## Reporte final
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2021 | 4 | DUR190201563854 | Proyecto de inversión | 9000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9000000.0, modificado:8990888.11}} | CONSTRUCCION DE CAMINO PUEBLO DE SANTIAGO - SANTA CRUZ DE LA CUCHILLA TRAMO: KM 2+226 AL KM 4+530, MEDIANTE CONCRETO ASFALTICO (2.27 KM), EN EL MUNICIPIO DE CUENCAME, LOCALIDAD SANTA CRUZ DE LA CUCHILLA, DURANGO. 2DA ETAPA. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECOPE |  | N | 0 | 0 | 10226 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.27, meta_modificada:2.27}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:66, direccion:Morelos 101, Plazuela de Guadalupe, 35805 Cuencamé, Dgo., México, lon:-103.6958313, lat:24.86899445}} | 2019-03-01 | 2019-12-31 | 8990888.11 | 8990888.11 | 8209714.85 | 8209714.85 | 7535457.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOPE-R15-DC-012-19, contratista:CIELO VISTA ARQUITECTURA S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO, monto:7749790.99, importe_modificado:7749790.99}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.16}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR200301752224 | Proyecto de inversión | 380000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:190000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:190000.0, modificado:190000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 5 CUARTOS DORMITORIO EN PÁNUCO DE CORONADO LOCALIDAD SAN JOSÉ DE AVINO ASENTAMIENTO SAN JOSÉ DE AVINO - 64741 | 10 | Durango | 20 | Pánuco de Coronado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PÁNUCO DE CORONADO DGO | 64741 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:21, direccion:CALLE PRINCIAPAL PUEBLO SAN JOSÉ DE AVINO, 34790 SAN JOSÉ DE AVINO, PÁNUCO DE CORONADO DURANGO ENTRE Y , EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE AVINO, lon:-104.29785929, lat:24.52315085}} | 2020-07-01 | 2020-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SBS-FAIS/MEV/001-2020, contratista:JOSÉ ÁNGEL GONZÁLEZ MORENO, convocante:MUNICIPIO PANUCO DE CORONADO, monto:2279404.05, importe_modificado:2279404.05}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1752224/proyecto_INICIO, 1752224/proyecto_FIN, 1752224/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR200401814951 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:CONVENIO FAIS, monto:400000.0, modificado:400000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:399363.91}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE LAMINA GALVANIZADA EN PÁNUCO DE CORONADO LOCALIDAD SAN JOSÉ DE AVINO - 142047 | 10 | Durango | 20 | Pánuco de Coronado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PÁNUCO DE CORONADO DGO | 142047 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1308.0, meta_modificada:1308.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:21, direccion:PUEBLO SAN JOSÉ DE AVINO, 34790 SAN JOSÉ DE AVINO, PÁNUCO DE CORONADO DURANGO ENTRE Y , EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE AVINO, lon:-104.2981597, lat:24.52342416}} | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1814951/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR200401832652 | Proyecto de inversión | 5400 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2700.0, modificado:2700.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2700.0, modificado:2700.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN INDÉ LOCALIDAD SAN JOSÉ DEL TIZONAZO EL PUEBLO ASENTAMIENTO SAN JOSÉ DEL TIZONAZO EL PUEBLO - 184730 | 10 | Durango | 11 | Indé | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE INDE | 184730 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:40, direccion:PUEBLO SAN JOSÉ DEL TIZONAZO (EL PUEBLO), 35516 SAN JOSÉ DEL TIZONAZO (EL PUEBLO), INDÉ DURANGO ENTRE Y , SAN JOSE DEL TIZONAZO INDE, lon:-105.19141849, lat:25.96566068}} | 2020-06-10 | 2020-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1832652/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR200401832663 | Proyecto de inversión | 43800 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21900.0, modificado:21900.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21900.0, modificado:21900.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN INDÉ LOCALIDAD EL VETARRÓN - 184799 | 10 | Durango | 11 | Indé | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE INDE | 184799 | S | 5 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:73.0, meta_modificada:73.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:53, direccion:PUEBLO EL VETARRÓN, 35520 EL VETARRÓN, INDÉ DURANGO ENTRE Y , EL VENTARRON INDE DURANGO, lon:-105.16503277, lat:25.89699375}} | 2020-06-10 | 2020-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1832663/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR200401832702 | Proyecto de inversión | 950000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:475000.0, modificado:475000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:475000.0, modificado:475000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE EN INDÉ LOCALIDAD LA LOMA ASENTAMIENTO LA LOMA - 184920 | 10 | Durango | 11 | Indé | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE INDE | 184920 | S | 260 | 248 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:103, direccion:PUEBLO LA LOMA, 35516 LA LOMA, INDÉ DURANGO ENTRE Y , LA LOMA INDE DURANGO, lon:-105.19836462, lat:25.96731992}} | 2020-05-13 | 2020-08-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1832702/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR200401836953 | Proyecto de inversión | 35879.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35879.78, modificado:35879.78}} | REHABILITACIÓN DE CANCHAS DEPORTIVAS EN ESCUELAS EN TLAHUALILO LOCALIDAD EL LUCERO ARCINAS ASENTAMIENTO EL LUCERO ARCINAS REHABILITACION DE CENTRO BACHILLERATO TECNOLOGICO #217 EN EL EJIDO LUCERO DEL MUNICIPIO DE TLAHUALILO, DGO - 198377 | 10 | Durango | 36 | Tlahualilo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 198377 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:34, direccion:EJIDO EL LUCERO (ARCINAS), 35270 EL LUCERO (ARCINAS), TLAHUALILO DURANGO ENTRE CARRETERA CARRETERA LUCERO A TLAHUALILO Y CARRETERA POR LA CURVA, CARRETERA CBETA 217 CENTRO BACHILLERATO TECNOLOGICO 217 UBICADO EN EL EJIDO LUCERO, lon:-103.4020243, lat:25.88313893}} | 2020-09-21 | 2020-10-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1836953/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR200401845916 | Proyecto de inversión | 613636.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE ENTIDADES, monto:306818.19, modificado:306818.19}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:306818.19, modificado:306818.19}} | CONSTRUCCIÓN DE NUEVE ACCIONES DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN HIDALGO LOCALIDAD IGNACIO VALENCIA LOS ALAMITOS ASENTAMIENTO IGNACIO VALENCIA LOS ALAMITOS - 224950 | 10 | Durango | 10 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 224950 | S | 17 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:17, direccion:EJIDO IGNACIO VALENCIA (LOS ALAMITOS), 35340 IGNACIO VALENCIA (LOS ALAMITOS), HIDALGO DURANGO ENTRE Y , LAS NUEVE ACCIONES SE ENCUENTRAN UBICADAS DENTRO DE NLA LOCALIDAD DE IGNACION VALENCIA CON DOMICILIO CONOCIDO, lon:-104.73251092, lat:25.73526499}} | 2020-06-08 | 2020-08-30 | 613636.36 | 613636.36 | 613636.36 | 613636.36 | 613636.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VILLAHIDALGO/OP/VIV/FISE/01-2020/03, contratista:RENORD INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN,S.A DEC.V, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HIDALGO DGO., monto:613636.38, importe_modificado:613636.38}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:9.0}} | {1845916/proyecto_PROCESO, 1845916/proyecto_INICIO, 1845916/proyecto_PROCESO, 1845916/proyecto_FIN, 1845916/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR200401854115 | Proyecto de inversión | 178916 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PESOXPESO PISO FIRME, monto:89458.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:89458.0, modificado:89458.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN TLAHUALILO LOCALIDAD EL LUCERO ARCINAS ASENTAMIENTO EL LUCERO ARCINAS - 248990 | 10 | Durango | 36 | Tlahualilo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 248990 | S | 11 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:447.29, meta_modificada:447.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:34, direccion:EJIDO EL LUCERO (ARCINAS), 35265 EL LUCERO (ARCINAS), TLAHUALILO DURANGO ENTRE Y , EL EJIDO LUCERO SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETERA GREGORIO GARCIA TLAHUALILO, lon:-103.40481379, lat:25.87977978}} | 2020-05-21 | 2020-08-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1854115/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR200401854395 | Proyecto de inversión | 49048.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PESOXPESO TECHO TERRADO, monto:24524.24, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24524.24, modificado:24524.24}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN TLAHUALILO LOCALIDAD EL LUCERO ARCINAS ASENTAMIENTO EL LUCERO ARCINAS - 249740 | 10 | Durango | 36 | Tlahualilo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 249740 | S | 3 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:80.93, meta_modificada:80.93}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:34, direccion:EJIDO EL LUCERO (ARCINAS), 35265 EL LUCERO (ARCINAS), TLAHUALILO DURANGO ENTRE Y , EL EJIDO LUCERO SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETERA GREGORIO GARCIA TLAHUALILO, lon:-103.40172389, lat:25.87649777}} | 2020-05-21 | 2020-08-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1854395/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210101888514 | Adquisición | 39964437.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.996443718E7, modificado:4.974978514E7}} | EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA - COMPRA DE VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE (SSP) | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | SECESP | 04 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:58.0, meta_modificada:58.0}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Pablo Serrano 435, Gral Domingo Arrieta, Durango, Dgo., México, lon:-104.6639255, lat:23.9922935}, geo2: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle Patria Libre 435, Gral Domingo Arrieta, 34180 Durango, Dgo., México, lon:-104.6637902, lat:23.9919906}, geo3: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Blvd. Domingo Arrieta 435, Cantarranas, Barrio de Tierra Blanca, 34139 Durango, Dgo., México, lon:-104.6631698, lat:24.0121571}} | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 49749785.14 | 49749287.81 | 49749287.81 | 49749287.81 | 49749287.81 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:58.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210101888538 | Adquisición | 22450556 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.2450556E7, modificado:2.1913576E7}} | EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA - COMPRA DE VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE PARA LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | SECESP | 06 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:51.0, meta_modificada:51.0}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Pablo Serrano 435, Gral Domingo Arrieta, Durango, Dgo., México, lon:-104.6639255, lat:23.9922935}, geo2: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Blvd. Domingo Arrieta 435, Cantarranas, Barrio de Tierra Blanca, 34139 Durango, Dgo., México, lon:-104.6631698, lat:24.0121571}, geo3: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle Patria Libre 435, Gral Domingo Arrieta, 34180 Durango, Dgo., México, lon:-104.6637902, lat:23.9919906}} | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 21913576 | 21913576 | 21913576 | 21913576 | 21913576 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:51.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210101888575 | Adquisición | 5972075.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5972075.15, modificado:5933875.15}} | Desarrollo de las ciencias forenses en la investigación de hechos delictivos - COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN (MUEBLES DE OFICINA, EQUIPO DE COMPUTO, CAMARAS, EQUIPO E INSTRUMENTOS MEDICO Y DE LABORATORIO) | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Genética Forense | SECESP | 11 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:217.0, meta_modificada:217.0}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Pablo Serrano 435, Gral Domingo Arrieta, Durango, Dgo., México, lon:-104.6639255, lat:23.9922935}, geo2: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Blvd. Domingo Arrieta, El Naranjal, Durango, Dgo., México, lon:-104.6624136, lat:23.9966152}, geo3: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle Patria Libre 435, Gral Domingo Arrieta, 34180 Durango, Dgo., México, lon:-104.6637902, lat:23.9919906}} | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 5933875.15 | 5693008.84 | 5693008.84 | 5693008.84 | 5693008.84 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:217.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210101888595 | Adquisición | 2337900 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2337900.0, modificado:3630093.31}} | Fortalecimiento al sistema penitenciario nacional - COMPRA DE VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tegnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | SECESP | 15 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Blvd. Domingo Arrieta, El Naranjal, Durango, Dgo., México, lon:-104.6624136, lat:23.9966152}, geo2: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Pablo Serrano 435, Gral Domingo Arrieta, Durango, Dgo., México, lon:-104.6639255, lat:23.9922935}, geo3: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle Patria Libre 435, Gral Domingo Arrieta, 34180 Durango, Dgo., México, lon:-104.6637902, lat:23.9919906}} | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 3630093.31 | 3623883.84 | 3623883.84 | 3623883.84 | 3623883.84 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:4.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210201929351 | Proyecto de inversión | 712102.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:712102.9, modificado:712102.9}} | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES EN LA COLONIA EX EJIDO LERDO DE CIUDAD LERDO, DGO. - 64778 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE LERDO DGO | 64778 | S | 55 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:304.2, meta_modificada:304.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS DESCONOCIDAS COLONIA EX EJIDO LERDO, 35159 LERDO, LERDO DURANGO ENTRE CALLE CASTILAGUA Y CALLE NARANJO, CALLE DESCONOCIDO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA EXEJIDO LERDO EN LA CIUDAD DE LERDO DGO., lon:-103.52862046, lat:25.56262846}} | 2021-05-03 | 2021-08-03 | 701579.21 | 701579.21 | 701579.21 | 701579.21 | 701579.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-ELE-AD-32/2021, contratista:CIA. CONSTRUCTORA EL DELFIN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CD. LERDO DGO, monto:701579.21, importe_modificado:701579.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:304.2}} | {1929351/proyecto_INICIO, 1929351/proyecto_PROCESO, 1929351/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210301963839 | Proyecto de inversión | 17999.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17999.99, modificado:17999.99}} | CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL DE 1 PANEL SOLAR EN LA LOCALIDAD EL ALTO DE LOS LIRIOS - 65807 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 65807 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:443, direccion:RANCHERIA EL ALTO DE LOS LIRIOS, 35413 EL ALTO DE LOS LIRIOS, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , EN LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD, lon:-106.38577308, lat:26.24136784}} | 2021-03-08 | 2021-03-27 | 17999.99 | 17999.99 | 17999.99 | 17999.99 | 17999.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FISMDF/ELE/01/2021-08, contratista:EBER CABRERA VELDUCEA, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI, DGO., monto:17199.99, importe_modificado:17199.99}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1963839/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210301979542 | Proyecto de inversión | 270927.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:270927.09, modificado:270927.09}} | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA LOCALIDAD DE GUILLERMO PRIETO - 147568 | 10 | Durango | 39 | Nuevo Ideal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNCIPIO DE NUEVO IDEAL DGO | 147568 | S | 38 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:24, direccion:EJIDO GUILLERMO PRIETO, 34430 GUILLERMO PRIETO, NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , A 117 METROS DE DISTANCIA DE LA IGLESIA, lon:-105.00642027, lat:24.86836748}} | 2021-07-01 | 2021-08-15 | 270927.09 | 270927.09 | 270927.09 | 270927.09 | 128256.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI/FISM-008/2021, contratista:JUAN JOSE GUTIERREZ CARRASCO, convocante:MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO, monto:270927.09, importe_modificado:270927.09}} | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), avance:0.4}} | {1979542/proyecto_PROCESO, 1979542/proyecto_INICIO, 1979542/proyecto_PROCESO, 1979542/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210301995461 | Proyecto de inversión | 694700 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:694700.0, modificado:694700.0}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN GABRIEL, MUNICIPIO DE OCAMPO, DURANGO. - 210743 | 10 | Durango | 17 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE OCAMPO DURANGO | 210743 | S | 30 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:46, direccion:EJIDO SAN GABRIEL, 35357 SAN GABRIEL, OCAMPO DURANGO ENTRE Y , LAS CELDAS SOLARES SE ENCUENTRAN UBICADAS A QUINCE MINUTOS DE LA PILA AL NORTE DE LA LOCALIDAD BRINCANDO ALGUNOS CERCOS Y SOLO SE PUEDE LLEGAR CAMINANDO., lon:-105.53702419, lat:26.42724564}} | 2021-07-26 | 2021-08-30 | 694700 | 694700 | 694700 | 694700 | 694700 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HYTOO/FAISM-005/2021, contratista:ALFREDO ELOY MICHEL NUÑEZ, convocante:MUNICIPIO OCAMPO, monto:694700.0, importe_modificado:694700.0}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {1995461/proyecto_INICIO, 1995461/proyecto_PROCESO, 1995461/proyecto_FIN, 1995461/proyecto_PROCESO, 1995461/proyecto_FIN, 1995461/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210301999272 | Acción | 396000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:396000.0, modificado:396000.0}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 113745 | 10 | Durango | 26 | San Dimas |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO SAN DIMAS | 113745 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-105.931245, lat:24.102182}} | 2021-02-01 | 2021-12-31 | 390332 | 396000 | 396000 | 390332 | 390332 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SUP-EXT-SD/C/001/2021, contratista:ING. GONZALO VILLARREAL CHAVEZ, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL SAN DIMAS, DGO., monto:390000.0, importe_modificado:390000.0}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {1999272/proyecto_INICIO, 1999272/proyecto_PROCESO, 1999272/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210302003612 | Proyecto de inversión | 1732125 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1732125.0, modificado:1558375.7}} | Construcción de sistema de agua potable Los Castillos para abastecer las colonias de CNOP, Independencia, Progreso I, Progreso II, Real de Santiago, La Noria, Estrella y Paraiso consistente en: rehabilitación de pozo profundo, equipo de bombeo, 246.36 mts línea de llegada a regularizacion con tubería de P.A.D. de 6" de diámetro, líneas de alimentación a redes de distribución de 550 mts con tubería de P.A.D. de 4" de diámetro y 766.36 mts de tubería de P.A.D. de 6" de diámetro, red de distribución con una longitud de 1,208.56 mts con tubería de PVC RD-32.5 de 2" de diámetro y 20 tomas domiciliarias en la Col. El Progreso I y cerco de protección en regularizacion. Etapa 2 de 3 , en Santiago Papasquiaro, Dgo., Componente: Agua Potable | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SISTEMA DE AGUAS DE SANTIAGO PAPASQUIARO, DGO. (SIASPA) | ZU-004-2021 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:246.36, meta_modificada:246.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Santiago Papasquiaro, Dgo., México, lon:-105.4243804, lat:25.0426222}} | 2021-08-25 | 2021-10-29 | 1558375.7 | 1558375.7 | 1558375.7 | 1558375.7 | 1558375.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:246.36}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:En el presente proyecto fué modificado su monto Autorizado mediante Cédula de Traspaso del 1er. modificatorio con fecha 12 de agosto del 2021., trimestre:4.0, usuario:mariadvaldezz, fecha:2022-01-19}} | {obs1: {observación:Devolución a solicitud del usuario de captura., trimestre:4.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2022-01-19}, obs2: {observación:Devolución a solicitud del usuario de captura., trimestre:4.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2022-01-19}, obs3: {observación:Devolución a solicitud del usuario de captura., trimestre:4.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2022-01-19}, obs4: {observación:Devolución a solicitud del usuario de captura., trimestre:4.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2022-01-19}}
2021 | 4 | DUR210402008552 | Proyecto de inversión | 168832.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:84999.72, modificado:84999.72}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83832.34, modificado:83832.34}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD EL PATIO DE ALTARES MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO - 245987 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 245987 | S | 85 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:257, direccion:RANCHERIA EL PATIO DE ALTARES, 34625 EL PATIO DE ALTARES, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-105.89841853, lat:25.01372712}} | 2021-10-10 | 2021-12-31 | 83832.34 | 83832.34 | 83832.34 | 25149.7 | 25149.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-OPM-R33-CAP-027-2021 SBS, contratista:JOEL RODRIGUEZ HERRERA, convocante:H.AYUNTAMIENTO DEL MPIO. SANTIAGO, monto:1647144.99, importe_modificado:1647144.99}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2008552/proyecto_PROCESO, 2008552/proyecto_INICIO, 2008552/proyecto_PROCESO, 2008552/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402008567 | Proyecto de inversión | 168832.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:84999.72, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83832.34, modificado:83832.34}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD NUEVO SAN DIEGO EL CABALLO MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO - 246371 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 246371 | S | 75 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:208, direccion:RANCHERIA NUEVO SAN DIEGO (EL CABALLO), 34625 NUEVO SAN DIEGO (EL CABALLO), SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-105.9740635, lat:24.95553655}} | 2021-10-10 | 2021-12-31 | 83832.34 | 83832.34 | 83832.34 | 25149.7 | 25149.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-OPM-R33-CAP-027-2021 SBS, contratista:JOEL RODRIGUEZ HERRERA, convocante:H.AYUNTAMIENTO DEL MPIO. SANTIAGO, monto:1647144.99, importe_modificado:1647144.99}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2008567/proyecto_INICIO, 2008567/proyecto_PROCESO, 2008567/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402008586 | Proyecto de inversión | 89636.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:39337.15, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50299.4, modificado:50299.4}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD LA PALESTINA MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO - 246589 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 246589 | S | 52 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:82, direccion:PUEBLO LA PALESTINA, 34606 LA PALESTINA, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , CONTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD, lon:-105.17286009, lat:25.05343174}} | 2021-10-10 | 2021-12-31 | 50299.4 | 50299.4 | 50299.4 | 15089.82 | 15089.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-OPM-R33-CAP-027-2021 SBS, contratista:JOEL RODRIGUEZ HERRERA, convocante:H.AYUNTAMIENTO DEL MPIO. SANTIAGO, monto:1647144.99, importe_modificado:1647144.99}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2008586/proyecto_PROCESO, 2008586/proyecto_INICIO, 2008586/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402008661 | Proyecto de inversión | 1867847.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:1001539.74, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:866307.58, modificado:866307.58}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA LOCALIDAD DE NAZARENO SECTOR SUR ORIENTE DEL MUNICIPIO DE LERDO - 248339 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE LERDO | 248339 | S | 78 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:459.0, meta_modificada:459.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:28, direccion:PUEBLO NAZARENO, 35188 NAZARENO, LERDO DURANGO ENTRE Y , AMPLIACION RED DERENAJE DE LOCALIDAD NAZARENO DEL MUNICIPIO DE LERDO FRENTE A LAS VIAS DEL FERROCARRIL, lon:-103.40971303, lat:25.39941261}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 866307.58 | 866307.58 | 866307.58 | 576573.1 | 576573.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-CIDL-OP-IR-03/2021 SBS, contratista:ARQ. JOSÉ LUIS SIFUENTES GONZÁLEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE LERDO, monto:1855231.74, importe_modificado:866307.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}} | {2008661/proyecto_INICIO, 2008661/proyecto_PROCESO, 2008661/proyecto_INICIO, 2008661/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402008662 | Proyecto de inversión | 1885703.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:1010456.76, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:875246.66, modificado:875246.66}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIOEN LA LOCALIDAD MONTERREY DEL MUNICIPIO DE LERDO - 248377 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE LERDO | 248377 | S | 750 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Toma(s), meta:320.0, meta_modificada:320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:27, direccion:EJIDO MONTERREY, 35186 MONTERREY, LERDO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO UBICADA A 200 METROS DE LA HACIENDA MONTERREY, lon:-103.6268802, lat:25.48793641}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 875246.66 | 875246.66 | 875246.66 | 262574 | 262574 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-CIDL-OP-IR-04/2021 SBS, contratista:CONSTRUCCIONES Y SISTEMAS INTEGRALES DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE LERDO, monto:1872967.24, importe_modificado:875246.66}} | {meta1: {unidad_medida:Toma(s), avance:120.0}} | {2008662/proyecto_INICIO, 2008662/proyecto_PROCESO, 2008662/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402008778 | Proyecto de inversión | 745000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:745000.0, modificado:745000.0}} | CALENTADORES SOLARES EN VIVIENDAS DE VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO - 254012 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 254012 | S | 177 | 183 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:68, direccion:PUEBLO PUEBLO NUEVO (PUEBLO DE CAÑA), 34960 PUEBLO NUEVO (PUEBLO DE CAÑA), PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y , CALENTADORES DISTRIBUIDOS EN VARIOS PUNTOS DEL MUNICIPIO, lon:-105.36956048, lat:23.38229156}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 745000 | 745000 | 745000 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPN/SBS-DA/005/2021 SBS, contratista:VÍCTOR MARTÍN PANTOJA ZALDÍVAR, convocante:SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO, monto:1.8624989E7, importe_modificado:1.8624989E7}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2008778/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402008786 | Proyecto de inversión | 3100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3100000.0, modificado:3100000.0}} | ESTUFAS ECOLOGICAS EN VIVIENDAS DE VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE DURANGO - 254167 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 254167 | S | 2400 | 1600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CIUDAD VICTORIA DE DURANGO CENTRO, 34000 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , ESTUFAS ECOLOGICAS DISTRIBUIDAS EN VARIOS PUNTOS DEL MUNICIPIO, lon:-104.6533955, lat:24.02905504}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 3100000 | 3100000 | 3100000 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPN/SBS-DA/007/2021 SBS, contratista:CONSTRUCTORA SIETE ZACATES,S.A DE C.V, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO, monto:2.16999692E7, importe_modificado:2.16999692E7}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2008786/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402008792 | Proyecto de inversión | 465000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:465000.0, modificado:465000.0}} | ESTUFAS ECOLOGICAS EN VIVIENDAS DE VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE GUANACEVI - 254264 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 254264 | S | 360 | 240 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:PUEBLO GUANACEVÍ, 35400 GUANACEVÍ, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , ESTUFAS ECOLOGICAS DISTRIBUIDAS EN VARIOS PUNTOS DEL MUNICIPIO, lon:-105.95562161, lat:25.93385363}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 465000 | 465000 | 465000 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPN/SBS-DA/007/2021 SBS, contratista:CONSTRUCTORA SIETE ZACATES,S.A DE C.V, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO, monto:2.16999692E7, importe_modificado:2.16999692E7}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2008792/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402008794 | Proyecto de inversión | 745000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:745000.0, modificado:745000.0}} | CALENTADORES SOLARES EN VIVIENDAS DE VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE TEPEHUANES - 254290 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 254290 | S | 260 | 240 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:PUEBLO SANTA CATARINA DE TEPEHUANES, 35600 SANTA CATARINA DE TEPEHUANES, TEPEHUANES DURANGO ENTRE Y , CALENTADORES DISTRIBUIDOS EN VARIOS PUNTOS DEL MUNICIPIO, lon:-105.72552718, lat:25.33699994}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 745000 | 745000 | 745000 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPN/SBS-DA/005/2021 SBS, contratista:VÍCTOR MARTÍN PANTOJA ZALDÍVAR, convocante:SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO, monto:1.8624989E7, importe_modificado:1.8624989E7}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2008794/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402008817 | Proyecto de inversión | 3658640 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3658640.0, modificado:3658640.0}} | TINACOS DEPOSITOS O TANQUES DE AGUA ENTUBADA EN VIVIENDAS DE VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO - 254503 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 254503 | S | 2400 | 1600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CIUDAD GÓMEZ PALACIO CENTRO, 35000 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE TINACOS DISTRIBUIDOS EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD DE GOMEZ PALACIO DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO, lon:-103.49251797, lat:25.57379326}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 3658640 | 3658640 | 3658640 | 1097592 | 1097592 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPN/SBS-DA/006/2021 SBS, contratista:FERROXCO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO, monto:2.926912E7, importe_modificado:2.926912E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:300.0}} | {2008817/proyecto_INICIO, 2008817/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402009117 | Proyecto de inversión | 14900 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14900.0, modificado:14900.0}} | CALENTADORES SOLARES EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD CERRO DE SANTIAGO DEL MUNICIPIO DE CUENCAME - 268362 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 268362 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:11, direccion:EJIDO CERRO SANTIAGO (CERRO DE SANTIAGO), 35847 CERRO SANTIAGO (CERRO DE SANTIAGO), CUENCAMÉ DURANGO ENTRE Y , CALENTADORES DISTRIBUIDOS EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-103.8182545, lat:24.54172213}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 14900 | 14900 | 14900 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPN/SBS-DA/005/2021 SBS, contratista:VÍCTOR MARTÍN PANTOJA ZALDÍVAR, convocante:SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO, monto:1.8624989E7, importe_modificado:1.8624989E7}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2009117/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402009122 | Proyecto de inversión | 208600 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:208600.0, modificado:208600.0}} | CALENTADORES SOLARES EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD CUENCAME DE CENICEROS DEL MUNICIPIO DE CUENCAME - 268538 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 268538 | S | 60 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:PUEBLO CUENCAMÉ DE CENICEROS CENTRO, 35800 CUENCAMÉ DE CENICEROS, CUENCAMÉ DURANGO ENTRE Y , CALENTADORES DISTRIBUIDOS EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-103.691671, lat:24.86897829}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 208600 | 208600 | 208600 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPN/SBS-DA/005/2021 SBS, contratista:VÍCTOR MARTÍN PANTOJA ZALDÍVAR, convocante:SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO, monto:1.8624989E7, importe_modificado:1.8624989E7}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2009122/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402009128 | Proyecto de inversión | 126650 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126650.0, modificado:126650.0}} | CALENTADORES SOLARES EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD GUADALUPE VICTORIA DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE VICTORIA - 268590 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 268590 | S | 38 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:PUEBLO GUADALUPE VICTORIA CENTRO, 34700 GUADALUPE VICTORIA, GUADALUPE VICTORIA DURANGO ENTRE Y , CALENTADORES DISTRIBUIDOS EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.12302381, lat:24.43620154}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 126650 | 126650 | 126650 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPN/SBS-DA/005/2021 SBS, contratista:VÍCTOR MARTÍN PANTOJA ZALDÍVAR, convocante:SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO, monto:1.8624989E7, importe_modificado:1.8624989E7}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2009128/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402009154 | Proyecto de inversión | 303667.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:303667.12, modificado:303667.12}} | TINACOS DEPOSITOS O TANQUES DE AGUA ENTUBADA EN VIVIENDAS DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO - 268988 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 268988 | S | 249 | 166 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:83.0, meta_modificada:83.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:PUEBLO SANTIAGO PAPASQUIARO CENTRO, 34630 LA CEBADILLA, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE TINACOS DISTRIBUIDOS EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO PAPASQUIARO, lon:-105.43610229, lat:25.04621238}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 303667.12 | 303667.12 | 303667.12 | 91100.14 | 91100.14 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPN/SBS-DA/006/2021 SBS, contratista:FERROXCO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO, monto:2.926912E7, importe_modificado:2.926912E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:25.0}} | {2009154/proyecto_INICIO, 2009154/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402009180 | Proyecto de inversión | 365864 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:365864.0, modificado:365864.0}} | TINACOS DEPOSITOS O TANQUES DE AGUA ENTUBADA EN VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD FRANCISCO I MADERO MUNICIPIO DE PANUCO DE CORONADO - 270939 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 270939 | S | 247 | 182 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:PUEBLO FRANCISCO I MADERO CENTRO, 34780 FRANCISCO I. MADERO, PÁNUCO DE CORONADO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE TINACOS DISTRIBUIDOS EN VARIOS PUNTOS DEL MUNICIPIO DE PANUCO DE CORONADO, lon:-104.31926371, lat:24.40106893}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 365864 | 365864 | 365864 | 109759.2 | 109759.2 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPN/SBS-DA/006/2021 SBS, contratista:FERROXCO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO, monto:2.926912E7, importe_modificado:2.926912E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:30.0}} | {2009180/proyecto_PROCESO, 2009180/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402009211 | Proyecto de inversión | 15500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15500.0, modificado:15500.0}} | ESTUFAS ECOLOGICAS EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD PEÑOLES MUNICIPIO DE SAN PEDRO DEL GALLO - 272408 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 272408 | S | 12 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:24, direccion:EJIDO PEÑOLES, 35556 PEÑOLES, SAN PEDRO DEL GALLO DURANGO ENTRE Y , ESTUFAS ECOLOGICAS DISTRIBUIDAS EN VARIOS PUNTOS DEL MUNICIPIO, lon:-104.5291166, lat:25.65034572}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 15500 | 15500 | 15500 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPN/SBS-DA/007/2021 SBS, contratista:CONSTRUCTORA SIETE ZACATES,S.A DE C.V, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO, monto:2.16999692E7, importe_modificado:2.16999692E7}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2009211/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402009218 | Proyecto de inversión | 182932 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:182932.0, modificado:182932.0}} | TINACOS DEPOSITOS O TANQUES DE AGUA ENTUBADA EN VIVIENDAS DEL MUNICIPIO DE SANTA CALARA - 272460 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 272460 | S | 146 | 91 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:PUEBLO SANTA CLARA CENTRO, 35880 SANTA CLARA, SANTA CLARA DURANGO ENTRE Y , INSTALACION DE TINACOS LOCALIZADOS EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-103.36539496, lat:24.47817695}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 182932 | 182932 | 182932 | 54879.6 | 54879.6 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPN/SBS-DA/006/2021 SBS, contratista:FERROXCO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO, monto:2.926912E7, importe_modificado:2.926912E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:15.0}} | {2009218/proyecto_PROCESO, 2009218/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402009421 | Proyecto de inversión | 14634.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14634.56, modificado:14634.56}} | TINACOS DEPOSITOS O TANQUES DE AGUA ENTUBADA EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD ENRIQUE FLORES MAGON DEL MUNICIPIO DE SIMON BOLIVAR - 278344 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 278344 | S | 14 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:5, direccion:RANCHERIA ENRIQUE FLORES MAGÓN, 35965 ENRIQUE FLORES MAGÓN, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR DURANGO ENTRE Y , INSTALACION DE TINACOS EN VIVIENDAS LOCALIZADAS EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-103.38191566, lat:25.1311809}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 14634.56 | 14634.56 | 14634.56 | 4390.37 | 4390.37 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPN/SBS-DA/006/2021 SBS, contratista:FERROXCO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO, monto:2.926912E7, importe_modificado:2.926912E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.2}} | {2009421/proyecto_PROCESO, 2009421/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402009422 | Proyecto de inversión | 54879.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54879.6, modificado:54879.6}} | TINACOS DEPOSITOS O TANQUES DE AGUA ENTUBADA EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD GENERAL SIMON BOLIVAR DEL MUNICIPIO DE SIMON BOLIVAR - 278375 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 278375 | S | 58 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:PUEBLO GENERAL SIMÓN BOLÍVAR, 35950 GENERAL SIMÓN BOLÍVAR, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR DURANGO ENTRE Y , INSTALACION DE TINACOS EN VIVIENDAS LOCALIZADAS EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-103.22500247, lat:24.68825223}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 54879.6 | 54879.6 | 54879.6 | 16463.88 | 16463.88 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPN/SBS-DA/006/2021 SBS, contratista:FERROXCO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO, monto:2.926912E7, importe_modificado:2.926912E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:5.0}} | {2009422/proyecto_INICIO, 2009422/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402009428 | Proyecto de inversión | 14634.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14634.56, modificado:14634.56}} | TINACOS DEPOSITOS O TANQUES DE AGUA ENTUBADA EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD SOMBRERETILLO DEL ALTO DEL MUNICIPIO DE SIMON BOLIVAR - 278481 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 278481 | S | 14 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:22, direccion:RANCHERIA SOMBRERETILLO DEL ALTO, 35966 SOMBRERETILLO DEL ALTO, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR DURANGO ENTRE Y , INSTALACION DE TINACOS EN VIVIENDAS LOCALIZADAS EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-103.32435915, lat:25.08949157}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 14634.56 | 14634.56 | 14634.56 | 4390.37 | 4390.37 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPN/SBS-DA/006/2021 SBS, contratista:FERROXCO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO, monto:2.926912E7, importe_modificado:2.926912E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.2}} | {2009428/proyecto_PROCESO, 2009428/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402009430 | Proyecto de inversión | 179273.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:179273.36, modificado:179273.36}} | TINACOS DEPOSITOS O TANQUES DE AGUA ENTUBADA EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDA DE CANATLÁN DEL MUNICIPIO DE CANATLÁN - 278584 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 278584 | S | 194 | 146 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:49.0, meta_modificada:49.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:PUEBLO CANATLÁN CENTRO, 34450 CANATLÁN, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , INSTALACION DE TINACOS EN VIVIENDAS LOCALIZADAS EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.78687455, lat:24.51948055}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 179273.36 | 179273.36 | 179273.36 | 53782.01 | 53782.01 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPN/SBS-DA/006/2021 SBS, contratista:FERROXCO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO, monto:2.926912E7, importe_modificado:2.926912E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:13.0}} | {2009430/proyecto_PROCESO, 2009430/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402009459 | Proyecto de inversión | 113417.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113417.84, modificado:113417.84}} | TINACOS DEPOSITOS O TANQUES DE AGUA ENTUBADA EN VIVIENDAS DE LA CABECERA DE PEÑON BLANCO - 279094 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 279094 | S | 122 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:31.0, meta_modificada:31.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:PUEBLO PEÑÓN BLANCO CENTRO, 34760 PEÑÓN BLANCO, PEÑÓN BLANCO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE TINACOS DISTRIBUIDOS EN VARIOS PUNTOS DEL MUNICIPIO DE PEÑON BLANCO, lon:-104.03299196, lat:24.79276367}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 113417.84 | 113417.84 | 113417.84 | 34025.35 | 34025.35 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPN/SBS-DA/006/2021 SBS, contratista:FERROXCO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO, monto:2.926912E7, importe_modificado:2.926912E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:9.0}} | {2009459/proyecto_PROCESO, 2009459/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402009463 | Proyecto de inversión | 36586.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36586.4, modificado:36586.4}} | TINACOS DEPOSITOS O TANQUES DE AGUA ENTUBADA EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD CEBALLOS DEL MUNICIPIO DE MAPIMI - 279124 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 279124 | S | 38 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:22, direccion:PUEBLO CEBALLOS, 35210 CEBALLOS, MAPIMÍ DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE TINACOS DISTRIBUIDOS EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD DE CEBALLOS MUNICIPIO DE MAPIMI, lon:-104.1316259, lat:26.51929222}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 36586.4 | 36586.4 | 36586.4 | 10975.92 | 10975.92 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPN/SBS-DA/006/2021 SBS, contratista:FERROXCO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO, monto:2.926912E7, importe_modificado:2.926912E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:3.0}} | {2009463/proyecto_PROCESO, 2009463/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402009464 | Proyecto de inversión | 7317.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7317.28, modificado:7317.28}} | TINACOS DEPOSITOS O TANQUES DE AGUA ENTUBADA EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDA DE ASTILLEROS DE ABAJO DEL MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL - 279166 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 279166 | S | 6 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:3, direccion:PUEBLO ASTILLEROS DE ABAJO, 34435 ASTILLEROS DE ABAJO, NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE TINACOS DISTRIBUIDOS EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD DE ASTILLEROS DE ABAJO MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL, lon:-105.10391218, lat:24.78667867}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 7317.28 | 7317.28 | 7317.28 | 2195.18 | 2195.18 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPN/SBS-DA/006/2021 SBS, contratista:FERROXCO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO, monto:2.926912E7, importe_modificado:2.926912E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:0.6}} | {2009464/proyecto_PROCESO, 2009464/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402009474 | Proyecto de inversión | 987832.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:987832.8, modificado:987832.8}} | TINACOS DEPOSITOS O TANQUES DE AGUA ENTUBADA EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD MAPIMI DEL MUNICIPIO DE MAPIMI - 279285 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 279285 | S | 1078 | 809 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:270.0, meta_modificada:270.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:PUEBLO MAPIMÍ, 35200 MAPIMÍ, MAPIMÍ DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE TINACOS DISTRIBUIDOS EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD DE MAPIMI MUNICIPIO DE MAPIMI, lon:-103.8552146, lat:25.82656749}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 987832.8 | 987832.8 | 987832.8 | 296349.84 | 296349.84 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPN/SBS-DA/006/2021 SBS, contratista:FERROXCO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO, monto:2.926912E7, importe_modificado:2.926912E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:70.0}} | {2009474/proyecto_PROCESO, 2009474/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402009501 | Proyecto de inversión | 3658.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3658.64, modificado:3658.64}} | TINACOS DEPOSITOS O TANQUES DE AGUA ENTUBADA EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDA DE FUENTE DEL LLANO SANTIAGUILLO DEL MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL - 281038 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 281038 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:22, direccion:PUEBLO FUENTE DEL LLANO (SANTIAGUILLO), 34426 FUENTE DEL LLANO (SANTIAGUILLO), NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE TINACOS DISTRIBUIDOS EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD SANTIAGUILLO MUNICIPO DE NUEVO IDEAL, lon:-104.86272339, lat:24.85117823}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 3658.64 | 3658.64 | 3658.64 | 1097.59 | 1097.59 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPN/SBS-DA/006/2021 SBS, contratista:FERROXCO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO, monto:2.926912E7, importe_modificado:2.926912E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:0.3}} | {2009501/proyecto_PROCESO, 2009501/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402009503 | Proyecto de inversión | 3658.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3658.64, modificado:3658.64}} | TINACOS DEPOSITOS O TANQUES DE AGUA ENTUBADA EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD SAN JUAN DE LAS BOQUILLAS MUNICIPIO DE SAN LUIS DEL CORDERO - 281108 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 281108 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:12, direccion:EJIDO SAN JUAN DE LAS BOQUILLAS, 35750 SAN JUAN DE LAS BOQUILLAS, SAN LUIS DEL CORDERO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE TINACOS DISTRIBUIDOS EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD SAN JUAN DE LAS BOQUILLAS MUNICIPIO SAN LUIS, lon:-104.16624904, lat:25.37505162}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 3658.64 | 3658.64 | 3658.64 | 1097.59 | 1097.59 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPN/SBS-DA/006/2021 SBS, contratista:FERROXCO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO, monto:2.926912E7, importe_modificado:2.926912E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:0.3}} | {2009503/proyecto_PROCESO, 2009503/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402009537 | Proyecto de inversión | 7317.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7317.28, modificado:7317.28}} | TINACOS DEPOSITOS O TANQUES DE AGUA ENTUBADA EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD VILLA HERMOSA DEL MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL - 281497 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 281497 | S | 6 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:68, direccion:PUEBLO VILLA HERMOSA, 34420 VILLA HERMOSA, NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , TINACOS DISTRIBUIDOS EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD VILLA HERMOSA MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL, lon:-105.12103401, lat:24.84830268}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 7317.28 | 7317.28 | 7317.28 | 2195.18 | 2195.18 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPN/SBS-DA/006/2021 SBS, contratista:FERROXCO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO, monto:2.926912E7, importe_modificado:2.926912E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:0.56}} | {2009537/proyecto_PROCESO, 2009537/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402009544 | Proyecto de inversión | 18293.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18293.2, modificado:18293.2}} | TINACOS DEPOSITOS O TANQUES DE AGUA ENTUBADA EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD SANTO DOMINGO MUNICIPIO DE SAN PEDRO DEL GALLO - 281655 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 281655 | S | 18 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:32, direccion:EJIDO SANTO DOMINGO, 35586 SANTO DOMINGO, SAN PEDRO DEL GALLO DURANGO ENTRE Y , TINACOS DISTRIBUIDOS EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD SANTO DOMINGO MUNICIPIO SAN PEDRO DEL GALLO, lon:-104.44226545, lat:25.81992966}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 18293.2 | 18293.2 | 18293.2 | 5487.96 | 5487.96 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPN/SBS-DA/006/2021 SBS, contratista:FERROXCO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO, monto:2.926912E7, importe_modificado:2.926912E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.3}} | {2009544/proyecto_PROCESO, 2009544/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402009554 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE GALANCITA MUNICIPIO DE TOPIA - 282174 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO | 282174 | S | 21 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:80, direccion:EJIDO GALANCITA, 34555 GALANCITA, TOPIA DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD, lon:-106.76662609, lat:25.16124681}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 580502.58 | 580502.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOPE-FISE-DC-233-21 SBS, contratista:C.P. JESUS GERARDO DE LA CRUZ VELÁZQUEZ, convocante:SECOPE, monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.29}} | {2009554/proyecto_PROCESO, 2009554/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402009568 | Proyecto de inversión | 3658.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3658.64, modificado:3658.64}} | TINACOS DEPOSITOS O TANQUES DE AGUA ENTUBADA EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE NAZAS CENTRO DEL MUNICIPIO DE NAZAS - 282316 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 282316 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:COLONIA NAZAS CENTRO, 35700 NAZAS, NAZAS DURANGO ENTRE Y , TINACOS DISTRIBUIDOS EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD NAZAS CENTRO MUNICIPIO DE NAZAS, lon:-104.11051648, lat:25.22383449}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 3658.64 | 3658.64 | 3658.64 | 1097.59 | 1097.59 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPN/SBS-DA/006/2021 SBS, contratista:FERROXCO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO, monto:2.926912E7, importe_modificado:2.926912E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:0.28}} | {2009568/proyecto_PROCESO, 2009568/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402009598 | Proyecto de inversión | 9300 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9300.0, modificado:9300.0}} | ESTUFAS ECOLOGICAS EN VIVIENDAS DE LOCALIDAD COLONIA LAS ADJUNTAS DEL MUNICIPIO DE NAZAS - 283296 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 283296 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:2, direccion:EJIDO COLONIA LAS ADJUNTAS, 35720 COLONIA LAS ADJUNTAS, NAZAS DURANGO ENTRE Y , ESTUFAS ECOLOGICAS DISTRIBUIDAS EN VARIOS PUNTOS DEL MUNICIPIO, lon:-104.18751038, lat:25.18357415}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 9300 | 9300 | 9300 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPN/SBS-DA/007/2021 SBS, contratista:CONSTRUCTORA SIETE ZACATES,S.A DE C.V, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO, monto:2.16999692E7, importe_modificado:2.16999692E7}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2009598/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402009600 | Proyecto de inversión | 12400 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12400.0, modificado:12400.0}} | ESTUFAS ECOLOGICAS EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE MEZQUITALILLO DEL MUNICIPIO DE NAZAS - 283318 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 283318 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:58, direccion:EJIDO MEZQUITALILLO (SALITRERAS), 35723 MEZQUITALILLO (SALITRERAS), NAZAS DURANGO ENTRE Y , ESTUFAS ECOLOGICAS DISTRIBUIDAS EN VARIOS PUNTOS DEL MUNICIPIO, lon:-104.30396416, lat:25.13468168}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 12400 | 12400 | 12400 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPN/SBS-DA/007/2021 SBS, contratista:CONSTRUCTORA SIETE ZACATES,S.A DE C.V, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO, monto:2.16999692E7, importe_modificado:2.16999692E7}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2009600/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402009602 | Proyecto de inversión | 127100 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127100.0, modificado:127100.0}} | ESTUFAS ECOLOGICAS EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE NAZAS CENTRO DEL MUNICIPIO DE NAZAS - 283338 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 283338 | S | 123 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:41.0, meta_modificada:41.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:COLONIA NAZAS CENTRO, 35700 NAZAS, NAZAS DURANGO ENTRE Y , ESTUFAS ECOLOGICAS DISTRIBUIDAS EN VARIOS PUNTOS DEL MUNICIPIO, lon:-104.1116752, lat:25.22626093}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 127100 | 127100 | 127100 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPN/SBS-DA/007/2021 SBS, contratista:CONSTRUCTORA SIETE ZACATES,S.A DE C.V, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO, monto:2.16999692E7, importe_modificado:2.16999692E7}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2009602/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402009641 | Proyecto de inversión | 143077.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:53654.21, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:89423.69, modificado:89423.69}} | CONSTRUCCION DE PISOS DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD GABRIEL HERNANDEZ MANCINAS DEL MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS - 284699 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS | 284699 | S | 19 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:168.51, meta_modificada:168.51}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:24, direccion:EJIDO GABRIEL HERNÁNDEZ (MANCINAS), 34867 GABRIEL HERNÁNDEZ (MANCINAS), NOMBRE DE DIOS DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE PISOS EN VIVIENDAS LOCALIZADAS EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.02814944, lat:23.81414996}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 89423.69 | 89423.69 | 89423.69 | 26827.11 | 26827.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRES.MPAL.N/D-MEV-009-R33-FISE-2021 SBS, contratista:FELIX AVILA LUNA, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICPIO DE NOMBRE DE DIOS, monto:800000.08, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:35.0}} | {2009641/proyecto_INICIO, 2009641/proyecto_PROCESO, 2009641/proyecto_INICIO, 2009641/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402009683 | Proyecto de inversión | 3100 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3100.0, modificado:3100.0}} | ESTUFAS ECOLOGICAS EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE RAMOS DEL MUNICIPIO DE EL ORO - 285782 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 285782 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:42, direccion:RANCHERIA SAN JOSÉ DEL PANAL (SAN JOSÉ), 35686 SAN JOSÉ DE RAMOS (RAMOS), EL ORO DURANGO ENTRE Y , ESTUFAS ECOLOGICAS DISTRIBUIDAS EN VARIOS PUNTOS DEL MUNICIPIO, lon:-105.17639126, lat:25.48326103}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 3100 | 3100 | 3100 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPN/SBS-DA/007/2021 SBS, contratista:CONSTRUCTORA SIETE ZACATES,S.A DE C.V, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO, monto:2.16999692E7, importe_modificado:2.16999692E7}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2009683/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402009693 | Proyecto de inversión | 220384.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:41670.21, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:178714.29, modificado:178714.29}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD SANDOVALES MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO - 285919 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 285919 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:208.5, meta_modificada:208.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:109, direccion:PUERTO SANDOVALES, 34610 SANDOVALES, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE TECHOS EN VIVIENDAS LOCALIZADAS EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-105.34093778, lat:24.85133504}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 178714.29 | 178714.29 | 178714.29 | 53614.29 | 53614.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-OPM-R33-CAP-027-2021 SBS, contratista:JOEL RODRIGUEZ HERRERA, convocante:H.AYUNTAMIENTO DEL MPIO. SANTIAGO, monto:1647144.99, importe_modificado:1647144.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:62.55}} | {2009693/proyecto_INICIO, 2009693/proyecto_PROCESO, 2009693/proyecto_INICIO, 2009693/proyecto_PROCESO, 2009693/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402009698 | Proyecto de inversión | 31000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31000.0, modificado:31000.0}} | ESTUFAS ECOLOGICAS EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE ANTONIO AMARO SAUCILLO DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE VICTORIA - 285963 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 285963 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:2, direccion:PUEBLO ANTONIO AMARO (SAUCILLO), 34730 ANTONIO AMARO (SAUCILLO), GUADALUPE VICTORIA DURANGO ENTRE Y , ESTUFAS ECOLOGICAS DISTRIBUIDAS EN VARIOS PUNTOS DEL MUNICIPIO, lon:-104.02454732, lat:24.28351492}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 31000 | 31000 | 31000 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPN/SBS-DA/007/2021 SBS, contratista:CONSTRUCTORA SIETE ZACATES,S.A DE C.V, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO, monto:2.16999692E7, importe_modificado:2.16999692E7}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2009698/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402009708 | Proyecto de inversión | 61025.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:11025.88, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD LOZANO ZAVALA LA CAMPANA MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO - 286071 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 286071 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:18, direccion:RANCHO LOZANO ZAVALA (LA CAMPANA), 34606 LOZANO ZAVALA (LA CAMPANA), SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD LOZANO ZAVALA MUNICIPIO SANTIAGO PAPASQUIARO, lon:-105.17076607, lat:25.11618207}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 50000 | 50000 | 50000 | 15000 | 15000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-OPM-R33-CAP-027-2021 SBS, contratista:JOEL RODRIGUEZ HERRERA, convocante:H.AYUNTAMIENTO DEL MPIO. SANTIAGO, monto:1647144.99, importe_modificado:1647144.99}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2009708/proyecto_PROCESO, 2009708/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402009741 | Proyecto de inversión | 3100 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3100.0, modificado:3100.0}} | ESTUFAS ECOLOGICAS EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE LA SOLEDAD DEL MUNICIPIO DE CANATLAN - 286474 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 286474 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:127, direccion:PUEBLO LA SOLEDAD, 34403 LA SOLEDAD, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , ESTUFAS ECOLOGICAS DISTRIBUIDAS EN VARIOS PUNTOS DEL MUNICIPIO, lon:-104.93146844, lat:24.76493113}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 3100 | 3100 | 3100 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPN/SBS-DA/007/2021 SBS, contratista:CONSTRUCTORA SIETE ZACATES,S.A DE C.V, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO, monto:2.16999692E7, importe_modificado:2.16999692E7}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2009741/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402009902 | Proyecto de inversión | 21700 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21700.0, modificado:21700.0}} | ESTUFAS ECOLOGICAS EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD SAN JOSÉ DEL REFUGIO EL COLORADO MUNICIPIO DE SAN LIUIS DEL CORDERO - 290146 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 290146 | S | 21 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:11, direccion:RANCHERIA SAN JOSÉ DEL REFUGIO (EL COLORADO), 35753 SAN JOSÉ DEL REFUGIO (EL COLORADO), SAN LUIS DEL CORDERO DURANGO ENTRE Y , ESTUFAS ECOLOGICAS DISTRIBUIDAS EN VARIOS PUNTOS DEL MUNICIPIO, lon:-104.21821649, lat:25.36602267}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 21700 | 21700 | 21700 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPN/SBS-DA/007/2021 SBS, contratista:CONSTRUCTORA SIETE ZACATES,S.A DE C.V, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO, monto:2.16999692E7, importe_modificado:2.16999692E7}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2009902/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402009907 | Proyecto de inversión | 6200 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6200.0, modificado:6200.0}} | ESTUFAS ECOLOGICAS EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD LOS HERRERA MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO - 290198 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 290198 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:55, direccion:PUEBLO LOS HERRERA, 34600 LOS HERRERA, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , ESTUFAS ECOLOGICAS DISTRIBUIDAS EN VARIOS PUNTOS DEL MUNICIPIO, lon:-105.50309948, lat:25.15963675}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 6200 | 6200 | 6200 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPN/SBS-DA/007/2021 SBS, contratista:CONSTRUCTORA SIETE ZACATES,S.A DE C.V, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO, monto:2.16999692E7, importe_modificado:2.16999692E7}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2009907/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402009932 | Proyecto de inversión | 15500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15500.0, modificado:15500.0}} | ESTUFAS ECOLOGICAS EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE LA TRINIDAD DEL MUNICIPIO DE INDÉ - 290813 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 290813 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:52, direccion:RANCHERIA LA TRINIDAD, 35527 LA TRINIDAD, INDÉ DURANGO ENTRE Y , ESTUFAS ECOLOGICAS DISTRIBUIDAS EN VARIOS PUNTOS DEL MUNICIPIO, lon:-105.13437583, lat:25.79348846}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 15500 | 15500 | 15500 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPN/SBS-DA/007/2021 SBS, contratista:CONSTRUCTORA SIETE ZACATES,S.A DE C.V, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO, monto:2.16999692E7, importe_modificado:2.16999692E7}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2009932/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402009948 | Proyecto de inversión | 18600 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18600.0, modificado:18600.0}} | ESTUFAS ECOLOGICAS EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DOCTOR CASTILLO DEL VALLE LAS HUERTAS DEL MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL - 291183 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 291183 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:18, direccion:PUEBLO DOCTOR CASTILLO DEL VALLE (LAS HUERTAS), 34425 DOCTOR CASTILLO DEL VALLE (LAS HUERTAS), NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , ESTUFAS ECOLOGICAS DISTRIBUIDAS EN VARIOS PUNTOS DEL MUNICIPIO, lon:-104.94451115, lat:25.00619945}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 18600 | 18600 | 18600 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPN/SBS-DA/007/2021 SBS, contratista:CONSTRUCTORA SIETE ZACATES,S.A DE C.V, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO, monto:2.16999692E7, importe_modificado:2.16999692E7}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2009948/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402010023 | Proyecto de inversión | 12400 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12400.0, modificado:12400.0}} | ESTUFAS ECOLOGICAS EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD SAN JOSE DE MORILLITOS LA PERLA DEL MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL - 292357 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 292357 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:53, direccion:PUEBLO SAN JOSÉ DE MORILLITOS (LA PERLA), 34425 SAN JOSÉ DE MORILLITOS (LA PERLA), NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , ESTUFAS ECOLOGICAS DISTRIBUIDAS EN VARIOS PUNTOS DEL MUNICIPIO, lon:-104.87889935, lat:24.95173001}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 12400 | 12400 | 12400 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPN/SBS-DA/007/2021 SBS, contratista:CONSTRUCTORA SIETE ZACATES,S.A DE C.V, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO, monto:2.16999692E7, importe_modificado:2.16999692E7}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2010023/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402010025 | Proyecto de inversión | 12400 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12400.0, modificado:12400.0}} | ESTUFAS ECOLOGICAS EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD SANTO DOMINGO DEL MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL - 292368 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 292368 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:60, direccion:PUEBLO SANTO DOMINGO, 34423 SANTO DOMINGO, NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , ESTUFAS ECOLOGICAS DISTRIBUIDAS EN VARIOS PUNTOS DEL MUNICIPIO, lon:-105.16377022, lat:24.96859111}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 12400 | 12400 | 12400 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPN/SBS-DA/007/2021 SBS, contratista:CONSTRUCTORA SIETE ZACATES,S.A DE C.V, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO, monto:2.16999692E7, importe_modificado:2.16999692E7}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2010025/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402010177 | Proyecto de inversión | 27900 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27900.0, modificado:27900.0}} | ESTUFAS ECOLOGICAS EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD SAN JOSÉ DE ZARAGOZA DEL MUNICIPIO DE GENERAL SIMÓN BOLÍVAR - 297689 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 297689 | S | 27 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:15, direccion:EJIDO SAN JOSÉ DE ZARAGOZA, 35960 SAN JOSÉ DE ZARAGOZA, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR DURANGO ENTRE Y , ESTUFAS ECOLOGICAS DISTRIBUIDAS EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-103.46795936, lat:25.2271142}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 27900 | 27900 | 27900 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPN/SBS-DA/007/2021 SBS, contratista:CONSTRUCTORA SIETE ZACATES,S.A DE C.V, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO, monto:2.16999692E7, importe_modificado:2.16999692E7}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2010177/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402010184 | Proyecto de inversión | 3658.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3658.64, modificado:3658.64}} | TINACOS DEPOSITOS O TANQUES DE AGUA ENTUBADA EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD HUAHUAPAN DEL MUNICIPIO DE SAN DIMAS - 297766 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 297766 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:49, direccion:PUEBLO HUAHUAPAN, 34670 HUAHUAPAN, SAN DIMAS DURANGO ENTRE Y , TINACOS DISTRIBUIDOS EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-105.95139961, lat:24.52256264}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 3658.64 | 3658.64 | 3658.64 | 1097.59 | 1097.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM-OP-SJR-R33-08/2021 SBS, contratista:KARLA JANETH SARMIENTO HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:0.3}} | {2010184/proyecto_INICIO, 2010184/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402010189 | Proyecto de inversión | 22535.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:11267.88, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11267.88, modificado:11267.88}} | CONSTRUCCION DE PISOS DE CONCRETO EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD SAUZ DE ABAJO MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RÍO - 297823 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | 297823 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:34.66, meta_modificada:34.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:38, direccion:RANCHERIA SAUZ DE ABAJO, 34496 SAUZ DE ABAJO, SAN JUAN DEL RÍO DURANGO ENTRE Y , PISOS DISTRIBUIDOS EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.46866424, lat:24.70508476}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 11267.88 | 11267.88 | 11267.88 | 4830.01 | 4830.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM-OP-SJR-R33-08/2021 SBS, contratista:KARLA JANETH SARMIENTO HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.4}} | {2010189/proyecto_INICIO, 2010189/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402010206 | Proyecto de inversión | 3658.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3658.64, modificado:3658.64}} | TINACOS DEPOSITOS O TANQUES DE AGUA ENTUBADA EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD SAN ANTONIO DE LAS TRUCHAS DEL MUNICIPIO DE SAN DIMAS - 298019 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 298019 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:142, direccion:RANCHERIA SAN ANTONIO DE LAS TRUCHAS, 34677 SAN ANTONIO DE LAS TRUCHAS, SAN DIMAS DURANGO ENTRE Y , TINACOS DISTRIBUIDOS EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-105.97586242, lat:24.42332986}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 3658.64 | 3658.64 | 3658.64 | 1097.59 | 1097.59 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPN/SBS-DA/006/2021 SBS, contratista:FERROXCO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO, monto:2.926912E7, importe_modificado:2.926912E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:0.3}} | {2010206/proyecto_PROCESO, 2010206/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402010234 | Proyecto de inversión | 31000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31000.0, modificado:31000.0}} | ESTUFAS ECOLOGICAS EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD ALEJANDRO MUNICIPIO DE SUCHIL - 299543 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 299543 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:2, direccion:EJIDO ALEJANDRO, 34913 ALEJANDRO, SÚCHIL DURANGO ENTRE Y , ESTUFAS ECOLOGICAS DISTRIBUIDAS EN VARIOS PUNTOS DEL MUNICIPIO, lon:-103.94218099, lat:23.54843129}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 31000 | 31000 | 31000 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPN/SBS-DA/007/2021 SBS, contratista:CONSTRUCTORA SIETE ZACATES,S.A DE C.V, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO, monto:2.16999692E7, importe_modificado:2.16999692E7}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2010234/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402010242 | Proyecto de inversión | 34100 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34100.0, modificado:34100.0}} | ESTUFAS ECOLOGICAS EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD GRACEROS DEL MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO - 299702 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 299702 | S | 33 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:3, direccion:PUEBLO GRACEROS, 34898 GRACEROS, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE Y , ESTUFAS ECOLOGICAS DISTRIBUIDAS EN VARIOS PUNTOS DEL MUNICIPIO, lon:-104.04247032, lat:23.74145101}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 34100 | 34100 | 34100 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPN/SBS-DA/007/2021 SBS, contratista:CONSTRUCTORA SIETE ZACATES,S.A DE C.V, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO, monto:2.16999692E7, importe_modificado:2.16999692E7}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2010242/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402010277 | Proyecto de inversión | 3100 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3100.0, modificado:3100.0}} | ESTUFAS ECOLOGICAS EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE LOS LOBOS MUNICIPIO DE SAN DIMAS - 301059 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 301059 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:86, direccion:PUEBLO SAN FRANCISCO DE LOS LOBOS, 34677 SAN FRANCISCO DE LOS LOBOS, SAN DIMAS DURANGO ENTRE Y , ESTUFAS ECOLOGICAS DISTRIBUIDAS EN VARIOS PUNTOS DEL MUNICIPIO, lon:-106.06372381, lat:24.46133235}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 3100 | 3100 | 3100 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPN/SBS-DA/007/2021 SBS, contratista:CONSTRUCTORA SIETE ZACATES,S.A DE C.V, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO, monto:2.16999692E7, importe_modificado:2.16999692E7}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2010277/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402010326 | Proyecto de inversión | 6200 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6200.0, modificado:6200.0}} | ESTUFAS ECOLOGICAS EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD CIENEGUILLA MUNICIPIO DE POANAS - 302594 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 302594 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:5, direccion:PUEBLO CIENEGUILLA, 34813 CIENEGUILLA, POANAS DURANGO ENTRE Y , ESTUFAS ECOLOGICAS DISTRIBUIDAS EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.05193899, lat:24.05280115}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 6200 | 6200 | 6200 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPN/SBS-DA/007/2021 SBS, contratista:CONSTRUCTORA SIETE ZACATES,S.A DE C.V, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO, monto:2.16999692E7, importe_modificado:2.16999692E7}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2010326/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402010334 | Proyecto de inversión | 12400 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12400.0, modificado:12400.0}} | ESTUFAS ECOLOGICAS EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD SAN ATENÓGENES LA VILLITA MUNICIPIO DE POANAS - 302821 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 302821 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:19, direccion:PUEBLO SAN ATENÓGENES (LA VILLITA), 34810 SAN ATENÓGENES (LA VILLITA), POANAS DURANGO ENTRE Y , ESTUFAS ECOLOGICAS DISTRIBUIDAS EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.01802211, lat:23.99184971}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 12400 | 12400 | 12400 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPN/SBS-DA/007/2021 SBS, contratista:CONSTRUCTORA SIETE ZACATES,S.A DE C.V, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO, monto:2.16999692E7, importe_modificado:2.16999692E7}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2010334/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402010670 | Proyecto de inversión | 61178.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:13678.73, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47500.0, modificado:47500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD MARTÍNEZ DE ARRIBA MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO - 308450 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 308450 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:70, direccion:RANCHERIA MARTÍNEZ DE ARRIBA, 34605 MARTÍNEZ DE ARRIBA, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , VARIAS OBRAS DISTRIBUIDAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-105.43077667, lat:25.13590323}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 47500 | 47500 | 47500 | 14250 | 14250 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-OPM-R33-CAP-027-2021 SBS, contratista:JOEL RODRIGUEZ HERRERA, convocante:H.AYUNTAMIENTO DEL MPIO. SANTIAGO, monto:1647144.99, importe_modificado:1647144.99}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2010670/proyecto_PROCESO, 2010670/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402010672 | Proyecto de inversión | 122357.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:27357.46, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95000.0, modificado:95000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD ARANAS MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO - 308462 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 308462 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:11, direccion:RANCHERIA ARANAS, 34610 ARANAS, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , VARIAS OBRAS DISTRIBUIDAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-105.35286193, lat:24.86361108}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 95000 | 95000 | 95000 | 28500 | 28500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-OPM-R33-CAP-027-2021 SBS, contratista:JOEL RODRIGUEZ HERRERA, convocante:H.AYUNTAMIENTO DEL MPIO. SANTIAGO, monto:1647144.99, importe_modificado:1647144.99}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.6}} | {2010672/proyecto_INICIO, 2010672/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402010828 | Proyecto de inversión | 10975.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10975.92, modificado:10975.92}} | TINACOS DEPOSITOS O TANQUES DE AGUA ENTUBADA EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD GENERAL FRANCISCO MURGUIA DEL MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS - 310328 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 310328 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:23, direccion:PUEBLO GENERAL FRANCISCO MURGUÍA, 34860 GENERAL FRANCISCO MURGUÍA, NOMBRE DE DIOS DURANGO ENTRE Y , TINACOS DISTRIBUIDOS EN VARIOS PUNTOS DEL MUNICIPIO, lon:-104.09249541, lat:23.80366874}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 10975.92 | 10975.92 | 10975.92 | 3292.78 | 3292.78 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPN/SBS-DA/006/2021 SBS, contratista:FERROXCO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO, monto:2.926912E7, importe_modificado:2.926912E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:0.9}} | {2010828/proyecto_PROCESO, 2010828/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402010833 | Proyecto de inversión | 21951.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21951.84, modificado:21951.84}} | TINACOS DEPOSITOS O TANQUES DE AGUA ENTUBADA EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD NOMBRE DE DIOS DEL MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS - 310370 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 310370 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:COLONIA NOMBRE DE DIOS CENTRO, 34840 NOMBRE DE DIOS, NOMBRE DE DIOS DURANGO ENTRE Y , TINACOS DISTRIBUIDOS EN VARIOS PUNTOS DEL MUNICIPIO, lon:-104.24432078, lat:23.84945401}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 21951.84 | 21951.84 | 21951.84 | 6585.55 | 6585.55 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPN/SBS-DA/006/2021 SBS, contratista:FERROXCO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO, monto:2.926912E7, importe_modificado:2.926912E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.8}} | {2010833/proyecto_PROCESO, 2010833/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402010838 | Proyecto de inversión | 300008.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300008.48, modificado:300008.48}} | TINACOS DEPOSITOS O TANQUES DE AGUA ENTUBADA EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD NOMBRE DE DIOS DEL MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS - 310393 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 310393 | S | 246 | 164 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:82.0, meta_modificada:82.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:COLONIA NOMBRE DE DIOS CENTRO, 34840 NOMBRE DE DIOS, NOMBRE DE DIOS DURANGO ENTRE Y , TINACOS DISTRIBUIDOS EN VARIOS PUNTOS DEL MUNICIPIO, lon:-104.23093179, lat:23.83699127}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 300008.48 | 300008.48 | 300008.48 | 90002.54 | 90002.54 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPN/SBS-DA/006/2021 SBS, contratista:FERROXCO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO, monto:2.926912E7, importe_modificado:2.926912E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:24.6}} | {2010838/proyecto_INICIO, 2010838/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402010842 | Proyecto de inversión | 7317.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7317.28, modificado:7317.28}} | TINACOS DEPOSITOS O TANQUES DE AGUA ENTUBADA EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD TEXCALILLO DEL MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS - 310407 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 310407 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:61, direccion:PUEBLO TEXCALILLO, 34857 TEXCALILLO, NOMBRE DE DIOS DURANGO ENTRE Y , TINACOS DISTRIBUIDOS EN VARIOS PUNTOS DEL MUNICIPIO, lon:-104.25926353, lat:23.91784832}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 7317.28 | 7317.28 | 7317.28 | 2195.18 | 2195.18 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPN/SBS-DA/006/2021 SBS, contratista:FERROXCO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO, monto:2.926912E7, importe_modificado:2.926912E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:0.6}} | {2010842/proyecto_PROCESO, 2010842/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402011306 | Proyecto de inversión | 20475.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:10237.61, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10237.61, modificado:10237.61}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD COLONIA LAS ADJUNTAS DEL MUNICIPIO DE NAZAS - 317869 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NAZAS | 317869 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:38.7, meta_modificada:38.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:2, direccion:EJIDO COLONIA LAS ADJUNTAS, 35720 COLONIA LAS ADJUNTAS, NAZAS DURANGO ENTRE Y , VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.18949872, lat:25.18260654}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 10237.61 | 10237.61 | 10237.61 | 5118.81 | 5118.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TMU-NAZAS/VIV/016/2021 SBS, contratista:LUIS ALONSO RAMIREZ SANCHEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICPIO DE NAZAS, monto:2000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:19.35}} | {2011306/proyecto_PROCESO, 2011306/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402011319 | Proyecto de inversión | 279870.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:139935.13, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:139935.13, modificado:139935.13}} | CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE EMILIO CARRANZA DEL MUNICIPIO DE NAZAS - 318056 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NAZAS | 318056 | S | 48 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:528.98, meta_modificada:528.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:11, direccion:PUEBLO EMILIO CARRANZA, 35713 EMILIO CARRANZA, NAZAS DURANGO ENTRE Y , PISOS EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAS, lon:-103.946229, lat:25.25978997}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 139935.13 | 139935.13 | 139935.13 | 69967.57 | 69967.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TMU-NAZAS/VIV/016/2021 SBS, contratista:LUIS ALONSO RAMIREZ SANCHEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICPIO DE NAZAS, monto:2000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:264.5}} | {2011319/proyecto_PROCESO, 2011319/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402011338 | Proyecto de inversión | 31000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31000.0, modificado:31000.0}} | ESTUFAS ECOLOGICAS EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD BENJAMIN Y URIAS SAN ANDRES DEL MUNICIPIO DE HIDALGO - 318369 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 318369 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:4, direccion:EJIDO BENJAMÍN Y URÍAS (SAN ANDRÉS), 35320 BENJAMÍN Y URÍAS (SAN ANDRÉS), HIDALGO DURANGO ENTRE Y , ESTUFAS ECOLOGICAS DISTRIBUIDAS EN VARIOS PUNTOS DEL MUNICIPIO, lon:-105.08021759, lat:26.20708868}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 31000 | 31000 | 31000 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPN/SBS-DA/007/2021 SBS, contratista:CONSTRUCTORA SIETE ZACATES,S.A DE C.V, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO, monto:2.16999692E7, importe_modificado:2.16999692E7}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2011338/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402011382 | Proyecto de inversión | 27712.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:6650.94, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21061.32, modificado:21061.32}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA DEL MUNICIPIO DE CUENCAMÉ - 319515 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUENCAMÉ | 319515 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:47.0, meta_modificada:47.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:22, direccion:PUEBLO EMILIANO ZAPATA, 35856 EMILIANO ZAPATA, CUENCAMÉ DURANGO ENTRE Y , PISOS CONSTRUIDOS EN VIVIENDAS LOCALIZADAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-103.89230624, lat:24.44047962}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 21061.32 | 21061.32 | 21061.32 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCME2021/OP/2019-2022-20 SBS, contratista:OSCAR FRANCO SIMENTAL, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUENCAME, monto:1249999.06, importe_modificado:1249999.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2011382/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402011391 | Proyecto de inversión | 47169.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:11320.75, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35849.06, modificado:35849.06}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD VISTA HERMOSA DEL MUNICIPIO DE CUENCAMÉ - 319622 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUENCAMÉ | 319622 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:76, direccion:EJIDO VISTA HERMOSA, 35827 VISTA HERMOSA, CUENCAMÉ DURANGO ENTRE Y , PISOS CONSTRUIDOS EN VIVIENDAS LOCALIZADAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-103.7197489, lat:25.03584495}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 35849.06 | 35849.06 | 35849.06 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCME2021/OP/2019-2022-20 SBS, contratista:OSCAR FRANCO SIMENTAL, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUENCAME, monto:1249999.06, importe_modificado:1249999.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2011391/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402011651 | Proyecto de inversión | 25610.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25610.48, modificado:25610.48}} | TINACOS DEPOSITOS O TANQUES DE AGUA ENTUBADA EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDA DE NUEVO IDEAL ZAP DEL MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL - 328961 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 328961 | S | 21 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:COLONIA NUEVO IDEAL CENTRO, 34410 NUEVO IDEAL, NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , TINACOS DISTRIBUIDOS EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-105.08263543, lat:24.88072996}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 25610.48 | 25610.48 | 25610.48 | 7683.14 | 7683.14 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPN/SBS-DA/006/2021 SBS, contratista:FERROXCO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO, monto:2.926912E7, importe_modificado:2.926912E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:2.1}} | {2011651/proyecto_INICIO, 2011651/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402012261 | Proyecto de inversión | 53468.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53468.72, modificado:53468.72}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANTIARIO EN ASTILLEROS DE ABAJO - 1775 | 10 | Durango | 39 | Nuevo Ideal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | ORGANISMO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNCIIPIO DE NUEVO IDEAL | 1775 | S | 15 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:62.0, meta_modificada:62.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:3, direccion:EJIDO ASTILLEROS DE ABAJO, 34435 ASTILLEROS DE ABAJO, NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , A TRES CUADRAS DE LA IGLESIA, lon:-105.10132109, lat:24.78500492}} | 2021-08-12 | 2021-09-11 | 53468.72 | 53468.72 | 53468.72 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OAANI/FISM-004/2021, contratista:JOSE ANGEL MERAZ GUERRA, convocante:ORGANISMO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE NUEVO IDEAL, monto:53468.72, importe_modificado:53468.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:62.0}} | {2012261/proyecto_PROCESO, 2012261/proyecto_INICIO, 2012261/proyecto_FIN, 2012261/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402012833 | Proyecto de inversión | 297568.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:297568.69, modificado:297568.69}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADOR SOLAR EN LA LOCALIDAD GRAL. IGNACIO ZARAGOZA EN EL MUNICIPIO DE PÁNUCO DE CORONADO. - 54118 | 10 | Durango | 20 | Pánuco de Coronado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PÁNUCO DE CORONADO | 54118 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:12, direccion:PUEBLO GENERAL IGNACIO ZARAGOZA, 34793 GENERAL IGNACIO ZARAGOZA, PÁNUCO DE CORONADO DURANGO ENTRE Y , EN LA LOCALIDAD DE GRAL. IGNACIANO ZARAGOZA, lon:-104.33140839, lat:24.48600034}} | 2021-04-01 | 2021-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2012833/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402012842 | Proyecto de inversión | 245056.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:245056.58, modificado:245056.58}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADOR SOLAR EN LA LOCALIDAD DR. FRANCISCO CASTILLO NÁJERA EN EL MUNICIPIO DE PÁNUCO DE CORONADO. - 54437 | 10 | Durango | 20 | Pánuco de Coronado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PÁNUCO DE CORONADO | 54437 | S | 23 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:7, direccion:RANCHERIA DOCTOR FRANCISCO CASTILLO NÁJERA, 34777 DOCTOR FRANCISCO CASTILLO NÁJERA, PÁNUCO DE CORONADO DURANGO ENTRE Y , EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO CASTILLO NAJERA, lon:-104.51726651, lat:24.36896932}} | 2021-04-01 | 2021-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2012842/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402014735 | Proyecto de inversión | 25457.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25457.41, modificado:24815.27}} | GUARNICIONES Y BANQUETAS (INTEGRAL) EN CALLE BENITO JUAREZ ENTRE CIRCUITO INTERIOR Y FCO. ZARCO, COL. EL ALACRÁN - 133129 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | 133129 | S | 73 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:59.0, meta_modificada:58.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ INTERIOR SN COLONIA EL ALACRÁN, 34167 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE CIRCUITO INTERIOR Y CALLE FRANCISCO ZARCO, CALLE LICENCIADO RICARDO LOPEZ PESCADOR CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BAN, lon:-104.62234731, lat:24.01166189}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 24815.27 | 24815.27 | 24815.27 | 24815.27 | 7498.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-R33-010/2021, contratista:RACCO, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:2209976.41, importe_modificado:2209976.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:58.82}} | {2014735/proyecto_PROCESO, 2014735/proyecto_INICIO, 2014735/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402014854 | Proyecto de inversión | 998987.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:PRIVADA, monto:131451.33, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:867535.94, modificado:835819.89}} | PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO (INTEGRAL) EN CALLE MILAN ENTRE CAPELLINI Y LISBOA, FRACC. ROMA - 136154 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | 136154 | S | 71 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1054.0, meta_modificada:1053.63}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE MILÁN INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO ROMA, 34226 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE CEPELLINI Y CALLE LISBOA, CALLE BAILARINAS PAVIMENTACIÓN INTEGRAL DE CALLE MILAN ENTRE CEPELLINI Y LISBOA A TRES CUADRAS DE, lon:-104.6124192, lat:24.05029776}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 835819.89 | 835819.89 | 835819.89 | 835819.89 | 255042.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-R33-009/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR DEGEO, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:1783487.34, importe_modificado:1783487.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1053.63}} | {2014854/proyecto_PROCESO, 2014854/proyecto_INICIO, 2014854/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402014892 | Proyecto de inversión | 457520.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:457520.61, modificado:516093.95}} | PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO (INTEGRAL) EN CALLE EL BRILLANTE ENTRE CALLE GARCIA MINCHACA Y CALLE PUEBLO NUEVO, COL. AMALIA SOLORZANO - 138833 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | 138833 | S | 26 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:462.0, meta_modificada:462.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE EL BRILLANTE INTERIOR SN COLONIA AMALIA SOLÓRZANO, 34016 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE GARCIA MINCHACA Y CALLE PUEBLO NUEVO, CALLE SAN MIGUEL DE CRUCES PAVIMENTACIÓN INTEGRAL DE CALLE EL BRILLANTE EN, lon:-104.68389431, lat:24.05864726}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 516093.95 | 516093.95 | 516093.95 | 516093.95 | 137051.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-R33-028/2021, contratista:JOSE GERARDO GURROLA HERRERA, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:899714.21, importe_modificado:899714.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:462.15}} | {2014892/proyecto_INICIO, 2014892/proyecto_FIN, 2014892/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402014897 | Proyecto de inversión | 52721.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52721.72, modificado:30164.92}} | RED DE AGUA POTABLE (INTEGRAL) EN CALLE EL BRILLANTE ENTRE CALLE GARCÍA MINCHACA Y CALLE PUEBLO NUEVO, COL. AMALIA SOLORZANO - 138936 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | 138936 | S | 56 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Toma(s), meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE EL BRILLANTE INTERIOR SN COLONIA AMALIA SOLÓRZANO, 34016 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE GARCIA MINCHACA Y CALLE PUEBLO NUEVO, CALLE SAN MIGUEL DE CRUCES RED DE AGUA POTABLE EN CALLE EL BRILLANTE ENTRE, lon:-104.68395487, lat:24.05863704}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 30164.92 | 30164.92 | 30164.92 | 30164.92 | 25360.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-R33-028/2021, contratista:JOSE GERARDO GURROLA HERRERA, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:899714.21, importe_modificado:899714.21}} | {meta1: {unidad_medida:Toma(s), avance:12.0}} | {2014897/proyecto_PROCESO, 2014897/proyecto_FIN, 2014897/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402014898 | Proyecto de inversión | 53215.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53215.24, modificado:49960.65}} | GUARNICIONES Y BANQUETAS (INTEGRAL) EN CALLE EL BRILLANTE ENTRE CALLE GARCIA MINCHACA Y CALLE PUEBLO NUEVO, COL. AMALIA SOLORZANO - 139133 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | 139133 | S | 26 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:110.0, meta_modificada:110.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE EL BRILLANTE INTERIOR SN COLONIA AMALIA SOLÓRZANO, 34016 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE GARCIA MINCHACA Y CALLE PUEBLO NUEVO, CALLE SAN MIGUEL DE CRUCES CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CAL, lon:-104.68392415, lat:24.05865664}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 49960.65 | 49960.65 | 49960.65 | 49960.65 | 14988.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-R33-028/2021, contratista:JOSE GERARDO GURROLA HERRERA, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:899714.21, importe_modificado:899714.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:110.0}} | {2014898/proyecto_INICIO, 2014898/proyecto_PROCESO, 2014898/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402015782 | Proyecto de inversión | 343796.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:343796.41, modificado:343796.41}} | CONSTRUCCION DE AULA EN PREPARATORIA EN LA LOCALIDAD DE VILLAHERMOSA - 161157 | 10 | Durango | 39 | Nuevo Ideal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNCIPIO DE NUEVO IDEAL DGO | 161157 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:40.77, meta_modificada:40.77}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:68, direccion:EJIDO VILLA HERMOSA, 34420 VILLA HERMOSA, NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , A DOS CUADRAS DE LA PLAZA PRINICAL, lon:-105.12021283, lat:24.85138839}} | 2021-07-15 | 2021-09-15 | 343796.41 | 343796.41 | 343796.41 | 264482.59 | 264482.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI/FISM-022/2021, contratista:FABIOLA IBARRA ORETGA, convocante:MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO, monto:343796.41, importe_modificado:343796.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.77}} | {2015782/proyecto_PROCESO, 2015782/proyecto_INICIO, 2015782/proyecto_FIN, 2015782/proyecto_INICIO, 2015782/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402015843 | Proyecto de inversión | 1190000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:297500.0, modificado:297500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PROAGUA, monto:297500.0, modificado:297500.0}, ff3: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:595000.0, modificado:595000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 709 METROS LINEALES DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA LAS PRADERAS, LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I. MADERO MUNICIPIO DE PÁNUCO DE CORONADO. - 163535 | 10 | Durango | 20 | Pánuco de Coronado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AGUAS DE PÁNUCO DE CORONADO | 163535 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:709.0, meta_modificada:709.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE GUSTAVO A MADERO INTERIOR SN COLONIA LAS PRADERAS, 34788 FRANCISCO I. MADERO, PÁNUCO DE CORONADO DURANGO ENTRE Y , EN LA COLONIA LAS PRADERAS EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I. MADERO, lon:-104.32666929, lat:24.39620313}} | 2021-08-01 | 2021-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2015843/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402017218 | Proyecto de inversión | 58243.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58243.65, modificado:58243.65}} | CONSTRUCCION DE 23 CUARTOS PARA BAÑOS EN VARIAS LOCALIDADES (1 CUARTOS EN LAS AMERICAS) MUNICIPIO DE CONETO DE COMONFORT DGO. - 184850 | 10 | Durango | 3 | Coneto de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CONETO DE COMONFORT DGO | 184850 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:56, direccion:RANCHERIA LAS AMÉRICAS, 34474 LAS AMÉRICAS, CONETO DE COMONFORT DURANGO ENTRE Y , SE LOCALIZA A EN DIRECCIÓN SUROESTE A 29.0 KILÓMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL Y EL PROYECTO SE LOCALIZA AL NORTE A UNA CUADRA DE LA CALL, lon:-104.97298847, lat:25.10404298}} | 2021-08-16 | 2021-12-10 | 36383.61 | 58243.65 | 58243.65 | 36383.61 | 36383.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOP-MEV-030/2021, contratista:ING. IRVING ARIEL VALENZUELA GANDARILLA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CONETO DE COMONFORT, monto:1339604.08, importe_modificado:1339604.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.2}} | {2017218/proyecto_INICIO, 2017218/proyecto_PROCESO, 2017218/proyecto_INICIO, 2017218/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402017674 | Acción | 426003 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:426003.0, modificado:0.0}} | 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 190876 | 10 | Durango | 5 | Durango |  | Otros Proyectos | Sin identificar | COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL DE DURANGO | 190876 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2021-04-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.0}} | {2017674/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DE ESTE PROYECTO, YA QUE CORRESPONDE A LA PARTIDA DE GASTOS INDIRECTOS Y ESTÁ NO SE REPORTA A ESTE NIVEL, trimestre:4.0, usuario:josercampost, fecha:2022-01-07}} | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402017910 | Proyecto de inversión | 353978.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:353978.3, modificado:353978.3}} | CONSTRUCCION DE 23 CUARTOS DORMITORIOS EN VARIAS LOCALIDADES (5 CUARTOS DORMITORIOS EN LA CABECERA MUNICIPAL NO ZAP URBANA) DEL MUNICIPIO DE CONETO DE COMONFORT DGO. - 194088 | 10 | Durango | 3 | Coneto de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CONETO DE COMONFORT DGO | 194088 | S | 11 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:PUEBLO CONETO DE COMONFORT, 34470 CONETO DE COMONFORT, CONETO DE COMONFORT DURANGO ENTRE Y , LOS PROYECTOS SE LOCALIZAN DOS ARRIBA COMO A 100 MTS DE LA PRESA AL NORESTE DE LA LOCALIDAD UNO SE LOCALIZA A UN COSTADO DEL P, lon:-104.77185628, lat:24.98394939}} | 2021-08-19 | 2021-12-31 | 199991.81 | 353978.3 | 353978.3 | 199991.81 | 199991.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOP-MEV-031/2021, contratista:ING. GRECIA NEVAREZ LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CONETO DE COMONFORT, monto:1628300.0, importe_modificado:1628300.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.0}} | {2017910/proyecto_INICIO, 2017910/proyecto_PROCESO, 2017910/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:4.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2022-01-07}, obs2: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:4.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2022-01-07}, obs3: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:4.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2022-01-07}, obs4: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:4.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2022-01-07}}
2021 | 4 | DUR210402018371 | Proyecto de inversión | 364250 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:364250.0, modificado:364250.0}} | CONSTRUCCION TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA TIJERA - 201928 | 10 | Durango | 11 | Indé | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE INDE | 201928 | S | 11 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:49, direccion:PUEBLO LA TIJERA, 00000 LA TIJERA, INDÉ DURANGO ENTRE Y , LOCALIDAD DE LA TIJERA, lon:-105.06896, lat:25.7256615}} | 2021-07-06 | 2021-09-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:0.0}} | {2018371/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402022901 | Proyecto de inversión | 293658.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:PRIVADA, monto:33759.74, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:259898.76, modificado:250095.28}} | RED DE AGUA POTABLE (INTEGRAL) EN CALLE DOMINGO ARRIETA ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE DIEGO RIVERA, COL. VILLA DE GUADALUPE - 238198 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | 238198 | S | 67 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:166.0, meta_modificada:166.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE DOMINGO ARRIETA INTERIOR SN COLONIA VILLA DE GUADALUPE, 34040 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE DIEGO DE RIVERA, CALLE FRANCISCO I. MADERO RED DE AGUA POTABLE INTEGRAL DE CALLE DO, lon:-104.68704545, lat:24.03511709}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 250095.28 | 250095.28 | 250095.28 | 250095.28 | 125047.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-R33-052/2021, contratista:CONSTRUCTORA SIE7E DGO., S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:3261954.97, importe_modificado:3261954.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:166.0}} | {2022901/proyecto_INICIO, 2022901/proyecto_FIN, 2022901/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402022932 | Proyecto de inversión | 254959.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:254959.39, modificado:252197.79}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES, POB. MORCILLO - 238346 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | 238346 | S | 266 | 177 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20362.0, meta_modificada:20361.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:214, direccion:CALLE NOGALES PUEBLO MORCILLO, 34393 MORCILLO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE VARIAS Y CALLE VARIAS, CALLE VARIAS RASTREO DE CALLES EN DENTRO DE LA LOCALIDAD DE MORCILLO EN EL CENTRO DE LA MISMA., lon:-104.7021145, lat:24.17113534}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 252197.79 | 252197.79 | 252197.79 | 252197.79 | 251065.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-R33-031/2021, contratista:DAFENIX TRITURADOS, S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:252197.78, importe_modificado:252197.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20361.52}} | {2022932/proyecto_PROCESO, 2022932/proyecto_FIN, 2022932/proyecto_INICIO, 2022932/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402023617 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SANTA GERTRUDIS, DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. - 240537 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 240537 | S | 140 | 94 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:654.7, meta_modificada:654.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:34, direccion:RANCHERIA SANTA GERTRUDIS, 34973 SANTA GERTRUDIS, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA INICIA DEBAJO DEL PUENTE FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA Y TERMINA EN LAS LAGUNAS DE OXIDACIÓN DE LA LOCALIDAD, lon:-104.37497951, lat:23.54866815}} | 2021-05-15 | 2021-09-12 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 941488.39 | 941488.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-AyC21-046, contratista:MAQUINARIA SOTO, SA DE CV,, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:1100000.0, importe_modificado:1100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:654.7}} | {2023617/proyecto_INICIO, 2023617/proyecto_PROCESO, 2023617/proyecto_FIN, 2023617/proyecto_PROCESO, 2023617/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402025659 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:1000963.57}} | REHABILITACIÓN ESPACIO MULTIDEPORTIVO LUZ DEL CARMEN COLONIA LUZ DEL CARMEN - 247598 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DURANGO | 247598 | S | 615 | 615 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE CLARA CORDOVA MORAN INTERIOR SN COLONIA LUZ DEL CARMEN, 34164 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE CLARA CORDOVA MORAN Y CALLE 6 DE JUNIO, CALLE ANTORCHA POPULAR REHABILITACIÓN ESPACIO MULTIDEPORTIVO LUZ DE, lon:-104.60759019, lat:24.01699486}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 1000963.57 | 1000963.57 | 1000963.57 | 1000963.57 | 884536.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-R33-024/2021, contratista:INGENIERÍA E INMOBILIARIA JADE, S. A. DE C. V.,, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:884963.57, importe_modificado:1000963.57}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2025659/proyecto_INICIO, 2025659/proyecto_FIN, 2025659/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402025946 | Proyecto de inversión | 309558.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:COESVI, monto:122554.44, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:187004.4, modificado:187004.4}} | CONSTRUCCION DE 50 CUARTOS ADICIONALES EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO - 248736 | 10 | Durango | 25 | San Bernardo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN BERNARDO DURANGO | 248736 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:4, direccion:EJIDO EL ALFÉREZ, 35493 EL ALFÉREZ, SAN BERNARDO DURANGO ENTRE Y , EJIDO EL ALFEREZ UBICADO EN EL SUR DEL MUNICIPIO, lon:-105.48948291, lat:25.95574686}} | 2021-10-15 | 2021-12-31 | 109004.4 | 187004.4 | 187004.4 | 109004.4 | 109004.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMSB/FISM-COESVI/2021/C-007, contratista:ESTEPHANIA MICHELL SOLTERO CHAVEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN BERNARDO, monto:1558370.0, importe_modificado:1558370.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.8}} | {2025946/proyecto_INICIO, 2025946/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402025965 | Proyecto de inversión | 257965.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:COESVI, monto:102128.7, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155837.0, modificado:155837.0}} | CONSTRUCCION DE 50 CUARTOS ADICIONALES EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO - 248788 | 10 | Durango | 25 | San Bernardo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN BERNARDO DURANGO | 248788 | S | 8 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:46, direccion:EJIDO SARDINAS, 35484 SARDINAS, SAN BERNARDO DURANGO ENTRE Y , EJIDO SARDINAS SE ENCUENTRA UBICADO AL NORTE DEL MUNICIPIO, lon:-105.56791145, lat:26.08935733}} | 2021-10-15 | 2021-12-31 | 90837 | 155837 | 155837 | 90837 | 90837 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMSB/FISM-COESVI/2021/C-007, contratista:ESTEPHANIA MICHELL SOLTERO CHAVEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN BERNARDO, monto:1558370.0, importe_modificado:1558370.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.5}} | {2025965/proyecto_INICIO, 2025965/proyecto_PROCESO, 2025965/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402025978 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:780754.96}} | REHABILITACIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EL REFUGIO, COL. EL REFUGIO - 248823 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DURANGO | 248823 | S | 360 | 240 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO MARQUEZ INTERIOR SN COLONIA EL REFUGIO, 34170 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE GENERAL MONTERDE Y CALLE EL MAQUIO, CALLE C.1 REHABILITACIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN COLONIA EL REFUGIO A ES, lon:-104.65775505, lat:24.01092581}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 780754.96 | 780754.96 | 780754.96 | 780754.96 | 349037.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-R33-035/2021, contratista:AIC DESARROLLOS, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:780754.96, importe_modificado:780754.96}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2025978/proyecto_INICIO, 2025978/proyecto_FIN, 2025978/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402027294 | Proyecto de inversión | 955174.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:955174.22, modificado:955174.22}} | EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE CON SISTEMA FOTOVOLTAICO EN LA COMUNIDAD DE PRIMERO DE MAYO, EL ORO, DGO. - 253764 | 10 | Durango | 18 | El Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS EL ORO | 253764 | S | 60 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:31, direccion:EJIDO PRIMERO DE MAYO (EL QUEMADO), 35676 PRIMERO DE MAYO (EL QUEMADO), EL ORO DURANGO ENTRE Y , SE ENCEUNTRA EN LA LOCALIDAD DE PRIMERO DE MAYO AL ENTRAR A LA LOCALIDAD RUMBO AL CERRO DE LA MESA AY ES DONDE SE LOCALIZA , lon:-105.36651802, lat:25.614572}} | 2021-08-16 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.0}} | {2027294/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA NO INICIADA, trimestre:4.0, usuario:nainportillol, fecha:2022-01-15}} | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402029852 | Proyecto de inversión | 152368.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:PRIVADA, monto:12000.0, modificado:12000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140368.51, modificado:140368.51}} | CONSTRUCCIÓN DE 20 CUARTOS PARA BAÑO EN EL MUNICIPIO DE TEPEHUANES - 261855 | 10 | Durango | 35 | Tepehuanes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | 261855 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE ENERO COLONIA NUEVA ESPERANZA, 35600 SANTA CATARINA DE TEPEHUANES, TEPEHUANES DURANGO ENTRE CALLE NEGRETE Y CALLE MELCHOR OCAMPO, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE CONSTRUCCIÓN DE 20 CUARTOS PARA BAÑO EN EL MUNICIPIO DE TEPEH, lon:-105.72592403, lat:25.33025141}} | 2021-08-15 | 2021-11-15 | 106657.96 | 106657.96 | 106657.96 | 106657.96 | 106657.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTD/URB/FISM/2021/021, contratista:JOSE HUMBERTO ANAYA GAMA, convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:1523685.13, importe_modificado:1523685.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:126.0}} | {2029852/proyecto_PROCESO, 2029852/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402030218 | Proyecto de inversión | 213542.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:PRIVADA, monto:18900.0, modificado:18900.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:194642.11, modificado:194642.11}} | CONSTRUCCIÓN DE 30 CUARTOS ADICIONALES DE 4.5 MTS X 3.7 MTS: 15 CUARTOS ADOSADOS (3 MUROS) Y 15 CUARTOS ADICIONALES (4 MUROS) EN EL MUNICIPIO DE TEPEHUANES - 263702 | 10 | Durango | 35 | Tepehuanes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | 263702 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE TAMAZULA COLONIA PLUTARCO ELIAS CALLES, 35600 SANTA CATARINA DE TEPEHUANES, TEPEHUANES DURANGO ENTRE CALLE INDE Y CALLE TLAYOLTITA, CALLE FRANCISCP VILLA CONSTRUCCIÓN DE 30 CUARTOS ADICIONALES DE 4.5 MTS X 3.7 MTS 15 C, lon:-105.72820442, lat:25.34759937}} | 2021-09-02 | 2021-12-20 | 149479.47 | 149479.47 | 149479.47 | 149479.47 | 149479.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTD/MEV/FISM/2021/022, contratista:OBED ASIEL MACIAS ARREOLA, convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:2225421.05, importe_modificado:2225421.05}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.1}} | {2030218/proyecto_PROCESO, 2030218/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402030256 | Proyecto de inversión | 154361.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:PRIVADA, monto:12600.0, modificado:12600.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:141761.4, modificado:141761.4}} | CONSTRUCCIÓN DE 30 CUARTOS ADICIONALES DE 4.5 MTS X 3.7 MTS: 15 CUARTOS ADOSADOS (3 MUROS) Y 15 CUARTOS ADICIONALES (4 MUROS) EN EL MUNICIPIO DE TEPEHUANES - 263875 | 10 | Durango | 35 | Tepehuanes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | 263875 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:28, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO LOS CORRALES, 35615 LOS CORRALES, TEPEHUANES DURANGO ENTRE CARRETERA A SANTIAGO PAPASQUIARO Y ANDADOR A CORRALES, CONSTRUCCIÓN DE 30 CUARTOS ADICIONALES DE 4.5 MTS X 3.7 MTS 15 CUARTOS ADOSADOS 3 MUR, lon:-105.57183114, lat:25.20598898}} | 2021-09-02 | 2021-12-20 | 108052.98 | 108052.98 | 108052.98 | 108052.98 | 108052.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTD/MEV/FISM/2021/022, contratista:OBED ASIEL MACIAS ARREOLA, convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:2225421.05, importe_modificado:2225421.05}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.4}} | {2030256/proyecto_PROCESO, 2030256/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402030484 | Proyecto de inversión | 180806.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, monto:90403.25, modificado:90403.25}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90403.25, modificado:90403.25}} | CONSTRUCCIÓN DE 6,185.61 M2 DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE TEPEHUANES - 264563 | 10 | Durango | 35 | Tepehuanes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | 264563 | S | 39 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:372.8, meta_modificada:372.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:21, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA CIÉNEGA DE CABALLOS, 35635 CIÉNEGA DE CABALLOS, TEPEHUANES DURANGO ENTRE CARRETERA AL TARAHUMAR Y TERRACERIA A CIENEGA DE CABALLOS, CAMINO CIENEGA DE VABALLOS CONSTRUCCIÓN DE 6185.61 M2 DE PISO FIRME, lon:-106.39502762, lat:25.68597589}} | 2021-10-04 | 2021-12-31 | 126564.55 | 126564.55 | 126564.55 | 126564.55 | 126564.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTD/MEV/FISM-FISE/2021/023, contratista:JOSE HUMBERTO ANAYA GAMA, convocante:H.AYUNTAMIENTO, monto:2999996.11, importe_modificado:2999996.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:260.96}} | {2030484/proyecto_INICIO, 2030484/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402030486 | Proyecto de inversión | 109086.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109086.86, modificado:109086.86}} | REHABILITACIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE AVINO - 264571 | 10 | Durango | 20 | Pánuco de Coronado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PÁNUCO DE CORONADO | 264571 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:21, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE SN TRAMO FRANCISCO I MADERO - PANUCO DE CORONADO KILÓMETRO 20 + 00 RANCHERIA SAN JOSÉ DE AVINO, 34790 SAN JOSÉ DE AVINO, PÁNUCO DE CORONADO DURANGO ENTRE Y , EN LA ENTRA ALA LOCALIDAD DE SAN , lon:-104.30338357, lat:24.50092234}} | 2021-09-01 | 2021-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.0}} | {2030486/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402030623 | Proyecto de inversión | 54091.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, monto:27047.75, modificado:27047.75}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27043.86, modificado:27043.86}} | CONSTRUCCIÓN DE 6,185.61 M2 DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE TEPEHUANES - 265047 | 10 | Durango | 35 | Tepehuanes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | 265047 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:112.0, meta_modificada:112.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:239, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LA SOLEDAD DE SAN ISIDRO LA SOLEDAD, 35637 LA SOLEDAD DE SAN ISIDRO (LA SOLEDAD), TEPEHUANES DURANGO ENTRE CARRETERA AL TARAHUMAR Y TERRACERIA A LA SOLEDAD DE SAN ISIDRO, CAMINO LA SOLEDAD DE SAN ISID, lon:-106.3326918, lat:25.44063228}} | 2021-10-04 | 2021-12-31 | 37864.14 | 37864.14 | 37864.14 | 37864.14 | 37864.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTD/MEV/FISM-FISE/2021/023, contratista:JOSE HUMBERTO ANAYA GAMA, convocante:H.AYUNTAMIENTO, monto:2999996.11, importe_modificado:2999996.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:78.4}} | {2030623/proyecto_PROCESO, 2030623/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402030827 | Proyecto de inversión | 30731.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30731.84, modificado:30731.84}} | CONSTRUCCIÓN DE 697.56 M2 DE TECHOS FIRMES EN EL MUNICIPIO DE TEPEHUANES - 265803 | 10 | Durango | 35 | Tepehuanes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | 265803 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISO VILLA COLONIA LA CRUZ, 35600 SANTA CATARINA DE TEPEHUANES, TEPEHUANES DURANGO ENTRE CALLE GONZÁLEZ Y CALLE LA LU, AVENIDA A GUANACEVI CONSTRUCCIÓN DE 697.56 M2 DE TECHOS FIRMES EN EL MUNICIPIO DE TEPEHUANES OBR, lon:-105.7285097, lat:25.34129347}} | 2021-11-01 | 2021-12-31 | 21512.29 | 21512.29 | 21512.29 | 21512.29 | 21512.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTD/MEV/FISM/2021/024, contratista:VELAZQUEZ ARQUITECTOS, convocante:H.AYUNTAMIENTO, monto:714576.8, importe_modificado:714576.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:21.0}} | {2030827/proyecto_PROCESO, 2030827/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402030844 | Proyecto de inversión | 73305.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73305.69, modificado:73305.69}} | CONSTRUCCIÓN DE 697.56 M2 DE TECHOS FIRMES EN EL MUNICIPIO DE TEPEHUANES - 265833 | 10 | Durango | 35 | Tepehuanes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | 265833 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:71.56, meta_modificada:71.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:ANDADOR LOS TERRENOS COLONIA LOS MIMBRES, 35600 SANTA CATARINA DE TEPEHUANES, TEPEHUANES DURANGO ENTRE CAMINO A LA ESTACIÓN Y , CONSTRUCCIÓN DE 697.56 M2 DE TECHOS FIRMES EN EL MUNICIPIO DE TEPEHUANES OBRA REFERENCIADA CON, lon:-105.72234723, lat:25.35101294}} | 2021-11-01 | 2021-12-31 | 51313.99 | 51313.99 | 51313.99 | 51313.99 | 51313.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTD/MEV/FISM/2021/024, contratista:VELAZQUEZ ARQUITECTOS, convocante:H.AYUNTAMIENTO, monto:714576.8, importe_modificado:714576.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.09}} | {2030844/proyecto_INICIO, 2030844/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402031121 | Proyecto de inversión | 238133.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:238133.39, modificado:238133.39}} | REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE (REUBICACION DEL SISTEMA SOLAR) EN LA LOCALIDAD DE FUENTE DEL LLANO - 266645 | 10 | Durango | 39 | Nuevo Ideal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | ORGANISMO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNCIIPIO DE NUEVO IDEAL | 266645 | S | 280 | 247 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:22, direccion:EJIDO FUENTE DEL LLANO SANTIAGUILLO, 34426 FUENTE DEL LLANO (SANTIAGUILLO), NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , A 200 METROS DE DISTANCIA DE LA ESCUELA PRIMARIA NIÑO ARTILLERO, lon:-104.86196414, lat:24.84965619}} | 2021-08-16 | 2021-09-15 | 238133.39 | 238133.39 | 238133.39 | 102349.73 | 102349.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OAANI/FISM-012/2021, contratista:NARCISO SOTO S.A DE C.V, convocante:ORGANISMO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE NUEVO IDEAL, monto:238133.39, importe_modificado:238133.39}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2031121/proyecto_PROCESO, 2031121/proyecto_INICIO, 2031121/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402031678 | Proyecto de inversión | 99992.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99992.21, modificado:99992.21}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE (SUSTITUCION DE TUBERIA EN LINEA DE CONDUCCION) EN LA LOCALIDAD DE ASTILLEROS DE ABAJO - 267826 | 10 | Durango | 39 | Nuevo Ideal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | ORGANISMO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNCIIPIO DE NUEVO IDEAL | 267826 | S | 86 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:484.0, meta_modificada:484.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:3, direccion:VEREDA TRAMO SALIDA DEL CAMINO DE ASTILLEROS - VEREDA DEL CAMINO DE ASTILLEROS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 36 EJIDO ASTILLEROS DE ABAJO, 34435 ASTILLEROS DE ABAJO, NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , A KILOMETRO DE DE D, lon:-105.1183474, lat:24.78540222}} | 2021-03-25 | 2021-04-20 | 99992.21 | 99992.21 | 99992.21 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OAANI/FISM-008/2021, contratista:ALDO JESUS RODRIGUEZ AGUILAR, convocante:ORGANISMO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE NUEVO IDEAL, monto:99992.21, importe_modificado:99992.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:484.0}} | {2031678/proyecto_INICIO, 2031678/proyecto_PROCESO, 2031678/proyecto_FIN, 2031678/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402031841 | Proyecto de inversión | 4165203.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4165203.78, modificado:4165203.78}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE LOS AGUILARES DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. - 268205 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 268205 | S | 72 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:8330.0, meta_modificada:8775.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:636, direccion:RANCHERIA CERRO DEL GUAMÚCHIL, 34986 CERRO DEL GUAMÚCHIL, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE LOS AGUILARES PERO COMO LA OBRA NO SE LOCALIZA EN LA MIDS SE PONE EN LA LOCALIDAD MAS CERCANA Q, lon:-104.80441201, lat:23.12094223}} | 2021-04-23 | 2021-08-21 | 4165203.78 | 4165203.78 | 4165203.78 | 2865970.04 | 2865970.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-AyC21-029, contratista:DESARROLLOS BAUEN-ARGO, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:4165203.78, importe_modificado:4165203.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:8775.0}} | {2031841/proyecto_INICIO, 2031841/proyecto_PROCESO, 2031841/proyecto_FIN, 2031841/proyecto_PROCESO, 2031841/proyecto_FIN, 2031841/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402032592 | Proyecto de inversión | 41917.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:26198.61, modificado:26198.61}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15719.16, modificado:15719.16}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE TUITAN, MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, DURANGO - 271866 | 10 | Durango | 16 | Nombre de Dios | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS | 271866 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:49.54, meta_modificada:49.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:64, direccion:PUEBLO TUITÁN (SAN JOSÉ DE TUITÁN), 34855 TUITÁN (SAN JOSÉ DE TUITÁN), NOMBRE DE DIOS DURANGO ENTRE Y , LA OBRA REFERIDA SE ENCUENTRA EN DOS VIVIENDAS. LA PRIMERA SE UBICA EN DIRECCIÓN A LA IZQUIERDA POR LAS VÍAS DEL FER, lon:-104.25650115, lat:24.02916066}} | 2021-11-01 | 2021-12-31 | 15719.16 | 15719.16 | 15719.16 | 15719.16 | 4715.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRES.MPAL.N/D-MEV-009-R33-FISE 2021-17, contratista:FELIX AVILA LUNA, convocante:MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, monto:41917.77, importe_modificado:41917.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:49.54}} | {2032592/proyecto_PROCESO, 2032592/proyecto_INICIO, 2032592/proyecto_FIN, 2032592/proyecto_PROCESO, 2032592/proyecto_INICIO, 2032592/proyecto_FIN, 2032592/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:La obra se encuentra concluida fisicamente pero no se ha pagado el finiquito debido a la falta de recurso FAIS y FISE 2021, trimestre:4.0, usuario:edgarudelgadob, fecha:2022-01-12}} | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402032593 | Proyecto de inversión | 13285.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:8303.39, modificado:8303.39}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4982.03, modificado:4982.03}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA LOS BERROS, MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, DURANGO - 271871 | 10 | Durango | 16 | Nombre de Dios | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS | 271871 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.6, meta_modificada:15.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:5, direccion:PUEBLO OJO DE AGUA LOS BERROS (LOS BERROS), 34857 OJO DE AGUA LOS BERROS (LOS BERROS), NOMBRE DE DIOS DURANGO ENTRE Y , LA OBRA REFERIDA SE ENCUENTRA EN UNA VIVIENDA QUE SE LOCALIZA EN LA ENTRADA DEL PUEBLO A MANO DERECH, lon:-104.27296685, lat:23.93559522}} | 2021-11-01 | 2021-12-31 | 4982.03 | 4982.03 | 4982.03 | 4982.03 | 1494.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRES.MPAL.N/D-MEV-009-R33-FISE 2021-16, contratista:FELIX AVILA LUNA, convocante:MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, monto:13285.42, importe_modificado:13285.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15.6}} | {2032593/proyecto_PROCESO, 2032593/proyecto_INICIO, 2032593/proyecto_PROCESO, 2032593/proyecto_FIN, 2032593/proyecto_INICIO, 2032593/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:La obra se encuentra concluida físicamente pero únicamente se ha pagado el anticipo debido a la falta de recurso del FISM y FISE 2021, trimestre:4.0, usuario:edgarudelgadob, fecha:2022-01-12}} | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402033365 | Proyecto de inversión | 3039418.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3039418.92, modificado:3039418.92}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO (TERCERA ETAPA) EN LA LOCALIDAD DE VERACRUZ DE LA SIERRA, MUNICIPIO SAN DIMAS, DURANGO. - 275815 | 10 | Durango | 26 | San Dimas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO SAN DIMAS | 275815 | S | 117 | 103 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:677.0, meta_modificada:677.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:112, direccion:PUEBLO VERACRUZ DE LA SIERRA (EL PUEBLO), 34683 VERACRUZ DE LA SIERRA (EL PUEBLO), SAN DIMAS DURANGO ENTRE Y , POR EL CAMINO A SAN MIGUEL DE CRUCES PASANDO LA GUITARRA EN EL CAMINO DE TERRACERIA AL LLEGAR A LA INTERSECCI, lon:-105.56211687, lat:24.49773104}} | 2021-09-27 | 2021-12-10 | 0 | 3039418.92 | 3039418.92 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM-SD/C/015/2021, contratista:C. ARGELIA MENDEZ ARREDONDO, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL SAN DIMAS, DGO., monto:3039418.92, importe_modificado:3039418.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:677.0}} | {2033365/proyecto_PROCESO, 2033365/proyecto_FIN, 2033365/proyecto_INICIO, 2033365/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402033848 | Proyecto de inversión | 401067.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:401067.36, modificado:401067.36}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE PÁNUCO DE CORONADO - 278711 | 10 | Durango | 20 | Pánuco de Coronado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PÁNUCO DE CORONADO | 278711 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:20, direccion:INTERIOR SN PUEBLO PÁNUCO DE CORONADO, 34790 PÁNUCO DE CORONADO, PÁNUCO DE CORONADO DURANGO ENTRE Y , EN LA LOCALIDAD DE PÁNUCO DE CORONADO, lon:-104.3266795, lat:24.53967791}} | 2021-07-01 | 2021-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2033848/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402033958 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | CONSTRUCCION DE SEGUNDA ETAPA DE PARQUE PUBLICO.EN LA LOCALIDAD DE LA MAGDALENA - 279099 | 10 | Durango | 39 | Nuevo Ideal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNCIPIO DE NUEVO IDEAL DGO | 279099 | S | 1000 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:304.0, meta_modificada:304.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:AVENIDA FELIPE ANGELES EJIDO LA MAGDALENA, 34416 NUEVO IDEAL, NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE CALLE 20 NOVIEMBRE Y CALLE 5 DE MAYO, AVENIDA 96 EJIDATARIOS ENFRENTE DEL JARDÍN DE NIÑOS TOMAS ALBA EDISIÓN, lon:-105.06801202, lat:24.88231157}} | 2021-08-16 | 2021-11-30 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 604930.69 | 604930.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI/FISM-025/2021, contratista:JOSE DE JESUS FAVELA RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:304.0}} | {2033958/proyecto_INICIO, 2033958/proyecto_PROCESO, 2033958/proyecto_FIN, 2033958/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402034524 | Proyecto de inversión | 1230613.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:PRIVADA, monto:292158.01, modificado:292158.01}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:938455.57, modificado:938455.57}} | REPOSICION DE RED DE ATARJEAS Y ALCANTARILLADO, EN COLONIA SANTA ROSA, MPIO. DE GOMEZ PALACIO, DGO. - 281389 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO | 281389 | S | 180 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE NARCISO MENDOZA INTERIOR SN COLONIA SANTA ROSA, 35040 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE NARCISO MENDOZA Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, AVENIDA CUAUHTEMOC C. NARCISO MENDOZA A LA AVENIDA CUAUHTEMOC Y CALLE IGN, lon:-103.49402835, lat:25.56921689}} | 2021-08-26 | 2021-12-23 | 938455.57 | 938455.57 | 938455.57 | 938455.57 | 938455.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDAPA-GP-R33-IR-ALC-003/2021, contratista:GIZMAC SERVICIOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:1230613.58, importe_modificado:1230613.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}} | {2034524/proyecto_INICIO, 2034524/proyecto_FIN, 2034524/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402035409 | Proyecto de inversión | 230354.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:230354.04, modificado:241068.74}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN) EN LA LOCALIDAD DE LAURO DEL VILLAR, MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, DURANGO - 284921 | 10 | Durango | 16 | Nombre de Dios | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS | 284921 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:164.0, meta_modificada:172.41}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:31, direccion:PUEBLO LAURO DEL VILLAR, 34865 LAURO DEL VILLAR, NOMBRE DE DIOS DURANGO ENTRE Y , LA OBRA REFERIDA SE DISTRIBUYE EN CINCO VIVIENDAS LAS CUALES SE LOCALIZAN DE LA SIGUIENTE MANERA LA PRIMERA SE ENCUENTRA POR LA CALLE DEL, lon:-104.14001623, lat:23.8819201}} | 2021-10-25 | 2021-12-17 | 241068.74 | 241068.74 | 241068.74 | 241068.74 | 115177.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRES.MPAL.N/D-MEV-007-R33-2021-4, contratista:BLANCA CRISTINA MARQUEZ VALDEPEÑA, convocante:MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, monto:230354.04, importe_modificado:241068.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:172.41}} | {2035409/proyecto_INICIO, 2035409/proyecto_PROCESO, 2035409/proyecto_FIN, 2035409/proyecto_PROCESO, 2035409/proyecto_FIN, 2035409/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:La obra se encuentra pendiente de pago de finiquito debido a la falta de recurso del FISM 2021, trimestre:4.0, usuario:edgarudelgadob, fecha:2022-01-13}} | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402035549 | Proyecto de inversión | 378968.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:378968.55, modificado:378968.55}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE NUEVO SAN DIEGO (EL CABALLO) A SAN DIEGO DE TENZAENS - 285375 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 285375 | S | 97 | 103 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:108, direccion:RANCHERIA SAN DIEGO DE TENZAENS, 34623 SAN DIEGO DE TENZAENS, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , SALIENDO DE CABECERA POR CARRETERA A TEPEHUANES SE DESVÍA POR ENTRONQUE A LOS ALTARES SIENDO ESE EL CAMINO PARA LLEGAR, lon:-106.12095451, lat:24.89474606}} | 2021-10-11 | 2021-11-13 | 0 | 378968.55 | 378968.55 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CMSPAD/DIR-O.P.044-2021, contratista:ROBERTO LEZAMA VILLAR, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:378968.55, importe_modificado:378968.55}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:27.0}} | {2035549/proyecto_INICIO, 2035549/proyecto_FIN, 2035549/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402035710 | Proyecto de inversión | 706444.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:706444.47, modificado:706444.47}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE SAN DIEGO DE TENZAENZ - SAN GREGORIO DE BOSOS - SANTA CRUZ DE MACOS - LA VILLITA - 286075 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 286075 | S | 92 | 108 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:209, direccion:RANCHERIA LA VILLITA, 34626 LA VILLITA, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , LA RANCHERÍA DE LA VILLITA ESTÁ SITUADA A 91.2 KILÓMETROS DE SANTIAGO PAPASQUIARO QUE ES LA LOCALIDAD MÁS POBLADA DEL MUNICIPIO EN DIRECCIÓN, lon:-106.29773096, lat:24.8444112}} | 2021-10-25 | 2021-11-30 | 0 | 706444.47 | 706444.47 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CMSPAD/DIR-O.P.045-2021, contratista:INGENERIA Y CONSTRUCCIONES FRAGUA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:706444.47, importe_modificado:706444.47}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:35.0}} | {2035710/proyecto_INICIO, 2035710/proyecto_PROCESO, 2035710/proyecto_FIN, 2035710/proyecto_INICIO, 2035710/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402037683 | Proyecto de inversión | 2916192.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2916192.02, modificado:2916192.02}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO MAYPURA HACIA CALITIQUE DEL MUNICIPIO DE MEZQUITA, DGO. - 293056 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 293056 | S | 720 | 480 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:41055.0, meta_modificada:41055.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:374, direccion:RANCHERIA CALITIQUE, 34997 CALITIQUE, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA PARTIENDO DE LA LOCALIDAD DE MAYPURA DE JALPA A UNA ALTURA APROXIMADA DEL KM 205 DE LA CARRETERA DGO TEPIC HACIA LA LOCALIDAD DE CALIT, lon:-104.44306842, lat:22.41007558}} | 2021-03-26 | 2021-09-22 | 2916192.02 | 2916192.02 | 2916192.02 | 2023615.49 | 2023615.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-AyC21-028D, contratista:MADERAS Y SERVICIOS, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:2916192.02, importe_modificado:2916192.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:41055.0}} | {2037683/proyecto_INICIO, 2037683/proyecto_PROCESO, 2037683/proyecto_INICIO, 2037683/proyecto_FIN, 2037683/proyecto_PROCESO, 2037683/proyecto_FIN, 2037683/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402038413 | Proyecto de inversión | 31209.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31209.6, modificado:31209.6}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE DOS ACCIONES DE CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE LAS NIEVES MUNICIPIO DE OCAMPO SEGUNDA ETAPA - 295982 | 10 | Durango | 17 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE OCAMPO DURANGO | 295982 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:25, direccion:PUEBLO VILLA LAS NIEVES, 35381 VILLA LAS NIEVES, OCAMPO DURANGO ENTRE Y , LAS ACCIONDES SE ENCUENTRAN UBICADAS AL SUR DE LA LOCALIDAD UNA CUADRA DESPUES DE EL GAS IMPERIAL, lon:-105.40025385, lat:26.39529147}} | 2021-09-06 | 2021-11-12 | 31209.6 | 31209.6 | 9362.88 | 9362.88 | 9362.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HYTOO/FAISM-006/2021-05, contratista:INGENIERIA E INMOBILIARIA JADE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO OCAMPO, monto:31209.6, importe_modificado:31209.6}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2038413/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402038537 | Proyecto de inversión | 90853.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90853.2, modificado:90853.2}} | CONSTRUCCION DE UNA ACCION CUARTOS ADICIONALES EN SAN GABRIEL DEL MUNICIPIO DE OCAMPO,DGO. - 296352 | 10 | Durango | 17 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE OCAMPO DURANGO | 296352 | S | 1 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:46, direccion:EJIDO SAN GABRIEL, 35357 SAN GABRIEL, OCAMPO DURANGO ENTRE Y , SE UBICA A DOS CUADRAS AL SUR DE LA BODEGA CONASUPO, lon:-105.53086297, lat:26.42902625}} | 2021-09-06 | 2021-12-10 | 90853.2 | 90853.2 | 27255.96 | 27255.96 | 27255.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HYTOO/FAISM-007/2021-03, contratista:INGENIERIA E INMOBILIARIA JADE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO OCAMPO, monto:90853.2, importe_modificado:90853.2}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2038537/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402040889 | Proyecto de inversión | 87125 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87125.0, modificado:87125.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO PARA LA ZONA VALLE, EN EL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO (EL SALITRE) - 307092 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 307092 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:27, direccion:RANCHERIA EL SALITRE, 34974 EL SALITRE, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA APROXIMADAMENTE A 235 METROS DEL RIO DE LA LOCALIDAD, lon:-104.41483224, lat:23.42976119}} | 2021-06-05 | 2021-10-03 | 87125 | 87125 | 87125 | 44433.75 | 44433.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-AyC21-059-5, contratista:GRUPO REVISAHO, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:3485000.0, importe_modificado:87125.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2040889/proyecto_INICIO, 2040889/proyecto_FIN, 2040889/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402040961 | Proyecto de inversión | 87125 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87125.0, modificado:87125.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO PARA LA ZONA VALLE, EN EL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. (LA JOYA DE ATOTONILCO) - 307343 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 307343 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:5, direccion:RANCHERIA LA JOYA DE ATOTONILCO (ATOTONILCO), 34973 LA JOYA DE ATOTONILCO (ATOTONILCO), MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA VIVIENDA BENEFICIADA SE LOCALIZA APROXIMADAMENTE A 90 METROS DEL ARROYO DE LA LOCALIDAD, lon:-104.35389834, lat:23.61627098}} | 2021-06-05 | 2021-10-03 | 87125 | 87125 | 87125 | 44433.75 | 44433.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-AyC21-059-10, contratista:GRUPO REVISAHO, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:3485000.0, importe_modificado:87125.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2040961/proyecto_PROCESO, 2040961/proyecto_INICIO, 2040961/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402041302 | Proyecto de inversión | 282228 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:282228.0, modificado:282228.0}} | ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL (EQUIPAMIENTO CON ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA PARA VIVIENDAS RURALES) EN VARIAS LOCALIDADES DE LA REGIÓN DE SAN FRANCISCO DE OCOTÁN DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. ( LOS DURAZNOS) - 308671 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 308671 | S | 36 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:310, direccion:RANCHERIA LOS DURAZNOS, 34986 LOS DURAZNOS, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE DISTRIBUYE A LOS ALREDEDORES DE LA LOCALIDAD LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN MUY SEPARADAS UNA DE OTRA, LAS OBRAS SE INDICAN EN EL MAPA, lon:-104.77221208, lat:22.85391182}} | 2021-01-20 | 2021-04-20 | 282228 | 282228 | 282228 | 228604.68 | 228604.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-AyC21-005-1, contratista:JESUS GERARDO DOVALI MORALES, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:4115825.0, importe_modificado:282228.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}} | {2041302/proyecto_INICIO, 2041302/proyecto_FIN, 2041302/proyecto_PROCESO, 2041302/proyecto_FIN, 2041302/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402041543 | Proyecto de inversión | 282228 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:282228.0, modificado:282228.0}} | ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL (EQUIPAMIENTO CON ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA PARA VIVIENDAS RURALES) EN VARIAS LOCALIDADES DE LA REGIÓN DE SAN FRANCISCO DE OCOTÁN DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. (SAN MIGUEL DE LAS MESAS) - 309364 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 309364 | S | 36 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:281, direccion:RANCHERIA SAN MIGUEL DE LAS MESAS, 34986 SAN MIGUEL DE LAS MESAS, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , EN ALGUNAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL LAS CASAS SE ENCUENTRAN MUY ALEJADAS UNAS DE OTRAS DEBIDO A QUE LA POBLACIÓN, lon:-104.73654286, lat:23.12917678}} | 2021-01-20 | 2021-04-20 | 282228 | 282228 | 282228 | 228604.68 | 228604.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-AyC21-005-13, contratista:JESUS GERARDO DOVALI MORALES, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:4115825.0, importe_modificado:282228.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}} | {2041543/proyecto_INICIO, 2041543/proyecto_FIN, 2041543/proyecto_PROCESO, 2041543/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402042033 | Proyecto de inversión | 47038 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47038.0, modificado:47038.0}} | ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL (EQUIPAMIENTO CON ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA PARA VIVIENDAS RURALES) EN VARIAS LOCALIDADES DE LA REGIÓN DE SAN FRANCISCO DE OCOTÁN DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. (LOS CUERVOS) - 311072 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 311072 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:247, direccion:RANCHERIA LOS CUERVOS, 34986 LOS CUERVOS, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , EN ALGUNAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL LAS CASAS SE ENCUENTRAN MUY ALEJADAS UNAS DE OTRAS DEBIDO A QUE LA POBLACIÓN ASÍ LO DECIDE LA OBRA , lon:-104.70477821, lat:23.12167203}} | 2021-01-20 | 2021-04-20 | 47038 | 47038 | 47038 | 38100.78 | 38100.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-AyC21-005-24, contratista:JESUS GERARDO DOVALI MORALES, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:4115825.0, importe_modificado:47038.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2042033/proyecto_FIN, 2042033/proyecto_INICIO, 2042033/proyecto_FIN, 2042033/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402042136 | Acción | 422622.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:422622.45, modificado:422622.45}} | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 311413 | 10 | Durango | 34 | Tamazula |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZULA | 311413 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-106.966602, lat:24.970316}} | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 413230.84 | 422622.45 | 422622.45 | 413230.84 | 413230.84 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-SUP-002//2021, contratista:ARQ. ADRIAN NUÑEZ AISPURO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:197223.81, importe_modificado:197223.81}, ctto2: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-SUP-001/2021, contratista:LIC. URIEL ANTONIO AISPURO AISPURO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:225398.64, importe_modificado:225398.64}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2042136/proyecto_INICIO, 2042136/proyecto_PROCESO, 2042136/proyecto_FIN, 2042136/proyecto_INICIO, 2042136/proyecto_PROCESO, 2042136/proyecto_FIN, 2042136/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402042220 | Proyecto de inversión | 270000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:270000.0, modificado:270000.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON CALENTADORES SOLARES PARA LA ZONA VALLE DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. (SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL) - 311678 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 311678 | S | 22 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL, 34970 SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LAS CASAS BENEFICIADAS CON CALENTADORES SOLARES SE ENCUENTRAN DENTRO DE LA ZAP 1001400010885 LAS OBRAS SE INDICAN EN EL , lon:-104.39877738, lat:23.47055332}} | 2021-03-23 | 2021-07-31 | 270000 | 270000 | 270000 | 202500 | 202500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-AyC21-018-2, contratista:VÍCTOR MANUEL AGUILAR RAMOS, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:1687500.0, importe_modificado:270000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:8.0}} | {2042220/proyecto_PROCESO, 2042220/proyecto_INICIO, 2042220/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402042257 | Proyecto de inversión | 438750 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:438750.0, modificado:438750.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON CALENTADORES SOLARES PARA LA ZONA VALLE DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. (EL TRONCON) - 311771 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 311771 | S | 35 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:42, direccion:RANCHERIA EL TRONCÓN, 34974 EL TRONCÓN, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , EN ALGUNAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL LAS CASAS SE ENCUENTRAN MUY ALEJADAS UNAS DE OTRAS DEBIDO A QUE LA POBLACIÓN ASÍ LO DECIDE, LA OBRA SE, lon:-104.38544987, lat:23.49462497}} | 2021-03-23 | 2021-07-31 | 438750 | 438750 | 438750 | 338437.5 | 338437.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-AyC21-018-7, contratista:VÍCTOR MANUEL AGUILAR RAMOS, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:1687500.0, importe_modificado:438750.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:13.0}} | {2042257/proyecto_PROCESO, 2042257/proyecto_INICIO, 2042257/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402042678 | Proyecto de inversión | 333827.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:333827.4, modificado:333827.4}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON LA CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS PARA LA ZONA VALLE EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. (EL TRONCON) - 313231 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 313231 | S | 25 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:42, direccion:RANCHERIA EL TRONCÓN, 34974 EL TRONCÓN, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , EN ALGUNAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL LAS CASAS SE ENCUENTRAN MUY ALEJADAS UNAS DE OTRAS, DEBIDO A QUE LA POBLACIÓN ASÍ LO DECIDE, LA OBRA S, lon:-104.38737335, lat:23.49802198}} | 2021-05-18 | 2021-12-04 | 333827.4 | 333827.4 | 333827.4 | 263723.65 | 263723.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-AyC21-066-4, contratista:SECSA SERVICIOS ELECTRICO Y DE CONTROL, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:1483677.33, importe_modificado:333827.4}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.0}} | {2042678/proyecto_INICIO, 2042678/proyecto_FIN, 2042678/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402044018 | Proyecto de inversión | 282275.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:282275.86, modificado:282275.86}} | ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL (EQUIPAMIENTO CON ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA PARA VIVIENDAS RURALES) EN VARIAS LOCALIDADES DE LA REGIÓN DE SANTA MARÍA DE OCOTÁN DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. (CAMPAMENTO CANOAS) - 318093 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 318093 | S | 32 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1269, direccion:RANCHERIA CAMPAMENTO CANOAS, 34993 CAMPAMENTO CANOAS, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , EN ALGUNAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL LAS CASAS SE ENCUENTRAN MUY ALEJADAS UNAS DE OTRAS, DEBIDO A QUE LA POBLACIÓN ASI LO DEC, lon:-104.28663949, lat:22.62385803}} | 2021-03-30 | 2021-06-28 | 282275.86 | 282275.86 | 282275.86 | 141137.93 | 141137.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-AyC21-007-7, contratista:HOSE CREATIVE, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:4116523.0, importe_modificado:282275.86}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}} | {2044018/proyecto_INICIO, 2044018/proyecto_FIN, 2044018/proyecto_PROCESO, 2044018/proyecto_FIN, 2044018/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402044200 | Proyecto de inversión | 235229.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:235229.89, modificado:235229.89}} | ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL (EQUIPAMIENTO CON ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA PARA VIVIENDAS RURALES) EN VARIAS LOCALIDADES DE LA REGIÓN DE SANTA MARÍA DE OCOTÁN DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. (LOS HONGOS) - 318739 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 318739 | S | 26 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:598, direccion:RANCHERIA LOS HONGOS, 34993 LOS HONGOS, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , EN ALGUNAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL LAS CASAS SE ENCUENTRAN MUY ALEJADAS UNAS DE OTRAS, DEBIDO A QUE LA POBLACIÓN ASI LO DECIDE, LA OBRA S, lon:-104.47279511, lat:22.63305434}} | 2021-03-30 | 2021-06-28 | 235229.89 | 235229.89 | 235229.89 | 117614.95 | 117614.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-AyC21-007-20, contratista:HOSE CREATIVE, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:4116523.0, importe_modificado:235229.89}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2044200/proyecto_INICIO, 2044200/proyecto_PROCESO, 2044200/proyecto_FIN, 2044200/proyecto_INICIO, 2044200/proyecto_PROCESO, 2044200/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402044255 | Proyecto de inversión | 869884.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:869884.8, modificado:869884.8}} | ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL (EQUIPAMIENTO CON ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA PARA VIVIENDAS RURALES) EN VARIAS LOCALIDADES DE LA REGIÓN DE SANTIAGO DE TENERACA DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. (SAN MIGUEL DE LAS MESAS) - 318910 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 318910 | S | 100 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:37.0, meta_modificada:37.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:281, direccion:RANCHERIA SAN MIGUEL DE LAS MESAS, 34986 SAN MIGUEL DE LAS MESAS, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , EN ALGUNAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL LAS CASAS SE ENCUENTRAN MUY ALEJADAS UNAS DE OTRAS, DEBIDO A QUE LA POBLACIÓ, lon:-104.74005226, lat:23.12436188}} | 2021-04-04 | 2021-07-03 | 869884.8 | 869884.8 | 869884.8 | 434942.4 | 434942.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-AyC21-009-2, contratista:TRC RAICES, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:4114320.0, importe_modificado:869884.8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:37.0}} | {2044255/proyecto_INICIO, 2044255/proyecto_PROCESO, 2044255/proyecto_INICIO, 2044255/proyecto_FIN, 2044255/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402044272 | Proyecto de inversión | 211593.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:211593.6, modificado:211593.6}} | ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL (EQUIPAMIENTO CON ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA PARA VIVIENDAS RURALES) EN VARIAS LOCALIDADES DE LA REGIÓN DE SANTIAGO DE TENERACA DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. (MESA DE CONEJOS) - 318962 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 318962 | S | 25 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:110, direccion:RANCHERIA MESA DE CONEJOS, 34994 MESA DE CONEJOS, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A LAS AFUERAS DE LA LOCALIDAD. YA QUE ES UNA POBLACION UBICADA EN ZONA DE DIFICIL ACCESO DE LA SIERRA MADRE OCCIDENTAL E, lon:-104.40717518, lat:22.78764378}} | 2021-04-04 | 2021-07-03 | 211593.6 | 211593.6 | 211593.6 | 105796.8 | 105796.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-AyC21-009-7, contratista:TRC RAICES, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:4114320.0, importe_modificado:211593.6}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.0}} | {2044272/proyecto_INICIO, 2044272/proyecto_FIN, 2044272/proyecto_INICIO, 2044272/proyecto_FIN, 2044272/proyecto_PROCESO, 2044272/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402044634 | Proyecto de inversión | 23510.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23510.4, modificado:23510.4}} | ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL (EQUIPAMIENTO CON ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA PARA VIVIENDAS RURALES) EN VARIAS LOCALIDADES DE LA REGIÓN DE SANTIAGO DE TENERACA DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. (LAGUNA DEL CHIVO) - 320034 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 320034 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:18, direccion:RANCHERIA LAGUNA DEL CHIVO, 34988 LAGUNA DEL CHIVO, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA A 150 METROS DEL CAMINO QUE VA HACIA LA MESA DE LA GLORIA, lon:-104.26325256, lat:23.15933517}} | 2021-04-04 | 2021-07-03 | 23510.4 | 23510.4 | 23510.4 | 11755.2 | 11755.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-AyC21-009-17, contratista:TRC RAICES, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:4114320.0, importe_modificado:23510.4}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2044634/proyecto_PROCESO, 2044634/proyecto_INICIO, 2044634/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402044903 | Proyecto de inversión | 211593.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:211593.6, modificado:211593.6}} | ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL (EQUIPAMIENTO CON ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA PARA VIVIENDAS RURALES) EN VARIAS LOCALIDADES DE LA REGIÓN DE SANTIAGO DE TENERACA DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. (ZANCUDO DOS) - 320930 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 320930 | S | 25 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:335, direccion:RANCHERIA ZANCUDO DOS, 34986 ZANCUDO DOS, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE CENTRA PRINCIPALMENTE AL NORTE DE LA LOCALIDAD YA QUE ES UNA POBLACIÓN UBICADA EN ZONA DE DIFÍCIL ACCESO DE LA SIERRA MADRE OCCIDENTAL EN L, lon:-104.81224618, lat:23.08546841}} | 2021-04-04 | 2021-07-03 | 211593.6 | 211593.6 | 211593.6 | 105796.8 | 105796.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-AyC21-009-29, contratista:TRC RAICES, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:4114320.0, importe_modificado:211593.6}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.0}} | {2044903/proyecto_INICIO, 2044903/proyecto_PROCESO, 2044903/proyecto_FIN, 2044903/proyecto_INICIO, 2044903/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402045840 | Proyecto de inversión | 94097.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94097.03, modificado:94097.03}} | ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL (EQUIPAMIENTO CON ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA PARA VIVIENDAS RURALES) EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA BAJA DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. (LAS PILAS) - 324395 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 324395 | S | 11 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:358, direccion:RANCHERIA LAS PILAS, 34997 LAS PILAS, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LAS CASAS BENEFICIADAS SE LOCALIZAN A NOROESTE DE LA LOCALIDAD APROXIMADAMENTE A 150 METROS DEL ARROYO, lon:-104.49019639, lat:22.40150861}} | 2021-04-10 | 2021-07-09 | 94097.03 | 94097.03 | 94097.03 | 47048.52 | 47048.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-AyC21-012-6, contratista:GRUPO REVISAHO, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:4116745.0, importe_modificado:94097.03}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2045840/proyecto_PROCESO, 2045840/proyecto_FIN, 2045840/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402045879 | Proyecto de inversión | 141145.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:141145.54, modificado:141145.54}} | ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL (EQUIPAMIENTO CON ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA PARA VIVIENDAS RURALES) EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA BAJA DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. (MAYPURA DE JALPA) - 324539 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 324539 | S | 16 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:279, direccion:RANCHERIA MAYPURA DE JALPA, 34997 MAYPURA DE JALPA, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD POR EL CAMINO QUE VA HACIA BRASILES, lon:-104.4728649, lat:22.41169308}} | 2021-04-10 | 2021-07-09 | 141145.54 | 141145.54 | 141145.54 | 70572.77 | 70572.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-AyC21-012-8, contratista:GRUPO REVISAHO, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:4116745.0, importe_modificado:141145.54}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2045879/proyecto_PROCESO, 2045879/proyecto_INICIO, 2045879/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402045977 | Proyecto de inversión | 258766.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:258766.83, modificado:258766.83}} | ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL (EQUIPAMIENTO CON ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA PARA VIVIENDAS RURALES) EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA BAJA DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. (TORRECILLAS) - 324869 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 324869 | S | 29 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1267, direccion:RANCHERIA TORRECILLAS, 34994 TORRECILLAS, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LAS OBRAS SE LOCALIZAN AL SUR DE LA LOCALIDAD YA QUE ES UNA POBLACIÓN UBICADA EN ZONA DE DIFÍCIL ACCESO DE LA SIERRA MADRE OCCIDENTAL EN LA CUAL NO HA, lon:-104.35445319, lat:22.68321397}} | 2021-04-10 | 2021-07-09 | 258766.83 | 258766.83 | 258766.83 | 129383.42 | 129383.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-AyC21-012-12, contratista:GRUPO REVISAHO, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:4116745.0, importe_modificado:258766.83}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11.0}} | {2045977/proyecto_INICIO, 2045977/proyecto_FIN, 2045977/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402046045 | Proyecto de inversión | 482951.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:482951.06, modificado:463533.13}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN) EN LA LOCALIDAD DE NOMBRE DE DIOS, MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, DURANGO - 325131 | 10 | Durango | 16 | Nombre de Dios | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS | 325131 | S | 22 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:347.8, meta_modificada:332.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO ZARCO INTERIOR 3 CIUDAD NOMBRE DE DIOS CENTRO, 34840 NOMBRE DE DIOS, NOMBRE DE DIOS DURANGO ENTRE CALLE CONSTITUCIÓN Y CALLE LEANDRO FERNÁNDEZ, LA OBRA REFERIDA SE DISTRIBUYE EN ONCE VIVIENDAS LAS CUALES SE , lon:-104.24556281, lat:23.85086755}} | 2021-10-25 | 2021-12-31 | 463533.13 | 463533.13 | 463533.13 | 463533.13 | 461535.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRES.MPAL.N/D-MEV-007-R33-2021, contratista:BLANCA CRISTINA MARQUEZ VALDEPEÑA, convocante:MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, monto:482951.06, importe_modificado:463533.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:332.9}} | {2046045/proyecto_INICIO, 2046045/proyecto_FIN, 2046045/proyecto_INICIO, 2046045/proyecto_PROCESO, 2046045/proyecto_FIN, 2046045/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402046442 | Proyecto de inversión | 159265.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:159265.01, modificado:159265.01}} | ¿ CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN CABECERA MUNICIPAL Y DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE TLAHUALILO,DGO - 326593 | 10 | Durango | 36 | Tlahualilo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 326593 | S | 23 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:318.53, meta_modificada:318.53}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:34, direccion:EJIDO EL LUCERO ARCINAS, 35265 EL LUCERO (ARCINAS), TLAHUALILO DURANGO ENTRE Y , EL EJIDO LUCERO SE ENCUENTRA EN EL KM 50 DE LA CARRETERA GOMEZ PALACIO TLAHUALILO, lon:-103.40202003, lat:25.87625543}} | 2021-08-21 | 2021-12-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2046442/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402046817 | Proyecto de inversión | 99441.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99441.11, modificado:99441.11}} | CONSTRUCCIÓN DE UNA ACCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LAS NIEVES DEL MUNICIPIO DE OCAMPO,DGO - 328036 | 10 | Durango | 17 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE OCAMPO DURANGO | 328036 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:25, direccion:PUEBLO VILLA LAS NIEVES, 35381 VILLA LAS NIEVES, OCAMPO DURANGO ENTRE Y , UNA ACCIÓN SE ENCUENTRA UBICADA AL ESTE DE LA CANCHA QUE ESTA EN UBICADA EN EL TERRERO, lon:-105.37728952, lat:26.39788783}} | 2021-09-27 | 2021-12-17 | 99441.11 | 99441.11 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HYTOO/FAISM-008/2021-05, contratista:INGENIERIA E INMOVILIARIA JADE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO OCAMPO, monto:99441.11, importe_modificado:99441.11}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.1}} | {2046817/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402047799 | Proyecto de inversión | 116924.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116924.15, modificado:116924.15}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE LÁMINA GALVANIZADA EN ZONA BAJA DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. (LAS VÍBORAS) - 331677 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 331677 | S | 17 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:171.12, meta_modificada:171.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:332, direccion:RANCHERIA LAS VÍBORAS, 34997 LAS VÍBORAS, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LAS CASAS BENEFICIADAS CON TECHOS DE LAMINA SE LOCALIZAN AL SUR DE LA LOCALIDAD A 100 METROS APROXIMADAMENTE DEL RIO QUE PASA POR LA LOCALIDAD, lon:-104.49564249, lat:22.39298608}} | 2021-03-23 | 2021-06-21 | 116924.15 | 116924.15 | 116924.15 | 88862.35 | 88862.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-AyC21-024-8, contratista:JUAN FRANCISCO GUTIERREZ ESCALANTE, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:2498912.01, importe_modificado:116924.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:171.12}} | {2047799/proyecto_INICIO, 2047799/proyecto_PROCESO, 2047799/proyecto_FIN, 2047799/proyecto_PROCESO, 2047799/proyecto_FIN, 2047799/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402048266 | Proyecto de inversión | 119575.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119575.3, modificado:119575.3}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE LÁMINA GALVANIZADA EN ZONA BAJA DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. (EL POTRERO) - 333582 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 333582 | S | 13 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:175.0, meta_modificada:175.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:399, direccion:RANCHERIA EL POTRERO, 34990 EL POTRERO, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LAS CASAS BENEFICIADAS SE LOCALIZAN APROXIMADAMENTE A 50 METROS DEL RIO, lon:-104.51183169, lat:22.58645774}} | 2021-03-23 | 2021-06-21 | 119575.3 | 119575.3 | 119575.3 | 90877.23 | 90877.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-AyC21-024-13, contratista:JUAN FRANCISCO GUTIERREZ ESCALANTE, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:2498912.01, importe_modificado:119575.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:175.0}} | {2048266/proyecto_INICIO, 2048266/proyecto_PROCESO, 2048266/proyecto_FIN, 2048266/proyecto_INICIO, 2048266/proyecto_PROCESO, 2048266/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402049599 | Proyecto de inversión | 496844.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:496844.16, modificado:846517.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN VICTORIA DE DURANGO - 338604 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | 338604 | S | 307 | 205 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:138.0, meta_modificada:235.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS CIUDAD VICTORIA DE DURANGO, 34000 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE VARIAS Y CALLE VARIAS, CALLE VARIAS SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN VARIAS CALLES Y COLONIAS DE LA CIUDAD DE DUR, lon:-104.70947517, lat:24.0341662}} | 2021-12-01 | 2021-12-31 | 846517 | 846517 | 846517 | 846517 | 423258.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. 161 DMAyF 2019-2022/ ESTUFAS ECÓLOGICAS DE LEÑA/DMDSH/2021, contratista:ACEROS ESTRUCTURALES DE DURANGO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:845060.0, importe_modificado:845060.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:235.0}} | {2049599/proyecto_PROCESO, 2049599/proyecto_FIN, 2049599/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402049890 | Proyecto de inversión | 3164808.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:8406.99, modificado:8406.99}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3156401.67, modificado:2997258.77}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN AÉREA Y DISTRUBUCIÓN EN LA LOCALIDAD DE TAMBORES DE ABAJO (LAS VEGAS), MUNICIPIO SAN DIMAS, DURANGO. - 339672 | 10 | Durango | 26 | San Dimas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO SAN DIMAS | 339672 | S | 157 | 129 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Toma(s), meta:43.0, meta_modificada:43.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:98, direccion:PUEBLO TAMBORES DE ABAJO LAS VEGAS, 34685 TAMBORES DE ABAJO (LAS VEGAS), SAN DIMAS DURANGO ENTRE Y , POR LA CARRETERA DGOCOYOTES GIRAR A LA DERECHA EN EL CRUCE AVANZANDO 54 KM APROXIMANDAMENTE POR EL CAMINO A SAN MGUEL , lon:-105.46879023, lat:24.18706265}} | 2021-10-18 | 2021-12-16 | 0 | 3005665.71 | 3005665.71 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM-SD/C/022/2021, contratista:C. MARISELA FLORES CHAVEZ, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL SAN DIMAS, DGO., monto:3005665.71, importe_modificado:3005665.71}} | {meta1: {unidad_medida:Toma(s), avance:10.0}} | {2049890/proyecto_INICIO, 2049890/proyecto_PROCESO, 2049890/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura, trimestre:4.0, usuario:pamelajaquezar, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura, trimestre:4.0, usuario:pamelajaquezar, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura, trimestre:4.0, usuario:pamelajaquezar, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura, trimestre:4.0, usuario:pamelajaquezar, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | DUR210402050244 | Proyecto de inversión | 71000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71000.0, modificado:71000.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 5 CALENTADORES SOLARES EN LA COLONIA JARDINES DEL VALLE DENTRO DE LA ZAP 1003200011538 - 340917 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 340917 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE CAMPANILLA INTERIOR SN COLONIA JARDINES DEL VALLE, 34638 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE CALLE BEGONIA Y CALLE ORQUIDEA, CALLE BUGAMBILIA INGRESAR POR CALLE BUGAMBILIA HASTA CALLE CAMPANILLA DE , lon:-105.43904736, lat:25.0463679}} | 2021-06-01 | 2021-10-07 | 62431.04 | 71000 | 71000 | 62431.04 | 62431.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-OPM-R33-SICS-009-2021, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:4118000.0, importe_modificado:4118000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:5.0}} | {2050244/proyecto_INICIO, 2050244/proyecto_FIN, 2050244/proyecto_PROCESO, 2050244/proyecto_FIN, 2050244/proyecto_INICIO, 2050244/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402050480 | Proyecto de inversión | 586095.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:586095.09, modificado:586095.09}} | REHABILITACION CON MEZCLA ASFALTICA EN CALLE PRIMERO DE MAYO ENTRE J AGUSTIN CASTRO Y CALLE HOMBRES ILUSTRES DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE TLAHUALILO, DO. - 341638 | 10 | Durango | 36 | Tlahualilo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 341638 | S | 72 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2300.0, meta_modificada:2300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:AVENIDA PRIMERO DE MAYO CIUDAD TLAHUALILO DE ZARAGOZA CENTRO, 35250 TLAHUALILO DE ZARAGOZA, TLAHUALILO DURANGO ENTRE CALLE AGUSTIN CASTRO Y CALLE HOMBRES ILUSTRES, CALLE RUBEN CANDELA LA PRIMERO DE MAYO ES LA ENTRADA PRINCIPA, lon:-103.43642546, lat:26.11128419}} | 2021-12-09 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2050480/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402051254 | Proyecto de inversión | 14200 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14200.0, modificado:14200.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 CALENTADOR SOLAR EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ DE LOS OJITOS - 344676 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 344676 | S | 0 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:128, direccion:RANCHERIA SANTA CRUZ DE LOS OJITOS LOS OJITOS, 34613 SANTA CRUZ DE LOS OJITOS (LOS OJITOS), SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 32.8 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN NORTE DE CABECERA MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPA, lon:-105.32452489, lat:24.76094098}} | 2021-06-01 | 2021-10-07 | 12486.21 | 14200 | 14200 | 12486.21 | 12486.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-OPM-R33-SICS-009-2021, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:4118000.0, importe_modificado:4118000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2051254/proyecto_FIN, 2051254/proyecto_PROCESO, 2051254/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402051576 | Acción | 8407.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8407.39, modificado:8407.39}} | 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 346030 | 10 | Durango | 26 | San Dimas |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO SAN DIMAS | 346030 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-105.931245, lat:24.102182}} | 2021-12-01 | 2021-12-10 | 0 | 8407.39 | 8407.39 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DOPM-SD/IND/MANT/003/2021, contratista:OCTAVIO GONZALEZ CARRILLO, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL SAN DIMAS, DGO., monto:44883.59, importe_modificado:44883.59}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2051576/proyecto_INICIO, 2051576/proyecto_PROCESO, 2051576/proyecto_FIN, 2051576/proyecto_INICIO, 2051576/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402051627 | Proyecto de inversión | 326372.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:326372.73, modificado:326372.73}} | CONSTRUCCION DE CINCO ACCIONES DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE HUARICHE MUNICIPIO DE GENERAL SIMON BOLIVAR DGO - 346236 | 10 | Durango | 6 | General Simón Bolívar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE GRAL SIMON BOLIVAR DGO | 346236 | S | 22 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:7, direccion:EJIDO HUARICHIC (HUARICHE), 35974 HUARICHIC (HUARICHE), GENERAL SIMÓN BOLÍVAR DURANGO ENTRE Y , UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA A UNA CUADRA AL SUR Y UNA CUADRA AL ESTE DE LA PARROQUIA DE LA LOCALIDAD OTRA DE LAS ACCION, lon:-103.16023197, lat:24.84752554}} | 2021-11-02 | 2021-12-30 | 326372.73 | 326372.73 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GSBOP/FAISM/U2A/MEV26/2021/2, contratista:MANUEL ANTONIO TORRES OLVERA, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL SIMON BOLIVAR, monto:326372.73, importe_modificado:326372.73}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.5}} | {2051627/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402051667 | Proyecto de inversión | 261098.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:261098.18, modificado:261098.18}} | CONSTRUCCION DE CUATRO ACCIONES DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE ORIENTE AGUANAVAL MUNICIPIO DE GENERAL SIMON BOLIVAR DGO - 346375 | 10 | Durango | 6 | General Simón Bolívar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE GRAL SIMON BOLIVAR DGO | 346375 | S | 13 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:10, direccion:EJIDO ORIENTE AGUANAVAL, 35974 ORIENTE AGUANAVAL, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR DURANGO ENTRE Y , LAS CUATRO ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN LA LOCALIDAD DE ORIENTE AGUANAVAL CON UBICACION CONOCIDA UNA DE LAS ACCIONES SE , lon:-103.23549567, lat:24.90013221}} | 2021-11-02 | 2021-12-30 | 261098.18 | 261098.18 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:GSBOP/FAISM/U2A/MEV26/2021/1, contratista:MANUEL ANTONIO TORRES OLVERA, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL SIMON BOLIVAR, monto:261098.18, importe_modificado:261098.18}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.4}} | {2051667/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402052109 | Acción | 21722.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21722.15, modificado:21722.15}} | 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 348296 | 10 | Durango | 13 | Mapimí |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MAPIMI | 348296 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.848194, lat:25.833324}} | 2021-02-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402052599 | Proyecto de inversión | 2320797.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2320797.66, modificado:2320797.66}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, CALLE CARLOS REAL ENTRE NOCILAS BRAVO Y GALEANA, LOCALIDAD GUADALUPE VICTORIA, DGO. | 10 | Durango | 8 | Guadalupe Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS | PNM-006/2021 | S | 310 | 280 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1600.0, meta_modificada:1600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Carlos Real 611, El Hormiguero, 34700 Cd Guadalupe Victoria, Dgo., México, lon:-104.13000584, lat:24.44570408}, geo2: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Mártires de Chicago 105, La Noria, 34700 Cd Guadalupe Victoria, Dgo., México, lon:-104.12758112, lat:24.44560641}} | 2021-11-30 | 2021-12-30 | 2320797.66 | 2320797.66 | 2320797.66 | 2320797.66 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGV-PNM-012/2021, contratista:MATERIALES Y CONSTRUCCIÓN BRYCAR, S. DE R.L. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:2320797.66, importe_modificado:2320797.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1600.0}} | {2052599/proyecto_INICIO, 2052599/proyecto_FIN, 2052599/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402053058 | Proyecto de inversión | 1156260 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1156260.0, modificado:1156260.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE:EQUIPO DE BOMBEO,DESCARGA HIDRAULICA,CASETA DE CLORACIÓN,CERCO DE PROTECCIÓN,TANQUE DE REGULARIZACIÓN EN NAVACOYÁN DURANGO | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | CAED-PROAGUA-LOC-RURALES-072-21 (20) | S | 380 | 345 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:217, direccion:2FX2+8G Contreras Durango, Dgo., México, lon:-104.54864502, lat:24.04834515}} | 2021-11-05 | 2021-12-31 | 1156260 | 1156260 | 346878 | 346876 | 346876 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:20.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402053136 | Proyecto de inversión | 389946 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:389946.0, modificado:389946.0}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE:REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO, EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO EN LAS CUEVAS DE LERDO | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | CAED-PROAGUA-LOC-RURALES-078-21 (24) | S | 675 | 712 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:10, direccion:35185 Las Cuevas, Dgo., México, lon:-103.5496442, lat:25.4981423}} | 2021-11-26 | 2021-12-31 | 389946 | 389946 | 116983 | 116983 | 116983 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:5.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402060313 | Proyecto de inversión | 3938335 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3938335.0, modificado:3938335.0}} | Perforación y equipamiento de pozo profundo a 200 mts. con ademe de 14" de diámetro, Villas de San Francisco II (para abastecer entre otros a las colonias: Miramar, Solares 20 de Noviembre, Industrial Ladrillera, Cielo Azul, 22 de Septiembre, Fracc, Villas de San Francisco, Real Victoria, Viñedos, en Durango., Dgo., .-Componente: Agua Potable | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO (A.M.D.) | ZU-022-2021 | N | 0 | 0 | 12600 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Villas de San Francisco, Durango, Dgo., México, lon:-104.6201618, lat:24.0282214}, geo2: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Industrial Ladrillera, Durango, Dgo., México, lon:-104.6234405, lat:24.026088}, geo3: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:22 de Septiembre, Durango, Dgo., México, lon:-104.6248978, lat:24.0252205}} | 2022-01-01 | 2022-03-31 | 3376659.98 | 3376659.98 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR16170100835705 | Proyecto de inversión | 961012 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:961012.0, modificado:961012.0}} | J.N.Vicente Ramon Guerrero Saldaña,Loc.La Flor,Gmz | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1688137 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-03-17 |  | 734031 | 734031 | 734031 | 734031 | 734031 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR16170100835723 | Proyecto de inversión | 817307 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:817307.0, modificado:817307.0}} | J.N.Alexander Graham Bell,Loc.Fco.Montes D Oca,Dgo | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 168843 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-03-17 |  | 721026 | 721026 | 721026 | 721026 | 721026 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR200101702393 | Proyecto de inversión | 2202912.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2202912.55, modificado:2202912.55}} | Primera etapa de la construcción de biblioteca en la Escuela Preparatoria Diurna | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Educación | Sin identificar | Universidad Juárez del Estado de Durango | UJED-ESC AL 100-003 | N | 0 | 0 | 1400 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:424.0, meta_modificada:424.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Avenida Universidad 202, Los Remedios, 34100 Durango, Dgo., México, lon:-104.68297005, lat:24.01548472}} | 2019-06-17 | 2020-06-30 | 2202912.55 | 2202912.55 | 2179275.43 | 2179275.43 | 2179275.43 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:424.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura, trimestre:4.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura, trimestre:4.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura, trimestre:4.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura, trimestre:4.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | DUR200301752258 | Proyecto de inversión | 380000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:190000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:190000.0, modificado:190000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 5 CUARTOS DORMITORIO EN PÁNUCO DE CORONADO LOCALIDAD FRANCISCO I. MADERO ASENTAMIENTO FRANCISCO I MADERO CENTRO - 64831 | 10 | Durango | 20 | Pánuco de Coronado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PÁNUCO DE CORONADO DGO | 64831 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO FRANCISCO I MADERO CENTRO, 34780 FRANCISCO I. MADERO, PÁNUCO DE CORONADO DURANGO ENTRE Y , EN LA LOCACLIDAD DE FRANCISCO I. MADERO, lon:-104.3186329, lat:24.4012202}} | 2020-07-01 | 2020-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SBS-FAIS/MEV/001-2020, contratista:JOSÉ ÁNGEL GONZÁLEZ MORENO, convocante:MUNICIPIO PANUCO DE CORONADO, monto:2279404.05, importe_modificado:2279404.05}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1752258/proyecto_INICIO, 1752258/proyecto_FIN, 1752258/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR200301757003 | Proyecto de inversión | 128705.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:64352.89, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64352.9, modificado:64352.9}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN PÁNUCO DE CORONADO LOCALIDAD FRANCISCO RUEDA SERRANO ASENTAMIENTO FRANCISCO RUEDA SERRANO - 84060 | 10 | Durango | 20 | Pánuco de Coronado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PÁNUCO DE CORONADO DGO | 84060 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:115.0, meta_modificada:115.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:9, direccion:PUEBLO FRANCISCO RUEDA SERRANO, 34793 FRANCISCO RUEDA SERRANO, PÁNUCO DE CORONADO DURANGO ENTRE Y , EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO R. SERRANO, lon:-104.37948528, lat:24.46021447}} | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SBS-FAIS/MEV/002-2020, contratista:JOSÉ ÁNGEL GONZÁLEZ MORENO, convocante:MUNICIPIO PANUCO DE CORONADO, monto:1119569.73, importe_modificado:1119569.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1757003/proyecto_INICIO, 1757003/proyecto_PROCESO, 1757003/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR200401832679 | Proyecto de inversión | 38400 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19200.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19200.0, modificado:19200.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN INDÉ LOCALIDAD LOS ZARQUEÑOS ASENTAMIENTO LOS ZARQUEÑOS - 184853 | 10 | Durango | 11 | Indé | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE INDE | 184853 | S | 6 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:56, direccion:PUEBLO LOS ZARQUEÑOS, 35530 LOS ZARQUEÑOS, INDÉ DURANGO ENTRE Y , LOS ZARQUEÑOS INDE DURANGO, lon:-104.96252878, lat:25.60920642}} | 2020-06-10 | 2020-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1832679/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR200401832699 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:425000.0, modificado:425000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:425000.0, modificado:425000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN INDÉ LOCALIDAD SAN JOSÉ DEL TIZONAZO EL PUEBLO ASENTAMIENTO SAN JOSÉ DEL TIZONAZO EL PUEBLO - 184912 | 10 | Durango | 11 | Indé | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE INDE | 184912 | S | 54 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:280.0, meta_modificada:280.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:40, direccion:PUEBLO SAN JOSÉ DEL TIZONAZO EL PUEBLO, 35516 SAN JOSÉ DEL TIZONAZO (EL PUEBLO), INDÉ DURANGO ENTRE Y , SAN JOSÉ DEL TIZONAZO (EL PUEBLO), SAN JOSÉ DEL TIZONAZO (EL PUEBLO), INDÉ DURANGO, lon:-105.19207939, lat:25.96662526}} | 2020-05-20 | 2020-08-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1832699/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR200401854145 | Proyecto de inversión | 811600 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PESOXPESO PISO FIRME, monto:405800.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:405800.0, modificado:405800.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN TLAHUALILO LOCALIDAD TLAHUALILO DE ZARAGOZA ASENTAMIENTO TLAHUALILO DE ZARAGOZA CENTRO - 249092 | 10 | Durango | 36 | Tlahualilo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 249092 | S | 55 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2029.0, meta_modificada:2029.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CIUDAD TLAHUALILO DE ZARAGOZA CENTRO, 35250 TLAHUALILO DE ZARAGOZA, TLAHUALILO DURANGO ENTRE BOULEVARD PREMERO DE MAYO Y CALLE LOPEZ FAUDOA, CALLE AV INSURGENTES LA CABECERA MUNICIPAL ESTA A 90 KM DE GOMEZ PALACIO DGO., lon:-103.4414532, lat:26.11549571}} | 2020-05-21 | 2020-08-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1854145/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210101888556 | Adquisición | 9175413.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9175413.8, modificado:9159625.79}} | Especialización de las instancias responsables de la búsqueda de personas - COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN (MUEBLES DE OFICINA, SOFTWARE, EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN) | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | SECESP | 09 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:75.0, meta_modificada:75.0}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Blvd. Domingo Arrieta, El Naranjal, Durango, Dgo., México, lon:-104.6624136, lat:23.9966152}, geo2: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Pablo Serrano 435, Gral Domingo Arrieta, Durango, Dgo., México, lon:-104.6639255, lat:23.9922935}, geo3: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle Patria Libre 435, Gral Domingo Arrieta, 34180 Durango, Dgo., México, lon:-104.6637902, lat:23.9919906}} | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 9156625.79 | 9156625.79 | 9156625.79 | 9156625.79 | 9156625.79 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:75.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210101888578 | Adquisición | 1136800 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1136800.0, modificado:990000.0}} | Desarrollo de las ciencias forenses en la investigación de hechos delictivos - COMPRA VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Genética Forense | SECESP | 12 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Pablo Serrano, Gral Domingo Arrieta, Durango, Dgo., México, lon:-104.6637957, lat:23.993756}, geo2: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Blvd. Domingo Arrieta, El Naranjal, Durango, Dgo., México, lon:-104.6624136, lat:23.9966152}, geo3: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle Patria Libre 435, Gral Domingo Arrieta, 34180 Durango, Dgo., México, lon:-104.6637902, lat:23.9919906}} | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 990000 | 989999.99 | 989999.99 | 989999.99 | 989999.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210101888702 | Proyecto de inversión | 181977.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:181977.99, modificado:180444.41}} | PROYECTO DE INVERSIÓN FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES EN CONTROL Y CONFIANZA - CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ESTATAL DE ACREDITACIÓN Y CONTROL Y CONFIANZA | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación y Control de Confianza | SECESP | 02 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Dolores Hidalgo, Dgo., México, lon:-104.5738888, lat:24.0030555}, geo2: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Unnamed Road, Dolores Hidalgo, Dgo., México, lon:-104.57243085, lat:24.00366035}, geo3: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Unnamed Road, Dolores Hidalgo, Dgo., México, lon:-104.57406163, lat:24.00282727}} | 2021-01-01 | 2021-12-01 | 180444.41 | 180444.41 | 180444.41 | 178577.76 | 178577.76 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210101888791 | Proyecto de inversión | 4550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4550000.0, modificado:4277006.11}} | INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIIDAD PÚBLICA - AMPLIACIÓN 2DO PISO DEL CJNNA DE LA FGED EN DURANGO | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | SECESP |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:0, direccion:Cd Industrial, 34208 Durango, Dgo., México, lon:-104.6092333, lat:24.0677661}, geo2: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Perimetral FFCC SN-I PAMY, Cd Industrial, 34208 Durango, Dgo., México, lon:-104.61005688, lat:24.06844824}, geo3: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Segunda Selenio SN-S PROFEDA, Cd Industrial, 34208 Durango, Dgo., México, lon:-104.60829198, lat:24.06751271}} | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 4277006.11 | 4277006.11 | 4277006.11 | 4232761.22 | 4232761.22 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210201926480 | Proyecto de inversión | 599749.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:599749.7, modificado:599749.7}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE BARRIO TALISTIPA LOCALIDAD GUANACEVÍ - 54198 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | 54198 | S | 200 | 215 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:520.0, meta_modificada:520.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:PUEBLO GUANACEVÍ, 35400 GUANACEVÍ, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , EN LA CALLE PRINCIPAL DEL BARRIO TALISTIPA, lon:-105.96108735, lat:25.92946914}} | 2021-05-05 | 2021-06-05 | 599749.69 | 599749.69 | 599749.69 | 599749.69 | 599749.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FISMDF/URB/04/2021, contratista:GONZALO LAVÍN VELASCO, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI, DGO., monto:599749.7, importe_modificado:599749.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:520.0}} | {1926480/proyecto_INICIO, 1926480/proyecto_PROCESO, 1926480/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210201927237 | Proyecto de inversión | 80800 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80800.0, modificado:80800.0}} | CONSTRUCCION DE 634.06 M2 DE TECHOS FIRMES EN SANTA CATARINA DE TEPEHUANES - 57055 | 10 | Durango | 35 | Tepehuanes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | 57055 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:COLONIA SANTA CATARINA DE TEPEHUANES, 35600 SANTA CATARINA DE TEPEHUANES, TEPEHUANES DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA COLONIA NUEVA ESPERANZA MARCADA CON VERDE Y CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA COLON, lon:-105.721376, lat:25.33176663}} | 2021-03-03 | 2021-05-31 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTD/MEV/FISM/2021/004, contratista:JUAN OTHON VELAZQUEZ REYES, convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:640400.6, importe_modificado:640400.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0}} | {1927237/proyecto_INICIO, 1927237/proyecto_FIN, 1927237/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210201929507 | Proyecto de inversión | 235404.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:235404.11, modificado:226350.11}} | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN EL CAMINO A TERRACERIA A JUAN E. GARCÍA, SECTOR PICACHO EN VILLA LEÓN GUZMÁN, MUNICIPIO DE LERDO, DGO. - 65474 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE LERDO DGO | 65474 | S | 35 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:185.7, meta_modificada:185.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:21, direccion:CALLE CAMINO A TERRACERIA A JUAN E. GARCIA VILLA LEÓN GUZMÁN, 35170 LEÓN GUZMÁN, LERDO DURANGO ENTRE Y , EN EL CAMINO A TERRACERIA A JUAN E. GARCIA SECTOR PICACHO EN VILLA LEON GUZMAN EN EL MPIO. DE LERDO, DGO., lon:-103.66936039, lat:25.5089658}} | 2021-05-03 | 2021-08-03 | 226350.11 | 226350.11 | 226350.11 | 226350.11 | 226350.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-ELE-AD-37/2021, contratista:CIA. CONSTRUCTORA EL DELFIN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CD. LERDO DGO, monto:226350.11, importe_modificado:226350.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:185.7}} | {1929507/proyecto_INICIO, 1929507/proyecto_PROCESO, 1929507/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210201929530 | Proyecto de inversión | 912965.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:912965.59, modificado:903926.33}} | REVESTIMIENTO ASFÁLTICO EN LA CALLE MONTES APALACHES ENTRE CALZADA NEVADO DE TOLUCA Y CALLE LATERAL DE SACRAMENTO EN LA COLONIA CESAR G. MERAZ DE CIUDAD LERDO, DGO. - 65602 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE LERDO DGO | 65602 | S | 115 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3410.4, meta_modificada:3410.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE MONTES APALACHES COLONIA CESAR G. MERAZ, 35169 LERDO, LERDO DURANGO ENTRE CALZADA NEVADO DE TOLUCA Y CALLE LATERAL DE SACRAMENTO, CALLE APENINOS EN LA CALLE MONTES DE APALACHES ENTRE CALZADA NEVADO DE TOLUCA Y CALLE LAT, lon:-103.50836827, lat:25.53790293}} | 2021-05-11 | 2021-08-11 | 903926.33 | 903926.33 | 903926.33 | 903926.33 | 903926.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-ELE-AD-32/2021, contratista:CIA. CONSTRUCTORA EL DELFIN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CD. LERDO DGO, monto:701579.21, importe_modificado:701579.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3410.4}} | {1929530/proyecto_INICIO, 1929530/proyecto_PROCESO, 1929530/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210201935884 | Proyecto de inversión | 341405.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:341405.63, modificado:331140.28}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL PUEBLO DE SAPIORIZ, MUNICIPIO DE LERDO DGO. - 92016 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE LERDO DGO | 92016 | S | 70 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:400.0, meta_modificada:441.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:49, direccion:PUEBLO ESTACIÓN SAPIORIS, 35190 SAPIORIS, LERDO DURANGO ENTRE Y , EN EL PUEBLO DE SAPIORIS EN CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLES SIN NOMBRE A 300 MTS DE LA CALLE PRINCIPAL Y A 100 MTS DEL CERRO EN EL PUEBLO DE SAPIORIS EN EL, lon:-103.71551016, lat:25.44834072}} | 2021-05-03 | 2021-08-03 | 331140.28 | 331140.28 | 331140.28 | 331140.28 | 331140.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-APO-AD-14/2021, contratista:ING. JOSE REFUGIO IBARRA RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE CD. LERDO DGO, monto:331140.28, importe_modificado:331140.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:441.92}} | {1935884/proyecto_FIN, 1935884/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210201936311 | Proyecto de inversión | 101406.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101406.08, modificado:101406.08}} | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA PRIVADA NUEVA JERUSALEN ENTRE CARRETERA A NAZARENO Y TOPE EN EL POBLADO EL HUARACHE, MUNICIPIO DE LERDO, DGO. - 94407 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE LERDO DGO | 94407 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:18, direccion:PRIVADA NUEVA JERUSALEN PUEBLO EL HUARACHE (EL GUARACHE), 35163 EL HUARACHE (EL GUARACHE), LERDO DURANGO ENTRE CARRETERA A NAZARENO Y , CALLE JUAN ESCUTIA EN LA PRIVADA NUEVA JERUSALEN ENTRE CARRETERA A NAZARENO Y TOPE EN EL, lon:-103.48963644, lat:25.52491881}} | 2021-05-03 | 2021-08-03 | 98932.76 | 98932.76 | 98932.76 | 98932.76 | 98932.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-ELE-AD-34/2021, contratista:CIA. CONSTRUCTORA EL DELFIN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CD. LERDO DGO, monto:98932.76, importe_modificado:98932.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}} | {1936311/proyecto_INICIO, 1936311/proyecto_PROCESO, 1936311/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210301967189 | Proyecto de inversión | 714058.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:714058.88, modificado:714058.88}} | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA Y CORDÓN EN CALLE FRANCISCO ZARCO ENTRE CALLES NICOLÁS BRAVO Y CONSTITUCIÓN DE LA LOCALIDAD DE NOMBRE DE DIOS - 93770 | 10 | Durango | 16 | Nombre de Dios | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS | 93770 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:426.0, meta_modificada:426.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO ZARCO CIUDAD NOMBRE DE DIOS CENTRO, 34840 NOMBRE DE DIOS, NOMBRE DE DIOS DURANGO ENTRE CALLE NICOLÁS BRAVO Y CALLE CONSTITUCIÓN, LA OBRA REFERIDA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA ZONA CENTRO EN LA PLAZA PRINCIPAL , lon:-104.2451447, lat:23.85028018}} | 2021-03-01 | 2021-04-03 | 714058.88 | 714058.88 | 714058.88 | 637707.4 | 637707.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRES.MPAL.N/D-URB-OBRAS PUBLICAS-001-R33-2021, contratista:CHRISTIAN MORA SARAVIA, convocante:MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, monto:714058.88, importe_modificado:714058.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:379.14}} | {1967189/proyecto_PROCESO, 1967189/proyecto_INICIO, 1967189/proyecto_PROCESO, 1967189/proyecto_INICIO, 1967189/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210301968712 | Proyecto de inversión | 176613.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:176613.04, modificado:171469.83}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN BLVD. JOSE MARÍA PATONI (CARLOS LUNA) 1 - 106013 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | 106013 | S | 377 | 252 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:BOULEVARD JOSE MARIA PATONI COLONIA CARLOS LUNA, 34205 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE ISABEL ALMANZA Y CALLE OBRADORES, CALLE SANTA MARIA DEL ORO CONSTRUCCIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN EN LA COLONIA CARLOS LUNA, lon:-104.63695285, lat:24.0581077}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 171469.83 | 171469.83 | 171469.83 | 171469.83 | 51440.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ADJ-DMOP-R33-002-2021, contratista:ISAÍAS ADAME RAVELO, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:171469.83, importe_modificado:171469.83}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {1968712/proyecto_INICIO, 1968712/proyecto_PROCESO, 1968712/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210301979520 | Proyecto de inversión | 219214.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:219214.33, modificado:210564.62}} | REHABILITACION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN JARDIN DE NIÑOS JOAQUIN AMARO - 147501 | 10 | Durango | 39 | Nuevo Ideal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNCIPIO DE NUEVO IDEAL DGO | 147501 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:40.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:AVENIDA GENERAL BLAS CORRAL COLONIA REVOLUCIONARIA, 34414 NUEVO IDEAL, NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE CALLE DOMINGO ARRIETA Y CALLE REVOLUCIÓN, AVENIDA GOMEZ PALACIO ENFRENTE DE LA IGLESIA CATOLICA EL SEÑOR DE LA MISERICORDIA, lon:-105.07227868, lat:24.89612801}} | 2021-07-01 | 2021-08-15 | 210564.62 | 210564.62 | 210564.62 | 210564.62 | 119776.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI/FISM-018/2021, contratista:JUAN JOSE GUTIERREZ CARRASCO, convocante:MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO, monto:210564.62, importe_modificado:210564.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {1979520/proyecto_INICIO, 1979520/proyecto_PROCESO, 1979520/proyecto_INICIO, 1979520/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210301986877 | Proyecto de inversión | 2800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2800000.0, modificado:2800000.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO E.C. MEZQUITAL- HUAZAMOTA HACIA CANOÍTAS, EN EL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO - 176857 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 176857 | S | 570 | 380 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:14.0, meta_modificada:13.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:45, direccion:RANCHERIA CANOÍTAS (CANOAS DOS), 34995 CANOÍTAS (CANOAS DOS), MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL CAMINO E.C. MEZQUITAL HUAZAMOTA HACIA CANOÍTAS, lon:-104.54559496, lat:22.75971432}} | 2021-05-20 | 2021-09-17 | 2800000 | 2800000 | 2800000 | 1262595.78 | 1262595.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-AyC21-063, contratista:JOSE ALFREDO VILLA ROSALES, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:2800000.0, importe_modificado:2800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:13.84}} | {1986877/proyecto_INICIO, 1986877/proyecto_PROCESO, 1986877/proyecto_INICIO, 1986877/proyecto_PROCESO, 1986877/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210301991262 | Proyecto de inversión | 141591.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:141591.3, modificado:141591.3}} | CONSTRUCCION DE 23 CUARTOS DORMITORIOS EN VARIAS LOCALIDADES ( 2 CUARTOS DORMITORIOS EN SAPIORIS) MUNICIPIO DE CONETO DE COMONFORT DGO. - 194225 | 10 | Durango | 3 | Coneto de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CONETO DE COMONFORT DGO | 194225 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:33.0, meta_modificada:33.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:16, direccion:PUEBLO SAPIORIS, 34475 SAPIORIS, CONETO DE COMONFORT DURANGO ENTRE Y , SE LOCALIZA A EN DIRECCIÓN SUROESTE A 26.2 KILÓMETROS. DE LA CABECERA MUNICIPAL Y LOS PROYECTOS SE LOCALIZAN APROXIMADAMENTE A 750 MTS AL NORESTE DE, lon:-104.90478991, lat:25.14209758}} | 2021-08-19 | 2021-12-31 | 79996.72 | 141591.3 | 141591.3 | 79996.72 | 79996.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOP-MEV-031/2021, contratista:ING. GRECIA NEVAREZ LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CONETO DE COMONFORT, monto:1628300.0, importe_modificado:1628300.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:26.4}} | {1991262/proyecto_INICIO, 1991262/proyecto_PROCESO, 1991262/proyecto_INICIO, 1991262/proyecto_PROCESO, 1991262/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210301993515 | Proyecto de inversión | 875000.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:875000.01, modificado:875000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE FCO. ZARCO, BARRIO EL SANTUARIO, MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, DURANGO - 203888 | 10 | Durango | 16 | Nombre de Dios | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS | 203888 | S | 17 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:604.4, meta_modificada:604.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO ZARCO BARRIO EL SANTUARIO, 34843 NOMBRE DE DIOS, NOMBRE DE DIOS DURANGO ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE GUADALUPE, CALLE GUARDARRAYA LA OBRA REFERIDA SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL FRANCISCO ZARCO A UNA CUADR, lon:-104.24014993, lat:23.84501851}} | 2021-07-12 | 2021-08-12 | 875000 | 875000 | 875000 | 875000 | 875000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRES.MPAL.N/D-URB-004-R33-2021, contratista:LUIS ALONZO RAMÍREZ SÁNCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, monto:875000.01, importe_modificado:875000.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:604.4}} | {1993515/proyecto_INICIO, 1993515/proyecto_PROCESO, 1993515/proyecto_FIN, 1993515/proyecto_INICIO, 1993515/proyecto_PROCESO, 1993515/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210301998444 | Proyecto de inversión | 1284090.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1284090.08, modificado:1284090.08}} | AMPLIACIÓN DE 316 METROS DE COLECTOR SANITARIO DE 8 PULGADAS EN LA LOCALIDAD DE TAYOLTITA, MUNICIPIO SAN DIMAS, DURANGO. - 221447 | 10 | Durango | 26 | San Dimas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO SAN DIMAS | 221447 | S | 2519 | 2605 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:316.0, meta_modificada:316.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:PUEBLO TAYOLTITA CENTRO, 34690 TAYOLTITA, SAN DIMAS DURANGO ENTRE Y , POR EL CAMPAMENTO MINERO, lon:-105.93043848, lat:24.10666161}} | 2021-08-17 | 2021-10-15 | 684047.99 | 1284090.08 | 1284090.08 | 684047.99 | 684047.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM-SD/C/013/2021, contratista:CONSTRUCTORA HISUS S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL SAN DIMAS, DGO., monto:1284090.08, importe_modificado:1284090.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:316.0}} | {1998444/proyecto_PROCESO, 1998444/proyecto_INICIO, 1998444/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402008574 | Proyecto de inversión | 69837.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:27921.52, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41916.16, modificado:41916.16}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD LOS HERRERA MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO - 246461 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 246461 | S | 50 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:55, direccion:RANCHERIA LOS HERRERA, 34600 LOS HERRERA, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-105.50417237, lat:25.1596756}} | 2021-10-10 | 2021-12-31 | 41916.16 | 41916.16 | 41916.16 | 12574.85 | 12574.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-OPM-R33-CAP-027-2021 SBS, contratista:JOEL RODRIGUEZ HERRERA, convocante:H.AYUNTAMIENTO DEL MPIO. SANTIAGO, monto:1647144.99, importe_modificado:1647144.99}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2008574/proyecto_INICIO, 2008574/proyecto_PROCESO, 2008574/proyecto_INICIO, 2008574/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402008660 | Proyecto de inversión | 1785525.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:957398.74, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:828126.69, modificado:828126.69}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIOEN LA LOCALIDAD LA GOMA DEL MUNICIPIO DE LERDO - 248265 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE LERDO | 248265 | S | 729 | 486 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Toma(s), meta:303.0, meta_modificada:303.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:137, direccion:PUEBLO LA GOMA, 35174 LA GOMA, LERDO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO FRENTE A CARRETERA FEDERAL 49, lon:-103.68833089, lat:25.48482161}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 828126.69 | 828126.69 | 828126.69 | 248438.01 | 248438.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-CIDL-OP-IR-02/2021 SBS, contratista:CONSTRUCCIONES Y SISTEMAS INTEGRALES DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE LERDO, monto:1773290.73, importe_modificado:828126.69}} | {meta1: {unidad_medida:Toma(s), avance:100.0}} | {2008660/proyecto_PROCESO, 2008660/proyecto_INICIO, 2008660/proyecto_PROCESO, 2008660/proyecto_INICIO, 2008660/proyecto_PROCESO, 2008660/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402008663 | Proyecto de inversión | 596784 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:298392.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:298392.0, modificado:298392.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA LOCALIDAD BENITO JUAREZ DEL MUNICIPIO DE NAZAS - 248558 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NAZAS | 248558 | S | 17 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:615.57, meta_modificada:615.57}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:4, direccion:EJIDO BENITO JUÁREZ, 35726 BENITO JUÁREZ, NAZAS DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA LOCALIDAD BENITO JUAREZ CRUCE CON LA CARRETERA FEDERAL 34, lon:-104.20551981, lat:25.19217013}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 298392 | 298392 | 298392 | 298392 | 298392 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TMU-NAZAS/URB/017/2021 SBS, contratista:JOSE ANGEL MORENO MONTOYA, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NAZAS, monto:596784.0, importe_modificado:298392.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {2008663/proyecto_INICIO, 2008663/proyecto_PROCESO, 2008663/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402008782 | Proyecto de inversión | 620000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:620000.0, modificado:620000.0}} | ESTUFAS ECOLOGICAS EN VIVIENDAS DE VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CANELAS - 254083 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 254083 | S | 480 | 320 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:PUEBLO CANELAS, 34500 CANELAS, CANELAS DURANGO ENTRE Y , ESTUFAS ECOLOGICAS DISTRIBUIDAS EN VARIOS PUNTOS DEL MUNICIPIO, lon:-106.5476674, lat:25.12463077}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 620000 | 620000 | 620000 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPN/SBS-DA/007/2021 SBS, contratista:CONSTRUCTORA SIETE ZACATES,S.A DE C.V, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO, monto:2.16999692E7, importe_modificado:2.16999692E7}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2008782/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402008846 | Proyecto de inversión | 365864 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:365864.0, modificado:365864.0}} | TINACOS DEPOSITOS O TANQUES DE AGUA ENTUBADA EN VIVIENDAS DE VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE TOPIA - 255387 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 255387 | S | 240 | 230 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Señalética(s), meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:PUEBLO TOPIA, 34540 TOPIA, TOPIA DURANGO ENTRE Y , TINACOS DISTRIBUIDOS EN VARIOS PUNTOS DEL MUNICIPIO, lon:-106.57048204, lat:25.21167522}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 365864 | 365864 | 365864 | 109759.2 | 109759.2 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPN/SBS-DA/006/2021 SBS, contratista:FERROXCO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO, monto:2.926912E7, importe_modificado:2.926912E7}} | {meta1: {unidad_medida:Señalética(s), avance:30.0}} | {2008846/proyecto_INICIO, 2008846/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402009003 | Proyecto de inversión | 3498247.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:1748247.74, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1750000.0, modificado:1750000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN EL ACCESO PRINCIPAL INCLUYE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO TERCERA ETAPA EN LA LOCALIDAD COLOMA MUNICIPIO DE TAMAZULA - 259889 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TAMAZULA | 259889 | S | 160 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1827.0, meta_modificada:1827.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:108, direccion:PUEBLO COLOMA, 34588 COLOMA, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD, lon:-106.92742818, lat:24.94744811}} | 2021-10-04 | 2021-12-12 | 1750000 | 1750000 | 1750000 | 525000 | 525000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-CEDS-001/2021 SBS, contratista:CONSTRUCTORA MAREDASHE, convocante:H.AYUNTAMIENTO DEL MPIO. TAMAZULA, monto:3497348.12, importe_modificado:1750000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {2009003/proyecto_PROCESO, 2009003/proyecto_INICIO, 2009003/proyecto_PROCESO, 2009003/proyecto_INICIO, 2009003/proyecto_PROCESO, 2009003/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402009131 | Proyecto de inversión | 52700 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52700.0, modificado:52700.0}} | ESTUFAS ECOLOGICAS EN VIVIENDAS DE VARIAS LOCALIDADES DE LA LOCALIDAD CINCO DE JULIO MUNICIPIO DE SAN BERNARDO - 268642 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 268642 | S | 51 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:14, direccion:EJIDO CINCO DE JULIO, 35483 LAS BRISAS (POTRERO DE ABAJO), SAN BERNARDO DURANGO ENTRE Y , ESTUFAS ECOLOGICAS DISTRIBUIDAS EN VARIOS PUNTOS DEL MUNICIPIO, lon:-105.49927348, lat:26.02487419}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 52700 | 52700 | 52700 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPN/SBS-DA/007/2021 SBS, contratista:CONSTRUCTORA SIETE ZACATES,S.A DE C.V, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO, monto:2.16999692E7, importe_modificado:2.16999692E7}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2009131/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402009152 | Proyecto de inversión | 793924.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:793924.88, modificado:793924.88}} | TINACOS DEPOSITOS O TANQUES DE AGUA ENTUBADA EN VIVIENDAS EN EL MUNICPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO - 268909 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 268909 | S | 651 | 434 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:217.0, meta_modificada:217.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:PUEBLO SANTIAGO PAPASQUIARO CENTRO, 34630 ARROYO DE LA CULEBRA, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE TINACOS DISTRIBUIDOS EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO PAPASQUIARO, lon:-105.42133942, lat:25.04613462}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 793924.88 | 793924.88 | 793924.88 | 238177.46 | 238177.46 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPN/SBS-DA/006/2021 SBS, contratista:FERROXCO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO, monto:2.926912E7, importe_modificado:2.926912E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:60.0}} | {2009152/proyecto_PROCESO, 2009152/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402009161 | Proyecto de inversión | 21700 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21700.0, modificado:21700.0}} | ESTUFAS ECOLOGICAS EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD BARRIO DE GUADALUPE MUNICIPIO DE RODEO - 269822 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 269822 | S | 21 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:9, direccion:EJIDO BARRIO DE GUADALUPE, 35764 LA ATASCOSA, RODEO DURANGO ENTRE Y , ESTUFAS ECOLOGICAS DISTRIBUIDAS EN VARIOS PUNTOS DEL MUNICIPIO, lon:-104.54765879, lat:25.16135888}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 21700 | 21700 | 21700 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPN/SBS-DA/007/2021 SBS, contratista:CONSTRUCTORA SIETE ZACATES,S.A DE C.V, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO, monto:2.16999692E7, importe_modificado:2.16999692E7}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2009161/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402009164 | Proyecto de inversión | 3100 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3100.0, modificado:3100.0}} | ESTUFAS ECOLOGICAS EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD EL PARÍAN MUNICIPIO DE RODEO - 270150 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 270150 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:27, direccion:EJIDO EL PARÍAN, 35764 EL CONEJO, RODEO DURANGO ENTRE Y , ESTUFAS ECOLOGICAS DISTRIBUIDAS EN VARIOS PUNTOS DEL MUNICIPIO, lon:-104.54550871, lat:25.15895846}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 3100 | 3100 | 3100 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPN/SBS-DA/007/2021 SBS, contratista:CONSTRUCTORA SIETE ZACATES,S.A DE C.V, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO, monto:2.16999692E7, importe_modificado:2.16999692E7}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2009164/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402009207 | Proyecto de inversión | 18600 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18600.0, modificado:18600.0}} | ESTUFAS ECOLOGICAS EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD BOQUILLA DE GERARDO MUNICIPIO DE SAN PEDRO DEL GALLO - 272298 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 272298 | S | 14 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:5, direccion:EJIDO BOQUILLA DE GERARDO, 35573 BOQUILLA DE GERARDO, SAN PEDRO DEL GALLO DURANGO ENTRE Y , ESTUFAS ECOLOGICAS DISTRIBUIDAS EN VARIOS PUNTOS DEL MUNICIPIO, lon:-104.51089394, lat:25.47906628}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 18600 | 18600 | 18600 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPN/SBS-DA/007/2021 SBS, contratista:CONSTRUCTORA SIETE ZACATES,S.A DE C.V, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO, monto:2.16999692E7, importe_modificado:2.16999692E7}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2009207/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402009427 | Proyecto de inversión | 14634.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14634.56, modificado:14634.56}} | TINACOS DEPOSITOS O TANQUES DE AGUA ENTUBADA EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD SAN LUIS DE COREA DEL MUNICIPIO DE SIMON BOLIVAR - 278471 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 278471 | S | 14 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:16, direccion:RANCHERIA SAN LUIS DE COREA, 35960 SAN LUIS DE COREA, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR DURANGO ENTRE Y , INSTALACION DE TINACOS EN VIVIENDAS LOCALIZADAS EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-103.50661262, lat:25.26913963}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 14634.56 | 14634.56 | 14634.56 | 4390.37 | 4390.37 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPN/SBS-DA/006/2021 SBS, contratista:FERROXCO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO, monto:2.926912E7, importe_modificado:2.926912E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.2}} | {2009427/proyecto_PROCESO, 2009427/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402009453 | Proyecto de inversión | 3658.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3658.64, modificado:3658.64}} | TINACOS DEPOSITOS O TANQUES DE AGUA ENTUBADA EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD BENITO JUAREZ SECTOR UNO DEL MUNICIPIO DE MAPIMI - 279014 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 279014 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:218, direccion:EJIDO BENITO JUÁREZ SECTOR 1, 35200 BENITO JUÁREZ SECTOR, MAPIMÍ DURANGO ENTRE Y , INSTALACION DE TINACOS EN VIVIENDAS LOCALIZADAS EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.06057801, lat:26.43090303}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 3658.64 | 3658.64 | 3658.64 | 1097.59 | 1097.59 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPN/SBS-DA/006/2021 SBS, contratista:FERROXCO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO, monto:2.926912E7, importe_modificado:2.926912E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:0.3}} | {2009453/proyecto_INICIO, 2009453/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402009458 | Proyecto de inversión | 329277.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:329277.6, modificado:329277.6}} | TINACOS DEPOSITOS O TANQUES DE AGUA ENTUBADA EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD BERMEJILLO DEL MUNICIPIO DE MAPIMI - 279089 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 279089 | S | 358 | 269 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:14, direccion:PUEBLO BERMEJILLO, 35230 BERMEJILLO, MAPIMÍ DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE TINACOS DISTRIBUIDOS EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD BERMEJILLO DEL MUNICIPIO DE MAPIMI, lon:-103.62176936, lat:25.88555983}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 329277.6 | 329277.6 | 329277.6 | 98783.28 | 98783.28 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPN/SBS-DA/006/2021 SBS, contratista:FERROXCO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO, monto:2.926912E7, importe_modificado:2.926912E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:30.0}} | {2009458/proyecto_PROCESO, 2009458/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402009466 | Proyecto de inversión | 310000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:310000.0, modificado:310000.0}} | ESTUFAS ECOLOGICAS EN VIVIENDAS DEL MUNICIPIO DE PEÑON BLANCO - 279183 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 279183 | S | 300 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:PUEBLO PEÑÓN BLANCO CENTRO, 34760 PEÑÓN BLANCO, PEÑÓN BLANCO DURANGO ENTRE Y , ESTUFAS ECOLOGICAS DISTRIBUIDAS EN VARIOS PUNTOS DEL MUNICIPIO, lon:-104.03247698, lat:24.79303639}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 310000 | 310000 | 310000 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPN/SBS-DA/007/2021 SBS, contratista:CONSTRUCTORA SIETE ZACATES,S.A DE C.V, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO, monto:2.16999692E7, importe_modificado:2.16999692E7}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2009466/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402009469 | Proyecto de inversión | 21951.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21951.84, modificado:21951.84}} | TINACOS DEPOSITOS O TANQUES DE AGUA ENTUBADA EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDA DE BENITO JUÁREZ JUÁREZ DE ABAJO DEL MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL - 279229 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 279229 | S | 22 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:5, direccion:PUEBLO BENITO JUÁREZ (JUÁREZ DE ABAJO), 34424 BENITO JUÁREZ (JUÁREZ DE ABAJO), NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE TINACOS DISTRIBUIDOS EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD DE BENITO JUAREZ EN MUNICIPIO NUEVO IDEA, lon:-105.1123301, lat:25.05776603}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 21951.84 | 21951.84 | 21951.84 | 6585.55 | 6585.55 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPN/SBS-DA/006/2021 SBS, contratista:FERROXCO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO, monto:2.926912E7, importe_modificado:2.926912E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:2.0}} | {2009469/proyecto_PROCESO, 2009469/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402009473 | Proyecto de inversión | 7317.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7317.28, modificado:7317.28}} | TINACOS DEPOSITOS O TANQUES DE AGUA ENTUBADA EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDA DE BUENA UNIÓN DEL MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL - 279272 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 279272 | S | 6 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:7, direccion:PUEBLO BUENA UNIÓN, 34424 BUENA UNIÓN, NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , INSTALACION DE TINACOS EN VIVIENDAS LOCALIZADAS EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-105.06087631, lat:25.05765065}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 7317.28 | 7317.28 | 7317.28 | 2195.18 | 2195.18 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPN/SBS-DA/006/2021 SBS, contratista:FERROXCO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO, monto:2.926912E7, importe_modificado:2.926912E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:0.6}} | {2009473/proyecto_PROCESO, 2009473/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402009518 | Proyecto de inversión | 14634.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14634.56, modificado:14634.56}} | TINACOS DEPOSITOS O TANQUES DE AGUA ENTUBADA EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD CINCO DE MAYO MUNICIPIO DE SAN PEDRO DEL GALLO - 281253 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 281253 | S | 14 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:11, direccion:EJIDO CINCO DE MAYO, 35580 CINCO DE MAYO, SAN PEDRO DEL GALLO DURANGO ENTRE Y , TINACOS DISTRIBUIDOS EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD CINCO DE MAYO MUNICIPIO DE SAN PEDRO DEL GALLO, lon:-104.2896909, lat:25.77182195}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 14634.56 | 14634.56 | 14634.56 | 4390.37 | 4390.37 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPN/SBS-DA/006/2021 SBS, contratista:FERROXCO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO, monto:2.926912E7, importe_modificado:2.926912E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.2}} | {2009518/proyecto_PROCESO, 2009518/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402009520 | Proyecto de inversión | 7317.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7317.28, modificado:7317.28}} | TINACOS DEPOSITOS O TANQUES DE AGUA ENTUBADA EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDA DE MODESTO QUEZADA JUÁREZ DE ARRIBA DEL MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL - 281281 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 281281 | S | 6 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:35, direccion:PUEBLO MODESTO QUEZADA (JUÁREZ DE ARRIBA), 34424 MODESTO QUEZADA (JUÁREZ DE ARRIBA), NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , TINACOS DISTRIBUIDOS EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD MODESTO QUEZADA JUAREZ MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL, lon:-105.09412132, lat:25.06843924}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 7317.28 | 7317.28 | 7317.28 | 2195.18 | 2195.18 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPN/SBS-DA/006/2021 SBS, contratista:FERROXCO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO, monto:2.926912E7, importe_modificado:2.926912E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:0.6}} | {2009520/proyecto_PROCESO, 2009520/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402009533 | Proyecto de inversión | 3658.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3658.64, modificado:3658.64}} | TINACOS DEPOSITOS O TANQUES DE AGUA ENTUBADA EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDA DE NUEVA TIERRA LIMPIA SAN ISIDRO DEL MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL - 281451 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 281451 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:38, direccion:COLONIA NUEVA TIERRA LIMPIA (SAN ISIDRO), 34424 NUEVA TIERRA LIMPIA (SAN ISIDRO), NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , TINACOS DISTRIBUIDOS EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD NUEVA TIERRA LIMPIA MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL, lon:-105.12056847, lat:25.01425834}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 3658.64 | 3658.64 | 3658.64 | 1097.59 | 1097.59 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPN/SBS-DA/006/2021 SBS, contratista:FERROXCO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO, monto:2.926912E7, importe_modificado:2.926912E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:0.3}} | {2009533/proyecto_PROCESO, 2009533/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402009591 | Proyecto de inversión | 18293.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18293.2, modificado:18293.2}} | TINACOS DEPOSITOS O TANQUES DE AGUA ENTUBADA EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD SANTA TERESA DE LA UÑA DEL MUNICIPIO DE NAZAS - 283137 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 283137 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:28, direccion:RANCHERIA SANTA TERESA DE LA UÑA, 35713 SANTA TERESA DE LA UÑA, NAZAS DURANGO ENTRE Y , TINACOS DISTRIBUIDOS EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD SANTA TERESA DE LA UÑA MUNICIPIO DE NAZAS, lon:-103.98270636, lat:25.26272232}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 18293.2 | 18293.2 | 18293.2 | 5487.96 | 5487.96 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPN/SBS-DA/006/2021 SBS, contratista:FERROXCO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO, monto:2.926912E7, importe_modificado:2.926912E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.2}} | {2009591/proyecto_PROCESO, 2009591/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402009595 | Proyecto de inversión | 9300 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9300.0, modificado:9300.0}} | ESTUFAS ECOLOGICAS EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD AGUSTIN MELGAR DEL MUNICIPIO DE NAZAS - 283244 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 283244 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:3, direccion:PUEBLO AGUSTÍN MELGAR, 35710 AGUSTÍN MELGAR, NAZAS DURANGO ENTRE Y , ESTUFAS ECOLOGICAS DISTRIBUIDAS EN VARIOS PUNTOS DEL MUNICIPIO, lon:-104.06346301, lat:25.26038715}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 9300 | 9300 | 9300 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPN/SBS-DA/007/2021 SBS, contratista:CONSTRUCTORA SIETE ZACATES,S.A DE C.V, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO, monto:2.16999692E7, importe_modificado:2.16999692E7}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2009595/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402009597 | Proyecto de inversión | 3100 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3100.0, modificado:3100.0}} | ESTUFAS ECOLOGICAS EN VIVIENDAS DE LOCALIDAD BENITO JUAREZ DEL MUNICIPIO DE NAZAS - 283273 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 283273 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:4, direccion:EJIDO BENITO JUÁREZ, 35726 BENITO JUÁREZ, NAZAS DURANGO ENTRE Y , ESTUFAS ECOLOGICAS DISTRIBUIDAS EN VARIOS PUNTOS DEL MUNICIPIO, lon:-104.20412879, lat:25.1931535}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 3100 | 3100 | 3100 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPN/SBS-DA/007/2021 SBS, contratista:CONSTRUCTORA SIETE ZACATES,S.A DE C.V, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO, monto:2.16999692E7, importe_modificado:2.16999692E7}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2009597/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402009599 | Proyecto de inversión | 18600 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18600.0, modificado:18600.0}} | ESTUFAS ECOLOGICAS EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE LA PERLA DEL MUNICIPIO DE NAZAS - 283308 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 283308 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:20, direccion:RANCHERIA LA PERLA, 35730 LA PERLA, NAZAS DURANGO ENTRE Y , ESTUFAS ECOLOGICAS DISTRIBUIDAS EN VARIOS PUNTOS DEL MUNICIPIO, lon:-104.04971966, lat:25.2845392}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 18600 | 18600 | 18600 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPN/SBS-DA/007/2021 SBS, contratista:CONSTRUCTORA SIETE ZACATES,S.A DE C.V, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO, monto:2.16999692E7, importe_modificado:2.16999692E7}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2009599/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402009601 | Proyecto de inversión | 9300 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9300.0, modificado:9300.0}} | ESTUFAS ECOLOGICAS EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE MORTEROS DEL MUNICIPIO DE NAZAS - 283329 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 283329 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:17, direccion:EJIDO MORTEROS, 35724 MORTEROS, NAZAS DURANGO ENTRE Y , ESTUFAS ECOLOGICAS DISTRIBUIDAS EN VARIOS PUNTOS DEL MUNICIPIO, lon:-104.33793706, lat:25.13706689}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 9300 | 9300 | 9300 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPN/SBS-DA/007/2021 SBS, contratista:CONSTRUCTORA SIETE ZACATES,S.A DE C.V, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO, monto:2.16999692E7, importe_modificado:2.16999692E7}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2009601/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402009697 | Proyecto de inversión | 301657.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:57037.23, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:244620.0, modificado:244620.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD JOSÉ MARÍA MORELOS CHINACATES MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO - 285961 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 285961 | S | 15 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:285.39, meta_modificada:285.39}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:79, direccion:PUEBLO JOSÉ MARÍA MORELOS (CHINACATES), 34607 JOSÉ MARÍA MORELOS (CHINACATES), SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , OBRAS DISTRIBUIDAS EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-105.20915602, lat:25.01281728}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 244620 | 244620 | 244620 | 73386 | 73386 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-OPM-R33-CAP-027-2021 SBS, contratista:JOEL RODRIGUEZ HERRERA, convocante:H.AYUNTAMIENTO DEL MPIO. SANTIAGO, monto:1647144.99, importe_modificado:1647144.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:85.61}} | {2009697/proyecto_PROCESO, 2009697/proyecto_INICIO, 2009697/proyecto_PROCESO, 2009697/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402009699 | Proyecto de inversión | 93000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93000.0, modificado:93000.0}} | ESTUFAS ECOLOGICAS EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE CANATLAN DEL MUNICIPIO DE CANATLAN - 285965 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 285965 | S | 90 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:COLONIA CANATLÁN CENTRO, 34450 CANATLÁN, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , ESTUFAS ECOLOGICAS DISTRIBUIDAS EN VARIOS PUNTOS DEL MUNICIPIO, lon:-104.7735708, lat:24.52305314}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 93000 | 93000 | 93000 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPN/SBS-DA/007/2021 SBS, contratista:CONSTRUCTORA SIETE ZACATES,S.A DE C.V, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO, monto:2.16999692E7, importe_modificado:2.16999692E7}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2009699/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402009701 | Proyecto de inversión | 192200 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:192200.0, modificado:192200.0}} | ESTUFAS ECOLOGICAS EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE CANATLAN DEL MUNICIPIO DE CANATLAN - 285989 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 285989 | S | 186 | 124 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:62.0, meta_modificada:62.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:COLONIA CANATLÁN CENTRO, 34450 CANATLÁN, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , ESTUFAS ECOLOGICAS DISTRIBUIDAS EN VARIOS PUNTOS DEL MUNICIPIO, lon:-104.78713204, lat:24.52002719}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 192200 | 192200 | 192200 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPN/SBS-DA/007/2021 SBS, contratista:CONSTRUCTORA SIETE ZACATES,S.A DE C.V, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO, monto:2.16999692E7, importe_modificado:2.16999692E7}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2009701/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402009704 | Proyecto de inversión | 61025.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:11025.88, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD EL ARCO MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO - 286026 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 286026 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:12, direccion:RANCHERIA EL ARCO, 34610 EL ARCO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE BAÑOS EN VIVIENDAS LOCALIZADAS EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-105.3385424, lat:24.84651715}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 50000 | 50000 | 50000 | 15000 | 15000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-OPM-R33-CAP-027-2021, contratista:JOEL RODRIGUEZ HERRERA, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:1647144.98, importe_modificado:1647144.98}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2009704/proyecto_PROCESO, 2009704/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402009705 | Proyecto de inversión | 9300 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9300.0, modificado:9300.0}} | ESTUFAS ECOLOGICAS EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE EL POZOLE DEL MUNICIPIO DE CANATLAN - 286030 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 286030 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:102, direccion:PUEBLO EL POZOLE, 34407 EL POZOLE, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , ESTUFAS ECOLOGICAS DISTRIBUIDAS EN VARIOS PUNTOS DEL MUNICIPIO, lon:-104.78495837, lat:24.57280086}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 9300 | 9300 | 9300 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPN/SBS-DA/007/2021 SBS, contratista:CONSTRUCTORA SIETE ZACATES,S.A DE C.V, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO, monto:2.16999692E7, importe_modificado:2.16999692E7}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2009705/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402009728 | Proyecto de inversión | 54879.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54879.6, modificado:54879.6}} | TINACOS DEPOSITOS O TANQUES DE AGUA ENTUBADA EN VIVIENDAS DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE RODEO - 286344 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 286344 | S | 45 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:PUEBLO RODEO CENTRO, 35760 RODEO, RODEO DURANGO ENTRE Y , INSTALACION DE TINACOS EN VIVIENDAS LOCALIZADAS EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.55990742, lat:25.17907091}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 54879.6 | 54879.6 | 54879.6 | 16463.88 | 16463.88 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPN/SBS-DA/006/2021 SBS, contratista:FERROXCO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO, monto:2.926912E7, importe_modificado:2.926912E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:4.5}} | {2009728/proyecto_PROCESO, 2009728/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402009734 | Proyecto de inversión | 51220.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51220.96, modificado:51220.96}} | TINACOS DEPOSITOS O TANQUES DE AGUA ENTUBADA EN VIVIENDAS DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO - 286406 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 286406 | S | 42 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN JUAN DEL RÍO DEL CENTAURO DEL NORTE CENTRO, 34480 SAN JUAN DEL RÍO DEL CENTAURO DEL NORTE, SAN JUAN DEL RÍO DURANGO ENTRE Y , INSTALACION DE TINACOS EN VIVIENDAS LOCALIZADAS EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.46264855, lat:24.78130851}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 51220.96 | 51220.96 | 51220.96 | 15366.29 | 15366.29 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPN/SBS-DA/006/2021 SBS, contratista:FERROXCO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO, monto:2.926912E7, importe_modificado:2.926912E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:4.2}} | {2009734/proyecto_INICIO, 2009734/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402009903 | Proyecto de inversión | 10975.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10975.92, modificado:10975.92}} | TINACOS DEPOSITOS O TANQUES DE AGUA ENTUBADA EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD SAN JOSE DEL MOLINO DEL MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO - 290151 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 290151 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:10, direccion:PUEBLO SAN JOSÉ DEL MOLINO, 34898 SAN JOSÉ DEL MOLINO, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE Y , TINACOS DISTRIBUIDOS EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD DE SANJOSE DEL MOLINO DEL MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO, lon:-103.97711915, lat:23.6842217}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 10975.92 | 10975.92 | 10975.92 | 3292.78 | 3292.78 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPN/SBS-DA/006/2021 SBS, contratista:FERROXCO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO, monto:2.926912E7, importe_modificado:2.926912E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:0.9}} | {2009903/proyecto_PROCESO, 2009903/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402009904 | Proyecto de inversión | 21951.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21951.84, modificado:21951.84}} | TINACOS DEPOSITOS O TANQUES DE AGUA ENTUBADA EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE ANTONIO AMARO SAUCILLO DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE VICTORIA - 290162 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 290162 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:2, direccion:PUEBLO ANTONIO AMARO (SAUCILLO), 34730 ANTONIO AMARO (SAUCILLO), GUADALUPE VICTORIA DURANGO ENTRE Y , INSTALACION DE TINACOS EN VIVIENDAS LOCALIZADAS EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.01819585, lat:24.27653212}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 21951.84 | 21951.84 | 21951.84 | 6585.55 | 6585.55 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPN/SBS-DA/006/2021 SBS, contratista:FERROXCO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO, monto:2.926912E7, importe_modificado:2.926912E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.8}} | {2009904/proyecto_PROCESO, 2009904/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402009906 | Proyecto de inversión | 99200 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99200.0, modificado:99200.0}} | ESTUFAS ECOLOGICAS EN VIVIENDAS DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DEL CORDERO - 290189 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 290189 | S | 96 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN LUIS DEL CORDERO, 35740 SAN LUIS DEL CORDERO, SAN LUIS DEL CORDERO DURANGO ENTRE Y , ESTUFAS ECOLOGICAS DISTRIBUIDAS EN VARIOS PUNTOS DEL MUNICIPIO, lon:-104.27775762, lat:25.41577451}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 99200 | 99200 | 99200 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPN/SBS-DA/007/2021 SBS, contratista:CONSTRUCTORA SIETE ZACATES,S.A DE C.V, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO, monto:2.16999692E7, importe_modificado:2.16999692E7}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2009906/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402009908 | Proyecto de inversión | 32927.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32927.76, modificado:32927.76}} | TINACOS DEPOSITOS O TANQUES DE AGUA ENTUBADA EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE GUADALUPE VICTORIA DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE VICTORIA - 290212 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 290212 | S | 27 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:COLONIA GUADALUPE VICTORIA CENTRO, 34700 GUADALUPE VICTORIA, GUADALUPE VICTORIA DURANGO ENTRE Y , TINACOS DISTRIBUIDOS EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD GUADALUPE VICTORIA MUNICIPIO GUADALUPE VICTORIA, lon:-104.1235525, lat:24.44611056}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 32927.76 | 32927.76 | 32927.76 | 9878.33 | 9878.33 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPN/SBS-DA/006/2021 SBS, contratista:FERROXCO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO, monto:2.926912E7, importe_modificado:2.926912E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:2.7}} | {2009908/proyecto_INICIO, 2009908/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402009916 | Proyecto de inversión | 25610.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25610.48, modificado:25610.48}} | TINACOS DEPOSITOS O TANQUES DE AGUA ENTUBADA EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDA DE EL IGNACIO ALLENDE DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE VICTORIA - 290308 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 290308 | S | 21 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:8, direccion:PUEBLO IGNACIO ALLENDE, 34723 IGNACIO ALLENDE, GUADALUPE VICTORIA DURANGO ENTRE Y , INSTALACION DE TINACOS EN VIVIENDAS LOCALIZADAS EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-103.99480659, lat:24.4719396}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 25610.48 | 25610.48 | 25610.48 | 7683.14 | 7683.14 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPN/SBS-DA/006/2021 SBS, contratista:FERROXCO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO, monto:2.926912E7, importe_modificado:2.926912E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:2.1}} | {2009916/proyecto_INICIO, 2009916/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402009918 | Proyecto de inversión | 7317.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7317.28, modificado:7317.28}} | TINACOS DEPOSITOS O TANQUES DE AGUA ENTUBADA EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDA DE JOSÉ GUADALUPE RODRÍGUEZ PEÑUELAS DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE VICTORIA - 290370 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 290370 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:10, direccion:PUEBLO JOSÉ GUADALUPE RODRÍGUEZ (PEÑUELAS), 34736 JOSÉ GUADALUPE RODRÍGUEZ (PEÑUELAS), GUADALUPE VICTORIA DURANGO ENTRE Y , TINACOS DISTRIBUIDOS EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD J GUADALUPE RODRIGUEZ MUNICIPIO DE GUADAL, lon:-104.08207207, lat:24.31854593}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 7317.28 | 7317.28 | 7317.28 | 2195.18 | 2195.18 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPN/SBS-DA/006/2021 SBS, contratista:FERROXCO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO, monto:2.926912E7, importe_modificado:2.926912E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:0.6}} | {2009918/proyecto_PROCESO, 2009918/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402009920 | Proyecto de inversión | 3658.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3658.64, modificado:3658.64}} | TINACOS DEPOSITOS O TANQUES DE AGUA ENTUBADA EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDA DE SANTA CATALINA DE SIENA DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE VICTORIA - 290431 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 290431 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:15, direccion:PUEBLO SANTA CATALINA DE SIENA, 34715 SANTA CATALINA DE SIENA, GUADALUPE VICTORIA DURANGO ENTRE Y , TINACOS DISTRIBUIDOS EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.14051799, lat:24.57501571}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 3658.64 | 3658.64 | 3658.64 | 1097.59 | 1097.59 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPN/SBS-DA/006/2021 SBS, contratista:FERROXCO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO, monto:2.926912E7, importe_modificado:2.926912E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:0.3}} | {2009920/proyecto_PROCESO, 2009920/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402009929 | Proyecto de inversión | 3100 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3100.0, modificado:3100.0}} | ESTUFAS ECOLOGICAS EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE IGNACIO ALLENDE LOS ALLENDES DEL MUNICIPIO DE INDÉ - 290788 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 290788 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:14, direccion:RANCHERIA IGNACIO ALLENDE (LOS ALLENDES), 35525 IGNACIO ALLENDE (LOS ALLENDES), INDÉ DURANGO ENTRE Y , ESTUFAS ECOLOGICAS DISTRIBUIDAS EN VARIOS PUNTOS DEL MUNICIPIO, lon:-105.10176993, lat:25.74089603}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 3100 | 3100 | 3100 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPN/SBS-DA/007/2021 SBS, contratista:CONSTRUCTORA SIETE ZACATES,S.A DE C.V, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO, monto:2.16999692E7, importe_modificado:2.16999692E7}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2009929/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402009949 | Proyecto de inversión | 3100 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3100.0, modificado:3100.0}} | ESTUFAS ECOLOGICAS EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD EL MOLINO DEL MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL - 291192 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 291192 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:36, direccion:PUEBLO EL MOLINO, 34433 EL MOLINO, NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , ESTUFAS ECOLOGICAS DISTRIBUIDAS EN VARIOS PUNTOS DEL MUNICIPIO, lon:-104.98393514, lat:24.75915796}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 3100 | 3100 | 3100 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPN/SBS-DA/007/2021 SBS, contratista:CONSTRUCTORA SIETE ZACATES,S.A DE C.V, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO, monto:2.16999692E7, importe_modificado:2.16999692E7}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2009949/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402010002 | Proyecto de inversión | 9300 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9300.0, modificado:9300.0}} | ESTUFAS ECOLOGICAS EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE MARTHA DEL MUNICIPIO DE MAPIMÍ - 291541 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 291541 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:75, direccion:EJIDO MARTHA, 35239 MARTHA, MAPIMÍ DURANGO ENTRE Y , ESTUFAS ECOLOGICAS DISTRIBUIDAS EN VARIOS PUNTOS DEL MUNICIPIO, lon:-103.62049656, lat:25.79070999}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 9300 | 9300 | 9300 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPN/SBS-DA/007/2021 SBS, contratista:CONSTRUCTORA SIETE ZACATES,S.A DE C.V, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO, monto:2.16999692E7, importe_modificado:2.16999692E7}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2010002/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402010034 | Proyecto de inversión | 541478.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:541478.72, modificado:541478.72}} | TINACOS DEPOSITOS O TANQUES DE AGUA ENTUBADA EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD VILLA LAS NIEVES DEL MUNICIPIO DE OCAMPO - 292519 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 292519 | S | 444 | 296 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:148.0, meta_modificada:148.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:25, direccion:PUEBLO VILLA LAS NIEVES, 35381 VILLA LAS NIEVES, OCAMPO DURANGO ENTRE Y , TINACOS DISTRIBUIDOS EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-105.3871681, lat:26.40019904}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 541478.72 | 541478.72 | 541478.72 | 162443.62 | 162443.62 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPN/SBS-DA/006/2021 SBS, contratista:FERROXCO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO, monto:2.926912E7, importe_modificado:2.926912E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:44.4}} | {2010034/proyecto_INICIO, 2010034/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402010039 | Proyecto de inversión | 15500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15500.0, modificado:15500.0}} | ESTUFAS ECOLOGICAS EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD VEINTIDOS DE FEBRERO DEL MUNICIPIO DE MAPIMI - 292677 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 292677 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:169, direccion:EJIDO VEINTIDÓS DE FEBRERO, 35238 VEINTIDÓS DE FEBRERO, MAPIMÍ DURANGO ENTRE Y , ESTUFAS ECOLOGICAS DISTRIBUIDAS EN VARIOS PUNTOS DEL MUNICIPIO, lon:-103.62436071, lat:25.84046316}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 15500 | 15500 | 15500 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPN/SBS-DA/007/2021 SBS, contratista:CONSTRUCTORA SIETE ZACATES,S.A DE C.V, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO, monto:2.16999692E7, importe_modificado:2.16999692E7}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2010039/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402010040 | Proyecto de inversión | 9300 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9300.0, modificado:9300.0}} | ESTUFAS ECOLOGICAS EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD ASTILLEROS DE ABAJO DEL MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL - 292686 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 292686 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:3, direccion:PUEBLO ASTILLEROS DE ABAJO, 34435 ASTILLEROS DE ABAJO, NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , ESTUFAS ECOLOGICAS DISTRIBUIDAS EN VARIOS PUNTOS DEL MUNICIPIO, lon:-105.10522109, lat:24.78691244}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 9300 | 9300 | 9300 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPN/SBS-DA/007/2021 SBS, contratista:CONSTRUCTORA SIETE ZACATES,S.A DE C.V, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO, monto:2.16999692E7, importe_modificado:2.16999692E7}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2010040/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402010173 | Proyecto de inversión | 15500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15500.0, modificado:15500.0}} | ESTUFAS ECOLOGICAS EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD CUEVECILLAS DEL MUNICIPIO DE SAN DIMAS - 297618 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 297618 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:320, direccion:PUEBLO CUEVECILLAS, 34670 CUEVECILLAS, SAN DIMAS DURANGO ENTRE Y , ESTUFAS ECOLOGICAS DISTRIBUIDAS EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCLAIDAD CUEVECILLAS DEL MUNICIPIO SAN DIMAS, lon:-105.44285353, lat:24.36970125}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 15500 | 15500 | 15500 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPN/SBS-DA/007/2021 SBS, contratista:CONSTRUCTORA SIETE ZACATES,S.A DE C.V, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO, monto:2.16999692E7, importe_modificado:2.16999692E7}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2010173/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402010179 | Proyecto de inversión | 204600 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:204600.0, modificado:204600.0}} | ESTUFAS ECOLOGICAS EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DOCE DE MAYO DEL MUNICIPIO DESAN DIMAS - 297720 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 297720 | S | 198 | 132 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:66.0, meta_modificada:66.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:156, direccion:PUEBLO DOCE DE MAYO, 34684 DOCE DE MAYO, SAN DIMAS DURANGO ENTRE Y , ESTUFAS ECOLOGICAS DISTRIBUIDAS EN VARIOS PUNTOS DEL MUNICIPIO, lon:-105.49050214, lat:24.38718579}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 204600 | 204600 | 204600 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPN/SBS-DA/007/2021 SBS, contratista:CONSTRUCTORA SIETE ZACATES,S.A DE C.V, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO, monto:2.16999692E7, importe_modificado:2.16999692E7}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2010179/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402010190 | Proyecto de inversión | 7317.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7317.28, modificado:7317.28}} | TINACOS DEPOSITOS O TANQUES DE AGUA ENTUBADA EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD LA MANGA DE ABAJO DEL MUNICIPIO DE SAN DIMAS - 297834 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 297834 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:777, direccion:RANCHERIA LA MANGA DE ABAJO, 34677 LA MANGA DE ABAJO, SAN DIMAS DURANGO ENTRE Y , TINACOS DISTRIBUIDOS EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-106.0006183, lat:24.44193054}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 7317.28 | 7317.28 | 7317.28 | 2195.18 | 2195.18 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPN/SBS-DA/006/2021 SBS, contratista:FERROXCO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO, monto:2.926912E7, importe_modificado:2.926912E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:0.6}} | {2010190/proyecto_PROCESO, 2010190/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402010191 | Proyecto de inversión | 24800 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24800.0, modificado:24800.0}} | ESTUFAS ECOLOGICAS EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD LA BORCELANA DEL MUNICIPIO DE SAN DIMAS - 297841 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 297841 | S | 24 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:283, direccion:PUEBLO LA BORCELANA, 34670 EL CHICURAL, SAN DIMAS DURANGO ENTRE Y , ESTUFAS ECOLOGICAS DISTRIBUIDAS EN VARIOS PUNTOS DEL MUNICIPIO, lon:-105.9322744, lat:24.46704513}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 24800 | 24800 | 24800 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPN/SBS-DA/007/2021 SBS, contratista:CONSTRUCTORA SIETE ZACATES,S.A DE C.V, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO, monto:2.16999692E7, importe_modificado:2.16999692E7}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2010191/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402010201 | Proyecto de inversión | 3658.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3658.64, modificado:3658.64}} | TINACOS DEPOSITOS O TANQUES DE AGUA ENTUBADA EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD POTRERILLOS DEL MUNICIPIO DE SAN DIMAS - 297954 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 297954 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:375, direccion:RANCHERIA POTRERILLOS, 34683 POTRERILLOS, SAN DIMAS DURANGO ENTRE Y , TINACOS DISTRIBUIDOS EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-105.65374884, lat:24.4964099}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 3658.64 | 3658.64 | 3658.64 | 1097.59 | 1097.59 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPN/SBS-DA/006/2021 SBS, contratista:FERROXCO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO, monto:2.926912E7, importe_modificado:2.926912E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:0.3}} | {2010201/proyecto_PROCESO, 2010201/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402010202 | Proyecto de inversión | 43400 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43400.0, modificado:43400.0}} | ESTUFAS ECOLOGICAS EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD LAS ÁGUILAS DE ARRIBA DEL MUNICIPIO SAN DIMAS - 297966 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 297966 | S | 42 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:178, direccion:PUEBLO LAS ÁGUILAS DE ARRIBA, 34685 EL RINCÓN, SAN DIMAS DURANGO ENTRE Y , ESTUFAS ECOLOGICAS DISTRIBUIDAS EN VARIOS PUNTOS DEL MUNICIPIO, lon:-105.39828771, lat:24.3028107}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 43400 | 43400 | 43400 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPN/SBS-DA/007/2021 SBS, contratista:CONSTRUCTORA SIETE ZACATES,S.A DE C.V, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO, monto:2.16999692E7, importe_modificado:2.16999692E7}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2010202/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402010203 | Proyecto de inversión | 41527.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:20763.98, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20763.98, modificado:20763.98}} | CONSTRUCCION DE PISOS DE CONCRETO EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD LAS CRUCES MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO - 297977 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | 297977 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:63.87, meta_modificada:63.87}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:11, direccion:EJIDO LAS CRUCES, 34493 LAS CRUCES, SAN JUAN DEL RÍO DURANGO ENTRE Y , PISOS DISTRIBUIDOS EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.60097845, lat:24.80509874}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 20763.98 | 20763.98 | 20763.98 | 8900.53 | 8900.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM-OP-SJR-R33-08/2021 SBS, contratista:KARLA JANETH SARMIENTO HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:19.16}} | {2010203/proyecto_INICIO, 2010203/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402010209 | Proyecto de inversión | 6200 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6200.0, modificado:6200.0}} | ESTUFAS ECOLOGICAS EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD LAS CEBOLLAS DEL MUNICIPIO DE SAN DIMAS - 298076 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 298076 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:139, direccion:PUEBLO LAS CEBOLLAS, 34674 ESPADAÑAL DE SAN JERÓNIMO, SAN DIMAS DURANGO ENTRE Y , ESTUFAS ECOLOGICAS DISTRIBUIDAS EN VARIOS PUNTOS DEL MUNICIPIO, lon:-105.98122013, lat:24.44221569}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 6200 | 6200 | 6200 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPN/SBS-DA/007/2021 SBS, contratista:CONSTRUCTORA SIETE ZACATES,S.A DE C.V, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO, monto:2.16999692E7, importe_modificado:2.16999692E7}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2010209/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402010245 | Proyecto de inversión | 52700 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52700.0, modificado:52700.0}} | ESTUFAS ECOLOGICAS EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD SAN ISIDRO DE MURILLOS DEL MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO - 299741 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 299741 | S | 51 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:8, direccion:EJIDO SAN ISIDRO DE MURILLOS, 34898 SAN ISIDRO DE MURILLOS, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE Y , ESTUFAS ECOLOGICAS DISTRIBUIDAS EN VARIOS PUNTOS DEL MUNICIPIO, lon:-104.0492886, lat:23.66863036}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 52700 | 52700 | 52700 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPN/SBS-DA/007/2021 SBS, contratista:CONSTRUCTORA SIETE ZACATES,S.A DE C.V, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO, monto:2.16999692E7, importe_modificado:2.16999692E7}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2010245/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402010253 | Proyecto de inversión | 52700 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52700.0, modificado:52700.0}} | ESTUFAS ECOLOGICAS EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD SAN MIGUEL DE LA MICHILÍA MUNICIPIO DE SUCHIL - 299882 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 299882 | S | 51 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:16, direccion:RANCHERIA SAN MIGUEL DE LA MICHILÍA, 34917 SAN MIGUEL DE LA MICHILÍA, SÚCHIL DURANGO ENTRE Y , ESTUFAS ECOLOGICAS DISTRIBUIDAS EN VARIOS PUNTOS DEL MUNICIPIO, lon:-104.06250368, lat:23.59276278}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 52700 | 52700 | 52700 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPN/SBS-DA/007/2021 SBS, contratista:CONSTRUCTORA SIETE ZACATES,S.A DE C.V, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO, monto:2.16999692E7, importe_modificado:2.16999692E7}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2010253/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402010270 | Proyecto de inversión | 6200 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6200.0, modificado:6200.0}} | ESTUFAS ECOLOGICAS EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD PIEDRAS DE LUMBRE MUNICIPIO DE SAN DIMAS - 300723 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 300723 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:71, direccion:EJIDO PIEDRAS DE LUMBRE, 34670 PIEDRAS DE LUMBRE, SAN DIMAS DURANGO ENTRE Y , ESTUFAS ECOLOGICAS DISTRIBUIDAS EN VARIOS PUNTOS DEL MUNICIPIO, lon:-105.85393866, lat:24.46280362}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 6200 | 6200 | 6200 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPN/SBS-DA/007/2021 SBS, contratista:CONSTRUCTORA SIETE ZACATES,S.A DE C.V, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO, monto:2.16999692E7, importe_modificado:2.16999692E7}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2010270/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402010272 | Proyecto de inversión | 15500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15500.0, modificado:15500.0}} | ESTUFAS ECOLOGICAS EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD PUENTECILLAS MUNICIPIO DE SAN DIMAS - 300962 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 300962 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:157, direccion:PUEBLO PUENTECILLAS, 34675 PUENTECILLAS, SAN DIMAS DURANGO ENTRE Y , ESTUFAS ECOLOGICAS DISTRIBUIDAS EN VARIOS PUNTOS DEL MUNICIPIO, lon:-105.96872818, lat:24.3187556}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 15500 | 15500 | 15500 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPN/SBS-DA/007/2021 SBS, contratista:CONSTRUCTORA SIETE ZACATES,S.A DE C.V, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO, monto:2.16999692E7, importe_modificado:2.16999692E7}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2010272/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402010330 | Proyecto de inversión | 3100 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3100.0, modificado:3100.0}} | ESTUFAS ECOLOGICAS EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD LA JOYA MUNICIPIO DE POANAS - 302723 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 302723 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:9, direccion:PUEBLO LA JOYA, 34826 LA JOYA, POANAS DURANGO ENTRE Y , ESTUFAS ECOLOGICAS DISTRIBUIDAS EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.0013349, lat:23.83729829}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 3100 | 3100 | 3100 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPN/SBS-DA/007/2021 SBS, contratista:CONSTRUCTORA SIETE ZACATES,S.A DE C.V, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO, monto:2.16999692E7, importe_modificado:2.16999692E7}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2010330/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402010343 | Proyecto de inversión | 62000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62000.0, modificado:62000.0}} | ESTUFAS ECOLOGICAS EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD VILLA UNIÓN MUNICIPIO DE POANAS - 302974 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 302974 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:PUEBLO VILLA UNIÓN, 34800 VILLA UNIÓN, POANAS DURANGO ENTRE Y , ESTUFAS ECOLOGICAS DISTRIBUIDAS EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.04752476, lat:23.97316943}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 62000 | 62000 | 62000 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPN/SBS-DA/007/2021 SBS, contratista:CONSTRUCTORA SIETE ZACATES,S.A DE C.V, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO, monto:2.16999692E7, importe_modificado:2.16999692E7}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2010343/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402010344 | Proyecto de inversión | 213900 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:213900.0, modificado:213900.0}} | ESTUFAS ECOLOGICAS EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD VILLA UNIÓN MUNICIPIO DE POANAS - 302985 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 302985 | S | 207 | 138 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:69.0, meta_modificada:69.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:PUEBLO VILLA UNIÓN, 34800 VILLA UNIÓN, POANAS DURANGO ENTRE Y , ESTUFAS ECOLOGICAS DISTRIBUIDAS EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.04726727, lat:23.9727822}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 213900 | 213900 | 213900 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPN/SBS-DA/007/2021 SBS, contratista:CONSTRUCTORA SIETE ZACATES,S.A DE C.V, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO, monto:2.16999692E7, importe_modificado:2.16999692E7}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2010344/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402010382 | Proyecto de inversión | 84148.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84148.72, modificado:84148.72}} | TINACOS DEPOSITOS O TANQUES DE AGUA ENTUBADA EN VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD VILLA UNIÓN MUNICIPIO DE POANAS - 304021 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 304021 | S | 69 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:PUEBLO VILLA UNIÓN, 34800 VILLA UNIÓN, POANAS DURANGO ENTRE Y , TINACOS DISTRIBUIDOS EN VARIOS PUNTOS DEL MUNICIPIO, lon:-104.04838306, lat:23.97340961}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 84148.72 | 84148.72 | 84148.72 | 25244.62 | 25244.62 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPN/SBS-DA/006/2021 SBS, contratista:FERROXCO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO, monto:2.926912E7, importe_modificado:2.926912E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:6.9}} | {2010382/proyecto_INICIO, 2010382/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402010383 | Proyecto de inversión | 263422.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:263422.08, modificado:263422.08}} | TINACOS DEPOSITOS O TANQUES DE AGUA ENTUBADA EN VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD VILLA UNIÓN MUNICIPIO DE POANAS - 304052 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 304052 | S | 216 | 144 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:72.0, meta_modificada:72.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:PUEBLO VILLA UNIÓN, 34800 VILLA UNIÓN, POANAS DURANGO ENTRE Y , TINACOS DISTRIBUIDOS EN VARIOS PUNTOS DEL MUNICIPIO, lon:-104.04889805, lat:23.97231164}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 263422.08 | 263422.08 | 263422.08 | 79026.62 | 79026.62 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPN/SBS-DA/006/2021 SBS, contratista:FERROXCO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO, monto:2.926912E7, importe_modificado:2.926912E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:21.6}} | {2010383/proyecto_INICIO, 2010383/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402010826 | Proyecto de inversión | 7317.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7317.28, modificado:7317.28}} | TINACOS DEPOSITOS O TANQUES DE AGUA ENTUBADA EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD EL TOBE DEL MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS - 310313 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 310313 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:62, direccion:EJIDO EL TOBE, 34860 EL TOBE, NOMBRE DE DIOS DURANGO ENTRE Y , TINACOS DISTRIBUIDOS EN VARIOS PUNTOS DEL MUNICIPIO, lon:-104.06006184, lat:23.80203174}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 7317.28 | 7317.28 | 7317.28 | 2195.18 | 2195.18 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPN/SBS-DA/006/2021 SBS, contratista:FERROXCO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO, monto:2.926912E7, importe_modificado:2.926912E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:0.6}} | {2010826/proyecto_INICIO, 2010826/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402010829 | Proyecto de inversión | 9300 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9300.0, modificado:9300.0}} | ESTUFAS ECOLOGICAS EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDADED DE EL TOBE DEL MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS - 310330 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 310330 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:62, direccion:EJIDO EL TOBE, 34860 EL TOBE, NOMBRE DE DIOS DURANGO ENTRE Y , ESTUFAS ECOLOGICAS DISTRIBUIDAS EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.05978475, lat:23.80196756}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 9300 | 9300 | 9300 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPN/SBS-DA/007/2021 SBS, contratista:CONSTRUCTORA SIETE ZACATES,S.A DE C.V, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO, monto:2.16999692E7, importe_modificado:2.16999692E7}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2010829/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402011206 | Proyecto de inversión | 3658.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3658.64, modificado:3658.64}} | TINACOS DEPOSITOS O TANQUES DE AGUA ENTUBADA EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD ESTACIÓN VICENTE GUERRERO MUNICIPIO DE VIVENTE GUERRERO - 315602 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 315602 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:12, direccion:PUEBLO ESTACIÓN VICENTE GUERRERO, 34898 ESTACIÓN VICENTE GUERRERO, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE Y , TINACOS DISTRIBUIDOS EN VARIOS PUNTOS DEL MUNICIPIO, lon:-103.99577447, lat:23.71642352}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 3658.64 | 3658.64 | 3658.64 | 1097.59 | 1097.59 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPN/SBS-DA/006/2021 SBS, contratista:FERROXCO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO, monto:2.926912E7, importe_modificado:2.926912E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:0.3}} | {2011206/proyecto_PROCESO, 2011206/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402011320 | Proyecto de inversión | 101614.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:50807.1, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50807.1, modificado:50807.1}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD JOSE GUADALUPE RODRIGUEZ DEL MUNICIPIO DE NAZAS - 318068 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NAZAS | 318068 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:192.06, meta_modificada:192.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:14, direccion:RANCHERIA JOSÉ GUADALUPE RODRÍGUEZ, 35720 JOSÉ GUADALUPE RODRÍGUEZ, NAZAS DURANGO ENTRE Y , VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.18284285, lat:25.18628034}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 50807.1 | 50807.1 | 50807.1 | 25403.55 | 25403.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TMU-NAZAS/VIV/016/2021 SBS, contratista:LUIS ALONSO RAMIREZ SANCHEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICPIO DE NAZAS, monto:2000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:96.03}} | {2011320/proyecto_PROCESO, 2011320/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402011370 | Proyecto de inversión | 61904.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:14857.08, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47047.41, modificado:47047.41}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE RAMÓN CORONA DEL MUNICIPIO DE CUENCAMÉ - 319291 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUENCAMÉ | 319291 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:104.99, meta_modificada:104.99}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:51, direccion:PUEBLO RAMÓN CORONA, 35877 RAMÓN CORONA, CUENCAMÉ DURANGO ENTRE Y , PISOS CONSTRUIDOS EN VIVIENDAS LOCALIZADAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-103.62970581, lat:24.18658218}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 47047.41 | 47047.41 | 47047.41 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCME2021/OP/2019-2022-20 SBS, contratista:OSCAR FRANCO SIMENTAL, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUENCAME, monto:1249999.06, importe_modificado:1249999.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2011370/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402011380 | Proyecto de inversión | 240271.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:57665.09, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:182606.14, modificado:182606.14}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE CUENCAMÉ DE CENICEROS DEL MUNICIPIO DE CUENCAMÉ - 319482 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUENCAMÉ | 319482 | S | 63 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:407.5, meta_modificada:407.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:COLONIA CUENCAMÉ DE CENICEROS CENTRO, 35800 CUENCAMÉ DE CENICEROS, CUENCAMÉ DURANGO ENTRE Y , PISOS CONSTRUIDOS EN VIVIENDAS LOCALIZADAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-103.69846533, lat:24.87079528}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 182606.14 | 182606.14 | 182606.14 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCME2021/OP/2019-2022-20 SBS, contratista:OSCAR FRANCO SIMENTAL, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUENCAME, monto:1249999.06, importe_modificado:1249999.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2011380/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402011381 | Proyecto de inversión | 26533.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:6367.92, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20165.09, modificado:20165.09}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DOCE DE DICIEMBRE DEL MUNICIPIO DE CUENCAMÉ - 319487 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUENCAMÉ | 319487 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:21, direccion:EJIDO 12 DE DICIEMBRE (SOMBRERETILLO), 35820 DE DICIEMBRE (SOMBRERETILLO), CUENCAMÉ DURANGO ENTRE Y , PISOS CONSTRUIDOS EN VIVIENDAS LOCALIZADAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-103.57343409, lat:24.70581015}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 20165.09 | 20165.09 | 20165.09 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCME2021/OP/2019-2022-20 SBS, contratista:OSCAR FRANCO SIMENTAL, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUENCAME, monto:1249999.06, importe_modificado:1249999.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2011381/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402011384 | Proyecto de inversión | 42158.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:10117.92, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32040.09, modificado:32040.09}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD PEDRO VELEZ DEL MUNICIPIO DE CUENCAMÉ - 319537 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUENCAMÉ | 319537 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:71.5, meta_modificada:71.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:45, direccion:EJIDO PEDRO VÉLEZ, 35853 PEDRO VÉLEZ, CUENCAMÉ DURANGO ENTRE Y , PISOS CONSTRUIDOS EN VIVIENDAS LOCALIZADAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-103.80932041, lat:24.24054355}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 32040.09 | 32040.09 | 32040.09 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCME2021/OP/2019-2022-20 SBS, contratista:OSCAR FRANCO SIMENTAL, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUENCAME, monto:1249999.06, importe_modificado:1249999.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2011384/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402012743 | Proyecto de inversión | 57416.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57416.47, modificado:57416.47}} | MANTENIMIENTO (RASTREO) DE CAMINO RURAL EN LOCALIDAD ENRIQUE CALDERÓN EN EL MUNICIPIO DE PÁNUCO DE CORONADO - 45888 | 10 | Durango | 20 | Pánuco de Coronado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PÁNUCO DE CORONADO | 45888 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:5, direccion:TERRACERÍA TRAMO ENTRONQUE DURANGO-GOMEZ PALACIOS - ENRIQUE CALDERÓN RODRIGUEZ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA ENRIQUE CALDERÓN RODRÍGUEZ, 34775 ENRIQUE CALDERÓN RODRÍGUEZ, PÁNUCO DE CORONADO DURANGO, lon:-104.33845786, lat:24.36125096}} | 2021-04-01 | 2021-04-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2012743/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402012834 | Proyecto de inversión | 87520.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87520.2, modificado:87520.2}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADOR SOLAR EN LA LOCALIDAD GRAL. LÁZARO CÁRDENAS EN EL MUNICIPIO DE PÁNUCO DE CORONADO. - 54140 | 10 | Durango | 20 | Pánuco de Coronado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PÁNUCO DE CORONADO | 54140 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:14, direccion:PUEBLO GENERAL LÁZARO CÁRDENAS, 34793 GENERAL LÁZARO CÁRDENAS, PÁNUCO DE CORONADO DURANGO ENTRE Y , EN LA LOCALIDAD DE LAZARO CARDENAS, lon:-104.35659385, lat:24.42415059}} | 2021-04-01 | 2021-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2012834/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402012840 | Proyecto de inversión | 192544.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:192544.44, modificado:192544.44}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADOR SOLAR EN LA LOCALIDAD LOS LOBOS EN EL MUNICIPIO DE PÁNUCO DE CORONADO. - 54348 | 10 | Durango | 20 | Pánuco de Coronado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PÁNUCO DE CORONADO | 54348 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:16, direccion:RANCHERIA LOS LOBOS, 34795 LOS LOBOS, PÁNUCO DE CORONADO DURANGO ENTRE Y , EN LA LOCALIDAD DE LOS LOBOS, lon:-104.45205536, lat:24.57419749}} | 2021-04-01 | 2021-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2012840/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402014729 | Proyecto de inversión | 1455533.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1455533.3, modificado:1424951.22}} | PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA (INTEGRAL) EN CALLE BENITO JUAREZ ENTRE CIRCUITO INTERIOR Y FCO. ZARCO, COL. EL ALACRÁN - 132995 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | 132995 | S | 73 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2860.0, meta_modificada:2589.94}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ INTERIOR SN COLONIA EL ALACRÁN, 34167 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE CIRCUITO INTERIOR Y CALLE FRANCISCO ZARCO, CALLE LICENCIADO RICARDO LOPEZ PESCADOR PAVIMENTACIÓN INTEGRAL DE CALLE BE, lon:-104.6223227, lat:24.01159845}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 1424951.22 | 1424951.22 | 1424951.22 | 1424951.22 | 1418410.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-R33-010/2021, contratista:RACCO, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:2209976.41, importe_modificado:2209976.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2589.94}} | {2014729/proyecto_INICIO, 2014729/proyecto_PROCESO, 2014729/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402014873 | Proyecto de inversión | 7256.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:PRIVADA, monto:813.65, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6442.97, modificado:5945.53}} | GUARNICIONES Y BANQUETAS (INTEGRAL) EN CALLE LOS PINOS ENTRE LOS ALAMOS Y CERRADA, AMPLIACIÓN FUNDO LEGAL EL SALTITO - 137216 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | 137216 | S | 22 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE LOS PINOS INTERIOR SN COLONIA AMPLIACIÓN EL SALTITO, 34108 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE LOS ALAMOS Y CALLE CERRADA, CALLE LOS ENCINOS CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE LOS PINOS ENTR, lon:-104.70090933, lat:24.01061352}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 5945.53 | 5945.53 | 5945.53 | 5945.53 | 1783.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-R33-016/2021, contratista:REVESTIMIENTOS Y PAVIMENTOS RYPSA, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:2123672.33, importe_modificado:2123672.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:15.0}} | {2014873/proyecto_INICIO, 2014873/proyecto_PROCESO, 2014873/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402015847 | Proyecto de inversión | 851040 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:212760.0, modificado:212760.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PROAGUA, monto:212760.0, modificado:212760.0}, ff3: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:425520.0, modificado:425520.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 581 METROS LINEALES DE COLECTOR SANITARIO PARA LAS COLONIAS MIGUEL MESA 1 Y 2 EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I. MADERO - 163595 | 10 | Durango | 20 | Pánuco de Coronado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AGUAS DE PÁNUCO DE CORONADO | 163595 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:581.0, meta_modificada:581.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE DEL FERROCARRIL INTERIOR SN COLONIA MIGUEL MEZA, 34783 FRANCISCO I. MADERO, PÁNUCO DE CORONADO DURANGO ENTRE Y , EN COLONIAS MIGUEL MEZA 1 Y 2 EN LA LOCALIDA DE FRANCISCO I MADERO, lon:-104.31906255, lat:24.39757104}} | 2021-08-01 | 2021-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2015847/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402015857 | Proyecto de inversión | 185777.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:185777.84, modificado:185777.84}} | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE POR EL CERRO EN LA LOCALIDAD DE PANUCO DE CORONADO, MUNICIPIO DE PANUCO DE CORONADO, DGO. - 163735 | 10 | Durango | 20 | Pánuco de Coronado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PÁNUCO DE CORONADO | 163735 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:20, direccion:RANCHERIA PÁNUCO DE CORONADO, 34790 PÁNUCO DE CORONADO, PÁNUCO DE CORONADO DURANGO ENTRE Y , POR EL CERRO EN LA LOCALIDAD DE PANUCO DE CORONADO, lon:-104.33164516, lat:24.54050749}} | 2021-08-01 | 2021-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2015857/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402017680 | Acción | 14068.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14068.94, modificado:0.0}} | 523 ADQUISICION DE MATERIAL Y EQUIPO FOTOGRAFICO PARA LA VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS. - 190907 | 10 | Durango | 5 | Durango |  | Otros Proyectos | Sin identificar | COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL DE DURANGO | 190907 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2021-04-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2017680/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DE ESTE PROYECTO, YA QUE CORRESPONDE A LA PARTIDA DE GASTOS INDIRECTOS Y ESTÁ NO SE REPORTA A ESTE NIVEL, trimestre:4.0, usuario:josercampost, fecha:2022-01-07}} | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402021853 | Proyecto de inversión | 204506.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:204506.67, modificado:200418.13}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN SEC. BENITO JUAREZ - 233650 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | 233650 | S | 138 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:BOULEVARD FELIPE PESCADOR INTERIOR SN COLONIA VICTORIA DE DURANGO CENTRO, 34000 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE GENERAL BLAS CORRAL, CALLE ELORREAGA CONSTRUCCION DE POZO FRENTE A LA ESCUEL, lon:-104.65766942, lat:24.03454844}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 200418.13 | 200418.13 | 200418.13 | 200418.13 | 60125.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-R33-042/2021, contratista:CONSTRUCCIONES AMPLIACIONES Y DESARROLLOS, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:200418.14, importe_modificado:200418.14}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2021853/proyecto_INICIO, 2021853/proyecto_FIN, 2021853/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402022848 | Proyecto de inversión | 694355.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:694355.05, modificado:682683.32}} | RED DE ALCANTARILLADO (INTEGRAL) EN CALLE JUAN ESCUTIA ENTRE CALLE NIÑOS HÉROES HASTA TOPAR CON EL CERRO, COL. NIÑOS HÉROES NORTE - 238001 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | 238001 | S | 22 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:115.0, meta_modificada:115.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE JUAN ESCUTIA INTERIOR SN COLONIA NIÑOS HÉROES, 34043 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE CASTILLO DE CHAPULTEPEC, CALLE JUAN DE LA BARRERA RED DE ALCANTARILLADO INTEGRAL DE CALLE NIÑOS , lon:-104.69548984, lat:24.04172543}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 682683.32 | 682683.32 | 682683.32 | 682683.32 | 341341.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-R33-051/2021, contratista:ICIM INGENIERIA, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:2014931.96, importe_modificado:2014931.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:115.0}} | {2022848/proyecto_FIN, 2022848/proyecto_PROCESO, 2022848/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402022907 | Proyecto de inversión | 4000376 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000376.0, modificado:4000376.0}} | CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA, PRESA DE LAS LABORES EN EL EJIDO EL TONCON Y AGUA ZARCA DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL DGO - 238238 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 238238 | S | 144 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:43.2, meta_modificada:43.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:42, direccion:RANCHERIA EL TRONCÓN, 34974 EL TRONCÓN, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE EL CAUCE DEL RIO MEZQUITAL A 300 MTS AL NORESTE DE LA LOCALIDAD DE SANTA GERTRUDIS POR CAMINO DE ACCESO QUE VA A CANAL DE RIE, lon:-104.37608038, lat:23.53623508}} | 2021-04-20 | 2021-09-17 | 4000376 | 4000376 | 4000376 | 3800037.88 | 3800037.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-AyC21-035, contratista:RAKA DESARROLLADORA DE OBRAS ESPECIALIZADAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:4000376.0, importe_modificado:4000376.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:43.0}} | {2022907/proyecto_INICIO, 2022907/proyecto_PROCESO, 2022907/proyecto_INICIO, 2022907/proyecto_FIN, 2022907/proyecto_INICIO, 2022907/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402022936 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | EQUIPAMIENTO DEL CENTRO PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE ADULTOS MAYORES CON TECHUMBRE PARA LA PREVENCIÓN DE DAÑOS POR EXPOSICIÓN A RAYOS SOLARES, EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE MEZQUITAL, DGO. - 238352 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 238352 | S | 900 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:370.52, meta_modificada:371.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL, 34970 SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EDIFICIO QUE OCUPA DIF MUNICIPAL EN CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL, lon:-104.3987047, lat:23.47046721}} | 2021-07-15 | 2021-10-13 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 647802.21 | 647802.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-AyC21-070, contratista:JOSE ALFREDO RODRIGUEZ LOERA, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:371.0}} | {2022936/proyecto_FIN, 2022936/proyecto_PROCESO, 2022936/proyecto_FIN, 2022936/proyecto_INICIO, 2022936/proyecto_PROCESO, 2022936/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402025639 | Proyecto de inversión | 1391582 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1391582.0, modificado:1363366.0}} | REHABILITACIÓN ESPACIO MULTIDEPORTIVO LOS FRESNOS FRACCIONAMIENTO LOS FRESNOS - 247494 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DURANGO | 247494 | S | 528 | 528 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE CAÑON DEL MEZQUITAL INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO LOS FRESNOS, 34280 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE CAÑON DEL MEZQUITAL Y CALLE SIERRA DE TOPIA, CALLE MESETA DEL MADROÑO REHABILITACIÓN ESPACIO MULTIDEPO, lon:-104.62730656, lat:24.02470014}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 1363366 | 1363366 | 1363366 | 1363366 | 806223.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-R33-048/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR RIJOARA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:1363365.99, importe_modificado:1363365.99}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2025639/proyecto_INICIO, 2025639/proyecto_FIN, 2025639/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402025669 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1115048.93}} | REHABILITACIÓN ESPACIO MULTIDEPORTIVO CONSTITUCIÓN COLONIA CONSTITUCIÓN - 247663 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DURANGO | 247663 | S | 1940 | 1940 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 10 DE MAYO INTERIOR SN COLONIA CONSTITUCIÓN, 34188 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE 10 DE MAYO Y CALLE 1 DE MAYO, REHABILITACIÓN ESPACIO MULTIDEPORTIVO CONSTITUCIÓN COLONIA CONSTITUCIÓN, lon:-104.67722902, lat:23.99197738}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 1115048.93 | 1115048.93 | 1115048.93 | 1115048.93 | 573473.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-R33-029/2021, contratista:ISAAC ISRAEL VALVERDE, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:1077302.6, importe_modificado:1115048.93}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2025669/proyecto_FIN, 2025669/proyecto_PROCESO, 2025669/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402025822 | Proyecto de inversión | 51593.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:COESVI, monto:20425.74, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31167.4, modificado:31167.4}} | CONSTRUCCION DE 50 CUARTOS ADICIONALES EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO - 248337 | 10 | Durango | 25 | San Bernardo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN BERNARDO DURANGO | 248337 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:18, direccion:EJIDO CHARCO AZUL, 35465 CHARCO AZUL, SAN BERNARDO DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA EL EJIDO AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-105.72612973, lat:26.22464918}} | 2021-10-15 | 2021-12-31 | 18167.4 | 31167.4 | 31167.4 | 18167.4 | 18167.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMSB/FISM-COESVI/2021/C-007, contratista:ESTEPHANIA MICHELL SOLTERO CHAVEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN BERNARDO, monto:1558370.0, importe_modificado:1558370.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2025822/proyecto_PROCESO, 2025822/proyecto_INICIO, 2025822/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402026260 | Proyecto de inversión | 154779.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:COESVI, monto:61277.22, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93502.2, modificado:93502.2}} | CONSTRUCCION DE 50 ACCIONES DE CUARTOS ADICIONALES EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO - 250140 | 10 | Durango | 25 | San Bernardo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN BERNARDO DURANGO | 250140 | S | 8 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:5, direccion:EJIDO AMADOR, 35454 AMADOR, SAN BERNARDO DURANGO ENTRE Y , EJIDO AMADOR SE ENCUENTRA UBICADO AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-105.62367851, lat:26.26178855}} | 2021-10-15 | 2021-12-31 | 54502.2 | 93502.2 | 93502.2 | 54502.2 | 54502.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMSB/FISM-COESVI/2021/C-007, contratista:ESTEPHANIA MICHELL SOLTERO CHAVEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN BERNARDO, monto:1558370.0, importe_modificado:1558370.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.9}} | {2026260/proyecto_INICIO, 2026260/proyecto_PROCESO, 2026260/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402028500 | Proyecto de inversión | 696024.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:696024.36, modificado:696024.36}} | CONSTRUCCIÓN DE BORDOS PARA ABREVADEROS EN EJIDO 10 DE ABRIL - 257605 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 257605 | S | 35 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:18780.0, meta_modificada:18780.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE FORTIN INTERIOR SN COLONIA 10 DE ABRIL, 34634 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , INGRESAR POR CALLE FORTIN HASTA CERCA DEL ÁREA DEL LIENZO CHARRO EN EJIDO 10 DE ABRIL, lon:-105.40080845, lat:25.03240804}} | 2021-10-04 | 2021-10-31 | 0 | 696024.36 | 696024.36 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CMSPAD/DIR-O.P.034-2021, contratista:INGENERIA Y CONSTRUCCIONES FRAGUA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:696024.36, importe_modificado:696024.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:18780.0}} | {2028500/proyecto_INICIO, 2028500/proyecto_PROCESO, 2028500/proyecto_FIN, 2028500/proyecto_PROCESO, 2028500/proyecto_FIN, 2028500/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402029116 | Proyecto de inversión | 76184.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:PRIVADA, monto:6000.0, modificado:6000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70184.26, modificado:70184.26}} | CONSTRUCCIÓN DE 20 CUARTOS PARA BAÑO EN EL MUNICIPIO DE TEPEHUANES - 259681 | 10 | Durango | 35 | Tepehuanes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | 259681 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:7, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LOS BAGRES, 35616 LOS BAGRES, TEPEHUANES DURANGO ENTRE AVENIDA A GUANAVEVI Y CARRETERA AL TARAHUMAR, ANDADOR A BAGRES CONSTRUCCIÓN DE 20 CUARTOS PARA BAÑO EN EL MUNICIPIO DE TEPEHUANES LOCALIDAD DE L, lon:-105.84030951, lat:25.35089748}} | 2021-08-15 | 2021-11-15 | 53328.98 | 53328.98 | 53328.98 | 53328.98 | 53328.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTD/URB/FISM/2021/021, contratista:JOSE HUMBERTO ANAYA GAMA, convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:1523685.13, importe_modificado:1523685.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:63.0}} | {2029116/proyecto_INICIO, 2029116/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402029484 | Proyecto de inversión | 1540000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1540000.0, modificado:1540000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO EN LA COMUNIDAD DE XOCONOXTLE, DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. - 260624 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 260624 | S | 46 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:43, direccion:RANCHERIA XOCONOXTLE, 34976 XOCONOXTLE, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA MAYORÍA DE LOS CUARTOS PARA BAÑO SE ENCUENTRAN AL CENTRO DE LA COMUNIDAD DE XOCONOXTLE Y AL NORTE DE LA MISMA SIENDO LA ZONA CENTRAL DE LA COMUNIDAD , lon:-104.44598739, lat:23.22836412}} | 2021-06-09 | 2021-08-08 | 1540000 | 1540000 | 1540000 | 770000 | 770000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-AyC21-069, contratista:ALEJANDRO CASTRO COMPEAN, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:1540000.0, importe_modificado:1540000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:17.0}} | {2029484/proyecto_PROCESO, 2029484/proyecto_INICIO, 2029484/proyecto_FIN, 2029484/proyecto_PROCESO, 2029484/proyecto_FIN, 2029484/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402029806 | Proyecto de inversión | 76184.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:PRIVADA, monto:6000.0, modificado:6000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70184.26, modificado:70184.26}} | CONSTRUCCIÓN DE 20 CUARTOS PARA BAÑO EN EL MUNICIPIO DE TEPEHUANES - 261777 | 10 | Durango | 35 | Tepehuanes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | 261777 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:80, direccion:CALLEJON PRIMERO RANCHERIA SAN JOSÉ DE LA BOCA, 35616 SAN JOSÉ DE LA BOCA, TEPEHUANES DURANGO ENTRE AVENIDA A GUANAVEVI Y CARRETERA AL TARAHUMAR, ANDADOR A SAN JOSÉ DE LA BOCA CONSTRUCCIÓN DE 20 CUARTOS PARA BAÑO EN EL MUNICI, lon:-105.76974365, lat:25.33389368}} | 2021-08-15 | 2021-11-15 | 53328.98 | 53328.98 | 53328.98 | 53328.98 | 53328.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTD/URB/FISM/2021/021, contratista:JOSE HUMBERTO ANAYA GAMA, convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:1523685.13, importe_modificado:1523685.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:63.0}} | {2029806/proyecto_PROCESO, 2029806/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402029896 | Proyecto de inversión | 228552.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:PRIVADA, monto:18000.0, modificado:18000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210552.77, modificado:210552.77}} | CONSTRUCCIÓN DE 20 CUARTOS PARA BAÑO EN EL MUNICIPIO DE TEPEHUANES - 261936 | 10 | Durango | 35 | Tepehuanes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | 261936 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:270.0, meta_modificada:270.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA LA ESTACIÓN, 35600 SANTA CATARINA DE TEPEHUANES, TEPEHUANES DURANGO ENTRE ANDADOR LA ESTACIÓN Y , CONSTRUCCIÓN DE 20 CUARTOS PARA BAÑO EN EL MUNICIPIO DE TEPEHUANES ZONA DE LA OBRA REFERENCIADA CON , lon:-105.71586039, lat:25.34497348}} | 2021-08-15 | 2021-11-15 | 159986.94 | 159986.94 | 159986.94 | 159986.94 | 159986.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTD/URB/FISM/2021/021, contratista:JOSE HUMBERTO ANAYA GAMA, convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:1523685.13, importe_modificado:1523685.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:189.0}} | {2029896/proyecto_PROCESO, 2029896/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402030237 | Proyecto de inversión | 213542.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:PRIVADA, monto:18900.0, modificado:18900.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:194642.11, modificado:194642.11}} | CONSTRUCCIÓN DE 30 CUARTOS ADICIONALES DE 4.5 MTS X 3.7 MTS: 15 CUARTOS ADOSADOS (3 MUROS) Y 15 CUARTOS ADICIONALES (4 MUROS) EN EL MUNICIPIO DE TEPEHUANES - 263816 | 10 | Durango | 35 | Tepehuanes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | 263816 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA LA ESTACIÓN, 35600 SANTA CATARINA DE TEPEHUANES, TEPEHUANES DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE 30 CUARTOS ADICIONALES DE 4.5 MTS X 3.7 MTS 15 CUARTOS ADOSADOS 3 MUROS Y 15 CUARTOS ADICIONALES 4 MU, lon:-105.71488586, lat:25.34446116}} | 2021-09-02 | 2021-12-20 | 149479.47 | 149479.47 | 149479.47 | 149479.47 | 149479.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTD/MEV/FISM/2021/022, contratista:OBED ASIEL MACIAS ARREOLA, convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:2225421.05, importe_modificado:2225421.05}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.1}} | {2030237/proyecto_PROCESO, 2030237/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402030241 | Proyecto de inversión | 77180.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:PRIVADA, monto:6300.0, modificado:6300.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70880.7, modificado:70880.7}} | CONSTRUCCIÓN DE 30 CUARTOS ADICIONALES DE 4.5 MTS X 3.7 MTS: 15 CUARTOS ADOSADOS (3 MUROS) Y 15 CUARTOS ADICIONALES (4 MUROS) EN EL MUNICIPIO DE TEPEHUANES - 263832 | 10 | Durango | 35 | Tepehuanes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | 263832 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:70, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO LA PURÍSIMA, 35610 LA PURÍSIMA, TEPEHUANES DURANGO ENTRE AVENIDA A GUANAVEVI Y ANDADOR A LA PURISIMA, CONSTRUCCIÓN DE 30 CUARTOS ADICIONALES DE 4.5 MTS X 3.7 MTS 15 CUARTOS ADOSADOS 3 MUROS Y 15 CUAR, lon:-105.74549192, lat:25.37777605}} | 2021-09-02 | 2021-12-20 | 54026.49 | 54026.49 | 54026.49 | 54026.49 | 54026.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTD/MEV/FISM/2021/022, contratista:OBED ASIEL MACIAS ARREOLA, convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:2225421.05, importe_modificado:2225421.05}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.7}} | {2030241/proyecto_PROCESO, 2030241/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402030250 | Proyecto de inversión | 77180.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:PRIVADA, monto:6300.0, modificado:6300.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70880.7, modificado:70880.7}} | CONSTRUCCIÓN DE 30 CUARTOS ADICIONALES DE 4.5 MTS X 3.7 MTS: 15 CUARTOS ADOSADOS (3 MUROS) Y 15 CUARTOS ADICIONALES (4 MUROS) EN EL MUNICIPIO DE TEPEHUANES - 263855 | 10 | Durango | 35 | Tepehuanes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | 263855 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:66, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO SAN NICOLÁS DE PRESIDIO PRESIDIO DE ARRIBA, 35614 SAN NICOLÁS DE PRESIDIO (PRESIDIO DE ARRIBA), TEPEHUANES DURANGO ENTRE CARRETERA A SANTIAGO PAPASQUIARO Y ANDADOR PRESIDIOS, CONSTRUCCIÓN DE 30 CUART, lon:-105.6298403, lat:25.28505252}} | 2021-09-02 | 2021-12-20 | 54026.49 | 54026.49 | 54026.49 | 54026.49 | 54026.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTD/MEV/FISM/2021/022, contratista:OBED ASIEL MACIAS ARREOLA, convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:2225421.05, importe_modificado:2225421.05}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.7}} | {2030250/proyecto_PROCESO, 2030250/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402030778 | Proyecto de inversión | 102439.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102439.47, modificado:102439.47}} | CONSTRUCCIÓN DE 697.56 M2 DE TECHOS FIRMES EN EL MUNICIPIO DE TEPEHUANES - 265664 | 10 | Durango | 35 | Tepehuanes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | 265664 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:7, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LOS BAGRES, 35616 LOS BAGRES, TEPEHUANES DURANGO ENTRE CARRETERA AL TARAHUMAR Y ANDADOR CORAZÓN- LOS BAGRES, ANDADOR LOS BAGRES CONSTRUCCIÓN DE 697.56 M2 DE TECHOS FIRMES EN EL MUNICIPIO DE TEPEHUANE, lon:-105.83906229, lat:25.35064297}} | 2021-11-01 | 2021-12-31 | 71707.63 | 71707.63 | 71707.63 | 71707.63 | 71707.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTD/MEV/FISM/2021/024, contratista:VELAZQUEZ ARQUITECTOS, convocante:H.AYUNTAMIENTO, monto:714576.8, importe_modificado:714576.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.0}} | {2030778/proyecto_PROCESO, 2030778/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402030793 | Proyecto de inversión | 61463.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61463.68, modificado:61463.68}} | CONSTRUCCIÓN DE 697.56 M2 DE TECHOS FIRMES EN EL MUNICIPIO DE TEPEHUANES - 265712 | 10 | Durango | 35 | Tepehuanes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | 265712 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:80, direccion:CALLE PRINCIPAL COL NUEVA PUEBLO SAN JOSÉ DE LA BOCA, 35616 SAN JOSÉ DE LA BOCA, TEPEHUANES DURANGO ENTRE CARRETERA TEPEHUANES - EL TARAHUMAR Y ANDADOR SAN JOSE DE LA BOCA, TERRACERIA A COLONIA NUEVA CONSTRUCCIÓN DE 697.56 M, lon:-105.77772323, lat:25.33391793}} | 2021-11-01 | 2021-12-31 | 43024.58 | 43024.58 | 43024.58 | 43024.58 | 43024.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTD/MEV/FISM/2021/024, contratista:VELAZQUEZ ARQUITECTOS, convocante:H.AYUNTAMIENTO, monto:714576.8, importe_modificado:714576.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:42.0}} | {2030793/proyecto_PROCESO, 2030793/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402030818 | Proyecto de inversión | 61463.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61463.68, modificado:61463.68}} | CONSTRUCCIÓN DE 697.56 M2 DE TECHOS FIRMES EN EL MUNICIPIO DE TEPEHUANES - 265788 | 10 | Durango | 35 | Tepehuanes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | 265788 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE GENERAL MIGUEL AGUIRRE COLONIA NUEVA ESPERANZA, 35600 SANTA CATARINA DE TEPEHUANES, TEPEHUANES DURANGO ENTRE CAMINO ANTIGUO CAMINO A SAN JOSE Y , CONSTRUCCIÓN DE 697.56 M2 DE TECHOS FIRMES EN EL MUNICIPIO DE TEPEHUAN, lon:-105.73031361, lat:25.33675692}} | 2021-11-01 | 2021-12-31 | 43024.58 | 43024.58 | 43024.58 | 43024.58 | 43024.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTD/MEV/FISM/2021/024, contratista:VELAZQUEZ ARQUITECTOS, convocante:H.AYUNTAMIENTO, monto:714576.8, importe_modificado:714576.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:42.0}} | {2030818/proyecto_PROCESO, 2030818/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402031872 | Proyecto de inversión | 752209.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:752209.29, modificado:752209.29}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL SALÓN EJIDAL (BIENES PUBLICOS) DE LA LOCALIDAD DE NUEVO PORVENIR - 268294 | 10 | Durango | 39 | Nuevo Ideal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNCIPIO DE NUEVO IDEAL DGO | 268294 | S | 300 | 260 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:522.5, meta_modificada:522.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:40, direccion:AVENIDA SEGUNDO NOVIEMBRE INTERIOR SN EJIDO EL NUEVO PORVENIR, 34430 EL NUEVO PORVENIR, NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , AVENIDA CONSTITUCIÓN A 134 METROS DE DISTANCIA DEL PREESCOLAR LEONA VICARIO, lon:-104.96994226, lat:24.85548054}} | 2021-10-01 | 2021-12-15 | 752209.29 | 752209.29 | 752209.29 | 400175.34 | 400175.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI/FISM-027/2021, contratista:JOSE ANGEL MERAZ GUERRA, convocante:MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO, monto:752209.29, importe_modificado:752209.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:200.0}} | {2031872/proyecto_PROCESO, 2031872/proyecto_INICIO, 2031872/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402031991 | Proyecto de inversión | 2117472 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2117472.0, modificado:2117472.0}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE A BASE DE SISTEMA FOTOVOLTAICO EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ DE GUADALUPE, MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, DURANGO - 268750 | 10 | Durango | 16 | Nombre de Dios | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS | 268750 | S | 50 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:59, direccion:PUEBLO SANTA CRUZ DE GUADALUPE, 34864 SANTA CRUZ DE GUADALUPE, NOMBRE DE DIOS DURANGO ENTRE Y , LA OBRA REFERIDA SE LOCALIZA YENDO POR LA CALLE LIBERTAD A MANO DERECHA HACIA LAS AFUERAS DE LA LOCALIDAD JUNTO AL POZO DE A, lon:-104.17384302, lat:23.84556282}} | 2021-08-16 | 2021-10-30 | 2117472 | 2117472 | 2117472 | 2117472 | 2108344.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRES.MPAL.N/D-APO-006-R33-2021, contratista:BOBINADOS Y CONSTRUCCIONES ELECTRICAS DEL NORTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, monto:2117472.0, importe_modificado:2117472.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:90.0}} | {2031991/proyecto_INICIO, 2031991/proyecto_PROCESO, 2031991/proyecto_FIN, 2031991/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402032006 | Proyecto de inversión | 25500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACION BENEFICIARIOS, monto:5700.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19800.0, modificado:19800.0}} | CONSTRUCCION DE CALENTADOR SOLAR SENCILLO ( CALENTADOR E INTALACIÓN), EN LA LOCALIDAD DE LA ESTACIÓN - 268811 | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO | 268811 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:12, direccion:EJIDO ESTACIÓN VICENTE GUERRERO, 34897 ESTACIÓN VICENTE GUERRERO, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE LA ESTACION A 5 MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE VICENTE GUERRERO DURANGO, lon:-103.99483064, lat:23.71253135}} | 2021-10-04 | 2021-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:3.0}} | {2032006/proyecto_PROCESO, 2032006/proyecto_FIN, 2032006/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402032048 | Proyecto de inversión | 25500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACION BENEFICIARIOS, monto:5700.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19800.0, modificado:19800.0}} | CONSTRUCCION DE CALENTADOR SOLAR SENCILLO ( CALENTADOR E INTALACIÓN), EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE LAS CORRIENTES - 268974 | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO | 268974 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:9, direccion:EJIDO SAN JOSÉ DE LAS CORRIENTES, 34896 SAN JOSÉ DE LAS CORRIENTES, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE LAS CORRIENTES A 15 MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE VICENTE GUER, lon:-103.85023247, lat:23.77463981}} | 2021-10-04 | 2021-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:3.0}} | {2032048/proyecto_PROCESO, 2032048/proyecto_INICIO, 2032048/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402032182 | Proyecto de inversión | 37091.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37091.93, modificado:37091.93}} | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS PARA LA ZONA BAJA, EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. (LOC. SAN ANTONIO DE PADUA) - 269647 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 269647 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:28, direccion:RANCHERIA SAN ANTONIO DE PADUA, 34990 SAN ANTONIO DE PADUA, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA AL SUR DE LA LOCALIDAD APROXIMADAMENTE A 100 METROS DEL RIO, lon:-104.50257275, lat:22.54868535}} | 2021-05-26 | 2021-11-22 | 37091.93 | 37091.93 | 37091.93 | 24109.76 | 24109.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-AyC21-068-2, contratista:SECSA SERVICIOS ELECTRICO Y DE CONTROL, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:741838.67, importe_modificado:37091.93}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2032182/proyecto_INICIO, 2032182/proyecto_PROCESO, 2032182/proyecto_INICIO, 2032182/proyecto_FIN, 2032182/proyecto_INICIO, 2032182/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402033860 | Proyecto de inversión | 401067.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:401067.29, modificado:401067.29}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO JAVIER MINA. - 278747 | 10 | Durango | 20 | Pánuco de Coronado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PÁNUCO DE CORONADO | 278747 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:8, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA FRANCISCO JAVIER MINA CORRALEJO, 34794 FRANCISCO JAVIER MINA (CORRALEJO), PÁNUCO DE CORONADO DURANGO ENTRE Y , EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO JAVIER MINA, lon:-104.48477997, lat:24.492859}} | 2021-07-01 | 2021-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2033860/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402034400 | Proyecto de inversión | 169448.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78344.06, modificado:78344.06}, ff2: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:PRIVADA, monto:12760.0, modificado:12760.0}, ff3: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:COESVI, monto:78344.06, modificado:78344.06}} | CONSTRUCCIÓN ADICIONA EN LUIS MOYA - 280917 | 10 | Durango | 21 | Peñón Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO PEÑÓN BLANCO | 280917 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:18, direccion:INTERIOR SN , 34745 LUIS MOYA (SAN ISIDRO), PEÑÓN BLANCO DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA A LAS ORILLAS DE LA COMUNIDAD DE LUIS MOYA, lon:-103.968658, lat:24.548238}} | 2021-11-05 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2034400/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402036306 | Proyecto de inversión | 137305.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:40480.89, modificado:40480.89}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96824.82, modificado:101309.07}} | CONSTRUCCION DE 615 M2 DE LOSA SOLIDA CON CONCRETO ARMADO EN DIVERSAS LOCALIDADES URBANAS Y RURALES ( EJIDO SAN IGNACIO, 4 ACCIONES ) DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO,DGO. - 287876 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO | 287876 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:93.0, meta_modificada:92.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE MISMO DOMICILIO EJIDO SAN IGNACIO, 35025 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE MISMO DOMICILIO Y CALLE MISMO DOMICILIO, CALLE MISMO DOMICILIO EJIDOSAN IGNACIO DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO DGO., lon:-103.52972814, lat:25.5922613}} | 2021-10-27 | 2021-12-25 | 101309.07 | 101309.07 | 101309.07 | 101309.07 | 101309.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-038/2021, contratista:ING. GERARDO CESAR IBARRA ROBLES, convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:1054529.41, importe_modificado:1279986.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:92.54}} | {2036306/proyecto_PROCESO, 2036306/proyecto_INICIO, 2036306/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402039387 | Proyecto de inversión | 249826.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249826.85, modificado:249826.85}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TOPIA-AGUAJE- EL PICACHO - LA OJEDA; MUNICIPIO DE TOPIA, DGO. - 300252 | 10 | Durango | 37 | Topia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE TOPIA DURANGO | 300252 | S | 90 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:5.5, meta_modificada:5.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:135, direccion:CAMINO TRAMO TOPIA - LA OJEDA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 500 PUEBLO LA OJEDA, 34543 LA OJEDA, TOPIA DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA AL NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL A 35 INUTOS YENDO EN VEHÍCULO POR TERRACERIA, lon:-106.57068887, lat:25.17800226}} | 2021-09-06 | 2021-10-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:5.5}} | {2039387/proyecto_INICIO, 2039387/proyecto_PROCESO, 2039387/proyecto_FIN, 2039387/proyecto_PROCESO, 2039387/proyecto_FIN, 2039387/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402039434 | Proyecto de inversión | 349427 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:349427.0, modificado:349427.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN COLONIA ISLA DE CUBA EN LA LOCALIDAD DE TOPIA, MUNICIPIO DE TOPIA, DGO. - 300404 | 10 | Durango | 37 | Topia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE TOPIA DURANGO | 300404 | S | 43 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:59.0, meta_modificada:59.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLEJON COLONIA ISLA DE CUBA PUEBLO TOPIA, 34540 TOPIA, TOPIA DURANGO ENTRE CALLEJON ISLA DE CUBA Y CALLE LA JICARA, LA CALLE SE ECUENTRA UBICADA PASANDO EL LOCAL DE VENTA DE VT SKY Y EL TALLER AUTOMOTRIZ VELAZQUEZ, lon:-106.57360025, lat:25.21152112}} | 2021-09-13 | 2021-10-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:59.0}} | {2039434/proyecto_INICIO, 2039434/proyecto_FIN, 2039434/proyecto_INICIO, 2039434/proyecto_FIN, 2039434/proyecto_PROCESO, 2039434/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402039484 | Proyecto de inversión | 429154.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:429154.08, modificado:429154.08}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN COLONIA LA ARGENTINA EN LA LOCALIDAD DE TOPIA; MUNICIPIO DE TOPIA, DGO. - 300604 | 10 | Durango | 37 | Topia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE TOPIA DURANGO | 300604 | S | 50 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:189.0, meta_modificada:189.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:BOULEVARD BLVD LA SIERRA PUEBLO TOPIA, 34540 TOPIA, TOPIA DURANGO ENTRE BOULEVARD LA SIERRA Y CALLE ARGENITA, EL DRENAJE SE ENCUENTRA UBICADO EN EL BULEVARD LA SIERRA EL CUAL ES EL BULEVARD PRINCIPAL DEL MUNICIPIO EL DRENA, lon:-106.57027444, lat:25.21553823}} | 2021-09-08 | 2021-10-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:189.0}} | {2039484/proyecto_FIN, 2039484/proyecto_INICIO, 2039484/proyecto_PROCESO, 2039484/proyecto_FIN, 2039484/proyecto_INICIO, 2039484/proyecto_FIN, 2039484/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402039864 | Proyecto de inversión | 60657.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60657.51, modificado:60657.51}} | CONSTRUCCIÓN DE 9 PISOS PISO FIRME EN SAN JUAN DEL RÍO LOCALIDAD SAN JUAN DEL RÍO DEL CENTAURO DEL NORTE ASENTAMIENTO SAN JUAN DEL RÍO DEL CENTAURO DEL NORTE CENTRO - 301986 | 10 | Durango | 28 | San Juan del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO SAN JUAN DEL RIO DURANGO | 301986 | S | 6 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:187.0, meta_modificada:187.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:COLONIA SAN JUAN DEL RÍO DEL CENTAURO DEL NORTE CENTRO, 34480 SAN JUAN DEL RÍO DEL CENTAURO DEL NORTE, SAN JUAN DEL RÍO DURANGO ENTRE Y , UBICADO A 5 KILOMETROS DEL ENTRONQUE PUEBLO NUEVO FRANCISCO DE IBARRA POR EL ACCA, lon:-104.45665888, lat:24.77651619}} | 2021-09-22 | 2021-12-31 | 0 | 60657.51 | 60657.51 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM-OP-SJR-R33-08/2021, contratista:ING. KARLA JANETH SARMIENTO HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:187.0}} | {2039864/proyecto_FIN, 2039864/proyecto_PROCESO, 2039864/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402039934 | Proyecto de inversión | 11105.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11105.33, modificado:11105.33}} | CONSTRUCCIÓN DE 2 PISOS FIRME EN SAN JUAN DEL RÍO LOCALIDAD ARROYO LA ESTANCIA ASENTAMIENTO ARROYO LA ESTANCIA - 302188 | 10 | Durango | 28 | San Juan del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 302188 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:34.0, meta_modificada:34.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:72, direccion:EJIDO ARROYO LA ESTANCIA, 34494 ARROYO LA ESTANCIA, SAN JUAN DEL RÍO DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA CRUZANDO LA LOZALIDAD DE NUEVO POBLADO FRNACISCO DE IBARRA A UN KILOMETRO DE DISTANCIA, lon:-104.49963254, lat:24.7854551}} | 2021-09-22 | 2021-12-31 | 0 | 11105.33 | 11105.33 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM-OP-SJR-R33-08/2021, contratista:ING. KARLA JANETH SARMIENTO HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:34.0}} | {2039934/proyecto_INICIO, 2039934/proyecto_FIN, 2039934/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402039949 | Proyecto de inversión | 58212.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58212.71, modificado:58212.71}} | CONSTRUCCIÓN DE 8 PISOS FIRME EN SAN JUAN DEL RÍO LOCALIDAD PUEBLO NUEVO FRANCISCO DE IBARRA EL CRUCERO ASENTAMIENTO PUEBLO NUEVO FRANCISCO DE IBARRA EL CRUCERO - 302227 | 10 | Durango | 28 | San Juan del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 302227 | S | 3 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:179.0, meta_modificada:179.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:17, direccion:RANCHERIA PUEBLO NUEVO FRANCISCO DE IBARRA EL CRUCERO, 34494 PUEBLO NUEVO FRANCISCO DE IBARRA (EL CRUCERO), SAN JUAN DEL RÍO DURANGO ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA PANAMERICANA EN SU TRAMO DURANGO PARRAL SOBRE EL KILOMETR, lon:-104.50206334, lat:24.79506153}} | 2021-09-22 | 2021-12-31 | 0 | 58212.71 | 58212.71 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM-OP-SJR-R33-08/2021, contratista:ING. KARLA JANETH SARMIENTO HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:179.0}} | {2039949/proyecto_FIN, 2039949/proyecto_PROCESO, 2039949/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402040008 | Proyecto de inversión | 286697.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:286697.53, modificado:286697.53}} | CONSTRUCCIÓN DE 9 ACCIONES DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE TOPIA MUNICIPIO DE TOPIA, DGO - 302413 | 10 | Durango | 37 | Topia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE TOPIA DURANGO | 302413 | S | 11 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:509.0, meta_modificada:509.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:PUEBLO TOPIA, 34540 TOPIA, TOPIA DURANGO ENTRE Y , LA ACCION UNO SE ENCUENTRA UBICADA A 692 M AL NORESTE DE LA JALERA MUNICIPAL. LA ACCION 2 SE ENCUENTRA A 768 M AL NORESTE DE LA JALERA MUNICIPAL LA ACCION 3 SE ENCUENTR, lon:-106.56237208, lat:25.21521232}} | 2021-08-16 | 2021-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:509.0}} | {2040008/proyecto_PROCESO, 2040008/proyecto_INICIO, 2040008/proyecto_FIN, 2040008/proyecto_PROCESO, 2040008/proyecto_FIN, 2040008/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402040060 | Proyecto de inversión | 23731.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23731.7, modificado:23731.7}} | CONSTRUCCIÓN DE 4 PISOS FIRME EN SAN JUAN DEL RÍO LOCALIDAD CIÉNEGA GRANDE ASENTAMIENTO CIÉNEGA GRANDE - 302590 | 10 | Durango | 28 | San Juan del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO SAN JUAN DEL RIO DURANGO | 302590 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:73.0, meta_modificada:73.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:8, direccion:RANCHERIA CIÉNEGA GRANDE, 34494 CIÉNEGA GRANDE, SAN JUAN DEL RÍO DURANGO ENTRE Y , LA ENTRADA SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETERA PANAMERICANA SOBRE SU TRAMO DURANGO PRRAL SOBRE EL KILOMETRO 103, lon:-104.54123684, lat:24.75866362}} | 2021-09-22 | 2021-12-31 | 0 | 23731.7 | 23731.7 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM-OP-SJR-R33-08/2021, contratista:ING. KARLA JANETH SARMIENTO HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:73.0}} | {2040060/proyecto_PROCESO, 2040060/proyecto_INICIO, 2040060/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402040097 | Proyecto de inversión | 14454.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14454.66, modificado:14454.66}} | CONSTRUCCIÓN DE 3 PISOS FIRME EN SAN JUAN DEL RÍO LOCALIDAD CHARCO HONDO ASENTAMIENTO CHARCO HONDO - 302834 | 10 | Durango | 28 | San Juan del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO SAN JUAN DEL RIO DURANGO | 302834 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:43.0, meta_modificada:43.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:13, direccion:RANCHERIA CHARCO HONDO, 34496 CHARCO HONDO, SAN JUAN DEL RÍO DURANGO ENTRE Y , ENTRANDO POR LA LOCALIDAD EL SAUZ DE ABAJO CRUZANDO 3 KILOMETROS DE DISTANCIA PASANDO EL RIO, lon:-104.44774796, lat:24.70191058}} | 2021-09-22 | 2021-12-31 | 0 | 14454.66 | 14454.66 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM-OP-SJR-R33-08/2021, contratista:ING. KARLA JANETH SARMIENTO HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:43.0}} | {2040097/proyecto_FIN, 2040097/proyecto_PROCESO, 2040097/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402040813 | Proyecto de inversión | 435625 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:435625.0, modificado:435625.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO PARA LA ZONA VALLE, EN EL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO (SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL) - 306683 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 306683 | S | 14 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL, 34970 SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LOS 5 CUARTO DORMITORIO SE DISTRIBUYEN DENTRO DE LA ZAP URBANA NO. 1001400010870, lon:-104.39364622, lat:23.47523483}} | 2021-06-05 | 2021-10-03 | 435625 | 435625 | 435625 | 222168.75 | 222168.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-AyC21-059-1, contratista:GRUPO REVISAHO, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:3485000.0, importe_modificado:435625.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} | {2040813/proyecto_FIN, 2040813/proyecto_INICIO, 2040813/proyecto_FIN, 2040813/proyecto_PROCESO, 2040813/proyecto_INICIO, 2040813/proyecto_PROCESO, 2040813/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402040933 | Proyecto de inversión | 87125 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87125.0, modificado:87125.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO PARA LA ZONA VALLE, EN EL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. (EL REFUGIO) - 307220 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 307220 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:24, direccion:RANCHERIA EL REFUGIO, 34973 EL REFUGIO, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA APROXIMADAMENTE A 100 METROS DEL ARROYO DE LA LOCALIDAD, lon:-104.37304028, lat:23.57418761}} | 2021-06-05 | 2021-10-03 | 87125 | 87125 | 87125 | 44433.75 | 44433.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-AyC21-059-8, contratista:GRUPO REVISAHO, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:3485000.0, importe_modificado:87125.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2040933/proyecto_INICIO, 2040933/proyecto_PROCESO, 2040933/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402041843 | Proyecto de inversión | 23519 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23519.0, modificado:23519.0}} | ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL (EQUIPAMIENTO CON ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA PARA VIVIENDAS RURALES) EN VARIAS LOCALIDADES DE LA REGIÓN DE SAN FRANCISCO DE OCOTÁN DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. (LOS CAPULINES) - 310342 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 310342 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:832, direccion:RANCHERIA LOS CAPULINES, 34986 LOS CAPULINES, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA CASA BENEFICIADA CON ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL SE LOCALIZA APROXIMADAMENTE A 500 METROS DEL CAMINO QUE VA HACIA LOS CUERVOS, lon:-104.69483699, lat:23.09983169}} | 2021-01-20 | 2021-04-20 | 23519 | 23519 | 23519 | 19050.39 | 19050.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-AyC21-005-16, contratista:JESUS GERARDO DOVALI MORALES, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:4115825.0, importe_modificado:23519.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2041843/proyecto_FIN, 2041843/proyecto_PROCESO, 2041843/proyecto_INICIO, 2041843/proyecto_PROCESO, 2041843/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402042079 | Proyecto de inversión | 23519 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23519.0, modificado:23519.0}} | ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL (EQUIPAMIENTO CON ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA PARA VIVIENDAS RURALES) EN VARIAS LOCALIDADES DE LA REGIÓN DE SAN FRANCISCO DE OCOTÁN DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. (ZANCUDO DOS) - 311220 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 311220 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:335, direccion:RANCHERIA ZANCUDO DOS, 34986 ZANCUDO DOS, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA CASA BENEFICIADA CON ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL SE LOCALIZA APROXIMADAMENTE A 750 METROS DEL ARROYO DE LA LOCALIDAD, lon:-104.80833363, lat:23.0831061}} | 2021-01-20 | 2021-04-20 | 23519 | 23519 | 23519 | 19050.39 | 19050.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-AyC21-005-26, contratista:JESUS GERARDO DOVALI MORALES, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:4115825.0, importe_modificado:23519.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2042079/proyecto_PROCESO, 2042079/proyecto_FIN, 2042079/proyecto_INICIO, 2042079/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402042345 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA LOCALIDAD DE REVOLUCIÓN, MUNICIPIO DE HIDALGO, DGO. - 312086 | 10 | Durango | 10 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 312086 | S | 95 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:29, direccion:EJIDO REVOLUCIÓN LAS VÍBORAS, 35320 REVOLUCIÓN (LAS VÍBORAS), HIDALGO DURANGO ENTRE Y , A ESTA OBRA SE ACCESA POR LA ENTRADA QUE SE ENCUENTRA ANTES DEL PUENTE DEL ARROYO LAS VÍBORAS RUMBO A CAMPO DE FUTBOL A 500 MTS. SE, lon:-105.0817186, lat:26.19994353}} | 2021-09-02 | 2021-11-15 | 600000 | 600000 | 207809.79 | 207809.79 | 207809.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HIDALGO/FAISM/AYS/009/2021, contratista:RENORD INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN,S.A DEC.V, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HIDALGO DGO., monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:124.66}} | {2042345/proyecto_INICIO, 2042345/proyecto_PROCESO, 2042345/proyecto_INICIO, 2042345/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402042881 | Proyecto de inversión | 653321.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:653321.47, modificado:653321.47}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN CABECERA MUNICIPAL DE CANELAS, DGO. - 313936 | 10 | Durango | 2 | Canelas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CANELAS DURANGO | 313936 | S | 34 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:PUEBLO CANELAS, 34500 CANELAS, CANELAS DURANGO ENTRE Y , EL PROYECTO SE LOCALIZA A LO LARGO DE LA CALLE DEL PANTEÓN MUNICIPAL DE LA ENTRADA PRINCIPAL Y COMO A 250 MTS AL NORTE DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL CERCAS DE LA AN, lon:-106.54508947, lat:25.12813432}} | 2021-11-01 | 2021-11-30 | 0 | 653321.47 | 653321.47 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CANELAS/ALC-0010/2021, contratista:PROFA. MELISSA RENTERIA SURA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANELAS, DGO., monto:1633303.68, importe_modificado:1633303.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2042881/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402043524 | Proyecto de inversión | 3067701.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3067701.25, modificado:3067701.25}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL AZTECA - 316403 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 316403 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:BOULEVARD FERROCARRIL INTERIOR SN COLONIA ESPAÑA, 34647 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE AZTECA, CALLE INDEPENDENCIA INGRESAR POR BLVD HEROICO COLEGIO MILITAR DAR VUELTA A , lon:-105.41552975, lat:25.03491726}} | 2021-06-03 | 2021-12-06 | 2667701.25 | 3067701.25 | 3067701.25 | 2667701.25 | 2667701.25 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:109277, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:3067701.25, importe_modificado:3067701.25}} | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), avance:1.0}} | {2043524/proyecto_PROCESO, 2043524/proyecto_INICIO, 2043524/proyecto_FIN, 2043524/proyecto_PROCESO, 2043524/proyecto_FIN, 2043524/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402043705 | Proyecto de inversión | 211706.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:211706.9, modificado:211706.9}} | ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL (EQUIPAMIENTO CON ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA PARA VIVIENDAS RURALES) EN VARIAS LOCALIDADES DE LA REGIÓN DE SANTA MARÍA DE OCOTÁN DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. (MESA DE LAS VACAS) - 316950 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 316950 | S | 24 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:856, direccion:RANCHERIA MESA DE LAS VACAS, 34986 MESA DE LAS VACAS, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LAS CASAS BENEFICIADAS CON ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL SE DISTRIBUYEN AL NORTE DE LA LOCALIDAD SE INDICAN EN EL MAPA, lon:-104.57276035, lat:23.10951542}} | 2021-03-30 | 2021-06-28 | 211706.9 | 211706.9 | 211706.9 | 105853.45 | 105853.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-AyC21-007-4, contratista:HOSE CREATIVE, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:4116523.0, importe_modificado:211706.9}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.0}} | {2043705/proyecto_INICIO, 2043705/proyecto_PROCESO, 2043705/proyecto_FIN, 2043705/proyecto_INICIO, 2043705/proyecto_PROCESO, 2043705/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402044256 | Proyecto de inversión | 47020.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47020.8, modificado:47020.8}} | ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL (EQUIPAMIENTO CON ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA PARA VIVIENDAS RURALES) EN VARIAS LOCALIDADES DE LA REGIÓN DE SANTIAGO DE TENERACA DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. (SANTIAGUILLO) - 318913 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 318913 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:36, direccion:RANCHERIA SANTIAGUILLO, 34984 SANTIAGUILLO, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A LAS AFUERAS DE LA LOCALIDAD. YA QUE ES UNA POBLACION UBICADA EN ZONA DE DIFICIL ACCESO DE LA SIERRA MADRE OCCIDENTAL EN LA C, lon:-104.48737527, lat:23.07977431}} | 2021-04-04 | 2021-07-03 | 47020.8 | 47020.8 | 47020.8 | 23510.4 | 23510.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-AyC21-009-3, contratista:TRC RAICES, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:4114320.0, importe_modificado:47020.8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2044256/proyecto_INICIO, 2044256/proyecto_PROCESO, 2044256/proyecto_FIN, 2044256/proyecto_PROCESO, 2044256/proyecto_FIN, 2044256/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402046351 | Proyecto de inversión | 124569.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124569.24, modificado:124569.24}} | ¿ CONSTRUCCION DE TECHO TERRADO EN CABECERA MUNICIPAL Y DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE TLAHUALILO,DGO - 326268 | 10 | Durango | 36 | Tlahualilo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 326268 | S | 19 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:161.94, meta_modificada:161.94}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:EJIDO TLAHUALILO DE ZARAGOZA CENTRO, 35250 TLAHUALILO DE ZARAGOZA, TLAHUALILO DURANGO ENTRE Y , LA CIUDAD DE TLAHUALILO SE ENCUENTRA AL NORTE DEL ESTADO DE DURANGO EN LA ACRRETERA GOMEZ PALACIO TLAHUALILO, lon:-103.43824979, lat:26.14782057}} | 2021-08-21 | 2021-12-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2046351/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402047613 | Proyecto de inversión | 265901.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:265901.31, modificado:265901.31}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE LÁMINA GALVANIZADA EN ZONA BAJA DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. (LA TORRECILLA) - 330934 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 330934 | S | 40 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:389.15, meta_modificada:389.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1100, direccion:RANCHERIA LA TORRECILLA, 34997 LA TORRECILLA, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LAS CASAS BNEFICIADAS CON LA CONSTRUCCION DE TECHOS DE LAMINA SE UBICAN PRINCIPALMENTE AL NORESTE DE LA LOCALIDAD POR EL CAMINO QUE VA HACIA CIÉNE, lon:-104.32882638, lat:22.44375869}} | 2021-03-23 | 2021-06-21 | 265901.31 | 265901.31 | 265901.31 | 202085 | 202085 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-AyC21-024-5, contratista:JUAN FRANCISCO GUTIERREZ ESCALANTE, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:2498912.01, importe_modificado:265901.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:389.15}} | {2047613/proyecto_INICIO, 2047613/proyecto_PROCESO, 2047613/proyecto_FIN, 2047613/proyecto_INICIO, 2047613/proyecto_FIN, 2047613/proyecto_PROCESO, 2047613/proyecto_FIN, 2047613/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402048215 | Proyecto de inversión | 47830.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47830.12, modificado:47830.12}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE LÁMINA GALVANIZADA EN ZONA BAJA DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. (LA ESTANCIA) - 333461 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 333461 | S | 5 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:798, direccion:RANCHERIA LA ESTANCIA, 34990 LA ESTANCIA, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LAS CASAS BENEFICIADAS SE LOCALIZAN A 50 METROS DEL CAMINO QUE VA HACIA HUAZAMOTA, lon:-104.48578807, lat:22.58518096}} | 2021-03-23 | 2021-06-21 | 47830.12 | 47830.12 | 47830.12 | 36350.89 | 36350.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-AyC21-024-12, contratista:JUAN FRANCISCO GUTIERREZ ESCALANTE, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:2498912.01, importe_modificado:47830.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.0}} | {2048215/proyecto_INICIO, 2048215/proyecto_FIN, 2048215/proyecto_PROCESO, 2048215/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402048383 | Proyecto de inversión | 983545.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:983545.88, modificado:983545.88}} | CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA: ABREVADEROS EN ZONA BAJA, PLATANITOS Y SAN JOSÉ DEL LLANO EN EL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. - 333874 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 333874 | S | 452 | 297 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Abrevadero(s), meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:16, direccion:RANCHERIA HUAZAMOTA, 34990 HUAZAMOTA, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE DISTRIBUYE A LAS AFUERAS DE LA LOCALIDAD. YA QUE CON ESTAS OBRAS SE BENEFICIA AL GANADO Y LAS TIERRAS PARA SEMBRAR LA UBICACIÓN SE INDICA EN E, lon:-104.48401428, lat:22.52121221}} | 2021-03-10 | 2021-07-08 | 983545.88 | 983545.88 | 983545.88 | 687361.26 | 687361.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-AyC21-006B-3, contratista:MADERAS Y SERVICIOS, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:3059920.5, importe_modificado:983545.88}} | {meta1: {unidad_medida:Abrevadero(s), avance:18.0}} | {2048383/proyecto_INICIO, 2048383/proyecto_PROCESO, 2048383/proyecto_FIN, 2048383/proyecto_PROCESO, 2048383/proyecto_FIN, 2048383/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402049097 | Proyecto de inversión | 360000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:360000.0, modificado:360000.0}} | CONSTRUCCION DE CANCHA EN ESCUELA PRIMARIA VICTORIA DE DURANGO EN LOCALIDAD DE JOSE TRINIDAD GARCIA DE LA CADENA MUNICIPIO DE GENERAL SIMON BOLIVAR DGO - 336330 | 10 | Durango | 6 | General Simón Bolívar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE GRAL SIMON BOLIVAR DGO | 336330 | S | 195 | 198 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:9, direccion:EJIDO JOSÉ TRINIDAD GARCÍA DE LA CADENA (SAN RAFAEL), 35954 JOSÉ TRINIDAD GARCÍA DE LA CADENA (SAN RAFAEL), GENERAL SIMÓN BOLÍVAR DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA A DOS CUADRAS AL NORTE DE LA TORILLERIA Y PANADERIA EVENESE, lon:-103.17991235, lat:24.78210737}} | 2021-08-01 | 2021-12-31 | 360000 | 360000 | 360000 | 360000 | 360000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GSBOP/FAISM/U2A/IBE023/2021, contratista:NORA ESMERALDA ZARATE PEREYRA, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL SIMON BOLIVAR, monto:360000.0, importe_modificado:360000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} | {2049097/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402049240 | Proyecto de inversión | 262720.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:262720.42, modificado:262720.42}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA OSCAR GONZALEZ DE LA LOCALIDAD DE VILLA LAS NIEVES MUNICIPIO DE OCAMPO, DGO. - 336942 | 10 | Durango | 17 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE OCAMPO DURANGO | 336942 | S | 63 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:25, direccion:PUEBLO VILLA LAS NIEVES, 35381 VILLA LAS NIEVES, OCAMPO DURANGO ENTRE Y , ESTA CONSTRUCCIÓN SE ENCUENTRA EN LA COLONIA OSCAR GONZALEZ QUE CUBRIRÁ 250 MTS, lon:-105.40753078, lat:26.39764277}} | 2021-12-01 | 2021-12-31 | 262720.42 | 262720.42 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HYTOO/FAISM-011/2021, contratista:INGENIERIA E INMOBILIARIA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO OCAMPO, monto:262720.42, importe_modificado:262720.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:25.0}} | {2049240/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402049337 | Proyecto de inversión | 80753.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37453.46, modificado:37453.46}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43300.01, modificado:42917.93}} | CONSTRUCCIÓN DE PISOS DE CONCRETO EN VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE LERDO DGO. LOS ÁNGELES - 337507 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE LERDO DGO | 337507 | S | 16 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:171.33, meta_modificada:171.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:3, direccion:RANCHERIA LOS ÁNGELES, 35182 LOS ÁNGELES, LERDO DURANGO ENTRE Y , EN VARIAS UBICACIONES EN CALLE SIN NOMBRE SIN NUMNERO EN DOMICILIO CONOCIDO EN LOS ANGELES EN EL MPIO DE LERDO DGO., lon:-103.56527231, lat:25.51963278}} | 2021-10-19 | 2021-12-15 | 80371.38 | 80371.38 | 80371.38 | 80371.38 | 80371.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-CIV-OP-LPN-01/2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y SISTEMAS INTEGRALES DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CD. LERDO DGO, monto:5826257.27, importe_modificado:5826257.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:171.33}} | {2049337/proyecto_PROCESO, 2049337/proyecto_INICIO, 2049337/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402049938 | Proyecto de inversión | 1639301.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1639301.07, modificado:1639301.07}} | CONSTRUCCION DE PUENTE EN ARROYO MALA NOCHE EN LA LOCALIDAD DE MAYMORITA CANATLAN, DGO. - 339843 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CANATLÁN | 339843 | S | 38 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:73, direccion:PUEBLO MAYMORITA, 34445 MAYMORITA, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , EN EL ARROYO MALA NOCHE EN LA LOCALIDAD DE LA MAYMORITA, lon:-105.19741771, lat:24.5233794}} | 2021-07-18 | 2021-12-31 | 585644.56 | 585644.56 | 585644.56 | 585644.56 | 585644.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.CAN/FISMDF/URB/011/2021., contratista:CARLOS HUMBERTO DIAZ HERNANDEZ, convocante:CANATLAN, monto:1464111.39, importe_modificado:1464111.39}} | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), avance:0.0}} | {2049938/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402050085 | Proyecto de inversión | 113600 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113600.0, modificado:113600.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 8 CALENTADORES SOLARES EN LAS COLONIAS LAS VEGAS, EL PRI Y HEBERTO DEL CASTILLO DENTRO DE LA ZAP 1003200011222 - 340352 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 340352 | S | 13 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE EJIDO TOPIA INTERIOR SN COLONIA LAS VEGAS, 34639 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE CALLE EJIDO QUEBRADA DE CEBOLLAS Y CARRETERA A TEPEHUANES, CALLE BETANIA INGRESAR POR CARRETERA A TEPEHUANES DAR , lon:-105.42694523, lat:25.06352242}} | 2021-06-01 | 2021-10-07 | 99889.66 | 113600 | 113600 | 99889.66 | 99889.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-OPM-R33-SICS-009-2021, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:4118000.0, importe_modificado:4118000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:8.0}} | {2050085/proyecto_INICIO, 2050085/proyecto_PROCESO, 2050085/proyecto_INICIO, 2050085/proyecto_FIN, 2050085/proyecto_INICIO, 2050085/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402050448 | Proyecto de inversión | 1004300.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1004300.16, modificado:1004300.16}} | REHABILITACION CON MEZCLA ASFALTICA EN CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS ENTRE AV. AGUASCALIENTES Y CALLE LIBERTAD DE LA CABECERA MUNCIPAL DEL MUNICIPIO DE TLAHUALILO, DGO. - 341541 | 10 | Durango | 36 | Tlahualilo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 341541 | S | 70 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:4300.0, meta_modificada:4300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS CIUDAD TLAHUALILO DE ZARAGOZA CENTRO, 35250 TLAHUALILO DE ZARAGOZA, TLAHUALILO DURANGO ENTRE AVENIDA AGUASCALIENTES Y CALLE LIBERTAD, CALLE HOMBRES ILUSTRES LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS SE ENCUENTRA , lon:-103.43874817, lat:26.10600893}} | 2021-12-07 | 2021-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2050448/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402051110 | Proyecto de inversión | 14200 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14200.0, modificado:14200.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 CALENTADOR SOLAR EN LA LOCALIDAD DE LLANO PRIETO - 344085 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 344085 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:65, direccion:RANCHERIA LLANO PRIETO, 34610 LLANO PRIETO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , RANCHERÍA RÍO ARRIBA QUE SE ENCUENTRA A 19.5 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO, lon:-105.35963683, lat:24.87626442}} | 2021-06-01 | 2021-10-07 | 12486.21 | 14200 | 14200 | 12486.21 | 12486.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-OPM-R33-SICS-009-2021, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:4118000.0, importe_modificado:4118000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2051110/proyecto_INICIO, 2051110/proyecto_PROCESO, 2051110/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402051189 | Proyecto de inversión | 28400 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28400.0, modificado:28400.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 2 CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE GARAME DE ARRIBA - 344443 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 344443 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:51, direccion:RANCHERIA GARAME DE ARRIBA, 34616 GARAME DE ARRIBA, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 7.6 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO, lon:-105.50137952, lat:25.03919557}} | 2021-06-01 | 2021-10-07 | 24972.41 | 28400 | 28400 | 24972.41 | 24972.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-OPM-R33-SICS-009-2021, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:4118000.0, importe_modificado:4118000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:2.0}} | {2051189/proyecto_INICIO, 2051189/proyecto_PROCESO, 2051189/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402051571 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}} | REHABILITACION DE PLAZA PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE IGNACIO ZARAGOZA MUNICIPIO DE GENERAL SIMON BOLIVAR DGO - 346012 | 10 | Durango | 6 | General Simón Bolívar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE GRAL SIMON BOLIVAR DGO | 346012 | S | 498 | 521 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1872.0, meta_modificada:1872.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:23, direccion:EJIDO IGNACIO ZARAGOZA, 35965 IGNACIO ZARAGOZA, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR DURANGO ENTRE Y , LA REHABILITACION DE LA PLAZA SE REALIZARA A DOS CUADRAS AL NORTE DE LA PARROQUIA DE LA LOCALIDAD A 200 METROS AL SUR DEL CENTRO DE , lon:-103.38459824, lat:25.13688455}} | 2021-11-02 | 2021-12-30 | 400000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GSBOP/FAISM/U2A/URB22/2021, contratista:NORA ESMERALDA ZARATE PEREYRA, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL SIMON BOLIVAR, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2051571/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402053052 | Proyecto de inversión | 541398 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:541398.0, modificado:541398.0}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO:EMISOR,REHABILITACIÓN DEL SISTEMA LAGUNAR,CERCO DE PROTECCIÓN EN EL PORVENIR DE CONETO DE COMONFORT | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | CAED-PROAGUA-LOC-RURALES-076-21 (19) | S | 130 | 139 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:14, direccion:366X+3W, 34475 El Porvenir, Dgo., México, lon:-104.74914551, lat:25.06009925}} | 2021-11-04 | 2021-12-31 | 541398 | 541398 | 162419 | 162419 | 162419 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:18.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402053138 | Proyecto de inversión | 1349269 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1349269.0, modificado:1349269.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE:PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO EN LAS HIGUERAS DE RODEO | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | CAED-PROAGUA-LOC-RURALES-070-21 (25) | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:18, direccion:35784 Higueras, Dgo., México, lon:-104.58, lat:25.0919444}} | 2021-11-05 | 2021-12-31 | 1349269 | 1349269 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:30.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402060319 | Proyecto de inversión | 8738595 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8738595.0, modificado:8738595.0}} | Reposición de red hidráulica y tomas domiciliarias, en las colonias: Ampliación Lázaro Cárdenas, Ampliación Santa Rosa. 4,838 m.l línea primaria de 8¿ y 6" de Ø P.V.C. y 5,203 m.l. de línea secundaria de 4¿Ø de P.V.C., en Gómez Palacio, Dgo.- Componente: Agua Potable. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Sistema Descentralizado de Agua Potable y Alcantarillado en el Municipio de Gomez Palacio, Dgo. (SIDEAPA) | ZU-023-2021 | N | 0 | 0 | 5000 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4838.0, meta_modificada:4838.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Santa Rosa, Amp Sta Rosa, 35047 Gómez Palacio, Dgo., México, lon:-103.4891142, lat:25.562356}, geo2: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Amp Lázaro Cárdenas, 35064 Gómez Palacio, Dgo., México, lon:-103.4808032, lat:25.5627689}} | 2021-11-01 | 2021-12-31 | 8563126.01 | 8563126.01 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR200401832659 | Proyecto de inversión | 145200 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72600.0, modificado:72600.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72600.0, modificado:72600.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN INDÉ LOCALIDAD LA PUERTA DE CABRERA COLONIA AGRÍCOLA J. AGUIRRE - 184769 | 10 | Durango | 11 | Indé | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE INDE | 184769 | S | 16 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:242.0, meta_modificada:242.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:28, direccion:PUEBLO LA PUERTA DE CABRERA (COLONIA AGRÍCOLA J. AGUIRRE), 35514 LA PUERTA DE CABRERA (COLONIA AGRÍCOLA J. AGUIRRE), INDÉ DURANGO ENTRE Y , LA PUERTA DE CABRERA, lon:-105.25470863, lat:26.05396621}} | 2020-06-10 | 2020-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1832659/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR200401832843 | Proyecto de inversión | 451102.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:451102.65, modificado:451102.65}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN INDÉ LOCALIDAD LA VICTORIA ASENTAMIENTO LA VICTORIA - 185454 | 10 | Durango | 11 | Indé | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE INDE | 185454 | S | 68 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:54, direccion:PUEBLO LA VICTORIA, 35536 LA VICTORIA, INDÉ DURANGO ENTRE Y , PUEBLO LA VICTORIA CP. 35536 LA VICTORIA, INDÉ DURANGO, lon:-105.01647476, lat:25.52296125}} | 2020-03-01 | 2020-04-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1832843/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR200401848766 | Proyecto de inversión | 401110.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:401110.33, modificado:401110.33}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN TLAHUALILO LOCALIDAD TLAHUALILO DE ZARAGOZA ASENTAMIENTO 1O. DE MAYO - 233308 | 10 | Durango | 36 | Tlahualilo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 233308 | S | 12 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE DURANGO CIUDAD 1O. DE MAYO, 35253 TLAHUALILO DE ZARAGOZA, TLAHUALILO DURANGO ENTRE CALLE JUAN SARABIA Y CALLE J. GUADALUPE RODRIGUEZ, CALLE FELIPE ANGELES LA CALLE DURANGO ESTA A DOS CUADRAS DE LA CALLE PRINCIPAL, lon:-103.44268702, lat:26.11386281}} | 2020-11-13 | 2020-12-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1848766/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210101887626 | Proyecto de inversión | 28318766.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.831876607E7, modificado:1.9752367E7}} | Proyectos de Inversion y Prestacion de Servicios Tramo: Amado Nervo - La Villita de San Atenogenes; 28 Kms | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECOPE |  | N | 0 | 0 | -1 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:19, direccion:DGO 542, Hacienda Mortero, Dgo., México, lon:-104.05426025, lat:23.95864629}, geo2: {cve_municipio:16, localidad:3, direccion:México 45, San José de la Parrilla, Dgo., México, lon:-104.18369293, lat:23.84235268}} | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 19752367 | 19752367 | 19752367 | 19752367 | 17346538 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:28.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:En el IV Trimestre, fue necesario ajustar la inversión programada en razón de los pagos realizados, y a los ajustes realizados por la Secretaría de Finanzas y de Administración Durango., trimestre:4.0, usuario:juanmretanai, fecha:2022-01-14}} | {obs1: {observación:Devolución a solicitud de usuario de captura., trimestre:4.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2022-01-19}, obs2: {observación:Devolución a solicitud de usuario de captura., trimestre:4.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2022-01-19}, obs3: {observación:Devolución a solicitud de usuario de captura., trimestre:4.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2022-01-19}, obs4: {observación:Devolución a solicitud de usuario de captura., trimestre:4.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2022-01-19}}
2021 | 4 | DUR210101888222 | Proyecto de inversión | 9102460.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9102460.52, modificado:6348975.0}} | Proyectos de Inversion y Prestacion de Servicios Tramo: 21 de Marzo - San Jacinto - Juan E. Garcia; 9 Kms | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECOPE |  | N | 0 | 0 | 14102 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:44, direccion:Unnamed Road, Durango, México, lon:-103.73342514, lat:25.47892212}, geo2: {cve_municipio:12, localidad:55, direccion:Rio Grande - Torreon 574, Durango, México, lon:-103.68896484, lat:25.48605036}, geo3: {cve_municipio:12, localidad:22, direccion:Unnamed Road, Durango, México, lon:-103.74904633, lat:25.45660492}} | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 6348975 | 6348975 | 6348975 | 6348975 | 5575673 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:9.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:En el IV Trimestre, fue necesario ajustar la inversión programada en razón de los pagos realizados, y a los ajustes realizados por la Secretaría de Finanzas y de Administración Durango. , trimestre:4.0, usuario:juanmretanai, fecha:2022-01-14}} | {obs1: {observación:Devolución a solicitud de usuario de captura., trimestre:4.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2022-01-19}, obs2: {observación:Devolución a solicitud de usuario de captura., trimestre:4.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2022-01-19}, obs3: {observación:Devolución a solicitud de usuario de captura., trimestre:4.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2022-01-19}, obs4: {observación:Devolución a solicitud de usuario de captura., trimestre:4.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2022-01-19}}
2021 | 4 | DUR210101888224 | Proyecto de inversión | 9709291.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9709291.22, modificado:6772240.0}} | Proyectos de Inversion y Prestacion de Servicios Tramo: Ferreria - Pilar de Zaragoza; 9.6 Kms | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECOPE |  | N | 0 | 0 | 29113 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:9.6, meta_modificada:9.6}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:229, direccion:Pilar de Zaragoza, Durango, México, lon:-104.6033408, lat:23.9228504}, geo2: {cve_municipio:5, localidad:340, direccion:La Ferrería, Dgo., México, lon:-104.6605555, lat:23.9599999}} | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 6772240 | 6772240 | 6772240 | 6772240 | 5947385 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:9.6}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:En el IV Trimestre, fue necesario ajustar la inversión programada en razón de los pagos realizados, y a los ajustes realizados por la Secretaría de Finanzas y de Administración Durango. , trimestre:4.0, usuario:juanmretanai, fecha:2022-01-14}} | {obs1: {observación:Devolución a solicitud de usuario de captura., trimestre:4.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2022-01-19}, obs2: {observación:Devolución a solicitud de usuario de captura., trimestre:4.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2022-01-19}, obs3: {observación:Devolución a solicitud de usuario de captura., trimestre:4.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2022-01-19}, obs4: {observación:Devolución a solicitud de usuario de captura., trimestre:4.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2022-01-19}}
2021 | 4 | DUR210101888562 | Adquisición | 680346.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:680346.92, modificado:679558.2}} | Fortalecimiento y/o creación de las unidades de inteligencia patrimonial y economica (uipes's) - COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN (MOBILIARIO DE OFICINA, SOFTWARE) | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica (UIPE) | SECESP | 10 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Blvd. Domingo Arrieta, El Naranjal, Durango, Dgo., México, lon:-104.6624136, lat:23.9966152}, geo2: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Pablo Serrano 435, Gral Domingo Arrieta, Durango, Dgo., México, lon:-104.6639255, lat:23.9922935}, geo3: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle Patria Libre 435, Gral Domingo Arrieta, 34180 Durango, Dgo., México, lon:-104.6637902, lat:23.9919906}} | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 679558.2 | 673704.8 | 673704.8 | 673704.8 | 673704.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:12.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210101888664 | Adquisición | 12600510.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.26005104E7, modificado:5720000.0}} | RED NACIONAL DE RADIOCOMUNICACIONES - COMPRA MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN (SERVIDOR DE COMPUTO, EQUIPO DE COMPUTO, EQUIPO DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES, EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES) | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Red Nacional de Telecomunicaciones del Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | SECESP | 17 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:538.0, meta_modificada:538.0}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Pablo Serrano 435, Gral Domingo Arrieta, Durango, Dgo., México, lon:-104.6639255, lat:23.9922935}, geo2: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Blvd. Domingo Arrieta, El Naranjal, Durango, Dgo., México, lon:-104.6624136, lat:23.9966152}, geo3: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle Patria Libre 435, Gral Domingo Arrieta, 34180 Durango, Dgo., México, lon:-104.6637902, lat:23.9919906}} | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 5720000 | 5719054.86 | 5719054.86 | 5719054.86 | 5719054.86 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:538.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210201929276 | Proyecto de inversión | 271950.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:271950.28, modificado:261994.49}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES EN LA CALLE MONTES APALACHES ENTRE CALZADA NEVADO DE TOLUCA Y CALLE LATERAL DE SACRAMENTO EN LA COLONIA CESAR G. MERAZ DE CIUDAD LERDO, DGO. - 64408 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE LERDO DGO | 64408 | S | 115 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:750.6, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE MONTES APALACHES COLONIA CESAR G. MERAZ, 35169 LERDO, LERDO DURANGO ENTRE CALZADA NEVADO DE TOLUCA Y CALLE LATERAL DE SACRAMENTO, CALLE LOS ANDES EN CALLE MONTES APALACHES ENTRE CALZADA NEVADO DE TOLUCA Y CALLE LATERAL , lon:-103.50832234, lat:25.53813433}} | 2021-05-03 | 2021-08-03 | 261994.49 | 261994.49 | 261994.49 | 261994.49 | 261994.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-URB-AD-31/2021, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA MURRA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CD. LERDO DGO, monto:261994.49, importe_modificado:261994.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:600.0}} | {1929276/proyecto_INICIO, 1929276/proyecto_PROCESO, 1929276/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210201929484 | Proyecto de inversión | 169449.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:169449.94, modificado:169449.94}} | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA CALLE MÁRTIRES DEL 68 ENTRE CALLE UNIDAD PROLETARIA Y TOPE EN LA COLONIA SIMÓN ZAMORA DE CIUDAD LERDO, DGO. - 65361 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE LERDO DGO | 65361 | S | 35 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:85.0, meta_modificada:85.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE MÁRTIRES DEL 68 COLONIA SIMÓN ZAMORA, 35157 LERDO, LERDO DURANGO ENTRE CALLE UNIDAD PROLETARIA Y , CALLE JUAN LIRA EN LA CALLE MARTIRES DEL 68 ENTRE CALLE UNIDAD PROLETARIA Y TOPE EN LA COLONIA SIMON ZAMORA DE CIUDAD L, lon:-103.5273079, lat:25.56951688}} | 2021-05-03 | 2021-08-03 | 138310.63 | 138310.63 | 138310.63 | 138310.63 | 138310.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-ELE-AD-33/2021, contratista:CIA. CONSTRUCTORA EL DELFIN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CD. LERDO DGO, monto:160616.06, importe_modificado:160616.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:85.0}} | {1929484/proyecto_INICIO, 1929484/proyecto_PROCESO, 1929484/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210201944795 | Proyecto de inversión | 6342896 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6342896.0, modificado:7235793.14}} | PROGRAMA DE MANTENIMIENTO A INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Educación | Sin identificar | Universidad Juárez del Estado de Durango | FAM-SUP-01 | N | 0 | 0 | 16585 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:41208.0, meta_modificada:41208.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle Constitución 21, Zona Centro, 34000 Durango, Dgo., México, lon:-104.67069626, lat:24.02264349}} | 2021-06-07 | 2022-03-31 | 7235793.14 | 1614426.21 | 518134.29 | 518134.29 | 518134.29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:41208.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura, trimestre:4.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura, trimestre:4.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura, trimestre:4.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura, trimestre:4.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | DUR210301962718 | Proyecto de inversión | 51599.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51599.97, modificado:51599.97}} | CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL TRES PANELES SOLARES EN LA LAGUNITA - 54750 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | 54750 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:93, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA LA LAGUNITA, 35443 LA LAGUNITA, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD LA LAGUNITA, lon:-106.45037884, lat:26.06307784}} | 2021-03-08 | 2021-03-27 | 51599.97 | 51599.97 | 51599.97 | 51599.97 | 51599.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {1962718/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210301962788 | Proyecto de inversión | 51599.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51599.98, modificado:51599.98}} | CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL 3 PANELES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE SALSIPUEDES - 55459 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | 55459 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:165, direccion:RANCHERIA SALSIPUEDES, 35437 SALSIPUEDES, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD DE SALSIPUEDES, lon:-106.08315929, lat:26.06456872}} | 2021-03-08 | 2021-03-27 | 51599.98 | 51599.98 | 51599.98 | 51599.98 | 51599.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {1962788/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210301972815 | Proyecto de inversión | 140000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140000.0, modificado:140000.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAÑOS PREFABRICADOS EN LA LOCALIDAD DE GABRIEL HERNÁNDEZ (MANCINAS) - 119903 | 10 | Durango | 16 | Nombre de Dios | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS | 119903 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:24, direccion:PUEBLO GABRIEL HERNÁNDEZ MANCINAS, 34867 GABRIEL HERNÁNDEZ (MANCINAS), NOMBRE DE DIOS DURANGO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE MORELOS, LA OBRA REFERIDA SE DISTRIBUYE EN DOS ACCIONES DE CUARTO PARA BAÑO. LAS CUALES SE UB, lon:-104.02482726, lat:23.81562018}} | 2021-03-26 | 2021-05-26 | 140000 | 140000 | 140000 | 140000 | 139396.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRES.MPAL.N/D-VIV-OBRAS PUBLICAS-002-R33-2021.2, contratista:LUIS GERARDO MAURICIO NUÑEZ, convocante:MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, monto:140000.0, importe_modificado:140000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:2.0}} | {1972815/proyecto_FIN, 1972815/proyecto_PROCESO, 1972815/proyecto_INICIO, 1972815/proyecto_PROCESO, 1972815/proyecto_FIN, 1972815/proyecto_INICIO, 1972815/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210302005558 | Proyecto de inversión | 440800 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:440800.0, modificado:440703.38}} | Ampliación de red de drenaje,471 metros lineales de tubería de 8", 10 descargas domiciliarias y 8 pozos de visita en Barrio Valle Escondido, en Santa María del Oro, Dgo., Componente : Alcantaarillado | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Sistema Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Oro | ZU-014-2021 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:471.0, meta_modificada:471.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:Santa María del Oro, Dgo., México, lon:-105.3647297, lat:25.953528}} | 2021-08-16 | 2021-09-30 | 440703.38 | 440703.38 | 440703.38 | 440703.38 | 440703.38 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:471.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:En el presente proyecto fué modificado su monto Autorizado mediante Cédula de Traspaso del 1er. modificatorio con fecha 12 de agosto del 2021., trimestre:4.0, usuario:mariadvaldezz, fecha:2022-01-19}} | {obs1: {observación:Devolución a solicitud del usuario de captura., trimestre:4.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2022-01-19}, obs2: {observación:Devolución a solicitud del usuario de captura., trimestre:4.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2022-01-19}, obs3: {observación:Devolución a solicitud del usuario de captura., trimestre:4.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2022-01-19}, obs4: {observación:Devolución a solicitud del usuario de captura., trimestre:4.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2022-01-19}}
2021 | 4 | DUR210302005671 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:2922046.42}} | Construcción de galerías horizontales para captación de agua y planta de tratamiento para agua potable en el poblado de Tayoltita del mpio de San Dimas etapa 1 de 3, Componente: Agua Potable | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO (CAED) | ZU-009-2021 | N | 0 | 0 | 5124 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:Tayoltita, Dgo., México, lon:-105.9296366, lat:24.1058435}} | 2021-08-13 | 2021-12-13 | 2922046.42 | 2922046.42 | 1339945.93 | 1339945.93 | 1339945.93 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.24}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:En el presente proyecto fué modificado su monto Autorizado mediante Cédula de Traspaso del 1er. modificatorio con fecha 12 de agosto del 2021.(2)(2), trimestre:4.0, usuario:mariadvaldezz, fecha:2022-01-15}} | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210302005838 | Proyecto de inversión | 365000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:365000.0, modificado:364365.03}} | Rehabilitación de 225 m de red de drenaje sanitario con tubería de 8", incluye 27 descargas domiciliarias en Ave. Miguel Hidalgo entre calle Zapata y 50 zniversario, de la cabecera municipal de Nuevo Ideal, Dgo., Componente: Alcantarillado | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Organismo de Agua y Alcantarillado de Nuevo Ideal (OAANI) | ZU-019-2021 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:225.0, meta_modificada:225.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Nuevo Ideal, Dgo., México, lon:-105.0761999, lat:24.8851705}} | 2021-07-26 | 2021-08-24 | 364365.03 | 364365.03 | 364365.03 | 364365.03 | 364365.03 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:225.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:En el presente proyecto fué modificado su monto Autorizado mediante Cédula de Traspaso del 1er. modificatorio con fecha 12 de agosto del 2021., trimestre:4.0, usuario:mariadvaldezz, fecha:2022-01-15}} | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402008814 | Proyecto de inversión | 7317280 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7317280.0, modificado:7317280.0}} | TINACOS DEPOSITOS O TANQUES DE AGUA ENTUBADA EN VIVIENDAS DE VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE DURANGO - 254471 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 254471 | S | 4800 | 3200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CIUDAD VICTORIA DE DURANGO CENTRO, 34000 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE TINACOS DISTRIBUIDOS EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD VICTORIA DE DURANGO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA DE DURANGO, lon:-104.66890468, lat:24.02412282}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 7317280 | 7317280 | 7317280 | 2195184 | 2195184 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPN/SBS-DA/006/2021 SBS, contratista:FERROXCO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO, monto:2.926912E7, importe_modificado:2.926912E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:600.0}} | {2008814/proyecto_PROCESO, 2008814/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402008815 | Proyecto de inversión | 1829320 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1829320.0, modificado:1829320.0}} | TINACOS DEPOSITOS O TANQUES DE AGUA ENTUBADA EN VIVIENDAS DE VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO - 254490 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 254490 | S | 1145 | 1120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:68, direccion:PUEBLO PUEBLO NUEVO (PUEBLO DE CAÑA), 34960 PUEBLO NUEVO (PUEBLO DE CAÑA), PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE TINACOS DISTRIBUIDOS EN VARIOS PUNTOS DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO, lon:-105.36993785, lat:23.38265244}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 1829320 | 1829320 | 1829320 | 548796 | 548796 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPN/SBS-DA/006/2021 SBS, contratista:FERROXCO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO, monto:2.926912E7, importe_modificado:2.926912E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:120.0}} | {2008815/proyecto_PROCESO, 2008815/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402008842 | Proyecto de inversión | 365864 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:365864.0, modificado:365864.0}} | TINACOS DEPOSITOS O TANQUES DE AGUA ENTUBADA EN VIVIENDAS DE VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE TEPEHUANES - 255183 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 255183 | S | 280 | 270 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:PUEBLO SANTA CATARINA DE TEPEHUANES, 35600 SANTA CATARINA DE TEPEHUANES, TEPEHUANES DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE TINACOS DISTRIBUIDOS EN VARIOS PUNTOS DEL MUNICIPIO DE TEPEHUANES, lon:-105.72459794, lat:25.33592521}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 365864 | 365864 | 365864 | 109759.2 | 109759.2 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPN/SBS-DA/006/2021 SBS, contratista:FERROXCO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO, monto:2.926912E7, importe_modificado:2.926912E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:30.0}} | {2008842/proyecto_PROCESO, 2008842/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402009126 | Proyecto de inversión | 193700 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:193700.0, modificado:193700.0}} | CALENTADORES SOLARES EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD GUADALUPE VICTORIA DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE VICTORIA - 268579 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 268579 | S | 57 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:PUEBLO GUADALUPE VICTORIA CENTRO, 34700 GUADALUPE VICTORIA, GUADALUPE VICTORIA DURANGO ENTRE Y , CALENTADORES DISTRIBUIDOS EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.12576979, lat:24.44607746}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 193700 | 193700 | 193700 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPN/SBS-DA/005/2021 SBS, contratista:VÍCTOR MARTÍN PANTOJA ZALDÍVAR, convocante:SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO, monto:1.8624989E7, importe_modificado:1.8624989E7}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2009126/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402009129 | Proyecto de inversión | 22350 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22350.0, modificado:22350.0}} | CALENTADORES SOLARES EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD IGANCIO ALLENDE DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE VICTORIA - 268603 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 268603 | S | 8 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:8, direccion:PUEBLO IGNACIO ALLENDE, 34723 IGNACIO ALLENDE, GUADALUPE VICTORIA DURANGO ENTRE Y , CALENTADORES DISTRIBUIDOS EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-103.99810362, lat:24.47504782}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 22350 | 22350 | 22350 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPN/SBS-DA/005/2021 SBS, contratista:VÍCTOR MARTÍN PANTOJA ZALDÍVAR, convocante:SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO, monto:1.8624989E7, importe_modificado:1.8624989E7}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2009129/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402009165 | Proyecto de inversión | 6200 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6200.0, modificado:6200.0}} | ESTUFAS ECOLOGICAS EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD HIGUERAS MUNICIPIO DE RODEO - 270219 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 270219 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:18, direccion:EJIDO HIGUERAS, 35784 BARAJAS, RODEO DURANGO ENTRE Y , ESTUFAS ECOLOGICAS DISTRIBUIDAS EN VARIOS PUNTOS DEL MUNICIPIO, lon:-104.57988038, lat:25.09221515}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 6200 | 6200 | 6200 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPN/SBS-DA/007/2021 SBS, contratista:CONSTRUCTORA SIETE ZACATES,S.A DE C.V, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO, monto:2.16999692E7, importe_modificado:2.16999692E7}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2009165/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402009209 | Proyecto de inversión | 6200 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6200.0, modificado:6200.0}} | ESTUFAS ECOLOGICAS EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD CUBA MUNICIPIO DE SAN PEDRO DEL GALLO - 272367 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 272367 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:12, direccion:PUEBLO CUBA, 35550 CUBA, SAN PEDRO DEL GALLO DURANGO ENTRE Y , ESTUFAS ECOLOGICAS DISTRIBUIDAS EN VARIOS PUNTOS DEL MUNICIPIO, lon:-104.49709511, lat:25.54008619}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 6200 | 6200 | 6200 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPN/SBS-DA/007/2021 SBS, contratista:CONSTRUCTORA SIETE ZACATES,S.A DE C.V, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO, monto:2.16999692E7, importe_modificado:2.16999692E7}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2009209/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402009210 | Proyecto de inversión | 3100 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3100.0, modificado:3100.0}} | ESTUFAS ECOLOGICAS EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD LOMA BLANCA MUNICIPIO DE SAN PEDRO DEL GALLO - 272391 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 272391 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:46, direccion:RANCHERIA LOMA BLANCA, 35593 LOMA BLANCA, SAN PEDRO DEL GALLO DURANGO ENTRE Y , ESTUFAS ECOLOGICAS DISTRIBUIDAS EN VARIOS PUNTOS DEL MUNICIPIO, lon:-104.23461276, lat:25.4891104}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 3100 | 3100 | 3100 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPN/SBS-DA/007/2021 SBS, contratista:CONSTRUCTORA SIETE ZACATES,S.A DE C.V, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO, monto:2.16999692E7, importe_modificado:2.16999692E7}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2009210/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402009423 | Proyecto de inversión | 10975.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10975.92, modificado:10975.92}} | TINACOS DEPOSITOS O TANQUES DE AGUA ENTUBADA EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD IGNACIO ZARAGOZA DEL MUNICIPIO DE SIMON BOLIVAR - 278395 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 278395 | S | 10 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:23, direccion:EJIDO IGNACIO ZARAGOZA, 35965 IGNACIO ZARAGOZA, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR DURANGO ENTRE Y , INSTALACION DE TINACOS EN VIVIENDAS LOCALIZADAS EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-103.38518765, lat:25.13783791}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 10975.92 | 10975.92 | 10975.92 | 3292.78 | 3292.78 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPN/SBS-DA/006/2021 SBS, contratista:FERROXCO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO, monto:2.926912E7, importe_modificado:2.926912E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {2009423/proyecto_INICIO, 2009423/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402009429 | Proyecto de inversión | 21951.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21951.84, modificado:21951.84}} | TINACOS DEPOSITOS O TANQUES DE AGUA ENTUBADA EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDA DE CANATLÁN DEL MUNICIPIO DE CANATLÁN - 278560 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 278560 | S | 22 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:PUEBLO CANATLÁN CENTRO, 34450 CANATLÁN, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , INSTALACION DE TINACOS EN VIVIENDAS LOCALIZADAS EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.77279832, lat:24.52492725}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 21951.84 | 21951.84 | 21951.84 | 6585.55 | 6585.55 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPN/SBS-DA/006/2021 SBS, contratista:FERROXCO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO, monto:2.926912E7, importe_modificado:2.926912E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:2.0}} | {2009429/proyecto_PROCESO, 2009429/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402009434 | Proyecto de inversión | 21951.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21951.84, modificado:21951.84}} | TINACOS DEPOSITOS O TANQUES DE AGUA ENTUBADA EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE JOSÉ CRUZ GÁLVEZ DEL MUNICIPIO DE CANATLÁN - 278698 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 278698 | S | 22 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:62, direccion:PUEBLO JOSÉ CRUZ GÁLVEZ (CAÑAS), 34404 JOSÉ CRUZ GÁLVEZ (CAÑAS), CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , INSTALACION DE TINACOS EN VIVIENDAS LOCALIZADAS EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.76207686, lat:24.76310512}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 21951.84 | 21951.84 | 21951.84 | 6585.55 | 6585.55 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPN/SBS-DA/006/2021 SBS, contratista:FERROXCO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO, monto:2.926912E7, importe_modificado:2.926912E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:2.0}} | {2009434/proyecto_PROCESO, 2009434/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402009452 | Proyecto de inversión | 18293.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18293.2, modificado:18293.2}} | TINACOS DEPOSITOS O TANQUES DE AGUA ENTUBADA EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDA DE VEINTIDÓS DE MAYO DEL MUNICIPIO DE CANATLÁN - 279008 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 279008 | S | 18 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:133, direccion:PUEBLO VEINTIDÓS DE MAYO, 34460 VEINTIDÓS DE MAYO, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , INSTALACION DE TINACOS EN VIVIENDAS LOCALIZADAS EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.77036142, lat:24.3106981}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 18293.2 | 18293.2 | 18293.2 | 5487.96 | 5487.96 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPN/SBS-DA/006/2021 SBS, contratista:FERROXCO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO, monto:2.926912E7, importe_modificado:2.926912E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.5}} | {2009452/proyecto_PROCESO, 2009452/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402009467 | Proyecto de inversión | 3658.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3658.64, modificado:3658.64}} | TINACOS DEPOSITOS O TANQUES DE AGUA ENTUBADA EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDA DE BAJÍO VERDE DEL MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL - 279192 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 279192 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:4, direccion:COLONIA BAJÍO VERDE, 34423 BAJÍO VERDE, NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE TINACOS DISTRIBUIDOS EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD DE BAJIO VERDE MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL, lon:-105.06538632, lat:24.96586943}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 3658.64 | 3658.64 | 3658.64 | 1097.59 | 1097.59 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPN/SBS-DA/006/2021 SBS, contratista:FERROXCO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO, monto:2.926912E7, importe_modificado:2.926912E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:0.3}} | {2009467/proyecto_INICIO, 2009467/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402009481 | Proyecto de inversión | 10975.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10975.92, modificado:10975.92}} | TINACOS DEPOSITOS O TANQUES DE AGUA ENTUBADA EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDA DE CARTAGENA DEL MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL - 279635 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 279635 | S | 10 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:15, direccion:PUEBLO CARTAGENA, 34430 CARTAGENA, NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE TINACOS DISTRIBUIDOS EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDADCARTAGENA MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL, lon:-105.01481171, lat:24.84033654}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 10975.92 | 10975.92 | 10975.92 | 3292.78 | 3292.78 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPN/SBS-DA/006/2021 SBS, contratista:FERROXCO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO, monto:2.926912E7, importe_modificado:2.926912E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {2009481/proyecto_PROCESO, 2009481/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402009500 | Proyecto de inversión | 365864 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:365864.0, modificado:365864.0}} | TINACOS DEPOSITOS O TANQUES DE AGUA ENTUBADA EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD INDE DEL MUNICIPIO DE INDE - 281036 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 281036 | S | 398 | 299 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:PUEBLO INDÉ, 35500 INDÉ, INDÉ DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE TINACOS DISTRIBUIDOS EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD INDE MUNICIPIO DE INDE, lon:-105.22202946, lat:25.91151841}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 365864 | 365864 | 365864 | 109759.2 | 109759.2 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPN/SBS-DA/006/2021 SBS, contratista:FERROXCO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO, monto:2.926912E7, importe_modificado:2.926912E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:30.0}} | {2009500/proyecto_PROCESO, 2009500/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402009511 | Proyecto de inversión | 10975.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10975.92, modificado:10975.92}} | TINACOS DEPOSITOS O TANQUES DE AGUA ENTUBADA EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDA DE LA ESCONDIDA DEL MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL - 281183 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 281183 | S | 10 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:19, direccion:PUEBLO LA ESCONDIDA, 34426 LA ESCONDIDA, NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE TINACOS DISTRIBUIDOS EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD LA ESCONDIDA MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL, lon:-104.7720679, lat:24.87295261}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 10975.92 | 10975.92 | 10975.92 | 3292.78 | 3292.78 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPN/SBS-DA/006/2021 SBS, contratista:FERROXCO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO, monto:2.926912E7, importe_modificado:2.926912E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {2009511/proyecto_PROCESO, 2009511/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402009593 | Proyecto de inversión | 32927.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32927.76, modificado:32927.76}} | TINACOS DEPOSITOS O TANQUES DE AGUA ENTUBADA EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD LA PERLA DEL MUNICIPIO DE NAZAS - 283192 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 283192 | S | 27 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:20, direccion:RANCHERIA LA PERLA, 35730 LA PERLA, NAZAS DURANGO ENTRE Y , TINACOS DISTRIBUIDOS EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD LA PERLA MUNICIPIO DE NAZAS, lon:-104.04978403, lat:25.2845004}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 32927.76 | 32927.76 | 32927.76 | 9878.33 | 9878.33 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPN/SBS-DA/006/2021 SBS, contratista:FERROXCO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO, monto:2.926912E7, importe_modificado:2.926912E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:2.0}} | {2009593/proyecto_PROCESO, 2009593/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402009603 | Proyecto de inversión | 12400 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12400.0, modificado:12400.0}} | ESTUFAS ECOLOGICAS EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE NAZAS CENTRO DEL MUNICIPIO DE NAZAS - 283354 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 283354 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:COLONIA NAZAS CENTRO, 35700 NAZAS, NAZAS DURANGO ENTRE Y , ESTUFAS ECOLOGICAS DISTRIBUIDAS EN VARIOS PUNTOS DEL MUNICIPIO, lon:-104.1164388, lat:25.22034034}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 12400 | 12400 | 12400 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPN/SBS-DA/007/2021 SBS, contratista:CONSTRUCTORA SIETE ZACATES,S.A DE C.V, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO, monto:2.16999692E7, importe_modificado:2.16999692E7}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2009603/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402009605 | Proyecto de inversión | 15500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15500.0, modificado:15500.0}} | ESTUFAS ECOLOGICAS EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE SANTA TERESA DE LA UÑA DEL MUNICIPIO DE NAZAS - 283382 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 283382 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:28, direccion:RANCHERIA SANTA TERESA DE LA UÑA, 35713 SANTA TERESA DE LA UÑA, NAZAS DURANGO ENTRE Y , ESTUFAS ECOLOGICAS DISTRIBUIDAS EN VARIOS PUNTOS DEL MUNICIPIO, lon:-103.98564606, lat:25.26210135}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 15500 | 15500 | 15500 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPN/SBS-DA/007/2021 SBS, contratista:CONSTRUCTORA SIETE ZACATES,S.A DE C.V, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO, monto:2.16999692E7, importe_modificado:2.16999692E7}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2009605/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402009634 | Proyecto de inversión | 13245.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:4967.1, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8278.5, modificado:8278.5}} | CONSTRUCCION DE PISOS DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD OJO DE AGUA LOS BERROS DEL MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS - 284612 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS | 284612 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:15.6, meta_modificada:15.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:5, direccion:PUEBLO OJO DE AGUA LOS BERROS (LOS BERROS), 34857 OJO DE AGUA LOS BERROS (LOS BERROS), NOMBRE DE DIOS DURANGO ENTRE Y , PISOS UBICADOS EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD OJO DE AGUA LOS BERROS MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, lon:-104.2759374, lat:23.93967453}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 8278.5 | 8278.5 | 8278.5 | 2483.55 | 2483.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRES.MPAL.N/D-MEV-009-R33-FISE-2021 SBS, contratista:FELIX AVILA LUNA, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICPIO DE NOMBRE DE DIOS, monto:800000.08, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:4.0}} | {2009634/proyecto_INICIO, 2009634/proyecto_PROCESO, 2009634/proyecto_INICIO, 2009634/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402009638 | Proyecto de inversión | 36688.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:13758.23, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22930.38, modificado:22930.38}} | CONSTRUCCION DE PISOS DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD EL TOBE DEL MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS - 284672 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS | 284672 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:43.21, meta_modificada:43.21}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:62, direccion:EJIDO EL TOBE, 34860 EL TOBE, NOMBRE DE DIOS DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE PISOS EN VIVIENDAS LOCALIZADAS EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.05981694, lat:23.80208995}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 22930.38 | 22930.38 | 22930.38 | 6879.11 | 6879.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRES.MPAL.N/D-MEV-009-R33-FISE-2021 SBS, contratista:FELIX AVILA LUNA, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICPIO DE NOMBRE DE DIOS, monto:800000.08, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:11.0}} | {2009638/proyecto_PROCESO, 2009638/proyecto_INICIO, 2009638/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402009642 | Proyecto de inversión | 56922.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:21345.79, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35576.31, modificado:35576.31}} | CONSTRUCCION DE PISOS DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD GRAL FRANCISCO MURGUIA EN EL MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS - 284713 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS | 284713 | S | 10 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:67.04, meta_modificada:67.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:23, direccion:PUEBLO GENERAL FRANCISCO MURGUÍA, 34860 GENERAL FRANCISCO MURGUÍA, NOMBRE DE DIOS DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE PISOS EN VIVIENDAS LOCALIZADAS EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.09470928, lat:23.8055128}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 35576.31 | 35576.31 | 35576.31 | 10672.89 | 10672.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRES.MPAL.N/D-MEV-009-R33-FISE-2021 SBS, contratista:FELIX AVILA LUNA, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICPIO DE NOMBRE DE DIOS, monto:800000.08, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:20.0}} | {2009642/proyecto_INICIO, 2009642/proyecto_PROCESO, 2009642/proyecto_INICIO, 2009642/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402009664 | Proyecto de inversión | 141550 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:141550.0, modificado:141550.0}} | CALENTADORES SOLARES EN VIVIENDAS DE LOCALIDAD CANATLAN DEL MUNICIPIO DE CANATLAN - 285426 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 285426 | S | 57 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:BARRIO CANATLÁN VIEJO, 34407 CANATLÁN, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , CALENTADORES DISTRIBUIDOS EN VARIOS PUNTOS DEL MUNICIPIO, lon:-104.78747537, lat:24.52002719}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 141550 | 141550 | 141550 | 141549 | 141549 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPN/SBS-DA/005/2021 SBS, contratista:VÍCTOR MARTÍN PANTOJA ZALDÍVAR, convocante:SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO, monto:1.8624989E7, importe_modificado:1.8624989E7}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:19.0}} | {2009664/proyecto_PROCESO, 2009664/proyecto_INICIO, 2009664/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402009679 | Proyecto de inversión | 41000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:3500.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37500.0, modificado:37500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD JOSÉ MARÍA MORELOS CHINACATES MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO - 285747 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 285747 | S | 6 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:79, direccion:EJIDO JOSÉ MARÍA MORELOS (CHINACATES), 34607 JOSÉ MARÍA MORELOS (CHINACATES), SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD MARIA MORELOS MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, lon:-105.20930622, lat:25.01266171}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 37500 | 37500 | 37500 | 11250 | 11250 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-OPM-R33-CAP-027-2021 SBS, contratista:JOEL RODRIGUEZ HERRERA, convocante:H.AYUNTAMIENTO DEL MPIO. SANTIAGO, monto:1647144.99, importe_modificado:1647144.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} | {2009679/proyecto_INICIO, 2009679/proyecto_PROCESO, 2009679/proyecto_INICIO, 2009679/proyecto_PROCESO, 2009679/proyecto_INICIO, 2009679/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402009680 | Proyecto de inversión | 3100 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3100.0, modificado:3100.0}} | ESTUFAS ECOLOGICAS EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE NOGALES DEL MUNICIPIO DE EL ORO - 285760 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 285760 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:24, direccion:RANCHERIA NOGALES, 35686 NOGALES, EL ORO DURANGO ENTRE Y , ESTUFAS ECOLOGICAS DISTRIBUIDAS EN VARIOS PUNTOS DEL MUNICIPIO, lon:-105.47691974, lat:25.91799803}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 3100 | 3100 | 3100 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPN/SBS-DA/007/2021 SBS, contratista:CONSTRUCTORA SIETE ZACATES,S.A DE C.V, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO, monto:2.16999692E7, importe_modificado:2.16999692E7}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2009680/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402009690 | Proyecto de inversión | 217858.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:41192.56, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:176665.71, modificado:176665.71}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO - 285897 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 285897 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:206.11, meta_modificada:206.11}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:PUEBLO SANTIAGO PAPASQUIARO CENTRO, 34630 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE TECHOS EN VIVIENDAS LOCALIZADAS EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-105.42219772, lat:25.04415173}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 176665.71 | 176665.71 | 176665.71 | 52999.71 | 52999.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-OPM-R33-CAP-027-2021 SBS, contratista:JOEL RODRIGUEZ HERRERA, convocante:H.AYUNTAMIENTO DEL MPIO. SANTIAGO, monto:1647144.99, importe_modificado:1647144.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:61.8}} | {2009690/proyecto_PROCESO, 2009690/proyecto_INICIO, 2009690/proyecto_PROCESO, 2009690/proyecto_INICIO, 2009690/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402009706 | Proyecto de inversión | 127100 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127100.0, modificado:127100.0}} | ESTUFAS ECOLOGICAS EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE GUADALUPE VICTORIA CENTRO DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE VICTORIA - 286032 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 286032 | S | 123 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:41.0, meta_modificada:41.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:PUEBLO GUADALUPE VICTORIA CENTRO, 34700 GUADALUPE VICTORIA, GUADALUPE VICTORIA DURANGO ENTRE Y , ESTUFAS ECOLOGICAS DISTRIBUIDAS EN VARIOS PUNTOS DEL MUNICIPIO, lon:-104.12372416, lat:24.44638403}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 127100 | 127100 | 127100 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPN/SBS-DA/007/2021 SBS, contratista:CONSTRUCTORA SIETE ZACATES,S.A DE C.V, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO, monto:2.16999692E7, importe_modificado:2.16999692E7}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2009706/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402009711 | Proyecto de inversión | 61025.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:11025.88, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE EL AGUAJITO MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO - 286101 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 286101 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:768, direccion:RANCHERIA EL AGUAJITO, 34607 EL AGUAJITO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE BAÑOS EN VIVIENDAS LOCALIZADAS EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-105.50762012, lat:24.98213806}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 50000 | 50000 | 50000 | 15000 | 15000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-OPM-R33-CAP-027-2021 SBS, contratista:JOEL RODRIGUEZ HERRERA, convocante:H.AYUNTAMIENTO DEL MPIO. SANTIAGO, monto:1647144.99, importe_modificado:1647144.99}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2009711/proyecto_PROCESO, 2009711/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402009713 | Proyecto de inversión | 15500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15500.0, modificado:15500.0}} | ESTUFAS ECOLOGICAS EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE IGNACIO ALLENDE DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE VICTORIA - 286121 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 286121 | S | 5 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:8, direccion:PUEBLO IGNACIO ALLENDE, 34723 IGNACIO ALLENDE, GUADALUPE VICTORIA DURANGO ENTRE Y , ESTUFAS ECOLOGICAS DISTRIBUIDAS EN VARIOS PUNTOS DEL MUNICIPIO, lon:-103.99858314, lat:24.4760213}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 15500 | 15500 | 15500 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPN/SBS-DA/007/2021 SBS, contratista:CONSTRUCTORA SIETE ZACATES,S.A DE C.V, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO, monto:2.16999692E7, importe_modificado:2.16999692E7}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2009713/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402009715 | Proyecto de inversión | 46500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46500.0, modificado:46500.0}} | ESTUFAS ECOLOGICAS EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD GENERAL MARTIN LOPEZ DEL MUNICIPIO DE CANATLAN - 286142 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 286142 | S | 45 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:72, direccion:PUEBLO GENERAL MARTÍN LÓPEZ, 34465 GENERAL MARTÍN LÓPEZ, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , ESTUFAS ECOLOGICAS DISTRIBUIDAS EN VARIOS PUNTOS DEL MUNICIPIO, lon:-104.75269948, lat:24.45923948}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 46500 | 46500 | 46500 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPN/SBS-DA/007/2021 SBS, contratista:CONSTRUCTORA SIETE ZACATES,S.A DE C.V, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO, monto:2.16999692E7, importe_modificado:2.16999692E7}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2009715/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402009742 | Proyecto de inversión | 18293.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18293.2, modificado:18293.2}} | TINACOS DEPOSITOS O TANQUES DE AGUA ENTUBADA EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD ALFREDO V BONFIL DEL MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO - 286492 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 286492 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:6, direccion:PUEBLO ALFREDO V. BONFIL (POMPEYA), 34897 ALFREDO V. BONFIL (POMPEYA), VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE Y , TINACOS DISTRIBUIDOS EN VARIOS PUNTOS DEL POBLADO DE ALFREDO BONFIL POMPEYA DEL MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO, lon:-103.88271155, lat:23.73666688}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 18293.2 | 18293.2 | 18293.2 | 5487.96 | 5487.96 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPN/SBS-DA/006/2021 SBS, contratista:FERROXCO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO, monto:2.926912E7, importe_modificado:2.926912E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.5}} | {2009742/proyecto_PROCESO, 2009742/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402009751 | Proyecto de inversión | 6200 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6200.0, modificado:6200.0}} | ESTUFAS ECOLOGICAS EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE RICARDO FLORES MAGON DEL MUNICIPIO DE CANATLAN - 286629 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 286629 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:110, direccion:PUEBLO RICARDO FLORES MAGÓN, 34467 RICARDO FLORES MAGÓN, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , ESTUFAS ECOLOGICAS DISTRIBUIDAS EN VARIOS PUNTOS DEL MUNICIPIO, lon:-104.52946018, lat:24.46154272}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 6200 | 6200 | 6200 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPN/SBS-DA/007/2021 SBS, contratista:CONSTRUCTORA SIETE ZACATES,S.A DE C.V, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO, monto:2.16999692E7, importe_modificado:2.16999692E7}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2009751/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402009897 | Proyecto de inversión | 244900 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:244900.0, modificado:244900.0}} | ESTUFAS ECOLOGICAS EN VIVIENDAS DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO - 290095 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 290095 | S | 237 | 158 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:79.0, meta_modificada:79.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN JUAN DEL RÍO DEL CENTAURO DEL NORTE CENTRO, 34480 SAN JUAN DEL RÍO DEL CENTAURO DEL NORTE, SAN JUAN DEL RÍO DURANGO ENTRE Y , ESTUFAS ECOLOGICAS DISTRIBUIDAS EN VARIOS PUNTOS DEL MUNICIPIO, lon:-104.45926598, lat:24.77835974}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 244900 | 244900 | 244900 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPN/SBS-DA/007/2021 SBS, contratista:CONSTRUCTORA SIETE ZACATES,S.A DE C.V, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO, monto:2.16999692E7, importe_modificado:2.16999692E7}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2009897/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402009923 | Proyecto de inversión | 106100.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106100.56, modificado:106100.56}} | TINACOS DEPOSITOS O TANQUES DE AGUA ENTUBADA EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDA DE REVOLUCIÓN LAS VÍBORAS DEL MUNICIPIO DE HIDALGO - 290509 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 290509 | S | 87 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:29.0, meta_modificada:29.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:29, direccion:PUEBLO REVOLUCIÓN (LAS VÍBORAS), 35320 REVOLUCIÓN (LAS VÍBORAS), HIDALGO DURANGO ENTRE Y , TINACOS DISTRIBUIDOS EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-105.08271236, lat:26.20707658}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 106100.56 | 106100.56 | 106100.56 | 31830.17 | 31830.17 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPN/SBS-DA/006/2021 SBS, contratista:FERROXCO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO, monto:2.926912E7, importe_modificado:2.926912E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:8.7}} | {2009923/proyecto_PROCESO, 2009923/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402009924 | Proyecto de inversión | 182932 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:182932.0, modificado:182932.0}} | TINACOS DEPOSITOS O TANQUES DE AGUA ENTUBADA EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDA DE VILLA HIDALGO DEL MUNICIPIO DE HIDALGO - 290566 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 290566 | S | 150 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:PUEBLO VILLA HIDALGO, 35300 VILLA HIDALGO, HIDALGO DURANGO ENTRE Y , TINACOS DISTRIBUIDOS EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.91712512, lat:26.24823674}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 182932 | 182932 | 182932 | 54879.6 | 54879.6 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPN/SBS-DA/006/2021 SBS, contratista:FERROXCO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO, monto:2.926912E7, importe_modificado:2.926912E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:15.0}} | {2009924/proyecto_PROCESO, 2009924/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402009944 | Proyecto de inversión | 12400 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12400.0, modificado:12400.0}} | ESTUFAS ECOLOGICAS EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD CARTAGENA DEL MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL - 291124 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 291124 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:15, direccion:PUEBLO CARTAGENA, 34430 CARTAGENA, NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , ESTUFAS ECOLOGICAS DISTRIBUIDAS EN VARIOS PUNTOS DEL MUNICIPIO, lon:-105.0160348, lat:24.84023917}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 12400 | 12400 | 12400 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPN/SBS-DA/007/2021 SBS, contratista:CONSTRUCTORA SIETE ZACATES,S.A DE C.V, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO, monto:2.16999692E7, importe_modificado:2.16999692E7}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2009944/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402009964 | Proyecto de inversión | 15500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15500.0, modificado:15500.0}} | ESTUFAS ECOLOGICAS EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD GUATIMAPE DEL MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL - 291302 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 291302 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:23, direccion:PUEBLO GUATIMAPÉ, 34427 GUATIMAPÉ, NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , ESTUFAS ECOLOGICAS DISTRIBUIDAS EN VARIOS PUNTOS DEL MUNICIPIO, lon:-104.91945418, lat:24.80820697}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 15500 | 15500 | 15500 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPN/SBS-DA/007/2021 SBS, contratista:CONSTRUCTORA SIETE ZACATES,S.A DE C.V, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO, monto:2.16999692E7, importe_modificado:2.16999692E7}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2009964/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402009988 | Proyecto de inversión | 49600 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49600.0, modificado:49600.0}} | ESTUFAS ECOLOGICAS EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE LAS CRUCES DEL MUNICIPIO DE INDÉ - 291417 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 291417 | S | 48 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:32, direccion:RANCHERIA SAN ANTONIO DE LAS CRUCES (SAN ANTONIO), 35526 SAN ANTONIO DE LAS CRUCES (SAN ANTONIO), INDÉ DURANGO ENTRE Y , ESTUFAS ECOLOGICAS DISTRIBUIDAS EN VARIOS PUNTOS DEL MUNICIPIO, lon:-105.11660088, lat:25.75885291}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 49600 | 49600 | 49600 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPN/SBS-DA/007/2021 SBS, contratista:CONSTRUCTORA SIETE ZACATES,S.A DE C.V, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO, monto:2.16999692E7, importe_modificado:2.16999692E7}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2009988/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402009997 | Proyecto de inversión | 6200 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6200.0, modificado:6200.0}} | ESTUFAS ECOLOGICAS EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD MODESTO QUEZADA JUAREZ DE ARRIBA DEL MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL - 291503 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 291503 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:35, direccion:PUEBLO MODESTO QUEZADA (JUÁREZ DE ARRIBA), 34424 MODESTO QUEZADA (JUÁREZ DE ARRIBA), NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , ESTUFAS ECOLOGICAS DISTRIBUIDAS EN VARIOS PUNTOS DEL MUNICIPIO, lon:-105.09305917, lat:25.06811611}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 6200 | 6200 | 6200 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPN/SBS-DA/007/2021 SBS, contratista:CONSTRUCTORA SIETE ZACATES,S.A DE C.V, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO, monto:2.16999692E7, importe_modificado:2.16999692E7}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2009997/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402009999 | Proyecto de inversión | 68200 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68200.0, modificado:68200.0}} | ESTUFAS ECOLOGICAS EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE MAPIMÍ DEL MUNICIPIO DE MAPIMÍ - 291522 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 291522 | S | 66 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:PUEBLO MAPIMÍ, 35200 MAPIMÍ, MAPIMÍ DURANGO ENTRE Y , ESTUFAS ECOLOGICAS DISTRIBUIDAS EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-103.85216761, lat:25.83228442}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 68200 | 68200 | 68200 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPN/SBS-DA/007/2021 SBS, contratista:CONSTRUCTORA SIETE ZACATES,S.A DE C.V, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO, monto:2.16999692E7, importe_modificado:2.16999692E7}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2009999/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402010001 | Proyecto de inversión | 21700 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21700.0, modificado:21700.0}} | ESTUFAS ECOLOGICAS EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD NUEVO IDEAL DEL MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL - 291540 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 291540 | S | 21 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:COLONIA NUEVO IDEAL CENTRO, 34410 NUEVO IDEAL, NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , ESTUFAS ECOLOGICAS DISTRIBUIDAS EN VARIOS PUNTOS DEL MUNICIPIO, lon:-105.08393362, lat:24.8804915}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 21700 | 21700 | 21700 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPN/SBS-DA/007/2021 SBS, contratista:CONSTRUCTORA SIETE ZACATES,S.A DE C.V, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO, monto:2.16999692E7, importe_modificado:2.16999692E7}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2010001/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402010005 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:100000.0, modificado:100000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}} | CONSTRUCCION DE PISOS DE CONCRETO EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD EL SALTO MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO - 291627 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO | 291627 | S | 90 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:888.89, meta_modificada:888.89}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:PUEBLO EL SALTO CENTRO, 34940 EL SALTO, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y , PISOS DISTRIBUIDOS EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-105.36063426, lat:23.77899176}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2010005/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402010028 | Proyecto de inversión | 9300 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9300.0, modificado:9300.0}} | ESTUFAS ECOLOGICAS EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD VALLE FLORIDO EL REFUGIO DEL MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL - 292395 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 292395 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:65, direccion:PUEBLO VALLE FLORIDO (EL REFUGIO), 34426 VALLE FLORIDO (EL REFUGIO), NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , ESTUFAS ECOLOGICAS DISTRIBUIDAS EN VARIOS PUNTOS DEL MUNICIPIO, lon:-104.83312932, lat:24.87857604}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 9300 | 9300 | 9300 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPN/SBS-DA/007/2021 SBS, contratista:CONSTRUCTORA SIETE ZACATES,S.A DE C.V, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO, monto:2.16999692E7, importe_modificado:2.16999692E7}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2010028/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402010029 | Proyecto de inversión | 21700 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21700.0, modificado:21700.0}} | ESTUFAS ECOLOGICAS EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD VILLA HERMOSA DEL MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL - 292407 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 292407 | S | 21 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:68, direccion:PUEBLO VILLA HERMOSA, 34420 VILLA HERMOSA, NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , ESTUFAS ECOLOGICAS DISTRIBUIDAS EN VARIOS PUNTOS DEL MUNICIPIO, lon:-105.1222571, lat:24.84820533}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 21700 | 21700 | 21700 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPN/SBS-DA/007/2021 SBS, contratista:CONSTRUCTORA SIETE ZACATES,S.A DE C.V, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO, monto:2.16999692E7, importe_modificado:2.16999692E7}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2010029/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402010030 | Proyecto de inversión | 300700 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300700.0, modificado:300700.0}} | ESTUFAS ECOLOGICAS EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD VILLA LAS NIEVES DEL MUNICIPIO DE OCAMPO - 292426 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 292426 | S | 291 | 194 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:97.0, meta_modificada:97.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:25, direccion:PUEBLO VILLA LAS NIEVES, 35381 VILLA LAS NIEVES, OCAMPO DURANGO ENTRE Y , ESTUFAS ECOLOGICAS DISTRIBUIDAS EN VARIOS PUNTOS DEL MUNICIPIO, lon:-105.39223211, lat:26.39908429}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 300700 | 300700 | 300700 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPN/SBS-DA/007/2021 SBS, contratista:CONSTRUCTORA SIETE ZACATES,S.A DE C.V, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO, monto:2.16999692E7, importe_modificado:2.16999692E7}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2010030/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402010150 | Proyecto de inversión | 42360.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:21180.1, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21180.1, modificado:21180.1}} | CONSTRUCCION DE PISOS DE CONCRETO EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD FRANCISCO DE IBARRA EL RANCHITO MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO - 297083 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | 297083 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:65.15, meta_modificada:65.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:71, direccion:RANCHERIA FRANCISCO DE IBARRA (EL RANCHITO), 34494 FRANCISCO DE IBARRA (EL RANCHITO), SAN JUAN DEL RÍO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE PISOS EN VIVIENDAS LOCALIZADAS EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.48421575, lat:24.7802137}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 21180.1 | 21180.1 | 21180.1 | 9078.9 | 9078.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM-OP-SJR-R33-08/2021 SBS, contratista:KARLA JANETH SARMIENTO HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:19.55}} | {2010150/proyecto_PROCESO, 2010150/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402010154 | Proyecto de inversión | 22210.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:11105.33, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11105.33, modificado:11105.33}} | CONSTRUCCION DE PISOS DE CONCRETO EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD ARROYO LA ESTANCIA MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO - 297128 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | 297128 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:34.16, meta_modificada:34.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:72, direccion:EJIDO ARROYO LA ESTANCIA, 34494 ARROYO LA ESTANCIA, SAN JUAN DEL RÍO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE PISOS EN VIVIENDAS LOCALIZADAS EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.49958465, lat:24.78547466}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 11105.33 | 11105.33 | 11105.33 | 4760.33 | 4760.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM-OP-SJR-R33-08/2021 SBS, contratista:KARLA JANETH SARMIENTO HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.25}} | {2010154/proyecto_INICIO, 2010154/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402010155 | Proyecto de inversión | 116417.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:58208.71, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58208.71, modificado:58208.71}} | CONSTRUCCION DE PISOS DE CONCRETO EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD PUEBLO NUEVO FRANCISCO DE IBARRA EL CRUCERO MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RÍO - 297143 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | 297143 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:179.05, meta_modificada:179.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:17, direccion:RANCHERIA PUEBLO NUEVO FRANCISCO DE IBARRA (EL CRUCERO), 34494 PUEBLO NUEVO FRANCISCO DE IBARRA (EL CRUCERO), SAN JUAN DEL RÍO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE PISOS EN VIVIENDAS LOCALIZADAS EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCA, lon:-104.5014518, lat:24.79463359}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 58208.71 | 58208.71 | 58208.71 | 24951.31 | 24951.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM-OP-SJR-R33-08/2021 SBS, contratista:KARLA JANETH SARMIENTO HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:53.72}} | {2010155/proyecto_PROCESO, 2010155/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402010166 | Proyecto de inversión | 3100 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3100.0, modificado:3100.0}} | ESTUFAS ECOLOGICAS EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD EL REFUGIO DEL MUNICIPIO DE GENERAL SIMÓN BOLÍVAR - 297460 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 297460 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:11, direccion:EJIDO EL REFUGIO, 35973 EL REFUGIO, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR DURANGO ENTRE Y , ESTUFAS ECOLOGICAS DISTRIBUIDAS EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-103.18558544, lat:24.77911568}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 3100 | 3100 | 3100 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPN/SBS-DA/007/2021 SBS, contratista:CONSTRUCTORA SIETE ZACATES,S.A DE C.V, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO, monto:2.16999692E7, importe_modificado:2.16999692E7}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2010166/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402010170 | Proyecto de inversión | 35188.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:17594.28, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17594.28, modificado:17594.28}} | CONSTRUCCION DE PISOS DE CONCRETO EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD EL AGUAJE MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO - 297553 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | 297553 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:54.12, meta_modificada:54.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:3, direccion:EJIDO EL AGUAJE, 34496 EL AGUAJE, SAN JUAN DEL RÍO DURANGO ENTRE Y , PISOS DISTRIBUIDOS EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD EL AGUAJE MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, lon:-104.52887302, lat:24.66961271}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 17594.28 | 17594.28 | 17594.28 | 7541.83 | 7541.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM-OP-SJR-R33-08/2021 SBS, contratista:KARLA JANETH SARMIENTO HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.24}} | {2010170/proyecto_PROCESO, 2010170/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402010178 | Proyecto de inversión | 10975.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10975.92, modificado:10975.92}} | TINACOS DEPOSITOS O TANQUES DE AGUA ENTUBADA EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD CUEVECILLAS DEL MUNICIPIO DE SAN DIMAS - 297708 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 297708 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:320, direccion:RANCHERIA CUEVECILLAS, 34670 CUEVECILLAS, SAN DIMAS DURANGO ENTRE Y , TINACOS DISTRIBUIDOS EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD CUEVECILLAS MUNICIPIO DE SAN DIMAS, lon:-105.93810103, lat:24.4484784}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 10975.92 | 10975.92 | 10975.92 | 3292.78 | 3292.78 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPN/SBS-DA/006/2021 SBS, contratista:FERROXCO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO, monto:2.926912E7, importe_modificado:2.926912E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:0.9}} | {2010178/proyecto_INICIO, 2010178/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402010182 | Proyecto de inversión | 3658.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3658.64, modificado:3658.64}} | TINACOS DEPOSITOS O TANQUES DE AGUA ENTUBADA EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD ESPADANAL DE SAN JERONIMO DEL MUNICIPIO DE SAN DIMAS - 297747 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 297747 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:35, direccion:PUEBLO ESPADAÑAL DE SAN JERÓNIMO, 34675 ESPADAÑAL DE SAN JERÓNIMO, SAN DIMAS DURANGO ENTRE Y , TINACOS DISTRIBUIDOS EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD ESPADANAL DE SAN JERONIMO MUNICIPIO DE SAN DIMAS, lon:-105.89161439, lat:24.25481726}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:0.0}} | {2010182/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402010196 | Proyecto de inversión | 51220.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51220.96, modificado:51220.96}} | TINACOS DEPOSITOS O TANQUES DE AGUA ENTUBADA EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD LAS FLORES DEL MUNICIPIO DE SAN DIMAS - 297913 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 297913 | S | 42 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:128, direccion:RANCHERIA LAS FLORES, 34680 LAS FLORES, SAN DIMAS DURANGO ENTRE Y , TINACOS DISTRIBUIDOS EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-105.62771007, lat:24.48097417}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 51220.96 | 51220.96 | 51220.96 | 15366.29 | 15366.29 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPN/SBS-DA/006/2021 SBS, contratista:FERROXCO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO, monto:2.926912E7, importe_modificado:2.926912E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:4.2}} | {2010196/proyecto_PROCESO, 2010196/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402010200 | Proyecto de inversión | 27477.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:13738.62, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13738.62, modificado:13738.62}} | CONSTRUCCION DE PISOS DE CONCRETO EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD GONZÁLEZ ORTEGA SANTA ROSALÍA MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO - 297939 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | 297939 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:42.26, meta_modificada:42.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:19, direccion:RANCHERIA GONZÁLEZ ORTEGA (SANTA ROSALÍA), 34486 GONZÁLEZ ORTEGA (SANTA ROSALÍA), SAN JUAN DEL RÍO DURANGO ENTRE Y , PISOS DISTRIBUIDOS EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.43442119, lat:24.89607348}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 13738.62 | 13738.62 | 13738.62 | 5889.09 | 5889.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM-OP-SJR-R33-08/2021 SBS, contratista:KARLA JANETH SARMIENTO HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.67}} | {2010200/proyecto_PROCESO, 2010200/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402010207 | Proyecto de inversión | 3658.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3658.64, modificado:3658.64}} | TINACOS DEPOSITOS O TANQUES DE AGUA ENTUBADA EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD SAN MIGUEL DE CRUCES DEL MUNICIPIO DE SAN DIMAS - 298042 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 298042 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:89, direccion:PUEBLO SAN MIGUEL DE CRUCES, 34670 SAN MIGUEL DE CRUCES, SAN DIMAS DURANGO ENTRE Y , TINACOS DISTRIBUIDOS EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-105.84593754, lat:24.41712818}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 3658.64 | 3658.64 | 3658.64 | 1097.59 | 1097.59 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPN/SBS-DA/006/2021 SBS, contratista:FERROXCO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO, monto:2.926912E7, importe_modificado:2.926912E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:0.3}} | {2010207/proyecto_PROCESO, 2010207/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402010212 | Proyecto de inversión | 31150.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:15575.42, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15575.42, modificado:15575.42}} | CONSTRUCCION DE PISOS DE CONCRETO EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DIEZ DE OCTUBRE SAN LUCAS DE OCAMPO MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO - 298105 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | 298105 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:47.91, meta_modificada:47.91}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:15, direccion:PUEBLO DIEZ DE OCTUBRE (SAN LUCAS DE OCAMPO), 34490 DIEZ DE OCTUBRE (SAN LUCAS DE OCAMPO), SAN JUAN DEL RÍO DURANGO ENTRE Y , PISOS DISTRIBUIDOS EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.63455769, lat:24.72770839}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 15575.42 | 15575.42 | 15575.42 | 6676.44 | 6676.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM-OP-SJR-R33-08/2021 SBS, contratista:KARLA JANETH SARMIENTO HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:14.37}} | {2010212/proyecto_PROCESO, 2010212/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402010236 | Proyecto de inversión | 19016823.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:9016823.19, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:1.0E7}} | REHABILITACIÓN DE VIALIDAD CON PAVIMENTO ASFÁLTICO SEGUNDA ETAPA Y CONSTRUCCIÓN DE CICLOVÍA EN LA LOCALIDAD DE GÓMEZ PALACIO EN BLVD JABONOSO EN EL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO - 299631 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO | 299631 | S | 1342 | 894 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:650.0, meta_modificada:650.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:COLONIA MIGUEL DE LA MADRID HURTADO, 35015 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , BLVD. JABONOSO ENTRE BLVD. EJÉRCITO MEXICANO Y PLANTA TERMOELÉCTRICA FRANKEE Y ENTRONQUE A CARRETERA LAGARTIJAS TLAHUALILO, lon:-103.48092148, lat:25.59017008}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 3000000 | 3000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-URB-040/2021 SBS, contratista:JOSE LUEVANOS ACOSTA, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO, monto:1.900196254E7, importe_modificado:1.0E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:195.0}} | {2010236/proyecto_PROCESO, 2010236/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402010238 | Proyecto de inversión | 80600 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80600.0, modificado:80600.0}} | ESTUFAS ECOLOGICAS EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD MESA DE SAN ANTONIO MUNICIPIO DE SUCHIL - 299661 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 299661 | S | 78 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:59, direccion:EJIDO MESA DE SAN ANTONIO (EL LLANO), 34935 MESA DE SAN ANTONIO (EL LLANO), SÚCHIL DURANGO ENTRE Y , ESTUFAS ECOLOGICAS DISTRIBUIDAS EN VARIOS PUNTOS DEL MUNICIPIO, lon:-104.23253504, lat:23.2192205}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 80600 | 80600 | 80600 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPN/SBS-DA/007/2021 SBS, contratista:CONSTRUCTORA SIETE ZACATES,S.A DE C.V, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO, monto:2.16999692E7, importe_modificado:2.16999692E7}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2010238/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402010239 | Proyecto de inversión | 52700 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52700.0, modificado:52700.0}} | ESTUFAS ECOLOGICAS EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD MESA DE TABACOS MUNICIPIO DE SUCHIL - 299679 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 299679 | S | 51 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:51, direccion:RANCHERIA MESA DE TABACOS, 34936 MESA DE TABACOS, SÚCHIL DURANGO ENTRE Y , ESTUFAS ECOLOGICAS DISTRIBUIDAS EN VARIOS PUNTOS DEL MUNICIPIO, lon:-104.17695797, lat:23.23978179}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 52700 | 52700 | 52700 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPN/SBS-DA/007/2021 SBS, contratista:CONSTRUCTORA SIETE ZACATES,S.A DE C.V, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO, monto:2.16999692E7, importe_modificado:2.16999692E7}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2010239/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402010244 | Proyecto de inversión | 68200 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68200.0, modificado:68200.0}} | ESTUFAS ECOLOGICAS EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO JAVIER DEL MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO - 299717 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 299717 | S | 66 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:7, direccion:EJIDO SAN FRANCISCO JAVIER, 34898 SAN FRANCISCO JAVIER, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE Y , ESTUFAS ECOLOGICAS DISTRIBUIDAS EN VARIOS PUNTOS DEL MUNICIPIO, lon:-104.03097547, lat:23.72580365}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 68200 | 68200 | 68200 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPN/SBS-DA/007/2021 SBS, contratista:CONSTRUCTORA SIETE ZACATES,S.A DE C.V, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO, monto:2.16999692E7, importe_modificado:2.16999692E7}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2010244/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402010249 | Proyecto de inversión | 24800 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24800.0, modificado:24800.0}} | ESTUFAS ECOLOGICAS EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD SAN PEDRO ALCANTARA DEL MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO - 299777 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 299777 | S | 24 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:11, direccion:EJIDO SAN PEDRO ALCÁNTARA, 34898 SAN PEDRO ALCÁNTARA, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE Y , ESTUFAS ECOLOGICAS DISTRIBUIDAS EN VARIOS PUNTOS DEL MUNICIPIO, lon:-104.02770249, lat:23.67071121}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 24800 | 24800 | 24800 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPN/SBS-DA/007/2021 SBS, contratista:CONSTRUCTORA SIETE ZACATES,S.A DE C.V, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO, monto:2.16999692E7, importe_modificado:2.16999692E7}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2010249/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402010279 | Proyecto de inversión | 68200 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68200.0, modificado:68200.0}} | ESTUFAS ECOLOGICAS EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD SAN JOSÉ DE MIRAVALLES MUNICIPIO DE SAN DIMAS - 301084 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 301084 | S | 66 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:181, direccion:RANCHERIA SAN JOSÉ DE MIRAVALLES, 34685 SAN JOSÉ DE MIRAVALLES, SAN DIMAS DURANGO ENTRE Y , ESTUFAS ECOLOGICAS DISTRIBUIDAS EN VARIOS PUNTOS DEL MUNICIPIO, lon:-105.44311618, lat:24.29984907}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 68200 | 68200 | 68200 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPN/SBS-DA/007/2021 SBS, contratista:CONSTRUCTORA SIETE ZACATES,S.A DE C.V, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO, monto:2.16999692E7, importe_modificado:2.16999692E7}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2010279/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402010280 | Proyecto de inversión | 27900 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27900.0, modificado:27900.0}} | ESTUFAS ECOLOGICAS EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD SAN MIGUEL DE CRUCES MUNICIPIO DE SAN DIMAS - 301089 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 301089 | S | 27 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:89, direccion:PUEBLO SAN MIGUEL DE CRUCES, 34670 SAN MIGUEL DE CRUCES, SAN DIMAS DURANGO ENTRE Y , ESTUFAS ECOLOGICAS DISTRIBUIDAS EN VARIOS PUNTOS DEL MUNICIPIO, lon:-105.842898, lat:24.41729086}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 27900 | 27900 | 27900 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPN/SBS-DA/007/2021 SBS, contratista:CONSTRUCTORA SIETE ZACATES,S.A DE C.V, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO, monto:2.16999692E7, importe_modificado:2.16999692E7}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2010280/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402010685 | Proyecto de inversión | 223500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:223500.0, modificado:223500.0}} | CALENTADORES SOLARES EN VIVIENDAS DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RÍO - 308535 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 308535 | S | 90 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN JUAN DEL RÍO DEL CENTAURO DEL NORTE CENTRO, 34480 SAN JUAN DEL RÍO DEL CENTAURO DEL NORTE, SAN JUAN DEL RÍO DURANGO ENTRE Y , CALENTADORES DISTRIBUIDOS EN VARIOS PUNTOS DEL MUNICIPIO, lon:-104.45951603, lat:24.78143136}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 223500 | 223500 | 223500 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPN/SBS-DA/005/2021 SBS, contratista:VÍCTOR MARTÍN PANTOJA ZALDÍVAR, convocante:SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO, monto:1.8624989E7, importe_modificado:1.8624989E7}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2010685/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402011293 | Proyecto de inversión | 285714.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:142857.14, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142857.14, modificado:142857.14}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE NAZAS DEL MUNICIPIO DE NAZAS - 317656 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NAZAS | 317656 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:COLONIA NAZAS CENTRO, 35700 NAZAS, NAZAS DURANGO ENTRE Y , CUARTOS CONSTRUIDOS EN DIFERENTES VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.11231148, lat:25.22381562}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 142857.14 | 142857.14 | 142857.14 | 71428.57 | 71428.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TMU-NAZAS/VIV/015/2021, contratista:L. A. E. CESAR SINUHE GEVARA GAMIZ, convocante:MUNICIPIO DE NAZAS DGO., monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2011293/proyecto_PROCESO, 2011293/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402011308 | Proyecto de inversión | 237343.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:118671.6, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118671.6, modificado:118671.6}} | CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE PASO NACIONAL DEL MUNICIPIO DE NAZAS - 317900 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NAZAS | 317900 | S | 36 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:448.6, meta_modificada:448.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:19, direccion:PUEBLO PASO NACIONAL, 35713 PASO NACIONAL, NAZAS DURANGO ENTRE Y , PISOS EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAS, lon:-104.01699581, lat:25.26221115}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 118671.6 | 118671.6 | 118671.6 | 59335.8 | 59335.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TMU-NAZAS/VIV/016/2021 SBS, contratista:LUIS ALONSO RAMIREZ SANCHEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICPIO DE NAZAS, monto:2000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:224.3}} | {2011308/proyecto_PROCESO, 2011308/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402011309 | Proyecto de inversión | 11380.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:5690.2, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5690.2, modificado:5690.2}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD MEZQUITALILLO DEL MUNICIPIO DE NAZAS - 317914 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NAZAS | 317914 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:21.51, meta_modificada:21.51}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:58, direccion:EJIDO MEZQUITALILLO (SALITRERAS), 35723 MEZQUITALILLO (SALITRERAS), NAZAS DURANGO ENTRE Y , VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.30362267, lat:25.13478046}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 5690.2 | 5690.2 | 5690.2 | 2845.1 | 2845.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TMU-NAZAS/VIV/016/2021 SBS, contratista:LUIS ALONSO RAMIREZ SANCHEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICPIO DE NAZAS, monto:2000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.76}} | {2011309/proyecto_PROCESO, 2011309/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402011369 | Proyecto de inversión | 56627.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:13590.57, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43036.79, modificado:43036.79}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD PASAJE DEL MUNICIPIO DE CUENCAMÉ - 319266 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUENCAMÉ | 319266 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.04, meta_modificada:96.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:42, direccion:PUEBLO PASAJE, 35835 PASAJE, CUENCAMÉ DURANGO ENTRE Y , PISOS CONSTRUIDOS EN VIVIENDAS LOCALIZADAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-103.80827827, lat:24.92666001}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 43036.79 | 43036.79 | 43036.79 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCME2021/OP/2019-2022-20 SBS, contratista:OSCAR FRANCO SIMENTAL, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUENCAME, monto:1249999.06, importe_modificado:1249999.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2011369/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402011374 | Proyecto de inversión | 14740.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:3537.74, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11202.83, modificado:11202.83}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SAN ANGEL DEL MUNICIPIO DE CUENCAMÉ - 319387 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUENCAMÉ | 319387 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:54, direccion:EJIDO CINCO DE MAYO (SAN ÁNGEL), 35854 CINCO DE MAYO (SAN ÁNGEL), CUENCAMÉ DURANGO ENTRE Y , PISOS CONSTRUIDOS EN VIVIENDAS LOCALIZADAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-103.75782953, lat:24.38350939}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 11202.83 | 11202.83 | 11202.83 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCME2021/OP/2019-2022-20 SBS, contratista:OSCAR FRANCO SIMENTAL, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUENCAME, monto:1249999.06, importe_modificado:1249999.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2011374/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402011385 | Proyecto de inversión | 51084.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:12260.38, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38824.53, modificado:38824.53}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD CUAUHTEMOC DEL MUNICIPIO DE CUENCAMÉ - 319556 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUENCAMÉ | 319556 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:86.64, meta_modificada:86.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:16, direccion:PUEBLO CUAUHTÉMOC, 35850 CUAUHTÉMOC, CUENCAMÉ DURANGO ENTRE Y , PISOS CONSTRUIDOS EN VIVIENDAS LOCALIZADAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-103.80398281, lat:24.29423947}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 38824.53 | 38824.53 | 38824.53 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCME2021/OP/2019-2022-20 SBS, contratista:OSCAR FRANCO SIMENTAL, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUENCAME, monto:1249999.06, importe_modificado:1249999.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2011385/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402012729 | Proyecto de inversión | 92879.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:92879.58, modificado:92879.58}} | MANTENIMIENTO (RASTREO) DE CAMINO RURAL EN LOCALIDAD HERMENEGILDO GALEANA EN EL MUNICIPIO DE PÁNUCO DE CORONADO - 45406 | 10 | Durango | 20 | Pánuco de Coronado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PÁNUCO DE CORONADO | 45406 | S | 200 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:5.5, meta_modificada:5.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:11, direccion:TERRACERÍA TRAMO ENTORQUE FRANCISCO I. MADERO-SAN JUAN DEL RIO - HERMENEGILDO GALEANA MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined PUEBLO HERMENEGILDO GALEANA, 34795 HERMENEGILDO GALEANA, PÁNUCO DE CORONADO DURANGO ENTRE , lon:-104.40578272, lat:24.55554845}} | 2021-03-01 | 2021-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2012729/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402012735 | Proyecto de inversión | 151984.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:151984.77, modificado:151984.77}} | MANTENIMIENTO (RASTREO) DE CAMINO RURAL EN LOCALIDAD LIBRADO REVERA EN EL MUNICIPIO DE PÁNUCO DE CORONADO - 45662 | 10 | Durango | 20 | Pánuco de Coronado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PÁNUCO DE CORONADO | 45662 | S | 250 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:15, direccion:TERRACERÍA TRAMO ENTRONQUE DURANGO-GOMEZ PALACIOS - JOSE LIBRADO RIVERA MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA JOSÉ LIBRADO RIVERA, 34770 JOSÉ LIBRADO RIVERA, PÁNUCO DE CORONADO DURANGO ENTRE Y , EN, lon:-104.22418562, lat:24.49190795}} | 2021-04-01 | 2021-04-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2012735/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402012740 | Proyecto de inversión | 111455.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111455.5, modificado:111455.5}} | MANTENIMIENTO (RASTREO) DE CAMINO RURAL EN LOCALIDAD PANUCO EN EL MUNICIPIO DE PÁNUCO DE CORONADO - 45814 | 10 | Durango | 20 | Pánuco de Coronado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PÁNUCO DE CORONADO | 45814 | S | 300 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:6.6, meta_modificada:6.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:20, direccion:TERRACERÍA TRAMO PANUCO DE CORONADO - E.C. HERMENEGILDO GALEANA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 6 + 1 PUEBLO PÁNUCO DE CORONADO, 34790 PÁNUCO DE CORONADO, PÁNUCO DE CORONADO DURANGO ENTRE Y , EN LA LOCALIDAD DE PÁNUCO DE C, lon:-104.3328307, lat:24.53651572}} | 2021-04-01 | 2021-04-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2012740/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402012835 | Proyecto de inversión | 87520.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87520.2, modificado:87520.2}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADOR SOLAR EN LA LOCALIDAD ADOLFO LÓPEZ MATEOS EN EL MUNICIPIO DE PÁNUCO DE CORONADO. - 54177 | 10 | Durango | 20 | Pánuco de Coronado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PÁNUCO DE CORONADO | 54177 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:63, direccion:PUEBLO ADOLFO LÓPEZ MATEOS (AGUINALDO), 34794 ADOLFO LÓPEZ MATEOS (AGUINALDO), PÁNUCO DE CORONADO DURANGO ENTRE Y , EN LA LOCALIDAD DE ADOLFO LOPEZ MATEOS, lon:-104.48921221, lat:24.54562478}} | 2021-04-01 | 2021-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2012835/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402013599 | Proyecto de inversión | 498007.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:498007.96, modificado:498007.96}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO JAVIER MINA - 91871 | 10 | Durango | 20 | Pánuco de Coronado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PÁNUCO DE CORONADO | 91871 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:8, direccion:RANCHERIA FRANCISCO JAVIER MINA CORRALEJO, 34794 FRANCISCO JAVIER MINA (CORRALEJO), PÁNUCO DE CORONADO DURANGO ENTRE Y , POR EL JARDÍN DE NIÑOS EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO JAVIER MINA, lon:-104.48171063, lat:24.49208769}} | 2021-04-20 | 2021-05-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), avance:0.0}} | {2013599/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402014395 | Proyecto de inversión | 40000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40000.0, modificado:40000.0}} | REHABILITACIÓN DE BORDO, POB. ANTONIO GAXIOLA - 119849 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | 119849 | S | 22 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Bordo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:130, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO ANTONIO GAXIOLA LA CARRETA, 34323 ANTONIO GAXIOLA (LA CARRETA), DURANGO DURANGO ENTRE Y , REHABILITACIÓN DE BORDO DE ABREVADERO EN EL POBLADO ANTONIO GAXIOLA, lon:-104.42633847, lat:23.93100177}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-DR-R33-011/2021, contratista:SOLUCIONES INTEGRALES TODO TERRENO, S.A.S, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:350000.0, importe_modificado:350000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Bordo(s), avance:0.2}} | {2014395/proyecto_INICIO, 2014395/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402014698 | Proyecto de inversión | 747922.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:747922.2, modificado:629161.33}} | RED DE ALCANTARILLADO (INTEGRAL) CIRCUITO BONAMPAK ENTRE CALLE PALENQUE Y CALLE SANACTE, FRACC. EL HUIZACHE 1 - 132624 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | 132624 | S | 89 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:156.0, meta_modificada:155.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE BONAMPAK INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO HUIZACHE I, 34160 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE PALENQUE Y CALLE SANACTE, CALLE CUAUHTEMOC RED DE ALCANTARILLADO INTEGRAL DE CALLE BONAMPAK A DOS CUADRAS FRENTE A, lon:-104.65411218, lat:24.00996932}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 629161.33 | 629161.33 | 629161.33 | 629161.33 | 627944.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-R33-017/2021, contratista:DESARROLLO PUNTO CUATRO, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:1507416.26, importe_modificado:1507416.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:155.6}} | {2014698/proyecto_INICIO, 2014698/proyecto_FIN, 2014698/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402014718 | Proyecto de inversión | 680748.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:680748.92, modificado:484440.18}} | RED DE ALCANTARILLADO (INTEGRAL) EN PRIV. BIRON ENTRE JUAN E. GARCÍA A TOPAR, COL. PREDIO LA LOZA - 132847 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | 132847 | S | 33 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:199.0, meta_modificada:199.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:PRIVADA BIRON INTERIOR SN COLONIA PREDIO LA LOZA, 34119 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE JUAN E. GARCIA Y CALLE DE LA LOZA, CALLE VOLANTIN RED DE ALCANTARILLADO INTEGRA DE PRIVADA BIRON A ESPALDAS DE LA FACUL, lon:-104.68075053, lat:24.02175426}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 484440.18 | 484440.18 | 484440.18 | 484440.18 | 447450.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-R33-008/2021, contratista:AQUA RECIDENCES, S. DE R. L. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:2026433.24, importe_modificado:2026433.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:199.0}} | {2014718/proyecto_INICIO, 2014718/proyecto_FIN, 2014718/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402014733 | Proyecto de inversión | 211767.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:211767.27, modificado:304733.2}} | RED DE AGUA POTABLE (INTEGRAL) EN CALLE BENITO JUAREZ ENTRE CIRCUITO INTERIOR Y FCO. ZARCO, COL. EL ALACRÁN - 133087 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | 133087 | S | 73 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Toma(s), meta:31.0, meta_modificada:31.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ INTERIOR SN COLONIA EL ALACRÁN, 34167 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE CIRCUITO INTERIOR Y CALLE FRANCISCO ZARCO, CALLE LICENCIADO RICARDO LOPEZ PESCADOR RED DE AGUA POTABLE DE CALLE BENIT, lon:-104.62240096, lat:24.01158349}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 304733.2 | 304733.2 | 304733.2 | 304733.2 | 209974.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-R33-010/2021, contratista:RACCO, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:2209976.41, importe_modificado:2209976.41}} | {meta1: {unidad_medida:Toma(s), avance:31.0}} | {2014733/proyecto_PROCESO, 2014733/proyecto_FIN, 2014733/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402014866 | Proyecto de inversión | 1383740.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:PRIVADA, monto:155152.69, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1228588.24, modificado:1092759.11}} | PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO (INTEGRAL) EN CALLE LOS PINOS ENTRE LOS ALAMOS Y CERRADA, AMPLIACIÓN FUNDO LEGAL EL SALTITO - 136964 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | 136964 | S | 22 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1407.0, meta_modificada:1407.21}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE LOS PINOS INTERIOR SN COLONIA AMPLIACIÓN EL SALTITO, 34108 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE LOS ALAMOS Y CALLE CERRADA, CALLE LOS ENCINOS PAVIMENTACIÓN INTEGRAL DE CALLE LOS PINOS ENTRE LOS ALAMOS Y CER, lon:-104.70077216, lat:24.01067387}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 1092759.11 | 1092759.11 | 1092759.11 | 1092759.11 | 361462.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-R33-016/2021, contratista:REVESTIMIENTOS Y PAVIMENTOS RYPSA, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:2123672.33, importe_modificado:2123672.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1407.21}} | {2014866/proyecto_PROCESO, 2014866/proyecto_INICIO, 2014866/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402014879 | Proyecto de inversión | 75634.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:PRIVADA, monto:9364.11, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66270.84, modificado:73844.69}} | RED DE AGUA POTABLE (INTEGRAL) EN CALLE ANABEL ENTRE NAZAS Y PRIV ANABEL, COL. VALLE DEL GUADIANA - 137489 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | 137489 | S | 22 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:55.0, meta_modificada:54.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE ANABEL FERREIRA INTERIOR SN COLONIA VALLE DEL GUADIANA, 34166 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE NAZAS Y PRIVADA ANABEL, CALLE LUCIA MENDEZ RED DE AGUA POTABLE EN CALLE ANABEL ENTRE NAZAS Y PRIV ANABEL FR, lon:-104.64433807, lat:24.01083926}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 73844.69 | 73844.69 | 73844.69 | 73844.69 | 56423.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-R33-001/2021, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ARROYO, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:519985.11, importe_modificado:519985.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:54.6}} | {2014879/proyecto_INICIO, 2014879/proyecto_FIN, 2014879/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402014910 | Proyecto de inversión | 1053282.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:PRIVADA, monto:57034.2, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:996248.11, modificado:994958.79}} | PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO (INTEGRAL) EN CALLE UNIDOS VENCEREMOS ENTRE MANUEL BUEN DÍA Y CERRADA, COL. JOSÉ REVUELTAS - 139854 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | 139854 | S | 22 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1146.0, meta_modificada:1146.19}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE UNIDOS VENCEREMOS INTERIOR SN COLONIA JOSÉ REVUELTAS, 34219 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE MANUEL BUENDIA Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE SIMON BOLIVAR PAVIMENTACIÓN INTEGRAL EN CALLE UNIDOS VENCEREMOS EN, lon:-104.64513605, lat:24.05081769}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 994958.79 | 994958.79 | 994958.79 | 994958.79 | 396178.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-R33-018/2021, contratista:INGENIERÍA Y SOLUCIONES MOEZ, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:1801835.32, importe_modificado:1801835.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1146.19}} | {2014910/proyecto_INICIO, 2014910/proyecto_FIN, 2014910/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402015869 | Proyecto de inversión | 99780.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99780.33, modificado:99780.33}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE A ESPALDAS DEL HOSPITAL INTEGRAL DE FRANCISCO I. MADERO, MUNICIPIO DE PÁNUCO DE CORONADO. - 164199 | 10 | Durango | 20 | Pánuco de Coronado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PÁNUCO DE CORONADO | 164199 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:280.0, meta_modificada:280.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:VILLA FRANCISCO I MADERO CENTRO, 34780 FRANCISCO I. MADERO, PÁNUCO DE CORONADO DURANGO ENTRE Y , A ESPALDAS DEL HOSPITAL INTEGRAL DE LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I MADERO, lon:-104.31743176, lat:24.39978899}} | 2021-08-01 | 2021-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2015869/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402017601 | Proyecto de inversión | 175727.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175727.91, modificado:175727.91}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE GUATIMAPE - 189945 | 10 | Durango | 39 | Nuevo Ideal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNCIPIO DE NUEVO IDEAL DGO | 189945 | S | 70 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:49.0, meta_modificada:49.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:23, direccion:AVENIDA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA EJIDO GUATIMAPÉ, 34427 GUATIMAPÉ, NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE CALLE JOSE ALDAMA Y CALLE SAN ANTONIO, AVENIDA EMILIANO ZAPATA OBRA EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO., lon:-104.92295007, lat:24.8079812}} | 2021-07-20 | 2021-09-20 | 175727.91 | 175727.91 | 175727.91 | 88348.94 | 88348.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI/FISM-011/2021, contratista:NARZISO SOTO S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO, monto:175727.91, importe_modificado:175727.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:49.0}} | {2017601/proyecto_INICIO, 2017601/proyecto_PROCESO, 2017601/proyecto_FIN, 2017601/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402017645 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | REHABILITACIÓN DE PRESA, POB. OTINAPA - 190626 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | 190626 | S | 56 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:223, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO OTINAPA, 34384 OTINAPA, DURANGO DURANGO ENTRE Y , REHABILITACIÓN DE PRESA DE MAMPOSTERIA EN LA LOCALIDAD DE OTINAPA, lon:-105.01016496, lat:24.05401831}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 480000 | 480000 | 480000 | 480000 | 144000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-DR-R33-024/2021, contratista:CONROM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:480000.0, importe_modificado:480000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.2}} | {2017645/proyecto_PROCESO, 2017645/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402021396 | Proyecto de inversión | 202877.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:202877.17, modificado:202877.17}} | AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN COLONIA OBRERA EN CABECERA MUNICIPAL MUNICIPIO DE TOPIA DGO - 231863 | 10 | Durango | 37 | Topia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL TOPIA DURANGO | 231863 | S | 50 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:65.0, meta_modificada:65.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLEJON COLONIA OBRERA PUEBLO TOPIA, 34540 TOPIA, TOPIA DURANGO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE AVIACION, CALLE FANY ANITUA LA CALLE SE ENCUENTRA ATRAS DE LAS HABURGUEZAS TOÑA Y A MEDIA CUADRA AL ESTE DE EL CAR WASH CHEJOS, lon:-106.5723227, lat:25.21272913}} | 2021-03-22 | 2021-04-10 | 202877.16 | 202877.16 | 202877.16 | 202877.16 | 202877.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TOPIA/FAISM-007/2021, contratista:CHRISTOPHER PAUL REDD VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TOPIA DGO, monto:202877.17, importe_modificado:202877.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:65.0}} | {2021396/proyecto_FIN, 2021396/proyecto_INICIO, 2021396/proyecto_PROCESO, 2021396/proyecto_FIN, 2021396/proyecto_INICIO, 2021396/proyecto_PROCESO, 2021396/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402022171 | Proyecto de inversión | 624480.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:624480.01, modificado:624480.01}} | REHABILITACION DEL CAMINO RURAL EL CEDRO-POMAS - 235024 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | 235024 | S | 213 | 207 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:102, direccion:PUEBLO LAS POMAS, 35410 EL CEDRO, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , TRAMO DEL CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD EL CEDRO A LA LOCALIDAD LAS POMAS, lon:-106.17018488, lat:26.1640478}} | 2021-10-06 | 2021-11-28 | 624480.01 | 624480.01 | 624480.01 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FISMDF/URB/12/2021, contratista:CONGAL CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO, monto:624480.01, importe_modificado:624480.01}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:18.0}} | {2022171/proyecto_FIN, 2022171/proyecto_PROCESO, 2022171/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402022832 | Proyecto de inversión | 1190706.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1190706.56, modificado:1177851.63}} | PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO (INTEGRAL) EN CALLE JUAN ESCUTIA ENTRE CALLE NIÑOS HÉROES HASTA TOPAR CON EL CERRO, COL. NIÑOS HÉROES NORTE - 237923 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | 237923 | S | 22 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:422.0, meta_modificada:421.81}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE JUAN ESCUTIA INTERIOR SN COLONIA NIÑOS HÉROES, 34043 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE CASTILLO DE CHAPULTEPEC, CALLE JUAN DE LA BARRERA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO INTEGRA, lon:-104.69548695, lat:24.04171224}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 1177851.63 | 1177851.63 | 1177851.63 | 1177851.63 | 588925.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-R33-051/2021, contratista:ICIM INGENIERIA, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:2014931.96, importe_modificado:2014931.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:421.81}} | {2022832/proyecto_PROCESO, 2022832/proyecto_FIN, 2022832/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402022881 | Proyecto de inversión | 2618389.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:PRIVADA, monto:301037.88, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2317351.41, modificado:2099414.95}} | PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO (INTEGRAL) EN CALLE DOMINGO ARRIETA ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE DIEGO RIVERA, COL. VILLA DE GUADALUPE - 238121 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | 238121 | S | 67 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2512.0, meta_modificada:2512.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE DOMINGO ARRIETA INTERIOR SN COLONIA VILLA DE GUADALUPE, 34040 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE DIEGO DE RIVERA, CALLE FRANCISCO I. MADERO PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO IN, lon:-104.68744629, lat:24.03555887}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 2099414.95 | 2099414.95 | 2099414.95 | 2099414.95 | 1049707.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-R33-052/2021, contratista:CONSTRUCTORA SIE7E DGO., S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:3261954.97, importe_modificado:3261954.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2512.0}} | {2022881/proyecto_PROCESO, 2022881/proyecto_FIN, 2022881/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402023605 | Proyecto de inversión | 1499996.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1499996.6, modificado:1499996.6}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO ARROLLO EL TEABAN HACIA PLATANITOS (SEGUNDA ETAPA) EN LA LOCALIDAD DE PLATANITOS, DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO - 240505 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 240505 | S | 1392 | 928 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:5.37, meta_modificada:5.37}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:46, direccion:RANCHERIA PLATANITOS, 34986 PLATANITOS, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , ENTRONQUE CAMINO DE MEZQUITAL HUAZAMOTA HACIA PLATANITOS, lon:-104.54322028, lat:23.16111577}} | 2021-04-20 | 2021-07-04 | 1499996.6 | 1499996.6 | 1499996.6 | 1041125.66 | 1041125.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-AyC21-036, contratista:ARNULFO HERNANDEZ ALBA, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:1499996.6, importe_modificado:1499996.6}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:5.37}} | {2023605/proyecto_INICIO, 2023605/proyecto_PROCESO, 2023605/proyecto_FIN, 2023605/proyecto_PROCESO, 2023605/proyecto_FIN, 2023605/proyecto_INICIO, 2023605/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402025311 | Proyecto de inversión | 1881052.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1881052.32, modificado:1855197.08}} | CICLOPISTA DOLORES DEL RÍO DE BULEVARD DOMINGO ARRIETA A CALLE PROFESOR GUADALUPE RODRIGUEZ COLONIA CIÉNEGA - 246191 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DURANGO | 246191 | S | 13900 | 14468 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE CORONEL ENRIQUE CARROLA ANTUNA INTERIOR SN CIUDAD CIÉNEGA, 34090 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE CORONEL ENRIQUE CARROLA ANTUNA Y CALLE PROFESOR GUADALUPE RODRIGUEZ, BOULEVARD DOMINGO ARRIETA CONSTRUCC, lon:-104.66456855, lat:24.01957858}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 1855197.08 | 1855197.08 | 1855197.08 | 1855197.08 | 978483.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-R33-032/2021, contratista:URBANIZADORA DUSA, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:1358600.75, importe_modificado:1855197.08}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.0}} | {2025311/proyecto_INICIO, 2025311/proyecto_FIN, 2025311/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402025865 | Proyecto de inversión | 103192.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:COESVI, monto:40857.48, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62334.8, modificado:62334.8}} | CONSTRUCCION DE 50 DE CUARTOS ADICIONALES EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO - 248477 | 10 | Durango | 25 | San Bernardo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN BERNARDO DURANGO | 248477 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:44, direccion:EJIDO SAN JUAN DE HEREDIA (J. GUADALUPE RODRÍGUEZ), 35465 SAN JUAN DE HEREDIA (J. GUADALUPE RODRÍGUEZ), SAN BERNARDO DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL EJIDO SAN JUAN DE HEREDIA, lon:-105.63441026, lat:26.20644057}} | 2021-10-15 | 2021-12-31 | 36334.8 | 62334.8 | 62334.8 | 36334.8 | 36334.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMSB/FISM-COESVI/2021/C-007, contratista:ESTEPHANIA MICHELL SOLTERO CHAVEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN BERNARDO, monto:1558370.0, importe_modificado:1558370.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.6}} | {2025865/proyecto_INICIO, 2025865/proyecto_PROCESO, 2025865/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402025911 | Proyecto de inversión | 103192.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:COESVI, monto:40857.48, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62334.8, modificado:62334.8}} | CONSTRUCCION DE 50 CUARTOS ADICIONALES EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO - 248612 | 10 | Durango | 25 | San Bernardo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN BERNARDO DURANGO | 248612 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:40, direccion:EJIDO RICARDO FLORES MAGÓN (LA QUESERA), 35473 RICARDO FLORES MAGÓN (LA QUESERA), SAN BERNARDO DURANGO ENTRE Y , EJIDO RICARDO FLORES MAGON SE ENCUENTRA UBICADO AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-105.61200199, lat:26.19332174}} | 2021-10-15 | 2021-12-31 | 36334.8 | 62334.8 | 62334.8 | 36334.8 | 36334.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMSB/FISM-COESVI/2021/C-007, contratista:ESTEPHANIA MICHELL SOLTERO CHAVEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN BERNARDO, monto:1558370.0, importe_modificado:1558370.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.6}} | {2025911/proyecto_PROCESO, 2025911/proyecto_INICIO, 2025911/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402025929 | Proyecto de inversión | 103192.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:COESVI, monto:40857.48, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62334.8, modificado:62334.8}} | CONSTRUCCION DE 50 CUARTOS ADICIONALES EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO - 248680 | 10 | Durango | 25 | San Bernardo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN BERNARDO DURANGO | 248680 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:37, direccion:EJIDO SAN JOSÉ DE SEXTÍN, 35473 PUEBLO NUEVO (TALAYOTES), SAN BERNARDO DURANGO ENTRE Y , EJIDO PUEBLO NUEVO UBICADO EN EL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-105.64237778, lat:26.22560691}} | 2021-10-15 | 2021-12-31 | 36334.8 | 62334.8 | 62334.8 | 36334.8 | 36334.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMSB/FISM-COESVI/2021/C-007, contratista:ESTEPHANIA MICHELL SOLTERO CHAVEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN BERNARDO, monto:1558370.0, importe_modificado:1558370.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.6}} | {2025929/proyecto_INICIO, 2025929/proyecto_PROCESO, 2025929/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402025947 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:746010.63}} | REHABILITACIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO CARLOS LUNA, COL. CARLOS LUNA - 248739 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DURANGO | 248739 | S | 918 | 612 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:BOULEVARD JOSE MARIA PATONI INTERIOR SN COLONIA CARLOS LUNA, 34205 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE PRIMERO DE MAYO REHABILITACIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO , lon:-104.63571252, lat:24.05877258}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 746010.63 | 746010.63 | 746010.63 | 746010.63 | 223803.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-R33-002/2021, contratista:UYPRO, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:746010.62, importe_modificado:746010.62}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2025947/proyecto_PROCESO, 2025947/proyecto_INICIO, 2025947/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402026921 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:914622.88}} | REHABILITACIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO LÁZARO CÁRDENAS COLONIA LÁZARO CÁRDENAS - 252553 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DURANGO | 252553 | S | 1630 | 1629 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE BOLIVIA INTERIOR SN COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 34019 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE BOLIVIA Y CALLE PARAGUAY, CALLE EL SALVADOR REHABILITACIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO LÁZARO CÁRDENAS COLONIA LÁZARO CÁ, lon:-104.68491776, lat:24.05212918}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 914622.88 | 914622.88 | 914622.88 | 914622.88 | 707054.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-R33-014/2021, contratista:A & G CONSTRUCCIÓN E INGENIERÍA, S. A. DE C. V, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:885622.86, importe_modificado:914622.88}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2026921/proyecto_INICIO, 2026921/proyecto_FIN, 2026921/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402027044 | Proyecto de inversión | 154779.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:COESVI, monto:61277.22, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93502.2, modificado:93502.2}} | CONSTRUCCION DE 50 ACCIONES DE CUARTOS ADICIONALES EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO - 253051 | 10 | Durango | 25 | San Bernardo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN BERNARDO DURANGO | 253051 | S | 7 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:45, direccion:EJIDO SAN SIMÓN, 35465 SAN SIMÓN, SAN BERNARDO DURANGO ENTRE Y , EJIDO SAN SIMON SE UBICA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-105.63849678, lat:26.16003397}} | 2021-10-15 | 2021-12-31 | 50502.2 | 93502.2 | 93502.2 | 50502.2 | 50502.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMSB/FISM-COESVI/2021/C-007, contratista:ESTEPHANIA MICHELL SOLTERO CHAVEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN BERNARDO, monto:1558370.0, importe_modificado:1558370.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.9}} | {2027044/proyecto_INICIO, 2027044/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402027118 | Proyecto de inversión | 661128.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:661128.63, modificado:661128.63}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN EL PREESCOLAR COL QUILAZTLI EN LA LOCALIDAD DE LA GUACAMAYITA, EN EL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. - 253303 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 253303 | S | 10 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:244.97, meta_modificada:244.97}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:14, direccion:RANCHERIA LA GUACAMAYITA, 34980 LA GUACAMAYITA, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , ESTA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA CARRETERA QUE DIRIGE A TAXICARINGA AL IGUAL A UN LADO POR LA PARTE TRASERA SE ENCUENTRA LA IGLESIA DE , lon:-104.71345435, lat:23.33347046}} | 2021-03-05 | 2021-05-17 | 661128.63 | 661128.63 | 661128.63 | 330564.32 | 330564.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-AyC21-006A, contratista:PROYECTOS PROFESIONALES WOLF, SA DE CV,, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:661128.63, importe_modificado:661128.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:244.97}} | {2027118/proyecto_INICIO, 2027118/proyecto_PROCESO, 2027118/proyecto_FIN, 2027118/proyecto_INICIO, 2027118/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402029890 | Proyecto de inversión | 149368.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:PRIVADA, monto:9000.0, modificado:9000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140368.51, modificado:140368.51}} | CONSTRUCCIÓN DE 20 CUARTOS PARA BAÑO EN EL MUNICIPIO DE TEPEHUANES - 261930 | 10 | Durango | 35 | Tepehuanes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | 261930 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:ANDADOR LOS TERRENOS COLONIA LOS MIMBRES, 35600 SANTA CATARINA DE TEPEHUANES, TEPEHUANES DURANGO ENTRE ANDADOR A LA ESTACIÓN Y , CONSTRUCCIÓN DE 20 CUARTOS PARA BAÑO EN EL MUNICIPIO DE TEPEHUANES ZONA DE LA OBRA REFERENCIA, lon:-105.72043958, lat:25.35040338}} | 2021-08-15 | 2021-11-15 | 104557.96 | 104557.96 | 104557.96 | 104557.96 | 104557.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTD/URB/FISM/2021/021, contratista:JOSE HUMBERTO ANAYA GAMA, convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:1523685.13, importe_modificado:1523685.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:126.0}} | {2029890/proyecto_INICIO, 2029890/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402030262 | Proyecto de inversión | 77180.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:PRIVADA, monto:6300.0, modificado:6300.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70880.7, modificado:70880.7}} | CONSTRUCCIÓN DE 30 CUARTOS ADICIONALES DE 4.5 MTS X 3.7 MTS: 15 CUARTOS ADOSADOS (3 MUROS) Y 15 CUARTOS ADICIONALES (4 MUROS) EN EL MUNICIPIO DE TEPEHUANES - 263891 | 10 | Durango | 35 | Tepehuanes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | 263891 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:77, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO SANDÍAS EL VADO DE SANDÍAS, 35615 SANDÍAS (EL VADO DE SANDÍAS), TEPEHUANES DURANGO ENTRE CARRETERA A SANTIAGO PAPASQUIARO Y ANDADOR SANDIAS, CONSTRUCCIÓN DE 30 CUARTOS ADICIONALES DE 4.5 MTS X 3.7 MT, lon:-105.59481704, lat:25.24729788}} | 2021-09-02 | 2021-12-20 | 54026.49 | 54026.49 | 54026.49 | 54026.49 | 54026.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTD/MEV/FISM/2021/022, contratista:OBED ASIEL MACIAS ARREOLA, convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:2225421.05, importe_modificado:2225421.05}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.7}} | {2030262/proyecto_PROCESO, 2030262/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402030477 | Proyecto de inversión | 28241.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, monto:14120.66, modificado:14120.66}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14120.66, modificado:14120.66}} | CONSTRUCCIÓN DE 6,185.61 M2 DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE TEPEHUANES - 264517 | 10 | Durango | 35 | Tepehuanes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | 264517 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:58.23, meta_modificada:58.23}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:221, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LAS BRISAS (POTRERO DE ABAJO), 35635 LAS BRISAS (POTRERO DE ABAJO), TEPEHUANES DURANGO ENTRE CARRETERA AL TARAHUMAR Y TERRACERIA A LAS BRISAS, CAMINO LAS BRISAS CONSTRUCCIÓN DE 6185.61 M2 DE PISO FIR, lon:-106.41180673, lat:25.68298272}} | 2021-10-04 | 2021-12-31 | 19768.93 | 19768.93 | 19768.93 | 19768.93 | 19768.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTD/MEV/FISM-FISE/2021/023, contratista:JOSE HUMBERTO ANAYA GAMA, convocante:H.AYUNTAMIENTO, monto:2999996.11, importe_modificado:2999996.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.76}} | {2030477/proyecto_PROCESO, 2030477/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402030609 | Proyecto de inversión | 336907.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, monto:168453.66, modificado:168453.66}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:168453.66, modificado:168453.66}} | CONSTRUCCIÓN DE 6,185.61 M2 DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE TEPEHUANES - 264968 | 10 | Durango | 35 | Tepehuanes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | 264968 | S | 36 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:694.66, meta_modificada:694.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:350, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA BARAJAS, 35637 BARAJAS, TEPEHUANES DURANGO ENTRE CARRETERA AL TARAHUMAR Y TERRACERIA A LA SOLEDAD DE SAN ISIDRO, CAMINO A BARAJAS CONSTRUCCIÓN DE 6185.61 M2 DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE TEPEHUANE, lon:-106.2978287, lat:25.38409196}} | 2021-10-04 | 2021-12-31 | 235835.12 | 235835.12 | 235835.12 | 235835.12 | 235835.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTD/MEV/FISM-FISE/2021/023, contratista:JOSE HUMBERTO ANAYA GAMA, convocante:H.AYUNTAMIENTO, monto:2999996.11, importe_modificado:2999996.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:486.26}} | {2030609/proyecto_PROCESO, 2030609/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402030739 | Proyecto de inversión | 85147.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85147.69, modificado:85147.69}} | CONSTRUCCIÓN DE 697.56 M2 DE TECHOS FIRMES EN EL MUNICIPIO DE TEPEHUANES - 265529 | 10 | Durango | 35 | Tepehuanes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | 265529 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:83.12, meta_modificada:83.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:16, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO CARRERAS, 35616 CARRERAS, TEPEHUANES DURANGO ENTRE CARRETERA A SANTIAGO PAPASQUIARO Y ANDADOR CARRERAS, CONSTRUCCIÓN DE 697.56 M2 DE TECHOS FIRMES EN EL MUNICIPIO DE TEPEHUANES PUNTO INTERMEDIO REFERE, lon:-105.69383793, lat:25.31244563}} | 2021-11-01 | 2021-12-31 | 59603.38 | 59603.38 | 59603.38 | 59603.38 | 59603.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTD/MEV/FISM/2021/024, contratista:VELAZQUEZ ARQUITECTOS, convocante:H.AYUNTAMIENTO, monto:714576.8, importe_modificado:714576.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:58.18}} | {2030739/proyecto_PROCESO, 2030739/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402030798 | Proyecto de inversión | 16728.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16728.37, modificado:16728.37}} | CONSTRUCCIÓN DE 697.56 M2 DE TECHOS FIRMES EN EL MUNICIPIO DE TEPEHUANES - 265723 | 10 | Durango | 35 | Tepehuanes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | 265723 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.33, meta_modificada:16.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:77, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA SANDÍAS (EL VADO DE SANDÍAS), 35615 SANDÍAS (EL VADO DE SANDÍAS), TEPEHUANES DURANGO ENTRE CARRETERA TEPEHUANES-SANTIAGO PAPASQUIARO Y ANDADOR SANDIAS, CONSTRUCCIÓN DE 697.56 M2 DE TECHOS FIRMES EN, lon:-105.59282684, lat:25.24740219}} | 2021-11-01 | 2021-12-31 | 11709.86 | 11709.86 | 11709.86 | 11709.86 | 11709.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTD/MEV/FISM/2021/024, contratista:VELAZQUEZ ARQUITECTOS, convocante:H.AYUNTAMIENTO, monto:714576.8, importe_modificado:714576.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:11.43}} | {2030798/proyecto_INICIO, 2030798/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402030814 | Proyecto de inversión | 40852.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40852.86, modificado:40852.86}} | CONSTRUCCIÓN DE 697.56 M2 DE TECHOS FIRMES EN EL MUNICIPIO DE TEPEHUANES - 265767 | 10 | Durango | 35 | Tepehuanes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | 265767 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:39.88, meta_modificada:39.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE GENERAL MIGUEL AGUIRRE COLONIA LA FLOR, 35600 SANTA CATARINA DE TEPEHUANES, TEPEHUANES DURANGO ENTRE CALLE CENTENARIO Y , CONSTRUCCIÓN DE 697.56 M2 DE TECHOS FIRMES EN EL MUNICIPIO DE TEPEHUANES TERRENO PLANO DE TERR, lon:-105.72854429, lat:25.33746801}} | 2021-11-01 | 2021-12-31 | 28597.01 | 28597.01 | 28597.01 | 28597.01 | 28597.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTD/MEV/FISM/2021/024, contratista:VELAZQUEZ ARQUITECTOS, convocante:H.AYUNTAMIENTO, monto:714576.8, importe_modificado:714576.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:27.92}} | {2030814/proyecto_INICIO, 2030814/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402030831 | Proyecto de inversión | 156066.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156066.54, modificado:156066.54}} | CONSTRUCCIÓN DE 697.56 M2 DE TECHOS FIRMES EN EL MUNICIPIO DE TEPEHUANES - 265814 | 10 | Durango | 35 | Tepehuanes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | 265814 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:152.35, meta_modificada:152.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE CANATLAN COLONIA PLUTARCO ELIAS CALLES, 35600 SANTA CATARINA DE TEPEHUANES, TEPEHUANES DURANGO ENTRE CALLE TLAHUALILO Y CALLE TAYOLTITA, CALLE TAMAZULA CONSTRUCCIÓN DE 697.56 M2 DE TECHOS FIRMES EN EL MUNICIPIO DE TEPEH, lon:-105.72836672, lat:25.34723212}} | 2021-11-01 | 2021-12-31 | 109246.58 | 109246.58 | 109246.58 | 109246.58 | 109246.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTD/MEV/FISM/2021/024, contratista:VELAZQUEZ ARQUITECTOS, convocante:H.AYUNTAMIENTO, monto:714576.8, importe_modificado:714576.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:106.65}} | {2030831/proyecto_PROCESO, 2030831/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402030838 | Proyecto de inversión | 18910.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18910.35, modificado:18910.35}} | CONSTRUCCIÓN DE 697.56 M2 DE TECHOS FIRMES EN EL MUNICIPIO DE TEPEHUANES - 265821 | 10 | Durango | 35 | Tepehuanes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | 265821 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18.46, meta_modificada:18.46}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE DE LOS LEONES COLONIA GOMEZ MORIN, 35600 SANTA CATARINA DE TEPEHUANES, TEPEHUANES DURANGO ENTRE CALLE PURISIMA Y ANDADOR LOS TERRENOS, CALLE FRANCISCO VILLA CONSTRUCCIÓN DE 697.56 M2 DE TECHOS FIRMES EN EL MUNICIPIO DE, lon:-105.72380088, lat:25.35066879}} | 2021-11-01 | 2021-12-31 | 13237.25 | 13237.25 | 13237.25 | 13237.25 | 13237.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTD/MEV/FISM/2021/024, contratista:VELAZQUEZ ARQUITECTOS, convocante:H.AYUNTAMIENTO, monto:714576.8, importe_modificado:714576.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.92}} | {2030838/proyecto_INICIO, 2030838/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402032542 | Proyecto de inversión | 21921.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:13700.76, modificado:13700.76}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8220.45, modificado:8220.45}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE CUEVA BLANCA, MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, DURANGO - 271759 | 10 | Durango | 16 | Nombre de Dios | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS | 271759 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:26.0, meta_modificada:25.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:12, direccion:RANCHERIA CUEVA BLANCA, 34850 CUEVA BLANCA, NOMBRE DE DIOS DURANGO ENTRE Y , LA OBRA REFERIDA SE LOCALIZA EN UNA VIVIENDA DE ADOBE QUE SE UBICA POR EL CAMINO A TEXCALILLO CERCA DEL DEPÓSITO DENOMINADO EL PERIQUITO EN CA, lon:-104.2559537, lat:23.91052097}} | 2021-11-01 | 2021-12-31 | 8220.45 | 8220.45 | 8220.45 | 8220.45 | 2466.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRES.MPAL.N/D-MEV-009-R33-FISE 2021-12, contratista:FELIX AVILA LUNA, convocante:MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, monto:21921.21, importe_modificado:21921.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25.92}} | {2032542/proyecto_FIN, 2032542/proyecto_INICIO, 2032542/proyecto_FIN, 2032542/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402033495 | Proyecto de inversión | 278147.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:278147.2, modificado:278147.2}} | CONTRUCCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE BIOFILTRO PARA TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE CARTAGENA - 276873 | 10 | Durango | 39 | Nuevo Ideal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | ORGANISMO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNCIIPIO DE NUEVO IDEAL | 276873 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:15, direccion:CAMINO TRAMO CAMINO DE NUEVO IDEAL - CAMINO DE CARTAGENA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 480 + undefined EJIDO CARTAGENA, 34430 CARTAGENA, NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , A 850 METROS DE LA IGLESIA DE LA COMUIDAD, lon:-105.0126387, lat:24.84211781}} | 2021-10-15 | 2021-12-10 | 278147.2 | 278147.2 | 278147.2 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OAANI-FISM-016/2021, contratista:FABIOLA IBARRA ORETGA, convocante:ORGANISMO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE NUEVO IDEAL, monto:278147.2, importe_modificado:278147.2}} | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), avance:1.0}} | {2033495/proyecto_INICIO, 2033495/proyecto_FIN, 2033495/proyecto_PROCESO, 2033495/proyecto_FIN, 2033495/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402034104 | Proyecto de inversión | 36620.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:22888.01, modificado:22888.01}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13732.81, modificado:13732.81}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD EL TOBE, MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, DURANGO - 279643 | 10 | Durango | 16 | Nombre de Dios | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS | 279643 | S | 2 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:43.21, meta_modificada:43.21}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:62, direccion:EJIDO EL TOBE, 34860 EL TOBE, NOMBRE DE DIOS DURANGO ENTRE Y , LA OBRA REFERIDA SE DISTRIBUYE EN DOS VIVIENDAS QUE SE UBICAN DE LA SIGUIENTE MANERA LA PRIMERA SE LOCALIZA A EN LA PRIMER CALLE A MANO DERECHA MEDIA CUADRA , lon:-104.06045061, lat:23.80183473}} | 2021-11-01 | 2021-12-31 | 13732.81 | 13732.81 | 13732.81 | 13732.81 | 4119.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRES.MPAL.N/D-MEV-009-R33-FISE 2021-6, contratista:FELIX AVILA LUNA, convocante:MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, monto:36620.82, importe_modificado:36620.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:43.21}} | {2034104/proyecto_INICIO, 2034104/proyecto_PROCESO, 2034104/proyecto_FIN, 2034104/proyecto_PROCESO, 2034104/proyecto_INICIO, 2034104/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402036904 | Proyecto de inversión | 3734896.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:1750000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1984896.98, modificado:1984896.98}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAÚLICO EN ACCESO PRINCIPAL DEL POBLADO DE COLOMA, INCLUYE: AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO 3RA. ETAPA - 289986 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZULA | 289986 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1827.0, meta_modificada:1827.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:108, direccion:CALLE ACCESO COLOMA RANCHERIA COLOMA, 34588 COLOMA, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE COLOMA SE ENCUENTRA A 5 MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL EN EL KILOMETRO 6 CARRETERA TAMAZULA A CHAPOTAN., lon:-106.93085275, lat:24.95122729}} | 2021-10-04 | 2021-12-12 | 1192808.92 | 1984896.98 | 1984896.98 | 1192808.92 | 1192808.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-CEDS-001/2021, contratista:CONSTRUCTORA MAREDASHE SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:3479023.85, importe_modificado:3479023.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1827.0}} | {2036904/proyecto_INICIO, 2036904/proyecto_PROCESO, 2036904/proyecto_FIN, 2036904/proyecto_INICIO, 2036904/proyecto_PROCESO, 2036904/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402037725 | Proyecto de inversión | 1499821.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1499821.07, modificado:1499821.07}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SAN FRANCISCO DE OCOTÁN HACIA CERRO BLANCO (1A ETAPA), DEL MUNICIPIO DE MEZQUITA, DGO - 293200 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 293200 | S | 720 | 480 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:7.19, meta_modificada:7.19}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:807, direccion:RANCHERIA CERRO BLANCO, 34985 CERRO BLANCO, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA APROXIMADAMENTE A 5 KM DEL ENTRONQUE A SAN FRANCISCO DE OCOTAN SOBRE EL CAMINO QUE CONDUCE A SAN PEDRO DE XICORAS ARRIBANDO AL E, lon:-104.75236725, lat:22.84757894}} | 2021-04-20 | 2021-08-18 | 1499821.07 | 1499821.07 | 1499821.07 | 1048533.16 | 1048533.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-AyC21-039, contratista:MADERAS Y SERVICIOS, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:1499821.07, importe_modificado:1499821.07}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:7.19}} | {2037725/proyecto_INICIO, 2037725/proyecto_PROCESO, 2037725/proyecto_FIN, 2037725/proyecto_INICIO, 2037725/proyecto_PROCESO, 2037725/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402038833 | Proyecto de inversión | 2238541.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2238541.25, modificado:2238541.25}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I. MADERO, MUNICIPIO DE PÁNUCO DE CORONADO - 297574 | 10 | Durango | 20 | Pánuco de Coronado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PÁNUCO DE CORONADO | 297574 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:117.0, meta_modificada:117.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:VILLA FRANCISCO I MADERO CENTRO, 34780 FRANCISCO I. MADERO, PÁNUCO DE CORONADO DURANGO ENTRE Y , EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I. MADERO, lon:-104.3181953, lat:24.40097122}} | 2021-09-20 | 2021-11-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2038833/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402039550 | Proyecto de inversión | 1059674.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1059674.4, modificado:1059674.4}} | CONSTRUCCIÓN DE RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE LA PEDREGOZA, MUNICIPIO DE TOPIA, DGO. - 300925 | 10 | Durango | 37 | Topia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE TOPIA DURANGO | 300925 | S | 73 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2306.9, meta_modificada:2306.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:632, direccion:CAMINO TRAMO TOPIA - EL TIO JUAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 19 + 600 RANCHERIA LA PEDREGOSA, 34545 LA PEDREGOSA, TOPIA DURANGO ENTRE Y , LA RED ELECTRICA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE EL CAMINO QUE VA DE TOPIA HACIA LA LOC, lon:-106.54407316, lat:25.30709703}} | 2021-09-06 | 2021-12-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1900.0}} | {2039550/proyecto_PROCESO, 2039550/proyecto_INICIO, 2039550/proyecto_PROCESO, 2039550/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402039979 | Proyecto de inversión | 119129.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119129.54, modificado:119129.54}} | CONSTRUCCIÓN DE 7 ACCIONES DE PISO FIRME EN LAS ADJUNTAS MUNICIPIO DE TOPIA, DGO. - 302308 | 10 | Durango | 37 | Topia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE TOPIA DURANGO | 302308 | S | 17 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:211.41, meta_modificada:211.41}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:2, direccion:RANCHERIA LAS ADJUNTAS, 34555 LAS ADJUNTAS, TOPIA DURANGO ENTRE Y , LA ACCION 1 SE ENCUENTRA UBICADA A 624 M AL ESTE DE LA ESCULA SECUNDARIA.LA ACCION 2 SE ENCUENTRA UBICADA A 426 M AL ESTE DE LA ESCUELA SECUNDARIA.LA AC, lon:-106.80782824, lat:25.15106913}} | 2021-08-16 | 2021-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:211.41}} | {2039979/proyecto_INICIO, 2039979/proyecto_PROCESO, 2039979/proyecto_FIN, 2039979/proyecto_INICIO, 2039979/proyecto_FIN, 2039979/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402039999 | Proyecto de inversión | 2071.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2071.59, modificado:2071.59}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 PISO FIRME EN SAN JUAN DEL RÍO LOCALIDAD SAN AGUSTÍN DE OCAMPO ASENTAMIENTO SAN AGUSTÍN DE OCAMPO - 302372 | 10 | Durango | 28 | San Juan del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 302372 | S | 0 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:6.37, meta_modificada:6.37}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:34, direccion:RANCHERIA SAN AGUSTÍN DE OCAMPO, 34490 SAN AGUSTÍN DE OCAMPO, SAN JUAN DEL RÍO DURANGO ENTRE Y , PASANDO LA LOCALIDAD DE DIEZ DE OCTUBRE POR EL CAMINO A LA MINA DE SAN AGUSTIN A 3 KILOMETROS, lon:-104.6121719, lat:24.76001295}} | 2021-09-22 | 2021-12-31 | 0 | 2071.59 | 2071.59 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM-OP-SJR-R33-08/2021, contratista:ING. KARLA JANETH SARMIENTO HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:6.37}} | {2039999/proyecto_PROCESO, 2039999/proyecto_FIN, 2039999/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402040018 | Proyecto de inversión | 17703.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17703.51, modificado:17703.51}} | CONSTRUCCIÓN DE 2 PISOS FIRME EN SAN JUAN DEL RÍO LOCALIDAD LLANO DEL PINO ASENTAMIENTO LLANO DEL PINO - 302433 | 10 | Durango | 28 | San Juan del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO SAN JUAN DEL RIO DURANGO | 302433 | S | 2 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:54.0, meta_modificada:54.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:24, direccion:PUEBLO LLANO DEL PINO, 34496 LLANO DEL PINO, SAN JUAN DEL RÍO DURANGO ENTRE Y , EL ENTRONQUE SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETERA SAN JUAN DEL RIO FCO I MADERO EN EL KILOMETRO 15, lon:-104.53474499, lat:24.5899959}} | 2021-09-22 | 2021-12-31 | 0 | 17703.51 | 17703.51 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM-OP-SJR-R33-08/2021, contratista:ING. KARLA JANETH SARMIENTO HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:54.0}} | {2040018/proyecto_FIN, 2040018/proyecto_PROCESO, 2040018/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402040818 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TEJAMEN - 306700 | 10 | Durango | 39 | Nuevo Ideal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | ORGANISMO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNCIIPIO DE NUEVO IDEAL | 306700 | S | 362 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:62, direccion:VEREDA TRAMO ENTRADA DE TEJAMEN - SALIDA DE TEJAMEN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 60 + undefined EJIDO TEJAMEN, 34436 TEJAMEN, NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , A 8.6 KILOMETROS DE LA IGLESIA DE LA COMUNIDAD, lon:-105.14134542, lat:24.80166053}} | 2021-11-10 | 2021-12-10 | 200000 | 200000 | 200000 | 75180.99 | 75180.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OAANI/FISM-017/2021, contratista:ALDO JESUS RODRIGUEZ AGUILAR, convocante:ORGANISMO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE NUEVO IDEAL, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}} | {2040818/proyecto_PROCESO, 2040818/proyecto_FIN, 2040818/proyecto_INICIO, 2040818/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402040942 | Proyecto de inversión | 261375 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:261375.0, modificado:261375.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO PARA LA ZONA VALLE, EN EL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. (PAURA) - 307284 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 307284 | S | 8 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:21, direccion:RANCHERIA PAURA, 34973 PAURA, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , EN ESTA OBRA SE BENEFICIAN A 3 CASAS UNA AL CENTRO DE LA LOCALIDAD Y DOS MAS HACIA EL NORTE APROXIMADAMENTE A 200 METRO DEL ARROYO DE LA LOCALIDAD, lon:-104.36413903, lat:23.61360459}} | 2021-06-05 | 2021-10-03 | 261375 | 261375 | 261375 | 133301.25 | 133301.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-AyC21-059-9, contratista:GRUPO REVISAHO, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:3485000.0, importe_modificado:261375.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2040942/proyecto_PROCESO, 2040942/proyecto_INICIO, 2040942/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402041201 | Proyecto de inversión | 61178.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:47500.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13678.73, modificado:13678.73}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 CUARTO DORMITORIO EN EL ENTRONQUE A LA LOCALIDAD DE EL CAZADERO - 308309 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 308309 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:24, direccion:RANCHERIA EL CAZADERO, 34600 EL CAZADERO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 4.7 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN SUROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO, lon:-105.4412645, lat:25.08640798}} | 2021-10-24 | 2021-12-11 | 13678.73 | 13678.73 | 13678.73 | 13678.73 | 13678.73 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:109292, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:273574.6, importe_modificado:273574.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2041201/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402041515 | Proyecto de inversión | 823165 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:823165.0, modificado:823165.0}} | ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL (EQUIPAMIENTO CON ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA PARA VIVIENDAS RURALES) EN VARIAS LOCALIDADES DE LA REGIÓN DE SAN FRANCISCO DE OCOTÁN DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. (EL ZANCUDO UNO) - 309318 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 309318 | S | 105 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:334, direccion:RANCHERIA EL ZANCUDO UNO, 34987 EL ZANCUDO UNO, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , EN ALGUNAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL LAS CASAS SE ENCUENTRAN MUY ALEJADAS UNAS DE OTRAS DEBIDO A QUE LA POBLACIÓN ASI LO DECIDE, LA, lon:-104.79937392, lat:22.98230936}} | 2021-01-20 | 2021-04-20 | 823165 | 823165 | 823165 | 639859.34 | 639859.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-AyC21-005-5, contratista:JESUS GERARDO DOVALI MORALES, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:4115825.0, importe_modificado:823165.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:35.0}} | {2041515/proyecto_INICIO, 2041515/proyecto_PROCESO, 2041515/proyecto_FIN, 2041515/proyecto_INICIO, 2041515/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402041823 | Proyecto de inversión | 70557 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70557.0, modificado:70557.0}} | ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL (EQUIPAMIENTO CON ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA PARA VIVIENDAS RURALES) EN VARIAS LOCALIDADES DE LA REGIÓN DE SAN FRANCISCO DE OCOTÁN DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. (MESA DE PLATANITOS) - 310258 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 310258 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:922, direccion:RANCHERIA MESA DE PLATANITOS, 34986 MESA DE PLATANITOS, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LAS CASAS BENEFICIADAS SE LOCALIZAN AL NOROESTE DE LA LOCALIDAD CADA UNA DE LAS CASAS BENEFICIADAS SE INDICAN EN EL MAPA, lon:-104.58356168, lat:23.15355741}} | 2021-01-20 | 2021-04-20 | 70557 | 70557 | 70557 | 57151.17 | 57151.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-AyC21-005-15, contratista:JESUS GERARDO DOVALI MORALES, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:4115825.0, importe_modificado:70557.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2041823/proyecto_FIN, 2041823/proyecto_PROCESO, 2041823/proyecto_INICIO, 2041823/proyecto_PROCESO, 2041823/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402041912 | Proyecto de inversión | 94076 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94076.0, modificado:94076.0}} | ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL (EQUIPAMIENTO CON ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA PARA VIVIENDAS RURALES) EN VARIAS LOCALIDADES DE LA REGIÓN DE SAN FRANCISCO DE OCOTÁN DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. (LAS CRUCES) - 310572 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 310572 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1597, direccion:RANCHERIA LAS CRUCES, 34993 LAS CRUCES, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , EN ALGUNAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL LAS CASAS SE ENCUENTRAN MUY ALEJADAS UNAS DE OTRAS DEBIDO A QUE LA POBLACIÓN ASÍ LO DECIDE LA OBRA SE, lon:-104.4609677, lat:22.6826667}} | 2021-01-20 | 2021-04-20 | 94076 | 94076 | 94076 | 76201.56 | 76201.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-AyC21-005-18, contratista:JESUS GERARDO DOVALI MORALES, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:4115825.0, importe_modificado:94076.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2041912/proyecto_INICIO, 2041912/proyecto_FIN, 2041912/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402041929 | Proyecto de inversión | 47038 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47038.0, modificado:47038.0}} | ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL (EQUIPAMIENTO CON ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA PARA VIVIENDAS RURALES) EN VARIAS LOCALIDADES DE LA REGIÓN DE SAN FRANCISCO DE OCOTÁN DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. (BAJIO DE LA CHINA) - 310703 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 310703 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:608, direccion:RANCHERIA BAJÍO DE LA CHINA, 34995 BAJÍO DE LA CHINA, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , EN ALGUNAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL LAS CASAS SE ENCUENTRAN MUY ALEJADAS UNAS DE OTRAS DEBIDO A QUE LA POBLACIÓN ASÍ LO DEC, lon:-104.50496468, lat:22.77516439}} | 2021-01-20 | 2021-04-20 | 47038 | 47038 | 47038 | 38100.78 | 38100.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-AyC21-005-19, contratista:JESUS GERARDO DOVALI MORALES, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:4115825.0, importe_modificado:47038.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2041929/proyecto_INICIO, 2041929/proyecto_FIN, 2041929/proyecto_PROCESO, 2041929/proyecto_INICIO, 2041929/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402041989 | Proyecto de inversión | 235190 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:235190.0, modificado:235190.0}} | ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL (EQUIPAMIENTO CON ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA PARA VIVIENDAS RURALES) EN VARIAS LOCALIDADES DE LA REGIÓN DE SAN FRANCISCO DE OCOTÁN DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. (LA LAGUNA) - 310874 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 310874 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:273, direccion:RANCHERIA LA LAGUNA, 34986 LA LAGUNA, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , EN ALGUNAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL LAS CASAS SE ENCUENTRAN MUY ALEJADAS UNAS DE OTRAS DEBIDO A QUE LA POBLACIÓN ASÍ LO DECIDE LA OBRA SE D, lon:-104.86640734, lat:22.92324406}} | 2021-01-20 | 2021-04-20 | 235190 | 235190 | 235190 | 190503.9 | 190503.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-AyC21-005-21, contratista:JESUS GERARDO DOVALI MORALES, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:4115825.0, importe_modificado:235190.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2041989/proyecto_INICIO, 2041989/proyecto_FIN, 2041989/proyecto_PROCESO, 2041989/proyecto_FIN, 2041989/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402041996 | Proyecto de inversión | 70557 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70557.0, modificado:70557.0}} | ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL (EQUIPAMIENTO CON ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA PARA VIVIENDAS RURALES) EN VARIAS LOCALIDADES DE LA REGIÓN DE SAN FRANCISCO DE OCOTÁN DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. (EL TECOLOTE) - 310923 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 310923 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1263, direccion:RANCHERIA EL TECOLOTE, 34984 EL TECOLOTE, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , EN ALGUNAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL LAS CASAS SE ENCUENTRAN MUY ALEJADAS UNAS DE OTRAS DEBIDO A QUE LA POBLACIÓN ASÍ LO DECIDE LA OBRA , lon:-104.48219398, lat:23.15047355}} | 2021-01-20 | 2021-04-20 | 70557 | 70557 | 70557 | 57151.17 | 57151.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-AyC21-005-22, contratista:JESUS GERARDO DOVALI MORALES, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:4115825.0, importe_modificado:70557.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2041996/proyecto_INICIO, 2041996/proyecto_FIN, 2041996/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402042025 | Proyecto de inversión | 23519 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23519.0, modificado:23519.0}} | ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL (EQUIPAMIENTO CON ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA PARA VIVIENDAS RURALES) EN VARIAS LOCALIDADES DE LA REGIÓN DE SAN FRANCISCO DE OCOTÁN DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. (LOS PADRES) - 311045 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 311045 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:112, direccion:RANCHERIA LOS PADRES, 34995 LOS PADRES, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA CASA BENEFICIADA CON ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL SE LOCALIZA APROXIMADAMENTE A 100 METROS DEL CAMINO HACIA LOS ENCINOS, lon:-104.47908925, lat:22.71901635}} | 2021-01-20 | 2021-04-20 | 23519 | 23519 | 23519 | 19050.39 | 19050.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-AyC21-005-23, contratista:JESUS GERARDO DOVALI MORALES, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:4115825.0, importe_modificado:23519.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2042025/proyecto_INICIO, 2042025/proyecto_PROCESO, 2042025/proyecto_FIN, 2042025/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402042038 | Proyecto de inversión | 23519 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23519.0, modificado:23519.0}} | ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL (EQUIPAMIENTO CON ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA PARA VIVIENDAS RURALES) EN VARIAS LOCALIDADES DE LA REGIÓN DE SAN FRANCISCO DE OCOTÁN DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. (LOS JABONES) - 311101 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 311101 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1606, direccion:RANCHERIA LOS JABONES, 34985 LOS JABONES, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA CASA BENEFICIADA CON ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL SE LOCALIZA APROXIMADAMENTE A 160 METROS DEL CAMINO HACIA BAJIO DE LA CHINA, lon:-104.7256611, lat:22.93960456}} | 2021-01-20 | 2021-04-20 | 23519 | 23519 | 23519 | 19050.39 | 19050.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-AyC21-005-25, contratista:JESUS GERARDO DOVALI MORALES, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:4115825.0, importe_modificado:23519.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2042038/proyecto_INICIO, 2042038/proyecto_FIN, 2042038/proyecto_PROCESO, 2042038/proyecto_FIN, 2042038/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402042269 | Proyecto de inversión | 33750 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33750.0, modificado:33750.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON CALENTADORES SOLARES PARA LA ZONA VALLE DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. (LA JOYA DE ATOTONILCO) - 311800 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 311800 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:5, direccion:RANCHERIA LA JOYA DE ATOTONILCO ATOTONILCO, 34973 LA JOYA DE ATOTONILCO (ATOTONILCO), MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA CAS BENEFICIADA CON CALENTADOR SOLAR SE LOCALIZA APROXIMADAMENTE A 100 METROS DE RIO, lon:-104.3542249, lat:23.61625534}} | 2021-03-23 | 2021-07-31 | 33750 | 33750 | 33750 | 25312.5 | 25312.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-AyC21-018-8, contratista:VÍCTOR MANUEL AGUILAR RAMOS, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:1687500.0, importe_modificado:33750.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2042269/proyecto_INICIO, 2042269/proyecto_FIN, 2042269/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402042711 | Proyecto de inversión | 37091.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37091.93, modificado:37091.93}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON LA CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS PARA LA ZONA VALLE EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. (PAURA) - 313309 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 313309 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:21, direccion:RANCHERIA PAURA, 34973 PAURA, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA CASA BENEFICIADA CON CISTERNA SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 400 METROS DE LA CARRETERA HACIA EL REFUGIO LA OBRA SE INDICA EN EL MAPA, lon:-104.3614359, lat:23.61389754}} | 2021-05-18 | 2021-12-04 | 37091.93 | 37091.93 | 37091.93 | 29302.62 | 29302.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-AyC21-066-6, contratista:SECSA SERVICIOS ELECTRICO Y DE CONTROL, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:1483677.33, importe_modificado:37091.93}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2042711/proyecto_INICIO, 2042711/proyecto_FIN, 2042711/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402043000 | Proyecto de inversión | 258752.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:258752.87, modificado:258752.87}} | ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL (EQUIPAMIENTO CON ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA PARA VIVIENDAS RURALES) EN VARIAS LOCALIDADES DE LA REGIÓN DE SANTA MARÍA DE OCOTÁN DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. (TONALAMPA) - 314572 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 314572 | S | 30 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:50, direccion:RANCHERIA TONALAMPA, 34993 TONALAMPA, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , EN ALGUNAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL LAS CASAS SE ENCUENTRAN MUY ALEJADAS UNAS DE OTRAS DEBIDO A QUE LA POBLACIÓN ASI LO DECIDE LA OBRA SE DI, lon:-104.42825807, lat:22.63784795}} | 2021-03-30 | 2021-06-28 | 258752.87 | 258752.87 | 258752.87 | 129376.44 | 129376.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-AyC21-007-2, contratista:HOSE CREATIVE, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:4116523.0, importe_modificado:258752.87}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11.0}} | {2043000/proyecto_INICIO, 2043000/proyecto_PROCESO, 2043000/proyecto_FIN, 2043000/proyecto_INICIO, 2043000/proyecto_PROCESO, 2043000/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402043634 | Proyecto de inversión | 173622.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:173622.66, modificado:173622.66}} | AMPLIACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE RICARDO FLORES MAGON DE LA COLONIA MARGARITAS DE LA CABCERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE TLAHUALILO, DGO. - 316702 | 10 | Durango | 36 | Tlahualilo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 316702 | S | 56 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE RICARDO FLORES MAGON COLONIA LAS MARGARITAS, 35253 TLAHUALILO DE ZARAGOZA, TLAHUALILO DURANGO ENTRE CALLE AQUILES SERDAN Y CALLE REFORMA, CALLE EMILIANO ZAPATA LA RIVARDO FLORES MAGON ES INTERIOR DE LA COLONIA MARGARITA, lon:-103.44226759, lat:26.11695715}} | 2021-11-26 | 2021-12-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2043634/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402043719 | Proyecto de inversión | 94091.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94091.95, modificado:94091.95}} | ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL (EQUIPAMIENTO CON ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA PARA VIVIENDAS RURALES) EN VARIAS LOCALIDADES DE LA REGIÓN DE SANTA MARÍA DE OCOTÁN DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. (CHICALTITA) - 317010 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 317010 | S | 11 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:714, direccion:RANCHERIA CHICALTITA, 34993 CHICALTITA, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LAS OBRAS SE LOCALIZAN APROXIMADAMENTE A 100 Y 400 METROS DEL RIO DE LA LOCALIDAD OBRAS INDICADAS EN EL MAPA, lon:-104.43088068, lat:22.6174324}} | 2021-03-30 | 2021-06-28 | 94091.95 | 94091.95 | 94091.95 | 47045.98 | 47045.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-AyC21-007-5, contratista:HOSE CREATIVE, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:4116523.0, importe_modificado:94091.95}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2043719/proyecto_INICIO, 2043719/proyecto_FIN, 2043719/proyecto_PROCESO, 2043719/proyecto_INICIO, 2043719/proyecto_PROCESO, 2043719/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402044047 | Proyecto de inversión | 70568.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70568.97, modificado:70568.97}} | ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL (EQUIPAMIENTO CON ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA PARA VIVIENDAS RURALES) EN VARIAS LOCALIDADES DE LA REGIÓN DE SANTA MARÍA DE OCOTÁN DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. (LECHUGUILLAS) - 318205 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 318205 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:275, direccion:RANCHERIA LECHUGUILLAS, 34993 LECHUGUILLAS, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , EN ALGUNAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL LAS CASAS SE ENCUENTRAN MUY ALEJADAS UNAS DE OTRAS, DEBIDO A QUE LA POBLACIÓN ASI LO DECIDE, LA OB, lon:-104.38379088, lat:22.62641406}} | 2021-03-30 | 2021-06-28 | 70568.97 | 70568.97 | 70568.97 | 35284.49 | 35284.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-AyC21-007-13, contratista:HOSE CREATIVE, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:4116523.0, importe_modificado:70568.97}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2044047/proyecto_INICIO, 2044047/proyecto_PROCESO, 2044047/proyecto_FIN, 2044047/proyecto_INICIO, 2044047/proyecto_PROCESO, 2044047/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402044168 | Proyecto de inversión | 211706.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:211706.9, modificado:211706.9}} | ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL (EQUIPAMIENTO CON ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA PARA VIVIENDAS RURALES) EN VARIAS LOCALIDADES DE LA REGIÓN DE SANTA MARÍA DE OCOTÁN DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. (LAS CIRUELAS) - 318633 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 318633 | S | 25 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:511, direccion:RANCHERIA LAS CIRUELAS, 34980 LAS CIRUELAS, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LAS CASAS BENEFICIADAS SE LOCALIZAN AL SURESTE DE LA LOCALIDAD SE INDICAN EN EL MAPA, lon:-104.30026001, lat:22.82122628}} | 2021-03-30 | 2021-06-28 | 211706.9 | 211706.9 | 211706.9 | 105853.45 | 105853.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-AyC21-007-17, contratista:HOSE CREATIVE, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:4116523.0, importe_modificado:211706.9}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.0}} | {2044168/proyecto_FIN, 2044168/proyecto_PROCESO, 2044168/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402044181 | Proyecto de inversión | 258752.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:258752.87, modificado:258752.87}} | ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL (EQUIPAMIENTO CON ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA PARA VIVIENDAS RURALES) EN VARIAS LOCALIDADES DE LA REGIÓN DE SANTA MARÍA DE OCOTÁN DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. (LAS FLORES) - 318684 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 318684 | S | 28 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:202, direccion:RANCHERIA LAS FLORES, 34986 LAS FLORES, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , EN ALGUNAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL LAS CASAS SE ENCUENTRAN MUY ALEJADAS UNAS DE OTRAS, DEBIDO A QUE LA POBLACIÓN ASI LO DECIDE, LA OBRA S, lon:-104.29446074, lat:22.84934085}} | 2021-03-30 | 2021-06-28 | 258752.87 | 258752.87 | 258752.87 | 129376.44 | 129376.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-AyC21-007-18, contratista:HOSE CREATIVE, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:4116523.0, importe_modificado:258752.87}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11.0}} | {2044181/proyecto_INICIO, 2044181/proyecto_PROCESO, 2044181/proyecto_FIN, 2044181/proyecto_INICIO, 2044181/proyecto_PROCESO, 2044181/proyecto_FIN, 2044181/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402044269 | Proyecto de inversión | 282124.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:282124.8, modificado:282124.8}} | ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL (EQUIPAMIENTO CON ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA PARA VIVIENDAS RURALES) EN VARIAS LOCALIDADES DE LA REGIÓN DE SANTIAGO DE TENERACA DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. (TACHICHILPA) - 318956 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 318956 | S | 32 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:910, direccion:RANCHERIA TACHICHILPA, 34985 TACHICHILPA, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A LAS AFUERAS DE LA LOCALIDAD. YA QUE ES UNA POBLACION UBICADA EN ZONA DE DIFICIL ACCESO DE LA SIERRA MADRE OCCIDENTAL EN LA CUA, lon:-104.64127081, lat:22.7552463}} | 2021-04-04 | 2021-07-03 | 282124.8 | 282124.8 | 282124.8 | 141062.4 | 141062.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-AyC21-009-6, contratista:TRC RAICES, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:4114320.0, importe_modificado:282124.8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}} | {2044269/proyecto_INICIO, 2044269/proyecto_PROCESO, 2044269/proyecto_FIN, 2044269/proyecto_INICIO, 2044269/proyecto_FIN, 2044269/proyecto_PROCESO, 2044269/proyecto_INICIO, 2044269/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402044756 | Proyecto de inversión | 23510.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23510.4, modificado:23510.4}} | ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL (EQUIPAMIENTO CON ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA PARA VIVIENDAS RURALES) EN VARIAS LOCALIDADES DE LA REGIÓN DE SANTIAGO DE TENERACA DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. (LAS RAMADAS) - 320490 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 320490 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:307, direccion:RANCHERIA LAS RAMADAS, 34986 LAS RAMADAS, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA APROXIMADAMENTE A 300 METROS DEL CAMINO QUE VA HACIA MESA DE LOS HORCONES, lon:-104.69309299, lat:23.02944072}} | 2021-04-04 | 2021-07-03 | 23510.4 | 23510.4 | 23510.4 | 11755.2 | 11755.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-AyC21-009-20, contratista:TRC RAICES, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:4114320.0, importe_modificado:23510.4}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2044756/proyecto_INICIO, 2044756/proyecto_FIN, 2044756/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402044848 | Proyecto de inversión | 184349.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:184349.72, modificado:184349.72}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN AÉREA Y DISTRIBUCIÓN EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN DIMAS, DURANGO. - 320756 | 10 | Durango | 26 | San Dimas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO SAN DIMAS | 320756 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:132.0, meta_modificada:132.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:636, direccion:RANCHERIA LOS ALAZANES, 34685 LOS ALAZANES, SAN DIMAS DURANGO ENTRE Y , POR LA CARRETERA DGOEL SALTO EN LA DESVIACION GIRAR A LA DERECHA RECORRER 77 KM APROX HASTA LLEGAR A LA LOCALIDAD DE LA ESPERANZA PASANDO POR RANCHO, lon:-105.49511014, lat:24.26491382}} | 2021-11-11 | 2021-12-20 | 0 | 184349.72 | 184349.72 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM-SD/C/021/2021, contratista:C. ARTURO CARRAZCO FLORES, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL SAN DIMAS, DGO., monto:1507682.54, importe_modificado:1507682.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:66.0}} | {2044848/proyecto_INICIO, 2044848/proyecto_PROCESO, 2044848/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402045654 | Proyecto de inversión | 399912.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399912.37, modificado:399912.37}} | ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL (EQUIPAMIENTO CON ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA PARA VIVIENDAS RURALES) EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA BAJA DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. (BANCOS DE CALITIQUE) - 323712 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 323712 | S | 46 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:136, direccion:RANCHERIA BANCOS DE CALITIQUE, 34997 BANCOS DE CALITIQUE, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LAS CASAS BENEFICIADAS CON ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL SE DISTRIBUYEN EN TODA LA LOCALIDAD SE INDICAN EN EL MAPA. YA QUE ES UNA PO, lon:-104.39286974, lat:22.4445296}} | 2021-04-10 | 2021-07-09 | 399912.37 | 399912.37 | 399912.37 | 199956.12 | 199956.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-AyC21-012-1, contratista:GRUPO REVISAHO, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:4116745.0, importe_modificado:399912.37}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:17.0}} | {2045654/proyecto_INICIO, 2045654/proyecto_FIN, 2045654/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402045725 | Proyecto de inversión | 141145.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:141145.54, modificado:141145.54}} | ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL (EQUIPAMIENTO CON ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA PARA VIVIENDAS RURALES) EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA BAJA DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. (BRASILES) - 323996 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 323996 | S | 17 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:222, direccion:RANCHERIA BRASILES, 34997 BRASILES, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LAS CASAS BENEFICIADAS SE LOCALIZAN APROXIMADAMENTE A 100 Y 300 METROS DEL RIO DE LA LOCALIDAD YA QUE ES UNA POBLACIÓN UBICADA EN ZONA DE DIFÍCIL ACCESO DE , lon:-104.48557104, lat:22.45638562}} | 2021-04-10 | 2021-07-09 | 141145.54 | 141145.54 | 141145.54 | 70572.77 | 70572.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-AyC21-012-2, contratista:GRUPO REVISAHO, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:4116745.0, importe_modificado:141145.54}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2045725/proyecto_INICIO, 2045725/proyecto_FIN, 2045725/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402045886 | Proyecto de inversión | 62466.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62466.48, modificado:20344.08}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN) EN LA LOCALIDAD LA CONSTANCIA, MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, DURANGO - 324554 | 10 | Durango | 16 | Nombre de Dios | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS | 324554 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:43.56, meta_modificada:13.86}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:9, direccion:PUEBLO LA CONSTANCIA, 34857 LA CONSTANCIA, NOMBRE DE DIOS DURANGO ENTRE Y , LA OBRA REFERIDA SE DISTRIBUYE EN DOS VIVIENDAS QUE SE LOCALIZAN UNA FRENTE A LA OTRA EN CALLE SIN NOMBRE RUMBO AL MADERO A UN COSTADO DE LA FÁB, lon:-104.26549295, lat:23.91483229}} | 2021-10-25 | 2021-12-17 | 20344.08 | 20344.08 | 20344.08 | 20344.08 | 10172.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRES.MPAL.N/D-MEV-007-R33-2021-11, contratista:BLANCA CRISTINA MARQUEZ VALDEPEÑA, convocante:MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, monto:62466.48, importe_modificado:20344.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13.86}} | {2045886/proyecto_INICIO, 2045886/proyecto_FIN, 2045886/proyecto_PROCESO, 2045886/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:La obra está pendiente de pago de finiquito debido a la falta de recurso del FISM 2021, trimestre:4.0, usuario:edgarudelgadob, fecha:2022-01-13}} | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402045950 | Proyecto de inversión | 70572.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70572.77, modificado:70572.77}} | ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL (EQUIPAMIENTO CON ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA PARA VIVIENDAS RURALES) EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA BAJA DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. (SAN LUCAS DE JALPA) - 324775 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 324775 | S | 8 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:31, direccion:RANCHERIA SAN LUCAS DE JALPA, 34997 SAN LUCAS DE JALPA, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LAS CASAS BENEFICIADAS SE LOCALIZAN APROXIMADAMENTE A 150 METROS DEL RIOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.49873829, lat:22.43275706}} | 2021-04-10 | 2021-07-09 | 70572.77 | 70572.77 | 70572.77 | 35286.39 | 35286.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-AyC21-012-11, contratista:GRUPO REVISAHO, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:4116745.0, importe_modificado:70572.77}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2045950/proyecto_INICIO, 2045950/proyecto_FIN, 2045950/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402046079 | Proyecto de inversión | 141145.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:141145.54, modificado:141145.54}} | ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL (EQUIPAMIENTO CON ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA PARA VIVIENDAS RURALES) EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA BAJA DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. (LA GUAJOLOTA ) - 325294 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 325294 | S | 14 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:15, direccion:RANCHERIA LA GUAJOLOTA, 34985 LA GUAJOLOTA, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LAS CASAS BENEFICIADAS SE LOCALIZAN A LAS AFUERAS DEL LA LOCALIDAD SE INDICAN EN EL MAPA YA QUE ES UNA POBLACIÓN UBICADA EN ZONA DE DIFÍCIL ACCESO , lon:-104.6323342, lat:22.96019183}} | 2021-04-10 | 2021-07-09 | 141145.54 | 141145.54 | 141145.54 | 70572.77 | 70572.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-AyC21-012-16, contratista:GRUPO REVISAHO, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:4116745.0, importe_modificado:141145.54}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2046079/proyecto_FIN, 2046079/proyecto_INICIO, 2046079/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402046177 | Proyecto de inversión | 23524.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23524.26, modificado:23524.26}} | ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL (EQUIPAMIENTO CON ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA PARA VIVIENDAS RURALES) EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA BAJA DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. (EL TRONCÓN) - 325653 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 325653 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:42, direccion:RANCHERIA EL TRONCÓN, 34974 EL TRONCÓN, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA AL NORTE DE LA LOCALIDAD A 200 METROS DEL CAMINO QUE VA HACIA SANTA GERTRUDIS, lon:-104.38750001, lat:23.51772386}} | 2021-04-10 | 2021-07-09 | 23524.26 | 23524.26 | 23524.26 | 11762.13 | 11762.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-AyC21-012-22, contratista:GRUPO REVISAHO, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:4116745.0, importe_modificado:23524.26}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2046177/proyecto_INICIO, 2046177/proyecto_FIN, 2046177/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402050010 | Proyecto de inversión | 71000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71000.0, modificado:71000.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 5 CALENTADORES SOLARES EN LAS COLONIAS LA NORIA Y EL PARAÍSO DENTRO DE LA ZAP 1003200011650 - 340067 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 340067 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE BAHAMAS INTERIOR SN COLONIA EL PARAÍSO, 34646 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE CALLE DE LA LLUVIA Y CALLE HALCON, CALLE AVE FENIX AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL CERCA DE ESCUELA SECUNDARIA JOSE, lon:-105.42404248, lat:25.02860565}} | 2021-06-01 | 2021-10-07 | 62431.04 | 71000 | 71000 | 62431.04 | 62431.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-OPM-R33-SICS-009-2021, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:4118000.0, importe_modificado:4118000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:5.0}} | {2050010/proyecto_FIN, 2050010/proyecto_INICIO, 2050010/proyecto_PROCESO, 2050010/proyecto_FIN, 2050010/proyecto_INICIO, 2050010/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402050175 | Proyecto de inversión | 28400 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28400.0, modificado:28400.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 2 CALENTADORES SOLARES EN LA COLONIA PROGRESO DENTRO DE LA ZAP 100320001224A - 340676 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 340676 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE UDENA INTERIOR SN COLONIA EL PROGRESO, 34600 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE CALLE PROSPERIDAD Y CALLE ILUSIÓN, CALLE ARROYO HONDO INGRESAR POR CALLE SELVA HASTA CALLE UDENA DE LA COLONIA EL PRO, lon:-105.42430593, lat:25.02392733}} | 2021-06-01 | 2021-10-07 | 24972.41 | 28400 | 28400 | 24972.41 | 24972.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-OPM-R33-SICS-009-2021, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:4118000.0, importe_modificado:4118000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:2.0}} | {2050175/proyecto_INICIO, 2050175/proyecto_PROCESO, 2050175/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402051136 | Proyecto de inversión | 14200 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14200.0, modificado:14200.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 CALENTADOR SOLAR EN LA LOCALIDAD DE EL AGUAJITO - 344170 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 344170 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:5, direccion:RANCHERIA EL AGUAJITO, 34607 EL AGUAJITO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA SITUADA A 2.7 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN ESTE DE CABECERA MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO, lon:-105.39154015, lat:25.04496633}} | 2021-06-01 | 2021-10-07 | 12486.21 | 14200 | 14200 | 12486.21 | 12486.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-OPM-R33-SICS-009-2021, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:4118000.0, importe_modificado:4118000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2051136/proyecto_INICIO, 2051136/proyecto_FIN, 2051136/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402051199 | Proyecto de inversión | 14200 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14200.0, modificado:14200.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 CALENTADOR SOLAR EN LA LOCALIDAD DE CANATÁN - 344493 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 344493 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:20, direccion:RANCHERIA CANATÁN, 34610 CANATÁN, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 24.2 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO, lon:-105.33398682, lat:24.84014086}} | 2021-06-01 | 2021-10-07 | 12486.21 | 14200 | 14200 | 12486.21 | 12486.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-OPM-R33-SICS-009-2021, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:4118000.0, importe_modificado:4118000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2051199/proyecto_FIN, 2051199/proyecto_PROCESO, 2051199/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402051205 | Proyecto de inversión | 14200 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14200.0, modificado:14200.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 CALENTADOR SOLAR EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE NEVAREZ - 344513 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 344513 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:104, direccion:RANCHERIA SAN ANTONIO DE NEVÁREZ, 34610 SAN ANTONIO DE NEVÁREZ, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 18.3 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO, lon:-105.36545233, lat:24.88714648}} | 2021-06-01 | 2021-10-07 | 12486.21 | 14200 | 14200 | 12486.21 | 12486.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-OPM-R33-SICS-009-2021, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:4118000.0, importe_modificado:4118000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2051205/proyecto_INICIO, 2051205/proyecto_FIN, 2051205/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402051231 | Proyecto de inversión | 28400 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28400.0, modificado:28400.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 2 CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE BAJÍOS DEL PINTO - 344612 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 344612 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:148, direccion:RANCHERIA BAJÍOS DEL PINTO, 34616 BAJÍOS DEL PINTO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 25.8 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO, lon:-105.63720864, lat:24.92917514}} | 2021-06-01 | 2021-10-07 | 24972.41 | 28400 | 28400 | 24972.41 | 24972.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-OPM-R33-SICS-009-2021, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:4118000.0, importe_modificado:4118000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:2.0}} | {2051231/proyecto_INICIO, 2051231/proyecto_FIN, 2051231/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402051702 | Proyecto de inversión | 130549.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130549.09, modificado:130549.09}} | CONSTRUCCION DE DOS ACCIONES DE CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE JOSE ISABEL ROBLES MUNICIPIO DE GENERAL SIMON BOLIVAR DGO - 346511 | 10 | Durango | 6 | General Simón Bolívar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE GRAL SIMON BOLIVAR DGO | 346511 | S | 5 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:8, direccion:EJIDO JOSÉ ISABEL ROBLES, 35984 JOSÉ ISABEL ROBLES, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR DURANGO ENTRE Y , UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA A UNA CUADRA AL SUR Y TRES CUADRAS AL OESTE DE EL CENTRO DE ASISTENCIA MEDICA Y OTRA DE LAS ACC, lon:-103.2945643, lat:24.63967357}} | 2021-11-02 | 2021-12-30 | 130549.09 | 130549.09 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GSBOP/FAISM/U2A/MEV26/2021/3, contratista:MANUEL ANTONIO TORRES OLVERA, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL SIMON BOLIVAR, monto:130549.09, importe_modificado:130549.09}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.2}} | {2051702/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402052099 | Proyecto de inversión | 477314.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:477314.48, modificado:477314.48}} | CONSTRUCCION DE BAÑOS EN ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUAREZ EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE DGO - 348245 | 10 | Durango | 27 | San Juan de Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE GUADALUPE | 348245 | S | 144 | 137 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:12, direccion:EJIDO LOS ESQUIVELES, 35903 LOS ESQUIVELES, SAN JUAN DE GUADALUPE DURANGO ENTRE Y , LA CONSTRUCCION DE BAÑOS SE REALIZARA EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUAREZ SE ENCUENTRA A 131 METROS AL ESTE DE EL CENTRO DE ATENCI, lon:-102.81992725, lat:24.69812033}} | 2021-10-13 | 2021-11-13 | 477314.48 | 477314.48 | 241883.2 | 241883.2 | 241883.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/SGPE-DGO/IBE/029/2021, contratista:OMAR MIJARES SALAZAR, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN DE GUADALUPE DGO, monto:477314.48, importe_modificado:477314.48}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.5}} | {2052099/proyecto_INICIO, 2052099/proyecto_PROCESO, 2052099/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402052721 | Proyecto de inversión | 2320797.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2320797.66, modificado:2320797.66}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, CALLE CARLOS REAL ENTRE AVENIDA MARTIRES DE CHICAGO Y NICOLAS BRAVO, LOCALIDAD GUADALUPE VICTORIA, DGO. | 10 | Durango | 8 | Guadalupe Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS | PNM-011/2021 | S | 230 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1600.0, meta_modificada:1600.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Carlos Real 402, Zona Centro, 34700 Cd Guadalupe Victoria, Dgo., México, lon:-104.119832, lat:24.4454971}, geo2: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Carlos Real 401, El Hormiguero, 34700 Cd Guadalupe Victoria, Dgo., México, lon:-104.12677646, lat:24.44564059}} | 2021-11-30 | 2021-12-30 | 2320797.66 | 2320797.66 | 2320797.66 | 2320797.66 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGV-PNM-011/2021, contratista:K Q CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:2320797.66, importe_modificado:2320797.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1600.0}} | {2052721/proyecto_INICIO, 2052721/proyecto_FIN, 2052721/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402053146 | Proyecto de inversión | 519361 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:519361.0, modificado:519361.0}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE;LÍNEA DE CONDUCCIÓN EN OQUENDO DE TLAHUALILO | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO |  | S | 45 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:40, direccion:5GVF+X2 Oquendo, Dgo., México, lon:-103.47747803, lat:26.19487668}} | 2021-11-04 | 2021-12-31 | 519361 | 519361 | 155808 | 155808 | 155808 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402060311 | Proyecto de inversión | 3938335 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3938335.0, modificado:3938335.0}} | Perforación y equipamiento de pozo profundo a 200 mts. con ademe de 14" de diámetro, Cristóbal Colón (para abastecer entre otras colonias: Pedro Ávila Nevárez, Liberación Social, Carril 2000, Ampliación Luz del Carmen, Miguel Cruz José, Betabeles), en Durango, Dgo.,- Componente: Agua Potable | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO (A.M.D.) | ZU-021-2021 | N | 0 | 0 | 15200 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Ismael Hernández Deras 110, El Paraíso, 34158 Durango, Dgo., México, lon:-104.60829735, lat:24.01535242}} | 2022-01-01 | 2022-03-31 | 3376659.98 | 3376659.98 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402060325 | Proyecto de inversión | 1600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1600000.0, modificado:1600000.0}} | Estudio, Actualización, Análisis, Diagnostico y Factibilidad de Costo-Beneficio de la construcción de Macrosectores, Macrocircuitos y Sectorización de la red de agua potable del Municipio de Gómez Palacio, Dgo.,- Componente: Agua Potable | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Sistema Descentralizado de Agua Potable y Alcantarillado en el Mpio. de Gómez Palacio, Dgo. | ZU-025-2021 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Gómez Palacio, Dgo., México, lon:-103.485862, lat:25.5891476}} | 2021-11-03 | 2021-12-31 | 1572960 | 1572960 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.2}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402060328 | Proyecto de inversión | 6024000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6024000.0, modificado:6024000.0}} | "Suministro e instalación de micromedidores domiciliarios tipo velocidad chorro multiple, clase metrologica ""b"" de 15 mm 1/2¿, incluye cuadro y medidor. (7,530 Micromedidores de $2,000.00 cada uno en las siguientes Colonias: 9 del sector Norte, 5 del sector Nor-Ote, 3 del sector Centro, 2 del sector Poniente y 1 Colonia del sector Oriente, de la Cd. de Gómez Palacio, Dgo.)".-Componente: Agua Potable | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Sistema Descentralizado de Agua Potable y Alcantarillado en el Mpio. de Gómez Palacio, Dgo. (SIDEAPA) | ZU-026-2021 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7530.0, meta_modificada:7530.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Poniente, Fidel Velázquez, Gómez Palacio, Dgo., México, lon:-103.5288196, lat:25.5828702}, geo2: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Tamazula 453, Parque Industrial, 35078 Gómez Palacio, Dgo., México, lon:-103.45550537, lat:25.55978725}, geo3: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:C. 9, Filadelfia, 35010 Gómez Palacio, Dgo., México, lon:-103.4982711, lat:25.583233}} | 2021-11-03 | 2021-12-31 | 5948713.25 | 5948713.25 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3087.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402060345 | Proyecto de inversión | 180000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180000.0, modificado:180000.0}} | ELABORACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO INTEGRAL (PDI) PARA EL SISTEMA DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO "SIDEAPA",.-Componente: Mejoramiento de la Eficiencia. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Sistema Descentralizado de Agua Potable y Alcantarillado en el Mpio. de Gómez Palacio, Dgo. (SIDEAPA) | ADI-002-2021 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Gómez Palacio, Dgo., México, lon:-103.485862, lat:25.5891476}} | 2021-11-25 | 2021-12-31 | 154244.13 | 154244.13 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.05}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR200101702391 | Proyecto de inversión | 1629232.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1629232.24, modificado:1629232.24}} | Construcción de edificio de 5 entre ejes (adosado), estructura U-2C, (Planta baja) en el Colegio de Ciencias y Humanidades | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Educación | Sin identificar | Universidad Juárez del Estado de Durango | UJED-ESC AL 100-002 | N | 0 | 0 | 2200 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:173.0, meta_modificada:173.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Blvd. Coronel Enrique Carrola Antuna 604, Los Álamos, 34146 Durango, Dgo., México, lon:-104.63993669, lat:24.02025238}} | 2019-06-17 | 2020-06-30 | 1629232.24 | 1629232.24 | 1600059.51 | 1600059.51 | 1600059.51 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:173.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura, trimestre:4.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura, trimestre:4.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura, trimestre:4.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura, trimestre:4.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | DUR200301756875 | Proyecto de inversión | 180000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:90000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90000.0, modificado:90000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 3 CUARTOS PARA BAÑO EN PÁNUCO DE CORONADO LOCALIDAD FRANCISCO I. MADERO ASENTAMIENTO FRANCISCO I MADERO CENTRO - 83722 | 10 | Durango | 20 | Pánuco de Coronado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PÁNUCO DE CORONADO DGO | 83722 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE FRANSISCO SARABIA PUEBLO FRANCISCO I MADERO CENTRO, 34780 FRANCISCO I. MADERO, PÁNUCO DE CORONADO DURANGO ENTRE Y , EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I. MADERO, lon:-104.31846124, lat:24.40213862}} | 2020-08-01 | 2020-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/SBS-FAIS/MEV/003-2020, contratista:JOSÉ ÁNGEL GONZÁLEZ MORENO, convocante:MUNICIPIO PANUCO DE CORONADO, monto:599415.44, importe_modificado:599415.44}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1756875/proyecto_INICIO, 1756875/proyecto_FIN, 1756875/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR200301756948 | Proyecto de inversión | 338538.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:169269.42, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:169269.41, modificado:169269.41}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN PÁNUCO DE CORONADO LOCALIDAD FRANCISCO I. MADERO ASENTAMIENTO FRANCISCO I MADERO CENTRO - 83889 | 10 | Durango | 20 | Pánuco de Coronado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PÁNUCO DE CORONADO DGO | 83889 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:301.58, meta_modificada:301.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:PUEBLO FRANCISCO I MADERO CENTRO, 34780 FRANCISCO I. MADERO, PÁNUCO DE CORONADO DURANGO ENTRE Y , EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I.MADERO, lon:-104.31897622, lat:24.40135699}} | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SBS-FAIS/MEV/002-2020, contratista:JOSÉ ÁNGEL GONZÁLEZ MORENO, convocante:MUNICIPIO PANUCO DE CORONADO, monto:1119569.73, importe_modificado:1119569.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1756948/proyecto_INICIO, 1756948/proyecto_FIN, 1756948/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR200401832711 | Proyecto de inversión | 1700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850000.0, modificado:850000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850000.0, modificado:850000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN INDÉ LOCALIDAD INDÉ - 184950 | 10 | Durango | 11 | Indé | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE INDE | 184950 | S | 137 | 129 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1480.0, meta_modificada:1480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:PUEBLO INDÉ, 35500 INDÉ, INDÉ DURANGO ENTRE Y , LOCALIDAD DE INDE DURANGO, lon:-105.22365803, lat:25.91702362}} | 2020-05-15 | 2020-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1832711/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR200401832861 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN INDÉ LOCALIDAD INDÉ ASENTAMIENTO INDÉ - 185516 | 10 | Durango | 11 | Indé | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE INDE | 185516 | S | 56 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1102.0, meta_modificada:1102.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO PUEBLO INDÉ, 35500 INDÉ, INDÉ DURANGO ENTRE Y , PUEBLO INDÉ CP. 35500 INDÉ, INDÉ DURANGO, lon:-105.22346154, lat:25.91607384}} | 2020-09-14 | 2020-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1832861/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR200401854240 | Proyecto de inversión | 1385981.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PESOXPESO TECHOS TERRADOS, monto:692990.91, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:692990.91, modificado:692990.91}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN TLAHUALILO LOCALIDAD TLAHUALILO DE ZARAGOZA ASENTAMIENTO TLAHUALILO DE ZARAGOZA CENTRO - 249322 | 10 | Durango | 36 | Tlahualilo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 249322 | S | 40 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2287.0, meta_modificada:2287.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CIUDAD TLAHUALILO DE ZARAGOZA CENTRO, 35250 TLAHUALILO DE ZARAGOZA, TLAHUALILO DURANGO ENTRE CALLE PRIMERO DE MAYO Y CALLE J AGUSTIN CASTRO, CALLE REFORMA SE ENCUENTRA EN TLAHUALILO DIVERSAS VIVIENDAS BENEFICIADAS CON EL PROGRA, lon:-103.43613382, lat:26.11343498}} | 2020-05-21 | 2020-08-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1854240/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR200401866342 | Proyecto de inversión | 37596 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PESOXPESO PISO FIRME, monto:18798.0, modificado:18798.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18798.0, modificado:18798.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN TLAHUALILO LOCALIDAD ALFREDO V. BONFIL ASENTAMIENTO ALFREDO V. BONFIL - 258167 | 10 | Durango | 36 | Tlahualilo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 258167 | S | 0 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:93.99, meta_modificada:93.99}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:105, direccion:EJIDO ALFREDO V. BONFIL, 35274 ALFREDO V. BONFIL, TLAHUALILO DURANGO ENTRE Y , CARRETERA CARRETERA GOMEZ PALACIO - JIMENEZ CHIH EL EJIDO ALFREDO BONFILL SE ENCUENTRA AL NORESTE A 25 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL A 5KM DE LA CAR, lon:-103.77521035, lat:26.20134405}} | 2020-05-21 | 2020-08-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1866342/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210101888218 | Proyecto de inversión | 26295997.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.629599707E7, modificado:1.8341484E7}} | Proyectos de Inversion y Prestacion de Servicios Tramo: Vergel - Chimal Brithinhgham; 26 Kms | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECOPE |  | N | 0 | 0 | 16399 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:160, direccion:El Vergel, Dgo., México, lon:-103.5211111, lat:25.6383333}, geo2: {cve_municipio:7, localidad:40, direccion:Ocampo 1217, Santa Rosa, 35040 Torreón, Dgo., México, lon:-103.48846436, lat:25.569698}} | 2021-04-14 | 2021-04-14 | 18341484 | 18341484 | 18341484 | 18341484 | 16107500 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:26.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Devolución a solicitud de usuario de captura., trimestre:4.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2022-01-19}, obs2: {observación:Devolución a solicitud de usuario de captura., trimestre:4.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2022-01-19}, obs3: {observación:Devolución a solicitud de usuario de captura., trimestre:4.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2022-01-19}, obs4: {observación:Devolución a solicitud de usuario de captura., trimestre:4.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2022-01-19}}
2021 | 4 | DUR210101888287 | Proyecto de inversión | 67965038.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6.796503857E7, modificado:4.7405681E7}} | Proyectos de Inversion y Prestacion de Servicios Tramo: Santa Maria del Oro - Cienega de Escobar; 67.2 Kms | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECOPE |  | N | 0 | 0 | 21469 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:67.2, meta_modificada:67.2}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:20, direccion:Ciénega de Escobar, Dgo., México, lon:-105.7453635, lat:25.6110719}, geo2: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:Santa María del Oro, Dgo., México, lon:-105.3647297, lat:25.953528}} | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 47405681 | 47405681 | 47405681 | 47405681 | 41631692 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:67.2}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:En el IV Trimestre, fue necesario ajustar la inversión programada en razón de los pagos realizados, y a los ajustes realizados por la Secretaría de Finanzas y de Administración Durango. , trimestre:4.0, usuario:juanmretanai, fecha:2022-01-14}, obs2: {observación:En el IV Trimestre, fue necesario ajustar la inversión programada en razón de los pagos realizados, y a los ajustes realizados por la Secretaría de Finanzas y de Administración Durango. , trimestre:4.0, usuario:juanmretanai, fecha:2022-01-14}} | {obs1: {observación:Devolución a solicitud de usuario de captura., trimestre:4.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2022-01-19}, obs2: {observación:Devolución a solicitud de usuario de captura., trimestre:4.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2022-01-19}, obs3: {observación:Devolución a solicitud de usuario de captura., trimestre:4.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2022-01-19}, obs4: {observación:Devolución a solicitud de usuario de captura., trimestre:4.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2022-01-19}}
2021 | 4 | DUR210101888527 | Adquisición | 6245731.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6245731.91, modificado:7361803.04}} | EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA - COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIPO ADMINISTRACIÓN PARA LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA (MUCEBLES DE OFICINA, EQUIPO DE COMPUTO, MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCATIVO Y RECREATIVO) | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | SECESP | 05 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:647.0, meta_modificada:647.0}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Pablo Serrano 435, Gral Domingo Arrieta, Durango, Dgo., México, lon:-104.6639255, lat:23.9922935}, geo2: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle Patria Libre 435, Gral Domingo Arrieta, 34180 Durango, Dgo., México, lon:-104.6637902, lat:23.9919906}, geo3: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Blvd. Domingo Arrieta 435, Cantarranas, Barrio de Tierra Blanca, 34139 Durango, Dgo., México, lon:-104.6631698, lat:24.0121571}} | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 7361803.04 | 7336750.37 | 7336750.37 | 7336750.37 | 7336750.37 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:647.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210201938815 | Proyecto de inversión | 1260677 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1260677.0, modificado:1260677.0}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE:CAJA COLECTORA, EQUIPAMIENTO,LÍNEA DE CONDUCCIÓN EN MESA DE LOS BANCOS DEL MPIO. DEL MEZQUITAL | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | CAED-APARURAL-032-21 (4) | S | 82 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:114, direccion:MESA DE LOS BANCOS DEL MEZQUITAL DURANGO, lon:-104.396744, lat:23.47353}} | 2021-07-12 | 2021-10-12 | 1260677 | 1260677 | 1260677 | 1111999 | 1111999 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:45.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210301968539 | Proyecto de inversión | 825880 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:825880.0, modificado:825880.0}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EL COCONO-PIEDRA BOLA EN LA LOCLIDAD DE PIEDRA BOLA - 105432 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | 105432 | S | 145 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:18.7, meta_modificada:18.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:312, direccion:RANCHERIA PIEDRA BOLA, 35440 PIEDRA BOLA, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , TRAMO DE CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD EL COCONO A LA LOCALIDAD DE PIEDRA BOLA, lon:-106.41757229, lat:25.92631459}} | 2021-06-21 | 2021-07-31 | 496542 | 825880 | 825880 | 496542 | 496542 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FISMDF/URB/08/2021, contratista:ROBERTO LEZAMA VILLAR, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI, DGO., monto:825880.0, importe_modificado:825880.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:18.7}} | {1968539/proyecto_INICIO, 1968539/proyecto_PROCESO, 1968539/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210301972849 | Proyecto de inversión | 140000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140000.0, modificado:140000.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAÑOS PREFABRICADOS EN LA LOCALIDAD EL TOBE - 120040 | 10 | Durango | 16 | Nombre de Dios | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS | 120040 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:62, direccion:PUEBLO EL TOBE, 34860 EL TOBE, NOMBRE DE DIOS DURANGO ENTRE Y , LA OBRA REFERIDA SE DISTRUBUYE EN DOS ACCIONES DE VIVIENDA DE CUARTO PARA BAÑO LAS CUALES SE UBICAN DE LA SIGUIENTE MANERA LA PRIMERA ACCIÓN SE UBICA A MEDI, lon:-104.05976396, lat:23.80185927}} | 2021-03-26 | 2021-05-26 | 140000 | 140000 | 140000 | 140000 | 139396.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRES.MPAL.N/D-VIV-OBRAS PUBLICAS-002-R33-2021.3, contratista:LUIS GERARDO MAURICIO NUÑEZ, convocante:MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, monto:140000.0, importe_modificado:140000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:2.0}} | {1972849/proyecto_PROCESO, 1972849/proyecto_FIN, 1972849/proyecto_PROCESO, 1972849/proyecto_INICIO, 1972849/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:La obra se encuentra físicamente concluida. Financieramente falta el pago del 5 al millar, el cual no se ha pagado debido a la falta del recurso correspondiente a las dos últimas participaciones del FAIS del Año Fiscal 2021, trimestre:4.0, usuario:edgarudelgadob, fecha:2022-01-11}} | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210301974548 | Proyecto de inversión | 434017 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:434017.0, modificado:434017.0}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE A BASE DE SISTEMA FOTOVOLTAICO EN LA LOCALIDAD DE CUEVA BLANCA, MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, DURANGO - 125806 | 10 | Durango | 16 | Nombre de Dios | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS | 125806 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:12, direccion:PUEBLO CUEVA BLANCA, 34850 CUEVA BLANCA, NOMBRE DE DIOS DURANGO ENTRE Y , LA OBRA REFERIDA SE LOCALIZA CERCA DE LA ESCUELA PRIMARIA POR LA SALIDA RUMBO A LA LOCALIDAD DE LUMBRERAS EN LA LOCALIDAD DE CUEVA BLANCA, lon:-104.25287453, lat:23.90333145}} | 2021-04-22 | 2021-08-27 | 434017 | 434017 | 434017 | 434017 | 432146.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRES.MPAL.N/D-APO-003-R33-2021-5, contratista:BOBINADOS Y CONSTRUCCIONES ELECTRICAS DEL NORTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, monto:434017.0, importe_modificado:434017.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:18.0}} | {1974548/proyecto_INICIO, 1974548/proyecto_PROCESO, 1974548/proyecto_INICIO, 1974548/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:La obra se encuentra físicamente concluida. Financieramente falta el pago de retenciones del 5 al millar, el cual no se ha pagado debido a la falta del recurso correspondiente a las 2 últimas participaciones del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal del Año Fiscal 2021, trimestre:4.0, usuario:edgarudelgadob, fecha:2022-01-11}} | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210301979434 | Proyecto de inversión | 633038.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:633038.74, modificado:659723.78}} | REHABILITACIÓN DEL PARQUE RECREATIVO DE LA COLONIA DEL MAESTRO - 147121 | 10 | Durango | 39 | Nuevo Ideal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE NUEVO IDEAL DURANGO | 147121 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1097.0, meta_modificada:1097.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE SAUZ COLONIA COLONIA DEL MAESTRO, 34413 NUEVO IDEAL, NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , A 400 MTS DEL PANTEON MUNICIPAL, lon:-105.06754849, lat:24.89599684}} | 2021-06-15 | 2021-09-15 | 659723.78 | 659723.78 | 659723.78 | 659723.78 | 296331.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI/FISM-016/2021, contratista:ROSALIA PARRA MARRUFO, convocante:MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO, monto:659723.78, importe_modificado:659723.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:900.0}} | {1979434/proyecto_INICIO, 1979434/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210301991212 | Proyecto de inversión | 212386.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:212386.95, modificado:212386.95}} | CONSTRUCCION DE 23 CUARTOS DORMITORIOS EN VARIAS LOCALIDADES (3 CUARTOS DORMITORIOS EN IGNACIO ZARAGOZA) MUNICIPIO DE CONETO DE COMONFORT DGO. - 194037 | 10 | Durango | 3 | Coneto de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CONETO DE COMONFORT DGO | 194037 | S | 7 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:19, direccion:PUEBLO IGNACIO ZARAGOZA POTRILLOS, 34474 IGNACIO ZARAGOZA (POTRILLOS), CONETO DE COMONFORT DURANGO ENTRE Y , SE LOCALIZA A EN DIRECCIÓN SUROESTE A 32.1 KILÓMETROS.DE LA CABECERA MUNICIPAL Y LOS PROYECTOS SE LOCALIZAN 2 , lon:-104.98713994, lat:25.13903583}} | 2021-08-19 | 2021-12-31 | 119995.08 | 212386.95 | 212386.95 | 119995.08 | 119995.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOP-MEV-031/2021, contratista:ING. GRECIA NEVAREZ LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CONETO DE COMONFORT, monto:1628300.0, importe_modificado:1628300.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.0}} | {1991212/proyecto_INICIO, 1991212/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210301991250 | Proyecto de inversión | 141591.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:141591.3, modificado:141591.3}} | CONSTRUCCION DE 23 CUARTOS DORMITORIOS EN VARIAS LOCALIDADES ( 2 CUARTOS DORMITORIOS EN VIZCAÍNO) MUNICIPIO DE CONETO DE COMONFORT DGO. - 194169 | 10 | Durango | 3 | Coneto de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CONETO DE COMONFORT DGO | 194169 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:33.0, meta_modificada:33.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:18, direccion:PUEBLO VIZCAÍNO, 34475 VIZCAÍNO, CONETO DE COMONFORT DURANGO ENTRE Y , ESTÁ A 13.4 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN SUROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL Y EL PRIMER PROYECTO SE LOCALIZA A UNA CUADRA AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA Y , lon:-104.77522086, lat:25.08806816}} | 2021-08-19 | 2021-12-31 | 79996.72 | 141591.3 | 141591.3 | 79996.72 | 79996.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOP-MEV-031/2021, contratista:ING. GRECIA NEVAREZ LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CONETO DE COMONFORT, monto:1628300.0, importe_modificado:1628300.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:26.4}} | {1991250/proyecto_INICIO, 1991250/proyecto_PROCESO, 1991250/proyecto_INICIO, 1991250/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210301995591 | Proyecto de inversión | 735000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:735000.0, modificado:735000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL DEL TRAMO ORESTES PEREYRA AL KM 10, OCAMPO, DGO. - 211104 | 10 | Durango | 17 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 211104 | S | 25 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:70, direccion:EJIDO VILLA ORESTES PEREYRA ROSARIO, 35370 VILLA ORESTES PEREYRA (ROSARIO), OCAMPO DURANGO ENTRE Y , SE UBICA AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL A UNA DISTANCIA DE 16 KILÓMETROS DE LOS CUALES SE ENCUENTRAN PAVIMENTADO, lon:-105.59278868, lat:26.48777805}} | 2021-05-18 | 2021-06-18 | 735000 | 735000 | 735000 | 735000 | 735000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HYTOO/FAISM-004/2021, contratista:MIGUEL CARRETE SAENZ, convocante:MUNICIPIO OCAMPO, monto:735000.0, importe_modificado:735000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:10.0}} | {1995591/proyecto_INICIO, 1995591/proyecto_PROCESO, 1995591/proyecto_FIN, 1995591/proyecto_PROCESO, 1995591/proyecto_FIN, 1995591/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210301995989 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL ENCINO DE LA PAZ A CANUTILLO, MUNICIPIO DE OCAMPO, DGO. - 212326 | 10 | Durango | 17 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE OCAMPO DURANGO | 212326 | S | 28 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:9.52, meta_modificada:9.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:9, direccion:RANCHERIA EL ENCINO DE LA PAZ, 35390 EL ENCINO DE LA PAZ, OCAMPO DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA AL SUR DE EL MUNICIPIO CAMINO A PUERTA DE CABRERA POR TERRACERIA EN EL KILOMETRO 35.5 A PARTIR DE LA LOCALIDAD DE LAS NIEVE, lon:-105.34069236, lat:26.19218702}} | 2021-04-12 | 2021-05-17 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HYTOO/FAISM-003/2021, contratista:MIGUEL CARRETE SAENZ, convocante:MUNICIPIO OCAMPO, monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:9.52}} | {1995989/proyecto_INICIO, 1995989/proyecto_PROCESO, 1995989/proyecto_FIN, 1995989/proyecto_PROCESO, 1995989/proyecto_FIN, 1995989/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210302002373 | Proyecto de inversión | 1078745 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1078745.0, modificado:1078745.0}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE: PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO EN INDÉ DE INDÉ | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | CAED-PROAGUA-LOC-RURALES-045-21 (8) | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:Mina 15, 35500 Indé, Dgo., México, lon:-105.22161126, lat:25.91036707}} | 2021-08-06 | 2021-11-06 | 1078745 | 1078745 | 979455 | 979455 | 979455 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:30.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210302005078 | Proyecto de inversión | 161777 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:161777.0, modificado:161514.77}} | Construcción de cruce de línea de conducción de con una longitud de 47.10 m. de agua potable con tubería de acero norma ASTM A-53 acero al carbón extremos biselados de acero de 10" de diámetro en calle Veracruz y Blvd. Dolores del Río. Col. Maderera, en Durango, Dgo., Componente: Agua Potable | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO (CAED) | ZU-007-2021 | N | 0 | 0 | 2744 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:47.1, meta_modificada:47.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Predio Canoas 1307, Predio Canoas, 34077 Durango, Dgo., México, lon:-104.68054533, lat:24.02718061}} | 2021-07-28 | 2021-10-28 | 161514.77 | 161514.77 | 161514.77 | 161514.77 | 161514.77 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:47.1}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El presente proyecto modificó su monto Autorizado mediante Cédula de traspaso del 1er. modificatorio con fecha 12 de agosto del 2021., trimestre:4.0, usuario:mariadvaldezz, fecha:2022-01-15}} | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210302005554 | Proyecto de inversión | 340000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:340000.0, modificado:333811.27}} | Ampliación de red de drenaje, 770 metros lineales de 8", 10 descargas domiciliarias y 10 pozos de visita en Barrio Fenoc, en Santa María del Oro, Dgo. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Sistema Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de El Oro, Dgo. | ¦ZU-013-2021 | N | 0 | 0 | 85 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:770.0, meta_modificada:770.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:Santa María del Oro, Dgo., México, lon:-105.3647297, lat:25.953528}} | 2021-08-16 | 2021-09-30 | 333811.27 | 333811.27 | 333811.27 | 333811.27 | 333811.27 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:770.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:En el presente proyecto fué modificado su monto Autorizado mediante Cédula de Traspaso del 1er. modificatorio con fecha 12 de agosto del 2021., trimestre:4.0, usuario:mariadvaldezz, fecha:2022-01-15}} | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210302005681 | Proyecto de inversión | 540000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:540000.0, modificado:538726.02}} | Reposición de red de agua potable con tubería de PVC de 4", 6" y 8¿ en sector centro de Cd. Lerdo etapa 3/3, en Cd. Lerdo, Dgo., Componente: Agua Potable | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO (CAED) | ZU-012-2021 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1285.0, meta_modificada:1285.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Cd Lerdo, Dgo., México, lon:-103.5339269, lat:25.5381646}} | 2021-08-13 | 2021-11-13 | 538726.02 | 538726.02 | 538726.02 | 538726.02 | 538726.02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1285.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:En el presente proyecto fué modificado su monto Autorizado mediante Cédula de Traspaso del 1er. modificatorio con fecha 12 de agosto del 2021., trimestre:4.0, usuario:mariadvaldezz, fecha:2022-01-15}, obs2: {observación:En el presente proyecto fué modificado su monto Autorizado mediante Cédula de Traspaso del 1er. modificatorio con fecha 12 de agosto del 2021., trimestre:4.0, usuario:mariadvaldezz, fecha:2022-01-15}} | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210302005794 | Proyecto de inversión | 1214654 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1214654.0, modificado:1214653.99}} | Construcción de red de alcantarillado en diferentes colonias de la cabecera municipal: ampliación de 3,355 ml de red de alcantarillado con tubería de 200 mm PVC en las colonias CNOP Col. Loma Bonita, Col. Ajiladero, Col. Juan Francisco y Col. La Perla, incluye 46 pozos de visita, en la cabecera municipal de Vicente Guerrero, Dgo., Componente: Alcantarillado | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Sistema Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Vicente Guerrero (SIDEAPAS) | ZU-017-2021 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3355.0, meta_modificada:3355.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Vicente Guerrero, Dgo., México, lon:-103.9832684, lat:23.7321074}} | 2021-07-30 | 2021-10-20 | 1214653.99 | 1214653.99 | 1214653.99 | 1214653.99 | 1214653.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3355.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:En el presente proyecto fué modificado su monto Autorizado por un centavo únicamente; mediante Cédula de Traspaso del 1er. modificatorio con fecha 12 de agosto del 2021., trimestre:4.0, usuario:mariadvaldezz, fecha:2022-01-15}} | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402008639 | Proyecto de inversión | 3993116.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:2141109.02, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1852007.38, modificado:1852007.38}} | LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE A MEGATANQUE EN FRACCIONAMIENTO RECIDENCIAL ACACIAS DEL MUNICIPIO DE LERDO - 247475 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE LERDO | 247475 | S | 1800 | 1200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CIRCUITO ACACIA FRACCIONAMIENTO ACACIAS, 35150 LERDO, LERDO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCIO DE LINEAS DE AGUA POTABLE A UN COSTADO DE FRACCIONAMIENTO LOS MOLINOS, lon:-103.53457894, lat:25.56955204}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 1852007.38 | 1852007.38 | 1852007.38 | 555602.21 | 555602.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-CIAP-OP-IR-01/2021 SBS, contratista:CONSTRUCCIONES Y SISTEMAS INTEGRALES DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE LERDO, monto:3977207.57, importe_modificado:1852007.38}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:0.3}} | {2008639/proyecto_INICIO, 2008639/proyecto_PROCESO, 2008639/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402008691 | Proyecto de inversión | 806432 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:403216.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:403216.0, modificado:403216.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA LOCALIDAD LA PERLA DEL MUNICIPIO DE NAZAS - 249654 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NAZAS | 249654 | S | 17 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:831.82, meta_modificada:831.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:20, direccion:RANCHERIA LA PERLA, 35730 LA PERLA, NAZAS DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CRUCE CON LA CARRETERA DURANGO PASO NACIONAL SAN PEDRO DEL GALLO, lon:-104.0496982, lat:25.28523767}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 403216 | 403216 | 403216 | 403216 | 403216 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TMU-NAZAS/URB/019/2021 SBS, contratista:MANUEL ANTONIO TORRES OLVERA, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NAZAS, monto:806432.0, importe_modificado:403216.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:700.0}} | {2008691/proyecto_INICIO, 2008691/proyecto_PROCESO, 2008691/proyecto_INICIO, 2008691/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402008729 | Proyecto de inversión | 7488206 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:2488206.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.0}} | LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA DE NUEVO SAN DIEGO DE TENZAENZ A SAN DIEGO DE TENZAENZ PRIMERA ETAPA MUNICIPIO SANTIAGO PAPASQUIARO - 251402 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 251402 | S | 41 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:67.0, meta_modificada:67.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:108, direccion:PUEBLO SAN DIEGO DE TENZAENS, 34623 SAN DIEGO DE TENZAENS, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE LINEA DE ELECTRIFICACION EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD SAN DIEGO DE TENZAENS, lon:-106.11912169, lat:24.89534388}} | 2021-09-28 | 2021-10-31 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 3833026 | 3833026 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-OPM-R33.LDE-033-2021 SBS, contratista:INGENIERIA Y CINSTRUCCIONES FRAGUA SA DE CV, convocante:H.AYUNTAMIENTO DEL MPIO. SANTIAGO, monto:7488303.76, importe_modificado:5000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:50.0}} | {2008729/proyecto_INICIO, 2008729/proyecto_PROCESO, 2008729/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402008793 | Proyecto de inversión | 1550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1550000.0, modificado:1550000.0}} | ESTUFAS ECOLOGICAS EN VIVIENDAS DE VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE EL MEZQUITAL - 254286 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 254286 | S | 1200 | 800 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL, 34970 SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , ESTUFAS ECOLOGICAS DISTRIBUIDAS EN VARIOS PUNTOS DEL MUNICIPIO, lon:-104.39471309, lat:23.47509413}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 1550000 | 1550000 | 1550000 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPN/SBS-DA/007/2021 SBS, contratista:CONSTRUCTORA SIETE ZACATES,S.A DE C.V, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO, monto:2.16999692E7, importe_modificado:2.16999692E7}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2008793/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402008796 | Proyecto de inversión | 930000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:930000.0, modificado:930000.0}} | ESTUFAS ECOLOGICAS EN VIVIENDAS DE VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO - 254307 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 254307 | S | 690 | 660 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:68, direccion:PUEBLO PUEBLO NUEVO (PUEBLO DE CAÑA), 34960 PUEBLO NUEVO (PUEBLO DE CAÑA), PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y , ESTUFAS ECOLOGICAS DISTRIBUIDAS EN VARIOS PUNTOS DEL MUNICIPIO, lon:-105.36958194, lat:23.38270516}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 930000 | 930000 | 930000 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPN/SBS-DA/007/2021 SBS, contratista:CONSTRUCTORA SIETE ZACATES,S.A DE C.V, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO, monto:2.16999692E7, importe_modificado:2.16999692E7}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2008796/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402008803 | Proyecto de inversión | 1240000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1240000.0, modificado:1240000.0}} | ESTUFAS ECOLOGICAS EN VIVIENDAS DE VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE TAMAZULA - 254368 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 254368 | S | 1000 | 1114 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:PUEBLO TAMAZULA DE VICTORIA, 34580 TAMAZULA DE VICTORIA, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , ESTUFAS ECOLOGICAS DISTRIBUIDAS EN VARIOS PUNTOS DEL MUNICIPIO, lon:-106.96640446, lat:24.96586192}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 1240000 | 1240000 | 1240000 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPN/SBS-DA/007/2021 SBS, contratista:CONSTRUCTORA SIETE ZACATES,S.A DE C.V, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO, monto:2.16999692E7, importe_modificado:2.16999692E7}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2008803/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402009118 | Proyecto de inversión | 7450 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7450.0, modificado:7450.0}} | CALENTADORES SOLARES EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD CUAUHTEMOC DEL MUNICIPIO DE CUENCAME - 268492 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 268492 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:16, direccion:PUEBLO CUAUHTÉMOC, 35850 CUAUHTÉMOC, CUENCAMÉ DURANGO ENTRE Y , CALENTADORES DISTRIBUIDOS EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-103.81252297, lat:24.291101}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 7450 | 7450 | 7450 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPN/SBS-DA/005/2021 SBS, contratista:VÍCTOR MARTÍN PANTOJA ZALDÍVAR, convocante:SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO, monto:1.8624989E7, importe_modificado:1.8624989E7}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2009118/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402009120 | Proyecto de inversión | 126650 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126650.0, modificado:126650.0}} | CALENTADORES SOLARES EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD CUENCAME DE CENICEROS DEL MUNICIPIO DE CUENCAME - 268524 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 268524 | S | 37 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:PUEBLO CUENCAMÉ DE CENICEROS CENTRO, 35800 CUENCAMÉ DE CENICEROS, CUENCAMÉ DURANGO ENTRE Y , CALENTADORES DISTRIBUIDOS EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-103.69810831, lat:24.87024154}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 126650 | 126650 | 126650 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPN/SBS-DA/005/2021 SBS, contratista:VÍCTOR MARTÍN PANTOJA ZALDÍVAR, convocante:SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO, monto:1.8624989E7, importe_modificado:1.8624989E7}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2009120/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402009121 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:1500000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPEHUANES - 268530 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 268530 | S | 321 | 321 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6185.56, meta_modificada:6185.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:PUEBLO SANTA CATARINA DE TEPEHUANES, 35600 POTRERILLOS, TEPEHUANES DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN VIVIRENDAD LOCALIZADAS EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD., lon:-105.72590417, lat:25.33790336}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 450000 | 450000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTD/MEV/FISM-FISE/2021/023 SBS, contratista:JOSE HUMBERTO ANAYA GAMA, convocante:H.AYUNTAMIENTO DEL MPIO. TEPEHUANES, monto:2999996.11, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2000.0}} | {2009121/proyecto_INICIO, 2009121/proyecto_PROCESO, 2009121/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402009123 | Proyecto de inversión | 14900 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14900.0, modificado:14900.0}} | CALENTADORES SOLARES EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD LA VIRGEN DEL MUNICIPIO DE CUENCAME - 268558 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 268558 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:75, direccion:RANCHERIA LA VIRGEN, 35847 LA VIRGEN, CUENCAMÉ DURANGO ENTRE Y , CALENTADORES DISTRIBUIDOS EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-103.77074432, lat:24.54660466}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 14900 | 14900 | 14900 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPN/SBS-DA/005/2021 SBS, contratista:VÍCTOR MARTÍN PANTOJA ZALDÍVAR, convocante:SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO, monto:1.8624989E7, importe_modificado:1.8624989E7}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2009123/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402009124 | Proyecto de inversión | 14900 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14900.0, modificado:14900.0}} | CALENTADORES SOLARES EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD ANTONIO AMARO DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE VICTORIA - 268574 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 268574 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:2, direccion:PUEBLO ANTONIO AMARO (SAUCILLO), 34730 ANTONIO AMARO (SAUCILLO), GUADALUPE VICTORIA DURANGO ENTRE Y , CALENTADORES DISTRIBUIDOS EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.0198621, lat:24.27853458}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 14900 | 14900 | 14900 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPN/SBS-DA/005/2021 SBS, contratista:VÍCTOR MARTÍN PANTOJA ZALDÍVAR, convocante:SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO, monto:1.8624989E7, importe_modificado:1.8624989E7}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2009124/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402009130 | Proyecto de inversión | 14900 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14900.0, modificado:14900.0}} | CALENTADORES SOLARES EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD IGNACIO RAMIREZ DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE VICTORIA - 268619 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 268619 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:9, direccion:PUEBLO IGNACIO RAMÍREZ, 34720 IGNACIO RAMÍREZ, GUADALUPE VICTORIA DURANGO ENTRE Y , CALENTADORES DISTRIBUIDOS EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.08566768, lat:24.51106978}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 14900 | 14900 | 14900 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPN/SBS-DA/005/2021 SBS, contratista:VÍCTOR MARTÍN PANTOJA ZALDÍVAR, convocante:SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO, monto:1.8624989E7, importe_modificado:1.8624989E7}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2009130/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402009208 | Proyecto de inversión | 21700 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21700.0, modificado:21700.0}} | ESTUFAS ECOLOGICAS EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD CINCO DE MAYO MUNICIPIO DE SAN PEDRO DEL GALLO - 272356 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 272356 | S | 16 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:11, direccion:PUEBLO CINCO DE MAYO, 35580 CINCO DE MAYO, SAN PEDRO DEL GALLO DURANGO ENTRE Y , ESTUFAS ECOLOGICAS DISTRIBUIDAS EN VARIOS PUNTOS DEL MUNICIPIO, lon:-104.28945486, lat:25.77201519}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 21700 | 21700 | 21700 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPN/SBS-DA/007/2021 SBS, contratista:CONSTRUCTORA SIETE ZACATES,S.A DE C.V, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO, monto:2.16999692E7, importe_modificado:2.16999692E7}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2009208/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402009215 | Proyecto de inversión | 86800 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86800.0, modificado:86800.0}} | ESTUFAS ECOLOGICAS EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD SAN PEDRO DEL GALLO MUNICIPIO DE SAN PEDRO DEL GALLO - 272424 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 272424 | S | 64 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN PEDRO DEL GALLO, 35590 SAN PEDRO DEL GALLO, SAN PEDRO DEL GALLO DURANGO ENTRE Y , ESTUFAS ECOLOGICAS DISTRIBUIDAS EN VARIOS PUNTOS DEL MUNICIPIO, lon:-104.29258441, lat:25.56429518}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 86800 | 86800 | 86800 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPN/SBS-DA/007/2021 SBS, contratista:CONSTRUCTORA SIETE ZACATES,S.A DE C.V, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO, monto:2.16999692E7, importe_modificado:2.16999692E7}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2009215/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402009425 | Proyecto de inversión | 51220.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51220.96, modificado:51220.96}} | TINACOS DEPOSITOS O TANQUES DE AGUA ENTUBADA EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD SAN JOSE DE REYES DEL MUNICIPIO DE SIMON BOLIVAR - 278442 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 278442 | S | 54 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:14, direccion:EJIDO SAN JOSÉ DE REYES, 35980 SAN JOSÉ DE REYES, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR DURANGO ENTRE Y , INSTALACION DE TINACOS EN VIVIENDAS LOCALIZADAS EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-103.13040025, lat:24.44087672}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 51220.96 | 51220.96 | 51220.96 | 15366.29 | 15366.29 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPN/SBS-DA/006/2021 SBS, contratista:FERROXCO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO, monto:2.926912E7, importe_modificado:2.926912E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:4.0}} | {2009425/proyecto_PROCESO, 2009425/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402009433 | Proyecto de inversión | 10975.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10975.92, modificado:10975.92}} | TINACOS DEPOSITOS O TANQUES DE AGUA ENTUBADA EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE IGNACIO M ALTAMIRANO DEL MUNICIPIO DE CANATLÁN - 278657 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 278657 | S | 10 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:60, direccion:PUEBLO IGNACIO M. ALTAMIRANO (LA LUZ), 34405 IGNACIO M. ALTAMIRANO (LA LUZ), CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , INSTALACION DE TINACOS EN VIVIENDAS LOCALIZADAS EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.72054644, lat:24.59871501}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 10975.92 | 10975.92 | 10975.92 | 3292.78 | 3292.78 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPN/SBS-DA/006/2021 SBS, contratista:FERROXCO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO, monto:2.926912E7, importe_modificado:2.926912E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {2009433/proyecto_PROCESO, 2009433/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402009435 | Proyecto de inversión | 14634.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14634.56, modificado:14634.56}} | TINACOS DEPOSITOS O TANQUES DE AGUA ENTUBADA EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE NICOLÁS BRAVO DEL MUNICIPIO DE CANATLÁN - 278712 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 278712 | S | 14 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:83, direccion:PUEBLO NICOLÁS BRAVO, 34460 NICOLÁS BRAVO, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , INSTALACION DE TINACOS EN VIVIENDAS LOCALIZADAS EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.74318835, lat:24.39075385}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 14634.56 | 14634.56 | 14634.56 | 4390.37 | 4390.37 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPN/SBS-DA/006/2021 SBS, contratista:FERROXCO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO, monto:2.926912E7, importe_modificado:2.926912E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.2}} | {2009435/proyecto_PROCESO, 2009435/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402009444 | Proyecto de inversión | 3658.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3658.64, modificado:3658.64}} | TINACOS DEPOSITOS O TANQUES DE AGUA ENTUBADA EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE NOGALES DEL MUNICIPIO DE CANATLÁN - 278929 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 278929 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:84, direccion:PUEBLO NOGALES, 34465 NOGALES, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , INSTALACION DE TINACOS EN VIVIENDAS LOCALIZADAS EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.74639308, lat:24.44626612}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 3658.64 | 3658.64 | 3658.64 | 1097.59 | 1097.59 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPN/SBS-DA/006/2021 SBS, contratista:FERROXCO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO, monto:2.926912E7, importe_modificado:2.926912E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:0.3}} | {2009444/proyecto_PROCESO, 2009444/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402009445 | Proyecto de inversión | 32927.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32927.76, modificado:32927.76}} | TINACOS DEPOSITOS O TANQUES DE AGUA ENTUBADA EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE PIEDRA ENCIMADA DEL MUNICIPIO DE CANATLÁN - 278945 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 278945 | S | 34 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:98, direccion:RANCHERIA PIEDRA ENCIMADA, 34403 PIEDRA ENCIMADA, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , INSTALACION DE TINACOS EN VIVIENDAS LOCALIZADAS EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.85229123, lat:24.69632202}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 32927.76 | 32927.76 | 32927.76 | 9878.33 | 9878.33 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPN/SBS-DA/006/2021 SBS, contratista:FERROXCO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO, monto:2.926912E7, importe_modificado:2.926912E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:3.0}} | {2009445/proyecto_PROCESO, 2009445/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402009509 | Proyecto de inversión | 14634.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14634.56, modificado:14634.56}} | TINACOS DEPOSITOS O TANQUES DE AGUA ENTUBADA EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDA DE GUILLERMO PRIETO DEL MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL - 281156 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 281156 | S | 14 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:24, direccion:PUEBLO GUILLERMO PRIETO, 34430 GUILLERMO PRIETO, NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE TINACOS DISTRIBUIDOS EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD GUILLERMO PRIETO MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL, lon:-105.0096018, lat:24.86876701}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 14634.56 | 14634.56 | 14634.56 | 4390.37 | 4390.37 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPN/SBS-DA/006/2021 SBS, contratista:FERROXCO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO, monto:2.926912E7, importe_modificado:2.926912E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.2}} | {2009509/proyecto_PROCESO, 2009509/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402009521 | Proyecto de inversión | 7317.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7317.28, modificado:7317.28}} | TINACOS DEPOSITOS O TANQUES DE AGUA ENTUBADA EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD SAN JOSE DE MORILLITOS DEL MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL - 281285 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 281285 | S | 6 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:53, direccion:PUEBLO SAN JOSÉ DE MORILLITOS (LA PERLA), 34425 SAN JOSÉ DE MORILLITOS (LA PERLA), NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , TINACOS DISTRIBUIDOS EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD SAN JOSE DE MORILLITOS MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL, lon:-104.87938215, lat:24.951409}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 7317.28 | 7317.28 | 7317.28 | 2195.18 | 2195.18 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPN/SBS-DA/006/2021 SBS, contratista:FERROXCO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO, monto:2.926912E7, importe_modificado:2.926912E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:0.6}} | {2009521/proyecto_PROCESO, 2009521/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402009525 | Proyecto de inversión | 14634.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14634.56, modificado:14634.56}} | TINACOS DEPOSITOS O TANQUES DE AGUA ENTUBADA EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD SANTO DOMINGO DEL MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL - 281328 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 281328 | S | 14 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:60, direccion:PUEBLO SANTO DOMINGO, 34423 SANTO DOMINGO, NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , TINACOS DISTRIBUIDOS EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD SANTO DOMINGO MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL, lon:-105.16217163, lat:24.96812912}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 14634.56 | 14634.56 | 14634.56 | 4390.37 | 4390.37 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPN/SBS-DA/006/2021 SBS, contratista:FERROXCO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO, monto:2.926912E7, importe_modificado:2.926912E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.2}} | {2009525/proyecto_PROCESO, 2009525/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402009528 | Proyecto de inversión | 14634.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14634.56, modificado:14634.56}} | TINACOS DEPOSITOS O TANQUES DE AGUA ENTUBADA EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD TEJAMEN DEL MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL - 281344 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 281344 | S | 14 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:62, direccion:PUEBLO TEJAMEN, 34436 TEJAMEN, NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , TINACOS DISTRIBUIDOS EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD TEJAMEN MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL, lon:-105.13708692, lat:24.80560576}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 14634.56 | 14634.56 | 14634.56 | 4390.37 | 4390.37 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPN/SBS-DA/006/2021 SBS, contratista:FERROXCO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO, monto:2.926912E7, importe_modificado:2.926912E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.2}} | {2009528/proyecto_PROCESO, 2009528/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402009538 | Proyecto de inversión | 54879.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54879.6, modificado:54879.6}} | TINACOS DEPOSITOS O TANQUES DE AGUA ENTUBADA EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDA DE NUEVO IDEAL DEL MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL - 281511 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 281511 | S | 45 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:COLONIA NUEVO IDEAL CENTRO, 34410 NUEVO IDEAL, NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , TINACOS DISTRIBUIDOS EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD NUEVO IDEAL MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL, lon:-105.07662728, lat:24.88615602}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 54879.6 | 54879.6 | 54879.6 | 16463.88 | 16463.88 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPN/SBS-DA/006/2021 SBS, contratista:FERROXCO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO, monto:2.926912E7, importe_modificado:2.926912E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:4.5}} | {2009538/proyecto_PROCESO, 2009538/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402009540 | Proyecto de inversión | 40245.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40245.04, modificado:40245.04}} | TINACOS DEPOSITOS O TANQUES DE AGUA ENTUBADA EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD LOS ÁNGELES MUNICIPIO DE SAN PEDRO DEL GALLO - 281571 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 281571 | S | 42 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:2, direccion:EJIDO LOS ÁNGELES, 35560 LOS ÁNGELES, SAN PEDRO DEL GALLO DURANGO ENTRE Y , TINACOS DISTRIBUIDOS EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD LOS ANGELES MUNICIPIO SAN PEDRO DEL GALLO, lon:-104.33721434, lat:25.48484132}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 40245.04 | 40245.04 | 40245.04 | 12073.51 | 12073.51 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPN/SBS-DA/006/2021 SBS, contratista:FERROXCO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO, monto:2.926912E7, importe_modificado:2.926912E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:3.0}} | {2009540/proyecto_PROCESO, 2009540/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402009543 | Proyecto de inversión | 36586.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36586.4, modificado:36586.4}} | TINACOS DEPOSITOS O TANQUES DE AGUA ENTUBADA EN VIVIENDAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO DEL GALLO - 281632 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 281632 | S | 38 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN PEDRO DEL GALLO, 35590 SAN PEDRO DEL GALLO, SAN PEDRO DEL GALLO DURANGO ENTRE Y , TINACOS DISTRIBUIDOS EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.2925415, lat:25.56479846}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 36586.4 | 36586.4 | 36586.4 | 10975.92 | 10975.92 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPN/SBS-DA/006/2021 SBS, contratista:FERROXCO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO, monto:2.926912E7, importe_modificado:2.926912E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:3.0}} | {2009543/proyecto_PROCESO, 2009543/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402009589 | Proyecto de inversión | 7317.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7317.28, modificado:7317.28}} | TINACOS DEPOSITOS O TANQUES DE AGUA ENTUBADA EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD BENITO JUAREZ DEL MUNICIPIO DE NAZAS - 283087 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 283087 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:4, direccion:EJIDO BENITO JUÁREZ, 35726 BENITO JUÁREZ, NAZAS DURANGO ENTRE Y , TINACOS DISTRIBUIDOS EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD BENITO JUAREZ MUNICIPIO DE NAZAS, lon:-104.20451503, lat:25.19299817}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 7317.28 | 7317.28 | 7317.28 | 2195.18 | 2195.18 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPN/SBS-DA/006/2021 SBS, contratista:FERROXCO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO, monto:2.926912E7, importe_modificado:2.926912E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:0.48}} | {2009589/proyecto_PROCESO, 2009589/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402009590 | Proyecto de inversión | 21700 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21700.0, modificado:21700.0}} | ESTUFAS ECOLOGICAS EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE EMILIO CARRANZA DEL MUNICIPIO DE NAZAS - 283117 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 283117 | S | 21 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:11, direccion:PUEBLO EMILIO CARRANZA, 35713 EMILIO CARRANZA, NAZAS DURANGO ENTRE Y , ESTUFAS ECOLOGICAS DISTRIBUIDAS EN VARIOS PUNTOS DEL MUNICIPIO, lon:-103.9456711, lat:25.25878995}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 21700 | 21700 | 21700 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPN/SBS-DA/007/2021 SBS, contratista:CONSTRUCTORA SIETE ZACATES,S.A DE C.V, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO, monto:2.16999692E7, importe_modificado:2.16999692E7}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2009590/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402009606 | Proyecto de inversión | 9300 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9300.0, modificado:9300.0}} | ESTUFAS ECOLOGICAS EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE VEINTICINCO DE DICIEMBRE DEL MUNICIPIO DE NAZAS - 283411 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 283411 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:29, direccion:RANCHERIA VEINTICINCO DE DICIEMBRE, 35710 VEINTICINCO DE DICIEMBRE, NAZAS DURANGO ENTRE Y , ESTUFAS ECOLOGICAS DISTRIBUIDAS EN VARIOS PUNTOS DEL MUNICIPIO, lon:-104.0526651, lat:25.25997935}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 9300 | 9300 | 9300 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPN/SBS-DA/007/2021 SBS, contratista:CONSTRUCTORA SIETE ZACATES,S.A DE C.V, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO, monto:2.16999692E7, importe_modificado:2.16999692E7}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2009606/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402009635 | Proyecto de inversión | 11411.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:4279.35, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7132.24, modificado:7132.24}} | CONSTRUCCION DE PISOS DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD OJO DE AGUA DE SAN JUAN DEL MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS - 284635 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS | 284635 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:13.44, meta_modificada:13.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:37, direccion:PUEBLO OJO DE AGUA DE SAN JUAN, 34856 OJO DE AGUA DE SAN JUAN, NOMBRE DE DIOS DURANGO ENTRE Y , PISOS UBICADOS EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD OJO DE AGUA DE SAN JUAN MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, lon:-104.26830193, lat:23.95297644}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 7132.24 | 7132.24 | 7132.24 | 2139.67 | 2139.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRES.MPAL.N/D-MEV-009-R33-FISE-2021 SBS, contratista:FELIX AVILA LUNA, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICPIO DE NOMBRE DE DIOS, monto:800000.08, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.0}} | {2009635/proyecto_INICIO, 2009635/proyecto_PROCESO, 2009635/proyecto_INICIO, 2009635/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402009670 | Proyecto de inversión | 3100 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3100.0, modificado:3100.0}} | ESTUFAS ECOLOGICAS EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE EL VERGEL DEL MUNICIPIO DE EL ORO - 285619 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 285619 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:53, direccion:RANCHERIA EL VERGEL, 35670 EL VERGEL, EL ORO DURANGO ENTRE Y , ESTUFAS ECOLOGICAS DISTRIBUIDAS EN VARIOS PUNTOS DEL MUNICIPIO, lon:-105.27909957, lat:25.50878596}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 3100 | 3100 | 3100 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPN/SBS-DA/007/2021 SBS, contratista:CONSTRUCTORA SIETE ZACATES,S.A DE C.V, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO, monto:2.16999692E7, importe_modificado:2.16999692E7}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2009670/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402009673 | Proyecto de inversión | 3100 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3100.0, modificado:3100.0}} | ESTUFAS ECOLOGICAS EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD SANTA CLARA DEL MUNICIPIO DE SANTA CLARA - 285644 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 285644 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:PUEBLO SANTA CLARA CENTRO, 35880 SANTA CLARA, SANTA CLARA DURANGO ENTRE Y , ESTUFAS ECOLOGICAS DISTRIBUIDAS EN VARIOS PUNTOS DEL MUNICIPIO DE SANTA CLARA DURANGO, lon:-103.36674192, lat:24.47782075}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 3100 | 3100 | 3100 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPN/SBS-DA/007/2021 SBS, contratista:CONSTRUCTORA SIETE ZACATES,S.A DE C.V, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO, monto:2.16999692E7, importe_modificado:2.16999692E7}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2009673/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402009685 | Proyecto de inversión | 74400 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:74400.0, modificado:74400.0}} | ESTUFAS ECOLOGICAS EN VIVIENDAS DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE TLAHUALILO - 285795 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 285795 | S | 72 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:PUEBLO TLAHUALILO DE ZARAGOZA CENTRO, 35250 TLAHUALILO DE ZARAGOZA, TLAHUALILO DURANGO ENTRE Y , ESTUFAS ECOLOGICAS DISTRIBUIDAS EN VARIOS PUNTOS DEL MUNICIPIO DE TLAHUALILO, lon:-103.44507463, lat:26.10299309}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 74400 | 74400 | 74400 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPN/SBS-DA/007/2021 SBS, contratista:CONSTRUCTORA SIETE ZACATES,S.A DE C.V, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO, monto:2.16999692E7, importe_modificado:2.16999692E7}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2009685/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402009702 | Proyecto de inversión | 366155.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:66155.28, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO - 285997 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 285997 | S | 9 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:PUEBLO SANTIAGO PAPASQUIARO CENTRO, 34630 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE BAÑOS EN VIVIENDAS LOCALIZADAS EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-105.42133942, lat:25.04446278}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 300000 | 300000 | 300000 | 90000 | 90000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-OPM-R33-CAP-027-2021 SBS, contratista:JOEL RODRIGUEZ HERRERA, convocante:H.AYUNTAMIENTO DEL MPIO. SANTIAGO, monto:1647144.99, importe_modificado:1647144.99}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.8}} | {2009702/proyecto_INICIO, 2009702/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402009725 | Proyecto de inversión | 310984.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:310984.4, modificado:310984.4}} | TINACOS DEPOSITOS O TANQUES DE AGUA ENTUBADA EN VIVIENDAS DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE RODEO - 286302 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 286302 | S | 255 | 170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:85.0, meta_modificada:85.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:PUEBLO RODEO CENTRO, 35760 RODEO, RODEO DURANGO ENTRE Y , INSTALACION DE TINACOS EN VIVIENDAS LOCALIZADAS EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.56093739, lat:25.17796188}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 310984.4 | 310984.4 | 310984.4 | 93295.32 | 93295.32 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPN/SBS-DA/006/2021 SBS, contratista:FERROXCO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO, monto:2.926912E7, importe_modificado:2.926912E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:25.5}} | {2009725/proyecto_PROCESO, 2009725/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402009729 | Proyecto de inversión | 27900 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27900.0, modificado:27900.0}} | ESTUFAS ECOLOGICAS EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE JOSE CRUZ GALVEZ DEL MUNICIPIO DE CANATLAN - 286363 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 286363 | S | 27 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:62, direccion:PUEBLO JOSÉ CRUZ GÁLVEZ (CAÑAS), 34404 JOSÉ CRUZ GÁLVEZ (CAÑAS), CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , ESTUFAS ECOLOGICAS DISTRIBUIDAS EN VARIOS PUNTOS DEL MUNICIPIO, lon:-104.76250602, lat:24.76341687}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 27900 | 27900 | 27900 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPN/SBS-DA/007/2021 SBS, contratista:CONSTRUCTORA SIETE ZACATES,S.A DE C.V, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO, monto:2.16999692E7, importe_modificado:2.16999692E7}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2009729/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402009738 | Proyecto de inversión | 21700 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21700.0, modificado:21700.0}} | ESTUFAS ECOLOGICAS EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE LA SAUCEDA DEL MUNICIPIO DE CANATLAN - 286439 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 286439 | S | 21 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:123, direccion:PUEBLO LA SAUCEDA, 34466 LA SAUCEDA, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , ESTUFAS ECOLOGICAS DISTRIBUIDAS EN VARIOS PUNTOS DEL MUNICIPIO, lon:-104.74868265, lat:24.52398005}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 21700 | 21700 | 21700 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPN/SBS-DA/007/2021 SBS, contratista:CONSTRUCTORA SIETE ZACATES,S.A DE C.V, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO, monto:2.16999692E7, importe_modificado:2.16999692E7}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2009738/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402009739 | Proyecto de inversión | 3100 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3100.0, modificado:3100.0}} | ESTUFAS ECOLOGICAS EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE LOS LIRIOS DEL MUNICIPIO DE CANATLAN - 286461 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 286461 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:67, direccion:PUEBLO LOS LIRIOS, 34403 LOS LIRIOS, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , ESTUFAS ECOLOGICAS DISTRIBUIDAS EN VARIOS PUNTOS DEL MUNICIPIO, lon:-104.86975903, lat:24.66657954}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 3100 | 3100 | 3100 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPN/SBS-DA/007/2021 SBS, contratista:CONSTRUCTORA SIETE ZACATES,S.A DE C.V, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO, monto:2.16999692E7, importe_modificado:2.16999692E7}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2009739/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402009909 | Proyecto de inversión | 489800 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:489800.0, modificado:489800.0}} | ESTUFAS ECOLOGICAS EN VIVIENDAS EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO - 290215 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 290215 | S | 474 | 316 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:158.0, meta_modificada:158.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:PUEBLO SANTIAGO PAPASQUIARO CENTRO, 34630 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , ESTUFAS ECOLOGICAS DISTRIBUIDAS EN VARIOS PUNTOS DEL MUNICIPIO, lon:-105.42099609, lat:25.04337412}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 489800 | 489800 | 489800 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPN/SBS-DA/007/2021 SBS, contratista:CONSTRUCTORA SIETE ZACATES,S.A DE C.V, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO, monto:2.16999692E7, importe_modificado:2.16999692E7}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2009909/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402009917 | Proyecto de inversión | 36586.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36586.4, modificado:36586.4}} | TINACOS DEPOSITOS O TANQUES DE AGUA ENTUBADA EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDA DE IGNACIO RAMÍREZ DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE VICTORIA - 290326 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 290326 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:9, direccion:PUEBLO IGNACIO RAMÍREZ, 34720 IGNACIO RAMÍREZ, GUADALUPE VICTORIA DURANGO ENTRE Y , TINACOS DISTRIBUIDOS EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD IGNACIO RAMIREZ MUNICIPIO GUADALUPE VICTORIA, lon:-104.08700581, lat:24.50683871}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 36586.4 | 36586.4 | 36586.4 | 10975.92 | 10975.92 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPN/SBS-DA/006/2021 SBS, contratista:FERROXCO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO, monto:2.926912E7, importe_modificado:2.926912E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:3.0}} | {2009917/proyecto_INICIO, 2009917/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402009919 | Proyecto de inversión | 7317.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7317.28, modificado:7317.28}} | TINACOS DEPOSITOS O TANQUES DE AGUA ENTUBADA EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDA DE JUAN ALDAMA MAGUEYES DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE VICTORIA - 290402 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 290402 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:12, direccion:PUEBLO JUAN ALDAMA (MAGUEYES), 34713 JUAN ALDAMA (MAGUEYES), GUADALUPE VICTORIA DURANGO ENTRE Y , TINACOS DISTRIBUIDOS EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD JUAN ALDAMA MUNICIPIO DE GUADALUPE VICTORIA, lon:-104.14773842, lat:24.46754614}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 7317.28 | 7317.28 | 7317.28 | 2195.18 | 2195.18 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPN/SBS-DA/006/2021 SBS, contratista:FERROXCO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO, monto:2.926912E7, importe_modificado:2.926912E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:0.6}} | {2009919/proyecto_PROCESO, 2009919/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402009922 | Proyecto de inversión | 76831.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76831.44, modificado:76831.44}} | TINACOS DEPOSITOS O TANQUES DE AGUA ENTUBADA EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDA DE BENJAMÍN Y URÍAS SAN ANDRÉS DEL MUNICIPIO DE HIDALGO - 290481 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 290481 | S | 63 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:4, direccion:EJIDO BENJAMÍN Y URÍAS (SAN ANDRÉS), 35320 BENJAMÍN Y URÍAS (SAN ANDRÉS), HIDALGO DURANGO ENTRE Y , INSTALACION DE TINACOS EN VIVIENDAS LOCALIZADAS EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-105.08187356, lat:26.20619653}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 76831.44 | 76831.44 | 76831.44 | 23049.43 | 23049.43 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPN/SBS-DA/006/2021 SBS, contratista:FERROXCO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO, monto:2.926912E7, importe_modificado:2.926912E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:6.0}} | {2009922/proyecto_PROCESO, 2009922/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402009945 | Proyecto de inversión | 9300 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9300.0, modificado:9300.0}} | ESTUFAS ECOLOGICAS EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD CHAPALA DEL MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL - 291157 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 291157 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:16, direccion:PUEBLO CHAPALA, 34426 CHAPALA, NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , ESTUFAS ECOLOGICAS DISTRIBUIDAS EN VARIOS PUNTOS DEL MUNICIPIO, lon:-104.81824636, lat:24.84449093}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 9300 | 9300 | 9300 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPN/SBS-DA/007/2021 SBS, contratista:CONSTRUCTORA SIETE ZACATES,S.A DE C.V, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO, monto:2.16999692E7, importe_modificado:2.16999692E7}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2009945/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402009990 | Proyecto de inversión | 18600 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18600.0, modificado:18600.0}} | ESTUFAS ECOLOGICAS EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD MELCHOR OCAMPO EL TREBOL DEL MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL - 291435 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 291435 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:33, direccion:PUEBLO MELCHOR OCAMPO (EL TRÉBOL), 34426 MELCHOR OCAMPO (EL TRÉBOL), NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , ESTUFAS ECOLOGICAS DISTRIBUIDAS EN VARIOS PUNTOS DEL MUNICIPIO, lon:-104.85628405, lat:24.93758999}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 18600 | 18600 | 18600 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPN/SBS-DA/007/2021 SBS, contratista:CONSTRUCTORA SIETE ZACATES,S.A DE C.V, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO, monto:2.16999692E7, importe_modificado:2.16999692E7}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2009990/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402009991 | Proyecto de inversión | 3100 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3100.0, modificado:3100.0}} | ESTUFAS ECOLOGICAS EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DEL BARRANCO DEL MUNICIPIO DE INDÉ - 291440 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 291440 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:37, direccion:RANCHERIA SAN JOSÉ DEL BARRANCO, 35526 SAN JOSÉ DEL BARRANCO, INDÉ DURANGO ENTRE Y , ESTUFAS ECOLOGICAS DISTRIBUIDAS EN VARIOS PUNTOS DEL MUNICIPIO, lon:-105.13183103, lat:25.78348596}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 3100 | 3100 | 3100 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPN/SBS-DA/007/2021 SBS, contratista:CONSTRUCTORA SIETE ZACATES,S.A DE C.V, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO, monto:2.16999692E7, importe_modificado:2.16999692E7}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2009991/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402010022 | Proyecto de inversión | 18600 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18600.0, modificado:18600.0}} | ESTUFAS ECOLOGICAS EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD RAUL MADERO DEL MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL - 292352 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 292352 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:49, direccion:PUEBLO RAÚL MADERO, 34435 RAÚL MADERO, NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , ESTUFAS ECOLOGICAS DISTRIBUIDAS EN VARIOS PUNTOS DEL MUNICIPIO, lon:-105.06229765, lat:24.82116335}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 18600 | 18600 | 18600 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPN/SBS-DA/007/2021 SBS, contratista:CONSTRUCTORA SIETE ZACATES,S.A DE C.V, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO, monto:2.16999692E7, importe_modificado:2.16999692E7}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2010022/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402010038 | Proyecto de inversión | 15500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15500.0, modificado:15500.0}} | ESTUFAS ECOLOGICAS EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD ROMA TEXAS DEL MUNICIPIO DE MAPIMI - 292639 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 292639 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:103, direccion:PUEBLO ROMA TEXAS, 35200 ROMA TEXAS, MAPIMÍ DURANGO ENTRE Y , ESTUFAS ECOLOGICAS DISTRIBUIDAS EN VARIOS PUNTOS DEL MUNICIPIO, lon:-103.72597819, lat:25.86718254}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 15500 | 15500 | 15500 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPN/SBS-DA/007/2021 SBS, contratista:CONSTRUCTORA SIETE ZACATES,S.A DE C.V, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO, monto:2.16999692E7, importe_modificado:2.16999692E7}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2010038/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402010161 | Proyecto de inversión | 16911.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:8455.79, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8455.79, modificado:8455.79}} | CONSTRUCCION DE PISOS DE CONCRETO EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD OTILIO MONTAÑO LA BOQUILLA MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO - 297272 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | 297272 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:26.01, meta_modificada:26.01}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:26, direccion:EJIDO OTILIO MONTAÑO (LA BOQUILLA), 34488 OTILIO MONTAÑO (LA BOQUILLA), SAN JUAN DEL RÍO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE PISOS EN VIVIENDAS LOCALIZADAS EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.47143144, lat:24.82718318}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 8455.79 | 8455.79 | 8455.79 | 3624.6 | 3624.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM-OP-SJR-R33-08/2021 SBS, contratista:KARLA JANETH SARMIENTO HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7.8}} | {2010161/proyecto_PROCESO, 2010161/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402010188 | Proyecto de inversión | 18600 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18600.0, modificado:18600.0}} | ESTUFAS ECOLOGICAS EN VIVIENDAS LA LOCALIDAD ESPADANAL DE SAN JERÓNIMO MUNICIPIO DE SAN DIMAS - 297812 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 297812 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:35, direccion:PUEBLO ESPADAÑAL DE SAN JERÓNIMO, 34675 EL ANCÓN, SAN DIMAS DURANGO ENTRE Y , ESTUFAS ECOLOGICAS DISTRIBUIDAS EN VARIOS PUNTOS DEL MUNICIPIO, lon:-105.89153578, lat:24.25488794}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 18600 | 18600 | 18600 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPN/SBS-DA/006/2021 SBS, contratista:FERROXCO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO, monto:2.926912E7, importe_modificado:2.926912E7}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2010188/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402010199 | Proyecto de inversión | 6200 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6200.0, modificado:6200.0}} | ESTUFAS ECOLOGICAS EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD LA MANGA DE ABAJO DEL MUNICIPIO DE SAN DIMAS - 297922 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 297922 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:777, direccion:PUEBLO LA MANGA DE ABAJO, 34677 EL LLANO, SAN DIMAS DURANGO ENTRE Y , ESTUFAS ECOLOGICAS DISTRIBUIDAS EN VARIOS PUNTOS DEL MUNICIPIO, lon:-105.9959825, lat:24.44150961}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 6200 | 6200 | 6200 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPN/SBS-DA/007/2021 SBS, contratista:CONSTRUCTORA SIETE ZACATES,S.A DE C.V, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO, monto:2.16999692E7, importe_modificado:2.16999692E7}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2010199/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402010205 | Proyecto de inversión | 7317.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7317.28, modificado:7317.28}} | TINACOS DEPOSITOS O TANQUES DE AGUA ENTUBADA EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD SAN ANTONIO DE LA CRUZ DEL MUNICIPIO DE SAN DIMAS - 298010 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 298010 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:81, direccion:RANCHERIA SAN ANTONIO DE LA CRUZ, 34685 SAN ANTONIO DE LA CRUZ, SAN DIMAS DURANGO ENTRE Y , TINACOS DISTRIBUIDOS EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-105.50161471, lat:24.25739922}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 7317.28 | 7317.28 | 7317.28 | 2195.18 | 2195.18 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPN/SBS-DA/006/2021 SBS, contratista:FERROXCO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO, monto:2.926912E7, importe_modificado:2.926912E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:0.6}} | {2010205/proyecto_PROCESO, 2010205/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402010213 | Proyecto de inversión | 41410.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:20705.46, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20705.46, modificado:20705.46}} | CONSTRUCCION DE PISOS DE CONCRETO EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD CIÉNEGA GRANDE MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO - 298136 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | 298136 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:63.69, meta_modificada:63.69}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:8, direccion:EJIDO CIÉNEGA GRANDE, 34494 CIÉNEGA GRANDE, SAN JUAN DEL RÍO DURANGO ENTRE Y , PISOS DISTRIBUIDOS EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.53194969, lat:24.76002819}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 20705.46 | 20705.46 | 20705.46 | 8875.45 | 8875.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM-OP-SJR-R33-08/2021 SBS, contratista:KARLA JANETH SARMIENTO HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:19.1}} | {2010213/proyecto_PROCESO, 2010213/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402010235 | Proyecto de inversión | 37200 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37200.0, modificado:37200.0}} | ESTUFAS ECOLOGICAS EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD LA SOLEDAD MUNICIPIO DE SUCHIL - 299569 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 299569 | S | 36 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:19, direccion:EJIDO LA SOLEDAD, 34917 LA SOLEDAD, SÚCHIL DURANGO ENTRE Y , ESTUFAS ECOLOGICAS DISTRIBUIDAS EN VARIOS PUNTOS DEL MUNICIPIO, lon:-104.04432946, lat:23.64617429}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 37200 | 37200 | 37200 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPN/SBS-DA/007/2021 SBS, contratista:CONSTRUCTORA SIETE ZACATES,S.A DE C.V, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO, monto:2.16999692E7, importe_modificado:2.16999692E7}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2010235/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402010281 | Proyecto de inversión | 6200 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6200.0, modificado:6200.0}} | ESTUFAS ECOLOGICAS EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD SAN MIGUELITO MUNICIPIO DE SAN DIMAS - 301103 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 301103 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:143, direccion:EJIDO SAN MIGUELITO, 34677 SAN MIGUELITO, SAN DIMAS DURANGO ENTRE Y , ESTUFAS ECOLOGICAS DISTRIBUIDAS EN VARIOS PUNTOS DEL MUNICIPIO, lon:-105.9669797, lat:24.40823537}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 6200 | 6200 | 6200 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPN/SBS-DA/007/2021 SBS, contratista:CONSTRUCTORA SIETE ZACATES,S.A DE C.V, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO, monto:2.16999692E7, importe_modificado:2.16999692E7}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2010281/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402010323 | Proyecto de inversión | 65100 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65100.0, modificado:65100.0}} | ESTUFAS ECOLOGICAS EN VIVIENDAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUAN DEL RIO - 302505 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 302505 | S | 63 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN JUAN DEL RÍO DEL CENTAURO DEL NORTE CENTRO, 34480 SAN JUAN DEL RÍO DEL CENTAURO DEL NORTE, SAN JUAN DEL RÍO DURANGO ENTRE Y , ESTUFAS ECOLOGICAS DISTRIBUIDAS EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.45514611, lat:24.78649325}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 65100 | 65100 | 65100 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPN/SBS-DA/007/2021 SBS, contratista:CONSTRUCTORA SIETE ZACATES,S.A DE C.V, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO, monto:2.16999692E7, importe_modificado:2.16999692E7}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2010323/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402010657 | Proyecto de inversión | 122357.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:27357.46, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95000.0, modificado:95000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO - 308244 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 308244 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:PUEBLO SANTIAGO PAPASQUIARO CENTRO, 34630 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , VARIAS OBRAS DISTRIBUIDAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-105.42321816, lat:25.03119999}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 95000 | 95000 | 95000 | 28500 | 28500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-OPM-R33-CAP-027-2021 SBS, contratista:JOEL RODRIGUEZ HERRERA, convocante:H.AYUNTAMIENTO DEL MPIO. SANTIAGO, monto:1647144.99, importe_modificado:1647144.99}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.6}} | {2010657/proyecto_PROCESO, 2010657/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402010821 | Proyecto de inversión | 14634.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14634.56, modificado:14634.56}} | TINACOS DEPOSITOS O TANQUES DE AGUA ENTUBADA EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD AMADO NERVO DEL MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS - 310279 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 310279 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:3, direccion:EJIDO AMADO NERVO, 34864 AMADO NERVO, NOMBRE DE DIOS DURANGO ENTRE Y , TINACOS DISTRIBUIDOS EN VARIOS PUNTOS DEL MUNICIPIO, lon:-104.18577049, lat:23.84614388}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 14634.56 | 14634.56 | 14634.56 | 4390.37 | 4390.37 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPN/SBS-DA/006/2021 SBS, contratista:FERROXCO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO, monto:2.926912E7, importe_modificado:2.926912E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.2}} | {2010821/proyecto_PROCESO, 2010821/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402010836 | Proyecto de inversión | 257300 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:257300.0, modificado:257300.0}} | ESTUFAS ECOLOGICAS EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE NOMBRE DE DIOS DEL MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS - 310389 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 310389 | S | 249 | 166 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:83.0, meta_modificada:83.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:PUEBLO NOMBRE DE DIOS CENTRO, 34840 NOMBRE DE DIOS, NOMBRE DE DIOS DURANGO ENTRE Y , ESTUFAS ECOLOGICAS DISTRIBUIDAS EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.24411365, lat:23.84457155}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 257300 | 257300 | 257300 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPN/SBS-DA/007/2021 SBS, contratista:CONSTRUCTORA SIETE ZACATES,S.A DE C.V, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO, monto:2.16999692E7, importe_modificado:2.16999692E7}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2010836/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402010845 | Proyecto de inversión | 6200 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6200.0, modificado:6200.0}} | ESTUFAS ECOLOGICAS EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ DE GUADALUPE DEL MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS - 310414 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 310414 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:59, direccion:RANCHERIA SANTA CRUZ DE GUADALUPE, 34864 SANTA CRUZ DE GUADALUPE, NOMBRE DE DIOS DURANGO ENTRE Y , ESTUFAS ECOLOGICAS DISTRIBUIDAS EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.17875256, lat:23.85252148}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 6200 | 6200 | 6200 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPN/SBS-DA/007/2021 SBS, contratista:CONSTRUCTORA SIETE ZACATES,S.A DE C.V, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO, monto:2.16999692E7, importe_modificado:2.16999692E7}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2010845/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402011209 | Proyecto de inversión | 3100 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3100.0, modificado:3100.0}} | ESTUFAS ECOLOGICAS EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD ESTACIÓN VICENTE GUERRERO MUNICIPIO VICENTE GUERRERO - 315642 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 315642 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:12, direccion:PUEBLO ESTACIÓN VICENTE GUERRERO, 34898 ESTACIÓN VICENTE GUERRERO, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE Y , ESTUFAS ECOLOGICAS DISTRIBUIDAS EN VARIOS PUNTOS DEL MUNICIPIO, lon:-103.99555989, lat:23.71603061}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 3100 | 3100 | 3100 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPN/SBS-DA/007/2021 SBS, contratista:CONSTRUCTORA SIETE ZACATES,S.A DE C.V, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO, monto:2.16999692E7, importe_modificado:2.16999692E7}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2011209/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402011289 | Proyecto de inversión | 285714.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:142857.14, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142857.14, modificado:142857.14}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD EMILIO CARRANZA DEL MUNICIPIO DE NAZAS - 317359 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NAZAS | 317359 | S | 10 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:11, direccion:PUEBLO EMILIO CARRANZA, 35713 EMILIO CARRANZA, NAZAS DURANGO ENTRE Y , CUARTOS CONSTRUIDOS EN DIFERENTES VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD, lon:-103.94571402, lat:25.25994522}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 142857.14 | 142857.14 | 142857.14 | 71428.57 | 71428.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TMU-NAZAS/VIV/015/2021 SBS, contratista:GUGC810326D56, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICPIO DE NAZAS, monto:2000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2011289/proyecto_PROCESO, 2011289/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402011296 | Proyecto de inversión | 571428.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:285714.29, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:285714.29, modificado:285714.29}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE SANTA TERESA DE LA UÑA DEL MUNICIPIO DE NAZAS - 317741 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NAZAS | 317741 | S | 19 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:28, direccion:RANCHERIA SANTA TERESA DE LA UÑA, 35713 SANTA TERESA DE LA UÑA, NAZAS DURANGO ENTRE Y , CUARTOS CONSTRUIDOS EN DIFERENTES VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD, lon:-103.9829345, lat:25.26260919}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 285714.29 | 285714.29 | 285714.29 | 142857.14 | 142857.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TMU-NAZAS/VIV/015/2021 SBS, contratista:GUGC810326D56, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICPIO DE NAZAS, monto:2000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0}} | {2011296/proyecto_INICIO, 2011296/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402011304 | Proyecto de inversión | 86228.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:43114.35, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43114.35, modificado:43114.35}} | CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE LA PERLA DEL MUNICIPIO DE NAZAS - 317841 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NAZAS | 317841 | S | 27 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:162.98, meta_modificada:162.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:20, direccion:RANCHERIA LA PERLA, 35730 LA PERLA, NAZAS DURANGO ENTRE Y , PISOS EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAS, lon:-104.05321726, lat:25.28468533}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 43114.35 | 43114.35 | 43114.35 | 21557.17 | 21557.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TMU-NAZAS/VIV/016/2021 SBS, contratista:LUIS ALONSO RAMIREZ SANCHEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICPIO DE NAZAS, monto:2000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:81.49}} | {2011304/proyecto_PROCESO, 2011304/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402011315 | Proyecto de inversión | 302022.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:151011.33, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:151011.33, modificado:151011.33}} | CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE GENERAL LÁZARO CÁRDENAS DEL MUNICIPIO DE NAZAS - 318032 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NAZAS | 318032 | S | 45 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:570.85, meta_modificada:570.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:25, direccion:PUEBLO GENERAL LÁZARO CÁRDENAS (PUEBLO NUEVO), 35737 GENERAL LÁZARO CÁRDENAS (PUEBLO NUEVO), NAZAS DURANGO ENTRE Y , PISOS EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAS, lon:-104.0009377, lat:25.29564677}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 151011.33 | 151011.33 | 151011.33 | 75505.66 | 75505.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TMU-NAZAS/VIV/016/2021 SBS, contratista:LUIS ALONSO RAMIREZ SANCHEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICPIO DE NAZAS, monto:2000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:285.4}} | {2011315/proyecto_INICIO, 2011315/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402011317 | Proyecto de inversión | 35760.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:17880.1, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17880.1, modificado:17880.1}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DOLORES HIDALGO DEL MUNICIPIO DE NAZAS - 318044 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NAZAS | 318044 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:67.59, meta_modificada:67.59}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:10, direccion:PUEBLO DOLORES HIDALGO, 35730 DOLORES HIDALGO, NAZAS DURANGO ENTRE Y , VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.09293502, lat:25.26612811}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 17880.1 | 17880.1 | 17880.1 | 8940.05 | 8940.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TMU-NAZAS/VIV/016/2021 SBS, contratista:LUIS ALONSO RAMIREZ SANCHEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICPIO DE NAZAS, monto:2000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:33.8}} | {2011317/proyecto_INICIO, 2011317/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402011371 | Proyecto de inversión | 58667.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:14080.19, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44587.26, modificado:44587.26}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE LOS GARCÍA OJO ZARCO DEL MUNICIPIO DE CUENCAMÉ - 319316 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUENCAMÉ | 319316 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:99.5, meta_modificada:99.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:56, direccion:EJIDO SAN ANTONIO DE LOS GARCÍA (OJO ZARCO), 35875 SAN ANTONIO DE LOS GARCÍA (OJO ZARCO), CUENCAMÉ DURANGO ENTRE Y , PISOS CONSTRUIDOS EN VIVIENDAS LOCALIZADAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-103.70294388, lat:24.23612486}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 44587.26 | 44587.26 | 44587.26 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCME2021/OP/2019-2022-20 SBS, contratista:OSCAR FRANCO SIMENTAL, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUENCAME, monto:1249999.06, importe_modificado:1249999.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2011371/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402011377 | Proyecto de inversión | 142293.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:34150.48, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108143.16, modificado:108143.16}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LOS CUATILLOS HACIENDA DE PEDRICEÑA DEL MUNICIPIO DE CUENCAMÉ - 319449 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUENCAMÉ | 319449 | S | 36 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:241.33, meta_modificada:241.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:15, direccion:EJIDO LOS CUATILLOS (HACIENDA DE PEDRICEÑA), 35817 LOS CUATILLOS (HACIENDA DE PEDRICEÑA), CUENCAMÉ DURANGO ENTRE Y , PISOS CONSTRUIDOS EN VIVIENDAS LOCALIZADAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-103.77123174, lat:25.09613631}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 108143.16 | 108143.16 | 108143.16 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCME2021/OP/2019-2022-20 SBS, contratista:OSCAR FRANCO SIMENTAL, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUENCAME, monto:1249999.06, importe_modificado:1249999.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2011377/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402011392 | Proyecto de inversión | 60141.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:14433.96, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45707.55, modificado:45707.55}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD LA LAGUNILLA DEL MUNICIPIO DE CUENCAMÉ - 319638 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUENCAMÉ | 319638 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:102.0, meta_modificada:102.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:32, direccion:RANCHERIA LA LAGUNILLA, 35823 LA LAGUNILLA, CUENCAMÉ DURANGO ENTRE Y , PISOS CONSTRUIDOS EN VIVIENDAS LOCALIZADAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-103.39975355, lat:24.87834}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 45707.55 | 45707.55 | 45707.55 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCME2021/OP/2019-2022-20 SBS, contratista:OSCAR FRANCO SIMENTAL, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUENCAME, monto:1249999.06, importe_modificado:1249999.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2011392/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402011822 | Proyecto de inversión | 142857.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:71428.57, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71428.57, modificado:71428.57}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE NAZAS ZAP DEL MUNICIPIO DE NAZAS - 333206 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 333206 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:EJIDO NAZAS CENTRO, 35700 NAZAS, NAZAS DURANGO ENTRE Y , CUARTOS CONSTRUIDOS EN DIFERENTES VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.11583798, lat:25.22088752}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 71428.57 | 71428.57 | 71428.57 | 35714.29 | 35714.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TMU-NAZAS/VIV/015/2021 SBS, contratista:GUGC810326D56, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICPIO DE NAZAS, monto:2000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2011822/proyecto_PROCESO, 2011822/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402012836 | Proyecto de inversión | 105024.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105024.24, modificado:105024.24}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADOR SOLAR EN LA LOCALIDAD 28 DE MAYO EN EL MUNICIPIO DE PÁNUCO DE CORONADO. - 54209 | 10 | Durango | 20 | Pánuco de Coronado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PÁNUCO DE CORONADO | 54209 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:22, direccion:RANCHERIA VEINTIOCHO DE MAYO SANTA RITA, 34774 VEINTIOCHO DE MAYO (SANTA RITA), PÁNUCO DE CORONADO DURANGO ENTRE Y , EN LA LOCALIDAD DE 28 DE MAYO, lon:-104.27845925, lat:24.36504433}} | 2021-04-01 | 2021-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2012836/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402013035 | Proyecto de inversión | 418111.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:418111.09, modificado:418111.09}} | CONSTRUCCIÓN DE 2DA ETAPA DE RED DE AGUA POTABLE EN IGNACIO ZARAGOZA - 64085 | 10 | Durango | 21 | Peñón Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO PEÑÓN BLANCO | 64085 | S | 36 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:856.0, meta_modificada:856.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:15, direccion:RANCHO IGNACIO ZARAGOZA (SAN PABLO), 34757 IGNACIO ZARAGOZA (SAN PABLO), PEÑÓN BLANCO DURANGO ENTRE CAMINO CARRETERA A SAN JUAN DEL RIO Y , POR LA CARRETERA A SAN JUAN DE BAJO DE DONDE SE ENCUENTRA EL TANQUE DE ALMACENAMIE, lon:-104.21682192, lat:24.91456587}} | 2021-07-30 | 2021-08-30 | 418111.09 | 418111.09 | 418111.09 | 418111.09 | 418111.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPB-OPM-URB-FISM-021-012, contratista:SERGIO JONATHAN ESPINOZA GARCIA, convocante:MUNICIPIO PEÑÓN BLANCO, monto:1242315.0, importe_modificado:1242315.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2013035/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402014381 | Proyecto de inversión | 95000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95000.0, modificado:95000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE BORDO, POB. JOSE MARÍA PINO SUAREZ - 119739 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | 119739 | S | 22 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Bordo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:297, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, 34324 JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, DURANGO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE BORDO DE ABREVADERO EN EL POBLADO JOSE MARIA PINO SUAREZ, lon:-104.39971212, lat:23.91435924}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 95000 | 95000 | 95000 | 95000 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-DR-R33-011/2021, contratista:SOLUCIONES INTEGRALES TODO TERRENO, S.A.S, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:350000.0, importe_modificado:350000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Bordo(s), avance:0.1}} | {2014381/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402014409 | Proyecto de inversión | 80000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80000.0, modificado:80000.0}} | CONSTRUCCION DE BORDO, POB. SAN FRANCISCO DEL MANZANAL - 120078 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | 120078 | S | 22 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Bordo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:342, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SAN FRANCISCO DEL MANZANAL, 34324 SAN FRANCISCO DEL MANZANAL, DURANGO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE BORDO DE ABREVADERO EN EL POBLADO SAN FRANCISCO DEL MANZANAL, lon:-104.39774518, lat:23.86120838}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-DR-R33-011/2021, contratista:SOLUCIONES INTEGRALES TODO TERRENO, S.A.S, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:350000.0, importe_modificado:350000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Bordo(s), avance:1.0}} | {2014409/proyecto_INICIO, 2014409/proyecto_FIN, 2014409/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402014846 | Proyecto de inversión | 705541.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:PRIVADA, monto:23867.88, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:681674.0, modificado:681356.36}} | PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO (INTEGRAL) EN PRIVADA MAJUL, FUNDO LEGAL EL SALTITO - 136010 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | 136010 | S | 47 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:714.0, meta_modificada:713.62}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:PRIVADA MAJUL INTERIOR SN COLONIA EL SALTITO, 34105 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE LOS FRESNOS Y , PRIVADA DEL CIPRES PAVIMENTACIÓN INTEGRAL DE PRIVADA MAJUL A UNA CUADRA A ESPALDAS A LA IGLESIA, lon:-104.69781569, lat:24.01251702}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 681356.36 | 681356.36 | 681356.36 | 681356.36 | 546664.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-R33-020/2021, contratista:JORGE ARTURO MENDEZ ARELLANO, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:1071255.88, importe_modificado:1071255.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:713.62}} | {2014846/proyecto_PROCESO, 2014846/proyecto_FIN, 2014846/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402014870 | Proyecto de inversión | 612821.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:PRIVADA, monto:68712.93, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:544108.48, modificado:435297.73}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO (INTEGRAL) EN CALLE LOS PINOS ENTRE LOS ALAMOS Y CERRADA, AMPLIACIÓN FUNDO LEGAL EL SALTITO - 137005 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | 137005 | S | 22 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:91.0, meta_modificada:105.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE LOS PINOS INTERIOR SN COLONIA AMPLIACIÓN EL SALTITO, 34108 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE LOS ALAMOS Y CALLE CERRADA, CALLE LOS ENCINOS RED DE ALCANTARILLADO INTEGRAL DE CALLE LOS PINOS ENTRE LOS ALAM, lon:-104.70076985, lat:24.01068212}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 435297.73 | 435297.73 | 435297.73 | 435297.73 | 151827.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-R33-016/2021, contratista:REVESTIMIENTOS Y PAVIMENTOS RYPSA, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:2123672.33, importe_modificado:2123672.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:105.5}} | {2014870/proyecto_INICIO, 2014870/proyecto_FIN, 2014870/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402014906 | Proyecto de inversión | 1074.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:PRIVADA, monto:74.22, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000.0, modificado:0.0}} | GUARNICIONES Y BANQUETAS (INTEGRAL) EN CALLE ANABEL ENTRE PRIV. ANABEL Y CALLE LUCÍA MENDEZ, COL. VALLE DEL GUADIANA - 139562 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | 139562 | S | 33 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE ANABEL FERREIRA INTERIOR SN COLONIA VALLE DEL GUADIANA, 34166 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE PRIVADA ANABEL FERREIRA Y CALLE LUCIA MENDEZ, CALLE LUCERITO CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE AN, lon:-104.64379627, lat:24.01083926}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2014906/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DE ESTA OBRA DEBIDO A QUE EN LA EJECUCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE ANABEL, YA NO FUE REQUERIDA LA GUARNICIÓN, trimestre:4.0, usuario:josercampost, fecha:2022-01-13}} | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402017367 | Proyecto de inversión | 291218.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:291218.38, modificado:291218.38}} | CONSTRUCCION DE 23 CUARTOS PARA BAÑOS EN VARIAS LOCALIDADES (5 CUARTOS EN CONETO DE COMONFORT NO ZAP) MUNICIPIO DE CONETO DE COMONFORT DGO - 186429 | 10 | Durango | 3 | Coneto de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CONETO DE COMONFORT DGO | 186429 | S | 11 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:PUEBLO CONETO DE COMONFORT, 34470 CONETO DE COMONFORT, CONETO DE COMONFORT DURANGO ENTRE Y , LOS PROYECTOS SE LOCALIZAN DOS AL NORTE DE LA PRESA UNO CERCA DEL PANTEÓN MUNICIPAL UNO ABAJO DEL CAMINO QUE SE UNE A L CAMINO, lon:-104.77195581, lat:24.98395284}} | 2021-08-16 | 2021-12-10 | 181917.97 | 291218.38 | 291218.38 | 181917.97 | 181917.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOP-MEV-030/2021, contratista:ING. IRVING ARIEL VALENZUELA GANDARILLA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CONETO DE COMONFORT, monto:1339604.08, importe_modificado:1339604.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.0}} | {2017367/proyecto_PROCESO, 2017367/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura, trimestre:4.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2022-01-07}, obs2: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura, trimestre:4.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2022-01-07}, obs3: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura, trimestre:4.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2022-01-07}, obs4: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura, trimestre:4.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2022-01-07}}
2021 | 4 | DUR210402017688 | Acción | 42140.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42140.02, modificado:0.0}} | 523 ADQUISICION DE MATERIAL Y EQUIPO FOTOGRAFICO PARA LA VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS. - 190931 | 10 | Durango | 5 | Durango |  | Otros Proyectos | Sin identificar | COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL DE DURANGO | 190931 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2021-04-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2017688/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DE ESTE PROYECTO, YA QUE CORRESPONDE A LA PARTIDA DE GASTOS INDIRECTOS Y ESTÁ NO SE REPORTA A ESTE NIVEL, trimestre:4.0, usuario:josercampost, fecha:2022-01-07}} | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402018860 | Proyecto de inversión | 619251.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:619251.21, modificado:619251.21}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DE TEMOHAYA, EN EL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. - 208850 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 208850 | S | 15 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:32, direccion:RANCHERIA SAN MIGUEL DE TEMOHAYA, 34977 SAN MIGUEL DE TEMOHAYA, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE CENTRA PRINCIPALMENTE AL NORTE DE LA LOCALIDAD BENEFICIANDO A 8 VIVIENDAS QUE SE DISTRIBUYEN EN DIFERENTES CASAS DE , lon:-104.50920549, lat:23.30080898}} | 2021-01-08 | 2021-02-27 | 619251.21 | 619251.21 | 619251.21 | 559743.21 | 559743.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-AyC21-003, contratista:SECSA SERVICIOS ELECTRICO Y DE CONTROL, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:559743.21, importe_modificado:619251.21}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:8.0}} | {2018860/proyecto_PROCESO, 2018860/proyecto_FIN, 2018860/proyecto_INICIO, 2018860/proyecto_FIN, 2018860/proyecto_INICIO, 2018860/proyecto_PROCESO, 2018860/proyecto_FIN, 2018860/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402020706 | Proyecto de inversión | 31599.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31599.92, modificado:31599.92}} | MANTENIMIENTO DE ELECTRIFICACION NO CONVENIONAL SOLARES EN VIVIENDAS 8 (BATERIAS) EN LA LOCALIDAD DE PIEDRA BOLA - 228840 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | 228840 | S | 14 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:312, direccion:RANCHERIA PIEDRA BOLA, 35440 PIEDRA BOLA, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , A UN COSTADO DE LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD DE PIEDRA BOLA, lon:-106.42342826, lat:25.92768124}} | 2021-03-08 | 2021-05-07 | 7899.98 | 7899.98 | 7899.98 | 7899.98 | 7899.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FAISMDF/ELE/03/2021-28, contratista:ROBERTO LEZAMA VILLAR, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI, DGO., monto:31599.92, importe_modificado:31599.92}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | {2020706/proyecto_INICIO, 2020706/proyecto_FIN, 2020706/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402024736 | Proyecto de inversión | 1324600.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1324600.52, modificado:1324600.52}} | EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE CON SISTEMA FOTOVOLTAICO EN LA COMUNIDAD DE GENERAL ESCOBEDO, EL ORO, DGO. - 244504 | 10 | Durango | 18 | El Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS EL ORO | 244504 | S | 135 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:13, direccion:PUEBLO GENERAL ESCOBEDO, 35666 GENERAL ESCOBEDO, EL ORO DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO A LA ENTRADA DE LA LOCLAIDAD HACIA LA ZONA ALTA DE RUMBO AL CAMINO VIEJO DE ESTA LOCALIDAD, lon:-105.25075251, lat:25.51594306}} | 2021-08-16 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.0}} | {2024736/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402025615 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1244830.35}} | REHABILITACIÓN ESPACIO MULTIDEPORTIVO VALLE VERDE COL. AMPL VALLE VERDE - 247374 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DURANGO | 247374 | S | 350 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA MEXICO INTERIOR SN COLONIA VALLE VERDE SUR, 34194 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE AVENIDA MEXICO Y CALLE ARTI 127, REHABILITACIÓN ESPACIO MULTIDEPORTIVO VALLE VERDE COL. AMPL VALLE VERDE, lon:-104.6511681, lat:23.98072677}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 1244830.35 | 1244830.35 | 1244830.35 | 1244830.35 | 788725.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-R33-026/2021, contratista:GERARDO NERY RODRIGUEZ VARGAS, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:1175230.34, importe_modificado:1244830.35}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2025615/proyecto_INICIO, 2025615/proyecto_FIN, 2025615/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402026341 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:686643.79}} | REHABILITACIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO PICACHOS COLONIA PICACHOS - 250576 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DURANGO | 250576 | S | 187 | 187 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE PICACHOS INTERIOR SN COLONIA PICACHOS, 34137 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE PICACHOS Y CALLE DURANGO, REHABILITACIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO PICACHOS COLONIA PICACHOS, lon:-104.67105554, lat:24.0117426}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 686643.79 | 686643.79 | 686643.79 | 686643.79 | 523229.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-R33-005/2021, contratista:NORTE CONSTRUCCIONES INGENIERÍA CIVIL, S. A. DE C. V, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:686643.82, importe_modificado:686643.82}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2026341/proyecto_INICIO, 2026341/proyecto_FIN, 2026341/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402028236 | Proyecto de inversión | 512309.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:512309.35, modificado:512309.35}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE PUERTO DE TEMAZCALES A VASCOGIL - 256816 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 256816 | S | 99 | 101 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:37.0, meta_modificada:37.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:146, direccion:RANCHERIA VASCOGIL, 34627 VASCOGIL, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , ZONA DE LAS QUEBRADAS AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL. EN LOCALIDAD DE OJITO DE CAMELLONES POR ENTRONQUE A MONTOROS CAMINO DE PUERTO DE TEM, lon:-106.3842037, lat:24.89595276}} | 2021-09-13 | 2021-10-12 | 0 | 512309.35 | 512309.35 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CMSPAD/DIR-O.P.032-2021, contratista:IVAN GUILLERMO ALCANTAR SOTO, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:512309.35, importe_modificado:512309.35}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:37.0}} | {2028236/proyecto_PROCESO, 2028236/proyecto_INICIO, 2028236/proyecto_FIN, 2028236/proyecto_INICIO, 2028236/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402028694 | Proyecto de inversión | 224573.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:224573.96, modificado:224573.96}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DE ENTRONQUE A LA LOCALIDAD DE MELEROS - ATOTONILCO - EL RINCÓN - BARRAZAS - LA LOMA - 258304 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 258304 | S | 95 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:16, direccion:EJIDO BARRAZAS, 34600 BARRAZAS, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , ESTÁ SITUADO A 10.2 KILÓMETROS DE SANTIAGO PAPASQUIARO EN DIRECCIÓN NORTE. EN CARRETERA CAMINO A SANTIAGO A TEPEHUANES, lon:-105.44163598, lat:25.1324246}} | 2021-10-04 | 2021-10-23 | 0 | 224573.96 | 224573.96 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CMSPAD/DIR-O.P.036-2021, contratista:EBER CABRERA VELDUCEA, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:224573.96, importe_modificado:224573.96}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:16.0}} | {2028694/proyecto_INICIO, 2028694/proyecto_FIN, 2028694/proyecto_INICIO, 2028694/proyecto_PROCESO, 2028694/proyecto_FIN, 2028694/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402029989 | Proyecto de inversión | 208472.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:208472.29, modificado:208472.29}} | CONSTRUCCION DE VADO EN CAMINO VECINAL EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO - 262411 | 10 | Durango | 39 | Nuevo Ideal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNCIPIO DE NUEVO IDEAL DGO | 262411 | S | 40 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vado(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:60, direccion:CAMINO TRAMO CAMINO DE SANTO DOMINGO - CAMINO DE SANTO DOMINGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO SANTO DOMINGO, 34423 SANTO DOMINGO, NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , A 955 METROS DE DISTANCIA DE LA , lon:-105.15412189, lat:24.97574401}} | 2021-10-20 | 2021-11-30 | 208472.29 | 208472.29 | 208472.29 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI/FISM-026/2021, contratista:IRVING ARIEL VALENZUELA GANDARILLA, convocante:MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO, monto:208472.29, importe_modificado:208472.29}} | {meta1: {unidad_medida:Vado(s), avance:0.3}} | {2029989/proyecto_INICIO, 2029989/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402030048 | Proyecto de inversión | 239606.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:239606.42, modificado:239606.42}} | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN EL SALTO PUEBLO NUEVO, COLONIA MADERERA - 263194 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO DURANGO | 263194 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE DE LAS MÁQUINAS COLONIA MADERERA, 34947 EL SALTO, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE CALLE CHIMENEA Y CALLE FRANCISCO QUIÑONES, CALLE SECADORA AUN COSTADO DEL PUENTE VEHICULAR, lon:-105.36874258, lat:23.77663541}} | 2021-10-27 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-DOP-R33-059/2021, contratista:FRANCISCO RETANA ADAME, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:410143.46, importe_modificado:410143.46}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2030048/proyecto_PROCESO, 2030048/proyecto_INICIO, 2030048/proyecto_PROCESO, 2030048/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402030268 | Proyecto de inversión | 77180.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:PRIVADA, monto:6300.0, modificado:6300.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70880.7, modificado:70880.7}} | CONSTRUCCIÓN DE 30 CUARTOS ADICIONALES DE 4.5 MTS X 3.7 MTS: 15 CUARTOS ADOSADOS (3 MUROS) Y 15 CUARTOS ADICIONALES (4 MUROS) EN EL MUNICIPIO DE TEPEHUANES - 263902 | 10 | Durango | 35 | Tepehuanes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | 263902 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE LOS MIBRES COLONIA LOS MIMBRES, 35600 SANTA CATARINA DE TEPEHUANES, TEPEHUANES DURANGO ENTRE ANDADOR LOS TERRENOS Y CAMINO A LA ESTACIÓN, TERRACERIA AL EX BASURERO MUNICIPAL CONSTRUCCIÓN DE 30 CUARTOS ADICIONALES DE 4., lon:-105.72000566, lat:25.35036333}} | 2021-09-02 | 2021-12-20 | 54026.49 | 54026.49 | 54026.49 | 54026.49 | 54026.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTD/MEV/FISM/2021/022, contratista:OBED ASIEL MACIAS ARREOLA, convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:2225421.05, importe_modificado:2225421.05}} | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), avance:0.7}} | {2030268/proyecto_PROCESO, 2030268/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402030273 | Proyecto de inversión | 154361.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:PRIVADA, monto:12600.0, modificado:12600.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:141761.4, modificado:141761.4}} | CONSTRUCCIÓN DE 30 CUARTOS ADICIONALES DE 4.5 MTS X 3.7 MTS: 15 CUARTOS ADOSADOS (3 MUROS) Y 15 CUARTOS ADICIONALES (4 MUROS) EN EL MUNICIPIO DE TEPEHUANES - 263914 | 10 | Durango | 35 | Tepehuanes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | 263914 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE TLAHUALILO COLONIA PLUTARCO ELIAS CALLES, 35600 SANTA CATARINA DE TEPEHUANES, TEPEHUANES DURANGO ENTRE CALLE TAMAZULA Y CALLE TAYOLTITA, CALLE FRANCISCO VILLA CONSTRUCCIÓN DE 30 CUARTOS ADICIONALES DE 4.5 MTS X 3.7 MTS, lon:-105.72786246, lat:25.34785751}} | 2021-09-02 | 2021-12-20 | 108052.98 | 108052.98 | 108052.98 | 108052.98 | 108052.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTD/MEV/FISM/2021/022, contratista:OBED ASIEL MACIAS ARREOLA, convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:2225421.05, importe_modificado:2225421.05}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.4}} | {2030273/proyecto_PROCESO, 2030273/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402030384 | Proyecto de inversión | 142598.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142598.8, modificado:142598.8}} | REHEABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DE 8 DE DIAMETRO EN CALLEJON JUAREZ - 264169 | 10 | Durango | 28 | San Juan del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 264169 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLEJON JUAREZ COLONIA SAN JUAN DEL RÍO DEL CENTAURO DEL NORTE CENTRO, 34480 SAN JUAN DEL RÍO DEL CENTAURO DEL NORTE, SAN JUAN DEL RÍO DURANGO ENTRE Y , ENTRANDO POR EL KILOMETRO 108 DE LA CARRTERA PANAMERICANA EN SU TR, lon:-104.4597756, lat:24.77621908}} | 2021-10-19 | 2021-11-05 | 0 | 142598.8 | 142598.8 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM-OP-SJR-R33-018/2021, contratista:ING. KARLA JANETH SARMIENTO HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, monto:142598.8, importe_modificado:142598.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.0}} | {2030384/proyecto_FIN, 2030384/proyecto_INICIO, 2030384/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402030531 | Proyecto de inversión | 99909.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, monto:49954.59, modificado:49954.59}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49954.59, modificado:49954.59}} | CONSTRUCCIÓN DE 6,185.61 M2 DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE TEPEHUANES - 264700 | 10 | Durango | 35 | Tepehuanes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | 264700 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:206.0, meta_modificada:206.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:57, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA RANCHO DE PÉREZ, 35635 RANCHO DE PÉREZ, TEPEHUANES DURANGO ENTRE CARRETERA AL TARAHUMAR Y TERRACERIA AL GATO, CAMINO RANCHO DE PEREZ CONSTRUCCIÓN DE 6185.61 M2 DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE TEPEHU, lon:-106.34836489, lat:25.67916675}} | 2021-10-04 | 2021-12-31 | 69936.43 | 69936.43 | 69936.43 | 69936.43 | 69936.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTD/MEV/FISM-FISE/2021/023, contratista:JOSE HUMBERTO ANAYA GAMA, convocante:H.AYUNTAMIENTO, monto:2999996.11, importe_modificado:2999996.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:144.2}} | {2030531/proyecto_INICIO, 2030531/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402030569 | Proyecto de inversión | 70693.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, monto:35346.51, modificado:35346.51}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35346.51, modificado:35346.51}} | CONSTRUCCIÓN DE 6,185.61 M2 DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE TEPEHUANES - 264850 | 10 | Durango | 35 | Tepehuanes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | 264850 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:145.76, meta_modificada:145.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:97, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LA ATASCOSA, 35635 LA ATASCOSA, TEPEHUANES DURANGO ENTRE CARRETERA AL TARAHUMAR Y TERRACERIA A LA ATASCOSA, CAMINO LA ATASCOSA CONSTRUCCIÓN DE 6185.61 M2 DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE TEPEHUANES Z, lon:-106.33654717, lat:25.63250067}} | 2021-10-04 | 2021-12-31 | 49485.12 | 49485.12 | 49485.12 | 49485.12 | 49485.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTD/MEV/FISM-FISE/2021/023, contratista:JOSE HUMBERTO ANAYA GAMA, convocante:H.AYUNTAMIENTO, monto:2999996.11, importe_modificado:2999996.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:102.03}} | {2030569/proyecto_INICIO, 2030569/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402031897 | Proyecto de inversión | 31454.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31454.1, modificado:31453.81}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN) EN LA LOCALIDAD DE NIXTALPAN, MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, DURANGO - 268385 | 10 | Durango | 16 | Nombre de Dios | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS | 268385 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:21.93, meta_modificada:21.93}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:36, direccion:PUEBLO NIXTALPAN, 34850 NIXTALPAN, NOMBRE DE DIOS DURANGO ENTRE Y , LA OBRA REFERIDA SE LOCALIZA EN UNA VIVIENDA QUE SE UBICA SOBRE EL CAMINO REAL FRENTE A LA CAPILLA DE LA COMUNIDAD DE NIXTALPAN PERTENECIENTE AL MUNICIP, lon:-104.25500075, lat:23.86974667}} | 2021-10-25 | 2021-12-17 | 31453.81 | 31453.81 | 31453.81 | 31453.81 | 15727.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRES.MPAL.N/D-MEV-007-R33-2021-8, contratista:BLANCA CRISTINA MARQUEZ VALDEPEÑA, convocante:MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, monto:31454.1, importe_modificado:31453.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:21.93}} | {2031897/proyecto_INICIO, 2031897/proyecto_PROCESO, 2031897/proyecto_FIN, 2031897/proyecto_INICIO, 2031897/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:La obra está pendiente de pago de finiquito debido a la falta de recurso del FISM 2021, trimestre:4.0, usuario:edgarudelgadob, fecha:2022-01-13}} | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402032066 | Proyecto de inversión | 25500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACION BENEFICIARIOS, monto:5700.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19800.0, modificado:19800.0}} | CONSTRUCCION DE CALENTADOR SOLAR SENCILLO ( CALENTADOR E INTALACIÓN), EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO DE MURILLOS - 269088 | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO | 269088 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:8, direccion:EJIDO SAN ISIDRO DE MURILLOS, 34898 SAN ISIDRO DE MURILLOS, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DEL MOLINO A 15 MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE VICENTE GUERRERO DURANGO, lon:-104.0470421, lat:23.6696018}} | 2021-10-04 | 2021-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:3.0}} | {2032066/proyecto_PROCESO, 2032066/proyecto_FIN, 2032066/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402032197 | Proyecto de inversión | 74183.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:74183.87, modificado:74183.87}} | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS PARA LA ZONA BAJA, EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. (FORTINES) - 269671 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 269671 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:130, direccion:RANCHERIA FORTINES LOS FORTINES, 34990 FORTINES (LOS FORTINES), MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA CONSTRUCCIÓN DE LA CISTERNAS SE LOCALIZA AL SUR DE LA LOCALIDAD UNA CASA A 50 METROS Y LA OTRA CASA A 150 METROS DEL RIO, lon:-104.51000804, lat:22.50080746}} | 2021-05-26 | 2021-11-22 | 74183.87 | 74183.87 | 74183.87 | 48219.51 | 48219.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-AyC21-068-3, contratista:SECSA SERVICIOS ELECTRICO Y DE CONTROL, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:741838.67, importe_modificado:74183.87}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2032197/proyecto_INICIO, 2032197/proyecto_PROCESO, 2032197/proyecto_FIN, 2032197/proyecto_PROCESO, 2032197/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402032584 | Proyecto de inversión | 11477.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:7173.71, modificado:7173.71}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4304.22, modificado:4304.22}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA SAN JUAN, MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, DURANGO - 271848 | 10 | Durango | 16 | Nombre de Dios | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS | 271848 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:13.44, meta_modificada:13.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:37, direccion:PUEBLO OJO DE AGUA DE SAN JUAN, 34856 OJO DE AGUA DE SAN JUAN, NOMBRE DE DIOS DURANGO ENTRE Y , LA OBRA REFERIDA SE ENCUENTRA EN UNA VIVIENDA QUE SE LOCALIZA JUSTO ATRÁS DEL TEMPLO CATÓLICO EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA, lon:-104.26824896, lat:23.95418733}} | 2021-11-01 | 2021-12-31 | 4304.22 | 4304.22 | 4304.22 | 4304.22 | 1291.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRES.MPAL.N/D-MEV-009-R33-FISE 2021-15, contratista:FELIX AVILA LUNA, convocante:MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, monto:11477.93, importe_modificado:11477.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13.44}} | {2032584/proyecto_INICIO, 2032584/proyecto_PROCESO, 2032584/proyecto_FIN, 2032584/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:La obra se encuentra concluida físicamente pero únicamente se ha pagado el anticipo debido a la falta de recurso del FISM y FISE 2021, trimestre:4.0, usuario:edgarudelgadob, fecha:2022-01-12}} | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402033031 | Proyecto de inversión | 35373.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:22108.74, modificado:22108.74}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13265.24, modificado:13265.24}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LAURO DEL VILLAR, MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, DURANGO - 273692 | 10 | Durango | 16 | Nombre de Dios | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS | 273692 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:41.72, meta_modificada:41.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:31, direccion:PUEBLO LAURO DEL VILLAR, 34865 LAURO DEL VILLAR, NOMBRE DE DIOS DURANGO ENTRE Y , LA OBRA REFERIDA SE DISTRIBUYE EN DOS VIVIENDAS DE LAS CUALES LA PRIMERA SE UBICA POR LA CALLE DE LA TELESECUNDARIA APROXIMADAMENTE A CUAD, lon:-104.13971337, lat:23.88378331}} | 2021-11-01 | 2021-12-31 | 13265.24 | 13265.24 | 13265.24 | 13265.24 | 3979.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRES.MPAL.N/D-MEV-009-R33-FISE 2021-4, contratista:FELIX AVILA LUNA, convocante:MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, monto:35373.98, importe_modificado:35373.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:41.72}} | {2033031/proyecto_FIN, 2033031/proyecto_INICIO, 2033031/proyecto_PROCESO, 2033031/proyecto_INICIO, 2033031/proyecto_PROCESO, 2033031/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:La obra se encuentra concluida fisicamente pero unicamente se ha pagado el anticipo debido a la falta de recurso del FAIS y FISE 2021, trimestre:4.0, usuario:edgarudelgadob, fecha:2022-01-12}} | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402033614 | Proyecto de inversión | 227880.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:227880.44, modificado:227880.44}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 4 X 4 MTS ( 3 ACCIONES ) EN EJIDO LA AURORA, DEL MPIO. DE GOMEZ PALACIO, DGO. - 277416 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO | 277416 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:34, direccion:CALLE MISMO DOMICILIO EJIDO LA AURORA, 35132 LA AURORA, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE MISMO DOMICILIO Y CALLE MISMO DOMICILIO, CALLE MISMO DOMICILIO EJIDO LA AURORA DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIODGO. CARRETERA A CHIHUAHUA, lon:-103.5956146, lat:25.75056832}} | 2021-09-22 | 2021-12-20 | 227800.44 | 227800.44 | 227800.44 | 227800.44 | 227800.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-033/2021, contratista:XDE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:3038405.83, importe_modificado:3038405.83}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2033614/proyecto_PROCESO, 2033614/proyecto_FIN, 2033614/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402033828 | Proyecto de inversión | 152787.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:152787.54, modificado:152787.54}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE HERMENEGILDO GALEANA - 278607 | 10 | Durango | 20 | Pánuco de Coronado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PÁNUCO DE CORONADO | 278607 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:11, direccion:INTERIOR SN PUEBLO HERMENEGILDO GALEANA, 34795 HERMENEGILDO GALEANA, PÁNUCO DE CORONADO DURANGO ENTRE Y , EN LA LOCALIDAD DE HERMENEGILDO GALEANA, lon:-104.40619399, lat:24.55913953}} | 2021-07-01 | 2021-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2033828/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402033959 | Proyecto de inversión | 41516.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41516.2, modificado:95733.22}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN) EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO MURGUIA, MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, DURANGO - 279100 | 10 | Durango | 16 | Nombre de Dios | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS | 279100 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:29.29, meta_modificada:68.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:23, direccion:CALLE FRANCISCO MURGUÍA PUEBLO GENERAL FRANCISCO MURGUÍA, 34860 GENERAL FRANCISCO MURGUÍA, NOMBRE DE DIOS DURANGO ENTRE Y , CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ LA OBRA REFERIDA SE LOCALIZA EN UNA VIVIENDA QUE SE UBICA POR LA CALLE FR, lon:-104.09295109, lat:23.79896534}} | 2021-10-25 | 2021-12-17 | 95733.22 | 95733.22 | 95733.22 | 95733.22 | 20758.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRES.MPAL.N/D-MEV-007-R33-2021-5, contratista:BLANCA CRISTINA MARQUEZ VALDEPEÑA, convocante:MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, monto:41516.2, importe_modificado:95733.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:68.35}} | {2033959/proyecto_PROCESO, 2033959/proyecto_INICIO, 2033959/proyecto_FIN, 2033959/proyecto_INICIO, 2033959/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:La obra está pendiente de pago de finiquito debido a la falta de recursos del FISM 2021, trimestre:4.0, usuario:edgarudelgadob, fecha:2022-01-13}} | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402033995 | Proyecto de inversión | 154394.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:154394.6, modificado:154394.6}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE LOS OJITOS (EL YAQUI) A SAN JOSÉ DEL BONETE - 279253 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 279253 | S | 85 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:202, direccion:RANCHERIA SAN JOSÉ DEL BONETE (EL BONETE), 34616 SAN JOSÉ DEL BONETE (EL BONETE), SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , SALIENDO DE CABECERA CARRETERA A TEPEHUANES SE ENTRA POR ENTRONQUE A ALTARES PARA LLEGAR A LOCALIDA, lon:-105.80228227, lat:24.96364227}} | 2021-10-11 | 2021-10-20 | 0 | 154394.6 | 154394.6 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CMSPAD/DIR-O.P.039-2021, contratista:IVAN GUILLERMO ALCANTAR SOTO, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:154394.6, importe_modificado:154394.6}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:11.0}} | {2033995/proyecto_INICIO, 2033995/proyecto_FIN, 2033995/proyecto_PROCESO, 2033995/proyecto_FIN, 2033995/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402034062 | Proyecto de inversión | 2138814.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2138814.69, modificado:2138814.69}} | AMPLIACION DEL CENTRO PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE ADULTOS MAYORES CON LA CONSTRUCCIÓN DE AREAS DE SERVICIOS EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL, EN EL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO - 279473 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 279473 | S | 900 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:110.0, meta_modificada:110.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL, 34970 SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL A TRES CUADRAS Y MEDIA DE LA PLAZA , lon:-104.39879133, lat:23.47064693}} | 2021-04-30 | 2021-08-28 | 2138814.69 | 2138814.69 | 2138814.69 | 1605912.07 | 1605912.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-AyC21-032, contratista:EBER CABRERA VELDUCEA, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:2138814.69, importe_modificado:2138814.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:110.0}} | {2034062/proyecto_INICIO, 2034062/proyecto_PROCESO, 2034062/proyecto_FIN, 2034062/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402035426 | Proyecto de inversión | 54785.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54785.03, modificado:54784.75}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN) EN LA LOCALIDAD VEINTE DE NOVIEMBRE, MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, DURANGO - 284951 | 10 | Durango | 16 | Nombre de Dios | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS | 284951 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:39.0, meta_modificada:39.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:45, direccion:PUEBLO EL PUEBLITO VEINTE DE NOVIEMBRE LA FÁBRICA, 34857 EL PUEBLITO VEINTE DE NOVIEMBRE (LA FÁBRICA), NOMBRE DE DIOS DURANGO ENTRE Y , LA OBRA REFERIDA SE LOCALIZA EN UNA VIVIENDA QUE SE UBICA CASI EN FRENTE DE LA CANC, lon:-104.26620148, lat:23.90777675}} | 2021-10-25 | 2021-12-17 | 54784.75 | 54784.75 | 54784.75 | 54784.75 | 27392.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRES.MPAL.N/D-MEV-007-R33-2021-10, contratista:BLANCA CRISTINA MARQUEZ VALDEPEÑA, convocante:MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, monto:54785.03, importe_modificado:54784.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:39.04}} | {2035426/proyecto_INICIO, 2035426/proyecto_PROCESO, 2035426/proyecto_FIN, 2035426/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:La obra se encuentra pendiente de pago de finiquito debido a la falta de recurso del FISM 2021, trimestre:4.0, usuario:edgarudelgadob, fecha:2022-01-13}} | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402035951 | Proyecto de inversión | 1141751.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1141751.73, modificado:1141751.73}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME A BASE DE LAMINA GALVANIZADA (ZINTRO- ALUMINIO) CALIBRE 26 EN LAS LOCALIDADES DE HUACHICHILES Y LA FLORIDA MUNICIPIO SAN DIMAS, DURANGO. - 286883 | 10 | Durango | 26 | San Dimas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO SAN DIMAS | 286883 | S | 48 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2194.0, meta_modificada:2194.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:43, direccion:RANCHERIA HUACHICHILES, 34674 HUACHICHILES, SAN DIMAS DURANGO ENTRE Y , POR EL CAMINO DE SANTO DOMINGO A TAYOLTITA RUMBO A SAN LUIS DE VILLACORONA, PASANDO SAN LUIS DE VILLA CORONA Y PIEDRA RAJADA, SOBRE EL CAMINO., lon:-105.75019587, lat:24.10799717}} | 2021-10-13 | 2021-11-26 | 1058907.48 | 1141751.73 | 1141751.73 | 1058907.48 | 1058907.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM-SD/C/019/2021, contratista:C. CESAR DAVID URBINA SAUCEDA, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL SAN DIMAS, DGO., monto:1913066.75, importe_modificado:1877612.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2194.0}} | {2035951/proyecto_FIN, 2035951/proyecto_INICIO, 2035951/proyecto_FIN, 2035951/proyecto_PROCESO, 2035951/proyecto_FIN, 2035951/proyecto_PROCESO, 2035951/proyecto_INICIO, 2035951/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura, trimestre:4.0, usuario:pamelajaquezar, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura, trimestre:4.0, usuario:pamelajaquezar, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura, trimestre:4.0, usuario:pamelajaquezar, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura, trimestre:4.0, usuario:pamelajaquezar, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | DUR210402036662 | Proyecto de inversión | 2140691.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2140691.32, modificado:2140691.32}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE COLGANTE PEATONAL EN LA LOCALIDAD DE AGUA CALIENTE (ANEXO SAN PEDRO DE XICORAS), DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. - 289321 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 289321 | S | 180 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:105.0, meta_modificada:105.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:416, direccion:RANCHERIA AGUA CALIENTE, 34985 AGUA CALIENTE, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE DE AGUA CALIENTE CERCA DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA REGION, lon:-104.60719072, lat:22.6658125}} | 2021-04-04 | 2021-06-03 | 2140691.32 | 2140691.32 | 2140691.32 | 1070345.66 | 1070345.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-AyC21-010, contratista:DESARROLLOS BAUEN-ARGO, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:2140691.32, importe_modificado:2140691.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:105.0}} | {2036662/proyecto_INICIO, 2036662/proyecto_PROCESO, 2036662/proyecto_FIN, 2036662/proyecto_INICIO, 2036662/proyecto_PROCESO, 2036662/proyecto_FIN, 2036662/proyecto_INICIO, 2036662/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402037307 | Proyecto de inversión | 370000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:370000.0, modificado:370000.0}} | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN SANTA MARIA DEL ORO EN LA COLONIA DE EL DORADO - 291896 | 10 | Durango | 18 | El Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS EL ORO | 291896 | S | 60 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:512.0, meta_modificada:512.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:COLONIA EL DORADO, 35697 SANTA MARÍA DEL ORO, EL ORO DURANGO ENTRE Y , LA AMPLIACION DE RED DRENAJE SE REALIAZARA EN LA LOCLAIDAD DE SANTA MARIA DEL ORO EN LA COLONIA DE EL DORADO CERCA AL LIENZO CHARRO DE DICHA LOCALIDA, lon:-105.37342925, lat:25.95858118}} | 2021-08-16 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2037307/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA NO INICIADA, trimestre:4.0, usuario:nainportillol, fecha:2022-01-15}} | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402038235 | Proyecto de inversión | 624192 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:624192.0, modificado:624192.0}} | CONSTRUCCION DE CUARENTA ACCIONES DE CALENTADORES SOLARES DE LAS NIEVES DEL MUNICIPIO DE OCAMPO SEGUNDA ETAPA - 295264 | 10 | Durango | 17 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE OCAMPO DURANGO | 295264 | S | 105 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:25, direccion:PUEBLO VILLA LAS NIEVES, 35381 VILLA LAS NIEVES, OCAMPO DURANGO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE FRANCISCO MORENO, CALLE NIÑOS HEROES ALGUNAS DE LAS UBICACIONES ESTAN POR EL ESTE AL ENTRAR A LA LOCALIDAD Y OTRAS AL SUR PO, lon:-105.39628359, lat:26.39653413}} | 2021-09-06 | 2021-11-12 | 624192 | 624192 | 187257.6 | 187257.6 | 187257.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HYTOO/FAISM-006/2021-04, contratista:INGENIERIA E INMOBILIARIA JADE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO OCAMPO, monto:624192.0, importe_modificado:624192.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2038235/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402038278 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE, LOCALIDAD ANTONIO AMARO, DGO.- - 295463 | 10 | Durango | 8 | Guadalupe Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | 295463 | S | 215 | 195 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:2, direccion:CALLE VENUSTINO CARRANZA BARRIO ANTONIO AMARO SAUCILLO, 34730 ANTONIO AMARO (SAUCILLO), GUADALUPE VICTORIA DURANGO ENTRE CALLE FRANCISCO JAVIER MINA Y CALLE EVARISOT HARO, CALLE FRANCISCO VILLA AL PONIENTE DELA LOCALIDAD UBI, lon:-104.02432738, lat:24.28020449}} | 2021-07-15 | 2021-09-30 | 0 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGV-OPM-009/2021, contratista:DAFENIX TRITURADOS, S. DE R.L. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1000.0}} | {2038278/proyecto_INICIO, 2038278/proyecto_FIN, 2038278/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EN ESTA ACCIÓN, CONTRATISTA INICIA LA MISMA CON RECURSOS PROPIOS, CAUSA POR LA CUÁL SE PLASMA CONCLUIDA ALFISICAMENTE AL 100%, RECURSO NO RECAUDADO Y POR ENSE PAGO PENDIENTE DE REALIZAR AL CONTRATISTA.-, trimestre:4.0, usuario:cesargavilav, fecha:2022-01-05}} | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402038595 | Proyecto de inversión | 198882.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:198882.22, modificado:198882.22}} | CONSTRUCCION DE DOS ACCIONES DE CUARTOS PARA BAÑO EN EL ENCINO DE LA PAZ DEL MUNICIPIO DE OCAMPO,DGO - 296600 | 10 | Durango | 17 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE OCAMPO DURANGO | 296600 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:9, direccion:RANCHERIA EL ENCINO DE LA PAZ, 35390 EL ENCINO DE LA PAZ, OCAMPO DURANGO ENTRE Y , ESTA UBICADA A 100 METROS DEL DOMO Y LA OTRA UBICACION ESTA A 200 METROS CERCA DE LAS BALLAS, lon:-105.32689205, lat:26.15452822}} | 2021-09-27 | 2021-12-17 | 198882.22 | 198882.22 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HYTOO/FAISM-008/2021-04, contratista:INGENIERIA E INMOVILIARIA JADE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO OCAMPO, monto:198882.22, importe_modificado:198882.22}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.2}} | {2038595/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402039873 | Proyecto de inversión | 894212.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:894212.52, modificado:894212.52}} | CONSTRUCCIÓN DE 31 ACCIONES DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE GALANCITA DEL MUNICIPIO DE TOPIA, DGO. - 302017 | 10 | Durango | 37 | Topia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE TOPIA DURANGO | 302017 | S | 72 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1586.89, meta_modificada:1586.89}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:80, direccion:RANCHERIA GALANCITA, 34555 GALANCITA, TOPIA DURANGO ENTRE Y , LA ACCION NUMERO 1 SE ENCUENTRA UBICADA A 372 M DE LA PISTA DE ATERRIZAJE. LA ACCION 2 SE ENCUENTRA UBICADA A 343 M DE LA PISTA DE ATERRIZAJE. LA ACCION 3 SE , lon:-106.76184491, lat:25.15821606}} | 2021-08-16 | 2021-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1586.89}} | {2039873/proyecto_FIN, 2039873/proyecto_INICIO, 2039873/proyecto_PROCESO, 2039873/proyecto_FIN, 2039873/proyecto_INICIO, 2039873/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402040023 | Proyecto de inversión | 11271.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11271.68, modificado:11271.68}} | CONSTRUCCIÓN DE 2 PISOS FIRME EN SAN JUAN DEL RÍO LOCALIDAD SAUZ DE ABAJO ASENTAMIENTO SAUZ DE ABAJO - 302444 | 10 | Durango | 28 | San Juan del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO SAN JUAN DEL RIO DURANGO | 302444 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:38, direccion:RANCHERIA SAUZ DE ABAJO, 34496 SAUZ DE ABAJO, SAN JUAN DEL RÍO DURANGO ENTRE Y , EL ENTRONQUE SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETERA SAN JUAN DEL RIO FCO I MADERO EN EL KILOMETRO 8, lon:-104.47339029, lat:24.70436319}} | 2021-09-22 | 2021-12-31 | 0 | 11271.68 | 11271.68 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM-OP-SJR-R33-08/2021, contratista:ING. KARLA JANETH SARMIENTO HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:35.0}} | {2040023/proyecto_INICIO, 2040023/proyecto_FIN, 2040023/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402040030 | Proyecto de inversión | 30801.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30801.98, modificado:30801.98}} | CONSTRUCCIÓN DE 4 PISOS FIRME EN SAN JUAN DEL RÍO LOCALIDAD LEONA VICARIO ASENTAMIENTO LEONA VICARIO - 302463 | 10 | Durango | 28 | San Juan del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO SAN JUAN DEL RIO DURANGO | 302463 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:95.0, meta_modificada:95.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:23, direccion:PUEBLO LEONA VICARIO, 34495 LEONA VICARIO, SAN JUAN DEL RÍO DURANGO ENTRE Y , EL ENTRONQUE SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETERA SAN JUAN DEL RIO FCO I MADERO EN EL KILOMETRO 6, lon:-104.49279609, lat:24.70184245}} | 2021-09-22 | 2021-12-31 | 0 | 30801.98 | 30801.98 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM-OP-SJR-R33-08/2021, contratista:ING. KARLA JANETH SARMIENTO HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:95.0}} | {2040030/proyecto_PROCESO, 2040030/proyecto_FIN, 2040030/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402040038 | Proyecto de inversión | 13738.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13738.36, modificado:13738.36}} | CONSTRUCCIÓN DE 2 PISOS FIRME EN SAN JUAN DEL RÍO LOCALIDAD GONZÁLEZ ORTEGA SANTA ROSALÍA ASENTAMIENTO GONZÁLEZ ORTEGA SANTA ROSALÍA - 302493 | 10 | Durango | 28 | San Juan del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO SAN JUAN DEL RIO DURANGO | 302493 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:42.0, meta_modificada:42.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:19, direccion:RANCHERIA GONZÁLEZ ORTEGA SANTA ROSALÍA, 34486 GONZÁLEZ ORTEGA (SANTA ROSALÍA), SAN JUAN DEL RÍO DURANGO ENTRE Y , LA ENTRADA SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETERA PANAMERICANA SOBRE SU TRAMO DURANGO PRRAL SOBRE EL KILOMETRO , lon:-104.43441583, lat:24.89556712}} | 2021-09-22 | 2021-12-31 | 0 | 13738.36 | 13738.36 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM-OP-SJR-R33-08/2021, contratista:ING. KARLA JANETH SARMIENTO HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:42.0}} | {2040038/proyecto_INICIO, 2040038/proyecto_FIN, 2040038/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402040083 | Proyecto de inversión | 19992.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19992.46, modificado:19992.46}} | CONSTRUCCIÓN DE 4 PISOS FIRME EN SAN JUAN DEL RÍO LOCALIDAD EL CHABACANO ASENTAMIENTO EL CHABACANO - 302782 | 10 | Durango | 28 | San Juan del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO SAN JUAN DEL RIO DURANGO | 302782 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:62.0, meta_modificada:62.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:47, direccion:RANCHERIA EL CHABACANO, 34495 EL CHABACANO, SAN JUAN DEL RÍO DURANGO ENTRE Y , EL ENTRONQUE SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETERA SAN JUAN DEL RIO FCO I MADERO EN EL KILOMETRO 4, lon:-104.5134143, lat:24.73447646}} | 2021-09-22 | 2021-12-31 | 0 | 19992.46 | 19992.46 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM-OP-SJR-R33-08/2021, contratista:ING. KARLA JANETH SARMIENTO HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:62.0}} | {2040083/proyecto_PROCESO, 2040083/proyecto_INICIO, 2040083/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402041891 | Proyecto de inversión | 188152 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:188152.0, modificado:188152.0}} | ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL (EQUIPAMIENTO CON ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA PARA VIVIENDAS RURALES) EN VARIAS LOCALIDADES DE LA REGIÓN DE SAN FRANCISCO DE OCOTÁN DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO.(EL CHAPULIN) - 310520 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 310520 | S | 24 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:150, direccion:RANCHERIA EL CHAPULÍN, 34984 EL CHAPULÍN, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , EN ALGUNAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL LAS CASAS SE ENCUENTRAN MUY ALEJADAS UNAS DE OTRAS DEBIDO A QUE LA POBLACIÓN ASI LO DECIDE LA OBRA , lon:-104.51562693, lat:22.96269211}} | 2021-01-20 | 2021-04-20 | 188152 | 188152 | 188152 | 152403.12 | 152403.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-AyC21-005-17, contratista:JESUS GERARDO DOVALI MORALES, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:4115825.0, importe_modificado:188152.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | {2041891/proyecto_INICIO, 2041891/proyecto_FIN, 2041891/proyecto_PROCESO, 2041891/proyecto_FIN, 2041891/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402041976 | Proyecto de inversión | 376304 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:376304.0, modificado:376304.0}} | ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL (EQUIPAMIENTO CON ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA PARA VIVIENDAS RURALES) EN VARIAS LOCALIDADES DE LA REGIÓN DE SAN FRANCISCO DE OCOTÁN DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. (EL SAUCITO) - 310831 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 310831 | S | 48 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:404, direccion:RANCHERIA EL SAUCITO, 34977 EL SAUCITO, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , EN ALGUNAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL LAS CASAS SE ENCUENTRAN MUY ALEJADAS UNAS DE OTRAS DEBIDO A QUE LA POBLACIÓN ASÍ LO DECIDE LA OBRA SE, lon:-104.35161665, lat:23.16857973}} | 2021-01-20 | 2021-04-20 | 376304 | 376304 | 376304 | 304806.24 | 304806.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-AyC21-005-20, contratista:JESUS GERARDO DOVALI MORALES, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:4115825.0, importe_modificado:376304.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:16.0}} | {2041976/proyecto_FIN, 2041976/proyecto_PROCESO, 2041976/proyecto_FIN, 2041976/proyecto_INICIO, 2041976/proyecto_PROCESO, 2041976/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402042187 | Proyecto de inversión | 270000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:270000.0, modificado:270000.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON CALENTADORES SOLARES PARA LA ZONA VALLE DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. (SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL) - 311569 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 311569 | S | 22 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL, 34970 SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LAS CASAS BENEFICIADAS SE ENCUENTRAN DENTRO DE LA ZAP 1001400010870 LAS OBRAS SE INDICAN EN EL MAPA, lon:-104.39478626, lat:23.47450942}} | 2021-03-23 | 2021-07-31 | 270000 | 270000 | 270000 | 202500 | 202500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-AyC21-018-1, contratista:VÍCTOR MANUEL AGUILAR RAMOS, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:1687500.0, importe_modificado:270000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:8.0}} | {2042187/proyecto_INICIO, 2042187/proyecto_PROCESO, 2042187/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402042240 | Proyecto de inversión | 135000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135000.0, modificado:135000.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON CALENTADORES SOLARES PARA LA ZONA VALLE DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. (SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL) - 311738 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 311738 | S | 11 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL, 34970 SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LAS CASAS BENEFICIADAS CON CALENTADORES SOLARES SE ENCUENTRAN DENTRO DE LA ZAP 10014000011169 LAS OBRAS SE INDICAN EN EL, lon:-104.3864006, lat:23.4704431}} | 2021-03-23 | 2021-07-31 | 135000 | 135000 | 135000 | 101250 | 101250 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-AyC21-018-4, contratista:VÍCTOR MANUEL AGUILAR RAMOS, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:1687500.0, importe_modificado:135000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:4.0}} | {2042240/proyecto_PROCESO, 2042240/proyecto_INICIO, 2042240/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402042245 | Proyecto de inversión | 270000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:270000.0, modificado:270000.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON CALENTADORES SOLARES PARA LA ZONA VALLE DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. (SANTA GERTRUDIS) - 311749 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 311749 | S | 21 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:34, direccion:RANCHERIA SANTA GERTRUDIS, 34973 SANTA GERTRUDIS, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , EN ALGUNAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL LAS CASAS SE ENCUENTRAN MUY ALEJADAS UNAS DE OTRAS, DEBIDO A QUE LA POBLACIÓN ASÍ LO DECIDE,, lon:-104.3760772, lat:23.54837633}} | 2021-03-23 | 2021-07-31 | 270000 | 270000 | 270000 | 202500 | 202500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-AyC21-018-5, contratista:VÍCTOR MANUEL AGUILAR RAMOS, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:1687500.0, importe_modificado:270000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:8.0}} | {2042245/proyecto_PROCESO, 2042245/proyecto_FIN, 2042245/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402042689 | Proyecto de inversión | 620552.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:620552.38, modificado:620552.38}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN RODEO LOCALIDAD FRANCISCO MÁRQUEZ - 313258 | 10 | Durango | 24 | Rodeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL RODEO DGO | 313258 | S | 37 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:13, direccion:RANCHERIA FRANCISCO MÁRQUEZ, 35763 FRANCISCO MÁRQUEZ, RODEO DURANGO ENTRE Y , A 50 M AL SURESTE DE LA CAPILLA DE LA COMUNIDAD Y A UN LADO DEL JARDIN DE NIÑOS, lon:-104.48703813, lat:25.13368315}} | 2021-09-13 | 2021-11-21 | 620552.38 | 620552.38 | 620552.38 | 620552.38 | 620552.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:09-URB/FAISM/PMR-2021, contratista:MIGUEL ANGEL TAMAYO VELA, convocante:MUNICIPIO RODEO DURANGO, monto:620552.38, importe_modificado:620552.38}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:0.5}} | {2042689/proyecto_INICIO, 2042689/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402042726 | Proyecto de inversión | 37091.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37091.93, modificado:37091.93}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON LA CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS PARA LA ZONA VALLE EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. (LA JOYA DE ATOTONILCO) - 313350 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 313350 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:5, direccion:RANCHERIA LA JOYA DE ATOTONILCO (ATOTONILCO), 34973 LA JOYA DE ATOTONILCO (ATOTONILCO), MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA CASA BENEFICIADA CON CISTERNA SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 250 METROS DEL ARROYO CONOCIDO COMO EL M, lon:-104.35352752, lat:23.61620127}} | 2021-05-18 | 2021-12-04 | 37091.93 | 37091.93 | 37091.93 | 29302.62 | 29302.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-AyC21-066-7, contratista:SECSA SERVICIOS ELECTRICO Y DE CONTROL, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:1483677.33, importe_modificado:37091.93}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2042726/proyecto_INICIO, 2042726/proyecto_FIN, 2042726/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402043625 | Proyecto de inversión | 1220230.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1220230.94, modificado:1220230.94}} | PAVIMENTACION CON MEZCLA ASFALTICA DE LA CALLE HIDALGO ENTRE AV. JUAREZ Y AV. ALLENDE EN EL EJIDO EL LUCERO DEL MUNICIPIO DE TLAHUALILO, DGO - 316669 | 10 | Durango | 36 | Tlahualilo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 316669 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1462.0, meta_modificada:1462.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:34, direccion:CALLE HIDALGO EJIDO EL LUCERO ARCINAS, 35265 EL LUCERO (ARCINAS), TLAHUALILO DURANGO ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE ALLENDE, CALLE FRANCISCO SARABIA LA CALLE SE ENCUENTRA ENTRE LA ESCUELA LAZARO CARDENAS Y EL CANAL DE AGUA, lon:-103.40064466, lat:25.87879932}} | 2021-10-04 | 2021-11-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2043625/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402043637 | Proyecto de inversión | 101401.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101401.31, modificado:101401.31}} | AMPLIACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE AQUILES SERDAN DE LA COLONIA CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE TLAHUALILO, DGO. - 316711 | 10 | Durango | 36 | Tlahualilo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 316711 | S | 78 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE AQUIOLES SERDAN COLONIA TLAHUALILO DE ZARAGOZA CENTRO, 35250 TLAHUALILO DE ZARAGOZA, TLAHUALILO DURANGO ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE AGUSTIN CASTRO, CALLE AQUILESSERDAN LA CALLE AQUILES SERDAN ES CRUCE CON LA AGUSTIN CAS, lon:-103.43462201, lat:26.11559285}} | 2021-11-26 | 2021-12-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2043637/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402044239 | Proyecto de inversión | 164572.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:164572.8, modificado:164572.8}} | ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL (EQUIPAMIENTO CON ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA PARA VIVIENDAS RURALES) EN VARIAS LOCALIDADES DE LA REGIÓN DE SANTIAGO DE TENERACA DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO (LOS CARRIZOS) - 318882 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 318882 | S | 19 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:227, direccion:EJIDO LOS CARRIZOS, 34986 LOS CARRIZOS, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A LAS AFUERAS DE LA LOCALIDAD. YA QUE ES UNA POBLACION UBICADA EN ZONA DE DIFICIL ACCESO DE LA SIERRA MADRE OCCIDENTAL EN LA CUAL , lon:-104.6354215, lat:23.1246672}} | 2021-04-04 | 2021-07-03 | 164572.8 | 164572.8 | 164572.8 | 82286.4 | 82286.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-AyC21-009-1, contratista:TRC RAICES, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:4114320.0, importe_modificado:164572.8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {2044239/proyecto_INICIO, 2044239/proyecto_PROCESO, 2044239/proyecto_INICIO, 2044239/proyecto_FIN, 2044239/proyecto_PROCESO, 2044239/proyecto_FIN, 2044239/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402044284 | Proyecto de inversión | 211593.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:211593.6, modificado:211593.6}} | ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL (EQUIPAMIENTO CON ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA PARA VIVIENDAS RURALES) EN VARIAS LOCALIDADES DE LA REGIÓN DE SANTIAGO DE TENERACA DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. (PINITOS ALTOS) - 318986 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 318986 | S | 25 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:597, direccion:RANCHERIA PINITOS ALTOS, 34983 PINITOS ALTOS, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A LAS AFUERAS DE LA LOCALIDAD. YA QUE ES UNA POBLACION UBICADA EN ZONA DE DIFICIL ACCESO DE LA SIERRA MADRE OCCIDENTAL EN LA, lon:-104.47622555, lat:22.83472019}} | 2021-04-04 | 2021-07-03 | 211593.6 | 211593.6 | 211593.6 | 105796.8 | 105796.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-AyC21-009-10, contratista:TRC RAICES, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:4114320.0, importe_modificado:211593.6}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.0}} | {2044284/proyecto_INICIO, 2044284/proyecto_PROCESO, 2044284/proyecto_FIN, 2044284/proyecto_PROCESO, 2044284/proyecto_INICIO, 2044284/proyecto_FIN, 2044284/proyecto_PROCESO, 2044284/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402044294 | Proyecto de inversión | 23510.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23510.4, modificado:23510.4}} | ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL (EQUIPAMIENTO CON ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA PARA VIVIENDAS RURALES) EN VARIAS LOCALIDADES DE LA REGIÓN DE SANTIAGO DE TENERACA DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. (PINOS ENTERRADOS) - 319006 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 319006 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1054, direccion:RANCHERIA PINOS ENTERRADOS, 34986 PINOS ENTERRADOS, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A LAS AFUERAS DE LA LOCALIDAD. YA QUE ES UNA POBLACION UBICADA EN ZONA DE DIFICIL ACCESO DE LA SIERRA MADRE OCCIDENTAL , lon:-104.72109713, lat:23.07611159}} | 2021-04-04 | 2021-07-03 | 23510.4 | 23510.4 | 23510.4 | 11755.2 | 11755.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-AyC21-009-14, contratista:TRC RAICES, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:4114320.0, importe_modificado:23510.4}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2044294/proyecto_INICIO, 2044294/proyecto_FIN, 2044294/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402044378 | Proyecto de inversión | 47020.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47020.8, modificado:47020.8}} | ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL (EQUIPAMIENTO CON ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA PARA VIVIENDAS RURALES) EN VARIAS LOCALIDADES DE LA REGIÓN DE SANTIAGO DE TENERACA DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. (LA MESA DE LA VENTANA) - 319252 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 319252 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:633, direccion:RANCHERIA LA MESA DE LA VENTANA, 34986 LA MESA DE LA VENTANA, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LAS CASAS BENEFICIADAS CON ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL SE INDICAN EN EL MAPA YA QUE ES UNA POBLACION UBICADA EN ZONA DE DIFICI, lon:-104.7472579, lat:23.11097742}} | 2021-04-04 | 2021-07-03 | 47020.8 | 47020.8 | 47020.8 | 23510.4 | 23510.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-AyC21-009-15, contratista:TRC RAICES, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:4114320.0, importe_modificado:47020.8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2044378/proyecto_INICIO, 2044378/proyecto_PROCESO, 2044378/proyecto_FIN, 2044378/proyecto_PROCESO, 2044378/proyecto_FIN, 2044378/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402044826 | Proyecto de inversión | 23510.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23510.4, modificado:23510.4}} | ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL (EQUIPAMIENTO CON ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA PARA VIVIENDAS RURALES) EN VARIAS LOCALIDADES DE LA REGIÓN DE SANTIAGO DE TENERACA DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. (CHILAPA) - 320676 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 320676 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:123, direccion:RANCHERIA CHILAPA, 34983 CHILAPA, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA APROXIMADAMENTE A 100 METROS DEL CAMINO QUE VA HACIA LA VENTANA, lon:-104.41544211, lat:22.85472998}} | 2021-04-04 | 2021-07-03 | 23510.4 | 23510.4 | 23510.4 | 11755.2 | 11755.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-AyC21-009-24, contratista:TRC RAICES, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:4114320.0, importe_modificado:23510.4}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2044826/proyecto_INICIO, 2044826/proyecto_FIN, 2044826/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402045854 | Proyecto de inversión | 94097.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94097.03, modificado:94097.03}} | ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL (EQUIPAMIENTO CON ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA PARA VIVIENDAS RURALES) EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA BAJA DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. (LAS ROSAS MAZATA) - 324440 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 324440 | S | 11 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:25, direccion:RANCHERIA LAS ROSAS (MAZATA), 34990 LAS ROSAS (MAZATA), MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA A LO LARGO DEL RIO DE MEZQUITAL APROXIMADAMENTE A 70 METROS, lon:-104.51029698, lat:22.49230634}} | 2021-04-10 | 2021-07-09 | 94097.03 | 94097.03 | 94097.03 | 47048.52 | 47048.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-AyC21-012-7, contratista:GRUPO REVISAHO, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:4116745.0, importe_modificado:94097.03}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2045854/proyecto_PROCESO, 2045854/proyecto_INICIO, 2045854/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402046146 | Proyecto de inversión | 23524.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23524.26, modificado:23524.26}} | ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL (EQUIPAMIENTO CON ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA PARA VIVIENDAS RURALES) EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA BAJA DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. (CIÉNEGA DE MIRASOLES) - 325514 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 325514 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:289, direccion:RANCHERIA CIÉNEGA DE MIRASOLES, 34993 CIÉNEGA DE MIRASOLES, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA APROXIMADAMENTE A 150 METROS DEL CAMINO QUE VA HACIA LA GLORIA CANOAS, lon:-104.32456962, lat:22.56350933}} | 2021-04-10 | 2021-07-09 | 23524.26 | 23524.26 | 23524.26 | 11762.13 | 11762.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-AyC21-012-20, contratista:GRUPO REVISAHO, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:4116745.0, importe_modificado:23524.26}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2046146/proyecto_INICIO, 2046146/proyecto_FIN, 2046146/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402046922 | Proyecto de inversión | 514439.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:514439.22, modificado:514439.22}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE DE ACCESO PRINCIPAL ENTRE CALLE DE LA PLAZA Y ACCESO SURESTE, Y CALLE DE LA PLAZA ENTRE FALDA DEL CERRO Y PILA DE AGUA EN LA LOCALIDAD LA MINA, MUNICIPIO DE LERDO, DGO - 328571 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE LERDO DGO | 328571 | S | 50 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:395.0, meta_modificada:395.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:26, direccion:CALLE DE ACCESO PRINCIPAL PUEBLO LA MINA (EL SARNOSO), 35183 LA MINA (EL SARNOSO), LERDO DURANGO ENTRE CALLE DE LA PLAZA Y CALLE DE ACCESO SURESTE, CAMINO FALDAS DEL CERRO EN LA CALLE DE ACCESO PRINCIPAL ENTRE CALLE DE LA PLA, lon:-103.64639444, lat:25.65907688}} | 2021-11-29 | 2021-12-30 | 504352.18 | 504352.18 | 504352.18 | 504352.18 | 504352.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-APO-AD-50/2021, contratista:AVILDIA, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CD. LERDO DGO, monto:504352.18, importe_modificado:504352.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:395.0}} | {2046922/proyecto_FIN, 2046922/proyecto_PROCESO, 2046922/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402047731 | Proyecto de inversión | 134921.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:134921.94, modificado:134921.94}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE LÁMINA GALVANIZADA EN ZONA BAJA DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. (LAS PILAS) - 331443 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 331443 | S | 27 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:197.46, meta_modificada:197.46}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:358, direccion:RANCHERIA LAS PILAS, 34997 LAS PILAS, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LAS CASAS BENEFICIADAS CON LA CONSTRUCCION DE TECHOS DE LAMINA SE LOCALIZAN APROXIMADAMENTE A 70 Y 100 METROS DEL RIO QUE PASA POR LA LOCALIDAD, lon:-104.48695427, lat:22.40246482}} | 2021-03-23 | 2021-06-21 | 134921.94 | 134921.94 | 134921.94 | 102540.67 | 102540.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-AyC21-024-7, contratista:JUAN FRANCISCO GUTIERREZ ESCALANTE, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:2498912.01, importe_modificado:134921.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:197.46}} | {2047731/proyecto_INICIO, 2047731/proyecto_PROCESO, 2047731/proyecto_INICIO, 2047731/proyecto_FIN, 2047731/proyecto_PROCESO, 2047731/proyecto_FIN, 2047731/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402047943 | Proyecto de inversión | 530668.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:530668.36, modificado:530668.36}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE LÁMINA GALVANIZADA EN ZONA BAJA DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. (HUAZAMOTA) - 332346 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 332346 | S | 59 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:776.64, meta_modificada:776.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:16, direccion:RANCHERIA HUAZAMOTA, 34990 HUAZAMOTA, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LAS CASAS BENEFICIADAS CON LA CONSTRUCCIÓN DE TECHOS CON LAMINAS SE DISTRIBUYEN POR TODA LA LOCALIDAD A CASA MAS ALEJADA SE LOCALIZA A 800 METROS DEL RIO, lon:-104.49511222, lat:22.52455836}} | 2021-03-23 | 2021-06-21 | 530668.36 | 530668.36 | 530668.36 | 406842.93 | 406842.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-AyC21-024-9, contratista:JUAN FRANCISCO GUTIERREZ ESCALANTE, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:2498912.01, importe_modificado:530668.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:776.64}} | {2047943/proyecto_PROCESO, 2047943/proyecto_INICIO, 2047943/proyecto_FIN, 2047943/proyecto_PROCESO, 2047943/proyecto_INICIO, 2047943/proyecto_PROCESO, 2047943/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402048287 | Proyecto de inversión | 71745.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71745.18, modificado:71745.18}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE LÁMINA GALVANIZADA EN ZONA BAJA DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. (MAYPURA DE JALPA) - 333624 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 333624 | S | 8 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:105.0, meta_modificada:105.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:279, direccion:RANCHERIA MAYPURA DE JALPA, 34997 MAYPURA DE JALPA, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LAS CASAS BENEFICIADAS SE LOCALIZAN APROXIMADAMENTE A 250 METROS DEL CAMINO QUE VA HACIA BRASILES, lon:-104.47318676, lat:22.40865774}} | 2021-03-23 | 2021-06-21 | 71745.18 | 71745.18 | 71745.18 | 54526.34 | 54526.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-AyC21-024-14, contratista:JUAN FRANCISCO GUTIERREZ ESCALANTE, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:2498912.01, importe_modificado:71745.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:105.0}} | {2048287/proyecto_PROCESO, 2048287/proyecto_INICIO, 2048287/proyecto_FIN, 2048287/proyecto_PROCESO, 2048287/proyecto_FIN, 2048287/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402048300 | Proyecto de inversión | 23915.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23915.06, modificado:23915.06}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE LÁMINA GALVANIZADA EN ZONA BAJA DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. (CHIMALTITA) - 333654 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 333654 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:52, direccion:RANCHERIA CHIMALTITA, 34990 CHIMALTITA, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA APROXIMADAMENTE A 200 METROS DEL RIO QUE PASA POR LA LOCALIDAD, lon:-104.47383499, lat:22.60305279}} | 2021-03-23 | 2021-06-21 | 23915.06 | 23915.06 | 23915.06 | 18175.45 | 18175.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-AyC21-024-15, contratista:JUAN FRANCISCO GUTIERREZ ESCALANTE, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:2498912.01, importe_modificado:23915.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.0}} | {2048300/proyecto_PROCESO, 2048300/proyecto_FIN, 2048300/proyecto_INICIO, 2048300/proyecto_FIN, 2048300/proyecto_INICIO, 2048300/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402050326 | Proyecto de inversión | 3138200 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3138200.0, modificado:3138200.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 221 CALENTADORES SOLARES EN DISTINTAS COLONIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL FUERA DE ZAP - 341171 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 341171 | S | 332 | 331 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:221.0, meta_modificada:221.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO INTERIOR SN COLONIA ALTAMIRA, 34635 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE ARMANDO FERNANDEZ, CALLE SIERRA DISTINTAS COLONIAS DE CABECERA MUNICIPAL, lon:-105.4198642, lat:25.04795224}} | 2021-06-01 | 2021-10-07 | 2759451.84 | 3138200 | 3138200 | 2759451.84 | 2759451.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-OPM-R33-SICS-009-2021, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:4118000.0, importe_modificado:4118000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:221.0}} | {2050326/proyecto_PROCESO, 2050326/proyecto_FIN, 2050326/proyecto_INICIO, 2050326/proyecto_FIN, 2050326/proyecto_INICIO, 2050326/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402051264 | Proyecto de inversión | 14200 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14200.0, modificado:14200.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 CALENTADOR SOLAR EN LA LOCALIDAD DE MELCHOR OCAMPO - 344701 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 344701 | S | 0 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:71, direccion:RANCHERIA MELCHOR OCAMPO, 34604 MELCHOR OCAMPO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 39.0 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN SUDESTE DE CABECERA MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO, lon:-105.26037595, lat:25.36533749}} | 2021-06-01 | 2021-10-07 | 12486.21 | 14200 | 14200 | 12486.21 | 12486.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-OPM-R33-SICS-009-2021, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:4118000.0, importe_modificado:4118000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2051264/proyecto_PROCESO, 2051264/proyecto_INICIO, 2051264/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402051295 | Proyecto de inversión | 370000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:370000.0, modificado:370000.0}} | CONSTRUCCION DE CANCHA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE REYES MUNICIPIO DE GENERAL SIMON BOLIVAR DGO - 344844 | 10 | Durango | 6 | General Simón Bolívar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE GRAL SIMON BOLIVAR DGO | 344844 | S | 55 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:14, direccion:EJIDO SAN JOSÉ DE REYES, 35980 SAN JOSÉ DE REYES, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR DURANGO ENTRE Y , LA CONSTRUCCION DE LA CANCHA SE REALIZARA A 215 MTS AL SURESTE DE LA ESCUELA SECUNDARIA FANNY ANITUA YAÑEZ Y AL COSTADO ESTE DEL , lon:-103.13016914, lat:24.44316228}} | 2021-11-02 | 2021-12-30 | 370000 | 370000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GSBOP/FAISM/U2A/URB23/2021, contratista:MANUEL ANTONIO TORRES OLVERA, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL SIMON BOLIVAR, monto:370000.0, importe_modificado:370000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.0}} | {2051295/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402053127 | Proyecto de inversión | 838451 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:838451.0, modificado:838451.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE:PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO EN VILLA HIDALGO DE HIDALGO | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | CAED-PROAGUA-LOC-RURALES-073-21 (22) | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Villa Hidalgo, Dgo., México, lon:-104.9091031, lat:26.2527009}} | 2021-11-05 | 2021-12-31 | 838451 | 838451 | 251535 | 251535 | 251535 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:29.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402060335 | Proyecto de inversión | 2040000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2040000.0, modificado:2040000.0}} | "Adquisición e instalación de macromedidores en captaciones con equipo de telemetría, incluye: estación integral de medición (medidor electromagnético y/o ultrasónico y gabinete para telemetría) de 3"", 4"", 6"", 8"", 10"" y 12"" de diámetro. (27 Macromedidores, 4 de 3"", 4 de 4"", 6 de 6"", 5 de 8"", 6 de 10"" y 2 de 12"" de diámetro en captaciones y rebombeos del Sistema).", en Gómez Palacio, Dgo.-Componente: Agua Potable | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Sistema Descentralizado de Agua Potable y Alcantarillado en el Mpio. de Gómez Palacio, Dgo. | ZU-027-2021 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Gómez Palacio, Dgo., México, lon:-103.485862, lat:25.5891476}} | 2021-11-03 | 2021-12-31 | 2038739.44 | 2038739.44 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR16170100835576 | Proyecto de inversión | 1153600 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1153600.0, modificado:1153600.0}} | Centro De Desarrollo Infantil No.3, Durango | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 168800 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-03-24 |  | 1125825.95 | 1125825.95 | 1125825.95 | 1125825.95 | 1125825.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR16170100835764 | Proyecto de inversión | 810000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:810000.0, modificado:810000.0}} | J.N. ""Marie Curie"", Loc. Poanas, Gmz Palacio, Dgo. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 168867 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-03-31 |  | 792145 | 792145 | 792145 | 792145 | 792145 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR190201563839 | Proyecto de inversión | 8000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8000000.0, modificado:7088796.82}} | RECONSTRUCCION DE CAMINO VENUSTIANO CARRANZA-RICARDO FLORES MAGON TRAMO: KM 0+000 AL KM 4+229, MEDIANTE CONCRETO ASFALTICO (4.29 KM), EN EL MUNICIPIO DE CANATLAN, LOCALIDAD VENUSTIANO CARRANZA, ESTADO DE DURANGO | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECOPE |  | N | 0 | 0 | 2726 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.29, meta_modificada:4.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:134, direccion:Mina 201, Zona Centro, 34450 Canatlán, Dgo., México, lon:-104.77523804, lat:24.52588544}} | 2019-03-01 | 2019-12-31 | 7088796.82 | 7088796.82 | 7088796.82 | 7088796.82 | 4931599.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOPE-R15-DC-013-19, contratista:CONSTRUCTORA VECTOR TITÁN S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO, monto:4962164.94, importe_modificado:4962164.94}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.29}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR200101702389 | Proyecto de inversión | 2704369.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2704369.24, modificado:2704369.24}} | Construcción de tres aulas didácticas en planta alta y módulo de escalera en la Facultad de Ingeniería, Ciencias y Arquitectura | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Educación | Sin identificar | Universidad Juárez del Estado de Durango | UJED-ESC AL 100-001 | N | 0 | 0 | 259 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:310.0, meta_modificada:310.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:68, direccion:Artículo 123 2075, Benito Juárez, 35099 Benito Juárez, Dgo., México, lon:-103.50125313, lat:25.58533673}} | 2019-06-17 | 2020-06-30 | 2095084.32 | 2704369.24 | 2358853.33 | 2358853.33 | 2358853.33 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:310.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura, trimestre:4.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura, trimestre:4.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura, trimestre:4.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura, trimestre:4.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | DUR200301750602 | Proyecto de inversión | 80000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40000.0, modificado:40000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40000.0, modificado:40000.0}} | REHABILITACIÓN DE EMISOR DE 12 DE DIÁMETRO RED DE ALCANTARILLADO EN PÁNUCO DE CORONADO LOCALIDAD PÁNUCO DE CORONADO ASENTAMIENTO PÁNUCO DE CORONADO - 59857 | 10 | Durango | 20 | Pánuco de Coronado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AGUAS DE PÁNUCO DE CORONADO | 59857 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:48.5, meta_modificada:48.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:20, direccion:CAMINO TRAMO PÁNUCO DE CORONADO - PANTEON DE LA COMUNIDAD DE PÁNUCO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined PUEBLO PÁNUCO DE CORONADO, 34790 PÁNUCO DE CORONADO, PÁNUCO DE CORONADO DURANGO ENTRE Y , EN LAS LAGUN, lon:-104.33297547, lat:24.53945713}} | 2020-05-01 | 2020-05-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:mpc-agp-ays/001/2020, contratista:JOEL RODRIGUEZ HERRERA, convocante:Aguas de Pánuco de Coronado, monto:80000.0, importe_modificado:80000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1750602/proyecto_INICIO, 1750602/proyecto_FIN, 1750602/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR200301752183 | Proyecto de inversión | 380000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:190000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:190000.0, modificado:190000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 5 CUARTOS DORMITORIO EN PÁNUCO DE CORONADO LOCALIDAD ADOLFO LÓPEZ MATEOS AGUINALDO ASENTAMIENTO ADOLFO LÓPEZ MATEOS AGUINALDO - 64621 | 10 | Durango | 20 | Pánuco de Coronado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PÁNUCO DE CORONADO DGO | 64621 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:63, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO ADOLFO LÓPEZ MATEOS (AGUINALDO), 34794 ADOLFO LÓPEZ MATEOS (AGUINALDO), PÁNUCO DE CORONADO DURANGO ENTRE Y , EN LA LOCALIDAD DE ADOLFO LOPEZ MATEOS, lon:-104.48901148, lat:24.54540537}} | 2020-07-01 | 2020-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SBS-FAIS/MEV/001-2020, contratista:JOSÉ ÁNGEL GONZÁLEZ MORENO, convocante:MUNICIPIO PANUCO DE CORONADO, monto:2279404.05, importe_modificado:2279404.05}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1752183/proyecto_INICIO, 1752183/proyecto_FIN, 1752183/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR200301752243 | Proyecto de inversión | 380000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:190000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:190000.0, modificado:190000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 5 CUARTOS DORMITORIO EN PÁNUCO DE CORONADO LOCALIDAD GENERAL ARTURO BERNAL ASENTAMIENTO GENERAL ARTURO BERNAL - 64792 | 10 | Durango | 20 | Pánuco de Coronado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PÁNUCO DE CORONADO DGO | 64792 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:3, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO GENERAL ARTURO BERNAL, 34775 GENERAL ARTURO BERNAL, PÁNUCO DE CORONADO DURANGO ENTRE Y , EN LA LOCALIDAD DE ARTURO BERNAL, lon:-104.37670303, lat:24.37456141}} | 2020-07-01 | 2020-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SBS-FAIS/MEV/001-2020, contratista:JOSÉ ÁNGEL GONZÁLEZ MORENO, convocante:MUNICIPIO PANUCO DE CORONADO, monto:2279404.05, importe_modificado:2279404.05}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1752243/proyecto_INICIO, 1752243/proyecto_PROCESO, 1752243/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR200301756898 | Proyecto de inversión | 180000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:90000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90000.0, modificado:90000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 3 CUARTOS PARA BAÑO EN PÁNUCO DE CORONADO LOCALIDAD FRANCISCO JAVIER MINA CORRALEJO ASENTAMIENTO FRANCISCO JAVIER MINA CORRALEJO - 83779 | 10 | Durango | 20 | Pánuco de Coronado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PÁNUCO DE CORONADO DGO | 83779 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:8, direccion:PUEBLO FRANCISCO JAVIER MINA (CORRALEJO), 34794 FRANCISCO JAVIER MINA (CORRALEJO), PÁNUCO DE CORONADO DURANGO ENTRE Y , EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO JAVIER MINA, lon:-104.48479389, lat:24.49277592}} | 2020-08-01 | 2020-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/SBS-FAIS/MEV/003-2020, contratista:JOSÉ ÁNGEL GONZÁLEZ MORENO, convocante:MUNICIPIO PANUCO DE CORONADO, monto:599415.44, importe_modificado:599415.44}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1756898/proyecto_INICIO, 1756898/proyecto_FIN, 1756898/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR200401866399 | Proyecto de inversión | 36499.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PESOXPESO PISO FIRME, monto:18249.63, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18249.63, modificado:18249.63}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN TLAHUALILO LOCALIDAD TRES POSTES ASENTAMIENTO TRES POSTES - 258275 | 10 | Durango | 36 | Tlahualilo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 258275 | S | 0 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:91.25, meta_modificada:91.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:228, direccion:EJIDO TRES POSTES, 35264 TRES POSTES, TLAHUALILO DURANGO ENTRE Y , LA LOCALIDAD GTRES POSTES SE ENCUENTRA A 1 KM DE LA CARRETERA LUCERO A TLAHUALILO DEL LADO DERECHO, lon:-103.40963006, lat:25.99477505}} | 2020-05-21 | 2020-08-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1866399/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210101888549 | Adquisición | 784847.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:784847.56, modificado:307661.17}} | Fortalecimiento de capacidades para la prevención de combate de alto impacto -COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIPO ADMINISTRATIVO (MUEBLES DE OFICINA, LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES, MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCATIVO Y RECREATIVO) | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Estrategia de Combate al Secuestro (IECS) | SECESP | 08 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Pablo Serrano 435, Gral Domingo Arrieta, Durango, Dgo., México, lon:-104.6639255, lat:23.9922935}, geo2: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle Patria Libre 435, Gral Domingo Arrieta, 34180 Durango, Dgo., México, lon:-104.6637902, lat:23.9919906}, geo3: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Blvd. Domingo Arrieta, El Naranjal, Durango, Dgo., México, lon:-104.6624136, lat:23.9966152}} | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 307661.17 | 307661.17 | 307661.17 | 307661.17 | 307661.17 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:13.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210101888585 | Adquisición | 60000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:60000.0}} | Modelo homologado de unidades de policía cibernética - COMPRA DE ACTIVOS INTANGIBLES (SOFTWARE) | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | SECESP | 13 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Pablo Serrano 435, Gral Domingo Arrieta, Durango, Dgo., México, lon:-104.6639255, lat:23.9922935}, geo2: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Blvd. Domingo Arrieta, El Naranjal, Durango, Dgo., México, lon:-104.6624136, lat:23.9966152}, geo3: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle Patria Libre 435, Gral Domingo Arrieta, 34180 Durango, Dgo., México, lon:-104.6637902, lat:23.9919906}} | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 60000 | 58893.2 | 58893.2 | 58893.2 | 58893.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210101888589 | Adquisición | 5077426.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5077426.49, modificado:4399794.98}} | FORTALECIMIENTO AL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL - COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN (MUEBLES DE OFICINA, MOBILIARIO, Y EQUIPO EDUCATIVO Y RECREATIVO, EQUIPO E INTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO) | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tegnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | SECESP | 14 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:718.0, meta_modificada:718.0}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle Patria Libre 435, Gral Domingo Arrieta, 34180 Durango, Dgo., México, lon:-104.6637902, lat:23.9919906}, geo2: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Pablo Serrano 435, Gral Domingo Arrieta, Durango, Dgo., México, lon:-104.6639255, lat:23.9922935}, geo3: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Blvd. Domingo Arrieta, El Naranjal, Durango, Dgo., México, lon:-104.6624136, lat:23.9966152}} | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 4399794.98 | 4399789.45 | 4399789.45 | 4399789.45 | 4399789.45 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:718.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210301962823 | Proyecto de inversión | 68799.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68799.97, modificado:68799.97}} | CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL 4 PANELES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE LOS INGLESES - 55827 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | 55827 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:311, direccion:RANCHERIA LOS INGLESES, 35440 LOS INGLESES, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD DE LOS INGLESES, lon:-106.52535556, lat:25.91159323}} | 2021-03-08 | 2021-03-27 | 68799.97 | 68799.97 | 68799.97 | 68799.97 | 68799.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {1962823/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210301966696 | Proyecto de inversión | 140000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140000.0, modificado:140000.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAÑOS PREFABRICADOS EN LA LOCALIDAD DE IGNACIO ZARAGOZA - 90105 | 10 | Durango | 16 | Nombre de Dios | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS | 90105 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:27, direccion:PUEBLO IGNACIO ZARAGOZA (LAS COTORRAS), 34850 IGNACIO ZARAGOZA (LAS COTORRAS), NOMBRE DE DIOS DURANGO ENTRE Y , LA OBRA REFERIDA SE DISTRIBUYE EN DOS ACCIONES DE VIVIENDA QUEDANDO LA PRIMERA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL A UN, lon:-104.21316562, lat:23.8986889}} | 2021-03-26 | 2021-05-26 | 140000 | 140000 | 140000 | 140000 | 139396.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRES.MPAL.N/D-VIV-OBRAS PUBLICAS-002-R33-2021.4, contratista:LUIS GERARDO MAURICIO NUÑEZ, convocante:MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, monto:140000.0, importe_modificado:140000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {1966696/proyecto_PROCESO, 1966696/proyecto_FIN, 1966696/proyecto_INICIO, 1966696/proyecto_PROCESO, 1966696/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:La obra se encuentra concluida físicamente pero financieramente falta el pago de retenciones del 5 al millar, el cual no se ha concluido debido a la falta del recurso correspondiente a las últimas participaciones del Año Fiscal 2021. , trimestre:4.0, usuario:edgarudelgadob, fecha:2022-01-11}} | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210301966775 | Proyecto de inversión | 140000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140000.0, modificado:140000.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAÑOS PREFABRICADOS EN LA LOCALIDAD DE ROJAS - 90694 | 10 | Durango | 16 | Nombre de Dios | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS | 90694 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:49, direccion:PUEBLO ROJAS, 34866 ROJAS, NOMBRE DE DIOS DURANGO ENTRE Y , LA OBRA REFERIDA SE DISTRIBUYE EN DOS ACCIONES DE BAÑO LAS CUALES SE UBICAN DE LA SIGUIENTE MANERA LA PRIMERA ACCIÓN SE LOCALIZA A CUADRA Y MEDIA DE LA IGLESIA, lon:-104.0564545, lat:23.8533056}} | 2021-03-26 | 2021-05-26 | 140000 | 140000 | 140000 | 140000 | 139396.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRES.MPAL.N/D-VIV-OBRAS PUBLICAS-002-R33-2021, contratista:LUIS GERARDO MAURICIO NUÑEZ, convocante:MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, monto:140000.0, importe_modificado:140000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {1966775/proyecto_PROCESO, 1966775/proyecto_FIN, 1966775/proyecto_INICIO, 1966775/proyecto_PROCESO, 1966775/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210301968766 | Proyecto de inversión | 267942 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:267942.0, modificado:211868.97}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN FRACC. LA FORESTAL - 106223 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | 106223 | S | 548 | 367 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE PERIMETRAL FERROCARRIL INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO LA FORESTAL, 34217 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE SANTA MARIA DE OCOTAN Y CALLE LAS BAYAS, CALLE RIO MIRAVALLES CONSTRUCCIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN EN F, lon:-104.65315488, lat:24.03995121}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 211868.97 | 211868.97 | 211868.97 | 211868.97 | 211868.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-R33-037/2021, contratista:ALEJANDRO TAVIZON SALAZAR, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:211868.97, importe_modificado:211868.97}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {1968766/proyecto_INICIO, 1968766/proyecto_PROCESO, 1968766/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210301968837 | Proyecto de inversión | 284750.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:284750.79, modificado:279167.44}} | CONSTRUCCION DE POZO DE ABSORCION PLAZA JUAN PABLO II - 106432 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | 106432 | S | 167 | 111 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE MAGNOLIA INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO JARDINES DE DURANGO, 34200 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE LIRIO Y CALLE MADRESELVA, CONSTRUCCIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN EN FRACCIONAMIENTO JARDINES DE DURANGO, lon:-104.63148166, lat:24.04294204}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 279167.44 | 279167.44 | 279167.44 | 279167.44 | 83750.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-R33-043/2021, contratista:CARLOS MIGUEL HOLGUIN RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:279167.43, importe_modificado:279167.43}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {1968837/proyecto_INICIO, 1968837/proyecto_FIN, 1968837/proyecto_PROCESO, 1968837/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210301988891 | Proyecto de inversión | 58243.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58243.65, modificado:58243.65}} | CONSTRUCCION DE 23 CUARTOS PARA BAÑOS EN VARIAS LOCALIDADES (1 CUARTO EN EL PORVENIR) MUNICIPIO DE CONETO DE COMONFORT DGO. - 184882 | 10 | Durango | 3 | Coneto de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CONETO DE COMONFORT DGO | 184882 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:14, direccion:PUEBLO EL PORVENIR, 34475 EL PORVENIR, CONETO DE COMONFORT DURANGO ENTRE Y , CON RESPECTO A CONETO DE COMONFORT QUE ES LA CAPITAL DEL MUNICIPIO SE LOCALIZA A EN DIRECCIÓN SUR A 9.6 KILÓMETROS.Y EL PROYECTO SE LOCALIZA A, lon:-104.75149255, lat:25.06222483}} | 2021-08-16 | 2021-12-10 | 36382.61 | 58243.65 | 58243.65 | 36382.61 | 36382.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOP-MEV-030/2021, contratista:ING. IRVING ARIEL VALENZUELA GANDARILLA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CONETO DE COMONFORT, monto:1339604.08, importe_modificado:1339604.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.6}} | {1988891/proyecto_INICIO, 1988891/proyecto_PROCESO, 1988891/proyecto_INICIO, 1988891/proyecto_PROCESO, 1988891/proyecto_INICIO, 1988891/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210301995553 | Proyecto de inversión | 48785.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48785.7, modificado:48785.7}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 100 TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE TEPEHUANES - 211020 | 10 | Durango | 35 | Tepehuanes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 211020 | S | 28 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:ANDADOR LA ESTACION COLONIA LA ESTACION, 35600 SANTA CATARINA DE TEPEHUANES, TEPEHUANES DURANGO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 100 TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIP, lon:-105.71601063, lat:25.34589024}} | 2021-02-26 | 2021-05-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:0.0}} | {1995553/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA CANCELACIÓN DE ESTE PROYECTO POR OBSERVACIONES DE LA PLATAFORMA "MIDS" DE LA SECRETARÍA DEL BIENESTAR, ARGUMENTANTO GEORREFERENCIACIÓN NO CLARA. , trimestre:4.0, usuario:patriciamendozasa, fecha:2021-12-16}} | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210302005046 | Proyecto de inversión | 144092 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:144092.0, modificado:143931.04}} | Construcción de línea de conducción de 100 m. de longitud con tubería de PVC de 100 mm de diámetro y red de distribución de 304 mts de longitud con tubería de PVC de 75 mm de diámetro en la Col. 5 de Mayo., en Durango, Dgo., Componente: Agua Potable | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO (CAED) | ZU-006-2021 | N | 0 | 0 | 2500 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:304.0, meta_modificada:304.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Cinco de Mayo, Dgo., México, lon:-104.5748116, lat:24.1005252}} | 2021-07-28 | 2021-10-28 | 143931.04 | 143931.04 | 143931.04 | 143931.04 | 143931.04 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:304.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:En el presente proyecto fué modificado su monto Autorizado mediante Cédula de Traspaso del 1er. modificatorio con fecha 12 de agosto del 2021., trimestre:4.0, usuario:mariadvaldezz, fecha:2022-01-19}} | {obs1: {observación:Devolución a solicitud del usuario de captura., trimestre:4.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2022-01-19}, obs2: {observación:Devolución a solicitud del usuario de captura., trimestre:4.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2022-01-19}, obs3: {observación:Devolución a solicitud del usuario de captura., trimestre:4.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2022-01-19}, obs4: {observación:Devolución a solicitud del usuario de captura., trimestre:4.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2022-01-19}}
2021 | 4 | DUR210302005273 | Proyecto de inversión | 810433 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:810433.0, modificado:807983.84}} | Suministro e instalación de macrotanque de 300 m3 de acero inoxidable en Col San Isidro, Peñón Blanco, Dgo., Componente: Agua Potable | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO (CAED) | ZU-008-2021 | N | 0 | 0 | 2744 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:Peñón Blanco, Dgo., México, lon:-104.0333561, lat:24.7912135}} | 2021-08-06 | 2021-12-06 | 807983.84 | 807983.84 | 807983.84 | 807983.84 | 807983.84 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:300.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210302005520 | Proyecto de inversión | 1750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1750000.0, modificado:1749986.57}} | Equipamiento de pozo profundo, equipo de bombeo, línea de llegada a regularización con una longitud de 650 m., línea de alimentación a red de distribución con una longitud de 500 m. y cercado perimetral en la cabecera municipal de Súchil. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMiSIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO (CAED) | ZU-010-2021 | N | 0 | 0 | 3500 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Súchil, Dgo., México, lon:-103.9230997, lat:23.6203311}} | 2021-07-28 | 2021-11-28 | 1749986.57 | 1749986.57 | 1158876.87 | 1158876.87 | 1158876.87 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.52}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:En el presente proyecto fué modificado su monto Autorizado mediante Cédula de Traspaso del 1er. modificatorio con fecha 12 de agosto del 2021., trimestre:4.0, usuario:mariadvaldezz, fecha:2022-01-19}} | {obs1: {observación:Devolución a solicitud del usuario de captura., trimestre:4.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2022-01-19}, obs2: {observación:Devolución a solicitud del usuario de captura., trimestre:4.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2022-01-19}, obs3: {observación:Devolución a solicitud del usuario de captura., trimestre:4.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2022-01-19}, obs4: {observación:Devolución a solicitud del usuario de captura., trimestre:4.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2022-01-19}}
2021 | 4 | DUR210402008651 | Proyecto de inversión | 1992960.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:1068625.53, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:924335.16, modificado:924335.16}} | LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE A MEGATANQUE EN LA LOCALIDAD CIUDAD JUAREZ DEL MUNICIPIO DE LERDO - 247739 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE LERDO | 247739 | S | 164 | 246 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:57, direccion:CALLE JOSE MA MORELOS Y PAVON PUEBLO CIUDAD JUÁREZ, 35180 CIUDAD JUÁREZ, LERDO DURANGO ENTRE Y , A UNA CUADRA DE PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL REFUGIO, lon:-103.59489748, lat:25.492669}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 924335.16 | 924335.16 | 924335.16 | 277300.55 | 277300.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-CIAP-OP-IR-03/2021 SBS, contratista:CONSTRUCCIONES Y TERRACERIAS DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE LERDO, monto:1980483.64, importe_modificado:924335.16}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:0.3}} | {2008651/proyecto_PROCESO, 2008651/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402008659 | Proyecto de inversión | 2378270.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:1275228.85, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1103042.02, modificado:1103042.02}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA LOCALIDAD DE NAZARENO SECTOR COLONIA DEL MUNICIPIO DE LERDO - 248194 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE LERDO | 248194 | S | 309 | 206 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1790.0, meta_modificada:1790.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:28, direccion:PUEBLO NAZARENO, 35188 NAZARENO, LERDO DURANGO ENTRE Y , A DOS CUADRAS DE DISTANCIA DE LA SECUNDARIA JESUS AGUSTIN CASTRO, lon:-103.43053394, lat:25.39469459}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 1103042.02 | 1103042.02 | 1103042.02 | 699865.42 | 699865.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-CIDL-OP-IR-01/2021 SBS, contratista:CONSTRUCCIONES Y SISTEMAS INTEGRALES DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE LERDO, monto:2365497.19, importe_modificado:1103042.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:900.0}} | {2008659/proyecto_PROCESO, 2008659/proyecto_INICIO, 2008659/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402008812 | Proyecto de inversión | 775000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:775000.0, modificado:775000.0}} | ESTUFAS ECOLOGICAS EN VIVIENDAS DE VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE TOPIA - 254467 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 254467 | S | 615 | 632 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:PUEBLO TOPIA, 34540 TOPIA, TOPIA DURANGO ENTRE Y , ESTUFAS ECOLOGICAS DISTRIBUIDAS EN VARIOS PUNTOS DEL MUNICIPIO, lon:-106.57048204, lat:25.21175288}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 775000 | 775000 | 775000 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPN/SBS-DA/007/2021 SBS, contratista:CONSTRUCTORA SIETE ZACATES,S.A DE C.V, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO, monto:2.16999692E7, importe_modificado:2.16999692E7}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2008812/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402009134 | Proyecto de inversión | 34100 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34100.0, modificado:34100.0}} | ESTUFAS ECOLOGICAS EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD EL ALFÉREZ MUNICIPIO DE SAN BERNARDO - 268689 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 268689 | S | 33 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:4, direccion:EJIDO EL ALFÉREZ, 35493 CIÉNEGA DE CABALLOS, SAN BERNARDO DURANGO ENTRE Y , ESTUFAS ECOLOGICAS DISTRIBUIDAS EN VARIOS PUNTOS DEL MUNICIPIO, lon:-105.48961434, lat:25.95587227}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 34100 | 34100 | 34100 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPN/SBS-DA/007/2021 SBS, contratista:CONSTRUCTORA SIETE ZACATES,S.A DE C.V, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO, monto:2.16999692E7, importe_modificado:2.16999692E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2009134/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402009137 | Proyecto de inversión | 62000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62000.0, modificado:62000.0}} | ESTUFAS ECOLOGICAS EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD CUENCAME DE CENICEROS DEL MUNICIPIO DE CUENCAME - 268742 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 268742 | S | 45 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:PUEBLO CUENCAMÉ DE CENICEROS CENTRO, 35800 CUENCAMÉ DE CENICEROS, CUENCAMÉ DURANGO ENTRE Y , ESTUFAS ECOLOGICAS DISTRIBUIDAS EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-103.69390081, lat:24.87403985}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 62000 | 62000 | 62000 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPN/SBS-DA/007/2021 SBS, contratista:CONSTRUCTORA SIETE ZACATES,S.A DE C.V, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO, monto:2.16999692E7, importe_modificado:2.16999692E7}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2009137/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402009140 | Proyecto de inversión | 170500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170500.0, modificado:170500.0}} | ESTUFAS ECOLOGICAS EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD EL ALAMILLO DEL MUNICIPIO DE CUENCAME - 268766 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 268766 | S | 126 | 122 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:55.0, meta_modificada:55.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:3, direccion:EJIDO DIEZ DE ABRIL, 35800 EL ALAMILLO, CUENCAMÉ DURANGO ENTRE Y , ESTUFAS ECOLOGICAS DISTRIBUIDAS EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-103.73941032, lat:24.15776274}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 170500 | 170500 | 170500 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPN/SBS-DA/007/2021 SBS, contratista:CONSTRUCTORA SIETE ZACATES,S.A DE C.V, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO, monto:2.16999692E7, importe_modificado:2.16999692E7}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2009140/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402009148 | Proyecto de inversión | 65100 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65100.0, modificado:65100.0}} | ESTUFAS ECOLOGICAS EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD VELARDEÑA DEL MUNICIPIO DE CUENCAME - 268827 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 268827 | S | 48 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:74, direccion:COLONIA VELARDEÑA CENTRO, 35810 VELARDEÑA, CUENCAMÉ DURANGO ENTRE Y , ESTUFAS ECOLOGICAS DISTRIBUIDAS EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-103.73613926, lat:25.06370784}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 65100 | 65100 | 65100 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPN/SBS-DA/007/2021 SBS, contratista:CONSTRUCTORA SIETE ZACATES,S.A DE C.V, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO, monto:2.16999692E7, importe_modificado:2.16999692E7}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2009148/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402009204 | Proyecto de inversión | 465000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:465000.0, modificado:465000.0}} | ESTUFAS ECOLOGICAS EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD FRANCISCO I MADERO MUNICIPIO DE PANUCO DE CORONADO - 272273 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 272273 | S | 341 | 334 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:PUEBLO FRANCISCO I MADERO CENTRO, 34780 FRANCISCO I. MADERO, PÁNUCO DE CORONADO DURANGO ENTRE Y , ESTUFAS ECOLOGICAS DISTRIBUIDAS EN VARIOS PUNTOS DEL MUNICIPIO, lon:-104.31892039, lat:24.40106893}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 465000 | 465000 | 465000 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPN/SBS-DA/007/2021 SBS, contratista:CONSTRUCTORA SIETE ZACATES,S.A DE C.V, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO, monto:2.16999692E7, importe_modificado:2.16999692E7}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2009204/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402009220 | Proyecto de inversión | 182932 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:182932.0, modificado:182932.0}} | TINACOS DEPOSITOS O TANQUES DE AGUA ENTUBADA EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD TLAHUALILO DE ZARAGOZA EN EL MUNICIPIO DE TLAHUALILO - 272488 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 272488 | S | 131 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:PUEBLO TLAHUALILO DE ZARAGOZA CENTRO, 35250 TLAHUALILO DE ZARAGOZA, TLAHUALILO DURANGO ENTRE Y , INSTALACION DE TINACOS EN VIVIENDAS LOCALIZADAS EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-103.44285078, lat:26.10666406}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 182932 | 182932 | 182932 | 54879.6 | 54879.6 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPN/SBS-DA/006/2021 SBS, contratista:FERROXCO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO, monto:2.926912E7, importe_modificado:2.926912E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:15.0}} | {2009220/proyecto_INICIO, 2009220/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402009389 | Proyecto de inversión | 21951.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21951.84, modificado:21951.84}} | TINACOS DEPOSITOS O TANQUES DE AGUA ENTUBADA EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE BENJAMIN ARANDA DEL MUNICIPIO DE CANATLAN - 277540 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 277540 | S | 22 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:10, direccion:PUEBLO BENJAMÍN ARANDA (SAN RAFAEL), 34460 BENJAMÍN ARANDA (SAN RAFAEL), CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , INSTALACION DE TINACOS EN VIVIENDAS LOCALIZADAS EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.76965062, lat:24.32227177}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 21951.84 | 21951.84 | 21951.84 | 6585.55 | 6585.55 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPN/SBS-DA/006/2021 SBS, contratista:FERROXCO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO, monto:2.926912E7, importe_modificado:2.926912E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:2.0}} | {2009389/proyecto_PROCESO, 2009389/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402009424 | Proyecto de inversión | 36586.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36586.4, modificado:36586.4}} | TINACOS DEPOSITOS O TANQUES DE AGUA ENTUBADA EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD JOSE TRINIDAD GARCIA DE LA CADENA DEL MUNICIPIO DE SIMON BOLIVAR - 278413 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 278413 | S | 38 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:9, direccion:EJIDO JOSÉ TRINIDAD GARCÍA DE LA CADENA (SAN RAFAEL), 35954 JOSÉ TRINIDAD GARCÍA DE LA CADENA (SAN RAFAEL), GENERAL SIMÓN BOLÍVAR DURANGO ENTRE Y , INSTALACION DE TINACOS EN VIVIENDAS LOCALIZADAS EN VARIOS PUNTOS DE LA , lon:-103.17840478, lat:24.77968675}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 36586.4 | 36586.4 | 36586.4 | 10975.92 | 10975.92 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPN/SBS-DA/006/2021 SBS, contratista:FERROXCO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO, monto:2.926912E7, importe_modificado:2.926912E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:3.0}} | {2009424/proyecto_PROCESO, 2009424/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402009447 | Proyecto de inversión | 252446.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:252446.16, modificado:252446.16}} | TINACOS DEPOSITOS O TANQUES DE AGUA ENTUBADA EN VIVIENDAS DEL MUNICIPIO DE PEÑON BLANCO - 278984 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 278984 | S | 274 | 206 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:69.0, meta_modificada:69.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:PUEBLO PEÑON BLANCO, 34740 PEÑÓN BLANCO, PEÑÓN BLANCO DURANGO ENTRE Y , INSTALACION DE TINACOS EN VIVIENDADS UBICADAS EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.03462274, lat:24.79475061}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 252446.16 | 252446.16 | 252446.16 | 75733.85 | 75733.85 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPN/SBS-DA/006/2021 SBS, contratista:FERROXCO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO, monto:2.926912E7, importe_modificado:2.926912E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:20.0}} | {2009447/proyecto_PROCESO, 2009447/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402009487 | Proyecto de inversión | 3658.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3658.64, modificado:3658.64}} | TINACOS DEPOSITOS O TANQUES DE AGUA ENTUBADA EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD SANTA MARIA DE LA PAZ NUEVO DEL MUNICIPIO DE MAPIMI - 280578 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 280578 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:445, direccion:EJIDO SANTA MARÍA DE LA PAZ (NUEVO), 35233 SANTA MARÍA DE LA PAZ (NUEVO), MAPIMÍ DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE TINACOS DISTRIBUIDOS EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD SANTA MARIA DE LA PAZ MUNICIPIO DE MAPIMI, lon:-104.05351846, lat:26.21698693}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 3658.64 | 3658.64 | 3658.64 | 1097.59 | 1097.59 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPN/SBS-DA/006/2021 SBS, contratista:FERROXCO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO, monto:2.926912E7, importe_modificado:2.926912E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:0.29}} | {2009487/proyecto_PROCESO, 2009487/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402009504 | Proyecto de inversión | 10975.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10975.92, modificado:10975.92}} | TINACOS DEPOSITOS O TANQUES DE AGUA ENTUBADA EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDA DE GUATIMAPÉ DEL MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL - 281115 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 281115 | S | 10 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:23, direccion:PUEBLO GUATIMAPÉ, 34427 GUATIMAPÉ, NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE TINACOS DISTRIBUIDOS EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD GUATIMAPE MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL, lon:-104.92082747, lat:24.80719413}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 10975.92 | 10975.92 | 10975.92 | 3292.78 | 3292.78 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPN/SBS-DA/006/2021 SBS, contratista:FERROXCO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO, monto:2.926912E7, importe_modificado:2.926912E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:0.8}} | {2009504/proyecto_PROCESO, 2009504/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402009513 | Proyecto de inversión | 14634.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14634.56, modificado:14634.56}} | TINACOS DEPOSITOS O TANQUES DE AGUA ENTUBADA EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD BOQUILLA DE GERARDO MUNICIPIO DE SAN PEDRO DEL GALLO - 281197 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 281197 | S | 14 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:5, direccion:EJIDO BOQUILLA DE GERARDO, 35573 BOQUILLA DE GERARDO, SAN PEDRO DEL GALLO DURANGO ENTRE Y , TINACOS DISTRIBUIDOS EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD BOQUILLA DE GERARDO MUNICIPIO DE SAN PEDRO DEL GALLO, lon:-104.51078666, lat:25.47893069}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 14634.56 | 14634.56 | 14634.56 | 4390.37 | 4390.37 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPN/SBS-DA/006/2021 SBS, contratista:FERROXCO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO, monto:2.926912E7, importe_modificado:2.926912E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.2}} | {2009513/proyecto_PROCESO, 2009513/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402009514 | Proyecto de inversión | 14634.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14634.56, modificado:14634.56}} | TINACOS DEPOSITOS O TANQUES DE AGUA ENTUBADA EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD PINOS ALTOS DEL MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL - 281198 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 281198 | S | 14 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:46, direccion:PUEBLO PINOS ALTOS, 34423 PINOS ALTOS, NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , TINACOS DISTRIBUIDOS EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD OINOS ALTOS MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL, lon:-105.16123852, lat:24.95249484}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 14634.56 | 14634.56 | 14634.56 | 4390.37 | 4390.37 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPN/SBS-DA/006/2021 SBS, contratista:FERROXCO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO, monto:2.926912E7, importe_modificado:2.926912E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.2}} | {2009514/proyecto_PROCESO, 2009514/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402009534 | Proyecto de inversión | 7317.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7317.28, modificado:7317.28}} | TINACOS DEPOSITOS O TANQUES DE AGUA ENTUBADA EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD VALLE FLORIDO DEL MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL - 281452 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 281452 | S | 6 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:65, direccion:PUEBLO VALLE FLORIDO (EL REFUGIO), 34426 VALLE FLORIDO (EL REFUGIO), NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , TINACOS DISTRIBUIDOS EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD VALLE FLORIDO MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL, lon:-104.83456699, lat:24.87764165}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 7317.28 | 7317.28 | 7317.28 | 2195.18 | 2195.18 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPN/SBS-DA/006/2021 SBS, contratista:FERROXCO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO, monto:2.926912E7, importe_modificado:2.926912E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:0.6}} | {2009534/proyecto_PROCESO, 2009534/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402009539 | Proyecto de inversión | 10975.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10975.92, modificado:10975.92}} | TINACOS DEPOSITOS O TANQUES DE AGUA ENTUBADA EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDA DE ONCE DE MARZO TRINCHERAS DEL MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL - 281533 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 281533 | S | 10 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:42, direccion:PUEBLO ONCE DE MARZO (TRINCHERAS), 34426 ONCE DE MARZO (TRINCHERAS), NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , TINACOS DISTRIBUIDOS EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD ONCE DE MARZO MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL, lon:-104.81209752, lat:24.90957478}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 10975.92 | 10975.92 | 10975.92 | 3292.78 | 3292.78 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPN/SBS-DA/006/2021 SBS, contratista:FERROXCO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO, monto:2.926912E7, importe_modificado:2.926912E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {2009539/proyecto_PROCESO, 2009539/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402009559 | Proyecto de inversión | 14634.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14634.56, modificado:14634.56}} | TINACOS DEPOSITOS O TANQUES DE AGUA ENTUBADA EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE EMILIO CARRANZA DEL MUNICIPIO DE NAZAS - 282201 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 282201 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:11, direccion:PUEBLO EMILIO CARRANZA, 35713 EMILIO CARRANZA, NAZAS DURANGO ENTRE Y , TINACOS DISTRIBUIDOS EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD EMILIO CARRANZA MUNICIPIO DE NAZAS, lon:-103.94519903, lat:25.25797489}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 14634.56 | 14634.56 | 14634.56 | 4390.37 | 4390.37 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPN/SBS-DA/006/2021 SBS, contratista:FERROXCO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO, monto:2.926912E7, importe_modificado:2.926912E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.2}} | {2009559/proyecto_PROCESO, 2009559/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402009562 | Proyecto de inversión | 7317.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7317.28, modificado:7317.28}} | TINACOS DEPOSITOS O TANQUES DE AGUA ENTUBADA EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE JOSE GUADALUPE RODRIGUEZ DEL MUNICIPIO DE NAZAS - 282232 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 282232 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:14, direccion:COLONIA JOSÉ GUADALUPE RODRÍGUEZ, 35720 JOSÉ GUADALUPE RODRÍGUEZ, NAZAS DURANGO ENTRE Y , TINACOS DISTRIBUIDOS EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD JOSE GUADALUPE RODRIGUEZ MUNICIPIO DE NAZAS, lon:-104.18231899, lat:25.18670422}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 7317.28 | 7317.28 | 7317.28 | 2195.18 | 2195.18 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPN/SBS-DA/006/2021 SBS, contratista:FERROXCO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO, monto:2.926912E7, importe_modificado:2.926912E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:0.5}} | {2009562/proyecto_PROCESO, 2009562/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402009623 | Proyecto de inversión | 35423.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:13283.8, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22139.67, modificado:22139.67}} | CONSTRUCCION DE PISOS DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD LAURO DEL VILLAR DEL MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS - 284305 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS | 284305 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:41.72, meta_modificada:41.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:31, direccion:PUEBLO LAURO DEL VILLAR, 34865 LAURO DEL VILLAR, NOMBRE DE DIOS DURANGO ENTRE Y , PISOS UBICADOS EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD LAURO DEL VILLAR MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, lon:-104.14133386, lat:23.88377913}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 22139.67 | 22139.67 | 22139.67 | 6641.9 | 6641.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRES.MPAL.N/D-MEV-009-R33-FISE-2021 SBS, contratista:FELIX AVILA LUNA, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICPIO DE NOMBRE DE DIOS, monto:800000.08, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:12.0}} | {2009623/proyecto_PROCESO, 2009623/proyecto_INICIO, 2009623/proyecto_PROCESO, 2009623/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402009625 | Proyecto de inversión | 89760.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:33660.23, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56100.38, modificado:56100.38}} | CONSTRUCCION DE PISOS DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD NOMBRE DE DIOS CENTRO DEL MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS - 284429 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS | 284429 | S | 17 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:105.72, meta_modificada:105.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:COLONIA NOMBRE DE DIOS CENTRO, 34840 NOMBRE DE DIOS, NOMBRE DE DIOS DURANGO ENTRE Y , PISOS UBICADOS EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD NOMBRE DE DIOS MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, lon:-104.24119541, lat:23.84512844}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 56100.38 | 56100.38 | 56100.38 | 16830.11 | 16830.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRES.MPAL.N/D-MEV-009-R33-FISE-2021 SBS, contratista:FELIX AVILA LUNA, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICPIO DE NOMBRE DE DIOS, monto:800000.08, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:30.0}} | {2009625/proyecto_PROCESO, 2009625/proyecto_INICIO, 2009625/proyecto_PROCESO, 2009625/proyecto_INICIO, 2009625/proyecto_PROCESO, 2009625/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402009629 | Proyecto de inversión | 22008.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:8253.02, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13755.04, modificado:13755.04}} | CONSTRUCCION DE PISOS DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD CUEVA BLANCA DEL MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS - 284534 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS | 284534 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:25.92, meta_modificada:25.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:12, direccion:RANCHERIA CUEVA BLANCA, 34850 CUEVA BLANCA, NOMBRE DE DIOS DURANGO ENTRE Y , PISOS UBICADOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO CUEVA BLANCA MUNICIPIO NOMBRE DE DIOS, lon:-104.25416064, lat:23.90490082}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 13755.04 | 13755.04 | 13755.04 | 4126.51 | 4126.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRES.MPAL.N/D-MEV-009-R33-FISE-2021 SBS, contratista:FELIX AVILA LUNA, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICPIO DE NOMBRE DE DIOS, monto:800000.08, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:4.0}} | {2009629/proyecto_INICIO, 2009629/proyecto_PROCESO, 2009629/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402009632 | Proyecto de inversión | 25645.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:9617.21, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16028.68, modificado:16028.68}} | CONSTRUCCION DE PISOS DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD NOMBRE DE DIOS CENTRO DEL MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS - 284589 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS | 284589 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:30.2, meta_modificada:30.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:COLONIA NOMBRE DE DIOS CENTRO, 34840 NOMBRE DE DIOS, NOMBRE DE DIOS DURANGO ENTRE Y , PISOS UBICADOS EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD NOMBRE DE DIOS MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, lon:-104.24411365, lat:23.84785643}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 16028.68 | 16028.68 | 16028.68 | 4808.6 | 4808.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRES.MPAL.N/D-MEV-009-R33-FISE-2021 SBS, contratista:FELIX AVILA LUNA, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICPIO DE NOMBRE DE DIOS, monto:800000.08, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:8.0}} | {2009632/proyecto_PROCESO, 2009632/proyecto_INICIO, 2009632/proyecto_PROCESO, 2009632/proyecto_INICIO, 2009632/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402009637 | Proyecto de inversión | 42063.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:15773.72, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26289.54, modificado:26289.54}} | CONSTRUCCION DE PISOS DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ DE TUITÁN DEL MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS - 284655 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS | 284655 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:49.54, meta_modificada:49.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:64, direccion:PUEBLO TUITÁN (SAN JOSÉ DE TUITÁN), 34855 TUITÁN (SAN JOSÉ DE TUITÁN), NOMBRE DE DIOS DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE PISOS EN VIVIENDAS LOCALIZADAS EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.25301294, lat:24.02964082}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 26289.54 | 26289.54 | 26289.54 | 7886.86 | 7886.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRES.MPAL.N/D-MEV-009-R33-FISE-2021 SBS, contratista:FELIX AVILA LUNA, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICPIO DE NOMBRE DE DIOS, monto:800000.08, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13.0}} | {2009637/proyecto_INICIO, 2009637/proyecto_PROCESO, 2009637/proyecto_INICIO, 2009637/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402009640 | Proyecto de inversión | 23578.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:8842.08, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14736.79, modificado:14736.79}} | CONSTRUCCION DE PISOS DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD EL PUEBLITO VEINTE DE NOVIEMBRE LA FÁBRICA DEL MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS - 284697 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS | 284697 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:27.77, meta_modificada:27.77}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:45, direccion:PUEBLO EL PUEBLITO VEINTE DE NOVIEMBRE (LA FÁBRICA), 34857 EL PUEBLITO VEINTE DE NOVIEMBRE (LA FÁBRICA), NOMBRE DE DIOS DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE PISOS EN VIVIENDA UBICADA FRENTE A L TEMPLO DE LA LOCALIDAD, lon:-104.26948316, lat:23.90726671}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 14736.79 | 14736.79 | 14736.79 | 4421.04 | 4421.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRES.MPAL.N/D-MEV-009-R33-FISE-2021 SBS, contratista:FELIX AVILA LUNA, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICPIO DE NOMBRE DE DIOS, monto:800000.08, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8.0}} | {2009640/proyecto_INICIO, 2009640/proyecto_PROCESO, 2009640/proyecto_INICIO, 2009640/proyecto_PROCESO, 2009640/proyecto_INICIO, 2009640/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402009669 | Proyecto de inversión | 300700 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300700.0, modificado:300700.0}} | ESTUFAS ECOLOGICAS EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD SANTA CLARA DEL MUNICIPIO DE SANTA CLARA - 285591 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 285591 | S | 291 | 194 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:97.0, meta_modificada:97.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:PUEBLO SANTA CLARA CENTRO, 35880 SANTA CLARA, SANTA CLARA DURANGO ENTRE Y , ESTUFAS ECOLOGICAS DISTRIBUIDAS EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD SANTA CLARA DEL MUNICIPIO DE SANTA CLARA, lon:-103.36227872, lat:24.47812236}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 300700 | 300700 | 300700 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPN/SBS-DA/007/2021 SBS, contratista:CONSTRUCTORA SIETE ZACATES,S.A DE C.V, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO, monto:2.16999692E7, importe_modificado:2.16999692E7}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2009669/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402009675 | Proyecto de inversión | 3100 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3100.0, modificado:3100.0}} | ESTUFAS ECOLOGICAS EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE MOJITOME DEL MUNICIPIO DE EL ORO - 285674 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 285674 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:22, direccion:RANCHERIA MOJITOME, 35660 MOJITOME, EL ORO DURANGO ENTRE Y , ESTUFAS ECOLOGICAS DISTRIBUIDAS EN VARIOS PUNTOS DEL MUNICIPIO, lon:-105.05414365, lat:25.47172759}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 3100 | 3100 | 3100 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPN/SBS-DA/007/2021 SBS, contratista:CONSTRUCTORA SIETE ZACATES,S.A DE C.V, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO, monto:2.16999692E7, importe_modificado:2.16999692E7}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2009675/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402009717 | Proyecto de inversión | 96100 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96100.0, modificado:96100.0}} | ESTUFAS ECOLOGICAS EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE IGNACIO ALLENDE DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE VICTORIA - 286165 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 286165 | S | 93 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:31.0, meta_modificada:31.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:8, direccion:PUEBLO IGNACIO ALLENDE, 34723 IGNACIO ALLENDE, GUADALUPE VICTORIA DURANGO ENTRE Y , ESTUFAS ECOLOGICAS DISTRIBUIDAS EN VARIOS PUNTOS DEL MUNICIPIO, lon:-103.99429161, lat:24.4719396}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 96100 | 96100 | 96100 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPN/SBS-DA/007/2021 SBS, contratista:CONSTRUCTORA SIETE ZACATES,S.A DE C.V, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO, monto:2.16999692E7, importe_modificado:2.16999692E7}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2009717/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402009720 | Proyecto de inversión | 15500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15500.0, modificado:15500.0}} | ESTUFAS ECOLOGICAS EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE IGNACIO RAMÍREZ DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE VICTORIA - 286234 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 286234 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:9, direccion:PUEBLO IGNACIO RAMÍREZ, 34720 IGNACIO RAMÍREZ, GUADALUPE VICTORIA DURANGO ENTRE Y , ESTUFAS ECOLOGICAS DISTRIBUIDAS EN VARIOS PUNTOS DEL MUNICIPIO, lon:-104.08704872, lat:24.50679966}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 15500 | 15500 | 15500 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPN/SBS-DA/007/2021 SBS, contratista:CONSTRUCTORA SIETE ZACATES,S.A DE C.V, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO, monto:2.16999692E7, importe_modificado:2.16999692E7}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2009720/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402009721 | Proyecto de inversión | 3100 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3100.0, modificado:3100.0}} | ESTUFAS ECOLOGICAS EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE IGNACIO RAMÍREZ DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE VICTORIA - 286254 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 286254 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:9, direccion:PUEBLO IGNACIO RAMÍREZ, 34720 IGNACIO RAMÍREZ, GUADALUPE VICTORIA DURANGO ENTRE Y , ESTUFAS ECOLOGICAS DISTRIBUIDAS EN VARIOS PUNTOS DEL MUNICIPIO, lon:-104.08301468, lat:24.51076309}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 3100 | 3100 | 3100 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPN/SBS-DA/007/2021 SBS, contratista:CONSTRUCTORA SIETE ZACATES,S.A DE C.V, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO, monto:2.16999692E7, importe_modificado:2.16999692E7}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2009721/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402009731 | Proyecto de inversión | 131711.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:131711.04, modificado:131711.04}} | TINACOS DEPOSITOS O TANQUES DE AGUA ENTUBADA EN VIVIENDAS DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO - 286376 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 286376 | S | 108 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN JUAN DEL RÍO DEL CENTAURO DEL NORTE CENTRO, 34480 SAN JUAN DEL RÍO DEL CENTAURO DEL NORTE, SAN JUAN DEL RÍO DURANGO ENTRE Y , TINACOS DISTRIBUIDOS EN VARIOS PUNTOS DELA LOCALIDAD SAN JUAN DEL RIO DEL MUNICIPI, lon:-104.45955864, lat:24.78470045}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 131711.04 | 131711.04 | 131711.04 | 39513.31 | 39513.31 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPN/SBS-DA/006/2021 SBS, contratista:FERROXCO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO, monto:2.926912E7, importe_modificado:2.926912E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:10.8}} | {2009731/proyecto_PROCESO, 2009731/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402009743 | Proyecto de inversión | 3100 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3100.0, modificado:3100.0}} | ESTUFAS ECOLOGICAS EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE NOGALES DEL MUNICIPIO DE CANATLAN - 286502 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 286502 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:84, direccion:PUEBLO NOGALES, 34465 NOGALES, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , ESTUFAS ECOLOGICAS DISTRIBUIDAS EN VARIOS PUNTOS DEL MUNICIPIO, lon:-104.74871051, lat:24.44532848}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 3100 | 3100 | 3100 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPN/SBS-DA/007/2021 SBS, contratista:CONSTRUCTORA SIETE ZACATES,S.A DE C.V, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO, monto:2.16999692E7, importe_modificado:2.16999692E7}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2009743/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402009898 | Proyecto de inversión | 10975.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10975.92, modificado:10975.92}} | TINACOS DEPOSITOS O TANQUES DE AGUA ENTUBADA EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO JAVIER DEL MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO - 290098 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 290098 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:7, direccion:PUEBLO SAN FRANCISCO JAVIER, 34898 SAN FRANCISCO JAVIER, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE Y , TINACOS DISTRIBUIDOS EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO JAVIER DEL MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO, lon:-104.03378359, lat:23.72742919}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 10975.92 | 10975.92 | 10975.92 | 3292.78 | 3292.78 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPN/SBS-DA/006/2021 SBS, contratista:FERROXCO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO, monto:2.926912E7, importe_modificado:2.926912E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:0.9}} | {2009898/proyecto_INICIO, 2009898/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402009910 | Proyecto de inversión | 87807.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87807.36, modificado:87807.36}} | TINACOS DEPOSITOS O TANQUES DE AGUA ENTUBADA EN VIVIENDAS DEL MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO - 290221 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 290221 | S | 72 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:PUEBLO VICENTE GUERRERO CENTRO, 34890 VICENTE GUERRERO, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE Y , INSTALACION DE TINACOS EN VIVIENDAS LOCALIZADAS EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-103.9804688, lat:23.73618588}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 87807.36 | 87807.36 | 87807.36 | 26342.21 | 26342.21 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPN/SBS-DA/006/2021 SBS, contratista:FERROXCO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO, monto:2.926912E7, importe_modificado:2.926912E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:7.2}} | {2009910/proyecto_INICIO, 2009910/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402009912 | Proyecto de inversión | 279000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:279000.0, modificado:279000.0}} | ESTUFAS ECOLOGICAS EN VIVIENDAS DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO - 290238 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 290238 | S | 270 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:PUEBLO SANTIAGO PAPASQUIARO CENTRO, 34630 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , ESTUFAS ECOLOGICAS DISTRIBUIDAS EN VARIOS PUNTOS DEL MUNICIPIO, lon:-105.42168274, lat:25.04212993}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 279000 | 279000 | 279000 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPN/SBS-DA/007/2021 SBS, contratista:CONSTRUCTORA SIETE ZACATES,S.A DE C.V, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO, monto:2.16999692E7, importe_modificado:2.16999692E7}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2009912/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402009931 | Proyecto de inversión | 186000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:186000.0, modificado:186000.0}} | ESTUFAS ECOLOGICAS EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD INDÉ DEL MUNICIPIO DE INDÉ - 290804 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 290804 | S | 180 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:PUEBLO INDÉ, 35500 INDÉ, INDÉ DURANGO ENTRE Y , ESTUFAS ECOLOGICAS DISTRIBUIDAS EN VARIOS PUNTOS DEL MUNICIPIO, lon:-105.22374607, lat:25.91194302}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 186000 | 186000 | 186000 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPN/SBS-DA/007/2021 SBS, contratista:CONSTRUCTORA SIETE ZACATES,S.A DE C.V, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO, monto:2.16999692E7, importe_modificado:2.16999692E7}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2009931/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402009943 | Proyecto de inversión | 18600 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18600.0, modificado:18600.0}} | ESTUFAS ECOLOGICAS EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD BUENA UNION DEL MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL - 291085 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 291085 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:7, direccion:PUEBLO BUENA UNIÓN, 34424 BUENA UNIÓN, NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , ESTUFAS ECOLOGICAS DISTRIBUIDAS EN VARIOS PUNTOS DEL MUNICIPIO, lon:-105.06242127, lat:25.05737852}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 18600 | 18600 | 18600 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPN/SBS-DA/007/2021 SBS, contratista:CONSTRUCTORA SIETE ZACATES,S.A DE C.V, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO, monto:2.16999692E7, importe_modificado:2.16999692E7}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2009943/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402009950 | Proyecto de inversión | 12400 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12400.0, modificado:12400.0}} | ESTUFAS ECOLOGICAS EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD EL NUEVO PORVENIR DEL MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL - 291204 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 291204 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:40, direccion:PUEBLO EL NUEVO PORVENIR, 34430 EL NUEVO PORVENIR, NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , ESTUFAS ECOLOGICAS DISTRIBUIDAS EN VARIOS PUNTOS DEL MUNICIPIO, lon:-104.97098339, lat:24.85555886}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 12400 | 12400 | 12400 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPN/SBS-DA/007/2021 SBS, contratista:CONSTRUCTORA SIETE ZACATES,S.A DE C.V, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO, monto:2.16999692E7, importe_modificado:2.16999692E7}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2009950/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402009967 | Proyecto de inversión | 3100 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3100.0, modificado:3100.0}} | ESTUFAS ECOLOGICAS EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE LAS DELICIAS DEL MUNICIPIO DE INDÉ - 291310 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 291310 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:10, direccion:EJIDO LAS DELICIAS, 35530 LAS DELICIAS, INDÉ DURANGO ENTRE Y , ESTUFAS ECOLOGICAS DISTRIBUIDAS EN VARIOS PUNTOS DEL MUNICIPIO, lon:-105.03645431, lat:25.69087364}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 3100 | 3100 | 3100 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPN/SBS-DA/007/2021 SBS, contratista:CONSTRUCTORA SIETE ZACATES,S.A DE C.V, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO, monto:2.16999692E7, importe_modificado:2.16999692E7}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2009967/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402009979 | Proyecto de inversión | 18600 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18600.0, modificado:18600.0}} | ESTUFAS ECOLOGICAS EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD LA ESCONDIDA DEL MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL - 291367 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 291367 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:19, direccion:PUEBLO LA ESCONDIDA, 34426 LA ESCONDIDA, NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , ESTUFAS ECOLOGICAS DISTRIBUIDAS EN VARIOS PUNTOS DEL MUNICIPIO, lon:-104.77177823, lat:24.87253406}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 18600 | 18600 | 18600 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPN/SBS-DA/007/2021 SBS, contratista:CONSTRUCTORA SIETE ZACATES,S.A DE C.V, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO, monto:2.16999692E7, importe_modificado:2.16999692E7}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2009979/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402009989 | Proyecto de inversión | 6200 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6200.0, modificado:6200.0}} | ESTUFAS ECOLOGICAS EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD LIBERTADORES DEL LLANO SANTA SOFÍA DEL MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL - 291425 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 291425 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:30, direccion:PUEBLO LIBERTADORES DEL LLANO (SANTA SOFÍA), 34427 LIBERTADORES DEL LLANO (SANTA SOFÍA), NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , ESTUFAS ECOLOGICAS DISTRIBUIDAS EN VARIOS PUNTOS DEL MUNICIPIO, lon:-104.88690313, lat:24.8121617}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 6200 | 6200 | 6200 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPN/SBS-DA/007/2021 SBS, contratista:CONSTRUCTORA SIETE ZACATES,S.A DE C.V, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO, monto:2.16999692E7, importe_modificado:2.16999692E7}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2009989/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402009996 | Proyecto de inversión | 3100 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3100.0, modificado:3100.0}} | ESTUFAS ECOLOGICAS EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE FRANCISCO MONTES DE OCA EL ZORRILLO DEL MUNICIPIO DE MAPIMÍ - 291498 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 291498 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:48, direccion:EJIDO FRANCISCO MONTES DE OCA (EL ZORRILLO), 35235 FRANCISCO MONTES DE OCA (EL ZORRILLO), MAPIMÍ DURANGO ENTRE Y , ESTUFAS ECOLOGICAS DISTRIBUIDAS EN VARIOS PUNTOS DEL MUNICIPIO, lon:-103.59051706, lat:25.86377917}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 3100 | 3100 | 3100 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPN/SBS-DA/007/2021 SBS, contratista:CONSTRUCTORA SIETE ZACATES,S.A DE C.V, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO, monto:2.16999692E7, importe_modificado:2.16999692E7}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2009996/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402010003 | Proyecto de inversión | 12400 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12400.0, modificado:12400.0}} | ESTUFAS ECOLOGICAS EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD ONCE DE MARZO TRINCHERAS DEL MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL - 291569 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 291569 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:42, direccion:PUEBLO ONCE DE MARZO (TRINCHERAS), 34426 ONCE DE MARZO (TRINCHERAS), NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , ESTUFAS ECOLOGICAS DISTRIBUIDAS EN VARIOS PUNTOS DEL MUNICIPIO, lon:-104.81178639, lat:24.90971101}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 12400 | 12400 | 12400 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPN/SBS-DA/007/2021 SBS, contratista:CONSTRUCTORA SIETE ZACATES,S.A DE C.V, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO, monto:2.16999692E7, importe_modificado:2.16999692E7}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2010003/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402010174 | Proyecto de inversión | 15500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15500.0, modificado:15500.0}} | ESTUFAS ECOLOGICAS EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD JOSÉ ISABEL ROBLES DEL MUNICIPIO DE GENERAL SIMÓN BOLÍVAR - 297631 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 297631 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:8, direccion:EJIDO JOSÉ ISABEL ROBLES, 35984 JOSÉ ISABEL ROBLES, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR DURANGO ENTRE Y , ESTUFAS ECOLOGICAS DISTRIBUIDAS EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-103.29640899, lat:24.64119213}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 15500 | 15500 | 15500 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPN/SBS-DA/007/2021 SBS, contratista:CONSTRUCTORA SIETE ZACATES,S.A DE C.V, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO, monto:2.16999692E7, importe_modificado:2.16999692E7}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2010174/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402010181 | Proyecto de inversión | 155000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155000.0, modificado:155000.0}} | ESTUFAS ECOLOGICAS EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD SANTA ROSALÍA DEL MUNICIPIO DE GENERAL SIMÓN BOLÍVAR - 297746 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 297746 | S | 150 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:19, direccion:EJIDO SANTA ROSALÍA, 35956 SANTA ROSALÍA, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR DURANGO ENTRE Y , ESTUFAS ECOLOGICAS DISTRIBUIDAS EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-102.94085347, lat:24.77631313}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 155000 | 155000 | 155000 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPN/SBS-DA/007/2021 SBS, contratista:CONSTRUCTORA SIETE ZACATES,S.A DE C.V, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO, monto:2.16999692E7, importe_modificado:2.16999692E7}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2010181/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402010275 | Proyecto de inversión | 83700 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83700.0, modificado:83700.0}} | ESTUFAS ECOLOGICAS EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD SAN ANTONIO DE LA CRUZ MUNICIPIO DE SAN DIMAS - 301018 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 301018 | S | 81 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:81, direccion:EJIDO SAN ANTONIO DE LA CRUZ, 34685 SAN ANTONIO DE LA CRUZ, SAN DIMAS DURANGO ENTRE Y , ESTUFAS ECOLOGICAS DISTRIBUIDAS EN VARIOS PUNTOS DEL MUNICIPIO, lon:-105.4996614, lat:24.25692881}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 83700 | 83700 | 83700 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPN/SBS-DA/007/2021 SBS, contratista:CONSTRUCTORA SIETE ZACATES,S.A DE C.V, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO, monto:2.16999692E7, importe_modificado:2.16999692E7}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2010275/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402010662 | Proyecto de inversión | 61178.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:13678.73, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47500.0, modificado:47500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD SAN JOSE DEL PACHÓN MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO - 308389 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 308389 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:115, direccion:RANCHERIA SANTA RITA DEL PACHÓN (SANTA RITA), 34613 SAN JOSÉ DEL PACHÓN, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , VARIAS OBRAS DISTRIBUIDAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-105.36375147, lat:24.80073963}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 47500 | 47500 | 47500 | 14250 | 14250 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-OPM-R33-CAP-027-2021 SBS, contratista:JOEL RODRIGUEZ HERRERA, convocante:H.AYUNTAMIENTO DEL MPIO. SANTIAGO, monto:1647144.99, importe_modificado:1647144.99}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2010662/proyecto_PROCESO, 2010662/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402010840 | Proyecto de inversión | 3100 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3100.0, modificado:3100.0}} | ESTUFAS ECOLOGICAS EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDADED DE ROJAS DEL MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS - 310403 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 310403 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:49, direccion:EJIDO ROJAS, 34866 ROJAS, NOMBRE DE DIOS DURANGO ENTRE Y , ESTUFAS ECOLOGICAS DISTRIBUIDAS EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.05694551, lat:23.85468976}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 3100 | 3100 | 3100 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPN/SBS-DA/007/2021 SBS, contratista:CONSTRUCTORA SIETE ZACATES,S.A DE C.V, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO, monto:2.16999692E7, importe_modificado:2.16999692E7}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2010840/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402011290 | Proyecto de inversión | 71428.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:35714.29, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35714.29, modificado:35714.29}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE LA PERLA DEL MUNICIPIO DE NAZAS - 317420 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NAZAS | 317420 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:20, direccion:RANCHERIA LA PERLA, 35730 LA PERLA, NAZAS DURANGO ENTRE Y , CUARTOS CONSTRUIDOS EN DIFERENTES VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.0492905, lat:25.28484054}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 35714.29 | 35714.29 | 35714.29 | 17857.15 | 17857.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TMU-NAZAS/VIV/015/2021 SBS, contratista:GUGC810326D56, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICPIO DE NAZAS, monto:2000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2011290/proyecto_PROCESO, 2011290/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402011305 | Proyecto de inversión | 200175.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:100087.83, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100087.83, modificado:100087.83}} | CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE SANTA TERESA DE LA UÑA DEL MUNICIPIO DE NAZAS - 317861 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NAZAS | 317861 | S | 33 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:378.35, meta_modificada:378.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:28, direccion:RANCHERIA SANTA TERESA DE LA UÑA, 35713 SANTA TERESA DE LA UÑA, NAZAS DURANGO ENTRE Y , PISOS EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAS, lon:-103.98369342, lat:25.26306253}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 100087.83 | 100087.83 | 100087.83 | 50043.92 | 50043.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TMU-NAZAS/VIV/016/2021 SBS, contratista:LUIS ALONSO RAMIREZ SANCHEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICPIO DE NAZAS, monto:2000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:189.19}} | {2011305/proyecto_PROCESO, 2011305/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402011389 | Proyecto de inversión | 59551.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:14292.45, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45259.43, modificado:45259.43}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ DE LA CUCHILLA DEL MUNICIPIO DE CUENCAMÉ - 319596 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUENCAMÉ | 319596 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:101.0, meta_modificada:101.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:66, direccion:EJIDO SANTA CRUZ DE LA CUCHILLA, 35830 SANTA CRUZ DE LA CUCHILLA, CUENCAMÉ DURANGO ENTRE Y , PISOS CONSTRUIDOS EN VIVIENDAS LOCALIZADAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-103.6460686, lat:24.84697585}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 45259.43 | 45259.43 | 45259.43 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCME2021/OP/2019-2022-20 SBS, contratista:OSCAR FRANCO SIMENTAL, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUENCAME, monto:1249999.06, importe_modificado:1249999.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2011389/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402012838 | Proyecto de inversión | 70016.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70016.16, modificado:70016.16}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADOR SOLAR EN LA LOCALIDAD ENRIQUE CALDERÓN RODRÍGUEZ EN EL MUNICIPIO DE PÁNUCO DE CORONADO. - 54280 | 10 | Durango | 20 | Pánuco de Coronado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PÁNUCO DE CORONADO | 54280 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:5, direccion:RANCHERIA ENRIQUE CALDERÓN RODRÍGUEZ, 34775 ENRIQUE CALDERÓN RODRÍGUEZ, PÁNUCO DE CORONADO DURANGO ENTRE Y , EN LA LOCALIDAD DE ENRIQUE CALDERON RODRIGUEZ, lon:-104.33938054, lat:24.3583384}} | 2021-04-01 | 2021-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2012838/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402013380 | Proyecto de inversión | 680076.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:680076.88, modificado:680076.88}} | REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL PARQUE PUBLICO DE LA LOCALIDAD MIGUEL NEGRETE - 79415 | 10 | Durango | 39 | Nuevo Ideal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNCIPIO DE NUEVO IDEAL DGO | 79415 | S | 550 | 291 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:34, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO INTERIOR SN EJIDO MIGUEL NEGRETE EL TOBOSO, 34425 MIGUEL NEGRETE (EL TOBOSO), NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE AVENIDA IGNACIO ALLENDE Y AVENIDA MIGUEL NEGRETE, ENFRENTE DE LA IGLESIA, lon:-104.98252203, lat:25.01550805}} | 2021-05-04 | 2021-08-03 | 680076.88 | 680076.88 | 680076.88 | 458034.96 | 458034.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI/FISM-010/2021, contratista:CONSTRUCTORA SIE7E DGO. SA DE C.V, convocante:MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO, monto:680076.88, importe_modificado:680076.88}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2013380/proyecto_INICIO, 2013380/proyecto_PROCESO, 2013380/proyecto_FIN, 2013380/proyecto_PROCESO, 2013380/proyecto_FIN, 2013380/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402014731 | Proyecto de inversión | 553507 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:553507.0, modificado:613508.96}} | RED DE ALCANTARILLADO (INTEGRAL) EN CALLE BENITO JUAREZ ENTRE CIRCUITO INTERIOR Y FCO. ZARCO, COL. EL ALACRÁN - 133072 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | 133072 | S | 73 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:155.0, meta_modificada:154.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ INTERIOR SN COLONIA EL ALACRÁN, 34167 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE CIRCUITO INTERIOR Y CALLE FRANCISCO ZARCO, CALLE LICENCIADO RICARDO LOPEZ PESCADOR RED DE ALCANTARILLADO INTEGRAL DE , lon:-104.62231527, lat:24.01160799}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 613508.96 | 613508.96 | 613508.96 | 613508.96 | 549709.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-R33-010/2021, contratista:RACCO, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:2209976.41, importe_modificado:2209976.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:154.9}} | {2014731/proyecto_INICIO, 2014731/proyecto_FIN, 2014731/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402014852 | Proyecto de inversión | 3386.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:PRIVADA, monto:114.56, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3271.87, modificado:3070.53}} | GUARNICIONES Y BANQUETAS (INTEGRAL) EN PRIVADA MAJUL, FUNDO LEGAL EL SALTITO - 136108 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | 136108 | S | 47 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:PRIVADA MAJUL INTERIOR SN COLONIA EL SALTITO, 34105 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE LOS FRESNOS Y , PRIVADA DEL CIPRES CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN PRIVADA MAJUL A UNA CUADRA A ESPALDAS A LA , lon:-104.69786294, lat:24.01261203}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 3070.53 | 3070.53 | 3070.53 | 3070.53 | 921.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-R33-020/2021, contratista:JORGE ARTURO MENDEZ ARELLANO, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:1071255.88, importe_modificado:1071255.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:7.0}} | {2014852/proyecto_INICIO, 2014852/proyecto_FIN, 2014852/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402014872 | Proyecto de inversión | 242993.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:PRIVADA, monto:27245.73, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:215747.35, modificado:143938.51}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE (INTEGRAL) EN CALLE LOS PINOS ENTRE LOS ALAMOS Y CERRADA, AMPLIACIÓN FUNDO LEGAL EL SALTITO - 137174 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | 137174 | S | 22 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:94.0, meta_modificada:94.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE LOS PINOS INTERIOR SN COLONIA AMPLIACIÓN EL SALTITO, 34108 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE LOS ALAMOS Y CALLE CERRADA, CALLE LOS ENCINOS RED DE AGUA POTABLE EN CALLE LOS PINOS ENTRE LOS ALAMOS Y CERRAD, lon:-104.70090211, lat:24.01065924}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 143938.51 | 143938.51 | 143938.51 | 143938.51 | 50609.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-R33-016/2021, contratista:REVESTIMIENTOS Y PAVIMENTOS RYPSA, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:2123672.33, importe_modificado:2123672.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:94.0}} | {2014872/proyecto_INICIO, 2014872/proyecto_FIN, 2014872/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402015846 | Proyecto de inversión | 1390000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:347500.0, modificado:347500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PROAGUA, monto:347500.0, modificado:347500.0}, ff3: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:695000.0, modificado:695000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 1,000 METROS LINEALES DE DRENAJE SANITARIOEN LA COLONIA EL ABUELO, LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I. MADERO MUNICIPIO DE PÁNUCO DE CORONADO. - 163579 | 10 | Durango | 20 | Pánuco de Coronado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AGUAS DE PÁNUCO DE CORONADO | 163579 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE ESCUADRON 201 INTERIOR SN COLONIA EL ABUELO, 34782 FRANCISCO I. MADERO, PÁNUCO DE CORONADO DURANGO ENTRE Y , EN LA COLONIA EL ABUELO EN LA LOCALIDA DE FRANCISCO I. MADERO, lon:-104.31185277, lat:24.40613971}} | 2021-08-01 | 2021-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2015846/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402015865 | Proyecto de inversión | 46885.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46885.32, modificado:46885.32}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE BARRIO EL CERCADO EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I. MADERO, MUNICIPIO DE PANUCO DE CORONADO, DGO. - 164033 | 10 | Durango | 20 | Pánuco de Coronado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PÁNUCO DE CORONADO | 164033 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE JULIAN CARRILLO VILLA FRANCISCO I MADERO CENTRO, 34780 FRANCISCO I. MADERO, PÁNUCO DE CORONADO DURANGO ENTRE Y , EN CALLE JULIAN CARRILLO EN BARRIO EL CERCADO EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I. MADERO, lon:-104.3180594, lat:24.40634977}} | 2021-08-01 | 2021-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2015865/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402015949 | Proyecto de inversión | 203315.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:203315.1, modificado:203315.1}} | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN LA LOCALIDAD GUATIMAPE - 165150 | 10 | Durango | 39 | Nuevo Ideal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | ORGANISMO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNCIIPIO DE NUEVO IDEAL | 165150 | S | 35 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:205.0, meta_modificada:205.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:23, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA INTERIOR SN EJIDO GUATIMAPÉ, 34427 GUATIMAPÉ, NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE AVENIDA FRANCISCO ANGELES Y AVENIDA LÓPEZ MATEOS, CALLE VICENTE GUERRERO A CINCO CUADRAS DE LA PLAZA DE ARMAS DE LA COMUNIDAD, lon:-104.91852979, lat:24.80849736}} | 2021-07-25 | 2021-08-30 | 203315.1 | 203315.1 | 203315.1 | 202438.77 | 202438.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OAANI/FISM-007/2021, contratista:JOSE ANGEL MERAZ GUERRA, convocante:ORGANISMO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE NUEVO IDEAL, monto:203315.1, importe_modificado:203315.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:205.0}} | {2015949/proyecto_PROCESO, 2015949/proyecto_INICIO, 2015949/proyecto_FIN, 2015949/proyecto_INICIO, 2015949/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402018383 | Proyecto de inversión | 363100.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:363100.8, modificado:363100.8}} | CONSTRUCCION TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE IGNACIO ALLENDE - 202548 | 10 | Durango | 11 | Indé | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE INDE | 202548 | S | 33 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:14, direccion:PUEBLO IGNACIO ALLENDE (LOS ALLENDES), 35525 IGNACIO ALLENDE (LOS ALLENDES), INDÉ DURANGO ENTRE Y , IGNACIO ALLENDE INDE DGO, lon:-105.1008178, lat:25.74149147}} | 2021-07-02 | 2021-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:0.0}} | {2018383/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402018440 | Proyecto de inversión | 332500.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:332500.01, modificado:332500.01}} | CONSTRUCCION DE 5 ACCIONES DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE JOSE ISABEL ROBLES MUNICIPIO DE GENERAL SIMON BOLIVAR DGO - 203771 | 10 | Durango | 6 | General Simón Bolívar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE GRAL SIMON BOLIVAR DGO | 203771 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:8, direccion:EJIDO JOSÉ ISABEL ROBLES, 35984 JOSÉ ISABEL ROBLES, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR DURANGO ENTRE Y , UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA A UNA CUADRA AL SUR DE LA PARROQUIA DE LA LOCCALIDAD OTRA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA A UNA CU, lon:-103.29057649, lat:24.64269746}} | 2021-06-10 | 2021-09-03 | 332500 | 332500 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GSBOP/FAISM/U2A/VIV022/2021/1, contratista:INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA VM SA DE CV, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL SIMON BOLIVAR, monto:332500.0, importe_modificado:332500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.5}} | {2018440/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402018528 | Proyecto de inversión | 332500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:332500.0, modificado:332500.0}} | CONSTRUCCION DE 5 ACCIONES DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE GENERAL SIMON BOLIVAR MUNICIPIO DE GENERAL SIMON BOLIVAR DGO - 204501 | 10 | Durango | 6 | General Simón Bolívar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE GRAL SIMON BOLIVAR DGO | 204501 | S | 25 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA PUEBLO GENERAL SIMÓN BOLÍVAR, 35950 GENERAL SIMÓN BOLÍVAR, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR DURANGO ENTRE CALLE SIMON BOLIVAR Y , DOS DE LAS ACCIONES UBICADAS EN LA CABECERA MUNICIPAL SE ENCUENTRAN POR LA CALLE , lon:-103.22473544, lat:24.68471923}} | 2021-06-10 | 2021-09-03 | 332500 | 332500 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GSBOP/FAISM/U2A/VIV022/2021/3, contratista:INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA VM SA DE CV, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL SIMON BOLIVAR, monto:332500.0, importe_modificado:332500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.5}} | {2018528/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402018646 | Proyecto de inversión | 1059351.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1059351.74, modificado:1059351.74}} | CONSTRUCCION DE MACROTANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA TRINIDAD - 205462 | 10 | Durango | 11 | Indé | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE INDE | 205462 | S | 57 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:52, direccion:PUEBLO LA TRINIDAD, 35527 LA TRINIDAD, INDÉ DURANGO ENTRE Y , LA TRINIDAD INDÉ DURANGO, lon:-105.13596794, lat:25.79675507}} | 2021-07-13 | 2021-10-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:0.0}} | {2018646/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402021708 | Proyecto de inversión | 1248175.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1248175.58, modificado:1248175.58}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO (SEGUNDA ETAPA) EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE LOS CANO, GUANACEVÍ, DGO. - 233132 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 233132 | S | 138 | 129 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:410.0, meta_modificada:410.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:317, direccion:PUEBLO SAN FRANCISCO DE LOS CANO, 35440 SAN FRANCISCO DE LOS CANO, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , A UN COSTADO DEL ARROYO DE LA LOCALIDAD, lon:-106.48370171, lat:25.83618643}} | 2021-07-03 | 2021-07-29 | 0 | 1248175.58 | 1248175.58 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FISMDF/AYS/06/2021, contratista:CONGAL CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS, SA DE CV, convocante:ORGANISMO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE GUANACEVI, monto:1248175.58, importe_modificado:1248175.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:410.0}} | {2021708/proyecto_PROCESO, 2021708/proyecto_INICIO, 2021708/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402023030 | Proyecto de inversión | 545000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:545000.0, modificado:534083.36}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN C. PASEO PUEBLO NUEVO ENTRE C. PASEO ADELITAS Y C. PASEO LOS ANGELES, EN C. PASEO LOS ANGELES ENTRE C. PASEO PUEBLO NUEVOY C. PASEO LLANO GRANDE, EN C. PASEO LLANO GRANDE ENTRE C. PASEO LOS ANGELES Y C. PASEO ADELITAS, EN C. PASEO LLANO GRANDE ENTRE C. PASEO DEL BRILLANTE Y C. PASEO MIL DIEZ., COL. PASEO LAS PRADERAS - 238697 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | 238697 | S | 222 | 148 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:484.0, meta_modificada:484.47}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE PASEO PUEBLO NUEVO INTERIOR SN COLONIA PASEO DE LA PRADERA, 34014 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE VARIAS Y CALLE VARIAS, CALLE VARIAS CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN C. PASEO PUEBLO NUEVO E, lon:-104.70683827, lat:24.04466728}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 534083.36 | 534083.36 | 534083.36 | 534083.36 | 372428.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-R33-047/2021, contratista:JUAN ALONSO SIQUEIROS CASARES, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:534083.35, importe_modificado:534083.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:484.47}} | {2023030/proyecto_FIN, 2023030/proyecto_PROCESO, 2023030/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402026183 | Proyecto de inversión | 1050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1050000.0, modificado:969586.41}} | REHABILITACION ESPACIO MULTIDEPORTIVO JUAN LIRA, COLONIA JUAN LIRA BRACHO - 249609 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DURANGO | 249609 | S | 1940 | 1940 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE JUAN LIRA INTERIOR SN COLONIA JUAN LIRA BRACHO, 34188 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE JUAN LIRA Y CALLE ANDRES DE MELLADO, CALLE HILARIO PEREZ DE LEON REHABILITACIÓN ESPACIO MULTIDEPORTIVO JUAN LIRA CO, lon:-104.66518268, lat:23.98950765}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 969586.41 | 969586.41 | 969586.41 | 969586.41 | 506307.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-R33-015/2021, contratista:JUAN FRANCISCO RODRIGUEZ CERVERA, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:969586.41, importe_modificado:969586.41}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2026183/proyecto_FIN, 2026183/proyecto_PROCESO, 2026183/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402026214 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1044240.87}} | REHABILITACIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EL ALACRÁN COLONIA EL ALACRÁN - 249688 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DURANGO | 249688 | S | 320 | 319 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE DAVID LOPEZ OLIVAS INTERIOR SN COLONIA EL ALACRAN, 00000 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE DAVID LOPEZ OLIVAS Y CALLE FRANCISCO ZARCO, CALLE WILFRANO TORRES REHABILITACIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO VILLA, lon:-104.62139425, lat:24.01165557}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 1044240.87 | 1044240.87 | 1044240.87 | 1044240.87 | 869134.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-R33-039/2021, contratista:PAAMJE CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:1044240.86, importe_modificado:1044240.86}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2026214/proyecto_INICIO, 2026214/proyecto_FIN, 2026214/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402026229 | Proyecto de inversión | 1250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250000.0, modificado:1324044.22}} | REHABILITACIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO CENTAURO DEL NORTE, FRACC CENTAURO DEL NORTE - 249739 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DURANGO | 249739 | S | 4178 | 4178 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE GANDHI INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO CENTAURO DEL NORTE, 34166 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE GANDHI Y CALLE OROZCO, CALLE GARCIA MARQUEZ REHABILITACIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO CENTAURO DEL NORTE FRAC, lon:-104.63248441, lat:24.00825239}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 1324044.22 | 1324044.22 | 1324044.22 | 1324044.22 | 965252.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-R33-034/2021, contratista:AR + PROYECTOS, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:1231244.22, importe_modificado:1324044.22}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2026229/proyecto_INICIO, 2026229/proyecto_FIN, 2026229/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402026294 | Proyecto de inversión | 309558.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:COESVI, monto:122554.44, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:187004.4, modificado:187004.4}} | CONSTRUCCION DE ACCIONES DE CUARTOS ADICIONALES EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO - 250344 | 10 | Durango | 25 | San Bernardo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN BERNARDO DURANGO | 250344 | S | 8 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:28, direccion:EJIDO MATALOTES, 35450 MATALOTES, SAN BERNARDO DURANGO ENTRE Y , EJIDO MATALOTES UBICADO AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-105.72841109, lat:26.39090876}} | 2021-10-15 | 2021-12-31 | 109004.4 | 187004.4 | 187004.4 | 109004.4 | 109004.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMSB/FISM-COESVI/2021/C-007, contratista:ESTEPHANIA MICHELL SOLTERO CHAVEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN BERNARDO, monto:1558370.0, importe_modificado:1558370.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.8}} | {2026294/proyecto_INICIO, 2026294/proyecto_PROCESO, 2026294/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402029153 | Proyecto de inversión | 644276.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:644276.89, modificado:644276.89}} | CONSTRUCCION DE 19 ACCIONES DE CUARTO ADICIONAL COBERTURA MUNICIPAL - 259794 | 10 | Durango | 28 | San Juan del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN DEL RIO DURANGO | 259794 | S | 10 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:COLONIA SAN JUAN DEL RÍO DEL CENTAURO DEL NORTE CENTRO, 34480 SAN JUAN DEL RÍO DEL CENTAURO DEL NORTE, SAN JUAN DEL RÍO DURANGO ENTRE Y , UBICADO A 5 KILOMETROS DEL ENTRONQUE DE LA LOCALIDAD DE PUEBLO NUEVO FRANCISCO DE, lon:-104.46110061, lat:24.77678894}} | 2021-09-22 | 2021-12-31 | 0 | 644276.89 | 644276.89 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM-OP-SJR-R33-014/2021, contratista:REYNALDO ZUÑIGA FRAIRE, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, monto:644276.89, importe_modificado:644276.89}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:19.0}} | {2029153/proyecto_FIN, 2029153/proyecto_PROCESO, 2029153/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402029813 | Proyecto de inversión | 152368.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:PRIVADA, monto:12000.0, modificado:12000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140368.51, modificado:140368.51}} | CONSTRUCCIÓN DE 20 CUARTOS PARA BAÑO EN EL MUNICIPIO DE TEPEHUANES - 261785 | 10 | Durango | 35 | Tepehuanes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | 261785 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:67, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA PRESIDIO DE ABAJO (LA CANDELA), 35614 PRESIDIO DE ABAJO (LA CANDELA), TEPEHUANES DURANGO ENTRE CARRETERA A SANTIAGO PAPASQUIARO Y ANDADOR PRESIDIOS, PROLONGACION LA CANDELA CONSTRUCCIÓN DE 20 CUARTOS, lon:-105.61884568, lat:25.27248743}} | 2021-08-15 | 2021-11-15 | 106657.96 | 106657.96 | 106657.96 | 106657.96 | 106657.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTD/URB/FISM/2021/021, contratista:JOSE HUMBERTO ANAYA GAMA, convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:1523685.13, importe_modificado:1523685.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:126.0}} | {2029813/proyecto_PROCESO, 2029813/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402029825 | Proyecto de inversión | 76184.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:PRIVADA, monto:6000.0, modificado:6000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70184.25, modificado:70184.25}} | CONSTRUCCIÓN DE 20 CUARTOS PARA BAÑO EN EL MUNICIPIO DE TEPEHUANES - 261801 | 10 | Durango | 35 | Tepehuanes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | 261801 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:28, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LOS CORRALES, 35615 LOS CORRALES, TEPEHUANES DURANGO ENTRE CARRETERA A SANTIAGO PAPASQUIARO Y ANDADOR LOS CORRALES, CALLE PRINCIPAL DE CORRALES CONSTRUCCIÓN DE 20 CUARTOS PARA BAÑO EN EL MUNICIPIO D, lon:-105.56999467, lat:25.20275189}} | 2021-08-15 | 2021-11-15 | 53328.98 | 53328.98 | 53328.98 | 53328.98 | 53328.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTD/URB/FISM/2021/021, contratista:JOSE HUMBERTO ANAYA GAMA, convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:1523685.13, importe_modificado:1523685.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:63.0}} | {2029825/proyecto_PROCESO, 2029825/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402030161 | Proyecto de inversión | 142361.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:PRIVADA, monto:12600.0, modificado:12600.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129761.4, modificado:129761.4}} | CONSTRUCCIÓN DE 30 CUARTOS ADICIONALES DE 4.5 MTS X 3.7 MTS: 15 CUARTOS ADOSADOS (3 MUROS) Y 15 CUARTOS ADICIONALES (4 MUROS) EN EL MUNICIPIO DE TEPEHUANES - 263520 | 10 | Durango | 35 | Tepehuanes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | 263520 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE EL CONEJO COLONIA BOCA SANTA CATARINA, 35600 SANTA CATARINA DE TEPEHUANES, TEPEHUANES DURANGO ENTRE CALLE BOCA SANTA CATARINA Y CALLE YESQUEROS, CALLE CAPULIN DE METATES CONSTRUCCIÓN DE 30 CUARTOS ADICIONALES DE 4.5 MT, lon:-105.72084821, lat:25.32746439}} | 2021-09-02 | 2021-12-20 | 99652.98 | 99652.98 | 99652.98 | 99652.98 | 99652.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTD/MEV/FISM/2021/022, contratista:OBED ASIEL MACIAS ARREOLA, convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:2225421.05, importe_modificado:2225421.05}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.4}} | {2030161/proyecto_PROCESO, 2030161/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402030196 | Proyecto de inversión | 71180.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:PRIVADA, monto:6300.0, modificado:6300.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64880.7, modificado:64880.7}} | CONSTRUCCIÓN DE 30 CUARTOS ADICIONALES DE 4.5 MTS X 3.7 MTS: 15 CUARTOS ADOSADOS (3 MUROS) Y 15 CUARTOS ADICIONALES (4 MUROS) EN EL MUNICIPIO DE TEPEHUANES - 263627 | 10 | Durango | 35 | Tepehuanes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | 263627 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE SANTA MARIA COLONIA DEL VALLE, 35600 SANTA CATARINA DE TEPEHUANES, TEPEHUANES DURANGO ENTRE CALLE SAN ANTONIO Y CALLE JUANA DE MATEL, CONSTRUCCIÓN DE 30 CUARTOS ADICIONALES DE 4.5 MTS X 3.7 MTS 15 CUARTOS ADOSADOS 3 , lon:-105.72544577, lat:25.33492146}} | 2021-09-02 | 2021-12-20 | 49826.49 | 49826.49 | 49826.49 | 49826.49 | 49826.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTD/MEV/FISM/2021/022, contratista:OBED ASIEL MACIAS ARREOLA, convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:2225421.05, importe_modificado:2225421.05}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.7}} | {2030196/proyecto_PROCESO, 2030196/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402030214 | Proyecto de inversión | 71180.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:PRIVADA, monto:6300.0, modificado:6300.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64880.7, modificado:64880.7}} | CONSTRUCCIÓN DE 30 CUARTOS ADICIONALES DE 4.5 MTS X 3.7 MTS: 15 CUARTOS ADOSADOS (3 MUROS) Y 15 CUARTOS ADICIONALES (4 MUROS) EN EL MUNICIPIO DE TEPEHUANES - 263671 | 10 | Durango | 35 | Tepehuanes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | 263671 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE GENERAL MIGUEL AGUIRRE COLONIA LA FLOR, 35600 SANTA CATARINA DE TEPEHUANES, TEPEHUANES DURANGO ENTRE CALLE AZUCENAS Y , CALLE MARGARITAS CONSTRUCCIÓN DE 30 CUARTOS ADICIONALES DE 4.5 MTS X 3.7 MTS 15 CUARTOS ADOSADOS , lon:-105.72750359, lat:25.33748983}} | 2021-09-02 | 2021-12-20 | 49826.49 | 49826.49 | 49826.49 | 49826.49 | 49826.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTD/MEV/FISM/2021/022, contratista:OBED ASIEL MACIAS ARREOLA, convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:2225421.05, importe_modificado:2225421.05}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.7}} | {2030214/proyecto_PROCESO, 2030214/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402030277 | Proyecto de inversión | 540264.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:PRIVADA, monto:44100.0, modificado:44100.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:496164.89, modificado:496164.89}} | CONSTRUCCIÓN DE 30 CUARTOS ADICIONALES DE 4.5 MTS X 3.7 MTS: 15 CUARTOS ADOSADOS (3 MUROS) Y 15 CUARTOS ADICIONALES (4 MUROS) EN EL MUNICIPIO DE TEPEHUANES - 263923 | 10 | Durango | 35 | Tepehuanes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | 263923 | S | 21 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA LA ESTACIÓN, 35600 SANTA CATARINA DE TEPEHUANES, TEPEHUANES DURANGO ENTRE ANDADOR LOS TERRENOS Y TERRACERIA A LA ESTACIÓN, CAMINO LA ESTACIÓN CONSTRUCCIÓN DE 30 CUARTOS ADICIONALES DE 4.5 MTS X 3.7 MT, lon:-105.71648514, lat:25.34577444}} | 2021-09-02 | 2021-12-20 | 378185.42 | 378185.42 | 378185.42 | 378185.42 | 378185.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTD/MEV/FISM/2021/022, contratista:OBED ASIEL MACIAS ARREOLA, convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:2225421.05, importe_modificado:2225421.05}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.9}} | {2030277/proyecto_PROCESO, 2030277/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402030381 | Proyecto de inversión | 337275.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, monto:168637.96, modificado:168637.96}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:168637.96, modificado:168637.96}} | CONSTRUCCIÓN DE 6,185.61 M2 DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE TEPEHUANES - 264166 | 10 | Durango | 35 | Tepehuanes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | 264166 | S | 36 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:695.0, meta_modificada:695.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:220, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA POTRERILLOS, 35635 POTRERILLOS, TEPEHUANES DURANGO ENTRE AVENIDA A GUANAVEVI Y CARRETERA AL TARAHUMAR, TERRACERIA A POTRERILLOS CONSTRUCCIÓN DE 6185.61 M2 DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE TEPEHUANES, lon:-106.38027088, lat:25.71121344}} | 2021-10-04 | 2021-12-31 | 236093.14 | 236093.14 | 236093.14 | 236093.14 | 236093.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTD/MEV/FISM-FISE/2021/023, contratista:JOSE HUMBERTO ANAYA GAMA, convocante:H.AYUNTAMIENTO, monto:2999996.11, importe_modificado:2999996.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:486.5}} | {2030381/proyecto_PROCESO, 2030381/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402030426 | Proyecto de inversión | 829707 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:829707.0, modificado:829707.01}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL SAN PEDRO-EL CEDRO - 264310 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | 264310 | S | 370 | 410 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:102, direccion:RANCHERIA EL CEDRO, 35447 EL CEDRO, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , TRAMO DEL CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD SAN PEDRO A LA LOCALIDAD LA ROSILLA, lon:-106.27438463, lat:26.0567791}} | 2021-11-08 | 2021-12-11 | 0 | 829707.01 | 829707.01 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FISMDF/URB/11/2021, contratista:ARQ. DAMIAN VARGAS ZAMORA, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO, monto:829707.01, importe_modificado:829707.01}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:22.0}} | {2030426/proyecto_PROCESO, 2030426/proyecto_FIN, 2030426/proyecto_PROCESO, 2030426/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402030462 | Proyecto de inversión | 63049.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, monto:31524.74, modificado:31524.74}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31524.74, modificado:31524.74}} | CONSTRUCCIÓN DE 6,185.61 M2 DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE TEPEHUANES - 264465 | 10 | Durango | 35 | Tepehuanes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | 264465 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:130.0, meta_modificada:130.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:440, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA SANTA CRUZ DE LA ESTACA, 35635 SANTA CRUZ DE LA ESTACA, TEPEHUANES DURANGO ENTRE CARRETERA AL TARAHUMAR Y TERRACERIA SANTA CRUZ DE LA ESTACA, CAMINO SANTA CRUZ DE LA ESTACA CONSTRUCCIÓN DE 6185.61 M2, lon:-106.40645951, lat:25.70188053}} | 2021-10-04 | 2021-12-31 | 44134.64 | 44134.64 | 44134.64 | 44134.64 | 44134.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTD/MEV/FISM-FISE/2021/023, contratista:JOSE HUMBERTO ANAYA GAMA, convocante:H.AYUNTAMIENTO, monto:2999996.11, importe_modificado:2999996.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:91.0}} | {2030462/proyecto_INICIO, 2030462/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402030545 | Proyecto de inversión | 34240.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, monto:17120.36, modificado:17120.36}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17120.36, modificado:17120.36}} | CONSTRUCCIÓN DE 6,185.61 M2 DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE TEPEHUANES - 264758 | 10 | Durango | 35 | Tepehuanes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | 264758 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:70.6, meta_modificada:70.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:374, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA ARROYO DE LA CULEBRA, 35643 ARROYO DE LA CULEBRA, TEPEHUANES DURANGO ENTRE CARRETERA AL TARAHUMAR Y TERRACERIA EL TAISTE, CAMINO ARROYO DE LA CULEBRA CONSTRUCCIÓN DE 6185.61 M2 DE PISO FIRME EN EL MU, lon:-106.2656117, lat:25.63428618}} | 2021-10-04 | 2021-12-31 | 23968.51 | 23968.51 | 23968.51 | 23968.51 | 23968.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTD/MEV/FISM-FISE/2021/023, contratista:JOSE HUMBERTO ANAYA GAMA, convocante:H.AYUNTAMIENTO, monto:2999996.11, importe_modificado:2999996.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:49.42}} | {2030545/proyecto_PROCESO, 2030545/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402030593 | Proyecto de inversión | 444028.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, monto:222014.19, modificado:222014.19}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:222014.19, modificado:222014.19}} | CONSTRUCCIÓN DE 6,185.61 M2 DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE TEPEHUANES - 264913 | 10 | Durango | 35 | Tepehuanes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | 264913 | S | 48 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:915.53, meta_modificada:915.53}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:109, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL CONEJO, 35636 EL CONEJO, TEPEHUANES DURANGO ENTRE CARRETERA AL TARAHUMAR Y TERRACERIA AL CONEJO, CAMINO AL CONEJO CONSTRUCCIÓN DE 6185.61 M2 DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE TEPEHUANES PUNTO INTER, lon:-106.32460174, lat:25.5413523}} | 2021-10-04 | 2021-12-31 | 310819.86 | 310819.86 | 310819.86 | 310819.86 | 310819.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTD/MEV/FISM-FISE/2021/023, contratista:JOSE HUMBERTO ANAYA GAMA, convocante:H.AYUNTAMIENTO, monto:2999996.11, importe_modificado:2999996.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:640.87}} | {2030593/proyecto_INICIO, 2030593/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402031923 | Proyecto de inversión | 25500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACION BENEFICIARIOS, monto:5700.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19800.0, modificado:19800.0}} | CONSTRUCCION DE CALENTADOR SOLAR SENCILLO ( CALENTADOR E INTALACIÓN), EN LA LOCALIDAD DE ALFREDO V. BONFIL - 268450 | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO | 268450 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:6, direccion:EJIDO ALFREDO V BONFIL, 34897 ALFREDO V. BONFIL (POMPEYA), VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUETRA EN LA LOCALIDAD DE ALFREDO V. BONFIL, lon:-103.88184851, lat:23.73650936}} | 2021-10-04 | 2021-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:3.0}} | {2031923/proyecto_FIN, 2031923/proyecto_PROCESO, 2031923/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402034130 | Proyecto de inversión | 100322.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:62701.83, modificado:62701.83}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37621.1, modificado:37621.1}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE IGNACIO ZARAGOZA (LAS COTORRAS), MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, DURANGO - 279752 | 10 | Durango | 16 | Nombre de Dios | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS | 279752 | S | 6 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:118.23, meta_modificada:118.23}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:27, direccion:PUEBLO IGNACIO ZARAGOZA (LAS COTORRAS), 34850 IGNACIO ZARAGOZA (LAS COTORRAS), NOMBRE DE DIOS DURANGO ENTRE Y , LA OBRA REFERIDA SE DISTRIBUYE EN SEIS VIVIENDAS LAS CUALES SE UBICAN DE LA SIGUIENTE MANERA LA PRIMERA SE L, lon:-104.21335003, lat:23.90045577}} | 2021-11-01 | 2021-12-31 | 37621.1 | 37621.1 | 37621.1 | 37621.1 | 37458.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRES.MPAL.N/D-MEV-009-R33-FISE 2021-8, contratista:FELIX AVILA LUNA, convocante:MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, monto:100322.93, importe_modificado:100322.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:118.23}} | {2034130/proyecto_FIN, 2034130/proyecto_INICIO, 2034130/proyecto_FIN, 2034130/proyecto_PROCESO, 2034130/proyecto_FIN, 2034130/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402035395 | Proyecto de inversión | 79373.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79373.3, modificado:76133.47}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN) EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ DE GUADALUPE, MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, DURANGO - 284891 | 10 | Durango | 16 | Nombre de Dios | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS | 284891 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:55.0, meta_modificada:52.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:59, direccion:CALLE LIBERTAD PUEBLO SANTA CRUZ DE GUADALUPE, 34864 SANTA CRUZ DE GUADALUPE, NOMBRE DE DIOS DURANGO ENTRE CALLE VEINTE DE NOVIEMBRE Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS LA OBRA REFERIDA SE DISTRIBUYE EN TRES V, lon:-104.17672203, lat:23.85186215}} | 2021-10-25 | 2021-12-17 | 76133.47 | 76133.47 | 76133.47 | 76133.47 | 39686.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRES.MPAL.N/D-MEV-007-R33-2021-3, contratista:BLANCA CRISTINA MARQUEZ VALDEPEÑA, convocante:MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, monto:79373.3, importe_modificado:76133.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:52.54}} | {2035395/proyecto_INICIO, 2035395/proyecto_FIN, 2035395/proyecto_PROCESO, 2035395/proyecto_FIN, 2035395/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:La obra se encuentra pendiente de pago de finiquito debido a la falta de recurso del FISM 2021, trimestre:4.0, usuario:edgarudelgadob, fecha:2022-01-13}} | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402037247 | Proyecto de inversión | 957648.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:957648.79, modificado:957648.79}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE LUCIO BLANCO Y AVENIDA CORONADO EN LA COLONIA 20 DE NOVIEMBRE DE CD. LERDO, DGO. - 291635 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE LERDO DGO | 291635 | S | 70 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:162.75, meta_modificada:162.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE LUCIO BLANCO COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, 35155 LERDO, LERDO DURANGO ENTRE AVENIDA CORONADO Y CALLE MELQUIADES CAMPOS, AVENIDA ZARAGOZA EN CALLE LUCIO BLANCO ENTRE AVENIDA CORONADOY AVENIDA ZARAGOZA ESQUINA CON AVENIDA CORO, lon:-103.52818633, lat:25.52800148}} | 2021-10-25 | 2021-11-30 | 947229.27 | 947229.27 | 947229.27 | 947229.27 | 947229.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-DRE-IR-48/2021, contratista:CIA. CONSTRUCTORA EL DELFIN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CD. LERDO DGO, monto:947229.27, importe_modificado:947229.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:162.75}} | {2037247/proyecto_INICIO, 2037247/proyecto_FIN, 2037247/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402039989 | Proyecto de inversión | 7090.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7090.02, modificado:7090.02}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 1 EN SAN JUAN DEL RÍO LOCALIDAD EL TERRERO ASENTAMIENTO EL TERRERO - 302333 | 10 | Durango | 28 | San Juan del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO SAN JUAN DEL RIO DURANGO | 302333 | S | 0 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:40, direccion:RANCHERIA EL TERRERO, 34497 EL TERRERO, SAN JUAN DEL RÍO DURANGO ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA ESTATAL O SAN JUAN DEL RIO FCO I MADERO A 3 KILOMETROS DEL ENTRONQUE DE SAN JUAN, lon:-104.47690818, lat:24.76432789}} | 2021-09-22 | 2021-12-31 | 0 | 7090.02 | 7090.02 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM-OP-SJR-R33-08/2021, contratista:ING. KARLA JANETH SARMIENTO HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:22.0}} | {2039989/proyecto_INICIO, 2039989/proyecto_PROCESO, 2039989/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402040043 | Proyecto de inversión | 15581.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15581.44, modificado:15581.44}} | CONSTRUCCIÓN DE 2 PISOS FIRME EN SAN JUAN DEL RÍO LOCALIDAD DIEZ DE OCTUBRE SAN LUCAS DE OCAMPO ASENTAMIENTO DIEZ DE OCTUBRE SAN LUCAS DE OCAMPO - 302526 | 10 | Durango | 28 | San Juan del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO SAN JUAN DEL RIO DURANGO | 302526 | S | 0 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:15, direccion:PUEBLO DIEZ DE OCTUBRE SAN LUCAS DE OCAMPO, 34490 DIEZ DE OCTUBRE (SAN LUCAS DE OCAMPO), SAN JUAN DEL RÍO DURANGO ENTRE Y , LA ENTRADA SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETERA PANAMERICANA SOBRE SU TRAMO DURANGO PRRAL SOBRE EL K, lon:-104.63728282, lat:24.72256167}} | 2021-09-22 | 2021-12-31 | 0 | 15581.44 | 15581.44 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM-OP-SJR-R33-08/2021, contratista:ING. KARLA JANETH SARMIENTO HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:48.0}} | {2040043/proyecto_INICIO, 2040043/proyecto_FIN, 2040043/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402040051 | Proyecto de inversión | 20769.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20769.66, modificado:20769.66}} | CONSTRUCCIÓN DE 3 PISOS FIRME EN SAN JUAN DEL RÍO LOCALIDAD LAS CRUCES ASENTAMIENTO LAS CRUCES - 302557 | 10 | Durango | 28 | San Juan del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO SAN JUAN DEL RIO DURANGO | 302557 | S | 0 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:11, direccion:EJIDO LAS CRUCES, 34493 LAS CRUCES, SAN JUAN DEL RÍO DURANGO ENTRE Y , LA ENTRADA SE ENCUENTRA PASANDO LA LOCALIDAD DE DIEZ DE OCUTRE TOMADNO EL CAMINO PRA LA MINA DE SAN AGUSTIN A 5 KILOMETROS DE DISTANCIA, lon:-104.60079333, lat:24.80537417}} | 2021-09-22 | 2021-12-31 | 0 | 20769.66 | 20769.66 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM-OP-SJR-R33-08/2021, contratista:ING. KARLA JANETH SARMIENTO HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:64.0}} | {2040051/proyecto_PROCESO, 2040051/proyecto_FIN, 2040051/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402040066 | Proyecto de inversión | 938789.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:938789.4, modificado:938789.4}} | CNSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPATICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN SAN JERÓNIMO PUEBLO NUEVO - 302660 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO DURANGO | 302660 | S | 400 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:547.0, meta_modificada:547.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:77, direccion:PUEBLO SAN JERÓNIMO, 34956 SAN JERÓNIMO, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y , EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD, lon:-105.5459452, lat:23.81107519}} | 2021-11-23 | 2021-12-31 | 937789.4 | 937789.4 | 937789.4 | 937789.4 | 937789.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-DOP-R33-017/2021, contratista:FRANCO SIMENTAL OSCAR, convocante:municipio de pueblo nuevo dgo, monto:2699999.47, importe_modificado:2699999.47}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:547.0}} | {2040066/proyecto_INICIO, 2040066/proyecto_PROCESO, 2040066/proyecto_FIN, 2040066/proyecto_PROCESO, 2040066/proyecto_FIN, 2040066/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402040091 | Proyecto de inversión | 27146.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27146.46, modificado:27146.46}} | CONSTRUCCIÓN DE 3 PISOS FIRME EN SAN JUAN DEL RÍO LOCALIDAD SAUZ DE ARRIBA ASENTAMIENTO SAUZ DE ARRIBA - 302811 | 10 | Durango | 28 | San Juan del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO SAN JUAN DEL RIO DURANGO | 302811 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:84.0, meta_modificada:84.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:39, direccion:RANCHERIA SAUZ DE ARRIBA, 34496 SAUZ DE ARRIBA, SAN JUAN DEL RÍO DURANGO ENTRE Y , EL ENTRONQUE SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETERA SAN JUAN DEL RIO FCO I MADERO EN EL KILOMETRO 9, lon:-104.45557536, lat:24.67300648}} | 2021-09-22 | 2021-12-31 | 0 | 27146.46 | 27146.46 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM-OP-SJR-R33-08/2021, contratista:ING. KARLA JANETH SARMIENTO HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:84.0}} | {2040091/proyecto_FIN, 2040091/proyecto_PROCESO, 2040091/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402040869 | Proyecto de inversión | 348500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:348500.0, modificado:348500.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO PARA LA ZONA VALLE, EN EL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. (SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL) - 307022 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 307022 | S | 11 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL, 34970 SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LOS 4 CUARTO DORMITORIO SE DISTRIBUYEN DENTRO DE LA ZAP URBANA NO. 1001400011169, lon:-104.38681848, lat:23.47057003}} | 2021-06-05 | 2021-10-03 | 348500 | 348500 | 348500 | 177735 | 177735 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-AyC21-059-4, contratista:GRUPO REVISAHO, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:3485000.0, importe_modificado:348500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0}} | {2040869/proyecto_INICIO, 2040869/proyecto_PROCESO, 2040869/proyecto_FIN, 2040869/proyecto_INICIO, 2040869/proyecto_PROCESO, 2040869/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402041385 | Proyecto de inversión | 211671 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:211671.0, modificado:211671.0}} | ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL (EQUIPAMIENTO CON ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA PARA VIVIENDAS RURALES) EN VARIAS LOCALIDADES DE LA REGIÓN DE SAN FRANCISCO DE OCOTÁN DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. (LA ESCONDIDA) - 308942 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 308942 | S | 27 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1414, direccion:RANCHERIA LA ESCONDIDA, 34985 LA ESCONDIDA, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , EN ALGUNAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL LAS CASAS SE ENCUENTRAN MUY ALEJADAS UNAS DE OTRAS, DEBIDO A QUE LA POBLACIÓN ASI LO DECIDE, LA OB, lon:-104.84059418, lat:22.81742884}} | 2021-01-20 | 2021-04-20 | 211671 | 211671 | 211671 | 171453.51 | 171453.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-AyC21-005-3, contratista:JESUS GERARDO DOVALI MORALES, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:4115825.0, importe_modificado:211671.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.0}} | {2041385/proyecto_FIN, 2041385/proyecto_INICIO, 2041385/proyecto_PROCESO, 2041385/proyecto_FIN, 2041385/proyecto_INICIO, 2041385/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402041519 | Proyecto de inversión | 23519 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23519.0, modificado:23519.0}} | ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL (EQUIPAMIENTO CON ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA PARA VIVIENDAS RURALES) EN VARIAS LOCALIDADES DE LA REGIÓN DE SAN FRANCISCO DE OCOTÁN DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. (CANDELARITA) - 309322 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 309322 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:810, direccion:RANCHERIA CANDELARITA, 34985 CANDELARITA, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA VIVIENDA BENEFICIADA SE LOCALIZA APROXIMADAMENTE A 200 METROS DE LA CARRETERA QUE VA HACIA CERRO BLANCO, lon:-104.79339637, lat:22.91226544}} | 2021-01-20 | 2021-04-20 | 23519 | 23519 | 23519 | 19050.39 | 19050.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-AyC21-005-6, contratista:JESUS GERARDO DOVALI MORALES, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:4115825.0, importe_modificado:23519.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2041519/proyecto_INICIO, 2041519/proyecto_PROCESO, 2041519/proyecto_INICIO, 2041519/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402041540 | Proyecto de inversión | 23519 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23519.0, modificado:23519.0}} | ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL (EQUIPAMIENTO CON ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA PARA VIVIENDAS RURALES) EN VARIAS LOCALIDADES DE LA REGIÓN DE SAN FRANCISCO DE OCOTÁN DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. (LOS ALTOS) - 309359 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 309359 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:674, direccion:RANCHERIA LOS ALTOS, 34985 LOS ALTOS, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA AL SUR DE LA LOCALIDAD ES UNA LOCALIDAD CON POCA POBLACION, LAS VIVIENDAS ESTAN MUY ALEJADAS UNAS DE OTRAS, lon:-104.81982472, lat:22.84159705}} | 2021-01-20 | 2021-04-20 | 23519 | 23519 | 23519 | 19050.39 | 19050.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-AyC21-005-12, contratista:JESUS GERARDO DOVALI MORALES, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:4115825.0, importe_modificado:23519.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2041540/proyecto_PROCESO, 2041540/proyecto_INICIO, 2041540/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402043444 | Proyecto de inversión | 750644.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750644.34, modificado:750644.34}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN AÉREA Y DISTRIBUCIÓN EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN DIMAS, DURANGO. - 316181 | 10 | Durango | 26 | San Dimas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO SAN DIMAS | 316181 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1073.0, meta_modificada:1073.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:893, direccion:RANCHERIA LOS SÓTANOS, 34684 LOS SÓTANOS, SAN DIMAS DURANGO ENTRE Y , POR CARRTERA DGOEL SALTO EN DESVIACION GIRAR A LA DERECHA AL REDEDOR DE 77 KM SE UBICA RANCHO NUEVO Y PASANDO ESTA COMUNIDAD ESTAN LOS SOTANOS., lon:-105.47841955, lat:24.32122561}} | 2021-11-11 | 2021-12-20 | 0 | 750644.34 | 750644.34 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM-SD/C/021/2021, contratista:C. ARTURO CARRAZCO FLORES, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL SAN DIMAS, DGO., monto:1507682.54, importe_modificado:1507682.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:536.5}} | {2043444/proyecto_PROCESO, 2043444/proyecto_INICIO, 2043444/proyecto_PROCESO, 2043444/proyecto_INICIO, 2043444/proyecto_PROCESO, 2043444/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402043946 | Proyecto de inversión | 47045.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47045.98, modificado:47045.98}} | ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL (EQUIPAMIENTO CON ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA PARA VIVIENDAS RURALES) EN VARIAS LOCALIDADES DE LA REGIÓN DE SANTA MARÍA DE OCOTÁN DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. (CANOÍTAS CANOAS DOS ) - 317808 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 317808 | S | 7 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:45, direccion:RANCHERIA CANOÍTAS (CANOAS DOS), 34995 CANOÍTAS (CANOAS DOS), MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , UNA DE LAS CASA BENEFICIADAS SE LOCALIZA AL NOROESTE DE LA LOCALIDAD Y LA SEGUNDA CASA BENEFICIADA AL SUR DE LA LOCALIDAD SE INDIC, lon:-104.5699237, lat:22.72076689}} | 2021-03-30 | 2021-06-28 | 47045.98 | 47045.98 | 47045.98 | 23522.99 | 23522.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-AyC21-007-8, contratista:HOSE CREATIVE, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:4116523.0, importe_modificado:47045.98}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2043946/proyecto_INICIO, 2043946/proyecto_PROCESO, 2043946/proyecto_FIN, 2043946/proyecto_INICIO, 2043946/proyecto_PROCESO, 2043946/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402044041 | Proyecto de inversión | 70568.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70568.97, modificado:70568.97}} | ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL (EQUIPAMIENTO CON ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA PARA VIVIENDAS RURALES) EN VARIAS LOCALIDADES DE LA REGIÓN DE SANTA MARÍA DE OCOTÁN DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. (CEJA DE CEBOLLETA) - 318172 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 318172 | S | 8 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1215, direccion:RANCHERIA CEJA DE CEBOLLETA, 34993 CEJA DE CEBOLLETA, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LAS CASAS BENEFICIADAS CON ELECTRIFICACION SE LOCALIZAN AL NORTE DE LA LOCALIDAD SE INDICAN EN EL MAPA, lon:-104.36930202, lat:22.65711878}} | 2021-03-30 | 2021-06-28 | 70568.97 | 70568.97 | 70568.97 | 35284.49 | 35284.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-AyC21-007-12, contratista:HOSE CREATIVE, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:4116523.0, importe_modificado:70568.97}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2044041/proyecto_INICIO, 2044041/proyecto_FIN, 2044041/proyecto_PROCESO, 2044041/proyecto_FIN, 2044041/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402044208 | Proyecto de inversión | 188183.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:188183.91, modificado:188183.91}} | ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL (EQUIPAMIENTO CON ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA PARA VIVIENDAS RURALES) EN VARIAS LOCALIDADES DE LA REGIÓN DE SANTA MARÍA DE OCOTÁN DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. ( LAS ESPINAS) - 318754 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 318754 | S | 21 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:155, direccion:RANCHERIA LAS ESPINAS, 34984 LAS ESPINAS, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , EN ALGUNAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL LAS CASAS SE ENCUENTRAN MUY ALEJADAS UNAS DE OTRAS, DEBIDO A QUE LA POBLACIÓN ASI LO DECIDE, LA OBRA, lon:-104.48422318, lat:22.63963516}} | 2021-03-30 | 2021-06-28 | 188183.91 | 188183.91 | 188183.91 | 94091.96 | 94091.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-AyC21-007-21, contratista:HOSE CREATIVE, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:4116523.0, importe_modificado:188183.91}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | {2044208/proyecto_INICIO, 2044208/proyecto_PROCESO, 2044208/proyecto_FIN, 2044208/proyecto_INICIO, 2044208/proyecto_PROCESO, 2044208/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402044218 | Proyecto de inversión | 2999997.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2999997.94, modificado:2999997.94}} | REHABILITACION DE CAMINO MURUATA HACIA MESA DE SAN BUENA, DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. - 318796 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 318796 | S | 252 | 168 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:4.3, meta_modificada:4.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:595, direccion:RANCHERIA LA MESA DE SAN BUENA (SAN BUENA), 34995 LA MESA DE SAN BUENA (SAN BUENA), MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL CAMINO QUE VA DE LA MESA DE SAN BUENA HACIA MURUATA LA OBRA ES UNA SEGUNDA ETAPA, lon:-104.44496864, lat:22.73139517}} | 2021-03-30 | 2021-06-28 | 2999997.94 | 2999997.94 | 2999997.94 | 2098895.23 | 2098895.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-AyC21-008A, contratista:ARNULFO HERNANDEZ ALBA, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:2999997.94, importe_modificado:2999997.94}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:4.3}} | {2044218/proyecto_PROCESO, 2044218/proyecto_FIN, 2044218/proyecto_INICIO, 2044218/proyecto_PROCESO, 2044218/proyecto_FIN, 2044218/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402044279 | Proyecto de inversión | 47020.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47020.8, modificado:47020.8}} | ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL (EQUIPAMIENTO CON ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA PARA VIVIENDAS RURALES) EN VARIAS LOCALIDADES DE LA REGIÓN DE SANTIAGO DE TENERACA DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. (LAS AGUILILLAS) - 318978 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 318978 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:508, direccion:RANCHERIA LAS AGUILILLAS EL VENADO, 34985 LAS AGUILILLAS (EL VENADO), MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A LAS AFUERAS DE LA LOCALIDAD. YA QUE ES UNA POBLACION UBICADA EN ZONA DE DIFICIL ACCESO DE LA SIERR, lon:-104.63966675, lat:22.92643117}} | 2021-04-04 | 2021-07-03 | 47020.8 | 47020.8 | 47020.8 | 23510.4 | 23510.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-AyC21-009-9, contratista:TRC RAICES, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:4114320.0, importe_modificado:47020.8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2044279/proyecto_FIN, 2044279/proyecto_INICIO, 2044279/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402044698 | Proyecto de inversión | 94041.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94041.6, modificado:94041.6}} | ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL (EQUIPAMIENTO CON ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA PARA VIVIENDAS RURALES) EN VARIAS LOCALIDADES DE LA REGIÓN DE SANTIAGO DE TENERACA DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. (CEJA DE CEBOLLETA) - 320329 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 320329 | S | 11 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1215, direccion:RANCHERIA CEJA DE CEBOLLETA, 34993 CEJA DE CEBOLLETA, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LAS CASAS BENEFICIADAS CON ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL DOS DE ELLAS SE LOCALIZAN AL NORTE DE LA LOCALIDAD Y OTRAS DOS AL SUR APROXIMAD, lon:-104.36811975, lat:22.65126924}} | 2021-04-04 | 2021-07-03 | 94041.6 | 94041.6 | 94041.6 | 47020.8 | 47020.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-AyC21-009-18, contratista:TRC RAICES, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:4114320.0, importe_modificado:94041.6}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2044698/proyecto_INICIO, 2044698/proyecto_PROCESO, 2044698/proyecto_FIN, 2044698/proyecto_PROCESO, 2044698/proyecto_FIN, 2044698/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402044744 | Proyecto de inversión | 47020.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47020.8, modificado:47020.8}} | ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL (EQUIPAMIENTO CON ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA PARA VIVIENDAS RURALES) EN VARIAS LOCALIDADES DE LA REGIÓN DE SANTIAGO DE TENERACA DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. (LA GLORIA CANOAS ) - 320462 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 320462 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:223, direccion:RANCHERIA LA GLORIA (CANOAS), 34993 LA GLORIA (CANOAS), MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA A 150 METROS DEL CAMINO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD, lon:-104.30139202, lat:22.61661833}} | 2021-04-04 | 2021-07-03 | 47020.8 | 47020.8 | 47020.8 | 23510.4 | 23510.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-AyC21-009-19, contratista:TRC RAICES, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:4114320.0, importe_modificado:47020.8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2044744/proyecto_INICIO, 2044744/proyecto_FIN, 2044744/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402044841 | Proyecto de inversión | 47020.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47020.8, modificado:47020.8}} | ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL (EQUIPAMIENTO CON ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA PARA VIVIENDAS RURALES) EN VARIAS LOCALIDADES DE LA REGIÓN DE SANTIAGO DE TENERACA DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. (LECHUGUILLAS) - 320721 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 320721 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:275, direccion:RANCHERIA LECHUGUILLAS, 34993 LECHUGUILLAS, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA AL CENTRO DE LA LOCALIDAD LA UBICACIÓN SE INDICA EN EL MAPA YA QUE ES UNA POBLACIÓN UBICADA EN ZONA DE DIFÍCIL ACCESO DE LA SIE, lon:-104.38262569, lat:22.62718503}} | 2021-04-04 | 2021-07-03 | 47020.8 | 47020.8 | 47020.8 | 23510.4 | 23510.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-AyC21-009-25, contratista:TRC RAICES, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:4114320.0, importe_modificado:47020.8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2044841/proyecto_FIN, 2044841/proyecto_PROCESO, 2044841/proyecto_FIN, 2044841/proyecto_PROCESO, 2044841/proyecto_INICIO, 2044841/proyecto_PROCESO, 2044841/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402044911 | Proyecto de inversión | 188083.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:188083.2, modificado:188083.2}} | ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL (EQUIPAMIENTO CON ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA PARA VIVIENDAS RURALES) EN VARIAS LOCALIDADES DE LA REGIÓN DE SANTIAGO DE TENERACA DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. (LOS CAPULINES) - 320966 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 320966 | S | 22 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:832, direccion:RANCHERIA LOS CAPULINES, 34986 LOS CAPULINES, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE CENTRA PRINCIPALMETE AL CENTRO DE LA LOCALIDAD YA QUE ES UNA POBLACIÓN UBICADA EN ZONA DE DIFÍCIL ACCESO DE LA SIERRA MADRE OCCIDENTAL , lon:-104.69321706, lat:23.10061691}} | 2021-04-04 | 2021-07-03 | 188083.2 | 188083.2 | 188083.2 | 94041.6 | 94041.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-AyC21-009-30, contratista:TRC RAICES, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:4114320.0, importe_modificado:188083.2}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | {2044911/proyecto_INICIO, 2044911/proyecto_FIN, 2044911/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402045742 | Proyecto de inversión | 70572.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70572.77, modificado:70572.77}} | ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL (EQUIPAMIENTO CON ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA PARA VIVIENDAS RURALES) EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA BAJA DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. (CALITIQUE) - 324047 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 324047 | S | 8 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:374, direccion:RANCHERIA CALITIQUE, 34997 CALITIQUE, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LAS CASAS BENEFICIADAS SE LOCALIZAN AL NORTE DE LA LOCALIDAD APROXIMADAMENTE A 50 METROS DEL CAMINO QUE VA HACIA BANCOS DE CALITIQUE, lon:-104.41953692, lat:22.44041928}} | 2021-04-10 | 2021-07-09 | 70572.77 | 70572.77 | 70572.77 | 35286.39 | 35286.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-AyC21-012-3, contratista:GRUPO REVISAHO, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:4116745.0, importe_modificado:70572.77}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2045742/proyecto_FIN, 2045742/proyecto_PROCESO, 2045742/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402045920 | Proyecto de inversión | 305815.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:305815.34, modificado:305815.34}} | ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL (EQUIPAMIENTO CON ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA PARA VIVIENDAS RURALES) EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA BAJA DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. (SAN ANTONIO DE PADUA) - 324670 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 324670 | S | 35 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:28, direccion:RANCHERIA SAN ANTONIO DE PADUA, 34990 SAN ANTONIO DE PADUA, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LAS CASAS BENEFICIADAS CON ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL SE DISTRIBUYEN POR TODA LA LOCALIDAD, lon:-104.50240525, lat:22.5507848}} | 2021-04-10 | 2021-07-09 | 305815.34 | 305815.34 | 305815.34 | 152907.67 | 152907.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-AyC21-012-10, contratista:GRUPO REVISAHO, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:4116745.0, importe_modificado:305815.34}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:13.0}} | {2045920/proyecto_INICIO, 2045920/proyecto_FIN, 2045920/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402046028 | Proyecto de inversión | 141145.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:141145.54, modificado:141145.54}} | ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL (EQUIPAMIENTO CON ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA PARA VIVIENDAS RURALES) EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA BAJA DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. (ZANCUDO DOS) - 325083 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 325083 | S | 16 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:335, direccion:RANCHERIA ZANCUDO DOS, 34986 ZANCUDO DOS, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA AL NORTE DE LA LOCALIDAD YA QUE ES UNA POBLACIÓN UBICADA EN ZONA DE DIFÍCIL ACCESO DE LA SIERRA MADRE OCCIDENTAL EN LA CUAL NO HAY, lon:-104.81178484, lat:23.08574477}} | 2021-04-10 | 2021-07-09 | 141145.54 | 141145.54 | 141145.54 | 70572.77 | 70572.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-AyC21-012-14, contratista:GRUPO REVISAHO, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:4116745.0, importe_modificado:141145.54}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2046028/proyecto_PROCESO, 2046028/proyecto_FIN, 2046028/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402046135 | Proyecto de inversión | 47048.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47048.51, modificado:47048.51}} | ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL (EQUIPAMIENTO CON ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA PARA VIVIENDAS RURALES) EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA BAJA DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. (CANDELARIA DEL ALTO) - 325478 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 325478 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:7, direccion:RANCHERIA CANDELARIA DEL ALTO, 34984 CANDELARIA DEL ALTO, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA POR EL CAMINO QUE VA HACIA LA BAYONA, lon:-104.53280298, lat:23.07535902}} | 2021-04-10 | 2021-07-09 | 47048.51 | 47048.51 | 47048.51 | 23524.26 | 23524.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-AyC21-012-19, contratista:GRUPO REVISAHO, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:4116745.0, importe_modificado:47048.51}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2046135/proyecto_INICIO, 2046135/proyecto_FIN, 2046135/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402046767 | Proyecto de inversión | 110933.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110933.85, modificado:109101.48}} | CONSTRUCCIÓN LINEA DE CONDUCCIÓN, POBLADO GENERAL MÁXIMO GARCÍA (EL PINO) - 327903 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | 327903 | S | 33 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:182, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO GENERAL MÁXIMO GARCÍA (EL PINO), 34380 GENERAL MÁXIMO GARCÍA (EL PINO), DURANGO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN EL POBLADO GENERAL MAXIMO GARCIA EL, lon:-104.81484438, lat:23.97571072}} | 2021-12-01 | 2021-12-31 | 109101.48 | 109101.48 | 109101.48 | 109101.48 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-DR-R33-033/2021, contratista:SALVADOR RIVAS GALVAN, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:109101.48, importe_modificado:109101.48}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.3}} | {2046767/proyecto_PROCESO, 2046767/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402047347 | Proyecto de inversión | 336222.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:336222.47, modificado:336222.47}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL (SOLAR FOTOVOLTAICA) EN LA LOCALIDAD BAJÍO DE SAN CRISTOBAL - 330105 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 330105 | S | 12 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:789, direccion:RANCHERIA BAJÍO DE SAN CRISTÓBAL, 34614 BAJÍO DE SAN CRISTÓBAL, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , BAJÍO DE SAN CRISTÓBAL SE LOCALIZA A 42.7 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQU, lon:-105.52072611, lat:24.66914704}} | 2021-11-12 | 2021-12-09 | 58392.98 | 336222.47 | 336222.47 | 58392.98 | 58392.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CMSPAD/DIR-O.P.066-2021, contratista:JOEL RODRIGUEZ HERRERA, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:336222.47, importe_modificado:336222.47}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2047347/proyecto_FIN, 2047347/proyecto_PROCESO, 2047347/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402047975 | Proyecto de inversión | 924884.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:924884.09, modificado:924884.09}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 10 DE MAYO, CALLE CHIHUAHUA, CERRADA ZARCO, CALLE ZARCO, CERRADA OCAMPO, CALLE OCAMPO Y CERRADA GALEANA EN LA COLONIA EJIDO LERDO I Y II DE CD. LERDO, DGO. - 332444 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE LERDO DGO | 332444 | S | 190 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1101.2, meta_modificada:1101.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE 10 DE MAYO COLONIA EJIDO LERDO I Y II, 35156 LERDO, LERDO DURANGO ENTRE CALLE CHIHUAHUA Y CALLE GALEANA, CALLE 20 DE NOVIEMBRE EN LA CALLE 10 DE MAYO, CALLE CHIHUAHUA, CERRADA ZARCO, CALLE ZARCO, CERRADA OCAMPO, CALLE O, lon:-103.54815254, lat:25.5492278}} | 2021-11-29 | 2021-12-30 | 913014.9 | 913014.9 | 913014.9 | 913014.9 | 913014.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-APO-IR-51/2021, contratista:AVILDIA, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CD. LERDO DGO, monto:913014.9, importe_modificado:913014.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1101.2}} | {2047975/proyecto_INICIO, 2047975/proyecto_FIN, 2047975/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402048198 | Proyecto de inversión | 23915.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23915.06, modificado:23915.06}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE LÁMINA GALVANIZADA EN ZONA BAJA DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. (SAN LUCAS DE JALPA) - 333409 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 333409 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:31, direccion:RANCHERIA SAN LUCAS DE JALPA, 34997 SAN LUCAS DE JALPA, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA A 200 METROS DEL RIO QUE PASA POR LA LOCALIDAD, lon:-104.49857415, lat:22.43209087}} | 2021-03-23 | 2021-06-21 | 23915.06 | 23915.06 | 23915.06 | 18175.45 | 18175.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-AyC21-024-11, contratista:JUAN FRANCISCO GUTIERREZ ESCALANTE, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:2498912.01, importe_modificado:23915.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.0}} | {2048198/proyecto_FIN, 2048198/proyecto_INICIO, 2048198/proyecto_PROCESO, 2048198/proyecto_INICIO, 2048198/proyecto_FIN, 2048198/proyecto_INICIO, 2048198/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402049207 | Proyecto de inversión | 336769.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156193.84, modificado:156193.84}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180575.97, modificado:178982.56}} | CONSTRUCCION DE PISOS DE CONCRETO EN VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE LERDO DGO. LA LUZ - 336839 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE LERDO DGO | 336839 | S | 45 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:714.51, meta_modificada:714.51}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:24, direccion:RANCHERIA LA LUZ, 35183 LA LUZ, LERDO DURANGO ENTRE Y , EN VARIAS UBICACIAONES EN CALLES SIN NOMBRE SIN NUMERO O DOMICILIO CONOCIDO EN LA LUZ EN EL MPIO DE LERDO DGO., lon:-103.61272039, lat:25.63689718}} | 2021-10-19 | 2021-12-15 | 335176.39 | 335176.39 | 335176.39 | 335176.39 | 335176.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-CIV-OP-LPN-01/2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y SISTEMAS INTEGRALES DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CD. LERDO DGO, monto:5826257.27, importe_modificado:5826257.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:714.51}} | {2049207/proyecto_PROCESO, 2049207/proyecto_INICIO, 2049207/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402050124 | Proyecto de inversión | 213000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:213000.0, modificado:213000.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 15 CALENTADORES SOLARES EN LAS COLONIAS FRANCISCO VILLA Y VALLE DORADO DENTRO DE LA ZAP 1003200011608 - 340502 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 340502 | S | 23 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE LIRIOS INTERIOR SN COLONIA FRANCISCO VILLA, 34638 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE CALLE VIOLETA Y CALLE ROSALES, CALLE JARDÍN INGRESAR POR CALLE CAZADERO DAR VUELTA A LA IZQUIERDA HACIA CALLE VI, lon:-105.43387606, lat:25.04498766}} | 2021-06-01 | 2021-10-07 | 187293.11 | 213000 | 213000 | 187293.11 | 187293.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-OPM-R33-SICS-009-2021, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:4118000.0, importe_modificado:4118000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:15.0}} | {2050124/proyecto_FIN, 2050124/proyecto_INICIO, 2050124/proyecto_PROCESO, 2050124/proyecto_FIN, 2050124/proyecto_INICIO, 2050124/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402051128 | Proyecto de inversión | 42600 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42600.0, modificado:42600.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 3 CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE LOS HERRERA - 344148 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 344148 | S | 3 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:55, direccion:RANCHERIA LOS HERRERA, 34600 LOS HERRERA, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , ESTÁ SITUADA A 15.6 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN SUROESTE DE CABECERA MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO., lon:-105.50554968, lat:25.16098657}} | 2021-06-01 | 2021-10-07 | 37458.62 | 42600 | 42600 | 37458.62 | 37458.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-OPM-R33-SICS-009-2021, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:4118000.0, importe_modificado:4118000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:3.0}} | {2051128/proyecto_INICIO, 2051128/proyecto_FIN, 2051128/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402051184 | Proyecto de inversión | 28400 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28400.0, modificado:28400.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 2 CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE GARAME DE ABAJO - 344415 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 344415 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:50, direccion:RANCHERIA GARAME DE ABAJO, 34616 GARAME DE ABAJO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 4.7 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO, lon:-105.46199502, lat:25.02921676}} | 2021-06-01 | 2021-10-07 | 24972.41 | 28400 | 28400 | 24972.41 | 24972.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-OPM-R33-SICS-009-2021, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:4118000.0, importe_modificado:4118000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:2.0}} | {2051184/proyecto_PROCESO, 2051184/proyecto_INICIO, 2051184/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402051224 | Proyecto de inversión | 14200 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14200.0, modificado:14200.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 CALENTADOR SOLAR EN LA LOCALIDAD DE LA TUNA - 344583 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 344583 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:392, direccion:RANCHERIA LA TUNA, 34620 LA TUNA, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 91.7 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO, lon:-106.32073142, lat:24.93516177}} | 2021-06-01 | 2021-10-07 | 12486.21 | 14200 | 14200 | 12486.21 | 12486.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-OPM-R33-SICS-009-2021, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:4118000.0, importe_modificado:4118000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2051224/proyecto_PROCESO, 2051224/proyecto_FIN, 2051224/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402051242 | Proyecto de inversión | 14200 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14200.0, modificado:14200.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 CALENTADOR SOLAR EN LA LOCALIDAD DE LA SOLEDAD - 344646 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 344646 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:137, direccion:RANCHERIA LA SOLEDAD, 34624 LA SOLEDAD, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 75.9 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO, lon:-105.49626039, lat:25.10080985}} | 2021-06-01 | 2021-10-07 | 12486.21 | 14200 | 14200 | 12486.21 | 12486.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-OPM-R33-SICS-009-2021, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:4118000.0, importe_modificado:4118000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2051242/proyecto_FIN, 2051242/proyecto_PROCESO, 2051242/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402060342 | Proyecto de inversión | 180000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180000.0, modificado:180000.0}} | ELABORACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO INTEGRAL (PDI) PARA AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO "AMD", Mejoramiento de la Eficiencia | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO (A.M.D.) | ADI-001-2021 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Durango, Dgo., México, lon:-104.6531759, lat:24.0277202}} | 2021-11-25 | 2021-12-31 | 115653.46 | 115653.46 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.05}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR16170100835334 | Proyecto de inversión | 961530 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:961530.0, modificado:961530.0}} | Prim.Jose Ma Pino Suarez,Loc.Jose Ma.Pino Sua,Dgo. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1688163 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-03-17 |  | 924007.98 | 924007.98 | 924007.98 | 924007.98 | 924007.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR200401811626 | Proyecto de inversión | 525297.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:525297.32, modificado:525297.32}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN INDÉ LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE ASÍS ASENTAMIENTO SAN FRANCISCO DE ASÍS - 110122 | 10 | Durango | 11 | Indé | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE INDE | 110122 | S | 92 | 87 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:36, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO SAN FRANCISCO DE ASÍS, 35540 SAN FRANCISCO DE ASÍS, INDÉ DURANGO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y , A UN COSTADO DE LA ENTRADA A LA LOCALIDAD, lon:-104.88185188, lat:25.48312945}} | 2020-03-01 | 2020-04-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1811626/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR200401832643 | Proyecto de inversión | 115200 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57600.0, modificado:57600.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57600.0, modificado:57600.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN INDÉ LOCALIDAD LA LOMA ASENTAMIENTO LA LOMA - 184658 | 10 | Durango | 11 | Indé | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE INDE | 184658 | S | 15 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:192.0, meta_modificada:192.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:103, direccion:PUEBLO LA LOMA, 35516 LA LOMA, INDÉ DURANGO ENTRE Y , LA LOMA INDE DURANGO, lon:-105.19580551, lat:25.96509745}} | 2020-06-10 | 2020-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1832643/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR200401832670 | Proyecto de inversión | 79200 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39600.0, modificado:39600.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39600.0, modificado:39600.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN INDÉ LOCALIDAD BUENOS AIRES CHAPARRIENTAS ASENTAMIENTO BUENOS AIRES CHAPARRIENTAS - 184827 | 10 | Durango | 11 | Indé | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE INDE | 184827 | S | 7 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:132.0, meta_modificada:132.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:4, direccion:PUEBLO BUENOS AIRES (CHAPARRIENTAS), 35525 BUENOS AIRES (CHAPARRIENTAS), INDÉ DURANGO ENTRE Y , BUENOS AIRES INDE DURANGO, lon:-105.04671815, lat:25.7480636}} | 2020-06-10 | 2020-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1832670/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR200401837798 | Proyecto de inversión | 53059.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53059.1, modificado:53059.1}} | MANTENIMIENTO DE SECUNDARIA AULAS EN TLAHUALILO LOCALIDAD EL LUCERO ARCINAS ASENTAMIENTO EL LUCERO ARCINAS REHABILITACION DE ESCUELA SECUNDARIA EN EL EJIDO LUCERO - 200968 | 10 | Durango | 36 | Tlahualilo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 200968 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:34, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO EL LUCERO (ARCINAS), 35265 EL LUCERO (ARCINAS), TLAHUALILO DURANGO ENTRE CARRETERA CARRETERA LUCERO A TLAHUALILO KM 40 APROX Y CARRETERA CARRETERA LUCERO A TLAHUALILO KM 4O APROX, CARRETERA CARRE, lon:-103.40148383, lat:25.88514183}} | 2020-09-21 | 2020-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1837798/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR200401838014 | Proyecto de inversión | 93628.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93628.82, modificado:93628.82}} | MANTENIMIENTO DE SECUNDARIA AULAS EN TLAHUALILO LOCALIDAD TLAHUALILO DE ZARAGOZA ASENTAMIENTO TLAHUALILO DE ZARAGOZA CENTRO - 201624 | 10 | Durango | 36 | Tlahualilo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 201624 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE IPECUANA INTERIOR 0 0 CIUDAD TLAHUALILO DE ZARAGOZA CENTRO, 35250 TLAHUALILO DE ZARAGOZA, TLAHUALILO DURANGO ENTRE CALLE ENTRE CALLE CHIAPAS Y CALLE CHIHUAHUA, CALLE IPECUANA SIN NUMERO LA ESCUELA SE ENCUENTRA A UN LADO DE, lon:-103.45108756, lat:26.10207338}} | 2020-09-21 | 2020-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1838014/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210101887632 | Proyecto de inversión | 16182152.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.618215204E7, modificado:1.1287067E7}} | Proyectos de Inversion y Prestacion de Servicios Tramo: Vicente Guerrero - Suchil limite de Estado; 16 Kms | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECOPE |  | N | 0 | 0 | 1498 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Calle Francisco González de la Vega 709-697, Los Lavaderos, Súchil, Dgo., México, lon:-103.93066406, lat:23.62691094}, geo2: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Vicente Guerrero - San Francisco Javier, Durango, México, lon:-103.99108887, lat:23.72249725}} | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 11287067 | 11287067 | 11287067 | 11287067 | 9912308 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:16.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Devolución a solicitud de usuario de captura., trimestre:4.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2022-01-19}, obs2: {observación:Devolución a solicitud de usuario de captura., trimestre:4.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2022-01-19}, obs3: {observación:Devolución a solicitud de usuario de captura., trimestre:4.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2022-01-19}, obs4: {observación:Devolución a solicitud de usuario de captura., trimestre:4.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2022-01-19}}
2021 | 4 | DUR210101888289 | Proyecto de inversión | 21239074.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.123907455E7, modificado:1.4814275E7}} | Proyectos de Inversion y Prestacion de Servicios Tramo: Inde - La Pastoria; 21 Kms | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECOPE |  | N | 0 | 0 | 5280 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:23, direccion:La Pastoría, Dgo., México, lon:-105.2863888, lat:26.0186111}, geo2: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:Indé, Dgo., México, lon:-105.2214354, lat:25.9104779}} | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 14814275 | 14814275 | 14814275 | 14814275 | 13009904 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:21.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:En el IV Trimestre, fue necesario ajustar la inversión programada en razón de los pagos realizados, y a los ajustes realizados por la Secretaría de Finanzas y de Administración Durango. , trimestre:4.0, usuario:juanmretanai, fecha:2022-01-14}} | {obs1: {observación:Devolución a solicitud de usuario de captura., trimestre:4.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2022-01-19}, obs2: {observación:Devolución a solicitud de usuario de captura., trimestre:4.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2022-01-19}, obs3: {observación:Devolución a solicitud de usuario de captura., trimestre:4.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2022-01-19}, obs4: {observación:Devolución a solicitud de usuario de captura., trimestre:4.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2022-01-19}}
2021 | 4 | DUR210101888293 | Proyecto de inversión | 31352919.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.135291958E7, modificado:2.1868692E7}} | Proyectos de Inversion y Prestacion de Servicios Tramo: Villa Union - La Joya - Vicente Guerrero; 31 Kms | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECOPE |  | N | 0 | 0 | 35477 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:31.0, meta_modificada:31.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Vicente Guerrero, Dgo., México, lon:-103.9832684, lat:23.7321074}, geo2: {cve_municipio:16, localidad:30, direccion:Durango 241 2014, La Joya, Dgo., México, lon:-103.99486542, lat:23.83120435}, geo3: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Villa Unión, Dgo., México, lon:-104.0461142, lat:23.9735097}} | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 21868692 | 21868692 | 21868692 | 21868692 | 19205096 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:31.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:En el IV Trimestre, fue necesario ajustar la inversión programada en razón de los pagos realizados, y a los ajustes realizados por la Secretaría de Finanzas y de Administración Durango. , trimestre:4.0, usuario:juanmretanai, fecha:2022-01-14}} | {obs1: {observación:Devolución a solicitud de usuario de captura., trimestre:4.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2022-01-19}, obs2: {observación:Devolución a solicitud de usuario de captura., trimestre:4.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2022-01-19}, obs3: {observación:Devolución a solicitud de usuario de captura., trimestre:4.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2022-01-19}, obs4: {observación:Devolución a solicitud de usuario de captura., trimestre:4.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2022-01-19}}
2021 | 4 | DUR210101888685 | Adquisición | 4030771.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4030771.48, modificado:4030771.48}} | REGISTRO PÚBLICO VEHICULAR - COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN (MUEBLES DE OFICINA, SOFTWARE EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIONES) | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Registro Público Vehicular | SECESP | 18 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:79.0, meta_modificada:79.0}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Blvd. Domingo Arrieta, El Naranjal, Durango, Dgo., México, lon:-104.6624136, lat:23.9966152}, geo2: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Pablo Serrano 435, Gral Domingo Arrieta, Durango, Dgo., México, lon:-104.6639255, lat:23.9922935}, geo3: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle Patria Libre 435, Gral Domingo Arrieta, 34180 Durango, Dgo., México, lon:-104.6637902, lat:23.9919906}} | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 4030771.48 | 4020744.08 | 4020744.08 | 4020744.08 | 4020744.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:79.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210101888760 | Proyecto de inversión | 1125962.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1125962.9, modificado:1092181.73}} | INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA - ADECUACIÓN DE LA SALA DE USOS MULTIPLES FGED | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | SECESP | 20 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle Selenio Esq Con Estano 100, Cd Industrial, 34208 Durango, Dgo., México, lon:-104.60702062, lat:24.06631268}, geo2: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Segunda Selenio SN-S PROFEDA, Cd Industrial, 34208 Durango, Dgo., México, lon:-104.60783064, lat:24.06799272}, geo3: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Cd Industrial, 34208 Durango, Dgo., México, lon:-104.6092333, lat:24.0677661}} | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 1092181.73 | 1017393.75 | 1017393.75 | 1013008.43 | 1013008.43 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210201936899 | Proyecto de inversión | 214314.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:214314.37, modificado:205085.52}} | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES EN EL SECTOR VIEJO EN LA RANCHERÍA NAZARENO DE ABAJO, MUNICIPIO DE LERDO, DGO. - 98541 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE LERDO DGO | 98541 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:184.0, meta_modificada:184.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:193, direccion:RANCHERIA NAZARENO DE ABAJO, 35188 NAZARENO DE ABAJO, LERDO DURANGO ENTRE Y , EN VARIAS CALLES SIN NOMBRE EN EL SECTOR VIEJO A 100 MTS DE CARRETERA EN LA RANCHERIA NAZARENO DE ABAJO EN EL MPIO DE LERDO DGO, lon:-103.33887534, lat:25.39330558}} | 2021-05-03 | 2021-08-03 | 205085.52 | 205085.52 | 205085.52 | 205085.52 | 205085.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-ELE-AD-36/2021, contratista:L.I. MARIA DE LOURDES SALAZAR ROMERO, convocante:MUNICIPIO DE CD. LERDO DGO, monto:205085.52, importe_modificado:205085.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:184.0}} | {1936899/proyecto_INICIO, 1936899/proyecto_PROCESO, 1936899/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210301962112 | Proyecto de inversión | 974810.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:974810.5, modificado:974810.5}} | CONSTRUCCIÓN DE 1044 M2 DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE FRANCISCO VILLA EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I. MADERO MUNICIPIO DE PÁNUCO DE CORONADO. - 45304 | 10 | Durango | 20 | Pánuco de Coronado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PÁNUCO DE CORONADO | 45304 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1044.0, meta_modificada:1044.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA VILLA FRANCISCO I MADERO CENTRO, 34780 FRANCISCO I. MADERO, PÁNUCO DE CORONADO DURANGO ENTRE AVENIDA GUSTAVO A MADERO Y AVENIDA ESCUADRON 201, CALLE FRANCISCO VILLA CERCA DE LA MAQUILADORA, lon:-104.31336017, lat:24.40479143}} | 2021-03-01 | 2021-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1962112/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210301962820 | Proyecto de inversión | 51599.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51599.98, modificado:51599.98}} | CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL 3 PANELES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE LOS CANO - 55802 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | 55802 | S | 4 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:317, direccion:PUEBLO SAN FRANCISCO DE LOS CANO, 35440 SAN FRANCISCO DE LOS CANO, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-106.48327694, lat:25.83708666}} | 2021-03-08 | 2021-03-27 | 51599.98 | 51599.98 | 51599.98 | 51599.98 | 51599.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {1962820/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210301962828 | Proyecto de inversión | 17199.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17199.97, modificado:17199.97}} | CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL 1 PANEL SOLAR EN LA LOCALIDAD DE LAS CANOAS - 55860 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | 55860 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:22, direccion:RANCHERIA LAS CANOAS, 35437 LAS CANOAS, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , A UN COSTADO DE LA CAPILLA EN LA LOCALIDAD DE LAS CANOAS, lon:-105.92935457, lat:26.03381138}} | 2021-03-08 | 2021-03-27 | 17199.97 | 17199.97 | 17199.97 | 17199.97 | 17199.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1962828/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210301974077 | Proyecto de inversión | 510000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:510000.0, modificado:510000.0}} | CONSTRUCCION DE VADO EN CAMINO VECINAL EN LA LOCALIDAD EL MOLINO - 123725 | 10 | Durango | 39 | Nuevo Ideal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNCIPIO DE NUEVO IDEAL DGO | 123725 | S | 70 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vado(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:36, direccion:CAMINO TRAMO ENTRADA DEL CAMINO DEL MOLINO - A MEDIACIÓN DEL CAMINO DEL MOILINO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 38 + undefined EJIDO EL MOLINO, 34433 EL MOLINO, NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , A 67 DE METROS DE LA IGLESIA DE, lon:-104.98134864, lat:24.76529476}} | 2021-05-03 | 2021-07-15 | 510000 | 510000 | 510000 | 510000 | 211895.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI/FISM-003/2021, contratista:IRVING ARIEL VALENZUELA GANDARILLA, convocante:MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO, monto:510000.0, importe_modificado:510000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vado(s), avance:0.5}} | {1974077/proyecto_INICIO, 1974077/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210301989090 | Proyecto de inversión | 116487.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116487.3, modificado:116487.3}} | CONSTRUCCION DE 23 CUARTOS PARA BAÑOS EN VARIAS LOCALIDADES (2 CUARTOS EN VIZCAÍNO) MUNICIPIO DE CONETO DE COMONFORT DGO. - 185685 | 10 | Durango | 3 | Coneto de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CONETO DE COMONFORT DGO | 185685 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:18, direccion:PUEBLO VIZCAÍNO, 34475 VIZCAÍNO, CONETO DE COMONFORT DURANGO ENTRE Y , ESTÁ A 13.4 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN SUROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL Y EL PRIMER PROYECTO SE LOCALIZA A UNA CUADRA AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA Y , lon:-104.77523695, lat:25.08807787}} | 2021-08-16 | 2021-12-10 | 72767.22 | 116487.3 | 116487.3 | 72767.22 | 72767.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOP-MEV-030/2021, contratista:ING. IRVING ARIEL VALENZUELA GANDARILLA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CONETO DE COMONFORT, monto:1339604.08, importe_modificado:1339604.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.2}} | {1989090/proyecto_INICIO, 1989090/proyecto_PROCESO, 1989090/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210301991239 | Proyecto de inversión | 141591.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:141591.3, modificado:141591.3}} | CONSTRUCCION DE 23 CUARTOS DORMITORIOS EN VARIAS LOCALIDADES (2 CUARTOS DORMITORIOS EN LA CABECERA MUNICIPAL ZAP URBANA) MUNICIPIO DE CONETO DE COMONFORT - 194133 | 10 | Durango | 3 | Coneto de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CONETO DE COMONFORT DGO | 194133 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:33.3, meta_modificada:33.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:PUEBLO CONETO DE COMONFORT, 34470 CONETO DE COMONFORT, CONETO DE COMONFORT DURANGO ENTRE Y , LOS PROYECTOS SE LOCALIZAN A 400 Y 500 MTS AL SURESTE DEL DOMO PUBLICO DE LA ZONA, lon:-104.77110305, lat:24.97621251}} | 2021-08-19 | 2021-12-31 | 79996.72 | 141591.3 | 141591.3 | 79996.72 | 79996.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOP-MEV-031/2021, contratista:ING. GRECIA NEVAREZ LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CONETO DE COMONFORT, monto:1628300.0, importe_modificado:1628300.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:26.64}} | {1991239/proyecto_PROCESO, 1991239/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:4.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2022-01-07}, obs2: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:4.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2022-01-07}, obs3: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:4.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2022-01-07}, obs4: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:4.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2022-01-07}}
2021 | 4 | DUR210301991269 | Proyecto de inversión | 70795.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70795.65, modificado:70795.65}} | CONSTRUCCION DE 23 CUARTOS DORMITORIOS EN VARIAS LOCALIDADES ( 1 CUARTO DORMITORIO EN SAN JOSÈ DE BASOCO) MUNICIPIO DE CONETO DE COMONFORT DGO. - 194247 | 10 | Durango | 3 | Coneto de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CONETO DE COMONFORT DGO | 194247 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:15, direccion:PUEBLO SAN JOSÉ DE BASOCO, 34475 SAN JOSÉ DE BASOCO, CONETO DE COMONFORT DURANGO ENTRE Y , SE LOCALIZA A EN DIRECCIÓN SUROESTE A 14.0 KILÓMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL Y EL PROYECTO SE LOCALIZA Y EL PROYECTOS SE ENCUE, lon:-104.82197093, lat:25.06635974}} | 2021-08-19 | 2021-12-31 | 39998.36 | 70795.65 | 70795.65 | 39998.36 | 39998.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOP-MEV-031/2021, contratista:ING. GRECIA NEVAREZ LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CONETO DE COMONFORT, monto:1628300.0, importe_modificado:1628300.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13.6}} | {1991269/proyecto_INICIO, 1991269/proyecto_PROCESO, 1991269/proyecto_INICIO, 1991269/proyecto_PROCESO, 1991269/proyecto_INICIO, 1991269/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210302005702 | Proyecto de inversión | 595000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:595000.0, modificado:594486.14}} | Construcción de 709 metros lineales de drenaje sanitario con tubería de P.E.A.D. de 10" de diámetro y 105 descargas domiciliarias en la colonia Las Praderas, la localidad de Francisco I. Madero municipio de Pánuco de Coronado, Dgo., Componente: Alcantarillado | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Sistema de Aguas de Panuco (SAP) | ZU-015-2021 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:709.0, meta_modificada:709.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Francisco I. Madero, Dgo., México, lon:-104.3191379, lat:24.4008799}} | 2021-08-16 | 2021-09-30 | 594486.14 | 594486.14 | 594486.14 | 594486.14 | 594486.14 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:709.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:En el presente proyecto fué modificado su monto Autorizado mediante Cédula de Traspaso del 1er. modificatorio con fecha 12 de agosto del 2021., trimestre:4.0, usuario:mariadvaldezz, fecha:2022-01-15}} | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210302005721 | Proyecto de inversión | 695000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:695000.0, modificado:694372.07}} | Construcción de 1,000 metros lineales de drenaje sanitario con tubería de P.E.A.D. de 8" de diámetro y 120 descargas domiciliarias en la colonia El Abuelo, la localidad de Francisco I. Madero municipio de Pánuco de Coronado, Dgo., Componente: Alcantarillado | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Sistema de Aguas de Panuco de Coronado | ZU-016-2021 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Francisco I. Madero, Dgo., México, lon:-104.3191379, lat:24.4008799}} | 2021-08-02 | 2021-09-03 | 694372.07 | 694372.07 | 694372.07 | 694372.07 | 694372.07 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1000.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:En el presente proyecto fué modificado su monto Autorizado mediante Cédula de Traspaso del 1er. modificatorio con fecha 12 de agosto del 2021., trimestre:4.0, usuario:mariadvaldezz, fecha:2022-01-15}} | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402008577 | Proyecto de inversión | 119334.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:56460.6, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62874.25, modificado:62874.25}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD JOSÉ MARÍA MORELOS CHINACATES MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO - 246479 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 246479 | S | 50 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:79, direccion:PUEBLO JOSÉ MARÍA MORELOS (CHINACATES), 34607 JOSÉ MARÍA MORELOS (CHINACATES), SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE LUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD, lon:-105.20930622, lat:25.01308951}} | 2021-10-10 | 2021-12-31 | 62874.25 | 62874.25 | 62874.25 | 18862.28 | 18862.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-OPM-R33-CAP-027-2021 SBS, contratista:JOEL RODRIGUEZ HERRERA, convocante:H.AYUNTAMIENTO DEL MPIO. SANTIAGO, monto:1647144.99, importe_modificado:1647144.99}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2008577/proyecto_PROCESO, 2008577/proyecto_INICIO, 2008577/proyecto_PROCESO, 2008577/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402008583 | Proyecto de inversión | 119334.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:56460.6, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62874.25, modificado:62874.25}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD SAN NICOLÁS MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO - 246559 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 246559 | S | 50 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:125, direccion:RANCHERIA SAN NICOLÁS, 34610 SAN NICOLÁS, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DESDE LA IGESIA A LA ESCUELA, lon:-105.42068552, lat:24.94830517}} | 2021-10-10 | 2021-12-31 | 62874.25 | 62874.25 | 62874.25 | 18862.28 | 18862.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-OPM-R33-CAP-027-2021 SBS, contratista:JOEL RODRIGUEZ HERRERA, convocante:H.AYUNTAMIENTO DEL MPIO. SANTIAGO, monto:1647144.99, importe_modificado:1647144.99}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2008583/proyecto_INICIO, 2008583/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402008736 | Proyecto de inversión | 515312.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:284773.54, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:230538.92, modificado:230538.92}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO - 251518 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 251518 | S | 23 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:55.0, meta_modificada:55.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:PUEBLO SANTIAGO PAPASQUIARO CENTRO, 34630 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO PAPASQUIARO EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-105.42158201, lat:25.04328502}} | 2021-10-10 | 2021-12-31 | 230538.92 | 230538.92 | 230538.92 | 69161.68 | 69161.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-OPM-R33-CAP-027-2021 SBS, contratista:JOEL RODRIGUEZ HERRERA, convocante:H.AYUNTAMIENTO DEL MPIO. SANTIAGO, monto:1647144.99, importe_modificado:1647144.99}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:17.0}} | {2008736/proyecto_INICIO, 2008736/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402008809 | Proyecto de inversión | 930000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:930000.0, modificado:930000.0}} | ESTUFAS ECOLOGICAS EN VIVIENDAS DE VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE TEPEHUANES - 254427 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 254427 | S | 680 | 720 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:PUEBLO SANTA CATARINA DE TEPEHUANES, 35600 SANTA CATARINA DE TEPEHUANES, TEPEHUANES DURANGO ENTRE Y , ESTUFAS ECOLOGICAS DISTRIBUIDAS EN VARIOS PUNTOS DEL MUNICIPIO, lon:-105.72665836, lat:25.33934948}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 930000 | 930000 | 930000 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPN/SBS-DA/007/2021 SBS, contratista:CONSTRUCTORA SIETE ZACATES,S.A DE C.V, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO, monto:2.16999692E7, importe_modificado:2.16999692E7}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2008809/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402008818 | Proyecto de inversión | 731728 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:731728.0, modificado:731728.0}} | TINACOS DEPOSITOS O TANQUES DE AGUA ENTUBADA EN VIVIENDAS DE VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE GUANACEVI - 254522 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 254522 | S | 480 | 320 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:PUEBLO GUANACEVÍ, 35400 GUANACEVÍ, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE TINACOS DISTRIBUIDOS EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD DE GUANACEVI DEL MUNICIPIO DE GUANACEVI, lon:-105.9557286, lat:25.93387293}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 731728 | 731728 | 731728 | 219518.4 | 219518.4 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPN/SBS-DA/006/2021 SBS, contratista:FERROXCO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO, monto:2.926912E7, importe_modificado:2.926912E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:0.0}} | {2008818/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402008819 | Proyecto de inversión | 1829320 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1829320.0, modificado:1829320.0}} | TINACOS DEPOSITOS O TANQUES DE AGUA ENTUBADA EN VIVIENDAS DE VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL - 254541 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 254541 | S | 1200 | 800 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL, 34970 SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , INSTALACION DE TINACOS EN VIVIENDAS LOCALIZADAS EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.39681654, lat:23.47509413}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 1829320 | 1829320 | 1829320 | 548796 | 548796 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPN/SBS-DA/006/2021 SBS, contratista:FERROXCO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO, monto:2.926912E7, importe_modificado:2.926912E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:120.0}} | {2008819/proyecto_PROCESO, 2008819/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402008840 | Proyecto de inversión | 731728 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:731728.0, modificado:731728.0}} | TINACOS DEPOSITOS O TANQUES DE AGUA ENTUBADA EN VIVIENDAS DE VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE - 255134 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 255134 | S | 505 | 507 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN JUAN DE GUADALUPE, 35900 SAN JUAN DE GUADALUPE, SAN JUAN DE GUADALUPE DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE TINACOS DISTRIBUIDOS EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD SAN JUAN DE GUADALUPE DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE, lon:-102.77874718, lat:24.63248072}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 731728 | 731728 | 731728 | 219518.4 | 219518.4 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPN/SBS-DA/006/2021 SBS, contratista:FERROXCO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO, monto:2.926912E7, importe_modificado:2.926912E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:60.0}} | {2008840/proyecto_INICIO, 2008840/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402009071 | Proyecto de inversión | 1476341.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1476341.56, modificado:1476341.56}} | REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE VASCOGIL EN EL MUNICIPIO DE CANELAS - 263303 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANELAS | 263303 | S | 250 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:114, direccion:PUEBLO VASCOGIL, 34533 VASCOGIL, CANELAS DURANGO ENTRE Y , PLAZA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD, lon:-106.35937114, lat:25.1271925}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 1476341.56 | 1476341.56 | 1476341.56 | 442902.47 | 442902.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CANELAS/URB-CONV-001/2021 SBS, contratista:CONSTRUCTORA SIEDOMEX S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANELAS, monto:1476341.56, importe_modificado:1476341.56}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.3}} | {2009071/proyecto_INICIO, 2009071/proyecto_PROCESO, 2009071/proyecto_INICIO, 2009071/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402009127 | Proyecto de inversión | 365864 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:365864.0, modificado:365864.0}} | TINACOS DEPOSITOS O TANQUES DE AGUA ENTUBADA EN VIVIENDAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN BERNARDO - 268586 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPEHUANES | 268586 | S | 398 | 299 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN BERNARDO, 35490 SANTA CRUZ DE LA ESTACA, SAN BERNARDO DURANGO ENTRE Y , INSTALACIÓN DE TINACOS EN VIVIENDAS LOCALIZADAS EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-105.52620452, lat:26.0014329}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 365864 | 365864 | 365864 | 109759.2 | 109759.2 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPN/SBS-DA/006/2021 SBS, contratista:FERROXCO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO, monto:2.926912E7, importe_modificado:2.926912E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:30.0}} | {2009127/proyecto_PROCESO, 2009127/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402009142 | Proyecto de inversión | 9300 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9300.0, modificado:9300.0}} | ESTUFAS ECOLOGICAS EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD BARRIALES DEL MUNICIPIO DE CUENCAME - 268789 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 268789 | S | 7 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:396, direccion:COLONIA BARRIALES, 35806 LOS BARRIALES, CUENCAMÉ DURANGO ENTRE Y , ESTUFAS ECOLOGICAS DISTRIBUIDAS EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-103.75553839, lat:24.39067757}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 9300 | 9300 | 9300 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPN/SBS-DA/007/2021 SBS, contratista:CONSTRUCTORA SIETE ZACATES,S.A DE C.V, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO, monto:2.16999692E7, importe_modificado:2.16999692E7}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2009142/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402009216 | Proyecto de inversión | 3100 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3100.0, modificado:3100.0}} | ESTUFAS ECOLOGICAS EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD SANTO DOMINGO MUNICIPIO DE SAN PEDRO DEL GALLO - 272444 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 272444 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:32, direccion:EJIDO SANTO DOMINGO, 35586 SANTO DOMINGO, SAN PEDRO DEL GALLO DURANGO ENTRE Y , ESTUFAS ECOLOGICAS DISTRIBUIDAS EN VARIOS PUNTOS DEL MUNICIPIO, lon:-104.44200796, lat:25.82058639}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 3100 | 3100 | 3100 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPN/SBS-DA/007/2021 SBS, contratista:CONSTRUCTORA SIETE ZACATES,S.A DE C.V, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO, monto:2.16999692E7, importe_modificado:2.16999692E7}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2009216/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402009489 | Proyecto de inversión | 40245.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40245.04, modificado:40245.04}} | TINACOS DEPOSITOS O TANQUES DE AGUA ENTUBADA EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD VEINTIDOS DE FEBRERO DEL MUNICIPIO DE MAPIMI - 280636 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 280636 | S | 42 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:169, direccion:EJIDO VEINTIDÓS DE FEBRERO, 35238 VEINTIDÓS DE FEBRERO, MAPIMÍ DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE TINACOS DISTRIBUIDOS EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD VEINTIDOS DE FEBRERO MUNICIPIO DE MAPIMI, lon:-103.62193599, lat:25.83996104}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 40245.04 | 40245.04 | 40245.04 | 12073.51 | 12073.51 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPN/SBS-DA/006/2021 SBS, contratista:FERROXCO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO, monto:2.926912E7, importe_modificado:2.926912E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:3.0}} | {2009489/proyecto_PROCESO, 2009489/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402009496 | Proyecto de inversión | 3658.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3658.64, modificado:3658.64}} | TINACOS DEPOSITOS O TANQUES DE AGUA ENTUBADA EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDA DE EL NUEVO PORVENIR DEL MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL - 280977 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 280977 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:40, direccion:PUEBLO EL NUEVO PORVENIR, 34430 EL NUEVO PORVENIR, NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , TINACOS DISTRIBUIDOS EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD NUEVO PORVENIR MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL, lon:-104.9703933, lat:24.85507211}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 3658.64 | 3658.64 | 3658.64 | 1097.59 | 1097.59 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPN/SBS-DA/006/2021 SBS, contratista:FERROXCO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO, monto:2.926912E7, importe_modificado:2.926912E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:0.3}} | {2009496/proyecto_PROCESO, 2009496/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402009497 | Proyecto de inversión | 245128.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:245128.88, modificado:245128.88}} | TINACOS DEPOSITOS O TANQUES DE AGUA ENTUBADA EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD CUENCAME DE CENICERO DEL MUNICIPIO DE CUENCAME - 280979 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 280979 | S | 201 | 134 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:67.0, meta_modificada:67.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:COLONIA CUENCAMÉ DE CENICEROS CENTRO, 35800 CUENCAMÉ DE CENICEROS, CUENCAMÉ DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE TINACOS DISTRIBUIDOS EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD CUENCAME DEL MUNICIPIO DE CUENCAME, lon:-103.68838023, lat:24.8718514}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 245128.88 | 245128.88 | 245128.88 | 73538.66 | 73538.66 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPN/SBS-DA/006/2021 SBS, contratista:FERROXCO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO, monto:2.926912E7, importe_modificado:2.926912E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:20.0}} | {2009497/proyecto_PROCESO, 2009497/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402009508 | Proyecto de inversión | 372500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:372500.0, modificado:372500.0}} | CALENTADORES SOLARES EN VIVIENDAS DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE PEÑON BLANCO - 281144 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 281144 | S | 125 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:PUEBLO PEÑÓN BLANCO CENTRO, 34760 PEÑÓN BLANCO, PEÑÓN BLANCO DURANGO ENTRE Y , CALENTADORES DISTRIBUIDOS EN VARIOS PUNTOS DEL MUNICIPIO DE PEÑON BLANCO, lon:-104.03757317, lat:24.7944779}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 372500 | 372500 | 372500 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPN/SBS-DA/005/2021-AMP1 SBS, contratista:VÍCTOR MARTÍN PANTOJA ZALDÍVAR, convocante:DURANGO, monto:2570248.48, importe_modificado:2570248.48}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2009508/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402009510 | Proyecto de inversión | 179273.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:179273.36, modificado:179273.36}} | TINACOS DEPOSITOS O TANQUES DE AGUA ENTUBADA EN VIVIENDAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN LUIS DEL CORDERO - 281173 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 281173 | S | 194 | 146 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:49.0, meta_modificada:49.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN LUIS DEL CORDERO, 35740 SAN LUIS DEL CORDERO, SAN LUIS DEL CORDERO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE TINACOS DISTRIBUIDOS EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD SAN LUIS DEL CORDERO, lon:-104.27595517, lat:25.4159877}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 179273.36 | 179273.36 | 179273.36 | 53782.01 | 53782.01 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPN/SBS-DA/006/2021 SBS, contratista:FERROXCO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO, monto:2.926912E7, importe_modificado:2.926912E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:13.0}} | {2009510/proyecto_PROCESO, 2009510/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402009524 | Proyecto de inversión | 10975.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10975.92, modificado:10975.92}} | TINACOS DEPOSITOS O TANQUES DE AGUA ENTUBADA EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD SAN MIGUEL DE ALLENDE DEL MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL - 281311 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 281311 | S | 10 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:55, direccion:PUEBLO SAN MIGUEL DE ALLENDE, 34425 SAN MIGUEL DE ALLENDE, NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , TINACOS DISTRIBUIDOS EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD SAN MIGUEL DE ALLENDE MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL, lon:-104.90218612, lat:24.98445}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 10975.92 | 10975.92 | 10975.92 | 3292.78 | 3292.78 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPN/SBS-DA/006/2021 SBS, contratista:FERROXCO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO, monto:2.926912E7, importe_modificado:2.926912E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {2009524/proyecto_PROCESO, 2009524/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402009563 | Proyecto de inversión | 230494.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:230494.32, modificado:230494.32}} | TINACOS DEPOSITOS O TANQUES DE AGUA ENTUBADA EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE NAZAS DEL MUNICIPIO DE NAZAS - 282259 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 282259 | S | 189 | 126 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:63.0, meta_modificada:63.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:COLONIA NAZAS CENTRO, 35700 NAZAS, NAZAS DURANGO ENTRE Y , TINACOS DISTRIBUIDOS EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD NAZAS MUNICIPIO DE NAZAS, lon:-104.11203998, lat:25.2230192}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 230494.32 | 230494.32 | 230494.32 | 69148.3 | 69148.3 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPN/SBS-DA/006/2021 SBS, contratista:FERROXCO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO, monto:2.926912E7, importe_modificado:2.926912E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:18.0}} | {2009563/proyecto_PROCESO, 2009563/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402009620 | Proyecto de inversión | 43727.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:16397.79, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27329.65, modificado:27329.65}} | CONSTRUCCION DE PISOS DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD AMADO NERVO DEL MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS - 284264 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS | 284264 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:51.5, meta_modificada:51.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:3, direccion:EJIDO AMADO NERVO, 34864 AMADO NERVO, NOMBRE DE DIOS DURANGO ENTRE Y , PISOS UBICADOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL AMADO NERVO MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, lon:-104.18582786, lat:23.84759483}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 27329.65 | 27329.65 | 27329.65 | 8198.9 | 8198.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRES.MPAL.N/D-MEV-009-R33-FISE-2021 SBS, contratista:FELIX AVILA LUNA, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICPIO DE NOMBRE DE DIOS, monto:800000.08, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:15.0}} | {2009620/proyecto_INICIO, 2009620/proyecto_PROCESO, 2009620/proyecto_INICIO, 2009620/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402009643 | Proyecto de inversión | 100386.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:37644.87, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62741.46, modificado:62741.46}} | CONSTRUCCION DE PISOS DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD IGNACIO ZARAGOZA LAS COTORRAS DEL MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS - 284734 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS | 284734 | S | 14 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:118.23, meta_modificada:118.23}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:27, direccion:EJIDO IGNACIO ZARAGOZA (LAS COTORRAS), 34850 IGNACIO ZARAGOZA (LAS COTORRAS), NOMBRE DE DIOS DURANGO ENTRE Y , PISOS UBICADOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL IGNACIO ZARAGOZA MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, lon:-104.21408552, lat:23.90000226}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 62741.46 | 62741.46 | 62741.46 | 18822.44 | 18822.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRES.MPAL.N/D-MEV-009-R33-FISE-2021 SBS, contratista:FELIX AVILA LUNA, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICPIO DE NOMBRE DE DIOS, monto:800000.08, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:35.0}} | {2009643/proyecto_INICIO, 2009643/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402009668 | Proyecto de inversión | 3658.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3658.64, modificado:3658.64}} | TINACOS DEPOSITOS O TANQUES DE AGUA ENTUBADA EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD NOGALES DEL MUNICIPIO DE CONETO DE COMONFORT - 285576 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 285576 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:8, direccion:PUEBLO NOGALES, 34473 NOGALES, CONETO DE COMONFORT DURANGO ENTRE Y , TINACOS DISTRIBUIDOS EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD NOGALES MUNICIPIO CONETO DE COMONFORT, lon:-104.72244089, lat:24.97966408}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 3658.64 | 3658.64 | 3658.64 | 1097.59 | 1097.59 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPN/SBS-DA/006/2021 SBS, contratista:FERROXCO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO, monto:2.926912E7, importe_modificado:2.926912E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:0.28}} | {2009668/proyecto_INICIO, 2009668/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402009674 | Proyecto de inversión | 9300 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9300.0, modificado:9300.0}} | ESTUFAS ECOLOGICAS EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE GENERAL ESCOBEDO DEL MUNICIPIO DE EL ORO - 285655 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 285655 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:13, direccion:PUEBLO GENERAL ESCOBEDO, 35666 GENERAL ESCOBEDO, EL ORO DURANGO ENTRE Y , ESTUFAS ECOLOGICAS DISTRIBUIDAS EN VARIOS PUNTOS DEL MUNICIPIO, lon:-105.24667242, lat:25.51557835}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 9300 | 9300 | 9300 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPN/SBS-DA/007/2021 SBS, contratista:CONSTRUCTORA SIETE ZACATES,S.A DE C.V, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO, monto:2.16999692E7, importe_modificado:2.16999692E7}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2009674/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402009676 | Proyecto de inversión | 18600 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18600.0, modificado:18600.0}} | ESTUFAS ECOLOGICAS EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD EL LUCERO ARCINAS DEL MUNICIPIO DE TLAHUALILO - 285682 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 285682 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:34, direccion:PUEBLO EL LUCERO (ARCINAS), 35265 EL LUCERO (ARCINAS), TLAHUALILO DURANGO ENTRE Y , ESTUFAS ECOLOGICAS DISTRIBUIDAS EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD EL LUCERO ARCINAS DEL MUNICIPIO DE TLAHUALILO, lon:-103.40494856, lat:25.88024592}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 18600 | 18600 | 18600 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPN/SBS-DA/007/2021 SBS, contratista:CONSTRUCTORA SIETE ZACATES,S.A DE C.V, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO, monto:2.16999692E7, importe_modificado:2.16999692E7}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2009676/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402009677 | Proyecto de inversión | 223099.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:27626.78, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:195472.5, modificado:195472.5}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN VARIAS VIVIENDAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO - 285692 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 285692 | S | 18 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:521.26, meta_modificada:521.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:PUEBLO SANTIAGO PAPASQUIARO CENTRO, 34630 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO PAPASQUIARO MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, lon:-105.42219772, lat:25.04275202}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 195472.5 | 195472.5 | 195472.5 | 58641.75 | 58641.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-OPM-R33-CAP-027-2021 SBS, contratista:JOEL RODRIGUEZ HERRERA, convocante:H.AYUNTAMIENTO DEL MPIO. SANTIAGO, monto:1647144.99, importe_modificado:1647144.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:156.37}} | {2009677/proyecto_INICIO, 2009677/proyecto_PROCESO, 2009677/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402009681 | Proyecto de inversión | 523900 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:523900.0, modificado:523900.0}} | ESTUFAS ECOLOGICAS EN VIVIENDAS DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE TLAHUALILO - 285768 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 285768 | S | 507 | 338 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:169.0, meta_modificada:169.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:PUEBLO TLAHUALILO DE ZARAGOZA CENTRO, 35250 TLAHUALILO DE ZARAGOZA, TLAHUALILO DURANGO ENTRE Y , ESTUFAS ECOLOGICAS DISTRIBUIDAS EN VARIOS PUNTOS DEL MUNICIPIO DE TLAHUAILILO, lon:-103.44541795, lat:26.10498635}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 523900 | 523900 | 523900 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPN/SBS-DA/007/2021 SBS, contratista:CONSTRUCTORA SIETE ZACATES,S.A DE C.V, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO, monto:2.16999692E7, importe_modificado:2.16999692E7}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2009681/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402009694 | Proyecto de inversión | 9300 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9300.0, modificado:9300.0}} | ESTUFAS ECOLOGICAS EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE SAUCES DE CARDONA DEL MUNICIPIO DE EL ORO - 285928 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 285928 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:49, direccion:EJIDO SAUCES DE CARDONA, 35680 SAUCES DE CARDONA, EL ORO DURANGO ENTRE Y , ESTUFAS ECOLOGICAS DISTRIBUIDAS EN VARIOS PUNTOS DEL MUNICIPIO, lon:-105.40517607, lat:26.00722923}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 9300 | 9300 | 9300 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPN/SBS-DA/007/2021 SBS, contratista:CONSTRUCTORA SIETE ZACATES,S.A DE C.V, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO, monto:2.16999692E7, importe_modificado:2.16999692E7}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2009694/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402009709 | Proyecto de inversión | 170500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170500.0, modificado:170500.0}} | ESTUFAS ECOLOGICAS EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE GUADALUPE VICTORIA CENTRO DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE VICTORIA - 286082 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 286082 | S | 165 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:55.0, meta_modificada:55.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:PUEBLO GUADALUPE VICTORIA CENTRO, 34700 GUADALUPE VICTORIA, GUADALUPE VICTORIA DURANGO ENTRE Y , ESTUFAS ECOLOGICAS DISTRIBUIDAS EN VARIOS PUNTOS DEL MUNICIPIO, lon:-104.11668604, lat:24.4338426}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 170500 | 170500 | 170500 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPN/SBS-DA/007/2021 SBS, contratista:CONSTRUCTORA SIETE ZACATES,S.A DE C.V, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO, monto:2.16999692E7, importe_modificado:2.16999692E7}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2009709/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402009735 | Proyecto de inversión | 6200 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6200.0, modificado:6200.0}} | ESTUFAS ECOLOGICAS EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE LA CAÑADA DEL MUNICIPIO DE CANATLAN - 286410 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 286410 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:22, direccion:RANCHERIA LA CAÑADA, 34407 LA CAÑADA, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , ESTUFAS ECOLOGICAS DISTRIBUIDAS EN VARIOS PUNTOS DEL MUNICIPIO, lon:-104.77424738, lat:24.55280742}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 6200 | 6200 | 6200 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPN/SBS-DA/007/2021 SBS, contratista:CONSTRUCTORA SIETE ZACATES,S.A DE C.V, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO, monto:2.16999692E7, importe_modificado:2.16999692E7}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2009735/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402009748 | Proyecto de inversión | 7317.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7317.28, modificado:7317.28}} | TINACOS DEPOSITOS O TANQUES DE AGUA ENTUBADA EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD GRACEROS DEL MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO - 286607 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 286607 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:3, direccion:PUEBLO GRACEROS, 34898 GRACEROS, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE Y , TINACOS DISTRIBUIDOS EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD GRACEROS DEL MUNICIPIO VIGENTE GUERRERO, lon:-104.04107542, lat:23.74099611}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 7317.28 | 7317.28 | 7317.28 | 2195.18 | 2195.18 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPN/SBS-DA/006/2021 SBS, contratista:FERROXCO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO, monto:2.926912E7, importe_modificado:2.926912E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:0.6}} | {2009748/proyecto_PROCESO, 2009748/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402009900 | Proyecto de inversión | 15500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15500.0, modificado:15500.0}} | ESTUFAS ECOLOGICAS EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD LA PURISIMA DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DEL CORDERO - 290131 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 290131 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:8, direccion:RANCHERIA LA PURÍSIMA (EL CHARCO), 35750 LA PURÍSIMA (EL CHARCO), SAN LUIS DEL CORDERO DURANGO ENTRE Y , ESTUFAS ECOLOGICAS DISTRIBUIDAS EN VARIOS PUNTOS DEL MUNICIPIO, lon:-104.19963096, lat:25.38787118}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 15500 | 15500 | 15500 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPN/SBS-DA/007/2021 SBS, contratista:CONSTRUCTORA SIETE ZACATES,S.A DE C.V, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO, monto:2.16999692E7, importe_modificado:2.16999692E7}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2009900/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402009901 | Proyecto de inversión | 21951.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21951.84, modificado:21951.84}} | TINACOS DEPOSITOS O TANQUES DE AGUA ENTUBADA EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD SAN JOSE DE LAS CORRIENTES DEL MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO - 290136 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 290136 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:9, direccion:PUEBLO SAN JOSÉ DE LAS CORRIENTES, 34896 SAN JOSÉ DE LAS CORRIENTES, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE Y , TINACOS DISTRIBUIDOS EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE LAS CORRIENTES DEL MUNICIPIO DE VICENTE GUERRE, lon:-103.84421285, lat:23.7756721}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 21951.84 | 21951.84 | 21951.84 | 6585.55 | 6585.55 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPN/SBS-DA/006/2021 SBS, contratista:FERROXCO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO, monto:2.926912E7, importe_modificado:2.926912E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.8}} | {2009901/proyecto_PROCESO, 2009901/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402009905 | Proyecto de inversión | 18600 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18600.0, modificado:18600.0}} | ESTUFAS ECOLOGICAS EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD SAN JUAN DE LAS BOQUILLAS MUNICIPIO DE SAN LUIS DEL CORDERO - 290169 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 290169 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:12, direccion:RANCHERIA SAN JUAN DE LAS BOQUILLAS, 35750 SAN JUAN DE LAS BOQUILLAS, SAN LUIS DEL CORDERO DURANGO ENTRE Y , ESTUFAS ECOLOGICAS DISTRIBUIDAS EN VARIOS PUNTOS DEL MUNICIPIO, lon:-104.16614175, lat:25.37495468}} | 2021-09-01 | 2021-10-31 | 18600 | 18600 | 18600 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPN/SBS-DA/007/2021 SBS, contratista:CONSTRUCTORA SIETE ZACATES,S.A DE C.V, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO, monto:2.16999692E7, importe_modificado:2.16999692E7}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2009905/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402009911 | Proyecto de inversión | 157321.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:157321.52, modificado:157321.52}} | TINACOS DEPOSITOS O TANQUES DE AGUA ENTUBADA EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDA DE EL GUADALUPE VICTORIA CENTRO DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE VICTORIA - 290237 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 290237 | S | 129 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:43.0, meta_modificada:43.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:COLONIA GUADALUPE VICTORIA CENTRO, 34700 GUADALUPE VICTORIA, GUADALUPE VICTORIA DURANGO ENTRE Y , INSTALACION DE TINACOS EN VIVIENDAS LOCALIZADAS EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.12346667, lat:24.43685109}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 157321.52 | 157321.52 | 157321.52 | 47196.46 | 47196.46 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPN/SBS-DA/006/2021 SBS, contratista:FERROXCO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO, monto:2.926912E7, importe_modificado:2.926912E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:12.9}} | {2009911/proyecto_PROCESO, 2009911/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402009930 | Proyecto de inversión | 7450 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7450.0, modificado:7450.0}} | CALENTADORES SOLARES EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD TOLEDO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO - 290802 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 290802 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:42, direccion:PUEBLO TOLEDO, 34488 TOLEDO, SAN JUAN DEL RÍO DURANGO ENTRE Y , TINACOS DISTRIBUIDOS EN VARIOS PUNTO DE LA LOCALIDAD TOLEDO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, lon:-104.46538345, lat:24.80157808}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 7450 | 7450 | 7450 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPN/SBS-DA/005/2021 SBS, contratista:VÍCTOR MARTÍN PANTOJA ZALDÍVAR, convocante:SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO, monto:1.8624989E7, importe_modificado:1.8624989E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:0.0}} | {2009930/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402009974 | Proyecto de inversión | 3100 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3100.0, modificado:3100.0}} | ESTUFAS ECOLOGICAS EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE LOS ZARQUEÑOS DEL MUNICIPIO DE INDÉ - 291340 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 291340 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:56, direccion:EJIDO LOS ZARQUEÑOS, 35530 LOS ZARQUEÑOS, INDÉ DURANGO ENTRE Y , ESTUFAS ECOLOGICAS DISTRIBUIDAS EN VARIOS PUNTOS DEL MUNICIPIO, lon:-104.96264558, lat:25.60886608}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 3100 | 3100 | 3100 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPN/SBS-DA/007/2021 SBS, contratista:CONSTRUCTORA SIETE ZACATES,S.A DE C.V, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO, monto:2.16999692E7, importe_modificado:2.16999692E7}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2009974/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402009992 | Proyecto de inversión | 3100 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3100.0, modificado:3100.0}} | ESTUFAS ECOLOGICAS EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD MIGUEL NEGRETE EL TOBOSO DEL MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL - 291464 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 291464 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:34, direccion:PUEBLO MIGUEL NEGRETE (EL TOBOSO), 34425 MIGUEL NEGRETE (EL TOBOSO), NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , ESTUFAS ECOLOGICAS DISTRIBUIDAS EN VARIOS PUNTOS DEL MUNICIPIO, lon:-104.9826203, lat:25.01427506}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 3100 | 3100 | 3100 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPN/SBS-DA/007/2021 SBS, contratista:CONSTRUCTORA SIETE ZACATES,S.A DE C.V, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO, monto:2.16999692E7, importe_modificado:2.16999692E7}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2009992/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402010033 | Proyecto de inversión | 3658.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3658.64, modificado:3658.64}} | TINACOS DEPOSITOS O TANQUES DE AGUA ENTUBADA EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD TORREON DE CAÑAS DEL MUNICIPIO DE OCAMPO - 292501 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 292501 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:64, direccion:EJIDO TORREÓN DE CAÑAS, 35380 TORREÓN DE CAÑAS, OCAMPO DURANGO ENTRE Y , TINACOS DISTRIBUIDOS EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-105.27289405, lat:26.3742716}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 3658.64 | 3658.64 | 3658.64 | 1097.59 | 1097.59 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPN/SBS-DA/006/2021 SBS, contratista:FERROXCO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO, monto:2.926912E7, importe_modificado:2.926912E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:0.3}} | {2010033/proyecto_PROCESO, 2010033/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402010148 | Proyecto de inversión | 121319.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:60659.95, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60659.95, modificado:60659.95}} | CONSTRUCCION DE PISOS DE CONCRETO EN VARIAS VIVIENDAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUAN DEL RÍO - 297025 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | 297025 | S | 21 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:186.59, meta_modificada:186.59}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN JUAN DEL RÍO DEL CENTAURO DEL NORTE CENTRO, 34480 SAN JUAN DEL RÍO DEL CENTAURO DEL NORTE, SAN JUAN DEL RÍO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE PISOS EN VIVIENDAS LOCALIZADAS EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.45982388, lat:24.78100803}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 60659.95 | 60659.95 | 60659.95 | 26002.04 | 26002.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM-OP-SJR-R33-08/2021 SBS, contratista:KARLA JANETH SARMIENTO HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:55.97}} | {2010148/proyecto_PROCESO, 2010148/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402010151 | Proyecto de inversión | 31762.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:15881.01, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15881.01, modificado:15881.01}} | CONSTRUCCION DE PISOS DE CONCRETO EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD ESTANCIA BLANCA MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO - 297106 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | 297106 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.85, meta_modificada:48.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:16, direccion:EJIDO ESTANCIA BLANCA, 34488 ESTANCIA BLANCA, SAN JUAN DEL RÍO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE PISOS EN VIVIENDAS LOCALIZADAS EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.48478788, lat:24.79995893}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 15881.01 | 15881.01 | 15881.01 | 6807.44 | 6807.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM-OP-SJR-R33-08/2021 SBS, contratista:KARLA JANETH SARMIENTO HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:14.66}} | {2010151/proyecto_INICIO, 2010151/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402010163 | Proyecto de inversión | 14174.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:7087.13, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7087.13, modificado:7087.13}} | CONSTRUCCION DE PISOS DE CONCRETO EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD EL TERRERO MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RÍO - 297337 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | 297337 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:21.8, meta_modificada:21.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:40, direccion:EJIDO EL TERRERO, 34497 EL TERRERO, SAN JUAN DEL RÍO DURANGO ENTRE Y , PISOS DISTRIBUIDOS EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.47146195, lat:24.76612105}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 7087.13 | 7087.13 | 7087.13 | 3037.92 | 3037.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM-OP-SJR-R33-08/2021, contratista:ING. KARLA JANETH SARMIENTO HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.54}} | {2010163/proyecto_INICIO, 2010163/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402010164 | Proyecto de inversión | 39980.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:19990.25, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19990.25, modificado:19990.25}} | CONSTRUCCION DE PISOS DE CONCRETO EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD EL CHABACANO MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RÍO - 297441 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | 297441 | S | 9 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:61.49, meta_modificada:61.49}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:47, direccion:EJIDO EL CHABACANO, 34495 EL CHABACANO, SAN JUAN DEL RÍO DURANGO ENTRE Y , PISOS DISTRIBUIDOS EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.51527575, lat:24.73517837}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 19990.25 | 19990.25 | 19990.25 | 8568.87 | 8568.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM-OP-SJR-R33-08/2021 SBS, contratista:KARLA JANETH SARMIENTO HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18.45}} | {2010164/proyecto_PROCESO, 2010164/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402010168 | Proyecto de inversión | 6200 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6200.0, modificado:6200.0}} | ESTUFAS ECOLOGICAS EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD ENRIQUE FLORES MAGÓN DEL MUNICIPIO DE GENERAL SIMÓN BOLÍVAR - 297492 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 297492 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:5, direccion:RANCHERIA ENRIQUE FLORES MAGÓN, 35965 ENRIQUE FLORES MAGÓN, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR DURANGO ENTRE Y , ESTUFAS ECOLOGICAS DISTRIBUIDAS EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-103.38165817, lat:25.13086553}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 6200 | 6200 | 6200 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPN/SBS-DA/007/2021 SBS, contratista:CONSTRUCTORA SIETE ZACATES,S.A DE C.V, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO, monto:2.16999692E7, importe_modificado:2.16999692E7}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2010168/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402010186 | Proyecto de inversión | 3658.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3658.64, modificado:3658.64}} | TINACOS DEPOSITOS O TANQUES DE AGUA ENTUBADA EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD LA BORCELANA DEL MUNICIPIO DE SAN DIMAS - 297791 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 297791 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:283, direccion:RANCHERIA LA BORCELANA, 34670 LA BORCELANA, SAN DIMAS DURANGO ENTRE Y , TINACOS DISTRIBUIDOS EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-105.93230961, lat:24.46706283}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 3658.64 | 3658.64 | 3658.64 | 1097.59 | 1097.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM-OP-SJR-R33-08/2021 SBS, contratista:KARLA JANETH SARMIENTO HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:0.29}} | {2010186/proyecto_INICIO, 2010186/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402010192 | Proyecto de inversión | 61605.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:30802.99, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30802.99, modificado:30802.99}} | CONSTRUCCION DE PISOS DE CONCRETO EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD LEONA VICARIO MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO - 297846 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | 297846 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:94.75, meta_modificada:94.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:23, direccion:EJIDO LEONA VICARIO, 34495 LEONA VICARIO, SAN JUAN DEL RÍO DURANGO ENTRE Y , PISOS DISTRIBUIDOS EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.49310052, lat:24.70285675}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 30802.99 | 30802.99 | 30802.99 | 13203.78 | 13203.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM-OP-SJR-R33-08/2021, contratista:ING. KARLA JANETH SARMIENTO HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:28.42}} | {2010192/proyecto_INICIO, 2010192/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402010193 | Proyecto de inversión | 3658.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3658.64, modificado:3658.64}} | TINACOS DEPOSITOS O TANQUES DE AGUA ENTUBADA EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD LAS CEBOLLAS DEL MUNICIPIO DE SAN DIMAS - 297871 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 297871 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:23, direccion:RANCHERIA LAS CEBOLLAS, 34674 LAS CEBOLLAS, SAN DIMAS DURANGO ENTRE Y , TINACOS DISTRIBUIDOS EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-105.80420271, lat:24.06249711}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 3658.64 | 3658.64 | 3658.64 | 1097.59 | 1097.59 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPN/SBS-DA/006/2021 SBS, contratista:FERROXCO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO, monto:2.926912E7, importe_modificado:2.926912E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:0.3}} | {2010193/proyecto_PROCESO, 2010193/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402010194 | Proyecto de inversión | 17737.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:8868.66, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8868.66, modificado:8868.66}} | CONSTRUCCION DE PISOS DE CONCRETO EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD JOSÉ MARÍA PATONI MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RÍO - 297886 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | 297886 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:27.28, meta_modificada:27.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:22, direccion:PUEBLO JOSÉ MARÍA PATONI (MENORES DE ARRIBA), 34486 JOSÉ MARÍA PATONI (MENORES DE ARRIBA), SAN JUAN DEL RÍO DURANGO ENTRE Y , PISOS DISTRIBUIDOS EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.44708848, lat:24.87896873}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 8868.66 | 8868.66 | 8868.66 | 3801.57 | 3801.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM-OP-SJR-R33-08/2021 SBS, contratista:KARLA JANETH SARMIENTO HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8.2}} | {2010194/proyecto_PROCESO, 2010194/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402010195 | Proyecto de inversión | 46500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46500.0, modificado:46500.0}} | ESTUFAS ECOLOGICAS EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD HUAHUAPAN DEL MUNICIPIO DE SAN DIMAS - 297903 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 297903 | S | 45 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:49, direccion:PUEBLO HUAHUAPAN, 34670 EL LLANITO, SAN DIMAS DURANGO ENTRE Y , ESTUFAS ECOLOGICAS DISTRIBUIDAS EN VARIOS PUNTOS DEL MUNICIPIO, lon:-105.95150547, lat:24.5226233}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 46500 | 46500 | 46500 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPN/SBS-DA/007/2021 SBS, contratista:CONSTRUCTORA SIETE ZACATES,S.A DE C.V, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO, monto:2.16999692E7, importe_modificado:2.16999692E7}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2010195/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402010208 | Proyecto de inversión | 14634.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14634.56, modificado:14634.56}} | TINACOS DEPOSITOS O TANQUES DE AGUA ENTUBADA EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD SAN MIGUELITO DEL MUNICIPIO DE SAN DIMAS - 298062 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 298062 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:143, direccion:RANCHERIA SAN MIGUELITO, 34677 SAN MIGUELITO, SAN DIMAS DURANGO ENTRE Y , TINACOS DISTRIBUIDOS EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-105.9723355, lat:24.41130073}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 14634.56 | 14634.56 | 14634.56 | 4390.37 | 4390.37 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPN/SBS-DA/006/2021 SBS, contratista:FERROXCO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO, monto:2.926912E7, importe_modificado:2.926912E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.2}} | {2010208/proyecto_INICIO, 2010208/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402010233 | Proyecto de inversión | 6200 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6200.0, modificado:6200.0}} | ESTUFAS ECOLOGICAS EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD SOMBRERETILLO DEL ALTO DEL MUNICIPIO DE GENERAL SIMÓN BOLÍVAR - 299536 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 299536 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:22, direccion:RANCHERIA SOMBRERETILLO DEL ALTO, 35966 SOMBRERETILLO DEL ALTO, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR DURANGO ENTRE Y , ESTUFAS ECOLOGICAS DISTRIBUIDAS EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-103.32316825, lat:25.08964248}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 6200 | 6200 | 6200 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPN/SBS-DA/007/2021 SBS, contratista:CONSTRUCTORA SIETE ZACATES,S.A DE C.V, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO, monto:2.16999692E7, importe_modificado:2.16999692E7}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2010233/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402010296 | Proyecto de inversión | 15500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15500.0, modificado:15500.0}} | ESTUFAS ECOLOGICAS EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD VENCEDORES MUNICIPIO DE SAN DIMAS - 301685 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 301685 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:110, direccion:PUEBLO VENCEDORES, 34680 VENCEDORES, SAN DIMAS DURANGO ENTRE Y , ESTUFAS ECOLOGICAS DISTRIBUIDAS EN VARIOS PUNTOS DEL MUNICIPIO, lon:-105.70972494, lat:24.42876477}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 15500 | 15500 | 15500 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPN/SBS-DA/007/2021 SBS, contratista:CONSTRUCTORA SIETE ZACATES,S.A DE C.V, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO, monto:2.16999692E7, importe_modificado:2.16999692E7}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2010296/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402010339 | Proyecto de inversión | 3100 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3100.0, modificado:3100.0}} | ESTUFAS ECOLOGICAS EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD VERACRUZ MUNICIPIO DE POANAS - 302932 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 302932 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:21, direccion:PUEBLO VERACRUZ, 34830 VERACRUZ, POANAS DURANGO ENTRE Y , ESTUFAS ECOLOGICAS DISTRIBUIDAS EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-103.92150483, lat:24.02016449}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 3100 | 3100 | 3100 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPN/SBS-DA/007/2021 SBS, contratista:CONSTRUCTORA SIETE ZACATES,S.A DE C.V, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO, monto:2.16999692E7, importe_modificado:2.16999692E7}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2010339/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402010347 | Proyecto de inversión | 3658.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3658.64, modificado:3658.64}} | TINACOS DEPOSITOS O TANQUES DE AGUA ENTUBADA EN VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DAMIAN CARMONA MUNICIPIO DE POANAS - 303005 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 303005 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:6, direccion:EJIDO DAMIÁN CARMONA, 34820 DAMIÁN CARMONA, POANAS DURANGO ENTRE Y , TINACOS DISTRIBUIDOS EN VARIOS PUNTOS DEL MUNICIPIO, lon:-104.13213223, lat:23.94126762}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 3658.64 | 3658.64 | 3658.64 | 1097.59 | 1097.59 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPN/SBS-DA/006/2021 SBS, contratista:FERROXCO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO, monto:2.926912E7, importe_modificado:2.926912E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:0.3}} | {2010347/proyecto_PROCESO, 2010347/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402010380 | Proyecto de inversión | 10975.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10975.92, modificado:10975.92}} | TINACOS DEPOSITOS O TANQUES DE AGUA ENTUBADA EN VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD SAN ATENÓGENES LA VILLITA MUNICIPIO DE POANAS - 303996 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 303996 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:19, direccion:EJIDO SAN ATENÓGENES (LA VILLITA), 34810 SAN ATENÓGENES (LA VILLITA), POANAS DURANGO ENTRE Y , TINACOS DISTRIBUIDOS EN VARIOS PUNTOS DEL MUNICIPIO, lon:-104.01724964, lat:23.99208496}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 10975.92 | 10975.92 | 10975.92 | 3292.78 | 3292.78 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPN/SBS-DA/006/2021 SBS, contratista:FERROXCO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO, monto:2.926912E7, importe_modificado:2.926912E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:0.9}} | {2010380/proyecto_INICIO, 2010380/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402010683 | Proyecto de inversión | 506600 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:506600.0, modificado:506600.0}} | CALENTADORES SOLARES EN VIVIENDAS DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO SAN JUAN DEL RÍO - 308524 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 308524 | S | 204 | 136 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:68.0, meta_modificada:68.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN JUAN DEL RÍO DEL CENTAURO DEL NORTE CENTRO, 34480 SAN JUAN DEL RÍO DEL CENTAURO DEL NORTE, SAN JUAN DEL RÍO DURANGO ENTRE Y , CALENTADORES DISTRIBUIDOS EN VARIOS PUNTOS DEL MUNICIPIO, lon:-104.46303508, lat:24.77920285}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 506600 | 506600 | 506600 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPN/SBS-DA/005/2021 SBS, contratista:VÍCTOR MARTÍN PANTOJA ZALDÍVAR, convocante:SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO, monto:1.8624989E7, importe_modificado:1.8624989E7}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2010683/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402010831 | Proyecto de inversión | 6200 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6200.0, modificado:6200.0}} | ESTUFAS ECOLOGICAS EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDADED DE EL VENADO DEL MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS - 310341 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 310341 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:65, direccion:EJIDO EL VENADO (LA AGÜITA), 34887 EL VENADO, NOMBRE DE DIOS DURANGO ENTRE Y , ESTUFAS ECOLOGICAS DISTRIBUIDAS EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.30504711, lat:23.79003035}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 6200 | 6200 | 6200 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPN/SBS-DA/007/2021 SBS, contratista:CONSTRUCTORA SIETE ZACATES,S.A DE C.V, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO, monto:2.16999692E7, importe_modificado:2.16999692E7}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2010831/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402011291 | Proyecto de inversión | 428571.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:214285.71, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:214285.71, modificado:214285.71}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE GENERAL LÁZARO CÁRDENAS DEL MUNICIPIO DE NAZAS - 317459 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NAZAS | 317459 | S | 14 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:25, direccion:RANCHERIA GENERAL LÁZARO CÁRDENAS (PUEBLO NUEVO), 35737 GENERAL LÁZARO CÁRDENAS (PUEBLO NUEVO), NAZAS DURANGO ENTRE Y , CUARTOS CONSTRUIDOS EN DIFERENTES VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.00115228, lat:25.29448275}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 214285.71 | 214285.71 | 214285.71 | 107142.85 | 107142.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TMU-NAZAS/VIV/015/2021 SBS, contratista:GUGC810326D56, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICPIO DE NAZAS, monto:2000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2011291/proyecto_PROCESO, 2011291/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402011295 | Proyecto de inversión | 214285.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:107142.86, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107142.86, modificado:107142.86}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE PASO NACIONAL DEL MUNICIPIO DE NAZAS - 317691 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NAZAS | 317691 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:19, direccion:PUEBLO PASO NACIONAL, 35713 PASO NACIONAL, NAZAS DURANGO ENTRE Y , CUARTOS CONSTRUIDOS EN DIFERENTES VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.01727103, lat:25.26335237}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 107142.86 | 107142.86 | 107142.86 | 53571.43 | 53571.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TMU-NAZAS/VIV/015/2021 SBS, contratista:GUGC810326D56, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICPIO DE NAZAS, monto:2000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.5}} | {2011295/proyecto_INICIO, 2011295/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402011324 | Proyecto de inversión | 68631.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:34315.83, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34315.83, modificado:34315.83}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD BENITO JUAREZ DEL MUNICIPIO DE NAZAS - 318099 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NAZAS | 318099 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:129.72, meta_modificada:129.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:4, direccion:EJIDO BENITO JUÁREZ, 35726 BENITO JUÁREZ, NAZAS DURANGO ENTRE Y , VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.20587387, lat:25.19239315}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 34315.83 | 34315.83 | 34315.83 | 17157.92 | 17157.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TMU-NAZAS/VIV/016/2021 SBS, contratista:LUIS ALONSO RAMIREZ SANCHEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICPIO DE NAZAS, monto:2000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:64.86}} | {2011324/proyecto_INICIO, 2011324/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402011341 | Proyecto de inversión | 71300 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71300.0, modificado:71300.0}} | ESTUFAS ECOLOGICAS EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD REVOLUCION LAS VIBORAS DEL MUNICIPIO DE HIDALGO - 318397 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 318397 | S | 69 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:29, direccion:PUEBLO REVOLUCIÓN (LAS VÍBORAS), 35320 REVOLUCIÓN (LAS VÍBORAS), HIDALGO DURANGO ENTRE Y , ESTUFAS ECOLOGICAS DISTRIBUIDAS EN VARIOS PUNTOS DEL MUNICIPIO, lon:-105.08590583, lat:26.20351184}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 71300 | 71300 | 71300 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPN/SBS-DA/007/2021 SBS, contratista:CONSTRUCTORA SIETE ZACATES,S.A DE C.V, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO, monto:2.16999692E7, importe_modificado:2.16999692E7}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2011341/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402011387 | Proyecto de inversión | 73113.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:17547.17, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55566.04, modificado:55566.04}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD IGNACIO LOPEZ RAYON DEL MUNICIPIO DE CUENCAMÉ - 319581 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUENCAMÉ | 319581 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:124.0, meta_modificada:124.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:30, direccion:RANCHERIA IGNACIO LÓPEZ RAYÓN, 35875 IGNACIO LÓPEZ RAYÓN, CUENCAMÉ DURANGO ENTRE Y , PISOS CONSTRUIDOS EN VIVIENDAS LOCALIZADAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-103.71958806, lat:24.21692771}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 55566.04 | 55566.04 | 55566.04 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCME2021/OP/2019-2022-20 SBS, contratista:OSCAR FRANCO SIMENTAL, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUENCAME, monto:1249999.06, importe_modificado:1249999.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2011387/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402011388 | Proyecto de inversión | 248202.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:124101.23, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124101.23, modificado:124101.23}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE NAZAS DEL MUNICIPIO DE NAZAS - 319587 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NAZAS | 319587 | S | 45 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:469.12, meta_modificada:469.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:COLONIA NAZAS CENTRO, 35700 NAZAS, NAZAS DURANGO ENTRE Y , PISOS CONSTRUIDOS EN VIVIENDAS DE DISTINTAS UBICACIONES DE LA LOCALIDAD, lon:-104.11626714, lat:25.22049928}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 124101.23 | 124101.23 | 124101.23 | 62050.61 | 62050.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TMU-NAZAS/VIV/016/2021 SBS, contratista:LUIS ALONSO RAMIREZ SANCHEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICPIO DE NAZAS, monto:2000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:234.57}} | {2011388/proyecto_INICIO, 2011388/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402012839 | Proyecto de inversión | 105024.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105024.24, modificado:105024.24}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADOR SOLAR EN LA LOCALIDAD JOSÉ LIBRADO RIVERA EN EL MUNICIPIO DE PÁNUCO DE CORONADO. - 54318 | 10 | Durango | 20 | Pánuco de Coronado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PÁNUCO DE CORONADO | 54318 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:15, direccion:RANCHERIA JOSÉ LIBRADO RIVERA, 34770 JOSÉ LIBRADO RIVERA, PÁNUCO DE CORONADO DURANGO ENTRE Y , EN LA LOCALIDAD DE JOSE LIBRADO RIVERA, lon:-104.22600952, lat:24.48942801}} | 2021-04-01 | 2021-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2012839/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402012962 | Proyecto de inversión | 590973 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:290973.0, modificado:290973.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACION AGUAS DE PANUC, monto:77445.0, modificado:77445.0}, ff3: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:222555.0, modificado:222555.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA FOTOVOLTAICO DE INTERCONEXIÓN A RED DE POZO DE AGUA POTABLE Nº 1 (LA POMPA) LOCALIDAD DE FRANCISCO I. MADERO - 59759 | 10 | Durango | 20 | Pánuco de Coronado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AGUAS DE PÁNUCO DE CORONADO | 59759 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE ESCUADRON 201 VILLA FRANCISCO I MADERO CENTRO, 34780 FRANCISCO I. MADERO, PÁNUCO DE CORONADO DURANGO ENTRE CALLE 27 DE ABRIL Y CALLE FRANCISCO SARIABIA, AVENIDA GUSTAVO A MADERO EN LAS INSTALACIONES DE AGUAS DEL MUNICI, lon:-104.31977601, lat:24.4011764}} | 2021-03-01 | 2021-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.0}} | {2012962/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402014363 | Proyecto de inversión | 95000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95000.0, modificado:95000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE BORDO, POB. SANTIAGO BAYACORA - 119553 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | 119553 | S | 22 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Bordo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:277, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SANTIAGO BAYACORA, 34330 SANTIAGO BAYACORA, DURANGO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE BORDO DE ABREVADERO EN EL POBLADO SANTIAGO BAYACORA, lon:-104.60410322, lat:23.87020987}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 95000 | 95000 | 95000 | 95000 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-DR-R33-015/2021, contratista:CONSTRUCTORA SIETE ZACATES, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:175000.0, importe_modificado:175000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Bordo(s), avance:0.5}} | {2014363/proyecto_INICIO, 2014363/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402014374 | Proyecto de inversión | 95000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95000.0, modificado:95000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE BORDO, POB. GENERAL LÁZARO CÁRDENAS GARABITOS - 119655 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | 119655 | S | 22 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Bordo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:718, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO GENERAL LÁZARO CÁRDENAS GARABITOS NUEVO, 34105 GENERAL LÁZARO CÁRDENAS (GARABITO VIEJO), DURANGO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE BORDO DE ABREVADERO EN EL POBLADO GENERAL LAZARO CARDENA, lon:-104.75694676, lat:24.0565215}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 95000 | 95000 | 95000 | 95000 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-DR-R33-012/2021, contratista:SOLUCIONES INTEGRALES TODO TERRENO, S.A.S, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:350000.0, importe_modificado:350000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Bordo(s), avance:1.0}} | {2014374/proyecto_INICIO, 2014374/proyecto_PROCESO, 2014374/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402014714 | Proyecto de inversión | 711623.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:711623.22, modificado:617995.48}} | PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA (INTEGRAL) EN PRIV. BIRON ENTRE JUAN E. GARCÍA A TOPAR, COL. PREDIO LA LOZA - 132802 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | 132802 | S | 33 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1191.0, meta_modificada:1190.53}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:PRIVADA BIRON INTERIOR SN COLONIA PREDIO LA LOZA, 34119 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE JUAN E. GARCIA Y CALLE DE LA LOZA, CALLE VOLANTIN PAVIMENTACIÓN INTEGRAL DE PRIVADA BIRON A ESPALDAS DE LA FACULTAD DE , lon:-104.68075752, lat:24.02193764}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 617995.48 | 617995.48 | 617995.48 | 617995.48 | 351384.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-R33-008/2021, contratista:AQUA RECIDENCES, S. DE R. L. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:2026433.24, importe_modificado:2026433.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1190.53}} | {2014714/proyecto_PROCESO, 2014714/proyecto_INICIO, 2014714/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402015080 | Proyecto de inversión | 881896.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:881896.56, modificado:881896.56}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE PUERTA DE CABRERA DEL MUNICIPIO DE INDE A LA LOCALIDAD DE EL ENCINO DE LA PAZ - 145439 | 10 | Durango | 11 | Indé | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE INDE | 145439 | S | 144 | 137 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:28, direccion:TERRACERÍA TRAMO LA PUERTA DE CABRERA - EL ENCINO DE LA PAZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined PUEBLO LA PUERTA DE CABRERA COLONIA AGRÍCOLA J. AGUIRRE, 35514 LA PUERTA DE CABRERA (COLONIA AGRÍCOLA J. AGUIRRE), IND, lon:-105.26272512, lat:26.05338822}} | 2021-08-01 | 2021-09-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2015080/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402017668 | Acción | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:0.0}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 190834 | 10 | Durango | 5 | Durango |  | Otros Proyectos | Sin identificar | COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL DE DURANGO | 190834 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2021-04-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2017668/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DE ESTE PROYECTO, YA QUE CORRESPONDE A LA PARTIDA DE GASTOS INDIRECTOS Y ESTÁ NO SE REPORTA A ESTE NIVEL, trimestre:4.0, usuario:josercampost, fecha:2022-01-07}} | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402017683 | Acción | 6222.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6222.24, modificado:0.0}} | 523 ADQUISICION DE MATERIAL Y EQUIPO FOTOGRAFICO PARA LA VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS. - 190917 | 10 | Durango | 5 | Durango |  | Otros Proyectos | Sin identificar | COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL DE DURANGO | 190917 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2021-04-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2017683/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DE ESTE PROYECTO, YA QUE CORRESPONDE A LA PARTIDA DE GASTOS INDIRECTOS Y ESTÁ NO SE REPORTA A ESTE NIVEL, trimestre:4.0, usuario:josercampost, fecha:2022-01-07}} | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402017923 | Proyecto de inversión | 212386.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:212386.95, modificado:212386.95}} | CONSTRUCCION DE 23 CUARTOS DORMITORIOS EN VARIAS LOCALIDADES (3 CUARTOS DORMITORIOS EN SAN FRANCISCO JAVIER DE LAJAS) MUNICIPIO DE CONETO DE COMONFORT DGO. - 194281 | 10 | Durango | 3 | Coneto de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CONETO DE COMONFORT DGO | 194281 | S | 6 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:4, direccion:PUEBLO SAN FRANCISCO JAVIER DE LAJAS LAJAS, 34477 SAN FRANCISCO JAVIER DE LAJAS (LAJAS), CONETO DE COMONFORT DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 7.9 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN NORTE DE CONETO DE COMONFORT Y LOS PROYECTOS SE L, lon:-104.7017811, lat:24.90752786}} | 2021-08-19 | 2021-12-31 | 119995.08 | 212386.95 | 212386.95 | 119995.08 | 119995.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOP-MEV-031/2021, contratista:ING. GRECIA NEVAREZ LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CONETO DE COMONFORT, monto:1628300.0, importe_modificado:1628300.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.0}} | {2017923/proyecto_PROCESO, 2017923/proyecto_INICIO, 2017923/proyecto_PROCESO, 2017923/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402018568 | Proyecto de inversión | 1571027.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1571027.4, modificado:1571027.4}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE CAMINO REAL EN LA LOCALIDAD VEINTE DE NOVIEMBRE, MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, DURANGO. - 204729 | 10 | Durango | 16 | Nombre de Dios | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS | 204729 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1292.0, meta_modificada:1271.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:45, direccion:PUEBLO EL PUEBLITO VEINTE DE NOVIEMBRE LA FÁBRICA, 34857 EL PUEBLITO VEINTE DE NOVIEMBRE (LA FÁBRICA), NOMBRE DE DIOS DURANGO ENTRE Y , LA OBRA REFERIDA SE LOCALIZA POR EL CAMINO REAL DESDE LA CANCHA PÚBLICA HASTA APROX, lon:-104.26657217, lat:23.90678743}} | 2021-08-09 | 2021-09-30 | 1571027.4 | 1571027.4 | 1571027.4 | 1571027.4 | 785513.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRES.MPAL.N/D-URB-005-R33-2021, contratista:CONSTRUCTORA EL JAGUAR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, monto:1571027.4, importe_modificado:1571027.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1271.95}} | {2018568/proyecto_PROCESO, 2018568/proyecto_FIN, 2018568/proyecto_INICIO, 2018568/proyecto_FIN, 2018568/proyecto_PROCESO, 2018568/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:La obra se encuentra concluida físicamente. Unicamente se ha pagado el anticipo del 50% y falta el pago de finiquito y retenciones del 5 al millar debido a la falta del recurso correspondiente a las últimas dos participaciones del FAIS del Año Fiscal 2021, trimestre:4.0, usuario:edgarudelgadob, fecha:2022-01-11}} | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402018650 | Proyecto de inversión | 1803004.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1803004.39, modificado:1803004.39}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN LA LOCALIDAD DE INDE - 205531 | 10 | Durango | 11 | Indé | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE INDE | 205531 | S | 124 | 127 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:PUEBLO INDÉ, 35500 INDÉ, INDÉ DURANGO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE HIDALGO, CALLE CONQUISTADORA INDÉ INDÉ DURANGO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE HIDALGO, CALLE CONQUISTADORA, lon:-105.22242967, lat:25.91567763}} | 2021-07-20 | 2021-10-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.0}} | {2018650/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402022205 | Proyecto de inversión | 641277.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:641277.78, modificado:641277.78}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE ZAPE CHICO - 235222 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | 235222 | S | 139 | 126 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:86, direccion:RANCHERIA ZAPE CHICO, 35424 ZAPE CHICO, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-105.79217904, lat:25.81340361}} | 2021-09-02 | 2021-09-28 | 641277.78 | 641277.78 | 641277.78 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FISMDF/URB/10/2021, contratista:ARQ. DAMIAN VARGAS ZAMORA, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO, monto:641277.78, importe_modificado:641277.78}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}} | {2022205/proyecto_FIN, 2022205/proyecto_INICIO, 2022205/proyecto_PROCESO, 2022205/proyecto_FIN, 2022205/proyecto_INICIO, 2022205/proyecto_PROCESO, 2022205/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402022909 | Proyecto de inversión | 11532.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:PRIVADA, monto:1339.03, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10193.14, modificado:9983.42}} | GUARNICIONES Y BANQUETAS (INTEGRAL) EN CALLE DOMINGO ARRIETA ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE DIEGO RIVERA, COL. VILLA DE GUADALUPE - 238246 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | 238246 | S | 67 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:24.0, meta_modificada:24.19}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE DOMINGO ARRIETA INTERIOR SN COLONIA VILLA DE GUADALUPE, 34040 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE DIEGO DE RIVERA, CALLE FRANCISCO I. MADERO CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, lon:-104.68701613, lat:24.03515728}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 9983.42 | 9983.42 | 9983.42 | 9983.42 | 4991.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-R33-052/2021, contratista:CONSTRUCTORA SIE7E DGO., S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:3261954.97, importe_modificado:3261954.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:24.19}} | {2022909/proyecto_INICIO, 2022909/proyecto_PROCESO, 2022909/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402023577 | Proyecto de inversión | 3988685.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3988685.96, modificado:3988685.96}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO E.C. MEZQUITAL- HUAZAMOTA HACIA CANDELARITA EN EL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. - 240399 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 240399 | S | 856 | 244 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:18.5, meta_modificada:18.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:94, direccion:RANCHERIA CANDELARITA, 34983 CANDELARITA, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LO OBRA SE LOCALIZA EN EL CAMINO DE CANDELARITA HACIA LLANO GRANDE, lon:-104.54688581, lat:22.821194}} | 2021-04-20 | 2021-07-19 | 3988685.96 | 3988685.96 | 3988685.96 | 3125779.25 | 3125779.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-AyC21-016, contratista:JOSE ALFREDO VILLA ROSALES, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:3988685.96, importe_modificado:3988685.96}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:18.5}} | {2023577/proyecto_INICIO, 2023577/proyecto_PROCESO, 2023577/proyecto_FIN, 2023577/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402024034 | Proyecto de inversión | 550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550000.0, modificado:550000.0}} | SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ DE LA ESTACA - 241960 | 10 | Durango | 35 | Tepehuanes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SIDEAPAT | 241960 | S | 48 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1100.0, meta_modificada:1100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:440, direccion:BOULEVARD A. GUANACEVI RANCHERIA SANTA CRUZ DE LA ESTACA, 35635 SANTA CRUZ DE LA ESTACA, TEPEHUANES DURANGO ENTRE CARRETERA TEPEHUANES - EL TARAHUMAR Y TERRACERIA A SANTA CRUZ DE LA ESTACA, SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOC, lon:-106.40710324, lat:25.70093796}} | 2021-03-19 | 2021-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2024034/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA CANCELACIÓN POR INSTRUCCIONES DE LA PLATAFORMA "MIDS"(2)(2), trimestre:4.0, usuario:patriciamendozasa, fecha:2022-01-10}} | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402024728 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE GENERAL GALEANA - 244467 | 10 | Durango | 18 | El Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS EL ORO | 244467 | S | 44 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:14, direccion:PUEBLO GENERAL HERMENEGILDO GALEANA (GALEANA), 35670 GENERAL HERMENEGILDO GALEANA (GALEANA), EL ORO DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE GENERAL GALEANA HACIA LA PARTE ALTA DE LA LOCALIDAD RUMBO A LA SALIDA , lon:-105.31600976, lat:25.50673255}} | 2021-08-16 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2024728/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA NO INICIADA, trimestre:4.0, usuario:nainportillol, fecha:2022-01-15}} | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402025281 | Proyecto de inversión | 543833.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:543833.45, modificado:543832.7}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS JARDÍN DE NIÑOS PLUTARCO ELIAS CALLES CCT 10KJN0237I - 246107 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DURANGO | 246107 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:286, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO UNIDOS VENCEREMOS, 34364 UNIDOS VENCEREMOS, DURANGO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS JARDÍN DE NIÑOS PLUTARCO ELIAS CALLES CCT 10KJN0237I, lon:-105.40941196, lat:23.98272048}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 543832.7 | 543832.7 | 543832.7 | 543832.7 | 271916.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-R33-056/2021, contratista:PROYECTOS Y OBRAS A + E, S.A.S. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:543832.56, importe_modificado:543832.56}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.5}} | {2025281/proyecto_PROCESO, 2025281/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402025375 | Proyecto de inversión | 1703232 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1703232.0, modificado:1652070.46}} | CICLOPISTA PROFESOR GUADALUPE G DE RODRIGUEZ CONEXIÓN DE CICLOPISTA DOLORES DEL RIO A CICLOVIA LAUREANO RONCAL COLONIA CIENEGA - 246470 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DURANGO | 246470 | S | 14468 | 13900 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:0.31, meta_modificada:0.31}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE PROF GUADALUPE G DE RODRIGUEZ INTERIOR SN CIUDAD CIÉNEGA, 34090 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE PROF GUADALUPE G DE RODRIGUEZ Y BOULEVARD DOLORES DEL RIO, CALLE ISAURO BENZOR CONSTRUCCIÓN DE LA CICLOPIS, lon:-104.65633043, lat:24.01877704}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 1652070.46 | 1652070.46 | 1652070.46 | 1652070.46 | 886558.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-R33-036/2021, contratista:JESUS GERARDO DE LA CRUZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:1652070.46, importe_modificado:1652070.46}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.31}} | {2025375/proyecto_PROCESO, 2025375/proyecto_INICIO, 2025375/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402025676 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:734861.3}} | REHABILITACIÓN ESPACIO MULTIDEPORTIVO FIDEL VELAZQUEZ II FRACC FIDEL VELAZQUEZ II - 247685 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DURANGO | 247685 | S | 3165 | 3165 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE SASTRES INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO FIDEL VELÁZQUEZ II, 34229 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE SASTRES Y CALLE TALABARTEROS, CALLE PRENSISTAS REHABILITACIÓN ESPACIO MULTIDEPORTIVO FIDEL VELAZQUEZ II FRA, lon:-104.5961781, lat:24.06389621}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 734861.3 | 734861.3 | 734861.3 | 734861.3 | 592081.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-R33-012/2021, contratista:URBANIZADORA DUSA, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:734861.32, importe_modificado:734861.32}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2025676/proyecto_INICIO, 2025676/proyecto_FIN, 2025676/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402026268 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:991131.01}} | REHABILITACIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO LOMA BONITA COL LOMA BONITA 2 - 250219 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DURANGO | 250219 | S | 977 | 977 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE RIO AMAZONAS INTERIOR SN COLONIA LOMA BONITA, 34197 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE RIO AMAZONAS Y CALLE RIO MISISIPI, CALLE 4 ESTACIONES REHABILITACIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO LOMA BONITA COL LOMA B, lon:-104.65425293, lat:23.99606226}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 991131.01 | 991131.01 | 991131.01 | 991131.01 | 546045.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-R33-019/2021, contratista:INGENIERIA DEL GUADIANA, S. A. DE C. V, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:947211.02, importe_modificado:991131.01}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2026268/proyecto_INICIO, 2026268/proyecto_FIN, 2026268/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402026278 | Proyecto de inversión | 206372.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:COESVI, monto:81702.96, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124669.6, modificado:124669.6}} | CONSTRUCCION DE 50 ACCIONES DE CUARTOS ADICIONALES EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO - 250266 | 10 | Durango | 25 | San Bernardo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN BERNARDO DURANGO | 250266 | S | 9 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:14, direccion:EJIDO CINCO DE JULIO, 35483 CINCO DE JULIO, SAN BERNARDO DURANGO ENTRE Y , EJIDO CINCO DE JULIO UBICADO AL ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-105.49851441, lat:26.02597326}} | 2021-10-15 | 2021-12-31 | 72669.6 | 124669.6 | 124669.6 | 72669.6 | 72669.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMSB/FISM-COESVI/2021/C-007, contratista:ESTEPHANIA MICHELL SOLTERO CHAVEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN BERNARDO, monto:1558370.0, importe_modificado:1558370.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.2}} | {2026278/proyecto_PROCESO, 2026278/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402027461 | Proyecto de inversión | 1461387.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1461387.56, modificado:1461387.56}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN ENTRADA PRINCIPAL DE SAN ISIDRO DE MURILLOS. - 254439 | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO | 254439 | S | 34 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:885.0, meta_modificada:885.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:8, direccion:INTERIOR SN EJIDO SAN ISIDRO DE MURILLOS, 34898 SAN ISIDRO DE MURILLOS, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE CALLE HIDALGO Y , CALLE 20 DE NOVIEMBRE LA OBRA SE UBICA EN ACCESO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO DE MURILLOS C, lon:-104.04222708, lat:23.6708243}} | 2021-10-04 | 2021-11-05 | 1461387.56 | 1461387.56 | 1461387.56 | 822100.79 | 822100.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVG-OP/FISM/2021-025, contratista:Luis Alonzo Ramírez Sánchez, convocante:MVG230107998, monto:1461387.56, importe_modificado:1461387.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:885.0}} | {2027461/proyecto_FIN, 2027461/proyecto_INICIO, 2027461/proyecto_PROCESO, 2027461/proyecto_FIN, 2027461/proyecto_INICIO, 2027461/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402028531 | Proyecto de inversión | 266681.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:266681.58, modificado:266681.58}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE ENTRONQUE SAN ISIDRO-ALAMITO-LA JOYITA-MESA DEL VENADO-LAS CRUCES - 257712 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 257712 | S | 95 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:309, direccion:RANCHERIA LAS CRUCES, 34624 LAS CRUCES, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , ZONA DE LAS QUEBRADAS AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL. EN LOCALIDAD DE OJITO DE CAMELLONES POR ENTRONQUE A MONTOROS CAMINO DE OJITO DE , lon:-106.1223868, lat:25.00860058}} | 2021-10-04 | 2021-10-23 | 0 | 266681.58 | 266681.58 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CMSPAD/DIR-O.P.035-2021, contratista:ROBERTO LEZAMA VILLAR, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:266681.58, importe_modificado:266681.58}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:19.0}} | {2028531/proyecto_INICIO, 2028531/proyecto_PROCESO, 2028531/proyecto_FIN, 2028531/proyecto_INICIO, 2028531/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402029059 | Proyecto de inversión | 542548.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:542548.96, modificado:542548.96}} | CONSTRUCCION DE 16 ACCIONES DE CUARTO ADICIONAL COBERTURA MUNICIPAL - 259458 | 10 | Durango | 28 | San Juan del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN DEL RIO DURANGO | 259458 | S | 7 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:15, direccion:PUEBLO DIEZ DE OCTUBRE SAN LUCAS DE OCAMPO, 34490 DIEZ DE OCTUBRE (SAN LUCAS DE OCAMPO), SAN JUAN DEL RÍO DURANGO ENTRE Y , SOBRE LA CARRETRA PANAMERICANA EN SU TRAMO DURANGO PARRAL SOBRE EL KILOMETRO 95, lon:-104.63698241, lat:24.72466667}} | 2021-09-22 | 2021-12-31 | 0 | 542548.96 | 542548.96 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM-OP-SJR-R33-019/2021, contratista:C.EDER ULISES TREJO GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, monto:542548.96, importe_modificado:542548.96}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:16.0}} | {2029059/proyecto_PROCESO, 2029059/proyecto_FIN, 2029059/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402030504 | Proyecto de inversión | 1078834.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, monto:539417.4, modificado:539417.4}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:539417.4, modificado:539417.4}} | CONSTRUCCIÓN DE 6,185.61 M2 DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE TEPEHUANES - 264640 | 10 | Durango | 35 | Tepehuanes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | 264640 | S | 144 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2224.4, meta_modificada:2224.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:199, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL GATO DE ARRIBA, 35635 EL GATO DE ARRIBA, TEPEHUANES DURANGO ENTRE CARRETERA AL TARAHUMAR Y TERRACERIA AL CONEJO, CAMINO AL GATO CONSTRUCCIÓN DE 6185.61 M2 DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE TEPEHUAN, lon:-106.36285333, lat:25.67261946}} | 2021-10-04 | 2021-12-31 | 755184.36 | 755184.36 | 755184.36 | 755184.36 | 755184.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTD/MEV/FISM-FISE/2021/023, contratista:JOSE HUMBERTO ANAYA GAMA, convocante:H.AYUNTAMIENTO, monto:2999996.11, importe_modificado:2999996.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1557.08}} | {2030504/proyecto_INICIO, 2030504/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402030807 | Proyecto de inversión | 24585.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24585.47, modificado:24585.47}} | CONSTRUCCIÓN DE 697.56 M2 DE TECHOS FIRMES EN EL MUNICIPIO DE TEPEHUANES - 265750 | 10 | Durango | 35 | Tepehuanes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | 265750 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE CLAVELES COLONIA LA FLOR, 35600 SANTA CATARINA DE TEPEHUANES, TEPEHUANES DURANGO ENTRE CALLE GARDENIAS Y CALLE BUGAMBILIAS, CALLE ORQUIDEAS CONSTRUCCIÓN DE 697.56 M2 DE TECHOS FIRMES EN EL MUNICIPIO DE TEPEHUANES OBRA R, lon:-105.72530336, lat:25.33648763}} | 2021-11-01 | 2021-12-31 | 17209.83 | 17209.83 | 17209.83 | 17209.83 | 17209.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTD/MEV/FISM/2021/024, contratista:VELAZQUEZ ARQUITECTOS, convocante:H.AYUNTAMIENTO, monto:714576.8, importe_modificado:714576.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.8}} | {2030807/proyecto_INICIO, 2030807/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402031981 | Proyecto de inversión | 739977.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:739977.78, modificado:739977.78}} | CONSTRUCCION DE CENTRO INTEGRADOR DE DESARROLLO (OFICINA DE ATENCION COMUNITARIA) EN LA LOCALIDAD DE MESA DE LAS JOYAS, EN EL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. - 268706 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 268706 | S | 84 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:86, direccion:RANCHERIA MESA DE LAS JOYAS, 34984 MESA DE LAS JOYAS, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE MESA DE LAS JOYAS A LO LARGO DE LA ZONA CONURBADA PARA LA REALIZACIÓN DE JUNTAS O REUNIONES., lon:-104.59424074, lat:23.07770624}} | 2021-05-17 | 2021-07-16 | 739977.78 | 739977.78 | 739977.78 | 369988.89 | 369988.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-AyC21-052, contratista:ROBERTO RODRIGUEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:739977.78, importe_modificado:739977.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:96.0}} | {2031981/proyecto_INICIO, 2031981/proyecto_PROCESO, 2031981/proyecto_FIN, 2031981/proyecto_INICIO, 2031981/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402031987 | Proyecto de inversión | 68000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACION BENEFICIARIOS, monto:15200.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52800.0, modificado:52800.0}} | CONSTRUCCION DE CALENTADOR SOLAR SENCILLO ( CALENTADOR E INTALACIÓN), EN LA LOCALIDAD DE GRACEROS - 268736 | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO | 268736 | S | 24 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:3, direccion:EJIDO GRACEROS, 34898 GRACEROS, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DEL MOLINO A 15 MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE VICENTE GUERRERO DURANGO, lon:-104.0422626, lat:23.74018274}} | 2021-10-04 | 2021-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:8.0}} | {2031987/proyecto_INICIO, 2031987/proyecto_PROCESO, 2031987/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402032051 | Proyecto de inversión | 25500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACION BENEFICIARIOS, monto:5700.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19800.0, modificado:19800.0}} | CONSTRUCCION DE CALENTADOR SOLAR SENCILLO ( CALENTADOR E INTALACIÓN), EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO ALCANTARA - 268989 | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO | 268989 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:11, direccion:EJIDO SAN PEDRO ALCÁNTARA, 34898 SAN PEDRO ALCÁNTARA, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO ALCANTARA A 15 MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE VICENTE GUERRERO DURANGO, lon:-104.02775762, lat:23.67120115}} | 2021-10-04 | 2021-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:3.0}} | {2032051/proyecto_INICIO, 2032051/proyecto_FIN, 2032051/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402032219 | Proyecto de inversión | 37091.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37091.93, modificado:37091.93}} | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS PARA LA ZONA BAJA, EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. (SAN LUCAS DE JALPA) - 269791 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 269791 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:31, direccion:RANCHERIA SAN LUCAS DE JALPA, 34997 SAN LUCAS DE JALPA, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA CISTERNA SE LOCALIZA AL SUR DE LA LOCALIDAD APROXIMADAMENTE A 150 METROS DEL RIO, lon:-104.49877368, lat:22.43071884}} | 2021-05-26 | 2021-11-22 | 37091.93 | 37091.93 | 37091.93 | 24109.76 | 24109.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-AyC21-068-4, contratista:SECSA SERVICIOS ELECTRICO Y DE CONTROL, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:741838.67, importe_modificado:37091.93}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2032219/proyecto_INICIO, 2032219/proyecto_PROCESO, 2032219/proyecto_FIN, 2032219/proyecto_PROCESO, 2032219/proyecto_FIN, 2032219/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402032560 | Proyecto de inversión | 23469.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:14668.3, modificado:14668.3}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8800.98, modificado:8800.98}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE VEINTE DE NOVIEMBRE, MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, DURANGO - 271803 | 10 | Durango | 16 | Nombre de Dios | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS | 271803 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:27.77, meta_modificada:27.77}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:45, direccion:PUEBLO EL PUEBLITO VEINTE DE NOVIEMBRE (LA FÁBRICA), 34857 EL PUEBLITO VEINTE DE NOVIEMBRE (LA FÁBRICA), NOMBRE DE DIOS DURANGO ENTRE Y , LA OBRA REFERIDA SE LOCALIZA EN UNA VIVIENDA QUE SE UBICA POR LA CALLE DE DEL PREE, lon:-104.26928481, lat:23.91018541}} | 2021-11-01 | 2021-12-31 | 8800.98 | 8800.98 | 8800.98 | 8800.98 | 2640.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRES.MPAL.N/D-MEV-009-R33-FISE 2021-13, contratista:FELIX AVILA LUNA, convocante:MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, monto:23469.28, importe_modificado:23469.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:27.77}} | {2032560/proyecto_INICIO, 2032560/proyecto_PROCESO, 2032560/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:La obra no ha sido finiquitada debido a la falta del recurso del FISM y FISE 2021, trimestre:4.0, usuario:edgarudelgadob, fecha:2022-01-13}} | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402032579 | Proyecto de inversión | 23728.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:14830.43, modificado:14830.43}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8898.26, modificado:8898.26}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD LA CONSTANCIA, MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, DURANGO - 271838 | 10 | Durango | 16 | Nombre de Dios | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS | 271838 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:28.08, meta_modificada:28.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:9, direccion:PUEBLO LA CONSTANCIA, 34857 LA CONSTANCIA, NOMBRE DE DIOS DURANGO ENTRE Y , LA OBRA REFERIDA SE LOCALIZA EN UNA VIVIENDA UBICADA EN EL BARRIO DENOMINADO LAS CUADRILLAS ATRÁS DE LA FÁBRICA EN LA LOCALIDAD DE LA CONSTANCIA, lon:-104.26573703, lat:23.91476651}} | 2021-11-01 | 2021-12-31 | 8898.26 | 8898.26 | 8898.26 | 8898.26 | 2669.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRES.MPAL.N/D-MEV-009-R33-FISE 2021-14, contratista:FELIX AVILA LUNA, convocante:MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, monto:23728.69, importe_modificado:23728.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:28.08}} | {2032579/proyecto_INICIO, 2032579/proyecto_FIN, 2032579/proyecto_PROCESO, 2032579/proyecto_FIN, 2032579/proyecto_INICIO, 2032579/proyecto_PROCESO, 2032579/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402032680 | Proyecto de inversión | 11469.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:7168.48, modificado:7168.48}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4301.08, modificado:4301.08}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD EL MOLINO DEL PUEBLO, MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, DURANGO - 272213 | 10 | Durango | 16 | Nombre de Dios | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS | 272213 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:34, direccion:RANCHERIA EL MOLINO DEL PUEBLO, 34850 EL MOLINO DEL PUEBLO, NOMBRE DE DIOS DURANGO ENTRE Y , LA OBRA REFERIDA SE LOCALIZA EN UNA VIVIENDA QUE SE UBICA POR EL CAMINO PRINCIPAL CERCA DE LA CANCHA PÚBLICA EN LA LOCALIDAD EL, lon:-104.24806965, lat:23.88972095}} | 2021-11-01 | 2021-12-31 | 4301.08 | 4301.08 | 4301.08 | 4301.08 | 1290.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRES.MPAL.N/D-MEV-009-R33-FISE 2021-9, contratista:FELIX AVILA LUNA, convocante:MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, monto:11469.56, importe_modificado:11469.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13.0}} | {2032680/proyecto_FIN, 2032680/proyecto_PROCESO, 2032680/proyecto_INICIO, 2032680/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:La obra se encuentra concluida físicamente pero no ha sido finiquitada debido a la falta de recurso del FISM y FISE 2021, trimestre:4.0, usuario:edgarudelgadob, fecha:2022-01-13}} | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402033045 | Proyecto de inversión | 57024.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:35640.27, modificado:35640.27}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21384.17, modificado:21384.17}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO MURGUIA, MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, DURANGO - 273732 | 10 | Durango | 16 | Nombre de Dios | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS | 273732 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:67.04, meta_modificada:67.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:23, direccion:CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ PUEBLO GENERAL FRANCISCO MURGUÍA, 34860 GENERAL FRANCISCO MURGUÍA, NOMBRE DE DIOS DURANGO ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE GUADALUPE VICTORIA LA OBRA REFERIDA SE DISTRIBU, lon:-104.09402987, lat:23.80429765}} | 2021-11-01 | 2021-12-31 | 21384.17 | 21384.17 | 21384.17 | 21384.17 | 6415.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRES.MPAL.N/D-MEV-009-R33-FISE 2021-5, contratista:FELIX AVILA LUNA, convocante:MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, monto:57024.44, importe_modificado:57024.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:67.04}} | {2033045/proyecto_INICIO, 2033045/proyecto_PROCESO, 2033045/proyecto_FIN, 2033045/proyecto_INICIO, 2033045/proyecto_PROCESO, 2033045/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:La obra se encuentra terminada físicamente pero únicamente se ha pagado el anticipo debido a la falta de recurso del FISM y FISE 2021, trimestre:4.0, usuario:edgarudelgadob, fecha:2022-01-12}} | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402033627 | Proyecto de inversión | 227880.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:227880.44, modificado:227880.44}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 4 X 4 MTS ( 3 ACCIONES ) EN EJIDO NUMANCIA, DEL MPIO. DE GOMEZ PALACIO, DGO. - 277466 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO | 277466 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:113, direccion:CALLE MISMO DOMICILIO EJIDO NUMANCIA, 35107 NUMANCIA, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE MISMO DOMICILIO Y CALLE MISMO DOMICILIO, CALLE MISMO DOMICILIO EJIDO NUMANCIA DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIODGO. CARRETERA A CHIHUAHUA PE, lon:-103.59199121, lat:25.72940377}} | 2021-09-22 | 2021-12-20 | 227800.44 | 227800.44 | 227800.44 | 227800.44 | 227800.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-033/2021, contratista:XDE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:3038405.83, importe_modificado:3038405.83}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2033627/proyecto_INICIO, 2033627/proyecto_FIN, 2033627/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402035009 | Proyecto de inversión | 224573.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:224573.96, modificado:224573.96}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE SALPICA EL AGUA A BAJÍOS DEL PINTO - 283405 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 283405 | S | 95 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:148, direccion:RANCHERIA BAJÍOS DEL PINTO, 34616 BAJÍOS DEL PINTO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , SALIENDO DE SALPICA EL AGUA PASANDO POR RANCHERÍA SAN ANTONIO DE LA SIERRA EN DIRECCIÓN A BAJÍOS DEL PINTO, lon:-105.64437063, lat:24.92790454}} | 2021-10-16 | 2021-10-31 | 0 | 224573.96 | 224573.96 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CMSPAD/DIR-O.P.041-2021, contratista:ROBERTO LEZAMA VILLAR, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:224573.96, importe_modificado:224573.96}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:16.0}} | {2035009/proyecto_INICIO, 2035009/proyecto_FIN, 2035009/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402035438 | Proyecto de inversión | 72595.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72595.81, modificado:74434.18}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN) EN LA LOCALIDAD GENERAL FRANCISCO VILLA (PASO REAL), MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, DURANGO - 284993 | 10 | Durango | 16 | Nombre de Dios | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS | 284993 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:50.92, meta_modificada:52.31}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:42, direccion:PUEBLO GENERAL FRANCISCO VILLA (PASO REAL), 34857 GENERAL FRANCISCO VILLA (PASO REAL), NOMBRE DE DIOS DURANGO ENTRE Y , LA OBRA REFERIDA SE LOCALIZA EN DOS VIVIENDAS QUE SE UBICAN UNA FRENTE A LA OTRA POR LA CALLE PRINCI, lon:-104.23352199, lat:23.91397114}} | 2021-10-25 | 2021-12-17 | 74434.18 | 74434.18 | 74434.18 | 74434.18 | 36297.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRES.MPAL.N/D-MEV-007-R33-2021-12, contratista:BLANCA CRISTINA MARQUEZ VALDEPEÑA, convocante:MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, monto:72595.81, importe_modificado:74434.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:52.31}} | {2035438/proyecto_PROCESO, 2035438/proyecto_FIN, 2035438/proyecto_INICIO, 2035438/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402035526 | Proyecto de inversión | 294753.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:294753.32, modificado:294753.32}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE LA TEMBLADORA-PUERTO DE TEMAZCALES-SAN MIGUEL DEL CANTIL - 285307 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 285307 | S | 62 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:121, direccion:RANCHERIA SAN MIGUEL DEL CANTIL, 34620 SAN MIGUEL DEL CANTIL, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , ZONA DE LAS QUEBRADAS POR LA LOCALIDAD DE OJITO DE CAMELLONES POR ENTRONQUE A MONTOROS CAMINO A LA VILLITAL HASTA LOCA, lon:-106.25906097, lat:24.94499642}} | 2021-10-11 | 2021-10-26 | 0 | 294753.32 | 294753.32 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CMSPAD/DIR-O.P.043-2021, contratista:EBER CABRERA VELDUCEA, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:294753.32, importe_modificado:294753.32}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:21.0}} | {2035526/proyecto_INICIO, 2035526/proyecto_FIN, 2035526/proyecto_PROCESO, 2035526/proyecto_FIN, 2035526/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402036562 | Proyecto de inversión | 1155649.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1155649.28, modificado:1155649.28}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO E.C MEZQUITAL-HUAZAMOTA HACIA LAS LABORES EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE MEZQUITAL, DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL DGO. (ANEXO EL YAQUI) - 289077 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 289077 | S | 122 | 178 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:0.95, meta_modificada:0.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:446, direccion:RANCHERIA EL YAQUI, 34974 EL YAQUI, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA SE INICIO A 20 MTS DE LA CARRETERA PAVIMENTADA MEZQUITAL HUAZAMOTA EN EL KILOMETRO 26, lon:-104.49957901, lat:23.40260551}} | 2021-04-19 | 2021-05-09 | 1155649.28 | 1155649.28 | 1155649.28 | 845757.67 | 845757.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-AyC21-034, contratista:ARNULFO HERNANDEZ ALBA, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:1155649.28, importe_modificado:1155649.28}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.95}} | {2036562/proyecto_INICIO, 2036562/proyecto_FIN, 2036562/proyecto_PROCESO, 2036562/proyecto_INICIO, 2036562/proyecto_FIN, 2036562/proyecto_PROCESO, 2036562/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402037784 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO GUAJOLOTA HACIA AGUILILLAS 1RA. ETAPA EN LA LOCALIDAD DE LAS AGUILILLAS, DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. - 293408 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 293408 | S | 288 | 192 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:39.0, meta_modificada:39.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:508, direccion:RANCHERIA LAS AGUILILLAS EL VENADO, 34985 LAS AGUILILLAS (EL VENADO), MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA A 2 KILÓMETROS DE LA LOCALIDAD DE LA GUAJOLOTA POR EL CAMINO Q SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA PISTA DE , lon:-104.63502261, lat:22.94603608}} | 2021-05-20 | 2021-09-17 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 1400000 | 1400000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-AyC21-062, contratista:CONSTRUCTORA QUETZAL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:39.0}} | {2037784/proyecto_INICIO, 2037784/proyecto_PROCESO, 2037784/proyecto_FIN, 2037784/proyecto_INICIO, 2037784/proyecto_PROCESO, 2037784/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402037824 | Proyecto de inversión | 2799982.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2799982.07, modificado:2799982.07}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO LLANO DE JERUSALEM (SEGUNDA ETAPA) EN EL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO - 293569 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 293569 | S | 540 | 360 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1610, direccion:RANCHERIA LLANO DE JERUSALÉN, 34987 LLANO DE JERUSALÉN, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA PARTIENDO DE LA LOCALIDAD DE LLANO DE JACALITOS HACIA LLANO DE JERUSALEN SOBRE EL CAMINO QUE INICIA EN LA COMUNIDAD , lon:-104.87192295, lat:23.01493174}} | 2021-03-25 | 2021-09-21 | 2799982.07 | 2799982.07 | 2799982.07 | 1935290.35 | 1935290.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-AyC21-021A, contratista:ARNULFO HERNANDEZ ALBA, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:2799982.07, importe_modificado:2799982.07}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:12.0}} | {2037824/proyecto_INICIO, 2037824/proyecto_PROCESO, 2037824/proyecto_FIN, 2037824/proyecto_PROCESO, 2037824/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402037840 | Proyecto de inversión | 2056752.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2056752.59, modificado:2056752.59}} | REHABILITACIÓN DE CANCHA CON CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA LOCALIDAD DE LAS ESPINAS (REGIÓN LOS BARROS DE LA ZONA BAJA), DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. - 293630 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 293630 | S | 67 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:613.7, meta_modificada:621.46}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:155, direccion:RANCHERIA LAS ESPINAS, 34984 LAS ESPINAS, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE LAS ESPINAS SOBRE EL CAMINO QUE CONDUCE HACIA LOS HONGOS SITUÁNDOSE A UN COSTADO DE LA CASA DE SALUD DE LA LOCA, lon:-104.48451695, lat:22.63986393}} | 2021-05-17 | 2021-07-16 | 2056752.59 | 2056752.59 | 2056752.59 | 1028376.3 | 1028376.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-AyC21-050, contratista:ROBERTO RODRIGUEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:2056752.59, importe_modificado:2056752.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:621.46}} | {2037840/proyecto_PROCESO, 2037840/proyecto_FIN, 2037840/proyecto_INICIO, 2037840/proyecto_FIN, 2037840/proyecto_INICIO, 2037840/proyecto_PROCESO, 2037840/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402038151 | Proyecto de inversión | 124838.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124838.4, modificado:124838.4}} | CONSTRUCCION DE OCHO ACCIONES CALENTADORES SOLARES DE ORESTES PEREYRA DEL MUNICIPIO DE OCAMPO SEGUNDA ETAPA - 294909 | 10 | Durango | 17 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE OCAMPO DURANGO | 294909 | S | 21 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:70, direccion:EJIDO VILLA ORESTES PEREYRA ROSARIO, 35370 VILLA ORESTES PEREYRA (ROSARIO), OCAMPO DURANGO ENTRE Y , LA PRIMERA UBICACION LA ENCONTRAMOS DEL NORTE VINIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL A MANO IZQUIERDA.TRES ACCIONES SE ENCU, lon:-105.65163002, lat:26.51057202}} | 2021-09-06 | 2021-11-12 | 124838.4 | 124838.4 | 37451.52 | 37451.52 | 37451.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HYTOO/FAISM-006/2021-11, contratista:INGENIERIA E INMOBILIARIA JADE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO OCAMPO, monto:124838.4, importe_modificado:124838.4}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2038151/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402038591 | Proyecto de inversión | 99441.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99441.11, modificado:99441.11}} | CONSTRUCCION DE UNA ACCIONES DE CUARTO PARA BAÑO EN CANUTILLO DEL MUNICIPIO DE OCAMPO,DGO - 296594 | 10 | Durango | 17 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE OCAMPO DURANGO | 296594 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:5, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS EJIDO CANUTILLO, 35383 CANUTILLO, OCAMPO DURANGO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE JHOSE RENTERIA SE ENCUENTRA A DOS CUADRAS AL NORTE DE EL CBTA 149 DE LA LOCALIDAD, lon:-105.37350832, lat:26.37670684}} | 2021-09-27 | 2021-12-17 | 99441.11 | 99441.11 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HYTOO/FAISM-008/2021-05, contratista:INGENIERIA E INMOVILIARIA JADE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO OCAMPO, monto:99441.11, importe_modificado:99441.11}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.1}} | {2038591/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402038751 | Proyecto de inversión | 99441.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99441.11, modificado:99441.11}} | CONSTRUCCION DE UNA ACCION DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE TORREON DE CAÑAS MUNICIPIO DE OCAMPO DGO - 297238 | 10 | Durango | 17 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE OCAMPO DURANGO | 297238 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:64, direccion:EJIDO TORREÓN DE CAÑAS, 35380 TORREÓN DE CAÑAS, OCAMPO DURANGO ENTRE Y , CALLE 16 DE SEPTIEMBRE SE ENCUENTRA EN CONTRAESQUINA SUR DEL POLIDEPORTIVO UNA CUADRA AL SUR Y DOS CUADRAS AL ESTE DE LA CLINICA DE LA LOCALIDAD, lon:-105.27122991, lat:26.37118789}} | 2021-09-27 | 2021-12-17 | 99441.11 | 99441.11 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HYTOO/FAISM-008/2021-02, contratista:INGENIERIA E INMOVILIARIA JADE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO OCAMPO, monto:99441.11, importe_modificado:99441.11}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.1}} | {2038751/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402038812 | Proyecto de inversión | 605000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:605000.0, modificado:605000.0}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE, LOCALIDAD GUADALUPE VICTORIA, DGO.- - 297471 | 10 | Durango | 8 | Guadalupe Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | 297471 | S | 133 | 127 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE 19 BARRIO GUADALUPE VICTORIA CENTRO, 34700 GUADALUPE VICTORIA, GUADALUPE VICTORIA DURANGO ENTRE CALLE JESÚS AGUSTÍN CASTRO Y CALLE CUAUTHEMOC, CALLE JIMENEZ AL NORTE DE ESTA CABECERA MUNICIPAL COLONIA ISIDRO DE FLORES , lon:-104.12273356, lat:24.45716279}} | 2021-10-12 | 2021-11-12 | 0 | 605000 | 605000 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGV-OPM-010/2021, contratista:DAFENIX TRITURADOS, S. DE R.L. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:605000.0, importe_modificado:605000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:500.0}} | {2038812/proyecto_INICIO, 2038812/proyecto_FIN, 2038812/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EN ESTA ACCIÓN EL CONTRATISTA INICIA OBRA CON RECURSOS PROPIOS, CAUSA POR LA CUÁL FISICAMENTE SE PLASMA AL 100%, UNICAMENTE PENDIENTE REALIZAR EL PAGO AL CONTRATISTA, RECURSO A LA FECHA NO SE RECIBE., trimestre:4.0, usuario:cesargavilav, fecha:2022-01-05}} | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402039892 | Proyecto de inversión | 21180.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21180.14, modificado:21180.14}} | CONSTRUCCIÓN DE 3 PISOS FIRME EN SAN JUAN DEL RÍO LOCALIDAD FRANCISCO DE IBARRA EL RANCHITO ASENTAMIENTO FRANCISCO DE IBARRA EL RANCHITO - 302086 | 10 | Durango | 28 | San Juan del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO SAN JUAN DEL RIO DURANGO | 302086 | S | 0 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:65.0, meta_modificada:65.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:71, direccion:RANCHERIA FRANCISCO DE IBARRA EL RANCHITO, 34494 FRANCISCO DE IBARRA (EL RANCHITO), SAN JUAN DEL RÍO DURANGO ENTRE Y , LA ENTRADA SE ENCUENTRA SOBRE EL BULEBARD DE ACCESO ALA CABECERA MUNICIPAL SOBRE EL KILOMETRO 1, lon:-104.48573522, lat:24.78091444}} | 2021-09-22 | 2021-12-31 | 0 | 21180.14 | 21180.14 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM-OP-SJR-R33-08/2021, contratista:ING. KARLA JANETH SARMIENTO HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:65.0}} | {2039892/proyecto_INICIO, 2039892/proyecto_FIN, 2039892/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402039971 | Proyecto de inversión | 8455.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8455.98, modificado:8455.98}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 PISO FIRME EN SAN JUAN DEL RÍO LOCALIDAD OTILIO MONTAÑO LA BOQUILLA ASENTAMIENTO OTILIO MONTAÑO LA BOQUILLA - 302288 | 10 | Durango | 28 | San Juan del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO SAN JUAN DEL RIO DURANGO | 302288 | S | 0 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:26, direccion:RANCHERIA OTILIO MONTAÑO LA BOQUILLA, 34488 OTILIO MONTAÑO (LA BOQUILLA), SAN JUAN DEL RÍO DURANGO ENTRE Y , LA ENTRADA SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETERA PANAMERICANA SOBRE SU TRAMO DURANGO PRRAL SOBRE EL KILOMETRO 107, lon:-104.47132951, lat:24.82706603}} | 2021-09-22 | 2021-12-31 | 0 | 8455.98 | 8455.98 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM-OP-SJR-R33-08/2021, contratista:ING. KARLA JANETH SARMIENTO HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:26.0}} | {2039971/proyecto_INICIO, 2039971/proyecto_FIN, 2039971/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402040073 | Proyecto de inversión | 23173.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23173.33, modificado:23173.33}} | CONSTRUCCIÓN DE 4 PISOS FIRME EN SAN JUAN DEL RÍO LOCALIDAD TESVINO ASENTAMIENTO TESVINO - 302727 | 10 | Durango | 28 | San Juan del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO SAN JUAN DEL RIO DURANGO | 302727 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:71.0, meta_modificada:71.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:41, direccion:RANCHERIA TESVINO, 34496 TESVINO, SAN JUAN DEL RÍO DURANGO ENTRE Y , EL ENTRONQUE SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETERA SAN JUAN DEL RIO FCO MADERO EN EL KILOMETRO 20, lon:-104.50127898, lat:24.5739658}} | 2021-09-22 | 2021-12-31 | 0 | 23173.33 | 23173.33 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM-OP-SJR-R33-08/2021, contratista:ING. KARLA JANETH SARMIENTO HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:71.0}} | {2040073/proyecto_PROCESO, 2040073/proyecto_FIN, 2040073/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402040349 | Proyecto de inversión | 239994.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:239994.01, modificado:239994.01}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO TOPIA-LA OJEDA; MUNICIPIO DE TOPIA, DGO. - 304217 | 10 | Durango | 37 | Topia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE TOPIA DURANGO | 304217 | S | 120 | 113 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:135, direccion:CAMINO TRAMO TOPIA - LA OJEDA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 200 PUEBLO LA OJEDA, 34543 LA OJEDA, TOPIA DURANGO ENTRE Y , EL CAMINO ABARCA DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y TERMINANDO EN LA LOCALIDAD DE LA OJEDA A 35 MINU, lon:-106.54831808, lat:25.19368727}} | 2021-09-27 | 2021-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:6.0}} | {2040349/proyecto_PROCESO, 2040349/proyecto_INICIO, 2040349/proyecto_FIN, 2040349/proyecto_INICIO, 2040349/proyecto_FIN, 2040349/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402040781 | Proyecto de inversión | 1898196.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1898196.38, modificado:1898196.38}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE LAS MANZANILLAS, EN EL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. - 306513 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 306513 | S | 96 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:665.87, meta_modificada:665.87}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1062, direccion:RANCHERIA RANCHO DE LAS MANZANILLAS, 34985 RANCHO DE LAS MANZANILLAS, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA ZONA DEL POBLADO DE LA GUAJOLOTA QUE SE ENCUENTRA EN LA PARTE TRASERA AL ALBERGUE DE ESTUDIANTES, lon:-104.63972479, lat:22.95692292}} | 2021-03-20 | 2021-06-18 | 1898196.38 | 1898196.38 | 1898196.38 | 1145688.93 | 1145688.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-AyC21-014, contratista:DANIEL FELIPE MAYREN GARCIA, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:1898196.38, importe_modificado:1898196.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:665.87}} | {2040781/proyecto_INICIO, 2040781/proyecto_PROCESO, 2040781/proyecto_FIN, 2040781/proyecto_PROCESO, 2040781/proyecto_FIN, 2040781/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402040862 | Proyecto de inversión | 435625 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:435625.0, modificado:435625.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO PARA LA ZONA VALLE, EN EL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO.. (SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL) - 306993 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 306993 | S | 14 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL, 34970 SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LOS 5 CUARTO DORMITORIO SE DISTRIBUYEN DENTRO DE LA ZAP URBANA NO. 1001400011120, lon:-104.39819161, lat:23.4668674}} | 2021-06-05 | 2021-10-03 | 435625 | 435625 | 435625 | 222168.75 | 222168.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-AyC21-059-3, contratista:GRUPO REVISAHO, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:3485000.0, importe_modificado:435625.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} | {2040862/proyecto_INICIO, 2040862/proyecto_PROCESO, 2040862/proyecto_INICIO, 2040862/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402040912 | Proyecto de inversión | 1132625 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1132625.0, modificado:1132625.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO PARA LA ZONA VALLE, EN EL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO (EL TRONCÓN) - 307155 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 307155 | S | 36 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:42, direccion:RANCHERIA EL TRONCÓN, 34974 EL TRONCÓN, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE CENTRA PRINCIPALMENTE AL CENTRO DE LA LOCALIDAD BENEFICIANDO A 13 VIVIENDAS QUE SE DISTRIBUYEN EN DIFERENTES CASAS DE LA LOCALIDAD INDICADAS , lon:-104.38759847, lat:23.49676787}} | 2021-06-05 | 2021-10-03 | 1132625 | 1132625 | 1132625 | 585288.7 | 585288.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-AyC21-059-6, contratista:GRUPO REVISAHO, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:3485000.0, importe_modificado:1132625.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:13.0}} | {2040912/proyecto_INICIO, 2040912/proyecto_FIN, 2040912/proyecto_INICIO, 2040912/proyecto_FIN, 2040912/proyecto_PROCESO, 2040912/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402042227 | Proyecto de inversión | 135000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135000.0, modificado:135000.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON CALENTADORES SOLARES PARA LA ZONA VALLE DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. (SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL) - 311702 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 311702 | S | 11 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL, 34970 SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LAS CASAS BENEFICIADAS CON CALENTADORES SOLARES SE ENCUENTRAN DENTRO DE LA ZAP 1001400011116 LAS OBRAS SE INDICAN EN EL , lon:-104.38845906, lat:23.47712707}} | 2021-03-23 | 2021-07-31 | 135000 | 135000 | 135000 | 101250 | 101250 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-AyC21-018-3, contratista:VÍCTOR MANUEL AGUILAR RAMOS, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:1687500.0, importe_modificado:135000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:4.0}} | {2042227/proyecto_INICIO, 2042227/proyecto_FIN, 2042227/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402042250 | Proyecto de inversión | 135000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135000.0, modificado:135000.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON CALENTADORES SOLARES PARA LA ZONA VALLE DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. (YONORA) - 311763 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 311763 | S | 11 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:8, direccion:RANCHERIA YONORA, 34977 YONORA, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , EN ALGUNAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL LAS CASAS SE ENCUENTRAN MUY ALEJADAS UNAS DE OTRAS, DEBIDO A QUE LA POBLACIÓN ASÍ LO DECIDE, LA OBRA SE DISTRI, lon:-104.5838275, lat:23.22049737}} | 2021-03-23 | 2021-07-31 | 135000 | 135000 | 135000 | 101250 | 101250 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-AyC21-018-6, contratista:VÍCTOR MANUEL AGUILAR RAMOS, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:1687500.0, importe_modificado:135000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:4.0}} | {2042250/proyecto_INICIO, 2042250/proyecto_FIN, 2042250/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402042487 | Proyecto de inversión | 1247738.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1247738.46, modificado:1247738.46}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO Y REHABILITACIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA DE EDUCACIÓN INICIAL ASENCIÓN SEGUNDO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE PADUA, EN EL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. - 312597 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 312597 | S | 18 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:28, direccion:RANCHERIA SAN ANTONIO DE PADUA, 34990 SAN ANTONIO DE PADUA, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA ESCUELA DE EDUCACIÓN INICIAL ASENCIÓN SEGUNDO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE PADUA, lon:-104.50433496, lat:22.54974837}} | 2021-09-17 | 2021-11-05 | 1247738.46 | 1247738.46 | 1247738.46 | 623869.23 | 623869.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-AyC21-071, contratista:ROGELIO CENICEROS, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:1247738.46, importe_modificado:1247738.46}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}} | {2042487/proyecto_INICIO, 2042487/proyecto_FIN, 2042487/proyecto_INICIO, 2042487/proyecto_PROCESO, 2042487/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402042644 | Proyecto de inversión | 370919.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:370919.3, modificado:370919.3}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON LA CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS PARA LA ZONA VALLE EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. (SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL) - 313130 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 313130 | S | 27 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL, 34970 SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LAS CASAS BENEFICIADAS CON CISTERNAS SE ENCUENTRAN DENTRO DE LA ZAP 1001400010885 LAS OBRAS SE INDICAN EN EL MAPA, lon:-104.39875459, lat:23.47048443}} | 2021-05-18 | 2021-12-04 | 370919.3 | 370919.3 | 370919.3 | 293574.64 | 293574.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-AyC21-066-2, contratista:SECSA SERVICIOS ELECTRICO Y DE CONTROL, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:1483677.33, importe_modificado:370919.3}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2042644/proyecto_INICIO, 2042644/proyecto_FIN, 2042644/proyecto_PROCESO, 2042644/proyecto_INICIO, 2042644/proyecto_PROCESO, 2042644/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402042657 | Proyecto de inversión | 259643.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:259643.55, modificado:259643.55}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON LA CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS PARA LA ZONA VALLE EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. (SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL) - 313149 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 313149 | S | 19 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL, 34970 SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LAS CASAS BENEFICIADAS CON CISTERNAS SE ENCUENTRAN DENTRO DE LA ZAP 1001400011169 LAS OBRAS SE INDICAN EN EL MAPA, lon:-104.38748394, lat:23.4706665}} | 2021-05-18 | 2021-12-04 | 259643.55 | 259643.55 | 259643.55 | 205118.4 | 205118.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-AyC21-066-3, contratista:SECSA SERVICIOS ELECTRICO Y DE CONTROL, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:1483677.33, importe_modificado:259643.55}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {2042657/proyecto_INICIO, 2042657/proyecto_FIN, 2042657/proyecto_PROCESO, 2042657/proyecto_FIN, 2042657/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402042694 | Proyecto de inversión | 185459.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:185459.67, modificado:185459.67}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON LA CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS PARA LA ZONA VALLE EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. (SANTA GERTRUDIS) - 313266 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 313266 | S | 14 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:34, direccion:RANCHERIA SANTA GERTRUDIS, 34973 SANTA GERTRUDIS, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , EN ALGUNAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL LAS CASAS SE ENCUENTRAN MUY ALEJADAS UNAS DE OTRAS, DEBIDO A QUE LA POBLACIÓN ASÍ LO DECIDE,, lon:-104.37609866, lat:23.54895662}} | 2021-05-18 | 2021-12-04 | 185459.67 | 185459.67 | 185459.67 | 146513.14 | 146513.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-AyC21-066-5, contratista:SECSA SERVICIOS ELECTRICO Y DE CONTROL, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:1483677.33, importe_modificado:185459.67}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2042694/proyecto_INICIO, 2042694/proyecto_FIN, 2042694/proyecto_PROCESO, 2042694/proyecto_FIN, 2042694/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402042780 | Proyecto de inversión | 126982.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126982.81, modificado:126982.81}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN AÉREA Y DISTRIBUCIÓN EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN DIMAS, DURANGO. - 313579 | 10 | Durango | 26 | San Dimas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO SAN DIMAS | 313579 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:41.71, meta_modificada:41.71}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:36, direccion:RANCHERIA LA ESPERANZA, 34684 LA ESPERANZA, SAN DIMAS DURANGO ENTRE Y , POR CARRETERA DGOEL SALTO EN DESVIO A MANO DERECHA LA LOCALIDAD ESTA A PIE DE CARRETERA, lon:-105.49143065, lat:24.31102983}} | 2021-11-11 | 2021-12-20 | 0 | 126982.81 | 126982.81 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM-SD/C/021/2021, contratista:C. ARTURO CARRAZCO FLORES, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL SAN DIMAS, DGO., monto:1507682.54, importe_modificado:1507682.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:20.85}} | {2042780/proyecto_INICIO, 2042780/proyecto_PROCESO, 2042780/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402042868 | Proyecto de inversión | 229264.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:229264.77, modificado:229264.77}} | CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA: ABREVADERO EN SAN MIGUEL DE TEMOHAYA Y YONORA, EN EL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. (SAN MIGUEL DE TEMOHAYA) - 313904 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 313904 | S | 112 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Abrevadero(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:32, direccion:RANCHERIA SAN MIGUEL DE TEMOHAYA, 34977 SAN MIGUEL DE TEMOHAYA, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN TRES PUNTOS A LAS AFUERAS DE LA LOCALIDAD YA QUE CON ESTAS OBRAS SE BENEFICIA AL GANADO Y LAS TIERRAS PAR, lon:-104.50955041, lat:23.30164522}} | 2021-04-20 | 2021-06-19 | 229264.77 | 229264.77 | 229264.77 | 169120.98 | 169120.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-AyC21-037-1, contratista:ARNULFO HERNANDEZ ALBA, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:2521912.5, importe_modificado:229264.77}} | {meta1: {unidad_medida:Abrevadero(s), avance:3.0}} | {2042868/proyecto_INICIO, 2042868/proyecto_PROCESO, 2042868/proyecto_FIN, 2042868/proyecto_PROCESO, 2042868/proyecto_FIN, 2042868/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402043068 | Proyecto de inversión | 846827.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:846827.57, modificado:846827.57}} | ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL (EQUIPAMIENTO CON ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA PARA VIVIENDAS RURALES) EN VARIAS LOCALIDADES DE LA REGIÓN DE SANTA MARÍA DE OCOTÁN DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. (MESA DE PLATANITOS) - 314836 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 314836 | S | 97 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:922, direccion:RANCHERIA MESA DE PLATANITOS, 34986 MESA DE PLATANITOS, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE CENTRA PRINCIPALMENTE AL CENTRO DE LA LOCALIDAD LAS CASAS BENEFICIADAS CON LA ELECTRIFICACION SE LOCALIZA EN EL MAPA, lon:-104.58006088, lat:23.15530817}} | 2021-03-30 | 2021-06-28 | 846827.57 | 846827.57 | 846827.57 | 423413.73 | 423413.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-AyC21-007-3, contratista:HOSE CREATIVE, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:4116523.0, importe_modificado:846827.57}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:36.0}} | {2043068/proyecto_PROCESO, 2043068/proyecto_INICIO, 2043068/proyecto_PROCESO, 2043068/proyecto_INICIO, 2043068/proyecto_FIN, 2043068/proyecto_PROCESO, 2043068/proyecto_FIN, 2043068/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402043985 | Proyecto de inversión | 23522.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23522.99, modificado:23522.99}} | ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL (EQUIPAMIENTO CON ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA PARA VIVIENDAS RURALES) EN VARIAS LOCALIDADES DE LA REGIÓN DE SANTA MARÍA DE OCOTÁN DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. (LA GLORIA CANOAS) - 317925 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 317925 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:223, direccion:RANCHERIA LA GLORIA (CANOAS), 34993 LA GLORIA (CANOAS), MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA A 100 METROS DEL CAMINO HACIA CAMPAMENTO CANOAS, lon:-104.30065495, lat:22.61153959}} | 2021-03-30 | 2021-06-28 | 23522.99 | 23522.99 | 23522.99 | 11761.5 | 11761.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-AyC21-007-9, contratista:HOSE CREATIVE, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:4116523.0, importe_modificado:23522.99}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2043985/proyecto_INICIO, 2043985/proyecto_PROCESO, 2043985/proyecto_FIN, 2043985/proyecto_INICIO, 2043985/proyecto_PROCESO, 2043985/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402044067 | Proyecto de inversión | 47045.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47045.98, modificado:47045.98}} | ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL (EQUIPAMIENTO CON ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA PARA VIVIENDAS RURALES) EN VARIAS LOCALIDADES DE LA REGIÓN DE SANTA MARÍA DE OCOTÁN DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. (LA PEÑA LAS BOLSAS) - 318302 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 318302 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:713, direccion:RANCHERIA LA PEÑA LAS BOLSAS, 34993 LA PEÑA (LAS BOLSAS), MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LAS CASAS BENEFICIADAS SE LOCALIZAN AL SUR DE LA LOCALIDAD SE INDICAN EN EL MAPA, lon:-104.3953373, lat:22.62992622}} | 2021-03-30 | 2021-06-28 | 47045.98 | 47045.98 | 47045.98 | 23522.99 | 23522.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-AyC21-007-14, contratista:HOSE CREATIVE, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:4116523.0, importe_modificado:47045.98}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2044067/proyecto_INICIO, 2044067/proyecto_FIN, 2044067/proyecto_PROCESO, 2044067/proyecto_INICIO, 2044067/proyecto_FIN, 2044067/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402044081 | Proyecto de inversión | 305798.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:305798.85, modificado:305798.85}} | ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL (EQUIPAMIENTO CON ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA PARA VIVIENDAS RURALES) EN VARIAS LOCALIDADES DE LA REGIÓN DE SANTA MARÍA DE OCOTÁN DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. (EL PINOLE QUEMADO) - 318348 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 318348 | S | 35 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:302, direccion:RANCHERIA EL PINOLE QUEMADO (EL PINOLE), 34988 EL PINOLE QUEMADO (EL PINOLE), MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE CENTRA PRINCIPALMENTE AL CENTRO DE LA LOCALIDAD DISTRIBUYÉNDOSE EN 13 CASAS SE INDICAN EN EL MAPA, lon:-104.37176779, lat:22.98371637}} | 2021-03-30 | 2021-06-28 | 305798.85 | 305798.85 | 305798.85 | 152899.43 | 152899.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-AyC21-007-15, contratista:HOSE CREATIVE, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:4116523.0, importe_modificado:305798.85}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:13.0}} | {2044081/proyecto_INICIO, 2044081/proyecto_PROCESO, 2044081/proyecto_FIN, 2044081/proyecto_INICIO, 2044081/proyecto_FIN, 2044081/proyecto_PROCESO, 2044081/proyecto_FIN, 2044081/proyecto_INICIO, 2044081/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402044114 | Proyecto de inversión | 23522.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23522.99, modificado:23522.99}} | ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL (EQUIPAMIENTO CON ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA PARA VIVIENDAS RURALES) EN VARIAS LOCALIDADES DE LA REGIÓN DE SANTA MARÍA DE OCOTÁN DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. (LLANO GRANDE) - 318452 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 318452 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:19, direccion:RANCHERIA LLANO GRANDE, 34983 LLANO GRANDE, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA AL NOROESTE DE LA LOCALIDAD A 400 METROS DEL CAMINO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD, lon:-104.52834184, lat:22.86403809}} | 2021-03-30 | 2021-06-28 | 23522.99 | 23522.99 | 23522.99 | 11761.5 | 11761.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-AyC21-007-16, contratista:HOSE CREATIVE, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:4116523.0, importe_modificado:23522.99}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2044114/proyecto_INICIO, 2044114/proyecto_PROCESO, 2044114/proyecto_INICIO, 2044114/proyecto_PROCESO, 2044114/proyecto_FIN, 2044114/proyecto_PROCESO, 2044114/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402044298 | Proyecto de inversión | 188083.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:188083.2, modificado:188083.2}} | ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL (EQUIPAMIENTO CON ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA PARA VIVIENDAS RURALES) EN VARIAS LOCALIDADES DE LA REGIÓN DE SANTIAGO DE TENERACA DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. (LA MESA DE SAN ANTONIO) - 319013 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 319013 | S | 22 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:581, direccion:RANCHERIA LA MESA DE SAN ANTONIO, 34983 LA MESA DE SAN ANTONIO, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA PRINCIPALMENTE AL CENTRO DE LA LOCALIDAD RUMBO AL NOROESTE. YA QUE ES UNA POBLACION UBICADA EN ZONA DE DIFICIL , lon:-104.57972475, lat:22.78639703}} | 2021-04-04 | 2021-07-03 | 188083.2 | 188083.2 | 188083.2 | 94041.6 | 94041.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-AyC21-009-13, contratista:TRC RAICES, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:4114320.0, importe_modificado:188083.2}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | {2044298/proyecto_INICIO, 2044298/proyecto_PROCESO, 2044298/proyecto_FIN, 2044298/proyecto_INICIO, 2044298/proyecto_FIN, 2044298/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402044322 | Proyecto de inversión | 2357934.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2357934.42, modificado:2357934.42}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFALTICA EN AVENIDA DURANGO ENTRE CALLE GARDENIAS Y CALLE IPECUANA DEL MUNICIPIO DE TLAHUALILO, DGO. - 319098 | 10 | Durango | 36 | Tlahualilo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 319098 | S | 200 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:3060.0, meta_modificada:3060.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:AVENIDA DURANGO CIUDAD TLAHUALILO DE ZARAGOZA CENTRO, 35250 TLAHUALILO DE ZARAGOZA, TLAHUALILO DURANGO ENTRE CALLE GARDENIAS Y CALLE IPECUANA, CALLE GUANAJUATO LA AVENIDA DURANGO ES PRINCIPAL Y CORRE DE PTE A OTE DE LA CABECE, lon:-103.45019852, lat:26.10049566}} | 2021-11-17 | 2021-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2044322/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402044896 | Proyecto de inversión | 188083.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:188083.2, modificado:188083.2}} | ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL (EQUIPAMIENTO CON ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA PARA VIVIENDAS RURALES) EN VARIAS LOCALIDADES DE LA REGIÓN DE SANTIAGO DE TENERACA DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. (ARROYO HONDO) - 320910 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 320910 | S | 22 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:632, direccion:RANCHERIA ARROYO HONDO, 34986 ARROYO HONDO, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE CENTRA PRINCIPALMENTE AL CENTRO DE LA LOCALIDAD YA QUE ES UNA POBLACIÓN UBICADA EN ZONA DE DIFÍCIL ACCESO DE LA SIERRA MADRE OCCIDENTAL E, lon:-104.72636325, lat:23.00666897}} | 2021-04-04 | 2021-07-03 | 188083.2 | 188083.2 | 188083.2 | 94041.6 | 94041.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-AyC21-009-28, contratista:TRC RAICES, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:4114320.0, importe_modificado:188083.2}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | {2044896/proyecto_INICIO, 2044896/proyecto_PROCESO, 2044896/proyecto_FIN, 2044896/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402045541 | Proyecto de inversión | 2498559.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2498559.54, modificado:2498559.54}} | REHABILITACION DE CAMINO E.C. MEZQUITAL-HUAZAMOTA HACIA LAS MONTAÑAS, EN EL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. - 323336 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 323336 | S | 612 | 408 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:7.65, meta_modificada:7.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1651, direccion:RANCHERIA LAS MONTAÑAS, 34993 LAS MONTAÑAS, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CARRETERA MEZQUITALHUAZAMOTA EN EL KILOMETRO 150 QUE ENTRONCA HACIA LAS MONTAÑAS CHALCHIHUITILLO, LAS CRUCES MURUATA ENTRE, lon:-104.48828655, lat:22.6859402}} | 2021-03-20 | 2021-08-17 | 2498559.54 | 2498559.54 | 2498559.54 | 2146210.1 | 2146210.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-AyC21-010A, contratista:MADERAS Y SERVICIOS, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:2498559.54, importe_modificado:2498559.54}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:7.65}} | {2045541/proyecto_INICIO, 2045541/proyecto_PROCESO, 2045541/proyecto_FIN, 2045541/proyecto_PROCESO, 2045541/proyecto_FIN, 2045541/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402045761 | Proyecto de inversión | 423436.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:423436.63, modificado:423436.63}} | ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL (EQUIPAMIENTO CON ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA PARA VIVIENDAS RURALES) EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA BAJA DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. (FORTINES LOS FORTINES) - 324121 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 324121 | S | 49 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:130, direccion:RANCHERIA FORTINES (LOS FORTINES), 34990 FORTINES (LOS FORTINES), MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE DISTRIBUYE POR TODA LA LOCALIDAD APROXIMADAMENTE A 100 METROS SE LOCALIZA EL RIO DE LA LOCALIDAD . YA QUE ES UNA PO, lon:-104.50965479, lat:22.50236784}} | 2021-04-10 | 2021-07-09 | 423436.63 | 423436.63 | 423436.63 | 211718.32 | 211718.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-AyC21-012-4, contratista:GRUPO REVISAHO, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:4116745.0, importe_modificado:423436.63}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:18.0}} | {2045761/proyecto_FIN, 2045761/proyecto_PROCESO, 2045761/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402045901 | Proyecto de inversión | 94097.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94097.03, modificado:94097.03}} | ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL (EQUIPAMIENTO CON ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA PARA VIVIENDAS RURALES) EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA BAJA DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. (EL POTRERO) - 324601 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 324601 | S | 10 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:399, direccion:RANCHERIA EL POTRERO, 34990 EL POTRERO, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LAS CASAS BENEFICIADAS SE LOCALIZAN A LO LARGO DEL RIO DE LA LOCALIDAD SE INDICA EN EL MAPA, lon:-104.5133981, lat:22.58705209}} | 2021-04-10 | 2021-07-09 | 94097.03 | 94097.03 | 94097.03 | 47048.52 | 47048.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-AyC21-012-9, contratista:GRUPO REVISAHO, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:4116745.0, importe_modificado:94097.03}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2045901/proyecto_INICIO, 2045901/proyecto_FIN, 2045901/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402046103 | Proyecto de inversión | 70572.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70572.77, modificado:70572.77}} | ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL (EQUIPAMIENTO CON ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA PARA VIVIENDAS RURALES) EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA BAJA DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. (MESA DE PLATANITOS) - 325381 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 325381 | S | 8 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:922, direccion:RANCHERIA MESA DE PLATANITOS, 34986 MESA DE PLATANITOS, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA ORA SE LOCALIZA AL ESTE DE LA LOCALIDAD POR EL CAMINO QUE VA HACIA CERRITO GORDO, lon:-104.58336853, lat:23.15500761}} | 2021-04-10 | 2021-07-09 | 70572.77 | 70572.77 | 70572.77 | 35286.39 | 35286.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-AyC21-012-17, contratista:GRUPO REVISAHO, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:4116745.0, importe_modificado:70572.77}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2046103/proyecto_INICIO, 2046103/proyecto_FIN, 2046103/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402046447 | Proyecto de inversión | 257530.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:257530.01, modificado:257530.01}} | ¿ CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN CABECERA MUNICIPAL Y DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE TLAHUALILO,DGO - 326637 | 10 | Durango | 36 | Tlahualilo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 326637 | S | 27 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:515.06, meta_modificada:515.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CIUDAD TLAHUALILO DE ZARAGOZA CENTRO, 35250 TLAHUALILO DE ZARAGOZA, TLAHUALILO DURANGO ENTRE Y , LACIUDAD DE TLAHUALILO SE ENCUENTRA UBICADA AL NORTE DEL ESTADO DE DURANGO, lon:-103.43820687, lat:26.14751238}} | 2021-08-21 | 2021-12-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2046447/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402046645 | Proyecto de inversión | 350997.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350997.93, modificado:350997.93}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE LÁMINA GALVANIZADA EN ZONA BAJA DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. (SAN BERNABÉ) - 327384 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 327384 | S | 43 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:513.69, meta_modificada:513.69}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:115, direccion:RANCHERIA SAN BERNABÉ, 34995 SAN BERNABÉ, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE DISTRIBUYE POR TODA LA LOCALIDAD ES UNA POBLACIÓN UBICADA EN ZONA DE DIFÍCIL ACCESO DE LA SIERRA MADRE OCCIDENTAL EN LA CUAL NO HAY UN RASG, lon:-104.5485125, lat:22.61963003}} | 2021-03-23 | 2021-06-21 | 350997.93 | 350997.93 | 350997.93 | 266758.43 | 266758.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-AyC21-024-3, contratista:JUAN FRANCISCO GUTIERREZ ESCALANTE, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:2498912.01, importe_modificado:350997.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:513.69}} | {2046645/proyecto_INICIO, 2046645/proyecto_PROCESO, 2046645/proyecto_FIN, 2046645/proyecto_PROCESO, 2046645/proyecto_INICIO, 2046645/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402046985 | Proyecto de inversión | 401950.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:401950.44, modificado:402810.19}} | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES VARIOS TRAMOS EN LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE CANELAS, DGO. TRAMO LA CAÑADA DEL MACHO A CANELAS (12.50 KMS) Y TRAMO CANELAS A TOPIA (7.68 KMS), EN EL MUNICIPIO DE CANELAS, DGO. - 329004 | 10 | Durango | 2 | Canelas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CANELAS DURANGO | 329004 | S | 375 | 379 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:20.18, meta_modificada:20.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:51, direccion:TERRACERÍA TRAMO CAÑADA DEL MACHO A CANELAS - CANELAS A LIMITE MUNICIPIO DE TOPIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 20 + 180 PUEBLO LA CAÑADA DEL MACHO, 34517 LA CAÑADA DEL MACHO, CANELAS DURANGO ENTRE Y , LA CAÑADA DEL MACHO, lon:-106.49813827, lat:25.12226524}} | 2021-11-15 | 2021-12-15 | 0 | 402810.19 | 402810.19 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CANELAS/URB-0012/2021, contratista:C. KEYDY AIRY ORDAZ GARCÍA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANELAS, DGO., monto:402810.19, importe_modificado:402810.19}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:20.18}} | {2046985/proyecto_INICIO, 2046985/proyecto_PROCESO, 2046985/proyecto_FIN, 2046985/proyecto_PROCESO, 2046985/proyecto_FIN, 2046985/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402047571 | Proyecto de inversión | 182854.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:182854.55, modificado:182854.55}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE LÁMINA GALVANIZADA EN ZONA BAJA DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. (LAS ROSAS MAZATA) - 330795 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 330795 | S | 32 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:267.61, meta_modificada:267.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:25, direccion:RANCHERIA LAS ROSAS (MAZATA), 34990 LAS ROSAS (MAZATA), MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LAS CASAS BENEFICIADAS CON LA LA CONSTRUCCION DE TECHO FIRME CON LAMINA SE LOCALIZAN AL ESTE DE LA LOCALIDAD APROXIMADAMENTE A 150 Y 200, lon:-104.51069936, lat:22.4894597}} | 2021-03-23 | 2021-06-21 | 182854.55 | 182854.55 | 182854.55 | 138969.46 | 138969.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-AyC21-024-4, contratista:JUAN FRANCISCO GUTIERREZ ESCALANTE, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:2498912.01, importe_modificado:182854.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:267.61}} | {2047571/proyecto_INICIO, 2047571/proyecto_PROCESO, 2047571/proyecto_INICIO, 2047571/proyecto_FIN, 2047571/proyecto_PROCESO, 2047571/proyecto_FIN, 2047571/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402047688 | Proyecto de inversión | 356307.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:356307.07, modificado:356307.07}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE LÁMINA GALVANIZADA EN ZONA BAJA DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. (SAN ANTONIO DE PADUA) - 331260 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 331260 | S | 56 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:521.46, meta_modificada:521.46}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:28, direccion:RANCHERIA SAN ANTONIO DE PADUA, 34990 SAN ANTONIO DE PADUA, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LAS CASAS BENEFICIADAS CON LA CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE CON LAMINA SE LOCALIZAN A LO LARGO DEL RIO QUE PASA POR LA LOCALIDAD LA CASA, lon:-104.50021852, lat:22.5520849}} | 2021-03-23 | 2021-06-21 | 356307.07 | 356307.07 | 356307.07 | 270793.37 | 270793.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-AyC21-024-6, contratista:JUAN FRANCISCO GUTIERREZ ESCALANTE, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:2498912.01, importe_modificado:356307.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:521.46}} | {2047688/proyecto_FIN, 2047688/proyecto_INICIO, 2047688/proyecto_PROCESO, 2047688/proyecto_FIN, 2047688/proyecto_INICIO, 2047688/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402049196 | Proyecto de inversión | 650000.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650000.12, modificado:650000.12}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN RODEO LOCALIDAD NIÑOS HÉROES - 336749 | 10 | Durango | 24 | Rodeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL RODEO DGO | 336749 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:24, direccion:RANCHERIA NIÑOS HÉROES SAN RAFAEL, 35770 NIÑOS HÉROES (SAN RAFAEL), RODEO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL DOMO COMUNITARIO, lon:-104.57941589, lat:25.26858282}} | 2021-11-29 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:0.0}} | {2049196/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402049554 | Proyecto de inversión | 228114 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:228114.0, modificado:228114.0}} | AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA EN RODEO LOCALIDAD RODEO CALLE BATALLA DE PUEBLA - 338460 | 10 | Durango | 24 | Rodeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL RODEO DGO | 338460 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE BATALLA DE PUEBLA COLONIA ETA, 35760 RODEO, RODEO DURANGO ENTRE CALLE PALMA Y , CALLE FRANCISCO VILLA A 200 M AL OESTE DEL CBTA 172, lon:-104.56005166, lat:25.17124541}} | 2021-11-15 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}} | {2049554/proyecto_INICIO, 2049554/proyecto_PROCESO, 2049554/proyecto_INICIO, 2049554/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402049598 | Proyecto de inversión | 428409.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:428409.68, modificado:428409.68}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA OSCAR GONZALEZ DE LA LOCALIDAD DE VILLA LAS NIEVES MUNICIPIO DE OCAMPO, DGO. - 338600 | 10 | Durango | 17 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE OCAMPO DURANGO | 338600 | S | 63 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:285.0, meta_modificada:285.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:25, direccion:PUEBLO , 35381 VILLA LAS NIEVES, OCAMPO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA AL NORTE DEL POBLADO EN LA COLONIA OSCAR GONZALEZ, lon:-105.40758239, lat:26.39754667}} | 2021-12-01 | 2021-12-31 | 428409.68 | 428409.68 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HYTOO/FAISM-012/2021, contratista:INGENIERIA E INMOVILIARIA JADE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO OCAMPO, monto:428409.68, importe_modificado:428409.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:28.5}} | {2049598/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402050214 | Proyecto de inversión | 71000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71000.0, modificado:71000.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 5 CALENTADORES SOLARES EN LA COLONIA INDEPENDENCIA DENTRO DE LA ZAP 1003200011646 - 340787 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 340787 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE ARMANDO DEL CASTILLO FRANCO INTERIOR SN COLONIA INDEPENDENCIA, 34646 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE HIDALGO, CALLE FRANCISCO I. MADERO INGRESAR POR CALLE FLOR DE , lon:-105.42338326, lat:25.03216622}} | 2021-06-01 | 2021-10-07 | 62431.04 | 71000 | 71000 | 62431.04 | 62431.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-OPM-R33-SICS-009-2021, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:4118000.0, importe_modificado:4118000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:5.0}} | {2050214/proyecto_INICIO, 2050214/proyecto_FIN, 2050214/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402051156 | Proyecto de inversión | 14200 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14200.0, modificado:14200.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 CALENTADOR SOLAR EN LA LOCALIDAD DE SAN TERESA DEL LLANO - 344267 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 344267 | S | 0 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:133, direccion:RANCHERIA SANTA TERESA DEL LLANO, 34606 SANTA TERESA DEL LLANO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTA A 12.5 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN ESTE DE LA CABECERA MUNICIAPL DE SANTIAGO PAPASQUIARO, lon:-105.2964946, lat:25.06325163}} | 2021-06-01 | 2021-10-07 | 12486.21 | 14200 | 14200 | 12486.21 | 12486.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-OPM-R33-SICS-009-2021, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:4118000.0, importe_modificado:4118000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2051156/proyecto_INICIO, 2051156/proyecto_FIN, 2051156/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402051167 | Proyecto de inversión | 28400 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28400.0, modificado:28400.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 2 CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE LUNA GONZALEZ - 344327 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 344327 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:64, direccion:RANCHERIA LUNA GONZÁLEZ, 34606 LUNA GONZÁLEZ, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 16.7 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO, lon:-105.26347466, lat:25.09284167}} | 2021-06-01 | 2021-10-07 | 24972.41 | 28400 | 28400 | 24972.41 | 24972.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-OPM-R33-SICS-009-2021, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:4118000.0, importe_modificado:4118000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:2.0}} | {2051167/proyecto_INICIO, 2051167/proyecto_PROCESO, 2051167/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402051216 | Proyecto de inversión | 14200 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14200.0, modificado:14200.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 CALENTADOR SOLAR EN LA LOCALIDAD DE EL CRUCERO - 344552 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 344552 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:730, direccion:RANCHERIA EL CRUCERO, 34624 EL CRUCERO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 74.6 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO, lon:-106.15452342, lat:25.01358762}} | 2021-06-01 | 2021-10-07 | 12486.21 | 14200 | 14200 | 12486.21 | 12486.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-OPM-R33-SICS-009-2021, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:4118000.0, importe_modificado:4118000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2051216/proyecto_PROCESO, 2051216/proyecto_FIN, 2051216/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402051274 | Proyecto de inversión | 14200 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14200.0, modificado:14200.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 CALENTADOR SOLAR EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO DE TENERAPA - 344741 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 344741 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:142, direccion:RANCHERIA SAN PEDRO DE TENERAPA, 34613 SAN PEDRO DE TENERAPA, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 31.8 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN NORTE DE CABECERA MUNICIAPL DE SANTIAGO PAPASQUIARO, lon:-105.32069579, lat:24.76923212}} | 2021-06-01 | 2021-10-07 | 12486.21 | 14200 | 14200 | 12486.21 | 12486.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-OPM-R33-SICS-009-2021, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:4118000.0, importe_modificado:4118000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2051274/proyecto_PROCESO, 2051274/proyecto_FIN, 2051274/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402053047 | Proyecto de inversión | 808406 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:808406.0, modificado:808406.0}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO:RED DE ATARJEAS,DESCARGAS DOMICILIARIAS EN SALTO DE CAMELLONES DE CANELAS | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | CAED-PROAGUA-LOC-RURALES-075-21 (18) | S | 89 | 108 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:97, direccion:3Q43+XQ El Salto, Dgo., México, lon:-106.24551773, lat:25.05745569}} | 2021-11-04 | 2021-12-31 | 808406 | 808406 | 242521 | 242521 | 242521 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:45.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402060322 | Proyecto de inversión | 4810249 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4810249.0, modificado:4810249.0}} | Reposición de red hidráulica y rehabilitación de tomas domiciliarias, para recuperación de caudal, en la Col. Bellavista, 400 m.l línea de conducción de 10¿ de Ø P.V.C., 1,643 m.l. de línea primaria de 8" y 5,235 m.l. de línea secundaria de 4¿Ø de P.V.C., de calle Indenpendencia a 16 de Septiembre y calle Heroes de Nacozari, en Gómez Palacio, Dgo.,- Componente: Agua Potable | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Sistema Descentralizado de Agua Potable y Alcantarillado en el Mpio. de Gómez Palacio, Dgo. (SIDEAPA) | ZU-024-2021 | N | 0 | 0 | 2000 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Independencia, Bellavista, Gómez Palacio, Dgo., México, lon:-103.5114489, lat:25.5628828}, geo2: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:C. 16 de Septiembre, Zona Centro, Gómez Palacio, Dgo., México, lon:-103.5036676, lat:25.5680439}, geo3: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Heroes de Nacozari, Nuevo Filadelfia, 35010 Gómez Palacio, Dgo., México, lon:-103.5010902, lat:25.5826904}} | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 4714857.71 | 4714857.71 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402060349 | Proyecto de inversión | 140000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140000.0, modificado:140000.0}} | ELABORACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO INTEGRAL (PDI) PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE MAPIMÍ (LOCALIDADES: MAPIMÍ CEBALLOS Y BERMEJILLO).-Componente: Mejoramiento de la Eficiencia | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Sistema de Agua del Municipio de Mapimí, Dgo. (SAM) | ADI-003-2021 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:35200 Mapimí, Dgo., México, lon:-103.8487392, lat:25.833708}} | 2021-11-25 | 2021-12-31 | 130216.76 | 130216.76 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.05}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR16170100835353 | Proyecto de inversión | 817181 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:817181.0, modificado:817181.0}} | Prim ""Fermin F. Nuñez"", Otinapa, Durango | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1688196 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-03-17 |  | 815102.92 | 815102.92 | 815102.92 | 815102.92 | 815102.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR16170100835769 | Proyecto de inversión | 961538 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:961538.0, modificado:961538.0}} | Prim.Lazaro Cardenas,Ej.San Isidro,Durango | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1688162 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-03-17 |  | 553068.68 | 553068.68 | 553068.68 | 553068.68 | 553068.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR200301756512 | Proyecto de inversión | 120000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:60000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:60000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN PÁNUCO DE CORONADO LOCALIDAD GENERAL ARTURO BERNAL ASENTAMIENTO GENERAL ARTURO BERNAL - 82676 | 10 | Durango | 20 | Pánuco de Coronado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PÁNUCO DE CORONADO DGO | 82676 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:3, direccion:PUEBLO GENERAL ARTURO BERNAL, 34775 GENERAL ARTURO BERNAL, PÁNUCO DE CORONADO DURANGO ENTRE Y , EN LA LOCALIDAD DE ARTURO BERNAL, lon:-104.37666769, lat:24.37346029}} | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/SBS-FAIS/MEV/003-2020, contratista:JOSÉ ÁNGEL GONZÁLEZ MORENO, convocante:MUNICIPIO PANUCO DE CORONADO, monto:599415.44, importe_modificado:599415.44}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1756512/proyecto_INICIO, 1756512/proyecto_FIN, 1756512/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR200301756972 | Proyecto de inversión | 330837.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:165418.76, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165418.75, modificado:165418.75}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN PÁNUCO DE CORONADO LOCALIDAD PÁNUCO DE CORONADO ASENTAMIENTO PÁNUCO DE CORONADO - 83945 | 10 | Durango | 20 | Pánuco de Coronado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PÁNUCO DE CORONADO DGO | 83945 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:295.78, meta_modificada:295.78}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:20, direccion:PUEBLO PÁNUCO DE CORONADO, 34790 PÁNUCO DE CORONADO, PÁNUCO DE CORONADO DURANGO ENTRE Y , EN LA LOCALIDAD DE PANUCO DE CORONADO, lon:-104.32713912, lat:24.54013423}} | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SBS-FAIS/MEV/002-2020, contratista:JOSÉ ÁNGEL GONZÁLEZ MORENO, convocante:MUNICIPIO PANUCO DE CORONADO, monto:1119569.73, importe_modificado:1119569.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1756972/proyecto_INICIO, 1756972/proyecto_FIN, 1756972/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR200301757029 | Proyecto de inversión | 63037.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:31518.98, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31518.98, modificado:31518.98}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO EN PÁNUCO DE CORONADO LOCALIDAD LOS LOBOS ASENTAMIENTO LOS LOBOS - 84128 | 10 | Durango | 20 | Pánuco de Coronado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PÁNUCO DE CORONADO DGO | 84128 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:56.3, meta_modificada:56.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:16, direccion:PUEBLO LOS LOBOS, 34795 LOS LOBOS, PÁNUCO DE CORONADO DURANGO ENTRE Y , EN LA LOCALIDAD DE LOS LOBOS, lon:-104.45237111, lat:24.57393417}} | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SBS-FAIS/MEV/002-2020, contratista:JOSÉ ÁNGEL GONZÁLEZ MORENO, convocante:MUNICIPIO PANUCO DE CORONADO, monto:1119569.73, importe_modificado:1119569.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1757029/proyecto_INICIO, 1757029/proyecto_FIN, 1757029/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR200401848721 | Proyecto de inversión | 2727001.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2727001.38, modificado:2727001.38}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN TLAHUALILO LOCALIDAD TLAHUALILO DE ZARAGOZA ASENTAMIENTO TLAHUALILO DE ZARAGOZA CENTRO - 233144 | 10 | Durango | 36 | Tlahualilo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 233144 | S | 40 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:AVENIDA DURANGO CIUDAD TLAHUALILO DE ZARAGOZA CENTRO, 35250 TLAHUALILO DE ZARAGOZA, TLAHUALILO DURANGO ENTRE CALLE DALIAS Y CALLE GARDENIAS, AVENIDA CHIHUAHUA LA AVENIDA A PAVIMENTAR ES DURANGO ENTRE DALIAS Y GARDENIAS, lon:-103.44836094, lat:26.10020354}} | 2020-11-17 | 2020-12-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1848721/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR200401854168 | Proyecto de inversión | 116448 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PESOXPESO PISO FIRME, monto:58224.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58224.0, modificado:58224.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN TLAHUALILO LOCALIDAD AMAPOLAS ASENTAMIENTO AMAPOLAS - 249158 | 10 | Durango | 36 | Tlahualilo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 249158 | S | 10 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:291.12, meta_modificada:291.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:4, direccion:EJIDO AMAPOLAS, 35256 AMAPOLAS, TLAHUALILO DURANGO ENTRE Y , EL EJIDO AMAPOLAS SE ENCUENTRA A 10 KM AL SURESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL A UN LADO DEL CANAL DE RIEGO DE CONAGUA, lon:-103.54365677, lat:25.95874271}} | 2020-05-21 | 2020-08-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1854168/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210101887628 | Proyecto de inversión | 62705839.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6.270583916E7, modificado:4.3737385E7}} | Proyectos de Inversion y Prestacion de Servicios Tramo: Guadalupe Victoria - Ramon Corona; 62 Kms | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECOPE |  | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:62.0, meta_modificada:62.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:51, direccion:Guadalupe Victoria - Cuencamé 3001, Yerbanís, Dgo., México, lon:-103.71643066, lat:24.82662496}, geo2: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Francisco Javier Mina, Cd Guadalupe Victoria, Dgo., México, lon:-104.1394043, lat:24.45215016}} | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 43737385 | 43737385 | 43737385 | 43737385 | 38410192 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:62.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:En el IV Trimestre, fue necesario ajustar la inversión programada en razón de los pagos realizados, y a los ajustes realizados por la Secretaría de Finanzas y de Administración Durango. , trimestre:4.0, usuario:juanmretanai, fecha:2022-01-14}} | {obs1: {observación:Devolución a solicitud de usuario de captura., trimestre:4.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2022-01-19}, obs2: {observación:Devolución a solicitud de usuario de captura., trimestre:4.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2022-01-19}, obs3: {observación:Devolución a solicitud de usuario de captura., trimestre:4.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2022-01-19}, obs4: {observación:Devolución a solicitud de usuario de captura., trimestre:4.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2022-01-19}}
2021 | 4 | DUR210101888428 | Adquisición | 1629866.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1629866.4, modificado:1649777.41}} | Fortalecimiento de las capacidades en control de confianza - COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN (MUEBLES DE OFICINA, EQUIPO DE COMPUTO, EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION, EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES, TRITURADORA DE PAPEL) | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación y Control de Confianza | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | 01 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle Patria Libre 435, Gral Domingo Arrieta, 34180 Durango, Dgo., México, lon:-104.6637902, lat:23.9919906}, geo2: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Pablo Serrano 435, Gral Domingo Arrieta, Durango, Dgo., México, lon:-104.6639255, lat:23.9922935}, geo3: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Blvd. Domingo Arrieta, El Naranjal, Durango, Dgo., México, lon:-104.6624788, lat:23.9970348}, geo4: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle Patria Libre 435, Gral Domingo Arrieta, 34180 Durango, Dgo., México, lon:-104.6637902, lat:23.9919906}, geo5: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Blvd. Domingo Arrieta 435, Cantarranas, Barrio de Tierra Blanca, 34139 Durango, Dgo., México, lon:-104.6631698, lat:24.0121571}, geo6: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle Patria Libre, Gral Domingo Arrieta, Durango, Dgo., México, lon:-104.6691356, lat:23.9927026}} | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 1649777.41 | 1649747.97 | 1649747.97 | 1649747.97 | 1649747.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210201943888 | Proyecto de inversión | 16459308.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:4, modalidad:E, prog_pres:15, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.64593082E7, modificado:1.64593082E7}} | CREACION DEL CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES CON SEDE EN GOMEZ PALACIO DURANGO | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Seguridad | Sin identificar | FISCALIA GENERAL DE DURANGO | 211300CV001 | S | 173000 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:10000.0, meta_modificada:10000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:68, direccion:Calz. Niños Héroes, Niños Héroes, 35067 Gómez Palacio, Dgo., México, lon:-103.5043817, lat:25.609688}} | 2021-07-06 | 2021-11-30 | 16459308.2 | 11520738.12 | 11520738.12 | 11520738.12 | 11520738.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOPE-R04-ED-180-21, contratista:VIZCAINO INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO, monto:1.645819731E7, importe_modificado:1.645819731E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:10000.0}} | {1943888/proyecto_PROCESO, 1943888/proyecto_INICIO, 1943888/proyecto_PROCESO, 1943888/proyecto_INICIO, 1943888/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210301968684 | Proyecto de inversión | 267942 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:267942.0, modificado:262511.13}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN FRACC. LAS ARBOLEDAS - 105907 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | 105907 | S | 147 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE A FRACCIONAMIENTO LA ARBOLEDA, 34189 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE MIGUEL AGUIRRE Y CALLE ISMAEL LARES, BOULEVARD DOMINGO ARRIETA CONSTRUCCIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN EN FRACCIONAMIENTO LAS ARBOLEDAS DUR, lon:-104.66304131, lat:23.99997956}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 262511.13 | 262511.13 | 262511.13 | 262511.13 | 247515.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-R33-041/2021, contratista:MARIA TERESA ESPINOSA FALLAD, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:262511.13, importe_modificado:262511.13}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {1968684/proyecto_INICIO, 1968684/proyecto_FIN, 1968684/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210301973669 | Proyecto de inversión | 453600 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:453600.0, modificado:453600.0}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE A BASE DE SISTEMA FOTOVOLTAICO EN LA LOCALIDAD DE LAURO DEL VILLAR, MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, DURANGO - 122532 | 10 | Durango | 16 | Nombre de Dios | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS | 122532 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:31, direccion:PUEBLO LAURO DEL VILLAR, 34865 LAURO DEL VILLAR, NOMBRE DE DIOS DURANGO ENTRE Y , LA OBRA REFERIDA SE UBICA SOBRE LA CARRETERA EN LA ENTRADA DEL POBLADO JUNTO AL POZO Y TANQUE ELEVADO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE , lon:-104.14340118, lat:23.88277849}} | 2021-04-22 | 2021-08-27 | 453600 | 453600 | 453600 | 453600 | 451644.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRES.MPAL.N/D-APO-003-R33-2021, contratista:BOBINADOS Y CONSTRUCCIONES ELECTRICAS DEL NORTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, monto:453600.0, importe_modificado:453600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}} | {1973669/proyecto_INICIO, 1973669/proyecto_PROCESO, 1973669/proyecto_FIN, 1973669/proyecto_PROCESO, 1973669/proyecto_INICIO, 1973669/proyecto_PROCESO, 1973669/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210301979568 | Proyecto de inversión | 431541.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:431541.11, modificado:431541.11}} | CONSTRUCCION DE SEGUNDA ETAPA DE PARQUE PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE GUILLERMO PRIETO - 147678 | 10 | Durango | 39 | Nuevo Ideal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNCIPIO DE NUEVO IDEAL DGO | 147678 | S | 250 | 211 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:24, direccion:EJIDO GUILLERMO PRIETO, 34430 GUILLERMO PRIETO, NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , A DOS CUADRAS DE DISTANCIA DE LA IGLESIA DE LA COMUNIDAD, lon:-105.00523473, lat:24.87124385}} | 2021-06-21 | 2021-09-15 | 431541.11 | 431541.11 | 431541.11 | 431541.11 | 206923.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI/FISM-021/2021, contratista:ROSALIA PARRA MARRUFO, convocante:MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO, monto:431541.11, importe_modificado:431541.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}} | {1979568/proyecto_INICIO, 1979568/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210301989073 | Proyecto de inversión | 116487.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116487.3, modificado:116487.3}} | CONSTRUCCION DE 23 CUARTOS PARA BAÑOS EN VARIAS LOCALIDADES (2 CUARTOS EN IGNACIO ZARAGOZA) MUNICIPIO DE CONETO DE COMONFORT DGO. - 185619 | 10 | Durango | 3 | Coneto de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CONETO DE COMONFORT DGO | 185619 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:19, direccion:PUEBLO IGNACIO ZARAGOZA POTRILLOS, 34474 IGNACIO ZARAGOZA (POTRILLOS), CONETO DE COMONFORT DURANGO ENTRE Y , SE LOCALIZA A EN DIRECCIÓN SUROESTE A 32.1 KILÓMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL Y LOS PROYECTOS SE LOCALIZAN 2 , lon:-104.98733306, lat:25.13849192}} | 2021-08-16 | 2021-12-10 | 72767.22 | 116487.3 | 116487.3 | 72767.22 | 72767.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOP-MEV-030/2021, contratista:ING. IRVING ARIEL VALENZUELA GANDARILLA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CONETO DE COMONFORT, monto:1339604.08, importe_modificado:1339604.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.4}} | {1989073/proyecto_INICIO, 1989073/proyecto_PROCESO, 1989073/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210301989084 | Proyecto de inversión | 116487.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116487.3, modificado:116487.3}} | CONSTRUCCION DE 23 CUARTOS PARA BAÑOS EN VARIAS LOCALIDADES (2 CUARTOS EN CONETO DE COMONFORT ZAP URBANA) MUNICIPIO DE CONETO DE COMONFORT DGO. - 185656 | 10 | Durango | 3 | Coneto de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CONETO DE COMONFORT DGO | 185656 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:PUEBLO CONETO DE COMONFORT, 34470 CONETO DE COMONFORT, CONETO DE COMONFORT DURANGO ENTRE Y , LOS PROYECTOS SE LOCALIZAN A 400 Y 500 MTS AL SUR ESTE DEL DOMO PUBLICO DENTRO DE LA ZAP URBANA, lon:-104.77098099, lat:24.97655664}} | 2021-08-16 | 2021-12-10 | 72767.22 | 116487.3 | 116487.3 | 72767.22 | 72767.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOP-MEV-030/2021, contratista:ING. IRVING ARIEL VALENZUELA GANDARILLA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CONETO DE COMONFORT, monto:1339604.08, importe_modificado:1339604.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.4}} | {1989084/proyecto_INICIO, 1989084/proyecto_PROCESO, 1989084/proyecto_INICIO, 1989084/proyecto_PROCESO, 1989084/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:4.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2022-01-07}, obs2: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:4.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2022-01-07}, obs3: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:4.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2022-01-07}, obs4: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:4.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2022-01-07}}
2021 | 4 | DUR210301991257 | Proyecto de inversión | 70795.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70795.65, modificado:70795.65}} | CONSTRUCCION DE 23 CUARTOS DORMITORIOS EN VARIAS LOCALIDADES ( 1 CUARTO DORMITORIO EN EL PORVENIR) MUNICIPIO DE CONETO DE COMONFORT DGO. - 194202 | 10 | Durango | 3 | Coneto de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CONETO DE COMONFORT DGO | 194202 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:14, direccion:PUEBLO EL PORVENIR, 34475 EL PORVENIR, CONETO DE COMONFORT DURANGO ENTRE Y , SE LOCALIZA A EN DIRECCIÓN SUR A 9.6 KILÓMETROS. DE LA CABECERA MUNICIPAL Y EL PROYECTO SE LOCALIZA A DOS CUADRAS Y MEDIA AL NORTE DE LA IGLEC, lon:-104.75153546, lat:25.06218595}} | 2021-08-19 | 2021-12-31 | 39998.36 | 70795.65 | 70795.65 | 39998.36 | 39998.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOP-MEV-031/2021, contratista:ING. GRECIA NEVAREZ LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CONETO DE COMONFORT, monto:1628300.0, importe_modificado:1628300.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13.6}} | {1991257/proyecto_INICIO, 1991257/proyecto_PROCESO, 1991257/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210302002464 | Proyecto de inversión | 719790 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:719790.0, modificado:719790.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ATARJEAS ,COLECTOR, DESCARGAS DOMICILIARIAS EN EL TULE DE TEPEHUANES | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | CAED-PROAGUA-LOC-RURALES-049-21 (14) | S | 75 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:100, direccion:8VX9+WQ Azúcar, Dgo., México, lon:-106.13059044, lat:25.34984363}} | 2021-08-06 | 2021-11-06 | 719790 | 719790 | 215568 | 215568 | 215568 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:55.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210302005812 | Proyecto de inversión | 425520 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:425520.0, modificado:424885.9}} | Construcción de 581 metros lineales de colector sanitario con tubería de 15" de diámetro de P.A.D. corrugada y 8 pozos de visita para las colonias Miguel Mesa 1 y 2 en la localidad de Francisco I. Madero, Dgo., Componente: Alcantarillado. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Sistma de Aguas de Panuco de Coronado (SAP) | ZU-018-2021 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:581.0, meta_modificada:581.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Francisco I. Madero, Dgo., México, lon:-104.3191379, lat:24.4008799}} | 2021-08-02 | 2021-09-03 | 424885.9 | 424885.9 | 424885.9 | 424885.9 | 424885.9 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:581.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:En el presente proyecto fué modificado su monto Autorizado mediante Cédula de Traspaso del 1er. modificatorio con fecha 12 de agosto del 2021. , trimestre:4.0, usuario:mariadvaldezz, fecha:2022-01-15}} | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210302005863 | Proyecto de inversión | 1610000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1610000.0, modificado:1374578.43}} | Construcción de emisor a gravedad con una longitud de 221 mts con tubería de 40 cms de diámetro. construcción de cárcamo de bombeo equipamiento electromecánico caseta de controles y barda perimetral y emisor a presión con una longitud de 1000 mts con tubería de 10¿ de diámetro y la construcción de un sistema de tratamiento (sistema lagunar). etapa 1/2 en Mapimí, Dgo., Componente: Saneamiento | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO (CAED) | ZU-020-2021 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:221.0, meta_modificada:221.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:35200 Mapimí, Dgo., México, lon:-103.8487392, lat:25.833708}} | 2021-07-12 | 2021-10-10 | 1374578.43 | 1374578.43 | 1374578.43 | 1374578.43 | 1374578.43 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:221.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:En el presente proyecto fué modificado su monto Autorizado mediante Cédula de Traspaso del 1er. modificatorio con fecha 12 de agosto del 2021., trimestre:4.0, usuario:mariadvaldezz, fecha:2022-01-15}} | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402008457 | Proyecto de inversión | 168832.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:84999.72, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83832.34, modificado:83832.34}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD LOS ALTARES MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO - 243703 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 243703 | S | 80 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:10, direccion:RANCHERIA LOS ALTARES, 34625 LOS ALTARES, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-105.8956165, lat:24.99765453}} | 2021-10-10 | 2021-12-31 | 83832.34 | 83832.34 | 83832.34 | 25149.7 | 25149.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-OPM-R33-CAP-027-2021 SBS, contratista:JOEL RODRIGUEZ HERRERA, convocante:H.AYUNTAMIENTO DEL MPIO. SANTIAGO, monto:1647144.99, importe_modificado:1647144.99}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2008457/proyecto_INICIO, 2008457/proyecto_PROCESO, 2008457/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402008648 | Proyecto de inversión | 1802221.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:966350.95, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:835870.13, modificado:835870.13}} | LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE A MEGATANQUE EN LA LOCALIDAD NAZARENO DEL MUNICIPIO DE LERDO - 247634 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE LERDO | 247634 | S | 1800 | 1200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:28, direccion:PUEBLO NAZARENO, 35188 NAZARENO, LERDO DURANGO ENTRE Y , FRENTE A CARRETERA FEDERA 40, lon:-103.42522693, lat:25.40817366}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 835870.13 | 835870.13 | 835870.13 | 250761.04 | 250761.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-CIAP-OP-IR-02/2021 SBS, contratista:VICA CONSTRUCCIONES Y MOVIMIENTOS DE TIERRA, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE LERDO, monto:1790048.75, importe_modificado:835870.13}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:0.3}} | {2008648/proyecto_INICIO, 2008648/proyecto_PROCESO, 2008648/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402008684 | Proyecto de inversión | 596784 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:298392.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:298392.0, modificado:298392.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA LOCALIDAD SANTA BARBARA DEL MUNICIPIO DE NAZAS - 249586 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NAZAS | 249586 | S | 17 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:615.57, meta_modificada:615.57}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:26, direccion:RANCHERIA SANTA BÁRBARA, 35710 SANTA BÁRBARA, NAZAS DURANGO ENTRE Y , FRENTE A CARRETERA DURANGO PASO NACIONAL SAN PEDRO DEL GALLO, lon:-104.12905179, lat:25.24360382}} | 2021-09-01 | 2021-10-31 | 298392 | 298392 | 298392 | 298392 | 298392 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TMU-NAZAS/URB/018/2021 SBS, contratista:NORA ESMERALDA ZARATE PEREYRA, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NAZAS, monto:596784.0, importe_modificado:298392.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:550.0}} | {2008684/proyecto_PROCESO, 2008684/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402008781 | Proyecto de inversión | 372500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:372500.0, modificado:372500.0}} | CALENTADORES SOLARES EN VIVIENDAS DE VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE GUANACEVI - 254074 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 254074 | S | 120 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:COLONIA , 35400 GUANACEVÍ, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , CALENTADORES DISTRIBUIDOS EN VARIOS PUNTOS DEL MUNICIPIO DE GUANACEVI, lon:-105.95462352, lat:25.93514219}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 372500 | 372500 | 372500 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPN/SBS-DA/005/2021 SBS, contratista:VÍCTOR MARTÍN PANTOJA ZALDÍVAR, convocante:SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO, monto:1.8624989E7, importe_modificado:1.8624989E7}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2008781/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402008798 | Proyecto de inversión | 310000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:310000.0, modificado:310000.0}} | ESTUFAS ECOLOGICAS EN VIVIENDAS DE VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE OTAEZ - 254315 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 254315 | S | 240 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:PUEBLO OTÁEZ, 34650 OTÁEZ, OTÁEZ DURANGO ENTRE Y , ESTUFAS ECOLOGICAS DISTRIBUIDAS EN VARIOS PUNTOS DEL MUNICIPIO, lon:-105.99513591, lat:24.70058857}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 310000 | 310000 | 310000 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPN/SBS-DA/007/2021 SBS, contratista:CONSTRUCTORA SIETE ZACATES,S.A DE C.V, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO, monto:2.16999692E7, importe_modificado:2.16999692E7}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2008798/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402008800 | Proyecto de inversión | 465000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:465000.0, modificado:465000.0}} | ESTUFAS ECOLOGICAS EN VIVIENDAS DE VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE - 254340 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 254340 | S | 340 | 325 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN JUAN DE GUADALUPE, 35900 SAN JUAN DE GUADALUPE, SAN JUAN DE GUADALUPE DURANGO ENTRE Y , ESTUFAS ECOLOGICAS DISTRIBUIDAS EN VARIOS PUNTOS DEL MUNICIPIO, lon:-102.77929763, lat:24.63210443}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 465000 | 465000 | 465000 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPN/SBS-DA/007/2021 SBS, contratista:CONSTRUCTORA SIETE ZACATES,S.A DE C.V, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO, monto:2.16999692E7, importe_modificado:2.16999692E7}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2008800/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402008801 | Proyecto de inversión | 365864 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:365864.0, modificado:365864.0}} | TINACOS DEPOSITOS O TANQUES DE AGUA ENTUBADA EN VIVIENDAS DE VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CANELAS - 254345 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 254345 | S | 240 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:PUEBLO CANELAS, 34500 CANELAS, CANELAS DURANGO ENTRE Y , INSTALACION DE TINACOS LOCALIZADOS EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-106.54715241, lat:25.12463077}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 365864 | 365864 | 365864 | 109759.2 | 109759.2 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPN/SBS-DA/006/2021 SBS, contratista:FERROXCO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO, monto:2.926912E7, importe_modificado:2.926912E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:30.0}} | {2008801/proyecto_PROCESO, 2008801/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402008820 | Proyecto de inversión | 731728 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:731728.0, modificado:731728.0}} | TINACOS DEPOSITOS O TANQUES DE AGUA ENTUBADA EN VIVIENDAS DE VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE OTAEZ - 254550 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 254550 | S | 480 | 320 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:PUEBLO OTÁEZ, 34650 OTÁEZ, OTÁEZ DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE TINACOS DISTRIBUIDOS EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD DE OTAEZ DEL MUNICIPIO DE OTAEZ, lon:-105.99505008, lat:24.70027666}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 731728 | 731728 | 731728 | 219518.4 | 219518.4 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPN/SBS-DA/006/2021 SBS, contratista:FERROXCO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO, monto:2.926912E7, importe_modificado:2.926912E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:60.0}} | {2008820/proyecto_PROCESO, 2008820/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402008841 | Proyecto de inversión | 731728 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:731728.0, modificado:731728.0}} | TINACOS DEPOSITOS O TANQUES DE AGUA ENTUBADA EN VIVIENDAS DE VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE TAMAZULA - 255165 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 255165 | S | 580 | 550 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:PUEBLO TAMAZULA DE VICTORIA, 34580 TAMAZULA DE VICTORIA, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE TINACOS DISTRIBUIDOS EN VARIOS PUNTOS DEL MUNICIPIO DE TAMAZULA, lon:-106.965743, lat:24.9662149}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 731728 | 731728 | 731728 | 219518.4 | 219518.4 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPN/SBS-DA/006/2021 SBS, contratista:FERROXCO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO, monto:2.926912E7, importe_modificado:2.926912E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:60.0}} | {2008841/proyecto_PROCESO, 2008841/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402009135 | Proyecto de inversión | 310000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:310000.0, modificado:310000.0}} | ESTUFAS ECOLOGICAS EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD CUAUHTEMOC DEL MUNICIPIO DE CUENCAME - 268704 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 268704 | S | 227 | 223 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:16, direccion:PUEBLO CUAUHTÉMOC, 35850 CUAUHTÉMOC, CUENCAMÉ DURANGO ENTRE Y , ESTUFAS ECOLOGICAS DISTRIBUIDAS EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-103.80921789, lat:24.29102277}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 310000 | 310000 | 310000 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPN/SBS-DA/007/2021 SBS, contratista:CONSTRUCTORA SIETE ZACATES,S.A DE C.V, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO, monto:2.16999692E7, importe_modificado:2.16999692E7}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2009135/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402009138 | Proyecto de inversión | 62000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62000.0, modificado:62000.0}} | ESTUFAS ECOLOGICAS EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD SARDINAS MUNICIPIO DE SAN BERNARDO - 268761 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 268761 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:46, direccion:EJIDO SARDINAS, 35484 EL GATO DE ARRIBA, SAN BERNARDO DURANGO ENTRE Y , ESTUFAS ECOLOGICAS DISTRIBUIDAS EN VARIOS PUNTOS DEL MUNICIPIO, lon:-105.56773845, lat:26.08853829}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 62000 | 62000 | 62000 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPN/SBS-DA/007/2021 SBS, contratista:CONSTRUCTORA SIETE ZACATES,S.A DE C.V, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO, monto:2.16999692E7, importe_modificado:2.16999692E7}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2009138/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402009426 | Proyecto de inversión | 131711.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:131711.04, modificado:131711.04}} | TINACOS DEPOSITOS O TANQUES DE AGUA ENTUBADA EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD SAN JOSE DE ZARAGOZA DEL MUNICIPIO DE SIMON BOLIVAR - 278460 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 278460 | S | 142 | 107 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:15, direccion:EJIDO SAN JOSÉ DE ZARAGOZA, 35960 SAN JOSÉ DE ZARAGOZA, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR DURANGO ENTRE Y , INSTALACION DE TINACOS EN VIVIENDAS LOCALIZADAS EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-103.46467633, lat:25.22814754}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 131711.04 | 131711.04 | 131711.04 | 39513.31 | 39513.31 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPN/SBS-DA/006/2021 SBS, contratista:FERROXCO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO, monto:2.926912E7, importe_modificado:2.926912E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:10.0}} | {2009426/proyecto_PROCESO, 2009426/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402009432 | Proyecto de inversión | 18293.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18293.2, modificado:18293.2}} | TINACOS DEPOSITOS O TANQUES DE AGUA ENTUBADA EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE CERRO GORDO DEL MUNICIPIO DE CANATLÁN - 278634 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 278634 | S | 18 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:28, direccion:PUEBLO CERRO GORDO, 34465 CERRO GORDO, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , INSTALACION DE TINACOS EN VIVIENDAS LOCALIZADAS EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.70474512, lat:24.32168946}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 18293.2 | 18293.2 | 18293.2 | 5487.96 | 5487.96 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPN/SBS-DA/006/2021 SBS, contratista:FERROXCO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO, monto:2.926912E7, importe_modificado:2.926912E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.5}} | {2009432/proyecto_PROCESO, 2009432/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402009449 | Proyecto de inversión | 18293.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18293.2, modificado:18293.2}} | TINACOS DEPOSITOS O TANQUES DE AGUA ENTUBADA EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDA DE RICARDO FLORES MAGÓN DEL MUNICIPIO DE CANATLÁN - 278995 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 278995 | S | 18 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:110, direccion:PUEBLO RICARDO FLORES MAGÓN, 34467 RICARDO FLORES MAGÓN, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , INSTALACION DE TINACOS EN VIVIENDAS LOCALIZADAS EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.53201364, lat:24.46244117}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 18293.2 | 18293.2 | 18293.2 | 5487.96 | 5487.96 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPN/SBS-DA/006/2021 SBS, contratista:FERROXCO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO, monto:2.926912E7, importe_modificado:2.926912E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.5}} | {2009449/proyecto_PROCESO, 2009449/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402009468 | Proyecto de inversión | 29269.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29269.12, modificado:29269.12}} | TINACOS DEPOSITOS O TANQUES DE AGUA ENTUBADA EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD EL DIAMANTE DEL MUNICIPIO DE MAPIMI - 279219 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 279219 | S | 30 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:35, direccion:EJIDO EL DIAMANTE, 35220 EL DIAMANTE, MAPIMÍ DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE TINACOS DISTRIBUIDOS EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD DEL DIAMANTE DE MUNICIPIO DE MAPIMI, lon:-104.34917667, lat:26.38863494}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 29269.12 | 29269.12 | 29269.12 | 8780.74 | 8780.74 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPN/SBS-DA/006/2021 SBS, contratista:FERROXCO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO, monto:2.926912E7, importe_modificado:2.926912E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:2.2}} | {2009468/proyecto_PROCESO, 2009468/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402009491 | Proyecto de inversión | 3658.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3658.64, modificado:3658.64}} | TINACOS DEPOSITOS O TANQUES DE AGUA ENTUBADA EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDA DE CHAPALA DEL MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL - 280678 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 280678 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:16, direccion:RANCHERIA CHAPALA, 34426 CHAPALA, NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE TINACOS DISTRIBUIDOS EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD CHAPALA MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL, lon:-104.81804252, lat:24.8434005}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 3658.64 | 3658.64 | 3658.64 | 1097.59 | 1097.59 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPN/SBS-DA/006/2021 SBS, contratista:FERROXCO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO, monto:2.926912E7, importe_modificado:2.926912E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:0.3}} | {2009491/proyecto_PROCESO, 2009491/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402009516 | Proyecto de inversión | 7317.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7317.28, modificado:7317.28}} | TINACOS DEPOSITOS O TANQUES DE AGUA ENTUBADA EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDA DE MELCHOR OCAMPO EL TRÉBOL DEL MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL - 281212 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 281212 | S | 6 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:33, direccion:PUEBLO MELCHOR OCAMPO (EL TRÉBOL), 34426 MELCHOR OCAMPO (EL TRÉBOL), NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , TINACOS DISTRIBUIDOS EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD MELCHOR OCAMPO MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL, lon:-104.85593, lat:24.93910764}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 7317.28 | 7317.28 | 7317.28 | 2195.18 | 2195.18 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPN/SBS-DA/006/2021 SBS, contratista:FERROXCO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO, monto:2.926912E7, importe_modificado:2.926912E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:0.6}} | {2009516/proyecto_PROCESO, 2009516/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402009517 | Proyecto de inversión | 10975.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10975.92, modificado:10975.92}} | TINACOS DEPOSITOS O TANQUES DE AGUA ENTUBADA EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD RAUL MADERO DEL MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL - 281246 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 281246 | S | 10 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:49, direccion:PUEBLO RAÚL MADERO, 34435 RAÚL MADERO, NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , TINACOS DISTRIBUIDOS EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD RAUL MADERO MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL, lon:-105.06014116, lat:24.82234161}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 10975.92 | 10975.92 | 10975.92 | 3292.78 | 3292.78 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPN/SBS-DA/006/2021 SBS, contratista:FERROXCO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO, monto:2.926912E7, importe_modificado:2.926912E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:0.9}} | {2009517/proyecto_INICIO, 2009517/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402009535 | Proyecto de inversión | 36586.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36586.4, modificado:36586.4}} | TINACOS DEPOSITOS O TANQUES DE AGUA ENTUBADA EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD EL CASCO MUNICIPIO DE SAN PEDRO DEL GALLO - 281477 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 281477 | S | 38 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:9, direccion:EJIDO EL CASCO, 35553 EL CASCO, SAN PEDRO DEL GALLO DURANGO ENTRE Y , TINACOS DISTRIBUIDOS EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD EL CASCO MUNICIPIO DE SAN PEDRO DEL GALLO, lon:-104.58622934, lat:25.54746126}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 36586.4 | 36586.4 | 36586.4 | 10975.92 | 10975.92 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPN/SBS-DA/006/2021 SBS, contratista:FERROXCO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO, monto:2.926912E7, importe_modificado:2.926912E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:3.0}} | {2009535/proyecto_PROCESO, 2009535/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402009588 | Proyecto de inversión | 9300 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9300.0, modificado:9300.0}} | ESTUFAS ECOLOGICAS EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE DIEZ DE ABRIL DEL MUNICIPIO DE NAZAS - 283041 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 283041 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:9, direccion:PUEBLO DIEZ DE ABRIL, 35727 DIEZ DE ABRIL, NAZAS DURANGO ENTRE Y , ESTUFAS ECOLOGICAS DISTRIBUIDAS EN VARIOS PUNTOS DEL MUNICIPIO, lon:-104.17699017, lat:25.22592559}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 9300 | 9300 | 9300 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPN/SBS-DA/007/2021 SBS, contratista:CONSTRUCTORA SIETE ZACATES,S.A DE C.V, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO, monto:2.16999692E7, importe_modificado:2.16999692E7}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2009588/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402009592 | Proyecto de inversión | 12400 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12400.0, modificado:12400.0}} | ESTUFAS ECOLOGICAS EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE EUFEMIO ZAPATA DEL MUNICIPIO DE NAZAS - 283182 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 283182 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:12, direccion:EJIDO EUFEMIO ZAPATA, 35724 EUFEMIO ZAPATA, NAZAS DURANGO ENTRE Y , ESTUFAS ECOLOGICAS DISTRIBUIDAS EN VARIOS PUNTOS DEL MUNICIPIO, lon:-104.35540652, lat:25.13126717}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 12400 | 12400 | 12400 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPN/SBS-DA/007/2021 SBS, contratista:CONSTRUCTORA SIETE ZACATES,S.A DE C.V, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO, monto:2.16999692E7, importe_modificado:2.16999692E7}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2009592/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402009594 | Proyecto de inversión | 21700 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21700.0, modificado:21700.0}} | ESTUFAS ECOLOGICAS EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE GENERAL LÁZARO CÁRDENAS PUEBLO NUEVO DEL MUNICIPIO DE NAZAS - 283222 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 283222 | S | 21 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:25, direccion:PUEBLO GENERAL LÁZARO CÁRDENAS (PUEBLO NUEVO), 35737 GENERAL LÁZARO CÁRDENAS (PUEBLO NUEVO), NAZAS DURANGO ENTRE Y , ESTUFAS ECOLOGICAS DISTRIBUIDAS EN VARIOS PUNTOS DEL MUNICIPIO, lon:-103.99904943, lat:25.29486045}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 21700 | 21700 | 21700 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPN/SBS-DA/007/2021 SBS, contratista:CONSTRUCTORA SIETE ZACATES,S.A DE C.V, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO, monto:2.16999692E7, importe_modificado:2.16999692E7}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2009594/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402009604 | Proyecto de inversión | 18600 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18600.0, modificado:18600.0}} | ESTUFAS ECOLOGICAS EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE PASO NACIONAL DEL MUNICIPIO DE NAZAS - 283363 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 283363 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:19, direccion:PUEBLO PASO NACIONAL, 35713 PASO NACIONAL, NAZAS DURANGO ENTRE Y , ESTUFAS ECOLOGICAS DISTRIBUIDAS EN VARIOS PUNTOS DEL MUNICIPIO, lon:-104.02291812, lat:25.26400554}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 18600 | 18600 | 18600 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPN/SBS-DA/007/2021 SBS, contratista:CONSTRUCTORA SIETE ZACATES,S.A DE C.V, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO, monto:2.16999692E7, importe_modificado:2.16999692E7}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2009604/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402009639 | Proyecto de inversión | 79184.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:29694.33, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49490.55, modificado:49490.55}} | CONSTRUCCION DE PISOS DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ DE GUADALUPE DEL MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS - 284682 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS | 284682 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:93.26, meta_modificada:93.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:59, direccion:RANCHERIA SANTA CRUZ DE GUADALUPE, 34864 SANTA CRUZ DE GUADALUPE, NOMBRE DE DIOS DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE PISOS EN VIVIENDAS LOCALIZADAS EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.18115582, lat:23.8509662}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 49490.55 | 49490.55 | 49490.55 | 14847.17 | 14847.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRES.MPAL.N/D-MEV-009-R33-FISE-2021 SBS, contratista:FELIX AVILA LUNA, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICPIO DE NOMBRE DE DIOS, monto:800000.08, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:27.0}} | {2009639/proyecto_INICIO, 2009639/proyecto_PROCESO, 2009639/proyecto_INICIO, 2009639/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402009661 | Proyecto de inversión | 155000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155000.0, modificado:155000.0}} | ESTUFAS ECOLOGICAS EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD CONETO DE COMONFORT DEL MUNICIPIO DE CONETO DE COMONFORT - 285357 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 285357 | S | 150 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:PUEBLO CONETO DE COMONFORT, 34470 CONETO DE COMONFORT, CONETO DE COMONFORT DURANGO ENTRE Y , ESTUFAS ECOLOGICAS DISTRIBUIDAS EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.76883254, lat:24.97910469}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 155000 | 155000 | 155000 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPN/SBS-DA/007/2021 SBS, contratista:CONSTRUCTORA SIETE ZACATES,S.A DE C.V, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO, monto:2.16999692E7, importe_modificado:2.16999692E7}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2009661/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402009665 | Proyecto de inversión | 3100 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3100.0, modificado:3100.0}} | ESTUFAS ECOLOGICAS EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DIEZ DE ABRIL DEL MUNICIPIO DE SANTA CLARA - 285463 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 285463 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:4, direccion:PUEBLO EL ZORRILLO, 35896 DIEZ DE ABRIL, SANTA CLARA DURANGO ENTRE Y , ESTUFAS ECOLOGICAS DISTRIBUIDAS EN VARIOS PUNTOS DE DIEZ DE ABRIL SANTA CLARA DURANGO, lon:-103.48112713, lat:24.5565444}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 3100 | 3100 | 3100 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPN/SBS-DA/007/2021 SBS, contratista:CONSTRUCTORA SIETE ZACATES,S.A DE C.V, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO, monto:2.16999692E7, importe_modificado:2.16999692E7}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2009665/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402009672 | Proyecto de inversión | 76500.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:9473.22, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67027.5, modificado:67027.5}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO - 285642 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 285642 | S | 6 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:178.74, meta_modificada:178.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:PUEBLO SANTIAGO PAPASQUIARO CENTRO, 34630 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD SANTIAGO PAPASQUIARO MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, lon:-105.4218544, lat:25.04524038}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 67027.5 | 67027.5 | 67027.5 | 20108.25 | 20108.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-OPM-R33-CAP-027-2021 SBS, contratista:JOEL RODRIGUEZ HERRERA, convocante:H.AYUNTAMIENTO DEL MPIO. SANTIAGO, monto:1647144.99, importe_modificado:1647144.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:45.0}} | {2009672/proyecto_INICIO, 2009672/proyecto_PROCESO, 2009672/proyecto_INICIO, 2009672/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402009678 | Proyecto de inversión | 3100 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3100.0, modificado:3100.0}} | ESTUFAS ECOLOGICAS EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD LA SIERRITA DEL MUNICIPIO DE TLAHUALILO - 285719 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 285719 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:119, direccion:PUEBLO LA SIERRITA, 35267 LA SIERRITA, TLAHUALILO DURANGO ENTRE Y , ESTUFAS ECOLOGICAS DISTRIBUIDAS EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD LA SIERRITA DEL MUNICIPIO DE TLAHUALILO, lon:-103.64944477, lat:25.96088263}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 3100 | 3100 | 3100 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPN/SBS-DA/007/2021 SBS, contratista:CONSTRUCTORA SIETE ZACATES,S.A DE C.V, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO, monto:2.16999692E7, importe_modificado:2.16999692E7}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2009678/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402009689 | Proyecto de inversión | 434000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:434000.0, modificado:434000.0}} | ESTUFAS ECOLOGICAS EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA DEL ORO CENTRO DEL MUNICIPIO DE EL ORO - 285892 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 285892 | S | 420 | 280 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:PUEBLO SANTA MARÍA DEL ORO CENTRO, 35690 SANTA MARÍA DEL ORO, EL ORO DURANGO ENTRE Y , ESTUFAS ECOLOGICAS DISTRIBUIDAS EN VARIOS PUNTOS DEL MUNICIPIO, lon:-105.36512154, lat:25.94923022}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 434000 | 434000 | 434000 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPN/SBS-DA/007/2021 SBS, contratista:CONSTRUCTORA SIETE ZACATES,S.A DE C.V, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO, monto:2.16999692E7, importe_modificado:2.16999692E7}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2009689/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402009723 | Proyecto de inversión | 3100 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3100.0, modificado:3100.0}} | ESTUFAS ECOLOGICAS EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE JUAN ALDAMA MAGUEYES DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE VICTORIA - 286273 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 286273 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:12, direccion:PUEBLO JUAN ALDAMA (MAGUEYES), 34713 JUAN ALDAMA (MAGUEYES), GUADALUPE VICTORIA DURANGO ENTRE Y , ESTUFAS ECOLOGICAS DISTRIBUIDAS EN VARIOS PUNTOS DEL MUNICIPIO, lon:-104.14795299, lat:24.46776098}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 3100 | 3100 | 3100 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPN/SBS-DA/007/2021 SBS, contratista:CONSTRUCTORA SIETE ZACATES,S.A DE C.V, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO, monto:2.16999692E7, importe_modificado:2.16999692E7}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2009723/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402009726 | Proyecto de inversión | 18600 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18600.0, modificado:18600.0}} | ESTUFAS ECOLOGICAS EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE IGNACIO M ALTAMIRANO DEL MUNICIPIO DE CANATLAN - 286315 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 286315 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:60, direccion:PUEBLO IGNACIO M. ALTAMIRANO (LA LUZ), 34405 IGNACIO M. ALTAMIRANO (LA LUZ), CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , ESTUFAS ECOLOGICAS DISTRIBUIDAS EN VARIOS PUNTOS DEL MUNICIPIO, lon:-104.72243471, lat:24.59871501}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 18600 | 18600 | 18600 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPN/SBS-DA/007/2021 SBS, contratista:CONSTRUCTORA SIETE ZACATES,S.A DE C.V, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO, monto:2.16999692E7, importe_modificado:2.16999692E7}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2009726/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402009750 | Proyecto de inversión | 3100 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3100.0, modificado:3100.0}} | ESTUFAS ECOLOGICAS EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE PIEDRA ENCIMADA DEL MUNICIPIO DE CANATLAN - 286609 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 286609 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:98, direccion:RANCHERIA PIEDRA ENCIMADA, 34403 PIEDRA ENCIMADA, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , ESTUFAS ECOLOGICAS DISTRIBUIDAS EN VARIOS PUNTOS DEL MUNICIPIO, lon:-104.85516655, lat:24.69530827}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 3100 | 3100 | 3100 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPN/SBS-DA/007/2021 SBS, contratista:CONSTRUCTORA SIETE ZACATES,S.A DE C.V, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO, monto:2.16999692E7, importe_modificado:2.16999692E7}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2009750/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402009752 | Proyecto de inversión | 6200 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6200.0, modificado:6200.0}} | ESTUFAS ECOLOGICAS EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE GRACIA DEL MUNICIPIO DE CANATLAN - 286646 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 286646 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:115, direccion:PUEBLO SAN JOSÉ DE GRACIA, 34465 SAN JOSÉ DE GRACIA, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , ESTUFAS ECOLOGICAS DISTRIBUIDAS EN VARIOS PUNTOS DEL MUNICIPIO, lon:-104.74227772, lat:24.47627889}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 6200 | 6200 | 6200 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPN/SBS-DA/007/2021 SBS, contratista:CONSTRUCTORA SIETE ZACATES,S.A DE C.V, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO, monto:2.16999692E7, importe_modificado:2.16999692E7}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2009752/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402009914 | Proyecto de inversión | 73172.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73172.8, modificado:73172.8}} | TINACOS DEPOSITOS O TANQUES DE AGUA ENTUBADA EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDA DE EL IGNACIO ALLENDE DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE VICTORIA - 290281 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 290281 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:8, direccion:PUEBLO IGNACIO ALLENDE, 34723 IGNACIO ALLENDE, GUADALUPE VICTORIA DURANGO ENTRE Y , INSTALACION DE TINACOS EN VIVIENDAS LOCALIZADAS EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-103.99918396, lat:24.47625566}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 73172.8 | 73172.8 | 73172.8 | 21951.84 | 21951.84 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPN/SBS-DA/006/2021 SBS, contratista:FERROXCO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO, monto:2.926912E7, importe_modificado:2.926912E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:6.0}} | {2009914/proyecto_INICIO, 2009914/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402009927 | Proyecto de inversión | 46500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46500.0, modificado:46500.0}} | ESTUFAS ECOLOGICAS EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE BUENOS AIRES CHAPARRIENTAS DEL MUNICIPIO DE INDÉ - 290767 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 290767 | S | 45 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:4, direccion:RANCHERIA BUENOS AIRES (CHAPARRIENTAS), 35525 BUENOS AIRES (CHAPARRIENTAS), INDÉ DURANGO ENTRE Y , ESTUFAS ECOLOGICAS DISTRIBUIDAS EN VARIOS PUNTOS DEL MUNICIPIO, lon:-105.04813069, lat:25.74806744}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 46500 | 46500 | 46500 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPN/SBS-DA/007/2021 SBS, contratista:CONSTRUCTORA SIETE ZACATES,S.A DE C.V, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO, monto:2.16999692E7, importe_modificado:2.16999692E7}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2009927/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402009941 | Proyecto de inversión | 21700 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21700.0, modificado:21700.0}} | ESTUFAS ECOLOGICAS EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD BENITO JUAREZ DEL MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL - 291031 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 291031 | S | 21 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:5, direccion:PUEBLO BENITO JUÁREZ (JUÁREZ DE ABAJO), 34424 BENITO JUÁREZ (JUÁREZ DE ABAJO), NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , ESTUFAS ECOLOGICAS DISTRIBUIDAS EN VARIOS PUNTOS DEL MUNICIPIO, lon:-105.11267342, lat:25.05998196}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 21700 | 21700 | 21700 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPN/SBS-DA/007/2021 SBS, contratista:CONSTRUCTORA SIETE ZACATES,S.A DE C.V, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO, monto:2.16999692E7, importe_modificado:2.16999692E7}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2009941/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402009957 | Proyecto de inversión | 34100 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34100.0, modificado:34100.0}} | ESTUFAS ECOLOGICAS EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD ESFUERZOS UNIDOS DEL MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL - 291266 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 291266 | S | 33 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:20, direccion:PUEBLO ESFUERZOS UNIDOS, 34430 ESFUERZOS UNIDOS, NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , ESTUFAS ECOLOGICAS DISTRIBUIDAS EN VARIOS PUNTOS DEL MUNICIPIO, lon:-104.98945919, lat:24.82139861}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 34100 | 34100 | 34100 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPN/SBS-DA/007/2021 SBS, contratista:CONSTRUCTORA SIETE ZACATES,S.A DE C.V, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO, monto:2.16999692E7, importe_modificado:2.16999692E7}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2009957/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402009970 | Proyecto de inversión | 18600 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18600.0, modificado:18600.0}} | ESTUFAS ECOLOGICAS EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD GUILLERMO PRIETO DEL MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL - 291316 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 291316 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:24, direccion:PUEBLO GUILLERMO PRIETO, 34430 GUILLERMO PRIETO, NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , ESTUFAS ECOLOGICAS DISTRIBUIDAS EN VARIOS PUNTOS DEL MUNICIPIO, lon:-105.0107176, lat:24.86997402}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 18600 | 18600 | 18600 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPN/SBS-DA/007/2021 SBS, contratista:CONSTRUCTORA SIETE ZACATES,S.A DE C.V, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO, monto:2.16999692E7, importe_modificado:2.16999692E7}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2009970/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402009994 | Proyecto de inversión | 198400 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:198400.0, modificado:198400.0}} | ESTUFAS ECOLOGICAS EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE BERMEJILLO DEL MUNICIPIO DE MAPIMÍ - 291487 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 291487 | S | 192 | 128 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:14, direccion:PUEBLO BERMEJILLO, 35230 BERMEJILLO, MAPIMÍ DURANGO ENTRE Y , ESTUFAS ECOLOGICAS DISTRIBUIDAS EN VARIOS PUNTOS DEL MUNICIPIO, lon:-103.62425845, lat:25.88972958}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 198400 | 198400 | 198400 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPN/SBS-DA/007/2021 SBS, contratista:CONSTRUCTORA SIETE ZACATES,S.A DE C.V, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO, monto:2.16999692E7, importe_modificado:2.16999692E7}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2009994/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402009998 | Proyecto de inversión | 71300 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71300.0, modificado:71300.0}} | ESTUFAS ECOLOGICAS EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD NUEVO IDEAL DEL MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL - 291519 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 291519 | S | 69 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:COLONIA NUEVO IDEAL CENTRO, 34410 NUEVO IDEAL, NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , ESTUFAS ECOLOGICAS DISTRIBUIDAS EN VARIOS PUNTOS DEL MUNICIPIO, lon:-105.07214262, lat:24.88212665}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 71300 | 71300 | 71300 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPN/SBS-DA/007/2021 SBS, contratista:CONSTRUCTORA SIETE ZACATES,S.A DE C.V, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO, monto:2.16999692E7, importe_modificado:2.16999692E7}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2009998/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402010024 | Proyecto de inversión | 3100 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3100.0, modificado:3100.0}} | ESTUFAS ECOLOGICAS EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD SAN MIGUEL DE ALLENDE DEL MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL - 292360 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 292360 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:55, direccion:PUEBLO SAN MIGUEL DE ALLENDE, 34425 SAN MIGUEL DE ALLENDE, NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , ESTUFAS ECOLOGICAS DISTRIBUIDAS EN VARIOS PUNTOS DEL MUNICIPIO, lon:-104.90167114, lat:24.98508212}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 3100 | 3100 | 3100 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPN/SBS-DA/007/2021 SBS, contratista:CONSTRUCTORA SIETE ZACATES,S.A DE C.V, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO, monto:2.16999692E7, importe_modificado:2.16999692E7}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2010024/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402010026 | Proyecto de inversión | 18600 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18600.0, modificado:18600.0}} | ESTUFAS ECOLOGICAS EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD TEJAMEN DEL MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL - 292386 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 292386 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:62, direccion:PUEBLO TEJAMEN, 34436 TEJAMEN, NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , ESTUFAS ECOLOGICAS DISTRIBUIDAS EN VARIOS PUNTOS DEL MUNICIPIO, lon:-105.13643246, lat:24.80407673}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 18600 | 18600 | 18600 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPN/SBS-DA/007/2021 SBS, contratista:CONSTRUCTORA SIETE ZACATES,S.A DE C.V, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO, monto:2.16999692E7, importe_modificado:2.16999692E7}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2010026/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402010031 | Proyecto de inversión | 9300 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9300.0, modificado:9300.0}} | ESTUFAS ECOLOGICAS EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD VILLA LAS NIEVES DEL MUNICIPIO DE OCAMPO - 292479 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 292479 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:25, direccion:PUEBLO VILLA LAS NIEVES, 35381 VILLA LAS NIEVES, OCAMPO DURANGO ENTRE Y , ESTUFAS ECOLOGICAS DISTRIBUIDAS EN VARIOS PUNTOS DEL MUNICIPIO, lon:-105.40583628, lat:26.39660487}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 9300 | 9300 | 9300 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPN/SBS-DA/007/2021 SBS, contratista:CONSTRUCTORA SIETE ZACATES,S.A DE C.V, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO, monto:2.16999692E7, importe_modificado:2.16999692E7}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2010031/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402010035 | Proyecto de inversión | 3658.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3658.64, modificado:3658.64}} | TINACOS DEPOSITOS O TANQUES DE AGUA ENTUBADA EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD VILLA OCAMPO DEL MUNICIPIO DE OCAMPO - 292532 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 292532 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:COLONIA VILLA OCAMPO CENTRO, 35350 VILLA OCAMPO, OCAMPO DURANGO ENTRE Y , INSTALACION DE TINACOS EN VIVIENDAS LOCALIZADAS EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-105.50730307, lat:26.44070452}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 3658.64 | 3658.64 | 3658.64 | 1097.59 | 1097.59 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPN/SBS-DA/006/2021 SBS, contratista:FERROXCO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO, monto:2.926912E7, importe_modificado:2.926912E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:0.3}} | {2010035/proyecto_INICIO, 2010035/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402010162 | Proyecto de inversión | 46345.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:23172.95, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23172.95, modificado:23172.95}} | CONSTRUCCION DE PISOS DE CONCRETO EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD TESVINO MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RÍO - 297291 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | 297291 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:71.28, meta_modificada:71.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:41, direccion:RANCHERIA TESVINO, 34496 TESVINO, SAN JUAN DEL RÍO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE PISOS EN VIVIENDAS LOCALIZADAS EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.50213192, lat:24.57275622}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 23172.95 | 23172.95 | 23172.95 | 9933.14 | 9933.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM-OP-SJR-R33-08/2021 SBS, contratista:KARLA JANETH SARMIENTO HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:21.38}} | {2010162/proyecto_INICIO, 2010162/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402010169 | Proyecto de inversión | 31000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31000.0, modificado:31000.0}} | ESTUFAS ECOLOGICAS EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD GENERAL SIMÓN BOLÍVAR DEL MUNICIPIO DE GENERAL SIMÓN BOLÍVAR - 297526 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 297526 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:PUEBLO GENERAL SIMÓN BOLÍVAR, 35950 GENERAL SIMÓN BOLÍVAR, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR DURANGO ENTRE Y , ESTUFAS ECOLOGICAS DISTRIBUIDAS EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-103.22667684, lat:24.68622033}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 31000 | 31000 | 31000 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPN/SBS-DA/007/2021 SBS, contratista:CONSTRUCTORA SIETE ZACATES,S.A DE C.V, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO, monto:2.16999692E7, importe_modificado:2.16999692E7}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2010169/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402010171 | Proyecto de inversión | 49600 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49600.0, modificado:49600.0}} | ESTUFAS ECOLOGICAS EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD IGNACIO ZARAGOZA DEL MUNICIPIO DE GENERAL SIMÓN BOLÍVAR - 297565 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 297565 | S | 48 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:23, direccion:EJIDO IGNACIO ZARAGOZA, 35965 IGNACIO ZARAGOZA, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR DURANGO ENTRE Y , ESTUFAS ECOLOGICAS DISTRIBUIDAS EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-103.38568118, lat:25.13813961}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 49600 | 49600 | 49600 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPN/SBS-DA/007/2021 SBS, contratista:CONSTRUCTORA SIETE ZACATES,S.A DE C.V, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO, monto:2.16999692E7, importe_modificado:2.16999692E7}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2010171/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402010180 | Proyecto de inversión | 15500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15500.0, modificado:15500.0}} | ESTUFAS ECOLOGICAS EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD SAN LUIS DE COREA DEL MUNICIPIO DE GENERAL SIMÓN BOLÍVAR - 297723 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 297723 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:16, direccion:RANCHERIA SAN LUIS DE COREA, 35960 SAN LUIS DE COREA, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR DURANGO ENTRE Y , ESTUFAS ECOLOGICAS DISTRIBUIDAS EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-103.5064195, lat:25.26890223}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 15500 | 15500 | 15500 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPN/SBS-DA/007/2021 SBS, contratista:CONSTRUCTORA SIETE ZACATES,S.A DE C.V, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO, monto:2.16999692E7, importe_modificado:2.16999692E7}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2010180/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402010183 | Proyecto de inversión | 35409.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:17704.82, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17704.82, modificado:17704.82}} | CONSTRUCCION DE PISOS DE CONCRETO EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD LLANO DEL PINO MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO - 297761 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | 297761 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:54.46, meta_modificada:54.46}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:24, direccion:PUEBLO LLANO DEL PINO, 34496 LLANO DEL PINO, SAN JUAN DEL RÍO DURANGO ENTRE Y , PISOS DISTRIBUIDOS EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.53507222, lat:24.58914745}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 17704.82 | 17704.82 | 17704.82 | 7589.22 | 7589.22 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPN/SBS-DA/006/2021 SBS, contratista:FERROXCO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO, monto:2.926912E7, importe_modificado:2.926912E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.34}} | {2010183/proyecto_INICIO, 2010183/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402010185 | Proyecto de inversión | 28166.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:14083.22, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14083.22, modificado:14083.22}} | CONSTRUCCION DE PISOS DE CONCRETO EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD CHARCO HONDO MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RÍO - 297776 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | 297776 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:43.32, meta_modificada:43.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:13, direccion:RANCHERIA CHARCO HONDO, 34496 CHARCO HONDO, SAN JUAN DEL RÍO DURANGO ENTRE Y , PISOS DISTRIBUIDOS EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.44759239, lat:24.70278812}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 14083.22 | 14083.22 | 14083.22 | 6036.81 | 6036.81 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPN/SBS-DA/006/2021 SBS, contratista:FERROXCO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO, monto:2.926912E7, importe_modificado:2.926912E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13.0}} | {2010185/proyecto_PROCESO, 2010185/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402010187 | Proyecto de inversión | 3658.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3658.64, modificado:3658.64}} | TINACOS DEPOSITOS O TANQUES DE AGUA ENTUBADA EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD LA FLOR SANJONCITO DEL MUNICIPIO DE SAN DIMAS - 297809 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 297809 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:409, direccion:RANCHERIA LA FLOR (SANJONCITO), 34680 LA FLOR (SANJONCITO), SAN DIMAS DURANGO ENTRE Y , TINACOS DISTRIBUIDOS EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-105.70321371, lat:24.4390073}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 3658.64 | 3658.64 | 3658.64 | 1097.59 | 1097.59 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPN/SBS-DA/006/2021 SBS, contratista:FERROXCO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO, monto:2.926912E7, importe_modificado:2.926912E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:0.29}} | {2010187/proyecto_PROCESO, 2010187/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402010197 | Proyecto de inversión | 141014.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:70507.16, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70507.16, modificado:70507.16}} | CONSTRUCCION DE PISOS DE CONCRETO EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD FRANCISCO PRIMO VERDAD MENORES DE ABAJO MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RÍO - 297914 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | 297914 | S | 21 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:216.88, meta_modificada:216.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:18, direccion:RANCHERIA FRANCISCO PRIMO VERDAD (MENORES DE ABAJO), 34486 FRANCISCO PRIMO VERDAD (MENORES DE ABAJO), SAN JUAN DEL RÍO DURANGO ENTRE Y , PISOS DISTRIBUIDOS EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.45578526, lat:24.90457212}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 70507.16 | 70507.16 | 70507.16 | 30223.08 | 30223.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM-OP-SJR-R33-08/2021 SBS, contratista:KARLA JANETH SARMIENTO HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:65.04}} | {2010197/proyecto_PROCESO, 2010197/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402010198 | Proyecto de inversión | 14634.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14634.56, modificado:14634.56}} | TINACOS DEPOSITOS O TANQUES DE AGUA ENTUBADA EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD LOS MACIAS DEL MUNICIPIO DE SAN DIMAS - 297920 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 297920 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:164, direccion:RANCHERIA LOS MACÍAS, 34683 LOS MACÍAS, SAN DIMAS DURANGO ENTRE Y , TINACOS DISTRIBUIDOS EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-105.57678607, lat:24.4780933}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 14634.56 | 14634.56 | 14634.56 | 4390.37 | 4390.37 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPN/SBS-DA/006/2021 SBS, contratista:FERROXCO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO, monto:2.926912E7, importe_modificado:2.926912E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.2}} | {2010198/proyecto_PROCESO, 2010198/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402010210 | Proyecto de inversión | 11007.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:5503.9, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5503.9, modificado:5503.9}} | CONSTRUCCION DE PISOS DE CONCRETO EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD SAN AGUSTÍN DE OCAMPO MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO - 298086 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | 298086 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.93, meta_modificada:16.93}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:34, direccion:RANCHERIA SAN AGUSTÍN DE OCAMPO, 34490 SAN AGUSTÍN DE OCAMPO, SAN JUAN DEL RÍO DURANGO ENTRE Y , PISOS DISTRIBUIDOS EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.61439813, lat:24.75861033}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 5503.9 | 5503.9 | 5503.9 | 2359.26 | 2359.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM-OP-SJR-R33-08/2021 SBS, contratista:KARLA JANETH SARMIENTO HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.08}} | {2010210/proyecto_PROCESO, 2010210/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402010211 | Proyecto de inversión | 212201.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:212201.12, modificado:212201.12}} | TINACOS DEPOSITOS O TANQUES DE AGUA ENTUBADA EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD VERACRUZ DE LA SIERRRA EL PUEBLO DEL MUNICIPIO DE SAN DIMAS - 298088 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 298088 | S | 174 | 116 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:58.0, meta_modificada:58.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:112, direccion:RANCHERIA VERACRUZ DE LA SIERRA (EL PUEBLO), 34683 VERACRUZ DE LA SIERRA (EL PUEBLO), SAN DIMAS DURANGO ENTRE Y , TINACOS DISTRIBUIDOS EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-105.56392733, lat:24.49700355}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 212201.12 | 212201.12 | 212201.12 | 63660.34 | 63660.34 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPN/SBS-DA/006/2021 SBS, contratista:FERROXCO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO, monto:2.926912E7, importe_modificado:2.926912E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:17.4}} | {2010211/proyecto_PROCESO, 2010211/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402010214 | Proyecto de inversión | 106100.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106100.56, modificado:106100.56}} | TINACOS DEPOSITOS O TANQUES DE AGUA ENTUBADA EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD MESA DE SAN ANTONIO EL LLANO MUNICIPIO DE SUCHIL - 298178 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 298178 | S | 87 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:29.0, meta_modificada:29.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:59, direccion:PUEBLO MESA DE SAN ANTONIO (EL LLANO), 34935 MESA DE SAN ANTONIO (EL LLANO), SÚCHIL DURANGO ENTRE Y , TINACOS DISTRIBUIDOS EN VARIOS PUNTOS DEL MUNICIPIO, lon:-104.23124758, lat:23.21669636}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 106100.56 | 106100.56 | 106100.56 | 31830.17 | 31830.17 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPN/SBS-DA/006/2021 SBS, contratista:FERROXCO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO, monto:2.926912E7, importe_modificado:2.926912E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:8.7}} | {2010214/proyecto_PROCESO, 2010214/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402010269 | Proyecto de inversión | 6200 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6200.0, modificado:6200.0}} | ESTUFAS ECOLOGICAS EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD LAS DELICIAS MUNICIPIO DE SAN DIMAS - 300632 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 300632 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:757, direccion:EJIDO LAS DELICIAS, 34677 LAS DELICIAS, SAN DIMAS DURANGO ENTRE Y , ESTUFAS ECOLOGICAS DISTRIBUIDAS EN VARIOS PUNTOS DEL MUNICIPIO, lon:-105.9841998, lat:24.43626116}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 6200 | 6200 | 6200 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPN/SBS-DA/007/2021 SBS, contratista:CONSTRUCTORA SIETE ZACATES,S.A DE C.V, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO, monto:2.16999692E7, importe_modificado:2.16999692E7}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2010269/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402010276 | Proyecto de inversión | 9300 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9300.0, modificado:9300.0}} | ESTUFAS ECOLOGICAS EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD SAN ANTONIO DE LAS TRUCHA MUNICIPIO DE SAN DIMAS - 301048 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 301048 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:142, direccion:EJIDO SAN ANTONIO DE LAS TRUCHAS, 34677 SAN ANTONIO DE LAS TRUCHAS, SAN DIMAS DURANGO ENTRE Y , ESTUFAS ECOLOGICAS DISTRIBUIDAS EN VARIOS PUNTOS DEL MUNICIPIO, lon:-105.97411548, lat:24.4226977}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 9300 | 9300 | 9300 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPN/SBS-DA/007/2021 SBS, contratista:CONSTRUCTORA SIETE ZACATES,S.A DE C.V, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO, monto:2.16999692E7, importe_modificado:2.16999692E7}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2010276/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402010333 | Proyecto de inversión | 6200 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6200.0, modificado:6200.0}} | ESTUFAS ECOLOGICAS EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD LOS ÁNGELES MUNICIPIO DE POANAS - 302797 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 302797 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:3, direccion:EJIDO LOS ÁNGELES, 34820 LOS ÁNGELES, POANAS DURANGO ENTRE Y , ESTUFAS ECOLOGICAS DISTRIBUIDAS EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.13045472, lat:23.94443614}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 6200 | 6200 | 6200 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPN/SBS-DA/007/2021 SBS, contratista:CONSTRUCTORA SIETE ZACATES,S.A DE C.V, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO, monto:2.16999692E7, importe_modificado:2.16999692E7}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2010333/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402010374 | Proyecto de inversión | 3658.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3658.64, modificado:3658.64}} | TINACOS DEPOSITOS O TANQUES DE AGUA ENTUBADA EN VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD LOS ÁNGELES MUNICIPIO DE POANAS - 303870 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 303870 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:3, direccion:PUEBLO LOS ÁNGELES, 34820 LOS ÁNGELES, POANAS DURANGO ENTRE Y , TINACOS DISTRIBUIDOS EN VARIOS PUNTOS DEL MUNICIPIO, lon:-104.13137495, lat:23.94581978}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 3658.64 | 3658.64 | 3658.64 | 1097.59 | 1097.59 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPN/SBS-DA/006/2021 SBS, contratista:FERROXCO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO, monto:2.926912E7, importe_modificado:2.926912E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:0.3}} | {2010374/proyecto_PROCESO, 2010374/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402010664 | Proyecto de inversión | 61178.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:13678.73, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47500.0, modificado:47500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL DE PAPASQUIARO MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO - 308408 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 308408 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:123, direccion:EJIDO SAN MIGUEL DE PAPASQUIARO, 34613 SAN MIGUEL DE PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , VARIAS OBRAS DISTRIBUIDAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-105.3361307, lat:24.83044404}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 47500 | 47500 | 47500 | 14250 | 14250 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-OPM-R33-CAP-027-2021 SBS, contratista:JOEL RODRIGUEZ HERRERA, convocante:H.AYUNTAMIENTO DEL MPIO. SANTIAGO, monto:1647144.99, importe_modificado:1647144.99}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2010664/proyecto_PROCESO, 2010664/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402010666 | Proyecto de inversión | 61178.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:13678.73, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47500.0, modificado:47500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD EL CAZADERO MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO - 308421 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 308421 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:24, direccion:PUEBLO EL CAZADERO, 34600 EL CAZADERO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , VARIAS OBRAS DISTRIBUIDAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-105.45123725, lat:25.07406394}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 47500 | 47500 | 47500 | 14250 | 14250 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-OPM-R33-CAP-027-2021 SBS, contratista:JOEL RODRIGUEZ HERRERA, convocante:H.AYUNTAMIENTO DEL MPIO. SANTIAGO, monto:1647144.99, importe_modificado:1647144.99}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2010666/proyecto_PROCESO, 2010666/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402010830 | Proyecto de inversión | 3658.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3658.64, modificado:3658.64}} | TINACOS DEPOSITOS O TANQUES DE AGUA ENTUBADA EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD LAS CORRIENTES DEL MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS - 310338 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 310338 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:165, direccion:PUEBLO LAS CORRIENTES, 34840 LAS CORRIENTES, NOMBRE DE DIOS DURANGO ENTRE Y , INSTALACION DE TINACOS EN VIVIENDAS LOCALIZADAS EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.26607146, lat:23.92496662}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 3658.64 | 3658.64 | 3658.64 | 1097.59 | 1097.59 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPN/SBS-DA/006/2021 SBS, contratista:FERROXCO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO, monto:2.926912E7, importe_modificado:2.926912E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:0.3}} | {2010830/proyecto_PROCESO, 2010830/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402010832 | Proyecto de inversión | 24800 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24800.0, modificado:24800.0}} | ESTUFAS ECOLOGICAS EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDADED DE GENERAL FRANCISCO MURGUÍA DEL MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS - 310369 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 310369 | S | 24 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:23, direccion:PUEBLO GENERAL FRANCISCO MURGUÍA, 34860 GENERAL FRANCISCO MURGUÍA, NOMBRE DE DIOS DURANGO ENTRE Y , ESTUFAS ECOLOGICAS DISTRIBUIDAS EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.09243476, lat:23.80244096}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 24800 | 24800 | 24800 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPN/SBS-DA/007/2021 SBS, contratista:CONSTRUCTORA SIETE ZACATES,S.A DE C.V, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO, monto:2.16999692E7, importe_modificado:2.16999692E7}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2010832/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402011300 | Proyecto de inversión | 25289.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:12644.9, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12644.9, modificado:12644.9}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DIEZ DE ABRIL DEL MUNICIPIO DE NAZAS - 317807 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NAZAS | 317807 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:47.8, meta_modificada:47.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:9, direccion:PUEBLO DIEZ DE ABRIL, 35727 DIEZ DE ABRIL, NAZAS DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN VIVIENDAS UBICADAS EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.17700254, lat:25.22549059}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 12644.9 | 12644.9 | 12644.9 | 6322.45 | 6322.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TMU-NAZAS/VIV/016/2021 SBS, contratista:LUIS ALONSO RAMIREZ SANCHEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICPIO DE NAZAS, monto:2000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:23.9}} | {2011300/proyecto_INICIO, 2011300/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402011375 | Proyecto de inversión | 103773.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:24905.67, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78867.92, modificado:78867.92}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE PEDRICEÑA ESTACIÓN PEDRICEÑA DEL MUNICIPIO DE CUENCAMÉ - 319419 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUENCAMÉ | 319419 | S | 33 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:176.0, meta_modificada:176.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:44, direccion:EJIDO PEDRICEÑA (ESTACIÓN PEDRICEÑA), 35817 PEDRICEÑA (ESTACIÓN PEDRICEÑA), CUENCAMÉ DURANGO ENTRE Y , PISOS CONSTRUIDOS EN VIVIENDAS LOCALIZADAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-103.78727654, lat:25.11552232}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 78867.92 | 78867.92 | 78867.92 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCME2021/OP/2019-2022-20 SBS, contratista:OSCAR FRANCO SIMENTAL, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUENCAME, monto:1249999.06, importe_modificado:1249999.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2011375/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402011386 | Proyecto de inversión | 182015.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:91007.57, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:91007.57, modificado:91007.57}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE NAZAS DEL MUNICIPIO DE NAZAS - 319562 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUENCAMÉ | 319562 | S | 33 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:344.03, meta_modificada:344.03}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:COLONIA NAZAS CENTRO, 35700 NAZAS, NAZAS DURANGO ENTRE Y , PISOS CONSTRUIDOS EN VIVIENDAS DE DISTINTAS UBICACIONES DE LA LOCALIDAD, lon:-104.11334889, lat:25.22500647}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 91007.57 | 91007.57 | 91007.57 | 45503.79 | 45503.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TMU-NAZAS/VIV/016/2021 SBS, contratista:LUIS ALONSO RAMIREZ SANCHEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICPIO DE NAZAS, monto:2000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:172.0}} | {2011386/proyecto_PROCESO, 2011386/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402011538 | Proyecto de inversión | 3100 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3100.0, modificado:3100.0}} | ESTUFAS ECOLOGICAS EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE SANTA CATALINA DE SIENA DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE VICTORIA - 324824 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 324824 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:15, direccion:PUEBLO SANTA CATALINA DE SIENA, 34715 SANTA CATALINA DE SIENA, GUADALUPE VICTORIA DURANGO ENTRE Y , ESTUFAS ECOLOGICAS DISTRIBUIDAS EN VARIOS PUNTOS DEL MUNICIPIO, lon:-104.14217023, lat:24.57410892}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 3100 | 3100 | 3100 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPN/SBS-DA/007/2021 SBS, contratista:CONSTRUCTORA SIETE ZACATES,S.A DE C.V, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO, monto:2.16999692E7, importe_modificado:2.16999692E7}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2011538/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402012829 | Proyecto de inversión | 280064.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280064.65, modificado:280064.65}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADOR SOLAR EN LA LOCALIDAD FRANCISCO R. SERRANO EN EL MUNICIPIO DE PÁNUCO DE CORONADO. - 54024 | 10 | Durango | 20 | Pánuco de Coronado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PÁNUCO DE CORONADO | 54024 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:9, direccion:RANCHERIA FRANCISCO RUEDA SERRANO, 34793 FRANCISCO RUEDA SERRANO, PÁNUCO DE CORONADO DURANGO ENTRE Y , EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO R. SERRANO, lon:-104.37931856, lat:24.46035359}} | 2021-04-01 | 2021-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2012829/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402014724 | Proyecto de inversión | 150137 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150137.0, modificado:137907.45}} | GUARNICIONES Y BANQUETAS (INTEGRAL) EN PRIV. BIRON ENTRE JUAN E. GARCÍA A TOPAR, COL. PREDIO LA LOZA - 132919 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | 132919 | S | 33 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:310.0, meta_modificada:310.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:PRIVADA BIRON INTERIOR SN COLONIA PREDIO LA LOZA, 34119 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE JUAN E. GARCIA Y CALLE DE LA LOZA, CALLE VOLANTIN CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN PRIVADA BIRON A ESPALDAS , lon:-104.68078859, lat:24.02169149}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 137907.45 | 137907.45 | 137907.45 | 137907.45 | 41540.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-R33-008/2021, contratista:AQUA RECIDENCES, S. DE R. L. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:2026433.24, importe_modificado:2026433.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:310.35}} | {2014724/proyecto_PROCESO, 2014724/proyecto_FIN, 2014724/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402014850 | Proyecto de inversión | 300060.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:PRIVADA, monto:10150.8, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:289910.17, modificado:173251.84}} | RED DE ALCANTARILLADO (INTEGRAL) EN PRIVADA MAJUL, FUNDO LEGAL EL SALTITO - 136062 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | 136062 | S | 47 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:31.0, meta_modificada:31.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:PRIVADA MAJUL INTERIOR SN COLONIA EL SALTITO, 34105 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE LOS FRESNOS Y , PRIVADA DEL CIPRES RED DE ALCANTARILLADO INTEGRAL DE PRIVADA MAJUL A UNA CUADRA A ESPALDAS A LA IGLESIA, lon:-104.69781024, lat:24.01258469}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 173251.84 | 173251.84 | 173251.84 | 173251.84 | 148436.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-R33-020/2021, contratista:JORGE ARTURO MENDEZ ARELLANO, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:1071255.88, importe_modificado:1071255.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:31.0}} | {2014850/proyecto_INICIO, 2014850/proyecto_FIN, 2014850/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402014916 | Proyecto de inversión | 25466.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:PRIVADA, monto:1378.98, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24087.44, modificado:23460.94}} | GUARNICIONES Y BANQUETAS (INTEGRAL) EN CALLE UNIDOS VENCEREMOS ENTRE MANUEL BUEN DÍA Y CERRADA, COL. JOSÉ REVUELTAS - 139978 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | 139978 | S | 22 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:59.59}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE UNIDOS VENCEREMOS INTERIOR SN COLONIA JOSÉ REVUELTAS, 34219 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE MANUEL BUENDIA Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE SIMON BOLIVAR CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE UN, lon:-104.64527383, lat:24.05070713}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 23460.94 | 23460.94 | 23460.94 | 23460.94 | 7038.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-R33-018/2021, contratista:INGENIERÍA Y SOLUCIONES MOEZ, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:1801835.32, importe_modificado:1801835.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:59.59}} | {2014916/proyecto_INICIO, 2014916/proyecto_FIN, 2014916/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402016237 | Proyecto de inversión | 393327.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:393327.82, modificado:377002.1}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE JAIME NUNO DE C. LOS JARDINES A C. BRAVO, EN CALLE BRAVO DE C. JAIME NUNO A C. FRANCISCO GONZÁLEZ BOCANEGRA Y EN CALLE LOS JARDINES DE C. JAIME NUNO A C. FRANCISCO GONZÁLEZ BOCANEGRA, COL. DEL VALLE - 171192 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | 171192 | S | 40 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:633.0, meta_modificada:632.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE JAIME NUNO INTERIOR SN COLONIA DEL VALLE, 34130 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE LOS JARDINES Y CALLE JAIME NUNO, CALLE BRAVO CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE JAIME NUNO DE C. LOS JARDI, lon:-104.6740786, lat:24.00620812}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 377002.1 | 377002.1 | 377002.1 | 377002.1 | 224574.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-R33-038/2021, contratista:CONSTRUCCIONES FLOYD, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:377002.09, importe_modificado:377002.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:632.54}} | {2016237/proyecto_PROCESO, 2016237/proyecto_INICIO, 2016237/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402018056 | Proyecto de inversión | 2622009.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:PRIVADA, monto:222009.5, modificado:222009.5}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2400000.0, modificado:2400000.0}} | REHABILITACION DE COLECTOR CON TUBERIA DE PEAD DE 24EN COL. EL REFUGIO, MPIO. DE GOMEZ PALACIO, DGO. - 196005 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO | 196005 | S | 450 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:570.0, meta_modificada:570.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE MINA INTERIOR SN COLONIA EL REFUGIO, 35029 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE BOULEVARD JUSTINO SANCHEZ MADARIAGA Y CALLE DECIMA PRIMERA, CALLE MINA EN EL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO SOBRE LA CALLE MINA DEL BOUL, lon:-103.51003577, lat:25.58421507}} | 2021-06-14 | 2021-10-11 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDAPA-GP-R33-IR-ALC-001/2021, contratista:ING. GERARDO CESAR IBARRA ROBLES, convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:2622009.5, importe_modificado:2622009.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:570.0}} | {2018056/proyecto_PROCESO, 2018056/proyecto_FIN, 2018056/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402018370 | Proyecto de inversión | 575706.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:575706.51, modificado:575706.51}} | CONSTRUCCION TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE LAS CRUCES (SAN ANTONIO) - 201913 | 10 | Durango | 11 | Indé | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE INDE | 201913 | S | 23 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:32, direccion:PUEBLO SAN ANTONIO DE LAS CRUCES SAN ANTONIO, 00000 SAN ANTONIO DE LAS CRUCES (SAN ANTONIO), INDÉ DURANGO ENTRE Y , CALLE UNICA DE LA LOCALIDAD, lon:-105.11929229, lat:25.76263768}} | 2021-07-05 | 2021-07-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:0.0}} | {2018370/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402018545 | Proyecto de inversión | 832000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:832000.0, modificado:832000.0}} | CONSTRUCCION DE MACROTANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SALTO DE ABAJO DEL MUNICIPIO DE INDE - 204611 | 10 | Durango | 11 | Indé | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE INDE | 204611 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:58, direccion:PUEBLO EL SALTO DE ABAJO, 35527 EL SALTO DE ABAJO, INDÉ DURANGO ENTRE Y , EL SALTO DE ABAJO INDE DGO, lon:-105.13567538, lat:25.79745914}} | 2021-07-06 | 2021-09-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:0.0}} | {2018545/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402021179 | Proyecto de inversión | 71750 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71750.0, modificado:71750.0}} | CONSTRUCCION DE 5 CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE LOS NOPALES, GUANACEVÍ, DGO. - 230918 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | 230918 | S | 10 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:53, direccion:RANCHERIA LOS NOPALES, 35430 LOS NOPALES, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , A UN COSTADO DE LA ESCUELA DE LA LOCALIDAD DE LOS NOPALES, lon:-105.8964264, lat:25.90273861}} | 2021-04-05 | 2021-07-04 | 71150 | 71150 | 71150 | 71150 | 71150 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FAISMDF/VIV/02/2021-11, contratista:INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES FRAGUA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO, monto:71750.0, importe_modificado:71750.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:5.0}} | {2021179/proyecto_INICIO, 2021179/proyecto_FIN, 2021179/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402021927 | Proyecto de inversión | 755391.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:755391.81, modificado:755391.81}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN BOULEVARD DE ACCESO A GUANACEVÍ - 234085 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | 234085 | S | 1290 | 1210 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:557.0, meta_modificada:557.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:PUEBLO GUANACEVÍ, 35400 GUANACEVÍ, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , EN EL BOULEVAR DE LA ENTRADA DEL PUEBLO, lon:-105.94773019, lat:25.93618403}} | 2021-08-23 | 2021-09-30 | 476984.34 | 755391.81 | 755391.81 | 476984.34 | 476984.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FISMDF/URB/09/2021, contratista:EBER CABRERA VELDUCEA, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO, monto:755391.81, importe_modificado:755391.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:557.0}} | {2021927/proyecto_PROCESO, 2021927/proyecto_FIN, 2021927/proyecto_INICIO, 2021927/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402022860 | Proyecto de inversión | 133360 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:133360.0, modificado:131483.44}} | RED DE AGUA POTABLE (INTEGRAL) EN CALLE JUAN ESCUTIA ENTRE CALLE NIÑOS HÉROES HASTA TOPAR CON EL CERRO, COL. NIÑOS HÉROES NORTE - 238051 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | 238051 | S | 22 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:121.0, meta_modificada:121.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE JUAN ESCUTIA INTERIOR SN COLONIA NIÑOS HÉROES, 34043 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE CASTILLO DE CHAPULTEPEC, CALLE JUAN DE LA BARRERA RED DE AGUA POTABLE INTEGRAL EN CALLE NIÑOS H, lon:-104.69550121, lat:24.04175238}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 131483.44 | 131483.44 | 131483.44 | 131483.44 | 65741.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-R33-051/2021, contratista:ICIM INGENIERIA, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:2014931.96, importe_modificado:2014931.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:121.2}} | {2022860/proyecto_INICIO, 2022860/proyecto_FIN, 2022860/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402022869 | Proyecto de inversión | 23164.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23164.3, modificado:22913.55}} | GUARNICIONES Y BANQUETAS (INTEGRAL) EN CALLE JUAN ESCUTIA ENTRE CALLE NIÑOS HÉROES HASTA TOPAR CON EL CERRO, COL. NIÑOS HÉROES NORTE - 238079 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | 238079 | S | 22 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:49.0, meta_modificada:48.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE JUAN ESCUTIA INTERIOR SN COLONIA NIÑOS HÉROES, 34043 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE CASTILLO DE CHAPULTEPEC, CALLE JUAN DE LA BARRERA CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS INTE, lon:-104.69551934, lat:24.04179647}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 22913.55 | 22913.55 | 22913.55 | 22913.55 | 11456.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-R33-051/2021, contratista:ICIM INGENIERIA, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:2014931.96, importe_modificado:2014931.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:48.6}} | {2022869/proyecto_PROCESO, 2022869/proyecto_FIN, 2022869/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402022879 | Proyecto de inversión | 3828463.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3828463.79, modificado:3828463.79}} | MANTENIMIENTO DE ALBERGUE INDÍGENA (SEGUNDA ETAPA) EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL, EN EL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. - 238114 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 238114 | S | 210 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Albergue(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL, 34970 SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA PARTE NORTE EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL CERCANO AL BLVD 4 CULTURAS, LA CUAL , lon:-104.39142089, lat:23.48052797}} | 2021-04-29 | 2021-08-27 | 3828463.79 | 3828463.79 | 3828463.79 | 3401932.63 | 3401932.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-AyC21-031, contratista:ROBERTO LEZAMA VILLAR, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:3828463.79, importe_modificado:3828463.79}} | {meta1: {unidad_medida:Albergue(s), avance:1.0}} | {2022879/proyecto_FIN, 2022879/proyecto_PROCESO, 2022879/proyecto_FIN, 2022879/proyecto_PROCESO, 2022879/proyecto_INICIO, 2022879/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402022888 | Proyecto de inversión | 332652.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:332652.97, modificado:332652.97}} | MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA (INSTALACIONES) QUE OCUPA EL PALACIO MUNICIPAL COMO CENTRO INTEGRADOR DE DESARROLLO, ORIENTADO A EJECUTAR ACCIONES SOCIALES BÁSICAS DE ATENCIÓN INMEDIATA EN LA LOCALIDAD EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL, EN EL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. - 238153 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 238153 | S | 11967 | 7978 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL, 34970 SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , SE UBICA EN LA PARTE CENTRO DE LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL EN EL MISMO EDIFICIO QUE OCUPA LA PRESIDENCIA , lon:-104.39675103, lat:23.47361445}} | 2021-04-30 | 2021-05-30 | 332652.97 | 332652.97 | 332652.97 | 301605.41 | 301605.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-AyC21-033, contratista:IVAN GUILLERMO ALCANTAR SOTO, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:332652.97, importe_modificado:332652.97}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2022888/proyecto_INICIO, 2022888/proyecto_PROCESO, 2022888/proyecto_FIN, 2022888/proyecto_PROCESO, 2022888/proyecto_FIN, 2022888/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402023641 | Proyecto de inversión | 1400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1400000.0, modificado:1400000.0}} | REHABILITACIÓN DE CANCHA CON CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA LOCALIDAD DE MESA DEL BAJÍO, DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO - 240609 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 240609 | S | 53 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:282, direccion:RANCHERIA LAS MESAS DEL BAJÍO, 34980 LAS MESAS DEL BAJÍO, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA A LA SALIDA DE LA COMUNIDAD Y A UN COSTADO DE LA JEFATURA Y LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD, lon:-104.34021018, lat:22.81941851}} | 2021-05-16 | 2021-08-14 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 980000 | 980000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-AyC21-060, contratista:ROBERTO RODRIGUEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:1400000.0, importe_modificado:1400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}} | {2023641/proyecto_INICIO, 2023641/proyecto_PROCESO, 2023641/proyecto_FIN, 2023641/proyecto_INICIO, 2023641/proyecto_FIN, 2023641/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402025988 | Proyecto de inversión | 206372.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:COESVI, monto:81702.96, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124669.6, modificado:124669.6}} | CONSTRUCCION DE 50 CUARTOS ADICIONALES EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO - 248927 | 10 | Durango | 25 | San Bernardo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN BERNARDO DURANGO | 248927 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:54, direccion:EJIDO VEINTE DE ABRIL (LAS DELICIAS), 35475 VEINTE DE ABRIL (LAS DELICIAS), SAN BERNARDO DURANGO ENTRE Y , EJIDO VEINTE DE ABRIL SE ENCUENTRA UBICADO AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-105.63518355, lat:26.31223551}} | 2021-10-15 | 2021-12-31 | 72669.6 | 124669.6 | 124669.6 | 72669.6 | 72669.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMSB/FISM-COESVI/2021/C-007, contratista:ESTEPHANIA MICHELL SOLTERO CHAVEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN BERNARDO, monto:1558370.0, importe_modificado:1558370.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.2}} | {2025988/proyecto_INICIO, 2025988/proyecto_PROCESO, 2025988/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402028223 | Proyecto de inversión | 17000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACION BENEFICIARIOS, monto:3800.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13200.0, modificado:13200.0}} | CONSTRUCCION DE CALENTADOR SOLAR SENCILLO ( CALENTADOR E INTALACIÓN), EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DEL MOLINO - 256783 | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO | 256783 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:10, direccion:EJIDO SAN JOSÉ DEL MOLINO, 34897 SAN JOSÉ DEL MOLINO, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DEL MOLINO A 15 MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE VICENTE GUERRERO DURANGO, lon:-103.97749727, lat:23.68396393}} | 2021-10-04 | 2021-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:2.0}} | {2028223/proyecto_INICIO, 2028223/proyecto_FIN, 2028223/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402028621 | Proyecto de inversión | 140494.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140494.84, modificado:140494.84}} | AMPLIACIÓN DE RED DRENAJE EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DE ALLENDE - 258023 | 10 | Durango | 39 | Nuevo Ideal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | ORGANISMO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNCIIPIO DE NUEVO IDEAL | 258023 | S | 35 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:125.0, meta_modificada:125.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:55, direccion:EJIDO SAN MIGUEL DE ALLENDE, 34425 SAN MIGUEL DE ALLENDE, NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , TRES CUADRAS DE LA IGLESIA DE LA COMUNIDAD., lon:-104.89786691, lat:24.98759021}} | 2021-08-16 | 2021-09-15 | 140494.84 | 140494.84 | 140494.84 | 75000 | 75000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OAANI/FISM-011/2021, contratista:ALDO JESUS RODRIGUEZ AGUILAR, convocante:ORGANISMO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE NUEVO IDEAL, monto:140494.84, importe_modificado:140494.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:125.0}} | {2028621/proyecto_PROCESO, 2028621/proyecto_FIN, 2028621/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402029877 | Proyecto de inversión | 380921.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:PRIVADA, monto:30000.0, modificado:30000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350921.28, modificado:350921.28}} | CONSTRUCCIÓN DE 20 CUARTOS PARA BAÑO EN EL MUNICIPIO DE TEPEHUANES - 261912 | 10 | Durango | 35 | Tepehuanes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | 261912 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:ANDADOR LOS TERRENOS COLONIA PLUTARCO ELIAS CALLES, 35600 SANTA CATARINA DE TEPEHUANES, TEPEHUANES DURANGO ENTRE CALLE POLO RIOS Y CALLE CANELAS, CALLE ASENTAMIENTOS HUMANOS CONSTRUCCIÓN DE 20 CUARTOS PARA BAÑO EN EL MUNICIPI, lon:-105.72237663, lat:25.34991743}} | 2021-08-15 | 2021-11-15 | 266644.89 | 266644.89 | 266644.89 | 266644.89 | 266644.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTD/URB/FISM/2021/021, contratista:JOSE HUMBERTO ANAYA GAMA, convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:1523685.13, importe_modificado:1523685.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:315.0}} | {2029877/proyecto_PROCESO, 2029877/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402030088 | Proyecto de inversión | 284722.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:PRIVADA, monto:25200.0, modificado:25200.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:259522.81, modificado:259522.81}} | CONSTRUCCIÓN DE 30 CUARTOS ADICIONALES DE 4.5 MTS X 3.7 MTS: 15 CUARTOS ADOSADOS (3 MUROS) Y 15 CUARTOS ADICIONALES (4 MUROS) EN EL MUNICIPIO DE TEPEHUANES - 263335 | 10 | Durango | 35 | Tepehuanes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | 263335 | S | 12 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:64, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA POTRERO DE CHÁIDEZ, 35617 POTRERO DE CHÁIDEZ, TEPEHUANES DURANGO ENTRE AVENIDA A GUANAVEVI Y CARRETERA AL TARAHUMAR, TERRACERIA A POTRERO DE CHAIDEZ CONSTRUCCIÓN DE 30 CUARTOS ADICIONALES DE 4.5 MTS, lon:-105.84784157, lat:25.11803988}} | 2021-09-02 | 2021-12-20 | 199395.97 | 199395.97 | 199395.97 | 199395.97 | 199395.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTD/MEV/FISM/2021/022, contratista:OBED ASIEL MACIAS ARREOLA, convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:2225421.05, importe_modificado:2225421.05}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.8}} | {2030088/proyecto_PROCESO, 2030088/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402030578 | Proyecto de inversión | 223010.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, monto:111505.43, modificado:111505.43}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111505.43, modificado:111505.43}} | CONSTRUCCIÓN DE 6,185.61 M2 DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE TEPEHUANES - 264875 | 10 | Durango | 35 | Tepehuanes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | 264875 | S | 39 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:459.82, meta_modificada:459.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:95, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL TARAHUMAR, 35635 EL TARAHUMAR, TEPEHUANES DURANGO ENTRE CARRETERA AL TARAHUMAR Y TERRACERIA AL TARAHUMAR, CONSTRUCCIÓN DE 6185.61 M2 DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE TEPEHUANES PUNTO INTERMEDIO , lon:-106.3300936, lat:25.617489}} | 2021-10-04 | 2021-12-31 | 156107.6 | 156107.6 | 156107.6 | 156107.6 | 156107.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTD/MEV/FISM-FISE/2021/023, contratista:JOSE HUMBERTO ANAYA GAMA, convocante:H.AYUNTAMIENTO, monto:2999996.11, importe_modificado:2999996.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:321.87}} | {2030578/proyecto_PROCESO, 2030578/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402030786 | Proyecto de inversión | 42881.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42881.16, modificado:42881.16}} | CONSTRUCCIÓN DE 697.56 M2 DE TECHOS FIRMES EN EL MUNICIPIO DE TEPEHUANES - 265688 | 10 | Durango | 35 | Tepehuanes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | 265688 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:41.86, meta_modificada:41.86}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:28, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO LOS CORRALES, 35615 LOS CORRALES, TEPEHUANES DURANGO ENTRE CARRETERA TEPEHUANES-SANTIAGO PAPASQUIARO Y ANDADOR CORRALES, CONSTRUCCIÓN DE 697.56 M2 DE TECHOS FIRMES EN EL MUNICIPIO DE TEPEHUANES OBRA R, lon:-105.57327769, lat:25.20803995}} | 2021-11-01 | 2021-12-31 | 30016.81 | 30016.81 | 30016.81 | 30016.81 | 30016.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTD/MEV/FISM/2021/024, contratista:VELAZQUEZ ARQUITECTOS, convocante:H.AYUNTAMIENTO, monto:714576.8, importe_modificado:714576.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:29.3}} | {2030786/proyecto_PROCESO, 2030786/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402031803 | Proyecto de inversión | 13879.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:8674.72, modificado:8674.72}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5204.83, modificado:5204.83}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE CARDENCHOS, MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, DURANGO - 268121 | 10 | Durango | 16 | Nombre de Dios | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS | 268121 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:7, direccion:PUEBLO CARDENCHOS, 34850 CARDENCHOS, NOMBRE DE DIOS DURANGO ENTRE Y , LA OBRA REFERIDA SE ENCUENTRA EN UNA VIVIENDA QUE SE LOCALIZA EN LAS PRIMERAS CASAS DEL CAMINO DEL POBLADO A MANO DERECHA EN LA COMUNIDAD DE CARDENCH, lon:-104.27327843, lat:23.89993409}} | 2021-11-01 | 2021-12-31 | 5204.83 | 5204.83 | 5204.83 | 5204.83 | 1561.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRES.MPAL.N/D-MEV-009-R33-FISE 2021-11, contratista:FELIX AVILA LUNA, convocante:MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, monto:13879.55, importe_modificado:13879.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.0}} | {2031803/proyecto_INICIO, 2031803/proyecto_PROCESO, 2031803/proyecto_FIN, 2031803/proyecto_PROCESO, 2031803/proyecto_FIN, 2031803/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402032558 | Proyecto de inversión | 659703.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:659703.6, modificado:659703.6}} | CONSTRUCCIÓN DE BORDOS PARA ABREVADEROS EN LA LOCALIDAD DE GARAME DE ABAJO - 271794 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 271794 | S | 15 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:17800.0, meta_modificada:17800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:50, direccion:RANCHERIA GARAME DE ABAJO, 34616 GARAME DE ABAJO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , GARAME DE ABAJO SE ENCUENTRA A 4.7 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN OESTE DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO PAPASQUIARO, lon:-105.47151003, lat:25.04458969}} | 2021-10-04 | 2021-10-31 | 0 | 659703.6 | 659703.6 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CMSPAD/DIR-O.P.040-2021, contratista:INGENERIA Y CONSTRUCCIONES FRAGUA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:659703.6, importe_modificado:659703.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:17800.0}} | {2032558/proyecto_INICIO, 2032558/proyecto_PROCESO, 2032558/proyecto_FIN, 2032558/proyecto_PROCESO, 2032558/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402033892 | Proyecto de inversión | 3838886.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3838886.77, modificado:3838886.77}} | REHABILITACIÓN DE SISTEMAS PARA EL SUMINISTRO DE OXIGENO Y AIRE LIMPIO DE PACIENTES EN EL HOSPITAL INTEGRAL DE LA GUAJOLOTE, DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. - 278835 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 278835 | S | 1288 | 859 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Hospital(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:15, direccion:RANCHERIA LA GUAJOLOTA, 34985 LA GUAJOLOTA, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL HOSPITAL DE LA LOCALIDAD, lon:-104.62911555, lat:22.96171317}} | 2021-03-26 | 2021-08-23 | 3838886.77 | 3838886.77 | 3838886.77 | 3448502.1 | 3448502.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-AyC21-027, contratista:UMBRELLA PROJECTS CONSTRUCTION, SA DE CV,, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:3838886.77, importe_modificado:3838886.77}} | {meta1: {unidad_medida:Hospital(es), avance:1.0}} | {2033892/proyecto_INICIO, 2033892/proyecto_FIN, 2033892/proyecto_PROCESO, 2033892/proyecto_FIN, 2033892/proyecto_PROCESO, 2033892/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402033895 | Proyecto de inversión | 1286675.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1286675.74, modificado:1286675.74}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 4 X 4 MTS ( 17 ACCIONES ) EN LOCALIDAD LAS HUERTAS, DEL MPIO. DE GOMEZ PALACIO, DGO. - 278843 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO | 278843 | S | 51 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE MISMO DOMICILIO EJIDO LAS HUERTAS, 35140 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE MISMO DOMICILIO Y CALLE MISMO DOMICILIO, CALLE MISMO DOMICILIO LOCALIDAD LAS HUERTAS DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIODGO. PERIMETRO, lon:-103.44519605, lat:25.58750323}} | 2021-10-25 | 2021-12-23 | 1286675.34 | 1286675.34 | 1286675.34 | 1286675.34 | 1286675.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-035/2021, contratista:ARQ. ELOY GOMEZ NAVA, convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:3027472.33, importe_modificado:3027472.33}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:17.0}} | {2033895/proyecto_INICIO, 2033895/proyecto_FIN, 2033895/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402034700 | Proyecto de inversión | 142859.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:89287.45, modificado:89287.45}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53572.47, modificado:53572.47}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE GABRIEL HERNÁNDEZ (MANCINAS), MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, DURANGO - 282268 | 10 | Durango | 16 | Nombre de Dios | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS | 282268 | S | 12 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:168.51, meta_modificada:168.51}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:24, direccion:CALLE MORELOS PUEBLO GABRIEL HERNÁNDEZ (MANCINAS), 34867 GABRIEL HERNÁNDEZ (MANCINAS), NOMBRE DE DIOS DURANGO ENTRE CALLE AQUILES SERDAN Y , CALLE MIGUEL HIDALGO LA OBRA REFERIDA SE DISTRIBUYE EN OCHO VIVIENDAS QUE SE UBICAN, lon:-104.02369982, lat:23.81454226}} | 2021-11-01 | 2021-12-31 | 53572.47 | 53572.47 | 53572.47 | 53572.47 | 16071.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRES.MPAL.N/D-MEV-009-R33-FISE 2021-7, contratista:FELIX AVILA LUNA, convocante:MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, monto:142859.92, importe_modificado:142859.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:168.51}} | {2034700/proyecto_INICIO, 2034700/proyecto_PROCESO, 2034700/proyecto_FIN, 2034700/proyecto_PROCESO, 2034700/proyecto_FIN, 2034700/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:La obra se encuentra concluida físicamente pero no ha sido pagado el finiquito debido a la falta de recurso FISE 2021, trimestre:4.0, usuario:edgarudelgadob, fecha:2022-01-12}} | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402035393 | Proyecto de inversión | 133790.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:133790.06, modificado:131802.11}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN) EN LA LOCALIDAD DE AMADO NERVO, MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, DURANGO - 284872 | 10 | Durango | 16 | Nombre de Dios | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS | 284872 | S | 5 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:93.62, meta_modificada:92.09}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:3, direccion:PUEBLO AMADO NERVO, 34864 AMADO NERVO, NOMBRE DE DIOS DURANGO ENTRE Y , LA OBRA REFERIDA SE DISTRIBUYE EN CUATRO VIVIENDAS DE LAS CUALES TRES SE LOCALIZAN EN LA MISMA CALLE. LA PRIMERA VIVIENDA SE LOCALIZA PASANDO EL AR, lon:-104.1858292, lat:23.84226634}} | 2021-10-25 | 2021-12-17 | 131802.11 | 131802.11 | 131802.11 | 131802.11 | 66895.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRES.MPAL.N/D-MEV-007-R33-2021-2, contratista:BLANCA CRISTINA MARQUEZ VALDEPEÑA, convocante:MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, monto:133790.06, importe_modificado:131802.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:92.09}} | {2035393/proyecto_INICIO, 2035393/proyecto_PROCESO, 2035393/proyecto_FIN, 2035393/proyecto_INICIO, 2035393/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:La obra se encuentra concluida respecto a su avance físico, pero financieramente falta el pago de finiquito debido a la falta de recursos del FAIS del Ejercicio Presupuestal 2021, trimestre:4.0, usuario:edgarudelgadob, fecha:2022-01-12}} | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402037763 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO CERRO BLANCO HACIA COLOMOS (1A ETAPA), EN EL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO - 293342 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 293342 | S | 720 | 480 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:21086.0, meta_modificada:21086.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:665, direccion:RANCHERIA COLOMOS, 34985 COLOMOS, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA A 15 KILOMETROS DE LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OCOTAN SOBRE EL CAMINO QUE COMUNICA A LA LOCALIDAD DE CERRO BLANCO PARTIENDO DE ESTA L, lon:-104.78353154, lat:22.81165044}} | 2021-03-12 | 2021-06-20 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1048686.32 | 1048686.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-AyC21-006C, contratista:MADERAS Y SERVICIOS, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:21086.0}} | {2037763/proyecto_INICIO, 2037763/proyecto_PROCESO, 2037763/proyecto_FIN, 2037763/proyecto_PROCESO, 2037763/proyecto_FIN, 2037763/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402038161 | Proyecto de inversión | 62148.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62148.9, modificado:62148.9}} | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN COLONIA LA LAGUNA EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I. MADERO, MUNICIPIO DE PÁNUCO DE CORONADO, DGO - 294959 | 10 | Durango | 20 | Pánuco de Coronado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PÁNUCO DE CORONADO | 294959 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:62.0, meta_modificada:62.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:INTERIOR SN VILLA FRANCISCO I MADERO CENTRO, 34780 FRANCISCO I. MADERO, PÁNUCO DE CORONADO DURANGO ENTRE AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE Y AVENIDA VICENTE GUERRERO, EN LA COLONIA LA LAGUNA CERCAS DEL JARDÍN DE NIÑOS, lon:-104.32754011, lat:24.39883146}} | 2021-10-01 | 2021-10-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2038161/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402038220 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJUE, LOCALIDAD IGNACIO ALLENDE, DGO.- - 295194 | 10 | Durango | 8 | Guadalupe Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 295194 | S | 210 | 198 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:8, direccion:AVENIDA JESÚS S AGUSTÍN CASTRO BARRIO IGNACIO ALLENDE, 34723 IGNACIO ALLENDE, GUADALUPE VICTORIA DURANGO ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE CARMENDIA, CALLE VICENTE GUERRERO AL ORIENTE DE LA COMUNIDAD CRUZANDO EL ARROYO DE AG, lon:-103.99439571, lat:24.47239616}} | 2021-07-15 | 2021-09-30 | 0 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGV-OPM-008/2021, contratista:CONSORCIO CARRETERO BKSA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1000.0}} | {2038220/proyecto_INICIO, 2038220/proyecto_FIN, 2038220/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EN ESTA ACCIÓN, CONTRATISTA INICIA LA MISMA CON RECURSOS PROPIOS, CAUSA POR LA CUÁL SE PLASMA FISICAMENTE CONCLUIDA AL 100%, RECURSO NO RECAUDADO Y POR ENDE PAGO PENDIENTE DE REALIZAR AL CONTRATISTA.-, trimestre:4.0, usuario:cesargavilav, fecha:2022-01-05}} | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402038484 | Proyecto de inversión | 635972.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:635972.4, modificado:635972.4}} | CONSTRUCCION DE SIETE ACCIONES DE CUARTOS ADICIONALES EN LAS NIEVES DEL MUNICIPIO DE OCAMPO,DGO. - 296233 | 10 | Durango | 17 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE OCAMPO DURANGO | 296233 | S | 11 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:25, direccion:INTERIOR d PUEBLO VILLA LAS NIEVES, 35381 VILLA LAS NIEVES, OCAMPO DURANGO ENTRE Y , LAS UBICACIONES SE ENCUENTRAN AL ESTE DE LA LOCALIDAD UNA DE ELLAS ESTA A MANO IZQUIERDA CERCA DE UNOS CORRALES GANADEROS OTRA UBICACIO, lon:-105.39183455, lat:26.40513684}} | 2021-09-20 | 2021-12-10 | 635972.4 | 635972.4 | 454266.01 | 454266.01 | 454266.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HYTOO/FAISM-007/2021-01, contratista:INGENIERIA E INMOBILIARIA JADE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO OCAMPO, monto:635972.4, importe_modificado:635972.4}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} | {2038484/proyecto_INICIO, 2038484/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402038526 | Proyecto de inversión | 90853.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90853.2, modificado:90853.2}} | CONSTRUCCION DE UNA ACCION CUARTOS ADICIONALES EN LA HACIENDITA DEL ESPIRITU SANTO DEL MUNICIPIO DE OCAMPO,DGO. - 296334 | 10 | Durango | 17 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE OCAMPO DURANGO | 296334 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:158, direccion:RANCHERIA LA HACIENDITA DEL ESPÍRITU SANTO, 35385 LA HACIENDITA DEL ESPÍRITU SANTO, OCAMPO DURANGO ENTRE Y , SE ENCUNTRA AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA A 500MTS Y A UN COSTADO SE ENCUENTRA EL CANAL, lon:-105.43546667, lat:26.39458807}} | 2021-09-06 | 2021-12-10 | 90853.2 | 90853.2 | 27255.96 | 27255.96 | 27255.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HYTOO/FAISM-007/2021-02, contratista:INGENIERIA E INMOBILIARIA JADE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO OCAMPO, monto:90853.2, importe_modificado:90853.2}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2038526/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402038567 | Proyecto de inversión | 497205.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:497205.55, modificado:497205.55}} | CONSTRUCCION DE CINCO ACCIONES DE CUARTOS PARA BAÑO EN LAS NIEVES DEL MUNICIPIO DE OCAMPO,DGO - 296491 | 10 | Durango | 17 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE OCAMPO DURANGO | 296491 | S | 6 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:25, direccion:PUEBLO VILLA LAS NIEVES, 35381 VILLA LAS NIEVES, OCAMPO DURANGO ENTRE Y , DOS DE LAS UBICACIONES SE ENCUENTRAN AL NORTE DE LA LOCALIDAD A UNA CUADRA A ESPALDAS DEL MINISUPER CALUDIA Y OTRA A DOS CUADRAS A AMO DERECHA OTR, lon:-105.38266482, lat:26.39661342}} | 2021-09-27 | 2021-12-17 | 497205.55 | 497205.55 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HYTOO/FAISM-008/2021-01, contratista:INGENIERIA E INMOVILIARIA JADE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO OCAMPO, monto:497205.55, importe_modificado:497205.55}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.5}} | {2038567/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402039515 | Proyecto de inversión | 396690.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:396690.49, modificado:396690.49}} | CONSTRUCCIÓN DE RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE MESILLAS, MUNICIPIO DE TOPIA, DGO. - 300731 | 10 | Durango | 37 | Topia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE TOPIA DURANGO | 300731 | S | 5 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2306.9, meta_modificada:2306.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:696, direccion:CAMINO TRAMO TOPIA - JUNTA DE LOS HERNANDEZ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 12 + 700 RANCHERIA LAS MESITAS, 34545 MESILLAS, TOPIA DURANGO ENTRE Y , LA RED ELECTRICA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE EL CAMINO QUE VA DE TOPIA HACI, lon:-106.58804176, lat:25.17433515}} | 2021-08-23 | 2021-11-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2306.9}} | {2039515/proyecto_FIN, 2039515/proyecto_INICIO, 2039515/proyecto_PROCESO, 2039515/proyecto_INICIO, 2039515/proyecto_PROCESO, 2039515/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402040087 | Proyecto de inversión | 578358.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:578358.6, modificado:578358.6}} | CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA: ABREVADEROS EN ZONA VALLE EN VARIAS LOCALIDADES, DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. (ANEXO EL YAQUI) - 302799 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 302799 | S | 89 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Abrevadero(s), meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:446, direccion:RANCHERIA EL YAQUI, 34974 EL YAQUI, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA ZONA VALLE DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL ANEXO EL YAQUI CERCA DE LA COMUNIDAD DE TEMOHAYA EN EL MUNICIPIO DEL MEZQUITAL DGO, LA OBRA , lon:-104.49954418, lat:23.40376105}} | 2021-04-12 | 2021-07-11 | 578358.6 | 578358.6 | 578358.6 | 403506 | 403506 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-AyC21-022A, contratista:ARNULFO HERNANDEZ ALBA, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:578358.6, importe_modificado:578358.6}} | {meta1: {unidad_medida:Abrevadero(s), avance:11.0}} | {2040087/proyecto_INICIO, 2040087/proyecto_PROCESO, 2040087/proyecto_FIN, 2040087/proyecto_PROCESO, 2040087/proyecto_FIN, 2040087/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402040242 | Proyecto de inversión | 1199703.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1199703.34, modificado:1199703.34}} | AMPLIACIÓN DE LÍNEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN COLUTA. - 303595 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZULA | 303595 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.17, meta_modificada:1.17}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1145, direccion:CALLEJON COLUTA RANCHERIA COLUTA, 34584 COLUTA, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE COLUTA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO ., lon:-106.7309603, lat:25.10669694}} | 2021-10-18 | 2021-11-16 | 0 | 1199703.34 | 1199703.34 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-036/2021, contratista:ING. MARIO ISMAEL LEON AGUILAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:1199703.34, importe_modificado:1199703.34}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.17}} | {2040242/proyecto_PROCESO, 2040242/proyecto_FIN, 2040242/proyecto_INICIO, 2040242/proyecto_PROCESO, 2040242/proyecto_INICIO, 2040242/proyecto_PROCESO, 2040242/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402040361 | Proyecto de inversión | 255197 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:255197.0, modificado:255197.0}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO MESILLAS-EL PINO; MUNICIPIO DE TOPIA, DGO. - 304276 | 10 | Durango | 37 | Topia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE TOPIA DURANGO | 304276 | S | 160 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:158, direccion:CAMINO TRAMO EL PINO - MESILLAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 200 RANCHERIA EL PINO, 34550 EL PINO, TOPIA DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA AL SURESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL A 35 MINUTOS POR TERRACERIA, lon:-106.60520102, lat:25.16417953}} | 2021-10-04 | 2021-11-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:6.0}} | {2040361/proyecto_INICIO, 2040361/proyecto_PROCESO, 2040361/proyecto_FIN, 2040361/proyecto_INICIO, 2040361/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402040421 | Proyecto de inversión | 365624.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:365624.7, modificado:365624.7}} | CONSTRUCCIÓN DE 183.80 M2 DE LOSA ALIGERADA DE 25 CMS DE ESPESOR EN TAMAZULA - 304486 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZULA | 304486 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:183.8, meta_modificada:183.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE FRACCIONAMIENTO PUEBLO TAMAZULA DE VICTORIA, 34580 TAMAZULA DE VICTORIA, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO EN LA CABECERA MUNICIPAL., lon:-106.968132, lat:24.9637032}} | 2021-11-03 | 2021-11-30 | 0 | 365624.7 | 365624.7 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-037/2021, contratista:C. ALMA LETICIA AISPURO LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:365624.7, importe_modificado:365624.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:183.8}} | {2040421/proyecto_INICIO, 2040421/proyecto_PROCESO, 2040421/proyecto_FIN, 2040421/proyecto_INICIO, 2040421/proyecto_FIN, 2040421/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402041337 | Proyecto de inversión | 188152 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:188152.0, modificado:188152.0}} | ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL (EQUIPAMIENTO CON ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA PARA VIVIENDAS RURALES) EN VARIAS LOCALIDADES DE LA REGIÓN DE SAN FRANCISCO DE OCOTÁN DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. (LA MESA DEL CORDÓN) - 308809 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 308809 | S | 24 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1592, direccion:RANCHERIA LA MESA DEL CORDÓN, 34985 LA MESA DEL CORDÓN, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , EN ALGUNAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL LAS CASAS SE ENCUENTRAN MUY ALEJADAS UNAS DE OTRAS, DEBIDO A QUE LA POBLACIÓN ASI LO D, lon:-104.71941911, lat:22.89649553}} | 2021-01-20 | 2021-04-20 | 188152 | 188152 | 188152 | 152403.12 | 152403.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-AyC21-005-2, contratista:JESUS GERARDO DOVALI MORALES, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:4115825.0, importe_modificado:188152.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | {2041337/proyecto_FIN, 2041337/proyecto_PROCESO, 2041337/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402041532 | Proyecto de inversión | 117595 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117595.0, modificado:117595.0}} | ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL (EQUIPAMIENTO CON ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA PARA VIVIENDAS RURALES) EN VARIAS LOCALIDADES DE LA REGIÓN DE SAN FRANCISCO DE OCOTÁN DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. (CERRO VERDE) - 309346 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 309346 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:232, direccion:RANCHERIA CERRO VERDE, 34984 CERRO VERDE, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , EN ALGUNAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL LAS CASAS SE ENCUENTRAN MUY ALEJADAS UNAS DE OTRAS, DEBIDO A QUE LA POBLACIÓN ASI LO DECIDE, LA OBRA, lon:-104.72979232, lat:22.94752621}} | 2021-01-20 | 2021-04-20 | 117595 | 117595 | 117595 | 95251.95 | 95251.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-AyC21-005-9, contratista:JESUS GERARDO DOVALI MORALES, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:4115825.0, importe_modificado:117595.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2041532/proyecto_INICIO, 2041532/proyecto_PROCESO, 2041532/proyecto_FIN, 2041532/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402041559 | Proyecto de inversión | 433552.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:433552.32, modificado:433552.32}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO AGUA CALIENTE - SAN JERONIMO (24.90 KM) Y SAN JUAN - EL TROMPILLAL (10.90 KM) - 309396 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZULA | 309396 | S | 263 | 285 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:35.8, meta_modificada:35.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:327, direccion:TERRACERÍA TRAMO AGUA CALIENTE - SAN JERONIMO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 35 + 800 RANCHERIA PIE DE LA CUESTA, 34574 PIE DE LA CUESTA, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE EL PIE DE LA CUESTA SE ENCUENTRA UBICADA E, lon:-106.92396849, lat:25.10147197}} | 2021-11-08 | 2021-11-30 | 0 | 433552.32 | 433552.32 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-038/2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS HERMANOS ANGULO S. A. DE C. V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:433552.32, importe_modificado:433552.32}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:35.8}} | {2041559/proyecto_PROCESO, 2041559/proyecto_FIN, 2041559/proyecto_INICIO, 2041559/proyecto_PROCESO, 2041559/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402041809 | Proyecto de inversión | 141114 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:141114.0, modificado:141114.0}} | ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL (EQUIPAMIENTO CON ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA PARA VIVIENDAS RURALES) EN VARIAS LOCALIDADES DE LA REGIÓN DE SAN FRANCISCO DE OCOTÁN DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. (MESA DE LAS JOYAS) - 310225 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 310225 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:86, direccion:RANCHERIA MESA DE LAS JOYAS, 34986 MESA DE LAS JOYAS, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , EN ALGUNAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL LAS CASAS SE ENCUENTRAN MUY ALEJADAS UNAS DE OTRAS, DEBIDO A QUE LA POBLACIÓN ASI LO DEC, lon:-104.59369357, lat:23.07809266}} | 2021-01-20 | 2021-04-20 | 141114 | 141114 | 141114 | 114302.34 | 114302.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-AyC21-005-14, contratista:JESUS GERARDO DOVALI MORALES, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:4115825.0, importe_modificado:141114.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2041809/proyecto_FIN, 2041809/proyecto_PROCESO, 2041809/proyecto_INICIO, 2041809/proyecto_PROCESO, 2041809/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402042365 | Proyecto de inversión | 4054687.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4054687.29, modificado:4054687.29}} | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE MAYPURA DE JALPA, EN EL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. - 312158 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 312158 | S | 82 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:279, direccion:RANCHERIA MAYPURA DE JALPA, 34997 MAYPURA DE JALPA, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A UN LADO DEL PUENTE A 400 METROS ANTES DE LLEGAR A MAYPURA., lon:-104.47340779, lat:22.4115143}} | 2021-05-15 | 2021-12-01 | 4054687.29 | 4054687.29 | 4054687.29 | 2027343.65 | 2027343.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-AyC21-044, contratista:ERIKA GRUCHENKA GARCIA CAZARES, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:4054687.29, importe_modificado:4054687.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:700.0}} | {2042365/proyecto_INICIO, 2042365/proyecto_FIN, 2042365/proyecto_PROCESO, 2042365/proyecto_FIN, 2042365/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402042456 | Proyecto de inversión | 2584678.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2584678.51, modificado:2584678.51}} | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE CALITIQUE, EN EL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. - 312474 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 312474 | S | 44 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1145.0, meta_modificada:1145.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:374, direccion:RANCHERIA CALITIQUE, 34997 CALITIQUE, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA A UN COSTADO DEL VADO EN MEDIO DEL PUEBLO Y A 20 METROS DE LA CARRETERA DE CALITIQUE A BANCOS DE CALITIQUE, lon:-104.41818901, lat:22.43944746}} | 2021-05-01 | 2021-08-31 | 2584678.51 | 2584678.51 | 2584678.51 | 1292339.26 | 1292339.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-AyC21-043, contratista:ERIKA GRUCHENKA GARCIA CAZARES, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:2584678.51, importe_modificado:2584678.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1145.0}} | {2042456/proyecto_INICIO, 2042456/proyecto_PROCESO, 2042456/proyecto_FIN, 2042456/proyecto_INICIO, 2042456/proyecto_PROCESO, 2042456/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402042500 | Proyecto de inversión | 979982.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:979982.21, modificado:979982.21}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN CABECERA MUNICIPAL DE CANELAS, DGO. - 312647 | 10 | Durango | 2 | Canelas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE NAZAS DGO | 312647 | S | 36 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:673.0, meta_modificada:673.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:PUEBLO CANELAS, 34500 CANELAS, CANELAS DURANGO ENTRE Y , EL PROYECTO SE LOCALIZA AL NORTE DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL COMO A 200 MTS. APROXIMADAMENTE EN DIFERENTES CALLES Y BARRIOS EN TRAMOS AISLADOS AL SUR COMO A 50 MT, lon:-106.54487324, lat:25.1257234}} | 2021-11-01 | 2021-11-30 | 0 | 979982.21 | 979982.21 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CANELAS/ALC-0010/2021, contratista:PROFA. MELISSA RENTERIA SURA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANELAS, DGO., monto:1633303.68, importe_modificado:1633303.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2042500/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402042531 | Proyecto de inversión | 750565.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750565.44, modificado:750565.44}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE OJITO DE CAMELLONES, CANELAS, DGO. - 312740 | 10 | Durango | 2 | Canelas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CANELAS DURANGO | 312740 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:68, direccion:PUEBLO EL OJITO DE CAMELLONES, 34530 EL OJITO DE CAMELLONES, CANELAS DURANGO ENTRE Y , EL OJITO DE CAMELLONES SE ENCUENTRA A 34.0 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN ESTE DE LA LOCALIDAD DE CANELAS Y LOS PROYECTOS SE LOCALIZAN MEDI, lon:-106.21947853, lat:25.05589024}} | 2021-10-11 | 2021-11-11 | 382565.44 | 750565.44 | 750565.44 | 382565.44 | 382565.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CANELAS/ELE-009/2021, contratista:ARQ. LUIS ANGEL TEJADA PARTIDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANELAS, DGO., monto:750565.44, importe_modificado:750565.44}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.7}} | {2042531/proyecto_INICIO, 2042531/proyecto_PROCESO, 2042531/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402042676 | Proyecto de inversión | 742578.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:742578.36, modificado:742578.36}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN AÉREA Y DISTRIBUCIÓN EN LA LOCALIDAD DE METATITOS, MUNICIPIO SAN DIMAS, DURANGO. - 313228 | 10 | Durango | 26 | San Dimas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO SAN DIMAS | 313228 | S | 5 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1156.0, meta_modificada:1156.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:136, direccion:RANCHERIA METATITOS, 34683 METATITOS, SAN DIMAS DURANGO ENTRE Y , POR CARRETERA DGOCOYOTES A LAS MELADAS PASANDO LA GUITARRA GIRAR A LA DERECHA PASANDO VERACRUZ DE LA SIERRA Y RANCHO VIEJO, APROX A 20 KM DESDE LA GUITARR, lon:-105.54161277, lat:24.5199429}} | 2021-10-25 | 2021-12-03 | 0 | 742578.36 | 742578.36 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM-SD/C/020/2021, contratista:C. ARGELIA MENDEZ ARREDONDO, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL SAN DIMAS, DGO., monto:842182.46, importe_modificado:842182.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1156.0}} | {2042676/proyecto_PROCESO, 2042676/proyecto_INICIO, 2042676/proyecto_PROCESO, 2042676/proyecto_FIN, 2042676/proyecto_INICIO, 2042676/proyecto_FIN, 2042676/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402042875 | Proyecto de inversión | 2292647.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2292647.73, modificado:2292647.73}} | CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA: ABREVADERO EN SAN MIGUEL DE TEMOHAYA Y YONORA, EN EL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. (YONORA) - 313915 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 313915 | S | 134 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Abrevadero(s), meta:30.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:8, direccion:RANCHERIA YONORA, 34977 YONORA, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN 37 PUNTOS A LAS AFUERAS DE LA LOCALIDAD YA QUE CON ESTAS OBRAS SE BENEFICIA AL GANADO Y LAS TIERRAS PARA SEMBRAR LA UBICACIÓN SE INDICA , lon:-104.60450651, lat:23.2361307}} | 2021-04-20 | 2021-06-19 | 2292647.73 | 2292647.73 | 2292647.73 | 1592855.22 | 1592855.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-AyC21-037-2, contratista:ARNULFO HERNANDEZ ALBA, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:2521912.5, importe_modificado:2292647.73}} | {meta1: {unidad_medida:Abrevadero(s), avance:40.0}} | {2042875/proyecto_INICIO, 2042875/proyecto_PROCESO, 2042875/proyecto_FIN, 2042875/proyecto_PROCESO, 2042875/proyecto_FIN, 2042875/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402042980 | Proyecto de inversión | 517505.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:517505.75, modificado:517505.75}} | ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL (EQUIPAMIENTO CON ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA PARA VIVIENDAS RURALES) EN VARIAS LOCALIDADES DE LA REGIÓN DE SANTA MARÍA DE OCOTÁN DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. (EL CARRIZALILLO) - 314480 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 314480 | S | 60 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:142, direccion:RANCHERIA EL CARRIZALILLO, 34995 EL CARRIZALILLO, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LAS CASAS BENEFICIADAS CON ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL SE CENTRAN PRINCIPALMENTE AL CETRO DE LA LOCALIDAD DISTRIBUYÉNDOSE EN 22 CASAS, SE , lon:-104.51555388, lat:22.7309816}} | 2021-03-30 | 2021-06-28 | 517505.75 | 517505.75 | 517505.75 | 258752.88 | 258752.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-AyC21-007-1, contratista:HOSE CREATIVE, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:4116523.0, importe_modificado:517505.75}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:22.0}} | {2042980/proyecto_INICIO, 2042980/proyecto_PROCESO, 2042980/proyecto_FIN, 2042980/proyecto_PROCESO, 2042980/proyecto_FIN, 2042980/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402043832 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE A BASE DE SISTEMA FOTOVOLTAICO EN LA LOCALIDAD DE GRAL. GABRIEL HERNÁNDEZ (MANCINAS), MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, DURANGO - 317438 | 10 | Durango | 16 | Nombre de Dios | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS | 317438 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:52.0, meta_modificada:52.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:24, direccion:PUEBLO GABRIEL HERNÁNDEZ MANCINAS, 34867 GABRIEL HERNÁNDEZ (MANCINAS), NOMBRE DE DIOS DURANGO ENTRE Y , LA OBRA REFERIDA SE LOCALIZA POR LA EN LA SALIDA DE LA CALLE F. SALAS RUMBO AL TOBE A UN COSTADO DE LOS INVERNADERO, lon:-104.02680967, lat:23.80756367}} | 2021-10-25 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2043832/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:La obra se encuentra iniciada pero solo presenta un avance aproximado de un 30% ya que el municipio no ha pagado anticipo por la falta de recursos del FAIS 2021, trimestre:4.0, usuario:edgarudelgadob, fecha:2022-01-12}} | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402043881 | Proyecto de inversión | 211706.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:211706.9, modificado:211706.9}} | ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL (EQUIPAMIENTO CON ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA PARA VIVIENDAS RURALES) EN VARIAS LOCALIDADES DE LA REGIÓN DE SANTA MARÍA DE OCOTÁN DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. (SANTIAGUILLO) - 317585 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 317585 | S | 24 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:36, direccion:RANCHERIA SANTIAGUILLO, 34984 SANTIAGUILLO, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , EN ALGUNAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL LAS CASAS SE ENCUENTRAN MUY ALEJADAS UNAS DE OTRAS DEBIDO A QUE LA POBLACIÓN ASI LO DECIDE, LA OBR, lon:-104.48920244, lat:23.08261095}} | 2021-03-30 | 2021-06-28 | 211706.9 | 211706.9 | 211706.9 | 105853.45 | 105853.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-AyC21-007-6, contratista:HOSE CREATIVE, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:4116523.0, importe_modificado:211706.9}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.0}} | {2043881/proyecto_PROCESO, 2043881/proyecto_INICIO, 2043881/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402044263 | Proyecto de inversión | 235104 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:235104.0, modificado:235104.0}} | ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL (EQUIPAMIENTO CON ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA PARA VIVIENDAS RURALES) EN VARIAS LOCALIDADES DE LA REGIÓN DE SANTIAGO DE TENERACA DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. (MESA DE PLATANITOS) - 318932 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 318932 | S | 27 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:922, direccion:RANCHERIA MESA DE PLATANITOS, 34986 MESA DE PLATANITOS, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A LAS AFUERAS DE LA LOCALIDAD. YA QUE ES UNA POBLACION UBICADA EN ZONA DE DIFICIL ACCESO DE LA SIERRA MADRE OCCIDE, lon:-104.56527111, lat:23.15416415}} | 2021-04-04 | 2021-07-03 | 235104 | 235104 | 235104 | 117552 | 117552 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-AyC21-009-4, contratista:TRC RAICES, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:4114320.0, importe_modificado:235104.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2044263/proyecto_INICIO, 2044263/proyecto_PROCESO, 2044263/proyecto_FIN, 2044263/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402044265 | Proyecto de inversión | 352656 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:352656.0, modificado:352656.0}} | ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL (EQUIPAMIENTO CON ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA PARA VIVIENDAS RURALES) EN VARIAS LOCALIDADES DE LA REGIÓN DE SANTIAGO DE TENERACA DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. (LAGUNA DEL BURRO) - 318940 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 318940 | S | 41 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:48, direccion:RANCHERIA LAGUNA DEL BURRO, 34995 LAGUNA DEL BURRO, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A LAS AFUERAS DE LA LOCALIDAD. YA QUE ES UNA POBLACION UBICADA EN ZONA DE DIFICIL ACCESO DE LA SIERRA MADRE OCCIDENTAL, lon:-104.45999933, lat:22.7993113}} | 2021-04-04 | 2021-07-03 | 352656 | 352656 | 352656 | 176328 | 176328 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-AyC21-009-5, contratista:TRC RAICES, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:4114320.0, importe_modificado:352656.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}} | {2044265/proyecto_INICIO, 2044265/proyecto_PROCESO, 2044265/proyecto_FIN, 2044265/proyecto_INICIO, 2044265/proyecto_PROCESO, 2044265/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402044278 | Proyecto de inversión | 23510.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23510.4, modificado:23510.4}} | ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL (EQUIPAMIENTO CON ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA PARA VIVIENDAS RURALES) EN VARIAS LOCALIDADES DE LA REGIÓN DE SANTIAGO DE TENERACA DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. (LAS ESPINAS) - 318977 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 318977 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:155, direccion:RANCHERIA LAS ESPINAS, 34984 LAS ESPINAS, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A LAS AFUERAS DE LA LOCALIDAD. YA QUE ES UNA POBLACION UBICADA EN ZONA DE DIFICIL ACCESO DE LA SIERRA MADRE OCCIDENTAL EN LA CUA, lon:-104.48279271, lat:22.6386816}} | 2021-04-04 | 2021-07-03 | 23510.4 | 23510.4 | 23510.4 | 11755.2 | 11755.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-AyC21-009-8, contratista:TRC RAICES, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:4114320.0, importe_modificado:23510.4}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2044278/proyecto_PROCESO, 2044278/proyecto_INICIO, 2044278/proyecto_FIN, 2044278/proyecto_PROCESO, 2044278/proyecto_FIN, 2044278/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402044801 | Proyecto de inversión | 23510.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23510.4, modificado:23510.4}} | ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL (EQUIPAMIENTO CON ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA PARA VIVIENDAS RURALES) EN VARIAS LOCALIDADES DE LA REGIÓN DE SANTIAGO DE TENERACA DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. (LOS CHARCOS) - 320591 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 320591 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:11, direccion:RANCHERIA LOS CHARCOS, 34988 LOS CHARCOS, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA CASA BENEFICIADA SE LOCALIZA A LA SALIDA DE LA COMUNIDAD A 30 METROS DE LA CARRETERA QUE VA HACIA CIENEGA DEL OSO, lon:-104.30686011, lat:23.02328559}} | 2021-04-04 | 2021-07-03 | 23510.4 | 23510.4 | 23510.4 | 11755.2 | 11755.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-AyC21-009-22, contratista:TRC RAICES, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:4114320.0, importe_modificado:23510.4}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2044801/proyecto_PROCESO, 2044801/proyecto_INICIO, 2044801/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402044814 | Proyecto de inversión | 23510.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23510.4, modificado:23510.4}} | ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL (EQUIPAMIENTO CON ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA PARA VIVIENDAS RURALES) EN VARIAS LOCALIDADES DE LA REGIÓN DE SANTIAGO DE TENERACA DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. (TIERRA BLANCA) - 320626 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 320626 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:614, direccion:RANCHERIA TIERRA BLANCA, 34986 TIERRA BLANCA, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA APROXIMADAMENTE A 150 METROS DE CAMINO QUE VA HACIA LOS JABONES, lon:-104.50093278, lat:22.73514588}} | 2021-04-04 | 2021-07-03 | 23510.4 | 23510.4 | 23510.4 | 11755.2 | 11755.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-AyC21-009-23, contratista:TRC RAICES, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:4114320.0, importe_modificado:23510.4}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2044814/proyecto_PROCESO, 2044814/proyecto_INICIO, 2044814/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402044883 | Proyecto de inversión | 47020.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47020.8, modificado:47020.8}} | ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL (EQUIPAMIENTO CON ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA PARA VIVIENDAS RURALES) EN VARIAS LOCALIDADES DE LA REGIÓN DE SANTIAGO DE TENERACA DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. (SAN JOSÉ DEL LLANO) - 320860 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 320860 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:620, direccion:RANCHERIA SAN JOSÉ DEL LLANO, 34986 SAN JOSÉ DEL LLANO, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LAS CASA BENEFICIADAS SE LOCALIZAN APROXIMADAMENTE A 50 METROS DEL CAMINO QUE VA HACIA CERRO GORDO YA QUE ES UNA POBLACIÓN UBICADA EN ZO, lon:-104.66514499, lat:23.11901675}} | 2021-04-04 | 2021-07-03 | 47020.8 | 47020.8 | 47020.8 | 23510.4 | 23510.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-AyC21-009-27, contratista:TRC RAICES, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:4114320.0, importe_modificado:47020.8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2044883/proyecto_INICIO, 2044883/proyecto_FIN, 2044883/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402046000 | Proyecto de inversión | 611630.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:611630.69, modificado:611630.69}} | ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL (EQUIPAMIENTO CON ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA PARA VIVIENDAS RURALES) EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA BAJA DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. (MURUATA) - 324981 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 324981 | S | 70 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:108, direccion:RANCHERIA MURUATA, 34995 MURUATA, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE DISTRIBUYE POR TODA LA LOCALIDAD YA QUE ES UNA POBLACIÓN UBICADA EN ZONA DE DIFÍCIL ACCESO DE LA SIERRA MADRE OCCIDENTAL EN LA CUAL NO HAY UN RASGO, lon:-104.46313529, lat:22.73387935}} | 2021-04-10 | 2021-07-09 | 611630.69 | 611630.69 | 611630.69 | 305815.35 | 305815.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-AyC21-012-13, contratista:GRUPO REVISAHO, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:4116745.0, importe_modificado:611630.69}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:26.0}} | {2046000/proyecto_PROCESO, 2046000/proyecto_INICIO, 2046000/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402046118 | Proyecto de inversión | 752776.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:752776.23, modificado:752776.23}} | ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL (EQUIPAMIENTO CON ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA PARA VIVIENDAS RURALES) EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA BAJA DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. (CANOÍTAS CANOAS DOS ) - 325421 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 325421 | S | 86 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:45, direccion:RANCHERIA CANOÍTAS (CANOAS DOS), 34995 CANOÍTAS (CANOAS DOS), MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LAS OBRAS SE DISTRIBUYEN POR TODA LA LOCALIDAD YA QUE ES UNA POBLACIÓN UBICADA EN ZONA DE DIFÍCIL ACCESO DE LA SIERRA MADRE OCCIDE, lon:-104.56599114, lat:22.72381286}} | 2021-04-10 | 2021-07-09 | 752776.23 | 752776.23 | 752776.23 | 376388.12 | 376388.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-AyC21-012-18, contratista:GRUPO REVISAHO, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:4116745.0, importe_modificado:752776.23}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:32.0}} | {2046118/proyecto_PROCESO, 2046118/proyecto_INICIO, 2046118/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402046170 | Proyecto de inversión | 23524.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23524.26, modificado:23524.26}} | ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL (EQUIPAMIENTO CON ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA PARA VIVIENDAS RURALES) EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA BAJA DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. (EL DURAZNO DURAZNITOS) - 325618 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 325618 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:80, direccion:RANCHERIA EL DURAZNO (DURAZNITOS), 34993 EL DURAZNO (DURAZNITOS), MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA APROXIMADAMENTE A 500 METROS DEL CAMINO QUE VA HACIA LA ESTANCIA, lon:-104.49681308, lat:22.71690727}} | 2021-04-10 | 2021-07-09 | 23524.26 | 23524.26 | 23524.26 | 11762.13 | 11762.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-AyC21-012-21, contratista:GRUPO REVISAHO, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:4116745.0, importe_modificado:23524.26}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2046170/proyecto_INICIO, 2046170/proyecto_FIN, 2046170/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402046345 | Proyecto de inversión | 168915.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:168915.39, modificado:168915.39}} | ¿ CONSTRUCCION DE TECHO TERRADO EN CABECERA MUNICIPAL Y DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE TLAHUALILO,DGO - 326234 | 10 | Durango | 36 | Tlahualilo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 326234 | S | 33 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:219.59, meta_modificada:219.59}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:34, direccion:EJIDO EL LUCERO (ARCINAS), 35265 EL LUCERO (ARCINAS), TLAHUALILO DURANGO ENTRE Y , EL EJIDO EL LUCERO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL KM 50 DE LA CARRETERA GOMEZ PALACIO TLAHUALILO, lon:-103.40479428, lat:25.87990992}} | 2021-08-21 | 2021-12-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2046345/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402046569 | Proyecto de inversión | 125642.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125642.9, modificado:125642.9}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE LÁMINA GALVANIZADA EN ZONA BAJA DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. (BRASILES) - 327117 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 327117 | S | 19 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:183.88, meta_modificada:183.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:222, direccion:RANCHERIA BRASILES, 34997 BRASILES, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE DISTRIBUYE AL ESTE DE LA LOCALIDAD ES UNA POBLACIÓN UBICADA EN ZONA DE DIFÍCIL ACCESO DE LA SIERRA MADRE OCCIDENTAL EN LA CUAL NO HAY UN RASGO FÍ, lon:-104.4849253, lat:22.45533402}} | 2021-03-23 | 2021-06-21 | 125642.9 | 125642.9 | 125642.9 | 95488.6 | 95488.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-AyC21-024-1, contratista:JUAN FRANCISCO GUTIERREZ ESCALANTE, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:2498912.01, importe_modificado:125642.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:183.88}} | {2046569/proyecto_INICIO, 2046569/proyecto_FIN, 2046569/proyecto_PROCESO, 2046569/proyecto_FIN, 2046569/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402046616 | Proyecto de inversión | 52052.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52052.84, modificado:52052.84}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE LÁMINA GALVANIZADA EN ZONA BAJA DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. (TEPETATES) - 327272 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 327272 | S | 8 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:76.18, meta_modificada:76.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:324, direccion:RANCHERIA TEPETATES, 34983 TEPETATES, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LAS CASAS BENEFICIADAS SE LOCALIZAN APROXIMADAMENTE A 100 METROS DEL RIO QUE PASA POR LA LOCALIDAD, lon:-104.48941082, lat:22.3822989}} | 2021-03-23 | 2021-06-21 | 52052.84 | 52052.84 | 52052.84 | 39560.16 | 39560.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-AyC21-024-2, contratista:JUAN FRANCISCO GUTIERREZ ESCALANTE, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:2498912.01, importe_modificado:52052.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:76.18}} | {2046616/proyecto_PROCESO, 2046616/proyecto_INICIO, 2046616/proyecto_FIN, 2046616/proyecto_INICIO, 2046616/proyecto_FIN, 2046616/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402048029 | Proyecto de inversión | 999999.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999999.87, modificado:999999.87}} | CONSTRUCCION DE CINCUENTA Y OCHO ACCIONES DE TECHOS FIRMES EN VARIAS LOCALIDADES DE EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE DGO - 332663 | 10 | Durango | 27 | San Juan de Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE GUADALUPE | 332663 | S | 116 | 116 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1160.0, meta_modificada:1160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN JUAN DE GUADALUPE, 35900 SAN JUAN DE GUADALUPE, SAN JUAN DE GUADALUPE DURANGO ENTRE Y , LA CONSTRUCCION DE CINCUENTA Y OCHO ACCIONES DE TECHOS FIRMES SE REALIZARAN EN VARIAS LOCALIDADES DE EL MUNICIPIO DE SAN , lon:-102.77706391, lat:24.63374343}} | 2021-11-09 | 2021-12-09 | 999999.87 | 999999.87 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM-SGPE-DGO/VIV/009/2021, contratista:ANGELICA MARIA FRANCO SIMENTAL, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN DE GUADALUPE DGO, monto:999999.87, importe_modificado:999999.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2048029/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402049542 | Proyecto de inversión | 799017.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:799017.3, modificado:799017.3}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE (POZO LAS PAMPAS) EN LA LOCALIDAD DE VILLA OCAMPO, DGO. - 338418 | 10 | Durango | 17 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE OCAMPO DURANGO | 338418 | S | 282 | 230 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:PUEBLO VILLA OCAMPO CENTRO, 35350 VILLA OCAMPO, OCAMPO DURANGO ENTRE Y , ESTA OBRA ESTA UBICADA AL NORTE DEL PUEBLO EN LA CANCHA DE FUT BOLL DENOMINADA PALAPAS, lon:-105.50448541, lat:26.43697232}} | 2021-11-15 | 2021-12-31 | 799017.3 | 799017.3 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HYTOO/FAISM-010/2021, contratista:INGENIERIA E INMOBILIARIA JADE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO OCAMPO, monto:799017.3, importe_modificado:799017.3}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.1}} | {2049542/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402050148 | Proyecto de inversión | 14200 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14200.0, modificado:14200.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 CALENTADOR SOLAR EN LA COLONIA CENTRO DENTRO DE LA ZAP 1003200011275 - 340598 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 340598 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:BOULEVARD FERROCARRIL NUEVO INTERIOR SN COLONIA SANTIAGO PAPASQUIARO CENTRO, 34630 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE CALLE CONSTITUCION Y CALLE ZARAGOZA, INGRESAR POR HEROICO COLEGIO MILITAR DAR VUELT, lon:-105.41689768, lat:25.03963665}} | 2021-06-01 | 2021-10-07 | 12486.21 | 14200 | 14200 | 12486.21 | 12486.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-OPM-R33-SICS-009-2021, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:4118000.0, importe_modificado:4118000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2050148/proyecto_PROCESO, 2050148/proyecto_INICIO, 2050148/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402050273 | Proyecto de inversión | 14200 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14200.0, modificado:14200.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 CALENTADOR SOLAR EN LA COLONIA LA PROVIDENCIA DENTRO DE LA ZAP 1003200011665 - 341002 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 341002 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE SANTA MARÍA INTERIOR SN COLONIA PROVIDENCIA, 34640 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE CALLE SAN JUDAS TADEO Y CALLE SANTA ELENA, CALLE SAN IGNACIO INGRESAR POR CALLE SAN IGNACIO DAR VUELTA A LA IZQ, lon:-105.43613582, lat:25.04163176}} | 2021-06-01 | 2021-10-07 | 12486.21 | 14200 | 14200 | 12486.21 | 12486.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-OPM-R33-SICS-009-2021, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:4118000.0, importe_modificado:4118000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2050273/proyecto_INICIO, 2050273/proyecto_FIN, 2050273/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402051140 | Proyecto de inversión | 14200 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14200.0, modificado:14200.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 CALENTADOR SOLAR EN LA LOCALIDAD DE ARANAS - 344192 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 344192 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:11, direccion:RANCHERIA ARANAS, 34610 ARANAS, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 21.1 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN NORTE DE CABECERA MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO, lon:-105.35305982, lat:24.86499646}} | 2021-06-01 | 2021-10-07 | 12486.21 | 14200 | 14200 | 12486.21 | 12486.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-OPM-R33-SICS-009-2021, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:4118000.0, importe_modificado:4118000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2051140/proyecto_INICIO, 2051140/proyecto_FIN, 2051140/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402051150 | Proyecto de inversión | 28400 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28400.0, modificado:28400.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 2 CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE NUEVO SAN DIEGO DE TENZAENZ - 344235 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 344235 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:208, direccion:RANCHERIA NUEVO SAN DIEGO EL CABALLO, 34625 NUEVO SAN DIEGO (EL CABALLO), SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 56.9 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN OESTE DE CABECERA MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO, lon:-105.97400047, lat:24.95478755}} | 2021-06-01 | 2021-10-07 | 24972.41 | 28400 | 28400 | 24972.41 | 24972.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-OPM-R33-SICS-009-2021, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:4118000.0, importe_modificado:4118000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:2.0}} | {2051150/proyecto_INICIO, 2051150/proyecto_FIN, 2051150/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402053133 | Proyecto de inversión | 1027025 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1027025.0, modificado:1027025.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE:EQUIPAMIENTO DE POZO, BOMBEO SOLAR EN LA ZARCA DE HIDALGO | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | CAED-PROAGUA-LOC-RURALES-074-21 (23) | S | 261 | 268 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:44, direccion:R7P5+W9 El Ciento Veinte, Dgo., México, lon:-104.74159241, lat:25.8372864}} | 2021-11-05 | 2021-12-31 | 1027025 | 1027025 | 308107 | 308107 | 308107 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:28.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402053141 | Proyecto de inversión | 1499794 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1499794.0, modificado:1499794.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE:PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO EN CIENEGA DE OTATES DE TAMAZULA | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | CAED-PROAGUA-LOC-RURALES-071-21 (26) | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:93, direccion:X2GP+M2 Tamazula de Victoria, Dgo., México, lon:-106.96495056, lat:24.97672193}} | 2021-11-22 | 2021-12-31 | 1499794 | 1499794 | 449938 | 449938 | 449938 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:35.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR200301752270 | Proyecto de inversión | 380000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:190000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:190000.0, modificado:190000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 5 CUARTOS DORMITORIO EN PÁNUCO DE CORONADO LOCALIDAD PÁNUCO DE CORONADO ASENTAMIENTO PÁNUCO DE CORONADO - 64874 | 10 | Durango | 20 | Pánuco de Coronado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PÁNUCO DE CORONADO DGO | 64874 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:20, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO PÁNUCO DE CORONADO, 34790 PÁNUCO DE CORONADO, PÁNUCO DE CORONADO DURANGO ENTRE Y , EN LA LOCALIDAD DE PÁNUCO CORONADO, lon:-104.32628081, lat:24.53937297}} | 2020-07-01 | 2020-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SBS-FAIS/MEV/001-2020, contratista:JOSÉ ÁNGEL GONZÁLEZ MORENO, convocante:MUNICIPIO PANUCO DE CORONADO, monto:2279404.05, importe_modificado:2279404.05}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1752270/proyecto_INICIO, 1752270/proyecto_FIN, 1752270/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR200301752279 | Proyecto de inversión | 380000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:190000.0, modificado:190000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:190000.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 5 CUARTOS DORMITORIO EN PÁNUCO DE CORONADO LOCALIDAD GENERAL IGNACIO ZARAGOZA ASENTAMIENTO GENERAL IGNACIO ZARAGOZA - 64904 | 10 | Durango | 20 | Pánuco de Coronado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PÁNUCO DE CORONADO DGO | 64904 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:12, direccion:CALLE PRINCIPAL PUERTO GENERAL IGNACIO ZARAGOZA, 34793 GENERAL IGNACIO ZARAGOZA, PÁNUCO DE CORONADO DURANGO ENTRE Y , EN LA LOCALIDAD DE IGNACIANO ZARAGOZA, lon:-104.33149232, lat:24.48563452}} | 2020-07-01 | 2020-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SBS-FAIS/MEV/001-2020, contratista:JOSÉ ÁNGEL GONZÁLEZ MORENO, convocante:MUNICIPIO PANUCO DE CORONADO, monto:2279404.05, importe_modificado:2279404.05}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1752279/proyecto_INICIO, 1752279/proyecto_FIN, 1752279/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR200301756926 | Proyecto de inversión | 120000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:60000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:60000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS PARA BAÑO EN PÁNUCO DE CORONADO LOCALIDAD GENERAL IGNACIO ZARAGOZA ASENTAMIENTO GENERAL IGNACIO ZARAGOZA - 83842 | 10 | Durango | 20 | Pánuco de Coronado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PÁNUCO DE CORONADO DGO | 83842 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:12, direccion:PUEBLO GENERAL IGNACIO ZARAGOZA, 34793 GENERAL IGNACIO ZARAGOZA, PÁNUCO DE CORONADO DURANGO ENTRE Y , EN LA LOCALIDAD DE GENERAL IGNACIO ZARAGOZA, lon:-104.33149232, lat:24.48622035}} | 2020-08-01 | 2020-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/SBS-FAIS/MEV/003-2020, contratista:JOSÉ ÁNGEL GONZÁLEZ MORENO, convocante:MUNICIPIO PANUCO DE CORONADO, monto:599415.44, importe_modificado:599415.44}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1756926/proyecto_INICIO, 1756926/proyecto_PROCESO, 1756926/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR200301756982 | Proyecto de inversión | 129461.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:64730.93, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64730.94, modificado:64730.94}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN PÁNUCO DE CORONADO LOCALIDAD GENERAL IGNACIO ZARAGOZA ASENTAMIENTO GENERAL IGNACIO ZARAGOZA - 83977 | 10 | Durango | 20 | Pánuco de Coronado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PÁNUCO DE CORONADO DGO | 83977 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:115.69, meta_modificada:115.69}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:12, direccion:PUEBLO GENERAL IGNACIO ZARAGOZA, 34793 GENERAL IGNACIO ZARAGOZA, PÁNUCO DE CORONADO DURANGO ENTRE Y , EN LA LOCALIDAD DE IGANACIO ZARAGOZA, lon:-104.33097734, lat:24.4861813}} | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SBS-FAIS/MEV/002-2020, contratista:JOSÉ ÁNGEL GONZÁLEZ MORENO, convocante:MUNICIPIO PANUCO DE CORONADO, monto:1119569.73, importe_modificado:1119569.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1756982/proyecto_INICIO, 1756982/proyecto_FIN, 1756982/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR200301757020 | Proyecto de inversión | 129418.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:64709.02, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64709.02, modificado:64709.02}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN PÁNUCO DE CORONADO LOCALIDAD GENERAL LÁZARO CÁRDENAS ASENTAMIENTO GENERAL LÁZARO CÁRDENAS - 84101 | 10 | Durango | 20 | Pánuco de Coronado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PÁNUCO DE CORONADO DGO | 84101 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:115.65, meta_modificada:115.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:14, direccion:PUEBLO GENERAL LÁZARO CÁRDENAS, 34793 GENERAL LÁZARO CÁRDENAS, PÁNUCO DE CORONADO DURANGO ENTRE Y , EN LA LOCALIDAD DE LAZARO CARDENAS, lon:-104.35576908, lat:24.42405269}} | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SBS-FAIS/MEV/002-2020, contratista:JOSÉ ÁNGEL GONZÁLEZ MORENO, convocante:MUNICIPIO PANUCO DE CORONADO, monto:1119569.73, importe_modificado:1119569.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1757020/proyecto_INICIO, 1757020/proyecto_FIN, 1757020/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR200401832676 | Proyecto de inversión | 52800 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26400.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26400.0, modificado:26400.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN INDÉ LOCALIDAD SAN JOSÉ DEL BARRANCO ASENTAMIENTO SAN JOSÉ DEL BARRANCO - 184840 | 10 | Durango | 11 | Indé | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE INDE | 184840 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:88.0, meta_modificada:88.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:37, direccion:PROLONGACION SAN JOSÉ DEL BARRANCO, 35526 SAN JOSÉ DEL BARRANCO, INDÉ DURANGO ENTRE Y , SAN JOSE DEL BARRANCO INDE, lon:-105.13256801, lat:25.78420884}} | 2020-06-10 | 2020-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1832676/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR200401832845 | Proyecto de inversión | 396326.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:396326.16, modificado:396326.16}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN INDÉ LOCALIDAD BUENOS AIRES CHAPARRIENTAS ASENTAMIENTO BUENOS AIRES CHAPARRIENTAS - 185466 | 10 | Durango | 11 | Indé | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE INDE | 185466 | S | 65 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:4, direccion:PUEBLO BUENOS AIRES (CHAPARRIENTAS), 35525 BUENOS AIRES (CHAPARRIENTAS), INDÉ DURANGO ENTRE Y , PUEBLO BUENOS AIRES CHAPARRIENTAS CP. 35525 BUENOS AIRES (CHAPARRIENTAS), INDÉ DURANGO, lon:-105.04491571, lat:25.75084668}} | 2020-03-01 | 2020-04-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1832845/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR200401836600 | Proyecto de inversión | 1219663.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1219663.18, modificado:1219663.18}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN INDÉ LOCALIDAD INDÉ ASENTAMIENTO INDÉ - 197090 | 10 | Durango | 11 | Indé | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE INDE | 197090 | S | 120 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:930.0, meta_modificada:930.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:PUEBLO INDÉ, 35500 INDÉ, INDÉ DURANGO ENTRE Y , LOCALIDAD DE INDE, lon:-105.21956015, lat:25.91098896}} | 2020-07-20 | 2020-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1836600/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR200401866327 | Proyecto de inversión | 48672 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PESOXPESO PISO FIRME, monto:24336.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24336.0, modificado:24336.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN TLAHUALILO LOCALIDAD SAN DIONISIO ASENTAMIENTO SAN DIONISIO - 258130 | 10 | Durango | 36 | Tlahualilo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 258130 | S | 1 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:121.68, meta_modificada:121.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:59, direccion:EJIDO SAN DIONISIO, 35274 SAN DIONISIO, TLAHUALILO DURANGO ENTRE Y , EL EJIDO SAN DIONISIO SE ENCUENTRA A 25 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL AL NORESTE LA ENTRADA ES POR LA CERVECERIA, lon:-103.69676306, lat:26.20055186}} | 2020-05-21 | 2020-08-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1866327/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR200401881903 | Adquisición | 2196920.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:11, modalidad:S, prog_pres:300, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2196920.61, modificado:2196920.61}} | Construcción de la 3ra etapa del Gimnasio Auditorio. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | BENEMERITA Y CENTENARIA ESCUELA NORMAL DEL ESTADO DE DURANGO |  | N | 0 | 0 | 993 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1400.0, meta_modificada:1400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Predio Canoas SN-S CENTRO RECREATIVO DEL SEGURO SOCIAL, Predio Canoas, 34077 Durango, Dgo., México, lon:-104.68539476, lat:24.02917963}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 2196920.61 | 2196920.61 | 2196920.61 | 2196920.61 | 2196920.61 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:350.0}} | {1881903/proyecto_INICIO, 1881903/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210101883093 | Proyecto de inversión | 1403865.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1403865.02, modificado:1403865.02}} | TECHADO DE AREA DE IMPARITICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESC. PRIMARIA CUAHUTEMOC, LOCALIDAD ZAPE CHICO - 801 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | 801 | S | 130 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:86, direccion:RANCHERIA ZAPE CHICO, 35424 ZAPE CHICO, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , A UN COSTADO DE LA IGLESIA, lon:-105.79149532, lat:25.81502174}} | 2021-03-01 | 2021-04-24 | 1403865.01 | 1403865.01 | 1403865.01 | 1403865.01 | 1403865.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FISMDF/IBE/01/2021, contratista:CONGAL CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI, DGO., monto:1403865.02, importe_modificado:1403865.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:450.0}} | {1883093/proyecto_PROCESO, 1883093/proyecto_INICIO, 1883093/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210101887629 | Proyecto de inversión | 57547778.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5.75477782E7, modificado:4.0139632E7}} | Proyectos de Inversion y Prestacion de Servicios Tramo: San Juan del Rio - Francisco I Madero; 56.9 Kms | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECOPE |  | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:56.9, meta_modificada:56.9}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Reforma Agraria, Olas Altas, Francisco I. Madero, Dgo., México, lon:-104.31930542, lat:24.41339058}, geo2: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Calle Francisco Villa 146-110, Puerto del Aire, San Juan del Río, Dgo., México, lon:-104.46075439, lat:24.76678452}} | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 40139632 | 40139632 | 40139632 | 40139632 | 35250644 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:56.9}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:En el IV Trimestre, fue necesario ajustar la inversión programada en razón de los pagos realizados, y a los ajustes realizados por la Secretaría de Finanzas y de Administración Durango. , trimestre:4.0, usuario:juanmretanai, fecha:2022-01-14}} | {obs1: {observación:Devolución a solicitud de usuario de captura., trimestre:4.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2022-01-19}, obs2: {observación:Devolución a solicitud de usuario de captura., trimestre:4.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2022-01-19}, obs3: {observación:Devolución a solicitud de usuario de captura., trimestre:4.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2022-01-19}, obs4: {observación:Devolución a solicitud de usuario de captura., trimestre:4.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2022-01-19}}
2021 | 4 | DUR210101888460 | Adquisición | 631090.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:631090.09, modificado:980028.09}} | EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA - COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIPO ADMINISTRATIVO (MUEBLES DE OFICINA) | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 3 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle Patria Libre 435, Gral Domingo Arrieta, 34180 Durango, Dgo., México, lon:-104.6637902, lat:23.9919906}, geo2: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Blvd. Domingo Arrieta, El Naranjal, Durango, Dgo., México, lon:-104.6624136, lat:23.9966152}, geo3: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Pablo Serrano 435, Gral Domingo Arrieta, Durango, Dgo., México, lon:-104.6639255, lat:23.9922935}} | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 980028.09 | 979917.85 | 979917.85 | 979917.85 | 979917.85 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210101888776 | Proyecto de inversión | 5700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5700000.0, modificado:5700000.0}} | INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA - OFICINAS Y SALA DE JUICIO EN GOMEZ PALACIO | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Nuevo Sistema de Justicia Penal | SECESP | 21 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Independencia 255, Zona Centro, 35000 Gómez Palacio, Dgo., México, lon:-103.50189686, lat:25.56764623}, geo2: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Independencia 183, Zona Centro, 35000 Gómez Palacio, Dgo., México, lon:-103.49968135, lat:25.56861889}, geo3: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Av Hidalgo 438, Zona Centro, 35000 Gómez Palacio, Dgo., México, lon:-103.50049138, lat:25.56829467}} | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 5700000 | 5700000 | 5700000 | 5675431.03 | 5675431.03 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210101888784 | Proyecto de inversión | 3895920 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3895920.0, modificado:3895920.0}} | INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA -CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIONES DE BODEGA DE EVIDENCIAS | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | SECESP | 7 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Cd Industrial, 34208 Durango, Dgo., México, lon:-104.6092333, lat:24.0677661}, geo2: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Segunda Selenio SN-S PROFEDA, Cd Industrial, 34208 Durango, Dgo., México, lon:-104.60829735, lat:24.06764496}, geo3: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Perimetral FFCC SN-I PAMY, Cd Industrial, 34208 Durango, Dgo., México, lon:-104.61012125, lat:24.06857069}} | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2798714.66 | 2798714.65 | 2798714.65 | 2786651.23 | 2786651.23 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210201936924 | Proyecto de inversión | 613581.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:613581.25, modificado:602732.07}} | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN EL SECTOR CAMPO EN LA RANCHERÍA NAZARENO DE ABAJO, MUNICIPIO DE LERDO, DGO. - 98797 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE LERDO DGO | 98797 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:242.7, meta_modificada:242.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:193, direccion:CALLE VARIAS RANCHERIA NAZARENO DE ABAJO, 35188 NAZARENO DE ABAJO, LERDO DURANGO ENTRE Y , EN EL SECTOR CAMPO EN LA RANCHERIA NAZARENO DE ABAJO EN EL MPIO DE LERDO DGO CERCA DEL RIO, lon:-103.34112996, lat:25.38926155}} | 2021-05-03 | 2021-08-03 | 602732.07 | 602732.07 | 602732.07 | 602732.07 | 602732.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-ELE-AD-35/2021, contratista:L.I. MARIA DE LOURDES SALAZAR ROMERO, convocante:MUNICIPIO DE CD. LERDO DGO, monto:602732.07, importe_modificado:602732.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:242.7}} | {1936924/proyecto_INICIO, 1936924/proyecto_PROCESO, 1936924/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210301967927 | Proyecto de inversión | 140000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140000.0, modificado:140000.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAÑOS PREFABRICADOS EN LA LOCALIDAD EL PUEBLITO VEINTE DE NOVIEMBRE - 98374 | 10 | Durango | 16 | Nombre de Dios | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS | 98374 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:45, direccion:PUEBLO EL PUEBLITO VEINTE DE NOVIEMBRE (LA FÁBRICA), 34857 EL PUEBLITO VEINTE DE NOVIEMBRE (LA FÁBRICA), NOMBRE DE DIOS DURANGO ENTRE Y , LA OBRA REFERIDA SE DISTRIBUYE EN DOS ACCIONES DE VIVIENDA. LA PRIMERA SE LOCALIZA, lon:-104.26853379, lat:23.9089282}} | 2021-03-26 | 2021-05-26 | 140000 | 140000 | 140000 | 140000 | 139396.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRES.MPAL.N/D-VIV-OBRAS PUBLICAS-002-R33-2021.5, contratista:LUIS GERARDO MAURICIO NUÑEZ, convocante:MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, monto:140000.0, importe_modificado:140000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:2.0}} | {1967927/proyecto_INICIO, 1967927/proyecto_PROCESO, 1967927/proyecto_FIN, 1967927/proyecto_INICIO, 1967927/proyecto_PROCESO, 1967927/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:La obra se encuentra físicamente concluida y financieramente solo falta el pago de retenciones del 5 al millar, las cuales no se han pagado debido a la falta del recurso correspondiente a las últimas participaciones del FAIS del Año Fiscal 2021, trimestre:4.0, usuario:edgarudelgadob, fecha:2022-01-11}} | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210301988732 | Proyecto de inversión | 58243.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58243.65, modificado:58243.65}} | CONSTRUCCION DE 23 CUARTOS PARA BAÑOS EN VARIAS LOCALIDADES (1 CUARTO EN SAN JOSÉ DE BASOCO) MUNICIPIO DE CONETO DE COMONFORT DGO. - 184188 | 10 | Durango | 3 | Coneto de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CONETO DE COMONFORT DGO | 184188 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:15, direccion:PUEBLO SAN JOSÉ DE BASOCO, 34475 SAN JOSÉ DE BASOCO, CONETO DE COMONFORT DURANGO ENTRE Y , SE LOCALIZA A EN DIRECCIÓN SUROESTE A 14.0 KILÓMETROS.DE LA CABECERA MUNICIPAL Y LOS DOS PROYECTOS SE ENCUENTRAN A DOS CUADRAS Y, lon:-104.82209431, lat:25.06637917}} | 2021-08-16 | 2021-12-10 | 36382.61 | 58243.65 | 58243.65 | 36382.61 | 36382.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOP-MEV-030/2021, contratista:ING. IRVING ARIEL VALENZUELA GANDARILLA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CONETO DE COMONFORT, monto:1339604.08, importe_modificado:1339604.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.6}} | {1988732/proyecto_INICIO, 1988732/proyecto_PROCESO, 1988732/proyecto_INICIO, 1988732/proyecto_PROCESO, 1988732/proyecto_INICIO, 1988732/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210301989096 | Proyecto de inversión | 116487.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116487.3, modificado:116487.3}} | CONSTRUCCION DE 23 CUARTOS PARA BAÑOS EN VARIAS LOCALIDADES (2 CUARTOS EN SAPIORIS) MUNICIPIO DE CONETO DE COMONFORT DGO. - 185700 | 10 | Durango | 3 | Coneto de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CONETO DE COMONFORT DGO | 185700 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:16, direccion:PUEBLO SAPIORIS, 34475 SAPIORIS, CONETO DE COMONFORT DURANGO ENTRE Y , SE LOCALIZA A EN DIRECCIÓN SUROESTE A 26.2 KILÓMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL Y LOS PROYECTOS SE LOCALIZAN APROXIMADAMENTE A 750 MTS AL NORESTE DEL, lon:-104.9052888, lat:25.14189848}} | 2021-08-16 | 2021-12-10 | 72767.22 | 116487.3 | 116487.3 | 72767.22 | 72767.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOP-MEV-030/2021, contratista:ING. IRVING ARIEL VALENZUELA GANDARILLA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CONETO DE COMONFORT, monto:1339604.08, importe_modificado:1339604.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7.2}} | {1989096/proyecto_INICIO, 1989096/proyecto_PROCESO, 1989096/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210301989190 | Proyecto de inversión | 232974.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:232974.6, modificado:232974.6}} | CONSTRUCCION DE 23 CUARTOS PARA BAÑOS EN VARIAS LOCALIDADES (4 CUARTOS EN LA LOCALIDAD DE NOGALES) MUNICIPIO DE CONETO DE COMONFORT DGO. - 186101 | 10 | Durango | 3 | Coneto de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CONETO DE COMONFORT DGO | 186101 | S | 9 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:8, direccion:PUEBLO NOGALES, 34473 NOGALES, CONETO DE COMONFORT DURANGO ENTRE Y , LOS PROYECTOS SE LOCALIZAN EN LAS SIGUIENTES CORDENADAS Y LOS PROYECTOS SE LOCALIZAN UNO EN LA SEGUNDA CUADRA Y EL OTRO EN LA TERCERA CUADRA DEL ACCES, lon:-104.72472747, lat:24.97921672}} | 2021-08-16 | 2021-12-10 | 145534.44 | 232974.6 | 232974.6 | 145534.44 | 145534.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOP-MEV-030/2021, contratista:ING. IRVING ARIEL VALENZUELA GANDARILLA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CONETO DE COMONFORT, monto:1339604.08, importe_modificado:1339604.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:14.4}} | {1989190/proyecto_INICIO, 1989190/proyecto_PROCESO, 1989190/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210301991286 | Proyecto de inversión | 283182.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:283182.6, modificado:283182.6}} | CONSTRUCCION DE 23 CUARTOS DORMITORIOS EN VARIAS LOCALIDADES (4 CUARTOS DORMITORIOS EN NOGALES) MUNICIPIO DE CONETO DE COMONFORT DGO. - 194315 | 10 | Durango | 3 | Coneto de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CONETO DE COMONFORT DGO | 194315 | S | 11 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:67.0, meta_modificada:67.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:8, direccion:PUEBLO NOGALES, 34473 NOGALES, CONETO DE COMONFORT DURANGO ENTRE Y , LOS PROYECTOS SE LOCALIZAN UNO EN LA SEGUNDA CUADRA Y EL OTRO EN LA TERCERA CUADRA DEL ACCESO DE LA CALLE PRINCIPAL SALIDA A CONETO Y LOS OTROS DOS PR, lon:-104.72475966, lat:24.97917296}} | 2021-08-19 | 2021-12-31 | 159993.44 | 283182.6 | 283182.6 | 159993.44 | 159993.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOP-MEV-031/2021, contratista:ING. GRECIA NEVAREZ LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CONETO DE COMONFORT, monto:1628300.0, importe_modificado:1628300.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:53.6}} | {1991286/proyecto_INICIO, 1991286/proyecto_PROCESO, 1991286/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210302002004 | Proyecto de inversión | 179443 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:179443.0, modificado:179031.09}} | Ampliación de red de agua potable con 935.31 ml de tubería de 4 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | ZU-001-2021 | N | 0 | 0 | 272 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:935.31, meta_modificada:935.31}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Montes Pirineos 108, Las Huertas, 34147 Durango, Dgo., México, lon:-104.62736249, lat:24.06513713}} | 2021-07-28 | 2021-10-28 | 179031.09 | 179031.09 | 179031.09 | 179031.09 | 179031.09 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:935.31}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:En el presente proyecto fué modificado su monto Autorizado mediante Cédula de Traspaso del 1er. modificatorio con fecha 12 de agosto del 2021., trimestre:4.0, usuario:mariadvaldezz, fecha:2022-01-19}} | {obs1: {observación:Devolución a solicitud del usuario de captura., trimestre:4.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2022-01-19}, obs2: {observación:Devolución a solicitud del usuario de captura., trimestre:4.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2022-01-19}, obs3: {observación:Devolución a solicitud del usuario de captura., trimestre:4.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2022-01-19}, obs4: {observación:Devolución a solicitud del usuario de captura., trimestre:4.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2022-01-19}}
2021 | 4 | DUR210302003463 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:866846.48}} | Perforación de pozo profundo de 250 m. para abastecimiento de agua etapa 1 de 2 en Gpe. Victoria, Dgo., Componente: Agua Potable | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO (CAED) | ZU-002-2021 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Cd Guadalupe Victoria, Dgo., México, lon:-104.1175578, lat:24.4432479}} | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 866846.48 | 866846.48 | 866846.48 | 866846.48 | 866846.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:250.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:En el presente proyecto fué modificado su monto Autorizado mediante Cédula de Traspaso del 1er. modificatorio con fecha 12 de agosto del 2021., trimestre:4.0, usuario:mariadvaldezz, fecha:2022-01-19}} | {obs1: {observación:Devolución a solicitud del usuario de captura., trimestre:4.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2022-01-19}, obs2: {observación:Devolución a solicitud del usuario de captura., trimestre:4.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2022-01-19}, obs3: {observación:Devolución a solicitud del usuario de captura., trimestre:4.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2022-01-19}, obs4: {observación:Devolución a solicitud del usuario de captura., trimestre:4.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2022-01-19}}
2021 | 4 | DUR210302003565 | Proyecto de inversión | 363533 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:363533.0, modificado:363382.75}} | Construcción red de agua potable de la colonia Vicente Guerrero a colonia Insurgentes, con una longitud de 691 ml con tubería pead 6 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO (CAED) | ZU-003-2021 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:691.0, meta_modificada:691.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:Pueblo Nuevo, 34947 El Salto, Dgo., México, lon:-105.3680084, lat:23.7697772}} | 2021-08-06 | 2021-11-06 | 363382.75 | 363382.75 | 363382.75 | 363382.75 | 363382.75 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:691.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:En el presente proyecto fué modificado su monto Autorizado mediante Cédula de Traspaso del 1er. modificatorio con fecha 12 de agosto del 2021., trimestre:4.0, usuario:mariadvaldezz, fecha:2022-01-19}} | {obs1: {observación:Devolución a solicitud del usuario de captura., trimestre:4.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2022-01-19}, obs2: {observación:Devolución a solicitud del usuario de captura., trimestre:4.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2022-01-19}, obs3: {observación:Devolución a solicitud del usuario de captura., trimestre:4.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2022-01-19}, obs4: {observación:Devolución a solicitud del usuario de captura., trimestre:4.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2022-01-19}}
2021 | 4 | DUR210402008707 | Proyecto de inversión | 5853955.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:3138890.73, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2715064.38, modificado:2715064.38}} | CONSTRUCCION DE PISOS DE CONCRETO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LERDO - 249956 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE LERDO | 249956 | S | 1500 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12420.0, meta_modificada:12420.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:PUEBLO , 35150 LERDO, LERDO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE PISOS DE CONCRETO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO, lon:-103.52217563, lat:25.53434915}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 2715064.38 | 2715064.38 | 2715064.38 | 814519.31 | 814519.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-CIV-OP-LPN-01/2021 SBS, contratista:CONSTRUCCIONES Y SISTEMAS INTEGRALES DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE LERDO, monto:5826257.27, importe_modificado:2715064.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3000.0}} | {2008707/proyecto_PROCESO, 2008707/proyecto_INICIO, 2008707/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402008728 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:1500000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE OTÁEZ - 251391 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE OTAEZ | 251391 | S | 27 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2769.81, meta_modificada:2769.81}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:PUEBLO , 34650 OTÁEZ, OTÁEZ DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE PISOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE OTAEZ, lon:-105.99520028, lat:24.70039363}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1237894.02 | 1237894.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MO-DOP-VIV-016-R33-2021 SBS, contratista:ROBERTO LEZAMA VILLAR, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE OTAEZ, monto:2974478.51, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2000.0}} | {2008728/proyecto_PROCESO, 2008728/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402008731 | Proyecto de inversión | 11917000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.1917E7, modificado:1.1917E7}} | CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PLUVIAL EN EL FRACCIONAMIENTO REAL VICTORIA DE LA LOCALIDAD VICTORIA DE DURANGO DEL MUNICIPIO DE DURANGO - 251444 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 251444 | S | 1710 | 1140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:COLONIA REAL VICTORIA II, 34168 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE VICTORIA DE DURANGO A UN COSTADO DE BASURERO MUNICIPAL, lon:-104.61311977, lat:24.0239563}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 11917000 | 11917000 | 11917000 | 5958500 | 5958500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAED-FISE-083-21 SBS, contratista:ING. SALVADOR PARRA MIJARES, convocante:CAED, monto:1.1917E7, importe_modificado:1.1917E7}} | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:0.5}} | {2008731/proyecto_PROCESO, 2008731/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402008768 | Proyecto de inversión | 13372750 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.337275E7, modificado:1.337275E7}} | CALENTADORES SOLARES EN VIVIENDAS DE VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE DURANGO - 253877 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 253877 | S | 4308 | 2872 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1795.0, meta_modificada:1795.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:PUEBLO VICTORIA DE DURANGO CENTRO, 34000 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , CALENTADORES DISTRIBUIDOS EN VARIOS PUNTOS DEL MUNICIPIO, lon:-104.65768704, lat:24.02983897}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 13372750 | 13372750 | 13372750 | 3680300 | 3680300 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPN/SBS-DA/005/2021-AMP1 SBS., contratista:VÍCTOR MARTÍN PANTOJA ZALDÍVAR, convocante:SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO, monto:2570248.48, importe_modificado:1.337275E7}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:550.0}} | {2008768/proyecto_INICIO, 2008768/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402008775 | Proyecto de inversión | 745000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:745000.0, modificado:745000.0}} | CALENTADORES SOLARES EN VIVIENDAS DE VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO - 253968 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 253968 | S | 240 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CIUDAD , 35000 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES LOCALIZADOS EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-103.49598099, lat:25.56870588}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 745000 | 745000 | 745000 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPN/SBS-DA/005/2021 SBS, contratista:VÍCTOR MARTÍN PANTOJA ZALDÍVAR, convocante:SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO, monto:1.8624989E7, importe_modificado:1.8624989E7}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2008775/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402008784 | Proyecto de inversión | 745000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:745000.0, modificado:745000.0}} | CALENTADORES SOLARES EN VIVIENDAS DE VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE TAMAZULA - 254118 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 254118 | S | 260 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:PUEBLO TAMAZULA DE VICTORIA, 34580 TAMAZULA DE VICTORIA, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , CALENTADORES DISTRIBUIDOS EN VARIOS PUNTOS DEL MUNICIPIO, lon:-106.96640446, lat:24.96613425}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 745000 | 745000 | 745000 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPN/SBS-DA/005/2021 SBS, contratista:VÍCTOR MARTÍN PANTOJA ZALDÍVAR, convocante:SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO, monto:1.8624989E7, importe_modificado:1.8624989E7}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2008784/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402009143 | Proyecto de inversión | 161200 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:161200.0, modificado:161200.0}} | ESTUFAS ECOLOGICAS EN VIVIENDAS DEL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO - 268793 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 268793 | S | 156 | 104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:52.0, meta_modificada:52.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN BERNARDO, 35490 RANCHO DE PÉREZ, SAN BERNARDO DURANGO ENTRE Y , ESTUFAS ECOLOGICAS DISTRIBUIDAS EN VARIOS PUNTOS DEL MUNICIPIO, lon:-105.52654382, lat:26.00162576}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 161200 | 161200 | 161200 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPN/SBS-DA/007/2021 SBS, contratista:CONSTRUCTORA SIETE ZACATES,S.A DE C.V, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO, monto:2.16999692E7, importe_modificado:2.16999692E7}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2009143/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402009146 | Proyecto de inversión | 3100 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3100.0, modificado:3100.0}} | ESTUFAS ECOLOGICAS EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD SAN ANTONIO DEL OJO SECO DEL MUNICIPIO DE CUENCAME - 268815 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 268815 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:55, direccion:RANCHERIA SAN ANTONIO DEL OJO SECO, 35833 SAN ANTONIO DEL OJO SECO, CUENCAMÉ DURANGO ENTRE Y , ESTUFAS ECOLOGICAS DISTRIBUIDAS EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-103.62156542, lat:24.94204899}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 3100 | 3100 | 3100 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPN/SBS-DA/007/2021 SBS, contratista:CONSTRUCTORA SIETE ZACATES,S.A DE C.V, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO, monto:2.16999692E7, importe_modificado:2.16999692E7}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2009146/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402009162 | Proyecto de inversión | 3100 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3100.0, modificado:3100.0}} | ESTUFAS ECOLOGICAS EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD BUENAVISTA MUNICIPIO DE RODEO - 269886 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 269886 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:10, direccion:EJIDO BUENAVISTA, 35786 EL TARAHUMAR, RODEO DURANGO ENTRE Y , ESTUFAS ECOLOGICAS DISTRIBUIDAS EN VARIOS PUNTOS DEL MUNICIPIO, lon:-104.502127, lat:25.12513673}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 3100 | 3100 | 3100 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPN/SBS-DA/007/2021 SBS, contratista:CONSTRUCTORA SIETE ZACATES,S.A DE C.V, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO, monto:2.16999692E7, importe_modificado:2.16999692E7}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2009162/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402009167 | Proyecto de inversión | 275900 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:275900.0, modificado:275900.0}} | ESTUFAS ECOLOGICAS EN VIVIENDAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE RODEO - 270412 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 270412 | S | 267 | 178 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:89.0, meta_modificada:89.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:PUEBLO RODEO CENTRO, 35760 LA SOLEDAD DE SAN ISIDRO (LA SOLEDAD), RODEO DURANGO ENTRE Y , ESTUFAS ECOLOGICAS DISTRIBUIDAS EN VARIOS PUNTOS DEL MUNICIPIO, lon:-104.55821167, lat:25.1758673}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 275900 | 275900 | 275900 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPN/SBS-DA/007/2021 SBS, contratista:CONSTRUCTORA SIETE ZACATES,S.A DE C.V, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO, monto:2.16999692E7, importe_modificado:2.16999692E7}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2009167/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402009171 | Proyecto de inversión | 372500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:372500.0, modificado:372500.0}} | CALENTADORES SOLARES EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD FRANCISCO I MADERO DEL MUNICIPIO DE PANUCO DE CORONADO - 270501 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 270501 | S | 105 | 94 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:PUEBLO FRANCISCO I MADERO CENTRO, 34780 FRANCISCO I. MADERO, PÁNUCO DE CORONADO DURANGO ENTRE Y , CALENTADORES DISTRIBUIDOS EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.31943537, lat:24.4009126}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 372500 | 372500 | 372500 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPN/SBS-DA/005/2021 SBS, contratista:VÍCTOR MARTÍN PANTOJA ZALDÍVAR, convocante:SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO, monto:1.8624989E7, importe_modificado:1.8624989E7}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2009171/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402009398 | Proyecto de inversión | 36586.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36586.4, modificado:36586.4}} | TINACOS DEPOSITOS O TANQUES DE AGUA ENTUBADA EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD EL REFUGIO DEL MUNICIPIO DE SIMON BOLIVAR - 277631 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 277631 | S | 38 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:11, direccion:EJIDO EL REFUGIO, 35973 EL REFUGIO, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE TINACOS DISTRIBUIDOS EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD DE SIMON BOLIVAR, lon:-103.18526738, lat:24.77967549}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 36586.4 | 36586.4 | 36586.4 | 10975.92 | 10975.92 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPN/SBS-DA/006/2021 SBS, contratista:FERROXCO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO, monto:2.926912E7, importe_modificado:2.926912E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:3.0}} | {2009398/proyecto_PROCESO, 2009398/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402009407 | Proyecto de inversión | 3658.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3658.64, modificado:3658.64}} | TINACOS DEPOSITOS O TANQUES DE AGUA ENTUBADA EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE BRUNO MARTÍNEZ DEL MUNICIPIO DE CANATLÁN - 277794 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 277794 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:12, direccion:PUEBLO BRUNO MARTÍNEZ (SAN BARTOLO), 34466 BRUNO MARTÍNEZ (SAN BARTOLO), CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE TINACOS DISTRIBUIDOS EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD DE BRUNO MARTINEZ, lon:-104.65081999, lat:24.5193986}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 3658.64 | 3658.64 | 3658.64 | 1097.59 | 1097.59 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPN/SBS-DA/006/2021 SBS, contratista:FERROXCO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO, monto:2.926912E7, importe_modificado:2.926912E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:0.3}} | {2009407/proyecto_PROCESO, 2009407/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402009476 | Proyecto de inversión | 32927.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32927.76, modificado:32927.76}} | TINACOS DEPOSITOS O TANQUES DE AGUA ENTUBADA EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD MARTHA DEL MUNICIPIO DE MAPIMI - 279354 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 279354 | S | 34 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:75, direccion:EJIDO MARTHA, 35239 MARTHA, MAPIMÍ DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE TINACOS DISTRIBUIDOS EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD MARTHA MUNICIPIO DE MAPIMI, lon:-103.61983137, lat:25.7885461}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 32927.76 | 32927.76 | 32927.76 | 9878.33 | 9878.33 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPN/SBS-DA/006/2021 SBS, contratista:FERROXCO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO, monto:2.926912E7, importe_modificado:2.926912E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:3.0}} | {2009476/proyecto_PROCESO, 2009476/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402009479 | Proyecto de inversión | 3658.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3658.64, modificado:3658.64}} | TINACOS DEPOSITOS O TANQUES DE AGUA ENTUBADA EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDA DE CAMPO DE VERANO DEL MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL - 279556 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 279556 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:151, direccion:COLONIA CAMPO DE VERANO, 34423 CAMPO DE VERANO, NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE TINACOS DISTRIBUIDOS EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD CAMPO DE VERANO DEL MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL, lon:-105.05184129, lat:24.95518167}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 3658.64 | 3658.64 | 3658.64 | 1097.59 | 1097.59 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPN/SBS-DA/006/2021 SBS, contratista:FERROXCO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO, monto:2.926912E7, importe_modificado:2.926912E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:0.3}} | {2009479/proyecto_PROCESO, 2009479/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402009480 | Proyecto de inversión | 3658.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3658.64, modificado:3658.64}} | TINACOS DEPOSITOS O TANQUES DE AGUA ENTUBADA EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDA DE CAMPO VERDE DEL MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL - 279583 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 279583 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:12, direccion:RANCHERIA CAMPO VERDE, 34430 CAMPO VERDE, NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE TINACOS DISTRIBUIDOS EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD CAMPO VERDE MUNICIPIO DE NUEVO DIEAL, lon:-105.02348942, lat:24.88788145}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 3658.64 | 3658.64 | 3658.64 | 1097.59 | 1097.59 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPN/SBS-DA/006/2021 SBS, contratista:FERROXCO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO, monto:2.926912E7, importe_modificado:2.926912E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:0.29}} | {2009480/proyecto_PROCESO, 2009480/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402009493 | Proyecto de inversión | 10975.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10975.92, modificado:10975.92}} | TINACOS DEPOSITOS O TANQUES DE AGUA ENTUBADA EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDA DE DOCTOR CASTILLO DEL VALLE LAS HUERTAS DEL MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL - 280872 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 280872 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:18, direccion:PUEBLO DOCTOR CASTILLO DEL VALLE (LAS HUERTAS), 34425 DOCTOR CASTILLO DEL VALLE (LAS HUERTAS), NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE TINACOS DISTRIBUIDOS EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD DOCTOR CASTILLO DEL VALL, lon:-104.94433949, lat:25.00619945}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 10975.92 | 10975.92 | 10975.92 | 3292.78 | 3292.78 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPN/SBS-DA/006/2021 SBS, contratista:FERROXCO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO, monto:2.926912E7, importe_modificado:2.926912E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {2009493/proyecto_PROCESO, 2009493/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402009494 | Proyecto de inversión | 120735.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120735.12, modificado:120735.12}} | TINACOS DEPOSITOS O TANQUES DE AGUA ENTUBADA EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD CUENCAME DEL MUNICIPIO DE CUENCAME - 280874 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 280874 | S | 99 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:33.0, meta_modificada:33.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:COLONIA CUENCAMÉ DE CENICEROS CENTRO, 35800 CUENCAMÉ DE CENICEROS, CUENCAMÉ DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE TINACOS DISTRIBUIDOS EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD CENCAME MUNICIIO DE CUENCAME, lon:-103.70409797, lat:24.87163726}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 120735.12 | 120735.12 | 120735.12 | 36220.54 | 36220.54 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPN/SBS-DA/006/2021 SBS, contratista:FERROXCO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO, monto:2.926912E7, importe_modificado:2.926912E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:10.0}} | {2009494/proyecto_PROCESO, 2009494/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402009495 | Proyecto de inversión | 362205.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:362205.36, modificado:362205.36}} | TINACOS DEPOSITOS O TANQUES DE AGUA ENTUBADA EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDA DE CONETO DE COMONFORT DEL MUNICIPIO DE CONETO DE COMONFORT - 280958 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 280958 | S | 297 | 198 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:99.0, meta_modificada:99.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:PUEBLO CONETO DE COMONFORT, 34470 DOCTOR CASTILLO DEL VALLE (LAS HUERTAS), CONETO DE COMONFORT DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE TINACOS DISTRIBUIDOS EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD CONETO DE COMONFORT MUNICIPIO DE CON, lon:-104.76905114, lat:24.97918249}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 362205.36 | 362205.36 | 362205.36 | 108661.61 | 108661.61 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPN/SBS-DA/006/2021 SBS, contratista:FERROXCO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO, monto:2.926912E7, importe_modificado:2.926912E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:29.0}} | {2009495/proyecto_PROCESO, 2009495/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402009498 | Proyecto de inversión | 43903.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43903.68, modificado:43903.68}} | TINACOS DEPOSITOS O TANQUES DE AGUA ENTUBADA EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDA DE ESFUERZOS UNIDOS DEL MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL - 280997 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 280997 | S | 46 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:20, direccion:PUEBLO ESFUERZOS UNIDOS, 34430 ESFUERZOS UNIDOS, NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , TINACOS DISTRIBUIDOS EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD ESFUERZOS UNIDOS MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL, lon:-104.98937336, lat:24.82120386}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 43903.68 | 43903.68 | 43903.68 | 13171.1 | 13171.1 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPN/SBS-DA/006/2021 SBS, contratista:FERROXCO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO, monto:2.926912E7, importe_modificado:2.926912E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:3.6}} | {2009498/proyecto_PROCESO, 2009498/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402009502 | Proyecto de inversión | 365864 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:365864.0, modificado:365864.0}} | TINACOS DEPOSITOS O TANQUES DE AGUA ENTUBADA EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD SANTA MARIA DEL ORO MUNICIPIO DE EL ORO - 281066 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 281066 | S | 398 | 299 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:COLONIA SANTA MARÍA DEL ORO CENTRO, 35690 SANTA MARÍA DEL ORO, EL ORO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE TINACOS DISTRIBUIDOS EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD SANTA MARIA DEL ORO MUNICIPIO EL ORO, lon:-105.37252444, lat:25.95463252}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 365864 | 365864 | 365864 | 109759.2 | 109759.2 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPN/SBS-DA/006/2021 SBS, contratista:FERROXCO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO, monto:2.926912E7, importe_modificado:2.926912E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:30.0}} | {2009502/proyecto_PROCESO, 2009502/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402009512 | Proyecto de inversión | 7317.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7317.28, modificado:7317.28}} | TINACOS DEPOSITOS O TANQUES DE AGUA ENTUBADA EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDA DE LIBERTADORES DEL LLANO SANTA SOFÍA DEL MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL - 281196 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 281196 | S | 6 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:30, direccion:PUEBLO LIBERTADORES DEL LLANO (SANTA SOFÍA), 34427 LIBERTADORES DEL LLANO (SANTA SOFÍA), NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , TINACOS DISTRIBUIDOS EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD LIBERTADORES DEL LLANO MUNICIPIO DE NUEVO IDEA, lon:-104.88795456, lat:24.81101256}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 7317.28 | 7317.28 | 7317.28 | 2195.18 | 2195.18 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPN/SBS-DA/006/2021 SBS, contratista:FERROXCO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO, monto:2.926912E7, importe_modificado:2.926912E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:0.6}} | {2009512/proyecto_PROCESO, 2009512/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402009522 | Proyecto de inversión | 21951.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21951.84, modificado:21951.84}} | TINACOS DEPOSITOS O TANQUES DE AGUA ENTUBADA EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD CUBA MUNICIPIO DE SAN PEDRO DEL GALLO - 281296 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 281296 | S | 22 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:12, direccion:EJIDO CUBA, 35550 CUBA, SAN PEDRO DEL GALLO DURANGO ENTRE Y , TINACOS DISTRIBUIDOS EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD CUBA MUNICIPIO SAN PEDRO DEL GALLO, lon:-104.49705219, lat:25.54006683}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 21951.84 | 21951.84 | 21951.84 | 6585.55 | 6585.55 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPN/SBS-DA/006/2021 SBS, contratista:FERROXCO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO, monto:2.926912E7, importe_modificado:2.926912E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.5}} | {2009522/proyecto_PROCESO, 2009522/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402009557 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE EL PLATANAR DE SIANORI MUNICIPIO DE TOPIA - 282192 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO | 282192 | S | 178 | 187 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:161, direccion:EJIDO EL PLATANAR DE SIANORI, 34555 EL PLATANAR DE SIANORI, TOPIA DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD, lon:-106.78486098, lat:25.20521995}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 875913.62 | 875913.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOPE-FISE-DC-234-21 SBS, contratista:INGENIERIA E INMOBILIARIA JADE, S.A. DE C.V., convocante:SECOPE, monto:3000000.0, importe_modificado:3000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.29}} | {2009557/proyecto_PROCESO, 2009557/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402009561 | Proyecto de inversión | 51220.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51220.96, modificado:51220.96}} | TINACOS DEPOSITOS O TANQUES DE AGUA ENTUBADA EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE GENERAL LAZARO CARDENAS DEL MUNICIPIO DE NAZAS - 282218 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 282218 | S | 42 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:25, direccion:PUEBLO GENERAL LÁZARO CÁRDENAS (PUEBLO NUEVO), 35737 GENERAL LÁZARO CÁRDENAS (PUEBLO NUEVO), NAZAS DURANGO ENTRE Y , TINACOS DISTRIBUIDOS EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD GENERAL LAZARO CARDENAS MUNICIPIO DE NAZAS, lon:-104.00012231, lat:25.29243539}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 51220.96 | 51220.96 | 51220.96 | 15366.29 | 15366.29 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPN/SBS-DA/006/2021 SBS, contratista:FERROXCO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO, monto:2.926912E7, importe_modificado:2.926912E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:4.0}} | {2009561/proyecto_PROCESO, 2009561/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402009569 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:100000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2400000.0, modificado:2400000.0}} | CONSTRUCCION DE PISOS DE CONCRETO EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD LA CIUDAD MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO - 282379 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO | 282379 | S | 400 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3844.68, meta_modificada:3844.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:24, direccion:PUEBLO LA CIUDAD, 34955 LA CIUDAD, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y , PISOS DISTRIBUIDOS EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD LA CIUDAD MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO, lon:-105.68766304, lat:23.7329618}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2009569/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402009626 | Proyecto de inversión | 13848.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:5193.16, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8655.27, modificado:8655.27}} | CONSTRUCCION DE PISOS DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD CARDENCHOS DEL MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS - 284433 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS | 284433 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:16.31, meta_modificada:16.31}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:7, direccion:RANCHERIA CARDENCHOS, 34850 CARDENCHOS, NOMBRE DE DIOS DURANGO ENTRE Y , PISOS UBICADOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO CARDENCHOS MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, lon:-104.2784162, lat:23.89877173}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 8655.27 | 8655.27 | 8655.27 | 2596.58 | 2596.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRES.MPAL.N/D-MEV-009-R33-FISE-2021 SBS, contratista:FELIX AVILA LUNA, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICPIO DE NOMBRE DE DIOS, monto:800000.08, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:4.0}} | {2009626/proyecto_INICIO, 2009626/proyecto_PROCESO, 2009626/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402009633 | Proyecto de inversión | 27781.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:10418.17, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17363.62, modificado:17363.62}} | CONSTRUCCION DE PISOS DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD EL LLANO DEL MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS - 284609 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS | 284609 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:32.72, meta_modificada:32.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:33, direccion:PUEBLO EL LLANO, 34850 EL LLANO, NOMBRE DE DIOS DURANGO ENTRE Y , PISOS UBICADOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL EL LLANO MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, lon:-104.26636347, lat:23.89497438}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 17363.62 | 17363.62 | 17363.62 | 5209.09 | 5209.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRES.MPAL.N/D-MEV-009-R33-FISE-2021 SBS, contratista:FELIX AVILA LUNA, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICPIO DE NOMBRE DE DIOS, monto:800000.08, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:10.0}} | {2009633/proyecto_INICIO, 2009633/proyecto_PROCESO, 2009633/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402009636 | Proyecto de inversión | 11403.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:4276.16, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7126.94, modificado:7126.94}} | CONSTRUCCION DE PISOS DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD EL MOLINO DEL PUEBLO DEL MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS - 284649 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS | 284649 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:13.43, meta_modificada:13.43}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:34, direccion:RANCHERIA EL MOLINO DEL PUEBLO, 34850 EL MOLINO DEL PUEBLO, NOMBRE DE DIOS DURANGO ENTRE Y , PISOS UBICADOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL EL MOLINO DEL PUEBLO MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, lon:-104.24936784, lat:23.88474736}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 7126.94 | 7126.94 | 7126.94 | 2138.08 | 2138.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRES.MPAL.N/D-MEV-009-R33-FISE-2021 SBS, contratista:FELIX AVILA LUNA, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICPIO DE NOMBRE DE DIOS, monto:800000.08, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:4.0}} | {2009636/proyecto_INICIO, 2009636/proyecto_PROCESO, 2009636/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402009644 | Proyecto de inversión | 23842.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:8940.78, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14901.29, modificado:14901.29}} | CONSTRUCCION DE PISOS DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD LA CONSTANCIA DEL MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS - 284757 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS | 284757 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:28.08, meta_modificada:28.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:9, direccion:PUEBLO LA CONSTANCIA, 34857 LA CONSTANCIA, NOMBRE DE DIOS DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE PISOS EN VIVIENDAS LOCALIZADAS EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.2642578, lat:23.91729198}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 14901.29 | 14901.29 | 14901.29 | 4470.39 | 4470.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRES.MPAL.N/D-MEV-009-R33-FISE-2021 SBS, contratista:FELIX AVILA LUNA, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICPIO DE NOMBRE DE DIOS, monto:800000.08, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:5.0}} | {2009644/proyecto_PROCESO, 2009644/proyecto_INICIO, 2009644/proyecto_PROCESO, 2009644/proyecto_INICIO, 2009644/proyecto_PROCESO, 2009644/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402009667 | Proyecto de inversión | 3100 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3100.0, modificado:3100.0}} | ESTUFAS ECOLOGICAS EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD SAN MARCOS VEINTICUATRO DE FEBRERO DEL MUNICIPIO DE SANTA CLARA - 285520 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 285520 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:16, direccion:PUEBLO SAN MARCOS (24 DE FEBRERO), 35888 SAN MARCOS ( DE FEBRERO), SANTA CLARA DURANGO ENTRE Y , ESTUFAS ECOLOGICAS DISTRIBUIDAS EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD SAN MARCOS 24 DE FEBRERO DEL MUNICIPIO DE SANTA CLARA DURA, lon:-103.54402774, lat:24.2971172}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2009667/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402009695 | Proyecto de inversión | 9300 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9300.0, modificado:9300.0}} | ESTUFAS ECOLOGICAS EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE BRUNO MARTINEZ SAN BARTOLO DEL MUNICIPIO DE CANATLAN - 285929 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 285929 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:12, direccion:PUEBLO BRUNO MARTÍNEZ (SAN BARTOLO), 34466 BRUNO MARTÍNEZ (SAN BARTOLO), CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , ESTUFAS ECOLOGICAS DISTRIBUIDAS EN VARIOS PUNTOS DEL MUNICIPIO, lon:-104.6534414, lat:24.51986673}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 9300 | 9300 | 9300 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPN/SBS-DA/007/2021 SBS, contratista:CONSTRUCTORA SIETE ZACATES,S.A DE C.V, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO, monto:2.16999692E7, importe_modificado:2.16999692E7}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2009695/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402009710 | Proyecto de inversión | 6200 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6200.0, modificado:6200.0}} | ESTUFAS ECOLOGICAS EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE FRANCISCO ZARCO DEL MUNICIPIO DE CANATLAN - 286096 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 286096 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:49, direccion:PUEBLO FRANCISCO ZARCO (LAS DELICIAS), 34400 FRANCISCO ZARCO (LAS DELICIAS), CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , ESTUFAS ECOLOGICAS DISTRIBUIDAS EN VARIOS PUNTOS DEL MUNICIPIO, lon:-104.83052438, lat:24.63804855}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 6200 | 6200 | 6200 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPN/SBS-DA/007/2021 SBS, contratista:CONSTRUCTORA SIETE ZACATES,S.A DE C.V, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO, monto:2.16999692E7, importe_modificado:2.16999692E7}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2009710/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402009732 | Proyecto de inversión | 9300 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9300.0, modificado:9300.0}} | ESTUFAS ECOLOGICAS EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE JOSE GUADALUPE AGUILERA SANTA LUCIA DEL MUNICIPIO DE CANATLAN - 286390 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 286390 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:63, direccion:PUEBLO JOSÉ GUADALUPE AGUILERA (SANTA LUCÍA), 34465 JOSÉ GUADALUPE AGUILERA (SANTA LUCÍA), CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , ESTUFAS ECOLOGICAS DISTRIBUIDAS EN VARIOS PUNTOS DEL MUNICIPIO, lon:-104.71106251, lat:24.45565821}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 9300 | 9300 | 9300 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPN/SBS-DA/007/2021 SBS, contratista:CONSTRUCTORA SIETE ZACATES,S.A DE C.V, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO, monto:2.16999692E7, importe_modificado:2.16999692E7}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2009732/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402009747 | Proyecto de inversión | 18293.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18293.2, modificado:18293.2}} | TINACOS DEPOSITOS O TANQUES DE AGUA ENTUBADA EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD EL ANCON DEL MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO - 286547 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 286547 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:2, direccion:PUEBLO EL ANCÓN, 34898 EL ANCÓN, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE Y , TINACOS DISTRIBUIDOS EN VARIOS PUNTOS DEL POBLADO EL ANCON DEL MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO, lon:-104.0084189, lat:23.74750629}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 18293.2 | 18293.2 | 18293.2 | 5487.96 | 5487.96 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPN/SBS-DA/006/2021 SBS, contratista:FERROXCO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO, monto:2.926912E7, importe_modificado:2.926912E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.5}} | {2009747/proyecto_PROCESO, 2009747/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402009899 | Proyecto de inversión | 3658.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3658.64, modificado:3658.64}} | TINACOS DEPOSITOS O TANQUES DE AGUA ENTUBADA EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD SAN ISIDRO DE MURILLOS DEL MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO - 290116 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 290116 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:8, direccion:PUEBLO SAN ISIDRO DE MURILLOS, 34898 SAN ISIDRO DE MURILLOS, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE Y , TINACOS DISTRIBUIDOS EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO DE MURILLOS MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO, lon:-104.0480436, lat:23.66886619}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 3658.64 | 3658.64 | 3658.64 | 1097.59 | 1097.59 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPN/SBS-DA/006/2021 SBS, contratista:FERROXCO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO, monto:2.926912E7, importe_modificado:2.926912E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:0.3}} | {2009899/proyecto_PROCESO, 2009899/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402009926 | Proyecto de inversión | 7450 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7450.0, modificado:7450.0}} | CALENTADORES SOLARES EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD PUEBLO NUEVO FRANCISCO DE IBARRA EL CRUCERO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO - 290734 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 290734 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:17, direccion:PUEBLO PUEBLO NUEVO FRANCISCO DE IBARRA (EL CRUCERO), 34494 PUEBLO NUEVO FRANCISCO DE IBARRA (EL CRUCERO), SAN JUAN DEL RÍO DURANGO ENTRE Y , TINACOS DISTRIBUIDOS EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD DE PUEBLO NUEVO FRANCIS, lon:-104.50325037, lat:24.79293513}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 7450 | 7450 | 7450 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPN/SBS-DA/005/2021 SBS, contratista:VÍCTOR MARTÍN PANTOJA ZALDÍVAR, convocante:SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO, monto:1.8624989E7, importe_modificado:1.8624989E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:0.0}} | {2009926/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402009961 | Proyecto de inversión | 12400 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12400.0, modificado:12400.0}} | ESTUFAS ECOLOGICAS EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD FUENTE DEL LLANO SANTIAGUILLO DEL MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL - 291290 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 291290 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:22, direccion:PUEBLO FUENTE DEL LLANO (SANTIAGUILLO), 34426 FUENTE DEL LLANO (SANTIAGUILLO), NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , ESTUFAS ECOLOGICAS DISTRIBUIDAS EN VARIOS PUNTOS DEL MUNICIPIO, lon:-104.86116771, lat:24.85106141}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 12400 | 12400 | 12400 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPN/SBS-DA/007/2021 SBS, contratista:CONSTRUCTORA SIETE ZACATES,S.A DE C.V, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO, monto:2.16999692E7, importe_modificado:2.16999692E7}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2009961/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402010009 | Proyecto de inversión | 24800 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24800.0, modificado:24800.0}} | ESTUFAS ECOLOGICAS EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD PINOS ALTOS DEL MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL - 291740 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 291740 | S | 24 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:46, direccion:PUEBLO PINOS ALTOS, 34423 PINOS ALTOS, NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , ESTUFAS ECOLOGICAS DISTRIBUIDAS EN VARIOS PUNTOS DEL MUNICIPIO, lon:-105.16441426, lat:24.95066608}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 24800 | 24800 | 24800 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPN/SBS-DA/007/2021 SBS, contratista:CONSTRUCTORA SIETE ZACATES,S.A DE C.V, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO, monto:2.16999692E7, importe_modificado:2.16999692E7}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2010009/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402010175 | Proyecto de inversión | 54284.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:27142.39, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27142.39, modificado:27142.39}} | CONSTRUCCION DE PISOS DE CONCRETO EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD SAUZ DE ARRIBA MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO - 297676 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | 297676 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:83.49, meta_modificada:83.49}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:39, direccion:RANCHERIA SAUZ DE ARRIBA, 34496 SAUZ DE ARRIBA, SAN JUAN DEL RÍO DURANGO ENTRE Y , PISOS DISTRIBUIDOS EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD SAUZ DE ARRIBA MUNICIPIO SAN JUAN DEL RIO, lon:-104.4540465, lat:24.67129088}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 27142.39 | 27142.39 | 27142.39 | 11634.66 | 11634.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM-OP-SJR-R33-08/2021 SBS, contratista:KARLA JANETH SARMIENTO HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25.05}} | {2010175/proyecto_PROCESO, 2010175/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402010204 | Proyecto de inversión | 18293.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18293.2, modificado:18293.2}} | TINACOS DEPOSITOS O TANQUES DE AGUA ENTUBADA EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD PUENTECILLAS DEL MUNICIPIO DE SAN DIMAS - 297986 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 297986 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:157, direccion:PUEBLO PUENTECILLAS, 34675 PUENTECILLAS, SAN DIMAS DURANGO ENTRE Y , TINACOS DISTRIBUIDOS EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-105.97010847, lat:24.31696568}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 18293.2 | 18293.2 | 18293.2 | 5487.96 | 5487.96 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPN/SBS-DA/006/2021 SBS, contratista:FERROXCO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO, monto:2.926912E7, importe_modificado:2.926912E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.5}} | {2010204/proyecto_PROCESO, 2010204/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402010215 | Proyecto de inversión | 76831.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76831.44, modificado:76831.44}} | TINACOS DEPOSITOS O TANQUES DE AGUA ENTUBADA EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD MESA DE TABACOS MUNICIPIO DE SUCHIL - 298265 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 298265 | S | 63 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:51, direccion:EJIDO MESA DE TABACOS, 34936 MESA DE TABACOS, SÚCHIL DURANGO ENTRE Y , TINACOS DISTRIBUIDOS EN VARIOS PUNTOS DEL MUNICIPIO, lon:-104.17694724, lat:23.23984277}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 76831.44 | 76831.44 | 76831.44 | 23049.43 | 23049.43 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPN/SBS-DA/006/2021 SBS, contratista:FERROXCO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO, monto:2.926912E7, importe_modificado:2.926912E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:6.3}} | {2010215/proyecto_PROCESO, 2010215/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402010237 | Proyecto de inversión | 18600 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18600.0, modificado:18600.0}} | ESTUFAS ECOLOGICAS EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD ALFREDO V BONFIL POMPEYA DEL MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO - 299640 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 299640 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:6, direccion:PUEBLO ALFREDO V. BONFIL (POMPEYA), 34897 ALFREDO V. BONFIL (POMPEYA), VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE Y , ESTUFAS ECOLOGICAS DISTRIBUIDAS EN VARIOS PUNTOS DEL MUNICIPIO, lon:-103.88256675, lat:23.73703596}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 18600 | 18600 | 18600 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPN/SBS-DA/007/2021 SBS, contratista:CONSTRUCTORA SIETE ZACATES,S.A DE C.V, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO, monto:2.16999692E7, importe_modificado:2.16999692E7}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2010237/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402010240 | Proyecto de inversión | 96100 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96100.0, modificado:96100.0}} | ESTUFAS ECOLOGICAS EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD EL ANCON DEL MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO - 299685 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 299685 | S | 93 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:31.0, meta_modificada:31.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:2, direccion:RANCHERIA EL ANCÓN, 34898 EL ANCÓN, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE Y , ESTUFAS ECOLOGICAS DISTRIBUIDAS EN VARIOS PUNTOS DEL MUNICIPIO, lon:-104.00697594, lat:23.7483475}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 96100 | 96100 | 96100 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPN/SBS-DA/007/2021 SBS, contratista:CONSTRUCTORA SIETE ZACATES,S.A DE C.V, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO, monto:2.16999692E7, importe_modificado:2.16999692E7}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2010240/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402010246 | Proyecto de inversión | 43400 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43400.0, modificado:43400.0}} | ESTUFAS ECOLOGICAS EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD SAN JOSE DE LAS CORRIENTES DEL MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO - 299750 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 299750 | S | 42 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:9, direccion:EJIDO SAN JOSÉ DE LAS CORRIENTES, 34896 SAN JOSÉ DE LAS CORRIENTES, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE Y , ESTUFAS ECOLOGICAS DISTRIBUIDAS EN VARIOS PUNTOS DEL MUNICIPIO, lon:-103.84550046, lat:23.77461172}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 43400 | 43400 | 43400 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPN/SBS-DA/007/2021 SBS, contratista:CONSTRUCTORA SIETE ZACATES,S.A DE C.V, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO, monto:2.16999692E7, importe_modificado:2.16999692E7}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2010246/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402010247 | Proyecto de inversión | 15500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15500.0, modificado:15500.0}} | ESTUFAS ECOLOGICAS EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD SAN JOSE DEL MOLINO DEL MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO - 299761 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 299761 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:10, direccion:EJIDO SAN JOSÉ DEL MOLINO, 34898 SAN JOSÉ DEL MOLINO, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE Y , ESTUFAS ECOLOGICAS DISTRIBUIDAS EN VARIOS PUNTOS DEL MUNICIPIO, lon:-103.97804995, lat:23.6832269}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 15500 | 15500 | 15500 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPN/SBS-DA/007/2021 SBS, contratista:CONSTRUCTORA SIETE ZACATES,S.A DE C.V, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO, monto:2.16999692E7, importe_modificado:2.16999692E7}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2010247/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402010250 | Proyecto de inversión | 263500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:263500.0, modificado:263500.0}} | ESTUFAS ECOLOGICAS EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD VICENTE GUERRERO DEL MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO - 299812 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 299812 | S | 255 | 170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:85.0, meta_modificada:85.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:COLONIA VICENTE GUERRERO CENTRO, 34890 VICENTE GUERRERO, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE Y , ESTUFAS ECOLOGICAS DISTRIBUIDAS EN VARIOS PUNTOS DEL MUNICIPIO, lon:-103.97309869, lat:23.72815184}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 263500 | 263500 | 263500 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPN/SBS-DA/007/2021 SBS, contratista:CONSTRUCTORA SIETE ZACATES,S.A DE C.V, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO, monto:2.16999692E7, importe_modificado:2.16999692E7}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2010250/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402010261 | Proyecto de inversión | 55800 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55800.0, modificado:55800.0}} | ESTUFAS ECOLOGICAS EN VIVIENDAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SUCHIL - 300147 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 300147 | S | 54 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:PUEBLO SÚCHIL CENTRO, 34900 SÚCHIL, SÚCHIL DURANGO ENTRE Y , ESTUFAS ECOLOGICAS DISTRIBUIDAS EN VARIOS PUNTOS DEL MUNICIPIO, lon:-103.92382374, lat:23.62165959}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 55800 | 55800 | 55800 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPN/SBS-DA/007/2021 SBS, contratista:CONSTRUCTORA SIETE ZACATES,S.A DE C.V, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO, monto:2.16999692E7, importe_modificado:2.16999692E7}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2010261/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402010273 | Proyecto de inversión | 12400 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12400.0, modificado:12400.0}} | ESTUFAS ECOLOGICAS EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD RÍO DE MIRAVALLES MUNICIPIO DE SAN DIMAS - 300980 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 300980 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:177, direccion:PUEBLO RÍO DE MIRAVALLES, 34684 RÍO DE MIRAVALLES, SAN DIMAS DURANGO ENTRE Y , ESTUFAS ECOLOGICAS DISTRIBUIDAS EN VARIOS PUNTOS DEL MUNICIPIO, lon:-105.55274467, lat:24.29875957}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 12400 | 12400 | 12400 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPN/SBS-DA/007/2021 SBS, contratista:CONSTRUCTORA SIETE ZACATES,S.A DE C.V, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO, monto:2.16999692E7, importe_modificado:2.16999692E7}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2010273/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402010329 | Proyecto de inversión | 3100 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3100.0, modificado:3100.0}} | ESTUFAS ECOLOGICAS EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DAMIÁN CARMONA MUNICIPIO DE POANAS - 302686 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 302686 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:6, direccion:EJIDO DAMIÁN CARMONA, 34820 DAMIÁN CARMONA, POANAS DURANGO ENTRE Y , ESTUFAS ECOLOGICAS DISTRIBUIDAS EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.13208931, lat:23.94114995}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 3100 | 3100 | 3100 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPN/SBS-DA/007/2021 SBS, contratista:CONSTRUCTORA SIETE ZACATES,S.A DE C.V, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO, monto:2.16999692E7, importe_modificado:2.16999692E7}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2010329/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402010660 | Proyecto de inversión | 672966.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:150466.03, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:522500.0, modificado:522500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO - 308323 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 308323 | S | 19 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:PUEBLO SANTIAGO PAPASQUIARO CENTRO, 34630 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , VARIAS OBRAS DISTRIBUIDAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-105.42192533, lat:25.04516964}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 522500 | 522500 | 522500 | 156750 | 156750 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-OPM-R33-CAP-027-2021 SBS, contratista:JOEL RODRIGUEZ HERRERA, convocante:H.AYUNTAMIENTO DEL MPIO. SANTIAGO, monto:1647144.99, importe_modificado:1647144.99}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.3}} | {2010660/proyecto_PROCESO, 2010660/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402010668 | Proyecto de inversión | 61178.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:13678.73, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47500.0, modificado:47500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD JOSÉ RAMÓN VALDEZ EL JAGUEY MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO - 308442 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 308442 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:58, direccion:PUEBLO JOSÉ RAMÓN VALDEZ (EL JAGÜEY), 34607 JOSÉ RAMÓN VALDEZ (EL JAGÜEY), SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , VARIAS OBRAS DISTRIBUIDAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-105.25789494, lat:25.01320539}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 47500 | 47500 | 47500 | 14250 | 14250 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-OPM-R33-CAP-027-2021 SBS, contratista:JOEL RODRIGUEZ HERRERA, convocante:H.AYUNTAMIENTO DEL MPIO. SANTIAGO, monto:1647144.99, importe_modificado:1647144.99}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2010668/proyecto_INICIO, 2010668/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402010824 | Proyecto de inversión | 3100 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3100.0, modificado:3100.0}} | ESTUFAS ECOLOGICAS EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDADED DE AMADO NERVO DEL MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS - 310301 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 310301 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:3, direccion:EJIDO AMADO NERVO, 34864 AMADO NERVO, NOMBRE DE DIOS DURANGO ENTRE Y , ESTUFAS ECOLOGICAS DISTRIBUIDAS EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.18638576, lat:23.84554454}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 3100 | 3100 | 3100 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPN/SBS-DA/007/2021 SBS, contratista:CONSTRUCTORA SIETE ZACATES,S.A DE C.V, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO, monto:2.16999692E7, importe_modificado:2.16999692E7}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2010824/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402011297 | Proyecto de inversión | 153204.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:76602.17, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76602.17, modificado:76602.17}} | CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE SANTA BÁRBARA DEL MUNICIPIO DE NAZAS - 317769 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NAZAS | 317769 | S | 21 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:289.57, meta_modificada:289.57}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:26, direccion:RANCHERIA SANTA BÁRBARA, 35710 SANTA BÁRBARA, NAZAS DURANGO ENTRE Y , PISOS EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAS, lon:-104.12900888, lat:25.24382763}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 76602.17 | 76602.17 | 76602.17 | 38301.08 | 38301.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TMU-NAZAS/VIV/016/2021 SBS, contratista:LUIS ALONSO RAMIREZ SANCHEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICPIO DE NAZAS, monto:2000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:144.78}} | {2011297/proyecto_PROCESO, 2011297/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402011303 | Proyecto de inversión | 26623.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:13311.54, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13311.54, modificado:13311.54}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD EUFEMIO ZAPATA DEL MUNICIPIO DE NAZAS - 317837 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NAZAS | 317837 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:50.32, meta_modificada:50.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:12, direccion:EJIDO EUFEMIO ZAPATA, 35724 EUFEMIO ZAPATA, NAZAS DURANGO ENTRE Y , VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.35599543, lat:25.13666544}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 13311.54 | 13311.54 | 13311.54 | 6655.77 | 6655.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TMU-NAZAS/VIV/016/2021 SBS, contratista:LUIS ALONSO RAMIREZ SANCHEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICPIO DE NAZAS, monto:2000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25.16}} | {2011303/proyecto_INICIO, 2011303/proyecto_PROCESO, 2011303/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402011314 | Proyecto de inversión | 21163.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:10581.51, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10581.51, modificado:10581.51}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD AGUSTIN MELGAR DEL MUNICIPIO DE NAZAS - 318029 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NAZAS | 318029 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:3, direccion:PUEBLO AGUSTÍN MELGAR, 35710 AGUSTÍN MELGAR, NAZAS DURANGO ENTRE Y , VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.06499537, lat:25.25919941}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 10581.51 | 10581.51 | 10581.51 | 5290.76 | 5290.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TMU-NAZAS/VIV/016/2021 SBS, contratista:LUIS ALONSO RAMIREZ SANCHEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICPIO DE NAZAS, monto:2000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}} | {2011314/proyecto_PROCESO, 2011314/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402011342 | Proyecto de inversión | 207700 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:207700.0, modificado:207700.0}} | ESTUFAS ECOLOGICAS EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD VILLA HIDALGO DEL MUNICIPIO DE HIDALGO - 318479 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 318479 | S | 201 | 134 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:67.0, meta_modificada:67.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:PUEBLO VILLA HIDALGO, 35300 VILLA HIDALGO, HIDALGO DURANGO ENTRE Y , ESTUFAS ECOLOGICAS DISTRIBUIDAS EN VARIOS PUNTOS DEL MUNICIPIO, lon:-104.91724642, lat:26.24714806}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 207700 | 207700 | 207700 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPN/SBS-DA/007/2021 SBS, contratista:CONSTRUCTORA SIETE ZACATES,S.A DE C.V, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO, monto:2.16999692E7, importe_modificado:2.16999692E7}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2011342/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402011372 | Proyecto de inversión | 65153.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:15636.79, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49516.51, modificado:49516.51}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE CERRITO COLORADO SANTA EULALIA DEL MUNICIPIO DE CUENCAMÉ - 319337 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUENCAMÉ | 319337 | S | 21 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:110.5, meta_modificada:110.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:10, direccion:EJIDO CERRITO COLORADO (SANTA EULALIA), 35823 CERRITO COLORADO (SANTA EULALIA), CUENCAMÉ DURANGO ENTRE Y , PISOS CONSTRUIDOS EN VIVIENDAS LOCALIZADAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-103.41785423, lat:24.94598754}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 49516.51 | 49516.51 | 49516.51 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCME2021/OP/2019-2022-20 SBS, contratista:OSCAR FRANCO SIMENTAL, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUENCAME, monto:1249999.06, importe_modificado:1249999.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2011372/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402011373 | Proyecto de inversión | 100235.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:24056.6, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76179.25, modificado:76179.25}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LAS MERCEDES DEL MUNICIPIO DE CUENCAMÉ - 319384 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUENCAMÉ | 319384 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:170.0, meta_modificada:170.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:38, direccion:RANCHERIA LAS MERCEDES, 35815 LAS MERCEDES, CUENCAMÉ DURANGO ENTRE Y , PISOS CONSTRUIDOS EN VIVIENDAS LOCALIZADAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-103.84717903, lat:25.03882728}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 76179.25 | 76179.25 | 76179.25 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCME2021/OP/2019-2022-20 SBS, contratista:OSCAR FRANCO SIMENTAL, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUENCAME, monto:1249999.06, importe_modificado:1249999.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2011373/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402011378 | Proyecto de inversión | 18867.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:4528.3, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14339.62, modificado:14339.62}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE CUENCAME DEL MUNICIPIO DE CUENCAMÉ - 319450 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUENCAMÉ | 319450 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:COLONIA CUENCAMÉ DE CENICEROS CENTRO, 35800 CUENCAMÉ DE CENICEROS, CUENCAMÉ DURANGO ENTRE Y , PISOS CONSTRUIDOS EN VIVIENDAS LOCALIZADAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-103.68967544, lat:24.87162482}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 14339.62 | 14339.62 | 14339.62 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCME2021/OP/2019-2022-20 SBS, contratista:OSCAR FRANCO SIMENTAL, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUENCAME, monto:1249999.06, importe_modificado:1249999.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2011378/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402012837 | Proyecto de inversión | 87520.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87520.2, modificado:87520.2}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADOR SOLAR EN LA LOCALIDAD JOSÉ JERÓNIMO HERNÁNDEZ PORFÍAS EN EL MUNICIPIO DE PÁNUCO DE CORONADO. - 54235 | 10 | Durango | 20 | Pánuco de Coronado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PÁNUCO DE CORONADO | 54235 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:13, direccion:RANCHERIA JOSÉ JERÓNIMO HERNÁNDEZ PORFÍAS, 34773 JOSÉ JERÓNIMO HERNÁNDEZ (PORFÍAS), PÁNUCO DE CORONADO DURANGO ENTRE Y , EN LA LOCALIDAD DE JERÓNIMO HERNADEZ, lon:-104.26588841, lat:24.40489349}} | 2021-04-01 | 2021-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2012837/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402012841 | Proyecto de inversión | 192544.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:192544.44, modificado:192544.44}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADOR SOLAR EN LA LOCALIDAD FRANCISCO I. MADERO EN EL MUNICIPIO DE PÁNUCO DE CORONADO. - 54369 | 10 | Durango | 20 | Pánuco de Coronado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PÁNUCO DE CORONADO | 54369 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:VILLA FRANCISCO I MADERO CENTRO, 34780 FRANCISCO I. MADERO, PÁNUCO DE CORONADO DURANGO ENTRE Y , EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I. MADERO, lon:-104.31866021, lat:24.39995509}} | 2021-04-01 | 2021-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2012841/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402013751 | Proyecto de inversión | 1014209.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1014209.67, modificado:1014209.67}} | PAVIMENTACIÓN DE 950 MTS2 CON PAVVIMENTO HIDRAULICO EN LA AVENIDA HIDALGO. PEÑON BLANCO. - 98736 | 10 | Durango | 21 | Peñón Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE PEÑON BLANCO | 98736 | S | 49 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:950.0, meta_modificada:950.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0+000 TRAMO PAÑON BLANCO - LA CONCHA KILÓMETRO 0 + 95 PUEBLO LOS SANTIAGOS, 34740 PEÑÓN BLANCO, PEÑÓN BLANCO DURANGO ENTRE CARRETERA CARRETERA A LA CONCHA Y , LA UBICACION DEL PROYECTO SE ENCUEN, lon:-104.03525038, lat:24.78488136}} | 2021-08-01 | 2021-10-31 | 1014209.67 | 1014209.67 | 1014209.67 | 1014209.67 | 114209.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPB-OPM-URB-FISM-021-011, contratista:ECOZAR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO PEÑÓN BLANCO, monto:1032209.58, importe_modificado:1032209.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:950.0}} | {2013751/proyecto_INICIO, 2013751/proyecto_FIN, 2013751/proyecto_PROCESO, 2013751/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402014405 | Proyecto de inversión | 80000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80000.0, modificado:80000.0}} | CONSTRUCCION DE BORDO, POB. MARIANO MATAMOROS - 120029 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | 120029 | S | 22 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Bordo(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:181, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO GENERAL MARIANO MATAMOROS, 34325 GENERAL MARIANO MATAMOROS, DURANGO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE BORDO DE ABREVADERO EN EL POBLADO GENERAL MARIANO MATAMOROS, lon:-104.41239395, lat:23.83060218}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-DR-R33-012/2021, contratista:SOLUCIONES INTEGRALES TODO TERRENO, S.A.S, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:350000.0, importe_modificado:350000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Bordo(s), avance:2.0}} | {2014405/proyecto_INICIO, 2014405/proyecto_FIN, 2014405/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402014694 | Proyecto de inversión | 586500.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:586500.66, modificado:571302.98}} | PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA (INTEGRAL) CIRCUITO BONAMPAK ENTRE CALLE PALENQUE Y CALLE SANACTE, FRACC. EL HUIZACHE 1 - 132540 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | 132540 | S | 89 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1033.0, meta_modificada:1033.27}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE BONAMPAK INTERIOR 34160 FRACCIONAMIENTO HUIZACHE I, 34160 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE PALENQUE Y CALLE SANACTE, CALLE CUAUHTEMOC PAVIMENTACIÓN INTEGRAL DE CALLE BONAMPAK A DOS CUADRAS FRENTE A LA I, lon:-104.6541363, lat:24.01003528}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 571302.98 | 571302.98 | 571302.98 | 571302.98 | 300917.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-R33-017/2021, contratista:DESARROLLO PUNTO CUATRO, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:1507416.26, importe_modificado:1507416.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1033.27}} | {2014694/proyecto_PROCESO, 2014694/proyecto_FIN, 2014694/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402014895 | Proyecto de inversión | 411710.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:411710.69, modificado:292495.76}} | RED DE ALCANTARILLADO (INTEGRAL) EN CALLE EL BRILLANTE ENTRE CALLE GARCIA MINCHACA Y CALLE PUEBLO NUEVO, COL. AMALIA SOLORZANO - 138880 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | 138880 | S | 26 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:84.0, meta_modificada:83.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE EL BRILLANTE INTERIOR SN COLONIA AMALIA SOLÓRZANO, 34016 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE GARCIA MINCHACA Y CALLE PUEBLO NUEVO, CALLE SAN MIGUEL DE CRUCES RED DE ALCANTARILLADO INTEGRAL DE CALLE EL BRIL, lon:-104.68390106, lat:24.05868071}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 292495.76 | 292495.76 | 292495.76 | 292495.76 | 233541.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-R33-028/2021, contratista:JOSE GERARDO GURROLA HERRERA, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:899714.21, importe_modificado:899714.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:83.5}} | {2014895/proyecto_INICIO, 2014895/proyecto_FIN, 2014895/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402015861 | Proyecto de inversión | 288526.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:288526.38, modificado:288526.38}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE POR EL ARROYO EN LA LOCALIDAD DE PANUCO DE CORONADO, MUNICIPIO DE PÁNUCO DE CORONADO, DGO. - 163865 | 10 | Durango | 20 | Pánuco de Coronado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PÁNUCO DE CORONADO | 163865 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:20, direccion:RANCHERIA PÁNUCO DE CORONADO, 34790 PÁNUCO DE CORONADO, PÁNUCO DE CORONADO DURANGO ENTRE Y , POR EL ARROYO EN LA LOCALIDAD DE PÁNUCO DE CORONADO, lon:-104.33073321, lat:24.54057581}} | 2021-08-01 | 2021-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2015861/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402016210 | Proyecto de inversión | 43900.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43900.74, modificado:43900.74}} | EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE, POBLADO GENERAL MÁXIMO GARCÍA (EL PINO) - 170520 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | 170520 | S | 33 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:182, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO GENERAL MÁXIMO GARCÍA EL PINO, 34380 GENERAL MÁXIMO GARCÍA (EL PINO), DURANGO DURANGO ENTRE Y , EQUIPAMIENTO DE POZO EN LA LOCALIDAD DE GENERAL MÁXIMO GARCÍA EL PINO, lon:-104.81577779, lat:23.97210312}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 43900.74 | 43900.74 | 43900.74 | 43900.74 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAED-IP-001-2021, contratista:JOEL RODRIGUEZ HERRERA, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO, monto:117801.48, importe_modificado:117801.48}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.5}} | {2016210/proyecto_PROCESO, 2016210/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402017324 | Proyecto de inversión | 174730.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:174730.95, modificado:174730.95}} | CONSTRUCCION DE 23 CUARTOS PARA BAÑOS EN VARIAS LOCALIDADES (3 CUARTOS EN SAN FRANCISCO JAVIER DE LAJAS) MUNICIPIO DE CONETO DE COMONFORT DGO. - 186004 | 10 | Durango | 3 | Coneto de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CONETO DE COMONFORT DGO | 186004 | S | 6 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:4, direccion:PUEBLO SAN FRANCISCO JAVIER DE LAJAS LAJAS, 34477 SAN FRANCISCO JAVIER DE LAJAS (LAJAS), CONETO DE COMONFORT DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 7.9 KILÓMETROS DE CONETO DE COMONFORT Y LOS PROYECTOS SE LOCALIZAN UNO AL EST, lon:-104.70163626, lat:24.90760084}} | 2021-08-16 | 2021-12-10 | 109150.83 | 174730.95 | 174730.95 | 109150.83 | 109150.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOP-MEV-030/2021, contratista:ING. IRVING ARIEL VALENZUELA GANDARILLA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CONETO DE COMONFORT, monto:1339604.08, importe_modificado:1339604.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9.6}} | {2017324/proyecto_INICIO, 2017324/proyecto_PROCESO, 2017324/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402018503 | Proyecto de inversión | 332500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:332500.0, modificado:332500.0}} | CONSTRUCCION DE 5 ACCIONES DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE ORIENTE AGUANAVAL MUNICIPIO DE GENERAL SIMON BOLIVAR DGO - 204265 | 10 | Durango | 6 | General Simón Bolívar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE GRAL SIMON BOLIVAR DGO | 204265 | S | 20 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:10, direccion:EJIDO ORIENTE AGUANAVAL, 35974 ORIENTE AGUANAVAL, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR DURANGO ENTRE Y , UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA EN LA ESQUINA OESTE DE LA PARROQUIA DE LA LOCALIDAD OTRA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA A UNA CUADR, lon:-103.23674461, lat:24.89919462}} | 2021-06-10 | 2021-09-03 | 332500 | 332500 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GSBOP/FAISM/U2A/VIV022/2021/2, contratista:INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA VM SA DE CV, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL SIMON BOLIVAR, monto:332500.0, importe_modificado:332500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.5}} | {2018503/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402022894 | Proyecto de inversión | 605809.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:PRIVADA, monto:69629.47, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:536180.08, modificado:595846.41}} | RED DE ALCANTARILLADO (INTEGRAL) EN CALLE DOMINGO ARRIETA ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE DIEGO RIVERA, COL. VILLA DE GUADALUPE - 238180 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | 238180 | S | 67 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:177.4, meta_modificada:177.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE DOMINGO ARRIETA INTERIOR SN COLONIA VILLA DE GUADALUPE, 34040 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE DIEGO DE RIVERA, CALLE FRANCISCO I. MADERO RED DE ALCANTARILLADO INTEGRAL DE CALLE D, lon:-104.68702211, lat:24.03514829}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 595846.41 | 595846.41 | 595846.41 | 595846.41 | 263691.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-R33-052/2021, contratista:CONSTRUCTORA SIE7E DGO., S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:3261954.97, importe_modificado:3261954.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:177.4}} | {2022894/proyecto_INICIO, 2022894/proyecto_FIN, 2022894/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402024160 | Proyecto de inversión | 561434.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:561434.9, modificado:561434.9}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DE PAPASQUIARO A BOCA DEL POTRERO - 242321 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 242321 | S | 95 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:166, direccion:RANCHERIA BOCA DEL POTRERO, 34614 BOCA DEL POTRERO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , LOCALIDAD QUE SE ENCUENTRAN RÍO ARRIBA SE LOCALIZA BOCA DEL POTRERO A 46.5 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN NORTE DE LA CABECERA MUNICIPA, lon:-105.57319813, lat:24.64884892}} | 2021-07-23 | 2021-08-16 | 0 | 561434.9 | 561434.9 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CMSPAD/DIR-O.P.018-2021, contratista:MONARK TOOLS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:561434.9, importe_modificado:561434.9}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:40.0}} | {2024160/proyecto_INICIO, 2024160/proyecto_FIN, 2024160/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402025390 | Proyecto de inversión | 517730 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:517730.0, modificado:597746.8}} | CICLOPISTA LAUREANO RONCAL ENTRE BLVD FELIPE PESCADOR Y BLVD GOMEZ MORIN COL ZONA CENTRO - 246511 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DURANGO | 246511 | S | 14468 | 13900 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE LAUREANO RONCAL INTERIOR SN CIUDAD VICTORIA DE DURANGO CENTRO, 34000 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE LAUREANO RONCAL Y BOULEVARD FELIPE PESCADOR, BOULEVARD GOMEZ MORIN CONSTRUCCIÓN DE LA CICLOPISTA LAU, lon:-104.66038602, lat:24.03653102}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 597746.8 | 597746.8 | 597746.8 | 597746.8 | 334270.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-R33-033/2021, contratista:RAKA DESARROLLADORA DE OBRAS ESPECIALIZADAS, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:506868.86, importe_modificado:597746.8}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.0}} | {2025390/proyecto_INICIO, 2025390/proyecto_FIN, 2025390/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402025968 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:908396.39}} | REHABILITACIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO VILLAS DEL GUADIANA II, FRACC. VILLAS DEL GUADIANA II - 248792 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DURANGO | 248792 | S | 2424 | 1616 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE VIA LACTEA INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO VILLAS DEL GUADIANA II, 34224 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE CORONA AUSTRAL Y CALLE AQUILA, CALLE ORION REHABILITACIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO VILLAS DEL GUADI, lon:-104.58764861, lat:24.06371456}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 908396.39 | 908396.39 | 908396.39 | 908396.39 | 433991.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-R33-013/2021, contratista:JORGE MANUEL VILLARREAL ROCHA, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:908396.39, importe_modificado:908396.39}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2025968/proyecto_INICIO, 2025968/proyecto_FIN, 2025968/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402026246 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:879508.8}} | REHABILITACIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO GUERO DE LA PARRA COLONIA VALLE FLORIDO - 249939 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DURANGO | 249939 | S | 213 | 213 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE AMAPOLA INTERIOR SN COLONIA VALLE FLORIDO, 34234 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE AMAPOLA Y CALLE TULIPAN, CALLE DALIA REHABILITACIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO GUERO DE LA PARRA COLONIA VALLE FLORIDO FR, lon:-104.61362014, lat:24.05210038}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 879508.8 | 879508.8 | 879508.8 | 879508.8 | 655151.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-R33-025/2021, contratista:CONSTRUCTORA DYGE, S. A. DE C. V, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:879508.81, importe_modificado:879508.81}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2026246/proyecto_INICIO, 2026246/proyecto_FIN, 2026246/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402026284 | Proyecto de inversión | 18531382.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.85313828E7, modificado:1.85313828E7}} | SUMINISTRO DE 1797 BOILERS SOLARES EN EL MUNICIPIO DE TAMAZULA - 250286 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZULA | 250286 | S | 897 | 900 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1797.0, meta_modificada:1797.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1212, direccion:RANCHERIA SAN CAYETANO DE PERICOS, 34570 SAN CAYETANO DE PERICOS, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA EN LA ZONA EL DURAZNO EN LA PARTE NORTE DEL MUNICIPIO, lon:-106.72562425, lat:25.52704002}} | 2021-04-05 | 2021-06-04 | 15390802.8 | 18531382.8 | 18531382.8 | 15390802.8 | 15390802.8 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-017/2021, contratista:COMERCIALIZADORA ELIZMAR SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:1.85313828E7, importe_modificado:1.85313828E7}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1797.0}} | {2026284/proyecto_INICIO, 2026284/proyecto_PROCESO, 2026284/proyecto_FIN, 2026284/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402029456 | Proyecto de inversión | 2799859.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2799859.38, modificado:2799859.38}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO LOS PINITOS HACIA LAGUNA DEL BURRO-EL ROBLE (2 DA ETAPA), DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. - 260561 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 260561 | S | 360 | 540 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:48, direccion:RANCHERIA LAGUNA DEL BURRO, 34995 LAGUNA DEL BURRO, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , INICIA KM 5000 DE CAMINO HACIA LAGUNA DEL BURRO Y TERMINA EN KM 8000 DE CAMINO HACIA LAGUNA DEL BURRO, lon:-104.47524781, lat:22.82675326}} | 2021-03-22 | 2021-10-08 | 2799859.38 | 2799859.38 | 2799859.38 | 1955839.25 | 1955839.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-AyC21-009A, contratista:ARNULFO HERNANDEZ ALBA, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:2799859.38, importe_modificado:2799859.38}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:3.0}} | {2029456/proyecto_PROCESO, 2029456/proyecto_INICIO, 2029456/proyecto_PROCESO, 2029456/proyecto_INICIO, 2029456/proyecto_FIN, 2029456/proyecto_PROCESO, 2029456/proyecto_FIN, 2029456/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402029794 | Proyecto de inversión | 76184.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:PRIVADA, monto:6000.0, modificado:6000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70184.26, modificado:70184.26}} | CONSTRUCCIÓN DE 20 CUARTOS PARA BAÑO EN EL MUNICIPIO DE TEPEHUANES - 261763 | 10 | Durango | 35 | Tepehuanes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | 261763 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:5, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA ARROYO CHICO, 35616 ARROYO CHICO, TEPEHUANES DURANGO ENTRE AVENIDA A GUANAVEVI Y CARRETERA AL TARAHUMAR, ANDADOR ARROYO CHICO CONSTRUCCIÓN DE 20 CUARTOS PARA BAÑO EN EL MUNICIPIO DE TEPEHUANES REFERE, lon:-105.78001162, lat:25.32604919}} | 2021-08-15 | 2021-11-15 | 53328.98 | 53328.98 | 53328.98 | 53328.98 | 53328.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTD/URB/FISM/2021/021, contratista:JOSE HUMBERTO ANAYA GAMA, convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:1523685.13, importe_modificado:1523685.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:63.0}} | {2029794/proyecto_INICIO, 2029794/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402029859 | Proyecto de inversión | 76184.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:PRIVADA, monto:6000.0, modificado:6000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70184.26, modificado:70184.26}} | CONSTRUCCIÓN DE 20 CUARTOS PARA BAÑO EN EL MUNICIPIO DE TEPEHUANES - 261866 | 10 | Durango | 35 | Tepehuanes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | 261866 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:AVENIDA A. GUANACEVI COLONIA DEL VALLE, 35600 SANTA CATARINA DE TEPEHUANES, TEPEHUANES DURANGO ENTRE CALLE LA LUZ Y , CONSTRUCCIÓN DE 20 CUARTOS PARA BAÑO EN EL MUNICIPIO DE TEPEHUANES REFERENCIADA LA OBRA CON PUNTO VERDE., lon:-105.72631565, lat:25.34165709}} | 2021-08-15 | 2021-11-15 | 53328.98 | 53328.98 | 53328.98 | 53328.98 | 53328.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTD/URB/FISM/2021/021, contratista:JOSE HUMBERTO ANAYA GAMA, convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:1523685.13, importe_modificado:1523685.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:63.0}} | {2029859/proyecto_PROCESO, 2029859/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402029865 | Proyecto de inversión | 76184.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:PRIVADA, monto:6000.0, modificado:6000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70184.26, modificado:70184.26}} | CONSTRUCCIÓN DE 20 CUARTOS PARA BAÑO EN EL MUNICIPIO DE TEPEHUANES - 261875 | 10 | Durango | 35 | Tepehuanes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | 261875 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE CENTENARIO COLONIA CENTRO, 35600 SANTA CATARINA DE TEPEHUANES, TEPEHUANES DURANGO ENTRE CALLE PALMA Y CALLE HIDALGO, CALLE REFORMA CONSTRUCCIÓN DE 20 CUARTOS PARA BAÑO EN EL MUNICIPIO DE TEPEHUANES LUGAR DE LA OBRA REFE, lon:-105.72383619, lat:25.34066204}} | 2021-08-15 | 2021-11-15 | 53328.98 | 53328.98 | 53328.98 | 53328.98 | 53328.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTD/URB/FISM/2021/021, contratista:JOSE HUMBERTO ANAYA GAMA, convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:1523685.13, importe_modificado:1523685.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:63.0}} | {2029865/proyecto_INICIO, 2029865/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402030228 | Proyecto de inversión | 71180.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:PRIVADA, monto:6300.0, modificado:6300.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64880.7, modificado:64880.7}} | CONSTRUCCIÓN DE 30 CUARTOS ADICIONALES DE 4.5 MTS X 3.7 MTS: 15 CUARTOS ADOSADOS (3 MUROS) Y 15 CUARTOS ADICIONALES (4 MUROS) EN EL MUNICIPIO DE TEPEHUANES - 263773 | 10 | Durango | 35 | Tepehuanes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | 263773 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE TLAHUALILO COLONIA GOMEZ MORIN, 35600 SANTA CATARINA DE TEPEHUANES, TEPEHUANES DURANGO ENTRE CALLE TIERRA Y LIBERTAD Y CALLE CANELAS, CALLE TAYOLTITA CONSTRUCCIÓN DE 30 CUARTOS ADICIONALES DE 4.5 MTS X 3.7 MTS 15 CUART, lon:-105.72686933, lat:25.34892603}} | 2021-09-02 | 2021-12-20 | 49826.49 | 49826.49 | 49826.49 | 49826.49 | 49826.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTD/MEV/FISM/2021/022, contratista:OBED ASIEL MACIAS ARREOLA, convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:2225421.05, importe_modificado:2225421.05}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.7}} | {2030228/proyecto_PROCESO, 2030228/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402030555 | Proyecto de inversión | 48907 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, monto:24453.5, modificado:24453.5}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24453.5, modificado:24453.5}} | CONSTRUCCIÓN DE 6,185.61 M2 DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE TEPEHUANES - 264801 | 10 | Durango | 35 | Tepehuanes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | 264801 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.84, meta_modificada:100.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:328, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LA CEBADILLA, 35635 LA CEBADILLA, TEPEHUANES DURANGO ENTRE CARRETERA AL TARAHUMAR Y TERRACERIA A LA CEBADILLA, CAMINO LA CEBADILLA CONSTRUCCIÓN DE 6185.61 M2 DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE TEPEHUAN, lon:-106.31771978, lat:25.63081373}} | 2021-10-04 | 2021-12-31 | 34235 | 34235 | 34235 | 34235 | 34235 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTD/MEV/FISM-FISE/2021/023, contratista:JOSE HUMBERTO ANAYA GAMA, convocante:H.AYUNTAMIENTO, monto:2999996.11, importe_modificado:2999996.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.59}} | {2030555/proyecto_PROCESO, 2030555/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402031967 | Proyecto de inversión | 42500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACION BENEFICIARIOS, monto:9500.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33000.0, modificado:33000.0}} | CONSTRUCCION DE CALENTADOR SOLAR SENCILLO ( CALENTADOR E INTALACIÓN), EN LA LOCALIDAD DEL ANCON - 268641 | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO | 268641 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:2, direccion:EJIDO EL ANCÓN, 34898 EL ANCÓN, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE EL ANCON, lon:-104.00785377, lat:23.74749244}} | 2021-10-04 | 2021-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:5.0}} | {2031967/proyecto_FIN, 2031967/proyecto_PROCESO, 2031967/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402032016 | Proyecto de inversión | 593470.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:593470.94, modificado:593470.94}} | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS PARA LA ZONA BAJA, EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO - 268860 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 268860 | S | 43 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:16, direccion:RANCHERIA HUAZAMOTA, 34990 HUAZAMOTA, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN DIFERENTES CASAS DE LA LOCALIDAD INDICADAS EN EL MAPA, lon:-104.49467728, lat:22.52620175}} | 2021-05-26 | 2021-11-22 | 593470.94 | 593470.94 | 593470.94 | 391401.4 | 391401.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-AyC21-068-1, contratista:SECSA SERVICIOS ELECTRICO Y DE CONTROL, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:741838.67, importe_modificado:593470.94}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:16.0}} | {2032016/proyecto_INICIO, 2032016/proyecto_PROCESO, 2032016/proyecto_FIN, 2032016/proyecto_PROCESO, 2032016/proyecto_FIN, 2032016/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402032762 | Proyecto de inversión | 43789.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:27368.26, modificado:27368.26}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16420.96, modificado:16420.96}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE AMADO NERVO, MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, DURANGO - 272557 | 10 | Durango | 16 | Nombre de Dios | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS | 272557 | S | 3 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:51.5, meta_modificada:51.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:3, direccion:PUEBLO AMADO NERVO, 34864 AMADO NERVO, NOMBRE DE DIOS DURANGO ENTRE Y , LA OBRA REFERIDA SE DISTRIBUYE EN TRES VIVIENDAS. LA PRIMERA SE LOCALIZA A CUADRA Y MEDIA DEL SUPER REYNA LA SEGUNDA POR LA CALLE DE LA ESCUELA PRIM, lon:-104.18515329, lat:23.84272756}} | 2021-11-01 | 2021-12-31 | 16420.96 | 16420.96 | 16420.96 | 16420.96 | 4926.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRES.MPAL.N/D-MEV-009-R33-FISE 2021-2, contratista:FELIX AVILA LUNA, convocante:MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, monto:43789.22, importe_modificado:43789.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:51.5}} | {2032762/proyecto_INICIO, 2032762/proyecto_PROCESO, 2032762/proyecto_FIN, 2032762/proyecto_INICIO, 2032762/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:La obra se encuentra concluida físicamente. Unicamente se ha pagado el anticipo debido a la falta de recursos del FISM y FISE 2021, trimestre:4.0, usuario:edgarudelgadob, fecha:2022-01-13}} | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402032831 | Proyecto de inversión | 64825.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64825.8, modificado:64825.52}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN) EN LA LOCALIDAD DE ROJAS, MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, DURANGO - 273029 | 10 | Durango | 16 | Nombre de Dios | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS | 273029 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:46.35, meta_modificada:46.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:49, direccion:PUEBLO ROJAS, 34866 ROJAS, NOMBRE DE DIOS DURANGO ENTRE Y , LA OBRA REFERIDA SE ENCUENTRA EN UNA VIVIENDA QUE SE UBICA FRENTE A LA PLACITA PÚBLICA DE LA LOCALIDAD DE ROJAS DEL MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS DURANGO, lon:-104.05631385, lat:23.85412003}} | 2021-10-25 | 2021-12-17 | 64825.52 | 64825.52 | 64825.52 | 64825.52 | 32412.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRES.MPAL.N/D-MEV-007-R33-2021-7, contratista:BLANCA CRISTINA MARQUEZ VALDEPEÑA, convocante:MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, monto:64825.8, importe_modificado:64825.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:46.35}} | {2032831/proyecto_INICIO, 2032831/proyecto_PROCESO, 2032831/proyecto_FIN, 2032831/proyecto_INICIO, 2032831/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:La obra se encuentra concluida fisicamente, solo falta el pago de finiquito y retenciones del 5 al millar debido a la falta de recurso del FAIS del Ejercicio Fiscal 2021, trimestre:4.0, usuario:edgarudelgadob, fecha:2022-01-12}} | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402033036 | Proyecto de inversión | 79196.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:49497.92, modificado:49497.92}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29698.76, modificado:29698.76}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ DE GUADALUPE, MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, DURANGO - 273716 | 10 | Durango | 16 | Nombre de Dios | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS | 273716 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:93.26, meta_modificada:93.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:59, direccion:CALLE GARDENIAS INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SANTA CRUZ DE GUADALUPE, 34864 SANTA CRUZ DE GUADALUPE, NOMBRE DE DIOS DURANGO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE HERMANOS ORDAZ LA OBRA REFERIDA SE DIST, lon:-104.18195329, lat:23.85095105}} | 2021-11-01 | 2021-12-31 | 29698.76 | 29698.76 | 29698.76 | 29698.76 | 8909.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRES.MPAL.N/D-MEV-009-R33-FISE 2021-3, contratista:FELIX AVILA LUNA, convocante:MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, monto:79196.68, importe_modificado:79196.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:93.26}} | {2033036/proyecto_INICIO, 2033036/proyecto_PROCESO, 2033036/proyecto_INICIO, 2033036/proyecto_FIN, 2033036/proyecto_PROCESO, 2033036/proyecto_FIN, 2033036/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:La obra se encuentra concluida físicamente pero únicamente se ha pagado el anticipo debido a la falta de recurso del FAIS y FISE 2021, trimestre:4.0, usuario:edgarudelgadob, fecha:2022-01-12}} | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402033487 | Proyecto de inversión | 19001962.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:1.0E7, modificado:1.0E7}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9001962.54, modificado:9001962.54}} | REHABILITACION DE VIALIDAD CON PAVIMENTO ASFALTICO 2DA ETAPA EN BLVD. JABONOSO ENTRE PLANTA TERMOELECTRICA FRANKEE Y ENTRONQUE A CARRETERA LAGARTIJAS ¿ TLAHUALILO Y CONSTRUCCION DE CICLOVIA ENTRE BLVD. EJERCITO MEXICANO Y ENTRONQUE A CARRETERA LAGARTIJAS ¿ TLAHUALILO DE LA CD. DE GOMEZ PALACIO, DGO.¿ - 276842 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO | 276842 | S | 89040 | 59360 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:31657.0, meta_modificada:31657.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:BOULEVARD JABONOSO COLONIA JABONOSO, 35015 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE JABONOSO Y CALLE MISMO DOMICILIO, CALLE MISMO DOMICILIO BOULEVARD JABONOSO SOBRE PERIMETRO SACRAMENTO CARRTERA A TLAHUALILO EN EL MU, lon:-103.46157897, lat:25.61021829}} | 2021-11-08 | 2021-12-17 | 9001962.54 | 9001962.54 | 9001962.54 | 9001962.54 | 9001962.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-URB-040/2021, contratista:DESARROLLOS Y VIALIDADES, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:1.900196254E7, importe_modificado:1.900196254E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:31657.0}} | {2033487/proyecto_INICIO, 2033487/proyecto_FIN, 2033487/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402034082 | Proyecto de inversión | 27842.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:17401.73, modificado:17401.73}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10441.04, modificado:10441.04}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD EL LLANO, MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, DURANGO - 279554 | 10 | Durango | 16 | Nombre de Dios | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS | 279554 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.72, meta_modificada:32.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:33, direccion:PUEBLO EL LLANO, 34850 EL LLANO, NOMBRE DE DIOS DURANGO ENTRE Y , LA OBRA REFERIDA SE DISTRIBUYE EN DOS VIVIENDAS QUE SE UBICAN DE LA SIGUIENTE MANERA EN LA ENTRADA A 150 MTS APROXIMADAMENTE A MANO IZQUIERDA Y LA SEGUNDA, lon:-104.26338219, lat:23.89381688}} | 2021-11-01 | 2021-12-31 | 10441.04 | 10441.04 | 10441.04 | 10441.04 | 3132.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRES.MPAL.N/D-MEV-009-R33-FISE 2021-10, contratista:FELIX AVILA LUNA, convocante:MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, monto:27842.77, importe_modificado:27842.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.72}} | {2034082/proyecto_INICIO, 2034082/proyecto_PROCESO, 2034082/proyecto_FIN, 2034082/proyecto_INICIO, 2034082/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:La obra se encuentra concluida físicamente pero únicamente se ha pagado el anticipo debido a la falta de recurso del FISM y FISE 2021, trimestre:4.0, usuario:edgarudelgadob, fecha:2022-01-12}} | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402034365 | Proyecto de inversión | 509787.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:509787.52, modificado:509787.52}} | REHABILITACION DEL CAMINO LA HIGUERA LARGA - AMACULI Y RAMALES (48.40 KM) - 280679 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZULA | 280679 | S | 219 | 243 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:48.4, meta_modificada:48.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:568, direccion:TERRACERÍA TRAMO LA HIGUERA - AMACULI MARGEN DERECHO KILÓMETRO 48 + 400 RANCHERIA PUEBLO VIEJO, 34596 PUEBLO VIEJO, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , LA LOCALIZACION DE ESTOS CAMINSO SE ENCUENTRAN EN LA ZONA SUR DEL MUNICIPI, lon:-106.60727366, lat:24.55871551}} | 2021-10-05 | 2021-11-04 | 0 | 509787.52 | 509787.52 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-034/2021, contratista:CONSTRUCTORA GEHASA SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:509787.52, importe_modificado:509787.52}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:48.4}} | {2034365/proyecto_INICIO, 2034365/proyecto_PROCESO, 2034365/proyecto_FIN, 2034365/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402035419 | Proyecto de inversión | 88468.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:88468.1, modificado:88467.53}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN) EN LA LOCALIDAD EL TOBE, MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, DURANGO - 284936 | 10 | Durango | 16 | Nombre de Dios | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS | 284936 | S | 6 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:62.0, meta_modificada:62.46}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:62, direccion:EJIDO EL TOBE, 34860 EL TOBE, NOMBRE DE DIOS DURANGO ENTRE Y , LA OBRA REFERIDA SE DISTRIBUYE EN DOS VIVIENDAS. LA PRIMERA SE LOCALIZA EN LA A UN COSTADO DEL TANQUE DE AGUA POTABLE Y LA SEGUNDA SE UBICA ENTRANDO POR EL , lon:-104.05950647, lat:23.80152552}} | 2021-10-25 | 2021-12-17 | 88467.53 | 88467.53 | 88467.53 | 88467.53 | 44234.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRES.MPAL.N/D-MEV-007-R33-2021-6, contratista:BLANCA CRISTINA MARQUEZ VALDEPEÑA, convocante:MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, monto:88468.1, importe_modificado:88467.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:62.46}} | {2035419/proyecto_INICIO, 2035419/proyecto_PROCESO, 2035419/proyecto_FIN, 2035419/proyecto_PROCESO, 2035419/proyecto_FIN, 2035419/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402036264 | Proyecto de inversión | 52171.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52171.65, modificado:52171.65}} | CONSTRUCCION DE 1780 M2 DE LOSA SOLIDA CON CONCRETO ARMADO EN DIVERSAS LOCALIDADES URBANAS Y RURALES ( EJIDO AMPL. NOE, 1 ACCION ) DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO,DGO. - 287782 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO | 287782 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:34.4, meta_modificada:34.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:108, direccion:CALLE MISMO DOMICILIO EJIDO AMPLIACION NOE, 35136 NOÉ, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE MISMO DOMICILIO Y CALLE MISMO DOMICILIO, CALLE MISMO DOMICILIO EJIDO AMPL. NOE DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO DGO. CARRETERA A CHIHUAHUA, lon:-103.58374456, lat:25.68872908}} | 2021-05-03 | 2021-08-30 | 52171.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:34.4}} | {2036264/proyecto_PROCESO, 2036264/proyecto_FIN, 2036264/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402036578 | Proyecto de inversión | 3782023.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3782023.25, modificado:3782023.25}} | REHABILITACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE LA GUAJOLOTA, EN EL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. - 289116 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 289116 | S | 900 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4950.0, meta_modificada:4950.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:15, direccion:RANCHERIA LA GUAJOLOTA, 34985 LA GUAJOLOTA, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE LA GUAJOLOTA A LO LARGO DE LA ZONA CONURBADA PARA LA REALIZACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN PARA HACER LLEGAR, lon:-104.63213326, lat:22.96202541}} | 2021-03-22 | 2021-06-22 | 3782023.25 | 3782023.25 | 3782023.25 | 2646692.56 | 2646692.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-AyC21-013, contratista:DANIEL FFELIPE MAYREN GARCIA, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:3782023.25, importe_modificado:3782023.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4950.7}} | {2036578/proyecto_PROCESO, 2036578/proyecto_INICIO, 2036578/proyecto_FIN, 2036578/proyecto_INICIO, 2036578/proyecto_FIN, 2036578/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402037319 | Proyecto de inversión | 398900.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:398900.19, modificado:398900.19}} | AMPLIACION DE DRENAJE EN SANTA MARIA DEL ORO EN LA COLONIA FENOC Y VALLE ESCONDIDO - 291933 | 10 | Durango | 18 | El Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS EL ORO | 291933 | S | 41 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:398.0, meta_modificada:398.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:COLONIA FENOC, 35695 SANTA MARÍA DEL ORO, EL ORO DURANGO ENTRE Y , SE REALIZARA EN LA COLONIA FENOC Y PARTE DE VALLE ESCONDIDO EN LA CABECERA MUNICIPAL EN SANTA MARIA DEL ORO DURANGO COLONIAS A LA ORILLA DEL LOCALIDAD YA, lon:-105.36676664, lat:25.94446764}} | 2021-08-12 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2037319/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA NO INICIADA, trimestre:4.0, usuario:nainportillol, fecha:2022-01-15}} | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402038281 | Proyecto de inversión | 463487.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:463487.92, modificado:463487.92}} | SEGUNDA ETAPA DE REHABILITACION Y EQUIPAMENTO DE PLAZA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE ESFUERZOS UNIDOS - 295476 | 10 | Durango | 39 | Nuevo Ideal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNCIPIO DE NUEVO IDEAL DGO | 295476 | S | 300 | 243 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1060.0, meta_modificada:1060.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:20, direccion:CALLE NIÑOS HEROES EJIDO ESFUERZOS UNIDOS, 34430 ESFUERZOS UNIDOS, NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y , ENFRENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD, lon:-104.99089685, lat:24.82165666}} | 2021-10-11 | 2021-12-15 | 463487.92 | 463487.92 | 463487.92 | 208585.2 | 208585.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI/FISM-028/2021, contratista:ORLANDO FAVIO GONZALEZ MARITNEZ, convocante:MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO, monto:463487.92, importe_modificado:463487.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1060.0}} | {2038281/proyecto_FIN, 2038281/proyecto_PROCESO, 2038281/proyecto_INICIO, 2038281/proyecto_PROCESO, 2038281/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402038551 | Proyecto de inversión | 90853.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90853.2, modificado:90853.2}} | CONSTRUCCION DE UNA ACCION DE CUARTO ADICIONAL EN ENCINO DE LA PAZ DEL MUNICIPIO DE OCAMPO,DGO. - 296397 | 10 | Durango | 17 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE OCAMPO DURANGO | 296397 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:9, direccion:RANCHERIA EL ENCINO DE LA PAZ, 35390 EL ENCINO DE LA PAZ, OCAMPO DURANGO ENTRE Y , LA UBICACION SE ENCUENTRA AL NORTE DE LA PLAZA A CUATRO CUADRAS, lon:-105.33071733, lat:26.16449595}} | 2021-09-06 | 2021-12-10 | 90853.2 | 90853.2 | 27255.96 | 27255.96 | 27255.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HYTOO/FAISM-007/2021-04, contratista:INGENIERIA E INMOBILIARIA JADE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO OCAMPO, monto:90853.2, importe_modificado:90853.2}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2038551/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402039909 | Proyecto de inversión | 15878.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15878.74, modificado:15878.74}} | CONSTRUCCIÓN DE 3 PISOS FIRME EN SAN JUAN DEL RÍO LOCALIDAD ESTANCIA BLANCA ASENTAMIENTO ESTANCIA BLANCA - 302134 | 10 | Durango | 28 | San Juan del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO SAN JUAN DEL RIO DURANGO | 302134 | S | 3 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:49.0, meta_modificada:49.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:16, direccion:EJIDO ESTANCIA BLANCA, 34488 ESTANCIA BLANCA, SAN JUAN DEL RÍO DURANGO ENTRE Y , UBICADA LA ENTRADA SOBRE EL BULEVARD DE ACCESO A LA CABECERA MUNICIPAL A MEDIO KILOMETRO DEL ENTRONQUE DE PUEBLO NUEVO FRANCISCO DE IBARRA, lon:-104.48465712, lat:24.79939374}} | 2021-09-22 | 2021-12-31 | 0 | 15878.74 | 15878.74 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM-OP-SJR-R33-08/2021, contratista:ING. KARLA JANETH SARMIENTO HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:49.0}} | {2039909/proyecto_INICIO, 2039909/proyecto_FIN, 2039909/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402039995 | Proyecto de inversión | 8870.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8870.29, modificado:8870.29}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 PISO FIRME EN SAN JUAN DEL RÍO LOCALIDAD JOSÉ MARÍA PATONI MENORES DE ARRIBA ASENTAMIENTO JOSÉ MARÍA PATONI MENORES DE ARRIBA - 302363 | 10 | Durango | 28 | San Juan del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO SAN JUAN DEL RIO DURANGO | 302363 | S | 0 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:22, direccion:PUEBLO JOSÉ MARÍA PATONI MENORES DE ARRIBA, 34486 JOSÉ MARÍA PATONI (MENORES DE ARRIBA), SAN JUAN DEL RÍO DURANGO ENTRE Y , LA ENTRADA SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETERA PANAMERICANA SOBRE SU TRAMO DURANGO PRRAL SOBRE EL K, lon:-104.44748544, lat:24.8781116}} | 2021-09-22 | 2021-12-31 | 0 | 8870.29 | 8870.29 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM-OP-SJR-R33-08/2021, contratista:ING. KARLA JANETH SARMIENTO HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:27.0}} | {2039995/proyecto_INICIO, 2039995/proyecto_PROCESO, 2039995/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402040004 | Proyecto de inversión | 17593.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17593.27, modificado:17593.27}} | CONSTRUCCIÓN DE 2 PISOS FIRME EN SAN JUAN DEL RÍO LOCALIDAD EL AGUAJE ASENTAMIENTO EL AGUAJE - 302397 | 10 | Durango | 28 | San Juan del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 302397 | S | 2 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:54.12, meta_modificada:54.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:3, direccion:RANCHERIA EL AGUAJE, 34496 EL AGUAJE, SAN JUAN DEL RÍO DURANGO ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA SAN JUAN DEL RIO FCO I MADERO SOBRE EL KILOMETRO 10, lon:-104.47388141, lat:24.64203182}} | 2021-09-22 | 2021-12-31 | 0 | 17593.27 | 17593.27 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM-OP-SJR-R33-08/2021, contratista:ING. KARLA JANETH SARMIENTO HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:54.12}} | {2040004/proyecto_INICIO, 2040004/proyecto_FIN, 2040004/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402040063 | Proyecto de inversión | 70519.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70519.18, modificado:70519.18}} | CONSTRUCCIÓN DE 9 PISOS FIRME EN SAN JUAN DEL RÍO LOCALIDAD FRANCISCO PRIMO VERDAD MENORES DE ABAJO ASENTAMIENTO FRANCISCO PRIMO VERDAD MENORES DE ABAJO - 302620 | 10 | Durango | 28 | San Juan del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO SAN JUAN DEL RIO DURANGO | 302620 | S | 4 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:217.0, meta_modificada:217.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:18, direccion:RANCHERIA FRANCISCO PRIMO VERDAD MENORES DE ABAJO, 34486 FRANCISCO PRIMO VERDAD (MENORES DE ABAJO), SAN JUAN DEL RÍO DURANGO ENTRE Y , LA ENTRADA SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETERA PANAMERICANA SOBRE SU TRAMO DURANGO PRRAL, lon:-104.45597435, lat:24.90336484}} | 2021-09-22 | 2021-12-31 | 0 | 70519.18 | 70519.18 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM-OP-SJR-R33-08/2021, contratista:ING. KARLA JANETH SARMIENTO HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:217.0}} | {2040063/proyecto_INICIO, 2040063/proyecto_PROCESO, 2040063/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402040850 | Proyecto de inversión | 522750 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:522750.0, modificado:522750.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO PARA LA ZONA VALLE, EN EL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. (SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL) - 306957 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 306957 | S | 16 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:RANCHERIA SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL, 34970 SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LOS 6 CUARTO DORMITORIO SE DISTRIBUYEN DENTRO DE LA ZAP URBANA NO. 1001400010885, lon:-104.398792, lat:23.47032771}} | 2021-06-05 | 2021-10-03 | 522750 | 522750 | 522750 | 266602.5 | 266602.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-AyC21-059-2, contratista:GRUPO REVISAHO, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:3485000.0, importe_modificado:522750.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:6.0}} | {2040850/proyecto_INICIO, 2040850/proyecto_PROCESO, 2040850/proyecto_FIN, 2040850/proyecto_PROCESO, 2040850/proyecto_INICIO, 2040850/proyecto_PROCESO, 2040850/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402040922 | Proyecto de inversión | 87125 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87125.0, modificado:87125.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO PARA LA ZONA VALLE, EN EL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. (SANTA GERTRUDIS) - 307193 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 307193 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:34, direccion:RANCHERIA SANTA GERTRUDIS, 34973 SANTA GERTRUDIS, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA APROXIMADAMENTE A 50 METROS DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD SE INDICA EN EL MAPA, lon:-104.37684852, lat:23.54755429}} | 2021-06-05 | 2021-10-03 | 87125 | 87125 | 87125 | 44433.75 | 44433.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-AyC21-059-7, contratista:GRUPO REVISAHO, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:3485000.0, importe_modificado:87125.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2040922/proyecto_INICIO, 2040922/proyecto_FIN, 2040922/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402041402 | Proyecto de inversión | 423342 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:423342.0, modificado:423342.0}} | ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL (EQUIPAMIENTO CON ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA PARA VIVIENDAS RURALES) EN VARIAS LOCALIDADES DE LA REGIÓN DE SAN FRANCISCO DE OCOTÁN DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. (LOS LOBOS) - 308989 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 308989 | S | 54 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:817, direccion:RANCHERIA LOS LOBOS, 34986 LOS LOBOS, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , EN ALGUNAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL LAS CASAS SE ENCUENTRAN MUY ALEJADAS UNAS DE OTRAS, DEBIDO A QUE LA POBLACIÓN ASI LO DECIDE, LA OBRA SE , lon:-104.71149961, lat:22.97448472}} | 2021-01-20 | 2021-04-20 | 423342 | 423342 | 423342 | 342907.02 | 342907.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-AyC21-005-4, contratista:JESUS GERARDO DOVALI MORALES, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:4115825.0, importe_modificado:423342.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:18.0}} | {2041402/proyecto_FIN, 2041402/proyecto_INICIO, 2041402/proyecto_PROCESO, 2041402/proyecto_FIN, 2041402/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402041523 | Proyecto de inversión | 141114 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:141114.0, modificado:141114.0}} | ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL (EQUIPAMIENTO CON ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA PARA VIVIENDAS RURALES) EN VARIAS LOCALIDADES DE LA REGIÓN DE SAN FRANCISCO DE OCOTÁN DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. (LOS ALACRANES) - 309328 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 309328 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:212, direccion:RANCHERIA LOS ALACRANES, 34986 LOS ALACRANES, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , EN ALGUNAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL LAS CASAS SE ENCUENTRAN MUY ALEJADAS UNAS DE OTRAS, DEBIDO A QUE LA POBLACIÓN ASI LO DECIDE, LA , lon:-104.85541066, lat:22.89560244}} | 2021-01-20 | 2021-04-20 | 141114 | 141114 | 141114 | 114302.34 | 114302.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-AyC21-005-7, contratista:JESUS GERARDO DOVALI MORALES, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:4115825.0, importe_modificado:141114.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2041523/proyecto_PROCESO, 2041523/proyecto_FIN, 2041523/proyecto_INICIO, 2041523/proyecto_PROCESO, 2041523/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402041526 | Proyecto de inversión | 141114 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:141114.0, modificado:141114.0}} | ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL (EQUIPAMIENTO CON ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA PARA VIVIENDAS RURALES) EN VARIAS LOCALIDADES DE LA REGIÓN DE SAN FRANCISCO DE OCOTÁN DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. (LOS ARCOS) - 309334 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 309334 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1108, direccion:RANCHERIA LOS ARCOS, 34985 LOS ARCOS, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , EN ALGUNAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL LAS CASAS SE ENCUENTRAN MUY ALEJADAS UNAS DE OTRAS DEBIDO A QUE LA POBLACIÓN ASI LO DECIDE, LA OBRA SE D, lon:-104.70304051, lat:22.90134859}} | 2021-01-20 | 2021-04-20 | 141114 | 141114 | 141114 | 114302.34 | 114302.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-AyC21-005-8, contratista:JESUS GERARDO DOVALI MORALES, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:4115825.0, importe_modificado:141114.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2041526/proyecto_FIN, 2041526/proyecto_INICIO, 2041526/proyecto_PROCESO, 2041526/proyecto_FIN, 2041526/proyecto_PROCESO, 2041526/proyecto_INICIO, 2041526/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402041534 | Proyecto de inversión | 70557 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70557.0, modificado:70557.0}} | ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL (EQUIPAMIENTO CON ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA PARA VIVIENDAS RURALES) EN VARIAS LOCALIDADES DE LA REGIÓN DE SAN FRANCISCO DE OCOTÁN DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. (SANTA MARÍA DE LAS FLORES) - 309350 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 309350 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:531, direccion:RANCHERIA SANTA MARÍA DE LAS FLORES, 34980 SANTA MARÍA DE LAS FLORES, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , SE INSTALARÁN LAS CONSTRUIRÁN LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS INTERNAS DE LAS VIVIENDAS PARA LA INSTALACIÓN DE LÁMPARAS LED Y, lon:-104.30812376, lat:22.86200689}} | 2021-01-20 | 2021-04-20 | 70557 | 70557 | 70557 | 57151.17 | 57151.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-AyC21-005-10, contratista:JESUS GERARDO DOVALI MORALES, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:4115825.0, importe_modificado:70557.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2041534/proyecto_INICIO, 2041534/proyecto_PROCESO, 2041534/proyecto_INICIO, 2041534/proyecto_FIN, 2041534/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402041537 | Proyecto de inversión | 23519 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23519.0, modificado:23519.0}} | ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL (EQUIPAMIENTO CON ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA PARA VIVIENDAS RURALES) EN VARIAS LOCALIDADES DE LA REGIÓN DE SAN FRANCISCO DE OCOTÁN DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. ( LAS CABEZAS) - 309354 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 309354 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:543, direccion:RANCHERIA LAS CABEZAS, 34983 LAS CABEZAS, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA VIVIENDA BENEFICIADA SE LOCALIZA APROXIMADAMENTE A 100 METROS DEL CAMINO HACIA LAS MESAS DE BAJIO, lon:-104.35978321, lat:22.81901069}} | 2021-01-20 | 2021-04-20 | 23519 | 23519 | 23519 | 19050.39 | 19050.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-AyC21-005-11, contratista:JESUS GERARDO DOVALI MORALES, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:4115825.0, importe_modificado:23519.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2041537/proyecto_FIN, 2041537/proyecto_PROCESO, 2041537/proyecto_INICIO, 2041537/proyecto_PROCESO, 2041537/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402042180 | Acción | 522000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:522000.0, modificado:522000.0}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 311553 | 10 | Durango | 34 | Tamazula |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZULA | 311553 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-106.966602, lat:24.970316}} | 2021-11-12 | 2021-12-11 | 0 | 522000 | 522000 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-PROY-001/2021, contratista:RAKA DESARROLLADORA DE OBRAS ESPECIALIZADAS S. A. DE C. V.,, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:522000.0, importe_modificado:522000.0}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2042180/proyecto_INICIO, 2042180/proyecto_FIN, 2042180/proyecto_PROCESO, 2042180/proyecto_FIN, 2042180/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402042625 | Proyecto de inversión | 259643.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:259643.55, modificado:259643.55}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON LA CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS PARA LA ZONA VALLE EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. (SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL) - 313073 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 313073 | S | 19 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL, 34970 SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LAS CASAS BENEFICIADAS CON CISTERNAS SE ENCUENTRAN DENTRO DE LA ZAP 1001400010870 LAS OBRAS SE INDICAN EN EL MAPA, lon:-104.39409827, lat:23.47411578}} | 2021-05-18 | 2021-12-04 | 259643.55 | 259643.55 | 259643.55 | 205118.4 | 205118.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-AyC21-066-1, contratista:SECSA SERVICIOS ELECTRICO Y DE CONTROL, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:1483677.33, importe_modificado:259643.55}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {2042625/proyecto_INICIO, 2042625/proyecto_FIN, 2042625/proyecto_PROCESO, 2042625/proyecto_FIN, 2042625/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402042750 | Proyecto de inversión | 1687500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1687500.0, modificado:1687500.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON CALENTADORES SOLARES PARA LA ZONA BAJA DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. - 313435 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 313435 | S | 135 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:16, direccion:RANCHERIA HUAZAMOTA, 34990 HUAZAMOTA, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LOS CALENTADORES SOLARES SE CENTRAN PRINCIPALMENTE AL CENTRO DE LA LOCALIDAD LAS OBRAS SE INDICAN EN EL MAPA, lon:-104.49403045, lat:22.52501002}} | 2021-03-25 | 2021-08-02 | 1687500 | 1687500 | 1687500 | 1230000 | 1230000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-AyC21-021, contratista:VÍCTOR MANUEL AGUILAR RAMOS, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:1687500.0, importe_modificado:1687500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:50.0}} | {2042750/proyecto_INICIO, 2042750/proyecto_FIN, 2042750/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402043214 | Proyecto de inversión | 445705.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:445705.67, modificado:445705.67}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN AÉREA Y DISTRIBUCIÓN EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN DIMAS, DURANGO. - 315425 | 10 | Durango | 26 | San Dimas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO SAN DIMAS | 315425 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:77, direccion:RANCHERIA RANCHO NUEVO, 34687 RANCHO NUEVO, SAN DIMAS DURANGO ENTRE Y , POR CARRETERA DGOEL SALTO EN EL CRUCE GIRAR A LA DERECHA APROXIMADAMENTE A 77 KM A PIE DE CARRETERA CERCA DE LA ESPERANZA., lon:-105.48065026, lat:24.31481979}} | 2021-11-11 | 2021-12-20 | 0 | 445705.67 | 445705.67 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM-SD/C/021/2021, contratista:C. ARTURO CARRAZCO FLORES, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL SAN DIMAS, DGO., monto:1507682.54, importe_modificado:1507682.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {2043214/proyecto_INICIO, 2043214/proyecto_PROCESO, 2043214/proyecto_INICIO, 2043214/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402043630 | Proyecto de inversión | 732082.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:732082.27, modificado:732082.27}} | ¿ PAVIMENTACION CON MEZCLA ASFALTICA EN CALLE INTERIOR DEL EJIDO HORIZONTE DEL MUNICIPIO DE TLAHUALILO, DGO. - 316688 | 10 | Durango | 36 | Tlahualilo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 316688 | S | 40 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:872.25, meta_modificada:872.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:27, direccion:EJIDO SAN FRANCISCO DE HORIZONTE (HORIZONTE), 35265 SAN FRANCISCO DE HORIZONTE (HORIZONTE), TLAHUALILO DURANGO ENTRE CARRETERA ESTA A PIE DE CARRETERA GOMEZ - TLAHUALILO Y , LA CALLE DEL EJIDO HORIZONTE ESTA A PIE DE CARRE, lon:-103.41791247, lat:25.93723994}} | 2021-11-17 | 2021-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2043630/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402043633 | Proyecto de inversión | 273312.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:273312.08, modificado:273312.08}} | AMPLIACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE REFORMA DE LA COLONIA MARGARITAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE TLAHUALILO, DGO. - 316701 | 10 | Durango | 36 | Tlahualilo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 316701 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:260.0, meta_modificada:260.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE REFORMA CIUDAD LAS MARGARITAS, 35253 TLAHUALILO DE ZARAGOZA, TLAHUALILO DURANGO ENTRE CALLE INSURGENTES Y CALLE AQUILES SERDAN, CALLE LOPEZ FAUDOA LA CALLE SE ENCUANTRA CASI A PIE DE ACRRETERA TLAHUALILO CARTAGENA, lon:-103.44374725, lat:26.11770855}} | 2021-11-26 | 2021-12-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2043633/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402044034 | Proyecto de inversión | 23522.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23522.99, modificado:23522.99}} | ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL (EQUIPAMIENTO CON ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA PARA VIVIENDAS RURALES) EN VARIAS LOCALIDADES DE LA REGIÓN DE SANTA MARÍA DE OCOTÁN DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. (CEBOLLETA) - 318134 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 318134 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1371, direccion:RANCHERIA CEBOLLETA, 34995 CEBOLLETA, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA APROXIMADAMENTE A 100 METROS DEL CAMINO QUE VA HACIA LLANO GRANDE, lon:-104.49762478, lat:22.80615837}} | 2021-03-30 | 2021-06-28 | 23522.99 | 23522.99 | 23522.99 | 11761.5 | 11761.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-AyC21-007-11, contratista:HOSE CREATIVE, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:4116523.0, importe_modificado:23522.99}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2044034/proyecto_INICIO, 2044034/proyecto_PROCESO, 2044034/proyecto_FIN, 2044034/proyecto_INICIO, 2044034/proyecto_PROCESO, 2044034/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402044190 | Proyecto de inversión | 188183.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:188183.91, modificado:188183.91}} | ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL (EQUIPAMIENTO CON ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA PARA VIVIENDAS RURALES) EN VARIAS LOCALIDADES DE LA REGIÓN DE SANTA MARÍA DE OCOTÁN DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. (MESA DE LAS JOYAS) - 318708 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 318708 | S | 21 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:86, direccion:RANCHERIA MESA DE LAS JOYAS, 34986 MESA DE LAS JOYAS, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , EN ALGUNAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL LAS CASAS SE ENCUENTRAN MUY ALEJADAS UNAS DE OTRAS, DEBIDO A QUE LA POBLACIÓN ASI LO DEC, lon:-104.59399692, lat:23.07760902}} | 2021-03-30 | 2021-06-28 | 188183.91 | 188183.91 | 188183.91 | 94091.96 | 94091.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-AyC21-007-19, contratista:HOSE CREATIVE, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:4116523.0, importe_modificado:188183.91}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | {2044190/proyecto_INICIO, 2044190/proyecto_PROCESO, 2044190/proyecto_INICIO, 2044190/proyecto_FIN, 2044190/proyecto_PROCESO, 2044190/proyecto_FIN, 2044190/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402044285 | Proyecto de inversión | 141062.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:141062.4, modificado:141062.4}} | ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL (EQUIPAMIENTO CON ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA PARA VIVIENDAS RURALES) EN VARIAS LOCALIDADES DE LA REGIÓN DE SANTIAGO DE TENERACA DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. (LA JOYA DEL AGOSTADERO) - 318991 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 318991 | S | 16 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:700, direccion:RANCHERIA LA JOYA DEL AGOSTADERO, 34980 LA JOYA DEL AGOSTADERO, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A LAS AFUERAS DE LA LOCALIDAD RUMBO AL NOROESTE. YA QUE ES UNA POBLACION UBICADA EN ZONA DE DIFÍCIL ACCESO, lon:-104.21019622, lat:22.84110585}} | 2021-04-04 | 2021-07-03 | 141062.4 | 141062.4 | 141062.4 | 70531.2 | 70531.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-AyC21-009-11, contratista:TRC RAICES, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:4114320.0, importe_modificado:141062.4}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2044285/proyecto_INICIO, 2044285/proyecto_PROCESO, 2044285/proyecto_FIN, 2044285/proyecto_INICIO, 2044285/proyecto_PROCESO, 2044285/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402044287 | Proyecto de inversión | 258614.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:258614.4, modificado:258614.4}} | ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL (EQUIPAMIENTO CON ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA PARA VIVIENDAS RURALES) EN VARIAS LOCALIDADES DE LA REGIÓN DE SANTIAGO DE TENERACA DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. (PUERTO BLANCO) - 318996 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 318996 | S | 29 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1576, direccion:RANCHERIA PUERTO BLANCO, 34988 PUERTO BLANCO, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A LAS AFUERAS DE LA LOCALIDAD RUMBO AL NOROESTE. YA QUE ES UNA POBLACION UBICADA EN ZONA DE DIFICIL ACCESO DE LA SIERRA MADRE, lon:-104.22236123, lat:23.06647103}} | 2021-04-04 | 2021-07-03 | 258614.4 | 258614.4 | 258614.4 | 129307.2 | 129307.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-AyC21-009-12, contratista:TRC RAICES, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:4114320.0, importe_modificado:258614.4}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11.0}} | {2044287/proyecto_PROCESO, 2044287/proyecto_INICIO, 2044287/proyecto_FIN, 2044287/proyecto_PROCESO, 2044287/proyecto_FIN, 2044287/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402044483 | Proyecto de inversión | 23510.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23510.4, modificado:23510.4}} | ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL (EQUIPAMIENTO CON ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA PARA VIVIENDAS RURALES) EN VARIAS LOCALIDADES DE LA REGIÓN DE SANTIAGO DE TENERACA DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. (LA ESTANCIA) - 319580 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 319580 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:798, direccion:RANCHERIA LA ESTANCIA, 34990 LA ESTANCIA, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA APROXIMAMENTE A 50 METROS DEL RIO QUE PASA POR LA LOCALIDAD, lon:-104.48500218, lat:22.58634636}} | 2021-04-04 | 2021-07-03 | 23510.4 | 23510.4 | 23510.4 | 11755.2 | 11755.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-AyC21-009-16, contratista:TRC RAICES, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:4114320.0, importe_modificado:23510.4}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2044483/proyecto_INICIO, 2044483/proyecto_FIN, 2044483/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402044788 | Proyecto de inversión | 23510.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23510.4, modificado:23510.4}} | ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL (EQUIPAMIENTO CON ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA PARA VIVIENDAS RURALES) EN VARIAS LOCALIDADES DE LA REGIÓN DE SANTIAGO DE TENERACA DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. (MESA DE LOS HORCONES) - 320560 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 320560 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:99, direccion:RANCHERIA MESA DE LOS HORCONES, 34986 MESA DE LOS HORCONES, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA APROXIMADAMENTE A 50 METROS DEL CAMINO QUE VA HACIA LAS RAMADAS, lon:-104.66623972, lat:23.03248041}} | 2021-04-04 | 2021-07-03 | 23510.4 | 23510.4 | 23510.4 | 11755.2 | 11755.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-AyC21-009-21, contratista:TRC RAICES, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:4114320.0, importe_modificado:23510.4}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2044788/proyecto_INICIO, 2044788/proyecto_FIN, 2044788/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402044866 | Proyecto de inversión | 23510.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23510.4, modificado:23510.4}} | ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL (EQUIPAMIENTO CON ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA PARA VIVIENDAS RURALES) EN VARIAS LOCALIDADES DE LA REGIÓN DE SANTIAGO DE TENERACA DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. (MESA DE LAS JOYAS) - 320805 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 320805 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:86, direccion:RANCHERIA MESA DE LAS JOYAS, 34986 MESA DE LAS JOYAS, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA A 300 METROS DEL CAMINO QUE VA HACIA MESA DE LAS VACAS, lon:-104.59302675, lat:23.08714021}} | 2021-04-04 | 2021-07-03 | 23510.4 | 23510.4 | 23510.4 | 11755.2 | 11755.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-AyC21-009-26, contratista:TRC RAICES, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:4114320.0, importe_modificado:23510.4}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2044866/proyecto_INICIO, 2044866/proyecto_FIN, 2044866/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402045717 | Proyecto de inversión | 105532.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105532.02, modificado:105531.44}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN) EN LA LOCALIDAD DE CUEVA BLANCA, MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, DURANGO - 323943 | 10 | Durango | 16 | Nombre de Dios | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS | 323943 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:74.96, meta_modificada:74.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:12, direccion:PUEBLO CUEVA BLANCA, 34850 CUEVA BLANCA, NOMBRE DE DIOS DURANGO ENTRE Y , LA OBRA REFERIDA SE LOCALIZA EN UNA VIVIENDA UBICADA APROXIMADAMENTE A 564 MTS POR EL CAMINO QUE INICIA EN LA ESCUELA PRIMARIA RUMBO A TEXCALILLO , lon:-104.25553475, lat:23.90910836}} | 2021-10-25 | 2021-12-17 | 105531.44 | 105531.44 | 105531.44 | 105531.44 | 52766.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRES.MPAL.N/D-MEV-007-R33-2021-9, contratista:BLANCA CRISTINA MARQUEZ VALDEPEÑA, convocante:MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, monto:105532.02, importe_modificado:105531.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:74.96}} | {2045717/proyecto_INICIO, 2045717/proyecto_PROCESO, 2045717/proyecto_FIN, 2045717/proyecto_PROCESO, 2045717/proyecto_FIN, 2045717/proyecto_PROCESO, 2045717/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:La obra está pendiente de pago de finiquito debido a la falta de recurso del FISM 2021, trimestre:4.0, usuario:edgarudelgadob, fecha:2022-01-13}} | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402045804 | Proyecto de inversión | 70572.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70572.77, modificado:70572.77}} | ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL (EQUIPAMIENTO CON ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA PARA VIVIENDAS RURALES) EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA BAJA DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. (LA ARENA) - 324258 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 324258 | S | 8 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:364, direccion:RANCHERIA LA ARENA, 34997 LA ARENA, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LAS CASAS BENEFICIADAS SE LOCALIZAN A LA SALIDA DE LA LOCALIDAD RUMBO A LA LOCALIDAD DE BRASILES, lon:-104.49568471, lat:22.45127514}} | 2021-04-10 | 2021-07-09 | 70572.77 | 70572.77 | 70572.77 | 35286.39 | 35286.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-AyC21-012-5, contratista:GRUPO REVISAHO, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:4116745.0, importe_modificado:70572.77}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2045804/proyecto_INICIO, 2045804/proyecto_FIN, 2045804/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402046064 | Proyecto de inversión | 117621.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117621.29, modificado:117621.29}} | ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL (EQUIPAMIENTO CON ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA PARA VIVIENDAS RURALES) EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA BAJA DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. (SAN MIGUEL DE LAS MESAS) - 325228 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 325228 | S | 14 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:281, direccion:RANCHERIA SAN MIGUEL DE LAS MESAS, 34986 SAN MIGUEL DE LAS MESAS, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA AL SUR DE LA LOCALIDAD POR EL CAMINO QUE VA HACIA PINOS ENTERRADOS YA QUE ES UNA POBLACIÓN UBICADA EN ZONA, lon:-104.74014771, lat:23.12403063}} | 2021-04-10 | 2021-07-09 | 117621.29 | 117621.29 | 117621.29 | 58810.65 | 58810.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-AyC21-012-15, contratista:GRUPO REVISAHO, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:4116745.0, importe_modificado:117621.29}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2046064/proyecto_INICIO, 2046064/proyecto_FIN, 2046064/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402047954 | Proyecto de inversión | 115819.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:72387.39, modificado:72387.39}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43432.43, modificado:43432.43}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE NOMBRE DE DIOS, MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, DURANGO - 332384 | 10 | Durango | 16 | Nombre de Dios | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS | 332384 | S | 16 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:135.92, meta_modificada:135.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ALLENDE COLONIA NOMBRE DE DIOS CENTRO, 34840 NOMBRE DE DIOS, NOMBRE DE DIOS DURANGO ENTRE CALLE FRANCISCO ZARCO Y , CALLE CORONADO LA OBRA REFERIDA SE DISTRIBUYE EN NUEVE 09 VIVIENDAS LAS CUALES SE UBICAN DE LA, lon:-104.24293753, lat:23.84808992}} | 2021-11-01 | 2021-12-31 | 43432.43 | 43432.43 | 43432.43 | 43432.43 | 43245.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRES.MPAL.N/D-MEV-009-R33-FISE 2021, contratista:FELIX AVILA LUNA, convocante:MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, monto:115819.91, importe_modificado:115819.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:135.92}} | {2047954/proyecto_PROCESO, 2047954/proyecto_FIN, 2047954/proyecto_INICIO, 2047954/proyecto_FIN, 2047954/proyecto_INICIO, 2047954/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402048010 | Proyecto de inversión | 696841.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:696841.54, modificado:696841.54}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN RODEO LOCALIDAD RODEO CALLE DURANGO - 332572 | 10 | Durango | 24 | Rodeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL RODEO DGO | 332572 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE DURANGO COLONIA RODEO CENTRO, 35760 RODEO, RODEO DURANGO ENTRE CALLE FRANCISCO SARABIA Y CALLE SANTUARIO, CALLE 20 DE NOVIEMBRE A 100 M AL OESTE DEL AUDITORIO MUNICIPAL, lon:-104.55934356, lat:25.18218642}} | 2021-12-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2048010/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402048048 | Proyecto de inversión | 95660.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95660.24, modificado:95660.24}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE LÁMINA GALVANIZADA EN ZONA BAJA DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. (LOS FORTINES) - 332820 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 332820 | S | 12 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:130, direccion:RANCHERIA FORTINES (LOS FORTINES), 34990 FORTINES (LOS FORTINES), MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LAS CASAS BENEFICIADAS CON CONSTRUCCIÓN DE TECHOS DE LAMINA SE LOCALIZAN APROXIMADAMENTE A 10 METROS DEL RIO QUE PASA POR LA L, lon:-104.50978086, lat:22.50172604}} | 2021-03-23 | 2021-06-21 | 95660.24 | 95660.24 | 95660.24 | 72701.78 | 72701.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-AyC21-024-10, contratista:JUAN FRANCISCO GUTIERREZ ESCALANTE, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:2498912.01, importe_modificado:95660.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:140.0}} | {2048048/proyecto_INICIO, 2048048/proyecto_PROCESO, 2048048/proyecto_FIN, 2048048/proyecto_PROCESO, 2048048/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402048351 | Proyecto de inversión | 928904.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:928904.44, modificado:928904.44}} | CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA: ABREVADEROS EN ZONA BAJA, PLATANITOS Y SAN JOSÉ DEL LLANO EN EL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. (PLATANITOS) - 333798 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 333798 | S | 95 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Abrevadero(s), meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:46, direccion:RANCHERIA PLATANITOS, 34986 PLATANITOS, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE DISTRIBUYE A LAS AFUERAS DE LA LOCALIDAD. YA QUE CON ESTAS OBRAS SE BENEFICIA AL GANADO Y LAS TIERRAS PARA SEMBRAR LA UBICACIÓN SE INDICA EN, lon:-104.57009389, lat:23.15893182}} | 2021-03-10 | 2021-07-08 | 928904.44 | 928904.44 | 928904.44 | 649112.26 | 649112.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-AyC21-006B-1, contratista:MADERAS Y SERVICIOS, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:3059920.5, importe_modificado:928904.44}} | {meta1: {unidad_medida:Abrevadero(s), avance:17.0}} | {2048351/proyecto_INICIO, 2048351/proyecto_FIN, 2048351/proyecto_PROCESO, 2048351/proyecto_FIN, 2048351/proyecto_PROCESO, 2048351/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402048372 | Proyecto de inversión | 1147470.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1147470.19, modificado:1147470.19}} | CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA: ABREVADEROS EN ZONA BAJA, PLATANITOS Y SAN JOSÉ DEL LLANO EN EL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. (SAN JOSÉ DEL LLANO) - 333846 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 333846 | S | 98 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Abrevadero(s), meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:620, direccion:RANCHERIA SAN JOSÉ DEL LLANO, 34986 SAN JOSÉ DEL LLANO, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , YA QUE ES UNA POBLACIÓN UBICADA EN ZONA DE DIFÍCIL ACCESO DE LA SIERRA MADRE OCCIDENTAL EN LA CUAL NO HAY UN RASGO FÍSICO IDENTIFICABLE, lon:-104.66514499, lat:23.12306391}} | 2021-03-10 | 2021-07-08 | 1147470.19 | 1147470.19 | 1147470.19 | 802108.28 | 802108.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-AyC21-006B-2, contratista:MADERAS Y SERVICIOS, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:3059920.5, importe_modificado:1147470.19}} | {meta1: {unidad_medida:Abrevadero(s), avance:21.0}} | {2048372/proyecto_INICIO, 2048372/proyecto_PROCESO, 2048372/proyecto_FIN, 2048372/proyecto_INICIO, 2048372/proyecto_FIN, 2048372/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402048972 | Proyecto de inversión | 1254276.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1254276.02, modificado:1287387.24}} | REHABILITACION DE CAMINO LAS MONTAÑAS HACIA MURUATA PRIMERA ETAPA DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL DURANGO - 335874 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 335874 | S | 536 | 356 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:108, direccion:RANCHERIA MURUATA, 34995 MURUATA, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL CAMINO QUE DE MURUATA HACIA LAS MONTAÑAS, lon:-104.47326335, lat:22.72087873}} | 2021-05-18 | 2021-09-15 | 1287387.24 | 1287387.24 | 1287387.24 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-AyC21-065, contratista:DESARROLLADORA Y URBANIZACIONES RODY, SA DE CV,, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:1291016.78, importe_modificado:1291016.78}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:8.0}} | {2048972/proyecto_INICIO, 2048972/proyecto_FIN, 2048972/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402049269 | Proyecto de inversión | 654833.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:654833.54, modificado:654833.54}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN RODEO LOCALIDAD FRANCISCO ZARCO - 337117 | 10 | Durango | 24 | Rodeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL RODEO DGO | 337117 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:14, direccion:RANCHERIA FRANCISCO ZARCO (TATANTÓN), 35780 FRANCISCO ZARCO (TATANTÓN), RODEO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA COMIENZA A 50 M AL NORTE DEL DOMO COMUNITARIO, lon:-104.5238028, lat:25.02332319}} | 2021-11-29 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2049269/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402051177 | Proyecto de inversión | 28400 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28400.0, modificado:28400.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 2 CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE JOSÉ MARÍA MORELOS (CHINACATES) - 344372 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 344372 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:79, direccion:RANCHERIA JOSÉ MARÍA MORELOS CHINACATES, 34607 JOSÉ MARÍA MORELOS (CHINACATES), SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 21.5 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN ESTE DE CABECERA MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO, lon:-105.21115561, lat:25.01311868}} | 2021-06-01 | 2021-10-07 | 24972.41 | 28400 | 28400 | 24972.41 | 24972.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-OPM-R33-SICS-009-2021, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:4118000.0, importe_modificado:4118000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:2.0}} | {2051177/proyecto_INICIO, 2051177/proyecto_FIN, 2051177/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402051686 | Proyecto de inversión | 359107.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:359107.61, modificado:359107.61}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE SAN FERMIN, MUNICIPIO DE HIDALGO - 346439 | 10 | Durango | 10 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HIDALGO | 346439 | S | 16 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:33, direccion:PUEBLO SAN FERMÍN, 35310 SAN FERMÍN, HIDALGO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A UN COSTADO DE LA CARRETERA VILLA HIDALGO EL PORTENTO, lon:-104.80427192, lat:26.32176512}} | 2021-11-15 | 2021-12-30 | 359107.61 | 359107.61 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HIDALGO/FAISM/AYS/010/2021, contratista:RENORD INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN,S.A DEC.V, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HIDALGO DGO., monto:359107.61, importe_modificado:359107.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:30.0}} | {2051686/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402053114 | Proyecto de inversión | 1391911 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1391911.0, modificado:1391911.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL SITEMA DE AGUA POTABLE, EQUIPAMIENTO DE POZO EN EL REFUGIO (EL CONEJO) DE DURANGO | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | CAED-PROAGUA-LOC-RURALES-069-21 (21) | N | 0 | 0 | 757 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:304, direccion:Pob. El Conejo, El Refugio, Dgo., México, lon:-104.7003281, lat:23.9768638}} | 2021-11-05 | 2021-12-31 | 1391911 | 1391911 | 417573 | 417573 | 417573 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:35.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR200401852366 | Proyecto de inversión | 297596.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96176.5, modificado:96176.49}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RECURSO MUNICIPAL, monto:105243.67, modificado:105243.67}, ff3: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:COESVI, monto:96176.5, modificado:96176.5}} | ACCIONES DE VIVIENDA ASISTIDA EN SU MODALIDAD DE AUTOPRODUCCION DE CUARTOS ADICIONALES ALVARO OBREGON - 244035 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE LERDO DGO | 244035 | S | 20 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:2, direccion:CALLE VARIAS DOMICILIO CONOCIDO COLONIA ÁLVARO OBREGÓN, 35181 ÁLVARO OBREGÓN, LERDO DURANGO ENTRE CALLE VARIAS DOMICILIO CONOCIDO Y CALLE VARIAS DOMICILIO CONOCIDO, CALLE VARIAS DOMICILIO CONOCIDO VARIAS UBICACIONES EN ALVARO OB, lon:-103.50664007, lat:25.51415559}} | 2020-08-25 | 2020-12-31 | 297596.66 | 297596.66 | 297596.66 | 297596.66 | 297596.66 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PML-R33-ADQ-IR-25/2020, contratista:MERCADO DE ACEROS MATERIALES, convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO, monto:2091008.87, importe_modificado:2091008.87}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:7.0}} | {1852366/proyecto_INICIO, 1852366/proyecto_PROCESO, 1852366/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR200401852372 | Proyecto de inversión | 297596.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96176.5, modificado:96176.49}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RECURSO MUNICIPAL, monto:105243.67, modificado:105243.67}, ff3: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:COESVI, monto:96176.5, modificado:96176.5}} | ACCIONES DE VIVIENDA ASISTIDA EN SU MODALIDAD DE AUTOPRODUCCION DE CUARTOS ADICIONALES CD. JUAREZ - 244045 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE LERDO DGO | 244045 | S | 20 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:57, direccion:CALLE VARIAS VILLA CIUDAD JUÁREZ, 35180 CIUDAD JUÁREZ, LERDO DURANGO ENTRE CALLE VARIAS Y CALLE VARIAS, CALLE VARIAS HIDALGO 647 C. PRINCIPAL SN C. AVILÉS 290AV. JESÚS RIVERA 520 PTE; CALLE HIDALGO NO 505 ; C. AQUILES SERDÁN 26;, lon:-103.60661245, lat:25.49582785}} | 2020-08-25 | 2020-12-31 | 297596.66 | 297596.66 | 297596.66 | 297596.66 | 297596.66 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PML-R33-ADQ-IR-25/2020, contratista:MERCADO DE ACEROS MATERIALES, convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO, monto:2091008.87, importe_modificado:2091008.87}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:7.0}} | {1852372/proyecto_PROCESO, 1852372/proyecto_INICIO, 1852372/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR200401852432 | Proyecto de inversión | 42513.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13739.5, modificado:13739.5}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RECURSO MUNICIPAL, monto:15034.81, modificado:15034.81}, ff3: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:COESVI, monto:13739.5, modificado:13739.5}} | ACCIONES DE VIVIENDA ASISTIDA EN SU MODALIDAD DE AUTOPRODUCCION DE CUARTOS ADICIONALES RIO NAZAS - 244179 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE LERDO DGO | 244179 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:39, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO EJIDO ESTACIÓN RÍO NAZAS, 35181 ESTACIÓN RÍO NAZAS, LERDO DURANGO ENTRE CALLE DOMICILIO CONOCIDO Y CALLE DOMICILIO CONOCIDO, CALLE DOMICILIO CONOCIDO EN DOMICILIO CONOCIDO EN LA ESTACION RIO NAZAS A CONT, lon:-103.53569271, lat:25.50280564}} | 2020-08-25 | 2020-12-31 | 42513.81 | 42513.81 | 42513.81 | 42513.81 | 42513.81 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PML-R33-ADQ-IR-25/2020, contratista:MERCADO DE ACEROS MATERIALES, convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO, monto:2091008.87, importe_modificado:2091008.87}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1852432/proyecto_INICIO, 1852432/proyecto_PROCESO, 1852432/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR200401853008 | Proyecto de inversión | 85027.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27479.0, modificado:27479.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RECURSO MUNICIPAL, monto:30069.62, modificado:30069.62}, ff3: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:COESVI, monto:27479.0, modificado:27479.0}} | ACCIONES DE VIVIENDA ASISTIDA EN SU MODALIDAD DE AUTOPRODUCCION DE CUARTOS ADICIONALES PUENTE LA TORREÑA - 245461 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE LERDO DGO | 245461 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:256, direccion:CALLE VARIAS DOMICILIO CONOCIDO EJIDO PUENTE LA TORREÑA, 00000 PUENTE DE LA TORREÑA (EL CAPRICHO), LERDO DURANGO ENTRE CALLE VARIAS DOMICILIO CONOCIDO Y CALLE VARIAS DOMICILIO CONOCIDO, CALLE VARIAS DOMICILIO CONOCIDO EN VARIAS , lon:-103.60095053, lat:25.61165968}} | 2020-08-25 | 2020-12-31 | 85027.62 | 85027.62 | 85027.62 | 85027.62 | 85027.62 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PML-R33-ADQ-IR-25/2020, contratista:MERCADO DE ACEROS MATERIALES, convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO, monto:2091008.87, importe_modificado:2091008.87}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1853008/proyecto_INICIO, 1853008/proyecto_PROCESO, 1853008/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR200401853011 | Proyecto de inversión | 85027.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27479.0, modificado:27479.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:30069.62, modificado:30069.62}, ff3: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:COESVI, monto:27479.0, modificado:27479.0}} | ACCIONES DE VIVIENDA ASISTIDA EN SU MODALIDAD DE AUTOPRODUCCION DE CUARTOS ADICIONALES SAN JACINTO - 245465 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DFE LERDO DGO | 245465 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:27479.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:44, direccion:CALLE VARIAS DOMICILIO CONOCIDO EJIDO SAN JACINTO, 35173 SAN JACINTO, LERDO DURANGO ENTRE CALLE VARIAS DOMICILIO CONOCIDO Y CALLE VARIAS DOMICILIO CONOCIDO, CALLE VARIAS DOMICILIO CONOCIDO EN VARIAS DOMICILIO CONOCIDO EN EL EJ S, lon:-103.73567859, lat:25.47964238}} | 2020-08-25 | 2020-12-31 | 85027.62 | 85027.62 | 85027.62 | 85027.62 | 85027.62 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PML-R33-ADQ-IR-25/2020, contratista:MERCADO DE ACEROS MATERIALES, convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO, monto:2091008.87, importe_modificado:2091008.87}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1853011/proyecto_INICIO, 1853011/proyecto_PROCESO, 1853011/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR200401853097 | Proyecto de inversión | 212569.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68697.5, modificado:68697.49}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RECURSO MUNICIPAL, monto:75174.05, modificado:75174.05}, ff3: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:COESVI, monto:68697.5, modificado:68697.5}} | ACCIONES DE VIVIENDA ASISTIDA EN SU MODALIDAD DE AUTOPRODUCCION DE CUARTOS ADICIONALES COL. CESAR G. MERAZ - 245679 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE LERDO DGO | 245679 | S | 12 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS COLONIA CESAR G. MERAZ, 35169 LERDO, LERDO DURANGO ENTRE CALLE VARIAS Y CALLE VARIAS, CALLE VARIAS EN VARIAS UBICACIONES EN LA COL. CESAR G MERAZ C. CHICHONAL 390 C. APENINOS 225C. APENINOS 226 C PARICUTINY C. MONTE, lon:-103.50231146, lat:25.54170098}} | 2020-08-25 | 2020-12-31 | 212569.04 | 212569.04 | 212569.04 | 212569.04 | 212569.04 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PML-R33-ADQ-IR-25/2020, contratista:MERCADO DE ACEROS MATERIALES, convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO, monto:2091008.87, importe_modificado:2091008.87}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1853097/proyecto_INICIO, 1853097/proyecto_PROCESO, 1853097/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR200401853243 | Proyecto de inversión | 42513.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13739.5, modificado:13739.5}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RECURSO MUNICIPAL, monto:15034.81, modificado:15034.81}, ff3: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:COESVI, monto:13739.5, modificado:13739.5}} | ACCIONES DE VIVIENDA ASISTIDA EN SU MODALIDAD DE AUTOPRODUCCION DE CUARTOS ADICIONALES COL. LUCIO CABAÑAS - 246134 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE LERDO DGO | 246134 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE RICARDO FLORES MAGON 6 COLONIA LUCIO CABAÑAS, 35157 LERDO, LERDO DURANGO ENTRE CALLE DEL TRABAJO Y CALLE ARTURO GAMIZ, CALLE SIMON ZAMORA EN CALLE RICARDO FLORES MAGON 6 ENTRE C DEL TRABAJO Y C ARTURO GAMIZ EN LA COL. LUCI, lon:-103.52435562, lat:25.56868797}} | 2020-08-25 | 2020-12-31 | 42513.81 | 42513.81 | 42513.81 | 42513.81 | 42513.81 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PML-R33-ADQ-IR-25/2020, contratista:MERCADO DE ACEROS MATERIALES, convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO, monto:2091008.87, importe_modificado:2091008.87}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1853243/proyecto_INICIO, 1853243/proyecto_PROCESO, 1853243/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR200401853337 | Proyecto de inversión | 42513.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13739.5, modificado:13739.5}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RECURSO MUNICIPAL, monto:15034.81, modificado:15034.81}, ff3: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:COESVI, monto:13739.5, modificado:13739.5}} | ACCIONES DE VIVIENDA ASISTIDA EN SU MODALIDAD DE AUTOPRODUCCION DE CUARTOS ADICIONALES COL. ROBERTO FIERRO - 246472 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE LERDO DGO | 246472 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE NICOLAS FERNANDEZ 51 COLONIA ROBERTO FIERRO, 35165 LERDO, LERDO DURANGO ENTRE CALLE BENJAMIN ARGUMEDO Y CALLE GERANIOS, CALLE SACRAMENTO EN LA CALLE NICOLAS FERNANDEZ 51 ENTRE ARGUMEDO Y GERANIOS EN LA COL. ROBERTO FIERRO , lon:-103.51766079, lat:25.53085643}} | 2020-08-25 | 2020-12-31 | 42513.81 | 42513.81 | 42513.81 | 42513.81 | 42513.81 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PML-R33-ADQ-IR-25/2020, contratista:MERCADO DE ACEROS MATERIALES, convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO, monto:2091008.87, importe_modificado:2091008.87}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1853337/proyecto_PROCESO, 1853337/proyecto_INICIO, 1853337/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210302000359 | Proyecto de inversión | 1 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0, modificado:1.0}} | REHABILITACION DE LINEAS DE AGUA POTABLE | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMENINTO DE CANATLAN | HAYTO.CAN/FORTAMUN/001/21 | N | 0 | 0 | 2350 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Paso Real, 34451 Canatlán, Dgo., México, lon:-104.7684016, lat:24.527371}, geo2: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Zona Centro, 34450 Canatlán, Dgo., México, lon:-104.77616, lat:24.5265892}} | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:105348, contratista:, convocante:OBRAS PUBLICAS, monto:1.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2000359/proyecto_INICIO, 2000359/proyecto_PROCESO, 2000359/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210302005525 | Proyecto de inversión | 689135 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:689135.0, modificado:689135.0}} | Construcción de 3,551 ml de línea de conducción de agua potable con tubería de pvc de 3" de diámetro, en las colonias: San Ángel, El Refugio, Las Américas, Juan Francisco, Ajiladero y Loma Bonita de la cabecera municipal de Vicente Guerrero.Dgo., Componente: Agua Potable | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Sistema Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Vicente Guerrero, Dgo. (SIDEASPAS) | ZU-011-2021 | N | 0 | 0 | 421 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3551.0, meta_modificada:3551.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Vicente Guerrero, Dgo., México, lon:-103.9832684, lat:23.7321074}} | 2021-07-30 | 2021-10-27 | 689135 | 689135 | 689135 | 689135 | 689135 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3551.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402009692 | Proyecto de inversión | 7450 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7450.0, modificado:7450.0}} | CALENTADORES SOLARES EN VIVIENDAS DE LOCALIDAD RANCHO COLORADO DEL MUNICIPIO DE CANATLAN - 285904 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 285904 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:107, direccion:RANCHERIA RANCHO COLORADO (RANCHO EL CURA), 34400 RANCHO COLORADO (RANCHO EL CURA), CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , CALENTADORES DISTRIBUIDOS EN VARIOS PUNTOS DEL MUNICIPIO, lon:-104.84086739, lat:24.56506831}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 7450 | 7450 | 7450 | 7450 | 7450 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPN/SBS-DA/005/2021 SBS, contratista:VÍCTOR MARTÍN PANTOJA ZALDÍVAR, convocante:SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO, monto:1.8624989E7, importe_modificado:1.8624989E7}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2009692/proyecto_PROCESO, 2009692/proyecto_INICIO, 2009692/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402011432 | Proyecto de inversión | 140000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:65999.56, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:74000.44, modificado:74000.44}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE VICTORIA DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE VICTORIA - 320672 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE VICTORIA | 320672 | S | 42 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:280.0, meta_modificada:280.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:COLONIA GUADALUPE VICTORIA CENTRO, 34700 GUADALUPE VICTORIA, GUADALUPE VICTORIA DURANGO ENTRE Y , PISOS CONSTRUIDOS EN VIVIENDAS DE DISTINTAS UBICACIONES DE LA LOCALIDAD, lon:-104.12175005, lat:24.4347095}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 74000.44 | 74000.44 | 74000.44 | 74000.44 | 74000.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGV-PNM-006/2021 SBS, contratista:K&Q CONSTRUCCIONES S DE RL DE CV, convocante:H.AYUNTAMIENTO DEL MPIO. GPE. VICTORIA, monto:800000.0, importe_modificado:800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:280.0}} | {2011432/proyecto_INICIO, 2011432/proyecto_FIN, 2011432/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402012341 | Proyecto de inversión | 423924.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:423924.55, modificado:423924.55}} | REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN FERMIN MUNICIPIO DE HIDALGO DGO. - 16366 | 10 | Durango | 10 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HIDALGO | 16366 | S | 72 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:33, direccion:COLONIA SAN FERMÍN, 35310 SAN FERMÍN, HIDALGO DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN LA ESQUINA POR LA PARTE EXTERIOR DE LAS CANCHAS DE LA LOCALIDAD Y A TRES CUADRAS HACIA EL ESTE DE LA PLAZA PRINCIPAL DE LA MISMA, lon:-104.80344396, lat:26.32283531}} | 2021-01-29 | 2021-02-25 | 423924.55 | 423924.55 | 423924.55 | 423924.55 | 423924.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HIDALGO/FAISM-001/2021, contratista:INGENIERIA E INMOBILIARIA JADE, S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HIDALGO DGO., monto:423924.55, importe_modificado:423924.55}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2012341/proyecto_INICIO, 2012341/proyecto_PROCESO, 2012341/proyecto_FIN, 2012341/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402012397 | Proyecto de inversión | 3685007.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3685007.6, modificado:3685007.6}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME A BASE DE LAMINA GALVANIZADA (ZINTRO- ALUMINIO) CALIBRE 26 EN LA LOCALIDAD DE NEVEROS MUNICIPIO SAN DIMAS, DURANGO. - 23683 | 10 | Durango | 26 | San Dimas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO SAN DIMAS | 23683 | S | 168 | 153 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:9792.0, meta_modificada:9792.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:444, direccion:RANCHERIA NEVEROS, 34696 NEVEROS, SAN DIMAS DURANGO ENTRE Y , DIVERSOS DOMICILIOS DE LA LOCALIDAD DE NEVEROS SAN DIMAS, DURANGO, lon:-105.741076, lat:23.761906}} | 2021-02-15 | 2021-03-31 | 3685007.6 | 3685007.6 | 3685007.6 | 3685007.6 | 3685007.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM-SD/C/003/2021, contratista:L.A.E. JOSE LUIS DE LOS RIOS GARCIA, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL SAN DIMAS, DGO., monto:3959786.3, importe_modificado:3685007.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:9792.0}} | {2012397/proyecto_INICIO, 2012397/proyecto_PROCESO, 2012397/proyecto_FIN, 2012397/proyecto_PROCESO, 2012397/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402013357 | Proyecto de inversión | 700602.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700602.3, modificado:700602.3}} | REHABILITACIÓN DE BOMBEO AUTÓNOMO EN LA LOCALIDAD DE BENJAMÍN Y URÍAS, MUNICIPIO DE HIDALGO, ESTADO DE DURANGO - 78141 | 10 | Durango | 10 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 78141 | S | 71 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:4, direccion:INTERIOR SN PUEBLO BENJAMÍN Y URÍAS SAN ANDRÉS, 35320 BENJAMÍN Y URÍAS (SAN ANDRÉS), HIDALGO DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN LAS AFUERAS DEL PUEBLO EN DONDE ESTÁ UBICADO EL POZO DEL AGUA POTABLE CERCAS SE ENCUENTRAS L, lon:-105.05090947, lat:26.2151111}} | 2021-03-01 | 2021-03-31 | 700602.3 | 700602.3 | 700602.3 | 700602.3 | 700602.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HIDALGO/FAISM/AYS/002/2021, contratista:SERVICIOS Y SOLUCIONES ORTIZ PARA LA INDUSTRIA Y EL HOGAR S.A. DE C.V., convocante:RESIDENCIA MUNICIPAL DE HIDALGO, DGO., monto:700602.3, importe_modificado:700602.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:400.0}} | {2013357/proyecto_FIN, 2013357/proyecto_PROCESO, 2013357/proyecto_INICIO, 2013357/proyecto_PROCESO, 2013357/proyecto_FIN, 2013357/proyecto_PROCESO, 2013357/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402014167 | Proyecto de inversión | 116993.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116993.56, modificado:116993.56}} | AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DE ALLENDE - 115126 | 10 | Durango | 39 | Nuevo Ideal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNCIPIO DE NUEVO IDEAL DGO | 115126 | S | 35 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:55, direccion:EJIDO SAN MIGUEL DE ALLENDE, 34425 SAN MIGUEL DE ALLENDE, NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , A DOS Y TRES CUADRAS RESPECTIVAMENTE DE LA IGLESIA CATOLICA, lon:-104.89939041, lat:24.98842652}} | 2021-05-03 | 2021-08-04 | 116993.56 | 116993.56 | 116993.56 | 116993.56 | 116993.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI/FISM-012/2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS HETZEMEK DE S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO, monto:116993.56, importe_modificado:116993.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:160.0}} | {2014167/proyecto_PROCESO, 2014167/proyecto_INICIO, 2014167/proyecto_PROCESO, 2014167/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402014367 | Proyecto de inversión | 95000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95000.0, modificado:95000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE BORDO, POB. GENERAL CARLOS REAL - 119596 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | 119596 | S | 22 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Bordo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:177, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO GENERAL CARLOS REAL, 34397 GENERAL CARLOS REAL, DURANGO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE BORDO DE ABREVADERO EN EL POBLADO GENERAL CARLOS REAL, lon:-104.46356041, lat:24.29314529}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 95000 | 95000 | 95000 | 95000 | 95000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-DR-R33-011/2021, contratista:SOLUCIONES INTEGRALES TODO TERRENO, S.A.S, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:350000.0, importe_modificado:350000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Bordo(s), avance:1.0}} | {2014367/proyecto_INICIO, 2014367/proyecto_FIN, 2014367/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402014404 | Proyecto de inversión | 40000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40000.0, modificado:40000.0}} | CONSTRUCCION DE BORDO, POB. RODRIGUEZ PUEBLA - 120000 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | 120000 | S | 33 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Bordo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:248, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO RODRÍGUEZ PUEBLA, 34377 RODRÍGUEZ PUEBLA, DURANGO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE BORDO DE ABREVADERO EN EL POBLADO RODRIGUEZ PUEBLA, lon:-105.06944196, lat:24.33908382}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-DR-R33-001/2021, contratista:ISMAEL CARMONA BAREÑO, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:295000.0, importe_modificado:295000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Bordo(s), avance:1.0}} | {2014404/proyecto_INICIO, 2014404/proyecto_FIN, 2014404/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402014410 | Proyecto de inversión | 40000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40000.0, modificado:40000.0}} | REHABILITACIÓN DE BORDO, POB. LA LUZ - 120094 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | 120094 | S | 22 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Bordo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:203, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO LA LUZ, 34378 LA LUZ, DURANGO DURANGO ENTRE Y , REHABILITACIÓN DE BORDO DE ABREVADERO EN EL POBLADO LA LUZ, lon:-105.0947131, lat:24.25822248}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-DR-R33-001/2021, contratista:ISMAEL CARMONA BAREÑO, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:295000.0, importe_modificado:295000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Bordo(s), avance:1.0}} | {2014410/proyecto_INICIO, 2014410/proyecto_PROCESO, 2014410/proyecto_FIN, 2014410/proyecto_PROCESO, 2014410/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402014479 | Proyecto de inversión | 80000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80000.0, modificado:80000.0}} | REHABILITACIÓN DE BORDO, POB. SANTA CRUZ DE SAN JAVIER - 122644 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | 122644 | S | 20 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Bordo(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:984, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SANTA CRUZ DE SAN JAVIER, 34386 SANTA CRUZ DE SAN JAVIER, DURANGO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE BORDO DE ABREVADERO EN EL POBLADO SANTA CRUZ DE SAN JAVIER, lon:-105.00961307, lat:24.11270512}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-DR-R33-001/2021, contratista:ISMAEL CARMONA BAREÑO, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:295000.0, importe_modificado:295000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Bordo(s), avance:2.0}} | {2014479/proyecto_INICIO, 2014479/proyecto_PROCESO, 2014479/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402014500 | Proyecto de inversión | 804841.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:804841.24, modificado:804841.24}} | ONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN ANILLO PERIFERICO EN EL TRAMO ENTRE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE MORILLITOS Y MELCHOR OCAMPO. - 122961 | 10 | Durango | 39 | Nuevo Ideal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNCIPIO DE NUEVO IDEAL DGO | 122961 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:53, direccion:CAMINO TRAMO CAMINO DE SAN JOSE DE MORILITOS - CAMINO DE MELCHOR OCAMPO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 21 EJIDO SAN JOSÉ DE MORILLITOS (LA PERLA), 34425 SAN JOSÉ DE MORILLITOS (LA PERLA), NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , , lon:-104.86473644, lat:24.94282819}} | 2021-04-26 | 2021-07-15 | 804841.24 | 804841.24 | 804841.24 | 804841.24 | 804841.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI/FISM-009/2021, contratista:ONUR CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES, convocante:MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO, monto:804841.24, importe_modificado:804841.24}} | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), avance:1.0}} | {2014500/proyecto_INICIO, 2014500/proyecto_PROCESO, 2014500/proyecto_INICIO, 2014500/proyecto_FIN, 2014500/proyecto_PROCESO, 2014500/proyecto_FIN, 2014500/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402014700 | Proyecto de inversión | 280687.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280687.46, modificado:295398.89}} | RED DE AGUA POTABLE (INTEGRAL) CIRCUITO BONAMPAK ENTRE CALLE PALENQUE Y CALLE SANACTE, FRACC. EL HUIZACHE 1 - 132652 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | 132652 | S | 89 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:151.0, meta_modificada:150.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE BONAMPAK INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO HUIZACHE I, 34160 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE PALENQUE Y CALLE SANACTE, CALLE CUAUHTEMOC RED DE AGUA POTABLE EN CALLE BONAMPAK A DOS CUADRAS FRENTE A LA IGLESIA, lon:-104.65410906, lat:24.0100084}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 295398.89 | 295398.89 | 295398.89 | 295398.89 | 295398.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-R33-017/2021, contratista:DESARROLLO PUNTO CUATRO, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:1507416.26, importe_modificado:1507416.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.2}} | {2014700/proyecto_FIN, 2014700/proyecto_PROCESO, 2014700/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402014851 | Proyecto de inversión | 109987.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:PRIVADA, monto:3720.77, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106266.3, modificado:76925.56}} | RED DE AGUA POTABLE (INTEGRAL) EN PRIVADA MAJUL, FUNDO LEGAL EL SALTITO - 136078 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | 136078 | S | 47 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Toma(s), meta:21.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:PRIVADA MAJUL INTERIOR SN COLONIA EL SALTITO, 34105 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE LOS FRESNOS Y , PRIVADA DEL CIPRES RED DE AGUA POTABLE DE PRIVADA MAJUL A UNA CUADRA A ESPALDAS A LA IGLESIA, lon:-104.69784392, lat:24.01264314}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 76925.56 | 76925.56 | 76925.56 | 76925.56 | 76925.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-R33-020/2021, contratista:JORGE ARTURO MENDEZ ARELLANO, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:1071255.88, importe_modificado:1071255.88}} | {meta1: {unidad_medida:Toma(s), avance:20.0}} | {2014851/proyecto_PROCESO, 2014851/proyecto_INICIO, 2014851/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402015748 | Proyecto de inversión | 243988.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:243988.77, modificado:243988.77}} | CONSTRUCCION DE BARDA EN ESCUELA PRIMARIA GRAL.EMILIANO ZAPATA EN SAN PEDRO ALCANTARA - 159566 | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO | 159566 | S | 23 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:83.0, meta_modificada:83.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:11, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO SAN PEDRO ALCÁNTARA, 34898 SAN PEDRO ALCÁNTARA, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA A UNA CUADRA DE LA CAPILLA DE LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO ALCANTARA., lon:-104.02923975, lat:23.67143032}} | 2021-04-05 | 2021-05-15 | 243988.77 | 243988.77 | 243988.77 | 243988.77 | 243988.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVG-OP/FISM/2021-007, contratista:ARTEMIO VARELA PIEDRA, convocante:MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO, monto:243988.77, importe_modificado:243988.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:83.0}} | {2015748/proyecto_INICIO, 2015748/proyecto_PROCESO, 2015748/proyecto_FIN, 2015748/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402016115 | Proyecto de inversión | 9600 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9600.0, modificado:9600.0}} | REHABILITACION DE LUMINARIAS EN LA LOCALIDAD DE ENRIQUE FLORES MAGON MUNICIPIO DE GRAL SIMON BOLIVAR DGO PRIMERA ETAPA - 169087 | 10 | Durango | 6 | General Simón Bolívar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE GRAL SIMON BOLIVAR DGO | 169087 | S | 20 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:5, direccion:CALLE NOMBRE DESCONOCIDO RANCHERIA ENRIQUE FLORES MAGÓN, 35965 ENRIQUE FLORES MAGÓN, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR DURANGO ENTRE Y , SEIS DE LAS ACCIONES DE LUMINARIAS SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS POR LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOC, lon:-103.3812649, lat:25.13011077}} | 2021-05-06 | 2021-06-01 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GSOP/FAISM/U2A/URB012/2021, contratista:NORA ESMERALDA ZARATE PEREYRA, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL SIMON BOLIVAR, monto:9600.0, importe_modificado:9600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}} | {2016115/proyecto_PROCESO, 2016115/proyecto_INICIO, 2016115/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402017465 | Proyecto de inversión | 194423.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACION BENEFICIARIOS, monto:25000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:169423.08, modificado:169423.08}} | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLE SONORA FRACC. UNE. - 188152 | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO | 188152 | S | 9 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE SONORA INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO U.N.E., 34893 VICENTE GUERRERO, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE CALLE MEXICO Y CALLE QUERETARO, CALLE CHIHUAHUA LA OBRA SE ENCUENTRA DETRAS DE LA CAPILLA A SAN JUDAS TADEO., lon:-103.97591717, lat:23.73763342}} | 2021-07-26 | 2021-10-30 | 169423.08 | 169423.08 | 169423.08 | 169423.08 | 169423.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVG-OP/FISM/2021-021, contratista:MANUEL HERNANDEZ VILLA, convocante:MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO, monto:194423.08, importe_modificado:194423.08}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2017465/proyecto_INICIO, 2017465/proyecto_PROCESO, 2017465/proyecto_FIN, 2017465/proyecto_PROCESO, 2017465/proyecto_FIN, 2017465/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402017930 | Proyecto de inversión | 56724 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56724.0, modificado:56724.0}} | EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE, POBLADO NAVAJAS - 194503 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | 194503 | S | 56 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:216, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO NAVAJAS, 34350 NAVAJAS, DURANGO DURANGO ENTRE Y , EQUIPAMIENTO DE POZO EN LA LOCALIDAD DE NAVAJAS, lon:-105.14833742, lat:23.88072807}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 56724 | 56724 | 56724 | 56724 | 56724 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-DR-R33-031/2021, contratista:DEBRA ZAMIRE RAMÍREZ GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:56724.0, importe_modificado:56724.0}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2017930/proyecto_INICIO, 2017930/proyecto_FIN, 2017930/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402018013 | Proyecto de inversión | 76359.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76359.09, modificado:76359.09}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 4 X 4 MTS ( 1 ACCION ) EN EJIDO TRECE DE MARZO, DEL MPIO. DE GOMEZ PALACIO, DGO. - 195644 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO | 195644 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:273, direccion:CALLE MISMO DOMICILIO EJIDO TRECE DE MARZO, 35120 TRECE DE MARZO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE MISMO DOMICILIO Y CALLE MISMO DOMICILIO, CALLE MISMO DOMICILIO EN EL EJIDO 13 D EMARZO DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO. CARRE, lon:-103.44310058, lat:25.690443}} | 2021-05-03 | 2021-08-30 | 76359.09 | 76359.09 | 76359.09 | 76359.09 | 76359.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-014/2021, contratista:COMERCIALIZADORA DE MATERIALES E INMUEBLES, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:1527181.74, importe_modificado:1527181.74}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2018013/proyecto_INICIO, 2018013/proyecto_FIN, 2018013/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402019038 | Proyecto de inversión | 21924 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACION BENEFICIARIOS, monto:6000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15924.0, modificado:15924.0}} | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLE AJILADERO ZONA CENTRO - 210862 | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO | 210862 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE AJILADERO INTERIOR SN COLONIA VICENTE GUERRERO CENTRO, 34890 VICENTE GUERRERO, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE CALLE AJILADERO Y CALLE FRANCISCO JAVIER MINA, CALLE 5 DE FEBRERO LA OBRA ESTA UBICADA FRENTE AL PARQUE MUNI, lon:-103.98073372, lat:23.72560277}} | 2021-08-30 | 2021-09-30 | 15924 | 15924 | 15924 | 15924 | 15924 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVG-OP/FISM/2021-022, contratista:BALDEMAR IBARRA GUERRA, convocante:MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO, monto:21924.0, importe_modificado:21924.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2019038/proyecto_INICIO, 2019038/proyecto_PROCESO, 2019038/proyecto_FIN, 2019038/proyecto_PROCESO, 2019038/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402019153 | Proyecto de inversión | 925000.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:925000.24, modificado:925000.24}} | REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE CON SISTEMA FOTOVOLTAICO Y RED DE DISTIBUCIÓN EN EL POBLADO DE EMILIANO MARTÍNEZ, EL ORO, DGO. - 212259 | 10 | Durango | 18 | El Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS EL ORO | 212259 | S | 83 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:11, direccion:EJIDO EMILIANO MARTÍNEZ (TORRES), 35664 EMILIANO MARTÍNEZ (TORRES), EL ORO DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN LA COMUNIDAD DE EMILIANO MARTINEZ A LA DERECHA DE LA ENTRADA A 3KM PASANDO ARROYO DE TORRES EL POZO DE AGUA POT, lon:-105.21726504, lat:25.44966978}} | 2021-04-05 | 2021-12-31 | 925000.24 | 925000.24 | 925000.24 | 925000.24 | 925000.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNORO-DGO-OP007/2021, contratista:ALFREDO ELOY MICHEL NUÑEZ, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL ORO, DGO., monto:925000.0, importe_modificado:925000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2019153/proyecto_PROCESO, 2019153/proyecto_INICIO, 2019153/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402019287 | Proyecto de inversión | 76308.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76308.08, modificado:76308.08}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 4 X 4 MTS ( 1 ACCION ) EN EJIDO PASTOR ROUAIX, DEL MPIO. DE GOMEZ PALACIO, DGO. - 214727 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO | 214727 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:115, direccion:CALLE MISMO DOMICILIO EJIDO PASTOR ROUAIX, 35133 PASTOR ROUAIX, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE MISMO DOMICILIO Y CALLE MISMO DOMICILIO, CALLE MISMO DOMICILIO EN EL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO EJIDO PASTOR ROUAIX DENTRO DEL, lon:-103.51260476, lat:25.68341032}} | 2021-05-03 | 2021-08-30 | 76308.08 | 76308.08 | 76308.08 | 76308.08 | 76308.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-013/2021, contratista:GIZMAC SERVICIOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:1526161.67, importe_modificado:1526161.67}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2019287/proyecto_INICIO, 2019287/proyecto_FIN, 2019287/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402020077 | Proyecto de inversión | 1621786.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1621786.87, modificado:1621786.87}} | REHABILITACIÓN DE CANCHA CON CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA LOCALIDAD DE CHIMALTITA, EN EL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. - 225831 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 225831 | S | 51 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:52, direccion:RANCHERIA CHIMALTITA, 34990 CHIMALTITA, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A UN LADO DE LA CLÍNICA DE SALUD Y A 50 METROS DE LA ESCUELA., lon:-104.4749106, lat:22.60127044}} | 2021-06-09 | 2021-09-07 | 1621786.87 | 1621786.87 | 1621786.87 | 1621786.87 | 1621786.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-AyC21-054, contratista:ROGELIO CENICEROS, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:1621786.87, importe_modificado:1621786.87}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}} | {2020077/proyecto_FIN, 2020077/proyecto_INICIO, 2020077/proyecto_PROCESO, 2020077/proyecto_FIN, 2020077/proyecto_INICIO, 2020077/proyecto_PROCESO, 2020077/proyecto_INICIO, 2020077/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402020289 | Proyecto de inversión | 51599.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51599.98, modificado:51599.98}} | CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL 3 PANELES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE LOS CANO - 226863 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUANACEVI | 226863 | S | 4 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:317, direccion:PUEBLO SAN FRANCISCO DE LOS CANO, 35440 SAN FRANCISCO DE LOS CANO, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , A UN COSTADO DE LA CLINICA DE LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE LOS CANO, lon:-106.48317538, lat:25.83646032}} | 2021-03-08 | 2021-03-27 | 51599.98 | 51599.98 | 51599.98 | 51599.98 | 51599.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FISMDF/ELE/01/2021-04, contratista:EBER CABRERA VELDUCEA, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI, DGO., monto:51599.98, importe_modificado:51599.98}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2020289/proyecto_INICIO, 2020289/proyecto_FIN, 2020289/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402020375 | Proyecto de inversión | 1447391.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:PRIVADA, monto:500000.0, modificado:500000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:947391.71, modificado:947391.71}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO ACCESO A PINOS - 227204 | 10 | Durango | 35 | Tepehuanes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | 227204 | S | 5629 | 5749 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1387.0, meta_modificada:1387.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:61, direccion:RANCHERIA LOS PINOS, 35616 LOS PINOS, TEPEHUANES DURANGO ENTRE CARRETERA AL TARAHUMAR Y CAMINO A PINOS, CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO ACCESO A PINOS LA OBRA INICIA EN ENTRONQUE SAN JOSE EL RINCON CAMINO A PINOS EL TR, lon:-105.77423837, lat:25.32983844}} | 2021-07-05 | 2021-08-14 | 1447391.71 | 1447391.71 | 1447391.71 | 1447391.71 | 1447391.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTD/URB/FISM/2021/018, contratista:JUAN JOSE GUTIERREZ CARRASCO, convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:1447391.71, importe_modificado:1447391.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1387.0}} | {2020375/proyecto_PROCESO, 2020375/proyecto_FIN, 2020375/proyecto_INICIO, 2020375/proyecto_FIN, 2020375/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402020407 | Proyecto de inversión | 13904.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13904.4, modificado:13904.4}} | CONSTRUCCION DE 5 TINACOS TIPO CISTERNA EN VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE LOS NOPALES - 227312 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | 227312 | S | 7 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:53, direccion:RANCHERIA LOS NOPALES, 35430 LOS NOPALES, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , A UN COSTADO DE LA ESCUELA DE LA LOCALIDAD LOS NOPALES, lon:-105.89665707, lat:25.90166252}} | 2021-02-08 | 2021-03-05 | 13904.4 | 13904.4 | 13904.4 | 13904.4 | 13904.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FISMDF/VIV/01/2021-16, contratista:GONZALO LAVÍN VELASCO, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI, DGO., monto:13904.4, importe_modificado:13904.4}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2020407/proyecto_INICIO, 2020407/proyecto_FIN, 2020407/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402021130 | Proyecto de inversión | 157850 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:157850.0, modificado:157850.0}} | CONSTRUCCION DE 11 CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE LOS CANO, GUANACEVÍ, DGO. - 230679 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | 230679 | S | 16 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:317, direccion:PUEBLO SAN FRANCISCO DE LOS CANO, 35440 SAN FRANCISCO DE LOS CANO, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , A UN COSTADO DE LA CLINICA DE LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE LOS CANO, lon:-106.48295544, lat:25.83682485}} | 2021-04-05 | 2021-07-04 | 157850 | 157850 | 157850 | 157850 | 157850 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PMG/FAISMDF/VIV/02/2021-3, contratista:INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES FRAGUA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO, monto:157850.0, importe_modificado:157850.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:11.0}} | {2021130/proyecto_INICIO, 2021130/proyecto_FIN, 2021130/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402021134 | Proyecto de inversión | 57400 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57400.0, modificado:57400.0}} | CONSTRUCCION DE 4 CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE PIEDRA BOLA, GUANACEVÍ, DGO. - 230690 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | 230690 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:312, direccion:RANCHERIA PIEDRA BOLA, 35440 PIEDRA BOLA, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , A UN COSTADO DE LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD DE PIEDRA BOLA, lon:-106.42316022, lat:25.92766561}} | 2021-04-05 | 2021-07-04 | 57400 | 57400 | 57400 | 57400 | 57400 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FAISMDF/VIV/02/2021-4, contratista:INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES FRAGUA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO, monto:57400.0, importe_modificado:17220.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:4.0}} | {2021134/proyecto_INICIO, 2021134/proyecto_FIN, 2021134/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402021142 | Proyecto de inversión | 172200 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:172200.0, modificado:172200.0}} | CONSTRUCCION DE 12 CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE ARROYO DE LAJAS, GUANACEVÍ, DGO. - 230709 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | 230709 | S | 15 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:241, direccion:PUEBLO ARROYO DE LAJAS LAJAS, 35447 ARROYO DE LAJAS (LAJAS), GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , A UN COSTADO DE LA CAPILLA DE LA LOCALIDAD DE LAJAS, lon:-106.298342, lat:25.94238438}} | 2021-04-05 | 2021-07-04 | 172200 | 172200 | 172200 | 172200 | 172200 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FAISMDF/VIV/02/2021-5, contratista:INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES FRAGUA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO, monto:172200.0, importe_modificado:172200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:12.0}} | {2021142/proyecto_INICIO, 2021142/proyecto_FIN, 2021142/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402021190 | Proyecto de inversión | 57400 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57400.0, modificado:57400.0}} | CONSTRUCCION DE 4 CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE PORTALES, GUANACEVÍ, DGO. - 230954 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | 230954 | S | 7 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:58, direccion:RANCHERIA PORTALES, 35430 PORTALES, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , A UN COSTADO DE LA ANTIGUA ESCUELA, lon:-105.8336614, lat:25.87521877}} | 2021-04-05 | 2021-07-04 | 57400 | 57400 | 57400 | 57400 | 57400 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FAISMDF/VIV/02/2021-15, contratista:INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES FRAGUA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO, monto:129150.0, importe_modificado:129150.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:4.0}} | {2021190/proyecto_INICIO, 2021190/proyecto_FIN, 2021190/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402021216 | Proyecto de inversión | 130000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130000.0, modificado:130000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS APRENDER JUGANDO EN EL SALTO PUEBLO NUEVO COL. CHAPULTEPEC - 231109 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO DURANGO | 231109 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:74.0, meta_modificada:74.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE 13 DE SEPTIEMBRE COLONIA CHAPULTEPEC, 34945 EL SALTO, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE CALLE AGUSTIN MELGAR Y PRIVADA DE LOS RÍOS, PRIVADA 21 DE MARZO EN EL JARDÍN DE NIÑOS APRENDER JUGANDO A UNA CUADRA DE LA SEC. EDUCACIÓN , lon:-105.35382413, lat:23.7768735}} | 2021-09-28 | 2021-12-28 | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-DOP-R33-019/2021, contratista:FLORES CHAVEZ ISRAEL, convocante:municipio de pueblo nuevo dgo, monto:256835.6, importe_modificado:256835.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:74.0}} | {2021216/proyecto_INICIO, 2021216/proyecto_FIN, 2021216/proyecto_INICIO, 2021216/proyecto_PROCESO, 2021216/proyecto_FIN, 2021216/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402021261 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN EL SALTO PUEBLO NUEVO, COLONIA MILITAR - 231352 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO DURANGO | 231352 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:219.0, meta_modificada:219.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CERRADA DEL FORTIN COLONIA MILITAR, 34946 EL SALTO, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE CALLE ARTILLEROS Y CALLE LAS MILICIAS, CALLE HEROICO COLEGIO MILITAR A ESPALDAS DE SALUBRIDAD, lon:-105.35881036, lat:23.77976738}} | 2021-09-28 | 2021-12-28 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-DOP-R33-021/2021, contratista:SOTO VALLES YAZMIRA RAFAELA, convocante:municipio de pueblo nuevo dgo, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:219.0}} | {2021261/proyecto_INICIO, 2021261/proyecto_PROCESO, 2021261/proyecto_FIN, 2021261/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402021273 | Proyecto de inversión | 100450 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100450.0, modificado:100450.0}} | CONSTRUCCION DE 7 CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE BOLERAS, GUANACEVÍ, DGO. - 231388 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | 231388 | S | 12 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:19, direccion:PUEBLO BOLERAS, 35427 BOLERAS, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , A UN COSTADO DEL DOMO DE LA LOCALIDAD DE BOLERAS, lon:-105.65415004, lat:25.6398445}} | 2021-04-05 | 2021-07-04 | 100450 | 100450 | 100450 | 100450 | 100450 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FAISMDF/VIV/02/2021-21, contratista:INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES FRAGUA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO, monto:100450.0, importe_modificado:100450.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:7.0}} | {2021273/proyecto_INICIO, 2021273/proyecto_FIN, 2021273/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402021702 | Proyecto de inversión | 143500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:143500.0, modificado:143500.0}} | CONSTRUCCION DE 10 CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE GUANACEVÍ, DGO. - 233088 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | 233088 | S | 18 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:PUEBLO GUANACEVÍ, 35400 GUANACEVÍ, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , A UN COSTADO DE LA PLAZA LA TRONERA DEL MUNICIPIO DE GUANACEVI, lon:-105.95752004, lat:25.93677752}} | 2021-04-05 | 2021-07-04 | 143500 | 143500 | 143500 | 143500 | 143500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FAISMDF/VIV/02/2021-22, contratista:INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES FRAGUA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO, monto:143500.0, importe_modificado:143500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:10.0}} | {2021702/proyecto_PROCESO, 2021702/proyecto_INICIO, 2021702/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402021824 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN EL SALTO PUEBLO NUEVO, COLONIA INSURGENTES - 233538 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO DURANGO | 233538 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:190.0, meta_modificada:190.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE MINA COLONIA INSURGENTES, 34942 EL SALTO, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE CALLE MIGUEL DOMINGUEZ Y CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON, CALLEJON CORREGIDORA SUBIDA QUE VA AL ISSSTE A LA MITAD A MANO DERECHA CERCA DE LA CASA DE LA FAM, lon:-105.36311799, lat:23.78505917}} | 2021-09-30 | 2021-12-31 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-DOP-R33-030/2021, contratista:FLORES CHAVEZ ISRAEL, convocante:municipio de pueblo nuevo dgo, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:190.0}} | {2021824/proyecto_INICIO, 2021824/proyecto_FIN, 2021824/proyecto_INICIO, 2021824/proyecto_PROCESO, 2021824/proyecto_FIN, 2021824/proyecto_PROCESO, 2021824/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402021917 | Proyecto de inversión | 350896.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350896.81, modificado:350896.81}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE JOSÉ MARÍA MORELOS A LLANO PRIETO - 234040 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 234040 | S | 100 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:65, direccion:RANCHERIA LLANO PRIETO, 34610 LLANO PRIETO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE LLANO PRIETO SE ENCUENTRA A 19.5 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN NORTE DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO PAPASQUIARO RANCHOS RÍO ARRIB, lon:-105.35525946, lat:24.87490173}} | 2021-04-19 | 2021-06-01 | 350896.81 | 350896.81 | 350896.81 | 350896.81 | 350896.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CMSPAD/DIR-O.P.-013-2021, contratista:ROBERTO LEZAMA VILLAR, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:350896.81, importe_modificado:350896.81}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:25.0}} | {2021917/proyecto_PROCESO, 2021917/proyecto_FIN, 2021917/proyecto_INICIO, 2021917/proyecto_FIN, 2021917/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402022362 | Proyecto de inversión | 278855.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:278855.14, modificado:278855.14}} | REHABILITACION DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS DE PLAZA EN COL. INES MATA DE RENDON, MPIO. DE GOMEZ PALACIO, DGO. - 236169 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO | 236169 | S | 144 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE FINLANDIA INTERIOR SN COLONIA MARÍA INÉS MATA DE RENDÓN, 35016 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE FINLANDIA Y AVENIDA REPUBLICA POPULAR DE CHINA, EN EL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO DENTRO DEL PERIMETRO LA, lon:-103.49989375, lat:25.62384328}} | 2021-07-12 | 2021-08-10 | 278855.14 | 278855.14 | 278855.14 | 278855.14 | 278855.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-URB-026/2021, contratista:CONSTRUCTORA M TRES, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:278855.14, importe_modificado:278855.14}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2022362/proyecto_INICIO, 2022362/proyecto_PROCESO, 2022362/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402022407 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA ZONA BAJA DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO - 236383 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO DURANGO | 236383 | S | 80 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:821.0, meta_modificada:821.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:58, direccion:PUEBLO LOS NARANJOS, 34967 LOS NARANJOS, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y , EN DIFERENTES HOGARES DE LAS COMUNIDADES, lon:-105.49239929, lat:23.36168174}} | 2021-09-30 | 2021-12-31 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-DOP-R33-051/2021, contratista:OSCAR FRANCO SIMENTAL, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:821.0}} | {2022407/proyecto_PROCESO, 2022407/proyecto_INICIO, 2022407/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402022471 | Proyecto de inversión | 232730.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:232730.3, modificado:227980.62}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN FRENTE A ESC. MEDICINA - 236572 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | 236572 | S | 222 | 148 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE VENADO INTERIOR SN BARRIO DE ANALCO, 34138 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE BOULEVARD DOLORES DEL RIO Y CALLE VOLANTIN, CALLE FRAY DIEGO DE LA CADENA CONSTRUCCIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN EN EL BARRIO DE ANALCO FR, lon:-104.67796429, lat:24.02170334}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 227980.62 | 227980.62 | 227980.62 | 227980.62 | 227980.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-R33-040/2021, contratista:EMPRESA DE PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL APLICADA, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:227980.62, importe_modificado:227980.62}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2022471/proyecto_FIN, 2022471/proyecto_PROCESO, 2022471/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402022778 | Proyecto de inversión | 650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650000.0, modificado:650000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA ZONA BAJA DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO - 237680 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO DURANGO | 237680 | S | 106 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1044.0, meta_modificada:1044.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:70, direccion:PUEBLO LA PUERTA, 34960 LA PUERTA, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y , EN DIFERENTES HOGARES DE LA COMUNIDAD HOGARES QUE TIENEN EN MALAS CONDICIONES SU PISO FIRME O QUE NO TIENEN, lon:-105.3883728, lat:23.39006962}} | 2021-09-30 | 2021-12-31 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-DOP-R33-052/2021, contratista:JOSE REFUGIO IBARRA RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:650000.0, importe_modificado:650000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1044.0}} | {2022778/proyecto_PROCESO, 2022778/proyecto_INICIO, 2022778/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402023293 | Proyecto de inversión | 28700 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28700.0, modificado:28700.0}} | CONSTRUCCION DE 2 CALENTADOR SOLAR EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO, GUANACEVÍ, DGO. - 239474 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | 239474 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:168, direccion:RANCHERIA SAN MATEO, 35433 SAN MATEO, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , A UN COSTADO DE LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD DE SAN MATEO, lon:-105.86879751, lat:25.76654804}} | 2021-04-05 | 2021-07-04 | 28700 | 28700 | 28700 | 28700 | 28700 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FAISMDF/VIV/02/2021-23, contratista:INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES FRAGUA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO, monto:28700.0, importe_modificado:28700.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:2.0}} | {2023293/proyecto_INICIO, 2023293/proyecto_FIN, 2023293/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402023549 | Proyecto de inversión | 18906.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18906.22, modificado:18906.22}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADOR SOLAR DOLORES HIDALGO - 240290 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | 240290 | S | 8 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:164, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO DOLORES HIDALGO, 34307 DOLORES HIDALGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , DIMICILIO CONOCIDO EN DOS CALLES DEL POBLADO DOLRES HIDALGO, lon:-104.57207764, lat:24.00093526}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 18906.22 | 18906.22 | 18906.22 | 18906.22 | 18906.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-013-21, contratista:CORPORATIVO ENERGETICO PARRAL ORTEGA S. de R.L. de C.V., convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, monto:1918982.25, importe_modificado:1918982.25}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:2.0}} | {2023549/proyecto_PROCESO, 2023549/proyecto_FIN, 2023549/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402023568 | Proyecto de inversión | 1335396.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1335396.71, modificado:1335396.71}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA Y/O CULTURAL EN ESCUELA PREESCOLAR COMUNITARIA CUEVECILLAS CON CLAVE 10KJN0392A DE LA LOCALIDAD DE CUEVECILLAS - 240347 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 240347 | S | 33 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:525.0, meta_modificada:525.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:36, direccion:RANCHERIA CUEVECILLAS, 34607 CUEVECILLAS, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 5.8 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN ESTE DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO PAPASQUIARO INGRESAR HASTA ESCUELA DE PREESCOLAR CLAVE 10KJN03, lon:-105.36267894, lat:25.03213902}} | 2021-02-26 | 2021-06-18 | 1335396.71 | 1335396.71 | 1335396.71 | 1335396.71 | 1335396.71 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:109271, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:1335396.71, importe_modificado:1335396.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:525.0}} | {2023568/proyecto_INICIO, 2023568/proyecto_FIN, 2023568/proyecto_PROCESO, 2023568/proyecto_FIN, 2023568/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402023619 | Proyecto de inversión | 9453.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9453.11, modificado:9453.11}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADOR SOLAR EN GABINO SANTILLAN - 240542 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | 240542 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:176, direccion:CALLE 13 DE SEPTIEMBRE INTERIOR 0 0 PUEBLO GABINO SANTILLÁN, 34307 GABINO SANTILLÁN, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE 13 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 15 DE MAYO, CALLE 5 DE FEBRERO CALLE 13 DE SEPTIEMBRE ENTRE 15 DE MAYO Y 5 DE FEBRERO , lon:-104.59436658, lat:23.98000834}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 9453.11 | 9453.11 | 9453.11 | 9453.11 | 9453.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-013-21, contratista:CORPORATIVO ENERGETICO PARRAL ORTEGA S. de R.L. de C.V., convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, monto:1918982.25, importe_modificado:1918982.25}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2023619/proyecto_PROCESO, 2023619/proyecto_INICIO, 2023619/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402023627 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE CEJA DE CEBOLLETAS, DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. - 240570 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 240570 | S | 136 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1215, direccion:RANCHERIA CEJA DE CEBOLLETA, 34993 CEJA DE CEBOLLETA, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA DETRÁS DEL CUARTEL DE JEFATURA DE LA LOCALIDAD, lon:-104.36921893, lat:22.65228709}} | 2021-05-15 | 2021-07-14 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-AyC21-047, contratista:JAIME SOTO GURROLA, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}} | {2023627/proyecto_INICIO, 2023627/proyecto_FIN, 2023627/proyecto_PROCESO, 2023627/proyecto_FIN, 2023627/proyecto_PROCESO, 2023627/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402023628 | Proyecto de inversión | 66171.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66171.77, modificado:66171.77}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADOR SOLAR EN JOSE MA MORELOS Y PABON (LA TINAJA) - 240571 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | 240571 | S | 24 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:193, direccion:CALLE DIFERENTES CALLES INTERIOR 0 0 PUEBLO JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN LA TINAJA, 34390 JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN (LA TINAJA), DURANGO DURANGO ENTRE Y , EN DIFERENTES CALLES DEL POBLADO JOSE MARIA MORELOS Y PABON LA TI, lon:-104.65730658, lat:24.07665865}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 66171.77 | 66171.77 | 66171.77 | 66171.77 | 66171.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-013-21, contratista:CORPORATIVO ENERGETICO PARRAL ORTEGA S. de R.L. de C.V., convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, monto:1918982.25, importe_modificado:1918982.25}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:7.0}} | {2023628/proyecto_INICIO, 2023628/proyecto_FIN, 2023628/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402023661 | Proyecto de inversión | 2520000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2520000.0, modificado:2520000.0}} | REHABILITACIÓN DEL CENTRO INTEGRADOR DE DESARROLLO EN LA LOCALIDAD DE CANOAS DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO - 240657 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 240657 | S | 360 | 240 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:223, direccion:RANCHERIA LA GLORIA (CANOAS), 34993 LA GLORIA (CANOAS), MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA DETRAS DEL CUARTEL DE JEFATURA DE LA LOCALIDAD, lon:-104.29646802, lat:22.61399084}} | 2021-07-20 | 2021-10-18 | 2520000 | 2520000 | 2520000 | 2520000 | 2520000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-AyC21-069A, contratista:CONGAL CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:2520000.0, importe_modificado:2520000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}} | {2023661/proyecto_INICIO, 2023661/proyecto_PROCESO, 2023661/proyecto_FIN, 2023661/proyecto_PROCESO, 2023661/proyecto_FIN, 2023661/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402023805 | Proyecto de inversión | 178469.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:178469.28, modificado:178469.28}} | EQUIPAMIENTO A SISTEMA DE AGUA POTABLE CON TANQUE DE GEOMEBRANA EN SANTA RITA DE CASIA, EL ORO, DGO - 241145 | 10 | Durango | 18 | El Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS EL ORO | 241145 | S | 34 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:9, direccion:EJIDO SANTA RITA DE CASIA, 35656 SANTA RITA DE CASIA, EL ORO DURANGO ENTRE Y , EL EQUIPAMIENTO AL POZO DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE SANTA RITA DE CASIA SE ENCUENTRA AL ENTRAR A LA LOCALIDAD HACIA ARRIBA DE LA ESCU, lon:-105.09350252, lat:25.37278655}} | 2021-08-12 | 2021-12-31 | 178469.28 | 178469.28 | 178469.28 | 178469.28 | 178469.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNORO-DGO-OP012/2021, contratista:ALFREDO ELOY MICHEL NUÑEZ, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL ORO, DGO., monto:178469.28, importe_modificado:178469.28}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2023805/proyecto_INICIO, 2023805/proyecto_FIN, 2023805/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402024188 | Proyecto de inversión | 28359.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28359.33, modificado:28359.33}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADOR SOLAR EN RIO ESCONDIDO - 242405 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | 242405 | S | 11 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1037, direccion:PUEBLO RÍO ESCONDIDO LA LOMA, 34330 RÍO ESCONDIDO (LA LOMA), DURANGO DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO POBLADO RIO ESCONDIDO DURANGO, lon:-104.61670628, lat:23.88805062}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 28359.33 | 28359.33 | 28359.33 | 28359.33 | 28359.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-013-21, contratista:CORPORATIVO ENERGETICO PARRAL ORTEGA S. de R.L. de C.V., convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, monto:1918982.25, importe_modificado:1918982.25}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:3.0}} | {2024188/proyecto_INICIO, 2024188/proyecto_FIN, 2024188/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402024244 | Proyecto de inversión | 9453.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9453.11, modificado:9453.11}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADOR SOLAR EN TOMAS URBINA - 242636 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | 242636 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:283, direccion:PUEBLO TOMÁS URBINA, 34326 TOMÁS URBINA, DURANGO DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO POBLADO TOMAS URBINA DURANGO, lon:-104.47907389, lat:23.84834373}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 9453.11 | 9453.11 | 9453.11 | 9453.11 | 9453.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-013-21, contratista:CORPORATIVO ENERGETICO PARRAL ORTEGA S. de R.L. de C.V., convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, monto:1918982.25, importe_modificado:1918982.25}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2024244/proyecto_INICIO, 2024244/proyecto_FIN, 2024244/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402024265 | Proyecto de inversión | 236327.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:236327.75, modificado:236327.75}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADOR SOLAR EN DURANGO SECTOR DOS - 242694 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | 242694 | S | 98 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS CALLES DE DURANGO INTERIOR 0 CIUDAD VALLE VERDE SUR, 34194 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE VARIAS CALLES Y CALLE VARIAS CALLES, CALLE VARIAS CALLES EN VAREIAS CALLES DE Y VARIAS COLONIAS DE LA C, lon:-104.64686565, lat:23.99311857}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 236327.75 | 236327.75 | 236327.75 | 236327.75 | 236327.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-013-21, contratista:CORPORATIVO ENERGETICO PARRAL ORTEGA S. de R.L. de C.V., convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, monto:1918982.25, importe_modificado:1918982.25}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:25.0}} | {2024265/proyecto_INICIO, 2024265/proyecto_PROCESO, 2024265/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402024312 | Proyecto de inversión | 45000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45000.0, modificado:45000.0}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE 60 CALENTADORES SOLARES EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO - 242842 | 10 | Durango | 25 | San Bernardo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN BERNARDO DURANGO | 242842 | S | 8 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:46, direccion:EJIDO SARDINAS, 35484 SARDINAS, SAN BERNARDO DURANGO ENTRE Y , SE ENSUENTRA UBICADA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL EL EJIDO SARDINAS, lon:-105.56729857, lat:26.08949223}} | 2021-03-02 | 2021-08-25 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMSB/TSM/FISM-2021/C-003, contratista:C. ING. MARÍA GUADALUPE MALFDONADO ESTRADA, convocante:MUNICIPIO DE SAN BERNARDO, monto:540000.0, importe_modificado:540000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2024312/proyecto_INICIO, 2024312/proyecto_PROCESO, 2024312/proyecto_INICIO, 2024312/proyecto_FIN, 2024312/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402024320 | Proyecto de inversión | 1707937.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1707937.44, modificado:1707937.44}} | CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL URBANO UNO - 242893 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | 242893 | S | 96 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE ANDEL SERGIO GUERRERO MIER INTERIOR 0 0 CIUDAD GOBERNADORES, 34049 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE ANGEL SERGIO GUERRERO MIER Y CALLE VARIAS CALLES, CALLE VARIAS CALLES EN VARIAS CALLES Y COLONIAS DE L, lon:-104.70929568, lat:24.03034583}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 1707937.44 | 1707937.44 | 1707937.44 | 1707937.44 | 1707937.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-001-21, contratista:ABEL MORALES VALENZUELA, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, monto:1712631.12, importe_modificado:1712631.12}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:22.0}} | {2024320/proyecto_INICIO, 2024320/proyecto_FIN, 2024320/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402024750 | Proyecto de inversión | 58500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58500.0, modificado:58500.0}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA FOTOVOLTAICO CON CAPACIDAD DE 1 KW EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DE BERROS - 244551 | 10 | Durango | 18 | El Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS EL ORO | 244551 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:43, direccion:RANCHERIA SAN MIGUEL DE BERROS, 35683 SAN MIGUEL DE BERROS, EL ORO DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN LA CASA HABITACION A UN LA DADO DE LA IGLESIA AL ENTRAR A LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DE BERROS CASA DE ADOBES CON PUERT, lon:-105.32374599, lat:25.82834398}} | 2021-08-16 | 2021-12-31 | 58500 | 58500 | 58500 | 58500 | 58500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNORO-DGO-OP011/2021, contratista:ALFREDO ELOY MICHEL NUÑEZ, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL ORO, DGO., monto:1170000.0, importe_modificado:1170000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), avance:1.0}} | {2024750/proyecto_PROCESO, 2024750/proyecto_FIN, 2024750/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402025235 | Proyecto de inversión | 310534.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:310534.08, modificado:310534.08}} | CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL URBANO TRES EN SAN JOSE DE LA VINATA - 245965 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | 245965 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:263, direccion:PUEBLO SAN JOSÉ DE LA VINATA, 34330 SAN JOSÉ DE LA VINATA, DURANGO DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO SAN JOSE DE LA VINATA DURANGO, lon:-104.67470642, lat:23.95030732}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 310534.08 | 310534.08 | 310534.08 | 310534.08 | 310534.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-003-21, contratista:KOOK DISEÑO S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, monto:1709693.51, importe_modificado:1709693.51}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0}} | {2025235/proyecto_PROCESO, 2025235/proyecto_FIN, 2025235/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402025238 | Proyecto de inversión | 155267.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155267.04, modificado:155267.04}} | CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL URBANO TRES EN SANTIAGO BAYACORA - 245981 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | 245981 | S | 7 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:277, direccion:PUEBLO SANTIAGO BAYACORA, 34330 SANTIAGO BAYACORA, DURANGO DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO EN LA LOCALIDAD SANTIAGO BAYACORA DURANGO, lon:-104.61340445, lat:23.89480406}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 155267.04 | 155267.04 | 155267.04 | 155267.04 | 155267.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-003-21, contratista:KOOK DISEÑO S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, monto:1709693.51, importe_modificado:1709693.51}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2025238/proyecto_FIN, 2025238/proyecto_PROCESO, 2025238/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402025321 | Proyecto de inversión | 155267.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155267.04, modificado:155267.04}} | CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL URBANO TRES EN SEBASTIAN LERDO DE TEJADA - 246237 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | 246237 | S | 9 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:279, direccion:PUEBLO SEBASTIÁN LERDO DE TEJADA, 34330 SEBASTIÁN LERDO DE TEJADA, DURANGO DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO POBLADO SEBASTIAN LERDO DE TEJADA DURANGO, lon:-104.6389132, lat:23.95496901}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 155267.04 | 155267.04 | 155267.04 | 155267.04 | 155267.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-003-21, contratista:KOOK DISEÑO S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, monto:1709693.51, importe_modificado:1709693.51}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2025321/proyecto_INICIO, 2025321/proyecto_FIN, 2025321/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402025635 | Proyecto de inversión | 312967.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:312967.16, modificado:312967.16}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN PRIMERO DE MAYO - 247478 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | 247478 | S | 12 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:235, direccion:PUEBLO PRIMERO DE MAYO, 34317 PRIMERO DE MAYO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO POBLADO PRIMERO DE MAYO DURANGO, lon:-104.396324, lat:24.07428107}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 312967.16 | 312967.16 | 312967.16 | 312967.16 | 312967.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-007-21, contratista:NORTE PROMOCIONES INMOBILIARIAS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, monto:1956044.78, importe_modificado:1956044.78}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0}} | {2025635/proyecto_INICIO, 2025635/proyecto_FIN, 2025635/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402025662 | Proyecto de inversión | 234725.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:234725.37, modificado:234725.37}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MORCILLO - 247603 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | 247603 | S | 9 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:214, direccion:PUEBLO MORCILLO, 34393 MORCILLO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO POBLADO MORCILLO DURANGO, lon:-104.70341291, lat:24.16780996}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 234725.37 | 234725.37 | 234725.37 | 234725.37 | 234725.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-007-21, contratista:NORTE PROMOCIONES INMOBILIARIAS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, monto:1956044.78, importe_modificado:1956044.78}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2025662/proyecto_FIN, 2025662/proyecto_INICIO, 2025662/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402025674 | Proyecto de inversión | 183826 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:183826.0, modificado:163846.0}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL (1 INVERSOR SOLAR DE 2,000 WATTS, 12 V. C. D. 70 A 120/240 V. CA) EN LA LOCALIDAD DE IGNACIO ZARAGOZA, MUNICIPIO DE CONETO DE COMONFORT DGO. - 247679 | 10 | Durango | 3 | Coneto de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CONETO DE COMONFORT DGO | 247679 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:19, direccion:PUEBLO IGNACIO ZARAGOZA POTRILLOS, 34474 IGNACIO ZARAGOZA (POTRILLOS), CONETO DE COMONFORT DURANGO ENTRE Y , CON RESPECTO A CONETO DE COMONFORT QUE ES LA CAPITAL DEL MUNICIPIO SE LOCALIZA A EN DIRECCIÓN SUROESTE A 32.1 , lon:-104.99048734, lat:25.13631627}} | 2021-08-16 | 2021-09-13 | 163846 | 163846 | 163846 | 163846 | 163846 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOP-ELE-029/2021, contratista:ING. JOEL RODRÍGUEZ HERRERA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CONETO DE COMONFORT, monto:163846.0, importe_modificado:163846.0}} | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), avance:4.0}} | {2025674/proyecto_INICIO, 2025674/proyecto_PROCESO, 2025674/proyecto_FIN, 2025674/proyecto_INICIO, 2025674/proyecto_FIN, 2025674/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402027019 | Proyecto de inversión | 1400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1400000.0, modificado:1400000.0}} | REHABILITACIÓN DE CANCHA CON CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA LOCALIDAD DE LA MURALLA, DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO - 252998 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 252998 | S | 73 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:537, direccion:RANCHERIA LA MURALLA, 34994 LA MURALLA, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA A UN LADO DEL CAMINO HACIA SALATITA Y A UN LADO DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD, lon:-104.3674515, lat:22.76002691}} | 2021-05-20 | 2021-08-18 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-AyC21-064, contratista:ROBERTO RODRIGUEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:1400000.0, importe_modificado:1400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}} | {2027019/proyecto_PROCESO, 2027019/proyecto_FIN, 2027019/proyecto_PROCESO, 2027019/proyecto_INICIO, 2027019/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402027097 | Proyecto de inversión | 182466.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:182466.34, modificado:182466.34}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DE PAPASQUIARO A LA ALAMEDA - 253244 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 253244 | S | 105 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:6, direccion:RANCHERIA LA ALAMEDA, 34613 LA ALAMEDA, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , RANCHERÍA RÍO ARRIBA QUE ESTÁ SITUADO A 34.4 KILÓMETROS DE SANTIAGO PAPASQUIARO EN DIRECCIÓN NORTE, lon:-105.32243674, lat:24.74721751}} | 2021-07-28 | 2021-08-12 | 182466.34 | 182466.34 | 182466.34 | 182466.34 | 182466.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CMSPAD/DIR-O.P.020-2021, contratista:MACOR MAQUINARIA CONSTRUCCIONES Y REVESTIMIENTOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:182466.34, importe_modificado:182466.34}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:13.0}} | {2027097/proyecto_INICIO, 2027097/proyecto_FIN, 2027097/proyecto_PROCESO, 2027097/proyecto_INICIO, 2027097/proyecto_FIN, 2027097/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402027292 | Proyecto de inversión | 117000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117000.0, modificado:117000.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE2 SISTEMAS FOTOVOLTAICOS AISLADOS CON CAPACIDAD DE 1 KW EN DIFERENTES COMUNIDADES DE, EL ORO, DURANGO. - 253761 | 10 | Durango | 18 | El Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS EL ORO | 253761 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:BARRIO BUENAVISTA, 35696 SANTA MARÍA DEL ORO, EL ORO DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRAN EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA DEL ORO EN EL BARRIO BUENA VISTA AL ENTRAR EN LA LOCALIDAD RUMBO A LA ESCUELA SECUNDARIA UBUCADOS EN EL, lon:-105.36973592, lat:25.94550088}} | 2021-08-16 | 2021-12-31 | 117000 | 117000 | 117000 | 117000 | 117000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNORO-DGO-OP011/2021, contratista:ALFREDO ELOY MICHEL NUÑEZ, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL ORO, DGO., monto:1170000.0, importe_modificado:1170000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), avance:2.0}} | {2027292/proyecto_FIN, 2027292/proyecto_PROCESO, 2027292/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402027293 | Proyecto de inversión | 936000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:936000.0, modificado:936000.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 16 SISTEMAS FOTOVOLTAICOS AISLADOS CON CAPACIDAD DE 1 KW EN SANTA MARIA DEL ORO, EL ORO, DURANGO. - 253763 | 10 | Durango | 18 | El Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS EL ORO | 253763 | S | 51 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:BARRIO JALISCO, 35696 SANTA MARÍA DEL ORO, EL ORO DURANGO ENTRE Y , EL PROYECTO SE REALIZO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA DEL ORO DURANGO EN LOS BARRIOS JALISCO BUENA VISTA Y BARRA DE NAVIDAD DONDE SE LES QUIERE BRINDAR, lon:-105.37337406, lat:25.94546405}} | 2021-08-16 | 2021-12-31 | 936000 | 936000 | 936000 | 936000 | 936000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNORO-DGO-OP011/2021, contratista:ALFREDO ELOY MICHEL NUÑEZ, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL ORO, DGO., monto:1170000.0, importe_modificado:1170000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), avance:16.0}} | {2027293/proyecto_PROCESO, 2027293/proyecto_FIN, 2027293/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402027340 | Proyecto de inversión | 2429308 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:607327.0, modificado:607327.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1214654.0, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:607327.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN VARIAS COLONIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL. - 253909 | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO | 253909 | S | 295 | 197 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3355.0, meta_modificada:3355.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:INTERIOR SN COLONIA LOMA BONITA, 34894 VICENTE GUERRERO, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA DE CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO ES EN DIFERENTES COLONIAS DE LA ACABECERA MUNICIPAL ALGUNAS ESTAN EN ZONA ZAP., lon:-103.96822541, lat:23.72202011}} | 2021-07-30 | 2021-10-27 | 607327 | 607327 | 607327 | 607327 | 607327 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDEAPAS-PROAGUA-002/2021, contratista:MARTÍN FERNANDO GALLEGOS RODRÍGUEZ, convocante:SISTEMA DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, monto:2429307.99, importe_modificado:2429307.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3355.0}} | {2027340/proyecto_PROCESO, 2027340/proyecto_INICIO, 2027340/proyecto_FIN, 2027340/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402027719 | Proyecto de inversión | 208634.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:208634.56, modificado:208634.56}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMENTRAL EN EL PREESCOLAR NARCIZO MENDOZA DE LA LOCALIDAD NUEVO IDEAL - 255340 | 10 | Durango | 39 | Nuevo Ideal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNCIPIO DE NUEVO IDEAL DGO | 255340 | S | 50 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:57.0, meta_modificada:57.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE 5O ANIVERSARIO COLONIA LIBERTAD, 34414 NUEVO IDEAL, NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y CALLE ARMANDO DEL CASTILLO FRANCO, AVENIDA ISABEL LA CATOLICA JARDIN DE NIÑOS NARCIZO MENDOZA, lon:-105.07087321, lat:24.89141771}} | 2021-09-06 | 2021-10-20 | 208634.56 | 208634.56 | 208634.56 | 208634.56 | 208634.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI/FISM-023/2021, contratista:CESAR MARTIN PÉREZ VIGGERS, convocante:MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO, monto:208634.56, importe_modificado:208634.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:57.0}} | {2027719/proyecto_INICIO, 2027719/proyecto_PROCESO, 2027719/proyecto_FIN, 2027719/proyecto_PROCESO, 2027719/proyecto_FIN, 2027719/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402028103 | Proyecto de inversión | 685647 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:685647.0, modificado:685647.0}} | CONSTRUCCIÓN DE BORDOS PARA ABREVADEROS EN LA LOCALIDAD DE LOS CALICHES - 256264 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 256264 | S | 12 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:18500.0, meta_modificada:18500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:236, direccion:RANCHERIA LOS CALICHES, 34614 LOS CALICHES, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , LOCALIDAD LOS CALICHES QUE SE ENCUENTRAN RÍO ARRIBA DE LA CABECERA DE SANTIAGO PAPASQUIARO, lon:-105.508503, lat:24.7391635}} | 2021-09-06 | 2021-10-15 | 685647 | 685647 | 685647 | 685647 | 685647 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CMSPAD/DIR-O.P.029-2021, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:685647.0, importe_modificado:685647.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:18500.0}} | {2028103/proyecto_INICIO, 2028103/proyecto_PROCESO, 2028103/proyecto_FIN, 2028103/proyecto_INICIO, 2028103/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402028107 | Proyecto de inversión | 308789.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:308789.19, modificado:308789.19}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE LUNA GONZÁLEZ -EL ENCINAL-LOZANO ZAVALA-LA PALESTINA - 256280 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 256280 | S | 105 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:82, direccion:RANCHERIA LA PALESTINA, 34606 LA PALESTINA, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 24.8 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN ESTE DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO PAPASQUIARO. ZONA DE LOS LLANOS ENTRONQUE EN LOCALIDAD DE J, lon:-105.1761981, lat:25.05747494}} | 2021-09-13 | 2021-10-07 | 308789.19 | 308789.19 | 308789.19 | 308789.19 | 308789.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CMSPAD/DIR-O.P.030-2021, contratista:INGENERIA Y CONSTRUCCIONES FRAGUA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:308789.19, importe_modificado:308789.19}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:22.0}} | {2028107/proyecto_INICIO, 2028107/proyecto_FIN, 2028107/proyecto_PROCESO, 2028107/proyecto_FIN, 2028107/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402028113 | Proyecto de inversión | 280717.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280717.45, modificado:280717.45}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE GARAME DE ABAJO A BAJÍOS DEL PINTO - 256322 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 256322 | S | 95 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:148, direccion:RANCHERIA BAJÍOS DEL PINTO, 34616 BAJÍOS DEL PINTO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , SALIENDO DE BAJÍOS DEL PINTO POR BRECHA EN DIRECCIÓN A GARAME DE ABAJO, lon:-105.63939732, lat:24.92862316}} | 2021-09-13 | 2021-10-02 | 280717.45 | 280717.45 | 280717.45 | 280717.45 | 280717.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CMSPAD/DIR-O.P.031-2021, contratista:ROBERTO LEZAMA VILLAR, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:280717.45, importe_modificado:280717.45}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:20.0}} | {2028113/proyecto_INICIO, 2028113/proyecto_PROCESO, 2028113/proyecto_FIN, 2028113/proyecto_INICIO, 2028113/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402028173 | Proyecto de inversión | 1312500.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1312500.01, modificado:1312500.01}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN RODEO LOCALIDAD DE LEANDRO VALLE CALLE HACIA LA IGLESIA - 256615 | 10 | Durango | 24 | Rodeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL RODEO DGO | 256615 | S | 24 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1155.0, meta_modificada:1155.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:22, direccion:CALLE HACIA LA IGLESIA PUEBLO LEANDRO VALLE, 35787 LEANDRO VALLE, RODEO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA FRENTE A LA IGLESIA DE LA COMUNIDAD., lon:-104.48767239, lat:25.04596745}} | 2021-06-25 | 2021-09-05 | 1312500.01 | 1312500.01 | 1312500.01 | 1312500.01 | 1312500.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:06-URB/FAISM/PMR-2021, contratista:MIGUEL ANGEL TAMAYO VELA, convocante:MUNICIPIO RODEO DURANGO, monto:1050000.0, importe_modificado:1312500.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1155.0}} | {2028173/proyecto_INICIO, 2028173/proyecto_PROCESO, 2028173/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402028234 | Proyecto de inversión | 32876.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:PRIVADA, monto:3287.67, modificado:3287.67}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29589.0, modificado:29589.0}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADOR SOLAR DE 12 TUBOS - 256806 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CANATLÁN | 256806 | S | 8 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:5, direccion:PUEBLO ARNULFO R. GÓMEZ (LOS SAUCES), 34403 ARNULFO R. GÓMEZ (LOS SAUCES), CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , VARIOS DOMICILIOS DENTRO DE LA LOCALIDAD DE ARNULFO R GOMEZ EN EL MUNICIPIO DE CANATLÁN DGO, lon:-104.87786124, lat:24.72028509}} | 2021-06-01 | 2021-08-31 | 32876.67 | 32876.67 | 32876.67 | 32876.67 | 32876.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.CAN/FISMDF/MEV/008/2021, contratista:SERVIDURA, convocante:CANATLAN, monto:1504107.82, importe_modificado:1504107.82}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:4.0}} | {2028234/proyecto_INICIO, 2028234/proyecto_PROCESO, 2028234/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402028554 | Proyecto de inversión | 98630.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:PRIVADA, monto:9863.0, modificado:9863.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:88767.02, modificado:88767.02}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADOR SOLAR DE 12 TUBOS EN LA LOCALIDAD DE IGNACIO M ALTAMIRANO EN EL MUNICIPIO DE CANATLÁN, DGO - 257791 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CANATLÁN | 257791 | S | 24 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:60, direccion:PUEBLO IGNACIO M. ALTAMIRANO (LA LUZ), 34405 IGNACIO M. ALTAMIRANO (LA LUZ), CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , VARIOS DOMICILIOS DENTRO DE LA LOCALIDAD IGNACIO M ALTAMIRANO, lon:-104.72014008, lat:24.59854917}} | 2021-06-01 | 2021-08-31 | 98630.02 | 98630.02 | 98630.02 | 98630.02 | 98630.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.CAN/FISMDF/MEV/008/2021, contratista:SERVIDURA, convocante:CANATLAN, monto:1504107.82, importe_modificado:1504107.82}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:12.0}} | {2028554/proyecto_INICIO, 2028554/proyecto_FIN, 2028554/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402029464 | Proyecto de inversión | 162935.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:162935.28, modificado:162935.28}} | MEJORAMIENTO DE DRENAJE SANITARIO, EN LA COL. EL CAMPO 10 DE OCTUBRE (SAN LUCAS DE OCAMPO), SAN JUAN DEL RIO, DGO. - 260576 | 10 | Durango | 28 | San Juan del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN DEL RIO DURANGO | 260576 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:15, direccion:PUEBLO DIEZ DE OCTUBRE SAN LUCAS DE OCAMPO, 34490 DIEZ DE OCTUBRE (SAN LUCAS DE OCAMPO), SAN JUAN DEL RÍO DURANGO ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA PANAMERICANA EN SU TRAMNO DURANGO PARRAL EN EL KILOMETRO 95, lon:-104.63672492, lat:24.71967698}} | 2021-09-27 | 2021-10-15 | 162935.28 | 162935.28 | 162935.28 | 162935.28 | 162935.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM-OP-SJR-R33-017/2021, contratista:CONGAL CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS S.A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, monto:162935.28, importe_modificado:162935.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:32.0}} | {2029464/proyecto_INICIO, 2029464/proyecto_PROCESO, 2029464/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402029734 | Proyecto de inversión | 156483.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156483.58, modificado:156483.58}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN VILLA MONTEMORELOS - 261634 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | 261634 | S | 8 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:298, direccion:PUEBLO VILLA MONTEMORELOS, 34371 VILLA MONTEMORELOS, DURANGO DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO EN DOS CALLES DE LA LOCALIDAD DE VILLA MONTEMORELOS, lon:-104.48268623, lat:23.99200648}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 156483.58 | 156483.58 | 156483.58 | 156483.58 | 156483.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-007-21, contratista:NORTE PROMOCIONES INMOBILIARIAS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, monto:1956044.78, importe_modificado:1956044.78}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2029734/proyecto_INICIO, 2029734/proyecto_FIN, 2029734/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402029923 | Proyecto de inversión | 428914.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:428914.53, modificado:428914.53}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE EL NOROTAL TAMAZULA DGO. - 262019 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZULA | 262019 | S | 55 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:539, direccion:CALLEJON CALLEJON NOROTAL RANCHERIA NOROTAL, 34574 NOROTAL, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , SE ENCUANTRA UBICADO EN LA ZONA SAN JUAN DEL MUNICIPIO, lon:-107.02110006, lat:25.14533211}} | 2021-05-31 | 2021-06-30 | 428914.53 | 428914.53 | 428914.53 | 428914.53 | 428914.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-025/2021, contratista:ARQ. XAVIER ARTURO VARGAS ASTORGA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:391053.93, importe_modificado:428914.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:250.0}} | {2029923/proyecto_INICIO, 2029923/proyecto_PROCESO, 2029923/proyecto_FIN, 2029923/proyecto_PROCESO, 2029923/proyecto_FIN, 2029923/proyecto_INICIO, 2029923/proyecto_PROCESO, 2029923/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402030397 | Proyecto de inversión | 210422.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210422.42, modificado:210422.42}} | EQUIPAMENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE (CERCO PERIMETRAL DEL SISTEMA SOLAR) EN LA LOCALIDAD DE BUENA UNION - 264205 | 10 | Durango | 39 | Nuevo Ideal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | ORGANISMO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNCIIPIO DE NUEVO IDEAL | 264205 | S | 206 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:7, direccion:CAMINO TRAMO CAMINO DE BUENA UNION - CAMINO PARA NUEVO IDEAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO BUENA UNIÓN, 34424 BUENA UNIÓN, NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , A UN KILOMENTRO CON 94 METROS DE DISTA, lon:-105.07036512, lat:25.04605681}} | 2021-11-01 | 2021-11-30 | 210422.42 | 210422.42 | 210422.42 | 210422.42 | 210422.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OAANI/FISM-014/2021, contratista:JOSE DE JESUS FAVELA RODRIGUEZ, convocante:ORGANISMO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE NUEVO IDEAL, monto:210422.42, importe_modificado:210422.42}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2030397/proyecto_INICIO, 2030397/proyecto_PROCESO, 2030397/proyecto_FIN, 2030397/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402031919 | Proyecto de inversión | 365041.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:365041.6, modificado:365041.6}} | REHABILITACION DE VIVIENDAS CON SUS SISTEMAS ELECTRICOS, DE LAS LOCALIDADES DE LA PISTA Y SINALOA, EN EL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. - 268440 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 268440 | S | 57 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:793, direccion:RANCHERIA LA PISTA, 34977 LA PISTA, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE CONCENTRA AL SUR O ESTE DE LA LOCALIDAD DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES CASAS DE LOS POBLADORES, lon:-104.77924589, lat:23.19167725}} | 2021-04-30 | 2021-06-29 | 365041.6 | 365041.6 | 365041.6 | 365041.6 | 365041.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-AyC21-041-2, contratista:IVÁN GUILLERMO ALCANTAR SOTO, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:521488.0, importe_modificado:365041.6}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:21.0}} | {2031919/proyecto_INICIO, 2031919/proyecto_FIN, 2031919/proyecto_PROCESO, 2031919/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402032202 | Proyecto de inversión | 244000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:244000.0, modificado:244000.0}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CORRALITOS PUEBLO NUEVO - 269684 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO DURANGO | 269684 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:213.0, meta_modificada:213.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:27, direccion:PUEBLO CORRALITOS DE PUEBLO NUEVO, 34960 CORRALITOS [DE PUEBLO NUEVO], PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y , AUN COSTADO DE LA SECUNDARIA, lon:-105.37748186, lat:23.42376062}} | 2021-11-04 | 2021-12-31 | 244000 | 244000 | 244000 | 244000 | 244000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-DOP-R33-SIDEAPAS/2021, contratista:SISTEMA DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DURANGO, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:9579626.79, importe_modificado:9579626.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:213.0}} | {2032202/proyecto_INICIO, 2032202/proyecto_PROCESO, 2032202/proyecto_FIN, 2032202/proyecto_PROCESO, 2032202/proyecto_FIN, 2032202/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402032285 | Proyecto de inversión | 84724.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39172.03, modificado:39172.03}, ff2: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:PRIVADA, monto:6380.0, modificado:6380.0}, ff3: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:COESVI, monto:39172.03, modificado:39172.03}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO ADICIONAL EN SAN PEDRO DEL ÁLAMO - 270379 | 10 | Durango | 21 | Peñón Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO PEÑON BLANCO | 270379 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:25, direccion:, 34745 SAN PEDRO DEL ÁLAMO (EL ÁLAMO), PEÑÓN BLANCO DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA A UN LADO DE UN KÍNDER POR LA CALLE QUE BAJA A EL DOMO DE LA COMUNIDAD, lon:-103.96979515, lat:24.74911536}} | 2021-11-05 | 2021-12-31 | 84724.06 | 84724.06 | 84724.06 | 84724.06 | 84724.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPB-OPM-VIV-FISM-021-013, contratista:SERGIO JANATHAN ESPINOZA GARCÍA, convocante:MUNICIPIO PEÑÓN BLANCO, monto:2118101.5, importe_modificado:2118101.5}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2032285/proyecto_PROCESO, 2032285/proyecto_INICIO, 2032285/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402032288 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN COLONIA MORELOS SUBIDA AL ATERRIZAJE EN EL SALTO PUEBLO NUEVO - 270384 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO DURANGO | 270384 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:83.0, meta_modificada:83.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE JUAN ESCUTIA COLONIA JOSÉ MARÍA MORELOS, 34947 EL SALTO, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE CALLE VALONTITA Y CALLE COFRADÍA, CALLE FRANCISCO QUIÑONES SUBIDA DEL ATERRIZAJE CERCA DE LA CASA DE LA FAMILIA ROSAS, lon:-105.36840462, lat:23.77609786}} | 2021-11-04 | 2021-12-31 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-DOP-R33-SIDEAPAS/2021, contratista:SISTEMA DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DURANGO, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:9579626.79, importe_modificado:9579626.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:83.0}} | {2032288/proyecto_INICIO, 2032288/proyecto_PROCESO, 2032288/proyecto_FIN, 2032288/proyecto_INICIO, 2032288/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402032852 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN BORBOLLONES PUEBLO NUEVO - 273084 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 273084 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:196.0, meta_modificada:196.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:11, direccion:PUEBLO BORBOLLONES, 34955 BORBOLLONES, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y , EN EL CENTRO DE LA COMUNIDAD CERCA DE LAS CASA DE LA FAMILIA AGUIRRE, lon:-105.72453228, lat:23.77037138}} | 2021-11-05 | 2021-12-31 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-DOP-R33-SIDEAPAS/2021, contratista:SISTEMA DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DURANGO, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:9579626.79, importe_modificado:9579626.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:196.0}} | {2032852/proyecto_PROCESO, 2032852/proyecto_INICIO, 2032852/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402032946 | Proyecto de inversión | 93152.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93152.88, modificado:93152.88}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME A BASE DE LAMINA GALVANIZADA (ZINTRO- ALUMINIO) CALIBRE 26 EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO SAN DIMAS, DURANGO. - 273404 | 10 | Durango | 26 | San Dimas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO SAN DIMAS | 273404 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:232.5, meta_modificada:232.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:449, direccion:RANCHERIA LOS PARAJES DEL FAISÁN, 34696 LOS PARAJES DEL FAISÁN, SAN DIMAS DURANGO ENTRE Y , PASANDO LA CIUDAD SE TOMA EL CAMINO A NEVEROS Y AL LLEGAR A NEVEROS SE TOMA EL CAMINO QUE VA A EL FAISAN DE AHÍ SE TOMA EL CAMIN, lon:-105.77306181, lat:23.75553787}} | 2021-05-25 | 2021-06-08 | 93152.88 | 93152.88 | 93152.88 | 93152.88 | 93152.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM-SD/C/011/2021, contratista:L.A.E. JOSE LUIS DE LOS RIOS GARCIA, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL SAN DIMAS, DGO., monto:180641.46, importe_modificado:180641.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:232.5}} | {2032946/proyecto_FIN, 2032946/proyecto_INICIO, 2032946/proyecto_PROCESO, 2032946/proyecto_FIN, 2032946/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402033276 | Proyecto de inversión | 5324987.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5324987.04, modificado:5324987.04}} | AMPLIACION Y REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN RANCHO SAN DIEGO ZONA REMEDIOS - 274660 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SISTEMA DE AGUA DE TAMAZULA SIAT | 274660 | S | 185 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Toma(s), meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:404, direccion:CALLEJON RANCHO SAN DIEGO RANCHERIA RANCHO SAN DIEGO, 34598 RANCHO SAN DIEGO, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE RANCHO SAN DIEGO SE ENCUENTRA UBICADA AL SUR DEL MUNICIPIO PERTENECE A LA JUNTA MUNICIPAL DE ZONA R, lon:-106.39997087, lat:24.65627843}} | 2021-04-30 | 2021-07-28 | 5324987.04 | 5324987.04 | 5324987.04 | 5324987.04 | 5324987.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SISTEMA-AGUA-TAM-004/2021, contratista:C. LIZBETH CHAIDEZ NUÑEZ,, convocante:SISTEMA DE AGUA DE TAMAZULA, monto:4083365.63, importe_modificado:5324987.04}} | {meta1: {unidad_medida:Toma(s), avance:70.0}} | {2033276/proyecto_FIN, 2033276/proyecto_INICIO, 2033276/proyecto_FIN, 2033276/proyecto_PROCESO, 2033276/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402033432 | Proyecto de inversión | 263718.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:263718.42, modificado:263718.42}} | CONSTRUCCION DE VIALIDAD CON PAVIMENTO ASFALTICO,C. PAPIRO ENTRE C. EBANO Y C. NOGALES COL. EL AMIGO , MPIO DE GOMEZ PALACIO, DGO. CONSTRUCCION Y REHABILITACION - 276471 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO | 276471 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:648.0, meta_modificada:648.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE PAPIRO INTERIOR SN COLONIA EL AMIGO, 35039 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE PAPIRO Y CALLE EBANO, CALLE NOGALES CALLE PAPIRO ENTRE NOGALES Y EBANO DE LA COLONIA EL AMIGO EN EL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO, lon:-103.48917891, lat:25.58280127}} | 2021-10-25 | 2021-11-23 | 263718.42 | 263718.42 | 263718.42 | 263718.42 | 263718.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-URB-037/2021, contratista:MA CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:821450.9, importe_modificado:821450.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:648.0}} | {2033432/proyecto_PROCESO, 2033432/proyecto_INICIO, 2033432/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402033472 | Proyecto de inversión | 267125.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:267125.15, modificado:267125.15}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE LAMINA GALVANIZADA EN ZONA SIERRA REGIÓN SAN FRANCISCO DE OCOTÁN DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. (EL CARRIZAL) - 276688 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 276688 | S | 32 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:396.01, meta_modificada:396.01}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1585, direccion:RANCHERIA EL CARRIZAL, 34985 EL CARRIZAL, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA CONSTRUCCIÓN DE TECHOS CON LAMINA SE DISTRIBUYE EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD DE EL CARRIZAL, LA DISTRIBUCIÓN SE INDICAN EN EL MAPA, lon:-104.73336785, lat:22.82984018}} | 2021-03-23 | 2021-06-21 | 267125.15 | 267125.15 | 267125.15 | 267125.15 | 267125.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-AyC21-028-3, contratista:OFITEC DE DURANGO, SA DE CV,, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:3499035.31, importe_modificado:267125.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:396.01}} | {2033472/proyecto_INICIO, 2033472/proyecto_PROCESO, 2033472/proyecto_FIN, 2033472/proyecto_PROCESO, 2033472/proyecto_FIN, 2033472/proyecto_INICIO, 2033472/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402033497 | Proyecto de inversión | 794758.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:794758.21, modificado:794758.21}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE LAMINA GALVANIZADA EN ZONA SIERRA REGIÓN SAN FRANCISCO DE OCOTÁN DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. (EL VENADO) - 276887 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 276887 | S | 111 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1178.2, meta_modificada:1178.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:325, direccion:RANCHERIA EL VENADO, 34985 EL VENADO, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA CONSTRUCCIÓN DE TECHOS CON LAMINA SE DISTRIBUYE EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD EL VENADO, LA DISTRIBUCIÓN SE INDICAN EN EL MAPA, lon:-104.68091643, lat:22.78635185}} | 2021-03-23 | 2021-06-21 | 794758.21 | 794758.21 | 794758.21 | 794758.21 | 794758.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-AyC21-028-4, contratista:OFITEC DE DURANGO, SA DE CV,, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:3499035.31, importe_modificado:794758.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1178.22}} | {2033497/proyecto_PROCESO, 2033497/proyecto_FIN, 2033497/proyecto_INICIO, 2033497/proyecto_FIN, 2033497/proyecto_INICIO, 2033497/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402033542 | Proyecto de inversión | 263968.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:263968.44, modificado:263968.44}} | SUBESTACION PARA POZO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNICAD DIEZ DE ABRIL, NAZAS , DGO. - 277097 | 10 | Durango | 15 | Nazas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE NAZAS DGO | 277097 | S | 123 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:9, direccion:PUEBLO DIEZ DE ABRIL, 35727 DIEZ DE ABRIL, NAZAS DURANGO ENTRE Y , EL DIEZ DE ABRIL LO PUEDES ENCONTRAR A 6.4 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN OESTE DE LA LOCALIDAD DE NAZAS Y EL PROYECTO SE LOCALIZA A DOS CUADRAS AL NORESTE DEL, lon:-104.17728656, lat:25.22515399}} | 2021-10-01 | 2021-10-29 | 263968.44 | 263968.44 | 263968.44 | 263968.44 | 263968.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TMU-NAZAS/AYS/021/2021, contratista:ING. BENITO ZUÑIGA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE NAZAS DGO., monto:263968.44, importe_modificado:263968.44}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2033542/proyecto_PROCESO, 2033542/proyecto_FIN, 2033542/proyecto_INICIO, 2033542/proyecto_PROCESO, 2033542/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402033629 | Proyecto de inversión | 303840.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:303840.58, modificado:303840.58}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 4 X 4 MTS ( 4 ACCIONES ) EN EJIDO ESTACION VIÑEDO, DEL MPIO. DE GOMEZ PALACIO, DGO. - 277502 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO | 277502 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:163, direccion:CALLE MISMO DOMICILIO EJIDO ESTACIÓN VIÑEDO, 35141 ESTACIÓN VIÑEDO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE MISMO DOMICILIO Y CALLE MISMO DOMICILIO, CALLE MISMO DOMICILIO EJIDO ESTACION VIÑEDO DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIODGO. CAR, lon:-103.4124203, lat:25.66373216}} | 2021-09-22 | 2021-12-20 | 303840.58 | 303840.58 | 303840.58 | 303840.58 | 303840.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-033/2021, contratista:XDE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:3038405.83, importe_modificado:3038405.83}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0}} | {2033629/proyecto_INICIO, 2033629/proyecto_FIN, 2033629/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402033833 | Proyecto de inversión | 424522.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:424522.65, modificado:424522.65}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE LAMINA GALVANIZADA EN ZONA SIERRA REGIÓN SAN FRANCISCO DE OCOTÁN DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. (CEBOLLAS) - 278616 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 278616 | S | 41 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:629.35, meta_modificada:629.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1662, direccion:RANCHERIA LAS CEBOLLAS, 34986 CEBOLLAS 3, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA CONSTRUCCIÓN DE LOS TECHOS DE LAMINA SE LOCALIZAN AL SUR DE LA LOCALIDAD DISTRIBUYÉNDOSE POR TODO EL CAMINO YA QUE EN ESA LOCALIDAD SE ENCUENTRAN L, lon:-104.79047359, lat:22.86577931}} | 2021-03-23 | 2021-06-21 | 424522.65 | 424522.65 | 424522.65 | 424522.65 | 424522.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-AyC21-028-8, contratista:OFITEC DE DURANGO, SA DE CV,, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:3499035.31, importe_modificado:424522.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:629.35}} | {2033833/proyecto_PROCESO, 2033833/proyecto_FIN, 2033833/proyecto_INICIO, 2033833/proyecto_FIN, 2033833/proyecto_INICIO, 2033833/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402033917 | Proyecto de inversión | 378434.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:378434.04, modificado:378434.04}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 4 X 4 MTS ( 5 ACCIONES ) EN EJIDO SAN FELIPE, DEL MPIO. DE GOMEZ PALACIO, DGO. - 278918 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO | 278918 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:135, direccion:CALLE MISMO DOMICILIO EJIDO SAN FELIPE, 35118 SAN FELIPE, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE MISMO DOMICILIO Y CALLE MISMO DOMICILIO, CALLE MISMO DOMICILIO EJIDO SAN FELIPE DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO DENTRO DEL PERIMETRO , lon:-103.38553921, lat:25.69306231}} | 2021-10-25 | 2021-12-23 | 378434.04 | 378434.04 | 378434.04 | 378434.04 | 378434.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-035/2021, contratista:ARQ. ELOY GOMEZ NAVA, convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:3027472.33, importe_modificado:3027472.33}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} | {2033917/proyecto_INICIO, 2033917/proyecto_FIN, 2033917/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402033961 | Proyecto de inversión | 75686.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75686.81, modificado:75686.81}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 4 X 4 MTS ( 1 ACCION ) EN COLONIA FRANCISCO VILLA, DEL MPIO. DE GOMEZ PALACIO, DGO. - 279105 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO | 279105 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA INTERIOR SN COLONIA FRANCISCO VILLA, 35050 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE CRISANTEMOS, CALLE MEXICO CALLE INDEPENDENCIA SN COLONIA FRANCISCO VILLA DEL MUNICIPIO DE G, lon:-103.50245853, lat:25.61757343}} | 2021-10-25 | 2021-12-23 | 75686.81 | 75686.81 | 75686.81 | 75686.81 | 75686.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-035/2021, contratista:ARQ. ELOY GOMEZ NAVA, convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:3027472.33, importe_modificado:3027472.33}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2033961/proyecto_PROCESO, 2033961/proyecto_INICIO, 2033961/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402033977 | Proyecto de inversión | 76335.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76335.91, modificado:76335.91}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 4 X 4 MTS ( 1 ACCION ) EN EJIDO EL BARRO, DEL MPIO. DE GOMEZ PALACIO, DGO. - 279186 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO | 279186 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:36, direccion:CALLE MISMO DOMICILIO EJIDO EL BARRO, 35112 EL BARRO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE MISMO DOMICILIO Y CALLE MISMO DOMICILIO, CALLE MISMO DOMICILIO EJIDO EL BARRO DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIODGO., DENTRO DEL PERIMETRO SA, lon:-103.39541942, lat:25.83348955}} | 2021-10-25 | 2021-12-23 | 76335.91 | 76335.91 | 76335.91 | 76335.91 | 76335.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-036/2021, contratista:PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:1908397.83, importe_modificado:1908397.83}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2033977/proyecto_INICIO, 2033977/proyecto_FIN, 2033977/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402034026 | Proyecto de inversión | 152671.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:152671.83, modificado:152671.83}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 4 X 4 MTS ( 2 ACCIONES ) EN EJIDO BRITTINGHAM, DEL MPIO. DE GOMEZ PALACIO, DGO. - 279356 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO | 279356 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:40, direccion:CALLE MISMO DOMICILIO EJIDO BRITTINGHAM, 35105 BRITTINGHAM, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE MISMO DOMICILIO Y CALLE MISMO DOMICILIO, CALLE MISMO DOMICILIO EJIDO BRITTINGHAM DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIODGO. CARRETERA A CHI, lon:-103.56789579, lat:25.75864868}} | 2021-10-25 | 2021-12-23 | 152671.83 | 152671.83 | 152671.83 | 152671.83 | 152671.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-036/2021, contratista:PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:1908397.83, importe_modificado:1908397.83}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2034026/proyecto_FIN, 2034026/proyecto_INICIO, 2034026/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402034087 | Proyecto de inversión | 152671.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:152671.83, modificado:152671.83}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 4 X 4 MTS ( 2 ACCIONES ) EN EJIDO BERLIN, DEL MPIO. DE GOMEZ PALACIO, DGO. - 279575 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO | 279575 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:39, direccion:CALLE MISMO DOMICILIO EJIDO BERLÍN, 35103 BERLÍN, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE MISMO DOMICILIO Y CALLE MISMO DOMICILIO, CALLE MISMO DOMICILIO EJIDO BERLIN DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIODGO. CARRETERA A CHIHUAHUA PERIMET, lon:-103.57839286, lat:25.82298151}} | 2021-10-25 | 2021-12-23 | 152671.83 | 152671.83 | 152671.83 | 152671.83 | 152671.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-036/2021, contratista:PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:1908397.83, importe_modificado:1908397.83}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2034087/proyecto_INICIO, 2034087/proyecto_FIN, 2034087/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402034107 | Proyecto de inversión | 97969.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:97969.58, modificado:97969.58}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN RODEO LOCALIDAD SANTA BARBARA - 279654 | 10 | Durango | 24 | Rodeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL RODEO DGO | 279654 | S | 102 | 101 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3700.0, meta_modificada:3700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:34, direccion:CALLE ENTRONQUE FEDERAL 45 A SANTA BARBARA PUEBLO SANTA BÁRBARA, 35770 SANTA BÁRBARA, RODEO DURANGO ENTRE Y , DEL ENTRONQUE DE LA CARRETERA FEDERAL 45 A SANTA BARBARA PASANDO POR UNION Y PROGRESO Y TIERRA BLANCA, lon:-104.57285976, lat:25.23695879}} | 2021-02-08 | 2021-04-08 | 97969.58 | 97969.58 | 97969.58 | 97969.58 | 97969.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:02-BO/FAISM/PMR-2021, contratista:MIGUEL ANGEL TAMAYO VELA, convocante:MUNICIPIO RODEO DURANGO, monto:1300000.0, importe_modificado:1300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3700.0}} | {2034107/proyecto_FIN, 2034107/proyecto_PROCESO, 2034107/proyecto_INICIO, 2034107/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402034117 | Proyecto de inversión | 2512658.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2512658.3, modificado:2512658.3}} | AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE VENCEDORES, MUNICIPIO DE SAN DIMAS, DURANGO. - 279679 | 10 | Durango | 26 | San Dimas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO SAN DIMAS | 279679 | S | 424 | 437 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:840.0, meta_modificada:840.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:110, direccion:PUEBLO VENCEDORES, 34680 VENCEDORES, SAN DIMAS DURANGO ENTRE Y , POR LA ENTRADA DAR VUELTA A LA IZQUIERDA POR DONDE ESTA EL ASERRADERO, LAS VIVIENDAS ALREDEDOR DE ESTE SON LAS QUE REQUIEREN LA AMPLIACION., lon:-105.7043161, lat:24.42924647}} | 2021-10-22 | 2021-12-15 | 2512658.3 | 2512658.3 | 2512658.3 | 2512658.3 | 2512658.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM-SD/C/018/2021, contratista:C. ILSE PAOLA RODRIGUEZ LUCERO A, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL SAN DIMAS, DGO., monto:2512658.3, importe_modificado:2512658.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:840.0}} | {2034117/proyecto_FIN, 2034117/proyecto_INICIO, 2034117/proyecto_PROCESO, 2034117/proyecto_INICIO, 2034117/proyecto_PROCESO, 2034117/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402034206 | Proyecto de inversión | 195032.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:195032.96, modificado:195032.96}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE IGNACIO ZARAGOZA MUNICIPIO DE GENERAL SIMON BOLIVAR DGO - 280010 | 10 | Durango | 6 | General Simón Bolívar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE GRAL SIMON BOLIVAR DGO | 280010 | S | 105 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:280.0, meta_modificada:280.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:23, direccion:CAMINO TRAMO IGNACIO ZARAGOZA - LA TRINIDAD MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO IGNACIO ZARAGOZA, 35965 IGNACIO ZARAGOZA, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 3 MINUTOS 600 METROS D, lon:-103.38461037, lat:25.14217974}} | 2021-08-12 | 2021-09-10 | 195032.96 | 195032.96 | 195032.96 | 195032.96 | 195032.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GSBOP/FAISM/U2A/AYS022/2021, contratista:NORA ESMERALDA ZARATE PEREYRA, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL SIMON BOLIVAR, monto:195032.96, importe_modificado:195032.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:280.0}} | {2034206/proyecto_INICIO, 2034206/proyecto_PROCESO, 2034206/proyecto_FIN, 2034206/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402034313 | Proyecto de inversión | 674549.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:674549.28, modificado:674549.28}} | REHABILITACION DEL CAMINO LA JUNTA - SAN JORGE Y RAMALES (48.70 KM) LOS BUEYES - EL PALMITO (7.00 KM) - 280382 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZULA | 280382 | S | 209 | 89 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:55.7, meta_modificada:55.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:764, direccion:TERRACERÍA TRAMO LA JUNTA - EL PALMITO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 55 + 700 RANCHERIA EL GUASIMAL, 34574 EL GUASIMAL, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , LA REHABILITACION DE ESTOS CAMINOS SE ENCUENTRAN EN LA ZONA DE SAN JORGE, lon:-107.04452188, lat:25.16177157}} | 2021-09-13 | 2021-10-17 | 674549.28 | 674549.28 | 674549.28 | 674549.28 | 674549.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-032/2021, contratista:DISEÑOS HERMANOS ANGULO SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:674549.28, importe_modificado:674549.28}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:55.7}} | {2034313/proyecto_INICIO, 2034313/proyecto_PROCESO, 2034313/proyecto_FIN, 2034313/proyecto_INICIO, 2034313/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402034370 | Proyecto de inversión | 444484.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:444484.16, modificado:444484.16}} | REHABILITACION DE CAMINOS ZONA SANTA ANA (42.20 KM) - 280700 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZULA | 280700 | S | 49 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:42.2, meta_modificada:42.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:678, direccion:TERRACERÍA TRAMO SANTA ANA - HIGUERA HUECA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 42 + 200 RANCHERIA LA HIGUERA HUECA, 34595 LA HIGUERA HUECA, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , LA LOCALIZACION DE ESTOS CAMINOS SE ENCUENTRAN EN LA ZONA SUR, lon:-106.56622403, lat:24.45468754}} | 2021-10-06 | 2021-11-05 | 444484.16 | 444484.16 | 444484.16 | 444484.16 | 444484.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-035/2021, contratista:CONSTRUCTORA GEHASA SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:444484.16, importe_modificado:444484.16}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:42.2}} | {2034370/proyecto_INICIO, 2034370/proyecto_PROCESO, 2034370/proyecto_INICIO, 2034370/proyecto_FIN, 2034370/proyecto_INICIO, 2034370/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402034562 | Proyecto de inversión | 628475.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:628475.97, modificado:628475.97}} | CONSTRUCCION DE AMPLIACION DE RED DE DRENAJE,COL. LUIS DONALDO COLOSIO, MPIO. DE GOMEZ PALACIO, DGO. - 281627 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO | 281627 | S | 180 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS INTERIOR SN COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA, 35025 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y AVENIDA JOSE SANTOS ROQUE, CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS ENTRE JOSE SANT, lon:-103.54105702, lat:25.58800955}} | 2021-09-02 | 2021-10-17 | 628475.97 | 628475.97 | 628475.97 | 628475.97 | 628475.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDAPA-GP-R33-IR-ALC-005/2021, contratista:COMERCIALIZADORA DE MATERIALES E INMUEBLES, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:628475.97, importe_modificado:628475.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}} | {2034562/proyecto_FIN, 2034562/proyecto_INICIO, 2034562/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402034587 | Proyecto de inversión | 73222.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73222.3, modificado:73222.3}} | CONSTRUCCION DE 1780 M2 DE LOSA SOLIDA CON CONCRETO ARMADO EN (EJIDO BRITTINHAM, 2 ACCIONES ) LOCALIDADES URBANAS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO,DGO. - 281762 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO | 281762 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:40, direccion:CALLE MISMO DOMICILIO EJIDO BRITTINGHAM, 35105 BRITTINGHAM, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE MISMO DOMICILIO Y CALLE MISMO DOMICILIO, CALLE MISMO DOMICILIO EJIDO BRITTINHAM DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIODGO. CARRETERA A CHI, lon:-103.56815328, lat:25.75895788}} | 2021-05-03 | 2021-08-30 | 73222.3 | 73222.3 | 73222.3 | 73222.3 | 73222.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-012/2021, contratista:COMERCIALIZADORA DE MATERIALES E INMUEBLES, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:3108247.16, importe_modificado:3108247.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} | {2034587/proyecto_PROCESO, 2034587/proyecto_INICIO, 2034587/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402034685 | Proyecto de inversión | 148749.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:148749.86, modificado:148749.86}} | CONSTRUCCION DE 1780 M2 DE LOSA SOLIDA CON CONCRETO ARMADO EN DIVERSAS LOCALIDADES URBANAS Y RURALES ( EJIDO EL VOLADO, 4 ACCIONES ) DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO,DGO. - 282231 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO | 282231 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:98.08, meta_modificada:98.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:279, direccion:CALLE MISMO DOMICILIO EJIDO EL VOLADO, 35106 EL VOLADO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE MISMO DOMICILIO Y CALLE MISMO DOMICILIO, CALLE MISMO DOMICILIO EJIDO EL VOLADO DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO DGO. CARRETERA A CHIHUAHU, lon:-103.62796589, lat:25.73898431}} | 2021-05-03 | 2021-08-30 | 148749.86 | 148749.86 | 148749.86 | 148749.86 | 148749.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-012/2021, contratista:COMERCIALIZADORA DE MATERIALES E INMUEBLES, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:3108247.16, importe_modificado:3108247.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:98.08}} | {2034685/proyecto_FIN, 2034685/proyecto_INICIO, 2034685/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402034706 | Proyecto de inversión | 56175.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56175.52, modificado:56175.52}} | CONSTRUCCION DE 1780 M2 DE LOSA SOLIDA CON CONCRETO ARMADO EN DIVERSAS LOCALIDADES URBANAS Y RURALES ( EJIDO HUITRON, 2 ACCIONES ) DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO,DGO. - 282278 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO | 282278 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:37.04, meta_modificada:37.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:79, direccion:CALLE MISMO DOMICILIO EJIDO HUITRÓN, 35111 HUITRÓN, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE MISMO DOMICILIO Y CALLE MISMO DOMICILIO, CALLE MISMO DOMICILIO EJIDO HUITRON DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO DGO. CARRETERA A FCO. I. MADERO, lon:-103.34877595, lat:25.8580555}} | 2021-05-03 | 2021-08-30 | 56175.52 | 56175.52 | 56175.52 | 56175.52 | 56175.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-012/2021, contratista:COMERCIALIZADORA DE MATERIALES E INMUEBLES, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:3108247.16, importe_modificado:3108247.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:37.04}} | {2034706/proyecto_PROCESO, 2034706/proyecto_INICIO, 2034706/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402034727 | Proyecto de inversión | 201876.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:201876.97, modificado:201876.97}} | CONSTRUCCION DE 1780 M2 DE LOSA SOLIDA CON CONCRETO ARMADO EN DIVERSAS LOCALIDADES URBANAS Y RURALES ( EJIDO LA AURORA, 6 ACCIONES ) DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO,DGO. - 282341 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO | 282341 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:133.11, meta_modificada:133.11}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:34, direccion:CALLE MISMO DOMICILIO EJIDO LA AURORA, 35132 LA AURORA, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE MISMO DOMICILIO Y CALLE MISMO DOMICILIO, CALLE MISMO DOMICILIO EJIDO LA AURORA DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIODGO. CARRETERA A CHIHUAHUA, lon:-103.59595792, lat:25.74917678}} | 2021-05-03 | 2021-08-30 | 201876.97 | 201876.97 | 201876.97 | 201876.97 | 201876.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-012/2021, contratista:COMERCIALIZADORA DE MATERIALES E INMUEBLES, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:3108247.16, importe_modificado:3108247.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:133.11}} | {2034727/proyecto_INICIO, 2034727/proyecto_FIN, 2034727/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402035056 | Proyecto de inversión | 73972.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:PRIVADA, monto:7397.25, modificado:7397.25}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66575.26, modificado:66575.26}} | SUMINSITRO E INSTALACION DE CALENTADOR SOLAR DE 12 TUBOS EN LA LOCALIDAD DEL POZOLE MUNICIPIO DE CANATLÁN, DGO. - 283550 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CANATLÁN | 283550 | S | 27 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:102, direccion:PUEBLO PREDIO EL POZOLE, 34407 EL POZOLE, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , DENTRO DE LA LOCALIDAD DEL POZOLE, lon:-104.78583947, lat:24.5725179}} | 2021-06-01 | 2021-12-15 | 73972.51 | 73972.51 | 73972.51 | 73972.51 | 73972.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.CAN/FISMDF/MEV/008/2021, contratista:SERVIDURA, convocante:CANATLAN, monto:1504107.82, importe_modificado:1504107.82}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:9.0}} | {2035056/proyecto_INICIO, 2035056/proyecto_FIN, 2035056/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402035084 | Proyecto de inversión | 49138.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49138.41, modificado:49138.41}} | CONSTRUCCION DE 1780 M2 DE LOSA SOLIDA CON CONCRETO ARMADO EN DIVERSAS LOCALIDADES URBANAS Y RURALES ( EJIDO SAN ALBERTO, 1 ACCION ) DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO,DGO - 283692 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO | 283692 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.4, meta_modificada:32.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:132, direccion:CALLE MISMO DOMICILIO EJIDO SAN ALBERTO, 35111 SAN ALBERTO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE MISMO DOMICILIO Y CALLE MISMO DOMICILIO, CALLE MISMO DOMICILIO EJIDO SAN ALBERTO DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIODGO. CARRETERA A FCO, lon:-103.34430126, lat:25.82708497}} | 2021-05-03 | 2021-08-30 | 49138.41 | 49138.41 | 49138.41 | 49138.41 | 49138.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-012/2021, contratista:COMERCIALIZADORA DE MATERIALES E INMUEBLES, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:3108247.16, importe_modificado:3108247.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.4}} | {2035084/proyecto_INICIO, 2035084/proyecto_FIN, 2035084/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402035248 | Proyecto de inversión | 37735.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:18867.92, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18867.92, modificado:18867.92}} | CONSTRUCCIÒN DE PISO FIRME EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE NAZAS DGO. (2 EN LA LOCALIDAD DE AGUSTÍN MELGAR). - 284279 | 10 | Durango | 15 | Nazas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE NAZAS DGO | 284279 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:71.0, meta_modificada:71.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:3, direccion:PUEBLO AGUSTÍN MELGAR, 35710 AGUSTÍN MELGAR, NAZAS DURANGO ENTRE Y , AGUSTÍN MELGAR SE ENCUENTRA A 6.1 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN SUDESTE DE LA LOCALIDAD DE NAZAS Y LOS PROYECTOS SE LOCALIZAN EN LAS SIGUIENTES COORDENADAS., lon:-104.0647954, lat:25.25834467}} | 2021-10-04 | 2021-12-31 | 18867.92 | 18867.92 | 18867.92 | 18867.92 | 18867.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TMU-NAZAS/VIV/016/2021, contratista:ING. LUIS ALONSO RAMÍREZ SANCHES, convocante:MUNICIPIO DE NAZAS DGO., monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:71.0}} | {2035248/proyecto_INICIO, 2035248/proyecto_FIN, 2035248/proyecto_INICIO, 2035248/proyecto_PROCESO, 2035248/proyecto_FIN, 2035248/proyecto_PROCESO, 2035248/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402035253 | Proyecto de inversión | 103773.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:94339.62, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9433.96, modificado:9433.96}} | CONSTRUCCIÒN DE PISO FIRME EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE NAZAS DGO. (1 EN LA LOCALIDAD DE MEZQUITALILLO). - 284323 | 10 | Durango | 15 | Nazas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE NAZAS DGO | 284323 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:58, direccion:PUEBLO MEZQUITALILLO SALITRERAS, 35723 MEZQUITALILLO (SALITRERAS), NAZAS DURANGO ENTRE Y , LO PUEDES ENCONTRAR A 21.7 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN NOROESTE DE LA LOCALIDAD DE NAZAS Y EL PROYECTO SE ENCUENTRA A 200 MTS AL NOR, lon:-104.30344415, lat:25.13438786}} | 2021-10-04 | 2021-12-31 | 9433.96 | 9433.96 | 9433.96 | 9433.96 | 9433.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TMU-NAZAS/VIV/016/2021, contratista:ING. LUIS ALONSO RAMÍREZ SANCHES, convocante:MUNICIPIO DE NAZAS DGO., monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:36.0}} | {2035253/proyecto_INICIO, 2035253/proyecto_PROCESO, 2035253/proyecto_INICIO, 2035253/proyecto_FIN, 2035253/proyecto_PROCESO, 2035253/proyecto_FIN, 2035253/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402035345 | Proyecto de inversión | 161443.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:161443.95, modificado:161443.95}} | CONSTRUCCION DE 1780 M2 DE LOSA SOLIDA CON CONCRETO ARMADO EN DIVERSAS LOCALIDADES URBANAS Y RURALES ( EJIDO LAS AMERICAS, 5 ACCIONES ) DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO,DGO. - 284710 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO | 284710 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:106.45, meta_modificada:106.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:289, direccion:CALLE MISMO DOMICILIO EJIDO LAS AMERICAS, 35107 AMÉRICA UNO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE MISMO DOMICILIO Y CALLE MISMO DOMICILIO, CALLE MISMO DOMICILIO EJIDO LAS AMERICAS DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO DGO. CARRETERA A , lon:-103.61780346, lat:25.69629476}} | 2021-05-03 | 2021-08-30 | 161443.95 | 161443.95 | 161443.95 | 161443.95 | 161443.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-012/2021, contratista:COMERCIALIZADORA DE MATERIALES E INMUEBLES, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:3108247.16, importe_modificado:3108247.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:106.45}} | {2035345/proyecto_FIN, 2035345/proyecto_PROCESO, 2035345/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402036270 | Proyecto de inversión | 57267.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57267.48, modificado:57267.48}} | CONSTRUCCION DE 1780 M2 DE LOSA SOLIDA CON CONCRETO ARMADO EN DIVERSAS LOCALIDADES URBANAS Y RURALES ( LAS LUIZAS, 2 ACCIONES ) DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO,DGO. - 287806 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO | 287806 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:38.0, meta_modificada:38.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE MISMO DOMICILIO COLONIA LAS LUIZAS, 35025 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE MISMO DOMICILIO Y BRECHA MISMO DOMICILIO, CALLE MISMO DOMICILIO COLONIA LAS LUIZAS DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO DGO., lon:-103.53096849, lat:25.59762836}} | 2021-05-03 | 2021-08-30 | 57267.48 | 57267.48 | 57267.48 | 57267.48 | 57267.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-012/2021, contratista:COMERCIALIZADORA DE MATERIALES E INMUEBLES, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:3108247.16, importe_modificado:3108247.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:38.0}} | {2036270/proyecto_INICIO, 2036270/proyecto_FIN, 2036270/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402036300 | Proyecto de inversión | 27434.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27434.43, modificado:28330.41}} | CONSTRUCCION DE 615 M2 DE LOSA SOLIDA CON CONCRETO ARMADO EN DIVERSAS LOCALIDADES URBANAS Y RURALES ( EJIDO NUEVO BARRO, 1 ACCION ) DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO,DGO. - 287867 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO | 287867 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18.49, meta_modificada:18.49}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:863, direccion:CALLE MISMO DOMICILIO EJIDO NUEVO BARRO, 35112 NUEVO BARRO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE MISMO DOMICILIO Y BRECHA MISMO DOMICILIO, CALLE MISMO DOMICILIO EJIDO NUEVO BARRO DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO DGO. CARRETERA A F, lon:-103.4025803, lat:25.87414366}} | 2021-10-27 | 2021-12-25 | 28330.41 | 28330.41 | 28330.41 | 28330.41 | 28330.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-038/2021, contratista:ING. GERARDO CESAR IBARRA ROBLES, convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:1054529.41, importe_modificado:1279986.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18.49}} | {2036300/proyecto_INICIO, 2036300/proyecto_FIN, 2036300/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402036307 | Proyecto de inversión | 28947.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28947.85, modificado:29893.26}} | CONSTRUCCION DE 615 M2 DE LOSA SOLIDA CON CONCRETO ARMADO EN DIVERSAS LOCALIDADES URBANAS Y RURALES ( COLONIA EL FOCEP, 1 ACCION ) DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO,DGO. - 287878 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO | 287878 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:19.51}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE SIGLO DE TORREON INTERIOR SN COLONIA EL FOCEP, 35068 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE IGNACIO RAMÍREZ Y CALLE 27 DE MARZO, AVENIDA CUAUHTEMOC COLONIA FOCEP DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO DGO., lon:-103.48956993, lat:25.55996298}} | 2021-10-27 | 2021-12-25 | 29893.26 | 29893.26 | 29893.26 | 29893.26 | 29893.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-038/2021, contratista:ING. GERARDO CESAR IBARRA ROBLES, convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:1054529.41, importe_modificado:1279986.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:19.51}} | {2036307/proyecto_PROCESO, 2036307/proyecto_INICIO, 2036307/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402036614 | Proyecto de inversión | 1652266.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1652266.49, modificado:1652266.49}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO Y REHABILITACION DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA PIMARIA BILINGUE FRANCISCO VILLA, EN LA LOCALIDAD DE ARROYO HONDO DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. - 289208 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 289208 | S | 54 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:622.0, meta_modificada:622.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:632, direccion:RANCHERIA ARROYO HONDO, 34986 ARROYO HONDO, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE ARROYO HONDO APROXIMADAMENTE A UNOS 3 KM DEL CAMINO VECINAL DE SOMBRERO QUEMADO HACIA LLANO DE JERUSALEM EN , lon:-104.7261465, lat:23.00689117}} | 2021-05-18 | 2021-08-16 | 1652266.49 | 1652266.49 | 1652266.49 | 1652266.49 | 1652266.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-AyC21-049, contratista:ROGELIO CENICEROS, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:1652266.49, importe_modificado:1652266.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:622.08}} | {2036614/proyecto_PROCESO, 2036614/proyecto_FIN, 2036614/proyecto_INICIO, 2036614/proyecto_FIN, 2036614/proyecto_INICIO, 2036614/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402037316 | Proyecto de inversión | 195000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:195000.0, modificado:195000.0}} | AMPLIACION DE DRENAJE EN SANTA MARIA DEL ORO EN EL BARRIO TIERRA BLANCA - 291926 | 10 | Durango | 18 | El Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS EL ORO | 291926 | S | 35 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:105.0, meta_modificada:105.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:BARRIO TIERRA BLANCA, 35693 SANTA MARÍA DEL ORO, EL ORO DURANGO ENTRE Y , SE UBICA EN LA LOCLAIDA DE SANTA MARIA DEL ORO EN EL BARRIO TIERRA BLANCA PASANDO EL PUENTE HAVIA EL NORTE DE LA DICHO BARRIO, lon:-105.36124129, lat:25.95107604}} | 2021-08-16 | 2021-12-31 | 195000 | 195000 | 195000 | 195000 | 195000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNORO-DGO-OP014/2021, contratista:JULIO ENRIQUE GARCIA MERCADO, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL ORO, DGO., monto:195000.0, importe_modificado:195000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:105.0}} | {2037316/proyecto_INICIO, 2037316/proyecto_FIN, 2037316/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402037339 | Proyecto de inversión | 32876.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:PRIVADA, monto:3287.67, modificado:3287.67}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29589.01, modificado:29589.01}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADOR SOLAR DE 12 TUBOS EN LA LOCALIDAD LA PLAZUELA MUNICIPIO DE CANATLÁN, DGO. - 291979 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CANATLÁN | 291979 | S | 8 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:100, direccion:PUEBLO LA PLAZUELA (EL RAYO), 34443 LA PLAZUELA (EL RAYO), CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , DIFERENTES DOMICILIOS DENTRO DE LA LOCLAIDAD LA PLAZUELA, lon:-105.39789182, lat:24.37542589}} | 2021-06-01 | 2021-12-15 | 32876.68 | 32876.68 | 32876.68 | 32876.68 | 32876.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.CAN/FISMDF/MEV/018/2021, contratista:SERVIDURA, convocante:CANATLAN, monto:1338902.53, importe_modificado:1338902.53}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:4.0}} | {2037339/proyecto_INICIO, 2037339/proyecto_FIN, 2037339/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402037658 | Proyecto de inversión | 32876.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:PRIVADA, monto:3287.67, modificado:3287.67}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29589.01, modificado:29589.01}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADOR SOLAR DE 12 TUBOS EN LA LOCALIDAD DE GOMELIA MUNICIPIO DE CANATLAN,DGO - 292901 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CANATLÁN | 292901 | S | 8 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:52, direccion:PUEBLO GOMELIA, 34445 GOMELIA, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , DENTRO DE LA LOCALIDAD DE GOMELIA, lon:-105.23110713, lat:24.55183609}} | 2021-06-01 | 2021-12-15 | 32876.68 | 32876.68 | 32876.68 | 32876.68 | 32876.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.CAN/FISMDF/MEV/018/2021, contratista:SERVIDURA, convocante:CANATLAN, monto:1338902.53, importe_modificado:1338902.53}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:4.0}} | {2037658/proyecto_INICIO, 2037658/proyecto_FIN, 2037658/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402037957 | Proyecto de inversión | 15604.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15604.8, modificado:15604.8}} | CONSTRUCCION DE UNA ACCIONDE CALENTADORES SOLARES DE PUERTO JUSTO DEL MUNICIPIO DE OCAMPO SEGUNDA ETAPA - 294116 | 10 | Durango | 17 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE OCAMPO DURANGO | 294116 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:156, direccion:, 00000 PUERTO JUSTO (ENTRONQUE A BALLEZA), OCAMPO DURANGO ENTRE Y , ESTA A PIE DE CARRETERA SI SE VIENE DEL LADO SUR ESTA UBICADO A MANO IZQUIERDA A UNA CASA DE ABARROTES LO WUEROS Y A 315 METROS AL NORTE DEL CORRAL, lon:-106.01514445, lat:26.81195497}} | 2021-09-06 | 2021-11-12 | 15604.8 | 15604.8 | 15604.8 | 15604.8 | 15604.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HYTOO/FAISM-006/2021-16, contratista:INGENIERIA E INMOVILIARIA JADE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO OCAMPO, monto:15604.8, importe_modificado:15604.8}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2037957/proyecto_INICIO, 2037957/proyecto_FIN, 2037957/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402038015 | Proyecto de inversión | 7488303.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:5000000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2488303.76, modificado:2488303.76}} | LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA DE NUEVO SAN DIEGO DE TENZAENZ A SAN DIEGO DE TENZAENZ (PRIMERA ETAPA) - 294330 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 294330 | S | 89 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:67.0, meta_modificada:67.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:208, direccion:RANCHERIA NUEVO SAN DIEGO EL CABALLO, 34625 NUEVO SAN DIEGO (EL CABALLO), SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , NUEVO SAN DIEGO EL CABALLO ESTÁ SITUADO A 56.9 KILÓMETROS DE SANTIAGO PAPASQUIARO INGRESANDO POR CARRETERA, lon:-105.97739078, lat:24.95233627}} | 2021-09-28 | 2021-12-31 | 2488303.76 | 2488303.76 | 2488303.76 | 2488303.76 | 2488303.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-OPM-R33-LDE-033-2021, contratista:INGENERIA Y CONSTRUCCIONES FRAGUA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:7488303.76, importe_modificado:7488303.76}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:67.0}} | {2038015/proyecto_PROCESO, 2038015/proyecto_FIN, 2038015/proyecto_INICIO, 2038015/proyecto_FIN, 2038015/proyecto_INICIO, 2038015/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402038165 | Proyecto de inversión | 82191.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:PRIVADA, monto:8219.17, modificado:8219.17}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73972.52, modificado:73972.52}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADOR SOLAR DE 12 TUBOS EN LA LOCALIDAD DE BRUNO MARTINEZ MUNICIPIO DE CANATLÁ, DGO. - 294998 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CANATLÁN | 294998 | S | 20 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:12, direccion:PUEBLO BRUNO MARTÍNEZ (SAN BARTOLO), 34466 BRUNO MARTÍNEZ (SAN BARTOLO), CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , DENTRO DE LA LOCALIDAD DE BRUNO MARTINEZ, lon:-104.65007389, lat:24.51880275}} | 2021-06-01 | 2021-12-15 | 82191.69 | 82191.69 | 82191.69 | 82191.69 | 82191.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.CAN/FISMDF/MEV/018/2021, contratista:SERVIDURA, convocante:CANATLAN, monto:1338902.53, importe_modificado:1338902.53}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:10.0}} | {2038165/proyecto_INICIO, 2038165/proyecto_PROCESO, 2038165/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402038288 | Proyecto de inversión | 307522.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:307522.03, modificado:307522.03}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE LÁMINA GALVANIZADA EN ZONA SIERRA REGIÓN SANTA MARÍA DE OCOTÁN DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. (LOS CAPULINES) - 295496 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 295496 | S | 41 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:447.86, meta_modificada:447.86}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:832, direccion:RANCHERIA LOS CAPULINES, 34986 LOS CAPULINES, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE CENTRA PRINCIPALMENTE AL NORESTE DE LA LOCALIDAD BENEFICIANDO A 15 VIVIENDAS QUE SE DISTRIBUYEN EN DIFERENTES CASAS DE LA LOCALIDAD, IN, lon:-104.69169842, lat:23.10151356}} | 2021-03-23 | 2021-06-21 | 307522.03 | 307522.03 | 307522.03 | 307522.03 | 307522.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-AyC21-026-2, contratista:ALONSO AYALA DERAS, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:3499829.52, importe_modificado:307522.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:447.86}} | {2038288/proyecto_INICIO, 2038288/proyecto_PROCESO, 2038288/proyecto_FIN, 2038288/proyecto_PROCESO, 2038288/proyecto_FIN, 2038288/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402038333 | Proyecto de inversión | 604561.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:CONVENIO PARA EL DESARROL, monto:304880.16, modificado:304880.16}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299680.93, modificado:299680.93}} | CONSTRUCCION DE VEITITRES ACCIONES DE PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE BANOME DEL MUNICIPIO DE OTÁEZ, DGO. - 295665 | 10 | Durango | 19 | Otáez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE OTAEZ DURANGO | 295665 | S | 72 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:656.0, meta_modificada:656.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:7, direccion:PUEBLO BANOME, 34653 BANOME, OTÁEZ DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A 3.4 HORAS AL OESTE DE CABECERA MUNICIPAL POR CAMINO A SAN PEDRO DE AZAFRANES PASANDO POR COANAS SAN PEDRO DE AZAFRANES SANTA CRUZ ZAPOTES Y FIN, lon:-106.16687441, lat:24.70634232}} | 2021-11-01 | 2021-12-29 | 604561.09 | 604561.09 | 604561.09 | 604561.09 | 604561.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MO-DOP-VIV-016-R33-2021/1, contratista:ROBERTO LEZAMA VILLAR, convocante:MUNICIPIO DE OTAEZ, monto:604561.09, importe_modificado:604561.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:656.0}} | {2038333/proyecto_INICIO, 2038333/proyecto_PROCESO, 2038333/proyecto_FIN, 2038333/proyecto_PROCESO, 2038333/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402038384 | Proyecto de inversión | 37703.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37703.82, modificado:37703.82}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE LÁMINA GALVANIZADA EN ZONA SIERRA REGIÓN SANTA MARÍA DE OCOTÁN DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. (LAGUNA DEL CHIVO) - 295867 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 295867 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:54.91, meta_modificada:54.91}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:18, direccion:RANCHERIA LAGUNA DEL CHIVO, 34988 LAGUNA DEL CHIVO, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA AL NORTE DE LA LOCALIDAD EN DOS CASAS DIFERENTES INDICADAS EN EL MAPA, lon:-104.26355088, lat:23.15733745}} | 2021-03-23 | 2021-06-21 | 37703.82 | 37703.82 | 37703.82 | 37703.82 | 37703.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-AyC21-026-3, contratista:ALONSO AYALA DERAS, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:3499829.52, importe_modificado:37703.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:54.91}} | {2038384/proyecto_INICIO, 2038384/proyecto_PROCESO, 2038384/proyecto_FIN, 2038384/proyecto_PROCESO, 2038384/proyecto_FIN, 2038384/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402038396 | Proyecto de inversión | 147947.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:62874.3, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85072.8, modificado:85072.8}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LOCALIDAD SAN NICOLAS (15 LUMINARIAS) - 295911 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 295911 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:125, direccion:RANCHERIA SAN NICOLÁS, 34610 SAN NICOLÁS, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , LOCALIDAD RÍO ARRIBA QUE SE ENCUENTRA A 10.8 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO, lon:-105.42158943, lat:24.94618451}} | 2021-09-22 | 2021-10-25 | 85072.8 | 85072.8 | 85072.8 | 85072.8 | 85072.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-OPM-R33-CAP-027-2021, contratista:JOEL RODRIGUEZ HERRERA, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:1647144.98, importe_modificado:1647144.98}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}} | {2038396/proyecto_INICIO, 2038396/proyecto_FIN, 2038396/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402038545 | Proyecto de inversión | 341708.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:CONVENIO PARA EL DESARROL, monto:172321.57, modificado:172321.57}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:169386.88, modificado:169386.88}} | CONSTRUCCION DE TRECE ACCIONES DE PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE LA SIERRITA DEL MUNICIPIO DE OTÁEZ, DGO. - 296368 | 10 | Durango | 19 | Otáez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE OTAEZ DURANGO | 296368 | S | 33 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:371.0, meta_modificada:371.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:64, direccion:EJIDO LA SIERRITA, 34658 LA SIERRITA, OTÁEZ DURANGO ENTRE Y , DE CABECERA MUNICIPAL A 4 HORAS CON 50 MINUTOS POR CAMINO A SAN PEDRO DE AZAFRANES PASANDO POR COANAS SAN PEDRO DE AZAFRANES A 7 KILOMETROS Y MEDIO AL SUROES, lon:-106.14285361, lat:24.65423633}} | 2021-11-01 | 2021-12-29 | 341708.45 | 341708.45 | 341708.45 | 341708.45 | 341708.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MO-DOP-VIV-016-R33-2021/4, contratista:ROBERTO LEZAMA VILLAR, convocante:MUNICIPIO DE OTAEZ, monto:341708.45, importe_modificado:341708.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:371.0}} | {2038545/proyecto_INICIO, 2038545/proyecto_FIN, 2038545/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402038570 | Proyecto de inversión | 267096.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:CONVENIO PARA EL DESARROL, monto:134696.1, modificado:134696.1}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:132400.11, modificado:132400.11}} | CONSTRUCCION DE DIEZ ACCIONES DE PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE OTAEZ DEL MUNICIPIO DE OTÁEZ, DGO. - 296511 | 10 | Durango | 19 | Otáez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE OTAEZ DURANGO | 296511 | S | 42 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:290.0, meta_modificada:290.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:PUEBLO OTÁEZ, 34650 OTÁEZ, OTÁEZ DURANGO ENTRE Y , UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA AL COSTADO NORTE DE LA PLAZA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD OTRA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA A DOS CUADRAS AL NORTE Y UNA CUADRA AL ESTE DE, lon:-105.99534691, lat:24.70149573}} | 2021-11-01 | 2021-12-29 | 267096.21 | 267096.21 | 267096.21 | 267096.21 | 267096.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MO-DOP-VIV-016-R33-2021/8, contratista:ROBERTO LEZAMA VILLAR, convocante:MUNICIPIO DE OTAEZ, monto:267096.21, importe_modificado:267096.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:290.0}} | {2038570/proyecto_INICIO, 2038570/proyecto_PROCESO, 2038570/proyecto_FIN, 2038570/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402038896 | Proyecto de inversión | 197262.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:83832.4, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113430.4, modificado:113430.4}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COLONIA HEBERTO CASTILLO DENTRO DE ZAP 1003200011222 ( 20 LUMINARIAS) - 297968 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 297968 | S | 40 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE BUGAMBILIA INTERIOR SN COLONIA HEBERTO CASTILLO, 34639 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE CALLE CUAUHTEMOC CARDENAS Y CALLE ARMANDO FERNANDEZ, CALLE AMALIA GARCIA INGRESAR POR CARRETERA A TEPEHUAN, lon:-105.42498186, lat:25.06053392}} | 2021-09-22 | 2021-10-25 | 113430.4 | 113430.4 | 113430.4 | 113430.4 | 113430.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-OPM-R33-CAP-027-2021, contratista:JOEL RODRIGUEZ HERRERA, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:1647144.98, importe_modificado:1647144.98}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}} | {2038896/proyecto_INICIO, 2038896/proyecto_PROCESO, 2038896/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402038930 | Proyecto de inversión | 9863.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:4191.62, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5671.52, modificado:5671.52}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COLONIA PROFORMEX DENTRO DE ZAP 1003200011449 (1 LUMINARIA) - 298159 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 298159 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE GARDENIAS INTERIOR SN COLONIA PROFORMEX, 34638 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE CALLE GLADIOLA Y CALLE GERANIOS, BOULEVARD ACACIAS INGRESAR POR BOULEVARD ACACIAS HASTA CALLE GARDENIAS DE LA COLO, lon:-105.43103292, lat:25.05806045}} | 2021-09-22 | 2021-10-25 | 5671.52 | 5671.52 | 5671.52 | 5671.52 | 5671.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-OPM-R33-CAP-027-2021, contratista:JOEL RODRIGUEZ HERRERA, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:1647144.98, importe_modificado:1647144.98}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2038930/proyecto_PROCESO, 2038930/proyecto_FIN, 2038930/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402039250 | Proyecto de inversión | 9863.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:4191.62, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5671.52, modificado:5671.52}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COLONIA LA NORIA DENTRO DE ZAP 1003200011650 ( 1 LUMINARIA) - 299548 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 299548 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE DE LA CASCADA INTERIOR SN COLONIA LA NORIA, 34646 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE CALLE AVE FÉNIX Y CALLE DE LA TORMENTA, CALLE DE LA FUENTE INGRESAR POR CALLE AZTECA A CALLE DEL RÍO HASTA AVE , lon:-105.42244985, lat:25.02777383}} | 2021-09-22 | 2021-10-25 | 5671.52 | 5671.52 | 5671.52 | 5671.52 | 5671.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-OPM-R33-CAP-027-2021, contratista:JOEL RODRIGUEZ HERRERA, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:1647144.98, importe_modificado:1647144.98}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2039250/proyecto_PROCESO, 2039250/proyecto_FIN, 2039250/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402039347 | Proyecto de inversión | 69994.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:PRIVADA, monto:6999.42, modificado:6999.42}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62994.78, modificado:62994.78}} | CONSTRUCCION DE LOSA DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE COLIMA DEL MUNICIPIO DE CANATLÁN, DGO. - 300106 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CANATLÁN | 300106 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:206, direccion:PUEBLO PREDIO COLIMA, 34407 PREDIO COLIMA, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , DENTRO DE LA LOCLAIDAD E COLIMA, lon:-104.77324001, lat:24.55342292}} | 2021-09-15 | 2021-12-15 | 69994.2 | 69994.2 | 69994.2 | 69994.2 | 69994.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.CAN/FISMDF/MEV/00/2021, contratista:JULIO ALBERTO SANCHEZ HERNANDEZ, convocante:CANATLAN, monto:1826848.62, importe_modificado:1826848.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:25.0}} | {2039347/proyecto_INICIO, 2039347/proyecto_FIN, 2039347/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402039359 | Proyecto de inversión | 139988.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:PRIVADA, monto:13998.84, modificado:13998.84}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125989.56, modificado:125989.56}} | CONSTRUCCION DE LOSA DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE DONATO GUERRA DEL MUNICIPIO DE CANATLÁN, DGO. - 300144 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CANATLÁN | 300144 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:42, direccion:PUEBLO DONATO GUERRA, 34406 DONATO GUERRA, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , DENTRO DE LA LOCALIDAD DE DONATO GUERRA, lon:-104.63993205, lat:24.61419674}} | 2021-09-15 | 2021-12-15 | 139988.4 | 139988.4 | 139988.4 | 139988.4 | 139988.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.CAN/FISMDF/MEV/00/2021, contratista:JULIO ALBERTO SANCHEZ HERNANDEZ, convocante:CANATLAN, monto:1826848.62, importe_modificado:1826848.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:50.0}} | {2039359/proyecto_INICIO, 2039359/proyecto_FIN, 2039359/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402039395 | Proyecto de inversión | 61025.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:50000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11025.88, modificado:11025.88}} | CONSTRUCCIÓN DE BAÑO EN LA COLONIA VALLE DORADO DENTRO DE ZAP 1003200011608 (1 ACCIÓN) - 300268 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 300268 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE BUGAMBILIA INTERIOR SN COLONIA VALLE DORADO, 34638 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE CALLE AMAPOLA Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE AZUCENAS INGRESAR POR CALLE AZUCENAS DAR VUELTA HACIA LA DERECHA HASTA, lon:-105.43235793, lat:25.04401565}} | 2021-10-24 | 2021-12-11 | 11025.88 | 11025.88 | 11025.88 | 11025.88 | 11025.88 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:109291, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:99232.92, importe_modificado:99232.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.0}} | {2039395/proyecto_FIN, 2039395/proyecto_PROCESO, 2039395/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402039400 | Proyecto de inversión | 69994.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:PRIVADA, monto:6999.42, modificado:6999.42}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62994.78, modificado:62994.78}} | CONSTRUCCION DE LOSA DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD FRANCISCO ZARCO DEL MUNICIPIO DE CANATLÁN, DGO. - 300285 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CANATLÁN | 300285 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:49, direccion:PUEBLO FRANCISCO ZARCO (LAS DELICIAS), 34400 FRANCISCO ZARCO (LAS DELICIAS), CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , DENTRO DE LA LOCALIDAD DE FRANCISCO ZARCO, lon:-104.82906421, lat:24.63715299}} | 2021-09-15 | 2021-12-15 | 69994.2 | 69994.2 | 69994.2 | 69994.2 | 69994.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.CAN/FISMDF/MEV/00/2021, contratista:JULIO ALBERTO SANCHEZ HERNANDEZ, convocante:CANATLAN, monto:1826848.62, importe_modificado:1826848.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:25.0}} | {2039400/proyecto_INICIO, 2039400/proyecto_FIN, 2039400/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402039513 | Proyecto de inversión | 69994.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:PRIVADA, monto:6999.42, modificado:6999.42}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62994.78, modificado:62994.78}} | CONSTRUCCION DE LOSA DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE GRACIA DEL MUNICIPIO DE CANATLÁN, DGO. - 300724 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CANATLÁN | 300724 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:115, direccion:PUEBLO SAN JOSÉ DE GRACIA, 34465 SAN JOSÉ DE GRACIA, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , DENTRO DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE GRACIA, lon:-104.7407736, lat:24.47487602}} | 2021-09-15 | 2021-12-15 | 69994.2 | 69994.2 | 69994.2 | 69994.2 | 69994.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.CAN/FISMDF/MEV/00/2021, contratista:JULIO ALBERTO SANCHEZ HERNANDEZ, convocante:CANATLAN, monto:1826848.62, importe_modificado:1826848.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:25.0}} | {2039513/proyecto_INICIO, 2039513/proyecto_FIN, 2039513/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402039779 | Proyecto de inversión | 319334.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:319334.54, modificado:319334.54}} | CONSTRUCCIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA EN MAPIMÍ LOCALIDAD ESTACIÓN YERMO - 301705 | 10 | Durango | 13 | Mapimí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MAPIMI | 301705 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:177, direccion:EJIDO ESTACION YERMO, 35219 ESTACIÓN YERMO, MAPIMÍ DURANGO ENTRE Y , ENTRE LAS DOS ESCUELAS, lon:-104.00981789, lat:26.39274457}} | 2021-10-22 | 2021-12-31 | 319334.54 | 319334.54 | 319334.54 | 319334.54 | 319334.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPM-FISMDF-R33-008-2021, contratista:BENITO ASTORGA VILLANUEVA, convocante:TESORERIA MUNICIPAL, monto:319334.54, importe_modificado:319334.54}} | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), avance:1.0}} | {2039779/proyecto_INICIO, 2039779/proyecto_FIN, 2039779/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402040106 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA EN COL. FORESTAL MANANTIAL LOS TATALUCAS EN EL SALTO PUEBLO NUEVO - 302869 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO DURANGO | 302869 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:COLONIA FORESTAL, 34942 EL SALTO, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE CALLE CAPULÍN Y CALLE DEL BOSQUE, CALLE MIL DIEZ ATRÁS DE LAS FÁBRICAS DE LOS ADAME Y DE FELIPE CORIA CERCA DE LA UNIDAD FORESTAL Y DE LA CARRETA NO. 40, lon:-105.37645393, lat:23.78565313}} | 2021-11-23 | 2021-12-31 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-DOP-R33-SIDEAPAS/2021, contratista:SISTEMA DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DURANGO, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:9579626.79, importe_modificado:9579626.79}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:2.0}} | {2040106/proyecto_INICIO, 2040106/proyecto_PROCESO, 2040106/proyecto_INICIO, 2040106/proyecto_FIN, 2040106/proyecto_INICIO, 2040106/proyecto_PROCESO, 2040106/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402040163 | Proyecto de inversión | 66500.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:PRIVADA, monto:6650.09, modificado:6650.09}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59850.8, modificado:59850.8}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE LA CAÑADA DEL MUNICIPIO DE CANATLAN, DGO - 303210 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CANATLÁN | 303210 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:22, direccion:PUEBLO LA CAÑADA, 34407 LA CAÑADA, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , DENTRO DE LA LOCALIDAD DE LA CAÑADA, lon:-104.77328195, lat:24.55283182}} | 2021-09-16 | 2021-12-31 | 66500.89 | 66500.89 | 66500.89 | 66500.89 | 66500.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.CAN/FISMDF/MEV/016/2021, contratista:CARLOS HUMBERTO DIAZ HERNANDEZ, convocante:CANATLAN, monto:1496270.03, importe_modificado:1496270.03}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2040163/proyecto_PROCESO, 2040163/proyecto_FIN, 2040163/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402040174 | Proyecto de inversión | 199502.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:PRIVADA, monto:19950.27, modificado:19950.27}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:179552.4, modificado:179552.4}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE MARTIN LOPEZ DEL MUNICIPIO DE CANATLAN, DGO - 303285 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CANATLÁN | 303285 | S | 6 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:72, direccion:PUEBLO GENERAL MARTÍN LÓPEZ, 34465 GENERAL MARTÍN LÓPEZ, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , DENTRO DE LA LOCALIDAD DE MARTIN LOPEZ, lon:-104.75136776, lat:24.45995891}} | 2021-09-16 | 2021-12-31 | 199502.67 | 199502.67 | 199502.67 | 199502.67 | 199502.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.CAN/FISMDF/MEV/016/2021, contratista:CARLOS HUMBERTO DIAZ HERNANDEZ, convocante:CANATLAN, monto:1496270.03, importe_modificado:1496270.03}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2040174/proyecto_INICIO, 2040174/proyecto_FIN, 2040174/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402040180 | Proyecto de inversión | 299923.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299923.8, modificado:299923.8}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EN MAPIMÍ LOCALIDAD MAPIMÍ ASENTAMIENTO MAPIMÍ CALLE GUILLERMO PRIETO - 303323 | 10 | Durango | 13 | Mapimí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MAPIMI | 303323 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE GUILLERMO PRIETO INTERIOR SN PUEBLO MAPIMÍ, 35200 MAPIMÍ, MAPIMÍ DURANGO ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE GENERAL PACHECO, CALLE INDEPENDENCIA A DOS CUADRAS DE LA PLAZA PRINCIPAL, lon:-103.84982542, lat:25.83371027}} | 2021-06-27 | 2021-08-25 | 299923.8 | 299923.8 | 299923.8 | 299923.8 | 299923.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPM-FISMDF-R33-006-2021, contratista:SECO PROCESOS INTEGRADOS, S. DE R.L. DE C.V., convocante:TESORERIA MUNICIPAL, monto:299923.8, importe_modificado:299923.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}} | {2040180/proyecto_FIN, 2040180/proyecto_PROCESO, 2040180/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402040181 | Proyecto de inversión | 133001.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:PRIVADA, monto:13300.18, modificado:13300.18}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119701.6, modificado:119701.6}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE NICOLAS BRAVO DEL MUNICIPIO DE CANATLAN, DGO - 303331 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CANATLÁN | 303331 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:83, direccion:PUEBLO NICOLÁS BRAVO, 34460 NICOLÁS BRAVO, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , DENTRO DE LA LOCLAIDAD DE NICOLAS BRAVO, lon:-104.74372546, lat:24.39091019}} | 2021-09-16 | 2021-12-31 | 133001.78 | 133001.78 | 133001.78 | 133001.78 | 133001.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.CAN/FISMDF/MEV/016/2021, contratista:CARLOS HUMBERTO DIAZ HERNANDEZ, convocante:CANATLAN, monto:1496270.03, importe_modificado:1496270.03}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2040181/proyecto_INICIO, 2040181/proyecto_FIN, 2040181/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402040194 | Proyecto de inversión | 180000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:PRIVADA, monto:18000.0, modificado:18000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:162000.0, modificado:162000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD J GUADALUPE AGUILERA DEL MUNICIPIO DE CANATLAN, DGO - 303408 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CANATLÁN | 303408 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:63, direccion:PUEBLO JOSÉ GUADALUPE AGUILERA (SANTA LUCÍA), 34465 JOSÉ GUADALUPE AGUILERA (SANTA LUCÍA), CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , DENTRO DE LA LOCALIDAD DE J GUADALUPE AGUILERA, lon:-104.7076494, lat:24.45348683}} | 2021-09-17 | 2021-12-31 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.CAN/FISMDF/MEV/017/2021, contratista:KARLA JANETH SAMIENTO HERNANDEZ, convocante:CANATLAN, monto:1134001.0, importe_modificado:1134001.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2040194/proyecto_FIN, 2040194/proyecto_INICIO, 2040194/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402040196 | Proyecto de inversión | 90000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:PRIVADA, monto:9000.0, modificado:9000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81000.0, modificado:81000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE NICOLAS BRAVO DEL MUNICIPIO DE CANATLAN, DGO - 303421 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CANATLÁN | 303421 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:83, direccion:PUEBLO NICOLÁS BRAVO, 34460 NICOLÁS BRAVO, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , DENTRO DE LA LOCALIDAD DE NICOLAS BRAVO, lon:-104.74468771, lat:24.39313151}} | 2021-09-17 | 2021-12-31 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.CAN/FISMDF/MEV/017/2021, contratista:KARLA JANETH SAMIENTO HERNANDEZ, convocante:CANATLAN, monto:1134001.0, importe_modificado:1134001.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2040196/proyecto_FIN, 2040196/proyecto_INICIO, 2040196/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402040608 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN COL. SAN ISIDRO EN EL SALTO PUEBLO NUEVO - 305500 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO DURANGO | 305500 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:139.0, meta_modificada:139.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:COLONIA SAN ISIDRO, 34945 EL SALTO, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE CALLE PINAL Y CALLE SAN ANTONIO, CALLE DIEZ DE ABRIL A UN COSTADO DE DONDE ERA LA PRESA A DOS CUADRAS DE LA CASA DE BERTHA GARCÍA, lon:-105.35192513, lat:23.77186738}} | 2021-11-24 | 2021-12-31 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-DOP-R33-SIDEAPAS/2021, contratista:SISTEMA DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DURANGO, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:9579626.79, importe_modificado:9579626.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:139.0}} | {2040608/proyecto_INICIO, 2040608/proyecto_PROCESO, 2040608/proyecto_FIN, 2040608/proyecto_PROCESO, 2040608/proyecto_FIN, 2040608/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402040622 | Proyecto de inversión | 1828000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1828000.0, modificado:1828000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL ENTRONQUE TOPIA- LA LAJITA EN LA LOCALIDAD DE TOPIA MUNICIPIO DE TOPIA DGO - 305589 | 10 | Durango | 37 | Topia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL TOPIA DURANGO | 305589 | S | 1025 | 1026 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:229, direccion:CAMINO TRAMO TOPIA - CANELAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 25 + 100 PUEBLO TOPIA, 34540 TORANCE, TOPIA DURANGO ENTRE Y , LA REHABILITACION DEL CAMINO SE ENCUENTRA A 30 MINUTOS DESDE EL INICIO EL CUAL SE EMPIEZA EN LA SALID, lon:-106.54386535, lat:25.23068795}} | 2021-02-22 | 2021-05-07 | 1828000 | 1828000 | 1828000 | 1828000 | 1828000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TOPIA/FAISM-004/2021, contratista:CONSTRUCTORA SIEDO MEX SA, convocante:MUNICIPIO DE TOPIA DGO, monto:1828000.0, importe_modificado:1828000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:25.0}} | {2040622/proyecto_INICIO, 2040622/proyecto_PROCESO, 2040622/proyecto_INICIO, 2040622/proyecto_FIN, 2040622/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402041052 | Proyecto de inversión | 165000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165000.0, modificado:165000.0}} | CONSTRUCCION DE ONCE ACCIONES DE CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE CUBA MUNICIPIO DE SAN PEDRO DEL GALLO DGO - 307680 | 10 | Durango | 30 | San Pedro del Gallo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO SAN PEDRO DEL GALLO | 307680 | S | 20 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:12, direccion:EJIDO CUBA, 35550 CUBA, SAN PEDRO DEL GALLO DURANGO ENTRE Y , UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA UNA CUADRA AL NORTE DE LA PLAZA PRINCIPAL DOS DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA A UNA CUADRA AL NORTE Y MEDIA AL ESTE UNA EN LA AC, lon:-104.49705832, lat:25.53997333}} | 2021-10-28 | 2021-11-27 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ADM1922/URB/FISM-003-2021/4, contratista:JORGE MANUEL VILLARREAL ROCHA, convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO DEL GALLO, monto:165000.0, importe_modificado:165000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:11.0}} | {2041052/proyecto_PROCESO, 2041052/proyecto_INICIO, 2041052/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402041056 | Proyecto de inversión | 90000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90000.0, modificado:90000.0}} | CONSTRUCCION DE SEIS ACCIONES DE CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE CINCO DE MAYO MUNICIPIO DE SAN PEDRO DEL GALLO DGO - 307689 | 10 | Durango | 30 | San Pedro del Gallo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO SAN PEDRO DEL GALLO | 307689 | S | 13 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:11, direccion:PUEBLO CINCO DE MAYO, 35580 CINCO DE MAYO, SAN PEDRO DEL GALLO DURANGO ENTRE Y , UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA A UNA CUADRA AL SUR DEL KINDER DE LA LOCALIDAD OTRA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA A 188 METROS AL NORESTE D, lon:-104.28951899, lat:25.77193238}} | 2021-10-28 | 2021-11-27 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ADM1922/URB/FISM-003-2021/5, contratista:JORGE MANUEL VILLARREAL ROCHA, convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO DEL GALLO, monto:90000.0, importe_modificado:90000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:6.0}} | {2041056/proyecto_INICIO, 2041056/proyecto_FIN, 2041056/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402041226 | Proyecto de inversión | 61178.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:47500.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13678.73, modificado:13678.73}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE MARTINEZ DE ARRIBA - 308391 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 308391 | S | 2 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:70, direccion:RANCHERIA MARTÍNEZ DE ARRIBA, 34605 MARTÍNEZ DE ARRIBA, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 10.2 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO, lon:-105.42970855, lat:25.13510988}} | 2021-10-24 | 2021-12-11 | 13678.73 | 13678.73 | 13678.73 | 13678.73 | 13678.73 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:109292, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:273574.6, importe_modificado:273574.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:17.0}} | {2041226/proyecto_PROCESO, 2041226/proyecto_FIN, 2041226/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402041844 | Proyecto de inversión | 22698.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22698.35, modificado:22698.35}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE FERROCARRIL DE LA COLONIA LA TURBINA - 310344 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 310344 | S | 35 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE FERROCARRIL INTERIOR SN COLONIA TURBINA, 34644 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , CALLE AZTECA INGRESAR POR BOULEVARD HEROICO COLEGIO MILITAR DAR VUELTA A LA IZQUIERDA AL BOULEVARD FERROCAR, lon:-105.41560083, lat:25.03464751}} | 2021-08-16 | 2021-11-08 | 22698.35 | 22698.35 | 22698.35 | 22698.35 | 22698.35 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:109264, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:22698.35, importe_modificado:22698.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:18.0}} | {2041844/proyecto_INICIO, 2041844/proyecto_PROCESO, 2041844/proyecto_FIN, 2041844/proyecto_INICIO, 2041844/proyecto_FIN, 2041844/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402044258 | Proyecto de inversión | 44294.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44294.06, modificado:44294.06}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE LOSA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE NAZAS DGO. (2 EN NAZAS ZAP URBANA) - 318917 | 10 | Durango | 15 | Nazas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE NAZAS DGO | 318917 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:PUEBLO NAZAS CENTRO, 35700 NAZAS, NAZAS DURANGO ENTRE Y , LOS PROYECTOS SE LOCALIZAN EN LAS SIGUIENTES COORDENADAS.....1.. LONGITUD 25.216626...LATITUD 104.114696...2.. LONGITUD 25.215944. LATITUD 104.114046, lon:-104.11832784, lat:25.22169182}} | 2021-11-08 | 2021-12-31 | 44294.06 | 44294.06 | 44294.06 | 44294.06 | 44294.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TMU-NAZAS/VIV/022/2021, contratista:ING. BENITO ZUÑIGA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE NAZAS DGO., monto:708705.02, importe_modificado:708705.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {2044258/proyecto_INICIO, 2044258/proyecto_FIN, 2044258/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402044752 | Proyecto de inversión | 452887.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:452887.5, modificado:452887.5}} | CONSTRUCCION DE CANCHA EN LA LOCLAIDAD DE RICARDO FLORES MAGON, MUNICIPIO DE CANATLAN, DGO. - 320477 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CANATLÁN | 320477 | S | 35 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:110, direccion:PUEBLO RICARDO FLORES MAGÓN, 34467 RICARDO FLORES MAGÓN, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , EN LA PLAZA DEL PUEBLO DE RICARDO FLORES MAGON, lon:-104.5311703, lat:24.46215892}} | 2021-12-03 | 2021-12-31 | 452887.5 | 452887.5 | 452887.5 | 452887.5 | 452887.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.CAN/FISMDF/URB/021/2021, contratista:monica rodriguez curier, convocante:CANATLAN, monto:452887.5, importe_modificado:452887.5}} | {meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), avance:1.0}} | {2044752/proyecto_FIN, 2044752/proyecto_PROCESO, 2044752/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402044922 | Proyecto de inversión | 1592452.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1592452.04, modificado:1592452.04}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL ESPAÑA - 321009 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 321009 | S | 70 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:BOULEVARD FERROCARRIL INTERIOR SN COLONIA ESPAÑA, 34647 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE GOMEZ FARIAS, CALLE INDEPENDENCIA INGRESAR POR BLVD HEROICO COLEGIO MILITAR DAR VUELTA A, lon:-105.41637196, lat:25.03732801}} | 2021-09-10 | 2021-12-06 | 1592452.04 | 1592452.04 | 1592452.04 | 1592452.04 | 1592452.04 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:109282, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:1592452.04, importe_modificado:1592452.04}} | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), avance:1.0}} | {2044922/proyecto_INICIO, 2044922/proyecto_PROCESO, 2044922/proyecto_FIN, 2044922/proyecto_INICIO, 2044922/proyecto_PROCESO, 2044922/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402045746 | Proyecto de inversión | 16438.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:PRIVADA, monto:1643.83, modificado:1643.83}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14794.5, modificado:14794.5}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADOR SOLAR DE 12 TUBOSEN LA LOCLAIDAD DE ARNULFO R GOMEZ - 324051 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CANATLÁN | 324051 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:5, direccion:PUEBLO ARNULFO R. GÓMEZ (LOS SAUCES), 34403 ARNULFO R. GÓMEZ (LOS SAUCES), CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , DENTRO DE LA LOCALIDAD DE ARNULFO R GOMEZ, lon:-104.87655948, lat:24.72329971}} | 2021-12-03 | 2021-12-31 | 16438.33 | 16438.33 | 16438.33 | 16438.33 | 16438.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.CAN/FISMDF/MEV/008/2021, contratista:SERVIDURA, convocante:CANATLAN, monto:1504107.82, importe_modificado:1504107.82}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:2.0}} | {2045746/proyecto_INICIO, 2045746/proyecto_PROCESO, 2045746/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402046137 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA EN COL. EL BRILLANTE EL SALTO - 325485 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO DURANGO | 325485 | S | 400 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:245.0, meta_modificada:245.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:COLONIA EL BRILLANTE, 34945 EL SALTO, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y , ATRAS DEL CEDIRESO, lon:-105.34369343, lat:23.78515734}} | 2021-12-06 | 2021-12-31 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-DOP-R33-SIDEAPAS/2021, contratista:SISTEMA DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DURANGO, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:9579626.79, importe_modificado:9579626.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:245.0}} | {2046137/proyecto_FIN, 2046137/proyecto_PROCESO, 2046137/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402047277 | Proyecto de inversión | 155581.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155581.08, modificado:155581.08}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO, EN LA COLONIA EL TIGRE, MUNICIPIO DE NAZAS DGO. - 329945 | 10 | Durango | 15 | Nazas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE NAZAS DGO | 329945 | S | 22 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:67.0, meta_modificada:67.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE GUILLERMO PRIETO PUEBLO NAZAS CENTRO, 35700 NAZAS, NAZAS DURANGO ENTRE CALLE ARROYO DE LA MAQUINA Y CALLE ABASOLO, CALLE JUAN FRANCISCO FLORES EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA CALLE GUILERMO PRIETO ENTRE LA CALLE ABASOLO , lon:-104.1124289, lat:25.22452361}} | 2021-11-24 | 2021-12-31 | 155581.08 | 155581.08 | 155581.08 | 155581.08 | 155581.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TMU-NAZAS/AYS/025/2021, contratista:LIC. JOSE ANGEL MORENO MONTOYA, convocante:MUNICIPIO DE NAZAS DGO., monto:155581.08, importe_modificado:155581.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:67.0}} | {2047277/proyecto_PROCESO, 2047277/proyecto_FIN, 2047277/proyecto_PROCESO, 2047277/proyecto_INICIO, 2047277/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402047765 | Proyecto de inversión | 95000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95000.0, modificado:95000.0}} | EQUIPAMIENTO DE UNIDAD MÉDICA EN LA VENTANA PUEBLO NUEVO - 331547 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO DURANGO | 331547 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:123, direccion:PUEBLO LA VENTANA [DE SARCILLOS], 34965 LA VENTANA [DE SARCILLOS], PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y , EN LA CLÍNICA DE LA COMUNIDAD, lon:-105.00392657, lat:23.18866387}} | 2021-12-08 | 2021-12-31 | 95000 | 95000 | 95000 | 95000 | 95000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-DOP-R33-047/2021, contratista:FRANCISCO RETANA ADAME, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:490000.0, importe_modificado:490000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:21.0}} | {2047765/proyecto_INICIO, 2047765/proyecto_FIN, 2047765/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402048036 | Proyecto de inversión | 12405.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5753.66, modificado:5753.66}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6651.82, modificado:6593.12}} | CONSTRUCCION DE PISOS DE CONCRETO EN VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE LERDO DGO. COL. 18 DE JULIO - 332706 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE LERDO DGO | 332706 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:26.32, meta_modificada:26.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE RAYON COLONIA 18 DE JULIO, 35156 LERDO, LERDO DURANGO ENTRE CALLE 21 DE MARZO Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE 18 DE JULIO EN LA COLONIA 18 DE JULIO FRENTE A LA PISTA DE LA COLONIA, lon:-103.54974515, lat:25.54595601}} | 2021-10-19 | 2021-12-15 | 12346.78 | 12346.78 | 12346.78 | 12346.78 | 12346.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-CIV-OP-LPN-01/2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y SISTEMAS INTEGRALES DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CD. LERDO DGO, monto:5826257.27, importe_modificado:5826257.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:26.32}} | {2048036/proyecto_INICIO, 2048036/proyecto_FIN, 2048036/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402048106 | Proyecto de inversión | 43533.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20190.94, modificado:20190.94}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23342.78, modificado:23136.8}} | CONSTRUCCION DE PISOS DE CONCRETO EN VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE LERDO DGO. CARLOS REAL - 333095 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE LERDO DGO | 333095 | S | 9 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:92.36, meta_modificada:92.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:7, direccion:RANCHERIA CARLOS REAL (SAN CARLOS), 35187 CARLOS REAL (SAN CARLOS), LERDO DURANGO ENTRE Y , EN VARIAS UBICACIONES C. PRINCIPAL SNC. SIN NOMBRE SN C. SIN NOMBRE SN O DOMICILIO CONOCIDO EN CARLOS REAL SAN CARLOS, lon:-103.52252133, lat:25.49862756}} | 2021-10-19 | 2021-12-15 | 43327.74 | 43327.74 | 43327.74 | 43327.74 | 43327.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-CIV-OP-LPN-01/2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y SISTEMAS INTEGRALES DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CD. LERDO DGO, monto:5826257.27, importe_modificado:5826257.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:92.36}} | {2048106/proyecto_INICIO, 2048106/proyecto_FIN, 2048106/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402048122 | Proyecto de inversión | 139705.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64795.6, modificado:64795.6}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:74910.3, modificado:74249.28}} | CONSTRUCCION DE PISOS DE CONCRETO EN VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE LERDO DGO. VILLA DE GUADALUPE - 333158 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE LERDO DGO | 333158 | S | 32 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:296.41, meta_modificada:296.41}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:84, direccion:RANCHERIA VILLA DE GUADALUPE, 35163 VILLA DE GUADALUPE, LERDO DURANGO ENTRE Y , EN VARIAS UBICACIONES PRIV. SAN JOSE SNPRIV. SAN JOSE SN AV. RICARDO FLORES MAGON SNC. ESTRELLA 32PRIV. INDEPENDENCIA SNPRIV. INDEPENDENCIA , lon:-103.48267661, lat:25.51451101}} | 2021-10-19 | 2021-12-15 | 139044.88 | 139044.88 | 139044.88 | 139044.88 | 139044.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-CIV-OP-LPN-01/2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y SISTEMAS INTEGRALES DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CD. LERDO DGO, monto:5826257.27, importe_modificado:5826257.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:296.41}} | {2048122/proyecto_INICIO, 2048122/proyecto_FIN, 2048122/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402048140 | Proyecto de inversión | 33153.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15376.62, modificado:15376.62}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17776.94, modificado:17620.07}} | CONSTRUCCION DE PISOS DE CONCRETO EN VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE LERDO DGO.COL. ARMANDO DEL CASTILLO - 333226 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE LERDO DGO | 333226 | S | 7 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:70.34, meta_modificada:70.34}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE AZUCENAS COLONIA ARMANDO DEL CASTILLO FRANCO, 35166 LERDO, LERDO DURANGO ENTRE CALLE LIRIOS Y CALLE MARAVILLAS, CALLE NARDOS EN DISTINTAS UBICACIONES COMO C. ROSALES 110 C. AZUCENAS 80 C. ALCATRACES 255EN LA COLONIA ARM, lon:-103.51302633, lat:25.53481383}} | 2021-10-19 | 2021-12-15 | 32996.69 | 32996.69 | 32996.69 | 32996.69 | 32996.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-CIV-OP-LPN-01/2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y SISTEMAS INTEGRALES DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CD. LERDO DGO, monto:5826257.27, importe_modificado:5826257.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.34}} | {2048140/proyecto_INICIO, 2048140/proyecto_FIN, 2048140/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402048281 | Proyecto de inversión | 26074.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12093.18, modificado:12093.18}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13980.95, modificado:13857.59}} | CONSTRUCCION DE PISOS DE CONCRETO EN VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE LERDO DGO. EL REFUGIO - 333612 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE LERDO DGO | 333612 | S | 8 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:55.32, meta_modificada:55.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:37, direccion:RANCHERIA EL REFUGIO, 35192 EL REFUGIO, LERDO DURANGO ENTRE Y , EN VARIAS UBICACIONES CON CALLES SIN NOMBRE SI NUMERO O DOMICILIO CONOCIDO EN EL EL REFUGIO EN EL MPIO DE LERDO DGO, lon:-103.75443039, lat:25.43360563}} | 2021-10-19 | 2021-12-15 | 25950.77 | 25950.77 | 25950.77 | 25950.77 | 25950.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-CIV-OP-LPN-01/2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y SISTEMAS INTEGRALES DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CD. LERDO DGO, monto:5826257.27, importe_modificado:5826257.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:55.32}} | {2048281/proyecto_INICIO, 2048281/proyecto_FIN, 2048281/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402048357 | Proyecto de inversión | 12254.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5683.71, modificado:5683.71}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6570.95, modificado:6512.96}} | CONSTRUCCION DE PISOS DE CONCRETO EN VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE LERDO DGO. COL. FCO SARABIA - 333811 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE LERDO DGO | 333811 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE C. RIO AGUANAVAL COLONIA FRANCISCO SARABIA, 35157 LERDO, LERDO DURANGO ENTRE CALLE RIO NAZAS Y CALLE CUAUHTEMOC, CALLE VICENTE VERDUGO EN C. RIO AGUANAVAL 17 ENTRE RIO NAZAS Y CUAUHTEMOC EN LA COL. FCO SARABIA EN EL MPI, lon:-103.518262, lat:25.53354563}} | 2021-10-19 | 2021-12-15 | 12196.67 | 12196.67 | 12196.67 | 12196.67 | 12196.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-CIV-OP-LPN-01/2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y SISTEMAS INTEGRALES DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CD. LERDO DGO, monto:5826257.27, importe_modificado:5826257.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:26.0}} | {2048357/proyecto_PROCESO, 2048357/proyecto_FIN, 2048357/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402048920 | Proyecto de inversión | 40287.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18685.19, modificado:18685.19}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21601.99, modificado:21411.37}} | CONSTRUCCION DE PISOS DE CONCRETO EN VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE LERDO DGO. LA GOLETA - 335698 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE LERDO DGO | 335698 | S | 10 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:85.48, meta_modificada:85.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:561, direccion:RANCHERIA LA GOLETA, 35183 LA GOLETA, LERDO DURANGO ENTRE Y , EN VARIAS UBICACIONES EN CALLES SIN NOMBRE O DOMICILIO CONOCIDO EN LA GOLETA EN EL MPIO DE LERDO DGO., lon:-103.59923758, lat:25.6182041}} | 2021-10-19 | 2021-12-15 | 40096.56 | 40096.56 | 40096.56 | 40096.56 | 40096.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-CIV-OP-LPN-01/2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y SISTEMAS INTEGRALES DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CD. LERDO DGO, monto:5826257.27, importe_modificado:5826257.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:85.48}} | {2048920/proyecto_INICIO, 2048920/proyecto_PROCESO, 2048920/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402048924 | Proyecto de inversión | 106064.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49192.5, modificado:49192.5}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56871.54, modificado:56369.7}} | CONSTRUCCION DE PISOS DE CONCRETO EN VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE LERDO DGO. LA GOMA - 335713 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE LERDO DGO | 335713 | S | 22 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:225.03, meta_modificada:225.03}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:137, direccion:RANCHERIA LA GOMA, 35174 LA GOMA, LERDO DURANGO ENTRE Y , EN VARIAS UBICACIONES EN CALLES SIN NOMBRE SN O DOMICILIO CONOCIDO EN LA RANCHERIA LA GOMA EN EL MPIO DE LERDO DGO., lon:-103.68865439, lat:25.4847405}} | 2021-10-19 | 2021-12-15 | 105562.2 | 105562.2 | 105562.2 | 105562.2 | 105562.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-CIV-OP-LPN-01/2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y SISTEMAS INTEGRALES DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CD. LERDO DGO, monto:5826257.27, importe_modificado:5826257.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:225.03}} | {2048924/proyecto_INICIO, 2048924/proyecto_FIN, 2048924/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402048951 | Proyecto de inversión | 115033.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53352.54, modificado:53352.54}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61680.97, modificado:61136.69}} | CONSTRUCCION DE PISOS DE CONCRETO EN VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE LERDO DGO. LA LOMA - 335809 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE LERDO DGO | 335809 | S | 18 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:244.06, meta_modificada:244.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:23, direccion:VILLA LA LOMA, 35190 LA LOMA, LERDO DURANGO ENTRE Y , EN VARIAS UBICACIONES EN VILLA LA LOMA C. SIN NOMBRE 38 C. MADERO 171 AV. NIÑOS HEROES SN C. GUERRERO 222 C. SIN NOMBRE 209 C. ALLENDE 23 EN VILLA LA LOMA EN EL MPIO , lon:-103.6707572, lat:25.46451866}} | 2021-10-19 | 2021-12-15 | 114489.23 | 114489.23 | 114489.23 | 114489.23 | 114489.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-CIV-OP-LPN-01/2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y SISTEMAS INTEGRALES DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CD. LERDO DGO, monto:5826257.27, importe_modificado:5826257.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:244.06}} | {2048951/proyecto_INICIO, 2048951/proyecto_FIN, 2048951/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402049083 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN CHAVARRÍA NUEVO PUEBLO NUEVO - 336267 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO DURANGO | 336267 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:888.89, meta_modificada:888.89}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:34, direccion:PUEBLO CHAVARRÍA NUEVO, 34955 CHAVARRÍA NUEVO, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y , EN DIFERENTES HOGARES DE LA COMUNIDAD, lon:-105.59200576, lat:23.64815817}} | 2021-12-09 | 2021-12-31 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-DOP-PISOS-004/2020, contratista:SOTO VALLES YAZMIRA RAFAELA, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-DOP-PISOS-004/2021, contratista:YAZMIRA RAFAELA SOTO VALLES, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:100000.0, importe_modificado:100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:888.89}} | {2049083/proyecto_PROCESO, 2049083/proyecto_INICIO, 2049083/proyecto_FIN, 2049083/proyecto_PROCESO, 2049083/proyecto_INICIO, 2049083/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402049235 | Proyecto de inversión | 71472.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33149.14, modificado:33149.14}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38323.78, modificado:37985.61}} | CONSTRUCCION DE PISOS DE CONCRETO EN VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE LERDO DGO. LA MINA - 336905 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE LERDO DGO | 336905 | S | 12 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:151.64, meta_modificada:151.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:26, direccion:RANCHERIA LA MINA (EL SARNOSO), 35183 LA MINA (EL SARNOSO), LERDO DURANGO ENTRE Y , EN VARIAS UBICACIONES EN CALLES SIN NOMBRE SIN NUMERO O DOMICILIO CONOCIDO EN LA MINA MPIO DE ELRDO DGO., lon:-103.64582481, lat:25.65865136}} | 2021-10-19 | 2021-12-15 | 71134.75 | 71134.75 | 71134.75 | 71134.75 | 71134.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-CIV-OP-LPN-01/2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y SISTEMAS INTEGRALES DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CD. LERDO DGO, monto:5826257.27, importe_modificado:5826257.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:151.64}} | {2049235/proyecto_INICIO, 2049235/proyecto_FIN, 2049235/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402049813 | Proyecto de inversión | 743928.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:743928.83, modificado:743928.83}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN LA CIUDAD PUEBLO NUEVO - 339430 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO DURANGO | 339430 | S | 400 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:720.0, meta_modificada:720.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:24, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO COLONIA LA CIUDAD, 34955 LA CIUDAD, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE LÁZARO CÁRDENAS A UN COSTADO DE LA PLAZA CERCA DE LA JUNTA MUNICIPAL, lon:-105.6912572, lat:23.73260331}} | 2021-12-09 | 2021-12-31 | 743928.83 | 743928.83 | 743928.83 | 743928.83 | 743928.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-DOP-R33-028/2021, contratista:MARTINEZ LIMONES ADRIEL, convocante:municipio de pueblo nuevo dgo, monto:743928.83, importe_modificado:743928.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:720.0}} | {2049813/proyecto_PROCESO, 2049813/proyecto_FIN, 2049813/proyecto_INICIO, 2049813/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402049883 | Proyecto de inversión | 451839.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:209563.17, modificado:209563.17}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:242276.35, modificado:240138.48}} | CONSTRUCCION DE PISOS DE CONCRETO EN VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE LERDO DGO. LEON GUZMAN - 339653 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE LERDO DGO | 339653 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:958.64, meta_modificada:958.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:21, direccion:VILLA LEÓN GUZMÁN, 35170 LEÓN GUZMÁN, LERDO DURANGO ENTRE Y , EN VARIAS UBICACIONES EN VILLA LEON GUZMAN C. SIN NOMBRE SN C. SIN NOMBRE 302C. FRANCISCO VILLEGAS 8 C. SIN NOMBRE SNC. NIÑOS HEROES SN C. SIN NOMBRE SN C. FR, lon:-103.66572197, lat:25.49947882}} | 2021-10-19 | 2021-12-15 | 449701.65 | 449701.65 | 449701.65 | 449701.65 | 449701.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-CIV-OP-LPN-01/2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y SISTEMAS INTEGRALES DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CD. LERDO DGO, monto:5826257.27, importe_modificado:5826257.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:958.64}} | {2049883/proyecto_PROCESO, 2049883/proyecto_FIN, 2049883/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402051313 | Proyecto de inversión | 369880.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:369880.71, modificado:369880.71}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION RURAL EN MAPIMÍ LOCALIDAD BERMEJILLO ASENTAMIENTO BERMEJILLO CALLE FRANCISCO VILLA - 344894 | 10 | Durango | 13 | Mapimí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MAPIMI | 344894 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:14, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA PUEBLO BERMEJILLO, 35230 BERMEJILLO, MAPIMÍ DURANGO ENTRE CALLE LUIS DONALDO COLOSIO Y , CALLE CENTENARIO AL FINAL DEL POBLADO RUMBO A CEBALLOS, lon:-103.61904199, lat:25.8959749}} | 2021-11-15 | 2021-12-31 | 369880.71 | 369880.71 | 369880.71 | 369880.71 | 369880.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPM-FISMDF-R33-016-2021, contratista:JUAN ALFREDO VALADEZ CORDER, convocante:TESORERIA MUNICIPAL, monto:369880.71, importe_modificado:369880.71}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2051313/proyecto_INICIO, 2051313/proyecto_FIN, 2051313/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402052009 | Proyecto de inversión | 41521.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41521.22, modificado:41521.22}} | CONTRUCCION DE 37.5M2 DE TECHO FIRME EN LA LOC DE I. ZARAGOZA - 347788 | 10 | Durango | 21 | Peñón Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO PEÑON BLANCO | 347788 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:37.5, meta_modificada:37.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:15, direccion:CALLE CARRETERA PEÑON BLANCO-SAN JUAN DEL RIO RANCHERIA IGNACIO ZARAGOZA (SAN PABLO), 34757 IGNACIO ZARAGOZA (SAN PABLO), PEÑÓN BLANCO DURANGO ENTRE Y , UNA DE LA UBICACIONES ES CERCA DEL MACROTANQUE A UN LADO CASA COLOR, lon:-104.21991317, lat:24.91189486}} | 2021-12-10 | 2021-12-31 | 41521.22 | 41521.22 | 41521.22 | 41521.22 | 41521.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPB-OPM-VIV-FISM-021-014, contratista:SERGIO JANATHAN ESPINOZA GARCÍA, convocante:MUNICIPIO PEÑÓN BLANCO, monto:830415.0, importe_modificado:830415.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:37.5}} | {2052009/proyecto_INICIO, 2052009/proyecto_PROCESO, 2052009/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402052039 | Proyecto de inversión | 26573.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26573.58, modificado:26573.58}} | CONSTRUCCION DE 24M2 DE TECHOS FIRMES EN J. AGUSTIN CASTRO - 347941 | 10 | Durango | 21 | Peñón Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO PEÑON BLANCO | 347941 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:12, direccion:CALLE ALBERTO M ALVARADO RANCHERIA GENERAL JESÚS AGUSTÍN CASTRO (INDEPENDENCIA), 34746 GENERAL JESÚS AGUSTÍN CASTRO (INDEPENDENCIA), PEÑÓN BLANCO DURANGO ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE ABASOLO, CALLE ALVARO OBREGON LA CASA SE UBI, lon:-103.92656771, lat:24.6012345}} | 2021-12-10 | 2021-12-31 | 26573.58 | 26573.58 | 26573.58 | 26573.58 | 26573.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPB-OPM-VIV-FISM-021-014, contratista:SERGIO JANATHAN ESPINOZA GARCÍA, convocante:MUNICIPIO PEÑÓN BLANCO, monto:830415.0, importe_modificado:830415.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:24.0}} | {2052039/proyecto_INICIO, 2052039/proyecto_FIN, 2052039/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402054642 | Adquisición | 23780 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23780.0, modificado:20242.0}} | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES PARA OFICINAS DE LA COMISIÓN DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DEL ESTADO DE DURANGO | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Asistencia Social | Sin identificar | COMISIÓN DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DEL ESTADO DE DURANGO | 210200BP001 | N | 0 | 0 | 10 | {meta1: {unidad_medida:CAMARA(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Profra. Francisca Escárzaga 208, Col del Maestro, 34240 Durango, Dgo., México, lon:-104.6387782, lat:24.0315092}} | 2021-06-01 | 2021-12-31 | 20242 | 20242 | 20242 | 20242 | 20242 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:CAMARA(S), avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR200401851517 | Proyecto de inversión | 340110.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109916.0, modificado:109915.99}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RECURSO MUNICIPAL, monto:120278.48, modificado:120278.48}, ff3: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:COESVI, monto:109916.0, modificado:109916.0}} | ACCIONES DE VIVIENDA ASISTIDA EN SU MODALIDAD DE AUTOPRODUCCION DE CUARTOS ADICIONALES EN SALAMANCA - 241558 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE LERDO DGO | 241558 | S | 21 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:7.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:42, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO VARIAS EJIDO SALAMANCA, 35171 SALAMANCA, LERDO DURANGO ENTRE Y , SON 7 ACCIONES EN VARIAS UBICACIONES EN EL DOMICILIO CONOCIDO DE EJ SALAMANCA EN EL MUNICIPIO DE LERDO DGO, lon:-103.70079001, lat:25.5152125}} | 2020-08-25 | 2020-12-31 | 340110.47 | 340110.47 | 340110.47 | 340110.47 | 340110.47 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PML-R33-ADQ-IR-25/2020, contratista:MERCADO DE ACEROS MATERIALES, convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO, monto:2091008.87, importe_modificado:2091008.87}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:8.0}} | {1851517/proyecto_INICIO, 1851517/proyecto_PROCESO, 1851517/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR200401852425 | Proyecto de inversión | 510165.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:164874.0, modificado:164873.99}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RECURSO MUNICIPAL, monto:180417.72, modificado:180417.72}, ff3: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:COESVI, monto:164874.0, modificado:164874.0}} | ACCIONES DE VIVIENDA ASISTIDA EN SU MODALIDAD DE AUTOPRODUCCION DE CUARTOS ADICIONALES VILLA JUAN E GARCIA - 244165 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE LERDO DGO | 244165 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:22, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO VARIAS VILLA JUAN E. GARCÍA, 35174 JUAN E. GARCÍA, LERDO DURANGO ENTRE CALLE DOMICILIO CONOCIDO VARIAS Y CALLE DOMICILIO CONOCIDO VARIAS, CALLE DOMICILIO CONOCIDO VARIAS EN VARIAS UBICACIONES EN VILLA JU, lon:-103.69211146, lat:25.49409872}} | 2020-08-25 | 2020-12-31 | 510162.71 | 510165.71 | 510165.71 | 510165.71 | 510165.71 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PML-R33-ADQ-IR-25/2020, contratista:MERCADO DE ACEROS MATERIALES, convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO, monto:2091008.87, importe_modificado:2091008.87}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:12.0}} | {1852425/proyecto_INICIO, 1852425/proyecto_PROCESO, 1852425/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR200401852457 | Proyecto de inversión | 255082.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82437.0, modificado:82437.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RECURSO MUNICIPAL, monto:90208.86, modificado:90208.86}, ff3: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:COESVI, monto:82437.0, modificado:82437.0}} | ACCIONES DE VIVIENDA ASISTIDA EN SU MODALIDAD DE AUTOPRODUCCION DE CUARTOS ADICIONALES LA LUZ - 244227 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE LERDO DGO | 244227 | S | 16 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:24, direccion:CALLE VARIAS DOMICILIO CONOCIDO EJIDO LA LUZ, 35183 LA LUZ, LERDO DURANGO ENTRE CALLE VARIAS DOMICILIO CONOCIDO Y CALLE VARIAS DOMICILIO CONOCIDO, CALLE VARIAS DOMICILIO CONOCIDO EN VARIAS UBICACIONES DE CALLE SIN NOMBRE SIN NUM, lon:-103.61348546, lat:25.63708493}} | 2020-08-28 | 2020-12-31 | 255082.86 | 255082.86 | 255082.86 | 255082.86 | 255082.86 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PML-R33-ADQ-IR-25/2020, contratista:MERCADO DE ACEROS MATERIALES, convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO, monto:2091008.87, importe_modificado:2091008.87}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}} | {1852457/proyecto_INICIO, 1852457/proyecto_PROCESO, 1852457/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR200401852460 | Proyecto de inversión | 127541.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41218.5, modificado:41218.5}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RECURSO MUNICIPAL, monto:45104.43, modificado:45104.43}, ff3: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:COESVI, monto:41218.5, modificado:41218.5}} | ACCIONES DE VIVIENDA ASISTIDA EN SU MODALIDAD DE AUTOPRODUCCION DE CUARTOS ADICIONALES LAS ISABELES - 244243 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE LERDO DGO | 244243 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:19, direccion:CALLE VARIAS DOMICILIO CONOCIDO EJIDO LAS ISABELES, 35185 LAS ISABELES, LERDO DURANGO ENTRE CALLE VARIAS DOMICILIO CONOCIDO Y CALLE VARIAS DOMICILIO CONOCIDO, CALLE VARIAS DOMICILIO CONOCIDO EN VARIAS UBICACIONES EN DOMICILIO CO, lon:-103.55470452, lat:25.49730647}} | 2020-08-25 | 2020-12-31 | 127541.43 | 127541.43 | 127541.43 | 127541.43 | 127541.43 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PML-R33-ADQ-IR-25/2020, contratista:MERCADO DE ACEROS MATERIALES, convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO, monto:2091008.87, importe_modificado:2091008.87}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1852460/proyecto_INICIO, 1852460/proyecto_PROCESO, 1852460/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210101888606 | Adquisición | 1020000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1020000.0, modificado:1160455.88}} | Sistema nacional de información - COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN (ESCÁNER, TABLET ELECTRONICA, EQUIPO DE COMPUTO) | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Red Nacional de Telecomunicaciones del Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | SECESP | 16 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Blvd. Domingo Arrieta, El Naranjal, Durango, Dgo., México, lon:-104.6624136, lat:23.9966152}, geo2: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Pablo Serrano 435, Gral Domingo Arrieta, Durango, Dgo., México, lon:-104.6639255, lat:23.9922935}, geo3: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle Patria Libre 435, Gral Domingo Arrieta, 34180 Durango, Dgo., México, lon:-104.6637902, lat:23.9919906}} | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 1160455.88 | 1160455.88 | 1160455.88 | 1160455.88 | 1160455.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:6.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210301970316 | Proyecto de inversión | 385440 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:385440.0, modificado:385440.0}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE A BASE DE SISTEMA FOTOVOLTAICO EN LA LOCALIDAD DE REVOLUCIÓN SOCIAL, MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, DURANGO - 111458 | 10 | Durango | 16 | Nombre de Dios | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS | 111458 | S | 45 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:47, direccion:PUEBLO REVOLUCIÓN SOCIAL, 34873 REVOLUCIÓN SOCIAL, NOMBRE DE DIOS DURANGO ENTRE Y , LA OBRA REFERIDA SE LOCALIZA FRENTE AL TANQUE ELEVADO DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE REVOLUCIÓN SOCIAL, lon:-104.04009304, lat:23.7207808}} | 2021-04-22 | 2021-08-27 | 385440 | 385440 | 385440 | 385440 | 385440 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRES.MPAL.N/D-APO-003-R33-2021-3, contratista:BOBINADOS Y CONSTRUCCIONES ELECTRICAS DEL NORTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, monto:385440.0, importe_modificado:385440.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:16.0}} | {1970316/proyecto_INICIO, 1970316/proyecto_FIN, 1970316/proyecto_PROCESO, 1970316/proyecto_INICIO, 1970316/proyecto_PROCESO, 1970316/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210301972725 | Proyecto de inversión | 14350 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14350.0, modificado:14350.0}} | CONSTRUCCION DE 1 CALENTADOR SOLAR EN LA LOCALIDAD DE EL MORTERO, GUANACEVÍ, DGO. - 119622 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | 119622 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:164, direccion:RANCHERIA EL MORTERO, 35430 EL MORTERO, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , AL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE EL MORTERO, lon:-105.88447078, lat:25.90016921}} | 2021-04-05 | 2021-07-04 | 14350 | 14350 | 14350 | 14350 | 14350 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FAISMDF/VIV/02/2021-12, contratista:INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES FRAGUA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO, monto:14350.0, importe_modificado:14350.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {1972725/proyecto_INICIO, 1972725/proyecto_FIN, 1972725/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210301999314 | Acción | 62060 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62060.0, modificado:62060.0}} | CURSOS - 116943 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo |  | PRODIM | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO | 116943 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:CURSO(S), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-105.360192, lat:23.778151}} | 2021-06-01 | 2021-12-31 | 62060 | 62060 | 62060 | 62060 | 62060 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:023-DOP-R33-PRODIM-02/2021, contratista:EFRAIN TORRES MORALES, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:319300.08, importe_modificado:319300.08}} | {meta1: {unidad_medida:CURSO(S), avance:3.0}} | {1999314/proyecto_INICIO, 1999314/proyecto_FIN, 1999314/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210302003624 | Proyecto de inversión | 340000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:340000.0, modificado:340000.0}} | Construcción de 1206 metros de red de agua potable con tubería de PVC de 3" de diámetro, incluye 30 tomas domiciliarias en Colonia San Antonio, de la cabecera municipal de Nuevo Ideal, Dgo., Componente: Agua Potable | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Organismo de Agua y Alcantarillado de Nuevo Ideal (OAANI) | ZU-005-2021 | N | 0 | 0 | 120 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1206.0, meta_modificada:1206.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Nuevo Ideal, Dgo., México, lon:-105.0761999, lat:24.8851705}} | 2021-07-26 | 2021-08-24 | 340000 | 340000 | 340000 | 340000 | 340000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1206.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402009400 | Proyecto de inversión | 134100 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:134100.0, modificado:134100.0}} | CALENTADORES SOLARES EN VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD MARTÍNEZ DE ARRIBA MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO - 277649 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 277649 | S | 39 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:70, direccion:EJIDO MARTÍNEZ DE ARRIBA, 34605 MARTÍNEZ DE ARRIBA, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , CALENTADORES DISTRIBUIDOS EN VARIOS PUNTOS DEL MUNICIPIO, lon:-105.43097321, lat:25.13597432}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 134100 | 134100 | 134100 | 134100 | 134100 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPN/SBS-DA/005/2021 SBS, contratista:VÍCTOR MARTÍN PANTOJA ZALDÍVAR, convocante:SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO, monto:1.8624989E7, importe_modificado:1.8624989E7}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:18.0}} | {2009400/proyecto_FIN, 2009400/proyecto_PROCESO, 2009400/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402009662 | Proyecto de inversión | 134100 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:134100.0, modificado:134100.0}} | CALENTADORES SOLARES EN VIVIENDAS DE LOCALIDAD CANATLAN DEL MUNICIPIO DE CANATLAN - 285400 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 285400 | S | 54 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:COLONIA CANATLÁN CENTRO, 34450 CANATLÁN, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , CALENTADORES DISTRIBUIDOS EN VARIOS PUNTOS DEL MUNICIPIO, lon:-104.77820565, lat:24.52486868}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 134100 | 134100 | 134100 | 134100 | 134100 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPN/SBS-DA/005/2021 SBS, contratista:VÍCTOR MARTÍN PANTOJA ZALDÍVAR, convocante:SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO, monto:1.8624989E7, importe_modificado:1.8624989E7}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:18.0}} | {2009662/proyecto_INICIO, 2009662/proyecto_FIN, 2009662/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402009684 | Proyecto de inversión | 67050 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67050.0, modificado:67050.0}} | CALENTADORES SOLARES EN VIVIENDAS DE LOCALIDAD JOSE CRUZ GALVEZ DEL MUNICIPIO DE CANATLAN - 285790 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 285790 | S | 27 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:62, direccion:PUEBLO JOSÉ CRUZ GÁLVEZ (CAÑAS), 34404 JOSÉ CRUZ GÁLVEZ (CAÑAS), CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , CALENTADORES DISTRIBUIDOS EN VARIOS PUNTOS DEL MUNICIPIO, lon:-104.76291371, lat:24.76341687}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 67050 | 67050 | 67050 | 67050 | 67050 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPN/SBS-DA/005/2021 SBS, contratista:VÍCTOR MARTÍN PANTOJA ZALDÍVAR, convocante:SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO, monto:1.8624989E7, importe_modificado:1.8624989E7}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:9.0}} | {2009684/proyecto_FIN, 2009684/proyecto_PROCESO, 2009684/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402011431 | Proyecto de inversión | 10000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10000.0, modificado:10000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD ALVARO OBREGON DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE VICTORIA - 320659 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE VICTORIA | 320659 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:5, direccion:PUEBLO GENERAL ÁLVARO OBREGÓN, 34720 GENERAL ÁLVARO OBREGÓN, GUADALUPE VICTORIA DURANGO ENTRE Y , PISOS CONSTRUIDOS EN VIVIENDAS LOCALIZADAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.07383584, lat:24.48147405}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGV-PNM-006/2021 SBS, contratista:K&Q CONSTRUCCIONES S DE RL DE CV, convocante:H.AYUNTAMIENTO DEL MPIO. GPE. VICTORIA, monto:800000.0, importe_modificado:800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}} | {2011431/proyecto_INICIO, 2011431/proyecto_FIN, 2011431/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402011434 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD ANTONIO AMARO DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE VICTORIA - 320697 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE VICTORIA | 320697 | S | 45 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:2, direccion:PUEBLO ANTONIO AMARO (SAUCILLO), 34730 ANTONIO AMARO (SAUCILLO), GUADALUPE VICTORIA DURANGO ENTRE Y , PISOS CONSTRUIDOS EN VIVIENDAS DE DISTINTAS UBICACIONES DE LA LOCALIDAD, lon:-104.02248053, lat:24.27719608}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGV-PNM-006/2021 SBS, contratista:K&Q CONSTRUCCIONES S DE RL DE CV, convocante:H.AYUNTAMIENTO DEL MPIO. GPE. VICTORIA, monto:800000.0, importe_modificado:800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}} | {2011434/proyecto_FIN, 2011434/proyecto_PROCESO, 2011434/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402011435 | Proyecto de inversión | 20000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20000.0, modificado:20000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE IGNACIO ALLENDE DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE VICTORIA - 320702 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE VICTORIA | 320702 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:8, direccion:PUEBLO IGNACIO ALLENDE, 34723 IGNACIO ALLENDE, GUADALUPE VICTORIA DURANGO ENTRE Y , PISOS CONSTRUIDOS EN VIVIENDAS DE DISTINTAS UBICACIONES DE LA LOCALIDAD, lon:-104.00021393, lat:24.47499357}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGV-PNM-006/2021 SBS, contratista:K&Q CONSTRUCCIONES S DE RL DE CV, convocante:H.AYUNTAMIENTO DEL MPIO. GPE. VICTORIA, monto:800000.0, importe_modificado:800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.0}} | {2011435/proyecto_INICIO, 2011435/proyecto_PROCESO, 2011435/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402011436 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE IGNACIO ALLENDE DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE VICTORIA - 320711 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE VICTORIA | 320711 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:8, direccion:PUEBLO IGNACIO ALLENDE, 34723 IGNACIO ALLENDE, GUADALUPE VICTORIA DURANGO ENTRE Y , PISOS CONSTRUIDOS EN VIVIENDAS DE DISTINTAS UBICACIONES DE LA LOCALIDAD, lon:-103.99394828, lat:24.47091671}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGV-PNM-006/2021 SBS, contratista:K&Q CONSTRUCCIONES S DE RL DE CV, convocante:H.AYUNTAMIENTO DEL MPIO. GPE. VICTORIA, monto:800000.0, importe_modificado:800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2011436/proyecto_INICIO, 2011436/proyecto_FIN, 2011436/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402013363 | Proyecto de inversión | 61143.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:PRIVADA, monto:9171.58, modificado:9171.58}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51972.3, modificado:51972.3}} | AMPLIACIÓN A LA RED ELECTRICA CON DOS POSTES EN LA COMUNIDAD DE LUIS MOYA DGO. - 78431 | 10 | Durango | 21 | Peñón Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE PEÑON BLANCO | 78431 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:18, direccion:CALLE SIN NOMRE RANCHO LUIS MOYA (SAN ISIDRO), 34747 LUIS MOYA (SAN ISIDRO), PEÑÓN BLANCO DURANGO ENTRE Y , LA UBICACION DEL PROYECTO SE ENCUENTRA A 3 CUADRAS AL OESTE DE LA CARRETERA GUADALUPE VICTORIA CUENCAME POR EL , lon:-103.96834543, lat:24.54859165}} | 2021-07-15 | 2021-08-15 | 61143.88 | 61143.88 | 61143.88 | 61143.88 | 61143.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPB-OPM-ELE-FIMS-021-004, contratista:HETSA HIDROELECTRICA TERRAZAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO PEÑÓN BLANCO, monto:579377.78, importe_modificado:579377.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:90.0}} | {2013363/proyecto_INICIO, 2013363/proyecto_FIN, 2013363/proyecto_PROCESO, 2013363/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402014354 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}} | MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE BOMBEO EN EL POZO 1 DE AGUA POTABLE - 119410 | 10 | Durango | 28 | San Juan del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 119410 | S | 25 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:15, direccion:PUEBLO DIEZ DE OCTUBRE (SAN LUCAS DE OCAMPO), 34490 DIEZ DE OCTUBRE (SAN LUCAS DE OCAMPO), SAN JUAN DEL RÍO DURANGO ENTRE Y , ENTRADA CARRETERA PANAEMRICANA EN SU TRAMO DURANGO PARRAL A 18.6 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN OESTE, lon:-104.63742497, lat:24.72833085}} | 2021-05-24 | 2021-06-22 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM-OP-SJR-R33-02/2021, contratista:CONGAL CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS S.A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2014354/proyecto_FIN, 2014354/proyecto_PROCESO, 2014354/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402014361 | Proyecto de inversión | 95000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95000.0, modificado:95000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE BORDO, POB. OTINAPA - 119519 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | 119519 | S | 33 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Bordo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:223, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO OTINAPA, 34384 OTINAPA, DURANGO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE BORDO DE ABREVADERO EN EL POBLADO OTINAPA, lon:-104.94732787, lat:24.02295636}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 95000 | 95000 | 95000 | 95000 | 95000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-DR-R33-007/2021, contratista:ISMAEL CARMONA BAREÑO, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:190000.0, importe_modificado:190000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Bordo(s), avance:1.0}} | {2014361/proyecto_INICIO, 2014361/proyecto_PROCESO, 2014361/proyecto_FIN, 2014361/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402014377 | Proyecto de inversión | 95000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95000.0, modificado:95000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE BORDO, POB. JESÚS GONZÁLEZ ORTEGA (PERICOS) - 119682 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | 119682 | S | 33 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Bordo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:192, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO JESÚS GONZÁLEZ ORTEGA PERICOS, 34386 JESÚS GONZÁLEZ ORTEGA (PERICOS), DURANGO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE BORDO DE ABREVADERO EN EL POBLADO JESÚS GONZÁLEZ ORTEGA PERICOS, lon:-105.05711475, lat:24.13944718}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 95000 | 95000 | 95000 | 95000 | 95000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-DR-R33-001/2021, contratista:ISMAEL CARMONA BAREÑO, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:295000.0, importe_modificado:295000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Bordo(s), avance:1.0}} | {2014377/proyecto_PROCESO, 2014377/proyecto_INICIO, 2014377/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402014408 | Proyecto de inversión | 40000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40000.0, modificado:40000.0}} | REHABILITACIÓN DE BORDO, POB. LLANO GRANDE - 120067 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | 120067 | S | 44 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Bordo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:204, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO LLANO GRANDE, 34357 LLANO GRANDE, DURANGO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE BORDO DE ABREVADERO EN EL POBLADO LLANO GRANDE, lon:-105.19044753, lat:23.82748437}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-DR-R33-008/2021, contratista:CONSTRUCTORA SIETE ZACATES, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:135000.0, importe_modificado:135000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Bordo(s), avance:1.0}} | {2014408/proyecto_INICIO, 2014408/proyecto_FIN, 2014408/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402015031 | Proyecto de inversión | 76308.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76308.08, modificado:76308.08}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 4 X 4 MTS ( 1 ACCION ) EN EJIDO SANTA CRUZ LUJAN, DEL MPIO. DE GOMEZ PALACIO, DGO. - 144075 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO | 144075 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:147, direccion:CALLE MISMO DOMICILIO EJIDO SANTA CRUZ LUJÁN, 35119 SANTA CRUZ LUJÁN, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE MISMO DOMICILIO Y CALLE MISMO DOMICILIO, CALLE MISMO DOMICILIO EN EL EJIDO SANTA CRUZ LUJAN DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALAC, lon:-103.35791975, lat:25.72631058}} | 2021-05-03 | 2021-08-30 | 76308.08 | 76308.08 | 76308.08 | 76308.08 | 76308.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-013/2021, contratista:GIZMAC SERVICIOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:1526161.67, importe_modificado:1526161.67}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2015031/proyecto_INICIO, 2015031/proyecto_FIN, 2015031/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402016157 | Proyecto de inversión | 64000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64000.0, modificado:64000.0}} | REHABILITACION DE LUMINARIAS EN LA LOCALIDAD DE IGNACIO ZARAGOZA MUNICIPIO DE GRAL SIMON BOLIVAR DGO PRIMERA ETAPA - 169700 | 10 | Durango | 6 | General Simón Bolívar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE GRAL SIMON BOLIVAR DGO | 169700 | S | 55 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:23, direccion:EJIDO IGNACIO ZARAGOZA, 35965 IGNACIO ZARAGOZA, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR DURANGO ENTRE Y , LAS 80 ACCIONES DE LUMINARIAS SE ENCUENTRAN UBICADAS EN LAS PRINCIPALES CALLES DE LA ZONA CENTRO DE LA LOCALIDAD DE IGNACIO ZARAGOZA, lon:-103.38649399, lat:25.1388292}} | 2021-05-06 | 2021-06-01 | 64000 | 64000 | 64000 | 64000 | 64000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GSOP/FAISM/U2A/URB012/2021/7, contratista:NORA ESMERALDA ZARATE PEREYRA, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL SIMON BOLIVAR, monto:64000.0, importe_modificado:64000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:80.0}} | {2016157/proyecto_INICIO, 2016157/proyecto_FIN, 2016157/proyecto_PROCESO, 2016157/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402019297 | Proyecto de inversión | 76308.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76308.08, modificado:76308.08}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 4 X 4 MTS ( 1 ACCION ) EN EJIDO EL CONSUELO, DEL MPIO. DE GOMEZ PALACIO, DGO. - 214824 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO | 214824 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:51, direccion:CALLE MISMO DOMICILIO EJIDO EL CONSUELO, 35127 EL CONSUELO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE MISMO DOMICILIO Y CALLE MISMO DOMICILIO, CALLE MISMO DOMICILIO EN EL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO DEL EJIDO EL CONSUELO DENTRO DEL P, lon:-103.47165281, lat:25.72799371}} | 2021-05-03 | 2021-08-30 | 76308.08 | 76308.08 | 76308.08 | 76308.08 | 76308.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-013/2021, contratista:GIZMAC SERVICIOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:1526161.67, importe_modificado:1526161.67}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2019297/proyecto_PROCESO, 2019297/proyecto_INICIO, 2019297/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402019302 | Proyecto de inversión | 76359.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76359.09, modificado:76359.09}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 4 X 4 MTS ( 1 ACCION ) EN EJIDO LA AURORA, DEL MPIO. DE GOMEZ PALACIO, DGO. - 214933 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO | 214933 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:34, direccion:CALLE MISMO DOMICILIO EJIDO LA AURORA, 35132 LA AURORA, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE MISMO DOMICILIO Y CALLE MISMO DOMICILIO, CALLE MISMO DOMICILIO EN EL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO DEL EJIDO LA AURORA DENTRO DEL PERIMET, lon:-103.59409378, lat:25.74448602}} | 2021-05-03 | 2021-08-30 | 76359.09 | 76359.09 | 76359.09 | 76359.09 | 76359.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-014/2021, contratista:COMERCIALIZADORA DE MATERIALES E INMUEBLES, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:1527181.74, importe_modificado:1527181.74}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2019302/proyecto_INICIO, 2019302/proyecto_FIN, 2019302/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402020379 | Proyecto de inversión | 5561.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5561.76, modificado:5561.76}} | CONSTRUCCION DE 2 TINACOS TIPO CISTERNA EN VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE LA ROSILLA - 227221 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | 227221 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:66, direccion:RANCHERIA LA ROSILLA, 35444 LA ROSILLA, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , FRENTE A LA CLINICA DE LA LOCALIDAD DE LA ROSILLA, lon:-106.33470248, lat:26.12838191}} | 2021-02-08 | 2021-03-05 | 5561.76 | 5561.76 | 5561.76 | 5561.76 | 5561.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FISMDF/VIV/01/2021-14, contratista:GONZALO LAVÍN VELASCO, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI, DGO., monto:5561.76, importe_modificado:5561.76}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2020379/proyecto_INICIO, 2020379/proyecto_FIN, 2020379/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402020487 | Proyecto de inversión | 19466.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19466.16, modificado:19466.16}} | CONSTRUCCION DE 7 TINACOS TIPO CISTERNA EN VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE LOS REMEDIOS - 227675 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | 227675 | S | 11 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:72, direccion:PUEBLO SAN FRANCISCO DE LOS REMEDIOS LAS PINTAS, 35414 SAN FRANCISCO DE LOS REMEDIOS (LAS PINTAS), GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , A UN COSTADO DE LA CLINICA DE LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE LOS REMEDIOS, lon:-106.20073699, lat:26.36799631}} | 2021-02-08 | 2021-03-05 | 19466.16 | 19466.16 | 19466.16 | 19466.16 | 19466.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FISMDF/VIV/01/2021-22, contratista:GONZALO LAVÍN VELASCO, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI, DGO., monto:19466.16, importe_modificado:19466.16}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {2020487/proyecto_INICIO, 2020487/proyecto_FIN, 2020487/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402020510 | Proyecto de inversión | 61179.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61179.36, modificado:61179.36}} | CONSTRUCCION DE 22 TINACOS TIPO CISTERNA EN VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE EL COCONO - 227788 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | 227788 | S | 31 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:215, direccion:PUEBLO EL CÓCONO, 35443 EL CÓCONO, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , A UN COSTADO DE LA CLINICA DE LA LOCALIDAD DE EL COCONO, lon:-106.37592099, lat:26.0415792}} | 2021-02-08 | 2021-03-05 | 61179.36 | 61179.36 | 61179.36 | 61179.36 | 61179.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FISMDF/VIV/01/2021-10, contratista:GONZALO LAVÍN VELASCO, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI, DGO., monto:61179.36, importe_modificado:61179.36}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:22.0}} | {2020510/proyecto_PROCESO, 2020510/proyecto_INICIO, 2020510/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402020665 | Proyecto de inversión | 438433.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:51551.13, modificado:51551.13}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:386882.01, modificado:386882.01}} | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN LA COLONIA CENTRO DENTRO DE LA ZAP 1003200011275 - 228586 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 228586 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE CONSTITUCIÓN INTERIOR SN COLONIA SANTIAGO PAPASQUIARO CENTRO, 34630 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE BOULEVARD FERROCARRIL Y BOULEVARD FERROCARRIL NUEVO, CALLE JUAN MANUEL FLORES INGRESAR POR BO, lon:-105.41669997, lat:25.03988327}} | 2021-04-30 | 2021-08-27 | 438433.14 | 438433.14 | 438433.14 | 438433.14 | 438433.14 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:109283, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:438433.14, importe_modificado:438433.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:96.0}} | {2020665/proyecto_INICIO, 2020665/proyecto_PROCESO, 2020665/proyecto_FIN, 2020665/proyecto_PROCESO, 2020665/proyecto_FIN, 2020665/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402020730 | Proyecto de inversión | 47399.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47399.88, modificado:47399.88}} | MANTENIMIENTO DE ELECTRIFICACION NO CONVENIONAL SOLARES EN VIVIENDAS 12 (BATERIAS) EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE LOS CANO - 228937 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | 228937 | S | 19 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:317, direccion:PUEBLO SAN FRANCISCO DE LOS CANO, 35440 SAN FRANCISCO DE LOS CANO, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , A UN COSTADO DE LA CLINICA DE LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE LOS CANO, lon:-106.48295332, lat:25.83685331}} | 2021-03-08 | 2021-05-07 | 47399.88 | 47399.88 | 47399.88 | 47399.88 | 47399.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FAISMDF/ELE/03/2021-32, contratista:ROBERTO LEZAMA VILLAR, convocante:PMG/FAISMDF/ELE/03/2021-32, monto:47399.88, importe_modificado:47399.88}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}} | {2020730/proyecto_INICIO, 2020730/proyecto_FIN, 2020730/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402020793 | Proyecto de inversión | 94110.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94110.88, modificado:94110.88}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL SALTO PUEBLO NUEVO, COLONIA PUENTE NEGRO - 229242 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO DURANGO | 229242 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE AMADO NERVO COLONIA PUENTE NEGRO, 34940 EL SALTO, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE CALLE PROFRESOR ESTEVANNE Y CALLEJON OCTAVIO PAZ, CALLEJON SANTA ROSA A UNOS CUANTOS METROS DE LA CARRETERA FEDERAL NO. 40 Y DE LA SUBIDA QUE, lon:-105.36475414, lat:23.78300399}} | 2021-09-25 | 2021-11-25 | 94110.88 | 94110.88 | 94110.88 | 94110.88 | 94110.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-DOP-R33-006/2021, contratista:IBARRA RODRIGUEZ JOSE REFUGIO, convocante:municipio de pueblo nuevo dgo, monto:450000.0, importe_modificado:450000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:17.0}} | {2020793/proyecto_INICIO, 2020793/proyecto_PROCESO, 2020793/proyecto_FIN, 2020793/proyecto_PROCESO, 2020793/proyecto_FIN, 2020793/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402020820 | Proyecto de inversión | 112292.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112292.9, modificado:112292.9}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN BOULEVARD FERROCARRIL Y CALLE COLÓN COLONIA ALTAMIRA - 229427 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 229427 | S | 35 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:62.0, meta_modificada:62.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:BOULEVARD FERROCARRIL INTERIOR SN COLONIA ALTAMIRA, 34635 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE CALLE JUAN ALDAMA Y CALLE MELCHOR OCAMPO, CALLE GUADALUPE VICTORIA INGRESAR POR BLVD. H. COLEGIO MILITAR HAST, lon:-105.41749145, lat:25.04233405}} | 2021-04-12 | 2021-04-26 | 112292.9 | 112292.9 | 112292.9 | 112292.9 | 112292.9 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:109260, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:112292.9, importe_modificado:112292.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:62.0}} | {2020820/proyecto_INICIO, 2020820/proyecto_PROCESO, 2020820/proyecto_INICIO, 2020820/proyecto_FIN, 2020820/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402020822 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN EL SALTO PUEBLO NUEVO, COLONIA LA VICTORIA ANDADOR 10 - 229430 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO DURANGO | 229430 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE ANDADOR 10 COLONIA LA VICTORIA, 34947 EL SALTO, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE CALLE PINO COLORADO Y CALLEJON NARDO, ANDADOR PISTACHE AUN COSTADO DE LA CALLE QUE VA AL ESTADIO DE BEISBOL DE LA VICTORIA A UN LADO DE LA CASA, lon:-105.37019902, lat:23.77316953}} | 2021-09-25 | 2021-12-25 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-DOP-R33-013/2021, contratista:DIAZ MORALES ANA CAROLINA, convocante:municipio de pueblo nuevo dgo, monto:150000.0, importe_modificado:150000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:14.0}} | {2020822/proyecto_INICIO, 2020822/proyecto_PROCESO, 2020822/proyecto_FIN, 2020822/proyecto_PROCESO, 2020822/proyecto_FIN, 2020822/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402021126 | Proyecto de inversión | 114800 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:114800.0, modificado:114800.0}} | CONSTRUCCION DE 8 CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE RANCHO VIEJO, GUANACEVÍ, DGO. - 230663 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | 230663 | S | 16 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:65, direccion:RANCHERIA RANCHO VIEJO, 35410 RANCHO VIEJO, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , A UN COSTADO DE LA CAPILLA DE LA LOCALIDAD DE RANCHO VIEJO, lon:-106.25731076, lat:26.17826697}} | 2021-04-05 | 2021-07-04 | 114800 | 114800 | 114800 | 114800 | 114800 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FAISMDF/VIV/02/2021-2, contratista:INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES FRAGUA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUAMACEVI DGO, monto:114800.0, importe_modificado:114800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:8.0}} | {2021126/proyecto_INICIO, 2021126/proyecto_FIN, 2021126/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402021205 | Proyecto de inversión | 129150 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129150.0, modificado:129150.0}} | CONSTRUCCION DE 9 CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE COSCOMATE, GUANACEVÍ, DGO. - 231024 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | 231024 | S | 23 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:35, direccion:RANCHERIA COSCOMATE, 35430 COSCOMATE, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , A UN COSTADO DE LA ESCUELA, lon:-105.83594051, lat:25.89771917}} | 2021-04-05 | 2021-07-04 | 129150 | 129150 | 129150 | 129150 | 129150 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FAISMDF/VIV/02/2021-15, contratista:INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES FRAGUA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO, monto:129150.0, importe_modificado:129150.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:9.0}} | {2021205/proyecto_FIN, 2021205/proyecto_PROCESO, 2021205/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402021688 | Proyecto de inversión | 129150 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129150.0, modificado:129150.0}} | CONSTRUCCION DE 9 CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE GUANACEVÍ, DGO. - 233023 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUANACEVI | 233023 | S | 15 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:PUEBLO GUANACEVÍ, 35400 GUANACEVÍ, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , A UN COSTADO DE LA PLAZA DEL MUNICIPIO DE GUANACEVI, lon:-105.95462255, lat:25.93196182}} | 2021-04-05 | 2021-07-04 | 129150 | 129150 | 129150 | 129150 | 129150 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FAISMDF/VIV/02/2021-22, contratista:INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES FRAGUA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO, monto:143500.0, importe_modificado:143500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:9.0}} | {2021688/proyecto_INICIO, 2021688/proyecto_FIN, 2021688/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402022192 | Proyecto de inversión | 195498.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:195498.88, modificado:195498.88}} | CONSTRUCCIÓN LINEA DE CONDUCCIÓN, POBLADO SAN JOSE DE LA VINATA - 235130 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | 235130 | S | 33 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:263, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SAN JOSÉ DE LA VINATA, 34330 SAN JOSÉ DE LA VINATA, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE VARIAS Y CALLE VARIAS, CALLE VARIAS CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES DEL POB, lon:-104.67359799, lat:23.95024979}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 195498.88 | 195498.88 | 195498.88 | 195498.88 | 195498.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-DR-R33-003/2021, contratista:AB GREEN CONSTRUCTORA E INTEGRADORA DE ECOTECNOLOGIAS, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:300928.82, importe_modificado:300928.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1200.0}} | {2022192/proyecto_INICIO, 2022192/proyecto_FIN, 2022192/proyecto_PROCESO, 2022192/proyecto_FIN, 2022192/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402022236 | Proyecto de inversión | 50332.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50332.4, modificado:50332.4}} | CONSTRUCCIÓN LINEA DE CONDUCCIÓN, POBLADO NICOLÁS ROMERO - 235442 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | 235442 | S | 33 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1300.0, meta_modificada:1300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:221, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO NICOLÁS ROMERO, 34326 NICOLÁS ROMERO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN EL POBLADO NICOLÁS ROMERO, lon:-104.55599403, lat:23.72281905}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 50332.4 | 50332.4 | 50332.4 | 50332.4 | 50332.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-DR-R33-019/2021, contratista:DEBRA ZAMIRE RAMIREZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:50332.4, importe_modificado:50332.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1300.0}} | {2022236/proyecto_PROCESO, 2022236/proyecto_FIN, 2022236/proyecto_PROCESO, 2022236/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402022303 | Proyecto de inversión | 250320 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250320.0, modificado:250320.0}} | REHABILITACIÓN DEL EQUIPO DE BOMBEO DEL POZO DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE TESVINO, MPIO DE SAN JUAN DEL RIO, DGO - 235695 | 10 | Durango | 28 | San Juan del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN DEL RIO DURANGO | 235695 | S | 12 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:41, direccion:RANCHERIA TESVINO, 34496 TESVINO, SAN JUAN DEL RÍO DURANGO ENTRE Y , ENTRADA EN EL KILOMETRO 173 DE LA CARRETREA ESTATAL EN SU TRAMO SAN JUAN DEL RIO FRANCISCO I MADERO, lon:-104.50190125, lat:24.57334134}} | 2021-08-19 | 2021-09-03 | 250320 | 250320 | 250320 | 250320 | 250320 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM-OP-SJR-R33-07/2021, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, monto:250320.0, importe_modificado:250320.0}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2022303/proyecto_FIN, 2022303/proyecto_PROCESO, 2022303/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402022963 | Proyecto de inversión | 735000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:735000.0, modificado:735000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL DEL TRAMO ORESTES PEREYRA AL KM10 OCAMPO DGO - 238421 | 10 | Durango | 17 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE OCAMPO DURANGO | 238421 | S | 162 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:70, direccion:EJIDO VILLA ORESTES PEREYRA (ROSARIO), 35370 VILLA ORESTES PEREYRA (ROSARIO), OCAMPO DURANGO ENTRE Y , SE UBICA AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL A UNA DISTANCIA DE 16 KILOMETROS DE LOS CUALES SE ENCUENTRAN PAVIMENTAD, lon:-105.56933237, lat:26.47088031}} | 2021-05-18 | 2021-06-18 | 735000 | 735000 | 735000 | 735000 | 735000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HYTOO/FAISM-004/2021, contratista:MIGUEL CARRETE SAENZ, convocante:MUNICIPIO OCAMPO, monto:735000.0, importe_modificado:735000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:10.0}} | {2022963/proyecto_INICIO, 2022963/proyecto_FIN, 2022963/proyecto_INICIO, 2022963/proyecto_FIN, 2022963/proyecto_PROCESO, 2022963/proyecto_FIN, 2022963/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402023581 | Proyecto de inversión | 522000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:522000.0, modificado:522000.0}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN NUEVO SAN BERNARDO, MUNICIPIO DE HIDALGO, DGO. - 240434 | 10 | Durango | 10 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 240434 | S | 21 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:21, direccion:EJIDO SAN BERNARDO NUEVO SAN BERNARDO, 35340 SAN BERNARDO (NUEVO SAN BERNARDO), HIDALGO DURANGO ENTRE Y , POR LA ENTRADA PRINICIPAL A UNA CUADRA SE ENCUENTRA EL PUENTE DEL EJIDO A MANO DERECHA DE LA OBRA SE ENCUENTRA LA, lon:-104.73833187, lat:25.66432357}} | 2021-07-15 | 2021-08-31 | 522000 | 522000 | 522000 | 522000 | 522000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HIDALGO/FAISM/URB/006/2021, contratista:RENORD INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HIDALGO DGO., monto:522000.0, importe_modificado:522000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}} | {2023581/proyecto_PROCESO, 2023581/proyecto_FIN, 2023581/proyecto_INICIO, 2023581/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402023722 | Proyecto de inversión | 307214.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:307214.76, modificado:307214.76}} | SISTEMA DE INTERCONEXIÓN A LA RED EN LAS PLAYAS, HIDALGO, DURANGO - 240804 | 10 | Durango | 10 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 240804 | S | 23 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:26, direccion:PUEBLO LAS PLAYAS, 35340 LAS PLAYAS, HIDALGO DURANGO ENTRE Y , LA OBRAS SE ENCUENTRA EN EL ACCESO AL PUEBLO A DOS KILOMETROS DE EJIDO IGNACIO VALENCIA Y A 200 METROS AL ESTE DEL PANTEÓN DE LA COMUNIDAD, lon:-104.76058684, lat:25.70367602}} | 2021-05-01 | 2021-05-31 | 307214.76 | 307214.76 | 307214.76 | 307214.76 | 307214.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HIDALGO/FAISM/AYS/004/2021, contratista:SERVICIOS Y SOLUCIONES ORTIZ PARA LA INDUSTRIA Y EL HOGAR S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HIDALGO, DGO., monto:307214.76, importe_modificado:307214.76}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2023722/proyecto_INICIO, 2023722/proyecto_PROCESO, 2023722/proyecto_FIN, 2023722/proyecto_PROCESO, 2023722/proyecto_FIN, 2023722/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402023824 | Proyecto de inversión | 720000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:720000.0, modificado:720000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL POR MEDIO DE RASTREO DE LA LOCALIDAD DE PRIMERO DE MAYO - CASAS BLANCAS - 241282 | 10 | Durango | 18 | El Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS EL ORO | 241282 | S | 135 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:43.2, meta_modificada:43.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:31, direccion:EJIDO PRIMERO DE MAYO (EL QUEMADO), 35676 PRIMERO DE MAYO (EL QUEMADO), EL ORO DURANGO ENTRE Y , ELPROYECTO DE REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE PRIMERO DE MAYO SE REALIZO EN DICHA LOCALIDAD COMO EN LOS P, lon:-105.36670578, lat:25.61157868}} | 2021-08-16 | 2021-12-31 | 720000 | 720000 | 720000 | 720000 | 720000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNORO-DGO-OP013/2021, contratista:JULIO ENRIQUE GARCIA MERCADO, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL ORO, DGO., monto:720000.0, importe_modificado:720000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:43.2}} | {2023824/proyecto_PROCESO, 2023824/proyecto_FIN, 2023824/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402023943 | Proyecto de inversión | 60982.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60982.13, modificado:60982.13}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 100 TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE TEPEHUANES - 241678 | 10 | Durango | 35 | Tepehuanes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | 241678 | S | 36 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:BOULEVARD A. GUANACEVI COLONIA LA CRUZ Y DEL VALLE, 35600 SANTA CATARINA DE TEPEHUANES, TEPEHUANES DURANGO ENTRE CALLE LA LUZ Y CALLE ALLENDE, CALLE BACA ORTIZ SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 100 TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, lon:-105.72631053, lat:25.3414179}} | 2021-02-26 | 2021-05-26 | 60982.13 | 60982.13 | 60982.13 | 60982.13 | 60982.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTD/APO/FISM/2021/002, contratista:SECSA, SERVICIO ELECTRICO Y DE CONTROL S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:406547.52, importe_modificado:406547.52}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:15.0}} | {2023943/proyecto_PROCESO, 2023943/proyecto_FIN, 2023943/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402023986 | Proyecto de inversión | 16261.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16261.9, modificado:16261.9}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 100 TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE TEPEHUANES - 241802 | 10 | Durango | 35 | Tepehuanes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | 241802 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:80, direccion:AVENIDA A. GUANACEVI RANCHERIA SAN JOSÉ DE LA BOCA, 35616 SAN JOSÉ DE LA BOCA, TEPEHUANES DURANGO ENTRE CARRETERA TEPEHUANES - EL TARAHUMAR Y ANDADOR TEPEHUANES - SAN JOSE DE LA BOCA, CALLE PRINCIPAL SUMINISTRO E INSTALACIÓ, lon:-105.77420551, lat:25.33192517}} | 2021-02-26 | 2021-05-26 | 16261.9 | 16261.9 | 16261.9 | 16261.9 | 16261.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTD/APO/FISM/2021/002, contratista:SECSA, SERVICIO ELECTRICO Y DE CONTROL S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:406547.52, importe_modificado:406547.52}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:4.0}} | {2023986/proyecto_INICIO, 2023986/proyecto_FIN, 2023986/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402023988 | Proyecto de inversión | 267230.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:267230.82, modificado:267230.82}} | AMPLICION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLNIA LA LOMA, SAN JUAN DEL RIO, DGO. - 241805 | 10 | Durango | 28 | San Juan del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN DEL RIO DURANGO | 241805 | S | 17 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:COLONIA SAN JUAN DEL RÍO DEL CENTAURO DEL NORTE CENTRO, 34480 SAN JUAN DEL RÍO DEL CENTAURO DEL NORTE, SAN JUAN DEL RÍO DURANGO ENTRE Y , LA COLONIA LA LOMA SE ENCUENTRA EN LA SALIDA A LA LOCALIDAD LOS CHARCOS, lon:-104.4523888, lat:24.78500051}} | 2021-10-05 | 2021-11-05 | 267230.82 | 267230.82 | 267230.82 | 267230.82 | 267230.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM-OP-SJR-R33-016/2021, contratista:ING. KARLA JANETH SARMIENTO HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, monto:267230.82, importe_modificado:267230.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}} | {2023988/proyecto_INICIO, 2023988/proyecto_FIN, 2023988/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402024038 | Proyecto de inversión | 18906.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18906.22, modificado:18906.22}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADOR SOLAR EN LA JOYA - 241980 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | 241980 | S | 8 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1945, direccion:PUEBLO LA JOYA, 34395 LA JOYA, DURANGO DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO POBLADO LA JOYA DURANGO, lon:-104.65860302, lat:23.73611958}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 18906.22 | 18906.22 | 18906.22 | 18906.22 | 18906.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-013-21, contratista:CORPORATIVO ENERGETICO PARRAL ORTEGA S. de R.L. de C.V., convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, monto:1918982.25, importe_modificado:1918982.25}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:2.0}} | {2024038/proyecto_FIN, 2024038/proyecto_INICIO, 2024038/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402024151 | Proyecto de inversión | 9453.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9453.11, modificado:9453.11}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADOR SOLAR EN VALLE FLORIDO - 242304 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | 242304 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:289, direccion:PUEBLO VALLE FLORIDO, 34326 VALLE FLORIDO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO POBLADO VALLE FLORIDO DURANGO, lon:-104.4956304, lat:23.84360341}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 9453.11 | 9453.11 | 9453.11 | 9453.11 | 9453.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-013-21, contratista:CORPORATIVO ENERGETICO PARRAL ORTEGA S. de R.L. de C.V., convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, monto:1918982.25, importe_modificado:1918982.25}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2024151/proyecto_INICIO, 2024151/proyecto_FIN, 2024151/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402024177 | Proyecto de inversión | 9453.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9453.11, modificado:9453.11}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADOR SOLAR EN QUINCE DE SEPTIEMBRE - 242372 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | 242372 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:242, direccion:PUEBLO QUINCE DE SEPTIEMBRE, 34320 QUINCE DE SEPTIEMBRE, DURANGO DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO POBLADO QUINCE DE SEPTIEMBRE DURANGO, lon:-104.60882288, lat:23.95387791}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 9453.11 | 9453.11 | 9453.11 | 9453.11 | 9453.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-013-21, contratista:CORPORATIVO ENERGETICO PARRAL ORTEGA S. de R.L. de C.V., convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, monto:1918982.25, importe_modificado:1918982.25}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2024177/proyecto_INICIO, 2024177/proyecto_FIN, 2024177/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402024576 | Proyecto de inversión | 388167.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:388167.6, modificado:388167.6}} | COSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL URBANO TRES EN DURANGO - 243856 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | 243856 | S | 22 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE UXMAL INTERIOR 0 0 CIUDAD AZCAPOTZALCO, 34160 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE UXMAL Y CALLE HIDALGO, CALLE JUAN LIRA CALLE UXMAL E HIDALGO COLONIA AZCAPOTZALCO CIUDAD DE DURANGO, lon:-104.65546357, lat:24.01286187}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 388167.6 | 388167.6 | 388167.6 | 388167.6 | 388167.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-003-21, contratista:KOOK DISEÑO S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, monto:1709693.51, importe_modificado:1709693.51}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} | {2024576/proyecto_FIN, 2024576/proyecto_PROCESO, 2024576/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402024726 | Proyecto de inversión | 420000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:420000.0, modificado:420000.0}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE MOJITOME - 244455 | 10 | Durango | 18 | El Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS EL ORO | 244455 | S | 70 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:22, direccion:RANCHERIA MOJITOME, 35660 MOJITOME, EL ORO DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE MOJITOME ENTRANDO A LA LOCLIDAD HASTA LLEGAR A LA ESCUELA DONDE ESTA LA TECHUMBRE, lon:-105.05373372, lat:25.47161176}} | 2021-08-16 | 2021-12-31 | 420000 | 420000 | 420000 | 420000 | 420000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNORO-DGO-OP009/2021, contratista:JULIO ENRIQUE GARCIA MERCADO, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL ORO, DGO., monto:420000.0, importe_modificado:420000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {2024726/proyecto_FIN, 2024726/proyecto_PROCESO, 2024726/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402025277 | Acción | 4877.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4877.8, modificado:4877.8}} | 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 246094 | 10 | Durango | 3 | Coneto de Comonfort |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CONETO DE COMONFORT DGO | 246094 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-104.768917, lat:24.979125}} | 2021-09-03 | 2021-09-06 | 4877.8 | 4877.8 | 4877.8 | 4877.8 | 4877.8 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PMC/DOP-IND-MANT-010/2021, contratista:C. MANUEL ORRANTE GOMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CONETO DE COMONFORT, monto:32257.78, importe_modificado:32257.78}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {2025277/proyecto_FIN, 2025277/proyecto_PROCESO, 2025277/proyecto_INICIO, 2025277/proyecto_PROCESO, 2025277/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402025283 | Acción | 5800 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5800.0, modificado:5800.0}} | 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 246111 | 10 | Durango | 3 | Coneto de Comonfort |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CONETO DE COMONFORT DGO | 246111 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-104.768917, lat:24.979125}} | 2021-09-06 | 2021-09-08 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PMC/DOP-IND-MANT-011/2021, contratista:C. RAFAEL CANALES RODRÍGUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CONETO DE COMONFORT, monto:5800.0, importe_modificado:5800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {2025283/proyecto_INICIO, 2025283/proyecto_PROCESO, 2025283/proyecto_INICIO, 2025283/proyecto_PROCESO, 2025283/proyecto_FIN, 2025283/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402025408 | Proyecto de inversión | 241401.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:241401.54, modificado:241401.54}} | CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL RURAL UNO EN ECHEVERRIA DE LA SIERRA - 246595 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | 246595 | S | 12 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:562, direccion:PUEBLO ECHEVERRÍA DE LA SIERRA, 34346 ECHEVERRÍA DE LA SIERRA, DURANGO DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO POBLADO ECHEVERRIA DE LA SIERRA, lon:-105.01901415, lat:23.81708717}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 241401.54 | 241401.54 | 241401.54 | 241401.54 | 241401.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-005-21, contratista:RICARDO JOSE OROZCO NUÑEZ, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, monto:1537810.58, importe_modificado:1537810.58}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2025408/proyecto_INICIO, 2025408/proyecto_FIN, 2025408/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402025511 | Proyecto de inversión | 321868.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:321868.72, modificado:321868.72}} | CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL RURAL DOS EN OTINAPA - 247019 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | 247019 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:223, direccion:PUEBLO OTINAPA, 34384 OTINAPA, DURANGO DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO EN POBLADO OTINAPA DURANGO, lon:-105.01035405, lat:24.05495884}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 321868.72 | 321868.72 | 321868.72 | 321868.72 | 321868.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-006-21, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR DEGEO S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, monto:1519942.31, importe_modificado:1519942.31}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0}} | {2025511/proyecto_INICIO, 2025511/proyecto_FIN, 2025511/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402025528 | Proyecto de inversión | 321868.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:321868.72, modificado:321868.72}} | CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL RURAL DOS EN SAN BENITO - 247080 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | 247080 | S | 18 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:254, direccion:PUEBLO SAN BENITO, 34378 SAN BENITO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO POBLADO SAN BENITO DUARANGO, lon:-105.02902894, lat:24.23084956}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 321868.72 | 321868.72 | 321868.72 | 321868.72 | 321868.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-006-21, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR DEGEO S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, monto:1519942.31, importe_modificado:1519942.31}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0}} | {2025528/proyecto_PROCESO, 2025528/proyecto_INICIO, 2025528/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402025564 | Proyecto de inversión | 938901.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:938901.48, modificado:938901.48}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN DURANGO - 247199 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | 247199 | S | 52 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS CALLES INTERIOR 0 0 CIUDAD LUZ Y ESPERANZA, 34017 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE VARIAS CALLES Y CALLE VARIAS CALLES, CALLE VARIAS CALLES VARIAS CALLES Y COLONIAS DE LA CIUDAD DE DURANGO, lon:-104.6795653, lat:24.06580308}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 938901.48 | 938901.48 | 938901.48 | 938901.48 | 938901.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-007-21, contratista:NORTE PROMOCIONES INMOBILIARIAS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, monto:1956044.78, importe_modificado:1956044.78}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:12.0}} | {2025564/proyecto_INICIO, 2025564/proyecto_PROCESO, 2025564/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402026327 | Proyecto de inversión | 824162.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:824162.11, modificado:824162.11}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE LOSA EN DURANGO - 250477 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | 250477 | S | 87 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:469.0, meta_modificada:469.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE MAXIMILIANO SILERO INTERIOR 0 CIUDAD GOBERNADORES, 34045 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE MAXIMILIANO SILERIO Y CALLE VARIAS CALLES, CALLE VARIAS CALLES EN CALLE MAXIMILIANO SILERIO Y DIF CALLES Y COLON, lon:-104.70470796, lat:24.02919373}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 824162.11 | 824162.11 | 824162.11 | 824162.11 | 824162.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-010-21, contratista:NICOLAS IGNACIO PARRA AZCONA, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, monto:1045892.73, importe_modificado:1045892.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:469.0}} | {2026327/proyecto_FIN, 2026327/proyecto_PROCESO, 2026327/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402026926 | Proyecto de inversión | 36008.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36008.16, modificado:36008.16}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA LOCALIDAD DE VISCAINO, MUNICIPIO DE CONETO DE COMONFORT DGO. - 252572 | 10 | Durango | 3 | Coneto de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CONETO DE COMONFORT DGO | 252572 | S | 22 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:18, direccion:PUEBLO VIZCAÍNO, 34475 VIZCAÍNO, CONETO DE COMONFORT DURANGO ENTRE Y , ESTÁ A 13.4 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN SUROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL Y EL PROYECTO SE LOCALIZA A UNA CUADRA DEL TANQUE PRINCIPAL DEL AGUA AL PONIEN, lon:-104.77708097, lat:25.08745601}} | 2021-10-15 | 2021-11-30 | 36008.16 | 36008.16 | 36008.16 | 36008.16 | 36008.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOP-URB-032/2021, contratista:ING. NICOLAS ANTONIO GANDARILLA GOMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CONETO DE COMONFORT, monto:36008.16, importe_modificado:36008.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:22.0}} | {2026926/proyecto_INICIO, 2026926/proyecto_PROCESO, 2026926/proyecto_INICIO, 2026926/proyecto_FIN, 2026926/proyecto_INICIO, 2026926/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402027252 | Proyecto de inversión | 806432 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:403216.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:403216.0, modificado:403216.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA COMUNIDAD DE LA PERLA, MUNICIPIO DE NAZAS, DGO. - 253662 | 10 | Durango | 15 | Nazas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CONETO DE COMONFORT DGO | 253662 | S | 72 | 73 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:774.0, meta_modificada:774.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:20, direccion:PUEBLO LA PERLA, 35730 LA PERLA, NAZAS DURANGO ENTRE Y , LA PERLA SE ENCUENTRA A 9.1 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN SUDESTE DE LA LOCALIDAD DE NAZAS Y EL PROYECTO SE LOCALIZA UNA CUADRA PARALELA AL POZO DEL AGUA Y DEL DOMO Y A , lon:-104.04726946, lat:25.28616896}} | 2021-10-06 | 2021-12-31 | 403216 | 403216 | 403216 | 403216 | 403216 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TMU-NAZAS/URB/019/2021, contratista:C. MANUEL ANTONIO TORRES OLVERA, convocante:MUNICIPIO DE NAZAS DGO., monto:806432.0, importe_modificado:806432.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:774.0}} | {2027252/proyecto_INICIO, 2027252/proyecto_FIN, 2027252/proyecto_PROCESO, 2027252/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402027454 | Proyecto de inversión | 17917.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17917.36, modificado:17917.36}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA DE CALLE RÍO, COLONIA CAMPESTRE - 254409 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 254409 | S | 7 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE RIO INTERIOR SN COLONIA CAMPESTRE, 34635 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE CALLE CAZADERO Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE FRANCISCO JAVIER MINA ACCESO POR CALLE CAZADERO POR BOULEVARD TAGARETA, lon:-105.42894348, lat:25.04476167}} | 2021-09-03 | 2021-09-06 | 17917.36 | 17917.36 | 17917.36 | 17917.36 | 17917.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CMSPAD/DIR-O.P.024-2021, contratista:JOEL RODRIGUEZ HERRERA, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:17917.36, importe_modificado:17917.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:16.0}} | {2027454/proyecto_PROCESO, 2027454/proyecto_FIN, 2027454/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402027598 | Proyecto de inversión | 596784 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:298392.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:298392.0, modificado:298392.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE BENITO JUAREZ MUNICIPIO DE NAZAS, DGO. - 254893 | 10 | Durango | 15 | Nazas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE NAZAS DGO | 254893 | S | 77 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:616.0, meta_modificada:616.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:4, direccion:PUEBLO BENITO JUÁREZ, 35726 BENITO JUÁREZ, NAZAS DURANGO ENTRE Y , BENITO JUÁREZ SE ENCUENTRA A 10.0 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN OESTE DE LA LOCALIDAD DE NAZAS Y EL PROYECTO SE LOCALIZA MEDIANTE LAS SIGUIENTES COORDENADAS L, lon:-104.20510109, lat:25.19213898}} | 2021-10-04 | 2021-12-31 | 298392 | 298392 | 298392 | 298392 | 298392 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TMU-NAZAS/URB/017/2021, contratista:LIC. JOSE ANGEL MORENO MONTOYA, convocante:MUNICIPIO DE NAZAS DGO., monto:596784.0, importe_modificado:596784.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:616.0}} | {2027598/proyecto_INICIO, 2027598/proyecto_PROCESO, 2027598/proyecto_FIN, 2027598/proyecto_INICIO, 2027598/proyecto_PROCESO, 2027598/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402027672 | Proyecto de inversión | 311827.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:PRIVADA, monto:15500.0, modificado:15500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:296327.84, modificado:296327.84}} | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA - 255173 | 10 | Durango | 21 | Peñón Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PEÑÓN BLANCO | 255173 | S | 26 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:155.0, meta_modificada:155.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA PUEBLO EL OJITO DEL INDIO, 34740 PEÑÓN BLANCO, PEÑÓN BLANCO DURANGO ENTRE Y , ENTRADA A LA LOCALIDAD PASANDO EL PUENTE A MANO IZQUIERDA DESDE LA CASA DE LA SRA. MA. DE LOS ÁNGELES NAJERA HASTA L, lon:-104.02292536, lat:24.79821184}} | 2021-10-20 | 2021-12-31 | 311827.84 | 311827.84 | 311827.84 | 311827.84 | 311827.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPB-OPM-ELE-FIMS-021-004, contratista:HETSA HIDROELECTRICA TERRAZAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO PEÑÓN BLANCO, monto:579377.78, importe_modificado:579377.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:155.0}} | {2027672/proyecto_INICIO, 2027672/proyecto_PROCESO, 2027672/proyecto_FIN, 2027672/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402028153 | Proyecto de inversión | 996000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:996000.0, modificado:996000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN RODEO LOCALIDAD DE ABASOLO CALLE JOSE MARIA MORELOS - 256516 | 10 | Durango | 24 | Rodeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL RODEO DGO | 256516 | S | 18 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:877.0, meta_modificada:877.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:2, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS PUEBLO ABASOLO, 35774 ABASOLO, RODEO DURANGO ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE NIÑOS HEROES, LA OBRA SE ENCUENTRA A UNA CUADRA AL ESTE DEL DOMO COMUNITARIO., lon:-104.65347136, lat:25.31065134}} | 2021-05-03 | 2021-05-31 | 996000 | 996000 | 996000 | 996000 | 996000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:04-URB/FAISM/PMR-2021, contratista:MIGUEL ANGEL TAMAYO VELA, convocante:MUNICIPIO RODEO DURANGO, monto:996000.0, importe_modificado:996000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:877.0}} | {2028153/proyecto_INICIO, 2028153/proyecto_PROCESO, 2028153/proyecto_FIN, 2028153/proyecto_PROCESO, 2028153/proyecto_FIN, 2028153/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402028919 | Proyecto de inversión | 401898.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:401898.24, modificado:401898.24}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO LAS LAJAS - REMEDIOS Y RAMALES (25.60 KM) Y EL LORITO - LA LAJITA - LOS REYES (14.50 KM) - 258981 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZULA | 258981 | S | 370 | 390 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:40.1, meta_modificada:40.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:958, direccion:TERRACERÍA TRAMO LAS LAJAS - REMEDIOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 40 + 100 RANCHERIA LOS REYES, 34590 LOS REYES, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA AL SUR DEL MUNICIPIO EN LA ZONA REMEDIOS., lon:-106.26902411, lat:24.65146994}} | 2021-03-15 | 2021-04-19 | 401898.24 | 401898.24 | 401898.24 | 401898.24 | 401898.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-022/2021, contratista:C. ALEXIS JONAS CHAIDEZ NUÑEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:401898.24, importe_modificado:401898.24}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:40.1}} | {2028919/proyecto_PROCESO, 2028919/proyecto_FIN, 2028919/proyecto_INICIO, 2028919/proyecto_PROCESO, 2028919/proyecto_FIN, 2028919/proyecto_INICIO, 2028919/proyecto_PROCESO, 2028919/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402031954 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | AMPLIACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA PRESA DEL ZAPOTE PUEBLO NUEVO - 268578 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO DURANGO | 268578 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:3906.0, meta_modificada:3906.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:90, direccion:PUEBLO EL ZAPOTE DE PUEBLO NUEVO, 34960 EL ZAPOTE [DE PUEBLO NUEVO], PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y , EN UNA ORILLA DE LA COMUNIDAD, lon:-105.35236955, lat:23.32401006}} | 2021-11-03 | 2021-12-31 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-DOP-R33-SIDEAPAS/2021, contratista:SISTEMA DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DURANGO, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:9579626.79, importe_modificado:9579626.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:3906.0}} | {2031954/proyecto_INICIO, 2031954/proyecto_FIN, 2031954/proyecto_PROCESO, 2031954/proyecto_FIN, 2031954/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402032265 | Proyecto de inversión | 472802.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:472802.16, modificado:472802.16}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE MESA DE LA BAYONA DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. - 270237 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 270237 | S | 67 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1045.0, meta_modificada:1045.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:480, direccion:RANCHERIA MESA LA BAYONA (MESA DEL CACAYÓN), 34984 MESA LA BAYONA (MESA DEL CACAYÓN), MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA CARRETERA MEZQUITALHUAZAMOTA A UNA ALTURA APROXIMADA DEL KM 75, lon:-104.52756039, lat:23.10069892}} | 2021-04-05 | 2021-06-04 | 472802.16 | 472802.16 | 472802.16 | 472802.16 | 472802.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-AyC21-015, contratista:FELIPE DE JESUS CORTEZ ARAGON, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:472802.16, importe_modificado:472802.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1045.0}} | {2032265/proyecto_PROCESO, 2032265/proyecto_FIN, 2032265/proyecto_PROCESO, 2032265/proyecto_INICIO, 2032265/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402032895 | Proyecto de inversión | 71337.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71337.1, modificado:71337.1}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME UNO EN FCO VILLA VIEJO - 273224 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | 273224 | S | 24 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:145.0, meta_modificada:145.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:175, direccion:PUEBLO FRANCISCO VILLA VIEJO, 34310 FRANCISCO VILLA VIEJO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , EN DIFERENTES CALLES DEL POBLADO FRANCISCO VILLA VIEJO DURANGO, lon:-104.49204956, lat:24.06725362}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 71337.1 | 71337.1 | 71337.1 | 71337.1 | 71337.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-011-21, contratista:VECASSE DESARROLLOS S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, monto:1220344.37, importe_modificado:1220344.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:145.0}} | {2032895/proyecto_FIN, 2032895/proyecto_INICIO, 2032895/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402033331 | Proyecto de inversión | 287808.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:287808.3, modificado:287808.3}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME UNO EN VILLA MONTEMORELOS - 274868 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | 274868 | S | 65 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:585.0, meta_modificada:585.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:298, direccion:PUEBLO VILLA MONTEMORELOS, 34371 VILLA MONTEMORELOS, DURANGO DURANGO ENTRE Y , EN DIFERENTES CALLES DEL POBLADO VILLA MONTEMORELOS DURANGO, lon:-104.4818522, lat:23.99196727}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 287808.3 | 287808.3 | 287808.3 | 287808.3 | 287808.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-011-21, contratista:VECASSE DESARROLLOS S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, monto:1220344.37, importe_modificado:1220344.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:585.0}} | {2033331/proyecto_FIN, 2033331/proyecto_INICIO, 2033331/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402033543 | Proyecto de inversión | 81872.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81872.79, modificado:81872.79}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BATERÍAS Y CELDAS SOLARES EN LAS LOCALIDADES DE LOS OJITOS Y LAS VEGAS DEL MUNICIPIO DE SAN DIMAS, DURANGO. - 277101 | 10 | Durango | 26 | San Dimas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO SAN DIMAS | 277101 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:360, direccion:RANCHERIA LOS OJITOS, 34685 LOS OJITOS, SAN DIMAS DURANGO ENTRE Y , AL COSTADO IZQUIERDO DE LA CARRETERA QUE VA TAMBORES DE ABAJO LAS VEGAS, lon:-105.45364226, lat:24.17237167}} | 2021-08-12 | 2021-09-10 | 81872.79 | 81872.79 | 81872.79 | 81872.79 | 81872.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM-SD/C/016/2021, contratista:C. ARGELIA MENDEZ ARREDONDO, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL SAN DIMAS, DGO., monto:163745.58, importe_modificado:163745.58}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2033543/proyecto_INICIO, 2033543/proyecto_PROCESO, 2033543/proyecto_INICIO, 2033543/proyecto_FIN, 2033543/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402033604 | Proyecto de inversión | 151920.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:151920.29, modificado:151920.29}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 4 X 4 MTS ( 2 ACCIONES ) EN EJIDO NOE, DEL MPIO. DE GOMEZ PALACIO, DGO. - 277355 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO | 277355 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:108, direccion:CALLE MISMO DOMICILIO EJIDO NOÉ, 35136 NOÉ, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE MISMO DOMICILIO Y CALLE MISMO DOMICILIO, CALLE MISMO DOMICILIO EJIDO NOE DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO DGO. CARRETERA A CHIHUAHUA PERIMETRO LAVIN, lon:-103.58606199, lat:25.68393345}} | 2021-09-22 | 2021-12-20 | 151920.29 | 151920.29 | 151920.29 | 151920.29 | 151920.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-033/2021, contratista:XDE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:3038405.83, importe_modificado:3038405.83}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2033604/proyecto_INICIO, 2033604/proyecto_PROCESO, 2033604/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402033666 | Proyecto de inversión | 75960.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75960.15, modificado:75960.15}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 4 X 4 MTS ( 1 ACCION ) EN EJIDO JABONCILLO, DEL MPIO. DE GOMEZ PALACIO, DGO. - 277834 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO | 277834 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:193, direccion:CALLE MISMO DOMICILIO EJIDO PASTOR ROUAIX (JABONCILLO), 35120 PASTOR ROUAIX (JABONCILLO), GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE MISMO DOMICILIO Y CALLE MISMO DOMICILIO, CALLE MISMO DOMICILIO EJIDO JABONCILLO DEL MUNICIPIO DE GOME, lon:-103.44817037, lat:25.75715503}} | 2021-09-22 | 2021-12-20 | 75960.15 | 75960.15 | 75960.15 | 75960.15 | 75960.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-033/2021, contratista:XDE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:3038405.83, importe_modificado:3038405.83}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2033666/proyecto_INICIO, 2033666/proyecto_FIN, 2033666/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402033747 | Proyecto de inversión | 2226906.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2226906.84, modificado:2226906.84}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COLOMITA - 278254 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SISTEMA DE AGUA DE TAMAZULA SIAT | 278254 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:216.0, meta_modificada:216.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:109, direccion:CALLEJON CALLEJON COLOMITA RANCHERIA COLOMITA, 34588 COLOMITA, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE COLOMITA 4 10 MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TAMAZULA.EL ACCESO A ESTA SE DA POR LA E, lon:-106.94345855, lat:24.9276138}} | 2021-09-06 | 2021-10-20 | 2226906.84 | 2226906.84 | 2226906.84 | 2226906.84 | 2226906.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SISTEMA-AGUA-TAM-007/2021, contratista:C. EMILIO ANGULO QUINTERO, convocante:SISTEMA DE AGUA DE TAMAZULA, monto:2226906.84, importe_modificado:2226906.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:216.0}} | {2033747/proyecto_FIN, 2033747/proyecto_INICIO, 2033747/proyecto_PROCESO, 2033747/proyecto_FIN, 2033747/proyecto_INICIO, 2033747/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402033870 | Proyecto de inversión | 291874.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:291874.08, modificado:291874.08}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE LAMINA GALVANIZADA EN ZONA SIERRA REGIÓN SAN FRANCISCO DE OCOTÁN DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. (LAS MARIPOSAS) - 278768 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 278768 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:432.65, meta_modificada:432.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1139, direccion:RANCHERIA LAS MARIPOSAS (LAS FLORES), 34985 LAS MARIPOSAS (LAS FLORES), MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA CONSTRUCCIÓN DE TECHOS CON LAMINA SE DISTRIBUYE EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD LAS MARIPOSAS LA DISTRIBUCIÓN SE IND, lon:-104.75024551, lat:22.88721272}} | 2021-03-23 | 2021-06-21 | 291874.08 | 291874.08 | 291874.08 | 291874.08 | 291874.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-AyC21-028-9, contratista:OFITEC DE DURANGO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:3499035.31, importe_modificado:291874.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:432.65}} | {2033870/proyecto_PROCESO, 2033870/proyecto_FIN, 2033870/proyecto_INICIO, 2033870/proyecto_FIN, 2033870/proyecto_INICIO, 2033870/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402033898 | Proyecto de inversión | 81872.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81872.79, modificado:81872.79}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BATERÍAS Y CELDAS SOLARES EN LAS LOCALIDADES DE LOS OJITOS Y LAS VEGAS DEL MUNICIPIO DE SAN DIMAS, DURANGO. - 278855 | 10 | Durango | 26 | San Dimas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO SAN DIMAS | 278855 | S | 157 | 129 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:98, direccion:PUEBLO TAMBORES DE ABAJO LAS VEGAS, 34685 TAMBORES DE ABAJO (LAS VEGAS), SAN DIMAS DURANGO ENTRE Y , AL LLEGAR A LA LOCALIDAD ANTES DE ENTRAR AL PUEBLO HAY UN CAMINO DE LADO DERECHO GIRAR POR ESE LADO HASTA ANTES DE LA , lon:-105.45728494, lat:24.17850845}} | 2021-08-12 | 2021-09-10 | 81872.79 | 81872.79 | 81872.79 | 81872.79 | 81872.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM-SD/C/016/2021, contratista:C. ARGELIA MENDEZ ARREDONDO, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL SAN DIMAS, DGO., monto:163745.58, importe_modificado:163745.58}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2033898/proyecto_INICIO, 2033898/proyecto_PROCESO, 2033898/proyecto_FIN, 2033898/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402033911 | Proyecto de inversión | 7899.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7899.98, modificado:7899.98}} | MANTENIMIENTO DE ELECTRIFICACION NO CONVENIONAL SOLARES EN VIVIENDAS 2 (BATERIAS) EN LA LOCALIDAD DE EL ZORRILLO - 278899 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | 278899 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:88, direccion:RANCHERIA EL ZORRILLO, 35437 EL ZORRILLO, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , A UN COSTADO DE LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD EL ZORRILLO, lon:-106.07793913, lat:26.19237595}} | 2021-03-08 | 2021-05-29 | 7899.98 | 7899.98 | 7899.98 | 7899.98 | 7899.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FAISMDF/ELE/03/2021-15, contratista:ROBERTO LEZAMA VILLAR, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI, DGO., monto:7899.98, importe_modificado:7899.98}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2033911/proyecto_PROCESO, 2033911/proyecto_FIN, 2033911/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402033979 | Proyecto de inversión | 682770.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:682770.02, modificado:682770.02}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN RODEO LOCALIDAD SAN PEDRO Y ANEXOS - 279199 | 10 | Durango | 24 | Rodeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL RODEO DGO | 279199 | S | 26 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:14889.0, meta_modificada:14889.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:32, direccion:CALLE ENTRONQUE FEDERAL 45 A SAN PEDRO Y ANEXOS RANCHERIA SAN PEDRO Y ANEXOS EL SALTO, 35767 SAN PEDRO Y ANEXOS (EL SALTO), RODEO DURANGO ENTRE Y , DEL ENTRONQUE FEDERAL 45 A SAN PEDRO Y ANEXOS PASANDO POR OJO DE AGUA Y, lon:-104.72410542, lat:25.21490104}} | 2021-02-08 | 2021-04-08 | 682770.02 | 682770.02 | 682770.02 | 682770.02 | 682770.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:02-BO/FAISM/PMR-2021, contratista:MIGUEL ANGEL TAMAYO VELA, convocante:MUNICIPIO RODEO DURANGO, monto:1300000.0, importe_modificado:1300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:14889.0}} | {2033979/proyecto_INICIO, 2033979/proyecto_PROCESO, 2033979/proyecto_FIN, 2033979/proyecto_PROCESO, 2033979/proyecto_FIN, 2033979/proyecto_INICIO, 2033979/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402034375 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN AGUA CALIENTE PUEBLO NUEVO - 280715 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 280715 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:3, direccion:PUEBLO AGUA CALIENTE, 34967 AGUA CALIENTE, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y , EN UNA ORILLA DE LA COMUNIDAD CERCA DEL CAMINO QUE VA HACIA PUEBLO NUEVO, lon:-105.33238764, lat:23.28942005}} | 2021-11-10 | 2021-12-31 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-DOP-R33-SIDEAPAS/2021, contratista:SISTEMA DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DURANGO, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:9579626.79, importe_modificado:9579626.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:120.0}} | {2034375/proyecto_INICIO, 2034375/proyecto_PROCESO, 2034375/proyecto_FIN, 2034375/proyecto_PROCESO, 2034375/proyecto_FIN, 2034375/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402034533 | Proyecto de inversión | 23830.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23830.44, modificado:23830.44}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN RODEO LOCALIDAD LOS LADRILLOS - 281419 | 10 | Durango | 24 | Rodeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL RODEO DGO | 281419 | S | 43 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:21, direccion:CALLE ENTRONQUE FEDERAL 45 A LOS LADRILLOS PUEBLO LOS LADRILLOS, 35770 LOS LADRILLOS, RODEO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA INICIA FRENTE AL DOMO COMUNITARIO Y TERMINA EN EL ENTRONQUE CON LA CARRETERA FEDERAL NO 45 DURANGO P, lon:-104.62261698, lat:25.27736838}} | 2021-02-08 | 2021-04-08 | 23830.44 | 23830.44 | 23830.44 | 23830.44 | 23830.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:02-BO/FAISM/PMR-2021, contratista:MIGUEL ANGEL TAMAYO VELA, convocante:MUNICIPIO RODEO DURANGO, monto:1300000.0, importe_modificado:1300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:900.0}} | {2034533/proyecto_PROCESO, 2034533/proyecto_INICIO, 2034533/proyecto_FIN, 2034533/proyecto_INICIO, 2034533/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402035124 | Proyecto de inversión | 75471.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:37735.85, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37735.85, modificado:37735.85}} | CONSTRUCCIÒN DE PISO FIRME EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE NAZAS DGO. (CUATRO EN LA LOCALIDAD DE J. GPE. RODRÍGUEZ). - 283816 | 10 | Durango | 15 | Nazas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE NAZAS DGO | 283816 | S | 12 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:143.0, meta_modificada:143.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:14, direccion:PUEBLO JOSÉ GUADALUPE RODRÍGUEZ, 35720 JOSÉ GUADALUPE RODRÍGUEZ, NAZAS DURANGO ENTRE Y , ESTÁ SITUADO A 8.1 KILÓMETROS DE NAZAS CABECERA MUNICIPAL Y EL PROYECTO LOCALIZA EN LAS SIGUIENTES COORDENADAS L 25.187192 L104.18, lon:-104.18325307, lat:25.18789354}} | 2021-10-04 | 2021-12-31 | 37735.85 | 37735.85 | 37735.85 | 37735.85 | 37735.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TMU-NAZAS/VIV/016/2021, contratista:ING. LUIS ALONSO RAMÍREZ SANCHES, convocante:MUNICIPIO DE NAZAS DGO., monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:143.0}} | {2035124/proyecto_PROCESO, 2035124/proyecto_INICIO, 2035124/proyecto_PROCESO, 2035124/proyecto_FIN, 2035124/proyecto_INICIO, 2035124/proyecto_PROCESO, 2035124/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402035140 | Proyecto de inversión | 28330.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28330.42, modificado:28330.42}} | CONSTRUCCION DE 1780 M2 DE LOSA SOLIDA CON CONCRETO ARMADO EN DIVERSAS LOCALIDADES URBANAS Y RURALES ( EJIDO SANTA CLARA, 1 ACCION ) DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO,DGO. - 283873 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO | 283873 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18.68, meta_modificada:18.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:145, direccion:CALLE MISMO DOMICILIO EJIDO SANTA CLARA, 35103 SANTA CLARA, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE MISMO DOMICILIO Y CALLE MISMO DOMICILIO, CALLE MISMO DOMICILIO EJIDO SANTA CLARA DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO DGO. CARRETERA A CH, lon:-103.59452806, lat:25.80856089}} | 2021-05-03 | 2021-08-30 | 28330.42 | 28330.42 | 28330.42 | 28330.42 | 28330.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-012/2021, contratista:COMERCIALIZADORA DE MATERIALES E INMUEBLES, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:3108247.16, importe_modificado:3108247.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18.68}} | {2035140/proyecto_FIN, 2035140/proyecto_PROCESO, 2035140/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402035722 | Proyecto de inversión | 207640 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:207640.0, modificado:207640.0}} | REHABILITACION DE POZO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA BARRANCA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE GUADALUPE DGO - 286131 | 10 | Durango | 27 | San Juan de Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE GUADALUPE | 286131 | S | 60 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:4, direccion:EJIDO LA BARRANCA, 35905 LA BARRANCA, SAN JUAN DE GUADALUPE DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA A UNA CUANDRA AL ESTE Y UNA CUADRA AL SUR DE LA PARROQUIA DE LA LOCALIDAD EN CONTRA ESQUINA DE LA ESCUELA, lon:-102.78284766, lat:24.65822793}} | 2021-08-21 | 2021-09-05 | 207640 | 207640 | 207640 | 207640 | 207640 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/SGPE-DGO/AYS/025/2021, contratista:PATRICIA ZUÑIGA LUNA, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN DE GUADALUPE DGO, monto:207640.0, importe_modificado:207640.0}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2035722/proyecto_INICIO, 2035722/proyecto_FIN, 2035722/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402036288 | Proyecto de inversión | 19377.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19377.7, modificado:20010.56}} | CONSTRUCCION DE 615 M2 DE LOSA SOLIDA CON CONCRETO ARMADO EN DIVERSAS LOCALIDADES URBANAS Y RURALES ( EJIDO LA AURORA, 1 ACCION ) DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO,DGO. - 287842 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO | 287842 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:13.06, meta_modificada:13.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:34, direccion:CALLE MISMO DOMICILIO EJIDO LA AURORA, 35132 LA AURORA, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE MISMO DOMICILIO Y CALLE MISMO DOMICILIO, CALLE MISMO DOMICILIO EJIDO LA AURORA DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO DGO. CARRETERA A CHIHUAHU, lon:-103.5964729, lat:25.75064563}} | 2021-10-27 | 2021-12-25 | 20010.56 | 20010.56 | 20010.56 | 20010.56 | 20010.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-038/2021, contratista:ING. GERARDO CESAR IBARRA ROBLES, convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:1054529.41, importe_modificado:1279986.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13.06}} | {2036288/proyecto_PROCESO, 2036288/proyecto_INICIO, 2036288/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402036289 | Proyecto de inversión | 30713.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30713.51, modificado:31869.8}} | CONSTRUCCION DE 615 M2 DE LOSA SOLIDA CON CONCRETO ARMADO EN DIVERSAS LOCALIDADES URBANAS Y RURALES ( EJIDO EL BARRO 40, 1 ACCION ) DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO,DGO. - 287844 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO | 287844 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.7, meta_modificada:20.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:302, direccion:CALLE MISMO DOMICILIO EJIDO EL BARRO CUARENTA, 35112 EL BARRO 33 (EL TREINTA Y TRES), GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE MISMO DOMICILIO Y BRECHA MISMO DOMICILIO, CALLE MISMO DOMICILIO EJIDO EL BARRO DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PAL, lon:-103.39500073, lat:25.86665109}} | 2021-10-27 | 2021-12-25 | 31869.8 | 31869.8 | 31869.8 | 31869.8 | 31869.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-038/2021, contratista:ING. GERARDO CESAR IBARRA ROBLES, convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:1054529.41, importe_modificado:1279986.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.8}} | {2036289/proyecto_PROCESO, 2036289/proyecto_INICIO, 2036289/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402036290 | Proyecto de inversión | 46070.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46070.26, modificado:47574.87}} | CONSTRUCCION DE 615 M2 DE LOSA SOLIDA CON CONCRETO ARMADO EN DIVERSAS LOCALIDADES URBANAS Y RURALES ( EJIDO BERLIN, 1 ACCION ) DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO,DGO. - 287849 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO | 287849 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:31.05, meta_modificada:31.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:39, direccion:CALLE MISMO DOMICILIO EJIDO BERLÍN, 35103 BERLÍN, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE MISMO DOMICILIO Y CALLE MISMO DOMICILIO, CALLE MISMO DOMICILIO EJIDO BERLIN DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO DGO. CARRETERA A CHIHUAHUA PERIMET, lon:-103.57880056, lat:25.82294288}} | 2021-10-27 | 2021-12-25 | 47574.87 | 47574.87 | 47574.87 | 47574.87 | 47574.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-038/2021, contratista:ING. GERARDO CESAR IBARRA ROBLES, convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:1054529.41, importe_modificado:1279986.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:31.05}} | {2036290/proyecto_PROCESO, 2036290/proyecto_FIN, 2036290/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402036584 | Proyecto de inversión | 575843.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:575843.58, modificado:575843.58}} | CONSTRUCCION DE PRIMERA ETAPA DE CAMINO DE TERRACERIA EN TRES KM EN LA LOCALIDAD DE MAGALLANES MUNICIPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE DGO - 289124 | 10 | Durango | 27 | San Juan de Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE GUADALUPE | 289124 | S | 163 | 163 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:16, direccion:CAMINO TRAMO MAGALLANES - LA FLOR MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 200 RANCHERIA MAGALLANES, 35944 MAGALLANES, SAN JUAN DE GUADALUPE DURANGO ENTRE Y , LA UBICACION DE LA LOCALIDAD DE MAGALLANES SE ENCUENTRA AL OESTE DE L, lon:-102.65116013, lat:24.52058916}} | 2021-08-15 | 2021-09-01 | 575843.58 | 575843.58 | 575843.58 | 575843.58 | 575843.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/SGPE-DGO/URB/020/2021, contratista:OMAR MIJARES SALAZAR, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN DE GUADALUPE DGO, monto:575843.58, importe_modificado:575843.58}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:3.0}} | {2036584/proyecto_PROCESO, 2036584/proyecto_INICIO, 2036584/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402037154 | Proyecto de inversión | 22147.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22147.03, modificado:22147.03}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE LOSA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE NAZAS DGO. (1 EN LA PERLA) - 291222 | 10 | Durango | 15 | Nazas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE NAZAS DGO | 291222 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:20, direccion:PUEBLO LA PERLA, 35730 LA PERLA, NAZAS DURANGO ENTRE Y , LA PERLA SE ENCUENTRA A 9.1 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN SUDESTE DE LA LOCALIDAD DE NAZAS Y EL PROYECTO SE LOCALIZA A A 4 CUADRAS AL SUROESTE DE LA PLAZA PRINCIPAL Y E, lon:-104.05085825, lat:25.28350119}} | 2021-11-08 | 2021-12-31 | 22147.03 | 22147.03 | 22147.03 | 22147.03 | 22147.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TMU-NAZAS/VIV/022/2021, contratista:ING. BENITO ZUÑIGA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE NAZAS DGO., monto:708705.02, importe_modificado:708705.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.0}} | {2037154/proyecto_INICIO, 2037154/proyecto_FIN, 2037154/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402037555 | Proyecto de inversión | 844506 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:844506.0, modificado:844506.0}} | MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES EN HOSPITALES INTEGRALES RURALES DE LA GUAJOLOTA, HUAZAMOTA Y SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL (INCLUYE MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS EXISTENTES Y SUMINISTRO DE NUEVOS CON ECOSISTEMAS DE ENERGÍA SOLAR PARA USO EFICIENTE DE CLIMA) EN EL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. (LA GUAJOLOTA) - 292538 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 292538 | S | 1288 | 859 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Hospital(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:15, direccion:RANCHERIA LA GUAJOLOTA, 34985 LA GUAJOLOTA, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , EL HOSPITAL SE UBICA EN LA PARTE NORTE DE LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL EN CALLE PRINCIPAL CERCANO AL ALBERGUE DE JORNALEROS, Y UNA GA, lon:-104.62905973, lat:22.96170823}} | 2021-04-12 | 2021-07-11 | 844506 | 844506 | 844506 | 844506 | 844506 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-AyC21-019-1, contratista:JESUS GERARDO DOVALI MORALES, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:4092606.0, importe_modificado:844506.0}} | {meta1: {unidad_medida:Hospital(es), avance:1.0}} | {2037555/proyecto_INICIO, 2037555/proyecto_PROCESO, 2037555/proyecto_FIN, 2037555/proyecto_PROCESO, 2037555/proyecto_FIN, 2037555/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402037697 | Proyecto de inversión | 46814.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46814.4, modificado:46814.4}} | CONSTRUCCION DE TRES ACCIONES DE CALENTADORES SOLARES DE EL ENCINO DEL MUNICIPIO DE OCAMPO SEGUNDA ETAPA - 293098 | 10 | Durango | 17 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE OCAMPO DURANGO | 293098 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:9, direccion:RANCHERIA EL ENCINO DE LA PAZ, 35390 EL ENCINO DE LA PAZ, OCAMPO DURANGO ENTRE Y , LAS TRES ACCIONES SE ENCUENTRAN UBICADAS DENTRO DE LA COMUNIDAD UNA DE ELLAS LA ENCONTRAMOS A LA ENTRADA DEL POBLADO A UNA CUADRA ANTES , lon:-105.32850645, lat:26.16603987}} | 2021-09-06 | 2021-11-12 | 46814.4 | 46814.4 | 46814.4 | 46814.4 | 46814.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HYTOO/FAISM-006/2021-01, contratista:INGENIERIA E INMOBILIARIA JADE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO OCAMPO, monto:46814.4, importe_modificado:46814.4}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:3.0}} | {2037697/proyecto_INICIO, 2037697/proyecto_FIN, 2037697/proyecto_INICIO, 2037697/proyecto_FIN, 2037697/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402037848 | Proyecto de inversión | 15604.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15604.8, modificado:15604.8}} | CONSTRUCCION DE UNA ACCION DE CALENTADORES SOLARES LA HACIENDITA DEL ESPIRITU SANTO DEL MUNICIPIO DE OCAMPO SEGUNDA ETAPA - 293662 | 10 | Durango | 17 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE OCAMPO DURANGO | 293662 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:158, direccion:COLONIA LA HACIENDITA DEL ESPÍRITU SANTO, 35385 LA HACIENDITA DEL ESPÍRITU SANTO, OCAMPO DURANGO ENTRE Y , SE UBICA AL ENTRAR EL POBLADO A MANO DERECHA CERCA DE UNA TIENDA DE ABARROTES, lon:-105.4392324, lat:26.39815508}} | 2021-09-06 | 2021-11-12 | 15604.8 | 15604.8 | 15604.8 | 15604.8 | 15604.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HYTOO/FAISM-006/2021-06, contratista:INGENIERIA E INMOBILIARIA JADE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO OCAMPO, monto:15604.8, importe_modificado:15604.8}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2037848/proyecto_INICIO, 2037848/proyecto_PROCESO, 2037848/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402038191 | Proyecto de inversión | 361958.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:361958.66, modificado:351416.17}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN EL SECTOR ENTRADA, PRIMER CUADRA, RUMBO A PARCELA EN LA RANCHERIA SAN LUIS DEL ALTO, MUNICIPIO DE LERDO, DGO. - 295086 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE LERDO DGO | 295086 | S | 23 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:156.0, meta_modificada:156.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:46, direccion:RANCHERIA SAN LUIS DEL ALTO, 35187 SAN LUIS DEL ALTO, LERDO DURANGO ENTRE Y , CALLE MELODIAS EN EL SECTOR ENTRADA PRIMER CUADRA RUMBO A PARCELAS A 400 MTS DE LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD EN LA RANCHERIA SAN LUIS DEL ALTO EN , lon:-103.50350652, lat:25.50887436}} | 2021-05-03 | 2021-08-03 | 351416.17 | 351416.17 | 351416.17 | 351416.17 | 351416.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-ELE-AD-38/2021, contratista:L.I. MARIA DE LOURDES SALAZAR ROMERO, convocante:MUNICIPIO DE CD. LERDO DGO, monto:351416.17, importe_modificado:351416.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:156.0}} | {2038191/proyecto_INICIO, 2038191/proyecto_FIN, 2038191/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402038270 | Proyecto de inversión | 8219.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:PRIVADA, monto:821.92, modificado:821.92}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7397.25, modificado:7397.25}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADOR SOLAR DE 12 TUBOS EN EL POTRERO CANATLÁ, DGO. - 295429 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CANATLÁN | 295429 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:163, direccion:PUEBLO PREDIO POTRERO NUEVO, 34407 PREDIO POTRERO NUEVO, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , UN DOMICILIO EN EL POTRERO NUEVO, lon:-104.72481497, lat:24.54311673}} | 2021-06-01 | 2021-12-15 | 8219.17 | 8219.17 | 8219.17 | 8219.17 | 8219.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.CAN/FISMDF/MEV/018/2021, contratista:SERVIDURA, convocante:CANATLAN, monto:1338902.53, importe_modificado:1338902.53}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2038270/proyecto_INICIO, 2038270/proyecto_FIN, 2038270/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402038335 | Proyecto de inversión | 118357.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:50299.44, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68058.24, modificado:68058.24}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LOCALIDAD LA PALESTINA (12 LUMINARIAS) - 295670 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 295670 | S | 52 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:82, direccion:RANCHERIA LA PALESTINA, 34606 LA PALESTINA, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , LOCALIDAD DE LOS LLANOS QUE SE ENCUENTRA A 24.8 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN ESTE DE CABECERA MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO, lon:-105.17356953, lat:25.05318875}} | 2021-09-22 | 2021-10-25 | 68058.24 | 68058.24 | 68058.24 | 68058.24 | 68058.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-OPM-R33-CAP-027-2021, contratista:JOEL RODRIGUEZ HERRERA, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:1647144.98, importe_modificado:1647144.98}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}} | {2038335/proyecto_FIN, 2038335/proyecto_PROCESO, 2038335/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402038393 | Proyecto de inversión | 968676.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:968676.13, modificado:968676.13}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DEPORTIVAS LAS LOCALIDAD DE FRANCISCO ZARCO, EN EL MUNICIPIO DE CANATLAN, DGO. - 295906 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CANATLÁN | 295906 | S | 80 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:49, direccion:PUEBLO FRANCISCO ZARCO (LAS DELICIAS), 34400 FRANCISCO ZARCO (LAS DELICIAS), CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , EN CANCHA DE LA LOCALIDAD DE FRANCISCO ZARCO, lon:-104.83081822, lat:24.63862372}} | 2021-07-12 | 2021-10-12 | 968676.13 | 968676.13 | 968676.13 | 968676.13 | 968676.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.CAN/FISMDF/URB/012/2021, contratista:CARLOS HUMBERTO DIAZ HERNANDEZ, convocante:CANATLAN, monto:2874998.26, importe_modificado:2874998.26}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}} | {2038393/proyecto_PROCESO, 2038393/proyecto_FIN, 2038393/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402038720 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EN CURACHAS PUEBLO NUEVO - 297115 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO DURANGO | 297115 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:31, direccion:PUEBLO CURACHAS, 34963 CURACHAS, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y , CAMINO QUE VA HACIA LA COMUNIDAD DE CURACHAS, lon:-105.27211571, lat:23.26156416}} | 2021-11-19 | 2021-12-31 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-DOP-R33-065/2021, contratista:YAZMIRA RAFAELA SOTO VALLES, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:2450000.0, importe_modificado:2450000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:5.0}} | {2038720/proyecto_PROCESO, 2038720/proyecto_FIN, 2038720/proyecto_PROCESO, 2038720/proyecto_INICIO, 2038720/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402038764 | Proyecto de inversión | 131253.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:131253.25, modificado:131253.25}} | COLOCACION DE ADOQUIN EN CALLE MADRE SELVA EN LA CIUDAD DE CANATLÁN, DGO. - 297279 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CANATLÁN | 297279 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:729.45, meta_modificada:729.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE MADRE SELVA COLONIA AYUNTAMIENTO, 34453 CANATLÁN, CANATLÁN DURANGO ENTRE CALLE NO ME OLVIDES Y , EN LA COLONIA AYUNTAMIENTO ENTRE CALLE NO M EOLVIDE, lon:-104.76846387, lat:24.52863389}} | 2021-08-14 | 2021-09-13 | 131253.25 | 131253.25 | 131253.25 | 131253.25 | 131253.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.CAN/FISMDF/URB/013/2021, contratista:JAVIER ELIAISB MARIN LOPEZ, convocante:CANATLAN, monto:131253.52, importe_modificado:131253.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:729.45}} | {2038764/proyecto_INICIO, 2038764/proyecto_FIN, 2038764/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402039331 | Proyecto de inversión | 419965.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:PRIVADA, monto:41996.52, modificado:41996.52}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:377968.68, modificado:377968.68}} | CONSTRUCCION DE LOSA DE CONCRETO EN LA CIUDAD DE CANATLÁN, DGO. - 300002 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CANATLÁN | 300002 | S | 12 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CIUDAD CANATLÁN CENTRO, 34450 CANATLÁN, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , EN DIFERENTES DOMICILIOS DENTRO DE LA CUIDAD DE CANATLAN, lon:-104.77137586, lat:24.52372991}} | 2021-09-15 | 2021-12-15 | 419965.2 | 419965.2 | 419965.2 | 419965.2 | 419965.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.CAN/FISMDF/MEV/00/2021, contratista:JULIO ALBERTO SANCHEZ HERNANDEZ, convocante:CANATLAN, monto:1826848.62, importe_modificado:1826848.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:150.0}} | {2039331/proyecto_INICIO, 2039331/proyecto_FIN, 2039331/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402039332 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA ZONA ALTA DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO - 300010 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO DURANGO | 300010 | S | 400 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:79.0, meta_modificada:79.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:34, direccion:PUEBLO CHAVARRÍA NUEVO, 34955 CHAVARRÍA NUEVO, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y , EN DIFERENTES PUNTOS DE LA COMUNIDAD, lon:-105.59238127, lat:23.64932769}} | 2021-11-22 | 2021-12-31 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-DOP-R33-038/2021, contratista:MARCO ANTONIO CISNEROS CONTRERAS, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:3938280.54, importe_modificado:3938280.54}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:79.0}} | {2039332/proyecto_INICIO, 2039332/proyecto_PROCESO, 2039332/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402039348 | Proyecto de inversión | 789600.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:789600.12, modificado:789600.12}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN TOPIA LOCALIDAD SIANORI ASENTAMIENTO SIANORI - 300107 | 10 | Durango | 37 | Topia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE TOPIA DURANGO | 300107 | S | 50 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:574.01, meta_modificada:574.01}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:365, direccion:CERRADA LOCALIDAD DE SIANORI RANCHERIA SIANORI, 34563 SIANORI, TOPIA DURANGO ENTRE Y , LA CONSTRUCCION DEL PAVIMENTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD Y SE CONECTA AL PAVIMENTO ESTAMPADO JUNTO A LA ESCUE, lon:-106.76100333, lat:25.26955097}} | 2021-06-07 | 2021-07-23 | 789600.12 | 789600.12 | 789600.12 | 789600.12 | 789600.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TOPIA/FAISM-012/2021, contratista:JESUS ADAN FELIX BAILON, convocante:MUNICIPIO DE TOPIA DGO, monto:789600.12, importe_modificado:789600.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:574.01}} | {2039348/proyecto_FIN, 2039348/proyecto_INICIO, 2039348/proyecto_PROCESO, 2039348/proyecto_FIN, 2039348/proyecto_PROCESO, 2039348/proyecto_FIN, 2039348/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402039406 | Proyecto de inversión | 139988.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:PRIVADA, monto:13998.84, modificado:13998.84}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125989.56, modificado:125989.56}} | CONSTRUCCION DE LOSA DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE IGNACIO M ALTAMIRANO DEL MUNICIPIO DE CANATLÁN, DGO. - 300298 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CANATLÁN | 300298 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:60, direccion:PUEBLO IGNACIO M. ALTAMIRANO (LA LUZ), 34405 IGNACIO M. ALTAMIRANO (LA LUZ), CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , DENTRO DE LA LOCALIDAD DE IGANACIO M ALTAMIRANO, lon:-104.72075893, lat:24.59895238}} | 2021-09-15 | 2021-12-15 | 139988.4 | 139988.4 | 139988.4 | 139988.4 | 139988.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.CAN/FISMDF/MEV/00/2021, contratista:JULIO ALBERTO SANCHEZ HERNANDEZ, convocante:CANATLAN, monto:1826848.62, importe_modificado:1826848.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:50.0}} | {2039406/proyecto_PROCESO, 2039406/proyecto_FIN, 2039406/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402039485 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA ZONA BAJA DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO - 300610 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO DURANGO | 300610 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:68, direccion:PUEBLO PUEBLO NUEVO PUEBLO DE CAÑA, 34960 PUEBLO NUEVO (PUEBLO DE CAÑA), PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y , EN DIFERENTES CALLES DE LA COMUNIDAD, lon:-105.37039517, lat:23.38286416}} | 2021-11-22 | 2021-12-31 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-DOP-R33-038/2021, contratista:MARCO ANTONIO CISNEROS CONTRERAS, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:3938280.54, importe_modificado:3938280.54}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:26.0}} | {2039485/proyecto_INICIO, 2039485/proyecto_FIN, 2039485/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402039493 | Proyecto de inversión | 69994.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:PRIVADA, monto:6999.42, modificado:6999.42}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62994.78, modificado:62994.78}} | CONSTRUCCION DE LOSA DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE NICOLAS BRAVO DEL MUNICIPIO DE CANATLÁN, DGO. - 300642 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CANATLÁN | 300642 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:83, direccion:PUEBLO NICOLÁS BRAVO, 34460 NICOLÁS BRAVO, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , DENTRO DE LA LOCALIDAD DE NICOLAS BRAVO, lon:-104.74438581, lat:24.39107304}} | 2021-09-15 | 2021-12-15 | 69994.2 | 69994.2 | 69994.2 | 69994.2 | 69994.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.CAN/FISMDF/MEV/00/2021, contratista:JULIO ALBERTO SANCHEZ HERNANDEZ, convocante:CANATLAN, monto:1826848.62, importe_modificado:1826848.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:25.0}} | {2039493/proyecto_PROCESO, 2039493/proyecto_FIN, 2039493/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402039498 | Proyecto de inversión | 2347320.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2347320.32, modificado:2347320.32}} | REHABILITACIÓN DE PLAZA PUBLICA 2DA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA DE OTÁEZ, MUNICIPIO DE OTÁEZ, DGO. - 300654 | 10 | Durango | 19 | Otáez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE OTAEZ DURANGO | 300654 | S | 409 | 385 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:565.0, meta_modificada:565.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:PUEBLO OTÁEZ, 34650 OTÁEZ, OTÁEZ DURANGO ENTRE Y , ESTA OBRA SE LLEVA A CABO EN LA CABECERA MUNICIPAL EN LA PLAZA PUBLICA FRENTE A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL A UN COSTADO DEL CENTRO DE SALUD., lon:-105.9944803, lat:24.69862956}} | 2021-06-16 | 2021-08-15 | 2347320.32 | 2347320.32 | 2347320.32 | 2347320.32 | 2347320.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MO-DOP-URB-013-R33-2021, contratista:LUIS GERARDO MAURICIO NUÑEZ, convocante:MUNICIPIO DE OTAEZ, monto:2347230.32, importe_modificado:2347230.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:565.0}} | {2039498/proyecto_INICIO, 2039498/proyecto_PROCESO, 2039498/proyecto_FIN, 2039498/proyecto_INICIO, 2039498/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402039628 | Proyecto de inversión | 61025.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:50000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11025.88, modificado:11025.88}} | CONSTRUCCIÓN DE BAÑO EN LA LOCALIDAD DE LOZANO ZAVALA (LA CAMPANA), MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO(1 ACCIÓN) - 301258 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 301258 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:18, direccion:RANCHERIA LOZANO ZAVALA LA CAMPANA, 34606 LOZANO ZAVALA (LA CAMPANA), SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , RANCHERÍA DE LOS LLANOS QUE ESTÁ SITUADA A 26.2 KILÓMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO, lon:-105.17130385, lat:25.11696893}} | 2021-10-24 | 2021-12-11 | 11025.88 | 11025.88 | 11025.88 | 11025.88 | 11025.88 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:109291, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:99232.92, importe_modificado:99232.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.0}} | {2039628/proyecto_PROCESO, 2039628/proyecto_FIN, 2039628/proyecto_PROCESO, 2039628/proyecto_INICIO, 2039628/proyecto_FIN, 2039628/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402039818 | Proyecto de inversión | 360641.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:360641.1, modificado:360641.1}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE LÁMINA GALVANIZADA EN ZONA SIERRA REGIÓN SANTA MARÍA DE OCOTÁN DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. (EL DURAZNO) - 301819 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 301819 | S | 43 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:525.22, meta_modificada:525.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:80, direccion:RANCHERIA EL DURAZNO (DURAZNITOS), 34993 EL DURAZNO (DURAZNITOS), MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA CONSTRUCCIÓN DE LOS TECHOS DE LAMINA SE DISTRIBUYÉNDOSE POR TODO LA LOCALIDAD YA QUE LAS CASAS ESTAN MUY ALEJADAS UNA DE OT, lon:-104.49987416, lat:22.71205887}} | 2021-03-23 | 2021-06-21 | 360641.1 | 360641.1 | 360641.1 | 360641.1 | 360641.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-AyC21-026-10, contratista:ALONSO AYALA DERAS, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:3499829.52, importe_modificado:360641.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:525.22}} | {2039818/proyecto_FIN, 2039818/proyecto_INICIO, 2039818/proyecto_PROCESO, 2039818/proyecto_INICIO, 2039818/proyecto_PROCESO, 2039818/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402040197 | Proyecto de inversión | 270000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:PRIVADA, monto:27000.0, modificado:27000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:243000.0, modificado:243000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE NOGALES DEL MUNICIPIO DE CANATLAN, DGO - 303430 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CANATLÁN | 303430 | S | 6 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:84, direccion:PUEBLO NOGALES, 34465 NOGALES, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , DENTRO DE LA LOCALIDAD DE NOGALES, lon:-104.74980317, lat:24.44578112}} | 2021-09-17 | 2021-12-31 | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.CAN/FISMDF/MEV/017/2021, contratista:KARLA JANETH SAMIENTO HERNANDEZ, convocante:CANATLAN, monto:1134001.0, importe_modificado:1134001.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2040197/proyecto_FIN, 2040197/proyecto_PROCESO, 2040197/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402040384 | Proyecto de inversión | 563014.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:563014.26, modificado:563014.26}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIAMRIA EN LA LOCALIDAD DE MARTIN LOPEZ - 304358 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CANATLÁN | 304358 | S | 50 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:188.0, meta_modificada:188.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:72, direccion:PUEBLO GENERAL MARTÍN LÓPEZ, 34465 GENERAL MARTÍN LÓPEZ, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , EN LA ESCEULA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE MARTIN LOPEZ, lon:-104.74940606, lat:24.4603528}} | 2021-08-23 | 2021-10-22 | 563014.26 | 563014.26 | 563014.26 | 563014.26 | 563014.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.CAN/FISMDF/IBE/014/2021, contratista:JULIO ALBERTO SANCHEZ HERNANDEZ, convocante:CANATLAN, monto:563014.26, importe_modificado:563014.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:188.0}} | {2040384/proyecto_INICIO, 2040384/proyecto_FIN, 2040384/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402040468 | Proyecto de inversión | 84450.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84450.55, modificado:84450.55}} | AMPLACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE IGNACIO M ALTAMIRANO EN EL MUNICIPIO DE CANATLAN, DGO. - 304790 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CANATLÁN | 304790 | S | 9 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:60, direccion:PUEBLO IGNACIO M. ALTAMIRANO (LA LUZ), 34405 IGNACIO M. ALTAMIRANO (LA LUZ), CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , DENTRO DE LA LOCALIDAD DE IGNACIO M ALTAMIRANO, lon:-104.72085791, lat:24.59818823}} | 2021-11-13 | 2021-12-18 | 84450.55 | 84450.55 | 84450.55 | 84450.55 | 84450.55 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:109520, contratista:, convocante:SISTEMAS DE AGUAS DE CANATLAN, monto:5704815.75, importe_modificado:5704815.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:45.0}} | {2040468/proyecto_INICIO, 2040468/proyecto_FIN, 2040468/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402040549 | Proyecto de inversión | 195900.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:195900.81, modificado:195900.81}} | EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE MARTIN LOPEZ MUNICIPIO DE CANATLÁN, DGO. - 305167 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CANATLÁN | 305167 | S | 35 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:72, direccion:PUEBLO GENERAL MARTÍN LÓPEZ, 34465 GENERAL MARTÍN LÓPEZ, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , DENTRO DE LA LOCALIDAD DE MARTIN LOPEZ, lon:-104.74751779, lat:24.46382941}} | 2021-08-08 | 2021-09-14 | 195900.81 | 195900.81 | 195900.81 | 195900.81 | 195900.81 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:109520, contratista:, convocante:SISTEMAS DE AGUAS DE CANATLAN, monto:5704815.75, importe_modificado:5704815.75}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2040549/proyecto_INICIO, 2040549/proyecto_PROCESO, 2040549/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402040567 | Proyecto de inversión | 311087 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:311087.0, modificado:311087.0}} | EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN DEIGO DE ALCALA EN EL MUNICIPIO DE CANNATLÁN, DGO. - 305246 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CANATLÁN | 305246 | S | 19 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:112, direccion:PUEBLO SAN DIEGO DE ALCALÁ, 34440 SAN DIEGO DE ALCALÁ, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , EN LA LOCALIDAD DE SAN DIEGO DE ALCALA, lon:-105.17037587, lat:24.46213609}} | 2021-03-03 | 2021-05-05 | 311087 | 311087 | 311087 | 311087 | 311087 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:109520, contratista:, convocante:SISTEMAS DE AGUAS DE CANATLAN, monto:5704815.75, importe_modificado:5704815.75}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2040567/proyecto_PROCESO, 2040567/proyecto_FIN, 2040567/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402040740 | Proyecto de inversión | 783000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:PRIVADA, monto:280000.0, modificado:280000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:503000.0, modificado:503000.0}} | EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE VENUSTIANO CARRANZA DEL MUNICIPIO DE CANATLAN, DGO - 306291 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CANATLÁN | 306291 | S | 31 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:134, direccion:PUEBLO VENUSTIANO CARRANZA (OCOTÁN), 34466 VENUSTIANO CARRANZA (OCOTÁN), CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , EN EL POZO DE AGUA POTABLE EN LA LOCLAIDAD DE VENUSTIANO CARRANZA, lon:-104.62535302, lat:24.47067214}} | 2021-05-02 | 2021-07-04 | 783000 | 783000 | 783000 | 783000 | 783000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:109520, contratista:, convocante:SISTEMAS DE AGUAS DE CANATLAN, monto:5704815.75, importe_modificado:5704815.75}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2040740/proyecto_FIN, 2040740/proyecto_PROCESO, 2040740/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402040873 | Proyecto de inversión | 97201.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:97201.63, modificado:97201.63}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOMBA SUMERGIBLE EN LA LOCALIDAD DE ARNULFO R GOMEZ EN EL MUNICIPIO DE CANATLAN,DGO - 307032 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CANATLÁN | 307032 | S | 25 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:5, direccion:PUEBLO ARNULFO R. GÓMEZ (LOS SAUCES), 34403 ARNULFO R. GÓMEZ (LOS SAUCES), CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , DENTRO DE LA LOCALIDAD DE ARNULFO R GOMEZ, lon:-104.87742036, lat:24.71957366}} | 2021-08-06 | 2021-09-08 | 97201.63 | 97201.63 | 97201.63 | 97201.63 | 97201.63 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:109520, contratista:, convocante:SISTEMAS DE AGUAS DE CANATLAN, monto:5704815.75, importe_modificado:5704815.75}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2040873/proyecto_INICIO, 2040873/proyecto_FIN, 2040873/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402040951 | Proyecto de inversión | 926915.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:926915.38, modificado:926915.38}} | PERFORACION DE POZO DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO LOS TREINTA VIEJOS EN LA CIUDAD DE CANATLÁN, DGO. - 307309 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CANATLÁN | 307309 | S | 150 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:BARRIO 30 VIEJOS, 34457 CANATLÁN, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , EN CONTRA ESQUINA DE LA SECUNDARIA MARIANO BALLEZA, lon:-104.78456398, lat:24.52045781}} | 2021-08-01 | 2021-11-05 | 926915.38 | 926915.38 | 926915.38 | 926915.38 | 926915.38 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:109520, contratista:, convocante:SISTEMAS DE AGUAS DE CANATLAN, monto:5704815.75, importe_modificado:5704815.75}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2040951/proyecto_INICIO, 2040951/proyecto_FIN, 2040951/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402041071 | Proyecto de inversión | 210000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210000.0, modificado:210000.0}} | CONSTRUCCION DE CATORCE ACCIONES DE CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE LOS ANGELES MUNICIPIO DE SAN PEDRO DEL GALLO DGO - 307716 | 10 | Durango | 30 | San Pedro del Gallo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO SAN PEDRO DEL GALLO | 307716 | S | 28 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:2, direccion:RANCHERIA LOS ÁNGELES, 35560 LOS ÁNGELES, SAN PEDRO DEL GALLO DURANGO ENTRE Y , UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA A MEDIA CUADRA AL ESTE DEL DOMO DE LA LOCALIDAD OTRA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA A MEDIA CUADRA AL SUR DE, lon:-104.33640203, lat:25.48505205}} | 2021-10-28 | 2021-11-27 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ADM1922/URB/FISM-003-2021/7, contratista:JORGE MANUEL VILLARREAL ROCHA, convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO DEL GALLO, monto:210000.0, importe_modificado:210000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:14.0}} | {2041071/proyecto_INICIO, 2041071/proyecto_FIN, 2041071/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402041153 | Proyecto de inversión | 61178.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:47500.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13678.73, modificado:13678.73}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DEL PACHÓN - 308153 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 308153 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:115, direccion:RANCHERIA SAN JOSÉ DEL PACHÓN, 34613 SAN JOSÉ DEL PACHÓN, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 27.5 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO, lon:-105.36556718, lat:24.79828685}} | 2021-10-24 | 2021-12-11 | 13678.73 | 13678.73 | 13678.73 | 13678.73 | 13678.73 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:109292, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:273574.6, importe_modificado:273574.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:17.0}} | {2041153/proyecto_INICIO, 2041153/proyecto_PROCESO, 2041153/proyecto_FIN, 2041153/proyecto_INICIO, 2041153/proyecto_PROCESO, 2041153/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402041155 | Proyecto de inversión | 3763488.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3763488.48, modificado:3763488.48}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO CON EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA DE BOMBEO DUAL, SOLAR, AUTÓNOMO Y CONVENCIONAL A TANQUE DE LA COL. LA CHINA Y DERIVACIÓN DE CONDUCCIÓN A TANQUE SECUNDARIO CON LÍNEA DE CONDUCCIÓN A LA COL. JAPÓN, AMBAS DE LA LOCALIDAD DE EL TRONCÓN, EN EL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. (GALERÍA FILTRANTE) - 308158 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 308158 | S | 168 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:754.0, meta_modificada:754.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:42, direccion:RANCHERIA EL TRONCÓN, 34974 EL TRONCÓN, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA PARTE NORESTE DE LA LOCALIDAD CONOCIDO POR LOS POBLADORES LA CHINA EN AREA PARCELADA ENTRE EL RIO MEZQUITAL Y ARROYO DE LA CH, lon:-104.38709997, lat:23.49868071}} | 2021-04-10 | 2021-07-09 | 3763488.48 | 3763488.48 | 3763488.48 | 3763488.48 | 3763488.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-AyC21-017, contratista:FELIPE DE JESUS CORTEZ ARAGON, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:3763488.48, importe_modificado:3763488.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:754.3}} | {2041155/proyecto_PROCESO, 2041155/proyecto_INICIO, 2041155/proyecto_PROCESO, 2041155/proyecto_FIN, 2041155/proyecto_PROCESO, 2041155/proyecto_INICIO, 2041155/proyecto_FIN, 2041155/proyecto_INICIO, 2041155/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402041327 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL AMOLE, PUEBLO NUEVO - 308791 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO DURANGO | 308791 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:35.62, meta_modificada:35.62}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:5, direccion:PUEBLO EL AMOLE, 34956 EL AMOLE, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y , EN LA ESCUELA SECUNDARIA DE LA COMUNIDAD, lon:-105.59686938, lat:23.8607739}} | 2021-11-26 | 2021-12-31 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-DOP-R33-037/2021, contratista:YAZMIRA RAFAELA SOTO VALLES, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:720000.0, importe_modificado:720000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:35.62}} | {2041327/proyecto_INICIO, 2041327/proyecto_PROCESO, 2041327/proyecto_INICIO, 2041327/proyecto_FIN, 2041327/proyecto_PROCESO, 2041327/proyecto_FIN, 2041327/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402041922 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA SUBIDA LLAMADA EL APRETON EN EL MOLINO, PUEBLO NUEVO - 310678 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO DURANGO | 310678 | S | 400 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:99.9, meta_modificada:99.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:57, direccion:PUEBLO EL MOLINO, 34968 EL MOLINO, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y , EN LA SUBIDA QUE ESTA ANTES DE LOS GUAYABOS QUE SE LLAMA EL APRETÓN, lon:-105.53330478, lat:23.44431214}} | 2021-11-29 | 2021-12-31 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-DOP-R33-033/2021, contratista:FRANCISCO RETANA ADAME, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:150000.0, importe_modificado:150000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:99.9}} | {2041922/proyecto_INICIO, 2041922/proyecto_PROCESO, 2041922/proyecto_FIN, 2041922/proyecto_INICIO, 2041922/proyecto_FIN, 2041922/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402042021 | Proyecto de inversión | 209982.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:PRIVADA, monto:20998.26, modificado:20998.26}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:188984.34, modificado:188984.34}} | CONSTRUCCION DE LOSA DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE RICARDO FLORES MAGON EN EL MUCNICPIO DE CANATLAN, DGO - 311033 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CANATLÁN | 311033 | S | 6 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:75.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:110, direccion:PUEBLO RICARDO FLORES MAGÓN, 34467 RICARDO FLORES MAGÓN, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , DENTRO DE LA LOCALIDAD DE RICARDO FLORES MAGON, lon:-104.53175279, lat:24.46209631}} | 2021-09-15 | 2021-12-15 | 209982.6 | 209982.6 | 209982.6 | 209982.6 | 209982.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.CAN/FISMDF/MEV/00/2021, contratista:JULIO ALBERTO SANCHEZ HERNANDEZ, convocante:CANATLAN, monto:1826848.62, importe_modificado:1826848.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:75.0}} | {2042021/proyecto_PROCESO, 2042021/proyecto_INICIO, 2042021/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402042028 | Proyecto de inversión | 98500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98500.0, modificado:98500.0}} | REHABILITACION DE POZO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE GRAL SIMON BOLIVAR MUNICIPIO DE GENERAL SIMON BOLIVAR DGO - 311053 | 10 | Durango | 6 | General Simón Bolívar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE GRAL SIMON BOLIVAR DGO | 311053 | S | 115 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE ALVARO OBREGON PUEBLO GENERAL SIMÓN BOLÍVAR, 35950 GENERAL SIMÓN BOLÍVAR, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR DURANGO ENTRE CAMINO 11 DE MARZO Y , CALLE SANTA CLARA SE ENCUENTRA A 188 METROS AL OESTE DE ELHOSPITAL GENERAL SE ENCUEN, lon:-103.22930511, lat:24.6832929}} | 2021-11-02 | 2021-11-18 | 98500 | 98500 | 98500 | 98500 | 98500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GSBOP/FAISM/U2A/APO016/2021, contratista:NORA ESMERALDA ZARATE PEREYRA, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL SIMON BOLIVAR, monto:98500.0, importe_modificado:98500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2042028/proyecto_PROCESO, 2042028/proyecto_FIN, 2042028/proyecto_PROCESO, 2042028/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402042030 | Proyecto de inversión | 133001.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:PRIVADA, monto:13300.18, modificado:13300.18}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119701.6, modificado:119701.6}} | CONSTRUCCION DE LOSA DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE VEINTIDOS DE MAYO MUNICIPIO DE CANATLAN ,DGO - 311057 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CANATLÁN | 311057 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:133, direccion:PUEBLO VEINTIDÓS DE MAYO, 34460 VEINTIDÓS DE MAYO, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , DENTRO DE LA LOCALIDAD DE VEINTIDOS DE MAYO, lon:-104.77063953, lat:24.3100838}} | 2021-09-15 | 2021-12-15 | 133001.78 | 133001.78 | 133001.78 | 133001.78 | 133001.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.CAN/FISMDF/MEV/00/2021, contratista:JULIO ALBERTO SANCHEZ HERNANDEZ, convocante:CANATLAN, monto:1826848.62, importe_modificado:1826848.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:50.0}} | {2042030/proyecto_INICIO, 2042030/proyecto_FIN, 2042030/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402042096 | Acción | 176262 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:176262.0, modificado:176262.0}} | 33902 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS - 311278 | 10 | Durango | 39 | Nuevo Ideal |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNCIPIO DE NUEVO IDEAL DGO | 311278 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-105.074205, lat:24.888313}} | 2021-05-01 | 2021-12-31 | 176262 | 176262 | 176262 | 176262 | 176262 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:HAYTO.NI/FISM-INDIRECTOS /002- 012/2021, contratista:MIREYA BOTELLO URBINA, convocante:MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO, monto:176262.0, importe_modificado:176262.0}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2042096/proyecto_INICIO, 2042096/proyecto_PROCESO, 2042096/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402043572 | Proyecto de inversión | 285714.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:142857.14, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142857.14, modificado:142857.14}} | CONSTRUCCION DE 28 CUARTOS PARA BAÑO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE NAZAS, DGO. (4 EN NAZAS NO ZAP URBANA). - 316549 | 10 | Durango | 15 | Nazas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE NAZAS DGO | 316549 | S | 9 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:PUEBLO AEROPUERTO, 35704 NAZAS, NAZAS DURANGO ENTRE Y , LOS PROYECTOS SE LOCALIZAN DOS ANEXOS A LA PISTA DEL AEROPUERTO DE LA LOCALIDAD SEPARADOS COMO A 120 MTS UNO DE OTRO PARALELOS A LA PISTA OTRO SE LOCALIZA ATRÁS DE, lon:-104.1100471, lat:25.21925325}} | 2021-10-04 | 2021-12-31 | 142857.14 | 142857.14 | 142857.14 | 142857.14 | 142857.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TMU-NAZAS/VIV/015/2021, contratista:L. A. E. CESAR SINUHE GEVARA GAMIZ, convocante:MUNICIPIO DE NAZAS DGO., monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18.0}} | {2043572/proyecto_INICIO, 2043572/proyecto_PROCESO, 2043572/proyecto_FIN, 2043572/proyecto_PROCESO, 2043572/proyecto_INICIO, 2043572/proyecto_PROCESO, 2043572/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402043585 | Proyecto de inversión | 214285.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:107142.86, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107142.86, modificado:107142.86}} | CONSTRUCCION DE 28 CUARTOS PARA BAÑO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE NAZAS, DGO. ( 3 EN PASO NACIONAL). - 316582 | 10 | Durango | 15 | Nazas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE NAZAS DGO | 316582 | S | 6 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:19, direccion:PUEBLO PASO NACIONAL, 35713 PASO NACIONAL, NAZAS DURANGO ENTRE Y , PASO NACIONAL SE ENCUENTRA A 10.4 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN ESTE DE LA LOCALIDAD DE NAZAS Y LOS PROYECTOS SE LOCALIZAN UNO POR LA AV. CUAUHTÉMOC ENTE FRES, lon:-104.01477896, lat:25.26247252}} | 2021-10-04 | 2021-12-31 | 107142.86 | 107142.86 | 107142.86 | 107142.86 | 107142.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TMU-NAZAS/VIV/015/2021, contratista:L. A. E. CESAR SINUHE GEVARA GAMIZ, convocante:MUNICIPIO DE NAZAS DGO., monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:14.0}} | {2043585/proyecto_FIN, 2043585/proyecto_INICIO, 2043585/proyecto_FIN, 2043585/proyecto_PROCESO, 2043585/proyecto_FIN, 2043585/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402043913 | Proyecto de inversión | 920000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:920000.0, modificado:920000.0}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE REYES MUNICIPIO DE GENERAL SIMON BOLIVAR DGO - 317679 | 10 | Durango | 6 | General Simón Bolívar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE GRAL SIMON BOLIVAR DGO | 317679 | S | 463 | 414 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:14, direccion:CAMINO TRAMO SAN JOSE DE REYES - ZACATECAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 500 EJIDO SAN JOSÉ DE REYES, 35980 SAN JOSÉ DE REYES, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR DURANGO ENTRE Y , LA REALIZACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA AL SUR DE, lon:-103.13145837, lat:24.43485717}} | 2021-02-05 | 2021-03-19 | 920000 | 920000 | 920000 | 920000 | 920000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GSBOP/FAISM/U2A/AYS001/2021, contratista:LUIS ALONZO RAMIREZ SANCHEZ, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL SIMON BOLIVAR, monto:920000.0, importe_modificado:920000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2043913/proyecto_PROCESO, 2043913/proyecto_INICIO, 2043913/proyecto_FIN, 2043913/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402044711 | Proyecto de inversión | 41095.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:PRIVADA, monto:4109.58, modificado:4109.58}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36986.26, modificado:36986.26}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADOR SOLAR DE 12 TUBOS EN LA LOCALIDAD DE EL TULE MUNCIPIODE CANATLAN, DGO. - 320365 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CANATLÁN | 320365 | S | 12 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:130, direccion:PUEBLO EL TULE, 34445 EL TULE, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , DENTRO DE LA LOCLAIDAD DE EL TULE, lon:-105.20477998, lat:24.59045628}} | 2021-06-04 | 2021-12-31 | 41095.84 | 41095.84 | 41095.84 | 41095.84 | 41095.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.CAN/FISMDF/MEV/018/2021, contratista:SERVIDURA, convocante:CANATLAN, monto:1338902.53, importe_modificado:1338902.53}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:5.0}} | {2044711/proyecto_INICIO, 2044711/proyecto_FIN, 2044711/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402045718 | Proyecto de inversión | 32876.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:PRIVADA, monto:3287.67, modificado:3287.67}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29589.01, modificado:29589.01}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADOR SOLAR DE 12 TUBOS EN LA LOCALIDAD DE RICARDO FLORES MAGON MUNICIPIO DE CANATLAN DGO - 323948 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CANATLÁN | 323948 | S | 8 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:110, direccion:PUEBLO RICARDO FLORES MAGÓN, 34467 RICARDO FLORES MAGÓN, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , EN VARIOS DOMICILIO DENTRO DE LA LOCALIDAD DE RICARDO FLORES MAGON, lon:-104.52921997, lat:24.46143204}} | 2021-03-03 | 2021-12-31 | 32876.68 | 32876.68 | 32876.68 | 32876.68 | 32876.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.CAN/FISMDF/MEV/029/2021, contratista:SERVIDURA, convocante:CANATLAN, monto:140547.81, importe_modificado:140547.81}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:4.0}} | {2045718/proyecto_PROCESO, 2045718/proyecto_FIN, 2045718/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402045898 | Proyecto de inversión | 3949.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3949.99, modificado:3949.99}} | MANTENIMIENTO DE ELECTRIFICACION NO CONVENIONAL SOLARES EN VIVIENDAS 1 (BATERIA) EN LA LOCALIDAD DE SAN ESTEBAN - 324589 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | 324589 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:70, direccion:RANCHERIA SAN ESTEBAN, 35417 SAN ESTEBAN, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , A UN COSTADO DE LA LOCALIDAD DE SAN ESTEBAN, lon:-105.91297344, lat:26.0894128}} | 2021-03-08 | 2021-05-07 | 3949.99 | 3949.99 | 3949.99 | 3949.99 | 3949.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FAISMDF/ELE/03/2021-45, contratista:LIC. ROBERTO LEZAMA VILLAR, convocante:MUNICIPIO DE GUAMACEVI DGO, monto:3949.99, importe_modificado:3949.99}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2045898/proyecto_INICIO, 2045898/proyecto_FIN, 2045898/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402046161 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓNN DE AGUA POTABLE EN COLONIA SAN FRANCISCO EN EL SALTO PUEBLO NUEVO - 325570 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO DURANGO | 325570 | S | 400 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1555.0, meta_modificada:1555.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE LA MONTOZA COLONIA SAN FRANCISCO, 34946 EL SALTO, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE CALLE SAN JOSE Y CALLE MAGDALENA TORRES, CALLE EL BRILLANTE A UN COSTADO DE LA SUPER CARRETERA DURANGO MAZATLAN A UN LADO DE LA CASA DE LA FA, lon:-105.3585493, lat:23.76637415}} | 2021-12-06 | 2021-12-31 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-DOP-R33-SIDEAPAS/2021, contratista:SISTEMA DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DURANGO, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:9579626.79, importe_modificado:9579626.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1555.0}} | {2046161/proyecto_PROCESO, 2046161/proyecto_FIN, 2046161/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402046334 | Proyecto de inversión | 157753.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:157753.59, modificado:157753.59}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA PEÑA PUEBLO NUEVO - 326192 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO DURANGO | 326192 | S | 80 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:108.0, meta_modificada:108.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:64, direccion:PUEBLO LA PEÑA, 34953 LA PEÑA, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y , CERCA DE LA IGLESIA Y DE CON DON JOSE DELGADO, lon:-105.37472913, lat:23.56890027}} | 2021-12-06 | 2021-12-31 | 157753.59 | 157753.59 | 157753.59 | 157753.59 | 157753.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-DOP-R33-SIDEAPAS/2021, contratista:SISTEMA DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DURANGO, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:9579626.79, importe_modificado:9579626.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:108.0}} | {2046334/proyecto_INICIO, 2046334/proyecto_PROCESO, 2046334/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402048062 | Proyecto de inversión | 137023.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63551.52, modificado:63551.52}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73472.24, modificado:72823.7}} | CONSTRUCCION DE PISOS DE CONCRETO EN VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE LERDO DGO. 21 DE MARZO - 332885 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE LERDO DGO | 332885 | S | 21 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:290.72, meta_modificada:290.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:55, direccion:EJIDO EJIDO 21 DE MARZO, 35179 EJIDO 21 DE MARZO, LERDO DURANGO ENTRE Y , EN VARIAS CALLES DE LA COMUNIDAD SIN NOMBRES O CONOCIDAS COMO DOMICILIO CONOCIDO C. SIN NOMBRE SN C. SIN NOMBRE SN C. SIN NOMBRE SN C. SIN NOMBRE , lon:-103.74794019, lat:25.45147282}} | 2021-10-19 | 2021-12-15 | 136375.22 | 136375.22 | 136375.22 | 136375.22 | 136375.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-CIV-OP-LPN-01/2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y SISTEMAS INTEGRALES DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CD. LERDO DGO, monto:5826257.27, importe_modificado:5826257.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:290.72}} | {2048062/proyecto_INICIO, 2048062/proyecto_FIN, 2048062/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402048517 | Proyecto de inversión | 715067.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:PRIVADA, monto:71506.77, modificado:71506.77}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:643560.89, modificado:643560.89}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADOR SOLAR DE 12 TUBOS EN LA CIUDAD DE CANATLAN, DGO. - 334313 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CANATLÁN | 334313 | S | 160 | 87 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:87.0, meta_modificada:87.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CIUDAD CANATLÁN CENTRO, 34450 CANATLÁN, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , EN VARIOS DOMICILIOS DENTRO DE LA CIUDAD DE CANATLAN DGO., lon:-104.77383633, lat:24.52274079}} | 2021-06-04 | 2021-12-31 | 715067.66 | 715067.66 | 715067.66 | 715067.66 | 715067.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.CAN/FISMDF/MEV/008/2021, contratista:SERVIDURA, convocante:CANATLAN, monto:1504107.82, importe_modificado:1504107.82}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:87.0}} | {2048517/proyecto_PROCESO, 2048517/proyecto_FIN, 2048517/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402049297 | Proyecto de inversión | 36683.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17013.96, modificado:17013.96}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19669.88, modificado:19496.31}} | CONSTRUCCION DE PISOS DE CONCRETO EN VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE LERDO DGO. LAS ISABELES - 337281 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE LERDO DGO | 337281 | S | 10 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:77.83, meta_modificada:77.83}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:19, direccion:RANCHERIA LAS ISABELES, 35185 LAS ISABELES, LERDO DURANGO ENTRE Y , EN VARIAS UBICACIONES EN CALLE SIN NOMBRE SIN NUMERO EN LAS ISABELES EN EL MPIO DE LERDO DGO., lon:-103.55583821, lat:25.49734787}} | 2021-10-19 | 2021-12-15 | 36510.27 | 36510.27 | 36510.27 | 36510.27 | 36510.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-CIV-OP-LPN-01/2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y SISTEMAS INTEGRALES DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CD. LERDO DGO, monto:5826257.27, importe_modificado:5826257.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:77.83}} | {2049297/proyecto_INICIO, 2049297/proyecto_PROCESO, 2049297/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402049385 | Proyecto de inversión | 39356.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18253.45, modificado:18253.45}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21102.85, modificado:20916.63}} | CONSTRUCCION DE PISOS DE CONCRETO EN VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE LERDO DGO. MONTERREY - 337731 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE LERDO DGO | 337731 | S | 12 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:83.5, meta_modificada:83.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:27, direccion:RANCHERIA MONTERREY, 35186 MONTERREY, LERDO DURANGO ENTRE Y , EN VARIAS UBICACIONES EN CALLE SIN NOMBRE SIN NUMERO EN MONTERREY EN EL MPIO DE LERDO DGO., lon:-103.62512231, lat:25.49437291}} | 2021-10-19 | 2021-12-15 | 39170.08 | 39170.08 | 39170.08 | 39170.08 | 39170.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-CIV-OP-LPN-01/2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y SISTEMAS INTEGRALES DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CD. LERDO DGO, monto:5826257.27, importe_modificado:5826257.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:83.5}} | {2049385/proyecto_PROCESO, 2049385/proyecto_INICIO, 2049385/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402049397 | Proyecto de inversión | 753654.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:349544.97, modificado:349544.97}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:404109.55, modificado:400543.65}} | CONSTRUCCION DE PISOS DE CONCRETO EN VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE LERDO DGO. NAZARENO - 337767 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE LERDO DGO | 337767 | S | 145 | 138 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1598.9, meta_modificada:1598.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:28, direccion:VILLA NAZARENO, 35188 NAZARENO, LERDO DURANGO ENTRE Y , EN VARIAS UBICACIONES AV. GUADALUPE VICTORIA SN AV. GUADALUPE VICTORIA SNAV. GUADALUPE VICTORIA SN AV. BENITO JUAREZ SN C. SIN NOMBRE SN AV. BENITO JUAREZ SN C. SIN, lon:-103.42106395, lat:25.39598956}} | 2021-10-19 | 2021-12-15 | 750088.62 | 750088.62 | 750088.62 | 750088.62 | 750088.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-CIV-OP-LPN-01/2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y SISTEMAS INTEGRALES DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CD. LERDO DGO, monto:5826257.27, importe_modificado:5826257.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1598.9}} | {2049397/proyecto_INICIO, 2049397/proyecto_FIN, 2049397/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402049457 | Proyecto de inversión | 135636 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135636.0, modificado:135636.0}} | CONSTRUCCION DE 122.5M2 DE TECHO FIRME EN LAS CRUCES - 338041 | 10 | Durango | 21 | Peñón Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO PEÑON BLANCO | 338041 | S | 17 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:122.5, meta_modificada:122.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:7, direccion:CALLE CARRETERA PEÑON COVADONGA RANCHERIA LAS CRUCES, 34743 LAS CRUCES, PEÑÓN BLANCO DURANGO ENTRE CALLE A LAS CRUCES Y , LAS VIVIENDAS BENEFICIADAS SE UBICAN EN DISTINTOS LUGARES DE ESTA LOCALIDAD ES POR ELLO QUE ANEXAMO, lon:-104.03736329, lat:24.84850829}} | 2021-12-09 | 2021-12-31 | 135636 | 135636 | 135636 | 135636 | 135636 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPB-OPM-VIV-FISM-021-014, contratista:SERGIO JANATHAN ESPINOZA GARCÍA, convocante:MUNICIPIO PEÑÓN BLANCO, monto:830415.0, importe_modificado:830415.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:122.5}} | {2049457/proyecto_PROCESO, 2049457/proyecto_FIN, 2049457/proyecto_INICIO, 2049457/proyecto_PROCESO, 2049457/proyecto_FIN, 2049457/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402049477 | Proyecto de inversión | 9487.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4400.5, modificado:4400.5}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5087.43, modificado:5042.54}} | CONSTRUCCION DE PISOS DE CONCRETO EN VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE LERDO DGO. COL. LOS ANGELES - 338140 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE LERDO DGO | 338140 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.13, meta_modificada:20.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE TOMAS URBINA 112 COLONIA LOS ÁNGELES, 35159 LERDO, LERDO DURANGO ENTRE CALLE SAN IGNACIO Y BRECHA DESCONOCIDO, EN CALLE TOMAS URBINA 112 EN LA COLONIA LOS ANGELES ATRAS DEL CONALEP DE GOMEZ PALACIO WN WL MPIO DE LERDO, lon:-103.52945217, lat:25.57308592}} | 2021-10-19 | 2021-12-15 | 9443.04 | 9443.04 | 9443.04 | 9443.04 | 9443.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-CIV-OP-LPN-01/2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y SISTEMAS INTEGRALES DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CD. LERDO DGO, monto:5826257.27, importe_modificado:5826257.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.13}} | {2049477/proyecto_INICIO, 2049477/proyecto_FIN, 2049477/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402049631 | Proyecto de inversión | 16345.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7581.19, modificado:7581.19}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8764.63, modificado:8687.3}} | CONSTRUCCION DE PISOS DE CONCRETO EN VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE LERDO DGO. SAN JUANITO - 338712 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE LERDO DGO | 338712 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:34.68, meta_modificada:34.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:COLONIA SAN JUANITO, 35156 LERDO, LERDO DURANGO ENTRE CALLE NOGALES Y CALLE OLMOS, CAMINO A LA CRIBA EN CALLE SIN NOMBRE SIN NUMERO EN TRE NOGALES Y OLMOS EN LA COL. SAN JUANITO FRENTE A LA CRIBA EN EL MPIO DE LERDO DGO., lon:-103.53455437, lat:25.53172884}} | 2021-10-19 | 2021-12-15 | 16268.49 | 16268.49 | 16268.49 | 16268.49 | 16268.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-CIV-OP-LPN-01/2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y SISTEMAS INTEGRALES DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CD. LERDO DGO, monto:5826257.27, importe_modificado:5826257.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:34.68}} | {2049631/proyecto_INICIO, 2049631/proyecto_FIN, 2049631/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402049651 | Proyecto de inversión | 14394.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6676.17, modificado:6676.17}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7718.33, modificado:7650.23}} | CONSTRUCCION DE PISOS DE CONCRETO EN VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE LERDO DGO. SAN LUIS DEL ALTO - 338783 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE LERDO DGO | 338783 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30.54, meta_modificada:30.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:46, direccion:RANCHERIA SAN LUIS DEL ALTO, 35187 SAN LUIS DEL ALTO, LERDO DURANGO ENTRE Y , EN CALLE SIN NOMBRE SIN NUMERO Y DOMICILIO CONOCIDO EN SAN LUIS DEL ALTO EN EL MPIO DE LERDO DGO., lon:-103.50254092, lat:25.50436201}} | 2021-10-19 | 2021-12-15 | 14326.4 | 14326.4 | 14326.4 | 14326.4 | 14326.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-CIV-OP-LPN-01/2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y SISTEMAS INTEGRALES DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CD. LERDO DGO, monto:5826257.27, importe_modificado:5826257.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.54}} | {2049651/proyecto_INICIO, 2049651/proyecto_PROCESO, 2049651/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402049688 | Proyecto de inversión | 111720.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51816.19, modificado:51816.19}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59904.79, modificado:59376.18}} | CONSTRUCCION DE PISOS DE CONCRETO EN VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE LERDO DGO. SANTA ANITA - 338953 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE LERDO DGO | 338953 | S | 27 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:237.03, meta_modificada:237.03}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:48, direccion:RANCHERIA SANTA ANITA, 35193 SANTA ANITA, LERDO DURANGO ENTRE Y , EN VARIAS UBICACIONES EN CALLE SIN NOMBRE SIN NUMERO O DOMICILIO CONOCIDO EN SANTA ANITA EN EL MPIO DE LERDO DGO., lon:-103.75084409, lat:25.40250579}} | 2021-10-19 | 2021-12-15 | 111192.37 | 111192.37 | 111192.37 | 111192.37 | 111192.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-CIV-OP-LPN-01/2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y SISTEMAS INTEGRALES DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CD. LERDO DGO, monto:5826257.27, importe_modificado:5826257.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:237.03}} | {2049688/proyecto_PROCESO, 2049688/proyecto_INICIO, 2049688/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402049723 | Proyecto de inversión | 418067.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:193899.74, modificado:193899.74}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:224167.83, modificado:222189.75}} | CONSTRUCCION DE PISOS DE CONCRETO EN VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE LERDO DGO. SAPIORIS - 339088 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE LERDO DGO | 339088 | S | 76 | 73 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:886.99, meta_modificada:886.99}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:49, direccion:RANCHERIA ESTACIÓN SAPIORIS, 35190 SAPIORIS, LERDO DURANGO ENTRE Y , EN VARIAS UBICACIONES EN CALLE SIN NOMBRE SIN NUMERO EN DOMICILIO CONOCIDO EN SAPIORIS EN EL MPIO DE ELRDO DGO., lon:-103.71655071, lat:25.4504139}} | 2021-10-19 | 2021-12-15 | 416089.49 | 416089.49 | 416089.49 | 416089.49 | 416089.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-CIV-OP-LPN-01/2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y SISTEMAS INTEGRALES DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CD. LERDO DGO, monto:5826257.27, importe_modificado:5826257.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:886.99}} | {2049723/proyecto_INICIO, 2049723/proyecto_PROCESO, 2049723/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402049757 | Proyecto de inversión | 14771.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6851.06, modificado:6851.06}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7920.52, modificado:7850.62}} | CONSTRUCCION DE PISOS DE CONCRETO EN VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE LERDO DGO. COL. SIMON ZAMORA - 339254 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE LERDO DGO | 339254 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:31.34, meta_modificada:31.34}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE JUAN LIRA COLONIA SIMÓN ZAMORA, 35157 LERDO, LERDO DURANGO ENTRE CALLE GUILLERMO GALLINDO Y , CALLE REVUELTAS EN CALLE JUAN LIRA ENTRE FALINDO Y REVUELTAS EN LA COL. SIMON ZAMORA EN EL MPIO DE LERDO DGO., lon:-103.52816471, lat:25.56951477}} | 2021-10-19 | 2021-12-15 | 14701.68 | 14701.68 | 14701.68 | 14701.68 | 14701.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-CIV-OP-LPN-01/2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y SISTEMAS INTEGRALES DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CD. LERDO DGO, monto:5826257.27, importe_modificado:5826257.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:31.34}} | {2049757/proyecto_FIN, 2049757/proyecto_PROCESO, 2049757/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402049766 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN SANTA LUCÍA PUEBLO NUEVO - 339276 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO DURANGO | 339276 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1335.0, meta_modificada:1335.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:82, direccion:PUEBLO SANTA LUCÍA, 34953 SANTA LUCÍA, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y , EN UNA ORILLA DE LA COMUNIDAD POR EL CAMINO QUE VA HACIE METATES, lon:-105.50936812, lat:23.60653676}} | 2021-12-09 | 2021-12-31 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-DOP-R33-SIDEAPAS/2021, contratista:SISTEMA DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DURANGO, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:9579626.79, importe_modificado:9579626.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1335.0}} | {2049766/proyecto_PROCESO, 2049766/proyecto_FIN, 2049766/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402050144 | Proyecto de inversión | 154054.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:154054.69, modificado:151163.16}} | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE DOLORES HIDALGO MUNICIPIO DE NAZAS DGO. : - 340579 | 10 | Durango | 15 | Nazas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE NAZAS DGO | 340579 | S | 152 | 158 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:10, direccion:PUEBLO DOLORES HIDALGO, 35730 DOLORES HIDALGO, NAZAS DURANGO ENTRE Y , LO PUEDES ENCONTRAR A 4.8 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN SUDESTE DE LA LOCALIDAD DE NAZAS Y EL PROYECTO SE LOCALIZA EN LAS SIGUIENTES COORDENADAS LONGITUD , lon:-104.09280076, lat:25.26549536}} | 2021-11-24 | 2021-12-31 | 151163.16 | 151163.16 | 151163.16 | 151163.16 | 151163.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TMU-NAZAS/URB/026/2021, contratista:C. MANUEL ANTONIO TORRES OLVERA, convocante:MUNICIPIO DE NAZAS DGO., monto:151163.16, importe_modificado:151163.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} | {2050144/proyecto_INICIO, 2050144/proyecto_PROCESO, 2050144/proyecto_FIN, 2050144/proyecto_INICIO, 2050144/proyecto_PROCESO, 2050144/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402050193 | Proyecto de inversión | 162157.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:162157.15, modificado:162157.15}} | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN AVENIDA FERROCARRIL COLONIA JUAREZ EN EL SALTO PUEBLO NUEVO - 340710 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO DURANGO | 340710 | S | 400 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:210.0, meta_modificada:210.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:AVENIDA FERROCARRIL COLONIA EL SALTO CENTRO, 34940 EL SALTO, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE CALLE CANELAS Y CALLE ZARAGOZA, CALLE ARTICULO 123 ENFRENTE DE LA ESTACIÓN DE BOMBEROS Y DE LA CRUZ ROJA, lon:-105.36225432, lat:23.7803221}} | 2021-12-09 | 2021-12-31 | 162157.15 | 162157.15 | 162157.15 | 162157.15 | 162157.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-DOP-R33-067/2021, contratista:FRANCISCO RETANA ADAME, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:489856.54, importe_modificado:489856.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:210.0}} | {2050193/proyecto_FIN, 2050193/proyecto_INICIO, 2050193/proyecto_PROCESO, 2050193/proyecto_FIN, 2050193/proyecto_INICIO, 2050193/proyecto_PROCESO, 2050193/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402052027 | Proyecto de inversión | 27680.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27680.82, modificado:27680.82}} | CONSTRUCCION DE 25 M2 DE TECHO FIRME EN LA LOC DE YERBANIZ - 347893 | 10 | Durango | 21 | Peñón Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO PEÑON BLANCO | 347893 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:32, direccion:CALLE CARRETERA DURANGO GOMEZ PALACIO RANCHERIA YERBANÍS, 34745 YERBANÍS, PEÑÓN BLANCO DURANGO ENTRE Y , SE IDENTIFICA POR LA CARRETERA DURANGO GOMEZ PALACIO POR LA CALLE FRENTE A LA IGLECIA. ANEXO COORDENADAS24.738036 1, lon:-103.83996511, lat:24.7380281}} | 2021-12-10 | 2021-12-31 | 27680.82 | 27680.82 | 27680.82 | 27680.82 | 27680.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPB-OPM-VIV-FISM-021-014, contratista:SERGIO JANATHAN ESPINOZA GARCÍA, convocante:MUNICIPIO PEÑÓN BLANCO, monto:830415.0, importe_modificado:830415.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:25.0}} | {2052027/proyecto_FIN, 2052027/proyecto_PROCESO, 2052027/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402052033 | Proyecto de inversión | 2000985.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000985.14, modificado:2019573.45}} | DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON 2 EN MAPIMÍ LOCALIDAD MAPIMÍ ASENTAMIENTO MAPIMÍ - 347900 | 10 | Durango | 13 | Mapimí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MAPIMI | 347900 | S | 68 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1088.0, meta_modificada:1088.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:PUEBLO MAPIMÍ, 35200 MAPIMÍ, MAPIMÍ DURANGO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN 1088 M2 DE TECHO TERRRADO, lon:-103.85284432, lat:25.82803391}} | 2021-11-15 | 2021-12-31 | 2019573.45 | 2019573.45 | 2019573.45 | 2019573.45 | 2019573.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPM-FISMDF-R33-018-2021, contratista:BRENDA GUADALUPE GUAJARDO SÁNCHEZ, convocante:TESORERIA MUNICIPAL, monto:2019573.45, importe_modificado:2019573.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1088.0}} | {2052033/proyecto_INICIO, 2052033/proyecto_FIN, 2052033/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402052093 | Acción | 458500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:458500.0, modificado:458500.0}} | 32505 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS - 348217 | 10 | Durango | 13 | Mapimí |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MAPIMI | 348217 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.848194, lat:25.833324}} | 2021-02-01 | 2021-12-31 | 458500 | 458500 | 458500 | 458500 | 458500 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402053433 | Proyecto de inversión | 1226550 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:6, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1226550.0, modificado:1226550.0}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA FOTOVOLTAICO (80 PANELES 330 WP) EN EL POZO No. 3 CASA RIO EN LA LOCALIDAD DE DE SANTA CLARA | 10 | Durango | 31 | Santa Clara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CLARA | 32361 | N | 0 | 0 | 64 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE ZARAGOZA, ENTRE CALLE BRASIL Y CALLE LINDA VISTA, CALLE UBICADA AL SU OESTE DE LA MANCHA DE LA LOCALIDAD, lon:-103.357222, lat:24.475444}} | 2021-03-01 | 2021-03-08 | 1226550 | 1226550 | 1226550 | 1226550 | 1226550 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PSC-FISM-002-2021, contratista:DESERMA S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE SANTA CLARA, monto:1226550.1, importe_modificado:1226550.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:180.0}} | {2053433/proyecto_PROCESO, 2053433/proyecto_FIN, 2053433/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR200401851841 | Proyecto de inversión | 170055.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54958.0, modificado:54958.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RECURSO MUNICIPAL, monto:60139.24, modificado:60139.24}, ff3: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:COESVI, monto:54958.0, modificado:54958.0}} | ACCIONES DE VIVIENDA ASISTIDA EN SU MODALIDAD DE AUTOPRODUCCION DE CUARTOS ADICIONALES LEON GUZMAN ZAP - 242683 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE LERDO DGO | 242683 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:21, direccion:CALLE VARIAS VILLA LEÓN GUZMÁN, 35170 LEÓN GUZMÁN, LERDO DURANGO ENTRE CALLE DOMICILIO CONOCIDO Y CALLE DOMICILIO CONOCIDO, CALLE DOMICILIO CONOCIDO EN VILLA LEON GUZMAN EN EL MUNICIPIO DE LERDO DGO EN LA CALLE DE LA PILA SN Y , lon:-103.6650938, lat:25.49763407}} | 2020-08-25 | 2020-12-31 | 170055.24 | 170055.24 | 170055.24 | 170055.24 | 170055.24 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PML-R33-ADQ-IR-25/2020, contratista:MERCADO DE ACEROS MATERIALES, convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO, monto:2091008.87, importe_modificado:2091008.87}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1851841/proyecto_INICIO, 1851841/proyecto_PROCESO, 1851841/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR200401852411 | Proyecto de inversión | 42513.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13739.5, modificado:13739.5}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RECURSO MUNICIPAL, monto:15034.81, modificado:15034.81}, ff3: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:COESVI, monto:13739.5, modificado:13739.5}} | ACCIONES DE VIVIENDA ASISTIDA EN SU MODALIDAD DE AUTOPRODUCCION DE CUARTOS ADICIONALES EL RAYITO 2 - 244142 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE LERDO DGO | 244142 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:405, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO EL RAYITO 2, 35182 EL RAYITO DOS, LERDO DURANGO ENTRE CALLE DOMICILIO CONOCIDO Y CALLE DOMICILIO CONOCIDO, CALLE DOMICILIO CONOCIDO EN EL DOMICILIO CONOCIDO EN EL RAYITO 2 EN EL MPIO DE LERDO DGO, lon:-103.55768688, lat:25.51857805}} | 2020-08-25 | 2020-12-31 | 42513.81 | 42513.81 | 42513.81 | 42513.81 | 42513.81 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PML-R33-ADQ-IR-25/2020, contratista:MERCADO DE ACEROS MATERIALES, convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO, monto:2091008.87, importe_modificado:2091008.87}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1852411/proyecto_INICIO, 1852411/proyecto_PROCESO, 1852411/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR200401852480 | Proyecto de inversión | 42513.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13739.5, modificado:13739.5}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RECURSO MUNICIPAL, monto:15034.81, modificado:15034.81}, ff3: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:COESVI, monto:13739.5, modificado:13739.5}} | ACCIONES DE VIVIENDA ASISTIDA EN SU MODALIDAD DE AUTOPRODUCCION DE CUARTOS ADICIONALES MONTERREY - 244292 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE LERDO DGO | 244292 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:27, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO EJIDO MONTERREY, 35186 MONTERREY, LERDO DURANGO ENTRE CALLE DOMICILIO CONOCIDO Y CALLE DOMICILIO CONOCIDO, CALLE DOMICILIO CONOCIDO EN DOMICILIO CONOCIDO EN EL EJ MONTERREY EN EL MPIO. DE LERDO DGO, lon:-103.62611541, lat:25.48843315}} | 2020-08-25 | 2020-12-31 | 42513.81 | 42513.81 | 42513.81 | 42513.81 | 42513.81 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PML-R33-ADQ-IR-25/2020, contratista:MERCADO DE ACEROS MATERIALES, convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO, monto:2091008.87, importe_modificado:2091008.87}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1852480/proyecto_INICIO, 1852480/proyecto_PROCESO, 1852480/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR200401853226 | Proyecto de inversión | 85027.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27479.0, modificado:27479.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RECURSO MUNICIPAL, monto:30069.62, modificado:30069.62}, ff3: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:COESVI, monto:27479.0, modificado:27479.0}} | ACCIONES DE VIVIENDA ASISTIDA EN SU MODALIDAD DE AUTOPRODUCCION DE CUARTOS ADICIONALES COL. LAZARO CARDENAS - 246066 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE LERDO DGO | 246066 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 35167 LERDO, LERDO DURANGO ENTRE CALLE VARIAS Y CALLE VARIAS, CALLE VARIAS EN LA COLONIA LAZARO CARDENAS EN VARIAS BICACIONES C. ÁLAMOS 2 C. ALCATRACES EN EL MPIO DE LERDO DGO, lon:-103.51407642, lat:25.53365795}} | 2020-08-25 | 2020-12-31 | 85027.62 | 85027.62 | 85027.62 | 85027.62 | 85027.62 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PML-R33-ADQ-IR-25/2020, contratista:MERCADO DE ACEROS MATERIALES, convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO, monto:2091008.87, importe_modificado:2091008.87}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1853226/proyecto_INICIO, 1853226/proyecto_PROCESO, 1853226/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR200401853347 | Proyecto de inversión | 42513.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13739.5, modificado:13739.5}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RECURSO MUNICIPAL, monto:15034.81, modificado:15034.81}, ff3: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:COESVI, monto:13739.5, modificado:13739.5}} | ACCIONES DE VIVIENDA ASISTIDA EN SU MODALIDAD DE AUTOPRODUCCION DE CUARTOS ADICIONALES COL. SIMON ZAMORA - 246524 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTOD E LERDO DGO | 246524 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE UNIDOS VENCEREMOS COLONIA SIMÓN ZAMORA, 35157 LERDO, LERDO DURANGO ENTRE CALLE UNIDAD PROLETARIA Y , CALLE REVUELTAS EN LA CALLE UNIDOS VENCEREMOS A UN COSTADO DEL DOMO DE LA COLONIA SIMON ZAMORA EN EL MPIO DE LERDO DGO, lon:-103.52837893, lat:25.57028147}} | 2020-08-25 | 2020-12-31 | 42513.81 | 42513.81 | 42513.81 | 42513.81 | 42513.81 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PML-R33-ADQ-IR-25/2020, contratista:MERCADO DE ACEROS MATERIALES, convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO, monto:2091008.87, importe_modificado:2091008.87}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1853347/proyecto_INICIO, 1853347/proyecto_PROCESO, 1853347/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR200401853370 | Proyecto de inversión | 42513.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13739.5, modificado:13739.5}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RECURSO MUNICIPAL, monto:15034.81, modificado:15034.81}, ff3: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:COESVI, monto:13739.5, modificado:13739.5}} | ACCIONES DE VIVIENDA ASISTIDA EN SU MODALIDAD DE AUTOPRODUCCION DE CUARTOS ADICIONALES SAN GERARDO - 246583 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE LERDO DGO | 246583 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:110, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO EJIDO SAN GERARDO, 00000 SAN GERARDO, LERDO DURANGO ENTRE CALLE DOMICILIO CONOCIDO Y CALLE DOMICILIO CONOCIDO, CALLE DOMICILIO CONOCIDO EN DOMICILIO CONOCIDO EN EL EJ SAN GERARDO EN EL MPIO DE LERDO DGO, lon:-103.57356696, lat:25.59166961}} | 2020-08-25 | 2020-12-31 | 42513.81 | 42513.81 | 42513.81 | 42513.81 | 42513.81 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PML-R33-ADQ-IR-25/2020, contratista:MERCADO DE ACEROS MATERIALES, convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO, monto:2091008.87, importe_modificado:2091008.87}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1853370/proyecto_INICIO, 1853370/proyecto_PROCESO, 1853370/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210201913938 | Proyecto de inversión | 969323.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:969323.13, modificado:1128466.08}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIDEPORTIVOS EN LA LOCALIDAD DE HUÍZAR, MUNICIPIO SAN DIMAS, DURANGO. - 23723 | 10 | Durango | 26 | San Dimas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO SAN DIMAS | 23723 | S | 93 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:608.0, meta_modificada:608.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:224, direccion:RANCHERIA HUÍZAR, 34697 HUÍZAR, SAN DIMAS DURANGO ENTRE Y , CANCHA DEL PUEBLO, lon:-105.795415, lat:23.708874}} | 2021-03-15 | 2021-05-23 | 1128466.08 | 1128466.08 | 1128466.08 | 1128466.08 | 1128466.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM-SD/C/005/2021, contratista:C. ILSE PAOLA RODRÍGUEZ LUCERO, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL SAN DIMAS, DGO., monto:969323.13, importe_modificado:1284466.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:608.0}} | {1913938/proyecto_INICIO, 1913938/proyecto_PROCESO, 1913938/proyecto_INICIO, 1913938/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210301970366 | Proyecto de inversión | 410560 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:410560.0, modificado:410560.01}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE A BASE DE SISTEMA FOTOVOLTAICO EN LA LOCALIDAD DE EMILIO PORTES GIL, MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, DURANGO - 111618 | 10 | Durango | 16 | Nombre de Dios | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS | 111618 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:16, direccion:PUEBLO EMILIO PORTES GIL, 34865 EMILIO PORTES GIL, NOMBRE DE DIOS DURANGO ENTRE Y , LA OBRA REFERIDA SE LOCALIZA A UN COSTADO DEL JARDÍN DE NIÑOS DE LA LOCALIDAD DE EMILIO PORTES GIL FRENTE AL TANQUE ELEVADO DE AGUA POTA, lon:-104.1385462, lat:23.89228093}} | 2021-04-22 | 2021-08-27 | 410560.01 | 410560.01 | 410560.01 | 410560.01 | 410560.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRES.MPAL.N/D-APO-003-R33-2021-2, contratista:BOBINADOS Y CONSTRUCCIONES ELECTRICAS DEL NORTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, monto:410560.0, importe_modificado:410560.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:18.0}} | {1970366/proyecto_PROCESO, 1970366/proyecto_FIN, 1970366/proyecto_PROCESO, 1970366/proyecto_INICIO, 1970366/proyecto_PROCESO, 1970366/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210301990035 | Proyecto de inversión | 735680.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:735680.7, modificado:735680.7}} | CONSTRUCCIÓN DE BORDOS PARA ABREVADEROS EN LA LOCALIDAD DE BOCA DEL POTRERO - 189921 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 189921 | S | 30 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:19850.0, meta_modificada:19850.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:166, direccion:PUEBLO BOCA DEL POTRERO, 34614 BOCA DEL POTRERO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , LOCALIDAD QUE SE LOCALIZAN RÍO ARRIBA SE ENCUENTRA A 46.5 KLÓMETROS EN DIRECCIÓN NORTE DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO PAPASQUIARO, lon:-105.5734024, lat:24.64828004}} | 2021-07-12 | 2021-08-14 | 735680.7 | 735680.7 | 735680.7 | 735680.7 | 735680.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CMSPAD/DIR-O.P.019-2021, contratista:MONARK TOOLS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:735680.7, importe_modificado:735680.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:19850.0}} | {1990035/proyecto_INICIO, 1990035/proyecto_FIN, 1990035/proyecto_PROCESO, 1990035/proyecto_FIN, 1990035/proyecto_INICIO, 1990035/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402009255 | Proyecto de inversión | 14900 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14900.0, modificado:14900.0}} | CALENTADORES SOLARES EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD CUEVECILLAS MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO - 273328 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 273328 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:36, direccion:RANCHERIA CUEVECILLAS, 34607 CUEVECILLAS, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , CALENTADORES DISTRIBUIDOS EN VARIOS PUNTOS DEL MUNICIPIO, lon:-105.36234233, lat:25.03236474}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 14900 | 14900 | 14900 | 14900 | 14900 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPN/SBS-DA/005/2021 SBS, contratista:VÍCTOR MARTÍN PANTOJA ZALDÍVAR, convocante:SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO, monto:1.8624989E7, importe_modificado:1.8624989E7}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:2.0}} | {2009255/proyecto_PROCESO, 2009255/proyecto_FIN, 2009255/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402009263 | Proyecto de inversión | 14900 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14900.0, modificado:14900.0}} | CALENTADORES SOLARES EN VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD EL TERRERO MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO - 273451 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 273451 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:143, direccion:EJIDO EL TERRERO, 34610 EL TERRERO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , CALENTADORES DISTRIBUIDOS EN VARIOS PUNTOS DEL MUNICIPIO, lon:-105.36907304, lat:24.90546472}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 14900 | 14900 | 14900 | 14900 | 14900 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPN/SBS-DA/005/2021 SBS, contratista:VÍCTOR MARTÍN PANTOJA ZALDÍVAR, convocante:SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO, monto:1.8624989E7, importe_modificado:1.8624989E7}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:2.0}} | {2009263/proyecto_PROCESO, 2009263/proyecto_INICIO, 2009263/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402009392 | Proyecto de inversión | 14900 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14900.0, modificado:14900.0}} | CALENTADORES SOLARES EN VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD LOS HERRERA MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO - 277587 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 277587 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:55, direccion:PUEBLO LOS HERRERA, 34600 LOS HERRERA, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , CALENTADORES DISTRIBUIDOS EN VARIOS PUNTOS DEL MUNICIPIO, lon:-105.50232701, lat:25.15952022}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 14900 | 14900 | 14900 | 14900 | 14900 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPN/SBS-DA/005/2021 SBS, contratista:VÍCTOR MARTÍN PANTOJA ZALDÍVAR, convocante:SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO, monto:1.8624989E7, importe_modificado:1.8624989E7}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:2.0}} | {2009392/proyecto_INICIO, 2009392/proyecto_FIN, 2009392/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402014357 | Proyecto de inversión | 95000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95000.0, modificado:95000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE BORDO, POB. SAN VICENTE DE CHUPADEROS - 119455 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | 119455 | S | 40 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Bordo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:278, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SAN VICENTE DE CHUPADEROS, 34394 SAN VICENTE DE CHUPADEROS, DURANGO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE BORDO DE ABREVADERO EN EL POBLADO SAN VICENTE DE CHUPADEROS, lon:-104.80705869, lat:24.10437904}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 95000 | 95000 | 95000 | 95000 | 95000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-DR-R33-012/2021, contratista:SOLUCIONES INTEGRALES TODO TERRENO, S.A.S, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:350000.0, importe_modificado:350000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Bordo(s), avance:1.0}} | {2014357/proyecto_INICIO, 2014357/proyecto_PROCESO, 2014357/proyecto_INICIO, 2014357/proyecto_FIN, 2014357/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402014399 | Proyecto de inversión | 40000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40000.0, modificado:40000.0}} | REHABILITACIÓN DE BORDO, POB. EMPALME LA PURISIMA - 119876 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | 119876 | S | 33 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Bordo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:167, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO ESTACIÓN EMPALME PURÍSIMA, 34350 EMPALME PURÍSIMA, DURANGO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE BORDO DE ABREVADERO EN EL POBLADO EMPALME LA PURISIMA, lon:-105.11819628, lat:23.95255371}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-DR-R33-002/2021, contratista:CONSTRUCTORA SIETE ZACATES, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:40000.0, importe_modificado:40000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Bordo(s), avance:1.0}} | {2014399/proyecto_INICIO, 2014399/proyecto_PROCESO, 2014399/proyecto_FIN, 2014399/proyecto_PROCESO, 2014399/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402014878 | Proyecto de inversión | 146953.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:PRIVADA, monto:18193.81, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128759.63, modificado:112001.75}} | RED DE ALCANTARILLADO (INTEGRAL) EN CALLE ANABEL ENTRE NAZAS Y PRIV ANABEL, COL. VALLE DEL GUADIANA - 137435 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | 137435 | S | 22 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:59.0, meta_modificada:53.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE ANABEL FERREIRA INTERIOR SN COLONIA VALLE DEL GUADIANA, 34166 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE NAZAS Y PRIVADA ANABEL, CALLE LUCIA MENDEZ RED DE ALCANTARILLADO INTEGRAL DE CALLE ANABEL ENTRE NAZAS Y PRI, lon:-104.64433828, lat:24.01086953}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 112001.75 | 112001.75 | 112001.75 | 112001.75 | 112001.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-R33-001/2021, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ARROYO, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:519985.11, importe_modificado:519985.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:53.5}} | {2014878/proyecto_INICIO, 2014878/proyecto_FIN, 2014878/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402015025 | Proyecto de inversión | 76308.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76308.08, modificado:76308.08}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 4 X 4 MTS ( 1 ACCION ) EN EJIDO SAN JOSE DE VIÑEDO, DEL MPIO. DE GOMEZ PALACIO, DGO. - 143870 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO | 143870 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:139, direccion:CALLE MISMO DOMICILIO EJIDO SAN JOSÉ DE VIÑEDO, 35140 SAN JOSÉ DE VIÑEDO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE MISMO DOMICILIO Y CALLE MISMO DOMICILIO, CALLE MISMO DOMICILIO EN EL EJIDO SAN JOSE DE VIÑEDO DEL MUNICIPIO DE GOMEZ , lon:-103.40137516, lat:25.64835517}} | 2021-05-03 | 2021-08-30 | 76308.08 | 76308.08 | 76308.08 | 76308.08 | 76308.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-013/2021, contratista:GIZMAC SERVICIOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:1526161.67, importe_modificado:1526161.67}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2015025/proyecto_INICIO, 2015025/proyecto_FIN, 2015025/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402016223 | Proyecto de inversión | 8320106.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8320106.03, modificado:8320106.03}} | REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA 1ERA ETAPA EN BOULEVARD JABONOSO ENTRE BLVD EJERCITO MEXICANO Y PLANTA TERMOELECTRICA FRANKLIN MPIO DE GOMEZ PALACIO, DGO. - 170755 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO | 170755 | S | 17808 | 11872 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:19980.0, meta_modificada:19980.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:BOULEVARD JABONOSO COLONIA MIGUEL DE LA MADRID HURTADO, 35015 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE BOULEVARD JABONOSO Y BOULEVARD EJERCITO MEXICANO, EN EL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO LOCALIDAD JABONOSO ENTRE EJERCITOM, lon:-103.47355113, lat:25.59820555}} | 2021-08-03 | 2021-11-06 | 8320106.03 | 8320106.03 | 8320106.03 | 8320106.03 | 8320106.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-URB-030/2021, contratista:DESARROLLOS Y VIALIDADES, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:8320106.03, importe_modificado:8320106.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:19980.0}} | {2016223/proyecto_PROCESO, 2016223/proyecto_FIN, 2016223/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402016906 | Proyecto de inversión | 207664.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:207664.13, modificado:207664.13}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE (SISTEMA SOLAR ) EN LA LOCALIDAD DE BENITO JUAREZ - 181671 | 10 | Durango | 39 | Nuevo Ideal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | ORGANISMO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNCIIPIO DE NUEVO IDEAL | 181671 | S | 188 | 124 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:5, direccion:EJIDO BENITO JUÁREZ JUÁREZ DE ABAJO, 34424 BENITO JUÁREZ (JUÁREZ DE ABAJO), NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , A 400 METROS DE LA PLAZA DE LA COMUNIDAD, lon:-105.11392784, lat:25.05462586}} | 2021-06-25 | 2021-08-15 | 207664.13 | 207664.13 | 207664.13 | 207664.13 | 207664.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OAANI/FISM-005/2021, contratista:ORLANDO FAVIO GONZALEZ MARITNEZ, convocante:ORGANISMO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE NUEVO IDEAL, monto:207664.13, importe_modificado:207664.13}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2016906/proyecto_INICIO, 2016906/proyecto_PROCESO, 2016906/proyecto_FIN, 2016906/proyecto_INICIO, 2016906/proyecto_FIN, 2016906/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402016922 | Proyecto de inversión | 200706.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200706.21, modificado:200706.21}} | AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA DE LA LOCALIDAD DE PINOS ALTOS - 181909 | 10 | Durango | 39 | Nuevo Ideal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNCIPIO DE NUEVO IDEAL DGO | 181909 | S | 33 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:46, direccion:EJIDO PINOS ALTOS, 34423 PINOS ALTOS, NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , A 300 METROS DE LA PLAZA DE LA COMUNIDAD, lon:-105.16490693, lat:24.94859322}} | 2021-07-01 | 2021-08-30 | 200706.21 | 200706.21 | 200706.21 | 200706.21 | 200706.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI/FISM-014/2021, contratista:ORLANDO FAVIO GONZALEZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO, monto:200706.21, importe_modificado:200706.21}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {2016922/proyecto_FIN, 2016922/proyecto_PROCESO, 2016922/proyecto_FIN, 2016922/proyecto_INICIO, 2016922/proyecto_PROCESO, 2016922/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402017262 | Proyecto de inversión | 33779.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33779.75, modificado:33779.75}} | REHABILITACION DE LUMINARIAS EN LA LOCALIDAD DE GENERAL SIMON BOLIVAR MUNICIPIO DE GENERAL SIMON BOLIVAR ETAPA 2 - 185382 | 10 | Durango | 6 | General Simón Bolívar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE GRAL SIMON BOLIVAR DGO | 185382 | S | 79 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:42.0, meta_modificada:42.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:PUEBLO GENERAL SIMÓN BOLÍVAR, 35950 GENERAL SIMÓN BOLÍVAR, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR DURANGO ENTRE Y , LAS 42 ACCIONES DE LUMINARIAS SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS DENTRO DE LA LOCALIDAD DE GENERAL SIMON BOLIVAR ENTRE LAS PRINCI, lon:-103.22718122, lat:24.68599547}} | 2021-03-03 | 2021-03-22 | 33779.75 | 33779.75 | 33779.75 | 33779.75 | 33779.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GSOP/FAISM/U2A/URB010/2021/4, contratista:SECSA SERVICIOS ELECTRONICOS Y DE CONTROL SA DE CV, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL SIMON BOLIVAR, monto:33779.75, importe_modificado:33779.75}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:42.0}} | {2017262/proyecto_INICIO, 2017262/proyecto_FIN, 2017262/proyecto_PROCESO, 2017262/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402017331 | Proyecto de inversión | 272000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:272000.0, modificado:272000.0}} | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE GENERAL SIMON BOLIVAR DGO. - 186074 | 10 | Durango | 6 | General Simón Bolívar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE GRAL SIMON BOLIVAR DGO | 186074 | S | 300 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:41.0, meta_modificada:41.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:10, direccion:CAMINO TRAMO JOSE TRINIDAD GARCIA DE LA CADENA - ORIENTE AGUANAVAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO ORIENTE AGUANAVAL, 35974 ORIENTE AGUANAVAL, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA, lon:-103.23689037, lat:24.89881684}} | 2021-03-18 | 2021-04-22 | 272000 | 272000 | 272000 | 272000 | 272000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SB-OP/FAISM/U2A/URB018/2021, contratista:GRUPO REVISAHO SA DE CV, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL SIMON BOLIVAR, monto:272000.0, importe_modificado:272000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:41.0}} | {2017331/proyecto_INICIO, 2017331/proyecto_PROCESO, 2017331/proyecto_FIN, 2017331/proyecto_PROCESO, 2017331/proyecto_FIN, 2017331/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402017652 | Proyecto de inversión | 110401.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110401.18, modificado:110401.18}} | CONSTRUCCIÓN DE PRESA, POB. UNIÓN DE RODRÍGUEZ - 190683 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | 190683 | S | 22 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:287, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO UNIÓN DE RODRÍGUEZ, 34378 UNIÓN DE RODRÍGUEZ, DURANGO DURANGO ENTRE Y , REHABILITACIÓN DE PRESA DE MAMPOSTERIA EN LA LOCALIDAD DE UNION DE RODRIGUEZ, lon:-105.03677945, lat:24.22158913}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 110401.18 | 110401.18 | 110401.18 | 110401.18 | 110401.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-DR-R33-025/2021, contratista:ISMAEL CARMONA BAREÑO, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2017652/proyecto_INICIO, 2017652/proyecto_FIN, 2017652/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402017937 | Proyecto de inversión | 127850.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127850.86, modificado:127850.86}} | CONSTRUCCIÓN LINEA DE CONDUCCIÓN, POBLADO VEINTISIETE DE NOVIEMBRE - 194562 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | 194562 | S | 33 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:293, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO VEINTISIETE DE NOVIEMBRE, 34398 VEINTISIETE DE NOVIEMBRE, DURANGO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN EL POBLADO VEINTISIETE DE NOVIEMBRE ABARCA AL RE, lon:-104.50266004, lat:24.20793979}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 127850.86 | 127850.86 | 127850.86 | 127850.86 | 127850.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-DR-R33-030/2021, contratista:SALVADOR RIVAS GALVAN, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:127850.56, importe_modificado:127850.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:800.0}} | {2017937/proyecto_INICIO, 2017937/proyecto_FIN, 2017937/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402018020 | Proyecto de inversión | 76308.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76308.08, modificado:76308.08}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 4 X 4 MTS ( 1 ACCION ) EN EJIDO SAN FELIPE, DEL MPIO. DE GOMEZ PALACIO, DGO. - 195693 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO | 195693 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:135, direccion:CALLE MISMO DOMICILIO EJIDO SAN FELIPE, 35119 SAN FELIPE, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE MISMO DOMICILIO Y CALLE MISMO DOMICILIO, CALLE MISMO DOMICILIO EN EL EJIDO SAN FELIPE DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO. CARRETERA A FC, lon:-103.3818914, lat:25.69621406}} | 2021-05-03 | 2021-08-30 | 76308.08 | 76308.08 | 76308.08 | 76308.08 | 76308.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-013/2021, contratista:GIZMAC SERVICIOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:1526161.67, importe_modificado:1526161.67}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2018020/proyecto_FIN, 2018020/proyecto_PROCESO, 2018020/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402019222 | Proyecto de inversión | 152718.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:152718.17, modificado:152718.17}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 4 X 4 MTS ( 2 ACCIONES )EN EJIDO EL VERGEL DEL MPIO. DE GOMEZ PALACIO, DGO. - 213695 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO | 213695 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:160, direccion:CALLE MISMO DOMICILIO EJIDO EL VERGEL, 35120 EL VERGEL, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE MISMO DOMICILIO Y CALLE MISMO DOMICILIO, CALLE MISMO DOMICILIO EN EL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO CARRETERA A CHIHUAHUA EN EL EJIDO VERG, lon:-103.52173084, lat:25.64210492}} | 2021-05-03 | 2021-08-30 | 152718.17 | 152718.17 | 152718.17 | 152718.17 | 152718.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-014/2021, contratista:COMERCIALIZADORA DE MATERIALES E INMUEBLES, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:1527181.74, importe_modificado:1527181.74}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2019222/proyecto_INICIO, 2019222/proyecto_FIN, 2019222/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402019717 | Proyecto de inversión | 651902.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:651902.69, modificado:651902.69}} | REHABILITACION DE CAMINO EN TERRACERRIA DEL TRAMO LA GUITARRA - LAS HACIENDITAS, EN EL MUNICIPIO DE OTÁEZ, DGO. - 219660 | 10 | Durango | 19 | Otáez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE OTAEZ DURANGO | 219660 | S | 15 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:178, direccion:RANCHERIA LAS HACIENDITAS, 34667 LAS HACIENDITAS, OTÁEZ DURANGO ENTRE Y , LA OBRA DE REHABILITACION ESTA UBICADA PARTIENDO DE BAJIO DE VACAS A LA IZQUIERDA RUMBO A BAJIO DE VACAS CON UN APROXIMADO DE UNA HORA Y TREINTA , lon:-106.06326145, lat:24.77331465}} | 2021-06-14 | 2021-07-29 | 651902.69 | 651902.69 | 651902.69 | 651902.69 | 651902.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MO-DOP-URB-012-R33-2021, contratista:ROBERTO LEZAMA VILLAR, convocante:MUNICIPIO DE OTAEZ, monto:651902.69, importe_modificado:651902.69}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:9.0}} | {2019717/proyecto_INICIO, 2019717/proyecto_PROCESO, 2019717/proyecto_FIN, 2019717/proyecto_PROCESO, 2019717/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402020085 | Proyecto de inversión | 51599.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51599.97, modificado:51599.97}} | CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL TRES PANELES SOLARES EN LA LOCALIDAD LA LAGUNITA - 225857 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | 225857 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:93, direccion:RANCHERIA LA LAGUNITA, 35443 LA LAGUNITA, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-106.45156404, lat:26.06347299}} | 2021-03-08 | 2021-03-27 | 51599.97 | 51599.97 | 51599.97 | 51599.97 | 51599.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FISMDF/ELE/01/2021-01, contratista:EBER CABRERA VELDUCEA, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI, DGO., monto:51599.97, importe_modificado:51599.97}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2020085/proyecto_INICIO, 2020085/proyecto_FIN, 2020085/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402020392 | Proyecto de inversión | 5561.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5561.76, modificado:5561.76}} | CONSTRUCCION DE 2 TINACOS TIPO CISTERNA EN VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE LAS POMAS - 227261 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | 227261 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:57, direccion:PUEBLO LAS POMAS, 35410 LAS POMAS, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , A UN COSTADO DE LA CAPILLA DE LA LOCALIDAD DE LAS POMAS, lon:-106.169097, lat:26.16115952}} | 2021-02-08 | 2021-03-05 | 5561.76 | 5561.76 | 5561.76 | 5561.76 | 5561.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FISMDF/VIV/01/2021-15, contratista:GONZALO LAVÍN VELASCO, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI, DGO., monto:5561.76, importe_modificado:5561.76}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2020392/proyecto_INICIO, 2020392/proyecto_PROCESO, 2020392/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402020778 | Proyecto de inversión | 5561.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5561.76, modificado:5561.76}} | CONSTRUCCION DE 2 TINACOS TIPO CISTERNA EN VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE ESCOBAR Y ANEXAS - 229189 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | 229189 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:42, direccion:RANCHERIA ESCOBAR Y ANEXOS, 35426 ESCOBAR Y ANEXOS, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , A UN COSTADO DE LA CAPILLA DE LA LOCALIDAD DE ESCOBAR, lon:-105.69282885, lat:25.65176166}} | 2021-02-08 | 2021-03-05 | 5561.76 | 5561.76 | 5561.76 | 5561.76 | 5561.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FISMDF/VIV/01/2021-23, contratista:GONZALO LAVÍN VELASCO, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI, DGO., monto:5561.76, importe_modificado:5561.76}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2020778/proyecto_INICIO, 2020778/proyecto_FIN, 2020778/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402021120 | Proyecto de inversión | 71750 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71750.0, modificado:71750.0}} | CONSTRUCCION DE 5 CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE EL CEBOLLÍN, GUANACEVÍ, DGO. - 230646 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | 230646 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:107, direccion:PUEBLO EL CEBOLLÍN, 35444 EL CEBOLLÍN, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , A UN COSTADO DE LA CAPILLA DE LA LOCALIDAD DE EL CEBOLLIN, lon:-106.25597696, lat:26.09680793}} | 2021-04-05 | 2021-07-04 | 71750 | 71750 | 71750 | 71750 | 71750 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FAISMDF/VIV/02/2021-1, contratista:INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES FRAGUA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUAMACEVI DGO, monto:71750.0, importe_modificado:71750.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:5.0}} | {2021120/proyecto_FIN, 2021120/proyecto_PROCESO, 2021120/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402021170 | Proyecto de inversión | 690000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:690000.0, modificado:690000.0}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE 60 SISTEMAS FOTOVOLTAICOS SOLARES EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO - 230857 | 10 | Durango | 25 | San Bernardo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN BERNARDO DURANGO | 230857 | S | 33 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:148, direccion:EJIDO RANCHO DE SOSA, 35455 RANCHO DE SOSA, SAN BERNARDO DURANGO ENTRE Y , EJIDO RANCHO DE SOSA MUNICIPIO DE SAN BERNARDO, DGO., lon:-105.83811059, lat:26.24525798}} | 2021-06-01 | 2021-08-01 | 690000 | 690000 | 690000 | 690000 | 690000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMSB/TSM/FISM-2021/C-004, contratista:C. JORGE ARMANDO MORALES CANO, convocante:MUNICIPIO DE SAN BERNARDO, monto:1800000.0, importe_modificado:1800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:23.0}} | {2021170/proyecto_INICIO, 2021170/proyecto_PROCESO, 2021170/proyecto_INICIO, 2021170/proyecto_FIN, 2021170/proyecto_INICIO, 2021170/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402021281 | Proyecto de inversión | 143500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:143500.0, modificado:143500.0}} | CONSTRUCCION DE 10 CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE ZAPE CHICO, GUANACEVÍ, DGO. - 231413 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | 231413 | S | 28 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:86, direccion:RANCHERIA ZAPE CHICO, 35424 ZAPE CHICO, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , A UN COSTADO DEL DOMO DE LA LOCALIDAD DE ZAPE CHICO, lon:-105.79215659, lat:25.81333359}} | 2021-04-05 | 2021-07-04 | 143500 | 143500 | 143500 | 143500 | 143500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FAISMDF/VIV/02/2021-17, contratista:INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES FRAGUA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO, monto:143500.0, importe_modificado:143500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:10.0}} | {2021281/proyecto_INICIO, 2021281/proyecto_FIN, 2021281/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402022315 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | CONSTRUCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN EL SALTO PUEBLO NUEVO, COLONIA MADERERA C. ASERRADERO - 235747 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO DURANGO | 235747 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:230.0, meta_modificada:230.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE ASERRADERO COLONIA MADERERA, 34947 EL SALTO, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE CALLE DE LA PRESA Y CALLE DE LA FÁBRICA, CALLE DE LAS MÁQUINAS CALLE PRINCIPAL DE LA COLONIA MADERERA ADELANTE DE LA BODEGA DE FERRECENTER, lon:-105.3674578, lat:23.77741105}} | 2021-09-30 | 2021-12-31 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-DOP-R33-032/2021, contratista:GUADALUPE GALVAN MELENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:250000.0, importe_modificado:250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:230.0}} | {2022315/proyecto_INICIO, 2022315/proyecto_FIN, 2022315/proyecto_INICIO, 2022315/proyecto_PROCESO, 2022315/proyecto_FIN, 2022315/proyecto_INICIO, 2022315/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402022338 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN EL SALTO PUEBLO NUEVO, COLONIA SAN FRANCISCO C. SOLIDARIDAD - 235968 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO DURANGO | 235968 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:228.0, meta_modificada:228.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE SOLIDARIDAD COLONIA SAN FRANCISCO, 34946 EL SALTO, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE CALLE SANTA MARIA Y CALLE FORESTAL, CALLE MAGDALENA TORRES AUN COSTADO DE LA TELESECUNDARIA NO. 514, lon:-105.35681748, lat:23.77081062}} | 2021-09-30 | 2021-12-31 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-DOP-R33-037/2021, contratista:YAZMIRA RAFAELA SOTO VALLES, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:720000.0, importe_modificado:720000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:228.0}} | {2022338/proyecto_INICIO, 2022338/proyecto_PROCESO, 2022338/proyecto_FIN, 2022338/proyecto_INICIO, 2022338/proyecto_FIN, 2022338/proyecto_PROCESO, 2022338/proyecto_FIN, 2022338/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402022392 | Proyecto de inversión | 59017.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59017.32, modificado:59017.32}} | CONSTRUCCIÓN LINEA DE CONDUCCIÓN, POBLADO RODRIGUEZ PUEBLA - 236297 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | 236297 | S | 33 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2210.0, meta_modificada:2210.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:248, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO RODRÍGUEZ PUEBLA, 34377 RODRÍGUEZ PUEBLA, DURANGO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN EL POBLADO RODRIGUEZ PUEBLA, lon:-105.06836653, lat:24.32256184}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 59017.32 | 59017.32 | 59017.32 | 59017.32 | 59017.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-DR-R33-027/2021, contratista:DEBRA ZAMIRE RAMIREZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:119902.24, importe_modificado:119902.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2210.0}} | {2022392/proyecto_FIN, 2022392/proyecto_INICIO, 2022392/proyecto_PROCESO, 2022392/proyecto_FIN, 2022392/proyecto_INICIO, 2022392/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402022494 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | REHABILITACIÓN DE CANAL DE RIEGO, MÓDULO DE RIEGO GUADALUPE VICTORIA - 236674 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | 236674 | S | 151 | 101 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:128, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR SN PUEBLO LA JOYA, 34395 LA JOYA (ALCALDE), DURANGO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE CANALES DE RIEGO EN EL MODULO DE RIEGO GUADALUPE VICTORIA DE LA LOCALIDAD LA JOYA , lon:-104.49971365, lat:24.06574936}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AB-O-DGO-052-(MIII)-AD-10-21, contratista:TERRACERIAS Y EDIFICACIONES IRAR, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:450.0}} | {2022494/proyecto_PROCESO, 2022494/proyecto_FIN, 2022494/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402022845 | Proyecto de inversión | 4311615.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4311615.94, modificado:4311615.94}} | CONSTRUCCIÓN DE SEGUNDA ETAPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE BENITO JUÁREZ DE LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL, EN EL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. - 237993 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 237993 | S | 1047 | 698 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2242.9, meta_modificada:2242.99}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL, 34970 SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA AL SUR DE LA LOCALIDAD DETRAS DEL DIF, lon:-104.39995825, lat:23.46995882}} | 2021-01-08 | 2021-03-27 | 4311615.94 | 4311615.94 | 4311615.94 | 4311615.94 | 4311615.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-AyC21-002, contratista:RENORD INGENIERIA Y CONSTRUCCION, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:4029544.18, importe_modificado:4311615.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2242.99}} | {2022845/proyecto_FIN, 2022845/proyecto_INICIO, 2022845/proyecto_FIN, 2022845/proyecto_PROCESO, 2022845/proyecto_FIN, 2022845/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402022950 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA ZONA ALTA DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO - 238389 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO DURANGO | 238389 | S | 80 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:769.0, meta_modificada:769.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:77, direccion:PUEBLO SAN JERÓNIMO, 34956 SAN JERÓNIMO, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y , EN DIFERENTES HOGARES DE LA COMUNIDAD, lon:-105.53527001, lat:23.80953904}} | 2021-09-30 | 2021-12-31 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-DOP-R33-050/2021, contratista:OSCAR FRANCO SIMENTAL, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:769.0}} | {2022950/proyecto_FIN, 2022950/proyecto_INICIO, 2022950/proyecto_FIN, 2022950/proyecto_INICIO, 2022950/proyecto_FIN, 2022950/proyecto_PROCESO, 2022950/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402023224 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA ZONA INDÍGENA DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO - 239290 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO DURANGO | 239290 | S | 152 | 146 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1438.0, meta_modificada:1438.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:75, direccion:PUEBLO SAN BERNARDINO DE MILPILLAS CHICO, 34963 SAN BERNARDINO DE MILPILLAS CHICO, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y , EN DIFERENTES CASAS DE LA COMUNIDAD, lon:-105.14938062, lat:23.38433132}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-DOP-R33-048/2021, contratista:OSCAR FRANCO SIMENTAL, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1438.0}} | {2023224/proyecto_INICIO, 2023224/proyecto_FIN, 2023224/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402023242 | Proyecto de inversión | 199999.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199999.99, modificado:199999.99}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN EL SALTO, COLONIA VICENTE GUERRERO C. ZURDO GALINDO - 239340 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO DURANGO | 239340 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:273.0, meta_modificada:273.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE ZURDO GALINDO COLONIA VICENTE GUERRERO, 34948 EL SALTO, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE CALLEJON MAXIMO GAMIZ Y ANDADOR ANDADOR 9, PRIVADA SAN BENITO POR LA CALLE PRINCIPAL DE LA COLONIA VICENTE GUERRERO AUN COSTADO DEL JAR, lon:-105.37018024, lat:23.78226849}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 199999.99 | 199999.99 | 199999.99 | 199999.99 | 199999.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-DOP-R33-018/2021, contratista:RETANA ADAME FRANCISCO, convocante:municipio de pueblo nuevo dgo, monto:280000.0, importe_modificado:280000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:273.0}} | {2023242/proyecto_INICIO, 2023242/proyecto_PROCESO, 2023242/proyecto_FIN, 2023242/proyecto_PROCESO, 2023242/proyecto_FIN, 2023242/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402023593 | Proyecto de inversión | 3725232.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3725232.72, modificado:3725232.72}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE LLANO GRANDE, DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. - 240461 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 240461 | S | 387 | 257 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6653.0, meta_modificada:6653.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:19, direccion:RANCHERIA LLANO GRANDE, 34983 LLANO GRANDE, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE INICIA EN MANANTIAL DE LA COMUNIDAD APROXIMADAMENTE A 4 KM AL OESTE DE LA COMUNIDAD CON LA REHABILITACIÓN DEL EQUIPO DE BOMBEÓ Y CONTINUA, lon:-104.51184089, lat:22.86396148}} | 2021-03-25 | 2021-08-22 | 3725232.72 | 3725232.72 | 3725232.72 | 3725232.72 | 3725232.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-AyC21-023, contratista:DESARROLLOS BAUEN- ARGO, SA DE CV,, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:3725232.72, importe_modificado:3725232.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:6653.0}} | {2023593/proyecto_INICIO, 2023593/proyecto_PROCESO, 2023593/proyecto_FIN, 2023593/proyecto_INICIO, 2023593/proyecto_PROCESO, 2023593/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402023666 | Proyecto de inversión | 18906.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18906.22, modificado:18906.22}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADOR SOLAR EN ANTONIO GAXIOLA - 240667 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | 240667 | S | 8 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:130, direccion:PUEBLO ANTONIO GAXIOLA LA CARRETA, 34323 ANTONIO GAXIOLA (LA CARRETA), DURANGO DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO POBLADO ANTONIO GAXIOLA DURANGO, lon:-104.4513519, lat:23.95427597}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 18906.22 | 18906.22 | 18906.22 | 18906.22 | 18906.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-013-21, contratista:CORPORATIVO ENERGETICO PARRAL ORTEGA S. de R.L. de C.V., convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, monto:1918982.25, importe_modificado:1918982.25}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:2.0}} | {2023666/proyecto_INICIO, 2023666/proyecto_FIN, 2023666/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402023930 | Proyecto de inversión | 24392.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24392.85, modificado:24392.85}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 100 TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE TEPEHUANES - 241622 | 10 | Durango | 35 | Tepehuanes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | 241622 | S | 14 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:ANDADOR LOS TERRENOS COLONIA GOMEZ MORIN, 35600 SANTA CATARINA DE TEPEHUANES, TEPEHUANES DURANGO ENTRE CALLE RODOLFO ELIZONDO Y CALLE ASENTAMIENTOS HUMANOS, CALLE LOS LEONES SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 100 TANQUES DE ALMACEN, lon:-105.72554973, lat:25.34943309}} | 2021-02-26 | 2021-05-26 | 24392.85 | 24392.85 | 24392.85 | 24392.85 | 24392.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTD/APO/FISM/2021/002, contratista:SECSA, SERVICIO ELECTRICO Y DE CONTROL S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:406547.52, importe_modificado:406547.52}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:6.0}} | {2023930/proyecto_PROCESO, 2023930/proyecto_INICIO, 2023930/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402024035 | Proyecto de inversión | 28359.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28359.33, modificado:28359.33}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADOR SOLAR EN COLONIA HIDALGO - 241961 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | 241961 | S | 14 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:187, direccion:CALLE VARIAS CALLES INTERIOR 0 PUEBLO COLONIA HIDALGO, 34303 COLONIA HIDALGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE VARIAS CALLES Y CALLE VARIAS CALLES, CALLE VARIAS CALLES EN DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA HIDALGO DURANGO, lon:-104.58091822, lat:24.1591737}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 28359.33 | 28359.33 | 28359.33 | 28359.33 | 28359.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-013-21, contratista:CORPORATIVO ENERGETICO PARRAL ORTEGA S. de R.L. de C.V., convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, monto:1918982.25, importe_modificado:1918982.25}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:3.0}} | {2024035/proyecto_INICIO, 2024035/proyecto_FIN, 2024035/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402024139 | Proyecto de inversión | 421076.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:421076.17, modificado:421076.17}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE LA PEÑA A LA VILLITA - 242264 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 242264 | S | 115 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:209, direccion:RANCHERIA LA VILLITA, 34626 LA VILLITA, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , ESTÁ SITUADA EN DIRECCIÓN AL OESTE A 91.2 KILÓMETROS DE SANTIAGO PAPASQUIARO ZONA DE LAS QUEBRADAS. EN LOCALIDAD OJITO DE CAMELLONES, lon:-106.29732038, lat:24.84190894}} | 2021-07-07 | 2021-08-09 | 421076.17 | 421076.17 | 421076.17 | 421076.17 | 421076.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CMSPAD/DIR-O.P.017-2021, contratista:ROBERTO LEZAMA VILLAR, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:421076.17, importe_modificado:421076.17}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:30.0}} | {2024139/proyecto_INICIO, 2024139/proyecto_PROCESO, 2024139/proyecto_INICIO, 2024139/proyecto_FIN, 2024139/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402024205 | Proyecto de inversión | 47265.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47265.55, modificado:47265.55}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADOR SOLAR EN SAN JOSE DEL MOLINO - 242474 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | 242474 | S | 18 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:264, direccion:PUEBLO SAN JOSÉ DEL MOLINO, 34393 SAN JOSÉ DEL MOLINO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO POBLADO SAN JOSE DEL MOLINO, lon:-104.61465667, lat:24.20165442}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 47265.55 | 47265.55 | 47265.55 | 47265.55 | 47265.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-013-21, contratista:CORPORATIVO ENERGETICO PARRAL ORTEGA S. de R.L. de C.V., convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, monto:1918982.25, importe_modificado:1918982.25}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:5.0}} | {2024205/proyecto_PROCESO, 2024205/proyecto_INICIO, 2024205/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402024300 | Proyecto de inversión | 226874.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:226874.64, modificado:226874.64}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADOR SOLAR EN DURANGO SECTOR CUATRO - 242803 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | 242803 | S | 98 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS CALLES INTERIOR 0 CIUDAD MASSIE, 34217 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE VARIAS CALLES Y CALLE VARIAS CALLES, CALLE VARIAS CALLES EN VARIAS CALLES Y COLONIAS DE LA CIUDAD DE DURANGO, lon:-104.62776645, lat:24.06174207}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 226874.64 | 226874.64 | 226874.64 | 226874.64 | 226874.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-013-21, contratista:CORPORATIVO ENERGETICO PARRAL ORTEGA S. de R.L. de C.V., convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, monto:1918982.25, importe_modificado:1918982.25}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:24.0}} | {2024300/proyecto_FIN, 2024300/proyecto_PROCESO, 2024300/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402024333 | Proyecto de inversión | 9000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9000.0, modificado:9000.0}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADOR SOLAR - 242920 | 10 | Durango | 25 | San Bernardo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN BERNARDO DURANGO | 242920 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:44, direccion:EJIDO SAN JUAN DE HEREDIA (J. GUADALUPE RODRÍGUEZ), 35465 SAN JUAN DE HEREDIA (J. GUADALUPE RODRÍGUEZ), SAN BERNARDO DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO EN EL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL EJIDO J. GUADALUPE RODRIGUE, lon:-105.63476733, lat:26.20633469}} | 2021-03-02 | 2021-08-25 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMSB/TSM/FISM-2021/C-003, contratista:C. ING. MARÍA GUADALUPE MALFDONADO ESTRADA, convocante:MUNICIPIO DE SAN BERNARDO, monto:540000.0, importe_modificado:540000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2024333/proyecto_INICIO, 2024333/proyecto_PROCESO, 2024333/proyecto_FIN, 2024333/proyecto_PROCESO, 2024333/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402024638 | Proyecto de inversión | 155267.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155267.04, modificado:155267.04}} | CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL URBANO TRES EN PRAXEDIS GUERRERO (LA LOMA) - 244086 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | 244086 | S | 7 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:613, direccion:PUEBLO PRAXEDIS G. GUERRERO NUEVO LA LOMA, 34320 PRAXEDIS G. GUERRERO NUEVO (LA LOMA), DURANGO DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CNOCIDO POBLADO PRAXEDIS G. GUERRERO NUEVO LA LOMA DURANGO, lon:-104.56800403, lat:23.94224743}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 155267.04 | 155267.04 | 155267.04 | 155267.04 | 155267.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-003-21, contratista:KOOK DISEÑO S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, monto:1709693.51, importe_modificado:1709693.51}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2024638/proyecto_INICIO, 2024638/proyecto_FIN, 2024638/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402024862 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}} | CONTRUCCION DE 1000 ML DE RED DE AGUA POTABLE CON TUBERIA DE PVC DE 3 DE DIAMETRO, PARA ABASTECER COL. HERNANDEZ FALCON EN LA CABECERA MUNICIPAL DE VICENTE GUERRERO, DGO. (CONSTRUCCIÓN DE RED PARA AGUA POTABLE EN COL. HERNANDEZ FALCÓN CABECERA MUNICIPAL) - 244870 | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO | 244870 | S | 30 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:INTERIOR SN COLONIA HERNANDEZ FALCON, 34890 VICENTE GUERRERO, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A UN LADO DE LA EMPRESA ENERGEX Y CERCA DEL POBLADO DEL ANCON., lon:-103.99743049, lat:23.746171}} | 2021-02-01 | 2021-03-30 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODDER 2020-FAIS 2021/002-2021, contratista:MARTÍN FERNANDO GALLEGOS RODRÍGUEZ, convocante:SISTEMA DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1000.0}} | {2024862/proyecto_FIN, 2024862/proyecto_INICIO, 2024862/proyecto_FIN, 2024862/proyecto_PROCESO, 2024862/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402024878 | Proyecto de inversión | 149052.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99052.84, modificado:99052.84}} | CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL TANQUE DE 110 M3 UBICADO EN LA COL. JUAN FRANCISCO, INCLUYE: SISTEMA DE PRESION CONSTANTE CON BOMBA Y MOTOR DE 5HP EN LA CABECERA MUNICIPAL DE VICENTE GUERRERO (REHABILITACIÓN DE TANQUE EN COL. JUAN FRANCISCO CABECERA MUNICIPAL) - 244935 | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO | 244935 | S | 33 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:INTERIOR SN COLONIA JUAN FRANCISCO, 34890 VICENTE GUERRERO, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A DOS CUADRAS DEL PARQUE DE LA COLONIA REVOLUCIÓN Y DE LA COMANDANCIA DE POLICIA MUNICIPAL., lon:-103.97398118, lat:23.74471863}} | 2021-02-01 | 2021-03-30 | 99052.84 | 99052.84 | 99052.84 | 99052.84 | 99052.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODDER 2020-FAIS 2021/004-2021, contratista:MARTÍN FERNANDO GALLEGOS RODRÍGUEZ, convocante:SISTEMA DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, monto:149052.84, importe_modificado:149052.84}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {2024878/proyecto_INICIO, 2024878/proyecto_FIN, 2024878/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402025350 | Proyecto de inversión | 232900.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:232900.56, modificado:232900.56}} | CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL URBANO CUATRO EN CINCO DE MAYO - 246393 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | 246393 | S | 14 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:150, direccion:CALLE JOSE MARIA PATONI INTERIOR 0 PUEBLO CINCO DE MAYO, 34305 CINCO DE MAYO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE JOSE MARIA PATONI Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE JUAN ALBAREZ CALLE JOSE MARIA PATONIIGNACIO ZARAGOZA Y JUAN ALBAREZ , lon:-104.57394208, lat:24.10140483}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 232900.56 | 232900.56 | 232900.56 | 232900.56 | 232900.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-004-21, contratista:HUMBERTO ARREOLA TORRES, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, monto:1559933.66, importe_modificado:1559933.66}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2025350/proyecto_INICIO, 2025350/proyecto_FIN, 2025350/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402025388 | Proyecto de inversión | 77633.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77633.52, modificado:77633.52}} | CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL URBANO CUATRO EN MORCILLO - 246504 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | 246504 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:214, direccion:PUEBLO MORCILLO, 34393 MORCILLO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO POBLADO MORCILLO DURANGO, lon:-104.70156755, lat:24.17184274}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 77633.52 | 77633.52 | 77633.52 | 77633.52 | 77633.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-004-21, contratista:HUMBERTO ARREOLA TORRES, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, monto:1559933.66, importe_modificado:1559933.66}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2025388/proyecto_INICIO, 2025388/proyecto_FIN, 2025388/proyecto_PROCESO, 2025388/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402025523 | Proyecto de inversión | 321868.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:321868.72, modificado:321868.72}} | CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL RURAL DOS EN RIO VERDE - 247051 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | 247051 | S | 16 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:247, direccion:PUEBLO RÍO VERDE, 34378 RÍO VERDE, DURANGO DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO POBLADO RIO VERDE DURANGO, lon:-104.99814334, lat:24.27131996}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 321868.72 | 321868.72 | 321868.72 | 321868.72 | 321868.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-006-21, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR DEGEO S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, monto:1519942.31, importe_modificado:1519942.31}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0}} | {2025523/proyecto_PROCESO, 2025523/proyecto_FIN, 2025523/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402026273 | Proyecto de inversión | 139189.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:139189.28, modificado:139189.28}} | SUMINISTRO DE, PANEL SOLAR PARA UNIDAD DE VIVIENDA Y POZO DE AGUA POTABLE,. EN LA LOCALIDAD DE LA CABRA MUNICIPIO DE NAZAS DGO. - 250240 | 10 | Durango | 15 | Nazas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE NAZAS DGO | 250240 | S | 23 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:6, direccion:RANCHERIA LA CABRA LA VIEJITA, 35733 LA CABRA (LA VIEJITA), NAZAS DURANGO ENTRE Y , LA CABRA SE ENCUENTRA A 33.3 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN SUR DE LA LOCALIDAD DE NAZAS Y LOS PROYECTOS SE LOCALIZAN EN CADA UNO DE LOS HOGAR, lon:-104.06854086, lat:25.51674663}} | 2021-09-16 | 2021-10-16 | 139189.28 | 139189.28 | 139189.28 | 139189.28 | 139189.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TMU-NAZAS/VIV/014/2021, contratista:C. MANUEL ANTONIO TORRES OLVERA, convocante:MUNICIPIO DE NAZAS DGO., monto:139189.28, importe_modificado:139189.28}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:18.0}} | {2026273/proyecto_FIN, 2026273/proyecto_INICIO, 2026273/proyecto_PROCESO, 2026273/proyecto_FIN, 2026273/proyecto_PROCESO, 2026273/proyecto_FIN, 2026273/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402026618 | Proyecto de inversión | 40446.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40446.98, modificado:40446.98}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE LOSA EN SANTIAGO BAYACORA - 251480 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | 251480 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:277, direccion:PUEBLO SANTIAGO BAYACORA, 34330 SANTIAGO BAYACORA, DURANGO DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO EN EL POBLADO DE SANTIAGO BAYACORA DURANGO, lon:-104.58858474, lat:23.94381565}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 40446.98 | 40446.98 | 40446.98 | 40446.98 | 40446.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-010-21, contratista:NICOLAS IGNACIO PARRA AZCONA, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, monto:1045892.73, importe_modificado:1045892.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:23.0}} | {2026618/proyecto_FIN, 2026618/proyecto_PROCESO, 2026618/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402026916 | Proyecto de inversión | 706444.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:706444.47, modificado:706444.47}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE ENTRONQUE A LA LÍNEA A LLANO BLANCO A RINCÓN DE HUAJUPA - 252533 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 252533 | S | 104 | 106 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:97, direccion:RANCHERIA RINCÓN DE HUAJUPA, 34627 RINCÓN DE HUAJUPA, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 113.2 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN OESTE DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO PAPASQUIARO, lon:-106.51750424, lat:24.83279404}} | 2021-07-05 | 2021-07-28 | 706444.47 | 706444.47 | 706444.47 | 706444.47 | 706444.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CMSPAD/DIR-O.P.016-2021, contratista:MACOR MAQUINARIA CONSTRUCCIONES Y REVESTIMIENTOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:706444.47, importe_modificado:706444.47}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:35.0}} | {2026916/proyecto_INICIO, 2026916/proyecto_PROCESO, 2026916/proyecto_INICIO, 2026916/proyecto_FIN, 2026916/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402027085 | Proyecto de inversión | 1705291.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1705291.32, modificado:1705291.32}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA DEL MUNICIPIO DE MEZQUITA, DGO. - 253186 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 253186 | S | 63 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1430.0, meta_modificada:1430.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1661, direccion:RANCHERIA BUENAVISTA, 34993 BUENA VISTA, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , EL TANQUE DE ALMACENAMIENTO SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA CASA DE LA AUTORIDAD EL SR. TERESO DE JESÚS CERVANTES GALINDO LA RED DE DISTRIBUCIÓN PASA A, lon:-104.49822281, lat:22.7038249}} | 2021-03-30 | 2021-06-28 | 1705291.32 | 1705291.32 | 1705291.32 | 1705291.32 | 1705291.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-AyC21-008, contratista:FELIPE DE JESUS CORTEZ ARAGON, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:1705291.32, importe_modificado:1705291.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1430.0}} | {2027085/proyecto_INICIO, 2027085/proyecto_PROCESO, 2027085/proyecto_FIN, 2027085/proyecto_PROCESO, 2027085/proyecto_FIN, 2027085/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402027604 | Proyecto de inversión | 596784 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:298392.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:298392.0, modificado:298392.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE SANTA BÁRBARA MUNICIPIO DE NAZAS, DGO. - 254908 | 10 | Durango | 15 | Nazas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE NAZAS DGO | 254908 | S | 88 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:616.0, meta_modificada:616.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:103, direccion:PUEBLO SANTA BÁRBARA, 35710 SANTA BÁRBARA [GRANJA], NAZAS DURANGO ENTRE Y , EL PUEBLO DE SANTA BÁRBARA ESTÁ SITUADO A 2.4 KILÓMETROS DEL NORTE DE NAZAS Y EL PROYECTO SE LOCALIZA EN LAS SIGUIENTES COORDENADAS L 25.248008, lon:-104.12962507, lat:25.24276987}} | 2021-10-04 | 2021-12-31 | 298392 | 298392 | 298392 | 298392 | 298392 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TMU-NAZAS/URB/018/2021, contratista:LIC. NORA ESMERALDA ZARATE PEREYRA, convocante:MUNICIPIO DE NAZAS DGO., monto:596784.0, importe_modificado:596784.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:616.0}} | {2027604/proyecto_INICIO, 2027604/proyecto_FIN, 2027604/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402029122 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESC. PRIMARIA CUAUHTEMOC EN GOLONDRINAS PUEBLO NUEVO - 259702 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO DURANGO | 259702 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:73.0, meta_modificada:73.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:40, direccion:PUEBLO GOLONDRINAS DE CHAVARRIA, 34954 GOLONDRINAS [DE CHAVARRIA], PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y , EN LA ESCUELA PRIMARIA CUAUHTEMOC, lon:-105.56759274, lat:23.63727038}} | 2021-10-25 | 2021-12-31 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-DOP-R33-037/2021, contratista:YAZMIRA RAFAELA SOTO VALLES, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:720000.0, importe_modificado:720000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:73.0}} | {2029122/proyecto_PROCESO, 2029122/proyecto_FIN, 2029122/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402031931 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN CEBOLLAS PUEBLO NUEVO - 268488 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO DURANGO | 268488 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:20, direccion:PUEBLO CEBOLLAS, 34964 CEBOLLAS, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y , EN UNA ORILLA DE LA COMUNIDAD Y PARTE DE UNA COLONIA, lon:-104.84925337, lat:23.36700642}} | 2021-11-03 | 2021-12-31 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-DOP-R33-SIDEAPAS/2021, contratista:SISTEMA DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DURANGO, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:9579626.79, importe_modificado:9579626.79}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {2031931/proyecto_PROCESO, 2031931/proyecto_INICIO, 2031931/proyecto_PROCESO, 2031931/proyecto_FIN, 2031931/proyecto_INICIO, 2031931/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402032442 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}} | REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LLANO GRANDE DE MILPILLAS CHICO PUEBLO NUEVO - 271250 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO DURANGO | 271250 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:320.0, meta_modificada:320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:56, direccion:PUEBLO LLANO GRANDE DE MILPILLAS CHICO, 34964 LLANO GRANDE DE MILPILLAS CHICO, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y , EN UNA ORILLA DE LA COMUNIDAD CERCA DEL CAMINO QUE VA HACIA SAN FRANCISCO DE LAJAS, lon:-105.04536555, lat:23.40893818}} | 2021-11-04 | 2021-12-31 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-DOP-R33-SIDEAPAS/2021, contratista:SISTEMA DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DURANGO, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:9579626.79, importe_modificado:9579626.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:320.0}} | {2032442/proyecto_INICIO, 2032442/proyecto_PROCESO, 2032442/proyecto_FIN, 2032442/proyecto_PROCESO, 2032442/proyecto_FIN, 2032442/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402032510 | Proyecto de inversión | 749368.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:749368.33, modificado:749368.33}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN EL ACCESO A PUENTE EL FERROCARRILERO COLONIA JUÁREZ EL SALTO PUEBLO NUEVO - 271643 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO DURANGO | 271643 | S | 400 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:477.0, meta_modificada:477.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ COLONIA EL SALTO CENTRO, 34940 EL SALTO, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE CALLE PROGRESO Y CALLE MANZANOS, CALLE PABLO GONZÁLEZ AUN COSTADO DEL PUENTE E FERROCARRILERO AUN COSTADO DE LAS CASAS DE LAS FAMILIAS R, lon:-105.35942459, lat:23.77751659}} | 2021-11-04 | 2021-12-31 | 749368.33 | 749368.33 | 749368.33 | 749368.33 | 749368.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-DOP-R33-016/2021, contratista:AYALA CERVANTES MARIA DE LOURDES, convocante:municipio de pueblo nuevo dgo, monto:749368.33, importe_modificado:749368.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:477.0}} | {2032510/proyecto_PROCESO, 2032510/proyecto_FIN, 2032510/proyecto_PROCESO, 2032510/proyecto_INICIO, 2032510/proyecto_PROCESO, 2032510/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402032874 | Proyecto de inversión | 52149.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52149.88, modificado:52149.88}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME UNO EN ABRAHAM GONZALEZ - 273146 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | 273146 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:106.0, meta_modificada:106.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:127, direccion:PUEBLO ABRAHAM GONZÁLEZ, 34398 ABRAHAM GONZÁLEZ, DURANGO DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONONOCIDO EN DIFERENTES CALLES DEL POBLADO ABRAHAM GONZALEZ DURANGO, lon:-104.53043654, lat:24.21116168}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 52149.88 | 52149.88 | 52149.88 | 52149.88 | 52149.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-011-21, contratista:VECASSE DESARROLLOS S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, monto:1220344.37, importe_modificado:1220344.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:106.0}} | {2032874/proyecto_INICIO, 2032874/proyecto_FIN, 2032874/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402032918 | Proyecto de inversión | 259273.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:259273.46, modificado:259273.46}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME UNO EN DURANGO - 273290 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | 273290 | S | 102 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:527.0, meta_modificada:527.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE DE LOS MARES 1 INTERIOR 1 1 CIUDAD LUZ Y ESPERANZA, 34017 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE DE LOS MARES Y CALLE DE LA RUZ, CALLE BENITO QUEZADA EN DIFERENTES CALLES DE LA CIUDAD DE DURANGO. DURANO, lon:-104.67583011, lat:24.0633466}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 259273.46 | 259273.46 | 259273.46 | 259273.46 | 259273.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-011-21, contratista:VECASSE DESARROLLOS S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, monto:1220344.37, importe_modificado:1220344.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:527.0}} | {2032918/proyecto_INICIO, 2032918/proyecto_FIN, 2032918/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402033602 | Proyecto de inversión | 213694.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:213694.73, modificado:213694.73}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE LAMINA GALVANIZADA EN ZONA SIERRA REGIÓN SAN FRANCISCO DE OCOTÁN DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. (LA ESCONDIDA) - 277344 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 277344 | S | 16 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:316.8, meta_modificada:316.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1414, direccion:RANCHERIA LA ESCONDIDA, 34984 LA ESCONDIDA, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA CONSTRUCCIÓN DE TECHOS CON LAMINA SE DISTRIBUYE EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD LA ESCONDIDA, LA DISTRIBUCIÓN SE INDICAN EN EL MAPA, lon:-104.84054632, lat:22.81744095}} | 2021-03-23 | 2021-06-21 | 213694.73 | 213694.73 | 213694.73 | 213694.73 | 213694.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-AyC21-028-7, contratista:OFITEC DE DURANGO, SA DE CV,, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:3499035.31, importe_modificado:213694.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:316.8}} | {2033602/proyecto_PROCESO, 2033602/proyecto_FIN, 2033602/proyecto_INICIO, 2033602/proyecto_FIN, 2033602/proyecto_INICIO, 2033602/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402033650 | Proyecto de inversión | 75960.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75960.15, modificado:75960.15}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 4 X 4 MTS ( 1 ACCION ) EN EJIDO 18 DE MARZO, DEL MPIO. DE GOMEZ PALACIO, DGO. - 277593 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO | 277593 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:57, direccion:CALLE MISMO DOMICILIO EJIDO 18 DE MARZO, 35112 18 DE MARZO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE MISMO DOMICILIO Y CALLE MISMO DOMICILIO, CALLE MISMO DOMICILIO EJIDO 18 DE MARZO DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIODGO. CARRETERA FCO., lon:-103.38094031, lat:25.8319817}} | 2021-09-22 | 2021-12-20 | 75960.15 | 75960.15 | 75960.15 | 75960.15 | 75960.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-033/2021, contratista:XDE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:3038405.83, importe_modificado:3038405.83}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2033650/proyecto_PROCESO, 2033650/proyecto_INICIO, 2033650/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402033749 | Proyecto de inversión | 210405.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210405.44, modificado:210405.44}} | REHABILITACION DEL CAMINO EL DURAZNO- SANTA ANA - EL CERRO CORTADO (22.12 KM) - 278260 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZULA | 278260 | S | 285 | 270 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:22.12, meta_modificada:22.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:981, direccion:TERRACERÍA TRAMO EL DURAZNO - CERRO CORTADO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 22 + 120 RANCHERIA VALLECILLOS, 34570 VALLECILLOS, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , LA REHABILITACION DE ESTOS CAMINOS SE ENCUENTRAN EN LA ZONA NORTE DEL , lon:-107.01781831, lat:25.52462708}} | 2021-09-20 | 2021-10-11 | 210405.44 | 210405.44 | 210405.44 | 210405.44 | 210405.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-031/2021, contratista:ARQ. JAVIER ARTURO VARGAS ASTORGA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:210405.44, importe_modificado:210405.44}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:22.12}} | {2033749/proyecto_INICIO, 2033749/proyecto_PROCESO, 2033749/proyecto_FIN, 2033749/proyecto_INICIO, 2033749/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402034075 | Proyecto de inversión | 24676.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24676.47, modificado:23501.4}} | CONSTRUCCIÓN DE BOCA TORMENTA EN LA CALLE PASEO DE LAS PALMAS ESQUINA CON CALLE PALMA REAL EN LA COL. LAS PALMAS DE CD. LERDO DGO. - 279520 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE LERDO DGO | 279520 | S | 22 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE PASEO DE LAS PALMAS COLONIA LAS PALMAS, 35168 LERDO, LERDO DURANGO ENTRE CALLE PALMA REAL Y CALLE PALMA CHINA, CALLE CATARINO NAVARRO EN CALLE PASEO DE LAS PALMAS ESQUINA CON CALLE PALMA REAL EN LA COL. LAS PALMAS A UNA, lon:-103.51473221, lat:25.54001235}} | 2021-10-05 | 2021-10-29 | 23501.4 | 23501.4 | 23501.4 | 23501.4 | 23501.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-DRE-AD-47/2021, contratista:C. SOFIA MARGARITA RAMIREZ ANDUAGA, convocante:MUNICIPIO DE CD. LERDO DGO, monto:23501.4, importe_modificado:23501.4}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2034075/proyecto_FIN, 2034075/proyecto_PROCESO, 2034075/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402034084 | Proyecto de inversión | 180000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180000.0, modificado:180000.0}} | REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA ERMITA PUEBLO NUEVO - 279563 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 279563 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:343, direccion:PUEBLO LA ERMITA, 34955 LA ERMITA, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y , EN UNA ORILLA DE LA COMUNIDAD CERCA DE LA CARRETERA FEDERAL 40, lon:-105.72538531, lat:23.67414742}} | 2021-11-09 | 2021-12-31 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-DOP-R33-SIDEAPAS/2021, contratista:SISTEMA DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DURANGO, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:9579626.79, importe_modificado:9579626.79}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.0}} | {2034084/proyecto_INICIO, 2034084/proyecto_PROCESO, 2034084/proyecto_FIN, 2034084/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402034136 | Proyecto de inversión | 610257.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:610257.69, modificado:610257.69}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 4 X 4 MTS ( 8 ACCIONES ) EN EJIDO CUBA, DEL MPIO. DE GOMEZ PALACIO, DGO. - 279786 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO | 279786 | S | 24 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE MISMO DOMICILIO EJIDO CUBA, 35073 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE MISMO DOMICILIO Y CALLE MISMO DOMICILIO, CALLE MISMO DOMICILIO EJIDO CUBA DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIODGO., lon:-103.45745374, lat:25.59146865}} | 2021-11-01 | 2021-12-20 | 610257.69 | 610257.69 | 610257.69 | 610257.69 | 610257.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-039/2021, contratista:CONSTRUCTORA Y MATERIALES DE TORREON, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:1907055.27, importe_modificado:1907055.27}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:8.0}} | {2034136/proyecto_INICIO, 2034136/proyecto_PROCESO, 2034136/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402034164 | Proyecto de inversión | 152564.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:152564.42, modificado:152564.42}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 4 X 4 MTS ( 2 ACCIONES ) EN EJIDO EL CARIÑO, DEL MPIO. DE GOMEZ PALACIO, DGO. - 279889 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO | 279889 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:45, direccion:CALLE MISMO DOMICILIO EJIDO EL CARIÑO, 35140 EL CARIÑO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE MISMO DOMICILIO Y CALLE MISMO DOMICILIO, CALLE MISMO DOMICILIO EJIDO EL CARIÑO DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIODGO. CARRETERA A FCO. I. M, lon:-103.44242778, lat:25.6333746}} | 2021-11-01 | 2021-12-20 | 152564.42 | 152564.42 | 152564.42 | 152564.42 | 152564.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-039/2021, contratista:CONSTRUCTORA Y MATERIALES DE TORREON, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:1907055.27, importe_modificado:1907055.27}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2034164/proyecto_INICIO, 2034164/proyecto_PROCESO, 2034164/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402034170 | Proyecto de inversión | 76282.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76282.21, modificado:76282.21}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 4 X 4 MTS ( 1 ACCION ) EN EJIDO PUENTE LA TORREÑA DEL MPIO. DE GOMEZ PALACIO, DGO. - 279899 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO | 279899 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:123, direccion:CALLE MISMO DOMICILIO EJIDO PUENTE DE LA TORREÑA, 35100 PUENTE DE LA TORREÑA, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE MISMO DOMICILIO Y CALLE MISMO DOMICILIO, CALLE MISMO DOMICILIO EJIDO PUENTE LA TORREÑA DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PAL, lon:-103.58499117, lat:25.63694291}} | 2021-11-01 | 2021-12-20 | 76282.21 | 76282.21 | 76282.21 | 76282.21 | 76282.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-039/2021, contratista:CONSTRUCTORA Y MATERIALES DE TORREON, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:1907055.27, importe_modificado:1907055.27}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2034170/proyecto_INICIO, 2034170/proyecto_PROCESO, 2034170/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402034483 | Proyecto de inversión | 76282.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76282.21, modificado:76282.21}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 4 X 4 MTS ( 1 ACCION ) EN COLONIA EL AMIGO, DEL MPIO. DE GOMEZ PALACIO, DGO. - 281278 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO | 281278 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE PAPIRO INTERIOR SN COLONIA EL AMIGO, 35039 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE PINO Y CALLE FRESNOS, CALLE NOGALES COLONIA EL AMIGO DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIODGO. CARRETERA A CHIHUAHUA PERIMETRO LAVIN, lon:-103.48788609, lat:25.58401379}} | 2021-11-01 | 2021-12-20 | 76282.21 | 76282.21 | 76282.21 | 76282.21 | 76282.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-039/2021, contratista:CONSTRUCTORA Y MATERIALES DE TORREON, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:1907055.27, importe_modificado:1907055.27}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2034483/proyecto_PROCESO, 2034483/proyecto_FIN, 2034483/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402034750 | Proyecto de inversión | 62787.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62787.97, modificado:62787.97}} | CONSTRUCCION DE 1780 M2 DE LOSA SOLIDA CON CONCRETO ARMADO EN DIVERSAS LOCALIDADES URBANAS Y RURALES ( EJIDO LA FORTUNA, 1 ACCION ) DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO,DGO - 282431 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO | 282431 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:41.4, meta_modificada:41.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:456, direccion:CALLE MISMO DOMICILIO EJIDO LA FORTUNA, 35111 LA FORTUNA, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE MISMO DOMICILIO Y CALLE MISMO DOMICILIO, CALLE MISMO DOMICILIO EJIDO LA FORTUNA DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO DGO. CARRETERA A FCO. , lon:-103.32373411, lat:25.79574575}} | 2021-05-03 | 2021-08-30 | 62787.97 | 62787.97 | 62787.97 | 62787.97 | 62787.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-012/2021, contratista:COMERCIALIZADORA DE MATERIALES E INMUEBLES, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:3108247.16, importe_modificado:3108247.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:41.4}} | {2034750/proyecto_PROCESO, 2034750/proyecto_FIN, 2034750/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402035041 | Proyecto de inversión | 2910623.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2910623.67, modificado:2910623.67}} | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE COFRADÍA, EN EL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. - 283496 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 283496 | S | 50 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1044.0, meta_modificada:1044.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:754, direccion:RANCHERIA COFRADÍA, 34997 COFRADÍA, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA A UN COSTADO DE LA CARRETERA QUE CONDUCE A BANCOS DE CALITIQUE EN MEDIO DEL PUEBLO., lon:-104.42783111, lat:22.41244341}} | 2021-05-01 | 2021-06-30 | 2910623.67 | 2910623.67 | 2910623.67 | 2910623.67 | 2910623.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-AyC21-042, contratista:ERIKA GRUCHENKA GARCIA CAZARES, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:2910623.67, importe_modificado:2910623.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1044.0}} | {2035041/proyecto_INICIO, 2035041/proyecto_PROCESO, 2035041/proyecto_INICIO, 2035041/proyecto_FIN, 2035041/proyecto_INICIO, 2035041/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402035048 | Proyecto de inversión | 16438.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:PRIVADA, monto:1643.83, modificado:1643.83}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14794.5, modificado:14794.5}} | SUMINISTRO E INSTALCION DE CALENTADOR SOLAR DE12 TUBOS EN LA LOCALIDAD DE NOGALES MUNICIPIO DE CANATLÁN, DGO. - 283523 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CANATLÁN | 283523 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:84, direccion:PUEBLO NOGALES, 34465 NOGALES, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , DOS DOMICILIOS DENTRO DE LA LOCALIDAD DE NOGALES, lon:-104.74761751, lat:24.4466861}} | 2021-06-01 | 2021-12-15 | 16438.33 | 16438.33 | 16438.33 | 16438.33 | 16438.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.CAN/FISMDF/MEV/008/2021, contratista:SERVIDURA, convocante:CANATLAN, monto:1504107.82, importe_modificado:1504107.82}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:2.0}} | {2035048/proyecto_PROCESO, 2035048/proyecto_FIN, 2035048/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402035178 | Proyecto de inversión | 169811.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:84905.66, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84905.66, modificado:84905.66}} | CONSTRUCCIÒN DE PISO FIRME EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE NAZAS DGO. (9 EN LA LOCALIDAD DE LA PERLA). - 284043 | 10 | Durango | 15 | Nazas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE NAZAS DGO | 284043 | S | 22 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:321.0, meta_modificada:321.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:20, direccion:PUEBLO LA PERLA, 35730 LA PERLA, NAZAS DURANGO ENTRE Y , LA PERLA SE ENCUENTRA A 9.1 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN SUDESTE DE LA LOCALIDAD DE NAZAS Y LOS PROYECTOS SE LOCALIZAN EN LAS SIGUIENTES COORDENADAS. 1. L 25.285242 L1, lon:-104.04577278, lat:25.28344299}} | 2021-10-04 | 2021-12-31 | 84905.66 | 84905.66 | 84905.66 | 84905.66 | 84905.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TMU-NAZAS/VIV/016/2021, contratista:ING. LUIS ALONSO RAMÍREZ SANCHES, convocante:MUNICIPIO DE NAZAS DGO., monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:321.0}} | {2035178/proyecto_INICIO, 2035178/proyecto_PROCESO, 2035178/proyecto_FIN, 2035178/proyecto_PROCESO, 2035178/proyecto_FIN, 2035178/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402036259 | Proyecto de inversión | 48531.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48531.76, modificado:48531.76}} | CONSTRUCCION DE 1780 M2 DE LOSA SOLIDA CON CONCRETO ARMADO EN DIVERSAS LOCALIDADES URBANAS Y RURALES ( COLONIA JOSE REBOLLO ACOSTA, 1 ACCION ) DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO,DGO. - 287750 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO | 287750 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE OCAMPO INTERIOR SN COLONIA JOSÉ REBOLLO ACOSTA, 35049 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE AVENIDA JUAN ALMONTE Y CALLE MIGUEL FERNANDEZ, AVENIDA PLUTARCO ELIAS CALLES COLONIA JOSE REBOLLO ACOSTA DEL MUNICIPIO DE, lon:-103.48298335, lat:25.57175163}} | 2021-05-03 | 2021-08-30 | 48531.76 | 48531.76 | 48531.76 | 48531.76 | 48531.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-012/2021, contratista:COMERCIALIZADORA DE MATERIALES E INMUEBLES, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:3108247.16, importe_modificado:3108247.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {2036259/proyecto_INICIO, 2036259/proyecto_FIN, 2036259/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402036282 | Proyecto de inversión | 27241.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27241.55, modificado:28131.23}} | CONSTRUCCION DE 615 M2 DE LOSA SOLIDA CON CONCRETO ARMADO EN DIVERSAS LOCALIDADES URBANAS Y RURALES ( EJIDO CUATRO DE DICIEMBRE, 1 ACCION ) DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO,DGO. - 287831 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO | 287831 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18.0, meta_modificada:18.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:53, direccion:CALLE MISMO DOMICILIO CUARTEL CUATRO DE DICIEMBRE SAGUNDO, 35132 CUATRO DE DICIEMBRE (SAGUNDO), GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE MISMO DOMICILIO Y CALLE MISMO DOMICILIO, CALLE MISMO DOMICILIO EJIDO 4 DE DICIEMBRE DEL MUNICI, lon:-103.58950897, lat:25.71680568}} | 2021-10-27 | 2021-12-25 | 28131.23 | 28131.23 | 28131.23 | 28131.23 | 28131.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-038/2021, contratista:ING. GERARDO CESAR IBARRA ROBLES, convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:1054529.41, importe_modificado:1279986.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18.36}} | {2036282/proyecto_PROCESO, 2036282/proyecto_FIN, 2036282/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402036309 | Proyecto de inversión | 30268.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30268.25, modificado:31256.92}} | CONSTRUCCION DE 615 M2 DE LOSA SOLIDA CON CONCRETO ARMADO EN DIVERSAS LOCALIDADES URBANAS Y RURALES (COLONIA FRANCISCO ZARCO, 1 ACCION ) DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO,DGO. - 287883 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO | 287883 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:20.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE BELISARIO DOMINGUEZ INTERIOR SN COLONIA FRANCISCO ZARCO, 35050 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE BELISARIO DOMINGUEZ Y CALLE GONZALEZ DE LA VEGA, CALLE MISMO DOMICILIO COLONIA FRANCISCO ZARCO DEL MUNICIP, lon:-103.51059903, lat:25.56761805}} | 2021-10-27 | 2021-12-25 | 31256.92 | 31256.92 | 31256.92 | 31256.92 | 31256.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-038/2021, contratista:ING. GERARDO CESAR IBARRA ROBLES, convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:1054529.41, importe_modificado:1279986.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.4}} | {2036309/proyecto_INICIO, 2036309/proyecto_PROCESO, 2036309/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402036952 | Proyecto de inversión | 1785525.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:828126.69, modificado:828126.69}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:957398.74, modificado:945164.04}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL PUEBLO LA GOMA, MUNICIPIO DE LERDO, DGO. - 290142 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE LERDO DGO | 290142 | S | 615 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:303.0, meta_modificada:303.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:137, direccion:CALLE VARIAS PUEBLO LA GOMA, 35174 LA GOMA, LERDO DURANGO ENTRE CALLE VARIAS Y CALLE VARIAS, CALLE VARIAS EN VARIAS CALLES DEL PUEBLO ABARCANDO LA MAYORIA DEL PUEBLO Y DE LAS CALLES DEL MISMO EN LA GOMA MPIO DE LERDO DGO, lon:-103.68843982, lat:25.48487609}} | 2021-10-15 | 2021-12-15 | 1773290.73 | 1773290.73 | 1773290.73 | 1773290.73 | 1773290.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-CIDL-OP-IR-02/2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y SISTEMAS INTEGRALES DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CD. LERDO DGO, monto:1773290.73, importe_modificado:1773290.73}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:303.0}} | {2036952/proyecto_INICIO, 2036952/proyecto_FIN, 2036952/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402037160 | Proyecto de inversión | 66441.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66441.1, modificado:66441.1}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE LOSA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE NAZAS DGO. (3 EN DOLORES HIDALGO) - 291257 | 10 | Durango | 15 | Nazas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE NAZAS DGO | 291257 | S | 6 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:10, direccion:PUEBLO DOLORES HIDALGO, 35730 DOLORES HIDALGO, NAZAS DURANGO ENTRE Y , LO PUEDES ENCONTRAR A 4.8 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN SUDESTE DE LA LOCALIDAD DE NAZAS Y LOS PROYECTOS SE LOCALIZAN EN LAS SIGUIENTES COORDENADAS....L 2, lon:-104.09322187, lat:25.26675546}} | 2021-11-08 | 2021-12-31 | 66441.1 | 66441.1 | 66441.1 | 66441.1 | 66441.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TMU-NAZAS/VIV/022/2021, contratista:ING. BENITO ZUÑIGA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE NAZAS DGO., monto:708705.02, importe_modificado:708705.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} | {2037160/proyecto_INICIO, 2037160/proyecto_FIN, 2037160/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402037197 | Proyecto de inversión | 42280 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:34285.6, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7994.4, modificado:7994.4}} | CONSTRUCCIÓN DE 40.00 M2 DE TECHO FIRME EN LA COLONIA LA NORIA DENTRO DE ZAP 1003200011650 (1 ACCIÓN) - 291399 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 291399 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE AVE FÉNIX INTERIOR SN COLONIA LA NORIA, 34646 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE CALLE DEL RIO Y CALLE DEL MANANTIAL, CALLE 20 DE NOVIEMBRE INGRESAR POR CALLE DEL RÍO HASTA EL AVE FÉNIX PRIMERA CU, lon:-105.42299064, lat:25.02867145}} | 2021-10-24 | 2021-12-11 | 7994.4 | 7994.4 | 7994.4 | 7994.4 | 7994.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:109290, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:139900.0, importe_modificado:139900.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.0}} | {2037197/proyecto_FIN, 2037197/proyecto_PROCESO, 2037197/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402037699 | Proyecto de inversión | 20611.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:16714.23, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3897.27, modificado:3897.27}} | CONSTRUCCIÓN DE 19.50 M2 DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SANDOVALES (1 ACCIÓN) - 293100 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 293100 | S | 0 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:109, direccion:RANCHERIA SANDOVALES, 34610 SANDOVALES, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , RANCHERÍA RÍO ARRIBA INGRESANDO POR CARRETERA A POBLADO SAN NICOLAS HASTA RANCHERÍA SANDOVALES, lon:-105.34065883, lat:24.85109652}} | 2021-10-24 | 2021-12-11 | 3897.27 | 3897.27 | 3897.27 | 3897.27 | 3897.27 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:109290, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:139900.0, importe_modificado:139900.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}} | {2037699/proyecto_INICIO, 2037699/proyecto_FIN, 2037699/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402037926 | Proyecto de inversión | 1828966.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1828966.43, modificado:1828966.43}} | REHABILITACION DE CAMINO EN TERRACERIA TRAMO E.C. EL PUERTO DE SAN RAFAEL - LOS CARDOS, MUNICIPIO DE OTAEZ, DGO. - 293989 | 10 | Durango | 19 | Otáez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE OTAEZ DURANGO | 293989 | S | 192 | 187 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:12, direccion:RANCHERIA LOS CARDOS, 34669 LOS CARDOS, OTÁEZ DURANGO ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL AL NORTE POR EL CAMINO HACIA EL PUERTO DE SAN RAFAEL POR 20 MINUTOS LLEGANDO AHI A DONDE INICIA EL TRAMO EN REPARACION., lon:-105.97966648, lat:24.62078217}} | 2021-07-09 | 2021-09-22 | 1828966.43 | 1828966.43 | 1828966.43 | 1828966.43 | 1828966.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MO-DOP-URB-015-R33-2021, contratista:ROBERTO LEZAMA VILLAR, convocante:MUNICIPIO DE OTAEZ, monto:1828966.46, importe_modificado:1828966.43}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:35.0}} | {2037926/proyecto_INICIO, 2037926/proyecto_PROCESO, 2037926/proyecto_FIN, 2037926/proyecto_INICIO, 2037926/proyecto_FIN, 2037926/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402037944 | Proyecto de inversión | 15604.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15604.8, modificado:15604.8}} | CONSTRUCCION DE UNA ACCION DE CALENTADORES SOLARES DE SAN GABRIEL DEL MUNICIPIO DE OCAMPO SEGUNDA ETAPA - 294074 | 10 | Durango | 17 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE OCAMPO DURANGO | 294074 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:46, direccion:EJIDO SAN GABRIEL, 35357 SAN GABRIEL, OCAMPO DURANGO ENTRE Y , TRASLADANDOSE DE LA PRIMARIA Y SE SUBE LA CALLE POR DONDE SE UBICA EL KINDER A MANO IZQUIERDA, lon:-105.52810272, lat:26.42942816}} | 2021-09-06 | 2021-11-12 | 15604.8 | 15604.8 | 15604.8 | 15604.8 | 15604.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HYTOO/FAISM-006/2021-08, contratista:INGENIERIA E INMOBILIARIA JADE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO OCAMPO, monto:15604.8, importe_modificado:15604.8}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2037944/proyecto_INICIO, 2037944/proyecto_FIN, 2037944/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402038344 | Proyecto de inversión | 1760000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1760000.0, modificado:1760000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, LOCALIDAD JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, DGO.- - 295697 | 10 | Durango | 8 | Guadalupe Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS | 295697 | S | 105 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:11, direccion:CALLE ZARAGOZA PUEBLO JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ (PROVIDENCIA), 34725 JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ (PROVIDENCIA), GUADALUPE VICTORIA DURANGO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE BENITO JUÁREZ, CALLE GUADALUPE VICTORIA AL CENTRO DE LA COM, lon:-104.07120461, lat:24.38771779}} | 2021-10-15 | 2021-11-15 | 1760000 | 1760000 | 1760000 | 1760000 | 1760000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGV-OPM-007/2021, contratista:K Q CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:1760000.0, importe_modificado:1760000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:800.0}} | {2038344/proyecto_INICIO, 2038344/proyecto_PROCESO, 2038344/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402038447 | Proyecto de inversión | 670000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:670000.0, modificado:670000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN SAN BERNARDINO DE MILPILLAS CHICO, PUEBLO NUEVO - 296090 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DURANGO | 296090 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:578.0, meta_modificada:578.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:75, direccion:PUEBLO SAN BERNARDINO DE MILPILLAS CHICO, 34963 SAN BERNARDINO DE MILPILLAS CHICO, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y , EN EL CENTRO DE LA COMUNIDAD CERCA DE LA PLAZA, lon:-105.15210575, lat:23.3843904}} | 2021-11-18 | 2021-12-31 | 670000 | 670000 | 670000 | 670000 | 670000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-DOP-R33-065/2021, contratista:YAZMIRA RAFAELA SOTO VALLES, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:2450000.0, importe_modificado:2450000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:578.0}} | {2038447/proyecto_INICIO, 2038447/proyecto_PROCESO, 2038447/proyecto_FIN, 2038447/proyecto_INICIO, 2038447/proyecto_PROCESO, 2038447/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402038554 | Proyecto de inversión | 78855.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:CONVENIO PARA EL DESARROL, monto:39760.98, modificado:39760.98}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39094.82, modificado:39094.82}} | CONSTRUCCION DE TRES ACCIONES DE PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO NUEVO EL COMEDERO DEL MUNICIPIO DE OTÁEZ, DGO. - 296424 | 10 | Durango | 19 | Otáez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE OTAEZ DURANGO | 296424 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:86.0, meta_modificada:86.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:160, direccion:RANCHO PUEBLO NUEVO EL COMEDERO, 34653 PUEBLO NUEVO (EL COMEDERO), OTÁEZ DURANGO ENTRE Y , DE CABECERA MUNICIPAL POR CAMINO A SAN PEDRO DE AZAFRANES PASANDO POR COANAS SAN PEDRO DE AZAFRANES FINALMENTE LLEGANDO A PUEBLO, lon:-106.14294413, lat:24.67620479}} | 2021-11-01 | 2021-12-29 | 78855.8 | 78855.8 | 78855.8 | 78855.8 | 78855.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MO-DOP-VIV-016-R33-2021/5, contratista:ROBERTO LEZAMA VILLAR, convocante:MUNICIPIO DE OTAEZ, monto:78855.8, importe_modificado:78855.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:86.0}} | {2038554/proyecto_INICIO, 2038554/proyecto_PROCESO, 2038554/proyecto_FIN, 2038554/proyecto_PROCESO, 2038554/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402038569 | Proyecto de inversión | 55000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55000.0, modificado:55000.0}} | EQUIPAMIENTO DE POZOS PROFUNDOS EN LA LOCALIDAD DE LAS NIEVES, MUNICIPIO DE OCAMPO, DGO. - 296507 | 10 | Durango | 17 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE OCAMPO DURANGO | 296507 | S | 840 | 840 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:25, direccion:CALLE HIDALGO PUEBLO VILLA LAS NIEVES, 35381 VILLA LAS NIEVES, OCAMPO DURANGO ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE FELIPE ANGELES, CALLE JOSE MARIA MORELOS SE ENCUENTA UBICADA A DOS CUADRAS AL SUR DE LA CARRETERA PANOAMERICANA, lon:-105.38905802, lat:26.40108396}} | 2021-08-20 | 2021-09-03 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:109788, contratista:, convocante:MUNICIPIO OCAMPO, monto:55000.0, importe_modificado:55000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:2.0}} | {2038569/proyecto_INICIO, 2038569/proyecto_FIN, 2038569/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402038752 | Proyecto de inversión | 194515.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:194515.8, modificado:194515.8}} | COLOCACION DE ADOQUIN ECALLE FILEMON GALINDO ENTRE CALLE NICOLASA PEREZ G Y CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE CANATLÁN, DGO. - 297241 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CANATLÁN | 297241 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1154.7, meta_modificada:1154.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:123, direccion:CALLE CALLE FILEMON GALINDO R PUEBLO LA SAUCEDA, 34466 LA SAUCEDA, CANATLÁN DURANGO ENTRE CALLE NICOLASA PEREZ G Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, ENTRE CALLE NICOLASA PEREZ G Y CALLE SIN NOMBRE, lon:-104.75055081, lat:24.52260374}} | 2021-06-11 | 2021-07-11 | 194515.8 | 194515.8 | 194515.8 | 194515.8 | 194515.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.CAN/FISMDF/URB/011/2021, contratista:monica rodriguez curier, convocante:CANATLAN, monto:194515.79, importe_modificado:194515.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1154.7}} | {2038752/proyecto_INICIO, 2038752/proyecto_PROCESO, 2038752/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402038776 | Proyecto de inversión | 580000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:580000.0, modificado:580000.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EN SAN FRANCISCO DE LAJAS PUEBLO NUEVO - 297303 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO DURANGO | 297303 | S | 400 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:51, direccion:PUEBLO SAN FRANCISCO DE LAJAS LAJAS, 34966 SAN FRANCISCO DE LAJAS (LAJAS), PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y , CAMINO QUE VA HACIA SAN FRANCISCO DE LAJAS, lon:-105.10225514, lat:23.12880507}} | 2021-11-19 | 2021-12-31 | 580000 | 580000 | 580000 | 580000 | 580000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-DOP-R33-065/2021, contratista:YAZMIRA RAFAELA SOTO VALLES, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:2450000.0, importe_modificado:2450000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:20.0}} | {2038776/proyecto_INICIO, 2038776/proyecto_PROCESO, 2038776/proyecto_FIN, 2038776/proyecto_PROCESO, 2038776/proyecto_FIN, 2038776/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402038878 | Proyecto de inversión | 154564.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:154564.39, modificado:154564.39}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE LÁMINA GALVANIZADA EN ZONA SIERRA REGIÓN SANTA MARÍA DE OCOTÁN DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. (SANTA MARÍA DE LAS FLORES) - 297850 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 297850 | S | 19 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:225.1, meta_modificada:225.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:531, direccion:RANCHERIA SANTA MARÍA DE LAS FLORES, 34980 SANTA MARÍA DE LAS FLORES, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE DISTRIBUYE EN 2 CASAS AL NORTE DE LA LOCALIDAD DOS EN EL CENTRO Y DOS MAS AL SUR INDICADAS EN EL MAPA, lon:-104.30606432, lat:22.86149784}} | 2021-03-23 | 2021-06-21 | 154564.39 | 154564.39 | 154564.39 | 154564.39 | 154564.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-AyC21-026-5, contratista:ALONSO AYALA DERAS, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:3499829.52, importe_modificado:154564.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:225.1}} | {2038878/proyecto_INICIO, 2038878/proyecto_PROCESO, 2038878/proyecto_FIN, 2038878/proyecto_PROCESO, 2038878/proyecto_FIN, 2038878/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402039266 | Proyecto de inversión | 19726.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:8383.24, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11343.04, modificado:11343.04}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COLONIA PROVIDENCIA DENTRO DE ZAP 1003200011665 ( 2 LUMINARIAS) - 299645 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 299645 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE SAN FRANCISCO INTERIOR SN COLONIA PROVIDENCIA, 34640 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE CALLE SANTA MARIA Y CALLE SAN IGNACIO, CALLE SAN JOSÉ INGRESAR POR CALLE BACA ORTIZ A LA CALLE SAN JOSÉ HAST, lon:-105.43579652, lat:25.04212021}} | 2021-09-22 | 2021-10-25 | 11343.04 | 11343.04 | 11343.04 | 11343.04 | 11343.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-OPM-R33-CAP-027-2021, contratista:JOEL RODRIGUEZ HERRERA, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:1647144.98, importe_modificado:1647144.98}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2039266/proyecto_FIN, 2039266/proyecto_INICIO, 2039266/proyecto_FIN, 2039266/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402039292 | Proyecto de inversión | 350107.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350107.92, modificado:350107.92}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE LÁMINA GALVANIZADA EN ZONA SIERRA REGIÓN SANTA MARÍA DE OCOTÁN DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. (EL CHAPULÍN) - 299773 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 299773 | S | 35 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:509.88, meta_modificada:509.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:150, direccion:RANCHERIA EL CHAPULÍN, 34984 EL CHAPULÍN, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE CENTRA PRINCIPALMENTE AL CENTRO DE LA LOCALIDAD BENEFICIANDO A 13 VIVIENDAS QUE SE DISTRIBUYEN EN DIFERENTES CASAS DE LA LOCALIDAD, INDICAD, lon:-104.52047415, lat:22.96027561}} | 2021-03-23 | 2021-06-21 | 350107.92 | 350107.92 | 350107.92 | 350107.92 | 350107.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-AyC21-026-8, contratista:ALONSO AYALA DERAS, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:3499829.52, importe_modificado:350107.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:509.88}} | {2039292/proyecto_FIN, 2039292/proyecto_INICIO, 2039292/proyecto_PROCESO, 2039292/proyecto_INICIO, 2039292/proyecto_PROCESO, 2039292/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402039302 | Proyecto de inversión | 29589.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:12574.86, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17014.56, modificado:17014.56}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COLONIA EL PROGRESO DENTRO DE ZAP 100320001224A ( 3 LUMINARIAS) - 299832 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 299832 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE SOLIDARIDAD INTERIOR SN COLONIA EL PROGRESO, 34600 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE CALLE PROSPERIDAD Y CALLE PORVENIR, CALLE UDENA INGRESAR POR CALLE UDENA HASTA CALLE SOLIDARIDAD DE LA COLONIA, lon:-105.42430594, lat:25.02415579}} | 2021-09-22 | 2021-10-25 | 17014.56 | 17014.56 | 17014.56 | 17014.56 | 17014.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-OPM-R33-CAP-027-2021, contratista:JOEL RODRIGUEZ HERRERA, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:1647144.98, importe_modificado:1647144.98}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2039302/proyecto_FIN, 2039302/proyecto_INICIO, 2039302/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402039416 | Proyecto de inversión | 139988.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:PRIVADA, monto:13998.84, modificado:13998.84}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125989.56, modificado:125989.56}} | CONSTRUCCION DE LOSA DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE J GUADALUPE AGUILERA DEL MUNICIPIO DE CANATLÁN, DGO. - 300338 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CANATLÁN | 300338 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:63, direccion:PUEBLO JOSÉ GUADALUPE AGUILERA (SANTA LUCÍA), 34465 JOSÉ GUADALUPE AGUILERA (SANTA LUCÍA), CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , DENTRO DE LA LOCALIDAD DE J GUADALUPE AGUILERA, lon:-104.70891466, lat:24.45280968}} | 2021-09-15 | 2021-12-15 | 139988.4 | 139988.4 | 139988.4 | 139988.4 | 139988.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.CAN/FISMDF/MEV/00/2021, contratista:JULIO ALBERTO SANCHEZ HERNANDEZ, convocante:CANATLAN, monto:1826848.62, importe_modificado:1826848.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:25.0}} | {2039416/proyecto_FIN, 2039416/proyecto_PROCESO, 2039416/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402039422 | Proyecto de inversión | 69994.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:PRIVADA, monto:6999.42, modificado:6999.42}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62994.78, modificado:62994.78}} | CONSTRUCCION DE LOSA DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE LA SAUCEDA DEL MUNICIPIO DE CANATLÁN, DGO. - 300360 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CANATLÁN | 300360 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:123, direccion:PUEBLO LA SAUCEDA, 34466 LA SAUCEDA, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , EN LA LOCALIDAD DE LA SAUCEDA, lon:-104.74868056, lat:24.5239833}} | 2021-09-15 | 2021-12-15 | 69994.2 | 69994.2 | 69994.2 | 69994.2 | 69994.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.CAN/FISMDF/MEV/00/2021, contratista:JULIO ALBERTO SANCHEZ HERNANDEZ, convocante:CANATLAN, monto:1826848.62, importe_modificado:1826848.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:25.0}} | {2039422/proyecto_INICIO, 2039422/proyecto_FIN, 2039422/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402039475 | Proyecto de inversión | 137506 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137506.0, modificado:137506.0}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA SUMERGIBLE DE ACERO INOXIDABLE, 3LPS, 21 ETAPAS, DESCARGA 2, 7.5 HP, NEMA 4, MOTOR SUMERGIBLE 4, ACERO INOXIDABLE 7.5 HP 3 FASES 220V, NEMA4 - 300579 | 10 | Durango | 25 | San Bernardo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN BERNARDO DURANGO | 300579 | S | 18 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:18, direccion:EJIDO CHARCO AZUL, 35465 CHARCO AZUL, SAN BERNARDO DURANGO ENTRE Y , EJIDO CHARCO AZUL SE UBICA EN EL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-105.72713355, lat:26.22553463}} | 2021-11-26 | 2021-12-15 | 137506 | 137506 | 137506 | 137506 | 137506 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMSB/TSM/FISM-2021/C-008, contratista:COMERCIALIZADORA J.A.M.C, convocante:MUNICIPIO DE SAN BERNARDO, monto:137506.0, importe_modificado:137506.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2039475/proyecto_PROCESO, 2039475/proyecto_INICIO, 2039475/proyecto_PROCESO, 2039475/proyecto_FIN, 2039475/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402039478 | Proyecto de inversión | 69994.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:PRIVADA, monto:6999.42, modificado:6999.42}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62994.78, modificado:62994.78}} | CONSTRUCCION DE LOSA DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE MIGUEL HIDALGO DEL MUNICIPIO DE CANATLÁN, DGO. - 300589 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CANATLÁN | 300589 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:78, direccion:PUEBLO MIGUEL HIDALGO (VIBORILLAS), 34405 MIGUEL HIDALGO (VIBORILLAS), CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , DENTRO DE LA LOCALIDAD DE MIGUEL HIDALGO, lon:-104.69463414, lat:24.67752034}} | 2021-09-15 | 2021-12-15 | 69994.2 | 69994.2 | 69994.2 | 69994.2 | 69994.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.CAN/FISMDF/MEV/00/2021, contratista:JULIO ALBERTO SANCHEZ HERNANDEZ, convocante:CANATLAN, monto:1826848.62, importe_modificado:1826848.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:25.0}} | {2039478/proyecto_FIN, 2039478/proyecto_PROCESO, 2039478/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402039624 | Proyecto de inversión | 61025.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:50000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11025.88, modificado:11025.88}} | CONSTRUCCIÓN DE BAÑO EN LA LOCALIDAD DE EL ARCO, MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO(1 ACCIÓN) - 301247 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 301247 | S | 2 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:12, direccion:RANCHERIA EL ARCO, 34610 EL ARCO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , RANCHERIA RIO ARRIBA QUE SE ENCUENTRA A 23.4 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO, lon:-105.33841158, lat:24.84631859}} | 2021-10-24 | 2021-12-11 | 11025.88 | 11025.88 | 11025.88 | 11025.88 | 11025.88 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:109291, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:99232.92, importe_modificado:99232.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.0}} | {2039624/proyecto_INICIO, 2039624/proyecto_FIN, 2039624/proyecto_INICIO, 2039624/proyecto_PROCESO, 2039624/proyecto_FIN, 2039624/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402039844 | Proyecto de inversión | 828749.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:828749.82, modificado:828749.82}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESC. PRIM. FRANCISCO VILLA EN EL SALTO PUEBLO NUEVO - 301917 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO DURANGO | 301917 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:488.0, meta_modificada:488.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE ORO COLONIA EL BRILLANTE, 34945 EL SALTO, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE CALLE DIAMANTE Y CALLE TOPACIO, CALLE SAFIRO EN LA ESCUELA FRANCISCO VILLA AUN COSTADO DE LA BODEGA DE LA ORAE, lon:-105.3515523, lat:23.78421976}} | 2021-11-23 | 2021-12-31 | 828749.82 | 828749.82 | 828749.82 | 828749.82 | 828749.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-DOP-R33-017/2021, contratista:FRANCO SIMENTAL OSCAR, convocante:municipio de pueblo nuevo dgo, monto:2699999.47, importe_modificado:2699999.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:488.0}} | {2039844/proyecto_PROCESO, 2039844/proyecto_FIN, 2039844/proyecto_INICIO, 2039844/proyecto_FIN, 2039844/proyecto_INICIO, 2039844/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402040089 | Proyecto de inversión | 460000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:460000.0, modificado:460000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA SECUNDARIA DE JAGÜEYES PUEBLO NUEVO - 302808 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO DURANGO | 302808 | S | 43 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:228.0, meta_modificada:228.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:46, direccion:PUEBLO JAGÜEYES, 34960 JAGÜEYES, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y , EN LA ESCUELA SECUNDARIA DE LA COMUNIDAD, lon:-105.29367913, lat:23.43156733}} | 2021-11-23 | 2021-12-31 | 460000 | 460000 | 460000 | 460000 | 460000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-DOP-R33-020/2021, contratista:FRANCO SIMENTAL OSCAR, convocante:municipio de pueblo nuevo dgo, monto:460000.0, importe_modificado:460000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:228.0}} | {2040089/proyecto_INICIO, 2040089/proyecto_FIN, 2040089/proyecto_PROCESO, 2040089/proyecto_FIN, 2040089/proyecto_INICIO, 2040089/proyecto_FIN, 2040089/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402040149 | Proyecto de inversión | 2156625.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2156625.84, modificado:2156625.84}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EN MAPIMÍ LOCALIDAD BERMEJILLO ASENTAMIENTO BERMEJILLO CALLE CENTENARIO - 303144 | 10 | Durango | 13 | Mapimí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MAPIMI | 303144 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2080.0, meta_modificada:2080.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:14, direccion:CALLE CENTENARIO PUEBLO BERMEJILLO, 35230 BERMEJILLO, MAPIMÍ DURANGO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE MATAMOROS, CALLE FCO VILLA FRENTE A L A SECUNDARIA, lon:-103.61791014, lat:25.89160558}} | 2021-06-25 | 2021-08-23 | 2156625.84 | 2156625.84 | 2156625.84 | 2156625.84 | 2156625.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPM-FISMDF-R33-002-2021, contratista:SECO PROCESOS INTEGRADOS, S. DE R.L. DE C.V., convocante:TESORERIA MUNICIPAL, monto:2156625.84, importe_modificado:2156625.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2080.0}} | {2040149/proyecto_INICIO, 2040149/proyecto_FIN, 2040149/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402040193 | Proyecto de inversión | 90000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:PRIVADA, monto:9000.0, modificado:9000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81000.0, modificado:81000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DEL MUNICIPIO DE CANATLAN, DGO - 303401 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CANATLÁN | 303401 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:62, direccion:PUEBLO JOSÉ CRUZ GÁLVEZ (CAÑAS), 34404 JOSÉ CRUZ GÁLVEZ (CAÑAS), CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , DENTRO DE LA LOCALIDAD DE J CRUZ GALVEZ, lon:-104.76337438, lat:24.76231436}} | 2021-09-17 | 2021-12-31 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.CAN/FISMDF/MEV/017/2021, contratista:KARLA JANETH SAMIENTO HERNANDEZ, convocante:CANATLAN, monto:1134001.0, importe_modificado:1134001.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2040193/proyecto_PROCESO, 2040193/proyecto_FIN, 2040193/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402040389 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN EL SALTO, COLONIA CHAPULTEPEC - 304369 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO DURANGO | 304369 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:155.0, meta_modificada:155.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO MONTES DE OCA COLONIA CHAPULTEPEC, 34945 EL SALTO, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE CALLE MANANTIAL Y CALLE VIRGEN DE GUADALUPE, CALLE SAN JOSÉ A UN COSTADO DEL ESTADIO EL ZOOLÓGICO ENFRETE DE CON PONCHO FERNANDEZ, lon:-105.35276466, lat:23.77876104}} | 2021-11-24 | 2021-12-31 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-DOP-R33-SIDEAPAS/2021, contratista:SISTEMA DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DURANGO, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:9579626.79, importe_modificado:9579626.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:155.0}} | {2040389/proyecto_INICIO, 2040389/proyecto_PROCESO, 2040389/proyecto_FIN, 2040389/proyecto_INICIO, 2040389/proyecto_PROCESO, 2040389/proyecto_FIN, 2040389/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402040443 | Proyecto de inversión | 180170.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180170.32, modificado:180170.32}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN COL. CALLES, CALLE CARMELITA DESCALZAS EN EL SALTO PUEBLO NUEVO - 304593 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO DURANGO | 304593 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:159.0, meta_modificada:159.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE CARMELITAS DESCALZAS COLONIA PLUTARCO ELÍAS CALLES, 34946 EL SALTO, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE CALLE EUFEMIO ZAPATA Y CALLE LERDO, CALLEJON LIRIO ATRÁS DEL TALLER DEL EJIDO PUEBLO NUEVO CALLE QUE DEL CINE ALAMOS, lon:-105.35746688, lat:23.78252446}} | 2021-11-24 | 2021-12-31 | 180170.32 | 180170.32 | 180170.32 | 180170.32 | 180170.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-DOP-R33-SIDEAPAS/2021, contratista:SISTEMA DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DURANGO, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:9579626.79, importe_modificado:9579626.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:159.0}} | {2040443/proyecto_INICIO, 2040443/proyecto_FIN, 2040443/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402040492 | Proyecto de inversión | 22000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22000.0, modificado:22000.0}} | EQUIPAMIENTO DE SUBESTACION EN LINEA DE CONDUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COMUNIDAD DE IGNACIO M ALTAMIRANO EN EL MUNICIPIO DE CANATLÁN, DGO - 304889 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CANATLÁN | 304889 | S | 12 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:60, direccion:PUEBLO IGNACIO M. ALTAMIRANO (LA LUZ), 34405 IGNACIO M. ALTAMIRANO (LA LUZ), CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , DENTRO DE LA LOCALIDAD DE IGNACIO M ALTAMIRANO, lon:-104.71952703, lat:24.60091965}} | 2021-09-15 | 2021-10-22 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:109520, contratista:, convocante:SISTEMAS DE AGUAS DE CANATLAN, monto:5704815.75, importe_modificado:5704815.75}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2040492/proyecto_INICIO, 2040492/proyecto_PROCESO, 2040492/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402040871 | Proyecto de inversión | 585000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:585000.0, modificado:585000.0}} | CONSTRUCCION DE TREINTA Y NUEVE ACCIONES DE CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO DEL GALLO MUNICIPIO DE SAN PEDRO DEL GALLO DGO - 307025 | 10 | Durango | 30 | San Pedro del Gallo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO SAN PEDRO DEL GALLO | 307025 | S | 80 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:39.0, meta_modificada:39.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO PUEBLO SAN PEDRO DEL GALLO, 35590 SAN PEDRO DEL GALLO, SAN PEDRO DEL GALLO DURANGO ENTRE CALLE CORREGIDORA Y CALLE REFORMA, CINCO DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN POR LA CALLE HIDALGO DOS POR LA CALLE CORREGIDORA, lon:-104.29287368, lat:25.56403834}} | 2021-10-28 | 2021-11-27 | 585000 | 585000 | 585000 | 585000 | 585000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ADM1922/URB/FISM-003-2021, contratista:JORGE MANUEL VILLARREAL ROCHA, convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO DEL GALLO, monto:585000.0, importe_modificado:585000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:39.0}} | {2040871/proyecto_INICIO, 2040871/proyecto_FIN, 2040871/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402041063 | Proyecto de inversión | 210000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210000.0, modificado:210000.0}} | CONSTRUCCION DE CATORCE ACCIONES DE CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO MUNICIPIO DE SAN PEDRO DEL GALLO DGO - 307704 | 10 | Durango | 30 | San Pedro del Gallo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO SAN PEDRO DEL GALLO | 307704 | S | 28 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:32, direccion:EJIDO SANTO DOMINGO, 35586 SANTO DOMINGO, SAN PEDRO DEL GALLO DURANGO ENTRE Y , UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA A UNA CUADRA AL ESTE DEL POZO DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD OTRA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA AL NORTE D, lon:-104.44192854, lat:25.82137644}} | 2021-10-28 | 2021-11-27 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ADM1922/URB/FISM-003-2021/6, contratista:JORGE MANUEL VILLARREAL ROCHA, convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO DEL GALLO, monto:210000.0, importe_modificado:210000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:14.0}} | {2041063/proyecto_INICIO, 2041063/proyecto_FIN, 2041063/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402041065 | Proyecto de inversión | 61178.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:47500.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13678.73, modificado:13678.73}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 CUARTO DORMITORIO EN LA COLONIA INDEPENDENCIA DENTRO DE LA ZAP 1003200011646 - 307708 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 307708 | S | 3 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO INTERIOR SN COLONIA INDEPENDENCIA, 34646 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE NIÑOS HÉROES, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE INGRESAR POR CALLE ARMANDO DEL CASTILLO , lon:-105.42264163, lat:25.03114672}} | 2021-10-24 | 2021-12-11 | 13678.73 | 13678.73 | 13678.73 | 13678.73 | 13678.73 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:109292, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:273574.6, importe_modificado:273574.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:17.0}} | {2041065/proyecto_INICIO, 2041065/proyecto_PROCESO, 2041065/proyecto_FIN, 2041065/proyecto_INICIO, 2041065/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402041212 | Proyecto de inversión | 61178.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:47500.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13678.73, modificado:13678.73}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE JOSÉ RAMÓN VALDEZ - 308340 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 308340 | S | 0 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:58, direccion:RANCHERIA JOSÉ RAMÓN VALDEZ EL JAGÜEY, 34607 JOSÉ RAMÓN VALDEZ (EL JAGÜEY), SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , ESTÁ SITUADA A 16.7 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN AL ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO, lon:-105.25457407, lat:25.01114729}} | 2021-10-24 | 2021-12-11 | 13678.73 | 13678.73 | 13678.73 | 13678.73 | 13678.73 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:109292, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:273574.6, importe_modificado:273574.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:17.0}} | {2041212/proyecto_INICIO, 2041212/proyecto_FIN, 2041212/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402043579 | Proyecto de inversión | 428571.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:214285.72, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:214285.71, modificado:214285.71}} | CONSTRUCCION DE 28 CUARTOS PARA BAÑO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE NAZAS, DGO. ( 6 EN LAZARO CARDENAS). - 316572 | 10 | Durango | 15 | Nazas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE NAZAS DGO | 316572 | S | 13 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:25, direccion:PUEBLO GENERAL LÁZARO CÁRDENAS PUEBLO NUEVO, 35737 GENERAL LÁZARO CÁRDENAS (PUEBLO NUEVO), NAZAS DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 13.7 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN SUDESTE DE LA LOCALIDAD DE NAZAS Y LOS PROYECTOS SE LOCALIOZ, lon:-103.99526468, lat:25.29438506}} | 2021-10-04 | 2021-12-31 | 214285.71 | 214285.71 | 214285.71 | 214285.71 | 214285.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TMU-NAZAS/VIV/015/2021, contratista:L. A. E. CESAR SINUHE GEVARA GAMIZ, convocante:MUNICIPIO DE NAZAS DGO., monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:28.0}} | {2043579/proyecto_INICIO, 2043579/proyecto_PROCESO, 2043579/proyecto_FIN, 2043579/proyecto_PROCESO, 2043579/proyecto_FIN, 2043579/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402044257 | Proyecto de inversión | 2031318.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2031318.37, modificado:2031318.37}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL EN CALLE COLÓN COLONIA ALTAMIRA - 318914 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 318914 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE FERROCARRIL INTERIOR SN COLONIA ALTAMIRA, 34635 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE OCAMPO, CALLE GUADALUPE VICTORIA INGRESAR POR BOULEVARD HEROICO COLEGIO MILITAR DAR VUELTA A, lon:-105.4173617, lat:25.04236321}} | 2021-06-03 | 2021-12-06 | 2031318.37 | 2031318.37 | 2031318.37 | 2031318.37 | 2031318.37 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:109275, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:2031318.37, importe_modificado:2031318.37}} | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), avance:1.0}} | {2044257/proyecto_INICIO, 2044257/proyecto_PROCESO, 2044257/proyecto_FIN, 2044257/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402044449 | Acción | 69600 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69600.0, modificado:69600.0}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 319468 | 10 | Durango | 1 | Canatlán |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CANATLÁN | 319468 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-104.778374, lat:24.527263}} | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 69600 | 69600 | 69600 | 69600 | 69600 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:105346, contratista:, convocante:OBRAS PUBLICAS, monto:180019.2, importe_modificado:180019.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {2044449/proyecto_INICIO, 2044449/proyecto_FIN, 2044449/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402044733 | Proyecto de inversión | 235032.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78344.06, modificado:78344.06}, ff2: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:PRIVADA, monto:78344.06, modificado:12760.0}, ff3: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:MUNICIPIO PENON BLANCO DG, monto:78344.06, modificado:78344.06}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE 2 ACCIONES DE CUARTO ADICIONALES J AGUSTIN CASTRO - 320428 | 10 | Durango | 21 | Peñón Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO PEÑON BLANCO | 320428 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:12, direccion:INTERIOR 34761 , 00000 GENERAL JESÚS AGUSTÍN CASTRO (INDEPENDENCIA), PEÑÓN BLANCO DURANGO ENTRE Y , A DOS CUADRAS DEL AROYO POR LA CALLE RAMON CORONA, lon:-103.92656, lat:24.61057}} | 2021-11-16 | 2021-12-31 | 169448.12 | 169448.12 | 169448.12 | 169448.12 | 169448.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPB-OPM-VIV-FISM-021-013, contratista:SERGIO JANATHAN ESPINOZA GARCÍA, convocante:MUNICIPIO PEÑÓN BLANCO, monto:2118101.5, importe_modificado:2118101.5}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2044733/proyecto_INICIO, 2044733/proyecto_PROCESO, 2044733/proyecto_INICIO, 2044733/proyecto_FIN, 2044733/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402047329 | Proyecto de inversión | 28268.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:22533.87, modificado:22533.87}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5734.8, modificado:5734.8}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE GARAME DE ABAJO - 330064 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 330064 | S | 17 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:50, direccion:RANCHERIA GARAME DE ABAJO, 34616 GARAME DE ABAJO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , GARAME DE ABAJO SE ENCUENTRA A 4.7 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO, lon:-105.46270312, lat:25.02906122}} | 2021-11-19 | 2021-12-02 | 28268.67 | 28268.67 | 28268.67 | 28268.67 | 28268.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CMSPAD/DIR-O.P.067-2021, contratista:JOEL RODRIGUEZ HERRERA, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:28268.67, importe_modificado:28268.67}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2047329/proyecto_PROCESO, 2047329/proyecto_FIN, 2047329/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402048235 | Proyecto de inversión | 9426.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4372.08, modificado:4372.08}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5054.57, modificado:5009.98}} | CONSTRUCCION DE PISOS DE CONCRETO EN VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE LERDO DGO. PUENTE LA TORREÑA - 333509 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE LERDO DGO | 333509 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:256, direccion:RANCHERIA PUENTE DE LA TORREÑA (EL CAPRICHO), 35183 PUENTE DE LA TORREÑA (EL CAPRICHO), LERDO DURANGO ENTRE Y , EN CALLE SIN NOMBRE DOMICILIO CONOCIDO EN PUENTE LA TORREÑA EL CAPRICHO EN EL MPIO DE LERDO DGO, lon:-103.60244686, lat:25.61112614}} | 2021-10-19 | 2021-12-15 | 9382.06 | 9382.06 | 9382.06 | 9382.06 | 9382.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-CIV-OP-LPN-01/2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y SISTEMAS INTEGRALES DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CD. LERDO DGO, monto:5826257.27, importe_modificado:5826257.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}} | {2048235/proyecto_INICIO, 2048235/proyecto_PROCESO, 2048235/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402048411 | Proyecto de inversión | 64301.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64301.12, modificado:64301.12}} | CONSTRUCCION DE CUATRO ACCIONES DE CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE LOS CARDOS MUNICIPIO DE OTAEZ DGO - 333954 | 10 | Durango | 19 | Otáez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE OTAEZ DURANGO | 333954 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:12, direccion:RANCHERIA LOS CARDOS, 34669 LOS CARDOS, OTÁEZ DURANGO ENTRE Y , ESTA LOCALIDAD ESTA UBICADA AL SURESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL APROXIMADAMENTE A 3 HRS LAS CUATRO ACCIONES SE ENCUENTRANEN EL CAMINO QUE LLEVA A LA PISTA S, lon:-105.88886601, lat:24.56877958}} | 2021-04-26 | 2021-06-04 | 64301.12 | 64301.12 | 64301.12 | 64301.12 | 64301.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MO-DOP-VIV-018-R33-2021/1, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE OTAEZ, monto:64301.12, importe_modificado:64301.12}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:4.0}} | {2048411/proyecto_PROCESO, 2048411/proyecto_FIN, 2048411/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402048980 | Proyecto de inversión | 146000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146000.0, modificado:146000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA EN BORBOLLONES PUEBLO NUEVO - 335906 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO DURANGO | 335906 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:441.0, meta_modificada:441.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:11, direccion:PUEBLO BORBOLLONES, 34955 BORBOLLONES, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y , EN LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-105.72506872, lat:23.76950733}} | 2021-12-09 | 2021-12-31 | 146000 | 146000 | 146000 | 146000 | 146000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-DOP-R33-041/2021, contratista:ADRIEL MARTINEZ LIMONES, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:146000.0, importe_modificado:146000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:441.0}} | {2048980/proyecto_INICIO, 2048980/proyecto_FIN, 2048980/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402049286 | Proyecto de inversión | 14975.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6945.49, modificado:6945.49}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8029.7, modificado:7958.84}} | CONSTRUCCION DE PISOS DE CONCRETO EN VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE LERDO DGO. LAS CUEVAS - 337212 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE LERDO DGO | 337212 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:31.77, meta_modificada:31.77}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:10, direccion:RANCHERIA LAS CUEVAS, 35185 LAS CUEVAS, LERDO DURANGO ENTRE Y , EN CALLES SIN NOMBRE SIN NUMERO O DOMICILIO CONOCIDO EN ELAS CUEVAS EN EL MPIO DE LERDO DGO., lon:-103.54533691, lat:25.49291423}} | 2021-10-19 | 2021-12-15 | 14904.33 | 14904.33 | 14904.33 | 14904.33 | 14904.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-CIV-OP-LPN-01/2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y SISTEMAS INTEGRALES DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CD. LERDO DGO, monto:5826257.27, importe_modificado:5826257.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:31.77}} | {2049286/proyecto_INICIO, 2049286/proyecto_FIN, 2049286/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402049494 | Proyecto de inversión | 134523.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62392.02, modificado:62392.02}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72131.53, modificado:71495.03}} | CONSTRUCCION DE PISOS DE CONCRETO EN VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE LERDO DGO. PICARDIAS - 338234 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE LERDO DGO | 338234 | S | 30 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:285.41, meta_modificada:285.41}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:33, direccion:RANCHERIA ESTACIÓN PICARDÍAS, 35189 PICARDÍAS, LERDO DURANGO ENTRE Y , EN VARIAS UBICACIONES EN CALLE SIN NOMBRE Y SIN NUMERO EN DOMICILIO CONOCIDO EN PICARDIAS EN EL MPIO DE LERDO DGO., lon:-103.48625707, lat:25.32201017}} | 2021-10-19 | 2021-12-15 | 133887.05 | 133887.05 | 133887.05 | 133887.05 | 133887.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-CIV-OP-LPN-01/2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y SISTEMAS INTEGRALES DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CD. LERDO DGO, monto:5826257.27, importe_modificado:5826257.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:285.41}} | {2049494/proyecto_INICIO, 2049494/proyecto_FIN, 2049494/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402049668 | Proyecto de inversión | 38705.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17951.78, modificado:17951.78}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20754.08, modificado:20570.94}} | CONSTRUCCION DE PISOS DE CONCRETO EN VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE LERDO DGO. SAN NICOLAS - 338884 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE LERDO DGO | 338884 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:82.12, meta_modificada:82.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:47, direccion:RANCHERIA SAN NICOLÁS, 35177 SAN NICOLÁS, LERDO DURANGO ENTRE Y , EN CALLE SIN NOMBRE SIN NUMERO EN DOMICILIO CONOCIDO POR LA CALLE DE LA ESCUELA EN SAN NICOLAS EN EL MPIO DE LERDO DGO., lon:-103.90184245, lat:25.74765031}} | 2021-10-19 | 2021-12-15 | 38522.72 | 38522.72 | 38522.72 | 38522.72 | 38522.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-CIV-OP-LPN-01/2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y SISTEMAS INTEGRALES DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CD. LERDO DGO, monto:5826257.27, importe_modificado:5826257.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:82.12}} | {2049668/proyecto_FIN, 2049668/proyecto_PROCESO, 2049668/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402049722 | Proyecto de inversión | 19749.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19749.95, modificado:19749.95}} | MANTENIMIENTO DE ELECTRIFICACION NO CONVENIONAL SOLARES EN VIVIENDAS 5 (BATERIAS) EN LA LOCALIDAD CIENEGA PRIETA - 339087 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | 339087 | S | 7 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:31, direccion:EJIDO CIÉNEGA PRIETA, 35417 CIÉNEGA PRIETA, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , A UN COSTADO DE LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD DE CIENEGA PRIETA, lon:-106.06098292, lat:26.25166997}} | 2021-03-08 | 2021-05-29 | 19749.95 | 19749.95 | 19749.95 | 19749.95 | 19749.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FAISMDF/ELE/03/2021-52, contratista:LIC. ROBERTO LEZAMA VILLAR, convocante:MUNICIPIO DE GUAMACEVI DGO, monto:19749.95, importe_modificado:19749.95}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2049722/proyecto_INICIO, 2049722/proyecto_FIN, 2049722/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402049807 | Proyecto de inversión | 366983.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:366983.4, modificado:366983.0}} | SISTEMA FOTOVOLTAICO EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, POB. LA FERRERÍA (CUATRO DE OCTUBRE) - 339414 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | 339414 | S | 230 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:340, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO LA FERRERÍA (CUATRO DE OCTUBRE), 34330 LA FERRERÍA (CUATRO DE OCTUBRE), DURANGO DURANGO ENTRE Y , SISTEMA FOTOVOLTAICO EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE LA, lon:-104.65592503, lat:23.96120035}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 366983 | 366983 | 366983 | 366983 | 366983 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMD-RAMO33-FAISM-11/2021, contratista:AZIMUTH INGENIERIA, S.A DE C.V, convocante:AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO, monto:361204.13, importe_modificado:366983.0}} | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), avance:1.0}} | {2049807/proyecto_INICIO, 2049807/proyecto_FIN, 2049807/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402049836 | Proyecto de inversión | 4383.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2033.02, modificado:2033.02}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2350.38, modificado:2329.64}} | CONSTRUCCION DE PISOS DE CONCRETO EN VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE LERDO DGO. COL. LAZARO CARDENAS - 339513 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE LERDO DGO | 339513 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9.3, meta_modificada:9.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE NARDOS COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 35167 LERDO, LERDO DURANGO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE LOS SAUCES, CALLE ROSALES EN CALLE NARDOS 3 ENTRE HIDALGO Y SAUCES EN LA COL. LAZARO CARDENAS EN EL MPIO DE LERDO DGO., lon:-103.51588973, lat:25.53451372}} | 2021-10-19 | 2021-12-15 | 4362.66 | 4362.66 | 4362.66 | 4362.66 | 4362.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-CIV-OP-LPN-01/2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y SISTEMAS INTEGRALES DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CD. LERDO DGO, monto:5826257.27, importe_modificado:5826257.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9.3}} | {2049836/proyecto_INICIO, 2049836/proyecto_PROCESO, 2049836/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402050272 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CAMPANA PUEBLO NUEVO - 340997 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO DURANGO | 340997 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:177.4, meta_modificada:177.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:545, direccion:PUEBLO LA CAMPANA [DE SAN JERÓNIMO], 34957 LA CAMPANA [DE SAN JERÓNIMO], PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y , CERCA DE LA IGLESIA DE LA COMUNIDAD, lon:-105.51262805, lat:23.76316446}} | 2021-12-09 | 2021-12-31 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-DOP-R33-SIDEAPAS/2021, contratista:SISTEMA DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DURANGO, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:9579626.79, importe_modificado:9579626.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:177.4}} | {2050272/proyecto_PROCESO, 2050272/proyecto_INICIO, 2050272/proyecto_FIN, 2050272/proyecto_PROCESO, 2050272/proyecto_FIN, 2050272/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402050389 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA EN EL CARRIZO PUEBLO NUEVO - 341385 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO DURANGO | 341385 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:765.0, meta_modificada:765.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:550, direccion:PUEBLO EL CARRIZO [DE LA MESA DE SAN PEDRO], 34968 EL CARRIZO [DE LA MESA DE SAN PEDRO], PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y , EN UNA ORILLA DE LA COMUNIDAD, lon:-105.6105994, lat:23.40054813}} | 2021-12-09 | 2021-12-31 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-DOP-R33-SIDEAPAS/2021, contratista:SISTEMA DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DURANGO, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:9579626.79, importe_modificado:9579626.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:765.0}} | {2050389/proyecto_INICIO, 2050389/proyecto_FIN, 2050389/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402050549 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN SAN BARTOLO PUEBLO NUEVO - 341880 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO DURANGO | 341880 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:750.0, meta_modificada:750.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:383, direccion:PUEBLO SAN BARTOLO, 34968 SAN BARTOLO, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y , EN UNA ORILLA DE LA COMUNIDAD, lon:-105.4254752, lat:23.39764842}} | 2021-12-09 | 2021-12-31 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-DOP-R33-SIDEAPAS/2021, contratista:SISTEMA DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DURANGO, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:9579626.79, importe_modificado:9579626.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:750.0}} | {2050549/proyecto_INICIO, 2050549/proyecto_PROCESO, 2050549/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402051047 | Acción | 243600 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:243600.0, modificado:243600.0}} | 32505 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS - 343680 | 10 | Durango | 4 | Cuencamé |  | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CUENCAME | 343680 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.698462, lat:24.870939}} | 2021-01-05 | 2021-07-30 | 243600 | 243600 | 243600 | 243600 | 243600 | {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:MCME 2021/OP/IND/2019-2022-02, contratista:CONGAL CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUENCAME, monto:243600.0, importe_modificado:243600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {2051047/proyecto_INICIO, 2051047/proyecto_FIN, 2051047/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402051161 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL CENTRO EN LA CIUDAD PUEBLO NUEVO - 344284 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO DURANGO | 344284 | S | 400 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:147.0, meta_modificada:147.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:24, direccion:CALLE ALVARO OBREGÓN PUEBLO LA CIUDAD, 34955 LA CIUDAD, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE CALLE FRANCISCO ZARCO Y CALLE OAXACA, CALLE VICTORIA EN EL CENTRO DE LA COMUNIDAD A UNA CUADRA DE LA PLAZA, lon:-105.69061884, lat:23.73208031}} | 2021-12-10 | 2021-12-31 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-DOP-R33-005/2021, contratista:MARTINEZ LIMONES ADRIEL, convocante:municipio de pueblo nuevo dgo, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:147.0}} | {2051161/proyecto_FIN, 2051161/proyecto_INICIO, 2051161/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402051840 | Proyecto de inversión | 3205370.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3205370.23, modificado:3205370.23}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRULICO EN MAPIMÍ LOCALIDAD CEBALLOS ASENTAMIENTO CEBALLOS CALLE JAIME NUNO - 347078 | 10 | Durango | 13 | Mapimí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MAPIMI | 347078 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3700.0, meta_modificada:3700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:22, direccion:CALLE JAIME NUNO PUEBLO CEBALLOS, 35210 CEBALLOS, MAPIMÍ DURANGO ENTRE CALLE VICENTE GERRERO Y , CALLE JAIME BOCANEGRA TOPA CON LA VIA DE TREN, lon:-104.13334788, lat:26.52568564}} | 2021-12-01 | 2021-12-31 | 3205370.23 | 3205370.23 | 3205370.23 | 3205370.23 | 3205370.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPM-FISMDF-R33-015-2021, contratista:BRENDA GUADALUPE GUAJARDO SÁNCHEZ, convocante:TESORERIA MUNICIPAL, monto:3205370.23, importe_modificado:3205370.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3700.0}} | {2051840/proyecto_FIN, 2051840/proyecto_PROCESO, 2051840/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402051978 | Proyecto de inversión | 27680.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27680.82, modificado:27680.82}} | CONSTRUCCION DE 25M2 DE TECHO FIRME EN COVADONGA - 347658 | 10 | Durango | 21 | Peñón Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO PEÑON BLANCO | 347658 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:6, direccion:CALLEJON CARRETERA COVADONGA-JACALES RANCHERIA COLONIA COVADONGA, 34753 COLONIA COVADONGA, PEÑÓN BLANCO DURANGO ENTRE Y , SE LOCALIZA EN LA PRIMERA CASA LLEGANDO DE COVADONGA VIEJO. CON ACABADOS DE ADOBE Y LAMINA.ANEXO C, lon:-104.09978126, lat:24.93165671}} | 2021-12-10 | 2021-12-31 | 27680.82 | 27680.82 | 27680.82 | 27680.82 | 27680.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPB-OPM-VIV-FISM-021-014, contratista:SERGIO JANATHAN ESPINOZA GARCÍA, convocante:MUNICIPIO PEÑÓN BLANCO, monto:830415.0, importe_modificado:830415.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:25.0}} | {2051978/proyecto_INICIO, 2051978/proyecto_PROCESO, 2051978/proyecto_FIN, 2051978/proyecto_PROCESO, 2051978/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402054498 | Adquisición | 1549200 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1549200.0, modificado:1548600.0}} | ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO EQUIPADO PARA LA COMISIÓN DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DEL ESTADO DE DURANGO | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Asistencia Social | Sin identificar | COMISIÓN DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DEL ESTADO DE DURANGO | 210200BP001 | N | 0 | 0 | 10 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Profra. Francisca Escárzaga 208, Col del Maestro, 34240 Durango, Dgo., México, lon:-104.6387782, lat:24.0315092}} | 2021-06-01 | 2021-12-31 | 1548600 | 1548600 | 1548600 | 1548600 | 1548600 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402054655 | Adquisición | 278400 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:278400.0, modificado:262032.4}} | ADQUISICIÓN DE CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VÍDEO PARA TRABAJO DE CAMPO DE LA COMISIÓN DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DEL ESTADO DE DURANGO | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Asistencia Social | Sin identificar | COMISIÓN DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DEL ESTADO DE DURANGO | 210200BP001 | N | 0 | 0 | 10 | {meta1: {unidad_medida:CAMARA(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Profra. Francisca Escárzaga 208, Col del Maestro, 34240 Durango, Dgo., México, lon:-104.6387782, lat:24.0315092}} | 2021-06-01 | 2021-12-31 | 262032.4 | 262032.4 | 262032.4 | 262032.4 | 262032.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:CAMARA(S), avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR200401851629 | Proyecto de inversión | 85027.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27479.0, modificado:27479.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RECURSO MUNICIPAL, monto:30069.62, modificado:30069.62}, ff3: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:COESVI, monto:27479.0, modificado:27479.0}} | ACCIONES DE VIVIENDA ASISTIDA EN SU MODALIDAD DE AUTOPRODUCCION DE CUARTOS ADICIONALES LA LAGUNETA - 241948 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE LERDO DGO | 241948 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:83, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA LA LAGUNETA, 00000 LA LAGUNETA, LERDO DURANGO ENTRE Y , EN LA LOCALIDAD DE LA LAGUNETA DOMICILIO CONOCIDO EN EL MUNICIPIO DE LERDO DGO, lon:-103.49405869, lat:25.51112591}} | 2020-08-25 | 2020-12-31 | 85027.62 | 85027.62 | 85027.62 | 85027.62 | 85027.62 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PML-R33-ADQ-IR-25/2020, contratista:MERCADO DE ACEROS MATERIALES, convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO, monto:2091008.87, importe_modificado:2091008.87}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1851629/proyecto_INICIO, 1851629/proyecto_PROCESO, 1851629/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR200401851654 | Proyecto de inversión | 382624.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:123655.5, modificado:123655.49}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RECURSO MUNICIPAL, monto:135313.29, modificado:135313.29}, ff3: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:COESVI, monto:123655.5, modificado:123655.5}} | ACCIONES DE VIVIENDA ASISTIDA EN SU MODALIDAD DE AUTOPRODUCCION DE CUARTOS ADICIONALES LA RINCONADA - 242048 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE LERDO DGO | 242048 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:84, direccion:CALLE VARIAS COLONIA LA RINCONADA, 35163 VILLA DE GUADALUPE, LERDO DURANGO ENTRE CALLE VARIAS Y CALLE VARIAS, CALLE VARIAS EN C. CONSTITUCIÓN 213 C. DE LA PILA 100 ; AV. CENTRAL 188; AV. REFORMA 380; AV. REFORMA 380; C. DE LOS , lon:-103.48154238, lat:25.51491336}} | 2020-08-25 | 2020-12-31 | 382624.28 | 382624.28 | 382624.28 | 382624.28 | 382624.28 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PML-R33-ADQ-IR-25/2020, contratista:MERCADO DE ACEROS MATERIALES, convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO, monto:2091008.87, importe_modificado:2091008.87}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:9.0}} | {1851654/proyecto_INICIO, 1851654/proyecto_PROCESO, 1851654/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR200401851747 | Proyecto de inversión | 382624.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:123655.5, modificado:123655.49}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RECURSO MUNICIPAL, monto:135313.29, modificado:135313.29}, ff3: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:COESVI, monto:123655.5, modificado:123655.5}} | ACCIONES DE VIVIENDA ASISTIDA EN SU MODALIDAD DE AUTOPRODUCCION DE CUARTOS ADICIONALES NAZARENO - 242359 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE LERDO DGO | 242359 | S | 29 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:28, direccion:CALLE VARIAS VILLA NAZARENO, 35188 NAZARENO, LERDO DURANGO ENTRE CALLE VARIAS Y CALLE VARIAS, CALLE VARIAS EN VARIAS UBICACIONES EN DOMICILIO CONOCIDO EN VILLA NAZARENO DOM. CON.AV. LÓPEZ MATEOS 231 C. CUAUHTÉMOC ;NTRE AV. REFO, lon:-103.42315703, lat:25.39575701}} | 2020-08-25 | 2020-12-31 | 382624.28 | 382624.28 | 382624.28 | 382624.28 | 382624.28 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PML-R33-ADQ-IR-25/2020, contratista:MERCADO DE ACEROS MATERIALES, convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO, monto:2091008.87, importe_modificado:2091008.87}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:9.0}} | {1851747/proyecto_PROCESO, 1851747/proyecto_INICIO, 1851747/proyecto_PROCESO, 1851747/proyecto_INICIO, 1851747/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR200401851887 | Proyecto de inversión | 85027.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27479.0, modificado:27479.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RECURSO MUNICIPAL, monto:30069.62, modificado:30069.62}, ff3: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:COESVI, monto:27479.0, modificado:27479.0}} | ACCIONES DE VIVIENDA ASISTIDA EN SU MODALIDAD DE AUTOPRODUCCION DE CUARTOS ADICIONALES COL. 18 DE JULIO ZAP - 242795 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE LERDO DGO | 242795 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS COLONIA 18 DE JULIO, 35156 LERDO, LERDO DURANGO ENTRE CALLE VARIAS Y CALLE VARIAS, CALLE VARIAS EN VARIAS UBICACIONES EN LA COLONIA 18 DE JULIO PROL. RAYÓN 1125 PTE.PRIV. ZARCO 1274 EN EL MPIO DE LERDO DGO, lon:-103.55165684, lat:25.54659437}} | 2020-08-25 | 2020-12-31 | 85027.62 | 85027.62 | 85027.62 | 85027.62 | 85027.62 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PML-R33-ADQ-IR-25/2020, contratista:MERCADO DE ACEROS MATERIALES, convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO, monto:2091008.87, importe_modificado:2091008.87}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1851887/proyecto_PROCESO, 1851887/proyecto_INICIO, 1851887/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR200401852296 | Proyecto de inversión | 170055.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54958.0, modificado:54958.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RECURSO MUNICIPAL, monto:60139.24, modificado:60139.24}, ff3: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:COESVI, monto:54958.0, modificado:54958.0}} | ACCIONES DE VIVIENDA ASISTIDA EN SU MODALIDAD DE AUTOPRODUCCION DE CUARTOS ADICIONALES EJ 21 DE MARZO - 243834 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE LERDO DGO | 243834 | S | 11 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:55, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO VARIAS EJIDO EJIDO 21 DE MARZO, 35179 EJIDO 21 DE MARZO, LERDO DURANGO ENTRE CALLE DOMICILIO CONOCIDO Y CALLE DOMICILIO CONOCIDO, CALLE DOMICILIO CONOCIDO EN VARIAS UBICACIONES CON NOMBRE DE DOMICILIO CO, lon:-103.74835332, lat:25.45412662}} | 2020-08-25 | 2020-12-31 | 170055.24 | 170055.24 | 170055.24 | 170055.24 | 170055.24 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PML-R33-ADQ-IR-25/2020, contratista:MERCADO DE ACEROS MATERIALES, convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO, monto:2091008.87, importe_modificado:2091008.87}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1852296/proyecto_INICIO, 1852296/proyecto_PROCESO, 1852296/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR200401852435 | Proyecto de inversión | 42513.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13739.5, modificado:13739.5}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RECURSO MUNICIPAL, monto:15034.81, modificado:15034.81}, ff3: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:COESVI, monto:13739.5, modificado:13739.5}} | ACCIONES DE VIVIENDA ASISTIDA EN SU MODALIDAD DE AUTOPRODUCCION DE CUARTOS ADICIONALES LA GOMA - 244188 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE LERDO DGO | 244188 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:137, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO EJIDO LA GOMA, 35174 LA GOMA, LERDO DURANGO ENTRE CALLE DOMICILIO CONOCIDO Y CALLE DOMICILIO CONOCIDO, CALLE DOMICILIO CONOCIDO EN DOMICILIO CONOCIDO EN EL EJIDO LA GOMA EN EL MPIO DE LERDO DGO, lon:-103.68645025, lat:25.48423272}} | 2020-08-25 | 2020-12-31 | 42513.81 | 42513.81 | 42513.81 | 42513.81 | 42513.81 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PML-R33-ADQ-IR-25/2020, contratista:MERCADO DE ACEROS MATERIALES, convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO, monto:2091008.87, importe_modificado:2091008.87}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1852435/proyecto_PROCESO, 1852435/proyecto_INICIO, 1852435/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR200401852446 | Proyecto de inversión | 170055.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54958.0, modificado:54958.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RECURSO MUNICIPAL, monto:60139.24, modificado:60139.24}, ff3: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:COESVI, monto:54958.0, modificado:54958.0}} | ACCIONES DE VIVIENDA ASISTIDA EN SU MODALIDAD DE AUTOPRODUCCION DE CUARTOS ADICIONALES LA GOLETA - 244204 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE LERDO DGO | 244204 | S | 11 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:561, direccion:CALLE VARIAS DOMICILIO CONOCIDO EJIDO LA GOLETA, 00000 LA GOLETA, LERDO DURANGO ENTRE CALLE VARIAS DOMICILIO CONOCIDO Y CALLE VARIAS DOMICILIO CONOCIDO, CALLE VARIAS DOMICILIO CONOCIDO EN VARIAS UBICACIONES EN EL EJ LA GOLETA MP, lon:-103.59892466, lat:25.61988825}} | 2020-08-25 | 2020-12-31 | 170055.24 | 170055.24 | 170055.24 | 170055.24 | 170055.24 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PML-R33-ADQ-IR-25/2020, contratista:MERCADO DE ACEROS MATERIALES, convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO, monto:2091008.87, importe_modificado:2091008.87}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1852446/proyecto_INICIO, 1852446/proyecto_PROCESO, 1852446/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR200401853016 | Proyecto de inversión | 127541.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41218.5, modificado:41218.5}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RECURSO MUNICIPAL, monto:45104.43, modificado:45104.43}, ff3: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:COESVI, monto:41218.5, modificado:41218.5}} | ACCIONES DE VIVIENDA ASISTIDA EN SU MODALIDAD DE AUTOPRODUCCION DE CUARTOS ADICIONALES SAPIORIS - 245471 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTOD E LERDO DGO | 245471 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:49, direccion:CALLE VARIAS DOMICILIO CONOCIDO EJIDO ESTACIÓN SAPIORIS, 35190 SAPIORIS, LERDO DURANGO ENTRE CALLE VARIAS DOMICILIO CONOCIDO Y CALLE VARIAS DOMICILIO CONOCIDO, CALLE VARIAS DOMICILIO CONOCIDO EN VARIAS DOMICILIO CONOCIDO EN EL E, lon:-103.71648393, lat:25.45216801}} | 2020-08-25 | 2020-12-31 | 127541.43 | 127541.43 | 127541.43 | 127541.43 | 127541.43 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PML-R33-ADQ-IR-25/2020, contratista:MERCADO DE ACEROS MATERIALES, convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO, monto:2091008.87, importe_modificado:2091008.87}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1853016/proyecto_INICIO, 1853016/proyecto_PROCESO, 1853016/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR200401853038 | Proyecto de inversión | 42513.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13739.5, modificado:13739.5}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RECURSO MUNICIPAL, monto:15034.81, modificado:15034.81}, ff3: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:COESVI, monto:13739.5, modificado:13739.5}} | ACCIONES DE VIVIENDA ASISTIDA EN SU MODALIDAD DE AUTOPRODUCCION DE CUARTOS ADICIONALES COL. 20 DE NOVIEMBRE - 245527 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE LERDO DGO | 245527 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE MELQUIADES CAMPOS COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, 35155 LERDO, LERDO DURANGO ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE FCO. I . MADERO, CALLE ZACATECAS EN LA CALLE MELQUIADES CAMPOS 120 ENTRE C MATAMOROS Y C. MADERO EN LA COL. 20 DE NOVIEMBR, lon:-103.52561138, lat:25.52848495}} | 2020-08-25 | 2020-12-31 | 42513.81 | 42513.81 | 42513.81 | 42513.81 | 42513.81 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PML-R33-ADQ-IR-25/2020, contratista:MERCADO DE ACEROS MATERIALES, convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO, monto:2091008.87, importe_modificado:2091008.87}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1853038/proyecto_PROCESO, 1853038/proyecto_INICIO, 1853038/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR200401853150 | Proyecto de inversión | 42513.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13739.5, modificado:13739.5}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RECURSO MUNICIPAL, monto:15034.81, modificado:15034.81}, ff3: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:COESVI, monto:13739.5, modificado:13739.5}} | ACCIONES DE VIVIENDA ASISTIDA EN SU MODALIDAD DE AUTOPRODUCCION DE CUARTOS ADICIONALES COL. FCO SARABIA - 245817 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE LERDO DGO | 245817 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE RIO COLORADO COLONIA FRANCISCO SARABIA, 35167 LERDO, LERDO DURANGO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE RIO NAZAS, CALLE RIO YAQUI EN CALLE RIO TUNAL 11 ENTRE C. RIO NAZAS Y C HUIDALGO EN LA COL. FCO SARABIA EN EL MPIO DE LERDO DGO, lon:-103.51627681, lat:25.53347135}} | 2020-08-25 | 2020-12-31 | 42513.81 | 42513.81 | 42513.81 | 42513.81 | 42513.81 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PML-R33-ADQ-IR-25/2020, contratista:MERCADO DE ACEROS MATERIALES, convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO, monto:2091008.87, importe_modificado:2091008.87}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1853150/proyecto_INICIO, 1853150/proyecto_PROCESO, 1853150/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR200401854372 | Proyecto de inversión | 42513.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13739.5, modificado:13739.5}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RECURSO MUNICIPAL, monto:15034.81, modificado:15034.81}, ff3: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:COESVI, monto:13739.5, modificado:13739.5}} | ACCIONES DE VIVIENDA ASISTIDA EN SU MODALIDAD DE AUTOPRODUCCION DE CUARTOS ADICIONALES COL. VALLE DEL DIENTE - 249695 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE LERDO DGO | 249695 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:COLONIA COL. VALLE DEL DIENTE, 35156 LERDO, LERDO DURANGO ENTRE Y , EN LA COLONIA VALLE DEL DIENTE CERCA DE LA PLANTA TRATADORA EN EL MPIO DE LERDO DGO, lon:-103.57347078, lat:25.57169419}} | 2020-08-25 | 2020-12-31 | 42513.81 | 42513.81 | 42513.81 | 42513.81 | 42513.81 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PML-R33-ADQ-IR-25/2020, contratista:MERCADO DE ACEROS MATERIALES, convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO, monto:2091008.87, importe_modificado:2091008.87}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1854372/proyecto_INICIO, 1854372/proyecto_PROCESO, 1854372/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210201938789 | Proyecto de inversión | 1235424 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1235424.0, modificado:1235424.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE:LINEA DE CONDUCCIÓN,EQUIPAMIENTO EN SAN ANTONIO DE OJO SECO DEL MPIO. DE CUENCAMÉ | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | CAED-APARURAL-030-21 (3) | S | 214 | 230 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:55, direccion:SAN ANTONIO DE OJO SECO DE CUENCAMÉ DURANGO, lon:-103.698462, lat:24.870939}} | 2021-07-12 | 2021-10-12 | 1235424 | 1235424 | 1235424 | 1235424 | 1235424 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210201938845 | Proyecto de inversión | 3059992 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3059992.0, modificado:3059992.0}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE:GALERIA FILTRANTE,EQUIPO DE BOMBEO, EN 14 LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | CAED-APARURAL-034-21 (6) | S | 428 | 243 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:SAN JUAN DE GUADALUPE, lon:-102.782055, lat:24.630853}} | 2021-07-12 | 2021-11-12 | 3059992 | 3059992 | 3059992 | 3059992 | 3059992 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210301968903 | Proyecto de inversión | 2780.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2780.88, modificado:2780.88}} | CONSTRUCCION DE 1 TINACO TIPO CISTERNA EN VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE LLANO GRANDE - 106677 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 106677 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:51, direccion:RANCHERIA LLANO GRANDE, 35444 LLANO GRANDE, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , A UN COSTADO DE LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD DE LLANO GRANDE, lon:-106.29476562, lat:26.07856141}} | 2021-02-08 | 2021-03-05 | 2780.88 | 2780.88 | 2780.88 | 2780.88 | 2780.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FISMDF/VIV/01/2021-01, contratista:GONZALO LAVÍN VELASCO, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI, DGO., monto:2780.88, importe_modificado:2780.88}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1968903/proyecto_INICIO, 1968903/proyecto_FIN, 1968903/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210301982759 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | AMPLIACION DE DRENAJE EN CALLEJON BRONCE Y CALLE ARENAL EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE GUADALUPE MUNICIPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE DGO - 159278 | 10 | Durango | 27 | San Juan de Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE GUADALUPE | 159278 | S | 70 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:135.0, meta_modificada:135.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLEJON BRONCE PUEBLO SAN JUAN DE GUADALUPE, 35900 SAN JUAN DE GUADALUPE, SAN JUAN DE GUADALUPE DURANGO ENTRE CALLE ARENAL Y AVENIDA MARFIL, CALLE PRIMAVERA SE ENCUENTRA AL COSTADO DERECHO DEL HOTEL LA HACIENDA FRENTE AL MER, lon:-102.78200527, lat:24.6310822}} | 2021-07-09 | 2021-08-09 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/SGPE-DGO/DRE/0019/2021, contratista:OMAR MIJARES SALAZAR, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN DE GUADALUPE DGO, monto:100000.0, importe_modificado:100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:135.0}} | {1982759/proyecto_INICIO, 1982759/proyecto_PROCESO, 1982759/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210302002372 | Proyecto de inversión | 2083977 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2083977.0, modificado:2083977.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE:EQUIPO DE BOMBEO SOLAR,DESCARGA HIDRÁULICA,RED DE DISTRIBUCIÓN,TANQUE EN J.GUADALUPE RODRÍGUEZ DE GPE.VICTORIA | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | CAED-PRAOGUA-LOC-RURALES-057-21 (7) | S | 214 | 230 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:10, direccion:Unnamed Road, 34736 José Guadalupe Rodríguez, Dgo., México, lon:-104.08172607, lat:24.31831675}} | 2021-07-28 | 2021-11-28 | 2083977 | 2083977 | 2083977 | 2083977 | 2083977 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210302002494 | Proyecto de inversión | 215489 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:215489.0, modificado:215489.0}} | REPOSICIÓN DE EMISOR, REPSICIÓN DE POZOS DE VISITA EN NOGALES DE CONETO DE COMONFORT | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | CAED-PROAGUA-LOC-RURALES-051-21 (16) | S | 543 | 520 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:8, direccion:X7HH+5V Las Morenas, Dgo., México, lon:-104.7203064, lat:24.97796678}} | 2021-08-06 | 2021-11-06 | 215489 | 215489 | 215489 | 215489 | 215489 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210302002536 | Proyecto de inversión | 1601140 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1601140.0, modificado:1601140.0}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, CARCAMO DE BOMBEO EN HEROE DE NACOZARI DE DURANGO | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | CAED-PROAGUA-LOC-RURALES-058-21 (17) | S | 258 | 245 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:185, direccion:Héroe De Nacozari, 34317 Dgo., México, lon:-104.3834715, lat:24.0177164}} | 2021-07-28 | 2021-10-28 | 1601140 | 1601140 | 1601140 | 1601140 | 1601140 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402008787 | Proyecto de inversión | 930000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:930000.0, modificado:930000.0}} | ESTUFAS ECOLOGICAS EN VIVIENDAS DE VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO - 254192 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 254192 | S | 720 | 480 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CIUDAD GÓMEZ PALACIO CENTRO, 35000 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , ESTUFAS ECOLOGICAS DISTRIBUIDAS EN VARIOS PUNTOS DEL MUNICIPIO, lon:-103.49474957, lat:25.57425779}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 930000 | 930000 | 930000 | 930000 | 930000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPN/SBS-DA/007/2021 SBS, contratista:CONSTRUCTORA SIETE ZACATES,S.A DE C.V, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO, monto:2.16999692E7, importe_modificado:2.16999692E7}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:300.0}} | {2008787/proyecto_INICIO, 2008787/proyecto_FIN, 2008787/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402009256 | Proyecto de inversión | 22350 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22350.0, modificado:22350.0}} | CALENTADORES SOLARES EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD EL AGUAJITO MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO - 273357 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 273357 | S | 8 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:768, direccion:EJIDO EL AGUAJITO, 34607 EL AGUAJITO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , CALENTADORES DISTRIBUIDOS EN VARIOS PUNTOS DEL MUNICIPIO, lon:-105.50764082, lat:24.98213067}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 22350 | 22350 | 22350 | 22350 | 22350 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPN/SBS-DA/005/2021 SBS, contratista:VÍCTOR MARTÍN PANTOJA ZALDÍVAR, convocante:SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO, monto:1.8624989E7, importe_modificado:1.8624989E7}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:3.0}} | {2009256/proyecto_INICIO, 2009256/proyecto_FIN, 2009256/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402009384 | Proyecto de inversión | 7450 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7450.0, modificado:7450.0}} | CALENTADORES SOLARES EN VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD GARAME DE ARRIBA MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO - 277519 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 277519 | S | 5 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:51, direccion:EJIDO GARAME DE ARRIBA, 34616 GARAME DE ARRIBA, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , CALENTADORES DISTRIBUIDOS EN VARIOS PUNTOS DEL MUNICIPIO, lon:-105.50253555, lat:25.03898172}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 7450 | 7450 | 7450 | 7450 | 7450 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPN/SBS-DA/005/2021 SBS, contratista:VÍCTOR MARTÍN PANTOJA ZALDÍVAR, convocante:SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO, monto:1.8624989E7, importe_modificado:1.8624989E7}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2009384/proyecto_FIN, 2009384/proyecto_PROCESO, 2009384/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402011437 | Proyecto de inversión | 80000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80000.0, modificado:80000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE CALIXTO CONTRERAS DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE VICTORIA - 320713 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE VICTORIA | 320713 | S | 24 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:6, direccion:PUEBLO GENERAL CALIXTO CONTRERAS (COLORADA), 34724 GENERAL CALIXTO CONTRERAS (COLORADA), GUADALUPE VICTORIA DURANGO ENTRE Y , PISOS CONSTRUIDOS EN VIVIENDAS DE DISTINTAS UBICACIONES DE LA LOCALIDAD, lon:-104.0458615, lat:24.42914496}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGV-PNM-006/2021 SBS, contratista:K&Q CONSTRUCCIONES S DE RL DE CV, convocante:H.AYUNTAMIENTO DEL MPIO. GPE. VICTORIA, monto:800000.0, importe_modificado:800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:160.0}} | {2011437/proyecto_INICIO, 2011437/proyecto_FIN, 2011437/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402012396 | Proyecto de inversión | 2317338.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2317338.19, modificado:2317338.19}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO DE 28.8 KM DEL TRAMO DE LAS FLECHAS A SAN LUIS VILLA CORONA EN LA LOCALIDAD DE LAS FLECHAS, MUNICIPIO SAN DIMAS, DURANGO. - 23586 | 10 | Durango | 26 | San Dimas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO SAN DIMAS | 23586 | S | 61 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:28.86, meta_modificada:28.86}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:245, direccion:CAMINO TRAMO LAS FLECHAS - SAN LUIS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 28 + 86 RANCHERIA LAS FLECHAS, 34686 LAS FLECHAS, SAN DIMAS DURANGO ENTRE Y , TRAMO LAS FLECHAS SAN LUIS CEBOLLAS, lon:-105.504404, lat:24.094485}} | 2021-02-16 | 2021-05-01 | 2317338.19 | 2317338.19 | 2317338.19 | 2317338.19 | 2317338.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM-SD/C/001/2021, contratista:C. CESAR DAVID URBINA SAUCEDA C, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL SAN DIMAS, DGO., monto:2317338.19, importe_modificado:2317338.19}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:28.86}} | {2012396/proyecto_INICIO, 2012396/proyecto_PROCESO, 2012396/proyecto_FIN, 2012396/proyecto_PROCESO, 2012396/proyecto_FIN, 2012396/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402013039 | Proyecto de inversión | 375000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:375000.0, modificado:375000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LINEAS DE CONDUCCIÓN Y ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN JACALES - 64203 | 10 | Durango | 21 | Peñón Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO PEÑÓN BLANCO | 64203 | S | 42 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:793.0, meta_modificada:793.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:31, direccion:RANCHO VÍCTOR MANUEL SÁNCHEZ (JACALES), 34753 VÍCTOR MANUEL SÁNCHEZ (JACALES), PEÑÓN BLANCO DURANGO ENTRE Y , CARRETERA AL PAJARITO ANTES DE LLAGAR AL DOMO, DONDE SE ENCUENTRA LA BOMBA DA AGUA., lon:-104.14101967, lat:24.95373371}} | 2021-07-30 | 2021-08-30 | 375000 | 375000 | 375000 | 375000 | 375000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPB-SAP-AYS-FISM-021-010, contratista:ECOZAR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO PEÑÓN BLANCO, monto:375000.0, importe_modificado:375000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:793.0}} | {2013039/proyecto_INICIO, 2013039/proyecto_FIN, 2013039/proyecto_PROCESO, 2013039/proyecto_FIN, 2013039/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402013243 | Proyecto de inversión | 98396.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:PRIVADA, monto:3000.0, modificado:3000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95396.83, modificado:95396.83}} | AMPLIACION A LA RED ELECTRICA CON TRES POSTES LOCALIZADA EN LA COL. CASTRO MPIO. DE PEÑÓN BLANCO. - 73083 | 10 | Durango | 21 | Peñón Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE PEÑON BLANCO | 73083 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:132.0, meta_modificada:132.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:12, direccion:CALLE SIN NOMRE COLONIA , 34746 GENERAL JESÚS AGUSTÍN CASTRO (INDEPENDENCIA), PEÑÓN BLANCO DURANGO ENTRE Y , LOCALIDAD DE J. AGUSTIN CASTRO LA UBICACION COLINDA CON EL CAMINO DE LA LOCALIDAD DE EL ALAMO., lon:-103.9307466, lat:24.60706783}} | 2021-05-31 | 2021-06-14 | 98396.83 | 98396.83 | 98396.83 | 98396.83 | 98396.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPB-OPM-ELE-FIMS-021-004, contratista:HETSA HIDROELECTRICA TERRAZAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO PEÑÓN BLANCO, monto:579377.78, importe_modificado:579377.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:132.0}} | {2013243/proyecto_PROCESO, 2013243/proyecto_FIN, 2013243/proyecto_PROCESO, 2013243/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402014138 | Proyecto de inversión | 120805.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120805.71, modificado:120805.71}} | SECTORIZACION DE RED DE AGUA POTABLE EN COLONIA SAN ISIDRO - 114593 | 10 | Durango | 39 | Nuevo Ideal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | ORGANISMO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNCIIPIO DE NUEVO IDEAL | 114593 | S | 70 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:270.0, meta_modificada:270.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:AVENIDA GOMEZ PALACIO INTERIOR SN COLONIA SAN ISIDRO, 34417 NUEVO IDEAL, NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE CALLE FRANCISCO ZARCO Y CALLE ALAMEDA, AVENIDA AGUSTIN MELGAR EN FRENTE DEL PARQUE LA NORIA, lon:-105.08299679, lat:24.88798219}} | 2021-04-01 | 2021-05-02 | 120805.71 | 120805.71 | 120805.71 | 120805.71 | 120805.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OAANI/FISM-002/2021, contratista:TECNOCONSTRUCIONES RANCHO SECO SAS DE CV, convocante:ORGANISMO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE NUEVO IDEAL, monto:120805.71, importe_modificado:120805.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:270.0}} | {2014138/proyecto_FIN, 2014138/proyecto_PROCESO, 2014138/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402014362 | Proyecto de inversión | 95000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95000.0, modificado:95000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE BORDO, POB. RÍO VERDE - 119536 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | 119536 | S | 22 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Bordo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:247, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO RIO VERDE, 34387 RÍO VERDE, DURANGO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE BORDO DE ABREVADERO EN EL POBLADO RIO VERDE, lon:-105.02381832, lat:24.29847922}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 95000 | 95000 | 95000 | 95000 | 95000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-DR-R33-007/2021, contratista:ISMAEL CARMONA BAREÑO, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:190000.0, importe_modificado:190000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Bordo(s), avance:1.0}} | {2014362/proyecto_INICIO, 2014362/proyecto_FIN, 2014362/proyecto_PROCESO, 2014362/proyecto_FIN, 2014362/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402014365 | Proyecto de inversión | 95000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95000.0, modificado:95000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE BORDO, POB. NAVAJAS - 119566 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | 119566 | S | 22 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Bordo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:216, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO NAVAJAS, 34350 NAVAJAS, DURANGO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE BORDO DE ABREVADERO EN EL POBLADO NAVAJAS, lon:-105.12722835, lat:23.9111888}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 95000 | 95000 | 95000 | 95000 | 95000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-DR-R33-014/2021, contratista:CONSTRUCTORA SIETE ZACATES, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:95000.0, importe_modificado:95000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Bordo(s), avance:1.0}} | {2014365/proyecto_INICIO, 2014365/proyecto_PROCESO, 2014365/proyecto_FIN, 2014365/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402014692 | Proyecto de inversión | 2018810.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2018810.45, modificado:2018810.45}} | CONSTRUCCIÓN DE LA CANCHA DE FUTBOL SOCCER EN LA LOCALIDAD DE NUEVO IDEAL - 132492 | 10 | Durango | 39 | Nuevo Ideal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNCIPIO DE NUEVO IDEAL DGO | 132492 | S | 350 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO SALIDA DE NUEVO IDEAL - CAMPO DE BEIS BOL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 67 + undefined COLONIA EL POZO, 34413 NUEVO IDEAL, NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , A UN COSTADO DEL CAMPO DE BEISBOL, lon:-105.05463511, lat:24.90392296}} | 2021-05-06 | 2021-08-02 | 2018810.45 | 2018810.45 | 2018810.45 | 2018810.45 | 2018810.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI/FISM-019/2021, contratista:NICOLAS ANTONIO GANDARILLA GOMEZ, convocante:MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO, monto:2018810.45, importe_modificado:2018810.45}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}} | {2014692/proyecto_INICIO, 2014692/proyecto_FIN, 2014692/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402014740 | Proyecto de inversión | 145477 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145477.0, modificado:125208.53}} | RED DE AGUA POTABLE (INTEGRAL) EN GRAL. MARIANO MONTERDE ENTRE CALLE 2 Y 3, FRACC. LOS FUENTES - 133306 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | 133306 | S | 22 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:55.0, meta_modificada:53.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE GENERAL MARIANO MONTERDE INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO LOS FUENTES, 34170 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE DOS Y CALLE TRES, CALLE GRAL. XICOTENCATL RED DE AGUA POTABLE EN CALLE GRAL. MARIANO MONTERDE A E, lon:-104.65788323, lat:24.00970621}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 125208.53 | 125208.53 | 125208.53 | 125208.53 | 125208.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-R33-003/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR LOGO, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:725903.67, importe_modificado:725903.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:53.7}} | {2014740/proyecto_INICIO, 2014740/proyecto_FIN, 2014740/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402014861 | Proyecto de inversión | 1208438.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1208438.44, modificado:1161379.01}} | PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA (INTEGRAL) EN CALLE RINCON DE LAS ROSAS ENTRE CALLE FCO. ZARCO Y RINCON DE LOS LIRIOS, COL. RINCONADA DE LAS FLORES - 136361 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | 136361 | S | 33 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2003.0, meta_modificada:2002.94}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE RINCON DE LAS ROSAS INTERIOR SN COLONIA RINCONADA LAS FLORES, 34236 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE FRANCISCO ZARCO Y CALLE RINCON DE LOS LIRIOS, CALLE RINCONADA DE LAS ROSAS PAVIMENTACIÓN INTEGRAL DE , lon:-104.59483437, lat:24.04262094}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 1161379.01 | 1161379.01 | 1161379.01 | 1161379.01 | 1161379.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-R33-004/2021, contratista:VICTOR MANUEL ARREOLA SANDOVAL, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:1276683.72, importe_modificado:1276683.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2002.94}} | {2014861/proyecto_INICIO, 2014861/proyecto_FIN, 2014861/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402014913 | Proyecto de inversión | 498950.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:PRIVADA, monto:27017.69, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:471932.91, modificado:344782.9}} | RED DE ALCANTARILLADO (INTEGRAL) EN CALLE UNIDOS VENCEREMOS ENTRE MANUEL BUEN DÍA Y CERRADA, COL. JOSÉ REVUELTAS - 139918 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | 139918 | S | 22 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:174.0, meta_modificada:162.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE UNIDOS VENCEREMOS INTERIOR SN COLONIA JOSÉ REVUELTAS, 34219 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE MANUEL BUENDIA Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE SIMON BOLIVAR RED DE ALCANTARILLADO INTEGRAL EN CALLE UNIDOS VENCE, lon:-104.64522019, lat:24.05075122}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 344782.9 | 344782.9 | 344782.9 | 344782.9 | 344782.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-R33-018/2021, contratista:INGENIERÍA Y SOLUCIONES MOEZ, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:1801835.32, importe_modificado:1801835.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:162.6}} | {2014913/proyecto_INICIO, 2014913/proyecto_FIN, 2014913/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402015021 | Proyecto de inversión | 457848.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:457848.5, modificado:457848.5}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 4 X 4 MTS ( 6 ACCIONES ) EN EJIDO ESTACION VIÑEDO, DEL MPIO. DE GOMEZ PALACIO, DGO. - 143812 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO | 143812 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:163, direccion:CALLE MISMO DOMICILIO EJIDO ESTACIÓN VIÑEDO, 35141 ESTACIÓN VIÑEDO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE MISMO DOMICILIO Y CALLE MISMO DOMICILIO, CALLE MISMO DOMICILIO EN EL EJIDO ESTACION VIÑEDO DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO., lon:-103.41083243, lat:25.66160465}} | 2021-05-03 | 2021-08-30 | 457848.5 | 457848.5 | 457848.5 | 457848.5 | 457848.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-013/2021, contratista:GIZMAC SERVICIOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:1526161.67, importe_modificado:1526161.67}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:6.0}} | {2015021/proyecto_INICIO, 2015021/proyecto_FIN, 2015021/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402015944 | Proyecto de inversión | 155750.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155750.33, modificado:155750.33}} | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN LA LOCALIDAD DE DR CASTILLO DEL VALLE - 165070 | 10 | Durango | 39 | Nuevo Ideal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | ORGANISMO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNCIIPIO DE NUEVO IDEAL | 165070 | S | 45 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:147.0, meta_modificada:147.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:18, direccion:CALLE LÓPEZ MATEOS EJIDO DOCTOR CASTILLO DEL VALLE LAS HUERTAS, 34425 DOCTOR CASTILLO DEL VALLE (LAS HUERTAS), NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE AVENIDA 13 DE MAYO Y , CALLE FRESNO A CUATRO CUADRAS DE LA IGLESIA DE LA COMUNIDAD, lon:-104.94308336, lat:25.00886268}} | 2021-08-10 | 2021-09-10 | 155750.33 | 155750.33 | 155750.33 | 155750.33 | 155750.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OAANI/FISM-006/2021, contratista:FABIOLA IBARRA ORETGA, convocante:ORGANISMO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE NUEVO IDEAL, monto:155750.33, importe_modificado:155750.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:147.0}} | {2015944/proyecto_PROCESO, 2015944/proyecto_INICIO, 2015944/proyecto_FIN, 2015944/proyecto_INICIO, 2015944/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402016218 | Proyecto de inversión | 1844712.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1844712.4, modificado:1844712.4}} | REHABILITACION DE VIALIDAD CON PAVIMENTACION ASFALTICO EN AVENIDA MINA ENTRE CALLE CANELAS Y BOULEVARD SANCHEZ MADARIAGA DE LA COLONIA EL REFUGIO EN EL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO,DGO. - 170642 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO | 170642 | S | 1800 | 1200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:5990.0, meta_modificada:5990.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:AVENIDA MINA INTERIOR SN COLONIA EL REFUGIO, 35146 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE AVENIDA MINA Y CALLE CANELAS, BOULEVARD SANCHEZ MADARIAGA AVENIDA MINA ENTRE CANELAS Y BOULVERAD SANCHEZ MADARIAGA DE LA COLONIA E, lon:-103.5084581, lat:25.58133038}} | 2021-07-20 | 2021-09-17 | 1844712.4 | 1844712.4 | 1844712.4 | 1844712.4 | 1844712.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-URB-028/2021, contratista:MA CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:1644712.4, importe_modificado:1844712.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:5990.0}} | {2016218/proyecto_INICIO, 2016218/proyecto_FIN, 2016218/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402016225 | Proyecto de inversión | 40000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40000.0, modificado:40000.0}} | REHABILITACIÓN DE BORDO, POB. LA CASITA - 170787 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | 170787 | S | 22 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Bordo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:146, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO LA CASITA GRANJA, 34307 LA CASITA, DURANGO DURANGO ENTRE Y , REHABILITACIÓN DE BORDO DE ABREVADERO EN EL POBLADO LA CASITA, lon:-104.76225155, lat:23.73363691}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-DR-R33-013/2021, contratista:ISMAEL CARMONA BAREÑO, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:40000.0, importe_modificado:40000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Bordo(s), avance:1.0}} | {2016225/proyecto_INICIO, 2016225/proyecto_FIN, 2016225/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402016235 | Proyecto de inversión | 341037.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:341037.27, modificado:328360.28}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE JAZMÍN DE CALLE URREA A C. LOS JARDINES, EN CALLE LOS JARDINES DE C. JAZMÍN A C. GARDENIA Y EN CALLE GARDENIA DE C. LOS JARDINES A C. URREA, COL.CHAPULTEPEC - 171174 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | 171174 | S | 62 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:464.0, meta_modificada:464.34}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE DE LOS JARDINES INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO CHAPULTEPEC, 34150 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE JAZMIN Y CALLE LOS JARDINES, CALLE GARDENIA CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE JAZMÍN DE CA, lon:-104.67337254, lat:24.00858345}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 328360.28 | 328360.28 | 328360.28 | 328360.28 | 328360.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-R33-022/2021, contratista:JOSE GUADALUPE SOTO RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:328360.28, importe_modificado:328360.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:464.34}} | {2016235/proyecto_INICIO, 2016235/proyecto_FIN, 2016235/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402018040 | Proyecto de inversión | 2387992.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2387992.96, modificado:2387992.96}} | REHABILITACION DE COLECTOR CON TUBERIA DE PEAD DE 24EN COL. 5 DE MAYO, MPIO. DE GOMEZ PALACIO, DGO. - 195887 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO | 195887 | S | 348 | 232 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:437.0, meta_modificada:437.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE MEXICO 91 INTERIOR SN COLONIA 5 DE MAYO, 35040 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE AVENIDA NACIONAL Y BOULEVARD EJERCITO MEXICANO, CALLE MEXICO 91 EN EL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO SOBRE LA CALLE MEXICO 91 ENTRE , lon:-103.4799843, lat:25.58020877}} | 2021-08-02 | 2021-10-30 | 2387992.96 | 2387992.96 | 2387992.96 | 2387992.96 | 2387992.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDAPA-GP-R33-IR-ALC-002/2021, contratista:ING. GERARDO CESAR IBARRA ROBLES, convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:2387992.96, importe_modificado:2387992.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:437.0}} | {2018040/proyecto_INICIO, 2018040/proyecto_FIN, 2018040/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402019275 | Proyecto de inversión | 76359.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76359.09, modificado:76359.09}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 4 X 4 MTS ( 1 ACCION ) EN EJIDO AHEDO, DEL MPIO. DE GOMEZ PALACIO, DGO. - 214539 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO | 214539 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:223, direccion:CALLE MISMO DOMICILIO EJIDO AHEDO, 35132 PALO BLANCO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE MISMO DOMICILIO Y CALLE MISMO DOMICILIO, CALLE MISMO DOMICILIO EN EL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO DEL EJIDO AHEDO DEL PERIMETRO LAVIN CARR, lon:-103.59984648, lat:25.7569244}} | 2021-05-03 | 2021-08-30 | 76359.09 | 76359.09 | 76359.09 | 76359.09 | 76359.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-014/2021, contratista:COMERCIALIZADORA DE MATERIALES E INMUEBLES, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:1527181.74, importe_modificado:1527181.74}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2019275/proyecto_INICIO, 2019275/proyecto_FIN, 2019275/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402020393 | Proyecto de inversión | 2005408 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:PRIVADA, monto:800000.0, modificado:800000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1205408.0, modificado:1205408.0}} | PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO TEPEHUANES EL TARAHUMAR KM 4+000 AL KM 5+600 - 227263 | 10 | Durango | 35 | Tepehuanes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | 227263 | S | 5629 | 5749 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:260.0, meta_modificada:260.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:80, direccion:RANCHERIA SAN JOSÉ DE LA BOCA, 35616 SAN JOSÉ DE LA BOCA, TEPEHUANES DURANGO ENTRE CARRETERA AL TARAHUMAR KM 4000 AL KM 5600 Y CAMINO SAN JOSÉ, PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO TEPEHUANES EL TARAHUMAR KM 4000 AL KM 5600 SON 260 MET, lon:-105.7659081, lat:25.3327155}} | 2021-07-01 | 2021-09-30 | 2005408 | 2005408 | 2005408 | 2005408 | 2005408 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTD/URB/FISM/2021/017, contratista:MACOAR EL YAQUI S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:2005408.0, importe_modificado:2005408.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:260.0}} | {2020393/proyecto_FIN, 2020393/proyecto_PROCESO, 2020393/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402020417 | Proyecto de inversión | 5561.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5561.76, modificado:5561.76}} | CONSTRUCCION DE 2 TINACOS TIPO CISTERNA EN VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE LA LOCALIDAD DE JOSE MARIA MORELOS - 227367 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | 227367 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:45, direccion:PUEBLO JOSÉ MARÍA MORELOS, 35433 JOSÉ MARÍA MORELOS, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , A UN COSTADO DE LA CAPILLA DE LA LOCALIDAD DE JOSE MARIA MORELOS, lon:-105.80987466, lat:25.72245605}} | 2021-02-08 | 2021-03-05 | 5561.76 | 5561.76 | 5561.76 | 5561.76 | 5561.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FISMDF/VIV/01/2021-17, contratista:GONZALO LAVÍN VELASCO, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI, DGO., monto:5561.76, importe_modificado:5561.76}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2020417/proyecto_INICIO, 2020417/proyecto_FIN, 2020417/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402020653 | Proyecto de inversión | 7899.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7899.98, modificado:7899.98}} | MANTENIMIENTO DE ELECTRIFICACION NO CONVENIONAL SOLARES EN VIVIENDAS 2(BATERIAS) EN LA LOCALIDAD DE EL MACHO - 228502 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | 228502 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:247, direccion:RANCHERIA EL MACHO, 35417 EL MACHO, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , A UN COSTADO DE LA ENTRADA A LA LOCALIDAD DE EL MACHO, lon:-106.06983426, lat:26.2921696}} | 2021-03-08 | 2021-05-07 | 7899.98 | 7899.98 | 7899.98 | 7899.98 | 7899.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FAISMDF/ELE/03/2021-11, contratista:ROBERTO LEZAMA VILLAR, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI, DGO., monto:7899.98, importe_modificado:7899.98}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2020653/proyecto_INICIO, 2020653/proyecto_FIN, 2020653/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402020674 | Proyecto de inversión | 78999.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78999.8, modificado:78999.8}} | MANTENIMIENTO DE ELECTRIFICACION NO CONVENIONAL SOLARES EN VIVIENDAS 20 (BATERIAS) EN LA LOCALIDAD DE LA LAGUNITA - 228661 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | 228661 | S | 21 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:93, direccion:PUEBLO LA LAGUNITA, 35414 LA LAGUNITA, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , A UN COSTADO DE LA CLINICA DE LA LOCALIDAD LA LAGUNITA, lon:-106.45027582, lat:26.06257579}} | 2021-03-08 | 2021-05-07 | 78999.8 | 78999.8 | 78999.8 | 78999.8 | 78999.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FAISMDF/ELE/03/2021-19, contratista:ROBERTO LEZAMA VILLAR, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI, DGO., monto:78999.8, importe_modificado:78999.8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}} | {2020674/proyecto_INICIO, 2020674/proyecto_FIN, 2020674/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402020684 | Proyecto de inversión | 7899.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7899.98, modificado:7899.98}} | MANTENIMIENTO DE ELECTRIFICACION NO CONVENIONAL SOLARES EN VIVIENDAS 2 (BATERIAS) EN LA LOCALIDAD DE MESAS COLORADAS - 228717 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | 228717 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:94, direccion:RANCHERIA MESAS COLORADAS, 35417 MESAS COLORADAS, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , A UN COSTADO DE LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD MESAS COLORADAS, lon:-106.07112201, lat:26.31093559}} | 2021-03-08 | 2021-05-07 | 7899.98 | 7899.98 | 7899.98 | 7899.98 | 7899.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FAISMDF/ELE/03/2021-27, contratista:ROBERTO LEZAMA VILLAR, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI, DGO., monto:7899.98, importe_modificado:7899.98}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2020684/proyecto_INICIO, 2020684/proyecto_FIN, 2020684/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402020763 | Proyecto de inversión | 105889.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105889.12, modificado:105889.12}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL SALTO PUEBLO NUEVO, COLONIA MORELOS - 229124 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO DURANGO | 229124 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO QUIÑONES COLONIA PUEBLO NUEVO, 34947 EL SALTO, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE CALLE JUAN ESCUTIA Y CALLEJON TAPIAS, CALLEJON EL CIPRÉS COL. PUEBLO NUEVO PASANDO LA CURVA DE LA COLONIA MORELOS A UN COSTADO DE LA C, lon:-105.36874615, lat:23.77557463}} | 2021-09-25 | 2021-12-25 | 105889.12 | 105889.12 | 105889.12 | 105889.12 | 105889.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-DOP-R33-006/2021, contratista:IBARRA RODRIGUEZ JOSE REFUGIO, convocante:municipio de pueblo nuevo dgo, monto:450000.0, importe_modificado:450000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:20.0}} | {2020763/proyecto_INICIO, 2020763/proyecto_FIN, 2020763/proyecto_PROCESO, 2020763/proyecto_FIN, 2020763/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402020819 | Proyecto de inversión | 19749.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19749.95, modificado:19749.95}} | MANTENIMIENTO DE ELECTRIFICACION NO CONVENIONAL SOLARES EN VIVIENDAS 5 (BATERIAS) EN LA LOCALIDAD DE FAMILIA ENRÍQUEZ - 229425 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | 229425 | S | 8 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:41, direccion:RANCHERIA FAMILIA ENRÍQUEZ, 35435 FAMILIA ENRÍQUEZ, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , A UN COSTADO DE LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD FAMILIA ENRIQUEZ, lon:-106.08506632, lat:25.78820985}} | 2021-03-08 | 2021-05-07 | 19749.95 | 19749.95 | 19749.95 | 19749.95 | 19749.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FAISMDF/ELE/03/2021-16, contratista:ROBERTO LEZAMA VILLAR, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI, DGO., monto:19749.95, importe_modificado:19749.95}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2020819/proyecto_FIN, 2020819/proyecto_PROCESO, 2020819/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402021202 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN BERNARDO, DGO. - 231015 | 10 | Durango | 25 | San Bernardo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN BERNARDO DURANGO | 231015 | S | 12 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:EJIDO SAN BERNARDO, 35490 SAN BERNARDO, SAN BERNARDO DURANGO ENTRE Y , CABECERA MUNICIPAL DE SAN BERNARDO DGO., lon:-105.52615892, lat:26.00178005}} | 2021-07-02 | 2021-07-31 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMSB/URB/FISM-2021/C-005, contratista:ARQ. JORGE MANUEL GARCÍA CAMACHO, convocante:MUNICIPIO DE SAN BERNARDO, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:50.0}} | {2021202/proyecto_INICIO, 2021202/proyecto_PROCESO, 2021202/proyecto_FIN, 2021202/proyecto_INICIO, 2021202/proyecto_FIN, 2021202/proyecto_PROCESO, 2021202/proyecto_FIN, 2021202/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402021300 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN EL SALTO PUEBLO NUEVO, COL. EL MIRADOR - 231481 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO DURANGO | 231481 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:41.0, meta_modificada:41.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE SAN ANDRÉS COLONIA EL MIRADOR, 34945 EL SALTO, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE CALLEJON QUETZAL Y CALLEJON PAVORREAL, CALLEJON CANARIOS POR LA VIA ATRÁS DE VENEGAS PLAZA, lon:-105.35186865, lat:23.78276796}} | 2021-09-28 | 2021-12-28 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-DOP-R33-024/2021, contratista:SALAZAR ROMERO MARIA DE LOURDES, convocante:municipio de pueblo nuevo dgo, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:41.0}} | {2021300/proyecto_FIN, 2021300/proyecto_INICIO, 2021300/proyecto_FIN, 2021300/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402021353 | Proyecto de inversión | 114800 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:114800.0, modificado:114800.0}} | CONSTRUCCION DE 8 CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE EL ZAPE, GUANACEVÍ, DGO. - 231672 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | 231672 | S | 19 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:87, direccion:PUEBLO EL ZAPE, 35425 EL ZAPE, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , FRENTE A LA CLINICA DE LA LOCALIDAD DEL ZAPE, lon:-105.79329391, lat:25.77188906}} | 2021-04-05 | 2021-07-04 | 114800 | 114800 | 114800 | 114800 | 114800 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FAISMDF/VIV/02/2021-18, contratista:INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES FRAGUA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO, monto:114800.0, importe_modificado:114800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:8.0}} | {2021353/proyecto_INICIO, 2021353/proyecto_FIN, 2021353/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402021680 | Proyecto de inversión | 215250 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:215250.0, modificado:215250.0}} | CONSTRUCCION DE 15 CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE GUANACEVÍ, DGO. - 233008 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | 233008 | S | 26 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:PUEBLO GUANACEVÍ, 35400 GUANACEVÍ, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , A UN COSTADO DE LA IGLESIA DEL MUNICIPIO DE GUANACEVI, lon:-105.95703108, lat:25.9330119}} | 2021-04-05 | 2021-07-04 | 215250 | 215250 | 215250 | 215250 | 215250 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FAISMDF/VIV/02/2021-27, contratista:INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES FRAGUA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO, monto:215250.0, importe_modificado:215250.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:15.0}} | {2021680/proyecto_PROCESO, 2021680/proyecto_FIN, 2021680/proyecto_PROCESO, 2021680/proyecto_INICIO, 2021680/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402023019 | Proyecto de inversión | 565000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:565000.0, modificado:547997.2}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN VARIOS TRAMOS DE C. SAN MARTIN DE CRUCES, C. SAN DIMAS, C. NICARAGUA, C. PERÚ Y C. CHILE., COL. CESAR GUILLERMO MERAZ - 238656 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | 238656 | S | 222 | 148 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1212.0, meta_modificada:821.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE CHILE INTERIOR SN COLONIA CESAR GUILLERMO MERAZ, 34016 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE EJIDO PUEBLO NUEVO Y CALLE NICARAGUA, CALLE SAN DIMAS CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN VARIOS TRAMOS DE, lon:-104.68272357, lat:24.05785614}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 547997.2 | 547997.2 | 547997.2 | 547997.2 | 547997.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-R33-011/2021, contratista:JESUS HUMBERTO JIMENEZ CORDOVA, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:547997.2, importe_modificado:547997.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:821.29}} | {2023019/proyecto_INICIO, 2023019/proyecto_FIN, 2023019/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402023336 | Proyecto de inversión | 9453.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9453.11, modificado:9453.11}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADOR SOLAR CRISTOBAL COLON - 239582 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | 239582 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:153, direccion:CALLE LA PINTA INTERIOR 0 PUEBLO CRISTOBAL COLON, 34168 CRISTÓBAL COLÓN, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE LA PINTA Y CALLE LAS AMERICAS, CALLE JAMAICA CALLE LA PINTA POBLADO CRISTOBAL COLON MUNICIPIO DE DURANGO, lon:-104.58780097, lat:24.01826433}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 9453.11 | 9453.11 | 9453.11 | 9453.11 | 9453.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-013-21, contratista:CORPORATIVO ENERGETICO PARRAL ORTEGA S. de R.L. de C.V., convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, monto:1918982.25, importe_modificado:1918982.25}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2023336/proyecto_FIN, 2023336/proyecto_PROCESO, 2023336/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402023616 | Proyecto de inversión | 175757.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175757.58, modificado:175757.58}} | REHABILITACION DE SISTEMA INTERCONECTADO A LA RED CON CAPACIDAD DE 5500 W DEL CARRIZO - 240534 | 10 | Durango | 10 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 240534 | S | 15 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:82, direccion:PUEBLO EL ENTRONQUE DEL CARRIZO, 35327 EL ENTRONQUE DEL CARRIZO, HIDALGO DURANGO ENTRE Y , ACCESO POR EL PUEBLO A 300 M DE LA IGLESIA DEL SANTO NIÑO DE ATOCHA EN LA ULTIMA CASA VUELTA A MANO DERECHA A 50 MTS., lon:-105.034612, lat:26.13655289}} | 2021-05-15 | 2021-06-15 | 175757.58 | 175757.58 | 175757.58 | 175757.58 | 175757.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HIDALGO/FAISM/AYS/005/2021, contratista:SERVICIOS Y SOLUCIONES ORTIZ PARA LA INDUSTRIA Y EL HOGAR S.A. DE C.V, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HIDALGO, DGO., monto:175757.58, importe_modificado:175757.58}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2023616/proyecto_INICIO, 2023616/proyecto_FIN, 2023616/proyecto_PROCESO, 2023616/proyecto_INICIO, 2023616/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402024000 | Proyecto de inversión | 1073622.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1073622.53, modificado:1073622.53}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN VARIAS CALLES - 241863 | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO | 241863 | S | 126 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1039.0, meta_modificada:1039.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE FRANCICO VILLA INTERIOR SN COLONIA REVOLUCIÓN, 34892 VICENTE GUERRERO, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE CALLE BENIGNO ROSAS Y CALLE LEONIDES GUERRERO, CALLE EMILIANO ZAPATA LAS OBRAS DE PAVIMENTACIÓN SE ENCUENTRAN EN DIF, lon:-103.98132585, lat:23.74111544}} | 2021-09-08 | 2021-11-10 | 1073622.53 | 1073622.53 | 1073622.53 | 1073622.53 | 1073622.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVG-OP/FISM/2021-024, contratista:MARTIN FERNANDO GALLEGOS RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO, monto:1073622.53, importe_modificado:1073622.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1039.0}} | {2024000/proyecto_FIN, 2024000/proyecto_INICIO, 2024000/proyecto_PROCESO, 2024000/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402024612 | Proyecto de inversión | 77633.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77633.52, modificado:77633.52}} | CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL URBANO TRES EN JOSE MARIA PINO SUAREZ - 243986 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | 243986 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:297, direccion:PUEBLO JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, 34324 JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, DURANGO DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO POBLADO JOSE MARIA PINO SUAREZ DURANGO, lon:-104.49358881, lat:23.87788772}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 77633.52 | 77633.52 | 77633.52 | 77633.52 | 77633.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-003-21, contratista:KOOK DISEÑO S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, monto:1709693.51, importe_modificado:1709693.51}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2024612/proyecto_PROCESO, 2024612/proyecto_INICIO, 2024612/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402024896 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}} | CONSTRUCCION DE 336M DE RED DE AGUA POTABLE, CON TUBERIA DE PVC DE 2 DE DIAMETRO, INCLUYE: 13 TOMAS DOMICILIARIAS, EN LA LOCALIDAD DE GRACEROS, MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO (CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN GRASEROS E CABECERA MUNICIPAL) - 245014 | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO | 245014 | S | 31 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:336.0, meta_modificada:336.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:3, direccion:INTERIOR SN EJIDO GRACEROS, 34898 GRACEROS, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA A 3 CUADRAS DE LA PRESIDENCIA DE LA COMUNIDAD DE GRASEROS, lon:-104.0374981, lat:23.73659149}} | 2021-02-01 | 2021-03-30 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODDER 2020-FAIS 2021/005-2021, contratista:MARTÍN FERNANDO GALLEGOS RODRÍGUEZ, convocante:SISTEMA DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, monto:100000.0, importe_modificado:100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:336.0}} | {2024896/proyecto_FIN, 2024896/proyecto_INICIO, 2024896/proyecto_PROCESO, 2024896/proyecto_FIN, 2024896/proyecto_INICIO, 2024896/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402025415 | Proyecto de inversión | 17200.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17200.02, modificado:17200.02}} | CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL DE 1 PANEL SOLAR EN LA LOCALIDAD EL ALTO DE LOS LIRIOS - 246617 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | 246617 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:443, direccion:RANCHERIA EL ALTO DE LOS LIRIOS, 35413 EL ALTO DE LOS LIRIOS, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , EN LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD EL ALTO DE LOS LIRIOS, lon:-106.3856305, lat:26.24159748}} | 2021-03-08 | 2021-03-27 | 17200.02 | 17200.02 | 17200.02 | 17200.02 | 17200.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FISMDF/ELE/01/2021-08, contratista:EBER CABRERA VELDUCEA, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI, DGO., monto:17199.99, importe_modificado:17199.99}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2025415/proyecto_INICIO, 2025415/proyecto_FIN, 2025415/proyecto_PROCESO, 2025415/proyecto_FIN, 2025415/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402025518 | Proyecto de inversión | 80467.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80467.18, modificado:80467.18}} | CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL RURAL DOS EN SAN NICOLAS - 247035 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | 247035 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:387, direccion:PUEBLO SAN NICOLAS, 34380 SAN NICOLÁS, DURANGO DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO POBLADO SAN NICOLAS DURANGO, lon:-104.84380294, lat:23.98573007}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 80467.18 | 80467.18 | 80467.18 | 80467.18 | 80467.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-006-21, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR DEGEO S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, monto:1519942.31, importe_modificado:1519942.31}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2025518/proyecto_INICIO, 2025518/proyecto_FIN, 2025518/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402025552 | Proyecto de inversión | 140000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70000.0, modificado:70000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 300ML RED DE AGUA POTABLE, CON TUBERIA DE 3 DE DIAMETRO INCLUYE 10M TOMAS DOMICILIARIAS, EN LA CALLE SONORA DE LA COL. UNE DEL MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO. - 247165 | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO | 247165 | S | 28 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE SONORA INTERIOR SN COLONIA U.N.E., 34893 VICENTE GUERRERO, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE CALLE PUEBLA Y CALLE QUERETARO, CALLE CHIHUAHUA LA OBRA SE UBICA DETRAS DE LA IGLESIA SAN JUDAS TADEO Y A UNA CUADRA DE LA UNIDA, lon:-103.97540688, lat:23.73801317}} | 2021-02-01 | 2021-03-30 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODDER 2020-FAIS 2021/003-2021, contratista:MARTÍN FERNANDO GALLEGOS RODRÍGUEZ, convocante:SISTEMA DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, monto:140000.0, importe_modificado:140000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}} | {2025552/proyecto_INICIO, 2025552/proyecto_FIN, 2025552/proyecto_PROCESO, 2025552/proyecto_FIN, 2025552/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402025657 | Proyecto de inversión | 78241.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78241.79, modificado:78241.79}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA PARA BAÑO EN AQUILES SERDAN - 247587 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | 247587 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:131, direccion:PUEBLO AQUILES SERDÁN, 34320 AQUILES SERDÁN, DURANGO DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO POBLADO AQUILES SERDAN DURANGO, lon:-104.58255721, lat:23.94373701}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 78241.79 | 78241.79 | 78241.79 | 78241.79 | 78241.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-007-21, contratista:NORTE PROMOCIONES INMOBILIARIAS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, monto:1956044.78, importe_modificado:1956044.78}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2025657/proyecto_INICIO, 2025657/proyecto_FIN, 2025657/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402026158 | Proyecto de inversión | 82421.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82421.36, modificado:82421.36}} | AMPLIACION DE RED PARA AGUA POTABLE EN CALLE ALAMEDA - 249522 | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO | 249522 | S | 24 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:106.09, meta_modificada:106.09}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE ALAMEDA INTERIOR SN COLONIA VICENTE GUERRERO CENTRO, 34890 VICENTE GUERRERO, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE ALDAMA, CALLE FRANCISCO JAVIER MINA LA OBRA SE ENCUENTRA FRENTE AL ESTADIO DE BEIS BOL BR, lon:-103.986921, lat:23.72798174}} | 2021-05-03 | 2021-05-22 | 82421.36 | 82421.36 | 82421.36 | 82421.36 | 82421.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVG-OP/FISM/2021-012, contratista:GCL URBANIZACIONES Y CONCRETOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO, monto:99648.75, importe_modificado:99648.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:106.09}} | {2026158/proyecto_INICIO, 2026158/proyecto_PROCESO, 2026158/proyecto_FIN, 2026158/proyecto_INICIO, 2026158/proyecto_PROCESO, 2026158/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402026236 | Proyecto de inversión | 177888.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:177888.32, modificado:177888.32}} | AMPLIACION DE RED ELÉCTRICA EN LA COLONIA CERRO DE LA CRUZ (PONIENTE) EN EL MUNICIPIO DE NAZAS DGO. - 249783 | 10 | Durango | 15 | Nazas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE NAZAS DGO | 249783 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:COLONIA CERRO DE LA CRUZ, 35705 NAZAS, NAZAS DURANGO ENTRE Y , EL PROYECTO SE LOCALIZA EN LA COLONIA CERRO DE LA CRUZ AL PONIENTE ATRAS DEL COLEGIO DE BACHILLERES COMO A 100 MTS AL PONIENTE ABAJO DE LA FALDA DEL CERRO DE, lon:-104.10987543, lat:25.22066064}} | 2021-09-01 | 2021-09-28 | 177888.32 | 177888.32 | 177888.32 | 177888.32 | 177888.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TMU-NAZAS/VIV/020/2021, contratista:ING. BENITO ZUÑIGA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE NAZAS DGO., monto:177888.32, importe_modificado:177888.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}} | {2026236/proyecto_INICIO, 2026236/proyecto_PROCESO, 2026236/proyecto_FIN, 2026236/proyecto_PROCESO, 2026236/proyecto_FIN, 2026236/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402026340 | Proyecto de inversión | 38671.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38671.6, modificado:38671.6}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE LOSA EN LA TINAJA - 250562 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | 250562 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:193, direccion:PUEBLO JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN LA TINAJA, 34390 JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN (LA TINAJA), DURANGO DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO POBLADO JOSE MARIA MORELOS Y PAVON LA TINAJA DURANGO, lon:-104.65513653, lat:24.07595338}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 38671.6 | 38671.6 | 38671.6 | 38671.6 | 38671.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-010-21, contratista:NICOLAS IGNACIO PARRA AZCONA, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, monto:1045892.73, importe_modificado:1045892.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:22.0}} | {2026340/proyecto_PROCESO, 2026340/proyecto_INICIO, 2026340/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402026796 | Proyecto de inversión | 373425.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:373425.59, modificado:373425.59}} | REHABILITACION DE LA PLAZA PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO DEL ALAMO - 252061 | 10 | Durango | 21 | Peñón Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEÑON BLNACO | 252061 | S | 32 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:25, direccion:RANCHO SAN PEDRO DEL ÁLAMO EL ÁLAMO, 34745 SAN PEDRO DEL ÁLAMO (EL ÁLAMO), PEÑÓN BLANCO DURANGO ENTRE Y , SE UBICA EN LA PLAZA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO DEL ALAMO., lon:-103.96992255, lat:24.74829813}} | 2021-10-15 | 2021-12-20 | 373425.59 | 373425.59 | 373425.59 | 373425.59 | 373425.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPB-OPM-URB-FISM-021-005, contratista:ECO ZAR SA DE CV07, convocante:MUNICIPIO PEÑÓN BLANCO, monto:373425.59, importe_modificado:373425.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:900.0}} | {2026796/proyecto_INICIO, 2026796/proyecto_FIN, 2026796/proyecto_PROCESO, 2026796/proyecto_INICIO, 2026796/proyecto_PROCESO, 2026796/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402027136 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | REHABILITACIÓN DE CANCHA DEPORTIVA Y CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO, EN LA LOCALIDAD DE LAS ESPINAS, DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. - 253340 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 253340 | S | 74 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:204.36, meta_modificada:204.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:12, direccion:RANCHERIA SAN MIGUEL DE LAS ESPINAS, 34975 SAN MIGUEL DE LAS ESPINAS, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA A UN LADO DEL CAMINO QUE SE DIRIGE A GUACAMAYITAS Y A UN COSTADO DE LA IGLESIA DE LA COMUNIDAD, lon:-104.67107278, lat:23.40179353}} | 2021-06-07 | 2021-08-06 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-AyC21-051, contratista:ALEJANDRO CASTRO COMPEAN, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:800000.0, importe_modificado:800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:204.36}} | {2027136/proyecto_FIN, 2027136/proyecto_PROCESO, 2027136/proyecto_INICIO, 2027136/proyecto_FIN, 2027136/proyecto_INICIO, 2027136/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402027346 | Proyecto de inversión | 238609.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:238609.83, modificado:238609.83}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE LA TEMBLADORA A MONTOROS - 253946 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 253946 | S | 96 | 104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:78, direccion:RANCHERIA MONTOROS, 34623 MONTOROS, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , ZONA DE LAS QUEBRADAS MONTOROS ESTÁ SITUADO A 79.3 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN AL OESTE DE CABECERA MUNICIPAL., lon:-106.20048471, lat:24.97019733}} | 2021-08-16 | 2021-08-31 | 238609.83 | 238609.83 | 238609.83 | 238609.83 | 238609.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CMSPAD/DIR-O.P.023-2021, contratista:ROBERTO LEZAMA VILLAR, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:238609.83, importe_modificado:238609.83}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:17.0}} | {2027346/proyecto_FIN, 2027346/proyecto_PROCESO, 2027346/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402028124 | Proyecto de inversión | 32876.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:PRIVADA, monto:3287.67, modificado:3287.67}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29589.0, modificado:29589.0}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE CALETADOR SOLAR DE 12 TUBOS EN LA LOCALIDAD DE LA SOLEDAD MUNICIPIO DE CANATLAN, DGO. - 256371 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CANATLÁN | 256371 | S | 8 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:127, direccion:PUEBLO LA SOLEDAD, 34403 LA SOLEDAD, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , EN VARIOS DIMICILIOS CONOCIDOS DENTRO DE LA LOCALIDAD DE LA SOLEDAD MUNICIPIO DE CANATLÁN DGO., lon:-104.928573, lat:24.76266119}} | 2021-06-01 | 2021-08-31 | 32876.67 | 32876.67 | 32876.67 | 32876.67 | 32876.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.CAN/FISMDF/MEV/008/2021, contratista:SERVIDURA, convocante:CANATLAN, monto:1504107.82, importe_modificado:1504107.82}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:4.0}} | {2028124/proyecto_INICIO, 2028124/proyecto_FIN, 2028124/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402028483 | Proyecto de inversión | 653460.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:653460.48, modificado:653460.48}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO LOS REMEDIOS - PIEDRA BOLA Y RAMALES (51.20 KM) Y SANTA ANA (14.00 KM) - 257550 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZULA | 257550 | S | 250 | 320 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:65.2, meta_modificada:65.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:107, direccion:TERRACERÍA TRAMO LOS REMEDIOS - SANTA ANA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 65 + 200 RANCHERIA LA COFRADÍA, 34593 LA COFRADÍA, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA AL SUR DEL MUNICIPIO EN LA ZONA REMEDIOS, lon:-106.39657294, lat:24.54519269}} | 2021-03-15 | 2021-05-02 | 653460.48 | 653460.48 | 653460.48 | 653460.48 | 653460.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-021/2021, contratista:C. ALEXIS JONAS CHAIDEZ NUÑEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:653460.48, importe_modificado:653460.48}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:65.2}} | {2028483/proyecto_FIN, 2028483/proyecto_PROCESO, 2028483/proyecto_FIN, 2028483/proyecto_PROCESO, 2028483/proyecto_INICIO, 2028483/proyecto_PROCESO, 2028483/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402028898 | Proyecto de inversión | 2078784 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2078784.0, modificado:2078784.0}} | MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES EN HOSPITALES INTEGRALES RURALES DE LA GUAJOLOTA, HUAZAMOTA Y SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL (INCLUYE MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS EXISTENTES Y SUMINISTRO DE NUEVOS CON ECOSISTEMAS DE ENERGÍA SOLAR PARA USO EFICIENTE DE CLIMA) EN EL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. (SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL) - 258911 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 258911 | S | 11967 | 7978 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Hospital(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL, 34970 SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , SE UBICA EN LA PARTE NORTE DE LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL EN CALLE PRINCIPAL CERCANO AL ALBERGUE DE JORN, lon:-104.39210056, lat:23.47689729}} | 2021-04-12 | 2021-07-11 | 2078784 | 2078784 | 2078784 | 2078784 | 2078784 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-AyC21-019-2, contratista:SECSA SERVICIOS ELECTRICO Y DE CONTROL, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:4092606.0, importe_modificado:2078784.0}} | {meta1: {unidad_medida:Hospital(es), avance:1.0}} | {2028898/proyecto_INICIO, 2028898/proyecto_PROCESO, 2028898/proyecto_FIN, 2028898/proyecto_PROCESO, 2028898/proyecto_FIN, 2028898/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402029395 | Proyecto de inversión | 583303.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:583303.68, modificado:583303.68}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS ZONA EL PALMAREJO DE REMEDIOS (64.80 KM) - 260428 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZULA | 260428 | S | 795 | 875 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:64.8, meta_modificada:64.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1103, direccion:TERRACERÍA TRAMO REMEDIOS - EL PALMAREJO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 64 + 800 RANCHERIA LA PRESA, 34598 LA PRESA, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA EN LA PARTE SUR DEL MUNICIPIO EN LA ZONA REMEDIOS, lon:-106.44283465, lat:24.71296841}} | 2021-04-05 | 2021-05-24 | 583303.68 | 583303.68 | 583303.68 | 583303.68 | 583303.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-023/2021, contratista:C. JAIRO ANTONIO TIRADO PEREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:583303.68, importe_modificado:583303.68}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:64.8}} | {2029395/proyecto_INICIO, 2029395/proyecto_FIN, 2029395/proyecto_PROCESO, 2029395/proyecto_FIN, 2029395/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402029474 | Proyecto de inversión | 64813.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64813.91, modificado:64813.91}} | REHABILITACION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DEL ONCE DE MARZO - 260593 | 10 | Durango | 39 | Nuevo Ideal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | ORGANISMO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNCIIPIO DE NUEVO IDEAL | 260593 | S | 63 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:42, direccion:EJIDO ONCE DE MARZO TRINCHERAS, 34426 ONCE DE MARZO (TRINCHERAS), NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , A 200 METROS DE LA TELESECUNDARIA, lon:-104.81252089, lat:24.90811472}} | 2021-11-01 | 2021-11-30 | 64813.91 | 64813.91 | 64813.91 | 64813.91 | 64813.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OAANI/FISM-015/2021, contratista:ALDO JESUS RODRIGUEZ AGUILAR, convocante:ORGANISMO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE NUEVO IDEAL, monto:64813.91, importe_modificado:64813.91}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {2029474/proyecto_INICIO, 2029474/proyecto_PROCESO, 2029474/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402029996 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA EN EL ZAPOTE PUEBLO NUEVO - 262486 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO DURANGO | 262486 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:56.0, meta_modificada:56.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:90, direccion:PUEBLO EL ZAPOTE DE PUEBLO NUEVO, 34960 EL ZAPOTE [DE PUEBLO NUEVO], PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y , EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD, lon:-105.35766959, lat:23.32686713}} | 2021-10-27 | 2021-12-31 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-DOP-R33-056/2021, contratista:JOSE REFUGIO IBARRA RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:610000.0, importe_modificado:610000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:56.0}} | {2029996/proyecto_INICIO, 2029996/proyecto_FIN, 2029996/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402030026 | Proyecto de inversión | 170537.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170537.04, modificado:170537.04}} | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN EL SALTO PUEBLO NUEVO COL. MORELOS - 263035 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO DURANGO | 263035 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERO DE MAY0 COLONIA JOSÉ MARÍA MORELOS, 34947 EL SALTO, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE CALLE EL PIPILA Y CALLE OASIS, CALLE MIGUEL ALMONTE DONDE INICIAL EL CANAL DE LA COLONIA MORELOS CERCA DE LAS CASAS DE LAS FAMILIAS, lon:-105.36163204, lat:23.77098736}} | 2021-10-27 | 2021-12-31 | 170537.04 | 170537.04 | 170537.04 | 170537.04 | 170537.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-DOP-R33-059/2021, contratista:FRANCISCO RETANA ADAME, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:410143.46, importe_modificado:410143.46}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {2030026/proyecto_PROCESO, 2030026/proyecto_FIN, 2030026/proyecto_PROCESO, 2030026/proyecto_INICIO, 2030026/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402032278 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN SAN ESTEBAN PUEBLO NUEVO - 270338 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO DURANGO | 270338 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:212.0, meta_modificada:212.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:76, direccion:PUEBLO SAN ESTEBAN, 34956 SAN ESTEBAN, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y , A UNA CUADRA DE LA IGLESIA, lon:-105.42601478, lat:23.87628411}} | 2021-11-04 | 2021-12-31 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-DOP-R33-SIDEAPAS/2021, contratista:SISTEMA DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DURANGO, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:9579626.79, importe_modificado:9579626.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:212.0}} | {2032278/proyecto_INICIO, 2032278/proyecto_FIN, 2032278/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402032321 | Proyecto de inversión | 2852498.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2852498.54, modificado:2852498.54}} | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (1ª ETAPA) EN LA LOCALIDAD DE LA BANDERA, DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. - 270504 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 270504 | S | 93 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4564.0, meta_modificada:4564.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:107, direccion:RANCHERIA SOMBRERO QUEMADO, 34985 SOMBRERO QUEMADO, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE EL CAMINO PATA DE GALLO SAN FRANCISCO DE OCOTAN A LA ALTURA APROXIMADA DEL KM 5 DONDE SE UBICA LA CASA DE SALUD DE, lon:-104.71043535, lat:22.97402387}} | 2021-05-15 | 2021-08-13 | 2852498.54 | 2852498.54 | 2852498.54 | 2852498.54 | 2852498.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-AyC21-055, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:2852498.54, importe_modificado:2852498.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4564.0}} | {2032321/proyecto_INICIO, 2032321/proyecto_PROCESO, 2032321/proyecto_FIN, 2032321/proyecto_INICIO, 2032321/proyecto_PROCESO, 2032321/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402032435 | Proyecto de inversión | 212500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACION BENEFICIARIOS, monto:47500.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165000.0, modificado:165000.0}} | CONSTRUCCION DE CALENTADOR SOLAR SENCILLO ( CALENTADOR E INTALACIÓN), EN CABECERA MUNICIPAL - 271193 | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO | 271193 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE MATAMOROS INTERIOR SN COLONIA VICENTE GUERRERO CENTRO, 34890 VICENTE GUERRERO, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE CALLE RAMON PINEDA Y CALLE EPIFANIO ESPARZA, CALLE AJILADERO LA OBRA SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DEL CREE, lon:-103.97738915, lat:23.72676454}} | 2021-10-04 | 2021-12-17 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVG-OP/FISM/2021-026, contratista:MARTÍN FERNANDO GALLEGOS RODRÍGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO, monto:552500.0, importe_modificado:552500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:25.0}} | {2032435/proyecto_PROCESO, 2032435/proyecto_INICIO, 2032435/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402033267 | Proyecto de inversión | 4737950.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4737950.64, modificado:4737950.64}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN OSOS BRAVOS - 274629 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SISTEMA DE AGUA DE TAMAZULA SIAT | 274629 | S | 185 | 190 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Toma(s), meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:293, direccion:CALLEJON CALLEJON OSOS BRAVOS RANCHERIA OSOS BRAVOS, 34573 OSOS BRAVOS, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE OSOS BRAVOS SE ENCUENTRA UBICADA EN LA ZONA NORTE DEL MUNICIPIO LOCALIZADA A 5 MIN DE LA JUNTA MUNICIPAL , lon:-106.92833895, lat:25.45430745}} | 2021-01-29 | 2021-03-15 | 4737950.64 | 4737950.64 | 4737950.64 | 4737950.64 | 4737950.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SISTEMA-AGUA-TAM-001/2021, contratista:ING. MARIO ISMAEL LEON AGUILAR, convocante:SISTEMA DE AGUA DE TAMAZULA, monto:4034845.63, importe_modificado:4737950.64}} | {meta1: {unidad_medida:Toma(s), avance:64.0}} | {2033267/proyecto_PROCESO, 2033267/proyecto_FIN, 2033267/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402033420 | Proyecto de inversión | 94673.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94673.89, modificado:94673.89}} | REHABILITACION DE VIALIDAD CON PAVIMENTO ASFALTICO,PRIV. PETUNIAS COL. EL REFUGIO, MPIO. DE GOMEZ PALACIO, DGO. - 276361 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO | 276361 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:369.0, meta_modificada:369.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:PRIVADA PETUNIAS INTERIOR SN COLONIA EL REFUGIO, 35029 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE PRIVADA PETUNIAS Y CALLE RAYON, CALLE AZALEAS PRIVADA PETUNIAS ENTRE CALLE AZALEAS Y RAYON DE LA COLONIA EL REFUGIO EN GOMEZ P, lon:-103.51204743, lat:25.58155003}} | 2021-10-25 | 2021-11-23 | 94673.89 | 94673.89 | 94673.89 | 94673.89 | 94673.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-URB-037/2021, contratista:MA CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:821450.9, importe_modificado:821450.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:369.0}} | {2033420/proyecto_PROCESO, 2033420/proyecto_INICIO, 2033420/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402033461 | Proyecto de inversión | 463058.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:463058.59, modificado:463058.59}} | CONSTRUCCION DE VIALIDAD CON PAVIMENTO ASFALTICO, EN CALLE PAPIRO ENTRE C. NOGALES Y C. ROBLE COL. EL AMIGO, EN CD. DE GOMEZ PALACIO DGO. - 276602 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO | 276602 | S | 120 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1137.0, meta_modificada:1137.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE PAPIRO INTERIOR SN COLONIA EL AMIGO, 35039 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE PAPIRO Y CALLE NOGALES, CALLE EL ROBLE CALLE PAPIRO ENTRE NOGALES Y EL ROBLE DE LA COLONIA EL AMIGO EN EL MUNICIPIO DE GOMEZ P, lon:-103.4878358, lat:25.58398198}} | 2021-10-25 | 2021-11-23 | 463058.59 | 463058.59 | 463058.59 | 463058.59 | 463058.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-URB-037/2021, contratista:MA CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:821450.9, importe_modificado:821450.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1137.0}} | {2033461/proyecto_FIN, 2033461/proyecto_PROCESO, 2033461/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402033465 | Proyecto de inversión | 158247.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:158247.42, modificado:158247.42}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE LAMINA GALVANIZADA EN ZONA SIERRA REGIÓN SAN FRANCISCO DE OCOTÁN DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. (CANDELARITA) - 276620 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 276620 | S | 27 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:234.6, meta_modificada:234.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:810, direccion:RANCHERIA CANDELARITA, 34983 CANDELARITA, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA CONSTRUCCIÓN DE TECHOS CON LAMINA SE DISTRIBUYE EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD DE CANDELARITA, LA DISTRIBUCIÓN SE INDICAN EN EL MAPA, lon:-104.7936294, lat:22.91246215}} | 2021-03-23 | 2021-06-21 | 158247.42 | 158247.42 | 158247.42 | 158247.42 | 158247.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-AyC21-028-2, contratista:OFITEC DE DURANGO, SA DE CV,, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:3499035.31, importe_modificado:158247.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:234.6}} | {2033465/proyecto_PROCESO, 2033465/proyecto_FIN, 2033465/proyecto_PROCESO, 2033465/proyecto_INICIO, 2033465/proyecto_PROCESO, 2033465/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402033586 | Proyecto de inversión | 151920.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:151920.29, modificado:151920.29}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 4 X 4 MTS ( 2 ACCIONES ) EN EJIDO PUENTE LA TORREÑA, DEL MPIO. DE GOMEZ PALACIO, DGO. - 277281 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO | 277281 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:123, direccion:CALLE MISMO DOMICILIO EJIDO PUENTE DE LA TORREÑA, 35100 PUENTE DE LA TORREÑA, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE MISMO DOMICILIO Y CALLE MISMO DOMICILIO, CALLE MISMO DOMICILIO EJIDO PUENTE LA TORREÑA DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PAL, lon:-103.58361788, lat:25.63377025}} | 2021-09-22 | 2021-12-20 | 151920.29 | 151920.29 | 151920.29 | 151920.29 | 151920.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-033/2021, contratista:XDE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:3038405.83, importe_modificado:3038405.83}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2033586/proyecto_INICIO, 2033586/proyecto_PROCESO, 2033586/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402033620 | Proyecto de inversión | 75960.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75960.15, modificado:75960.15}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 4 X 4 MTS ( 1 ACCION ) EN EJIDO CUATRO DE DICIEMBRE, DEL MPIO. DE GOMEZ PALACIO, DGO. - 277438 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO | 277438 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:53, direccion:CALLE MISMO DOMICILIO EJIDO CUATRO DE DICIEMBRE (SAGUNDO), 35132 CUATRO DE DICIEMBRE (SAGUNDO), GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE MISMO DOMICILIO Y CALLE MISMO DOMICILIO, CALLE MISMO DOMICILIO EJIDO CUATRO DE DICIEMBRE DEL MU, lon:-103.58882232, lat:25.71703767}} | 2021-09-22 | 2021-12-20 | 75960.15 | 75960.15 | 75960.15 | 75960.15 | 75960.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-033/2021, contratista:XDE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:3038405.83, importe_modificado:3038405.83}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2033620/proyecto_INICIO, 2033620/proyecto_FIN, 2033620/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402033905 | Proyecto de inversión | 75686.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75686.81, modificado:75686.81}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 4 X 4 MTS ( 1 ACCION ) EN EJIDO CUBA, DEL MPIO. DE GOMEZ PALACIO, DGO. - 278888 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO | 278888 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE MISMO DOMICILIO EJIDO CUBA, 35073 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE MISMO DOMICILIO Y CALLE MISMO DOMICILIO, CALLE MISMO DOMICILIO EJIDO CUBA DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO DENTRO DEL PERIMETRO CENTRO, lon:-103.45758249, lat:25.59112998}} | 2021-10-25 | 2021-12-23 | 75686.81 | 75686.81 | 75686.81 | 75686.81 | 75686.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-035/2021, contratista:ARQ. ELOY GOMEZ NAVA, convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:3027472.33, importe_modificado:3027472.33}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2033905/proyecto_INICIO, 2033905/proyecto_FIN, 2033905/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402033936 | Proyecto de inversión | 454120.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:454120.85, modificado:454120.85}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 4 X 4 MTS ( 6 ACCIONES ) EN EJIDO HUITRON, DEL MPIO. DE GOMEZ PALACIO, DGO. - 278999 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO | 278999 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:79, direccion:CALLE MISMO DOMICILIO EJIDO HUITRÓN, 35111 HUITRÓN, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE MISMO DOMICILIO Y CALLE MISMO DOMICILIO, CALLE MISMO DOMICILIO EJIDO HUITRON DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIODGO. DENTRO DEL PERIMETRO SACRAM, lon:-103.34873303, lat:25.85774655}} | 2021-10-25 | 2021-12-23 | 454120.85 | 454120.85 | 454120.85 | 454120.85 | 454120.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-035/2021, contratista:ARQ. ELOY GOMEZ NAVA, convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:3027472.33, importe_modificado:3027472.33}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:6.0}} | {2033936/proyecto_PROCESO, 2033936/proyecto_FIN, 2033936/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402034006 | Proyecto de inversión | 152671.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:152671.83, modificado:152671.83}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 4 X 4 MTS ( 2 ACCIONES ) EN EJIDO SAN ALBERTO, DEL MPIO. DE GOMEZ PALACIO, DGO. - 279300 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO | 279300 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:132, direccion:CALLE MISMO DOMICILIO EJIDO SAN ALBERTO, 35111 SAN ALBERTO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE MISMO DOMICILIO Y CALLE MISMO DOMICILIO, CALLE MISMO DOMICILIO EJIDO SAN ALBERTO DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIODGO. CARRETERA A FCO, lon:-103.34520248, lat:25.82785754}} | 2021-10-25 | 2021-12-23 | 152671.83 | 152671.83 | 152671.83 | 152671.83 | 152671.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-036/2021, contratista:PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:1908397.83, importe_modificado:1908397.83}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2034006/proyecto_FIN, 2034006/proyecto_PROCESO, 2034006/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402034014 | Proyecto de inversión | 229007.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:229007.74, modificado:229007.74}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 4 X 4 MTS ( 3 ACCIONES ) EN EJIDO SAN ROQUE, DEL MPIO. DE GOMEZ PALACIO, DGO. - 279326 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO | 279326 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:228, direccion:CALLE MISMO DOMICILIO EJIDO SAN ROQUE, 35132 SAN ROQUE, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE MISMO DOMICILIO Y CALLE MISMO DOMICILIO, CALLE MISMO DOMICILIO EJIDO SAN ROQUE DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIODGO. CARRETERA A CHIHUAHUA, lon:-103.58937793, lat:25.72356295}} | 2021-10-25 | 2021-12-23 | 229007.74 | 229007.74 | 229007.74 | 229007.74 | 229007.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-036/2021, contratista:PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:1908397.83, importe_modificado:1908397.83}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2034014/proyecto_PROCESO, 2034014/proyecto_INICIO, 2034014/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402034099 | Proyecto de inversión | 24676.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24676.47, modificado:23501.4}} | CONSTRUCCIÓN DE BOCA TORMENTA EN LA CALLE PASEO DE LAS PALMAS ESQUINA CON CALLE PALMA ABANICO EN LA COL. LAS PALMAS DE CD. LERDO, DGO. - 279629 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE LERDO DGO | 279629 | S | 22 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE PASEO DE LAS PALMAS COLONIA LAS PALMAS, 35168 LERDO, LERDO DURANGO ENTRE CALLE CALLE PALMA ABANICO Y CALLE PALMA COCOTEROS, CALLE MORELOS EN CALLE PASEO DE LAS PALMAS ESQUINA CON CALLE PALMA ABANICO EN LA COL. LAS PALMA, lon:-103.51517003, lat:25.53822175}} | 2021-10-05 | 2021-10-29 | 23501.4 | 23501.4 | 23501.4 | 23501.4 | 23501.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-DRE-AD-46/2021, contratista:C. SOFIA MARGARITA RAMIREZ ANDUAGA, convocante:MUNICIPIO DE CD. LERDO DGO, monto:23501.4, importe_modificado:23501.4}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2034099/proyecto_INICIO, 2034099/proyecto_PROCESO, 2034099/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402034652 | Proyecto de inversión | 31393.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31393.98, modificado:31393.98}} | CONSTRUCCION DE 1780 M2 DE LOSA SOLIDA CON CONCRETO ARMADO ( EJIDO DOLORES,1 ACCION ) EN DIVERSAS LOCALIDADES URBANAS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO,DGO. - 282121 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO | 282121 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.7, meta_modificada:20.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:333, direccion:CALLE MISMO DOMICILIO EJIDO DOLORES, 35147 DOLORES, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE MISMO DOMICILIO Y CALLE MISMO DOMICILIO, CALLE MISMO DOMICILIO EJIDO DOLORES DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIODGO. CARRETERA A CHIHUAHUA PERIM, lon:-103.56658888, lat:25.72180119}} | 2021-05-03 | 2021-08-30 | 31393.98 | 31393.98 | 31393.98 | 31393.98 | 31393.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-012/2021, contratista:COMERCIALIZADORA DE MATERIALES E INMUEBLES, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:3108247.16, importe_modificado:3108247.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.7}} | {2034652/proyecto_FIN, 2034652/proyecto_INICIO, 2034652/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402034716 | Proyecto de inversión | 33183.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33183.59, modificado:33183.59}} | CONSTRUCCION DE 1780 M2 DE LOSA SOLIDA CON CONCRETO ARMADO EN DIVERSAS LOCALIDADES URBANAS Y RURALES ( EJIDO JABONCILLO, 1 ACCION) DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO,DGO. - 282297 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO | 282297 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:21.88, meta_modificada:21.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:193, direccion:CALLE MISMO DOMICILIO EJIDO PASTOR ROUAIX (JABONCILLO), 35120 PASTOR ROUAIX (JABONCILLO), GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE MISMO DOMICILIO Y CALLE MISMO DOMICILIO, CALLE MISMO DOMICILIO EJIDO JABONCILLO DEL MUNICIPIO DE GOME, lon:-103.44864244, lat:25.75313521}} | 2021-05-03 | 2021-08-30 | 33183.59 | 33183.59 | 33183.59 | 33183.59 | 33183.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-012/2021, contratista:COMERCIALIZADORA DE MATERIALES E INMUEBLES, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:3108247.16, importe_modificado:3108247.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:21.88}} | {2034716/proyecto_FIN, 2034716/proyecto_INICIO, 2034716/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402034935 | Proyecto de inversión | 1513057.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1513057.19, modificado:1513057.19}} | REHABILITACIÓN DE CANCHA CON CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA LOCALIDAD DE EL POTRERO, EN EL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. - 283130 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 283130 | S | 146 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:399, direccion:RANCHERIA EL POTRERO, 34990 EL POTRERO, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA CALLE PRINCIPAL A MEDIACIÓN DEL PUEBLO POR LA MISMA CARRETERA QUE BAJA A EL POTRERO., lon:-104.51168229, lat:22.5866717}} | 2021-05-15 | 2021-08-13 | 1513057.19 | 1513057.19 | 1513057.19 | 1513057.19 | 1513057.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-AyC21-056, contratista:ROGELIO CENICEROS, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:1513057.19, importe_modificado:1513057.19}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}} | {2034935/proyecto_PROCESO, 2034935/proyecto_INICIO, 2034935/proyecto_FIN, 2034935/proyecto_PROCESO, 2034935/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402035072 | Proyecto de inversión | 65517.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65517.88, modificado:65517.88}} | CONSTRUCCION DE 1780 M2 DE LOSA SOLIDA CON CONCRETO ARMADO EN DIVERSAS LOCALIDADES URBANAS Y RURALES ( EJIDO PROVIDENCIA, 2 ACCIONES ) DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO,DGO. - 283643 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO | 283643 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:43.2, meta_modificada:43.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:122, direccion:CALLE MISMO DOMICILIO EJIDO PROVIDENCIA, 35103 PROVIDENCIA, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE MISMO DOMICILIO Y CALLE MISMO DOMICILIO, CALLE MISMO DOMICILIO EJIDO PROVIDENCIA DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO DGO. CARRETERA A CH, lon:-103.57835616, lat:25.81548075}} | 2021-05-03 | 2021-08-30 | 65517.88 | 65517.88 | 65517.88 | 65517.88 | 65517.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-012/2021, contratista:COMERCIALIZADORA DE MATERIALES E INMUEBLES, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:3108247.16, importe_modificado:3108247.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:43.2}} | {2035072/proyecto_FIN, 2035072/proyecto_PROCESO, 2035072/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402035125 | Proyecto de inversión | 40948.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40948.68, modificado:40948.68}} | CONSTRUCCION DE 1780 M2 DE LOSA SOLIDA CON CONCRETO ARMADO EN DIVERSAS LOCALIDADES URBANAS Y RURALES ( EJIDO SAN SEBASTIAN, 1 ACCION ) DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO,DGO. - 283819 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO | 283819 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:144, direccion:CALLE MISMO DOMICILIO EJIDO SAN SEBASTIÁN, 35140 SAN SEBASTIÁN, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE MISMO DOMICILIO Y CALLE MISMO DOMICILIO, CALLE MISMO DOMICILIO EJIDO SAN SEBASTIAN DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO DGO. CARRETER, lon:-103.42772384, lat:25.64276941}} | 2021-05-03 | 2021-08-30 | 40948.68 | 40948.68 | 40948.68 | 40948.68 | 40948.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-012/2021, contratista:COMERCIALIZADORA DE MATERIALES E INMUEBLES, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:3108247.16, importe_modificado:3108247.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:27.0}} | {2035125/proyecto_INICIO, 2035125/proyecto_FIN, 2035125/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402035137 | Proyecto de inversión | 283018.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:141509.43, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:141509.45, modificado:141509.45}} | CONSTRUCCIÒN DE PISO FIRME EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE NAZAS DGO. (15 EN LA LOCALIDAD DE NAZAS ZAP URBANA). - 283862 | 10 | Durango | 15 | Nazas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE NAZAS DGO | 283862 | S | 37 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:535.0, meta_modificada:535.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:PUEBLO NAZAS CENTRO, 35700 NAZAS, NAZAS DURANGO ENTRE Y , LOS PROYECTOS SE LOCALIZAN EN LAS SIGUIENTES COORDENADAS.L 25.221581 L104.121019L 25.228789 L104.109008L 25.227956 L104.107575L 25.222675 L104.102319L 25.228111 , lon:-104.11517548, lat:25.21754495}} | 2021-10-04 | 2021-12-31 | 141509.45 | 141509.45 | 141509.45 | 141509.45 | 141509.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TMU-NAZAS/VIV/016/2021, contratista:ING. LUIS ALONSO RAMÍREZ SANCHES, convocante:MUNICIPIO DE NAZAS DGO., monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:535.0}} | {2035137/proyecto_INICIO, 2035137/proyecto_PROCESO, 2035137/proyecto_FIN, 2035137/proyecto_PROCESO, 2035137/proyecto_FIN, 2035137/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402035187 | Proyecto de inversión | 264150.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:132075.47, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:132075.47, modificado:132075.47}} | CONSTRUCCIÒN DE PISO FIRME EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE NAZAS DGO. (15 EN LA LOCALIDAD DE GRAL. LÁZARO CÁRDENAS). - 284070 | 10 | Durango | 15 | Nazas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE NAZAS DGO | 284070 | S | 37 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:499.0, meta_modificada:499.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:25, direccion:PUEBLO GENERAL LÁZARO CÁRDENAS PUEBLO NUEVO, 35737 GENERAL LÁZARO CÁRDENAS (PUEBLO NUEVO), NAZAS DURANGO ENTRE Y , GENERAL LÁZARO CÁRDENAS PUEBLO NUEVO SE ENCUENTRA A 13.7 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN SUDESTE DE LA LOCALIDAD, lon:-104.0009605, lat:25.29622817}} | 2021-10-04 | 2021-12-31 | 132075.47 | 132075.47 | 132075.47 | 132075.47 | 132075.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TMU-NAZAS/VIV/016/2021, contratista:ING. LUIS ALONSO RAMÍREZ SANCHES, convocante:MUNICIPIO DE NAZAS DGO., monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:499.0}} | {2035187/proyecto_INICIO, 2035187/proyecto_PROCESO, 2035187/proyecto_FIN, 2035187/proyecto_INICIO, 2035187/proyecto_PROCESO, 2035187/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402035201 | Proyecto de inversión | 18867.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:9433.96, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9433.96, modificado:9433.96}} | CONSTRUCCIÒN DE PISO FIRME EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE NAZAS DGO. (1 EN LA LOCALIDAD DE EUFEMIO ZAPATA). - 284118 | 10 | Durango | 15 | Nazas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE NAZAS DGO | 284118 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:12, direccion:PUEBLO EUFEMIO ZAPATA, 35724 EUFEMIO ZAPATA, NAZAS DURANGO ENTRE Y , EL PUEBLO DE EUFEMIO ZAPATA ESTÁ SITUADO A 26.6 KILÓMETROS DE NAZAS Y EL PROYECTO SE LOCALIZA EN LA SIGUIENTE COORDENADA..1 L 25.130661 , L 104.356133, lon:-104.35615753, lat:25.13065948}} | 2021-10-04 | 2021-12-31 | 9433.96 | 9433.96 | 9433.96 | 9433.96 | 9433.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TMU-NAZAS/VIV/016/2021, contratista:ING. LUIS ALONSO RAMÍREZ SANCHES, convocante:MUNICIPIO DE NAZAS DGO., monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:36.0}} | {2035201/proyecto_INICIO, 2035201/proyecto_FIN, 2035201/proyecto_PROCESO, 2035201/proyecto_FIN, 2035201/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402035205 | Proyecto de inversión | 75471.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:37735.85, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37735.85, modificado:37735.85}} | CONSTRUCCIÒN DE PISO FIRME EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE NAZAS DGO. (4 EN LA LOCALIDAD DE DOLORES HIDALGO). - 284138 | 10 | Durango | 15 | Nazas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE NAZAS DGO | 284138 | S | 20 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:143.0, meta_modificada:143.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:10, direccion:PUEBLO DOLORES HIDALGO, 35730 DOLORES HIDALGO, NAZAS DURANGO ENTRE Y , PUEBLO DE DOLORES HIDALGO LO PUEDES ENCONTRAR A 4.8 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN SUDESTE DE LA LOCALIDAD DE NAZAS Y LOS PROYECTOS SE LOCALIZAN EN LAS SIG, lon:-104.09365102, lat:25.26506723}} | 2021-10-04 | 2021-12-31 | 37735.85 | 37735.85 | 37735.85 | 37735.85 | 37735.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TMU-NAZAS/VIV/016/2021, contratista:ING. LUIS ALONSO RAMÍREZ SANCHES, convocante:MUNICIPIO DE NAZAS DGO., monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:143.0}} | {2035205/proyecto_INICIO, 2035205/proyecto_PROCESO, 2035205/proyecto_FIN, 2035205/proyecto_PROCESO, 2035205/proyecto_FIN, 2035205/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402035240 | Proyecto de inversión | 132075.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:66037.74, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66037.74, modificado:66037.74}} | CONSTRUCCIÒN DE PISO FIRME EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE NAZAS DGO. (7 EN LA LOCALIDAD DE SANTA BÁRBARA). - 284246 | 10 | Durango | 15 | Nazas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE NAZAS DGO | 284246 | S | 18 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:26, direccion:PUEBLO SANTA BÁRBARA, 35710 SANTA BÁRBARA, NAZAS DURANGO ENTRE Y , EL PUEBLO DE SANTA BÁRBARA ESTÁ SITUADO A 2.4 KILÓMETROS DE NAZAS Y LOS PROYECTOS SE LOCALIZN EN LAS SIGUIENTES COORDENADAS..1 L 25.242600 L104.1289362 , lon:-104.12941791, lat:25.24270132}} | 2021-10-04 | 2021-12-31 | 66037.74 | 66037.74 | 66037.74 | 66037.74 | 66037.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TMU-NAZAS/VIV/016/2021, contratista:ING. LUIS ALONSO RAMÍREZ SANCHES, convocante:MUNICIPIO DE NAZAS DGO., monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:250.0}} | {2035240/proyecto_INICIO, 2035240/proyecto_FIN, 2035240/proyecto_PROCESO, 2035240/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402035967 | Proyecto de inversión | 735860.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:735860.31, modificado:735860.31}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME A BASE DE LAMINA GALVANIZADA (ZINTRO- ALUMINIO) CALIBRE 26 EN LAS LOCALIDADES DE HUACHICHILES Y LA FLORIDA MUNICIPIO SAN DIMAS, DURANGO. - 286934 | 10 | Durango | 26 | San Dimas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO SAN DIMAS | 286934 | S | 14 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1444.0, meta_modificada:1444.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:201, direccion:RANCHERIA LA FLORIDA, 34686 LA FLORIDA, SAN DIMAS DURANGO ENTRE Y , POR EL CAMINO SANTO DOMINGO A TAYOLTITA RUMBO A SAN LUIS DE VILLA CORONA PASANDO SAN LUIS DE VILLA CORONA Y PIEDRA RAJADA DAR VUELTA A LA DERECHA EN LA , lon:-105.6838496, lat:24.1259325}} | 2021-10-13 | 2021-11-26 | 735860.31 | 735860.31 | 735860.31 | 735860.31 | 735860.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM-SD/C/019/2021, contratista:C. CESAR DAVID URBINA SAUCEDA, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL SAN DIMAS, DGO., monto:1913066.75, importe_modificado:1877612.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1444.0}} | {2035967/proyecto_PROCESO, 2035967/proyecto_FIN, 2035967/proyecto_INICIO, 2035967/proyecto_FIN, 2035967/proyecto_PROCESO, 2035967/proyecto_FIN, 2035967/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura, trimestre:4.0, usuario:pamelajaquezar, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura, trimestre:4.0, usuario:pamelajaquezar, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura, trimestre:4.0, usuario:pamelajaquezar, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura, trimestre:4.0, usuario:pamelajaquezar, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | DUR210402036233 | Proyecto de inversión | 275751.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:275751.41, modificado:275751.41}} | CONSTRUCCION DE 1780 M2 DE LOSA SOLIDA CON CONCRETO ARMADO EN DIVERSAS LOCALIDADES URBANAS Y RURALES ( EJIDO SAN IGNACIO, 8 ACCIONES ) DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO,DGO. - 287672 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO | 287672 | S | 24 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:182.0, meta_modificada:182.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE MISMO DOMICILIO EJIDO SAN IGNACIO, 35025 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE MISMO DOMICILIO Y CALLE MISMO DOMICILIO, CALLE MISMO DOMICILIO EJIDOSAN IGNACIO DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO DGO. CARRETERA A , lon:-103.52981712, lat:25.59414815}} | 2021-05-03 | 2021-08-30 | 275751.41 | 275751.41 | 275751.41 | 275751.41 | 275751.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-012/2021, contratista:COMERCIALIZADORA DE MATERIALES E INMUEBLES, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:3108247.16, importe_modificado:3108247.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:182.0}} | {2036233/proyecto_INICIO, 2036233/proyecto_PROCESO, 2036233/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402036238 | Proyecto de inversión | 84111.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84111.62, modificado:84111.62}} | CONSTRUCCION DE 1780 M2 DE LOSA SOLIDA CON CONCRETO ARMADO EN DIVERSAS LOCALIDADES URBANAS Y RURALES ( COLONIA 5 DE MAYO, 3 ACCIONES ) DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO,DGO. - 287680 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO | 287680 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:55.0, meta_modificada:55.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA INTERIOR SN COLONIA 5 DE MAYO, 35040 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE JUAN ALMONTE Y CALLE MIGUEL FERNANDEZ, CALLE PASCUAL ORTIZ RUBIO COLONIA 5 DE MAYO DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO D, lon:-103.48387999, lat:25.57373624}} | 2021-05-03 | 2021-08-30 | 84111.62 | 84111.62 | 84111.62 | 84111.62 | 84111.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-012/2021, contratista:COMERCIALIZADORA DE MATERIALES E INMUEBLES, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:3108247.16, importe_modificado:3108247.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:55.0}} | {2036238/proyecto_INICIO, 2036238/proyecto_FIN, 2036238/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402036285 | Proyecto de inversión | 32419.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32419.82, modificado:33478.61}} | CONSTRUCCION DE 615 M2 DE LOSA SOLIDA CON CONCRETO ARMADO EN DIVERSAS LOCALIDADES URBANAS Y RURALES ( EJIDO AMPL. NOE, 1 ACCION ) DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO,DGO. - 287834 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO | 287834 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.0, meta_modificada:21.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:108, direccion:CALLE MISMO DOMICILIO EJIDO AMPLIACION NOE, 35136 NOÉ, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE MISMO DOMICILIO Y CALLE MISMO DOMICILIO, CALLE MISMO DOMICILIO AMPL. NOE DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO DGO. CARRETERA A CHIHUAHUA PERI, lon:-103.58266631, lat:25.67686147}} | 2021-10-27 | 2021-12-25 | 33478.61 | 33478.61 | 33478.61 | 33478.61 | 33478.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-038/2021, contratista:ING. GERARDO CESAR IBARRA ROBLES, convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:1054529.41, importe_modificado:1279986.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:21.85}} | {2036285/proyecto_INICIO, 2036285/proyecto_FIN, 2036285/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402036292 | Proyecto de inversión | 55417.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55417.85, modificado:57227.74}} | CONSTRUCCION DE 615 M2 DE LOSA SOLIDA CON CONCRETO ARMADO EN DIVERSAS LOCALIDADES URBANAS Y RURALES ( EJIDO CUBA, 1 ACCION ) DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO,DGO. - 287852 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO | 287852 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:34.35, meta_modificada:37.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE MISMO DOMICILIO EJIDO CUBA, 35076 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE MISMO DOMICILIO Y CALLE MISMO DOMICILIO, CALLE MISMO DOMICILIO EJIDO CUBA DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO DGO. CARRETERA A ESMERALDA CENT, lon:-103.45602681, lat:25.59346195}} | 2021-10-27 | 2021-12-25 | 57227.74 | 57227.74 | 57227.74 | 57227.74 | 57227.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-038/2021, contratista:ING. GERARDO CESAR IBARRA ROBLES, convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:1054529.41, importe_modificado:1279986.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:37.35}} | {2036292/proyecto_INICIO, 2036292/proyecto_FIN, 2036292/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402036295 | Proyecto de inversión | 153382.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:153382.2, modificado:253349.58}} | CONSTRUCCION DE 615 M2 DE LOSA SOLIDA CON CONCRETO ARMADO EN DIVERSAS LOCALIDADES URBANAS Y RURALES ( EJIDO EMILIANO ZAPATA,7 ACCIONES ) DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO,DGO. - 287860 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO | 287860 | S | 21 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:165.35, meta_modificada:165.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE MISMO DOMICILIO EJIDO EMILIANO ZAPATA, 35017 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE MISMO DOMICILIO Y BRECHA MISMO DOMICILIO, CALLE MISMO DOMICILIO EJIDO EMILIANO ZAPATA DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO DGO., lon:-103.45898797, lat:25.59323553}} | 2021-10-27 | 2021-12-25 | 253349.58 | 253349.58 | 253349.58 | 253349.58 | 253349.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-038/2021, contratista:ING. GERARDO CESAR IBARRA ROBLES, convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:1054529.41, importe_modificado:1279986.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:165.35}} | {2036295/proyecto_PROCESO, 2036295/proyecto_INICIO, 2036295/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402036302 | Proyecto de inversión | 20935.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20935.63, modificado:21619.37}} | CONSTRUCCION DE 615 M2 DE LOSA SOLIDA CON CONCRETO ARMADO EN DIVERSAS LOCALIDADES URBANAS Y RURALES ( EJIDO SANTA CRUZ LUJAN, 1 ACCION ) DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO,DGO. - 287870 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO | 287870 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:14.11, meta_modificada:14.11}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:147, direccion:CALLE MISMO DOMICILIO EJIDO SANTA CRUZ LUJÁN, 35119 SANTA CRUZ LUJÁN, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE MISMO DOMICILIO Y CALLE MISMO DOMICILIO, CALLE MISMO DOMICILIO EJIDO EL CASTILLO DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO DGO. CARR, lon:-103.35701852, lat:25.72518939}} | 2021-10-27 | 2021-12-25 | 21619.37 | 21619.37 | 21619.37 | 21619.37 | 21619.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-038/2021, contratista:ING. GERARDO CESAR IBARRA ROBLES, convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:1054529.41, importe_modificado:1279986.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:14.11}} | {2036302/proyecto_INICIO, 2036302/proyecto_PROCESO, 2036302/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402037066 | Proyecto de inversión | 2378270.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1103042.02, modificado:1103042.02}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1275228.85, modificado:1262455.17}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN EL SECTOR COLONIA EN VILLA NAZARENO, MUNICIPIO DE LERDO, DGO. - 290819 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE LERDO DGO | 290819 | S | 265 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1790.0, meta_modificada:1790.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:28, direccion:AVENIDA BENITO JUAREZ VILLA NAZARENO, 35188 NAZARENO, LERDO DURANGO ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE SARABIA, CALLE CARRETERA A PICARDIAS EN AV. GUADALUPE VICTORIA ENTRE TOPE CON CERRO Y CALLE SIN NOMBRE EN AV. BENITO , lon:-103.42808408, lat:25.3967013}} | 2021-10-15 | 2021-12-15 | 2365497.19 | 2365497.19 | 2365497.19 | 2365497.19 | 2365497.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-CIDL-OP-IR-01/2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y SISTEMAS INTEGRALES DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CD. LERDO DGO, monto:2365497.19, importe_modificado:2365497.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1790.0}} | {2037066/proyecto_INICIO, 2037066/proyecto_FIN, 2037066/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402037189 | Proyecto de inversión | 88588.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:88588.13, modificado:88588.13}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE LOSA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE NAZAS DGO. (4 EN J. GUADALUPE RODRÍGUEZ) - 291370 | 10 | Durango | 15 | Nazas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE NAZAS DGO | 291370 | S | 11 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:63.0, meta_modificada:63.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:14, direccion:PUEBLO JOSÉ GUADALUPE RODRÍGUEZ, 35720 JOSÉ GUADALUPE RODRÍGUEZ, NAZAS DURANGO ENTRE Y , EL PUEBLO DE JOSÉ GUADALUPE RODRÍGUEZ ESTÁ SITUADO A 8.1 KILÓMETROS DE NAZAS Y LOS PROYECTOS SE LOCALIZAN EN LAS SIGUIENTES COORDE, lon:-104.18125751, lat:25.18813626}} | 2021-11-08 | 2021-12-31 | 88588.13 | 88588.13 | 88588.13 | 88588.13 | 88588.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TMU-NAZAS/VIV/022/2021, contratista:ING. BENITO ZUÑIGA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE NAZAS DGO., monto:708705.02, importe_modificado:708705.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:63.0}} | {2037189/proyecto_INICIO, 2037189/proyecto_PROCESO, 2037189/proyecto_INICIO, 2037189/proyecto_FIN, 2037189/proyecto_PROCESO, 2037189/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402037626 | Proyecto de inversión | 1169316 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1169316.0, modificado:1169316.0}} | MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES EN HOSPITALES INTEGRALES RURALES DE LA GUAJOLOTA, HUAZAMOTA Y SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL (INCLUYE MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS EXISTENTES Y SUMINISTRO DE NUEVOS CON ECOSISTEMAS DE ENERGÍA SOLAR PARA USO EFICIENTE DE CLIMA) EN EL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. (HUAZAMOTA) - 292804 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 292804 | S | 1850 | 1250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Hospital(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:16, direccion:RANCHERIA HUAZAMOTA, 34990 HUAZAMOTA, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , SE UBICA EN EL HOSPITAL DE LA LOCALIDAD A DOS CUADRAS DE LA IGLESIA CERCA DE LA UNIDAD DEPORTIVA., lon:-104.49495233, lat:22.52453174}} | 2021-04-12 | 2021-07-11 | 1169316 | 1169316 | 1169316 | 1169316 | 1169316 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-AyC21-019-3, contratista:SECSA SERVICIOS ELECTRICO Y DE CONTROL, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:4092606.0, importe_modificado:1169316.0}} | {meta1: {unidad_medida:Hospital(es), avance:1.0}} | {2037626/proyecto_INICIO, 2037626/proyecto_PROCESO, 2037626/proyecto_FIN, 2037626/proyecto_PROCESO, 2037626/proyecto_FIN, 2037626/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402037947 | Proyecto de inversión | 46814.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46814.4, modificado:46814.4}} | CONSTRUCCION DE TRES ACCIONES DE CALENTADORES SOLARES DE SANTA ANA DEL MUNICIPIO DE OCAMPO SEGUNDA ETAPA - 294101 | 10 | Durango | 17 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE OCAMPO DURANGO | 294101 | S | 6 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:54, direccion:RANCHERIA SANTA ANA, 35366 SANTA ANA, OCAMPO DURANGO ENTRE Y , UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA A MANO DERECHA TPOR LA ENTRADA SUR DE LA LOCALIDAD LA SEGUNDA ACCION ESTA A DOS CASAS AL NORTE A MANO DERECHA DE ABARROTES , lon:-105.93618028, lat:26.68704421}} | 2021-09-06 | 2021-11-12 | 46814.4 | 46814.4 | 46814.4 | 46814.4 | 46814.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HYTOO/FAISM-006/2021-19, contratista:INGENIERIA E INMOVILIARIA JADE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO OCAMPO, monto:46814.4, importe_modificado:46814.4}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:3.0}} | {2037947/proyecto_INICIO, 2037947/proyecto_PROCESO, 2037947/proyecto_FIN, 2037947/proyecto_PROCESO, 2037947/proyecto_FIN, 2037947/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402037974 | Proyecto de inversión | 31209.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31209.6, modificado:31209.6}} | CONSTRUCCION DE DOS ACCIONES DE CALENTADORES SOLARES DE GRACIANO SANCHEZ DEL MUNICIPIO DE OCAMPO SEGUNDA ETAPA - 294152 | 10 | Durango | 17 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE OCAMPO DURANGO | 294152 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:59, direccion:EJIDO GRACIANO SÁNCHEZ TANQUE GRANDE, 35375 GRACIANO SÁNCHEZ (TANQUE GRANDE), OCAMPO DURANGO ENTRE Y , UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA AL NORTE DEL LA LOCALIDAD PASANDO EL DOMO Y LA SEGUNDA ACCION ESTA AL OESTE, lon:-105.73964832, lat:26.53159782}} | 2021-09-06 | 2021-11-12 | 31209.6 | 31209.6 | 31209.6 | 31209.6 | 31209.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HYTOO/FAISM-006/2021-12, contratista:INGENIERIA E INMOBILIARIA JADE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO OCAMPO, monto:31209.6, importe_modificado:31209.6}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:2.0}} | {2037974/proyecto_INICIO, 2037974/proyecto_FIN, 2037974/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402038117 | Proyecto de inversión | 65753.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:PRIVADA, monto:6575.33, modificado:6575.33}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59178.01, modificado:59178.01}} | SUMINISTRO EINSTALACION DE CALENTADOR SOLAR DE 12 TUBOS EN LA LOCALIDAD DE CERRO GORDO MUNICIPIO DE CANATLÁN, DGO. - 294743 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CANATLÁN | 294743 | S | 16 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:28, direccion:PUEBLO CERRO GORDO, 34465 CERRO GORDO, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , DENTRO DE LA LOCALIDAD DE CERRO GORDO, lon:-104.70551894, lat:24.32160147}} | 2021-06-01 | 2021-12-15 | 65753.34 | 65753.34 | 65753.34 | 65753.34 | 65753.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.CAN/FISMDF/MEV/018/2021, contratista:SERVIDURA, convocante:CANATLAN, monto:1338902.53, importe_modificado:1338902.53}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:8.0}} | {2038117/proyecto_PROCESO, 2038117/proyecto_FIN, 2038117/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402038147 | Proyecto de inversión | 156048 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156048.0, modificado:156048.0}} | CONSTRUCCION DE DIEZ ACCIONES DE CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE TORREON DE CAÑAS MUNICIPIO DE OCAMPO SEGUNDA ETAPA - 294886 | 10 | Durango | 17 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE OCAMPO DURANGO | 294886 | S | 17 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:64, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EJIDO TORREÓN DE CAÑAS, 35380 TORREÓN DE CAÑAS, OCAMPO DURANGO ENTRE BRECHA 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE FRANCISCO VILLA AL SUR DE LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA SIETE ACCIONES DE CALE, lon:-105.27246281, lat:26.37259268}} | 2021-09-06 | 2021-11-12 | 156048 | 156048 | 156048 | 156048 | 156048 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HYTOO/FAISM-006/2021-09, contratista:INGENIERIA E INMOBILIARIA JADE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO OCAMPO, monto:156048.0, importe_modificado:156048.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:10.0}} | {2038147/proyecto_FIN, 2038147/proyecto_INICIO, 2038147/proyecto_PROCESO, 2038147/proyecto_INICIO, 2038147/proyecto_PROCESO, 2038147/proyecto_FIN, 2038147/proyecto_PROCESO, 2038147/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402038168 | Proyecto de inversión | 73972.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:PRIVADA, monto:7397.25, modificado:7397.25}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66575.26, modificado:66575.26}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADOR SOLAR DE 12 TUBOS EN LA LOCALIDAD DE MEDINA MIUNICIPIO DE CANATLÁN, DGO. - 295006 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CANATLÁN | 295006 | S | 18 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:74, direccion:PUEBLO MEDINA, 34406 MEDINA, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , EN DIFERENTES DOMICILIOS DENTRO DE LA LOCALIDAD DE MEDINA, lon:-104.63311236, lat:24.56210121}} | 2021-06-01 | 2021-12-15 | 73972.51 | 73972.51 | 73972.51 | 73972.51 | 73972.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.CAN/FISMDF/MEV/018/2021, contratista:SERVIDURA, convocante:CANATLAN, monto:1338902.53, importe_modificado:1338902.53}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:9.0}} | {2038168/proyecto_INICIO, 2038168/proyecto_FIN, 2038168/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402038198 | Proyecto de inversión | 156164.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:PRIVADA, monto:15616.42, modificado:15616.42}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140547.78, modificado:140547.78}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADOR SOLAR DE 12 TUBOS EN LA LOCLAIDAD DE DONATO GUERRA MUNICIPIO DE CANATLAN , DGO - 295119 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CANATLÁN | 295119 | S | 38 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:42, direccion:PUEBLO DONATO GUERRA, 34406 DONATO GUERRA, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , DENTRO DE LA LOCALIDAD DE DONATO GUERRA, lon:-104.63738201, lat:24.61683677}} | 2021-06-01 | 2021-12-15 | 156164.2 | 156164.2 | 156164.2 | 156164.2 | 156164.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.CAN/FISMDF/MEV/018/2021, contratista:SERVIDURA, convocante:CANATLAN, monto:1338902.53, importe_modificado:1338902.53}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:19.0}} | {2038198/proyecto_INICIO, 2038198/proyecto_FIN, 2038198/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402038252 | Proyecto de inversión | 32876.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:PRIVADA, monto:3287.67, modificado:3287.67}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29589.01, modificado:29589.01}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADOR SOLAR DE 12 TUBOS EN LA LOCALIDAD DE EL PRESIDIO CANATLÁN, DGO - 295346 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CANATLÁN | 295346 | S | 8 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:COLONIA EL PRESIDIO, 34450 CANATLÁN, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , VARIOS DOMICILIOS DENTRO DEL PRESIDIO, lon:-104.78775944, lat:24.51828743}} | 2021-06-01 | 2021-12-15 | 32876.68 | 32876.68 | 32876.68 | 32876.68 | 32876.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.CAN/FISMDF/MEV/018/2021, contratista:SERVIDURA, convocante:CANATLAN, monto:1338902.53, importe_modificado:1338902.53}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:4.0}} | {2038252/proyecto_INICIO, 2038252/proyecto_PROCESO, 2038252/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402038363 | Proyecto de inversión | 924718.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:924718.19, modificado:924718.19}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DEPORTIVAS LAS LOCALIDAD DE LA SOLEDAD, EN EL MUNICIPIO DE CANATLAN, DGO. - 295778 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CANATLÁN | 295778 | S | 100 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:453, direccion:PUEBLO LA SOLEDAD, 34403 LA SOLEDAD, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , EN EL DOMO DE L LOCALIDAD LA SOLEDAD, lon:-104.93047984, lat:24.7657114}} | 2021-07-12 | 2021-10-12 | 924718.19 | 924718.19 | 924718.19 | 924718.19 | 924718.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.CAN/FISMDF/URB/012/2021, contratista:CARLOS HUMBERTO DIAZ HERNANDEZ, convocante:CANATLAN, monto:2874998.26, importe_modificado:2874998.26}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}} | {2038363/proyecto_INICIO, 2038363/proyecto_PROCESO, 2038363/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402038561 | Proyecto de inversión | 78855.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:CONVENIO PARA EL DESARROL, monto:39760.98, modificado:39760.98}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39094.82, modificado:39094.82}} | CONSTRUCCION DE TRES ACCIONES DE PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE EL GATUÑAL DEL MUNICIPIO DE OTÁEZ, DGO. - 296462 | 10 | Durango | 19 | Otáez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE OTAEZ DURANGO | 296462 | S | 6 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:86.0, meta_modificada:86.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:24, direccion:RANCHO EL GATUÑAL, 34653 EL GATUÑAL, OTÁEZ DURANGO ENTRE Y , DE CABECERA MUNICIPAL A 4 HORAS CON 50 MINUTOS POR CAMINO A SAN PEDRO DE AZAFRANES PASANDO POR COANAS SAN PEDRO DE AZAFRANES A 7 KILOMETROS DE LA LOCALIDAD DE, lon:-106.1244624, lat:24.658523}} | 2021-11-01 | 2021-12-29 | 78855.8 | 78855.8 | 78855.8 | 78855.8 | 78855.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MO-DOP-VIV-016-R33-2021/6, contratista:ROBERTO LEZAMA VILLAR, convocante:MUNICIPIO DE OTAEZ, monto:78855.8, importe_modificado:78855.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:86.0}} | {2038561/proyecto_INICIO, 2038561/proyecto_FIN, 2038561/proyecto_PROCESO, 2038561/proyecto_FIN, 2038561/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402038718 | Proyecto de inversión | 1253169.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1253169.74, modificado:1241991.81}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES DE ACCESO AL POBLADO EN LA RANCHERA EL RAYO, MUNICIPIO DE LERDO, DGO. - 297113 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE LERDO DGO | 297113 | S | 70 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada:925.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:36, direccion:RANCHERIA EL RAYO, 35182 EL RAYO, LERDO DURANGO ENTRE Y , EN VARIAS CALLES DE LA RANCHERIA SON CALLES DE ACCESO AL POBLADO EN LA RANCHERIA EL RAYO A 100 MTS DE LA E3SCUELA PRIMARIA DE LA RANCHERIA, lon:-103.60764154, lat:25.52003676}} | 2021-05-11 | 2021-08-11 | 1241991.81 | 1241991.81 | 1241991.81 | 1241991.81 | 1241991.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-APO-IR-39/2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y SISTEMAS INTEGRALES DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CD. LERDO DGO, monto:1241991.81, importe_modificado:1241991.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:925.0}} | {2038718/proyecto_INICIO, 2038718/proyecto_FIN, 2038718/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402038966 | Proyecto de inversión | 715013.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:715013.5, modificado:715013.5}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN EL MIL DIEZ PUEBLO NUEVO - 298333 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO DURANGO | 298333 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:124.8, meta_modificada:124.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:55, direccion:PUEBLO EL MIL DIEZ, 34956 EL MIL DIEZ, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y , ENFRENTE DE LAS CASAS DE LAS FAMILIAS FRANCO, lon:-105.3834313, lat:23.7999963}} | 2021-11-19 | 2021-12-31 | 715013.5 | 715013.5 | 715013.5 | 715013.5 | 715013.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-DOP-R33-066/2021, contratista:JOSE REFUGIO IBARRA RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:715013.5, importe_modificado:715013.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:124.8}} | {2038966/proyecto_PROCESO, 2038966/proyecto_FIN, 2038966/proyecto_INICIO, 2038966/proyecto_PROCESO, 2038966/proyecto_FIN, 2038966/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402039002 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | CONSTRUCCION DE TOMAS DOMICILIARIAS EN LA NUEVA RED PARA EL AGUA POTABLE EN CALLE BRONCE Y MARFIL EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE GUADALUPE MUNICIPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE DGO - 298499 | 10 | Durango | 27 | San Juan de Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE GUADALUPE | 298499 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE SAN FELIPE PUEBLO SAN JUAN DE GUADALUPE, 35900 SAN JUAN DE GUADALUPE, SAN JUAN DE GUADALUPE DURANGO ENTRE CALLE BRONCE Y CALLE MARFIL, CALLE PALOMAR SE ENCUENTRA A UNA CUADRA AL ESTE DE PLAZA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD, lon:-102.78133018, lat:24.63323384}} | 2021-07-16 | 2021-08-16 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/SGPE-DGO/APO/021/2021, contratista:OMAR MIJARES SALAZAR, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN DE GUADALUPE DGO, monto:100000.0, importe_modificado:100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:500.0}} | {2039002/proyecto_INICIO, 2039002/proyecto_FIN, 2039002/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402039340 | Proyecto de inversión | 139988.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:PRIVADA, monto:13998.84, modificado:13998.84}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125989.56, modificado:125989.56}} | CONSTRUCCION DE LOSA DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE BRUNO MARTINEZ DEL MUNICIPIO DE CANATLÁN, DGO. - 300065 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CANATLÁN | 300065 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:12, direccion:PUEBLO BRUNO MARTÍNEZ (SAN BARTOLO), 34466 BRUNO MARTÍNEZ (SAN BARTOLO), CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , DENTRO DE LA LOCALIDAD DE BRUNO MARTINEZ, lon:-104.65305308, lat:24.51908908}} | 2021-09-15 | 2021-12-15 | 139988.4 | 139988.4 | 139988.4 | 139988.4 | 139988.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.CAN/FISMDF/MEV/00/2021, contratista:JULIO ALBERTO SANCHEZ HERNANDEZ, convocante:CANATLAN, monto:1826848.62, importe_modificado:1826848.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:50.0}} | {2039340/proyecto_INICIO, 2039340/proyecto_FIN, 2039340/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402040028 | Proyecto de inversión | 42800 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:37500.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5300.0, modificado:5300.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 100.00 M2 DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE JOSÉ MARÍA MORELOS (CHINACATES) (3 ACCIONES) - 302455 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 302455 | S | 5 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:79, direccion:RANCHERIA JOSÉ MARÍA MORELOS CHINACATES, 34607 JOSÉ MARÍA MORELOS (CHINACATES), SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , JOSE MARIA MORELOS CHINACATES ESTÁ SITUADA A 21.5 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN ESTE DE LA CABECERA MUNICI, lon:-105.21115561, lat:25.01366314}} | 2021-10-24 | 2021-12-11 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:109288, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:42400.0, importe_modificado:42400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2040028/proyecto_FIN, 2040028/proyecto_INICIO, 2040028/proyecto_FIN, 2040028/proyecto_PROCESO, 2040028/proyecto_INICIO, 2040028/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402040190 | Proyecto de inversión | 180000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:PRIVADA, monto:18000.0, modificado:18000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:162000.0, modificado:162000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA CIUDAD DE CANATLAN, DGO - 303383 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CANATLÁN | 303383 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CIUDAD CANATLÁN CENTRO, 34450 CANATLÁN, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , DENTRO DE LA CIUDAD DE CANATLAN, lon:-104.77161781, lat:24.52084713}} | 2021-09-17 | 2021-12-31 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.CAN/FISMDF/MEV/017/2021, contratista:KARLA JANETH SAMIENTO HERNANDEZ, convocante:CANATLAN, monto:1134001.0, importe_modificado:1134001.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2040190/proyecto_FIN, 2040190/proyecto_INICIO, 2040190/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402040832 | Proyecto de inversión | 289917.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:289917.94, modificado:289917.94}} | EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE RICARDO FLORES MAGON MUNICIPIO DE CANATLAN, DGO. - 306816 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CANATLÁN | 306816 | S | 36 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:110, direccion:PUEBLO RICARDO FLORES MAGÓN, 34467 RICARDO FLORES MAGÓN, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , EN ELPOZO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE RICARDO FLORES MAGON, lon:-104.52907461, lat:24.46076145}} | 2021-09-08 | 2021-11-11 | 289917.94 | 289917.94 | 289917.94 | 289917.94 | 289917.94 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:109520, contratista:, convocante:SISTEMAS DE AGUAS DE CANATLAN, monto:5704815.75, importe_modificado:5704815.75}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2040832/proyecto_INICIO, 2040832/proyecto_FIN, 2040832/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402040841 | Proyecto de inversión | 97815.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:97815.54, modificado:97815.54}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE COLONIA ANAHUAC MUNICIPIO DE CANATLAN, DGO. - 306880 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CANATLÁN | 306880 | S | 32 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:4, direccion:PUEBLO COLONIA ANÁHUAC (PALO BLANCO), 34467 COLONIA ANÁHUAC (PALO BLANCO), CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , EN LA LOCLAIDAD DE COLONIA ANAHUAC, lon:-104.61206843, lat:24.40709919}} | 2021-06-05 | 2021-07-14 | 97815.54 | 97815.54 | 97815.54 | 97815.54 | 97815.54 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:109520, contratista:, convocante:SISTEMAS DE AGUAS DE CANATLAN, monto:5704815.75, importe_modificado:5704815.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:24.0}} | {2040841/proyecto_INICIO, 2040841/proyecto_PROCESO, 2040841/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402040935 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN SAN JUAN PUEBLO NUEVO - 307224 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO DURANGO | 307224 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:79, direccion:PUEBLO SAN JUAN DEL MIL DIEZ, 34957 SAN JUAN [DEL MIL DIEZ], PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y , A UNA CUADRA DEL JARDIN DE NIÑOS EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD HACIA EL SUR DE LA COMUNIDAD, lon:-105.42123859, lat:23.78628121}} | 2021-11-25 | 2021-12-31 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-DOP-R33-SIDEAPAS/2021, contratista:SISTEMA DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DURANGO, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:9579626.79, importe_modificado:9579626.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:400.0}} | {2040935/proyecto_FIN, 2040935/proyecto_INICIO, 2040935/proyecto_PROCESO, 2040935/proyecto_INICIO, 2040935/proyecto_PROCESO, 2040935/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402040962 | Proyecto de inversión | 159161.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:159161.54, modificado:159161.54}} | EQUIPAMIENTO DE DEPOSITO DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LOS TREINTA VIEJOS EN LA CIUDAD DE CANATLAN DGO - 307346 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CANATLÁN | 307346 | S | 35 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:BARRIO 30 VIEJOS, 34457 CANATLÁN, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , EN LA PLAZOLETA DEL BARRIO DE LOS TREINTA VIEJOS, lon:-104.78189704, lat:24.52256509}} | 2021-06-04 | 2021-07-08 | 159161.54 | 159161.54 | 159161.54 | 159161.54 | 159161.54 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:109520, contratista:, convocante:SISTEMAS DE AGUAS DE CANATLAN, monto:5704815.75, importe_modificado:5704815.75}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2040962/proyecto_PROCESO, 2040962/proyecto_FIN, 2040962/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402041240 | Proyecto de inversión | 120000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.0, modificado:120000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN COLONIA EL BRILLANTE CALLE ORO EN EL SALTO PUEBLO NUEVO - 308448 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO DURANGO | 308448 | S | 400 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:92.0, meta_modificada:92.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE ORO COLONIA EL BRILLANTE, 34945 EL SALTO, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE CALLE CIRCONIO Y CALLE ESMERALDA, CALLE RUBÍ A UN COSTADO DE LA ASEGURADORA QUALITAS ENFRENTE DE LA CABAÑA DE INFORMACIÓN TURISTICA, lon:-105.35469585, lat:23.78485545}} | 2021-11-26 | 2021-12-31 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-DOP-R33-055/2021, contratista:FRANCISCO RETANA ADAME, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:92.0}} | {2041240/proyecto_PROCESO, 2041240/proyecto_FIN, 2041240/proyecto_INICIO, 2041240/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402041566 | Acción | 270000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:270000.0, modificado:270000.0}} | 32505 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS - 309405 | 10 | Durango | 34 | Tamazula |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZULA | 309405 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-106.966602, lat:24.970316}} | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 | {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:TESO/2021-001, contratista:SR. MARCO ANTONIO CISNEROS CONTRERAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:270000.0, importe_modificado:270000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {2041566/proyecto_INICIO, 2041566/proyecto_PROCESO, 2041566/proyecto_FIN, 2041566/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402041865 | Proyecto de inversión | 222981.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:222981.58, modificado:222981.58}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO SAN NICOLAS A LAS TRUCHAS - 310435 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 310435 | S | 55 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:189.0, meta_modificada:189.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:125, direccion:RANCHERIA SAN NICOLÁS, 34610 SAN NICOLÁS, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , RANCHERÍA RÍO ARRIBA QUE SE ENCUENTRA A 10.8 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO., lon:-105.42012679, lat:24.95341136}} | 2021-05-21 | 2021-11-08 | 222981.58 | 222981.58 | 222981.58 | 222981.58 | 222981.58 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:109273, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:222981.58, importe_modificado:222981.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:189.0}} | {2041865/proyecto_INICIO, 2041865/proyecto_FIN, 2041865/proyecto_PROCESO, 2041865/proyecto_FIN, 2041865/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402042444 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL ENCINO DE LA PAZ A CANUTILLO MUNICIPIO DE OCAMPO DGO - 312433 | 10 | Durango | 17 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE OCAMPO DURANGO | 312433 | S | 85 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:9, direccion:RANCHERIA EL ENCINO DE LA PAZ, 35390 EL ENCINO DE LA PAZ, OCAMPO DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA AL SUR DE EL MUNICIPIO CAMINO A PUERTA DE CABRERA POR TERRACERIA EN EL KILOMETRO 35.5 A PARTIR DE LA LOCALIDAD DE LAS NIEVES, lon:-105.34049261, lat:26.19179678}} | 2021-04-12 | 2021-05-17 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HYTOO/FAISM-003/2021, contratista:MIGUEL CARRETE SAENZ, convocante:MUNICIPIO OCAMPO, monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:10.0}} | {2042444/proyecto_PROCESO, 2042444/proyecto_INICIO, 2042444/proyecto_PROCESO, 2042444/proyecto_FIN, 2042444/proyecto_INICIO, 2042444/proyecto_PROCESO, 2042444/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402042521 | Proyecto de inversión | 240000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240000.0, modificado:240000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN PIEDRA BOLA PUEBLO NUEVO - 312711 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO DURANGO | 312711 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:COLONIA PIEDRA BOLA, 34945 EL SALTO, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y , ENFRENTE DE LA MISCELANIA DE LA SEÑORA MARÍA A UNA CUADRA DE LA CALLE PRINCIPAL DE ESTA COLONIA, lon:-105.34573191, lat:23.78394978}} | 2021-11-30 | 2021-12-31 | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-DOP-R33-039/2021, contratista:OSCAR FRANCO SIMENTAL, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:240000.0, importe_modificado:240000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:40.0}} | {2042521/proyecto_INICIO, 2042521/proyecto_PROCESO, 2042521/proyecto_FIN, 2042521/proyecto_INICIO, 2042521/proyecto_PROCESO, 2042521/proyecto_FIN, 2042521/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402043364 | Proyecto de inversión | 285714.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:142857.14, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142857.14, modificado:142857.14}} | CONSTRUCCION DE 28 CUARTOS PARA BAÑO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE NAZAS, DGO. ( 4 EN EMILIO CARRANZA). - 315985 | 10 | Durango | 15 | Nazas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE NAZAS DGO | 315985 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:11, direccion:PUEBLO EMILIO CARRANZA, 35713 EMILIO CARRANZA, NAZAS DURANGO ENTRE Y , EL PUEBLO DE EMILIO CARRANZA ESTÁ SITUADO A 17.3 KILÓMETROS DE NAZAS EN DIRECCIÓN ESTE LOS PROYECTOS SE LOCALIZAN UNO ATRAS DE LA IGLECIA DEL PUEBLE, lon:-103.94494288, lat:25.25983788}} | 2021-10-04 | 2021-12-31 | 142857.14 | 142857.14 | 142857.14 | 142857.14 | 142857.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TMU-NAZAS/VIV/015/2021, contratista:L. A. E. CESAR SINUHE GEVARA GAMIZ, convocante:MUNICIPIO DE NAZAS DGO., monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18.0}} | {2043364/proyecto_INICIO, 2043364/proyecto_PROCESO, 2043364/proyecto_FIN, 2043364/proyecto_INICIO, 2043364/proyecto_FIN, 2043364/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402043593 | Proyecto de inversión | 571428.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:285714.29, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:285714.29, modificado:285714.29}} | CONSTRUCCION DE 28 CUARTOS PARA BAÑO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE NAZAS, DGO. ( 8 EN SANTA TERESA DE LA UÑA). - 316591 | 10 | Durango | 15 | Nazas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE NAZAS DGO | 316591 | S | 19 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:37.0, meta_modificada:37.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:28, direccion:PUEBLO SANTA TERESA DE LA UÑA, 35713 SANTA TERESA DE LA UÑA, NAZAS DURANGO ENTRE Y , LO PUEDES ENCONTRAR A 13.7 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN ESTE DE LA LOCALIDAD DE NAZAS Y LOS PROYECTOS SE LOCALIZAN DOS A 120 Y 140 MTS AL S, lon:-103.98221954, lat:25.26157255}} | 2021-10-04 | 2021-12-31 | 285714.29 | 285714.29 | 285714.29 | 285714.29 | 285714.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TMU-NAZAS/VIV/015/2021, contratista:L. A. E. CESAR SINUHE GEVARA GAMIZ, convocante:MUNICIPIO DE NAZAS DGO., monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:37.0}} | {2043593/proyecto_PROCESO, 2043593/proyecto_FIN, 2043593/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402044627 | Proyecto de inversión | 8219.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:PRIVADA, monto:821.92, modificado:821.92}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7397.25, modificado:7397.25}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADOR SOLAR DE 12 TUBOS EN LA LOCALIDAD DE LIRIOS DE LA SIERRA MUNICIPIO DE CANATLÁN, DGO. - 320023 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CANATLÁN | 320023 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:66, direccion:PUEBLO LIRIOS DE LA SIERRA, 34444 LIRIOS DE LA SIERRA, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , EN LA LOCALIDAD DE LOS LIRIOS DE LA SIERRA, lon:-105.44909981, lat:24.50857995}} | 2021-06-04 | 2021-12-31 | 8219.17 | 8219.17 | 8219.17 | 8219.17 | 8219.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.CAN/FISMDF/MEV/008/2021, contratista:SERVIDURA, convocante:CANATLAN, monto:1504107.82, importe_modificado:1504107.82}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2044627/proyecto_PROCESO, 2044627/proyecto_INICIO, 2044627/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402045623 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN EL SALTO PUEBLO NUEVO - 323591 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO DURANGO | 323591 | S | 16 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE EL BRILLANTE COLONIA ALVARO OBREGÓN, 34946 EL SALTO, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE CALLE AYUNTAMIENTO Y CALLE LA MONTOZA, CALLE SAN JOSÉ EN DIFERENTES HOGARES DE LA COLONIA, lon:-105.35736197, lat:23.76695429}} | 2021-12-06 | 2021-12-31 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-DOP-R33-063/2021, contratista:ANA CAROLINA DIAZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:4.0}} | {2045623/proyecto_PROCESO, 2045623/proyecto_FIN, 2045623/proyecto_PROCESO, 2045623/proyecto_FIN, 2045623/proyecto_INICIO, 2045623/proyecto_FIN, 2045623/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402045699 | Proyecto de inversión | 180501.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180501.57, modificado:180501.57}} | MANTENIMIENTO DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE IGNACIO ZARAGOZA MUNICIPIO DE GENERAL SIMON BOLIVAR DGO - 323878 | 10 | Durango | 6 | General Simón Bolívar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE GRAL SIMON BOLIVAR DGO | 323878 | S | 685 | 636 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.5, meta_modificada:2.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:23, direccion:EJIDO IGNACIO ZARAGOZA, 35965 IGNACIO ZARAGOZA, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR DURANGO ENTRE Y , EL MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE DRENAJE SE REALIZO EN TODA LA LOCALIDAD DE IGNACIO ZARAGOZA ZONA CENTRO PASANDO POR LA PLAZA EL CENTR, lon:-103.38597843, lat:25.13793759}} | 2021-09-09 | 2021-09-30 | 180501.57 | 180501.57 | 180501.57 | 180501.57 | 180501.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GSBOP/FAISM/U2A/AYS019/2021, contratista:LUIS ALONZO RAMIREZ SANCHEZ, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL SIMON BOLIVAR, monto:180501.57, importe_modificado:180501.57}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.5}} | {2045699/proyecto_INICIO, 2045699/proyecto_PROCESO, 2045699/proyecto_FIN, 2045699/proyecto_PROCESO, 2045699/proyecto_FIN, 2045699/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402045815 | Proyecto de inversión | 19749.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19749.95, modificado:19749.95}} | MANTENIMIENTO DE ELECTRIFICACION NO CONVENIONAL SOLARES EN VIVIENDAS 5 (BATERIAS) EN LA LOCALIDAD DE EL SALITRE - 324290 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | 324290 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:67, direccion:RANCHERIA EL SALITRE, 35435 EL SALITRE, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , A UN COSTADO DE LA ENTRADA A LA LOCALIDAD DE EL SALITRE, lon:-106.06267716, lat:25.84823077}} | 2021-03-08 | 2021-05-07 | 19749.95 | 19749.95 | 19749.95 | 19749.95 | 19749.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FAISMDF/ELE/03/2021-42, contratista:LIC. ROBERTO LEZAMA VILLAR, convocante:MUNICIPIO DE GUAMACEVI DGO, monto:19749.95, importe_modificado:19749.95}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2045815/proyecto_INICIO, 2045815/proyecto_FIN, 2045815/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402045842 | Proyecto de inversión | 3949.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3949.99, modificado:3949.99}} | MANTENIMIENTO DE ELECTRIFICACION NO CONVENIONAL SOLARES EN VIVIENDAS 1 (BATERIA) EN LA LOCALIDAD SALSIPUEDES - 324404 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | 324404 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:165, direccion:RANCHERIA SALSIPUEDES, 35437 SALSIPUEDES, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , A UN COSTADO DE LA ENTRADA A LA LOCALIDAD DE SALSIPUEDES, lon:-106.08299726, lat:26.06413913}} | 2021-03-08 | 2021-05-07 | 3949.99 | 3949.99 | 3949.99 | 3949.99 | 3949.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FAISMDF/ELE/03/2021-45, contratista:LIC. ROBERTO LEZAMA VILLAR, convocante:MUNICIPIO DE GUAMACEVI DGO, monto:3949.99, importe_modificado:3949.99}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2045842/proyecto_FIN, 2045842/proyecto_INICIO, 2045842/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402045991 | Proyecto de inversión | 103514.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103514.51, modificado:103514.51}} | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN CALLE EDUCACIÓN DE LA COLONIA AYUNTAMIENTO DE EL SALTO PUEBLO NUEVO - 324941 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO DURANGO | 324941 | S | 80 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:108.0, meta_modificada:108.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE EDUCACIÓN COLONIA AYUNTAMIENTO, 34946 EL SALTO, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE CALLE EL BRILLANTE Y CALLE AGRICULTURA, CALLE SALUBRIDAD A UN COSTADO DE LA TIENDA Y CARNICERÍA DEL PRIMO CALLE QUE BAJA A LA CASA DE ROBERTO C, lon:-105.3583973, lat:23.77174585}} | 2021-12-06 | 2021-12-31 | 103514.51 | 103514.51 | 103514.51 | 103514.51 | 103514.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-DOP-R33-070/2021, contratista:ROSAYARID NAYELI BORJA FLORES, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:103514.5, importe_modificado:103514.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:108.0}} | {2045991/proyecto_INICIO, 2045991/proyecto_PROCESO, 2045991/proyecto_FIN, 2045991/proyecto_PROCESO, 2045991/proyecto_FIN, 2045991/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402046316 | Proyecto de inversión | 280000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280000.0, modificado:280000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE A UN COSTADO DE LA CARRETERA FEDERAL EN EL SALTO PUEBLO NUEVO - 326128 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO DURANGO | 326128 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:14.81, meta_modificada:14.81}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:COLONIA EL BRILLANTE, 34945 EL SALTO, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE CALLE TOPACIO Y CALLE PLATINO, CALLE PALADIO A UN COSTADO DE LA CARRETA FEDERAL PASANDO LA ASEGURADORA QUALITAS, lon:-105.35378927, lat:23.78531442}} | 2021-12-06 | 2021-12-31 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-DOP-R33-007/2021, contratista:IBARRA RODRIGUEZ JOSE REFUGIO, convocante:municipio de pueblo nuevo dgo, monto:525000.0, importe_modificado:525000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:14.81}} | {2046316/proyecto_INICIO, 2046316/proyecto_FIN, 2046316/proyecto_PROCESO, 2046316/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402046808 | Proyecto de inversión | 98000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98000.0, modificado:98000.0}} | REHABILITACION DE CAMINOS DE LA COMUNIDAD IGNACIO ZARAGOZA A SAN JOSE DE ZARAGOZA MUNICIPIO DE GENERAL SIMON BOLIVAR DGO - 328023 | 10 | Durango | 6 | General Simón Bolívar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE GRAL SIMON BOLIVAR DGO | 328023 | S | 110 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:3109.0, meta_modificada:3109.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:23, direccion:CAMINO TRAMO GENERAL SIMON BOLIVAR - SAN JOSE DE ZARAGOZA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 800 + undefined EJIDO IGNACIO ZARAGOZA, 35965 IGNACIO ZARAGOZA, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR DURANGO ENTRE Y , EL CAMINO SE ENCUENTRA AL NO, lon:-103.42115403, lat:25.18814541}} | 2021-11-02 | 2021-11-24 | 98000 | 98000 | 98000 | 98000 | 98000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GSBOP/FAISM/U2A/URB020/2021, contratista:MANUEL ANTONIO TORRES OLVERA, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL SIMON BOLIVAR, monto:98000.0, importe_modificado:98000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:3109.0}} | {2046808/proyecto_INICIO, 2046808/proyecto_PROCESO, 2046808/proyecto_FIN, 2046808/proyecto_PROCESO, 2046808/proyecto_FIN, 2046808/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402046926 | Proyecto de inversión | 8219.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:PRIVADA, monto:821.92, modificado:821.92}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7397.25, modificado:7397.25}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADOR SOLAR DE 12 TUBOS EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE GRACIA - 328599 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CANATLÁN | 328599 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:115, direccion:PUEBLO SAN JOSÉ DE GRACIA, 34465 SAN JOSÉ DE GRACIA, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE GRACIA, lon:-104.74281249, lat:24.47403635}} | 2021-12-03 | 2021-12-31 | 8219.17 | 8219.17 | 8219.17 | 8219.17 | 8219.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.CAN/FISMDF/MEV/029/2021, contratista:SERVIDURA, convocante:CANATLAN, monto:140547.81, importe_modificado:140547.81}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2046926/proyecto_PROCESO, 2046926/proyecto_FIN, 2046926/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402047624 | Proyecto de inversión | 58085 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58085.0, modificado:58085.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA EL MIRADOR EN EL SALTO PUEBLO NUEVO - 330976 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO DURANGO | 330976 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:195.0, meta_modificada:195.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CIRCUITO FERROCARRIL COLONIA EL MIRADOR, 34945 EL SALTO, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE CALLEJON QUETZAL Y CALLEJON PAVORREAL, CALLEJON CANARIOS CERCA DE LA CALLE DONDE ANTES PASABA LA VIA, lon:-105.35155783, lat:23.78270278}} | 2021-12-08 | 2021-12-31 | 58085 | 58085 | 58085 | 58085 | 58085 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-DOP-R33-SIDEAPAS/2021, contratista:SISTEMA DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DURANGO, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:9579626.79, importe_modificado:9579626.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:195.0}} | {2047624/proyecto_INICIO, 2047624/proyecto_FIN, 2047624/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402048179 | Proyecto de inversión | 498254.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:498254.69, modificado:498254.69}} | CONSTRUCCIÓN DE 450 M2 DE TECHO FIRME EN PEÑÓN BLANCO - 333347 | 10 | Durango | 21 | Peñón Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO PEÑÓN BLANCO | 333347 | S | 42 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA YERBANIZ- PEÑON BLNOC PUEBLO EL OJITO DEL INDIO, 34740 PEÑÓN BLANCO, PEÑÓN BLANCO DURANGO ENTRE CALLE MORELOS Y , LA UBICACIÓN DE LOS TECHOS FIRMES SE DECLARA EN LA LOCALIZACIÓN DE LA OBRA Y SE AGREGAN LAS, lon:-104.0221625, lat:24.7977054}} | 2021-12-08 | 2021-12-31 | 498254.69 | 498254.69 | 498254.69 | 498254.69 | 498254.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPB-OPM-VIV-FISM-021-014, contratista:SERGIO JANATHAN ESPINOZA GARCÍA, convocante:MUNICIPIO PEÑÓN BLANCO, monto:830415.0, importe_modificado:830415.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:450.0}} | {2048179/proyecto_PROCESO, 2048179/proyecto_INICIO, 2048179/proyecto_FIN, 2048179/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402048225 | Proyecto de inversión | 36434.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16898.1, modificado:16898.1}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19535.93, modificado:19363.55}} | CONSTRUCCION DE PISOS DE CONCRETO EN VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE LERDO DGO. DOLORES - 333483 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE LERDO DGO | 333483 | S | 7 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:77.3, meta_modificada:77.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:560, direccion:RANCHERIA DOLORES (LA BORREGA), 35183 DOLORES (LA BORREGA), LERDO DURANGO ENTRE Y , EN VARIAS CALLES SIN NOMBRE O DOMICILIO CONOCIDO EN DOLORES LA BORREGA MPOIO DE LERDO DGO., lon:-103.55113122, lat:25.59175729}} | 2021-10-19 | 2021-12-15 | 36261.65 | 36261.65 | 36261.65 | 36261.65 | 36261.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-CIV-OP-LPN-01/2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y SISTEMAS INTEGRALES DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CD. LERDO DGO, monto:5826257.27, importe_modificado:5826257.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:77.3}} | {2048225/proyecto_INICIO, 2048225/proyecto_FIN, 2048225/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402048269 | Proyecto de inversión | 78052.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36200.86, modificado:36200.86}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41851.87, modificado:41482.57}} | CONSTRUCCION DE PISOS DE CONCRETO EN VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE LERDO DGO. EL RAYO - 333587 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE LERDO DGO | 333587 | S | 16 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:165.6, meta_modificada:165.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:36, direccion:RANCHERIA EL RAYO, 35182 EL RAYO, LERDO DURANGO ENTRE Y , EN DIFERENTES UBICACIONES CON CALLES SIN NOMBRE O DOMICILIO CONOCIDO EN EL RAYO MPIO DE LERDO DGO., lon:-103.61096748, lat:25.52346416}} | 2021-10-19 | 2021-12-15 | 77683.43 | 77683.43 | 77683.43 | 77683.43 | 77683.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-CIV-OP-LPN-01/2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y SISTEMAS INTEGRALES DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CD. LERDO DGO, monto:5826257.27, importe_modificado:5826257.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:165.6}} | {2048269/proyecto_PROCESO, 2048269/proyecto_INICIO, 2048269/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402048328 | Proyecto de inversión | 14460.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6706.78, modificado:6706.78}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7753.72, modificado:7685.29}} | CONSTRUCCION DE PISOS DE CONCRETO EN VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE LERDO DGO. COL. ERNESTO ZEDILLO - 333733 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE LERDO DGO | 333733 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30.68, meta_modificada:30.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE REVOLUCION COLONIA ERNESTO ZEDILLO, 35156 LERDO, LERDO DURANGO ENTRE CALLE ZACATECAS Y CALLE CANAL, PERIFERICO PERIFERICO CALLE REVOLUCION ENTRE ZACATECAS Y ENTRE CANAL TLAHUALILO Y PERFIFERICO EN LA COL. ERNESTO ZEDILL, lon:-103.53064799, lat:25.530577}} | 2021-10-19 | 2021-12-15 | 14392.07 | 14392.07 | 14392.07 | 14392.07 | 14392.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-CIV-OP-LPN-01/2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y SISTEMAS INTEGRALES DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CD. LERDO DGO, monto:5826257.27, importe_modificado:5826257.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.68}} | {2048328/proyecto_INICIO, 2048328/proyecto_FIN, 2048328/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402048494 | Proyecto de inversión | 201235.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:201235.53, modificado:201235.53}} | CONSTRUCCION DE DOCE ACCIONES DE CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE CIENEGA DE LOS OLIVOS DEL MUNICIPIO DE OTAEZ DGO - 334230 | 10 | Durango | 19 | Otáez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE OTAEZ DURANGO | 334230 | S | 65 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:18, direccion:RANCHERIA CIENEGA DE LOS OLIVOS, 34668 CIÉNEGA DE OLIVOS, OTÁEZ DURANGO ENTRE Y , LOS CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE CIENEGA DE LOS OLIVOS AL NORTE DE LA ESCUELA PRIMARIA CONTAMOS CON 1 CALENTADOR CON UNA DISTAN, lon:-106.00967099, lat:24.61881771}} | 2021-11-08 | 2021-12-26 | 201235.53 | 201235.53 | 201235.53 | 201235.53 | 201235.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MO-DOP-VIV-018-R33-2021/3, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE OTAEZ, monto:201235.53, importe_modificado:201235.53}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:12.0}} | {2048494/proyecto_INICIO, 2048494/proyecto_FIN, 2048494/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402048509 | Proyecto de inversión | 159219.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:159219.38, modificado:159219.38}} | COLOCACION DE ADOQUIN EN CALLE BENITO JUAREZ ENTRE CALLE VEINTE DE NOVIEMBRE Y CALLE NICOLAS NBRAVO EN LA LOCALIDAD DE SANTA LUCIA MUNICIPIO DE CANNATLÁN, DGO. - 334267 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CANATLÁN | 334267 | S | 15 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:936.1, meta_modificada:936.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:63, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO JOSÉ GUADALUPE AGUILERA (SANTA LUCÍA), 34465 JOSÉ GUADALUPE AGUILERA (SANTA LUCÍA), CANATLÁN DURANGO ENTRE CALLE VEINTE DE NOVIEMBRE Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE BENITO JUARRZ ENTRE CALLE CIENTE D, lon:-104.71096882, lat:24.45586019}} | 2021-12-03 | 2021-12-31 | 159219.38 | 159219.38 | 159219.38 | 159219.38 | 159219.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.CAN/FISMDF/URB/024/2021, contratista:monica rodriguez curier, convocante:CANATLAN, monto:294959.8, importe_modificado:294959.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:936.1}} | {2048509/proyecto_INICIO, 2048509/proyecto_FIN, 2048509/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402048521 | Proyecto de inversión | 1240766.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1240766.35, modificado:1240766.35}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA (EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA) LOCALIDAD DE EL DESTIERRO MUNICIPIO DE TOPIA DGO - 334326 | 10 | Durango | 37 | Topia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL TOPIA DURANGO | 334326 | S | 57 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:246.0, meta_modificada:246.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:70, direccion:PUEBLO EL DESTIERRO, 34554 EL DESTIERRO, TOPIA DURANGO ENTRE Y , LA LOCALIDAD EL DESTIERRO SE ENCUENTRA A 250 HORAS AL ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL YENDO EN VEHICULO POR CAMINO DE TERRACERIA EL DOMO SE ENCUENTRA A UN CO, lon:-106.73622949, lat:25.22734042}} | 2021-05-01 | 2021-07-31 | 1240766.35 | 1240766.35 | 1240766.35 | 1240766.35 | 1240766.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TOPIA/FAISM-010/2021, contratista:INGENIERIA E INMOVILIARIA JADE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TOPIA DGO, monto:1240766.35, importe_modificado:1240766.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:246.0}} | {2048521/proyecto_PROCESO, 2048521/proyecto_INICIO, 2048521/proyecto_FIN, 2048521/proyecto_INICIO, 2048521/proyecto_PROCESO, 2048521/proyecto_INICIO, 2048521/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402048933 | Proyecto de inversión | 6843.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3174.13, modificado:3174.13}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3669.62, modificado:3637.24}} | CONSTRUCCION DE PISOS DE CONCRETO EN VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE LERDO DGO. LA LAGUNETA - 335755 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE LERDO DGO | 335755 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:14.52, meta_modificada:14.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:83, direccion:RANCHERIA LA LAGUNETA, 35188 LA LAGUNETA, LERDO DURANGO ENTRE Y , EN CALLE SIN NOMBRE O DOMICILIO CONOCIDO EN LA FALDE DEL CERRO EN LA LAGUNETA MPIO DE LERDO DGO., lon:-103.4942475, lat:25.50646643}} | 2021-10-19 | 2021-12-15 | 6811.37 | 6811.37 | 6811.37 | 6811.37 | 6811.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-CIV-OP-LPN-01/2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y SISTEMAS INTEGRALES DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CD. LERDO DGO, monto:5826257.27, importe_modificado:5826257.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:14.52}} | {2048933/proyecto_INICIO, 2048933/proyecto_FIN, 2048933/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402049302 | Proyecto de inversión | 116006.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53803.96, modificado:53803.96}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62202.85, modificado:61653.97}} | CONSTRUCCION DE PISOS DE CONCRETO EN VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE LERDO DGO. NAZARENO DE ABAJO - 337339 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE LERDO DGO | 337339 | S | 23 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:246.13, meta_modificada:246.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:193, direccion:RANCHERIA NAZARENO DE ABAJO, 35188 NAZARENO DE ABAJO, LERDO DURANGO ENTRE Y , EN VARIAS UBICACIONES EN CALLE SIN NOMBRE SIN NUMERO O DOMICILIO CONOCIDO EN EL NAZARENO DE ABAJO EN EL MPIODE LERDO DGO., lon:-103.33975511, lat:25.3947788}} | 2021-10-19 | 2021-12-15 | 115457.93 | 115457.93 | 115457.93 | 115457.93 | 115457.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-CIV-OP-LPN-01/2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y SISTEMAS INTEGRALES DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CD. LERDO DGO, monto:5826257.27, importe_modificado:5826257.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:246.13}} | {2049302/proyecto_PROCESO, 2049302/proyecto_FIN, 2049302/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402049463 | Proyecto de inversión | 104942.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48672.23, modificado:48672.23}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56270.04, modificado:55773.51}} | CONSTRUCCION DE PISOS DE CONCRETO EN VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE LERDO DGO. NUEVO GRASEROS - 338073 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE LERDO DGO | 338073 | S | 23 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:222.65, meta_modificada:222.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:31, direccion:RANCHERIA NUEVO GRASEROS, 35199 NUEVO GRASEROS, LERDO DURANGO ENTRE Y , EN VARIAS UBICACIONES EN CALLE SIN NOMBRE EN DOMICILIO CONOCIDO NUEVO GRASEROS EN EL MPIO DE LERDO DGO., lon:-103.74198775, lat:25.2575201}} | 2021-10-19 | 2021-12-15 | 104445.74 | 104445.74 | 104445.74 | 104445.74 | 104445.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-CIV-OP-LPN-01/2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y SISTEMAS INTEGRALES DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CD. LERDO DGO, monto:5826257.27, importe_modificado:5826257.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:222.65}} | {2049463/proyecto_INICIO, 2049463/proyecto_FIN, 2049463/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402049531 | Proyecto de inversión | 747211.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:747211.6, modificado:747211.6}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADOR SOLAR EN VICTORIA DE DURANGO - 338390 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | 338390 | S | 190 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:89.0, meta_modificada:89.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS CIUDAD VICTORIA DE DURANGO, 34000 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE VARIAS Y CALLE VARIAS, CALLE VARIAS SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN VARIAS CALLES Y COLONIAS DE LA CIUDAD DE D, lon:-104.69737834, lat:23.98787909}} | 2021-12-01 | 2021-12-31 | 747211.6 | 747211.6 | 747211.6 | 747211.6 | 747211.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-013-21, contratista:CORPORATIVO ENERGETICO PARRAL ORTEGA S. de R.L. de C.V., convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, monto:1918982.25, importe_modificado:1918982.25}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:89.0}} | {2049531/proyecto_FIN, 2049531/proyecto_PROCESO, 2049531/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402049547 | Proyecto de inversión | 25480.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11817.74, modificado:11817.74}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13662.51, modificado:13541.96}} | CONSTRUCCION DE PISOS DE CONCRETO EN VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE LERDO DGO. RANCHO GÜERO - 338438 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE LERDO DGO | 338438 | S | 7 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:54.06, meta_modificada:54.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:606, direccion:RANCHERIA FORTUNA DE RANCHO GÜERO, 35183 FORTUNA DE RANCHO GÜERO, LERDO DURANGO ENTRE Y , EN VARIAS UBICACIONES EN CALLE SIN NOMBRE SIN NUMERO O DOMICILIO CONOCIDO EN FORTUNA DE RANCHO GUERO EN EL MPIO DE LERDO DGO., lon:-103.59295745, lat:25.60989914}} | 2021-10-19 | 2021-12-15 | 25359.7 | 25359.7 | 25359.7 | 25359.7 | 25359.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-CIV-OP-LPN-01/2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y SISTEMAS INTEGRALES DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CD. LERDO DGO, monto:5826257.27, importe_modificado:5826257.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:54.06}} | {2049547/proyecto_INICIO, 2049547/proyecto_FIN, 2049547/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402049549 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE AGUA EN LOS BARREALES DE LA BUFA PUEBLO NUEVO - 338444 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO DURANGO | 338444 | S | 80 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:96.8, meta_modificada:96.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:870, direccion:PUEBLO VALLE DE LA BUFA (EL RANCHITO), 34954 LOS BARREALES DE LA BUFITA, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y , EN UNA ORILLA DE LA COMUNIDAD, lon:-105.60826651, lat:23.63879347}} | 2021-12-09 | 2021-12-31 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-DOP-R33-SIDEAPAS/2021, contratista:SISTEMA DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DURANGO, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:9579626.79, importe_modificado:9579626.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:96.8}} | {2049549/proyecto_PROCESO, 2049549/proyecto_FIN, 2049549/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402049582 | Proyecto de inversión | 36928.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17127.64, modificado:17127.64}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19801.29, modificado:19626.56}} | CONSTRUCCION DE PISOS DE CONCRETO EN VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE LERDO DGO. SAN ISIDRO - 338545 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE LERDO DGO | 338545 | S | 10 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:78.35, meta_modificada:78.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE GOMEZ PALACIO COLONIA SAN ISIDRO, 35156 LERDO, LERDO DURANGO ENTRE CALLE CANALITO Y CALLE DEL CERRITO, CALLE BRAVO EN VARIAS UBICACIONES EN LA COL. SAN ISIDRO PROL. GOMEZ PALACIO SN PROL. HIDALGO 8 PTE. AV. FRANCISCO TA, lon:-103.53728422, lat:25.53407808}} | 2021-10-19 | 2021-12-15 | 36754.2 | 36754.2 | 36754.2 | 36754.2 | 36754.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-CIV-OP-LPN-01/2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y SISTEMAS INTEGRALES DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CD. LERDO DGO, monto:5826257.27, importe_modificado:5826257.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:78.35}} | {2049582/proyecto_PROCESO, 2049582/proyecto_FIN, 2049582/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402049607 | Proyecto de inversión | 238423.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110580.67, modificado:110580.67}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127842.51, modificado:126714.42}} | CONSTRUCCION DE PISOS DE CONCRETO EN VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE LERDO DGO. SAN JACINTO - 338626 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE LERDO DGO | 338626 | S | 40 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:505.85, meta_modificada:505.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:44, direccion:RANCHERIA SAN JACINTO, 35173 SAN JACINTO, LERDO DURANGO ENTRE Y , EN VARIAS UBICACIONES EN CALLE SIN NOMBRE SIN NUMERO O DOMICILIO CONOCIDO EN SAN JACINTO EN EL MPIO DE LERDO DGO., lon:-103.73787114, lat:25.48128728}} | 2021-10-19 | 2021-12-15 | 237295.09 | 237295.09 | 237295.09 | 237295.09 | 237295.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-CIV-OP-LPN-01/2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y SISTEMAS INTEGRALES DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CD. LERDO DGO, monto:5826257.27, importe_modificado:5826257.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:505.85}} | {2049607/proyecto_INICIO, 2049607/proyecto_FIN, 2049607/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402049682 | Proyecto de inversión | 59249.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59249.85, modificado:59249.85}} | MANTENIMIENTO DE ELECTRIFICACION NO CONVENIONAL SOLARES EN VIVIENDAS 15 (BATERIAS) EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE LOS CANO - 338921 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | 338921 | S | 16 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:317, direccion:PUEBLO SAN FRANCISCO DE LOS CANO, 35440 SAN FRANCISCO DE LOS CANO, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , A UN COSTADO DE LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE LOS CANO, lon:-106.48371182, lat:25.83649894}} | 2021-03-08 | 2021-05-29 | 59249.85 | 59249.85 | 59249.85 | 59249.85 | 59249.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FAISMDF/ELE/03/2021-50, contratista:LIC. ROBERTO LEZAMA VILLAR, convocante:MUNICIPIO DE GUAMACEVI DGO, monto:59249.85, importe_modificado:59249.85}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}} | {2049682/proyecto_INICIO, 2049682/proyecto_FIN, 2049682/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402049768 | Proyecto de inversión | 15801.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15801.34, modificado:15801.34}} | MANTENIMIENTO DE ELECTRIFICACION NO CONVENIONAL SOLARES EN VIVIENDAS 4 (BATERIAS) EN LA LOCALIDAD DE EL ZORRILLO - 339280 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | 339280 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:88, direccion:RANCHERIA EL ZORRILLO, 35437 EL ZORRILLO, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , A UN COSTADO DE LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD EL ZORRILLO, lon:-106.07799392, lat:26.1924265}} | 2021-03-08 | 2021-05-29 | 15801.34 | 15801.34 | 15801.34 | 15801.34 | 15801.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FAISMDF/ELE/03/2021-41, contratista:LIC. ROBERTO LEZAMA VILLAR, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO, monto:15801.34, importe_modificado:15801.34}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2049768/proyecto_INICIO, 2049768/proyecto_FIN, 2049768/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402049788 | Proyecto de inversión | 273775.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126977.01, modificado:126977.01}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146798.35, modificado:145502.99}} | CONSTRUCCION DE PISOS DE CONCRETO EN VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE LERDO DGO. VICENTE SUAREZ - 339354 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE LERDO DGO | 339354 | S | 54 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:580.85, meta_modificada:580.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:56, direccion:RANCHERIA VICENTE SUÁREZ, 35175 VICENTE SUÁREZ, LERDO DURANGO ENTRE Y , EN VARIAS UBICACIONES EN CALLE SIN NOMBRE SIN NUMERO EN DOMICILIO CONOCIDO EN VICENTE SUAREZ EN EL MPIO DE ELRDO DGO., lon:-103.87406083, lat:25.73347233}} | 2021-10-19 | 2021-12-15 | 272480 | 272480 | 272480 | 272480 | 272480 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-CIV-OP-LPN-01/2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y SISTEMAS INTEGRALES DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CD. LERDO DGO, monto:5826257.27, importe_modificado:5826257.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:580.85}} | {2049788/proyecto_PROCESO, 2049788/proyecto_INICIO, 2049788/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402049816 | Proyecto de inversión | 27865.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12923.88, modificado:12923.88}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14941.32, modificado:14809.48}} | CONSTRUCCION DE PISOS DE CONCRETO EN VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE LERDO DGO. CENTRO - 339435 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE LERDO DGO | 339435 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:59.12, meta_modificada:59.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE GUERRERO COLONIA LERDO CENTRO, 35150 LERDO, LERDO DURANGO ENTRE CALLE DONATO GUERRA Y CALLE MORELOS, CALLE ORTIZ DE ZARATE EN VARIAS UBICACIONES C. GUERRERO 410 PTE ESQ. CDONATO GUERRA C. MORELOS 289 OTE ESQ. CJUAREZ EN, lon:-103.52926978, lat:25.53925727}} | 2021-10-19 | 2021-12-15 | 27733.36 | 27733.36 | 27733.36 | 27733.36 | 27733.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-CIV-OP-LPN-01/2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y SISTEMAS INTEGRALES DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CD. LERDO DGO, monto:5826257.27, importe_modificado:5826257.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:59.12}} | {2049816/proyecto_INICIO, 2049816/proyecto_PROCESO, 2049816/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402050161 | Proyecto de inversión | 855054.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:855054.32, modificado:1018786.01}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE 10 DE MAYO, PRIVADA ZARCO, CALLE ZARCO Y PRIVADA OCAMPO, PRIVADA GALEANA ENTRE AV. SAN ISIDRO Y AV. 16 DE SEPTIEMBRE EN LA COLONIA EJIDO LERDO I Y II DE CD. LERDO, DGO - 340646 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE LERDO DGO | 340646 | S | 110 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:908.0, meta_modificada:908.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE COLONIA EJIDO LERDO I Y II, 35156 LERDO, LERDO DURANGO ENTRE CALLE SAN GABRIEL Y CALLE SAN ANTONIO, CALLE 21 DEMARZO EN LA CALLE 10 DE MAYO PRIVADA ZARCO, CALLE ZARCO Y PRIVADA OCAMPO, PRIVADA GALEANA EN, lon:-103.54854552, lat:25.54787664}} | 2021-11-29 | 2021-12-30 | 1018786.01 | 1018786.01 | 1018786.01 | 1018786.01 | 1018786.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-DRE-IR-52/2021, contratista:AVILDIA, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CD. LERDO DGO, monto:1018786.01, importe_modificado:1018786.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:908.0}} | {2050161/proyecto_INICIO, 2050161/proyecto_FIN, 2050161/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402050533 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN PUEBLO NUEVO, PUEBLO NUEVO - 341811 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO DURANGO | 341811 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:68, direccion:PUEBLO PUEBLO NUEVO, 34947 PUEBLO NUEVO (PUEBLO DE CAÑA), PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y , EN UNA ORILLA DE LA COMUNIDAD CERCA DEL CAMINO HACIA PIE DE CUESTA, lon:-105.36878584, lat:23.37985073}} | 2021-12-09 | 2021-12-31 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-DOP-R33-SIDEAPAS/2021, contratista:SISTEMA DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DURANGO, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:9579626.79, importe_modificado:9579626.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1500.0}} | {2050533/proyecto_INICIO, 2050533/proyecto_PROCESO, 2050533/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402050974 | Proyecto de inversión | 597099.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:597099.5, modificado:597099.5}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN MAPIMÍ LOCALIDAD MAPIMÍ ,CALLE 2 DE ABRIL, COL. HIERBABUENA - 343333 | 10 | Durango | 13 | Mapimí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MAPIMI | 343333 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:220.0, meta_modificada:220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE 2 DE ABRIL PUEBLO MAPIMÍ, 35200 MAPIMÍ, MAPIMÍ DURANGO ENTRE Y , CERCA DEL CAMPO DE FUTBOL, lon:-103.85197566, lat:25.82811727}} | 2021-11-15 | 2021-12-31 | 597099.5 | 597099.5 | 597099.5 | 597099.5 | 597099.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPM-FISMDF-R33-017-2021, contratista:BENITO ASTORGA VILLANUEVA, convocante:TESORERIA MUNICIPAL, monto:597099.5, importe_modificado:597099.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:220.0}} | {2050974/proyecto_INICIO, 2050974/proyecto_PROCESO, 2050974/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402051037 | Acción | 69600 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69600.0, modificado:69600.0}} | 32505 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS - 343625 | 10 | Durango | 4 | Cuencamé |  | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CUENCAME | 343625 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.698462, lat:24.870939}} | 2021-06-01 | 2021-09-01 | 69600 | 69600 | 69600 | 69600 | 69600 | {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:MCME 2021/OP/IND/2019-2022-01, contratista:CONGAL CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUENCAME, monto:69600.0, importe_modificado:69600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {2051037/proyecto_INICIO, 2051037/proyecto_FIN, 2051037/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402051211 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | REHABILITACIÓN EN LA RED DEL SISTEMA DE AGUA EN LA ROSILLA PUEBLO NUEVO - 344537 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO DURANGO | 344537 | S | 10000 | 10000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:378, direccion:RANCHO LA ROSILLA, 34940 LA ROSILLA, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y , EN LA CORTINA DE LA PRESA LA ROSILLA II, lon:-105.41353959, lat:23.72181329}} | 2021-12-10 | 2021-12-31 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-DOP-R33-SIDEAPAS/2021, contratista:SISTEMA DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DURANGO, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:9579626.79, importe_modificado:9579626.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:900.0}} | {2051211/proyecto_INICIO, 2051211/proyecto_PROCESO, 2051211/proyecto_FIN, 2051211/proyecto_PROCESO, 2051211/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402051790 | Proyecto de inversión | 640000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:640000.0, modificado:640000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE ZARAGOZA MUNICIPIO DE GENERAL SIMON BOLIVAR DGO. - 346819 | 10 | Durango | 6 | General Simón Bolívar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE GRAL SIMON BOLIVAR DGO | 346819 | S | 76 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:13, direccion:EJIDO SAN ANTONIO DE ZARAGOZA, 35963 SAN ANTONIO DE ZARAGOZA, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR DURANGO ENTRE Y , LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO SE REALIZARA FRENTE A LA PARROQUIA DE LA LOCALIDAD A UNA CUADRA AL SURESTE DE , lon:-103.41517391, lat:25.18257956}} | 2021-05-15 | 2021-06-18 | 640000 | 640000 | 640000 | 640000 | 640000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GSOP/FAISM/U2A/URB016/2021, contratista:NORA ESMERALDA ZARATE PEREYRA, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL SIMON BOLIVAR, monto:640000.0, importe_modificado:640000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:700.0}} | {2051790/proyecto_INICIO, 2051790/proyecto_FIN, 2051790/proyecto_PROCESO, 2051790/proyecto_INICIO, 2051790/proyecto_PROCESO, 2051790/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR200401851713 | Proyecto de inversión | 340110.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109916.0, modificado:109915.99}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RECURSO MUNICIPAL, monto:120278.48, modificado:120278.48}, ff3: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:COESVI, monto:109916.0, modificado:109916.0}} | ACCIONES DE VIVIENDA ASISTIDA EN SU MODALIDAD DE AUTOPRODUCCION DE CUARTOS ADICIONALES VILLA DE GUADALUPE - 242232 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE LERDO DGO | 242232 | S | 22 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:84, direccion:CALLE VARIAS COLONIA VILLA DE GUADALUPE, 35163 VILLA DE GUADALUPE, LERDO DURANGO ENTRE CALLE VARIAS Y CALLE VARIAS, CALLE VARIAS EN DIFERENTES UBICACIONES AV LAGUNA SNAV. COMETA SN PRIV. INDEPENDENCIA SN; C. COMETA SN; FRENTE AL, lon:-103.4836837, lat:25.51051931}} | 2020-08-25 | 2020-12-31 | 340110.47 | 340110.47 | 340110.47 | 340110.47 | 340110.47 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PML-R33-ADQ-IR-25/2020, contratista:MERCADO DE ACEROS MATERIALES, convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO, monto:2091008.87, importe_modificado:2091008.87}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:8.0}} | {1851713/proyecto_INICIO, 1851713/proyecto_PROCESO, 1851713/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR200401851917 | Proyecto de inversión | 340110.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109916.0, modificado:109915.99}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RECURSO MUNICIPAL, monto:120278.48, modificado:120278.48}, ff3: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:COESVI, monto:109916.0, modificado:109916.0}} | ACCIONES DE VIVIENDA ASISTIDA EN SU MODALIDAD DE AUTOPRODUCCION DE CUARTOS ADICIONALES LA LOMA ZAP - 242859 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE LERDO DGO | 242859 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:23, direccion:CALLE VARIAS VILLA ESTACIÓN LA LOMA, 35190 LA LOMA, LERDO DURANGO ENTRE CALLE VARIAS Y CALLE VARIAS, CALLE VARIAS EN VARIAS UBICACIONES DE LA LOMA DOM. CON AV. HIDALGO SN; AMPL. HIDALGO SNDOM. CON.; DOM. CON. C. LIBERTAD SNC. SI, lon:-103.67229058, lat:25.46066481}} | 2020-08-25 | 2020-12-31 | 340110.47 | 340110.47 | 340110.47 | 340110.47 | 340110.47 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PML-R33-ADQ-IR-25/2020, contratista:MERCADO DE ACEROS MATERIALES, convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO, monto:2091008.87, importe_modificado:2091008.87}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:8.0}} | {1851917/proyecto_INICIO, 1851917/proyecto_PROCESO, 1851917/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR200401852288 | Proyecto de inversión | 127541.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41218.5, modificado:41218.5}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RECURSO MUNICIPAL, monto:45104.43, modificado:45104.43}, ff3: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:COESVI, monto:41218.5, modificado:41218.5}} | ACCIONES DE VIVIENDA ASISTIDA EN SU MODALIDAD DE AUTOPRODUCCION DE CUARTOS ADICIONALES NAZARENO CUIS - 243811 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE LERDO DGO | 243811 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:28, direccion:CALLE VARIAS DOMICILIO CONOCIDO VILLA NAZARENO, 35188 NAZARENO, LERDO DURANGO ENTRE CALLE DOMICILIO CONOCIDO Y CALLE DOMICILIO CONOCIDO, CALLE DOMICILIO CONOCIDO EN VILLA NAZARENO EN VARIAS UBICACONES EN CALLES SIN NOMBRE O DOMI, lon:-103.42381965, lat:25.39169502}} | 2020-08-25 | 2020-12-31 | 127541.43 | 127541.43 | 127541.43 | 127541.43 | 127541.43 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PML-R33-ADQ-IR-25/2020, contratista:MERCADO DE ACEROS MATERIALES, convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO, monto:2091008.87, importe_modificado:2091008.87}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1852288/proyecto_PROCESO, 1852288/proyecto_INICIO, 1852288/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR200401852453 | Proyecto de inversión | 170055.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54958.0, modificado:54958.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RECURSO MUNICIPAL, monto:60139.24, modificado:60139.24}, ff3: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:COESVI, monto:54958.0, modificado:54958.0}} | ACCIONES DE VIVIENDA ASISTIDA EN SU MODALIDAD DE AUTOPRODUCCION DE CUARTOS ADICIONALES LA LOMA CUIS - 244221 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE LERDO DGO | 244221 | S | 11 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:23, direccion:CALLE VARIAS DOMICILIO CONOCIDO VILLA ESTACIÓN LA LOMA, 35190 LA LOMA, LERDO DURANGO ENTRE CALLE VARIAS DOMICILIO CONOCIDO Y CALLE VARIAS DOMICILIO CONOCIDO, CALLE VARIAS DOMICILIO CONOCIDO EN VARIAS UBICACIONES EN VILLA LA LOMA, lon:-103.67492393, lat:25.46150476}} | 2020-08-25 | 2020-12-31 | 170055.24 | 170055.24 | 170055.24 | 170055.24 | 170055.24 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PML-R33-ADQ-IR-25/2020, contratista:MERCADO DE ACEROS MATERIALES, convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO, monto:2091008.87, importe_modificado:2091008.87}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1852453/proyecto_INICIO, 1852453/proyecto_PROCESO, 1852453/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR200401853024 | Proyecto de inversión | 127541.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41218.5, modificado:41218.5}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RECURSO MUNICIPAL, monto:45104.43, modificado:45104.43}, ff3: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:COESVI, monto:41218.5, modificado:41218.5}} | ACCIONES DE VIVIENDA ASISTIDA EN SU MODALIDAD DE AUTOPRODUCCION DE CUARTOS ADICIONALES PICARDIAS - 245488 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE LERDO DGO | 245488 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:33, direccion:CALLE VARIAS DOMICILIO CONOCIO EJIDO ESTACIÓN PICARDÍAS, 35189 PICARDÍAS, LERDO DURANGO ENTRE CALLE VARIAS DOMICILIO CONOCIO Y CALLE VARIAS DOMICILIO CONOCIO, CALLE VARIAS DOMICILIO CONOCIO EN UBICACIONES VARIAS VARIAS DOMICILIO, lon:-103.48711588, lat:25.32554838}} | 2020-08-25 | 2020-12-31 | 127541.43 | 127541.43 | 127541.43 | 127541.43 | 127541.43 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PML-R33-ADQ-IR-25/2020, contratista:MERCADO DE ACEROS MATERIALES, convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO, monto:2091008.87, importe_modificado:2091008.87}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1853024/proyecto_PROCESO, 1853024/proyecto_INICIO, 1853024/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR200401853031 | Proyecto de inversión | 297596.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96176.5, modificado:96176.49}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RECURSO MUNICIPAL, monto:105243.67, modificado:105243.67}, ff3: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:COESVI, monto:96176.5, modificado:96176.5}} | ACCIONES DE VIVIENDA ASISTIDA EN SU MODALIDAD DE AUTOPRODUCCION DE CUARTOS ADICIONALES EN COL. SAN ISIDRO - 245498 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE LERDO DGO | 245498 | S | 20 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS COLONIA SAN ISIDRO, 35156 LERDO, LERDO DURANGO ENTRE CALLE VARIAS Y CALLE VARIAS, CALLE VARIAS EN VARIAS UBICACIONES EN LA COL. SAN ISIDRO C. TECNOLOGICA 30 DOM. CON.C. DEL CERRITO 575; C. HIDALGO SN; C. DEL CERRITO, lon:-103.5388806, lat:25.53420579}} | 2020-08-25 | 2020-12-31 | 297596.66 | 297596.66 | 297596.66 | 297596.66 | 297596.66 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PML-R33-ADQ-IR-25/2020, contratista:MERCADO DE ACEROS MATERIALES, convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO, monto:2091008.87, importe_modificado:2091008.87}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:7.0}} | {1853031/proyecto_PROCESO, 1853031/proyecto_INICIO, 1853031/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR200401853046 | Proyecto de inversión | 42513.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13739.5, modificado:13739.5}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RECURSO MUNICIPAL, monto:15034.81, modificado:15034.81}, ff3: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:COESVI, monto:13739.5, modificado:13739.5}} | ACCIONES DE VIVIENDA ASISTIDA EN SU MODALIDAD DE AUTOPRODUCCION DE CUARTOS ADICIONALES COL. ARMANDO DEL CASTILLO - 245542 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE LERDO DGO | 245542 | S | 3 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE AZUCENAS COLONIA ARMANDO DEL CASTILLO FRANCO, 35166 LERDO, LERDO DURANGO ENTRE CALLE LIRIOS Y CALLE VIOLETA, CALLE NARDOS EN C. AZUCENAS ENTRE C LIRIOS Y C. VIOLETAS EN LA COLONIA ARMANDO DEL CASTILLO EN EL MPIO DE LERDO D, lon:-103.51388674, lat:25.5356247}} | 2020-08-25 | 2020-12-31 | 42513.81 | 42513.81 | 42513.81 | 42513.81 | 42513.81 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PML-R33-ADQ-IR-25/2020, contratista:MERCADO DE ACEROS MATERIALES, convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO, monto:2091008.87, importe_modificado:2091008.87}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1853046/proyecto_INICIO, 1853046/proyecto_PROCESO, 1853046/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR200401853118 | Proyecto de inversión | 42513.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13739.5, modificado:13739.5}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RECUSO MUNICIPAL, monto:15034.81, modificado:15034.81}, ff3: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:COESVI, monto:13739.5, modificado:13739.5}} | ACCIONES DE VIVIENDA ASISTIDA EN SU MODALIDAD DE AUTOPRODUCCION DE CUARTOS ADICIONALES COL. GENARO VAZQUEZ - 245729 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE LERDO DGO | 245729 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE JUAN LIRA 19 COLONIA GENARO VÁZQUEZ, 35169 LERDO, LERDO DURANGO ENTRE CALLE SACRAMENTO Y CALLE MARAVILLAS, CALLE CHICHONAL EN C JUAN LIRA ENTRE MARAVILLAS Y CHICONAL EN LA COL. GENARO VAZQUEZ EN EL MPIO DE LERDO DGO, lon:-103.51086362, lat:25.53530558}} | 2020-08-25 | 2020-12-31 | 42513.81 | 42513.81 | 42513.81 | 42513.81 | 42513.81 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PML-R33-ADQ-IR-25/2020, contratista:MERCADO DE ACEROS MATERIALES, convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO, monto:2091008.87, importe_modificado:2091008.87}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1853118/proyecto_PROCESO, 1853118/proyecto_INICIO, 1853118/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR200401853320 | Proyecto de inversión | 42513.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13739.5, modificado:13739.5}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RECUSRO MUNICIPAL, monto:15034.81, modificado:15034.81}, ff3: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:COESVI, monto:13739.5, modificado:13739.5}} | ACCIONES DE VIVIENDA ASISTIDA EN SU MODALIDAD DE AUTOPRODUCCION DE CUARTOS ADICIONALES COL. NVA ROSITA - 246407 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE LERDO DGO | 246407 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE PADERAS 71 COLONIA NUEVA ROSITA, 35158 LERDO, LERDO DURANGO ENTRE CALLE ANACONDA Y CALLE VILLA JARDIN, CALLE LOMAS EN LA COLONIA NUEVA ROSITA EN LA CALLE PRADERAS 71 ENTRE C ANACONDA Y VILLA JARDIN EN EL MPIO DE LERDO DGO, lon:-103.51613023, lat:25.56147095}} | 2020-08-25 | 2020-12-31 | 42513.81 | 42513.81 | 42513.81 | 42513.81 | 42513.81 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PML-R33-ADQ-IR-25/2020, contratista:MERCADO DE ACEROS MATERIALES, convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO, monto:2091008.87, importe_modificado:2091008.87}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1853320/proyecto_INICIO, 1853320/proyecto_PROCESO, 1853320/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210201938832 | Proyecto de inversión | 1155782 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1155782.0, modificado:1155782.0}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE: LÍNEA DE CONDUCIÓN, RED DE DISTRIBUCIÓN EN LAS HIGUERITAS-PIE DE CUESTA DEL MPIO. DE PUEBLO NUEVO | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | CAED-APARURAL-033-21 (5) | S | 66 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:65, direccion:PIE DE CUESTA DEL MUNICIPIO DE PUEBLO DURANGO, lon:-105.360192, lat:23.778151}} | 2021-07-12 | 2021-10-12 | 1155782 | 1155782 | 1155782 | 1155782 | 1155782 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210301971822 | Acción | 591555 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:591555.0, modificado:591555.0}} | ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FÍSICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL - 116875 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo |  | PRODIM | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO | 116875 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-105.360192, lat:23.778151}} | 2021-06-01 | 2021-08-31 | 591555 | 591555 | 591555 | 591555 | 591555 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-DOP-R33-G.I-03/2021, contratista:FRANCISCO RETANA ADAME, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:591555.0, importe_modificado:591555.0}} | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:50.0}} | {1971822/proyecto_INICIO, 1971822/proyecto_FIN, 1971822/proyecto_INICIO, 1971822/proyecto_FIN, 1971822/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210302002465 | Proyecto de inversión | 226326 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:226326.0, modificado:226326.0}} | REPOSICIÓN DE COLECTOR,EMISOR, REPOSICIÓN DE POZOS DE VISITA Y DESAZOLVE EN CONETO DE COMONFORT DE CONETO DE COMONFORT | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | CAED-PROAGUA-LOC-RURALES-050-21 (15) | S | 440 | 417 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Coneto de Comonfort, Dgo., México, lon:-104.7695431, lat:24.9798982}} | 2021-08-06 | 2021-11-06 | 226326 | 226326 | 226326 | 226326 | 226326 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402008935 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:250000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | REHABILITACIÓN DE PARQUE ECOLOGICO EN EL MUNICIPIO DE TAMAZULA - 257699 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TAMAZULA | 257699 | S | 1800 | 1700 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:PUEBLO TAMAZULA DE VICTORIA, 34580 TAMAZULA DE VICTORIA, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , REHABILITACION DE PARQUE EN LA PLAZA MUNICIPAL TAMAZULA DE VICTORIA, lon:-106.96707337, lat:24.96707081}} | 2021-09-03 | 2021-09-30 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-CEDS-002/2021 SBS, contratista:INGENIERIA Y DISEÑO DEL HUMAYA S.A. DE C.V., convocante:H.AYUNTAMIENTO DEL MPIO. TAMAZULA, monto:499994.52, importe_modificado:250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2008935/proyecto_INICIO, 2008935/proyecto_PROCESO, 2008935/proyecto_FIN, 2008935/proyecto_PROCESO, 2008935/proyecto_FIN, 2008935/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402009258 | Proyecto de inversión | 44700 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44700.0, modificado:44700.0}} | CALENTADORES SOLARES EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD EL BARREAL MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO - 273399 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 273399 | S | 15 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:231, direccion:EJIDO EL BARREAL, 34603 EL BARREAL, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , CALENTADORES DISTRIBUIDOS EN VARIOS PUNTOS DEL MUNICIPIO, lon:-105.45070597, lat:25.16948633}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 44700 | 44700 | 44700 | 44700 | 44700 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPN/SBS-DA/005/2021 SBS, contratista:VÍCTOR MARTÍN PANTOJA ZALDÍVAR, convocante:SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO, monto:1.8624989E7, importe_modificado:1.8624989E7}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:6.0}} | {2009258/proyecto_INICIO, 2009258/proyecto_FIN, 2009258/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402009402 | Proyecto de inversión | 59600 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59600.0, modificado:59600.0}} | CALENTADORES SOLARES EN VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ DE LA CHAPARRA MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO - 277699 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 277699 | S | 18 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:155, direccion:EJIDO SAN JOSÉ DE LA CHAPARRA, 34616 SAN JOSÉ DE LA CHAPARRA, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , CALENTADORES DISTRIBUIDOS EN VARIOS PUNTOS DEL MUNICIPIO, lon:-105.6586038, lat:25.0437797}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 59600 | 59600 | 59600 | 59600 | 59600 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPN/SBS-DA/005/2021 SBS, contratista:VÍCTOR MARTÍN PANTOJA ZALDÍVAR, convocante:SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO, monto:1.8624989E7, importe_modificado:1.8624989E7}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:8.0}} | {2009402/proyecto_INICIO, 2009402/proyecto_FIN, 2009402/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402009403 | Proyecto de inversión | 834400 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:834400.0, modificado:834400.0}} | CALENTADORES SOLARES EN VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD SANTIAGO PAPASQUIARO MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO - 277733 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 277733 | S | 237 | 210 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:112.0, meta_modificada:112.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:PUEBLO SANTIAGO PAPASQUIARO CENTRO, 34630 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , CALENTADORES DISTRIBUIDOS EN VARIOS PUNTOS DEL MUNICIPIO, lon:-105.42013779, lat:25.04586246}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 834400 | 834400 | 834400 | 834400 | 834400 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPN/SBS-DA/005/2021 SBS, contratista:VÍCTOR MARTÍN PANTOJA ZALDÍVAR, convocante:SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO, monto:1.8624989E7, importe_modificado:1.8624989E7}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:112.0}} | {2009403/proyecto_INICIO, 2009403/proyecto_FIN, 2009403/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402013852 | Proyecto de inversión | 1577531.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1577531.72, modificado:1577531.72}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BATERIAS Y CELDAS SOLARES EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN DIMAS, DURANGO. - 106833 | 10 | Durango | 26 | San Dimas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO SAN DIMAS | 106833 | S | 29 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:27, direccion:RANCHERIA CUATRO CAMINOS, 34683 CUATRO CAMINOS, SAN DIMAS DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN TODAS LAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD, lon:-105.602367, lat:24.548742}} | 2021-05-18 | 2021-07-21 | 1577531.72 | 1577531.72 | 1577531.72 | 1577531.72 | 1577531.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM-SD/C/009/2021, contratista:C. ARTURO CARRAZCO FLORES, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL SAN DIMAS, DGO., monto:3021996.6, importe_modificado:3021996.6}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}} | {2013852/proyecto_INICIO, 2013852/proyecto_PROCESO, 2013852/proyecto_FIN, 2013852/proyecto_PROCESO, 2013852/proyecto_FIN, 2013852/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402014038 | Proyecto de inversión | 10499.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10499.84, modificado:10499.84}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME A BASE DE LAMINA GALVANIZADA (ZINTRO- ALUMINIO) CALIBRE 26 EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO SAN DIMAS, DURANGO. - 112037 | 10 | Durango | 26 | San Dimas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO SAN DIMAS | 112037 | S | 56 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:27.53, meta_modificada:27.53}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:393, direccion:RANCHERIA EL RINCÓN DE TIERRA BLANCA, 34697 EL RINCÓN DE TIERRA BLANCA, SAN DIMAS DURANGO ENTRE Y , POR EL CAMINO EL DURAZNITO, lon:-105.814663, lat:23.648124}} | 2021-05-25 | 2021-06-08 | 10499.84 | 10499.84 | 10499.84 | 10499.84 | 10499.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM-SD/C/011/2021, contratista:L.A.E. JOSE LUIS DE LOS RIOS GARCIA, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL SAN DIMAS, DGO., monto:180641.46, importe_modificado:180641.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:27.53}} | {2014038/proyecto_INICIO, 2014038/proyecto_FIN, 2014038/proyecto_PROCESO, 2014038/proyecto_FIN, 2014038/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402014394 | Proyecto de inversión | 80000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80000.0, modificado:80000.0}} | REHABILITACIÓN DE BORDO, POB. 16 DE SEPTIEMBRE - 119836 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | 119836 | S | 22 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Bordo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:160, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO DIECISÉIS DE SEPTIEMBRE CIENEGUITA DE FULLMAN, 34380 DIECISÉIS DE SEPTIEMBRE (CIENEGUITA DE FULLMAN), DURANGO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE BORDO DE ABREVADERO EN EL POBLADO DIECISÉIS, lon:-104.86244022, lat:23.98469762}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-DR-R33-015/2021, contratista:CONSTRUCTORA SIETE ZACATES, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:175000.0, importe_modificado:175000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Bordo(s), avance:1.0}} | {2014394/proyecto_INICIO, 2014394/proyecto_FIN, 2014394/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402014403 | Proyecto de inversión | 40000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40000.0, modificado:40000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE BORDO, POB. IGNACIO ZARAGOZA - 119952 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | 119952 | S | 33 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Bordo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:190, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO IGNACIO ZARAGOZA, 34376 IGNACIO ZARAGOZA, DURANGO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE BORDO DE ABREVADERO EN EL POBLADO IGNACIO ZARAGOZA, lon:-105.14462351, lat:24.37899647}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-DR-R33-001/2021, contratista:ISMAEL CARMONA BAREÑO, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:295000.0, importe_modificado:295000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Bordo(s), avance:1.0}} | {2014403/proyecto_PROCESO, 2014403/proyecto_FIN, 2014403/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402014407 | Proyecto de inversión | 40000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40000.0, modificado:40000.0}} | REHABILITACIÓN DE BORDO, POB. PRIMERO DE MAYO - 120045 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | 120045 | S | 22 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Bordo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:235, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO 1 DE MAYO, 34125 PRIMERO DE MAYO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , REHABILITACIÓN DE BORDO DE ABREVADERO EN EL POBLADO PRIMERO DE MAYO, lon:-104.35256581, lat:24.00946161}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-DR-R33-011/2021, contratista:SOLUCIONES INTEGRALES TODO TERRENO, S.A.S, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:350000.0, importe_modificado:350000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Bordo(s), avance:1.0}} | {2014407/proyecto_FIN, 2014407/proyecto_INICIO, 2014407/proyecto_FIN, 2014407/proyecto_PROCESO, 2014407/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402014476 | Proyecto de inversión | 52037.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52037.77, modificado:52037.77}} | REHABILITACIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO, SAN IGNACIO - 122601 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | 122601 | S | 22 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN IGNACIO, 34314 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE TUNAS Y CALLE RANCHO SAN IGNACIO, BOULEVARD JOSE MARÍA PATONI REHABILITACIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN SAN IGNACIO, lon:-104.62563001, lat:24.06535768}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 52037.77 | 52037.77 | 52037.77 | 52037.77 | 52037.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-DR-R33-016/2021, contratista:SALVADOR RIVAS GALVAN, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:52037.77, importe_modificado:52037.77}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {2014476/proyecto_PROCESO, 2014476/proyecto_INICIO, 2014476/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402014739 | Proyecto de inversión | 329732.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:329732.47, modificado:243009.13}} | RED DE ALCANTARILLADO (INTEGRAL) EN GRAL. MARIANO MONTERDE ENTRE CALLE 2 Y 3, FRACC. LOS FUENTES - 133286 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | 133286 | S | 22 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:55.0, meta_modificada:55.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE GENERAL MARIANO MONTERDE INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO LOS FUENTES, 34170 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE DOS Y CALLE TRES, CALLE GRAL. XICOTENCATL RED DE ALCANTARILLADO INTEGRAL DE CALLE GRAL. MARIANO MO, lon:-104.65789932, lat:24.00968171}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 243009.13 | 243009.13 | 243009.13 | 243009.13 | 243009.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-R33-003/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR LOGO, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:725903.67, importe_modificado:725903.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:55.0}} | {2014739/proyecto_INICIO, 2014739/proyecto_FIN, 2014739/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402015004 | Proyecto de inversión | 76308.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76308.08, modificado:76308.08}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 4 X 4 MTS ( 1 ACCION ) EN EJIDO EL CASTILLO, DEL MPIO. DE GOMEZ PALACIO, DGO. - 143136 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO | 143136 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:46, direccion:CALLE MISMO DOMICILIO EJIDO EL CASTILLO, 35141 EL CASTILLO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE MISMO DOMICILIO Y CALLE MISMO DOMICILIO, CALLE MISMO DOMICILIO EN EL EJIDO EL CASTILLO DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIODGO. CARRETER, lon:-103.42478274, lat:25.6644464}} | 2021-05-03 | 2021-08-30 | 76308.08 | 76308.08 | 76308.08 | 76308.08 | 76308.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-013/2021, contratista:GIZMAC SERVICIOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:1526161.67, importe_modificado:1526161.67}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2015004/proyecto_INICIO, 2015004/proyecto_FIN, 2015004/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402016056 | Proyecto de inversión | 368190.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:368190.21, modificado:368190.21}} | EQUIPAMIENTO DE POZO (SUSTITUCION DE MOTOR SUMERGIBLE DE 100HP Y 120 METROS DE CABLE ELÉCTRICO PARA POZO NO. 4 DE NUEVO IDEAL. DGO) - 167463 | 10 | Durango | 39 | Nuevo Ideal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | ORGANISMO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNCIIPIO DE NUEVO IDEAL | 167463 | S | 1200 | 800 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO ENTRADA DEL LA LOCALIDAD DE GUILLERMO PRIETO - CERCA COLONIA CAMPO VERDE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 480 EJIDO NUEVO IDEAL, 34430 NUEVO IDEAL, NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , A 480 METROS DE LA COLONIA CA, lon:-105.01765818, lat:24.87665307}} | 2021-07-01 | 2021-07-15 | 368190.21 | 368190.21 | 368190.21 | 368190.21 | 368190.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OAANI/FISM-003/2021, contratista:EQUIPOS DEL RIEGO DEL NORTE IYJ S.A DE C.V, convocante:ORGANISMO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE NUEVO IDEAL, monto:368190.21, importe_modificado:368190.21}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2016056/proyecto_PROCESO, 2016056/proyecto_INICIO, 2016056/proyecto_FIN, 2016056/proyecto_INICIO, 2016056/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402016109 | Proyecto de inversión | 107260.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107260.34, modificado:107260.34}} | REHABILITACION DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE RICARDO FLORES MAGON MUNICIPIO DE GENERAL SIMON BOLIVAR - 168941 | 10 | Durango | 6 | General Simón Bolívar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE GRAL SIMON BOLIVAR DGO | 168941 | S | 25 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:12, direccion:RANCHERIA RICARDO FLORES MAGÓN, 35953 RICARDO FLORES MAGÓN, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA A UNA CUADRA AL OESTE DE LA PLAZA PUBLICA DE LA LOCALIDAD EN CONTRA ESQUINA DE LA ESCUELA, lon:-103.18809077, lat:24.75327912}} | 2021-05-14 | 2021-06-15 | 107260.34 | 107260.34 | 107260.34 | 107260.34 | 107260.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GSBOP/FAISM/U2A/AYS008/2021, contratista:NORA ESMERALDA ZARATE PEREYRA, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL SIMON BOLIVAR, monto:107260.34, importe_modificado:107260.34}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2016109/proyecto_FIN, 2016109/proyecto_PROCESO, 2016109/proyecto_INICIO, 2016109/proyecto_PROCESO, 2016109/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402016121 | Proyecto de inversión | 67200 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67200.0, modificado:67200.0}} | REHABILITACION DE LUMINARIAS EN LA LOCALIDAD DE ORIENTE AGUANAVAL MUNICIPIO DE GRAL SIMON BOLIVAR DGO PRIMERA ETAPA - 169175 | 10 | Durango | 6 | General Simón Bolívar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE GRAL SIMON BOLIVAR DGO | 169175 | S | 30 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:84.0, meta_modificada:84.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:10, direccion:EJIDO ORIENTE AGUANAVAL, 35974 ORIENTE AGUANAVAL, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR DURANGO ENTRE Y , LAS 84 ACCIONES DE LUMINARIAS SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS DENTRO DE LA LOCALIDAD DE ORIENTE AGUANAVAL POR LAS PRINCIPALES CALLES CO, lon:-103.23854825, lat:24.90139179}} | 2021-05-06 | 2021-06-01 | 67200 | 67200 | 67200 | 67200 | 67200 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GSOP/FAISM/U2A/URB012/2021/2, contratista:NORA ESMERALDA ZARATE PEREYRA, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL SIMON BOLIVAR, monto:67200.0, importe_modificado:67200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:84.0}} | {2016121/proyecto_INICIO, 2016121/proyecto_FIN, 2016121/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402016137 | Proyecto de inversión | 64000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64000.0, modificado:64000.0}} | REHABILITACION DE LUMINARIAS EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE ZARAGOZA MUNICIPIO DE GRAL SIMON BOLIVAR DGO PRIMERA ETAPA - 169424 | 10 | Durango | 6 | General Simón Bolívar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE GRAL SIMON BOLIVAR DGO | 169424 | S | 35 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:15, direccion:EJIDO SAN JOSÉ DE ZARAGOZA, 35960 SAN JOSÉ DE ZARAGOZA, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR DURANGO ENTRE Y , LAS OCHENTA ACCIONES DE LUMINARIAS SE ENCUENTRAN DENTRO DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE ZARAGOZA CON UBICACION CONOCIDA DISP, lon:-103.46576057, lat:25.22746928}} | 2021-05-06 | 2021-06-01 | 64000 | 64000 | 64000 | 64000 | 64000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GSOP/FAISM/U2A/URB012/2021/4, contratista:NORA ESMERALDA ZARATE PEREYRA, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL SIMON BOLIVAR, monto:64000.0, importe_modificado:64000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:80.0}} | {2016137/proyecto_INICIO, 2016137/proyecto_FIN, 2016137/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402016187 | Proyecto de inversión | 136025.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136025.09, modificado:136025.09}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO DE LA COMUNIDAD DE CHAPALA - 170310 | 10 | Durango | 39 | Nuevo Ideal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNCIPIO DE NUEVO IDEAL DGO | 170310 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:56.94, meta_modificada:56.94}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:16, direccion:EJIDO CHAPALA, 34426 CHAPALA, NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO DE DE LA COMUNIDAD, lon:-104.81880137, lat:24.84288914}} | 2021-06-18 | 2021-08-10 | 136025.09 | 136025.09 | 136025.09 | 136025.09 | 136025.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI/FISM-015/2021, contratista:MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCIÓN ANTORCHA DE S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO, monto:136025.09, importe_modificado:136025.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:56.94}} | {2016187/proyecto_INICIO, 2016187/proyecto_PROCESO, 2016187/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402016196 | Proyecto de inversión | 330802.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:330802.06, modificado:330802.06}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACION ASFALTICA EN C. AMPUERO ENTRE BLVD SOLIDARIDAD Y TOPE COL. CENTENARIO, MPIO DE GOMEZ PALACIO, DGO. - 170383 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO | 170383 | S | 120 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:656.0, meta_modificada:656.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE AMPUERO INTERIOR 35016 COLONIA EL CENTENARIO, 35016 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE AMPUERO Y CALZADA 5 DE MAYO, EN EL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO DE LA COLONIA EL CENTENARIO EN LA CALLE AMPUERO ENTRE, lon:-103.49778344, lat:25.63087567}} | 2021-07-12 | 2021-08-25 | 330802.06 | 330802.06 | 330802.06 | 330802.06 | 330802.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-URB-025/2021, contratista:CONSTRUCTORA M TRES, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:718040.45, importe_modificado:782410.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:656.0}} | {2016196/proyecto_INICIO, 2016196/proyecto_FIN, 2016196/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402016222 | Proyecto de inversión | 778350.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:778350.12, modificado:778350.12}} | REHABILITACION DE VIALIDAD CON PAVIMENTACION ASFALTICO EN CALLE 25 ENTRE BOULEVARD ALFONSO SANCHEZ MADARIAGA Y PERIFERICO EJERCITO MEXICANO DE LA COLONIA FIDEL VELAQUEZEN EL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO,DGO. - 170689 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO | 170689 | S | 480 | 320 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1989.0, meta_modificada:1989.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE 25 INTERIOR SN COLONIA FIDEL VELÁZQUEZ, 35025 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE 25 Y BOULEVARD ALFONSO SANCHEZ MADARIAGA, PERIFERICO EJERCITO MEXICANO EN EL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO CALLE 25 ENTRE BOUL, lon:-103.52206502, lat:25.57193759}} | 2021-07-20 | 2021-09-02 | 778350.12 | 778350.12 | 778350.12 | 778350.12 | 778350.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-URB-029/2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS MAACO, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:778350.12, importe_modificado:778350.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1989.0}} | {2016222/proyecto_PROCESO, 2016222/proyecto_FIN, 2016222/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402016319 | Proyecto de inversión | 2080000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACION BENEFICIARIOS, monto:513500.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1566500.0, modificado:1566500.0}} | CONSTRUCCION DE CALENTADORES SOLARES COMPLETOS (BASE, TINACO, CALENTADOR E INTALACIÓN) - 172279 | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO | 172279 | S | 312 | 208 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:130.0, meta_modificada:130.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA INTERIOR SN COLONIA VICENTE GUERRERO CENTRO, 34890 VICENTE GUERRERO, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA ESTA CERCA DE LA ESCUELA LEON ARREOLA LOPEZ., lon:-103.97768479, lat:23.72978146}} | 2021-07-28 | 2021-12-11 | 1566500 | 1566500 | 1566500 | 1566500 | 1566500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVG-OP/FISM/2021-019, contratista:ROLANDO VAZQUEZ ARGÜELLES, convocante:MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO, monto:2080000.0, importe_modificado:2080000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:130.0}} | {2016319/proyecto_INICIO, 2016319/proyecto_PROCESO, 2016319/proyecto_FIN, 2016319/proyecto_PROCESO, 2016319/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402016996 | Proyecto de inversión | 20106.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20106.99, modificado:20106.99}} | REHABILITACION DE LUMINARIAS EN LA LOCALIDAD DE ANTON MARTIN MUNICIPIO DE GENERAL SIMON BOLIVAR ETAPA 2 - 182727 | 10 | Durango | 6 | General Simón Bolívar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE GRAL SIMON BOLIVAR DGO | 182727 | S | 75 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:3, direccion:EJIDO ANTÓN MARTÍN, 35973 ANTÓN MARTÍN, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR DURANGO ENTRE Y , LAS 25 ACCIONES DE LUMINARIAS SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS DENTRO DE LA LOCALIDAD DE ANTON MARTIN EN ZONA CENTRO SE ENCUENTRAN EL LAS CALLES P, lon:-103.27001226, lat:24.77511075}} | 2021-03-03 | 2021-03-22 | 20106.99 | 20106.99 | 20106.99 | 20106.99 | 20106.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GSOP/FAISM/U2A/URB010/2021/2, contratista:SECSA SERVICIOS ELECTRONICOS Y DE CONTROL SA DE CV, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL SIMON BOLIVAR, monto:20106.99, importe_modificado:20106.99}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:25.0}} | {2016996/proyecto_INICIO, 2016996/proyecto_FIN, 2016996/proyecto_PROCESO, 2016996/proyecto_FIN, 2016996/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402017655 | Proyecto de inversión | 115000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115000.0, modificado:115000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE OLLA DE AGUA, POB. SAN BENITO - 190696 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | 190696 | S | 33 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:254, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SAN BENITO, 34378 SAN BENITO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE OLLA PARA CAPTACION DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE SAN BENITO, lon:-105.02665988, lat:24.23135831}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 115000 | 115000 | 115000 | 115000 | 115000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-DR-R33-021/2021, contratista:ISMAEL CARMONA BAREÑO, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:115000.0, importe_modificado:115000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:1.0}} | {2017655/proyecto_PROCESO, 2017655/proyecto_FIN, 2017655/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402018002 | Proyecto de inversión | 76359.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76359.09, modificado:76359.09}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 4 X 4 MTS ( 1 ACCION ) EN EJIDO MADRID, DEL MPIO. DE GOMEZ PALACIO, DGO. - 195533 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO | 195533 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:304, direccion:CALLE MISMO DOMICILIO EJIDO ESTABLO MADRID, 35121 ESTABLO MADRID, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE MISMO DOMICILIO Y CALLE MISMO DOMICILIO, CALLE MISMO DOMICILIO EN EL EJIDO MADRID DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO. CARRETERA , lon:-103.41339639, lat:25.76775488}} | 2021-05-03 | 2021-08-30 | 76359.09 | 76359.09 | 76359.09 | 76359.09 | 76359.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-014/2021, contratista:COMERCIALIZADORA DE MATERIALES E INMUEBLES, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:1527181.74, importe_modificado:1527181.74}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2018002/proyecto_PROCESO, 2018002/proyecto_INICIO, 2018002/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402018012 | Proyecto de inversión | 76359.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76359.09, modificado:76359.09}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 4 X 4 MTS ( 1 ACCION ) EN EJIDO LA TEHUA, DEL MPIO. DE GOMEZ PALACIO, DGO. - 195622 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO | 195622 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:152, direccion:CALLE MISMO DOMICILIO EJIDO LA TEHUA, 35129 LA TEHUA, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE MISMO DOMICILIO Y CALLE MISMO DOMICILIO, CALLE MISMO DOMICILIO EN EL EJIDO LA TEHUA DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO. CARRETERA A ESMERALD, lon:-103.42818484, lat:25.71118613}} | 2021-05-03 | 2021-08-30 | 76359.09 | 76359.09 | 76359.09 | 76359.09 | 76359.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-014/2021, contratista:COMERCIALIZADORA DE MATERIALES E INMUEBLES, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:1527181.74, importe_modificado:1527181.74}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2018012/proyecto_FIN, 2018012/proyecto_INICIO, 2018012/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402019030 | Proyecto de inversión | 719345 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:719345.0, modificado:719345.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE Y EQUIPAMIENTO CON SISTEMA FOTOVOLTAICO EN LA COMUNIDAD DEL MINERAL DE SANTA CRUZ, EL ORO,DGO - 210804 | 10 | Durango | 18 | El Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS DE EL ORO DURANGO | 210804 | S | 88 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:620.0, meta_modificada:620.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:44, direccion:ZONA FEDERAL MINERAL DE SANTA CRUZ, 35676 MINERAL DE SANTA CRUZ, EL ORO DURANGO ENTRE Y , AL ENTRARA A LA COMUNIDAD SE TOMA DERECHO A 2 KM SE UBICA EL POZO DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PRINCIPPAL Y LA LINEA DE CONDUCCION , lon:-105.3430401, lat:25.68587155}} | 2021-02-16 | 2021-12-31 | 719345 | 719345 | 719345 | 719345 | 719345 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNORO-DGO-OP003/2021, contratista:ALFREDO ELOY MICHEL NUÑEZ, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL ORO, DGO., monto:719345.0, importe_modificado:719345.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:620.0}} | {2019030/proyecto_INICIO, 2019030/proyecto_FIN, 2019030/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402019266 | Proyecto de inversión | 76359.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76359.09, modificado:76359.09}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 4 X 4 MTS ( 1 ACCION) EN EJIDO MARIA ANTONIETA, DEL MPIO. DE GOMEZ PALACIO, DGO. - 214398 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO | 214398 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:101, direccion:CALLE MISMO DOMICILIO EJIDO MARÍA ANTONIETA, 35137 MARÍA ANTONIETA, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE MISMO DOMICILIO Y CALLE MISMO DOMICILIO, CALLE MISMO DOMICILIO EN LE MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO EJIDO MARIA ANTONIETA DENT, lon:-103.55153252, lat:25.71647312}} | 2021-05-03 | 2021-08-30 | 76359.09 | 76359.09 | 76359.09 | 76359.09 | 76359.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-014/2021, contratista:COMERCIALIZADORA DE MATERIALES E INMUEBLES, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:1527181.74, importe_modificado:1527181.74}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2019266/proyecto_INICIO, 2019266/proyecto_FIN, 2019266/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402019271 | Proyecto de inversión | 76359.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76359.09, modificado:76359.09}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 4 X 4 MTS ( 1 ACCION ) EN EJIDO PALO BLANCO, DEL MPIO. DE GOMEZ PALACIO, DGO. - 214473 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO | 214473 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:223, direccion:CALLE MISMO DOMICILIO EJIDO PALO BLANCO, 35123 PALO BLANCO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE MISMO DOMICILIO Y CALLE MISMO DOMICILIO, CALLE MISMO DOMICILIO EN EL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO EJIDO PALO BLANCO EN ELPERIMETRO L, lon:-103.52139799, lat:25.71721299}} | 2021-05-03 | 2021-08-30 | 76359.09 | 76359.09 | 76359.09 | 76359.09 | 76359.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-014/2021, contratista:COMERCIALIZADORA DE MATERIALES E INMUEBLES, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:1527181.74, importe_modificado:1527181.74}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2019271/proyecto_INICIO, 2019271/proyecto_FIN, 2019271/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402019646 | Proyecto de inversión | 2130744.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1639034.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:491710.2, modificado:491710.2}} | REHABILITACIÓN DE LAGUNAS DE OXIDACIÓN QUE DAN SERVICIO A LA LOCALIDAD DE GRACEROS Y SAN FRANCISCO JAVIER, EN EL MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO, DGO. - 219036 | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO | 219036 | S | 538 | 234 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:7, direccion:INTERIOR SN EJIDO SAN FRANCISCO JAVIER, 34898 SAN FRANCISCO JAVIER, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUANTRA EN EL AREA COLINDANTE ENTRE LAS COMUNIDADES DE GRACEROS Y SAN FRANCICO JAVIER., lon:-104.03755244, lat:23.73255388}} | 2021-02-15 | 2021-03-31 | 491710.2 | 491710.2 | 491710.2 | 491710.2 | 491710.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PROSANEAR 2020-FAIS 2021/001-2021, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES S.A. DE C.V., convocante:SISTEMA DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, monto:2130744.2, importe_modificado:2130744.2}} | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), avance:1.0}} | {2019646/proyecto_INICIO, 2019646/proyecto_FIN, 2019646/proyecto_PROCESO, 2019646/proyecto_FIN, 2019646/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402020326 | Proyecto de inversión | 8342.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8342.64, modificado:8342.64}} | CONSTRUCCION DE 3 TINACOS TIPO CISTERNA EN VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE CENDRADILLAS - 226994 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | 226994 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:125, direccion:PUEBLO CENDRADILLAS, 35417 CENDRADILLAS, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , A UN COSTADO DE LA IGLESIA DE LA LOCALIDAD DE CENDRADILLAS, lon:-106.00993655, lat:26.28298911}} | 2021-02-08 | 2021-03-05 | 8342.64 | 8342.64 | 8342.64 | 8342.64 | 8342.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FISMDF/VIV/01/2021-06, contratista:GONZALO LAVÍN VELASCO, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI, DGO., monto:8342.64, importe_modificado:8342.64}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2020326/proyecto_INICIO, 2020326/proyecto_FIN, 2020326/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402020348 | Proyecto de inversión | 5561.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5561.76, modificado:5561.76}} | CONSTRUCCION DE 2 TINACOS TIPO CISTERNA EN VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE CERRO PRIETO - 227091 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | 227091 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:26, direccion:RANCHERIA CERRO PRIETO EL CÁÑAMO, 35414 CERRO PRIETO (EL CÁÑAMO), GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , A UN COSTADO DE LA CAPILLA DE LA LOCALIDAD DE CERRO PRIETO, lon:-106.19582942, lat:26.33831836}} | 2021-02-08 | 2021-03-05 | 5561.76 | 5561.76 | 5561.76 | 5561.76 | 5561.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FISMDF/VIV/01/2021-07, contratista:GONZALO LAVÍN VELASCO, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI, DGO., monto:5561.76, importe_modificado:5561.76}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2020348/proyecto_INICIO, 2020348/proyecto_FIN, 2020348/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402020427 | Proyecto de inversión | 39499.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39499.9, modificado:39499.9}} | MANTENIMIENTO DE ELECTRIFICACION NO CONVENIONAL SOLARES EN VIVIENDAS 10 (BATERIAS) EN LA LOCALIDAD DE CENDRADILLAS - 227421 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | 227421 | S | 10 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:125, direccion:PUEBLO CENDRADILLAS, 35417 CENDRADILLAS, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , A UN COSTADO DE LA CAPILLA DE LA LOCALIDAD DE CENDRADILLAS, lon:-106.00975164, lat:26.283009}} | 2021-03-08 | 2021-05-07 | 39499.9 | 39499.9 | 39499.9 | 39499.9 | 39499.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FAISMDF/ELE/03/2021-03, contratista:ROBERTO LEZAMA VILLAR, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI, DGO., monto:39499.9, importe_modificado:39499.9}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2020427/proyecto_INICIO, 2020427/proyecto_FIN, 2020427/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402020679 | Proyecto de inversión | 90849.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90849.77, modificado:90849.77}} | MANTENIMIENTO DE ELECTRIFICACION NO CONVENIONAL SOLARES EN VIVIENDAS 23 (BATERIAS) EN LA LOCALIDAD DE LAS POMAS - 228702 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | 228702 | S | 32 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:57, direccion:PUEBLO LAS POMAS, 35410 LAS POMAS, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , A UN COSTADO DE LA CAPILLA DE LA LOCALIDAD DE LAS POMAS, lon:-106.16915967, lat:26.16070019}} | 2021-03-08 | 2021-05-07 | 90849.77 | 90849.77 | 90849.77 | 90849.77 | 90849.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FAISMDF/ELE/03/2021-22, contratista:ROBERTO LEZAMA VILLAR, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI, DGO., monto:90849.77, importe_modificado:90849.77}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:23.0}} | {2020679/proyecto_INICIO, 2020679/proyecto_FIN, 2020679/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402021152 | Proyecto de inversión | 100450 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100450.0, modificado:100450.0}} | CONSTRUCCION DE 7 CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE LAS POMAS, GUANACEVÍ, DGO. - 230743 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | 230743 | S | 11 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:57, direccion:PUEBLO LAS POMAS, 35410 LAS POMAS, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , A UN COSTADO DE LA LOCALIDAD LAS POMAS, lon:-106.16925086, lat:26.16179798}} | 2021-04-05 | 2021-07-04 | 100450 | 100450 | 100450 | 100450 | 100450 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FAISMDF/VIV/02/2021-7, contratista:INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES FRAGUA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO, monto:100450.0, importe_modificado:100450.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:7.0}} | {2021152/proyecto_INICIO, 2021152/proyecto_FIN, 2021152/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402021247 | Proyecto de inversión | 642713 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:642713.0, modificado:642713.0}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, CON TUBERIA PVC DE 8 DE DIAMETRO Y 49 DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LAS CALLES FRESAS, MELÓN Y SANDÍA, COL. LAS HUERTAS (NORTE) - 231305 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | 231305 | S | 109 | 73 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:618.0, meta_modificada:617.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE FRESA INTERIOR SN COLONIA LAS HUERTAS, 34215 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE FRES Y CALLE MELÓN, CALLE SANDÍA AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LAS CALLES FRESAS MELÓN Y SANDÍA DE LA COLO, lon:-104.62678582, lat:24.07143924}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 642713 | 642713 | 642713 | 642713 | 642713 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMD-RAMO33-FAISM-08/2021, contratista:INGENIERÍA HIDRÁULICA E HIDROLOGÍA DE DURANGO, S.A. DE C.V., convocante:AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO, monto:634359.44, importe_modificado:642713.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:617.6}} | {2021247/proyecto_PROCESO, 2021247/proyecto_INICIO, 2021247/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402021248 | Proyecto de inversión | 28700 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28700.0, modificado:28700.0}} | CONSTRUCCION DE DOS CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE EL POTRERO VIEJO, GUANACEVÍ, DGO. - 231312 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | 231312 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:62, direccion:RANCHERIA EL POTRERO VIEJO, 35423 EL POTRERO VIEJO, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , A UN COSTADO DEL DOMO DE LA LOCALIDAD DE EL POTRERO VIEJO, lon:-105.83062638, lat:25.93845197}} | 2021-04-05 | 2021-07-04 | 28700 | 28700 | 28700 | 28700 | 28700 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FAISMDF/VIV/02/2021-16, contratista:INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES FRAGUA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO, monto:28700.0, importe_modificado:28700.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:2.0}} | {2021248/proyecto_INICIO, 2021248/proyecto_FIN, 2021248/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402021703 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LOS BARREALES DE LA BUFITA PUEBLO NUEVO - 233089 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO DURANGO | 233089 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:136.0, meta_modificada:136.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:870, direccion:RANCHO VALLE DE LA BUFA EL RANCHITO, 34954 LOS BARREALES DE LA BUFITA, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y , AUN COSTADO DE LA SUPERCARRETERA DURANGOMAZATLAN, lon:-105.60991236, lat:23.64051744}} | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-DOP-R33-024/2021, contratista:SALAZAR ROMERO MARIA DE LOURDES, convocante:municipio de pueblo nuevo dgo, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:136.0}} | {2021703/proyecto_PROCESO, 2021703/proyecto_FIN, 2021703/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402022531 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA ZONA ALTA DE PUEBLO NUEVO - 236759 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO DURANGO | 236759 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1028.0, meta_modificada:1028.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:55, direccion:PUEBLO EL MIL DIEZ, 34956 EL MIL DIEZ, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y , EN DIFERENTES HOGARES DE LA COMUNIDAD, lon:-105.38801275, lat:23.79910546}} | 2021-09-30 | 2021-12-31 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-DOP-R33-051/2021, contratista:OSCAR FRANCO SIMENTAL, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1028.0}} | {2022531/proyecto_PROCESO, 2022531/proyecto_FIN, 2022531/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402022804 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL SALTO PUEBLO NUEVO - 237796 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO DURANGO | 237796 | S | 48 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:444.0, meta_modificada:444.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE SERPIENTE COLONIA AZTECAS, 34942 EL SALTO, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE CALLE EMPERADOR Y CALLE AGUILA, CALLE CUAUHTEMOC EN DIFERENTES HOGARES DE LA COMUNIDAD, lon:-105.36326283, lat:23.78878979}} | 2021-09-30 | 2021-12-31 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-DOP-R33-058/2021, contratista:GUADALUPE GALVAN MELENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:250000.0, importe_modificado:250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:444.0}} | {2022804/proyecto_INICIO, 2022804/proyecto_PROCESO, 2022804/proyecto_FIN, 2022804/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402023276 | Proyecto de inversión | 188632.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:188632.24, modificado:188632.24}} | REHABILITACIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA EN MAPIMÍ LOCALIDAD CEBALLOS ASENTAMIENTO CEBALLOS CALLE INDEPENDENCIA - 239443 | 10 | Durango | 13 | Mapimí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MAPIMI | 239443 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:22, direccion:CALLE INDEPENDENCIA INTERIOR 35210 CIUDAD CEBALLOS, 35210 CEBALLOS, MAPIMÍ DURANGO ENTRE CALLE JUAN BAUTISTA Y CALLE CINCO DE MAYO, CALLE MORELOS FRENTE A LA IGLESIA, lon:-104.1341828, lat:26.52131437}} | 2021-07-28 | 2021-09-10 | 188632.24 | 188632.24 | 188632.24 | 188632.24 | 188632.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPM-FISMDF-R33-005-2021, contratista:BENITO ASTORGA VILLANUEVA, convocante:TESORERIA MUNICIPAL, monto:188632.24, importe_modificado:188632.24}} | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), avance:1.0}} | {2023276/proyecto_PROCESO, 2023276/proyecto_FIN, 2023276/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402023307 | Proyecto de inversión | 114307.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:114307.58, modificado:114307.58}} | AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE DURANGO. Z. CENTRO - 239511 | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO | 239511 | S | 14 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:144.0, meta_modificada:144.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE DURANGO INTERIOR SN COLONIA VICENTE GUERRERO CENTRO, 34890 VICENTE GUERRERO, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE CALLE ALFREDO SALINAS Y CALLE 5 DE FEBRERO, CALLE 10 DE MAYO LA OBRA DE LOCALIZA FRENTE A LAS INSTALACIONES DE, lon:-103.9801051, lat:23.72719529}} | 2021-03-22 | 2021-04-01 | 114307.58 | 114307.58 | 114307.58 | 114307.58 | 114307.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVG-OP/FISM/2021-005, contratista:FACUNDO AVILA GALARZA, convocante:MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO, monto:231592.29, importe_modificado:231592.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:144.0}} | {2023307/proyecto_FIN, 2023307/proyecto_PROCESO, 2023307/proyecto_INICIO, 2023307/proyecto_FIN, 2023307/proyecto_PROCESO, 2023307/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402023599 | Proyecto de inversión | 9453.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9453.11, modificado:9453.11}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADOR SOLAR EL REFUGIO - 240474 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | 240474 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:304, direccion:PUEBLO EL REFUGIO EL CONEJO, 34340 EL REFUGIO (EL CONEJO), DURANGO DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO POBLADO EL REFUGIO EL CONEJO, lon:-104.69826248, lat:23.97560698}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 9453.11 | 9453.11 | 9453.11 | 9453.11 | 9453.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-013-21, contratista:CORPORATIVO ENERGETICO PARRAL ORTEGA S. de R.L. de C.V., convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, monto:1918982.25, importe_modificado:1918982.25}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2023599/proyecto_FIN, 2023599/proyecto_PROCESO, 2023599/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402023604 | Proyecto de inversión | 56718.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56718.66, modificado:56718.66}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADOR SOLAR EN REGOCIJO - 240504 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | 240504 | S | 26 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:171, direccion:CALLE VARIAS CALLES PUEBLO ESTACIÓN REGOCIJO, 34354 REGOCIJO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , DIFERENTES CALLES DEL POBLADO REGOCIJO DURANGO, lon:-105.13072496, lat:23.69019062}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 56718.66 | 56718.66 | 56718.66 | 56718.66 | 56718.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-013-21, contratista:CORPORATIVO ENERGETICO PARRAL ORTEGA S. de R.L. de C.V., convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, monto:1918982.25, importe_modificado:1918982.25}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:6.0}} | {2023604/proyecto_INICIO, 2023604/proyecto_PROCESO, 2023604/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402023635 | Proyecto de inversión | 85077.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85077.99, modificado:85077.99}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADOR SOLAR EN JOSE MARIA PINO SUAREZ - 240598 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | 240598 | S | 32 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:297, direccion:CALLE VARIAS CALLES INTERIOR 0 0 PUEBLO JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, 34324 JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE VARIAS CALLES Y CALLE VARIAS CALLES, CALLE VARIAS CALLES EN DIFERENTES CALLES DEL POBLADO JOSE MARIA P, lon:-104.49303373, lat:23.87692629}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 85077.99 | 85077.99 | 85077.99 | 85077.99 | 85077.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-013-21, contratista:CORPORATIVO ENERGETICO PARRAL ORTEGA S. de R.L. de C.V., convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, monto:1918982.25, importe_modificado:1918982.25}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:9.0}} | {2023635/proyecto_FIN, 2023635/proyecto_PROCESO, 2023635/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402023909 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | REHABILITACIÓN DE BIBLIOTECA EN EL SALTO PUEBLO NUEVO - 241561 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO DURANGO | 241561 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:569.0, meta_modificada:569.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE MADERO COLONIA EL SALTO CENTRO, 34940 EL SALTO, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE CALLE DURANGO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE PROGRESO AUN COSTADO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL POR LA PARTE DE ATRAS A DOS CUADRAS DE LA PLAZA, lon:-105.35994762, lat:23.77842354}} | 2021-10-05 | 2021-12-31 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-DOP-R33-045/2021, contratista:ROSAYARID NAYELI BORJA FLORES, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:569.0}} | {2023909/proyecto_INICIO, 2023909/proyecto_PROCESO, 2023909/proyecto_FIN, 2023909/proyecto_INICIO, 2023909/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402023972 | Proyecto de inversión | 8130.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8130.95, modificado:8130.95}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 100 TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE TEPEHUANES - 241774 | 10 | Durango | 35 | Tepehuanes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | 241774 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:BOULEVARD HIDALGO COLONIA EL MOLINO, 35600 SANTA CATARINA DE TEPEHUANES, TEPEHUANES DURANGO ENTRE CALLE EL MOLINO DE ARRIBA Y CALLE 5 DE ENERO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 100 TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN VARIAS LOC, lon:-105.71900528, lat:25.32746097}} | 2021-02-26 | 2021-05-26 | 8130.95 | 8130.95 | 8130.95 | 8130.95 | 8130.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTD/APO/FISM/2021/002, contratista:SECSA, SERVICIO ELECTRICO Y DE CONTROL S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:406547.52, importe_modificado:406547.52}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:2.0}} | {2023972/proyecto_INICIO, 2023972/proyecto_FIN, 2023972/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402024040 | Proyecto de inversión | 950000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:950000.0, modificado:950000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN CON TANQUES DE ALMACENAMIENTO Y SISTEMA FOTOVOLTAICO PARA LAS LOCALIDADES DE BAJIO DE AGUA NUEVA, EL ARCO, LAS FLORES Y EL DORADOR - 241996 | 10 | Durango | 35 | Tepehuanes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SIDEAPAT | 241996 | S | 46 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2800.0, meta_modificada:2800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:38, direccion:AVENIDA A. GUANACEVI RANCHERIA EL DORADOR (EL DORADO), 35626 EL DORADOR (EL DORADO), TEPEHUANES DURANGO ENTRE CARRETERA TEPEHUANES - EL TARAHUMAR Y TERRACERIA TEPEHUANES- EL DORADOR, TERRACERIA EL DORADOR- LAS FLORES CONSTRUC, lon:-106.08782384, lat:25.34246576}} | 2021-06-01 | 2021-07-15 | 950000 | 950000 | 950000 | 950000 | 950000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDEAPAT/APO/2021/006, contratista:MACOR MAQUINARIA CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTOS S.A. DE C.V., convocante:SIDEAPAT, monto:950000.0, importe_modificado:950000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2800.0}} | {2024040/proyecto_INICIO, 2024040/proyecto_FIN, 2024040/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402024137 | Proyecto de inversión | 132343.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:132343.54, modificado:132343.54}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADOR SOLAR EN PILAR DE ZARAGOZA - 242262 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | 242262 | S | 44 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:229, direccion:CALLE VARIAS CALLES INTERIOR 0 0 PUEBLO PILAR DE ZARAGOZA, 34330 PILAR DE ZARAGOZA, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE VARIAS CALLES Y CALLE VARIAS CALLES, CALLE VARIAS CALLES EN VARIAS CALLES DEL POBLADO PILAR DE ZARAGOZA DURANGO, lon:-104.60470434, lat:23.92554996}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 132343.54 | 132343.54 | 132343.54 | 132343.54 | 132343.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-013-21, contratista:CORPORATIVO ENERGETICO PARRAL ORTEGA S. de R.L. de C.V., convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, monto:1918982.25, importe_modificado:1918982.25}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:14.0}} | {2024137/proyecto_PROCESO, 2024137/proyecto_FIN, 2024137/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402024143 | Proyecto de inversión | 9453.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9453.11, modificado:9453.11}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADOR SOLAR EN PLAN DE AYALA - 242271 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | 242271 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:231, direccion:PUEBLO PLAN DE AYALA, 34324 PLAN DE AYALA, DURANGO DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO POBLADO PLAN DE AYALA DURANGO, lon:-104.53872691, lat:23.90329373}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 9453.11 | 9453.11 | 9453.11 | 9453.11 | 9453.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-013-21, contratista:CORPORATIVO ENERGETICO PARRAL ORTEGA S. de R.L. de C.V., convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, monto:1918982.25, importe_modificado:1918982.25}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2024143/proyecto_PROCESO, 2024143/proyecto_FIN, 2024143/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402024237 | Proyecto de inversión | 47265.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47265.55, modificado:47265.55}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADOR SOLAR EN SEBASTIAN LERDO DE TEJADA - 242597 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | 242597 | S | 22 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:279, direccion:CALLE VARIAS CALLES INTERIOR 0 PUEBLO SEBASTIÁN LERDO DE TEJADA, 34330 SEBASTIÁN LERDO DE TEJADA, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE VARIAS CALLES Y CALLE VARIAS CALLES, CALLE VARIAS CALLES EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD DE S, lon:-104.63655567, lat:23.95558671}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 47265.55 | 47265.55 | 47265.55 | 47265.55 | 47265.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-013-21, contratista:CORPORATIVO ENERGETICO PARRAL ORTEGA S. de R.L. de C.V., convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, monto:1918982.25, importe_modificado:1918982.25}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:5.0}} | {2024237/proyecto_INICIO, 2024237/proyecto_PROCESO, 2024237/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402024621 | Proyecto de inversión | 77633.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77633.52, modificado:77633.52}} | CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL TRES EN LA FERRERIA - 244023 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | 244023 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:340, direccion:PUEBLO LA FERRERÍA CUATRO DE OCTUBRE, 34330 LA FERRERÍA (CUATRO DE OCTUBRE), DURANGO DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO POBLADO LA FERRERIA DURANGO, lon:-104.66750138, lat:23.95331358}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 77633.52 | 77633.52 | 77633.52 | 77633.52 | 77633.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-003-21, contratista:KOOK DISEÑO S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, monto:1709693.51, importe_modificado:1709693.51}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2024621/proyecto_INICIO, 2024621/proyecto_FIN, 2024621/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402025234 | Proyecto de inversión | 155267.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155267.04, modificado:155267.04}} | COSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL URBANO TRES EN QUINCE DE SEPTIEMBRE - 245962 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | 245962 | S | 8 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:242, direccion:PUEBLO QUINCE DE SEPTIEMBRE, 34320 QUINCE DE SEPTIEMBRE, DURANGO DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO POBLADO QUINCE DE SEPTIEMBRE DURANGO, lon:-104.61034638, lat:23.95444658}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 155267.04 | 155267.04 | 155267.04 | 155267.04 | 155267.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-003-21, contratista:KOOK DISEÑO S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, monto:1709693.51, importe_modificado:1709693.51}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2025234/proyecto_INICIO, 2025234/proyecto_FIN, 2025234/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402025317 | Proyecto de inversión | 757004.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:757004.4, modificado:757004.4}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO EL DURAZNO - SAN CAYETANO (30.01 KM ) Y RAMALES ZONA EL TECUAN (42.50 KM) - 246221 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZULA | 246221 | S | 779 | 832 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:72.51, meta_modificada:72.51}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:675, direccion:TERRACERÍA TRAMO EL DURAZNO - SAN CAYETANO DE PERICOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 72 + 510 RANCHERIA SAN CAYETANO DE PERICOS, 34570 EL DURAZNO, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA EN LA PARTE NORTE DEL MUNICI, lon:-106.72560082, lat:25.52720009}} | 2021-03-01 | 2021-04-18 | 757004.4 | 757004.4 | 757004.4 | 757004.4 | 757004.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-020/2021, contratista:ARQ. XAVIER ARTURO VARGAS ASTORGA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:757004.4, importe_modificado:757004.4}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:72.51}} | {2025317/proyecto_INICIO, 2025317/proyecto_PROCESO, 2025317/proyecto_INICIO, 2025317/proyecto_FIN, 2025317/proyecto_PROCESO, 2025317/proyecto_FIN, 2025317/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402025509 | Proyecto de inversión | 160934.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160934.36, modificado:160934.36}} | CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL RURAL DOS EN METATES - 247015 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | 247015 | S | 7 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:209, direccion:PUEBLO METATES, 34315 METATES (TENCHONTLE), DURANGO DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO POBLADO METATES DURANGO, lon:-104.84044365, lat:23.95561945}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 160934.36 | 160934.36 | 160934.36 | 160934.36 | 160934.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-006-21, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR DEGEO S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, monto:1519942.31, importe_modificado:1519942.31}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2025509/proyecto_FIN, 2025509/proyecto_PROCESO, 2025509/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402025599 | Proyecto de inversión | 929938.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:929938.91, modificado:929938.91}} | CONSTRUCCION DE TECHO DE LAMINA EN BANDERAS DEL AGUILA - 247321 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | 247321 | S | 91 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.02, meta_modificada:600.02}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:136, direccion:PUEBLO BANDERAS DEL ÁGUILA, 34363 BANDERAS DEL ÁGUILA, DURANGO DURANGO ENTRE Y , EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD DE BANDERAS DE AGUILA DURANGO, lon:-105.34168345, lat:23.92503171}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 929938.91 | 929938.91 | 929938.91 | 929938.91 | 929938.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-009-21, contratista:JESUS GERARDO DE LA CRUZ VELAZQUEZ, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, monto:929908.43, importe_modificado:929908.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.02}} | {2025599/proyecto_FIN, 2025599/proyecto_INICIO, 2025599/proyecto_FIN, 2025599/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402026347 | Proyecto de inversión | 30181.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30181.43, modificado:30181.43}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE LOSA EN LA JOYA - 250585 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | 250585 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:195, direccion:PUEBLO LA JOYA, 34395 LA JOYA, DURANGO DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO POBLADO LA JOYA DURANGO, lon:-104.71492504, lat:24.23800423}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 30181.43 | 30181.43 | 30181.43 | 30181.43 | 30181.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-010-21, contratista:NICOLAS IGNACIO PARRA AZCONA, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, monto:1045892.73, importe_modificado:1045892.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:17.0}} | {2026347/proyecto_INICIO, 2026347/proyecto_FIN, 2026347/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402026606 | Proyecto de inversión | 40991.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40991.9, modificado:40991.9}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE LOSA EN LABOR DE GUADALUPE - 251377 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | 251377 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:325, direccion:PUEBLO LABOR DE GUADALUPE, 34303 LABOR DE GUADALUPE, DURANGO DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO LABOR DE GUADALUPE DURANGO, lon:-104.59579919, lat:24.16143734}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 40991.9 | 40991.9 | 40991.9 | 40991.9 | 40991.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-010-21, contratista:NICOLAS IGNACIO PARRA AZCONA, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, monto:1045892.73, importe_modificado:1045892.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:23.0}} | {2026606/proyecto_PROCESO, 2026606/proyecto_INICIO, 2026606/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402026787 | Proyecto de inversión | 276396.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:276396.62, modificado:276396.62}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL Y REMODELACION FACHADA EN LA ESCUELA PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE - 252037 | 10 | Durango | 21 | Peñón Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEÑON BLNACO | 252037 | S | 82 | 73 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE JUAREZ 100 INTERIOR 34740 COLONIA CENTRO, 34740 PEÑÓN BLANCO, PEÑÓN BLANCO DURANGO ENTRE CALLE HIDALGO Y , CALLE CERRADA RUMBO AL RIO BAJANDO EN CONTRAESQUINA DE LA PLAZA JUAREZESUELA PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE, lon:-104.03270733, lat:24.79113776}} | 2021-10-15 | 2021-11-20 | 276396.62 | 276396.62 | 276396.62 | 276396.62 | 276396.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPB-OPM-ED-FISM-021-008, contratista:SERGIO JANATHAN ESPINOZA GARCÍA, convocante:MUNICIPIO PEÑÓN BLANCO, monto:276396.62, importe_modificado:276396.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:27.0}} | {2026787/proyecto_INICIO, 2026787/proyecto_FIN, 2026787/proyecto_INICIO, 2026787/proyecto_PROCESO, 2026787/proyecto_INICIO, 2026787/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402026792 | Proyecto de inversión | 494307.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:494307.73, modificado:494307.73}} | COLOCACION DE 63 LAMPARAS LED EN LA LOCALIDAD DE YERBANIZ - 252051 | 10 | Durango | 21 | Peñón Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEÑON BLNACO | 252051 | S | 58 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:560.0, meta_modificada:560.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:32, direccion:CALLE CARRETERA DURANGO GOMEZ PALACIO INTERIOR 34745 RANCHERIA YERBANÍS, 34745 YERBANÍS, PEÑÓN BLANCO DURANGO ENTRE CARRETERA DURANGO GOMEZ PALACIO Y , SE COLOCARAN LAS LAMPARAS POR LA CARRETERA DURANGO GOMEXPALACIO Y LAS , lon:-103.84154994, lat:24.73614745}} | 2021-10-15 | 2021-12-20 | 494307.73 | 494307.73 | 494307.73 | 494307.73 | 494307.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPB-OPM-URB-FISM-021-006, contratista:ECO ZAR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO PEÑÓN BLANCO, monto:494307.73, importe_modificado:494307.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:560.0}} | {2026792/proyecto_INICIO, 2026792/proyecto_PROCESO, 2026792/proyecto_FIN, 2026792/proyecto_PROCESO, 2026792/proyecto_INICIO, 2026792/proyecto_PROCESO, 2026792/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402026946 | Acción | 25204.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25204.98, modificado:25204.98}} | 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 252667 | 10 | Durango | 3 | Coneto de Comonfort |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CONETO DE COMONFORT DGO | 252667 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-104.768917, lat:24.979125}} | 2021-11-01 | 2021-12-20 | 25204.98 | 25204.98 | 25204.98 | 25204.98 | 25204.98 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PMC/DOP-IND-MANT-010/2021, contratista:C. MANUEL ORRANTE GOMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CONETO DE COMONFORT, monto:32257.78, importe_modificado:32257.78}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {2026946/proyecto_INICIO, 2026946/proyecto_PROCESO, 2026946/proyecto_FIN, 2026946/proyecto_INICIO, 2026946/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402027071 | Proyecto de inversión | 1823382.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1823382.34, modificado:1823382.34}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE EL SAUCITO DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. - 253134 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 253134 | S | 75 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1400.0, meta_modificada:1400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:404, direccion:RANCHERIA EL SAUCITO, 34977 EL SAUCITO, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , ESTA OBRA SE LOCALIZA A 100 METROS DEL INVERNADERO DE SEMBRANDO VIDA AL IGUAL SE ENCUENTRA A 60 MTS DE DISTANCIA DE LA PRESA DE LA COMUNIDAD, lon:-104.35559215, lat:23.18122131}} | 2021-04-04 | 2021-07-03 | 1823382.34 | 1823382.34 | 1823382.34 | 1823382.34 | 1823382.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-AyC21-011, contratista:FELIPE DE JESUS CORTEZ ARAGON, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:1823382.34, importe_modificado:1823382.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1400.0}} | {2027071/proyecto_PROCESO, 2027071/proyecto_FIN, 2027071/proyecto_PROCESO, 2027071/proyecto_INICIO, 2027071/proyecto_FIN, 2027071/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402027103 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | REHABILITACIÓN DE CANCHA DEPORTIVA Y CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESCUELA PRIMARIA AQUILES SERDÁN, EN LA LOCALIDAD DE LAS GUACAMAYITA, DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. - 253259 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 253259 | S | 177 | 118 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:174.66, meta_modificada:174.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:14, direccion:RANCHERIA LA GUACAMAYITA, 34980 LA GUACAMAYITA, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA A UN LADO DEL CAMINO QUE SE DIRIGE A TAXICARINGA Y FRENTE AL PREESCOLAR CEI QUILAZTLI, lon:-104.71279705, lat:23.33264701}} | 2021-06-09 | 2021-08-08 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-AyC21-053, contratista:ALEJANDRO CASTRO COMPEAN, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:800000.0, importe_modificado:800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:174.66}} | {2027103/proyecto_INICIO, 2027103/proyecto_FIN, 2027103/proyecto_PROCESO, 2027103/proyecto_FIN, 2027103/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402028100 | Proyecto de inversión | 700471.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700471.8, modificado:700471.8}} | CONSTRUCCIÓN DE BORDOS PARA ABREVADEROS EN LA LOCALIDAD DE BAJÍO DE SAN CRISTOBAL - 256254 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 256254 | S | 12 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:18900.0, meta_modificada:18900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:789, direccion:RANCHERIA BAJÍO DE SAN CRISTÓBAL, 34614 BAJÍO DE SAN CRISTÓBAL, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , RANCHERIA RÍO ARRIBA ESTÁ SITUADO A 42.7 KILÓMETROS DE SANTIAGO PAPASQUIARO, lon:-105.52098896, lat:24.66935179}} | 2021-09-06 | 2021-10-15 | 700471.8 | 700471.8 | 700471.8 | 700471.8 | 700471.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CMSPAD/DIR-O.P.028-2021, contratista:EBER CABRERA VELDUCEA, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:700471.8, importe_modificado:700471.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:18900.0}} | {2028100/proyecto_PROCESO, 2028100/proyecto_INICIO, 2028100/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402028524 | Proyecto de inversión | 190000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:190000.0, modificado:190000.0}} | REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA PRESAS EN LA LOCALIDAD DE RAÚL MDERO - 257694 | 10 | Durango | 39 | Nuevo Ideal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNCIPIO DE NUEVO IDEAL DGO | 257694 | S | 100 | 271 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:4069.0, meta_modificada:4069.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:49, direccion:CAMINO TRAMO ENTRADA DE RAUL MADERO - CAMINO DE RAUL MADERO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 18 + undefined EJIDO RAÚL MADERO, 34435 RAÚL MADERO, NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , A 275 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO V, lon:-105.06357932, lat:24.82549613}} | 2021-09-10 | 2021-09-30 | 190000 | 190000 | 190000 | 190000 | 190000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI/FISM-024/2021, contratista:EZEQUIEL MONARREZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO, monto:190000.0, importe_modificado:190000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:4069.0}} | {2028524/proyecto_PROCESO, 2028524/proyecto_INICIO, 2028524/proyecto_FIN, 2028524/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402029922 | Proyecto de inversión | 676020.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:676020.16, modificado:676020.16}} | REHABILITACION DE CAMINOS ZONA VIBORILLAS (75.10 KM) - 262018 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZULA | 262018 | S | 340 | 385 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:75.1, meta_modificada:75.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:771, direccion:TERRACERÍA TRAMO VIBORILLAS - LAS IGLESIAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 75 + 100 RANCHERIA LAS IGLESIAS, 34593 LAS IGLESIAS, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO EN LA PARTE SUR DEL MUNICIPIO EN LA ZONA VIBORIL, lon:-106.25489705, lat:24.47913766}} | 2021-04-26 | 2021-06-20 | 676020.16 | 676020.16 | 676020.16 | 676020.16 | 676020.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-026/2021, contratista:C. JAIRO ANTONIO TIRADO PEREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:676020.16, importe_modificado:676020.16}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:75.1}} | {2029922/proyecto_INICIO, 2029922/proyecto_PROCESO, 2029922/proyecto_FIN, 2029922/proyecto_PROCESO, 2029922/proyecto_INICIO, 2029922/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402029927 | Proyecto de inversión | 739866.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:739866.3, modificado:739866.3}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA TELESECUANDARIA DE LA NUEVA ROSITA - 262038 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZULA | 262038 | S | 95 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:192.6, meta_modificada:192.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1333, direccion:CALLEJON CALLEJON NUEVA ROSITA RANCHERIA LA NUEVA ROSITA, 34586 LA NUEVA ROSITA, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN LA ZONA CHACALA DEL MUNICIPIO, lon:-106.60852468, lat:24.85925563}} | 2021-07-12 | 2021-08-10 | 739866.3 | 739866.3 | 739866.3 | 739866.3 | 739866.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-027/2021, contratista:ARQ. XAVIER ARTURO VARGAS ASTORGA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:739866.3, importe_modificado:739866.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:192.6}} | {2029927/proyecto_FIN, 2029927/proyecto_PROCESO, 2029927/proyecto_FIN, 2029927/proyecto_INICIO, 2029927/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402030644 | Proyecto de inversión | 11123.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11123.52, modificado:11123.52}} | CONSTRUCCION DE 4 TINACOS TIPO CISTERNA EN VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE CIENEGA DE QUELITES - 265118 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | 265118 | S | 6 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:30, direccion:RANCHERIA CIÉNEGA DE QUELITES (QUELITES), 35425 CIÉNEGA DE QUELITES (QUELITES), GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , A UN COSTADO DE LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD CIENEGA DE QUELITES, lon:-105.66339271, lat:25.80510599}} | 2021-02-08 | 2021-03-05 | 11123.52 | 11123.52 | 11123.52 | 11123.52 | 11123.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FISMDF/VIV/01/2021-26, contratista:GONZALO LAVIN VELASCO, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO, monto:11123.52, importe_modificado:11123.52}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2030644/proyecto_INICIO, 2030644/proyecto_FIN, 2030644/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402032020 | Proyecto de inversión | 85000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACION BENEFICIARIOS, monto:19000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66000.0, modificado:66000.0}} | CONSTRUCCION DE CALENTADOR SOLAR SENCILLO ( CALENTADOR E INTALACIÓN), EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO JAVIER - 268868 | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO | 268868 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:7, direccion:EJIDO SAN FRANCISCO JAVIER, 34898 SAN FRANCISCO JAVIER, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO JAVIER A 15 MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE VICENTE GUERRERO DURANGO, lon:-104.03326218, lat:23.72651263}} | 2021-10-04 | 2021-12-17 | 66000 | 66000 | 66000 | 66000 | 66000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVG-OP/FISM/2021-026, contratista:MARTÍN FERNANDO GALLEGOS RODRÍGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO, monto:552500.0, importe_modificado:552500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:10.0}} | {2032020/proyecto_INICIO, 2032020/proyecto_PROCESO, 2032020/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402032301 | Proyecto de inversión | 1517092.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1517092.8, modificado:1517092.8}} | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA DE OCOTÁN DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. - 270422 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 270422 | S | 900 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3400.0, meta_modificada:3400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:35, direccion:RANCHERIA SANTA MARÍA DE OCOTÁN, 34983 SANTA MARÍA DE OCOTÁN, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE PAVIMENTO A 8 KM DE LA LOCALIDAD DE GUAJOLOTA, lon:-104.59888568, lat:22.91618738}} | 2021-01-20 | 2021-04-04 | 1517092.8 | 1517092.8 | 1517092.8 | 1517092.8 | 1517092.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-AyC21-006, contratista:DESARROLLOS BAUEN-ARGO, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:1517092.8, importe_modificado:1517092.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3400.0}} | {2032301/proyecto_INICIO, 2032301/proyecto_FIN, 2032301/proyecto_INICIO, 2032301/proyecto_PROCESO, 2032301/proyecto_FIN, 2032301/proyecto_PROCESO, 2032301/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402032455 | Proyecto de inversión | 85899.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85899.09, modificado:85899.09}} | AMPLIACION DE RED PARA AGUA POTABLE EN EL ANCON - 271334 | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO | 271334 | S | 32 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:211.0, meta_modificada:211.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:2, direccion:INTERIOR SN EJIDO EL ANCÓN, 34898 EL ANCÓN, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA Y A LA IGLESIA DE LA LOCALIDAD EL ANCON ., lon:-104.00734847, lat:23.74633809}} | 2021-04-12 | 2021-04-16 | 85899.09 | 85899.09 | 85899.09 | 85899.09 | 85899.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVG-OP/FISM/2021-003, contratista:MARTÍN FERNANDO GALLEGOS RODRÍGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO, monto:85899.09, importe_modificado:85899.09}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:211.0}} | {2032455/proyecto_PROCESO, 2032455/proyecto_INICIO, 2032455/proyecto_FIN, 2032455/proyecto_INICIO, 2032455/proyecto_PROCESO, 2032455/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402032886 | Proyecto de inversión | 91016.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:91016.3, modificado:91016.3}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME UNO EN EL NAYAR - 273186 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | 273186 | S | 26 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:185.0, meta_modificada:185.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:219, direccion:PUEBLO EL NAYAR, 34330 EL NAYAR, DURANGO DURANGO ENTRE Y , EN DIFERENTES CALLES DEL POBLADO EL NAYAR DURANGO, lon:-104.7048439, lat:23.95519385}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 91016.3 | 91016.3 | 91016.3 | 91016.3 | 91016.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-011-21, contratista:VECASSE DESARROLLOS S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, monto:1220344.37, importe_modificado:1220344.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:185.0}} | {2032886/proyecto_FIN, 2032886/proyecto_PROCESO, 2032886/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402032987 | Acción | 7800 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7800.0, modificado:7800.0}} | 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 273543 | 10 | Durango | 26 | San Dimas |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO SAN DIMAS | 273543 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-105.931245, lat:24.102182}} | 2021-09-02 | 2021-09-10 | 7800 | 7800 | 7800 | 7800 | 7800 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DOPM-SD/IND/MANT/002/2021, contratista:C. JUANA SUSANA GARCÍA SETURINO, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL SAN DIMAS, DGO., monto:23950.0, importe_modificado:23950.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2032987/proyecto_INICIO, 2032987/proyecto_PROCESO, 2032987/proyecto_FIN, 2032987/proyecto_INICIO, 2032987/proyecto_PROCESO, 2032987/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402033273 | Proyecto de inversión | 1666755.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1666755.21, modificado:1666755.21}} | AMPLIACION Y REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL POTRERO DE JALA - 274649 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SISTEMA DE AGUA DE TAMAZULA SIAT | 274649 | S | 35 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Toma(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1046, direccion:CALLEJON POTRERO DE JALA RANCHERIA POTRERO DE JALA, 34588 POTRERO DE JALA, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE EL POTRERO DE JALA SE ENCUENTRA EN LA ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO UBICADA A 30 MINDE LA CABECERA MUNICIP, lon:-106.92377782, lat:24.90280386}} | 2021-04-30 | 2021-06-28 | 1666755.21 | 1666755.21 | 1666755.21 | 1666755.21 | 1666755.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SISTEMA-AGUA-TAM-003/2021, contratista:C. EMILIO ANGULO QUINTERO, convocante:SISTEMA DE AGUA DE TAMAZULA, monto:1666755.21, importe_modificado:1666755.21}} | {meta1: {unidad_medida:Toma(s), avance:2.0}} | {2033273/proyecto_INICIO, 2033273/proyecto_FIN, 2033273/proyecto_INICIO, 2033273/proyecto_PROCESO, 2033273/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402033568 | Proyecto de inversión | 379800.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:379800.73, modificado:379800.73}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 4 X 4 MTS ( 5 ACCIONES ) EN EJIDO POANAS, DEL MPIO. DE GOMEZ PALACIO, DGO. - 277211 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO | 277211 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:119, direccion:CALLE MISMO DOMICILIO EJIDO POANAS, 35105 POANAS, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE MISMO DOMICILIO Y CALLE MISMO DOMICILIO, CALLE MISMO DOMICILIO EJIDO EL POANAS DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIODGO. CARRETERA A CHIHUAHUA PERIM, lon:-103.60724177, lat:25.7700619}} | 2021-09-22 | 2021-12-20 | 379800.73 | 379800.73 | 379800.73 | 379800.73 | 379800.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-033/2021, contratista:XDE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:3038405.83, importe_modificado:3038405.83}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} | {2033568/proyecto_INICIO, 2033568/proyecto_FIN, 2033568/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402033658 | Proyecto de inversión | 455760.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:455760.87, modificado:455760.87}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 4 X 4 MTS ( 6 ACCIONES ) EN EJIDO EL BARRO, DEL MPIO. DE GOMEZ PALACIO, DGO. - 277667 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO | 277667 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:36, direccion:CALLE MISMO DOMICILIO EJIDO EL BARRO, 35112 EL BARRO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE MISMO DOMICILIO Y CALLE MISMO DOMICILIO, CALLE MISMO DOMICILIO EJIDO EL BARRO DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIODGO. CARRETERA A FRANCISCO I., lon:-103.39460403, lat:25.83381788}} | 2021-09-22 | 2021-12-20 | 455760.87 | 455760.87 | 455760.87 | 455760.87 | 455760.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-033/2021, contratista:XDE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:3038405.83, importe_modificado:3038405.83}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:6.0}} | {2033658/proyecto_INICIO, 2033658/proyecto_FIN, 2033658/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402033741 | Proyecto de inversión | 3037004.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3037004.69, modificado:3037004.69}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN SECTOR LIBRAMIENTO - 278239 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZULA | 278239 | S | 100 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:842.0, meta_modificada:842.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLEJON CALLEJO ANTENA PUEBLO TAMAZULA DE VICTORIA, 34580 TAMAZULA DE VICTORIA, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TAMAZULA EN EL SECTOR LIBRAMIENTO DR. JOSE ROSAS AISPURO TORRE, lon:-106.96310594, lat:24.9609554}} | 2021-05-24 | 2021-08-01 | 3037004.69 | 3037004.69 | 3037004.69 | 3037004.69 | 3037004.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SISTEMA-AGUA-TAM-006/2021, contratista:ING. LUCAS ARMENTA LOPEZ, convocante:SISTEMA DE AGUA DE TAMAZULA, monto:2845238.37, importe_modificado:3037004.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:842.0}} | {2033741/proyecto_INICIO, 2033741/proyecto_PROCESO, 2033741/proyecto_FIN, 2033741/proyecto_INICIO, 2033741/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402033841 | Proyecto de inversión | 75960.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75960.15, modificado:75960.15}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 4 X 4 MTS ( 1 ACCION ) EN LA COLONIA EL MEZQUITAL, DEL MPIO. DE GOMEZ PALACIO, DGO. - 278678 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO | 278678 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE FRESNOS 9 INTERIOR 9 COLONIA MEZQUITAL, 35016 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE AVENIDA MEZQUITAL Y AVENIDA PALMAS, CALLE LAURELES MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO COLONIA EL MEZQUIITAL DE LA CALLE FRESNOS 9 CARRETE, lon:-103.5044675, lat:25.6144109}} | 2021-09-22 | 2021-12-20 | 75960.15 | 75960.15 | 75960.15 | 75960.15 | 75960.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-033/2021, contratista:XDE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:3038405.83, importe_modificado:3038405.83}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2033841/proyecto_PROCESO, 2033841/proyecto_FIN, 2033841/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402033954 | Proyecto de inversión | 227060.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:227060.42, modificado:227060.42}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 4 X 4 MTS ( 3 ACCIONES ) EN EJIDO EL BARRO, DEL MPIO. DE GOMEZ PALACIO, DGO. - 279090 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO | 279090 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:36, direccion:CALLE MISMO DOMICILIO EJIDO EL BARRO, 35112 EL BARRO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE MISMO DOMICILIO Y CALLE MISMO DOMICILIO, CALLE MISMO DOMICILIO EJIDO EL BARRO DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIODGO. DENTRO DEL PERIMETRO SAC, lon:-103.39494735, lat:25.83445521}} | 2021-10-25 | 2021-12-23 | 227060.42 | 227060.42 | 227060.42 | 227060.42 | 227060.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-035/2021, contratista:ARQ. ELOY GOMEZ NAVA, convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:3027472.33, importe_modificado:3027472.33}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2033954/proyecto_INICIO, 2033954/proyecto_FIN, 2033954/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402034020 | Proyecto de inversión | 180000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180000.0, modificado:180000.0}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE GENERAL SIMON BOLIVAR MUNICIPIO DE GENERAL SIMON BOLIVAR DGO - 279341 | 10 | Durango | 6 | General Simón Bolívar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE GRAL SIMON BOLIVAR DGO | 279341 | S | 96 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:AVENIDA ALVARO OBREGON PUEBLO GENERAL SIMÓN BOLÍVAR, 35950 GENERAL SIMÓN BOLÍVAR, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR DURANGO ENTRE AVENIDA MIGUEL HIDALGO Y CALLE SIMON BOLIVAR, CALLE ALVARO OBREGON SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DE PRESIDENCI, lon:-103.22555065, lat:24.68804021}} | 2021-09-14 | 2021-10-07 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GSBOP/FAISM/U2A/AYS013/2021, contratista:NORA ESMERALDA ZARATE PEREYRA, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL SIMON BOLIVAR, monto:180000.0, importe_modificado:180000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:250.0}} | {2034020/proyecto_PROCESO, 2034020/proyecto_FIN, 2034020/proyecto_INICIO, 2034020/proyecto_PROCESO, 2034020/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402034061 | Proyecto de inversión | 76335.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76335.91, modificado:76335.91}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 4 X 4 MTS ( 1 ACCION ) EN EJIDO JOSE MA. MORELOS, DEL MPIO. DE GOMEZ PALACIO, DGO. - 279472 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO | 279472 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:88, direccion:CALLE MISMO DOMICILIO EJIDO JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, 35102 JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE MISMO DOMICILIO Y CALLE MISMO DOMICILIO, CALLE MISMO DOMICILIO EJIDO JOSE MA. MORELOS DEL MUNICIPIO D, lon:-103.5719703, lat:25.86068597}} | 2021-10-25 | 2021-12-23 | 76335.91 | 76335.91 | 76335.91 | 76335.91 | 76335.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-036/2021, contratista:PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:1908397.83, importe_modificado:1908397.83}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2034061/proyecto_INICIO, 2034061/proyecto_FIN, 2034061/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402034432 | Proyecto de inversión | 76282.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76282.21, modificado:76282.21}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 4 X 4 MTS ( 1 ACCION ) EN EJIDO LA POPULAR, DEL MPIO. DE GOMEZ PALACIO, DGO. - 281025 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO | 281025 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:120, direccion:CALLE MISMO DOMICILIO EJIDO LA POPULAR, 35130 LA POPULAR, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE MISMO DOMICILIO Y CALLE MISMO DOMICILIO, CALLE MISMO DOMICILIO EJIDO LA POPULAR DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIODGO. CARRETERA A ESMER, lon:-103.46474309, lat:25.67974704}} | 2021-11-01 | 2021-12-20 | 76282.21 | 76282.21 | 76282.21 | 76282.21 | 76282.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-039/2021, contratista:CONSTRUCTORA Y MATERIALES DE TORREON, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:1907055.27, importe_modificado:1907055.27}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2034432/proyecto_PROCESO, 2034432/proyecto_INICIO, 2034432/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402034464 | Proyecto de inversión | 76282.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76282.21, modificado:76282.21}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 4 X 4 MTS ( 1 ACCION ) EN COLONIA EL CENTENARIO, DEL MPIO. DE GOMEZ PALACIO, DGO. - 281200 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO | 281200 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE MISMO DOMICILIO INTERIOR SN COLONIA EL CENTENARIO, 35016 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE MISMO DOMICILIO Y CALLE MISMO DOMICILIO, CALLE MISMO DOMICILIO COLONIA EL CENTENARIO DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALAC, lon:-103.49878658, lat:25.63130516}} | 2021-11-01 | 2021-12-20 | 76282.21 | 76282.21 | 76282.21 | 76282.21 | 76282.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-039/2021, contratista:CONSTRUCTORA Y MATERIALES DE TORREON, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:1907055.27, importe_modificado:1907055.27}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2034464/proyecto_INICIO, 2034464/proyecto_FIN, 2034464/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402034503 | Proyecto de inversión | 262000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:262000.0, modificado:262000.0}} | REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE GENERAL SIMON BOLIVAR MUNICIPIO DE GENERAL SIMON BOLIVAR DGO - 281342 | 10 | Durango | 6 | General Simón Bolívar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE GRAL SIMON BOLIVAR DGO | 281342 | S | 105 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:282.0, meta_modificada:282.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:AVENIDA ALVARO OBREGON PUEBLO GENERAL SIMÓN BOLÍVAR, 35950 GENERAL SIMÓN BOLÍVAR, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR DURANGO ENTRE AVENIDA MIGUEL HIDALGO Y CALLE SIMON BOLIVAR, CALLE ALVARO OBREGON SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DE PRESIDENCI, lon:-103.22587474, lat:24.68814633}} | 2021-08-03 | 2021-09-10 | 262000 | 262000 | 262000 | 262000 | 262000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GSBOP/FAISM/U2A/AYS015/2021, contratista:NORA ESMERALDA ZARATE PEREYRA, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL SIMON BOLIVAR, monto:262000.0, importe_modificado:262000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:282.0}} | {2034503/proyecto_INICIO, 2034503/proyecto_FIN, 2034503/proyecto_PROCESO, 2034503/proyecto_FIN, 2034503/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402034664 | Proyecto de inversión | 75284.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75284.9, modificado:75284.9}} | CONSTRUCCION DE 1780 M2 DE LOSA SOLIDA CON CONCRETO ARMADO EN DIVERSAS LOCALIDADES URBANAS Y RURALES ( EJIDO EL PARAISO, 2 ACCIONES ) DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO,DGO. - 282173 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO | 282173 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:49.64, meta_modificada:49.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:114, direccion:CALLE MISMO DOMICILIO EJIDO EL PARAÍSO, 35115 EL PARAÍSO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE MISMO DOMICILIO Y CALLE MISMO DOMICILIO, CALLE MISMO DOMICILIO EJIDO EL PARAISO DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO DGO. CARRETERA A FCO., lon:-103.40574402, lat:25.71734721}} | 2021-05-03 | 2021-08-30 | 75284.9 | 75284.9 | 75284.9 | 75284.9 | 75284.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-012/2021, contratista:COMERCIALIZADORA DE MATERIALES E INMUEBLES, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:3108247.16, importe_modificado:3108247.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:49.64}} | {2034664/proyecto_INICIO, 2034664/proyecto_FIN, 2034664/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402035096 | Proyecto de inversión | 75770.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75770.22, modificado:75770.22}} | CONSTRUCCION DE 1780 M2 DE LOSA SOLIDA CON CONCRETO ARMADO EN DIVERSAS LOCALIDADES URBANAS Y RURALES ( EJIDO EL SAN FELIPE, 2 ACCIONES ) DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO,DGO. - 283729 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO | 283729 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:135, direccion:CALLE MISMO DOMICILIO EJIDO SAN FELIPE, 35118 SAN FELIPE, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE MISMO DOMICILIO Y CALLE MISMO DOMICILIO, CALLE MISMO DOMICILIO EJIDOSAN FELIPE DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO DGO. CARRETERA A FCO. , lon:-103.38737024, lat:25.69121023}} | 2021-05-03 | 2021-08-30 | 75770.22 | 75770.22 | 75770.22 | 75770.22 | 75770.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-012/2021, contratista:COMERCIALIZADORA DE MATERIALES E INMUEBLES, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:3108247.16, importe_modificado:3108247.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0}} | {2035096/proyecto_INICIO, 2035096/proyecto_PROCESO, 2035096/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402035166 | Proyecto de inversión | 18867.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:9433.96, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9433.96, modificado:9433.96}} | CONSTRUCCIÒN DE PISO FIRME EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE NAZAS DGO. (1 EN LA LOCALIDAD DE 10 DE ABRIL). - 283980 | 10 | Durango | 15 | Nazas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE NAZAS DGO | 283980 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:9, direccion:PUEBLO DIEZ DE ABRIL, 35727 DIEZ DE ABRIL, NAZAS DURANGO ENTRE Y , EL PUEBLO DE DIEZ DE ABRIL LO PUEDES ENCONTRAR A 6.4 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN OESTE DE LA LOCALIDAD DE NAZAS Y EL PROYECTO SE LOCALIZA EN LA SIGUIENTE CO, lon:-104.17595082, lat:25.2240718}} | 2021-10-04 | 2021-12-31 | 9433.96 | 9433.96 | 9433.96 | 9433.96 | 9433.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TMU-NAZAS/VIV/016/2021, contratista:ING. LUIS ALONSO RAMÍREZ SANCHES, convocante:MUNICIPIO DE NAZAS DGO., monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:36.0}} | {2035166/proyecto_INICIO, 2035166/proyecto_FIN, 2035166/proyecto_PROCESO, 2035166/proyecto_FIN, 2035166/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402035364 | Proyecto de inversión | 180538.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180538.16, modificado:180538.16}} | CONSTRUCCION DE 1780 M2 DE LOSA SOLIDA CON CONCRETO ARMADO EN DIVERSAS LOCALIDADES URBANAS Y RURALES ( EJIDO EL VERGEL, 5 ACCIONES ) DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO,DGO. - 284764 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO | 284764 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:119.04, meta_modificada:119.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:160, direccion:CALLE MISMO DOMICILIO EJIDO EL VERGEL, 35120 EL VERGEL, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE MISMO DOMICILIO Y CALLE MISMO DOMICILIO, CALLE MISMO DOMICILIO EJIDO EL VERGEL DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO DGO. CARRETERA A CHIHUAHU, lon:-103.52008597, lat:25.64055736}} | 2021-05-03 | 2021-08-30 | 180538.16 | 180538.16 | 180538.16 | 180538.16 | 180538.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-012/2021, contratista:COMERCIALIZADORA DE MATERIALES E INMUEBLES, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:3108247.16, importe_modificado:3108247.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:119.04}} | {2035364/proyecto_INICIO, 2035364/proyecto_FIN, 2035364/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402035757 | Proyecto de inversión | 98833.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98833.22, modificado:98833.22}} | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN CALLE SILVESTRE REVUELTAS DE LA COLONIA LOMAS DE SAN JUAN FUERA DE ZAP - 286233 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 286233 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:128.0, meta_modificada:128.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE SILVESTRE REVUELTAS 409 INTERIOR SN COLONIA LOMAS DE SAN JUAN, 34635 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE CALLE NORTE Y CALLE DIVISORIA, BOULEVARD HEROICO COLEGIO MILIAR INGRESAR POR BOULEVARD HEROI, lon:-105.42385533, lat:25.04650884}} | 2021-09-03 | 2021-10-28 | 98833.22 | 98833.22 | 98833.22 | 98833.22 | 98833.22 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:109286, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:98833.22, importe_modificado:98833.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:128.0}} | {2035757/proyecto_INICIO, 2035757/proyecto_FIN, 2035757/proyecto_PROCESO, 2035757/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402036254 | Proyecto de inversión | 34700.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34700.21, modificado:34700.21}} | CONSTRUCCION DE 1780 M2 DE LOSA SOLIDA CON CONCRETO ARMADO EN DIVERSAS LOCALIDADES URBANAS Y RURALES ( EL MEZQUITAL , 1 ACCION ) DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO,DGO. - 287728 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO | 287728 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE NIÑOS HERÓES INTERIOR SN COLONIA MEZQUITAL, 35017 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE DAVID RUIZ Y CALLE MAXIMILIANO SILERIO E, CALLE ROSALES COLONIA EL MEZQUITAL DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO DGO., lon:-103.49918358, lat:25.6117222}} | 2021-05-03 | 2021-08-30 | 34700.21 | 34700.21 | 34700.21 | 34700.21 | 34700.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-012/2021, contratista:COMERCIALIZADORA DE MATERIALES E INMUEBLES, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:3108247.16, importe_modificado:3108247.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:23.0}} | {2036254/proyecto_FIN, 2036254/proyecto_INICIO, 2036254/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402036257 | Proyecto de inversión | 54006.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54006.75, modificado:54006.75}} | CONSTRUCCION DE 1780 M2 DE LOSA SOLIDA CON CONCRETO ARMADO EN DIVERSAS LOCALIDADES URBANAS Y RURALES ( COLONIA LAZARO CARDENAS, 2 ACCIONES ) DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO,DGO. - 287743 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO | 287743 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:35.61, meta_modificada:35.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE POANAS INTERIOR SN COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 35064 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE POANAS Y CALLE JASMINEZ, CALLE EL COMPAS COLONIA LAZARO CARDENAS DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO DGO., lon:-103.48549892, lat:25.56138414}} | 2021-05-03 | 2021-08-30 | 54006.75 | 54006.75 | 54006.75 | 54006.75 | 54006.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-012/2021, contratista:COMERCIALIZADORA DE MATERIALES E INMUEBLES, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:3108247.16, importe_modificado:3108247.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.61}} | {2036257/proyecto_INICIO, 2036257/proyecto_FIN, 2036257/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402036265 | Proyecto de inversión | 47925.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47925.12, modificado:47925.12}} | CONSTRUCCION DE 1780 M2 DE LOSA SOLIDA CON CONCRETO ARMADO EN DIVERSAS LOCALIDADES URBANAS Y RURALES ( COLONIA FRANCISCO VILLA, 1 ACCION ) DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO,DGO. - 287784 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO | 287784 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE DOROTEO ARANGO INTERIOR SN COLONIA FRANCISCO VILLA, 35050 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CALLE 21 DE MARZO COLONIA FRANCISCO VILLA DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PA, lon:-103.5028706, lat:25.61817991}} | 2021-05-03 | 2021-08-30 | 47925.12 | 47925.12 | 47925.12 | 47925.12 | 47925.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-012/2021, contratista:COMERCIALIZADORA DE MATERIALES E INMUEBLES, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:3108247.16, importe_modificado:3108247.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {2036265/proyecto_INICIO, 2036265/proyecto_PROCESO, 2036265/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402036267 | Proyecto de inversión | 16500.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16500.8, modificado:16500.8}} | CONSTRUCCION DE 1780 M2 DE LOSA SOLIDA CON CONCRETO ARMADO EN DIVERSAS LOCALIDADES URBANAS Y RURALES ( COLONIA EL CENTENARIO, 1 ACCION ) DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO,DGO. - 287792 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO | 287792 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE DEL SOL INTERIOR SN COLONIA EL CENTENARIO, 35016 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y , CALLE AEDO COLONIA EL CENTENARIO DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO DGO., lon:-103.49964874, lat:25.63013775}} | 2021-05-03 | 2021-08-30 | 16500.8 | 16500.8 | 16500.8 | 16500.8 | 16500.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-012/2021, contratista:COMERCIALIZADORA DE MATERIALES E INMUEBLES, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:3108247.16, importe_modificado:3108247.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:11.0}} | {2036267/proyecto_INICIO, 2036267/proyecto_PROCESO, 2036267/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402036301 | Proyecto de inversión | 65774.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65774.39, modificado:67922.51}} | CONSTRUCCION DE 615 M2 DE LOSA SOLIDA CON CONCRETO ARMADO EN DIVERSAS LOCALIDADES URBANAS Y RURALES ( EJIDO SAN FELIPE, 2 ACCIONES ) DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO,DGO. - 287868 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO | 287868 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:44.0, meta_modificada:44.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:135, direccion:CALLE MISMO DOMICILIO EJIDO SAN FELIPE, 35118 SAN FELIPE, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE MISMO DOMICILIO Y CALLE MISMO DOMICILIO, CALLE MISMO DOMICILIO EJIDO SAN FELIPE DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO DGO. CARRETERA A FCO., lon:-103.38456527, lat:25.69502198}} | 2021-10-27 | 2021-12-25 | 67922.51 | 67922.51 | 67922.51 | 67922.51 | 67922.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-038/2021, contratista:ING. GERARDO CESAR IBARRA ROBLES, convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:1054529.41, importe_modificado:1279986.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:44.33}} | {2036301/proyecto_PROCESO, 2036301/proyecto_FIN, 2036301/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402036304 | Proyecto de inversión | 71264.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71264.24, modificado:73591.66}} | CONSTRUCCION DE 615 M2 DE LOSA SOLIDA CON CONCRETO ARMADO EN DIVERSAS LOCALIDADES URBANAS Y RURALES ( EJIDO SECTOR 23, 2 ACCIONES ) DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO,DGO. - 287873 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO | 287873 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.03, meta_modificada:48.03}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:69, direccion:CALLE MISMO DOMICILIO EJIDO SECTOR 23, 35119 LA FLOR, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE MISMO DOMICILIO Y CALLE MISMO DOMICILIO, CALLE MISMO DOMICILIO EJIDO SECTOR 23 DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO DGO. CARRETERA A FCO. I. MA, lon:-103.35834169, lat:25.6931528}} | 2021-10-27 | 2021-12-25 | 73591.66 | 73591.66 | 73591.66 | 73591.66 | 73591.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-038/2021, contratista:ING. GERARDO CESAR IBARRA ROBLES, convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:1054529.41, importe_modificado:1279986.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.03}} | {2036304/proyecto_INICIO, 2036304/proyecto_FIN, 2036304/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402036308 | Proyecto de inversión | 27434.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27434.43, modificado:28330.41}} | CONSTRUCCION DE 615 M2 DE LOSA SOLIDA CON CONCRETO ARMADO EN DIVERSAS LOCALIDADES URBANAS Y RURALES ( EJIDO LA POPULAR , 1 ACCION ) DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO,DGO. - 287879 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO | 287879 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18.0, meta_modificada:18.49}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:120, direccion:CALLE MISMO DOMICILIO EJIDO LA POPULAR, 35130 LA POPULAR, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE MISMO DOMICILIO Y CALLE MISMO DOMICILIO, CALLE MISMO DOMICILIO EJIDO LA POPULAR DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO DGO. CARRETERA A ESME, lon:-103.4641554, lat:25.67872029}} | 2021-10-27 | 2021-12-25 | 28330.41 | 28330.41 | 28330.41 | 28330.41 | 28330.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-038/2021, contratista:ING. GERARDO CESAR IBARRA ROBLES, convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:1054529.41, importe_modificado:1279986.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18.49}} | {2036308/proyecto_INICIO, 2036308/proyecto_FIN, 2036308/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402036913 | Proyecto de inversión | 499994.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:250000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249994.52, modificado:249994.52}} | REHABILITACIÓN DE PARQUE ECOLOGICO - 289998 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZULA | 289998 | S | 1750 | 1750 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:BOULEVARD SALIDA A CHAPOTAN PUEBLO TAMAZULA DE VICTORIA, 34580 TAMAZULA DE VICTORIA, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL PARQUE ECOLOGICO, POR EL BULEVAR SALIDA A CHAPOT, lon:-106.96261967, lat:24.96688115}} | 2021-09-03 | 2021-09-30 | 249994.52 | 249994.52 | 249994.52 | 249994.52 | 249994.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-CEDS-002/2021, contratista:INGENIERIA E IMOBILIARIA DEL HUMAYA SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:499994.52, importe_modificado:499994.52}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2036913/proyecto_FIN, 2036913/proyecto_INICIO, 2036913/proyecto_FIN, 2036913/proyecto_PROCESO, 2036913/proyecto_FIN, 2036913/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402037059 | Proyecto de inversión | 10041.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:8142.83, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1898.67, modificado:1898.67}} | CONSTRUCCIÓN DE 9.50 M2 DE TECHO FIRME EN LA COLONIA INDEPENDENCIA DENTRO DE ZAP 1003200011646 (1 ACCIÓN) - 290785 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 290785 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE INTERIOR SN COLONIA INDEPENDENCIA, 34646 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE INGRESAR POR BOULEVARD FERROCAR, lon:-105.42113897, lat:25.03179075}} | 2021-10-24 | 2021-12-11 | 1898.67 | 1898.67 | 1898.67 | 1898.67 | 1898.67 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:109290, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:139900.0, importe_modificado:139900.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.0}} | {2037059/proyecto_INICIO, 2037059/proyecto_FIN, 2037059/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402037148 | Proyecto de inversión | 110735.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110735.16, modificado:110735.16}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE LOSA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE NAZAS DGO. (5 EN GENERAL LÁZARO CÁRDENAS) - 291198 | 10 | Durango | 15 | Nazas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE NAZAS DGO | 291198 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:79.0, meta_modificada:79.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:25, direccion:PUEBLO GENERAL LÁZARO CÁRDENAS PUEBLO NUEVO, 35737 GENERAL LÁZARO CÁRDENAS (PUEBLO NUEVO), NAZAS DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 13.7 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN SUDESTE DE LA LOCALIDAD DE NAZAS Y LOS PROYECTOS SE LOCALIZA, lon:-103.99662605, lat:25.29161085}} | 2021-11-08 | 2021-12-31 | 110735.16 | 110735.16 | 110735.16 | 110735.16 | 110735.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TMU-NAZAS/VIV/022/2021, contratista:ING. BENITO ZUÑIGA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE NAZAS DGO., monto:708705.02, importe_modificado:708705.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:79.0}} | {2037148/proyecto_INICIO, 2037148/proyecto_FIN, 2037148/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402037181 | Proyecto de inversión | 22147.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22147.03, modificado:22147.03}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE LOSA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE NAZAS DGO. (1 EN BENITO JUÁREZ) - 291344 | 10 | Durango | 15 | Nazas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE NAZAS DGO | 291344 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:4, direccion:PUEBLO BENITO JUÁREZ, 35726 BENITO JUÁREZ, NAZAS DURANGO ENTRE Y , BENITO JUÁREZ SE ENCUENTRA A 10.0 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN OESTE DE LA LOCALIDAD DE NAZAS Y EL PROYECTO SE LOCALIZA EN LA SIGUIENTE COORDENADALONGITUD 25, lon:-104.20380827, lat:25.19207588}} | 2021-11-08 | 2021-12-31 | 22147.03 | 22147.03 | 22147.03 | 22147.03 | 22147.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TMU-NAZAS/VIV/022/2021, contratista:ING. BENITO ZUÑIGA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE NAZAS DGO., monto:708705.02, importe_modificado:708705.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.0}} | {2037181/proyecto_INICIO, 2037181/proyecto_PROCESO, 2037181/proyecto_FIN, 2037181/proyecto_INICIO, 2037181/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402037289 | Proyecto de inversión | 426183.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:426183.4, modificado:426183.4}} | AMPLIACION DE DRENAJE EN SANTA MARIA DEL ORO EN LA COLONIA LA MERCED - 291805 | 10 | Durango | 18 | El Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS EL ORO | 291805 | S | 29 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:342.0, meta_modificada:342.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:COLONIA CERRO DE LA MERCED, 35694 SANTA MARÍA DEL ORO, EL ORO DURANGO ENTRE Y , UBICADA EN LA CABEDCERA MUNICIPAL EN SANTA MARIA DEL ORO EN EL BARRIO LA MERCED JUNTO AL CERRO LA MERCED SE REALIZARA LA AMPLIACION DE DRENA, lon:-105.36123056, lat:25.94866425}} | 2021-08-16 | 2021-12-31 | 426183.4 | 426183.4 | 426183.4 | 426183.4 | 426183.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNORO-DGO-OP004/2021, contratista:AER DURANGO SA DE CV, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL ORO, DGO., monto:426183.4, importe_modificado:426183.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:342.0}} | {2037289/proyecto_INICIO, 2037289/proyecto_FIN, 2037289/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402038058 | Proyecto de inversión | 41095.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:PRIVADA, monto:4109.58, modificado:4109.58}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36986.26, modificado:36986.26}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADOR SOLAR DE 12 TUBOS DENTRO D ELA LOCALIDAD DE J GUADALUPE AGUILERA - 294495 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CANATLÁN | 294495 | S | 10 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:63, direccion:PUEBLO JOSÉ GUADALUPE AGUILERA (SANTA LUCÍA), 34465 JOSÉ GUADALUPE AGUILERA (SANTA LUCÍA), CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , DENTRO DE LA LOCALIDAD DE J GUADALUPE AGUILERA, lon:-104.70879202, lat:24.45576564}} | 2021-06-01 | 2021-12-15 | 41095.84 | 41095.84 | 41095.84 | 41095.84 | 41095.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.CAN/FISMDF/MEV/018/2021, contratista:SERVIDURA, convocante:CANATLAN, monto:1338902.53, importe_modificado:1338902.53}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:5.0}} | {2038058/proyecto_INICIO, 2038058/proyecto_FIN, 2038058/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402038154 | Proyecto de inversión | 1802221.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:835870.13, modificado:835870.13}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:966350.95, modificado:954178.62}} | LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE A MEGATANQUE EN VILLA NAZARENO, MUNICIPIO DE LERDO, DGO. - 294928 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE LERDO DGO | 294928 | S | 800 | 700 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:475.0, meta_modificada:474.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:28, direccion:CALLE HIDALGO VILLA NAZARENO, 35188 NAZARENO, LERDO DURANGO ENTRE Y , EN TANQUE DE AGUA POTABLE HACIA LA IZQUIERDA BAJANDO POR LA CALLE HIDALGO HACIA LA IZQUIERDA HACIE EL CAMINO DEL PANTEON COECTANDO CON LA RED DE AGUA, lon:-103.4194572, lat:25.40572251}} | 2021-10-15 | 2021-12-15 | 1790048.75 | 1790048.75 | 1790048.75 | 1790048.75 | 1790048.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-CIAP-OP-IR-02/2021, contratista:VICA CONSTRUCCIONES Y MOVIMIENTOS DE TIERRA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CD. LERDO DGO, monto:1790048.75, importe_modificado:1790048.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:474.5}} | {2038154/proyecto_PROCESO, 2038154/proyecto_FIN, 2038154/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402038317 | Proyecto de inversión | 24657.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:PRIVADA, monto:2465.75, modificado:2465.75}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22191.75, modificado:22191.75}} | SUMINISTRO E INSTALACIOND E CALENTADOR SOLAR DE 12 TUBOS EN LA CAÑADA CANATLÁN, DGO. - 295619 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CANATLÁN | 295619 | S | 6 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:22, direccion:EJIDO LA CAÑADA, 34407 LA CAÑADA, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , DENTRO DEL EJIDO LA CAÑADA, lon:-104.77310543, lat:24.5510606}} | 2021-06-01 | 2021-12-15 | 24657.5 | 24657.5 | 24657.5 | 24657.5 | 24657.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.CAN/FISMDF/MEV/018/2021, contratista:SERVIDURA, convocante:CANATLAN, monto:1338902.53, importe_modificado:1338902.53}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:3.0}} | {2038317/proyecto_FIN, 2038317/proyecto_PROCESO, 2038317/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402038519 | Proyecto de inversión | 1002292.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1002292.25, modificado:1002292.25}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE VILLA OCAMPO, MUNICIPIO DE OCAMPO DGO - 296318 | 10 | Durango | 17 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE OCAMPO DURANGO | 296318 | S | 650 | 650 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:PUEBLO VILLA OCAMPO CENTRO, 35350 VILLA OCAMPO, OCAMPO DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA AL SUR DE LA LOCALIDAD ENFRENTE DE LA IGLESIA Y A UN LADO DEL RIO FLORIDO, lon:-105.50851587, lat:26.43909647}} | 2021-10-04 | 2021-11-26 | 1002292.25 | 1002292.25 | 1002292.25 | 1002292.25 | 1002292.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HYTOO/FAISM-009/2021, contratista:TANYA JADE HERNANDEZ MENDOZA, convocante:MUNICIPIO OCAMPO, DGO., monto:1002292.25, importe_modificado:1002292.25}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2038519/proyecto_INICIO, 2038519/proyecto_PROCESO, 2038519/proyecto_FIN, 2038519/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402038640 | Proyecto de inversión | 147947.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:62874.3, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85072.8, modificado:85072.8}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LOCALIDAD JOSÉ MARÍA MORELOS (CHINACATES) (15 LUMINARIAS) - 296750 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 296750 | S | 45 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:79, direccion:RANCHERIA JOSÉ MARÍA MORELOS CHINACATES, 34607 JOSÉ MARÍA MORELOS (CHINACATES), SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , JOSÉ MARÍA MORELOS CHINACATES ESTÁ SITUADO A 21.5 KILÓMETROS DE SANTIAGO PAPASQUIARO EN DIRECCIÓN AL, lon:-105.20815153, lat:25.01335202}} | 2021-09-22 | 2021-10-25 | 85072.8 | 85072.8 | 85072.8 | 85072.8 | 85072.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-OPM-R33-CAP-027-2021, contratista:JOEL RODRIGUEZ HERRERA, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:1647144.98, importe_modificado:1647144.98}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}} | {2038640/proyecto_INICIO, 2038640/proyecto_PROCESO, 2038640/proyecto_FIN, 2038640/proyecto_INICIO, 2038640/proyecto_PROCESO, 2038640/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402038680 | Proyecto de inversión | 98631.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:41916.2, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56715.2, modificado:56715.2}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LOCALIDAD LOS HERRERA (10 LUMINARIAS) - 296914 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 296914 | S | 40 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:55, direccion:RANCHERIA LOS HERRERA, 34600 LOS HERRERA, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , POR CARRETERA SANTIAGO PAPASQUIARO TEPEHUANES KM 23 NORTE HASTA LLEGAR A LA LOCALIDAD DE LOS HERRERA, lon:-105.50357558, lat:25.15982126}} | 2021-09-22 | 2021-10-25 | 56715.2 | 56715.2 | 56715.2 | 56715.2 | 56715.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-OPM-R33-CAP-027-2021, contratista:JOEL RODRIGUEZ HERRERA, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:1647144.98, importe_modificado:1647144.98}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2038680/proyecto_FIN, 2038680/proyecto_PROCESO, 2038680/proyecto_INICIO, 2038680/proyecto_PROCESO, 2038680/proyecto_INICIO, 2038680/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402038705 | Proyecto de inversión | 197262.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:83832.4, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113430.4, modificado:113430.4}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LOCALIDAD NUEVO SAN DIEGO DE TENZAENZ (EL CABALLO) (20 LUMINARIAS) - 297005 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 297005 | S | 70 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:208, direccion:RANCHERIA NUEVO SAN DIEGO EL CABALLO, 34625 NUEVO SAN DIEGO (EL CABALLO), SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , NUEVO SAN DIEGO EL CABALLO ESTÁ SITUADO A 56.9 KILÓMETROS DE SANTIAGO PAPASQUIARO INGRESANDO POR CARRETERA, lon:-105.97498752, lat:24.95435956}} | 2021-09-22 | 2021-10-25 | 113430.4 | 113430.4 | 113430.4 | 113430.4 | 113430.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-OPM-R33-CAP-027-2021, contratista:JOEL RODRIGUEZ HERRERA, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:1647144.98, importe_modificado:1647144.98}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}} | {2038705/proyecto_INICIO, 2038705/proyecto_PROCESO, 2038705/proyecto_INICIO, 2038705/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402038929 | Proyecto de inversión | 503264.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:503264.69, modificado:503264.69}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE LÁMINA GALVANIZADA EN ZONA SIERRA REGIÓN SANTA MARÍA DE OCOTÁN DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. (LAS MILPAS) - 298158 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 298158 | S | 52 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:732.93, meta_modificada:732.93}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:322, direccion:RANCHERIA LAS MILPAS, 34974 LAS MILPAS, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA CONSTRUCCIÓN DE LOS TECHOS DE LAMINA LA MAYORIA SE LOCALIZA AL CENTRO DE LA LOCALIDAD LA OBRA SE LOCALIZA EN DIFERENTES CASAS DE LA LOCALIDAD INDICAD, lon:-104.4340835, lat:23.09279234}} | 2021-03-23 | 2021-06-21 | 503264.69 | 503264.69 | 503264.69 | 503264.69 | 503264.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-AyC21-026-7, contratista:ALONSO AYALA DERAS, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:3499829.52, importe_modificado:503264.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:732.93}} | {2038929/proyecto_INICIO, 2038929/proyecto_PROCESO, 2038929/proyecto_FIN, 2038929/proyecto_PROCESO, 2038929/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402039240 | Proyecto de inversión | 29589.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:12574.86, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17014.56, modificado:17014.56}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COLONIA JARDINES DEL VALLE DENTRO DE ZAP 1003200011538 ( 3 LUMINARIA) - 299505 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 299505 | S | 5 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE SEGUNDA DE VIOLETA INTERIOR SN COLONIA JARDINES DEL VALLE, 34638 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE CALLE ALCATRAZ Y CALLE DALIZ, CALLE PRIMERA DE VIOLETA INGRESAR POR CALLE CAZADERO HASTA CALLE A, lon:-105.44249132, lat:25.04506542}} | 2021-09-22 | 2021-10-25 | 17014.56 | 17014.56 | 17014.56 | 17014.56 | 17014.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-OPM-R33-CAP-027-2021, contratista:JOEL RODRIGUEZ HERRERA, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:1647144.98, importe_modificado:1647144.98}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2039240/proyecto_INICIO, 2039240/proyecto_PROCESO, 2039240/proyecto_FIN, 2039240/proyecto_INICIO, 2039240/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402039304 | Proyecto de inversión | 415158 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:415158.0, modificado:415158.0}} | REHABILITACIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA EN MAPIMÍ LOCALIDAD CEBALLOS ASENTAMIENTO CEBALLOS CALLE MORELOS - 299856 | 10 | Durango | 13 | Mapimí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MAPIMI | 299856 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:22, direccion:CALLE MORELOS INTERIOR 35210 PUEBLO CEBALLOS, 35210 CEBALLOS, MAPIMÍ DURANGO ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE AV. HIDALGO, CALLE INDEPENDENCIA FRENTE A LAS VIAS, lon:-104.12932993, lat:26.52371293}} | 2021-06-24 | 2021-08-22 | 415158 | 415158 | 415158 | 415158 | 415158 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPM-FISMDF-R33-001-2021, contratista:BENITO ASTORGA VILLANUEVA, convocante:TESORERIA MUNICIPAL, monto:415158.2, importe_modificado:415158.2}} | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), avance:1.0}} | {2039304/proyecto_INICIO, 2039304/proyecto_FIN, 2039304/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402039561 | Proyecto de inversión | 263000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:263000.0, modificado:263000.0}} | REHABILITACION DE CALLES CON REVESTIMIENTO EN LA CABECERA MUNICIPAL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE DGO - 300971 | 10 | Durango | 27 | San Juan de Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE GUADALUPE | 300971 | S | 856 | 856 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:457.0, meta_modificada:457.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN JUAN DE GUADALUPE, 35900 SAN JUAN DE GUADALUPE, SAN JUAN DE GUADALUPE DURANGO ENTRE Y , UNA DE LAS CALLES A REHABILITAR SE ENCUENTRA EN LA CALLE MERIA Y SAN ISIDRO OTRA DE LAS CALLES A REHABILITAR SE ENCUENTR, lon:-102.78128543, lat:24.63411652}} | 2021-08-05 | 2021-08-20 | 263000 | 263000 | 263000 | 263000 | 263000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/SGPE-DGO/URB/0023/2021, contratista:OMAR MIJARES SALAZAR, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN DE GUADALUPE DGO, monto:263000.0, importe_modificado:263000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:457.0}} | {2039561/proyecto_INICIO, 2039561/proyecto_FIN, 2039561/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402039571 | Acción | 124968.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124968.41, modificado:124968.41}} | 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 301003 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo |  | Otros Proyectos | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO DURANGO | 301003 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-105.360192, lat:23.778151}} | 2021-11-22 | 2021-12-31 | 124968.41 | 124968.41 | 124968.41 | 124968.41 | 124968.41 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:023-DOP-R33-G.I-04/2021, contratista:AUTO REFACCIONES ESTRELLA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:124968.41, importe_modificado:124968.41}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {2039571/proyecto_PROCESO, 2039571/proyecto_FIN, 2039571/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402039716 | Proyecto de inversión | 23248.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:20370.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2878.96, modificado:2878.96}} | CONSTRUCCIÓN DE 54.32 M2 DE PISO FIRME EN LA COLONIA LAS VEGAS DENTRO DE LA ZAP 1003200011222 (1 ACCIÓN) - 301514 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 301514 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:54.0, meta_modificada:54.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE ARMANDO FERNANDEZ INTERIOR SN COLONIA LAS VEGAS, 34639 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE CALLE J. ORTEGA Y , CARRETERA A TEPEHUANES INGRESAR POR CARRETERA A TEPEHUANES A LA DERECHA A CALLE J. OR, lon:-105.42618349, lat:25.06427075}} | 2021-10-24 | 2021-12-11 | 2878.96 | 2878.96 | 2878.96 | 2878.96 | 2878.96 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:109288, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:42400.0, importe_modificado:42400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:54.0}} | {2039716/proyecto_FIN, 2039716/proyecto_INICIO, 2039716/proyecto_FIN, 2039716/proyecto_PROCESO, 2039716/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402039987 | Proyecto de inversión | 317766.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:317766.82, modificado:317766.82}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE LÁMINA GALVANIZADA EN ZONA SIERRA REGIÓN SANTA MARÍA DE OCOTÁN DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. (MURUATA) - 302330 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 302330 | S | 42 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:462.78, meta_modificada:462.78}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:108, direccion:RANCHERIA MURUATA, 34995 MURUATA, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA CONSTRUCCIÓN DE LOS TECHOS DE LAMINA SE CENTRA AL ESTE DE LA LOCALIDAD LAS CASAS ESTAN MUY ALEJADAS UNA DE OTRA, CADA UNA DE LAS CASAS BENEFICIADAS SE INDI, lon:-104.45966527, lat:22.73345424}} | 2021-03-23 | 2021-06-21 | 317766.82 | 317766.82 | 317766.82 | 317766.82 | 317766.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-AyC21-026-12, contratista:ALONSO AYALA DERAS, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:3499829.52, importe_modificado:317766.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:462.78}} | {2039987/proyecto_FIN, 2039987/proyecto_INICIO, 2039987/proyecto_PROCESO, 2039987/proyecto_INICIO, 2039987/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402040132 | Proyecto de inversión | 133001.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:PRIVADA, monto:13300.18, modificado:13300.18}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119701.6, modificado:119701.6}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE BRUNO MARTINEZ DEL MUNICIPIO DE CANATLAN, DGO - 303070 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CANATLÁN | 303070 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:12, direccion:PUEBLO BRUNO MARTÍNEZ (SAN BARTOLO), 34466 BRUNO MARTÍNEZ (SAN BARTOLO), CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , DENTRO D ELA LOCLAIDAD DE BRUNO MARTINEZ, lon:-104.65322474, lat:24.51869863}} | 2021-09-16 | 2021-12-31 | 133001.78 | 133001.78 | 133001.78 | 133001.78 | 133001.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.CAN/FISMDF/MEV/016/2021, contratista:CARLOS HUMBERTO DIAZ HERNANDEZ, convocante:CANATLAN, monto:1496270.03, importe_modificado:1496270.03}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2040132/proyecto_INICIO, 2040132/proyecto_FIN, 2040132/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402040192 | Proyecto de inversión | 180000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:PRIVADA, monto:18000.0, modificado:18000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:162000.0, modificado:162000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE IGNACIO MALTAMIRANO DEL MUNICIPIO DE CANATLAN, DGO - 303387 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CANATLÁN | 303387 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:60, direccion:PUEBLO IGNACIO M. ALTAMIRANO (LA LUZ), 34405 IGNACIO M. ALTAMIRANO (LA LUZ), CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , DENTRO DE LA LOCALIDAD DE IGNACIO M ALTAMIRANO, lon:-104.72022323, lat:24.59904343}} | 2021-09-17 | 2021-12-31 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.CAN/FISMDF/MEV/017/2021, contratista:KARLA JANETH SAMIENTO HERNANDEZ, convocante:CANATLAN, monto:1134001.0, importe_modificado:1134001.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2040192/proyecto_PROCESO, 2040192/proyecto_INICIO, 2040192/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402040435 | Proyecto de inversión | 918848.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:918848.98, modificado:918848.98}} | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE ARNULFO R GOMEZ EN EL MUNICIPIO DE CANATLAN, DGO - 304552 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CANATLÁN | 304552 | S | 36 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:5, direccion:PUEBLO ARNULFO R. GÓMEZ (LOS SAUCES), 34403 ARNULFO R. GÓMEZ (LOS SAUCES), CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , DENTRO DE LA LOCALIDAD DE ARNULFO R GOMEZ, lon:-104.87200229, lat:24.7265319}} | 2021-06-15 | 2021-07-30 | 918848.98 | 918848.98 | 918848.98 | 918848.98 | 918848.98 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:109520, contratista:, convocante:SISTEMAS DE AGUAS DE CANATLAN, monto:5704815.75, importe_modificado:5704815.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1000.0}} | {2040435/proyecto_PROCESO, 2040435/proyecto_INICIO, 2040435/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402040447 | Proyecto de inversión | 319653.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PROSANEAR, monto:245887.0, modificado:245887.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73766.1, modificado:73766.1}} | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA COLONIA CENTRO, DE LA CIUDAD DE CANATLAN, DGO. - 304618 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CANATLÁN | 304618 | S | 20 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:164.0, meta_modificada:164.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE VICTORIA COLONIA CANATLÁN CENTRO, 34450 CANATLÁN, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , EN LA CALLE VICTORIA ATRAS DE LA GASOLINERA DEL CENTRO, lon:-104.77640924, lat:24.52603754}} | 2021-02-05 | 2021-05-18 | 319653.1 | 319653.1 | 319653.1 | 319653.1 | 319653.1 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:109520, contratista:, convocante:SISTEMAS DE AGUAS DE CANATLAN, monto:5704815.75, importe_modificado:5704815.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:164.0}} | {2040447/proyecto_FIN, 2040447/proyecto_INICIO, 2040447/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402040524 | Proyecto de inversión | 189571.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:189571.26, modificado:189571.26}} | EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE MANUEL JIMENEZ EN EL MUNICIPIO DE CANATLÁN, DGO. - 305038 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CANATLÁN | 305038 | S | 16 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:108, direccion:PUEBLO MANUEL JIMÉNEZ (RANCHO SECO), 34405 MANUEL JIMÉNEZ (RANCHO SECO), CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , DENTRO DE LA LOCLAIDAD DE MANJUEL JIMENEZ, lon:-104.81677548, lat:24.61215886}} | 2021-06-01 | 2021-08-05 | 189571.26 | 189571.26 | 189571.26 | 189571.26 | 189571.26 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:109520, contratista:, convocante:SISTEMAS DE AGUAS DE CANATLAN, monto:5704815.75, importe_modificado:5704815.75}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2040524/proyecto_INICIO, 2040524/proyecto_FIN, 2040524/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402040752 | Proyecto de inversión | 449492.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:449492.02, modificado:449492.02}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE LÁMINA GALVANIZADA EN ZONA SIERRA REGIÓN TAXICARINGA DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. (LOS AGUILARES) - 306390 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 306390 | S | 52 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:663.75, meta_modificada:663.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:636, direccion:RANCHERIA CERRO DEL GUAMÚCHIL, 34986 CERRO DEL GUAMÚCHIL, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE LOS AGUILARES PERO COMO NO SE ENCUENTRA EN EL SISTEMA SE PUSO EN LA LOCALIDAD DEL CERRO DEL GUA, lon:-104.8063996, lat:23.12162845}} | 2021-04-30 | 2021-07-29 | 449492.02 | 449492.02 | 449492.02 | 449492.02 | 449492.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-AyC21-038-5, contratista:ROBERTO RODRIGUEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:2499995.05, importe_modificado:449492.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:663.75}} | {2040752/proyecto_PROCESO, 2040752/proyecto_INICIO, 2040752/proyecto_PROCESO, 2040752/proyecto_FIN, 2040752/proyecto_INICIO, 2040752/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402040944 | Proyecto de inversión | 35215.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35215.06, modificado:35215.06}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOMBA SUMERGIBLE EN POZO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LOS LIRIOS MUNICIPIO DE CANATLAN, DGO - 307293 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CANATLÁN | 307293 | S | 12 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:67, direccion:PUEBLO LOS LIRIOS, 34403 LOS LIRIOS, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , DENTRO DE LA LOCALID DE LOS LIRIOS, lon:-104.86892772, lat:24.66787626}} | 2021-09-17 | 2021-10-12 | 35215.06 | 35215.06 | 35215.06 | 35215.06 | 35215.06 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:109520, contratista:, convocante:SISTEMAS DE AGUAS DE CANATLAN, monto:5704815.75, importe_modificado:5704815.75}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2040944/proyecto_PROCESO, 2040944/proyecto_FIN, 2040944/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402040998 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}} | CONSTRUCCION DE DIEZ ACCIONES DE CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE EL CASCO MUNICIPIO DE SAN PEDRO DEL GALLO DGO - 307466 | 10 | Durango | 30 | San Pedro del Gallo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO SAN PEDRO DEL GALLO | 307466 | S | 20 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:9, direccion:EJIDO EL CASCO, 35553 EL CASCO, SAN PEDRO DEL GALLO DURANGO ENTRE Y , UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA TRES CUADRAS AL OESTE DE LA PLAZA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD OTRA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA A UNA CUADRA AL OESTE D, lon:-104.58430189, lat:25.54785851}} | 2021-10-28 | 2021-11-27 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ADM1922/URB/FISM-003-2021/1, contratista:JORGE MANUEL VILLARREAL ROCHA, convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO DEL GALLO, monto:150000.0, importe_modificado:150000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:10.0}} | {2040998/proyecto_INICIO, 2040998/proyecto_FIN, 2040998/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402041073 | Proyecto de inversión | 672966.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:522500.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150466.03, modificado:150466.03}} | CONSTRUCCIÓN DE 11 CUARTOS DORMITORIOS EN LAS COLONIAS, SOLIDARIDAD, LOMAS DE SAN JUAN, 10 DE ABRIL, CENTRO, HERMANOS REVUELTAS, FRANCISCO VILLA, LAS MARGARITAS, SIERRA BONITA, PROFORMEX Y EL PUEBLO EN CABECERA MUNICIPAL FUERA DE ZAP - 307725 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 307725 | S | 17 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:183.0, meta_modificada:183.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE SANTIAGO INTERIOR SN COLONIA SOLIDARIDAD, 34637 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE CALLE RAMIRO RODRIGUEZ PALAFOX Y CALLE J GUADALUPE LIRA, CALLE PRIMAVERA DISTINTAS COLONIAS DE CABECERA MUNICIPAL, lon:-105.42225251, lat:25.04913501}} | 2021-10-24 | 2021-12-11 | 150466.03 | 150466.03 | 150466.03 | 150466.03 | 150466.03 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:109292, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:273574.6, importe_modificado:273574.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:183.0}} | {2041073/proyecto_PROCESO, 2041073/proyecto_FIN, 2041073/proyecto_INICIO, 2041073/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402041165 | Proyecto de inversión | 61178.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:47500.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13678.73, modificado:13678.73}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DE PAPASQUIARO - 308193 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 308193 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:123, direccion:RANCHERIA SAN MIGUEL DE PAPASQUIARO, 34613 SAN MIGUEL DE PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , RANCHERÍA RÍO ARRIBA QUE SE ENCUENTRA A 25.1 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTIAG, lon:-105.33709883, lat:24.82975427}} | 2021-10-24 | 2021-12-11 | 13678.73 | 13678.73 | 13678.73 | 13678.73 | 13678.73 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:109292, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:273574.6, importe_modificado:273574.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:17.0}} | {2041165/proyecto_PROCESO, 2041165/proyecto_FIN, 2041165/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402041173 | Proyecto de inversión | 14350 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14350.0, modificado:14350.0}} | CONSTRUCCION DE 1 CALENTADOR SOLAR EN LA LOCALIDAD DE GUANACEVÍ, DGO. - 308215 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | 308215 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:PUEBLO GUANACEVÍ, 35400 GUANACEVÍ, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , AL COSTADO DERECHO DE EL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS CECYTED, lon:-105.95102853, lat:25.94009192}} | 2021-04-05 | 2021-07-04 | 14350 | 14350 | 14350 | 14350 | 14350 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FAISMDF/VIV/02/2021-20, contratista:INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES FRAGUA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO, monto:14350.0, importe_modificado:14350.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2041173/proyecto_FIN, 2041173/proyecto_INICIO, 2041173/proyecto_PROCESO, 2041173/proyecto_INICIO, 2041173/proyecto_PROCESO, 2041173/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402041187 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PROSANEAR, monto:25000.0, modificado:25000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25000.0, modificado:25000.0}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS COMPUERTAS PARA REPOSICION Y SECCIONAMIENTO EN CABECERA MUNICIPAL DE CANATLAN, DGO - 308274 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CANATLÁN | 308274 | S | 80 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CIUDAD CANATLÁN CENTRO, 34450 CANATLÁN, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , EN DIFERENTES LUGARES DENTRO DE LA CIUDAD DE CANATLAN, lon:-104.77393558, lat:24.52709415}} | 2021-03-03 | 2021-05-15 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:109520, contratista:, convocante:SISTEMAS DE AGUAS DE CANATLAN, monto:5704815.75, importe_modificado:5704815.75}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:30.0}} | {2041187/proyecto_INICIO, 2041187/proyecto_PROCESO, 2041187/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402041196 | Proyecto de inversión | 290419 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:PRIVADA, monto:50000.0, modificado:50000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240419.0, modificado:240419.0}} | EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE GOMELIA MUNICIPIODE CANATLAN DGO - 308301 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CANATLÁN | 308301 | S | 31 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:52, direccion:PUEBLO GOMELIA, 34445 GOMELIA, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , DENTRO DE LA LOCALIDAD DE GOMELIA, lon:-105.22912716, lat:24.55062111}} | 2021-04-15 | 2021-05-28 | 290419 | 290419 | 290419 | 290419 | 290419 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:109520, contratista:, convocante:SISTEMAS DE AGUAS DE CANATLAN, monto:5704815.75, importe_modificado:5704815.75}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2041196/proyecto_FIN, 2041196/proyecto_PROCESO, 2041196/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402041208 | Proyecto de inversión | 506864.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:506864.77, modificado:506864.77}} | EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE VEINTIDOS DE MAYO MUNICIPIO DE CANATLAN, DGO - 308330 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CANATLÁN | 308330 | S | 24 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:133, direccion:PUEBLO VEINTIDÓS DE MAYO, 34460 VEINTIDÓS DE MAYO, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , EN LA LOCALIDAD DE VEINTIDOS DE MAYO, lon:-104.77151477, lat:24.30875237}} | 2021-11-02 | 2021-12-31 | 506864.77 | 506864.77 | 506864.77 | 506864.77 | 506864.77 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:109520, contratista:, convocante:SISTEMAS DE AGUAS DE CANATLAN, monto:5704815.75, importe_modificado:5704815.75}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2041208/proyecto_INICIO, 2041208/proyecto_PROCESO, 2041208/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402041214 | Proyecto de inversión | 550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550000.0, modificado:550000.0}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA PLAZUELA MUNICIPIO DE CANATLAN, DGO - 308346 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CANATLÁN | 308346 | S | 15 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:100, direccion:PUEBLO LA PLAZUELA (EL RAYO), 34443 LA PLAZUELA (EL RAYO), CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , EN LA LOCALIDAD DE LA PLAZUELA, lon:-105.40044327, lat:24.37485908}} | 2021-11-08 | 2021-12-31 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.CAN/FISMDF/URB/020/2021, contratista:JAVIER ELIAISB MARIN LOPEZ, convocante:CANATLAN, monto:550000.0, importe_modificado:550000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:24.0}} | {2041214/proyecto_PROCESO, 2041214/proyecto_FIN, 2041214/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402041278 | Acción | 65042.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65042.18, modificado:65042.18}} | 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 308595 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro |  | Otros Proyectos | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 308595 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-105.420945, lat:25.03908}} | 2021-05-11 | 2021-12-06 | 65042.18 | 65042.18 | 65042.18 | 65042.18 | 65042.18 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:109672, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:65042.18, importe_modificado:65042.18}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {2041278/proyecto_INICIO, 2041278/proyecto_FIN, 2041278/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402041352 | Acción | 5720 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5720.0, modificado:5720.0}} | 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 308849 | 10 | Durango | 1 | Canatlán |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CANATLÁN | 308849 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-104.778374, lat:24.527263}} | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 5720 | 5720 | 5720 | 5720 | 5720 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:105346, contratista:, convocante:OBRAS PUBLICAS, monto:180019.2, importe_modificado:180019.2}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2041352/proyecto_PROCESO, 2041352/proyecto_INICIO, 2041352/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402042071 | Acción | 4454 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4454.0, modificado:4454.0}} | 523 ADQUISICION DE MATERIAL Y EQUIPO FOTOGRAFICO PARA LA VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS. - 311204 | 10 | Durango | 39 | Nuevo Ideal |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNCIPIO DE NUEVO IDEAL DGO | 311204 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-105.074205, lat:24.888313}} | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 4454 | 4454 | 4454 | 4454 | 4454 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:HAYTO.NI/FISM-INDIRECTOS/009/2021, contratista:MIREYA BOTELLO URBINA, convocante:MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO, monto:4454.0, importe_modificado:4454.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2042071/proyecto_INICIO, 2042071/proyecto_FIN, 2042071/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402042506 | Proyecto de inversión | 282018.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:282018.38, modificado:282018.38}} | CONSTRUCCIÓN DEL DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE HUAZAMOTA, DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. - 312662 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 312662 | S | 17 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:16, direccion:RANCHERIA HUAZAMOTA, 34990 HUAZAMOTA, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A MANO IZQUIERDA EN LA PRIMERA CUADRA ENTRANDO A LA LOCALIDAD DE HUAZAMOTA A TOPAR A LA CALLE, CERCA DE LA TIENDA GUTIÉRREZ A 200 MET, lon:-104.49230338, lat:22.52669467}} | 2021-04-01 | 2021-04-29 | 282018.38 | 282018.38 | 282018.38 | 282018.38 | 282018.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-AyC21-027A, contratista:TRC RAICES, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:282018.38, importe_modificado:282018.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:50.0}} | {2042506/proyecto_INICIO, 2042506/proyecto_FIN, 2042506/proyecto_PROCESO, 2042506/proyecto_FIN, 2042506/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402042647 | Proyecto de inversión | 650000.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650000.12, modificado:650000.12}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN RODEO LOCALIDAD LA CUESTA DE PALMITOS - 313136 | 10 | Durango | 24 | Rodeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL RODEO DGO | 313136 | S | 56 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:11, direccion:CALLE FEDERAL 45 DURANGO - PARRAL RANCHERIA LA CUESTA DE PALMITOS, 35787 LA CUESTA DE PALMITOS, RODEO DURANGO ENTRE Y , A 100 M AL SURESTE DEL ACUEDUCTO DE PALMITOS, lon:-104.4765602, lat:25.02877052}} | 2021-09-13 | 2021-11-21 | 650000.12 | 650000.12 | 650000.12 | 650000.12 | 650000.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:08-URB/FAISM/PMR-2021, contratista:MIGUEL ANGEL TAMAYO VELA, convocante:MUNICIPIO RODEO DURANGO, monto:650000.12, importe_modificado:650000.12}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}} | {2042647/proyecto_INICIO, 2042647/proyecto_PROCESO, 2042647/proyecto_FIN, 2042647/proyecto_PROCESO, 2042647/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402042714 | Proyecto de inversión | 290000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:290000.0, modificado:290000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN C. LERDO DE LA COLONIA CENTRO, EN EL SALTO PUEBLO NUEVO - 313316 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO DURANGO | 313316 | S | 400 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:111.0, meta_modificada:111.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE LERDO COLONIA EL SALTO CENTRO, 34940 EL SALTO, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE CALLE JUÁREZ Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE DURANGO A UN COSTADO DE VENEGAS Y DEL POLLO FELIZ, lon:-105.36021687, lat:23.77904703}} | 2021-11-30 | 2021-12-31 | 290000 | 290000 | 290000 | 290000 | 290000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-DOP-R33-SIDEAPAS/2021, contratista:SISTEMA DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DURANGO, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:9579626.79, importe_modificado:9579626.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:111.0}} | {2042714/proyecto_INICIO, 2042714/proyecto_PROCESO, 2042714/proyecto_FIN, 2042714/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402044619 | Proyecto de inversión | 84724.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39172.03, modificado:39172.03}, ff2: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:PRIVADA, monto:6380.0, modificado:6380.0}, ff3: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:MUNICIPIO PENON BLANCO DG, monto:39172.03, modificado:39172.03}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 1 ACCION EN LA COMUNIDAD DE YERBANIZ - 319999 | 10 | Durango | 21 | Peñón Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO PEÑON BLANCO | 319999 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:32, direccion:INTERIOR 34745 , 00000 YERBANÍS, PEÑÓN BLANCO DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA POR LA CALLE QUE DA A LA IGLECIA DE LA COMUNIDAD, lon:-103.840397, lat:24.738362}} | 2021-11-16 | 2021-12-31 | 84724.06 | 84724.06 | 84724.06 | 84724.06 | 84724.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPB-OPM-VIV-FISM-021-013, contratista:SERGIO JANATHAN ESPINOZA GARCÍA, convocante:MUNICIPIO PEÑÓN BLANCO, monto:2118101.5, importe_modificado:2118101.5}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2044619/proyecto_INICIO, 2044619/proyecto_PROCESO, 2044619/proyecto_FIN, 2044619/proyecto_PROCESO, 2044619/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402045907 | Proyecto de inversión | 3949.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3949.99, modificado:3949.99}} | MANTENIMIENTO DE ELECTRIFICACION NO CONVENIONAL SOLARES EN VIVIENDAS 1 (BATERIA) EN LA LOCALIDAD EL RANCHITO - 324624 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | 324624 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:160, direccion:RANCHERIA EL RANCHITO, 35436 EL RANCHITO, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , A UN COSTADO DE LA ENTRADA A LOCALIDAD DE EL RANCHITO, lon:-106.1828098, lat:25.93678451}} | 2021-03-08 | 2021-05-07 | 3949.99 | 3949.99 | 3949.99 | 3949.99 | 3949.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FAISMDF/ELE/03/2021-46, contratista:LIC. ROBERTO LEZAMA VILLAR, convocante:MUNICIPIO DE GUAMACEVI DGO, monto:3949.99, importe_modificado:3949.99}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2045907/proyecto_PROCESO, 2045907/proyecto_INICIO, 2045907/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402046974 | Proyecto de inversión | 195618.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:195618.46, modificado:188094.67}} | RECARPETEO ASFALTICO EN LA CALLE FRANCISCO VILLA ENTRE CALZADA GUADALUPE VICTORIA Y CALLE FERNÁNDEZ REYES EN LA COLONIA FRANCISCO VILLA NORTE DE CD. LERDO, DGO. - 328911 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE LERDO DGO | 328911 | S | 45 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:765.0, meta_modificada:765.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA COLONIA FCO. VILLA NORTE, 35154 LERDO, LERDO DURANGO ENTRE CALZADA GUADALUPE VICTORIA Y CALLE FERNANDEZ REYES, CALLE REVOLUCION O EN LA CALLE FRANCISCO VILLA ENTRE CALZADA GUADALUPE VICTORIA Y CALLE FERN, lon:-103.52919468, lat:25.52432414}} | 2021-11-29 | 2021-12-30 | 188094.67 | 188094.67 | 188094.67 | 188094.67 | 188094.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-URB-AD-49/2021, contratista:C. SOFÍA MARGARITA RAMÍREZ ANDUAGA, convocante:MUNICIPIO DE CD. LERDO DGO, monto:188094.67, importe_modificado:188094.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:765.0}} | {2046974/proyecto_FIN, 2046974/proyecto_PROCESO, 2046974/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402047600 | Proyecto de inversión | 123450.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:123450.2, modificado:123450.2}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA SAN ISIDRO EN EL SALTO PUEBLO NUEVO - 330893 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO DURANGO | 330893 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:398.86, meta_modificada:398.86}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE UNIVERSIDAD COLONIA SAN ISIDRO, 34945 EL SALTO, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE CALLE SAN ANTONIO Y CALLE AYUNTAMIENTO, CALLE SAN ANTONIO A UNA CUADRA DE LA CASA DE BERTHA GARCÍA A DOS CUADRAS DEL TORIL EL BRILLANTE, lon:-105.35240227, lat:23.7704501}} | 2021-12-08 | 2021-12-31 | 123450.2 | 123450.2 | 123450.2 | 123450.2 | 123450.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-DOP-R33-SIDEAPAS/2021, contratista:SISTEMA DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DURANGO, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:9579626.79, importe_modificado:9579626.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:398.86}} | {2047600/proyecto_INICIO, 2047600/proyecto_PROCESO, 2047600/proyecto_FIN, 2047600/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402048093 | Proyecto de inversión | 22645.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10502.84, modificado:10502.84}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12142.35, modificado:12035.2}} | CONSTRUCCIÓN DE PISOS DE CONCRETO EN VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE LERDO DGO. ALVARO OBREGON - 333038 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE LERDO DGO | 333038 | S | 7 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.05, meta_modificada:48.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:2, direccion:RANCHERIA ÁLVARO OBREGÓN, 35181 ÁLVARO OBREGÓN, LERDO DURANGO ENTRE Y , EN DISTINTAS UBICACIONES EN CALLES CONOCIDAS COMO AV. DEL CANAL 122C. LEONA VICARIO SNC. LEONA VICARIO 108MEJOR CONOCIDAS COMO CALLE SIN NOMBRE O DO, lon:-103.50783645, lat:25.51364874}} | 2021-10-19 | 2021-12-15 | 22538.04 | 22538.04 | 22538.04 | 22538.04 | 22538.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-CIV-OP-LPN-01/2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y SISTEMAS INTEGRALES DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CD. LERDO DGO, monto:5826257.27, importe_modificado:5826257.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.05}} | {2048093/proyecto_FIN, 2048093/proyecto_INICIO, 2048093/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402048209 | Proyecto de inversión | 56654.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26276.22, modificado:26276.22}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30377.99, modificado:30109.94}} | CONSTRUCCION DE PISOS DE CONCRETO EN VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE LERDO DGO. SAN FERNANDO - 333438 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE LERDO DGO | 333438 | S | 17 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.2, meta_modificada:120.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:COLONIA SAN FERNANDO, 35156 LERDO, LERDO DURANGO ENTRE Y , SE UBICA EN DIFERENTES UBICACIONES DE LA COL SAN FERNANDO C. SAN ANTONIO 1227 PTE.C. ZARCO 1267 LOTE 11 C. SONORA 1273 C. ZARCO 1210 C. NUEVO LEON 1265EN EL MPIO, lon:-103.5518969, lat:25.54905356}} | 2021-10-19 | 2021-12-15 | 56386.16 | 56386.16 | 56386.16 | 56386.16 | 56386.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-CIV-OP-LPN-01/2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y SISTEMAS INTEGRALES DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CD. LERDO DGO, monto:5826257.27, importe_modificado:5826257.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:120.2}} | {2048209/proyecto_FIN, 2048209/proyecto_PROCESO, 2048209/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402049056 | Proyecto de inversión | 489480.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:489480.47, modificado:489480.47}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN COLONIA BUENAS VISTA DE EL SALTO PUEBLO NUEVO - 336167 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO DURANGO | 336167 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:214.0, meta_modificada:214.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:COLONIA BUENAVISTA, 34946 EL SALTO, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y , CERCA DE LAS CASAS DE LAS FAMILIAS GOMEZ Y AVENDAÑO EN LOS LIMITES CON LA COLONIA MORELOS, lon:-105.36111706, lat:23.76836821}} | 2021-12-09 | 2021-12-31 | 489480.47 | 489480.47 | 489480.47 | 489480.47 | 489480.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-DOP-R33-SIDEAPAS/2021, contratista:SISTEMA DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DURANGO, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:9579626.79, importe_modificado:9579626.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:214.0}} | {2049056/proyecto_INICIO, 2049056/proyecto_FIN, 2049056/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402049185 | Proyecto de inversión | 395000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:395000.0, modificado:395000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL, EN LA ZONA INDÍGENA DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO - 336700 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO DURANGO | 336700 | S | 220 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:87.0, meta_modificada:87.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:51, direccion:PUEBLO SAN FRANCISCO DE LAJAS (LAJAS), 34966 SAN FRANCISCO DE LAJAS (LAJAS), PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y , EN DIFERNTES HOGARES DE LA COMUNIDAD, lon:-105.09920815, lat:23.11724104}} | 2021-12-09 | 2021-12-31 | 395000 | 395000 | 395000 | 395000 | 395000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-DOP-R33-047/2021, contratista:FRANCISCO RETANA ADAME, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:490000.0, importe_modificado:490000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:87.0}} | {2049185/proyecto_FIN, 2049185/proyecto_PROCESO, 2049185/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402049446 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EN LA ESCONDIDA PUEBLO NUEVO - 337996 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO DURANGO | 337996 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:127, direccion:PUEBLO LA ESCONDIDA [DE LA MESA DE SAN PEDRO], 34968 LA ESCONDIDA [DE LA MESA DE SAN PEDRO], PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y , CAMINO QUE VA HACIA LA PETACA SINALOA, lon:-105.6540012, lat:23.38875345}} | 2021-12-09 | 2021-12-31 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-DOP-R33-064/2021, contratista:FRANCISCO RETANA ADAME, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:14.0}} | {2049446/proyecto_INICIO, 2049446/proyecto_PROCESO, 2049446/proyecto_INICIO, 2049446/proyecto_FIN, 2049446/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402049454 | Proyecto de inversión | 35694.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16554.9, modificado:16554.9}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19139.14, modificado:18970.26}} | CONSTRUCCION DE PISOS DE CONCRETO EN VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE LERDO DGO.NAZARENO II - 338030 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE LERDO DGO | 338030 | S | 10 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:75.73, meta_modificada:75.73}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:29, direccion:RANCHERIA NAZARENO DE ABAJO, 35188 NAZARENO II (NAZARENO DE ARRIBA), LERDO DURANGO ENTRE Y , EN VARIAS UBICACIONES EN CALLE SIN NOMBRE SIN NUMERO EN DOMICILIO CONOCIDO EN NAZARENO II MPIO DE LERDO DGO., lon:-103.48080502, lat:25.3861392}} | 2021-10-19 | 2021-12-15 | 35525.16 | 35525.16 | 35525.16 | 35525.16 | 35525.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-CIV-OP-LPN-01/2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y SISTEMAS INTEGRALES DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CD. LERDO DGO, monto:5826257.27, importe_modificado:5826257.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:75.73}} | {2049454/proyecto_PROCESO, 2049454/proyecto_INICIO, 2049454/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402049469 | Proyecto de inversión | 84724.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39172.03, modificado:39172.03}, ff2: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:PRIVADA, monto:6380.0, modificado:6380.0}, ff3: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:COESVI, monto:39172.03, modificado:39172.03}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 CUARTOS ADICIONALES EN LA COMUNIDAD DE LAS CRUCES - 338102 | 10 | Durango | 21 | Peñón Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO PEÑON BLANCO | 338102 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:7, direccion:INTERIOR 34745 , 34745 LAS CRUCES, PEÑÓN BLANCO DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA A LA SALIDA A NUEBO COBADONGA, lon:-104.0373366, lat:24.85031502}} | 2021-11-16 | 2021-12-31 | 84724.06 | 84724.06 | 84724.06 | 84724.06 | 84724.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPB-OPM-VIV-FISM-021-013, contratista:SERGIO JANATHAN ESPINOZA GARCÍA, convocante:MUNICIPIO PEÑÓN BLANCO, monto:2118101.5, importe_modificado:2118101.5}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2049469/proyecto_FIN, 2049469/proyecto_PROCESO, 2049469/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402049492 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN COLONIA INSURGENTES EN EL SALTO PUEBLO NUEVO - 338230 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO DURANGO | 338230 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:254.0, meta_modificada:254.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE BANDERA COLONIA INSURGENTES, 34942 EL SALTO, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE PRIVADA BANDERA Y CALLE AMADO NERVO, CALLEJON ESCUDO SUBIDA QUE VA AL COBAED CERCA DE LA CASA DE LA FAMILIA MARRUFO SILVA, lon:-105.36516183, lat:23.78365525}} | 2021-12-09 | 2021-12-31 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-DOP-R33-SIDEAPAS/2021, contratista:SISTEMA DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DURANGO, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:9579626.79, importe_modificado:9579626.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:254.0}} | {2049492/proyecto_INICIO, 2049492/proyecto_FIN, 2049492/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402049618 | Proyecto de inversión | 15799.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15799.96, modificado:15799.96}} | MANTENIMIENTO DE ELECTRIFICACION NO CONVENIONAL SOLARES EN VIVIENDAS 4 (BATERIAS) EN LA LOCALIDAD DISPENSAS DE ABAJO - 338662 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | 338662 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:225, direccion:RANCHERIA DISPENSAS DE ABAJO, 35410 DISPENSAS DE ABAJO, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , A UN COSTADO DE LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD DISPENSAS DE ABAJO, lon:-106.18361818, lat:26.23696798}} | 2021-03-08 | 2021-05-29 | 15799.96 | 15799.96 | 15799.96 | 15799.96 | 15799.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FAISMDF/ELE/03/2021-48, contratista:LIC. ROBERTO LEZAMA VILLAR, convocante:MUNICIPIO DE GUAMACEVI DGO, monto:15799.96, importe_modificado:15799.96}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2049618/proyecto_PROCESO, 2049618/proyecto_INICIO, 2049618/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402049903 | Proyecto de inversión | 192495.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:89279.4, modificado:89279.4}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103216.07, modificado:102305.28}} | CONSTRUCCION DE PISOS DE CONCRETO EN VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE LERDO DGO. SALAMANCA - 339702 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE LERDO DGO | 339702 | S | 30 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:408.41, meta_modificada:408.41}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:42, direccion:RANCHERIA SALAMANCA, 35171 SALAMANCA, LERDO DURANGO ENTRE Y , EN VARIAS UBICACIONES EN CALLE SIN NOMBRE SIN NUMERO EN DOMICILIO CONOCIDO EN SALAMANCA EN EL MPIO DE LERDO DGO., lon:-103.70065435, lat:25.51440615}} | 2021-10-19 | 2021-12-15 | 191584.68 | 191584.68 | 191584.68 | 191584.68 | 191584.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-CIV-OP-LPN-01/2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y SISTEMAS INTEGRALES DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CD. LERDO DGO, monto:5826257.27, importe_modificado:5826257.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:408.41}} | {2049903/proyecto_FIN, 2049903/proyecto_PROCESO, 2049903/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402050156 | Proyecto de inversión | 327699.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:327699.39, modificado:327699.39}} | CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR URBANO GUILLERMO CENICEROS EN LA COLONIA JUAREZ EN EL SALTO PUEBLO NUEVO - 340624 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO DURANGO | 340624 | S | 1000 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:196.95, meta_modificada:196.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:ANDADOR GUILLERMO CENICEROS COLONIA EL SALTO CENTRO, 34940 EL SALTO, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE EDUCACIÓN, CALLE ARTICULO 123 ENFRENTE DE LA CASA DE LA CULTURA A UN COSTADO DE LA ESCUELA BLANCA, lon:-105.36185199, lat:23.77867022}} | 2021-12-09 | 2021-12-31 | 327699.39 | 327699.39 | 327699.39 | 327699.39 | 327699.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-DOP-R33-067/2021, contratista:FRANCISCO RETANA ADAME, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:489856.54, importe_modificado:489856.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:196.95}} | {2050156/proyecto_PROCESO, 2050156/proyecto_INICIO, 2050156/proyecto_FIN, 2050156/proyecto_PROCESO, 2050156/proyecto_FIN, 2050156/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402050305 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA EN LOS GUAYABOS PUEBLO NUEVO - 341081 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO DURANGO | 341081 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:650.0, meta_modificada:650.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:736, direccion:PUEBLO LOS GUAYABOS, 34968 LOS GUAYABOS, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y , EN UNA ORILLA DE LA COMUNIDAD, lon:-105.54411314, lat:23.45031934}} | 2021-12-09 | 2021-12-31 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-DOP-R33-SIDEAPAS/2021, contratista:SISTEMA DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DURANGO, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:9579626.79, importe_modificado:9579626.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:650.0}} | {2050305/proyecto_INICIO, 2050305/proyecto_FIN, 2050305/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402050442 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA EN EL ENCINAL PUEBLO NUEVO - 341518 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO DURANGO | 341518 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1430.0, meta_modificada:1430.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:602, direccion:PUEBLO EL ENCINAL DE LOS GONZÁLEZ, 34968 EL ENCINAL [DE LA ESCONDIDA], PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y , EN UNA ORILLA DE LA COMUNIDAD, lon:-105.63613919, lat:23.42498384}} | 2021-12-09 | 2021-12-31 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-DOP-R33-SIDEAPAS/2021, contratista:SISTEMA DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DURANGO, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:9579626.79, importe_modificado:9579626.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1430.0}} | {2050442/proyecto_INICIO, 2050442/proyecto_FIN, 2050442/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402051144 | Proyecto de inversión | 214000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:214000.0, modificado:214000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA DEPORTIVA EN LA CIUDAD PUEBLO NUEVO - 344200 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO DURANGO | 344200 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:206.0, meta_modificada:206.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:24, direccion:CALLE DURANGO PUEBLO LA CIUDAD, 34955 LA CIUDAD, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE CALLE JUÁREZ Y CALLE VALENZUELA, CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS EN LA COLONIA DEPORTIVA CERCA DE LA FAMILIA TORRES, lon:-105.68339833, lat:23.7333743}} | 2021-12-10 | 2021-12-31 | 214000 | 214000 | 214000 | 214000 | 214000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-DOP-R33-SIDEAPAS/2021, contratista:SISTEMA DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DURANGO, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:9579626.79, importe_modificado:9579626.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:206.0}} | {2051144/proyecto_INICIO, 2051144/proyecto_FIN, 2051144/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402051413 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN CARBONERAS PUEBLO NUEVO - 345328 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DURANGO | 345328 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:19, direccion:PUEBLO CARBONERAS, 34964 CARBONERAS, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y , EN UNA ORILLA DE LA COMUNIDAD, lon:-104.90767308, lat:23.27933852}} | 2021-12-10 | 2021-12-31 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-DOP-R33-SIDEAPAS/2021, contratista:SISTEMA DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DURANGO, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:9579626.79, importe_modificado:9579626.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:500.0}} | {2051413/proyecto_PROCESO, 2051413/proyecto_FIN, 2051413/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402051902 | Proyecto de inversión | 2032977.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2032977.4, modificado:2032977.4}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN MAPIMÍ LOCALIDAD MAPIMÍ ASENTAMIENTO MAPIMÍ AV. JUAREZ - 347341 | 10 | Durango | 13 | Mapimí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MAPIMI | 347341 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2029.0, meta_modificada:2029.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE JUAREZ PUEBLO MAPIMÍ, 35200 MAPIMÍ, MAPIMÍ DURANGO ENTRE CALLE A Y CALLE ZARAGOZA, CALLE DEL BALAZO EMPIEZA DONDE ESTA EL CASINO, lon:-103.84351737, lat:25.8348694}} | 2021-11-08 | 2021-12-31 | 2032977.4 | 2032977.4 | 2032977.4 | 2032977.4 | 2032977.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPM-FISMDF-R33-011-2021, contratista:SECO PROCESOS INTEGRADOS, S. DE R.L. DE C.V., convocante:TESORERIA MUNICIPAL, monto:2032977.4, importe_modificado:2032977.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2029.0}} | {2051902/proyecto_INICIO, 2051902/proyecto_FIN, 2051902/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402051996 | Proyecto de inversión | 17715.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17715.72, modificado:17715.72}} | COSNTRUCCION DE 17M2 DE TECHO FIRME EN LUIS MOYA - 347723 | 10 | Durango | 21 | Peñón Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO PEÑON BLANCO | 347723 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:18, direccion:CALLE ZARAGOZA RANCHERIA LUIS MOYA (SAN ISIDRO), 34747 LUIS MOYA (SAN ISIDRO), PEÑÓN BLANCO DURANGO ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE MORELOS, CASA UBICADA A MITAD DE CUADRA DE COLOR ROSA Y AFURA ESTA UN POSTE DE LUZ , lon:-103.96540719, lat:24.54869012}} | 2021-12-10 | 2021-12-31 | 17715.72 | 17715.72 | 17715.72 | 17715.72 | 17715.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPB-OPM-VIV-FISM-021-014, contratista:SERGIO JANATHAN ESPINOZA GARCÍA, convocante:MUNICIPIO PEÑÓN BLANCO, monto:830415.0, importe_modificado:830415.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:17.0}} | {2051996/proyecto_PROCESO, 2051996/proyecto_FIN, 2051996/proyecto_PROCESO, 2051996/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402052139 | Proyecto de inversión | 289000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:289000.0, modificado:289000.0}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA DE I. ZARAGOZA - 348458 | 10 | Durango | 21 | Peñón Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO PEÑON BLANCO | 348458 | S | 25 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:51.0, meta_modificada:51.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:15, direccion:CALLE SIN NOBMRE. RANCHERIA IGNACIO ZARAGOZA (SAN PABLO), 34757 IGNACIO ZARAGOZA (SAN PABLO), PEÑÓN BLANCO DURANGO ENTRE Y , LA ESCUELA TELESECUNDARIA ESTA CERCA DE EL MACRO TANQUE Y FRENTE AL CARRIL., lon:-104.21925871, lat:24.91097045}} | 2021-12-10 | 2021-12-31 | 289000 | 289000 | 289000 | 289000 | 289000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPB-OPM-ED-FISM-021-007, contratista:ECOZAR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO PEÑÓN BLANCO, monto:289000.0, importe_modificado:289000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:51.0}} | {2052139/proyecto_INICIO, 2052139/proyecto_PROCESO, 2052139/proyecto_FIN, 2052139/proyecto_PROCESO, 2052139/proyecto_FIN, 2052139/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402054704 | Adquisición | 5077561.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5077561.28, modificado:4097642.0}} | ADQUISICIÓN DE SOFTWARE PARA LA LOCALIZACIÓN DE PERSONAS Y CAPTURA DE INFORMACIÓN EN BASES DE DATOS DEL PROYECTO EJECUTIVO QUE CONTRIBUYA A LAS ACCIONES DE BÚSQUEDA Y LOCALIZACIÓN DE PERSONAS DESAPARECIDAS O NO LOCALIZADAS EN EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE DURANGO. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Asistencia Social | Sin identificar | COMISIÓN DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DEL ESTADO DE DURANGO | 210200BP001 | N | 0 | 0 | 600 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Profra. Francisca Escárzaga 208, Col del Maestro, 34240 Durango, Dgo., México, lon:-104.6387782, lat:24.0315092}} | 2021-06-01 | 2021-12-31 | 4097642 | 4097642 | 4097642 | 4097642 | 4097642 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402055303 | Adquisición | 711056.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:711056.8, modificado:640784.0}} | ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TEGNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN PARA EL PROYECTO EJECUTIVO QUE CONTRIBUYA A LAS ACCIONES DE BÚSQUEDA Y LOCALIZACIÓN DE PERSONAS DESAPARECIDAS O NO LOCALIZADAS EN EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE DURANGO. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Asistencia Social | Sin identificar | COMISIÓN DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DEL ESTADO DE DURANGO | 210200BP001 | N | 0 | 0 | 10 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:7.0, meta_modificada:7.0}, meta2: {unidad_medida:Piezas, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Profra. Francisca Escárzaga, Col del Maestro, 34240 Durango, Dgo., México, lon:-104.6362333, lat:24.0318796}} | 2021-06-01 | 2021-12-31 | 640784 | 640784 | 640784 | 640784 | 640784 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:7.0}, meta2: {unidad_medida:Piezas, avance:18.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR200401851383 | Proyecto de inversión | 42513.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13739.5, modificado:13739.5}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RECURSO MUNICIPAL, monto:15034.81, modificado:15034.81}, ff3: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:COESVI, monto:13739.5, modificado:13739.5}} | ACCIONES DE VIVIENDA ASISTIDA EN SU MODALIDAD DE AUTOPRODUCCION DE CUARTOS ADICIONALES MARGARITO MACHADO - 241118 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE LERDO DGO | 241118 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:102, direccion:EJIDO MARGARITO MACHADO (PALOMAS), 35199 MARGARITO MACHADO (PALOMAS), LERDO DURANGO ENTRE Y , EN EL EJ. MARGARITO MACHADO PALOMAS MUNICIPIO DE LERDO DGO, lon:-103.69531676, lat:25.1990527}} | 2020-06-24 | 2020-12-31 | 42513.81 | 42513.81 | 42513.81 | 42513.81 | 42513.81 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PML-R33-ADQ-IR-25/2020, contratista:MERCADO DE ACEROS MATERIALES, convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO, monto:2091008.87, importe_modificado:2091008.87}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1851383/proyecto_PROCESO, 1851383/proyecto_INICIO, 1851383/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR200401852387 | Proyecto de inversión | 467651.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:151134.5, modificado:151134.49}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RECURSO MUNICIPAL, monto:165382.91, modificado:165382.91}, ff3: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:COESVI, monto:151134.5, modificado:151134.5}} | ACCIONES DE VIVIENDA ASISTIDA EN SU MODALIDAD DE AUTOPRODUCCION DE CUARTOS ADICIONALES SAN CARLOS - 244089 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE LERDO DGO | 244089 | S | 30 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:7, direccion:CALLE VARIAS DOMICILIO CONOCIDO EJIDO CARLOS REAL (SAN CARLOS), 35187 CARLOS REAL (SAN CARLOS), LERDO DURANGO ENTRE CALLE VARIAS DOMICILIO CONOCIDO Y CALLE VARIAS DOMICILIO CONOCIDO, CALLE VARIAS DOMICILIO CONOCIDO EN CARLOS REA, lon:-103.51702494, lat:25.49782473}} | 2020-08-25 | 2020-12-31 | 467651.9 | 467651.9 | 467651.9 | 467651.9 | 467651.9 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PML-R33-ADQ-IR-25/2020, contratista:MERCADO DE ACEROS MATERIALES, convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO, monto:2091008.87, importe_modificado:2091008.87}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:11.0}} | {1852387/proyecto_PROCESO, 1852387/proyecto_INICIO, 1852387/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR200401852392 | Proyecto de inversión | 170055.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54958.0, modificado:54958.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RECURSO MUNICIPAL, monto:60139.24, modificado:60139.24}, ff3: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:COESVI, monto:54958.0, modificado:54958.0}} | ACCIONES DE VIVIENDA ASISTIDA EN SU MODALIDAD DE AUTOPRODUCCION DE CUARTOS ADICIONALES DOLORES - 244102 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE LERDO DGO | 244102 | S | 11 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:560, direccion:CALLE VARIAS DOMICILIO CONOCIDO EJIDO DOLORES, 00000 DOLORES (LA BORREGA), LERDO DURANGO ENTRE BRECHA VARIAS DOMICILIO CONOCIDO Y CALLE VARIAS DOMICILIO CONOCIDO, CALLE VARIAS DOMICILIO CONOCIDO EN VARIAS UBICACIONES EN EL EJ DO, lon:-103.54605885, lat:25.58991584}} | 2020-08-25 | 2020-12-31 | 170055.24 | 170055.24 | 170055.24 | 170055.24 | 170055.24 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PML-R33-ADQ-IR-25/2020, contratista:MERCADO DE ACEROS MATERIALES, convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO, monto:2091008.87, importe_modificado:2091008.87}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1852392/proyecto_INICIO, 1852392/proyecto_PROCESO, 1852392/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR200401852403 | Proyecto de inversión | 85027.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27479.0, modificado:27479.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RECURSO MUNICIPAL, monto:30069.62, modificado:30069.62}, ff3: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:COESVI, monto:27479.0, modificado:27479.0}} | ACCIONES DE VIVIENDA ASISTIDA EN SU MODALIDAD DE AUTOPRODUCCION DE CUARTOS ADICIONALES EL RAYO - 244125 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE LERDO DGO | 244125 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:36, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO EJIDO EL RAYO, 35182 EL RAYO, LERDO DURANGO ENTRE CALLE DOMICILIO CONOCIDO Y CALLE DOMICILIO CONOCIDO, CALLE DOMICILIO CONOCIDO EN VARIAS UBICACIONES EN DOMICILIO CONOCIDO EN EL EJIDO EL RAYO EN EL MPIO , lon:-103.61031191, lat:25.52045656}} | 2020-08-25 | 2020-12-31 | 85027.62 | 85027.62 | 85027.62 | 85027.62 | 85027.62 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PML-R33-ADQ-IR-25/2020, contratista:MERCADO DE ACEROS MATERIALES, convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO, monto:2091008.87, importe_modificado:2091008.87}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1852403/proyecto_INICIO, 1852403/proyecto_PROCESO, 1852403/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR200401852468 | Proyecto de inversión | 510165.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:164874.0, modificado:164873.99}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RECURSO MUNICIPAL, monto:180417.72, modificado:180417.72}, ff3: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:COESVI, monto:164874.0, modificado:164874.0}} | ACCIONES DE VIVIENDA ASISTIDA EN SU MODALIDAD DE AUTOPRODUCCION DE CUARTOS ADICIONALES LEON GUZMAN CUIS - 244260 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE LERDO DGO | 244260 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:21, direccion:CALLE VARIAS VILLA LEÓN GUZMÁN, 35170 LEÓN GUZMÁN, LERDO DURANGO ENTRE CALLE VARIAS Y CALLE VARIAS, CALLE VARIAS EN VARIAS UBICACIONES C SIN NOMBRE SNC. PEDRO SIFUENTES SN C ALVINO MARTINEZ 98; C. SIN NOMBRE 18; C. SIN NOMBRE SN, lon:-103.66184773, lat:25.50174059}} | 2020-08-25 | 2020-12-31 | 510165.71 | 510165.71 | 510165.71 | 510165.71 | 510165.71 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PML-R33-ADQ-IR-25/2020, contratista:MERCADO DE ACEROS MATERIALES, convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO, monto:2091008.87, importe_modificado:2091008.87}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:12.0}} | {1852468/proyecto_INICIO, 1852468/proyecto_PROCESO, 1852468/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR200401853013 | Proyecto de inversión | 42513.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13739.5, modificado:13739.5}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RECURSO MUNICIPAL, monto:15034.81, modificado:15034.81}, ff3: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:COESVI, monto:13739.5, modificado:13739.5}} | ACCIONES DE VIVIENDA ASISTIDA EN SU MODALIDAD DE AUTOPRODUCCION DE CUARTOS ADICIONALES SAN LUIS DEL ALTO - 245467 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE LERDOD GO | 245467 | S | 3 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:46, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO EJIDO SAN LUIS DEL ALTO, 00000 SAN LUIS DEL ALTO, LERDO DURANGO ENTRE CALLE DOMICILIO CONOCIDO Y CALLE DOMICILIO CONOCIDO, CALLE DOMICILIO CONOCIDO EN DOMICILIO CONOCIDO O CALLE SIN NOMBRE SIN NUMERO EN , lon:-103.50118991, lat:25.50916731}} | 2020-08-25 | 2020-12-31 | 42513.81 | 42513.81 | 42513.81 | 42513.81 | 42513.81 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PML-R33-ADQ-IR-25/2020, contratista:MERCADO DE ACEROS MATERIALES, convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO, monto:2091008.87, importe_modificado:2091008.87}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1853013/proyecto_INICIO, 1853013/proyecto_PROCESO, 1853013/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR200401853087 | Proyecto de inversión | 42513.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13739.5, modificado:13739.5}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RECURSO MUNICIPAL, monto:15034.81, modificado:15034.81}, ff3: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:COESVI, monto:13739.5, modificado:13739.5}} | ACCIONES DE VIVIENDA ASISTIDA EN SU MODALIDAD DE AUTOPRODUCCION DE CUARTOS ADICIONALES COL. EMILIANO ZAPATA EL PEDREGAL - 245654 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE LERDO DGO | 245654 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO SARABIA COLONIA EMILIANO ZAPATA, 35160 LERDO, LERDO DURANGO ENTRE CALLE VILLA DE LAS FLORES Y , CALLE SACRAMENTO EN CALLE FRANCISCO SARABIA ENTRE CALLE VILLAD E LAS FLORES Y CERRO EN LA COL. EMILIANO ZAPATA EN E, lon:-103.49980804, lat:25.53874634}} | 2020-08-25 | 2020-12-31 | 42513.81 | 42513.81 | 42513.81 | 42513.81 | 42513.81 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PML-R33-ADQ-IR-25/2020, contratista:MERCADO DE ACEROS MATERIALES, convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO, monto:2091008.87, importe_modificado:2091008.87}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1853087/proyecto_PROCESO, 1853087/proyecto_INICIO, 1853087/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210201938774 | Proyecto de inversión | 957836 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:957836.0, modificado:957836.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE:PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO EN PEDRICEÑA DEL MPIO. DE CUENCAMÉ | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | CAED-APARURAL-029-21 (2) | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:44, direccion:POBLADO PEDRICEÑA DEL MUNICIPIO DE CUENCAMÉ, lon:-103.698462, lat:24.870939}} | 2021-07-12 | 2021-10-12 | 957836 | 957836 | 957836 | 957836 | 957836 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210301966960 | Proyecto de inversión | 189938.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:189938.4, modificado:189938.4}} | EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE, POBLADO SANTA LUCIA - 92169 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | 92169 | S | 33 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:645, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO RANCHO SANTA LUCÍA, 34304 SANTA LUCÍA, DURANGO DURANGO ENTRE Y , EQUIPAMIENTO DE POZO EN LA LOCALIDAD DE SANTA LUCIA, lon:-105.44757797, lat:24.09131893}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 189938.4 | 189938.4 | 189938.4 | 189938.4 | 189938.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-DR-R33-018/2021, contratista:DEBRA ZAMIRE RAMIREZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:189938.4, importe_modificado:189938.4}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {1966960/proyecto_INICIO, 1966960/proyecto_FIN, 1966960/proyecto_PROCESO, 1966960/proyecto_FIN, 1966960/proyecto_PROCESO, 1966960/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210301967444 | Proyecto de inversión | 168409.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:168409.96, modificado:168409.96}} | EQUIPAMIENTO DE POZOS DE AGUA POTABLE, POBLADO OJO DE AGUA DEL CAZADOR - 95540 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | 95540 | S | 22 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:154, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO OJO DE AGUA DEL CAZADOR (CRUZ DE PIEDRA), 34358 OJO DE AGUA DEL CAZADOR (CRUZ DE PIEDRA), DURANGO DURANGO ENTRE Y , EQUIPAMIENTO DE POZO EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA DEL CAZADOR, lon:-105.27138237, lat:23.86651727}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 168409.96 | 168409.96 | 168409.96 | 168409.96 | 168409.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-DR-R33-023/2021, contratista:DEBRA ZAMIRE RAMIREZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:168409.96, importe_modificado:168409.96}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {1967444/proyecto_INICIO, 1967444/proyecto_FIN, 1967444/proyecto_PROCESO, 1967444/proyecto_FIN, 1967444/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210301967457 | Proyecto de inversión | 711530.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:711530.61, modificado:711531.0}} | EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE, POBLADO MORCILLO - 95595 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | 95595 | S | 133 | 89 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:214, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO MORCILLO, 34393 MORCILLO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , EQUIPAMIENTO DE POZO EN LA LOCALIDAD DE MORCILLO, lon:-104.70087218, lat:24.16784911}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 711531 | 711531 | 711531 | 711531 | 711531 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMD-RAMO33-FAISM-10/2021, contratista:AZIMUTH INGENIERIA, S.A DE C.V, convocante:AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO, monto:700325.4, importe_modificado:711531.0}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {1967457/proyecto_INICIO, 1967457/proyecto_FIN, 1967457/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210301972689 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COL. EJIDAL (VARIAS CALLES), MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, DURANGO - 119521 | 10 | Durango | 16 | Nombre de Dios | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS | 119521 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1380.0, meta_modificada:1380.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:COLONIA COLONIA EJIDAL, 34840 NOMBRE DE DIOS, NOMBRE DE DIOS DURANGO ENTRE CALLE LÁZARO CÁRDENAS Y , CALLE GENERAL EMILIANO ZAPATA LA OBRA REFERIDA SE LOCALIZA EN LO QUE SE CONOCE COMO LOMAS DE SINAÍ EN LA COLONIA EJIDAL EN , lon:-104.22826906, lat:23.83879588}} | 2021-04-20 | 2021-05-29 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRES.MPAL.N/D-APO-001-R33-2021, contratista:JOPASO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1380.0}} | {1972689/proyecto_PROCESO, 1972689/proyecto_INICIO, 1972689/proyecto_PROCESO, 1972689/proyecto_FIN, 1972689/proyecto_INICIO, 1972689/proyecto_PROCESO, 1972689/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210302002418 | Proyecto de inversión | 902322 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:902322.0, modificado:902322.0}} | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE:RED DE DISTRIBUCIÓN,TOMÁS DOMICILIARIAS,TANQUE, EN SAN MANUEL DE PUEBLO NUEVO | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | CAED-PROAGUA-LOC-RURALES-046-21 (10) | S | 183 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:80, direccion:93RV+9R Maguey, Dgo., México, lon:-104.90548611, lat:23.3909489}} | 2021-07-12 | 2021-10-12 | 902322 | 902322 | 902322 | 902322 | 902322 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210302005019 | Proyecto de inversión | 1280000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:E, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1280000.0, modificado:1780000.0}} | Adquisicion de equipo de comunicacion, escritorios, equipo de computo para Espacios de Cultura del Agua | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | CAED-CULTURA-21-E005 | N | 0 | 0 | 250000 | {meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Durango, Dgo., México, lon:-104.6531759, lat:24.0277202}} | 2021-08-20 | 2021-12-31 | 1780000 | 1780000 | 1780000 | 1780000 | 1780000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402009397 | Proyecto de inversión | 7450 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7450.0, modificado:7450.0}} | CALENTADORES SOLARES EN VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD MARTÍNEZ DE ABAJO MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO - 277618 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 277618 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:69, direccion:PUEBLO MARTÍNEZ DE ABAJO, 34605 MARTÍNEZ DE ABAJO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , CALENTADORES DISTRIBUIDOS EN VARIOS PUNTOS DEL MUNICIPIO, lon:-105.43332096, lat:25.14831191}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 7450 | 7450 | 7450 | 7450 | 7450 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPN/SBS-DA/005/2021 SBS, contratista:VÍCTOR MARTÍN PANTOJA ZALDÍVAR, convocante:SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO, monto:1.8624989E7, importe_modificado:1.8624989E7}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2009397/proyecto_INICIO, 2009397/proyecto_FIN, 2009397/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402009406 | Proyecto de inversión | 37250 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37250.0, modificado:37250.0}} | CALENTADORES SOLARES EN VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD SANTIAGO PAPASQUIARO MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO - 277773 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 277773 | S | 15 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:PUEBLO SANTIAGO PAPASQUIARO CENTRO, 34630 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , CALENTADORES DISTRIBUIDOS EN VARIOS PUNTOS DEL MUNICIPIO, lon:-105.42511597, lat:25.04555142}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 37250 | 37250 | 37250 | 37250 | 37250 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPN/SBS-DA/005/2021 SBS, contratista:VÍCTOR MARTÍN PANTOJA ZALDÍVAR, convocante:SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO, monto:1.8624989E7, importe_modificado:1.8624989E7}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:5.0}} | {2009406/proyecto_INICIO, 2009406/proyecto_FIN, 2009406/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402009660 | Proyecto de inversión | 14900 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14900.0, modificado:14900.0}} | CALENTADORES SOLARES EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD BRUNO MARTINEZ SAN BARTOLO DEL MUNICIPIO DE CANATLAN - 285350 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 285350 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:12, direccion:PUEBLO BRUNO MARTÍNEZ (SAN BARTOLO), 34466 BRUNO MARTÍNEZ (SAN BARTOLO), CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , CALENTADORES DISTRIBUIDOS EN VARIOS PUNTOS DEL MUNICIPIO, lon:-104.65249726, lat:24.5170945}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 14900 | 14900 | 14900 | 14900 | 14900 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPN/SBS-DA/005/2021 SBS, contratista:VÍCTOR MARTÍN PANTOJA ZALDÍVAR, convocante:SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO, monto:1.8624989E7, importe_modificado:1.8624989E7}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:2.0}} | {2009660/proyecto_INICIO, 2009660/proyecto_FIN, 2009660/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402009682 | Proyecto de inversión | 7450 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7450.0, modificado:7450.0}} | CALENTADORES SOLARES EN VIVIENDAS DE LOCALIDAD EL PROGRESO DEL MUNICIPIO DE CANATLAN - 285774 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 285774 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:104, direccion:RANCHERIA EL PROGRESO (LOS PINOS), 34403 EL PROGRESO (LOS PINOS), CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , CALENTADORES DISTRIBUIDOS EN VARIOS PUNTOS DEL MUNICIPIO, lon:-104.83899366, lat:24.63994912}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 7450 | 7450 | 7450 | 7450 | 7450 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPN/SBS-DA/005/2021 SBS, contratista:VÍCTOR MARTÍN PANTOJA ZALDÍVAR, convocante:SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO, monto:1.8624989E7, importe_modificado:1.8624989E7}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2009682/proyecto_INICIO, 2009682/proyecto_FIN, 2009682/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402012012 | Proyecto de inversión | 10000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10000.0, modificado:10000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE IGNACIO RAMÍREZ ZAP DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE VICTORIA - 338982 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE VICTORIA | 338982 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:9, direccion:PUEBLO IGNACIO RAMÍREZ, 34720 IGNACIO RAMÍREZ, GUADALUPE VICTORIA DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD FRENTE A LA IGLESIA PASANDO LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-104.08434506, lat:24.50942813}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGV-PNM-006/2021 SBS, contratista:K&Q CONSTRUCCIONES S DE RL DE CV, convocante:H.AYUNTAMIENTO DEL MPIO. GPE. VICTORIA, monto:800000.0, importe_modificado:800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}} | {2012012/proyecto_FIN, 2012012/proyecto_PROCESO, 2012012/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402012727 | Proyecto de inversión | 650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650000.0, modificado:650000.0}} | MEJORAMIENTO DE INFRAESCTRUCTURA DEL SISTEMA DE BOMBEO EN EL POZO DE AGUA POTABLE DE JOSE MARIA PATONI - 45273 | 10 | Durango | 28 | San Juan del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 45273 | S | 300 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:22, direccion:PUEBLO JOSÉ MARÍA PATONI MENORES DE ARRIBA, 34486 JOSÉ MARÍA PATONI (MENORES DE ARRIBA), SAN JUAN DEL RÍO DURANGO ENTRE Y , ENTRADA CARRETERA PANAEMRICANA EN SU TRAMO DURANGO PARRAL EN EL KILOMETRO 120, lon:-104.45035943, lat:24.87884159}} | 2021-02-19 | 2021-03-19 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM-OP-SJR-R33-005/2021, contratista:ARMANDO MENA PREZA, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, monto:650000.0, importe_modificado:650000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2012727/proyecto_INICIO, 2012727/proyecto_FIN, 2012727/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402014026 | Proyecto de inversión | 608001.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:608001.59, modificado:608001.59}} | EQUIPAMIENTO Y MEJORA DE VIVIENDA CON DEPOSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE DE 1100 LITROS EN LA LOCALIDAD DE LAS FLECHAS, MUNICIPIO DE SAN DIMAS, DURANGO. - 111682 | 10 | Durango | 26 | San Dimas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO SAN DIMAS | 111682 | S | 61 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:245, direccion:RANCHERIA LAS FLECHAS, 34686 LAS FLECHAS, SAN DIMAS DURANGO ENTRE Y , VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD, lon:-105.504404, lat:24.094485}} | 2021-06-01 | 2021-06-30 | 608001.59 | 608001.59 | 608001.59 | 608001.59 | 608001.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM-SD/C/010/2021, contratista:A C. ROCÍO FLORES CHÁVEZ, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL SAN DIMAS, DGO., monto:608001.59, importe_modificado:608001.59}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:27.0}} | {2014026/proyecto_INICIO, 2014026/proyecto_PROCESO, 2014026/proyecto_FIN, 2014026/proyecto_PROCESO, 2014026/proyecto_FIN, 2014026/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402014371 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}} | MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE BOMBEO EN EL POZO 2 DE AGUA POTABLE - 119617 | 10 | Durango | 28 | San Juan del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 119617 | S | 30 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:15, direccion:PUEBLO DIEZ DE OCTUBRE (SAN LUCAS DE OCAMPO), 34490 DIEZ DE OCTUBRE (SAN LUCAS DE OCAMPO), SAN JUAN DEL RÍO DURANGO ENTRE Y , ENTRADA CARRETERA PANAEMRICANA EN SU TRAMO DURANGO PARRAL A 18.6 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN OESTE, lon:-104.6372399, lat:24.72529037}} | 2021-05-24 | 2021-06-30 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM-OP-SJR-R33-003/2021, contratista:CONGAL CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS S.A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2014371/proyecto_INICIO, 2014371/proyecto_PROCESO, 2014371/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402014398 | Proyecto de inversión | 80000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80000.0, modificado:80000.0}} | REHABILITACIÓN DE BORDO, POB. EL TOBOSO - 119861 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | 119861 | S | 22 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Bordo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:282, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO EL TOBOSO, 34396 EL TOBOSO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE BORDO DE ABREVADERO EN EL POBLADO EL TOBOSO, lon:-104.56782934, lat:24.26315528}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-DR-R33-012/2021, contratista:SOLUCIONES INTEGRALES TODO TERRENO, S.A.S, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:350000.0, importe_modificado:350000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Bordo(s), avance:1.0}} | {2014398/proyecto_PROCESO, 2014398/proyecto_FIN, 2014398/proyecto_INICIO, 2014398/proyecto_PROCESO, 2014398/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402014738 | Proyecto de inversión | 273663.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:273663.82, modificado:271840.83}} | PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA (INTEGRAL) EN GRAL. MARIANO MONTERDE ENTRE CALLE 2 Y 3, FRACC. LOS FUENTES - 133262 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | 133262 | S | 22 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:485.0, meta_modificada:480.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE GENERAL MARIANO MONTERDE INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO LOS FUENTES, 34170 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE DOS Y CALLE TRES, CALLE GRAL. XICOTENCATL PAVIMENTACIÓN INTEGRAL DE CALLE GRAL. MARIANO MONTERDE , lon:-104.65786884, lat:24.00966123}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 271840.83 | 271840.83 | 271840.83 | 271840.83 | 271840.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-R33-003/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR LOGO, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:725903.67, importe_modificado:725903.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:480.6}} | {2014738/proyecto_INICIO, 2014738/proyecto_FIN, 2014738/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402014858 | Proyecto de inversión | 242766.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:PRIVADA, monto:31944.3, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210821.97, modificado:179811.69}} | RED DE AGUA POTABLE (INTEGRAL) EN CALLE MILAN ENTRE CAPELLINI Y LISBOA, FRACC. ROMA - 136253 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | 136253 | S | 71 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:166.0, meta_modificada:125.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE MILÁN INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO ROMA, 34226 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE CEPELLINI Y CALLE LISBOA, CALLE BAILARINAS RED DE AGUA POTABLE EN CALLE MILAN ENTRE CEPELLINI Y LISBOA A TRES CUADRAS DE CAN, lon:-104.61245887, lat:24.05031241}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 179811.69 | 179811.69 | 179811.69 | 179811.69 | 179811.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-R33-009/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR DEGEO, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:1783487.34, importe_modificado:1783487.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:125.0}} | {2014858/proyecto_INICIO, 2014858/proyecto_FIN, 2014858/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402015016 | Proyecto de inversión | 76308.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76308.08, modificado:76308.08}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 4 X 4 MTS ( 1 ACCION ) EN EJIDO EL COMPAS, DEL MPIO. DE GOMEZ PALACIO, DGO. - 143584 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO | 143584 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:48, direccion:CALLE MISMO DOMICILIO EJIDO EL COMPÁS, 35119 EL COMPÁS, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE MISMO DOMICILIO Y CALLE MISMO DOMICILIO, CALLE MISMO DOMICILIO EN EL EJIDO EL COMPAS DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO. CARRETERA A FCO I , lon:-103.380038, lat:25.69083163}} | 2021-05-03 | 2021-08-30 | 76308.08 | 76308.08 | 76308.08 | 76308.08 | 76308.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-013/2021, contratista:GIZMAC SERVICIOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:1526161.67, importe_modificado:1526161.67}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2015016/proyecto_PROCESO, 2015016/proyecto_FIN, 2015016/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402015018 | Proyecto de inversión | 228924.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:228924.25, modificado:228924.25}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 4 X 4 MTS ( 3 ACCIONES ) EN EJIDO EL RETOÑO, DEL MPIO. DE GOMEZ PALACIO, DGO. - 143735 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO | 143735 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:128, direccion:CALLE MISMO DOMICILIO EJIDO EL RETOÑO, 35114 EL RETOÑO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE MISMO DOMICILIO Y CALLE MISMO DOMICILIO, CALLE MISMO DOMICILIO EN EL EJIDO EL RETOÑO DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO. CARRETERA A FCO I , lon:-103.33404973, lat:25.74093153}} | 2021-05-03 | 2021-08-30 | 228924.25 | 228924.25 | 228924.25 | 228924.25 | 228924.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-013/2021, contratista:GIZMAC SERVICIOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:1526161.67, importe_modificado:1526161.67}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2015018/proyecto_INICIO, 2015018/proyecto_PROCESO, 2015018/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402015954 | Proyecto de inversión | 153468.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:153468.4, modificado:153468.4}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA LOCALIDAD DE VALLE FLORIDO - 165231 | 10 | Durango | 39 | Nuevo Ideal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | ORGANISMO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNCIIPIO DE NUEVO IDEAL | 165231 | S | 42 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:194.0, meta_modificada:194.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:65, direccion:EJIDO VALLE FLORIDO EL REFUGIO, 34426 VALLE FLORIDO (EL REFUGIO), NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , EN FRENTE DE LA PLAZA DE ARMAS DE LA COMUNIDAD, lon:-104.8341535, lat:24.87881893}} | 2021-07-20 | 2021-08-30 | 153468.4 | 153468.4 | 153468.4 | 153468.4 | 153468.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OAANI/FISM-009/2021, contratista:JOSE ANGEL MERAZ GUERRA, convocante:ORGANISMO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE NUEVO IDEAL, monto:153468.4, importe_modificado:153468.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:194.0}} | {2015954/proyecto_PROCESO, 2015954/proyecto_INICIO, 2015954/proyecto_FIN, 2015954/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402016145 | Proyecto de inversión | 20800 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20800.0, modificado:20800.0}} | REHABILITACION DE LUMINARIAS EN LA LOCALIDAD DE SOMBRERETILLO DEL ALTO MUNICIPIO DE GRAL SIMON BOLIVAR DGO PRIMERA ETAPA - 169532 | 10 | Durango | 6 | General Simón Bolívar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE GRAL SIMON BOLIVAR DGO | 169532 | S | 30 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:22, direccion:RANCHERIA SOMBRERETILLO DEL ALTO, 35966 SOMBRERETILLO DEL ALTO, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR DURANGO ENTRE Y , 22 DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRAL AL ESTE DEL DOMO EN LAS PRINCIPALES CALLES DE LA LOCALIDAD ZONA CENTRO Y LAS OTRAS , lon:-103.32435564, lat:25.08962829}} | 2021-05-06 | 2021-06-01 | 20800 | 20800 | 20800 | 20800 | 20800 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GSOP/FAISM/U2A/URB012/2021/6, contratista:NORA ESMERALDA ZARATE PEREYRA, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL SIMON BOLIVAR, monto:20800.0, importe_modificado:20800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:28.0}} | {2016145/proyecto_INICIO, 2016145/proyecto_FIN, 2016145/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402016204 | Proyecto de inversión | 162078.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:162078.02, modificado:162078.02}} | CONSTRUCCIÓN LINEA DE CONDUCCIÓN, POBLADO PILAR DE ZARAGOZA - 170477 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | 170477 | S | 44 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:950.0, meta_modificada:939.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:229, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO PILAR DE ZARAGOZA, 34330 PILAR DE ZARAGOZA, DURANGO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN EL POBLADO PILAR DE ZARAGOZA, lon:-104.61316725, lat:23.9263855}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 162078.02 | 162078.02 | 162078.02 | 162078.02 | 162078.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-DR-R33-028/2021, contratista:SALVADOR RIVAS GALVAN, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:162078.02, importe_modificado:162078.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:939.0}} | {2016204/proyecto_INICIO, 2016204/proyecto_FIN, 2016204/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402016405 | Proyecto de inversión | 139291.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:139291.65, modificado:139291.65}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN PREESCOLAR JESÚS GARCÍA EN LA LOCALIDAD DE TEJAMEN - 173638 | 10 | Durango | 39 | Nuevo Ideal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNCIPIO DE NUEVO IDEAL DGO | 173638 | S | 35 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:62, direccion:AVENIDA HIDALGO INTERIOR SN EJIDO TEJAMEN, 34436 TEJAMEN, NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , EN EL JARDÍN DE NIÑOS JESUS GARCÍA, lon:-105.13616339, lat:24.80327724}} | 2021-06-15 | 2021-08-15 | 139291.65 | 139291.65 | 139291.65 | 139291.65 | 139291.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI/FISM-017/2021, contratista:ORLANDO FAVIO GONZALEZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO, monto:139291.65, importe_modificado:139291.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:70.0}} | {2016405/proyecto_PROCESO, 2016405/proyecto_FIN, 2016405/proyecto_INICIO, 2016405/proyecto_FIN, 2016405/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402016742 | Proyecto de inversión | 730000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:182500.0, modificado:182500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PROAGUA, monto:182500.0, modificado:182500.0}, ff3: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:365000.0, modificado:363730.06}} | REHABILITACION DE 225 MTS E DRENAJE SANITARIO EN CALLE MIGUEL HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE NUEVO IDEAL - 178201 | 10 | Durango | 39 | Nuevo Ideal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | ORGANISMO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNCIIPIO DE NUEVO IDEAL | 178201 | S | 50 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:226.0, meta_modificada:226.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:AVENIDA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA INTERIOR SN COLONIA NUEVO IDEAL CENTRO, 34410 NUEVO IDEAL, NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE AVENIDA EMILIO CARRANZA Y AVENIDA MIGUEL ALEMAN, CALLE EMILIANO ZAPATA A TRES CUADRAS DE LA IGLESIA SAGRA, lon:-105.07028312, lat:24.88842015}} | 2021-07-26 | 2021-08-24 | 728730.06 | 728730.06 | 728730.06 | 728730.06 | 728730.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OAANI/PROAGUA-001/2021, contratista:JOSE DE JESUS FAVELA RODRIGUEZ, convocante:ORGANISMO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE NUEVO IDEAL, monto:728730.06, importe_modificado:728730.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:226.0}} | {2016742/proyecto_PROCESO, 2016742/proyecto_INICIO, 2016742/proyecto_FIN, 2016742/proyecto_PROCESO, 2016742/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402016997 | Proyecto de inversión | 24128.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24128.39, modificado:24128.39}} | REHABILITACION DE LUMINARIAS EN LA LOCALIDAD DE JOSE ISABEL ROBLES MUNICIPIO DE GENERAL SIMON BOLIVAR ETAPA 2 - 182763 | 10 | Durango | 6 | General Simón Bolívar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE GRAL SIMON BOLIVAR DGO | 182763 | S | 77 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:8, direccion:EJIDO JOSÉ ISABEL ROBLES, 35984 JOSÉ ISABEL ROBLES, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR DURANGO ENTRE Y , LAS 30 ACCIONES DE LUMINARIAS SE ENCUENTRAN DENTRO DE LA LOCALIDAD DE JOSE ISABEL ROBLES EN ZONA CENTRO MAYORMENTE EN CALLES PRI, lon:-103.2946708, lat:24.64251118}} | 2021-03-03 | 2021-03-22 | 24128.39 | 24128.39 | 24128.39 | 24128.39 | 24128.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GSOP/FAISM/U2A/URB010/2021/3, contratista:SECSA SERVICIOS ELECTRONICOS Y DE CONTROL SA DE CV, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL SIMON BOLIVAR, monto:24128.39, importe_modificado:24128.39}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:30.0}} | {2016997/proyecto_INICIO, 2016997/proyecto_PROCESO, 2016997/proyecto_FIN, 2016997/proyecto_INICIO, 2016997/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402017921 | Proyecto de inversión | 2175000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2175000.0, modificado:2175000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLES ALEDAÑAS A LA PLAZA PRINCIPAL LOCALIDAD DE GENERAL SIMON BOLIVAR MUNICIPIO DE GENERAL SIMON BOLIVAR - 194239 | 10 | Durango | 6 | General Simón Bolívar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE GRAL SIMON BOLIVAR DGO | 194239 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2422.0, meta_modificada:2422.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE SIMON BOLIVAR PUEBLO GENERAL SIMÓN BOLÍVAR, 35950 GENERAL SIMÓN BOLÍVAR, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR DURANGO ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE MARIANO MATAMOROS, CALLE MIGUEL HIDALGO LA PAVIMENTACION SE REALIZARA AL PERIMET, lon:-103.22585206, lat:24.68819862}} | 2021-03-15 | 2021-04-30 | 2175000 | 2175000 | 2175000 | 2175000 | 2175000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GSBOP/FAISM/U2A/URB015/2021, contratista:RENORD INGENIERIA Y CONSTRUCCIOIN SA DE CV, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL SIMON BOLIVAR, monto:2175000.0, importe_modificado:2175000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2422.0}} | {2017921/proyecto_INICIO, 2017921/proyecto_PROCESO, 2017921/proyecto_FIN, 2017921/proyecto_PROCESO, 2017921/proyecto_FIN, 2017921/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402017992 | Proyecto de inversión | 76359.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76359.09, modificado:76359.09}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 4 X 4 MTS ( 1 ACCION ) EN EJIDO JOLO ( 19 DE OCTUBRE ), DEL MPIO. DE GOMEZ PALACIO, DGO. - 195455 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO | 195455 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:87, direccion:CALLE MISMO DOMICILIO EJIDO JOLO DIECINUEVE DE OCTUBRE, 35135 JOLO (DIECINUEVE DE OCTUBRE), GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE MISMO DOMICILIO Y BRECHA MISMO DOMICILIO, CALLE MISMO DOMICILIO EN EL EJIDO JOLO 19 DE OCTUBRE DEL, lon:-103.51495285, lat:25.67765305}} | 2021-05-03 | 2021-08-30 | 76359.09 | 76359.09 | 76359.09 | 76359.09 | 76359.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-014/2021, contratista:COMERCIALIZADORA DE MATERIALES E INMUEBLES, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:1527181.74, importe_modificado:1527181.74}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2017992/proyecto_PROCESO, 2017992/proyecto_INICIO, 2017992/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402018007 | Proyecto de inversión | 152718.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:152718.17, modificado:152718.17}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 4 X 4 MTS ( 2 ACCIONES ) EN EJIDO JOSE MA. MORELOS DEL MPIO. DE GOMEZ PALACIO, DGO. - 195573 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO | 195573 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:88, direccion:CALLE MISMO DOMICILIO EJIDO JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, 35102 JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE MISMO DOMICILIO Y CALLE MISMO DOMICILIO, CALLE MISMO DOMICILIO EN EL EJIDO JOSE MA. MORELOS DEL MUNI, lon:-103.57157334, lat:25.86250099}} | 2021-05-03 | 2021-08-30 | 152718.17 | 152718.17 | 152718.17 | 152718.17 | 152718.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-014/2021, contratista:COMERCIALIZADORA DE MATERIALES E INMUEBLES, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:1527181.74, importe_modificado:1527181.74}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2018007/proyecto_INICIO, 2018007/proyecto_PROCESO, 2018007/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402018028 | Proyecto de inversión | 152616.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:152616.17, modificado:152616.17}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 4 X 4 MTS ( 2 ACCIONES ) EN EJIDO EL PARAISO, DEL MPIO. DE GOMEZ PALACIO, DGO. - 195755 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO | 195755 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:114, direccion:CALLE MISMO DOMICILIO EJIDO EL PARAÍSO, 35115 EL PARAÍSO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE MISMO DOMICILIO Y CALLE MISMO DOMICILIO, CALLE MISMO DOMICILIO EN EL EJIDO EL PARAISO DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO. CARRETERA A FCO, lon:-103.4051432, lat:25.71738588}} | 2021-05-03 | 2021-08-30 | 152616.17 | 152616.17 | 152616.17 | 152616.17 | 152616.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-013/2021, contratista:GIZMAC SERVICIOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:1526161.67, importe_modificado:1526161.67}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2018028/proyecto_INICIO, 2018028/proyecto_FIN, 2018028/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402019151 | Proyecto de inversión | 619800.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:619800.76, modificado:619800.76}} | REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE CON SISTEMA FOTOVOLTAICO Y RED DE DISTIBUCIÓN EN LA COMUNIDAD DE CAMPO AGRARIO, EL ORO, DGO. - 212194 | 10 | Durango | 18 | El Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS EL ORO | 212194 | S | 82 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:5, direccion:EJIDO CAMPO AGRARIO (EL BRONCO), 35665 CAMPO AGRARIO (EL BRONCO), EL ORO DURANGO ENTRE Y , AL ENTRAR A LA LOCALIDAD DE CAMPO AGRARIO POR LA CALLE PRINCIPAL HASTA LLEGAR A LA ESCUELA AY SE ENCUENTRA EL POZO DE AGUA POTABL, lon:-105.34724044, lat:25.32999905}} | 2021-02-10 | 2021-12-31 | 619800.76 | 619800.76 | 619800.76 | 619800.76 | 619800.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNORO-DGO-OP001/2021, contratista:ALFREDO ELOY MICHEL NUÑEZ, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL ORO, DGO., monto:619800.0, importe_modificado:619800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2019151/proyecto_PROCESO, 2019151/proyecto_INICIO, 2019151/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402019256 | Proyecto de inversión | 76359.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76359.09, modificado:76359.09}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 4 X 4 MTS ( 1 ACCION ) EN EJIDO LA COMPTENCIA DEL MPIO. DE GOMEZ PALACIO, DGO. - 214230 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO | 214230 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:49, direccion:CALLE MISMO DOMICILIO EJIDO LA COMPETENCIA, 35135 LA COMPETENCIA, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE MISMO DOMICILIO Y CALLE MISMO DOMICILIO, CALLE MISMO DOMICILIO EN LE MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO EJIDO LA COMPETENCIA EN EL E, lon:-103.52839167, lat:25.67092168}} | 2021-05-03 | 2021-08-30 | 76359.09 | 76359.09 | 76359.09 | 76359.09 | 76359.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-014/2021, contratista:COMERCIALIZADORA DE MATERIALES E INMUEBLES, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:1527181.74, importe_modificado:1527181.74}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2019256/proyecto_INICIO, 2019256/proyecto_PROCESO, 2019256/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402019281 | Proyecto de inversión | 76359.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76359.09, modificado:76359.09}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 4 X 4 MTS ( 1 ACCION ) EN EJIDO SANTA CLARA, DEL MPIO. DE GOMEZ PALACIO, DGO. - 214636 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO | 214636 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:145, direccion:CALLE MISMO DOMICILIO EJIDO SANTA CLARA, 35103 SANTA CLARA, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE MISMO DOMICILIO Y CALLE MISMO DOMICILIO, CALLE MISMO DOMICILIO EN EL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO EJIDO SANTA CLARA DENTRO DEL PERIM, lon:-103.59484523, lat:25.80983969}} | 2021-05-03 | 2021-08-30 | 76359.09 | 76359.09 | 76359.09 | 76359.09 | 76359.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-014/2021, contratista:COMERCIALIZADORA DE MATERIALES E INMUEBLES, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:1527181.74, importe_modificado:1527181.74}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2019281/proyecto_INICIO, 2019281/proyecto_FIN, 2019281/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402020298 | Proyecto de inversión | 68799.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68799.97, modificado:68799.97}} | CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL 4 PANELES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE LOS INGLESES - 226893 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | 226893 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:311, direccion:RANCHERIA LOS INGLESES, 35440 LOS INGLESES, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , AL LADO IZQUIERDO DE LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD DE LOS INGLESES, lon:-106.52597415, lat:25.91125134}} | 2021-03-08 | 2021-03-27 | 68799.97 | 68799.97 | 68799.97 | 68799.97 | 68799.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FISMDF/ELE/01/2021-06, contratista:EBER CABRERA VELDUCEA, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI, DGO., monto:68799.97, importe_modificado:68799.97}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2020298/proyecto_INICIO, 2020298/proyecto_FIN, 2020298/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402020316 | Proyecto de inversión | 22247.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22247.04, modificado:22247.04}} | CONSTRUCCION DE 8 TINACOS TIPO CISTERNA EN VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE ARROYO DE LAJAS - 226970 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | 226970 | S | 15 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:241, direccion:PUEBLO ARROYO DE LAJAS LAJAS, 35447 ARROYO DE LAJAS (LAJAS), GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , A UN COSTADO DE LA CAPILLA DE LA LOCALIDAD DE ARROYO DE LAJAS, lon:-106.29774627, lat:25.94296496}} | 2021-02-08 | 2021-03-05 | 22247.04 | 22247.04 | 22247.04 | 22247.04 | 22247.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FISMDF/VIV/01/2021-03, contratista:GONZALO LAVÍN VELASCO, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI, DGO., monto:22247.04, importe_modificado:22247.04}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | {2020316/proyecto_INICIO, 2020316/proyecto_FIN, 2020316/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402020414 | Proyecto de inversión | 463946.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:PRIVADA, monto:80000.0, modificado:80000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:383946.27, modificado:383946.27}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO ACCESO LA CANDELA - 227345 | 10 | Durango | 35 | Tepehuanes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | 227345 | S | 34 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:490.0, meta_modificada:490.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:67, direccion:RANCHERIA PRESIDIO DE ABAJO (LA CANDELA), 35614 PRESIDIO DE ABAJO (LA CANDELA), TEPEHUANES DURANGO ENTRE CARRETERA SANTIAGO PAPASQUIARO- TEPEHUANES Y BOULEVARD LA CANDELA, CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO ACCESO LA CAND, lon:-105.62349931, lat:25.27736984}} | 2021-08-05 | 2021-08-31 | 463946.27 | 463946.27 | 463946.27 | 463946.27 | 463946.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTD/URB/FISM/2021/020, contratista:JUAN JOSE GUTIERREZ CARRASCO, convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:463946.27, importe_modificado:463946.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:490.0}} | {2020414/proyecto_INICIO, 2020414/proyecto_PROCESO, 2020414/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402020764 | Proyecto de inversión | 15799.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15799.96, modificado:15799.96}} | MANTENIMIENTO DE ELECTRIFICACION NO CONVENIONAL SOLARES EN VIVIENDAS 4 (BATERIAS) EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE LA TRAMPA - 229127 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | 229127 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:75, direccion:RANCHERIA SAN JOSÉ DE LA TRAMPA, 35435 SAN JOSÉ DE LA TRAMPA, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , A UN COSTADO DE LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE LA TRAMPA, lon:-106.13508335, lat:25.76095496}} | 2021-03-08 | 2021-05-07 | 15799.96 | 15799.96 | 15799.96 | 15799.96 | 15799.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FAISMDF/ELE/03/2021-33, contratista:ROBERTO LEZAMA VILLAR, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI, DGO., monto:15799.96, importe_modificado:15799.96}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2020764/proyecto_PROCESO, 2020764/proyecto_INICIO, 2020764/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402021151 | Proyecto de inversión | 604382.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:604382.05, modificado:604382.05}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN EL SALTO PUEBLO NUEVO, COLONIA JARDINES - 230742 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO DURANGO | 230742 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:445.0, meta_modificada:445.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:COLONIA JARDINES, 34942 EL SALTO, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE CALLE TULIPAN Y CALLE ALATRAZ, CALLE VIOLETA AUN COSTADO DE LA SUBIDA LLAMADA EL GORRIONCILLO QUE SUBE AL CENTRO COMERCIAL A LA GASOLINERA PROFEXSA Y AL HOSPITAL R, lon:-105.35320585, lat:23.78595256}} | 2021-09-28 | 2021-12-28 | 604382.05 | 604382.05 | 604382.05 | 604382.05 | 604382.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-DOP-R33-022/2021, contratista:DESARROLLADORA Y URBANIZACIONES RODY SA DE CV, convocante:municipio de pueblo nuevo dgo, monto:604382.05, importe_modificado:604382.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:445.0}} | {2021151/proyecto_INICIO, 2021151/proyecto_PROCESO, 2021151/proyecto_INICIO, 2021151/proyecto_FIN, 2021151/proyecto_PROCESO, 2021151/proyecto_FIN, 2021151/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402021164 | Proyecto de inversión | 57400 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57400.0, modificado:57400.0}} | CONSTRUCCION DE 4 CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE LOS REMEDIOS, GUANACEVÍ, DGO. - 230841 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | 230841 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:72, direccion:PUEBLO SAN FRANCISCO DE LOS REMEDIOS (LAS PINTAS), 35414 SAN FRANCISCO DE LOS REMEDIOS (LAS PINTAS), GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , FRENTE A LA CLINICA DE LA LOCALIDAD, lon:-106.20088659, lat:26.36744227}} | 2021-04-05 | 2021-07-04 | 57400 | 57400 | 57400 | 57400 | 57400 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FAISMDF/VIV/02/2021-9, contratista:INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES FRAGUA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO, monto:57400.0, importe_modificado:57400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:4.0}} | {2021164/proyecto_INICIO, 2021164/proyecto_FIN, 2021164/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402021659 | Proyecto de inversión | 114800 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:114800.0, modificado:114800.0}} | CONSTRUCCION DE 8 CALENTADORES SOLARES EN GUANACEVÍ, DGO. - 232850 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | 232850 | S | 18 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:PUEBLO GUANACEVÍ, 35400 GUANACEVÍ, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , A ESPALDAS DE LA ESCUELA SECUNDARIA, lon:-105.9488651, lat:25.93464967}} | 2021-04-05 | 2021-07-04 | 114800 | 114800 | 114800 | 114800 | 114800 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FAISMDF/VIV/02/2021-29, contratista:INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES FRAGUA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO, monto:114800.0, importe_modificado:114800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:8.0}} | {2021659/proyecto_INICIO, 2021659/proyecto_FIN, 2021659/proyecto_PROCESO, 2021659/proyecto_FIN, 2021659/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402022273 | Proyecto de inversión | 241031.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:241031.76, modificado:241031.76}} | CONSTRUCCIÓN LINEA DE CONDUCCIÓN, POBLADO LA FERRERIA (CUATRO DE OCTUBRE) - 235602 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | 235602 | S | 56 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:340, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO LA FERRERÍA CUATRO DE OCTUBRE, 34330 LA FERRERÍA (CUATRO DE OCTUBRE), DURANGO DURANGO ENTRE CALLE VARIAS Y CALLE VARIAS, CALLEJON VARIAS CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN , lon:-104.66641196, lat:23.95324332}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 241031.76 | 241031.76 | 241031.76 | 241031.76 | 241031.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-DR-R33-010/2021-, contratista:DEBRA ZAMIRE RAMIREZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:241031.76, importe_modificado:241031.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2000.0}} | {2022273/proyecto_INICIO, 2022273/proyecto_FIN, 2022273/proyecto_PROCESO, 2022273/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402022296 | Proyecto de inversión | 694700 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:694700.0, modificado:694700.0}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN GABRIEL MUNICIPIO DE OCAMPO DURANGO - 235681 | 10 | Durango | 17 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE OCAMPO DURANGO | 235681 | S | 30 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:46, direccion:EJIDO SAN GABRIEL, 35357 SAN GABRIEL, OCAMPO DURANGO ENTRE Y , LAS CELDAS SOLARES SE ENCUENTRAN UBICADAS A QUINCE MINUTOS DE LA PILA AL NORTE DE LA LOCALIDAD BRINCANDO ALGUNOS CERCOS Y SOLO SE PUEDE LLEGAR CAMINANDO, lon:-105.53698843, lat:26.42716702}} | 2021-07-26 | 2021-08-30 | 694700 | 694700 | 694700 | 694700 | 694700 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HYTOO/FAISM-005/2021, contratista:ALFREDO ELOY MICHEL NUÑEZ, convocante:MUNICIPIO OCAMPO, monto:694700.0, importe_modificado:694700.0}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2022296/proyecto_FIN, 2022296/proyecto_INICIO, 2022296/proyecto_FIN, 2022296/proyecto_PROCESO, 2022296/proyecto_FIN, 2022296/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402023287 | Proyecto de inversión | 336860.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:336860.94, modificado:336860.94}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE LAS FLORES A SOYUPA - 239463 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 239463 | S | 125 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:138, direccion:RANCHERIA SOYUPA, 34626 SOYUPA, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , ZONA DE LAS QUEBRADAS AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL. EN LOCALIDAD DE OJITO DE CAMELLONES POR ENTRONQUE RUMBO A VASCOGIL, lon:-106.35568897, lat:24.79832168}} | 2021-08-16 | 2021-09-07 | 336860.94 | 336860.94 | 336860.94 | 336860.94 | 336860.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CMSPAD/DIR-O.P.022-2021, contratista:INGENERIA Y CONSTRUCCIONES FRAGUA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:336860.94, importe_modificado:336860.94}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:24.0}} | {2023287/proyecto_INICIO, 2023287/proyecto_FIN, 2023287/proyecto_PROCESO, 2023287/proyecto_FIN, 2023287/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402023325 | Proyecto de inversión | 18906.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18906.22, modificado:18906.22}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTAODR SOLAR CINCO DE MAYO - 239558 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | 239558 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:150, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE CIUDAD CINCO DE MAYO, 34304 CINCO DE MAYO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE LAS VIAS Y , CALLE POR LAS VIAS Y CALLE SIN NOMBRE DEL POBLADO CINCO DE MAYO, lon:-104.57503642, lat:24.09977909}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 18906.22 | 18906.22 | 18906.22 | 18906.22 | 18906.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-013-21, contratista:CORPORATIVO ENERGETICO PARRAL ORTEGA S. de R.L. de C.V., convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, monto:1918982.25, importe_modificado:1918982.25}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:2.0}} | {2023325/proyecto_INICIO, 2023325/proyecto_FIN, 2023325/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402023354 | Proyecto de inversión | 80000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80000.0, modificado:80000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN EL SALTO, COL. CALLES C. PRAXEDIS GUERRERO - 239617 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO DURANGO | 239617 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:74.0, meta_modificada:74.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE PRAXEDIS GUERRERO COLONIA PLUTARCO ELÍAS CALLES, 34946 EL SALTO, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE CALLE REVOLUCIÓN Y CALLE TIERRA Y LIBERTAD, CALLE FLORES MAGÓN EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA COLONIA CALLES A UN COSTADO, lon:-105.35793328, lat:23.78013556}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-DOP-R33-055/2021, contratista:FRANCISCO RETANA ADAME, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:74.0}} | {2023354/proyecto_PROCESO, 2023354/proyecto_FIN, 2023354/proyecto_INICIO, 2023354/proyecto_PROCESO, 2023354/proyecto_FIN, 2023354/proyecto_INICIO, 2023354/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402023652 | Proyecto de inversión | 9453.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9453.11, modificado:9453.11}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADOR SOLAR EN LABOR DE GUADALUPE - 240638 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | 240638 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:325, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE PUEBLO LABOR DE GUADALUPE, 34304 LABOR DE GUADALUPE, DURANGO DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO POBLADO LABOR DE GUADALUPE DURANGO, lon:-104.59569472, lat:24.16269032}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 9453.11 | 9453.11 | 9453.11 | 9453.11 | 9453.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-013-21, contratista:CORPORATIVO ENERGETICO PARRAL ORTEGA S. de R.L. de C.V., convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, monto:1918982.25, importe_modificado:1918982.25}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2023652/proyecto_PROCESO, 2023652/proyecto_FIN, 2023652/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402023682 | Proyecto de inversión | 723323.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:723323.1, modificado:723323.1}} | SISTEMA INTERCONECTADO A LA RED DEL EJIDO REVOLUCIÓN, HIDALGO, DGO, - 240711 | 10 | Durango | 10 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 240711 | S | 110 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:29, direccion:EJIDO REVOLUCIÓN LAS VÍBORAS, 35320 REVOLUCIÓN (LAS VÍBORAS), HIDALGO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LAS LABORES DE LA COMUNIDAD COMO A UN KILOMETRO CON TRESCIENTOS METROS DE LAS ULTIMAS CASAS DEL EJIDO, lon:-105.09564061, lat:26.19963548}} | 2021-07-05 | 2021-08-09 | 723323.1 | 723323.1 | 723323.1 | 723323.1 | 723323.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HIDALGO/FAISM/AYS/007/2021, contratista:SERVICIOS Y SOLUCIONES ORTIZ PARA LA INDUSTRIA Y EL HOGAR S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HIDALGO, DGO, monto:723323.1, importe_modificado:723323.1}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2023682/proyecto_INICIO, 2023682/proyecto_FIN, 2023682/proyecto_INICIO, 2023682/proyecto_PROCESO, 2023682/proyecto_FIN, 2023682/proyecto_INICIO, 2023682/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402023815 | Proyecto de inversión | 443130.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:443130.39, modificado:443130.39}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL POR MEDIO DE RASTREO DE LA LOCALIDAD DE CAZUELAS - PASO DE ALAMO - 241202 | 10 | Durango | 18 | El Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS EL ORO | 241202 | S | 127 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:7, direccion:RANCHERIA CAZUELAS, 35680 CAZUELAS, EL ORO DURANGO ENTRE Y , LA REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE CAZUELAS SE LLEVO ACABO EN EL CAMINO QUE PASA POR EN MEDIO DE LA LOCALIDAD CON UNA DISTANCIA DE REHABILITACION DE 26.59 K, lon:-105.41749642, lat:25.93674687}} | 2021-08-16 | 2021-12-31 | 443130.39 | 443130.39 | 443130.39 | 443130.39 | 443130.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNORO-DGO-OP006/2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y MINERALES DEL NORTE SA DE CV, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL ORO, DGO., monto:443130.4, importe_modificado:443130.4}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:27.0}} | {2023815/proyecto_INICIO, 2023815/proyecto_FIN, 2023815/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402023932 | Proyecto de inversión | 2799987.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2799987.38, modificado:2799987.38}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL SAN ANTONIO DE ANIMAS A EL HABAL DE PUEBLO NUEVO - 241629 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO DURANGO | 241629 | S | 800 | 800 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:12648.0, meta_modificada:12648.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:73, direccion:PUEBLO SAN ANTONIO DE ÁNIMAS, 34968 SAN ANTONIO DE ÁNIMAS, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y , CAMINO SAN ANTONIO DE ANIMAS EL HABAL, lon:-105.43802418, lat:23.39993743}} | 2021-10-05 | 2021-12-05 | 2799987.38 | 2799987.38 | 2799987.38 | 2799987.38 | 2799987.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-DOP-R33-042/2021, contratista:ARNULFO HERNANDEZ ALBA, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:2799987.38, importe_modificado:2799987.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:12648.0}} | {2023932/proyecto_INICIO, 2023932/proyecto_PROCESO, 2023932/proyecto_FIN, 2023932/proyecto_PROCESO, 2023932/proyecto_FIN, 2023932/proyecto_INICIO, 2023932/proyecto_PROCESO, 2023932/proyecto_FIN, 2023932/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402023979 | Proyecto de inversión | 4065.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4065.48, modificado:4065.48}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 100 TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE TEPEHUANES - 241789 | 10 | Durango | 35 | Tepehuanes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | 241789 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:AVENIDA A. GUANACEVI COLONIA LAS PULGAS, 35600 SANTA CATARINA DE TEPEHUANES, TEPEHUANES DURANGO ENTRE CARRETERA TEPEHUANES- GUANACEVI Y , SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 100 TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN VARIAS LOCALIDA, lon:-105.73273765, lat:25.34107677}} | 2021-02-26 | 2021-05-26 | 4065.48 | 4065.48 | 4065.48 | 4065.48 | 4065.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTD/APO/FISM/2021/002, contratista:SECSA, SERVICIO ELECTRICO Y DE CONTROL S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:406547.52, importe_modificado:406547.52}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {2023979/proyecto_INICIO, 2023979/proyecto_FIN, 2023979/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402024162 | Proyecto de inversión | 28359.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28359.33, modificado:28359.33}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADOR SOLAR EN PRAXEDIS G. GUERRERO NUEVO (LA LOMA) - 242324 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | 242324 | S | 11 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:613, direccion:CALLE VARIAS CALLES INTERIOR 0 PUEBLO PRAXEDIS G. GUERRERO NUEVO LA LOMA, 34320 PRAXEDIS G. GUERRERO NUEVO (LA LOMA), DURANGO DURANGO ENTRE CALLE VARIAS CALLES Y CALLE VARIAS CALLES, CALLE VARIAS CALLES EN VARIAS CALLES DE L, lon:-104.56607284, lat:23.94216899}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 28359.33 | 28359.33 | 28359.33 | 28359.33 | 28359.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-013-21, contratista:CORPORATIVO ENERGETICO PARRAL ORTEGA S. de R.L. de C.V., convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, monto:1918982.25, importe_modificado:1918982.25}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:3.0}} | {2024162/proyecto_INICIO, 2024162/proyecto_FIN, 2024162/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402024170 | Proyecto de inversión | 28359.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28359.33, modificado:28359.33}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADOR SOLAR EN PUERTA DE LA CANTERA - 242352 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | 242352 | S | 12 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:237, direccion:PUEBLO PUERTA DE LA CANTERA, 34330 PUERTA DE LA CANTERA, DURANGO DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO POBLADO PUERTA DE LA CANTERA DURANGO, lon:-104.59273415, lat:23.90762536}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 28359.33 | 28359.33 | 28359.33 | 28359.33 | 28359.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-013-21, contratista:CORPORATIVO ENERGETICO PARRAL ORTEGA S. de R.L. de C.V., convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, monto:1918982.25, importe_modificado:1918982.25}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:3.0}} | {2024170/proyecto_INICIO, 2024170/proyecto_PROCESO, 2024170/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402024224 | Proyecto de inversión | 18906.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18906.22, modificado:18906.22}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADOR SOLAR EN SAN VICENTE DE CHUPADEROS - 242551 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | 242551 | S | 7 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:278, direccion:PUEBLO SAN VICENTE DE CHUPADEROS, 34394 SAN VICENTE DE CHUPADEROS, DURANGO DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO EN LA LOCALIDAD SAN VICENTE DE CHUPADEROS DURANGO, lon:-104.71417419, lat:24.11958519}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 18906.22 | 18906.22 | 18906.22 | 18906.22 | 18906.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-013-21, contratista:CORPORATIVO ENERGETICO PARRAL ORTEGA S. de R.L. de C.V., convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, monto:1918982.25, importe_modificado:1918982.25}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:2.0}} | {2024224/proyecto_INICIO, 2024224/proyecto_PROCESO, 2024224/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402024279 | Proyecto de inversión | 9000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9000.0, modificado:9000.0}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE 60 CALENTADORES SOLARES EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO - 242746 | 10 | Durango | 25 | San Bernardo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN BERNARDO DURANGO | 242746 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:54, direccion:EJIDO VEINTE DE ABRIL (LAS DELICIAS), 35475 VEINTE DE ABRIL (LAS DELICIAS), SAN BERNARDO DURANGO ENTRE Y , SE ENCUETRA UBICADA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL EN EJIDO VEINTE DE ABRIL, lon:-105.63413481, lat:26.31115837}} | 2021-03-02 | 2021-08-25 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMSB/TSM/FISM-2021/C-003, contratista:C. ING. MARÍA GUADALUPE MALFDONADO ESTRADA, convocante:MUNICIPIO DE SAN BERNARDO, monto:540000.0, importe_modificado:540000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2024279/proyecto_INICIO, 2024279/proyecto_FIN, 2024279/proyecto_PROCESO, 2024279/proyecto_FIN, 2024279/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402024297 | Proyecto de inversión | 27000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27000.0, modificado:27000.0}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE 60 CALENTADORES SOLARES EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO - 242794 | 10 | Durango | 25 | San Bernardo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN BERNARDO DURANGO | 242794 | S | 6 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:42, direccion:EJIDO SAN JOSÉ DEL TULE, 35470 SAN JOSÉ DEL TULE, SAN BERNARDO DURANGO ENTRE Y , SE UBICA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL EN EJIDO SAN JOSE DEL TULE, lon:-105.7041388, lat:26.1395032}} | 2021-03-02 | 2021-08-25 | 27000 | 27000 | 27000 | 27000 | 27000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMSB/TSM/FISM-2021/C-003, contratista:C. ING. MARÍA GUADALUPE MALFDONADO ESTRADA, convocante:MUNICIPIO DE SAN BERNARDO, monto:540000.0, importe_modificado:540000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2024297/proyecto_INICIO, 2024297/proyecto_FIN, 2024297/proyecto_PROCESO, 2024297/proyecto_FIN, 2024297/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402024341 | Proyecto de inversión | 1707937.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1707937.44, modificado:1707937.44}} | CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL URBANO DOS - 242941 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | 242941 | S | 102 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE CUMBRES DE ACUTXINGO INTERIOR 0 0 CIUDAD IGNACIO ZARAGOZA, 34167 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE CUMBRES DE ACUTXINGO Y CALLE VARIAS CALLES, CALLE VARIAS CALLES EN CALLE CUMBRES DE ACUTXINGO Y VARIAS C, lon:-104.60460924, lat:24.00602701}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 1707937.44 | 1707937.44 | 1707937.44 | 1707937.44 | 1707937.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-002-21, contratista:OSCAR IVÁN OROZCO MORA, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, monto:1694224.05, importe_modificado:1694224.05}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:22.0}} | {2024341/proyecto_PROCESO, 2024341/proyecto_INICIO, 2024341/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402024645 | Proyecto de inversión | 77633.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77633.52, modificado:77633.52}} | CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL URBANO TRES EN PILAR DE ZARAGOZA - 244104 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | 244104 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:229, direccion:PUEBLO PILAR DE ZARAGOZA, 34330 PILAR DE ZARAGOZA, DURANGO DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO POBLADO PILAR DE ZARAGOZA, lon:-104.60538388, lat:23.92545189}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 77633.52 | 77633.52 | 77633.52 | 77633.52 | 77633.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-003-21, contratista:KOOK DISEÑO S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, monto:1709693.51, importe_modificado:1709693.51}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2024645/proyecto_INICIO, 2024645/proyecto_FIN, 2024645/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402024710 | Proyecto de inversión | 420000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:420000.0, modificado:420000.0}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN GENERAL MARIANO MATAMOROS - 244372 | 10 | Durango | 18 | El Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS EL ORO | 244372 | S | 46 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:21, direccion:PUEBLO GENERAL MARIANO MATAMOROS, 35673 GENERAL MARIANO MATAMOROS, EL ORO DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN EL DOMO DE LA COMUNIDA DE GENERAL MARIANO MATAMOROS ES UNA CANCHA DE USOS MULTIPLES PARA QUE LOS HABITANTES DE E, lon:-105.43276833, lat:25.46262041}} | 2021-08-16 | 2021-12-31 | 420000 | 420000 | 420000 | 420000 | 420000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNORO-DGO-OP010/2021, contratista:JULIO ENRIQUE GARCIA MERCADO, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL ORO, DGO., monto:420000.0, importe_modificado:420000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {2024710/proyecto_INICIO, 2024710/proyecto_FIN, 2024710/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402025340 | Proyecto de inversión | 621068.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:621068.16, modificado:621068.16}} | CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL URBANO CUATRO EN DURANGO - 246321 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | 246321 | S | 32 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE CARIÑO DE VERDAD 0 INTERIOR 0 0 CIUDAD MASSIE, 34217 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE CARIÑO DE VERDAD Y CALLE FEROZ, CALLE LOS CIPRECES EN CALLE CARIÑO DE VERDAD FEROZ LOS CIPRECES Y ALISOS DE LAS COL, lon:-104.6477313, lat:24.05518979}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 621068.16 | 621068.16 | 621068.16 | 621068.16 | 621068.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-004-21, contratista:HUMBERTO ARREOLA TORRES, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, monto:1559933.66, importe_modificado:1559933.66}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:8.0}} | {2025340/proyecto_INICIO, 2025340/proyecto_FIN, 2025340/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402025365 | Proyecto de inversión | 465801.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:465801.12, modificado:465801.12}} | CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL URBANO CUATRO EN COLONIA HIDALGO - 246444 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | 246444 | S | 26 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:187, direccion:PUEBLO COLONIA HIDALGO, 34310 COLONIA HIDALGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO POBLADO COLONIA HIDALGO DURANGO, lon:-104.58383647, lat:24.15831225}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 465801.12 | 465801.12 | 465801.12 | 465801.12 | 465801.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-004-21, contratista:HUMBERTO ARREOLA TORRES, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, monto:1559933.66, importe_modificado:1559933.66}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:6.0}} | {2025365/proyecto_PROCESO, 2025365/proyecto_FIN, 2025365/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402025372 | Proyecto de inversión | 155267.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155267.04, modificado:155267.04}} | CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL URBANO CUATRO EN JOSE MARIA MORELOS Y PAVON - 246467 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | 246467 | S | 10 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:193, direccion:PUEBLO JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN LA TINAJA, 34390 JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN (LA TINAJA), DURANGO DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO POBLADO JOSE MARIA MORELOS Y PAVON LA TINAJA DURANGO, lon:-104.65526528, lat:24.07712883}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 155267.04 | 155267.04 | 155267.04 | 155267.04 | 155267.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-004-21, contratista:HUMBERTO ARREOLA TORRES, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, monto:1559933.66, importe_modificado:1559933.66}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2025372/proyecto_PROCESO, 2025372/proyecto_INICIO, 2025372/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402025403 | Proyecto de inversión | 1287474.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1287474.88, modificado:1287474.88}} | CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL RURAL UNO EN REGOCIJO - 246539 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | 246539 | S | 60 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:171, direccion:PUEBLO ESTACIÓN REGOCIJO, 34354 REGOCIJO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO POBLADO REGOCIJO DURANGO, lon:-105.13023425, lat:23.68979763}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 1287474.88 | 1287474.88 | 1287474.88 | 1287474.88 | 1287474.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-005-21, contratista:RICARDO JOSE OROZCO NUÑEZ, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, monto:1537810.58, importe_modificado:1537810.58}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:16.0}} | {2025403/proyecto_INICIO, 2025403/proyecto_PROCESO, 2025403/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402025409 | Proyecto de inversión | 990200 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:990200.0, modificado:990200.04}} | ALUMBRADO PÚBLICO CALLE NARDOS COLONIA MASIE - 246606 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DURANGO | 246606 | S | 314 | 284 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE LOS NARDOS INTERIOR SN COLONIA MASSIE, 34217 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE LOS NARDOS Y CALLE JOSE MARIA PATONIA, CALLE PRIETA LINDA ALUMBRADO PUBLICO EN COLONIA MASIE 27 LUMINARIAS EN CALLE LOS NARD, lon:-104.64888189, lat:24.05544314}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 990200.04 | 990200.04 | 990200.04 | 990200.04 | 990200.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-R33-045/2021, contratista:CARLOS ROJAS ESPARZA, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:967783.94, importe_modificado:967783.94}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:27.0}} | {2025409/proyecto_PROCESO, 2025409/proyecto_INICIO, 2025409/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402026617 | Proyecto de inversión | 38390.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38390.35, modificado:38390.35}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE LOSA EN MORCILLO - 251447 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | 251447 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:214, direccion:PUEBLO MORCILLO, 34393 MORCILLO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO POBLADO MORCILLO DURANGO, lon:-104.69989385, lat:24.16949356}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 38390.35 | 38390.35 | 38390.35 | 38390.35 | 38390.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-010-21, contratista:NICOLAS IGNACIO PARRA AZCONA, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, monto:1045892.73, importe_modificado:1045892.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:22.0}} | {2026617/proyecto_PROCESO, 2026617/proyecto_INICIO, 2026617/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402026626 | Proyecto de inversión | 33046.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33046.64, modificado:33046.64}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE LOSA EN SEBASTIAN LERDO DE TEJADA - 251506 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | 251506 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:279, direccion:PUEBLO SEBASTIÁN LERDO DE TEJADA, 34330 SEBASTIÁN LERDO DE TEJADA, DURANGO DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO POBLADO SEBASTIAN LERDO DE TEJADA DURANGO, lon:-104.63629536, lat:23.95465526}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 33046.64 | 33046.64 | 33046.64 | 33046.64 | 33046.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-010-21, contratista:NICOLAS IGNACIO PARRA AZCONA, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, monto:1045892.73, importe_modificado:1045892.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:19.0}} | {2026626/proyecto_FIN, 2026626/proyecto_INICIO, 2026626/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402026701 | Proyecto de inversión | 406209.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:406209.5, modificado:406209.5}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA FOTOVOLTAICO PARA VIVIENDAS EN LAS LOCALIDADES DE TAUNITAS Y SANTA EFIGENIA, CANELAS, DGO. - 251790 | 10 | Durango | 2 | Canelas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CANELAS DURANGO | 251790 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:423, direccion:RANCHERIA SANTA EFIGENIA, 34525 SANTA EFIGENIA, CANELAS DURANGO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE UBICA A 20 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL Y LOS PROYECTOS SE LOCALIZAN DOS EN LOS EXTREMOS PONIENTE Y ORIENTE Y EL OTRO EN EL CENTRO , lon:-106.50188095, lat:24.99373659}} | 2021-06-15 | 2021-07-15 | 406209.5 | 406209.5 | 406209.5 | 406209.5 | 406209.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CANELAS/MEV-04/2021, contratista:C. OSCAR ALEJANDRO CHAVEZ BETANCOURT, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANELAS, DGO., monto:1083225.33, importe_modificado:1083225.33}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2026701/proyecto_INICIO, 2026701/proyecto_PROCESO, 2026701/proyecto_FIN, 2026701/proyecto_PROCESO, 2026701/proyecto_FIN, 2026701/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402027834 | Proyecto de inversión | 37171.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37171.27, modificado:37171.27}} | MANTENIMIENTO DE LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN CALLE FERROCARRIL DE LA COLONIA SOLIDARIDAD - 255622 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 255622 | S | 10 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE FERROCARRIL INTERIOR SN COLONIA SOLIDARIDAD, 34637 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE CALLE SIERRA Y CALLE CINCO DE MAYO, CALLE ATERRIZAJE INGRESAR POR BLVD. H. COLEGIO MILITAR POR ARCOS DE SANTIA, lon:-105.41953871, lat:25.04898677}} | 2021-09-03 | 2021-09-06 | 37171.27 | 37171.27 | 37171.27 | 37171.27 | 37171.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CMSPAD/DIR-O.P.026-2021, contratista:JOEL RODRIGUEZ HERRERA, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:37171.27, importe_modificado:37171.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:64.0}} | {2027834/proyecto_FIN, 2027834/proyecto_PROCESO, 2027834/proyecto_INICIO, 2027834/proyecto_PROCESO, 2027834/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402029857 | Proyecto de inversión | 323723.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:323723.52, modificado:323723.52}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RAMALES SAHUATENIPA - LA VINATERIA (32.30 KM) - 261864 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZULA | 261864 | S | 125 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:32.3, meta_modificada:32.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:277, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAHUATENIPA - LA VUINATERIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 32 + 300 RANCHERIA LA MOCHA, 34585 LA MOCHA, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , SE ENCUANTRA UBICADO EN LA ZONA DE GUADALUPE DE URREA., lon:-106.74728909, lat:24.95871144}} | 2021-04-12 | 2021-05-16 | 323723.52 | 323723.52 | 323723.52 | 323723.52 | 323723.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-024/2021, contratista:C. VICTOR ANDRES FELIX LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:323723.52, importe_modificado:323723.52}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:32.3}} | {2029857/proyecto_INICIO, 2029857/proyecto_PROCESO, 2029857/proyecto_FIN, 2029857/proyecto_INICIO, 2029857/proyecto_PROCESO, 2029857/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402029931 | Proyecto de inversión | 710844.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:710844.49, modificado:710844.49}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA DE PALMILLAS - 262057 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZULA | 262057 | S | 45 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:309, direccion:CALLEJON CALLEJON PALMILLAS RANCHERIA PALMILLAS, 34588 PALMILLAS, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO EN LA ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO, lon:-106.82885639, lat:24.91040489}} | 2021-07-12 | 2021-08-10 | 710844.49 | 710844.49 | 710844.49 | 710844.49 | 710844.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-028/2021, contratista:C. EMILIO ANGULO QUINTERO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:710844.49, importe_modificado:710844.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:22.0}} | {2029931/proyecto_INICIO, 2029931/proyecto_PROCESO, 2029931/proyecto_FIN, 2029931/proyecto_PROCESO, 2029931/proyecto_FIN, 2029931/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402030008 | Proyecto de inversión | 205479.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:PRIVADA, monto:20547.92, modificado:20547.92}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:184931.29, modificado:184931.29}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADOR SOLAR EN LA LOCALIDAD DE VENUSTIANO CARRANZA EN EL MUNICIPIO DE CANATLÁN, DGO. - 262694 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CANATLÁN | 262694 | S | 50 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:134, direccion:PUEBLO VENUSTIANO CARRANZA (OCOTÁN), 34466 VENUSTIANO CARRANZA (OCOTÁN), CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , EN VARIOS DOMICILIOS DENTRO DE LA LOCALIDAD DE VENUSTIANO CARRANZA MUNICIPIO DE CANATLÁN DGO., lon:-104.62676219, lat:24.47122875}} | 2021-06-01 | 2021-08-31 | 205479.21 | 205479.21 | 205479.21 | 205479.21 | 205479.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.CAN/FISMDF/MEV/008/2021, contratista:SERVIDURA, convocante:CANATLAN, monto:1504107.82, importe_modificado:1504107.82}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:25.0}} | {2030008/proyecto_PROCESO, 2030008/proyecto_FIN, 2030008/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402031900 | Proyecto de inversión | 156446.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156446.4, modificado:156446.4}} | REHABILITACION DE VIVIENDAS CON SUS SISTEMAS ELECTRICOS, DE LAS LOCALIDADES DE LA PISTA Y SINALOA, EN EL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO - 268390 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 268390 | S | 25 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:38, direccion:RANCHERIA SANTA MARÍA MAGDALENA DE TAXICARINGA, 34977 SANTA MARÍA MAGDALENA DE TAXICARINGA, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE CENTRA PRINCIPALMENTE AL NORTE CON 5 VIVIENDAS Y 4 MAS AL SUR DE LA LOCALIDAD LAS CUALES, lon:-104.7632361, lat:23.22440503}} | 2021-04-30 | 2021-06-29 | 156446.4 | 156446.4 | 156446.4 | 156446.4 | 156446.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-AyC21-041-1, contratista:IVÁN GUILLERMO ALCANTAR SOTO, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:521488.0, importe_modificado:156446.4}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.0}} | {2031900/proyecto_INICIO, 2031900/proyecto_PROCESO, 2031900/proyecto_FIN, 2031900/proyecto_PROCESO, 2031900/proyecto_FIN, 2031900/proyecto_INICIO, 2031900/proyecto_PROCESO, 2031900/proyecto_FIN, 2031900/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402031950 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}} | REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA MESA DE SAN PEDRO PUEBLO NUEVO - 268560 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO DURANGO | 268560 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:6000.0, meta_modificada:6000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:54, direccion:PUEBLO MESA DE SAN PEDRO, 34968 MESA DE SAN PEDRO, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y , EN UNA ORILLA DE LA COMUNIDAD, lon:-105.5968585, lat:23.38799471}} | 2021-11-03 | 2021-12-31 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-DOP-R33-SIDEAPAS/2021, contratista:SISTEMA DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DURANGO, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:9579626.79, importe_modificado:9579626.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:6000.0}} | {2031950/proyecto_PROCESO, 2031950/proyecto_INICIO, 2031950/proyecto_FIN, 2031950/proyecto_PROCESO, 2031950/proyecto_FIN, 2031950/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402031969 | Proyecto de inversión | 180000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180000.0, modificado:180000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA PUERTA DEL GALLO PUEBLO NUEVO - 268650 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO DURANGO | 268650 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:6000.0, meta_modificada:6000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:69, direccion:RANCHO LA PUERTA DEL GALLO, 34968 LA PUERTA DEL GALLO, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y , EN LA ORILLA DE LA COMUNIDAD, lon:-105.55481146, lat:23.38265099}} | 2021-11-03 | 2021-12-31 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-DOP-R33-SIDEAPAS/2021, contratista:SISTEMA DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DURANGO, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:9579626.79, importe_modificado:9579626.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:6000.0}} | {2031969/proyecto_INICIO, 2031969/proyecto_FIN, 2031969/proyecto_PROCESO, 2031969/proyecto_FIN, 2031969/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402032041 | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:450000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN EL SALTO COL. LOS NEGROS POR EL PUENTE LA LUPE - 268948 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO DURANGO | 268948 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:640.0, meta_modificada:640.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:BOULEVARD BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA COLONIA LOS NEGROS, 34950 EL SALTO, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE PRIVADA JOSÉ GALEANA Y CALLE DE LA SALUD, CALLE ADOLFO RUIZ CORTINES ABAJO DEL PUENTE LA LUPE A UN COSTADO DE LA CARRE, lon:-105.34429425, lat:23.78769025}} | 2021-11-03 | 2021-12-31 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-DOP-R33-SIDEAPAS/2021, contratista:SISTEMA DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DURANGO, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:9579626.79, importe_modificado:9579626.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:640.0}} | {2032041/proyecto_INICIO, 2032041/proyecto_FIN, 2032041/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402032451 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE PROFESOR ESTEVANE COLONIA VICENTE GUERRERO EN EL SALTO PUEBLO NUEVO - 271321 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO DURANGO | 271321 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:297.0, meta_modificada:297.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE PROFESOR ESTEVANE COLONIA VICENTE GUERRERO, 34948 EL SALTO, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE CALLEJON SANTA ROSA Y CALLE LÁZARO CÁRDENAS, CALLE AMADO NERVO SUBIDA DE LA VICENTE GUERRERO QUE DA AL COBAED ENFRENTE DE LAS CASAS, lon:-105.36537824, lat:23.78331818}} | 2021-11-04 | 2021-12-31 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-DOP-R33-012/2021, contratista:VELAZQUEZ HUIZAR CIRSE MARIELA, convocante:municipio de pueblo nuevo dgo, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:297.0}} | {2032451/proyecto_PROCESO, 2032451/proyecto_FIN, 2032451/proyecto_INICIO, 2032451/proyecto_FIN, 2032451/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402032745 | Proyecto de inversión | 2086067.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2086067.42, modificado:2086067.42}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL CARRIZO DE LAS FLORES (ANEXO ZANCUDO 2) DE LA LOCALIDAD DE EL ZANCUDO DOS, DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. - 272425 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 272425 | S | 47 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3525.0, meta_modificada:3525.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:634, direccion:RANCHERIA LAS FLORES, 34980 LAS FLORES, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE EL CAMINO A LLANO DE JERUSALÉN A 10 KM DEL MISMO A LA ALTURA DEL ENTRONQUE HACIA ZANCUDO 1., lon:-104.79019204, lat:23.07602484}} | 2021-04-12 | 2021-07-11 | 2086067.42 | 2086067.42 | 2086067.42 | 2086067.42 | 2086067.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-AyC21-022, contratista:FELIPE DE JESUS CORTEZ ARAGON, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:2086067.42, importe_modificado:2086067.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3525.0}} | {2032745/proyecto_INICIO, 2032745/proyecto_PROCESO, 2032745/proyecto_INICIO, 2032745/proyecto_FIN, 2032745/proyecto_INICIO, 2032745/proyecto_PROCESO, 2032745/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402032910 | Proyecto de inversión | 235166.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:235166.44, modificado:235166.44}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME UNO EN J REFUGIO SALCIDO - 273263 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | 273263 | S | 48 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:478.0, meta_modificada:478.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:194, direccion:PUEBLO JOSÉ REFUGIO SALCIDO, 34323 JOSÉ REFUGIO SALCIDO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , EN DIFERENTES CALLES DEL POBLADO JOSE REFUGIO SALCIDO DURANGO, lon:-104.51733379, lat:23.96448242}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 235166.44 | 235166.44 | 235166.44 | 235166.44 | 235166.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-011-21, contratista:VECASSE DESARROLLOS S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, monto:1220344.37, importe_modificado:1220344.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:478.0}} | {2032910/proyecto_PROCESO, 2032910/proyecto_FIN, 2032910/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402033278 | Proyecto de inversión | 1959201.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1959201.7, modificado:1959201.7}} | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL LLANO DEL DOS DE ABRIL - 274665 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SISTEMA DE AGUA DE TAMAZULA SIAT | 274665 | S | 25 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:565.0, meta_modificada:565.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:644, direccion:CALLEJON EL LLANO RANCHERIA EL LLANO, 34590 EL LLANO, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , LA LOCALIDAD EL LLANO SE ENCUENTRA UBICADA EN LA ZONA DOS DE ABRIL DEL MUNICIPIO., lon:-106.62075209, lat:24.68371902}} | 2021-04-30 | 2021-06-28 | 1959201.7 | 1959201.7 | 1959201.7 | 1959201.7 | 1959201.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SISTEMA-AGUA-TAM-005/2021, contratista:C. ALMA LETICIA AISPURO LOPEZ, convocante:SISTEMA DE AGUA DE TAMAZULA, monto:1895881.46, importe_modificado:1959201.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:565.0}} | {2033278/proyecto_INICIO, 2033278/proyecto_PROCESO, 2033278/proyecto_FIN, 2033278/proyecto_INICIO, 2033278/proyecto_PROCESO, 2033278/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402033635 | Proyecto de inversión | 303840.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:303840.58, modificado:303840.58}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 4 X 4 MTS ( 4 ACCIONES ) EN EJIDO EL QUEMADO, DEL MPIO. DE GOMEZ PALACIO, DGO. - 277520 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO | 277520 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:124, direccion:CALLE MISMO DOMICILIO EJIDO EL QUEMADO, 35118 EL QUEMADO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE MISMO DOMICILIO Y CALLE MISMO DOMICILIO, CALLE MISMO DOMICILIO EJIDO EL QUEMADO DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIODGO. CARRETERA A FRANCI, lon:-103.37959794, lat:25.70987081}} | 2021-09-22 | 2021-12-20 | 303840.58 | 303840.58 | 303840.58 | 303840.58 | 303840.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-033/2021, contratista:XDE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:3038405.83, importe_modificado:3038405.83}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0}} | {2033635/proyecto_INICIO, 2033635/proyecto_FIN, 2033635/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402033857 | Proyecto de inversión | 75960.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75960.15, modificado:75960.15}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 4 X 4 MTS ( 1 ACCION ) EN LA COLONIA MIGUEL DE LA MADRID HURTADO, DEL MPIO. DE GOMEZ PALACIO, DGO. - 278730 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO | 278730 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE ETNIAS 1872 INTERIOR 1872 COLONIA MIGUEL DE LA MADRID HURTADO, 35015 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE ETINIAS Y CALLE AZUCENAS, CALLE CLAVELES CALLE ETNIAS 1872 EN LA COLONIA MIGUEL DE LA MADRID HURTADO, lon:-103.47902761, lat:25.5970382}} | 2021-09-22 | 2021-12-20 | 75960.15 | 75960.15 | 75960.15 | 75960.15 | 75960.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-033/2021, contratista:XDE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:3038405.83, importe_modificado:3038405.83}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2033857/proyecto_INICIO, 2033857/proyecto_FIN, 2033857/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402033916 | Proyecto de inversión | 1796460.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1796460.8, modificado:1796460.8}} | CONSTRUCCION DE CIMENTACION PARA LA CONSTRUCCION DE CENTRO RECREATIVO Y DEPORTIVO AUDITORIO TAYOLTITA, EN LA LOCALIDAD DE TAYOLTITA, MUNICIPIO DE SAN DIMAS, DGO. - 278916 | 10 | Durango | 26 | San Dimas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO SAN DIMAS | 278916 | S | 2519 | 2605 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:PUEBLO TAYOLTITA CENTRO, 34690 TAYOLTITA, SAN DIMAS DURANGO ENTRE Y , POR LA ENTRADA A TAYOLTITA DESPUES DE LA CURVA DAR VUELTA A LA DERECHA Y TOMAR EL CAMINO DE TERRACERIA QUE LLEGA A EL TANQUE DONDE TAMBIEN SE ENCUENTR, lon:-105.92712234, lat:24.1012934}} | 2021-03-17 | 2021-04-30 | 1796460.8 | 1796460.8 | 1796460.8 | 1796460.8 | 1796460.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM-SD/C/017/2021, contratista:C. ARTURO CARRAZCO FLORES, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL SAN DIMAS, DGO., monto:1796460.8, importe_modificado:1796460.8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:16.0}} | {2033916/proyecto_INICIO, 2033916/proyecto_FIN, 2033916/proyecto_PROCESO, 2033916/proyecto_INICIO, 2033916/proyecto_PROCESO, 2033916/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402034049 | Proyecto de inversión | 152671.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:152671.83, modificado:152671.83}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 4 X 4 MTS ( 2 ACCIONES ) EN EJIDO BELLA UNION, DEL MPIO. DE GOMEZ PALACIO, DGO. - 279431 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO | 279431 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:37, direccion:CALLE MISMO DOMICILIO EJIDO BELLA UNIÓN, 35143 BELLA UNIÓN, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE MISMO DOMICILIO Y CALLE MISMO DOMICILIO, CALLE MISMO DOMICILIO EJIDO BELLA UNION DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIODGO. CARRETERA A FCO, lon:-103.41544187, lat:25.62739966}} | 2021-10-25 | 2021-12-23 | 152671.83 | 152671.83 | 152671.83 | 152671.83 | 152671.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-036/2021, contratista:PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:1908397.83, importe_modificado:1908397.83}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2034049/proyecto_PROCESO, 2034049/proyecto_INICIO, 2034049/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402034080 | Proyecto de inversión | 229007.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:229007.74, modificado:229007.74}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 4 X 4 MTS ( 3 ACCIONES ) EN EJIDO SEIS DE OCTUBRE, DEL MPIO. DE GOMEZ PALACIO, DGO. - 279543 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO | 279543 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:151, direccion:CALLE MISMO DOMICILIO EJIDO SEIS DE OCTUBRE, 35101 SEIS DE OCTUBRE, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE MISMO DOMICILIO Y CALLE MISMO DOMICILIO, CALLE MISMO DOMICILIO EJIDO SEIS DE OCTUBRE DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIODGO. CAR, lon:-103.57476148, lat:25.81373407}} | 2021-10-25 | 2021-12-23 | 229007.74 | 229007.74 | 229007.74 | 229007.74 | 229007.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-036/2021, contratista:PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:1908397.83, importe_modificado:1908397.83}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2034080/proyecto_PROCESO, 2034080/proyecto_FIN, 2034080/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402034100 | Proyecto de inversión | 152671.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:152671.83, modificado:152671.83}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 4 X 4 MTS ( 2 ACCIONES ) EN EJIDO PROVIDENCIA, DEL MPIO. DE GOMEZ PALACIO, DGO. - 279630 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO | 279630 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:122, direccion:CALLE MISMO DOMICILIO EJIDO PROVIDENCIA, 35103 PROVIDENCIA, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE MISMO DOMICILIO Y CALLE MISMO DOMICILIO, CALLE MISMO DOMICILIO EJIDO EPROVIDENCIA DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIODGO. CARRETERA A CH, lon:-103.57880677, lat:25.81627271}} | 2021-10-25 | 2021-12-23 | 152671.83 | 152671.83 | 152671.83 | 152671.83 | 152671.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-036/2021, contratista:PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:1908397.83, importe_modificado:1908397.83}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2034100/proyecto_FIN, 2034100/proyecto_PROCESO, 2034100/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402034105 | Proyecto de inversión | 152671.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:152671.83, modificado:152671.83}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 4 X 4 MTS ( 2 ACCIONES ) EN VILLA GREGORIO A. GARCIA, DEL MPIO. DE GOMEZ PALACIO, DGO. - 279646 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO | 279646 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:77, direccion:CALLE MISMO DOMICILIO VILLA VILLA GREGORIO GARCÍA, 35110 VILLA GREGORIO GARCÍA, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE MISMO DOMICILIO Y CALLE MISMO DOMICILIO, CALLE MISMO DOMICILIO VILLA GREGORIO GARCIA DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PAL, lon:-103.3530868, lat:25.75328122}} | 2021-10-25 | 2021-12-23 | 152671.83 | 152671.83 | 152671.83 | 152671.83 | 152671.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-036/2021, contratista:PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:1908397.83, importe_modificado:1908397.83}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2034105/proyecto_FIN, 2034105/proyecto_PROCESO, 2034105/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402034114 | Proyecto de inversión | 76335.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76335.91, modificado:76335.91}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 4 X 4 MTS ( 1 ACCION ) EN EJIDO FRANCISCO VILLA, DEL MPIO. DE GOMEZ PALACIO, DGO. - 279672 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO | 279672 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:909, direccion:CALLE MISMO DOMICILIO EJIDO FRANCISCO VILLA, 35113 FRANCISCO VILLA, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE MISMO DOMICILIO Y CALLE MISMO DOMICILIO, CALLE MISMO DOMICILIO EJIDO FRANCISCO VILLA DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIODGO. CAR, lon:-103.32941036, lat:25.76716497}} | 2021-10-25 | 2021-12-23 | 76335.91 | 76335.91 | 76335.91 | 76335.91 | 76335.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-036/2021, contratista:PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:1908397.83, importe_modificado:1908397.83}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2034114/proyecto_INICIO, 2034114/proyecto_FIN, 2034114/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402034438 | Proyecto de inversión | 550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550000.0, modificado:550000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, EN REVOLUCIÓN, MUNICIPIO DE HIDALGO, DGO. - 281054 | 10 | Durango | 10 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 281054 | S | 100 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:551.0, meta_modificada:551.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:29, direccion:EJIDO REVOLUCIÓN (LAS VÍBORAS), 35320 REVOLUCIÓN (LAS VÍBORAS), HIDALGO DURANGO ENTRE Y , A ESTA OBRA SE ACCESA POR LA ENTRADA QUE SE ENCUENTRA ANTES DEL PUENTE DEL ARROYO LAS VÍBORAS RUMBO A CAMPO DE FUTBOL A 500 MTS. S, lon:-105.08117684, lat:26.20101086}} | 2021-08-04 | 2021-09-30 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HIDALGO/FAISM/AYS/008/2021, contratista:RENORD INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HIDALGO, DGO., monto:550000.0, importe_modificado:550000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:551.0}} | {2034438/proyecto_INICIO, 2034438/proyecto_PROCESO, 2034438/proyecto_FIN, 2034438/proyecto_PROCESO, 2034438/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402034442 | Proyecto de inversión | 76282.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76282.21, modificado:76282.21}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 4 X 4 MTS ( 1 ACCION ) EN EJIDO JABONCILLO, DEL MPIO. DE GOMEZ PALACIO, DGO. - 281062 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO | 281062 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:193, direccion:CALLE MISMO DOMICILIO EJIDO PASTOR ROUAIX (JABONCILLO), 35120 PASTOR ROUAIX (JABONCILLO), GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE MISMO DOMICILIO Y CALLE MISMO DOMICILIO, CALLE MISMO DOMICILIO EJIDO JABONCILLO DEL MUNICIPIO DE GOME, lon:-103.4488141, lat:25.75479727}} | 2021-11-01 | 2021-12-20 | 76282.21 | 76282.21 | 76282.21 | 76282.21 | 76282.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-039/2021, contratista:CONSTRUCTORA Y MATERIALES DE TORREON, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:1907055.27, importe_modificado:1907055.27}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2034442/proyecto_PROCESO, 2034442/proyecto_INICIO, 2034442/proyecto_PROCESO, 2034442/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402034497 | Proyecto de inversión | 645075.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:645075.5, modificado:645075.5}} | CONSTRUCCION DE RED DE ATARJEAS Y ALCANTARILLADO,CON TUBERIA DE PEAD DE 8EN COL. NUEVO GOMEZ, MPIO. DE GOMEZ PALACIO, DGO. - 281330 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO | 281330 | S | 300 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:AVENIDA DEL CANAL INTERIOR SN EJIDO NUEVO GÓMEZ, 35146 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE AVENIDA DEL CANAL Y CALLE GOBERNADORES, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EN NUEVO GOMEZ CALLE DEL CANAL SN DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACI, lon:-103.53099448, lat:25.58513395}} | 2021-09-01 | 2021-09-02 | 645075.5 | 645075.5 | 645075.5 | 645075.5 | 645075.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDAPA-GP-R33-IR-ALC-004/2021, contratista:PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:645075.5, importe_modificado:64575.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:400.0}} | {2034497/proyecto_INICIO, 2034497/proyecto_FIN, 2034497/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402034637 | Proyecto de inversión | 89434.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:89434.94, modificado:89434.94}} | CONSTRUCCION DE 1780 M2 DE LOSA SOLIDA CON CONCRETO ARMADO EN DIVERSAS LOCALIDADES ( CHIHUAHUITA VIEJO, 2 ACCIONES) URBANAS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO,DGO. - 282056 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO | 282056 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:58.97, meta_modificada:58.97}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:56, direccion:CALLE MISMO DOMICILIO EJIDO CHIHUAHUITA (CHIHUAHUITA VIEJO), 35118 CHIHUAHUITA (CHIHUAHUITA VIEJO), GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE MISMO DOMICILIO Y CALLE MISMO DOMICILIO, CALLE MISMO DOMICILIO EJIDO CHIHUAHUITA VIEJO DEL , lon:-103.37551994, lat:25.7355715}} | 2021-05-03 | 2021-08-30 | 89434.94 | 89434.94 | 89434.94 | 89434.94 | 89434.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-012/2021, contratista:COMERCIALIZADORA DE MATERIALES E INMUEBLES, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:3108247.16, importe_modificado:3108247.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:58.97}} | {2034637/proyecto_INICIO, 2034637/proyecto_FIN, 2034637/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402034668 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LOS MIMBRES DE MILPILLAS PUEBLO NUEVO - 282191 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 282191 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:109, direccion:RANCHO LOS MIMBRES DE MILPILLAS, 34964 LOS MIMBRES [DE MILPILLAS], PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y , EN UNA ORILLA DE LA COMUNIDAD CERCA DEL CAMINO QUE VA HACIA SAN BERNARDINO, lon:-104.93981134, lat:23.47283467}} | 2021-11-10 | 2021-12-31 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-DOP-R33-SIDEAPAS/2021, contratista:SISTEMA DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DURANGO, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:9579626.79, importe_modificado:9579626.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1200.0}} | {2034668/proyecto_PROCESO, 2034668/proyecto_FIN, 2034668/proyecto_PROCESO, 2034668/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402034675 | Proyecto de inversión | 24265.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24265.88, modificado:24265.88}} | CONSTRUCCION DE 1780 M2 DE LOSA SOLIDA CON CONCRETO ARMADO EN DIVERSAS LOCALIDADES URBANAS Y RURALES ( EJIDO EL TRIUNFO,1 ACCION ) DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO,DGO. - 282208 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO | 282208 | S | 3 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:155, direccion:CALLE MISMO DOMICILIO EJIDO EL TRIUNFO, 35135 EL TRIUNFO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE MISMO DOMICILIO Y CALLE MISMO DOMICILIO, CALLE MISMO DOMICILIO EJIDO EL TRUINFO DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO DGO. CARRETERA A CHIHU, lon:-103.51315928, lat:25.64401463}} | 2021-05-03 | 2021-08-30 | 24265.88 | 24265.88 | 24265.88 | 24265.88 | 24265.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-012/2021, contratista:COMERCIALIZADORA DE MATERIALES E INMUEBLES, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:3108247.16, importe_modificado:3108247.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.0}} | {2034675/proyecto_INICIO, 2034675/proyecto_FIN, 2034675/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402034724 | Proyecto de inversión | 37005.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37005.47, modificado:37005.47}} | CONSTRUCCION DE 1780 M2 DE LOSA SOLIDA CON CONCRETO ARMADO EN DIVERSAS LOCALIDADES URBANAS Y RURALES ( EJIDO JOLO ( 19 DE OCTUBRE), 1 ACCION ) DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO,DGO. - 282314 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO | 282314 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24.4, meta_modificada:24.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:87, direccion:CALLE MISMO DOMICILIO EJIDO JOLO (DIECINUEVE DE OCTUBRE), 35135 JOLO (DIECINUEVE DE OCTUBRE), GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE MISMO DOMICILIO Y CALLE MISMO DOMICILIO, CALLE MISMO DOMICILIO EJIDO JOLO 19 DE OCTUBRE DEL MUNIC, lon:-103.51563949, lat:25.67792379}} | 2021-05-03 | 2021-08-30 | 37005.47 | 37005.47 | 37005.47 | 37005.47 | 37005.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-012/2021, contratista:COMERCIALIZADORA DE MATERIALES E INMUEBLES, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:3108247.16, importe_modificado:3108247.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:24.4}} | {2034724/proyecto_FIN, 2034724/proyecto_INICIO, 2034724/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402035060 | Proyecto de inversión | 49315.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:PRIVADA, monto:4931.5, modificado:4931.5}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44383.51, modificado:44383.51}} | SUMINISTRO E INSTALCION DE CALENTADOR SOLAR DE 12 TUBOS EN LA LOCALIDAD DE LA SAUCEDA - 283573 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CANATLÁN | 283573 | S | 12 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:123, direccion:PUEBLO LA SAUCEDA, 34466 LA SAUCEDA, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , DENTRO DE LA LOCALIDAD LA SAUCEDA, lon:-104.74926335, lat:24.52326749}} | 2021-06-01 | 2021-12-15 | 49315.01 | 49315.01 | 49315.01 | 49315.01 | 49315.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.CAN/FISMDF/MEV/008/2021, contratista:SERVIDURA, convocante:CANATLAN, monto:1504107.82, importe_modificado:1504107.82}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:6.0}} | {2035060/proyecto_INICIO, 2035060/proyecto_FIN, 2035060/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402035161 | Proyecto de inversión | 245283.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:122641.51, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122641.51, modificado:122641.51}} | CONSTRUCCIÒN DE PISO FIRME EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE NAZAS DGO. (13 EN LA LOCALIDAD DE EMILIO CARRANZA). - 283949 | 10 | Durango | 15 | Nazas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE NAZAS DGO | 283949 | S | 30 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:464.0, meta_modificada:464.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:11, direccion:PUEBLO EMILIO CARRANZA, 35713 EMILIO CARRANZA, NAZAS DURANGO ENTRE Y , EMILIO CARRANZA ESTÁ SITUADO A 17.3 KILÓMETROS DE NAZAS Y LOS PROYECTOS SE LOCALIZAN EN LAS SIGUIENTES COORDENADAS. L 25.259517 L103.945947 L 25.261, lon:-103.94713157, lat:25.25715013}} | 2021-10-04 | 2021-12-31 | 122641.51 | 122641.51 | 122641.51 | 122641.51 | 122641.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TMU-NAZAS/VIV/016/2021, contratista:ING. LUIS ALONSO RAMÍREZ SANCHES, convocante:MUNICIPIO DE NAZAS DGO., monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:464.0}} | {2035161/proyecto_INICIO, 2035161/proyecto_FIN, 2035161/proyecto_INICIO, 2035161/proyecto_FIN, 2035161/proyecto_PROCESO, 2035161/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402035218 | Proyecto de inversión | 18867.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:9433.96, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9433.96, modificado:9433.96}} | CONSTRUCCIÒN DE PISO FIRME EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE NAZAS DGO. (1 EN LA LOCALIDAD DE LAS ADJUNTAS). - 284156 | 10 | Durango | 15 | Nazas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE NAZAS DGO | 284156 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:2, direccion:COLONIA COLONIA LAS ADJUNTAS, 35720 COLONIA LAS ADJUNTAS, NAZAS DURANGO ENTRE Y , EL PUEBLO DE COLONIA LAS ADJUNTAS ESTÁ SITUADO A 9.0 KILÓMETROS DE NAZAS Y EL PROYECTO SE LOCALIZA EN LA SIGUIENTE COORDENADA1. L 25.1834, lon:-104.18754324, lat:25.18356929}} | 2021-10-04 | 2021-12-31 | 9433.96 | 9433.96 | 9433.96 | 9433.96 | 9433.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TMU-NAZAS/VIV/016/2021, contratista:ING. LUIS ALONSO RAMÍREZ SANCHES, convocante:MUNICIPIO DE NAZAS DGO., monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:36.0}} | {2035218/proyecto_FIN, 2035218/proyecto_INICIO, 2035218/proyecto_FIN, 2035218/proyecto_PROCESO, 2035218/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402035226 | Proyecto de inversión | 188679.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:94339.62, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94339.62, modificado:94339.62}} | CONSTRUCCIÒN DE PISO FIRME EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE NAZAS DGO. (11 EN LA LOCALIDAD DE PASO NACIONAL). - 284186 | 10 | Durango | 15 | Nazas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE NAZAS DGO | 284186 | S | 28 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:357.0, meta_modificada:357.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:19, direccion:PUEBLO PASO NACIONAL, 35713 PASO NACIONAL, NAZAS DURANGO ENTRE Y , PASO NACIONAL SE ENCUENTRA A 10.4 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN ESTE DE LA LOCALIDAD DE NAZAS Y LOS PROYECTOS SE LOCALIZAN EN LAS SIGUIENTES COORDENADAS .L 25, lon:-104.01210748, lat:25.26110442}} | 2021-10-04 | 2021-12-31 | 94339.62 | 94339.62 | 94339.62 | 94339.62 | 94339.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TMU-NAZAS/VIV/016/2021, contratista:ING. LUIS ALONSO RAMÍREZ SANCHES, convocante:MUNICIPIO DE NAZAS DGO., monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:357.0}} | {2035226/proyecto_INICIO, 2035226/proyecto_FIN, 2035226/proyecto_PROCESO, 2035226/proyecto_INICIO, 2035226/proyecto_PROCESO, 2035226/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402035294 | Proyecto de inversión | 56539.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56539.51, modificado:56539.51}} | CONSTRUCCION DE 1780 M2 DE LOSA SOLIDA CON CONCRETO ARMADO EN DIVERSAS LOCALIDADES URBANAS Y RURALES ( EJIDO TRANSPORTE, 2 ACCIONES ) DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO,DGO. - 284507 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO | 284507 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:37.28, meta_modificada:37.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:154, direccion:CALLE MISMO DOMICILIO EJIDO TRANSPORTE, 35140 TRANSPORTE, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE MISMO DOMICILIO Y CALLE MISMO DOMICILIO, CALLE MISMO DOMICILIO EJIDO TRANSPORTE DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIODGO. CARRETERA A CHIHUA, lon:-103.54287478, lat:25.63782366}} | 2021-05-03 | 2021-08-30 | 56539.51 | 56539.51 | 56539.51 | 56539.51 | 56539.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-012/2021, contratista:COMERCIALIZADORA DE MATERIALES E INMUEBLES, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:3108247.16, importe_modificado:3108247.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:37.28}} | {2035294/proyecto_FIN, 2035294/proyecto_INICIO, 2035294/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402035939 | Proyecto de inversión | 1885703.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:875246.66, modificado:875246.66}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1010456.76, modificado:997720.58}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA RANCHERÍA MONTERREY, MUNICIPIO DE LERDO, DGO. - 286846 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE LERDO DGO | 286846 | S | 650 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:320.0, meta_modificada:320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:27, direccion:CALLE VARIAS RANCHERIA MONTERREY, 35186 MONTERREY, LERDO DURANGO ENTRE CALLE VARIAS Y CALLE VARIAS, CALLE VARIAS EN VARIAS CALLES DISTRIBUIDA EN TODA LA RANCHERIA MONTERREY DGO CUBRIENDO LA MAYOR PARTE DE LA RANCHERIA, lon:-103.62704262, lat:25.48795215}} | 2021-10-15 | 2021-12-15 | 1872967.24 | 1872967.24 | 1872967.24 | 1872967.24 | 1872967.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-CIDL-OP-IR-04/2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y SISTEMAS INTEGRALES DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CD. LERDO DGO, monto:1872967.24, importe_modificado:1872967.24}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:320.0}} | {2035939/proyecto_INICIO, 2035939/proyecto_FIN, 2035939/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402036222 | Proyecto de inversión | 227880.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:227880.44, modificado:227880.44}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 4 X 4 MTS ( 3 ACCIONES ) EN EJIDO SANTOÑA, DEL MPIO. DE GOMEZ PALACIO, DGO. - 287649 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO | 287649 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:69, direccion:CALLE MISMO DOMICILIO EJIDO SANTOÑA, 35119 LA FLOR, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE MISMO DOMICILIO Y CALLE MISMO DOMICILIO, CARRETERA A FCO. I . MADERO ACCESO AL EJIDO SANTOÑA DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIODGO., lon:-103.36033725, lat:25.69003964}} | 2021-09-22 | 2021-12-20 | 227880.44 | 227880.44 | 227880.44 | 227880.44 | 227880.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-033/2021, contratista:XDE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:3038405.83, importe_modificado:3038405.83}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2036222/proyecto_FIN, 2036222/proyecto_PROCESO, 2036222/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402036244 | Proyecto de inversión | 37157.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37157.13, modificado:37157.13}} | CONSTRUCCION DE 1780 M2 DE LOSA SOLIDA CON CONCRETO ARMADO EN DIVERSAS LOCALIDADES URBANAS Y RURALES ( COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, 1 ACCION ) DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO,DGO. - 287688 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO | 287688 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO INTERIOR SN COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA, 35025 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y AVENIDA FRANCISCO I. MADERO, CALLE IGNACIO ZARAGOZA COLONIA LUIS, lon:-103.5377429, lat:25.58449285}} | 2021-05-03 | 2021-08-30 | 37157.13 | 37157.13 | 37157.13 | 37157.13 | 37157.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-012/2021, contratista:COMERCIALIZADORA DE MATERIALES E INMUEBLES, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:3108247.16, importe_modificado:3108247.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25.0}} | {2036244/proyecto_PROCESO, 2036244/proyecto_FIN, 2036244/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402036251 | Proyecto de inversión | 53612.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53612.53, modificado:53612.53}} | CONSTRUCCION DE 1780 M2 DE LOSA SOLIDA CON CONCRETO ARMADO EN DIVERSAS LOCALIDADES URBANAS Y RURALES ( COLONIA FOCEP, 2 ACCIONES ) DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO,DGO. - 287717 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO | 287717 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE ALEJANDRO MORONES INTERIOR SN COLONIA EL FOCEP, 35068 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE MIGUEL AUZA COLONIA FOCEP MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO DGO., lon:-103.48738542, lat:25.559058}} | 2021-05-03 | 2021-08-30 | 53612.53 | 53612.53 | 53612.53 | 53612.53 | 53612.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-012/2021, contratista:COMERCIALIZADORA DE MATERIALES E INMUEBLES, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:3108247.16, importe_modificado:3108247.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.0}} | {2036251/proyecto_INICIO, 2036251/proyecto_PROCESO, 2036251/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402036262 | Proyecto de inversión | 128685.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128685.01, modificado:128685.01}} | CONSTRUCCION DE 1780 M2 DE LOSA SOLIDA CON CONCRETO ARMADO EN DIVERSAS LOCALIDADES URBANAS Y RURALES ( EJIDO AHEDO, 3 ACCIONES ) DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO,DGO. - 287779 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO | 287779 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:84.85, meta_modificada:84.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:119, direccion:CALLE MISMO DOMICILIO EJIDO AHEDO, 35105 POANAS, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE MISMO DOMICILIO Y CALLE MISMO DOMICILIO, CALLE MISMO DOMICILIO EJIDO AHEDO DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO DGO. CARRETERA A CHIHUAHUA PERIMETRO, lon:-103.60130336, lat:25.7581135}} | 2021-05-03 | 2021-08-30 | 128685.01 | 128685.01 | 128685.01 | 128685.01 | 128685.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-012/2021, contratista:COMERCIALIZADORA DE MATERIALES E INMUEBLES, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:3108247.16, importe_modificado:3108247.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:84.85}} | {2036262/proyecto_PROCESO, 2036262/proyecto_FIN, 2036262/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402036287 | Proyecto de inversión | 43087.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43087.94, modificado:44495.14}} | CONSTRUCCION DE 615 M2 DE LOSA SOLIDA CON CONCRETO ARMADO EN DIVERSAS LOCALIDADES URBANAS Y RURALES ( EJIDO ARTURO MARTINEZ ADAME, 1 ACCION ) DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO,DGO. - 287839 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO | 287839 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:29.04, meta_modificada:29.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:33, direccion:CALLE MISMO DOMICILIO EJIDO ARTURO MARTÍNEZ ADAME, 35112 ARTURO MARTÍNEZ ADAME, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE MISMO DOMICILIO Y CALLE MISMO DOMICILIO, CALLE MISMO DOMICILIO EJIDO ARTURO MARTINEZ ADAME DEL MUNICIPIO DE GOM, lon:-103.38453447, lat:25.83237369}} | 2021-10-27 | 2021-12-25 | 44495.14 | 44495.14 | 44495.14 | 44495.14 | 44495.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-038/2021, contratista:ING. GERARDO CESAR IBARRA ROBLES, convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:1054529.41, importe_modificado:1279986.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:29.04}} | {2036287/proyecto_INICIO, 2036287/proyecto_FIN, 2036287/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402036294 | Proyecto de inversión | 30861.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30861.88, modificado:31716.58}} | CONSTRUCCION DE 615 M2 DE LOSA SOLIDA CON CONCRETO ARMADO EN DIVERSAS LOCALIDADES URBANAS Y RURALES ( EJIDO EL BARRO, 1 ACCION ) DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO,DGO. - 287857 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO | 287857 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.8, meta_modificada:20.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:36, direccion:CALLE MISMO DOMICILIO EJIDO EL BARRO, 35112 EL BARRO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE MISMO DOMICILIO Y CALLE MISMO DOMICILIO, CALLE MISMO DOMICILIO EJIDO EL BARRO DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO DGO. CARRETERA A FCO. I. MAD, lon:-103.39499027, lat:25.83491873}} | 2021-10-27 | 2021-12-25 | 31716.58 | 31716.58 | 31716.58 | 31716.58 | 31716.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-038/2021, contratista:ING. GERARDO CESAR IBARRA ROBLES, convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:1054529.41, importe_modificado:1279986.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.7}} | {2036294/proyecto_PROCESO, 2036294/proyecto_INICIO, 2036294/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402036297 | Proyecto de inversión | 169221.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:169221.05, modificado:174747.63}} | CONSTRUCCION DE 615 M2 DE LOSA SOLIDA CON CONCRETO ARMADO EN DIVERSAS LOCALIDADES URBANAS Y RURALES ( EJIDO LAS HUERTAS, 5 ACCIONES ) DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO,DGO. - 287863 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO | 287863 | S | 15 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:114.05, meta_modificada:114.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE MISMO DOMICILIO EJIDO LAS HUERTAS, 35140 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE MISMO DOMICILIO Y CALLE MISMO DOMICILIO, CALLE MISMO DOMICILIO EJIDO LAS HUERTAS DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO DGO., lon:-103.44519605, lat:25.58764839}} | 2021-10-27 | 2021-12-25 | 174747.63 | 174747.63 | 174747.63 | 174747.63 | 174747.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-038/2021, contratista:ING. GERARDO CESAR IBARRA ROBLES, convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:1054529.41, importe_modificado:1279986.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:114.05}} | {2036297/proyecto_INICIO, 2036297/proyecto_FIN, 2036297/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402036968 | Proyecto de inversión | 32703.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:26519.91, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6183.67, modificado:6183.67}} | CONSTRUCCIÓN DE 30.94 M2 DE TECHO FIRME EN LA COLONIA AMPLIACIÓN HERMANOS REVUELTAS DENTRO DE ZAP 100320001128A (1 ACCIÓN) - 290226 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 290226 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:31.0, meta_modificada:31.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ INTERIOR SN AMPLIACION HERMANOS REVUELTAS, 34636 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE CALLE 11 DE FEBRERO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE GABINO BARREDA TRANSITANDO POR CALL, lon:-105.4158543, lat:25.05525162}} | 2021-10-24 | 2021-12-11 | 6183.67 | 6183.67 | 6183.67 | 6183.67 | 6183.67 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:109290, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:139900.0, importe_modificado:139900.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:31.0}} | {2036968/proyecto_INICIO, 2036968/proyecto_PROCESO, 2036968/proyecto_FIN, 2036968/proyecto_PROCESO, 2036968/proyecto_FIN, 2036968/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402037144 | Proyecto de inversión | 88588.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:88588.13, modificado:88588.13}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE LOSA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE NAZAS DGO. (4 EN PASO NACIONAL) - 291181 | 10 | Durango | 15 | Nazas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE NAZAS DGO | 291181 | S | 8 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:63.0, meta_modificada:63.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:19, direccion:PUEBLO PASO NACIONAL, 35713 PASO NACIONAL, NAZAS DURANGO ENTRE Y , PASO NACIONAL SE ENCUENTRA A 10.4 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN ESTE DE LA LOCALIDAD DE NAZAS Y LOS PROYECTOS SE LOCALIZAN EN LAS SIGUIENTES COORDENADAS....L , lon:-104.01785814, lat:25.26073571}} | 2021-11-08 | 2021-12-31 | 88588.13 | 88588.13 | 88588.13 | 88588.13 | 88588.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TMU-NAZAS/VIV/022/2021, contratista:ING. BENITO ZUÑIGA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE NAZAS DGO., monto:708705.02, importe_modificado:708705.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:63.0}} | {2037144/proyecto_INICIO, 2037144/proyecto_PROCESO, 2037144/proyecto_FIN, 2037144/proyecto_PROCESO, 2037144/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402037169 | Proyecto de inversión | 88588.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:88588.13, modificado:88588.13}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE LOSA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE NAZAS DGO. (4 EN NAZAS ZAP URBANA) - 291299 | 10 | Durango | 15 | Nazas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE NAZAS DGO | 291299 | S | 11 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:63.0, meta_modificada:63.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:COLONIA LOMAS VERDES, 35704 NAZAS, NAZAS DURANGO ENTRE Y , LOS PROYECTOS SE LOCALIZAN EN LAS SIGUIENTES COORDENADAS Y LOS PROYECTOS SE LOCALIZAN EN LAS SIGUIENTES COORDENADAS..1. LONGITUD 25.218335LATITUD 104.1134272. L, lon:-104.11459612, lat:25.21690433}} | 2021-11-08 | 2021-12-31 | 88588.13 | 88588.13 | 88588.13 | 88588.13 | 88588.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TMU-NAZAS/VIV/022/2021, contratista:ING. BENITO ZUÑIGA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE NAZAS DGO., monto:708705.02, importe_modificado:708705.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:63.0}} | {2037169/proyecto_INICIO, 2037169/proyecto_PROCESO, 2037169/proyecto_INICIO, 2037169/proyecto_FIN, 2037169/proyecto_PROCESO, 2037169/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402037500 | Proyecto de inversión | 220384.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:178713.69, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41670.81, modificado:41670.81}} | CONSTRUCCIÓN DE 208.50 M2 DE TECHO FIRME EN LAS COLONIAS REAL DE SANTIAGO, LOMAS DEL TEPEYAC Y JARDINES DEL VALLE DE LA CABECERA MUNICIPAL FUERA DE ZAP (6 ACCIONES) - 292314 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 292314 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:208.0, meta_modificada:208.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE INDIOS INTERIOR SN COLONIA LOMAS DEL TEPEYAC, 34640 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE CEDROS, CALLE BENJAMIN ARGUMEDO DISTINTAS COLONIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE , lon:-105.42861383, lat:25.04143971}} | 2021-10-24 | 2021-12-11 | 41670.81 | 41670.81 | 41670.81 | 41670.81 | 41670.81 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:109290, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:139900.0, importe_modificado:139900.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:208.0}} | {2037500/proyecto_INICIO, 2037500/proyecto_FIN, 2037500/proyecto_PROCESO, 2037500/proyecto_FIN, 2037500/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402037788 | Proyecto de inversión | 31209.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31209.6, modificado:31209.6}} | CONSTRUCCION DE DOS ACCIONES CALENTADORES SOLARES DE AGUA PUERCA DEL MUNICIPIO DE OCAMPO SEGUNDA ETAPA - 293443 | 10 | Durango | 17 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE OCAMPO DURANGO | 293443 | S | 3 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:91, direccion:EJIDO AGUA PUERCA, 00000 AGUA PUERCA, OCAMPO DURANGO ENTRE Y , LAS DOS ACCIONES SE ENCUENTRAN UBICADAS EN LA LOCALIDAD A 100 METROS DEL PANTEON DE CANUTILLO A MANO IZQUIERDA ENCONTRAMOS LA PRIEMERA ACCION Y BAJANDO LA L, lon:-105.37677996, lat:26.38604588}} | 2021-09-06 | 2021-11-12 | 31209.6 | 31209.6 | 31209.6 | 31209.6 | 31209.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HYTOO/FAISM-006/2021-02, contratista:INGENIERIA E INMOBILIARIA JADE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO OCAMPO, monto:31209.6, importe_modificado:31209.6}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:2.0}} | {2037788/proyecto_INICIO, 2037788/proyecto_PROCESO, 2037788/proyecto_FIN, 2037788/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402037812 | Proyecto de inversión | 46814.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46814.4, modificado:46814.4}} | CONSTRUCCION DE TRES ACCIONES DE CALENTADORES SOLARES DE CANUTILLO DEL MUNICIPIO DE OCAMPO SEGUNDA ETAPA - 293517 | 10 | Durango | 17 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE OCAMPO DURANGO | 293517 | S | 6 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:5, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS EJIDO CANUTILLO, 35383 CANUTILLO, OCAMPO DURANGO ENTRE Y , LA PRIMERA ACCIÓN ESTA ENTRE LA CALLE LÁZARO CÁRDENAS Y ESQUINA FELIPE ÁNGELES LA SEGUNDA ACCIÓN ESTA EN LA CALLE LAZARO CARDENAS CON ESQU, lon:-105.37364712, lat:26.37883585}} | 2021-09-06 | 2021-11-12 | 46814.4 | 46814.4 | 46814.4 | 46814.4 | 46814.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HYTOO/FAISM-006/2021-03, contratista:INGENIERIA E INMOBILIARIA JADE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO OCAMPO, monto:46814.4, importe_modificado:46814.4}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:3.0}} | {2037812/proyecto_PROCESO, 2037812/proyecto_INICIO, 2037812/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402037895 | Proyecto de inversión | 15604.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15604.8, modificado:15604.8}} | CONSTRUCCION DE UNA ACCION DE CALENTADORES SOLARES DE PROVIDENCIA DEL MUNICIPIO DE OCAMPO SEGUNDA ETAPA - 293873 | 10 | Durango | 17 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE OCAMPO DURANGO | 293873 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:35, direccion:RANCHERIA LA PROVIDENCIA, 35364 LA PROVIDENCIA, OCAMPO DURANGO ENTRE Y , LAS DOS ACCIONES SE ENCUENTRAN A 2 HORAS Y 20 MINUTOS AL NOROESTE, lon:-105.95521017, lat:26.69938973}} | 2021-09-06 | 2021-11-12 | 15604.8 | 15604.8 | 15604.8 | 15604.8 | 15604.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HYTOO/FAISM-006/2021-13, contratista:INGENIERIA E INMOBILIARIA JADE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO OCAMPO, monto:15604.8, importe_modificado:15604.8}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2037895/proyecto_PROCESO, 2037895/proyecto_INICIO, 2037895/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402037969 | Proyecto de inversión | 15604.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15604.8, modificado:15604.8}} | CONSTRUCCION DE UNA ACCION DE CALENTADORES SOLARES DE EL CONSUELO DEL MUNICIPIO DE OCAMPO SEGUNDA ETAPA - 294142 | 10 | Durango | 17 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE OCAMPO DURANGO | 294142 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:133, direccion:, 00000 EL CONSUELO, OCAMPO DURANGO ENTRE Y , SE UBICA A LAS ORILLAS DEL RIO FLORIDO A MARGEN DERECHO VINIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL AL PASAR TRES KILOMETROS POR RANCHO NUEVO A 952 METROS AL NORESTE DE LA SECUNDARIA , lon:-105.79444657, lat:26.56626562}} | 2021-09-06 | 2021-11-12 | 15604.8 | 15604.8 | 15604.8 | 15604.8 | 15604.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HYTOO/FAISM-006/2021-15, contratista:INGENIERIA E INMOVILIARIA JADE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO OCAMPO, monto:15604.8, importe_modificado:15604.8}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2037969/proyecto_INICIO, 2037969/proyecto_FIN, 2037969/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402038048 | Proyecto de inversión | 3993116.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1852007.38, modificado:1852007.38}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2141109.02, modificado:2125200.19}} | LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE A MEGATANQUE EN EL FRACCIONAMIENTO RESIDENCIAL ACACIAS, ZONA NORTE DE CD. LERDO, DGO. - 294443 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE LERDO DGO | 294443 | S | 800 | 700 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:102.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE ENTRADA PRINCIPAL FRACCIONAMIENTO RESIDENCIAL ACACIAS, 35159 LERDO, LERDO DURANGO ENTRE CALLE DEL MAGUEY Y CIRCUITO ACACIAS, CALLE SAN FRANCISCO EN LA ENTRADA AL FRACCIONAMIENTO LAS ACACIAS EN CALLE PRINCIPAL ENTRE C. D, lon:-103.53431989, lat:25.56945414}} | 2021-10-15 | 2021-12-15 | 3977207.57 | 3977207.57 | 3977207.57 | 3977207.57 | 3977207.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-CIAP-OP-IR-01/2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y SISTEMAS INTEGRALES DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CD. LERDO DGO, monto:3977207.57, importe_modificado:3977207.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:50.0}} | {2038048/proyecto_INICIO, 2038048/proyecto_FIN, 2038048/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402038158 | Proyecto de inversión | 90410.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:PRIVADA, monto:9041.09, modificado:9041.09}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81369.77, modificado:81369.77}} | SUMINISTRO EINSTALACION DE CALENTADOR SOLAR DE 12 TUBOS EN LA LOCALIDAD DE COL. ANAHUAC MUNICIPIO DE CANATALÁN, DGO. - 294940 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CANATLÁN | 294940 | S | 22 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:4, direccion:PUEBLO COLONIA ANÁHUAC (PALO BLANCO), 34467 COLONIA ANÁHUAC (PALO BLANCO), CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , DENTRO DE LA LOCALIDAD DE COL. ANAHUAC, lon:-104.61100728, lat:24.40847676}} | 2021-06-01 | 2021-12-15 | 90410.86 | 90410.86 | 90410.86 | 90410.86 | 90410.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.CAN/FISMDF/MEV/018/2021, contratista:SERVIDURA, convocante:CANATLAN, monto:1338902.53, importe_modificado:1338902.53}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:11.0}} | {2038158/proyecto_INICIO, 2038158/proyecto_FIN, 2038158/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402038207 | Proyecto de inversión | 24657.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:PRIVADA, monto:2465.75, modificado:2465.75}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22191.75, modificado:22191.75}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADOR SOLAR DE 12 TUBOS EN LA LOCALIDAD DE DOLORES HIDALGO - 295150 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CANATLÁN | 295150 | S | 6 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:41, direccion:PUEBLO DOLORES HIDALGO (GOGOGITO), 34406 DOLORES HIDALGO (GOGOGITO), CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , VARIOS DOMICILIOS DENTRO DE LA LOCALIDAD DOLORES HIDALGO, lon:-104.61388704, lat:24.61604637}} | 2021-06-01 | 2021-12-15 | 24657.5 | 24657.5 | 24657.5 | 24657.5 | 24657.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.CAN/FISMDF/MEV/018/2021, contratista:SERVIDURA, convocante:CANATLAN, monto:1338902.53, importe_modificado:1338902.53}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:3.0}} | {2038207/proyecto_INICIO, 2038207/proyecto_FIN, 2038207/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402038247 | Proyecto de inversión | 15604.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15604.8, modificado:15604.8}} | CONSTRUCCION DE UNA ACCION DE CALENTADORES SOLARES DE OJITO DEL MUNICIPIO DE OCAMPO SEGUNDA ETAPA - 295330 | 10 | Durango | 17 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE OCAMPO DURANGO | 295330 | S | 2 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:27, direccion:, 00000 EL OJITO, OCAMPO DURANGO ENTRE Y , LA ACCION SE ENCUENTRA VINIENDO DEL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL A MANO DERECHA DE LA CARRETERA LA CONSTRUCCION DE EL CALENTADOR SOLAR SE REALIZARA A 125 AL NORTE DE LA ESCUE, lon:-106.05167157, lat:26.74207097}} | 2021-09-06 | 2021-11-12 | 15604.8 | 15604.8 | 15604.8 | 15604.8 | 15604.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HYTOO/FAISM-006/2021-17, contratista:INGENIERIA E INMOVILIARIA JADE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO OCAMPO, monto:15604.8, importe_modificado:15604.8}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2038247/proyecto_PROCESO, 2038247/proyecto_FIN, 2038247/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402038309 | Proyecto de inversión | 2640000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2640000.0, modificado:2640000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, AVENIDA ALLENDE, LOCALIDAD DE GUADALUPE VICTORIA, DGO. - 295576 | 10 | Durango | 8 | Guadalupe Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | 295576 | S | 910 | 890 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:AVENIDA ALLENDE COLONIA ISIDRO D FLORES, 34700 GUADALUPE VICTORIA, GUADALUPE VICTORIA DURANGO ENTRE CALLE JIMENEZ Y CALLE ABASOLO, CALLE JUAN ALDAMA AL NORTE DE LA CIUDAD A UN COSTADO DE LA CASA EDUCATIVA Y RECREATIVA SAN JU, lon:-104.12452902, lat:24.4573283}} | 2021-10-15 | 2021-11-15 | 2640000 | 2640000 | 2640000 | 2640000 | 2640000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGV-OPM-006/2021, contratista:MATERIALES Y CONSTRUCCIÓN BRYCAR, S. DE R.L. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:2640000.0, importe_modificado:2640000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1200.0}} | {2038309/proyecto_INICIO, 2038309/proyecto_FIN, 2038309/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402038539 | Proyecto de inversión | 499420.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:CONVENIO PARA EL DESARROL, monto:251850.52, modificado:251850.52}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:247569.52, modificado:247569.52}} | CONSTRUCCION DE DIECINUEVE ACCIONES DE PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTES DEL MUNICIPIO DE OTÁEZ, DGO. - 296355 | 10 | Durango | 19 | Otáez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE OTAEZ DURANGO | 296355 | S | 49 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:542.0, meta_modificada:542.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:73, direccion:PUEBLO ZAPOTES, 34654 ZAPOTES, OTÁEZ DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A 3 HORAS CON 49 MINUTOS AL OESTE DE CABECERA MUNICIPAL POR CAMINO A SAN PEDRO DE AZAFRANES PASANDO POR COANAS SAN PEDRO DE AZAFRANES SANTA CRU, lon:-106.15173626, lat:24.70418525}} | 2021-11-01 | 2021-12-29 | 499420.04 | 499420.04 | 499420.04 | 499420.04 | 499420.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MO-DOP-VIV-016-R33-2021/3, contratista:ROBERTO LEZAMA VILLAR, convocante:MUNICIPIO DE OTAEZ, monto:499420.04, importe_modificado:499420.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:542.0}} | {2038539/proyecto_INICIO, 2038539/proyecto_FIN, 2038539/proyecto_PROCESO, 2038539/proyecto_FIN, 2038539/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402038653 | Proyecto de inversión | 20942.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20942.75, modificado:20942.75}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE LÁMINA GALVANIZADA EN ZONA SIERRA REGIÓN SANTA MARÍA DE OCOTÁN DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. (LOS CHARCOS) - 296790 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 296790 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30.5, meta_modificada:30.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:11, direccion:RANCHERIA LOS CHARCOS, 34988 LOS CHARCOS, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA AL NORTE DE LA LOCALIDAD APROXIMADAMENTE A 170 METROS DE LA CARRETERA QUE VA HACIA CIENEGA DEL OSO, lon:-104.3070643, lat:23.01727994}} | 2021-03-23 | 2021-06-21 | 20942.75 | 20942.75 | 20942.75 | 20942.75 | 20942.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-AyC21-026-4, contratista:ALONSO AYALA DERAS, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:3499829.52, importe_modificado:20942.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.5}} | {2038653/proyecto_INICIO, 2038653/proyecto_PROCESO, 2038653/proyecto_FIN, 2038653/proyecto_PROCESO, 2038653/proyecto_FIN, 2038653/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402038789 | Proyecto de inversión | 197262.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:83832.4, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113430.4, modificado:113430.4}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LOCALIDAD LOS ALTARES (20 LUMINARIAS) - 297377 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 297377 | S | 70 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:10, direccion:RANCHERIA LOS ALTARES, 34625 LOS ALTARES, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , LOS ALTARES SE ENCUENTRA A 48.4 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO DGO, lon:-105.89536408, lat:24.99800743}} | 2021-09-22 | 2021-10-25 | 113430.4 | 113430.4 | 113430.4 | 113430.4 | 113430.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-OPM-R33-CAP-027-2021, contratista:JOEL RODRIGUEZ HERRERA, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:1647144.98, importe_modificado:1647144.98}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}} | {2038789/proyecto_INICIO, 2038789/proyecto_FIN, 2038789/proyecto_PROCESO, 2038789/proyecto_FIN, 2038789/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402038891 | Proyecto de inversión | 200501.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200501.12, modificado:200501.12}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE LÁMINA GALVANIZADA EN ZONA SIERRA REGIÓN SANTA MARÍA DE OCOTÁN DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. (LA MESA DE LA GLORIA) - 297933 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 297933 | S | 20 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:292.0, meta_modificada:292.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:252, direccion:RANCHERIA LA MESA DE LA GLORIA, 34988 LA MESA DE LA GLORIA, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN DIFERENTES CASAS DE LA LOCALIDAD INDICADAS EN EL MAPA, lon:-104.28462543, lat:23.13546209}} | 2021-03-23 | 2021-06-21 | 200501.12 | 200501.12 | 200501.12 | 200501.12 | 200501.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-AyC21-026-6, contratista:ALONSO AYALA DERAS, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:3499829.52, importe_modificado:200501.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:292.0}} | {2038891/proyecto_INICIO, 2038891/proyecto_PROCESO, 2038891/proyecto_FIN, 2038891/proyecto_PROCESO, 2038891/proyecto_FIN, 2038891/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402039301 | Proyecto de inversión | 281302.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:281302.8, modificado:281302.8}} | COLOCACION DE ADOQUIN EN CALLE ALAMEDA ENTRA CALLE PUEBLA Y CALLE MORELOS EN LA CUIDAD DE CANATLAN, DGO, - 299831 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CANATLÁN | 299831 | S | 24 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1523.5, meta_modificada:1523.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE ALAMEDA COLONIA VALENZUELA, 34455 CANATLÁN, CANATLÁN DURANGO ENTRE CALLE PUEBLA Y CALLE MORELOS, CALLE ALAMEDA ENTRE CALLE PUEBLA Y CALLE ALAMEDA ATRAS DE LA ESCUELA PRIMARIA SOLEDAD ALVAREZ, lon:-104.77626105, lat:24.5228384}} | 2021-09-30 | 2021-11-05 | 281302.8 | 281302.8 | 281302.8 | 281302.8 | 281302.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.CAN/FISMDF/URB/013/2021., contratista:JAVIER ELIAISB MARIN LOPEZ, convocante:CANATLAN, monto:281302.81, importe_modificado:281302.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1523.5}} | {2039301/proyecto_PROCESO, 2039301/proyecto_FIN, 2039301/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402039309 | Proyecto de inversión | 69994.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:PRIVADA, monto:6999.42, modificado:6999.42}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62994.78, modificado:62994.78}} | CONSTRUCCION DE LOSA DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE BENJAMIN ARANDA DEL MUNICIPIO DE CANATLÁN, DGO. - 299899 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CANATLÁN | 299899 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:10, direccion:PUEBLO BENJAMÍN ARANDA (SAN RAFAEL), 34460 BENJAMÍN ARANDA (SAN RAFAEL), CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , DENTRO DE LA LOCALIDAD DE BENJAMIN ARANDA, lon:-104.76845152, lat:24.32164097}} | 2021-09-15 | 2021-12-15 | 69994.2 | 69994.2 | 69994.2 | 69994.2 | 69994.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.CAN/FISMDF/MEV/00/2021, contratista:JULIO ALBERTO SANCHEZ HERNANDEZ, convocante:CANATLAN, monto:1826848.62, importe_modificado:1826848.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25.0}} | {2039309/proyecto_INICIO, 2039309/proyecto_FIN, 2039309/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402039313 | Proyecto de inversión | 234394.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:234394.05, modificado:234394.05}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE LÁMINA GALVANIZADA EN ZONA SIERRA REGIÓN SANTA MARÍA DE OCOTÁN DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. (LAGUNA DEL BURRO) - 299907 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 299907 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:341.36, meta_modificada:341.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:48, direccion:RANCHERIA LAGUNA DEL BURRO, 34995 LAGUNA DEL BURRO, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE DISTRIBUYE EN LOS ALREDEDORES DE LA LOCALIDAD DE LAGUNA DEL BURRO DONDE SE BENEFICIAN A 11 CASAS LAS CUALES SE INDICAN EN EL MAPA, lon:-104.46071666, lat:22.79917283}} | 2021-03-23 | 2021-06-21 | 234394.05 | 234394.05 | 234394.05 | 234394.05 | 234394.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-AyC21-026-9, contratista:ALONSO AYALA DERAS, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:3499829.52, importe_modificado:234394.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:341.36}} | {2039313/proyecto_INICIO, 2039313/proyecto_PROCESO, 2039313/proyecto_FIN, 2039313/proyecto_PROCESO, 2039313/proyecto_FIN, 2039313/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402039437 | Proyecto de inversión | 247917.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:247917.4, modificado:247917.4}} | REHABILITACIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA EN MAPIMÍ LOCALIDAD LAS MARÍAS ASENTAMIENTO LAS MARÍAS - 300407 | 10 | Durango | 13 | Mapimí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MAPIMI | 300407 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:550, direccion:EJIDO LAS MARÍAS, 35213 LAS MARÍAS, MAPIMÍ DURANGO ENTRE Y , A UN LADO DE LA ESCUELA, lon:-104.04112417, lat:26.56009125}} | 2021-07-26 | 2021-09-08 | 247917.4 | 247917.4 | 247917.4 | 247917.4 | 247917.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPM-FISMDF-R33-004-2021, contratista:BENITO ASTORGA VILLANUEVA, convocante:TESORERIA MUNICIPAL, monto:247917.4, importe_modificado:247917.4}} | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), avance:1.0}} | {2039437/proyecto_INICIO, 2039437/proyecto_FIN, 2039437/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402039817 | Proyecto de inversión | 639843.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:639843.38, modificado:639843.38}} | AMPLIACION DE DRENAJE PLUVIAL EN RODEO LOCALIDAD RODEO CALLE LATERAL PANAMERICANA - 301816 | 10 | Durango | 24 | Rodeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL RODEO DGO | 301816 | S | 65 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE LATERAL PANAMERICANA COLONIA INDUSTRIAL, 35760 RODEO, RODEO DURANGO ENTRE CALLE FELIPE ANGELES Y CALLE ESCUADRON 201, CALLE DURANGO LA OBRA SE ENCUENTRA CASI FRENTE AL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO AGROPECUARIO NO, lon:-104.55569106, lat:25.17240601}} | 2021-09-06 | 2021-11-14 | 639843.38 | 639843.38 | 639843.38 | 639843.38 | 639843.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:07-URB/FAISM/PMR-2021, contratista:CORPORATIVO BEGUZ SA DE CV, convocante:MUNICIPIO RODEO DURANGO, monto:639843.38, importe_modificado:639843.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:32.0}} | {2039817/proyecto_PROCESO, 2039817/proyecto_INICIO, 2039817/proyecto_PROCESO, 2039817/proyecto_FIN, 2039817/proyecto_INICIO, 2039817/proyecto_FIN, 2039817/proyecto_PROCESO, 2039817/proyecto_INICIO, 2039817/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402039897 | Proyecto de inversión | 932460.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:932460.25, modificado:932460.25}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL I.T.E.S EN EL SALTO PUEBLO NUEVO - 302105 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO DURANGO | 302105 | S | 210 | 230 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:555.25, meta_modificada:555.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE TECNOLÓGICO COLONIA FORESTAL, 34942 EL SALTO, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE CALLE DEL MONTE Y CALLE LOBOS, PRIVADA FORESTALES EN EL ITES A UN COSTADO DEL COBAED, lon:-105.36574119, lat:23.7868165}} | 2021-11-23 | 2021-12-31 | 932460.25 | 932460.25 | 932460.25 | 932460.25 | 932460.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-DOP-R33-017/2021, contratista:FRANCO SIMENTAL OSCAR, convocante:municipio de pueblo nuevo dgo, monto:2699999.47, importe_modificado:2699999.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:555.25}} | {2039897/proyecto_INICIO, 2039897/proyecto_PROCESO, 2039897/proyecto_FIN, 2039897/proyecto_PROCESO, 2039897/proyecto_FIN, 2039897/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402039914 | Proyecto de inversión | 13182.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:11550.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1632.4, modificado:1632.4}} | CONSTRUCCIÓN DE 30.80 M2 DE PISO FIRME EN LA COLONIA LA TURBINA DENTRO DE LA ZAP 1003200011504 (1 ACCIÓN) - 302143 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 302143 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:31.0, meta_modificada:31.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE FERROCARRIL INTERIOR SN COLONIA TURBINA, 34644 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , CALLE PINO SUAREZ INGRESAR POR BOULEVARD FERROCARRIL HASTA EL FINAL DE LA CALLE DE LA COLONIA LA TURBINA, lon:-105.41179612, lat:25.02638205}} | 2021-10-24 | 2021-12-11 | 1632.4 | 1632.4 | 1632.4 | 1632.4 | 1632.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:109288, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:42400.0, importe_modificado:42400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:31.0}} | {2039914/proyecto_INICIO, 2039914/proyecto_FIN, 2039914/proyecto_INICIO, 2039914/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402040151 | Proyecto de inversión | 332504.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:PRIVADA, monto:33250.45, modificado:33250.45}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299254.0, modificado:299254.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN LA CIUDAD DE CANATLAN, DGO - 303158 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CANATLÁN | 303158 | S | 10 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CIUDAD CANATLÁN CENTRO, 34450 CANATLÁN, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , EN VARIOW DOMICILIOS DENTRO DE LA CIUDAD DE CANATLÁN, lon:-104.77425178, lat:24.52435461}} | 2021-09-16 | 2021-12-31 | 332504.45 | 332504.45 | 332504.45 | 332504.45 | 332504.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.CAN/FISMDF/MEV/016/2021, contratista:CARLOS HUMBERTO DIAZ HERNANDEZ, convocante:CANATLAN, monto:1496270.03, importe_modificado:1496270.03}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} | {2040151/proyecto_INICIO, 2040151/proyecto_FIN, 2040151/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402040153 | Proyecto de inversión | 66500.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:PRIVADA, monto:6650.09, modificado:6650.09}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59850.8, modificado:59850.8}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE DOLORES HIDALGO DEL MUNICIPIO DE CANATLAN, DGO - 303172 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CANATLÁN | 303172 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:41, direccion:PUEBLO DOLORES HIDALGO (GOGOGITO), 34406 DOLORES HIDALGO (GOGOGITO), CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , DENTRO DE LA LOCALIDAD DE DOLORES HIDALGO, lon:-104.61419646, lat:24.61601386}} | 2021-09-16 | 2021-12-31 | 66500.89 | 66500.89 | 66500.89 | 66500.89 | 66500.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.CAN/FISMDF/MEV/016/2021, contratista:CARLOS HUMBERTO DIAZ HERNANDEZ, convocante:CANATLAN, monto:1496270.03, importe_modificado:1496270.03}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2040153/proyecto_INICIO, 2040153/proyecto_PROCESO, 2040153/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402040155 | Proyecto de inversión | 133001.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:PRIVADA, monto:13300.18, modificado:13300.18}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119701.6, modificado:119701.6}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DEL PRESIDIO DEL MUNICIPIO DE CANATLAN, DGO - 303179 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CANATLÁN | 303179 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:COLONIA EL PRESIDIO, 34450 CANATLÁN, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , VARIOS DOMICILIOS DENTRO D ELA LOCALIDAD DEL PRESIDIO, lon:-104.78753859, lat:24.51817641}} | 2021-09-16 | 2021-12-31 | 133001.78 | 133001.78 | 133001.78 | 133001.78 | 133001.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.CAN/FISMDF/MEV/016/2021, contratista:CARLOS HUMBERTO DIAZ HERNANDEZ, convocante:CANATLAN, monto:1496270.03, importe_modificado:1496270.03}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2040155/proyecto_INICIO, 2040155/proyecto_FIN, 2040155/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402040159 | Proyecto de inversión | 133001.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:PRIVADA, monto:13300.18, modificado:13300.18}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119701.6, modificado:119701.6}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE IGNACIO M ALTAMIRANO DEL MUNICIPIO DE CANATLAN, DGO - 303190 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CANATLÁN | 303190 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:60, direccion:PUEBLO IGNACIO M. ALTAMIRANO (LA LUZ), 34405 IGNACIO M. ALTAMIRANO (LA LUZ), CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , VARIOS DOMICILIOS DENTRO DE LA LOCALIDAD DE IGNACIO M ALTAMIRANO, lon:-104.72007228, lat:24.59770372}} | 2021-09-16 | 2021-12-31 | 133001.78 | 133001.78 | 133001.78 | 133001.78 | 133001.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.CAN/FISMDF/MEV/016/2021, contratista:CARLOS HUMBERTO DIAZ HERNANDEZ, convocante:CANATLAN, monto:1496270.03, importe_modificado:1496270.03}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2040159/proyecto_INICIO, 2040159/proyecto_PROCESO, 2040159/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402040186 | Proyecto de inversión | 90000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:PRIVADA, monto:9000.0, modificado:9000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81000.0, modificado:81000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE ARNULFO R GOMEZ DEL MUNICIPIO DE CANATLAN, DGO - 303363 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CANATLÁN | 303363 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:5, direccion:PUEBLO ARNULFO R. GÓMEZ (LOS SAUCES), 34403 ARNULFO R. GÓMEZ (LOS SAUCES), CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , DENTRO DE LA LOCALIDAD DE ARNULFO R GOMEZ, lon:-104.87707703, lat:24.7208211}} | 2021-09-17 | 2021-12-31 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.CAN/FISMDF/MEV/017/2021, contratista:KARLA JANETH SAMIENTO HERNANDEZ, convocante:CANATLAN, monto:1134001.0, importe_modificado:1134001.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2040186/proyecto_INICIO, 2040186/proyecto_PROCESO, 2040186/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402040345 | Proyecto de inversión | 1045889.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1045889.21, modificado:1045889.21}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE LÁMINA GALVANIZADA EN ZONA SIERRA REGIÓN TAXICARINGA DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. (SANTA MARÍA MAGDALENA DE TAXICARINGA) - 304202 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 304202 | S | 133 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1544.4, meta_modificada:1544.43}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:38, direccion:RANCHERIA SANTA MARÍA MAGDALENA DE TAXICARINGA, 34977 SANTA MARÍA MAGDALENA DE TAXICARINGA, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE DISTRIBUYE POR TODA LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA MAGDALENA DE TAXICARINGA BENEFICIANDO A 4, lon:-104.76552172, lat:23.22222995}} | 2021-04-30 | 2021-07-29 | 1045889.21 | 1045889.21 | 1045889.21 | 1045889.21 | 1045889.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-AyC21-038-1, contratista:ROBERTO RODRIGUEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:2499995.05, importe_modificado:1045889.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1544.43}} | {2040345/proyecto_INICIO, 2040345/proyecto_FIN, 2040345/proyecto_PROCESO, 2040345/proyecto_FIN, 2040345/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402040414 | Proyecto de inversión | 65347.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65347.95, modificado:65347.95}} | MANTENIMIENTO A LA RED ELECTRICA EN EL BARRIO LOS TREINTA VIEJOS EN LA CIUDAD DE CANATLAN, DGO. - 304456 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CANATLÁN | 304456 | S | 30 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AVENIDA SOLEDAD ALVAREZ BARRIO 30 VIEJOS, 34457 CANATLÁN, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , EN LA AV. SOLEDAD ALVAREZ, lon:-104.78195605, lat:24.52402436}} | 2021-11-15 | 2021-12-18 | 65347.95 | 65347.95 | 65347.95 | 65347.95 | 65347.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.CAN/FISMDF/URB/019/2021, contratista:JAVIER ELIAISB MARIN LOPEZ, convocante:CANATLAN, monto:65347.95, importe_modificado:65347.95}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2040414/proyecto_INICIO, 2040414/proyecto_FIN, 2040414/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402040476 | Proyecto de inversión | 504651 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:504651.0, modificado:504651.0}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCLAIDAD DE J GUADALUPE AGUILERA, EN EL MUNICIPIO DE CANATLÁN, DGO. - 304835 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CANATLÁN | 304835 | S | 60 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:63, direccion:PUEBLO JOSÉ GUADALUPE AGUILERA (SANTA LUCÍA), 34465 JOSÉ GUADALUPE AGUILERA (SANTA LUCÍA), CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , DENTRO DE LA LOCALIDAD DE J GUADALUPE AGUILERA, lon:-104.70703953, lat:24.4578263}} | 2021-05-05 | 2021-07-04 | 504651 | 504651 | 504651 | 504651 | 504651 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:109520, contratista:, convocante:SISTEMAS DE AGUAS DE CANATLAN, monto:5704815.75, importe_modificado:5704815.75}} | {meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), avance:1.0}} | {2040476/proyecto_PROCESO, 2040476/proyecto_FIN, 2040476/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402040583 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN COL. CHAPULTEPEC EN EL SALTO PUEBLO NUEVO - 305379 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO DURANGO | 305379 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE UNO DE JUNIO COLONIA CHAPULTEPEC, 34945 EL SALTO, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE CALLE FRANCISCO MONTES DE OCA Y CALLE MANANTIAL, CALLE VIRGEN DE GUADALUPE A UNA CUADRA DEL ESTADIO EL ZOOLÓGICO Y A DOS CUADRAS DE LA VÍA, lon:-105.35474413, lat:23.77914885}} | 2021-11-24 | 2021-12-31 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-DOP-R33-SIDEAPAS/2021, contratista:SISTEMA DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DURANGO, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:9579626.79, importe_modificado:9579626.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:160.0}} | {2040583/proyecto_PROCESO, 2040583/proyecto_FIN, 2040583/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402040936 | Proyecto de inversión | 14350.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14350.08, modificado:14350.08}} | CONSTRUCCION DE 1 CALENTADOR SOLAR EN LA LOCALIDAD DE LLANO GRANDE, GUANACEVÍ, DGO. - 307225 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | 307225 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:51, direccion:RANCHERIA LLANO GRANDE, 35444 LLANO GRANDE, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , A UN COSTADO DE LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD DE LLANO GRANDE, lon:-106.29386551, lat:26.07804016}} | 2021-04-05 | 2021-07-04 | 14350.08 | 14350.08 | 14350.08 | 14350.08 | 14350.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FAISMDF/VIV/02/2021-26, contratista:INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES FRAGUA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO, monto:14350.08, importe_modificado:14350.08}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2040936/proyecto_INICIO, 2040936/proyecto_FIN, 2040936/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402041231 | Proyecto de inversión | 122357.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:95000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27357.46, modificado:27357.46}} | CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE ARANAS - 308404 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 308404 | S | 6 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:33.0, meta_modificada:33.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:11, direccion:RANCHERIA ARANAS, 34610 ARANAS, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , ESTÁ SITUADA A 21.1 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN AL NORTE DE CABECERA MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO, lon:-105.34846788, lat:24.85999294}} | 2021-10-24 | 2021-12-11 | 27357.46 | 27357.46 | 27357.46 | 27357.46 | 27357.46 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:109292, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:273574.6, importe_modificado:273574.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:33.0}} | {2041231/proyecto_FIN, 2041231/proyecto_PROCESO, 2041231/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402041567 | Acción | 129497.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129497.78, modificado:129497.78}} | 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 309406 | 10 | Durango | 34 | Tamazula |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZULA | 309406 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-106.966602, lat:24.970316}} | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 129497.78 | 129497.78 | 129497.78 | 129497.78 | 129497.78 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-MTTO-006/2021, contratista:C. ROGELIO ROLANDO LOPEZ HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:50524.78, importe_modificado:50524.78}, ctto2: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-MTTO-005/2021, contratista:TECNICENTRO RIOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:3510.0, importe_modificado:3510.0}, ctto3: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-MTTO-004/2021, contratista:C. JOSE LUIS BELTRAN NIEBLA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:17168.0, importe_modificado:17168.0}, ctto4: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-MTTO-003/2021, contratista:C. JAVIER GURROLA TERAN, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:4380.0, importe_modificado:4380.0}, ctto5: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-MTTO-002/2021, contratista:C. CARLOS JAVIER MURILLO ARMENTA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:5940.0, importe_modificado:5940.0}, ctto6: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-MTTO-001/2021, contratista:C. ROCIO DEL CARMEN BERMUDEZ VAZQUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:35000.0, importe_modificado:35000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {2041567/proyecto_FIN, 2041567/proyecto_PROCESO, 2041567/proyecto_FIN, 2041567/proyecto_INICIO, 2041567/proyecto_FIN, 2041567/proyecto_INICIO, 2041567/proyecto_PROCESO, 2041567/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402041886 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN SAN FRANCISCO DE LAJAS - 310500 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO DURANGO | 310500 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:3927.9, meta_modificada:3927.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:51, direccion:PUEBLO SAN FRANCISCO DE LAJAS (LAJAS), 34966 SAN FRANCISCO DE LAJAS (LAJAS), PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y , HACIA EL SUR EN UNA ORILLA DE LA COMUNIDAD, lon:-105.10165433, lat:23.11530703}} | 2021-11-29 | 2021-12-31 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-DOP-R33-SIDEAPAS/2021, contratista:SISTEMA DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DURANGO, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:9579626.79, importe_modificado:9579626.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:3927.9}} | {2041886/proyecto_FIN, 2041886/proyecto_INICIO, 2041886/proyecto_PROCESO, 2041886/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402042286 | Proyecto de inversión | 100173.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100173.54, modificado:100173.54}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO (50 LAMPARAS LED) EN DIFERENTES CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL DE NAZAS DGO. (ZAP URBANA) - 311863 | 10 | Durango | 15 | Nazas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE NAZAS DGO | 311863 | S | 252 | 249 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:PUEBLO NAZAS CENTRO, 35700 NAZAS, NAZAS DURANGO ENTRE Y , LOS PROYECTOS SE LOCALIZAN EN LAS DIFERENTES CALLES DE LA ZAP URBANA EN LOS POSTES EXISTENTES EN LOS QUE SE ENCUENTRA EL ALUMBRADO PÚBLICO, lon:-104.11854242, lat:25.22247801}} | 2021-11-10 | 2021-12-31 | 100173.54 | 100173.54 | 100173.54 | 100173.54 | 100173.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TMU-NAZAS/URB/023/2021, contratista:C. MANUEL ANTONIO TORRES OLVERA, convocante:MUNICIPIO DE NAZAS DGO., monto:200347.08, importe_modificado:200347.08}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:50.0}} | {2042286/proyecto_PROCESO, 2042286/proyecto_FIN, 2042286/proyecto_INICIO, 2042286/proyecto_FIN, 2042286/proyecto_INICIO, 2042286/proyecto_PROCESO, 2042286/proyecto_FIN, 2042286/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402042730 | Proyecto de inversión | 53331.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:8797.93, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44533.53, modificado:44533.53}} | CONSTRUCCIÓN DE 67.53 M2 DE PISO DE CONCRETO DE 10 CMS DE ESPESOR EN COLOMA - 313361 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZULA | 313361 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:67.53, meta_modificada:67.53}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:108, direccion:CALLE ACCESO COLOMA RANCHERIA COLOMA, 34588 COLOMA, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE COLOMA SE ENCUENTRA A 5 MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL EN EL KILOMETRO 6 CARRETERA TAMAZULA A CHAPOTAN., lon:-106.92922286, lat:24.94887322}} | 2021-11-15 | 2021-12-06 | 44533.53 | 44533.53 | 44533.53 | 44533.53 | 44533.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-039/2021, contratista:C. EMILIO ANGULO QUINTERO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:53331.46, importe_modificado:53331.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:67.53}} | {2042730/proyecto_PROCESO, 2042730/proyecto_INICIO, 2042730/proyecto_FIN, 2042730/proyecto_PROCESO, 2042730/proyecto_FIN, 2042730/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402043440 | Proyecto de inversión | 117173.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117173.73, modificado:117173.73}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE ITURBIDE LOCALIDAD DE SAN PEDRO DEL GALLO MUNICIPIO DE SAN PEDRO DEL GALLO DGO - 316175 | 10 | Durango | 30 | San Pedro del Gallo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO SAN PEDRO DEL GALLO | 316175 | S | 40 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE ITURBIDE PUEBLO SAN PEDRO DEL GALLO, 35590 SAN PEDRO DEL GALLO, SAN PEDRO DEL GALLO DURANGO ENTRE CALLE OCAMPO Y CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON, CALLE REFORMA SE ENCUENTRA A UNA CUADRA AL SUR DEL CENTRO DE ASISTENCIA MEDIA D, lon:-104.29195008, lat:25.56375179}} | 2021-07-26 | 2021-08-04 | 117173.73 | 117173.73 | 117173.73 | 117173.73 | 117173.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ADM1922/AYS/FISM-001-2021, contratista:LUIS ALONZO RAMIREZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO DEL GALLO, monto:117173.73, importe_modificado:117173.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:40.0}} | {2043440/proyecto_INICIO, 2043440/proyecto_PROCESO, 2043440/proyecto_FIN, 2043440/proyecto_PROCESO, 2043440/proyecto_FIN, 2043440/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402043554 | Proyecto de inversión | 142857.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:71428.57, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71428.57, modificado:71428.57}} | CONSTRUCCION DE 28 CUARTOS PARA BAÑO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE NAZAS, DGO. (2 EN NAZAS ZAP URBANA). - 316504 | 10 | Durango | 15 | Nazas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE NAZAS DGO | 316504 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:PUEBLO NAZAS CENTRO, 35700 NAZAS, NAZAS DURANGO ENTRE Y , LOS PROYECTOS SE LOCALIZAN UNO A 100 MTS AL NORESTE DE LA CALLE INDEPENDENCIA Y EL OTRO A 50MTS AL SURESTE DE LA BARDA POSTERIOR DE LA SECUELA PRIMARIA Y A 100 M, lon:-104.11900588, lat:25.22258308}} | 2021-10-04 | 2021-12-31 | 71428.57 | 71428.57 | 71428.57 | 71428.57 | 71428.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TMU-NAZAS/VIV/015/2021, contratista:L. A. E. CESAR SINUHE GEVARA GAMIZ, convocante:MUNICIPIO DE NAZAS DGO., monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9.0}} | {2043554/proyecto_INICIO, 2043554/proyecto_PROCESO, 2043554/proyecto_FIN, 2043554/proyecto_PROCESO, 2043554/proyecto_INICIO, 2043554/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402046111 | Proyecto de inversión | 467119.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:467119.76, modificado:467119.76}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL SALTO PUEBLO NUEVO - 325402 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO DURANGO | 325402 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:346.41, meta_modificada:346.41}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLEJON DEL OLVIDO COLONIA PUENTE NEGRO, 34940 EL SALTO, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE CALLEJON MINERAL Y CALLEJON SAN FELIPE, CALLEJON SAN LUCAS A UN COSTADO DE LA CASA DE LAS FAMILIAS RUIZ MEJOR CONOCIDOS COMO LOS PICORETAS, lon:-105.36356323, lat:23.78167697}} | 2021-12-06 | 2021-12-31 | 467119.76 | 467119.76 | 467119.76 | 467119.76 | 467119.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-DOP-R33-061/2021, contratista:MARCO ANTONIO CISNEROS CONTRERAS, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:467119.76, importe_modificado:467119.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:346.41}} | {2046111/proyecto_FIN, 2046111/proyecto_INICIO, 2046111/proyecto_FIN, 2046111/proyecto_PROCESO, 2046111/proyecto_FIN, 2046111/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402046328 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | AMPLIACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN COLONIA EL BRILLANTE EN EL SALTO PUEBLO NUEVO - 326173 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO DURANGO | 326173 | S | 400 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE DE LA SALUD COLONIA EL BRILLANTE, 34945 EL SALTO, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE PRIVADA LA MAQUILA Y PRIVADA DEL BRILLANTE, CALLE PLOMO A UN COSTADO DEL HOSPITAL REGIONAL CALLE QUE VA A PIEDRA BOLA Y AL JARDIN DE NIÑOS, lon:-105.34688258, lat:23.78774179}} | 2021-12-06 | 2021-12-31 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-DOP-R33-SIDEAPAS/2021, contratista:SISTEMA DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DURANGO, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:9579626.79, importe_modificado:9579626.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:150.0}} | {2046328/proyecto_INICIO, 2046328/proyecto_FIN, 2046328/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402047305 | Acción | 4060 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4060.0, modificado:4060.0}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 330002 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro |  | Otros Proyectos | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 330002 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-105.420945, lat:25.03908}} | 2021-10-02 | 2021-10-06 | 4060 | 4060 | 4060 | 4060 | 4060 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:109491, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:4060.0, importe_modificado:4060.0}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2047305/proyecto_PROCESO, 2047305/proyecto_INICIO, 2047305/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402048150 | Proyecto de inversión | 1186136.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:548408.42, modificado:548408.42}, ff2: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:PRIVADA, monto:89320.0, modificado:89320.0}, ff3: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:COESVI, monto:548408.42, modificado:548408.42}} | CONSTRUCCIÓN DE 14 CUARTOS ADICIONALES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PEÑÓN BLANCO - 333266 | 10 | Durango | 21 | Peñón Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO PEÑON BLANCO | 333266 | S | 33 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:INTERIOR 34745 MANZANA , 34745 PEÑÓN BLANCO, PEÑÓN BLANCO DURANGO ENTRE Y , LAS UBICACIONES SE ENCUENTRAN EN EL MAPA DE UBICACIONES, lon:-104.04286, lat:24.774804}} | 2021-11-16 | 2021-12-31 | 1186136.84 | 1186136.84 | 1186136.84 | 1186136.84 | 1186136.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPB-OPM-VIV-FISM-021-013, contratista:SERGIO JANATHAN ESPINOZA GARCÍA, convocante:MUNICIPIO PEÑÓN BLANCO, monto:2118101.5, importe_modificado:2118101.5}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:14.0}} | {2048150/proyecto_INICIO, 2048150/proyecto_PROCESO, 2048150/proyecto_INICIO, 2048150/proyecto_FIN, 2048150/proyecto_PROCESO, 2048150/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402048316 | Proyecto de inversión | 36665.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17005.66, modificado:17005.66}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19660.27, modificado:19486.79}} | CONSTRUCCIÓN DE PISOS DE CONCRETO EN VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE LERDO DGO. COL. EMILIANO ZAPATA - 333691 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE LERDO DGO | 333691 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:77.79, meta_modificada:77.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE ARTURO ALBORES COLONIA EMILIANO ZAPATA, 35153 LERDO, LERDO DURANGO ENTRE CALLE ADELITAS Y CALLE PNGUICOS, CALLE GENARO VAQUEZ EN CALLE ARTURO ELBORES ENTRE ADELITAS Y PINGUICOS EN LA COL. EMILIANO ZAPATA EN EL MPIO DE L, lon:-103.52687319, lat:25.52008405}} | 2021-10-19 | 2021-12-15 | 36492.45 | 36492.45 | 36492.45 | 36492.45 | 36492.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-CIV-OP-LPN-01/2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y SISTEMAS INTEGRALES DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CD. LERDO DGO, monto:5826257.27, importe_modificado:5826257.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:77.79}} | {2048316/proyecto_PROCESO, 2048316/proyecto_INICIO, 2048316/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402048365 | Proyecto de inversión | 6787.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3147.9, modificado:3147.9}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3639.29, modificado:3607.18}} | CONSTRUCCION DE PISOS DE CONCRETO EN VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE LERDO DGO. COL. FCO VILLA NTE - 333830 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE LERDO DGO | 333830 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:14.4, meta_modificada:14.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE ALBERTO M ALVARADO COLONIA FCO. VILLA NORTE, 35154 LERDO, LERDO DURANGO ENTRE CALLE FCO VILLA Y CALLE NICOLAS FDZ, CALLE MARIANO GARCIA EN CALLE ALBERTO M ALVARADO ENTRE VILLA Y FERNANDEZ EN LA COL. FCO. VILLA NTE EN EL, lon:-103.52907513, lat:25.52565454}} | 2021-10-19 | 2021-12-15 | 6755.08 | 6755.08 | 6755.08 | 6755.08 | 6755.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-CIV-OP-LPN-01/2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y SISTEMAS INTEGRALES DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CD. LERDO DGO, monto:5826257.27, importe_modificado:5826257.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:14.4}} | {2048365/proyecto_PROCESO, 2048365/proyecto_FIN, 2048365/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402048376 | Proyecto de inversión | 65218.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30248.26, modificado:30248.26}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34970.07, modificado:34661.49}} | CONSTRUCCION DE PISOS DE CONCRETO EN VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE LERDO DGO. GENARO VAZQUEZ - 333856 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE LERDO DGO | 333856 | S | 23 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:138.37, meta_modificada:138.37}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:COLONIA GENARO VÁZQUEZ, 35169 LERDO, LERDO DURANGO ENTRE Y , EN VARIAS UBICACIONES EN LA COL. GENARO VAZQUEZ C. JUAN LIRA 16 C. JUAN LIRA 16 C. JUAN LIRA 19 C. FRANCISCO VILLA 35 C. FRANCISCO VILLA 17 C. JUAN LIRA 21 JUA, lon:-103.51089329, lat:25.53524795}} | 2021-10-19 | 2021-12-15 | 64909.75 | 64909.75 | 64909.75 | 64909.75 | 64909.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-CIV-OP-LPN-01/2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y SISTEMAS INTEGRALES DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CD. LERDO DGO, monto:5826257.27, importe_modificado:5826257.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:138.37}} | {2048376/proyecto_INICIO, 2048376/proyecto_FIN, 2048376/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402048463 | Proyecto de inversión | 1291261.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1291261.32, modificado:1291261.32}} | CONSTRUCCION DE SETENTA Y SIETE ACCIONES DE CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE MACHO BAYO DEL MUNICIPIO DE OTAEZ DGO - 334146 | 10 | Durango | 19 | Otáez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE OTAEZ DURANGO | 334146 | S | 125 | 117 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:77.0, meta_modificada:77.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:135, direccion:RANCHO MACHO BAYO, 34658 MACHO BAYO, OTÁEZ DURANGO ENTRE Y , AL NORTE DEL AERODROMO DE MACHO BAYO CONTAMOS CON LA UBICACION DE 10 CALENTADORES SOLARES EL NUMERO 1 TIENE UNA DISTANCIA DE 50 METROS EL 2 UNA DISTANCIA DE 55, lon:-106.22049064, lat:24.74384729}} | 2021-11-08 | 2021-12-26 | 1291261.32 | 1291261.32 | 1291261.32 | 1291261.32 | 1291261.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MO-DOP-VIV-018-R33-2021/2, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE OTAEZ, monto:1291261.32, importe_modificado:1291261.32}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:77.0}} | {2048463/proyecto_FIN, 2048463/proyecto_INICIO, 2048463/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402048498 | Proyecto de inversión | 128227.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128227.78, modificado:128227.78}} | COLOCACION DE ADOQUIN EN CALLE RINCON DEL VALLE EN LA CIUDAD DE CANATLAN, DGO. - 334238 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CANATLÁN | 334238 | S | 16 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:927.3, meta_modificada:927.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE RICON DEL VALLE COLONIA SOLEDAD ALVAREZ, 34453 CANATLÁN, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , EN LA CALLE RINCON DEL VALLE EN LA COLONIA SOLEDAD ALVAREZ, lon:-104.76799985, lat:24.52731376}} | 2021-12-03 | 2021-12-31 | 128227.78 | 128227.78 | 128227.78 | 128227.78 | 128227.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.CAN/FISMDF/URB/024/2021, contratista:monica rodriguez curier, convocante:CANATLAN, monto:294959.8, importe_modificado:294959.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:927.3}} | {2048498/proyecto_FIN, 2048498/proyecto_INICIO, 2048498/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402049244 | Proyecto de inversión | 107739.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49969.53, modificado:49969.53}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57769.86, modificado:57260.1}} | CONSTRUCCION DE PISOS DE CONCRETO EN VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE LERDO DGO. LA UNION - 336956 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE LERDO DGO | 336956 | S | 26 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:228.58, meta_modificada:228.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:53, direccion:RANCHERIA LA UNIÓN, 35196 LA UNIÓN, LERDO DURANGO ENTRE Y , SE UBICAN EN DISTINTAS UBICACIONES EN CALLES SIN NOMBRE SIN NUMERO EN DOMICILIO CONOCIDO LA UNION EN EL MPIO DE LERDO DGO., lon:-103.51288105, lat:25.29087663}} | 2021-10-19 | 2021-12-15 | 107229.63 | 107229.63 | 107229.63 | 107229.63 | 107229.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-CIV-OP-LPN-01/2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y SISTEMAS INTEGRALES DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CD. LERDO DGO, monto:5826257.27, importe_modificado:5826257.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:228.58}} | {2049244/proyecto_INICIO, 2049244/proyecto_FIN, 2049244/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402049260 | Proyecto de inversión | 198184.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:198184.36, modificado:198184.36}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN COLONIA EL BRILLANTE EN EL SALTO PUEBLO NUEVO - 337052 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO DURANGO | 337052 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CIRCUITO FERROCARRIL COLONIA EL BRILLANTE, 34945 EL SALTO, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE CALLEJON CALANDRIA Y CALLEJON GARZAS, CALLEJON PAVORREAL EN LA CALLE DONDE ANTES PASABA LA VIA ATRAS DE VENEGAS PLAZA, lon:-105.34825805, lat:23.78261792}} | 2021-12-09 | 2021-12-31 | 198184.36 | 198184.36 | 198184.36 | 198184.36 | 198184.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-DOP-R33-SIDEAPAS/2021, contratista:SISTEMA DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DURANGO, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:9579626.79, importe_modificado:9579626.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:100.0}} | {2049260/proyecto_INICIO, 2049260/proyecto_FIN, 2049260/proyecto_PROCESO, 2049260/proyecto_FIN, 2049260/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402049317 | Proyecto de inversión | 1179888 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1179888.0, modificado:1179888.0}} | REHABILITACION DE DRENAJE EN LA LOCALIDAD DE EL ALFEREZ - 337421 | 10 | Durango | 25 | San Bernardo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN BERNARDO DURANGO | 337421 | S | 11 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:4, direccion:EJIDO EL ALFÉREZ, 35493 EL ALFÉREZ, SAN BERNARDO DURANGO ENTRE Y , EJIDO EL ALFEREZ SE UBICA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN BERNARDO, DGO., lon:-105.49094203, lat:25.9550523}} | 2021-09-04 | 2021-09-25 | 1179888 | 1179888 | 1179888 | 1179888 | 1179888 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSB/ALC/FISM-2021/C-006, contratista:C. P. KARINA ADELA BARRIENTOS PUENTES, convocante:MUNICIPIO DE SAN BERNARDO, monto:1179888.0, importe_modificado:1179888.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}} | {2049317/proyecto_PROCESO, 2049317/proyecto_FIN, 2049317/proyecto_INICIO, 2049317/proyecto_FIN, 2049317/proyecto_INICIO, 2049317/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402049326 | Proyecto de inversión | 65058.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30173.94, modificado:30173.94}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34884.14, modificado:34576.32}} | CONSTRUCCION DE PISOS DE CONCRETO EN VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE LERDO DGO. PANCHO VILLA - 337468 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE LERDO DGO | 337468 | S | 15 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:138.03, meta_modificada:138.03}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:14, direccion:RANCHERIA FRANCISCO VILLA (PANCHO VILLA), 35188 FRANCISCO VILLA (PANCHO VILLA), LERDO DURANGO ENTRE Y , EN VARIAS UBICACIONES EN CALLES SIN NOMBRE SIN NUMERO O DOMICILIO CONOCIDO EN FRANCISCO VILLA PANCHO VILLA EN EL MPI, lon:-103.45012777, lat:25.46853446}} | 2021-10-19 | 2021-12-15 | 64750.26 | 64750.26 | 64750.26 | 64750.26 | 64750.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-CIV-OP-LPN-01/2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y SISTEMAS INTEGRALES DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CD. LERDO DGO, monto:5826257.27, importe_modificado:5826257.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:138.03}} | {2049326/proyecto_INICIO, 2049326/proyecto_FIN, 2049326/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402051137 | Proyecto de inversión | 156071.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156071.17, modificado:156071.17}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA C. FRANCISCO ZARCO EN LA CIUDAD PUEBLO NUEVO - 344175 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO DURANGO | 344175 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:133.0, meta_modificada:133.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:24, direccion:CALLE FRANCISCO ZARCO PUEBLO LA CIUDAD, 34955 LA CIUDAD, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE ALVARO OBREGÓN A UNA CUADRA DE LA PLAZA CERCA DE LA TIENDA DE LOS VENEGAS, lon:-105.69047936, lat:23.73370823}} | 2021-12-10 | 2021-12-31 | 156071.17 | 156071.17 | 156071.17 | 156071.17 | 156071.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-DOP-R33-SIDEAPAS/2021, contratista:SISTEMA DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DURANGO, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:9579626.79, importe_modificado:9579626.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:133.0}} | {2051137/proyecto_INICIO, 2051137/proyecto_FIN, 2051137/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402051236 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN EL ZAPOTE PUEBLO NUEVO - 344632 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO DURANGO | 344632 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:90, direccion:PUEBLO EL ZAPOTE [DE PUEBLO NUEVO], 34960 EL ZAPOTE [DE PUEBLO NUEVO], PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y , EN UNA ORILLA DE LA COMUNIDAD CERCA DEL CAMINO QUE VA HACIA EL JOCUIXTLE, lon:-105.36232591, lat:23.33126099}} | 2021-12-10 | 2021-12-31 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-DOP-R33-SIDEAPAS/2021, contratista:SISTEMA DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DURANGO, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:9579626.79, importe_modificado:9579626.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:10.0}} | {2051236/proyecto_PROCESO, 2051236/proyecto_FIN, 2051236/proyecto_PROCESO, 2051236/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402051240 | Proyecto de inversión | 120000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.0, modificado:120000.0}} | REHABILITACION DE SISTEMA DE DRENAJE EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE ZARAGOZA MUNICIPIO DE GENERAL SIMON BOLIVAR DGO - 344643 | 10 | Durango | 6 | General Simón Bolívar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE GRAL SIMON BOLIVAR DGO | 344643 | S | 40 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:15, direccion:EJIDO SAN JOSÉ DE ZARAGOZA, 35960 SAN JOSÉ DE ZARAGOZA, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR DURANGO ENTRE Y , LA REHABILITACION DE EL SISTEMA DE DRENAJE SE REALIZARA A 270 METROS AL SURESTE DE LA ESCUELA SECUNDARIA DE LA LOCALIDAD Y , lon:-103.46407409, lat:25.22740074}} | 2021-11-02 | 2021-12-30 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GSBOP/FAISM/U2A/DRE24/2021, contratista:MANUEL ANTONIO TORRES OLVERA, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL SIMON BOLIVAR, monto:120000.0, importe_modificado:120000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}} | {2051240/proyecto_FIN, 2051240/proyecto_PROCESO, 2051240/proyecto_FIN, 2051240/proyecto_PROCESO, 2051240/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402051260 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN EL TASTITO PUEBLO NUEVO - 344692 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DURANGO | 344692 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1040.0, meta_modificada:1040.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:598, direccion:PUEBLO EL TASTITO, 34968 EL TASTITO, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y , EN UNA ORILLA DE LA COMUNIDAD CERCA DE LA SALIDA AL CAMINO DEL MOLINO Y LOS GUAYABOS, lon:-105.55304748, lat:23.44908608}} | 2021-12-10 | 2021-12-31 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-DOP-R33-SIDEAPAS/2021, contratista:SISTEMA DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DURANGO, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:9579626.79, importe_modificado:9579626.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1040.0}} | {2051260/proyecto_INICIO, 2051260/proyecto_FIN, 2051260/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402054626 | Adquisición | 118076.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118076.4, modificado:117276.0}} | ADQUISICIÓN DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA PARA USO DE PERSONAL DE LA COMISIÓN DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DEL ESTADO DE DURANGO | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Asistencia Social | Sin identificar | COMISIÓN DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DEL ESTADO DE DURANGO | 210200BP001 | N | 0 | 0 | 10 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Profra. Francisca Escárzaga 208, Col del Maestro, 34240 Durango, Dgo., México, lon:-104.6387782, lat:24.0315092}} | 2021-06-01 | 2021-12-31 | 117276 | 117276 | 117276 | 117276 | 117276 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:9.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402054693 | Adquisición | 959157.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:959157.6, modificado:926264.64}} | ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE SEGURIDAD PARA IR A CAMPO,PROYECTO EJECUTIVO QUE CONTRIBUYA A LAS ACCIONES DE BÚSQUEDA Y LOCALIZACIÓN DE PERSONAS DESAPARECIDAS O NO LOCALIZADAS EN EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE DURANGO. COMISIÓN DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DEL ESTADO DE DURANGO | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Asistencia Social | Sin identificar | COMISIÓN DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DEL ESTADO DE DURANGO | 210200BP001 | N | 0 | 0 | 10 | {meta1: {unidad_medida:Equipo de seguridad, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Profra. Francisca Escárzaga 208, Col del Maestro, 34240 Durango, Dgo., México, lon:-104.6387782, lat:24.0315092}} | 2022-01-11 | 2022-01-11 | 926264.64 | 926264.64 | 926264.64 | 926264.64 | 926264.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipo de seguridad, avance:4.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR200401851811 | Proyecto de inversión | 42513.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13739.5, modificado:13739.5}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RECURSO MUNICIPAL, monto:15034.81, modificado:15034.81}, ff3: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:COESVI, monto:13739.5, modificado:13739.5}} | ACCIONES DE VIVIENDA ASISTIDA EN SU MODALIDAD DE AUTOPRODUCCION DE CUARTOS ADICIONALES COL. PRUDENCIA JAUREGUI - 242612 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE LERDO DGO | 242612 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE C. RÍO NAZAS COLONIA PRUDENCIA JÁUREGUI, 35156 LERDO, LERDO DURANGO ENTRE CALLE RIO BRAVO Y CALLE RIO AGUANAVAL, CALLE RIO OCAMPO EN LA CALLE RIO NAZAS ENTRE RIO AGUANAVAL Y RIO OCAMPO EN LA COLONIA PRUDENCIA JAUREGUI EN E, lon:-103.5310826, lat:25.52880856}} | 2020-08-25 | 2020-12-31 | 42513.81 | 42513.81 | 42513.81 | 42513.81 | 42513.81 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PML-R33-ADQ-IR-25/2020, contratista:MERCADO DE ACEROS MATERIALES, convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO, monto:2091008.87, importe_modificado:2091008.87}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1851811/proyecto_INICIO, 1851811/proyecto_PROCESO, 1851811/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR200401851868 | Proyecto de inversión | 42513.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13739.5, modificado:13739.5}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RECURSO MUNICIPAL, monto:15034.81, modificado:15034.81}, ff3: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:COESVI, monto:13739.5, modificado:13739.5}} | ACCIONES DE VIVIENDA ASISTIDA EN SU MODALIDAD DE AUTOPRODUCCION DE CUARTOS ADICIONALES COL SAN ISIDRO ZAP - 242736 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE LERDO DGO | 242736 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE GABRIEL RAMIREZ COLONIA SAN ISIDRO, 35156 LERDO, LERDO DURANGO ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE ALDAMA, CALLE TECNOLOGICA EN C. GABRIEL RAMIREZ 198 ENTRE C. CUAUHTEMOC Y ALDAMA EN LA COLONIA SAN ISIDRO LERDO DGO, lon:-103.54106053, lat:25.5384175}} | 2020-08-25 | 2020-12-31 | 42513.81 | 42513.81 | 42513.81 | 42513.81 | 42513.81 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PML-R33-ADQ-IR-25/2020, contratista:MERCADO DE ACEROS MATERIALES, convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO, monto:2091008.87, importe_modificado:2091008.87}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1851868/proyecto_INICIO, 1851868/proyecto_PROCESO, 1851868/proyecto_INICIO, 1851868/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR200401852353 | Proyecto de inversión | 85027.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27479.0, modificado:27479.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RECURSO MUNICIPAL, monto:30069.62, modificado:30069.62}, ff3: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:COESVI, monto:27479.0, modificado:27479.0}} | ACCIONES DE VIVIENDA ASISTIDA EN SU MODALIDAD DE AUTOPRODUCCION DE CUARTOS ADICIONALES SEIS DE ENERO - 243993 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE LERDO DGO | 243993 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:50, direccion:CALLE VARIAS DOMICILIO CONOCIDO EJIDO SEIS DE ENERO, 35182 SEIS DE ENERO, LERDO DURANGO ENTRE CALLE VARIAS DOMICILIO CONOCIDO Y CALLE VARIAS DOMICILIO CONOCIDO, CALLE VARIAS DOMICILIO CONOCIDO EN CALLE SIN NOMBRE DOMICILIO CONOC, lon:-103.59994992, lat:25.51978763}} | 2020-08-25 | 2020-12-31 | 85027.62 | 85027.62 | 85027.62 | 85027.62 | 85027.62 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PML-R33-ADQ-IR-25/2020, contratista:MERCADO DE ACEROS MATERIALES, convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO, monto:2091008.87, importe_modificado:2091008.87}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1852353/proyecto_PROCESO, 1852353/proyecto_INICIO, 1852353/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR200401852383 | Proyecto de inversión | 85027.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27479.0, modificado:27479.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RECURSO MUNICIPAL, monto:30069.62, modificado:30069.62}, ff3: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:COESVI, monto:27479.0, modificado:27479.0}} | ACCIONES DE VIVIENDA ASISTIDA EN SU MODALIDAD DE AUTOPRODUCCION DE CUARTOS ADICIONALES CENTAURO DEL NORTE - 244068 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE LERDO DGO | 244068 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:7, direccion:CALLE DEL RIO DOMICILIO CONOCIDO COLONIA CENTAURO DEL NORTE, 35181 CARLOS REAL (SAN CARLOS), LERDO DURANGO ENTRE CALLE VARIAS DOMICILIO CONOCIDO Y CALLE VARIAS DOMICILIO CONOCIDO, CALLE VARIAS DOMICILIO CONOCIDO EN VARIAS UBICAC, lon:-103.52803686, lat:25.50813754}} | 2020-08-25 | 2020-12-31 | 85027.62 | 85027.62 | 85027.62 | 85027.62 | 85027.62 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PML-R33-ADQ-IR-25/2020, contratista:MERCADO DE ACEROS MATERIALES, convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO, monto:2091008.87, importe_modificado:2091008.87}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1852383/proyecto_INICIO, 1852383/proyecto_PROCESO, 1852383/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR200401853056 | Proyecto de inversión | 127541.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41218.5, modificado:41218.5}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RECURSO MUNICIPAL, monto:45104.43, modificado:45104.43}, ff3: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:COESVI, monto:41218.5, modificado:41218.5}} | ACCIONES DE VIVIENDA ASISTIDA EN SU MODALIDAD DE AUTOPRODUCCION DE CUARTOS ADICIONALES EN CENTRO - 245561 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE LERDO DGO | 245561 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS COLONIA LERDO CENTRO, 35150 LERDO, LERDO DURANGO ENTRE CALLE VARIAS Y CALLE VARIAS, CALLE VARIAS EN VARIAS UBICACIONES EN LA ZONA CENTRO AV. MATAMOROS 451 NTE. AV. COAHUILA 3; AV. ZARAGOZA 481 SUR EN EL MPIO DE LERD, lon:-103.52776739, lat:25.53244472}} | 2020-08-25 | 2020-12-31 | 127541.43 | 127541.43 | 127541.43 | 127541.43 | 127541.43 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PML-R33-ADQ-IR-25/2020, contratista:MERCADO DE ACEROS MATERIALES, convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO, monto:2091008.87, importe_modificado:2091008.87}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1853056/proyecto_INICIO, 1853056/proyecto_PROCESO, 1853056/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR200401853172 | Proyecto de inversión | 42513.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13739.5, modificado:13739.5}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RECURSO MUNICIPAL, monto:15034.81, modificado:15034.81}, ff3: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:COESVI, monto:13739.5, modificado:13739.5}} | ACCIONES DE VIVIENDA ASISTIDA EN SU MODALIDAD DE AUTOPRODUCCION DE CUARTOS ADICIONALES COL FCO VILLA - 245869 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE LERDO DGO | 245869 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE ZARAGOZA 111 COLONIA FRANCISCO VILLA SUR, 35153 LERDO, LERDO DURANGO ENTRE CALLE PRIMO DE VERDAD Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE PERIFERICO EN ZARAGOZA 111 ENTRE PRIMO DE VERDAD Y EMILIANO ZAPATA EN LA COL FCO VILLA SUR EN, lon:-103.52938253, lat:25.5274732}} | 2020-08-25 | 2020-12-31 | 42513.81 | 42513.81 | 42513.81 | 42513.81 | 42513.81 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PML-R33-ADQ-IR-25/2020, contratista:MERCADO DE ACEROS MATERIALES, convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO, monto:2091008.87, importe_modificado:2091008.87}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1853172/proyecto_INICIO, 1853172/proyecto_PROCESO, 1853172/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR200401853189 | Proyecto de inversión | 127541.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41218.5, modificado:41218.5}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RECURSO MUNICIPAL, monto:45104.43, modificado:45104.43}, ff3: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:COESVI, monto:41218.5, modificado:41218.5}} | ACCIONES DE VIVIENDA ASISTIDA EN SU MODALIDAD DE AUTOPRODUCCION DE CUARTOS ADICIONALES COL. JOSE REVUELTAS - 245911 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE LERDO DGO | 245911 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS COLONIA JOSÉ REVUELTAS, 35157 LERDO, LERDO DURANGO ENTRE CALLE VARIAS Y CALLE VARIAS, CALLE VARIAS EN VARIAS UBICACIONES AV. SAN IGNACIO 8DOM. CON. C. SILVESTRE REVUELTAS 31 EN LA COL JOSE REVUELTAS EN EL MPIO DE LE, lon:-103.52653129, lat:25.57238232}} | 2020-08-25 | 2020-12-31 | 127541.43 | 127541.43 | 127541.43 | 127541.43 | 127541.43 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PML-R33-ADQ-IR-25/2020, contratista:MERCADO DE ACEROS MATERIALES, convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO, monto:2091008.87, importe_modificado:2091008.87}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1853189/proyecto_INICIO, 1853189/proyecto_PROCESO, 1853189/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR200401853206 | Proyecto de inversión | 42513.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13739.5, modificado:13739.5}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RECURSO MUNICIPAL, monto:15034.81, modificado:15034.81}, ff3: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:COESVI, monto:13739.5, modificado:13739.5}} | ACCIONES DE VIVIENDA ASISTIDA EN SU MODALIDAD DE AUTOPRODUCCION DE CUARTOS ADICIONALES COL. LAS PALMAS - 245995 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE LERDO DGO | 245995 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE PALMA FENIX 284 COLONIA LAS PALMAS, 35168 LERDO, LERDO DURANGO ENTRE CALLE LAURELES Y CALLE PALMA YUCA, CALLE PALMA CHINA EN LA COLONNIA LAS PALMAS EN LA CALLE PALMA FENIX 284 ENTRE C. LAURELES Y C. PALMA YUCA EN EL MPIO D, lon:-103.5118458, lat:25.53847529}} | 2020-08-25 | 2020-12-31 | 42513.81 | 42513.81 | 42513.81 | 42513.81 | 42513.81 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PML-R33-ADQ-IR-25/2020, contratista:MERCADO DE ACEROS MATERIALES, convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO, monto:2091008.87, importe_modificado:2091008.87}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1853206/proyecto_PROCESO, 1853206/proyecto_INICIO, 1853206/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210301968855 | Proyecto de inversión | 11849.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11849.97, modificado:11849.97}} | MANTENIMIENTO DE ELECTRIFICACION NO CONVENIONAL SOLARES EN VIVIENDAS 3 (BATERIAS) EN LA LOCALIDAD DE CERRO PRIETO - 106507 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | 106507 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:26, direccion:RANCHERIA CERRO PRIETO (EL CÁÑAMO), 35414 CERRO PRIETO (EL CÁÑAMO), GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD CERRO PRIETO, lon:-106.19515595, lat:26.3381252}} | 2021-03-08 | 2021-05-07 | 11849.97 | 11849.97 | 11849.97 | 11849.97 | 11849.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FAISMDF/ELE/03/2021-04, contratista:ROBERTO LEZAMA VILLAR, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI, DGO., monto:11849.97, importe_modificado:11849.97}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {1968855/proyecto_INICIO, 1968855/proyecto_FIN, 1968855/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210301970807 | Acción | 280948.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280948.44, modificado:280948.44}} | 32505 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS - 113642 | 10 | Durango | 26 | San Dimas |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO SAN DIMAS | 113642 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-105.931245, lat:24.102182}} | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 280948.44 | 280948.44 | 280948.44 | 280948.44 | 280948.44 | {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:DOPM-SD/AV/001/2021, contratista:HER SIERRA, S.A. DE C.V, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL SAN DIMAS, DGO., monto:280948.44, importe_modificado:280948.44}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {1970807/proyecto_INICIO, 1970807/proyecto_PROCESO, 1970807/proyecto_INICIO, 1970807/proyecto_PROCESO, 1970807/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210301971840 | Acción | 319300.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:319300.08, modificado:319300.08}} | ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE - 116911 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo |  | PRODIM | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO | 116911 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-105.360192, lat:23.778151}} | 2021-06-01 | 2021-08-31 | 319300.08 | 319300.08 | 319300.08 | 319300.08 | 319300.08 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:023-DOP-R33-PRODIM-02/2021, contratista:EFRAIN TORRES MORALES, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:319300.08, importe_modificado:319300.08}} | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:22.0}} | {1971840/proyecto_INICIO, 1971840/proyecto_PROCESO, 1971840/proyecto_INICIO, 1971840/proyecto_FIN, 1971840/proyecto_PROCESO, 1971840/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210301990189 | Proyecto de inversión | 693059.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:693059.4, modificado:693059.4}} | CONSTRUCCIÓN DE BORDOS PARA ABREVADEROS EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ DEL PACHÓN - 190563 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 190563 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:18700.0, meta_modificada:18700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:115, direccion:RANCHERIA SAN JOSÉ DEL PACHÓN, 34613 SAN JOSÉ DEL PACHÓN, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 27.5 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN NORTE DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO PAPASQUIARO CON SALIDA A SAN NICOLAS LOCALID, lon:-105.36450502, lat:24.80016657}} | 2021-07-08 | 2021-08-16 | 693059.4 | 693059.4 | 693059.4 | 693059.4 | 693059.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CMSPAD/DIR-O.P.021-2021, contratista:INGENERIA Y CONSTRUCCIONES FRAGUA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:693059.4, importe_modificado:693059.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:18700.0}} | {1990189/proyecto_INICIO, 1990189/proyecto_PROCESO, 1990189/proyecto_FIN, 1990189/proyecto_INICIO, 1990189/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210302002434 | Proyecto de inversión | 994670 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:994670.0, modificado:994670.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE:LÍNEA DE CONDUCCIÓN,RED DE DISTRIBUCIÓN,CASETA DE CLORACIÓN, TANQUE EN EL ALEMAN DE SUCHIL | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | CAED-PROAGUA-LOC-RURALES-047-21 (11) | S | 74 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:42, direccion:8RHP+6H El Alemán, Dgo., México, lon:-104.16360855, lat:23.32807003}} | 2021-08-06 | 2021-11-06 | 994670 | 994670 | 994670 | 994670 | 994670 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210302002441 | Proyecto de inversión | 987013 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:987013.0, modificado:987013.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE:LÍNEA DE CONDUCCIÓN, DESCARGA HIDRÁULICA, CASETA DE CLORACIÓN, EQUIPO DE BOMBEO EN LA PURISIMA DE TEPEHUANES | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | CAED-PROAGUA-LOC-RURALES-048-21 (12) | S | 128 | 151 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:70, direccion:35610 La Purísima, Dgo., México, lon:-105.7483206, lat:25.3787505}} | 2021-08-06 | 2021-11-06 | 987013 | 987013 | 987013 | 987013 | 987013 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402009247 | Proyecto de inversión | 134100 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:134100.0, modificado:134100.0}} | CALENTADORES SOLARES EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD ATOTONILCO MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO - 273236 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 273236 | S | 39 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:14, direccion:RANCHERIA ATOTONILCO, 34603 ATOTONILCO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , CALENTADORES DISTRIBUIDOS EN VARIOS PUNTOS DEL MUNICIPIO, lon:-105.44576343, lat:25.16501719}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 134100 | 134100 | 134100 | 134100 | 134100 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPN/SBS-DA/005/2021 SBS, contratista:VÍCTOR MARTÍN PANTOJA ZALDÍVAR, convocante:SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO, monto:1.8624989E7, importe_modificado:1.8624989E7}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:18.0}} | {2009247/proyecto_INICIO, 2009247/proyecto_FIN, 2009247/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402009262 | Proyecto de inversión | 14900 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14900.0, modificado:14900.0}} | CALENTADORES SOLARES EN VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD EL ENCINAL MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO - 273431 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 273431 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:44, direccion:EJIDO EL ENCINAL, 34606 EL ENCINAL, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , CALENTADORES DISTRIBUIDOS EN VARIOS PUNTOS DEL MUNICIPIO, lon:-105.18737307, lat:25.14877361}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 14900 | 14900 | 14900 | 14900 | 14900 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPN/SBS-DA/005/2021 SBS, contratista:VÍCTOR MARTÍN PANTOJA ZALDÍVAR, convocante:SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO, monto:1.8624989E7, importe_modificado:1.8624989E7}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:2.0}} | {2009262/proyecto_INICIO, 2009262/proyecto_FIN, 2009262/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402009391 | Proyecto de inversión | 521500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:521500.0, modificado:521500.0}} | CALENTADORES SOLARES EN VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD JOSÉ MARÍA MORELOS CHINACATES MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO - 277547 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 277547 | S | 159 | 131 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:79, direccion:EJIDO JOSÉ MARÍA MORELOS (CHINACATES), 34607 JOSÉ MARÍA MORELOS (CHINACATES), SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , CALENTADORES DISTRIBUIDOS EN VARIOS PUNTOS DEL MUNICIPIO, lon:-105.20975684, lat:25.01332285}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 521500 | 521500 | 521500 | 521500 | 521500 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPN/SBS-DA/005/2021 SBS, contratista:VÍCTOR MARTÍN PANTOJA ZALDÍVAR, convocante:SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO, monto:1.8624989E7, importe_modificado:1.8624989E7}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:70.0}} | {2009391/proyecto_INICIO, 2009391/proyecto_FIN, 2009391/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402011433 | Proyecto de inversión | 70000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70000.0, modificado:70000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD ANTONIO AMARO DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE VICTORIA - 320685 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE VICTORIA | 320685 | S | 21 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:2, direccion:PUEBLO ANTONIO AMARO (SAUCILLO), 34730 ANTONIO AMARO (SAUCILLO), GUADALUPE VICTORIA DURANGO ENTRE Y , PISOS CONSTRUIDOS EN VIVIENDAS DE DISTINTAS UBICACIONES DE LA LOCALIDAD, lon:-104.02179329, lat:24.28461077}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGV-PNM-006/2021 SBS, contratista:K&Q CONSTRUCCIONES S DE RL DE CV, convocante:H.AYUNTAMIENTO DEL MPIO. GPE. VICTORIA, monto:800000.0, importe_modificado:800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:140.0}} | {2011433/proyecto_PROCESO, 2011433/proyecto_INICIO, 2011433/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402011440 | Proyecto de inversión | 20000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20000.0, modificado:20000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE JOSÉ GUADALUPE RODRÍGUEZ PEÑUELAS DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE VICTORIA - 320757 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE VICTORIA | 320757 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:10, direccion:PUEBLO JOSÉ GUADALUPE RODRÍGUEZ (PEÑUELAS), 34736 JOSÉ GUADALUPE RODRÍGUEZ (PEÑUELAS), GUADALUPE VICTORIA DURANGO ENTRE Y , PISOS CONSTRUIDOS EN VIVIENDAS DE DISTINTAS UBICACIONES DE LA LOCALIDAD, lon:-104.08250122, lat:24.31795015}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGV-PNM-006/2021 SBS, contratista:K&Q CONSTRUCCIONES S DE RL DE CV, convocante:H.AYUNTAMIENTO DEL MPIO. GPE. VICTORIA, monto:800000.0, importe_modificado:800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.0}} | {2011440/proyecto_INICIO, 2011440/proyecto_FIN, 2011440/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402013045 | Proyecto de inversión | 1242315.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1242315.01, modificado:1242315.01}} | CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN PEÑON BLANCO. - 64514 | 10 | Durango | 21 | Peñón Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | MUNICIPIO PEÑON BLANCO | 64514 | S | 92 | 73 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:175.0, meta_modificada:175.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE SIGLO DE TORREON , 34740 PEÑÓN BLANCO, PEÑÓN BLANCO DURANGO ENTRE AVENIDA FRANCISCO JAVIER MINA Y CALLE 5 DE MAYO, LA UBICACIÓN SE ENCUENTRA EN DOMICILIO CONOCIDO EN LA CALLE SIGLO DE TORREON DONDE PODEMOS LLEGAR POR, lon:-104.03438134, lat:24.79415405}} | 2021-08-15 | 2021-11-30 | 1242315.01 | 1242315.01 | 1242315.01 | 1242315.01 | 1242315.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPB-OPM-URB-FISM-021-012, contratista:SERGIO JONATHAN ESPINOZA GARCIA, convocante:MUNICIPIO PEÑÓN BLANCO, monto:1242315.0, importe_modificado:1242315.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:175.0}} | {2013045/proyecto_PROCESO, 2013045/proyecto_INICIO, 2013045/proyecto_PROCESO, 2013045/proyecto_INICIO, 2013045/proyecto_FIN, 2013045/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402013817 | Proyecto de inversión | 4210623.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4210623.05, modificado:4210623.05}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE LAS PINTAS, MUNICIPIO SAN DIMAS, DURANGO. - 105892 | 10 | Durango | 26 | San Dimas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO SAN DIMAS | 105892 | S | 60 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:373, direccion:RANCHERIA LAS PINTAS, 34686 LAS PINTAS, SAN DIMAS DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA MAYORIA DE LAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD, lon:-105.574715, lat:24.269365}} | 2021-03-16 | 2021-06-13 | 4210623.05 | 4210623.05 | 4210623.05 | 4210623.05 | 4210623.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM-SD/C/007/2021, contratista:C. ILSE PAOLA RODRIGUEZ LUCERO, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL SAN DIMAS, DGO., monto:4171230.37, importe_modificado:4210623.05}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:35.0}} | {2013817/proyecto_PROCESO, 2013817/proyecto_FIN, 2013817/proyecto_INICIO, 2013817/proyecto_FIN, 2013817/proyecto_INICIO, 2013817/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402014512 | Proyecto de inversión | 3124323.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3124323.53, modificado:3124323.53}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VICENTE GUERRERO DE LA LOCALIDAD DE NUEVO IDEAL - 123114 | 10 | Durango | 39 | Nuevo Ideal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNCIPIO DE NUEVO IDEAL DGO | 123114 | S | 70 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3384.0, meta_modificada:3384.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:AVENIDA VICENTE GUERRERO COLONIA BARRIO DEL ARROYO DEL GATO, 34413 NUEVO IDEAL, NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE CALLE ATILANO LÓPEZ Y CALLE 5 DE MAYO, AVENIDA GOMEZ PALACIO A CINCO CUADRAS DE LA PLAZA DE ARMAS, lon:-105.07884473, lat:24.89058074}} | 2021-04-15 | 2021-06-30 | 3124323.53 | 3124323.53 | 3124323.53 | 3124323.53 | 3124323.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI/FISM-001/2021, contratista:FABIOLA IBARRA ORETGA, convocante:MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO, monto:3124323.53, importe_modificado:3124323.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3384.0}} | {2014512/proyecto_PROCESO, 2014512/proyecto_INICIO, 2014512/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402014720 | Proyecto de inversión | 624045.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:624045.13, modificado:254316.29}} | RED DE AGUA POTABLE (INTEGRAL) EN PRIV. BIRON ENTRE JUAN E. GARCÍA A TOPAR, COL. PREDIO LA LOZA - 132882 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | 132882 | S | 33 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:199.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:PRIVADA BIRON INTERIOR SN COLONIA PREDIO LA LOZA, 34119 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE JUAN E. GARCIA Y CALLE DE LA LOZA, CALLE VOLANTIN RED DE AGUA POTABLE DE PRIVADA BIRON A ESPALDAS DE LA FACULTAD DE MED, lon:-104.68074653, lat:24.02176961}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 254316.29 | 254316.29 | 254316.29 | 254316.29 | 254316.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-R33-008/2021, contratista:AQUA RECIDENCES, S. DE R. L. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:2026433.24, importe_modificado:2026433.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:199.5}} | {2014720/proyecto_INICIO, 2014720/proyecto_PROCESO, 2014720/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402014903 | Proyecto de inversión | 334807.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:PRIVADA, monto:24464.37, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:310342.93, modificado:239481.39}} | RED DE ALCANTARILLADO (INTEGRAL) EN CALLE ANABEL ENTRE PRIV. ANABEL Y CALLE LUCÍA MENDEZ, COL. VALLE DEL GUADIANA - 139419 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | 139419 | S | 33 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:107.0, meta_modificada:92.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE ANABEL FERREIRA INTERIOR SN COLONIA VALLE DEL GUADIANA, 34166 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE PRIVADA ANABEL FERREIRA Y CALLE LUCIA MENDEZ, CALLE LUCERITO RED DE ALCANTARILLADO INTEGRAL EN CALLE ANABEL FERRE, lon:-104.64380163, lat:24.01087846}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 239481.39 | 239481.39 | 239481.39 | 239481.39 | 239481.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-R33-021/2021, contratista:MARIO LÓPEZ GALARZA, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:918986.54, importe_modificado:918986.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:92.4}} | {2014903/proyecto_FIN, 2014903/proyecto_PROCESO, 2014903/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402014914 | Proyecto de inversión | 255772.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:PRIVADA, monto:13849.81, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:241922.31, modificado:208590.1}} | RED DE AGUA POTABLE (INTEGRAL) EN CALLE UNIDOS VENCEREMOS ENTRE MANUEL BUEN DÍA Y CERRADA, COL. JOSÉ REVUELTAS - 139949 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | 139949 | S | 22 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:176.0, meta_modificada:172.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE UNIDOS VENCEREMOS INTERIOR SN COLONIA JOSÉ REVUELTAS, 34219 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE MANUEL BUENDIA Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE SIMON BOLIVAR RED DE AGUA POTABLE EN CALLE UNIDOS VENCEREMOS ENTRE, lon:-104.6452631, lat:24.050711}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 208590.1 | 208590.1 | 208590.1 | 208590.1 | 208590.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-R33-018/2021, contratista:INGENIERÍA Y SOLUCIONES MOEZ, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:1801835.32, importe_modificado:1801835.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:172.2}} | {2014914/proyecto_INICIO, 2014914/proyecto_FIN, 2014914/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402015715 | Proyecto de inversión | 410400 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:410400.0, modificado:410400.0}} | MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL ANCON - 158731 | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO | 158731 | S | 32 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:57.0, meta_modificada:57.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:2, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO EL ANCÓN, 34898 EL ANCÓN, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA Y A LA IGLESIA DE LA LOCALIDAD EL ANCON ., lon:-104.00752056, lat:23.74684247}} | 2021-06-14 | 2021-07-03 | 410400 | 410400 | 410400 | 410400 | 410400 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVG - OP / FISM / 2021 - 017, contratista:ING. MARTIN FERNANDO GALLEGOS RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO, monto:410400.0, importe_modificado:410400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:57.0}} | {2015715/proyecto_PROCESO, 2015715/proyecto_FIN, 2015715/proyecto_PROCESO, 2015715/proyecto_INICIO, 2015715/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402016214 | Proyecto de inversión | 451608.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:451608.73, modificado:451608.73}} | REHABILITACION DE VIALIDAD CON PAVIMENTO ASFALTICO,C. AMPUERO ENTRE BLVD. SOLIDARIDAD Y C. S/NOMBRE COL. CENTENARIO MPIO DE GOMEZ PALACIO, DGO. - 170562 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO | 170562 | S | 192 | 128 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1112.0, meta_modificada:1112.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE AMPUERO INTERIOR SN COLONIA EL CENTENARIO, 35016 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE AMPUERO Y BOULEVARD SOLIDARIDAD, EN EL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO DE LA CALLE AMPUERO SN ENTRE BOULEVARD SOLIDARIDAD Y, lon:-103.4989207, lat:25.63120166}} | 2021-07-12 | 2021-08-25 | 451608.73 | 451608.73 | 451608.73 | 451608.73 | 451608.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-URB-025/2021, contratista:CONSTRUCTORA M TRES, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:718040.45, importe_modificado:782410.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1112.0}} | {2016214/proyecto_INICIO, 2016214/proyecto_FIN, 2016214/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402016537 | Proyecto de inversión | 134546 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:134546.0, modificado:134546.0}} | REHABILITACION DE NORIA DE LA LOCALIDAD DE MIGUEL NEGRETE - 175722 | 10 | Durango | 39 | Nuevo Ideal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | ORGANISMO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNCIIPIO DE NUEVO IDEAL | 175722 | S | 400 | 441 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Noria(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:34, direccion:AVENIDA FRANCISO SARABIA INTERIOR SN EJIDO MIGUEL NEGRETE EL TOBOSO, 34425 MIGUEL NEGRETE (EL TOBOSO), NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y AVENIDA MARTIRES DE CHICAGO, TRES CUADRAS DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA, lon:-104.98374512, lat:25.01808446}} | 2021-08-01 | 2021-09-30 | 134546 | 134546 | 134546 | 134546 | 134546 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OAANI/FISM-010/2021, contratista:CONSTRUCTORA SIE7E DGO. SA DE C.V, convocante:ORGANISMO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE NUEVO IDEAL, monto:134546.0, importe_modificado:134546.0}} | {meta1: {unidad_medida:Noria(s), avance:1.0}} | {2016537/proyecto_INICIO, 2016537/proyecto_FIN, 2016537/proyecto_PROCESO, 2016537/proyecto_INICIO, 2016537/proyecto_PROCESO, 2016537/proyecto_FIN, 2016537/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402016965 | Proyecto de inversión | 20911.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20911.27, modificado:20911.27}} | REHABILITACION DE LUMINARIAS EN LA LOCALIDAD DE DIECIOCHO DE MARZO MUNICIPIO DE GENERAL SIMON BOLIVAR ETAPA 2 - 182347 | 10 | Durango | 6 | General Simón Bolívar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE GRAL SIMON BOLIVAR DGO | 182347 | S | 65 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:4, direccion:RANCHERIA DIECIOCHO DE MARZO, 35970 DIECIOCHO DE MARZO, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR DURANGO ENTRE Y , LAS 26 ACCIONES DE LUMINARIAS SE ENCUENTRAN EN LA ZONA CENTRO DE LA LOCALIDAD LA MAYORIA EN LAS CALLES PRINCIPALES DE LA MIS, lon:-103.28459424, lat:24.72758741}} | 2021-03-03 | 2021-03-22 | 20911.27 | 20911.27 | 20911.27 | 20911.27 | 20911.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GSOP/FAISM/U2A/URB010/2021, contratista:SECSA SERVICIOS ELECTRONICOS Y DE CONTROL SA DE CV, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL SIMON BOLIVAR, monto:20911.27, importe_modificado:20911.27}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:26.0}} | {2016965/proyecto_INICIO, 2016965/proyecto_PROCESO, 2016965/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402017778 | Proyecto de inversión | 147900.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:147900.87, modificado:147900.87}} | CONSTRUCCIÓN LINEA DE CONDUCCIÓN, POBLADO SAN IGNACIO - 192159 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | 192159 | S | 22 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE BLVD SAN IGNACIO PUEBLO SAN IGNACIO, 34314 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE TUNAS Y BOULEVARD JOSE MARIA PATONI, CALLE JOSE RAMON CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN EL POBLADO SAN IG, lon:-104.62606834, lat:24.06402731}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 147900.87 | 147900.87 | 147900.87 | 147900.87 | 147900.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-DR-R33-029/2021, contratista:SALVADOR RIVAS GALVAN, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:147900.87, importe_modificado:147900.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1000.0}} | {2017778/proyecto_INICIO, 2017778/proyecto_FIN, 2017778/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402017900 | Proyecto de inversión | 2088000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2088000.0, modificado:2088000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE HURICHIC MUNICIPIO DE GENERAL SIMON BOLIVAR DGO. - 193865 | 10 | Durango | 6 | General Simón Bolívar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE GRAL SIMON BOLIVAR DGO | 193865 | S | 250 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:7, direccion:EJIDO HUARICHIC HUARICHE, 35974 HUARICHIC (HUARICHE), GENERAL SIMÓN BOLÍVAR DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 29 MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL YENDO AL NORTE DE LA MISMA POR TERRACERIA EN VEHICULO LA OBRA SE ENCUENTRA, lon:-103.16364124, lat:24.84927855}} | 2021-06-03 | 2021-07-08 | 2088000 | 2088000 | 2088000 | 2088000 | 2088000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GSOP/FAISM/U2A/URB014/2021, contratista:NORA ESMERALDA ZARATE PEREYRA, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL SIMON BOLIVAR, monto:2088000.0, importe_modificado:2088000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2000.0}} | {2017900/proyecto_INICIO, 2017900/proyecto_PROCESO, 2017900/proyecto_INICIO, 2017900/proyecto_FIN, 2017900/proyecto_PROCESO, 2017900/proyecto_FIN, 2017900/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402018023 | Proyecto de inversión | 76308.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76308.08, modificado:76308.08}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 4 X 4 MTS ( 1 ACCION ) EN EJIDO NUEVO BARRO, DEL MPIO. DE GOMEZ PALACIO, DGO. - 195734 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO | 195734 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:863, direccion:CALLE MISMO DOMICILIO EJIDO NUEVO BARRO, 35112 NUEVO BARRO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE MISMO DOMICILIO Y CALLE MISMO DOMICILIO, CALLE MISMO DOMICILIO EN EL EJIDO NUEVO BARRO DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO. CARRETERA A, lon:-103.40094952, lat:25.87356928}} | 2021-05-03 | 2021-08-30 | 76308.08 | 76308.08 | 76308.08 | 76308.08 | 76308.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-013/2021, contratista:GIZMAC SERVICIOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:1526161.67, importe_modificado:1526161.67}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2018023/proyecto_FIN, 2018023/proyecto_INICIO, 2018023/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402018034 | Proyecto de inversión | 76308.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76308.08, modificado:76308.08}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 4 X 4 MTS ( 1 ACCION ) EN EJIDO SANTOÑA, DEL MPIO. DE GOMEZ PALACIO, DGO. - 195799 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO | 195799 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:69, direccion:CALLE MISMO DOMICILIO EJIDO SANTOÑA, 35119 LA FLOR, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE MISMO DOMICILIO Y CALLE MISMO DOMICILIO, CALLE MISMO DOMICILIO EN EL EJIDO SANTOÑA DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO. CARRETERA A FCO. I. MADE, lon:-103.3663454, lat:25.68517382}} | 2021-05-03 | 2021-08-30 | 76308.08 | 76308.08 | 76308.08 | 76308.08 | 76308.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-013/2021, contratista:GIZMAC SERVICIOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:1526161.67, importe_modificado:1526161.67}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2018034/proyecto_INICIO, 2018034/proyecto_FIN, 2018034/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402018998 | Proyecto de inversión | 599479.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:599479.79, modificado:599479.79}} | CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA EN COL. HERNÁNDEZ FALCÓN (CREACIÓN DE ÁREA) - 210489 | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO | 210489 | S | 12 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO HERNÁNDEZ FALCÓN, 34895 VICENTE GUERRERO, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A UN LADO DE LA EMPRESA ENERGEX SITUADA EN CARRETERA FEDERAL 45., lon:-103.99739183, lat:23.74600097}} | 2021-03-19 | 2021-04-24 | 599479.79 | 599479.79 | 599479.79 | 599479.79 | 599479.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVG-OP/FISM/2021-001, contratista:BALDEMAR IBARRA GUERRA, convocante:MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO, monto:599479.79, importe_modificado:599479.79}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:14.0}} | {2018998/proyecto_INICIO, 2018998/proyecto_PROCESO, 2018998/proyecto_FIN, 2018998/proyecto_PROCESO, 2018998/proyecto_FIN, 2018998/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402019062 | Proyecto de inversión | 415880 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:415880.0, modificado:415880.0}} | EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE CON SISTEMA FOTOVOLTAICO EN EL POBLADO DE EL VERGEL, EL ORO, DGO. - 211068 | 10 | Durango | 18 | El Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS DE EL ORO DURANGO | 211068 | S | 128 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:53, direccion:RANCHERIA EL VERGEL, 35670 EL VERGEL, EL ORO DURANGO ENTRE Y , ENTRANDO A LA COMUNIDAD DE EL VERGEL HACIA LA DERECHA A 5 KILOMETROS RUMBO AL CERRO CONOCIDO SE ENCUENTRA EL POZO DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD., lon:-105.27931549, lat:25.508907}} | 2021-03-10 | 2021-12-31 | 415880 | 415880 | 415880 | 415880 | 415880 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNORO-DGO-OP005/2021, contratista:ALFREDO ELOY MICHEL NUÑEZ, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL ORO, DGO., monto:415880.0, importe_modificado:415880.0}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2019062/proyecto_INICIO, 2019062/proyecto_FIN, 2019062/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402019237 | Proyecto de inversión | 229077.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:229077.26, modificado:229077.26}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 4 X 4 MTS ( 3 ACCIONES ) EN EJIDO POANAS, DEL MPIO. DE GOMEZ PALACIO, DGO. - 213785 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO | 213785 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:119, direccion:CALLE MISMO DOMICILIO EJIDO POANAS, 35105 POANAS, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE MISMO DOMICILIO Y CALLE MISMO DOMICILIO, CALLE MISMO DOMICILIO EN EL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO CARRETERA A CHUHUAHUA EN EL EJIDO POANAS, lon:-103.60638815, lat:25.77033049}} | 2021-05-03 | 2021-08-30 | 229077.26 | 229077.26 | 229077.26 | 229077.26 | 229077.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-014/2021, contratista:COMERCIALIZADORA DE MATERIALES E INMUEBLES, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:1527181.74, importe_modificado:1527181.74}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2019237/proyecto_INICIO, 2019237/proyecto_FIN, 2019237/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402019261 | Proyecto de inversión | 76359.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76359.09, modificado:76359.09}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 4 X 4 MTS ( 1 ACCION ) EN EJIDO PUENTE LA TORREÑA, DEL MPIO. DE GOMEZ PALACIO, DGO. - 214303 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO | 214303 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:123, direccion:CALLE MISMO DOMICILIO EJIDO PUENTE DE LA TORREÑA, 35100 PUENTE DE LA TORREÑA, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE MISMO DOMICILIO Y CALLE MISMO DOMICILIO, CALLE MISMO DOMICILIO EN EL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO EJIDO PUENTE LA , lon:-103.58244128, lat:25.63824565}} | 2021-05-03 | 2021-08-30 | 76359.09 | 76359.09 | 76359.09 | 76359.09 | 76359.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-014/2021, contratista:COMERCIALIZADORA DE MATERIALES E INMUEBLES, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:1527181.74, importe_modificado:1527181.74}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2019261/proyecto_INICIO, 2019261/proyecto_PROCESO, 2019261/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402019537 | Proyecto de inversión | 3983035.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3983035.17, modificado:3983035.17}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAÚLICO EN ACCESO PRINCIPAL DEL POBLADO DE COLOMA (2DA. ETAPA) - 217830 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZULA | 217830 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2296.0, meta_modificada:2296.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:108, direccion:RANCHO COLOMA, 34588 COLOMA, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA EN LA ZONA CENTRO CERCA DE LA CABECERA MUNICIPAL., lon:-106.9289817, lat:24.94713628}} | 2021-05-17 | 2021-07-15 | 3983035.17 | 3983035.17 | 3983035.17 | 3983035.17 | 3983035.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-018/2021, contratista:ARQ. FERNANDO DIAZ RUEZGA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:3983035.17, importe_modificado:3983035.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2296.0}} | {2019537/proyecto_INICIO, 2019537/proyecto_FIN, 2019537/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402020050 | Proyecto de inversión | 199721.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199721.74, modificado:199721.74}} | CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR Y ESCALINATAS EN EL SALTO PUEBLO NUEVO, COLONIA PUENTE NEGRO - 225670 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO DURANGO | 225670 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:112.0, meta_modificada:112.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLEJON SAN FELIPE COLONIA PUENTE NEGRO, 34940 EL SALTO, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE CALLEJON MINA Y CALLEJON DEL OLVIDO, CALLEJON SAN LUCAS AUN COSTADO DE LA CASA DE LA FAMILIA MORONES ENFRENTE AL PUENTE NEGRO, lon:-105.3632816, lat:23.78138979}} | 2021-09-25 | 2021-12-25 | 199721.74 | 199721.74 | 199721.74 | 199721.74 | 199721.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-DOP-R33-044/2021, contratista:ADRIAN TORRES VEGA, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:199721.74, importe_modificado:199721.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:112.0}} | {2020050/proyecto_FIN, 2020050/proyecto_PROCESO, 2020050/proyecto_INICIO, 2020050/proyecto_PROCESO, 2020050/proyecto_FIN, 2020050/proyecto_PROCESO, 2020050/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402020351 | Proyecto de inversión | 19466.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19466.16, modificado:19466.16}} | CONSTRUCCION DE 7 TINACOS TIPO CISTERNA EN VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE GUANACEVI - 227111 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | 227111 | S | 11 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:PUEBLO GUANACEVÍ, 35400 GUANACEVÍ, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , A UN COSTADO DEL TEMPLO CRISTIANO, lon:-105.95422656, lat:25.93808097}} | 2021-02-08 | 2021-03-05 | 19466.16 | 19466.16 | 19466.16 | 19466.16 | 19466.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FISMDF/VIV/01/2021-13, contratista:EBER CABRERA VELDUCEA, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI, DGO., monto:19466.16, importe_modificado:19466.16}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {2020351/proyecto_INICIO, 2020351/proyecto_FIN, 2020351/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402020449 | Proyecto de inversión | 15799.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15799.96, modificado:15799.96}} | MANTENIMIENTO DE ELECTRIFICACION NO CONVENIONAL SOLARES EN VIVIENDAS 4(BATERIAS) EN LA LOCALIDAD DE CIENEGA PRIETA - 227509 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | 227509 | S | 9 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:31, direccion:EJIDO CIÉNEGA PRIETA, 35417 CIÉNEGA PRIETA, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , A UN COSTADO DEL DOMO DE LA LOCALIDAD DE CIENEGA PRIETA, lon:-106.0609755, lat:26.25184279}} | 2021-03-08 | 2021-05-07 | 15799.96 | 15799.96 | 15799.96 | 15799.96 | 15799.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FAISMDF/ELE/03/2021-06, contratista:ROBERTO LEZAMA VILLAR, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI, DGO., monto:15799.96, importe_modificado:15799.96}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2020449/proyecto_INICIO, 2020449/proyecto_FIN, 2020449/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402020570 | Proyecto de inversión | 2029525.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2029525.78, modificado:2029525.78}} | REHABILITACIÓN DE CANCHA CON CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA LOCALIDAD DE FORTINES, EN EL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. - 227992 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 227992 | S | 128 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:130, direccion:RANCHERIA FORTINES (LOS FORTINES), 34990 FORTINES (LOS FORTINES), MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A LA ORILLA DEL PUEBLO A MEDIACIÓN DEL MISMO A ESQUINA DE UNA TIENDA Y A 100 METROS DE LA ESCUELA., lon:-104.51031113, lat:22.50323365}} | 2021-06-05 | 2021-08-04 | 2029525.78 | 2029525.78 | 2029525.78 | 2029525.78 | 2029525.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-AyC21-058, contratista:ROGELIO CENICEROS, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:2029525.78, importe_modificado:2029525.78}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}} | {2020570/proyecto_FIN, 2020570/proyecto_PROCESO, 2020570/proyecto_INICIO, 2020570/proyecto_PROCESO, 2020570/proyecto_FIN, 2020570/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402020712 | Proyecto de inversión | 15799.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15799.96, modificado:15799.96}} | MANTENIMIENTO DE ELECTRIFICACION NO CONVENIONAL SOLARES EN VIVIENDAS 4 (BATERIAS) EN LA LOCALIDAD DE SALSIPUEDES - 228871 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | 228871 | S | 7 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:165, direccion:RANCHERIA SALSIPUEDES, 35437 SALSIPUEDES, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , A UN COSTADO DEL INVERNADERO, lon:-106.0831443, lat:26.06458243}} | 2021-03-08 | 2021-05-07 | 15799.96 | 15799.96 | 15799.96 | 15799.96 | 15799.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FAISMDF/ELE/03/2021-30, contratista:ROBERTO LEZAMA VILLAR, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI, DGO., monto:15799.96, importe_modificado:15799.96}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2020712/proyecto_INICIO, 2020712/proyecto_FIN, 2020712/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402020738 | Proyecto de inversión | 15799.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15799.96, modificado:15799.96}} | MANTENIMIENTO DE ELECTRIFICACION NO CONVENIONAL SOLARES EN VIVIENDAS 4 (BATERIAS) EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE LOS REMEDIOS - 228966 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | 228966 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:72, direccion:PUEBLO SAN FRANCISCO DE LOS REMEDIOS LAS PINTAS, 35414 SAN FRANCISCO DE LOS REMEDIOS (LAS PINTAS), GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , A UN COSTADO DE LA CLINICA DE LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE LOS REMEDIOS, lon:-106.20135597, lat:26.36804066}} | 2021-03-08 | 2021-05-07 | 15799.96 | 15799.96 | 15799.96 | 15799.96 | 15799.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FAISMDF/ELE/03/2021-33, contratista:ROBERTO LEZAMA VILLAR, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI, DGO., monto:15799.96, importe_modificado:15799.96}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2020738/proyecto_PROCESO, 2020738/proyecto_FIN, 2020738/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402021144 | Proyecto de inversión | 129150 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129150.0, modificado:129150.0}} | CONSTRUCCION DE 9 CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE EL COCONO, GUANACEVÍ, DGO. - 230718 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | 230718 | S | 14 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:215, direccion:PUEBLO EL CÓCONO, 35443 EL CÓCONO, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , FRENTE A LA CLINICA DE LA LOCALIDAD DE EL COCONO, lon:-106.37568496, lat:26.04078875}} | 2021-04-05 | 2021-07-04 | 129150 | 129150 | 129150 | 129150 | 129150 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FAISMDF/VIV/02/2021-6, contratista:INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES FRAGUA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO, monto:129150.0, importe_modificado:129150.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:9.0}} | {2021144/proyecto_INICIO, 2021144/proyecto_FIN, 2021144/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402021157 | Proyecto de inversión | 57400 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57400.0, modificado:57400.0}} | CONSTRUCCION DE 4 CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE CENDRADILLAS, GUANACEVÍ, DGO. - 230796 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | 230796 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:125, direccion:PUEBLO CENDRADILLAS, 35417 CENDRADILLAS, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , A UN COSTADO DE LA LOCALIDAD DE CENDRADILLAS, lon:-106.00976883, lat:26.28337192}} | 2021-04-05 | 2021-07-04 | 57400 | 57400 | 57400 | 57400 | 57400 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FAISMDF/VIV/02/2021-8, contratista:INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES FRAGUA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO, monto:57400.0, importe_modificado:57400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:4.0}} | {2021157/proyecto_INICIO, 2021157/proyecto_FIN, 2021157/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402021268 | Proyecto de inversión | 177476.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:177476.19, modificado:177476.19}} | EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE, POBLADO INGENIERO PASTOR ROUAIX - 231381 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | 231381 | S | 33 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:804, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO INGENIERO PASTOR RUAIX, 34345 INGENIERO PASTOR ROUAIX, DURANGO DURANGO ENTRE Y , EQUIPAMIENTO DE POZO EN LA LOCALIDAD DE INGENIERO PASTOR ROUAIX, lon:-105.09829752, lat:23.70738557}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 177476.19 | 177476.19 | 177476.19 | 177476.19 | 177476.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-DR-R33-017/2021, contratista:AB GREEN CONSTRUCTORA E INTEGRADORA DE ECOTECNOLOGIAS, S. A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:177476.18, importe_modificado:177476.18}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2021268/proyecto_PROCESO, 2021268/proyecto_FIN, 2021268/proyecto_PROCESO, 2021268/proyecto_INICIO, 2021268/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402021337 | Proyecto de inversión | 143500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:143500.0, modificado:143500.0}} | CONSTRUCCION DE 10 CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE ESCOBAR Y ANEXOS, GUANACEVÍ, DGO. - 231619 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | 231619 | S | 14 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:42, direccion:RANCHERIA ESCOBAR Y ANEXOS, 35426 ESCOBAR Y ANEXOS, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , A UN COSTADO DE LA CAPILLA DE LA LOCALIDAD DE ESCOBAR Y ANEXOS, lon:-105.69262135, lat:25.65163623}} | 2021-04-05 | 2021-07-04 | 143500 | 143500 | 143500 | 143500 | 143500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FAISMDF/VIV/02/2021-17, contratista:INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES FRAGUA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO, monto:143500.0, importe_modificado:143500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:10.0}} | {2021337/proyecto_INICIO, 2021337/proyecto_FIN, 2021337/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402021339 | Proyecto de inversión | 186550 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:186550.0, modificado:186550.0}} | CONSTRUCCION DE 13 CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE JOSE MARIA MORELOS, GUANACEVÍ, DGO - 231624 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | 231624 | S | 17 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:45, direccion:PUEBLO JOSÉ MARÍA MORELOS, 35433 JOSÉ MARÍA MORELOS, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , A UN COSTADO DE LA CAPILLA DE LA, lon:-105.81034673, lat:25.72276535}} | 2021-04-05 | 2021-07-04 | 186550 | 186550 | 186550 | 186550 | 186550 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FAISMDF/VIV/02/2021-19, contratista:INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES FRAGUA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO, monto:186550.0, importe_modificado:186550.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:13.0}} | {2021339/proyecto_INICIO, 2021339/proyecto_FIN, 2021339/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402021643 | Proyecto de inversión | 1114857.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1114857.32, modificado:1114857.32}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE ENTRONQUE PUERTO DE LA YEGUA A NUEVO SAN DIEGO (EL CABALLO) - 232818 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 232818 | S | 95 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:208, direccion:RANCHERIA NUEVO SAN DIEGO EL CABALLO, 34625 NUEVO SAN DIEGO (EL CABALLO), SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , INGRESAR POR CARRETERA DE SANTIAGO PAPASQUIARO A LOS ALTARES HASTA LA LOCALIDAD DE NUEVO SAN DIEGO EL CABA, lon:-105.9703017, lat:24.95578216}} | 2021-06-07 | 2021-07-10 | 1114857.32 | 1114857.32 | 1114857.32 | 1114857.32 | 1114857.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-OPM-R33-RCR-011-2021, contratista:INGENERIA Y CONSTRUCCIONES FRAGUA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:1114857.32, importe_modificado:1114857.32}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:6.0}} | {2021643/proyecto_INICIO, 2021643/proyecto_PROCESO, 2021643/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402021747 | Proyecto de inversión | 124199.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124199.92, modificado:124199.92}} | CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA PARA DRENAJE PLUVIAL EN CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DEL ZAPE - 233271 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | 233271 | S | 215 | 210 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:87, direccion:PUEBLO EL ZAPE, 35425 EL ZAPE, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , A UN COSTADO DEL DOMO DE LA LOCALIDAD DE EL ZAPE, lon:-105.79312742, lat:25.77189411}} | 2021-08-02 | 2021-08-21 | 124199.92 | 124199.92 | 124199.92 | 124199.92 | 124199.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FISMDF/DRE/01/2021, contratista:GONZALO LAVÍN VELASCO, convocante:ORGANISMO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE GUANACEVI, DGO., monto:124199.92, importe_modificado:124199.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:18.0}} | {2021747/proyecto_INICIO, 2021747/proyecto_PROCESO, 2021747/proyecto_FIN, 2021747/proyecto_PROCESO, 2021747/proyecto_FIN, 2021747/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402021936 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN EL SALTO PUEBLO NUEVO, COL. MORELOS C. MIGUEL REYES GÜEREA - 234110 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO DURANGO | 234110 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:225.0, meta_modificada:225.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL REYES GÜERECA COLONIA JOSÉ MARÍA MORELOS, 34947 EL SALTO, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE CALLE MIGUEL ALMONTE GALVAN Y CALLE EL PINAL, PRIVADA MIGUEL REYES GÜERECA AUN COSTADO DE LA FÁBRICA DE JAIME ZAPATA, lon:-105.36333319, lat:23.7735331}} | 2021-09-30 | 2021-12-31 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-DOP-R33-029/2021, contratista:GUTIERREZ FLORES GISELLE DANIELA, convocante:municipio de pueblo nuevo dgo, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:225.0}} | {2021936/proyecto_INICIO, 2021936/proyecto_PROCESO, 2021936/proyecto_FIN, 2021936/proyecto_INICIO, 2021936/proyecto_FIN, 2021936/proyecto_PROCESO, 2021936/proyecto_FIN, 2021936/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402021990 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN EL SALTO PUEBLO NUEVO, COLONIA JARDINES - 234394 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO DURANGO | 234394 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE NARDO COLONIA JARDINES, 34942 EL SALTO, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE CALLE LIRIO Y CALLE AZUCENA, CALLE CLAVEL EN CONTRA ESQUINA DE UNA MISCELANEA A UN COSTADO DE LA CASA DE LA FAMILIA GONZALEZ, lon:-105.35611668, lat:23.78598607}} | 2021-09-30 | 2021-12-31 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-DOP-R33-031/2021, contratista:DESARROLLADORA Y URBANIZACIONES RODY SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:200.0}} | {2021990/proyecto_INICIO, 2021990/proyecto_PROCESO, 2021990/proyecto_FIN, 2021990/proyecto_INICIO, 2021990/proyecto_FIN, 2021990/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402022384 | Proyecto de inversión | 122907.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122907.78, modificado:122907.78}} | CONSTRUCCIÓN LINEA DE CONDUCCIÓN, POBLADO OTINAPA - 236251 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | 236251 | S | 45 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1450.0, meta_modificada:1450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:223, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO OTINAPA, 34384 OTINAPA, DURANGO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN EL POBLADO OTINAPA, lon:-105.02876979, lat:23.97792739}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 122907.78 | 122907.78 | 122907.78 | 122907.78 | 122907.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-DR-R33-026/2021, contratista:AB GREEN CONSTRUCTORA E INTEGRADORA DE ECOTECNOLOGÍAS, S. A. S. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:122907.78, importe_modificado:122907.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1450.0}} | {2022384/proyecto_PROCESO, 2022384/proyecto_FIN, 2022384/proyecto_INICIO, 2022384/proyecto_FIN, 2022384/proyecto_INICIO, 2022384/proyecto_PROCESO, 2022384/proyecto_FIN, 2022384/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402022402 | Proyecto de inversión | 123586 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:123586.0, modificado:123586.4}} | CONSTRUCCIÓN LINEA DE CONDUCCIÓN, POBLADO JESÚS GÓNZALEZ ORTEGA - 236363 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | 236363 | S | 33 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2200.0, meta_modificada:2200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:192, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO JESÚS GONZÁLEZ ORTEGA PERICOS, 34386 JESÚS GONZÁLEZ ORTEGA (PERICOS), DURANGO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN EL POBLADO JESUS GONZALEZ ORTEGA, lon:-105.05604195, lat:24.17276911}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 123586.4 | 123586.4 | 123586.4 | 123586.4 | 123586.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-DR-R33-020/2021, contratista:DEBRA ZAMIRE RAMIREZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:123586.4, importe_modificado:123586.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2200.0}} | {2022402/proyecto_INICIO, 2022402/proyecto_FIN, 2022402/proyecto_PROCESO, 2022402/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402022807 | Proyecto de inversión | 132354 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:132354.0, modificado:132354.41}} | CONSTRUCCIÓN LINEA DE CONDUCCIÓN, POBLADO PLAN DE AYALA - 237803 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | 237803 | S | 33 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1300.0, meta_modificada:1300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:231, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO PLAN DE AYALA, 34324 PLAN DE AYALA, DURANGO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN EL POBLADO PLAN DE AYALA, lon:-104.53234572, lat:23.8989844}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 132354.41 | 132354.41 | 132354.41 | 132354.41 | 132354.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-DR-R33-006/2021, contratista:DEBRA ZAMIRE RAMIREZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:152354.0, importe_modificado:152354.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1300.0}} | {2022807/proyecto_FIN, 2022807/proyecto_INICIO, 2022807/proyecto_FIN, 2022807/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402022867 | Proyecto de inversión | 902676.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:902676.04, modificado:902676.04}} | ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL (EQUIPAMIENTO CON ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA, INCLUYE EQUIPO DE REFRIGERACIÓN PARA VIVIENDAS RURALES) EN LA LOCALIDAD DE EL CHACHACUAXTLE, DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. - 238074 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 238074 | S | 14 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:9, direccion:RANCHERIA CHACHACUAXTLE, 34973 CHACHACUAXTLE, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL CENTRO DE LA POBLACIÓN A CORDE AL LISTADO DE BENEFICIARIOS 7 BENEFICIARIOS, lon:-104.29817075, lat:23.67967581}} | 2021-03-26 | 2021-06-04 | 902676.04 | 902676.04 | 902676.04 | 902676.04 | 902676.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-AyC21-025, contratista:SECSA SERVICIOS ELECTRICO Y DE CONTROL, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:902676.04, importe_modificado:902676.04}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {2022867/proyecto_PROCESO, 2022867/proyecto_FIN, 2022867/proyecto_PROCESO, 2022867/proyecto_INICIO, 2022867/proyecto_PROCESO, 2022867/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402022920 | Proyecto de inversión | 1128818.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1128818.01, modificado:1128818.01}} | CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO ENFRENTE DE PALACIO MUNICIPAL (CALLES ZARAGOZA, BENITO JUÁREZ Y ZARCO) EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL, EN EL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. - 238304 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 238304 | S | 1047 | 698 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL, 34970 SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , SE UBICA EN LA PARTE CENTRO DE LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL EN EL MISMO EDIFICIO QUE OCUPA LA PRESIDENCIA , lon:-104.39659595, lat:23.47347514}} | 2021-04-20 | 2021-06-09 | 1128818.01 | 1128818.01 | 1128818.01 | 1128818.01 | 1128818.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-AyC21-040, contratista:HOSE CREATIVE, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:1128818.02, importe_modificado:1128818.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}} | {2022920/proyecto_INICIO, 2022920/proyecto_PROCESO, 2022920/proyecto_FIN, 2022920/proyecto_PROCESO, 2022920/proyecto_FIN, 2022920/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402022959 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA ZONA INDÍGENA DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO - 238412 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO DURANGO | 238412 | S | 0 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:694.0, meta_modificada:694.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:56, direccion:PUEBLO LLANO GRANDE DE MILPILLAS CHICO, 34964 LLANO GRANDE DE MILPILLAS CHICO, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y , EN DIFERENTES HOGARES DE LA COMUNIDAD, lon:-105.04416392, lat:23.41153744}} | 2021-09-30 | 2021-12-31 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-DOP-R33-049/2021, contratista:OSCAR FRANCO SIMENTAL, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:694.0}} | {2022959/proyecto_INICIO, 2022959/proyecto_PROCESO, 2022959/proyecto_FIN, 2022959/proyecto_PROCESO, 2022959/proyecto_FIN, 2022959/proyecto_INICIO, 2022959/proyecto_PROCESO, 2022959/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402023300 | Proyecto de inversión | 17199.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17199.99, modificado:17199.99}} | CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION NO CONVENIONAL 1 (PANEL SOLAR) EN LA LOCALIDAD DE LAS CANOAS - 239494 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | 239494 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:22, direccion:RANCHERIA LAS CANOAS, 35437 LAS CANOAS, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , A UN COSTADO DE LA ENTRADA A LA LOCALIDAD DELAS CANOAS, lon:-105.92967074, lat:26.03392715}} | 2021-03-08 | 2021-03-27 | 17199.99 | 17199.99 | 17199.99 | 17199.99 | 17199.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FISMDF/ELE/01/2021-07, contratista:EBER CABRERA VELDUCEA, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI, DGO., monto:17200.02, importe_modificado:17200.02}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2023300/proyecto_INICIO, 2023300/proyecto_FIN, 2023300/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402023311 | Proyecto de inversión | 37812.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37812.44, modificado:37812.44}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADOR SOLAR AQUILES SERDAN - 239519 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | 239519 | S | 16 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:131, direccion:CALLE VARIAS CALLES DEL POBLADO PUEBLO AQUILES SERDAN, 34307 AQUILES SERDÁN, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE VARIAS CALLES Y CALLE VARIAS CALLES, CALLE VARIAS CALLES EN VARIAS CALLES DEL POBLADO AQUILES SERDAN DEL MUNICIPIO DE D, lon:-104.58297704, lat:23.94289372}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 37812.44 | 37812.44 | 37812.44 | 37812.44 | 37812.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-013-21, contratista:CORPORATIVO ENERGETICO PARRAL ORTEGA S. de R.L. de C.V., convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, monto:1918982.25, importe_modificado:1918982.25}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:4.0}} | {2023311/proyecto_FIN, 2023311/proyecto_PROCESO, 2023311/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402023313 | Proyecto de inversión | 1008000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1008000.0, modificado:1008000.0}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CABECERA MUNICIPAL - 239524 | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO | 239524 | S | 1038 | 692 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE CINCO DE MAYO INTERIOR SN COLONIA LOS ANGELES, 34892 VICENTE GUERRERO, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA DE ALUMBRADO SE ENCUENTRA DISTRIBUIDA EN VARIAS DE LAS COLOIAS DE LA CABECERA UNICIPAL CONTEMPLANDO , lon:-103.99412494, lat:23.73947306}} | 2021-06-28 | 2021-08-07 | 1008000 | 1008000 | 1008000 | 1008000 | 1008000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVG-OP/FISM/2021-018, contratista:MARTÍN FERNANDO GALLEGOS RODRÍGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO, monto:1008000.0, importe_modificado:1008000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:140.0}} | {2023313/proyecto_INICIO, 2023313/proyecto_FIN, 2023313/proyecto_PROCESO, 2023313/proyecto_FIN, 2023313/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402023711 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN EL SALTO PUEBLO NUEVO, COLONIA LA VICTORIA - 240778 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO DURANGO | 240778 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:42.0, meta_modificada:42.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE LOS LAURELES COLONIA LA VICTORIA, 34947 EL SALTO, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE CALLE PINO COLORADO Y CALLE CONIFERAS, CALLE DE LOS FRESNOS CERCA DE LA CASA DE LA FAMILIA ORTIZ TOVALIN A UNA CALLE DE LA CURVA, lon:-105.37010514, lat:23.77316953}} | 2021-10-05 | 2021-12-05 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-DOP-R33-043/2021, contratista:EMMANUEL ENRIQUE MANCINAS SIMENTAL, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:150000.0, importe_modificado:150000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:42.0}} | {2023711/proyecto_INICIO, 2023711/proyecto_PROCESO, 2023711/proyecto_FIN, 2023711/proyecto_INICIO, 2023711/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402023910 | Proyecto de inversión | 48785.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48785.7, modificado:48785.7}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 100 TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE TEPEHUANES - 241566 | 10 | Durango | 35 | Tepehuanes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | 241566 | S | 28 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:AVENIDA A. GUANACEVI COLONIA LA ESTACIÓN, 35600 SANTA CATARINA DE TEPEHUANES, TEPEHUANES DURANGO ENTRE ANDADOR LOS TERRENOS Y ANDADOR LA ESTACIÓN, CAMINO A LA ESTACIÓN SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 100 TANQUES DE ALMACENAMIENT, lon:-105.7159466, lat:25.34593527}} | 2021-02-26 | 2021-05-26 | 48785.7 | 48785.7 | 48785.7 | 48785.7 | 48785.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTD/APO/FISM/2021/002, contratista:SECSA, SERVICIO ELECTRICO Y DE CONTROL S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:406547.52, importe_modificado:406547.52}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:12.0}} | {2023910/proyecto_INICIO, 2023910/proyecto_FIN, 2023910/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402023952 | Proyecto de inversión | 24392.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24392.85, modificado:24392.85}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 100 TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE TEPEHUANES - 241711 | 10 | Durango | 35 | Tepehuanes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | 241711 | S | 14 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO COLONIA CENTRO Y HERRERA, 35600 SANTA CATARINA DE TEPEHUANES, TEPEHUANES DURANGO ENTRE CALLE CENTENARIO Y CALLE JUAREZ, CALLE DEL HOSPITAL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 100 TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN VAR, lon:-105.72240206, lat:25.33907703}} | 2021-02-26 | 2021-05-26 | 24392.85 | 24392.85 | 24392.85 | 24392.85 | 24392.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTD/APO/FISM/2021/002, contratista:SECSA, SERVICIO ELECTRICO Y DE CONTROL S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:406547.52, importe_modificado:406547.52}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:6.0}} | {2023952/proyecto_INICIO, 2023952/proyecto_FIN, 2023952/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402024004 | Proyecto de inversión | 386500.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:386500.01, modificado:386500.01}} | REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO EN SAN MIGUEL DE LOBOS - 241879 | 10 | Durango | 35 | Tepehuanes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SIDEAPAT | 241879 | S | 47 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:85, direccion:AVENIDA A. GUANACEVI RANCHERIA SAN MIGUEL DE LOBOS, 35620 SAN MIGUEL DE LOBOS, TEPEHUANES DURANGO ENTRE CARRETERA TEPEHUANES- BUENOS AIRES Y CARRETERA TEPEHUANES- MESA DE NAVAR, CARRETERA TEPEHUANES- SAN MIGUEL DE LOBOS REHAB, lon:-105.96698023, lat:25.15978368}} | 2021-05-31 | 2021-06-21 | 386500.01 | 386500.01 | 386500.01 | 386500.01 | 386500.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDEAPAT/APO/2021/004, contratista:GRUPO REVISAHO S.A. DE C.V., convocante:SIDEAPAT, monto:386500.01, importe_modificado:386500.01}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2024004/proyecto_INICIO, 2024004/proyecto_FIN, 2024004/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402024019 | Proyecto de inversión | 450000.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.01, modificado:450000.01}} | SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA SOLEDAD DE SAN ISIDRO - 241919 | 10 | Durango | 35 | Tepehuanes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SIDEAPAT | 241919 | S | 37 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2300.0, meta_modificada:2300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:239, direccion:AVENIDA A. GUANACEVI RANCHERIA LA SOLEDAD DE SAN ISIDRO (LA SOLEDAD), 35637 LA SOLEDAD DE SAN ISIDRO (LA SOLEDAD), TEPEHUANES DURANGO ENTRE CARRETERA TEPEHUANES - EL TARAHUMAR Y TERRACERIA A LA SOLEDAD DE SAN ISIDRO, SISTEM, lon:-106.33870844, lat:25.44300908}} | 2021-03-19 | 2021-03-30 | 450000.01 | 450000.01 | 450000.01 | 450000.01 | 450000.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDEAPAT/APO/2021/002, contratista:MACOR MAQUINARIA CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTOS S.A. DE C.V., convocante:SIDEAPAT, monto:550000.0, importe_modificado:550000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2300.0}} | {2024019/proyecto_FIN, 2024019/proyecto_PROCESO, 2024019/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402024128 | Proyecto de inversión | 75624.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75624.88, modificado:75624.88}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADOR SOLAR EN MORCILLO - 242250 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | 242250 | S | 28 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:214, direccion:CALLE VARIAS CALLES PUEBLO MORCILLO, 34393 MORCILLO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE VARIAS CALLES Y CALLE VARIAS CALLES, CALLE VARIAS CALLES EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE MORCILLO DURANGO, lon:-104.70144162, lat:24.16888668}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 75624.88 | 75624.88 | 75624.88 | 75624.88 | 75624.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-013-21, contratista:CORPORATIVO ENERGETICO PARRAL ORTEGA S. de R.L. de C.V., convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, monto:1918982.25, importe_modificado:1918982.25}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:8.0}} | {2024128/proyecto_INICIO, 2024128/proyecto_PROCESO, 2024128/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402024132 | Proyecto de inversión | 28359.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28359.33, modificado:28359.33}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADOR SOLAR EN NICOLAS ROMERO - 242255 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | 242255 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:221, direccion:PUEBLO NICOLÁS ROMERO, 34326 NICOLÁS ROMERO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO POBLADO NICOLAS ROMERO DURANGO, lon:-104.48767437, lat:23.79323458}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 28359.33 | 28359.33 | 28359.33 | 28359.33 | 28359.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-013-21, contratista:CORPORATIVO ENERGETICO PARRAL ORTEGA S. de R.L. de C.V., convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, monto:1918982.25, importe_modificado:1918982.25}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:3.0}} | {2024132/proyecto_FIN, 2024132/proyecto_INICIO, 2024132/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402024199 | Proyecto de inversión | 18906.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18906.22, modificado:18906.22}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADOR SOLAR EN SAN JOSE DE LA VINATA - 242432 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | 242432 | S | 7 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:263, direccion:PUEBLO SAN JOSÉ DE LA VINATA, 34330 SAN JOSÉ DE LA VINATA, DURANGO DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO POBLADO SAN JOSE DE LA VINATA DURANGO, lon:-104.63802322, lat:23.98899173}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 18906.22 | 18906.22 | 18906.22 | 18906.22 | 18906.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-013-21, contratista:CORPORATIVO ENERGETICO PARRAL ORTEGA S. de R.L. de C.V., convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, monto:1918982.25, importe_modificado:1918982.25}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:2.0}} | {2024199/proyecto_PROCESO, 2024199/proyecto_INICIO, 2024199/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402024324 | Proyecto de inversión | 18000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18000.0, modificado:18000.0}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE 60 CALENTADORES SOLARES EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO - 242900 | 10 | Durango | 25 | San Bernardo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN BERNARDO DURANGO | 242900 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:45, direccion:EJIDO SAN SIMÓN, 35465 SAN SIMÓN, SAN BERNARDO DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO EN EL NORTE DEL MUNICIPIO EN EL EJIDO SAN SIMON, lon:-105.63867314, lat:26.16091991}} | 2021-03-02 | 2021-08-25 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMSB/TSM/FISM-2021/C-003, contratista:C. ING. MARÍA GUADALUPE MALFDONADO ESTRADA, convocante:MUNICIPIO DE SAN BERNARDO, monto:540000.0, importe_modificado:540000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2024324/proyecto_INICIO, 2024324/proyecto_PROCESO, 2024324/proyecto_FIN, 2024324/proyecto_INICIO, 2024324/proyecto_FIN, 2024324/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402024791 | Proyecto de inversión | 405000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:177500.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:227500.0, modificado:227500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ACERO INOXIDABLE DE 80 M3 DE CAP., INCLUYE BASE DE CONCRETO ARMADO Y CONEXIONES EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE LAS CORRIENTES. - 244672 | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO | 244672 | S | 68 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:9, direccion:INTERIOR SN EJIDO SAN JOSÉ DE LAS CORRIENTES, 34896 SAN JOSÉ DE LAS CORRIENTES, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A LAS AFUERAS DEL POBLADO CERCA DEL POZO DE AGUA DE LA COMUNIDAD DE SAN JOSÉ DE LAS, lon:-103.84928778, lat:23.78011381}} | 2021-02-01 | 2021-03-30 | 227500 | 227500 | 227500 | 227500 | 227500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODDER 2020-FAIS 2021/001-2021, contratista:JOSE GUADALUPE DOMINGUEZ SERRANO, convocante:SISTEMA DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, monto:405000.0, importe_modificado:405000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {2024791/proyecto_INICIO, 2024791/proyecto_FIN, 2024791/proyecto_PROCESO, 2024791/proyecto_FIN, 2024791/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402025262 | Acción | 2175 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2175.0, modificado:2175.0}} | 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 246056 | 10 | Durango | 3 | Coneto de Comonfort |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CONETO DE COMONFORT DGO | 246056 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-104.768917, lat:24.979125}} | 2021-08-23 | 2021-08-26 | 2175 | 2175 | 2175 | 2175 | 2175 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PMC/DOP-IND-MANT-010/2021, contratista:C. MANUEL ORRANTE GOMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CONETO DE COMONFORT, monto:32257.78, importe_modificado:32257.78}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {2025262/proyecto_INICIO, 2025262/proyecto_FIN, 2025262/proyecto_INICIO, 2025262/proyecto_PROCESO, 2025262/proyecto_FIN, 2025262/proyecto_INICIO, 2025262/proyecto_PROCESO, 2025262/proyecto_FIN, 2025262/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402025395 | Proyecto de inversión | 9000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9000.0, modificado:9000.0}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE 60 CALENTADORES SOLARES EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO - 246522 | 10 | Durango | 25 | San Bernardo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN BERNARDO DURANGO | 246522 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:43, direccion:EJIDO SAN JOSÉ DE SEXTÍN, 35473 SAN JOSÉ DE SEXTÍN, SAN BERNARDO DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL EJIDO SAN JOSE DE SEXTIN, lon:-105.61018558, lat:26.15142809}} | 2021-03-02 | 2021-08-25 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMSB/TSM/FISM-2021/C-003, contratista:C. ING. MARÍA GUADALUPE MALFDONADO ESTRADA, convocante:MUNICIPIO DE SAN BERNARDO, monto:540000.0, importe_modificado:540000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2025395/proyecto_FIN, 2025395/proyecto_INICIO, 2025395/proyecto_PROCESO, 2025395/proyecto_INICIO, 2025395/proyecto_PROCESO, 2025395/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402025620 | Proyecto de inversión | 1220110.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1220110.4, modificado:1220110.4}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME DOS IGNACIO ZARAGOZA - 247391 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | 247391 | S | 325 | 234 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2480.0, meta_modificada:2480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:190, direccion:PUEBLO IGNACIO ZARAGOZA, 34376 IGNACIO ZARAGOZA, DURANGO DURANGO ENTRE Y , EN DIFERENTES CALLES Y PUEBLOS ALEDAÑOS AL CORREDOR POBLADO IGNACIO ZARAGOZA DURANGO, lon:-105.15052153, lat:24.37354105}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 1220110.4 | 1220110.4 | 1220110.4 | 1220110.4 | 1220110.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-012-21, contratista:CINTHYA GUADALUPE ESTÉVEZ TORRES, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, monto:1219900.11, importe_modificado:1219900.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2480.0}} | {2025620/proyecto_INICIO, 2025620/proyecto_PROCESO, 2025620/proyecto_FIN, 2025620/proyecto_INICIO, 2025620/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402026917 | Proyecto de inversión | 1531411 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:421137.5, modificado:421137.5}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:689135.0, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:421138.5, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS COLONIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL. - 252537 | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO | 252537 | S | 252 | 168 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3551.0, meta_modificada:3551.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE ROBLE INTERIOR SN COLONIA LOMA BONITA, 34894 VICENTE GUERRERO, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE CALLE ROBLE Y , LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN DIFERENTES, lon:-103.96807114, lat:23.72147462}} | 2021-07-30 | 2021-10-27 | 421137.5 | 421137.5 | 421137.5 | 421137.5 | 421137.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDEAPAS-PROAGUA-001/2021, contratista:MARTÍN FERNANDO GALLEGOS RODRÍGUEZ, convocante:SISTEMA DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, monto:1531411.0, importe_modificado:1531411.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3551.0}} | {2026917/proyecto_FIN, 2026917/proyecto_INICIO, 2026917/proyecto_FIN, 2026917/proyecto_INICIO, 2026917/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402027039 | Proyecto de inversión | 1086756.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1086756.6, modificado:1086756.6}} | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE LAS ROSAS, MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. - 253038 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 253038 | S | 66 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1180.0, meta_modificada:1180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:25, direccion:RANCHERIA LAS ROSAS (MAZATA), 34990 LAS ROSAS (MAZATA), MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LAS FAMILIAS DE LA LOCALIDAD NO CONTABAN CON EL VITAL LÍQUIDO LA GALERÍA 1 ESTÁ UBICADA A 30 MTS DEL RIO HUAZAMOTA Y A 400 MTS DE LA LOC, lon:-104.5097359, lat:22.49180911}} | 2021-03-25 | 2021-04-29 | 1086756.6 | 1086756.6 | 1086756.6 | 1086756.6 | 1086756.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-AyC21-028A, contratista:ERIKA GRUCHENKA GARCIA CAZARES, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:1086756.6, importe_modificado:1086756.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1180.0}} | {2027039/proyecto_PROCESO, 2027039/proyecto_FIN, 2027039/proyecto_INICIO, 2027039/proyecto_FIN, 2027039/proyecto_PROCESO, 2027039/proyecto_FIN, 2027039/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402027795 | Proyecto de inversión | 32733.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32733.82, modificado:32733.82}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD LA LAGUNITA, MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO - 255524 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 255524 | S | 12 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:60, direccion:RANCHERIA LA LAGUNITA, 34610 LA LAGUNITA, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , RANCHERIA RÍO ARRIBA QUE SE ENCUENTRA A 15.5 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN NORTE DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO PAPASQUIARO, lon:-105.3723679, lat:24.91189723}} | 2021-09-03 | 2021-09-06 | 32733.82 | 32733.82 | 32733.82 | 32733.82 | 32733.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CMSPAD/DIR-O.P.025-2021, contratista:JOEL RODRIGUEZ HERRERA, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:32733.82, importe_modificado:32733.82}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2027795/proyecto_INICIO, 2027795/proyecto_FIN, 2027795/proyecto_PROCESO, 2027795/proyecto_FIN, 2027795/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402030515 | Proyecto de inversión | 460000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:460000.0, modificado:460000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA DEL RINCÓN DEL ZAPOTE PUEBLO NUEVO - 264663 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO DURANGO | 264663 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:170.0, meta_modificada:170.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:90, direccion:PUEBLO EL ZAPOTE DE PUEBLO NUEVO, 34960 EL ZAPOTE [DE PUEBLO NUEVO], PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y , EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD, lon:-105.36876321, lat:23.32582283}} | 2021-10-28 | 2021-12-31 | 460000 | 460000 | 460000 | 460000 | 460000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-DOP-R33-056/2021, contratista:JOSE REFUGIO IBARRA RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:610000.0, importe_modificado:610000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:170.0}} | {2030515/proyecto_FIN, 2030515/proyecto_INICIO, 2030515/proyecto_FIN, 2030515/proyecto_PROCESO, 2030515/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402031667 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA DE EL ZAPOTE PUEBLO NUEVO - 267803 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO DURANGO | 267803 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:90, direccion:PUEBLO EL ZAPOTE DE PUEBLO NUEVO, 34960 EL ZAPOTE [DE PUEBLO NUEVO], PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y , EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD, lon:-105.35816848, lat:23.32754198}} | 2021-11-01 | 2021-12-31 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-DOP-R33-056/2021, contratista:JOSE REFUGIO IBARRA RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:610000.0, importe_modificado:610000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2031667/proyecto_INICIO, 2031667/proyecto_FIN, 2031667/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402031674 | Proyecto de inversión | 80000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80000.0, modificado:80000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE ZURDO GALINDO COLONIA VICENTE GUERRERO EL SALTO PUEBLO NUEVO - 267817 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO DURANGO | 267817 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE ZURDO GALINDO COLONIA VICENTE GUERRERO, 34948 EL SALTO, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE CALLEJON 30 DE ABRIL Y CALLEJON DURANGO, CALLEJON EL RECODO CALLE PRINCIPAL DE LA COLONIA VICENTE GUERRERO ENFRENTE DE CON LAS FAMILIAS, lon:-105.36647075, lat:23.78146097}} | 2021-11-03 | 2021-12-31 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-DOP-R33-018/2021, contratista:RETANA ADAME FRANCISCO, convocante:municipio de pueblo nuevo dgo, monto:280000.0, importe_modificado:280000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:16.0}} | {2031674/proyecto_FIN, 2031674/proyecto_INICIO, 2031674/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402031940 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA COLORADA PUEBLO NUEVO - 268528 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO DURANGO | 268528 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:638, direccion:PUEBLO LA COLORADA, 34968 LA COLORADA, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y , EN UNA ORILLA DE LA COMUNIDAD, lon:-105.33186531, lat:23.30468466}} | 2021-11-03 | 2021-12-31 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-DOP-R33-SIDEAPAS/2021, contratista:SISTEMA DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DURANGO, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:9579626.79, importe_modificado:9579626.79}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {2031940/proyecto_INICIO, 2031940/proyecto_FIN, 2031940/proyecto_PROCESO, 2031940/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402032366 | Proyecto de inversión | 556273.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:556273.27, modificado:556273.27}} | REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE BOMBEO, CONDUCCIÓN Y REGULARIZACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE GAVILANES (2DA ETAPA), SAN DIMAS, DURANGO. - 270777 | 10 | Durango | 26 | San Dimas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO SAN DIMAS | 270777 | S | 69 | 73 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:650.0, meta_modificada:650.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:41, direccion:RANCHERIA GAVILANES, 34674 GAVILANES, SAN DIMAS DURANGO ENTRE Y , POR EL CAMINO DE SAN MIGUEL DE CRUCES A GAVILANES PASANDO LOS POBLADOS DE SAN JUAN HUEHUENTO LOS NOGALES, LA MOJONERA, LA CEBADILLAS, LA FLOR Y LA ADUANA,, lon:-105.747726, lat:24.259854}} | 2021-04-15 | 2021-05-05 | 556273.27 | 556273.27 | 556273.27 | 556273.27 | 556273.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM-SD/C/008/2021, contratista:A C. ROCÍO FLORES CHÁVEZ, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL SAN DIMAS, DGO., monto:556273.27, importe_modificado:556273.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:650.0}} | {2032366/proyecto_FIN, 2032366/proyecto_PROCESO, 2032366/proyecto_INICIO, 2032366/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402032863 | Proyecto de inversión | 71190.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71190.6, modificado:71190.6}} | CONSTRUCCIÓNN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LÁZARO CÁRDENAS DE LA CIUDAD PUEBLO NUEVO - 273114 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO DURANGO | 273114 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:24, direccion:CALLE LÁZARO CÁRDENAS PUEBLO LA CIUDAD, 34955 LA CIUDAD, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE NIÑOS HÉROES, CALLE FRANCISCO VILLA CERCA DE LA CASA DE RUBÉN RAMÍREZ Y DE LA PLAZA A UNA CUADRA DE LA PLAZA, lon:-105.69294699, lat:23.7333743}} | 2021-11-05 | 2021-12-31 | 71190.6 | 71190.6 | 71190.6 | 71190.6 | 71190.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-DOP-R33-SIDEAPAS/2021, contratista:SISTEMA DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DURANGO, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:9579626.79, importe_modificado:9579626.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:120.0}} | {2032863/proyecto_INICIO, 2032863/proyecto_FIN, 2032863/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402033025 | Proyecto de inversión | 42379.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42379.68, modificado:42379.68}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD LIBERTADORES DEL LLANO - 273670 | 10 | Durango | 39 | Nuevo Ideal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | RGANISMO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE NUEVO IDEAL | 273670 | S | 80 | 73 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:30, direccion:EJIDO LIBERTADORES DEL LLANO SANTA SOFÍA, 34427 LIBERTADORES DEL LLANO (SANTA SOFÍA), NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , A UN LADO DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD, lon:-104.88812152, lat:24.81141975}} | 2021-08-16 | 2021-09-15 | 42379.68 | 42379.68 | 42379.68 | 42379.68 | 42379.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OAANI/FISM-013/2021, contratista:EQUIPOS DEL RIEGO DEL NORTE IYJ S.A DE C.V, convocante:ORGANISMO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE NUEVO IDEAL, monto:42379.68, importe_modificado:42379.68}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2033025/proyecto_INICIO, 2033025/proyecto_PROCESO, 2033025/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402033265 | Proyecto de inversión | 616377.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:616377.6, modificado:616377.6}} | REHABILITACION DEL CAMINO LOS REMEDIOS - QUENIBAS - SANTA MARIA Y RAMALES (61.50 KM) - 274619 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZULA | 274619 | S | 455 | 508 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:61.5, meta_modificada:61.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1123, direccion:TERRACERÍA TRAMO LOS REMEDIOS - SANTA MARIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 61 + 500 RANCHERIA LOS SAUCES, 34590 LOS SAUCES, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN LA ZONA SUR DEL MUNICIPIO PERTENECIENTE A LA JUNTA MUNIC, lon:-106.32544488, lat:24.63003217}} | 2021-07-06 | 2021-08-19 | 616377.6 | 616377.6 | 616377.6 | 616377.6 | 616377.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-030/2021, contratista:C. ALEXIS JONAS CHAIDEZ NUÑEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:616377.6, importe_modificado:616377.6}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:61.5}} | {2033265/proyecto_INICIO, 2033265/proyecto_PROCESO, 2033265/proyecto_FIN, 2033265/proyecto_PROCESO, 2033265/proyecto_FIN, 2033265/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402033270 | Proyecto de inversión | 474638.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:474638.56, modificado:474638.56}} | AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO Y SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COLOMA - 274635 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SISTEMA DE AGUA DE TAMAZULA SIAT | 274635 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:108, direccion:CALLEJON COLOMA RANCHERIA COLOMA, 34588 COLOMA, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE COLOMA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO DE TAMAZULA EN EL KM 4 DE LA CARRETERA TAMAZULA CHAPOTAN. EN EL ENTR, lon:-106.9294555, lat:24.94880365}} | 2021-05-03 | 2021-06-05 | 474638.56 | 474638.56 | 474638.56 | 474638.56 | 474638.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SISTEMA-AGUA-TAM-002/2021, contratista:ARQ. FERNANDO DIAZ RUEZGA, convocante:SISTEMA DE AGUA DE TAMAZULA, monto:474638.56, importe_modificado:474638.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:160.0}} | {2033270/proyecto_FIN, 2033270/proyecto_PROCESO, 2033270/proyecto_FIN, 2033270/proyecto_INICIO, 2033270/proyecto_FIN, 2033270/proyecto_INICIO, 2033270/proyecto_PROCESO, 2033270/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402033366 | Proyecto de inversión | 108046.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108046.32, modificado:108046.32}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN COLONIA INSURGENTES POR EL COBAED EN EL SALTO PUEBLO NUEVO - 275816 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO DURANGO | 275816 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE BANDERA COLONIA INSURGENTES, 34942 EL SALTO, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE PRIVADA BANDERA Y CALLEJON ESCUDO, CALLEJON LEONA VICARIO CALLEJON QUE SUBE AL COBAED AUN COSTADO DE LA CASA DE LA FAMILIA GUEVARA DESDE LA CASA D, lon:-105.36455565, lat:23.78455847}} | 2021-11-08 | 2021-12-31 | 108046.32 | 108046.32 | 108046.32 | 108046.32 | 108046.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-DOP-R33-SIDEAPAS/2021, contratista:SISTEMA DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DURANGO, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:9579626.79, importe_modificado:9579626.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:100.0}} | {2033366/proyecto_INICIO, 2033366/proyecto_FIN, 2033366/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402033386 | Proyecto de inversión | 742015.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:742015.82, modificado:742015.82}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE LAMINA GALVANIZADA EN ZONA SIERRA REGIÓN SAN FRANCISCO DE OCOTÁN DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. (LOS LOBOS) - 276149 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 276149 | S | 59 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1100.0, meta_modificada:1100.03}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:817, direccion:RANCHERIA LOS LOBOS, 34986 LOS LOBOS, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA CONSTRUCCIÓN DE TECHOS CON LAMINA SE DISTRIBUYE EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD DE LOS LOBOS LA DISTRIBUCIÓN SE INDICAN EN EL MAPA, lon:-104.71265472, lat:22.97629464}} | 2021-03-23 | 2021-06-21 | 742015.82 | 742015.82 | 742015.82 | 742015.82 | 742015.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-AyC21-028-1, contratista:OFITEC DE DURANGO, SA DE CV,, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:3499035.31, importe_modificado:742015.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1100.03}} | {2033386/proyecto_PROCESO, 2033386/proyecto_FIN, 2033386/proyecto_INICIO, 2033386/proyecto_FIN, 2033386/proyecto_INICIO, 2033386/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402033579 | Proyecto de inversión | 109080.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109080.1, modificado:109080.1}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE LAMINA GALVANIZADA EN ZONA SIERRA REGIÓN SAN FRANCISCO DE OCOTÁN DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. (LA CIENEGA) - 277259 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 277259 | S | 16 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:161.71, meta_modificada:161.71}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:652, direccion:RANCHERIA LA CIÉNEGA, 34985 LA CIÉNEGA, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA CONSTRUCCIÓN DE TECHOS CON LAMINA SE DISTRIBUYE EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD LA CIENEGA, LA DISTRIBUCIÓN SE INDICAN EN EL MAPA, lon:-104.70322831, lat:22.78858864}} | 2021-03-23 | 2021-06-21 | 109080.1 | 109080.1 | 109080.1 | 109080.1 | 109080.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-AyC21-028-6, contratista:OFITEC DE DURANGO, SA DE CV,, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:3499035.31, importe_modificado:109080.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:161.71}} | {2033579/proyecto_INICIO, 2033579/proyecto_PROCESO, 2033579/proyecto_FIN, 2033579/proyecto_PROCESO, 2033579/proyecto_FIN, 2033579/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402033776 | Proyecto de inversión | 31264.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31264.13, modificado:31264.13}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN EN LA CALLE PASEO DE LAS PALMAS ENTRE CALLE PALMAS ABANICO Y GUERRERO EN LA COL. AMPLIACIÓN LAS PALMAS DE CD. LERDO, DGO, - 278361 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE LERDO DGO | 278361 | S | 50 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:91.0, meta_modificada:90.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE CALLE PASEO DE LAS PALMAS COLONIA LAS PALMAS, 35168 LERDO, LERDO DURANGO ENTRE CALLE PALMA ABANICO Y CALLE GUERRERO, CALLE MELQUIADES OCAMPO EN CALLE PASEO DE LAS PALMAS ENTRE CALLE PALMA ABANICO Y CALLE GUERRERO EN LA, lon:-103.5151566, lat:25.53801816}} | 2021-09-22 | 2021-10-22 | 31264.13 | 31264.13 | 31264.13 | 31264.13 | 31264.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-URB-AD-45/2021, contratista:C. SOFIA MARGARITA RAMIREZ ANDUAGA, convocante:MUNICIPIO DE CD. LERDO DGO, monto:31264.13, importe_modificado:31264.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:90.6}} | {2033776/proyecto_PROCESO, 2033776/proyecto_FIN, 2033776/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402033890 | Proyecto de inversión | 447769.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:447769.09, modificado:447769.09}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN RODEO LOCALIDAD NIÑOS HEROES - 278831 | 10 | Durango | 24 | Rodeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL RODEO DGO | 278831 | S | 80 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5800.0, meta_modificada:5800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:24, direccion:CALLE LABOR DE GUADALUPE A NIÑOS HEROES PUEBLO NIÑOS HÉROES SAN RAFAEL, 35770 NIÑOS HÉROES (SAN RAFAEL), RODEO DURANGO ENTRE Y , DE LABOR DE GUADALUPE A NIÑOS HEROES PASANDO POR JESUS GONZALEZ ORTEGA, lon:-104.57974902, lat:25.26800983}} | 2021-02-08 | 2021-04-08 | 447769.09 | 447769.09 | 447769.09 | 447769.09 | 447769.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:02-BO/FAISM/PMR-2021, contratista:MIGUEL ANGEL TAMAYO VELA, convocante:MUNICIPIO RODEO DURANGO, monto:1300000.0, importe_modificado:1300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5800.0}} | {2033890/proyecto_INICIO, 2033890/proyecto_FIN, 2033890/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402033922 | Proyecto de inversión | 151373.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:151373.62, modificado:151373.62}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 4 X 4 MTS ( 2 ACCION ) EN EJIDO ARTURO MARTINEZ ADAME, DEL MPIO. DE GOMEZ PALACIO, DGO. - 278941 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO | 278941 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:33, direccion:CALLE MISMO DOMICILIO EJIDO ARTURO MARTÍNEZ ADAME, 35112 ARTURO MARTÍNEZ ADAME, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE MISMO DOMICILIO Y CALLE MISMO DOMICILIO, CALLE MISMO DOMICILIO EJIDO ARTURO MARTINEZ ADAME DEL MUNICIPIO DE GOM, lon:-103.38593995, lat:25.83295696}} | 2021-10-25 | 2021-12-23 | 151373.62 | 151373.62 | 151373.62 | 151373.62 | 151373.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-035/2021, contratista:ARQ. ELOY GOMEZ NAVA, convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:3027472.33, importe_modificado:3027472.33}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2033922/proyecto_INICIO, 2033922/proyecto_FIN, 2033922/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402033999 | Proyecto de inversión | 152671.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:152671.83, modificado:152671.83}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 4 X 4 MTS ( 2 ACCIONES ) EN EJIDO JERUSALEM, DEL MPIO. DE GOMEZ PALACIO, DGO. - 279271 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO | 279271 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:85, direccion:CALLE MISMO DOMICILIO EJIDO JERUSALEM, 35113 JERUSALEM, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE MISMO DOMICILIO Y CALLE MISMO DOMICILIO, CALLE MISMO DOMICILIO EJIDO JERUSALEM DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIODGO. CARRETERA A FCO. I. M, lon:-103.35908214, lat:25.80908994}} | 2021-10-25 | 2021-12-23 | 152671.83 | 152671.83 | 152671.83 | 152671.83 | 152671.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-036/2021, contratista:PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:1908397.83, importe_modificado:1908397.83}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2033999/proyecto_INICIO, 2033999/proyecto_FIN, 2033999/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402034036 | Proyecto de inversión | 76335.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76335.91, modificado:76335.91}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 4 X 4 MTS ( 1 ACCION ) EN EJIDO HUITRON, DEL MPIO. DE GOMEZ PALACIO, DGO. - 279387 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO | 279387 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:79, direccion:CALLE MISMO DOMICILIO EJIDO HUITRÓN, 35111 HUITRÓN, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE MISMO DOMICILIO Y CALLE MISMO DOMICILIO, CALLE MISMO DOMICILIO EJIDO HUITRON DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIODGO.CARRETERA A FCO. I. MADERO P, lon:-103.34890469, lat:25.85832582}} | 2021-10-25 | 2021-12-23 | 76335.91 | 76335.91 | 76335.91 | 76335.91 | 76335.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-036/2021, contratista:PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:1908397.83, importe_modificado:1908397.83}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2034036/proyecto_PROCESO, 2034036/proyecto_INICIO, 2034036/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402034109 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA CAMPANA PUEBLO NUEVO - 279658 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 279658 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:188.0, meta_modificada:188.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:545, direccion:PUEBLO LA CAMPANA DE SAN JERÓNIMO, 34957 LA CAMPANA [DE SAN JERÓNIMO], PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y , EN UNA ORILLA DE LA COMUNIDAD HACIA EL SUR CERCA DEL CAMINO QUE VA HACIA EL SALTO, lon:-105.51494548, lat:23.76017938}} | 2021-11-09 | 2021-12-31 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-DOP-R33-SIDEAPAS/2021, contratista:SISTEMA DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DURANGO, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:9579626.79, importe_modificado:9579626.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:188.0}} | {2034109/proyecto_INICIO, 2034109/proyecto_PROCESO, 2034109/proyecto_FIN, 2034109/proyecto_PROCESO, 2034109/proyecto_FIN, 2034109/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402034129 | Proyecto de inversión | 228846.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:228846.63, modificado:228846.63}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 4 X 4 MTS ( 3 ACCIONES ) EN EJIDO LA TEHUA, DEL MPIO. DE GOMEZ PALACIO, DGO. - 279751 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO | 279751 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:152, direccion:CALLE MISMO DOMICILIO EJIDO LA TEHUA, 35129 LA TEHUA, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE MISMO DOMICILIO Y CALLE MISMO DOMICILIO, CALLE MISMO DOMICILIO EJIDO LA TEHUA DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIODGO. CARRETERA A ESMERALDA PE, lon:-103.42440829, lat:25.71397007}} | 2021-11-01 | 2021-12-20 | 228846.63 | 228846.63 | 228846.63 | 228846.63 | 228846.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-039/2021, contratista:CONSTRUCTORA Y MATERIALES DE TORREON, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:1907055.27, importe_modificado:1907055.27}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2034129/proyecto_INICIO, 2034129/proyecto_FIN, 2034129/proyecto_PROCESO, 2034129/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402034143 | Proyecto de inversión | 76282.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76282.21, modificado:76282.21}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 4 X 4 MTS ( 1 ACCION ) EN EJIDO EL COMPAS, DEL MPIO. DE GOMEZ PALACIO, DGO. - 279830 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO | 279830 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:48, direccion:CALLE MISMO DOMICILIO EJIDO EL COMPÁS, 35119 EL COMPÁS, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE MISMO DOMICILIO Y CALLE MISMO DOMICILIO, CALLE MISMO DOMICILIO EJIDO EL COMPAS DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIODGO. CARRETERA A FCO. I. M, lon:-103.37979124, lat:25.69269758}} | 2021-11-01 | 2021-12-20 | 76282.21 | 76282.21 | 76282.21 | 76282.21 | 76282.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-039/2021, contratista:CONSTRUCTORA Y MATERIALES DE TORREON, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:1907055.27, importe_modificado:1907055.27}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2034143/proyecto_FIN, 2034143/proyecto_INICIO, 2034143/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402034150 | Proyecto de inversión | 76282.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76282.21, modificado:76282.21}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 4 X 4 MTS ( 1 ACCION ) EN EJIDO EL VERGEL, DEL MPIO. DE GOMEZ PALACIO, DGO. - 279856 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO | 279856 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:160, direccion:CALLE MISMO DOMICILIO EJIDO EL VERGEL, 35120 EL VERGEL, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE MISMO DOMICILIO Y CALLE MISMO DOMICILIO, CALLE MISMO DOMICILIO EJIDO EL VERGEL DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIODGO. CARRETERA A CHIHUAHUA, lon:-103.52009536, lat:25.64093651}} | 2021-11-01 | 2021-12-20 | 76282.21 | 76282.21 | 76282.21 | 76282.21 | 76282.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-039/2021, contratista:CONSTRUCTORA Y MATERIALES DE TORREON, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:1907055.27, importe_modificado:1907055.27}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2034150/proyecto_FIN, 2034150/proyecto_INICIO, 2034150/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402034156 | Proyecto de inversión | 228846.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:228846.63, modificado:228846.63}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 4 X 4 MTS ( 3 ACCIONES ) EN EJIDO SAN JOSE DE VIÑEDO, DEL MPIO. DE GOMEZ PALACIO, DGO. - 279872 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO | 279872 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:139, direccion:CALLE MISMO DOMICILIO EJIDO SAN JOSÉ DE VIÑEDO, 35140 SAN JOSÉ DE VIÑEDO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE MISMO DOMICILIO Y CALLE MISMO DOMICILIO, CALLE MISMO DOMICILIO EJIDO SAN JOSE DE VIÑEDO DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACI, lon:-103.40194915, lat:25.64934289}} | 2021-11-01 | 2021-12-20 | 228846.63 | 228846.63 | 228846.63 | 228846.63 | 228846.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-039/2021, contratista:CONSTRUCTORA Y MATERIALES DE TORREON, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:1907055.27, importe_modificado:1907055.27}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2034156/proyecto_PROCESO, 2034156/proyecto_INICIO, 2034156/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402034361 | Proyecto de inversión | 683578.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:683578.72, modificado:683578.72}} | REHABILITACION DEL CAMINO EL DOS DE ABRIL - AMACULI JOMULCO Y RAMALES (64.90 KM) - 280654 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZULA | 280654 | S | 262 | 286 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:64.9, meta_modificada:64.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:308, direccion:TERRACERÍA TRAMO DOS DE ABRIL - JOMULCO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 64 + 400 RANCHERIA LAS PALMAS, 34575 LAS PALMAS, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , LA LOCALIZACION DE ESTOS CAMINOS SE ENCUENTRAN EN LA ZONA SUR DEL MUNICIPIO , lon:-106.57110751, lat:24.63465425}} | 2021-10-04 | 2021-11-03 | 683578.72 | 683578.72 | 683578.72 | 683578.72 | 683578.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-033/2021, contratista:CONSTRUCTORA GEHASA SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:683578.72, importe_modificado:683578.72}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:64.9}} | {2034361/proyecto_PROCESO, 2034361/proyecto_FIN, 2034361/proyecto_PROCESO, 2034361/proyecto_INICIO, 2034361/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402034422 | Proyecto de inversión | 76282.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76282.21, modificado:76282.21}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 4 X 4 MTS ( 1 ACCION ) EN EJIDO SAN FELIPE, DEL MPIO. DE GOMEZ PALACIO, DGO. - 280980 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO | 280980 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:135, direccion:CALLE MISMO DOMICILIO EJIDO SAN FELIPE, 35119 SAN FELIPE, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE MISMO DOMICILIO Y CALLE MISMO DOMICILIO, CALLE MISMO DOMICILIO EJIDO SAN FELIPE DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIODGO. CARRETERA A FCO. I, lon:-103.38515297, lat:25.69310098}} | 2021-11-01 | 2021-12-20 | 76282.21 | 76282.21 | 76282.21 | 76282.21 | 76282.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-039/2021, contratista:CONSTRUCTORA Y MATERIALES DE TORREON, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:1907055.27, importe_modificado:1907055.27}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2034422/proyecto_INICIO, 2034422/proyecto_FIN, 2034422/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402034513 | Proyecto de inversión | 106585.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106585.3, modificado:106585.3}} | REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCCIÓN DE AGUA POTABLE EN EL SALTO COLONIA EL ATERRIZAJE - 281364 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO DURANGO | 281364 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE TAMAZULA COLONIA ATERRIZAJE, 34947 EL SALTO, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE CALLE SAN DIMAS Y CALLE CUENCAMÉ, CALLE INDÉ A DOS CUADRAS DEL ALBERGUE Y DE LA PLANTA DE AGUA POTABILIZADORA ENFRENTE DEL JARDIN DE NIÑOS A UN CO, lon:-105.36430889, lat:23.77094072}} | 2021-11-10 | 2021-12-31 | 106585.3 | 106585.3 | 106585.3 | 106585.3 | 106585.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-DOP-R33-SIDEAPAS/2021, contratista:SISTEMA DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DURANGO, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:9579626.79, importe_modificado:9579626.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:360.0}} | {2034513/proyecto_PROCESO, 2034513/proyecto_FIN, 2034513/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402034648 | Proyecto de inversión | 165000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165000.0, modificado:165000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN EL SALTO COLONIA AZTECA - 282104 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO DURANGO | 282104 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:630.0, meta_modificada:630.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:COLONIA AZTECAS, 34942 EL SALTO, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE CALLE EMPERADOR Y CALLE MOCTEZUMA, CALLE NOPAL EN UNA ORILLA DE LA COMUNIDAD HACIA EL NORTE DE EL SALTO, lon:-105.36321991, lat:23.78943773}} | 2021-11-10 | 2021-12-31 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-DOP-R33-SIDEAPAS/2021, contratista:SISTEMA DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DURANGO, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:9579626.79, importe_modificado:9579626.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:630.0}} | {2034648/proyecto_INICIO, 2034648/proyecto_FIN, 2034648/proyecto_PROCESO, 2034648/proyecto_FIN, 2034648/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402034736 | Proyecto de inversión | 37384.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37384.62, modificado:37384.62}} | CONSTRUCCION DE 1780 M2 DE LOSA SOLIDA CON CONCRETO ARMADO EN DIVERSAS LOCALIDADES URBANAS Y RURALES ( EJIDO ESMERALDA, 1 ACCION ) DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO,DGO. - 282392 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO | 282392 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24.65, meta_modificada:24.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:64, direccion:CALLE MISMO DOMICILIO EJIDO ESMERALDA, 35120 ESMERALDA, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE MISMO DOMICILIO Y CALLE MISMO DOMICILIO, CALLE MISMO DOMICILIO EJIDO ESMERALDA DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO DGO. CARRETERA A ESMERALD, lon:-103.43198964, lat:25.74286786}} | 2021-05-03 | 2021-08-30 | 37384.62 | 37384.62 | 37384.62 | 37384.62 | 37384.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-012/2021, contratista:COMERCIALIZADORA DE MATERIALES E INMUEBLES, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:3108247.16, importe_modificado:3108247.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:24.65}} | {2034736/proyecto_PROCESO, 2034736/proyecto_FIN, 2034736/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402035018 | Proyecto de inversión | 164383.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:PRIVADA, monto:16438.34, modificado:16438.34}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:147945.03, modificado:147945.03}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADOR SOLAR DE 12 TUBOS EN LA LOCALIDAD DE MARTIN LOPEZ MUNICIPIO DE CANATLAN, DGO. - 283433 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CANATLÁN | 283433 | S | 40 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:72, direccion:PUEBLO GENERAL MARTÍN LÓPEZ, 34465 GENERAL MARTÍN LÓPEZ, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , EN VARIOS DOMICILIOS DENTRO DE LA LOCLAIDAD MARTIN LOPEZ, lon:-104.75061943, lat:24.45958129}} | 2021-06-01 | 2021-12-15 | 164383.37 | 164383.37 | 164383.37 | 164383.37 | 164383.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.CAN/FISMDF/MEV/008/2021, contratista:SERVIDURA, convocante:CANATLAN, monto:1504107.82, importe_modificado:1504107.82}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:20.0}} | {2035018/proyecto_INICIO, 2035018/proyecto_FIN, 2035018/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402035022 | Proyecto de inversión | 109621.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109621.12, modificado:109621.12}} | CONSTRUCCION DE 1780 M2 DE LOSA SOLIDA CON CONCRETO ARMADO EN DIVERSAS LOCALIDADES URBANAS Y RURALES ( EJIDO NOE, 3 ACCIONES ) DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO,DGO. - 283447 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO | 283447 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:72.28, meta_modificada:72.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:108, direccion:CALLE MISMO DOMICILIO EJIDO NOÉ, 35136 NOÉ, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE MISMO DOMICILIO Y CALLE MISMO DOMICILIO, CALLE MISMO DOMICILIO EJIDO NOE DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO DGO. CARRETERA A CHIHUAHUA PERIMETRO LAVIN, lon:-103.58434537, lat:25.68451357}} | 2021-05-03 | 2021-08-30 | 109621.12 | 109621.12 | 109621.12 | 109621.12 | 109621.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-012/2021, contratista:COMERCIALIZADORA DE MATERIALES E INMUEBLES, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:3108247.16, importe_modificado:3108247.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:72.28}} | {2035022/proyecto_PROCESO, 2035022/proyecto_FIN, 2035022/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402035035 | Proyecto de inversión | 25479.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25479.18, modificado:25479.18}} | CONSTRUCCION DE 1780 M2 DE LOSA SOLIDA CON CONCRETO ARMADO EN DIVERSAS LOCALIDADES URBANAS Y RURALES ( EJIDO NUEVA PLATA, 1 ACCION ) DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO,DGO. - 283482 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO | 283482 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.8, meta_modificada:16.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:117, direccion:CALLE MISMO DOMICILIO EJIDO NUEVA PLATA, 35134 LA PLATA, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE MISMO DOMICILIO Y CALLE MISMO DOMICILIO, CALLE MISMO DOMICILIO EJIDO NUEVA PLATA DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO DGO. CARRETERA A CHIHU, lon:-103.57036129, lat:25.70169592}} | 2021-05-03 | 2021-08-30 | 25479.18 | 25479.18 | 25479.18 | 25479.18 | 25479.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-012/2021, contratista:COMERCIALIZADORA DE MATERIALES E INMUEBLES, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:3108247.16, importe_modificado:3108247.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.8}} | {2035035/proyecto_INICIO, 2035035/proyecto_FIN, 2035035/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402035049 | Proyecto de inversión | 96866.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96866.37, modificado:96866.37}} | CONSTRUCCION DE 1780 M2 DE LOSA SOLIDA CON CONCRETO ARMADO EN DIVERSAS LOCALIDADES URBANAS Y RURALES ( EJIDO POANAS, 3 ACCIONES ) DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO,DGO. - 283533 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO | 283533 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:63.87, meta_modificada:63.87}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:119, direccion:CALLE MISMO DOMICILIO EJIDO POANAS, 35105 POANAS, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE MISMO DOMICILIO Y CALLE MISMO DOMICILIO, CALLE MISMO DOMICILIO EJIDO POANAS DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO DGO. CARRETERA A CHIHUAHUA PERIMET, lon:-103.6073276, lat:25.77118266}} | 2021-05-03 | 2021-08-30 | 96866.37 | 96866.37 | 96866.37 | 96866.37 | 96866.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-012/2021, contratista:COMERCIALIZADORA DE MATERIALES E INMUEBLES, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:3108247.16, importe_modificado:3108247.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:63.87}} | {2035049/proyecto_INICIO, 2035049/proyecto_FIN, 2035049/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402035101 | Proyecto de inversión | 207547.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:103773.58, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103773.58, modificado:103773.58}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN VARIAS COMUNIDADES EN EL MUNICIPIO DE NAZAS DGO. (11 EN SANTA TERESA DE LA UÑA). - 283743 | 10 | Durango | 15 | Nazas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE NAZAS DGO | 283743 | S | 27 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:392.0, meta_modificada:392.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:28, direccion:PUEBLO SANTA TERESA DE LA UÑA, 35713 SANTA TERESA DE LA UÑA, NAZAS DURANGO ENTRE Y , LO PUEDES ENCONTRAR A 13.7 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN ESTE DE LA LOCALIDAD DE NAZAS Y LOS PROYECTOS SE LOCALIZAN EN LAS SIGUIENTES COORDE, lon:-103.98397371, lat:25.26201402}} | 2021-10-04 | 2021-12-31 | 103773.58 | 103773.58 | 103773.58 | 103773.58 | 103773.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TMU-NAZAS/VIV/016/2021, contratista:ING. LUIS ALONSO RAMÍREZ SANCHES, convocante:MUNICIPIO DE NAZAS DGO., monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:392.0}} | {2035101/proyecto_INICIO, 2035101/proyecto_PROCESO, 2035101/proyecto_FIN, 2035101/proyecto_PROCESO, 2035101/proyecto_FIN, 2035101/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402035104 | Proyecto de inversión | 60573.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60573.71, modificado:60573.71}} | CONSTRUCCION DE 1780 M2 DE LOSA SOLIDA CON CONCRETO ARMADO EN DIVERSAS LOCALIDADES URBANAS Y RURALES ( EJIDO SAN JOSE DE VIÑEDO, 2 ACCIONES ) DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO,DGO. - 283762 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO | 283762 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:39.94, meta_modificada:39.94}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:139, direccion:CALLE MISMO DOMICILIO EJIDO SAN JOSÉ DE VIÑEDO, 35140 SAN JOSÉ DE VIÑEDO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE MISMO DOMICILIO Y CALLE MISMO DOMICILIO, CALLE MISMO DOMICILIO EJIDO SAN JOSE DE VIÑEDO DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACI, lon:-103.40276455, lat:25.64907209}} | 2021-05-03 | 2021-08-30 | 60573.71 | 60573.71 | 60573.71 | 60573.71 | 60573.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-012/2021, contratista:COMERCIALIZADORA DE MATERIALES E INMUEBLES, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:3108247.16, importe_modificado:3108247.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:39.94}} | {2035104/proyecto_INICIO, 2035104/proyecto_PROCESO, 2035104/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402035109 | Proyecto de inversión | 156164.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:PRIVADA, monto:15616.42, modificado:15616.42}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140547.78, modificado:140547.78}} | SUMNISTRO E INSTALACION DE CALENTADOR SOLAR DE 12 TUBOS EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE GRACIA MUNICIPIO DE CANATLÁN, DGO. - 283774 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CANATLÁN | 283774 | S | 38 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:115, direccion:PUEBLO SAN JOSÉ DE GRACIA, 34465 SAN JOSÉ DE GRACIA, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , DENTRO DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE GRACIA, lon:-104.74036933, lat:24.47423806}} | 2021-06-01 | 2021-12-15 | 156164.2 | 156164.2 | 156164.2 | 156164.2 | 156164.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.CAN/FISMDF/MEV/008/2021, contratista:SERVIDURA, convocante:CANATLAN, monto:1504107.82, importe_modificado:1504107.82}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:19.0}} | {2035109/proyecto_INICIO, 2035109/proyecto_FIN, 2035109/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402035118 | Proyecto de inversión | 31955.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31955.13, modificado:31955.13}} | CONSTRUCCION DE 1780 M2 DE LOSA SOLIDA CON CONCRETO ARMADO EN DIVERSAS LOCALIDADES URBANAS Y RURALES ( EJIDO SAN RAMON, 1 ACCION ) DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO,DGO. - 283790 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO | 283790 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:21.07, meta_modificada:21.07}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:141, direccion:CALLE MISMO DOMICILIO EJIDO SAN RAMÓN, 35138 SAN RAMÓN, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE MISMO DOMICILIO Y CALLE MISMO DOMICILIO, CALLE MISMO DOMICILIO EJIDO SAN RAMON DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO DGO. CARRETERA A CHIHUAHU, lon:-103.54160947, lat:25.63365582}} | 2021-05-03 | 2021-08-30 | 31955.13 | 31955.13 | 31955.13 | 31955.13 | 31955.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-012/2021, contratista:COMERCIALIZADORA DE MATERIALES E INMUEBLES, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:3108247.16, importe_modificado:3108247.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:21.07}} | {2035118/proyecto_PROCESO, 2035118/proyecto_INICIO, 2035118/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402035147 | Proyecto de inversión | 24657.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:PRIVADA, monto:2465.75, modificado:2465.75}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22191.75, modificado:22191.75}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADOR SOLAR DE 12 TUBOS EN SANTA CRUZ DE LA HUERTA CANATLÁN, DGO. - 283901 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CANATLÁN | 283901 | S | 6 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:237, direccion:PUEBLO PREDIO SANTA CRUZ DE LAS HUERTAS, 34407 PREDIO SANTA CRUZ DE LAS HUERTAS, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , DENTRO DEL PREDIO SANTA CRUZ DE LAS HUERTA, lon:-104.76325751, lat:24.55030725}} | 2021-06-01 | 2021-12-15 | 24657.5 | 24657.5 | 24657.5 | 24657.5 | 24657.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.CAN/FISMDF/MEV/008/2021, contratista:SERVIDURA, convocante:CANATLAN, monto:1504107.82, importe_modificado:1504107.82}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:3.0}} | {2035147/proyecto_INICIO, 2035147/proyecto_FIN, 2035147/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402035148 | Proyecto de inversión | 25782.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25782.5, modificado:25782.5}} | CONSTRUCCION DE 1780 M2 DE LOSA SOLIDA CON CONCRETO ARMADO EN DIVERSAS LOCALIDADES URBANAS Y RURALES ( EJIDO SANTA CRUZ LUJAN, 1 ACCION ) DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO,DGO. - 283902 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO | 283902 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:147, direccion:CALLE MISMO DOMICILIO EJIDO SANTA CRUZ LUJÁN, 35119 SANTA CRUZ LUJÁN, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE MISMO DOMICILIO Y CALLE MISMO DOMICILIO, CALLE MISMO DOMICILIO EJIDO SANTA CRUZ LUJAN CASTILLO DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PAL, lon:-103.35761934, lat:25.72356558}} | 2021-05-03 | 2021-08-30 | 25782.5 | 25782.5 | 25782.5 | 25782.5 | 25782.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-012/2021, contratista:COMERCIALIZADORA DE MATERIALES E INMUEBLES, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:3108247.16, importe_modificado:3108247.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:17.0}} | {2035148/proyecto_INICIO, 2035148/proyecto_FIN, 2035148/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402035152 | Proyecto de inversión | 169811.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:84905.66, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84905.66, modificado:84905.66}} | CONSTRUCCIÒN DE PISO FIRME EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE NAZAS DGO. (7 EN LA LOCALIDAD DE NAZAS ZAP NO URBANA). - 283919 | 10 | Durango | 15 | Nazas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE NAZAS DGO | 283919 | S | 15 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:321.0, meta_modificada:321.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:COLONIA LOMAS VERDES, 35704 NAZAS, NAZAS DURANGO ENTRE Y , LOS PROYECTOS SE LOCALIZAN EN LAS SIGUIENTES COORDENADAS. L 25.228144 L104.107464L 25.221911 L104.105083L 25.223167 L104.105719L 25.227403 L104.107056L 25.22241, lon:-104.10524058, lat:25.22373743}} | 2021-10-04 | 2021-12-31 | 84905.66 | 84905.66 | 84905.66 | 84905.66 | 84905.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TMU-NAZAS/VIV/016/2021, contratista:ING. LUIS ALONSO RAMÍREZ SANCHES, convocante:MUNICIPIO DE NAZAS DGO., monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:321.0}} | {2035152/proyecto_INICIO, 2035152/proyecto_FIN, 2035152/proyecto_PROCESO, 2035152/proyecto_FIN, 2035152/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402035232 | Proyecto de inversión | 75471.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:37735.85, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37735.85, modificado:37735.85}} | CONSTRUCCIÒN DE PISO FIRME EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE NAZAS DGO. (5 EN LA LOCALIDAD DEBENITO JUÁREZ). - 284212 | 10 | Durango | 15 | Nazas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE NAZAS DGO | 284212 | S | 13 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:143.0, meta_modificada:143.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:4, direccion:PUEBLO BENITO JUÁREZ, 35726 BENITO JUÁREZ, NAZAS DURANGO ENTRE Y , BENITO JUÁREZ SE ENCUENTRA A 10.0 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN OESTE DE LA LOCALIDAD DE NAZAS Y LOS PROYECTOS SE LOCALIZAN EN LAS SIGUIENTES COORDENADAS..1. , lon:-104.20792814, lat:25.19322146}} | 2021-10-04 | 2021-12-31 | 37735.85 | 37735.85 | 37735.85 | 37735.85 | 37735.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TMU-NAZAS/VIV/016/2021, contratista:ING. LUIS ALONSO RAMÍREZ SANCHES, convocante:MUNICIPIO DE NAZAS DGO., monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:143.0}} | {2035232/proyecto_INICIO, 2035232/proyecto_PROCESO, 2035232/proyecto_FIN, 2035232/proyecto_PROCESO, 2035232/proyecto_FIN, 2035232/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402035556 | Proyecto de inversión | 753072 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:753072.0, modificado:741212.6}} | REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA RANCHERÍA VICENTE SUAREZ, MUNICIPIO DE LERDO, DGO. - 285390 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE LERDO DGO | 285390 | S | 220 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:56, direccion:RANCHERIA VICENTE SUÁREZ, 35175 VICENTE SUÁREZ, LERDO DURANGO ENTRE Y , A 100 MTS DE LA SECUNDARIA POR LA CALLE DE LA ENTRADA PRINCIPAL DEL LADO DE JUAN E. GARCIA A MANO DERECHA A 50 MTS EN LA RANCHERIA VICENTE SUAREZ EN, lon:-103.87068012, lat:25.72990254}} | 2021-09-22 | 2021-10-22 | 741212.6 | 741212.6 | 741212.6 | 741212.6 | 741212.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-APO-AD-42/2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y SISTEMAS INTEGRALES DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CD. LERDO DGO, monto:741212.6, importe_modificado:741212.6}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2035556/proyecto_INICIO, 2035556/proyecto_PROCESO, 2035556/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402035580 | Proyecto de inversión | 124610.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124610.39, modificado:119016.61}} | REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA RANCHERÍA SAN NICOLAS, MUNICIPIO DE LERDO, DGO. - 285507 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE LERDO DGO | 285507 | S | 45 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:47, direccion:RANCHERIA SAN NICOLÁS, 35177 SAN NICOLÁS, LERDO DURANGO ENTRE Y , AL FINAL DE LA RANCHERIA POR LA CALLE PRINCIPAL POR LA CALLE DE LA ESCUELA HASTA EL FONDO DE LA COMUNIDAD ASN NICOLAS EN EL MUNICIPIO DE LERDO DGO., lon:-103.90109368, lat:25.7453908}} | 2021-09-22 | 2021-10-22 | 119016.61 | 119016.61 | 119016.61 | 119016.61 | 119016.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-APO-AD-41/2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y SISTEMAS INTEGRALES DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CD. LERDO DGO, monto:119016.61, importe_modificado:119016.61}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2035580/proyecto_PROCESO, 2035580/proyecto_INICIO, 2035580/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402036242 | Proyecto de inversión | 45801.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45801.85, modificado:45801.85}} | CONSTRUCCION DE 1780 M2 DE LOSA SOLIDA CON CONCRETO ARMADO EN DIVERSAS LOCALIDADES URBANAS Y RURALES ( COLONIA LETICIA HERRERA, 2 ACCIONES ) DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO,DGO. - 287686 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO | 287686 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:BOULEVARD NACIONES UNIDAS INTERIOR SN COLONIA LETICIA HERRERA, 35016 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE BOULEVARD NACIONES UNIDAS Y CALLE ARABIA, CALLE LIBIA COLONIA LETICIA HERRERA DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO DGO, lon:-103.49788956, lat:25.62736845}} | 2021-05-03 | 2021-08-30 | 45801.85 | 45801.85 | 45801.85 | 45801.85 | 45801.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-012/2021, contratista:COMERCIALIZADORA DE MATERIALES E INMUEBLES, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:3108247.16, importe_modificado:3108247.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} | {2036242/proyecto_PROCESO, 2036242/proyecto_FIN, 2036242/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402036249 | Proyecto de inversión | 93408.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93408.48, modificado:93408.48}} | CONSTRUCCION DE 1780 M2 DE LOSA SOLIDA CON CONCRETO ARMADO EN DIVERSAS LOCALIDADES URBANAS Y RURALES ( COLONIA 7 DE NOVIEMBRE, 3 ACCIONES ) DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO,DGO. - 287710 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO | 287710 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:62.0, meta_modificada:62.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE ORQUIDEAS INTERIOR SN COLONIA 7 DE NOVIEMBRE, 35015 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE GIRASOLES Y CALLE DE LA ROSA, CALLE GLADIOLAS COLONIA 7 DE NOVIEMBRE DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO DGO., lon:-103.46702276, lat:25.61304646}} | 2021-05-03 | 2021-08-30 | 93408.48 | 93408.48 | 93408.48 | 93408.48 | 93408.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-012/2021, contratista:COMERCIALIZADORA DE MATERIALES E INMUEBLES, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:3108247.16, importe_modificado:3108247.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:62.0}} | {2036249/proyecto_PROCESO, 2036249/proyecto_FIN, 2036249/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402036261 | Proyecto de inversión | 74663.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:74663.09, modificado:74663.09}} | CONSTRUCCION DE 1780 M2 DE LOSA SOLIDA CON CONCRETO ARMADO EN DIVERSAS LOCALIDADES URBANAS Y RURALES ( EJIDO RINCONADA, 2 ACCIONES ) DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO,DGO - 287778 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO | 287778 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:49.23, meta_modificada:49.23}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:129, direccion:CALLE MISMO DOMICILIO EJIDO RINCONADA, 35114 RINCONADA, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE MISMO DOMICILIO Y CALLE MISMO DOMICILIO, CALLE MISMO DOMICILIO EJIDO RINCONADA DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO DGO. PERIMETRO SACRAMENTO, lon:-103.34367049, lat:25.74775811}} | 2021-05-03 | 2021-08-30 | 74663.09 | 74663.09 | 74663.09 | 74663.09 | 74663.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-012/2021, contratista:COMERCIALIZADORA DE MATERIALES E INMUEBLES, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:3108247.16, importe_modificado:3108247.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:49.23}} | {2036261/proyecto_INICIO, 2036261/proyecto_PROCESO, 2036261/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402036263 | Proyecto de inversión | 50215.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50215.21, modificado:50215.21}} | CONSTRUCCION DE 1780 M2 DE LOSA SOLIDA CON CONCRETO ARMADO EN DIVERSAS LOCALIDADES URBANAS Y RURALES ( EJIDO ESTACION NOE, 1 ACCION ) DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO,DGO. - 287781 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO | 287781 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:33.0, meta_modificada:33.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:109, direccion:CALLE MISMO DOMICILIO EJIDO ESTACIÓN NOÉ, 35147 ESTACIÓN NOÉ, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE MISMO DOMICILIO Y CALLE MISMO DOMICILIO, CALLE MISMO DOMICILIO EJIDO ESTACION NOE DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO DGO. CARRETERA , lon:-103.55586558, lat:25.71598587}} | 2021-05-03 | 2021-08-30 | 50215.21 | 50215.21 | 50215.21 | 50215.21 | 50215.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-012/2021, contratista:COMERCIALIZADORA DE MATERIALES E INMUEBLES, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:3108247.16, importe_modificado:3108247.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:33.0}} | {2036263/proyecto_PROCESO, 2036263/proyecto_FIN, 2036263/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402036266 | Proyecto de inversión | 35792.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35792.18, modificado:35792.18}} | CONSTRUCCION DE 1780 M2 DE LOSA SOLIDA CON CONCRETO ARMADO EN DIVERSAS LOCALIDADES URBANAS Y RURALES ( COLONIA ERNESTO HERRERA, 1 ACCION ) DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO,DGO - 287786 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO | 287786 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE VIRGINIA LEYVA INTERIOR SN COLONIA ERNESTO HERRERA ZAVALA, 35069 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE OCTAVIO PAZ Y CALLE 11 DE ENERO, CALLE 21 DE OCTUBRE COLONIA ERNESTO HERRERA DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALA, lon:-103.50158809, lat:25.62098802}} | 2021-05-03 | 2021-08-30 | 35792.18 | 35792.18 | 35792.18 | 35792.18 | 35792.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-012/2021, contratista:COMERCIALIZADORA DE MATERIALES E INMUEBLES, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:3108247.16, importe_modificado:3108247.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:24.0}} | {2036266/proyecto_PROCESO, 2036266/proyecto_FIN, 2036266/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402036299 | Proyecto de inversión | 92229.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:92229.55, modificado:95241.67}} | CONSTRUCCION DE 615 M2 DE LOSA SOLIDA CON CONCRETO ARMADO EN DIVERSAS LOCALIDADES URBANAS Y RURALES ( EJIDO LAS PLAYAS, 3 ACCIONES ) DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO,DGO. - 287866 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO | 287866 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:62.16, meta_modificada:62.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:118, direccion:CALLE MISMO DOMICILIO EJIDO LAS PLAYAS, 35132 LAS PLAYAS, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE MISMO DOMICILIO Y BRECHA MISMO DOMICILIO, BRECHA MISMO DOMICILIO EJIDO LAS PLAYAS DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO DGO. CARRETERA A CHI, lon:-103.57713572, lat:25.73046214}} | 2021-10-27 | 2021-12-25 | 95241.67 | 95241.67 | 95241.67 | 95241.67 | 95241.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-038/2021, contratista:ING. GERARDO CESAR IBARRA ROBLES, convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:1054529.41, importe_modificado:1279986.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:62.16}} | {2036299/proyecto_PROCESO, 2036299/proyecto_INICIO, 2036299/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402036977 | Proyecto de inversión | 1867847.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:866307.58, modificado:866307.58}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1001539.74, modificado:1155510.76}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN EL SECTOR SUR ORIENTE EN VILLA NAZARENO, MUNICIPIO DE LERDO, DGO. - 290275 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE LERDO DGO | 290275 | S | 70 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:459.0, meta_modificada:482.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:28, direccion:CALLE ULTIMA CALLE VILLA NAZARENO, 35188 NAZARENO, LERDO DURANGO ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE FERROCARRIL, CALLE FERROCARRIL 1 EN LA ULTIMA CALLE DE LA VILLA EN EL SECTOR SUR ORIENTE A 900 MTS DE LA IGLESIA Y DE LA PLAZA PRIN, lon:-103.40980871, lat:25.39965072}} | 2021-10-15 | 2021-12-15 | 2021818.34 | 2021818.34 | 2021818.34 | 2021818.34 | 2021818.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-CIDL-OP-IR-03/2021, contratista:ARQ. JOSE LUIS SIFUENTES GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE CD. LERDO DGO, monto:1855231.74, importe_modificado:1855231.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:482.1}} | {2036977/proyecto_INICIO, 2036977/proyecto_FIN, 2036977/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402037112 | Proyecto de inversión | 22147.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22147.03, modificado:22147.03}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE LOSA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE NAZAS DGO. (1 EN SANTA TERESA DE LA UÑA) - 291001 | 10 | Durango | 15 | Nazas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE NAZAS DGO | 291001 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:28, direccion:PUEBLO SANTA TERESA DE LA UÑA, 35713 SANTA TERESA DE LA UÑA, NAZAS DURANGO ENTRE Y , LO PUEDES ENCONTRAR A 13.7 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN ESTE DE LA LOCALIDAD DE NAZAS Y EL PROYECTO SE LOCALIZA EN LAS SIGUIENTES COORDENAD, lon:-103.9821498, lat:25.26339181}} | 2021-11-08 | 2021-12-31 | 22147.03 | 22147.03 | 22147.03 | 22147.03 | 22147.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TMU-NAZAS/VIV/022/2021, contratista:ING. BENITO ZUÑIGA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE NAZAS DGO., monto:708705.02, importe_modificado:708705.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.0}} | {2037112/proyecto_INICIO, 2037112/proyecto_PROCESO, 2037112/proyecto_FIN, 2037112/proyecto_PROCESO, 2037112/proyecto_FIN, 2037112/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402037132 | Proyecto de inversión | 110735.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110735.16, modificado:110735.16}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE LOSA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE NAZAS DGO. (5 EN EMILIO CARRANZA) - 291121 | 10 | Durango | 15 | Nazas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE NAZAS DGO | 291121 | S | 13 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:79.0, meta_modificada:79.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:11, direccion:PUEBLO EMILIO CARRANZA, 35713 EMILIO CARRANZA, NAZAS DURANGO ENTRE Y , EL PUEBLO DE EMILIO CARRANZA ESTÁ SITUADO A 17.3 KILÓMETROS DE NAZAS Y LOS PROYECTOS SE LOCALIZAN EN LAS SIGUIENTES COORDENADAS1 L 25261402L 1039434, lon:-103.94663804, lat:25.26042976}} | 2021-11-08 | 2021-12-31 | 110735.16 | 110735.16 | 110735.16 | 110735.16 | 110735.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TMU-NAZAS/VIV/022/2021, contratista:ING. BENITO ZUÑIGA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE NAZAS DGO., monto:708705.02, importe_modificado:708705.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:79.0}} | {2037132/proyecto_INICIO, 2037132/proyecto_FIN, 2037132/proyecto_PROCESO, 2037132/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402037166 | Proyecto de inversión | 22147.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22147.03, modificado:22147.03}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE LOSA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE NAZAS DGO. (1 EN AGUSTÍN MELGAR) - 291279 | 10 | Durango | 15 | Nazas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE NAZAS DGO | 291279 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:3, direccion:PUEBLO AGUSTÍN MELGAR, 35710 AGUSTÍN MELGAR, NAZAS DURANGO ENTRE Y , AGUSTÍN MELGAR SE ENCUENTRA A 6.1 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN SUDESTE DE LA LOCALIDAD DE NAZAS Y EL PROYECTO SE LOCALIZA EN LAS SIGUIENTES COORDENADAS1 L , lon:-104.06374397, lat:25.25771397}} | 2021-11-08 | 2021-12-31 | 22147.03 | 22147.03 | 22147.03 | 22147.03 | 22147.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TMU-NAZAS/VIV/022/2021, contratista:ING. BENITO ZUÑIGA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE NAZAS DGO., monto:708705.02, importe_modificado:708705.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.0}} | {2037166/proyecto_INICIO, 2037166/proyecto_FIN, 2037166/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402037167 | Proyecto de inversión | 132833.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:107716.78, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25116.41, modificado:25116.41}} | CONSTRUCCIÓN DE 125.67 M2 DE TECHO FIRME EN LA COLONIA FRANCISCO VILLA DENTRO DE ZAP 1003200011608 (2 ACCIONES) - 291295 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 291295 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:126.0, meta_modificada:126.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE JARDIN INTERIOR SN COLONIA FRANCISCO VILLA, 34638 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE CALLE MIRASOL Y CALLE ROSALES, CALLE ROSA BLANCA INGRESAR POR CALLE JARDÍN HASTA CALLES ROSALES Y MIRASOL MANZA, lon:-105.43357029, lat:25.0449585}} | 2021-10-24 | 2021-12-11 | 25116.41 | 25116.41 | 25116.41 | 25116.41 | 25116.41 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:109290, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:139900.0, importe_modificado:139900.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:126.0}} | {2037167/proyecto_INICIO, 2037167/proyecto_FIN, 2037167/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402037174 | Proyecto de inversión | 22147.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22147.03, modificado:22147.03}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE LOSA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE NAZAS DGO. (1 EN DIEZ DE ABRIL) - 291323 | 10 | Durango | 15 | Nazas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE NAZAS DGO | 291323 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:9, direccion:PUEBLO DIEZ DE ABRIL, 35727 DIEZ DE ABRIL, NAZAS DURANGO ENTRE Y , LO PUEDES ENCONTRAR A 6.4 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN OESTE DE LA LOCALIDAD DE NAZAS Y EL PROYECTO SE LOCALIZA EN LAS SIGUIENTES COORDENADAS LONGITUD 25.226, lon:-104.17874031, lat:25.22693498}} | 2021-11-08 | 2021-12-31 | 22147.03 | 22147.03 | 22147.03 | 22147.03 | 22147.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TMU-NAZAS/VIV/022/2021, contratista:ING. BENITO ZUÑIGA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE NAZAS DGO., monto:708705.02, importe_modificado:708705.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.0}} | {2037174/proyecto_INICIO, 2037174/proyecto_FIN, 2037174/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402037860 | Proyecto de inversión | 234072 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:234072.0, modificado:234072.0}} | CONSTRUCCION DE QUINCE ACCIONES DE CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE VILLA OCAMPO MUNICIPIO DE OCAMPO SEGUNDA ETAPA - 293705 | 10 | Durango | 17 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE OCAMPO DURANGO | 293705 | S | 38 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE NDURANGO INTERIOR 35350 COLONIA VILLA OCAMPO CENTRO, 35350 VILLA OCAMPO, OCAMPO DURANGO ENTRE Y , LAS UBICACIONES SE ENCUENTRAN UBICADAS DENTRO DE LA LOCALIDAD UNA DE ELLAS SE ENCUENTRA UBICADA A UN LADO DE LA ECU, lon:-105.5093501, lat:26.43949889}} | 2021-09-06 | 2021-11-12 | 234072 | 234072 | 234072 | 234072 | 234072 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HYTOO/FAISM-006/2021-07, contratista:INGENIERIA E INMOBILIARIA JADE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO OCAMPO, monto:234072.0, importe_modificado:234072.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:15.0}} | {2037860/proyecto_INICIO, 2037860/proyecto_FIN, 2037860/proyecto_INICIO, 2037860/proyecto_PROCESO, 2037860/proyecto_FIN, 2037860/proyecto_PROCESO, 2037860/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402037886 | Proyecto de inversión | 31209.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31209.6, modificado:31209.6}} | CONSTRUCCION DE DOS ACCIONES DE CALENTADORES SOLARES DE EL TEPOZAN DEL MUNICIPIO DE OCAMPO SEGUNDA ETAPA - 293829 | 10 | Durango | 17 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE OCAMPO DURANGO | 293829 | S | 2 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:61, direccion:, 00000 EL TEPOZÁN, OCAMPO DURANGO ENTRE Y , LAS DOS ACCIONES SE ENCUENTRAN AA 2 HORAS Y MEDIA AL NOR ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA A UN KILOMETRO Y SEISCIENTOS METROS AL NORESTE DE EL P, lon:-105.92188232, lat:26.6988714}} | 2021-09-06 | 2021-11-12 | 31209.6 | 31209.6 | 31209.6 | 31209.6 | 31209.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HYTOO/FAISM-006/2021-20, contratista:INGENIERIA E INMOVILIARIA JADE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO OCAMPO, monto:31209.6, importe_modificado:31209.6}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:2.0}} | {2037886/proyecto_INICIO, 2037886/proyecto_FIN, 2037886/proyecto_PROCESO, 2037886/proyecto_FIN, 2037886/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402037962 | Proyecto de inversión | 15604.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15604.8, modificado:15604.8}} | CONSTRUCCION DE UNA ACCION DE CALENTADORES SOLARES DE SAN FRANCISCO DEL MUNICIPIO DE OCAMPO SEGUNDA ETAPA - 294129 | 10 | Durango | 17 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE OCAMPO DURANGO | 294129 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:132, direccion:, 00000 SAN FRANCISCO, OCAMPO DURANGO ENTRE Y , LA ACCION ESTA UBICADA A TRES HORAS AL NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL Y A 5 MINUTOS AL NORTE DEL LA LOCALIDAD DE LAS ESTANCIA SE ENCUENTRA A UN KILOMETRO Y MEDIO AL NORT, lon:-105.87196695, lat:26.63138849}} | 2021-09-06 | 2021-11-12 | 15604.8 | 15604.8 | 15604.8 | 15604.8 | 15604.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HYTOO/FAISM-006/2021-18, contratista:INGENIERIA E INMOVILIARIA JADE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO OCAMPO, monto:15604.8, importe_modificado:15604.8}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2037962/proyecto_INICIO, 2037962/proyecto_FIN, 2037962/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402038034 | Proyecto de inversión | 24657.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:PRIVADA, monto:2465.75, modificado:2465.75}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22191.75, modificado:22191.75}} | SUMINISTRO E INTSLACION DE CALENTADOR SOLAR DE 12 TUBOS EN LA LOCALIDAD DE MARQUEZOTE DE GUADALUPE EN EL MUNICIPIO DE CANATLÁN, DGO, - 294398 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CANATLÁN | 294398 | S | 6 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:71, direccion:PUEBLO MARQUESOTES DE GUADALUPE (CANELAS), 34443 MARQUESOTES DE GUADALUPE (CANELAS), CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , DENTRO DE LA LOCALIDAD DE MARQUESOTE DE GUADALUPE, lon:-105.41895191, lat:24.47224766}} | 2021-06-01 | 2021-12-15 | 24657.5 | 24657.5 | 24657.5 | 24657.5 | 24657.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.CAN/FISMDF/MEV/018/2021, contratista:SERVIDURA, convocante:CANATLAN, monto:1338902.53, importe_modificado:1338902.53}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:3.0}} | {2038034/proyecto_INICIO, 2038034/proyecto_FIN, 2038034/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402038043 | Proyecto de inversión | 41095.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:PRIVADA, monto:4109.59, modificado:4109.59}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36986.26, modificado:36986.26}} | SUMINISTRO E INSTALACIO DE CALENTADOR SOLAR DE 12 TUBOS EN LA LOCALIDAD DE SAN DIEGO DE ALCALA MUNICIPIO DE CANATLÁN, DGO. - 294434 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CANATLÁN | 294434 | S | 10 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:112, direccion:PUEBLO SAN DIEGO DE ALCALÁ, 34440 SAN DIEGO DE ALCALÁ, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , VARIOS DOMICILIOS DENTRO DE LA LOCALIDAD DE SAN DIEGO DE ALCALA, lon:-105.17146095, lat:24.46262458}} | 2021-06-01 | 2021-12-15 | 41095.85 | 41095.85 | 41095.85 | 41095.85 | 41095.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.CAN/FISMDF/MEV/018/2021, contratista:SERVIDURA, convocante:CANATLAN, monto:1338902.53, importe_modificado:1338902.53}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:5.0}} | {2038043/proyecto_FIN, 2038043/proyecto_INICIO, 2038043/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402038049 | Proyecto de inversión | 8219.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:PRIVADA, monto:821.92, modificado:821.92}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7397.25, modificado:7397.25}} | SUMINISTRO E INSYALACION DE CALENTADOR SOLAR DE 12 TUBOS EN LA LOCALIDAD DE SAN JERONIMO DE JACALES MUNICIPIO DE CANANTLÁN, DGO, - 294448 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CANATLÁN | 294448 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:114, direccion:PUEBLO SAN JERÓNIMO DE JACALES, 34440 SAN JERÓNIMO DE JACALES, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , DENTRO DE LA LOCALIDAD DE SAN JERONIMO DE JACALES, lon:-105.23427253, lat:24.40612564}} | 2021-06-01 | 2021-12-15 | 8219.17 | 8219.17 | 8219.17 | 8219.17 | 8219.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.CAN/FISMDF/MEV/018/2021, contratista:SERVIDURA, convocante:CANATLAN, monto:1338902.53, importe_modificado:1338902.53}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2038049/proyecto_INICIO, 2038049/proyecto_PROCESO, 2038049/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402038213 | Proyecto de inversión | 24657.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:PRIVADA, monto:2465.75, modificado:2465.75}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22191.75, modificado:22191.75}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADOR SOLAR DE 12 TUBOS EN LA LOCALIDAD DE MIGUEL HIDALGO MUNICIPIO EN CANATLÁN, DGO. - 295175 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CANATLÁN | 295175 | S | 9 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:78, direccion:PUEBLO MIGUEL HIDALGO (VIBORILLAS), 34405 MIGUEL HIDALGO (VIBORILLAS), CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , DENTRO DE LA LOCALIDAD DE MIGUEL HIDALGO, lon:-104.69382701, lat:24.67782201}} | 2021-06-01 | 2021-12-15 | 24657.5 | 24657.5 | 24657.5 | 24657.5 | 24657.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.CAN/FISMDF/MEV/018/2021, contratista:SERVIDURA, convocante:CANATLAN, monto:1338902.53, importe_modificado:1338902.53}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:3.0}} | {2038213/proyecto_INICIO, 2038213/proyecto_FIN, 2038213/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402038229 | Proyecto de inversión | 115068.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:PRIVADA, monto:11506.84, modificado:11506.84}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103561.52, modificado:103561.52}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADOR SOLAR DE 12 TUBOS EN LA LOCLAIDAD DE J CRUZ GALVEZ MUNICIPIO DE CANATLÁN, DGO. - 295246 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CANATLÁN | 295246 | S | 28 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:62, direccion:PUEBLO JOSÉ CRUZ GÁLVEZ (CAÑAS), 34404 JOSÉ CRUZ GÁLVEZ (CAÑAS), CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , DENTRO DE LA LOCALIDAD DE J CRUZ GALVEZ, lon:-104.76294657, lat:24.76286643}} | 2021-06-01 | 2021-12-15 | 115068.36 | 115068.36 | 115068.36 | 115068.36 | 115068.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.CAN/FISMDF/MEV/018/2021, contratista:SERVIDURA, convocante:CANATLAN, monto:1338902.53, importe_modificado:1338902.53}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:14.0}} | {2038229/proyecto_INICIO, 2038229/proyecto_FIN, 2038229/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402038324 | Proyecto de inversión | 243458.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:243458.74, modificado:243458.74}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA MORELOS CALLE CHIAPAS EN EL SALTO PUEBLO NUEVO - 295642 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DURANGO | 295642 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:149.3, meta_modificada:149.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE CHIAPAS COLONIA JOSÉ MARÍA MORELOS, 34947 EL SALTO, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE CALLEJON CEDRO Y CALLEJON LERDO, CALLEJON LA MESA AUN COSTADO DE LA CASA DE EMMANUEL DELGADO LARES, lon:-105.36315017, lat:23.77422256}} | 2021-11-18 | 2021-12-31 | 243458.74 | 243458.74 | 243458.74 | 243458.74 | 243458.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-DOP-R33-SIDEAPAS/2021, contratista:SISTEMA DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DURANGO, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:9579626.79, importe_modificado:9579626.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:149.3}} | {2038324/proyecto_INICIO, 2038324/proyecto_FIN, 2038324/proyecto_PROCESO, 2038324/proyecto_FIN, 2038324/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402038562 | Proyecto de inversión | 604561.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:CONVENIO PARA EL DESARROL, monto:304880.16, modificado:304880.16}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299680.93, modificado:299680.93}} | CONSTRUCCION DE VEINTITRES ACCIONES DE PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS DEL MUNICIPIO DE OTÁEZ, DGO. - 296471 | 10 | Durango | 19 | Otáez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE OTAEZ DURANGO | 296471 | S | 64 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:656.0, meta_modificada:656.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:58, direccion:RANCHERIA SAN MARCOS, 34653 SAN MARCOS, OTÁEZ DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A 4 HORAS AL OESTE DE CABECERA MUNICIPAL POR CAMINO A SAN PEDRO DE AZAFRANES PASANDO POR COANAS SAN PEDRO DE AZAFRANES SANTA CRUZ ZAPO, lon:-106.18403225, lat:24.68946197}} | 2021-11-01 | 2021-12-29 | 604561.09 | 604561.09 | 604561.09 | 604561.09 | 604561.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MO-DOP-VIV-016-R33-2021/7, contratista:ROBERTO LEZAMA VILLAR, convocante:MUNICIPIO DE OTAEZ, monto:604561.09, importe_modificado:604561.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:656.0}} | {2038562/proyecto_FIN, 2038562/proyecto_PROCESO, 2038562/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402038580 | Proyecto de inversión | 55000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55000.0, modificado:55000.0}} | EQUIPAMIENTO DE POZOS PROFUNDOS EN LA LOCALIDAD DE VILLA OCAMPO, MUNICIPIO DE OCAMPO, DGO. - 296547 | 10 | Durango | 17 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE OCAMPO DURANGO | 296547 | S | 650 | 650 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:PUEBLO VILLA OCAMPO CENTRO, 35350 VILLA OCAMPO, OCAMPO DURANGO ENTRE Y , UN SE ENCUENTRA AL SUR PASANDO POR LA PLAZUELA DE NELLIE CAMPOBELLO ENSEGIDA DE LAS PALAPAS OTRO SE ENCUENTA AL SUR A FRENTE A LA IGLESIA Y A UN LA, lon:-105.50420572, lat:26.43714844}} | 2021-08-20 | 2021-09-03 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:108714, contratista:, convocante:MUNICIPIO OCAMPO, monto:55000.0, importe_modificado:55000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:2.0}} | {2038580/proyecto_FIN, 2038580/proyecto_PROCESO, 2038580/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402039279 | Proyecto de inversión | 9863.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:4191.62, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5671.52, modificado:5671.52}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COLONIA AMPLIACIÓN JARDINES DEL VALLE DENTRO DE ZAP 1003200011580 ( 1 LUMINARIA) - 299731 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 299731 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE BUGAMBILIA INTERIOR SN AMPLIACION JARDINES DEL VALLE, 34638 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE CALLE DALIA Y , CALLE SEGUNDA DE VIOLETA INGRESAR POR CALLE CAZADERO HACIA CALLE RIO NILO HASTA LA C, lon:-105.44228747, lat:25.04581872}} | 2021-09-22 | 2021-10-25 | 5671.52 | 5671.52 | 5671.52 | 5671.52 | 5671.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-OPM-R33-CAP-027-2021, contratista:JOEL RODRIGUEZ HERRERA, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:1647144.98, importe_modificado:1647144.98}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2039279/proyecto_PROCESO, 2039279/proyecto_INICIO, 2039279/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402039290 | Proyecto de inversión | 29589.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:12574.86, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17014.56, modificado:17014.56}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COLONIA AMPLIACIÓN JARDINES DEL VALLE DENTRO DE ZAP 1003200011580 ( 3 LUMINARIAS) - 299770 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 299770 | S | 9 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE MADRESELVA INTERIOR SN AMPLIACION JARDINES DEL VALLE, 34638 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE CALLE AZALEZ Y CALLE DALIA, INGRESAR POR CALLE CAZADERO HASTA CALLE MADRESELVA DE LA COLONIA AMPLIA, lon:-105.44214799, lat:25.04795224}} | 2021-09-22 | 2021-10-25 | 17014.56 | 17014.56 | 17014.56 | 17014.56 | 17014.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-OPM-R33-CAP-027-2021, contratista:JOEL RODRIGUEZ HERRERA, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:1647144.98, importe_modificado:1647144.98}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2039290/proyecto_INICIO, 2039290/proyecto_PROCESO, 2039290/proyecto_FIN, 2039290/proyecto_INICIO, 2039290/proyecto_FIN, 2039290/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402039293 | Proyecto de inversión | 1438280.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1438280.54, modificado:1438280.54}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL SALTO PUEBLO NUEVO - 299794 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO DURANGO | 299794 | S | 400 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE ABEDUL COLONIA FORESTAL, 34942 EL SALTO, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE CALLE ASERRADEROS Y CALLE ALAMO, CALLE LAUREL CERCA DE LA GASERA Y DEL TALLER DE LOS ESCOBEDO Y EN OTROS PUNTOS DE LA COLONIA, lon:-105.37210875, lat:23.78428848}} | 2021-11-22 | 2021-12-31 | 1438280.54 | 1438280.54 | 1438280.54 | 1438280.54 | 1438280.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-DOP-R33-038/2021, contratista:MARCO ANTONIO CISNEROS CONTRERAS, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:3938280.54, importe_modificado:3938280.54}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:100.0}} | {2039293/proyecto_INICIO, 2039293/proyecto_FIN, 2039293/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402039446 | Proyecto de inversión | 139988.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:PRIVADA, monto:13998.84, modificado:13998.84}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125989.56, modificado:125989.56}} | CONSTRUCCION DE LOSA DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE MARTIN LOPEZ DEL MUNICIPIO DE CANATLÁN, DGO. - 300439 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CANATLÁN | 300439 | S | 6 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:72, direccion:PUEBLO GENERAL MARTÍN LÓPEZ, 34465 GENERAL MARTÍN LÓPEZ, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , DENTRO DE LA LOCALIDAD DE GENERAL MARTIN LOPEZ, lon:-104.75059454, lat:24.45994588}} | 2021-09-15 | 2021-12-15 | 139988.4 | 139988.4 | 139988.4 | 139988.4 | 139988.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.CAN/FISMDF/MEV/00/2021, contratista:JULIO ALBERTO SANCHEZ HERNANDEZ, convocante:CANATLAN, monto:1826848.62, importe_modificado:1826848.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:50.0}} | {2039446/proyecto_INICIO, 2039446/proyecto_FIN, 2039446/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402039544 | Proyecto de inversión | 305129.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:250000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55129.4, modificado:55129.4}} | CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS EN LAS COLONIAS LOMAS DE SAN JUAN, SOLIDARIDAD, FRANCISCO VILLA Y 10 DE ABRIL DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO (5 ACCIONES) - 300889 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 300889 | S | 7 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE NORTE INTERIOR SN COLONIA LOMAS DE SAN JUAN, 34635 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE CALLE ARROYO SECO Y CALLE BRAVO, CALLE DIVISORIA DISTINTAS COLONIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPAS, lon:-105.42104581, lat:25.04646024}} | 2021-10-24 | 2021-12-11 | 55129.4 | 55129.4 | 55129.4 | 55129.4 | 55129.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:109291, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:99232.92, importe_modificado:99232.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}} | {2039544/proyecto_FIN, 2039544/proyecto_PROCESO, 2039544/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402039640 | Proyecto de inversión | 61025.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:50000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11025.88, modificado:11025.88}} | CONSTRUCCIÓN DE BAÑO EN LA LOCALIDAD DE EL AGUAJITO, MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO(1 ACCIÓN) - 301305 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 301305 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:5, direccion:RANCHERIA EL AGUAJITO, 34607 EL AGUAJITO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , RANCHERÍA EL AGUAJITO ESTÁ SITUADA A 2.7 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN AL ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO, lon:-105.39152942, lat:25.04524092}} | 2021-10-24 | 2021-12-11 | 11025.88 | 11025.88 | 11025.88 | 11025.88 | 11025.88 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:109291, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:99232.92, importe_modificado:99232.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.0}} | {2039640/proyecto_PROCESO, 2039640/proyecto_INICIO, 2039640/proyecto_FIN, 2039640/proyecto_INICIO, 2039640/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402039809 | Acción | 450600 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450600.0, modificado:450600.0}} | 33902 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS - 301794 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo |  | Otros Proyectos | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO DURANGO | 301794 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-105.360192, lat:23.778151}} | 2021-11-23 | 2021-12-31 | 450600 | 450600 | 450600 | 450600 | 450600 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:023-DOP-R33-G.I-02/2021, contratista:EFRAIN TORRES MORALES, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:450600.0, importe_modificado:450600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {2039809/proyecto_FIN, 2039809/proyecto_PROCESO, 2039809/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402039965 | Proyecto de inversión | 114580.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:114580.9, modificado:114580.9}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE LÁMINA GALVANIZADA EN ZONA SIERRA REGIÓN SANTA MARÍA DE OCOTÁN DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. (LA VENTANA) - 302275 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 302275 | S | 16 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:166.87, meta_modificada:166.87}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:153, direccion:RANCHERIA LA VENTANA, 34984 LA VENTANA, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA CONSTRUCCIÓN DE LOS TECHOS DE LAMINA SE LOCALIZAN AL SUR DE LA LOCALIDAD DISTRIBUYÉNDOSE POR TODO EL CAMINO YA QUE EN ESA LOCALIDAD SE ENCUENTRAN LAS, lon:-104.45203955, lat:22.96634975}} | 2021-03-23 | 2021-06-21 | 114580.9 | 114580.9 | 114580.9 | 114580.9 | 114580.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-AyC21-026-11, contratista:ALONSO AYALA DERAS, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:3499829.52, importe_modificado:114580.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:166.87}} | {2039965/proyecto_PROCESO, 2039965/proyecto_FIN, 2039965/proyecto_INICIO, 2039965/proyecto_FIN, 2039965/proyecto_PROCESO, 2039965/proyecto_INICIO, 2039965/proyecto_FIN, 2039965/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402040168 | Proyecto de inversión | 133001.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:PRIVADA, monto:13300.18, modificado:13300.18}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119701.6, modificado:119701.6}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE LA SAUCEDA DEL MUNICIPIO DE CANATLAN, DGO - 303240 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CANATLÁN | 303240 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:123, direccion:PUEBLO LA SAUCEDA, 34466 LA SAUCEDA, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , DENTRO DE LA LOCALIDAD DE LA SAUCEDA, lon:-104.74980901, lat:24.52446809}} | 2021-09-16 | 2021-12-31 | 133001.78 | 133001.78 | 133001.78 | 133001.78 | 133001.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.CAN/FISMDF/MEV/016/2021, contratista:CARLOS HUMBERTO DIAZ HERNANDEZ, convocante:CANATLAN, monto:1496270.03, importe_modificado:1496270.03}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2040168/proyecto_INICIO, 2040168/proyecto_FIN, 2040168/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402040172 | Proyecto de inversión | 66500.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:PRIVADA, monto:6650.09, modificado:6650.09}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59850.8, modificado:59850.8}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE LA SOLEDAD DEL MUNICIPIO DE CANATLAN, DGO - 303276 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CANATLÁN | 303276 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:127, direccion:PUEBLO LA SOLEDAD, 34403 LA SOLEDAD, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , DENTRO DE LA LOCALIDAD DE LA SOLEDAD, lon:-104.93127398, lat:24.7637783}} | 2021-09-16 | 2021-12-31 | 66500.89 | 66500.89 | 66500.89 | 66500.89 | 66500.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.CAN/FISMDF/MEV/016/2021, contratista:CARLOS HUMBERTO DIAZ HERNANDEZ, convocante:CANATLAN, monto:1496270.03, importe_modificado:1496270.03}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2040172/proyecto_INICIO, 2040172/proyecto_FIN, 2040172/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402040189 | Proyecto de inversión | 90000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:PRIVADA, monto:9000.0, modificado:9000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81000.0, modificado:81000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE BRUNO MARTINEZ DEL MUNICIPIO DE CANATLAN, DGO - 303378 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CANATLÁN | 303378 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:12, direccion:PUEBLO BRUNO MARTÍNEZ (SAN BARTOLO), 34466 BRUNO MARTÍNEZ (SAN BARTOLO), CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , DENTRO LA LOCALIDAD DE BRUNO MARTINEZ, lon:-104.65319497, lat:24.51672356}} | 2021-09-17 | 2021-12-31 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.CAN/FISMDF/MEV/017/2021, contratista:KARLA JANETH SAMIENTO HERNANDEZ, convocante:CANATLAN, monto:1134001.0, importe_modificado:1134001.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2040189/proyecto_PROCESO, 2040189/proyecto_INICIO, 2040189/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402040195 | Proyecto de inversión | 90000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:PRIVADA, monto:9000.0, modificado:9000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81000.0, modificado:81000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE MARTIN LOPEZ DEL MUNICIPIO DE CANATLAN, DGO - 303415 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CANATLÁN | 303415 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:72, direccion:PUEBLO GENERAL MARTÍN LÓPEZ, 34465 GENERAL MARTÍN LÓPEZ, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , DENTRO DE LA LOCALIDAD DE MARTIN LOPEZ, lon:-104.75023051, lat:24.46019329}} | 2021-09-17 | 2021-12-31 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.CAN/FISMDF/MEV/017/2021, contratista:KARLA JANETH SAMIENTO HERNANDEZ, convocante:CANATLAN, monto:1134001.0, importe_modificado:1134001.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2040195/proyecto_INICIO, 2040195/proyecto_FIN, 2040195/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402040308 | Proyecto de inversión | 4162466.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4162466.22, modificado:4162466.22}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE CHILAPA DEL MUNICIPIO DE MEZQUITA, DGO. - 304065 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 304065 | S | 126 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:11432.0, meta_modificada:11432.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:123, direccion:RANCHERIA CHILAPA, 34983 CHILAPA, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , EL TANQUE DE ALMACENAMIENTO SE ENCUENTRA FRENTE A LA CASA DEL SECTOR SALUD LA RED DE DISTRIBUCIÓN PASA FRENTE A LA CASA DE SALUD AL IGUAL A UN COSTADO DEL ENT, lon:-104.41040196, lat:22.85296807}} | 2021-04-23 | 2021-08-21 | 4162466.22 | 4162466.22 | 4162466.22 | 4162466.22 | 4162466.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-AyC21-030, contratista:DESARROLLOS BAUEN- ARGO, SA DE CV,, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:4162466.22, importe_modificado:4162466.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:11432.0}} | {2040308/proyecto_PROCESO, 2040308/proyecto_INICIO, 2040308/proyecto_FIN, 2040308/proyecto_PROCESO, 2040308/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402040400 | Proyecto de inversión | 321819.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:321819.9, modificado:321819.9}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE BRUNO MARTINEZ MUNICIPIO DE CANATLAN,DGO. - 304409 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CANATLÁN | 304409 | S | 70 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:113.0, meta_modificada:113.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:12, direccion:PUEBLO BRUNO MARTÍNEZ (SAN BARTOLO), 34466 BRUNO MARTÍNEZ (SAN BARTOLO), CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCLAIDAD DE BRUNO MARTINEZ, lon:-104.65066521, lat:24.51915442}} | 2021-11-09 | 2021-12-31 | 321819.9 | 321819.9 | 321819.9 | 321819.9 | 321819.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.CAN/FISMDF/IBE/023/2021, contratista:monica rodriguez curier, convocante:CANATLAN, monto:321819.9, importe_modificado:321819.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:113.0}} | {2040400/proyecto_PROCESO, 2040400/proyecto_INICIO, 2040400/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402040712 | Proyecto de inversión | 3539683.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:952668.75, modificado:952668.75}, ff2: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INDIRECTOS SIASPA, monto:20744.28, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PROAGUA APAUR, monto:973413.03, modificado:0.0}, ff4: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1592857.69, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE LOS CASTILLOS - 306113 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 306113 | S | 45 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1696.4, meta_modificada:1696.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:AVENIDA CASTILLO DE CHAPULTEC INTERIOR SN COLONIA LOS CASTILLOS, 34600 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , DISTINTAS COLONIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL CNOP INDEPENDENCIA REAL DE SANTIAGO LA NORIA, lon:-105.42950637, lat:25.02152173}} | 2021-08-25 | 2021-10-29 | 952668.75 | 952668.75 | 952668.75 | 952668.75 | 952668.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-SIASPA-APAUR-ACS-01-2021, contratista:FELIPE DE JESUS CORTEZ ARAGON, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:3463057.1, importe_modificado:3463057.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1696.4}} | {2040712/proyecto_INICIO, 2040712/proyecto_FIN, 2040712/proyecto_PROCESO, 2040712/proyecto_FIN, 2040712/proyecto_PROCESO, 2040712/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402040732 | Proyecto de inversión | 450230.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450230.17, modificado:450230.17}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE LÁMINA GALVANIZADA EN ZONA SIERRA REGIÓN TAXICARINGA DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. (LA GUACAMAYITA) - 306223 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 306223 | S | 50 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:664.84, meta_modificada:664.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:14, direccion:RANCHERIA LA GUACAMAYITA, 34980 LA GUACAMAYITA, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE DISTRIBUYE POR TODA LA LOCALIDAD DE LA GUACAMAYITA BENEFICIANDO A 19 CASAS, INDICADAS EN EL MAPA, lon:-104.71191342, lat:23.33316661}} | 2021-04-30 | 2021-07-29 | 450230.17 | 450230.17 | 450230.17 | 450230.17 | 450230.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-AyC21-038-4, contratista:ROBERTO RODRIGUEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:2499995.05, importe_modificado:450230.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:664.84}} | {2040732/proyecto_INICIO, 2040732/proyecto_PROCESO, 2040732/proyecto_FIN, 2040732/proyecto_INICIO, 2040732/proyecto_PROCESO, 2040732/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402040824 | Proyecto de inversión | 245186.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:245186.37, modificado:245186.37}} | REHABILITACION DE POZO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE NICOLAS BRAVO MUNICIPIO DE CANATLAN, DGO - 306740 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CANATLÁN | 306740 | S | 33 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:83, direccion:PUEBLO NICOLÁS BRAVO, 34460 NICOLÁS BRAVO, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , EN EL POZO DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE NICOLAS BRAVO, lon:-104.74329631, lat:24.39001123}} | 2021-07-18 | 2021-09-22 | 245186.37 | 245186.37 | 245186.37 | 245186.37 | 245186.37 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:109520, contratista:, convocante:SISTEMAS DE AGUAS DE CANATLAN, monto:5704815.75, importe_modificado:5704815.75}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2040824/proyecto_INICIO, 2040824/proyecto_PROCESO, 2040824/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402041021 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | CONSTRUCCION DE CINCO ACCIONES DE CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE BOQUILLA DE GERARDO MUNICIPIO DE SAN PEDRO DEL GALLO DGO - 307574 | 10 | Durango | 30 | San Pedro del Gallo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO SAN PEDRO DEL GALLO | 307574 | S | 11 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:5, direccion:EJIDO BOQUILLA DE GERARDO, 35573 BOQUILLA DE GERARDO, SAN PEDRO DEL GALLO DURANGO ENTRE Y , UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA A UNA CUADRA AL NORTE DEL POZO DE LA LOCALIDAD OTRA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA A UNA AL NORES, lon:-104.51088806, lat:25.47924143}} | 2021-10-28 | 2021-11-27 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ADM1922/URB/FISM-003-2021/3, contratista:JORGE MANUEL VILLARREAL ROCHA, convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO DEL GALLO, monto:75000.0, importe_modificado:75000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:5.0}} | {2041021/proyecto_INICIO, 2041021/proyecto_PROCESO, 2041021/proyecto_FIN, 2041021/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402041168 | Proyecto de inversión | 14350 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14350.0, modificado:14350.0}} | CONSTRUCCION DE 1 CALENTADOR SOLAR EN LA LOCALIDAD DE EL CEDRO, GUANACEVÍ, DGO. - 308203 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | 308203 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:102, direccion:RANCHERIA EL CEDRO, 35447 EL CEDRO, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , A UN COSTADO DE LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD DE EL CEDRO, lon:-106.27606392, lat:26.05857373}} | 2021-04-05 | 2021-07-04 | 14350 | 14350 | 14350 | 14350 | 14350 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FAISMDF/VIV/02/2021-25, contratista:INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES FRAGUA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO, monto:14350.0, importe_modificado:14350.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2041168/proyecto_INICIO, 2041168/proyecto_FIN, 2041168/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402041182 | Proyecto de inversión | 150643.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150643.29, modificado:150643.29}} | REHABILITACION DE POZO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD EL POZOLE DEL MUNICIPIO DECANATLAN, DGO. - 308261 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CANATLÁN | 308261 | S | 26 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:102, direccion:PUEBLO EL POZOLE, 34407 EL POZOLE, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , EN LA LOCALIDAD DE EL POZOLE, lon:-104.78359614, lat:24.57274231}} | 2021-05-08 | 2021-06-09 | 150643.29 | 150643.29 | 150643.29 | 150643.29 | 150643.29 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:109520, contratista:, convocante:SISTEMAS DE AGUAS DE CANATLAN, monto:5704815.75, importe_modificado:5704815.75}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2041182/proyecto_INICIO, 2041182/proyecto_FIN, 2041182/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402041254 | Acción | 40600 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40600.0, modificado:40600.0}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 308522 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro |  | Otros Proyectos | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 308522 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-105.420945, lat:25.03908}} | 2021-11-04 | 2021-11-18 | 40600 | 40600 | 40600 | 40600 | 40600 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:109494, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:40600.0, importe_modificado:40600.0}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2041254/proyecto_PROCESO, 2041254/proyecto_INICIO, 2041254/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402041309 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN COLONIA AMERICANA SUBIDA AL C.B.T.F. EN EL SALTO PUEBLO NUEVO - 308716 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO DURANGO | 308716 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE ÁLAMO COLONIA AMERICANA, 34948 EL SALTO, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE ANDADOR 6 Y CALLE PINO BLANCO, CALLE INGENIERO BLANCO A UN COSTADO DE LAS CASAS DE LAS FAMILIAS VALLES Y RETA SUBIDA A EL C.B.T.F, lon:-105.3711673, lat:23.77849595}} | 2021-11-26 | 2021-12-31 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-DOP-R33-040/2021, contratista:FRANCISCO RETANA ADAME, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:100000.0, importe_modificado:100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:50.0}} | {2041309/proyecto_FIN, 2041309/proyecto_INICIO, 2041309/proyecto_PROCESO, 2041309/proyecto_FIN, 2041309/proyecto_PROCESO, 2041309/proyecto_FIN, 2041309/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402042032 | Proyecto de inversión | 8219.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:PRIVADA, monto:821.92, modificado:821.92}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7397.25, modificado:7397.25}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADOR SOLAR DE 12 TUBOS EN LA LOCALIDAD DE SANTA TERESA DE LOS PINOS MUNICIPIO DE CANATLAN DGO - 311063 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CANATLÁN | 311063 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:121, direccion:PUEBLO SANTA TERESA DE LOS PINOS, 34400 SANTA TERESA DE LOS PINOS, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , DENTRO DE LA LOCALIDAD DE SANTA TERESA DE LOS PINOS, lon:-104.87959675, lat:24.5725426}} | 2021-06-04 | 2021-12-31 | 8219.17 | 8219.17 | 8219.17 | 8219.17 | 8219.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.CAN/FISMDF/MEV/018/2021, contratista:SERVIDURA, convocante:CANATLAN, monto:1338902.53, importe_modificado:1338902.53}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2042032/proyecto_INICIO, 2042032/proyecto_PROCESO, 2042032/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402042060 | Acción | 76919.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76919.28, modificado:76919.28}} | 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 311181 | 10 | Durango | 39 | Nuevo Ideal |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNCIPIO DE NUEVO IDEAL DGO | 311181 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-105.074205, lat:24.888313}} | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 76919.28 | 76919.28 | 76919.28 | 76919.28 | 76919.28 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:HAYTO.NI/FISM-INDIRECTOS/001-013/2021, contratista:MIREYA BOTELLO URBINA, convocante:MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO, monto:76919.28, importe_modificado:76919.28}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {2042060/proyecto_INICIO, 2042060/proyecto_PROCESO, 2042060/proyecto_FIN, 2042060/proyecto_INICIO, 2042060/proyecto_PROCESO, 2042060/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402042276 | Proyecto de inversión | 100173.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100173.54, modificado:100173.54}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO (50 LAMPARAS LED) EN DIFERENTES CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL DE NAZAS DGO. (ZAP URBANA) - 311816 | 10 | Durango | 15 | Nazas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE NAZAS DGO | 311816 | S | 260 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:PUEBLO NAZAS CENTRO, 35700 NAZAS, NAZAS DURANGO ENTRE Y , LA LUMINARIAS SE LOCALIZAN EN LAS DIFERENTES CALLES DE LA ZAP PARA CUBRIR EL TOTAL QUE SE NECESITAN PARA BRINDAR UNA MAYOR SEGURIDAD AL PEATÓN Y ESTA SE COLOCARA, lon:-104.11659169, lat:25.21843793}} | 2021-11-10 | 2021-12-31 | 100173.54 | 100173.54 | 100173.54 | 100173.54 | 100173.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TMU-NAZAS/URB/023/2021, contratista:C. MANUEL ANTONIO TORRES OLVERA, convocante:MUNICIPIO DE NAZAS DGO., monto:200347.08, importe_modificado:200347.08}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:50.0}} | {2042276/proyecto_INICIO, 2042276/proyecto_FIN, 2042276/proyecto_PROCESO, 2042276/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402043384 | Proyecto de inversión | 71428.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:35714.29, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35714.29, modificado:35714.29}} | CONSTRUCCION DE 28 CUARTOS PARA BAÑO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE NAZAS, DGO. ( 1 EN LA PERLA). - 316040 | 10 | Durango | 15 | Nazas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE NAZAS DGO | 316040 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:20, direccion:PUEBLO LA PERLA, 35730 LA PERLA, NAZAS DURANGO ENTRE Y , LA PERLA SE ENCUENTRA A 9.1 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN SUDESTE DE LA LOCALIDAD DE NAZAS Y EL PROYECTO SE LOCALIZA AL OTRO LADO DE LA CALLE DE LA PLAZA PRINCIPAL DEL , lon:-104.04729628, lat:25.28342359}} | 2021-10-04 | 2021-12-31 | 35714.29 | 35714.29 | 35714.29 | 35714.29 | 35714.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TMU-NAZAS/VIV/015/2021, contratista:L. A. E. CESAR SINUHE GEVARA GAMIZ, convocante:MUNICIPIO DE NAZAS DGO., monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.0}} | {2043384/proyecto_INICIO, 2043384/proyecto_FIN, 2043384/proyecto_PROCESO, 2043384/proyecto_FIN, 2043384/proyecto_PROCESO, 2043384/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402045866 | Proyecto de inversión | 3949.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3949.99, modificado:3949.99}} | MANTENIMIENTO DE ELECTRIFICACION NO CONVENIONAL SOLARES EN VIVIENDAS 1 (BATERIA) EN LA LOCALIDAD DE CIENEGA PRIETA - 324490 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | 324490 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:31, direccion:EJIDO CIÉNEGA PRIETA, 35417 CIÉNEGA PRIETA, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , A UN COSTADO DE LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD DE CIENEGA PRIETA, lon:-106.06104254, lat:26.25160462}} | 2021-03-08 | 2021-05-07 | 3949.99 | 3949.99 | 3949.99 | 3949.99 | 3949.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FAISMDF/ELE/03/2021-44, contratista:LIC. ROBERTO LEZAMA VILLAR, convocante:MUNICIPIO DE GUAMACEVI DGO, monto:3949.99, importe_modificado:3949.99}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2045866/proyecto_INICIO, 2045866/proyecto_FIN, 2045866/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402046919 | Proyecto de inversión | 15604.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15604.8, modificado:15604.8}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE UNA ACCION DE CALENTADORES SOLARES DE SANTA CLARA DEL MUNICIPIO DE OCAMPO SEGUNDA ETAPA - 328549 | 10 | Durango | 17 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE OCAMPO DURANGO | 328549 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:112, direccion:, 00000 SANTA CLARA, OCAMPO DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA AL LADO ESTE DE LA LOCALIDAD DE SANTA CLARA, lon:-105.67998049, lat:26.51940342}} | 2021-09-06 | 2021-11-12 | 15604.8 | 15604.8 | 15604.8 | 15604.8 | 15604.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HYTOO/FAISM-006/2021-10, contratista:INGENIERIA E INMOBILIARIA JADE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO OCAMPO, monto:15604.8, importe_modificado:15604.8}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2046919/proyecto_INICIO, 2046919/proyecto_FIN, 2046919/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402046942 | Proyecto de inversión | 468082.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:27663.05, modificado:27663.05}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:440419.1, modificado:440419.1}} | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN CALLE RÍO ORINOCO DE LA COLONIA REAL DEL PINO FUERA DE ZAP - 328696 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 328696 | S | 3 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE RÍO ORINOCO INTERIOR SN COLONIA REAL DEL PINO, 34638 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE CALLE RÍO NILO Y CALLE RÍO MISSISIPÍ, CALLE RÍO BRAVO INGRESAR POR CALLE CAZADERO DAR VUELTA A LA IZQUIERDA , lon:-105.43607011, lat:25.04791822}} | 2021-07-30 | 2021-12-06 | 468082.15 | 468082.15 | 468082.15 | 468082.15 | 468082.15 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:109285, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:468082.15, importe_modificado:468082.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:96.0}} | {2046942/proyecto_FIN, 2046942/proyecto_INICIO, 2046942/proyecto_FIN, 2046942/proyecto_PROCESO, 2046942/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402047569 | Proyecto de inversión | 200006.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200006.37, modificado:200006.37}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA EN LA COLONIA EL BRILLANTE DE EL SALTO PUEBLO NUEVO - 330790 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO DURANGO | 330790 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:840.2, meta_modificada:840.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:COLONIA EL BRILLANTE, 34945 EL SALTO, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y , ATRÁS DE LA CASAS DE LASFAMILIAS RETA Y VALLES, lon:-105.34734123, lat:23.78450938}} | 2021-12-08 | 2021-12-31 | 200006.37 | 200006.37 | 200006.37 | 200006.37 | 200006.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-DOP-R33-SIDEAPAS/2021, contratista:SISTEMA DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DURANGO, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:9579626.79, importe_modificado:9579626.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:840.2}} | {2047569/proyecto_INICIO, 2047569/proyecto_PROCESO, 2047569/proyecto_FIN, 2047569/proyecto_INICIO, 2047569/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402048081 | Proyecto de inversión | 20173.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9356.26, modificado:9356.26}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10816.79, modificado:10721.34}} | CONSTRUCCION DE PISOS DE CONCRETO EN VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE LERDO DGO. SEIS DE ENERO - 332991 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE LERDO DGO | 332991 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:42.8, meta_modificada:42.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:50, direccion:RANCHERIA SEIS DE ENERO, 35182 SEIS DE ENERO, LERDO DURANGO ENTRE Y , EN DOS UBICACIONES EN CALLES SIN NOMBRE POR LA CALLE DEL COSTADO DE LA PRIMARIA EN DOMICILIO CONOCIDO SEIS DE ENERO EN EL MPIO DE LERDO DGO., lon:-103.59723425, lat:25.52021791}} | 2021-10-19 | 2021-12-15 | 20077.6 | 20077.6 | 20077.6 | 20077.6 | 20077.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-CIV-OP-LPN-01/2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y SISTEMAS INTEGRALES DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CD. LERDO DGO, monto:5826257.27, importe_modificado:5826257.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:42.8}} | {2048081/proyecto_INICIO, 2048081/proyecto_FIN, 2048081/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402048159 | Proyecto de inversión | 10369.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4809.29, modificado:4809.29}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5560.03, modificado:5510.96}} | CONSTRUCCION DE PISOS DE CONCRETO EN VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE LERDO DGO. COL. BRISAS DEL SUR - 333286 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE LERDO DGO | 333286 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE C. CLAVELES COLONIA LAS BRISAS DEL SUR, 35153 LERDO, LERDO DURANGO ENTRE CALLE FRESNOS Y CALLE ROBLES, CALLE MARGARITAS EN C. CLAVELES 153 SUR ENTRE FRESNOS Y ROBLES EN LA COL. BRISAS DEL SUR EN EL MPIO DE LERDO DGO., lon:-103.52602854, lat:25.51849829}} | 2021-10-19 | 2021-12-15 | 10320.25 | 10320.25 | 10320.25 | 10320.25 | 10320.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-CIV-OP-LPN-01/2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y SISTEMAS INTEGRALES DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CD. LERDO DGO, monto:5826257.27, importe_modificado:5826257.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:22.0}} | {2048159/proyecto_PROCESO, 2048159/proyecto_INICIO, 2048159/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402048254 | Proyecto de inversión | 102595.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47583.79, modificado:47583.79}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55011.71, modificado:54526.28}} | CONSTRUCCION DE PISOS DE CONCRETO EN VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE LERDO DGO. EL HUARACHE - 333557 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE LERDO DGO | 333557 | S | 20 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:217.67, meta_modificada:217.67}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:18, direccion:RANCHERIA EL HUARACHE (EL GUARACHE), 35163 EL HUARACHE (EL GUARACHE), LERDO DURANGO ENTRE Y , EN VARIAS UBICACIONES DEL HUARACHE C. JUAN ESCUTIA 101 C. NIÑOS HEROES 70 C. JUAN ESCUTIA 250 C. NIÑOS HEROES 750PRIV. CERRO D, lon:-103.49151773, lat:25.52677317}} | 2021-10-19 | 2021-12-15 | 102110.07 | 102110.07 | 102110.07 | 102110.07 | 102110.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-CIV-OP-LPN-01/2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y SISTEMAS INTEGRALES DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CD. LERDO DGO, monto:5826257.27, importe_modificado:5826257.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:217.67}} | {2048254/proyecto_PROCESO, 2048254/proyecto_INICIO, 2048254/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402048349 | Proyecto de inversión | 32686.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15160.2, modificado:15160.2}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17526.74, modificado:17372.08}} | CONSTRUCCIÓN DE PISOS DE CONCRETO EN VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE LERDO DGO. ESTACION RIO NAZAS - 333791 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE LERDO DGO | 333791 | S | 7 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:69.35, meta_modificada:69.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:39, direccion:RANCHERIA ESTACIÓN RÍO NAZAS, 35181 ESTACIÓN RÍO NAZAS, LERDO DURANGO ENTRE Y , EN VARIAS UBICACIONES EN CALLES SIN NOMBRE Y DOMICILIO CONOCIDO EN ESTACION RIO NAZAS EN EL MPIO DE LERDO DGO., lon:-103.53394515, lat:25.50380606}} | 2021-10-19 | 2021-12-15 | 32532.28 | 32532.28 | 32532.28 | 32532.28 | 32532.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-CIV-OP-LPN-01/2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y SISTEMAS INTEGRALES DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CD. LERDO DGO, monto:5826257.27, importe_modificado:5826257.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:69.35}} | {2048349/proyecto_FIN, 2048349/proyecto_PROCESO, 2048349/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402048389 | Proyecto de inversión | 22576.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10471.14, modificado:10471.14}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12105.7, modificado:11998.88}} | CONSTRUCCION DE PISOS DE CONCRETO EN VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE LERDO DGO. JOSE REVUELTAS - 333894 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE LERDO DGO | 333894 | S | 4 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:47.9, meta_modificada:47.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE JULIAN LIRA COLONIA JOSÉ REVUELTAS, 35157 LERDO, LERDO DURANGO ENTRE CALLE SAN IGNACIO Y CALLE UNIDAD PROLETARIA, CALLE MARTIRES DEL 68 EN UBICACIONES CON DIRECCION DE JUAN LIRA 32 Y JUAN LIRA 38 EN LA COL. JOSE REVUELT, lon:-103.52668413, lat:25.57060838}} | 2021-10-19 | 2021-12-15 | 22470.02 | 22470.02 | 22470.02 | 22470.02 | 22470.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-CIV-OP-LPN-01/2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y SISTEMAS INTEGRALES DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CD. LERDO DGO, monto:5826257.27, importe_modificado:5826257.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:47.9}} | {2048389/proyecto_FIN, 2048389/proyecto_PROCESO, 2048389/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402048401 | Proyecto de inversión | 32118.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14896.35, modificado:14896.35}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17221.69, modificado:17069.72}} | CONSTRUCCION DE PISOS DE CONCRETO EN VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE LERDO DGO. LA CAMPANA - 333915 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE LERDO DGO | 333915 | S | 10 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:68.14, meta_modificada:68.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:6, direccion:RANCHERIA LA CAMPANA, 35180 LA CAMPANA, LERDO DURANGO ENTRE Y , EN VARIAS UBICACIONES EN CALLE SIN NOMBRE O DOMICILIO CONOCIDO EN LA CAMPANA EN EL MPIO DE ELRDO DGO., lon:-103.47587536, lat:25.38938105}} | 2021-10-19 | 2021-12-15 | 31966.07 | 31966.07 | 31966.07 | 31966.07 | 31966.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-CIV-OP-LPN-01/2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y SISTEMAS INTEGRALES DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CD. LERDO DGO, monto:5826257.27, importe_modificado:5826257.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:68.14}} | {2048401/proyecto_PROCESO, 2048401/proyecto_FIN, 2048401/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402048443 | Proyecto de inversión | 1128305.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1128305.59, modificado:1128305.59}} | REHABILITACION DE PLAZA PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA DE OTAEZ MUNICIPIO DE OTAEZ DURANGO - 334079 | 10 | Durango | 19 | Otáez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE OTAEZ DURANGO | 334079 | S | 409 | 385 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2500.0, meta_modificada:2500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:PUEBLO OTÁEZ, 34650 OTÁEZ, OTÁEZ DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LLEVA A CABO EN CABECERA MUNICIPAL DOMICILIO CONOCIDO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA DE OTAEZ SE ENCUENTRA A ESPALDAS DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD, lon:-105.99441052, lat:24.69873943}} | 2021-04-05 | 2021-06-04 | 1128305.59 | 1128305.59 | 1128305.59 | 1128305.59 | 1128305.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MO-DOP-URB-006-R33-2021, contratista:LUIS GERARDO MAURICIO NUÑEZ, convocante:MUNICIPIO DE OTAEZ, monto:1128305.59, importe_modificado:1128305.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2500.0}} | {2048443/proyecto_INICIO, 2048443/proyecto_PROCESO, 2048443/proyecto_FIN, 2048443/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402049014 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO TRAMO SARDINAS, SAN JOSE DE SEXTIN, SAN SIMON, CASCO DEL SALTO Y SAN JOSE DEL TULE - 336019 | 10 | Durango | 25 | San Bernardo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN BERNARDO DURANGO | 336019 | S | 28 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:39.5, meta_modificada:39.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:46, direccion:EJIDO SARDINAS, 35484 SARDINAS, SAN BERNARDO DURANGO ENTRE Y , TRAMO SARDINAS SAN JOSE DE SEXTIN, SAN SIMON, CASCO DEL SALTO Y SAN JOSE DEL TULE, lon:-105.57928133, lat:26.1099373}} | 2021-01-11 | 2021-02-05 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMSB/TSM/FISM-2021/C-001, contratista:ARQ. JORGE MANUEL GARCÍA CAMACHO, convocante:MUNICIPIO DE SAN BERNARDO, monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:39.5}} | {2049014/proyecto_PROCESO, 2049014/proyecto_INICIO, 2049014/proyecto_FIN, 2049014/proyecto_PROCESO, 2049014/proyecto_FIN, 2049014/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402049117 | Proyecto de inversión | 254172.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117516.09, modificado:117516.09}, ff2: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:PRIVADA, monto:19140.0, modificado:19140.0}, ff3: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:COESVI, monto:117516.09, modificado:117516.09}} | CONSTRUCCIÓN DE 3 CUARTOS ADICIONALES EN LA COMUNIDAD DE IGNACIO ZARAGOZA - 336387 | 10 | Durango | 21 | Peñón Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO PEÑON BLANCO | 336387 | S | 7 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:15, direccion:INTERIOR 34745 , 00000 IGNACIO ZARAGOZA (SAN PABLO), PEÑÓN BLANCO DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRAN UBICADOS PARA EL LADO DE LAS LABORES SALIDA A SAN JUAN DE RIO, lon:-104.215178, lat:24.912076}} | 2021-11-16 | 2021-12-31 | 254172.18 | 254172.18 | 254172.18 | 254172.18 | 254172.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPB-OPM-VIV-FISM-021-013, contratista:SERGIO JANATHAN ESPINOZA GARCÍA, convocante:MUNICIPIO PEÑÓN BLANCO, monto:2118101.5, importe_modificado:2118101.5}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2049117/proyecto_INICIO, 2049117/proyecto_FIN, 2049117/proyecto_PROCESO, 2049117/proyecto_FIN, 2049117/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402049559 | Proyecto de inversión | 96755.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44875.07, modificado:44875.07}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51880.15, modificado:51422.35}} | CONSTRUCCION DE PISOS DE CONCRETO EN VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE LERDO DGO. SAN GERARDO - 338470 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE LERDO DGO | 338470 | S | 20 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:205.28, meta_modificada:205.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:110, direccion:RANCHERIA SAN GERARDO, 35183 SAN GERARDO, LERDO DURANGO ENTRE Y , EN VARIAS UBICACIONES EN CALLE SIN NOMBRE SIN NUMERO EN SAN GERARDO DOMICILIO CONOCIDO EN EL MPIO DE LERDO DGO., lon:-103.57443233, lat:25.5904522}} | 2021-10-19 | 2021-12-15 | 96297.42 | 96297.42 | 96297.42 | 96297.42 | 96297.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-CIV-OP-LPN-01/2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y SISTEMAS INTEGRALES DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CD. LERDO DGO, monto:5826257.27, importe_modificado:5826257.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:205.28}} | {2049559/proyecto_FIN, 2049559/proyecto_PROCESO, 2049559/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402049666 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCION DE AGUA EN EL OSO PUEBLO NUEVO - 338872 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO DURANGO | 338872 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:570.0, meta_modificada:570.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:367, direccion:PUEBLO EL OSO, 34953 EL OSO, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y , EN UNA ORILLA DE LA COMUNIDAD, lon:-105.53139404, lat:23.62403585}} | 2021-12-09 | 2021-12-31 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-DOP-R33-SIDEAPAS/2021, contratista:SISTEMA DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DURANGO, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:9579626.79, importe_modificado:9579626.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:570.0}} | {2049666/proyecto_PROCESO, 2049666/proyecto_FIN, 2049666/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402049696 | Proyecto de inversión | 39499.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39499.9, modificado:39499.9}} | MANTENIMIENTO DE ELECTRIFICACION NO CONVENIONAL SOLARES EN VIVIENDAS 10 (BATERIAS) EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE LOS REMEDIOS - 339002 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | 339002 | S | 13 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:72, direccion:PUEBLO SAN FRANCISCO DE LOS REMEDIOS (LAS PINTAS), 35414 SAN FRANCISCO DE LOS REMEDIOS (LAS PINTAS), GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , A UN COSTADO DE LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE LOS REMEDIOS, lon:-106.20110116, lat:26.36800942}} | 2021-03-08 | 2021-05-29 | 39499.9 | 39499.9 | 39499.9 | 39499.9 | 39499.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FAISMDF/ELE/03/2021-51, contratista:LIC. ROBERTO LEZAMA VILLAR, convocante:MUNICIPIO DE GUAMACEVI DGO, monto:39499.9, importe_modificado:39499.9}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2049696/proyecto_INICIO, 2049696/proyecto_FIN, 2049696/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402049742 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA EN COSCOMATE PUEBLO NUEVO - 339198 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO DURANGO | 339198 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2500.0, meta_modificada:2500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:29, direccion:PUEBLO COSCOMATE [DE CHAVARRIA], 34955 COSCOMATE [DE CHAVARRIA], PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y , EN UNA ORILLA DE LA COMUNIDAD, lon:-105.57970187, lat:23.70323384}} | 2021-12-09 | 2021-12-31 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-DOP-R33-SIDEAPAS/2021, contratista:SISTEMA DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DURANGO, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:9579626.79, importe_modificado:9579626.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2500.0}} | {2049742/proyecto_INICIO, 2049742/proyecto_PROCESO, 2049742/proyecto_FIN, 2049742/proyecto_INICIO, 2049742/proyecto_FIN, 2049742/proyecto_PROCESO, 2049742/proyecto_FIN, 2049742/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402049860 | Proyecto de inversión | 24603.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11411.14, modificado:11411.14}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13192.44, modificado:13076.03}} | CONSTRUCCION DE PISOS DE CONCRETO EN VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE LERDO DGO. COL. SAN JOSE - 339588 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE LERDO DGO | 339588 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:52.2, meta_modificada:52.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE SAN MARTIN COLONIA SAN JOSÉ, 35168 LERDO, LERDO DURANGO ENTRE CALZADA VICTORIA Y CALLE LUIS, CALLE SANTA CATARINA EN CALLE SAN MARTIN 695 ENTRE CALZADA VICTORIA Y CALLE LUIS EN COL. SAN JOSE EN EL MPIO DE LERDO DGO., lon:-103.50983031, lat:25.54024143}} | 2021-10-19 | 2021-12-15 | 24487.17 | 24487.17 | 24487.17 | 24487.17 | 24487.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-CIV-OP-LPN-01/2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y SISTEMAS INTEGRALES DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CD. LERDO DGO, monto:5826257.27, importe_modificado:5826257.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:52.2}} | {2049860/proyecto_INICIO, 2049860/proyecto_FIN, 2049860/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402050468 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA EN LA FORMACIÓN PUEBLO NUEVO - 341589 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO DURANGO | 341589 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1800.0, meta_modificada:1800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:215, direccion:PUEBLO LA FORMACIÓN, 34968 LA FORMACIÓN, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y , EN UNA ORILLA DE LA COMUNIDAD, lon:-105.59407787, lat:23.46614155}} | 2021-12-09 | 2021-12-31 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-DOP-R33-SIDEAPAS/2021, contratista:SISTEMA DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DURANGO, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:9579626.79, importe_modificado:9579626.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1800.0}} | {2050468/proyecto_INICIO, 2050468/proyecto_FIN, 2050468/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402050979 | Proyecto de inversión | 344792.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:344792.88, modificado:344792.88}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN MAPIMÍ CALLE SIN NOMBRE COL. LAS - 343354 | 10 | Durango | 13 | Mapimí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MAPIMI | 343354 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:127.0, meta_modificada:127.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:PUEBLO MAPIMÍ, 35200 MAPIMÍ, MAPIMÍ DURANGO ENTRE Y , A UN COSTADO DEL CUADRO, lon:-103.84346166, lat:25.83103299}} | 2021-07-29 | 2021-08-27 | 344792.88 | 344792.88 | 344792.88 | 344792.88 | 344792.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPM-FISMDF-R33-007-2021, contratista:SECO PROCESOS INTEGRADOS, S. DE R.L. DE C.V., convocante:TESORERIA MUNICIPAL, monto:344792.88, importe_modificado:344792.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:127.0}} | {2050979/proyecto_INICIO, 2050979/proyecto_FIN, 2050979/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402051126 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CIUDAD PUEBLO NUEVO - 344142 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO DURANGO | 344142 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:24, direccion:CALLE VICTORIA PUEBLO LA CIUDAD, 34955 LA CIUDAD, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE CALLE OAXACA Y CALLE ÁLVARO OBREGÓN, CALLE AMADO NERVO A CUATRO CUADRAS DE LA PLAZA CERCA DE LA CASA DE LA FAMILIA AGUIRRE, lon:-105.68833359, lat:23.73620286}} | 2021-12-10 | 2021-12-31 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-DOP-R33-SIDEAPAS/2021, contratista:SISTEMA DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DURANGO, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:9579626.79, importe_modificado:9579626.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:160.0}} | {2051126/proyecto_FIN, 2051126/proyecto_INICIO, 2051126/proyecto_PROCESO, 2051126/proyecto_FIN, 2051126/proyecto_PROCESO, 2051126/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402051247 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN EL DURAZNO PUEBLO NUEVO - 344661 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO DURANGO | 344661 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:101, direccion:PUEBLO EL ZAPOTE (EL CHAPOTE), 34956 EL DURAZNO (EJIDO SAN PABLO), PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y , EN UNA ORILLA DE LA COMUNIDAD CERCA DEL CAMINO QUE VA HACIA EL AMOLE, lon:-105.61794713, lat:23.86856208}} | 2021-12-10 | 2021-12-31 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-DOP-R33-SIDEAPAS/2021, contratista:SISTEMA DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DURANGO, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:9579626.79, importe_modificado:9579626.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1500.0}} | {2051247/proyecto_INICIO, 2051247/proyecto_FIN, 2051247/proyecto_PROCESO, 2051247/proyecto_FIN, 2051247/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402051331 | Proyecto de inversión | 652999.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:652999.32, modificado:652999.32}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE JOSE ISABEL ROBLES MUNICIPIO DE GENERAL SIMON BOLIVAR DGO - 344986 | 10 | Durango | 6 | General Simón Bolívar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE GRAL SIMON BOLIVAR DGO | 344986 | S | 78 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:8, direccion:EJIDO JOSÉ ISABEL ROBLES, 35984 JOSÉ ISABEL ROBLES, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR DURANGO ENTRE Y , LA CONSTRUCCION SE REALIZARA A EL COSTADO DERECHO DEL CENTRO DE ASISTENCIA MEDIA DE LA LOCALIDAD EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LO, lon:-103.29671442, lat:24.63943861}} | 2021-11-02 | 2021-12-30 | 652999.32 | 652999.32 | 652999.32 | 652999.32 | 652999.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GSBOP/FAISM/U2A/URB21/2021, contratista:NORA ESMERALDA ZARATE PEREYRA, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL SIMON BOLIVAR, monto:652999.32, importe_modificado:652999.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {2051331/proyecto_INICIO, 2051331/proyecto_FIN, 2051331/proyecto_INICIO, 2051331/proyecto_FIN, 2051331/proyecto_PROCESO, 2051331/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402052006 | Proyecto de inversión | 826361.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:826361.69, modificado:826361.69}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MAPIMÍ LOCALIDAD BERMEJILLO ASENTAMIENTO BERMEJILLO - 347773 | 10 | Durango | 13 | Mapimí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MAPIMI | 347773 | S | 11 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:14, direccion:PUEBLO BERMEJILLO, 35230 BERMEJILLO, MAPIMÍ DURANGO ENTRE Y , SE REALIZARAN 11 ACCIONES EN DIFERENESTES ZONAS ZAP, lon:-103.61676216, lat:25.89203992}} | 2021-11-12 | 2021-12-31 | 826361.69 | 826361.69 | 826361.69 | 826361.69 | 826361.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPM-FISMDF-R33-014-2021, contratista:BENITO ASTORGA VILLANUEVA, convocante:TESORERIA MUNICIPAL, monto:1878094.81, importe_modificado:1878094.81}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:11.0}} | {2052006/proyecto_INICIO, 2052006/proyecto_FIN, 2052006/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402052156 | Proyecto de inversión | 221419.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:221419.65, modificado:221419.65}} | CONSTRUCCION DE 4 BAÑOS COMPLETOS CON BOILER SOLAR EN PEÑON BLANCO - 348518 | 10 | Durango | 21 | Peñón Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO PEÑON BLANCO | 348518 | S | 8 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA YERBANIZ- PEÑON BLNOCO PUEBLO EL OJITO DEL INDIO, 34740 PEÑÓN BLANCO, PEÑÓN BLANCO DURANGO ENTRE Y , LA UBICACIONES DE DETALLAN EN LAS GEOREFERENCIALA SRA ARGARITA VIVIE DETRAS DE LA GASOLINERIA CASA VERD, lon:-104.03194009, lat:24.78091931}} | 2021-12-10 | 2021-12-31 | 221419.65 | 221419.65 | 221419.65 | 221419.65 | 221419.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPB-OPM-VIV-FISM-021-015, contratista:SERGIO JANATHAN ESPINOZA GARCÍA, convocante:MUNICIPIO PEÑÓN BLANCO, monto:221419.73, importe_modificado:221419.73}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:4.0}} | {2052156/proyecto_FIN, 2052156/proyecto_PROCESO, 2052156/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402052592 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA | 10 | Durango | 8 | Guadalupe Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS | V-01-21 | S | 230 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Poste, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Ricardo Castro 612, La Loma Verde, 34700 Cd Guadalupe Victoria, Dgo., México, lon:-104.11472797, lat:24.45215016}} | 2021-09-21 | 2021-12-30 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGV-PNM-007/2021, contratista:HETSA, HIDROELÉCTRICA TERRAZAS,.S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Poste, avance:20.0}} | {2052592/proyecto_INICIO, 2052592/proyecto_FIN, 2052592/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR200401851600 | Proyecto de inversión | 382624.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:123655.5, modificado:123655.49}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RECURSO MUNICIPAL, monto:135313.29, modificado:135313.29}, ff3: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:COESVI, monto:123655.5, modificado:123655.5}} | ACCIONES DE VIVIENDA ASISTIDA EN SU MODALIDAD DE AUTOPRODUCCION DE CUARTOS ADICIONALES LA UNION - 241847 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE LERDO DGO | 241847 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:53, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO VARIAS EJIDO LA UNIÓN, 35196 LA UNIÓN, LERDO DURANGO ENTRE CALLE DOMICILIO CONOCIDO Y CALLE DOMICILIO CONOCIDO, CALLE DOMICILIO CONOCIDO EN VARIAS CALLES DOMICILIO CONOCIEDO EN EL EJIDO LA UNION EN EL MU, lon:-103.51428724, lat:25.28942439}} | 2020-08-25 | 2020-12-31 | 382624.28 | 382624.28 | 382624.28 | 382624.28 | 382624.28 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PML-R33-ADQ-IR-25/2020, contratista:MERCADO DE ACEROS MATERIALES, convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO, monto:2091008.87, importe_modificado:2091008.87}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:9.0}} | {1851600/proyecto_PROCESO, 1851600/proyecto_INICIO, 1851600/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR200401852474 | Proyecto de inversión | 297596.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96176.5, modificado:96176.49}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RECURSO MUNICIPAL, monto:105243.67, modificado:105243.67}, ff3: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:COESVI, monto:96176.5, modificado:96176.5}} | ACCIONES DE VIVIENDA ASISTIDA EN SU MODALIDAD DE AUTOPRODUCCION DE CUARTOS ADICIONALES LOS ANGELES - 244276 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE LERDO DGO | 244276 | S | 20 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:3, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO VARIAS EJIDO LOS ÁNGELES, 35182 LOS ÁNGELES, LERDO DURANGO ENTRE CALLE DOMICILIO CONOCIDO VARIAS Y CALLE DOMICILIO CONOCIDO VARIAS, CALLE DOMICILIO CONOCIDO VARIAS EN VARIAS UBICACACIONES EN DOMICILIO CO, lon:-103.56747425, lat:25.52020059}} | 2020-08-25 | 2020-12-31 | 297596.66 | 297596.66 | 297596.66 | 297596.66 | 297596.66 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PML-R33-ADQ-IR-25/2020, contratista:MERCADO DE ACEROS MATERIALES, convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO, monto:2091008.87, importe_modificado:2091008.87}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:7.0}} | {1852474/proyecto_INICIO, 1852474/proyecto_PROCESO, 1852474/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210201919628 | Proyecto de inversión | 7564458.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7564458.6, modificado:7564458.6}} | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA DE LA LOCALIDAD DE SOYUPA A LA VILLITA Y ELECTRIFICACIÓN RURAL LA VILLITA Y EL PORVENIR - 36583 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 36583 | S | 80 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:75.0, meta_modificada:103.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:209, direccion:RANCHERIA LA VILLITA, 34626 LA VILLITA, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , ESTÁ SITUADO A 91.2 KILÓMETROS DE SANTIAGO PAPASQUIARO QUE ES LA LOCALIDAD MÁS POBLADA DEL MUNICIPIO EN DIRECCIÓN OESTE. ZONA DE LAS QUEBRADA, lon:-106.294167, lat:24.841667}} | 2021-03-22 | 2021-08-28 | 7564458.6 | 7564458.6 | 7564458.6 | 7564458.6 | 7564458.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-OPM-R33-LDE-005-2021, contratista:EBER CABRERA VELDUCEA, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:7564458.6, importe_modificado:7564458.6}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:103.0}} | {1919628/proyecto_INICIO, 1919628/proyecto_PROCESO, 1919628/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210301967398 | Acción | 24659.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24659.2, modificado:24659.2}} | 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 95272 | 10 | Durango | 1 | Canatlán |  | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS | 95272 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-104.778374, lat:24.527263}} | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 24659.2 | 24659.2 | 24659.2 | 24659.2 | 24659.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:105346, contratista:, convocante:OBRAS PUBLICAS, monto:180019.2, importe_modificado:180019.2}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1967398/proyecto_INICIO, 1967398/proyecto_PROCESO, 1967398/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210301970425 | Proyecto de inversión | 1282457.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1282457.72, modificado:1282457.73}} | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA LOCALIDAD DE ROJAS, MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, DURANGO. - 111863 | 10 | Durango | 16 | Nombre de Dios | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS | 111863 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:440.0, meta_modificada:440.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:49, direccion:PUEBLO ROJAS, 34866 ROJAS, NOMBRE DE DIOS DURANGO ENTRE Y , LA OBRA REFERIDA SE LOCALIZA EN LAS RUMBO A LAS LAGUNAS DE OXIDACIÓN DE LA LOCALIDAD DE ROJAS, lon:-104.05984364, lat:23.85678896}} | 2021-04-21 | 2021-06-04 | 1282457.73 | 1282457.73 | 1282457.73 | 1282457.73 | 1282457.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRES.MPAL.N/D-DRE-002-R33-2021, contratista:BLANCA CRISTINA MARQUEZ VALDEPEÑA, convocante:MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, monto:1282457.72, importe_modificado:1282457.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:440.0}} | {1970425/proyecto_PROCESO, 1970425/proyecto_INICIO, 1970425/proyecto_FIN, 1970425/proyecto_PROCESO, 1970425/proyecto_FIN, 1970425/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210301972911 | Proyecto de inversión | 370680 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:370680.0, modificado:370680.0}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE A BASE DE SISTEMA FOTOVOLTAICO EN LA LOCALIDAD EL LLANO, MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, DURANGO - 120272 | 10 | Durango | 16 | Nombre de Dios | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS | 120272 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:33, direccion:PUEBLO EL LLANO, 34850 EL LLANO, NOMBRE DE DIOS DURANGO ENTRE Y , LA OBRA REFERIDA SE LOCALIZA JUNTO AL POZO DE AGUA POTABLE ENTRANDO EN EL PRIMER CALLEJÓN HASTA EL FONDO EN LA LOCALIDAD EL LLANO, lon:-104.26672459, lat:23.89608814}} | 2021-04-22 | 2021-08-27 | 370680 | 370680 | 370680 | 370680 | 370680 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRES.MPAL.N/D-APO-003-R33-2021-4, contratista:BOBINADOS Y CONSTRUCCIONES ELECTRICAS DEL NORTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, monto:370680.0, importe_modificado:370680.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:14.0}} | {1972911/proyecto_INICIO, 1972911/proyecto_PROCESO, 1972911/proyecto_INICIO, 1972911/proyecto_PROCESO, 1972911/proyecto_FIN, 1972911/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210301994677 | Proyecto de inversión | 2912483.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2912483.53, modificado:2912483.53}} | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE BRASILES, EN EL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. - 207757 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 207757 | S | 91 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2390.0, meta_modificada:2390.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:222, direccion:RANCHERIA BRASILES, 34997 BRASILES, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA BENEFICIA A UNA PARTE DE LA LOCALIDAD LLAMADA EL FRACCIONAMIENTO EL CUAL NO CONTABA CON AGUA SUFICIENTE Y LA GALERÍA ESTÁ UBICADA A 15 METROS DEL RI, lon:-104.49104506, lat:22.45287219}} | 2021-04-01 | 2021-05-31 | 2912483.53 | 2912483.53 | 2912483.53 | 2912483.53 | 2912483.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-AyC21-028C, contratista:ERIKA GRUCHENKA GARCIA CAZARES, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:2912483.53, importe_modificado:2912483.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2390.0}} | {1994677/proyecto_PROCESO, 1994677/proyecto_INICIO, 1994677/proyecto_PROCESO, 1994677/proyecto_INICIO, 1994677/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210302002448 | Proyecto de inversión | 391122 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:391122.0, modificado:391122.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TANQUE EN METATES DURANGO | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | CAED-PROAGUA-LOC-RURALES-068-21 (13) | S | 99 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:815, direccion:6RX3+Q5 Metates, Dgo., México, lon:-104.19708252, lat:24.24946882}} | 2021-08-13 | 2021-11-13 | 391122 | 391122 | 391122 | 391122 | 391122 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402011438 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE VICTORIA DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE VICTORIA - 320738 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE VICTORIA | 320738 | S | 45 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:COLONIA GUADALUPE VICTORIA CENTRO, 34700 GUADALUPE VICTORIA, GUADALUPE VICTORIA DURANGO ENTRE Y , PISOS CONSTRUIDOS EN VIVIENDAS DE DISTINTAS UBICACIONES DE LA LOCALIDAD, lon:-104.11871303, lat:24.4494151}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGV-PNM-006/2021 SBS, contratista:K&Q CONSTRUCCIONES S DE RL DE CV, convocante:H.AYUNTAMIENTO DEL MPIO. GPE. VICTORIA, monto:800000.0, importe_modificado:800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}} | {2011438/proyecto_PROCESO, 2011438/proyecto_FIN, 2011438/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402011439 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE IGNACIO RAMÍREZ DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE VICTORIA - 320739 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE VICTORIA | 320739 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:9, direccion:PUEBLO IGNACIO RAMÍREZ, 34720 IGNACIO RAMÍREZ, GUADALUPE VICTORIA DURANGO ENTRE Y , PISOS CONSTRUIDOS EN VIVIENDAS DE DISTINTAS UBICACIONES DE LA LOCALIDAD, lon:-104.0897953, lat:24.50694365}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGV-PNM-006/2021 SBS, contratista:K&Q CONSTRUCCIONES S DE RL DE CV, convocante:H.AYUNTAMIENTO DEL MPIO. GPE. VICTORIA, monto:800000.0, importe_modificado:800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}} | {2011439/proyecto_INICIO, 2011439/proyecto_FIN, 2011439/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402012862 | Proyecto de inversión | 285566.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:285566.68, modificado:285566.68}} | SUSTITUCION DE EQUIPO DE BOMBEO EN POZO 4 - 55334 | 10 | Durango | 39 | Nuevo Ideal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | ORGANIZACIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNCIIPIO DE NUEVO IDEAL | 55334 | S | 1200 | 800 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA FEDERAL - POZO NO 4 DE AGUA POTABLE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO CAMPO VERDE, 34430 NUEVO IDEAL, NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , A 480 METROS DEL COLONIA CAMPO VERDE, lon:-105.01758054, lat:24.87672313}} | 2021-01-22 | 2021-02-21 | 285566.68 | 285566.68 | 285566.68 | 285566.68 | 285566.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OAANI/FISM-001/2021, contratista:EQUIPOS DEL REIGO DEL NORTE IYJ S.A DE C.V, convocante:ORGANISMO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE NUEVO IDEAL, monto:285566.68, importe_modificado:285566.68}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2012862/proyecto_INICIO, 2012862/proyecto_PROCESO, 2012862/proyecto_FIN, 2012862/proyecto_PROCESO, 2012862/proyecto_FIN, 2012862/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402013121 | Proyecto de inversión | 274431.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:274431.71, modificado:274431.71}} | REHABILITACIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN CAMINO RURAL PUERTO LAS MANZANILLAS-LAS AMERICAS-IGNACIO ZARAGOZA CERCANO LA LA LOCALIDAD LAS AMRICAS MUNICIPIO DE CONETO DE COMONFORT - 68496 | 10 | Durango | 3 | Coneto de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CONETO DE COMONFORT | 68496 | S | 15 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:41.0, meta_modificada:41.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:56, direccion:RANCHERIA LAS AMÉRICAS, 34474 LAS AMÉRICAS, CONETO DE COMONFORT DURANGO ENTRE Y , LA LOCALIDAD LAS AMERICAS LO PUEDES ENCONTRAR A 24.7 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN SUROESTE DE LA LOCALIDAD DE NOGALES Y EL PROYECTO SE LOCALIZ, lon:-104.96849248, lat:25.09640006}} | 2021-05-07 | 2021-06-30 | 274431.71 | 274431.71 | 274431.71 | 274431.71 | 274431.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOP-URB-018/2021, contratista:ING. IRVING ARIEL VALENZUELA GANDARILLA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CONETO DE COMONFORT, monto:274431.71, importe_modificado:274431.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:41.0}} | {2013121/proyecto_INICIO, 2013121/proyecto_PROCESO, 2013121/proyecto_INICIO, 2013121/proyecto_FIN, 2013121/proyecto_PROCESO, 2013121/proyecto_FIN, 2013121/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402013502 | Proyecto de inversión | 108009.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:PRIVADA, monto:16201.38, modificado:16201.38}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:91807.83, modificado:91807.83}} | AMPLIACION A LA RED ELECTRICA CON 4 POSTES EN LA COL. LUZ DEL DIA, EN PEÑÓN BLANCO DURANGO. - 87544 | 10 | Durango | 21 | Peñón Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE PEÑON BLANCO | 87544 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:130.0, meta_modificada:130.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLEJON CALLEJON ALAMEDAS COLONIA LA LUZ DEL DÍA, 34765 PEÑÓN BLANCO, PEÑÓN BLANCO DURANGO ENTRE CAMINO CAMINO ALAMEDAS Y CAMINO CAMINO A LA CONCHA, LA UBICACION SE ENCUENTRA SOBRE EL CAMINO A LAS ALAMEDAS ENTRE EL CAMINO , lon:-104.04165516, lat:24.77652548}} | 2021-06-07 | 2021-07-07 | 108009.21 | 108009.21 | 108009.21 | 108009.21 | 108009.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPB-OPM-ELE-FIMS-021-004, contratista:HETSA HIDROELECTRICA TERRAZAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO PEÑÓN BLANCO, monto:579377.78, importe_modificado:579377.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:130.0}} | {2013502/proyecto_INICIO, 2013502/proyecto_PROCESO, 2013502/proyecto_FIN, 2013502/proyecto_PROCESO, 2013502/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402014378 | Proyecto de inversión | 82341.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82341.77, modificado:82341.77}} | CONSTRUCCIÓN DE BORDO, POB. GENERAL DOMINGO ARRIETA - 119709 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | 119709 | S | 33 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1950.0, meta_modificada:1950.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:395, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO GENERAL DOMINGO ARRIETA PASTORES, 34358 GENERAL DOMINGO ARRIETA (PASTORES), DURANGO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE BORDO DE ABREVADERO EN EL POBLADO GENERAL DOMINGO ARRIETA PASTORES, lon:-105.17881431, lat:23.98612844}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 82341.77 | 82341.77 | 82341.77 | 82341.77 | 82341.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-DR-R33-008/2021, contratista:CONSTRUCTORA SIETE ZACATES, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:135000.0, importe_modificado:135000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1950.0}} | {2014378/proyecto_INICIO, 2014378/proyecto_FIN, 2014378/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402014856 | Proyecto de inversión | 567166.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:PRIVADA, monto:74630.37, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:492536.11, modificado:467275.12}} | RED DE ALCANTARILLADO (INTEGRAL) EN CALLE MILAN ENTRE CAPELLINI Y LISBOA, FRACC. ROMA - 136200 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | 136200 | S | 71 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:148.0, meta_modificada:147.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE MILÁN INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO ROMA, 34226 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE CEPELLINI Y CALLE LISBOA, CALLE BAILARINAS RED DE ALCANTARILLADO INTEGRAL DE CALLE MILAN ENTRE CEPELLINI Y LISBOA A TRES CU, lon:-104.61239986, lat:24.05030261}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 467275.12 | 467275.12 | 467275.12 | 467275.12 | 467275.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-R33-009/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR DEGEO, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:1783487.34, importe_modificado:1783487.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:147.7}} | {2014856/proyecto_FIN, 2014856/proyecto_PROCESO, 2014856/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402014864 | Proyecto de inversión | 103856 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103856.0, modificado:97399.82}} | GUARNICIONES Y BANQUETAS (INTEGRAL) EN CALLE RINCON DE LAS ROSAS ENTRE CALLE FCO. ZARCO Y RINCON DE LOS LIRIOS, COL. RINCONADA DE LAS FLORES - 136845 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | 136845 | S | 33 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:227.0, meta_modificada:221.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE RINCON DE LAS ROSAS INTERIOR SN COLONIA RINCONADA LAS FLORES, 34236 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE FRANCISCO ZARCO Y CALLE RINCON DE LOS LIRIOS, CALLE RINCONADA DE LAS ROSAS CONSTRUCCIÓN DE GUARNICION, lon:-104.59457619, lat:24.04224261}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 97399.82 | 97399.82 | 97399.82 | 97399.82 | 97399.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-R33-004/2021, contratista:VICTOR MANUEL ARREOLA SANDOVAL, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:1276683.72, importe_modificado:1276683.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:221.65}} | {2014864/proyecto_INICIO, 2014864/proyecto_FIN, 2014864/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402014877 | Proyecto de inversión | 305145.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:PRIVADA, monto:37779.08, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:267366.0, modificado:262080.44}} | PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO (INTEGRAL) EN CALLE ANABEL ENTRE NAZAS Y PRIV ANABEL, COL. VALLE DEL GUADIANA - 137395 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | 137395 | S | 22 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:332.0, meta_modificada:332.02}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE ANABEL FERREIRA INTERIOR SN COLONIA VALLE DEL GUADIANA, 34166 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE NAZAS Y PRIVADA ANABEL, CALLE LUCIA MENDEZ PAVIMENTACIÓN INTEGRAL DE CALLE ANABEL ENTRE NAZAS Y PRIV ANABEL, lon:-104.64433441, lat:24.01085199}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 262080.44 | 262080.44 | 262080.44 | 262080.44 | 262080.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-R33-001/2021, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ARROYO, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:519985.11, importe_modificado:519985.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:332.02}} | {2014877/proyecto_INICIO, 2014877/proyecto_FIN, 2014877/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402014902 | Proyecto de inversión | 433591.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:PRIVADA, monto:31686.33, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:401904.96, modificado:399953.8}} | PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO (INTEGRAL) EN CALLE ANABEL ENTRE PRIV. ANABEL Y CALLE LUCÍA MENDEZ, COL. VALLE DEL GUADIANA - 139397 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | 139397 | S | 33 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:472.0, meta_modificada:471.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE ANABEL FERREIRA INTERIOR SN COLONIA VALLE DEL GUADIANA, 34166 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE PRIVADA ANABEL FERREIRA Y CALLE LUCIA MENDEZ, CALLE LUCERITO PAVIMENTACIÓN INTEGRAL EN CALLE ANABEL FERREIRA ENTR, lon:-104.64374799, lat:24.01085396}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 399953.8 | 399953.8 | 399953.8 | 399953.8 | 399953.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-R33-021/2021, contratista:MARIO LÓPEZ GALARZA, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:918986.54, importe_modificado:918986.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:471.68}} | {2014902/proyecto_INICIO, 2014902/proyecto_PROCESO, 2014902/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402014905 | Proyecto de inversión | 154323.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:PRIVADA, monto:11276.46, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:143047.53, modificado:128338.58}} | RED DE AGUA POTABLE (INTEGRAL) EN CALLE ANABEL ENTRE PRIV. ANABEL Y CALLE LUCÍA MENDEZ, COL. VALLE DEL GUADIANA - 139453 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | 139453 | S | 33 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:106.0, meta_modificada:92.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE ANABEL FERREIRA INTERIOR SN COLONIA VALLE DEL GUADIANA, 34166 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE PRIVADA ANABEL FERREIRA Y CALLE LUCIA MENDEZ, CALLE LUCERITO RED DE AGUA POTABLE EN CALLE ANABEL FERREIRA ENTRE P, lon:-104.64378856, lat:24.010848}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 128338.58 | 128338.58 | 128338.58 | 128338.58 | 128338.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-R33-021/2021, contratista:MARIO LÓPEZ GALARZA, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:918986.54, importe_modificado:918986.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:92.6}} | {2014905/proyecto_FIN, 2014905/proyecto_PROCESO, 2014905/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402015753 | Proyecto de inversión | 121292.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121292.2, modificado:121292.2}} | AMPLIACION DE LINEA DE CONDUCCION DE RED PARA AGUA POTABLE EN SAN FRANCISCO JAVIER - 159652 | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO | 159652 | S | 23 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:226.0, meta_modificada:226.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:7, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO SAN FRANCISCO JAVIER, 34898 SAN FRANCISCO JAVIER, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO JAVIER DOS CUADRAS MÁ, lon:-104.0347588, lat:23.72749268}} | 2021-04-15 | 2021-04-24 | 121292.2 | 121292.2 | 121292.2 | 121292.2 | 121292.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVG-OP/FISM/2021-008, contratista:MARTÍN FERNANDO GALLEGOS RODRÍGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO, monto:121292.2, importe_modificado:121292.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:226.0}} | {2015753/proyecto_INICIO, 2015753/proyecto_PROCESO, 2015753/proyecto_FIN, 2015753/proyecto_INICIO, 2015753/proyecto_PROCESO, 2015753/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402016131 | Proyecto de inversión | 20800 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20800.0, modificado:20800.0}} | REHABILITACION DE LUMINARIAS EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE ZARAGOZA MUNICIPIO DE GRAL SIMON BOLIVAR DGO PRIMERA ETAPA - 169363 | 10 | Durango | 6 | General Simón Bolívar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE GRAL SIMON BOLIVAR DGO | 169363 | S | 50 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:13, direccion:EJIDO SAN ANTONIO DE ZARAGOZA, 35963 SAN ANTONIO DE ZARAGOZA, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR DURANGO ENTRE Y , LAS 26 ACCIONES DE LUMINARIAS SE ENCUENTRAN UBICADAS POR LAS PRINCIPALES CALLES DE LA LOCALIDAD CON UBICACION CONOCID, lon:-103.415434, lat:25.1837932}} | 2021-05-06 | 2021-06-01 | 20800 | 20800 | 20800 | 20800 | 20800 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GSOP/FAISM/U2A/URB012/2021/3, contratista:NORA ESMERALDA ZARATE PEREYRA, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL SIMON BOLIVAR, monto:20800.0, importe_modificado:20800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:26.0}} | {2016131/proyecto_INICIO, 2016131/proyecto_FIN, 2016131/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402016143 | Proyecto de inversión | 12000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12000.0, modificado:12000.0}} | REHABILITACION DE LUMINARIAS EN LA LOCALIDAD DE SAN LUIS DE COREA MUNICIPIO DE GRAL SIMON BOLIVAR DGO PRIMERA ETAPA - 169492 | 10 | Durango | 6 | General Simón Bolívar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE GRAL SIMON BOLIVAR DGO | 169492 | S | 20 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:16, direccion:PUERTO SAN LUIS DE COREA, 35960 SAN LUIS DE COREA, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR DURANGO ENTRE Y , LAS 15 ACCIONES DE LUMINARIAS SE ENCUENTRAN EN LA ZONA CENTRO DE LA LOCALIDAD EN LAS PRINCIPALES CALLES DE LA MISMA CON UBICACIO, lon:-103.5061271, lat:25.26924036}} | 2021-05-06 | 2021-06-01 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GSOP/FAISM/U2A/URB012/2021/5, contratista:NORA ESMERALDA ZARATE PEREYRA, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL SIMON BOLIVAR, monto:12000.0, importe_modificado:12000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}} | {2016143/proyecto_INICIO, 2016143/proyecto_FIN, 2016143/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402016208 | Proyecto de inversión | 51464.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51464.21, modificado:51464.21}} | EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE, POBLADO EL ENCINAL - 170506 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | 170506 | S | 33 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:168, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO EL ENCINAL, 34345 EL ENCINAL, DURANGO DURANGO ENTRE Y , EQUIPAMIENTO DE POZO EN LA LOCALIDAD DE EL ENCINAL, lon:-105.03328955, lat:23.71836843}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 51464.21 | 51464.21 | 51464.21 | 51464.21 | 51464.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-DR-R33-022/2021, contratista:SALVADOR RIVAS GALVAN, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:51464.21, importe_modificado:51464.21}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2016208/proyecto_FIN, 2016208/proyecto_INICIO, 2016208/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402017289 | Proyecto de inversión | 361558.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:361558.44, modificado:361558.44}} | EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE SAUCES MUNICIPIO DE GENERAL SIMON BOLIVAR DGO. - 185701 | 10 | Durango | 6 | General Simón Bolívar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE GRAL SIMON BOLIVAR DGO | 185701 | S | 70 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:21, direccion:EJIDO SAN JOSÉ DE SAUCES (SAUCES), 35980 SAN JOSÉ DE SAUCES (SAUCES), GENERAL SIMÓN BOLÍVAR DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA AL MARGEN DE LA LOCALIDAD APROXIMADAMENTE A TRES CUADRAS DE LA ESCUELA SECUNDARIA AL SUR DE LA MI, lon:-103.14888359, lat:24.49473868}} | 2021-02-05 | 2021-02-19 | 361558.44 | 361558.44 | 361558.44 | 361558.44 | 361558.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GSBOP/FAISM/U2A/AYS006/2021, contratista:RENORD INGENIERIA Y CONSTRUCCIOIN SA DE CV, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL SIMON BOLIVAR, monto:361558.44, importe_modificado:361558.44}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2017289/proyecto_INICIO, 2017289/proyecto_PROCESO, 2017289/proyecto_FIN, 2017289/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402017932 | Proyecto de inversión | 106132.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106132.49, modificado:106132.5}} | REHABILITACIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO, POBLADO NAVAJAS - 194517 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | 194517 | S | 56 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:216, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO NAVAJAS, 34350 NAVAJAS, DURANGO DURANGO ENTRE Y , REHABILITACIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN EL POBLADO NAVAJAS, lon:-105.14640623, lat:23.87624467}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 106132.5 | 106132.5 | 106132.5 | 106132.5 | 106132.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-DR-R33-032/2021, contratista:SALVADOR RIVAS GALVAN, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:106132.49, importe_modificado:106132.49}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:2.0}} | {2017932/proyecto_INICIO, 2017932/proyecto_FIN, 2017932/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402017934 | Proyecto de inversión | 52208.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52208.12, modificado:52208.12}} | CONSTRUCCIÓN LINEA DE CONDUCCIÓN, POBLADO SAN JOSÉ DEL MOLINO - 194535 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | 194535 | S | 33 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:264, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SAN JOSÉ DEL MOLINO, 34393 SAN JOSÉ DEL MOLINO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN EL POBLADO SAN JOSE DEL MOLINO, lon:-104.61246999, lat:24.20231986}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 52208.12 | 52208.12 | 52208.12 | 52208.12 | 52208.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-DR-R33-027/2021, contratista:DEBRA ZAMIRE RAMIREZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:119902.24, importe_modificado:119902.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:500.0}} | {2017934/proyecto_FIN, 2017934/proyecto_INICIO, 2017934/proyecto_PROCESO, 2017934/proyecto_FIN, 2017934/proyecto_PROCESO, 2017934/proyecto_INICIO, 2017934/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402019243 | Proyecto de inversión | 152718.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:152718.17, modificado:152718.17}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 4 X 4 MTS ( 2 ACCIONES ) EN EJIDO SEIS DE OCTUBRE, DEL MPIO. DE GOMEZ PALACIO, DGO. - 213910 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO | 213910 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:151, direccion:CALLE MISMO DOMICILIO EJIDO SEIS DE OCTUBRE, 35101 SEIS DE OCTUBRE, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE MISMO DOMICILIO Y CALLE MISMO DOMICILIO, CALLE MISMO DOMICILIO EN EL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO EJIDO SEIS DE OCTUBRE CARR, lon:-103.57149052, lat:25.81364522}} | 2021-05-03 | 2021-08-30 | 152718.17 | 152718.17 | 152718.17 | 152718.17 | 152718.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-014/2021, contratista:COMERCIALIZADORA DE MATERIALES E INMUEBLES, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:1527181.74, importe_modificado:1527181.74}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2019243/proyecto_PROCESO, 2019243/proyecto_INICIO, 2019243/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402019647 | Proyecto de inversión | 1351777.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1351777.96, modificado:1351777.96}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN SAN JUAN DEL RÍO LOCALIDAD DIEZ DE OCTUBRE SAN LUCAS DE OCAMPO ASENTAMIENTO DIEZ DE OCTUBRE SAN LUCAS DE OCAMPO - 219037 | 10 | Durango | 28 | San Juan del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 219037 | S | 15 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:823.0, meta_modificada:823.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:15, direccion:PUEBLO DIEZ DE OCTUBRE SAN LUCAS DE OCAMPO, 34490 DIEZ DE OCTUBRE (SAN LUCAS DE OCAMPO), SAN JUAN DEL RÍO DURANGO ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA PANAMERICANA EN SU TRAMNO DURANGO PARRAL EN EL KILOMETRO 95, lon:-104.63702532, lat:24.71924817}} | 2021-08-02 | 2021-09-25 | 1351777.96 | 1351777.96 | 1351777.96 | 1351777.96 | 1351777.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM-OP-SJR-R33-012/2021, contratista:CONGAL CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS S.A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, monto:1351777.96, importe_modificado:1351777.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:823.0}} | {2019647/proyecto_INICIO, 2019647/proyecto_FIN, 2019647/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402019750 | Proyecto de inversión | 465165.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:465165.21, modificado:465165.21}} | CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL LA HERMITA - LA CUPIA, EN EL MUNICIPIO DE OTÁEZ, DGO. - 220077 | 10 | Durango | 19 | Otáez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE OTAEZ DURANGO | 220077 | S | 11 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:22, direccion:PUERTO LA CUPIA, 34656 LA CUPIA, OTÁEZ DURANGO ENTRE Y , LA CUPIA ESTA UBICADO AL ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL CAMINO A EL PUERTO DE SAN RAFAEL A 40 MINUTOS DE CABECERA, lon:-106.06157174, lat:24.69804494}} | 2021-06-21 | 2021-08-20 | 465165.21 | 465165.21 | 465165.21 | 465165.21 | 465165.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MO-DOP-URB-014-R33-2021, contratista:EDYAL CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE OTAEZ, monto:465165.21, importe_modificado:465165.21}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.0}} | {2019750/proyecto_INICIO, 2019750/proyecto_FIN, 2019750/proyecto_PROCESO, 2019750/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402020127 | Proyecto de inversión | 51599.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51599.98, modificado:51599.98}} | CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION NO CONVENIONAL 3 PANELES SOLARES EN LA LOCALIDAD SALSIPUEDES - 226072 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | 226072 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:165, direccion:RANCHERIA SALSIPUEDES, 35437 SALSIPUEDES, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , EN FRENTE DE INVERNADERO, lon:-106.08326922, lat:26.06498741}} | 2021-02-12 | 2021-03-12 | 51599.98 | 51599.98 | 51599.98 | 51599.98 | 51599.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FISMDF/ELE/01/2021-02, contratista:EBER CABRERA VELDUCEA, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI, DGO., monto:51599.98, importe_modificado:51599.98}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2020127/proyecto_FIN, 2020127/proyecto_INICIO, 2020127/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402020434 | Proyecto de inversión | 27808.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27808.8, modificado:27808.8}} | CONSTRUCCION DE 10 TINACOS TIPO CISTERNA EN VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE LOS CANO - 227458 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | 227458 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:317, direccion:PUEBLO SAN FRANCISCO DE LOS CANO, 35440 SAN FRANCISCO DE LOS CANO, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , A UN COSTADO DE LA CLINICA DE LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE LOS CANO, lon:-106.48292862, lat:25.8369721}} | 2021-02-08 | 2021-03-05 | 27808.8 | 27808.8 | 27808.8 | 27808.8 | 27808.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FISMDF/VIV/01/2021-21, contratista:GONZALO LAVÍN VELASCO, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI, DGO., monto:27808.8, importe_modificado:27808.8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2020434/proyecto_INICIO, 2020434/proyecto_FIN, 2020434/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402020577 | Proyecto de inversión | 1396650.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1396650.51, modificado:1396650.51}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA Y REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN EL COBAED, DE LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL, DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. - 228005 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 228005 | S | 108 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL, 34970 SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL COBAED DE LA LOCALIDAD LA CUAL SE LOCALIZA POR EL BOULEVARD 4 CULTURAS ENFRENTE DE LA TIENDA F, lon:-104.39085763, lat:23.47945536}} | 2021-01-11 | 2021-03-12 | 1396650.51 | 1396650.51 | 1396650.51 | 1396650.51 | 1396650.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-AyC21-004, contratista:ROGELIO CENICEROS, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:1396650.51, importe_modificado:1396650.51}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}} | {2020577/proyecto_INICIO, 2020577/proyecto_PROCESO, 2020577/proyecto_FIN, 2020577/proyecto_PROCESO, 2020577/proyecto_FIN, 2020577/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402020839 | Proyecto de inversión | 100450 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100450.0, modificado:100450.0}} | CONSTRUCCION DE 7 CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO, GUANACEVÍ, DGO - 229521 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | 229521 | S | 12 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:78, direccion:RANCHERIA SAN PEDRO, 35436 SAN PEDRO, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , A UN COSTADO DE LA ESCUELA EN LA COMUNIDAD DE SAN PEDRO, lon:-106.01938326, lat:25.95662239}} | 2021-04-05 | 2021-07-04 | 100450 | 100450 | 100450 | 100450 | 100450 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FAISMDF/VIV/02/2021, contratista:INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES FRAGUA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUAMACEVI DGO, monto:100450.0, importe_modificado:100450.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:7.0}} | {2020839/proyecto_FIN, 2020839/proyecto_PROCESO, 2020839/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402021410 | Proyecto de inversión | 358259.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:358259.2, modificado:358259.2}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO TOPIA- MOLINOS MUNICIPIO DE TOPIA DGO - 231997 | 10 | Durango | 37 | Topia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL TOPIA DURANGO | 231997 | S | 1025 | 1026 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:392, direccion:CAMINO TRAMO MOLINOS - TOPIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 200 RANCHERIA MOLINOS, 34550 MOLINOS, TOPIA DURANGO ENTRE Y , DE LA LOCALIDAD DE MOLINOS SE ENCUENTRA AL NORTE DE LA MISMA LLENDO EN VEHICULO POR TERRACERIA S, lon:-106.56303696, lat:25.20449394}} | 2021-03-01 | 2021-03-22 | 358259.2 | 358259.2 | 358259.2 | 358259.2 | 358259.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TOPIA/FAISM-005/2021, contratista:JORGE ANTONIO ORDAZ FIGUEROA, convocante:MUNICIPIO DE TOPIA DGO, monto:358259.2, importe_modificado:358259.2}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:5.0}} | {2021410/proyecto_INICIO, 2021410/proyecto_PROCESO, 2021410/proyecto_FIN, 2021410/proyecto_INICIO, 2021410/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402021665 | Proyecto de inversión | 157850 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:157850.0, modificado:157850.0}} | CONSTRUCCION DE 11 CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE GUANACEVÍ, DGO. - 232914 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | 232914 | S | 15 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:PUEBLO GUANACEVÍ, 35400 GUANACEVÍ, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , A UN COSTADO DE LA PLAZA LA TRONERA, lon:-105.95994467, lat:25.93659741}} | 2021-04-05 | 2021-07-04 | 157850 | 157850 | 157850 | 157850 | 157850 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FAISMDF/VIV/02/2021-28, contratista:INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES FRAGUA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO, monto:157850.0, importe_modificado:157850.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:11.0}} | {2021665/proyecto_INICIO, 2021665/proyecto_FIN, 2021665/proyecto_PROCESO, 2021665/proyecto_FIN, 2021665/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402021761 | Proyecto de inversión | 7899.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7899.98, modificado:7899.98}} | MANTENIMIENTO DE ELECTRIFICACION NO CONVENIONAL SOLARES EN VIVIENDAS 2 (BATERIAS) EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO - 233321 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUANACEVI | 233321 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:78, direccion:RANCHERIA SAN PEDRO, 35436 SAN PEDRO, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , A UN COSTADO DE LA CAPILLA DE LA COMUNIDAD DE SAN PEDRO, lon:-106.01901764, lat:25.95701854}} | 2021-03-08 | 2021-05-07 | 7899.98 | 7899.98 | 7899.98 | 7899.98 | 7899.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FAISMDF/ELE/03/2021-35, contratista:ROBERTO LEZAMA VILLAR, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI, DGO., monto:7899.98, importe_modificado:7899.98}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2021761/proyecto_INICIO, 2021761/proyecto_FIN, 2021761/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402021924 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DE LOS GUAYABOS A LA QUEBRADA DEL CAMPAMENTO DE PUEBLO NUEVO - 234067 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO DURANGO | 234067 | S | 400 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:736, direccion:RANCHO LOS GUAYABOS, 34968 LOS GUAYABOS, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y , CAMINO DE LOS GUAYABOS A LA QUEBRADA DEL CAMPAMENTO, lon:-105.54533455, lat:23.4494866}} | 2021-09-30 | 2021-12-31 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-DOP-R33-027/2021, contratista:DIAZ MORALES ANA CAROLINA, convocante:municipio de pueblo nuevo dgo, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.0}} | {2021924/proyecto_PROCESO, 2021924/proyecto_FIN, 2021924/proyecto_PROCESO, 2021924/proyecto_INICIO, 2021924/proyecto_PROCESO, 2021924/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402022214 | Proyecto de inversión | 105429.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105429.94, modificado:105429.94}} | CONSTRUCCIÓN LINEA DE CONDUCCIÓN, POBLADO LOS YESQUEROS - 235276 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | 235276 | S | 22 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:669, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO LOS YESQUEROS, 34365 LOS YESQUEROS, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE VARIAS Y CALLE VARIAS, CALLE VARIAS CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES DEL POBLADO LOS YESQUER, lon:-105.4410123, lat:24.13677083}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 105429.94 | 105429.94 | 105429.94 | 105429.94 | 105429.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-DR-R33-003/2021, contratista:AB GREEN CONSTRUCTORA E INTEGRADORA DE ECOTECNOLOGIAS, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:300928.82, importe_modificado:300928.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:500.0}} | {2022214/proyecto_INICIO, 2022214/proyecto_PROCESO, 2022214/proyecto_FIN, 2022214/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402022374 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL SALTO PUEBLO NUEVO - 236226 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO DURANGO | 236226 | S | 62 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:616.0, meta_modificada:616.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE SAN FRANCISCO COLONIA SAN FRANCISCO, 34946 EL SALTO, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE CALLE SAN JOSE Y CALLE LA MONTOSA, CALLE MAGDALENA TORRES EN DIFERENTES CASAS DE LA COLONIA SAN FRANCISCO AZTECA Y VICENTE GUERRERO, lon:-105.35680407, lat:23.76722922}} | 2021-12-30 | 2021-12-31 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-DOP-R33-053/2021, contratista:JOSE REFUGIO IBARRA RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:616.0}} | {2022374/proyecto_PROCESO, 2022374/proyecto_FIN, 2022374/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402022438 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN ZONA LA CIUDAD PUEBLO NUEVO - 236487 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO DURANGO | 236487 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:412.0, meta_modificada:412.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:24, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO LA CIUDAD, 34955 LA CIUDAD, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE FRANCISCO ZARCO, CALLE LÁZARO CÁRDENAS CERCA DE LA CASA DE LA FAMILIA AGUIRREA UNA CUADRA DE LA PLAZA, lon:-105.69047936, lat:23.73518144}} | 2021-09-30 | 2021-12-31 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-DOP-R33-051/2021, contratista:OSCAR FRANCO SIMENTAL, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:412.0}} | {2022438/proyecto_PROCESO, 2022438/proyecto_FIN, 2022438/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402022452 | Proyecto de inversión | 205268.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:205268.21, modificado:200932.81}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN, COL. JOSÉ ÁNGEL LEAL - 236522 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | 236522 | S | 222 | 148 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE JESÚS GARCÍA CORONA INTERIOR SN COLONIA JOSÉ ÁNGEL LEAL, 34206 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE CESAREO RODRIGUEZ Y CALLE SAN JUAN DE GUADALUPE, CALLE PRIMERO DE MAYO CONSTRUCCIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN EN, lon:-104.63751926, lat:24.05052627}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 200932.81 | 200932.81 | 200932.81 | 200932.81 | 200932.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-R33-044/2021, contratista:ANA LILIA CALDERON QUIÑOES, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:200932.81, importe_modificado:200932.81}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2022452/proyecto_FIN, 2022452/proyecto_PROCESO, 2022452/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402022809 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN ZONA LA CIUDAD PUEBLO NUEVO - 237816 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 237816 | S | 33 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:332.0, meta_modificada:332.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:24, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO COLONIA LA CIUDAD, 34955 LA CIUDAD, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE NIÑOS HÉROES, CALLE FRANCISCO ZARCO EN DIFERENTES HOGARES DE LA COMUNIDAD, lon:-105.69043645, lat:23.73526001}} | 2021-09-30 | 2021-12-31 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-DOP-R33-057/2021, contratista:ADRIEL MARTINEZ LIMONES, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:332.0}} | {2022809/proyecto_INICIO, 2022809/proyecto_PROCESO, 2022809/proyecto_FIN, 2022809/proyecto_INICIO, 2022809/proyecto_PROCESO, 2022809/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402022999 | Proyecto de inversión | 57791.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57791.17, modificado:57791.16}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES, POB. 15 DE SEPTIEMBRE - 238586 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | 238586 | S | 194 | 129 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10000.0, meta_modificada:10000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:242, direccion:CALLE 15 DE SEPTIEMBRE INTERIOR SN PUEBLO QUINCE DE SEPTIEMBRE, 34320 QUINCE DE SEPTIEMBRE, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE VARIAS Y CALLE VARIAS, CALLE VARIAS RASTREO DE CALLES EN DENTRO DE LA LOCALIDAD DE QUINCE DE SEPTIEMBRE , lon:-104.60891501, lat:23.9535568}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 57791.16 | 57791.16 | 57791.16 | 57791.16 | 57791.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ADJ-DMOP-R33-001-2021, contratista:K Y Q CONSTRUCCIONES, S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:57791.17, importe_modificado:57791.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10000.0}} | {2022999/proyecto_INICIO, 2022999/proyecto_FIN, 2022999/proyecto_PROCESO, 2022999/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402023245 | Proyecto de inversión | 302499.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:302499.52, modificado:302499.52}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADOR SOLAR EN DURANGO SECTOR UNO - 239349 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | 239349 | S | 124 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:2021, direccion:CALLE VARIAS CALLES DE DURANGO CIUDAD VICTORIA DE DURANGO CENTRO, 34000 VICTORIA [GRANJA], DURANGO DURANGO ENTRE CALLE VARIAS CALLES Y CALLE VARIAS CALLES, CALLE VARIAS CALLES EN DIFERENTES CALLES Y COLONIAS DE LA CIUDAD DE , lon:-104.68295569, lat:24.04595816}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 302499.52 | 302499.52 | 302499.52 | 302499.52 | 302499.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-013-21, contratista:CORPORATIVO ENERGETICO PARRAL ORTEGA S. de R.L. de C.V., convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, monto:1918982.25, importe_modificado:1918982.25}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:32.0}} | {2023245/proyecto_PROCESO, 2023245/proyecto_FIN, 2023245/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402023295 | Proyecto de inversión | 52347.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52347.3, modificado:52347.3}} | CONSTRUCCIÓN DE TOMAS DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE EN CALLE CINCO DE MAYO Z. CENTRO. - 239477 | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO | 239477 | S | 58 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Toma(s), meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE CINCO DE MAYO INTERIOR SN COLONIA LOS ANGELES, 34892 VICENTE GUERRERO, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE CALLE MADRE SELVA Y CALLE BUGAMBILIAS, CALLE 15 DE SEPTIEMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA FRENTE A LA MAQUILADORA DELPHI Y , lon:-103.99470894, lat:23.73972006}} | 2021-04-14 | 2021-04-20 | 52347.3 | 52347.3 | 52347.3 | 52347.3 | 52347.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVG-OP/FISM/2021-004, contratista:MARTÍN FERNANDO GALLEGOS RODRÍGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO, monto:215136.64, importe_modificado:215136.64}} | {meta1: {unidad_medida:Toma(s), avance:27.0}} | {2023295/proyecto_INICIO, 2023295/proyecto_PROCESO, 2023295/proyecto_FIN, 2023295/proyecto_INICIO, 2023295/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402023586 | Proyecto de inversión | 28359.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28359.33, modificado:28359.33}} | SUMUNISTRO E INSTALACION DE CALENTAOR SOLAR EL NAYAR - 240446 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | 240446 | S | 10 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:219, direccion:CALLE VARIAS CALLES PUEBLO EL NAYAR, 34330 EL NAYAR, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE VARIAS CALLES Y CALLE VARIAS CALLES, CALLE VARIAS CALLES DOMICILIO CONOCIDO EN VARIAS CALLES DEL POBLADO EL NAYAR DURANGO, lon:-104.69636762, lat:23.96366463}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 28359.33 | 28359.33 | 28359.33 | 28359.33 | 28359.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-013-21, contratista:CORPORATIVO ENERGETICO PARRAL ORTEGA S. de R.L. de C.V., convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, monto:1918982.25, importe_modificado:1918982.25}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:3.0}} | {2023586/proyecto_FIN, 2023586/proyecto_PROCESO, 2023586/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402023872 | Proyecto de inversión | 3949.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3949.99, modificado:3949.99}} | MANTENIMIENTO DE ELECTRIFICACION NO CONVENIONAL SOLARES EN VIVIENDAS 1 (BATERIA) EN LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL - 241437 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | 241437 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:276, direccion:RANCHERIA SAN RAFAEL, 35417 SAN RAFAEL, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , A UN COSTADO DE LA ENTRADA A LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL, lon:-105.88589916, lat:26.0962045}} | 2021-03-08 | 2021-05-07 | 3949.99 | 3949.99 | 3949.99 | 3949.99 | 3949.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FAISMDF/ELE/03/2021-40, contratista:ROBERTO LEZAMA VILLAR, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI, DGO., monto:3949.99, importe_modificado:3949.99}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2023872/proyecto_INICIO, 2023872/proyecto_FIN, 2023872/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402023939 | Proyecto de inversión | 36589.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36589.28, modificado:36589.28}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 100 TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE TEPEHUANES - 241655 | 10 | Durango | 35 | Tepehuanes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | 241655 | S | 20 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:ANDADOR LOS TERRENOS COLONIA PLUTARCO ELIAS CALLES, 35600 SANTA CATARINA DE TEPEHUANES, TEPEHUANES DURANGO ENTRE CALLE TLAHUALILO Y CALLE TIERRA Y LIBERTAD, CALLE NAZAS SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 100 TANQUES DE ALMACENAMIEN, lon:-105.72832045, lat:25.34793508}} | 2021-02-26 | 2021-05-26 | 36589.28 | 36589.28 | 36589.28 | 36589.28 | 36589.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTD/APO/FISM/2021/002, contratista:SECSA, SERVICIO ELECTRICO Y DE CONTROL S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:406547.52, importe_modificado:406547.52}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:9.0}} | {2023939/proyecto_PROCESO, 2023939/proyecto_INICIO, 2023939/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402023957 | Proyecto de inversión | 48785.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48785.7, modificado:48785.7}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 100 TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE TEPEHUANES - 241730 | 10 | Durango | 35 | Tepehuanes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | 241730 | S | 28 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE GENERAL MIGUEL AGUIRRE COLONIA LA FLOR Y NUEVA ESPERANZA, 35600 SANTA CATARINA DE TEPEHUANES, TEPEHUANES DURANGO ENTRE CALLE CLAVELES Y CALLE NOGAL, CALLE SAN MARTIN SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 100 TANQUES DE ALMACENAMI, lon:-105.72602007, lat:25.33549827}} | 2021-02-26 | 2021-05-26 | 48785.7 | 48785.7 | 48785.7 | 48785.7 | 48785.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTD/APO/FISM/2021/002, contratista:SECSA, SERVICIO ELECTRICO Y DE CONTROL S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:406547.52, importe_modificado:406547.52}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:12.0}} | {2023957/proyecto_INICIO, 2023957/proyecto_FIN, 2023957/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402023967 | Proyecto de inversión | 40654.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40654.75, modificado:40654.75}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 100 TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE TEPEHUANES - 241761 | 10 | Durango | 35 | Tepehuanes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | 241761 | S | 24 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:BOULEVARD HIDALGO COLONIA HERRERA, 35600 SANTA CATARINA DE TEPEHUANES, TEPEHUANES DURANGO ENTRE CALLE SACRIFICIO Y CALLE PALMA, CALLE SAN MARTIN SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 100 TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN VARIAS LOCA, lon:-105.72175017, lat:25.33530484}} | 2021-02-26 | 2021-05-26 | 40654.75 | 40654.75 | 40654.75 | 40654.75 | 40654.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTD/APO/FISM/2021/002, contratista:SECSA, SERVICIO ELECTRICO Y DE CONTROL S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:406547.52, importe_modificado:406547.52}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:10.0}} | {2023967/proyecto_INICIO, 2023967/proyecto_FIN, 2023967/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402023992 | Proyecto de inversión | 1618000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1618000.0, modificado:1618000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO CALLE SAN ANTONIO EN SANTA CATARINA DE TEPEHUANES - 241812 | 10 | Durango | 35 | Tepehuanes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | 241812 | S | 2417 | 2290 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1700.0, meta_modificada:1700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE SAN ANTONIO COLONIA EL CALVARIO, 35600 SANTA CATARINA DE TEPEHUANES, TEPEHUANES DURANGO ENTRE CALLE NOGAL Y CALLE SANTA MARIA, CALLE JUANA DE MATEL CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CALLE SAN ANTONIO Y NOGAL REFERENCIADO CON, lon:-105.72592455, lat:25.33560025}} | 2021-06-01 | 2021-09-01 | 1618000 | 1618000 | 1618000 | 1618000 | 1618000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTD/URB/FISM/2021/010, contratista:MACOR MAQUINARIA CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTOS S.A. DE C.V., convocante:H.AYUNTAMIENTO, monto:1618000.0, importe_modificado:1618000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1700.0}} | {2023992/proyecto_FIN, 2023992/proyecto_PROCESO, 2023992/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402024017 | Proyecto de inversión | 9453.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9453.11, modificado:9453.11}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADOR SOLAR EN JUAN B CEBALLOS - 241914 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | 241914 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:197, direccion:PUEBLO JUAN B. CEBALLOS, 34393 JUAN B. CEBALLOS, DURANGO DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO EN LA LOCLIDAD DE JUAN B CEBALLOS DE DURANGO, lon:-104.66761806, lat:24.20671188}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 9453.11 | 9453.11 | 9453.11 | 9453.11 | 9453.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-013-21, contratista:CORPORATIVO ENERGETICO PARRAL ORTEGA S. de R.L. de C.V., convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, monto:1918982.25, importe_modificado:1918982.25}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2024017/proyecto_FIN, 2024017/proyecto_PROCESO, 2024017/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402024229 | Proyecto de inversión | 66171.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66171.77, modificado:66171.77}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADOR SOLAR EN SANTIAGO BAYACORA - 242573 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | 242573 | S | 22 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:277, direccion:PUEBLO SANTIAGO BAYACORA, 34330 SANTIAGO BAYACORA, DURANGO DURANGO ENTRE Y , EN DIFERENTES CALLES DEL POBLADO SANTIAGO BAYACORA DURANGO, lon:-104.61325706, lat:23.89560842}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 66171.77 | 66171.77 | 66171.77 | 66171.77 | 66171.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-013-21, contratista:CORPORATIVO ENERGETICO PARRAL ORTEGA S. de R.L. de C.V., convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, monto:1918982.25, importe_modificado:1918982.25}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:7.0}} | {2024229/proyecto_FIN, 2024229/proyecto_INICIO, 2024229/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402024277 | Proyecto de inversión | 236327.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:236327.75, modificado:236327.75}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADOR SOLAR EN DURANGO SECTOR TRES - 242733 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | 242733 | S | 112 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS CALLES DE DURANGO INTERIOR 0 0 CIUDAD IGNACIO ZARAGOZA, 34167 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE VARIAS CALLES Y CALLE VARIAS CALLES, CALLE VARIAS CALLES EN DIFERENTES CALLES Y COLONIAS DE LA CIUDA, lon:-104.60559629, lat:24.00645824}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 236327.75 | 236327.75 | 236327.75 | 236327.75 | 236327.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-013-21, contratista:CORPORATIVO ENERGETICO PARRAL ORTEGA S. de R.L. de C.V., convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, monto:1918982.25, importe_modificado:1918982.25}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:25.0}} | {2024277/proyecto_INICIO, 2024277/proyecto_FIN, 2024277/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402024593 | Proyecto de inversión | 155267.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155267.04, modificado:155267.04}} | CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL URBANO TRES EL NAYAR - 243939 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | 243939 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:219, direccion:CALLE 5 DE MAYO INTERIOR 0 PUEBLO EL NAYAR, 34330 EL NAYAR, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE 5 DE MAYO Y VENUSTIANO CARRANZA LOCALIDAD EL NAYAR DURANGO, lon:-104.69806277, lat:23.96405679}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 155267.04 | 155267.04 | 155267.04 | 155267.04 | 155267.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-003-21, contratista:KOOK DISEÑO S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, monto:1709693.51, importe_modificado:1709693.51}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2024593/proyecto_FIN, 2024593/proyecto_PROCESO, 2024593/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402025531 | Proyecto de inversión | 321868.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:321868.72, modificado:321868.72}} | CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL RURAL EN SALVADOR ALLENDE - 247100 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | 247100 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:455, direccion:PUEBLO PRESIDENTE SALVADOR ALLENDE, 34385 PRESIDENTE SALVADOR ALLENDE, DURANGO DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO POBLADO PRESIDENTE SALVADOR ALLENDE DURANGO, lon:-104.93688324, lat:24.09516433}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 321868.72 | 321868.72 | 321868.72 | 321868.72 | 321868.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-006-21, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR DEGEO S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, monto:1519942.31, importe_modificado:1519942.31}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0}} | {2025531/proyecto_INICIO, 2025531/proyecto_FIN, 2025531/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402025575 | Proyecto de inversión | 156483.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156483.58, modificado:156483.58}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN EL DURAZNO - 247241 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | 247241 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:165, direccion:PUEBLO EL DURAZNO, 34147 EL DURAZNO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO EL DURAZNO DURANGO, lon:-104.72042068, lat:24.0140827}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 156483.58 | 156483.58 | 156483.58 | 156483.58 | 156483.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-007-21, contratista:NORTE PROMOCIONES INMOBILIARIAS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, monto:1956044.78, importe_modificado:1956044.78}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2025575/proyecto_INICIO, 2025575/proyecto_FIN, 2025575/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402025582 | Proyecto de inversión | 929904 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:929904.0, modificado:929904.0}} | CONSTRUCCION DE TECHO DE LAMINA EN SAN ISIDRO - 247266 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | 247266 | S | 102 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:259, direccion:PUEBLO SAN ISIDRO, 34345 SAN ISIDRO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO LOCALIDAD SAN ISIDRO DURANGO, lon:-105.03363843, lat:23.66671345}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 929904 | 929904 | 929904 | 929904 | 929904 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-008-21, contratista:INGENIERIA E INMOBILIARIA JADE S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, monto:929908.43, importe_modificado:929908.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {2025582/proyecto_INICIO, 2025582/proyecto_FIN, 2025582/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402025640 | Proyecto de inversión | 78241.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78241.79, modificado:78241.79}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN (LA TINAJA) - 247503 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | 247503 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:193, direccion:PUEBLO JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN LA TINAJA, 34390 JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN (LA TINAJA), DURANGO DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO POBLADO JOSE MARIA MORELOS Y PAVON LA TINAJA DURANGO, lon:-104.65633816, lat:24.07520892}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 78241.79 | 78241.79 | 78241.79 | 78241.79 | 78241.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-007-21, contratista:NORTE PROMOCIONES INMOBILIARIAS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, monto:1956044.78, importe_modificado:1956044.78}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2025640/proyecto_PROCESO, 2025640/proyecto_FIN, 2025640/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402025663 | Proyecto de inversión | 566264.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:566264.54, modificado:566264.54}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE BASOCO DEL MUNICIPIO DE CONETO DE COMONFORT DGO. - 247606 | 10 | Durango | 3 | Coneto de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CONETO DE COMONFORT DGO | 247606 | S | 9 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:215.0, meta_modificada:215.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:15, direccion:PUEBLO SAN JOSÉ DE BASOCO, 34475 SAN JOSÉ DE BASOCO, CONETO DE COMONFORT DURANGO ENTRE Y , CON RESPECTO A CONETO DE COMONFORT QUE ES LA CAPITAL DEL MUNICIPIO SE LOCALIZA A EN DIRECCIÓN SUROESTE A 14.0 KILÓMETROS Y EL PR, lon:-104.81883275, lat:25.06324982}} | 2021-08-13 | 2021-08-31 | 566264.54 | 566264.54 | 566264.54 | 566264.54 | 566264.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOP-ELE-028/2021, contratista:ING. JOEL RODRÍGUEZ HERRERA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CONETO DE COMONFORT, monto:566264.54, importe_modificado:566264.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:215.0}} | {2025663/proyecto_INICIO, 2025663/proyecto_PROCESO, 2025663/proyecto_FIN, 2025663/proyecto_PROCESO, 2025663/proyecto_FIN, 2025663/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402027060 | Proyecto de inversión | 2297384.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2297384.35, modificado:2297384.35}} | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE PADUA, MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO - 253096 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 253096 | S | 192 | 128 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:28, direccion:RANCHERIA SAN ANTONIO DE PADUA, 34990 SAN ANTONIO DE PADUA, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , ESTA OBRA BENEFICIA A TODA LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE PADUA LA CUAL NO CONTABA CON AGUA SUFICIENTE LA GALERÍA FILTRANTE SOLAR CO, lon:-104.50080437, lat:22.55630012}} | 2021-03-25 | 2021-04-30 | 2297384.35 | 2297384.35 | 2297384.35 | 2297384.35 | 2297384.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-AyC21-028B, contratista:ERIKA GRUCHENKA GARCIA CAZARES, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:2297384.35, importe_modificado:2297384.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:540.0}} | {2027060/proyecto_PROCESO, 2027060/proyecto_FIN, 2027060/proyecto_PROCESO, 2027060/proyecto_INICIO, 2027060/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402027266 | Proyecto de inversión | 58500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58500.0, modificado:58500.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN SISTEMA FOTOVOLTAICO AISLADO CON CAPACIDAD DE 1 KW EN LA VARA DE SAN JUAN - 253695 | 10 | Durango | 18 | El Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS EL ORO | 253695 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:56, direccion:EJIDO LA VARA DE SAN JUAN (LA VARA), 35685 LA VARA DE SAN JUAN (LA VARA), EL ORO DURANGO ENTRE Y , EL SISTEMA AISLADO SE UBICA EN LA VARA DE SAN JUAN ENTRANDO A LA POBLACION RUMBO AL ESCUELA, lon:-105.45829236, lat:25.72852613}} | 2021-08-16 | 2021-12-31 | 58500 | 58500 | 58500 | 58500 | 58500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNORO-DGO-OP011/2021, contratista:ALFREDO ELOY MICHEL NUÑEZ, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL ORO, DGO., monto:1170000.0, importe_modificado:1170000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), avance:1.0}} | {2027266/proyecto_INICIO, 2027266/proyecto_FIN, 2027266/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402028260 | Proyecto de inversión | 41095.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:PRIVADA, monto:4109.59, modificado:4109.59}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36986.26, modificado:36986.26}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADOR SOLAR DE 12 TUBOS - 256863 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CANATLÁN | 256863 | S | 10 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:67, direccion:PUEBLO LOS LIRIOS, 34403 LOS LIRIOS, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , EN VARIOS DOMICILIOS DE LA LOCALIDAD LOS LIRIOS MUNICIPIO DE CANATLÁN DGO., lon:-104.86927691, lat:24.66628217}} | 2021-06-01 | 2021-08-31 | 41095.85 | 41095.85 | 41095.85 | 41095.85 | 41095.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.CAN/FISMDF/MEV/018/2021, contratista:SERVIDURA, convocante:CANATLAN, monto:1338902.53, importe_modificado:1338902.53}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:5.0}} | {2028260/proyecto_FIN, 2028260/proyecto_INICIO, 2028260/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402028287 | Proyecto de inversión | 49315.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:PRIVADA, monto:4931.5, modificado:4931.5}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44383.51, modificado:44383.51}} | SUMINISTRO E INTSLACION DE CALENTADOR SOLAR DE 12 TUBOS EN LA LOCALIDAD DEL PROGRESO MUNICIPIO DE CANATLÁN, DGO. - 256932 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CANATLÁN | 256932 | S | 12 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:104, direccion:PUEBLO EL PROGRESO (LOS PINOS), 34403 EL PROGRESO (LOS PINOS), CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , VARIOS DOMICILIO DENTRO DE LA LOCALIDAD DEL PROGRESO MUNICIPIO DE CANATLÁN DGO., lon:-104.83738635, lat:24.63953466}} | 2021-06-01 | 2021-08-31 | 49315.01 | 49315.01 | 49315.01 | 49315.01 | 49315.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.CAN/FISMDF/MEV/008/2021, contratista:SERVIDURA, convocante:CANATLAN, monto:1504107.82, importe_modificado:1504107.82}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:6.0}} | {2028287/proyecto_PROCESO, 2028287/proyecto_INICIO, 2028287/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402028307 | Proyecto de inversión | 16438.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:PRIVADA, monto:1643.83, modificado:1643.83}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14794.5, modificado:14794.5}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADOR SOLAR DE 12 TUBOS EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO ZARCO MUNICIPIO DE CANATLÁN, DGO. - 256964 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CANATLÁN | 256964 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:49, direccion:PUEBLO FRANCISCO ZARCO (LAS DELICIAS), 34400 FRANCISCO ZARCO (LAS DELICIAS), CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , EN VARIOS DOMICILIOS DENTRO DE LA LOCLAIDAD DE FRANCISCO ZARCO MUNICIPIO DE CANATLÁN DGO., lon:-104.82887134, lat:24.63685807}} | 2021-06-01 | 2021-08-31 | 16438.33 | 16438.33 | 16438.33 | 16438.33 | 16438.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.CAN/FISMDF/MEV/008/2021, contratista:SERVIDURA, convocante:CANATLAN, monto:1504107.82, importe_modificado:1504107.82}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:2.0}} | {2028307/proyecto_INICIO, 2028307/proyecto_FIN, 2028307/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402028576 | Proyecto de inversión | 600022.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600022.42, modificado:600022.42}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA DE LA YERBABUENA (ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE), MUNICIPIO DE CANELAS, DGO. - 257867 | 10 | Durango | 2 | Canelas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CANELAS DURANGO | 257867 | S | 78 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:51.0, meta_modificada:51.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:118, direccion:PUEBLO LA YERBABUENA, 34510 LA YERBABUENA, CANELAS DURANGO ENTRE Y , EL PUEBLO DE LA YERBABUENA ESTÁ SITUADO A 0.9 KILÓMETROS DE CANELAS Y EL PROYECTO SE LOCALIZA EN EL PREIMETRO DE ENFRENTE DE LA CALLE PRINCIPAL DONDE S, lon:-106.53700802, lat:25.11728154}} | 2021-10-01 | 2021-10-31 | 600022.42 | 600022.42 | 600022.42 | 600022.42 | 600022.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CANELAS/IBE-008/2021, contratista:INGENIERIA HIDRAULICA E HIDROLOGICA DE DURANGO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANELAS, DGO., monto:600022.42, importe_modificado:600022.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:51.0}} | {2028576/proyecto_INICIO, 2028576/proyecto_FIN, 2028576/proyecto_PROCESO, 2028576/proyecto_FIN, 2028576/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402028730 | Proyecto de inversión | 2110000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2110000.0, modificado:2110000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO - 258428 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO DURANGO | 258428 | S | 1612 | 1500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:637.0, meta_modificada:637.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE MALITZIN COLONIA AZTECAS, 34942 EL SALTO, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE CALLE ÁGUILA Y CALLE TENOCHTITLAN, CALLE SERPIENTE EN DIFERENTES HOGARES DE LA COMUNIDAD, lon:-105.36358469, lat:23.78819094}} | 2021-10-22 | 2021-12-31 | 2110000 | 2110000 | 2110000 | 2110000 | 2110000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-DOP-R33-034/2021, contratista:CORPORATIVO NEOENERGÍA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-DOP-R33-001/2021, contratista:CORPORATIVO NEONERGIA S DE RL DE CV, convocante:municipio de pueblo nuevo dgo, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}, ctto3: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-DOP-R33-046/2021, contratista:CORPORATIVO NEOENERGÍA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}, ctto4: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-DOP-R33-035/2021, contratista:CORPORATIVO NEOENERGÍA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:610000.0, importe_modificado:610000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:637.0}} | {2028730/proyecto_FIN, 2028730/proyecto_INICIO, 2028730/proyecto_FIN, 2028730/proyecto_PROCESO, 2028730/proyecto_INICIO, 2028730/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402029016 | Proyecto de inversión | 120000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.0, modificado:120000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA EN CHAVARRÍA NUEVO - 259312 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO DURANGO | 259312 | S | 80 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:34, direccion:PUEBLO CHAVARRÍA NUEVO, 34955 CHAVARRÍA NUEVO, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y , EN LA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD, lon:-105.5920594, lat:23.64821223}} | 2021-10-25 | 2021-12-31 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-DOP-R33-037/2021, contratista:YAZMIRA RAFAELA SOTO VALLES, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:720000.0, importe_modificado:720000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:60.0}} | {2029016/proyecto_PROCESO, 2029016/proyecto_FIN, 2029016/proyecto_INICIO, 2029016/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402029140 | Proyecto de inversión | 335000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:335000.0, modificado:335000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN LA COLONIA MORELOS SUBIDA A EL ATERRIZAJE EN EL SALTO PUEBLO NUEVO - 259756 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO DURANGO | 259756 | S | 400 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:239.0, meta_modificada:239.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE JUAN ESCUTIA COLONIA JOSÉ MARÍA MORELOS, 34947 EL SALTO, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE CALLE FRANCISCO QUIÑONES Y CALLE BALONTITA, CALLE DE LAS MÁQUINAS EN LA SUBIDA DEL ATERRIZAJE A UNOS CUANTOS METROS DE LA CASA DE RAFA, lon:-105.36834293, lat:23.77623286}} | 2021-10-25 | 2021-12-31 | 335000 | 335000 | 335000 | 335000 | 335000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-DOP-R33-062/2021, contratista:GISELL DANIELA GUTIERREZ FLORES, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:335000.0, importe_modificado:335000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:239.0}} | {2029140/proyecto_PROCESO, 2029140/proyecto_INICIO, 2029140/proyecto_PROCESO, 2029140/proyecto_INICIO, 2029140/proyecto_FIN, 2029140/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402030655 | Proyecto de inversión | 19466.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19466.16, modificado:19466.16}} | CONSTRUCCION DE 7 TINACOS TIPO CISTERNA EN VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE LA JOYA DE CASAS - 265145 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | 265145 | S | 11 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:340, direccion:RANCHERIA LA JOYA DE CASAS, 35417 LA JOYA DE CASAS, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , A UN COSTADO DE LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD DE LA JOYA DE CASAS, lon:-105.93402178, lat:26.12932901}} | 2021-02-08 | 2021-03-05 | 19466.16 | 19466.16 | 19466.16 | 19466.16 | 19466.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FISMDF/VIV/01/2021-27, contratista:GONZALO LAVIN VELASCO, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO, monto:19466.16, importe_modificado:19466.16}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {2030655/proyecto_INICIO, 2030655/proyecto_FIN, 2030655/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402030667 | Proyecto de inversión | 11123.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11123.52, modificado:11123.52}} | CONSTRUCCION DE 4 TINACOS TIPO CISTERNA EN VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE BAJIO DEL ALAMBRE - 265171 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | 265171 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:11, direccion:RANCHERIA BAJÍO DEL ALAMBRE, 35434 BAJÍO DEL ALAMBRE, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , A UN COSTADO DE LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD DE BAJIO DEL ALAMBRE, lon:-106.03908946, lat:25.7458009}} | 2021-02-08 | 2021-03-05 | 11123.52 | 11123.52 | 11123.52 | 11123.52 | 11123.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FISMDF/VIV/01/2021-28, contratista:GONZALO LAVIN VELASCO, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO, monto:11123.52, importe_modificado:11123.52}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2030667/proyecto_INICIO, 2030667/proyecto_FIN, 2030667/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402032057 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN TIERRA BLANCA PUEBLO NUEVO - 269045 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO DURANGO | 269045 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:4000.0, meta_modificada:4000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:86, direccion:PUEBLO TIERRA BLANCA DE LA MESA DE SAN PEDRO, 34968 TIERRA BLANCA [DE LA MESA DE SAN PEDRO], PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y , EN UNA ORILLA DE LA COMUNIDAD, lon:-105.57117297, lat:23.37888932}} | 2021-11-03 | 2021-12-31 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-DOP-R33-SIDEAPAS/2021, contratista:SISTEMA DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DURANGO, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:9579626.79, importe_modificado:9579626.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:4000.0}} | {2032057/proyecto_INICIO, 2032057/proyecto_FIN, 2032057/proyecto_PROCESO, 2032057/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402032491 | Proyecto de inversión | 753868.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:753868.6, modificado:753868.6}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN COLONIA OBREGÓN ACCESO AL PUENTE EL FERROCARRILERO EL SALTO PUEBLO NUEVO - 271526 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO DURANGO | 271526 | S | 400 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:388.0, meta_modificada:388.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE MANZANOS COLONIA ALVARO OBREGÓN, 34946 EL SALTO, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE CALLE PABLO GONZÁLEZ Y CALLEJON PROGRESO, CALLEJON QUINTANA ROO EN LA BAJADA QUE ESTA AUN COSTADO DE LA IGLESIA ENFRENTE DEL PUENTE VERDE A UN, lon:-105.35922342, lat:23.77738405}} | 2021-11-04 | 2021-12-31 | 753868.6 | 753868.6 | 753868.6 | 753868.6 | 753868.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-DOP-R33-015/2021, contratista:CONSTRUCTORES ASOCIADOS DE EL SALTO PUEBLO NUEVO, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:753868.5, importe_modificado:753868.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:388.0}} | {2032491/proyecto_INICIO, 2032491/proyecto_PROCESO, 2032491/proyecto_FIN, 2032491/proyecto_INICIO, 2032491/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402032648 | Proyecto de inversión | 305861.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:305861.76, modificado:305861.76}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN COL. JUAN FRANCISCO CABECERA MUNICIPAL - 272128 | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO | 272128 | S | 25 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:INTERIOR SN COLONIA JUAN FRANCISCO, 00000 VICENTE GUERRERO, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA CERCA DE UN TANQUE ELEVADO DE 110M3, lon:-103.97447273, lat:23.74398398}} | 2021-11-03 | 2021-12-28 | 305861.76 | 305861.76 | 305861.76 | 305861.76 | 305861.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVG-OP/FISM/2021-027, contratista:MANUEL HERNANDEZ VILLA, convocante:MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO, monto:305861.76, importe_modificado:305861.76}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2032648/proyecto_INICIO, 2032648/proyecto_PROCESO, 2032648/proyecto_FIN, 2032648/proyecto_PROCESO, 2032648/proyecto_FIN, 2032648/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402032932 | Proyecto de inversión | 223358.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:223358.92, modificado:223358.92}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME UNO EN SAN FCO DEL MANZANAL - 273345 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | 273345 | S | 74 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:454.0, meta_modificada:454.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:342, direccion:PUEBLO SAN FRANCISCO DEL MANZANAL, 34324 SAN FRANCISCO DEL MANZANAL, DURANGO DURANGO ENTRE Y , EN DIFERENTES CALLES DEL POBLADO SAN FRANCISCO DEL MANZANAL DURANGO, lon:-104.46378506, lat:23.87044761}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 223358.92 | 223358.92 | 223358.92 | 223358.92 | 223358.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-011-21, contratista:VECASSE DESARROLLOS S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, monto:1220344.37, importe_modificado:1220344.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:454.0}} | {2032932/proyecto_PROCESO, 2032932/proyecto_INICIO, 2032932/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402032983 | Acción | 40000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40000.0, modificado:40000.0}} | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 273531 | 10 | Durango | 26 | San Dimas |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO SAN DIMAS | 273531 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-105.931245, lat:24.102182}} | 2021-03-05 | 2021-03-20 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PROY-SD/C/001/2021, contratista:ING. GONZALO VILLARREAL CHÁVEZ, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL SAN DIMAS, DGO., monto:40000.0, importe_modificado:40000.0}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2032983/proyecto_INICIO, 2032983/proyecto_PROCESO, 2032983/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402032989 | Acción | 4084.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4084.92, modificado:4084.92}} | 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 273546 | 10 | Durango | 26 | San Dimas |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO SAN DIMAS | 273546 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-105.931245, lat:24.102182}} | 2021-10-05 | 2021-10-10 | 4084.92 | 4084.92 | 4084.92 | 4084.92 | 4084.92 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DOPM-SD/IND/MANT/004/2021, contratista:DURANGO AUTOMOTORES S DE RL DE C, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL SAN DIMAS, DGO., monto:7138.91, importe_modificado:7138.91}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2032989/proyecto_INICIO, 2032989/proyecto_FIN, 2032989/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402033260 | Proyecto de inversión | 1711150.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1711150.01, modificado:1711150.01}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULUICO EN ACCESO PRINCIPAL DEL POBLADO DE LOS MEDIOS - 274611 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZULA | 274611 | S | 160 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:928.0, meta_modificada:928.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:256, direccion:CALLEJON LOS MEDIOS RANCHERIA LOS MEDIOS, 34583 LOS MEDIOS, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO EN LA ZONA CENTRO CERCA DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-106.94661656, lat:24.99281041}} | 2021-08-02 | 2021-10-10 | 1711150.01 | 1711150.01 | 1711150.01 | 1711150.01 | 1711150.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-029/2021, contratista:C. AMADO ANGULO NIEBLA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:1711150.01, importe_modificado:1711150.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:928.0}} | {2033260/proyecto_FIN, 2033260/proyecto_PROCESO, 2033260/proyecto_FIN, 2033260/proyecto_INICIO, 2033260/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402033423 | Proyecto de inversión | 71904.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71904.31, modificado:71904.31}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN COLONIA VICENTE GUERRERO EN EL SALTO PUEBLO NUEVO - 276406 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO DURANGO | 276406 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:46.0, meta_modificada:46.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLEJON SANTO TOMÁS COLONIA VICENTE GUERRERO, 34948 EL SALTO, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE CALLEJON SANTA LUCÍA Y CALLEJON DEL OLVIDO, CALLE ZURDO GALINDO AUN COSTADO DE LAS CASAS DE LAS FAMILIAS RUIZ ATRAS DE LA CASA DEL ING, lon:-105.36414796, lat:23.78143152}} | 2021-11-08 | 2021-12-31 | 71904.31 | 71904.31 | 71904.31 | 71904.31 | 71904.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-DOP-R33-018/2021, contratista:RETANA ADAME FRANCISCO, convocante:municipio de pueblo nuevo dgo, monto:280000.0, importe_modificado:280000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:46.0}} | {2033423/proyecto_INICIO, 2033423/proyecto_PROCESO, 2033423/proyecto_INICIO, 2033423/proyecto_FIN, 2033423/proyecto_INICIO, 2033423/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402033553 | Proyecto de inversión | 497717.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:497717.15, modificado:497717.15}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE LAMINA GALVANIZADA EN ZONA SIERRA REGIÓN SAN FRANCISCO DE OCOTÁN DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. (EL ZANCUDO UNO) - 277133 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 277133 | S | 19 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:737.86, meta_modificada:737.86}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:334, direccion:RANCHERIA EL ZANCUDO UNO, 34987 EL ZANCUDO UNO, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA CONSTRUCCIÓN DE TECHOS CON LAMINA SE DISTRIBUYE EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD EL ZANCUDO UNO, LA DISTRIBUCIÓN SE INDICAN EN EL MAPA, lon:-104.80032792, lat:22.98502604}} | 2021-03-23 | 2021-06-21 | 497717.15 | 497717.15 | 497717.15 | 497717.15 | 497717.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-AyC21-028-5, contratista:OFITEC DE DURANGO, SA DE CV,, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:3499035.31, importe_modificado:497717.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:737.86}} | {2033553/proyecto_INICIO, 2033553/proyecto_PROCESO, 2033553/proyecto_FIN, 2033553/proyecto_PROCESO, 2033553/proyecto_FIN, 2033553/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402033662 | Proyecto de inversión | 227880.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:227880.44, modificado:227880.44}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 4 X 4 MTS ( 3 ACCIONES ) EN EJIDO ARCINAS, DEL MPIO. DE GOMEZ PALACIO, DGO. - 277753 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO | 277753 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:32, direccion:CALLE MISMO DOMICILIO EJIDO ARCINAS, 35121 ARCINAS, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE MISMO DOMICILIO Y CALLE MISMO DOMICILIO, CALLE MISMO DOMICILIO EJIDO ARCINAS DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIODGO. CARRETERA A ESMERALDA PERIM, lon:-103.40955017, lat:25.77612724}} | 2021-09-22 | 2021-12-20 | 227880.44 | 227880.44 | 227880.44 | 227880.44 | 227880.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-033/2021, contratista:XDE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:3038405.83, importe_modificado:3038405.83}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2033662/proyecto_INICIO, 2033662/proyecto_PROCESO, 2033662/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402033802 | Proyecto de inversión | 364623.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:364623.09, modificado:352974.92}} | PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN LA CALLE PASEO DE LAS PALMAS ENTRE CALLE PALMA ABANICO Y CALLE GUERRERO EN LA COL. AMPLIACIÓN LAS PALMAS DE CD. LERDO, DGO. - 278425 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE LERDO DGO | 278425 | S | 50 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:673.0, meta_modificada:673.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE PASEO DE LAS PALMAS COLONIA LAS PALMAS, 35168 LERDO, LERDO DURANGO ENTRE CALLE PALMA ABANICO Y CALLE GUERRERO, CALLE MELQUIADES OCAMPO EN CALLE PASEO DE LAS PALMAS ENTRE CALLE PALMA ABANICO Y CALLE GUERRERO EN LA COL. , lon:-103.51515064, lat:25.53807624}} | 2021-09-22 | 2021-10-22 | 352974.92 | 352974.92 | 352974.92 | 352974.92 | 352974.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-URB-AD-44/2021, contratista:C. SOFIA MARGARITA RAMIREZ ANDUAGA, convocante:MUNICIPIO DE CD. LERDO DGO, monto:364623.09, importe_modificado:364623.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:673.92}} | {2033802/proyecto_PROCESO, 2033802/proyecto_INICIO, 2033802/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402033942 | Proyecto de inversión | 378434.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:378434.04, modificado:378434.04}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 4 X 4 MTS ( 5 ACCIONES ) EN EJIDO NUEVO BARRO, DEL MPIO. DE GOMEZ PALACIO, DGO. - 279052 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO | 279052 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:863, direccion:CALLE MISMO DOMICILIO EJIDO NUEVO BARRO, 35112 NUEVO BARRO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE MISMO DOMICILIO Y CALLE MISMO DOMICILIO, CALLE MISMO DOMICILIO EJIDO NUEVO BARRO DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO DGO. DENTRO DEL PER, lon:-103.40155034, lat:25.87306248}} | 2021-10-25 | 2021-12-23 | 378434.04 | 378434.04 | 378434.04 | 378434.04 | 378434.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-035/2021, contratista:ARQ. ELOY GOMEZ NAVA, convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:3027472.33, importe_modificado:3027472.33}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} | {2033942/proyecto_INICIO, 2033942/proyecto_FIN, 2033942/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402034074 | Proyecto de inversión | 76335.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76335.91, modificado:76335.91}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 4 X 4 MTS ( 1 ACCION ) EN EJIDO VENECIA, DEL MPIO. DE GOMEZ PALACIO, DGO. - 279516 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO | 279516 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:159, direccion:CALLE MISMO DOMICILIO EJIDO VENECIA, 35111 VENECIA, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE MISMO DOMICILIO Y CALLE MISMO DOMICILIO, CALLE MISMO DOMICILIO EJIDO VENECIA DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIODGO. CARRETERA A FCO. I. MADERO , lon:-103.35309704, lat:25.78060282}} | 2021-10-25 | 2021-12-23 | 76335.91 | 76335.91 | 76335.91 | 76335.91 | 76335.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-036/2021, contratista:PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:1908397.83, importe_modificado:1908397.83}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2034074/proyecto_INICIO, 2034074/proyecto_FIN, 2034074/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402034097 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓNN DE AGUA POTABLE EN LA PEÑA PUEBLO NUEVO - 279626 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 279626 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:702.0, meta_modificada:702.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:64, direccion:PUEBLO LA PEÑA, 34953 LA PEÑA, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y , EN UNA ORILLA DE LA COMUNIDAD CERCA DEL CAMINO QUE VA HACIA CORRALITOS, lon:-105.37133882, lat:23.561387}} | 2021-11-09 | 2021-12-31 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-DOP-R33-SIDEAPAS/2021, contratista:SISTEMA DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DURANGO, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:9579626.79, importe_modificado:9579626.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:702.0}} | {2034097/proyecto_PROCESO, 2034097/proyecto_FIN, 2034097/proyecto_PROCESO, 2034097/proyecto_INICIO, 2034097/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402034341 | Proyecto de inversión | 418790.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:418790.46, modificado:407383.72}} | REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA RANCHERÍA PICARDIAS SIETE LIBRES, MUNICIPIO DE LERDO, DGO. - 280548 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE LERDO DGO | 280548 | S | 120 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:133, direccion:RANCHERIA PICARDÍAS SIETE LIBRES, 35189 PICARDÍAS SIETE LIBRES, LERDO DURANGO ENTRE Y , EN PICARDIAS SIETE LIBRES A FALDAS DEL CERRO A 300 MTS DE LA CARRETERA A LA UNION A 50 MTS DEL TANQUE DE AGUA DE LA COMUNIDAD., lon:-103.49286995, lat:25.32382308}} | 2021-09-22 | 2021-10-22 | 407383.72 | 407383.72 | 407383.72 | 407383.72 | 407383.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-APO-AD-43/2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y SISTEMAS INTEGRALES DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CD. LERDO DGO, monto:407383.72, importe_modificado:407383.72}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2034341/proyecto_INICIO, 2034341/proyecto_PROCESO, 2034341/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402034447 | Proyecto de inversión | 76282.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76282.21, modificado:76282.21}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 4 X 4 MTS ( 1 ACCION ) EN EJIDO NUEVO GOMEZ, DEL MPIO. DE GOMEZ PALACIO, DGO. - 281100 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO | 281100 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE MISMO DOMICILIO EJIDO NUEVO GÓMEZ, 35146 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE MISMO DOMICILIO Y CALLE MISMO DOMICILIO, CALLE MISMO DOMICILIO EJIDO NUEVO GOMEZ DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIODGO. CARRETERA A C, lon:-103.53233029, lat:25.58619495}} | 2021-11-01 | 2021-12-20 | 76282.21 | 76282.21 | 76282.21 | 76282.21 | 76282.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-039/2021, contratista:CONSTRUCTORA Y MATERIALES DE TORREON, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:1907055.27, importe_modificado:1907055.27}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2034447/proyecto_FIN, 2034447/proyecto_PROCESO, 2034447/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402034696 | Proyecto de inversión | 38673.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38673.75, modificado:38673.75}} | CONSTRUCCION DE 1780 M2 DE LOSA SOLIDA CON CONCRETO ARMADO EN DIVERSAS LOCALIDADES URBANAS Y RURALES ( EJIDO ESTACION VIÑEDO, 1 ACCION ) DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO,DGO. - 282263 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO | 282263 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.5, meta_modificada:25.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:163, direccion:CALLE MISMO DOMICILIO EJIDO ESTACIÓN VIÑEDO, 35141 ESTACIÓN VIÑEDO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE MISMO DOMICILIO Y CALLE MISMO DOMICILIO, CALLE MISMO DOMICILIO EJIDO ESTACION VIÑEDO DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIODGO. CAR, lon:-103.41233447, lat:25.66377085}} | 2021-05-03 | 2021-08-30 | 38673.75 | 38673.75 | 38673.75 | 38673.75 | 38673.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-012/2021, contratista:COMERCIALIZADORA DE MATERIALES E INMUEBLES, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:3108247.16, importe_modificado:3108247.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25.5}} | {2034696/proyecto_FIN, 2034696/proyecto_PROCESO, 2034696/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402034929 | Proyecto de inversión | 1992960.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:924335.16, modificado:924335.16}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1068625.53, modificado:1335205.1}} | LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE A MEGATANQUE EN CIUDAD VILLA JUAREZ, MUNICIPIO DE LERDO DGO. - 283090 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE LERDO DGO | 283090 | S | 210 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1380.0, meta_modificada:1380.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:57, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON CIUDAD CIUDAD JUÁREZ, 35180 CIUDAD JUÁREZ, LERDO DURANGO ENTRE CALLE ACEQUIA PRINCIPAL Y CALLE JESUS BETANCOURT, CALLE MIGUEL HIDALGO EN CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON ENTRE ACEQUIA PRINCIP, lon:-103.59462432, lat:25.49324926}} | 2021-10-15 | 2021-12-15 | 2259540.26 | 2259540.26 | 2259540.26 | 2259540.26 | 2259540.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-CIAP-OP-IR-03/2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y TERRACERIAS DE LA LAGUNA S.A.DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CD. LERDO DGO, monto:1980483.64, importe_modificado:1980483.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1380.0}} | {2034929/proyecto_PROCESO, 2034929/proyecto_FIN, 2034929/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402035223 | Proyecto de inversión | 160426.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160426.83, modificado:160426.83}} | EQUIPAMIENTO CON ALUMBRADO PÚBLICO EN CANCHA DEPORTIVA LOCALIDAD GARAME DE ABAJO - 284179 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 284179 | S | 75 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:50, direccion:RANCHERIA GARAME DE ABAJO, 34616 GARAME DE ABAJO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , GARAME DE ABAJO SE ENCUENTRA A 4.7 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN OESTE DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO PAPASQUIARO, lon:-105.46387257, lat:25.03185607}} | 2021-10-18 | 2021-10-29 | 160426.83 | 160426.83 | 160426.83 | 160426.83 | 160426.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CMSPAD/DIR-O.P.042-2021, contratista:JOEL RODRIGUEZ HERRERA, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:160426.83, importe_modificado:160426.83}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {2035223/proyecto_INICIO, 2035223/proyecto_FIN, 2035223/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402035838 | Proyecto de inversión | 183280 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:183280.0, modificado:183280.0}} | REHABILITACION DE POZO PARA EL AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPITO SEGUNDA ETAPA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE DGO - 286520 | 10 | Durango | 27 | San Juan de Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE GUADALUPE | 286520 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:14, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN DE GUADALUPE - GUADALUPITO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 16 + 700 RANCHERIA GUADALUPITO, 35923 GUADALUPITO, SAN JUAN DE GUADALUPE DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA A LAS AFUERAS DE LA LOCALIDAD A 5 MIN, lon:-102.63099819, lat:24.63299452}} | 2021-09-01 | 2021-09-15 | 183280 | 183280 | 183280 | 183280 | 183280 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/SGPE-DGO/AYS/024/2021, contratista:PATRICIA ZUÑIGA LUNA, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN DE GUADALUPE DGO, monto:183280.0, importe_modificado:183280.0}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2035838/proyecto_INICIO, 2035838/proyecto_PROCESO, 2035838/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402036303 | Proyecto de inversión | 38161.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38161.91, modificado:39408.23}} | CONSTRUCCION DE 615 M2 DE LOSA SOLIDA CON CONCRETO ARMADO EN DIVERSAS LOCALIDADES URBANAS Y RURALES ( EJIDO LA TEHUA, ACCION) DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO,DGO. - 287871 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO | 287871 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.72, meta_modificada:25.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:152, direccion:CALLE MISMO DOMICILIO COTO LA TEHUA, 35129 LA TEHUA, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE MISMO DOMICILIO Y CALLE MISMO DOMICILIO, CALLE MISMO DOMICILIO EJIDO LA TEHUA DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO DGO. CARRETERA A ESMERALDA PE, lon:-103.42706398, lat:25.71270517}} | 2021-10-27 | 2021-12-25 | 39408.23 | 39408.23 | 39408.23 | 39408.23 | 39408.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-038/2021, contratista:ING. GERARDO CESAR IBARRA ROBLES, convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:1054529.41, importe_modificado:1279986.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25.72}} | {2036303/proyecto_INICIO, 2036303/proyecto_FIN, 2036303/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402036988 | Proyecto de inversión | 84724.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39172.03, modificado:39172.03}, ff2: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:PRIVADA, monto:6380.0, modificado:6380.0}, ff3: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:39172.03, modificado:39172.03}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA - 290349 | 10 | Durango | 21 | Peñón Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO PEÑON BLANCO | 290349 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:17, direccion:, 34743 COLONIA JUÁREZ, PEÑÓN BLANCO DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA A LA SALIDA A LAS CRUCES A UN LADO DE UNA TIENDA, lon:-104.02722766, lat:24.82430224}} | 2021-11-16 | 2021-12-31 | 84724.06 | 84724.06 | 84724.06 | 84724.06 | 84724.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPB-OPM-VIV-FISM-021-013, contratista:SERGIO JANATHAN ESPINOZA GARCÍA, convocante:MUNICIPIO PEÑÓN BLANCO, monto:2118101.5, importe_modificado:2118101.5}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2036988/proyecto_PROCESO, 2036988/proyecto_INICIO, 2036988/proyecto_PROCESO, 2036988/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402037779 | Proyecto de inversión | 281045.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:227906.96, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53138.77, modificado:53138.77}} | CONSTRUCCIÓN DE 265.89 M2 DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE JOSÉ MARÍA MORELOS (CHINACATES) (8 ACCIONES) - 293392 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 293392 | S | 10 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:266.0, meta_modificada:266.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:79, direccion:RANCHERIA JOSÉ MARÍA MORELOS CHINACATES, 34607 JOSÉ MARÍA MORELOS (CHINACATES), SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , JOSÉ MARÍA MORELOS CHINACATES ESTÁ SITUADO A 21.5 KILÓMETROS DE SANTIAGO PAPASQUIARO EN DIRECCIÓN AL, lon:-105.20866652, lat:25.01327424}} | 2021-10-24 | 2021-12-11 | 53138.77 | 53138.77 | 53138.77 | 53138.77 | 53138.77 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:109290, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:139900.0, importe_modificado:139900.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:266.0}} | {2037779/proyecto_PROCESO, 2037779/proyecto_INICIO, 2037779/proyecto_FIN, 2037779/proyecto_INICIO, 2037779/proyecto_PROCESO, 2037779/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402038038 | Proyecto de inversión | 24657.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:PRIVADA, monto:2465.75, modificado:2465.75}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22191.75, modificado:22191.75}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADOR SOLAR DE 12 TUBOS EN LA LOCALIDAD DE MAYMORITA MUNICIPIO DE CANATLÁN, DGO. - 294420 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CANATLÁN | 294420 | S | 6 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:73, direccion:PUEBLO MAYMORITA, 34405 MAYMORITA, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , DENTRO DE LA LOCALIDAD DE MAYMORITA, lon:-105.19780395, lat:24.52314514}} | 2021-06-01 | 2021-12-15 | 24657.5 | 24657.5 | 24657.5 | 24657.5 | 24657.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.CAN/FISMDF/MEV/018/2021, contratista:SERVIDURA, convocante:CANATLAN, monto:1338902.53, importe_modificado:1338902.53}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:3.0}} | {2038038/proyecto_FIN, 2038038/proyecto_PROCESO, 2038038/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402038045 | Proyecto de inversión | 480234.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480234.53, modificado:480234.53}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE LÁMINA GALVANIZADA EN ZONA SIERRA REGIÓN SANTA MARÍA DE OCOTÁN DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. (CIÉNEGA DEL OSO) - 294437 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 294437 | S | 52 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:699.39, meta_modificada:699.39}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:241, direccion:RANCHERIA CIÉNEGA DEL OSO, 34993 CIÉNEGA DEL OSO, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE CENTRA PRINCIPALMENTE AL SUR DE LA LOCALIDAD BENEFICIANDO A 19 VIVIENDAS QUE SE DISTRIBUYEN EN DIFERENTES CASAS DE LA LOCALIDAD, IN, lon:-104.34711469, lat:23.07486041}} | 2021-03-23 | 2021-06-21 | 480234.53 | 480234.53 | 480234.53 | 480234.53 | 480234.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-AyC21-026-1, contratista:ALONSO AYALA DERAS, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:3499829.52, importe_modificado:480234.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:699.39}} | {2038045/proyecto_INICIO, 2038045/proyecto_PROCESO, 2038045/proyecto_FIN, 2038045/proyecto_PROCESO, 2038045/proyecto_FIN, 2038045/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402038055 | Proyecto de inversión | 172602.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:PRIVADA, monto:17260.25, modificado:17260.25}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155342.28, modificado:155342.28}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADOR SOLAR DE 12 TUBOS EN LA LOCALIDAD DE RICARDO FLORES MAGON MUNICIPIO DE CANATLAN, DGO. - 294469 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CANATLÁN | 294469 | S | 42 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:110, direccion:PUEBLO RICARDO FLORES MAGÓN, 34467 RICARDO FLORES MAGÓN, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , VARIOS DOMICILIOS DENTRO DE LA LOCALIDAD DE RICARDO FLORES MAGON, lon:-104.52918391, lat:24.46140599}} | 2021-06-01 | 2021-12-15 | 172602.53 | 172602.53 | 172602.53 | 172602.53 | 172602.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.CAN/FISMDF/MEV/018/2021, contratista:SERVIDURA, convocante:CANATLAN, monto:1338902.53, importe_modificado:1338902.53}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:21.0}} | {2038055/proyecto_INICIO, 2038055/proyecto_FIN, 2038055/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402038104 | Proyecto de inversión | 57534.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:PRIVADA, monto:5753.42, modificado:5753.42}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51780.76, modificado:51780.76}} | SUMINISTRO EINSTALACION DE CALENTADOR SOLAR DE 12 TUBOS EN LA LOCAIDAD DE BENJAMIN ARANDA MUNICIPIO DE CANATLÁ, DGO. - 294654 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CANATLÁN | 294654 | S | 14 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:10, direccion:PUEBLO BENJAMÍN ARANDA (SAN RAFAEL), 34460 BENJAMÍN ARANDA (SAN RAFAEL), CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , DENTRO DE LA LOCALIDAD DE BENJAMIN ARANDA, lon:-104.76793654, lat:24.32103482}} | 2021-06-01 | 2021-08-31 | 57534.18 | 57534.18 | 57534.18 | 57534.18 | 57534.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.CAN/FISMDF/MEV/018/2021, contratista:SERVIDURA, convocante:CANATLAN, monto:1338902.53, importe_modificado:1338902.53}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:7.0}} | {2038104/proyecto_INICIO, 2038104/proyecto_FIN, 2038104/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402038115 | Proyecto de inversión | 98630.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:PRIVADA, monto:9863.0, modificado:9863.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:88767.02, modificado:88767.02}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADOR SOLAR DE 12 TUBOS EN LA LOCALIDAD DE VEINTIDOS DE MAYO EN EL MUNICIPIO DE CANATLÁN, DGO. - 294728 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CANATLÁN | 294728 | S | 24 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:133, direccion:PUEBLO VEINTIDÓS DE MAYO, 34460 VEINTIDÓS DE MAYO, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , DENTRO DE LA LOCALIDAD DE VEINTIDOS DE MAYO, lon:-104.76995439, lat:24.31028256}} | 2021-06-01 | 2021-12-15 | 98630.02 | 98630.02 | 98630.02 | 98630.02 | 98630.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.CAN/FISMDF/MEV/018/2021, contratista:SERVIDURA, convocante:CANATLAN, monto:1338902.53, importe_modificado:1338902.53}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:12.0}} | {2038115/proyecto_PROCESO, 2038115/proyecto_FIN, 2038115/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402038128 | Proyecto de inversión | 98630.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:PRIVADA, monto:9863.0, modificado:9863.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:88767.02, modificado:88767.02}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADOR SOLAR DE 12 TUBOS EN LA LOCALIDAD DE NICOLAS BRAVO MUNICIPIO DE CANATLÁN, DGO. - 294791 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CANATLÁN | 294791 | S | 24 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:83, direccion:PUEBLO NICOLÁS BRAVO, 34460 NICOLÁS BRAVO, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , EN VARIOS DOMICILIOS DENTRO DE LA LOCALIDAD DE NICOLAS BRAVO, lon:-104.74537972, lat:24.39112515}} | 2021-06-01 | 2021-12-15 | 98630.02 | 98630.02 | 98630.02 | 98630.02 | 98630.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.CAN/FISMDF/MEV/018/2021, contratista:SERVIDURA, convocante:CANATLAN, monto:1338902.53, importe_modificado:1338902.53}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:12.0}} | {2038128/proyecto_PROCESO, 2038128/proyecto_INICIO, 2038128/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402038206 | Proyecto de inversión | 31209.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31209.6, modificado:31209.6}} | CONSTRUCCION DE DOS ACCIONES DE CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE LA ESTANCIA MUNICIPIO DE OCAMPO SEGUNDA ETAPA - 295147 | 10 | Durango | 17 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE OCAMPO DURANGO | 295147 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:11, direccion:RANCHERIA LA ESTANCIA, 35367 LA ESTANCIA, OCAMPO DURANGO ENTRE Y , UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTA UBICADA AL ESTE DE LA LOCALIDAD A LA ENTRADA DE LADO IZQUIERDO OTRA DE ELLA AL SUR DE LA LOCALIDAD UNA CUADRA DESPUES DE, lon:-105.87147741, lat:26.61581966}} | 2021-09-06 | 2021-11-12 | 31209.6 | 31209.6 | 31209.6 | 31209.6 | 31209.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HYTOO/FAISM-006/2021-14, contratista:INGENIERIA E INMOVILIARIA JADE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO OCAMPO, monto:31209.6, importe_modificado:31209.6}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:2.0}} | {2038206/proyecto_PROCESO, 2038206/proyecto_INICIO, 2038206/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402038380 | Proyecto de inversión | 981603.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:981603.94, modificado:981603.94}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DEPORTIVAS LAS LOCALIDAD DE EL PROFGRESO, EN EL MUNICIPIO DE CANATLAN, DGO. - 295856 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CANATLÁN | 295856 | S | 20 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:104, direccion:PUEBLO EL PROGRESO (LOS PINOS), 34403 EL PROGRESO (LOS PINOS), CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , DENTRO DE LA SECUNDARIA DE LA LOCLAIDAD EL PROGRESO, lon:-104.83768362, lat:24.63850394}} | 2021-07-12 | 2021-10-12 | 981603.94 | 981603.94 | 981603.94 | 981603.94 | 981603.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.CAN/FISMDF/URB/012/2021, contratista:CARLOS HUMBERTO DIAZ HERNANDEZ, convocante:CANATLAN, monto:2874998.26, importe_modificado:2874998.26}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}} | {2038380/proyecto_PROCESO, 2038380/proyecto_INICIO, 2038380/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402038455 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EN SAN BERNARDINO DE MILPILLAS CHICO PUEBLO NUEVO - 296125 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DURANGO | 296125 | S | 400 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:75, direccion:PUEBLO SAN BERNARDINO DE MILPILLAS CHICO, 34963 SAN BERNARDINO DE MILPILLAS CHICO, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y , EL CAMINO QUE VA A SAN BERNARDINO DE MILPILLAS CHICO, lon:-105.16152566, lat:23.38783702}} | 2021-11-18 | 2021-12-31 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-DOP-R33-065/2021, contratista:YAZMIRA RAFAELA SOTO VALLES, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:2450000.0, importe_modificado:2450000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:25.0}} | {2038455/proyecto_FIN, 2038455/proyecto_INICIO, 2038455/proyecto_PROCESO, 2038455/proyecto_FIN, 2038455/proyecto_INICIO, 2038455/proyecto_PROCESO, 2038455/proyecto_FIN, 2038455/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402038529 | Proyecto de inversión | 499420.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:CONVENIO PARA EL DESARROL, monto:251850.52, modificado:251850.52}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:247569.52, modificado:247569.52}} | CONSTRUCCION DE DIECINUEVE ACCIONES DE PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE CAMPANILLAS DEL MUNICIPIO DE OTÁEZ, DGO. - 296337 | 10 | Durango | 19 | Otáez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE OTAEZ DURANGO | 296337 | S | 56 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:542.0, meta_modificada:542.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:10, direccion:EJIDO CAMPANILLAS, 34658 CAMPANILLAS, OTÁEZ DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A 5 HORAS AL OESTE DE CABECERA MUNICIPAL POR CAMINO A SAN PEDRO DE AZAFRANES PASANDO POR COANAS SAN PEDRO DE AZAFRANES A 8 KILOMETROS DE, lon:-106.15653615, lat:24.62975815}} | 2021-11-01 | 2021-12-29 | 499420.04 | 499420.04 | 499420.04 | 499420.04 | 499420.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MO-DOP-VIV-016-R33-2021/2, contratista:ROBERTO LEZAMA VILLAR, convocante:MUNICIPIO DE OTAEZ, monto:499420.04, importe_modificado:499420.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:542.0}} | {2038529/proyecto_INICIO, 2038529/proyecto_PROCESO, 2038529/proyecto_FIN, 2038529/proyecto_PROCESO, 2038529/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402038728 | Proyecto de inversión | 197262.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:83832.4, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113430.4, modificado:113430.4}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LOCALIDAD EL PATIO DE ALTARES (20 LUMINARIAS) - 297154 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 297154 | S | 72 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:257, direccion:RANCHERIA EL PATIO DE ALTARES, 34625 EL PATIO DE ALTARES, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , EL PATIO DE ALTARES ESTÁ SITUADO A 48.5 KILÓMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO EN DIRECCIÓN OESTE., lon:-105.89816506, lat:25.01484521}} | 2021-09-22 | 2021-10-25 | 113430.4 | 113430.4 | 113430.4 | 113430.4 | 113430.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-OPM-R33-CAP-027-2021, contratista:JOEL RODRIGUEZ HERRERA, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:1647144.98, importe_modificado:1647144.98}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}} | {2038728/proyecto_INICIO, 2038728/proyecto_FIN, 2038728/proyecto_PROCESO, 2038728/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402038741 | Proyecto de inversión | 94718.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94718.29, modificado:94718.29}} | COLOCACION DE ADOQUIN EN CALLE FILEMON GALINDO R. ENTRE CALLE NICOLASA PEREZ G Y CALLE FRAY GERONIMO DE RAMIREZ EN LA LOCALIDAD DE LA SAUCEDA CANATLAN, DGO. - 297197 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CANATLÁN | 297197 | S | 13 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:895.0, meta_modificada:895.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:123, direccion:CALLE FILEMON GALINDO R PUEBLO LA SAUCEDA, 34466 LA SAUCEDA, CANATLÁN DURANGO ENTRE CALLE NICOLASA PEREZ G Y CALLE FRAY GERONIMO DE RAMIREZ, ENTRE CALLE NICOLASA PEREZ G. Y CALLE FRAY GERONIMO DE RAMIREZ, lon:-104.75001436, lat:24.52295514}} | 2021-05-14 | 2021-06-14 | 94718.29 | 94718.29 | 94718.29 | 94718.29 | 94718.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.CAN/FISMDF/URB/024/2021, contratista:monica rodriguez curier, convocante:CANATLAN, monto:294959.8, importe_modificado:294959.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:895.0}} | {2038741/proyecto_PROCESO, 2038741/proyecto_INICIO, 2038741/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402039360 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA ZONA INDÍGENA DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO - 300149 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO DURANGO | 300149 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:80, direccion:PUEBLO SAN MANUEL, 34964 SAN MANUEL, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y , EN DIFERENTES CALLES DE LA COMUNIDAD, lon:-104.9068862, lat:23.39105225}} | 2021-11-22 | 2021-12-31 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-DOP-R33-038/2021, contratista:MARCO ANTONIO CISNEROS CONTRERAS, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:3938280.54, importe_modificado:3938280.54}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:26.0}} | {2039360/proyecto_INICIO, 2039360/proyecto_FIN, 2039360/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402039361 | Proyecto de inversión | 207126.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:88023.48, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119103.06, modificado:119103.06}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LAS COLONIAS LAS HACIENDITAS, PROFORMEX, EL PUEBLO, QUINTA MAGISTERIAL, JOSÉ MANUEL RIVERA CARRASCO, LAS MARGARITAS, JARDINES DEL VALLE, LA SIERRA Y LA NORIA DE LA CABECERA MUNICIPAL FUERA DE ZAP (21 LUMINARIAS) - 300150 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 300150 | S | 29 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE ENCINAL INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO LAS HACIENDITAS, 34636 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE CALLE SIERRA Y CALLE FERROCARRIL, CALLE 5 DE MAYO DISTINTAS COLONIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTI, lon:-105.41859501, lat:25.04906319}} | 2021-09-22 | 2021-10-25 | 119103.06 | 119103.06 | 119103.06 | 119103.06 | 119103.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-OPM-R33-CAP-027-2021, contratista:JOEL RODRIGUEZ HERRERA, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:1647144.98, importe_modificado:1647144.98}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:21.0}} | {2039361/proyecto_INICIO, 2039361/proyecto_FIN, 2039361/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402039386 | Proyecto de inversión | 69994.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:PRIVADA, monto:6999.42, modificado:6999.42}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62994.78, modificado:62994.78}} | CONSTRUCCION DE LOSA DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE EL PRESIDIO DEL MUNICIPIO DE CANATLÁN, DGO. - 300249 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CANATLÁN | 300249 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:COLONIA EL PRESIDIO, 34450 CANATLÁN, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , DENTRO DEL PRESIDIO, lon:-104.78695473, lat:24.51861505}} | 2021-09-15 | 2021-12-15 | 69994.2 | 69994.2 | 69994.2 | 69994.2 | 69994.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.CAN/FISMDF/MEV/00/2021, contratista:JULIO ALBERTO SANCHEZ HERNANDEZ, convocante:CANATLAN, monto:1826848.62, importe_modificado:1826848.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:25.0}} | {2039386/proyecto_INICIO, 2039386/proyecto_FIN, 2039386/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402039545 | Proyecto de inversión | 66500.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:PRIVADA, monto:6650.09, modificado:6650.09}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59850.8, modificado:59850.8}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE BENJAMIN ARANDA DEL MUNICIPIO DE CANATLAN, DGO - 300894 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CANATLÁN | 300894 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:10, direccion:PUEBLO BENJAMÍN ARANDA (SAN RAFAEL), 34460 BENJAMÍN ARANDA (SAN RAFAEL), CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , DENTRO DE LA LOCALIDAD DE BEJAMIN ARANDA, lon:-104.76908939, lat:24.32118636}} | 2021-09-16 | 2021-12-31 | 66500.89 | 66500.89 | 66500.89 | 66500.89 | 66500.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.CAN/FISMDF/MEV/016/2021, contratista:CARLOS HUMBERTO DIAZ HERNANDEZ, convocante:CANATLAN, monto:1496270.03, importe_modificado:1496270.03}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2039545/proyecto_INICIO, 2039545/proyecto_FIN, 2039545/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402039572 | Acción | 883804 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:883804.0, modificado:883804.0}} | 32505 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS - 301019 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo |  | Otros Proyectos | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO DURANGO | 301019 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-105.360192, lat:23.778151}} | 2021-11-22 | 2021-12-31 | 883804 | 883804 | 883804 | 883804 | 883804 | {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:023-DOP-R33-GI-01/2021, contratista:SUPERVISION TECNICA DEL NORTE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:883804.0, importe_modificado:883804.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {2039572/proyecto_PROCESO, 2039572/proyecto_FIN, 2039572/proyecto_INICIO, 2039572/proyecto_PROCESO, 2039572/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402039822 | Proyecto de inversión | 40069.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:35107.5, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4961.86, modificado:4961.86}} | CONSTRUCCIÓN DE 93.62 M2 DE PISO FIRME EN LA COLONIA EL PROGRESO DENTRO DE LA ZAP 100320001224A (1 ACCIÓN) - 301835 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 301835 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:94.0, meta_modificada:94.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE UDENA INTERIOR SN COLONIA EL PROGRESO, 34600 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE CALLE ESPERANZA Y , INGRESAR POR CALLE UDENA HASTA CALLE ESPERANZA DE LA COLONIA EL PROGRESO, lon:-105.42618349, lat:25.02080662}} | 2021-10-24 | 2021-12-11 | 4961.86 | 4961.86 | 4961.86 | 4961.86 | 4961.86 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:109288, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:42400.0, importe_modificado:42400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:94.0}} | {2039822/proyecto_PROCESO, 2039822/proyecto_FIN, 2039822/proyecto_INICIO, 2039822/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402039939 | Proyecto de inversión | 223099.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:195472.5, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27626.78, modificado:27626.78}} | CONSTRUCCIÓN DE 521.26 M2 DE PISO FIRME EN LAS COLONIAS CNOP, REAL DE SANTIAGO, EL PUEBLO, EMILIANO ZAPATA, JARDINES DEL VALLE, JOSÉ MANUEL RIVERA CARRASCO, 10 DE ABRIL Y PROFORMEX DE LA CABECERA MUNICIPAL FUERA DE ZAP (11 ACCIONES) - 302206 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 302206 | S | 12 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:521.0, meta_modificada:521.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE ROSALES 116 INTERIOR SN COLONIA CNOP, 34646 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE CALLE FRESNOS Y CALLE MIRASOL, CALLE ARMANDO DEL CASTILLO DISTINTAS COLONIA DE LA CABECERA MUNICIPAL CNOP, REAL DE S, lon:-105.4234369, lat:25.03275921}} | 2021-10-24 | 2021-12-11 | 27626.78 | 27626.78 | 27626.78 | 27626.78 | 27626.78 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:109288, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:42400.0, importe_modificado:42400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:521.0}} | {2039939/proyecto_INICIO, 2039939/proyecto_FIN, 2039939/proyecto_PROCESO, 2039939/proyecto_FIN, 2039939/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402039983 | Proyecto de inversión | 307468.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:307468.85, modificado:307468.85}} | CONSTRUCCIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA EN MAPIMÍ LOCALIDAD SANTA MARÍA DE LA PAZ NUEVO ASENTAMIENTO SANTA MARÍA DE LA PAZ NUEVO - 302318 | 10 | Durango | 13 | Mapimí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MAPIMI | 302318 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:445, direccion:EJIDO SANTA MARÍA DE LA PAZ (NUEVO), 35233 SANTA MARÍA DE LA PAZ (NUEVO), MAPIMÍ DURANGO ENTRE Y , POR LA PRIMARIA, lon:-104.05374321, lat:26.21579531}} | 2021-11-09 | 2021-12-31 | 307468.85 | 307468.85 | 307468.85 | 307468.85 | 307468.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPM-FISMDF-R33-012-2021, contratista:BENITO ASTORGA VILLANUEVA, convocante:TESORERIA MUNICIPAL, monto:307468.85, importe_modificado:307468.85}} | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), avance:1.0}} | {2039983/proyecto_INICIO, 2039983/proyecto_FIN, 2039983/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402040024 | Proyecto de inversión | 417605.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:417605.4, modificado:417605.4}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE LÁMINA GALVANIZADA EN ZONA SIERRA REGIÓN SANTA MARÍA DE OCOTÁN DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. (TACHICHILPA) - 302446 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 302446 | S | 48 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:608.18, meta_modificada:608.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:910, direccion:RANCHERIA TACHICHILPA, 34985 TACHICHILPA, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE CENTRA EN TRES ZONAS DE LA LOCALIDAD UNA AL NORTE, OTRA AL CENTRO Y LA TERCERA SE LOCALIZA AL SUR DE LA LOCALIDAD, LAS CASAS BENEFICIADAS S, lon:-104.64312235, lat:22.75884358}} | 2021-03-23 | 2021-06-21 | 417605.4 | 417605.4 | 417605.4 | 417605.4 | 417605.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-AyC21-026-13, contratista:ALONSO AYALA DERAS, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:3499829.52, importe_modificado:417605.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:608.18}} | {2040024/proyecto_INICIO, 2040024/proyecto_PROCESO, 2040024/proyecto_FIN, 2040024/proyecto_PROCESO, 2040024/proyecto_FIN, 2040024/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402040154 | Proyecto de inversión | 66500.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:PRIVADA, monto:6650.09, modificado:6650.09}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59850.8, modificado:59850.8}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DONATO GUERRA DEL MUNICIPIO DE CANATLAN, DGO - 303173 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CANATLÁN | 303173 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:42, direccion:PUEBLO DONATO GUERRA, 34406 DONATO GUERRA, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , DENTRO DE LALOCALIDAD DE DONATO GUERRA, lon:-104.63843001, lat:24.61583539}} | 2021-09-16 | 2021-12-31 | 66500.89 | 66500.89 | 66500.89 | 66500.89 | 66500.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.CAN/FISMDF/MEV/016/2021, contratista:CARLOS HUMBERTO DIAZ HERNANDEZ, convocante:CANATLAN, monto:1496270.03, importe_modificado:1496270.03}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2040154/proyecto_INICIO, 2040154/proyecto_FIN, 2040154/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402040183 | Proyecto de inversión | 66500.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:PRIVADA, monto:6650.09, modificado:6650.09}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59850.8, modificado:59850.8}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE GRACIA DEL MUNICIPIO DE CANATLAN, DGO - 303342 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CANATLÁN | 303342 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:115, direccion:PUEBLO SAN JOSÉ DE GRACIA, 34465 SAN JOSÉ DE GRACIA, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , DENTRO DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE GRACIA, lon:-104.74185913, lat:24.47313463}} | 2021-09-16 | 2021-12-31 | 66500.89 | 66500.89 | 66500.89 | 66500.89 | 66500.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.CAN/FISMDF/MEV/016/2021, contratista:CARLOS HUMBERTO DIAZ HERNANDEZ, convocante:CANATLAN, monto:1496270.03, importe_modificado:1496270.03}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2040183/proyecto_FIN, 2040183/proyecto_PROCESO, 2040183/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402040184 | Proyecto de inversión | 66500.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:PRIVADA, monto:6650.09, modificado:6650.09}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59850.8, modificado:59850.8}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE VEINTIDOS DE MAYO DEL MUNICIPIO DE CANATLAN, DGO - 303348 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CANATLÁN | 303348 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:133, direccion:PUEBLO VEINTIDÓS DE MAYO, 34460 VEINTIDÓS DE MAYO, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , DENTRO DE LA LOCALIDAD DE VEINTIDOS DE MAYO, lon:-104.76984124, lat:24.31041455}} | 2021-09-16 | 2021-12-31 | 66500.89 | 66500.89 | 66500.89 | 66500.89 | 66500.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.CAN/FISMDF/MEV/016/2021, contratista:CARLOS HUMBERTO DIAZ HERNANDEZ, convocante:CANATLAN, monto:1496270.03, importe_modificado:1496270.03}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2040184/proyecto_FIN, 2040184/proyecto_PROCESO, 2040184/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402040399 | Proyecto de inversión | 258270.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:258270.84, modificado:258270.84}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE LÁMINA GALVANIZADA EN ZONA SIERRA REGIÓN TAXICARINGA DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. (LA PISTA) - 304399 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 304399 | S | 29 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:381.38, meta_modificada:381.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:793, direccion:RANCHERIA LA PISTA, 34994 LA PISTA, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , EN ESTA LOCALIDAD LA UBICACIÓN DE LAS CASAS BENEFICIADAS CON TECHOS SE LOCALIZAN AL ESTE DE LA LOCALIDAD EN LA LOCALIDAD DE LA PISTA SE ENCUENTRAN LAS CASAS, lon:-104.77570318, lat:23.19660607}} | 2021-04-30 | 2021-07-29 | 258270.84 | 258270.84 | 258270.84 | 258270.84 | 258270.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-AyC21-038-2, contratista:ROBERTO RODRIGUEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:2499995.05, importe_modificado:258270.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:381.38}} | {2040399/proyecto_PROCESO, 2040399/proyecto_FIN, 2040399/proyecto_INICIO, 2040399/proyecto_PROCESO, 2040399/proyecto_FIN, 2040399/proyecto_INICIO, 2040399/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402040424 | Proyecto de inversión | 236377.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:236377.46, modificado:236377.46}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL BOULEVARD ENRIQUE W SANCHEZ EN LA CIUDAD DE CANATLÁN, DGO - 304501 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CANATLÁN | 304501 | S | 40 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:BOULEVARD ENRIQUE W SANCHEZ CIUDAD CANATLÁN CENTRO, 34450 CANATLÁN, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , EN EL BOULEVARD ENRIQUE W SANCHEZ, lon:-104.77028844, lat:24.52514199}} | 2021-06-04 | 2021-07-04 | 236377.46 | 236377.46 | 236377.46 | 236377.46 | 236377.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.CAN/PF/URB/009/2021, contratista:ECO UNIVERSAL SA DE CV, convocante:CANATLAN, monto:236493.21, importe_modificado:236493.21}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.0}} | {2040424/proyecto_INICIO, 2040424/proyecto_FIN, 2040424/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402040430 | Proyecto de inversión | 544629.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:544629.9, modificado:544629.9}} | RAHABILITACION DE REVESTIMIENTO DE CAMINO EN TERRACERIA DEL TRAMO PUEBLO NUEVO (EL COMEDERO) - LA SIERRITA - EL GATUÑAL, EN EL MUNICIPIO DE OTÁEZ, DGO. - 304533 | 10 | Durango | 19 | Otáez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE OTAEZ DURANGO | 304533 | S | 109 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:64, direccion:EJIDO LA SIERRITA, 34658 LA SIERRITA, OTÁEZ DURANGO ENTRE Y , ESTA OBRA SE ENCUENTRA DOS HORAS AL SUROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL POR EL CAMINO DE SANTA MARIA DE OTAEZ A SAN PEDRO DE AZAFRANES, PASANDO LOS LA LOCALIDAD, lon:-106.13421342, lat:24.65768033}} | 2021-11-03 | 2021-12-01 | 544629.9 | 544629.9 | 544629.9 | 544629.9 | 544629.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MO-DOP-URB-017-R33-2021, contratista:EBER CABRERA VELDUCEA, convocante:MUNICIPIO DE OTAEZ, monto:544629.9, importe_modificado:544629.9}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:7.0}} | {2040430/proyecto_INICIO, 2040430/proyecto_FIN, 2040430/proyecto_INICIO, 2040430/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402040462 | Proyecto de inversión | 296112.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:296112.81, modificado:296112.81}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE LÁMINA GALVANIZADA EN ZONA SIERRA REGIÓN TAXICARINGA DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO.(EL CHARCO VERDE) - 304744 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 304744 | S | 32 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:437.26, meta_modificada:437.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:862, direccion:RANCHERIA EL CHARCO VERDE, 34977 EL CHARCO VERDE, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LOS BENEFICIARIOS DE TECHOS SE DISTRIBUYEN POR TODA LA LOCALIDAD DE EL CHARCO VERDE SIENDO ASI 12 CASAS BENEFICIADAS INDICADAS EN EL MAPA, lon:-104.72747916, lat:23.29138691}} | 2021-04-30 | 2021-07-29 | 296112.81 | 296112.81 | 296112.81 | 296112.81 | 296112.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-AyC21-038-3, contratista:ROBERTO RODRIGUEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:2499995.05, importe_modificado:296112.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:437.26}} | {2040462/proyecto_INICIO, 2040462/proyecto_PROCESO, 2040462/proyecto_FIN, 2040462/proyecto_PROCESO, 2040462/proyecto_FIN, 2040462/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402040507 | Proyecto de inversión | 127123.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127123.83, modificado:127123.83}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA SUMERGIBLE EN POZO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PIEDRA ENCIMADA E EL MUNICIPIO DECANATLAN DGO - 304938 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CANATLÁN | 304938 | S | 13 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:98, direccion:PUEBLO PIEDRA ENCIMADA, 34403 PIEDRA ENCIMADA, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , DENTRO DE LA LOCALIDAD DE LOCALIDAD DE PIEDRA ENCIMADA, lon:-104.85248455, lat:24.69732467}} | 2021-06-04 | 2021-07-04 | 127123.83 | 127123.83 | 127123.83 | 127123.83 | 127123.83 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:109520, contratista:, convocante:SISTEMAS DE AGUAS DE CANATLAN, monto:5704815.75, importe_modificado:5704815.75}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2040507/proyecto_INICIO, 2040507/proyecto_FIN, 2040507/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402040931 | Proyecto de inversión | 28700 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28700.0, modificado:28700.0}} | CONSTRUCCION DE 2 CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE CERRO PRIETO, GUANACEVÍ, DGO. - 307214 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | 307214 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:26, direccion:RANCHERIA CERRO PRIETO (EL CÁÑAMO), 35414 CERRO PRIETO (EL CÁÑAMO), GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , A UN COSTADO DE LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD DE CERRO PRIETO, lon:-106.19592121, lat:26.3383792}} | 2021-04-05 | 2021-07-04 | 28700 | 28700 | 28700 | 28700 | 28700 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FAISMDF/VIV/02/2021-10, contratista:INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES FRAGUA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO, monto:28700.0, importe_modificado:28700.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:2.0}} | {2040931/proyecto_INICIO, 2040931/proyecto_FIN, 2040931/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402041010 | Proyecto de inversión | 315000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:315000.0, modificado:315000.0}} | CONSTRUCCION DE VEINTIUN ACCIONES DE CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE PEÑOLES MUNICIPIO DE SAN PEDRO DEL GALLO DGO - 307541 | 10 | Durango | 30 | San Pedro del Gallo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO SAN PEDRO DEL GALLO | 307541 | S | 42 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:24, direccion:EJIDO PEÑOLES, 35556 PEÑOLES, SAN PEDRO DEL GALLO DURANGO ENTRE Y , UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA A LADO NORTE DE LA PLAZA PRINCIPAL OTRA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA AL LADO SUR DE LA PLAZA PRINCIPAL OTRA DE LAS ACCI, lon:-104.52919688, lat:25.65030021}} | 2021-10-28 | 2021-11-27 | 315000 | 315000 | 315000 | 315000 | 315000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ADM1922/URB/FISM-003-2021/2, contratista:JORGE MANUEL VILLARREAL ROCHA, convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO DEL GALLO, monto:315000.0, importe_modificado:315000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:21.0}} | {2041010/proyecto_INICIO, 2041010/proyecto_FIN, 2041010/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402041031 | Proyecto de inversión | 61178.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:47500.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13678.73, modificado:13678.73}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 CUARTO DORMITORIO EN LA COLONIA VALLE DORADO DENTRO DE LA ZAP 1003200011608 - 307604 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 307604 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE AMAPOLA INTERIOR SN COLONIA VALLE DORADO, 34638 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE CALLE MIRASOL Y , CALLE AZUCENAS INGRESAR POR CALLE AZUCENAS DAR VUELTA HACIA LA DERECHA A CALLE AMAPOLA DE LA C, lon:-105.43219172, lat:25.0438079}} | 2021-10-24 | 2021-12-11 | 13678.73 | 13678.73 | 13678.73 | 13678.73 | 13678.73 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:109292, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:273574.6, importe_modificado:273574.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:17.0}} | {2041031/proyecto_INICIO, 2041031/proyecto_PROCESO, 2041031/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402041338 | Proyecto de inversión | 396763.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:396763.76, modificado:396763.76}} | REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN COLONIA MORELOS EN EL SALTO PUEBLO NUEVO - 308810 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO DURANGO | 308810 | S | 80 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:259.0, meta_modificada:259.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLEJON EL CIPRÉS COLONIA JOSÉ MARÍA MORELOS, 34947 EL SALTO, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE CALLEJON LA CAMPANA Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, CALLE EL PINAL A UN COSTADO DE LA CASA DE BETTY LEDEZMA A DOS CUADRAS DEL PARQUE, lon:-105.36268347, lat:23.77203549}} | 2021-11-26 | 2021-12-31 | 396763.76 | 396763.76 | 396763.76 | 396763.76 | 396763.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-DOP-R33-061/2021, contratista:MARCO ANTONIO CISNEROS CONTRERAS, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:467119.76, importe_modificado:467119.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:259.0}} | {2041338/proyecto_INICIO, 2041338/proyecto_FIN, 2041338/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402042488 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL SALTO PUEBLO NUEVO - 312598 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO DURANGO | 312598 | S | 120 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:889.0, meta_modificada:889.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE SAN FRANCISCO COLONIA SAN FRANCISCO, 34946 EL SALTO, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE CALLE EL BRILLANTE Y CALLE SAN JOSÉ, CALLE MAGDALENA TORRES EN DIFERNTES HOGARES DE LA COMUNIDAD DE LA COLONIA SAN FRANCISCO Y AZTECA, lon:-105.35686844, lat:23.76750415}} | 2021-11-30 | 2021-12-31 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-DOP-R33-058/2021, contratista:GUADALUPE GALVAN MELENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:250000.0, importe_modificado:250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:889.0}} | {2042488/proyecto_INICIO, 2042488/proyecto_FIN, 2042488/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402042551 | Proyecto de inversión | 673146.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:673146.89, modificado:673146.89}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL A BASE DE RASTREO Y REVESTIMIENTO EN TRAMO LA TEMBLADORA DE CAMELLONES A EL OJITO DE CAMELLONES EN EL MUNICIPIO DE CANELAS, DGO. - 312803 | 10 | Durango | 2 | Canelas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CANELAS DURANGO | 312803 | S | 77 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:109, direccion:TERRACERÍA TRAMO OJITO DE CAMELLONES - LA TEMBLADORA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 001 PUEBLO LA TEMBLADORA, 34525 LA TEMBLADORA, CANELAS DURANGO ENTRE Y , EL PROYECTO SE LOCALIZA ENTE LAS SIGUIENTES COORDENADAS LOC, lon:-106.21521612, lat:25.04852637}} | 2021-11-15 | 2021-12-15 | 673146.89 | 673146.89 | 673146.89 | 673146.89 | 673146.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CANELAS/URB-0011/2021, contratista:C. KEYDY AIRY ORDAZ GARCÍA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANELAS, DGO., monto:673146.89, importe_modificado:673146.89}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:4.0}} | {2042551/proyecto_INICIO, 2042551/proyecto_FIN, 2042551/proyecto_INICIO, 2042551/proyecto_PROCESO, 2042551/proyecto_INICIO, 2042551/proyecto_FIN, 2042551/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402044471 | Proyecto de inversión | 2759931.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2759931.86, modificado:2759931.86}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL EN CALLE CONSTITUCIÓN ZONA CENTRO - 319541 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 319541 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:BOULEVARD FERROCARRIL INTERIOR SN COLONIA SANTIAGO PAPASQUIARO CENTRO, 34630 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE CALLE JUAN M. FLORES Y CALLE ZARAGOZA, CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS INGRESAR POR BOULEVARD HER, lon:-105.41719272, lat:25.03961721}} | 2021-06-01 | 2021-12-06 | 2759931.86 | 2759931.86 | 2759931.86 | 2759931.86 | 2759931.86 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:109274, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:2759931.86, importe_modificado:2759931.86}} | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), avance:1.0}} | {2044471/proyecto_INICIO, 2044471/proyecto_PROCESO, 2044471/proyecto_FIN, 2044471/proyecto_PROCESO, 2044471/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402044641 | Proyecto de inversión | 32876.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:PRIVADA, monto:3287.67, modificado:3287.67}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29589.01, modificado:29589.01}} | SUMINISTRO E INSTLACION DE CALENTADOR SOLAR DE 12 TUBOS EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROS DE ESCAMILLA - 320050 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CANATLÁN | 320050 | S | 7 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:119, direccion:PUEBLO SANTA ROSA DE ESCAMILLAS, 34445 SANTA ROSA DE ESCAMILLAS, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , DENTRO DE LA LOCLAIDAD DE SANTA ROSA DE ESCAMILLA, lon:-105.25179187, lat:24.57920392}} | 2021-06-04 | 2021-12-31 | 32876.68 | 32876.68 | 32876.68 | 32876.68 | 32876.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.CAN/FISMDF/MEV/018/2021, contratista:SERVIDURA, convocante:CANATLAN, monto:1338902.53, importe_modificado:1338902.53}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:4.0}} | {2044641/proyecto_PROCESO, 2044641/proyecto_FIN, 2044641/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402044736 | Proyecto de inversión | 452887.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:452887.5, modificado:452887.5}} | CONSTRUCCION DE CANCHA EN LA COLONIA EJIDAL DE LA CIUDAD DE CANATLÁN, DGO - 320435 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CANATLÁN | 320435 | S | 90 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:COLONIA EJIDAL, 34454 CANATLÁN, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , EN EL PARQUE DE LA COLONIA EJIDAL EN LA CIUDAD DE CANATLAN DGO., lon:-104.77089005, lat:24.52000556}} | 2021-12-02 | 2021-12-31 | 452887.5 | 452887.5 | 452887.5 | 452887.5 | 452887.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.CAN/FISMDF/URB/022/2021, contratista:monica rodriguez curier, convocante:CANATLAN, monto:452887.5, importe_modificado:452887.5}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}} | {2044736/proyecto_INICIO, 2044736/proyecto_PROCESO, 2044736/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402045844 | Proyecto de inversión | 377841.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:377841.65, modificado:377841.65}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE MADRESELVA EN COLONIA LAS MARGARITAS EN SANTIAGO PAPASQUIARO - 324408 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 324408 | S | 20 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:518.0, meta_modificada:518.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE MADRESELVA INTERIOR SN COLONIA LAS MARGARITAS, 34638 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE CALLE NARDOS Y CALLE CRISANTEMOS, CALLE ALELI INGRESAR POR BLVD. ANTONIO RAMIREZ DAR VUELTA A LA IZQUIERDA A, lon:-105.42823269, lat:25.05687958}} | 2021-06-25 | 2021-12-06 | 377841.65 | 377841.65 | 377841.65 | 377841.65 | 377841.65 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:109280, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:377841.65, importe_modificado:377841.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:518.0}} | {2045844/proyecto_FIN, 2045844/proyecto_PROCESO, 2045844/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402045855 | Proyecto de inversión | 3949.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3949.99, modificado:3949.99}} | MANTENIMIENTO DE ELECTRIFICACION NO CONVENIONAL SOLARES EN VIVIENDAS 1 (BATERIA) EN LA LOCALIDAD DE LA LAGUNITA - 324441 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | 324441 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:93, direccion:PUEBLO LA LAGUNITA, 35414 LA LAGUNITA, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , A UN COSTADO DE LA CLINICA DE LA LOCALIDAD LA LAGUNITA, lon:-106.45108999, lat:26.06324781}} | 2021-03-08 | 2021-05-07 | 3949.99 | 3949.99 | 3949.99 | 3949.99 | 3949.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FAISMDF/ELE/03/2021-43, contratista:LIC. ROBERTO LEZAMA VILLAR, convocante:MUNICIPIO DE GUAMACEVI DGO, monto:3949.99, importe_modificado:3949.99}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2045855/proyecto_INICIO, 2045855/proyecto_FIN, 2045855/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402046579 | Acción | 462112.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:462112.68, modificado:462112.68}} | 32505 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS - 327137 | 10 | Durango | 2 | Canelas |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CANELAS DURANGO | 327137 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-106.545633, lat:25.122971}} | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 462112.68 | 462112.68 | 462112.68 | 462112.68 | 462112.68 | {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:COO15, contratista:C. JORGE ANTONIO ORDAZ FIGUEROA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANELAS, DGO., monto:462112.68, importe_modificado:462112.68}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {2046579/proyecto_INICIO, 2046579/proyecto_PROCESO, 2046579/proyecto_FIN, 2046579/proyecto_PROCESO, 2046579/proyecto_FIN, 2046579/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402046582 | Proyecto de inversión | 71681.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71681.25, modificado:71681.25}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE PRIVADA ALAMOS DE LA COLONIA PROFORMEX - 327145 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 327145 | S | 40 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:PRIVADA ALAMOS INTERIOR SN COLONIA PROFORMEX, 34638 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE CALLE PINABETE Y BOULEVARD TAGARETE, CALLE PUERTO DE RATIA INGRESAR POR BLVD TAGARETE DAR VUELTA A LA IZQUIERDA HAC, lon:-105.4346539, lat:25.05115975}} | 2021-11-16 | 2021-12-07 | 71681.25 | 71681.25 | 71681.25 | 71681.25 | 71681.25 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:109267, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:71681.25, importe_modificado:71681.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:80.0}} | {2046582/proyecto_INICIO, 2046582/proyecto_FIN, 2046582/proyecto_PROCESO, 2046582/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402046947 | Proyecto de inversión | 160765.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160765.66, modificado:160765.66}} | COLOCACIÓN DE ADOQUÍN EN CALLE GÓMEZ PALACIO ENTRE CALLE FERROCARRIL Y DR. FRANCISCO GONZÁLEZ DE LA VEGA, EN EL MUNICIPIO DE CANATLÁN, DGO. - 328707 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CANATLÁN | 328707 | S | 16 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:830.4, meta_modificada:830.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE GOMEZ PALACIO COLONIA 11 DE JULIO, 34455 CANATLÁN, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , EN LA CALLE GOMEZ PALACIO ENTRE CALLEL FERROCARRIL Y DR GONZALEZ DE LA VEGA, lon:-104.77371228, lat:24.52222403}} | 2021-12-02 | 2021-12-31 | 160765.66 | 160765.66 | 160765.66 | 160765.66 | 160765.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.CAN/FISMDF/URB/024/2021, contratista:monica rodriguez curier, convocante:CANATLAN, monto:294959.8, importe_modificado:294959.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:830.4}} | {2046947/proyecto_FIN, 2046947/proyecto_PROCESO, 2046947/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402046966 | Proyecto de inversión | 294959.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:294959.8, modificado:294959.8}} | COLOCACIÓN DE ADOQUÍN EN CALLE MOIVIMIENTO TERRITORIAL EN LA COLONIA LOS NOGALES, EN EL MUNICIPIO DE CANATLÁN, DGO. - 328834 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CANATLÁN | 328834 | S | 50 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1517.7, meta_modificada:1517.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE MOVIMIENTO TERRITORIAL COLONIA LOS NOGALES, 34454 CANATLÁN, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , EN LA COLONIA LOS NOGALES, lon:-104.77131212, lat:24.52544814}} | 2021-01-02 | 2021-12-31 | 294959.8 | 294959.8 | 294959.8 | 294959.8 | 294959.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.CAN/FISMDF/URB/024/2021, contratista:monica rodriguez curier, convocante:CANATLAN, monto:294959.8, importe_modificado:294959.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1517.7}} | {2046966/proyecto_PROCESO, 2046966/proyecto_FIN, 2046966/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402047293 | Proyecto de inversión | 191535.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:191535.12, modificado:191535.12}} | CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN LA COMUNIDAD LA FLOR MUNICIPIO DE NAZAS, DGO. - 329977 | 10 | Durango | 15 | Nazas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE NAZAS DGO | 329977 | S | 40 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:13, direccion:PUEBLO LA FLOR, 35710 LA FLOR, NAZAS DURANGO ENTRE Y , EL PUEBLO DE LA FLOR ESTÁ SITUADO A 3.9 KILÓMETROS DE NAZAS EN DIRECCIÓN SUDESTE YY EL PROYECTO SE LOCALIZA A 450 MTS APROXIMADAMENTE DE LA CARRETERA NAZAS A RODEO , lon:-104.08382639, lat:25.25048704}} | 2021-11-24 | 2021-12-31 | 191535.12 | 191535.12 | 191535.12 | 191535.12 | 191535.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TMU-NAZAS/URB/024/2021, contratista:LIC. NORA ESMERALDA ZARATE PEREYRA, convocante:MUNICIPIO DE NAZAS DGO., monto:191535.12, importe_modificado:191535.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:22.0}} | {2047293/proyecto_PROCESO, 2047293/proyecto_FIN, 2047293/proyecto_PROCESO, 2047293/proyecto_INICIO, 2047293/proyecto_PROCESO, 2047293/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402048172 | Proyecto de inversión | 202422.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93883.66, modificado:93883.66}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108539.07, modificado:107581.31}} | CONSTRUCCION DE PISOS DE CONCRETO EN VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE LERDO DGO. CD JUAREZ - 333318 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE LERDO DGO | 333318 | S | 35 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:429.47, meta_modificada:429.47}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:57, direccion:CIUDAD CIUDAD JUÁREZ, 35180 CIUDAD JUÁREZ, LERDO DURANGO ENTRE Y , EN VARIAS UBICACIONES EN CIUDAD JUAREZ DGO COMO C. BELISARIO DOMINGUEZ 167 C. BELISARIO DOMINGUEZ 167 C. FERNANDO MONTES DE OCA 148 SUR C. GUADALUPE VICT, lon:-103.59689331, lat:25.48989768}} | 2021-10-19 | 2021-12-15 | 201464.97 | 201464.97 | 201464.97 | 201464.97 | 201464.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-CIV-OP-LPN-01/2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y SISTEMAS INTEGRALES DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CD. LERDO DGO, monto:5826257.27, importe_modificado:5826257.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:429.47}} | {2048172/proyecto_INICIO, 2048172/proyecto_PROCESO, 2048172/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402048288 | Proyecto de inversión | 252625.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117167.48, modificado:117167.48}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135457.53, modificado:134262.24}} | CONSTRUCCION DE PISOS DE CONCRETO EN VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE LERDO DGO. JUAN E GARCIA - 333629 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE LERDO DGO | 333629 | S | 45 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:535.98, meta_modificada:535.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:22, direccion:VILLA JUAN E. GARCÍA, 35174 JUAN E. GARCÍA, LERDO DURANGO ENTRE Y , EN VARIAS UBICAIONES EN CALLES SIN NOMBRE O DOMICILIO CONOCIDO EN VILLA JUAN E GARCIA EN EL MPIODE LERDO DGO., lon:-103.68995952, lat:25.49158365}} | 2021-10-19 | 2021-12-15 | 251429.72 | 251429.72 | 251429.72 | 251429.72 | 251429.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-CIV-OP-LPN-01/2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y SISTEMAS INTEGRALES DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CD. LERDO DGO, monto:5826257.27, importe_modificado:5826257.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:535.98}} | {2048288/proyecto_PROCESO, 2048288/proyecto_INICIO, 2048288/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402049078 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO TRAMO RICARDO FLORES MAGON, HACIENDA DE PROVIDENCIA, AMADOR, LA MANGA, LA RODADA - 336242 | 10 | Durango | 25 | San Bernardo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN BERNARDO DURANGO | 336242 | S | 35 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:40, direccion:EJIDO RICARDO FLORES MAGÓN (LA QUESERA), 35473 RICARDO FLORES MAGÓN (LA QUESERA), SAN BERNARDO DURANGO ENTRE Y , TRAMO RICARDO FLORES MAGON HACIENDA DE PROVIDENCIA, AMADOR, LA MANGA, LA RODADA, lon:-105.61692385, lat:26.23005292}} | 2021-03-01 | 2021-03-31 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMSB/URB/FISM-2021/C-003, contratista:ARQ. JORGE MANUEL GARCÍA CAMACHO, convocante:MUNICIPIO DE SAN BERNARDO, monto:800000.0, importe_modificado:800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:45.0}} | {2049078/proyecto_PROCESO, 2049078/proyecto_INICIO, 2049078/proyecto_PROCESO, 2049078/proyecto_FIN, 2049078/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402049113 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL, EN LA ZONA BAJA DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO - 336373 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO DURANGO | 336373 | S | 165 | 165 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:66.0, meta_modificada:66.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:736, direccion:PUEBLO LOS GUAYABOS, 34968 LOS GUAYABOS, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y , EN DIFERENTES HOGARES DE LA COMUNIDAD, lon:-105.54446171, lat:23.45051497}} | 2021-12-09 | 2021-12-31 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-DOP-R33-023/2021, contratista:INTERTEC ENERGIA SA DE CV, convocante:municipio de pueblo nuevo dgo, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:66.0}} | {2049113/proyecto_INICIO, 2049113/proyecto_FIN, 2049113/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402049180 | Proyecto de inversión | 55361.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55361.63, modificado:55361.63}} | CONSTRUCCION DE 50M2 DE TECHOS FIRMES EN LA COL. JUAREZ - 336682 | 10 | Durango | 21 | Peñón Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO PEÑON BLANCO | 336682 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:17, direccion:CALLE CARRETERA PEÑON COVADONGA INTERIOR S/N RANCHERIA COLONIA JUÁREZ, 34743 COLONIA JUÁREZ, PEÑÓN BLANCO DURANGO ENTRE TERRACERIA CARRETERA A LAS CRUCES Y , SE IDENTIFICAN LAS CASAS BENEFICIADAS CON SUS UBICACIONES GEOGRA, lon:-104.02809804, lat:24.82172543}} | 2021-12-09 | 2021-12-31 | 55361.63 | 55361.63 | 55361.63 | 55361.63 | 55361.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPB-OPM-VIV-FISM-021-014, contratista:SERGIO JANATHAN ESPINOZA GARCÍA, convocante:MUNICIPIO PEÑÓN BLANCO, monto:830415.0, importe_modificado:830415.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:50.0}} | {2049180/proyecto_PROCESO, 2049180/proyecto_FIN, 2049180/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402049312 | Proyecto de inversión | 15305.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7098.87, modificado:7098.87}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8207.01, modificado:8134.6}} | CONSTRUCCION DE PISOS DE CONCRETO EN VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE LERDO DGO. LAS PIEDRAS - 337397 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE LERDO DGO | 337397 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.47, meta_modificada:32.47}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:34, direccion:RANCHERIA LAS PIEDRAS, 35180 LAS PIEDRAS, LERDO DURANGO ENTRE Y , EN VARIAS OBICACIONES EN CALLE SIN NOMBRE SIN NUMERO Y DOMICILIO CONOCIDO EN LAS PIEDRAS EN EL MPIO DE LERDO DGO., lon:-103.58117248, lat:25.50155153}} | 2021-10-19 | 2021-12-15 | 15233.47 | 15233.47 | 15233.47 | 15233.47 | 15233.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-CIV-OP-LPN-01/2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y SISTEMAS INTEGRALES DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CD. LERDO DGO, monto:5826257.27, importe_modificado:5826257.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.47}} | {2049312/proyecto_INICIO, 2049312/proyecto_PROCESO, 2049312/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402049361 | Proyecto de inversión | 179742.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83364.71, modificado:83364.71}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96378.09, modificado:95527.64}} | CONSTRUCCION DE PISOS DE CONCRETO EN VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE LERDO DGO. MARGARITO MACHADO - 337596 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE LERDO DGO | 337596 | S | 35 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:381.35, meta_modificada:381.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:102, direccion:RANCHERIA MARGARITO MACHADO (PALOMAS), 35199 MARGARITO MACHADO (PALOMAS), LERDO DURANGO ENTRE Y , EN VARIAS UBICACIONES EN CALLE SIN NOMBRE SIN NUMERO O DOMICILIO CONOCIDO EN MARGARITO MACHADO EN EL MPIO DE LERDO DGO., lon:-103.69282345, lat:25.19854999}} | 2021-10-19 | 2021-12-15 | 178892.35 | 178892.35 | 178892.35 | 178892.35 | 178892.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-CIV-OP-LPN-01/2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y SISTEMAS INTEGRALES DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CD. LERDO DGO, monto:5826257.27, importe_modificado:5826257.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:381.35}} | {2049361/proyecto_FIN, 2049361/proyecto_PROCESO, 2049361/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402049512 | Proyecto de inversión | 38057.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17650.98, modificado:17650.98}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20406.33, modificado:20226.26}} | CONSTRUCCION DE PISOS DE CONCRETO EN VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE LERDO DGO. PICARDIAS 7 LIBRES - 338295 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE LERDO DGO | 338295 | S | 10 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:80.74, meta_modificada:80.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:133, direccion:RANCHERIA PICARDÍAS SIETE LIBRES, 35189 PICARDÍAS SIETE LIBRES, LERDO DURANGO ENTRE Y , EN VARIAS UBICACIONES EN CALLE SIN NOMBRE SIN NUMERO O DOMICILIO CONOCIDO EN PICARDIAS 7 LIBRES EN EL MPIO DE LERDO DGO., lon:-103.49023376, lat:25.32683256}} | 2021-10-19 | 2021-12-15 | 37877.24 | 37877.24 | 37877.24 | 37877.24 | 37877.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-CIV-OP-LPN-01/2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y SISTEMAS INTEGRALES DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CD. LERDO DGO, monto:5826257.27, importe_modificado:5826257.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.74}} | {2049512/proyecto_FIN, 2049512/proyecto_PROCESO, 2049512/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402049523 | Proyecto de inversión | 23236.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10777.19, modificado:10777.19}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12459.52, modificado:12349.58}} | CONSTRUCCION DE PISOS DE CONCRETO EN VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE LERDO DGO. PRUDENCIA JAUREGUI - 338349 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE LERDO DGO | 338349 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:49.3, meta_modificada:49.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE RIO BRAVO COLONIA PRUDENCIA JÁUREGUI, 35156 LERDO, LERDO DURANGO ENTRE Y , CALLE CERRO DE LA CRUZ EN CALLE RIO BRAVO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y DESCONOCIDA ATRAS DEL HOSPITAL GENERAL EN LA COL. PRUDENCIA JAUREGUI EN EL, lon:-103.53272447, lat:25.53004438}} | 2021-10-19 | 2021-12-15 | 23126.77 | 23126.77 | 23126.77 | 23126.77 | 23126.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-CIV-OP-LPN-01/2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y SISTEMAS INTEGRALES DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CD. LERDO DGO, monto:5826257.27, importe_modificado:5826257.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:49.3}} | {2049523/proyecto_FIN, 2049523/proyecto_PROCESO, 2049523/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402049563 | Proyecto de inversión | 15799.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15799.96, modificado:15799.96}} | MANTENIMIENTO DE ELECTRIFICACION NO CONVENIONAL SOLARES EN VIVIENDAS 4 (BATERIAS) EN LA LOCALIDAD DE CIENEGA DE QUELITES - 338481 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | 338481 | S | 6 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:30, direccion:RANCHERIA CIÉNEGA DE QUELITES (QUELITES), 35425 CIÉNEGA DE QUELITES (QUELITES), GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , A UN COSTADO DE LA ENTRADA A LA LOCALIDAD DE CIENEGA DE QUELITES, lon:-105.6634556, lat:25.80514215}} | 2021-03-08 | 2021-05-07 | 15799.96 | 15799.96 | 15799.96 | 15799.96 | 15799.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FAISMDF/ELE/03/2021-47, contratista:LIC. ROBERTO LEZAMA VILLAR, convocante:MUNICIPIO DE GUAMACEVI DGO, monto:15799.96, importe_modificado:15799.96}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2049563/proyecto_INICIO, 2049563/proyecto_FIN, 2049563/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402049662 | Proyecto de inversión | 59249.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59249.85, modificado:59249.85}} | MANTENIMIENTO DE ELECTRIFICACION NO CONVENIONAL SOLARES EN VIVIENDAS 15 (BATERIAS) EN LA LOCALIDAD BAJIO DEL ALAMBRE - 338843 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | 338843 | S | 16 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:11, direccion:RANCHERIA BAJÍO DEL ALAMBRE, 35434 BAJÍO DEL ALAMBRE, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , A UN COSTADO DE LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD DE BAJIO DEL ALAMBRE, lon:-106.04158391, lat:25.7470606}} | 2021-03-08 | 2021-05-29 | 59249.85 | 59249.85 | 59249.85 | 59249.85 | 59249.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FAISMDF/ELE/03/2021-49, contratista:LIC. ROBERTO LEZAMA VILLAR, convocante:MUNICIPIO DE GUAMACEVI DGO, monto:59249.85, importe_modificado:59249.85}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}} | {2049662/proyecto_INICIO, 2049662/proyecto_FIN, 2049662/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402049700 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN CHAVARRÍA VIEJO PUEBLO NUEVO - 339011 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO DURANGO | 339011 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:33, direccion:PUEBLO CHAVARRÍA VIEJO, 34955 CHAVARRÍA VIEJO, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y , EN UNA ORILLA DE LA COMUNIDAD POR EL CAMINO QUE VA HACIA EL TULE, lon:-105.54956571, lat:23.63832183}} | 2021-12-09 | 2021-12-31 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-DOP-R33-SIDEAPAS/2021, contratista:SISTEMA DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DURANGO, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:9579626.79, importe_modificado:9579626.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:500.0}} | {2049700/proyecto_FIN, 2049700/proyecto_PROCESO, 2049700/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402049804 | Proyecto de inversión | 11665.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5410.45, modificado:5410.45}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6255.03, modificado:6199.84}} | CONSTRUCCION DE PISOS DE CONCRETO EN VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE LERDO DGO. COL. ROBERTO FIERRO - 339401 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE LERDO DGO | 339401 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24.75, meta_modificada:24.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALZADA GUADALUPE VICTORIA COLONIA ROBERTO FIERRO, 35165 LERDO, LERDO DURANGO ENTRE CALLE NICOLAS FERNANDEZ Y CALLE AZUCENAS, CALLE CUCUHTEMOC EN CALZADA VICTORIA ENTRE FERNANDEZ Y AZUCENAS EN LA COL. ROBERTO FIERRO EN EL MPI, lon:-103.51898083, lat:25.53185144}} | 2021-10-19 | 2021-12-15 | 11610.29 | 11610.29 | 11610.29 | 11610.29 | 11610.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-CIV-OP-LPN-01/2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y SISTEMAS INTEGRALES DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CD. LERDO DGO, monto:5826257.27, importe_modificado:5826257.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:24.75}} | {2049804/proyecto_INICIO, 2049804/proyecto_PROCESO, 2049804/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402049849 | Proyecto de inversión | 17979 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8338.66, modificado:8338.66}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9640.34, modificado:9555.27}} | CONSTRUCCION DE PISOS DE CONCRETO EN VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE LERDO DGO. COL 5 DE MAYO - 339555 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE LERDO DGO | 339555 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:38.15, meta_modificada:38.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE MANUEL REYES COLONIA 5 DE MAYO, 35168 LERDO, LERDO DURANGO ENTRE CALLE MAXIMO LEYVA Y CALLE SANTOS ZUÑIGA, CALLE EPITACIO REA EN MANUEL REYES 25 ENTRE MAXIMO LEYVA Y SANTOS ZUÑIGA EN LA COL. 5 DE MAYO EN EL MPIO DE LERD, lon:-103.5155354, lat:25.54274087}} | 2021-10-19 | 2021-12-15 | 17893.93 | 17893.93 | 17893.93 | 17893.93 | 17893.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-CIV-OP-LPN-01/2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y SISTEMAS INTEGRALES DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CD. LERDO DGO, monto:5826257.27, importe_modificado:5826257.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:38.15}} | {2049849/proyecto_FIN, 2049849/proyecto_PROCESO, 2049849/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402049908 | Proyecto de inversión | 150760.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150760.14, modificado:150760.14}} | SUMINISTRO DE LUMINARIAS LED SOLARES EN LA LOCALIDAD DE LA PLAZUELA - 339712 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CANATLÁN | 339712 | S | 20 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:100, direccion:PUEBLO LA PLAZUELA (EL RAYO), 34443 LA PLAZUELA (EL RAYO), CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , EN LA LOCLAIDAD DE LA PLAZUELA, lon:-105.3986643, lat:24.37573861}} | 2021-12-03 | 2021-12-18 | 150760.14 | 150760.14 | 150760.14 | 150760.14 | 150760.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.CAN/FISMDF/URB/028/2021, contratista:COMERCIALIZADORA PALEMI SA DE CV, convocante:CANATLAN, monto:150760.1, importe_modificado:150760.1}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2049908/proyecto_PROCESO, 2049908/proyecto_INICIO, 2049908/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402051059 | Acción | 286818.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:286818.9, modificado:286818.9}} | 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 343785 | 10 | Durango | 4 | Cuencamé |  | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CUENCAME | 343785 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.698462, lat:24.870939}} | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 286818.9 | 286818.9 | 286818.9 | 286818.9 | 286818.9 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MCME 2022/OP/OFICIO/2019-2022-13, contratista:VARIOS CONTRATISTAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUENCAME, monto:286818.9, importe_modificado:286818.9}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {2051059/proyecto_INICIO, 2051059/proyecto_FIN, 2051059/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402051174 | Proyecto de inversión | 1896713.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1896713.77, modificado:1896713.77}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EN MAPIMÍ LOCALIDAD BERMEJILLO ASENTAMIENTO BERMEJILLO CALLE INDEPENDENCIA - 344355 | 10 | Durango | 13 | Mapimí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MAPIMI | 344355 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1958.5, meta_modificada:1958.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:14, direccion:AVENIDA INDEPENDENCIA PUEBLO BERMEJILLO, 35230 BERMEJILLO, MAPIMÍ DURANGO ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE MORELOS, CALLE CONSTITUCION CERCA DE LAS VIAS, lon:-103.62420269, lat:25.88854697}} | 2021-10-25 | 2021-12-31 | 1896713.77 | 1896713.77 | 1896713.77 | 1896713.77 | 1896713.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPM-FISMDF-R33-009-2021, contratista:SECO PROCESOS INTEGRADOS, S. DE R.L. DE C.V., convocante:TESORERIA MUNICIPAL, monto:1896713.77, importe_modificado:1896713.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1958.5}} | {2051174/proyecto_FIN, 2051174/proyecto_PROCESO, 2051174/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402051266 | Proyecto de inversión | 1088666.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1088666.28, modificado:1088666.28}} | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN MAPIMÍ LOCALIDAD BERMEJILLO ASENTAMIENTO BERMEJILLO AVENIDA INDEPENDENCIA - 344707 | 10 | Durango | 13 | Mapimí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MAPIMI | 344707 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:634.0, meta_modificada:634.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:14, direccion:AVENIDA INDEPENDENCIA UNIDAD BERMEJILLO, 35230 BERMEJILLO, MAPIMÍ DURANGO ENTRE CALLE ZARCO Y CALLE MORELOS, CALLE CONSTITUCION A UNA CUADRA DE LA VIA, lon:-103.6245093, lat:25.88905506}} | 2021-07-12 | 2021-08-30 | 1088666.28 | 1088666.28 | 1088666.28 | 1088666.28 | 1088666.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPM-FISMDF-R33-003-2021, contratista:BENITO ASTORGA VILLANUEVA, convocante:TESORERIA MUNICIPAL, monto:1088666.28, importe_modificado:1088666.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:634.0}} | {2051266/proyecto_INICIO, 2051266/proyecto_FIN, 2051266/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402051994 | Proyecto de inversión | 525866.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:525866.53, modificado:525866.53}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MAPIMÍ LOCALIDAD CEBALLOS ASENTAMIENTO CEBALLOS - 347721 | 10 | Durango | 13 | Mapimí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MAPIMI | 347721 | S | 7 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:22, direccion:PUEBLO CEBALLOS, 35210 CEBALLOS, MAPIMÍ DURANGO ENTRE Y , SON 7 TECHOS EN DIFERENTES PARTES DE LA ZONA ZAP, lon:-104.13667512, lat:26.52644524}} | 2021-11-12 | 2021-12-31 | 525866.53 | 525866.53 | 525866.53 | 525866.53 | 525866.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPM-FISMDF-R33-014-2021, contratista:BENITO ASTORGA VILLANUEVA, convocante:TESORERIA MUNICIPAL, monto:1878094.81, importe_modificado:1878094.81}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:7.0}} | {2051994/proyecto_INICIO, 2051994/proyecto_FIN, 2051994/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402052014 | Proyecto de inversión | 525866.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:525866.53, modificado:525866.53}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MAPIMÍ LOCALIDAD MAPIMÍ ASENTAMIENTO MAPIMÍ - 347808 | 10 | Durango | 13 | Mapimí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MAPIMI | 347808 | S | 7 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:PUEBLO MAPIMÍ, 35200 MAPIMÍ, MAPIMÍ DURANGO ENTRE Y , SE REALIZARAN 7 CUARTOS EN DIFERENTES ZONAS ZAP, lon:-103.85465795, lat:25.8362452}} | 2021-11-12 | 2021-12-31 | 525866.53 | 525866.53 | 525866.53 | 525866.53 | 525866.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPM-FISMDF-R33-014-2021, contratista:BENITO ASTORGA VILLANUEVA, convocante:TESORERIA MUNICIPAL, monto:1878094.81, importe_modificado:1878094.81}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:7.0}} | {2052014/proyecto_INICIO, 2052014/proyecto_FIN, 2052014/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | DUR210402054698 | Adquisición | 171100 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:171100.0, modificado:132994.0}} | ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN PARA LA COMISIÓN DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DEL ESTADO DE DURANGO | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Comunicaciones | Sin identificar | COMISIÓN DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DEL ESTADO DE DURANGO | 210200BP001 | N | 0 | 0 | 10 | {meta1: {unidad_medida:CAMARA(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Profra. Francisca Escárzaga 208, Col del Maestro, 34240 Durango, Dgo., México, lon:-104.6387782, lat:24.0315092}} | 2021-06-01 | 2021-12-31 | 132994 | 132994 | 132994 | 132994 | 132994 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:CAMARA(S), avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones

## Fuentes de Financiamiento
FOLIO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL | APROBADO | MODIFICADO
DUR190201563854 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S273-Programa de Mejoramiento Urbano (PMU) |  | 9000000 | 8990888.11
DUR200301752224 | ESTATAL | 2020 |  |  | FISE | 190000 | 0
DUR200301752224 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 190000 | 190000
DUR200401814951 | ESTATAL | 2020 |  |  | CONVENIO FAIS | 400000 | 400000
DUR200401814951 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 400000 | 399363.91
DUR200401832652 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2700 | 2700
DUR200401832652 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2700 | 2700
DUR200401832663 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 21900 | 21900
DUR200401832663 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 21900 | 21900
DUR200401832702 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 475000 | 475000
DUR200401832702 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 475000 | 475000
DUR200401836953 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 35879.78 | 35879.78
DUR200401845916 | ESTATAL | 2020 |  |  | FISE ENTIDADES | 306818.19 | 306818.19
DUR200401845916 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 306818.19 | 306818.19
DUR200401854115 | ESTATAL | 2020 |  |  | PESOXPESO PISO FIRME | 89458 | 0
DUR200401854115 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 89458 | 89458
DUR200401854395 | ESTATAL | 2020 |  |  | PESOXPESO TECHO TERRADO | 24524.24 | 0
DUR200401854395 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 24524.24 | 24524.24
DUR210101888514 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 39964437.18 | 49749785.14
DUR210101888538 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 22450556 | 21913576
DUR210101888575 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 5972075.15 | 5933875.15
DUR210101888595 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 2337900 | 3630093.31
DUR210201929351 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 712102.9 | 712102.9
DUR210301963839 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17999.99 | 17999.99
DUR210301979542 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 270927.09 | 270927.09
DUR210301995461 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 694700 | 694700
DUR210301999272 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 396000 | 396000
DUR210302003612 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1732125 | 1558375.7
DUR210402008552 | MUNICIPAL | 2021 |  |  | INGRESOS PROPIOS | 84999.72 | 84999.72
DUR210402008552 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 83832.34 | 83832.34
DUR210402008567 | MUNICIPAL | 2021 |  |  | INGRESOS PROPIOS | 84999.72 | 0
DUR210402008567 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 83832.34 | 83832.34
DUR210402008586 | MUNICIPAL | 2021 |  |  | INGRESOS PROPIOS | 39337.15 | 0
DUR210402008586 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 50299.4 | 50299.4
DUR210402008661 | MUNICIPAL | 2021 |  |  | INGRESOS PROPIOS | 1001539.74 | 0
DUR210402008661 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 866307.58 | 866307.58
DUR210402008662 | MUNICIPAL | 2021 |  |  | INGRESOS PROPIOS | 1010456.76 | 0
DUR210402008662 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 875246.66 | 875246.66
DUR210402008778 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 745000 | 745000
DUR210402008786 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 3100000 | 3100000
DUR210402008792 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 465000 | 465000
DUR210402008794 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 745000 | 745000
DUR210402008817 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 3658640 | 3658640
DUR210402009117 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 14900 | 14900
DUR210402009122 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 208600 | 208600
DUR210402009128 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 126650 | 126650
DUR210402009154 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 303667.12 | 303667.12
DUR210402009180 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 365864 | 365864
DUR210402009211 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 15500 | 15500
DUR210402009218 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 182932 | 182932
DUR210402009421 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 14634.56 | 14634.56
DUR210402009422 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 54879.6 | 54879.6
DUR210402009428 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 14634.56 | 14634.56
DUR210402009430 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 179273.36 | 179273.36
DUR210402009459 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 113417.84 | 113417.84
DUR210402009463 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 36586.4 | 36586.4
DUR210402009464 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 7317.28 | 7317.28
DUR210402009474 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 987832.8 | 987832.8
DUR210402009501 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 3658.64 | 3658.64
DUR210402009503 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 3658.64 | 3658.64
DUR210402009537 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 7317.28 | 7317.28
DUR210402009544 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 18293.2 | 18293.2
DUR210402009554 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2000000 | 2000000
DUR210402009568 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 3658.64 | 3658.64
DUR210402009598 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 9300 | 9300
DUR210402009600 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 12400 | 12400
DUR210402009602 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 127100 | 127100
DUR210402009641 | MUNICIPAL | 2021 |  |  | INGRESOS PROPIOS | 53654.21 | 0
DUR210402009641 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 89423.69 | 89423.69
DUR210402009683 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 3100 | 3100
DUR210402009693 | MUNICIPAL | 2021 |  |  | INGRESOS PROPIOS | 41670.21 | 0
DUR210402009693 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 178714.29 | 178714.29
DUR210402009698 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 31000 | 31000
DUR210402009708 | MUNICIPAL | 2021 |  |  | INGRESOS PROPIOS | 11025.88 | 0
DUR210402009708 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 50000 | 50000
DUR210402009741 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 3100 | 3100
DUR210402009902 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 21700 | 21700
DUR210402009907 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 6200 | 6200
DUR210402009932 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 15500 | 15500
DUR210402009948 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 18600 | 18600
DUR210402010023 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 12400 | 12400
DUR210402010025 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 12400 | 12400
DUR210402010177 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 27900 | 27900
DUR210402010184 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 3658.64 | 3658.64
DUR210402010189 | MUNICIPAL | 2021 |  |  | INGRESOS PROPIOS | 11267.88 | 0
DUR210402010189 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 11267.88 | 11267.88
DUR210402010206 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 3658.64 | 3658.64
DUR210402010234 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 31000 | 31000
DUR210402010242 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 34100 | 34100
DUR210402010277 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 3100 | 3100
DUR210402010326 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 6200 | 6200
DUR210402010334 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 12400 | 12400
DUR210402010670 | MUNICIPAL | 2021 |  |  | INGRESOS PROPIOS | 13678.73 | 0
DUR210402010670 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 47500 | 47500
DUR210402010672 | MUNICIPAL | 2021 |  |  | INGRESOS PROPIOS | 27357.46 | 0
DUR210402010672 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 95000 | 95000
DUR210402010828 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 10975.92 | 10975.92
DUR210402010833 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 21951.84 | 21951.84
DUR210402010838 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 300008.48 | 300008.48
DUR210402010842 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 7317.28 | 7317.28
DUR210402011306 | MUNICIPAL | 2021 |  |  | INGRESOS PROPIOS | 10237.61 | 0
DUR210402011306 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 10237.61 | 10237.61
DUR210402011319 | MUNICIPAL | 2021 |  |  | INGRESOS PROPIOS | 139935.13 | 0
DUR210402011319 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 139935.13 | 139935.13
DUR210402011338 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 31000 | 31000
DUR210402011382 | MUNICIPAL | 2021 |  |  | INGRESOS PROPIOS | 6650.94 | 0
DUR210402011382 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 21061.32 | 21061.32
DUR210402011391 | MUNICIPAL | 2021 |  |  | INGRESOS PROPIOS | 11320.75 | 0
DUR210402011391 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 35849.06 | 35849.06
DUR210402011651 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 25610.48 | 25610.48
DUR210402012261 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 53468.72 | 53468.72
DUR210402012833 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 297568.69 | 297568.69
DUR210402012842 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 245056.58 | 245056.58
DUR210402014735 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 25457.41 | 24815.27
DUR210402014854 | PRIVADA | 2021 |  |  |  | 131451.33 | 0
DUR210402014854 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 867535.94 | 835819.89
DUR210402014892 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 457520.61 | 516093.95
DUR210402014897 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 52721.72 | 30164.92
DUR210402014898 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 53215.24 | 49960.65
DUR210402015782 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 343796.41 | 343796.41
DUR210402015843 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 297500 | 297500
DUR210402015843 | ESTATAL | 2021 |  |  | PROAGUA | 297500 | 297500
DUR210402015843 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 595000 | 595000
DUR210402017218 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 58243.65 | 58243.65
DUR210402017674 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 426003 | 0
DUR210402017910 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 353978.3 | 353978.3
DUR210402018371 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 364250 | 364250
DUR210402022901 | PRIVADA | 2021 |  |  |  | 33759.74 | 0
DUR210402022901 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 259898.76 | 250095.28
DUR210402022932 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 254959.39 | 252197.79
DUR210402023617 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1100000 | 1100000
DUR210402025659 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 900000 | 1000963.57
DUR210402025946 | ESTATAL | 2021 |  |  | COESVI | 122554.44 | 0
DUR210402025946 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 187004.4 | 187004.4
DUR210402025965 | ESTATAL | 2021 |  |  | COESVI | 102128.7 | 0
DUR210402025965 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 155837 | 155837
DUR210402025978 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 800000 | 780754.96
DUR210402027294 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 955174.22 | 955174.22
DUR210402029852 | PRIVADA | 2021 |  |  |  | 12000 | 12000
DUR210402029852 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 140368.51 | 140368.51
DUR210402030218 | PRIVADA | 2021 |  |  |  | 18900 | 18900
DUR210402030218 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 194642.11 | 194642.11
DUR210402030256 | PRIVADA | 2021 |  |  |  | 12600 | 12600
DUR210402030256 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 141761.4 | 141761.4
DUR210402030484 | ESTATAL | 2021 |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 90403.25 | 90403.25
DUR210402030484 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 90403.25 | 90403.25
DUR210402030486 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 109086.86 | 109086.86
DUR210402030623 | ESTATAL | 2021 |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 27047.75 | 27047.75
DUR210402030623 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 27043.86 | 27043.86
DUR210402030827 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 30731.84 | 30731.84
DUR210402030844 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 73305.69 | 73305.69
DUR210402031121 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 238133.39 | 238133.39
DUR210402031678 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 99992.21 | 99992.21
DUR210402031841 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4165203.78 | 4165203.78
DUR210402032592 | ESTATAL | 2021 |  |  | FISE | 26198.61 | 26198.61
DUR210402032592 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 15719.16 | 15719.16
DUR210402032593 | ESTATAL | 2021 |  |  | FISE | 8303.39 | 8303.39
DUR210402032593 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4982.03 | 4982.03
DUR210402033365 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3039418.92 | 3039418.92
DUR210402033848 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 401067.36 | 401067.36
DUR210402033958 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1200000 | 1200000
DUR210402034524 | PRIVADA | 2021 |  |  |  | 292158.01 | 292158.01
DUR210402034524 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 938455.57 | 938455.57
DUR210402035409 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 230354.04 | 241068.74
DUR210402035549 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 378968.55 | 378968.55
DUR210402035710 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 706444.47 | 706444.47
DUR210402037683 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2916192.02 | 2916192.02
DUR210402038413 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 31209.6 | 31209.6
DUR210402038537 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 90853.2 | 90853.2
DUR210402040889 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 87125 | 87125
DUR210402040961 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 87125 | 87125
DUR210402041302 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 282228 | 282228
DUR210402041543 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 282228 | 282228
DUR210402042033 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 47038 | 47038
DUR210402042136 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 422622.45 | 422622.45
DUR210402042220 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 270000 | 270000
DUR210402042257 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 438750 | 438750
DUR210402042678 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 333827.4 | 333827.4
DUR210402044018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 282275.86 | 282275.86
DUR210402044200 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 235229.89 | 235229.89
DUR210402044255 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 869884.8 | 869884.8
DUR210402044272 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 211593.6 | 211593.6
DUR210402044634 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 23510.4 | 23510.4
DUR210402044903 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 211593.6 | 211593.6
DUR210402045840 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 94097.03 | 94097.03
DUR210402045879 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 141145.54 | 141145.54
DUR210402045977 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 258766.83 | 258766.83
DUR210402046045 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 482951.06 | 463533.13
DUR210402046442 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 159265.01 | 159265.01
DUR210402046817 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 99441.11 | 99441.11
DUR210402047799 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 116924.15 | 116924.15
DUR210402048266 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 119575.3 | 119575.3
DUR210402049599 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 496844.16 | 846517
DUR210402049890 | MUNICIPAL | 2021 |  |  | Programa Municipal | 8406.99 | 8406.99
DUR210402049890 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3156401.67 | 2997258.77
DUR210402050244 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 71000 | 71000
DUR210402050480 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 586095.09 | 586095.09
DUR210402051254 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14200 | 14200
DUR210402051576 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8407.39 | 8407.39
DUR210402051627 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 326372.73 | 326372.73
DUR210402051667 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 261098.18 | 261098.18
DUR210402052109 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 21722.15 | 21722.15
DUR210402052599 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2320797.66 | 2320797.66
DUR210402053058 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1156260 | 1156260
DUR210402053136 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 389946 | 389946
DUR210402060313 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 3938335 | 3938335
DUR16170100835705 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 961012 | 961012
DUR16170100835723 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 817307 | 817307
DUR200101702393 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2202912.55 | 2202912.55
DUR200301752258 | ESTATAL | 2020 |  |  | FISE | 190000 | 0
DUR200301752258 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 190000 | 190000
DUR200301757003 | ESTATAL | 2020 |  |  | FISE | 64352.89 | 0
DUR200301757003 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 64352.9 | 64352.9
DUR200401832679 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 19200 | 0
DUR200401832679 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 19200 | 19200
DUR200401832699 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 425000 | 425000
DUR200401832699 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 425000 | 425000
DUR200401854145 | ESTATAL | 2020 |  |  | PESOXPESO PISO FIRME | 405800 | 0
DUR200401854145 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 405800 | 405800
DUR210101888556 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 9175413.8 | 9159625.79
DUR210101888578 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 1136800 | 990000
DUR210101888702 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 181977.99 | 180444.41
DUR210101888791 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 4550000 | 4277006.11
DUR210201926480 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 599749.7 | 599749.7
DUR210201927237 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 80800 | 80800
DUR210201929507 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 235404.11 | 226350.11
DUR210201929530 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 912965.59 | 903926.33
DUR210201935884 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 341405.63 | 331140.28
DUR210201936311 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 101406.08 | 101406.08
DUR210301967189 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 714058.88 | 714058.88
DUR210301968712 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 176613.04 | 171469.83
DUR210301979520 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 219214.33 | 210564.62
DUR210301986877 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2800000 | 2800000
DUR210301991262 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 141591.3 | 141591.3
DUR210301993515 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 875000.01 | 875000
DUR210301998444 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1284090.08 | 1284090.08
DUR210402008574 | MUNICIPAL | 2021 |  |  | INGRESOS PROPIOS | 27921.52 | 0
DUR210402008574 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 41916.16 | 41916.16
DUR210402008660 | MUNICIPAL | 2021 |  |  | INGRESOS PROPIOS | 957398.74 | 0
DUR210402008660 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 828126.69 | 828126.69
DUR210402008663 | MUNICIPAL | 2021 |  |  | INGRESOS PROPIOS | 298392 | 0
DUR210402008663 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 298392 | 298392
DUR210402008782 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 620000 | 620000
DUR210402008846 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 365864 | 365864
DUR210402009003 | MUNICIPAL | 2021 |  |  | INGRESOS PROPIOS | 1748247.74 | 0
DUR210402009003 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1750000 | 1750000
DUR210402009131 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 52700 | 52700
DUR210402009152 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 793924.88 | 793924.88
DUR210402009161 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 21700 | 21700
DUR210402009164 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 3100 | 3100
DUR210402009207 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 18600 | 18600
DUR210402009427 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 14634.56 | 14634.56
DUR210402009453 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 3658.64 | 3658.64
DUR210402009458 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 329277.6 | 329277.6
DUR210402009466 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 310000 | 310000
DUR210402009469 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 21951.84 | 21951.84
DUR210402009473 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 7317.28 | 7317.28
DUR210402009518 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 14634.56 | 14634.56
DUR210402009520 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 7317.28 | 7317.28
DUR210402009533 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 3658.64 | 3658.64
DUR210402009591 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 18293.2 | 18293.2
DUR210402009595 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 9300 | 9300
DUR210402009597 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 3100 | 3100
DUR210402009599 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 18600 | 18600
DUR210402009601 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 9300 | 9300
DUR210402009697 | MUNICIPAL | 2021 |  |  | INGRESOS PROPIOS | 57037.23 | 0
DUR210402009697 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 244620 | 244620
DUR210402009699 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 93000 | 93000
DUR210402009701 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 192200 | 192200
DUR210402009704 | MUNICIPAL | 2021 |  |  | INGRESOS PROPIOS | 11025.88 | 0
DUR210402009704 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 50000 | 50000
DUR210402009705 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 9300 | 9300
DUR210402009728 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 54879.6 | 54879.6
DUR210402009734 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 51220.96 | 51220.96
DUR210402009903 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 10975.92 | 10975.92
DUR210402009904 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 21951.84 | 21951.84
DUR210402009906 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 99200 | 99200
DUR210402009908 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 32927.76 | 32927.76
DUR210402009916 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 25610.48 | 25610.48
DUR210402009918 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 7317.28 | 7317.28
DUR210402009920 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 3658.64 | 3658.64
DUR210402009929 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 3100 | 3100
DUR210402009949 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 3100 | 3100
DUR210402010002 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 9300 | 9300
DUR210402010034 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 541478.72 | 541478.72
DUR210402010039 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 15500 | 15500
DUR210402010040 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 9300 | 9300
DUR210402010173 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 15500 | 15500
DUR210402010179 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 204600 | 204600
DUR210402010190 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 7317.28 | 7317.28
DUR210402010191 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 24800 | 24800
DUR210402010201 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 3658.64 | 3658.64
DUR210402010202 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 43400 | 43400
DUR210402010203 | MUNICIPAL | 2021 |  |  | INGRESOS PROPIOS | 20763.98 | 0
DUR210402010203 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 20763.98 | 20763.98
DUR210402010209 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 6200 | 6200
DUR210402010245 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 52700 | 52700
DUR210402010253 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 52700 | 52700
DUR210402010270 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 6200 | 6200
DUR210402010272 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 15500 | 15500
DUR210402010330 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 3100 | 3100
DUR210402010343 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 62000 | 62000
DUR210402010344 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 213900 | 213900
DUR210402010382 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 84148.72 | 84148.72
DUR210402010383 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 263422.08 | 263422.08
DUR210402010826 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 7317.28 | 7317.28
DUR210402010829 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 9300 | 9300
DUR210402011206 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 3658.64 | 3658.64
DUR210402011320 | MUNICIPAL | 2021 |  |  | INGRESOS PROPIOS | 50807.1 | 0
DUR210402011320 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 50807.1 | 50807.1
DUR210402011370 | MUNICIPAL | 2021 |  |  | INGRESOS PROPIOS | 14857.08 | 0
DUR210402011370 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 47047.41 | 47047.41
DUR210402011380 | MUNICIPAL | 2021 |  |  | INGRESOS PROPIOS | 57665.09 | 0
DUR210402011380 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 182606.14 | 182606.14
DUR210402011381 | MUNICIPAL | 2021 |  |  | INGRESOS PROPIOS | 6367.92 | 0
DUR210402011381 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 20165.09 | 20165.09
DUR210402011384 | MUNICIPAL | 2021 |  |  | INGRESOS PROPIOS | 10117.92 | 0
DUR210402011384 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 32040.09 | 32040.09
DUR210402012743 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 57416.47 | 57416.47
DUR210402012834 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 87520.2 | 87520.2
DUR210402012840 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 192544.44 | 192544.44
DUR210402014729 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1455533.3 | 1424951.22
DUR210402014873 | PRIVADA | 2021 |  |  |  | 813.65 | 0
DUR210402014873 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6442.97 | 5945.53
DUR210402015847 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 212760 | 212760
DUR210402015847 | ESTATAL | 2021 |  |  | PROAGUA | 212760 | 212760
DUR210402015847 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 425520 | 425520
DUR210402015857 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 185777.84 | 185777.84
DUR210402017680 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14068.94 | 0
DUR210402021853 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 204506.67 | 200418.13
DUR210402022848 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 694355.05 | 682683.32
DUR210402022907 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4000376 | 4000376
DUR210402022936 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1200000 | 1200000
DUR210402025639 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1391582 | 1363366
DUR210402025669 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1100000 | 1115048.93
DUR210402025822 | ESTATAL | 2021 |  |  | COESVI | 20425.74 | 0
DUR210402025822 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 31167.4 | 31167.4
DUR210402026260 | ESTATAL | 2021 |  |  | COESVI | 61277.22 | 0
DUR210402026260 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 93502.2 | 93502.2
DUR210402028500 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 696024.36 | 696024.36
DUR210402029116 | PRIVADA | 2021 |  |  |  | 6000 | 6000
DUR210402029116 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 70184.26 | 70184.26
DUR210402029484 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1540000 | 1540000
DUR210402029806 | PRIVADA | 2021 |  |  |  | 6000 | 6000
DUR210402029806 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 70184.26 | 70184.26
DUR210402029896 | PRIVADA | 2021 |  |  |  | 18000 | 18000
DUR210402029896 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 210552.77 | 210552.77
DUR210402030237 | PRIVADA | 2021 |  |  |  | 18900 | 18900
DUR210402030237 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 194642.11 | 194642.11
DUR210402030241 | PRIVADA | 2021 |  |  |  | 6300 | 6300
DUR210402030241 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 70880.7 | 70880.7
DUR210402030250 | PRIVADA | 2021 |  |  |  | 6300 | 6300
DUR210402030250 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 70880.7 | 70880.7
DUR210402030778 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 102439.47 | 102439.47
DUR210402030793 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 61463.68 | 61463.68
DUR210402030818 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 61463.68 | 61463.68
DUR210402031872 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 752209.29 | 752209.29
DUR210402031991 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2117472 | 2117472
DUR210402032006 | MUNICIPAL | 2021 |  |  | APORTACION BENEFICIARIOS | 5700 | 0
DUR210402032006 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 19800 | 19800
DUR210402032048 | MUNICIPAL | 2021 |  |  | APORTACION BENEFICIARIOS | 5700 | 0
DUR210402032048 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 19800 | 19800
DUR210402032182 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 37091.93 | 37091.93
DUR210402033860 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 401067.29 | 401067.29
DUR210402034400 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 78344.06 | 78344.06
DUR210402034400 | PRIVADA | 2021 |  |  |  | 12760 | 12760
DUR210402034400 | ESTATAL | 2021 |  |  | COESVI | 78344.06 | 78344.06
DUR210402036306 | MUNICIPAL | 2021 |  |  | Programa Municipal | 40480.89 | 40480.89
DUR210402036306 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 96824.82 | 101309.07
DUR210402039387 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 249826.85 | 249826.85
DUR210402039434 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 349427 | 349427
DUR210402039484 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 429154.08 | 429154.08
DUR210402039864 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 60657.51 | 60657.51
DUR210402039934 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 11105.33 | 11105.33
DUR210402039949 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 58212.71 | 58212.71
DUR210402040008 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 286697.53 | 286697.53
DUR210402040060 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 23731.7 | 23731.7
DUR210402040097 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14454.66 | 14454.66
DUR210402040813 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 435625 | 435625
DUR210402040933 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 87125 | 87125
DUR210402041843 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 23519 | 23519
DUR210402042079 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 23519 | 23519
DUR210402042345 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 600000 | 600000
DUR210402042881 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 653321.47 | 653321.47
DUR210402043524 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3067701.25 | 3067701.25
DUR210402043705 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 211706.9 | 211706.9
DUR210402044256 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 47020.8 | 47020.8
DUR210402046351 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 124569.24 | 124569.24
DUR210402047613 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 265901.31 | 265901.31
DUR210402048215 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 47830.12 | 47830.12
DUR210402048383 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 983545.88 | 983545.88
DUR210402049097 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 360000 | 360000
DUR210402049240 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 262720.42 | 262720.42
DUR210402049337 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 37453.46 | 37453.46
DUR210402049337 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 43300.01 | 42917.93
DUR210402049938 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1639301.07 | 1639301.07
DUR210402050085 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 113600 | 113600
DUR210402050448 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1004300.16 | 1004300.16
DUR210402051110 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14200 | 14200
DUR210402051189 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 28400 | 28400
DUR210402051571 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 400000 | 400000
DUR210402053052 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 541398 | 541398
DUR210402053138 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1349269 | 1349269
DUR210402060319 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 8738595 | 8738595
DUR200401832659 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 72600 | 72600
DUR200401832659 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 72600 | 72600
DUR200401832843 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 451102.65 | 451102.65
DUR200401848766 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 401110.33 | 401110.33
DUR210101887626 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 28318766.07 | 19752367
DUR210101888222 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 9102460.52 | 6348975
DUR210101888224 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 9709291.22 | 6772240
DUR210101888562 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 680346.92 | 679558.2
DUR210101888664 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 12600510.4 | 5720000
DUR210201929276 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 271950.28 | 261994.49
DUR210201929484 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 169449.94 | 169449.94
DUR210201944795 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 6342896 | 7235793.14
DUR210301962718 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 51599.97 | 51599.97
DUR210301962788 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 51599.98 | 51599.98
DUR210301972815 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 140000 | 140000
DUR210302005558 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 440800 | 440703.38
DUR210302005671 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 3000000 | 2922046.42
DUR210302005838 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 365000 | 364365.03
DUR210402008814 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 7317280 | 7317280
DUR210402008815 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1829320 | 1829320
DUR210402008842 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 365864 | 365864
DUR210402009126 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 193700 | 193700
DUR210402009129 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 22350 | 22350
DUR210402009165 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 6200 | 6200
DUR210402009209 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 6200 | 6200
DUR210402009210 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 3100 | 3100
DUR210402009423 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 10975.92 | 10975.92
DUR210402009429 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 21951.84 | 21951.84
DUR210402009434 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 21951.84 | 21951.84
DUR210402009452 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 18293.2 | 18293.2
DUR210402009467 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 3658.64 | 3658.64
DUR210402009481 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 10975.92 | 10975.92
DUR210402009500 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 365864 | 365864
DUR210402009511 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 10975.92 | 10975.92
DUR210402009593 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 32927.76 | 32927.76
DUR210402009603 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 12400 | 12400
DUR210402009605 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 15500 | 15500
DUR210402009634 | MUNICIPAL | 2021 |  |  | INGRESOS PROPIOS | 4967.1 | 0
DUR210402009634 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 8278.5 | 8278.5
DUR210402009638 | MUNICIPAL | 2021 |  |  | INGRESOS PROPIOS | 13758.23 | 0
DUR210402009638 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 22930.38 | 22930.38
DUR210402009642 | MUNICIPAL | 2021 |  |  | INGRESOS PROPIOS | 21345.79 | 0
DUR210402009642 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 35576.31 | 35576.31
DUR210402009664 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 141550 | 141550
DUR210402009679 | MUNICIPAL | 2021 |  |  | INGRESOS PROPIOS | 3500 | 0
DUR210402009679 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 37500 | 37500
DUR210402009680 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 3100 | 3100
DUR210402009690 | MUNICIPAL | 2021 |  |  | INGRESOS PROPIOS | 41192.56 | 0
DUR210402009690 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 176665.71 | 176665.71
DUR210402009706 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 127100 | 127100
DUR210402009711 | MUNICIPAL | 2021 |  |  | INGRESOS PROPIOS | 11025.88 | 0
DUR210402009711 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 50000 | 50000
DUR210402009713 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 15500 | 15500
DUR210402009715 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 46500 | 46500
DUR210402009742 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 18293.2 | 18293.2
DUR210402009751 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 6200 | 6200
DUR210402009897 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 244900 | 244900
DUR210402009923 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 106100.56 | 106100.56
DUR210402009924 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 182932 | 182932
DUR210402009944 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 12400 | 12400
DUR210402009964 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 15500 | 15500
DUR210402009988 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 49600 | 49600
DUR210402009997 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 6200 | 6200
DUR210402009999 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 68200 | 68200
DUR210402010001 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 21700 | 21700
DUR210402010005 | MUNICIPAL | 2021 |  |  | INGRESOS PROPIOS | 100000 | 100000
DUR210402010005 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 400000 | 400000
DUR210402010028 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 9300 | 9300
DUR210402010029 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 21700 | 21700
DUR210402010030 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 300700 | 300700
DUR210402010150 | MUNICIPAL | 2021 |  |  | INGRESOS PROPIOS | 21180.1 | 0
DUR210402010150 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 21180.1 | 21180.1
DUR210402010154 | MUNICIPAL | 2021 |  |  | INGRESOS PROPIOS | 11105.33 | 0
DUR210402010154 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 11105.33 | 11105.33
DUR210402010155 | MUNICIPAL | 2021 |  |  | INGRESOS PROPIOS | 58208.71 | 0
DUR210402010155 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 58208.71 | 58208.71
DUR210402010166 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 3100 | 3100
DUR210402010170 | MUNICIPAL | 2021 |  |  | INGRESOS PROPIOS | 17594.28 | 0
DUR210402010170 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 17594.28 | 17594.28
DUR210402010178 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 10975.92 | 10975.92
DUR210402010182 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 3658.64 | 3658.64
DUR210402010196 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 51220.96 | 51220.96
DUR210402010200 | MUNICIPAL | 2021 |  |  | INGRESOS PROPIOS | 13738.62 | 0
DUR210402010200 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 13738.62 | 13738.62
DUR210402010207 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 3658.64 | 3658.64
DUR210402010212 | MUNICIPAL | 2021 |  |  | INGRESOS PROPIOS | 15575.42 | 0
DUR210402010212 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 15575.42 | 15575.42
DUR210402010236 | MUNICIPAL | 2021 |  |  | INGRESOS PROPIOS | 9016823.19 | 0
DUR210402010236 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 10000000 | 10000000
DUR210402010238 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 80600 | 80600
DUR210402010239 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 52700 | 52700
DUR210402010244 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 68200 | 68200
DUR210402010249 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 24800 | 24800
DUR210402010279 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 68200 | 68200
DUR210402010280 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 27900 | 27900
DUR210402010685 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 223500 | 223500
DUR210402011293 | MUNICIPAL | 2021 |  |  | INGRESOS PROPIOS | 142857.14 | 0
DUR210402011293 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 142857.14 | 142857.14
DUR210402011308 | MUNICIPAL | 2021 |  |  | INGRESOS PROPIOS | 118671.6 | 0
DUR210402011308 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 118671.6 | 118671.6
DUR210402011309 | MUNICIPAL | 2021 |  |  | INGRESOS PROPIOS | 5690.2 | 0
DUR210402011309 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 5690.2 | 5690.2
DUR210402011369 | MUNICIPAL | 2021 |  |  | INGRESOS PROPIOS | 13590.57 | 0
DUR210402011369 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 43036.79 | 43036.79
DUR210402011374 | MUNICIPAL | 2021 |  |  | INGRESOS PROPIOS | 3537.74 | 0
DUR210402011374 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 11202.83 | 11202.83
DUR210402011385 | MUNICIPAL | 2021 |  |  | INGRESOS PROPIOS | 12260.38 | 0
DUR210402011385 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 38824.53 | 38824.53
DUR210402012729 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 92879.58 | 92879.58
DUR210402012735 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 151984.77 | 151984.77
DUR210402012740 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 111455.5 | 111455.5
DUR210402012835 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 87520.2 | 87520.2
DUR210402013599 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 498007.96 | 498007.96
DUR210402014395 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 40000 | 40000
DUR210402014698 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 747922.2 | 629161.33
DUR210402014718 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 680748.92 | 484440.18
DUR210402014733 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 211767.27 | 304733.2
DUR210402014866 | PRIVADA | 2021 |  |  |  | 155152.69 | 0
DUR210402014866 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1228588.24 | 1092759.11
DUR210402014879 | PRIVADA | 2021 |  |  |  | 9364.11 | 0
DUR210402014879 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 66270.84 | 73844.69
DUR210402014910 | PRIVADA | 2021 |  |  |  | 57034.2 | 0
DUR210402014910 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 996248.11 | 994958.79
DUR210402015869 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 99780.33 | 99780.33
DUR210402017601 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 175727.91 | 175727.91
DUR210402017645 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 480000 | 480000
DUR210402021396 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 202877.17 | 202877.17
DUR210402022171 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 624480.01 | 624480.01
DUR210402022832 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1190706.56 | 1177851.63
DUR210402022881 | PRIVADA | 2021 |  |  |  | 301037.88 | 0
DUR210402022881 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2317351.41 | 2099414.95
DUR210402023605 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1499996.6 | 1499996.6
DUR210402025311 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1881052.32 | 1855197.08
DUR210402025865 | ESTATAL | 2021 |  |  | COESVI | 40857.48 | 0
DUR210402025865 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 62334.8 | 62334.8
DUR210402025911 | ESTATAL | 2021 |  |  | COESVI | 40857.48 | 0
DUR210402025911 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 62334.8 | 62334.8
DUR210402025929 | ESTATAL | 2021 |  |  | COESVI | 40857.48 | 0
DUR210402025929 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 62334.8 | 62334.8
DUR210402025947 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 750000 | 746010.63
DUR210402026921 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 900000 | 914622.88
DUR210402027044 | ESTATAL | 2021 |  |  | COESVI | 61277.22 | 0
DUR210402027044 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 93502.2 | 93502.2
DUR210402027118 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 661128.63 | 661128.63
DUR210402029890 | PRIVADA | 2021 |  |  |  | 9000 | 9000
DUR210402029890 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 140368.51 | 140368.51
DUR210402030262 | PRIVADA | 2021 |  |  |  | 6300 | 6300
DUR210402030262 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 70880.7 | 70880.7
DUR210402030477 | ESTATAL | 2021 |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 14120.66 | 14120.66
DUR210402030477 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14120.66 | 14120.66
DUR210402030609 | ESTATAL | 2021 |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 168453.66 | 168453.66
DUR210402030609 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 168453.66 | 168453.66
DUR210402030739 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 85147.69 | 85147.69
DUR210402030798 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 16728.37 | 16728.37
DUR210402030814 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 40852.86 | 40852.86
DUR210402030831 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 156066.54 | 156066.54
DUR210402030838 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 18910.35 | 18910.35
DUR210402032542 | ESTATAL | 2021 |  |  | FISE | 13700.76 | 13700.76
DUR210402032542 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8220.45 | 8220.45
DUR210402033495 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 278147.2 | 278147.2
DUR210402034104 | ESTATAL | 2021 |  |  | FISE | 22888.01 | 22888.01
DUR210402034104 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 13732.81 | 13732.81
DUR210402036904 | ESTATAL | 2021 |  |  | FISE | 1750000 | 0
DUR210402036904 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1984896.98 | 1984896.98
DUR210402037725 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1499821.07 | 1499821.07
DUR210402038833 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2238541.25 | 2238541.25
DUR210402039550 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1059674.4 | 1059674.4
DUR210402039979 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 119129.54 | 119129.54
DUR210402039999 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2071.59 | 2071.59
DUR210402040018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17703.51 | 17703.51
DUR210402040818 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 200000 | 200000
DUR210402040942 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 261375 | 261375
DUR210402041201 | ESTATAL | 2021 |  |  | FISE | 47500 | 0
DUR210402041201 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 13678.73 | 13678.73
DUR210402041515 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 823165 | 823165
DUR210402041823 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 70557 | 70557
DUR210402041912 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 94076 | 94076
DUR210402041929 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 47038 | 47038
DUR210402041989 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 235190 | 235190
DUR210402041996 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 70557 | 70557
DUR210402042025 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 23519 | 23519
DUR210402042038 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 23519 | 23519
DUR210402042269 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33750 | 33750
DUR210402042711 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 37091.93 | 37091.93
DUR210402043000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 258752.87 | 258752.87
DUR210402043634 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 173622.66 | 173622.66
DUR210402043719 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 94091.95 | 94091.95
DUR210402044047 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 70568.97 | 70568.97
DUR210402044168 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 211706.9 | 211706.9
DUR210402044181 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 258752.87 | 258752.87
DUR210402044269 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 282124.8 | 282124.8
DUR210402044756 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 23510.4 | 23510.4
DUR210402044848 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 184349.72 | 184349.72
DUR210402045654 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 399912.37 | 399912.37
DUR210402045725 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 141145.54 | 141145.54
DUR210402045886 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 62466.48 | 20344.08
DUR210402045950 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 70572.77 | 70572.77
DUR210402046079 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 141145.54 | 141145.54
DUR210402046177 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 23524.26 | 23524.26
DUR210402050010 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 71000 | 71000
DUR210402050175 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 28400 | 28400
DUR210402051136 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14200 | 14200
DUR210402051199 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14200 | 14200
DUR210402051205 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14200 | 14200
DUR210402051231 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 28400 | 28400
DUR210402051702 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 130549.09 | 130549.09
DUR210402052099 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 477314.48 | 477314.48
DUR210402052721 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2320797.66 | 2320797.66
DUR210402053146 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 519361 | 519361
DUR210402060311 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 3938335 | 3938335
DUR210402060325 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1600000 | 1600000
DUR210402060328 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 6024000 | 6024000
DUR210402060345 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 180000 | 180000
DUR200101702391 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1629232.24 | 1629232.24
DUR200301756875 | ESTATAL | 2020 |  |  | FISE | 90000 | 0
DUR200301756875 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 90000 | 90000
DUR200301756948 | ESTATAL | 2020 |  |  | FISE | 169269.42 | 0
DUR200301756948 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 169269.41 | 169269.41
DUR200401832711 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 850000 | 850000
DUR200401832711 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 850000 | 850000
DUR200401832861 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 1000000
DUR200401854240 | ESTATAL | 2020 |  |  | PESOXPESO TECHOS TERRADOS | 692990.91 | 0
DUR200401854240 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 692990.91 | 692990.91
DUR200401866342 | ESTATAL | 2020 |  |  | PESOXPESO PISO FIRME | 18798 | 18798
DUR200401866342 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 18798 | 18798
DUR210101888218 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 26295997.07 | 18341484
DUR210101888287 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 67965038.57 | 47405681
DUR210101888527 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 6245731.91 | 7361803.04
DUR210201938815 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1260677 | 1260677
DUR210301968539 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 825880 | 825880
DUR210301972849 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 140000 | 140000
DUR210301974548 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 434017 | 434017
DUR210301979434 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 633038.74 | 659723.78
DUR210301991212 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 212386.95 | 212386.95
DUR210301991250 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 141591.3 | 141591.3
DUR210301995591 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 735000 | 735000
DUR210301995989 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 700000 | 700000
DUR210302002373 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1078745 | 1078745
DUR210302005078 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 161777 | 161514.77
DUR210302005554 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 340000 | 333811.27
DUR210302005681 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 540000 | 538726.02
DUR210302005794 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1214654 | 1214653.99
DUR210402008639 | MUNICIPAL | 2021 |  |  | INGRESOS PROPIOS | 2141109.02 | 0
DUR210402008639 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1852007.38 | 1852007.38
DUR210402008691 | MUNICIPAL | 2021 |  |  | INGRESOS PROPIOS | 403216 | 0
DUR210402008691 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 403216 | 403216
DUR210402008729 | MUNICIPAL | 2021 |  |  | INGRESOS PROPIOS | 2488206 | 0
DUR210402008729 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 5000000 | 5000000
DUR210402008793 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1550000 | 1550000
DUR210402008796 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 930000 | 930000
DUR210402008803 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1240000 | 1240000
DUR210402009118 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 7450 | 7450
DUR210402009120 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 126650 | 126650
DUR210402009121 | MUNICIPAL | 2021 |  |  | INGRESOS PROPIOS | 1500000 | 0
DUR210402009121 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1500000 | 1500000
DUR210402009123 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 14900 | 14900
DUR210402009124 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 14900 | 14900
DUR210402009130 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 14900 | 14900
DUR210402009208 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 21700 | 21700
DUR210402009215 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 86800 | 86800
DUR210402009425 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 51220.96 | 51220.96
DUR210402009433 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 10975.92 | 10975.92
DUR210402009435 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 14634.56 | 14634.56
DUR210402009444 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 3658.64 | 3658.64
DUR210402009445 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 32927.76 | 32927.76
DUR210402009509 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 14634.56 | 14634.56
DUR210402009521 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 7317.28 | 7317.28
DUR210402009525 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 14634.56 | 14634.56
DUR210402009528 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 14634.56 | 14634.56
DUR210402009538 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 54879.6 | 54879.6
DUR210402009540 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 40245.04 | 40245.04
DUR210402009543 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 36586.4 | 36586.4
DUR210402009589 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 7317.28 | 7317.28
DUR210402009590 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 21700 | 21700
DUR210402009606 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 9300 | 9300
DUR210402009635 | MUNICIPAL | 2021 |  |  | INGRESOS PROPIOS | 4279.35 | 0
DUR210402009635 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 7132.24 | 7132.24
DUR210402009670 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 3100 | 3100
DUR210402009673 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 3100 | 3100
DUR210402009685 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 74400 | 74400
DUR210402009702 | MUNICIPAL | 2021 |  |  | INGRESOS PROPIOS | 66155.28 | 0
DUR210402009702 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 300000 | 300000
DUR210402009725 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 310984.4 | 310984.4
DUR210402009729 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 27900 | 27900
DUR210402009738 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 21700 | 21700
DUR210402009739 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 3100 | 3100
DUR210402009909 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 489800 | 489800
DUR210402009917 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 36586.4 | 36586.4
DUR210402009919 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 7317.28 | 7317.28
DUR210402009922 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 76831.44 | 76831.44
DUR210402009945 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 9300 | 9300
DUR210402009990 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 18600 | 18600
DUR210402009991 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 3100 | 3100
DUR210402010022 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 18600 | 18600
DUR210402010038 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 15500 | 15500
DUR210402010161 | MUNICIPAL | 2021 |  |  | INGRESOS PROPIOS | 8455.79 | 0
DUR210402010161 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 8455.79 | 8455.79
DUR210402010188 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 18600 | 18600
DUR210402010199 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 6200 | 6200
DUR210402010205 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 7317.28 | 7317.28
DUR210402010213 | MUNICIPAL | 2021 |  |  | INGRESOS PROPIOS | 20705.46 | 0
DUR210402010213 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 20705.46 | 20705.46
DUR210402010235 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 37200 | 37200
DUR210402010281 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 6200 | 6200
DUR210402010323 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 65100 | 65100
DUR210402010657 | MUNICIPAL | 2021 |  |  | INGRESOS PROPIOS | 27357.46 | 0
DUR210402010657 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 95000 | 95000
DUR210402010821 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 14634.56 | 14634.56
DUR210402010836 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 257300 | 257300
DUR210402010845 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 6200 | 6200
DUR210402011209 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 3100 | 3100
DUR210402011289 | MUNICIPAL | 2021 |  |  | INGRESOS PROPIOS | 142857.14 | 0
DUR210402011289 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 142857.14 | 142857.14
DUR210402011296 | MUNICIPAL | 2021 |  |  | INGRESOS PROPIOS | 285714.29 | 0
DUR210402011296 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 285714.29 | 285714.29
DUR210402011304 | MUNICIPAL | 2021 |  |  | INGRESOS PROPIOS | 43114.35 | 0
DUR210402011304 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 43114.35 | 43114.35
DUR210402011315 | MUNICIPAL | 2021 |  |  | INGRESOS PROPIOS | 151011.33 | 0
DUR210402011315 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 151011.33 | 151011.33
DUR210402011317 | MUNICIPAL | 2021 |  |  | INGRESOS PROPIOS | 17880.1 | 0
DUR210402011317 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 17880.1 | 17880.1
DUR210402011371 | MUNICIPAL | 2021 |  |  | INGRESOS PROPIOS | 14080.19 | 0
DUR210402011371 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 44587.26 | 44587.26
DUR210402011377 | MUNICIPAL | 2021 |  |  | INGRESOS PROPIOS | 34150.48 | 0
DUR210402011377 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 108143.16 | 108143.16
DUR210402011392 | MUNICIPAL | 2021 |  |  | INGRESOS PROPIOS | 14433.96 | 0
DUR210402011392 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 45707.55 | 45707.55
DUR210402011822 | MUNICIPAL | 2021 |  |  | INGRESOS PROPIOS | 71428.57 | 0
DUR210402011822 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 71428.57 | 71428.57
DUR210402012836 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 105024.24 | 105024.24
DUR210402013035 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 418111.09 | 418111.09
DUR210402014381 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 95000 | 95000
DUR210402014409 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 80000 | 80000
DUR210402014846 | PRIVADA | 2021 |  |  |  | 23867.88 | 0
DUR210402014846 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 681674 | 681356.36
DUR210402014870 | PRIVADA | 2021 |  |  |  | 68712.93 | 0
DUR210402014870 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 544108.48 | 435297.73
DUR210402014906 | PRIVADA | 2021 |  |  |  | 74.22 | 0
DUR210402014906 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000 | 0
DUR210402017367 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 291218.38 | 291218.38
DUR210402017688 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 42140.02 | 0
DUR210402018860 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 619251.21 | 619251.21
DUR210402020706 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 31599.92 | 31599.92
DUR210402024736 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1324600.52 | 1324600.52
DUR210402025615 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1200000 | 1244830.35
DUR210402026341 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 700000 | 686643.79
DUR210402028236 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 512309.35 | 512309.35
DUR210402028694 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 224573.96 | 224573.96
DUR210402029989 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 208472.29 | 208472.29
DUR210402030048 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 239606.42 | 239606.42
DUR210402030268 | PRIVADA | 2021 |  |  |  | 6300 | 6300
DUR210402030268 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 70880.7 | 70880.7
DUR210402030273 | PRIVADA | 2021 |  |  |  | 12600 | 12600
DUR210402030273 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 141761.4 | 141761.4
DUR210402030384 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 142598.8 | 142598.8
DUR210402030531 | ESTATAL | 2021 |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 49954.59 | 49954.59
DUR210402030531 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 49954.59 | 49954.59
DUR210402030569 | ESTATAL | 2021 |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 35346.51 | 35346.51
DUR210402030569 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 35346.51 | 35346.51
DUR210402031897 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 31454.1 | 31453.81
DUR210402032066 | MUNICIPAL | 2021 |  |  | APORTACION BENEFICIARIOS | 5700 | 0
DUR210402032066 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 19800 | 19800
DUR210402032197 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 74183.87 | 74183.87
DUR210402032584 | ESTATAL | 2021 |  |  | FISE | 7173.71 | 7173.71
DUR210402032584 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4304.22 | 4304.22
DUR210402033031 | ESTATAL | 2021 |  |  | FISE | 22108.74 | 22108.74
DUR210402033031 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 13265.24 | 13265.24
DUR210402033614 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 227880.44 | 227880.44
DUR210402033828 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 152787.54 | 152787.54
DUR210402033959 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 41516.2 | 95733.22
DUR210402033995 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 154394.6 | 154394.6
DUR210402034062 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2138814.69 | 2138814.69
DUR210402035426 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 54785.03 | 54784.75
DUR210402035951 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1141751.73 | 1141751.73
DUR210402036662 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2140691.32 | 2140691.32
DUR210402037307 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 370000 | 370000
DUR210402038235 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 624192 | 624192
DUR210402038278 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1500000 | 1500000
DUR210402038595 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 198882.22 | 198882.22
DUR210402039873 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 894212.52 | 894212.52
DUR210402040023 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 11271.68 | 11271.68
DUR210402040030 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 30801.98 | 30801.98
DUR210402040038 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 13738.36 | 13738.36
DUR210402040083 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 19992.46 | 19992.46
DUR210402041891 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 188152 | 188152
DUR210402041976 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 376304 | 376304
DUR210402042187 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 270000 | 270000
DUR210402042240 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 135000 | 135000
DUR210402042245 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 270000 | 270000
DUR210402042689 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 620552.38 | 620552.38
DUR210402042726 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 37091.93 | 37091.93
DUR210402043625 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1220230.94 | 1220230.94
DUR210402043637 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 101401.31 | 101401.31
DUR210402044239 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 164572.8 | 164572.8
DUR210402044284 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 211593.6 | 211593.6
DUR210402044294 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 23510.4 | 23510.4
DUR210402044378 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 47020.8 | 47020.8
DUR210402044826 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 23510.4 | 23510.4
DUR210402045854 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 94097.03 | 94097.03
DUR210402046146 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 23524.26 | 23524.26
DUR210402046922 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 514439.22 | 514439.22
DUR210402047731 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 134921.94 | 134921.94
DUR210402047943 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 530668.36 | 530668.36
DUR210402048287 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 71745.18 | 71745.18
DUR210402048300 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 23915.06 | 23915.06
DUR210402050326 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3138200 | 3138200
DUR210402051264 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14200 | 14200
DUR210402051295 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 370000 | 370000
DUR210402053127 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 838451 | 838451
DUR210402060335 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 2040000 | 2040000
DUR16170100835576 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1153600 | 1153600
DUR16170100835764 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 810000 | 810000
DUR190201563839 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S273-Programa de Mejoramiento Urbano (PMU) |  | 8000000 | 7088796.82
DUR200101702389 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2704369.24 | 2704369.24
DUR200301750602 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U007-Devolución de Aprovechamientos |  | 40000 | 40000
DUR200301750602 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 40000 | 40000
DUR200301752183 | ESTATAL | 2020 |  |  | FISE | 190000 | 0
DUR200301752183 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 190000 | 190000
DUR200301752243 | ESTATAL | 2020 |  |  | FISE | 190000 | 0
DUR200301752243 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 190000 | 190000
DUR200301756898 | ESTATAL | 2020 |  |  | FISE | 90000 | 0
DUR200301756898 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 90000 | 90000
DUR200401866399 | ESTATAL | 2020 |  |  | PESOXPESO PISO FIRME | 18249.63 | 0
DUR200401866399 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 18249.63 | 18249.63
DUR210101888549 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 784847.56 | 307661.17
DUR210101888585 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 60000 | 60000
DUR210101888589 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 5077426.49 | 4399794.98
DUR210301962823 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 68799.97 | 68799.97
DUR210301966696 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 140000 | 140000
DUR210301966775 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 140000 | 140000
DUR210301968766 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 267942 | 211868.97
DUR210301968837 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 284750.79 | 279167.44
DUR210301988891 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 58243.65 | 58243.65
DUR210301995553 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 48785.7 | 48785.7
DUR210302005046 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 144092 | 143931.04
DUR210302005273 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 810433 | 807983.84
DUR210302005520 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1750000 | 1749986.57
DUR210402008651 | MUNICIPAL | 2021 |  |  | INGRESOS PROPIOS | 1068625.53 | 0
DUR210402008651 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 924335.16 | 924335.16
DUR210402008659 | MUNICIPAL | 2021 |  |  | INGRESOS PROPIOS | 1275228.85 | 0
DUR210402008659 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1103042.02 | 1103042.02
DUR210402008812 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 775000 | 775000
DUR210402009134 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 34100 | 34100
DUR210402009137 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 62000 | 62000
DUR210402009140 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 170500 | 170500
DUR210402009148 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 65100 | 65100
DUR210402009204 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 465000 | 465000
DUR210402009220 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 182932 | 182932
DUR210402009389 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 21951.84 | 21951.84
DUR210402009424 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 36586.4 | 36586.4
DUR210402009447 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 252446.16 | 252446.16
DUR210402009487 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 3658.64 | 3658.64
DUR210402009504 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 10975.92 | 10975.92
DUR210402009513 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 14634.56 | 14634.56
DUR210402009514 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 14634.56 | 14634.56
DUR210402009534 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 7317.28 | 7317.28
DUR210402009539 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 10975.92 | 10975.92
DUR210402009559 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 14634.56 | 14634.56
DUR210402009562 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 7317.28 | 7317.28
DUR210402009623 | MUNICIPAL | 2021 |  |  | INGRESOS PROPIOS | 13283.8 | 0
DUR210402009623 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 22139.67 | 22139.67
DUR210402009625 | MUNICIPAL | 2021 |  |  | INGRESOS PROPIOS | 33660.23 | 0
DUR210402009625 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 56100.38 | 56100.38
DUR210402009629 | MUNICIPAL | 2021 |  |  | INGRESOS PROPIOS | 8253.02 | 0
DUR210402009629 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 13755.04 | 13755.04
DUR210402009632 | MUNICIPAL | 2021 |  |  | INGRESOS PROPIOS | 9617.21 | 0
DUR210402009632 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 16028.68 | 16028.68
DUR210402009637 | MUNICIPAL | 2021 |  |  | INGRESOS PROPIOS | 15773.72 | 0
DUR210402009637 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 26289.54 | 26289.54
DUR210402009640 | MUNICIPAL | 2021 |  |  | INGRESOS PROPIOS | 8842.08 | 0
DUR210402009640 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 14736.79 | 14736.79
DUR210402009669 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 300700 | 300700
DUR210402009675 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 3100 | 3100
DUR210402009717 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 96100 | 96100
DUR210402009720 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 15500 | 15500
DUR210402009721 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 3100 | 3100
DUR210402009731 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 131711.04 | 131711.04
DUR210402009743 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 3100 | 3100
DUR210402009898 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 10975.92 | 10975.92
DUR210402009910 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 87807.36 | 87807.36
DUR210402009912 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 279000 | 279000
DUR210402009931 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 186000 | 186000
DUR210402009943 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 18600 | 18600
DUR210402009950 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 12400 | 12400
DUR210402009967 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 3100 | 3100
DUR210402009979 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 18600 | 18600
DUR210402009989 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 6200 | 6200
DUR210402009996 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 3100 | 3100
DUR210402010003 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 12400 | 12400
DUR210402010174 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 15500 | 15500
DUR210402010181 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 155000 | 155000
DUR210402010275 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 83700 | 83700
DUR210402010662 | MUNICIPAL | 2021 |  |  | INGRESOS PROPIOS | 13678.73 | 0
DUR210402010662 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 47500 | 47500
DUR210402010840 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 3100 | 3100
DUR210402011290 | MUNICIPAL | 2021 |  |  | INGRESOS PROPIOS | 35714.29 | 0
DUR210402011290 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 35714.29 | 35714.29
DUR210402011305 | MUNICIPAL | 2021 |  |  | INGRESOS PROPIOS | 100087.83 | 0
DUR210402011305 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 100087.83 | 100087.83
DUR210402011389 | MUNICIPAL | 2021 |  |  | INGRESOS PROPIOS | 14292.45 | 0
DUR210402011389 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 45259.43 | 45259.43
DUR210402012838 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 70016.16 | 70016.16
DUR210402013380 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 680076.88 | 680076.88
DUR210402014731 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 553507 | 613508.96
DUR210402014852 | PRIVADA | 2021 |  |  |  | 114.56 | 0
DUR210402014852 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3271.87 | 3070.53
DUR210402014872 | PRIVADA | 2021 |  |  |  | 27245.73 | 0
DUR210402014872 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 215747.35 | 143938.51
DUR210402015846 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 347500 | 347500
DUR210402015846 | ESTATAL | 2021 |  |  | PROAGUA | 347500 | 347500
DUR210402015846 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 695000 | 695000
DUR210402015865 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 46885.32 | 46885.32
DUR210402015949 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 203315.1 | 203315.1
DUR210402018383 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 363100.8 | 363100.8
DUR210402018440 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 332500.01 | 332500.01
DUR210402018528 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 332500 | 332500
DUR210402018646 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1059351.74 | 1059351.74
DUR210402021708 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1248175.58 | 1248175.58
DUR210402023030 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 545000 | 534083.36
DUR210402026183 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1050000 | 969586.41
DUR210402026214 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1100000 | 1044240.87
DUR210402026229 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1250000 | 1324044.22
DUR210402026294 | ESTATAL | 2021 |  |  | COESVI | 122554.44 | 0
DUR210402026294 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 187004.4 | 187004.4
DUR210402029153 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 644276.89 | 644276.89
DUR210402029813 | PRIVADA | 2021 |  |  |  | 12000 | 12000
DUR210402029813 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 140368.51 | 140368.51
DUR210402029825 | PRIVADA | 2021 |  |  |  | 6000 | 6000
DUR210402029825 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 70184.25 | 70184.25
DUR210402030161 | PRIVADA | 2021 |  |  |  | 12600 | 12600
DUR210402030161 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 129761.4 | 129761.4
DUR210402030196 | PRIVADA | 2021 |  |  |  | 6300 | 6300
DUR210402030196 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 64880.7 | 64880.7
DUR210402030214 | PRIVADA | 2021 |  |  |  | 6300 | 6300
DUR210402030214 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 64880.7 | 64880.7
DUR210402030277 | PRIVADA | 2021 |  |  |  | 44100 | 44100
DUR210402030277 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 496164.89 | 496164.89
DUR210402030381 | ESTATAL | 2021 |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 168637.96 | 168637.96
DUR210402030381 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 168637.96 | 168637.96
DUR210402030426 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 829707 | 829707.01
DUR210402030462 | ESTATAL | 2021 |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 31524.74 | 31524.74
DUR210402030462 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 31524.74 | 31524.74
DUR210402030545 | ESTATAL | 2021 |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 17120.36 | 17120.36
DUR210402030545 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17120.36 | 17120.36
DUR210402030593 | ESTATAL | 2021 |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 222014.19 | 222014.19
DUR210402030593 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 222014.19 | 222014.19
DUR210402031923 | MUNICIPAL | 2021 |  |  | APORTACION BENEFICIARIOS | 5700 | 0
DUR210402031923 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 19800 | 19800
DUR210402034130 | ESTATAL | 2021 |  |  | FISE | 62701.83 | 62701.83
DUR210402034130 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 37621.1 | 37621.1
DUR210402035395 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 79373.3 | 76133.47
DUR210402037247 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 957648.79 | 957648.79
DUR210402039989 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7090.02 | 7090.02
DUR210402040043 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 15581.44 | 15581.44
DUR210402040051 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 20769.66 | 20769.66
DUR210402040066 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 938789.4 | 938789.4
DUR210402040091 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 27146.46 | 27146.46
DUR210402040869 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 348500 | 348500
DUR210402041385 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 211671 | 211671
DUR210402041519 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 23519 | 23519
DUR210402041540 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 23519 | 23519
DUR210402043444 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 750644.34 | 750644.34
DUR210402043946 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 47045.98 | 47045.98
DUR210402044041 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 70568.97 | 70568.97
DUR210402044208 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 188183.91 | 188183.91
DUR210402044218 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2999997.94 | 2999997.94
DUR210402044279 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 47020.8 | 47020.8
DUR210402044698 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 94041.6 | 94041.6
DUR210402044744 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 47020.8 | 47020.8
DUR210402044841 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 47020.8 | 47020.8
DUR210402044911 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 188083.2 | 188083.2
DUR210402045742 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 70572.77 | 70572.77
DUR210402045920 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 305815.34 | 305815.34
DUR210402046028 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 141145.54 | 141145.54
DUR210402046135 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 47048.51 | 47048.51
DUR210402046767 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 110933.85 | 109101.48
DUR210402047347 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 336222.47 | 336222.47
DUR210402047975 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 924884.09 | 924884.09
DUR210402048198 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 23915.06 | 23915.06
DUR210402049207 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 156193.84 | 156193.84
DUR210402049207 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 180575.97 | 178982.56
DUR210402050124 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 213000 | 213000
DUR210402051128 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 42600 | 42600
DUR210402051184 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 28400 | 28400
DUR210402051224 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14200 | 14200
DUR210402051242 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14200 | 14200
DUR210402060342 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 180000 | 180000
DUR16170100835334 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 961530 | 961530
DUR200401811626 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 525297.32 | 525297.32
DUR200401832643 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 57600 | 57600
DUR200401832643 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 57600 | 57600
DUR200401832670 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 39600 | 39600
DUR200401832670 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 39600 | 39600
DUR200401837798 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 53059.1 | 53059.1
DUR200401838014 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 93628.82 | 93628.82
DUR210101887632 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 16182152.04 | 11287067
DUR210101888289 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 21239074.55 | 14814275
DUR210101888293 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 31352919.58 | 21868692
DUR210101888685 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 4030771.48 | 4030771.48
DUR210101888760 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 1125962.9 | 1092181.73
DUR210201936899 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 214314.37 | 205085.52
DUR210301962112 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 974810.5 | 974810.5
DUR210301962820 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 51599.98 | 51599.98
DUR210301962828 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17199.97 | 17199.97
DUR210301974077 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 510000 | 510000
DUR210301989090 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 116487.3 | 116487.3
DUR210301991239 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 141591.3 | 141591.3
DUR210301991269 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 70795.65 | 70795.65
DUR210302005702 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 595000 | 594486.14
DUR210302005721 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 695000 | 694372.07
DUR210402008577 | MUNICIPAL | 2021 |  |  | INGRESOS PROPIOS | 56460.6 | 0
DUR210402008577 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 62874.25 | 62874.25
DUR210402008583 | MUNICIPAL | 2021 |  |  | INGRESOS PROPIOS | 56460.6 | 0
DUR210402008583 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 62874.25 | 62874.25
DUR210402008736 | MUNICIPAL | 2021 |  |  | INGRESOS PROPIOS | 284773.54 | 0
DUR210402008736 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 230538.92 | 230538.92
DUR210402008809 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 930000 | 930000
DUR210402008818 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 731728 | 731728
DUR210402008819 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1829320 | 1829320
DUR210402008840 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 731728 | 731728
DUR210402009071 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1476341.56 | 1476341.56
DUR210402009127 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 365864 | 365864
DUR210402009142 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 9300 | 9300
DUR210402009216 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 3100 | 3100
DUR210402009489 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 40245.04 | 40245.04
DUR210402009496 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 3658.64 | 3658.64
DUR210402009497 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 245128.88 | 245128.88
DUR210402009508 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 372500 | 372500
DUR210402009510 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 179273.36 | 179273.36
DUR210402009524 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 10975.92 | 10975.92
DUR210402009563 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 230494.32 | 230494.32
DUR210402009620 | MUNICIPAL | 2021 |  |  | INGRESOS PROPIOS | 16397.79 | 0
DUR210402009620 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 27329.65 | 27329.65
DUR210402009643 | MUNICIPAL | 2021 |  |  | INGRESOS PROPIOS | 37644.87 | 0
DUR210402009643 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 62741.46 | 62741.46
DUR210402009668 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 3658.64 | 3658.64
DUR210402009674 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 9300 | 9300
DUR210402009676 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 18600 | 18600
DUR210402009677 | MUNICIPAL | 2021 |  |  | INGRESOS PROPIOS | 27626.78 | 0
DUR210402009677 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 195472.5 | 195472.5
DUR210402009681 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 523900 | 523900
DUR210402009694 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 9300 | 9300
DUR210402009709 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 170500 | 170500
DUR210402009735 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 6200 | 6200
DUR210402009748 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 7317.28 | 7317.28
DUR210402009900 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 15500 | 15500
DUR210402009901 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 21951.84 | 21951.84
DUR210402009905 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 18600 | 18600
DUR210402009911 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 157321.52 | 157321.52
DUR210402009930 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 7450 | 7450
DUR210402009974 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 3100 | 3100
DUR210402009992 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 3100 | 3100
DUR210402010033 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 3658.64 | 3658.64
DUR210402010148 | MUNICIPAL | 2021 |  |  | INGRESOS PROPIOS | 60659.95 | 0
DUR210402010148 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 60659.95 | 60659.95
DUR210402010151 | MUNICIPAL | 2021 |  |  | INGRESOS PROPIOS | 15881.01 | 0
DUR210402010151 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 15881.01 | 15881.01
DUR210402010163 | MUNICIPAL | 2021 |  |  | INGRESOS PROPIOS | 7087.13 | 0
DUR210402010163 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 7087.13 | 7087.13
DUR210402010164 | MUNICIPAL | 2021 |  |  | INGRESOS PROPIOS | 19990.25 | 0
DUR210402010164 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 19990.25 | 19990.25
DUR210402010168 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 6200 | 6200
DUR210402010186 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 3658.64 | 3658.64
DUR210402010192 | MUNICIPAL | 2021 |  |  | INGRESOS PROPIOS | 30802.99 | 0
DUR210402010192 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 30802.99 | 30802.99
DUR210402010193 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 3658.64 | 3658.64
DUR210402010194 | MUNICIPAL | 2021 |  |  | INGRESOS PROPIOS | 8868.66 | 0
DUR210402010194 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 8868.66 | 8868.66
DUR210402010195 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 46500 | 46500
DUR210402010208 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 14634.56 | 14634.56
DUR210402010233 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 6200 | 6200
DUR210402010296 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 15500 | 15500
DUR210402010339 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 3100 | 3100
DUR210402010347 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 3658.64 | 3658.64
DUR210402010380 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 10975.92 | 10975.92
DUR210402010683 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 506600 | 506600
DUR210402010831 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 6200 | 6200
DUR210402011291 | MUNICIPAL | 2021 |  |  | INGRESOS PROPIOS | 214285.71 | 0
DUR210402011291 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 214285.71 | 214285.71
DUR210402011295 | MUNICIPAL | 2021 |  |  | INGRESOS PROPIOS | 107142.86 | 0
DUR210402011295 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 107142.86 | 107142.86
DUR210402011324 | MUNICIPAL | 2021 |  |  | INGRESOS PROPIOS | 34315.83 | 0
DUR210402011324 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 34315.83 | 34315.83
DUR210402011341 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 71300 | 71300
DUR210402011387 | MUNICIPAL | 2021 |  |  | INGRESOS PROPIOS | 17547.17 | 0
DUR210402011387 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 55566.04 | 55566.04
DUR210402011388 | MUNICIPAL | 2021 |  |  | INGRESOS PROPIOS | 124101.23 | 0
DUR210402011388 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 124101.23 | 124101.23
DUR210402012839 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 105024.24 | 105024.24
DUR210402012962 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 290973 | 290973
DUR210402012962 | MUNICIPAL | 2021 |  |  | APORTACION AGUAS DE PANUC | 77445 | 77445
DUR210402012962 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U007-Devolución de Aprovechamientos |  | 222555 | 222555
DUR210402014363 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 95000 | 95000
DUR210402014374 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 95000 | 95000
DUR210402014714 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 711623.22 | 617995.48
DUR210402015080 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 881896.56 | 881896.56
DUR210402017668 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 450000 | 0
DUR210402017683 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6222.24 | 0
DUR210402017923 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 212386.95 | 212386.95
DUR210402018568 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1571027.4 | 1571027.4
DUR210402018650 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1803004.39 | 1803004.39
DUR210402022205 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 641277.78 | 641277.78
DUR210402022909 | PRIVADA | 2021 |  |  |  | 1339.03 | 0
DUR210402022909 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 10193.14 | 9983.42
DUR210402023577 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3988685.96 | 3988685.96
DUR210402024034 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 550000 | 550000
DUR210402024728 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 350000 | 350000
DUR210402025281 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 543833.45 | 543832.7
DUR210402025375 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1703232 | 1652070.46
DUR210402025676 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 750000 | 734861.3
DUR210402026268 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 991131.01
DUR210402026278 | ESTATAL | 2021 |  |  | COESVI | 81702.96 | 0
DUR210402026278 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 124669.6 | 124669.6
DUR210402027461 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1461387.56 | 1461387.56
DUR210402028531 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 266681.58 | 266681.58
DUR210402029059 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 542548.96 | 542548.96
DUR210402030504 | ESTATAL | 2021 |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 539417.4 | 539417.4
DUR210402030504 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 539417.4 | 539417.4
DUR210402030807 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 24585.47 | 24585.47
DUR210402031981 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 739977.78 | 739977.78
DUR210402031987 | MUNICIPAL | 2021 |  |  | APORTACION BENEFICIARIOS | 15200 | 0
DUR210402031987 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 52800 | 52800
DUR210402032051 | MUNICIPAL | 2021 |  |  | APORTACION BENEFICIARIOS | 5700 | 0
DUR210402032051 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 19800 | 19800
DUR210402032219 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 37091.93 | 37091.93
DUR210402032560 | ESTATAL | 2021 |  |  | FISE | 14668.3 | 14668.3
DUR210402032560 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8800.98 | 8800.98
DUR210402032579 | ESTATAL | 2021 |  |  | FISE | 14830.43 | 14830.43
DUR210402032579 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8898.26 | 8898.26
DUR210402032680 | ESTATAL | 2021 |  |  | FISE | 7168.48 | 7168.48
DUR210402032680 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4301.08 | 4301.08
DUR210402033045 | ESTATAL | 2021 |  |  | FISE | 35640.27 | 35640.27
DUR210402033045 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 21384.17 | 21384.17
DUR210402033627 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 227880.44 | 227880.44
DUR210402035009 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 224573.96 | 224573.96
DUR210402035438 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 72595.81 | 74434.18
DUR210402035526 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 294753.32 | 294753.32
DUR210402036562 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1155649.28 | 1155649.28
DUR210402037784 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2000000 | 2000000
DUR210402037824 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2799982.07 | 2799982.07
DUR210402037840 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2056752.59 | 2056752.59
DUR210402038151 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 124838.4 | 124838.4
DUR210402038591 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 99441.11 | 99441.11
DUR210402038751 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 99441.11 | 99441.11
DUR210402038812 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 605000 | 605000
DUR210402039892 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 21180.14 | 21180.14
DUR210402039971 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8455.98 | 8455.98
DUR210402040073 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 23173.33 | 23173.33
DUR210402040349 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 239994.01 | 239994.01
DUR210402040781 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1898196.38 | 1898196.38
DUR210402040862 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 435625 | 435625
DUR210402040912 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1132625 | 1132625
DUR210402042227 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 135000 | 135000
DUR210402042250 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 135000 | 135000
DUR210402042487 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1247738.46 | 1247738.46
DUR210402042644 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 370919.3 | 370919.3
DUR210402042657 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 259643.55 | 259643.55
DUR210402042694 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 185459.67 | 185459.67
DUR210402042780 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 126982.81 | 126982.81
DUR210402042868 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 229264.77 | 229264.77
DUR210402043068 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 846827.57 | 846827.57
DUR210402043985 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 23522.99 | 23522.99
DUR210402044067 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 47045.98 | 47045.98
DUR210402044081 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 305798.85 | 305798.85
DUR210402044114 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 23522.99 | 23522.99
DUR210402044298 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 188083.2 | 188083.2
DUR210402044322 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2357934.42 | 2357934.42
DUR210402044896 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 188083.2 | 188083.2
DUR210402045541 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2498559.54 | 2498559.54
DUR210402045761 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 423436.63 | 423436.63
DUR210402045901 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 94097.03 | 94097.03
DUR210402046103 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 70572.77 | 70572.77
DUR210402046447 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 257530.01 | 257530.01
DUR210402046645 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 350997.93 | 350997.93
DUR210402046985 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 401950.44 | 402810.19
DUR210402047571 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 182854.55 | 182854.55
DUR210402047688 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 356307.07 | 356307.07
DUR210402049196 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 650000.12 | 650000.12
DUR210402049554 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 228114 | 228114
DUR210402049598 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 428409.68 | 428409.68
DUR210402050214 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 71000 | 71000
DUR210402051156 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14200 | 14200
DUR210402051167 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 28400 | 28400