## Reporte final
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2022 | 2 | DUR16170100835334 | Proyecto de inversión | 961530 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:961530.0, modificado:961530.0}} | Prim.Jose Ma Pino Suarez,Loc.Jose Ma.Pino Sua,Dgo. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1688163 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-03-17 |  | 924007.98 | 924007.98 | 924007.98 | 924007.98 | 924007.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:la obra entro en recision administrativa , trimestre:2.0, usuario:jesusrodriguezch, fecha:2022-07-11}} | Sin observaciones
2022 | 2 | DUR16170100835576 | Proyecto de inversión | 1153600 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1153600.0, modificado:1153600.0}} | Centro De Desarrollo Infantil No.3, Durango | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 168800 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-03-24 |  | 1125825.95 | 1125825.95 | 1125825.95 | 1125825.95 | 1125825.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | DUR16170100835764 | Proyecto de inversión | 810000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:810000.0, modificado:810000.0}} | J.N. ""Marie Curie"", Loc. Poanas, Gmz Palacio, Dgo. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 168867 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-03-31 |  | 792145.05 | 792145.05 | 792145.05 | 792145.05 | 792145.05 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | DUR16170401045987 | Proyecto de inversión | 1202972 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1202972.0, modificado:1202972.0}} | Secundaria ""Ricardo Flores Magon"" En La Loc. Lerdo | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1688218 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-11-16 |  | 1107455.47 | 1107455.47 | 1107455.47 | 1107455.47 | 1107455.47 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | DUR17180201133057 | Proyecto de inversión | 1441953 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1441953.0, modificado:1441953.0}} | J.N.Joaquin Fernandez De Lizardi Ej.San Alberto Go | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1788058 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2018-05-03 |  | 1440841.82 | 1440841.82 | 1440841.82 | 1440841.82 | 1440841.82 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | DUR190201559506 | Proyecto de inversión | 1395492 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1395492.0, modificado:1395492.0}} | T.V.SEC.#187 LOC.SAN JOSE DEL VIÑEDO GOMEZ PALACIO 1888061 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1888061 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:139, direccion:Gómez Palacio, Dgo., México, lon:-103.485862, lat:25.5891476}} | 2019-03-05 | 2019-06-23 | 1242937.95 | 1242937.95 | 1242937.95 | 1242937.95 | 1242937.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | DUR200301756875 | Proyecto de inversión | 180000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:90000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90000.0, modificado:90000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 3 CUARTOS PARA BAÑO EN PÁNUCO DE CORONADO LOCALIDAD FRANCISCO I. MADERO ASENTAMIENTO FRANCISCO I MADERO CENTRO - 83722 | 10 | Durango | 20 | Pánuco de Coronado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PÁNUCO DE CORONADO DGO | 83722 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE FRANSISCO SARABIA PUEBLO FRANCISCO I MADERO CENTRO, 34780 FRANCISCO I. MADERO, PÁNUCO DE CORONADO DURANGO ENTRE Y , EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I. MADERO, lon:-104.31846124, lat:24.40213862}} | 2020-08-01 | 2020-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/SBS-FAIS/MEV/003-2020, contratista:JOSÉ ÁNGEL GONZÁLEZ MORENO, convocante:MUNICIPIO PANUCO DE CORONADO, monto:599415.44, importe_modificado:599415.44}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1756875/proyecto_INICIO, 1756875/proyecto_FIN, 1756875/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | DUR200301757029 | Proyecto de inversión | 63037.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:31518.98, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31518.98, modificado:31518.98}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO EN PÁNUCO DE CORONADO LOCALIDAD LOS LOBOS ASENTAMIENTO LOS LOBOS - 84128 | 10 | Durango | 20 | Pánuco de Coronado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PÁNUCO DE CORONADO DGO | 84128 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:56.3, meta_modificada:56.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:16, direccion:PUEBLO LOS LOBOS, 34795 LOS LOBOS, PÁNUCO DE CORONADO DURANGO ENTRE Y , EN LA LOCALIDAD DE LOS LOBOS, lon:-104.45237111, lat:24.57393417}} | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SBS-FAIS/MEV/002-2020, contratista:JOSÉ ÁNGEL GONZÁLEZ MORENO, convocante:MUNICIPIO PANUCO DE CORONADO, monto:1119569.73, importe_modificado:1119569.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1757029/proyecto_INICIO, 1757029/proyecto_FIN, 1757029/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | DUR210201943868 | Proyecto de inversión | 1061566.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1061566.09, modificado:1061565.99}} | 218031 Prim. Felipe Pescador Aula de Usos Multiples e Imperm. De 3 Aulas | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 218031 | N | 0 | 0 | 153 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Canatlán, Dgo., México, lon:-104.7725134, lat:24.5218774}} | 2021-06-25 | 2021-09-03 | 1061565.99 | 1061565.99 | 1061565.99 | 1061565.99 | 1061565.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:160.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | DUR210201944291 | Proyecto de inversión | 1418795.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1418795.73, modificado:1418795.66}} | 218053 Prim. Jose Maria Morelos rehabilitación general en edificios "B" y "C", obra exterior: rehabilitación de red eléctrica | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 218053 | N | 0 | 0 | 275 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:24, direccion:34955 La Ciudad, Dgo., México, lon:-105.6871891, lat:23.7322406}} | 2021-06-10 | 2021-09-23 | 1418795.66 | 1418795.66 | 1418795.66 | 1418795.66 | 1418795.66 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | DUR210301967189 | Proyecto de inversión | 714058.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:714058.88, modificado:714058.88}} | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA Y CORDÓN EN CALLE FRANCISCO ZARCO ENTRE CALLES NICOLÁS BRAVO Y CONSTITUCIÓN DE LA LOCALIDAD DE NOMBRE DE DIOS - 93770 | 10 | Durango | 16 | Nombre de Dios | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS | 93770 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:426.0, meta_modificada:426.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO ZARCO CIUDAD NOMBRE DE DIOS CENTRO, 34840 NOMBRE DE DIOS, NOMBRE DE DIOS DURANGO ENTRE CALLE NICOLÁS BRAVO Y CALLE CONSTITUCIÓN, LA OBRA REFERIDA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA ZONA CENTRO EN LA PLAZA PRINCIPAL , lon:-104.2451447, lat:23.85028018}} | 2021-03-01 | 2021-04-03 | 714058.88 | 714058.88 | 637707.4 | 637707.4 | 637707.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRES.MPAL.N/D-URB-OBRAS PUBLICAS-001-R33-2021, contratista:CHRISTIAN MORA SARAVIA, convocante:MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, monto:714058.88, importe_modificado:714058.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:379.14}} | {1967189/proyecto_PROCESO, 1967189/proyecto_INICIO, 1967189/proyecto_PROCESO, 1967189/proyecto_INICIO, 1967189/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita la cancelación de esta obra correspondiente al Ejercicio Fiscal 2021 ya que se actualmente se reporta con un avance físico de un 89% y ya no tendrá avance físico ni financiero en el actual Ejercicio Fiscal 2022, trimestre:2.0, usuario:edgarudelgadob, fecha:2022-07-15}, obs2: {observación: Se solicita la cancelación de esta obra correspondiente al Ejercicio Fiscal 2021 ya que se actualmente se reporta con un avance físico de un 89% y ya no tendrá avance físico ni financiero en el actual Ejercicio Fiscal 2022 , trimestre:2.0, usuario:edgarudelgadob, fecha:2022-07-15}} | Sin observaciones
2022 | 2 | DUR210402012836 | Proyecto de inversión | 105024.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105024.24, modificado:105024.24}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADOR SOLAR EN LA LOCALIDAD 28 DE MAYO EN EL MUNICIPIO DE PÁNUCO DE CORONADO. - 54209 | 10 | Durango | 20 | Pánuco de Coronado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PÁNUCO DE CORONADO | 54209 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:22, direccion:RANCHERIA VEINTIOCHO DE MAYO SANTA RITA, 34774 VEINTIOCHO DE MAYO (SANTA RITA), PÁNUCO DE CORONADO DURANGO ENTRE Y , EN LA LOCALIDAD DE 28 DE MAYO, lon:-104.27845925, lat:24.36504433}} | 2021-04-01 | 2021-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2012836/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | DUR210402012839 | Proyecto de inversión | 105024.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105024.24, modificado:105024.24}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADOR SOLAR EN LA LOCALIDAD JOSÉ LIBRADO RIVERA EN EL MUNICIPIO DE PÁNUCO DE CORONADO. - 54318 | 10 | Durango | 20 | Pánuco de Coronado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PÁNUCO DE CORONADO | 54318 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:15, direccion:RANCHERIA JOSÉ LIBRADO RIVERA, 34770 JOSÉ LIBRADO RIVERA, PÁNUCO DE CORONADO DURANGO ENTRE Y , EN LA LOCALIDAD DE JOSE LIBRADO RIVERA, lon:-104.22600952, lat:24.48942801}} | 2021-04-01 | 2021-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2012839/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | DUR210402012841 | Proyecto de inversión | 192544.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:192544.44, modificado:192544.44}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADOR SOLAR EN LA LOCALIDAD FRANCISCO I. MADERO EN EL MUNICIPIO DE PÁNUCO DE CORONADO. - 54369 | 10 | Durango | 20 | Pánuco de Coronado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PÁNUCO DE CORONADO | 54369 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:VILLA FRANCISCO I MADERO CENTRO, 34780 FRANCISCO I. MADERO, PÁNUCO DE CORONADO DURANGO ENTRE Y , EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I. MADERO, lon:-104.31866021, lat:24.39995509}} | 2021-04-01 | 2021-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2012841/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | DUR210402033860 | Proyecto de inversión | 401067.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:401067.29, modificado:401067.29}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO JAVIER MINA. - 278747 | 10 | Durango | 20 | Pánuco de Coronado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PÁNUCO DE CORONADO | 278747 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:8, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA FRANCISCO JAVIER MINA CORRALEJO, 34794 FRANCISCO JAVIER MINA (CORRALEJO), PÁNUCO DE CORONADO DURANGO ENTRE Y , EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO JAVIER MINA, lon:-104.48477997, lat:24.492859}} | 2021-07-01 | 2021-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2033860/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | DUR220102064401 | Proyecto de inversión | 9200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9200000.0, modificado:9200000.0}} | INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA - CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SERVICIOS CIUDADANOS DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Sin identificar | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | 06 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:ZARAGOZA S/N ESQUINA 5 DE FEBRERO ZONA CENTRO, DURANGO, DGO., lon:-104.67192, lat:24.02301}} | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 5520000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | DUR220102064438 | Adquisición | 1062173.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1062173.52, modificado:1062173.52}} | ACCESO A LA JUSTICIA PARA LAS MUJERES - COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EQUIPO DE COMPUTO Y MUEBLES DE OFICINA | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Acceso a justicia para las Mujeres | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | 13 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:PATRIA LIBRE 435 DOMINGO ARRIETA, lon:-104.66364, lat:23.99222}} | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 637304.11 | 1007179.05 | 1007179.05 | 845130.53 | 845130.53 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:150.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | DUR220102064471 | Adquisición | 1067437.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1067437.66, modificado:1067437.66}} | REGISTRO PUBLICO VEHICULAR - COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTO, ESCANER, IMPRESORA, TELEFONO, LECTOR BIOMETRICO | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Registro Público Vehicular | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:93.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:PATRIA LIBRE 435 DOMINGO ARRIETA, lon:-104.66364, lat:23.99222}} | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 640462.6 | 627023.94 | 627023.94 | 627023.94 | 627023.94 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:18.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | DUR220102066072 | Proyecto de inversión | 5099746 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5099746.0, modificado:5099746.0}} | RECONSTRUCCION, CONSERVACION PERIODICA Y CONSERVACION RUTINARIA DEL TRAMO LIBRE DE PEAJE DE JURISDICCION ESTATAL (2022) Tramo: 21 de Marzo - San Jacinto - Juan E. Garcia; 9 Kms | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECOPE Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado |  | N | 0 | 0 | 654876 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:22, direccion:Domicilio Conocido, lon:-103.6889648, lat:25.48605036}, geo2: {cve_municipio:12, localidad:44, direccion:Domiciclio conocido, lon:-103.7334251, lat:25.47892212}} | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 5099746 | 5099746 | 4010318.76 | 4010318.76 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:9.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | DUR220102066087 | Proyecto de inversión | 52315762 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5.2315762E7, modificado:4.2315762E7}} | RECONSTRUCCION, CONSERVACION PERIODICA Y CONSERVACION RUTINARIA DEL TRAMO LIBRE DE PEAJE DE JURISDICCION ESTATAL (2022) Tramo: Villa Union - La Joya - Vicente Guerrero; 31 Kms | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECOPE Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado |  | N | 0 | 0 | 654876 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:31.0, meta_modificada:31.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Domicilio Conocido, lon:-104.04933517, lat:23.96265192}, geo2: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Domicilio Conocido, lon:-103.9832684, lat:23.7321074}} | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 42315762 | 42315762 | 13813320.18 | 13813320.18 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:31.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El monto autorizado de este proyecto viene plasmado en la Ley de Egresos del Estado de Durango 2022. y se le restaron 10 mdp transfiriendose al proyecto DUR220102066077, ya que las fórmulas de prorrateo que se utilizan para la ejecución del recurso no coinciden precisamente con lo autorizado (para completar) , trimestre:2.0, usuario:juanmretanai, fecha:2022-07-12}} | Sin observaciones
2022 | 2 | DUR220202079165 | Proyecto de inversión | 583686.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:583686.64, modificado:583686.64}} | AMPLIACION DE DRENAJES SANITARIOS BARRIO LA ULAMA LOCALIDAD GUANACEVÍ - 76837 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Guanaceví | 76837 | S | 45 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:117.0, meta_modificada:117.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:PUEBLO , 35400 GUANACEVÍ, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , AL CONSTADO DERECHO DE MONUMENTO EL MINERO A LA ENTRADA DEL PUEBLO, lon:-105.95044837, lat:25.93521485}} | 2022-05-09 | 2022-06-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2079165/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | DUR220202080484 | Proyecto de inversión | 3898549.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3898549.19, modificado:3898594.19}} | CONSTRUCCIONDE 2DA ETAPA DE LA LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA CLASE 34 KVA DE EL DURAZNO A EL GRANADILLO, CANELAS, DGO. - 83271 | 10 | Durango | 2 | Canelas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Canelas | 83271 | S | 123 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:437.0, meta_modificada:437.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:94, direccion:BRECHA TRAMO EL DURAZNO - EL RÌO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 300 + undefined RANCHERIA EL RÍO, 34524 EL RÍO, CANELAS DURANGO ENTRE Y , EL PROYECTO SE LOCALIZA MEDIANTE LAS SIGUIENTES COORDENADAS EL DURAZNO COORDENADAS LA, lon:-106.54302726, lat:25.0757512}} | 2022-05-16 | 2022-08-15 | 3898594.19 | 3898594.19 | 3898594.19 | 1633000 | 1633000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CANELAS/ELE-05/2022, contratista:COMERCIALIZADORA ELISMAR,, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANELAS, DGO., monto:3898594.19, importe_modificado:3898594.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:218.5}} | {2080484/proyecto_PROCESO, 2080484/proyecto_INICIO, 2080484/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | DUR220202081609 | Proyecto de inversión | 119045.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119045.17, modificado:119045.17}} | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLEJÓN SIN NOMBRE, COL. ESPERANZA EN LA LOCALIDAD DE NOMBRE DE DIOS, MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, DURANGO - 89714 | 10 | Durango | 16 | Nombre de Dios | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Nombre de Dios | 89714 | S | 12 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:51.0, meta_modificada:51.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:COLONIA ESPERANZA, 34842 NOMBRE DE DIOS, NOMBRE DE DIOS DURANGO ENTRE CALLE SANTA MÓNICA Y , LA OBRA REFERIDA SE LOCALIZA EN CALLEJÓN SIN NOMBRE APROXIMADAMENTE A TRES CUADRAS DEL PANTEÓN MUNICIPAL EN LA CABECERA DE NOMBRE D, lon:-104.24099305, lat:23.85315224}} | 2022-04-25 | 2022-06-30 | 119045.17 | 119045.17 | 119045.17 | 119045.17 | 118532.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRES.MPAL.N/D-APO-DRE-002-R33-2022-3, contratista:BLANCA CRISTINA MARQUEZ VALDEPEÑA, convocante:MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, monto:119045.17, importe_modificado:119045.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:51.0}} | {2081609/proyecto_PROCESO, 2081609/proyecto_FIN, 2081609/proyecto_INICIO, 2081609/proyecto_PROCESO, 2081609/proyecto_INICIO, 2081609/proyecto_FIN, 2081609/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | DUR220202083139 | Proyecto de inversión | 638089.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:638089.85, modificado:659995.14}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE CUAUHTÉMOC ENTRE VICTORIA Y CORONADO, COL. EL PUEBLO, MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, DURANGO. - 97485 | 10 | Durango | 16 | Nombre de Dios | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Nombre de Dios | 97485 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:433.92, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE CUAUHTÉMOC COLONIA EL PUEBLO, 34846 NOMBRE DE DIOS, NOMBRE DE DIOS DURANGO ENTRE CALLE VICTORIA Y CALLE CORONADO, CALLE HIDALGO LA OBRA REFERIDA SE LOCALIZA EN CALLE CUAUHTÉMOC ENTRE LAS CALLES VICTORIA Y CORONADO EN LA C, lon:-104.24671431, lat:23.84582737}} | 2022-05-02 | 2022-07-29 | 659995.14 | 659995.14 | 659995.14 | 659995.14 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRES.MPAL.N/D-APO-DRE-URB-003-R33-2022-5, contratista:LUIS ALONZO RAMÍREZ SÁNCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, monto:638089.85, importe_modificado:659995.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:450.0}} | {2083139/proyecto_INICIO, 2083139/proyecto_FIN, 2083139/proyecto_INICIO, 2083139/proyecto_FIN, 2083139/proyecto_PROCESO, 2083139/proyecto_FIN, 2083139/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | DUR220202083830 | Proyecto de inversión | 77527.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77527.05, modificado:77527.05}} | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA, BARRIO VERACALDO EN LA LOCALIDAD DE NOMBRE DE DIOS, MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, DURANGO. - 100445 | 10 | Durango | 16 | Nombre de Dios | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Nombre de Dios | 100445 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:AVENIDA FRAY G. DE MENDOZA COLONIA EJIDAL, 34843 NOMBRE DE DIOS, NOMBRE DE DIOS DURANGO ENTRE Y , LA OBRA REFERIDA SE LOCALIZA SOBRE LA AVENIDA FRAY GERÓNIMO DE MENDOZA RN CARRETERA 45 MÉXICO SALIDA AL MPIO DE VICENTE GUER, lon:-104.22804785, lat:23.84374479}} | 2022-04-12 | 2022-06-30 | 77527.05 | 77527.05 | 77527.05 | 31010.81 | 31010.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRES.MPAL.N/D-ELE-URB-001-R33-2022-3, contratista:BOBINADOS Y CONSTRUCCIONES ELECTRICAS DEL NORTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, monto:77527.05, importe_modificado:77527.05}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2083830/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Esta obra está en espera de trámite de CFE para poder realizar la instalación del poste y transformador por cuestiones del paso de la alta tensión, ya que requiere suspender el servicio eléctrico en la cabecera municipal para realizar estas acciones., trimestre:2.0, usuario:edgarudelgadob, fecha:2022-07-15}, obs2: {observación:Esta obra está en espera de trámite de CFE para poder realizar la instalación del poste y transformador por cuestiones del paso de la alta tensión, ya que requiere suspender el servicio eléctrico en la cabecera municipal para realizar estas acciones.(2), trimestre:2.0, usuario:edgarudelgadob, fecha:2022-07-15}} | Sin observaciones
2022 | 2 | DUR220202083967 | Proyecto de inversión | 90058.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90058.53, modificado:90058.53}} | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLE ELPIDIO G. VELÁZQUEZ, LOCALIDAD DE NOMBRE DE DIOS, MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, DURANGO - 101076 | 10 | Durango | 16 | Nombre de Dios | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Nombre de Dios | 101076 | S | 7 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE ELPIDIO G. VELAZQUEZ FRACCIONAMIENTO LAS TROJES, 34844 NOMBRE DE DIOS, NOMBRE DE DIOS DURANGO ENTRE CALLE CAPITÁN FRANCISCO SARABIA Y , CALLE CARLOS SALINAS DE GORTARI LA OBRA REFERIDA SE LOCALIZA EN LA CALLE ELPIDIO G. , lon:-104.23698165, lat:23.83824441}} | 2022-04-12 | 2022-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2083967/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2022-07-04}, obs2: {observación:Esta obra cuenta con observaciones en la Plataforma MIDS por lo que ya fue cancelada y será capturada nuevamente atendiendo las observaciones señaladas, por tal motivo se solicita su cancelación en el SRFT, trimestre:2.0, usuario:edgarudelgadob, fecha:2022-07-15}} | Sin observaciones
2022 | 2 | DUR220202084076 | Proyecto de inversión | 660251.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:660251.2, modificado:660251.2}} | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD VEINTITRES DE ABRIL, MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, DURANGO. - 101459 | 10 | Durango | 16 | Nombre de Dios | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Nombre de Dios | 101459 | S | 10 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:146, direccion:RANCHERIA VEINTITRÉS DE ABRIL, 34857 VEINTITRÉS DE ABRIL, NOMBRE DE DIOS DURANGO ENTRE Y , LA OBRA REFERIDA SE LOCALIZA EN CALLE SIN NOMBRE QUE INICIA CERCA DEL POZO DE AGUA POTABLE CAMINO A DONDE SE UBICA LA CANCHA PÚBLIC, lon:-104.25626933, lat:23.93299973}} | 2022-04-12 | 2022-06-30 | 660251.2 | 660251.2 | 660251.2 | 660251.2 | 264100.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRES.MPAL.N/D-ELE-URB-001-R33-2022-5, contratista:BOBINADOS Y CONSTRUCCIONES ELECTRICAS DEL NORTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, monto:660251.2, importe_modificado:660251.2}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.0}} | {2084076/proyecto_PROCESO, 2084076/proyecto_FIN, 2084076/proyecto_INICIO, 2084076/proyecto_FIN, 2084076/proyecto_INICIO, 2084076/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura, trimestre:2.0, usuario:pamelajaquezar, fecha:2022-07-15}, obs2: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura, trimestre:2.0, usuario:pamelajaquezar, fecha:2022-07-15}, obs3: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura, trimestre:2.0, usuario:pamelajaquezar, fecha:2022-07-15}, obs4: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura, trimestre:2.0, usuario:pamelajaquezar, fecha:2022-07-15}}
2022 | 2 | DUR220202084130 | Proyecto de inversión | 1484928.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1484928.12, modificado:1484928.12}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE A BASE DE SISTEMA FOTOVOLTAICO EN LA LOCALIDAD DE AMADO NERVO, MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, DURANGO. - 101676 | 10 | Durango | 16 | Nombre de Dios | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Nombre de Dios | 101676 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:52.0, meta_modificada:52.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:3, direccion:PUEBLO AMADO NERVO, 34864 AMADO NERVO, NOMBRE DE DIOS DURANGO ENTRE Y , CARRETERA INTERESTATAL LA OBRA REFERIDA SE LOCALIZA A UN COSTADO DEL POZO DE AGUA POTABLE Y ATRAS DEL CENTRO DE SALUD DE LA LOCALIDAD DE AMADO NERVO DEL, lon:-104.18347432, lat:23.8478247}} | 2022-06-03 | 2022-08-05 | 1484928.12 | 1484928.12 | 1484928.12 | 593971.25 | 593971.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRES.MPAL.N/D-APO-004-R33-2022, contratista:SERVICIOS Y SUMINISTROS OI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, monto:1484928.12, importe_modificado:1484928.12}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}} | {2084130/proyecto_INICIO, 2084130/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | DUR220202088020 | Proyecto de inversión | 1127108 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1127108.0, modificado:1127108.0}} | PERFORACIÓN EXPLORATORIA A 150 METROS,AFORO,ESTUDIO DE CALIDAD DEL AGUA EN LAS MINITAS DE DURANGO | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | CAED-PROAGUA-LOC-RURALES-004-22 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1764, direccion:LAS MINITAS DEL ESTADO DE DURANGO, lon:-104.565555, lat:24.045555}} | 2022-06-06 | 2022-10-05 | 1127108 | 1127108 | 338132 | 338132 | 338132 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | DUR220202088534 | Proyecto de inversión | 568022 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:568022.0, modificado:568022.0}} | PERFORACIÓN DE POZO A 130 METRO EN PINO SUAREZ DE DURANGO | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | CAED-PROAGUA-LOC-RURALES-006-22 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:297, direccion:JOSÉ MARÍA PINO SUAREZ DEL MUNICIPIO DE DURANGO DEL ESTADO DE DURANGO, lon:-104.491111, lat:23.8775}} | 2022-06-06 | 2022-10-05 | 568022 | 568022 | 170406 | 170406 | 170406 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:40.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | DUR220202089479 | Proyecto de inversión | 1256098.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1256098.57, modificado:1256098.57}} | PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO A 200 M. LODOS DE PERFORACIÓN , DIÁMETRO DE PERFORACIÓN A 12" DE DIAM. REGISTRO ELÉCTRICO CON GRÁFICAS DE RESISTIVIDAD , OBTENCIÓN DE MUESTRAS A CADA 2 METROS , AMPLIACIÓN DE 12" A 18" DE DIAM. 30 M. DE AMPLIACIÓN DE 12" A 22" DIAM. COLOCACIÓN DE 30 MTS. TUB. LISA , 170 MTS DE TUBERÍA RANURADA DE 8" DE DIAM. 6.35 MM , 30 M. DE TUBERÍA DE 18" PARA ADEME SANITARIO DE 18" DE DIAM. 6.35 MM , AFORO , ESTUDIO Y CALIDAD DEL AGUA. ETAPA 1 DE 2 EN RODEO, DGO. COMPONENTE: AGUA POTABLE | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO (CAED) | URBANO/001-22 | S | 1943 | 1980 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-104.57445, lat:25.1752}} | 2022-06-06 | 2022-10-05 | 1256098.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.1}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | DUR16170100835353 | Proyecto de inversión | 817181 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:817181.0, modificado:815102.92}} | Prim ""Fermin F. Nuñez"", Otinapa, Durango | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1688196 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-03-17 |  | 815102.92 | 815102.92 | 815102.92 | 815102.92 | 815102.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | DUR16170100835568 | Proyecto de inversión | 961521 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:961521.0, modificado:961521.0}} | Prim. Fco. Gonzalez Bocanegra, Gmz Palacio, Dgo. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1688211 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-03-24 |  | 929515.73 | 929515.73 | 929515.73 | 929515.73 | 929515.73 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | DUR16170100835723 | Proyecto de inversión | 817307 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:817307.0, modificado:817307.0}} | J.N.Alexander Graham Bell,Loc.Fco.Montes D Oca,Dgo | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 168843 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-03-17 |  | 721026.1 | 721026.1 | 721026.1 | 721026.1 | 721026.1 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | DUR16170401045984 | Proyecto de inversión | 709268 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:709268.0, modificado:709268.0}} | Prim. ""Melchor Ocampo"" En Fracc. Rinconada, G.P. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 168887 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-11-16 |  | 606833.87 | 606833.87 | 606833.87 | 606833.87 | 606833.87 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | DUR180401496216 | Proyecto de inversión | 961538 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:961538.0, modificado:961538.0}} | PRIM. FELIPE ANGELES, GOMEZ PALACIO, DGO. 168837 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 168837 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Gómez Palacio, Dgo., México, lon:-103.485862, lat:25.5891476}} | 2017-02-27 | 2019-01-31 | 900545.97 | 900545.97 | 900545.97 | 900545.97 | 900545.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | DUR190101513030 | Proyecto de inversión | 959529 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:959529.0, modificado:959529.0}} | PRIM.TIERRA Y LIBERTAD LOC.FCO.I.MADERO SN JUAN DE 1688209 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1688209 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:54, direccion:San Juan de Guadalupe, Dgo., México, lon:-102.7775806, lat:24.6326164}} | 2019-02-25 | 2019-05-21 | 946271.2 | 946271.2 | 946271.2 | 946271.2 | 946271.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | DUR200301756512 | Proyecto de inversión | 120000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:60000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:60000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN PÁNUCO DE CORONADO LOCALIDAD GENERAL ARTURO BERNAL ASENTAMIENTO GENERAL ARTURO BERNAL - 82676 | 10 | Durango | 20 | Pánuco de Coronado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PÁNUCO DE CORONADO DGO | 82676 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:3, direccion:PUEBLO GENERAL ARTURO BERNAL, 34775 GENERAL ARTURO BERNAL, PÁNUCO DE CORONADO DURANGO ENTRE Y , EN LA LOCALIDAD DE ARTURO BERNAL, lon:-104.37666769, lat:24.37346029}} | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/SBS-FAIS/MEV/003-2020, contratista:JOSÉ ÁNGEL GONZÁLEZ MORENO, convocante:MUNICIPIO PANUCO DE CORONADO, monto:599415.44, importe_modificado:599415.44}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1756512/proyecto_INICIO, 1756512/proyecto_FIN, 1756512/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | DUR200301757020 | Proyecto de inversión | 129418.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:64709.02, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64709.02, modificado:64709.02}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN PÁNUCO DE CORONADO LOCALIDAD GENERAL LÁZARO CÁRDENAS ASENTAMIENTO GENERAL LÁZARO CÁRDENAS - 84101 | 10 | Durango | 20 | Pánuco de Coronado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PÁNUCO DE CORONADO DGO | 84101 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:115.65, meta_modificada:115.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:14, direccion:PUEBLO GENERAL LÁZARO CÁRDENAS, 34793 GENERAL LÁZARO CÁRDENAS, PÁNUCO DE CORONADO DURANGO ENTRE Y , EN LA LOCALIDAD DE LAZARO CARDENAS, lon:-104.35576908, lat:24.42405269}} | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SBS-FAIS/MEV/002-2020, contratista:JOSÉ ÁNGEL GONZÁLEZ MORENO, convocante:MUNICIPIO PANUCO DE CORONADO, monto:1119569.73, importe_modificado:1119569.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1757020/proyecto_INICIO, 1757020/proyecto_FIN, 1757020/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | DUR210301962112 | Proyecto de inversión | 974810.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:974810.5, modificado:974810.5}} | CONSTRUCCIÓN DE 1044 M2 DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE FRANCISCO VILLA EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I. MADERO MUNICIPIO DE PÁNUCO DE CORONADO. - 45304 | 10 | Durango | 20 | Pánuco de Coronado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PÁNUCO DE CORONADO | 45304 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1044.0, meta_modificada:1044.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA VILLA FRANCISCO I MADERO CENTRO, 34780 FRANCISCO I. MADERO, PÁNUCO DE CORONADO DURANGO ENTRE AVENIDA GUSTAVO A MADERO Y AVENIDA ESCUADRON 201, CALLE FRANCISCO VILLA CERCA DE LA MAQUILADORA, lon:-104.31336017, lat:24.40479143}} | 2021-03-01 | 2021-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1962112/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | DUR210402018440 | Proyecto de inversión | 332500.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:332500.01, modificado:332500.01}} | CONSTRUCCION DE 5 ACCIONES DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE JOSE ISABEL ROBLES MUNICIPIO DE GENERAL SIMON BOLIVAR DGO - 203771 | 10 | Durango | 6 | General Simón Bolívar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE GRAL SIMON BOLIVAR DGO | 203771 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:8, direccion:EJIDO JOSÉ ISABEL ROBLES, 35984 JOSÉ ISABEL ROBLES, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR DURANGO ENTRE Y , UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA A UNA CUADRA AL SUR DE LA PARROQUIA DE LA LOCCALIDAD OTRA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA A UNA CU, lon:-103.29057649, lat:24.64269746}} | 2021-06-10 | 2021-09-03 | 332500.01 | 332500.01 | 332500.01 | 332500.01 | 332500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GSBOP/FAISM/U2A/VIV022/2021/1, contratista:INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA VM SA DE CV, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL SIMON BOLIVAR, monto:332500.0, importe_modificado:332500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} | {2018440/proyecto_INICIO, 2018440/proyecto_PROCESO, 2018440/proyecto_FIN, 2018440/proyecto_PROCESO, 2018440/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | DUR210402049207 | Proyecto de inversión | 336769.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156193.84, modificado:156193.84}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180575.97, modificado:178982.56}} | CONSTRUCCION DE PISOS DE CONCRETO EN VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE LERDO DGO. LA LUZ - 336839 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE LERDO DGO | 336839 | S | 45 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:714.51, meta_modificada:714.51}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:24, direccion:RANCHERIA LA LUZ, 35183 LA LUZ, LERDO DURANGO ENTRE Y , EN VARIAS UBICACIAONES EN CALLES SIN NOMBRE SIN NUMERO O DOMICILIO CONOCIDO EN LA LUZ EN EL MPIO DE LERDO DGO., lon:-103.61272039, lat:25.63689718}} | 2021-10-19 | 2021-12-15 | 335176.39 | 335176.39 | 335176.39 | 335176.39 | 335176.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-CIV-OP-LPN-01/2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y SISTEMAS INTEGRALES DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CD. LERDO DGO, monto:5826257.27, importe_modificado:5826257.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:714.51}} | {2049207/proyecto_PROCESO, 2049207/proyecto_INICIO, 2049207/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | DUR220102065978 | Proyecto de inversión | 39375590 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.937559E7, modificado:3.937559E7}} | Proyectos de Inversion y Prestacion de Servicios (2022) Tramo: Amado Nervo - La Villita de San Atenogenes; 28 Kms | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECOPE Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado |  | N | 0 | 0 | 654876 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:3, direccion:Dom Conocido Amado Nervo, lon:-104.1836929, lat:23.84235268}, geo2: {cve_municipio:22, localidad:19, direccion:Dom Conocido la Villita san atenogenes, lon:-104.0542603, lat:23.95864629}} | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 39375590 | 39375590 | 12476547.26 | 12476547.26 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:28.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | DUR220102066033 | Proyecto de inversión | 16825693 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.6825693E7, modificado:1.6825693E7}} | RECONSTRUCCION, CONSERVACION PERIODICA Y CONSERVACION RUTINARIA DEL TRAMO LIBRE DE PEAJE DE JURISDICCION ESTATAL (2022) Tramo: Vicente Guerrero - Suchil limite de Estado; 16 Kms | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECOPE Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado |  | N | 0 | 0 | 654876 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Domicilio conocido, lon:-103.92069314, lat:23.62319194}, geo2: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Domicilio conocido, lon:-103.98810406, lat:23.73220357}} | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 16825693 | 16825693 | 7129455.58 | 7129455.58 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:16.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | DUR220202077938 | Proyecto de inversión | 2971965.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2971965.85, modificado:2971965.85}} | PERFORACIÓN, EXPLORACIÓN Y AMPLIACIÓN DE POZO SAN FERNANDO 9 EN MARGEN DERECHO DEL RÍO NAZAS EN LA RANCHERÍA CENTAURO DEL NORTE, MPIO. DE LERDO, DGO. - 70580 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Lerdo | 70580 | S | 700 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:7, direccion:RANCHERIA CENTAURO DEL NORTE, 35181 CARLOS REAL (SAN CARLOS), LERDO DURANGO ENTRE Y , EN MARGEN DERECHO DEL RIO NAZAS EN LA RANCHERIA CENTAURO DEL NORTE A 500 MTS DEL PARQUE RAYMUNDO EN EL MPIO DE LERDO DGO., lon:-103.5355667, lat:25.50961166}} | 2022-02-28 | 2022-04-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.3}} | {2077938/proyecto_PROCESO, 2077938/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | DUR220202082662 | Proyecto de inversión | 103679.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103679.07, modificado:103679.07}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE CUAUHTÉMOC ENTRE CONSTITUCIÓN Y NICOLÁS BRAVO, COL. EL PUEBLO, MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS - 95357 | 10 | Durango | 16 | Nombre de Dios | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Nombre de Dios | 95357 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:91.0, meta_modificada:91.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE CUAUHTÉMOC COLONIA EL PUEBLO, 34846 NOMBRE DE DIOS, NOMBRE DE DIOS DURANGO ENTRE CALLE CONSTITUCIÓN Y CALLE NICOLÁS BRAVO, CALLE HIDALGO LA OBRA REFERIDA SE LOCALIZA EN CALLE CUAUHTÉMOC ENTRE CALLES CONSTITUCIÓN Y NICOLÁS, lon:-104.24806614, lat:23.84704418}} | 2022-05-02 | 2022-07-29 | 103679.07 | 103679.07 | 103679.07 | 103679.07 | 103232.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRES.MPAL.N/D-APO-DRE-URB-003-R33-2022, contratista:LUIS ALONZO RAMÍREZ SÁNCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, monto:103679.07, importe_modificado:103679.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:91.15}} | {2082662/proyecto_INICIO, 2082662/proyecto_FIN, 2082662/proyecto_PROCESO, 2082662/proyecto_FIN, 2082662/proyecto_INICIO, 2082662/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | DUR220202088367 | Proyecto de inversión | 1013272 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1013272.0, modificado:1013272.0}} | PERFORACIÓN EXPLORATORIA HASTA LOS 250 METROS,AFORO, ESTUDIO DE CALIDAD DEL AGUA Y ENGRAVADO EN PEDRICEÑA DE CUENCAMÉ | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | CAED-PROAGUA-LOC-RURALES-013-22 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:44, direccion:PEDRICEÑA DEL MUNICIPIO DE CUENCAMÉ DURANGO, lon:-103.790083, lat:25.119722}} | 2022-06-20 | 2022-10-21 | 1013272 | 1013272 | 303982 | 303982 | 303982 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | DUR220202088380 | Proyecto de inversión | 1377030 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1377030.0, modificado:1377030.0}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE:RED DE DISTRIBUCIÓN Y TOMAS DOMICILIARIAS EN BANDERAS DEL AGUILA DE DURANGO | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | CAED-PROAGUA-LOC-RURALES-014-22 | S | 850 | 781 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:136, direccion:BANDERAS DEL AGUILA DEL MUNICIPIO DE DURANGO DEL ESTADO DE DURANGO, lon:-105.3390957, lat:23.9252205}} | 2022-06-20 | 2022-10-21 | 1377030 | 1377030 | 413109 | 413109 | 413109 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | DUR220202088754 | Proyecto de inversión | 905649 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:905649.0, modificado:905649.0}} | PERFORACIÓN EXPLORATORIA HASTA LOS 250 METROS,AFORO Y ESTUDIO DE CALIDAD DE AGUA Y ENGRAVADO EN SANTA RITA DEL PACHÓN DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | CAED-PROAGUA-LOC-RURALES-009-22 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:131, direccion:SANTA RITA DEL PACHÓN DE SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO, lon:-105.350084, lat:24.80004}} | 2022-06-06 | 2022-10-05 | 905649 | 905649 | 271694 | 271694 | 271694 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:22.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | DUR16170100835367 | Proyecto de inversión | 961311 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:961311.0, modificado:961311.0}} | J.N. Armando Garcia Nuñez Ej. La Glorieta Gomez P. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 168855 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-03-17 |  | 674974.5 | 674974.5 | 674974.5 | 674974.5 | 674974.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:la obra se ejecuto en cierre administrativo por incumplimiento del contratista , trimestre:2.0, usuario:jesusrodriguezch, fecha:2022-07-11}} | Sin observaciones
2022 | 2 | DUR16170200885097 | Proyecto de inversión | 1385226 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1385226.0, modificado:1385226.0}} | Prim.Maximo Gamiz Fdz,Loc.Gral.Calixto Cont,Gpe.V. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1688215 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-04-06 |  | 1373249.95 | 1373249.95 | 1373249.95 | 1373249.95 | 1373249.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | DUR180301384430 | Proyecto de inversión | 1775591 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1775591.0, modificado:1702617.64}} | PRIM. "NIÑOS HEROES" EN FRACC. SAN MARCOS, DURANGO | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1788034 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Durango, Dgo., México, lon:-104.6531759, lat:24.0277202}} | 2018-08-07 | 2018-10-15 | 1702617.64 | 1702617.64 | 1702617.64 | 1702617.64 | 1702617.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | DUR180301388561 | Proyecto de inversión | 961185 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:961185.0, modificado:894010.58}} | J.N.SILVESTRE REVUELTAS,EJ.MTNZ.ADAME,GMZ PALACIO 168894 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 168894 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Gómez Palacio, Dgo., México, lon:-103.485862, lat:25.5891476}} | 2016-07-12 | 2018-10-13 | 894010.58 | 894010.58 | 894010.58 | 894010.58 | 894010.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | DUR190101511829 | Proyecto de inversión | 1150665 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1150665.0, modificado:1150665.0}} | PRIM.JOSE MA.MORELOS Y PAVON LOC.CHIHUAHUITA GOMEZ 1888070 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1888070 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:56, direccion:Gómez Palacio, Dgo., México, lon:-103.485862, lat:25.5891476}} | 2019-03-04 | 2019-06-29 | 872803.47 | 872803.47 | 872803.47 | 872803.47 | 872803.47 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | DUR190201561786 | Proyecto de inversión | 1366699 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1366699.0, modificado:1366699.0}} | PRIM.JOSE MA.MORELOS Y PAVON LOC.LA LUZ GOMEZ P 1788107 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1788107 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:183, direccion:Gómez Palacio, Dgo., México, lon:-103.485862, lat:25.5891476}} | 2019-02-26 | 2019-06-03 | 529581.65 | 529581.65 | 529581.65 | 529581.65 | 529581.65 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | DUR190201561821 | Proyecto de inversión | 1189989 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1189989.0, modificado:1189989.0}} | PRIM.BENITO JUAREZ LOC.SAN JUAN CAÑITAS MAPIMI DGO 1788122 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1788122 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:284, direccion:Mapimí, Dgo., México, lon:-103.8487392, lat:25.833708}} | 2019-03-04 | 2019-06-09 | 356996.67 | 356996.67 | 356996.67 | 356996.67 | 356996.67 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | DUR190201563854 | Proyecto de inversión | 9000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9000000.0, modificado:8990888.11}} | CONSTRUCCION DE CAMINO PUEBLO DE SANTIAGO - SANTA CRUZ DE LA CUCHILLA TRAMO: KM 2+226 AL KM 4+530, MEDIANTE CONCRETO ASFALTICO (2.27 KM), EN EL MUNICIPIO DE CUENCAME, LOCALIDAD SANTA CRUZ DE LA CUCHILLA, DURANGO. 2DA ETAPA. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECOPE |  | N | 0 | 0 | 10226 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.27, meta_modificada:2.27}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:66, direccion:Morelos 101, Plazuela de Guadalupe, 35805 Cuencamé, Dgo., México, lon:-103.6958313, lat:24.86899445}} | 2019-03-01 | 2019-12-31 | 8990888.11 | 8990888.11 | 8209714.85 | 8209714.85 | 8200385.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOPE-R15-DC-012-19, contratista:CIELO VISTA ARQUITECTURA S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO, monto:7749790.99, importe_modificado:7749790.99}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.18}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:2.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2022-07-19}, obs2: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:2.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2022-07-19}, obs3: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:2.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2022-07-19}, obs4: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:2.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2022-07-19}}
2022 | 2 | DUR190301572746 | Proyecto de inversión | 2399158 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2399158.0, modificado:2399158.0}} | ALBERGUE ESC.NORMAL PROF.CARLOS CARILLO LOC.STA MA 179801 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 179801 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:Santa María del Oro, Dgo., México, lon:-105.3647297, lat:25.953528}} | 2019-06-24 | 2019-11-10 | 2257985.86 | 2257985.86 | 2257985.86 | 2257985.86 | 2257985.86 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | DUR200301752183 | Proyecto de inversión | 380000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:190000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:190000.0, modificado:190000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 5 CUARTOS DORMITORIO EN PÁNUCO DE CORONADO LOCALIDAD ADOLFO LÓPEZ MATEOS AGUINALDO ASENTAMIENTO ADOLFO LÓPEZ MATEOS AGUINALDO - 64621 | 10 | Durango | 20 | Pánuco de Coronado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PÁNUCO DE CORONADO DGO | 64621 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:63, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO ADOLFO LÓPEZ MATEOS (AGUINALDO), 34794 ADOLFO LÓPEZ MATEOS (AGUINALDO), PÁNUCO DE CORONADO DURANGO ENTRE Y , EN LA LOCALIDAD DE ADOLFO LOPEZ MATEOS, lon:-104.48901148, lat:24.54540537}} | 2020-07-01 | 2020-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SBS-FAIS/MEV/001-2020, contratista:JOSÉ ÁNGEL GONZÁLEZ MORENO, convocante:MUNICIPIO PANUCO DE CORONADO, monto:2279404.05, importe_modificado:2279404.05}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1752183/proyecto_INICIO, 1752183/proyecto_FIN, 1752183/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | DUR200301752258 | Proyecto de inversión | 380000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:190000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:190000.0, modificado:190000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 5 CUARTOS DORMITORIO EN PÁNUCO DE CORONADO LOCALIDAD FRANCISCO I. MADERO ASENTAMIENTO FRANCISCO I MADERO CENTRO - 64831 | 10 | Durango | 20 | Pánuco de Coronado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PÁNUCO DE CORONADO DGO | 64831 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO FRANCISCO I MADERO CENTRO, 34780 FRANCISCO I. MADERO, PÁNUCO DE CORONADO DURANGO ENTRE Y , EN LA LOCACLIDAD DE FRANCISCO I. MADERO, lon:-104.3186329, lat:24.4012202}} | 2020-07-01 | 2020-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SBS-FAIS/MEV/001-2020, contratista:JOSÉ ÁNGEL GONZÁLEZ MORENO, convocante:MUNICIPIO PANUCO DE CORONADO, monto:2279404.05, importe_modificado:2279404.05}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1752258/proyecto_INICIO, 1752258/proyecto_FIN, 1752258/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | DUR200301752279 | Proyecto de inversión | 380000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:190000.0, modificado:190000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:190000.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 5 CUARTOS DORMITORIO EN PÁNUCO DE CORONADO LOCALIDAD GENERAL IGNACIO ZARAGOZA ASENTAMIENTO GENERAL IGNACIO ZARAGOZA - 64904 | 10 | Durango | 20 | Pánuco de Coronado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PÁNUCO DE CORONADO DGO | 64904 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:12, direccion:CALLE PRINCIPAL PUERTO GENERAL IGNACIO ZARAGOZA, 34793 GENERAL IGNACIO ZARAGOZA, PÁNUCO DE CORONADO DURANGO ENTRE Y , EN LA LOCALIDAD DE IGNACIANO ZARAGOZA, lon:-104.33149232, lat:24.48563452}} | 2020-07-01 | 2020-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SBS-FAIS/MEV/001-2020, contratista:JOSÉ ÁNGEL GONZÁLEZ MORENO, convocante:MUNICIPIO PANUCO DE CORONADO, monto:2279404.05, importe_modificado:2279404.05}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1752279/proyecto_INICIO, 1752279/proyecto_FIN, 1752279/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | DUR210402012834 | Proyecto de inversión | 87520.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87520.2, modificado:87520.2}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADOR SOLAR EN LA LOCALIDAD GRAL. LÁZARO CÁRDENAS EN EL MUNICIPIO DE PÁNUCO DE CORONADO. - 54140 | 10 | Durango | 20 | Pánuco de Coronado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PÁNUCO DE CORONADO | 54140 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:14, direccion:PUEBLO GENERAL LÁZARO CÁRDENAS, 34793 GENERAL LÁZARO CÁRDENAS, PÁNUCO DE CORONADO DURANGO ENTRE Y , EN LA LOCALIDAD DE LAZARO CARDENAS, lon:-104.35659385, lat:24.42415059}} | 2021-04-01 | 2021-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2012834/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | DUR210402012838 | Proyecto de inversión | 70016.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70016.16, modificado:70016.16}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADOR SOLAR EN LA LOCALIDAD ENRIQUE CALDERÓN RODRÍGUEZ EN EL MUNICIPIO DE PÁNUCO DE CORONADO. - 54280 | 10 | Durango | 20 | Pánuco de Coronado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PÁNUCO DE CORONADO | 54280 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:5, direccion:RANCHERIA ENRIQUE CALDERÓN RODRÍGUEZ, 34775 ENRIQUE CALDERÓN RODRÍGUEZ, PÁNUCO DE CORONADO DURANGO ENTRE Y , EN LA LOCALIDAD DE ENRIQUE CALDERON RODRIGUEZ, lon:-104.33938054, lat:24.3583384}} | 2021-04-01 | 2021-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2012838/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | DUR210402012840 | Proyecto de inversión | 192544.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:192544.44, modificado:192544.44}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADOR SOLAR EN LA LOCALIDAD LOS LOBOS EN EL MUNICIPIO DE PÁNUCO DE CORONADO. - 54348 | 10 | Durango | 20 | Pánuco de Coronado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PÁNUCO DE CORONADO | 54348 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:16, direccion:RANCHERIA LOS LOBOS, 34795 LOS LOBOS, PÁNUCO DE CORONADO DURANGO ENTRE Y , EN LA LOCALIDAD DE LOS LOBOS, lon:-104.45205536, lat:24.57419749}} | 2021-04-01 | 2021-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2012840/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | DUR210402015869 | Proyecto de inversión | 99780.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99780.33, modificado:99780.33}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE A ESPALDAS DEL HOSPITAL INTEGRAL DE FRANCISCO I. MADERO, MUNICIPIO DE PÁNUCO DE CORONADO. - 164199 | 10 | Durango | 20 | Pánuco de Coronado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PÁNUCO DE CORONADO | 164199 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:280.0, meta_modificada:280.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:VILLA FRANCISCO I MADERO CENTRO, 34780 FRANCISCO I. MADERO, PÁNUCO DE CORONADO DURANGO ENTRE Y , A ESPALDAS DEL HOSPITAL INTEGRAL DE LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I MADERO, lon:-104.31743176, lat:24.39978899}} | 2021-08-01 | 2021-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2015869/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | DUR220102064442 | Adquisición | 2698559.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2698559.33, modificado:2698559.33}} | FORTALECIMIENTO AL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL - ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA OFICINA, EQUIPO DE COMPUTO Y ADMINISTRACION | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tegnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | 14 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:395.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:PATRIA LIBRE 435 DOMINGO ARRIETA, lon:-104.66364, lat:23.99222}} | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 1619135.6 | 1162501.52 | 1162501.52 | 1143436.92 | 1143436.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:86.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | DUR220102065265 | Proyecto de inversión | 7286310.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:12, modalidad:E, prog_pres:40, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7286310.63, modificado:2728104.81}} | Construcción, mantenimiento y operación del área Migrante de NNA | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Asistencia Social | Sin identificar | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE DURANGO |  | N | 0 | 0 | 250 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:109.0}, meta2: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:100.0, meta_modificada:232.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA DEL HIERRO 600 INT.1, CIUDAD INDUSTRIAL, C.P. 34227, lon:-104.598978, lat:24.062976}} | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 2728104.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}, meta2: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | DUR220102066028 | Proyecto de inversión | 41422427 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.1422427E7, modificado:4.1422427E7}} | RECONSTRUCCION, CONSERVACION PERIODICA Y CONSERVACION RUTINARIA DEL TRAMO LIBRE DE PEAJE DE JURISDICCION ESTATAL (2022) Tramo: San Juan del Rio - Francisco I Madero; 56.9 Kms | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECOPE Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado |  | N | 0 | 0 | 654876 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:56.9, meta_modificada:56.9}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Dom conocido, lon:-104.32154915, lat:24.40438273}, geo2: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Domicilio conocido, lon:-104.47875771, lat:24.78735988}} | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 41422427 | 41422427 | 25354126.4 | 25354126.4 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:56.9}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | DUR220202079390 | Proyecto de inversión | 551558.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:551558.75, modificado:551558.75}} | CONSTRUCCION DE CUNETAS CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO DE ACCESO A MORELOS LOCALIDAD JOSÉ MARÍA MORELOS - 77935 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Guanaceví | 77935 | S | 132 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:421.0, meta_modificada:421.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:45, direccion:PUEBLO JOSÉ MARÍA MORELOS, 35433 JOSÉ MARÍA MORELOS, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , ENTRADA PRINCIPAL A LA LOCALDIAD JOSE MARIA MORELOS, lon:-105.79899507, lat:25.73379303}} | 2022-05-23 | 2022-06-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2079390/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | DUR220202098719 | Proyecto de inversión | 5763116 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5763116.0, modificado:5763116.0}} | MANTENIMIENTO EN LAS DIVERSAS UNIDADES ACADEMICAS DE EDUCACION SUPERIOR (CANCELERIA, PINTURA, EQUIPAMIENTO, INSTALACIONES SANITARIAS, VAYAS PERIMETRALES) | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD JUÁREZ DEL ESTADO DE DURANGO | FAMSUP2022-01 | N | 0 | 0 | 16593 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:50203.0, meta_modificada:50203.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CONSTITUCIÓN # 404 SUR, ZONA CENTRO, C.P. 34140, DURANGO, DURANGO., lon:-104.670673, lat:24.022939}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 498950.89 | 498950.89 | 498950.89 | 498950.89 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4518.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Especificar el nombre del proyecto., trimestre:2.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2022-07-18}}
2022 | 2 | DUR16170100835547 | Proyecto de inversión | 961538 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:961538.0, modificado:961538.0}} | J.N.Gregorio Torres Quintero,Loc.Transporte,Gmz P. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 168811 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-03-17 |  | 912638.91 | 912638.91 | 912638.91 | 912638.91 | 912638.91 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | DUR16170100835817 | Proyecto de inversión | 1440416 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1440416.0, modificado:1440416.0}} | Prim ""Emancipacion Proletaria"", Durango | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1688171 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-03-21 |  | 1420504.58 | 1420504.58 | 1420504.58 | 1420504.58 | 1420504.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | DUR16170401046669 | Proyecto de inversión | 1151407 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1151407.0, modificado:1151407.0}} | Prim. ""Jose Santos Valdez"" En Gomez Palacio, Dgo. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 168861 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-11-28 |  | 1148873.89 | 1148873.89 | 1148873.89 | 1148873.89 | 1148873.89 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | DUR180301384422 | Proyecto de inversión | 1439998 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1439998.0, modificado:1439998.0}} | PRIM. "LA LIBERTAD" EN LA LOC. ESTACION NOE, G.P. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1788099 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:109, direccion:Estación Noé, Dgo., México, lon:-103.5566666, lat:25.7174999}} | 2018-08-01 | 2018-10-23 | 974376.24 | 974376.24 | 974376.24 | 974376.24 | 974376.24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:se procedio a esta obra a cierre administrativo ya que el contratista no presento sus estimaciones correspondientes , trimestre:2.0, usuario:jesusrodriguezch, fecha:2022-07-13}} | Sin observaciones
2022 | 2 | DUR180301387169 | Proyecto de inversión | 1558817 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1558817.0, modificado:1558817.0}} | PRIM.17 DE MAYO FRACC.SAN LUIS DURANGO DGO 188217 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 188217 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Durango, Dgo., México, lon:-104.6531759, lat:24.0277202}} | 2018-09-03 | 2018-10-28 | 1361847.4 | 1361847.4 | 1361847.4 | 1361847.4 | 1361847.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | DUR180401494805 | Proyecto de inversión | 1438795 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1438795.0, modificado:1438795.0}} | PREESCOLAR LUIS ALONSO PATIÑO EN DURANGO DGO 1788084 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1788084 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:El Saltito, 34105 Durango, Dgo., México, lon:-104.7057955, lat:24.0151709}} | 2018-10-04 | 2018-10-23 | 513125.4 | 513125.4 | 513125.4 | 513125.4 | 513125.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | DUR190401691256 | Proyecto de inversión | 1310488 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1310488.0, modificado:1310488.0}} | PRIM.BENITO JUAREZ LOC.LA VEGA DEL OSO TOPIA DGO 198220 dos aulas didácticas | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 198220 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:246, direccion:Topia, Dgo., México, lon:-106.5696411, lat:25.2125467}} | 2019-10-29 | 2020-02-03 | 393146.5 | 393146.5 | 393146.5 | 393146.5 | 393146.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | DUR200301752243 | Proyecto de inversión | 380000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:190000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:190000.0, modificado:190000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 5 CUARTOS DORMITORIO EN PÁNUCO DE CORONADO LOCALIDAD GENERAL ARTURO BERNAL ASENTAMIENTO GENERAL ARTURO BERNAL - 64792 | 10 | Durango | 20 | Pánuco de Coronado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PÁNUCO DE CORONADO DGO | 64792 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:3, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO GENERAL ARTURO BERNAL, 34775 GENERAL ARTURO BERNAL, PÁNUCO DE CORONADO DURANGO ENTRE Y , EN LA LOCALIDAD DE ARTURO BERNAL, lon:-104.37670303, lat:24.37456141}} | 2020-07-01 | 2020-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SBS-FAIS/MEV/001-2020, contratista:JOSÉ ÁNGEL GONZÁLEZ MORENO, convocante:MUNICIPIO PANUCO DE CORONADO, monto:2279404.05, importe_modificado:2279404.05}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1752243/proyecto_INICIO, 1752243/proyecto_PROCESO, 1752243/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | DUR200301756898 | Proyecto de inversión | 180000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:90000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90000.0, modificado:90000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 3 CUARTOS PARA BAÑO EN PÁNUCO DE CORONADO LOCALIDAD FRANCISCO JAVIER MINA CORRALEJO ASENTAMIENTO FRANCISCO JAVIER MINA CORRALEJO - 83779 | 10 | Durango | 20 | Pánuco de Coronado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PÁNUCO DE CORONADO DGO | 83779 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:8, direccion:PUEBLO FRANCISCO JAVIER MINA (CORRALEJO), 34794 FRANCISCO JAVIER MINA (CORRALEJO), PÁNUCO DE CORONADO DURANGO ENTRE Y , EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO JAVIER MINA, lon:-104.48479389, lat:24.49277592}} | 2020-08-01 | 2020-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/SBS-FAIS/MEV/003-2020, contratista:JOSÉ ÁNGEL GONZÁLEZ MORENO, convocante:MUNICIPIO PANUCO DE CORONADO, monto:599415.44, importe_modificado:599415.44}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1756898/proyecto_INICIO, 1756898/proyecto_FIN, 1756898/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | DUR200301756972 | Proyecto de inversión | 330837.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:165418.76, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165418.75, modificado:165418.75}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN PÁNUCO DE CORONADO LOCALIDAD PÁNUCO DE CORONADO ASENTAMIENTO PÁNUCO DE CORONADO - 83945 | 10 | Durango | 20 | Pánuco de Coronado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PÁNUCO DE CORONADO DGO | 83945 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:295.78, meta_modificada:295.78}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:20, direccion:PUEBLO PÁNUCO DE CORONADO, 34790 PÁNUCO DE CORONADO, PÁNUCO DE CORONADO DURANGO ENTRE Y , EN LA LOCALIDAD DE PANUCO DE CORONADO, lon:-104.32713912, lat:24.54013423}} | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SBS-FAIS/MEV/002-2020, contratista:JOSÉ ÁNGEL GONZÁLEZ MORENO, convocante:MUNICIPIO PANUCO DE CORONADO, monto:1119569.73, importe_modificado:1119569.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1756972/proyecto_INICIO, 1756972/proyecto_FIN, 1756972/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | DUR210402012743 | Proyecto de inversión | 57416.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57416.47, modificado:57416.47}} | MANTENIMIENTO (RASTREO) DE CAMINO RURAL EN LOCALIDAD ENRIQUE CALDERÓN EN EL MUNICIPIO DE PÁNUCO DE CORONADO - 45888 | 10 | Durango | 20 | Pánuco de Coronado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PÁNUCO DE CORONADO | 45888 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:5, direccion:TERRACERÍA TRAMO ENTRONQUE DURANGO-GOMEZ PALACIOS - ENRIQUE CALDERÓN RODRIGUEZ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA ENRIQUE CALDERÓN RODRÍGUEZ, 34775 ENRIQUE CALDERÓN RODRÍGUEZ, PÁNUCO DE CORONADO DURANGO, lon:-104.33845786, lat:24.36125096}} | 2021-04-01 | 2021-04-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2012743/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | DUR210402012833 | Proyecto de inversión | 297568.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:297568.69, modificado:297568.69}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADOR SOLAR EN LA LOCALIDAD GRAL. IGNACIO ZARAGOZA EN EL MUNICIPIO DE PÁNUCO DE CORONADO. - 54118 | 10 | Durango | 20 | Pánuco de Coronado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PÁNUCO DE CORONADO | 54118 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:12, direccion:PUEBLO GENERAL IGNACIO ZARAGOZA, 34793 GENERAL IGNACIO ZARAGOZA, PÁNUCO DE CORONADO DURANGO ENTRE Y , EN LA LOCALIDAD DE GRAL. IGNACIANO ZARAGOZA, lon:-104.33140839, lat:24.48600034}} | 2021-04-01 | 2021-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2012833/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | DUR210402012842 | Proyecto de inversión | 245056.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:245056.58, modificado:245056.58}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADOR SOLAR EN LA LOCALIDAD DR. FRANCISCO CASTILLO NÁJERA EN EL MUNICIPIO DE PÁNUCO DE CORONADO. - 54437 | 10 | Durango | 20 | Pánuco de Coronado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PÁNUCO DE CORONADO | 54437 | S | 23 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:7, direccion:RANCHERIA DOCTOR FRANCISCO CASTILLO NÁJERA, 34777 DOCTOR FRANCISCO CASTILLO NÁJERA, PÁNUCO DE CORONADO DURANGO ENTRE Y , EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO CASTILLO NAJERA, lon:-104.51726651, lat:24.36896932}} | 2021-04-01 | 2021-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2012842/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | DUR210402015857 | Proyecto de inversión | 185777.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:185777.84, modificado:185777.84}} | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE POR EL CERRO EN LA LOCALIDAD DE PANUCO DE CORONADO, MUNICIPIO DE PANUCO DE CORONADO, DGO. - 163735 | 10 | Durango | 20 | Pánuco de Coronado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PÁNUCO DE CORONADO | 163735 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:20, direccion:RANCHERIA PÁNUCO DE CORONADO, 34790 PÁNUCO DE CORONADO, PÁNUCO DE CORONADO DURANGO ENTRE Y , POR EL CERRO EN LA LOCALIDAD DE PANUCO DE CORONADO, lon:-104.33164516, lat:24.54050749}} | 2021-08-01 | 2021-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2015857/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | DUR210402038161 | Proyecto de inversión | 62148.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62148.9, modificado:62148.9}} | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN COLONIA LA LAGUNA EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I. MADERO, MUNICIPIO DE PÁNUCO DE CORONADO, DGO - 294959 | 10 | Durango | 20 | Pánuco de Coronado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PÁNUCO DE CORONADO | 294959 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:62.0, meta_modificada:62.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:INTERIOR SN VILLA FRANCISCO I MADERO CENTRO, 34780 FRANCISCO I. MADERO, PÁNUCO DE CORONADO DURANGO ENTRE AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE Y AVENIDA VICENTE GUERRERO, EN LA COLONIA LA LAGUNA CERCAS DEL JARDÍN DE NIÑOS, lon:-104.32754011, lat:24.39883146}} | 2021-10-01 | 2021-10-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2038161/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | DUR210402049890 | Proyecto de inversión | 3164808.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:8406.99, modificado:8406.99}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3156401.67, modificado:2997258.77}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN AÉREA Y DISTRUBUCIÓN EN LA LOCALIDAD DE TAMBORES DE ABAJO (LAS VEGAS), MUNICIPIO SAN DIMAS, DURANGO. - 339672 | 10 | Durango | 26 | San Dimas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO SAN DIMAS | 339672 | S | 157 | 129 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Toma(s), meta:43.0, meta_modificada:43.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:98, direccion:PUEBLO TAMBORES DE ABAJO LAS VEGAS, 34685 TAMBORES DE ABAJO (LAS VEGAS), SAN DIMAS DURANGO ENTRE Y , POR LA CARRETERA DGOCOYOTES GIRAR A LA DERECHA EN EL CRUCE AVANZANDO 54 KM APROXIMANDAMENTE POR EL CAMINO A SAN MGUEL , lon:-105.46879023, lat:24.18706265}} | 2021-10-18 | 2021-12-16 | 3005665.71 | 3005665.71 | 3005665.71 | 3005665.71 | 3005665.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM-SD/C/022/2021, contratista:C. MARISELA FLORES CHAVEZ, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL SAN DIMAS, DGO., monto:3005665.71, importe_modificado:3005665.71}} | {meta1: {unidad_medida:Toma(s), avance:43.0}} | {2049890/proyecto_INICIO, 2049890/proyecto_PROCESO, 2049890/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | DUR220102064369 | Adquisición | 3407023.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3407023.7, modificado:3407023.7}} | EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA- COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, MUEBLES DE OFICINA Y EQUIPO DE COMPUTO | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | 02 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:PATRIA LIBRE 435 DOMINGO ARRIETA, lon:-104.66364, lat:23.99222}} | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2044214.22 | 28211.2 | 28211.2 | 28211.2 | 28211.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:2.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | DUR220102064398 | Adquisición | 19866826.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.98668265E7, modificado:1.98668265E7}} | EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA - COMPRA DE VEHICULOS PARA PROCURACION DE JUSTICIA | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | 05 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:100.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:PATRIA LIBRE 435 DOMINGO ARRIETA, lon:-104.66364, lat:23.99222}} | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 11920095.9 | 2805780 | 2805780 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:5.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | DUR220102064426 | Proyecto de inversión | 19000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.9E7, modificado:1.9E7}} | DESARROLLO DE LAS CIENCIAS FORENSES EN LA INVESTIGACION DE HECHOS DELICTIVOS - CONSTRUCCION DE CENTRO DE RESGUARDO FORENSE | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Genética Forense | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | 12 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:COLONIA LAS PALMAS DURANGO, DGO., lon:-104.69584, lat:24.0448}} | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 11400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | DUR220102064465 | Adquisición | 1400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1400000.0, modificado:1400000.0}} | SISTEMA NACIONAL DE ATENCION DE LLAMADAS DE EMERGENCIA Y DENUNCIAS CIUDADANAS - COMPRA DE MOBILIARIO PARA OFICINA Y EQUIPO DE COMPUTO | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089 | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | 17 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:PATRIA LIBRE 435 DOMINGO ARRIETA, lon:-104.66364, lat:23.99222}} | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 840000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | DUR220102064469 | Adquisición | 7578850 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7578850.0, modificado:7578850.0}} | RED NACIONAL DE RADIOCOMUNICACION - COMPRA DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DE COMUNICACION, TERMINAL MOVIL, BETERIAS PARA TERMINAL, LICENCIAS | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Red Nacional de Telecomunicaciones del Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | 18 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:614.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:PATRIA LIBRE 435 DOMINGO ARRIETA, lon:-104.66364, lat:23.99222}} | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 4547310 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | DUR220102066077 | Proyecto de inversión | 3781444 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3781444.0, modificado:1.3781444E7}} | RECONSTRUCCION, CONSERVACION PERIODICA Y CONSERVACION RUTINARIA DEL TRAMO LIBRE DE PEAJE DE JURISDICCION ESTATAL (2022) Tramo: Ferreria - Pilar de Zaragoza; 9.6 Kms | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECOPE Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado |  | N | 0 | 0 | 654876 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:9.6, meta_modificada:9.6}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:340, direccion:Domicilio Conocido, lon:-104.6605555, lat:23.9599999}, geo2: {cve_municipio:5, localidad:229, direccion:Domicilio Conocido, lon:-104.6033408, lat:23.9228504}} | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 13781444 | 13781444 | 4277673.35 | 4277673.35 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:9.6}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El importe autorizado de este proyecto viene plasmado en la ley de Egresos del Estado de Durango 2022. pero de acuerdo a la formula de prorrateo que se ha utilizado para la ejecución del recurso no coincide. Por lo cual se le aumentaron 10 mdp provenientes del proyecto DUR220102066087, asimismo restándole a ese proyecto. , trimestre:2.0, usuario:juanmretanai, fecha:2022-07-12}} | Sin observaciones
2022 | 2 | DUR220202068831 | Proyecto de inversión | 1596644.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:0.01, modificado:0.01}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1596644.01, modificado:1596644.01}} | REHABILITACIÓN Y DESASOLVE DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN SANTA CATARINA DE TEPEHUANES - 5473 | 10 | Durango | 35 | Tepehuanes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tepehuanes | 5473 | S | 740 | 760 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:ANDADOR LOS TERRENOS COLONIA PLUTARCO ELIAS CALLES, 35600 SANTA CATARINA DE TEPEHUANES, TEPEHUANES DURANGO ENTRE CALLE CANATLAN Y CALLE TLAHUALILO, CALLE TAYOLTITA REHABILITACIÓN Y DESASOLVE DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN SANTA, lon:-105.72814771, lat:25.34663009}} | 2022-02-02 | 2022-04-02 | 1596644.01 | 1596644.01 | 1596644.01 | 1596644.01 | 1596644.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDEAPAT/DRE/2022/001, contratista:GRUPO REVISAHO S.A. DE C.V., convocante:SIDEAPAT, monto:1596644.01, importe_modificado:1596644.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1500.0}} | {2068831/proyecto_INICIO, 2068831/proyecto_FIN, 2068831/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | DUR220202078057 | Proyecto de inversión | 344462.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:344462.98, modificado:344462.98}} | CONSTURCCION DE 21 CUARTOS PARA COCINA CUATRO EN LA LOCALIDAD DE NOGALES DEL MUNICIPIO DE CONETO DE COMONFORT DGO. - 71144 | 10 | Durango | 3 | Coneto de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Coneto de Comonfort | 71144 | S | 9 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:8, direccion:PUEBLO NOGALES, 34473 NOGALES, CONETO DE COMONFORT DURANGO ENTRE Y , LOS PROYECTOS SE LOCALIZAN UNO EN LA SEGUNDA CUADRA Y EL OTRO EN LA TERCERA CUADRA DEL ACCESO DE LA CALLE PRINCIPAL SALIDA A CONETO Y LOS OTROS DOS PROYE, lon:-104.72424467, lat:24.97951821}} | 2022-05-09 | 2022-08-31 | 344462.98 | 344462.98 | 213175.17 | 213175.17 | 213175.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOP-VIV-005/2022, contratista:ING. IRVING ARIEL VALENZUELA GANDARILLA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CONETO DE COMONFORT, monto:1808430.58, importe_modificado:1808430.58}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.6}} | {2078057/proyecto_INICIO, 2078057/proyecto_PROCESO, 2078057/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | DUR220202083033 | Proyecto de inversión | 100026.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100026.1, modificado:100026.1}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE CUAUHTÉMOC ENTRE CORONADO Y ALLENDE, COL. EL PUEBLO, MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, DURANGO - 96876 | 10 | Durango | 16 | Nombre de Dios | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Nombre de Dios | 96876 | S | 13 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:87.0, meta_modificada:86.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE CUAUHTÉMOC COLONIA EL PUEBLO, 34846 NOMBRE DE DIOS, NOMBRE DE DIOS DURANGO ENTRE CALLE CORONADO Y CALLE IGNACIO ALLENDE, CALLE HIDALGO ESTE PROYECTO SE CONSIDERA UNA OBRA PRIORITARIA YA QUE BRINDARÁ UN MAYOR TIEMPO DE VID, lon:-104.24811262, lat:23.84707326}} | 2022-05-02 | 2022-07-29 | 100026.1 | 100026.1 | 100026.1 | 100026.1 | 99594.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRES.MPAL.N/D-APO-DRE-URB-003-R33-2022-2, contratista:LUIS ALONZO RAMÍREZ SÁNCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, monto:100026.1, importe_modificado:100026.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:86.7}} | {2083033/proyecto_INICIO, 2083033/proyecto_PROCESO, 2083033/proyecto_FIN, 2083033/proyecto_INICIO, 2083033/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | DUR220202083118 | Proyecto de inversión | 672260.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:672260.47, modificado:672260.47}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE CUAUHTÉMOC ENTRE CONSTITUCIÓN Y NICOLÁS BRAVO, COL. EL PUEBLO, MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, DURANGO - 97393 | 10 | Durango | 16 | Nombre de Dios | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Nombre de Dios | 97393 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:457.5, meta_modificada:457.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE CUAUHTÉMOC COLONIA EL PUEBLO, 34846 NOMBRE DE DIOS, NOMBRE DE DIOS DURANGO ENTRE CALLE CONSTITUCIÓN Y CALLE NICOLÁS BRAVO, CALLE HIDALGO LA OBRA REFERIDA SE LOCALIZA EN CALLE CUAUHTÉMOC ENTRE LAS CALLES CONSTITUCIÓN Y NIC, lon:-104.24809632, lat:23.84705767}} | 2022-05-02 | 2022-07-29 | 672260.47 | 672260.47 | 672260.47 | 672260.47 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRES.MPAL.N/D-APO-DRE-URB-003-R33-2022-4, contratista:LUIS ALONZO RAMÍREZ SÁNCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, monto:672260.47, importe_modificado:672260.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:457.5}} | {2083118/proyecto_FIN, 2083118/proyecto_INICIO, 2083118/proyecto_PROCESO, 2083118/proyecto_FIN, 2083118/proyecto_PROCESO, 2083118/proyecto_FIN, 2083118/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | DUR220202088015 | Proyecto de inversión | 1330032 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1330032.0, modificado:1330032.0}} | PERFORACIÓN EXPLORATORIA A 200 METROS,AFORO Y ESTUDIO DE CALIDAD DEL AGUA EN PIEDRA ENCIMADA DE CANATLÁN | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | CAED-PROAGUA-LOC-RURALES-011-22 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:98, direccion:PIEDRA ENCIMADA DE CANATLÁN, lon:-104.833517, lat:24.6834897}} | 2022-06-20 | 2022-10-21 | 1330032 | 1330032 | 399009 | 399009 | 399009 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | DUR220202098787 | Proyecto de inversión | 3123315 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3123315.0, modificado:3123315.0}} | REMODELACION DE EDIFICIO DE AGONOMIA Y ZOOTECNIA EN LA FACULTAD DE AGRICULTURA Y ZOOTECNIA | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD JUÁREZ DEL ESTADO DE DURANGO | FAMSUP2022-02 | N | 0 | 0 | 437 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:245.0, meta_modificada:245.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:159, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, EJIDO VENECIA, GOMEZ PALACIO, DURANGO., lon:-103.3511191, lat:25.7832253}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | DUR16170100835769 | Proyecto de inversión | 961538 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:961538.0, modificado:961537.44}} | Prim.Lazaro Cardenas,Ej.San Isidro,Durango | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1688162 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-03-17 |  | 961537.44 | 961537.44 | 961537.44 | 961537.44 | 961537.44 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | DUR16170200884946 | Proyecto de inversión | 904030 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:904030.0, modificado:904030.0}} | Telesec. #49,Sn Isidro De Murillos,Vicente Gro.Dgo | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1688233 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-04-03 |  | 403664.65 | 403664.65 | 403664.65 | 403664.65 | 403664.65 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:la obra se se cerro por cierre administrativo , trimestre:2.0, usuario:jesusrodriguezch, fecha:2022-07-11}} | Sin observaciones
2022 | 2 | DUR16170200885023 | Proyecto de inversión | 779819 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:779819.0, modificado:779819.0}} | J.N. Ricardo Flores Magon,Loc.Arturo Mtnz,Gomez P. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1688120 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-04-03 |  | 683528.54 | 683528.54 | 683528.54 | 683528.54 | 683528.54 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | DUR16170401047872 | Proyecto de inversión | 1922144 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1922144.0, modificado:1922144.0}} | Universidad Pedagogica De Durango En Victoria De D | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 169813 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-10-05 |  | 1731130.78 | 1731130.78 | 1731130.78 | 1731130.78 | 1731130.78 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | DUR16180101073625 | Proyecto de inversión | 240047 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:240047.0, modificado:240047.0}} | Preesc. Comunitario,Loc.Las Playas,Gmz Palac.Dgo. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 168849 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-02-23 |  | 72014.12 | 72014.12 | 72014.12 | 72014.12 | 72014.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | DUR180301384397 | Proyecto de inversión | 1441969 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1441969.0, modificado:1441969.0}} | PRIM. "FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA" EN LA LOC. RI | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1788065 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:131, direccion:Rincón de Santa Cruz, Dgo., México, lon:-103.3525, lat:25.7194444}} | 2018-08-07 | 2018-10-29 | 864968.06 | 864968.06 | 864968.06 | 864968.06 | 864968.06 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | DUR180301384427 | Proyecto de inversión | 1441932 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1441932.0, modificado:1441932.0}} | PRIM. FEDERAL "CUITLAHUAC" EN VICTORIA DE DURANGO, | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1788031 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Durango, Dgo., México, lon:-104.6531759, lat:24.0277202}} | 2018-08-01 | 2018-10-23 | 1436407.7 | 1436407.7 | 1436407.7 | 1436407.7 | 1436407.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | DUR180301386159 | Proyecto de inversión | 27810979 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2.7810979E7, modificado:2.947720988E7}} | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE DURANGO, EN VICTORIA DE | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 169806 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Durango, Dgo., México, lon:-104.6531759, lat:24.0277202}} | 2018-07-17 | 2019-07-01 | 29477209.88 | 29477209.88 | 29477209.88 | 29477209.88 | 29477209.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | DUR190201559518 | Proyecto de inversión | 1735388 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1735388.0, modificado:1735388.0}} | PRIM.GRAL.DOMINGO ARRIETA LOC.BERMEJILLO MAPIMI DG 1888051 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1888051 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:14, direccion:Bermejillo, Dgo., México, lon:-103.6213605, lat:25.8884663}} | 2019-02-27 | 2019-06-18 | 888146.88 | 888146.88 | 888146.88 | 888146.88 | 888146.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | DUR200301750602 | Proyecto de inversión | 80000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40000.0, modificado:40000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40000.0, modificado:40000.0}} | REHABILITACIÓN DE EMISOR DE 12 DE DIÁMETRO RED DE ALCANTARILLADO EN PÁNUCO DE CORONADO LOCALIDAD PÁNUCO DE CORONADO ASENTAMIENTO PÁNUCO DE CORONADO - 59857 | 10 | Durango | 20 | Pánuco de Coronado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AGUAS DE PÁNUCO DE CORONADO | 59857 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:48.5, meta_modificada:48.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:20, direccion:CAMINO TRAMO PÁNUCO DE CORONADO - PANTEON DE LA COMUNIDAD DE PÁNUCO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined PUEBLO PÁNUCO DE CORONADO, 34790 PÁNUCO DE CORONADO, PÁNUCO DE CORONADO DURANGO ENTRE Y , EN LAS LAGUN, lon:-104.33297547, lat:24.53945713}} | 2020-05-01 | 2020-05-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:mpc-agp-ays/001/2020, contratista:JOEL RODRIGUEZ HERRERA, convocante:Aguas de Pánuco de Coronado, monto:80000.0, importe_modificado:80000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1750602/proyecto_INICIO, 1750602/proyecto_FIN, 1750602/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | DUR200401814951 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:CONVENIO FAIS, monto:400000.0, modificado:400000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:399363.91}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE LAMINA GALVANIZADA EN PÁNUCO DE CORONADO LOCALIDAD SAN JOSÉ DE AVINO - 142047 | 10 | Durango | 20 | Pánuco de Coronado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PÁNUCO DE CORONADO DGO | 142047 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1308.0, meta_modificada:1308.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:21, direccion:PUEBLO SAN JOSÉ DE AVINO, 34790 SAN JOSÉ DE AVINO, PÁNUCO DE CORONADO DURANGO ENTRE Y , EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE AVINO, lon:-104.2981597, lat:24.52342416}} | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1814951/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | DUR210402012829 | Proyecto de inversión | 280064.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280064.65, modificado:280064.65}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADOR SOLAR EN LA LOCALIDAD FRANCISCO R. SERRANO EN EL MUNICIPIO DE PÁNUCO DE CORONADO. - 54024 | 10 | Durango | 20 | Pánuco de Coronado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PÁNUCO DE CORONADO | 54024 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:9, direccion:RANCHERIA FRANCISCO RUEDA SERRANO, 34793 FRANCISCO RUEDA SERRANO, PÁNUCO DE CORONADO DURANGO ENTRE Y , EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO R. SERRANO, lon:-104.37931856, lat:24.46035359}} | 2021-04-01 | 2021-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2012829/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | DUR210402013599 | Proyecto de inversión | 498007.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:498007.96, modificado:498007.96}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO JAVIER MINA - 91871 | 10 | Durango | 20 | Pánuco de Coronado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PÁNUCO DE CORONADO | 91871 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:8, direccion:RANCHERIA FRANCISCO JAVIER MINA CORRALEJO, 34794 FRANCISCO JAVIER MINA (CORRALEJO), PÁNUCO DE CORONADO DURANGO ENTRE Y , POR EL JARDÍN DE NIÑOS EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO JAVIER MINA, lon:-104.48171063, lat:24.49208769}} | 2021-04-20 | 2021-05-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), avance:0.0}} | {2013599/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | DUR210402015843 | Proyecto de inversión | 1190000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:297500.0, modificado:297500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PROAGUA, monto:297500.0, modificado:297500.0}, ff3: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:595000.0, modificado:595000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 709 METROS LINEALES DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA LAS PRADERAS, LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I. MADERO MUNICIPIO DE PÁNUCO DE CORONADO. - 163535 | 10 | Durango | 20 | Pánuco de Coronado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AGUAS DE PÁNUCO DE CORONADO | 163535 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:709.0, meta_modificada:709.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE GUSTAVO A MADERO INTERIOR SN COLONIA LAS PRADERAS, 34788 FRANCISCO I. MADERO, PÁNUCO DE CORONADO DURANGO ENTRE Y , EN LA COLONIA LAS PRADERAS EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I. MADERO, lon:-104.32666929, lat:24.39620313}} | 2021-08-01 | 2021-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2015843/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | DUR210402015865 | Proyecto de inversión | 46885.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46885.32, modificado:46885.32}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE BARRIO EL CERCADO EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I. MADERO, MUNICIPIO DE PANUCO DE CORONADO, DGO. - 164033 | 10 | Durango | 20 | Pánuco de Coronado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PÁNUCO DE CORONADO | 164033 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE JULIAN CARRILLO VILLA FRANCISCO I MADERO CENTRO, 34780 FRANCISCO I. MADERO, PÁNUCO DE CORONADO DURANGO ENTRE Y , EN CALLE JULIAN CARRILLO EN BARRIO EL CERCADO EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I. MADERO, lon:-104.3180594, lat:24.40634977}} | 2021-08-01 | 2021-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2015865/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | DUR210402033828 | Proyecto de inversión | 152787.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:152787.54, modificado:152787.54}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE HERMENEGILDO GALEANA - 278607 | 10 | Durango | 20 | Pánuco de Coronado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PÁNUCO DE CORONADO | 278607 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:11, direccion:INTERIOR SN PUEBLO HERMENEGILDO GALEANA, 34795 HERMENEGILDO GALEANA, PÁNUCO DE CORONADO DURANGO ENTRE Y , EN LA LOCALIDAD DE HERMENEGILDO GALEANA, lon:-104.40619399, lat:24.55913953}} | 2021-07-01 | 2021-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2033828/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | DUR220102064069 | Proyecto de inversión | 1 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0, modificado:1.0}} | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO VARIAS LOCALIDADES | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Programa de Inversión de Mantenimiento | Agua y saneamiento | Sin identificar | h ayuntamiento de canatlan | 001 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:mina #400, lon:-104.779787, lat:24.526656}} | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:105348, contratista:, convocante:OBRAS PUBLICAS, monto:1.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.7}} | {2064069/proyecto_PROCESO, 2064069/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | DUR220102064406 | Adquisición | 311086.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:311086.1, modificado:311086.1}} | FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA PREVENCION Y COMBATE A DELITOS DE ALTO IMPACTO - COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTO, APARATOS AUDIOVISUALES Y DE ADMINISTRACION | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | 07 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:PATRIA LIBRE 435 DOMINGO ARRIETA, lon:-104.66364, lat:23.99222}} | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 186651.66 | 272161.01 | 272161.01 | 272161.01 | 272161.01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:11.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | DUR220102064411 | Adquisición | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA PREVENCION Y COMBATE A DELITOS DE ALTO IMPACTO - COMPRA DE VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | 08 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:100.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:PATRIA LIBRE 435 DOMINGO ARRIETA, lon:-104.66364, lat:23.99222}} | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | DUR220102065988 | Proyecto de inversión | 85412073 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8.5412073E7, modificado:8.5412073E7}} | RECONSTRUCCION, CONSERVACION PERIODICA Y CONSERVACION RUTINARIA DEL TRAMO LIBRE DE PEAJE DE JURISDICCION ESTATAL (2022) Tramo: Guadalupe Victoria - Ramon Corona; 62 Kms | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECOPE Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado |  | N | 0 | 0 | 654876 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:62.0, meta_modificada:62.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:51, direccion:Dom Conocido Ramon Corona, lon:-103.63790414, lat:24.19151358}, geo2: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Dom Conocido Guadalupe Victoria, lon:-104.1394043, lat:24.45215016}} | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 85412073 | 85412073 | 27626640.37 | 27626640.37 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:62.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | DUR220102066065 | Proyecto de inversión | 33651386 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.3651386E7, modificado:3.3651386E7}} | RECONSTRUCCION, CONSERVACION PERIODICA Y CONSERVACION RUTINARIA DEL TRAMO LIBRE DE PEAJE DE JURISDICCION ESTATAL (2022) Tramo: Vergel - Chimal Brithinhgham; 26 Kms | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECOPE Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado |  | N | 0 | 0 | 654876 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:40, direccion:Chimal-Brittingham, lon:-103.4884644, lat:25.569698}, geo2: {cve_municipio:7, localidad:160, direccion:Domicilio conocido, lon:-103.5211111, lat:25.6383333}} | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 33651386 | 33651386 | 11585365.32 | 11585365.32 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:26.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | DUR220102066085 | Proyecto de inversión | 10928027 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0928027E7, modificado:1.0928027E7}} | RECONSTRUCCION, CONSERVACION PERIODICA Y CONSERVACION RUTINARIA DEL TRAMO LIBRE DE PEAJE DE JURISDICCION ESTATAL (2022) Tramo: Inde - La Pastoria; 21 Kms | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECOPE Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado |  | N | 0 | 0 | 654876 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:Domicilio Conocido, lon:-105.2214354, lat:25.9104779}, geo2: {cve_municipio:11, localidad:23, direccion:Domicilio Conocido, lon:-105.2863888, lat:26.0186111}} | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 10928027 | 10928027 | 9357410.45 | 9357410.45 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:21.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | DUR220202069728 | Proyecto de inversión | 511557.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:511557.3, modificado:511557.3}} | CONSTRUCCION BARDA PERIMETRAL TERCER ETAPA EN CECYTED 05 LOCALIDAD GUANACEVÍ - 20974 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Guanaceví | 20974 | S | 140 | 136 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:78.0, meta_modificada:78.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:PUEBLO GUANACEVÍ, 35400 GUANACEVÍ, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , AL FRENTE DEL PANTEON MUNICIPAL, lon:-105.95335462, lat:25.94059367}} | 2022-03-14 | 2022-04-23 | 511557.3 | 511557.3 | 511557.3 | 511557.3 | 511557.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FISMDF/IBE/01/2022, contratista:ARQ. DAMIAN VARGAS ZAMORA, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI, DGO., monto:511557.3, importe_modificado:511557.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:78.0}} | {2069728/proyecto_INICIO, 2069728/proyecto_PROCESO, 2069728/proyecto_INICIO, 2069728/proyecto_PROCESO, 2069728/proyecto_FIN, 2069728/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | DUR220202078039 | Proyecto de inversión | 258347.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:258347.23, modificado:258347.23}} | CONSTRUCCIÓN DE 21 CUARTOS PARA COCINA TRES EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO JAVIER DE LAJAS DEL MUNICIPIO DE CONETO DE COMONFORT DGO. - 71073 | 10 | Durango | 3 | Coneto de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Coneto de Comonfort | 71073 | S | 6 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:4, direccion:PUEBLO SAN FRANCISCO JAVIER DE LAJAS LAJAS, 34477 SAN FRANCISCO JAVIER DE LAJAS (LAJAS), CONETO DE COMONFORT DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 7.9 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN NORTE DE CONETO DE COMONFORT Y LOS PROYECTOS SE LOCA, lon:-104.70173578, lat:24.90733106}} | 2022-05-09 | 2022-08-31 | 258347.23 | 258347.23 | 159881.38 | 159881.38 | 159881.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOP-VIV-005/2022, contratista:ING. IRVING ARIEL VALENZUELA GANDARILLA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CONETO DE COMONFORT, monto:1808430.58, importe_modificado:1808430.58}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.95}} | {2078039/proyecto_INICIO, 2078039/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | DUR220202083206 | Proyecto de inversión | 247587.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:247587.91, modificado:247587.91}} | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE SANTA MÓNICA, COL. ESPERANZA, MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, DURANGO - 97750 | 10 | Durango | 16 | Nombre de Dios | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Nombre de Dios | 97750 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:83.0, meta_modificada:83.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE SANTA MÓNICA COLONIA ESPERANZA, 34842 NOMBRE DE DIOS, NOMBRE DE DIOS DURANGO ENTRE CALLE FRANCISCO VELA Y , CALLE CARRIZOS LA OBRA REFERIDA SE LOCALIZA EN CALLE SANTA MÓNICA A UN COSTADO DEL PANTEÓN MUNICIPAL EN LA COLON, lon:-104.23759137, lat:23.85172763}} | 2022-05-02 | 2022-07-29 | 247587.91 | 247587.91 | 247587.91 | 247587.91 | 246520.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRES.MPAL.N/D-APO-DRE-URB-003-R33-2022-3, contratista:LUIS ALONZO RAMÍREZ SÁNCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, monto:247587.91, importe_modificado:247587.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:83.0}} | {2083206/proyecto_INICIO, 2083206/proyecto_FIN, 2083206/proyecto_PROCESO, 2083206/proyecto_INICIO, 2083206/proyecto_PROCESO, 2083206/proyecto_FIN, 2083206/proyecto_INICIO, 2083206/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | DUR220202083908 | Proyecto de inversión | 146424.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146424.1, modificado:146424.1}} | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA, COL. LOMAS DE SINAI, LOCALIDAD DE NOMBRE DE DIOS, MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, DURANGO. - 100759 | 10 | Durango | 16 | Nombre de Dios | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Nombre de Dios | 100759 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:COLONIA EJIDAL, 34843 NOMBRE DE DIOS, NOMBRE DE DIOS DURANGO ENTRE Y , LA OBRA REFERIDA SE LOCALIZA EN EL FRACC. LOMAS DE SINAI CERCA DEL MACROTANQUE DE AGUA POTABLE QUE SE ENCUENTRA EN LA COLONIA EJIDAL EN LA CABECERA MUN, lon:-104.22785386, lat:23.83818411}} | 2022-04-12 | 2022-06-30 | 146424.1 | 146424.1 | 146424.1 | 146424.1 | 58569.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRES.MPAL.N/D-ELE-URB-001-R33-2022-2, contratista:BOBINADOS Y CONSTRUCCIONES ELECTRICAS DEL NORTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, monto:146424.1, importe_modificado:146424.1}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2083908/proyecto_INICIO, 2083908/proyecto_PROCESO, 2083908/proyecto_FIN, 2083908/proyecto_PROCESO, 2083908/proyecto_FIN, 2083908/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura, trimestre:2.0, usuario:pamelajaquezar, fecha:2022-07-15}, obs2: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura, trimestre:2.0, usuario:pamelajaquezar, fecha:2022-07-15}, obs3: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura, trimestre:2.0, usuario:pamelajaquezar, fecha:2022-07-15}, obs4: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura, trimestre:2.0, usuario:pamelajaquezar, fecha:2022-07-15}}
2022 | 2 | DUR220202088024 | Proyecto de inversión | 1942620 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1942620.0, modificado:1942620.0}} | PERFORACIÓN EXPLORATORIA HASTA LOS 250 METROS,AFORO,ESTUDIO DE CALIDAD DEL AGUA EN MESA DE SAN ANTONIO DE SUCHIL | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | CAED-PROAGUA-LOC-RURALES-012-22 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:59, direccion:MESA DE SAN ANTONIO DEL MUNICIPIO DE SUCHIL DURANGO, lon:-104.231533, lat:23.218694}} | 2022-06-20 | 2022-10-21 | 1942620 | 1942620 | 582785 | 582785 | 582785 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | DUR220202089329 | Adquisición | 382000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:47, modalidad:S, prog_pres:10, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:382000.0, modificado:382000.0}} | Adquisición de mobiliario y/o equipo de cómputo para reforzar las capacidades materiales del Instituto Estatal de las Mujeres. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Asistencia Social | Sin identificar | Instituto Estatal de las Mujeres | 2960.MT | S | 74 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:66.0, meta_modificada:66.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Av. Jose Ramon Valdez #503, lon:-105.07408, lat:24.88831}, geo2: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:Calle Victoria #200 Zona Centro , lon:-104.24487, lat:23.84839}, geo3: {cve_municipio:14, localidad:12, direccion:Calle Benito Juarez s/n, Mezquital, Durango. C.P. 34970, lon:-104.39624, lat:23.4738}, geo4: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Calle Hidalgo #301 Zona Centro Canatlan, Durango. C.P. 34430, lon:-104.77868, lat:24.52743}, geo5: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Zaragoza 526 Sur 2do. Piso Zona Centro, lon:-104.67191, lat:24.02121}, geo6: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Calle Ferrocarriles S.N. Zona Centro Santiago papasquiaro, Durango. C.p. 34636, lon:-105.41659, lat:25.03888}} | 2022-07-12 | 2022-07-12 | 382000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:La meta y avance físico, se debe reflejar de acuerdo a la unidad de medida, no en pesos., trimestre:2.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2022-07-18}, obs2: {observación:La meta y avance físico, se debe reflejar de acuerdo a la unidad de medida, no en pesos., trimestre:2.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2022-07-18}, obs3: {observación:La meta y avance físico, se debe reflejar de acuerdo a la unidad de medida, no en pesos., trimestre:2.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2022-07-18}, obs4: {observación:La meta y avance físico, se debe reflejar de acuerdo a la unidad de medida, no en pesos., trimestre:2.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2022-07-18}}
2022 | 2 | DUR16170401045655 | Proyecto de inversión | 1442308 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1442308.0, modificado:1442308.0}} | J.N. ""Andres Bello"" En La Loc. Graceros, Vicente G | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 168885 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-10-11 |  | 1441488.59 | 1441488.59 | 1441488.59 | 1441488.59 | 1441488.59 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | DUR16170401046789 | Proyecto de inversión | 1439995 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1439995.0, modificado:1439995.0}} | Esc. Secundaria ""Simon Bolivar"" En Gomez Palacio, | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 168869 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-11-01 |  | 1276714.39 | 1276714.39 | 1276714.39 | 1276714.39 | 1276714.39 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | DUR16170401047943 | Proyecto de inversión | 2300740 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2300740.0, modificado:2300740.0}} | Instituto De Estudios Superiores De Educ. Normal | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 169814 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-12-08 |  | 2273072.12 | 2273072.12 | 2273072.12 | 2273072.12 | 2273072.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | DUR180401495721 | Proyecto de inversión | 1004924 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1004924.0, modificado:1004924.0}} | J.N."EMILIANO ZAPATA"LOC.VILLA GREGORIO,GMZ P.DGO. 168864 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 168864 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Gómez Palacio, Dgo., México, lon:-103.485862, lat:25.5891476}} | 2017-08-30 | 2017-12-17 | 993195.2 | 993195.2 | 993195.2 | 993195.2 | 993195.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | DUR190101512208 | Proyecto de inversión | 961385 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:961385.0, modificado:961385.0}} | J.N.EVERARDO GAMIZ SAN JOSE DEL MOLINO DURANGO 1788101 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1788101 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Victoria de Durango, Durango, México, lon:-104.6531759, lat:24.0277202}} | 2019-01-19 | 2019-03-07 | 958579.3 | 958579.3 | 958579.3 | 958579.3 | 958579.3 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | DUR190201563028 | Proyecto de inversión | 1442307 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1442307.0, modificado:1442307.0}} | SEC.GRAL.RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA,GMZ PALACIO.DGO 1688234 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1688234 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Gómez Palacio, Dgo., México, lon:-103.485862, lat:25.5891476}} | 2016-08-23 | 2017-03-29 | 1156548.11 | 1156548.11 | 1156548.11 | 1156548.11 | 1156548.11 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | DUR200301752224 | Proyecto de inversión | 380000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:190000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:190000.0, modificado:190000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 5 CUARTOS DORMITORIO EN PÁNUCO DE CORONADO LOCALIDAD SAN JOSÉ DE AVINO ASENTAMIENTO SAN JOSÉ DE AVINO - 64741 | 10 | Durango | 20 | Pánuco de Coronado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PÁNUCO DE CORONADO DGO | 64741 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:21, direccion:CALLE PRINCIAPAL PUEBLO SAN JOSÉ DE AVINO, 34790 SAN JOSÉ DE AVINO, PÁNUCO DE CORONADO DURANGO ENTRE Y , EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE AVINO, lon:-104.29785929, lat:24.52315085}} | 2020-07-01 | 2020-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SBS-FAIS/MEV/001-2020, contratista:JOSÉ ÁNGEL GONZÁLEZ MORENO, convocante:MUNICIPIO PANUCO DE CORONADO, monto:2279404.05, importe_modificado:2279404.05}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1752224/proyecto_INICIO, 1752224/proyecto_FIN, 1752224/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | DUR200301752270 | Proyecto de inversión | 380000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:190000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:190000.0, modificado:190000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 5 CUARTOS DORMITORIO EN PÁNUCO DE CORONADO LOCALIDAD PÁNUCO DE CORONADO ASENTAMIENTO PÁNUCO DE CORONADO - 64874 | 10 | Durango | 20 | Pánuco de Coronado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PÁNUCO DE CORONADO DGO | 64874 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:20, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO PÁNUCO DE CORONADO, 34790 PÁNUCO DE CORONADO, PÁNUCO DE CORONADO DURANGO ENTRE Y , EN LA LOCALIDAD DE PÁNUCO CORONADO, lon:-104.32628081, lat:24.53937297}} | 2020-07-01 | 2020-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SBS-FAIS/MEV/001-2020, contratista:JOSÉ ÁNGEL GONZÁLEZ MORENO, convocante:MUNICIPIO PANUCO DE CORONADO, monto:2279404.05, importe_modificado:2279404.05}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1752270/proyecto_INICIO, 1752270/proyecto_FIN, 1752270/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | DUR200301757003 | Proyecto de inversión | 128705.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:64352.89, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64352.9, modificado:64352.9}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN PÁNUCO DE CORONADO LOCALIDAD FRANCISCO RUEDA SERRANO ASENTAMIENTO FRANCISCO RUEDA SERRANO - 84060 | 10 | Durango | 20 | Pánuco de Coronado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PÁNUCO DE CORONADO DGO | 84060 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:115.0, meta_modificada:115.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:9, direccion:PUEBLO FRANCISCO RUEDA SERRANO, 34793 FRANCISCO RUEDA SERRANO, PÁNUCO DE CORONADO DURANGO ENTRE Y , EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO R. SERRANO, lon:-104.37948528, lat:24.46021447}} | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SBS-FAIS/MEV/002-2020, contratista:JOSÉ ÁNGEL GONZÁLEZ MORENO, convocante:MUNICIPIO PANUCO DE CORONADO, monto:1119569.73, importe_modificado:1119569.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1757003/proyecto_INICIO, 1757003/proyecto_PROCESO, 1757003/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | DUR210402012729 | Proyecto de inversión | 92879.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:92879.58, modificado:92879.58}} | MANTENIMIENTO (RASTREO) DE CAMINO RURAL EN LOCALIDAD HERMENEGILDO GALEANA EN EL MUNICIPIO DE PÁNUCO DE CORONADO - 45406 | 10 | Durango | 20 | Pánuco de Coronado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PÁNUCO DE CORONADO | 45406 | S | 200 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:5.5, meta_modificada:5.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:11, direccion:TERRACERÍA TRAMO ENTORQUE FRANCISCO I. MADERO-SAN JUAN DEL RIO - HERMENEGILDO GALEANA MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined PUEBLO HERMENEGILDO GALEANA, 34795 HERMENEGILDO GALEANA, PÁNUCO DE CORONADO DURANGO ENTRE , lon:-104.40578272, lat:24.55554845}} | 2021-03-01 | 2021-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2012729/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | DUR210402012735 | Proyecto de inversión | 151984.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:151984.77, modificado:151984.77}} | MANTENIMIENTO (RASTREO) DE CAMINO RURAL EN LOCALIDAD LIBRADO REVERA EN EL MUNICIPIO DE PÁNUCO DE CORONADO - 45662 | 10 | Durango | 20 | Pánuco de Coronado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PÁNUCO DE CORONADO | 45662 | S | 250 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:15, direccion:TERRACERÍA TRAMO ENTRONQUE DURANGO-GOMEZ PALACIOS - JOSE LIBRADO RIVERA MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA JOSÉ LIBRADO RIVERA, 34770 JOSÉ LIBRADO RIVERA, PÁNUCO DE CORONADO DURANGO ENTRE Y , EN, lon:-104.22418562, lat:24.49190795}} | 2021-04-01 | 2021-04-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2012735/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | DUR210402012740 | Proyecto de inversión | 111455.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111455.5, modificado:111455.5}} | MANTENIMIENTO (RASTREO) DE CAMINO RURAL EN LOCALIDAD PANUCO EN EL MUNICIPIO DE PÁNUCO DE CORONADO - 45814 | 10 | Durango | 20 | Pánuco de Coronado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PÁNUCO DE CORONADO | 45814 | S | 300 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:6.6, meta_modificada:6.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:20, direccion:TERRACERÍA TRAMO PANUCO DE CORONADO - E.C. HERMENEGILDO GALEANA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 6 + 1 PUEBLO PÁNUCO DE CORONADO, 34790 PÁNUCO DE CORONADO, PÁNUCO DE CORONADO DURANGO ENTRE Y , EN LA LOCALIDAD DE PÁNUCO DE C, lon:-104.3328307, lat:24.53651572}} | 2021-04-01 | 2021-04-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2012740/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | DUR210402012835 | Proyecto de inversión | 87520.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87520.2, modificado:87520.2}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADOR SOLAR EN LA LOCALIDAD ADOLFO LÓPEZ MATEOS EN EL MUNICIPIO DE PÁNUCO DE CORONADO. - 54177 | 10 | Durango | 20 | Pánuco de Coronado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PÁNUCO DE CORONADO | 54177 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:63, direccion:PUEBLO ADOLFO LÓPEZ MATEOS (AGUINALDO), 34794 ADOLFO LÓPEZ MATEOS (AGUINALDO), PÁNUCO DE CORONADO DURANGO ENTRE Y , EN LA LOCALIDAD DE ADOLFO LOPEZ MATEOS, lon:-104.48921221, lat:24.54562478}} | 2021-04-01 | 2021-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2012835/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | DUR210402012962 | Proyecto de inversión | 590973 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:290973.0, modificado:290973.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACION AGUAS DE PANUC, monto:77445.0, modificado:77445.0}, ff3: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:222555.0, modificado:222555.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA FOTOVOLTAICO DE INTERCONEXIÓN A RED DE POZO DE AGUA POTABLE Nº 1 (LA POMPA) LOCALIDAD DE FRANCISCO I. MADERO - 59759 | 10 | Durango | 20 | Pánuco de Coronado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AGUAS DE PÁNUCO DE CORONADO | 59759 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE ESCUADRON 201 VILLA FRANCISCO I MADERO CENTRO, 34780 FRANCISCO I. MADERO, PÁNUCO DE CORONADO DURANGO ENTRE CALLE 27 DE ABRIL Y CALLE FRANCISCO SARIABIA, AVENIDA GUSTAVO A MADERO EN LAS INSTALACIONES DE AGUAS DEL MUNICI, lon:-104.31977601, lat:24.4011764}} | 2021-03-01 | 2021-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.0}} | {2012962/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | DUR210402015847 | Proyecto de inversión | 851040 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:212760.0, modificado:212760.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PROAGUA, monto:212760.0, modificado:212760.0}, ff3: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:425520.0, modificado:425520.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 581 METROS LINEALES DE COLECTOR SANITARIO PARA LAS COLONIAS MIGUEL MESA 1 Y 2 EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I. MADERO - 163595 | 10 | Durango | 20 | Pánuco de Coronado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AGUAS DE PÁNUCO DE CORONADO | 163595 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:581.0, meta_modificada:581.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE DEL FERROCARRIL INTERIOR SN COLONIA MIGUEL MEZA, 34783 FRANCISCO I. MADERO, PÁNUCO DE CORONADO DURANGO ENTRE Y , EN COLONIAS MIGUEL MEZA 1 Y 2 EN LA LOCALIDA DE FRANCISCO I MADERO, lon:-104.31906255, lat:24.39757104}} | 2021-08-01 | 2021-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2015847/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | DUR210402038833 | Proyecto de inversión | 2238541.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2238541.25, modificado:2238541.25}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I. MADERO, MUNICIPIO DE PÁNUCO DE CORONADO - 297574 | 10 | Durango | 20 | Pánuco de Coronado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PÁNUCO DE CORONADO | 297574 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:117.0, meta_modificada:117.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:VILLA FRANCISCO I MADERO CENTRO, 34780 FRANCISCO I. MADERO, PÁNUCO DE CORONADO DURANGO ENTRE Y , EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I. MADERO, lon:-104.3181953, lat:24.40097122}} | 2021-09-20 | 2021-11-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2038833/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | DUR220102064368 | Adquisición | 1536277.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1536277.88, modificado:1536277.88}} | FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACION EN CONTROL DE CONFIANZA - COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, MUEBLES DE OFICINA, EQUIPO DE COMPUTO | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación y Control de Confianza | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | 01 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:PATRIA LIBRE 435 DOMINGO ARRIETA, lon:-104.653, lat:24.0277}} | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 921766.73 | 1215638.3 | 1215638.3 | 1197348.58 | 1197348.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:25.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | DUR220102064387 | Adquisición | 4310262.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4310262.2, modificado:4350320.87}} | EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA - COMPRA DE MOBILIARIO DE OFICINA Y EQUIPO DE ADMINISTRACION PARA PROCURACION DE JUSTICIA | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | 04 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:467.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:PATRIA LIBRE 435 DOMINGO ARRIETA, lon:-104.66364, lat:23.99222}} | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2610192.52 | 2447693.03 | 2447693.03 | 2447693.03 | 2447693.03 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:188.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | DUR220102064421 | Adquisición | 2968836.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2968836.98, modificado:2968836.98}} | DESARROLLO DE LAS CIENCIAS FORENSES EN LA INVESTIGACION DE HECHOS DELICTIVOS - ADQUISICION DE VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Genética Forense | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | 11 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:100.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:PATRIA LIBRE 435 DOMINGO ARRIETA, lon:-104.66364, lat:23.99222}} | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 1781302.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | DUR220102064446 | Adquisición | 2517799.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2517799.53, modificado:2517799.53}} | FORTALECIMIENTO AL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL - COMPRA DE VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tegnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | 15 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:100.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:PATRIA LIBRE 435 DOMINGO ARRIETA, lon:-104.66364, lat:23.99222}} | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 1510679.72 | 1639172 | 1639172 | 706242 | 706242 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | DUR220202070148 | Proyecto de inversión | 756640 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:506948.0, modificado:506948.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249692.0, modificado:249692.0}} | CONSTRUCCIÓN DE BORDO DE ABREVADERO SAN MIGUEL DE PAPASQUIARO - 22984 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 22984 | S | 20 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:19241.0, meta_modificada:19241.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:123, direccion:RANCHERIA SAN MIGUEL DE PAPASQUIARO, 34613 SAN MIGUEL DE PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , LOCALIDAD QUE SE ENCUENTRA RANCHOS RÍO ARRIBA A 25.1 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN NORTE DE LA LA CABECERA MUNICIPAL DE, lon:-105.321251, lat:24.829871}} | 2022-03-07 | 2022-04-09 | 249692 | 249692 | 249692 | 249692 | 249692 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CMSPAD/DIR-O.P.010-2022, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:756640.0, importe_modificado:756640.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:19241.0}} | {2070148/proyecto_INICIO, 2070148/proyecto_PROCESO, 2070148/proyecto_FIN, 2070148/proyecto_INICIO, 2070148/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | DUR220202070291 | Proyecto de inversión | 383998.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:0.01, modificado:0.01}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:383998.74, modificado:383998.74}} | REHABILITACIÓN Y REVESTIMIENTO PUNTUAL DEL KM 65 MAS 000 AL 70 MAS 000 EN EL CAMINO TEPEHUANES AL TARAHUMAR - 25283 | 10 | Durango | 35 | Tepehuanes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tepehuanes | 25283 | S | 585 | 610 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:45, direccion:RANCHERIA EL HUACAL, 35640 EL HUACAL, TEPEHUANES DURANGO ENTRE CARRETERA TEPEHUANES - EL TARAHUMAR Y CAMINO EL HUACAL - LA SOLEDAD DE SAN ISIDRO, CAMINO AL TARAHUMAR REHABILITACION Y REVESTIMIENTO PUNTUAL DEL KM 65000 AL 70000 , lon:-106.1588065, lat:25.45657124}} | 2022-02-11 | 2022-03-04 | 383998.74 | 383998.74 | 383998.74 | 383998.74 | 383998.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTD/URB/FISM/2022/004, contratista:CONJABA S.A. DE C.V., convocante:H.AYUNTAMIENTO, monto:383998.74, importe_modificado:383998.74}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:5.0}} | {2070291/proyecto_INICIO, 2070291/proyecto_FIN, 2070291/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | DUR220202070292 | Proyecto de inversión | 769821.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:0.01, modificado:0.01}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:769821.28, modificado:769821.28}} | CONSTRUCCIÓN DE 2DA ETAPA PAVIMENTO HIDRÁULICO ACCESO A PINOS - 25284 | 10 | Durango | 35 | Tepehuanes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tepehuanes | 25284 | S | 44 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:625.0, meta_modificada:625.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:61, direccion:ANDADOR A LOS PINOS RANCHERIA LOS PINOS, 35616 LOS PINOS, TEPEHUANES DURANGO ENTRE CARRETERA TEPEHUANES - EL TARAHUMAR Y ANDADOR A SAN JOSE DE LA BOCA, CONSTRUCCION DE 2DA ETAPA PAVIMENTO HIDRAULICO ACCESO A PINOS GEORREFEREN, lon:-105.77243102, lat:25.33038039}} | 2022-02-09 | 2022-02-25 | 769821.28 | 769821.28 | 769821.28 | 769821.28 | 769821.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTD/URB/FISM/2022/003, contratista:CONJABA S.A. DE C.V., convocante:H.AYUNTAMIENTO, monto:769821.28, importe_modificado:769821.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:625.0}} | {2070292/proyecto_INICIO, 2070292/proyecto_FIN, 2070292/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | DUR220202078014 | Proyecto de inversión | 86115.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86115.74, modificado:86115.74}} | CONSTRUCCIÓN DE 21 CUARTOS PARA COCINA UNO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE BASOCO DEL MUNICIPIO DE CONETO DE COMONFORT DGO. - 70996 | 10 | Durango | 3 | Coneto de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Coneto de Comonfort | 70996 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:15, direccion:PUEBLO SAN JOSÉ DE BASOCO, 34475 SAN JOSÉ DE BASOCO, CONETO DE COMONFORT DURANGO ENTRE Y , LA LOCALIDAD CON RESPECTO A CONETO DE COMONFORT QUE ES LA CAPITAL DEL MUNICIPIO SE LOCALIZA A EN DIRECCIÓN SUROESTE A 14.0 KILÓMETR, lon:-104.82217478, lat:25.06636945}} | 2022-05-09 | 2022-08-31 | 86115.74 | 86115.74 | 53293.79 | 53293.79 | 53293.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOP-VIV-005/2022, contratista:ING. IRVING ARIEL VALENZUELA GANDARILLA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CONETO DE COMONFORT, monto:1808430.58, importe_modificado:1808430.58}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.65}} | {2078014/proyecto_INICIO, 2078014/proyecto_PROCESO, 2078014/proyecto_INICIO, 2078014/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | DUR220202081555 | Proyecto de inversión | 489041.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:489041.94, modificado:489041.94}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE DEL ESTANQUE Y PRIV. LAS FLORES, LOCALIDAD DE NOMBRE DE DIOS, MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, DURANGO - 89448 | 10 | Durango | 16 | Nombre de Dios | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Nombre de Dios | 89448 | S | 23 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:334.0, meta_modificada:333.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE ESTANQUE COLONIA BRECEDA, 34845 NOMBRE DE DIOS, NOMBRE DE DIOS DURANGO ENTRE CALLE HIDALGO Y , CALLE ALDAMA LA OBRA REFERIDA SE LOCALIZA SOBRE CALLE EL ESTANQUE ATRÁS DE LA GASOLINERA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-104.24299517, lat:23.84244945}} | 2022-04-25 | 2022-06-30 | 489041.94 | 489041.94 | 489041.94 | 489041.94 | 486934 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRES.MPAL.N/D-APO-DRE-002-R33-2022-01, contratista:BLANCA CRISTINA MARQUEZ VALDEPEÑA, convocante:MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, monto:489041.94, importe_modificado:489041.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:333.5}} | {2081555/proyecto_PROCESO, 2081555/proyecto_FIN, 2081555/proyecto_PROCESO, 2081555/proyecto_INICIO, 2081555/proyecto_FIN, 2081555/proyecto_INICIO, 2081555/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | DUR220202082525 | Proyecto de inversión | 706307.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:706307.76, modificado:706307.76}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE POR EL CAMPO DE FUTBOL RUMBO A LAS CORRIENTES EN LA LOCALIDAD DE LA CONSTANCIA, MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, DURANGO - 94455 | 10 | Durango | 16 | Nombre de Dios | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Nombre de Dios | 94455 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:9, direccion:PUEBLO LA CONSTANCIA, 34857 LA CONSTANCIA, NOMBRE DE DIOS DURANGO ENTRE Y , LA OBRA REFERIDA SE LOCALIZA DANDO INICIO EN EL PARAJE CONOCIDO COMO LAS COMPUERTAS RUMBO AL CAMINO QUE CONDUCE A LA COMUNIDAD DE LAS CORRIENTES PA, lon:-104.26583091, lat:23.91845757}} | 2022-04-25 | 2022-06-30 | 706307.76 | 706307.76 | 706307.76 | 706307.76 | 703263.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRES.MPAL.N/D-APO-DRE-002-R33-2022-2, contratista:BLANCA CRISTINA MARQUEZ VALDEPEÑA, convocante:MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, monto:706307.76, importe_modificado:706307.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:600.0}} | {2082525/proyecto_PROCESO, 2082525/proyecto_INICIO, 2082525/proyecto_FIN, 2082525/proyecto_PROCESO, 2082525/proyecto_FIN, 2082525/proyecto_INICIO, 2082525/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | DUR220202088568 | Proyecto de inversión | 1188044 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1188044.0, modificado:1188044.0}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, RED DE DISTRIBUCIÓN,TOMAS DOMICILIARIAS,TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN SAN FRANCISCO DE LAJAS DE PUEBLO NUEVO | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | CAED-PROAGUA-LOC-RURALES-007-22 | S | 278 | 288 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:51, direccion:SAN FRANCISCO DE LAJAS DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DE DURANGO, lon:-105.0999078, lat:23.1190727}} | 2022-06-06 | 2022-10-05 | 1188044 | 1188044 | 356413 | 356413 | 356413 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | DUR220202088580 | Proyecto de inversión | 2293793 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2293793.0, modificado:2293793.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE,TANQUE DE REGULARIZACIÓN EN 14 LOCALIDADES DE SAN JUAN DE GUADALUPE | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | CAED-PROAGUA-LOC-RURALES-015-22 | S | 343 | 328 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:86, direccion:RANCHO NUEVO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE, lon:-102.778, lat:24.6326}} | 2022-06-20 | 2022-11-18 | 2293793 | 2293793 | 688137 | 688137 | 688137 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:2.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | DUR220202088589 | Proyecto de inversión | 1030466 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1030466.0, modificado:1030466.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE:EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO,DESCARGA HIDRAULICA,SUBESTACIÓN EN FRANCISCO PRIMO DE VERDAD DE SAN JUAN DEL RÍO | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | CAED-PROAGUA-LOC-RURALES-003-22 | S | 335 | 353 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:18, direccion:FRANCISCO PRIMO DE VERDAD DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RÍO , lon:-104.456667, lat:24.903611}} | 2022-06-06 | 2022-10-05 | 1030466 | 1030466 | 309139 | 309139 | 309139 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:2.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | DUR220202088753 | Proyecto de inversión | 918808 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:918808.0, modificado:918808.0}} | PERFORACIÓN EXPLORATORIA HASTA LOS 250 METROS,AFORO Y ESTUDIO DE CALIDAD DEL AGUA Y ENGRAVADO EN LA LAGUNITA DE SANTAGO PAPASQUIARO | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | CAED-PROAGUA-LOC-RURALES-005-22 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:60, direccion:LA LAGUNITA DE SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO, lon:-105.366758, lat:24.900178}} | 2022-06-06 | 2022-10-05 | 918808 | 918808 | 275642 | 275642 | 275642 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:30.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | DUR220202098715 | Proyecto de inversión | 3837092.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3837092.42, modificado:3837092.42}} | ADECUACION PARA AUDITORIO EN CANCHA MULTIFUNCIONAL DE LA FACULTAD DE INGENIERIA, CIENCIAS Y ARQUITECTURA) | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD JUÁREZ DEL ESTADO DE DURANGO | UJED-ESC AL 100 2018-001 | N | 0 | 0 | 4340 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:AV. UNIVERSIDAD S/N. NÚCLEO UNIVERSITARIO, FILADELFIA, C.P. 35070, GOMEZ PALACIO, DURANGO. , lon:-103.500764, lat:25.5867628}} | 2022-05-10 | 2022-12-26 | 3837092.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | DUR16170100835705 | Proyecto de inversión | 961012 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:961012.0, modificado:961012.0}} | J.N.Vicente Ramon Guerrero Saldaña,Loc.La Flor,Gmz | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1688137 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-03-17 |  | 734030.38 | 734030.38 | 734030.38 | 734030.38 | 734030.38 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:la obra esta cerrada por cierre administrativo , trimestre:2.0, usuario:jesusrodriguezch, fecha:2022-07-11}} | Sin observaciones
2022 | 2 | DUR16170200885083 | Proyecto de inversión | 816361 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:816361.0, modificado:816361.0}} | J.N.Danislao Lopez Negrete,Loc.La Tehua,Gmz.P. Dgo | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1688118 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-04-03 |  | 691568.96 | 691568.96 | 691568.96 | 691568.96 | 691568.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | DUR16170401046861 | Proyecto de inversión | 1141828 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1141828.0, modificado:1141828.0}} | Prim. ""13 De Abril"" En La Loc. San Jose Del Viñedo | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1688205 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-12-19 |  | 1127789.04 | 1127789.04 | 1127789.04 | 1127789.04 | 1127789.04 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | DUR17180201133000 | Proyecto de inversión | 1099109 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1099109.0, modificado:1099109.0}} | Prim. ""Miguel Hidalgo"" En La Loc. Las Macitas, G.P | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1788012 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2018-06-05 |  | 511665.96 | 511665.96 | 511665.96 | 511665.96 | 511665.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | DUR180301384413 | Proyecto de inversión | 1150999 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1150999.0, modificado:1150999.0}} | PRIM. "PLAN DE AYALA" EN LA LOC. LA PLATA, GOMEZ P | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1788098 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:117, direccion:La Plata, Dgo., México, lon:-103.5694444, lat:25.7019444}} | 2018-07-17 | 2018-10-29 | 1112176.27 | 1112176.27 | 1112176.27 | 1112176.27 | 1112176.27 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | DUR180301387418 | Proyecto de inversión | 240385 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:240385.0, modificado:220531.61}} | ESC CURSO COMUNITARIO,LOC.STA ISABEL DE BATRES,DGO 1688151 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1688151 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:275, direccion:Durango, Dgo., México, lon:-104.6531759, lat:24.0277202}} | 2016-08-09 | 2016-12-09 | 220531.61 | 220531.61 | 220531.61 | 220531.61 | 220531.61 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | DUR180401494883 | Proyecto de inversión | 230369 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:230369.0, modificado:230369.0}} | PREESCOLAR COMUNITARIO LOC.LAS PLAYAS GOMEZ P 1788144 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1788144 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:118, direccion:Gómez Palacio, Dgo., México, lon:-103.485862, lat:25.5891476}} | 2018-09-12 | 2018-12-04 | 228709.3 | 228709.3 | 228709.3 | 228709.3 | 228709.3 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | DUR190201561774 | Proyecto de inversión | 1046595 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1046595.0, modificado:1037031.46}} | J.N.MARTIN LUTHER KING LOC.PARRAS DE LA FUENTE DGO 1788117 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1788117 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:226, direccion:Victoria de Durango, Durango, México, lon:-104.6531759, lat:24.0277202}} | 2019-03-26 | 2019-07-17 | 1037031.46 | 1037031.46 | 1037031.46 | 1037031.46 | 1037031.46 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | DUR190401686344 | Proyecto de inversión | 517987 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:517987.0, modificado:517987.0}} | SEC.MIGUEL GONZALEZ AVELAR FRACC.BENITO JUAREZ DGO 198166 aula-cocina | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 198166 | N | 0 | 0 | 316 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:91.0, meta_modificada:91.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Victoria de Durango, Durango, México, lon:-104.6531759, lat:24.0277202}} | 2019-10-10 | 2020-01-07 | 293173.31 | 293173.31 | 293173.31 | 293173.31 | 293173.31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:91.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:la obra quedo recendida por incumplimiento del contratista , trimestre:2.0, usuario:jesusrodriguezch, fecha:2022-07-13}} | Sin observaciones
2022 | 2 | DUR200301756948 | Proyecto de inversión | 338538.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:169269.42, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:169269.41, modificado:169269.41}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN PÁNUCO DE CORONADO LOCALIDAD FRANCISCO I. MADERO ASENTAMIENTO FRANCISCO I MADERO CENTRO - 83889 | 10 | Durango | 20 | Pánuco de Coronado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PÁNUCO DE CORONADO DGO | 83889 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:301.58, meta_modificada:301.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:PUEBLO FRANCISCO I MADERO CENTRO, 34780 FRANCISCO I. MADERO, PÁNUCO DE CORONADO DURANGO ENTRE Y , EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I.MADERO, lon:-104.31897622, lat:24.40135699}} | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SBS-FAIS/MEV/002-2020, contratista:JOSÉ ÁNGEL GONZÁLEZ MORENO, convocante:MUNICIPIO PANUCO DE CORONADO, monto:1119569.73, importe_modificado:1119569.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1756948/proyecto_INICIO, 1756948/proyecto_FIN, 1756948/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | DUR200301756982 | Proyecto de inversión | 129461.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:64730.93, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64730.94, modificado:64730.94}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN PÁNUCO DE CORONADO LOCALIDAD GENERAL IGNACIO ZARAGOZA ASENTAMIENTO GENERAL IGNACIO ZARAGOZA - 83977 | 10 | Durango | 20 | Pánuco de Coronado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PÁNUCO DE CORONADO DGO | 83977 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:115.69, meta_modificada:115.69}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:12, direccion:PUEBLO GENERAL IGNACIO ZARAGOZA, 34793 GENERAL IGNACIO ZARAGOZA, PÁNUCO DE CORONADO DURANGO ENTRE Y , EN LA LOCALIDAD DE IGANACIO ZARAGOZA, lon:-104.33097734, lat:24.4861813}} | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SBS-FAIS/MEV/002-2020, contratista:JOSÉ ÁNGEL GONZÁLEZ MORENO, convocante:MUNICIPIO PANUCO DE CORONADO, monto:1119569.73, importe_modificado:1119569.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1756982/proyecto_INICIO, 1756982/proyecto_FIN, 1756982/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | DUR210402012837 | Proyecto de inversión | 87520.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87520.2, modificado:87520.2}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADOR SOLAR EN LA LOCALIDAD JOSÉ JERÓNIMO HERNÁNDEZ PORFÍAS EN EL MUNICIPIO DE PÁNUCO DE CORONADO. - 54235 | 10 | Durango | 20 | Pánuco de Coronado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PÁNUCO DE CORONADO | 54235 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:13, direccion:RANCHERIA JOSÉ JERÓNIMO HERNÁNDEZ PORFÍAS, 34773 JOSÉ JERÓNIMO HERNÁNDEZ (PORFÍAS), PÁNUCO DE CORONADO DURANGO ENTRE Y , EN LA LOCALIDAD DE JERÓNIMO HERNADEZ, lon:-104.26588841, lat:24.40489349}} | 2021-04-01 | 2021-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2012837/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | DUR210402013751 | Proyecto de inversión | 1014209.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1014209.67, modificado:1014209.67}} | PAVIMENTACIÓN DE 950 MTS2 CON PAVVIMENTO HIDRAULICO EN LA AVENIDA HIDALGO. PEÑON BLANCO. - 98736 | 10 | Durango | 21 | Peñón Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE PEÑON BLANCO | 98736 | S | 49 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:950.0, meta_modificada:950.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0+000 TRAMO PAÑON BLANCO - LA CONCHA KILÓMETRO 0 + 95 PUEBLO LOS SANTIAGOS, 34740 PEÑÓN BLANCO, PEÑÓN BLANCO DURANGO ENTRE CARRETERA CARRETERA A LA CONCHA Y , LA UBICACION DEL PROYECTO SE ENCUEN, lon:-104.03525038, lat:24.78488136}} | 2021-08-01 | 2021-10-31 | 1014209.67 | 1014209.67 | 1014209.67 | 1014209.67 | 1014209.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPB-OPM-URB-FISM-021-011, contratista:ECOZAR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO PEÑÓN BLANCO, monto:1032209.58, importe_modificado:1032209.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.0}} | {2013751/proyecto_FIN, 2013751/proyecto_PROCESO, 2013751/proyecto_INICIO, 2013751/proyecto_PROCESO, 2013751/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar el momento contable del pagado ya que difiere con lo reportado en el definitivo., trimestre:2.0, usuario:pamelajaquezar, fecha:2022-07-18}, obs2: {observación:Revisar el momento contable del pagado ya que difiere con lo reportado en el definitivo., trimestre:2.0, usuario:pamelajaquezar, fecha:2022-07-18}, obs3: {observación:Revisar el momento contable del pagado ya que difiere con lo reportado en el definitivo., trimestre:2.0, usuario:pamelajaquezar, fecha:2022-07-18}, obs4: {observación:Revisar el momento contable del pagado ya que difiere con lo reportado en el definitivo., trimestre:2.0, usuario:pamelajaquezar, fecha:2022-07-18}}
2022 | 2 | DUR210402037247 | Proyecto de inversión | 957648.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:957648.79, modificado:947229.27}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE LUCIO BLANCO Y AVENIDA CORONADO EN LA COLONIA 20 DE NOVIEMBRE DE CD. LERDO, DGO. - 291635 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE LERDO DGO | 291635 | S | 70 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:162.75, meta_modificada:162.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE LUCIO BLANCO COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, 35155 LERDO, LERDO DURANGO ENTRE AVENIDA CORONADO Y CALLE MELQUIADES CAMPOS, AVENIDA ZARAGOZA EN CALLE LUCIO BLANCO ENTRE AVENIDA CORONADOY AVENIDA ZARAGOZA ESQUINA CON AVENIDA CORO, lon:-103.52818633, lat:25.52800148}} | 2021-10-25 | 2021-11-30 | 947229.27 | 947229.27 | 947229.27 | 947229.27 | 947229.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-DRE-IR-48/2021, contratista:CIA. CONSTRUCTORA EL DELFIN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CD. LERDO DGO, monto:947229.27, importe_modificado:947229.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:162.75}} | {2037247/proyecto_INICIO, 2037247/proyecto_FIN, 2037247/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | DUR220102064384 | Adquisición | 17818988.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.781898896E7, modificado:1.781898896E7}} | EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA - COMPRA DE VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | 03 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:PATRIA LIBRE 435 DOMINGO ARRIETA, lon:-104.66364, lat:23.99222}} | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 10691393.38 | 10078638 | 10078638 | 10078638 | 10078638 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:20.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | DUR220102064418 | Adquisición | 4613934.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4613934.09, modificado:4613934.09}} | DESARROLLO DE LAS CIENCIAS FORENSES EN LA INVESTIGACION DE HECHOS DELICTIVOS - COMPRA DE MOBILIARIO DE OFICINA, EQUIPO DE COMPUTO, CAMARAS FOTOGRAFICAS, EQUIPO MEDICO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | 10 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:239.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:PATRIA LIBRE 435 DOMINGO ARRIETA, lon:-104.66364, lat:23.99222}} | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2768360.45 | 3458499.89 | 3458499.89 | 2225943.67 | 2225943.67 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:130.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | DUR220102064453 | Proyecto de inversión | 18254149.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.82541495E7, modificado:1.82541495E7}} | FORTALECIMIENTO AL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL - CONSTRUCCION DEL CENTRO DE REINSERCION DE MEDIANA SEGURIDAD | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tegnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | 16 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:PATRIA LIBRE 435 DOMINGO ARRIETA, lon:-104.66364, lat:23.99222}} | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 10952489.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | DUR220102066083 | Proyecto de inversión | 58109351 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5.8109351E7, modificado:5.8109351E7}} | RECONSTRUCCION, CONSERVACION PERIODICA Y CONSERVACION RUTINARIA DEL TRAMO LIBRE DE PEAJE DE JURISDICCION ESTATAL (2022) Tramo: Santa Maria del Oro - Cienega de Escobar; 67.2 Kms | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECOPE Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado |  | N | 0 | 0 | 654876 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:67.2, meta_modificada:67.2}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:Domicilio Conocido, lon:-105.3647297, lat:25.953528}, geo2: {cve_municipio:35, localidad:20, direccion:Domicilio Conocido, lon:-105.7453635, lat:25.6110719}} | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 58109351 | 58109351 | 29943713.43 | 29943713.43 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:67.2}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | DUR220202068732 | Proyecto de inversión | 2069822.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:0.01, modificado:0.01}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2069822.49, modificado:2069822.49}} | CONTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO BLVD PROLONGACIÓN HIDALGO - 3530 | 10 | Durango | 35 | Tepehuanes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tepehuanes | 3530 | S | 45 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:324.0, meta_modificada:324.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:PROLONGACION BLV. MIGUEL HIDALGO COLONIA NUEVA ESPERANZA, 35600 SANTA CATARINA DE TEPEHUANES, TEPEHUANES DURANGO ENTRE CALLE 19 DE MARZO Y CALLE VICTORIA, CONTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO BLVD. PROLONGACIÓN HIDALGO GEORREF, lon:-105.71993045, lat:25.33090028}} | 2022-02-14 | 2022-04-14 | 956946.74 | 956946.74 | 956946.74 | 956946.74 | 956946.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTD/URB/FISM/2022/001, contratista:JUAN ENRIQUE NUÑEZ REYES, convocante:H.AYUNTAMIENTO, monto:2069822.49, importe_modificado:2069822.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:150.0}} | {2068732/proyecto_PROCESO, 2068732/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | DUR220202077902 | Proyecto de inversión | 86115.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86115.74, modificado:86115.74}} | CONSTRUCCIÓN DE 21 CUARTOS PARA COCINA UNO EN LA LOCALIDAD DE VIZCAÍNO DEL MUNICIPIO DE CONETO DE COMONFORT DGO. - 70362 | 10 | Durango | 3 | Coneto de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Coneto de Comonfort | 70362 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:18, direccion:PUEBLO VIZCAÍNO, 34475 VIZCAÍNO, CONETO DE COMONFORT DURANGO ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE EL VIZCAÍNO ESTÁ A 13.4 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN SUROESTE Y EL PROYECTO SE LOCALIZA A UNA CUADRA AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA Y A CUADR, lon:-104.77740418, lat:25.08592076}} | 2022-05-09 | 2022-08-31 | 86115.74 | 86115.74 | 53293.79 | 53293.79 | 53293.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOP-VIV-005/2022, contratista:ING. IRVING ARIEL VALENZUELA GANDARILLA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CONETO DE COMONFORT, monto:1808430.58, importe_modificado:1808430.58}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.65}} | {2077902/proyecto_INICIO, 2077902/proyecto_PROCESO, 2077902/proyecto_INICIO, 2077902/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | DUR220202083190 | Proyecto de inversión | 582149.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:582149.03, modificado:560243.74}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE CUAUHTÉMOC ENTRE CORONADO Y ALLENDE, COL. EL PUEBLO, MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, DURANGO - 97690 | 10 | Durango | 16 | Nombre de Dios | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Nombre de Dios | 97690 | S | 13 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:395.82, meta_modificada:379.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE CUAUHTÉMOC COLONIA EL PUEBLO, 34846 NOMBRE DE DIOS, NOMBRE DE DIOS DURANGO ENTRE CALLE CORONADO Y CALLE IGNACIO ALLENDE, CALLE HIDALGO LA OBRA REFERIDA SE LOCALIZA EN CALLE CUAUHTÉMOC ENTRE LAS CALLES CORONADO Y ALLENDE E, lon:-104.24607991, lat:23.84525438}} | 2022-05-02 | 2022-07-29 | 560243.74 | 560243.74 | 560243.74 | 560243.74 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRES.MPAL.N/D-APO-DRE-URB-003-R33-2022-6, contratista:LUIS ALONZO RAMÍREZ SÁNCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, monto:582149.03, importe_modificado:560243.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:379.98}} | {2083190/proyecto_PROCESO, 2083190/proyecto_INICIO, 2083190/proyecto_PROCESO, 2083190/proyecto_FIN, 2083190/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | DUR220202083256 | Proyecto de inversión | 856486.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:856486.51, modificado:856486.51}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO CALLE SANTA MÓNICA JUNTO AL PANTEÓN, COL. ESPERANZA, MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, DURANGO - 97949 | 10 | Durango | 16 | Nombre de Dios | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Nombre de Dios | 97949 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:585.15, meta_modificada:585.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE SANTA MONICA COLONIA ESPERANZA, 34842 NOMBRE DE DIOS, NOMBRE DE DIOS DURANGO ENTRE CALLE FRANCISCO VELA Y , CALLE CARRIZOS LA OBRA REFERIDA SE LOCALIZA EN CALLE SANTA MÓNICA EN LA COL. ESPERANZA A UN COSTADO DEL PANTEÓN M, lon:-104.23765519, lat:23.85174228}} | 2022-05-02 | 2022-07-29 | 856486.51 | 856486.51 | 856486.51 | 856486.51 | 852794.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRES.MPAL.N/D-APO-DRE-URB-003-R33-2022-7, contratista:LUIS ALONZO RAMÍREZ SÁNCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, monto:856486.51, importe_modificado:856486.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:585.15}} | {2083256/proyecto_INICIO, 2083256/proyecto_PROCESO, 2083256/proyecto_FIN, 2083256/proyecto_PROCESO, 2083256/proyecto_FIN, 2083256/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | DUR220202083631 | Proyecto de inversión | 493229.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:493229.7, modificado:493229.7}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE LÁZARO CÁRDENAS, LOCALIDAD DE NOMBRE DE DIOS, MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, DURANGO - 99410 | 10 | Durango | 16 | Nombre de Dios | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Nombre de Dios | 99410 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:33.0, meta_modificada:33.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE LAZARO CÁRDENAS BARRIO EL SANTUARIO, 34843 NOMBRE DE DIOS, NOMBRE DE DIOS DURANGO ENTRE CALLE FRANCISCO ZARCO Y AVENIDA FRAY G. DE MENDOZA, AVENIDA FRAAY G. DE MENDOZA LA OBRA REFERIDA SE LOCALIZA SOBRE CALLE LÁZARO CÁRDE, lon:-104.23747344, lat:23.84458046}} | 2022-04-12 | 2022-06-30 | 493229.7 | 493229.7 | 493229.7 | 493229.7 | 197291.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRES.MPAL.N/D-ELE-URB-001-R33-2022-4, contratista:BOBINADOS Y CONSTRUCCIONES ELECTRICAS DEL NORTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, monto:493229.7, importe_modificado:493229.7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:33.0}} | {2083631/proyecto_PROCESO, 2083631/proyecto_FIN, 2083631/proyecto_PROCESO, 2083631/proyecto_INICIO, 2083631/proyecto_FIN, 2083631/proyecto_INICIO, 2083631/proyecto_FIN, 2083631/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | DUR220202098790 | Proyecto de inversión | 5800442 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5800442.0, modificado:5800442.0}} | CONSTRUCCION DE PRIMERA ETAPA PARA EDIFICIO DE CLINICAS EN LA FACULTAD DE ODONTOLOGIA | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD JUÁREZ DEL ESTADO DE DURANGO | FAMSUP2022-03 | N | 0 | 0 | 692 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2374.0, meta_modificada:2374.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:PREDIO CANOAS S/N, LOS ANGELES, C.P. 34070, DURANGO, DURANGO. , lon:-104.6820466, lat:24.0273709}} | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | DUR17180201133008 | Proyecto de inversión | 1424054 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1424054.0, modificado:1424054.0}} | Prim. ""Jesus Garcia"" En La Loc. Estacion Viñedo, G | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1788056 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2018-06-05 |  | 1071539.71 | 1071539.71 | 1071539.71 | 1071539.71 | 1071539.71 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | DUR180401495837 | Proyecto de inversión | 1442308 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1442308.0, modificado:1442308.0}} | PRIM. # 1 "PROFESORA ELENA CENTENO", DURANGO 1688143 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 1688143 | 1688143 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Victoria de Durango, Durango, México, lon:-104.6531759, lat:24.0277202}} | 2017-10-30 | 2017-11-17 | 1442307.67 | 1442307.67 | 1442307.67 | 1442307.67 | 1442307.67 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | DUR190101512412 | Proyecto de inversión | 916608 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:916608.0, modificado:916608.0}} | PRIM.JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ LOC.25 DE DIC NAZAS 1788103 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1788103 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:29, direccion:Nazas, Dgo., México, lon:-104.1132013, lat:25.2233099}} | 2019-02-26 | 2019-05-06 | 907222.03 | 907222.03 | 907222.03 | 907222.03 | 907222.03 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | DUR190101512545 | Proyecto de inversión | 236783 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:236783.0, modificado:236783.0}} | PREESCOLAR COMUNITARIO LOC.MESA DE LOBOS MEZQUITAL 1788029 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1788029 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:487, direccion:Mezquital, Dgo., México, lon:-104.3939719, lat:23.4746427}} | 2018-10-15 | 2018-11-01 | 232986.62 | 232986.62 | 232986.62 | 232986.62 | 232986.62 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | DUR190201563839 | Proyecto de inversión | 8000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8000000.0, modificado:7088796.82}} | RECONSTRUCCION DE CAMINO VENUSTIANO CARRANZA-RICARDO FLORES MAGON TRAMO: KM 0+000 AL KM 4+229, MEDIANTE CONCRETO ASFALTICO (4.29 KM), EN EL MUNICIPIO DE CANATLAN, LOCALIDAD VENUSTIANO CARRANZA, ESTADO DE DURANGO | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECOPE |  | N | 0 | 0 | 2726 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.29, meta_modificada:4.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:134, direccion:Mina 201, Zona Centro, 34450 Canatlán, Dgo., México, lon:-104.77523804, lat:24.52588544}} | 2019-03-01 | 2019-12-31 | 7088796.82 | 7088796.82 | 7088796.82 | 7088796.82 | 4950544.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOPE-R15-DC-013-19, contratista:CONSTRUCTORA VECTOR TITÁN S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO, monto:4962164.94, importe_modificado:4962164.94}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.29}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:2.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2022-07-19}, obs2: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:2.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2022-07-19}, obs3: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:2.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2022-07-19}, obs4: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:2.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2022-07-19}}
2022 | 2 | DUR200301756926 | Proyecto de inversión | 120000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:60000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:60000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS PARA BAÑO EN PÁNUCO DE CORONADO LOCALIDAD GENERAL IGNACIO ZARAGOZA ASENTAMIENTO GENERAL IGNACIO ZARAGOZA - 83842 | 10 | Durango | 20 | Pánuco de Coronado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PÁNUCO DE CORONADO DGO | 83842 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:12, direccion:PUEBLO GENERAL IGNACIO ZARAGOZA, 34793 GENERAL IGNACIO ZARAGOZA, PÁNUCO DE CORONADO DURANGO ENTRE Y , EN LA LOCALIDAD DE GENERAL IGNACIO ZARAGOZA, lon:-104.33149232, lat:24.48622035}} | 2020-08-01 | 2020-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/SBS-FAIS/MEV/003-2020, contratista:JOSÉ ÁNGEL GONZÁLEZ MORENO, convocante:MUNICIPIO PANUCO DE CORONADO, monto:599415.44, importe_modificado:599415.44}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1756926/proyecto_INICIO, 1756926/proyecto_PROCESO, 1756926/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | DUR210402015846 | Proyecto de inversión | 1390000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:347500.0, modificado:347500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PROAGUA, monto:347500.0, modificado:347500.0}, ff3: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:695000.0, modificado:695000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 1,000 METROS LINEALES DE DRENAJE SANITARIOEN LA COLONIA EL ABUELO, LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I. MADERO MUNICIPIO DE PÁNUCO DE CORONADO. - 163579 | 10 | Durango | 20 | Pánuco de Coronado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AGUAS DE PÁNUCO DE CORONADO | 163579 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE ESCUADRON 201 INTERIOR SN COLONIA EL ABUELO, 34782 FRANCISCO I. MADERO, PÁNUCO DE CORONADO DURANGO ENTRE Y , EN LA COLONIA EL ABUELO EN LA LOCALIDA DE FRANCISCO I. MADERO, lon:-104.31185277, lat:24.40613971}} | 2021-08-01 | 2021-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2015846/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | DUR210402015861 | Proyecto de inversión | 288526.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:288526.38, modificado:288526.38}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE POR EL ARROYO EN LA LOCALIDAD DE PANUCO DE CORONADO, MUNICIPIO DE PÁNUCO DE CORONADO, DGO. - 163865 | 10 | Durango | 20 | Pánuco de Coronado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PÁNUCO DE CORONADO | 163865 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:20, direccion:RANCHERIA PÁNUCO DE CORONADO, 34790 PÁNUCO DE CORONADO, PÁNUCO DE CORONADO DURANGO ENTRE Y , POR EL ARROYO EN LA LOCALIDAD DE PÁNUCO DE CORONADO, lon:-104.33073321, lat:24.54057581}} | 2021-08-01 | 2021-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2015861/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | DUR210402030486 | Proyecto de inversión | 109086.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109086.86, modificado:109086.86}} | REHABILITACIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE AVINO - 264571 | 10 | Durango | 20 | Pánuco de Coronado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PÁNUCO DE CORONADO | 264571 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:21, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE SN TRAMO FRANCISCO I MADERO - PANUCO DE CORONADO KILÓMETRO 20 + 00 RANCHERIA SAN JOSÉ DE AVINO, 34790 SAN JOSÉ DE AVINO, PÁNUCO DE CORONADO DURANGO ENTRE Y , EN LA ENTRA ALA LOCALIDAD DE SAN , lon:-104.30338357, lat:24.50092234}} | 2021-09-01 | 2021-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.0}} | {2030486/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | DUR210402033848 | Proyecto de inversión | 401067.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:401067.36, modificado:401067.36}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE PÁNUCO DE CORONADO - 278711 | 10 | Durango | 20 | Pánuco de Coronado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PÁNUCO DE CORONADO | 278711 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:20, direccion:INTERIOR SN PUEBLO PÁNUCO DE CORONADO, 34790 PÁNUCO DE CORONADO, PÁNUCO DE CORONADO DURANGO ENTRE Y , EN LA LOCALIDAD DE PÁNUCO DE CORONADO, lon:-104.3266795, lat:24.53967791}} | 2021-07-01 | 2021-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2033848/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | DUR220102064414 | Adquisición | 57226.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57226.67, modificado:17168.0}} | ESPECIALIZACION DE LAS INSTANCIAS DE BUSQUEDA DE PERSONAS - COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION ( MAQUINARIA Y EQUIPO DE COMUNICACION, BINOCULARES) | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | 09 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:PATRIA LIBRE 435 DOMINGO ARRIETA, lon:-104.66364, lat:23.99222}} | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 10300.8 | 2494 | 2494 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | DUR220202077990 | Proyecto de inversión | 172231.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:172231.48, modificado:172231.48}} | CONSTURCCION DE 21 CUARTOS PARA COCINA DOS EN LA LOCALIDAD DE IGNACIO ZARAGOZA DEL MUNICIPIO DE CONETO DE COMONFORT DGO. - 70881 | 10 | Durango | 3 | Coneto de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Coneto de Comonfort | 70881 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:19, direccion:PUEBLO IGNACIO ZARAGOZA POTRILLOS, 34474 IGNACIO ZARAGOZA (POTRILLOS), CONETO DE COMONFORT DURANGO ENTRE Y , CON RESPECTO A CONETO DE COMONFORT QUE ES LA CAPITAL DEL MUNICIPIO SE LOCALIZA A EN DIRECCIÓN SUROESTE A 32.1 KIL, lon:-104.98819137, lat:25.13594719}} | 2022-05-09 | 2022-08-31 | 172231.48 | 172231.48 | 106587.59 | 106587.59 | 106587.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOP-VIV-005/2022, contratista:ING. IRVING ARIEL VALENZUELA GANDARILLA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CONETO DE COMONFORT, monto:1808430.58, importe_modificado:1808430.58}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.3}} | {2077990/proyecto_INICIO, 2077990/proyecto_PROCESO, 2077990/proyecto_INICIO, 2077990/proyecto_PROCESO, 2077990/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | DUR220202080002 | Proyecto de inversión | 1450011.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1450011.4, modificado:1450011.4}} | PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN AV. AGUSTÍN CASTRO ENTRE C. BRAVO Y C. MORELOS EN LA RANCHERÍA CARLOS REAL, MPIO. DE LERDO. DGO. - 80571 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Lerdo | 80571 | S | 70 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2500.0, meta_modificada:2500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:7, direccion:AVENIDA AGUSTÍN CASTRO RANCHERIA CARLOS REAL SAN CARLOS, 35187 CARLOS REAL (SAN CARLOS), LERDO DURANGO ENTRE CALLE BRAVO Y CALLE MORELOS, CALLE PINO SUAREZ EN AV. AGUSTIN CASTRO ENTRE C BRAVO Y C MORELOS A 100 MTS DE LA CARRETE, lon:-103.51980115, lat:25.50548898}} | 2022-03-01 | 2022-03-31 | 1444090.63 | 1444090.63 | 1444090.63 | 1444090.63 | 1444090.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-URB-IR-05/2022, contratista:AVILDIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CD. LERDO DGO, monto:1444090.63, importe_modificado:1444090.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2000.0}} | {2080002/proyecto_INICIO, 2080002/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | DUR220202088341 | Proyecto de inversión | 697739 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:697739.0, modificado:697739.0}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE:CAJA DE ALMACENAMIENTO,LÍNEA DE CONDUCCIÓN,RED DE DISTRIBUCIÓN,TOMAS DOMICILIARIAS EN MESA DE GUADALUPE DE CANELAS | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | CAED-PROAGUA-LOC-RURALES-008-22 | S | 66 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:57, direccion:MESA DE GUADALUPE DEL MUNICIPIO DE CANELAS DURANGO, lon:-106.466388, lat:25.05861}} | 2022-06-06 | 2022-10-05 | 697739 | 697739 | 209321 | 209321 | 209321 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | DUR220202099674 | Adquisición | 906873.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:12, modalidad:S, prog_pres:39, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:906873.93, modificado:906873.93}} | Equipamiento de 8 Unidades Básicas de Rehabilitación de Municipios de Alta y Muy Alta Marginación del Estado de Durango | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Salud | Sin identificar | SISTEMA PARA EL DESARROLLOINTEGRAL DE LA FAMILA DEL ESTADO DE DURANGO |  | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-106.547341, lat:25.125426}, geo2: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:PRINCIPAL SN DENTRO DE DIF MUNICIPAL, lon:-104.392571, lat:23.476874}, geo3: {cve_municipio:14, localidad:16, direccion:CONOCIDO HUZAMOTA, lon:-104.494203, lat:22.525}, geo4: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:16 DE SEPTIEMBRE SN JUÁREZ, lon:-105.359836, lat:23.778265}, geo5: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CUAUHTÉMOC ESQ, CON CONSTITUCIÓN 1 COL. CENTRO , lon:-106.967796, lat:24.97198}, geo6: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE CUAUHTEMOC SN BARRIO PALOMA AZUL, lon:-106.672536, lat:25.146108}, geo7: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CENTRO, lon:-105.995208, lat:24.700661}, geo8: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE MARFIL 1 COLONIA CENTRO, lon:-102.782224, lat:24.630315}} | 2022-05-06 | 2022-12-31 | 906873.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:2.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2022-07-15}, obs2: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:2.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2022-07-15}, obs3: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:2.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2022-07-15}, obs4: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:2.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2022-07-15}}
2022 | 2 | DUR210101888562 | Adquisición | 680346.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:680346.92, modificado:679558.2}} | Fortalecimiento y/o creación de las unidades de inteligencia patrimonial y economica (uipes's) - COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN (MOBILIARIO DE OFICINA, SOFTWARE) | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica (UIPE) | SECESP | 10 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Blvd. Domingo Arrieta, El Naranjal, Durango, Dgo., México, lon:-104.6624136, lat:23.9966152}, geo2: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Pablo Serrano 435, Gral Domingo Arrieta, Durango, Dgo., México, lon:-104.6639255, lat:23.9922935}, geo3: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle Patria Libre 435, Gral Domingo Arrieta, 34180 Durango, Dgo., México, lon:-104.6637902, lat:23.9919906}} | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 679558.2 | 679558.2 | 679558.2 | 679558.2 | 679558.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:12.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | DUR210101888575 | Adquisición | 5972075.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5972075.15, modificado:5933875.15}} | Desarrollo de las ciencias forenses en la investigación de hechos delictivos - COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN (MUEBLES DE OFICINA, EQUIPO DE COMPUTO, CAMARAS, EQUIPO E INSTRUMENTOS MEDICO Y DE LABORATORIO) | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Genética Forense | SECESP | 11 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:217.0, meta_modificada:217.0}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Pablo Serrano 435, Gral Domingo Arrieta, Durango, Dgo., México, lon:-104.6639255, lat:23.9922935}, geo2: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Blvd. Domingo Arrieta, El Naranjal, Durango, Dgo., México, lon:-104.6624136, lat:23.9966152}, geo3: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle Patria Libre 435, Gral Domingo Arrieta, 34180 Durango, Dgo., México, lon:-104.6637902, lat:23.9919906}} | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 5933875.15 | 5933875.15 | 5933875.15 | 5933875.15 | 5933875.15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:217.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | DUR210402048029 | Proyecto de inversión | 999999.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999999.87, modificado:999999.87}} | CONSTRUCCION DE CINCUENTA Y OCHO ACCIONES DE TECHOS FIRMES EN VARIAS LOCALIDADES DE EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE DGO - 332663 | 10 | Durango | 27 | San Juan de Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE GUADALUPE | 332663 | S | 116 | 116 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1160.0, meta_modificada:1160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN JUAN DE GUADALUPE, 35900 SAN JUAN DE GUADALUPE, SAN JUAN DE GUADALUPE DURANGO ENTRE Y , LA CONSTRUCCION DE CINCUENTA Y OCHO ACCIONES DE TECHOS FIRMES SE REALIZARAN EN VARIAS LOCALIDADES DE EL MUNICIPIO DE SAN , lon:-102.77706391, lat:24.63374343}} | 2021-11-09 | 2021-12-09 | 999999.87 | 999999.87 | 999999.87 | 999999.87 | 999999.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM-SGPE-DGO/VIV/009/2021, contratista:ANGELICA MARIA FRANCO SIMENTAL, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN DE GUADALUPE DGO, monto:999999.87, importe_modificado:999999.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1160.0}} | {2048029/proyecto_INICIO, 2048029/proyecto_PROCESO, 2048029/proyecto_INICIO, 2048029/proyecto_FIN, 2048029/proyecto_PROCESO, 2048029/proyecto_FIN, 2048029/proyecto_INICIO, 2048029/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | DUR220202069224 | Proyecto de inversión | 180644.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180644.11, modificado:180644.11}} | REHABILITACION DE COLECTOR SANITARIO BARRIO LA QUINTA SAN JUAN DEL RIO DGO - 14379 | 10 | Durango | 28 | San Juan del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Obras Públicas | 14379 | S | 28 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:98.0, meta_modificada:98.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:COLONIA SAN JUAN DEL RÍO DEL CENTAURO DEL NORTE CENTRO, 34480 SAN JUAN DEL RÍO DEL CENTAURO DEL NORTE, SAN JUAN DEL RÍO DURANGO ENTRE Y , SE ECNUENTRA POR LA ENTRADA PRINCIPAL AL CENTRO ENFRENTE DE LA FLORERIA SAN JUAN ANT, lon:-104.46027449, lat:24.77712988}} | 2022-03-02 | 2022-03-15 | 180644.11 | 180644.11 | 180644.11 | 180644.11 | 180644.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM-OP-SJR-R33-01/2022, contratista:KARLA JANETH SARMIENTO HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, monto:180644.11, importe_modificado:180644.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:98.0}} | {2069224/proyecto_PROCESO, 2069224/proyecto_INICIO, 2069224/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | DUR220202069735 | Proyecto de inversión | 78444 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78444.0, modificado:78444.0}} | REHABILITACIÓN DEL EQUIPO DE BOMBEO DEL POZO DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE DIEZ DE OCTUBRE - 21015 | 10 | Durango | 28 | San Juan del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Obras Públicas | 21015 | S | 17 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:15, direccion:PUEBLO DIEZ DE OCTUBRE SAN LUCAS DE OCAMPO, 34490 DIEZ DE OCTUBRE (SAN LUCAS DE OCAMPO), SAN JUAN DEL RÍO DURANGO ENTRE Y , SE ENCUE TRA UBICADO A UN LADO DE LA SECUNDARIA TECNICA DE LA LOCALIDAD DE DIEZ DE OCTUBRE, lon:-104.64001703, lat:24.72936626}} | 2022-02-15 | 2022-03-01 | 78444 | 78444 | 78444 | 78444 | 78444 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM-OP-SJR-R33-03/2022, contratista:FRANCISCO JAVIER FIGUEROA VELDUCEA, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, monto:78444.0, importe_modificado:78444.0}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2069735/proyecto_PROCESO, 2069735/proyecto_FIN, 2069735/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | DUR220202069755 | Proyecto de inversión | 104046 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104046.0, modificado:104046.0}} | REHABILITACIÓN DEL EQUIPO DE BOMBEO DEL POZO DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE NUEVO POBLADO FRANCISCO DE IBARRA - 21107 | 10 | Durango | 28 | San Juan del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Obras Públicas | 21107 | S | 12 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:17, direccion:RANCHERIA PUEBLO NUEVO FRANCISCO DE IBARRA EL CRUCERO, 34494 PUEBLO NUEVO FRANCISCO DE IBARRA (EL CRUCERO), SAN JUAN DEL RÍO DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN EL KILOMETRO 105 DE LA CARRETERA DURANGO PARRAL A UNA CUADRA D, lon:-104.5054504, lat:24.79439923}} | 2022-03-01 | 2022-03-15 | 104046 | 104046 | 104046 | 104046 | 104046 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM-OP-SJR-R33-04/2022, contratista:FRANCISCO JAVIER FIGUEROA VELDUCEA, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, monto:104046.0, importe_modificado:104046.0}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2069755/proyecto_INICIO, 2069755/proyecto_FIN, 2069755/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | DUR220202077203 | Acción | 14301.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14301.4, modificado:14301.4}} | 355 Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte - 66226 | 10 | Durango | 3 | Coneto de Comonfort |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Coneto de Comonfort | 66226 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-104.768917, lat:24.979125}} | 2022-04-08 | 2022-04-11 | 14301.4 | 14301.4 | 14301.4 | 14301.4 | 14301.4 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PMC/DOP-IND-MANT-003/2022, contratista:LLANTAS Y RINES DL GUADIANA SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CONETO DE COMONFORT, monto:14301.4, importe_modificado:14301.4}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {2077203/proyecto_FIN, 2077203/proyecto_PROCESO, 2077203/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | DUR220202079552 | Proyecto de inversión | 593092.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:593092.79, modificado:593092.79}} | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA CABECERA MUNICIPAL COL. MORELOS DEL MUNICIPIO DE NAZAS DGO. - 78650 | 10 | Durango | 15 | Nazas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Nazas | 78650 | S | 74 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:42.0, meta_modificada:42.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:COLONIA JOSÉ MARÍA MORELOS, 35707 NAZAS, NAZAS DURANGO ENTRE Y , EL PROYECTO SE LOCALIZA EN CONTRA ESQUINA DE LA ESCUELA PRIMARIA A SURESTE CRUZA EL ARROLLO Y AUNA CUDRA AL SUR SE LOCALIZA LA CALLE AQUILES SERDAN ANEXA A L, lon:-104.12062036, lat:25.22053446}} | 2022-04-07 | 2022-07-08 | 593092.79 | 593092.79 | 593092.79 | 593092.79 | 593092.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TMU-NAZAS/URB/003/2022, contratista:C. RODRIGO VALENZUELA NUÑEZ, convocante:MUNICIPIO DE NAZAS DGO., monto:593092.79, importe_modificado:593092.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:42.0}} | {2079552/proyecto_INICIO, 2079552/proyecto_PROCESO, 2079552/proyecto_INICIO, 2079552/proyecto_FIN, 2079552/proyecto_PROCESO, 2079552/proyecto_FIN, 2079552/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | DUR220202080338 | Proyecto de inversión | 1435525.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1435525.81, modificado:1429806.58}} | PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN CALLE LEONA VICARIO ENTRE AV. GUADALUPE VICTORIA Y TOPE EN EL POBLADO ALVARO OBREGON, MPIO. DE LERDO, DGO. - 82519 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Lerdo | 82519 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2500.0, meta_modificada:2500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:2, direccion:CALLE LEONA VICARIO PUEBLO ÁLVARO OBREGÓN, 35181 ÁLVARO OBREGÓN, LERDO DURANGO ENTRE AVENIDA GUADALUPE VICTORIA Y , CALLE DEL CANAL EN CALLE LEONA VICARIO ENTRE AV GUADALUPE VICTORIA Y TOPE PASANDO POR LA CALLE DEL CANAL Y A 4, lon:-103.50976764, lat:25.5128935}} | 2022-03-01 | 2022-03-31 | 1429806.58 | 1429806.58 | 1429806.58 | 1429806.58 | 1429806.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-URB-IR-06/2022, contratista:AVILDIA, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CD. LERDO DGO, monto:1429806.58, importe_modificado:1429806.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2500.0}} | {2080338/proyecto_FIN, 2080338/proyecto_PROCESO, 2080338/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | DUR210101888578 | Adquisición | 1136800 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1136800.0, modificado:990000.0}} | Desarrollo de las ciencias forenses en la investigación de hechos delictivos - COMPRA VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Genética Forense | SECESP | 12 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Pablo Serrano, Gral Domingo Arrieta, Durango, Dgo., México, lon:-104.6637957, lat:23.993756}, geo2: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Blvd. Domingo Arrieta, El Naranjal, Durango, Dgo., México, lon:-104.6624136, lat:23.9966152}, geo3: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle Patria Libre 435, Gral Domingo Arrieta, 34180 Durango, Dgo., México, lon:-104.6637902, lat:23.9919906}} | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 990000 | 990000 | 990000 | 990000 | 990000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | DUR210101888585 | Adquisición | 60000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:60000.0}} | Modelo homologado de unidades de policía cibernética - COMPRA DE ACTIVOS INTANGIBLES (SOFTWARE) | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | SECESP | 13 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Pablo Serrano 435, Gral Domingo Arrieta, Durango, Dgo., México, lon:-104.6639255, lat:23.9922935}, geo2: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Blvd. Domingo Arrieta, El Naranjal, Durango, Dgo., México, lon:-104.6624136, lat:23.9966152}, geo3: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle Patria Libre 435, Gral Domingo Arrieta, 34180 Durango, Dgo., México, lon:-104.6637902, lat:23.9919906}} | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | DUR210402048561 | Proyecto de inversión | 412397.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:412397.31, modificado:412397.31}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE EL ZORRILLO MUNICIPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE DGO - 334465 | 10 | Durango | 27 | San Juan de Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE GUADALUPE | 334465 | S | 94 | 93 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:38, direccion:RANCHERIA EL ZORRILLO, 35942 EL ZORRILLO, SAN JUAN DE GUADALUPE DURANGO ENTRE Y , LA OBRA A REALIZAR SE ENCUENTRA A UN CONSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA EN LA ZONA CENTRO DE LA LOCALIDAD DE EL ZORRILLO A DOS CUADRAS AL SUR, lon:-102.58706745, lat:24.55045101}} | 2021-09-22 | 2021-10-07 | 412397.31 | 412397.31 | 412397.31 | 412397.31 | 412397.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/SGPE-DGO/URB/028/2021, contratista:JUAN JOSEGUTIERREZ CARRRASCO, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN DE GUADALUPE DGO, monto:412397.31, importe_modificado:412397.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}} | {2048561/proyecto_PROCESO, 2048561/proyecto_FIN, 2048561/proyecto_INICIO, 2048561/proyecto_FIN, 2048561/proyecto_INICIO, 2048561/proyecto_PROCESO, 2048561/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | DUR210402049097 | Proyecto de inversión | 360000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:360000.0, modificado:360000.0}} | CONSTRUCCION DE CANCHA EN ESCUELA PRIMARIA VICTORIA DE DURANGO EN LOCALIDAD DE JOSE TRINIDAD GARCIA DE LA CADENA MUNICIPIO DE GENERAL SIMON BOLIVAR DGO - 336330 | 10 | Durango | 6 | General Simón Bolívar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE GRAL SIMON BOLIVAR DGO | 336330 | S | 195 | 198 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:9, direccion:EJIDO JOSÉ TRINIDAD GARCÍA DE LA CADENA (SAN RAFAEL), 35954 JOSÉ TRINIDAD GARCÍA DE LA CADENA (SAN RAFAEL), GENERAL SIMÓN BOLÍVAR DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA A DOS CUADRAS AL NORTE DE LA TORILLERIA Y PANADERIA EVENESE, lon:-103.17991235, lat:24.78210737}} | 2021-08-01 | 2021-12-31 | 360000 | 360000 | 360000 | 360000 | 360000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GSBOP/FAISM/U2A/IBE023/2021, contratista:NORA ESMERALDA ZARATE PEREYRA, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL SIMON BOLIVAR, monto:360000.0, importe_modificado:360000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:360.0}} | {2049097/proyecto_INICIO, 2049097/proyecto_FIN, 2049097/proyecto_PROCESO, 2049097/proyecto_FIN, 2049097/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | DUR220202068761 | Proyecto de inversión | 609462.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:609462.93, modificado:609462.93}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL PIEDRA BOLA A SAN FCO DE LOS CANO - 4068 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Guanaceví | 4068 | S | 130 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:317, direccion:PUEBLO SAN FRANCISCO DE LOS CANO, 35440 SAN FRANCISCO DE LOS CANO, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , CAMINO RURAL QUE CONECTA LAS LOCALIDADES DE PIDRA BOLA Y SAN FRANCISCO DE LOS CANO, lon:-106.47583314, lat:25.84490281}} | 2022-02-21 | 2022-03-19 | 609462.93 | 609462.93 | 609462.93 | 609462.93 | 609462.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FISMDF/URB/01/2022, contratista:CONGAL CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI, DGO., monto:609462.93, importe_modificado:609462.93}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:14.0}} | {2068761/proyecto_INICIO, 2068761/proyecto_FIN, 2068761/proyecto_PROCESO, 2068761/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | DUR220202071404 | Proyecto de inversión | 91277.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:91277.27, modificado:91277.27}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE ENTRONQUE PUERTO DE LA YEGUA A NUEVO SAN DIEGO EL CABALLO - 31011 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 31011 | S | 95 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:208, direccion:RANCHERIA NUEVO SAN DIEGO EL CABALLO, 34625 NUEVO SAN DIEGO (EL CABALLO), SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , LOCALIDAD QUE SE ENCUENTRA A 56.9 KILÓMETROS DE EN DIRECCIÓN OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPAS, lon:-105.97112514, lat:24.95541009}} | 2022-03-21 | 2022-03-30 | 91277.27 | 91277.27 | 91277.27 | 91277.27 | 91277.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CMSPAD/DIR-O.P.011-2022, contratista:EBER CABRERA VELDUCEA, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:91277.27, importe_modificado:91277.27}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:6.0}} | {2071404/proyecto_INICIO, 2071404/proyecto_PROCESO, 2071404/proyecto_FIN, 2071404/proyecto_INICIO, 2071404/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | DUR220202074801 | Proyecto de inversión | 293418.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:293418.15, modificado:293418.15}} | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES VARIOS TRAMOS EN LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE CANELAS, DGO. TRAMO A LA CIENEGA DE CORONELES, EN EL MUNICIPIO DE CANELAS, DGO. - 52091 | 10 | Durango | 2 | Canelas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Canelas | 52091 | S | 124 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:373, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 45 TRAMO ENTRONQUE LOS HERRERA TAMAZULA COORDENADAS: 106° 3 - LA CIENEGA DE CORONELES COORDENADAS: 106° 32´ 35¿ KILÓMETRO 26 + 0 RANCHERIA LA CIÉNEGA, 34533 LA CIÉNEGA, CANELAS DURANGO ENTRE Y , , lon:-106.54238573, lat:25.02366305}} | 2022-03-23 | 2022-04-21 | 293418.15 | 293418.15 | 293418.15 | 293418.15 | 293418.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CANELAS/URB-004/2022, contratista:C. KEYDY AIRY ORDAZ GARCÍA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANELAS, DGO., monto:293418.15, importe_modificado:293418.15}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:14.0}} | {2074801/proyecto_INICIO, 2074801/proyecto_FIN, 2074801/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | DUR220202075609 | Proyecto de inversión | 127787.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127787.07, modificado:127787.07}} | REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE OJO DE AGUA EL MALCASADO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE BASOCO MPIO DE CONETO DE COMONFORT - 57675 | 10 | Durango | 3 | Coneto de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Coneto de Comonfort | 57675 | S | 88 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:112.0, meta_modificada:112.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:15, direccion:PUEBLO SAN JOSÉ DE BASOCO, 34475 SAN JOSÉ DE BASOCO, CONETO DE COMONFORT DURANGO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE LOCALIZA A EN DIRECCIÓN SUROESTE A 14.0 KILÓMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL Y EL PROYECTO SE LOCALIZA AL NOROESTE D, lon:-104.83275877, lat:25.06935296}} | 2022-03-07 | 2022-04-30 | 127787.07 | 127787.07 | 127787.07 | 127787.07 | 127787.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOP-APO-004/2022, contratista:ING. NICOLAS ANTONIO GANDARILLA GOMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CONETO DE COMONFORT, monto:127787.07, importe_modificado:127787.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:112.0}} | {2075609/proyecto_INICIO, 2075609/proyecto_PROCESO, 2075609/proyecto_FIN, 2075609/proyecto_INICIO, 2075609/proyecto_FIN, 2075609/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | DUR220202075906 | Proyecto de inversión | 1621681.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1621681.22, modificado:1621681.22}} | CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN LA COMUNIDAD DE AGUSTÍN MELGAR MUNICIPIO DE NAZAS DGO - 59557 | 10 | Durango | 15 | Nazas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Nazas | 59557 | S | 243 | 247 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:3, direccion:CALLE NO TIENE NOMENCLATURA LA CALLE ENTRE LA ESCUELA PRIMARIA Y DOMO PUEBLO AGUSTÍN MELGAR, 35710 AGUSTÍN MELGAR, NAZAS DURANGO ENTRE CALLE NO TIENE NOMENCLATURA LATERAL ESCUELA PRIMARIA Y CALLE NO TIENE NOMENCLATURA LA CALLE Y, lon:-104.06456473, lat:25.26081165}} | 2022-03-28 | 2022-05-30 | 1621681.22 | 1621681.22 | 1621681.22 | 1621681.22 | 1621681.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TMU-NAZAS/URB/002/2022, contratista:RAKA DESARROLLADORA DE OBRAS ESPECIALIZADAS S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE NAZAS DGO., monto:1621681.22, importe_modificado:1621681.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:900.0}} | {2075906/proyecto_INICIO, 2075906/proyecto_FIN, 2075906/proyecto_PROCESO, 2075906/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | DUR220202082618 | Proyecto de inversión | 27800 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27800.0, modificado:27800.0}} | REHABILITACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO EN POZO PARA CAJA DE CAPTACION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD EL PIPILA MUNICIPIO DE CONETO DE COMONFORT DGO - 95085 | 10 | Durango | 3 | Coneto de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Coneto de Comonfort | 95085 | S | 52 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:11, direccion:PUEBLO PÍPILA CHIGANAYO, 34476 PÍPILA (CHIGANAYO), CONETO DE COMONFORT DURANGO ENTRE Y , CON RESPECTO A CONETO DE COMONFORT QUE ES LA CAPITAL DEL MUNICIPIO SE LOCALIZA A EN DIRECCIÓN ESTE A 11.5 KILÓMETROS Y EL PROYECTO SE, lon:-104.61170332, lat:24.95714704}} | 2022-05-14 | 2022-05-31 | 27800 | 27800 | 27800 | 27800 | 27800 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOP-APO-008/2022, contratista:ING. FRANCISCO JAVIER FIGUEROA VELDUCEA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CONETO DE COMONFORT, monto:27800.0, importe_modificado:27800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2082618/proyecto_INICIO, 2082618/proyecto_PROCESO, 2082618/proyecto_FIN, 2082618/proyecto_PROCESO, 2082618/proyecto_INICIO, 2082618/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | DUR200101702393 | Proyecto de inversión | 2202912.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2202912.55, modificado:2202912.55}} | Primera etapa de la construcción de biblioteca en la Escuela Preparatoria Diurna | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Educación | Sin identificar | Universidad Juárez del Estado de Durango | UJED-ESC AL 100-003 | N | 0 | 0 | 1400 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:424.0, meta_modificada:424.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Avenida Universidad 202, Los Remedios, 34100 Durango, Dgo., México, lon:-104.68297005, lat:24.01548472}} | 2019-06-17 | 2020-06-30 | 2202912.55 | 2202912.55 | 2202912.55 | 2202912.55 | 2202912.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:424.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | DUR210101888428 | Adquisición | 1629866.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1629866.4, modificado:1649777.41}} | Fortalecimiento de las capacidades en control de confianza - COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN (MUEBLES DE OFICINA, EQUIPO DE COMPUTO, EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION, EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES, TRITURADORA DE PAPEL) | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación y Control de Confianza | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | 01 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle Patria Libre 435, Gral Domingo Arrieta, 34180 Durango, Dgo., México, lon:-104.6637902, lat:23.9919906}, geo2: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Pablo Serrano 435, Gral Domingo Arrieta, Durango, Dgo., México, lon:-104.6639255, lat:23.9922935}, geo3: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Blvd. Domingo Arrieta, El Naranjal, Durango, Dgo., México, lon:-104.6624788, lat:23.9970348}, geo4: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle Patria Libre 435, Gral Domingo Arrieta, 34180 Durango, Dgo., México, lon:-104.6637902, lat:23.9919906}, geo5: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Blvd. Domingo Arrieta 435, Cantarranas, Barrio de Tierra Blanca, 34139 Durango, Dgo., México, lon:-104.6631698, lat:24.0121571}, geo6: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle Patria Libre, Gral Domingo Arrieta, Durango, Dgo., México, lon:-104.6691356, lat:23.9927026}} | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 1649777.41 | 1649777.41 | 1649777.41 | 1649777.41 | 1649777.41 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | DUR210101888514 | Adquisición | 39964437.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.996443718E7, modificado:4.974978514E7}} | EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA - COMPRA DE VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE (SSP) | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | SECESP | 04 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:58.0, meta_modificada:58.0}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Pablo Serrano 435, Gral Domingo Arrieta, Durango, Dgo., México, lon:-104.6639255, lat:23.9922935}, geo2: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle Patria Libre 435, Gral Domingo Arrieta, 34180 Durango, Dgo., México, lon:-104.6637902, lat:23.9919906}, geo3: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Blvd. Domingo Arrieta 435, Cantarranas, Barrio de Tierra Blanca, 34139 Durango, Dgo., México, lon:-104.6631698, lat:24.0121571}} | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 49749785.14 | 49749785.14 | 49749785.14 | 49749785.14 | 49749785.14 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:58.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | DUR210402034400 | Proyecto de inversión | 169448.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78344.06, modificado:78344.06}, ff2: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:PRIVADA, monto:12760.0, modificado:12760.0}, ff3: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:COESVI, monto:78344.06, modificado:78344.06}} | CONSTRUCCIÓN ADICIONA EN LUIS MOYA - 280917 | 10 | Durango | 21 | Peñón Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO PEÑÓN BLANCO | 280917 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:18, direccion:INTERIOR SN , 34745 LUIS MOYA (SAN ISIDRO), PEÑÓN BLANCO DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA A LAS ORILLAS DE LA COMUNIDAD DE LUIS MOYA, lon:-103.968658, lat:24.548238}} | 2021-11-05 | 2021-12-31 | 169448.12 | 169448.12 | 169448.12 | 169448.12 | 169448.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPB-OPM-VIV-FISM-021-014, contratista:SERGIO JANATHAN ESPINOZA GARCÍA, convocante:MUNICIPIO PEÑÓN BLANCO, monto:830415.0, importe_modificado:830415.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} | {2034400/proyecto_INICIO, 2034400/proyecto_FIN, 2034400/proyecto_PROCESO, 2034400/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | DUR210402037262 | Proyecto de inversión | 55000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55000.0, modificado:55000.0}} | REHABILITACION DE POZO PARA EL AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DEL ZORRILLO MUNICIPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE DGO - 291701 | 10 | Durango | 27 | San Juan de Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE GUADALUPE | 291701 | S | 87 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:38, direccion:CAMINO TRAMO EL ZORRILLO - FRANCISCO I MADERO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 600 RANCHERIA EL ZORRILLO, 35942 EL ZORRILLO, SAN JUAN DE GUADALUPE DURANGO ENTRE Y , LA UBICACION DE LA LOCALIDAD DE EL ZORRILLO SE ENCUENT, lon:-102.58680962, lat:24.55484265}} | 2021-04-29 | 2021-05-14 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/SGPE-DGO/AYS/012/2021, contratista:C. PATRICIA ZUÑIGA LUNA, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPLA DE SAN JUAN DE GUADALUPE, monto:55000.0, importe_modificado:55000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2037262/proyecto_INICIO, 2037262/proyecto_PROCESO, 2037262/proyecto_FIN, 2037262/proyecto_PROCESO, 2037262/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | DUR210402051702 | Proyecto de inversión | 130549.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130549.09, modificado:130549.09}} | CONSTRUCCION DE DOS ACCIONES DE CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE JOSE ISABEL ROBLES MUNICIPIO DE GENERAL SIMON BOLIVAR DGO - 346511 | 10 | Durango | 6 | General Simón Bolívar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE GRAL SIMON BOLIVAR DGO | 346511 | S | 5 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:8, direccion:EJIDO JOSÉ ISABEL ROBLES, 35984 JOSÉ ISABEL ROBLES, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR DURANGO ENTRE Y , UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA A UNA CUADRA AL SUR Y TRES CUADRAS AL OESTE DE EL CENTRO DE ASISTENCIA MEDICA Y OTRA DE LAS ACC, lon:-103.2945643, lat:24.63967357}} | 2021-11-02 | 2021-12-30 | 130549.09 | 130549.09 | 130549.09 | 130549.09 | 130549.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GSBOP/FAISM/U2A/MEV26/2021/3, contratista:MANUEL ANTONIO TORRES OLVERA, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL SIMON BOLIVAR, monto:130549.09, importe_modificado:130549.09}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2051702/proyecto_INICIO, 2051702/proyecto_FIN, 2051702/proyecto_PROCESO, 2051702/proyecto_FIN, 2051702/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | DUR220202069365 | Proyecto de inversión | 557728 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:557728.0, modificado:557728.0}} | REHABILITACIÓN DE LÍNEA ELÉCTRICA EN EL TRAMO SAN MIGUEL DEL ALTO A EL NARANJITO - 19331 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 19331 | S | 45 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:80, direccion:RANCHERIA EL NARANJITO, 34627 EL NARANJITO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , LOCALIDAD QUE SE ENCUENTRA SITUADA EN LA ZONA DE LAS QUEBRADAS A 101.0 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTIAGO P, lon:-106.40164053, lat:24.87582583}} | 2022-03-04 | 2022-03-23 | 557728 | 557728 | 557728 | 557728 | 557728 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CMSPAD/DIR-O.P.004-2022, contratista:ROBERTO LEZAMA VILLAR, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:557728.0, importe_modificado:557728.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2069365/proyecto_PROCESO, 2069365/proyecto_FIN, 2069365/proyecto_PROCESO, 2069365/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | DUR220202069752 | Proyecto de inversión | 1547528.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1547528.64, modificado:1547528.64}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE SAN JAVIER - 21092 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 21092 | S | 60 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:112, direccion:RANCHERIA SAN JAVIER, 34626 SAN JAVIER, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , LOCALIDAD EN ZONA DE LA QUEBRADAS QUE SE ENCUENTRA A 92.9 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO, lon:-106.31032551, lat:24.83012579}} | 2022-03-22 | 2022-04-20 | 1547528.64 | 1547528.64 | 1547528.64 | 1547528.64 | 1547528.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-OPM-R33-CRD-005-2022, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:1547528.64, importe_modificado:1547528.64}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:18.0}} | {2069752/proyecto_INICIO, 2069752/proyecto_FIN, 2069752/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | DUR220202076251 | Proyecto de inversión | 764765.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:764765.51, modificado:764765.51}} | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CANCHA DE VOLEIBOL EN LA LOALIDAD DE TAUNITAS EN EL MUNICIPIO DE CANELAS DURANGO. - 61266 | 10 | Durango | 2 | Canelas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Canelas | 61266 | S | 7 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:231.0, meta_modificada:231.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:107, direccion:PUEBLO TAUNITAS, 34535 TAUNITAS, CANELAS DURANGO ENTRE Y , SE PUEDE ENCONTRAR A 38.1 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN ESTE DE LA LOCALIDAD DE CANELAS EL PROYECTO SE LOCALIZA EN LAS SIGUIENTES COORDENADAS 25 0700 N 106 1003 W ASI MI, lon:-106.16712044, lat:25.11728419}} | 2022-02-15 | 2022-03-31 | 764765.51 | 764765.51 | 764765.51 | 764765.51 | 764765.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CANELAS/URB-003/2022, contratista:ARQ. LUIS ANGEL TEJADA PARTIDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANELAS, DGO., monto:764765.51, importe_modificado:764765.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:231.0}} | {2076251/proyecto_FIN, 2076251/proyecto_INICIO, 2076251/proyecto_FIN, 2076251/proyecto_PROCESO, 2076251/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | DUR220202076318 | Proyecto de inversión | 159505.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:159505.3, modificado:159505.3}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN AULA CCA DE EL OJITO DE CAMELLONES MUNICIPIO DE CANELAS DGO. - 61578 | 10 | Durango | 2 | Canelas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Canelas | 61578 | S | 75 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:67.0, meta_modificada:67.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:68, direccion:PUEBLO EL OJITO DE CAMELLONES, 34530 EL OJITO DE CAMELLONES, CANELAS DURANGO ENTRE Y , EL OJITO DE CAMELLONES SE ENCUENTRA A 34.0 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN ESTE DE LA LOCALIDAD DE CANELAS Y EL PROYECTO SE LOCALIZA EN LAS SIG, lon:-106.21574221, lat:25.05743315}} | 2022-02-15 | 2022-03-16 | 159505.3 | 159505.3 | 159505.3 | 159505.3 | 159505.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CANELAS/IBE-002/2022, contratista:ARQ. LUIS ANGEL TEJADA PARTIDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANELAS, DGO., monto:159505.3, importe_modificado:159505.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:67.0}} | {2076318/proyecto_INICIO, 2076318/proyecto_FIN, 2076318/proyecto_PROCESO, 2076318/proyecto_FIN, 2076318/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | DUR210101888527 | Adquisición | 6245731.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6245731.91, modificado:7361803.04}} | EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA - COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIPO ADMINISTRACIÓN PARA LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA (MUCEBLES DE OFICINA, EQUIPO DE COMPUTO, MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCATIVO Y RECREATIVO) | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | SECESP | 05 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:647.0, meta_modificada:647.0}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Pablo Serrano 435, Gral Domingo Arrieta, Durango, Dgo., México, lon:-104.6639255, lat:23.9922935}, geo2: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle Patria Libre 435, Gral Domingo Arrieta, 34180 Durango, Dgo., México, lon:-104.6637902, lat:23.9919906}, geo3: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Blvd. Domingo Arrieta 435, Cantarranas, Barrio de Tierra Blanca, 34139 Durango, Dgo., México, lon:-104.6631698, lat:24.0121571}} | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 7361803.04 | 7361803.04 | 7361803.04 | 7361803.04 | 7361803.04 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:647.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | DUR210402018503 | Proyecto de inversión | 332500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:332500.0, modificado:332500.0}} | CONSTRUCCION DE 5 ACCIONES DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE ORIENTE AGUANAVAL MUNICIPIO DE GENERAL SIMON BOLIVAR DGO - 204265 | 10 | Durango | 6 | General Simón Bolívar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE GRAL SIMON BOLIVAR DGO | 204265 | S | 20 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:10, direccion:EJIDO ORIENTE AGUANAVAL, 35974 ORIENTE AGUANAVAL, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR DURANGO ENTRE Y , UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA EN LA ESQUINA OESTE DE LA PARROQUIA DE LA LOCALIDAD OTRA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA A UNA CUADR, lon:-103.23674461, lat:24.89919462}} | 2021-06-10 | 2021-09-03 | 332500 | 332500 | 332500 | 332500 | 332500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GSBOP/FAISM/U2A/VIV022/2021/2, contratista:INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA VM SA DE CV, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL SIMON BOLIVAR, monto:332500.0, importe_modificado:332500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} | {2018503/proyecto_INICIO, 2018503/proyecto_PROCESO, 2018503/proyecto_FIN, 2018503/proyecto_PROCESO, 2018503/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | DUR210402047668 | Proyecto de inversión | 499794.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499794.28, modificado:499794.28}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE DGO - 331191 | 10 | Durango | 27 | San Juan de Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE GUADALUPE | 331191 | S | 1606 | 1605 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:156.0, meta_modificada:156.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN JUAN DE GUADALUPE, 35900 SAN JUAN DE GUADALUPE, SAN JUAN DE GUADALUPE DURANGO ENTRE Y , LA REHABILITACION DE 156 LUMINARIAS SE REALIZARON EN VEINTE DE LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO CON UBICACION CONOCIDA SE RE, lon:-102.77980851, lat:24.63290535}} | 2021-07-01 | 2021-08-01 | 499794.28 | 499794.28 | 499794.28 | 499794.28 | 499794.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/SGPE-DGO/URB/006/2021, contratista:PATRICIA ZUÑIGA LUNA, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN DE GUADALUPE DGO, monto:499794.28, importe_modificado:499794.28}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:156.0}} | {2047668/proyecto_FIN, 2047668/proyecto_INICIO, 2047668/proyecto_PROCESO, 2047668/proyecto_FIN, 2047668/proyecto_INICIO, 2047668/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | DUR210402051667 | Proyecto de inversión | 261098.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:261098.18, modificado:261098.18}} | CONSTRUCCION DE CUATRO ACCIONES DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE ORIENTE AGUANAVAL MUNICIPIO DE GENERAL SIMON BOLIVAR DGO - 346375 | 10 | Durango | 6 | General Simón Bolívar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE GRAL SIMON BOLIVAR DGO | 346375 | S | 13 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:10, direccion:EJIDO ORIENTE AGUANAVAL, 35974 ORIENTE AGUANAVAL, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR DURANGO ENTRE Y , LAS CUATRO ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN LA LOCALIDAD DE ORIENTE AGUANAVAL CON UBICACION CONOCIDA UNA DE LAS ACCIONES SE , lon:-103.23549567, lat:24.90013221}} | 2021-11-02 | 2021-12-30 | 261098.18 | 261098.18 | 261098.18 | 261098.18 | 261098.18 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:GSBOP/FAISM/U2A/MEV26/2021/1, contratista:MANUEL ANTONIO TORRES OLVERA, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL SIMON BOLIVAR, monto:261098.18, importe_modificado:261098.18}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0}} | {2051667/proyecto_INICIO, 2051667/proyecto_FIN, 2051667/proyecto_PROCESO, 2051667/proyecto_FIN, 2051667/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | DUR210402052000 | Proyecto de inversión | 811848.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:811848.28, modificado:811848.28}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE EL GUADALUPITO MUNICIPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE DGO - 347752 | 10 | Durango | 27 | San Juan de Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE GUADALUPE | 347752 | S | 36 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:850.0, meta_modificada:850.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:14, direccion:RANCHERIA GUADALUPITO, 35923 GUADALUPITO, SAN JUAN DE GUADALUPE DURANGO ENTRE Y , LA AMPLIACION DE RED ELECTRICA SE REALIZARA DENTRO DE LA LOCALIDAD DE EL GUADALUPITO CON UBICACION CONOCIDA, lon:-102.62642219, lat:24.63791993}} | 2021-07-09 | 2021-08-09 | 811848.28 | 811848.28 | 811848.28 | 811848.28 | 811848.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/SGPE-DGO/ELE/017/2021, contratista:C. PATRICIA ZUÑIGA LUNA, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPLA DE SAN JUAN DE GUADALUPE, monto:811848.28, importe_modificado:811848.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:850.0}} | {2052000/proyecto_INICIO, 2052000/proyecto_PROCESO, 2052000/proyecto_FIN, 2052000/proyecto_PROCESO, 2052000/proyecto_FIN, 2052000/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | DUR220202069660 | Proyecto de inversión | 494147.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:494147.75, modificado:494147.75}} | REHABILITACIÓN DEL EQUIPO DE BOMBEO DEL POZO DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE BOCA DEL RELIZ - 20367 | 10 | Durango | 28 | San Juan del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Obras Públicas | 20367 | S | 9 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:82, direccion:EJIDO LA BOCA DEL RELIZ EL BAJÍO, 34495 LA BOCA DEL RELIZ (EL BAJÍO), SAN JUAN DEL RÍO DURANGO ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD ES NESESARIO ENTRAR POR LA LOCALIDAD LEONA VICARIO PASANDO DICHA LOCALIDAD SE RECORREN SIE, lon:-104.53046476, lat:24.66234052}} | 2022-02-01 | 2022-02-15 | 494147.75 | 494147.75 | 494147.75 | 494147.75 | 494147.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM-OP-SJR-R33-02/2022, contratista:FRANCISCO JAVIER FIGUEROA VELDUCEA, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, monto:494147.75, importe_modificado:494147.75}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2069660/proyecto_INICIO, 2069660/proyecto_FIN, 2069660/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | DUR220202070601 | Proyecto de inversión | 786623.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:786623.38, modificado:786623.38}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE GARAME DE ABAJO A BAJÍOS DEL PINTO PRIMER ETAPA - 26941 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 26941 | S | 80 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:148, direccion:RANCHERIA BAJÍOS DEL PINTO, 34616 BAJÍOS DEL PINTO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , LOCALIDAD QUE SE ENCUENTRA EN DIRECCIÓN NOROESTE A 25.8 KILÓMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO, lon:-105.63675373, lat:24.92927791}} | 2022-03-04 | 2022-03-19 | 786623.38 | 786623.38 | 786623.38 | 786623.38 | 786623.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CMSPAD/DIR-O.P.006-2022, contratista:ROBERTO LEZAMA VILLAR, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:786623.38, importe_modificado:786623.38}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:7.0}} | {2070601/proyecto_PROCESO, 2070601/proyecto_FIN, 2070601/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | DUR220202072126 | Proyecto de inversión | 395368.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:395368.24, modificado:395368.24}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE CONETO DE COMONFORT DGO. - 34562 | 10 | Durango | 3 | Coneto de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Coneto de Comonfort | 34562 | S | 16 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:299.0, meta_modificada:299.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE PARALELA A CAMINO REAL PUEBLO CONETO DE COMONFORT, 34470 CONETO DE COMONFORT, CONETO DE COMONFORT DURANGO ENTRE Y , EL PROYECTO SE LOCALIZA JUSTO A LA ENTRADA HACIA EL CENTRO Y SALIDA PARA NOGALES CRUZA LA CALLE PRIN, lon:-104.76978741, lat:24.97685327}} | 2022-02-28 | 2022-04-18 | 395368.24 | 395368.24 | 395368.24 | 395368.24 | 395368.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOP-DRE-001/2022, contratista:ING. IRVING ARIEL VALENZUELA GANDARILLA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CONETO DE COMONFORT, monto:395368.24, importe_modificado:395368.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:299.0}} | {2072126/proyecto_INICIO, 2072126/proyecto_PROCESO, 2072126/proyecto_FIN, 2072126/proyecto_INICIO, 2072126/proyecto_PROCESO, 2072126/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | DUR220202078484 | Proyecto de inversión | 1025083.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1025083.47, modificado:1019742.14}} | REVESTIMIENTO ASFÁLTICO EN CALLE BUGAMBILIAS ENTRE CALZADA CRISANTEMOS Y BOULEVARD VILLA DE LAS FLORES EN LA COL. VILLA DE LAS FLORES DE CD. LERDO, DGO. - 73438 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Lerdo | 73438 | S | 125 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3510.0, meta_modificada:3510.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE BUGAMBILIAS COLONIA VILLA DE LAS FLORES, 35160 LERDO, LERDO DURANGO ENTRE CALZADA CRISANTEMOS Y BOULEVARD VILLA DE LAS FLORES, CALLE OBELISCOS EN CALLE BUGAMBILIAS ENTRE CALZADA CRISANTEMOS Y BLVD VILLA DE LAS FLORES A 20, lon:-103.50377712, lat:25.54446258}} | 2022-02-28 | 2022-03-30 | 1019742.14 | 1019742.14 | 1019742.14 | 1019742.14 | 1019742.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-URB-IR-03/2022, contratista:AVILDIA, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CD. LERDO DGO, monto:1019742.14, importe_modificado:1019742.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3510.0}} | {2078484/proyecto_PROCESO, 2078484/proyecto_FIN, 2078484/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | DUR190201561826 | Proyecto de inversión | 1332560 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1332560.0, modificado:1376807.3}} | PRIM.NIÑOS HEROES LOC.LA ESPERANZA MAPIMI DGO 1788108 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1788108 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:284, direccion:Mapimí, Dgo., México, lon:-103.8487392, lat:25.833708}} | 2019-02-26 | 2019-07-08 | 1376807.3 | 1376807.3 | 1376807.3 | 1376807.3 | 1376807.3 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | DUR210101888664 | Adquisición | 12600510.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.26005104E7, modificado:5720000.0}} | RED NACIONAL DE RADIOCOMUNICACIONES - COMPRA MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN (SERVIDOR DE COMPUTO, EQUIPO DE COMPUTO, EQUIPO DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES, EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES) | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Red Nacional de Telecomunicaciones del Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | SECESP | 17 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:538.0, meta_modificada:538.0}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Pablo Serrano 435, Gral Domingo Arrieta, Durango, Dgo., México, lon:-104.6639255, lat:23.9922935}, geo2: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Blvd. Domingo Arrieta, El Naranjal, Durango, Dgo., México, lon:-104.6624136, lat:23.9966152}, geo3: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle Patria Libre 435, Gral Domingo Arrieta, 34180 Durango, Dgo., México, lon:-104.6637902, lat:23.9919906}} | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 5720000 | 5720000 | 5720000 | 5720000 | 5720000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:538.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | DUR210101888791 | Proyecto de inversión | 4550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4550000.0, modificado:4277006.11}} | INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIIDAD PÚBLICA - AMPLIACIÓN 2DO PISO DEL CJNNA DE LA FGED EN DURANGO | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | SECESP |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:0, direccion:Cd Industrial, 34208 Durango, Dgo., México, lon:-104.6092333, lat:24.0677661}, geo2: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Perimetral FFCC SN-I PAMY, Cd Industrial, 34208 Durango, Dgo., México, lon:-104.61005688, lat:24.06844824}, geo3: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Segunda Selenio SN-S PROFEDA, Cd Industrial, 34208 Durango, Dgo., México, lon:-104.60829198, lat:24.06751271}} | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 4277006.11 | 4277006.11 | 4277006.11 | 4277006.11 | 4277006.11 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | DUR210402046146 | Proyecto de inversión | 23524.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23524.26, modificado:23524.26}} | ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL (EQUIPAMIENTO CON ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA PARA VIVIENDAS RURALES) EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA BAJA DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. (CIÉNEGA DE MIRASOLES) - 325514 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 325514 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:289, direccion:RANCHERIA CIÉNEGA DE MIRASOLES, 34993 CIÉNEGA DE MIRASOLES, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA APROXIMADAMENTE A 150 METROS DEL CAMINO QUE VA HACIA LA GLORIA CANOAS, lon:-104.32456962, lat:22.56350933}} | 2021-04-10 | 2021-07-09 | 23524.26 | 23524.26 | 23524.26 | 23524.26 | 23524.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-AyC21-012-20, contratista:GRUPO REVISAHO, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:4116745.0, importe_modificado:23524.26}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2046146/proyecto_INICIO, 2046146/proyecto_PROCESO, 2046146/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | DUR210402047193 | Proyecto de inversión | 149805.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:149805.88, modificado:149805.88}} | CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA ABREVADEROS EN LA LOCALIDAD DE EL ZORRILLO MUNICIPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE DGO - 329704 | 10 | Durango | 27 | San Juan de Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE GUADALUPE | 329704 | S | 87 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:76.2, meta_modificada:76.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:38, direccion:CAMINO TRAMO EL ZORRILLO - EL CERRITO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 600 RANCHERIA EL ZORRILLO, 35942 EL ZORRILLO, SAN JUAN DE GUADALUPE DURANGO ENTRE Y , LA CONSTRUCCION DEL ABREVADERO SE REALIZARA A 10 MINUTOS AL SU, lon:-102.58584058, lat:24.53246749}} | 2021-11-10 | 2021-12-10 | 149805.88 | 149805.88 | 149805.88 | 149805.88 | 149805.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/SGPE-DGO/URB/030/2021, contratista:OMAR MIJARES SALAZAR, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN DE GUADALUPE DGO, monto:149805.88, importe_modificado:149805.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:76.2}} | {2047193/proyecto_FIN, 2047193/proyecto_INICIO, 2047193/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | DUR210402051627 | Proyecto de inversión | 326372.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:326372.73, modificado:326372.73}} | CONSTRUCCION DE CINCO ACCIONES DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE HUARICHE MUNICIPIO DE GENERAL SIMON BOLIVAR DGO - 346236 | 10 | Durango | 6 | General Simón Bolívar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE GRAL SIMON BOLIVAR DGO | 346236 | S | 22 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:7, direccion:EJIDO HUARICHIC (HUARICHE), 35974 HUARICHIC (HUARICHE), GENERAL SIMÓN BOLÍVAR DURANGO ENTRE Y , UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA A UNA CUADRA AL SUR Y UNA CUADRA AL ESTE DE LA PARROQUIA DE LA LOCALIDAD OTRA DE LAS ACCION, lon:-103.16023197, lat:24.84752554}} | 2021-11-02 | 2021-12-30 | 326372.73 | 326372.73 | 326372.73 | 326372.73 | 326372.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GSBOP/FAISM/U2A/MEV26/2021/2, contratista:MANUEL ANTONIO TORRES OLVERA, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL SIMON BOLIVAR, monto:326372.73, importe_modificado:326372.73}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} | {2051627/proyecto_INICIO, 2051627/proyecto_FIN, 2051627/proyecto_PROCESO, 2051627/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | DUR210402051887 | Proyecto de inversión | 792737.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:792737.83, modificado:792737.83}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE EL ZACATE MUNICIPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE DGO - 347250 | 10 | Durango | 27 | San Juan de Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE GUADALUPE | 347250 | S | 33 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:37, direccion:EJIDO LÁZARO CÁRDENAS (EL ZACATE), 35901 LÁZARO CÁRDENAS (EL ZACATE), SAN JUAN DE GUADALUPE DURANGO ENTRE Y , LA AMPLIACION DE RED ELECTRICA SE REALIZARA DENTRO DE LA LOCALIDAD DE EL ZACATE CON UBICACION CONOCIDA, lon:-102.8450435, lat:24.72019334}} | 2021-07-09 | 2021-08-09 | 792737.83 | 792737.83 | 792737.83 | 792737.83 | 792737.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/SGPE-DGO/ELE/016/2021, contratista:C. PATRICIA ZUÑIGA LUNA, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPLA DE SAN JUAN DE GUADALUPE, monto:792737.83, importe_modificado:792737.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:360.0}} | {2051887/proyecto_INICIO, 2051887/proyecto_FIN, 2051887/proyecto_PROCESO, 2051887/proyecto_FIN, 2051887/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | DUR210402052050 | Proyecto de inversión | 559889.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:559889.4, modificado:559889.4}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE EL SAN JUAN DE GUADALUPE MUNICIPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE DGO - 348059 | 10 | Durango | 27 | San Juan de Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE GUADALUPE | 348059 | S | 82 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:330.0, meta_modificada:330.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE SAN FELIPE PUEBLO SAN JUAN DE GUADALUPE, 35900 SAN JUAN DE GUADALUPE, SAN JUAN DE GUADALUPE DURANGO ENTRE CALLE CANARIO Y CALLE SAN PEDRO, CALLE REBOTE SE ENCUENTRA A UNA CUADRA AL SUR DE LA CANCHA DE BASEBALL DE LA LOC, lon:-102.77404376, lat:24.63149815}} | 2021-07-09 | 2021-08-09 | 559889.4 | 559889.4 | 559889.4 | 559889.4 | 559889.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/SGPE-DGO/ELE/018/2021, contratista:C. PATRICIA ZUÑIGA LUNA, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPLA DE SAN JUAN DE GUADALUPE, monto:559889.4, importe_modificado:559889.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:330.0}} | {2052050/proyecto_INICIO, 2052050/proyecto_FIN, 2052050/proyecto_INICIO, 2052050/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | DUR220202069762 | Proyecto de inversión | 162893.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:162893.5, modificado:162893.5}} | EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE BIOGAME LOCALIDAD BIOGAME - 21120 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Guanaceví | 21120 | S | 43 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:18, direccion:RANCHERIA BIOGAME, 35433 BIOGAME, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , AL COSTADO DERECHO DEL PUENTE DE LA ENTRADA PRINCIPAL JUNTO AL RIO, lon:-105.84188172, lat:25.77697235}} | 2022-04-04 | 2022-04-09 | 162893.5 | 162893.5 | 162893.5 | 162893.5 | 162893.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FISMDF/APO/02/2022, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES, S.A. DE C.V., convocante:ORGANISMO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE GUANACEVI, DGO., monto:162893.5, importe_modificado:162893.5}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2069762/proyecto_INICIO, 2069762/proyecto_PROCESO, 2069762/proyecto_FIN, 2069762/proyecto_PROCESO, 2069762/proyecto_FIN, 2069762/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | DUR220202069834 | Proyecto de inversión | 86903.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86903.14, modificado:86903.14}} | CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE LOCALIDAD LOS IDOLOS - 21450 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Guanaceví | 21450 | S | 12 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:156, direccion:RANCHERIA LOS ÍDOLOS, 35430 LOS ÍDOLOS, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , A UN COSTADO DE PILA DE AGUA, lon:-105.87310375, lat:25.89896287}} | 2022-04-18 | 2022-04-23 | 86903.14 | 86903.14 | 86903.14 | 86903.14 | 86903.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FISMDF/APO/03/2022, contratista:ARQ. DAMIAN VARGAS ZAMORA, convocante:ORGANISMO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE GUANACEVI, DGO., monto:86903.14, importe_modificado:86903.14}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2069834/proyecto_INICIO, 2069834/proyecto_FIN, 2069834/proyecto_INICIO, 2069834/proyecto_PROCESO, 2069834/proyecto_FIN, 2069834/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | DUR220202074999 | Proyecto de inversión | 319003.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:319003.43, modificado:319003.43}} | LA AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE ARROYO DEL CABALLO MUNICIPIO DE CONETO DE COMONFORT - 53574 | 10 | Durango | 3 | Coneto de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coneto de Comonfort | 53574 | S | 11 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:86.0, meta_modificada:86.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:55, direccion:RANCHERIA ARROYO DEL CABALLO, 34477 ARROYO DEL CABALLO, CONETO DE COMONFORT DURANGO ENTRE Y , SE LOCALIZA A EN DIRECCIÓN NORESTE A 14.8 KILÓMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL Y EL PROYECTO SE LOCALIZA A70 ML AL NORTE DE LA EN, lon:-104.64515492, lat:24.86164939}} | 2022-03-01 | 2022-03-31 | 319003.43 | 319003.43 | 319003.43 | 319003.43 | 319003.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOP-VIV-002/2022, contratista:ING. JOEL RODRÍGUEZ HERRERA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CONETO DE COMONFORT, monto:319003.44, importe_modificado:319003.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:86.0}} | {2074999/proyecto_INICIO, 2074999/proyecto_PROCESO, 2074999/proyecto_FIN, 2074999/proyecto_PROCESO, 2074999/proyecto_FIN, 2074999/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | DUR220202077452 | Proyecto de inversión | 1103587 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1103587.0, modificado:1103587.0}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE PANELES SOLARES EN BOMBA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CHARCO AZUL - 67563 | 10 | Durango | 25 | San Bernardo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Bernardo | 67563 | S | 32 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:18, direccion:EJIDO CHARCO AZUL, 35465 CHARCO AZUL, SAN BERNARDO DURANGO ENTRE Y , EJIDO CHARCO AZUL SE UBICA AL NORTE DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE HEREDIA A 55 KM AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-105.72664002, lat:26.22511116}} | 2022-03-01 | 2022-04-01 | 1103587 | 1103587 | 1103587 | 1103587 | 1103587 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMSB/FISM/2022/C-001, contratista:C. JORGE ARMANDO MORALES CANO, convocante:MUNICIPIO DE SAN BERNARDO, monto:1103587.0, importe_modificado:1103587.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:27.0}} | {2077452/proyecto_INICIO, 2077452/proyecto_FIN, 2077452/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | DUR220202081014 | Proyecto de inversión | 848591.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:848591.26, modificado:843530.08}} | PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN CALLE NARDOS ENTRE C. VIOLETAS Y C. MARAVILLAS EN LA COL. ARMANDO DEL CASTILLO FRANCO DE CD. LERDO, DGO. - 86011 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Lerdo | 86011 | S | 60 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1440.0, meta_modificada:1440.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE NARDOS COLONIA ARMANDO DEL CASTILLO FRANCO, 35166 LERDO, LERDO DURANGO ENTRE CALLE VIOLETAS Y CALLE MARAVILLAS, CALLE AZUCENAS EN CALLE NARDOS ENTRE C. VIOLETAS Y C. MARAVILLAS A 50 MTS DE LA CALZADA GUADALUPE VICTORIA A , lon:-103.51400005, lat:25.53608363}} | 2022-03-01 | 2022-03-31 | 843530.08 | 843530.08 | 843530.08 | 843530.08 | 843530.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-URB-IR-07/2022, contratista:AVILDIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CD. LERDO DGO, monto:843530.08, importe_modificado:843530.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1440.0}} | {2081014/proyecto_INICIO, 2081014/proyecto_PROCESO, 2081014/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | DUR210101888460 | Adquisición | 631090.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:631090.09, modificado:980028.09}} | EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA - COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIPO ADMINISTRATIVO (MUEBLES DE OFICINA) | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 3 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle Patria Libre 435, Gral Domingo Arrieta, 34180 Durango, Dgo., México, lon:-104.6637902, lat:23.9919906}, geo2: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Blvd. Domingo Arrieta, El Naranjal, Durango, Dgo., México, lon:-104.6624136, lat:23.9966152}, geo3: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Pablo Serrano 435, Gral Domingo Arrieta, Durango, Dgo., México, lon:-104.6639255, lat:23.9922935}} | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 980028.09 | 980028.09 | 980028.09 | 980028.09 | 980028.09 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | DUR210101888595 | Adquisición | 2337900 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2337900.0, modificado:3630093.31}} | Fortalecimiento al sistema penitenciario nacional - COMPRA DE VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tegnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | SECESP | 15 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Blvd. Domingo Arrieta, El Naranjal, Durango, Dgo., México, lon:-104.6624136, lat:23.9966152}, geo2: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Pablo Serrano 435, Gral Domingo Arrieta, Durango, Dgo., México, lon:-104.6639255, lat:23.9922935}, geo3: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle Patria Libre 435, Gral Domingo Arrieta, 34180 Durango, Dgo., México, lon:-104.6637902, lat:23.9919906}} | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 3630093.31 | 3630093.31 | 3630093.31 | 3630093.31 | 3630093.31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:4.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | DUR210101888760 | Proyecto de inversión | 1125962.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1125962.9, modificado:1092181.73}} | INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA - ADECUACIÓN DE LA SALA DE USOS MULTIPLES FGED | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | SECESP | 20 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle Selenio Esq Con Estano 100, Cd Industrial, 34208 Durango, Dgo., México, lon:-104.60702062, lat:24.06631268}, geo2: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Segunda Selenio SN-S PROFEDA, Cd Industrial, 34208 Durango, Dgo., México, lon:-104.60783064, lat:24.06799272}, geo3: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Cd Industrial, 34208 Durango, Dgo., México, lon:-104.6092333, lat:24.0677661}} | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 1092181.73 | 1092181.73 | 1092181.73 | 1092181.73 | 1092181.73 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | DUR210402049938 | Proyecto de inversión | 1639301.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1639301.07, modificado:1640209.86}} | CONSTRUCCION DE PUENTE EN ARROYO MALA NOCHE EN LA LOCALIDAD DE MAYMORITA CANATLAN, DGO. - 339843 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CANATLÁN | 339843 | S | 38 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:73, direccion:PUEBLO MAYMORITA, 34445 MAYMORITA, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , EN EL ARROYO MALA NOCHE EN LA LOCALIDAD DE LA MAYMORITA, lon:-105.19741771, lat:24.5233794}} | 2021-07-18 | 2021-12-31 | 1640209.86 | 1640209.86 | 1640209.86 | 1640209.86 | 1640209.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.CAN/FISMDF/URB/011/2021., contratista:CARLOS HUMBERTO DIAZ HERNANDEZ, convocante:CANATLAN, monto:1464111.39, importe_modificado:1464111.39}} | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), avance:1.0}} | {2049938/proyecto_INICIO, 2049938/proyecto_PROCESO, 2049938/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | DUR210402052099 | Proyecto de inversión | 477314.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:477314.48, modificado:477314.48}} | CONSTRUCCION DE BAÑOS EN ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUAREZ EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE DGO - 348245 | 10 | Durango | 27 | San Juan de Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE GUADALUPE | 348245 | S | 144 | 137 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:12, direccion:EJIDO LOS ESQUIVELES, 35903 LOS ESQUIVELES, SAN JUAN DE GUADALUPE DURANGO ENTRE Y , LA CONSTRUCCION DE BAÑOS SE REALIZARA EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUAREZ SE ENCUENTRA A 131 METROS AL ESTE DE EL CENTRO DE ATENCI, lon:-102.81992725, lat:24.69812033}} | 2021-10-13 | 2021-11-13 | 477314.48 | 477314.48 | 477314.48 | 477314.48 | 477314.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/SGPE-DGO/IBE/029/2021, contratista:OMAR MIJARES SALAZAR, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN DE GUADALUPE DGO, monto:477314.48, importe_modificado:477314.48}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2052099/proyecto_PROCESO, 2052099/proyecto_INICIO, 2052099/proyecto_FIN, 2052099/proyecto_PROCESO, 2052099/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | DUR220202069342 | Proyecto de inversión | 345303.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:345303.24, modificado:345303.24}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE MONTOROS A ENTRONQUE SAN DIEGO DE TENZAENZ - 19243 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 19243 | S | 65 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:78, direccion:RANCHERIA MONTOROS, 34623 MONTOROS, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , LOCALIDAD QUE ESTÁ SITUADA EN LA ZONA DE LAS QUEBRADAS A 79.3 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO, lon:-106.20073634, lat:24.97002195}} | 2022-03-04 | 2022-03-19 | 345303.24 | 345303.24 | 345303.24 | 345303.24 | 345303.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CMSPAD/DIR-O.P.007-2022, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:345303.24, importe_modificado:345303.24}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:15.0}} | {2069342/proyecto_FIN, 2069342/proyecto_PROCESO, 2069342/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | DUR220202069685 | Acción | 9860 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9860.0, modificado:9860.0}} | 355 Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte - 20545 | 10 | Durango | 3 | Coneto de Comonfort |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Coneto de Comonfort | 20545 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-104.768917, lat:24.979125}} | 2022-03-23 | 2022-03-25 | 9860 | 9860 | 9860 | 9860 | 9860 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PMC/DOP-IND-MANT-002/2022, contratista:C. RAFAEL CANALES RODRIGUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CONETO DE COMONFORT, monto:9860.0, importe_modificado:9860.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {2069685/proyecto_INICIO, 2069685/proyecto_PROCESO, 2069685/proyecto_FIN, 2069685/proyecto_INICIO, 2069685/proyecto_PROCESO, 2069685/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | DUR220202079683 | Proyecto de inversión | 1535330.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1535330.3, modificado:1530172.43}} | REVESTIMIENTO ASFÁLTICO EN CALLE CRISANTEMOS Y PARICUTIN ENTRE NEVADO DE TOLUCA Y BUGAMBILIAS EN LA COL. VILLA DE LAS FLORES Y COL. CESAR G. MERAZ DE CD. LERDO, DGO. - 78964 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Lerdo | 78964 | S | 120 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5244.0, meta_modificada:5244.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE CRISANTEMOS PARICUTIN COLONIA VILLA DE LAS FLORES, 35160 LERDO, LERDO DURANGO ENTRE CALLE NEVADO DE TOLUCA Y CALLE BUGAMBILIAS, CALLE ACONCAGUA EN CALLE CRISANTEMOS YO PARICUTIN ENTRE NEVADO DE TOLUCA Y BUGAMBILIAS EN LA , lon:-103.50550541, lat:25.54231628}} | 2022-02-28 | 2022-03-30 | 1530172.43 | 1530172.43 | 1530172.43 | 1530172.43 | 1530172.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-URB-IR-04/2022, contratista:AVILDIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CD. LERDO DGO, monto:1530172.43, importe_modificado:1530172.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5244.0}} | {2079683/proyecto_INICIO, 2079683/proyecto_PROCESO, 2079683/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | DUR210101888556 | Adquisición | 9175413.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9175413.8, modificado:9159625.79}} | Especialización de las instancias responsables de la búsqueda de personas - COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN (MUEBLES DE OFICINA, SOFTWARE, EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN) | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | SECESP | 09 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:75.0, meta_modificada:75.0}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Blvd. Domingo Arrieta, El Naranjal, Durango, Dgo., México, lon:-104.6624136, lat:23.9966152}, geo2: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Pablo Serrano 435, Gral Domingo Arrieta, Durango, Dgo., México, lon:-104.6639255, lat:23.9922935}, geo3: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle Patria Libre 435, Gral Domingo Arrieta, 34180 Durango, Dgo., México, lon:-104.6637902, lat:23.9919906}} | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 9159625.79 | 9159625.79 | 9159625.79 | 9159625.79 | 9159625.79 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:75.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | DUR210101888685 | Adquisición | 4030771.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4030771.48, modificado:4030771.48}} | REGISTRO PÚBLICO VEHICULAR - COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN (MUEBLES DE OFICINA, SOFTWARE EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIONES) | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Registro Público Vehicular | SECESP | 18 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:79.0, meta_modificada:79.0}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Blvd. Domingo Arrieta, El Naranjal, Durango, Dgo., México, lon:-104.6624136, lat:23.9966152}, geo2: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Pablo Serrano 435, Gral Domingo Arrieta, Durango, Dgo., México, lon:-104.6639255, lat:23.9922935}, geo3: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle Patria Libre 435, Gral Domingo Arrieta, 34180 Durango, Dgo., México, lon:-104.6637902, lat:23.9919906}} | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 4030771.48 | 4030771.48 | 4030771.48 | 4030771.48 | 4030771.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:79.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | DUR210101888784 | Proyecto de inversión | 3895920 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3895920.0, modificado:2798714.66}} | INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA -CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIONES DE BODEGA DE EVIDENCIAS | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | SECESP | 7 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Cd Industrial, 34208 Durango, Dgo., México, lon:-104.6092333, lat:24.0677661}, geo2: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Segunda Selenio SN-S PROFEDA, Cd Industrial, 34208 Durango, Dgo., México, lon:-104.60829735, lat:24.06764496}, geo3: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Perimetral FFCC SN-I PAMY, Cd Industrial, 34208 Durango, Dgo., México, lon:-104.61012125, lat:24.06857069}} | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2798714.66 | 2798714.66 | 2798714.66 | 2798714.66 | 2798714.66 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | DUR210402018528 | Proyecto de inversión | 332500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:332500.0, modificado:332500.0}} | CONSTRUCCION DE 5 ACCIONES DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE GENERAL SIMON BOLIVAR MUNICIPIO DE GENERAL SIMON BOLIVAR DGO - 204501 | 10 | Durango | 6 | General Simón Bolívar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE GRAL SIMON BOLIVAR DGO | 204501 | S | 25 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA PUEBLO GENERAL SIMÓN BOLÍVAR, 35950 GENERAL SIMÓN BOLÍVAR, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR DURANGO ENTRE CALLE SIMON BOLIVAR Y , DOS DE LAS ACCIONES UBICADAS EN LA CABECERA MUNICIPAL SE ENCUENTRAN POR LA CALLE , lon:-103.22473544, lat:24.68471923}} | 2021-06-10 | 2021-09-03 | 332500 | 332500 | 332500 | 332500 | 332500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GSBOP/FAISM/U2A/VIV022/2021/3, contratista:INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA VM SA DE CV, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL SIMON BOLIVAR, monto:332500.0, importe_modificado:332500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} | {2018528/proyecto_INICIO, 2018528/proyecto_PROCESO, 2018528/proyecto_FIN, 2018528/proyecto_PROCESO, 2018528/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | DUR220202069768 | Proyecto de inversión | 649299.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:649299.89, modificado:649299.89}} | REHABILITACION DE COLECTOR PRINCIPAL DE DIECIOCHO PULGADAS DE DIAMETRO SOBRE EL RIO SAN JUAN CABECERA MUNICIPAL - 21149 | 10 | Durango | 28 | San Juan del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Obras Públicas | 21149 | S | 20 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:78.0, meta_modificada:78.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:COLONIA SAN JUAN DEL RÍO DEL CENTAURO DEL NORTE CENTRO, 34480 SAN JUAN DEL RÍO DEL CENTAURO DEL NORTE, SAN JUAN DEL RÍO DURANGO ENTRE Y , A UN LADO DEL PUENTE VEHICULAR EL BALUARTE, lon:-104.46205212, lat:24.78077242}} | 2022-03-17 | 2022-04-18 | 649299.89 | 649299.89 | 649299.89 | 649299.89 | 649299.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM-OP-SJR-R33-05/2022, contratista:KARLA JANETH SARMIENTO HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, monto:649299.89, importe_modificado:649299.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:78.0}} | {2069768/proyecto_PROCESO, 2069768/proyecto_FIN, 2069768/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | DUR220202069850 | Proyecto de inversión | 545975.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:545975.32, modificado:545975.32}} | REHABLITACION DEL CAMINO RURAL PIEDRA BOLA A LOS INGLECES LOCALIDAD LOS INGLESES - 21544 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Guanaceví | 21544 | S | 45 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:312, direccion:RANCHERIA LOS INGLESES, 35440 PIEDRA BOLA, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , CAMINO RURAL LOCALIDAD PIEDRA BOLA A LOS INGLESES, lon:-106.52550107, lat:25.9116636}} | 2022-03-14 | 2022-04-02 | 545975.32 | 545975.32 | 545975.32 | 545975.32 | 545975.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FISMDF/URB/02/2022, contratista:CONGAL CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI, DGO., monto:545975.32, importe_modificado:545975.32}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:17.0}} | {2069850/proyecto_FIN, 2069850/proyecto_PROCESO, 2069850/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | DUR220202073320 | Proyecto de inversión | 786623.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:786623.38, modificado:786623.38}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE ALTARES A CUEVECILLAS - 41606 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 41606 | S | 80 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:10, direccion:RANCHERIA LOS ALTARES, 34625 LOS ALTARES, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , LOCALIDAD QUE SE ENCUENTRA A 48.4 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO, lon:-105.91704781, lat:25.02137852}} | 2022-03-11 | 2022-03-30 | 786623.38 | 786623.38 | 786623.38 | 786623.38 | 786623.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CMSPAD/DIR-O.P.009-2022, contratista:INGENERIA Y CONSTRUCCIONES FRAGUA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:786623.38, importe_modificado:786623.38}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:7.0}} | {2073320/proyecto_INICIO, 2073320/proyecto_PROCESO, 2073320/proyecto_FIN, 2073320/proyecto_PROCESO, 2073320/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | DUR220202075499 | Proyecto de inversión | 140835.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140835.37, modificado:140835.37}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CABECERA MUNICIPAL C. GULLERMO PRIETO NAZAS DGO. - 57086 | 10 | Durango | 15 | Nazas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Nazas | 57086 | S | 50 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:72.0, meta_modificada:72.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE GUILLERMO PRIETO PUEBLO NAZAS CENTRO, 35700 NAZAS, NAZAS DURANGO ENTRE CALLE RICARDO CASTRO Y CALLE MATAMOROS, CALLE ADOLFO BASSO EL PROYECTO SE LOCALIZA AL FINAL DE LA CALLE AL NOROESTE EN LA INTERSECCIÓN DE LA CARRETERA, lon:-104.1093658, lat:25.2263716}} | 2022-03-21 | 2022-04-05 | 140835.37 | 140835.37 | 140835.37 | 140835.37 | 140835.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TMU-NAZAS/AYS/001/2022, contratista:C. VICTORIA CORREA MEDINA, convocante:MUNICIPIO DE NAZAS DGO., monto:140835.37, importe_modificado:140835.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:72.0}} | {2075499/proyecto_INICIO, 2075499/proyecto_PROCESO, 2075499/proyecto_INICIO, 2075499/proyecto_FIN, 2075499/proyecto_INICIO, 2075499/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | DUR220202077210 | Acción | 3949.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3949.8, modificado:3949.8}} | 355 Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte - 66266 | 10 | Durango | 3 | Coneto de Comonfort |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Coneto de Comonfort | 66266 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-104.768917, lat:24.979125}} | 2022-04-29 | 2022-05-03 | 3949.8 | 3949.8 | 3949.8 | 3949.8 | 3949.8 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PMC/DOP-IND-MANT-004/2022, contratista:C. MANUEL ORRANTE GOMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CONETO DE COMONFORT, monto:3949.8, importe_modificado:3949.8}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2077210/proyecto_PROCESO, 2077210/proyecto_FIN, 2077210/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | DUR220202082188 | Proyecto de inversión | 1206460 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1206460.0, modificado:1206460.0}} | REHABILITACION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE J. GUADALUPE RODRIGUEZ - 92917 | 10 | Durango | 25 | San Bernardo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Bernardo | 92917 | S | 22 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:44, direccion:EJIDO SAN JUAN DE HEREDIA J. GUADALUPE RODRÍGUEZ, 35465 SAN JUAN DE HEREDIA (J. GUADALUPE RODRÍGUEZ), SAN BERNARDO DURANGO ENTRE Y , EJIDO SAN JUAN DE HEREDIA J. GUADALUPE RODRIGUEZ ESTÁ UBICADO ENTRE LAS LOCALIDADES ENTRE, lon:-105.63455879, lat:26.20621917}} | 2022-04-01 | 2022-05-04 | 1206460 | 1206460 | 1206460 | 1206460 | 1206460 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMSB/FISM/2022/C-002, contratista:C. KARINA ADELA BARRIENTOS PUENTES, convocante:MUNICIPIO DE SAN BERNARDO, monto:1206460.0, importe_modificado:1206460.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.0}} | {2082188/proyecto_INICIO, 2082188/proyecto_PROCESO, 2082188/proyecto_FIN, 2082188/proyecto_INICIO, 2082188/proyecto_PROCESO, 2082188/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | DUR220202082361 | Proyecto de inversión | 1401203.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1401203.52, modificado:1395621.04}} | PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN CALLE BENITO JUAREZ ENTRE C. FRANCISCO SARABIA Y C. FRANCISCO I MADERO Y CALLE LERDO DE TEJADA ENTRE CALLE LERDO DE TEJADA ENTRE C. BENITO JUAREZ Y CALLE SIN NOMBRE EN EL PUEBLO 6 DE ENERO, MPIO. DE LERDO, DGO. - 93672 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Lerdo | 93672 | S | 60 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2415.0, meta_modificada:3510.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:50, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO SEIS DE ENERO, 35182 SEIS DE ENERO, LERDO DURANGO ENTRE CALLE FRANCISCO SARABIA Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA EN CALLE BENITO JUAREZ ENTRE C. FRANCISCO SARABIA Y C. FRANCI, lon:-103.59991661, lat:25.52012109}} | 2022-03-01 | 2022-03-31 | 1395621.04 | 1395621.04 | 1395621.04 | 1395621.04 | 1395621.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-URB-IR-08/2022, contratista:AVILDIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CD. LERDO DGO, monto:1395621.04, importe_modificado:1395621.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3510.0}} | {2082361/proyecto_FIN, 2082361/proyecto_PROCESO, 2082361/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | DUR220202085534 | Proyecto de inversión | 2368000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2368000.0, modificado:2368000.0}} | COPNSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, CALLE DR. FERNANDO ZARRAGA ENTRE AVENIDAS MARTIRES DE CHICAGO Y JUÁREZ.- | 10 | Durango | 8 | Guadalupe Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRE34CCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS | F-01-22 | S | 30 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1280.0, meta_modificada:1280.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE DR. FERNANDO ZARRAGA ENTRE AVENIDAS MARTIRES DE CHICAGO Y JUÁREZ, lon:-104.12702, lat:24.44288}, geo2: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE DR. FERNANDO ZARRAGA ENTRE AVENIDAS MARTIRES DE CHICAGO Y JUÁREZ., lon:-104.12743, lat:24.44267}, geo3: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE DR. FERNANDO ZARRAGA ENTRE AVENIDAS MARTIRES DE CHICAGO Y JUÁREZ, lon:-104.12724, lat:24.4429}} | 2022-03-16 | 2022-04-16 | 2368000 | 2368000 | 2368000 | 2368000 | 2368000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGV-OPM-FORT-001/2022, contratista:DAFENIX TRITURADOS, S. DE R.L. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:2368000.0, importe_modificado:2368000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1280.0}} | {2085534/proyecto_INICIO, 2085534/proyecto_PROCESO, 2085534/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | DUR210101888589 | Adquisición | 5077426.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5077426.49, modificado:4399794.98}} | FORTALECIMIENTO AL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL - COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN (MUEBLES DE OFICINA, MOBILIARIO, Y EQUIPO EDUCATIVO Y RECREATIVO, EQUIPO E INTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO) | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tegnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | SECESP | 14 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:718.0, meta_modificada:718.0}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle Patria Libre 435, Gral Domingo Arrieta, 34180 Durango, Dgo., México, lon:-104.6637902, lat:23.9919906}, geo2: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Pablo Serrano 435, Gral Domingo Arrieta, Durango, Dgo., México, lon:-104.6639255, lat:23.9922935}, geo3: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Blvd. Domingo Arrieta, El Naranjal, Durango, Dgo., México, lon:-104.6624136, lat:23.9966152}} | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 4399794.98 | 4399794.98 | 4399794.98 | 4399794.98 | 4399794.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:718.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | DUR210402051571 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}} | REHABILITACION DE PLAZA PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE IGNACIO ZARAGOZA MUNICIPIO DE GENERAL SIMON BOLIVAR DGO - 346012 | 10 | Durango | 6 | General Simón Bolívar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE GRAL SIMON BOLIVAR DGO | 346012 | S | 498 | 521 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1872.0, meta_modificada:1872.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:23, direccion:EJIDO IGNACIO ZARAGOZA, 35965 IGNACIO ZARAGOZA, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR DURANGO ENTRE Y , LA REHABILITACION DE LA PLAZA SE REALIZARA A DOS CUADRAS AL NORTE DE LA PARROQUIA DE LA LOCALIDAD A 200 METROS AL SUR DEL CENTRO DE , lon:-103.38459824, lat:25.13688455}} | 2021-11-02 | 2021-12-30 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GSBOP/FAISM/U2A/URB22/2021, contratista:NORA ESMERALDA ZARATE PEREYRA, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL SIMON BOLIVAR, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1872.0}} | {2051571/proyecto_INICIO, 2051571/proyecto_FIN, 2051571/proyecto_PROCESO, 2051571/proyecto_FIN, 2051571/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | DUR220202069679 | Acción | 4374.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4374.36, modificado:4374.36}} | 355 Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte - 20504 | 10 | Durango | 3 | Coneto de Comonfort |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Coneto de Comonfort | 20504 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-104.768917, lat:24.979125}} | 2022-03-10 | 2022-03-12 | 4374.36 | 4374.36 | 4374.36 | 4374.36 | 4374.36 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PMC/DOP-IND-MANT-001/2022, contratista:C. MANUEL ORRANTE GOMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CONETO DE COMONFORT, monto:4374.36, importe_modificado:4374.36}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {2069679/proyecto_INICIO, 2069679/proyecto_PROCESO, 2069679/proyecto_FIN, 2069679/proyecto_PROCESO, 2069679/proyecto_FIN, 2069679/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | DUR220202069817 | Proyecto de inversión | 182976 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:182976.0, modificado:182976.0}} | EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE MESAS COLORADAS LOCALIDAD MESAS COLORADAS - 21370 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Guanaceví | 21370 | S | 14 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:94, direccion:RANCHERIA MESAS COLORADAS, 35417 MESAS COLORADAS, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , AL COSTADO DE BODEGA, lon:-106.07175409, lat:26.31116683}} | 2022-04-04 | 2022-04-09 | 182976 | 182976 | 182976 | 182976 | 182976 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FISMDF/APO/01/2022, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES, S.A. DE C.V., convocante:ORGANISMO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE GUANACEVI, DGO., monto:182976.0, importe_modificado:182976.0}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2069817/proyecto_INICIO, 2069817/proyecto_FIN, 2069817/proyecto_PROCESO, 2069817/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | DUR220202070762 | Proyecto de inversión | 355072.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:355072.65, modificado:355072.65}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL DE ENTRONQUE CARRETERA SANTIAGO TEPEHUANES A LOCALIDAD DE GARAME DE ABAJO - 27862 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 27862 | S | 95 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.0, meta_modificada:2.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:50, direccion:RANCHERIA GARAME DE ABAJO, 34616 GARAME DE ABAJO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , LOCALIDAD QUE SE ENCUENTRA A 4.7 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO, lon:-105.44120254, lat:25.05532543}} | 2022-03-04 | 2022-03-19 | 355072.65 | 355072.65 | 355072.65 | 355072.65 | 355072.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CMSPAD/DIR-O.P.008-2022, contratista:ROBERTO LEZAMA VILLAR, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:355072.65, importe_modificado:355072.65}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.3}} | {2070762/proyecto_FIN, 2070762/proyecto_PROCESO, 2070762/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | DUR220202075385 | Proyecto de inversión | 122539.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122539.85, modificado:122539.85}} | REHABILITACION DE PUENTE VADO EN LA LOCALIDAD VIZCAÍNO MPIO DE CONETO DE COMONFORT DGO. - 56162 | 10 | Durango | 3 | Coneto de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Coneto de Comonfort | 56162 | S | 77 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:89.0, meta_modificada:89.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:18, direccion:TERRACERÍA TRAMO EL VIZCAINO - CABECERA MUNICIPAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 350 PUEBLO VIZCAÍNO, 34475 VIZCAÍNO, CONETO DE COMONFORT DURANGO ENTRE Y , EL PROYECTO SE LOCALIZA AL NOROESTE DE LA CARRETERA DE TERRACERÍA, lon:-104.7887526, lat:25.09802731}} | 2022-03-07 | 2022-04-30 | 122539.85 | 122539.85 | 122539.85 | 122539.85 | 122539.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOP-URB-003/2022, contratista:ING. NICOLAS ANTONIO GANDARILLA GOMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CONETO DE COMONFORT, monto:122539.85, importe_modificado:122539.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:89.0}} | {2075385/proyecto_INICIO, 2075385/proyecto_FIN, 2075385/proyecto_PROCESO, 2075385/proyecto_FIN, 2075385/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | DUR220202076322 | Proyecto de inversión | 365930.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:365930.13, modificado:365930.13}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA DE EL SALTO DE CAMELLONES MUNICIPIO DE CANELAS DGO. - 61588 | 10 | Durango | 2 | Canelas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Canelas | 61588 | S | 89 | 93 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:129.0, meta_modificada:129.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:97, direccion:PUEBLO EL SALTO DE CAMELLONES, 34530 EL SALTO DE CAMELLONES, CANELAS DURANGO ENTRE Y , EL PUEBLO DE EL SALTO DE CAMELLONES ESTÁ SITUADO A 31.0 KILÓMETROS DE CANELAS Y EL PROYECTO SE LOCALIZA BAJO LAS SIGUIENTES COORDENADAS, lon:-106.24546466, lat:25.0576551}} | 2022-02-15 | 2022-03-31 | 365930.13 | 365930.13 | 365930.13 | 365930.13 | 365930.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CANELAS/IBE-001/2022, contratista:ARQ. LUIS ANGEL TEJADA PARTIDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANELAS, DGO., monto:365930.13, importe_modificado:365930.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:129.0}} | {2076322/proyecto_PROCESO, 2076322/proyecto_INICIO, 2076322/proyecto_FIN, 2076322/proyecto_PROCESO, 2076322/proyecto_FIN, 2076322/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones

## Fuentes de Financiamiento
FOLIO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL | APROBADO | MODIFICADO
DUR16170100835334 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 961530 | 961530
DUR16170100835576 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1153600 | 1153600
DUR16170100835764 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 810000 | 810000
DUR16170401045987 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1202972 | 1202972
DUR17180201133057 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1441953 | 1441953
DUR190201559506 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1395492 | 1395492
DUR200301756875 | ESTATAL | 2020 |  |  | FISE | 90000 | 0
DUR200301756875 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 90000 | 90000
DUR200301757029 | ESTATAL | 2020 |  |  | FISE | 31518.98 | 0
DUR200301757029 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 31518.98 | 31518.98
DUR210201943868 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1061566.09 | 1061565.99
DUR210201944291 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1418795.73 | 1418795.66
DUR210301967189 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 714058.88 | 714058.88
DUR210402012836 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 105024.24 | 105024.24
DUR210402012839 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 105024.24 | 105024.24
DUR210402012841 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 192544.44 | 192544.44
DUR210402033860 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 401067.29 | 401067.29
DUR220102064401 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 9200000 | 9200000
DUR220102064438 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 1062173.52 | 1062173.52
DUR220102064471 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 1067437.66 | 1067437.66
DUR220102066072 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5099746 | 5099746
DUR220102066087 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 52315762 | 42315762
DUR220202079165 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 583686.64 | 583686.64
DUR220202080484 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3898549.19 | 3898594.19
DUR220202081609 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 119045.17 | 119045.17
DUR220202083139 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 638089.85 | 659995.14
DUR220202083830 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 77527.05 | 77527.05
DUR220202083967 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 90058.53 | 90058.53
DUR220202084076 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 660251.2 | 660251.2
DUR220202084130 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1484928.12 | 1484928.12
DUR220202088020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1127108 | 1127108
DUR220202088534 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 568022 | 568022
DUR220202089479 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1256098.57 | 1256098.57
DUR16170100835353 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 817181 | 815102.92
DUR16170100835568 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 961521 | 961521
DUR16170100835723 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 817307 | 817307
DUR16170401045984 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 709268 | 709268
DUR180401496216 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 961538 | 961538
DUR190101513030 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 959529 | 959529
DUR200301756512 | ESTATAL | 2020 |  |  | FISE | 60000 | 0
DUR200301756512 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 60000 | 60000
DUR200301757020 | ESTATAL | 2020 |  |  | FISE | 64709.02 | 0
DUR200301757020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 64709.02 | 64709.02
DUR210301962112 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 974810.5 | 974810.5
DUR210402018440 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 332500.01 | 332500.01
DUR210402049207 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 156193.84 | 156193.84
DUR210402049207 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 180575.97 | 178982.56
DUR220102065978 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 39375590 | 39375590
DUR220102066033 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 16825693 | 16825693
DUR220202077938 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2971965.85 | 2971965.85
DUR220202082662 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103679.07 | 103679.07
DUR220202088367 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1013272 | 1013272
DUR220202088380 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1377030 | 1377030
DUR220202088754 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 905649 | 905649
DUR16170100835367 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 961311 | 961311
DUR16170200885097 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1385226 | 1385226
DUR180301384430 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1775591 | 1702617.64
DUR180301388561 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 961185 | 894010.58
DUR190101511829 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1150665 | 1150665
DUR190201561786 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1366699 | 1366699
DUR190201561821 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1189989 | 1189989
DUR190201563854 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S273-Programa de Mejoramiento Urbano (PMU) |  | 9000000 | 8990888.11
DUR190301572746 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2399158 | 2399158
DUR200301752183 | ESTATAL | 2020 |  |  | FISE | 190000 | 0
DUR200301752183 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 190000 | 190000
DUR200301752258 | ESTATAL | 2020 |  |  | FISE | 190000 | 0
DUR200301752258 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 190000 | 190000
DUR200301752279 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 190000 | 190000
DUR200301752279 | ESTATAL | 2020 |  |  | FISE | 190000 | 0
DUR210402012834 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 87520.2 | 87520.2
DUR210402012838 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 70016.16 | 70016.16
DUR210402012840 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 192544.44 | 192544.44
DUR210402015869 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 99780.33 | 99780.33
DUR220102064442 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 2698559.33 | 2698559.33
DUR220102065265 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 12-Salud | E040-Servicios de asistencia social integral |  | 7286310.63 | 2728104.81
DUR220102066028 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 41422427 | 41422427
DUR220202079390 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 551558.75 | 551558.75
DUR220202098719 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 5763116 | 5763116
DUR16170100835547 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 961538 | 961538
DUR16170100835817 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1440416 | 1440416
DUR16170401046669 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1151407 | 1151407
DUR180301384422 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1439998 | 1439998
DUR180301387169 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1558817 | 1558817
DUR180401494805 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1438795 | 1438795
DUR190401691256 | FIDEICOMISOS | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1310488 | 1310488
DUR200301752243 | ESTATAL | 2020 |  |  | FISE | 190000 | 0
DUR200301752243 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 190000 | 190000
DUR200301756898 | ESTATAL | 2020 |  |  | FISE | 90000 | 0
DUR200301756898 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 90000 | 90000
DUR200301756972 | ESTATAL | 2020 |  |  | FISE | 165418.76 | 0
DUR200301756972 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 165418.75 | 165418.75
DUR210402012743 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 57416.47 | 57416.47
DUR210402012833 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 297568.69 | 297568.69
DUR210402012842 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 245056.58 | 245056.58
DUR210402015857 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 185777.84 | 185777.84
DUR210402038161 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 62148.9 | 62148.9
DUR210402049890 | MUNICIPAL | 2021 |  |  | Programa Municipal | 8406.99 | 8406.99
DUR210402049890 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3156401.67 | 2997258.77
DUR220102064369 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 3407023.7 | 3407023.7
DUR220102064398 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 19866826.5 | 19866826.5
DUR220102064426 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 19000000 | 19000000
DUR220102064465 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 1400000 | 1400000
DUR220102064469 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 7578850 | 7578850
DUR220102066077 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3781444 | 13781444
DUR220202068831 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 0.01 | 0.01
DUR220202068831 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1596644.01 | 1596644.01
DUR220202078057 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 344462.98 | 344462.98
DUR220202083033 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 100026.1 | 100026.1
DUR220202083118 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 672260.47 | 672260.47
DUR220202088015 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1330032 | 1330032
DUR220202098787 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 3123315 | 3123315
DUR16170100835769 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 961538 | 961537.44
DUR16170200884946 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 904030 | 904030
DUR16170200885023 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 779819 | 779819
DUR16170401047872 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1922144 | 1922144
DUR16180101073625 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 240047 | 240047
DUR180301384397 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1441969 | 1441969
DUR180301384427 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1441932 | 1441932
DUR180301386159 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 27810979 | 29477209.88
DUR190201559518 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1735388 | 1735388
DUR200301750602 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U007-Devolución de Aprovechamientos |  | 40000 | 40000
DUR200301750602 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 40000 | 40000
DUR200401814951 | ESTATAL | 2020 |  |  | CONVENIO FAIS | 400000 | 400000
DUR200401814951 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 400000 | 399363.91
DUR210402012829 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 280064.65 | 280064.65
DUR210402013599 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 498007.96 | 498007.96
DUR210402015843 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 297500 | 297500
DUR210402015843 | ESTATAL | 2021 |  |  | PROAGUA | 297500 | 297500
DUR210402015843 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 595000 | 595000
DUR210402015865 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 46885.32 | 46885.32
DUR210402033828 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 152787.54 | 152787.54
DUR220102064069 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1 | 1
DUR220102064406 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 311086.1 | 311086.1
DUR220102064411 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 1500000 | 1500000
DUR220102065988 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 85412073 | 85412073
DUR220102066065 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 33651386 | 33651386
DUR220102066085 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 10928027 | 10928027
DUR220202069728 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 511557.3 | 511557.3
DUR220202078039 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 258347.23 | 258347.23
DUR220202083206 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 247587.91 | 247587.91
DUR220202083908 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 146424.1 | 146424.1
DUR220202088024 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1942620 | 1942620
DUR220202089329 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 47-Entidades no Sectorizadas | S010-Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género |  | 382000 | 382000
DUR16170401045655 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1442308 | 1442308
DUR16170401046789 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1439995 | 1439995
DUR16170401047943 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2300740 | 2300740
DUR180401495721 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1004924 | 1004924
DUR190101512208 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 961385 | 961385
DUR190201563028 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1442307 | 1442307
DUR200301752224 | ESTATAL | 2020 |  |  | FISE | 190000 | 0
DUR200301752224 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 190000 | 190000
DUR200301752270 | ESTATAL | 2020 |  |  | FISE | 190000 | 0
DUR200301752270 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 190000 | 190000
DUR200301757003 | ESTATAL | 2020 |  |  | FISE | 64352.89 | 0
DUR200301757003 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 64352.9 | 64352.9
DUR210402012729 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 92879.58 | 92879.58
DUR210402012735 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 151984.77 | 151984.77
DUR210402012740 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 111455.5 | 111455.5
DUR210402012835 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 87520.2 | 87520.2
DUR210402012962 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 290973 | 290973
DUR210402012962 | MUNICIPAL | 2021 |  |  | APORTACION AGUAS DE PANUC | 77445 | 77445
DUR210402012962 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U007-Devolución de Aprovechamientos |  | 222555 | 222555
DUR210402015847 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 212760 | 212760
DUR210402015847 | ESTATAL | 2021 |  |  | PROAGUA | 212760 | 212760
DUR210402015847 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 425520 | 425520
DUR210402038833 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2238541.25 | 2238541.25
DUR220102064368 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 1536277.88 | 1536277.88
DUR220102064387 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 4310262.2 | 4350320.87
DUR220102064421 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 2968836.98 | 2968836.98
DUR220102064446 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 2517799.53 | 2517799.53
DUR220202070148 | ESTATAL | 2022 |  |  | FISE | 506948 | 506948
DUR220202070148 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 249692 | 249692
DUR220202070291 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 0.01 | 0.01
DUR220202070291 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 383998.74 | 383998.74
DUR220202070292 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 0.01 | 0.01
DUR220202070292 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 769821.28 | 769821.28
DUR220202078014 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 86115.74 | 86115.74
DUR220202081555 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 489041.94 | 489041.94
DUR220202082525 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 706307.76 | 706307.76
DUR220202088568 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1188044 | 1188044
DUR220202088580 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 2293793 | 2293793
DUR220202088589 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1030466 | 1030466
DUR220202088753 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 918808 | 918808
DUR220202098715 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 3837092.42 | 3837092.42
DUR16170100835705 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 961012 | 961012
DUR16170200885083 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 816361 | 816361
DUR16170401046861 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1141828 | 1141828
DUR17180201133000 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1099109 | 1099109
DUR180301384413 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1150999 | 1150999
DUR180301387418 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 240385 | 220531.61
DUR180401494883 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 230369 | 230369
DUR190201561774 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1046595 | 1037031.46
DUR190401686344 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 517987 | 517987
DUR200301756948 | ESTATAL | 2020 |  |  | FISE | 169269.42 | 0
DUR200301756948 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 169269.41 | 169269.41
DUR200301756982 | ESTATAL | 2020 |  |  | FISE | 64730.93 | 0
DUR200301756982 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 64730.94 | 64730.94
DUR210402012837 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 87520.2 | 87520.2
DUR210402013751 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1014209.67 | 1014209.67
DUR210402037247 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 957648.79 | 947229.27
DUR220102064384 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 17818988.96 | 17818988.96
DUR220102064418 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 4613934.09 | 4613934.09
DUR220102064453 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 18254149.5 | 18254149.5
DUR220102066083 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 58109351 | 58109351
DUR220202068732 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 0.01 | 0.01
DUR220202068732 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2069822.49 | 2069822.49
DUR220202077902 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 86115.74 | 86115.74
DUR220202083190 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 582149.03 | 560243.74
DUR220202083256 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 856486.51 | 856486.51
DUR220202083631 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 493229.7 | 493229.7
DUR220202098790 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 5800442 | 5800442
DUR17180201133008 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1424054 | 1424054
DUR180401495837 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1442308 | 1442308
DUR190101512412 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 916608 | 916608
DUR190101512545 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 236783 | 236783
DUR190201563839 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S273-Programa de Mejoramiento Urbano (PMU) |  | 8000000 | 7088796.82
DUR200301756926 | ESTATAL | 2020 |  |  | FISE | 60000 | 0
DUR200301756926 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 60000 | 60000
DUR210402015846 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 347500 | 347500
DUR210402015846 | ESTATAL | 2021 |  |  | PROAGUA | 347500 | 347500
DUR210402015846 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 695000 | 695000
DUR210402015861 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 288526.38 | 288526.38
DUR210402030486 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 109086.86 | 109086.86
DUR210402033848 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 401067.36 | 401067.36
DUR220102064414 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 57226.67 | 17168
DUR220202077990 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 172231.48 | 172231.48
DUR220202080002 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1450011.4 | 1450011.4
DUR220202088341 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 697739 | 697739
DUR220202099674 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 12-Salud | S039-Programa de Atención a Personas con Discapacidad |  | 906873.93 | 906873.93
DUR210101888562 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 680346.92 | 679558.2
DUR210101888575 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 5972075.15 | 5933875.15
DUR210402048029 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 999999.87 | 999999.87
DUR220202069224 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 180644.11 | 180644.11
DUR220202069735 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 78444 | 78444
DUR220202069755 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 104046 | 104046
DUR220202077203 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14301.4 | 14301.4
DUR220202079552 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 593092.79 | 593092.79
DUR220202080338 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1435525.81 | 1429806.58
DUR210101888578 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 1136800 | 990000
DUR210101888585 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 60000 | 60000
DUR210402048561 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 412397.31 | 412397.31
DUR210402049097 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 360000 | 360000
DUR220202068761 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 609462.93 | 609462.93
DUR220202071404 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 91277.27 | 91277.27
DUR220202074801 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 293418.15 | 293418.15
DUR220202075609 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 127787.07 | 127787.07
DUR220202075906 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1621681.22 | 1621681.22
DUR220202082618 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 27800 | 27800
DUR200101702393 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2202912.55 | 2202912.55
DUR210101888428 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 1629866.4 | 1649777.41
DUR210101888514 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 39964437.18 | 49749785.14
DUR210402034400 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 78344.06 | 78344.06
DUR210402034400 | PRIVADA | 2021 |  |  |  | 12760 | 12760
DUR210402034400 | ESTATAL | 2021 |  |  | COESVI | 78344.06 | 78344.06
DUR210402037262 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 55000 | 55000
DUR210402051702 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 130549.09 | 130549.09
DUR220202069365 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 557728 | 557728
DUR220202069752 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1547528.64 | 1547528.64
DUR220202076251 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 764765.51 | 764765.51
DUR220202076318 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 159505.3 | 159505.3
DUR210101888527 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 6245731.91 | 7361803.04
DUR210402018503 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 332500 | 332500
DUR210402047668 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 499794.28 | 499794.28
DUR210402051667 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 261098.18 | 261098.18
DUR210402052000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 811848.28 | 811848.28
DUR220202069660 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 494147.75 | 494147.75
DUR220202070601 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 786623.38 | 786623.38
DUR220202072126 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 395368.24 | 395368.24
DUR220202078484 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1025083.47 | 1019742.14
DUR190201561826 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1332560 | 1376807.3
DUR210101888664 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 12600510.4 | 5720000
DUR210101888791 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 4550000 | 4277006.11
DUR210402046146 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 23524.26 | 23524.26
DUR210402047193 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 149805.88 | 149805.88
DUR210402051627 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 326372.73 | 326372.73
DUR210402051887 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 792737.83 | 792737.83
DUR210402052050 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 559889.4 | 559889.4
DUR220202069762 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 162893.5 | 162893.5
DUR220202069834 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 86903.14 | 86903.14
DUR220202074999 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 319003.43 | 319003.43
DUR220202077452 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1103587 | 1103587
DUR220202081014 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 848591.26 | 843530.08
DUR210101888460 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 631090.09 | 980028.09
DUR210101888595 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 2337900 | 3630093.31
DUR210101888760 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 1125962.9 | 1092181.73
DUR210402049938 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1639301.07 | 1640209.86
DUR210402052099 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 477314.48 | 477314.48
DUR220202069342 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 345303.24 | 345303.24
DUR220202069685 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 9860 | 9860
DUR220202079683 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1535330.3 | 1530172.43
DUR210101888556 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 9175413.8 | 9159625.79
DUR210101888685 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 4030771.48 | 4030771.48
DUR210101888784 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 3895920 | 2798714.66
DUR210402018528 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 332500 | 332500
DUR220202069768 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 649299.89 | 649299.89
DUR220202069850 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 545975.32 | 545975.32
DUR220202073320 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 786623.38 | 786623.38
DUR220202075499 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 140835.37 | 140835.37
DUR220202077210 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3949.8 | 3949.8
DUR220202082188 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1206460 | 1206460
DUR220202082361 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1401203.52 | 1395621.04
DUR220202085534 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2368000 | 2368000
DUR210101888589 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 5077426.49 | 4399794.98
DUR210402051571 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 400000 | 400000
DUR220202069679 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4374.36 | 4374.36
DUR220202069817 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 182976 | 182976
DUR220202070762 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 355072.65 | 355072.65
DUR220202075385 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 122539.85 | 122539.85
DUR220202076322 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 365930.13 | 365930.13

## Metas
FOLIO | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA
DUR16170100835334 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR16170100835576 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR16170100835764 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR16170401045987 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR17180201133057 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR190201559506 | Metros Cuadrados | 100 | 100
DUR200301756875 | Vivienda | 3 | 3
DUR200301757029 | Metros Cuadrados | 56.3 | 56.3
DUR210201943868 | Metros | 160 | 160
DUR210201944291 | Metros Cuadrados | 80 | 80
DUR210301967189 | Metros cuadrados de construcción | 426 | 426
DUR210402012836 | Calentador(es) | 6 | 6
DUR210402012839 | Calentador(es) | 6 | 6
DUR210402012841 | Calentador(es) | 11 | 11
DUR210402033860 | Calentador(es) | 21 | 21
DUR220102064401 | Metros Cuadrados | 100 | 1
DUR220102064438 | Mobiliario y equipo | 100 | 150
DUR220102064471 | Mobiliario y equipo | 100 | 93
DUR220102066072 | Kilómetro | 9 | 9
DUR220102066087 | Kilómetro | 31 | 31
DUR220202079165 | Kilómetro lineal | 117 | 117
DUR220202080484 | Metros lineales | 437 | 437
DUR220202081609 | Metros lineales | 51 | 51
DUR220202083139 | Metros Cuadrados | 433.92 | 450
DUR220202083830 | Piezas | 1 | 1
DUR220202083967 | Piezas | 2 | 2
DUR220202084076 | Piezas | 9 | 9
DUR220202084130 | Piezas | 52 | 52
DUR220202088020 | Pozo(s) | 100 | 100
DUR220202088534 | Pozo(s) | 100 | 100
DUR220202089479 | Pozo(s) | 1 | 1
DUR16170100835353 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR16170100835568 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR16170100835723 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR16170401045984 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR180401496216 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR190101513030 | Metros Cuadrados | 100 | 100
DUR200301756512 | Vivienda | 2 | 2
DUR200301757020 | Metros Cuadrados | 115.65 | 115.65
DUR210301962112 | Metros Cuadrados | 1044 | 1044
DUR210402018440 | Cuarto(s) | 5 | 5
DUR210402049207 | Metros Cuadrados | 714.51 | 714.51
DUR220102065978 | Kilómetro | 28 | 28
DUR220102066033 | Kilómetro | 16 | 16
DUR220202077938 | Pozo(s) | 1 | 1
DUR220202082662 | Metros lineales | 91 | 91.15
DUR220202088367 | Pozo(s) | 100 | 100
DUR220202088380 | Metros lineales | 100 | 100
DUR220202088754 | Pozo(s) | 100 | 100
DUR16170100835367 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR16170200885097 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR180301384430 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR180301388561 | Metros Cuadrados | 100 | 100
DUR190101511829 | Metros Cuadrados | 100 | 100
DUR190201561786 | Metros Cuadrados | 100 | 100
DUR190201561821 | Metros Cuadrados | 100 | 100
DUR190201563854 | Kilómetro | 2.27 | 2.27
DUR190301572746 | Metros Cuadrados | 100 | 100
DUR200301752183 | Vivienda | 5 | 5
DUR200301752258 | Vivienda | 5 | 5
DUR200301752279 | Vivienda | 5 | 5
DUR210402012834 | Calentador(es) | 5 | 5
DUR210402012838 | Calentador(es) | 4 | 4
DUR210402012840 | Calentador(es) | 11 | 11
DUR210402015869 | Metros lineales | 280 | 280
DUR220102064442 | Mobiliario y equipo | 100 | 395
DUR220102065265 | Equipamiento | 100 | 109
DUR220102065265 | Metros cuadrados de construcción | 100 | 232
DUR220102066028 | Kilómetro | 56.9 | 56.9
DUR220202079390 | Metros cuadrados de construcción | 421 | 421
DUR220202098719 | Metros Cuadrados | 50203 | 50203
DUR16170100835547 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR16170100835817 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR16170401046669 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR180301384422 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR180301387169 | Metros Cuadrados | 100 | 100
DUR180401494805 | Metros Cuadrados | 100 | 100
DUR190401691256 | Metros Cuadrados | 100 | 100
DUR200301752243 | Vivienda | 5 | 5
DUR200301756898 | Vivienda | 3 | 3
DUR200301756972 | Metros Cuadrados | 295.78 | 295.78
DUR210402012743 | Kilómetro lineal | 3 | 3
DUR210402012833 | Calentador(es) | 17 | 17
DUR210402012842 | Calentador(es) | 14 | 14
DUR210402015857 | Metros lineales | 200 | 200
DUR210402038161 | Metros lineales | 62 | 62
DUR210402049890 | Toma(s) | 43 | 43
DUR220102064369 | Mobiliario y equipo | 100 | 100
DUR220102064398 | Vehículos | 100 | 40
DUR220102064426 | Metros Cuadrados | 100 | 1
DUR220102064465 | Mobiliario y equipo | 100 | 1
DUR220102064469 | Mobiliario y equipo | 100 | 614
DUR220102066077 | Kilómetro | 9.6 | 9.6
DUR220202068831 | Metros lineales | 1500 | 1500
DUR220202078057 | Cuarto(s) | 4 | 4
DUR220202083033 | Metros lineales | 87 | 86.7
DUR220202083118 | Metros Cuadrados | 457.5 | 457.5
DUR220202088015 | Pozo(s) | 100 | 100
DUR220202098787 | Metros Cuadrados | 245 | 245
DUR16170100835769 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR16170200884946 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR16170200885023 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR16170401047872 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR16180101073625 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR180301384397 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR180301384427 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR180301386159 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR190201559518 | Metros Cuadrados | 100 | 100
DUR200301750602 | Metros lineales | 48.5 | 48.5
DUR200401814951 | Metros Cuadrados | 1308 | 1308
DUR210402012829 | Calentador(es) | 16 | 16
DUR210402013599 | Puente(s) | 1 | 1
DUR210402015843 | Metros lineales | 709 | 709
DUR210402015865 | Metros lineales | 50 | 50
DUR210402033828 | Calentador(es) | 8 | 8
DUR220102064069 | Otros | 1 | 1
DUR220102064406 | Mobiliario y equipo | 100 | 16
DUR220102064411 | Vehículos | 100 | 5
DUR220102065988 | Kilómetro | 62 | 62
DUR220102066065 | Kilómetro | 26 | 26
DUR220102066085 | Kilómetro | 21 | 21
DUR220202069728 | Metros lineales | 78 | 78
DUR220202078039 | Cuarto(s) | 3 | 3
DUR220202083206 | Metros lineales | 83 | 83
DUR220202083908 | Piezas | 3 | 3
DUR220202088024 | Pozo(s) | 100 | 100
DUR220202089329 | Equipamiento | 66 | 66
DUR16170401045655 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR16170401046789 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR16170401047943 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR180401495721 | Metros Cuadrados | 100 | 100
DUR190101512208 | Metros Cuadrados | 100 | 100
DUR190201563028 | Metros Cuadrados | 100 | 100
DUR200301752224 | Vivienda | 5 | 5
DUR200301752270 | Vivienda | 5 | 5
DUR200301757003 | Metros Cuadrados | 115 | 115
DUR210402012729 | Kilómetro lineal | 5.5 | 5.5
DUR210402012735 | Kilómetro lineal | 9 | 9
DUR210402012740 | Kilómetro lineal | 6.6 | 6.6
DUR210402012835 | Calentador(es) | 5 | 5
DUR210402012962 | Pozo(s) | 1 | 1
DUR210402015847 | Metros lineales | 581 | 581
DUR210402038833 | Calentador(es) | 117 | 117
DUR220102064368 | Mobiliario y equipo | 100 | 100
DUR220102064387 | Mobiliario y equipo | 100 | 467
DUR220102064421 | Vehículos | 100 | 7
DUR220102064446 | Vehículos | 100 | 6
DUR220202070148 | Metros cúbicos | 19241 | 19241
DUR220202070291 | Kilómetro lineal | 5 | 5
DUR220202070292 | Metros Cuadrados | 625 | 625
DUR220202078014 | Cuarto(s) | 1 | 1
DUR220202081555 | Metros lineales | 334 | 333.5
DUR220202082525 | Metros lineales | 600 | 600
DUR220202088568 | Tanque(s) | 100 | 100
DUR220202088580 | Tanque(s) | 100 | 100
DUR220202088589 | Equipamiento | 100 | 100
DUR220202088753 | Pozo(s) | 100 | 100
DUR220202098715 | Metros Cuadrados | 100 | 100
DUR16170100835705 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR16170200885083 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR16170401046861 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR17180201133000 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR180301384413 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR180301387418 | Metros Cuadrados | 100 | 100
DUR180401494883 | Metros Cuadrados | 100 | 100
DUR190201561774 | Metros Cuadrados | 100 | 100
DUR190401686344 | Metros Cuadrados | 91 | 91
DUR200301756948 | Metros Cuadrados | 301.58 | 301.58
DUR200301756982 | Metros Cuadrados | 115.69 | 115.69
DUR210402012837 | Calentador(es) | 5 | 5
DUR210402013751 | Metros Cuadrados | 950 | 950
DUR210402037247 | Metros lineales | 162.75 | 162.75
DUR220102064384 | Vehículos | 100 | 100
DUR220102064418 | Mobiliario y equipo | 100 | 239
DUR220102064453 | Metros Cuadrados | 100 | 1
DUR220102066083 | Kilómetro | 67.2 | 67.2
DUR220202068732 | Metros cúbicos | 324 | 324
DUR220202077902 | Cuarto(s) | 1 | 1
DUR220202083190 | Metros Cuadrados | 395.82 | 379.98
DUR220202083256 | Metros Cuadrados | 585.15 | 585.15
DUR220202083631 | Piezas | 33 | 33
DUR220202098790 | Metros Cuadrados | 2374 | 2374
DUR17180201133008 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR180401495837 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR190101512412 | Metros Cuadrados | 100 | 100
DUR190101512545 | Metros Cuadrados | 100 | 100
DUR190201563839 | Kilómetro | 4.29 | 4.29
DUR200301756926 | Vivienda | 2 | 2
DUR210402015846 | Metros lineales | 1000 | 1000
DUR210402015861 | Metros lineales | 160 | 160
DUR210402030486 | Pozo(s) | 1 | 1
DUR210402033848 | Calentador(es) | 21 | 21
DUR220102064414 | Mobiliario y equipo | 100 | 4
DUR220202077990 | Cuarto(s) | 2 | 2
DUR220202080002 | Metros Cuadrados | 2500 | 2500
DUR220202088341 | Metros lineales | 100 | 100
DUR220202099674 | Equipamiento | 8 | 8
DUR210101888562 | Mobiliario y equipo | 12 | 12
DUR210101888575 | Mobiliario y equipo | 217 | 217
DUR210402048029 | Metros Cuadrados | 1160 | 1160
DUR220202069224 | Metros lineales | 98 | 98
DUR220202069735 | Pozo(s) | 1 | 1
DUR220202069755 | Pozo(s) | 1 | 1
DUR220202077203 | Vehículos | 1 | 1
DUR220202079552 | Metros Cuadrados | 42 | 42
DUR220202080338 | Metros Cuadrados | 2500 | 2500
DUR210101888578 | Vehículos | 1 | 1
DUR210101888585 | Mobiliario y equipo | 1 | 1
DUR210402048561 | Metros Cuadrados | 200 | 200
DUR210402049097 | Metros Cuadrados | 360 | 360
DUR220202068761 | Kilómetro lineal | 14 | 14
DUR220202071404 | Kilómetro lineal | 6 | 6
DUR220202074801 | Kilómetro lineal | 14 | 14
DUR220202075609 | Metros lineales | 112 | 112
DUR220202075906 | Metros Cuadrados | 900 | 900
DUR220202082618 | Pozo(s) | 1 | 1
DUR200101702393 | Metros Cuadrados | 424 | 424
DUR210101888428 | Mobiliario y equipo | 1 | 1
DUR210101888514 | Vehículos | 58 | 58
DUR210402034400 | Cuarto(s) | 2 | 5
DUR210402037262 | Pozo(s) | 1 | 1
DUR210402051702 | Cuarto(s) | 2 | 2
DUR220202069365 | Piezas | 5 | 5
DUR220202069752 | Piezas | 18 | 18
DUR220202076251 | Metros Cuadrados | 231 | 231
DUR220202076318 | Metros lineales | 67 | 67
DUR210101888527 | Mobiliario y equipo | 647 | 647
DUR210402018503 | Cuarto(s) | 5 | 5
DUR210402047668 | Piezas | 156 | 156
DUR210402051667 | Cuarto(s) | 4 | 4
DUR210402052000 | Metros lineales | 850 | 850
DUR220202069660 | Pozo(s) | 1 | 1
DUR220202070601 | Kilómetro lineal | 7 | 7
DUR220202072126 | Metros lineales | 299 | 299
DUR220202078484 | Metros Cuadrados | 3510 | 3510
DUR190201561826 | Metros Cuadrados | 100 | 100
DUR210101888664 | Mobiliario y equipo | 538 | 538
DUR210101888791 | Metros cúbicos | 1 | 1
DUR210402046146 | Piezas | 1 | 1
DUR210402047193 | Metros Cuadrados | 76.2 | 76.2
DUR210402051627 | Cuarto(s) | 5 | 5
DUR210402051887 | Metros lineales | 360 | 360
DUR210402052050 | Metros lineales | 330 | 330
DUR220202069762 | Piezas | 1 | 1
DUR220202069834 | Piezas | 1 | 1
DUR220202074999 | Metros lineales | 86 | 86
DUR220202077452 | Piezas | 27 | 27
DUR220202081014 | Metros Cuadrados | 1440 | 1440
DUR210101888460 | Mobiliario y equipo | 1 | 1
DUR210101888595 | Vehículos | 4 | 4
DUR210101888760 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR210402049938 | Puente(s) | 1 | 1
DUR210402052099 | Sanitario(s) | 1 | 1
DUR220202069342 | Kilómetro lineal | 15 | 15
DUR220202069685 | Vehículos | 1 | 1
DUR220202079683 | Metros Cuadrados | 5244 | 5244
DUR210101888556 | Mobiliario y equipo | 75 | 75
DUR210101888685 | Mobiliario y equipo | 79 | 79
DUR210101888784 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR210402018528 | Cuarto(s) | 5 | 5
DUR220202069768 | Metros lineales | 78 | 78
DUR220202069850 | Kilómetro lineal | 17 | 17
DUR220202073320 | Kilómetro lineal | 7 | 7
DUR220202075499 | Metros lineales | 72 | 72
DUR220202077210 | SERVICIO(S) | 1 | 1
DUR220202082188 | Kilómetro lineal | 1 | 1
DUR220202082361 | Metros Cuadrados | 2415 | 3510
DUR220202085534 | Metros Cuadrados | 1280 | 1280
DUR210101888589 | Mobiliario y equipo | 718 | 718
DUR210402051571 | Metros Cuadrados | 1872 | 1872
DUR220202069679 | Vehículos | 1 | 1
DUR220202069817 | Pozo(s) | 1 | 1
DUR220202070762 | Kilómetro lineal | 2 | 2.3
DUR220202075385 | Metros cuadrados de construcción | 89 | 89
DUR220202076322 | Metros lineales | 129 | 129

## Georeferencias
FOLIO | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCION | LONGITUD | LATITUD
DUR16170100835334 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR16170100835576 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR16170100835764 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR16170401045987 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR17180201133057 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR190201559506 | Durango | Gómez Palacio | San José De Viñedo | Gómez Palacio, Dgo., México | -103.4859 | 25.5891
DUR200301756875 | Durango | Pánuco de Coronado | Francisco I. Madero | CALLE FRANSISCO SARABIA PUEBLO FRANCISCO I MADERO CENTRO, 34780 FRANCISCO I. MADERO, PÁNUCO DE CORONADO DURANGO ENTRE Y , EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I. MADERO | -104.3185 | 24.4021
DUR200301757029 | Durango | Pánuco de Coronado | Los Lobos | PUEBLO LOS LOBOS, 34795 LOS LOBOS, PÁNUCO DE CORONADO DURANGO ENTRE Y , EN LA LOCALIDAD DE LOS LOBOS | -104.4524 | 24.5739
DUR210201943868 | Durango | Canatlán | Canatlán | Canatlán, Dgo., México | -104.7725 | 24.5219
DUR210201944291 | Durango | Pueblo Nuevo | La Ciudad | 34955 La Ciudad, Dgo., México | -105.6872 | 23.7322
DUR210301967189 | Durango | Nombre de Dios | Nombre de Dios | CALLE FRANCISCO ZARCO CIUDAD NOMBRE DE DIOS CENTRO, 34840 NOMBRE DE DIOS, NOMBRE DE DIOS DURANGO ENTRE CALLE NICOLÁS BRAVO Y CALLE CONSTITUCIÓN, LA OBRA REFERIDA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA ZONA CENTRO EN LA PLAZA PRINCIPAL | -104.2451 | 23.8503
DUR210402012836 | Durango | Pánuco de Coronado | Veintiocho de Mayo (Santa Rita) | RANCHERIA VEINTIOCHO DE MAYO SANTA RITA, 34774 VEINTIOCHO DE MAYO (SANTA RITA), PÁNUCO DE CORONADO DURANGO ENTRE Y , EN LA LOCALIDAD DE 28 DE MAYO | -104.2785 | 24.365
DUR210402012839 | Durango | Pánuco de Coronado | José Librado Rivera | RANCHERIA JOSÉ LIBRADO RIVERA, 34770 JOSÉ LIBRADO RIVERA, PÁNUCO DE CORONADO DURANGO ENTRE Y , EN LA LOCALIDAD DE JOSE LIBRADO RIVERA | -104.226 | 24.4894
DUR210402012841 | Durango | Pánuco de Coronado | Francisco I. Madero | VILLA FRANCISCO I MADERO CENTRO, 34780 FRANCISCO I. MADERO, PÁNUCO DE CORONADO DURANGO ENTRE Y , EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I. MADERO | -104.3187 | 24.4
DUR210402033860 | Durango | Pánuco de Coronado | Francisco Javier Mina (Corralejo) | INTERIOR SN RANCHERIA FRANCISCO JAVIER MINA CORRALEJO, 34794 FRANCISCO JAVIER MINA (CORRALEJO), PÁNUCO DE CORONADO DURANGO ENTRE Y , EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO JAVIER MINA | -104.4848 | 24.4929
DUR220102064401 | Durango | Durango | Victoria de Durango | ZARAGOZA S/N ESQUINA 5 DE FEBRERO ZONA CENTRO, DURANGO, DGO. | -104.6719 | 24.023
DUR220102064438 | Durango | Durango | Victoria de Durango | PATRIA LIBRE 435 DOMINGO ARRIETA | -104.6636 | 23.9922
DUR220102064471 | Durango | Durango | Victoria de Durango | PATRIA LIBRE 435 DOMINGO ARRIETA | -104.6636 | 23.9922
DUR220102066072 | Durango | Lerdo | Juan E. García | Domicilio Conocido | -103.689 | 25.4861
DUR220102066072 | Durango | Lerdo | San Jacinto | Domiciclio conocido | -103.7334 | 25.4789
DUR220102066087 | Durango | Poanas | Villa Unión | Domicilio Conocido | -104.0493 | 23.9627
DUR220102066087 | Durango | Vicente Guerrero | Vicente Guerrero | Domicilio Conocido | -103.9833 | 23.7321
DUR220202079165 | Durango | Guanaceví | Guanaceví | PUEBLO , 35400 GUANACEVÍ, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , AL CONSTADO DERECHO DE MONUMENTO EL MINERO A LA ENTRADA DEL PUEBLO | -105.9504 | 25.9352
DUR220202080484 | Durango | Canelas | El Río | BRECHA TRAMO EL DURAZNO - EL RÌO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 300 + undefined RANCHERIA EL RÍO, 34524 EL RÍO, CANELAS DURANGO ENTRE Y , EL PROYECTO SE LOCALIZA MEDIANTE LAS SIGUIENTES COORDENADAS EL DURAZNO COORDENADAS LA | -106.543 | 25.0758
DUR220202081609 | Durango | Nombre de Dios | Nombre de Dios | COLONIA ESPERANZA, 34842 NOMBRE DE DIOS, NOMBRE DE DIOS DURANGO ENTRE CALLE SANTA MÓNICA Y , LA OBRA REFERIDA SE LOCALIZA EN CALLEJÓN SIN NOMBRE APROXIMADAMENTE A TRES CUADRAS DEL PANTEÓN MUNICIPAL EN LA CABECERA DE NOMBRE D | -104.241 | 23.8532
DUR220202083139 | Durango | Nombre de Dios | Nombre de Dios | CALLE CUAUHTÉMOC COLONIA EL PUEBLO, 34846 NOMBRE DE DIOS, NOMBRE DE DIOS DURANGO ENTRE CALLE VICTORIA Y CALLE CORONADO, CALLE HIDALGO LA OBRA REFERIDA SE LOCALIZA EN CALLE CUAUHTÉMOC ENTRE LAS CALLES VICTORIA Y CORONADO EN LA C | -104.2467 | 23.8458
DUR220202083830 | Durango | Nombre de Dios | Nombre de Dios | AVENIDA FRAY G. DE MENDOZA COLONIA EJIDAL, 34843 NOMBRE DE DIOS, NOMBRE DE DIOS DURANGO ENTRE Y , LA OBRA REFERIDA SE LOCALIZA SOBRE LA AVENIDA FRAY GERÓNIMO DE MENDOZA RN CARRETERA 45 MÉXICO SALIDA AL MPIO DE VICENTE GUER | -104.228 | 23.8437
DUR220202083967 | Durango | Nombre de Dios | Nombre de Dios | CALLE ELPIDIO G. VELAZQUEZ FRACCIONAMIENTO LAS TROJES, 34844 NOMBRE DE DIOS, NOMBRE DE DIOS DURANGO ENTRE CALLE CAPITÁN FRANCISCO SARABIA Y , CALLE CARLOS SALINAS DE GORTARI LA OBRA REFERIDA SE LOCALIZA EN LA CALLE ELPIDIO G. | -104.237 | 23.8382
DUR220202084076 | Durango | Nombre de Dios | Veintitrés de Abril | RANCHERIA VEINTITRÉS DE ABRIL, 34857 VEINTITRÉS DE ABRIL, NOMBRE DE DIOS DURANGO ENTRE Y , LA OBRA REFERIDA SE LOCALIZA EN CALLE SIN NOMBRE QUE INICIA CERCA DEL POZO DE AGUA POTABLE CAMINO A DONDE SE UBICA LA CANCHA PÚBLIC | -104.2563 | 23.933
DUR220202084130 | Durango | Nombre de Dios | Amado Nervo | PUEBLO AMADO NERVO, 34864 AMADO NERVO, NOMBRE DE DIOS DURANGO ENTRE Y , CARRETERA INTERESTATAL LA OBRA REFERIDA SE LOCALIZA A UN COSTADO DEL POZO DE AGUA POTABLE Y ATRAS DEL CENTRO DE SALUD DE LA LOCALIDAD DE AMADO NERVO DEL | -104.1835 | 23.8478
DUR220202088020 | Durango | Durango | Las Minitas | LAS MINITAS DEL ESTADO DE DURANGO | -104.5656 | 24.0456
DUR220202088534 | Durango | Durango | José María Pino Suárez | JOSÉ MARÍA PINO SUAREZ DEL MUNICIPIO DE DURANGO DEL ESTADO DE DURANGO | -104.4911 | 23.8775
DUR220202089479 | Durango | Rodeo | Rodeo | DOMICILIO CONOCIDO | -104.5744 | 25.1752
DUR16170100835353 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR16170100835568 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR16170100835723 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR16170401045984 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR180401496216 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Gómez Palacio, Dgo., México | -103.4859 | 25.5891
DUR190101513030 | Durango | San Juan de Guadalupe | Francisco I. Madero (El Perdido) | San Juan de Guadalupe, Dgo., México | -102.7776 | 24.6326
DUR200301756512 | Durango | Pánuco de Coronado | General Arturo Bernal | PUEBLO GENERAL ARTURO BERNAL, 34775 GENERAL ARTURO BERNAL, PÁNUCO DE CORONADO DURANGO ENTRE Y , EN LA LOCALIDAD DE ARTURO BERNAL | -104.3767 | 24.3735
DUR200301757020 | Durango | Pánuco de Coronado | General Lázaro Cárdenas | PUEBLO GENERAL LÁZARO CÁRDENAS, 34793 GENERAL LÁZARO CÁRDENAS, PÁNUCO DE CORONADO DURANGO ENTRE Y , EN LA LOCALIDAD DE LAZARO CARDENAS | -104.3558 | 24.4241
DUR210301962112 | Durango | Pánuco de Coronado | Francisco I. Madero | CALLE FRANCISCO VILLA VILLA FRANCISCO I MADERO CENTRO, 34780 FRANCISCO I. MADERO, PÁNUCO DE CORONADO DURANGO ENTRE AVENIDA GUSTAVO A MADERO Y AVENIDA ESCUADRON 201, CALLE FRANCISCO VILLA CERCA DE LA MAQUILADORA | -104.3134 | 24.4048
DUR210402018440 | Durango | General Simón Bolívar | José Isabel Robles | EJIDO JOSÉ ISABEL ROBLES, 35984 JOSÉ ISABEL ROBLES, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR DURANGO ENTRE Y , UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA A UNA CUADRA AL SUR DE LA PARROQUIA DE LA LOCCALIDAD OTRA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA A UNA CU | -103.2906 | 24.6427
DUR210402049207 | Durango | Lerdo | La Luz | RANCHERIA LA LUZ, 35183 LA LUZ, LERDO DURANGO ENTRE Y , EN VARIAS UBICACIAONES EN CALLES SIN NOMBRE SIN NUMERO O DOMICILIO CONOCIDO EN LA LUZ EN EL MPIO DE LERDO DGO. | -103.6127 | 25.6369
DUR220102065978 | Durango | Nombre de Dios | Amado Nervo | Dom Conocido Amado Nervo | -104.1837 | 23.8424
DUR220102065978 | Durango | Poanas | San Atenógenes (La Villita) | Dom Conocido la Villita san atenogenes | -104.0543 | 23.9586
DUR220102066033 | Durango | Súchil | Súchil | Domicilio conocido | -103.9207 | 23.6232
DUR220102066033 | Durango | Vicente Guerrero | Vicente Guerrero | Domicilio conocido | -103.9881 | 23.7322
DUR220202077938 | Durango | Lerdo | Carlos Real (San Carlos) | RANCHERIA CENTAURO DEL NORTE, 35181 CARLOS REAL (SAN CARLOS), LERDO DURANGO ENTRE Y , EN MARGEN DERECHO DEL RIO NAZAS EN LA RANCHERIA CENTAURO DEL NORTE A 500 MTS DEL PARQUE RAYMUNDO EN EL MPIO DE LERDO DGO. | -103.5356 | 25.5096
DUR220202082662 | Durango | Nombre de Dios | Nombre de Dios | CALLE CUAUHTÉMOC COLONIA EL PUEBLO, 34846 NOMBRE DE DIOS, NOMBRE DE DIOS DURANGO ENTRE CALLE CONSTITUCIÓN Y CALLE NICOLÁS BRAVO, CALLE HIDALGO LA OBRA REFERIDA SE LOCALIZA EN CALLE CUAUHTÉMOC ENTRE CALLES CONSTITUCIÓN Y NICOLÁS | -104.2481 | 23.847
DUR220202088367 | Durango | Cuencamé | Pedriceña (Estación Pedriceña) | PEDRICEÑA DEL MUNICIPIO DE CUENCAMÉ DURANGO | -103.7901 | 25.1197
DUR220202088380 | Durango | Durango | Banderas del Águila | BANDERAS DEL AGUILA DEL MUNICIPIO DE DURANGO DEL ESTADO DE DURANGO | -105.3391 | 23.9252
DUR220202088754 | Durango | Santiago Papasquiaro | Santa Rita del Pachón (Santa Rita) | SANTA RITA DEL PACHÓN DE SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO | -105.3501 | 24.8
DUR16170100835367 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR16170200885097 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR180301384430 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Durango, Dgo., México | -104.6532 | 24.0277
DUR180301388561 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Gómez Palacio, Dgo., México | -103.4859 | 25.5891
DUR190101511829 | Durango | Gómez Palacio | Chihuahuita (Chihuahuita Viejo) | Gómez Palacio, Dgo., México | -103.4859 | 25.5891
DUR190201561786 | Durango | Gómez Palacio | La Luz | Gómez Palacio, Dgo., México | -103.4859 | 25.5891
DUR190201561821 | Durango | Mapimí | La Esperanza (Palomas) | Mapimí, Dgo., México | -103.8487 | 25.8337
DUR190201563854 | Durango | Cuencamé | Santa Cruz De La Cuchilla | Morelos 101, Plazuela de Guadalupe, 35805 Cuencamé, Dgo., México | -103.6958 | 24.869
DUR190301572746 | Durango | El Oro | Santa María Del Oro | Santa María del Oro, Dgo., México | -105.3647 | 25.9535
DUR200301752183 | Durango | Pánuco de Coronado | Adolfo López Mateos (Aguinaldo) | CALLE PRINCIPAL PUEBLO ADOLFO LÓPEZ MATEOS (AGUINALDO), 34794 ADOLFO LÓPEZ MATEOS (AGUINALDO), PÁNUCO DE CORONADO DURANGO ENTRE Y , EN LA LOCALIDAD DE ADOLFO LOPEZ MATEOS | -104.489 | 24.5454
DUR200301752258 | Durango | Pánuco de Coronado | Francisco I. Madero | CALLE PRINCIPAL PUEBLO FRANCISCO I MADERO CENTRO, 34780 FRANCISCO I. MADERO, PÁNUCO DE CORONADO DURANGO ENTRE Y , EN LA LOCACLIDAD DE FRANCISCO I. MADERO | -104.3186 | 24.4012
DUR200301752279 | Durango | Pánuco de Coronado | General Ignacio Zaragoza | CALLE PRINCIPAL PUERTO GENERAL IGNACIO ZARAGOZA, 34793 GENERAL IGNACIO ZARAGOZA, PÁNUCO DE CORONADO DURANGO ENTRE Y , EN LA LOCALIDAD DE IGNACIANO ZARAGOZA | -104.3315 | 24.4856
DUR210402012834 | Durango | Pánuco de Coronado | General Lázaro Cárdenas | PUEBLO GENERAL LÁZARO CÁRDENAS, 34793 GENERAL LÁZARO CÁRDENAS, PÁNUCO DE CORONADO DURANGO ENTRE Y , EN LA LOCALIDAD DE LAZARO CARDENAS | -104.3566 | 24.4242
DUR210402012838 | Durango | Pánuco de Coronado | Enrique Calderón Rodríguez | RANCHERIA ENRIQUE CALDERÓN RODRÍGUEZ, 34775 ENRIQUE CALDERÓN RODRÍGUEZ, PÁNUCO DE CORONADO DURANGO ENTRE Y , EN LA LOCALIDAD DE ENRIQUE CALDERON RODRIGUEZ | -104.3394 | 24.3583
DUR210402012840 | Durango | Pánuco de Coronado | Los Lobos | RANCHERIA LOS LOBOS, 34795 LOS LOBOS, PÁNUCO DE CORONADO DURANGO ENTRE Y , EN LA LOCALIDAD DE LOS LOBOS | -104.4521 | 24.5742
DUR210402015869 | Durango | Pánuco de Coronado | Francisco I. Madero | VILLA FRANCISCO I MADERO CENTRO, 34780 FRANCISCO I. MADERO, PÁNUCO DE CORONADO DURANGO ENTRE Y , A ESPALDAS DEL HOSPITAL INTEGRAL DE LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I MADERO | -104.3174 | 24.3998
DUR220102064442 | Durango | Durango | Victoria de Durango | PATRIA LIBRE 435 DOMINGO ARRIETA | -104.6636 | 23.9922
DUR220102065265 | Durango | Durango | Victoria de Durango | AVENIDA DEL HIERRO 600 INT.1, CIUDAD INDUSTRIAL, C.P. 34227 | -104.599 | 24.063
DUR220102066028 | Durango | Pánuco de Coronado | Francisco I. Madero | Dom conocido | -104.3215 | 24.4044
DUR220102066028 | Durango | San Juan del Río | San Juan del Río del Centauro del Norte | Domicilio conocido | -104.4788 | 24.7874
DUR220202079390 | Durango | Guanaceví | José María Morelos | PUEBLO JOSÉ MARÍA MORELOS, 35433 JOSÉ MARÍA MORELOS, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , ENTRADA PRINCIPAL A LA LOCALDIAD JOSE MARIA MORELOS | -105.799 | 25.7338
DUR220202098719 | Durango | Durango | Victoria de Durango | CONSTITUCIÓN # 404 SUR, ZONA CENTRO, C.P. 34140, DURANGO, DURANGO. | -104.6707 | 24.0229
DUR16170100835547 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR16170100835817 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR16170401046669 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR180301384422 | Durango | Gómez Palacio | Estación Noé | Estación Noé, Dgo., México | -103.5567 | 25.7175
DUR180301387169 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Durango, Dgo., México | -104.6532 | 24.0277
DUR180401494805 | Durango | Durango | Victoria de Durango | El Saltito, 34105 Durango, Dgo., México | -104.7058 | 24.0152
DUR190401691256 | Durango | Topia | La Vega Del Oso | Topia, Dgo., México | -106.5696 | 25.2125
DUR200301752243 | Durango | Pánuco de Coronado | General Arturo Bernal | CALLE PRINCIPAL PUEBLO GENERAL ARTURO BERNAL, 34775 GENERAL ARTURO BERNAL, PÁNUCO DE CORONADO DURANGO ENTRE Y , EN LA LOCALIDAD DE ARTURO BERNAL | -104.3767 | 24.3746
DUR200301756898 | Durango | Pánuco de Coronado | Francisco Javier Mina (Corralejo) | PUEBLO FRANCISCO JAVIER MINA (CORRALEJO), 34794 FRANCISCO JAVIER MINA (CORRALEJO), PÁNUCO DE CORONADO DURANGO ENTRE Y , EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO JAVIER MINA | -104.4848 | 24.4928
DUR200301756972 | Durango | Pánuco de Coronado | Pánuco De Coronado | PUEBLO PÁNUCO DE CORONADO, 34790 PÁNUCO DE CORONADO, PÁNUCO DE CORONADO DURANGO ENTRE Y , EN LA LOCALIDAD DE PANUCO DE CORONADO | -104.3271 | 24.5401
DUR210402012743 | Durango | Pánuco de Coronado | Enrique Calderón Rodríguez | TERRACERÍA TRAMO ENTRONQUE DURANGO-GOMEZ PALACIOS - ENRIQUE CALDERÓN RODRIGUEZ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA ENRIQUE CALDERÓN RODRÍGUEZ, 34775 ENRIQUE CALDERÓN RODRÍGUEZ, PÁNUCO DE CORONADO DURANGO | -104.3385 | 24.3613
DUR210402012833 | Durango | Pánuco de Coronado | General Ignacio Zaragoza | PUEBLO GENERAL IGNACIO ZARAGOZA, 34793 GENERAL IGNACIO ZARAGOZA, PÁNUCO DE CORONADO DURANGO ENTRE Y , EN LA LOCALIDAD DE GRAL. IGNACIANO ZARAGOZA | -104.3314 | 24.486
DUR210402012842 | Durango | Pánuco de Coronado | Doctor Francisco Castillo Nájera | RANCHERIA DOCTOR FRANCISCO CASTILLO NÁJERA, 34777 DOCTOR FRANCISCO CASTILLO NÁJERA, PÁNUCO DE CORONADO DURANGO ENTRE Y , EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO CASTILLO NAJERA | -104.5173 | 24.369
DUR210402015857 | Durango | Pánuco de Coronado | Pánuco de Coronado | RANCHERIA PÁNUCO DE CORONADO, 34790 PÁNUCO DE CORONADO, PÁNUCO DE CORONADO DURANGO ENTRE Y , POR EL CERRO EN LA LOCALIDAD DE PANUCO DE CORONADO | -104.3316 | 24.5405
DUR210402038161 | Durango | Pánuco de Coronado | Francisco I. Madero | INTERIOR SN VILLA FRANCISCO I MADERO CENTRO, 34780 FRANCISCO I. MADERO, PÁNUCO DE CORONADO DURANGO ENTRE AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE Y AVENIDA VICENTE GUERRERO, EN LA COLONIA LA LAGUNA CERCAS DEL JARDÍN DE NIÑOS | -104.3275 | 24.3988
DUR210402049890 | Durango | San Dimas | Tambores de Abajo (Las Vegas) | PUEBLO TAMBORES DE ABAJO LAS VEGAS, 34685 TAMBORES DE ABAJO (LAS VEGAS), SAN DIMAS DURANGO ENTRE Y , POR LA CARRETERA DGOCOYOTES GIRAR A LA DERECHA EN EL CRUCE AVANZANDO 54 KM APROXIMANDAMENTE POR EL CAMINO A SAN MGUEL | -105.4688 | 24.1871
DUR220102064369 | Durango | Durango | Victoria de Durango | PATRIA LIBRE 435 DOMINGO ARRIETA | -104.6636 | 23.9922
DUR220102064398 | Durango | Durango | Victoria de Durango | PATRIA LIBRE 435 DOMINGO ARRIETA | -104.6636 | 23.9922
DUR220102064426 | Durango | Durango | Victoria de Durango | COLONIA LAS PALMAS DURANGO, DGO. | -104.6958 | 24.0448
DUR220102064465 | Durango | Durango | Victoria de Durango | PATRIA LIBRE 435 DOMINGO ARRIETA | -104.6636 | 23.9922
DUR220102064469 | Durango | Durango | Victoria de Durango | PATRIA LIBRE 435 DOMINGO ARRIETA | -104.6636 | 23.9922
DUR220102066077 | Durango | Durango | La Ferrería (Cuatro de Octubre) | Domicilio Conocido | -104.6606 | 23.96
DUR220102066077 | Durango | Durango | Pilar de Zaragoza | Domicilio Conocido | -104.6033 | 23.9229
DUR220202068831 | Durango | Tepehuanes | Santa Catarina de Tepehuanes | ANDADOR LOS TERRENOS COLONIA PLUTARCO ELIAS CALLES, 35600 SANTA CATARINA DE TEPEHUANES, TEPEHUANES DURANGO ENTRE CALLE CANATLAN Y CALLE TLAHUALILO, CALLE TAYOLTITA REHABILITACIÓN Y DESASOLVE DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN SANTA | -105.7281 | 25.3466
DUR220202078057 | Durango | Coneto de Comonfort | Nogales | PUEBLO NOGALES, 34473 NOGALES, CONETO DE COMONFORT DURANGO ENTRE Y , LOS PROYECTOS SE LOCALIZAN UNO EN LA SEGUNDA CUADRA Y EL OTRO EN LA TERCERA CUADRA DEL ACCESO DE LA CALLE PRINCIPAL SALIDA A CONETO Y LOS OTROS DOS PROYE | -104.7242 | 24.9795
DUR220202083033 | Durango | Nombre de Dios | Nombre de Dios | CALLE CUAUHTÉMOC COLONIA EL PUEBLO, 34846 NOMBRE DE DIOS, NOMBRE DE DIOS DURANGO ENTRE CALLE CORONADO Y CALLE IGNACIO ALLENDE, CALLE HIDALGO ESTE PROYECTO SE CONSIDERA UNA OBRA PRIORITARIA YA QUE BRINDARÁ UN MAYOR TIEMPO DE VID | -104.2481 | 23.8471
DUR220202083118 | Durango | Nombre de Dios | Nombre de Dios | CALLE CUAUHTÉMOC COLONIA EL PUEBLO, 34846 NOMBRE DE DIOS, NOMBRE DE DIOS DURANGO ENTRE CALLE CONSTITUCIÓN Y CALLE NICOLÁS BRAVO, CALLE HIDALGO LA OBRA REFERIDA SE LOCALIZA EN CALLE CUAUHTÉMOC ENTRE LAS CALLES CONSTITUCIÓN Y NIC | -104.2481 | 23.8471
DUR220202088015 | Durango | Canatlán | Piedra Encimada | PIEDRA ENCIMADA DE CANATLÁN | -104.8335 | 24.6835
DUR220202098787 | Durango | Gómez Palacio | Venecia | DOMICILIO CONOCIDO, EJIDO VENECIA, GOMEZ PALACIO, DURANGO. | -103.3511 | 25.7832
DUR16170100835769 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR16170200884946 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR16170200885023 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR16170401047872 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR16180101073625 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR180301384397 | Durango | Gómez Palacio | Rincón de Santa Cruz | Rincón de Santa Cruz, Dgo., México | -103.3525 | 25.7194
DUR180301384427 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Durango, Dgo., México | -104.6532 | 24.0277
DUR180301386159 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Durango, Dgo., México | -104.6532 | 24.0277
DUR190201559518 | Durango | Mapimí | Bermejillo | Bermejillo, Dgo., México | -103.6214 | 25.8885
DUR200301750602 | Durango | Pánuco de Coronado | Pánuco De Coronado | CAMINO TRAMO PÁNUCO DE CORONADO - PANTEON DE LA COMUNIDAD DE PÁNUCO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined PUEBLO PÁNUCO DE CORONADO, 34790 PÁNUCO DE CORONADO, PÁNUCO DE CORONADO DURANGO ENTRE Y , EN LAS LAGUN | -104.333 | 24.5395
DUR200401814951 | Durango | Pánuco de Coronado | San José De Avino | PUEBLO SAN JOSÉ DE AVINO, 34790 SAN JOSÉ DE AVINO, PÁNUCO DE CORONADO DURANGO ENTRE Y , EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE AVINO | -104.2982 | 24.5234
DUR210402012829 | Durango | Pánuco de Coronado | Francisco Rueda Serrano | RANCHERIA FRANCISCO RUEDA SERRANO, 34793 FRANCISCO RUEDA SERRANO, PÁNUCO DE CORONADO DURANGO ENTRE Y , EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO R. SERRANO | -104.3793 | 24.4604
DUR210402013599 | Durango | Pánuco de Coronado | Francisco Javier Mina (Corralejo) | RANCHERIA FRANCISCO JAVIER MINA CORRALEJO, 34794 FRANCISCO JAVIER MINA (CORRALEJO), PÁNUCO DE CORONADO DURANGO ENTRE Y , POR EL JARDÍN DE NIÑOS EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO JAVIER MINA | -104.4817 | 24.4921
DUR210402015843 | Durango | Pánuco de Coronado | Francisco I. Madero | CALLE GUSTAVO A MADERO INTERIOR SN COLONIA LAS PRADERAS, 34788 FRANCISCO I. MADERO, PÁNUCO DE CORONADO DURANGO ENTRE Y , EN LA COLONIA LAS PRADERAS EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I. MADERO | -104.3267 | 24.3962
DUR210402015865 | Durango | Pánuco de Coronado | Francisco I. Madero | CALLE JULIAN CARRILLO VILLA FRANCISCO I MADERO CENTRO, 34780 FRANCISCO I. MADERO, PÁNUCO DE CORONADO DURANGO ENTRE Y , EN CALLE JULIAN CARRILLO EN BARRIO EL CERCADO EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I. MADERO | -104.3181 | 24.4063
DUR210402033828 | Durango | Pánuco de Coronado | Hermenegildo Galeana | INTERIOR SN PUEBLO HERMENEGILDO GALEANA, 34795 HERMENEGILDO GALEANA, PÁNUCO DE CORONADO DURANGO ENTRE Y , EN LA LOCALIDAD DE HERMENEGILDO GALEANA | -104.4062 | 24.5591
DUR220102064069 | Durango | Canatlán | Canatlán | mina #400 | -104.7798 | 24.5267
DUR220102064406 | Durango | Durango | Victoria de Durango | PATRIA LIBRE 435 DOMINGO ARRIETA | -104.6636 | 23.9922
DUR220102064411 | Durango | Durango | Victoria de Durango | PATRIA LIBRE 435 DOMINGO ARRIETA | -104.6636 | 23.9922
DUR220102065988 | Durango | Cuencamé | Ramón Corona | Dom Conocido Ramon Corona | -103.6379 | 24.1915
DUR220102065988 | Durango | Guadalupe Victoria | Guadalupe Victoria | Dom Conocido Guadalupe Victoria | -104.1394 | 24.4522
DUR220102066065 | Durango | Gómez Palacio | Brittingham | Chimal-Brittingham | -103.4885 | 25.5697
DUR220102066065 | Durango | Gómez Palacio | El Vergel | Domicilio conocido | -103.5211 | 25.6383
DUR220102066085 | Durango | Indé | Indé | Domicilio Conocido | -105.2214 | 25.9105
DUR220102066085 | Durango | Indé | La Pastoría | Domicilio Conocido | -105.2864 | 26.0186
DUR220202069728 | Durango | Guanaceví | Guanaceví | PUEBLO GUANACEVÍ, 35400 GUANACEVÍ, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , AL FRENTE DEL PANTEON MUNICIPAL | -105.9534 | 25.9406
DUR220202078039 | Durango | Coneto de Comonfort | San Francisco Javier de Lajas (Lajas) | PUEBLO SAN FRANCISCO JAVIER DE LAJAS LAJAS, 34477 SAN FRANCISCO JAVIER DE LAJAS (LAJAS), CONETO DE COMONFORT DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 7.9 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN NORTE DE CONETO DE COMONFORT Y LOS PROYECTOS SE LOCA | -104.7017 | 24.9073
DUR220202083206 | Durango | Nombre de Dios | Nombre de Dios | CALLE SANTA MÓNICA COLONIA ESPERANZA, 34842 NOMBRE DE DIOS, NOMBRE DE DIOS DURANGO ENTRE CALLE FRANCISCO VELA Y , CALLE CARRIZOS LA OBRA REFERIDA SE LOCALIZA EN CALLE SANTA MÓNICA A UN COSTADO DEL PANTEÓN MUNICIPAL EN LA COLON | -104.2376 | 23.8517
DUR220202083908 | Durango | Nombre de Dios | Nombre de Dios | COLONIA EJIDAL, 34843 NOMBRE DE DIOS, NOMBRE DE DIOS DURANGO ENTRE Y , LA OBRA REFERIDA SE LOCALIZA EN EL FRACC. LOMAS DE SINAI CERCA DEL MACROTANQUE DE AGUA POTABLE QUE SE ENCUENTRA EN LA COLONIA EJIDAL EN LA CABECERA MUN | -104.2279 | 23.8382
DUR220202088024 | Durango | Súchil | Mesa de San Antonio (El Llano) | MESA DE SAN ANTONIO DEL MUNICIPIO DE SUCHIL DURANGO | -104.2315 | 23.2187
DUR220202089329 | Durango | Nuevo Ideal | Nuevo Ideal | Av. Jose Ramon Valdez #503 | -105.0741 | 24.8883
DUR220202089329 | Durango | Nombre de Dios | Nombre de Dios | Calle Victoria #200 Zona Centro | -104.2449 | 23.8484
DUR220202089329 | Durango | Mezquital | San Miguel de las Espinas | Calle Benito Juarez s/n, Mezquital, Durango. C.P. 34970 | -104.3962 | 23.4738
DUR220202089329 | Durango | Canatlán | Canatlán | Calle Hidalgo #301 Zona Centro Canatlan, Durango. C.P. 34430 | -104.7787 | 24.5274
DUR220202089329 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Zaragoza 526 Sur 2do. Piso Zona Centro | -104.6719 | 24.0212
DUR220202089329 | Durango | Santiago Papasquiaro | Santiago Papasquiaro | Calle Ferrocarriles S.N. Zona Centro Santiago papasquiaro, Durango. C.p. 34636 | -105.4166 | 25.0389
DUR16170401045655 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR16170401046789 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR16170401047943 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR180401495721 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Gómez Palacio, Dgo., México | -103.4859 | 25.5891
DUR190101512208 | Durango | Durango | Victoria De Durango | Victoria de Durango, Durango, México | -104.6532 | 24.0277
DUR190201563028 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Gómez Palacio, Dgo., México | -103.4859 | 25.5891
DUR200301752224 | Durango | Pánuco de Coronado | San José De Avino | CALLE PRINCIAPAL PUEBLO SAN JOSÉ DE AVINO, 34790 SAN JOSÉ DE AVINO, PÁNUCO DE CORONADO DURANGO ENTRE Y , EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE AVINO | -104.2979 | 24.5232
DUR200301752270 | Durango | Pánuco de Coronado | Pánuco De Coronado | CALLE PRINCIPAL PUEBLO PÁNUCO DE CORONADO, 34790 PÁNUCO DE CORONADO, PÁNUCO DE CORONADO DURANGO ENTRE Y , EN LA LOCALIDAD DE PÁNUCO CORONADO | -104.3263 | 24.5394
DUR200301757003 | Durango | Pánuco de Coronado | Francisco Rueda Serrano | PUEBLO FRANCISCO RUEDA SERRANO, 34793 FRANCISCO RUEDA SERRANO, PÁNUCO DE CORONADO DURANGO ENTRE Y , EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO R. SERRANO | -104.3795 | 24.4602
DUR210402012729 | Durango | Pánuco de Coronado | Hermenegildo Galeana | TERRACERÍA TRAMO ENTORQUE FRANCISCO I. MADERO-SAN JUAN DEL RIO - HERMENEGILDO GALEANA MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined PUEBLO HERMENEGILDO GALEANA, 34795 HERMENEGILDO GALEANA, PÁNUCO DE CORONADO DURANGO ENTRE | -104.4058 | 24.5555
DUR210402012735 | Durango | Pánuco de Coronado | José Librado Rivera | TERRACERÍA TRAMO ENTRONQUE DURANGO-GOMEZ PALACIOS - JOSE LIBRADO RIVERA MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA JOSÉ LIBRADO RIVERA, 34770 JOSÉ LIBRADO RIVERA, PÁNUCO DE CORONADO DURANGO ENTRE Y , EN | -104.2242 | 24.4919
DUR210402012740 | Durango | Pánuco de Coronado | Pánuco de Coronado | TERRACERÍA TRAMO PANUCO DE CORONADO - E.C. HERMENEGILDO GALEANA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 6 + 1 PUEBLO PÁNUCO DE CORONADO, 34790 PÁNUCO DE CORONADO, PÁNUCO DE CORONADO DURANGO ENTRE Y , EN LA LOCALIDAD DE PÁNUCO DE C | -104.3328 | 24.5365
DUR210402012835 | Durango | Pánuco de Coronado | Adolfo López Mateos (Aguinaldo) | PUEBLO ADOLFO LÓPEZ MATEOS (AGUINALDO), 34794 ADOLFO LÓPEZ MATEOS (AGUINALDO), PÁNUCO DE CORONADO DURANGO ENTRE Y , EN LA LOCALIDAD DE ADOLFO LOPEZ MATEOS | -104.4892 | 24.5456
DUR210402012962 | Durango | Pánuco de Coronado | Francisco I. Madero | CALLE ESCUADRON 201 VILLA FRANCISCO I MADERO CENTRO, 34780 FRANCISCO I. MADERO, PÁNUCO DE CORONADO DURANGO ENTRE CALLE 27 DE ABRIL Y CALLE FRANCISCO SARIABIA, AVENIDA GUSTAVO A MADERO EN LAS INSTALACIONES DE AGUAS DEL MUNICI | -104.3198 | 24.4012
DUR210402015847 | Durango | Pánuco de Coronado | Francisco I. Madero | CALLE DEL FERROCARRIL INTERIOR SN COLONIA MIGUEL MEZA, 34783 FRANCISCO I. MADERO, PÁNUCO DE CORONADO DURANGO ENTRE Y , EN COLONIAS MIGUEL MEZA 1 Y 2 EN LA LOCALIDA DE FRANCISCO I MADERO | -104.3191 | 24.3976
DUR210402038833 | Durango | Pánuco de Coronado | Francisco I. Madero | VILLA FRANCISCO I MADERO CENTRO, 34780 FRANCISCO I. MADERO, PÁNUCO DE CORONADO DURANGO ENTRE Y , EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I. MADERO | -104.3182 | 24.401
DUR220102064368 | Durango | Durango | Victoria de Durango | PATRIA LIBRE 435 DOMINGO ARRIETA | -104.653 | 24.0277
DUR220102064387 | Durango | Durango | Victoria de Durango | PATRIA LIBRE 435 DOMINGO ARRIETA | -104.6636 | 23.9922
DUR220102064421 | Durango | Durango | Victoria de Durango | PATRIA LIBRE 435 DOMINGO ARRIETA | -104.6636 | 23.9922
DUR220102064446 | Durango | Durango | Victoria de Durango | PATRIA LIBRE 435 DOMINGO ARRIETA | -104.6636 | 23.9922
DUR220202070148 | Durango | Santiago Papasquiaro | San Miguel de Papasquiaro | RANCHERIA SAN MIGUEL DE PAPASQUIARO, 34613 SAN MIGUEL DE PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , LOCALIDAD QUE SE ENCUENTRA RANCHOS RÍO ARRIBA A 25.1 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN NORTE DE LA LA CABECERA MUNICIPAL DE | -105.3213 | 24.8299
DUR220202070291 | Durango | Tepehuanes | El Huacal | RANCHERIA EL HUACAL, 35640 EL HUACAL, TEPEHUANES DURANGO ENTRE CARRETERA TEPEHUANES - EL TARAHUMAR Y CAMINO EL HUACAL - LA SOLEDAD DE SAN ISIDRO, CAMINO AL TARAHUMAR REHABILITACION Y REVESTIMIENTO PUNTUAL DEL KM 65000 AL 70000 | -106.1588 | 25.4566
DUR220202070292 | Durango | Tepehuanes | Los Pinos | ANDADOR A LOS PINOS RANCHERIA LOS PINOS, 35616 LOS PINOS, TEPEHUANES DURANGO ENTRE CARRETERA TEPEHUANES - EL TARAHUMAR Y ANDADOR A SAN JOSE DE LA BOCA, CONSTRUCCION DE 2DA ETAPA PAVIMENTO HIDRAULICO ACCESO A PINOS GEORREFEREN | -105.7724 | 25.3304
DUR220202078014 | Durango | Coneto de Comonfort | San José de Basoco | PUEBLO SAN JOSÉ DE BASOCO, 34475 SAN JOSÉ DE BASOCO, CONETO DE COMONFORT DURANGO ENTRE Y , LA LOCALIDAD CON RESPECTO A CONETO DE COMONFORT QUE ES LA CAPITAL DEL MUNICIPIO SE LOCALIZA A EN DIRECCIÓN SUROESTE A 14.0 KILÓMETR | -104.8222 | 25.0664
DUR220202081555 | Durango | Nombre de Dios | Nombre de Dios | CALLE ESTANQUE COLONIA BRECEDA, 34845 NOMBRE DE DIOS, NOMBRE DE DIOS DURANGO ENTRE CALLE HIDALGO Y , CALLE ALDAMA LA OBRA REFERIDA SE LOCALIZA SOBRE CALLE EL ESTANQUE ATRÁS DE LA GASOLINERA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -104.243 | 23.8424
DUR220202082525 | Durango | Nombre de Dios | La Constancia | PUEBLO LA CONSTANCIA, 34857 LA CONSTANCIA, NOMBRE DE DIOS DURANGO ENTRE Y , LA OBRA REFERIDA SE LOCALIZA DANDO INICIO EN EL PARAJE CONOCIDO COMO LAS COMPUERTAS RUMBO AL CAMINO QUE CONDUCE A LA COMUNIDAD DE LAS CORRIENTES PA | -104.2658 | 23.9185
DUR220202088568 | Durango | Pueblo Nuevo | San Francisco de Lajas (Lajas) | SAN FRANCISCO DE LAJAS DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DE DURANGO | -105.0999 | 23.1191
DUR220202088580 | Durango | San Juan de Guadalupe | Rancho Nuevo | RANCHO NUEVO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE | -102.778 | 24.6326
DUR220202088589 | Durango | San Juan del Río | Francisco Primo Verdad (Menores de Abajo) | FRANCISCO PRIMO DE VERDAD DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RÍO | -104.4567 | 24.9036
DUR220202088753 | Durango | Santiago Papasquiaro | La Lagunita | LA LAGUNITA DE SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO | -105.3668 | 24.9002
DUR220202098715 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | AV. UNIVERSIDAD S/N. NÚCLEO UNIVERSITARIO, FILADELFIA, C.P. 35070, GOMEZ PALACIO, DURANGO. | -103.5008 | 25.5868
DUR16170100835705 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR16170200885083 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR16170401046861 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR17180201133000 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR180301384413 | Durango | Gómez Palacio | La Plata | La Plata, Dgo., México | -103.5694 | 25.7019
DUR180301387418 | Durango | Durango | Santa Isabel de Batres | Durango, Dgo., México | -104.6532 | 24.0277
DUR180401494883 | Durango | Gómez Palacio | Las Playas | Gómez Palacio, Dgo., México | -103.4859 | 25.5891
DUR190201561774 | Durango | Durango | Parras De La Fuente | Victoria de Durango, Durango, México | -104.6532 | 24.0277
DUR190401686344 | Durango | Durango | Victoria De Durango | Victoria de Durango, Durango, México | -104.6532 | 24.0277
DUR200301756948 | Durango | Pánuco de Coronado | Francisco I. Madero | PUEBLO FRANCISCO I MADERO CENTRO, 34780 FRANCISCO I. MADERO, PÁNUCO DE CORONADO DURANGO ENTRE Y , EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I.MADERO | -104.319 | 24.4014
DUR200301756982 | Durango | Pánuco de Coronado | General Ignacio Zaragoza | PUEBLO GENERAL IGNACIO ZARAGOZA, 34793 GENERAL IGNACIO ZARAGOZA, PÁNUCO DE CORONADO DURANGO ENTRE Y , EN LA LOCALIDAD DE IGANACIO ZARAGOZA | -104.331 | 24.4862
DUR210402012837 | Durango | Pánuco de Coronado | José Jerónimo Hernández (Porfías) | RANCHERIA JOSÉ JERÓNIMO HERNÁNDEZ PORFÍAS, 34773 JOSÉ JERÓNIMO HERNÁNDEZ (PORFÍAS), PÁNUCO DE CORONADO DURANGO ENTRE Y , EN LA LOCALIDAD DE JERÓNIMO HERNADEZ | -104.2659 | 24.4049
DUR210402013751 | Durango | Peñón Blanco | Peñón Blanco | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0+000 TRAMO PAÑON BLANCO - LA CONCHA KILÓMETRO 0 + 95 PUEBLO LOS SANTIAGOS, 34740 PEÑÓN BLANCO, PEÑÓN BLANCO DURANGO ENTRE CARRETERA CARRETERA A LA CONCHA Y , LA UBICACION DEL PROYECTO SE ENCUEN | -104.0353 | 24.7849
DUR210402037247 | Durango | Lerdo | Lerdo | CALLE LUCIO BLANCO COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, 35155 LERDO, LERDO DURANGO ENTRE AVENIDA CORONADO Y CALLE MELQUIADES CAMPOS, AVENIDA ZARAGOZA EN CALLE LUCIO BLANCO ENTRE AVENIDA CORONADOY AVENIDA ZARAGOZA ESQUINA CON AVENIDA CORO | -103.5282 | 25.528
DUR220102064384 | Durango | Durango | Victoria de Durango | PATRIA LIBRE 435 DOMINGO ARRIETA | -104.6636 | 23.9922
DUR220102064418 | Durango | Durango | Victoria de Durango | PATRIA LIBRE 435 DOMINGO ARRIETA | -104.6636 | 23.9922
DUR220102064453 | Durango | Durango | Victoria de Durango | PATRIA LIBRE 435 DOMINGO ARRIETA | -104.6636 | 23.9922
DUR220102066083 | Durango | El Oro | Santa María del Oro | Domicilio Conocido | -105.3647 | 25.9535
DUR220102066083 | Durango | Tepehuanes | Ciénega de Escobar | Domicilio Conocido | -105.7454 | 25.6111
DUR220202068732 | Durango | Tepehuanes | Santa Catarina de Tepehuanes | PROLONGACION BLV. MIGUEL HIDALGO COLONIA NUEVA ESPERANZA, 35600 SANTA CATARINA DE TEPEHUANES, TEPEHUANES DURANGO ENTRE CALLE 19 DE MARZO Y CALLE VICTORIA, CONTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO BLVD. PROLONGACIÓN HIDALGO GEORREF | -105.7199 | 25.3309
DUR220202077902 | Durango | Coneto de Comonfort | Vizcaíno | PUEBLO VIZCAÍNO, 34475 VIZCAÍNO, CONETO DE COMONFORT DURANGO ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE EL VIZCAÍNO ESTÁ A 13.4 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN SUROESTE Y EL PROYECTO SE LOCALIZA A UNA CUADRA AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA Y A CUADR | -104.7774 | 25.0859
DUR220202083190 | Durango | Nombre de Dios | Nombre de Dios | CALLE CUAUHTÉMOC COLONIA EL PUEBLO, 34846 NOMBRE DE DIOS, NOMBRE DE DIOS DURANGO ENTRE CALLE CORONADO Y CALLE IGNACIO ALLENDE, CALLE HIDALGO LA OBRA REFERIDA SE LOCALIZA EN CALLE CUAUHTÉMOC ENTRE LAS CALLES CORONADO Y ALLENDE E | -104.2461 | 23.8453
DUR220202083256 | Durango | Nombre de Dios | Nombre de Dios | CALLE SANTA MONICA COLONIA ESPERANZA, 34842 NOMBRE DE DIOS, NOMBRE DE DIOS DURANGO ENTRE CALLE FRANCISCO VELA Y , CALLE CARRIZOS LA OBRA REFERIDA SE LOCALIZA EN CALLE SANTA MÓNICA EN LA COL. ESPERANZA A UN COSTADO DEL PANTEÓN M | -104.2377 | 23.8517
DUR220202083631 | Durango | Nombre de Dios | Nombre de Dios | CALLE LAZARO CÁRDENAS BARRIO EL SANTUARIO, 34843 NOMBRE DE DIOS, NOMBRE DE DIOS DURANGO ENTRE CALLE FRANCISCO ZARCO Y AVENIDA FRAY G. DE MENDOZA, AVENIDA FRAAY G. DE MENDOZA LA OBRA REFERIDA SE LOCALIZA SOBRE CALLE LÁZARO CÁRDE | -104.2375 | 23.8446
DUR220202098790 | Durango | Durango | Victoria de Durango | PREDIO CANOAS S/N, LOS ANGELES, C.P. 34070, DURANGO, DURANGO. | -104.682 | 24.0274
DUR17180201133008 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR180401495837 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Victoria de Durango, Durango, México | -104.6532 | 24.0277
DUR190101512412 | Durango | Nazas | Veinticinco De Diciembre | Nazas, Dgo., México | -104.1132 | 25.2233
DUR190101512545 | Durango | Mezquital | Mesa De Los Lobos (Lobitos) | Mezquital, Dgo., México | -104.394 | 23.4746
DUR190201563839 | Durango | Canatlán | Venustiano Carranza (Ocotán) | Mina 201, Zona Centro, 34450 Canatlán, Dgo., México | -104.7752 | 24.5259
DUR200301756926 | Durango | Pánuco de Coronado | General Ignacio Zaragoza | PUEBLO GENERAL IGNACIO ZARAGOZA, 34793 GENERAL IGNACIO ZARAGOZA, PÁNUCO DE CORONADO DURANGO ENTRE Y , EN LA LOCALIDAD DE GENERAL IGNACIO ZARAGOZA | -104.3315 | 24.4862
DUR210402015846 | Durango | Pánuco de Coronado | Francisco I. Madero | CALLE ESCUADRON 201 INTERIOR SN COLONIA EL ABUELO, 34782 FRANCISCO I. MADERO, PÁNUCO DE CORONADO DURANGO ENTRE Y , EN LA COLONIA EL ABUELO EN LA LOCALIDA DE FRANCISCO I. MADERO | -104.3119 | 24.4061
DUR210402015861 | Durango | Pánuco de Coronado | Pánuco de Coronado | RANCHERIA PÁNUCO DE CORONADO, 34790 PÁNUCO DE CORONADO, PÁNUCO DE CORONADO DURANGO ENTRE Y , POR EL ARROYO EN LA LOCALIDAD DE PÁNUCO DE CORONADO | -104.3307 | 24.5406
DUR210402030486 | Durango | Pánuco de Coronado | San José de Avino | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE SN TRAMO FRANCISCO I MADERO - PANUCO DE CORONADO KILÓMETRO 20 + 00 RANCHERIA SAN JOSÉ DE AVINO, 34790 SAN JOSÉ DE AVINO, PÁNUCO DE CORONADO DURANGO ENTRE Y , EN LA ENTRA ALA LOCALIDAD DE SAN | -104.3034 | 24.5009
DUR210402033848 | Durango | Pánuco de Coronado | Pánuco de Coronado | INTERIOR SN PUEBLO PÁNUCO DE CORONADO, 34790 PÁNUCO DE CORONADO, PÁNUCO DE CORONADO DURANGO ENTRE Y , EN LA LOCALIDAD DE PÁNUCO DE CORONADO | -104.3267 | 24.5397
DUR220102064414 | Durango | Durango | Victoria de Durango | PATRIA LIBRE 435 DOMINGO ARRIETA | -104.6636 | 23.9922
DUR220202077990 | Durango | Coneto de Comonfort | Ignacio Zaragoza (Potrillos) | PUEBLO IGNACIO ZARAGOZA POTRILLOS, 34474 IGNACIO ZARAGOZA (POTRILLOS), CONETO DE COMONFORT DURANGO ENTRE Y , CON RESPECTO A CONETO DE COMONFORT QUE ES LA CAPITAL DEL MUNICIPIO SE LOCALIZA A EN DIRECCIÓN SUROESTE A 32.1 KIL | -104.9882 | 25.1359
DUR220202080002 | Durango | Lerdo | Carlos Real (San Carlos) | AVENIDA AGUSTÍN CASTRO RANCHERIA CARLOS REAL SAN CARLOS, 35187 CARLOS REAL (SAN CARLOS), LERDO DURANGO ENTRE CALLE BRAVO Y CALLE MORELOS, CALLE PINO SUAREZ EN AV. AGUSTIN CASTRO ENTRE C BRAVO Y C MORELOS A 100 MTS DE LA CARRETE | -103.5198 | 25.5055
DUR220202088341 | Durango | Canelas | Mesa de Guadalupe | MESA DE GUADALUPE DEL MUNICIPIO DE CANELAS DURANGO | -106.4664 | 25.0586
DUR220202099674 | Durango | Canelas | Canelas | DOMICILIO CONOCIDO | -106.5473 | 25.1254
DUR220202099674 | Durango | Mezquital | San Francisco del Mezquital | PRINCIPAL SN DENTRO DE DIF MUNICIPAL | -104.3926 | 23.4769
DUR220202099674 | Durango | Mezquital | Huazamota | CONOCIDO HUZAMOTA | -104.4942 | 22.525
DUR220202099674 | Durango | Pueblo Nuevo | El Salto | 16 DE SEPTIEMBRE SN JUÁREZ | -105.3598 | 23.7783
DUR220202099674 | Durango | Tamazula | Tamazula de Victoria | CUAUHTÉMOC ESQ, CON CONSTITUCIÓN 1 COL. CENTRO | -106.9678 | 24.972
DUR220202099674 | Durango | Topia | Topia | CALLE CUAUHTEMOC SN BARRIO PALOMA AZUL | -106.6725 | 25.1461
DUR220202099674 | Durango | Otáez | Otáez | DOMICILIO CONOCIDO CENTRO | -105.9952 | 24.7007
DUR220202099674 | Durango | San Juan de Guadalupe | San Juan de Guadalupe | CALLE MARFIL 1 COLONIA CENTRO | -102.7822 | 24.6303
DUR210101888562 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Blvd. Domingo Arrieta, El Naranjal, Durango, Dgo., México | -104.6624 | 23.9966
DUR210101888562 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Pablo Serrano 435, Gral Domingo Arrieta, Durango, Dgo., México | -104.6639 | 23.9923
DUR210101888562 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Calle Patria Libre 435, Gral Domingo Arrieta, 34180 Durango, Dgo., México | -104.6638 | 23.992
DUR210101888575 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Pablo Serrano 435, Gral Domingo Arrieta, Durango, Dgo., México | -104.6639 | 23.9923
DUR210101888575 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Blvd. Domingo Arrieta, El Naranjal, Durango, Dgo., México | -104.6624 | 23.9966
DUR210101888575 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Calle Patria Libre 435, Gral Domingo Arrieta, 34180 Durango, Dgo., México | -104.6638 | 23.992
DUR210402048029 | Durango | San Juan de Guadalupe | San Juan de Guadalupe | PUEBLO SAN JUAN DE GUADALUPE, 35900 SAN JUAN DE GUADALUPE, SAN JUAN DE GUADALUPE DURANGO ENTRE Y , LA CONSTRUCCION DE CINCUENTA Y OCHO ACCIONES DE TECHOS FIRMES SE REALIZARAN EN VARIAS LOCALIDADES DE EL MUNICIPIO DE SAN | -102.7771 | 24.6337
DUR220202069224 | Durango | San Juan del Río | San Juan del Río del Centauro del Norte | COLONIA SAN JUAN DEL RÍO DEL CENTAURO DEL NORTE CENTRO, 34480 SAN JUAN DEL RÍO DEL CENTAURO DEL NORTE, SAN JUAN DEL RÍO DURANGO ENTRE Y , SE ECNUENTRA POR LA ENTRADA PRINCIPAL AL CENTRO ENFRENTE DE LA FLORERIA SAN JUAN ANT | -104.4603 | 24.7771
DUR220202069735 | Durango | San Juan del Río | Diez de Octubre (San Lucas de Ocampo) | PUEBLO DIEZ DE OCTUBRE SAN LUCAS DE OCAMPO, 34490 DIEZ DE OCTUBRE (SAN LUCAS DE OCAMPO), SAN JUAN DEL RÍO DURANGO ENTRE Y , SE ENCUE TRA UBICADO A UN LADO DE LA SECUNDARIA TECNICA DE LA LOCALIDAD DE DIEZ DE OCTUBRE | -104.64 | 24.7294
DUR220202069755 | Durango | San Juan del Río | Pueblo Nuevo Francisco de Ibarra (El Crucero) | RANCHERIA PUEBLO NUEVO FRANCISCO DE IBARRA EL CRUCERO, 34494 PUEBLO NUEVO FRANCISCO DE IBARRA (EL CRUCERO), SAN JUAN DEL RÍO DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN EL KILOMETRO 105 DE LA CARRETERA DURANGO PARRAL A UNA CUADRA D | -104.5055 | 24.7944
DUR220202077203 | Durango | Coneto de Comonfort | Coneto de Comonfort | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -104.7689 | 24.9791
DUR220202079552 | Durango | Nazas | Nazas | COLONIA JOSÉ MARÍA MORELOS, 35707 NAZAS, NAZAS DURANGO ENTRE Y , EL PROYECTO SE LOCALIZA EN CONTRA ESQUINA DE LA ESCUELA PRIMARIA A SURESTE CRUZA EL ARROLLO Y AUNA CUDRA AL SUR SE LOCALIZA LA CALLE AQUILES SERDAN ANEXA A L | -104.1206 | 25.2205
DUR220202080338 | Durango | Lerdo | Álvaro Obregón | CALLE LEONA VICARIO PUEBLO ÁLVARO OBREGÓN, 35181 ÁLVARO OBREGÓN, LERDO DURANGO ENTRE AVENIDA GUADALUPE VICTORIA Y , CALLE DEL CANAL EN CALLE LEONA VICARIO ENTRE AV GUADALUPE VICTORIA Y TOPE PASANDO POR LA CALLE DEL CANAL Y A 4 | -103.5098 | 25.5129
DUR210101888578 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Pablo Serrano, Gral Domingo Arrieta, Durango, Dgo., México | -104.6638 | 23.9938
DUR210101888578 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Blvd. Domingo Arrieta, El Naranjal, Durango, Dgo., México | -104.6624 | 23.9966
DUR210101888578 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Calle Patria Libre 435, Gral Domingo Arrieta, 34180 Durango, Dgo., México | -104.6638 | 23.992
DUR210101888585 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Pablo Serrano 435, Gral Domingo Arrieta, Durango, Dgo., México | -104.6639 | 23.9923
DUR210101888585 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Blvd. Domingo Arrieta, El Naranjal, Durango, Dgo., México | -104.6624 | 23.9966
DUR210101888585 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Calle Patria Libre 435, Gral Domingo Arrieta, 34180 Durango, Dgo., México | -104.6638 | 23.992
DUR210402048561 | Durango | San Juan de Guadalupe | El Zorrillo | RANCHERIA EL ZORRILLO, 35942 EL ZORRILLO, SAN JUAN DE GUADALUPE DURANGO ENTRE Y , LA OBRA A REALIZAR SE ENCUENTRA A UN CONSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA EN LA ZONA CENTRO DE LA LOCALIDAD DE EL ZORRILLO A DOS CUADRAS AL SUR | -102.5871 | 24.5505
DUR210402049097 | Durango | General Simón Bolívar | José Trinidad García de la Cadena (San Rafael) | EJIDO JOSÉ TRINIDAD GARCÍA DE LA CADENA (SAN RAFAEL), 35954 JOSÉ TRINIDAD GARCÍA DE LA CADENA (SAN RAFAEL), GENERAL SIMÓN BOLÍVAR DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA A DOS CUADRAS AL NORTE DE LA TORILLERIA Y PANADERIA EVENESE | -103.1799 | 24.7821
DUR220202068761 | Durango | Guanaceví | San Francisco de los Cano | PUEBLO SAN FRANCISCO DE LOS CANO, 35440 SAN FRANCISCO DE LOS CANO, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , CAMINO RURAL QUE CONECTA LAS LOCALIDADES DE PIDRA BOLA Y SAN FRANCISCO DE LOS CANO | -106.4758 | 25.8449
DUR220202071404 | Durango | Santiago Papasquiaro | Nuevo San Diego (El Caballo) | RANCHERIA NUEVO SAN DIEGO EL CABALLO, 34625 NUEVO SAN DIEGO (EL CABALLO), SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , LOCALIDAD QUE SE ENCUENTRA A 56.9 KILÓMETROS DE EN DIRECCIÓN OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPAS | -105.9711 | 24.9554
DUR220202074801 | Durango | Canelas | La Ciénega | CARRETERA ESTATAL LIBRE 45 TRAMO ENTRONQUE LOS HERRERA TAMAZULA COORDENADAS: 106° 3 - LA CIENEGA DE CORONELES COORDENADAS: 106° 32´ 35¿ KILÓMETRO 26 + 0 RANCHERIA LA CIÉNEGA, 34533 LA CIÉNEGA, CANELAS DURANGO ENTRE Y , | -106.5424 | 25.0237
DUR220202075609 | Durango | Coneto de Comonfort | San José de Basoco | PUEBLO SAN JOSÉ DE BASOCO, 34475 SAN JOSÉ DE BASOCO, CONETO DE COMONFORT DURANGO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE LOCALIZA A EN DIRECCIÓN SUROESTE A 14.0 KILÓMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL Y EL PROYECTO SE LOCALIZA AL NOROESTE D | -104.8328 | 25.0694
DUR220202075906 | Durango | Nazas | Agustín Melgar | CALLE NO TIENE NOMENCLATURA LA CALLE ENTRE LA ESCUELA PRIMARIA Y DOMO PUEBLO AGUSTÍN MELGAR, 35710 AGUSTÍN MELGAR, NAZAS DURANGO ENTRE CALLE NO TIENE NOMENCLATURA LATERAL ESCUELA PRIMARIA Y CALLE NO TIENE NOMENCLATURA LA CALLE Y | -104.0646 | 25.2608
DUR220202082618 | Durango | Coneto de Comonfort | Pípila (Chiganayo) | PUEBLO PÍPILA CHIGANAYO, 34476 PÍPILA (CHIGANAYO), CONETO DE COMONFORT DURANGO ENTRE Y , CON RESPECTO A CONETO DE COMONFORT QUE ES LA CAPITAL DEL MUNICIPIO SE LOCALIZA A EN DIRECCIÓN ESTE A 11.5 KILÓMETROS Y EL PROYECTO SE | -104.6117 | 24.9571
DUR200101702393 | Durango | Durango | Victoria De Durango | Avenida Universidad 202, Los Remedios, 34100 Durango, Dgo., México | -104.683 | 24.0155
DUR210101888428 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Calle Patria Libre 435, Gral Domingo Arrieta, 34180 Durango, Dgo., México | -104.6638 | 23.992
DUR210101888428 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Pablo Serrano 435, Gral Domingo Arrieta, Durango, Dgo., México | -104.6639 | 23.9923
DUR210101888428 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Blvd. Domingo Arrieta, El Naranjal, Durango, Dgo., México | -104.6625 | 23.997
DUR210101888428 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Calle Patria Libre 435, Gral Domingo Arrieta, 34180 Durango, Dgo., México | -104.6638 | 23.992
DUR210101888428 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Blvd. Domingo Arrieta 435, Cantarranas, Barrio de Tierra Blanca, 34139 Durango, Dgo., México | -104.6632 | 24.0122
DUR210101888428 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Calle Patria Libre, Gral Domingo Arrieta, Durango, Dgo., México | -104.6691 | 23.9927
DUR210101888514 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Pablo Serrano 435, Gral Domingo Arrieta, Durango, Dgo., México | -104.6639 | 23.9923
DUR210101888514 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Calle Patria Libre 435, Gral Domingo Arrieta, 34180 Durango, Dgo., México | -104.6638 | 23.992
DUR210101888514 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Blvd. Domingo Arrieta 435, Cantarranas, Barrio de Tierra Blanca, 34139 Durango, Dgo., México | -104.6632 | 24.0122
DUR210402034400 | Durango | Peñón Blanco | Luis Moya (San Isidro) | INTERIOR SN , 34745 LUIS MOYA (SAN ISIDRO), PEÑÓN BLANCO DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA A LAS ORILLAS DE LA COMUNIDAD DE LUIS MOYA | -103.9687 | 24.5482
DUR210402037262 | Durango | San Juan de Guadalupe | El Zorrillo | CAMINO TRAMO EL ZORRILLO - FRANCISCO I MADERO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 600 RANCHERIA EL ZORRILLO, 35942 EL ZORRILLO, SAN JUAN DE GUADALUPE DURANGO ENTRE Y , LA UBICACION DE LA LOCALIDAD DE EL ZORRILLO SE ENCUENT | -102.5868 | 24.5548
DUR210402051702 | Durango | General Simón Bolívar | José Isabel Robles | EJIDO JOSÉ ISABEL ROBLES, 35984 JOSÉ ISABEL ROBLES, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR DURANGO ENTRE Y , UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA A UNA CUADRA AL SUR Y TRES CUADRAS AL OESTE DE EL CENTRO DE ASISTENCIA MEDICA Y OTRA DE LAS ACC | -103.2946 | 24.6397
DUR220202069365 | Durango | Santiago Papasquiaro | El Naranjito | RANCHERIA EL NARANJITO, 34627 EL NARANJITO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , LOCALIDAD QUE SE ENCUENTRA SITUADA EN LA ZONA DE LAS QUEBRADAS A 101.0 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTIAGO P | -106.4016 | 24.8758
DUR220202069752 | Durango | Santiago Papasquiaro | San Javier | RANCHERIA SAN JAVIER, 34626 SAN JAVIER, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , LOCALIDAD EN ZONA DE LA QUEBRADAS QUE SE ENCUENTRA A 92.9 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO | -106.3103 | 24.8301
DUR220202076251 | Durango | Canelas | Taunitas | PUEBLO TAUNITAS, 34535 TAUNITAS, CANELAS DURANGO ENTRE Y , SE PUEDE ENCONTRAR A 38.1 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN ESTE DE LA LOCALIDAD DE CANELAS EL PROYECTO SE LOCALIZA EN LAS SIGUIENTES COORDENADAS 25 0700 N 106 1003 W ASI MI | -106.1671 | 25.1173
DUR220202076318 | Durango | Canelas | El Ojito de Camellones | PUEBLO EL OJITO DE CAMELLONES, 34530 EL OJITO DE CAMELLONES, CANELAS DURANGO ENTRE Y , EL OJITO DE CAMELLONES SE ENCUENTRA A 34.0 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN ESTE DE LA LOCALIDAD DE CANELAS Y EL PROYECTO SE LOCALIZA EN LAS SIG | -106.2157 | 25.0574
DUR210101888527 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Pablo Serrano 435, Gral Domingo Arrieta, Durango, Dgo., México | -104.6639 | 23.9923
DUR210101888527 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Calle Patria Libre 435, Gral Domingo Arrieta, 34180 Durango, Dgo., México | -104.6638 | 23.992
DUR210101888527 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Blvd. Domingo Arrieta 435, Cantarranas, Barrio de Tierra Blanca, 34139 Durango, Dgo., México | -104.6632 | 24.0122
DUR210402018503 | Durango | General Simón Bolívar | Oriente Aguanaval | EJIDO ORIENTE AGUANAVAL, 35974 ORIENTE AGUANAVAL, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR DURANGO ENTRE Y , UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA EN LA ESQUINA OESTE DE LA PARROQUIA DE LA LOCALIDAD OTRA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA A UNA CUADR | -103.2367 | 24.8992
DUR210402047668 | Durango | San Juan de Guadalupe | San Juan de Guadalupe | PUEBLO SAN JUAN DE GUADALUPE, 35900 SAN JUAN DE GUADALUPE, SAN JUAN DE GUADALUPE DURANGO ENTRE Y , LA REHABILITACION DE 156 LUMINARIAS SE REALIZARON EN VEINTE DE LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO CON UBICACION CONOCIDA SE RE | -102.7798 | 24.6329
DUR210402051667 | Durango | General Simón Bolívar | Oriente Aguanaval | EJIDO ORIENTE AGUANAVAL, 35974 ORIENTE AGUANAVAL, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR DURANGO ENTRE Y , LAS CUATRO ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN LA LOCALIDAD DE ORIENTE AGUANAVAL CON UBICACION CONOCIDA UNA DE LAS ACCIONES SE | -103.2355 | 24.9001
DUR210402052000 | Durango | San Juan de Guadalupe | Guadalupito | RANCHERIA GUADALUPITO, 35923 GUADALUPITO, SAN JUAN DE GUADALUPE DURANGO ENTRE Y , LA AMPLIACION DE RED ELECTRICA SE REALIZARA DENTRO DE LA LOCALIDAD DE EL GUADALUPITO CON UBICACION CONOCIDA | -102.6264 | 24.6379
DUR220202069660 | Durango | San Juan del Río | La Boca del Reliz (El Bajío) | EJIDO LA BOCA DEL RELIZ EL BAJÍO, 34495 LA BOCA DEL RELIZ (EL BAJÍO), SAN JUAN DEL RÍO DURANGO ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD ES NESESARIO ENTRAR POR LA LOCALIDAD LEONA VICARIO PASANDO DICHA LOCALIDAD SE RECORREN SIE | -104.5305 | 24.6623
DUR220202070601 | Durango | Santiago Papasquiaro | Bajíos del Pinto | RANCHERIA BAJÍOS DEL PINTO, 34616 BAJÍOS DEL PINTO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , LOCALIDAD QUE SE ENCUENTRA EN DIRECCIÓN NOROESTE A 25.8 KILÓMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO | -105.6368 | 24.9293
DUR220202072126 | Durango | Coneto de Comonfort | Coneto de Comonfort | CALLE PARALELA A CAMINO REAL PUEBLO CONETO DE COMONFORT, 34470 CONETO DE COMONFORT, CONETO DE COMONFORT DURANGO ENTRE Y , EL PROYECTO SE LOCALIZA JUSTO A LA ENTRADA HACIA EL CENTRO Y SALIDA PARA NOGALES CRUZA LA CALLE PRIN | -104.7698 | 24.9769
DUR220202078484 | Durango | Lerdo | Lerdo | CALLE BUGAMBILIAS COLONIA VILLA DE LAS FLORES, 35160 LERDO, LERDO DURANGO ENTRE CALZADA CRISANTEMOS Y BOULEVARD VILLA DE LAS FLORES, CALLE OBELISCOS EN CALLE BUGAMBILIAS ENTRE CALZADA CRISANTEMOS Y BLVD VILLA DE LAS FLORES A 20 | -103.5038 | 25.5445
DUR190201561826 | Durango | Mapimí | La Esperanza (Palomas) | Mapimí, Dgo., México | -103.8487 | 25.8337
DUR210101888664 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Pablo Serrano 435, Gral Domingo Arrieta, Durango, Dgo., México | -104.6639 | 23.9923
DUR210101888664 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Blvd. Domingo Arrieta, El Naranjal, Durango, Dgo., México | -104.6624 | 23.9966
DUR210101888664 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Calle Patria Libre 435, Gral Domingo Arrieta, 34180 Durango, Dgo., México | -104.6638 | 23.992
DUR210101888791 | Durango | Durango |  | Cd Industrial, 34208 Durango, Dgo., México | -104.6092 | 24.0678
DUR210101888791 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Perimetral FFCC SN-I PAMY, Cd Industrial, 34208 Durango, Dgo., México | -104.6101 | 24.0684
DUR210101888791 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Segunda Selenio SN-S PROFEDA, Cd Industrial, 34208 Durango, Dgo., México | -104.6083 | 24.0675
DUR210402046146 | Durango | Mezquital | Ciénega de Mirasoles | RANCHERIA CIÉNEGA DE MIRASOLES, 34993 CIÉNEGA DE MIRASOLES, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA APROXIMADAMENTE A 150 METROS DEL CAMINO QUE VA HACIA LA GLORIA CANOAS | -104.3246 | 22.5635
DUR210402047193 | Durango | San Juan de Guadalupe | El Zorrillo | CAMINO TRAMO EL ZORRILLO - EL CERRITO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 600 RANCHERIA EL ZORRILLO, 35942 EL ZORRILLO, SAN JUAN DE GUADALUPE DURANGO ENTRE Y , LA CONSTRUCCION DEL ABREVADERO SE REALIZARA A 10 MINUTOS AL SU | -102.5858 | 24.5325
DUR210402051627 | Durango | General Simón Bolívar | Huarichic (Huariche) | EJIDO HUARICHIC (HUARICHE), 35974 HUARICHIC (HUARICHE), GENERAL SIMÓN BOLÍVAR DURANGO ENTRE Y , UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA A UNA CUADRA AL SUR Y UNA CUADRA AL ESTE DE LA PARROQUIA DE LA LOCALIDAD OTRA DE LAS ACCION | -103.1602 | 24.8475
DUR210402051887 | Durango | San Juan de Guadalupe | Lázaro Cárdenas (El Zacate) | EJIDO LÁZARO CÁRDENAS (EL ZACATE), 35901 LÁZARO CÁRDENAS (EL ZACATE), SAN JUAN DE GUADALUPE DURANGO ENTRE Y , LA AMPLIACION DE RED ELECTRICA SE REALIZARA DENTRO DE LA LOCALIDAD DE EL ZACATE CON UBICACION CONOCIDA | -102.845 | 24.7202
DUR210402052050 | Durango | San Juan de Guadalupe | San Juan de Guadalupe | CALLE SAN FELIPE PUEBLO SAN JUAN DE GUADALUPE, 35900 SAN JUAN DE GUADALUPE, SAN JUAN DE GUADALUPE DURANGO ENTRE CALLE CANARIO Y CALLE SAN PEDRO, CALLE REBOTE SE ENCUENTRA A UNA CUADRA AL SUR DE LA CANCHA DE BASEBALL DE LA LOC | -102.774 | 24.6315
DUR220202069762 | Durango | Guanaceví | Biogame | RANCHERIA BIOGAME, 35433 BIOGAME, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , AL COSTADO DERECHO DEL PUENTE DE LA ENTRADA PRINCIPAL JUNTO AL RIO | -105.8419 | 25.777
DUR220202069834 | Durango | Guanaceví | Los Ídolos | RANCHERIA LOS ÍDOLOS, 35430 LOS ÍDOLOS, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , A UN COSTADO DE PILA DE AGUA | -105.8731 | 25.899
DUR220202074999 | Durango | Coneto de Comonfort | Arroyo del Caballo | RANCHERIA ARROYO DEL CABALLO, 34477 ARROYO DEL CABALLO, CONETO DE COMONFORT DURANGO ENTRE Y , SE LOCALIZA A EN DIRECCIÓN NORESTE A 14.8 KILÓMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL Y EL PROYECTO SE LOCALIZA A70 ML AL NORTE DE LA EN | -104.6452 | 24.8616
DUR220202077452 | Durango | San Bernardo | Charco Azul | EJIDO CHARCO AZUL, 35465 CHARCO AZUL, SAN BERNARDO DURANGO ENTRE Y , EJIDO CHARCO AZUL SE UBICA AL NORTE DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE HEREDIA A 55 KM AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL | -105.7266 | 26.2251
DUR220202081014 | Durango | Lerdo | Lerdo | CALLE NARDOS COLONIA ARMANDO DEL CASTILLO FRANCO, 35166 LERDO, LERDO DURANGO ENTRE CALLE VIOLETAS Y CALLE MARAVILLAS, CALLE AZUCENAS EN CALLE NARDOS ENTRE C. VIOLETAS Y C. MARAVILLAS A 50 MTS DE LA CALZADA GUADALUPE VICTORIA A | -103.514 | 25.5361
DUR210101888460 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Calle Patria Libre 435, Gral Domingo Arrieta, 34180 Durango, Dgo., México | -104.6638 | 23.992
DUR210101888460 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Blvd. Domingo Arrieta, El Naranjal, Durango, Dgo., México | -104.6624 | 23.9966
DUR210101888460 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Pablo Serrano 435, Gral Domingo Arrieta, Durango, Dgo., México | -104.6639 | 23.9923
DUR210101888595 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Blvd. Domingo Arrieta, El Naranjal, Durango, Dgo., México | -104.6624 | 23.9966
DUR210101888595 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Pablo Serrano 435, Gral Domingo Arrieta, Durango, Dgo., México | -104.6639 | 23.9923
DUR210101888595 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Calle Patria Libre 435, Gral Domingo Arrieta, 34180 Durango, Dgo., México | -104.6638 | 23.992
DUR210101888760 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Calle Selenio Esq Con Estano 100, Cd Industrial, 34208 Durango, Dgo., México | -104.607 | 24.0663
DUR210101888760 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Segunda Selenio SN-S PROFEDA, Cd Industrial, 34208 Durango, Dgo., México | -104.6078 | 24.068
DUR210101888760 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Cd Industrial, 34208 Durango, Dgo., México | -104.6092 | 24.0678
DUR210402049938 | Durango | Canatlán | Maymorita | PUEBLO MAYMORITA, 34445 MAYMORITA, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , EN EL ARROYO MALA NOCHE EN LA LOCALIDAD DE LA MAYMORITA | -105.1974 | 24.5234
DUR210402052099 | Durango | San Juan de Guadalupe | Los Esquiveles | EJIDO LOS ESQUIVELES, 35903 LOS ESQUIVELES, SAN JUAN DE GUADALUPE DURANGO ENTRE Y , LA CONSTRUCCION DE BAÑOS SE REALIZARA EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUAREZ SE ENCUENTRA A 131 METROS AL ESTE DE EL CENTRO DE ATENCI | -102.8199 | 24.6981
DUR220202069342 | Durango | Santiago Papasquiaro | Montoros | RANCHERIA MONTOROS, 34623 MONTOROS, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , LOCALIDAD QUE ESTÁ SITUADA EN LA ZONA DE LAS QUEBRADAS A 79.3 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO | -106.2007 | 24.97
DUR220202069685 | Durango | Coneto de Comonfort | Coneto de Comonfort | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -104.7689 | 24.9791
DUR220202079683 | Durango | Lerdo | Lerdo | CALLE CRISANTEMOS PARICUTIN COLONIA VILLA DE LAS FLORES, 35160 LERDO, LERDO DURANGO ENTRE CALLE NEVADO DE TOLUCA Y CALLE BUGAMBILIAS, CALLE ACONCAGUA EN CALLE CRISANTEMOS YO PARICUTIN ENTRE NEVADO DE TOLUCA Y BUGAMBILIAS EN LA | -103.5055 | 25.5423
DUR210101888556 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Blvd. Domingo Arrieta, El Naranjal, Durango, Dgo., México | -104.6624 | 23.9966
DUR210101888556 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Pablo Serrano 435, Gral Domingo Arrieta, Durango, Dgo., México | -104.6639 | 23.9923
DUR210101888556 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Calle Patria Libre 435, Gral Domingo Arrieta, 34180 Durango, Dgo., México | -104.6638 | 23.992
DUR210101888685 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Blvd. Domingo Arrieta, El Naranjal, Durango, Dgo., México | -104.6624 | 23.9966
DUR210101888685 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Pablo Serrano 435, Gral Domingo Arrieta, Durango, Dgo., México | -104.6639 | 23.9923
DUR210101888685 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Calle Patria Libre 435, Gral Domingo Arrieta, 34180 Durango, Dgo., México | -104.6638 | 23.992
DUR210101888784 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Cd Industrial, 34208 Durango, Dgo., México | -104.6092 | 24.0678
DUR210101888784 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Segunda Selenio SN-S PROFEDA, Cd Industrial, 34208 Durango, Dgo., México | -104.6083 | 24.0676
DUR210101888784 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Perimetral FFCC SN-I PAMY, Cd Industrial, 34208 Durango, Dgo., México | -104.6101 | 24.0686
DUR210402018528 | Durango | General Simón Bolívar | General Simón Bolívar | CALLE FRANCISCO VILLA PUEBLO GENERAL SIMÓN BOLÍVAR, 35950 GENERAL SIMÓN BOLÍVAR, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR DURANGO ENTRE CALLE SIMON BOLIVAR Y , DOS DE LAS ACCIONES UBICADAS EN LA CABECERA MUNICIPAL SE ENCUENTRAN POR LA CALLE | -103.2247 | 24.6847
DUR220202069768 | Durango | San Juan del Río | San Juan del Río del Centauro del Norte | COLONIA SAN JUAN DEL RÍO DEL CENTAURO DEL NORTE CENTRO, 34480 SAN JUAN DEL RÍO DEL CENTAURO DEL NORTE, SAN JUAN DEL RÍO DURANGO ENTRE Y , A UN LADO DEL PUENTE VEHICULAR EL BALUARTE | -104.4621 | 24.7808
DUR220202069850 | Durango | Guanaceví | Piedra Bola | RANCHERIA LOS INGLESES, 35440 PIEDRA BOLA, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , CAMINO RURAL LOCALIDAD PIEDRA BOLA A LOS INGLESES | -106.5255 | 25.9117
DUR220202073320 | Durango | Santiago Papasquiaro | Los Altares | RANCHERIA LOS ALTARES, 34625 LOS ALTARES, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , LOCALIDAD QUE SE ENCUENTRA A 48.4 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO | -105.917 | 25.0214
DUR220202075499 | Durango | Nazas | Nazas | CALLE GUILLERMO PRIETO PUEBLO NAZAS CENTRO, 35700 NAZAS, NAZAS DURANGO ENTRE CALLE RICARDO CASTRO Y CALLE MATAMOROS, CALLE ADOLFO BASSO EL PROYECTO SE LOCALIZA AL FINAL DE LA CALLE AL NOROESTE EN LA INTERSECCIÓN DE LA CARRETERA | -104.1094 | 25.2264
DUR220202077210 | Durango | Coneto de Comonfort | Coneto de Comonfort | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -104.7689 | 24.9791
DUR220202082188 | Durango | San Bernardo | San Juan de Heredia (J. Guadalupe Rodríguez) | EJIDO SAN JUAN DE HEREDIA J. GUADALUPE RODRÍGUEZ, 35465 SAN JUAN DE HEREDIA (J. GUADALUPE RODRÍGUEZ), SAN BERNARDO DURANGO ENTRE Y , EJIDO SAN JUAN DE HEREDIA J. GUADALUPE RODRIGUEZ ESTÁ UBICADO ENTRE LAS LOCALIDADES ENTRE | -105.6346 | 26.2062
DUR220202082361 | Durango | Lerdo | Seis de Enero | CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO SEIS DE ENERO, 35182 SEIS DE ENERO, LERDO DURANGO ENTRE CALLE FRANCISCO SARABIA Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA EN CALLE BENITO JUAREZ ENTRE C. FRANCISCO SARABIA Y C. FRANCI | -103.5999 | 25.5201
DUR220202085534 | Durango | Guadalupe Victoria | Guadalupe Victoria | CALLE DR. FERNANDO ZARRAGA ENTRE AVENIDAS MARTIRES DE CHICAGO Y JUÁREZ | -104.127 | 24.4429
DUR220202085534 | Durango | Guadalupe Victoria | Guadalupe Victoria | CALLE DR. FERNANDO ZARRAGA ENTRE AVENIDAS MARTIRES DE CHICAGO Y JUÁREZ. | -104.1274 | 24.4427
DUR220202085534 | Durango | Guadalupe Victoria | Guadalupe Victoria | CALLE DR. FERNANDO ZARRAGA ENTRE AVENIDAS MARTIRES DE CHICAGO Y JUÁREZ | -104.1272 | 24.4429
DUR210101888589 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Calle Patria Libre 435, Gral Domingo Arrieta, 34180 Durango, Dgo., México | -104.6638 | 23.992
DUR210101888589 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Pablo Serrano 435, Gral Domingo Arrieta, Durango, Dgo., México | -104.6639 | 23.9923
DUR210101888589 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Blvd. Domingo Arrieta, El Naranjal, Durango, Dgo., México | -104.6624 | 23.9966
DUR210402051571 | Durango | General Simón Bolívar | Ignacio Zaragoza | EJIDO IGNACIO ZARAGOZA, 35965 IGNACIO ZARAGOZA, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR DURANGO ENTRE Y , LA REHABILITACION DE LA PLAZA SE REALIZARA A DOS CUADRAS AL NORTE DE LA PARROQUIA DE LA LOCALIDAD A 200 METROS AL SUR DEL CENTRO DE | -103.3846 | 25.1369
DUR220202069679 | Durango | Coneto de Comonfort | Coneto de Comonfort | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -104.7689 | 24.9791
DUR220202069817 | Durango | Guanaceví | Mesas Coloradas | RANCHERIA MESAS COLORADAS, 35417 MESAS COLORADAS, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , AL COSTADO DE BODEGA | -106.0718 | 26.3112
DUR220202070762 | Durango | Santiago Papasquiaro | Garame de Abajo | RANCHERIA GARAME DE ABAJO, 34616 GARAME DE ABAJO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , LOCALIDAD QUE SE ENCUENTRA A 4.7 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO | -105.4412 | 25.0553
DUR220202075385 | Durango | Coneto de Comonfort | Vizcaíno | TERRACERÍA TRAMO EL VIZCAINO - CABECERA MUNICIPAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 350 PUEBLO VIZCAÍNO, 34475 VIZCAÍNO, CONETO DE COMONFORT DURANGO ENTRE Y , EL PROYECTO SE LOCALIZA AL NOROESTE DE LA CARRETERA DE TERRACERÍA | -104.7888 | 25.098
DUR220202076322 | Durango | Canelas | El Salto de Camellones | PUEBLO EL SALTO DE CAMELLONES, 34530 EL SALTO DE CAMELLONES, CANELAS DURANGO ENTRE Y , EL PUEBLO DE EL SALTO DE CAMELLONES ESTÁ SITUADO A 31.0 KILÓMETROS DE CANELAS Y EL PROYECTO SE LOCALIZA BAJO LAS SIGUIENTES COORDENADAS | -106.2455 | 25.0577

## Contratos
FOLIO | TIPO DE OBRA | NUMERO | CONTRATISTA | CONVOCANTE | MONTO | MONTO MODIFICADO
DUR200301756875 | Obra | MPC/SBS-FAIS/MEV/003-2020 | JOSÉ ÁNGEL GONZÁLEZ MORENO | MUNICIPIO PANUCO DE CORONADO | 599415.44 | 599415.44
DUR200301757029 | Obra | SBS-FAIS/MEV/002-2020 | JOSÉ ÁNGEL GONZÁLEZ MORENO | MUNICIPIO PANUCO DE CORONADO | 1119569.73 | 1119569.73
DUR210301967189 | Obra | PRES.MPAL.N/D-URB-OBRAS PUBLICAS-001-R33-2021 | CHRISTIAN MORA SARAVIA | MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS | 714058.88 | 714058.88
DUR220202080484 | Obra | CANELAS/ELE-05/2022 | COMERCIALIZADORA ELISMAR, | H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANELAS, DGO. | 3898594.19 | 3898594.19
DUR220202081609 | Obra | PRES.MPAL.N/D-APO-DRE-002-R33-2022-3 | BLANCA CRISTINA MARQUEZ VALDEPEÑA | MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS | 119045.17 | 119045.17
DUR220202083139 | Obra | PRES.MPAL.N/D-APO-DRE-URB-003-R33-2022-5 | LUIS ALONZO RAMÍREZ SÁNCHEZ | MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS | 638089.85 | 659995.14
DUR220202083830 | Obra | PRES.MPAL.N/D-ELE-URB-001-R33-2022-3 | BOBINADOS Y CONSTRUCCIONES ELECTRICAS DEL NORTE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS | 77527.05 | 77527.05
DUR220202084076 | Obra | PRES.MPAL.N/D-ELE-URB-001-R33-2022-5 | BOBINADOS Y CONSTRUCCIONES ELECTRICAS DEL NORTE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS | 660251.2 | 660251.2
DUR220202084130 | Obra | PRES.MPAL.N/D-APO-004-R33-2022 | SERVICIOS Y SUMINISTROS OI, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS | 1484928.12 | 1484928.12
DUR200301756512 | Obra | MPC/SBS-FAIS/MEV/003-2020 | JOSÉ ÁNGEL GONZÁLEZ MORENO | MUNICIPIO PANUCO DE CORONADO | 599415.44 | 599415.44
DUR200301757020 | Obra | SBS-FAIS/MEV/002-2020 | JOSÉ ÁNGEL GONZÁLEZ MORENO | MUNICIPIO PANUCO DE CORONADO | 1119569.73 | 1119569.73
DUR210402018440 | Obra | GSBOP/FAISM/U2A/VIV022/2021/1 | INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA VM SA DE CV | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL SIMON BOLIVAR | 332500 | 332500.0
DUR210402049207 | Obra | PML-CIV-OP-LPN-01/2021 | CONSTRUCCIONES Y SISTEMAS INTEGRALES DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CD. LERDO DGO | 5826257.27 | 5826257.27
DUR220202082662 | Obra | PRES.MPAL.N/D-APO-DRE-URB-003-R33-2022 | LUIS ALONZO RAMÍREZ SÁNCHEZ | MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS | 103679.07 | 103679.07
DUR190201563854 | Obra | SECOPE-R15-DC-012-19 | CIELO VISTA ARQUITECTURA S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO | 7749790.99 | 7749790.99
DUR200301752183 | Obra | SBS-FAIS/MEV/001-2020 | JOSÉ ÁNGEL GONZÁLEZ MORENO | MUNICIPIO PANUCO DE CORONADO | 2279404.05 | 2279404.05
DUR200301752258 | Obra | SBS-FAIS/MEV/001-2020 | JOSÉ ÁNGEL GONZÁLEZ MORENO | MUNICIPIO PANUCO DE CORONADO | 2279404.05 | 2279404.05
DUR200301752279 | Obra | SBS-FAIS/MEV/001-2020 | JOSÉ ÁNGEL GONZÁLEZ MORENO | MUNICIPIO PANUCO DE CORONADO | 2279404.05 | 2279404.05
DUR200301752243 | Obra | SBS-FAIS/MEV/001-2020 | JOSÉ ÁNGEL GONZÁLEZ MORENO | MUNICIPIO PANUCO DE CORONADO | 2279404.05 | 2279404.05
DUR200301756898 | Obra | MPC/SBS-FAIS/MEV/003-2020 | JOSÉ ÁNGEL GONZÁLEZ MORENO | MUNICIPIO PANUCO DE CORONADO | 599415.44 | 599415.44
DUR200301756972 | Obra | SBS-FAIS/MEV/002-2020 | JOSÉ ÁNGEL GONZÁLEZ MORENO | MUNICIPIO PANUCO DE CORONADO | 1119569.73 | 1119569.73
DUR210402049890 | Obra | DOPM-SD/C/022/2021 | C. MARISELA FLORES CHAVEZ | PRESIDENCIA MUNICIPAL SAN DIMAS, DGO. | 3005665.71 | 3005665.71
DUR220202068831 | Obra | SIDEAPAT/DRE/2022/001 | GRUPO REVISAHO S.A. DE C.V. | SIDEAPAT | 1596644.01 | 1596644.01
DUR220202078057 | Obra | PMC/DOP-VIV-005/2022 | ING. IRVING ARIEL VALENZUELA GANDARILLA | H. AYUNTAMIENTO DE CONETO DE COMONFORT | 1808430.58 | 1808430.58
DUR220202083033 | Obra | PRES.MPAL.N/D-APO-DRE-URB-003-R33-2022-2 | LUIS ALONZO RAMÍREZ SÁNCHEZ | MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS | 100026.1 | 100026.1
DUR220202083118 | Obra | PRES.MPAL.N/D-APO-DRE-URB-003-R33-2022-4 | LUIS ALONZO RAMÍREZ SÁNCHEZ | MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS | 672260.47 | 672260.47
DUR200301750602 | Obra | mpc-agp-ays/001/2020 | JOEL RODRIGUEZ HERRERA | Aguas de Pánuco de Coronado | 80000 | 80000.0
DUR220102064069 | Administración directa | 105348 |  | OBRAS PUBLICAS | 1 | 1.0
DUR220202069728 | Obra | PMG/FISMDF/IBE/01/2022 | ARQ. DAMIAN VARGAS ZAMORA | MUNICIPIO DE GUANACEVI, DGO. | 511557.3 | 511557.3
DUR220202078039 | Obra | PMC/DOP-VIV-005/2022 | ING. IRVING ARIEL VALENZUELA GANDARILLA | H. AYUNTAMIENTO DE CONETO DE COMONFORT | 1808430.58 | 1808430.58
DUR220202083206 | Obra | PRES.MPAL.N/D-APO-DRE-URB-003-R33-2022-3 | LUIS ALONZO RAMÍREZ SÁNCHEZ | MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS | 247587.91 | 247587.91
DUR220202083908 | Obra | PRES.MPAL.N/D-ELE-URB-001-R33-2022-2 | BOBINADOS Y CONSTRUCCIONES ELECTRICAS DEL NORTE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS | 146424.1 | 146424.1
DUR200301752224 | Obra | SBS-FAIS/MEV/001-2020 | JOSÉ ÁNGEL GONZÁLEZ MORENO | MUNICIPIO PANUCO DE CORONADO | 2279404.05 | 2279404.05
DUR200301752270 | Obra | SBS-FAIS/MEV/001-2020 | JOSÉ ÁNGEL GONZÁLEZ MORENO | MUNICIPIO PANUCO DE CORONADO | 2279404.05 | 2279404.05
DUR200301757003 | Obra | SBS-FAIS/MEV/002-2020 | JOSÉ ÁNGEL GONZÁLEZ MORENO | MUNICIPIO PANUCO DE CORONADO | 1119569.73 | 1119569.73
DUR220202070148 | Obra | CMSPAD/DIR-O.P.010-2022 | SISTEMAS MODERNOS SOLARES SA DE CV | MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 756640 | 756640.0
DUR220202070291 | Obra | MTD/URB/FISM/2022/004 | CONJABA S.A. DE C.V. | H.AYUNTAMIENTO | 383998.74 | 383998.74
DUR220202070292 | Obra | MTD/URB/FISM/2022/003 | CONJABA S.A. DE C.V. | H.AYUNTAMIENTO | 769821.28 | 769821.28
DUR220202078014 | Obra | PMC/DOP-VIV-005/2022 | ING. IRVING ARIEL VALENZUELA GANDARILLA | H. AYUNTAMIENTO DE CONETO DE COMONFORT | 1808430.58 | 1808430.58
DUR220202081555 | Obra | PRES.MPAL.N/D-APO-DRE-002-R33-2022-01 | BLANCA CRISTINA MARQUEZ VALDEPEÑA | MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS | 489041.94 | 489041.94
DUR220202082525 | Obra | PRES.MPAL.N/D-APO-DRE-002-R33-2022-2 | BLANCA CRISTINA MARQUEZ VALDEPEÑA | MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS | 706307.76 | 706307.76
DUR200301756948 | Obra | SBS-FAIS/MEV/002-2020 | JOSÉ ÁNGEL GONZÁLEZ MORENO | MUNICIPIO PANUCO DE CORONADO | 1119569.73 | 1119569.73
DUR200301756982 | Obra | SBS-FAIS/MEV/002-2020 | JOSÉ ÁNGEL GONZÁLEZ MORENO | MUNICIPIO PANUCO DE CORONADO | 1119569.73 | 1119569.73
DUR210402013751 | Obra | MPB-OPM-URB-FISM-021-011 | ECOZAR SA DE CV | MUNICIPIO PEÑÓN BLANCO | 1032209.58 | 1032209.58
DUR210402037247 | Obra | PML-R33-DRE-IR-48/2021 | CIA. CONSTRUCTORA EL DELFIN, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CD. LERDO DGO | 947229.27 | 947229.27
DUR220202068732 | Obra | MTD/URB/FISM/2022/001 | JUAN ENRIQUE NUÑEZ REYES | H.AYUNTAMIENTO | 2069822.49 | 2069822.49
DUR220202077902 | Obra | PMC/DOP-VIV-005/2022 | ING. IRVING ARIEL VALENZUELA GANDARILLA | H. AYUNTAMIENTO DE CONETO DE COMONFORT | 1808430.58 | 1808430.58
DUR220202083190 | Obra | PRES.MPAL.N/D-APO-DRE-URB-003-R33-2022-6 | LUIS ALONZO RAMÍREZ SÁNCHEZ | MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS | 582149.03 | 560243.74
DUR220202083256 | Obra | PRES.MPAL.N/D-APO-DRE-URB-003-R33-2022-7 | LUIS ALONZO RAMÍREZ SÁNCHEZ | MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS | 856486.51 | 856486.51
DUR220202083631 | Obra | PRES.MPAL.N/D-ELE-URB-001-R33-2022-4 | BOBINADOS Y CONSTRUCCIONES ELECTRICAS DEL NORTE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS | 493229.7 | 493229.7
DUR190201563839 | Obra | SECOPE-R15-DC-013-19 | CONSTRUCTORA VECTOR TITÁN S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO | 4962164.94 | 4962164.94
DUR200301756926 | Obra | MPC/SBS-FAIS/MEV/003-2020 | JOSÉ ÁNGEL GONZÁLEZ MORENO | MUNICIPIO PANUCO DE CORONADO | 599415.44 | 599415.44
DUR220202077990 | Obra | PMC/DOP-VIV-005/2022 | ING. IRVING ARIEL VALENZUELA GANDARILLA | H. AYUNTAMIENTO DE CONETO DE COMONFORT | 1808430.58 | 1808430.58
DUR220202080002 | Obra | PML-R33-URB-IR-05/2022 | AVILDIA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CD. LERDO DGO | 1444090.63 | 1444090.63
DUR210402048029 | Obra | PM-SGPE-DGO/VIV/009/2021 | ANGELICA MARIA FRANCO SIMENTAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN DE GUADALUPE DGO | 999999.87 | 999999.87
DUR220202069224 | Obra | PM-OP-SJR-R33-01/2022 | KARLA JANETH SARMIENTO HERNANDEZ | MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | 180644.11 | 180644.11
DUR220202069735 | Obra | PM-OP-SJR-R33-03/2022 | FRANCISCO JAVIER FIGUEROA VELDUCEA | MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | 78444 | 78444.0
DUR220202069755 | Obra | PM-OP-SJR-R33-04/2022 | FRANCISCO JAVIER FIGUEROA VELDUCEA | MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | 104046 | 104046.0
DUR220202077203 | Servicios | PMC/DOP-IND-MANT-003/2022 | LLANTAS Y RINES DL GUADIANA SA DE CV | H. AYUNTAMIENTO DE CONETO DE COMONFORT | 14301.4 | 14301.4
DUR220202079552 | Obra | TMU-NAZAS/URB/003/2022 | C. RODRIGO VALENZUELA NUÑEZ | MUNICIPIO DE NAZAS DGO. | 593092.79 | 593092.79
DUR220202080338 | Obra | PML-R33-URB-IR-06/2022 | AVILDIA, S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE CD. LERDO DGO | 1429806.58 | 1429806.58
DUR210402048561 | Obra | PM/SGPE-DGO/URB/028/2021 | JUAN JOSEGUTIERREZ CARRRASCO | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN DE GUADALUPE DGO | 412397.31 | 412397.31
DUR210402049097 | Obra | GSBOP/FAISM/U2A/IBE023/2021 | NORA ESMERALDA ZARATE PEREYRA | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL SIMON BOLIVAR | 360000 | 360000.0
DUR220202068761 | Obra | PMG/FISMDF/URB/01/2022 | CONGAL CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS, S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE GUANACEVI, DGO. | 609462.93 | 609462.93
DUR220202071404 | Obra | CMSPAD/DIR-O.P.011-2022 | EBER CABRERA VELDUCEA | MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 91277.27 | 91277.27
DUR220202074801 | Obra | CANELAS/URB-004/2022 | C. KEYDY AIRY ORDAZ GARCÍA | H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANELAS, DGO. | 293418.15 | 293418.15
DUR220202075609 | Obra | PMC/DOP-APO-004/2022 | ING. NICOLAS ANTONIO GANDARILLA GOMEZ | H. AYUNTAMIENTO DE CONETO DE COMONFORT | 127787.07 | 127787.07
DUR220202075906 | Obra | TMU-NAZAS/URB/002/2022 | RAKA DESARROLLADORA DE OBRAS ESPECIALIZADAS S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE NAZAS DGO. | 1621681.22 | 1621681.22
DUR220202082618 | Obra | PMC/DOP-APO-008/2022 | ING. FRANCISCO JAVIER FIGUEROA VELDUCEA | H. AYUNTAMIENTO DE CONETO DE COMONFORT | 27800 | 27800.0
DUR210402034400 | Obra | MPB-OPM-VIV-FISM-021-014 | SERGIO JANATHAN ESPINOZA GARCÍA | MUNICIPIO PEÑÓN BLANCO | 830415 | 830415.0
DUR210402037262 | Obra | PM/SGPE-DGO/AYS/012/2021 | C. PATRICIA ZUÑIGA LUNA | PRESIDENCIA MUNICIPLA DE SAN JUAN DE GUADALUPE | 55000 | 55000.0
DUR210402051702 | Obra | GSBOP/FAISM/U2A/MEV26/2021/3 | MANUEL ANTONIO TORRES OLVERA | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL SIMON BOLIVAR | 130549.09 | 130549.09
DUR220202069365 | Obra | CMSPAD/DIR-O.P.004-2022 | ROBERTO LEZAMA VILLAR | MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 557728 | 557728.0
DUR220202069752 | Obra | MSP-OPM-R33-CRD-005-2022 | SISTEMAS MODERNOS SOLARES SA DE CV | MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 1547528.64 | 1547528.64
DUR220202076251 | Obra | CANELAS/URB-003/2022 | ARQ. LUIS ANGEL TEJADA PARTIDA | H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANELAS, DGO. | 764765.51 | 764765.51
DUR220202076318 | Obra | CANELAS/IBE-002/2022 | ARQ. LUIS ANGEL TEJADA PARTIDA | H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANELAS, DGO. | 159505.3 | 159505.3
DUR210402018503 | Obra | GSBOP/FAISM/U2A/VIV022/2021/2 | INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA VM SA DE CV | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL SIMON BOLIVAR | 332500 | 332500.0
DUR210402047668 | Obra | PM/SGPE-DGO/URB/006/2021 | PATRICIA ZUÑIGA LUNA | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN DE GUADALUPE DGO | 499794.28 | 499794.28
DUR210402051667 | Servicios | GSBOP/FAISM/U2A/MEV26/2021/1 | MANUEL ANTONIO TORRES OLVERA | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL SIMON BOLIVAR | 261098.18 | 261098.18
DUR210402052000 | Obra | PM/SGPE-DGO/ELE/017/2021 | C. PATRICIA ZUÑIGA LUNA | PRESIDENCIA MUNICIPLA DE SAN JUAN DE GUADALUPE | 811848.28 | 811848.28
DUR220202069660 | Obra | PM-OP-SJR-R33-02/2022 | FRANCISCO JAVIER FIGUEROA VELDUCEA | MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | 494147.75 | 494147.75
DUR220202070601 | Obra | CMSPAD/DIR-O.P.006-2022 | ROBERTO LEZAMA VILLAR | MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 786623.38 | 786623.38
DUR220202072126 | Obra | PMC/DOP-DRE-001/2022 | ING. IRVING ARIEL VALENZUELA GANDARILLA | H. AYUNTAMIENTO DE CONETO DE COMONFORT | 395368.24 | 395368.24
DUR220202078484 | Obra | PML-R33-URB-IR-03/2022 | AVILDIA, S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE CD. LERDO DGO | 1019742.14 | 1019742.14
DUR210402046146 | Obra | MMD-SAGI-AyC21-012-20 | GRUPO REVISAHO, SA DE CV | MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO | 4116745 | 23524.26
DUR210402047193 | Obra | PM/SGPE-DGO/URB/030/2021 | OMAR MIJARES SALAZAR | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN DE GUADALUPE DGO | 149805.88 | 149805.88
DUR210402051627 | Obra | GSBOP/FAISM/U2A/MEV26/2021/2 | MANUEL ANTONIO TORRES OLVERA | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL SIMON BOLIVAR | 326372.73 | 326372.73
DUR210402051887 | Obra | PM/SGPE-DGO/ELE/016/2021 | C. PATRICIA ZUÑIGA LUNA | PRESIDENCIA MUNICIPLA DE SAN JUAN DE GUADALUPE | 792737.83 | 792737.83
DUR210402052050 | Obra | PM/SGPE-DGO/ELE/018/2021 | C. PATRICIA ZUÑIGA LUNA | PRESIDENCIA MUNICIPLA DE SAN JUAN DE GUADALUPE | 559889.4 | 559889.4
DUR220202069762 | Obra | PMG/FISMDF/APO/02/2022 | SISTEMAS MODERNOS SOLARES, S.A. DE C.V. | ORGANISMO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE GUANACEVI, DGO. | 162893.5 | 162893.5
DUR220202069834 | Obra | PMG/FISMDF/APO/03/2022 | ARQ. DAMIAN VARGAS ZAMORA | ORGANISMO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE GUANACEVI, DGO. | 86903.14 | 86903.14
DUR220202074999 | Obra | PMC/DOP-VIV-002/2022 | ING. JOEL RODRÍGUEZ HERRERA | H. AYUNTAMIENTO DE CONETO DE COMONFORT | 319003.44 | 319003.44
DUR220202077452 | Obra | PMSB/FISM/2022/C-001 | C. JORGE ARMANDO MORALES CANO | MUNICIPIO DE SAN BERNARDO | 1103587 | 1103587.0
DUR220202081014 | Obra | PML-R33-URB-IR-07/2022 | AVILDIA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CD. LERDO DGO | 843530.08 | 843530.08
DUR210402049938 | Obra | HAYTO.CAN/FISMDF/URB/011/2021. | CARLOS HUMBERTO DIAZ HERNANDEZ | CANATLAN | 1464111.39 | 1464111.39
DUR210402052099 | Obra | PM/SGPE-DGO/IBE/029/2021 | OMAR MIJARES SALAZAR | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN DE GUADALUPE DGO | 477314.48 | 477314.48
DUR220202069342 | Obra | CMSPAD/DIR-O.P.007-2022 | SISTEMAS MODERNOS SOLARES SA DE CV | MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 345303.24 | 345303.24
DUR220202069685 | Servicios | PMC/DOP-IND-MANT-002/2022 | C. RAFAEL CANALES RODRIGUEZ | H. AYUNTAMIENTO DE CONETO DE COMONFORT | 9860 | 9860.0
DUR220202079683 | Obra | PML-R33-URB-IR-04/2022 | AVILDIA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CD. LERDO DGO | 1530172.43 | 1530172.43
DUR210402018528 | Obra | GSBOP/FAISM/U2A/VIV022/2021/3 | INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA VM SA DE CV | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL SIMON BOLIVAR | 332500 | 332500.0
DUR220202069768 | Obra | PM-OP-SJR-R33-05/2022 | KARLA JANETH SARMIENTO HERNANDEZ | MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | 649299.89 | 649299.89
DUR220202069850 | Obra | PMG/FISMDF/URB/02/2022 | CONGAL CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS, S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE GUANACEVI, DGO. | 545975.32 | 545975.32
DUR220202073320 | Obra | CMSPAD/DIR-O.P.009-2022 | INGENERIA Y CONSTRUCCIONES FRAGUA SA DE CV | MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 786623.38 | 786623.38
DUR220202075499 | Obra | TMU-NAZAS/AYS/001/2022 | C. VICTORIA CORREA MEDINA | MUNICIPIO DE NAZAS DGO. | 140835.37 | 140835.37
DUR220202077210 | Servicios | PMC/DOP-IND-MANT-004/2022 | C. MANUEL ORRANTE GOMEZ | H. AYUNTAMIENTO DE CONETO DE COMONFORT | 3949.8 | 3949.8
DUR220202082188 | Obra | PMSB/FISM/2022/C-002 | C. KARINA ADELA BARRIENTOS PUENTES | MUNICIPIO DE SAN BERNARDO | 1206460 | 1206460.0
DUR220202082361 | Obra | PML-R33-URB-IR-08/2022 | AVILDIA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CD. LERDO DGO | 1395621.04 | 1395621.04
DUR220202085534 | Obra | MGV-OPM-FORT-001/2022 | DAFENIX TRITURADOS, S. DE R.L. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO | 2368000 | 2368000.0
DUR210402051571 | Obra | GSBOP/FAISM/U2A/URB22/2021 | NORA ESMERALDA ZARATE PEREYRA | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL SIMON BOLIVAR | 400000 | 400000.0
DUR220202069679 | Servicios | PMC/DOP-IND-MANT-001/2022 | C. MANUEL ORRANTE GOMEZ | H. AYUNTAMIENTO DE CONETO DE COMONFORT | 4374.36 | 4374.36
DUR220202069817 | Obra | PMG/FISMDF/APO/01/2022 | SISTEMAS MODERNOS SOLARES, S.A. DE C.V. | ORGANISMO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE GUANACEVI, DGO. | 182976 | 182976.0
DUR220202070762 | Obra | CMSPAD/DIR-O.P.008-2022 | ROBERTO LEZAMA VILLAR | MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 355072.65 | 355072.65
DUR220202075385 | Obra | PMC/DOP-URB-003/2022 | ING. NICOLAS ANTONIO GANDARILLA GOMEZ | H. AYUNTAMIENTO DE CONETO DE COMONFORT | 122539.85 | 122539.85
DUR220202076322 | Obra | CANELAS/IBE-001/2022 | ARQ. LUIS ANGEL TEJADA PARTIDA | H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANELAS, DGO. | 365930.13 | 365930.13

## Avances Fisicos
FOLIO | CICLO | TRIMESTRE DE AVANCE | UNIDAD DE MEDIDA | META ORIGINAL | META MODIFICADA | AVANCE | PORCENTAJE
DUR16170100835334 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR16170100835576 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR16170100835764 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR16170401045987 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR17180201133057 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR190201559506 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
DUR200301756875 | 2022 | 2 | Vivienda | 3 | 3 | 0 | 0
DUR200301757029 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 56.3 | 56.3 | 0 | 0
DUR210201943868 | 2022 | 2 | Metros | 160 | 160 | 160 | 100
DUR210201944291 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 80 | 80 | 80 | 100
DUR210301967189 | 2022 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 426 | 426 | 379.14 | 89
DUR210402012836 | 2022 | 2 | Calentador(es) | 6 | 6 | 0 | 0
DUR210402012839 | 2022 | 2 | Calentador(es) | 6 | 6 | 0 | 0
DUR210402012841 | 2022 | 2 | Calentador(es) | 11 | 11 | 0 | 0
DUR210402033860 | 2022 | 2 | Calentador(es) | 21 | 21 | 0 | 0
DUR220102064401 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 1 | 0 | 0
DUR220102064438 | 2022 | 2 | Mobiliario y equipo | 100 | 150 | 150 | 100
DUR220102064471 | 2022 | 2 | Mobiliario y equipo | 100 | 93 | 18 | 19.3548
DUR220102066072 | 2022 | 2 | Kilómetro | 9 | 9 | 9 | 100
DUR220102066087 | 2022 | 2 | Kilómetro | 31 | 31 | 31 | 100
DUR220202079165 | 2022 | 2 | Kilómetro lineal | 117 | 117 | 0 | 0
DUR220202080484 | 2022 | 2 | Metros lineales | 437 | 437 | 218.5 | 50
DUR220202081609 | 2022 | 2 | Metros lineales | 51 | 51 | 51 | 100
DUR220202083139 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 433.92 | 450 | 450 | 100
DUR220202083830 | 2022 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
DUR220202083967 | 2022 | 2 | Piezas | 2 | 2 | 0 | 0
DUR220202084076 | 2022 | 2 | Piezas | 9 | 9 | 9 | 100
DUR220202084130 | 2022 | 2 | Piezas | 52 | 52 | 15 | 28.8462
DUR220202088020 | 2022 | 2 | Pozo(s) | 100 | 100 | 0 | 0
DUR220202088534 | 2022 | 2 | Pozo(s) | 100 | 100 | 40 | 40
DUR220202089479 | 2022 | 2 | Pozo(s) | 1 | 1 | 0.1 | 10
DUR16170100835353 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR16170100835568 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR16170100835723 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR16170401045984 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR180401496216 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR190101513030 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
DUR200301756512 | 2022 | 2 | Vivienda | 2 | 2 | 0 | 0
DUR200301757020 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 115.65 | 115.65 | 0 | 0
DUR210301962112 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 1044 | 1044 | 0 | 0
DUR210402018440 | 2022 | 2 | Cuarto(s) | 5 | 5 | 5 | 100
DUR210402049207 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 714.51 | 714.51 | 714.51 | 100
DUR220102065978 | 2022 | 2 | Kilómetro | 28 | 28 | 28 | 100
DUR220102066033 | 2022 | 2 | Kilómetro | 16 | 16 | 16 | 100
DUR220202077938 | 2022 | 2 | Pozo(s) | 1 | 1 | 0.3 | 30
DUR220202082662 | 2022 | 2 | Metros lineales | 91 | 91.15 | 91.15 | 100
DUR220202088367 | 2022 | 2 | Pozo(s) | 100 | 100 | 0 | 0
DUR220202088380 | 2022 | 2 | Metros lineales | 100 | 100 | 0 | 0
DUR220202088754 | 2022 | 2 | Pozo(s) | 100 | 100 | 22 | 22
DUR16170100835367 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR16170200885097 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR180301384430 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR180301388561 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
DUR190101511829 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
DUR190201561786 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
DUR190201561821 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
DUR190201563854 | 2022 | 2 | Kilómetro | 2.27 | 2.27 | 2.18 | 96.0352
DUR190301572746 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
DUR200301752183 | 2022 | 2 | Vivienda | 5 | 5 | 0 | 0
DUR200301752258 | 2022 | 2 | Vivienda | 5 | 5 | 0 | 0
DUR200301752279 | 2022 | 2 | Vivienda | 5 | 5 | 0 | 0
DUR210402012834 | 2022 | 2 | Calentador(es) | 5 | 5 | 0 | 0
DUR210402012838 | 2022 | 2 | Calentador(es) | 4 | 4 | 0 | 0
DUR210402012840 | 2022 | 2 | Calentador(es) | 11 | 11 | 0 | 0
DUR210402015869 | 2022 | 2 | Metros lineales | 280 | 280 | 0 | 0
DUR220102064442 | 2022 | 2 | Mobiliario y equipo | 100 | 395 | 86 | 21.7722
DUR220102065265 | 2022 | 2 | Equipamiento | 100 | 109 | 0 | 0
DUR220102065265 | 2022 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 100 | 232 | 0 | 0
DUR220102066028 | 2022 | 2 | Kilómetro | 56.9 | 56.9 | 56.9 | 100
DUR220202079390 | 2022 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 421 | 421 | 0 | 0
DUR220202098719 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 50203 | 50203 | 4518 | 8.9995
DUR16170100835547 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR16170100835817 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR16170401046669 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR180301384422 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR180301387169 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
DUR180401494805 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
DUR190401691256 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
DUR200301752243 | 2022 | 2 | Vivienda | 5 | 5 | 0 | 0
DUR200301756898 | 2022 | 2 | Vivienda | 3 | 3 | 0 | 0
DUR200301756972 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 295.78 | 295.78 | 0 | 0
DUR210402012743 | 2022 | 2 | Kilómetro lineal | 3 | 3 | 0 | 0
DUR210402012833 | 2022 | 2 | Calentador(es) | 17 | 17 | 0 | 0
DUR210402012842 | 2022 | 2 | Calentador(es) | 14 | 14 | 0 | 0
DUR210402015857 | 2022 | 2 | Metros lineales | 200 | 200 | 0 | 0
DUR210402038161 | 2022 | 2 | Metros lineales | 62 | 62 | 0 | 0
DUR210402049890 | 2022 | 2 | Toma(s) | 43 | 43 | 43 | 100
DUR220102064369 | 2022 | 2 | Mobiliario y equipo | 100 | 100 | 2 | 2
DUR220102064398 | 2022 | 2 | Vehículos | 100 | 40 | 5 | 12.5
DUR220102064426 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 1 | 0 | 0
DUR220102064465 | 2022 | 2 | Mobiliario y equipo | 100 | 1 | 0 | 0
DUR220102064469 | 2022 | 2 | Mobiliario y equipo | 100 | 614 | 0 | 0
DUR220102066077 | 2022 | 2 | Kilómetro | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 100
DUR220202068831 | 2022 | 2 | Metros lineales | 1500 | 1500 | 1500 | 100
DUR220202078057 | 2022 | 2 | Cuarto(s) | 4 | 4 | 2.6 | 65
DUR220202083033 | 2022 | 2 | Metros lineales | 87 | 86.7 | 86.7 | 100
DUR220202083118 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 457.5 | 457.5 | 457.5 | 100
DUR220202088015 | 2022 | 2 | Pozo(s) | 100 | 100 | 0 | 0
DUR220202098787 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 245 | 245 | 0 | 0
DUR16170100835769 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR16170200884946 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR16170200885023 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR16170401047872 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR16180101073625 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR180301384397 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR180301384427 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR180301386159 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR190201559518 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
DUR200301750602 | 2022 | 2 | Metros lineales | 48.5 | 48.5 | 0 | 0
DUR200401814951 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 1308 | 1308 | 0 | 0
DUR210402012829 | 2022 | 2 | Calentador(es) | 16 | 16 | 0 | 0
DUR210402013599 | 2022 | 2 | Puente(s) | 1 | 1 | 0 | 0
DUR210402015843 | 2022 | 2 | Metros lineales | 709 | 709 | 0 | 0
DUR210402015865 | 2022 | 2 | Metros lineales | 50 | 50 | 0 | 0
DUR210402033828 | 2022 | 2 | Calentador(es) | 8 | 8 | 0 | 0
DUR220102064069 | 2022 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0.7 | 70
DUR220102064406 | 2022 | 2 | Mobiliario y equipo | 100 | 16 | 11 | 68.75
DUR220102064411 | 2022 | 2 | Vehículos | 100 | 5 | 0 | 0
DUR220102065988 | 2022 | 2 | Kilómetro | 62 | 62 | 62 | 100
DUR220102066065 | 2022 | 2 | Kilómetro | 26 | 26 | 26 | 100
DUR220102066085 | 2022 | 2 | Kilómetro | 21 | 21 | 21 | 100
DUR220202069728 | 2022 | 2 | Metros lineales | 78 | 78 | 78 | 100
DUR220202078039 | 2022 | 2 | Cuarto(s) | 3 | 3 | 1.95 | 65
DUR220202083206 | 2022 | 2 | Metros lineales | 83 | 83 | 83 | 100
DUR220202083908 | 2022 | 2 | Piezas | 3 | 3 | 3 | 100
DUR220202088024 | 2022 | 2 | Pozo(s) | 100 | 100 | 0 | 0
DUR220202089329 | 2022 | 2 | Equipamiento | 66 | 66 | 0 | 0
DUR16170401045655 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR16170401046789 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR16170401047943 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR180401495721 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
DUR190101512208 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
DUR190201563028 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
DUR200301752224 | 2022 | 2 | Vivienda | 5 | 5 | 0 | 0
DUR200301752270 | 2022 | 2 | Vivienda | 5 | 5 | 0 | 0
DUR200301757003 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 115 | 115 | 0 | 0
DUR210402012729 | 2022 | 2 | Kilómetro lineal | 5.5 | 5.5 | 0 | 0
DUR210402012735 | 2022 | 2 | Kilómetro lineal | 9 | 9 | 0 | 0
DUR210402012740 | 2022 | 2 | Kilómetro lineal | 6.6 | 6.6 | 0 | 0
DUR210402012835 | 2022 | 2 | Calentador(es) | 5 | 5 | 0 | 0
DUR210402012962 | 2022 | 2 | Pozo(s) | 1 | 1 | 0 | 0
DUR210402015847 | 2022 | 2 | Metros lineales | 581 | 581 | 0 | 0
DUR210402038833 | 2022 | 2 | Calentador(es) | 117 | 117 | 0 | 0
DUR220102064368 | 2022 | 2 | Mobiliario y equipo | 100 | 100 | 25 | 25
DUR220102064387 | 2022 | 2 | Mobiliario y equipo | 100 | 467 | 188 | 40.257
DUR220102064421 | 2022 | 2 | Vehículos | 100 | 7 | 0 | 0
DUR220102064446 | 2022 | 2 | Vehículos | 100 | 6 | 1 | 16.6667
DUR220202070148 | 2022 | 2 | Metros cúbicos | 19241 | 19241 | 19241 | 100
DUR220202070291 | 2022 | 2 | Kilómetro lineal | 5 | 5 | 5 | 100
DUR220202070292 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 625 | 625 | 625 | 100
DUR220202078014 | 2022 | 2 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0.65 | 65
DUR220202081555 | 2022 | 2 | Metros lineales | 334 | 333.5 | 333.5 | 100
DUR220202082525 | 2022 | 2 | Metros lineales | 600 | 600 | 600 | 100
DUR220202088568 | 2022 | 2 | Tanque(s) | 100 | 100 | 0 | 0
DUR220202088580 | 2022 | 2 | Tanque(s) | 100 | 100 | 2 | 2
DUR220202088589 | 2022 | 2 | Equipamiento | 100 | 100 | 2 | 2
DUR220202088753 | 2022 | 2 | Pozo(s) | 100 | 100 | 30 | 30
DUR220202098715 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
DUR16170100835705 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR16170200885083 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR16170401046861 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR17180201133000 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR180301384413 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR180301387418 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
DUR180401494883 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
DUR190201561774 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
DUR190401686344 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 91 | 91 | 91 | 100
DUR200301756948 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 301.58 | 301.58 | 0 | 0
DUR200301756982 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 115.69 | 115.69 | 0 | 0
DUR210402012837 | 2022 | 2 | Calentador(es) | 5 | 5 | 0 | 0
DUR210402013751 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 950 | 950 | 10 | 1.0526
DUR210402037247 | 2022 | 2 | Metros lineales | 162.75 | 162.75 | 162.75 | 100
DUR220102064384 | 2022 | 2 | Vehículos | 100 | 100 | 20 | 20
DUR220102064418 | 2022 | 2 | Mobiliario y equipo | 100 | 239 | 130 | 54.3933
DUR220102064453 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 1 | 0 | 0
DUR220102066083 | 2022 | 2 | Kilómetro | 67.2 | 67.2 | 67.2 | 100
DUR220202068732 | 2022 | 2 | Metros cúbicos | 324 | 324 | 150 | 46.2963
DUR220202077902 | 2022 | 2 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0.65 | 65
DUR220202083190 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 395.82 | 379.98 | 379.98 | 100
DUR220202083256 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 585.15 | 585.15 | 585.15 | 100
DUR220202083631 | 2022 | 2 | Piezas | 33 | 33 | 33 | 100
DUR220202098790 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 2374 | 2374 | 0 | 0
DUR17180201133008 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR180401495837 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR190101512412 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
DUR190101512545 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
DUR190201563839 | 2022 | 2 | Kilómetro | 4.29 | 4.29 | 4.29 | 100
DUR200301756926 | 2022 | 2 | Vivienda | 2 | 2 | 0 | 0
DUR210402015846 | 2022 | 2 | Metros lineales | 1000 | 1000 | 0 | 0
DUR210402015861 | 2022 | 2 | Metros lineales | 160 | 160 | 0 | 0
DUR210402030486 | 2022 | 2 | Pozo(s) | 1 | 1 | 0 | 0
DUR210402033848 | 2022 | 2 | Calentador(es) | 21 | 21 | 0 | 0
DUR220102064414 | 2022 | 2 | Mobiliario y equipo | 100 | 4 | 1 | 25
DUR220202077990 | 2022 | 2 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 1.3 | 65
DUR220202080002 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 2500 | 2500 | 2000 | 80
DUR220202088341 | 2022 | 2 | Metros lineales | 100 | 100 | 2 | 2
DUR220202099674 | 2022 | 2 | Equipamiento | 8 | 8 | 0 | 0
DUR210101888562 | 2022 | 2 | Mobiliario y equipo | 12 | 12 | 12 | 100
DUR210101888575 | 2022 | 2 | Mobiliario y equipo | 217 | 217 | 217 | 100
DUR210402048029 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 1160 | 1160 | 1160 | 100
DUR220202069224 | 2022 | 2 | Metros lineales | 98 | 98 | 98 | 100
DUR220202069735 | 2022 | 2 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
DUR220202069755 | 2022 | 2 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
DUR220202077203 | 2022 | 2 | Vehículos | 1 | 1 | 1 | 100
DUR220202079552 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 42 | 42 | 42 | 100
DUR220202080338 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 2500 | 2500 | 2500 | 100
DUR210101888578 | 2022 | 2 | Vehículos | 1 | 1 | 1 | 100
DUR210101888585 | 2022 | 2 | Mobiliario y equipo | 1 | 1 | 1 | 100
DUR210402048561 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 200 | 200 | 200 | 100
DUR210402049097 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 360 | 360 | 360 | 100
DUR220202068761 | 2022 | 2 | Kilómetro lineal | 14 | 14 | 14 | 100
DUR220202071404 | 2022 | 2 | Kilómetro lineal | 6 | 6 | 6 | 100
DUR220202074801 | 2022 | 2 | Kilómetro lineal | 14 | 14 | 14 | 100
DUR220202075609 | 2022 | 2 | Metros lineales | 112 | 112 | 112 | 100
DUR220202075906 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 900 | 900 | 900 | 100
DUR220202082618 | 2022 | 2 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
DUR200101702393 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 424 | 424 | 424 | 100
DUR210101888428 | 2022 | 2 | Mobiliario y equipo | 1 | 1 | 1 | 100
DUR210101888514 | 2022 | 2 | Vehículos | 58 | 58 | 58 | 100
DUR210402034400 | 2022 | 2 | Cuarto(s) | 2 | 5 | 5 | 100
DUR210402037262 | 2022 | 2 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
DUR210402051702 | 2022 | 2 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
DUR220202069365 | 2022 | 2 | Piezas | 5 | 5 | 5 | 100
DUR220202069752 | 2022 | 2 | Piezas | 18 | 18 | 18 | 100
DUR220202076251 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 231 | 231 | 231 | 100
DUR220202076318 | 2022 | 2 | Metros lineales | 67 | 67 | 67 | 100
DUR210101888527 | 2022 | 2 | Mobiliario y equipo | 647 | 647 | 647 | 100
DUR210402018503 | 2022 | 2 | Cuarto(s) | 5 | 5 | 5 | 100
DUR210402047668 | 2022 | 2 | Piezas | 156 | 156 | 156 | 100
DUR210402051667 | 2022 | 2 | Cuarto(s) | 4 | 4 | 4 | 100
DUR210402052000 | 2022 | 2 | Metros lineales | 850 | 850 | 850 | 100
DUR220202069660 | 2022 | 2 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
DUR220202070601 | 2022 | 2 | Kilómetro lineal | 7 | 7 | 7 | 100
DUR220202072126 | 2022 | 2 | Metros lineales | 299 | 299 | 299 | 100
DUR220202078484 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 3510 | 3510 | 3510 | 100
DUR190201561826 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
DUR210101888664 | 2022 | 2 | Mobiliario y equipo | 538 | 538 | 538 | 100
DUR210101888791 | 2022 | 2 | Metros cúbicos | 1 | 1 | 1 | 100
DUR210402046146 | 2022 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
DUR210402047193 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 76.2 | 76.2 | 76.2 | 100
DUR210402051627 | 2022 | 2 | Cuarto(s) | 5 | 5 | 5 | 100
DUR210402051887 | 2022 | 2 | Metros lineales | 360 | 360 | 360 | 100
DUR210402052050 | 2022 | 2 | Metros lineales | 330 | 330 | 330 | 100
DUR220202069762 | 2022 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
DUR220202069834 | 2022 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
DUR220202074999 | 2022 | 2 | Metros lineales | 86 | 86 | 86 | 100
DUR220202077452 | 2022 | 2 | Piezas | 27 | 27 | 27 | 100
DUR220202081014 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 1440 | 1440 | 1440 | 100
DUR210101888460 | 2022 | 2 | Mobiliario y equipo | 1 | 1 | 1 | 100
DUR210101888595 | 2022 | 2 | Vehículos | 4 | 4 | 4 | 100
DUR210101888760 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR210402049938 | 2022 | 2 | Puente(s) | 1 | 1 | 1 | 100
DUR210402052099 | 2022 | 2 | Sanitario(s) | 1 | 1 | 1 | 100
DUR220202069342 | 2022 | 2 | Kilómetro lineal | 15 | 15 | 15 | 100
DUR220202069685 | 2022 | 2 | Vehículos | 1 | 1 | 1 | 100
DUR220202079683 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 5244 | 5244 | 5244 | 100
DUR210101888556 | 2022 | 2 | Mobiliario y equipo | 75 | 75 | 75 | 100
DUR210101888685 | 2022 | 2 | Mobiliario y equipo | 79 | 79 | 79 | 100
DUR210101888784 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR210402018528 | 2022 | 2 | Cuarto(s) | 5 | 5 | 5 | 100
DUR220202069768 | 2022 | 2 | Metros lineales | 78 | 78 | 78 | 100
DUR220202069850 | 2022 | 2 | Kilómetro lineal | 17 | 17 | 17 | 100
DUR220202073320 | 2022 | 2 | Kilómetro lineal | 7 | 7 | 7 | 100
DUR220202075499 | 2022 | 2 | Metros lineales | 72 | 72 | 72 | 100
DUR220202077210 | 2022 | 2 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 1 | 100
DUR220202082188 | 2022 | 2 | Kilómetro lineal | 1 | 1 | 1 | 100
DUR220202082361 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 2415 | 3510 | 3510 | 100
DUR220202085534 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 1280 | 1280 | 1280 | 100
DUR210101888589 | 2022 | 2 | Mobiliario y equipo | 718 | 718 | 718 | 100
DUR210402051571 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 1872 | 1872 | 1872 | 100
DUR220202069679 | 2022 | 2 | Vehículos | 1 | 1 | 1 | 100
DUR220202069817 | 2022 | 2 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
DUR220202070762 | 2022 | 2 | Kilómetro lineal | 2 | 2.3 | 2.3 | 100
DUR220202075385 | 2022 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 89 | 89 | 89 | 100
DUR220202076322 | 2022 | 2 | Metros lineales | 129 | 129 | 129 | 100

## Diccionario de Datos
1. Título del conjunto | Destino del Gasto Entidades Federativas
2. Contexto | Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.
3. Metodología | Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.
ETIQUETA | DESCRIPCIÓN
CICLO | Ciclo presupuestario en el que se reporta la información.
TRIMESTRE | Periodo en el que se reporta la información.
FOLIO | Clave que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) asigna de manera única a cada proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales en el sistema a través del cual se da seguimiento al ejercicio, destino y resultados de los recursos que la Federación transfiere a los gobiernos locales. El folio es exclusivo para dar seguimiento a los proyectos dentro de dicho sistema, por lo que no puede ser utilizado para comparar proyectos con otros sistemas de la SHCP. Los folios que fueron generados en el Sistema de Formato Único (SFU) fuero migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos (RFT) para el tercer trimestre de 2018 y constan de 17 caracteres. Los folios generados a partir del tercer trimestre de 2018 en el RFT constan de 15 caracteres.
CATEGORIA | Nombre de la categoría a la que pertenece el proyecto, puede ser una de las siguientes: 1. Acción: actividades que no implican la creación de obra pública o el incremento de la capacidad o vida útil de infraestructura o inmuebles ya existentes, pero que aumentan la capacidad productiva de las instituciones o personas beneficiarias, como capacitaciones, talleres, elaboración de programas de desarrollo municipal, actividades de difusión en determinadas colonias, etc. que hayan sido registrados previamente en la Matriz de Inversión Social de Desarrollo Social (MIDS). 2. Adquisición: adquisición de bienes muebles que aumenten la capacidad productiva de las instituciones o personas que trabajan en ellas, como la compra de patrullas, ambulancias, computadoras, etc. 3. Proyecto de Inversión: obras y acciones para la construcción, ampliación, adquisición, modificación, mantenimiento o conservación de activos fijos, con el propósito de solucionar una problemática específica o atender una necesidad, y que generan beneficios y costos a los largo del tiempo, como pueden ser la construcción de un hospital o la remodelación de los techados en una escuela primaria, entre otros.
MONTO_GLOBAL_APROBADO | El campo hace referencia la suma del momento contable "Aprobado" de todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto y que denota las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos correspondiente, de conformidad con la definición establecida en Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos de CONAC http://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Normatividad_Vigente.
FUENTES_FINANCIAMIENTO | Campo en el que se identifican todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto. Cada una de las fuentes de financiamiento del Proyecto contiene la siguiente información: - ciclo_recurso: ciclo presupuestario del que proceden los recursos que financian el proyecto. - tipo_recurso: identifica si la fuente de financiamiento proviene de un programa presupuestario federal, de un fideicomiso federal, de un programa estatal, de un programa municipal o de privados. Todo proyecto debe tener, al menos, una fuente de financiamiento de origen federal. - prog_estatal_mun: nombre del programa estatal o municipal con el que se financia el proyecto (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo estatal o municipal). - ramo: clave del Ramo de acuerdo con la estructura programática del Presupuesto de Egresos de la Federación vigente para cada ciclo de recurso (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - modalidad: clave que permite identificar a los programas según el tipo de servicios/productos que otorgan o su naturaleza específica (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - prog_pres: Clave asignada a cada programa presupuestario, cuyos dígitos se asignan de manera consecutiva al interior de la modalidad de que se trate (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Por programa presupuestario se entiende a la categoría que permite organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas federales y del gasto federalizado a cargo de los ejecutores del mismo, para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - monto: recurso Aprobado para la fuente de financiamiento. - modificado: adecuaciones presupuestarias realizadas al monto Aprobado.
NOMBRE | Nombre del proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | Clave de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), encargada del proyecto.
ENTIDAD_RESPONSABLE | Nombre de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargada del proyecto.
ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | Clave del Municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
MUNICIPIO_RESPONSABLE | Nombre del municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | Nombre del tipo de programa o proyecto de inversión de acuerdo con la Guía de Criterios para el reporte del ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos, disponible en: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/Resources/files/guia_criterios.pdf.
CLASIFICACION | Clasificación del proyecto que realizan los ejecutores de los recursos para identificar categorías generales de atención, incluye las siguientes: - Salud. - Educación. - Trasportes y vialidades. - Agua y saneamiento. - Urbanización. - Cultura y turismo. - Asistencia Social. - Deporte. - Seguridad. - Vivienda. - Comunicaciones. - PRODIM (Programa de Desarrollo Institucional, solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades). - Gastos Indirectos (Solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades).
SUBCLASIFICACION | Desagregación de la Clasificación del proyecto de acuerdo a los ejecutores del gasto.
INSTITUCION_EJECUTORA | Ejecutores del gasto de los gobiernos locales, es decir, las dependencias, organismos o entidades de la Entidad Federativa, municipio o alcaldías de la Ciudad de México que se encargarán de llevar a cabo el proyecto.
NUMERO_PROYECTO | Número del proyecto registrado por los usuarios de captura al momento de dar de alta un nuevo programa o proyecto de inversión en el RFT, a través del cual dan seguimiento a los mismos. Dicho número es asignado de acuerdo con los registros internos de las instituciones ejecutoras, por lo que no necesariamente se relaciona con el folio asignado por la SHCP en el RFT. Este campo no es de llenado obligatorio.
POBLACION_BENEFICIADA | Variable dicotómica en la que se indica si se puede identificar el número de hombres y/o mujeres beneficiadas por el proyecto.
MUJERES | Número de mujeres que resultarán beneficiadas por el proyecto.
HOMBRES | Número de hombres que resultarán beneficiados por el proyecto.
BENEFICIARIOS | Número de habitantes que resultarán beneficiados por el proyecto.
METAS | Campo en donde se describen cada una de las metas que se deben lograr para que el proyecto alcance un 100% de avance físico. Cada meta contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - meta: objetivo a alcanzar para considerar el avance físico del proyecto terminado, por ejemplo 100 kilómetros cuadrados o 20 equipos de cómputo. - meta_modificada: adecuaciones realizadas a la meta establecida originalmente para el proyecto.
TIPO_GEOREFERENCIA | Determinación del tipo de georreferencia que se utilizará para ubicar el proyecto. Incluye los siguientes: - Punto(s) independiente(s). - Línea. - Área.
GEOREFERENCIAS | Campo que contiene los datos para ubicar geográficamente el proyecto. Nótese que la georreferencia de un proyecto puede ser distinta de la del estado o municipio responsable, derivado de que un ejecutor del gobierno del estado puede ubicar su proyecto en distintos municipios. Cada georreferencia contiene la siguiente información: - cve_municipio: clave del municipio. - localidad: clave de la localidad. - dirección: domicilio en el que se encuentra ubicado el proyecto. - lon: longitud en la que se encuentra ubicado el proyecto. - lat: latitud en la que se encuentra ubicado el proyecto.
FECHA_INICIO | Fecha de inicio del proyecto registrada por los ejecutores de los recursos al momento de darlo de alta en el RFT.
FECHA_TERMINO | Fecha de término del proyecto estimada por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
RECAUDADO | Momento contable que denota el cobro efectivo o por cualquier otro medio de pago de los recursos transferidos por la Federación a los gobiernos locales.
COMPROMETIDO | Momento contable que denota la aprobación por la autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse durante varios ejercicios, el compromiso será registrado durante cada ejercicio.
DEVENGADO | Momento contable que denota el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
EJERCIDO | Momento contable que denota la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente.
PAGADO | Momento contable que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago.
CONTRATOS | Campo en donde se identifican los contratos o administraciones directas asociadas al programa o proyecto. Cada contrato contiene la siguiente información: - tipo_obra: campo que identifica si se trata de un contrato de obra, adquisiciones, arrendamientos o servicios o si se trata de una obra por administración directa. - numero_contrato: clave del contrato registrada por el ejecutor del gasto. - contratista: nombre, denominación o razón social de quien es contratado para la provisión de un servicio, arrendamientos, adquisiciones o la ejecución de una obra. - convocante: nombre, denominación o razón social de quien realizar la contratación.
AVANCES_FISICOS | Campo en donde en donde se reporta el avance físico logrado con respecto a la o las metas que se establecieron para el proyecto. Cada avance físico contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - avance: avance logrado al corte trimestral, por ejemplo, 50 kilómetros cuadrados construidos o 10 equipos de cómputo adquiridos.
ESTATUS | Descripción del estatus en el que se encuentra el proyecto. Incluye los siguientes: 1. En Ejecución: proyectos que deben reportar su avance al trimestre dado que aún se están ejecutando. 2. Terminado: proyectos que ya alcanzaron un 100% de avance físico y financiero, por lo que ya terminaron su reporte. 3. Suspendido: proyectos que no tendrán avances, pero que se reactivarán en un tiempo definido. 4. Cancelado: proyectos que ya no volverán a tener avances.
FLUJO | Nombre del flujo de validación en el que se quedó el proyecto al cierre del trimestre. Incluye los siguientes de acuerdo al Estatus: 1. En Ejecución 1.1. En registro de avances: el ejecutor debe capturar información para el proyecto o atender observaciones al mismo, para solicitar que la Entidad Federativa valide sus datos. Este flujo corresponde a proyectos que se dieron de alta en el sistema en periodo anterior al actual, por lo que solo deben registrar su avance físico y financiero, así como contratos o fotografías cuando se trate de proyectos del FAIS o del Ramo 23. 1.2. En revisión de avances: el ejecutor ya capturó la información de su Proyecto, el cual está en espera de que la Entidad Federativa lo valide o le emita observaciones. 1.3. Validado/Registrado avances: flujo que adquiere un proyecto que es registrado por primera vez en el sistema y que fue validado por la Entidad Federativa. 1.4. Validado avances: flujo que adquiere un proyecto cuyos avances ya fueron validados por la Entidad Federativa. Este flujo solo aplica a proyectos que fueron dados de alta por primera vez en el sistema en un trimestre anterior al actual. 1.5. Con observaciones de avances: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos que ya fueron validados y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.6. En revisión de cancelación: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea cancelado y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la cancelación o le emita observaciones. 1.7. En revisión de suspensión: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea suspendido y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la suspensión o le emita observaciones. 1.8. En cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la cancelación. 1.9. En suspensión: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la suspensión. 1.10. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a Proyectos cuya cancelación ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.11. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos cuya suspensión ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 2. Terminado 2.1. Validado/Registrado avances: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados por primera vez con un 100% de avance físico y financiero. 2.2. Validado avance: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados con un 100% de avance físico y financiero. A diferencia del flujo anterior, este flujo lo adquieren proyectos que fueron validados por primera vez en trimestres anteriores. 3. Suspendido 3.1. Suspensión validada: cuando la Entidad Federativa valida la suspensión de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Suspendido". 4. Cancelado 4.1. Cancelación validada: cuando la Entidad Federativa valida la cancelación de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Cancelado".