## Reporte final
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2022 | 3 | DUR220202068732 | Proyecto de inversión | 2069822.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:0.01, modificado:0.01}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2069822.49, modificado:2069822.49}} | CONTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO BLVD PROLONGACIÓN HIDALGO - 3530 | 10 | Durango | 35 | Tepehuanes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tepehuanes | 3530 | S | 45 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:324.0, meta_modificada:324.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:PROLONGACION BLV. MIGUEL HIDALGO COLONIA NUEVA ESPERANZA, 35600 SANTA CATARINA DE TEPEHUANES, TEPEHUANES DURANGO ENTRE CALLE 19 DE MARZO Y CALLE VICTORIA, CONTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO BLVD. PROLONGACIÓN HIDALGO GEORREF, lon:-105.71993045, lat:25.33090028}} | 2022-02-14 | 2022-04-14 | 2069822.49 | 2069822.49 | 2069822.49 | 2069822.49 | 2069822.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTD/URB/FISM/2022/001, contratista:JUAN ENRIQUE NUÑEZ REYES, convocante:H.AYUNTAMIENTO, monto:2069822.49, importe_modificado:2069822.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:324.0}} | {2068732/proyecto_INICIO, 2068732/proyecto_PROCESO, 2068732/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220202070291 | Proyecto de inversión | 383998.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:0.01, modificado:0.01}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:383998.74, modificado:383998.74}} | REHABILITACIÓN Y REVESTIMIENTO PUNTUAL DEL KM 65 MAS 000 AL 70 MAS 000 EN EL CAMINO TEPEHUANES AL TARAHUMAR - 25283 | 10 | Durango | 35 | Tepehuanes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tepehuanes | 25283 | S | 585 | 610 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:45, direccion:RANCHERIA EL HUACAL, 35640 EL HUACAL, TEPEHUANES DURANGO ENTRE CARRETERA TEPEHUANES - EL TARAHUMAR Y CAMINO EL HUACAL - LA SOLEDAD DE SAN ISIDRO, CAMINO AL TARAHUMAR REHABILITACION Y REVESTIMIENTO PUNTUAL DEL KM 65000 AL 70000 , lon:-106.1588065, lat:25.45657124}} | 2022-02-11 | 2022-03-04 | 383998.74 | 383998.74 | 383998.74 | 383998.74 | 383998.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTD/URB/FISM/2022/004, contratista:CONJABA S.A. DE C.V., convocante:H.AYUNTAMIENTO, monto:383998.74, importe_modificado:383998.74}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:5.0}} | {2070291/proyecto_INICIO, 2070291/proyecto_FIN, 2070291/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220202070292 | Proyecto de inversión | 769821.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:0.01, modificado:0.01}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:769821.28, modificado:769821.28}} | CONSTRUCCIÓN DE 2DA ETAPA PAVIMENTO HIDRÁULICO ACCESO A PINOS - 25284 | 10 | Durango | 35 | Tepehuanes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tepehuanes | 25284 | S | 44 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:625.0, meta_modificada:625.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:61, direccion:ANDADOR A LOS PINOS RANCHERIA LOS PINOS, 35616 LOS PINOS, TEPEHUANES DURANGO ENTRE CARRETERA TEPEHUANES - EL TARAHUMAR Y ANDADOR A SAN JOSE DE LA BOCA, CONSTRUCCION DE 2DA ETAPA PAVIMENTO HIDRAULICO ACCESO A PINOS GEORREFEREN, lon:-105.77243102, lat:25.33038039}} | 2022-02-09 | 2022-02-25 | 769821.28 | 769821.28 | 769821.28 | 769821.28 | 769821.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTD/URB/FISM/2022/003, contratista:CONJABA S.A. DE C.V., convocante:H.AYUNTAMIENTO, monto:769821.28, importe_modificado:769821.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:625.0}} | {2070292/proyecto_INICIO, 2070292/proyecto_FIN, 2070292/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220202068831 | Proyecto de inversión | 1596644.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:0.01, modificado:0.01}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1596644.01, modificado:1596644.01}} | REHABILITACIÓN Y DESASOLVE DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN SANTA CATARINA DE TEPEHUANES - 5473 | 10 | Durango | 35 | Tepehuanes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tepehuanes | 5473 | S | 740 | 760 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:ANDADOR LOS TERRENOS COLONIA PLUTARCO ELIAS CALLES, 35600 SANTA CATARINA DE TEPEHUANES, TEPEHUANES DURANGO ENTRE CALLE CANATLAN Y CALLE TLAHUALILO, CALLE TAYOLTITA REHABILITACIÓN Y DESASOLVE DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN SANTA, lon:-105.72814771, lat:25.34663009}} | 2022-02-02 | 2022-04-02 | 1596644.01 | 1596644.01 | 1596644.01 | 1596644.01 | 1596644.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDEAPAT/DRE/2022/001, contratista:GRUPO REVISAHO S.A. DE C.V., convocante:SIDEAPAT, monto:1596644.01, importe_modificado:1596644.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1500.0}} | {2068831/proyecto_INICIO, 2068831/proyecto_FIN, 2068831/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302107846 | Proyecto de inversión | 612022.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:612022.25, modificado:612022.25}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE DURANGO, FRENTE A ESCUELA DE EDUCACIÓN ESPECIAL - 93947 | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Vicente Guerrero | 93947 | S | 18 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:642.0, meta_modificada:642.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE DURANGO INTERIOR SN COLONIA NUEVA ESPAÑA, 34893 VICENTE GUERRERO, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE CALLE 10 DE MAYO Y CALLE RAMON PINEDA AGURRE, CALLE MATAMOROS LA OBRA SE ENCUENTRA FRENTE LA ESCUELA ESPECIAL Y A UN COSTADO, lon:-103.97795996, lat:23.72953842}} | 2022-02-14 | 2022-03-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2107846/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302107887 | Proyecto de inversión | 68114.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68114.83, modificado:68114.83}} | CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL EN CABECERA ADICIONAL - 94332 | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Vicente Guerrero | 94332 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:BOULEVARD DE LAS ROSAS INTERIOR SN COLONIA NUEVA ESPAÑA, 34893 VICENTE GUERRERO, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE CALLE GLACAL DEL NORTE Y CALLE SELENE, CALLE MAR ROJO LA OBRA SE ENCUENTRA CERCA DEL JARDIN DE NIÑOS VENUZTIANO CARR, lon:-103.97287852, lat:23.72751683}} | 2022-04-18 | 2022-05-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2107887/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302106392 | Proyecto de inversión | 170000.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:0.1, modificado:0.1}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170000.0, modificado:170000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO SANTA ROSALIA SIMON BOLIVAR MUNICIPIO DE GRAL. SIMON BOLIVAR DGO. - 67869 | 10 | Durango | 6 | General Simón Bolívar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de General Simón Bolívar | 67869 | S | 111 | 93 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:5393.8, meta_modificada:5393.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:19, direccion:CAMINO TRAMO GENERAL SIMON BOLIVAR - SANTA ROSALIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 21 + 100 EJIDO SANTA ROSALÍA, 35956 SANTA ROSALÍA, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR DURANGO ENTRE Y , LA REHABILITACION DEL CAMINO SE VA A REALIZAR AL NOR, lon:-103.05393781, lat:24.74165483}} | 2022-03-09 | 2022-04-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:100.0}} | {2106392/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302106399 | Proyecto de inversión | 25333.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:0.1, modificado:0.1}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25333.33, modificado:25333.33}} | REHABILITACION DE LUMINARIAS EN LA LOCALIDAD DE GENERAL SIMON BOLIVAR MUNICIPIO DE GENERAL SIMON BOLIVAR DGO. - 67978 | 10 | Durango | 6 | General Simón Bolívar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de General Simón Bolívar | 67978 | S | 78 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA PUEBLO GENERAL SIMÓN BOLÍVAR, 35950 GENERAL SIMÓN BOLÍVAR, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR DURANGO ENTRE CALLE CANAL SAN ISIDRO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE BENITO JUAREZ TRES DE LAS ACCIONES DE LUMINARIAS SE EN, lon:-103.22581494, lat:24.68833332}} | 2022-03-11 | 2022-04-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}} | {2106399/proyecto_PROCESO, 2106399/proyecto_FIN, 2106399/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302107718 | Proyecto de inversión | 60000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:60000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE BORDO DE ABREVADERO EN LA LOCALIDAD LLANO GRANDE - 91999 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Durango | 91999 | S | 21 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Bordo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:204, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO LLANO GRANDE, 34357 LLANO GRANDE, DURANGO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE BORDO DE ABREVADERO EN LA LOCALIDAD DE LLANO GRANDE EN LA ZONA SERRANA DE LA LOCALIDAD, lon:-105.08007785, lat:23.76060574}} | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 60000 | 60000 | 60000 | 18000 | 18000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-DR-R33-010/2022, contratista:GRUPO PESCADOR VALLES, S. A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Bordo(s), avance:0.0}} | {2107718/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302107720 | Proyecto de inversión | 60000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:60000.0}} | REHABILITACIÓN DE BORDO DE ABREVADERO EN LA LOCALIDAD VALLE FLORIDO - 92050 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Durango | 92050 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Bordo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:289, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO VALLE FLORIDO, 34326 VALLE FLORIDO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , REHABILITACIÓN DE BORDO DE ABREVADERO EN LA LOCALIDAD DE VALLE FLORIDO EN LA ZONA SERRANA DE LA LOCALIDAD, lon:-104.50812982, lat:23.76043378}} | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 60000 | 60000 | 60000 | 18000 | 18000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-DR-R33-008/2022, contratista:INGENIERÍA GONGUI, S. A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:305000.0, importe_modificado:305000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Bordo(s), avance:0.3}} | {2107720/proyecto_INICIO, 2107720/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302106411 | Proyecto de inversión | 4469188.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4469188.1, modificado:4469188.1}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA ROSA MORADA A EL BAJIO PRIMERA ETAPA - 68106 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 68106 | S | 90 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.5, meta_modificada:3.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:613, direccion:CALLE EL BAJIO RANCHERIA EL BAJÍO, 34586 EL BAJÍO, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , EL BAJÍO ESTÁ SITUADO A 34.8 KILÓMETROS DE TAMAZULA DE VICTORIA QUE ES LA CABECERA MUNICIPAL EN DIRECCIÓN ESTE., lon:-106.6251582, lat:24.93509809}} | 2022-02-01 | 2022-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2106411/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302107735 | Proyecto de inversión | 505558.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:505558.91, modificado:505558.91}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MUTIPLES, EN COL. LAZARO CARDENAS, CABECERA MUNICIPAL DE VICENTE GUERRERO, DGO. - 92358 | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Vicente Guerrero | 92358 | S | 120 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE CENTAURO INTERIOR SN COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 34894 VICENTE GUERRERO, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE CALLE ZACATECAS Y CALLE PAREDON, CALLE ENERO LA OBRA SE ENCUENTRA CERCA DEL POZO DE AGUA DE LA COLONIA LAZARO CARDENAS., lon:-103.97074548, lat:23.72306128}} | 2022-02-14 | 2022-03-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:0.0}} | {2107735/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302106436 | Proyecto de inversión | 31666.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:0.1, modificado:0.1}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31666.67, modificado:31666.67}} | REHABILITACION DE LUMINARIAS EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE REYES MUNICIPIO DE GENERAL SIMON BOLIVAR DGO. - 68535 | 10 | Durango | 6 | General Simón Bolívar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de General Simón Bolívar | 68535 | S | 55 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:14, direccion:EJIDO SAN JOSÉ DE REYES, 35980 SAN JOSÉ DE REYES, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR DURANGO ENTRE Y , LAS VEITICINCO ACCIONES DE LUMINARIAS SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS DENTRO DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE REYES CON UBICACION CONOCIDA 5, lon:-103.1321175, lat:24.44120979}} | 2022-03-11 | 2022-04-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:25.0}} | {2106436/proyecto_INICIO, 2106436/proyecto_PROCESO, 2106436/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302106327 | Proyecto de inversión | 378773.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:253.2, modificado:253.2}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:378519.84, modificado:378519.84}} | REHABILITACION DE CAMINO TRAMO VILLA OCAMPO A ORESTES PEREYRA MUNICIPIO DE OCAMPO DGO - 66544 | 10 | Durango | 17 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ocampo | 66544 | S | 154 | 231 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:70, direccion:CAMINO TRAMO VILLA OCAMPO - ORESTES PEREYRA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 5 PUEBLO VILLA OCAMPO CENTRO, 35350 VILLA ORESTES PEREYRA (ROSARIO), OCAMPO DURANGO ENTRE Y , LA REHABILITACION DEL CAMINO SE ENCUENTRA A 20 MINUT, lon:-105.5776075, lat:26.47281784}} | 2022-04-01 | 2022-04-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2106327/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302101118 | Proyecto de inversión | 13578382.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.35783825E7, modificado:1.35783825E7}} | CONSTRUCCIÓN CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE VICTORIA DE DURANGO DEL MUNICIPIO DE DURANGO - 95294 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Suelo y Vivienda de Durango | 95294 | S | 315 | 270 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:COLONIA , 34000 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN CUARTO ADICIONAL EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD DE VICTORIA DE DURANGO, lon:-104.62184633, lat:24.04697937}} | 2022-05-01 | 2022-09-30 | 13578382.5 | 13578382.5 | 13578382.5 | 10450174.16 | 10450174.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COESVI-13-CB-006-2022.SBS, contratista:AQUA DEL GUADIANA SA DE CV, convocante:COESVI, monto:2710703.89, importe_modificado:2710703.89}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COESVI-13-CB-005-2022.SBS, contratista:XDE CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:COESVI, monto:2707537.44, importe_modificado:2707537.44}, ctto3: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COESVI-13-CB-003-2022.SBS, contratista:ALFONSO ERIK LUNA ALDAMA, convocante:COESVI, monto:2714380.51, importe_modificado:2714380.51}, ctto4: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COESVI-13-CB-002-2022.SBS, contratista:MAELSA SA DE CV, convocante:COESVI, monto:2701749.16, importe_modificado:2701749.16}, ctto5: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COESVI-13-CB-001-2022.SBS, contratista:ROSALVA ALICIA FLORES CANGAS, convocante:COESVI, monto:2714892.77, importe_modificado:2714892.77}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:70.0}} | {2101118/proyecto_INICIO, 2101118/proyecto_PROCESO, 2101118/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302101119 | Proyecto de inversión | 779877.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:779877.56, modificado:779877.56}} | CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL CON BAÑO EN LA LOCALIDAD AMACUABLE MUNICIPIO DE TAMAZULA - 95329 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Suelo y Vivienda de Durango | 95329 | S | 15 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:21, direccion:RANCHERIA AMACUABLE, 34583 AMACUABLE, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , VARIAS OBRAS DISTRIBUIDAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-106.89583217, lat:25.02207494}} | 2022-04-09 | 2022-07-30 | 779877.56 | 779877.56 | 779877.56 | 711616.12 | 711616.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COESVI-13-CB-012-2022.SBS, contratista:MAREDASHE SA DE CV, convocante:COESVI, monto:3341663.77, importe_modificado:3341663.77}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:6.0}} | {2101119/proyecto_INICIO, 2101119/proyecto_PROCESO, 2101119/proyecto_INICIO, 2101119/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302101120 | Proyecto de inversión | 4400421 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4400421.0, modificado:4400421.0}} | CONSTRUCCIÓN CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE VICTORIA DE DURANGO DEL MUNICIPIO DE DURANGO - 95352 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Suelo y Vivienda de Durango | 95352 | S | 126 | 108 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:COLONIA VICTORIA DE DURANGO CENTRO, 34000 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN CUARTO PARA BAÑO EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD DE VICTORIA DE DURANGO, lon:-104.68395297, lat:24.04850589}} | 2022-05-01 | 2022-09-30 | 4400421 | 4400421 | 4400421 | 4386535.28 | 4386535.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COESVI-13-CB-007-2022.SBS, contratista:GIANCARLO NUÑEZ AISPURO, convocante:SECOPE, monto:2197440.78, importe_modificado:2197440.78}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COESVI-13-CB-008-2022.SBS, contratista:INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES FRAGUA SA DE CV, convocante:SECOPE, monto:2199610.49, importe_modificado:2199610.49}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:58.0}} | {2101120/proyecto_INICIO, 2101120/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302101121 | Proyecto de inversión | 334233.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:334233.24, modificado:334233.24}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO CON BAÑO EN LA LOCALIDAD EL CASTILLO MUNICIPIO DE TAMAZULA - 95363 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Suelo y Vivienda de Durango | 95363 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:728, direccion:RANCHERIA EL CASTILLO, 34583 LOS CHAPOTES, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , VARIAS OBRAS DISTRIBUIDAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-106.94157339, lat:24.97160626}} | 2022-04-08 | 2022-07-23 | 334233.24 | 334233.24 | 334233.24 | 304978.34 | 304978.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COESVI-13-CB-012-2022.SBS, contratista:MAREDASHE SA DE CV, convocante:COESVI, monto:3341663.77, importe_modificado:3341663.77}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2101121/proyecto_PROCESO, 2101121/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302101123 | Proyecto de inversión | 445644.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:445644.32, modificado:445644.32}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO CON BAÑO EN LA LOCALIDAD LAS HIGUERITAS MUNICIPIO DE TAMAZULA - 95406 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Suelo y Vivienda de Durango | 95406 | S | 9 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:198, direccion:RANCHERIA LAS HIGUERITAS, 34583 LAS HIGUERITAS, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , VARIAS OBRAS DISTRIBUIDAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-106.93461541, lat:24.96228302}} | 2022-04-08 | 2022-07-29 | 445644.32 | 445644.32 | 445644.32 | 406637.78 | 406637.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COESVI-13-CB-012-2022.SBS, contratista:MAREDASHE SA DE CV, convocante:COESVI, monto:3341663.77, importe_modificado:3341663.77}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2101123/proyecto_INICIO, 2101123/proyecto_PROCESO, 2101123/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302101124 | Proyecto de inversión | 111411.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111411.08, modificado:111411.08}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO CON BAÑO EN LA LOCALIDAD CHAPOTAN MUNICIPIO DE TAMAZULA - 96562 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Suelo y Vivienda de Durango | 96562 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:136, direccion:RANCHERIA CHAPOTÁN, 34588 LOS AGUAJES, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , VARIAS OBRAS DISTRIBUIDAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-106.86779354, lat:24.94505847}} | 2022-04-08 | 2022-07-23 | 111411.08 | 111411.08 | 111411.08 | 101659.41 | 101659.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COESVI-13-CB-012-2022.SBS, contratista:MAREDASHE SA DE CV, convocante:COESVI, monto:3341663.77, importe_modificado:3341663.77}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.9}} | {2101124/proyecto_PROCESO, 2101124/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302101135 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:999595.21}} | EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE CON CELDAS SOLARES EN LA LOCALIDAD DE PRAXEDIS G. GUERRERO NUEVO LA LOMA DEL MUNICIPIO DE DURANGO - 96718 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión del Agua del Estado de Durango | 96718 | S | 51 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:613, direccion:PUEBLO PRAXEDIS G. GUERRERO NUEVO (LA LOMA), 34320 PRAXEDIS G. GUERRERO NUEVO (LA LOMA), DURANGO DURANGO ENTRE Y , LOCALIZADA A ESPALDAS DE LA IGLESIA DEL PUEBLO, lon:-104.56672649, lat:23.94099046}} | 2022-05-01 | 2022-09-30 | 999595.21 | 999595.21 | 999595.21 | 798794.52 | 798794.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAED-SEBISED-021-22.SBS, contratista:FERNANDO CARRANZA DE LA PARRA, convocante:COMISION DEL AGUA DEL ESTADO D DURANGO, monto:999595.21, importe_modificado:999595.21}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.7}} | {2101135/proyecto_INICIO, 2101135/proyecto_PROCESO, 2101135/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302101137 | Proyecto de inversión | 6702026.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6702026.24, modificado:6702026.24}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN ARROYO LAS MANGAS EN LA COL. AMALIA SOLORZANO DE LA LOCALIDAD VICTORIA DE DURANGO DEL MUNICIPIO DE DURANGO - 96933 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 96933 | S | 375 | 320 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1155.0, meta_modificada:1155.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:FRACCIONAMIENTO AMALIA SOLÓRZANO, 34016 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , PUENTE CONSTRUIDO PARA COMUNICAR CON EL ARROYO LAS MANGAS, lon:-104.68753883, lat:24.06020543}} | 2022-05-01 | 2022-09-30 | 6702026.24 | 6702026.24 | 6702026.24 | 3755368.29 | 3755368.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOPE-FISE-DC-045-22.SBS, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR LOGO SA DE CV, convocante:Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, monto:6702026.24, importe_modificado:6702026.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}} | {2101137/proyecto_INICIO, 2101137/proyecto_PROCESO, 2101137/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302101205 | Proyecto de inversión | 1671166.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1671166.2, modificado:1671166.2}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO CON BAÑO EN LA LOCALIDAD TAMAZULA DE VICTORIA MUNICIPIO DE TAMAZULA - 99424 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Suelo y Vivienda de Durango | 99424 | S | 35 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:PUEBLO TAMAZULA DE VICTORIA, 34580 TAMAZULA DE VICTORIA, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , VARIAS OBRAS DISTRIBUIDAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-106.96602195, lat:24.96672249}} | 2022-04-08 | 2022-07-15 | 1671166.2 | 1671166.2 | 1671166.2 | 1524891.69 | 1524891.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COESVI-13-CB-012-2022.SBS, contratista:MAREDASHE SA DE CV, convocante:COESVI, monto:3341663.77, importe_modificado:3341663.77}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:12.0}} | {2101205/proyecto_INICIO, 2101205/proyecto_PROCESO, 2101205/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302106795 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VICENTE GUERRERO - 75038 | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Vicente Guerrero | 75038 | S | 900 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE PEDRO MORENO INTERIOR SN COLONIA INDEPENDENCIA, 34896 VICENTE GUERRERO, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE CALLE CORREGIDORA Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE MIGUEL HIDALGO EL ALUMBRADO PÚBLICO SE DISTRIBUYÓ EN LAS SIGUIENTES COL, lon:-103.97134289, lat:23.71618741}} | 2022-02-21 | 2022-04-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2106795/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302111399 | Proyecto de inversión | 461680 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:461680.0, modificado:461680.0}} | REHABILITACION DE TANQUE ELEVADO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ DEL MOLINO - 123770 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Durango | 123770 | S | 78 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:264, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SAN JOSÉ DEL MOLINO, 34393 SAN JOSÉ DEL MOLINO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , REHABILITACION DE TANQUE ELEVADO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DEL MOLINO, lon:-104.617165, lat:24.20473853}} | 2022-05-25 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:0.0}} | {2111399/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302114161 | Proyecto de inversión | 1417150 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1417150.0, modificado:1417150.07}} | REHABILITACIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO JARDINES DE SAN ANTONIO EN FRACCIONAMIENTO JARDINES DE SAN ANTONIO - 137385 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Durango | 137385 | S | 354 | 236 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE BLAS CHUMACERO SANCHEZ INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO JARDINES DE SAN ANTONIO I, 34227 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE CLAUDIO GUERRA LOPEZ Y CALLE JUAN MILLAN LIZARRAGA, CALLE LINO SANTACRUZ MITRALES REHABIL, lon:-104.60071163, lat:24.05638361}} | 2022-05-25 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:0.0}} | {2114161/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302114172 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | REHABILITACIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO CHAPULTEPEC EN FRACCIONAMIENTO CHAPULTEPEC - 137427 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Durango | 137427 | S | 168 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE URREA INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO CHAPULTEPEC, 34150 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE JAZMIN Y CALLE GARDENIA, CALLE LOS JARDINES REHABILITACIÓN DEL ESPACIO MULTIDEPORTIVO CHAPULTEPEC UBICADO A UN COSTADO D, lon:-104.67395464, lat:24.00898317}} | 2022-05-25 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:0.0}} | {2114172/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302114188 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | REHABILITACIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO TIERRA Y LIBERTAD EN COLONIA TIERRA Y LIBERTAD - 137522 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Durango | 137522 | S | 394 | 262 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE NOVIEMBRE INTERIOR SN COLONIA TIERRA Y LIBERTAD, 34127 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 24 DE FEBRERO, CALLE DURANGO-MAZATLAN REHABILITACIÓN DEL ESPACIO MULTIDEPORTIVO TIERRA , lon:-104.69505924, lat:24.00573925}} | 2022-05-25 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:0.0}} | {2114188/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302114203 | Proyecto de inversión | 1237349 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1237349.0, modificado:1237348.9}} | REHABILITACIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO MASIE EN COLONIA MASIE - 137597 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Durango | 137597 | S | 204 | 136 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE JOSE RAMON ESTRADA INTERIOR SN COLONIA MASSIE, 34217 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE LUCES DE NUEVA YORK Y CALLE VIEJO AMOR, CALLE JOSE RAMON ESTRADA REHABILITACIÓN DEL ESPACIO MULTIDEPORTIVO MASSIE UBICAD, lon:-104.64853086, lat:24.05821901}} | 2022-05-25 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:0.0}} | {2114203/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302114220 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1099999.77}} | REHABILITACIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO JORGE LUPO SALAZAR EN FRACCIONAMIENTO DOMINGO ARRIETA - 137657 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Durango | 137657 | S | 402 | 258 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA DIVISION DURANGO INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO DOMINGO ARRIETA, 34180 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE GENERAL GUADALUPE VICTORIA Y CALLE GENERAL EDUARDO ARRIETA, CALLE GENERAL ISMAEL LARES REHABILITACIÓN D, lon:-104.66708557, lat:23.99660193}} | 2022-05-25 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:0.0}} | {2114220/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302106885 | Proyecto de inversión | 79362.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79362.94, modificado:79362.94}} | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN SAN JOSE DE LAS CORRIENTES - 76625 | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Vicente Guerrero | 76625 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:95.0, meta_modificada:95.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:9, direccion:EJIDO SAN JOSÉ DE LAS CORRIENTES, 34896 SAN JOSÉ DE LAS CORRIENTES, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A ALGUNAS CUADRAS DE LA CLINICA DE SALUD, lon:-103.85431301, lat:23.77343051}} | 2022-03-16 | 2022-03-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2106885/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302106892 | Proyecto de inversión | 15600718.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.560071843E7, modificado:1.560071843E7}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE 1040 BOILERS SOLARES CON TANQUE DE 120 LTS DE CAPACIDAD EN LA ZONA EL DURAZNO - 76751 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 76751 | S | 520 | 520 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1040.0, meta_modificada:1040.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:675, direccion:PUEBLO EL DURAZNO, 34570 EL DURAZNO, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA EN LA PARTE NORTE DEL MUNICIPIO EN LA ZONA EL DURAZNO., lon:-106.9294214, lat:25.47069611}} | 2022-03-22 | 2022-05-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2106892/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302111462 | Proyecto de inversión | 325465.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:325465.7, modificado:325465.7}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN, COL. BURÓCRATA - 124011 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Durango | 124011 | S | 748 | 612 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE FETSE INTERIOR SN COLONIA BURÓCRATA, 34279 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE PINO SUAREZ, CALLE NAZAS CONSTRUCCIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN EN LA COLONIA BUROCRATA A UN COSTADO DEL PARQUE, lon:-104.64626591, lat:24.02601509}} | 2022-05-25 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.0}} | {2111462/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302114232 | Proyecto de inversión | 1250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250000.0, modificado:1250000.12}} | REHABILITACIÓN DE CAMPO DE BEISBOL ARTURO GÁMIZ EN COLONIA ARTURO GÁMIZ - 137716 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Durango | 137716 | S | 420 | 280 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA FERROCARRIL INTERIOR SN COLONIA ARTURO GAMIZ, 34218 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE 11 DE OCTUBRE Y CALLE PERIMETRAL FERROCARRIL, CALLE FAROLITO REHABILITACIÓN DE CAMPO DE BEISBOL ARTURO GAMIZ EN LA COLO, lon:-104.65034842, lat:24.04179116}} | 2022-05-25 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:0.0}} | {2114232/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302114240 | Proyecto de inversión | 1750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1750000.0, modificado:1750000.07}} | REHABILITACIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO LA FORESTAL EN FRACCIONAMIENTO LA FORESTAL - 137742 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Durango | 137742 | S | 358 | 238 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE RIO MIRAVALLES INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO LA FORESTAL, 34217 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE PUEBLO NUEVO Y CALLE STA. MARIA DE OCOTAN, CALLE SAN MIGUEL DE CRUCES REHABILITACIÓN DEL ESPACIO MULTIDEPORTIVO, lon:-104.65554752, lat:24.04098551}} | 2022-05-25 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:0.0}} | {2114240/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302114246 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.19}} | REHABILITACIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO VALLE DEL SUR EN COLONIA VALLE DEL SUR - 137772 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Durango | 137772 | S | 194 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE RIO LERMA INTERIOR SN COLONIA VALLE DEL SUR, 34120 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE RIO HUYUAPAN Y CALLE RIO REMEDIOS, CALLE RIO BALSAS REHABILITACIÓN DEL ESPACIO MULTIDEPORTIVO VALLE DEL SUR UBICADO FRENTE, lon:-104.68134603, lat:24.00966479}} | 2022-05-25 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:0.0}} | {2114246/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302111688 | Proyecto de inversión | 121999.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121999.92, modificado:121999.92}} | 8 CALENTADORES SOLARES EN VIVIENDAS LOCALIDAD RANCHO VIEJO - 125352 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guanaceví | 125352 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:65, direccion:RANCHERIA RANCHO VIEJO, 35440 RANCHO VIEJO, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , A UN COSTADO DE LA IGLESIA, lon:-106.25719975, lat:26.17858508}} | 2022-03-07 | 2022-06-04 | 121999.92 | 121999.92 | 121999.92 | 121999.92 | 121999.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FISMDF/MEV/01/2022, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO, monto:3049999.6, importe_modificado:3049999.6}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:8.0}} | {2111688/proyecto_FIN, 2111688/proyecto_PROCESO, 2111688/proyecto_FIN, 2111688/proyecto_PROCESO, 2111688/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302116146 | Proyecto de inversión | 1228594.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1228594.64, modificado:1228594.64}} | PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN LA CALLE ALDAMA ENTRE C. IRINEO SANCHEZ Y C. VICENTE MACIEL EN LA COL. SAN ISIDRO DE CD. LERDO, DGO. - 144710 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Lerdo | 144710 | S | 55 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2139.6, meta_modificada:2139.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE ALDAMA COLONIA SAN ISIDRO, 35156 LERDO, LERDO DURANGO ENTRE CALLE VICENTE MACIEL Y CALLE IRINEO SANCHEZ, CALLE CUAUHTEMOC EN CALLE ALDAMA ENTRE C. IRINEO SANCHEZ Y VICENTE MACIEL TOPANDO CON EL PANTEON MUNICIPAL EN LA COLO, lon:-103.54461202, lat:25.53985746}} | 2022-05-06 | 2022-06-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2116146/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302119251 | Proyecto de inversión | 3193247.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3193247.4, modificado:3193247.4}} | REHABILITACION DEL DRENAJE SANITARIO EN SECTORES 1 Y 5 CALLES MATAMOROS Y ZARAGOZA EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL, DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO - 158221 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 158221 | S | 28 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:122.89, meta_modificada:122.89}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL, 34970 SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA AL SUR DE LA LOCALIDAD EN DOS CALLES DIFERENTES LA PRIMERA SE LOCALIZA A DOS CUADRAS DE LA PLAZA PRINCI, lon:-104.39846866, lat:23.47216456}} | 2022-01-09 | 2022-04-22 | 3193247.4 | 3193247.4 | 1928477.68 | 1928477.68 | 1928477.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-AyC22-003, contratista:GRUPO REVISAHO, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:3193247.4, importe_modificado:3193247.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2119251/proyecto_INICIO, 2119251/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302119295 | Proyecto de inversión | 1168980.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1168980.6, modificado:1168980.6}} | AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO CON ECO TECNOLOGIAS EN LA CABECERA MUNICIPAL SECTOR ACCESO SUR UNIDAD DEPORTIVA Y ALBERGUE INDIGENA EN SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL, DGO. - 158418 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 158418 | S | 1041 | 696 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL, 34970 SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA UNIDAD DEPORTIVA Y ALBERGUE INDIGENA AL NORTE DE LA LOCALIDAD QUE SE ENCUENTRA POR LA LATERAL DEL, lon:-104.39110077, lat:23.48037347}} | 2022-01-13 | 2022-06-30 | 1168980.6 | 1168980.6 | 618091.34 | 618091.34 | 618091.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-AyC22-027, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES, SA DE CV,, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:1168980.6, importe_modificado:1168980.6}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}} | {2119295/proyecto_PROCESO, 2119295/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302109616 | Proyecto de inversión | 495636.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:0.1, modificado:0.1}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:495636.36, modificado:495636.36}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCO ACCIONES DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE REVOLUCIÓNMUNICIPIO DE HIDALGO ESTADO DE DURANGO - 115674 | 10 | Durango | 10 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Hidalgo | 115674 | S | 8 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:29, direccion:EJIDO REVOLUCIÓN LAS VÍBORAS, 35320 REVOLUCIÓN (LAS VÍBORAS), HIDALGO DURANGO ENTRE Y , LAS CINCO ACCIONES SE ENCUENTRAN UBICADAS DENTRO DE LA LOCALIDAD DE REVOLUCIÓN HGO. DGO. CON DOMICILIO CONOCIDO., lon:-105.07822352, lat:26.20222499}} | 2022-01-10 | 2022-03-30 | 495636.36 | 495636.36 | 495636.36 | 495636.36 | 495635.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HIDALGO/OP/VIV/001-2022-1, contratista:TRC RAICES, S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HIDALGO, monto:495636.36, importe_modificado:495696.36}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} | {2109616/proyecto_INICIO, 2109616/proyecto_PROCESO, 2109616/proyecto_FIN, 2109616/proyecto_PROCESO, 2109616/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302111725 | Proyecto de inversión | 332028.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:332028.03, modificado:332028.03}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN, FRACC. EL EDÉN I - 125532 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Durango | 125532 | S | 128 | 106 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE REAL DEL MEZQUITAL INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO EL EDÉN, 34160 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE BOULEVARD INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL Y CALLE CONDOR, BOULEVARD INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL CONSTRUCCIÓN DE POZ, lon:-104.65298828, lat:24.00215734}} | 2022-05-25 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.0}} | {2111725/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302111736 | Proyecto de inversión | 529567 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:529567.0, modificado:529567.0}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN, FRACC. EL EDÉN II - 125604 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Durango | 125604 | S | 265 | 184 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO EL EDÉN, 34160 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE CUITLAHUAC Y CALLE REAL DEL MEZQUITAL, BOULEVARD INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL CONSTRUCCIÓN DE POZ, lon:-104.65290003, lat:24.00275195}} | 2022-05-25 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.0}} | {2111736/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302111750 | Proyecto de inversión | 341108.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:341108.95, modificado:341108.95}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN EN AV. JESÚS GARCÍA, COL. JOSÉ REVUELTAS - 125671 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Durango | 125671 | S | 2898 | 2372 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE JESUS GARCIA CORONA INTERIOR SN COLONIA JOSÉ REVUELTAS, 34219 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE BOULEVARD JUAN PABLO II Y CALLE MANUEL BUENDIA, CALLE 1RO DE MAYO CONSTRUCCIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN EN LA COLONIA JOS, lon:-104.64040175, lat:24.0483013}} | 2022-05-25 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.0}} | {2111750/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302111764 | Proyecto de inversión | 471795.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:471795.99, modificado:471795.99}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN, FRACC. LA FORESTAL - 125730 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Durango | 125730 | S | 2162 | 1770 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE PERIMETRAL FERROCARRIL INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO LA FORESTAL, 34217 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE EL TULE Y CALLE MILPILLAS, CALLE RIO MIRAVALLES CONSTRUCCIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN EN EL FRACC. LA FORES, lon:-104.65156916, lat:24.04092221}} | 2022-05-25 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.0}} | {2111764/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302111786 | Proyecto de inversión | 526367.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:526367.41, modificado:526367.41}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN, BARRIO DE ANALCO - 125835 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Durango | 125835 | S | 914 | 748 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO SARABIA INTERIOR SN BARRIO DE ANALCO, 34138 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE FRAY DIEGO DE LA CADENA Y AVENIDA UNIVERSIDAD, BOULEVARD DOLORES DEL RIO CONSTRUCCIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN EN EL BARRIO, lon:-104.67684507, lat:24.0211685}} | 2022-05-25 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.0}} | {2111786/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302111813 | Proyecto de inversión | 284705 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:284705.0, modificado:284705.0}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN CIRCUITO NIÑOS HÉROES I, COL. JOSÉ REVUELTAS - 125949 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Durango | 125949 | S | 420 | 310 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:BOULEVARD JOSE MARIA PATONI INTERIOR SN COLONIA JOSÉ REVUELTAS, 34219 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE MANUEL BUENDIA, CALLE NIÑOS HEROES CONSTRUCCIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN EN LA COLONIA JOSE, lon:-104.64695659, lat:24.05034332}} | 2022-05-25 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.0}} | {2111813/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302111823 | Proyecto de inversión | 289777 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:289777.0, modificado:289777.0}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN CIRCUITO NIÑOS HÉROES II, COL. JOSÉ REVUELTAS - 125986 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Durango | 125986 | S | 360 | 243 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:BOULEVARD JOSE MARIA PATONI INTERIOR SN COLONIA JOSÉ REVUELTAS, 34219 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE MANUEL BUENDIA, CALLE NIÑOS HEROES CONSTRUCCIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN EN LA COLONIA JOSE, lon:-104.64684722, lat:24.05048527}} | 2022-05-25 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.0}} | {2111823/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302114928 | Proyecto de inversión | 274645.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:274645.68, modificado:274645.68}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO RURAL EN EJ. EL VERGEL DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO, DGO. - 140314 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 140314 | S | 500 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1176.0, meta_modificada:1176.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:160, direccion:EJIDO EL VERGEL, 35144 EL VERGEL, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y CALLE DEL CENTRO DE SALUD, CALLE DOMO ENTRE CENTRO DE SALUD Y DOMO DEL EJIDO VERGEL, lon:-103.52245704, lat:25.63906781}} | 2022-05-18 | 2022-06-16 | 267217.53 | 267217.53 | 267217.53 | 267217.53 | 267217.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-URB-007/2022, contratista:CONSTRUCTORA Y MATERIALES DE TORREON, convocante:TESORERIA MUNICIPAL, monto:1644352.78, importe_modificado:645994.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2114928/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302119346 | Proyecto de inversión | 4196233.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4196233.84, modificado:4196322.84}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA EN BARRIO EL PUEBLO DE SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL, DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. - 158622 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 158622 | S | 262 | 174 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:695.0, meta_modificada:695.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL, 34970 SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA AL SUROESTE DE LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL EN EL BARRIO CONOCIDO COMO EL PUEBLO EN LA Z, lon:-104.39800947, lat:23.4675655}} | 2022-01-18 | 2022-06-05 | 4196322.84 | 4196322.84 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-AyC22-028, contratista:EFRAÍN ÁLVAREZ ANDRADE, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:4196322.84, importe_modificado:4196322.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2119346/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302111832 | Proyecto de inversión | 603000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:603000.0, modificado:603000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN PRIM. GUADALUPE VICTORIA, LOC. RÍO ESCONDIDO - 126036 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Durango | 126036 | S | 46 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1037, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR SN PUEBLO RÍO ESCONDIDO (LA LOMA), 34330 RÍO ESCONDIDO (LA LOMA), DURANGO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE AULA EN LA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA EN LA LOCALIDAD DE RIO ESCONDIDO, lon:-104.6161455, lat:23.88736982}} | 2022-05-25 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} | {2111832/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302111865 | Proyecto de inversión | 150800 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150800.0, modificado:150800.0}} | CONSTRUCCIÓN DE BEBEDERO ESCOLAR EN EN PRIM. MIGUEL MEZA GALLEGOS, CLAVE 10EPR0461M, COL. AMALIA SOLORZANO - 126165 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Durango | 126165 | S | 70 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Bebedero(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE PROFR. SANTIAGO GARCIA MINCHACA INTERIOR SN COLONIA AMALIA SOLÓRZANO, 34016 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE PUEBLO NUEVO Y CALLE C.2, CALLE PUEBLO NUEVO CONSTRUCCION DE BEBEDEROS EN LA ESCUELA PRIMARIA MIG, lon:-104.68494561, lat:24.05900802}} | 2022-05-25 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Bebedero(s), avance:0.0}} | {2111865/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302111888 | Proyecto de inversión | 150800 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150800.0, modificado:150800.0}} | CONSTRUCCIÓN DE BEBEDERO ESCOLAR EN EN PRIM. RICARDO CASTRO, CLAVE 10EPR0398A, COL. LAS PALMAS - 126219 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Durango | 126219 | S | 112 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Bebedero(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE CARLOS SANTAMARIA INTERIOR SN COLONIA LAS PALMAS, 34014 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE CIRCONIA Y CALLE VIOLETAS, CALLE CONSTELACIÓN CONSTRUCCION DE BEBEDEROS EN LA ESCUELA PRIMARIA RICARDO CASTRO CLAVE 1, lon:-104.69693213, lat:24.04716137}} | 2022-05-25 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Bebedero(s), avance:0.0}} | {2111888/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302114960 | Proyecto de inversión | 409300.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:409300.57, modificado:409300.57}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL CON CARPETA ASFÁLTICA EN ACCESO DEL EJIDO SANTA CLARA DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO, DGO. - 140434 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 140434 | S | 180 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1422.0, meta_modificada:1422.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:145, direccion:EJIDO SANTA CLARA, 35103 SANTA CLARA, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , ACCESO CALLE PRINCIPAL EJIDO SANTA CLARA, lon:-103.46741359, lat:25.67954865}} | 2022-05-18 | 2022-06-16 | 378777.33 | 378777.33 | 378777.33 | 378777.33 | 378777.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-URB-007/2022, contratista:CONSTRUCTORA Y MATERIALES DE TORREON, convocante:TESORERIA MUNICIPAL, monto:1644352.78, importe_modificado:645994.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2114960/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302116968 | Proyecto de inversión | 4138200.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4138200.19, modificado:4138200.19}} | REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE LAS CARRERAS, DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. - 148165 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 148165 | S | 18 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1595, direccion:RANCHERIA LAS CARRERAS, 34997 LAS CARRERAS, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LAS VIVIENDAS BENEFICIADAS SE ENCUENTRAN EN LA COMUNIDAD DE LOS LAS CARRERAS JUSTO A UN COSTADO DEL CAMINO DE LA CARRETERA CANOAS HACIA TEPIC APROXIMA, lon:-104.31292216, lat:22.45013117}} | 2022-09-01 | 2022-12-20 | 4138200.19 | 4138200.19 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-AyC22-031, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES, SA DE CV,, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:4138200.19, importe_modificado:4138200.19}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2116968/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302116994 | Proyecto de inversión | 4139402.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4139402.74, modificado:4179402.74}} | REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE MESA DE LA TORRECILLA, DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO - 148275 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 148275 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1612, direccion:RANCHERIA LAS CARRERAS, 34997 MESA DE LA TORRECILLA, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LAS VIVIENDAS BENEFICIADAS SE LOCALIZAN JUSTO A UN COSTADO DEL CAMINO DE LA CARRETERA CANOAS HACIA TEPIC APROXIMADAMENTE A 22 KM AL SUR DE LA, lon:-104.3260525, lat:22.44275957}} | 2022-09-01 | 2022-12-20 | 4179402.74 | 4179402.74 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-AyC22-034, contratista:EBER CABRERA VELDUCEA, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:4179402.74, importe_modificado:4179402.74}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2116994/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302119635 | Proyecto de inversión | 2206957.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2206957.54, modificado:2206957.54}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO CHALCHIHUITILLO HACIA MURUATA, DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. - 159929 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 159929 | S | 454 | 304 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:7.35, meta_modificada:7.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:108, direccion:RANCHERIA MURUATA, 34995 MURUATA, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA INICIA EN EL ENTRONQUE CAMINO LAS MONTAÑAS HACIA LA MESA DE SAN BUENA CON DESTINO HACIA LAS MURUATA AL CUAL SE LLEGA TOMANDO EL CAMINO ENTRONQUE CARRETE, lon:-104.4762231, lat:22.71820004}} | 2022-01-13 | 2022-07-12 | 2206957.54 | 2206957.54 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-AyC22-052, contratista:ARNULFO HERNÁNDEZ ALBA, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:2206957.54, importe_modificado:2206957.54}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2119635/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302119691 | Proyecto de inversión | 1972928.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1972928.84, modificado:1972928.84}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA PUBLICA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE LAGUNA DEL BURRO DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. - 160166 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 160166 | S | 34 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:602.3, meta_modificada:602.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:48, direccion:RANCHERIA LAGUNA DEL BURRO, 34995 LAGUNA DEL BURRO, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CANCHA DE LA LOCALIDAD LA CUAL SE ENCUENTRA A 23 METROS DEL CAMINO QUE VA HACIA LA LOCALIDAD DE PINITOS ALTOS LA UBI, lon:-104.46111625, lat:22.79931824}} | 2022-02-28 | 2022-08-27 | 1972928.84 | 1972928.84 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-AyC22-059, contratista:ROGELIO CENICEROS, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:1972928.84, importe_modificado:1972928.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2119691/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302107596 | Proyecto de inversión | 125000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125000.0, modificado:125000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE BORDO DE ABREVADERO EN LA LOCALIDAD PRESIDENTE SALVADOR ALLENDE - 89525 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Durango | 89525 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Bordo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:455, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO PRESIDENTE SALVADOR ALLENDE, 34385 PRESIDENTE SALVADOR ALLENDE, DURANGO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE BORDO DE ABREVADERO EN LA LOCALIDAD DE PRESIDENTE SALVADOR ALLENDE EN LA ZONA SERRAN, lon:-104.94175203, lat:24.08987941}} | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 125000 | 125000 | 125000 | 37500 | 37500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-DR-R33-004/2022, contratista:JORGE MANUEL VILLARREAL ROCHA, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:375000.0, importe_modificado:375000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Bordo(s), avance:0.3}} | {2107596/proyecto_PROCESO, 2107596/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302108075 | Proyecto de inversión | 2187286.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2187286.2, modificado:2187286.2}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD LLANO GRANDE - 97212 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Durango | 97212 | S | 125 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1086.0, meta_modificada:1086.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:204, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO LLANO GRANDE, 34357 LLANO GRANDE, DURANGO DURANGO ENTRE Y , AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE LLANO GRANDE, lon:-105.20880002, lat:23.86339412}} | 2022-05-25 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2108075/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302115241 | Proyecto de inversión | 1415215.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:0.01, modificado:0.01}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1415215.52, modificado:1415215.52}} | AMPLIACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TOPIA, MUNICIPIO DE TOPIA, DGO. - 141475 | 10 | Durango | 37 | Topia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Topia | 141475 | S | 234 | 206 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3400.0, meta_modificada:3400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:COLONIA ALMIREZ, 34540 TOPIA, TOPIA DURANGO ENTRE Y , LA OBRA INICIA EN EL PUERTO BLANCO Y TERMINA EN EL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA DE LA COLONIA EL ALMIREZ, lon:-106.56716522, lat:25.22030381}} | 2022-03-28 | 2022-05-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2115241/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302117184 | Proyecto de inversión | 2069099.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2069099.97, modificado:2069099.97}} | REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE LOS AIRES, DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. - 149378 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 149378 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:147.0, meta_modificada:147.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1595, direccion:RANCHERIA LAS CARRERAS, 34997 LAS CARRERAS, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LAS VIVIENDAS BENEFICIADAS SE ENCUENTRAN EN LA ZONA CONOCIDA COMO LOS AIRES JUSTO A UN COSTADO DEL CAMINO DE LA CARRETERA CANOAS HACIA TEPIC APROXIMAD, lon:-104.31317241, lat:22.44996304}} | 2022-07-18 | 2022-11-20 | 2069099.97 | 2069099.97 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-AyC22-040, contratista:ROBERTO LEZAMA VILLAR, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:2069099.97, importe_modificado:2069099.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2117184/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302119834 | Proyecto de inversión | 544262.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:544262.72, modificado:544262.72}} | REHABILITACION DE CAMINOS ZONA GUADALUPE DE URREA 44.60 KM - 160837 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 160837 | S | 145 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:44.6, meta_modificada:44.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1183, direccion:TERRACERÍA TRAMO EL TAPALE - GUADALUPE DE URREA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 44 + 600 RANCHERIA EL TÁPALE, 34584 EL TÁPALE, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN LA ZONA GUADALUPE DE URREA DEL MUNICIPIO, lon:-106.67487343, lat:25.04965315}} | 2022-05-03 | 2022-06-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2119834/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302119858 | Proyecto de inversión | 2890305.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2890305.82, modificado:2890305.82}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS E.C. MEZQUITAL LOS CHARCOS HACÍA PREDIO MILPAS Y SOTOLES A UN COSTADO DE CHARCO LARGO, DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO - 160907 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 160907 | S | 432 | 288 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1289, direccion:RANCHERIA CHARCO LARGO, 34976 CHARCO LARGO, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL ENTRONQUE MEZQUITAL LOS CHARCOS HACIA PREDIO MILPAS Y SOTOLES EL INICIO DE LOS TRABAJOS SE ENCUENTRA AL COSTADO DERECHO DE L, lon:-104.35856601, lat:23.37305521}} | 2022-04-12 | 2022-06-19 | 2890305.82 | 2890305.82 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-AyC22-079, contratista:DESARROLLOS BAUEN-ARGO SA DE CV,, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:2890305.82, importe_modificado:2890305.82}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2119858/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302112152 | Proyecto de inversión | 152040.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:152040.21, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN DE CONCRETO EN CALLE LEONA VICARIO ENTRE AV. GUADALUPE VICTORIA Y TOPE EN EL POBLADO ALVARO OBREGON, MPIO. DE LERDO, DGO. - 127640 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Lerdo | 127640 | S | 50 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:408.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:2, direccion:CALLE LEONA VICARIO PUEBLO ÁLVARO OBREGÓN, 35181 ÁLVARO OBREGÓN, LERDO DURANGO ENTRE AVENIDA GUADALUPE VICTORIA Y CALLE TOPE, EN CALLE LEONA VICARIO ENTRE AV GUADALUPE VICTORIA Y TOPE A 400 MTS DE LA PLAZA PRINCIPAL DEL PUEBLO, lon:-103.50973545, lat:25.51282572}} | 2022-03-01 | 2022-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2112152/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302117244 | Proyecto de inversión | 1826269.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1826269.14, modificado:1826269.14}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA DE LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE 20 DE NOVIEMBRE, EN LA LOCALIDAD DE BAJIO DE LA CHINA, DEL MUNICIPIO DE DURANGO, DGO - 149624 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 149624 | S | 23 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:534.4, meta_modificada:534.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:608, direccion:RANCHERIA BAJÍO DE LA CHINA, 34995 BAJÍO DE LA CHINA, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , SE LOCALIZA SOBRE LA CARRETERA MEZQUITAL HACIA HUAZAMOTA A 30 KM DE LA LOCALIDAD DE LLANO GRANDE EN LA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD BAJÍO DE LA , lon:-104.50505117, lat:22.77533174}} | 2022-02-25 | 2022-08-24 | 1826269.14 | 1826269.14 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-AyC22-057, contratista:ROGELIO CENICEROS, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:1826269.14, importe_modificado:1826269.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2117244/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302119916 | Proyecto de inversión | 3416242.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3416242.37, modificado:3416242.37}} | CONSTRUCCION DE PUENTE COLGANTE PEATONAL EN LA LOCALIDAD DE LAS MILPAS DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. - 161288 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 161288 | S | 112 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:322, direccion:RANCHERIA LAS MILPAS, 34974 LAS MILPAS, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LOS TRABAJOS SE REALIZARÁN EN EL RIO DE LA CUENCA SAN PEDRO EN LA COMUNIDAD DE SAN LAS MILPAS COMUNIDAD COLINDANTE A AGÜITA ZARCA LA UBICACIÓN SE INDICA E, lon:-104.43404212, lat:23.09069673}} | 2022-04-06 | 2022-07-11 | 3416242.37 | 3416242.37 | 1708121.19 | 1708121.19 | 1708121.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-AyC22-081, contratista:DESARROLLOS BAUEN-ARGO SA DE CV,, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:3416242.37, importe_modificado:3416242.37}} | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), avance:0.5}} | {2119916/proyecto_INICIO, 2119916/proyecto_PROCESO, 2119916/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302119934 | Proyecto de inversión | 2813818.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2813818.08, modificado:2813818.08}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA PUBLICA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE GAVILANES, DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO - 161363 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 161363 | S | 45 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:218, direccion:RANCHERIA GAVILANES, 34994 GAVILANES, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CANCHA DE LA LOCALIDAD APROXIMADAMENTE A 50 METROS DEL CAMINO QUE VA HACIA LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS LA UBICACIÓN SE INDICA EN EL , lon:-104.25563883, lat:22.77778693}} | 2022-03-31 | 2022-08-28 | 2813818.08 | 2813818.08 | 970290.29 | 970290.29 | 970290.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-AyC22-068, contratista:SERGIO IGNACIO FERNÁNDEZ GODINEZ, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:2813818.08, importe_modificado:2813818.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:210.0}} | {2119934/proyecto_PROCESO, 2119934/proyecto_INICIO, 2119934/proyecto_PROCESO, 2119934/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302119967 | Proyecto de inversión | 2809909.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2809909.68, modificado:2809909.68}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA PUBLICA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE XOCONOXTLE, DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. - 161518 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 161518 | S | 39 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:43, direccion:RANCHERIA XOCONOXTLE, 34976 XOCONOXTLE, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA ZONA CENTRO DE LA LOCALIDAD SOBRE LA CARRETERA MEZQUITAL HACIA CANOAS APROXIMADAMENTE 10 KM DELANTE DE LA COMUNIDAD LAS FLORES D, lon:-104.44628498, lat:23.228443}} | 2022-03-31 | 2022-08-28 | 2809909.68 | 2809909.68 | 968336.09 | 968336.09 | 968336.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-AyC22-070, contratista:SERGIO IGNACIO FERNÁNDEZ GODINEZ, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:2809909.68, importe_modificado:2809909.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:210.0}} | {2119967/proyecto_INICIO, 2119967/proyecto_PROCESO, 2119967/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302112203 | Proyecto de inversión | 193404.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:193404.09, modificado:193404.09}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN DE CONCRETO EN AV. AGUSTÍN CASTRO ENTRE C. BRAVO Y C. MORELOS EN LA RANCHERÍA CARLOS REAL, MPIO. DE LERDO, DGO. - 127872 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Lerdo | 127872 | S | 70 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:519.0, meta_modificada:519.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:7, direccion:AVENIDA AGUSTÍN CASTRO RANCHERIA CARLOS REAL (SAN CARLOS), 35187 CARLOS REAL (SAN CARLOS), LERDO DURANGO ENTRE CALLE BRAVO Y CALLE MORELOS, CALLE PINO SUAREZ EN AV AGUSTIN CASTRO ENTRE C BRAVO Y C MORELOES EN LA RANCHERIA CARLOS, lon:-103.51973183, lat:25.50552223}} | 2022-03-01 | 2022-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2112203/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302119975 | Proyecto de inversión | 4435464.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4435464.72, modificado:4435464.72}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA SEGUNDA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE LLANO GRANDE, DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. - 161564 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 161564 | S | 590 | 394 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4500.0, meta_modificada:4500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:19, direccion:RANCHERIA LLANO GRANDE, 34983 LLANO GRANDE, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , INICIA EN MANANTIAL DE LA COMUNIDAD APROXIMADAMENTE A 4 KM AL OESTE DE LA COMUNIDAD CON LA REHABILITACIÓN DEL EQUIPO DE BOMBEÓ Y CONTINUA EN EL CENTRO, lon:-104.53837544, lat:22.86411372}} | 2022-04-01 | 2022-07-11 | 4435464.72 | 4435464.72 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-AyC22-075, contratista:DESARROLLOS BAUEN-ARGO SA DE CV,, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:4435464.72, importe_modificado:4435464.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2119975/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302119986 | Proyecto de inversión | 811593.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACION BENEFICIARIOS, monto:200000.0, modificado:200000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:611593.84, modificado:611593.84}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA LA CORREGIDORA DE SAN JOSE DE LAS CORRIENTES - 161599 | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Vicente Guerrero | 161599 | S | 90 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:9, direccion:INTERIOR SN EJIDO SAN JOSÉ DE LAS CORRIENTES, 34896 SAN JOSÉ DE LAS CORRIENTES, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD, lon:-103.84680282, lat:23.77416198}} | 2022-03-07 | 2022-05-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2119986/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302117561 | Proyecto de inversión | 1624648.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1624648.28, modificado:1624648.28}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO RURAL EN EL EJIDO EL RECUERDO DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO,DGO. - 150866 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 150866 | S | 240 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2489.0, meta_modificada:2489.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:546, direccion:EJIDO EL RECUERDO, 35113 EL RECUERDO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO DENTRO DEL PERÍMETRO SACRAMENTO. CARRETERA A FCO. I. MADERO, lon:-103.33011176, lat:25.77052108}} | 2022-02-28 | 2022-04-08 | 1283227.79 | 1283227.79 | 1283227.79 | 1283227.79 | 1283227.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-URB-002/2022, contratista:CONSTRUCTORA Y MATERIALES DE TORREON, convocante:TESORERIA MUNICIPAL, monto:1624648.28, importe_modificado:1283227.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2117561/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302108464 | Proyecto de inversión | 99970.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99970.55, modificado:99970.55}} | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD GRAL. FRANCISCO VILLA PASO REAL, MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, DURANGO. - 101365 | 10 | Durango | 16 | Nombre de Dios | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Nombre de Dios | 101365 | S | 4 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:42, direccion:PUEBLO GENERAL FRANCISCO VILLA PASO REAL, 34857 GENERAL FRANCISCO VILLA (PASO REAL), NOMBRE DE DIOS DURANGO ENTRE Y , LA OBRA REFERIDA SE LOCALIZA A MANO IZQUIERDA EN LA ENTRADA AL POBLADO APROXIMADAMENTE UNA CUADRA ANTES , lon:-104.2343958, lat:23.91496067}} | 2022-04-12 | 2022-06-30 | 99970.55 | 99970.55 | 99970.55 | 99970.55 | 39988.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRES.MPAL.N/D-ELE-URB-001-R33-2022-6, contratista:BOBINADOS Y CONSTRUCCIONES ELECTRICAS DEL NORTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, monto:99970.55, importe_modificado:99970.55}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2108464/proyecto_INICIO, 2108464/proyecto_PROCESO, 2108464/proyecto_FIN, 2108464/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302112473 | Proyecto de inversión | 396509.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:0.1, modificado:0.1}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:396509.08, modificado:396509.08}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO ACCIONES DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE IGNACIO VALENCIA MUNICIPIO DE HIDALGO ESTADO DE DURANGO - 129091 | 10 | Durango | 10 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Hidalgo | 129091 | S | 4 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:17, direccion:EJIDO IGNACIO VALENCIA LOS ALAMITOS, 35340 IGNACIO VALENCIA (LOS ALAMITOS), HIDALGO DURANGO ENTRE Y , LAS CUATRO ACCIONES SE ENCUENTRAN UBICADAS DENTRO DE LA LOCALIDAD DE IGNACIO VALENCIA HGO DGO CON DOMICILIO CONOCIDO, lon:-104.72958262, lat:25.73561844}} | 2022-01-10 | 2022-03-30 | 396509.08 | 396509.08 | 396509.08 | 396509.08 | 396509.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HIDALGO/OP/VIV/001-2022-2, contratista:TRC RAICES, S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HIDALGO, DGO., monto:396509.08, importe_modificado:396509.08}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0}} | {2112473/proyecto_INICIO, 2112473/proyecto_PROCESO, 2112473/proyecto_FIN, 2112473/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302115511 | Proyecto de inversión | 199793.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:0.01, modificado:0.01}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199793.98, modificado:199793.98}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA COLONIA LA NUEVA NOPALERA DE LA LOCALIDAD DE TOPIA, MUNICIPIO DE TOPIA, DGO. - 142387 | 10 | Durango | 37 | Topia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Topia | 142387 | S | 52 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:118.75, meta_modificada:118.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO COLONIA NUEVA NOPALERA, 34540 TOPIA, TOPIA DURANGO ENTRE Y , DESVIACION AL TERMINO DE LA CALLE HIDALGO, lon:-106.57071713, lat:25.20704748}} | 2022-02-14 | 2022-03-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2115511/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302117649 | Proyecto de inversión | 1856437.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1856437.9, modificado:673488.06}} | CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL EN EL EJIDO NUMANCIA DEL MUNICPIO DE GOMEZ PALACIO,DGO. - 151260 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 151260 | S | 150 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:113, direccion:EJIDO NUMANCIA, 35107 NUMANCIA, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , EN E EJIDO NUMANCIA DENTRO DEL PERIMETO LAVIN CARRTERA A CHIHUAHUA DEL MUNICPIO DE GOMEZ PALACIODGO., lon:-103.59173975, lat:25.72999721}} | 2022-05-19 | 2022-06-17 | 673488.06 | 673488.06 | 673488.06 | 673488.06 | 673488.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-URB-008/2022, contratista:GIZMAC SERVICIOS INTEGRALES SA DE CV, convocante:TESORERIA MUNICIPAL, monto:3056372.05, importe_modificado:3056372.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2117649/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302117663 | Proyecto de inversión | 3183521.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3183521.41, modificado:3181064.5}} | RECONSTRUCCION DE VIALIDAD CON CARPETA ASFALTICA EN CARRETERA ACCESO A LA TEHUA ENTRE EJIDO VERGELITO A CANCHA DEPORTIVA EJIDO LA TEHUA - 151314 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 151314 | S | 900 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:7587.0, meta_modificada:7587.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:152, direccion:EJIDO LA TEHUA, 35129 LA TEHUA, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , EN EL EJIDOLA TEHUA DENTRO DEL PERIMETRO CENTRO CARRETERA A ESMERALDA DEL MUNICPIO DE GOMEZ PALACIODGO., lon:-103.42936635, lat:25.71247951}} | 2022-04-13 | 2022-05-12 | 3181064.5 | 3181064.5 | 3181064.5 | 3181064.5 | 3181064.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-URB-006/2022, contratista:CONSTRUCTORA Y MATERIALES DE TORREON, convocante:TESORERIA MUNICIPAL, monto:3183621.4, importe_modificado:3181064.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2117663/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302117672 | Proyecto de inversión | 687873.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:687873.33, modificado:698110.47}} | RECONSTRUCCION DE VIALIDAD CON CARPETA ASFALTICA EN ACCESO A CALLE PRINCIPAL ENTRE CARRTERA TLAHUALILO A ESC. MIGUEL HIDALGO EJIDO GLORIETA - 151363 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 151363 | S | 240 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1405.0, meta_modificada:1405.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:76, direccion:EJIDO GLORIETA, 35111 GLORIETA, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , EN EL EJIDO GLORIETA DENTRO DEL PERIMETRO SACRAMENTO CARRETERA A FCO. I. MADERO DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIODGO., lon:-103.352125, lat:25.80400343}} | 2022-05-20 | 2022-06-18 | 698110.47 | 698110.47 | 698110.47 | 698110.47 | 698110.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-URB-011/2022, contratista:GIZMAC SERVICIOS INTEGRALES SA DE CV, convocante:TESORERIA MUNICIPAL, monto:3363660.29, importe_modificado:3363660.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2117672/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302120787 | Proyecto de inversión | 509552.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:509552.58, modificado:509552.58}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 4 X 4 MTS.,6 ACCIONES, EN EJIDO ESTACION VIÑEDO, DEL MPIO. DE GOMEZ PALACIO, DGO - 165045 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 165045 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:163, direccion:EJIDO ESTACIÓN VIÑEDO, 35141 ESTACIÓN VIÑEDO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , EN EL EJIDO ESTACION VIÑEDO DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO. CARRETERA A FCO I . MADERO DENTRO DEL PERIMETRO SACRAMENTO, lon:-103.41082304, lat:25.66172843}} | 2022-03-04 | 2022-07-01 | 509552.58 | 509552.58 | 509552.58 | 509552.58 | 509552.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-004/2022, contratista:GIZMAC, convocante:TESORERIA MUNICIPAL, monto:3821644.35, importe_modificado:3821644.35}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2120787/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302121557 | Proyecto de inversión | 84937.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84937.03, modificado:84937.03}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 4 X 4 MTS., 1 ACCION, EN COLONIA SOLIDARIDAD, DEL MPIO. DE GOMEZ PALACIO, DGO. - 168535 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 168535 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE ROSAS 80 INTERIOR SN COLONIA SOLIDARIDAD, 35017 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE ROSAS Y CALLE NARDOS, AVENIDA AZUCENAS EN EL MPIO DE GOMEZ PALACIO DE LA COLONIA SOLIDARIDAD, lon:-103.50861554, lat:25.61386889}} | 2022-03-04 | 2022-07-01 | 84937.03 | 84937.03 | 84937.03 | 84937.03 | 84937.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-003/2022, contratista:COMERCIALIZADORA DE MATERIALES E INMUEBLES SA DE CV, convocante:TESORERIA MUNICIPAL, monto:3822166.26, importe_modificado:3822166.26}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2121557/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302121570 | Proyecto de inversión | 700565.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700565.76, modificado:700565.76}} | REHABILITACION DEL CAMINO EL BARCO A BASTANTITAS 49.90 KM Y PUERTO DE LA SOLEDAD A EL BARCO 20.00 KM - 168607 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 168607 | S | 176 | 195 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:69.9, meta_modificada:69.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:864, direccion:TERRACERÍA TRAMO EL BARCO - BASTANTITAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 69 + 900 RANCHERIA SAN JUAN DE LAS PALMAS, 34575 SAN JUAN DE LAS PALMAS, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN LA PARTE NORTE DEL MUNICIPIO EN LA ZONA, lon:-107.04048117, lat:25.40342503}} | 2022-05-03 | 2022-06-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2121570/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302121573 | Proyecto de inversión | 84937.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84937.03, modificado:84937.03}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 4 X 4 MTS., 1 ACCION, EN COLONIA TIERRA BLNCA, DEL MPIO. DE GOMEZ PALACIO, DGO - 168626 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 168626 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:PRIVADA PATONI 463 INTERIOR SN COLONIA TIERRA BLANCA, 35045 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE PRIVADA PATONI Y AVENIDA MARTIN CARRERA, AVENIDA ADOLFO LOPEZ MATEOS EN EL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO DE L AOLONIA TIERRA BL, lon:-103.48487762, lat:25.5697834}} | 2022-03-04 | 2022-07-01 | 84937.03 | 84937.03 | 84937.03 | 84937.03 | 84937.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-003/2022, contratista:COMERCIALIZADORA DE MATERIALES E INMUEBLES SA DE CV, convocante:TESORERIA MUNICIPAL, monto:3822166.26, importe_modificado:3822166.26}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2121573/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302121588 | Proyecto de inversión | 84937.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84937.03, modificado:84937.03}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 4 X 4 MTS., 1 ACCION, EN FRACC. EL CENTENARIO, DEL MPIO. DE GOMEZ PALACIO, DGO - 168702 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 168702 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE SANTA ROSA 612 INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO EL CENTENARIO, 35016 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE SANTA ROSA Y CALLE BURGOS, AVENIDA 5 DE MAYO ENEL FRACC. EL CENTENARIO DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO, lon:-103.49749912, lat:25.63149814}} | 2022-03-04 | 2022-07-01 | 84937.03 | 84937.03 | 84937.03 | 84937.03 | 84937.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-003/2022, contratista:COMERCIALIZADORA DE MATERIALES E INMUEBLES SA DE CV, convocante:TESORERIA MUNICIPAL, monto:3822166.26, importe_modificado:3822166.26}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2121588/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302121602 | Proyecto de inversión | 84937.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84937.03, modificado:84937.03}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 4 X 4 MTS., 1 ACCION, EN LA COLONIA LETICIA HERRERA, DEL MPIO. DE GOMEZ PALACIO, DGO - 168739 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 168739 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE HUNGRIA 313 INTERIOR SN COLONIA LETICIA HERRERA, 35016 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE HUNGRIA Y AVENIDA FINLANDIA, AVENIDA GRECIA EN LA COLONIA LETICIA HERRERA DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO, lon:-103.50130922, lat:25.62463362}} | 2022-03-04 | 2022-07-01 | 84937.03 | 84937.03 | 84937.03 | 84937.03 | 84937.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-003/2022, contratista:COMERCIALIZADORA DE MATERIALES E INMUEBLES SA DE CV, convocante:TESORERIA MUNICIPAL, monto:3822166.26, importe_modificado:3822166.26}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2121602/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302121672 | Proyecto de inversión | 766657.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:766657.92, modificado:766657.92}} | REHABILITACION DEL CAMINO LA MESA DEL RODEO A EL DOS DE ABRIL Y RAMALES 33.00 KM Y LIMITES DEL ESTADO Y RAMALES 23.20 KM - 169074 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 169074 | S | 222 | 235 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:56.2, meta_modificada:56.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:12, direccion:TERRACERÍA TRAMO MESA DEL RODEO - EL DOS DE ABRIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 56 + 200 RANCHERIA AGUAJE GRANDE, 34586 AGUAJE GRANDE, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN LA ZONA DEL DOS DE ABRIL DEL MUNICIPIO, lon:-106.63852874, lat:24.73189885}} | 2022-06-06 | 2022-07-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2121672/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302111097 | Proyecto de inversión | 330000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:330000.0, modificado:330000.0}} | EQUIPAMIENTO EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL, PANELES SOLARES EN EL POZO DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD RIO GRANDE - 122415 | 10 | Durango | 28 | San Juan del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Obras Públicas | 122415 | S | 12 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:33, direccion:EJIDO RÍO GRANDE, 34497 RÍO GRANDE, SAN JUAN DEL RÍO DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA SOBRE A CARRETERA SAN JUAN DEL RIO A LA COYOTADA EN EL KILOMETRO 5, lon:-104.45820039, lat:24.72946524}} | 2022-07-08 | 2022-07-22 | 0 | 330000 | 330000 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM-OP-SJR-R33-14/2022, contratista:ARMANDO MENA PREZA, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, monto:330000.0, importe_modificado:330000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.5}} | {2111097/proyecto_PROCESO, 2111097/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302111118 | Proyecto de inversión | 240000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240000.0, modificado:240000.0}} | EQUIPAMIENTO EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL, PANELES SOLARES EN EL POZO DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDA OTILIO MONTAÑO - 122498 | 10 | Durango | 28 | San Juan del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Obras Públicas | 122498 | S | 14 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:26, direccion:RANCHERIA OTILIO MONTAÑO LA BOQUILLA, 34488 OTILIO MONTAÑO (LA BOQUILLA), SAN JUAN DEL RÍO DURANGO ENTRE Y , LA ENTRADA SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETERA PANAMERICANA SOBRE SU TRAMO DURANGO PRRAL SOBRE EL KILOMETRO 107, lon:-104.470321, lat:24.82879925}} | 2022-07-11 | 2022-07-25 | 0 | 240000 | 240000 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM-OP-SJR-R33-15/2022, contratista:ARMANDO MENA PREZA, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, monto:240000.0, importe_modificado:240000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2111118/proyecto_PROCESO, 2111118/proyecto_INICIO, 2111118/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302112600 | Proyecto de inversión | 99127.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:0.1, modificado:0.1}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99127.27, modificado:99127.27}} | CONSTRUCCIÓN DE UNA ACCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE LA ZARCA MUNICIPIO DE HIDALGO ESTADO DE DURANGO - 129726 | 10 | Durango | 10 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Hidalgo | 129726 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:44, direccion:EJIDO LA ZARCA, 35336 LA ZARCA, HIDALGO DURANGO ENTRE Y , ESTA ACCIÓN SE ENCUENTA JUNTO AL ARROYO DENTRO DE LA LOCALIDAD DE LA ZARCA HGO DGO EN DOMICILIO CONOCIDO, lon:-104.74402676, lat:25.83574359}} | 2022-01-10 | 2022-03-30 | 99127.27 | 99127.27 | 99127.27 | 99127.27 | 99127.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HIDALGO/OP/VIV/001-2022-3, contratista:TRC RAICES, S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HIDALGO, DGO., monto:99127.27, importe_modificado:99127.27}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2112600/proyecto_INICIO, 2112600/proyecto_FIN, 2112600/proyecto_PROCESO, 2112600/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302112623 | Proyecto de inversión | 297381.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:0.1, modificado:0.1}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:297381.81, modificado:297381.81}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES ACCIONES DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE BENJAMÍN Y URÍAS MUNICIPIO DE HIDALGO ESTADO DE DURANGO - 129851 | 10 | Durango | 10 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Hidalgo | 129851 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:4, direccion:EJIDO BENJAMÍN Y URÍAS SAN ANDRÉS, 35320 BENJAMÍN Y URÍAS (SAN ANDRÉS), HIDALGO DURANGO ENTRE Y , LAS TRES ACCIONES SE ENCUENTRAN UBICADAS DENTRO DE LA LOCALIDAD DE BENJAMÍN Y URÍAS HGO DGO CON DOMICILIO CONOCIDO, lon:-105.07548571, lat:26.20888217}} | 2022-01-10 | 2022-03-30 | 297381.81 | 297381.81 | 297381.81 | 297381.81 | 297381.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HIDALGO/OP/VIV/001-2022-4, contratista:TRC RAICES, S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HIDALGO, DGO., monto:297381.27, importe_modificado:297381.27}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2112623/proyecto_INICIO, 2112623/proyecto_PROCESO, 2112623/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302112641 | Proyecto de inversión | 386441.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:1441.71, modificado:1441.71}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:385000.0, modificado:385000.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO VILLA OCAMPO A ORESTES PEREYRA, SEGUNDA ETAPA, MUNICIPIO OCAMPO, DGO. - 129978 | 10 | Durango | 17 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ocampo | 129978 | S | 154 | 231 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO VILLA OCAMPO - ORESTES PEREYRA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 5 EJIDO VILLA OCAMPO CENTRO, 00000 VILLA OCAMPO, OCAMPO DURANGO ENTRE Y , LA REHABILITACION DEL CAMINO SE ENCUENTRA A 20 MINUTOS AL NOROESTE DE, lon:-105.60538475, lat:26.48954829}} | 2022-05-02 | 2022-05-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2112641/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302115676 | Proyecto de inversión | 330656.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:330656.89, modificado:330656.89}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN TELESECUNDARIA SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE IGNACIO ZARAGOZA MUNICIPIO DE CONETO DE COMONFORT DGO. - 142999 | 10 | Durango | 3 | Coneto de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Coneto de Comonfort | 142999 | S | 53 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:19, direccion:PUEBLO IGNACIO ZARAGOZA POTRILLOS, 34474 IGNACIO ZARAGOZA (POTRILLOS), CONETO DE COMONFORT DURANGO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE LOCALIZA A EN DIRECCIÓN SUROESTE A 32.1 KILÓMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL Y EL PROYECTO SE LOCA, lon:-104.98854475, lat:25.13457888}} | 2022-07-21 | 2022-07-26 | 330656.89 | 330656.89 | 330656.89 | 165756.85 | 165756.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOP-IBE-017/2022, contratista:ING. IRVING ARIEL VALENZUELA GANDARILLA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CONETO DE COMONFORT, monto:330656.89, importe_modificado:330656.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:45.0}} | {2115676/proyecto_INICIO, 2115676/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302115700 | Proyecto de inversión | 4273449.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4273449.6, modificado:4273449.6}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA COL. JAPÓN, EN LA LOCALIDAD DE EL TRONCÓN DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. - 143068 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 143068 | S | 159 | 106 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2853.0, meta_modificada:2853.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:42, direccion:RANCHERIA EL TRONCÓN, 34974 EL TRONCÓN, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA AL NOROESTE DE LA LOCALIDAD EN LA ZONA DENOMIDADA COMO EL JAPON LA OBRA SE LOCALIZA APROXIMADAMENTE A 30 METROS DE LA CARRETERA QUE VA, lon:-104.39165696, lat:23.50202399}} | 2022-01-10 | 2022-04-25 | 4273449.6 | 4273449.6 | 3012791.95 | 3012791.95 | 3012791.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-AyC22-001, contratista:FELIPE DE JESUS CORTEZ ARAGON, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:4273449.6, importe_modificado:4273449.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2011.36}} | {2115700/proyecto_INICIO, 2115700/proyecto_PROCESO, 2115700/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302117829 | Proyecto de inversión | 3107814.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3107814.84, modificado:3107814.84}} | CONSTRUCCION DE CARCAMO DE CAPTACION DE AGUA EN LA LOCALIDAD DEL TRONCON DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO - 151892 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 151892 | S | 262 | 174 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:42, direccion:RANCHERIA EL TRONCÓN, 34974 EL TRONCÓN, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA A 60 MTS DEL ARROYO LA CHINA Y A 620 MTS DE LA CARRETERA A SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL LA UBICACIÓN SE INDICA EN EL MAPA. YA QUE ES UN, lon:-104.37846354, lat:23.4915336}} | 2022-01-08 | 2022-05-08 | 3107814.84 | 3107814.84 | 2181275.58 | 2181275.58 | 2181275.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-AyC22-004, contratista:FELIPE DE JESUS CORTEZ ARAGON, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:3107814.84, importe_modificado:3107814.84}} | {meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), avance:0.9}} | {2117829/proyecto_PROCESO, 2117829/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302121723 | Proyecto de inversión | 459721.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:459721.92, modificado:459721.92}} | REHABILITACION DEL CAMINO ENTRONQUE SAHUATENIPA A CHACALA Y RAMALES 29.40 KM Y JALA A EL POTRERO DE JALA 4.30 KM - 169317 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 169317 | S | 219 | 245 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:33.7, meta_modificada:33.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:345, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAHUATENIPA - CHACALA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 33 + 700 RANCHERIA EL POTRERILLO DE CHACALA, 34587 EL POTRERILLO DE CHACALA, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , UBICADA EN LA ZONA CHACALA DEL MUNICIPIO, lon:-106.7479501, lat:24.84359101}} | 2022-06-06 | 2022-07-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2121723/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302101018 | Proyecto de inversión | 1492330.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1492330.42, modificado:1492330.42}} | CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL EN LA LOCALIDAD DE LA CASITA EN EL MUNICIPIO DE VICTORIA DE DURANGO - 77790 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 77790 | S | 20 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:146, direccion:PUEBLO , 34198 LA CASITA, DURANGO DURANGO ENTRE Y , LINEAS DE CONDUCCION ELECTRICA EN CALLES PERIFERICAS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.78369998, lat:23.72770341}} | 2022-05-01 | 2022-09-30 | 1492330.42 | 1492330.42 | 1492330.42 | 746165.21 | 746165.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOPE-FISE-ED-084-22.SBS, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES SA DE CV, convocante:Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, monto:1492330.42, importe_modificado:1492330.42}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.5}} | {2101018/proyecto_PROCESO, 2101018/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302101019 | Proyecto de inversión | 2997039 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2997039.0, modificado:2997039.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN DEN LA CALLE SAN LUIS POTOSÍ DE LA COLONIA MORGA EN LA LOCALIDAD VICTORIA DE DURANGO DEL MUNICIPIO DE DURANGO - 77960 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 77960 | S | 154 | 132 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3900.0, meta_modificada:3900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE SAN LUIS POTOSI INTERIOR SN COLONIA MORGA, 34010 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE PUERTO VALLARTA Y CALLE VERACRUZ, CALLE ZACATECAS A 200 METROS DE DISTANCIA DE DE ESCUELA DE EDUCACION BASICA CADI MORGA, lon:-104.68230609, lat:24.04385195}} | 2022-05-01 | 2022-09-30 | 2997039 | 2997039 | 2997039 | 1514702.53 | 1514702.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOPE-FISE-ED-040-22.SBS, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR LOGO SA DE CV, convocante:SECOPE, monto:2997039.0, importe_modificado:2997039.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1800.0}} | {2101019/proyecto_INICIO, 2101019/proyecto_PROCESO, 2101019/proyecto_INICIO, 2101019/proyecto_PROCESO, 2101019/proyecto_INICIO, 2101019/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302101020 | Proyecto de inversión | 1499165.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1499165.78, modificado:1499165.78}} | CONTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE EGLANTINAS DE LA COLONIA BRITTINGHAM EN LA LOCALIDAD DE GOMEZ PALACIO DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO - 78224 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 78224 | S | 77 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2240.0, meta_modificada:2240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE EGLANTINAS COLONIA BRITTINGHAM, 35030 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE AVENIDA JUAN NAVARRETE Y CALLE LAURELES, CALLE LAS FLORES A UNA CUADRA DEL ACERTIJO MUSEO INTERACTIVO LAGUNA DURANGO, lon:-103.49390376, lat:25.57498037}} | 2022-05-01 | 2022-09-30 | 1499165.78 | 1499165.78 | 1499165.78 | 449749.74 | 449749.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOPE-FISE-DC-041-22.SBS, contratista:DISTRIBUIDORA MEREZCA SA DE CV, convocante:Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, monto:1449165.78, importe_modificado:1449165.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:700.0}} | {2101020/proyecto_INICIO, 2101020/proyecto_PROCESO, 2101020/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302101022 | Proyecto de inversión | 2276450.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2276450.69, modificado:2276450.69}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COLONIA VALLE VERDE DE LA LOCALIDAD DE VICTORIA DE DURANGO DEL MUNICIPIO DE DURANGO - 79133 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 79133 | S | 117 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1694.1, meta_modificada:1694.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:COLONIA VALLE VERDE SUR, 34194 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA VALLE VERDE, lon:-104.64854312, lat:23.98585033}} | 2022-05-01 | 2022-09-30 | 2276450.69 | 2276450.69 | 2276450.69 | 1815184.73 | 1815184.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOPE-FISE-ED-038-22.SBS, contratista:ABEL MORALES VALENZUELA, convocante:SECOPE, monto:791178.43, importe_modificado:791178.43}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOPE-FISE-ED-074-22.SBS, contratista:LUIS ORTEGA PIÑERA, convocante:SECOPE, monto:1485272.46, importe_modificado:1485272.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1000.0}} | {2101022/proyecto_INICIO, 2101022/proyecto_PROCESO, 2101022/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302101024 | Proyecto de inversión | 1003119.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1003119.74, modificado:1003119.74}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COLONIA IGNACIO ZARAGOZA DE LA LOCALIDAD DE VICTORIA DE DURANGO DEL MUNICIPIO DE DURANGO - 79482 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 79482 | S | 48 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1062.0, meta_modificada:1062.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:COLONIA IGNACIO ZARAGOZA, 34167 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA IGNACIO ZARAGOZA, lon:-104.60676775, lat:24.00640005}} | 2022-05-01 | 2022-09-30 | 1003119.74 | 1003119.74 | 1003119.74 | 501559.86 | 501559.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOPE-FISE-ED-055-22.SBS, contratista:JORGE MANUEL VILLARREAL ROCHA, convocante:SECOPE, monto:1003119.74, importe_modificado:1003119.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:530.0}} | {2101024/proyecto_INICIO, 2101024/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302101025 | Proyecto de inversión | 2104494.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2104494.11, modificado:2104494.11}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COLONIA LAS PALMAS DE LA LOCALIDAD DE VICTORIA DE DURANGO DEL MUNICIPIO DE DURANGO - 79625 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 79625 | S | 97 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1127.87, meta_modificada:1127.87}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:COLONIA LAS PALMAS, 34014 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA LAS PALMAS, lon:-104.69780097, lat:24.04586702}} | 2022-05-01 | 2022-09-30 | 2104494.11 | 2104494.11 | 2104494.11 | 1719416.13 | 1719416.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOPE-FISE-ED-054-22.SBS, contratista:VICTOR ALFONSO SANTILLAN SOLIS, convocante:SECOPE, monto:2104494.11, importe_modificado:2104494.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:800.0}} | {2101025/proyecto_PROCESO, 2101025/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302101026 | Proyecto de inversión | 801440.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:801440.04, modificado:801440.04}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COLONIA LADERA DEL PEDREGAL DE LA LOCALIDAD DE VICTORIA DE DURANGO DEL MUNICIPIO DE DURANGO - 79652 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 79652 | S | 41 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.1, meta_modificada:300.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:COLONIA LADERA DEL PEDREGAL, 34015 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA LADERA DEL PEDREGAL, lon:-104.69742457, lat:24.04839481}} | 2022-05-01 | 2022-09-30 | 801440.04 | 801440.04 | 801440.04 | 400720.01 | 400720.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOPE-FISE-ED-080-22.SBS, contratista:TOMAS CESAR NUÑEZ AGUIRRE, convocante:SECOPE, monto:801440.04, importe_modificado:801440.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:150.0}} | {2101026/proyecto_INICIO, 2101026/proyecto_PROCESO, 2101026/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302101027 | Proyecto de inversión | 704927.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:704927.51, modificado:704927.51}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COLONIA MASIE DE LA LOCALIDAD DE VICTORIA DE DURANGO DEL MUNICIPIO DE DURANGO - 79707 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 79707 | S | 35 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:684.0, meta_modificada:684.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:COLONIA MASSIE, 34217 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA MASÍE, lon:-104.64789079, lat:24.055615}} | 2022-05-01 | 2022-09-30 | 704927.51 | 704927.51 | 704927.51 | 678422.3 | 678422.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOPE-FISE-ED-058-22.SBS, contratista:PEDRO CISNEROS MONTELONGO, convocante:SECOPE, monto:704927.51, importe_modificado:704927.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {2101027/proyecto_INICIO, 2101027/proyecto_PROCESO, 2101027/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302101029 | Proyecto de inversión | 1511686.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1511686.71, modificado:1511686.71}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL EJIDO BENITO JUAREZ DE LA LOCALIDAD DE VICTORIA DE DURANGO DEL MUNICIPIO DE DURANGO - 79777 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 79777 | S | 78 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1665.6, meta_modificada:1665.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:EJIDO BENITO JUÁREZ, 34163 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN VARIAS CALLES DEL EJIDO BENITO JUAREZ, lon:-104.61885343, lat:24.00987128}} | 2022-05-01 | 2022-09-30 | 1511686.71 | 1511686.71 | 1511686.71 | 755843.36 | 755843.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOPE-FISE-ED-072-22.SBS, contratista:CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS JUDAVI S. DE R.L. DE C.V., convocante:SECOPE, monto:1511686.71, importe_modificado:1511686.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:800.0}} | {2101029/proyecto_PROCESO, 2101029/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302101030 | Proyecto de inversión | 8861677 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8861677.0, modificado:8861677.0}} | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD VASCOGIL MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO - 80087 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 80087 | S | 340 | 289 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:146, direccion:PUEBLO VASCOGIL, 34627 VASCOGIL, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO EN LA LOCALIDAD DE VASCOGIL, lon:-106.38114472, lat:24.89595402}} | 2022-04-01 | 2022-08-31 | 8861677 | 8861677 | 8861677 | 2909753.38 | 2909753.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOPE-FISE-ED-068-22.SBS, contratista:INMOVILIARIA Y CONSTRUCTORA INAR SA DE CV, convocante:SECOPE, monto:5161677.0, importe_modificado:5161677.0}} | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, avance:0.32}} | {2101030/proyecto_PROCESO, 2101030/proyecto_INICIO, 2101030/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302101031 | Proyecto de inversión | 1005000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:331650.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:673350.0, modificado:673350.0}} | CONSTRUCCION DE REVESTIMENTO CAMINO SAN JULIAN A MELCHOR OCAMPO ETAPA 1 MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO - 80195 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 80195 | S | 52 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:6.9, meta_modificada:6.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:71, direccion:RANCHERIA MELCHOR OCAMPO, 34604 MELCHOR OCAMPO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO MELCHOR OCAMPO, lon:-105.26016003, lat:25.36539081}} | 2022-04-18 | 2022-05-07 | 673350 | 673350 | 673350 | 202005 | 202005 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-OPM-CSBS-RC-017-2022.SBS, contratista:SISTEMA MODERNOS SOLARES SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:1005000.0, importe_modificado:673350.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.5}} | {2101031/proyecto_INICIO, 2101031/proyecto_PROCESO, 2101031/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302101034 | Proyecto de inversión | 1501145.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1501145.89, modificado:1501145.88}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COLONIA LEGISLADORES DURANGUEÑOS DE LA LOCALIDAD DE VICTORIA DE DURANGO DEL MUNICIPIO DE DURANGO - 80609 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 80609 | S | 77 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1151.82, meta_modificada:1151.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:COLONIA LEGISLADORES DURANGUEÑOS, 34046 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN VARIAS CALLES DEL FRACCIONAMIENTO LEGISLADORES DURANGUEÑOS, lon:-104.69689583, lat:24.02711508}} | 2022-05-01 | 2022-09-30 | 1501145.88 | 1501145.88 | 1501145.88 | 750572.94 | 750572.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOPE -FISE-ED-076-22.SBS, contratista:CISNEROS VALLES FRANCISCO, convocante:SECOPE, monto:1501145.89, importe_modificado:1501145.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:650.0}} | {2101034/proyecto_INICIO, 2101034/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302101035 | Proyecto de inversión | 494987.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:494987.78, modificado:494987.78}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COLONIA LAS CALANDRIAS DE LA LOCALIDAD DE VICTORIA DE DURANGO DEL MUNICIPIO DE DURANGO - 80704 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 80704 | S | 25 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:429.3, meta_modificada:429.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:COLONIA LAS CALANDRIAS, 34147 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA LAS CALANDRIAS, lon:-104.68695914, lat:23.99451699}} | 2022-05-01 | 2022-09-30 | 494987.78 | 494987.78 | 494987.78 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOPE-FISE-ED-049-22.SBS, contratista:LUIS ENRIQUE DEL CAMPO, convocante:SECOPE, monto:494987.78, importe_modificado:494987.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2101035/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302101036 | Proyecto de inversión | 662143.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:662143.42, modificado:662143.42}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COLONIA SAN FERNANDO DE LA LOCALIDAD DE VICTORIA DE DURANGO DEL MUNICIPIO DE DURANGO - 80828 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 80828 | S | 34 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:608.85, meta_modificada:608.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:COLONIA SAN FERNANDO, 34225 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN VARIAS CALLES DEL FRACCIONAMIENTO SAN FERNANDO, lon:-104.59127772, lat:24.06292084}} | 2022-05-01 | 2022-09-30 | 662143.42 | 662143.42 | 662143.42 | 484610.67 | 484610.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOPE-FISE-ED-051-22.SBS, contratista:CABRERA CORONEL JOSE RAMON, convocante:SECOPE, monto:662143.42, importe_modificado:662143.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:350.0}} | {2101036/proyecto_INICIO, 2101036/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302101037 | Proyecto de inversión | 915661.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:915661.29, modificado:915661.29}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COLONIA PALMA ALTA DE LA LOCALIDAD DE VICTORIA DE DURANGO DEL MUNICIPIO DE DURANGO - 80849 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 80849 | S | 52 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.34, meta_modificada:540.34}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:COLONIA PALMA ALTA, 34014 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA PALMA ALTA, lon:-104.6997741, lat:24.04313971}} | 2022-05-01 | 2022-09-30 | 915661.29 | 915661.29 | 915661.29 | 796006.83 | 796006.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOPE-FISE-ED-056-22.SBS, contratista:GRUPO CEOROZ CONSTRUCTORES SA DE CV, convocante:SECOPE, monto:915661.29, importe_modificado:915661.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}} | {2101037/proyecto_INICIO, 2101037/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302101038 | Proyecto de inversión | 1488253.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1488253.62, modificado:1488253.62}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COLONIA HUMBERTO GUTIERREZ DE LA LOCALIDAD DE VICTORIA DE DURANGO DEL MUNICIPIO DE DURANGO - 80871 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 80871 | S | 77 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1167.75, meta_modificada:1167.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:COLONIA HUMBERTO GUTIERREZ, 34164 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA HUMBERTO GUTIERREZ, lon:-104.60489703, lat:24.01469385}} | 2022-05-01 | 2022-09-30 | 1488253.62 | 1488253.62 | 1488253.62 | 1027363.61 | 1027363.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOPE-FISE-ED-086-22.SBS, contratista:GALLARDO ROJAS AGUSTINA MA DEL ROCIO, convocante:SECOPE, monto:893180.19, importe_modificado:893180.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:650.0}} | {2101038/proyecto_INICIO, 2101038/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302101039 | Proyecto de inversión | 314722.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:314722.98, modificado:314722.98}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COLONIA LÁZARO SERRANO DE LA LOCALIDAD DE VICTORIA DE DURANGO DEL MUNICIPIO DE DURANGO - 80968 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 80968 | S | 16 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:232.2, meta_modificada:232.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:COLONIA LÁZARO SERRANO, 34164 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA LÁZARO SERRANO, lon:-104.59977219, lat:24.01710516}} | 2022-05-01 | 2022-09-30 | 314722.98 | 314722.98 | 314722.98 | 157386.49 | 157386.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOPE-FISE-ED-064-22.SBS, contratista:CONTRERAS ROMO BRENDA LILIANA, convocante:SECOPE, monto:314772.98, importe_modificado:314772.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:115.0}} | {2101039/proyecto_INICIO, 2101039/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302101040 | Proyecto de inversión | 798399.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:798399.09, modificado:798399.09}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COLONIA ALIANZA POR DURANGO DE LA LOCALIDAD DE VICTORIA DE DURANGO DEL MUNICIPIO DE DURANGO - 81029 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 81029 | S | 42 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:623.7, meta_modificada:623.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:COLONIA ALIANZA POR DURANGO, 34164 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA ALIANZA POR DURANGO, lon:-104.60568343, lat:24.01747519}} | 2022-05-01 | 2022-09-30 | 798399.09 | 798399.09 | 798399.09 | 582800.12 | 582800.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOPE-FISE-ED-043-22.SBS, contratista:CONROM CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:SECOPE, monto:798399.09, importe_modificado:798399.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:510.0}} | {2101040/proyecto_INICIO, 2101040/proyecto_PROCESO, 2101040/proyecto_INICIO, 2101040/proyecto_PROCESO, 2101040/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302101045 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:445500.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:904500.0, modificado:904500.0}} | CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO SANTA JOSÉ DEL PACHÓN A BOCA DEL POTRERO ETAPA 1 MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO - 81540 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 81540 | S | 70 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:10.71, meta_modificada:10.71}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:166, direccion:PUEBLO BOCA DEL POTRERO, 34614 BOCA DEL POTRERO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO EN LA LOCALIDAD BOCA DEL POTRERO, lon:-105.5733796, lat:24.6483093}} | 2022-05-02 | 2022-05-31 | 904500 | 904500 | 904500 | 271350 | 271350 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-OPM-CSBS-RC-012-2022.SBS, contratista:SISTEMA MODERNOS SOLARES SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:1350000.0, importe_modificado:904500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:3.2}} | {2101045/proyecto_INICIO, 2101045/proyecto_PROCESO, 2101045/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302101047 | Proyecto de inversión | 331294.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:109327.12, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:221967.18, modificado:221967.18}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO - 81637 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 81637 | S | 17 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:263.35, meta_modificada:263.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CIUDAD SANTIAGO PAPASQUIARO CENTRO, 34630 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE TECHOS EN VIVIENDAS LOCALIZADAS EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-105.42126818, lat:25.04143888}} | 2022-04-25 | 2022-06-03 | 221967.18 | 221967.18 | 221967.18 | 138063.59 | 138063.59 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:121093, contratista:, convocante:MUNICIPO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:331294.3, importe_modificado:221967.18}, ctto2: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:121103, contratista:, convocante:MUNICIPO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:217394.98, importe_modificado:145654.64}, ctto3: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:121279, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:80310.72, importe_modificado:53808.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:120.0}} | {2101047/proyecto_INICIO, 2101047/proyecto_PROCESO, 2101047/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302101049 | Proyecto de inversión | 1192165.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1192165.62, modificado:1192165.62}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COLONIA AMPLIACIÓN LUZ DEL CARMEN II DE LA LOCALIDAD DE VICTORIA DE DURANGO DEL MUNICIPIO DE DURANGO - 81703 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 81703 | S | 59 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:837.0, meta_modificada:837.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:COLONIA LUZ DEL CARMEN, 34164 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA LUZ DEL CARMEN, lon:-104.60675849, lat:24.01694297}} | 2022-05-01 | 2022-09-30 | 1192165.62 | 1192165.62 | 1192165.62 | 645560.66 | 645560.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOPE-FISE-ED-057-22.SBS., contratista:GERARDO NERY RODRIGUEZ VARGAS, convocante:Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, monto:1192165.62, importe_modificado:1192165.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}} | {2101049/proyecto_INICIO, 2101049/proyecto_PROCESO, 2101049/proyecto_INICIO, 2101049/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302101050 | Proyecto de inversión | 586655.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:586655.42, modificado:586655.42}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COLONIA MIGUEL CRUZ JOSÉ DE LA LOCALIDAD DE VICTORIA DE DURANGO DEL MUNICIPIO DE DURANGO - 81729 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 81729 | S | 29 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:591.3, meta_modificada:591.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:COLONIA MIGUEL CRUZ JOSÉ, 34164 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA MIGUEL CRUZ JOSÉ, lon:-104.6023191, lat:24.01278988}} | 2022-05-01 | 2022-09-30 | 586655.42 | 586655.42 | 586655.42 | 317680.7 | 317680.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOPE-FISE-ED-057-22.SBS, contratista:GERARDO NERY RODRIGUEZ VARGAS, convocante:Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, monto:586655.42, importe_modificado:586655.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}} | {2101050/proyecto_INICIO, 2101050/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302101052 | Proyecto de inversión | 3604004.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3604004.12, modificado:3604004.12}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COLONIA JUSTICIA SOCIAL DE LA LOCALIDAD DE VICTORIA DE DURANGO DEL MUNICIPIO DE DURANGO - 81765 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 81765 | S | 190 | 162 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2704.89, meta_modificada:2704.89}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:COLONIA JUSTICIA SOCIAL, 00000 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA JUSTICIA SOCIAL, lon:-104.65322475, lat:23.98047837}} | 2022-05-01 | 2022-09-30 | 3604004.12 | 3604004.12 | 3604004.12 | 2303358.29 | 2303358.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOPE-FISE-ED-079-22.SBS, contratista:PEDRO DANIEL PULIDO QUIÑONES, convocante:Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, monto:583999.92, importe_modificado:583999.92}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOPE-FISE-ED-060-22.SBS, contratista:CONSTRUCCIONE FLOYD SA DE CV, convocante:Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, monto:836185.94, importe_modificado:836185.94}, ctto3: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOPE-FISE-ED-081-22.SBS, contratista:PROYECTOS PROFESIONALES WOLF SA DE CV, convocante:Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, monto:534759.97, importe_modificado:534759.97}, ctto4: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOPE-FISE-ED-071-22.SBS, contratista:ELECTROCONSTRUCCIONES ONTIVEROS SA DE CV, convocante:Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, monto:858812.11, importe_modificado:858812.11}, ctto5: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOPE-FISE-ED-053-22.SBS, contratista:ARQUITECTURA Y DESARROLLOS HS DEL GUADIANA SA DE CV, convocante:Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, monto:790246.18, importe_modificado:790246.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1600.0}} | {2101052/proyecto_INICIO, 2101052/proyecto_PROCESO, 2101052/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:3.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2022-10-13}, obs2: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:3.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2022-10-13}, obs3: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:3.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2022-10-13}, obs4: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:3.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2022-10-13}}
2022 | 3 | DUR220302101054 | Proyecto de inversión | 217394.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:71740.34, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145654.64, modificado:145654.64}} | CONSTRUCCION DE TECHOS FIRME EN LA LOCALIDAD DE JOSE MARIA MORELOS MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO - 81918 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 81918 | S | 9 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:172.8, meta_modificada:172.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:79, direccion:PUEBLO JOSÉ MARÍA MORELOS (CHINACATES), 34607 JOSÉ MARÍA MORELOS (CHINACATES), SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE TECHOS EN VIVIENDAS LOCALIZADAS EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-105.20889853, lat:25.01278325}} | 2022-04-07 | 2022-07-24 | 145654.64 | 145654.64 | 145654.64 | 90597.18 | 90597.18 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:121103, contratista:, convocante:MUNICIPO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:217394.98, importe_modificado:145654.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.0}} | {2101054/proyecto_PROCESO, 2101054/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302101055 | Proyecto de inversión | 80310.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:26502.54, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53808.18, modificado:53808.18}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD EL TAMBOR MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO - 81979 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 81979 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:63.84, meta_modificada:63.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:140, direccion:RANCHERIA EL TAMBOR, 34605 EL TAMBOR, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE TECHOS EN VIVIENDAS LOCALIZADAS EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-105.43226521, lat:25.1054748}} | 2022-04-07 | 2022-07-23 | 53808.18 | 53808.18 | 53808.18 | 33468.69 | 33468.69 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:121279, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:80310.72, importe_modificado:53808.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.0}} | {2101055/proyecto_PROCESO, 2101055/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302101073 | Proyecto de inversión | 769597.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:639753.1, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129844.17, modificado:129844.17}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO - 86191 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 86191 | S | 17 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:369.56, meta_modificada:369.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:PUEBLO SANTIAGO PAPASQUIARO CENTRO, 34630 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE PISOS EN VARIAS LOCALIDADES DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-105.42211189, lat:25.04646024}} | 2022-04-07 | 2022-07-15 | 129844.17 | 129844.17 | 129844.17 | 38953.25 | 38953.25 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:121277, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:193797.26, importe_modificado:129844.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2101073/proyecto_INICIO, 2101073/proyecto_PROCESO, 2101073/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302101074 | Proyecto de inversión | 10613.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:3502.58, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7111.28, modificado:7111.28}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LA PALESTINA MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO - 86263 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección General del Registro Civil | 86263 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.24, meta_modificada:20.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:82, direccion:PUEBLO LA PALESTINA, 34606 LA PALESTINA, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE PISOS EN LA LOCALIDAD DE LA PALESTINA, lon:-105.17414755, lat:25.05390313}} | 2022-04-07 | 2022-07-16 | 7111.28 | 7111.28 | 7111.28 | 2133.39 | 2133.39 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:121099, contratista:, convocante:MUNICIPO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:10613.86, importe_modificado:7111.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.0}} | {2101074/proyecto_INICIO, 2101074/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302101075 | Proyecto de inversión | 57788.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:19070.33, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38718.55, modificado:38718.55}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE JOSE MARIA MORELOS MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO - 86282 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 86282 | S | 11 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:110.2, meta_modificada:110.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:79, direccion:PUEBLO JOSÉ MARÍA MORELOS (CHINACATES), 34607 JOSÉ MARÍA MORELOS (CHINACATES), SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE PISOS EN LA LOCALIDAD JOSE MARIA MORELOS, lon:-105.20924185, lat:25.01317215}} | 2022-04-07 | 2022-07-09 | 38718.55 | 38718.55 | 38718.55 | 11615.56 | 11615.56 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:121102, contratista:, convocante:MUNICIPO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:57788.88, importe_modificado:38718.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} | {2101075/proyecto_PROCESO, 2101075/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302101076 | Proyecto de inversión | 136051.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:44897.36, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:91154.4, modificado:91154.4}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO - 86437 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección General del Registro Civil | 86437 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:PUEBLO SANTIAGO PAPASQUIARO CENTRO, 34630 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE BAÑOS EN VIVIENDAS LOCALIZADAS EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-105.42279854, lat:25.04443847}} | 2022-04-07 | 2022-07-09 | 91154.4 | 91154.4 | 91154.4 | 27346.32 | 27346.32 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:121190, contratista:, convocante:MUNICIPO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:136051.76, importe_modificado:91154.4}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.6}} | {2101076/proyecto_INICIO, 2101076/proyecto_PROCESO, 2101076/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura, trimestre:3.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2022-10-13}, obs2: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura, trimestre:3.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2022-10-13}, obs3: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura, trimestre:3.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2022-10-13}, obs4: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura, trimestre:3.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2022-10-13}}
2022 | 3 | DUR220302101077 | Proyecto de inversión | 68025.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:22448.68, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45577.2, modificado:45577.2}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD EL CORREO MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO - 86454 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 86454 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:33, direccion:RANCHERIA EL CORREO, 34605 EL CORREO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE BAÑOS EN VIVIENDAS LOCALIZADAS EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-105.43172016, lat:25.11912485}} | 2022-04-07 | 2022-07-16 | 45577.2 | 45577.2 | 45577.2 | 13673.16 | 13673.16 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:121191, contratista:, convocante:MUNICIPO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:68025.88, importe_modificado:45577.2}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2101077/proyecto_INICIO, 2101077/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302101078 | Proyecto de inversión | 136051.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:44897.36, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:91154.4, modificado:91154.4}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD EL BARREAL MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO - 86478 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 86478 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:175, direccion:RANCHERIA EL BARREAL, 34603 EL BARREAL, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE BAÑOS EN VIVIENDAS LOCALIZADAS EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-105.44607757, lat:25.00031275}} | 2022-04-08 | 2022-07-16 | 91154.4 | 91154.4 | 91154.4 | 27346.32 | 27346.32 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:121193, contratista:, convocante:MUNICIPO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:136051.76, importe_modificado:91154.4}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.6}} | {2101078/proyecto_INICIO, 2101078/proyecto_PROCESO, 2101078/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302101079 | Proyecto de inversión | 216712.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:71515.38, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145197.6, modificado:145197.6}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO - 86545 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 86545 | S | 6 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:PUEBLO SANTIAGO PAPASQUIARO CENTRO, 34630 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , VARIAS OBRAS DISTRIBUIDAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-105.42348518, lat:25.04777729}} | 2022-04-08 | 2022-07-09 | 145197.6 | 145197.6 | 145197.6 | 43559.28 | 43559.28 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:121196, contratista:, convocante:MUNICIPO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:216712.98, importe_modificado:145197.6}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2101079/proyecto_INICIO, 2101079/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302101081 | Proyecto de inversión | 72237.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:23838.46, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48399.2, modificado:48399.2}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LLANO PRIETO MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO - 86690 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 86690 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:65, direccion:RANCHERIA LLANO PRIETO, 34610 LLANO PRIETO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , VARIAS OBRAS DISTRIBUIDAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-105.35907826, lat:24.87590185}} | 2022-04-08 | 2022-07-09 | 48399.2 | 48399.2 | 48399.2 | 14519.76 | 14519.76 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:121198, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:72237.66, importe_modificado:48399.2}} | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), avance:0.3}} | {2101081/proyecto_PROCESO, 2101081/proyecto_INICIO, 2101081/proyecto_PROCESO, 2101081/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302101082 | Proyecto de inversión | 144475.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:47676.92, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96798.4, modificado:96798.4}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD EL BARREAL MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO - 86713 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 86713 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:175, direccion:RANCHERIA EL BARREAL, 34603 EL BARREAL, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , VARIAS OBRAS DISTRIBUIDAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-105.44614763, lat:25.00034761}} | 2022-04-09 | 2022-07-09 | 96798.4 | 96798.4 | 96798.4 | 29039.52 | 29039.52 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:121201, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:144475.32, importe_modificado:96798.4}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.6}} | {2101082/proyecto_PROCESO, 2101082/proyecto_INICIO, 2101082/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302101083 | Proyecto de inversión | 72237.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:23838.46, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48399.2, modificado:48399.2}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD EL CAZADERO MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO - 87103 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 87103 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:24, direccion:PUEBLO EL CAZADERO, 34600 EL CAZADERO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , VARIAS OBRAS DISTRIBUIDAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-105.45064016, lat:25.07429541}} | 2022-04-08 | 2022-07-09 | 48399.2 | 48399.2 | 48399.2 | 14519.76 | 14519.76 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:121203, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:72237.66, importe_modificado:48399.2}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2101083/proyecto_PROCESO, 2101083/proyecto_INICIO, 2101083/proyecto_PROCESO, 2101083/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302101084 | Proyecto de inversión | 72237.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:23838.46, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48399.2, modificado:48399.2}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD GARAME DE ARRIBA MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO - 87129 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 87129 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:51, direccion:RANCHERIA GARAME DE ARRIBA, 34616 GARAME DE ARRIBA, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , VARIAS OBRAS DISTRIBUIDAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-105.50120518, lat:25.03914697}} | 2022-04-09 | 2022-07-16 | 48399.2 | 48399.2 | 48399.2 | 14519.76 | 14519.76 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:121204, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:72237.66, importe_modificado:48399.2}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2101084/proyecto_INICIO, 2101084/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302101085 | Proyecto de inversión | 144475.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:47676.92, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96798.4, modificado:96798.4}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD EL AGUAJITO MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO - 87149 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 87149 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:768, direccion:RANCHERIA EL AGUAJITO, 34607 EL AGUAJITO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , VARIAS OBRAS DISTRIBUIDAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-105.50765341, lat:24.98221987}} | 2022-04-08 | 2022-07-09 | 96798.4 | 96798.4 | 96798.4 | 29039.52 | 29039.52 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:121206, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:144475.32, importe_modificado:96798.4}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.6}} | {2101085/proyecto_PROCESO, 2101085/proyecto_INICIO, 2101085/proyecto_PROCESO, 2101085/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302111180 | Proyecto de inversión | 222157.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:222157.48, modificado:222157.48}} | REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DEL POZO RANCHITO. - 122789 | 10 | Durango | 28 | San Juan del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Obras Públicas | 122789 | S | 15 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:170.0, meta_modificada:170.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:COLONIA SAN JUAN DEL RÍO DEL CENTAURO DEL NORTE CENTRO, 34480 SAN JUAN DEL RÍO DEL CENTAURO DEL NORTE, SAN JUAN DEL RÍO DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 250 MTS DEL PANTEON MUNICIPAL. A UN LADO DEL CAR WASH EL CURADERO, lon:-104.46944765, lat:24.7804321}} | 2022-07-13 | 2022-07-27 | 0 | 222157.48 | 222157.48 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM-OP-SJR-R33-16/2022, contratista:JAIME ARAMBULA VILLASEÑOR, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, monto:222157.48, importe_modificado:222157.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:170.0}} | {2111180/proyecto_INICIO, 2111180/proyecto_FIN, 2111180/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302112667 | Proyecto de inversión | 3849469.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:1441.71, modificado:1441.71}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3848028.24, modificado:3848028.24}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE EMILIANO ZAPATA, EN LA LOCALIDAD DE VILLA LAS NIEVES, MUNICIPIO OCAMPO, DGO. - 130182 | 10 | Durango | 17 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ocampo | 130182 | S | 332 | 285 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2457.0, meta_modificada:2457.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:25, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO VILLA LAS NIEVES, 35381 VILLA LAS NIEVES, OCAMPO DURANGO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, CALLE VICENTE GUERRERO LA PAVIMENTACION DE LA CALLE SE REALIZARA DENTRO DEL PUEBLO D, lon:-105.3934324, lat:26.39910351}} | 2022-05-16 | 2022-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2112667/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302115806 | Proyecto de inversión | 246000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:246000.0, modificado:246000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD EL NAYAR - 143376 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Durango | 143376 | S | 38 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:219, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR SN PUEBLO EL NAYAR, 34330 EL NAYAR, DURANGO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LOCALIDAD EL NAYAR A LAS FALDAS DEL CERRO, lon:-104.70747466, lat:23.9534955}} | 2022-05-25 | 2022-12-31 | 246000 | 246000 | 246000 | 73800 | 73800 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-DR-R33-017/2022, contratista:DANIEL SALAZAR ENRÍQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:625130.0, importe_modificado:625130.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.3}} | {2115806/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302117884 | Proyecto de inversión | 861348.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:861348.78, modificado:861348.78}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE LAMINA EN LA LOCALIDAD DE NUEVA PATRIA DURANGO - 152086 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 152086 | S | 57 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:538.38, meta_modificada:538.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:222, direccion:PUEBLO NUEVA PATRIA SANTO DOMINGO, 34365 NUEVA PATRIA (SANTO DOMINGO), DURANGO DURANGO ENTRE Y , EN DOMICILIO CONOCIDO LOCALIDAD DE NUEVA PATRIA DURANGO, lon:-105.46144503, lat:24.05557317}} | 2022-07-01 | 2022-12-30 | 861348.78 | 861348.78 | 344539.51 | 344539.51 | 344539.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-005-22, contratista:AGUSTINA MA. DEL ROCÍO GALLARDO ROJAS, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, monto:1023932.66, importe_modificado:1023932.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:242.27}} | {2117884/proyecto_PROCESO, 2117884/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302117927 | Proyecto de inversión | 578595.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:578595.82, modificado:564457.07}} | CONSTRUCCION DE VIALIDAD CON CARPETA ASFALTICA EN ACCESO PLAZA Y ESCUELA EJIDO EL QUEMADO MPIO DE GOMEZ PLACIO,DGO. - 152272 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 152272 | S | 180 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1100.0, meta_modificada:1100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:124, direccion:EJIDO EL QUEMADO, 35118 EL QUEMADO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , EN EL EJIDO EL QUEMADO DENTRO DEL PERIMETRO SACRAMENO. CARRETERA A FCO. I. MADERO DEL MUNICPIO DE GOMEZ PALACIO., lon:-103.3794598, lat:25.71100954}} | 2022-05-20 | 2022-06-18 | 564457.07 | 564457.07 | 564457.07 | 564457.07 | 564457.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-URB-011/2022, contratista:GIZMAC SERVICIOS INTEGRALES SA DE CV, convocante:TESORERIA MUNICIPAL, monto:3363660.29, importe_modificado:3363660.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2117927/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302101091 | Proyecto de inversión | 2099637.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:699637.9, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1400000.0, modificado:1400000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CALLE DIEZ DE ABRIL MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO - 89443 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 89443 | S | 108 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2820.5, meta_modificada:2820.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:PUEBLO SANTIAGO PAPASQUIARO CENTRO, 34630 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , CALLE DIEZ DE ABRIL, lon:-105.42228355, lat:25.04661576}} | 2022-04-01 | 2022-08-24 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 420000 | 420000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:121208, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:2099637.9, importe_modificado:1400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}} | {2101091/proyecto_INICIO, 2101091/proyecto_PROCESO, 2101091/proyecto_INICIO, 2101091/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302106588 | Proyecto de inversión | 1732223.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1732223.68, modificado:1732223.68}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA DE EL LLANO A EL SOBACO ZONA EL DURAZNO - 71637 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 71637 | S | 12 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:865, direccion:CALLEJON EL SOBACO RANCHERIA EL SOBACO, 34570 EL SOBACO, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , EL ASENTAMIENTO DE EL SOBACO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA PARTE NORTE DEL MUNICIPIO EN LA ZONA EL DURAZNO., lon:-106.85407644, lat:25.47828546}} | 2022-01-21 | 2022-03-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2106588/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302108804 | Proyecto de inversión | 627650.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:0.01, modificado:0.01}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:627650.0, modificado:627650.0}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN COLONIA LA ESTACIÓN II EN SANTA CATARINA DE TEPEHUANES - 112440 | 10 | Durango | 35 | Tepehuanes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tepehuanes | 112440 | S | 75 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:COLONIA LA ESTACIÓN II, 35600 SANTA CATARINA DE TEPEHUANES, TEPEHUANES DURANGO ENTRE ANDADOR LOS TERRENOS Y CALLE A LA ESTACIÓN, AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN COLONIA LA ESTACIÓN II EN SANTA CATARINA DE TEPEHUANES ZONA DE, lon:-105.71758961, lat:25.34857933}} | 2022-03-07 | 2022-03-25 | 627650 | 627650 | 627650 | 627650 | 627650 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDEAPAT/DRE/2022/002, contratista:GRUPO REVISAHO S.A. DE C.V., convocante:SIDEAPAT, monto:627650.0, importe_modificado:627650.0}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2108804/proyecto_PROCESO, 2108804/proyecto_INICIO, 2108804/proyecto_FIN, 2108804/proyecto_INICIO, 2108804/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302111262 | Proyecto de inversión | 44799.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44799.75, modificado:44799.75}} | EQUIPAMIENTO FOTOVOLTAICO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL DE LAS MARAVILLAS DE ARRIBA - 123156 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Durango | 123156 | S | 42 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:207, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR SN PUEBLO SAN MIGUEL DE LAS MARAVILLAS DE ARRIBA, 34330 SAN MIGUEL DE LAS MARAVILLAS DE ARRIBA, DURANGO DURANGO ENTRE Y , EQUIPAMIENTO FOTOVOLTAICO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA LO, lon:-104.64170891, lat:23.88897349}} | 2022-05-25 | 2022-12-31 | 44799.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.0}} | {2111262/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302115827 | Proyecto de inversión | 692640.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:0.01, modificado:0.01}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:692640.01, modificado:692640.01}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO EL VALLE EL CARMEN EL RANCHO TIO JUAN. MUNICIPIO DE TOPIA,DGO. - 143432 | 10 | Durango | 37 | Topia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Topia | 143432 | S | 125 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:227, direccion:CAMINO TRAMO RANCHO TIO JUAN - EL VALLE DE TOPIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 100 + undefined RANCHO RANCHO DE TÍO JUAN, 34545 RANCHO DE TÍO JUAN, TOPIA DURANGO ENTRE Y , EL CAMINO INICIA AL NOROESTE A 45 DOS HORAS DE LA CA, lon:-106.55656699, lat:25.29122791}} | 2022-02-14 | 2022-03-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2115827/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302117988 | Proyecto de inversión | 1351341.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1351341.85, modificado:1351341.85}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE FRANCISCO VILLA, COL. EJIDAL, MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, DURANGO - 152586 | 10 | Durango | 16 | Nombre de Dios | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Nombre de Dios | 152586 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:865.4, meta_modificada:865.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA COLONIA EJIDAL, 34843 NOMBRE DE DIOS, NOMBRE DE DIOS DURANGO ENTRE CALLE CAPITÁN NEVAREZ Y , CALLE LICENCIADO ADOLFO LOPEZ MATEOS LA OBRA REFERIDA SE UBICA EN LA CALLE FRANCISCO VILLA ENTRE CALLE CAPITÁN , lon:-104.23044116, lat:23.8402022}} | 2022-06-20 | 2022-07-22 | 1351341.85 | 1351341.85 | 1351341.85 | 1351341.85 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRES.MPAL.N/D-URB-005-R33-2022, contratista:LUIS ALONZO RAMÍREZ SÁNCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, monto:1351341.85, importe_modificado:1351341.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:865.4}} | {2117988/proyecto_INICIO, 2117988/proyecto_PROCESO, 2117988/proyecto_FIN, 2117988/proyecto_PROCESO, 2117988/proyecto_FIN, 2117988/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302118026 | Proyecto de inversión | 2616321.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2616321.54, modificado:2616321.54}} | REHABILITACION DE CAMINO MURUATA HACIA MESA DE SAN BUENA SEGUNDA ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. - 152706 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 152706 | S | 257 | 178 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:595, direccion:RANCHERIA LA MESA DE SAN BUENA SAN BUENA, 34995 LA MESA DE SAN BUENA (SAN BUENA), MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL ENTRONQUE CAMINO DE LAS MONTAÑAS A MURUATA CON DESTINO HACIA LAS MESAS DE SAN BUENA LA, lon:-104.43043377, lat:22.73425719}} | 2022-01-11 | 2022-07-10 | 2616321.54 | 2616321.54 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-AyC22-049, contratista:ARNULFO HERNÁNDEZ ALBA, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:2616321.54, importe_modificado:2616321.54}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2118026/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302118038 | Proyecto de inversión | 90058.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90058.53, modificado:90058.53}} | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA CALLE ELPIDIO G. VELAZQUEZ, FRACC. LAS TROJES, MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, DURANGO - 152737 | 10 | Durango | 16 | Nombre de Dios | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Nombre de Dios | 152737 | S | 7 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE ELPIDIO G. VELAZQUEZ FRACCIONAMIENTO LAS TROJES, 34844 NOMBRE DE DIOS, NOMBRE DE DIOS DURANGO ENTRE CALLE CAPITÁN FRANCISCO SARABIA Y , CALLE CARLOS SALINAS DE GORTARI LA OBRA REFERIDA SE LOCALIZA EN LA CALLE ELPIDIO G. , lon:-104.23702618, lat:23.83838867}} | 2022-04-12 | 2022-06-30 | 90058.53 | 90058.53 | 90058.53 | 90058.53 | 36023.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRES.MPAL.N/D-ELE-URB-001-R33-2022, contratista:BOBINADOS Y CONSTRUCCIONES ELECTRICAS DEL NORTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, monto:90058.53, importe_modificado:90058.53}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2118038/proyecto_INICIO, 2118038/proyecto_FIN, 2118038/proyecto_INICIO, 2118038/proyecto_FIN, 2118038/proyecto_PROCESO, 2118038/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302118047 | Proyecto de inversión | 279000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:279000.0, modificado:279000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD MÁXIMO GARCÍA EL PINO - 152784 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Durango | 152784 | S | 24 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:182, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR SN PUEBLO GENERAL MÁXIMO GARCÍA EL PINO, 34380 GENERAL MÁXIMO GARCÍA (EL PINO), DURANGO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LOCALIDAD MAXIMO GARCIA EL , lon:-104.81531041, lat:23.974562}} | 2022-05-25 | 2022-12-30 | 279000 | 279000 | 279000 | 83700 | 83700 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-DR-R33-019/2022, contratista:A & G CONSTRUCCIÓN E INGENIERÍA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:279000.0, importe_modificado:279000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:180.0}} | {2118047/proyecto_PROCESO, 2118047/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302118052 | Proyecto de inversión | 769955.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:769955.87, modificado:769955.87}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD GENERAL FRANCISCO VILLA PASO REAL, MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, DURANGO - 152805 | 10 | Durango | 16 | Nombre de Dios | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Nombre de Dios | 152805 | S | 18 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:477.5, meta_modificada:482.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:42, direccion:PUEBLO GENERAL FRANCISCO VILLA PASO REAL, 34857 GENERAL FRANCISCO VILLA (PASO REAL), NOMBRE DE DIOS DURANGO ENTRE Y , LA OBRA REFERIDA SE LOCALIZA EN LA CALLE PRINCIPAL DEL POBLADO GENERAL FRANCISCO VILLA PASO REAL A UN CO, lon:-104.23397201, lat:23.91442124}} | 2022-06-20 | 2022-07-22 | 769955.87 | 769955.87 | 769955.87 | 769955.87 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRES.MPAL.N/D-URB-005-R33-2022-2, contratista:LUIS ALONZO RAMÍREZ SÁNCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, monto:769955.87, importe_modificado:769955.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:482.4}} | {2118052/proyecto_INICIO, 2118052/proyecto_PROCESO, 2118052/proyecto_FIN, 2118052/proyecto_INICIO, 2118052/proyecto_PROCESO, 2118052/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302121962 | Proyecto de inversión | 1739745.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1739745.05, modificado:1739745.05}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA PUBLICA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD EL CHAPULIN DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO - 170703 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 170703 | S | 65 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:448.0, meta_modificada:448.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:150, direccion:RANCHERIA EL CHAPULÍN, 34984 EL CHAPULÍN, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICARÁ EN LA LOCALIDAD EL CHAPULÍN MUNICIPIO DE MEZQUITAL DGO PARA LLEGAR A DICHA LOCALIDAD SE DEBE DE TOMAR LA CARRETERA MEZQUITAL TEMOAYA , lon:-104.52081061, lat:22.95969885}} | 2022-02-28 | 2022-08-27 | 1739745.05 | 1739745.05 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-AyC22-058, contratista:JOSE ALFREDO RODRIGUEZ LOERA, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:1739745.05, importe_modificado:1739745.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2121962/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302106675 | Proyecto de inversión | 2068558.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2068558.42, modificado:2068558.42}} | AMPLIACION DE LÍNEA ELECTRICA, RED DE DISTRIBUCIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO UBICADO EN EL ACCESO PRINCIPAL DEL POBLADO DE COLOMA - 73253 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 73253 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:680.0, meta_modificada:680.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:108, direccion:CALLE COLOMA RANCHERIA COLOMA, 34588 COLOMA, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , EL POBLADO DE COLOMA PERTENECE A LA ZONA CENTRO SE ENCUENTRA A 8 MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CARRETERA A CHAPOTAN, lon:-106.92786958, lat:24.94740262}} | 2022-02-14 | 2022-03-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2106675/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302106689 | Proyecto de inversión | 370828.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:370828.8, modificado:370828.8}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO EL RINCON DEL GUAYABO A EL GUAMUCHILITO Y RAMALES 37.00 KM - 73315 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 73315 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:37.0, meta_modificada:37.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:169, direccion:CAMINO TRAMO EL RINCON - EL GUAMUCHILITO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 37 + 1 RANCHERIA EL GUAMUCHILITO, 34587 EL GUAMUCHILITO, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO EN LA ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO CERCA DE LA CABEC, lon:-106.76120765, lat:24.79542732}} | 2022-01-17 | 2022-02-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2106689/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302106740 | Proyecto de inversión | 1058171.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1058171.55, modificado:1058171.55}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE SANTA ELENA, A UN COSTADO DEL IMSS. - 74243 | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Vicente Guerrero | 74243 | S | 180 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1068.0, meta_modificada:1068.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE SANTA ELENA INTERIOR SN COLONIA EJIDAL, 34894 VICENTE GUERRERO, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE CALLE ROBLE Y CALLE DE LA JUVENTUD, CALLE CENTAURO LA OBRA SE UBICA A UN COSTADO DEL IMSS Y FRENTE AL CBTIS 96., lon:-103.9754043, lat:23.71991432}} | 2022-02-14 | 2022-03-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2106740/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302111294 | Proyecto de inversión | 174517.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:174517.52, modificado:174517.52}} | EQUIPAMIENTO FOTOVOLTAICO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD EL TOBOSO - 123312 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Durango | 123312 | S | 24 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:282, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR SN PUEBLO EL TOBOSO, 34398 EL TOBOSO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , EQUIPAMIENTO FOTOVOLTAICO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL TOBOSO UBICADO A LA SALIDA DEL PUEBLO, lon:-104.5787449, lat:24.2744388}} | 2022-05-25 | 2022-12-31 | 174517.52 | 174517.52 | 174517.52 | 52355.25 | 52355.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-DR-R33-021/2022, contratista:ADÁN UBALDO VELASCO CORRAL, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:174517.52, importe_modificado:174517.52}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.3}} | {2111294/proyecto_PROCESO, 2111294/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302114107 | Proyecto de inversión | 569405.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:0.01, modificado:0.01}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:569405.28, modificado:569405.28}} | REHABILITACION E INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN PLAZA MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DE TOPIA, MUNICIPIO DE TOPIA, DGO. - 137107 | 10 | Durango | 37 | Topia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Topia | 137107 | S | 160 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:34.0, meta_modificada:34.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:PEATONAL PLAZA MUNICIPAL PUEBLO TOPIA, 34540 TOPIA, TOPIA DURANGO ENTRE CALLE HIDALGO Y , LAS ACCIONES DE ALUMBRADO PUBLICO SE ENCUENTRAN UBICADAS EN LA PLAZA MUNICIPAL., lon:-106.5714428, lat:25.20890134}} | 2022-04-11 | 2022-05-16 | 569405.28 | 569405.28 | 569405.28 | 569405.28 | 569405.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TOPIA/FAISM-006/2022, contratista:CHRISTOPHER PAUL REDD VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO TOPIA DGO, monto:569405.28, importe_modificado:569405.28}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:34.0}} | {2114107/proyecto_FIN, 2114107/proyecto_INICIO, 2114107/proyecto_FIN, 2114107/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302114137 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1099999.7}} | REHABILITACIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO FÉLIX TORRE CADENA EN COLONIA JOSÉ MARTÍ - 137301 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Durango | 137301 | S | 356 | 238 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:BOULEVARD DOLORES DEL RIO INTERIOR SN COLONIA JOSÉ MARTÍ, 34175 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE MENDEZ ARCEO Y BOULEVARD DOMINGO ARRIETA, CALLE 6 DE JULIO REHABILITACIÓN DEL ESPACIO MULTIDEPORTIVO FELIX TORRE C, lon:-104.66185777, lat:24.0196949}} | 2022-05-25 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:0.0}} | {2114137/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302118062 | Proyecto de inversión | 533092.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:533092.3, modificado:533092.3}} | REHABILITACION DE LUMINARIAS Y SUMINISTRO DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPI DE CANELAS DGO 50 LAMPARAS EN EL ZAPOTE DE RODRIGUEZ - 152849 | 10 | Durango | 2 | Canelas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Canelas | 152849 | S | 158 | 156 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:122, direccion:PUEBLO ZAPOTES DE RODRÍGUEZ, 34514 ZAPOTES DE RODRÍGUEZ, CANELAS DURANGO ENTRE Y , EL PUEBLO DE ZAPOTES DE RODRÍGUEZ LO PUEDES ENCONTRAR A 2.4 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN SUROESTE DE LA LOCALIDAD DE CANELAS Y EL PROYECTO SE LO, lon:-106.56098616, lat:25.13719124}} | 2022-07-11 | 2022-08-09 | 533092.3 | 533092.3 | 533092.3 | 533092.3 | 394402.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CANELAS/URB-008/2022, contratista:ING. LUIS MIGUEL BUENO SAUCEDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANELAS, DGO., monto:1066184.59, importe_modificado:1066184.59}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:50.0}} | {2118062/proyecto_INICIO, 2118062/proyecto_PROCESO, 2118062/proyecto_FIN, 2118062/proyecto_PROCESO, 2118062/proyecto_FIN, 2118062/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302118077 | Proyecto de inversión | 533092.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:533092.29, modificado:533092.29}} | REHABILITACION DE LUMINARIAS Y SUMINISTRO DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPI DE CANELAS DGO 50 LAMPARAS EN LA LOCALIDAD DE ARROYO GRANDE - 152899 | 10 | Durango | 2 | Canelas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Canelas | 152899 | S | 212 | 210 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:315, direccion:PUEBLO ARROYO GRANDE, 34524 ARROYO GRANDE, CANELAS DURANGO ENTRE Y , LO PUEDES ENCONTRAR A 6.5 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN NORESTE DE LA LOCALIDAD DE CANELAS Y EL PROYECTO SE LOCALIZA EN CADA UNO DE LOS POSTES DE LA ENTRADA PR, lon:-106.51378248, lat:25.07385364}} | 2022-07-11 | 2022-08-09 | 394402.5 | 533092.29 | 533092.29 | 533092.29 | 394402.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CANELAS/URB-008/2022, contratista:ING. LUIS MIGUEL BUENO SAUCEDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANELAS, DGO., monto:1066184.59, importe_modificado:1066184.59}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:50.0}} | {2118077/proyecto_INICIO, 2118077/proyecto_PROCESO, 2118077/proyecto_FIN, 2118077/proyecto_PROCESO, 2118077/proyecto_FIN, 2118077/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302121988 | Proyecto de inversión | 3500559.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3500559.39, modificado:3500559.39}} | CONSTRUCCION DE CANCHA CON DOMO PARA LA PRACTICA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN LA LOCALIDAD DE CANDELARITA EN EL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. - 170869 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 170869 | S | 70 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:94, direccion:RANCHERIA CANDELARITA, 34983 CANDELARITA, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , CANDELARITA MUNICIPIO DE MEZQUITAL DGO PARA LLEGAR A DICHA LOCALIDAD ES NECESARIO TOMAR LA CARRETERA MEZQUITALTEMOAYA Y SEGUIR RECTO HASTA LLEGAR A LA L, lon:-104.60796194, lat:22.77726514}} | 2022-03-31 | 2022-08-28 | 3500559.39 | 3500559.39 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-AyC22-067, contratista:CORPORATIVO CONSTRUCTOR SIRAX S DE RL DE CV,, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:3500559.39, importe_modificado:3500559.39}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:0.0}} | {2121988/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302122545 | Proyecto de inversión | 177192.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:177192.6, modificado:177192.6}} | SUMINISTRO E INSTALACION EN DISTINTAS AREAS DE LA LOCALIDAD DE BRUNO MARTINEZ - 173286 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Canatlán | 173286 | S | 46 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Bordo(s), meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:12, direccion:PUEBLO , 34466 BRUNO MARTÍNEZ (SAN BARTOLO), CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , EN DISTINTAS UBICACIONES DENTRO DE LA LOCALIDAD DE BRUNO MARTINEZ, lon:-104.6513828, lat:24.51899798}} | 2022-05-23 | 2022-09-30 | 174272.2 | 174272.2 | 174272.2 | 174272.2 | 174272.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:119700, contratista:, convocante:OBRAS PUBLICAS, monto:174272.2, importe_modificado:174272.2}} | {meta1: {unidad_medida:Bordo(s), avance:17.0}} | {2122545/proyecto_PROCESO, 2122545/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302122548 | Proyecto de inversión | 181576.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:181576.22, modificado:181576.22}} | COLOCACION DE ADOQUIN EN CALLE ALVARO OBREGON ENTRE CALLE SEGUNDA Y CALLE FRANCISCO IMADERO EN LA CIUDAD DE CANATLAN DGO - 173292 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Canatlán | 173292 | S | 18 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:902.0, meta_modificada:902.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE ALVARO OBREGON CIUDAD CANATLÁN CENTRO, 34450 CANATLÁN, CANATLÁN DURANGO ENTRE CALLE PRIMERA Y CALLE FRANCISCO IMADERO, CALLE ALVARO OBREGON EN EL FRACCIONAMIENTO MIJARES, lon:-104.77303538, lat:24.52883802}} | 2022-03-18 | 2022-05-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2122548/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302122549 | Proyecto de inversión | 590642.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:590642.17, modificado:590642.17}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADOR SOLAR E 12 TUBOS EN LA CUIDAD DE CANATALN - 173295 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Canatlán | 173295 | S | 100 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CIUDAD , 34450 CANATLÁN, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , COLOCACION DE CALENTADOR SOLAR EN LAS DISTINTAS AREAS DE LA CUIDAD, lon:-104.77246304, lat:24.52477107}} | 2022-05-23 | 2022-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2122549/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302122550 | Proyecto de inversión | 18989.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18989.81, modificado:18989.81}} | COLOCACION DE ADOQUIN EN EL CALLEJON FRANCISCO ZARCO EN LA CIUDAD DE CANATLAN, DGO. - 173300 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Canatlán | 173300 | S | 8 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:146.63, meta_modificada:146.63}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLEJON FRANCISCO ZARCO COLONIA ROMA, 34453 CANATLÁN, CANATLÁN DURANGO ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE FRANCISCO ZARCO, EN EL CALLEJON FRANCISCO ZARCO EN LA COLONIA ROMA, lon:-104.78010197, lat:24.52586429}} | 2022-04-01 | 2022-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2122550/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302122553 | Proyecto de inversión | 303157.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:303157.88, modificado:303157.88}} | COLOCACION DE ADOQUIN EN LA CALLE PRIMERA EN LA CIUDAD DE CANATLAN, DGO. - 173303 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Canatlán | 173303 | S | 50 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1572.0, meta_modificada:1572.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA FRACCIONAMIENTO MIJARES, 34453 CANATLÁN, CANATLÁN DURANGO ENTRE CALLE SEGUNDA Y CALLEJON ALVARON OBREGON, CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES EN LA CALLE PRIMERA EN EL FRACCIONAMIENTO MIJARES, lon:-104.77321624, lat:24.52747532}} | 2022-04-01 | 2022-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2122553/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302122554 | Proyecto de inversión | 170044.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170044.47, modificado:170044.47}} | COLOCACION DE ADOQUIN EN CALLE MINA EN LA CIUDAD DE CANATLAN DGO - 173307 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Canatlán | 173307 | S | 18 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:882.0, meta_modificada:882.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE MINA COLONIA CANATLÁN CENTRO, 34450 CANATLÁN, CANATLÁN DURANGO ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE VICTORIA, CALLE PRESIDIO EN CALLE MINA ENTRE CALLE ABASOLA Y CALLE PRESIDIO, lon:-104.77999878, lat:24.52656011}} | 2022-04-18 | 2022-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2122554/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302122557 | Proyecto de inversión | 378917.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:378917.58, modificado:378917.58}} | COLOCACION DE ADOQUIN EN LA LOCALIDAD DEL PRESIDIO MUICIPIO DE CANATLAN, DGO - 173314 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Canatlán | 173314 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1197.0, meta_modificada:1197.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:20, direccion:PUEBLO CANATLÁN VIEJO, 34407 CANATLÁN VIEJO, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , EN LA LOCALIDAD DEL PRESIDIO, lon:-104.78606988, lat:24.51919966}} | 2022-07-14 | 2022-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2122557/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302122559 | Proyecto de inversión | 193690.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:193690.79, modificado:193690.79}} | COLOCACION DE ADOQUIN EN LA CALLE BENITO JUARES EN LA LOCLAIDAD DE SANTA LUCIA - 173319 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Canatlán | 173319 | S | 18 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1048.0, meta_modificada:1048.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:63, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO JOSÉ GUADALUPE AGUILERA (SANTA LUCÍA), 34465 JOSÉ GUADALUPE AGUILERA (SANTA LUCÍA), CANATLÁN DURANGO ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE BENITO JUAREZ EN LA LCLAIDAD DE SANTA LU, lon:-104.70904951, lat:24.45435929}} | 2022-07-18 | 2022-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2122559/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302122561 | Proyecto de inversión | 65657.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65657.8, modificado:65657.8}} | COLOCACION DE ADOQUIN EN LA CALLE ZARAGOZA EN LA CIUDAD ED CANTLAN DGO - 173323 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Canatlán | 173323 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:513.0, meta_modificada:513.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:PRIVADA ZARAGOZA BARRIO 30 VIEJOS, 34457 CANATLÁN, CANATLÁN DURANGO ENTRE CALLE SOLEDAD ALVAREZ Y CALLE PRESIDIO, CALLE ZARAGOZA PRIVADA ZARAGOZA EN EL BARRIO DE LOS 30 VIEJOS, lon:-104.77985501, lat:24.52585192}} | 2022-07-17 | 2022-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2122561/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302122565 | Proyecto de inversión | 49220.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49220.17, modificado:49220.17}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADOR SOLAR EN LA LOCALIDAD DE EL TULE - 173331 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Canatlán | 173331 | S | 10 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:130, direccion:PUEBLO , 34445 EL TULE, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADOR SOLAR EN LA LOCALIDAD DE EL TULE, lon:-105.204524, lat:24.59069362}} | 2022-05-23 | 2022-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2122565/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302122566 | Proyecto de inversión | 9844.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9844.04, modificado:9844.04}} | INSTALACION Y SUMINISTRO DE CALENTADPR SOLAR EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO ZARCO - 173333 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Canatlán | 173333 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:49, direccion:PUEBLO , 34400 FRANCISCO ZARCO (LAS DELICIAS), CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , INSTALACION Y SUMINISTRO DE CALENTADPR SOLAR EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO ZARCO, lon:-104.8310293, lat:24.63806318}} | 2022-05-23 | 2022-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2122566/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302122568 | Proyecto de inversión | 59064.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59064.2, modificado:59064.2}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADOR SOLAR EN LA LOCALIDAD DE GOMELIA - 173343 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Canatlán | 173343 | S | 10 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:52, direccion:PUEBLO , 34445 GOMELIA, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADOR SOLAR EN LA LOCALIDAD DE GOMELIA, lon:-105.23095693, lat:24.55152381}} | 2022-05-23 | 2022-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2122568/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302122569 | Proyecto de inversión | 108284.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108284.38, modificado:108284.38}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADOR SOLAR EN LA LOCALIDAD DE IGNACIO M. ALTAMIRANO - 173344 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Canatlán | 173344 | S | 20 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:60, direccion:PUEBLO , 34405 IGNACIO M. ALTAMIRANO (LA LUZ), CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADOR SOLAR EN LA LOCALIDAD DE IGNACIO M. ALTAMIRANO, lon:-104.72048341, lat:24.59794435}} | 2022-05-23 | 2022-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2122569/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302124162 | Proyecto de inversión | 604958 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:604958.0, modificado:604958.0}} | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES, RIEGO DE SELLO, LOCALIDAD SAN FRANCISCO DEL MANZANAL - 181302 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Durango | 181302 | S | 253 | 239 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9945.0, meta_modificada:9945.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:342, direccion:CALLE CAMINO AL POBLADO SAN FRANCISCO DEL MANZANAL INTERIOR SN PUEBLO SAN FRANCISCO DEL MANZANAL, 34324 SAN FRANCISCO DEL MANZANAL, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE ENTRONQUE CARRETERA AL MEZQUITAL Y CALLE POBLADO SAN FRANCISCO DEL MA, lon:-104.46664024, lat:23.87050538}} | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2124162/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302127139 | Proyecto de inversión | 2349500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2349500.0, modificado:2349500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, AVENIDA HIDALGO ENTRE CALLES MATAMOROS E INDEPENDENCIA, LOCALIDAD GUADALUPE VICTORIA DGO - 195416 | 10 | Durango | 8 | Guadalupe Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Guadalupe Victoria | 195416 | S | 24 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1176.0, meta_modificada:1176.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:AVENIDA HIDALGO BARRIO GUADALUPE VICTORIA CENTRO, 34700 GUADALUPE VICTORIA, GUADALUPE VICTORIA DURANGO ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE IGNACIO LÓPEZ RAYON UBICADA EN EL BARRIO DE LA EX HACIENDA DE TAPONA A DOS, lon:-104.12559098, lat:24.45208611}} | 2022-08-08 | 2022-08-31 | 0 | 2349500 | 2349500 | 2349500 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGV-OPM-FAIS-006/2022, contratista:CONSORCIO CARRETERO BKSA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:2349500.0, importe_modificado:2349500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1176.0}} | {2127139/proyecto_INICIO, 2127139/proyecto_FIN, 2127139/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302116495 | Proyecto de inversión | 211000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:211000.0, modificado:211000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD VALLE FLORIDO - 146223 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Durango | 146223 | S | 24 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:289, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR SN PUEBLO VALLE FLORIDO, 34326 VALLE FLORIDO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LOCALIDAD VALLE FLORIDO, lon:-104.52549148, lat:23.81893952}} | 2022-05-25 | 2022-12-31 | 211000 | 211000 | 211000 | 63300 | 63300 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-DR-R33-018/2022, contratista:CONROM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:438321.55, importe_modificado:438321.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:180.0}} | {2116495/proyecto_PROCESO, 2116495/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302121444 | Proyecto de inversión | 424685.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:424685.15, modificado:424685.15}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 4 X 4 MTS., 5 ACCIONES, EN EJIDO AHEDO,DEL MPIO. DE GOMEZ PALACIO, DGO. - 168085 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 168085 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:34, direccion:EJIDO AHEDO, 35106 LA AURORA, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , EN EL EJIDO AHEDO DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO. CARRETERA A CHIHUAHUA DENTRO DEL PERIMETRO LAVIN, lon:-103.60675381, lat:25.77021818}} | 2022-03-04 | 2022-07-01 | 424685.15 | 424685.15 | 424685.15 | 424685.15 | 424685.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-003/2022, contratista:COMERCIALIZADORA DE MATERIALES E INMUEBLES SA DE CV, convocante:TESORERIA MUNICIPAL, monto:3822166.26, importe_modificado:3822166.26}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2121444/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302121453 | Proyecto de inversión | 169874.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:169874.06, modificado:169874.06}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 4 X 4 MTS., 2 ACCIONES, EN EJIDO LA POPULAR,DEL MPIO. DE GOMEZ PALACIO, DGO. - 168139 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 168139 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:120, direccion:EJIDO LA POPULAR, 35130 LA POPULAR, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , EN EL EJIDO LA POPULAR DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO. CARRETERA A LA ESMERALDA DENTRO DEL PERIMETRO CENTRO, lon:-103.46515267, lat:25.68080176}} | 2022-03-04 | 2022-07-01 | 169874.06 | 169874.06 | 169874.06 | 169874.06 | 169874.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-003/2022, contratista:COMERCIALIZADORA DE MATERIALES E INMUEBLES SA DE CV, convocante:TESORERIA MUNICIPAL, monto:3822166.26, importe_modificado:3822166.26}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2121453/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302121459 | Proyecto de inversión | 169874.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:169874.06, modificado:169874.06}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 4 X 4 MTS., 2 ACCIONES, EN EJIDO LA COMPETENCIA, DEL MPIO. DE GOMEZ PALACIO, DGO. - 168163 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 168163 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:49, direccion:EJIDO LA COMPETENCIA, 35135 LA COMPETENCIA, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , EN EL EJIDO LA COMPETENCIA DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO. CARRETERA A CHIHUAHUA DENTRO DEL PERIMETRO LAVIN, lon:-103.52648194, lat:25.67295233}} | 2022-03-04 | 2022-07-01 | 169874.06 | 169874.06 | 169874.06 | 169874.06 | 169874.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-003/2022, contratista:COMERCIALIZADORA DE MATERIALES E INMUEBLES SA DE CV, convocante:TESORERIA MUNICIPAL, monto:3822166.26, importe_modificado:3822166.26}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2121459/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302121464 | Proyecto de inversión | 84937.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84937.03, modificado:84937.03}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 4 X 4 MTS., 1 ACCION, EN EJIDO JABONCILLO, DEL MPIO. DE GOMEZ PALACIO, DGO. - 168186 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 168186 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:193, direccion:EJIDO PASTOR ROUAIX (JABONCILLO), 35120 PASTOR ROUAIX (JABONCILLO), GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , EN EL EJIDO JABONCILLO DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO. CARRETERA A CHIHUAHUA DENTRO DEL PERIMETRO LAVIN, lon:-103.44944845, lat:25.75720141}} | 2022-03-04 | 2022-07-01 | 84937.03 | 84937.03 | 84937.03 | 84937.03 | 84937.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-003/2022, contratista:COMERCIALIZADORA DE MATERIALES E INMUEBLES SA DE CV, convocante:TESORERIA MUNICIPAL, monto:3822166.26, importe_modificado:3822166.26}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2121464/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302121476 | Proyecto de inversión | 84937.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84937.03, modificado:84937.03}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 4 X 4 MTS., 1 ACCION, EN COLONIA NOGALES, DEL MPIO. DE GOMEZ PALACIO, DGO - 168227 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 168227 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:AVENIDA CHAPALA 100 INTERIOR S/N COLONIA NOGALES, 35025 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE AVENIDA CHAPALA Y BOULEVARD SANCHEZ MADARIAGA, CALLE MEXICO EN EL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO DE LA COLONIA LOS NOGALES CARRETERA, lon:-103.52066134, lat:25.58236217}} | 2022-03-04 | 2022-07-01 | 84937.03 | 84937.03 | 84937.03 | 84937.03 | 84937.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-003/2022, contratista:COMERCIALIZADORA DE MATERIALES E INMUEBLES SA DE CV, convocante:TESORERIA MUNICIPAL, monto:3822166.26, importe_modificado:3822166.26}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2121476/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302122662 | Proyecto de inversión | 373815.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:373815.38, modificado:373815.38}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE LUNA GONZÁLEZ EL ENCINAL LOZANO ZAVALA LA PALESTINA - 173922 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 173922 | S | 146 | 162 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:82, direccion:RANCHERIA LA PALESTINA, 34606 LA PALESTINA, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA TOMANDO LA CARRETERA DURANGO J GPE AGUILERA HASTA LLEGAR LOCALIDAD DE JOSÉ MARÍA MORELOS Y AL TERMINAR LA LOCALIDAD DAR VUELTA, lon:-105.17601571, lat:25.05715421}} | 2022-08-06 | 2022-08-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2122662/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302112958 | Proyecto de inversión | 99127.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:0.1, modificado:0.1}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99127.27, modificado:99127.27}} | CONSTRUCCIÓN DE UNA ACCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DEL ENTRONQUE EL CARRIZO MUNICIPIO DE HIDALGO ESTADO DE DURANGO - 131526 | 10 | Durango | 10 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Hidalgo | 131526 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:82, direccion:EJIDO EL ENTRONQUE DEL CARRIZO, 35327 EL ENTRONQUE DEL CARRIZO, HIDALGO DURANGO ENTRE Y , LA ACCIÓN SE ENCUENTRA UBICADA A UNA CUADRA DE LA IGLESIA DEL SANTO NIÑO DE ATOCHA EN LA LOCALIDAD DE EL ENTRONQUE EL CARRIZO HGO DG, lon:-105.03251338, lat:26.13725275}} | 2022-01-10 | 2022-03-30 | 99127.27 | 99127.27 | 99127.27 | 99127.27 | 99127.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HIDALGO/OP/VIV/001-2022-5, contratista:TRC RAICES, S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HIDALGO, DGO., monto:99127.27, importe_modificado:99127.27}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2112958/proyecto_INICIO, 2112958/proyecto_PROCESO, 2112958/proyecto_FIN, 2112958/proyecto_PROCESO, 2112958/proyecto_FIN, 2112958/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302112984 | Proyecto de inversión | 99127.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:0.1, modificado:0.1}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99127.27, modificado:99127.27}} | CONSTRUCCIÓN DE UNA ACCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE PLAYAS MUNICIPIO DE HIDALGO ESTADO DE DURANGO - 131663 | 10 | Durango | 10 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Hidalgo | 131663 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:26, direccion:EJIDO LAS PLAYAS, 35340 LAS PLAYAS, HIDALGO DURANGO ENTRE Y , LA ACCIÓN SE ENCUENTRA UBICADA ANTES DE LLEGAR AL ARROYO DENTRO DE LA LOCALIDAD DE LAS PLAYAS HGO DGO CON DOMICILIO CONOCIDO, lon:-104.77440927, lat:25.70027312}} | 2022-01-10 | 2022-03-30 | 99127.27 | 99127.27 | 99127.27 | 99127.27 | 99127.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HIDALGO/OP/VIV/001-2022-6, contratista:TRC RAICES, S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HIDALGO, DGO., monto:99127.27, importe_modificado:99127.27}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2112984/proyecto_FIN, 2112984/proyecto_INICIO, 2112984/proyecto_FIN, 2112984/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302122719 | Proyecto de inversión | 637783.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:637783.18, modificado:637783.18}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD LA LOMA - 174173 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 174173 | S | 55 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:63, direccion:RANCHERIA LA LOMA, 34600 LA LOMA, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , TOMAR CARRETERA LOS HERRERATOPIA APROXIMADAMENTE 24.8 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO Y LLEGAMOS AL ENT, lon:-105.44366041, lat:25.10923171}} | 2022-09-07 | 2022-10-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2122719/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302122753 | Proyecto de inversión | 19688.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19688.06, modificado:19688.06}} | COLOCACION Y SUMNISTRO DE CALENTADOR SOLAR EN DISTINTAS AREAS DELNTRO DE JOSE CRUZ GALVEZ - 174313 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Canatlán | 174313 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:62, direccion:PUEBLO , 34404 JOSÉ CRUZ GÁLVEZ (CAÑAS), CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , COLOCACION Y SUMNISTRO DE CALENTADOR SOLAR EN DISTINTAS AREAS DELNTRO DE JOSE CRUZ GALVEZ, lon:-104.76230284, lat:24.76257416}} | 2022-05-23 | 2022-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2122753/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302122762 | Proyecto de inversión | 78752.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78752.27, modificado:78752.27}} | COLOCACION Y SUMINISTRO DE CALENTADOR SOLAR EN LA LOCALIDAD DE JOSE AGUADALUOE AGUIELERA - 174350 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Canatlán | 174350 | S | 14 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:45, direccion:PUEBLO , 34465 JOSÉ GUADALUPE AGUILERA (LA GRANJA), CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , COLOCACION Y SUMINISTRO DE CALENTADOR SOLAR EN LA LOCALIDAD DE JOSE AGUADALUPE AGUIELERA, lon:-104.69964502, lat:24.441546}} | 2022-05-23 | 2022-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2122762/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302122811 | Proyecto de inversión | 807360.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:807360.9, modificado:807360.9}} | CONSTRUCCIÓN RED DE DRENAJE EN COL. LA SIERRA - 174615 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 174615 | S | 40 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1207.0, meta_modificada:1207.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE BACA ORTÍZ INTERIOR SN COLONIA LA SIERRA, 34640 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , BOULEVARD TAGARETE INGRESAR POR BOULEVARD H. COLEGIO MILITAR HASTA SEMÁFOROS DEL BLVD ANTONIO RAMIREZ Y DAR V, lon:-105.43385631, lat:25.04212679}} | 2022-08-16 | 2022-09-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2122811/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302109485 | Proyecto de inversión | 125000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125000.0, modificado:125000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE BORDO DE ABREVADERO EN LA LOCALIDAD MORCILLO - 115118 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Durango | 115118 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Bordo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:214, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO MORCILLO, 34393 MORCILLO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE BORDO DE ABREVADERO EN LA LOCALIDAD DE MORCILLO EN LA ZONA SERRANA DE LA LOCALIDAD, lon:-104.67188582, lat:24.12494107}} | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 125000 | 125000 | 125000 | 37500 | 37500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-DR-R33-004/2022, contratista:JORGE MANUEL VILLARREAL ROCHA, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:375000.0, importe_modificado:375000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Bordo(s), avance:0.3}} | {2109485/proyecto_PROCESO, 2109485/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302119115 | Proyecto de inversión | 509886.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:509886.54, modificado:509886.54}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL ENTRONQUE CARRETERA LOS HERRERA TOPIA A LA LOCALIDAD LA SOLEDAD - 157755 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 157755 | S | 18 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.6, meta_modificada:1.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:137, direccion:RANCHERIA LA SOLEDAD, 34600 LA SOLEDAD, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , LOCALIDAD QUE SE ENCUENTRA A 10.1 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN SUROESTE, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO, INGRESANDO POR CARRETERA , lon:-105.4974942, lat:25.10174255}} | 2022-07-11 | 2022-08-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2119115/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302113065 | Proyecto de inversión | 176320 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:176320.0, modificado:176320.0}} | EQUIPAMIENTO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD EL NAYAR - 131988 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Durango | 131988 | S | 765 | 720 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:219, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR SN PUEBLO EL NAYAR, 34330 EL NAYAR, DURANGO DURANGO ENTRE Y , EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL NAYAR UBICADO A UN COSTADO DEL DOMO, lon:-104.6964044, lat:23.96321259}} | 2022-05-25 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.0}} | {2113065/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302113081 | Proyecto de inversión | 80000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80000.0, modificado:80000.01}} | REHABILITACION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD 20 DE NOVIEMBRE - 132106 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Durango | 132106 | S | 61 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE PINO SUAREZ INTERIOR SN COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, 34236 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE AQUILES SERDAN REHABILITACION DE TANQUE ELEVADO DE AGUA POTABLE EN LA LOCA, lon:-104.58982862, lat:24.04908147}} | 2022-05-25 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:0.0}} | {2113081/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302109525 | Proyecto de inversión | 60000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:60000.0}} | REHABILITACIÓN DE BORDO DE ABREVADERO EN LA LOCALIDAD RODRÍGUEZ PUEBLA - 115312 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Durango | 115312 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Bordo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:248, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO RODRÍGUEZ PUEBLA, 34377 RODRÍGUEZ PUEBLA, DURANGO DURANGO ENTRE Y , REHABILITACIÓN DE BORDO DE ABREVADERO EN LA LOCALIDAD DE RODRÍGUEZ PUEBLA EN LA ZONA SERRANA DE LA LOCALIDAD, lon:-105.0847323, lat:24.30400395}} | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 60000 | 60000 | 60000 | 18000 | 18000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-DR-R33-010/2022, contratista:GRUPO PESCADOR VALLES, S. A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Bordo(s), avance:0.3}} | {2109525/proyecto_INICIO, 2109525/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302109541 | Proyecto de inversión | 60000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:60000.0}} | REHABILITACIÓN DE BORDO DE ABREVADERO EN LA LOCALIDAD UNIÓN DE RODRÍGUEZ - 115413 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Durango | 115413 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Bordo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:287, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO UNIÓN DE RODRÍGUEZ, 34378 UNIÓN DE RODRÍGUEZ, DURANGO DURANGO ENTRE Y , REHABILITACIÓN DE BORDO DE ABREVADERO EN LA LOCALIDAD DE UNIÓN DE RODRÍGUEZ EN LA ZONA SERRANA DE LA LOCALIDAD, lon:-105.06303493, lat:24.26146911}} | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 60000 | 60000 | 60000 | 18000 | 18000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-DR-R33-010/2022, contratista:GRUPO PESCADOR VALLES, S. A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Bordo(s), avance:0.3}} | {2109541/proyecto_PROCESO, 2109541/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302113151 | Proyecto de inversión | 1467235 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1467235.0, modificado:1467235.09}} | REHABILITACIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO 450 EN COLONIA LAS MARGARITAS - 132425 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Durango | 132425 | S | 1800 | 1200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA FERROCARRIL INTERIOR SN COLONIA LAS MARGARITAS, 34045 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE MANGO Y CALLE MAZADA, CALLE LIRIO REHABILITACIÓN DEL ESPACIO MULTIDEPORTIVO 450 UBICADO A UN COSTADO DE LAS INSTALACI, lon:-104.6996092, lat:24.02246641}} | 2022-05-25 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:0.0}} | {2113151/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302122979 | Proyecto de inversión | 1353893.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1353893.45, modificado:1353893.46}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL POMAS A CIENEGA PRIETA - 175444 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Guanaceví | 175444 | S | 165 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:19.5, meta_modificada:19.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:31, direccion:CAMINO TRAMO LAS POMAS - CIENEGA PRIETA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 EJIDO CIÉNEGA PRIETA, 35417 CIÉNEGA PRIETA, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , CAMINO QUE COMUNICA LAS LOCALIDADES LAS POMAS Y CIENEGA PRIETA, lon:-106.06084651, lat:26.25186955}} | 2022-05-16 | 2022-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FISMDF/URB/05/2022, contratista:DAMIAN VARGA ZAMORA, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO, monto:1353893.45, importe_modificado:1353893.45}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2122979/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302120613 | Proyecto de inversión | 461335.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:461335.03, modificado:461335.03}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA LOCALIDAD EL PROGRESO MUNICIPIO DE CANATLAN, DGO - 164345 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Canatlán | 164345 | S | 42 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:104, direccion:PUEBLO EL PROGRESO (LOS PINOS), 34403 EL PROGRESO (LOS PINOS), CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , EN LA ESCUELA PRIMARIA EN LA LOCALIDAD EL PROGRESO, lon:-104.83712021, lat:24.63932662}} | 2022-07-13 | 2022-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2120613/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302120614 | Proyecto de inversión | 563940.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:563940.87, modificado:563940.87}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA LOCALID DE MARTIN LOPEZ MUNICIPIO DE CANATALAN , DGO. - 164346 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Canatlán | 164346 | S | 38 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:72, direccion:PUEBLO GENERAL MARTÍN LÓPEZ, 34465 GENERAL MARTÍN LÓPEZ, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE MARTIN LOPEZ, lon:-104.75217168, lat:24.46006796}} | 2022-07-08 | 2022-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2120614/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302120619 | Proyecto de inversión | 1216005.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1216005.92, modificado:1216005.92}} | CONSTRUCION DE BORDO AGRICOLA EN LA LOCALIDAD DE ANAHUAC MUNICIPIO DE CANATLAN DURANGO - 164372 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Canatlán | 164372 | S | 16 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Bordo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:4, direccion:PUEBLO COLONIA ANÁHUAC (PALO BLANCO), 34467 COLONIA ANÁHUAC (PALO BLANCO), CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , EN LA LOCALIDAD DE LA COLONIA ANAHUAC, lon:-104.61636869, lat:24.4101702}} | 2022-08-02 | 2022-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Bordo(s), avance:0.0}} | {2120619/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302120620 | Proyecto de inversión | 329857.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:329857.6, modificado:329857.6}} | CONSTRUCCION DECUNETAS PARA CONDUCCION DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE ANAHUAC EN EL MUNICIPIO DE CANATLAN, DGO. - 164381 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Canatlán | 164381 | S | 16 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:226.0, meta_modificada:226.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:4, direccion:PUEBLO COLONIA ANÁHUAC (PALO BLANCO), 34467 COLONIA ANÁHUAC (PALO BLANCO), CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , EN LA LOCALIDAD DE ANAHUAC, lon:-104.61211744, lat:24.4098616}} | 2022-04-01 | 2022-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2120620/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302120630 | Proyecto de inversión | 108000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108000.0, modificado:108000.0}} | CONSTRUCCIOND E CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE MEDINA MUNICIPIO DE CANATLAN, DGO - 164492 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Canatlán | 164492 | S | 4 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:74, direccion:PUEBLO MEDINA, 34406 MEDINA, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , DENTRO DE LA LOCALIDAD DE MEDINA, lon:-104.63049408, lat:24.56250607}} | 2022-07-25 | 2022-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2120630/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302119536 | Proyecto de inversión | 805656.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:805656.16, modificado:805656.16}} | CONSTRUCCION DE CENTRO INTEGRADOR DE DESARROLLO OFICINA DE ATENCIÓN COMUNITARIA EN LA LOCALIDAD DE SANTA GERTRUDIS MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO - 159416 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 159416 | S | 134 | 89 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:72.0, meta_modificada:72.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:34, direccion:RANCHERIA SANTA GERTRUDIS, 34973 SANTA GERTRUDIS, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , EL CENTRO INTEGRADOR SE LOCALIZA A UN LADO DE LA IGLESIA DE LA LOCALIDAD ENFRENTE DE LA CARRETERA NO 23 QUE VA HACIA LA LOCALIDAD DE SAN FRANCIS, lon:-104.37640624, lat:23.54774195}} | 2022-02-10 | 2022-05-11 | 805656.16 | 805656.16 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-AyC22-053, contratista:ROGELIO CENICEROS, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:805656.16, importe_modificado:805656.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2119536/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302119546 | Proyecto de inversión | 336168 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:336168.0, modificado:336168.0}} | REHABILITACION DEL CAMINO A LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE LA VIEJA - 159463 | 10 | Durango | 28 | San Juan del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Obras Públicas | 159463 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:28000.0, meta_modificada:28000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:35, direccion:RANCHERIA SAN JOSÉ DE LA VIEJA, 34486 SAN JOSÉ DE LA VIEJA, SAN JUAN DEL RÍO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD, lon:-104.38252357, lat:24.99077341}} | 2022-07-15 | 2022-07-29 | 0 | 336168 | 336168 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM-OP-SJR-R33-18/2022, contratista:EMILIO RODRIGUEZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, monto:336168.0, importe_modificado:336168.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:28000.0}} | {2119546/proyecto_PROCESO, 2119546/proyecto_FIN, 2119546/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302119576 | Proyecto de inversión | 1649639.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1649639.84, modificado:1649639.84}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA ESCUELA PREESCOLAR ENRIQUE LAUVCHER, DE LA LOCALIDAD DE EL TRONCÓN DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. - 159603 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 159603 | S | 42 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:464.0, meta_modificada:464.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:42, direccion:RANCHERIA EL TRONCÓN, 34974 EL TRONCÓN, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZO EN EL PREESCOLAR ENRIQUE LAUVCHER EL CUAL SE LOCALIZA A UN LADO DE LA IGLESIA DE LA LOCALIDAD Y APROXIMADAMENTE A 480 METROS DE LA CARR, lon:-104.38963198, lat:23.4915088}} | 2022-02-20 | 2022-05-11 | 1649639.84 | 1649639.84 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-AyC22-055, contratista:ROGELIO CENICEROS, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:1649639.84, importe_modificado:1649639.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2119576/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302119579 | Proyecto de inversión | 62000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62000.0, modificado:62000.0}} | REHABILITACION DEL EQUIPO DE BOMBEO DEL POZ DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE RIO GRANDE - 159618 | 10 | Durango | 28 | San Juan del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Obras Públicas | 159618 | S | 12 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:33, direccion:EJIDO RÍO GRANDE, 34497 RÍO GRANDE, SAN JUAN DEL RÍO DURANGO ENTRE Y , UBICADO A UN LADO A MITAD DEL PUEBLO, lon:-104.45822184, lat:24.72938728}} | 2022-07-25 | 2022-08-08 | 0 | 62000 | 62000 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM-OP-SJR-R33-21/2022, contratista:FRANCISCO JAVIER FIGUEROA VELDUCEA, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, monto:62000.0, importe_modificado:62000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2119579/proyecto_FIN, 2119579/proyecto_PROCESO, 2119579/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302119593 | Proyecto de inversión | 125686 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125686.0, modificado:125686.0}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO Y ELECTRIFICACION DEL PARQUE GENERAL FRANCISCO VILLA - 159667 | 10 | Durango | 28 | San Juan del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Obras Públicas | 159667 | S | 25 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:COLONIA SAN JUAN DEL RÍO DEL CENTAURO DEL NORTE CENTRO, 34480 SAN JUAN DEL RÍO DEL CENTAURO DEL NORTE, SAN JUAN DEL RÍO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DEL PARQUE MUNICIPAL SAN JUAN DEL RIO, lon:-104.46158181, lat:24.77747343}} | 2022-08-01 | 2022-08-15 | 0 | 125686 | 125686 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM-OP-SJR-R33-22/2022, contratista:FRANCISCO JAVIER FIGUEROA VELDUCEA, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, monto:125686.0, importe_modificado:125686.0}} | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), avance:2.0}} | {2119593/proyecto_INICIO, 2119593/proyecto_PROCESO, 2119593/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302113329 | Proyecto de inversión | 1998341.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:0.1, modificado:0.1}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1998341.23, modificado:1998341.23}} | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE CON HIDROJET EN LA CABECERA MUNICIPAL HIDALGO, DGO. - 133257 | 10 | Durango | 10 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Hidalgo | 133257 | S | 100 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3000.0, meta_modificada:3000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:EJIDO VILLA HIDALGO, 35300 VILLA HIDALGO, HIDALGO DURANGO ENTRE Y , ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN TODA LA LOCALIDAD DE VILLA HIDALGO HGO. DGO. CON DOMICILIOS CONOCIDOS, lon:-104.91947708, lat:26.24558089}} | 2022-04-01 | 2022-05-16 | 1998341.23 | 1998341.23 | 1998341.23 | 1998341.23 | 1998341.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HIDALGO/OP/AYS-002-2022, contratista:RENORD INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HIDALGO, DGO., monto:1998341.23, importe_modificado:1998341.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3000.0}} | {2113329/proyecto_INICIO, 2113329/proyecto_PROCESO, 2113329/proyecto_FIN, 2113329/proyecto_PROCESO, 2113329/proyecto_INICIO, 2113329/proyecto_FIN, 2113329/proyecto_INICIO, 2113329/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302123026 | Proyecto de inversión | 440384 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:440384.0, modificado:440384.0}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE 130 CALENTADORES SOLARES EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO - 175795 | 10 | Durango | 25 | San Bernardo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Bernardo | 175795 | S | 20 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:EJIDO SAN BERNARDO, 35490 SAN BERNARDO, SAN BERNARDO DURANGO ENTRE Y , CABECERA MUNICIPAL, lon:-105.52568686, lat:26.00247433}} | 2022-07-19 | 2022-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2123026/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302123074 | Proyecto de inversión | 476334.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:476334.53, modificado:476334.53}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE LAMINA GALVANIZADA EN ZONA SIERRA REGION TIERRAS COLORADAS DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. LA GUACAMAYITA - 176132 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 176132 | S | 61 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:659.85, meta_modificada:659.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:14, direccion:RANCHERIA LA GUACAMAYITA, 34980 LA GUACAMAYITA, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE GUACAMAYITA LAS CASAS BENEFICIADAS CON TECHO DE LAMINA GALVANIZADA SE DISTRIBUYEN EN DIFERENTES PUNTOS DE L, lon:-104.7118583, lat:23.33345371}} | 2022-01-15 | 2022-07-14 | 476334.53 | 476334.53 | 185670.46 | 185670.46 | 185670.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-AyC22-047-4, contratista:CARLOS GALEANA DÁVILA, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:924703.31, importe_modificado:476334.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:257.2}} | {2123074/proyecto_INICIO, 2123074/proyecto_PROCESO, 2123074/proyecto_INICIO, 2123074/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302120681 | Proyecto de inversión | 10416.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10416.37, modificado:10416.37}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADOR SOLAR EN LA COLONIA TIERRA Y LIBERTAD DURANGO - 164680 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 164680 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE INTERIOR 1 COLONIA TIERRA Y LIBERTAD, 34127 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE 08 DE ABRIL, CALLE PRIMERO DE MAYO EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE ENTRE CALLE 08 DE ABRIL Y CAL, lon:-104.69089163, lat:24.00698461}} | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 822 | 822 | 822 | 822 | 822 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INMUVI-008-22, contratista:JORGE CORONA CARRETE, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, monto:1999943.04, importe_modificado:1999943.04}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2120681/proyecto_FIN, 2120681/proyecto_PROCESO, 2120681/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302110167 | Proyecto de inversión | 162481.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:162481.12, modificado:162481.12}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CON TUBERÍA DE PVC DE 8 PULG DE DIÁMETRO Y 10 DESCARGAS DOMICILIARIAS, EN ANDADOR CHICHIMECA, COL. ROSAS DEL TEPEYAC - 118033 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Durango | 118033 | S | 16 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:83.7, meta_modificada:83.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:ANDADOR CHICHIMECA INTERIOR SN COLONIA ROSAS DEL TEPEYAC, 34020 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE TEPOPAN Y CALLE NETZAHUALCOYOTL, CALLE TIZOC AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADOEN ANDADOR CHICHIMECA A UN COSTADO , lon:-104.67777305, lat:24.04679168}} | 2022-05-25 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2110167/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302120759 | Proyecto de inversión | 169850.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:169850.86, modificado:169850.86}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 4 X 4 MTS.,2 ACCIONES, EN EJIDO SANTOÑA, DEL MPIO. DE GOMEZ PALACIO, DGO - 164936 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 164936 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:48, direccion:EJIDO SANTOÑA, 35119 EL COMPÁS, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , EN EL EJIDO SANTOÑA DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO. CARRETERA A FCO I . MADERO DENTRO DEL PERIMETRO SACRAMENTO, lon:-103.36655777, lat:25.68569198}} | 2022-03-04 | 2022-07-01 | 169850.86 | 169850.86 | 169850.86 | 169850.86 | 169850.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-004/2022, contratista:GIZMAC, convocante:TESORERIA MUNICIPAL, monto:3821644.35, importe_modificado:3821644.35}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2120759/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302123806 | Proyecto de inversión | 246100.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:246100.8, modificado:246100.8}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADOR SOLAR EN LA LOCALIDAD DE RICARDO FLORES MAGON - 179523 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Canatlán | 179523 | S | 45 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:110, direccion:PUEBLO , 34467 RICARDO FLORES MAGÓN, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADOR SOLAR EN LA LOCALIDAD DE RICARDO FLORES MAGON, lon:-104.5294414, lat:24.462031}} | 2022-05-23 | 2022-09-30 | 246100.8 | 246100.8 | 246100.8 | 246100.8 | 246100.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.CAN/FISMDF/004/2022, contratista:SERVIDURA, convocante:CANATLAN, monto:3051650.42, importe_modificado:3051650.42}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2123806/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302123811 | Proyecto de inversión | 167348.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:167348.6, modificado:167348.6}} | COLOCACION Y SUMINISTRO DE CALENTADOR SOLAR EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE GRACIA - 179536 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Canatlán | 179536 | S | 27 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:115, direccion:PUEBLO , 34465 SAN JOSÉ DE GRACIA, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , COLOCACION Y SUMINISTRO DE CALENTADOR SOLAR EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE GRACIA, lon:-104.74176408, lat:24.47266029}} | 2022-05-23 | 2022-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2123811/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302123813 | Proyecto de inversión | 9844.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9844.03, modificado:9844.03}} | COLOCACION DE CALENTADOR SOLAR EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ - 179539 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Canatlán | 179539 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:398, direccion:PUEBLO , 34443 SANTA CRUZ, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , COLOCACION DE CALENTADOR SOLAR EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ, lon:-104.6867368, lat:24.48709353}} | 2022-05-23 | 2022-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2123813/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302123814 | Proyecto de inversión | 88596.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:88596.31, modificado:88596.31}} | COLOCACION Y SUMINISTRO DE CALENTADOR SOLAR EN LAS DISTINTAS ZONAS DE LA LOCALIDAD VEINTIDO DE MAYO - 179546 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Canatlán | 179546 | S | 17 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:133, direccion:PUEBLO , 34460 VEINTIDÓS DE MAYO, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , COLOCACION Y SUMINISTRO DE CALENTADOR SOLAR EN LAS DISTINTAS ZONAS DE LA LOCALIDAD VEINTIDO DE MAYO, lon:-104.76937503, lat:24.31106475}} | 2022-05-23 | 2022-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2123814/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302123816 | Proyecto de inversión | 137816.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137816.5, modificado:137816.5}} | COLOCACION Y SUMINISTRO DE CALENTADOR SOLAR EN LA LOCALIDAD DE VENUSTIANO CARRANZA - 179551 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Canatlán | 179551 | S | 20 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:134, direccion:PUEBLO , 34466 VENUSTIANO CARRANZA (OCOTÁN), CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , COLOCACION Y SUMINISTRO DE CALENTADOR SOLAR EN LA LOCALIDAD DE VENUSTIANO CARRANZA, lon:-104.62787799, lat:24.47177559}} | 2022-05-23 | 2022-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2123816/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302112885 | Proyecto de inversión | 5242866.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5242866.06, modificado:5242866.06}} | LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA DE LA LOCALIDAD DE CIÉNEGA DE NUESTRA SEÑORA A METATES - 131220 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 131220 | S | 125 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:53.0, meta_modificada:53.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:864, direccion:RANCHERIA METATES, 34627 METATES, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 97.9 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO TOMANDO CARRETERA SANTIAGO A LOS ALTARES HASTA LLE, lon:-106.31874951, lat:25.02029749}} | 2022-06-28 | 2022-08-27 | 3636546.2 | 3636546.2 | 3636546.2 | 3636546.2 | 3636546.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-OPM-R33-LDE-024-2022, contratista:INGENERIA Y CONSTRUCCIONES FRAGUA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:5242866.06, importe_modificado:5242866.06}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:37.0}} | {2112885/proyecto_INICIO, 2112885/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302120338 | Proyecto de inversión | 208410.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:208410.64, modificado:208410.64}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAUZ DE ABAJO - 163244 | 10 | Durango | 28 | San Juan del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Obras Públicas | 163244 | S | 17 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:42.0, meta_modificada:42.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:38, direccion:RANCHERIA SAUZ DE ABAJO, 34496 SAUZ DE ABAJO, SAN JUAN DEL RÍO DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE EL CAMINO DE LA LOCALIDAD DE SAUZ D EABAJO HACIA EL BALNEARIO EL POZO, lon:-104.46708174, lat:24.71243336}} | 2022-08-01 | 2022-08-15 | 0 | 208410.64 | 208410.64 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM-OP-SJR-R33-19/2022, contratista:KARLA JANETH SARMIENTO HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, monto:208410.64, importe_modificado:208410.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:42.0}} | {2120338/proyecto_INICIO, 2120338/proyecto_FIN, 2120338/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302120363 | Proyecto de inversión | 710000.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:710000.38, modificado:710000.38}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN FRACCIONAMIENTO LOS NOGALES SAN JUAN DEL RIO, DGO. - 163354 | 10 | Durango | 28 | San Juan del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Obras Públicas | 163354 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:525.0, meta_modificada:525.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:COLONIA SAN JUAN DEL RÍO DEL CENTAURO DEL NORTE CENTRO, 34480 SAN JUAN DEL RÍO DEL CENTAURO DEL NORTE, SAN JUAN DEL RÍO DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO A UN COSTADO DEL PREESCOLAR COMUNITARIO LAS NUBES EN EL BARRIO , lon:-104.45228673, lat:24.77580533}} | 2022-08-01 | 2022-08-15 | 0 | 710000.38 | 710000.38 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM-OP-SJR-R33-23/2022, contratista:KARLA JANETH SARMIENTO HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, monto:710000.38, importe_modificado:710000.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2120363/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302120367 | Proyecto de inversión | 183013.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:183013.44, modificado:183013.44}} | INTEGRAL. RED DE AGUA POTABLE EN CALLE SILVESTRE REVUELTAS ENTRE PROLONGACIÓN BLVD. DE LAS ROSAS Y C. GUANACEVI, COL. JOSE ÁNGEL LEAL - 163375 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Durango | 163375 | S | 49 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE SILVESTRE REVUELTAS INTERIOR SN COLONIA JOSÉ ÁNGEL LEAL, 34206 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE BOULEVARD JUAN PABLO II Y CALLE GUANACEVI, CALLE SIMON BOLIVAR PROYECTO INTEGRAL EN CALLE SILVETSRE REVUELTAS DE LA , lon:-104.64179416, lat:24.05222514}} | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2120367/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302120384 | Proyecto de inversión | 501152.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:501152.86, modificado:501152.86}} | INTEGRAL. RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE SILVESTRE REVUELTAS ENTRE PROLONGACIÓN BLVD. DE LAS ROSAS Y C. GUANACEVI, COL. JOSE ÁNGEL LEAL - 163451 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Durango | 163451 | S | 49 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE SILVESTRE REVUELTAS INTERIOR SN COLONIA JOSÉ ÁNGEL LEAL, 34206 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE BOULEVARD JUAN PABLO II Y CALLE GUANACEVI, CALLE SIMON BOLIVAR PROYECTO INTEGRAL EN CALLE SILVETSRE REVUELTAS DE LA, lon:-104.64177718, lat:24.05228269}} | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2120384/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302120387 | Proyecto de inversión | 3932.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3932.5, modificado:3932.5}} | INTEGRAL. GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE SILVESTRE REVUELTAS ENTRE PROLONGACIÓN BLVD. DE LAS ROSAS Y C. GUANACEVI, COL. JOSE ÁNGEL LEAL - 163466 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Durango | 163466 | S | 49 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE SILVESTRE REVUELTAS INTERIOR SN COLONIA JOSÉ ÁNGEL LEAL, 34206 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE BOULEVARD JUAN PABLO II Y CALLE GUANACEVI, CALLE SIMON BOLIVAR PROYECTO INTEGRAL EN CALLE SILVETSRE REVUELTAS DE LA , lon:-104.6418163, lat:24.0522435}} | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2120387/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302120396 | Proyecto de inversión | 1272939.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:PRIVADA, monto:63697.1, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1209241.93, modificado:1209241.93}} | INTEGRAL. PAVIMENTACIÓN EN CALLE SILVESTRE REVUELTAS ENTRE PROLONGACIÓN BLVD. DE LAS ROSAS Y C. GUANACEVI, COL. JOSE ÁNGEL LEAL - 163491 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Durango | 163491 | S | 49 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1214.0, meta_modificada:1214.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE SILVESTRE REVUELTAS INTERIOR SN COLONIA JOSÉ ÁNGEL LEAL, 34206 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE BOULEVARD JUAN PABLO II Y CALLE GUANACEVI, CALLE SIMON BOLIVAR PROYECTO INTEGRAL EN CALLE SILVETSRE REVUELTAS DE LA, lon:-104.64178791, lat:24.0522631}} | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2120396/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302110210 | Proyecto de inversión | 642713 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:642713.0, modificado:642713.0}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CON TUBERÍA DE PVC DE 8 PULG DE DIÁMETRO Y 35 DESCARGAS DOMICILIARIAS, EN CALLE ALBERTO AMAYA, COL. CERRO DE GUADALUPE - 118255 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Durango | 118255 | S | 56 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:195.0, meta_modificada:195.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE ALBERTO AMAYA INTERIOR SN COLONIA CERRO DE GUADALUPE, 34020 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE ARTURO LUGO Y CALLE 12 DE DICIEMBRE, CALLE HEROE DE NACOZARI AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE ALBERTO, lon:-104.67629484, lat:24.04451662}} | 2022-05-25 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2110210/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302110213 | Proyecto de inversión | 1049129.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1049129.66, modificado:1049129.66}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN CALLE CEDRO, COLONIA INFONAVIT. - 118272 | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Vicente Guerrero | 118272 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:895.56, meta_modificada:895.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE CEDRO INTERIOR SN COLONIA INFONAVIT, 34893 VICENTE GUERRERO, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE CALLE ROBLE Y CALLE SONORA, LA OBRA SE UBICA CERCA DE LA IGLESIA DE SAN JUDAS TADEO Y DEL PARQUE INFONAVIT., lon:-103.97582419, lat:23.73814233}} | 2022-03-24 | 2022-04-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2110213/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302110249 | Proyecto de inversión | 127947.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127947.12, modificado:127947.12}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CON TUBERÍA DE PVC DE 8 PULG DE DIÁMETRO Y 10 DESCARGAS DOMICILIARIAS, EN CALLE LUIS BACA, COL. CERRO DE GUADALUPE - 118420 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Durango | 118420 | S | 16 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:71.0, meta_modificada:71.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE LUIS BACA INTERIOR SN COLONIA CERRO DE GUADALUPE, 34020 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE ARTURO LUGO Y CALLE JOSE MERAZ, CALLE CERRO DEL MERCADO AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE LUIS BACA ENTRE , lon:-104.67556345, lat:24.04526911}} | 2022-05-25 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2110249/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302123947 | Proyecto de inversión | 829970 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:PRIVADA, monto:248991.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:580979.0, modificado:580979.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN, COL. CLARA CORDOVA - 180330 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Durango | 180330 | S | 58 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE HIMNO NACIONAL INTERIOR SN COLONIA CLARA CORDOVA MORAN, 34168 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE EJERCITO TRIGARANTE Y , CALLE CAMINO A LA LOMA AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA COLONIA CLARA CORDOV, lon:-104.6094334, lat:24.01774377}} | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2123947/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302120449 | Proyecto de inversión | 254776.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:254776.29, modificado:254776.29}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE CUATRO POR CUATRO MTS.,TRES ACCIONES EN EJIDO SAN JOSE DE VIÑEDO DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO DGO - 163659 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 163659 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:139, direccion:EJIDO SAN JOSÉ DE VIÑEDO, 35140 SAN JOSÉ DE VIÑEDO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , EN EL EJIDO SAN JOSE DE VIÑEDO DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO. CARRETERA A FCO I . MADERO DENTRO DEL PERIMETRO SACRAMENTO, lon:-103.40279807, lat:25.64819003}} | 2022-03-04 | 2022-07-01 | 254776.29 | 254776.29 | 254776.29 | 254776.29 | 254776.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-004/2022, contratista:GIZMAC, convocante:TESORERIA MUNICIPAL, monto:3821644.35, importe_modificado:3821644.35}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2120449/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302120450 | Proyecto de inversión | 119494.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119494.89, modificado:119494.89}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DE ENTRONQUE CARRETERA LOS HERRERA TOPIA A LA LOCALIDAD DE LAS GOLONDRINAS - 163660 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 163660 | S | 14 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:833, direccion:RANCHERIA RANCHO GOLONDRINAS, 34625 RANCHO GOLONDRINAS, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , SE LOCALIZA A 57.3 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO EL INGRESO ES POR CARRETERA L, lon:-105.98745134, lat:25.07107374}} | 2022-07-22 | 2022-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2120450/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302120469 | Proyecto de inversión | 249882 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249882.0, modificado:249882.0}} | INTEGRAL. RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PORFIRIO DÍAZ ENTRE C. GUSTAVO DÍAZ ORDAZ Y C. PLUTARCO ELÍAS CALLES, COL. JOSÉ LÓPEZ PORTILLO - 163694 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Durango | 163694 | S | 325 | 217 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:112.0, meta_modificada:112.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE GRAL. PORFIRIO DIAZ INTERIOR SN COLONIA JOSÉ LÓPEZ PORTILLO, 34010 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE DIAZ ORDAZ Y CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES, CALLE LIC. MIGUEL ALEMAN VALDEZ PROYECTO INTEGRAL EN CALLE GRAL., lon:-104.69256926, lat:24.0515234}} | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2120469/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302120477 | Proyecto de inversión | 496007 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:496007.0, modificado:496007.0}} | INTEGRAL. RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE PORFIRIO DÍAZ ENTRE C. GUSTAVO DÍAZ ORDAZ Y C. PLUTARCO ELÍAS CALLES, COL. JOSÉ LÓPEZ PORTILLO - 163718 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Durango | 163718 | S | 325 | 217 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:109.0, meta_modificada:109.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE GRAL. PORFIRIO DIAZ INTERIOR SN COLONIA JOSÉ LÓPEZ PORTILLO, 34010 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE DIAZ ORDAZ Y CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES, CALLE LIC. MIGUEL ALEMAN VALDEZ PROYECTO INTEGRAL EN CALLE GRAL., lon:-104.69254448, lat:24.05149893}} | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2120477/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302120481 | Proyecto de inversión | 51678 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51678.0, modificado:51677.59}} | INTEGRAL. GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PORFIRIO DÍAZ ENTRE C. GUSTAVO DÍAZ ORDAZ Y C. PLUTARCO ELÍAS CALLES, COL. JOSÉ LÓPEZ PORTILLO - 163745 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Durango | 163745 | S | 325 | 217 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE GRAL. PORFIRIO DIAZ INTERIOR SN COLONIA JOSÉ LÓPEZ PORTILLO, 34010 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE DIAZ ORDAZ Y CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES, CALLE LIC. MIGUEL ALEMAN VALDEZ PROYECTO INTEGRAL EN CALLE GRAL., lon:-104.6925767, lat:24.05151535}} | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2120481/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302120485 | Proyecto de inversión | 169850.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:169850.86, modificado:169850.86}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 4 X 4 MTS.,2 ACCIONES, EN EJIDO RINCONADA, DEL MPIO. DE GOMEZ PALACIO, DGO. - 163769 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 163769 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:129, direccion:EJIDO RINCONADA, 35114 RINCONADA, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , EN EL EJIDO RINCONADA DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO. CARRETERA A FCO I . MADERO DENTRO DEL PERIMETRO SACRAMENTO, lon:-103.34439535, lat:25.7489216}} | 2022-03-04 | 2022-07-01 | 169850.86 | 169850.86 | 169850.86 | 169850.86 | 169850.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-004/2022, contratista:GIZMAC, convocante:TESORERIA MUNICIPAL, monto:3821644.35, importe_modificado:3821644.35}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2120485/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302120490 | Proyecto de inversión | 169850.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:169850.86, modificado:169850.86}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 4 X 4 MTS.,2 ACCIONES, EN EJIDO EL PARAISO, DEL MPIO. DE GOMEZ PALACIO, DGO - 163795 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 163795 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:114, direccion:EJIDO EL PARAÍSO, 35115 EL PARAÍSO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , EN EL EJIDO EL PARAISO DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO. CARRETERA A FCO I . MADERO DENTRO DEL PERIMETRO SACRAMENTO, lon:-103.4063616, lat:25.71576583}} | 2022-03-04 | 2022-07-01 | 169850.86 | 169850.86 | 169850.86 | 169850.86 | 169850.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-004/2022, contratista:GIZMAC, convocante:TESORERIA MUNICIPAL, monto:3821644.35, importe_modificado:3821644.35}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2120490/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302120496 | Proyecto de inversión | 1343785 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:PRIVADA, monto:124199.0, modificado:124199.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1219586.0, modificado:1219586.45}} | INTEGRAL. PAVIMENTACIÓN EN CALLE PORFIRIO DÍAZ ENTRE C. GUSTAVO DÍAZ ORDAZ Y C. PLUTARCO ELÍAS CALLES, COL. JOSÉ LÓPEZ PORTILLO - 163815 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Durango | 163815 | S | 325 | 217 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1270.0, meta_modificada:1270.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE GRAL. PORFIRIO DIAZ INTERIOR SN COLONIA JOSÉ LÓPEZ PORTILLO, 34010 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE DIAZ ORDAZ Y CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES, CALLE LIC. MIGUEL ALEMAN VALDEZ PROYECTO INTEGRAL EN CALLE GRAL., lon:-104.69258206, lat:24.05151913}} | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2120496/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302120497 | Proyecto de inversión | 424627.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:424627.15, modificado:424627.15}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 4 X 4 MTS.,5 ACCIONES, EN EJIDO SAN FELIPE, DEL MPIO. DE GOMEZ PALACIO, DGO. - 163818 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 163818 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:135, direccion:EJIDO SAN FELIPE, 35118 SAN FELIPE, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , EN EL EJIDO SAN FELIPE DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO. CARRETERA A FCO I . MADERO DENTRO DEL PERIMETRO SACRAMENTO, lon:-103.3846286, lat:25.69434622}} | 2022-03-04 | 2022-07-01 | 424627.15 | 424627.15 | 424627.15 | 424627.15 | 424627.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-004/2022, contratista:GIZMAC, convocante:TESORERIA MUNICIPAL, monto:3821644.35, importe_modificado:3821644.35}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2120497/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302123282 | Proyecto de inversión | 128164 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128164.0, modificado:128164.0}} | INTEGRAL. RED DE AGUA POTABLE EN CALLE BEGONIAS ENTRE C. PASEO DE LA FERRERÍA Y C. VALLE VERDE, COL. VALLE VERDE - 176996 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Durango | 176996 | S | 149 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Toma(s), meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE BEGONIAS INTERIOR SN COLONIA VALLE VERDE ORIENTE, 34284 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE PASEO DE LA FERRERIA Y CALLE VALLE VERDE, CALLE DE LAS ROSAS PROYECTO INTEGRAL EN CALLE DE LAS BEGONIAS DE LA COLONIA, lon:-104.65262713, lat:23.99118491}} | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Toma(s), avance:0.0}} | {2123282/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302123294 | Proyecto de inversión | 282719 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:282719.0, modificado:282719.0}} | INTEGRAL. RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE BEGONIAS ENTRE C. PASEO DE LA FERRERÍA Y C. VALLE VERDE, COL. VALLE VERDE - 177046 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Durango | 177046 | S | 149 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Toma(s), meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE BEGONIAS INTERIOR SN COLONIA VALLE VERDE ORIENTE, 34284 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE PASEO DE LA FERRERIA Y CALLE VALLE VERDE, CALLE DE LAS ROSAS PROYECTO INTEGRAL EN CALLE DE LAS BEGONIAS DE LA COLONIA, lon:-104.65264858, lat:23.99122412}} | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Toma(s), avance:0.0}} | {2123294/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302123298 | Proyecto de inversión | 457927 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:457927.0, modificado:457927.14}} | INTEGRAL. GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE BEGONIAS ENTRE C. PASEO DE LA FERRERÍA Y C. VALLE VERDE, COL. VALLE VERDE - 177068 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Durango | 177068 | S | 149 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:330.0, meta_modificada:330.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE BEGONIAS INTERIOR SN COLONIA VALLE VERDE ORIENTE, 34284 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE PASEO DE LA FERRERIA Y CALLE VALLE VERDE, CALLE DE LAS ROSAS PROYECTO INTEGRAL EN CALLE DE LAS BEGONIAS DE LA COLONIA, lon:-104.6525413, lat:23.99125353}} | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2123298/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302123302 | Proyecto de inversión | 1237282 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:PRIVADA, monto:151702.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1085580.0, modificado:1085579.82}} | INTEGRAL. PAVIMENTACIÓN EN CALLE BEGONIAS ENTRE C. PASEO DE LA FERRERÍA Y C. VALLE VERDE, COL. VALLE VERDE - 177089 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Durango | 177089 | S | 149 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1137.0, meta_modificada:1137.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE BEGONIAS INTERIOR SN COLONIA VALLE VERDE ORIENTE, 34284 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE PASEO DE LA FERRERIA Y CALLE VALLE VERDE, CALLE DE LAS ROSAS PROYECTO INTEGRAL EN CALLE DE LAS BEGONIAS DE LA COLONIA, lon:-104.65256275, lat:23.99119472}} | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2123302/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302123310 | Proyecto de inversión | 86560.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86560.82, modificado:86560.82}} | INTEGRAL. RED DE AGUA POTABLE EN CALLE DE LAS PALMAS ENTRE C. DE LAS VIOLETAS Y C. DE LAS ROSAS, COL. VALLE VERDE - 177116 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Durango | 177116 | S | 74 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Toma(s), meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE DE LAS PALMAS INTERIOR SN COLONIA VALLE VERDE ORIENTE, 34284 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE DE LAS VIOLETAS Y CALLE DE LAS ROSAS, CALLE REAL DEL MEZQUITAL PROYECTO INTEGRAL EN CALLE DE LAS PALMAS EN LA CO, lon:-104.64690124, lat:23.99367339}} | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Toma(s), avance:0.0}} | {2123310/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302123317 | Proyecto de inversión | 445468.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:445468.07, modificado:445468.07}} | INTEGRAL. RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE DE LAS PALMAS ENTRE C. DE LAS VIOLETAS Y C. DE LAS ROSAS, COL. VALLE VERDE - 177150 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Durango | 177150 | S | 74 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Toma(s), meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE DE LAS PALMAS INTERIOR SN COLONIA VALLE VERDE ORIENTE, 34284 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE DE LAS VIOLETAS Y CALLE DE LAS ROSAS, CALLE REAL DEL MEZQUITAL PROYECTO INTEGRAL EN CALLE DE LAS PALMAS EN LA CO, lon:-104.64695489, lat:23.99364399}} | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Toma(s), avance:0.0}} | {2123317/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302123323 | Proyecto de inversión | 130763.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130763.49, modificado:130763.49}} | INTEGRAL. GUARNICIONES EN CALLE DE LAS PALMAS ENTRE C. DE LAS VIOLETAS Y C. DE LAS ROSAS, COL. VALLE VERDE - 177167 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Durango | 177167 | S | 74 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:266.0, meta_modificada:266.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE DE LAS PALMAS INTERIOR SN COLONIA VALLE VERDE ORIENTE, 34284 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE DE LAS VIOLETAS Y CALLE DE LAS ROSAS, CALLE REAL DEL MEZQUITAL PROYECTO INTEGRAL EN CALLE DE LAS PALMAS EN LA CO, lon:-104.6469227, lat:23.9937224}} | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2123323/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302123330 | Proyecto de inversión | 966112.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:PRIVADA, monto:247030.77, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:719081.45, modificado:719081.45}} | INTEGRAL. PAVIMENTACIÓN EN CALLE DE LAS PALMAS ENTRE C. DE LAS VIOLETAS Y C. DE LAS ROSAS, COL. VALLE VERDE - 177185 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Durango | 177185 | S | 74 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:918.0, meta_modificada:918.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE DE LAS PALMAS INTERIOR SN COLONIA VALLE VERDE ORIENTE, 34284 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE DE LAS VIOLETAS Y CALLE DE LAS ROSAS, CALLE REAL DEL MEZQUITAL PROYECTO INTEGRAL EN CALLE DE LAS PALMAS EN LA CO, lon:-104.64689051, lat:23.99367339}} | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2123330/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302110289 | Proyecto de inversión | 522500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:522500.0, modificado:522500.0}} | CONSTRUCCION DE CALENTADOR SOLAR SENCILLO EN CABECERA MUNICIPAL - 118570 | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Vicente Guerrero | 118570 | S | 180 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:55.0, meta_modificada:55.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE ALFREDO SALINAS INTERIOR SN COLONIA FELIPE ANGELES, 34894 VICENTE GUERRERO, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE EMILANO ZAPATA, CALLE EPIFANIO ESPARZA LA OBRA SE ENCUENRA CERCA DE CARRETERA A , lon:-103.9756146, lat:23.72425004}} | 2022-06-13 | 2022-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2110289/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302110304 | Proyecto de inversión | 288240.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:288240.37, modificado:288240.37}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CON TUBERÍA DE PVC DE 8 PULG DE DIÁMETRO Y 21 DESCARGAS DOMICILIARIAS, EN CALLE LAS MANGAS Y PASEO DE LA FLOR, COL. CAMPO ALEGRE - 118617 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Durango | 118617 | S | 34 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:155.0, meta_modificada:155.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE DE LA FLOR INTERIOR SN COLONIA CAMPO ALEGRE, 34186 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE ARROYO SECO Y CALLE 3 MOLINOS, CALLE DE LAS MANGAS AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLES PASEO DE LA FLOR Y LAS M, lon:-104.66708422, lat:23.98545968}} | 2022-05-25 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2110304/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302110319 | Proyecto de inversión | 1023915.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1023915.72, modificado:1023915.72}} | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CON TUBERÍA DE PVC DE 8 PULG DE DIÁMETRO Y 90 DESCARGAS DOMICILIARIAS, COL. SERGIO MENDEZ ARCEO, PRIMERA ETAPA - 118701 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Durango | 118701 | S | 144 | 216 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:517.81, meta_modificada:517.81}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE MOVIMIENTO 66 INTERIOR SN COLONIA SERGIO MÉNDEZ ARCEO, 34028 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE MIRADOR Y CALLE TOPACIO, CALLE PLATINO AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA SERGIO, lon:-104.67894786, lat:24.04791596}} | 2022-05-25 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2110319/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302110343 | Proyecto de inversión | 181715.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:181715.73, modificado:181715.73}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CON TUBERÍA DE PVC DE 8 PULG DE DIÁMETRO Y 6 DESCARGAS DOMICILIARIAS, EN CALLE PASEO DEL DURAZNO, COL. PEDREGAL DE LA NUEVA ESPAÑA - 118818 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Durango | 118818 | S | 10 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE PASEO DEL DURAZNO INTERIOR SN COLONIA PEDREGAL DE LA NUEVA ESPAÑA, 34144 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE NARANJO Y CALLE PASEO DE LA FERRERIA, CALLE DEL NAYAR AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE P, lon:-104.66792107, lat:23.98371484}} | 2022-05-25 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2110343/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302110353 | Proyecto de inversión | 419998.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:419998.05, modificado:419998.05}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CON TUBERÍA DE PVC DE 8 PULG DE DIÁMETRO Y 25 DESCARGAS DOMICILIARIAS, EN CALLE PABLO GÓMEZ, COL. BELLO ATARDECER - 118855 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Durango | 118855 | S | 40 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:234.1, meta_modificada:234.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE PABLO GOMEZ INTERIOR SN COLONIA BELLO ATARDECER, 34143 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE CESAR GUILLERMO MERAZ Y CALLE CESAR GUILLERMO MERAZ, CALLE DOS DE OCTUBRE DEL 68 AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO E, lon:-104.69333089, lat:23.98594477}} | 2022-05-25 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2110353/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302123971 | Proyecto de inversión | 544023 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:PRIVADA, monto:163207.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:380816.0, modificado:380816.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN, FRACC. REAL VICTORIA - 180467 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Durango | 180467 | S | 160 | 107 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE REAL VICTORIA INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO REAL VICTORIA I, 34287 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE PICASO Y CALLE GÓMEZ FARÍAS, AVENIDA ARBOLEDAS AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACION EN EL FRACCIONAMIENTO R, lon:-104.61501159, lat:24.02306042}} | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2123971/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302123979 | Proyecto de inversión | 795433.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:795433.48, modificado:795433.48}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN, COL. MIGUEL DE LA MADRID HURTADO - 180504 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Durango | 180504 | S | 86 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:29.0, meta_modificada:29.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS INTERIOR SN COLONIA MIGUEL DE LA MADRID HURTADO, 34046 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE VARIAS Y CALLE VARIAS, CALLE VARIAS AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA COLONIA MIGUEL DE LA MADRID HURT, lon:-104.69905033, lat:24.03489922}} | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2123979/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302123994 | Proyecto de inversión | 2285285 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2285285.0, modificado:2285285.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CICLOVÍA BLVD. DOOMINGO ARRIETA, COL. BARRIO DE TIERRA BLANCA - 180578 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Durango | 180578 | S | 14492 | 14148 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:BOULEVARD DOMINGO ARRIETA INTERIOR SN BARRIO BARRIO TIERRA BLANCA, 34139 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE TERESA DE CALCUTA Y BOULEVARD DOLORES DEL RÍO, CONSTRUCIÓN DE CICLOVIA EN BOULEVARD DOMINGO ARRIETA DESD, lon:-104.66313504, lat:24.01388646}} | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2123994/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302124005 | Proyecto de inversión | 2772756 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2772756.0, modificado:2772756.0}} | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE LAS CARRERAS, DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. - 180632 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 180632 | S | 45 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:375.0, meta_modificada:375.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1595, direccion:RANCHERIA LAS CARRERAS, 34997 LAS CARRERAS, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA JUSTO A PIE DE LA CARRETERA QUE VA DE HUAJUQUILLA DEL ALTO HACIA JESÚS MARÍA APROXIMADAMENTE A 2 KILÓMETROS DESPUÉS DE LA COMUNIDA, lon:-104.31280287, lat:22.44982818}} | 2022-01-10 | 2022-07-15 | 2772756 | 2772756 | 1641079.91 | 1641079.91 | 1641079.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-AyC22-015, contratista:ROBERTO LEZAMA VILLAR, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:2772756.0, importe_modificado:2772756.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:225.0}} | {2124005/proyecto_INICIO, 2124005/proyecto_PROCESO, 2124005/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302114483 | Proyecto de inversión | 1751483.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1751483.32, modificado:1751482.99}} | REHABILITACIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO PARRAS DE LA FUENTE EN LOCALIDAD PARRAS DE LA FUENTE - 138724 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Durango | 138724 | S | 78 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:226, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR SN PUEBLO PARRAS DE LA FUENTE, 34323 PARRAS DE LA FUENTE, DURANGO DURANGO ENTRE Y , REHABILITACIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE PARRAS DE LA FUENTE A LA ENTRADA DEL PUEBLO, lon:-104.53352353, lat:24.00024634}} | 2022-05-25 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:0.0}} | {2114483/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302116935 | Proyecto de inversión | 4269402.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4269402.79, modificado:4269402.79}} | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE TAXICARINGA DEL MUNICIPIO DE MEZQUITA, DGO. - 148013 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 148013 | S | 267 | 178 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:10752.0, meta_modificada:10752.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:38, direccion:RANCHERIA SANTA MARÍA MAGDALENA DE TAXICARINGA, 34977 SANTA MARÍA MAGDALENA DE TAXICARINGA, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LOS TANQUES DE ALMACENAMIENTO SE ENCUENTRAN A 400 MTS DEL INSTITUTO NACIONAL DE LOS PUEBLOS INDIGENAS , lon:-104.75952042, lat:23.22298631}} | 2022-01-09 | 2022-06-12 | 4269402.79 | 4269402.79 | 3056660.15 | 3056660.15 | 3056660.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-AyC22-013, contratista:FELIPE DE JESUS CORTEZ ARAGON, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:4269402.79, importe_modificado:4269402.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:8000.0}} | {2116935/proyecto_INICIO, 2116935/proyecto_PROCESO, 2116935/proyecto_INICIO, 2116935/proyecto_PROCESO, 2116935/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302120501 | Proyecto de inversión | 339701.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:339701.72, modificado:339701.72}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 4 X 4 MTS.,4 ACCIONES, EN EJIDO EL COMPAS, DEL MPIO. DE GOMEZ PALACIO, DGO. - 163833 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 163833 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:48, direccion:EJIDO EL COMPAS, 35118 EL COMPÁS, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , EN EL EJIDO EL COMPAS DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO. CARRETERA A FCO I . MADERO DENTRO DEL PERIMETRO SACRAMENTO, lon:-103.38152461, lat:25.69121255}} | 2022-03-04 | 2022-07-01 | 339701.72 | 339701.72 | 339701.72 | 339701.72 | 339701.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-004/2022, contratista:GIZMAC, convocante:TESORERIA MUNICIPAL, monto:3821644.35, importe_modificado:3821644.35}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2120501/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302120507 | Proyecto de inversión | 424627.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:424627.15, modificado:424627.15}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 4 X 4 MTS.,5 ACCIONES, EN EJIDO 18 DE MARZO, DEL MPIO. DE GOMEZ PALACIO, DGO - 163855 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 163855 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:57, direccion:EJIDO 18 DE MARZO, 35112 18 DE MARZO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , EN EL EJIDO 18 E MARZO DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO. CARRETERA A FCO I . MADERO DENTRO DEL PERIMETRO SACRAMENTO, lon:-103.38057084, lat:25.83219801}} | 2022-03-04 | 2022-07-01 | 424627.15 | 424627.15 | 424627.15 | 424627.15 | 424627.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-004/2022, contratista:GIZMAC, convocante:TESORERIA MUNICIPAL, monto:3821644.35, importe_modificado:3821644.35}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2120507/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302120510 | Proyecto de inversión | 169850.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:169850.86, modificado:169850.86}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 4 X 4 MTS.,2 ACCIONES, EN EJIDO ARTURO MARTINEZ ADAME, DEL MPIO. DE GOMEZ PALACIO, DGO - 163873 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 163873 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:33, direccion:EJIDO ARTURO MARTÍNEZ ADAME, 35112 ARTURO MARTÍNEZ ADAME, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , EN EL EJIDO ARTURO MTZ ADAME DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO. CARRETERA A FCO I . MADERO DENTRO DEL PERIMETRO SACRAMENTO, lon:-103.38546922, lat:25.83701656}} | 2022-03-04 | 2022-07-01 | 169850.86 | 169850.86 | 169850.86 | 169850.86 | 168850.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-004/2022, contratista:GIZMAC, convocante:TESORERIA MUNICIPAL, monto:3821644.35, importe_modificado:3821644.35}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2120510/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302120522 | Proyecto de inversión | 254776.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:254776.29, modificado:254776.29}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 4 X 4 MTS.,3 ACCIONES, EN EJIDO EL QUEMADO, DEL MPIO. DE GOMEZ PALACIO, DGO - 163939 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 163939 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:124, direccion:EJIDO EL QUEMADO, 35118 EL QUEMADO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , EN EL EJIDO EL QUEMADO DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO. CARRETERA A FCO I . MADERO DENTRO DEL PERIMETRO SACRAMENTO, lon:-103.38061852, lat:25.70964654}} | 2022-03-04 | 2022-07-01 | 254776.29 | 254776.29 | 254776.29 | 254776.29 | 254776.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-004/2022, contratista:GIZMAC, convocante:TESORERIA MUNICIPAL, monto:3821644.35, importe_modificado:3821644.35}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2120522/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302120531 | Proyecto de inversión | 169850.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:169850.86, modificado:169850.86}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 4 X 4 MTS.,2 ACCIONES, EN EJIDO EL VALLE DE EUREKA, DEL MPIO. DE GOMEZ PALACIO, DGO - 163969 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 163969 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:156, direccion:EJIDO EL VALLE DE EUREKA, 35112 EL VALLE DE EUREKA, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , EN EL EJIDO EL VALLE DE EUREKA DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO. CARRETERA A FCO I . MADERO DENTRO DEL PERIMETRO SACRAMENTO, lon:-103.39791246, lat:25.8182335}} | 2022-03-04 | 2022-07-01 | 169850.86 | 169850.86 | 169850.86 | 169850.86 | 169850.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-004/2022, contratista:GIZMAC, convocante:TESORERIA MUNICIPAL, monto:3821644.35, importe_modificado:3821644.35}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2120531/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302120537 | Proyecto de inversión | 169850.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:169850.86, modificado:169850.86}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 4 X 4 MTS.,2 ACCIONES, EN EJIDO EL CARIÑO, DEL MPIO. DE GOMEZ PALACIO, DGO - 163987 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 163987 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:45, direccion:EJIDO EL CARIÑO, 35140 EL CARIÑO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , EN EL EJIDO EL CARIÑO DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO. CARRETERA A FCO I . MADERO DENTRO DEL PERIMETRO SACRAMENTO, lon:-103.44617818, lat:25.63163733}} | 2022-03-04 | 2022-07-01 | 169850.86 | 169850.86 | 169850.86 | 169850.86 | 169850.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-004/2022, contratista:GIZMAC, convocante:TESORERIA MUNICIPAL, monto:3821644.35, importe_modificado:3821644.35}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2120537/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302120539 | Proyecto de inversión | 169850.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:169850.86, modificado:169850.86}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 4 X 4 MTS.,2 ACCIONES, EN EJIDO LAS HUERTAS, DEL MPIO. DE GOMEZ PALACIO, DGO - 164001 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 164001 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:EJIDO LAS HUERTAS, 35140 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , EN EL EJIDO LAS HUERTAS DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO. CARRETERA A FCO I . MADERO DENTRO DEL PERIMETRO SACRAMENTO, lon:-103.44615628, lat:25.58813802}} | 2022-03-04 | 2022-07-01 | 169850.86 | 169850.86 | 169850.86 | 169850.86 | 169850.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-004/2022, contratista:GIZMAC, convocante:TESORERIA MUNICIPAL, monto:3821644.35, importe_modificado:3821644.35}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2120539/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302120544 | Proyecto de inversión | 169850.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:169850.86, modificado:169850.86}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 4 X 4 MTS.,2 ACCIONES, EN EJIDO CUBA, DEL MPIO. DE GOMEZ PALACIO, DGO - 164034 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 164034 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:EJIDO CUBA, 35073 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , EN EL EJIDO CUBA DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO. CARRETERA A FCO I . MADERO DENTRO DEL PERIMETRO SACRAMENTO, lon:-103.46049, lat:25.59160218}} | 2022-03-04 | 2022-07-01 | 169850.86 | 169850.86 | 169850.86 | 169850.86 | 169850.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-004/2022, contratista:GIZMAC, convocante:TESORERIA MUNICIPAL, monto:3821644.35, importe_modificado:3821644.35}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2120544/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302120772 | Proyecto de inversión | 884633.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:884633.51, modificado:884633.51}} | PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN LA CALLE PRINCESA SOFIA ENTRE C. LAURELES Y GERANIOS EN COL. LAS REYNAS DE CD. LERDO, DGO. - 164989 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Lerdo | 164989 | S | 70 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1540.6, meta_modificada:1540.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE PRINCESA SOFIA CIPRES COLONIA LA REINA, 35158 LERDO, LERDO DURANGO ENTRE CALLE LAURELES Y CALLE GERANIOS, CALLE PALMAS EN CALLE PRINCESA SOFIA O CIPRES ENTRE C. LAURELES Y C. GERANIOS A 200 MTS DEL BLVD LAS CRUCES Y DEL PA, lon:-103.51548526, lat:25.5564837}} | 2022-05-06 | 2022-06-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.1}} | {2120772/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302118516 | Proyecto de inversión | 3521778.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3521778.18, modificado:3521778.18}} | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA 2DA. ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE SOMBRERO QUEMADO LA BANDERA, DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. - 155283 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 155283 | S | 81 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:107, direccion:RANCHERIA SOMBRERO QUEMADO, 34985 SOMBRERO QUEMADO, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA AL NOROESTE DE LA LOCALIDAD SOBRE EL CAMINO VECINAL QUE CONDUCE DEL ENTRONQUE DE PATA DE GALLO HACIA LA LOCALIDAD DE SAN F, lon:-104.71502917, lat:22.97398548}} | 2022-01-12 | 2022-07-17 | 3521778.18 | 3521778.18 | 2096272.51 | 2096272.51 | 2096272.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-AyC22-007, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES, SA DE CV,, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:3521778.18, importe_modificado:3521778.18}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.2}} | {2118516/proyecto_PROCESO, 2118516/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302118530 | Proyecto de inversión | 813066.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:813066.71, modificado:802211.36}} | REHABILITACION DE VIALIDAD CON PAVIMENTO ASFALTICO TERCERA ETAPA EN BLVD JABONOSO ENTRE PLANTA TERMOELECTRICA FRNKEE Y ENTRONQUE A CARRETERA LAGARTIJAS TLAHUALILO - 155342 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 155342 | S | 89040 | 59360 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:8698.0, meta_modificada:8698.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:BOULEVARD JABONOSO COLONIA JABONOSO, 35015 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , BOULEVARD JABONOSO DENTRO DEL PERIMETRO CENTRO CARRTERA A ESMERALDA DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIODGO., lon:-103.46954605, lat:25.60244639}} | 2022-05-20 | 2022-06-08 | 802211.36 | 802211.36 | 802211.36 | 802211.36 | 802211.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-URB-012/2022, contratista:DESARROLLOS Y VIALIDADES SA DE CV, convocante:TESORERIA MUNICIPAL, monto:813066.71, importe_modificado:802211.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2118530/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302123428 | Proyecto de inversión | 98440.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98440.3, modificado:98440.3}} | COLOCACION Y SUMINISTRO DE CALENTADOR SOLAR EN LA LOCAIDAD DE GENERAL MARTIN LOPEZ - 177653 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Canatlán | 177653 | S | 19 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:72, direccion:PUEBLO , 34465 GENERAL MARTÍN LÓPEZ, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , COLOCACION Y SUMINISTRO DE CALENTADOR SOLAR EN LA LOCAIDAD DE GENERAL MARTIN LOPEZ, lon:-104.75087692, lat:24.45979614}} | 2022-05-23 | 2022-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2123428/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302123431 | Proyecto de inversión | 59064.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59064.2, modificado:59064.2}} | COLOCACION Y SUMINISTRO DE CALENTADOR SOLAR EN LA LOCALIDAD DE MEDINA - 177657 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Canatlán | 177657 | S | 10 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:74, direccion:PUEBLO , 34406 MEDINA, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , COLOCACION Y SUMINISTRO DE CALENTADOR SOLAR EN LA LOCALIDAD DE MEDINA, lon:-104.63349982, lat:24.56225379}} | 2022-05-23 | 2022-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2123431/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302110371 | Proyecto de inversión | 57000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57000.0, modificado:57000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORE SOLAR SENCILLO EN SAN ISIDRO DE MURILLOS - 118951 | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Vicente Guerrero | 118951 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:8, direccion:INTERIOR SN EJIDO SAN ISIDRO DE MURILLOS, 34898 SAN ISIDRO DE MURILLOS, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENUENTRA EN LA ENTRADA QUE PROVIENE DE SAN PEDRO ALCANTARA, lon:-104.04250629, lat:23.67027772}} | 2022-06-13 | 2022-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2110371/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302114505 | Proyecto de inversión | 1400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1400000.0, modificado:1399999.47}} | REHABILITACIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO GALINDO HIGUERA EN COLONIA SANTA MARIA - 138795 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Durango | 138795 | S | 314 | 210 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:BOULEVARD DOLORES DEL RIO INTERIOR SN COLONIA SANTA MARÍA, 34050 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE EL SALTO Y CALLE VERACRUZ, CALLE ARTICULOS REHABILITACIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO GALINDO HIGUERA EN COLONIA SAN, lon:-104.68258297, lat:24.03993094}} | 2022-05-25 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:0.0}} | {2114505/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302114519 | Proyecto de inversión | 2064237 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2064237.0, modificado:2064237.49}} | REHABILITACIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO JARDINES DE CANCÚN EN COLONIA JARDINES DE CANCÚN - 138857 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Durango | 138857 | S | 2556 | 1704 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE VERACRUZ INTERIOR SN COLONIA JARDINES DE CANCÚN, 34167 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE TAMPICO Y CALLE MORELOS, CALLE AGUASCALIENTES REHABILITACIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA COLONIA JARDINES DE CANCU, lon:-104.62654162, lat:24.0187425}} | 2022-05-25 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:0.0}} | {2114519/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302114542 | Proyecto de inversión | 814051 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:814051.0, modificado:814051.34}} | REHABILITACIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO PRIMER PRESIDENTE EN FRACCIONAMIENTO PRIMER PRESIDENTE - 138942 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Durango | 138942 | S | 712 | 474 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE OCTAVIO PAZ INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO PRIMER PRESIDENTE, 34166 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE MANUEL G. PEDRAZA Y CALLE FRANCISCO MONTOYA, CALLE GUADLAUPE VICTORIA REHABILITACIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTI, lon:-104.63509818, lat:24.00844917}} | 2022-05-25 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:0.0}} | {2114542/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302114547 | Proyecto de inversión | 1585140 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1585140.0, modificado:1585140.38}} | REHABILITACIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO HUIZACHE I EN FRACCIONAMIENTO HUIZACHE I - 138971 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Durango | 138971 | S | 3150 | 2100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:ANDADOR TEPEHUANO INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO HUIZACHE I, 34160 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE ANDADOR KORA Y ANDADOR MAYOS, RETORNO KORA REHABILITACIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN EL FRACCIONAMIENTO HUZACHE I A DOS, lon:-104.65317338, lat:24.00757606}} | 2022-05-25 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:0.0}} | {2114547/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302114559 | Proyecto de inversión | 1030186 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1030186.0, modificado:1030186.31}} | REHABILITACIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO LAS NUBES EN FRACCIONAMIENTO LAS NUBES - 139030 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Durango | 139030 | S | 1038 | 692 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA RESPLANDOR INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO LAS NUBES, 34224 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE LAS NUBES Y CALLE ESTRATOS, CALLE ESTRATOS REHABILITACION DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO LAS NUBES A UNA CUADRA DEL CRUC, lon:-104.5959244, lat:24.05517239}} | 2022-05-25 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:0.0}} | {2114559/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302120806 | Proyecto de inversión | 84925.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84925.43, modificado:84925.43}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 4 X 4 MTS.,1 ACCION, EN EJIDO GLORIETA, DEL MPIO. DE GOMEZ PALACIO, DGO - 165106 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 165106 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:76, direccion:EJIDO GLORIETA, 35111 GLORIETA, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , EN EL EJIDO GLORIETA DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO. CARRETERA A FCO I . MADERO DENTRO DEL PERIMETRO SACRAMENTO, lon:-103.35250051, lat:25.80312445}} | 2022-03-04 | 2022-07-01 | 84925.43 | 84925.43 | 84925.43 | 84925.43 | 84925.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-004/2022, contratista:GIZMAC, convocante:TESORERIA MUNICIPAL, monto:3821644.35, importe_modificado:3821644.35}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2120806/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302120832 | Proyecto de inversión | 84925.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84925.43, modificado:84925.43}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 4 X 4 MTS.,1 ACCION, EN EJIDO HUITRON, DEL MPIO. DE GOMEZ PALACIO, DGO - 165182 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 165182 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:79, direccion:EJIDO HUITRÓN, 35111 HUITRÓN, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , EN EL EJIDO HUITRON DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO. CARRETERA A FCO I . MADERO DENTRO DEL PERIMETRO SACRAMENTO, lon:-103.35001111, lat:25.85883559}} | 2022-03-04 | 2022-07-01 | 84925.43 | 84925.43 | 84925.43 | 84925.43 | 84925.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-004/2022, contratista:GIZMAC, convocante:TESORERIA MUNICIPAL, monto:3821644.35, importe_modificado:3821644.35}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2120832/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302120850 | Proyecto de inversión | 84925.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84925.43, modificado:84925.43}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 4 X 4 MTS.,1 ACCION, EN EJIDO MACITAS, DEL MPIO. DE GOMEZ PALACIO, DGO. - 165239 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 165239 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:102, direccion:EJIDO LAS MACITAS, 35115 LAS MACITAS, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , EN EL EJIDO MACITAS DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO. CARRETERA A FCO I . MADERO DENTRO DEL PERIMETRO SACRAMENTO, lon:-103.40999936, lat:25.70087675}} | 2022-03-04 | 2022-07-01 | 84925.43 | 84925.43 | 84925.43 | 84925.43 | 84925.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-004/2022, contratista:GIZMAC, convocante:TESORERIA MUNICIPAL, monto:3821644.35, importe_modificado:3821644.35}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2120850/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302118533 | Proyecto de inversión | 1618023.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1618023.06, modificado:1618023.06}} | REHABILITACION DE CAMINO GUAJOLOTA HACIA AGUILILLAS SEGUNDA ETAPA EN PUENTE VADO, DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. - 155352 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 155352 | S | 288 | 192 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:39.0, meta_modificada:39.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:508, direccion:RANCHERIA LAS AGUILILLAS EL VENADO, 34985 LAS AGUILILLAS (EL VENADO), MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA A 2 KILÓMETROS DE LA LOCALIDAD DE LA GUAJOLOTA POR EL CAMINO Q SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA PISTA DE ATE, lon:-104.63494328, lat:22.94613711}} | 2022-02-25 | 2022-05-26 | 1618023.06 | 1618023.06 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-AyC22-061, contratista:CONSTRUCTORA QUETZAL SA DE CV,, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:1618023.06, importe_modificado:1618023.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2118533/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302118546 | Proyecto de inversión | 238494.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:238494.44, modificado:238494.44}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES EN AV. AQUILES SERDAN ENTRE C. LÁZARO CÁRDENAS Y C. JESÚS BETANCOURT EN CD. VILLA JUAREZ, MPIO. DE LERDO, DGO. - 155440 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Lerdo | 155440 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:640.0, meta_modificada:640.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:57, direccion:AVENIDA AQUILES SERDAN CIUDAD CIUDAD JUÁREZ, 35180 CIUDAD JUÁREZ, LERDO DURANGO ENTRE CALLE LÁZARO CÁRDENAS Y CALLE JESUS BETANCOURT, CALLE ABRAHAM GONZALEZ EN AV. AQUILES SERDAN ENTRE C. LAZARO CAEDENAS Y C. JESUS BETANCOURT PO, lon:-103.59342703, lat:25.48902421}} | 2022-04-25 | 2022-05-27 | 235148.52 | 235148.52 | 235148.52 | 235148.52 | 235148.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-URB-AD-19/2022, contratista:AVILDIA, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CD. LERDO DGO, monto:235148.52, importe_modificado:235148.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:640.0}} | {2118546/proyecto_INICIO, 2118546/proyecto_FIN, 2118546/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302118560 | Proyecto de inversión | 3889164.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3889164.33, modificado:3889164.33}} | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA COL. JAPON, DE LA LOCALIDAD DEL EL TRONCON, DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL DGO - 155498 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 155498 | S | 159 | 106 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4765.7, meta_modificada:4765.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:42, direccion:RANCHERIA EL TRONCÓN, 34974 EL TRONCÓN, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA AL NOROESTE DE LA LOCALIDAD EN LA ZONA LLAMADA COLONIA JAPÓN, LA GALERÍA ESTÁ UBICADA A 700 METROS APROXIMADAMENTE EN LA COL. LA CHINA, lon:-104.39194859, lat:23.50226389}} | 2022-01-07 | 2022-05-01 | 3889164.33 | 3889164.33 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-AyC22-006, contratista:AAAE731001FR5, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:3889164.33, importe_modificado:3889164.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4765.7}} | {2118560/proyecto_FIN, 2118560/proyecto_PROCESO, 2118560/proyecto_INICIO, 2118560/proyecto_FIN, 2118560/proyecto_INICIO, 2118560/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302118573 | Proyecto de inversión | 42854.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42854.47, modificado:42854.47}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES EN LA CALLE PRINCESA SOFIA ENTRE C. LAURELES Y C. GERANIOS EN COL. LAS REYNAS DE CD. LERDO, DGO. - 155571 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Lerdo | 155571 | S | 70 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:115.0, meta_modificada:115.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE PRINCESA SOFIA CIPRES COLONIA LA REINA, 35158 LERDO, LERDO DURANGO ENTRE CALLE LAURELES Y CALLE GERANIOS, CALLE PALMAS EN CALLE PRINCESA SOFIA O TAMBIEN CONOCIDA COMO CIPRES ENTRE CALLE LAURELES Y CALLE GERANIOS A 200 MTS , lon:-103.51549396, lat:25.55643952}} | 2022-04-25 | 2022-05-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:10.0}} | {2118573/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302118577 | Proyecto de inversión | 4061086.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4061086.13, modificado:4061086.13}} | REHABILITACION DEL DRENAJE SANITARIO EN SECTORES 2, 3 Y 4 CALLES GUERRERO, GUARDA RAYA E INDEPENDENCIA EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL, DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO - 155582 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 155582 | S | 16 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:350.63, meta_modificada:350.63}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL, 34970 SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA BENEFICIA A 27 PERSONAS DIRECTAMENTE EN LA ZONA CENTRO DE LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL LA CALLE GUERRER, lon:-104.39780916, lat:23.47283874}} | 2022-01-12 | 2022-05-09 | 4061086.13 | 4061086.13 | 2439811.89 | 2439811.89 | 2439811.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-AyC22-009, contratista:RENORD INGENIERIA Y CONSTRUCCION, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:4061086.13, importe_modificado:4061086.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:211.0}} | {2118577/proyecto_PROCESO, 2118577/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302118599 | Proyecto de inversión | 2245070.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2245070.76, modificado:2245070.76}} | PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN AV. AQUILES SERDAN ENTRE C. LÁZARO CÁRDENAS Y C. JESÚS BETANCOURT EN CD. VILLA JUAREZ, MPIO. DE LERDO, DGO. - 155653 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Lerdo | 155653 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3872.0, meta_modificada:3872.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:57, direccion:AVENIDA AQUILES SERDAN CIUDAD CIUDAD JUÁREZ, 35180 CIUDAD JUÁREZ, LERDO DURANGO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE JESUS BETANCOURT, CALLE ABRAHAM GONZALEZ EN AV. AQUILES SERDAN ENTRE C LAZARO CARDENAS Y C. JESUS BETANCOURT EN , lon:-103.59348999, lat:25.48880282}} | 2022-05-06 | 2022-06-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2118599/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302123434 | Proyecto de inversión | 19688.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19688.06, modificado:19688.06}} | COLOCACION Y SUMINISTRO DE CALENTADOR SOLAR EN DISTINTAS ZOMAS DE LA LOCALIDAD DE NICOLAS BRAVO - 177674 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Canatlán | 177674 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:83, direccion:PUEBLO , 34460 NICOLÁS BRAVO, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , COLOCACION Y SUMINISTRO DE CALENTADOR SOLAR EN DISTINTAS ZOMAS DE LA LOCALIDAD DE NICOLAS BRAVO, lon:-104.7447789, lat:24.39010894}} | 2022-05-23 | 2022-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2123434/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302123435 | Proyecto de inversión | 68908.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68908.24, modificado:68908.24}} | INSTALACION Y SUMINISTRO DE CALENTADOR SOLAR EN LA LOCALIDD DE NOGALES - 177682 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Canatlán | 177682 | S | 11 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:84, direccion:PUEBLO , 34465 NOGALES, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , INSTALACION Y SUMINISTRO DE CALENTADOR SOLAR EN LA LOCALIDD DE NOGALES, lon:-104.74740293, lat:24.4459438}} | 2022-05-23 | 2022-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2123435/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302113626 | Proyecto de inversión | 400000.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:0.1, modificado:0.1}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCO ACCIONES DE CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE REVOLUCIÓN, MUNICIPIO DE HIDALGO, DGO. - 134633 | 10 | Durango | 10 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Hidalgo | 134633 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:29, direccion:EJIDO REVOLUCIÓN LAS VÍBORAS, 35320 REVOLUCIÓN (LAS VÍBORAS), HIDALGO DURANGO ENTRE Y , LAS CINCO ACCIONES SE ENCUENTRAN UBICADAS DENTRO DE LA LOCALIDAD DE REVOLUCIÓN HGO. DGO. CON DOMICILIO CONOCIDO, lon:-105.08550555, lat:26.20927127}} | 2022-05-09 | 2022-06-25 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HIDALGO/OP/VIV/004-2022-1, contratista:TRC RAICES, S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HIDALGO, DGO., monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} | {2113626/proyecto_PROCESO, 2113626/proyecto_INICIO, 2113626/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302113631 | Proyecto de inversión | 160000.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:0.1, modificado:0.1}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160000.0, modificado:160000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS ACCIONES DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE NUEVO SAN BERNARDO, HIDALGO, DGO. - 134649 | 10 | Durango | 10 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Hidalgo | 134649 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:21, direccion:EJIDO SAN BERNARDO NUEVO SAN BERNARDO, 35340 SAN BERNARDO (NUEVO SAN BERNARDO), HIDALGO DURANGO ENTRE Y , LAS DOS ACCIONES SE ENCUENTRAN PASANDO EL PUENTE PEATONAL DENTRO DE LA LOCALIDAD DE NUEVO SAN BERNARDO HGO. DGO. CON, lon:-104.74011068, lat:25.66330301}} | 2022-05-09 | 2022-06-25 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HIDALGO/OP/VIV/004-2022-2, contratista:TRC RAICES, S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HIDALGO, DGO., monto:160000.0, importe_modificado:160000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2113631/proyecto_PROCESO, 2113631/proyecto_FIN, 2113631/proyecto_INICIO, 2113631/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302113639 | Proyecto de inversión | 80000.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:0.1, modificado:0.1}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80000.0, modificado:80000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE UNA ACCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE LA ZARCA, HIDALGO, DGO - 134672 | 10 | Durango | 10 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Hidalgo | 134672 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:44, direccion:EJIDO LA ZARCA, 35336 LA ZARCA, HIDALGO DURANGO ENTRE Y , LAS ACCIÓN SE ENCUENTRAN DENTRO DE LA LOCALIDAD DE LA ZARCA HGO. DGO. CON DOMICILIO CONOCIDO, lon:-104.7421814, lat:25.83462344}} | 2022-05-09 | 2022-06-25 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HIDALGO/OP/VIV/004-2022-4, contratista:TRC RAICES, S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HIDALGO, DGO., monto:80000.0, importe_modificado:80000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2113639/proyecto_PROCESO, 2113639/proyecto_FIN, 2113639/proyecto_PROCESO, 2113639/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302113642 | Proyecto de inversión | 80000.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:0.1, modificado:0.1}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80000.0, modificado:80000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE UNA ACCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DELAS PLAYAS, HIDALGO, DGO - 134684 | 10 | Durango | 10 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Hidalgo | 134684 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:26, direccion:EJIDO LAS PLAYAS, 35340 LAS PLAYAS, HIDALGO DURANGO ENTRE Y , LA ACCION SE ENCUENTRAN A UNA CUADRA DEL DOMO DENTRO DE LA LOCALIDAD DE LAS PLAYAS HGO. DGO. CON DOMICILIO CONOCIDO, lon:-104.77470967, lat:25.70038913}} | 2022-05-09 | 2022-06-25 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HIDALGO/OP/VIV/004-2022-5, contratista:TRC RAICES, S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HIDALGO, DGO., monto:80000.0, importe_modificado:80000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2113642/proyecto_PROCESO, 2113642/proyecto_FIN, 2113642/proyecto_INICIO, 2113642/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302114590 | Proyecto de inversión | 1270033 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1270033.0, modificado:1270032.76}} | REHABILITACIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO ACEREROS EN FRACCIONAMIENTO ACEREROS - 139145 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Durango | 139145 | S | 831 | 554 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE MINA DE TAYOLTITA INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO ACEREROS, 34030 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE ESMERALDA Y CALLE MINA GAVILANES, CALLE MINA BACIS REHABILITACIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN EL FRACC. ACERER, lon:-104.66283895, lat:24.04830289}} | 2022-05-25 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:0.0}} | {2114590/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302114598 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | REHABILITACIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO GUADALUPE EN FRACCIONAMIENTO GUADALUPE - 139171 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Durango | 139171 | S | 2238 | 1492 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE MONTEVIDEO INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO GUADALUPE, 34220 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE LA PAZ Y CALLE VIÑA DEL MAR, CALLE SANTIAGO DE CHILE REHABILITACIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN FRACCIONAMIENTO GUAD, lon:-104.62410576, lat:24.04216753}} | 2022-05-25 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:0.0}} | {2114598/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302114602 | Proyecto de inversión | 2700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2700000.0, modificado:2700000.0}} | REHABILITACIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO ARTURO GÁMIZ EN COLONIA ARTURO GÁMIZ - 139189 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Durango | 139189 | S | 2427 | 1618 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 2DA DE SIMON BOLIVAR INTERIOR SN COLONIA ARTURO GAMIZ, 34218 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE CALIXTO CONTRERAS Y CALLE SIMON BOLIVAR, CALLE FRANCISCO VILLA REHABILITACIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA CO, lon:-104.64893221, lat:24.04610714}} | 2022-05-25 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:0.0}} | {2114602/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302121540 | Proyecto de inversión | 686738.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:686738.56, modificado:686738.56}} | REHABILITACION DEL CAMINO LOS REMEDIOS A PIEDRA BOLA Y RAMALES 51.20 KM Y SANTA ANA 14.00 KM - 168459 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 168459 | S | 250 | 320 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:65.2, meta_modificada:65.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:107, direccion:TERRACERÍA TRAMO LOS REMEDIOS - PIEDRA BOLA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 65 + 200 RANCHERIA LA COFRADÍA, 34593 LA COFRADÍA, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA AL SUR DEL MUNICIPIO EN LA ZONA REMEDIOS, lon:-106.39475921, lat:24.54981608}} | 2022-05-03 | 2022-06-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2121540/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302121547 | Proyecto de inversión | 647767.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:647767.2, modificado:647767.2}} | REHABILITACION DEL CAMINO LOS REMEDIOS A QUENIBAS A SANTA MARIA Y RAMALES 61.50 KM - 168491 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 168491 | S | 455 | 510 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:61.5, meta_modificada:61.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1123, direccion:TERRACERÍA TRAMO LOS REMEDIOS - SANTA MARIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 61 + 500 RANCHERIA LOS SAUCES, 34590 LOS SAUCES, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA EN LA ZONA REMEDIOS EN LA PARTE SUR DEL MUNICIPIO, lon:-106.32440351, lat:24.63160579}} | 2022-05-03 | 2022-06-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2121547/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302121548 | Proyecto de inversión | 84937.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84937.03, modificado:84937.03}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 4 X 4 MTS., 1 ACCION, EN COLONIA NUEVO GOMEZ, DEL MPIO. DE GOMEZ PALACIO, DGO. - 168494 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 168494 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA INTERIOR SN COLONIA NUEVO GÓMEZ, 35025 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE, EN EL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO DE LA COLONIA NUEVO GOMEZ, lon:-103.53194405, lat:25.58821059}} | 2022-03-04 | 2022-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2121548/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302123529 | Proyecto de inversión | 1078365.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1078365.87, modificado:1078365.87}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE BENITO JUÁREZ, SAN FRANCISCO JAVIER - 178140 | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Vicente Guerrero | 178140 | S | 63 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:895.56, meta_modificada:895.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:7, direccion:CALLE BENITO JUAREZ INTERIOR SN EJIDO SAN FRANCISCO JAVIER, 34898 SAN FRANCISCO JAVIER, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, CALLE MIGUEL HIDALGO LA OBRA SE ENCUENTRA A DOS CUDRAS, lon:-104.03567819, lat:23.72997923}} | 2022-05-25 | 2022-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2123529/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302113752 | Proyecto de inversión | 438837.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:0.01, modificado:0.01}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:438837.8, modificado:438837.8}} | REHABILITACION DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE TOPIA, MUNICIPIO DE TOPIA,DGO. - 135246 | 10 | Durango | 37 | Topia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Topia | 135246 | S | 1041 | 1011 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO COLONIA TOPIA, 34540 TOPIA, TOPIA DURANGO ENTRE CALLE FANNY ANITUA Y CALLE GOMEZ PALACIO, EL DRENAJE SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRINCIPAL HIDALGO FRENTE A LA CASETA TELEFÓNICA SANTA MARÍA, lon:-106.57228898, lat:25.21157535}} | 2022-01-24 | 2022-02-19 | 438837.8 | 438837.8 | 438837.8 | 438837.8 | 438837.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TOPIA/FAISM-001-2022, contratista:JESUS ADAN FELIX BAILON, convocante:MUNICIPIO TOPIA DGO, monto:438837.8, importe_modificado:438837.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:9.0}} | {2113752/proyecto_INICIO, 2113752/proyecto_PROCESO, 2113752/proyecto_INICIO, 2113752/proyecto_PROCESO, 2113752/proyecto_FIN, 2113752/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302106247 | Acción | 464000.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:464000.22, modificado:464000.22}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 64958 | 10 | Durango | 5 | Durango |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Durango | 64958 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2106247/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DE ESTE PROYECTO, DEBIDO A QUE CORRESPONDE AL RUBRO DE GASTOS INDIRECTOS Y ESTOS SOLO SE REPORTAN A NIVEL FINANCIERO., trimestre:3.0, usuario:josercampost, fecha:2022-10-05}} | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302118216 | Proyecto de inversión | 588835.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:588835.6, modificado:569464.04}} | CONSTRUCCION DE VIALIDAD CON CARPETA ASFALTICA EN CALLE SIN NOMBRE ENTRADA A LA PLAZA E IGLESIA, EJIDO TRANSPORTE, MPIO DE GOMEZ PALACIO,DGO. - 153770 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 153770 | S | 780 | 520 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1120.0, meta_modificada:1120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:154, direccion:EJIDO TRANSPORTE, 35140 TRANSPORTE, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , EN EL EJIDO TRANSPORTE DENTRO DEL PERIMETRO LAVIN CARRETERA A CHIHUAHUA DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIODGO, lon:-103.54130569, lat:25.63549352}} | 2022-05-18 | 2022-06-16 | 569464.04 | 569464.04 | 569464.04 | 569464.04 | 569464.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-URB-011/2022, contratista:GIZMAC SERVICIOS INTEGRALES SA DE CV, convocante:TESORERIA MUNICIPAL, monto:3363660.29, importe_modificado:3363660.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2118216/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302120974 | Proyecto de inversión | 509264.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:509264.85, modificado:509264.85}} | CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA DE CONCRETO EN ESPACIO PUBLICO TECHADO EN LA LOCALIDAD DE POTRERITO DE CARRASCO, MUNICIPIO DE CANELAS, DGO. - 165921 | 10 | Durango | 2 | Canelas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Canelas | 165921 | S | 29 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:263.28, meta_modificada:263.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:167, direccion:RANCHERIA POTRERITO DE CARRASCO, 34525 POTRERITO DE CARRASCO, CANELAS DURANGO ENTRE Y , POTRERITO DE CARRASCO SE ENCUENTRA A 5.3 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN NOROESTE DE LA LOCALIDAD DE CANELAS Y EL PROYECTO SE LOCALIZA EN LAS , lon:-106.5644341, lat:25.07535604}} | 2022-08-01 | 2022-08-31 | 272834.59 | 509264.85 | 509264.85 | 272834.59 | 272834.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CANELAS/URB-011/2022, contratista:ING. FRANCISCO ALBERTO VÉLEZ ALBA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANELAS, DGO., monto:509264.85, importe_modificado:509264.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:263.28}} | {2120974/proyecto_INICIO, 2120974/proyecto_FIN, 2120974/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302121761 | Proyecto de inversión | 299699.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299699.46, modificado:299699.46}} | REHABILITACION DEL CAMINO EL DURAZNO A SANTA ANA A EL CERRO CORTADO 22.12 KM - 169494 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 169494 | S | 285 | 270 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:22.12, meta_modificada:22.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:981, direccion:TERRACERÍA TRAMO EL DURAZNO - EL CERRO CORTADO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 22 + 120 RANCHERIA VALLECILLOS, 34570 VALLECILLOS, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA EN LA PARTE NORTE DEL MUNICIPIO EN LA ZONA EL DUR, lon:-107.01788946, lat:25.52475484}} | 2022-06-13 | 2022-07-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2121761/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302121762 | Proyecto de inversión | 800038.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800038.08, modificado:800038.08}} | REHABILITACION DEL CAMINO TAMAZULA A SAN JERONIMO Y RAMALES 54.60 KM Y TACUITAPA A ACACHUANE 7.20 KM - 169499 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 169499 | S | 250 | 287 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:61.8, meta_modificada:61.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:256, direccion:TERRACERÍA TRAMO TAMAZULA - SAN JERONIMO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 61 + 800 RANCHERIA LOS MEDIOS, 34583 LOS MEDIOS, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA EN LA ZONA CENTRO CERCA DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-106.94849256, lat:24.99085716}} | 2022-06-06 | 2022-07-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2121762/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302121764 | Proyecto de inversión | 463452.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:463452.48, modificado:463452.48}} | REHABILITACION DEL CAMINO AGUA CALIENTE A SAN JERONIMO 24.90 KM Y SAN JUAN A EL TROMPILLAL 10.90 KM - 169511 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 169511 | S | 265 | 285 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:35.8, meta_modificada:35.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:327, direccion:TERRACERÍA TRAMO AGUA CALIENTE - SAN JERONIMO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 35 + 800 RANCHERIA PIE DE LA CUESTA, 34574 PIE DE LA CUESTA, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA EN LA ZONA SAN JUAN DEL MUNICIPIO, lon:-106.92550118, lat:25.10198928}} | 2022-06-13 | 2022-07-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2121764/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302121766 | Proyecto de inversión | 596448.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:596448.83, modificado:596448.83}} | CONSTRUCCION DE LOSA ALIGERADA 68.59 M2 EN EL AGUAJE, 66.88 M2 EN COLOMITA Y 93.33 EN TAMAZULA - 169519 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 169519 | S | 17 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:228.8, meta_modificada:228.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:109, direccion:CALLEJON COLOMITA RANCHERIA COLOMITA, 34588 COLOMITA, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN LA ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO CERCA DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-106.94406736, lat:24.92811516}} | 2022-07-20 | 2022-08-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2121766/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302121768 | Proyecto de inversión | 721069.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:721069.92, modificado:721069.92}} | REHABILITACION DEL CAMINO LA JUNTA A SAN JORGE Y RAMALES 48.70 KM Y LOS BUEYES A EL PALMITO 7.00 KM - 169525 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 169525 | S | 210 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:55.7, meta_modificada:55.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:764, direccion:TERRACERÍA TRAMO LA JUNTA - SAN JORGE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 55 + 700 COTO EL GUASIMAL, 34574 EL GUASIMAL, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA EN LA ZONA SAN JORGE DEL MUNICIPIO, lon:-107.04456639, lat:25.16174846}} | 2022-06-02 | 2022-07-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2121768/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302115134 | Proyecto de inversión | 1068177.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:0.01, modificado:0.01}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1068177.36, modificado:1068177.36}} | CONSTRUCCION DE ANDADOR Y ESCALINATA EN CALLE TORANCE DE LA COLONIA OBRERA EN LA LOCALIDAD DE TOPIA, MUNICIPIO DE TOPIA,DGO. - 141192 | 10 | Durango | 37 | Topia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Topia | 141192 | S | 92 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:472.11, meta_modificada:472.11}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:ANDADOR TORANCE COLONIA OBRERA, 34540 TOPIA, TOPIA DURANGO ENTRE CALLE AVIACION Y CALLE FANNY ANITUA, CALLE PARALELA EN COLONIA OBRERA, lon:-106.57156021, lat:25.21266208}} | 2022-04-18 | 2022-06-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2115134/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302125764 | Proyecto de inversión | 283716.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:283716.1, modificado:284939.0}} | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN C. ABASOLO COL. EL TIGRE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE NAZAS DGO. - 188885 | 10 | Durango | 15 | Nazas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Nazas | 188885 | S | 31 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:110.0, meta_modificada:110.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE ABASOLO COLONIA EL TIGRE, 35705 NAZAS, NAZAS DURANGO ENTRE CALLE ADOLFO BASSO Y CALLE GUILLERMO PRIETO, AVENIDA GUADALUPE VICTORIA EL PROYECTO SE LOCALIZA EN LA CALLE ABASOLO ENTRE LAS CALLES ADOLFO BASSO Y GUILLERMO PRIE, lon:-104.11311554, lat:25.22463037}} | 2022-08-01 | 2022-08-31 | 0 | 284939 | 284939 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TMU-NAZAS/AYS/008/2022, contratista:C. VICTORIA CORREA MEDINA, convocante:MUNICIPIO DE NAZAS DGO., monto:284939.0, importe_modificado:284939.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:110.0}} | {2125764/proyecto_INICIO, 2125764/proyecto_PROCESO, 2125764/proyecto_FIN, 2125764/proyecto_PROCESO, 2125764/proyecto_FIN, 2125764/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302118248 | Proyecto de inversión | 588835.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:588835.6, modificado:569464.04}} | CONSTRUCCION DE VIALIDAD CON CARPETA ASFALTICA EN ACCESO DE PLAZA A TOPE CON ESCUELA PRIMARIA, EJIDO REFORMA MPIO DE GOMEZ PALACIO,DGO. - 153909 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 153909 | S | 210 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1120.0, meta_modificada:1120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:126, direccion:EJIDO REFORMA, 35118 REFORMA, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , EN EL EJIDO REFORMA DENTRO DEL PERIMETRO SACRAMENTO CARRETERA A FCO. I. MADERO DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIODGO., lon:-103.37481604, lat:25.72032743}} | 2022-05-20 | 2022-06-18 | 569464.04 | 569464.04 | 569464.04 | 569464.04 | 569464.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-URB-011/2022, contratista:GIZMAC SERVICIOS INTEGRALES SA DE CV, convocante:TESORERIA MUNICIPAL, monto:3363660.29, importe_modificado:3363660.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2118248/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302118273 | Proyecto de inversión | 798799.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:798799.2, modificado:757863.97}} | CONSTRUCCION DE VIALIDAD CON CARPETA ASFALTICA EN ACCESO ENTRE CALLE DE TORTILLERIA Y TOPE A CANAL EJIDO SAN FELIPE MPIO DE GOMEZ PALACIO,DGO. - 153995 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 153995 | S | 450 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:135, direccion:EJIDO SAN FELIPE, 35118 SAN FELIPE, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , EN EL EJIDO SAN FELIPE DENTRO DEL PERIMETRO SACRAMENTO CARRETERA A FCO. I. MADERO. DEL MUNICPIO DE GOMEZ PALACIODGO., lon:-103.3854869, lat:25.69227726}} | 2022-05-20 | 2022-06-18 | 757863.97 | 757863.97 | 757863.97 | 757863.97 | 757863.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-URB-011/2022, contratista:GIZMAC SERVICIOS INTEGRALES SA DE CV, convocante:TESORERIA MUNICIPAL, monto:3363660.29, importe_modificado:3363660.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2118273/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302118275 | Proyecto de inversión | 362241.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:362241.69, modificado:362241.69}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CANCHA DEPORTIVA EN LA LOCALIDAD DE PASO NACIONAL MUNICIPIO DE NAZAS DGO. - 153998 | 10 | Durango | 15 | Nazas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Nazas | 153998 | S | 43 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:19, direccion:PUEBLO PASO NACIONAL, 35713 PASO NACIONAL, NAZAS DURANGO ENTRE Y , PASO NACIONAL SE ENCUENTRA A 10.4 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN ESTE DE LA LOCALIDAD DE NAZAS Y EL PROYECTO SE LOCALIZA A UN COSTADO DEL DOMO Y CANCHA DE USOS MÚ, lon:-104.0183302, lat:25.26514075}} | 2022-08-01 | 2022-08-31 | 0 | 362241.69 | 362241.69 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TMU-NAZAS/URB/009/2022, contratista:C. VICTORIA CORREA MEDINA, convocante:MUNICIPIO DE NAZAS DGO., monto:362241.69, importe_modificado:362241.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}} | {2118275/proyecto_INICIO, 2118275/proyecto_PROCESO, 2118275/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302118302 | Proyecto de inversión | 227321 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:227321.0, modificado:227321.55}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD CONTRERAS - 154113 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Durango | 154113 | S | 48 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:554.0, meta_modificada:554.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:151, direccion:CALLE MERY SHELLEY INTERIOR SN PUEBLO CONTRERAS, 34306 CONTRERAS, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE ANTIGUO CAMINO A CONTRERAS Y CALLE GABRIEL GARCIA MARQUEZ, CALLE ANTIGUO CAMINO A CONTRERAS CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGU, lon:-104.55708652, lat:24.03793541}} | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 227321.55 | 227321.55 | 227321.55 | 68196.46 | 68196.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-DR-R33-018/2022, contratista:CONROM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:438321.55, importe_modificado:438321.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:166.2}} | {2118302/proyecto_INICIO, 2118302/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302118305 | Proyecto de inversión | 711729.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:711729.02, modificado:698533.12}} | CONSTRUCCION DE VIALIDAD CON CARPETA ASFALTICA EN ACCESO CALLE PRINCIPAL ENTRE CARRETERA A TLAHUALILO A TOPE EJIDO 18 DE MARZO MPIO DE GOMEZ PALACIO,DGO. - 154137 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 154137 | S | 270 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1350.0, meta_modificada:1350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:57, direccion:EJIDO 18 DE MARZO, 35112 18 DE MARZO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , EN EL EJIDO 18 DE MARZO DENTRO DEL PERIMETRO SACRAMENTO CARRETERA A FCO. I. MADERO DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIODGO., lon:-103.38454051, lat:25.83225595}} | 2022-05-20 | 2022-06-18 | 698533.12 | 698533.12 | 698533.12 | 698533.12 | 698533.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-URB-011/2022, contratista:GIZMAC SERVICIOS INTEGRALES SA DE CV, convocante:TESORERIA MUNICIPAL, monto:3363660.29, importe_modificado:3363660.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2118305/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302121077 | Proyecto de inversión | 254811.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:254811.09, modificado:254811.09}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 4 X 4 MTS.,3 ACCIONES, EN EJIDO 4 DE DICIEMBRE, DEL MPIO. DE GOMEZ PALACIO, DGO - 166396 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 166396 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:53, direccion:EJIDO CUATRO DE DICIEMBRE (SAGUNDO), 35132 CUATRO DE DICIEMBRE (SAGUNDO), GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , EN EL EJIDO 4 DE DICIEMBRE DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO. CARRETERA A CHIHUAHUA DENTRO DEL PERIMETRO LAVIN, lon:-103.58937553, lat:25.71748617}} | 2022-03-04 | 2022-07-01 | 254811.09 | 254811.09 | 254811.09 | 254811.09 | 254811.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-003/2022, contratista:COMERCIALIZADORA DE MATERIALES E INMUEBLES SA DE CV, convocante:TESORERIA MUNICIPAL, monto:3822166.26, importe_modificado:3822166.26}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2121077/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302121084 | Proyecto de inversión | 84937.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84937.03, modificado:84937.03}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 4 X 4 MTS.,1 ACCION, EN EJIDO LA AURORA, DEL MPIO. DE GOMEZ PALACIO, DGO - 166441 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 166441 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:34, direccion:EJIDO LA AURORA, 35132 LA AURORA, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , EN EL EJIDO LA AURORA DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO. CARRETERA A CHIHUAHUA DENTRO DEL PERIMETRO LAVIN, lon:-103.59696911, lat:25.75166608}} | 2022-03-04 | 2022-07-01 | 84937.03 | 84937.02 | 84937.02 | 84937.02 | 84937.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-003/2022, contratista:COMERCIALIZADORA DE MATERIALES E INMUEBLES SA DE CV, convocante:TESORERIA MUNICIPAL, monto:3822166.26, importe_modificado:3822166.26}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2121084/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302121094 | Proyecto de inversión | 254811.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:254811.09, modificado:254811.09}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 4 X 4 MTS.,3 ACCIONES, EN EJIDO BRITTINGHAM, DEL MPIO. DE GOMEZ PALACIO, DGO - 166471 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 166471 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:40, direccion:EJIDO BRITTINGHAM, 35105 BRITTINGHAM, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , EN EL EJIDO BRITTINGHAM DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO. CARRETERA A CHIHUAHUA DENTRO DEL PERIMETRO LAVIN, lon:-103.56745725, lat:25.75877236}} | 2022-03-04 | 2022-07-01 | 254811.09 | 254811.09 | 254811.09 | 254811.09 | 254811.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-003/2022, contratista:COMERCIALIZADORA DE MATERIALES E INMUEBLES SA DE CV, convocante:TESORERIA MUNICIPAL, monto:3822166.26, importe_modificado:3822166.26}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2121094/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302121098 | Proyecto de inversión | 169874.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:169874.06, modificado:169874.06}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 4 X 4 MTS.,2 ACCIONES, EN EJIDO ESTACION NOE, DEL MPIO. DE GOMEZ PALACIO, DGO - 166501 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 166501 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:109, direccion:EJIDO ESTACIÓN NOÉ, 35147 ESTACIÓN NOÉ, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , EN EL EJIDO ESTACION NOE DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO. CARRETERA A CHIHUAHUA DENTRO DEL PERIMETRO LAVIN, lon:-103.55577036, lat:25.71630292}} | 2022-03-04 | 2022-07-01 | 169874.06 | 169874.06 | 169874.06 | 169874.06 | 169874.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-003/2022, contratista:COMERCIALIZADORA DE MATERIALES E INMUEBLES SA DE CV, convocante:TESORERIA MUNICIPAL, monto:3822166.26, importe_modificado:3822166.26}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2121098/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302123719 | Proyecto de inversión | 731814.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:731814.77, modificado:731814.77}} | ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL EQUIPAMIENTO SOLAR FOTOVOLTAICA EN VARIAS LOCALIDADES DE LA REGION DE SANTA MARIA DE OCOTAN DEL MUNICIPIO DEL MEZQUITAL, DGO. CANDELARIA DEL ALTO - 179072 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 179072 | S | 72 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:7, direccion:RANCHERIA CANDELARIA DEL ALTO, 34984 CANDELARIA DEL ALTO, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE SE CENTRA PRINCIPALMENTE AL NOROESTE DE LA LOCALIDAD. YA QUE ES UNA POBLACIÓN UBICADA EN ZONA DE DIFÍCIL ACCESO DE LA SIERRA , lon:-104.5445096, lat:23.08362413}} | 2022-01-05 | 2022-04-29 | 731814.77 | 731814.77 | 91476.85 | 91476.85 | 91476.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-AyC22-002-1, contratista:TRC RAICES, SA DE CV,, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:4268919.48, importe_modificado:731814.77}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2123719/proyecto_INICIO, 2123719/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302124503 | Proyecto de inversión | 670894.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:670894.51, modificado:670894.51}} | ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL EQUIPAMIENTO SOLAR FOTOVOLTAICA EN VARIAS LOCALIDADES DE LA REGION DE SAN FRANCISCO DE OCOTAN, DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. LOS NOPALES - 182746 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 182746 | S | 64 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:291, direccion:RANCHERIA LOS NOPALES, 34987 LOS NOPALES, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE DISTRIBUYE POR TODA LA LOCALIDAD YA QUE LAS CASAS SE LOCALIZAN EN LA SIERRA DEL MEZQUITAL LAS CASAS SE ENCUENTRAN MUY ALEJADAS UNAS DE OTRAS , lon:-104.70216806, lat:22.88729273}} | 2022-01-06 | 2022-04-15 | 670894.51 | 670894.51 | 31601.39 | 31601.39 | 31601.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-AyC22-011-5, contratista:HOSE CREATIVE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:4269328.73, importe_modificado:670894.51}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2124503/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302107046 | Proyecto de inversión | 1792726.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1792726.43, modificado:1792726.43}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL POBLADO DE TIERRAS DURAS - 78896 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 78896 | S | 38 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Toma(s), meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:634, direccion:RANCHERIA LAS DURAS, 34596 LAS DURAS, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , ESTE ASENTAMIENTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA ZONA DOS DE ABRIL DEL MUNICIPIO., lon:-106.63575819, lat:24.68093445}} | 2022-01-21 | 2022-03-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Toma(s), avance:0.0}} | {2107046/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302114844 | Proyecto de inversión | 359114 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:359114.0, modificado:359114.04}} | REHABILITACIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO PARQUE ANAHUAC EN COLONIA ANAHUAC - 140071 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Durango | 140071 | S | 2184 | 1456 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE TIZOC INTERIOR SN COLONIA ANAHUAC, 34140 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE CHALCO Y CALLE TOLTECA, CALLE TLALOC REHABILITACIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN COLONIA ANAHUAC A UNA CUADRA DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-104.67621277, lat:24.0012698}} | 2022-05-25 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:0.0}} | {2114844/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302118322 | Proyecto de inversión | 1202751.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1202751.1, modificado:1428100.08}} | CONSTRUCCION DE VIALIDAD CON CARPETA ASFALTICA EN AV. INDEPENDENCIA ENTRE C. HECTOR MAYAGOITIA DOMINGUEZ Y C. SEIS DE OCTUBRE EJIDO SEIS DE OCTUBRE MPIO DE GOMEZ PALACIO,DGO. - 154210 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 154210 | S | 1500 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2520.0, meta_modificada:2520.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:151, direccion:EJIDO SEIS DE OCTUBRE, 35101 SEIS DE OCTUBRE, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , EN EL EJIDO SEIS DE OCTUBRE DENTRO DEL PERIMETRO LAVIN CARRETERA A CHIHUAHUA DEL MPIO DE GOMEZ PALACIODGO., lon:-103.57444095, lat:25.81472694}} | 2022-05-19 | 2022-06-17 | 1428100.08 | 1428100.08 | 1428100.08 | 1428100.08 | 1428100.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-URB-008/2022, contratista:GIZMAC SERVICIOS INTEGRALES SA DE CV, convocante:TESORERIA MUNICIPAL, monto:3056372.05, importe_modificado:3056372.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2118322/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302118351 | Proyecto de inversión | 141397.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:141397.39, modificado:141397.39}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES EN LA CALLE ALDAMA ENTRE C. IRINEO SANCHEZ Y C. VICENTE MACIEL EN LA COL. SAN ISIDRO DE CD. LERDO, DGO. - 154318 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Lerdo | 154318 | S | 55 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:379.44, meta_modificada:379.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE ALDAMA COLONIA SAN ISIDRO, 35156 LERDO, LERDO DURANGO ENTRE CALLE IRINEO SANCHEZ Y CALLE VICENTE MACIEL, CALLE ALLENDE POR CALLE ALDAMA ENTRE C IRINEO SANCHEZ Y CALLE VICENTE MACIEL TIPANDO CON EL PANTEON Y A 400 MTS APROX, lon:-103.54462112, lat:25.53988111}} | 2022-04-25 | 2022-05-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2118351/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302121149 | Proyecto de inversión | 84937.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84937.03, modificado:84937.03}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 4 X 4 MTS., ACCION, EN EJIDO SANTA CLARA, DEL MPIO. DE GOMEZ PALACIO, DGO. - 166713 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 166713 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:145, direccion:EJIDO SANTA CLARA, 35103 SANTA CLARA, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , EN EL EJIDO SANTA CLARA DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO. CARRETERA A CHIHUAHUA DENTRO DEL PERIMETRO LAVIN, lon:-103.59445899, lat:25.80864202}} | 2022-03-04 | 2022-07-01 | 84937.03 | 84937.03 | 84937.03 | 84937.03 | 84937.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-003/2022, contratista:COMERCIALIZADORA DE MATERIALES E INMUEBLES SA DE CV, convocante:TESORERIA MUNICIPAL, monto:3822166.26, importe_modificado:3822166.26}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2121149/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302121158 | Proyecto de inversión | 84937.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84937.03, modificado:84937.03}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 4 X 4 MTS., 1 ACCION, EN EJIDO SEIS DE OCTUBRE, DEL MPIO. DE GOMEZ PALACIO, DGO. - 166749 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 166749 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:151, direccion:EJIDO SEIS DE OCTUBRE, 35101 SEIS DE OCTUBRE, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , EN EL EJIDO SEIS DE OCTUBRE DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO. CARRETERA A CHIHUAHUA DENTRO DEL PERIMETRO LAVIN, lon:-103.57290673, lat:25.81412813}} | 2022-03-04 | 2022-07-01 | 84937.03 | 84937.03 | 84937.03 | 84937.03 | 84937.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-003/2022, contratista:COMERCIALIZADORA DE MATERIALES E INMUEBLES SA DE CV, convocante:TESORERIA MUNICIPAL, monto:3822166.26, importe_modificado:3822166.26}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2121158/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302121166 | Proyecto de inversión | 84937.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84937.03, modificado:84937.03}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 4 X 4 MTS., 1 ACCION, EN EJIDO POANAS, DEL MPIO. DE GOMEZ PALACIO, DGO - 166771 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 166771 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:119, direccion:EJIDO POANAS, 35105 POANAS, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , EN EL EJIDO POANAS DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO. CARRETERA A CHIHUAHUA DENTRO DEL PERIMETRO LAVIN, lon:-103.6075757, lat:25.77122904}} | 2022-03-04 | 2022-07-01 | 84937.03 | 84937.03 | 84937.03 | 84937.03 | 84937.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-003/2022, contratista:COMERCIALIZADORA DE MATERIALES E INMUEBLES SA DE CV, convocante:TESORERIA MUNICIPAL, monto:3822166.26, importe_modificado:3822166.26}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2121166/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302121185 | Proyecto de inversión | 169874.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:169874.06, modificado:169874.06}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 4 X 4 MTS., 2 ACCIONES, EN EJIDO DOLORES, DEL MPIO. DE GOMEZ PALACIO, DGO - 166856 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 166856 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:333, direccion:EJIDO DOLORES, 35147 DOLORES, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , EN EL EJIDO DOLORES DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO. CARRETERA A CHIHUAHUA DENTRO DEL PERIMETRO LAVIN, lon:-103.56692751, lat:25.72184372}} | 2022-03-04 | 2022-07-01 | 169874.06 | 169874.06 | 169874.06 | 169874.06 | 169874.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-003/2022, contratista:COMERCIALIZADORA DE MATERIALES E INMUEBLES SA DE CV, convocante:TESORERIA MUNICIPAL, monto:3822166.26, importe_modificado:3822166.26}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2121185/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302121187 | Proyecto de inversión | 254811.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:254811.09, modificado:254811.09}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 4 X 4 MTS., 3 ACCIONES, EN EJIDO EL VERGEL, DEL MPIO. DE GOMEZ PALACIO, DGO - 166876 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 166876 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:160, direccion:EJIDO EL VERGEL, 35120 EL VERGEL, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , EN EL EJIDO EL VERGEL DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO. CARRETERA A CHIHUAHUA DENTRO DEL PERIMETRO LAVIN, lon:-103.52004306, lat:25.63897108}} | 2022-03-04 | 2022-07-01 | 254811.09 | 254811.09 | 254811.09 | 254811.09 | 254811.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-003/2022, contratista:COMERCIALIZADORA DE MATERIALES E INMUEBLES SA DE CV, convocante:TESORERIA MUNICIPAL, monto:3822166.26, importe_modificado:3822166.26}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2121187/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302121192 | Proyecto de inversión | 169874.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:169874.06, modificado:169874.06}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 4 X 4 MTS., 2 ACCIONES, EN EJIDO LA PLATA, DEL MPIO. DE GOMEZ PALACIO, DGO - 166910 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 166910 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:117, direccion:EJIDO LA PLATA, 35134 LA PLATA, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , EN EL EJIDO LA PLATA DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO. CARRETERA A CHIHUAHUA DENTRO DEL PERIMETRO LAVIN, lon:-103.57046389, lat:25.70050103}} | 2022-03-04 | 2022-07-01 | 169874.06 | 169874.06 | 169874.06 | 169874.06 | 169874.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-003/2022, contratista:COMERCIALIZADORA DE MATERIALES E INMUEBLES SA DE CV, convocante:TESORERIA MUNICIPAL, monto:3822166.26, importe_modificado:3822166.26}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2121192/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302121201 | Proyecto de inversión | 84937.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84937.03, modificado:84937.03}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 4 X 4 MTS., 1 ACCION, EN EJIDO PUENTE LA TORREÑA, DEL MPIO. DE GOMEZ PALACIO, DGO - 166957 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 166957 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:123, direccion:EJIDO PUENTE LA TORREÑA, 35136 PUENTE DE LA TORREÑA, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , EN EL EJIDO PUENTE LA TORREÑA DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO. CARRETERA A CHIHUAHUA DENTRO DEL PERIMETRO LAVIN, lon:-103.58488656, lat:25.63680363}} | 2022-03-04 | 2022-07-01 | 84937.03 | 84937.03 | 84937.03 | 84937.03 | 84937.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-003/2022, contratista:COMERCIALIZADORA DE MATERIALES E INMUEBLES SA DE CV, convocante:TESORERIA MUNICIPAL, monto:3822166.26, importe_modificado:3822166.26}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2121201/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302108886 | Proyecto de inversión | 1300000.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:0.1, modificado:0.1}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EN VARIAS LOCALIDADES - 112713 | 10 | Durango | 27 | San Juan de Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan de Guadalupe | 112713 | S | 500 | 450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:56.87, meta_modificada:56.87}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN DE GUADALUPE - BENITO JUAREZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 56 + 87 PUEBLO SAN JUAN DE GUADALUPE, 35900 BENITO JUÁREZ (EL CAPADERO), SAN JUAN DE GUADALUPE DURANGO ENTRE Y , CAMINO PRINCIPAL DE TERRACERI, lon:-102.77967786, lat:24.6349197}} | 2022-03-03 | 2022-03-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2108886/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302116334 | Proyecto de inversión | 2817750.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2817750.05, modificado:2817750.05}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DEL BAJIO, DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO - 145452 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 145452 | S | 110 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1185.0, meta_modificada:1185.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1637, direccion:RANCHERIA SAN JOSÉ DEL BAJÍO, 34988 SAN JOSÉ DEL BAJÍO, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LOS TRABAJOS SE LOCALIZA EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE BAJIO A UN COSTADO DE LA COMUNIDAD LA MESA DE LA GLORIA APROXIMADAMENTE A 400 METRO D, lon:-104.29076164, lat:23.12784982}} | 2022-01-20 | 2022-05-30 | 2817750.05 | 2817750.05 | 1978750.46 | 1978750.46 | 1978750.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-AyC22-019, contratista:FELIPE DE JESUS CORTEZ ARAGON, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:2817750.05, importe_modificado:2817750.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:840.0}} | {2116334/proyecto_PROCESO, 2116334/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302116372 | Proyecto de inversión | 1437305.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1437305.54, modificado:1437305.54}} | CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE LAS CARRERAS, DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. - 145646 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 145646 | S | 45 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1595, direccion:RANCHERIA LAS CARRERAS, 34997 LAS CARRERAS, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA CARRETERA HUAJUQUILLA HACIA TEPIC APROXIMADAMENTE A 20 KM DE LA COMUNIDAD DE CANOAS., lon:-104.31278316, lat:22.44988274}} | 2022-01-11 | 2022-07-15 | 1437305.54 | 1437305.54 | 859116.33 | 859116.33 | 859116.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-AyC22-025, contratista:EBER CABRERA VELDUCEA, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:1437305.54, importe_modificado:1437305.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:144.0}} | {2116372/proyecto_INICIO, 2116372/proyecto_PROCESO, 2116372/proyecto_INICIO, 2116372/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302116393 | Proyecto de inversión | 2661125.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2661125.34, modificado:2661125.34}} | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE LAS CARRERAS, DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. - 145781 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 145781 | S | 45 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:920.0, meta_modificada:920.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1595, direccion:RANCHERIA LAS CARRERAS, 34997 LAS CARRERAS, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE DISTRIBUYE A LO LARGO DE LA COMUNIDAD HACIA EL SUROESTE DONDE SE LOCALIZA EL TANQUE DE ALMACENAMIENTO LA OBRA SE LOCALIZA APROXIMADAMENTE A, lon:-104.3144706, lat:22.44991346}} | 2022-01-12 | 2022-07-17 | 2661125.34 | 2661125.34 | 1522342.99 | 1522342.99 | 1522342.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-AyC22-029, contratista:IVÁN GUILLERMO ALCANTAR SOTO, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:2661125.34, importe_modificado:2661125.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:530.0}} | {2116393/proyecto_PROCESO, 2116393/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302118694 | Proyecto de inversión | 3226663.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3226663.39, modificado:3226663.39}} | CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN SIERRA LINDA - 156038 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 156038 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1450, direccion:CALLEJON SIERRA LINDA RANCHERIA SIERRA LINDA, 34586 SIERRA LINDA, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , LA SIERRA LINDA LINDA SE ENCUENTRE UBICADA EN LA ZONA CHACALA DEL MUNICIPIO, lon:-106.60419294, lat:24.85652738}} | 2022-04-11 | 2022-06-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2118694/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302118695 | Proyecto de inversión | 798724.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:798724.19, modificado:798724.19}} | CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL DE 35 METROS EN EL DURAZNO - 156052 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 156052 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:675, direccion:CALLE EL DURAZNO PUEBLO EL DURAZNO, 34570 EL DURAZNO, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA EN LA PARTE NORTE DEL MUNICIPIO DE TAMAZULA EN LA ZONA EL DURAZNO, lon:-106.92856178, lat:25.47022773}} | 2022-05-03 | 2022-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2118695/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302118697 | Proyecto de inversión | 681566.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:681566.64, modificado:681566.64}} | REHABILITACION DEL CAMINO CHACALA A EL BAJIO Y RAMALES 74.00 KM - 156056 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 156056 | S | 230 | 265 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:74.0, meta_modificada:74.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:133, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHACALA - EL BAJIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 74 + 1 PUEBLO CHACALA, 34587 CHACALA, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA EN LA ZONA CHACALA DEL MUNICIPIO, lon:-106.73519671, lat:24.81408271}} | 2022-03-16 | 2022-04-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2118697/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302118698 | Proyecto de inversión | 243600 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:243600.0, modificado:243600.0}} | REHABILITACION DE CAMINOS RAMALES SAHUATENIPA A LA VINATERIA 23.20KM - 156060 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 156060 | S | 125 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:23.2, meta_modificada:23.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:659, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAHUATENIPA - LA VINATERIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 23 + 200 RANCHERIA SAHUATENIPA, 34585 SAHUATENIPA, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , ESTA RANCHERIA SE ENCUETRA EN LA ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO, lon:-106.80756432, lat:24.92107228}} | 2022-04-04 | 2022-04-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2118698/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302118700 | Proyecto de inversión | 549322.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:549322.55, modificado:549322.55}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS LA CIENEGUITA A CARRICITOS, LA CIENGA A EL DESMONTE Y RAMALES, PERICOS A EL RANCHITO DE NUÑEZ, LA TRAMPA A EL RANCHITO Y RAMALES ZONA SAN CAYETANO DE PERICOS - 156063 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 156063 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:40.54, meta_modificada:40.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1212, direccion:TERRACERÍA TRAMO LA CIENEGUITA - SAN CAYETANO DE PERICOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 40 + 540 RANCHERIA SAN CAYETANO DE PERICOS, 34570 SAN CAYETANO DE PERICOS, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA EN LA ZONA EL D, lon:-106.72577693, lat:25.52673398}} | 2022-03-16 | 2022-04-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2118700/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302118702 | Proyecto de inversión | 538024.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:538024.7, modificado:538024.7}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO LA BAJADA A EL PALMAREJO A LA JOYA Y RAMALES 48.72 KM - 156065 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 156065 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:48.72, meta_modificada:48.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1236, direccion:TERRACERÍA TRAMO LA BAJADA - LA JOYA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 48 + 720 RANCHERIA EL CARRIZAL DE COLUTA, 34584 EL CARRIZAL DE COLUTA, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRE UBICADA EN LA ZONA COLUTA DEL MUNICIPIO, lon:-106.77867939, lat:25.10075809}} | 2022-04-04 | 2022-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2118702/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302118703 | Proyecto de inversión | 422165.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:422165.76, modificado:422165.76}} | REHABILITACION DE CAMINOS RAMALES MESA DEL RODEO A EL DOS DE ABRIL 44.60KM - 156067 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 156067 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:44.6, meta_modificada:44.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:12, direccion:TERRACERÍA TRAMO MESA DEL RODEO - DOS DE ABRIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 44 + 600 RANCHERIA AGUAJE GRANDE, 34586 AGUAJE GRANDE, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA EN LA ZONA DEL DOS DE ABRIL DEL MUNICIPIO, lon:-106.63780971, lat:24.73149299}} | 2022-04-04 | 2022-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2118703/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302118704 | Proyecto de inversión | 443064.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:443064.32, modificado:443064.32}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO GUASIMILLAS A EL POTRERO Y RAMALES 37.30 KM - 156068 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 156068 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:37.3, meta_modificada:37.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:172, direccion:TERRACERÍA TRAMO GUASIMILLAS - EL POTRERO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 37 + 300 RANCHERIA GUASIMILLAS, 34584 GUASIMILLAS, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA EN LA ZONA COLUTA DEL MUNICIPIO, lon:-106.73286795, lat:25.07932821}} | 2022-04-05 | 2022-05-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2118704/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302118705 | Proyecto de inversión | 569420.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:569420.8, modificado:569420.8}} | REHABILITACION DE CAMINOS ZONA CENTRO 52.00 KM - 156069 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 156069 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:52.0, meta_modificada:52.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:201, direccion:TERRACERÍA TRAMO HUEJOTITA - EL GACHUPIN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 52 + 1 RANCHERIA HUEJOTITA, 34584 HUEJOTITA, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA EN LA ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO CERCA DE LA CABECERA MUNICIPA, lon:-106.89166035, lat:24.9666375}} | 2022-04-04 | 2022-05-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2118705/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302118706 | Proyecto de inversión | 401898.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:401898.24, modificado:401898.24}} | REHABILITACION DEL CAMINO LAS LAJAS A LOS REMEDIOS Y RAMALES Y EL LORITO A LA LAJITA A LOS REYES - 156072 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 156072 | S | 369 | 390 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:40.1, meta_modificada:40.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:958, direccion:TERRACERÍA TRAMO LAS LAJAS - LOS REMEDIOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 40 + 100 RANCHERIA LOS REYES, 34590 LOS REYES, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA EN LA ZONA REMEDIOS DEL MUNICIPIO, lon:-106.26820628, lat:24.65164774}} | 2022-04-11 | 2022-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2118706/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302118720 | Proyecto de inversión | 444484.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:444484.16, modificado:444484.16}} | REHABILITACION DE CAMINOS ZONA SANTA ANA 42.20 KM - 156097 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 156097 | S | 55 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:42.2, meta_modificada:42.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:678, direccion:TERRACERÍA TRAMO SANTA ANA - HIGUERA HUECA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 42 + 200 RANCHERIA LA HIGUERA HUECA, 34595 LA HIGUERA HUECA, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN LA PARTE SUR DEL MUNICIPIO ZONA SANTA ANA, lon:-106.56639401, lat:24.45554836}} | 2022-04-11 | 2022-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2118720/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302118723 | Proyecto de inversión | 773826.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:773826.72, modificado:773826.72}} | REHABILITACION DEL CAMINO EL DURAZNO A SAN CAYETANO Y RAMALES ZONA EL TECUAN - 156108 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 156108 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:72.51, meta_modificada:72.51}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:854, direccion:TERRACERÍA TRAMO EL DURAZNO - SAN CAYETANO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 72 + 510 RANCHERIA SAN CAYETANO, 34570 SAN CAYETANO, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA EN LA PARTE NORTE DEL MUNICIPIO ZONA EL DURAZNO, lon:-106.8969623, lat:25.46046605}} | 2022-05-03 | 2022-06-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2118723/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302118724 | Proyecto de inversión | 472446.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:472446.66, modificado:472446.66}} | REHA BILITACION DE CAMINOS OSOS BRAVOS A SAN DARIO A LA MESA DE LA CONCEPCION Y ENTRONQUE EL TECUAN A VALLECILLOS - 156110 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 156110 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:34.87, meta_modificada:34.87}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:293, direccion:TERRACERÍA TRAMO OSOS BRAVOS - LA MESA DE LA CONCEPCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 34 + 870 RANCHERIA OSOS BRAVOS, 34573 OSOS BRAVOS, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA EN LA PARTE NORTE DEL MUNICIPIO EN LA ZO, lon:-106.92698094, lat:25.45412278}} | 2022-05-03 | 2022-06-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2118724/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302118725 | Proyecto de inversión | 200448 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200448.0, modificado:200448.0}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO LA SAUCEDA A LA PIEDRA CERRADA 20.00 KM - 156111 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 156111 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:812, direccion:TERRACERÍA TRAMO LA SAUCEDA - LA PIEDRA CERRADA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 20 + 01 RANCHERIA PIEDRA CERRADA, 34597 PIEDRA CERRADA, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA AL SUR DEL MUNICIPIO EN LA ZONA REMEDIOS, lon:-106.60534486, lat:24.70603069}} | 2022-05-03 | 2022-05-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2118725/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302118760 | Proyecto de inversión | 989450.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:989450.65, modificado:989450.65}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EMISOR EN LA LOCALIDAD DEL EL TRONCON, DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. - 156243 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 156243 | S | 159 | 106 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:42, direccion:RANCHERIA EL TRONCÓN, 34974 EL TRONCÓN, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA BENEFICIA A TODA LA COL. JAPÓN DE LA LOCALIDAD LLAMADA EL TRONCON LA CUAL NO CUENTA CON DRENAJE Y EMISOR LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA EN LA PASADA DE, lon:-104.38802587, lat:23.4983324}} | 2022-01-08 | 2022-05-08 | 989450.65 | 989450.65 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-AyC22-010, contratista:AMIRA HERNÁNDEZ ASEFF, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:989450.65, importe_modificado:989450.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2118760/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302121225 | Proyecto de inversión | 169874.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:169874.06, modificado:169874.06}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 4 X 4 MTS., 2 ACCIONES, EN EJIDO LAS AMERICAS, DEL MPIO. DE GOMEZ PALACIO, DGO. - 167093 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 167093 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:289, direccion:EJIDO AMÉRICA UNO, 35107 AMÉRICA UNO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , EN EL EJIDO LAS AMERICAS DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO. CARRETERA A CHIHUAHUA DENTRO DEL PERIMETRO LAVIN, lon:-103.61919821, lat:25.69627543}} | 2022-03-04 | 2022-07-01 | 169874.06 | 169874.06 | 169874.06 | 169874.06 | 169874.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-003/2022, contratista:COMERCIALIZADORA DE MATERIALES E INMUEBLES SA DE CV, convocante:TESORERIA MUNICIPAL, monto:3822166.26, importe_modificado:3822166.26}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2121225/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302121257 | Proyecto de inversión | 84937.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84937.03, modificado:84937.03}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 4 X 4 MTS., 1 ACCION, EN EJIDO LA TEHUA, DEL MPIO. DE GOMEZ PALACIO, DGO. - 167281 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 167281 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:152, direccion:EJIDO LA TEHUA, 35129 LA TEHUA, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , EN EL EJIDO LA TEHUA DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO. CARRETERA A CHIHUAHUA DENTRO DEL PERIMETRO LAVIN, lon:-103.42671633, lat:25.7128565}} | 2022-03-04 | 2022-07-01 | 84937.03 | 84937.03 | 84937.03 | 84937.03 | 84937.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-003/2022, contratista:COMERCIALIZADORA DE MATERIALES E INMUEBLES SA DE CV, convocante:TESORERIA MUNICIPAL, monto:3822166.26, importe_modificado:3822166.26}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2121257/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302121271 | Proyecto de inversión | 169874.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:169874.06, modificado:169874.06}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 4 X 4 MTS., 2 ACCIONES, EN EJIDO LA FLOR, DEL MPIO. DE GOMEZ PALACIO, DGO. - 167340 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 167340 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:69, direccion:EJIDO LA FLOR, 35119 LA FLOR, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , EN EL EJIDO LA FLOR DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO. CARRETERA A CHIHUAHUA DENTRO DEL PERIMETRO LAVIN, lon:-103.37002673, lat:25.68085438}} | 2022-03-04 | 2022-07-01 | 169874.06 | 169874.06 | 169874.06 | 169874.06 | 169874.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-003/2022, contratista:COMERCIALIZADORA DE MATERIALES E INMUEBLES SA DE CV, convocante:TESORERIA MUNICIPAL, monto:3822166.26, importe_modificado:3822166.26}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2121271/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302121276 | Proyecto de inversión | 169874.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:169874.06, modificado:169874.06}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 4 X 4 MTS., 2 ACCIONES, EN EJIDO JIMENEZ, DEL MPIO. DE GOMEZ PALACIO, DGO - 167363 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 167363 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:86, direccion:EJIDO JIMÉNEZ (JIMÉNEZ UNO), 35111 JIMÉNEZ (JIMÉNEZ UNO), GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , EN EL EJIDO JIMENEZ DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO. CARRETERA A CHIHUAHUA DENTRO DEL PERIMETRO LAVIN, lon:-103.35889221, lat:25.83237506}} | 2022-03-04 | 2022-07-01 | 169874.06 | 169874.06 | 169874.06 | 169874.06 | 169874.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-003/2022, contratista:COMERCIALIZADORA DE MATERIALES E INMUEBLES SA DE CV, convocante:TESORERIA MUNICIPAL, monto:3822166.26, importe_modificado:3822166.26}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2121276/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302122378 | Proyecto de inversión | 35135 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35135.0, modificado:35135.0}} | INTEGRAL. RED DE AGUA POTABLE EN CALLE JOSÉ RAMÓN ESTRADA ENTRE C. ESCARCHA Y C. RANCHO GRANDE, COL. MASSIE - 172535 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Durango | 172535 | S | 77 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Toma(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE JOSE RAMON ESTRADA INTERIOR SN COLONIA MASSIE, 34217 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE ESCARCHA Y CALLE RANCHO GRANDE, CALLE DE LAS ROSAS PROYECTO INTEGRAL EN CALLE JOSE RAMON ESTRADA DE LA COLONIA MASSIE A , lon:-104.64753892, lat:24.05746051}} | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Toma(s), avance:0.0}} | {2122378/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302122388 | Proyecto de inversión | 321590 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:321590.0, modificado:321590.0}} | INTEGRAL. RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE JOSÉ RAMÓN ESTRADA ENTRE C. ESCARCHA Y C. RANCHO GRANDE, COL. MASSIE - 172567 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Durango | 172567 | S | 77 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE JOSE RAMON ESTRADA INTERIOR SN COLONIA MASSIE, 34217 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE ESCARCHA Y CALLE RANCHO GRANDE, CALLE DE LAS ROSAS PROYECTO INTEGRAL EN CALLE JOSE RAMON ESTRADA DE LA COLONIA MASSIE A , lon:-104.64756038, lat:24.05746541}} | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2122388/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302122393 | Proyecto de inversión | 188174 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:188174.0, modificado:188174.39}} | INTEGRAL. GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE JOSÉ RAMÓN ESTRADA ENTRE C. ESCARCHA Y C. RANCHO GRANDE, COL. MASSIE - 172587 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Durango | 172587 | S | 77 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE JOSE RAMON ESTRADA INTERIOR SN COLONIA MASSIE, 34217 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE ESCARCHA Y CALLE RANCHO GRANDE, CALLE DE LAS ROSAS PROYECTO INTEGRAL EN CALLE JOSE RAMON ESTRADA DE LA COLONIA MASSIE A , lon:-104.64757647, lat:24.05751347}} | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2122393/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302122404 | Proyecto de inversión | 963413 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:PRIVADA, monto:63307.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900106.0, modificado:900106.31}} | INTEGRAL. PAVIMENTACIÓN EN CALLE JOSÉ RAMÓN ESTRADA ENTRE C. ESCARCHA Y C. RANCHO GRANDE, COL. MASSIE - 172642 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Durango | 172642 | S | 77 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:889.0, meta_modificada:889.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE JOSE RAMON ESTRADA INTERIOR SN COLONIA MASSIE, 34217 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE ESCARCHA Y CALLE RANCHO GRANDE, CALLE DE LAS ROSAS PROYECTO INTEGRAL EN CALLE JOSE RAMON ESTRADA DE LA COLONIA MASSIE A , lon:-104.64757962, lat:24.0575184}} | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2122404/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302122411 | Proyecto de inversión | 311916.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:311916.94, modificado:311916.94}} | INTEGRAL. RED DE AGUA POTABLE EN CALLE IGNACIO LÓPEZ TARSO ENTRE C. ELEAZAR GARCÍA Y C. PEDRO INFANTE, COL. VALLE DEL GUADIANA - 172706 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Durango | 172706 | S | 299 | 309 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:256.0, meta_modificada:256.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO LOPEZ TARSO INTERIOR SN COLONIA VALLE DEL GUADIANA, 34166 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE ELEAZAR GARCÍA Y CALLE PEDRO INFANTE, CALLE TERESA DE CALCUTA PROYECTO INTEGRAL EN CALLE IGNACIO LÓPEZ TARS, lon:-104.64215111, lat:24.01108814}} | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2122411/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302122418 | Proyecto de inversión | 639397.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:639397.89, modificado:639397.89}} | INTEGRAL. RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE IGNACIO LÓPEZ TARSO ENTRE C. ELEAZAR GARCÍA Y C. PEDRO INFANTE, COL. VALLE DEL GUADIANA - 172753 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Durango | 172753 | S | 299 | 309 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:256.0, meta_modificada:256.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO LOPEZ TARSO INTERIOR SN COLONIA VALLE DEL GUADIANA, 34166 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE ELEAZAR GARCÍA Y CALLE PEDRO INFANTE, CALLE TERESA DE CALCUTA PROYECTO INTEGRAL EN CALLE IGNACIO LÓPEZ TARS, lon:-104.64210022, lat:24.01109225}} | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2122418/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302122420 | Proyecto de inversión | 1352.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1352.11, modificado:1352.11}} | INTEGRAL. GUARNICIONES EN CALLE IGNACIO LÓPEZ TARSO ENTRE C. ELEAZAR GARCÍA Y C. PEDRO INFANTE, COL. VALLE DEL GUADIANA - 172764 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Durango | 172764 | S | 299 | 309 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO LOPEZ TARSO INTERIOR SN COLONIA VALLE DEL GUADIANA, 34166 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE ELEAZAR GARCÍA Y CALLE PEDRO INFANTE, CALLE TERESA DE CALCUTA PROYECTO INTEGRAL EN CALLE IGNACIO LÓPEZ TARS, lon:-104.6423148, lat:24.01110205}} | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2122420/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302122428 | Proyecto de inversión | 1900400.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1900400.89, modificado:1900400.89}} | INTEGRAL. PAVIMENTACIÓN EN CALLE IGNACIO LÓPEZ TARSO ENTRE C. ELEAZAR GARCÍA Y C. PEDRO INFANTE, COL. VALLE DEL GUADIANA - 172809 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Durango | 172809 | S | 299 | 309 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1769.0, meta_modificada:1769.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO LOPEZ TARSO INTERIOR SN COLONIA VALLE DEL GUADIANA, 34166 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE ELEAZAR GARCÍA Y CALLE PEDRO INFANTE, CALLE TERESA DE CALCUTA PROYECTO INTEGRAL EN CALLE IGNACIO LÓPEZ TARS, lon:-104.64226115, lat:24.01112165}} | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2122428/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302122432 | Proyecto de inversión | 788400 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:788400.0, modificado:788400.0}} | INTEGRAL. RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PASEO DE LAS ARBOLEDAS ENTRE C. REAL DEL MEZQUITAL Y C. MEZQUITES, COL. VALLE VERDE - 172842 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Durango | 172842 | S | 266 | 178 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:357.0, meta_modificada:357.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE PASEO DE LAS ARBOLEDAS INTERIOR SN COLONIA VALLE VERDE SUR, 34194 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE REAL DEL MEZQUITAL Y CALLE MEZQUITES, AVENIDA DE LAS GAVIOTAS PROYECTO INTEGRAL EN CALLE PASEO DE LAS ARBOL, lon:-104.64492556, lat:23.99464457}} | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2122432/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302108946 | Proyecto de inversión | 1879834.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:0.01, modificado:0.01}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1879834.45, modificado:1879834.45}} | REHABILITACIÓN DE PUENTE PEATONAL EN COL. PLUTARCO ELIAS CALLES EN SANTA CATARINA DE TEPEHUANES - 112946 | 10 | Durango | 35 | Tepehuanes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tepehuanes | 112946 | S | 1300 | 1200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:130.0, meta_modificada:130.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:PEATONAL A LOS TERRENOS COLONIA PLUTARCO ELIAS CALLES, 35600 SANTA CATARINA DE TEPEHUANES, TEPEHUANES DURANGO ENTRE CALLE SAN CARLOS Y , REHABILITACIÓN DE PUENTE PEATONAL EN COL. PLUTARCO ELIAS CALLES EN ANTA CATARINA DE TEP, lon:-105.72676818, lat:25.34541808}} | 2022-07-01 | 2022-08-26 | 563950.34 | 563950.34 | 563950.34 | 563950.34 | 563950.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTD/URB/FISM/2022/008, contratista:MULTISERVICIOS VIZCAYA S.A. DE C.V., convocante:H.AYUNTAMIENTO, monto:1879834.45, importe_modificado:1879834.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:98.0}} | {2108946/proyecto_PROCESO, 2108946/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302108970 | Proyecto de inversión | 247646.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:0.1, modificado:0.1}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:247646.74, modificado:247646.74}} | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE CIPRIANO - 113019 | 10 | Durango | 27 | San Juan de Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan de Guadalupe | 113019 | S | 60 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:9, direccion:PUEBLO , 00000 CIPRIANO, SAN JUAN DE GUADALUPE DURANGO ENTRE Y , AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA CERCANA A ESCUELA PRIMARIA Y CALLE PRINCIPAL, lon:-102.65498763, lat:24.55294441}} | 2022-03-28 | 2022-04-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2108970/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302108982 | Proyecto de inversión | 98000.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:0.1, modificado:0.1}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98000.0, modificado:98000.0}} | REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA - 113046 | 10 | Durango | 27 | San Juan de Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan de Guadalupe | 113046 | S | 550 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:7, direccion:PUEBLO , 00000 BUENAVISTA, SAN JUAN DE GUADALUPE DURANGO ENTRE Y , CALLE PRINCIPAL PARA PILA DE ALMACENAMIENTO, lon:-102.75060049, lat:24.5098906}} | 2022-05-03 | 2022-06-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2108982/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302116447 | Proyecto de inversión | 246000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:246000.0, modificado:246000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD LLANO GRANDE - 146017 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Durango | 146017 | S | 180 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:760.0, meta_modificada:760.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:204, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR SN PUEBLO LLANO GRANDE, 34357 LLANO GRANDE, DURANGO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LOCALIDAD LLANO GRANDE, lon:-105.19750114, lat:23.86572317}} | 2022-05-25 | 2022-12-31 | 246000 | 246000 | 246000 | 73800 | 73800 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-DR-R33-016/2022, contratista:AGUSTINA MA. DEL ROCÍO GALLARDO ROJAS, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:407643.01, importe_modificado:407643.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:228.0}} | {2116447/proyecto_PROCESO, 2116447/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302116487 | Proyecto de inversión | 297286 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:297286.0, modificado:297286.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD GABINO SANTILLAN - 146178 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Durango | 146178 | S | 48 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:176, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR SN PUEBLO GABINO SANTILLÁN, 34307 GABINO SANTILLÁN, DURANGO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LOCALIDAD GABINO SANTILLAN, lon:-104.59655657, lat:23.98039936}} | 2022-05-25 | 2022-12-31 | 297286 | 297286 | 297286 | 89185.8 | 89185.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-DR-R33-013/2022, contratista:JUAN CARLOS GARCÍA MARTÍNEZ, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:297286.01, importe_modificado:297286.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}} | {2116487/proyecto_PROCESO, 2116487/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302118804 | Proyecto de inversión | 5143666.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5143666.95, modificado:4125649.56}} | MANTENIMIENTO DE ALBERGUE INDIGENA TERCERA ETAPA EN SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL, DGO. - 156452 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 156452 | S | 210 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Albergue(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL, 34970 SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL ALBERGUE DE LA LOCALIDAD LA CUAL SE ENCUENTRA POR LA LATERAL DEL BLVD PRINCIPAL CERCA DEL ACCESO , lon:-104.39111182, lat:23.48036363}} | 2022-01-15 | 2022-08-31 | 4125649.56 | 4125649.56 | 2454833.37 | 2454833.37 | 2454833.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-AyC22-012, contratista:ROBERTO LEZAMA VILLAR, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:4125649.56, importe_modificado:4125649.56}} | {meta1: {unidad_medida:Albergue(s), avance:0.6}} | {2118804/proyecto_PROCESO, 2118804/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302118835 | Proyecto de inversión | 3580459.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3580459.67, modificado:3580459.67}} | REHABILITACIÓN DEL DRENAJE SANITARIO EN SECTORES 6 CALLE VICTORIA EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL, DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO - 156623 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 156623 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:340.35, meta_modificada:340.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL, 34970 SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA AL SUR DE LA LOCALIDAD A CINCO CUADRAS DE LA PLAZA PRINCIPAL, lon:-104.40009408, lat:23.46972075}} | 2022-02-17 | 2022-05-06 | 3580459.67 | 3580459.67 | 2159221.65 | 2159221.65 | 2159221.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-AyC22-014, contratista:HOSE CREATIVE, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:3580459.67, importe_modificado:3580459.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:210.0}} | {2118835/proyecto_PROCESO, 2118835/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302118874 | Proyecto de inversión | 4112584.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4112584.82, modificado:4112584.82}} | MANTENIMIENTO DE RED DE DRENAJE SANITARIO INCLUYE DESAZOLVE EN CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL EN SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL, DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO - 156738 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 156738 | S | 1047 | 698 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:15586.0, meta_modificada:15586.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL, 34970 SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA BENEFICIA A LAS SIGUIENTES AGEB 1001400010870 1001400010885 1001400011116 1001400011169 LA OBRA BENEFICIA A LA MAYO, lon:-104.39601162, lat:23.47344266}} | 2022-01-08 | 2022-02-28 | 4112584.82 | 4112584.82 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-AyC22-020, contratista:RENORD INGENIERIA Y CONSTRUCCION, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:4112584.82, importe_modificado:4112584.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2118874/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302122443 | Proyecto de inversión | 478221 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:478221.0, modificado:478221.0}} | NTEGRAL. RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE PASEO DE LAS ARBOLEDAS ENTRE C. REAL DEL MEZQUITAL Y C. MEZQUITES, COL. VALLE VERDE - 172879 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Durango | 172879 | S | 266 | 178 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Toma(s), meta:29.0, meta_modificada:29.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE PASEO DE LAS ARBOLEDAS INTERIOR SN COLONIA VALLE VERDE SUR, 34194 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE REAL DEL MEZQUITAL Y CALLE MEZQUITES, AVENIDA DE LAS GAVIOTAS PROYECTO INTEGRAL EN CALLE PASEO DE LAS ARBOL, lon:-104.64487728, lat:23.99466417}} | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Toma(s), avance:0.0}} | {2122443/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302122451 | Proyecto de inversión | 663181 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:663181.0, modificado:663180.9}} | INTEGRAL. GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PASEO DE LAS ARBOLEDAS ENTRE C. REAL DEL MEZQUITAL Y C. MEZQUITES, COL. VALLE VERDE - 172889 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Durango | 172889 | S | 266 | 178 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:685.0, meta_modificada:685.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE PASEO DE LAS ARBOLEDAS INTERIOR SN COLONIA VALLE VERDE SUR, 34194 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE REAL DEL MEZQUITAL Y CALLE MEZQUITES, AVENIDA DE LAS GAVIOTAS PROYECTO INTEGRAL EN CALLE PASEO DE LAS ARBOL, lon:-104.64493092, lat:23.99466417}} | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2122451/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302122460 | Proyecto de inversión | 2619325 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:PRIVADA, monto:302906.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2316419.0, modificado:2316419.43}} | INTEGRAL. PAVIMENTACIÓN EN CALLE PASEO DE LAS ARBOLEDAS ENTRE C. REAL DEL MEZQUITAL Y C. MEZQUITES, COL. VALLE VERDE - 172909 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Durango | 172909 | S | 266 | 178 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2425.0, meta_modificada:2425.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE PASEO DE LAS ARBOLEDAS INTERIOR SN COLONIA VALLE VERDE SUR, 34194 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE REAL DEL MEZQUITAL Y CALLE MEZQUITES, AVENIDA DE LAS GAVIOTAS PROYECTO INTEGRAL EN CALLE PASEO DE LAS ARBOL, lon:-104.64488801, lat:23.99472298}} | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2122460/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302122536 | Proyecto de inversión | 98440.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98440.34, modificado:98440.34}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADOR SOLAR DE 12 TUBOS EN LA LOCALIDAD DE ARNULFO R GOMEZ - 173221 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Canatlán | 173221 | S | 20 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:5, direccion:PUEBLO ARNULFO R. GÓMEZ (LOS SAUCES), 34403 ARNULFO R. GÓMEZ (LOS SAUCES), CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , DENTRO DE LA LOCALIDAD DE ARNULFO R GOMEZ, lon:-104.87683128, lat:24.72266301}} | 2022-05-23 | 2022-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2122536/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302122540 | Proyecto de inversión | 402551.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:402551.55, modificado:402551.55}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADOR SOLAR DE 12 TUBOS EN LA CUIDAD DE CANATLAN - 173244 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Canatlán | 173244 | S | 80 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CIUDAD CANATLÁN CENTRO, 34450 CANATLÁN, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , VARIOS MUNICIPIOS DE LA CUIDAD DE CANATLAN, lon:-104.77404465, lat:24.52354228}} | 2022-07-25 | 2022-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2122540/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302101363 | Proyecto de inversión | 2420116.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2420116.71, modificado:2420116.71}} | PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE VALENTINA RAMIREZ EN EL MUNICIPIO DE TAMAZULA - 117161 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 117161 | S | 129 | 109 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:620.0, meta_modificada:620.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:PUEBLO TAMAZULA DE VICTORIA, 34580 TAMAZULA DE VICTORIA, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , CALLE VALENTINA RAMIREZ, lon:-106.96666568, lat:24.96605198}} | 2022-06-11 | 2022-09-24 | 2420116.71 | 2420116.71 | 2420116.71 | 1911974.53 | 1911974.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOPE-FISE-ED-052-22.SBS, contratista:CONSTRUCTORA MAREDASHE SA DE CV, convocante:SECOPE, monto:2420116.71, importe_modificado:2420116.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}} | {2101363/proyecto_INICIO, 2101363/proyecto_PROCESO, 2101363/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302101442 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | CONSTRUCCION DE CAMINO DE POTRERILLO A LA MESA PINOSA MUNICIPIO DE TAMAZULA - 119981 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 119981 | S | 57 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24000.0, meta_modificada:24000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:821, direccion:RANCHERIA EL POTRERILLO, 34584 POTRERILLO, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , CAMINO EL POTRERILLO A LA MESA PINOSA, lon:-107.03885332, lat:25.15001547}} | 2022-06-03 | 2022-09-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2101442/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:ESTE PROYECTO ESTA POR SER CANCELADO, trimestre:3.0, usuario:juliocalvarados, fecha:2022-10-13}} | {obs1: {observación:Si el proyecto no se llevó a cabo o no se llevará a cabo, se recomienda "Solicitar cancelación" en lugar de validación., trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2022-10-21}}
2022 | 3 | DUR220302101486 | Proyecto de inversión | 3994038.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RECURSO MUNICIPAL, monto:2000000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1994038.8, modificado:1994038.8}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN PROLONGACION ZARAGOZA DE LA COLONIA JUAN FRANCISCO MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO - 121759 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 121759 | S | 206 | 175 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5150.0, meta_modificada:5150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:PUEBLO VICENTE GUERRERO CENTRO, 34890 VICENTE GUERRERO, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE Y , PROLONGACION ZARAGOZA COLONIA JUAN FRANCISCO, lon:-103.97838023, lat:23.72381701}} | 2022-06-02 | 2022-09-23 | 1994038.8 | 1994038.8 | 1994038.8 | 1264947.86 | 1264947.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOPE-FISE-DC-059-22.SBS, contratista:DESARROLLO PUNTO CUATRO, convocante:SECOPE, monto:3994038.8, importe_modificado:1994038.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3000.0}} | {2101486/proyecto_INICIO, 2101486/proyecto_PROCESO, 2101486/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302103933 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN DEN LA CALLE VALLE VERDE DE LA COLONIA 9 DE JULIO EN LA LOCALIDAD VICTORIA DE DURANGO DEL MUNICIPIO DE DURANGO - 192561 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión del Agua del Estado de Durango | 192561 | S | 97 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE VALLE VERDE INTERIOR SN COLONIA 9 DE JULIO, 34123 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE LAS GRANJAS Y CALLE LAS FLORES, CALLE FLOR DE LIZ A DOS CUADRAS DE TEMPLO CATOLICO, lon:-104.68314092, lat:24.00304937}} | 2022-08-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2103933/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:ESTE PROYECTO ESTA POR SER CANCELADO PARA EL PROXIMO TRIMESTRE, trimestre:3.0, usuario:juliocalvarados, fecha:2022-10-14}} | {obs1: {observación:Si el proyecto no se llevó a cabo o no se llevará a cabo, se recomienda "Solicitar cancelación" en lugar de validación., trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2022-10-21}}
2022 | 3 | DUR220302102361 | Proyecto de inversión | 4309885.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4309885.51, modificado:4309885.51}} | REHABILITACIÓN DEL CREE BARDA PERIMETRAL DE LA LOCALIDAD DE VICTORIA DE DURANGO DEL MUNICIPIO DE DURANGO - 154783 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 154783 | S | 222 | 190 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:COLONIA VICTORIA DE DURANGO CENTRO, 34000 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , CENTRO DE REHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN ESPECIAL, lon:-104.636865, lat:24.04775005}} | 2022-08-01 | 2022-12-31 | 4309885.51 | 4309885.51 | 4309885.51 | 2154942.75 | 2154942.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOPE-FISE-ED-067-22, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES SA DE CV, convocante:Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, monto:4309885.51, importe_modificado:4309885.51}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.5}} | {2102361/proyecto_INICIO, 2102361/proyecto_PROCESO, 2102361/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302102365 | Proyecto de inversión | 6497270.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6497270.3, modificado:6497270.3}} | EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN ESPECIAL ORIENTE DE LA LOCALIDAD DE VICTORIA DE DURANGO DEL MUNICIPIO DE DURANGO - 154892 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Durango | 154892 | S | 334 | 285 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE PREDIO CANOAS INTERIOR SN COLONIA SILVESTRE DORADOR, 34070 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , A UN COSTADO DE LA CLINICA DEL ISSSTE, lon:-104.68278755, lat:24.02979947}} | 2022-08-01 | 2022-12-31 | 6497270.3 | 6497270.3 | 6497270.3 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:L.P/E/DIF/016/2022.SBS, contratista:TECNO LOGICA MEXICANA, convocante:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL, monto:1398999.44, importe_modificado:1398999.44}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2102365/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302101646 | Proyecto de inversión | 2430000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2430000.0, modificado:2423205.36}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD LAS HIGUERITAS MUNICIPIO DE TAMAZULA - 127308 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión del Agua del Estado de Durango | 127308 | S | 125 | 106 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:886.44, meta_modificada:886.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:198, direccion:RANCHERIA LAS HIGUERITAS, 34583 LAS HIGUERITAS, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO LAS HIGUERITAS, lon:-106.93487251, lat:24.96184086}} | 2022-06-01 | 2022-09-24 | 2423205.36 | 2423205.36 | 2423205.36 | 1603712.25 | 1603712.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAED-SEBISED-019-22.SBS, contratista:FERNANDO CARRANZA DE LA PARRA, convocante:COMISION DEL AGUA DEL ESTADO D DURANGO, monto:2423205.36, importe_modificado:2423205.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {2101646/proyecto_INICIO, 2101646/proyecto_PROCESO, 2101646/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302101674 | Proyecto de inversión | 3400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3400000.0, modificado:3389988.69}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD EL GUAMUCHILITO MUNICIPIO DE TAMAZULA - 127920 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión del Agua del Estado de Durango | 127920 | S | 175 | 149 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:604.0, meta_modificada:604.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:169, direccion:RANCHERIA EL GUAMUCHILITO, 34587 EL GUAMUCHILITO, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO EL GUAMUCHILITO, lon:-106.76154383, lat:24.79488288}} | 2022-06-03 | 2022-09-24 | 3389988.69 | 3389988.69 | 3389988.69 | 2469485.67 | 2469485.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAED-SEBISED-020-22.SBS, contratista:CONSTRUCCIONES M2G SA DE CV, convocante:COMISION DEL AGUA DEL ESTADO D DURANGO, monto:3389988.69, importe_modificado:3389988.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:450.0}} | {2101674/proyecto_INICIO, 2101674/proyecto_PROCESO, 2101674/proyecto_INICIO, 2101674/proyecto_PROCESO, 2101674/proyecto_INICIO, 2101674/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220102066028 | Proyecto de inversión | 41422427 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.1422427E7, modificado:4.1422427E7}} | RECONSTRUCCION, CONSERVACION PERIODICA Y CONSERVACION RUTINARIA DEL TRAMO LIBRE DE PEAJE DE JURISDICCION ESTATAL (2022) Tramo: San Juan del Rio - Francisco I Madero; 56.9 Kms | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECOPE Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado |  | N | 0 | 0 | 654876 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:56.9, meta_modificada:56.9}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Dom conocido, lon:-104.32154915, lat:24.40438273}, geo2: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Domicilio conocido, lon:-104.47875771, lat:24.78735988}} | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 41422427 | 41422427 | 35809520 | 35809520 | 5281380 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:56.9}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302140461 | Proyecto de inversión | 1349629.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1349629.54, modificado:1349629.54}} | EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO, ELECTRIFICACIÓN SUBESTACIÓN ELÉCTRICA CASETA DE CLORACIÓN, CERCO DE PROTECCIÓN, Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN CON UNA LONGITUD DE 50 M. ETAPA 2 DE 2 EN EL FRACC. FUNDADORES, EN EL MPIO. DE GUADALUPE VICTORIA, DGO. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión del Agua del Estado de Durango | URBANO- 002-22 | N | 0 | 0 | 2860 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Fracc. Fundadores, Guadalupe Victoria, Dgo., Mex., lon:-104.122, lat:24.4432}} | 2022-10-15 | 2022-10-15 | 1349629.54 | 1349629.54 | 404888.86 | 404888.86 | 404888.86 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.22}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220202084130 | Proyecto de inversión | 1484928.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1484928.12, modificado:1484928.12}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE A BASE DE SISTEMA FOTOVOLTAICO EN LA LOCALIDAD DE AMADO NERVO, MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, DURANGO. - 101676 | 10 | Durango | 16 | Nombre de Dios | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Nombre de Dios | 101676 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:52.0, meta_modificada:52.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:3, direccion:PUEBLO AMADO NERVO, 34864 AMADO NERVO, NOMBRE DE DIOS DURANGO ENTRE Y , CARRETERA INTERESTATAL LA OBRA REFERIDA SE LOCALIZA A UN COSTADO DEL POZO DE AGUA POTABLE Y ATRAS DEL CENTRO DE SALUD DE LA LOCALIDAD DE AMADO NERVO DEL, lon:-104.18347432, lat:23.8478247}} | 2022-06-03 | 2022-08-05 | 1484928.12 | 1484928.12 | 1484928.12 | 1484928.12 | 593971.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRES.MPAL.N/D-APO-004-R33-2022, contratista:SERVICIOS Y SUMINISTROS OI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, monto:1484928.12, importe_modificado:1484928.12}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:52.0}} | {2084130/proyecto_INICIO, 2084130/proyecto_PROCESO, 2084130/proyecto_INICIO, 2084130/proyecto_PROCESO, 2084130/proyecto_FIN, 2084130/proyecto_PROCESO, 2084130/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220202083118 | Proyecto de inversión | 672260.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:672260.47, modificado:672260.47}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE CUAUHTÉMOC ENTRE CONSTITUCIÓN Y NICOLÁS BRAVO, COL. EL PUEBLO, MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, DURANGO - 97393 | 10 | Durango | 16 | Nombre de Dios | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Nombre de Dios | 97393 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:457.5, meta_modificada:457.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE CUAUHTÉMOC COLONIA EL PUEBLO, 34846 NOMBRE DE DIOS, NOMBRE DE DIOS DURANGO ENTRE CALLE CONSTITUCIÓN Y CALLE NICOLÁS BRAVO, CALLE HIDALGO LA OBRA REFERIDA SE LOCALIZA EN CALLE CUAUHTÉMOC ENTRE LAS CALLES CONSTITUCIÓN Y NIC, lon:-104.24809632, lat:23.84705767}} | 2022-05-02 | 2022-07-29 | 672260.47 | 672260.47 | 672260.47 | 672260.47 | 669362.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRES.MPAL.N/D-APO-DRE-URB-003-R33-2022-4, contratista:LUIS ALONZO RAMÍREZ SÁNCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, monto:672260.47, importe_modificado:672260.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:457.5}} | {2083118/proyecto_FIN, 2083118/proyecto_INICIO, 2083118/proyecto_PROCESO, 2083118/proyecto_INICIO, 2083118/proyecto_PROCESO, 2083118/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220102065265 | Proyecto de inversión | 7286310.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:12, modalidad:E, prog_pres:40, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7286310.63, modificado:2728104.81}} | Construcción, mantenimiento y operación del área Migrante de NNA | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Asistencia Social | Sin identificar | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE DURANGO |  | N | 0 | 0 | 250 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:109.0}, meta2: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:100.0, meta_modificada:232.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA DEL HIERRO 600 INT.1, CIUDAD INDUSTRIAL, C.P. 34227, lon:-104.598978, lat:24.062976}} | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 2728104.81 | 2255000 | 1133229.49 | 1133229.49 | 1133229.49 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}, meta2: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:160.0}} | {2065265/proyecto_PROCESO, 2065265/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR16170200885023 | Proyecto de inversión | 779819 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:779819.0, modificado:779819.0}} | J.N. Ricardo Flores Magon,Loc.Arturo Mtnz,Gomez P. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1688120 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-04-03 |  | 683528.54 | 683528.54 | 683528.54 | 683528.54 | 683528.54 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR16170200885097 | Proyecto de inversión | 1385226 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1385226.0, modificado:1385226.0}} | Prim.Maximo Gamiz Fdz,Loc.Gral.Calixto Cont,Gpe.V. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1688215 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-04-06 |  | 1373249.95 | 1373249.95 | 1373249.95 | 1373249.95 | 1373249.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220102064401 | Proyecto de inversión | 9200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9200000.0, modificado:9200000.0}} | INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA - CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SERVICIOS CIUDADANOS DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Sin identificar | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | 06 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:ZARAGOZA S/N ESQUINA 5 DE FEBRERO ZONA CENTRO, DURANGO, DGO., lon:-104.67192, lat:24.02301}} | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 8280000 | 9193240.96 | 9193240.96 | 2757972.3 | 2757972.3 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220102064418 | Adquisición | 4613934.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4613934.09, modificado:4613934.09}} | DESARROLLO DE LAS CIENCIAS FORENSES EN LA INVESTIGACION DE HECHOS DELICTIVOS - COMPRA DE MOBILIARIO DE OFICINA, EQUIPO DE COMPUTO, CAMARAS FOTOGRAFICAS, EQUIPO MEDICO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | 10 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:239.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:PATRIA LIBRE 435 DOMINGO ARRIETA, lon:-104.66364, lat:23.99222}} | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 4152540.68 | 4297060.56 | 4297060.56 | 4172312.27 | 4172312.27 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:215.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220102064471 | Adquisición | 1067437.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1067437.66, modificado:1067437.66}} | REGISTRO PUBLICO VEHICULAR - COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTO, ESCANER, IMPRESORA, TELEFONO, LECTOR BIOMETRICO | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Registro Público Vehicular | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:93.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:PATRIA LIBRE 435 DOMINGO ARRIETA, lon:-104.66364, lat:23.99222}} | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 960693.89 | 681833.94 | 681833.94 | 681833.94 | 681833.94 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:28.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR180401496216 | Proyecto de inversión | 961538 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:961538.0, modificado:961538.0}} | PRIM. FELIPE ANGELES, GOMEZ PALACIO, DGO. 168837 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 168837 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Gómez Palacio, Dgo., México, lon:-103.485862, lat:25.5891476}} | 2017-02-27 | 2019-01-31 | 900545.97 | 900545.97 | 900545.97 | 900545.97 | 900545.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR190201561786 | Proyecto de inversión | 1366699 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1366699.0, modificado:1366699.0}} | PRIM.JOSE MA.MORELOS Y PAVON LOC.LA LUZ GOMEZ P 1788107 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1788107 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:183, direccion:Gómez Palacio, Dgo., México, lon:-103.485862, lat:25.5891476}} | 2019-02-26 | 2019-06-03 | 529581.65 | 529581.65 | 529581.65 | 529581.65 | 529581.65 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:CIERRE ADMINISTRATIVO DE OBRA, , trimestre:3.0, usuario:jesusrodriguezch, fecha:2022-10-06}} | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR190201561821 | Proyecto de inversión | 1189989 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1189989.0, modificado:1189989.0}} | PRIM.BENITO JUAREZ LOC.SAN JUAN CAÑITAS MAPIMI DGO 1788122 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1788122 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:284, direccion:Mapimí, Dgo., México, lon:-103.8487392, lat:25.833708}} | 2019-03-04 | 2019-06-09 | 356996.67 | 356996.67 | 356996.67 | 356996.67 | 356996.67 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR210402042345 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA LOCALIDAD DE REVOLUCIÓN, MUNICIPIO DE HIDALGO, DGO. - 312086 | 10 | Durango | 10 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 312086 | S | 95 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:29, direccion:EJIDO REVOLUCIÓN LAS VÍBORAS, 35320 REVOLUCIÓN (LAS VÍBORAS), HIDALGO DURANGO ENTRE Y , A ESTA OBRA SE ACCESA POR LA ENTRADA QUE SE ENCUENTRA ANTES DEL PUENTE DEL ARROYO LAS VÍBORAS RUMBO A CAMPO DE FUTBOL A 500 MTS. SE, lon:-105.0817186, lat:26.19994353}} | 2021-09-02 | 2021-11-15 | 600000 | 600000 | 392190.21 | 392190.21 | 392190.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HIDALGO/FAISM/AYS/009/2021, contratista:RENORD INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN,S.A DEC.V, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HIDALGO DGO., monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:360.0}} | {2042345/proyecto_INICIO, 2042345/proyecto_PROCESO, 2042345/proyecto_INICIO, 2042345/proyecto_PROCESO, 2042345/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR210201944291 | Proyecto de inversión | 1418795.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1418795.73, modificado:1418795.66}} | 218053 Prim. Jose Maria Morelos rehabilitación general en edificios "B" y "C", obra exterior: rehabilitación de red eléctrica | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 218053 | N | 0 | 0 | 275 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:24, direccion:34955 La Ciudad, Dgo., México, lon:-105.6871891, lat:23.7322406}} | 2021-06-10 | 2021-09-23 | 1418795.66 | 1418795.66 | 1418795.66 | 1418795.66 | 1418795.66 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220202083190 | Proyecto de inversión | 582149.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:582149.03, modificado:560243.74}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE CUAUHTÉMOC ENTRE CORONADO Y ALLENDE, COL. EL PUEBLO, MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, DURANGO - 97690 | 10 | Durango | 16 | Nombre de Dios | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Nombre de Dios | 97690 | S | 13 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:395.82, meta_modificada:379.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE CUAUHTÉMOC COLONIA EL PUEBLO, 34846 NOMBRE DE DIOS, NOMBRE DE DIOS DURANGO ENTRE CALLE CORONADO Y CALLE IGNACIO ALLENDE, CALLE HIDALGO LA OBRA REFERIDA SE LOCALIZA EN CALLE CUAUHTÉMOC ENTRE LAS CALLES CORONADO Y ALLENDE E, lon:-104.24607991, lat:23.84525438}} | 2022-05-02 | 2022-07-29 | 560243.74 | 560243.74 | 560243.74 | 560243.74 | 557828.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRES.MPAL.N/D-APO-DRE-URB-003-R33-2022-6, contratista:LUIS ALONZO RAMÍREZ SÁNCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, monto:582149.03, importe_modificado:560243.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:379.98}} | {2083190/proyecto_PROCESO, 2083190/proyecto_INICIO, 2083190/proyecto_PROCESO, 2083190/proyecto_FIN, 2083190/proyecto_PROCESO, 2083190/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220102064442 | Adquisición | 2698559.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2698559.33, modificado:2698559.33}} | FORTALECIMIENTO AL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL - ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA OFICINA, EQUIPO DE COMPUTO Y ADMINISTRACION | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tegnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | 14 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:395.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:PATRIA LIBRE 435 DOMINGO ARRIETA, lon:-104.66364, lat:23.99222}} | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2428703.4 | 1678887.12 | 1678887.12 | 1666359.12 | 166359.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:200.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220102064465 | Adquisición | 1400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1400000.0, modificado:1400000.0}} | SISTEMA NACIONAL DE ATENCION DE LLAMADAS DE EMERGENCIA Y DENUNCIAS CIUDADANAS - COMPRA DE MOBILIARIO PARA OFICINA Y EQUIPO DE COMPUTO | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089 | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | 17 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:PATRIA LIBRE 435 DOMINGO ARRIETA, lon:-104.66364, lat:23.99222}} | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 1260000 | 1399998.68 | 1399998.68 | 1399998.68 | 1399998.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:5.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220202080002 | Proyecto de inversión | 1450011.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1450011.4, modificado:1444090.63}} | PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN AV. AGUSTÍN CASTRO ENTRE C. BRAVO Y C. MORELOS EN LA RANCHERÍA CARLOS REAL, MPIO. DE LERDO. DGO. - 80571 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Lerdo | 80571 | S | 70 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2500.0, meta_modificada:2500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:7, direccion:AVENIDA AGUSTÍN CASTRO RANCHERIA CARLOS REAL SAN CARLOS, 35187 CARLOS REAL (SAN CARLOS), LERDO DURANGO ENTRE CALLE BRAVO Y CALLE MORELOS, CALLE PINO SUAREZ EN AV. AGUSTIN CASTRO ENTRE C BRAVO Y C MORELOS A 100 MTS DE LA CARRETE, lon:-103.51980115, lat:25.50548898}} | 2022-03-01 | 2022-03-31 | 1444090.63 | 1444090.63 | 1444090.63 | 1444090.63 | 1444090.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-URB-IR-05/2022, contratista:AVILDIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CD. LERDO DGO, monto:1444090.63, importe_modificado:1444090.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2300.0}} | {2080002/proyecto_INICIO, 2080002/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR180301387418 | Proyecto de inversión | 240385 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:240385.0, modificado:220531.61}} | ESC CURSO COMUNITARIO,LOC.STA ISABEL DE BATRES,DGO 1688151 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1688151 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:275, direccion:Durango, Dgo., México, lon:-104.6531759, lat:24.0277202}} | 2016-08-09 | 2016-12-09 | 220531.61 | 220531.61 | 220531.61 | 220531.61 | 220531.61 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR180401494805 | Proyecto de inversión | 1438795 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1438795.0, modificado:1438795.0}} | PREESCOLAR LUIS ALONSO PATIÑO EN DURANGO DGO 1788084 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1788084 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:El Saltito, 34105 Durango, Dgo., México, lon:-104.7057955, lat:24.0151709}} | 2018-10-04 | 2018-10-23 | 1346842.16 | 1346842.16 | 1346842.16 | 1346842.16 | 1346842.16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR180401494883 | Proyecto de inversión | 230369 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:230369.0, modificado:230369.0}} | PREESCOLAR COMUNITARIO LOC.LAS PLAYAS GOMEZ P 1788144 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1788144 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:118, direccion:Gómez Palacio, Dgo., México, lon:-103.485862, lat:25.5891476}} | 2018-09-12 | 2018-12-04 | 228709.3 | 228709.3 | 228709.3 | 228709.3 | 228709.3 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR180401495721 | Proyecto de inversión | 1004924 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1004924.0, modificado:1004924.0}} | J.N."EMILIANO ZAPATA"LOC.VILLA GREGORIO,GMZ P.DGO. 168864 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 168864 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Gómez Palacio, Dgo., México, lon:-103.485862, lat:25.5891476}} | 2017-08-30 | 2017-12-17 | 993195.2 | 993195.2 | 993195.2 | 993195.2 | 993195.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302137036 | Proyecto de inversión | 1036000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1036000.0, modificado:1036000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE:EQUIPAMIENTO SOLAR/ELÉCTRICO,DESCARGA HIDRAULICA,EN HIGUERAS DE RODEO | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión del Agua del Estado de Durango | CAED-PROAGUA-LOC-RURALES-030-22 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:18, direccion:HIGUERAS DE RODEO, lon:-104.58, lat:25.091944}} | 2022-07-28 | 2022-10-26 | 1036000 | 1036000 | 777000 | 777000 | 777000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:52.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220202080484 | Proyecto de inversión | 3898549.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3898549.19, modificado:3898594.19}} | CONSTRUCCIONDE 2DA ETAPA DE LA LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA CLASE 34 KVA DE EL DURAZNO A EL GRANADILLO, CANELAS, DGO. - 83271 | 10 | Durango | 2 | Canelas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Canelas | 83271 | S | 123 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:437.0, meta_modificada:437.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:94, direccion:BRECHA TRAMO EL DURAZNO - EL RÌO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 300 + undefined RANCHERIA EL RÍO, 34524 EL RÍO, CANELAS DURANGO ENTRE Y , EL PROYECTO SE LOCALIZA MEDIANTE LAS SIGUIENTES COORDENADAS EL DURAZNO COORDENADAS LA, lon:-106.54302726, lat:25.0757512}} | 2022-05-16 | 2022-08-15 | 3898594.19 | 3898594.19 | 3898594.19 | 3195892.77 | 3195892.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CANELAS/ELE-05/2022, contratista:COMERCIALIZADORA ELISMAR,, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANELAS, DGO., monto:3898594.19, importe_modificado:3898594.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:400.0}} | {2080484/proyecto_PROCESO, 2080484/proyecto_INICIO, 2080484/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR190101511829 | Proyecto de inversión | 1150665 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1150665.0, modificado:875723.08}} | PRIM.JOSE MA.MORELOS Y PAVON LOC.CHIHUAHUITA GOMEZ 1888070 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1888070 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:56, direccion:Gómez Palacio, Dgo., México, lon:-103.485862, lat:25.5891476}} | 2019-03-04 | 2019-06-29 | 875723.08 | 875723.08 | 875723.08 | 875723.08 | 875723.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR190101512208 | Proyecto de inversión | 961385 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:961385.0, modificado:961385.0}} | J.N.EVERARDO GAMIZ SAN JOSE DEL MOLINO DURANGO 1788101 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1788101 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Victoria de Durango, Durango, México, lon:-104.6531759, lat:24.0277202}} | 2019-01-19 | 2019-03-07 | 958579.3 | 958579.3 | 958579.3 | 958579.3 | 958579.3 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR190101512412 | Proyecto de inversión | 916608 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:916608.0, modificado:916608.0}} | PRIM.JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ LOC.25 DE DIC NAZAS 1788103 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1788103 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:29, direccion:Nazas, Dgo., México, lon:-104.1132013, lat:25.2233099}} | 2019-02-26 | 2019-05-06 | 907222.03 | 907222.03 | 907222.03 | 907222.03 | 907222.03 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR190101513030 | Proyecto de inversión | 959529 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:959529.0, modificado:959529.0}} | PRIM.TIERRA Y LIBERTAD LOC.FCO.I.MADERO SN JUAN DE 1688209 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1688209 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:54, direccion:San Juan de Guadalupe, Dgo., México, lon:-102.7775806, lat:24.6326164}} | 2019-02-25 | 2019-05-21 | 946271.2 | 946271.2 | 946271.2 | 946271.2 | 946271.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR190201559506 | Proyecto de inversión | 1395492 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1395492.0, modificado:1242937.95}} | T.V.SEC.#187 LOC.SAN JOSE DEL VIÑEDO GOMEZ PALACIO 1888061 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1888061 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:139, direccion:Gómez Palacio, Dgo., México, lon:-103.485862, lat:25.5891476}} | 2019-03-05 | 2019-06-23 | 1242937.95 | 1242937.95 | 1242937.95 | 1242937.95 | 1242937.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR190201559518 | Proyecto de inversión | 1735388 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1735388.0, modificado:1735388.0}} | PRIM.GRAL.DOMINGO ARRIETA LOC.BERMEJILLO MAPIMI DG 1888051 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1888051 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:14, direccion:Bermejillo, Dgo., México, lon:-103.6213605, lat:25.8884663}} | 2019-02-27 | 2019-06-18 | 888146.88 | 888146.88 | 888146.88 | 888146.88 | 888146.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR190201561774 | Proyecto de inversión | 1046595 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1046595.0, modificado:1037031.46}} | J.N.MARTIN LUTHER KING LOC.PARRAS DE LA FUENTE DGO 1788117 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1788117 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:226, direccion:Victoria de Durango, Durango, México, lon:-104.6531759, lat:24.0277202}} | 2019-03-26 | 2019-07-17 | 1037031.46 | 1037031.46 | 1037031.46 | 1037031.46 | 1037031.46 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR190201563028 | Proyecto de inversión | 1442307 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1442307.0, modificado:1442307.0}} | SEC.GRAL.RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA,GMZ PALACIO.DGO 1688234 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1688234 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Gómez Palacio, Dgo., México, lon:-103.485862, lat:25.5891476}} | 2016-08-23 | 2017-03-29 | 1156548.11 | 1156548.11 | 1156548.11 | 1156548.11 | 1156548.11 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR190301572746 | Proyecto de inversión | 2399158 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2399158.0, modificado:2399158.0}} | ALBERGUE ESC.NORMAL PROF.CARLOS CARILLO LOC.STA MA 179801 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 179801 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:Santa María del Oro, Dgo., México, lon:-105.3647297, lat:25.953528}} | 2019-06-24 | 2019-11-10 | 2257985.86 | 2257985.86 | 2257985.86 | 2257985.86 | 2257985.86 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR190401686344 | Proyecto de inversión | 517987 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:517987.0, modificado:517987.0}} | SEC.MIGUEL GONZALEZ AVELAR FRACC.BENITO JUAREZ DGO 198166 aula-cocina | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 198166 | N | 0 | 0 | 316 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:91.0, meta_modificada:91.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Victoria de Durango, Durango, México, lon:-104.6531759, lat:24.0277202}} | 2019-10-10 | 2020-01-07 | 155396.05 | 155396.05 | 155396.05 | 155396.05 | 155396.05 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:91.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR190401691256 | Proyecto de inversión | 1310488 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1310488.0, modificado:1310488.0}} | PRIM.BENITO JUAREZ LOC.LA VEGA DEL OSO TOPIA DGO 198220 dos aulas didácticas | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 198220 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:246, direccion:Topia, Dgo., México, lon:-106.5696411, lat:25.2125467}} | 2019-10-29 | 2020-02-03 | 393146.5 | 393146.5 | 393146.5 | 393146.5 | 393146.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220202098787 | Proyecto de inversión | 3123315 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3123315.0, modificado:3123315.0}} | REMODELACION DE EDIFICIO DE AGONOMIA Y ZOOTECNIA EN LA FACULTAD DE AGRICULTURA Y ZOOTECNIA | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD JUÁREZ DEL ESTADO DE DURANGO | FAMSUP2022-02 | N | 0 | 0 | 437 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:245.0, meta_modificada:245.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:159, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, EJIDO VENECIA, GOMEZ PALACIO, DURANGO., lon:-103.3511191, lat:25.7832253}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220202098790 | Proyecto de inversión | 5800442 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5800442.0, modificado:5800442.0}} | CONSTRUCCION DE PRIMERA ETAPA PARA EDIFICIO DE CLINICAS EN LA FACULTAD DE ODONTOLOGIA | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD JUÁREZ DEL ESTADO DE DURANGO | FAMSUP2022-03 | N | 0 | 0 | 692 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2374.0, meta_modificada:2374.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:PREDIO CANOAS S/N, LOS ANGELES, C.P. 34070, DURANGO, DURANGO. , lon:-104.6820466, lat:24.0273709}} | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR16170100835353 | Proyecto de inversión | 817181 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:817181.0, modificado:815102.92}} | Prim ""Fermin F. Nuñez"", Otinapa, Durango | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1688196 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-03-17 |  | 815102.92 | 815102.92 | 815102.92 | 815102.92 | 815102.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR210201943868 | Proyecto de inversión | 1061566.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1061566.09, modificado:1061565.99}} | 218031 Prim. Felipe Pescador Aula de Usos Multiples e Imperm. De 3 Aulas | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 218031 | N | 0 | 0 | 153 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Canatlán, Dgo., México, lon:-104.7725134, lat:24.5218774}} | 2021-06-25 | 2021-09-03 | 1061565.99 | 1061565.99 | 1061565.99 | 1061565.99 | 1061565.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:160.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302137094 | Proyecto de inversión | 69507 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69507.0, modificado:69507.0}} | REPOSICIÒN DE HIPOCLORADORES EN SAN FRANCISCO JAVIER DE VICENTE GUERRERO | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión del Agua del Estado de Durango | CAED-PROAGUA-DESINFECCIÒN-037-22 | N | 0 | 0 | 1797 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:7, direccion:SAN FRANCISCO JAVIER DE VICENTE GUERRERO, lon:-104.033889, lat:23.726389}} | 2022-07-20 | 2022-09-15 | 69507 | 69507 | 52130.47 | 52130.47 | 52130.47 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:30.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220202070148 | Proyecto de inversión | 756640 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:506948.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249692.0, modificado:249692.0}} | CONSTRUCCIÓN DE BORDO DE ABREVADERO SAN MIGUEL DE PAPASQUIARO - 22984 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 22984 | S | 20 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:19241.0, meta_modificada:19241.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:123, direccion:RANCHERIA SAN MIGUEL DE PAPASQUIARO, 34613 SAN MIGUEL DE PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , LOCALIDAD QUE SE ENCUENTRA RANCHOS RÍO ARRIBA A 25.1 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN NORTE DE LA LA CABECERA MUNICIPAL DE, lon:-105.321251, lat:24.829871}} | 2022-03-07 | 2022-04-09 | 249692 | 249692 | 249692 | 249692 | 249692 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CMSPAD/DIR-O.P.010-2022, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:756640.0, importe_modificado:756640.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:19241.0}} | {2070148/proyecto_INICIO, 2070148/proyecto_PROCESO, 2070148/proyecto_FIN, 2070148/proyecto_INICIO, 2070148/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR16170100835764 | Proyecto de inversión | 810000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:810000.0, modificado:810000.0}} | J.N. ""Marie Curie"", Loc. Poanas, Gmz Palacio, Dgo. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 168867 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-03-31 |  | 792145 | 792145 | 792145 | 792145 | 792145 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR16170200885083 | Proyecto de inversión | 816361 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:816361.0, modificado:816361.0}} | J.N.Danislao Lopez Negrete,Loc.La Tehua,Gmz.P. Dgo | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1688118 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-04-03 |  | 691568.96 | 691568.96 | 691568.96 | 691568.96 | 691568.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220202083830 | Proyecto de inversión | 77527.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77527.05, modificado:77527.05}} | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA, BARRIO VERACALDO EN LA LOCALIDAD DE NOMBRE DE DIOS, MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, DURANGO. - 100445 | 10 | Durango | 16 | Nombre de Dios | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Nombre de Dios | 100445 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:AVENIDA FRAY G. DE MENDOZA COLONIA EJIDAL, 34843 NOMBRE DE DIOS, NOMBRE DE DIOS DURANGO ENTRE Y , LA OBRA REFERIDA SE LOCALIZA SOBRE LA AVENIDA FRAY GERÓNIMO DE MENDOZA RN CARRETERA 45 MÉXICO SALIDA AL MPIO DE VICENTE GUER, lon:-104.22804785, lat:23.84374479}} | 2022-04-12 | 2022-06-30 | 77527.05 | 77527.05 | 77527.05 | 77527.05 | 77192.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRES.MPAL.N/D-ELE-URB-001-R33-2022-3, contratista:BOBINADOS Y CONSTRUCCIONES ELECTRICAS DEL NORTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, monto:77527.05, importe_modificado:77527.05}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2083830/proyecto_INICIO, 2083830/proyecto_FIN, 2083830/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302140321 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE VALLE VERDE A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO, EN EL MUNICIPIO DE DURANGO, DGO. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 5 | N | 0 | 0 | 1628 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:105.0, meta_modificada:105.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CAlle Valle Verde, lon:-104.683084, lat:24.003458}} | 2022-10-01 | 2023-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} | {2140321/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar el ciclo del recurso, ya que el recurso se recibirá hasta 2022., trimestre:3.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2022-10-18}, obs2: {observación:Revisar el ciclo del recurso, ya que el recurso se recibirá hasta 2022., trimestre:3.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2022-10-18}, obs3: {observación:Revisar el ciclo del recurso, ya que el recurso se recibirá hasta 2022., trimestre:3.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2022-10-18}, obs4: {observación:Revisar el ciclo del recurso, ya que el recurso se recibirá hasta 2022., trimestre:3.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2022-10-18}}
2022 | 3 | DUR220202082525 | Proyecto de inversión | 706307.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:706307.76, modificado:706307.76}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE POR EL CAMPO DE FUTBOL RUMBO A LAS CORRIENTES EN LA LOCALIDAD DE LA CONSTANCIA, MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, DURANGO - 94455 | 10 | Durango | 16 | Nombre de Dios | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Nombre de Dios | 94455 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:9, direccion:PUEBLO LA CONSTANCIA, 34857 LA CONSTANCIA, NOMBRE DE DIOS DURANGO ENTRE Y , LA OBRA REFERIDA SE LOCALIZA DANDO INICIO EN EL PARAJE CONOCIDO COMO LAS COMPUERTAS RUMBO AL CAMINO QUE CONDUCE A LA COMUNIDAD DE LAS CORRIENTES PA, lon:-104.26583091, lat:23.91845757}} | 2022-04-25 | 2022-06-30 | 706307.76 | 706307.76 | 706307.76 | 706307.76 | 703263.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRES.MPAL.N/D-APO-DRE-002-R33-2022-2, contratista:BLANCA CRISTINA MARQUEZ VALDEPEÑA, convocante:MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, monto:706307.76, importe_modificado:706307.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:600.0}} | {2082525/proyecto_PROCESO, 2082525/proyecto_INICIO, 2082525/proyecto_FIN, 2082525/proyecto_PROCESO, 2082525/proyecto_FIN, 2082525/proyecto_INICIO, 2082525/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR16170401045655 | Proyecto de inversión | 1442308 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1442308.0, modificado:1442308.0}} | J.N. ""Andres Bello"" En La Loc. Graceros, Vicente G | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 168885 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-10-11 |  | 1441488.59 | 1441488.59 | 1441488.59 | 1441488.59 | 1441488.59 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR16170401046861 | Proyecto de inversión | 1141828 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1141828.0, modificado:1141828.0}} | Prim. ""13 De Abril"" En La Loc. San Jose Del Viñedo | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1688205 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-12-19 |  | 1127789.04 | 1127789.04 | 1127789.04 | 1127789.04 | 1127789.04 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR16170401047943 | Proyecto de inversión | 2300740 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2300740.0, modificado:2300740.0}} | Instituto De Estudios Superiores De Educ. Normal | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 169814 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-12-08 |  | 2273072.12 | 2273072.12 | 2273072.12 | 2273072.12 | 2273072.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220202088015 | Proyecto de inversión | 1330032 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1330032.0, modificado:1330032.0}} | PERFORACIÓN EXPLORATORIA A 200 METROS,AFORO Y ESTUDIO DE CALIDAD DEL AGUA EN PIEDRA ENCIMADA DE CANATLÁN | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | CAED-PROAGUA-LOC-RURALES-011-22 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:98, direccion:PIEDRA ENCIMADA DE CANATLÁN, lon:-104.833517, lat:24.6834897}} | 2022-06-20 | 2022-10-21 | 1330032 | 1330032 | 1330032 | 1330032 | 1330032 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:85.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220102064369 | Adquisición | 3407023.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3407023.7, modificado:3407023.7}} | EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA- COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, MUEBLES DE OFICINA Y EQUIPO DE COMPUTO | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | 02 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:72.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:PATRIA LIBRE 435 DOMINGO ARRIETA, lon:-104.66364, lat:23.99222}} | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 3066321.33 | 3360698.93 | 3360698.93 | 3360698.93 | 3360698.93 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:2.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220202077938 | Proyecto de inversión | 2971965.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2971965.85, modificado:2971965.85}} | PERFORACIÓN, EXPLORACIÓN Y AMPLIACIÓN DE POZO SAN FERNANDO 9 EN MARGEN DERECHO DEL RÍO NAZAS EN LA RANCHERÍA CENTAURO DEL NORTE, MPIO. DE LERDO, DGO. - 70580 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Lerdo | 70580 | S | 700 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:7, direccion:RANCHERIA CENTAURO DEL NORTE, 35181 CARLOS REAL (SAN CARLOS), LERDO DURANGO ENTRE Y , EN MARGEN DERECHO DEL RIO NAZAS EN LA RANCHERIA CENTAURO DEL NORTE A 500 MTS DEL PARQUE RAYMUNDO EN EL MPIO DE LERDO DGO., lon:-103.5355667, lat:25.50961166}} | 2022-02-28 | 2022-04-28 | 890140.43 | 890140.43 | 890140.43 | 890140.43 | 890140.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-APO-IR-01/2022, contratista:CONSTRUCCIONES Y SISTEMAS INTEGRALES DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CD. LERDO, DGO., monto:2967134.78, importe_modificado:2967134.78}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.5}} | {2077938/proyecto_INICIO, 2077938/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR17180201133057 | Proyecto de inversión | 1441953 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1441953.0, modificado:1441953.0}} | J.N.Joaquin Fernandez De Lizardi Ej.San Alberto Go | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1788058 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2018-05-03 |  | 1440841.82 | 1440841.82 | 1440841.82 | 1440841.82 | 1440841.82 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR180301384397 | Proyecto de inversión | 1441969 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1441969.0, modificado:1441969.0}} | PRIM. "FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA" EN LA LOC. RI | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1788065 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:131, direccion:Rincón de Santa Cruz, Dgo., México, lon:-103.3525, lat:25.7194444}} | 2018-08-07 | 2018-10-29 | 864968.06 | 864968.06 | 864968.06 | 864968.06 | 864968.06 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR180301384427 | Proyecto de inversión | 1441932 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1441932.0, modificado:1441932.0}} | PRIM. FEDERAL "CUITLAHUAC" EN VICTORIA DE DURANGO, | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1788031 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Durango, Dgo., México, lon:-104.6531759, lat:24.0277202}} | 2018-08-01 | 2018-10-23 | 1436407.7 | 1436407.7 | 1436407.7 | 1436407.7 | 1436407.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR180301384430 | Proyecto de inversión | 1775591 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1775591.0, modificado:1702617.64}} | PRIM. "NIÑOS HEROES" EN FRACC. SAN MARCOS, DURANGO | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1788034 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Durango, Dgo., México, lon:-104.6531759, lat:24.0277202}} | 2018-08-07 | 2018-10-15 | 1702617.64 | 1702617.64 | 1702617.64 | 1702617.64 | 1702617.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR180301386159 | Proyecto de inversión | 27810979 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2.7810979E7, modificado:2.947720988E7}} | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE DURANGO, EN VICTORIA DE | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 169806 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Durango, Dgo., México, lon:-104.6531759, lat:24.0277202}} | 2018-07-17 | 2019-07-01 | 29477209.88 | 29477209.88 | 29477209.88 | 29477209.88 | 29477209.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR180301387169 | Proyecto de inversión | 1558817 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1558817.0, modificado:1558817.0}} | PRIM.17 DE MAYO FRACC.SAN LUIS DURANGO DGO 188217 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 188217 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Durango, Dgo., México, lon:-104.6531759, lat:24.0277202}} | 2018-09-03 | 2018-10-28 | 1361847.4 | 1361847.4 | 1361847.4 | 1361847.4 | 1361847.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302138207 | Proyecto de inversión | 3400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3400000.0, modificado:3400000.0}} | RECONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO BAYACORA, LOCALIZADO EN EL CADENAMIENTO 7+897 AL 7+925(SIENDO EL KM 0+000 ENT. (LA FERRERÍA-PILAR DE ZARAGOZA) - ENT. DURANGO-MEZQUITAL)., EN EL MUNICIPIO DE DURANGO, DGO. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 1 | N | 0 | 0 | 1394 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:277, direccion:Domicilio Conocido, Santiago Bayacora, Dgo., lon:-104.616208, lat:23.896249}} | 2022-10-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} | {2138207/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:3.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2022-10-13}, obs2: {observación:Revisar el ciclo del recurso, ya que si bien el proyecto fue aprobado en 2021, el recurso se recibirá hasta el 2022., trimestre:3.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2022-10-18}, obs3: {observación:Revisar el ciclo del recurso, ya que si bien el proyecto fue aprobado en 2021, el recurso se recibirá hasta el 2022., trimestre:3.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2022-10-18}, obs4: {observación:Revisar el ciclo del recurso, ya que si bien el proyecto fue aprobado en 2021, el recurso se recibirá hasta el 2022., trimestre:3.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2022-10-18}, obs5: {observación:Revisar el ciclo del recurso, ya que si bien el proyecto fue aprobado en 2021, el recurso se recibirá hasta el 2022., trimestre:3.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2022-10-18}}
2022 | 3 | DUR220302137209 | Proyecto de inversión | 1552373 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1552373.0, modificado:1552373.0}} | CONSTRUCCIÒN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO,RED DE ATARJEAS,DESCARGAS DOMICILIARIAS EN DIECIOCHO DE MARZO DE DURANGO | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión del Agua del Estado de Durango | CAED-PROAGUA-LOC-RURALES-024-22 | S | 127 | 119 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:159, direccion:DIECIOHO DE MARZO DE DURANGO, lon:-104.438072, lat:23.82287}} | 2022-08-08 | 2022-12-05 | 1552373 | 1552373 | 1552373 | 1552373 | 1552373 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:30.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302137214 | Proyecto de inversión | 1113774 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1113774.0, modificado:1113774.0}} | CONSTRUCCIÒN DE RED DE ATARJEAS,DESCARGAS DOMICILIARIAS,POZOS DE VISITA Y COLECTOR EN LA CONCHA DE PEÑON BLANCO | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión del Agua del Estado de Durango | CAED-PROAGUA-LOC-RURALES-017-22 | S | 77 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:5, direccion:LA CONCHA DE PEÑÒN BLANCO, lon:-104.088888, lat:24.732222}} | 2022-07-15 | 2022-11-15 | 1113774 | 1113774 | 1113774 | 1113774 | 1113774 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:52.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220202083256 | Proyecto de inversión | 856486.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:856486.51, modificado:856486.51}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO CALLE SANTA MÓNICA JUNTO AL PANTEÓN, COL. ESPERANZA, MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, DURANGO - 97949 | 10 | Durango | 16 | Nombre de Dios | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Nombre de Dios | 97949 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:585.15, meta_modificada:585.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE SANTA MONICA COLONIA ESPERANZA, 34842 NOMBRE DE DIOS, NOMBRE DE DIOS DURANGO ENTRE CALLE FRANCISCO VELA Y , CALLE CARRIZOS LA OBRA REFERIDA SE LOCALIZA EN CALLE SANTA MÓNICA EN LA COL. ESPERANZA A UN COSTADO DEL PANTEÓN M, lon:-104.23765519, lat:23.85174228}} | 2022-05-02 | 2022-07-29 | 856486.51 | 856486.51 | 856486.51 | 856486.51 | 852794.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRES.MPAL.N/D-APO-DRE-URB-003-R33-2022-7, contratista:LUIS ALONZO RAMÍREZ SÁNCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, monto:856486.51, importe_modificado:856486.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:585.15}} | {2083256/proyecto_INICIO, 2083256/proyecto_PROCESO, 2083256/proyecto_FIN, 2083256/proyecto_PROCESO, 2083256/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220102064421 | Adquisición | 2968836.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2968836.98, modificado:2968836.98}} | DESARROLLO DE LAS CIENCIAS FORENSES EN LA INVESTIGACION DE HECHOS DELICTIVOS - ADQUISICION DE VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Genética Forense | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | 11 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:100.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:PATRIA LIBRE 435 DOMINGO ARRIETA, lon:-104.66364, lat:23.99222}} | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2671953.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302140487 | Proyecto de inversión | 1998244.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1998244.1, modificado:1998244.1}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE: LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE GALERÍA FILTRANTE A CÁRCAMO DE REBOMBEO SANTA RITA (SISTEMA 2) 501.50 M. DE TUBERÍA DE 6 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión del Agua del Estado de Durango | URBANO- 003-22 | N | 0 | 0 | 5124 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:Domicilio conocido, Tayoltita, Mpio. de San Dimas, Dgo., Mex., lon:-105.928859, lat:24.105707}} | 2022-07-08 | 2022-10-15 | 1998244.1 | 1998244.1 | 599473.23 | 599473.23 | 599473.23 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.05}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR16170100835547 | Proyecto de inversión | 961538 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:961538.0, modificado:961538.0}} | J.N.Gregorio Torres Quintero,Loc.Transporte,Gmz P. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 168811 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-03-17 |  | 912638.91 | 912638.91 | 912638.91 | 912638.91 | 912638.91 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220102066072 | Proyecto de inversión | 5099746 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5099746.0, modificado:8099746.0}} | RECONSTRUCCION, CONSERVACION PERIODICA Y CONSERVACION RUTINARIA DEL TRAMO LIBRE DE PEAJE DE JURISDICCION ESTATAL (2022) Tramo: 21 de Marzo - San Jacinto - Juan E. Garcia; 9 Kms | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECOPE Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado |  | N | 0 | 0 | 654876 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:22, direccion:Domicilio Conocido, lon:-103.6889648, lat:25.48605036}, geo2: {cve_municipio:12, localidad:44, direccion:Domiciclio conocido, lon:-103.7334251, lat:25.47892212}} | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 8099746 | 8099746 | 5664072 | 5664072 | 835368 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:9.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este proyecto se ajustó a la inversión global del recurso,sumandosele 3 mdp y restandosele al proyecto DUR220102066087, ya que el presupuesto original quedó menor. , trimestre:3.0, usuario:juanmretanai, fecha:2022-10-10}} | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220102064438 | Adquisición | 1062173.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1062173.52, modificado:1062173.52}} | ACCESO A LA JUSTICIA PARA LAS MUJERES - COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EQUIPO DE COMPUTO Y MUEBLES DE OFICINA | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Acceso a justicia para las Mujeres | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | 13 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:PATRIA LIBRE 435 DOMINGO ARRIETA, lon:-104.66364, lat:23.99222}} | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 955956.17 | 1007179.05 | 1007179.05 | 1007179.05 | 1007179.05 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:150.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220102064446 | Adquisición | 2517799.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2517799.53, modificado:2517799.53}} | FORTALECIMIENTO AL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL - COMPRA DE VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tegnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | 15 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:100.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:PATRIA LIBRE 435 DOMINGO ARRIETA, lon:-104.66364, lat:23.99222}} | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2266019.58 | 2284172 | 2284172 | 1825042 | 1825042 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:5.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220102064453 | Proyecto de inversión | 18254149.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.82541495E7, modificado:0.0}} | FORTALECIMIENTO AL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL - CONSTRUCCION DEL CENTRO DE REINSERCION DE MEDIANA SEGURIDAD | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tegnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | 16 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:PATRIA LIBRE 435 DOMINGO ARRIETA, lon:-104.66364, lat:23.99222}} | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Reprogramación de recurso con oficio SESNSP/DGVS/4384-2022, trimestre:3.0, usuario:danielazaldivarb, fecha:2022-10-11}} | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220102066077 | Proyecto de inversión | 3781444 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3781444.0, modificado:1.3781444E7}} | RECONSTRUCCION, CONSERVACION PERIODICA Y CONSERVACION RUTINARIA DEL TRAMO LIBRE DE PEAJE DE JURISDICCION ESTATAL (2022) Tramo: Ferreria - Pilar de Zaragoza; 9.6 Kms | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECOPE Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado |  | N | 0 | 0 | 654876 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:9.6, meta_modificada:9.6}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:340, direccion:Domicilio Conocido, lon:-104.6605555, lat:23.9599999}, geo2: {cve_municipio:5, localidad:229, direccion:Domicilio Conocido, lon:-104.6033408, lat:23.9228504}} | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 13781444 | 13781444 | 6041677 | 6041677 | 891059 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:9.6}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220102066083 | Proyecto de inversión | 58109351 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5.8109351E7, modificado:5.8109351E7}} | RECONSTRUCCION, CONSERVACION PERIODICA Y CONSERVACION RUTINARIA DEL TRAMO LIBRE DE PEAJE DE JURISDICCION ESTATAL (2022) Tramo: Santa Maria del Oro - Cienega de Escobar; 67.2 Kms | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECOPE Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado |  | N | 0 | 0 | 654876 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:67.2, meta_modificada:67.2}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:Domicilio Conocido, lon:-105.3647297, lat:25.953528}, geo2: {cve_municipio:35, localidad:20, direccion:Domicilio Conocido, lon:-105.7453635, lat:25.6110719}} | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 58109351 | 58109351 | 42291736 | 42291736 | 6237411 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:67.2}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220102066087 | Proyecto de inversión | 52315762 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5.2315762E7, modificado:3.3315762E7}} | RECONSTRUCCION, CONSERVACION PERIODICA Y CONSERVACION RUTINARIA DEL TRAMO LIBRE DE PEAJE DE JURISDICCION ESTATAL (2022) Tramo: Villa Union - La Joya - Vicente Guerrero; 31 Kms | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECOPE Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado |  | N | 0 | 0 | 654876 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:31.0, meta_modificada:31.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Domicilio Conocido, lon:-104.04933517, lat:23.96265192}, geo2: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Domicilio Conocido, lon:-103.9832684, lat:23.7321074}} | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 33315762 | 33315762 | 19509580 | 19509580 | 2877377 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:31.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este proyecto se ajustó a la inversión global del recurso, restándosele 9 mdp para sumarse a los proyectos: DUR220102066072, DUR220102066085. , trimestre:3.0, usuario:juanmretanai, fecha:2022-10-10}} | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302137297 | Proyecto de inversión | 469992 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:469992.0, modificado:469992.0}} | CONSTRUCCIÒN DEL SISTEMA LAGUNAR,CERCO DE PROTECCIÒN EN LAS BAYAS DE DURANGO | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión del Agua del Estado de Durango | CAED-PROAGUA-LOC-RURALES-042-22 | S | 110 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:532, direccion:LAS BAYAS DE DURANGO, lon:-104.824722, lat:23.503056}} | 2022-09-05 | 2022-12-05 | 469992 | 469992 | 281995 | 281995 | 281995 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302137302 | Proyecto de inversión | 607802 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:607802.0, modificado:607802.0}} | REHABILITACIÒN DE LAGUNAS DE OXIDACIÒN,RECUBRIMIENTO CON GEOMEMBRANA,CERCO DE PROTECCIÒN EN DIECIOCHO DE MARZO DE DURANGO | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión del Agua del Estado de Durango | CAED-PROAGUA-LOC-RURALES-029-22 | S | 127 | 119 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:159, direccion:DIECIOCHO DE MARZO DE DURANGO, lon:-104.438072, lat:23.82287}} | 2022-07-28 | 2022-10-26 | 607802 | 607802 | 607802 | 607802 | 607802 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:80.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302140247 | Adquisición | 327779.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:4, modalidad:E, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:327779.53, modificado:327779.53}} | ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO PARA OFICIALAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO CIVIL | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Asistencia Social | Sin identificar | Dirección General del Registro Civil | 220301RN001 | N | 0 | 0 | 500000 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:BLVD. FRANCISCO VILLA 721, lon:-104.63445, lat:24.03795}} | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 327779.53 | 327779.53 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar nombre del proyecto, trimestre:3.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2022-10-14}, obs2: {observación:Revisar nombre del proyecto, trimestre:3.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2022-10-14}, obs3: {observación:Revisar nombre del proyecto, trimestre:3.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2022-10-14}, obs4: {observación:Revisar nombre del proyecto, trimestre:3.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2022-10-14}}
2022 | 3 | DUR220202088020 | Proyecto de inversión | 1127108 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1127108.0, modificado:1127108.0}} | PERFORACIÓN EXPLORATORIA A 150 METROS,AFORO,ESTUDIO DE CALIDAD DEL AGUA EN LAS MINITAS DE DURANGO | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | CAED-PROAGUA-LOC-RURALES-004-22 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1764, direccion:LAS MINITAS DEL ESTADO DE DURANGO, lon:-104.565555, lat:24.045555}} | 2022-06-06 | 2022-10-05 | 1127108 | 1127108 | 563534 | 563534 | 563534 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:31.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220202088024 | Proyecto de inversión | 1942620 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1942620.0, modificado:1942620.0}} | PERFORACIÓN EXPLORATORIA HASTA LOS 250 METROS,AFORO,ESTUDIO DE CALIDAD DEL AGUA EN MESA DE SAN ANTONIO DE SUCHIL | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | CAED-PROAGUA-LOC-RURALES-012-22 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:59, direccion:MESA DE SAN ANTONIO DEL MUNICIPIO DE SUCHIL DURANGO, lon:-104.231533, lat:23.218694}} | 2022-06-20 | 2022-10-21 | 1942620 | 1942620 | 1816951 | 1816951 | 1816951 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:18.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220202081555 | Proyecto de inversión | 489041.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:489041.94, modificado:489041.94}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE DEL ESTANQUE Y PRIV. LAS FLORES, LOCALIDAD DE NOMBRE DE DIOS, MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, DURANGO - 89448 | 10 | Durango | 16 | Nombre de Dios | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Nombre de Dios | 89448 | S | 23 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:334.0, meta_modificada:333.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE ESTANQUE COLONIA BRECEDA, 34845 NOMBRE DE DIOS, NOMBRE DE DIOS DURANGO ENTRE CALLE HIDALGO Y , CALLE ALDAMA LA OBRA REFERIDA SE LOCALIZA SOBRE CALLE EL ESTANQUE ATRÁS DE LA GASOLINERA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-104.24299517, lat:23.84244945}} | 2022-04-25 | 2022-06-30 | 489041.94 | 489041.94 | 489041.94 | 489041.94 | 486934 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRES.MPAL.N/D-APO-DRE-002-R33-2022-01, contratista:BLANCA CRISTINA MARQUEZ VALDEPEÑA, convocante:MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, monto:489041.94, importe_modificado:489041.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:333.5}} | {2081555/proyecto_PROCESO, 2081555/proyecto_FIN, 2081555/proyecto_PROCESO, 2081555/proyecto_INICIO, 2081555/proyecto_FIN, 2081555/proyecto_INICIO, 2081555/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220202088367 | Proyecto de inversión | 1013272 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1013272.0, modificado:1013272.0}} | PERFORACIÓN EXPLORATORIA HASTA LOS 250 METROS,AFORO, ESTUDIO DE CALIDAD DEL AGUA Y ENGRAVADO EN PEDRICEÑA DE CUENCAMÉ | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | CAED-PROAGUA-LOC-RURALES-013-22 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:44, direccion:PEDRICEÑA DEL MUNICIPIO DE CUENCAMÉ DURANGO, lon:-103.790083, lat:25.119722}} | 2022-06-20 | 2022-10-21 | 1013272 | 1013272 | 1013272 | 1013272 | 1013272 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:35.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220202088380 | Proyecto de inversión | 1377030 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1377030.0, modificado:1377030.0}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE:RED DE DISTRIBUCIÓN Y TOMAS DOMICILIARIAS EN BANDERAS DEL AGUILA DE DURANGO | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | CAED-PROAGUA-LOC-RURALES-014-22 | S | 850 | 781 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:136, direccion:BANDERAS DEL AGUILA DEL MUNICIPIO DE DURANGO DEL ESTADO DE DURANGO, lon:-105.3390957, lat:23.9252205}} | 2022-06-20 | 2022-10-21 | 1377030 | 1377030 | 1327971 | 1327971 | 1327971 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:40.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220202088580 | Proyecto de inversión | 2293793 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2293793.0, modificado:2293793.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE,TANQUE DE REGULARIZACIÓN EN 14 LOCALIDADES DE SAN JUAN DE GUADALUPE | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | CAED-PROAGUA-LOC-RURALES-015-22 | S | 343 | 328 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:86, direccion:RANCHO NUEVO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE, lon:-102.778, lat:24.6326}} | 2022-06-20 | 2022-11-18 | 2293793 | 2293793 | 2293793 | 2293793 | 2293793 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:67.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220202088589 | Proyecto de inversión | 1030466 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1030466.0, modificado:1030466.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE:EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO,DESCARGA HIDRAULICA,SUBESTACIÓN EN FRANCISCO PRIMO DE VERDAD DE SAN JUAN DEL RÍO | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | CAED-PROAGUA-LOC-RURALES-003-22 | S | 335 | 353 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:18, direccion:FRANCISCO PRIMO DE VERDAD DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RÍO , lon:-104.456667, lat:24.903611}} | 2022-06-06 | 2022-10-05 | 1030466 | 1030466 | 1010376 | 1010376 | 1010376 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:60.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220202088754 | Proyecto de inversión | 905649 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:905649.0, modificado:905649.0}} | PERFORACIÓN EXPLORATORIA HASTA LOS 250 METROS,AFORO Y ESTUDIO DE CALIDAD DE AGUA Y ENGRAVADO EN SANTA RITA DEL PACHÓN DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | CAED-PROAGUA-LOC-RURALES-009-22 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:131, direccion:SANTA RITA DEL PACHÓN DE SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO, lon:-105.350084, lat:24.80004}} | 2022-06-06 | 2022-10-05 | 905649 | 905649 | 679236 | 679236 | 679236 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:55.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220202088534 | Proyecto de inversión | 568022 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:568022.0, modificado:568022.0}} | PERFORACIÓN DE POZO A 130 METRO EN PINO SUAREZ DE DURANGO | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | CAED-PROAGUA-LOC-RURALES-006-22 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:297, direccion:JOSÉ MARÍA PINO SUAREZ DEL MUNICIPIO DE DURANGO DEL ESTADO DE DURANGO, lon:-104.491111, lat:23.8775}} | 2022-06-06 | 2022-10-05 | 568022 | 568022 | 568022 | 568022 | 568022 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:95.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR200401865808 | Proyecto de inversión | 90110.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:45055.11, modificado:45055.11}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45055.12, modificado:45055.12}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN SAN LUIS DEL CORDERO LOCALIDAD SAN JOSÉ DEL REFUGIO EL COLORADO - 256857 | 10 | Durango | 29 | San Luis del Cordero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN LUIS DE CORDERO DURANGO | 256857 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:11, direccion:RANCHO SAN JOSE DEL REFUGIO, 35740 SAN JOSÉ DEL REFUGIO (EL COLORADO), SAN LUIS DEL CORDERO DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO EN LA LOCALIDAD, lon:-104.21843021, lat:25.365914}} | 2020-09-01 | 2020-12-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1865808/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR200401867960 | Proyecto de inversión | 123480.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISMDF, monto:61740.42, modificado:61740.42}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61740.42, modificado:61740.42}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN SAN LUIS DEL CORDERO LOCALIDAD SAN JOSÉ DEL REFUGIO EL COLORADO - 261808 | 10 | Durango | 29 | San Luis del Cordero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN LUIS DE CORDERO DURANGO | 261808 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:11, direccion:RANCHO SAN JOSE DEL REFUGIO, 35740 SAN JOSÉ DEL REFUGIO (EL COLORADO), SAN LUIS DEL CORDERO DURANGO ENTRE Y , VARIOS DOMICILIOS CONOCIDOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.21714993, lat:25.36483984}} | 2020-09-01 | 2020-12-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1867960/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220202079390 | Proyecto de inversión | 551558.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:551558.75, modificado:551558.75}} | CONSTRUCCION DE CUNETAS CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO DE ACCESO A MORELOS LOCALIDAD JOSÉ MARÍA MORELOS - 77935 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Guanaceví | 77935 | S | 132 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:421.0, meta_modificada:421.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:45, direccion:PUEBLO JOSÉ MARÍA MORELOS, 35433 JOSÉ MARÍA MORELOS, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , ENTRADA PRINCIPAL A LA LOCALDIAD JOSE MARIA MORELOS, lon:-105.79899507, lat:25.73379303}} | 2022-05-23 | 2022-06-25 | 0 | 551558.75 | 551558.75 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FISMDF/URB/07/2022, contratista:CONGAL CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO, monto:551558.75, importe_modificado:551558.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:421.0}} | {2079390/proyecto_INICIO, 2079390/proyecto_PROCESO, 2079390/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220202081609 | Proyecto de inversión | 119045.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119045.17, modificado:119045.17}} | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLEJÓN SIN NOMBRE, COL. ESPERANZA EN LA LOCALIDAD DE NOMBRE DE DIOS, MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, DURANGO - 89714 | 10 | Durango | 16 | Nombre de Dios | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Nombre de Dios | 89714 | S | 12 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:51.0, meta_modificada:51.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:COLONIA ESPERANZA, 34842 NOMBRE DE DIOS, NOMBRE DE DIOS DURANGO ENTRE CALLE SANTA MÓNICA Y , LA OBRA REFERIDA SE LOCALIZA EN CALLEJÓN SIN NOMBRE APROXIMADAMENTE A TRES CUADRAS DEL PANTEÓN MUNICIPAL EN LA CABECERA DE NOMBRE D, lon:-104.24099305, lat:23.85315224}} | 2022-04-25 | 2022-06-30 | 119045.17 | 119045.17 | 119045.17 | 119045.17 | 118532.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRES.MPAL.N/D-APO-DRE-002-R33-2022-3, contratista:BLANCA CRISTINA MARQUEZ VALDEPEÑA, convocante:MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, monto:119045.17, importe_modificado:119045.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:51.0}} | {2081609/proyecto_PROCESO, 2081609/proyecto_FIN, 2081609/proyecto_INICIO, 2081609/proyecto_PROCESO, 2081609/proyecto_INICIO, 2081609/proyecto_FIN, 2081609/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302137109 | Proyecto de inversión | 510114 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:510114.0, modificado:510114.0}} | ADQUISICIÒN DE HIPOCLIORITO DE CALCIO EN EL ESTADO DE DURANGO | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión del Agua del Estado de Durango | CAED-PROAGUA-DESINFECCIÒN-022-22 | N | 0 | 0 | 616068 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:VICTORIA DE DURANGO, lon:-104.653, lat:24.0277}} | 2022-07-12 | 2022-08-12 | 510114 | 510114 | 340076 | 340076 | 340076 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:30.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR16170100835568 | Proyecto de inversión | 961521 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:961521.0, modificado:961521.0}} | Prim. Fco. Gonzalez Bocanegra, Gmz Palacio, Dgo. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1688211 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-03-24 |  | 929515.73 | 929515.73 | 929515.73 | 929515.73 | 929515.73 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR16170100835576 | Proyecto de inversión | 1153600 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1153600.0, modificado:1153600.0}} | Centro De Desarrollo Infantil No.3, Durango | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 168800 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-03-24 |  | 1125825.95 | 1125825.95 | 1125825.95 | 1125825.95 | 1125825.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220102064368 | Adquisición | 1536277.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1536277.88, modificado:1536277.88}} | FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACION EN CONTROL DE CONFIANZA - COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, MUEBLES DE OFICINA, EQUIPO DE COMPUTO | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación y Control de Confianza | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | 01 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:PATRIA LIBRE 435 DOMINGO ARRIETA, lon:-104.653, lat:24.0277}} | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 1382650.09 | 1367064.7 | 1367064.7 | 1366403.5 | 1366403.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:60.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302140498 | Proyecto de inversión | 344852.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:344852.62, modificado:344852.62}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA: REHABILITACIÓN DE GALERÍA FILTRANTE, REPOSICIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO PARA UN GASTO 1.0 LPS CAPÁZ DE VENCER ÚNICA CARGA DINÁMICA TOTAL DE 70 M., TREN DE DESCARGA DE 2" DE DIÁMETRO, INTERCONEXIÓN A LA LÍNEA EXISTENTE 144 M. CON TUBERÍA DE 2" DE DIÁMETRO, MURO DE PROTECCIÓN PARA GALERÍA CON UNA LONGITUD DE 10.5 M. CON UNA ALTURA PROMEDIO DE 2.40 M. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión del Agua del Estado de Durango | URBANO- 004-22 | N | 0 | 0 | 2501 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:Domicilio conocido, Dgo., Mex., lon:-106.961056, lat:24.969156}} | 2022-07-08 | 2022-10-15 | 344852.62 | 344852.62 | 103455.79 | 103455.79 | 103455.79 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.25}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302140507 | Proyecto de inversión | 5085744.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5085744.54, modificado:5085744.54}} | CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA EN LAS LAGUNAS DE OXIDACIÓN (RECUBRIMIENTO DE LAGUNAS, CERCO DE PROTECCIÓN, TRINCHERAS, EQUIPAMIENTO, CASETA DE CONTROL, MURO PERIMETRAL) ETAPA 2 / 2 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión del Agua del Estado de Durango | URBANO- 005-22 | N | 0 | 0 | 5623 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Domicilio conocido, lon:-103.84778, lat:25.833534}} | 2022-06-20 | 2022-11-18 | 5085744.54 | 5085744.54 | 1525723.36 | 1525723.36 | 1525723.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.35}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302140516 | Proyecto de inversión | 359911.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:359911.85, modificado:359911.85}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE CONTACTO DE CLORO PARA DESCARGA DE AGUA RESIDUAL DELAGUNAS DE OXIDACIÓN QUE DAN SERVICIO A LA CABECERA MUNICIPAL INCL. HIPOCLORADOR Y PANELES SOLARES EN VICENTE GUERRERO, DGO. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión del Agua del Estado de Durango | PTAR/001/2022 | N | 0 | 0 | 16300 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Domicilio conocido, lon:-103.986791, lat:23.739891}} | 2022-07-08 | 2022-10-15 | 359911.85 | 359911.85 | 107973.55 | 107973.55 | 107973.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.05}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura, trimestre:3.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2022-10-19}, obs2: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura, trimestre:3.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2022-10-19}, obs3: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura, trimestre:3.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2022-10-19}, obs4: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura, trimestre:3.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2022-10-19}, obs5: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura, trimestre:3.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2022-10-19}, obs6: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura, trimestre:3.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2022-10-19}, obs7: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura, trimestre:3.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2022-10-19}, obs8: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura, trimestre:3.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2022-10-19}}
2022 | 3 | DUR220202083631 | Proyecto de inversión | 493229.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:493229.7, modificado:493229.7}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE LÁZARO CÁRDENAS, LOCALIDAD DE NOMBRE DE DIOS, MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, DURANGO - 99410 | 10 | Durango | 16 | Nombre de Dios | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Nombre de Dios | 99410 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:33.0, meta_modificada:33.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE LAZARO CÁRDENAS BARRIO EL SANTUARIO, 34843 NOMBRE DE DIOS, NOMBRE DE DIOS DURANGO ENTRE CALLE FRANCISCO ZARCO Y AVENIDA FRAY G. DE MENDOZA, AVENIDA FRAAY G. DE MENDOZA LA OBRA REFERIDA SE LOCALIZA SOBRE CALLE LÁZARO CÁRDE, lon:-104.23747344, lat:23.84458046}} | 2022-04-12 | 2022-06-30 | 493229.7 | 493229.7 | 493229.7 | 493229.7 | 491103.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRES.MPAL.N/D-ELE-URB-001-R33-2022-4, contratista:BOBINADOS Y CONSTRUCCIONES ELECTRICAS DEL NORTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, monto:493229.7, importe_modificado:493229.7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:33.0}} | {2083631/proyecto_PROCESO, 2083631/proyecto_FIN, 2083631/proyecto_PROCESO, 2083631/proyecto_INICIO, 2083631/proyecto_FIN, 2083631/proyecto_INICIO, 2083631/proyecto_FIN, 2083631/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220202083033 | Proyecto de inversión | 100026.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100026.1, modificado:100026.1}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE CUAUHTÉMOC ENTRE CORONADO Y ALLENDE, COL. EL PUEBLO, MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, DURANGO - 96876 | 10 | Durango | 16 | Nombre de Dios | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Nombre de Dios | 96876 | S | 13 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:87.0, meta_modificada:86.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE CUAUHTÉMOC COLONIA EL PUEBLO, 34846 NOMBRE DE DIOS, NOMBRE DE DIOS DURANGO ENTRE CALLE CORONADO Y CALLE IGNACIO ALLENDE, CALLE HIDALGO ESTE PROYECTO SE CONSIDERA UNA OBRA PRIORITARIA YA QUE BRINDARÁ UN MAYOR TIEMPO DE VID, lon:-104.24811262, lat:23.84707326}} | 2022-05-02 | 2022-07-29 | 100026.1 | 100026.1 | 100026.1 | 100026.1 | 99594.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRES.MPAL.N/D-APO-DRE-URB-003-R33-2022-2, contratista:LUIS ALONZO RAMÍREZ SÁNCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, monto:100026.1, importe_modificado:100026.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:86.7}} | {2083033/proyecto_INICIO, 2083033/proyecto_PROCESO, 2083033/proyecto_FIN, 2083033/proyecto_INICIO, 2083033/proyecto_PROCESO, 2083033/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este Proyecto de inversión lleva como complemento una pavimentación, por tal motivo se aprecia en el reporte fotográfico la maquinaria que al termino de la obra da inicio a la nivelación y corte del terreno., trimestre:3.0, usuario:abrahamririgoyenv, fecha:2022-10-05}} | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302137152 | Proyecto de inversión | 4285337.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4285337.03, modificado:4285337.03}} | 229001 Instituto Tecnológico Forestal El Salto construcción de la quinta etapa del centro de información | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | 229001 | N | 0 | 0 | 1520 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1230.0, meta_modificada:1230.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:EL SALTO, lon:-105.36627, lat:23.78596}} | 2022-08-15 | 2022-12-11 | 4285337.03 | 4285337.03 | 2142668.51 | 2142668.51 | 2142668.51 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:50.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220202083206 | Proyecto de inversión | 247587.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:247587.91, modificado:247587.91}} | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE SANTA MÓNICA, COL. ESPERANZA, MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, DURANGO - 97750 | 10 | Durango | 16 | Nombre de Dios | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Nombre de Dios | 97750 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:83.0, meta_modificada:83.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE SANTA MÓNICA COLONIA ESPERANZA, 34842 NOMBRE DE DIOS, NOMBRE DE DIOS DURANGO ENTRE CALLE FRANCISCO VELA Y , CALLE CARRIZOS LA OBRA REFERIDA SE LOCALIZA EN CALLE SANTA MÓNICA A UN COSTADO DEL PANTEÓN MUNICIPAL EN LA COLON, lon:-104.23759137, lat:23.85172763}} | 2022-05-02 | 2022-07-29 | 247587.91 | 247587.91 | 247587.91 | 247587.91 | 246520.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRES.MPAL.N/D-APO-DRE-URB-003-R33-2022-3, contratista:LUIS ALONZO RAMÍREZ SÁNCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, monto:247587.91, importe_modificado:247587.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:83.0}} | {2083206/proyecto_INICIO, 2083206/proyecto_FIN, 2083206/proyecto_PROCESO, 2083206/proyecto_INICIO, 2083206/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este proyecto tiene como complemento otro proyecto de pavimentación, por tal motivo se puede apreciar al término de los trabajos la maquinaria que comienza con los trabajos de nivelación de terreno y registros de drenaje en pavimentación., trimestre:3.0, usuario:abrahamririgoyenv, fecha:2022-10-05}} | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR180301388561 | Proyecto de inversión | 961185 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:961185.0, modificado:894010.58}} | J.N.SILVESTRE REVUELTAS,EJ.MTNZ.ADAME,GMZ PALACIO 168894 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 168894 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Gómez Palacio, Dgo., México, lon:-103.485862, lat:25.5891476}} | 2016-07-12 | 2018-10-13 | 894010.58 | 894010.58 | 894010.58 | 894010.58 | 894010.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR180401495837 | Proyecto de inversión | 1442308 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1442308.0, modificado:1442307.67}} | PRIM. # 1 "PROFESORA ELENA CENTENO", DURANGO 1688143 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 1688143 | 1688143 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Victoria de Durango, Durango, México, lon:-104.6531759, lat:24.0277202}} | 2017-10-30 | 2017-11-17 | 1442307.67 | 1442307.67 | 1442307.67 | 1442307.67 | 1442307.67 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302137163 | Proyecto de inversión | 592772 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:592772.0, modificado:592772.0}} | CONSTRUCCIÒN DE LA TERCERA ETAPA DEL SITEMA DE ALCANTARILLADO,RED DE ATARJEAS,POZOS DE VISITA,DESCARGAS DOMICILIARIAS EN PRIMERO DE MAYO DE DURANGO | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión del Agua del Estado de Durango | CAED-PROAGUA-LOC-RURALES-041-22 | S | 125 | 669 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:235, direccion:PRIMERO DE MAYO DE DURANGO, lon:-104.348056, lat:24.026389}} | 2022-09-05 | 2022-11-05 | 592772 | 592772 | 444578 | 444578 | 444578 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR190101512545 | Proyecto de inversión | 236783 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:236783.0, modificado:236783.0}} | PREESCOLAR COMUNITARIO LOC.MESA DE LOBOS MEZQUITAL 1788029 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1788029 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:487, direccion:Mezquital, Dgo., México, lon:-104.3939719, lat:23.4746427}} | 2018-10-15 | 2018-11-01 | 232986.62 | 232986.62 | 232986.62 | 232986.62 | 232986.62 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302136743 | Proyecto de inversión | 1505519 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1505519.0, modificado:1505519.0}} | CONSTRUCCIÒN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE:EQUIPAMIENTO SOLAR,DESCARGA HIDRAULICA, CASETA DE CIONTROLES, LINEA DE CONDUCCIÒN EN VILLA HIDALGO DE HIDALGO | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión del Agua del Estado de Durango | CAED-PROAGUA-LOC-RURALES-023-22 | S | 52 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:VILLA HIDALGO, lon:-104.916111, lat:26.2475}} | 2022-08-08 | 2022-11-05 | 1505519 | 1505519 | 1129139 | 1129139 | 1129139 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:10.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220202083139 | Proyecto de inversión | 638089.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:638089.85, modificado:659995.14}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE CUAUHTÉMOC ENTRE VICTORIA Y CORONADO, COL. EL PUEBLO, MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, DURANGO. - 97485 | 10 | Durango | 16 | Nombre de Dios | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Nombre de Dios | 97485 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:433.92, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE CUAUHTÉMOC COLONIA EL PUEBLO, 34846 NOMBRE DE DIOS, NOMBRE DE DIOS DURANGO ENTRE CALLE VICTORIA Y CALLE CORONADO, CALLE HIDALGO LA OBRA REFERIDA SE LOCALIZA EN CALLE CUAUHTÉMOC ENTRE LAS CALLES VICTORIA Y CORONADO EN LA C, lon:-104.24671431, lat:23.84582737}} | 2022-05-02 | 2022-07-29 | 659995.14 | 659995.14 | 659995.14 | 659995.14 | 657150.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRES.MPAL.N/D-APO-DRE-URB-003-R33-2022-5, contratista:LUIS ALONZO RAMÍREZ SÁNCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, monto:638089.85, importe_modificado:659995.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:450.0}} | {2083139/proyecto_INICIO, 2083139/proyecto_PROCESO, 2083139/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220102064384 | Adquisición | 17818988.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.781898896E7, modificado:3.607313846E7}} | EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA - COMPRA DE VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | 03 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:100.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:PATRIA LIBRE 435 DOMINGO ARRIETA, lon:-104.66364, lat:23.99222}} | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 32465824.61 | 16887838 | 16887838 | 10078638 | 10078638 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:24.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220102064387 | Adquisición | 4310262.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4310262.2, modificado:4350320.87}} | EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA - COMPRA DE MOBILIARIO DE OFICINA Y EQUIPO DE ADMINISTRACION PARA PROCURACION DE JUSTICIA | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | 04 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:467.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:PATRIA LIBRE 435 DOMINGO ARRIETA, lon:-104.66364, lat:23.99222}} | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 3915288.78 | 3501355.83 | 3501355.83 | 3501355.83 | 3501355.83 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:467.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220102064398 | Adquisición | 19866826.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.98668265E7, modificado:2.07768265E7}} | EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA - COMPRA DE VEHICULOS PARA PROCURACION DE JUSTICIA | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | 05 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:100.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:PATRIA LIBRE 435 DOMINGO ARRIETA, lon:-104.66364, lat:23.99222}} | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 18699143.85 | 14645200 | 14645200 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:5.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220102064406 | Adquisición | 311086.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:311086.1, modificado:311086.1}} | FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA PREVENCION Y COMBATE A DELITOS DE ALTO IMPACTO - COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTO, APARATOS AUDIOVISUALES Y DE ADMINISTRACION | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | 07 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:PATRIA LIBRE 435 DOMINGO ARRIETA, lon:-104.66364, lat:23.99222}} | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 279977.49 | 272161.01 | 272161.01 | 272161.01 | 272161.01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:16.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR16170100835723 | Proyecto de inversión | 817307 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:817307.0, modificado:817307.0}} | J.N.Alexander Graham Bell,Loc.Fco.Montes D Oca,Dgo | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 168843 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-03-17 |  | 721026 | 721026 | 721026 | 721026 | 721026 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR16170100835769 | Proyecto de inversión | 961538 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:961538.0, modificado:961537.44}} | Prim.Lazaro Cardenas,Ej.San Isidro,Durango | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1688162 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-03-17 |  | 961537.44 | 961537.44 | 961537.44 | 961537.44 | 961537.44 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR16170100835817 | Proyecto de inversión | 1440416 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1440416.0, modificado:1440416.0}} | Prim ""Emancipacion Proletaria"", Durango | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1688171 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-03-21 |  | 1420504.58 | 1420504.58 | 1420504.58 | 1420504.58 | 1420504.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220102064411 | Adquisición | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA PREVENCION Y COMBATE A DELITOS DE ALTO IMPACTO - COMPRA DE VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | 08 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:100.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:PATRIA LIBRE 435 DOMINGO ARRIETA, lon:-104.66364, lat:23.99222}} | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 1350000 | 1474500 | 1474500 | 1474500 | 1474500 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:5.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220102064414 | Adquisición | 57226.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57226.67, modificado:17168.0}} | ESPECIALIZACION DE LAS INSTANCIAS DE BUSQUEDA DE PERSONAS - COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION ( MAQUINARIA Y EQUIPO DE COMUNICACION, BINOCULARES) | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | 09 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:PATRIA LIBRE 435 DOMINGO ARRIETA, lon:-104.66364, lat:23.99222}} | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 15451.2 | 2494 | 2494 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220202082662 | Proyecto de inversión | 103679.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103679.07, modificado:103679.07}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE CUAUHTÉMOC ENTRE CONSTITUCIÓN Y NICOLÁS BRAVO, COL. EL PUEBLO, MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS - 95357 | 10 | Durango | 16 | Nombre de Dios | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Nombre de Dios | 95357 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:91.0, meta_modificada:91.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE CUAUHTÉMOC COLONIA EL PUEBLO, 34846 NOMBRE DE DIOS, NOMBRE DE DIOS DURANGO ENTRE CALLE CONSTITUCIÓN Y CALLE NICOLÁS BRAVO, CALLE HIDALGO LA OBRA REFERIDA SE LOCALIZA EN CALLE CUAUHTÉMOC ENTRE CALLES CONSTITUCIÓN Y NICOLÁS, lon:-104.24806614, lat:23.84704418}} | 2022-05-02 | 2022-07-29 | 103679.07 | 103679.07 | 103679.07 | 103679.07 | 103232.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRES.MPAL.N/D-APO-DRE-URB-003-R33-2022, contratista:LUIS ALONZO RAMÍREZ SÁNCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, monto:103679.07, importe_modificado:103679.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:91.15}} | {2082662/proyecto_INICIO, 2082662/proyecto_FIN, 2082662/proyecto_PROCESO, 2082662/proyecto_FIN, 2082662/proyecto_INICIO, 2082662/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220102064426 | Proyecto de inversión | 19000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.9E7, modificado:1.9E7}} | DESARROLLO DE LAS CIENCIAS FORENSES EN LA INVESTIGACION DE HECHOS DELICTIVOS - CONSTRUCCION DE CENTRO DE RESGUARDO FORENSE | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Genética Forense | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | 12 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:COLONIA LAS PALMAS DURANGO, DGO., lon:-104.69584, lat:24.0448}} | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 17100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220102064469 | Adquisición | 7578850 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7578850.0, modificado:7578850.0}} | RED NACIONAL DE RADIOCOMUNICACION - COMPRA DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DE COMUNICACION, TERMINAL MOVIL, BETERIAS PARA TERMINAL, LICENCIAS | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Red Nacional de Telecomunicaciones del Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | 18 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:614.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:PATRIA LIBRE 435 DOMINGO ARRIETA, lon:-104.66364, lat:23.99222}} | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 6820965 | 749824 | 749824 | 749824 | 749824 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:500.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR200401868068 | Proyecto de inversión | 30870.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISMDF, monto:15435.11, modificado:15435.11}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15435.1, modificado:15435.1}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN SAN LUIS DEL CORDERO LOCALIDAD SAN ELÍAS BUENAVISTA - 262046 | 10 | Durango | 29 | San Luis del Cordero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN LUIS DE CORDERO DURANGO | 262046 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:10, direccion:RANCHO SAN ELIAS, 35740 SAN ELÍAS (BUENAVISTA), SAN LUIS DEL CORDERO DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO EN LA LOCALIDAD A UNAS CUADRAS DE LA CARRETERA SAN LUIS NAZAS, lon:-104.21577664, lat:25.38841471}} | 2020-09-01 | 2020-12-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1868068/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR200401867132 | Proyecto de inversión | 78754.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISMDF, monto:39377.04, modificado:39377.04}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39377.04, modificado:39377.04}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN SAN LUIS DEL CORDERO LOCALIDAD SAN JOSÉ DEL REFUGIO EL COLORADO - 259879 | 10 | Durango | 29 | San Luis del Cordero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN LUIS DE CORDERO DURANGO | 259879 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:11, direccion:RANCHO SAN JOSE DEL REFUGIO, 35740 SAN JOSÉ DEL REFUGIO (EL COLORADO), SAN LUIS DEL CORDERO DURANGO ENTRE Y , VARIOS DOMICILIOS CONOCIDOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.22058316, lat:25.36608074}} | 2020-09-01 | 2020-12-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1867132/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR190201563854 | Proyecto de inversión | 9000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9000000.0, modificado:8990888.11}} | CONSTRUCCION DE CAMINO PUEBLO DE SANTIAGO - SANTA CRUZ DE LA CUCHILLA TRAMO: KM 2+226 AL KM 4+530, MEDIANTE CONCRETO ASFALTICO (2.27 KM), EN EL MUNICIPIO DE CUENCAME, LOCALIDAD SANTA CRUZ DE LA CUCHILLA, DURANGO. 2DA ETAPA. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECOPE |  | N | 0 | 0 | 10226 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.27, meta_modificada:2.27}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:66, direccion:Morelos 101, Plazuela de Guadalupe, 35805 Cuencamé, Dgo., México, lon:-103.6958313, lat:24.86899445}} | 2019-03-01 | 2019-12-31 | 8990888.11 | 8990888.11 | 8209714.85 | 8209714.85 | 8200385.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOPE-R15-DC-012-19, contratista:CIELO VISTA ARQUITECTURA S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO, monto:7749790.99, importe_modificado:7749790.99}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.2}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura, trimestre:3.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2022-10-18}, obs2: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura, trimestre:3.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2022-10-18}, obs3: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura, trimestre:3.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2022-10-18}, obs4: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura, trimestre:3.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2022-10-18}, obs5: {observación:Rechazado a solicitud del usuario de captura, trimestre:3.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2022-10-18}, obs6: {observación:Rechazado a solicitud del usuario de captura, trimestre:3.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2022-10-18}, obs7: {observación:Rechazado a solicitud del usuario de captura, trimestre:3.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2022-10-18}, obs8: {observación:Rechazado a solicitud del usuario de captura, trimestre:3.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2022-10-18}}
2022 | 3 | DUR16170401045984 | Proyecto de inversión | 709268 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:709268.0, modificado:709268.0}} | Prim. ""Melchor Ocampo"" En Fracc. Rinconada, G.P. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 168887 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-11-16 |  | 606833.87 | 606833.87 | 606833.87 | 606833.87 | 606833.87 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR16170401045987 | Proyecto de inversión | 1202972 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1202972.0, modificado:1107455.47}} | Secundaria ""Ricardo Flores Magon"" En La Loc. Lerdo | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1688218 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-11-16 |  | 1107455.47 | 1107455.47 | 1107455.47 | 1107455.47 | 1107455.47 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR16170401046669 | Proyecto de inversión | 1151407 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1151407.0, modificado:1151407.0}} | Prim. ""Jose Santos Valdez"" En Gomez Palacio, Dgo. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 168861 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-11-28 |  | 1148873.89 | 1148873.89 | 1148873.89 | 1148873.89 | 1148873.89 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR16170401046789 | Proyecto de inversión | 1439995 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1439995.0, modificado:1439995.0}} | Esc. Secundaria ""Simon Bolivar"" En Gomez Palacio, | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 168869 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-11-01 |  | 1276714.39 | 1276714.39 | 1276714.39 | 1276714.39 | 1276714.39 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR16170401047872 | Proyecto de inversión | 1922144 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1922144.0, modificado:1922144.0}} | Universidad Pedagogica De Durango En Victoria De D | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 169813 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-10-05 |  | 1731130.78 | 1731130.78 | 1731130.78 | 1731130.78 | 1731130.78 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR16180101073625 | Proyecto de inversión | 240047 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:240047.0, modificado:240047.0}} | Preesc. Comunitario,Loc.Las Playas,Gmz Palac.Dgo. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 168849 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-02-23 |  | 72014.12 | 72014.12 | 72014.12 | 72014.12 | 72014.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220102065978 | Proyecto de inversión | 39375590 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.937559E7, modificado:3.937559E7}} | Proyectos de Inversion y Prestacion de Servicios (2022) Tramo: Amado Nervo - La Villita de San Atenogenes; 28 Kms | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECOPE Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado |  | N | 0 | 0 | 654876 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:3, direccion:Dom Conocido Amado Nervo, lon:-104.1836929, lat:23.84235268}, geo2: {cve_municipio:22, localidad:19, direccion:Dom Conocido la Villita san atenogenes, lon:-104.0542603, lat:23.95864629}} | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 39375590 | 39375590 | 17621556 | 17621556 | 2598921 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:28.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220102065988 | Proyecto de inversión | 85412073 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8.5412073E7, modificado:8.5412073E7}} | RECONSTRUCCION, CONSERVACION PERIODICA Y CONSERVACION RUTINARIA DEL TRAMO LIBRE DE PEAJE DE JURISDICCION ESTATAL (2022) Tramo: Guadalupe Victoria - Ramon Corona; 62 Kms | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECOPE Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado |  | N | 0 | 0 | 654876 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:62.0, meta_modificada:62.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:51, direccion:Dom Conocido Ramon Corona, lon:-103.63790414, lat:24.19151358}, geo2: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Dom Conocido Guadalupe Victoria, lon:-104.1394043, lat:24.45215016}} | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 85412073 | 85412073 | 39019161 | 39019161 | 5754755 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:62.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302138928 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | RECONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN LA LOCALIDAD DE AQUILES SERDÁN, EN EL MUNICIPIO DE DURANGO, DGO. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 2 | N | 0 | 0 | 455 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:131, direccion:Domicilio conocido, Aquiles Serdan, lon:-104.5848748, lat:23.9457793}} | 2022-10-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} | {2138928/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar el ciclo del recurso, ya que si bien el proyecto fue aprobado en 2021, el recurso se recibirá hasta el 2022., trimestre:3.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2022-10-18}, obs2: {observación:Revisar el ciclo del recurso, ya que si bien el proyecto fue aprobado en 2021, el recurso se recibirá hasta el 2022., trimestre:3.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2022-10-18}, obs3: {observación:Revisar el ciclo del recurso, ya que si bien el proyecto fue aprobado en 2021, el recurso se recibirá hasta el 2022., trimestre:3.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2022-10-18}, obs4: {observación:Revisar el ciclo del recurso, ya que si bien el proyecto fue aprobado en 2021, el recurso se recibirá hasta el 2022., trimestre:3.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2022-10-18}}
2022 | 3 | DUR210402049207 | Proyecto de inversión | 336769.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156193.84, modificado:156193.84}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180575.97, modificado:178982.56}} | CONSTRUCCION DE PISOS DE CONCRETO EN VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE LERDO DGO. LA LUZ - 336839 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE LERDO DGO | 336839 | S | 45 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:714.51, meta_modificada:714.51}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:24, direccion:RANCHERIA LA LUZ, 35183 LA LUZ, LERDO DURANGO ENTRE Y , EN VARIAS UBICACIAONES EN CALLES SIN NOMBRE SIN NUMERO O DOMICILIO CONOCIDO EN LA LUZ EN EL MPIO DE LERDO DGO., lon:-103.61272039, lat:25.63689718}} | 2021-10-19 | 2021-12-15 | 335176.39 | 335176.39 | 335176.39 | 335176.39 | 335176.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-CIV-OP-LPN-01/2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y SISTEMAS INTEGRALES DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CD. LERDO DGO, monto:5826257.27, importe_modificado:5826257.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:714.51}} | {2049207/proyecto_PROCESO, 2049207/proyecto_INICIO, 2049207/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302140316 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | RECONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN LA LOCALIDAD LERDO DE TEJADA, EN EL MUNICIPIO DE DURANGO, DGO. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 4 | N | 0 | 0 | 2260 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:279, direccion:Domicilio Conocido Lerdo de Tejada, lon:-104.6404716, lat:23.9577283}} | 2022-10-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} | {2140316/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura, trimestre:3.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2022-10-15}, obs2: {observación:Revisar el ciclo del recurso, ya que el recurso se recibirá hasta 2022., trimestre:3.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2022-10-18}, obs3: {observación:Revisar el ciclo del recurso, ya que el recurso se recibirá hasta 2022., trimestre:3.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2022-10-18}, obs4: {observación:Revisar el ciclo del recurso, ya que el recurso se recibirá hasta 2022., trimestre:3.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2022-10-18}, obs5: {observación:Revisar el ciclo del recurso, ya que el recurso se recibirá hasta 2022., trimestre:3.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2022-10-18}}
2022 | 3 | DUR220202089479 | Proyecto de inversión | 1256098.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1256098.57, modificado:1256098.57}} | PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO A 200 M. LODOS DE PERFORACIÓN , DIÁMETRO DE PERFORACIÓN A 12" DE DIAM. REGISTRO ELÉCTRICO CON GRÁFICAS DE RESISTIVIDAD , OBTENCIÓN DE MUESTRAS A CADA 2 METROS , AMPLIACIÓN DE 12" A 18" DE DIAM. 30 M. DE AMPLIACIÓN DE 12" A 22" DIAM. COLOCACIÓN DE 30 MTS. TUB. LISA , 170 MTS DE TUBERÍA RANURADA DE 8" DE DIAM. 6.35 MM , 30 M. DE TUBERÍA DE 18" PARA ADEME SANITARIO DE 18" DE DIAM. 6.35 MM , AFORO , ESTUDIO Y CALIDAD DEL AGUA. ETAPA 1 DE 2 EN RODEO, DGO. COMPONENTE: AGUA POTABLE | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO (CAED) | URBANO/001-22 | S | 1943 | 1980 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-104.57445, lat:25.1752}} | 2022-06-06 | 2022-10-05 | 1256098.57 | 1256098.57 | 605437.32 | 605437.32 | 605437.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.7}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR17180201133000 | Proyecto de inversión | 1099109 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1099109.0, modificado:1099109.0}} | Prim. ""Miguel Hidalgo"" En La Loc. Las Macitas, G.P | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1788012 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2018-06-05 |  | 511665.96 | 511665.96 | 511665.96 | 511665.96 | 511665.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220102064069 | Proyecto de inversión | 1 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0, modificado:1.0}} | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO VARIAS LOCALIDADES | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Programa de Inversión de Mantenimiento | Agua y saneamiento | Sin identificar | h ayuntamiento de canatlan | 001 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:mina #400, lon:-104.779787, lat:24.526656}} | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:105348, contratista:, convocante:OBRAS PUBLICAS, monto:1.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.8}} | {2064069/proyecto_PROCESO, 2064069/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220202083908 | Proyecto de inversión | 146424.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146424.1, modificado:146424.1}} | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA, COL. LOMAS DE SINAI, LOCALIDAD DE NOMBRE DE DIOS, MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, DURANGO. - 100759 | 10 | Durango | 16 | Nombre de Dios | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Nombre de Dios | 100759 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:COLONIA EJIDAL, 34843 NOMBRE DE DIOS, NOMBRE DE DIOS DURANGO ENTRE Y , LA OBRA REFERIDA SE LOCALIZA EN EL FRACC. LOMAS DE SINAI CERCA DEL MACROTANQUE DE AGUA POTABLE QUE SE ENCUENTRA EN LA COLONIA EJIDAL EN LA CABECERA MUN, lon:-104.22785386, lat:23.83818411}} | 2022-04-12 | 2022-06-30 | 146424.1 | 146424.1 | 146424.1 | 146424.1 | 145792.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRES.MPAL.N/D-ELE-URB-001-R33-2022-2, contratista:BOBINADOS Y CONSTRUCCIONES ELECTRICAS DEL NORTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, monto:146424.1, importe_modificado:146424.1}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2083908/proyecto_INICIO, 2083908/proyecto_PROCESO, 2083908/proyecto_FIN, 2083908/proyecto_PROCESO, 2083908/proyecto_FIN, 2083908/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220102066033 | Proyecto de inversión | 16825693 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.6825693E7, modificado:1.6825693E7}} | RECONSTRUCCION, CONSERVACION PERIODICA Y CONSERVACION RUTINARIA DEL TRAMO LIBRE DE PEAJE DE JURISDICCION ESTATAL (2022) Tramo: Vicente Guerrero - Suchil limite de Estado; 16 Kms | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECOPE Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado |  | N | 0 | 0 | 654876 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Domicilio conocido, lon:-103.92069314, lat:23.62319194}, geo2: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Domicilio conocido, lon:-103.98810406, lat:23.73220357}} | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 16825693 | 16825693 | 10069461 | 10069461 | 1485098 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:16.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220102066065 | Proyecto de inversión | 33651386 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.3651386E7, modificado:3.3651386E7}} | RECONSTRUCCION, CONSERVACION PERIODICA Y CONSERVACION RUTINARIA DEL TRAMO LIBRE DE PEAJE DE JURISDICCION ESTATAL (2022) Tramo: Vergel - Chimal Brithinhgham; 26 Kms | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECOPE Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado |  | N | 0 | 0 | 654876 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:40, direccion:Chimal-Brittingham, lon:-103.4884644, lat:25.569698}, geo2: {cve_municipio:7, localidad:160, direccion:Domicilio conocido, lon:-103.5211111, lat:25.6383333}} | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 33651386 | 33651386 | 16362874 | 16362874 | 2413284 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:26.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220102066085 | Proyecto de inversión | 10928027 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0928027E7, modificado:1.6928027E7}} | RECONSTRUCCION, CONSERVACION PERIODICA Y CONSERVACION RUTINARIA DEL TRAMO LIBRE DE PEAJE DE JURISDICCION ESTATAL (2022) Tramo: Inde - La Pastoria; 21 Kms | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECOPE Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado |  | N | 0 | 0 | 654876 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:Domicilio Conocido, lon:-105.2214354, lat:25.9104779}, geo2: {cve_municipio:11, localidad:23, direccion:Domicilio Conocido, lon:-105.2863888, lat:26.0186111}} | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 16928027 | 16928027 | 13216167 | 13216167 | 1949191 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:21.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:En este trimestre este proyecto se ajustó a la inversión global del recurso,sumandosele 6 mdp y restandosele al proyecto DUR220102066087, ya que el presupuesto original quedó menor. , trimestre:3.0, usuario:juanmretanai, fecha:2022-10-10}} | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220202088341 | Proyecto de inversión | 697739 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:697739.0, modificado:697739.0}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE:CAJA DE ALMACENAMIENTO,LÍNEA DE CONDUCCIÓN,RED DE DISTRIBUCIÓN,TOMAS DOMICILIARIAS EN MESA DE GUADALUPE DE CANELAS | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | CAED-PROAGUA-LOC-RURALES-008-22 | S | 66 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:57, direccion:MESA DE GUADALUPE DEL MUNICIPIO DE CANELAS DURANGO, lon:-106.466388, lat:25.05861}} | 2022-06-06 | 2022-10-05 | 697739 | 697739 | 581449 | 581449 | 581449 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220202088753 | Proyecto de inversión | 918808 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:918808.0, modificado:918808.0}} | PERFORACIÓN EXPLORATORIA HASTA LOS 250 METROS,AFORO Y ESTUDIO DE CALIDAD DEL AGUA Y ENGRAVADO EN LA LAGUNITA DE SANTAGO PAPASQUIARO | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | CAED-PROAGUA-LOC-RURALES-005-22 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:60, direccion:LA LAGUNITA DE SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO, lon:-105.366758, lat:24.900178}} | 2022-06-06 | 2022-10-05 | 918808 | 918808 | 918808 | 918808 | 918808 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:85.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302138958 | Proyecto de inversión | 5664663.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5664663.54, modificado:5664663.54}} | CONCLUSIÓN DE EDIFICIO DE GOBIERNO ESTATAL, PARA LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS, EN DURANGO, DGO. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 3 | N | 0 | 0 | 155 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1281.26, meta_modificada:1281.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle del Parque y Loza S/N Col. Los angeles, lon:-104.68230296, lat:24.02442658}} | 2022-10-01 | 2023-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} | {2138958/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar el ciclo del recurso, ya que si bien el proyecto fue aprobado en 2021, el recurso se recibirá hasta el 2022., trimestre:3.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2022-10-18}, obs2: {observación:Revisar el ciclo del recurso, ya que si bien el proyecto fue aprobado en 2021, el recurso se recibirá hasta el 2022., trimestre:3.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2022-10-18}, obs3: {observación:Revisar el ciclo del recurso, ya que si bien el proyecto fue aprobado en 2021, el recurso se recibirá hasta el 2022., trimestre:3.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2022-10-18}, obs4: {observación:Revisar el ciclo del recurso, ya que si bien el proyecto fue aprobado en 2021, el recurso se recibirá hasta el 2022., trimestre:3.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2022-10-18}}
2022 | 3 | DUR17180201133008 | Proyecto de inversión | 1424054 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1424054.0, modificado:1424054.0}} | Prim. ""Jesus Garcia"" En La Loc. Estacion Viñedo, G | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1788056 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2018-06-05 |  | 1071539.71 | 1071539.71 | 1071539.71 | 1071539.71 | 1071539.71 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR180301384413 | Proyecto de inversión | 1150999 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1150999.0, modificado:1150999.0}} | PRIM. "PLAN DE AYALA" EN LA LOC. LA PLATA, GOMEZ P | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1788098 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:117, direccion:La Plata, Dgo., México, lon:-103.5694444, lat:25.7019444}} | 2018-07-17 | 2018-10-29 | 1112176.27 | 1112176.27 | 1112176.27 | 1112176.27 | 1112176.27 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR180301384422 | Proyecto de inversión | 1439998 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1439998.0, modificado:1439998.0}} | PRIM. "LA LIBERTAD" EN LA LOC. ESTACION NOE, G.P. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1788099 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:109, direccion:Estación Noé, Dgo., México, lon:-103.5566666, lat:25.7174999}} | 2018-08-01 | 2018-10-23 | 974376.24 | 974376.24 | 974376.24 | 974376.24 | 974376.24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220202099674 | Adquisición | 906873.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:12, modalidad:S, prog_pres:39, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:906873.93, modificado:906873.93}} | Equipamiento de 8 Unidades Básicas de Rehabilitación de Municipios de Alta y Muy Alta Marginación del Estado de Durango | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Salud | Sin identificar | SISTEMA PARA EL DESARROLLOINTEGRAL DE LA FAMILA DEL ESTADO DE DURANGO |  | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-106.547341, lat:25.125426}, geo2: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:PRINCIPAL SN DENTRO DE DIF MUNICIPAL, lon:-104.392571, lat:23.476874}, geo3: {cve_municipio:14, localidad:16, direccion:CONOCIDO HUZAMOTA, lon:-104.494203, lat:22.525}, geo4: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:16 DE SEPTIEMBRE SN JUÁREZ, lon:-105.359836, lat:23.778265}, geo5: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CUAUHTÉMOC ESQ, CON CONSTITUCIÓN 1 COL. CENTRO , lon:-106.967796, lat:24.97198}, geo6: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE CUAUHTEMOC SN BARRIO PALOMA AZUL, lon:-106.672536, lat:25.146108}, geo7: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CENTRO, lon:-105.995208, lat:24.700661}, geo8: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE MARFIL 1 COLONIA CENTRO, lon:-102.782224, lat:24.630315}} | 2022-05-06 | 2022-12-31 | 906873.93 | 872453.11 | 872453.11 | 872453.11 | 872453.11 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:3.0}} | {2099674/proyecto_PROCESO, 2099674/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220202084076 | Proyecto de inversión | 660251.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:660251.2, modificado:660251.2}} | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD VEINTITRES DE ABRIL, MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, DURANGO. - 101459 | 10 | Durango | 16 | Nombre de Dios | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Nombre de Dios | 101459 | S | 10 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:146, direccion:RANCHERIA VEINTITRÉS DE ABRIL, 34857 VEINTITRÉS DE ABRIL, NOMBRE DE DIOS DURANGO ENTRE Y , LA OBRA REFERIDA SE LOCALIZA EN CALLE SIN NOMBRE QUE INICIA CERCA DEL POZO DE AGUA POTABLE CAMINO A DONDE SE UBICA LA CANCHA PÚBLIC, lon:-104.25626933, lat:23.93299973}} | 2022-04-12 | 2022-06-30 | 660251.2 | 660251.2 | 660251.2 | 660251.2 | 264100.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRES.MPAL.N/D-ELE-URB-001-R33-2022-5, contratista:BOBINADOS Y CONSTRUCCIONES ELECTRICAS DEL NORTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, monto:660251.2, importe_modificado:660251.2}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.0}} | {2084076/proyecto_PROCESO, 2084076/proyecto_FIN, 2084076/proyecto_INICIO, 2084076/proyecto_FIN, 2084076/proyecto_INICIO, 2084076/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302137050 | Proyecto de inversión | 1455728 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1455728.0, modificado:1455728.0}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE:RED DE DISTRIBUCIÒN,TOMAS DOMICILIARIAS,CERCO DE PROTECCIÓN,TANQUE EN SAN LUIS DE VILLA CORONA DE SAN DIMAS | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión del Agua del Estado de Durango | CAED-PROAGUA-LOC-RURALES-016-22 | S | 116 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:87, direccion:SAN LUIS DE VILLA CORONA DE SAN DIMAS, lon:-105.661398, lat:24.0945952}} | 2022-07-15 | 2022-11-15 | 1455728 | 1455728 | 1091795 | 1091795 | 1091795 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302137063 | Proyecto de inversión | 1459848 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1459848.0, modificado:1459848.0}} | CONSTRUCCIÒN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO,LÍNEA DE CONDUCCIÒN Y EQUIPO DE BOMBEO EN NUEVO MÈXICO DE TLAHUALILO. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión del Agua del Estado de Durango | CAED-PROAGUA-LOC-RURALES-028-22 | S | 86 | 104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:39, direccion:NUEVO MÈXICO DE TLAHUALILO, lon:-103.498, lat:26.1397}} | 2022-07-28 | 2022-10-26 | 1459848 | 1459848 | 1459848 | 1459848 | 1459848 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:54.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220202098715 | Proyecto de inversión | 3837092.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3837092.42, modificado:3837092.42}} | ADECUACION PARA AUDITORIO EN CANCHA MULTIFUNCIONAL DE LA FACULTAD DE INGENIERIA, CIENCIAS Y ARQUITECTURA) | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD JUÁREZ DEL ESTADO DE DURANGO | UJED-ESC AL 100 2018-001 | N | 0 | 0 | 4340 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:AV. UNIVERSIDAD S/N. NÚCLEO UNIVERSITARIO, FILADELFIA, C.P. 35070, GOMEZ PALACIO, DURANGO. , lon:-103.500764, lat:25.5867628}} | 2022-05-10 | 2022-12-26 | 1912073.55 | 1912073.55 | 1319875 | 1319875 | 929845.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:24.23}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220202098719 | Proyecto de inversión | 5763116 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5763116.0, modificado:5763116.0}} | MANTENIMIENTO EN LAS DIVERSAS UNIDADES ACADEMICAS DE EDUCACION SUPERIOR (CANCELERIA, PINTURA, EQUIPAMIENTO, INSTALACIONES SANITARIAS, VAYAS PERIMETRALES) | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD JUÁREZ DEL ESTADO DE DURANGO | FAMSUP2022-01 | N | 0 | 0 | 16593 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:50203.0, meta_modificada:50203.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CONSTITUCIÓN # 404 SUR, ZONA CENTRO, C.P. 34140, DURANGO, DURANGO., lon:-104.670673, lat:24.022939}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 1792450.56 | 1792450.56 | 1792450.56 | 1792450.56 | 1792450.56 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7028.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302137626 | Proyecto de inversión | 756741 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:756741.0, modificado:756741.0}} | MANTENIMIENTO EN LAS DIVERSAS UNIDADES ACADEMICAS DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR (CANCELERIA, PINTURA, EQUIPAMIENTO, INSTALACIONES SANITARIAS, VAYAS PERIMETRALES) | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Educación | Sin identificar | Universidad Juárez del Estado de Durango | FAMMEDSUP2022-01 | N | 0 | 0 | 2754 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:183.0, meta_modificada:183.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CONSTITUCIÓN # 404 SUR, ZONA CENTRO, C.P. 34140, DURANGO, DURANGO, lon:-104.670673, lat:24.022939}} | 2022-07-11 | 2022-11-27 | 504751.91 | 504751.91 | 431135.55 | 429277.22 | 429277.22 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:134.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220202079165 | Proyecto de inversión | 583686.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:583686.64, modificado:583686.64}} | AMPLIACION DE DRENAJES SANITARIOS BARRIO LA ULAMA LOCALIDAD GUANACEVÍ - 76837 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Guanaceví | 76837 | S | 45 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:117.0, meta_modificada:117.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:PUEBLO , 35400 GUANACEVÍ, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , AL CONSTADO DERECHO DE MONUMENTO EL MINERO A LA ENTRADA DEL PUEBLO, lon:-105.95044837, lat:25.93521485}} | 2022-05-09 | 2022-06-04 | 583686.64 | 583686.64 | 583686.64 | 583686.64 | 583686.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FISMDF/DRE/01/2022, contratista:CONGAL CONSTRUCCIONES Y ASESORÍAS SA DE CV, convocante:ORGANISMO DE AGUA Y ALCANTARILLO DEL MUNICIPIO DE GUANACEVÍ DGO, monto:583686.64, importe_modificado:583686.64}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:117.0}} | {2079165/proyecto_INICIO, 2079165/proyecto_FIN, 2079165/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302101021 | Proyecto de inversión | 1187932.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:392018.8, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:795914.0, modificado:795914.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO - 79068 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 79068 | S | 61 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:INTERIOR SN CIUDAD SANTIAGO PAPASQUIARO CENTRO, 34630 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , VARIOS PUNTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-105.42192653, lat:25.04571018}} | 2022-04-11 | 2022-04-30 | 795914 | 795914 | 795914 | 795914 | 795914 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-OPM-CSBS-AP-015-2022.SBS, contratista:ING. JOEL RODRIGUEZ HERRERA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:1187932.8, importe_modificado:795914.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:120.0}} | {2101021/proyecto_FIN, 2101021/proyecto_INICIO, 2101021/proyecto_PROCESO, 2101021/proyecto_FIN, 2101021/proyecto_INICIO, 2101021/proyecto_PROCESO, 2101021/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302109272 | Proyecto de inversión | 1348956.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:904500.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:444456.83, modificado:444456.83}} | REVESTIMIENTO SAN JOSÉ DEL PACHÓN A BOCA DEL POTRERO ETAPA 1 - 114045 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 114045 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:10.71, meta_modificada:10.71}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:166, direccion:RANCHERIA BOCA DEL POTRERO, 34614 BOCA DEL POTRERO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , LOCALIDAD QUE SE ENCUENTRA A 46.5 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO, lon:-105.57340105, lat:24.64829955}} | 2022-05-09 | 2022-06-07 | 444456.83 | 444456.83 | 444456.83 | 444456.83 | 444456.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-OPM-CSBS-RC-012-2022, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:1348956.83, importe_modificado:1348956.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:10.71}} | {2109272/proyecto_INICIO, 2109272/proyecto_PROCESO, 2109272/proyecto_FIN, 2109272/proyecto_PROCESO, 2109272/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302109510 | Proyecto de inversión | 125000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125000.0, modificado:125000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE BORDO DE ABREVADERO EN LA LOCALIDAD CORRAL DE BARRANCO - 115241 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Durango | 115241 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Bordo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:152, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO CORRAL DE BARRANCO, 34360 CORRAL DE BARRANCO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE BORDO DE ABREVADERO EN LA LOCALIDAD DE CORRAL DE BARRANCO EN LA ZONA SERRANA DE LA LOCALIDAD, lon:-105.19942902, lat:23.99226462}} | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-DR-R33-006/2022, contratista:MIGUEL ANGEL NERY ALVARADO, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:375000.0, importe_modificado:375000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Bordo(s), avance:1.0}} | {2109510/proyecto_INICIO, 2109510/proyecto_FIN, 2109510/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302109865 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}} | EQUIPAMIENTO FOTOVOLTAICO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD PRIMERO DE MAYO - 116642 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Durango | 116642 | S | 22 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:235, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO PRIMERO DE MAYO, 34317 PRIMERO DE MAYO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , EQUIPAMIENTO DE POZO EN LA LOCALIDAD PRIMERO DE MAYO, lon:-104.3492715, lat:24.02632916}} | 2022-05-25 | 2022-12-31 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-DR-R33-015/2022, contratista:EMPRESA DE PROYECTOS DE INGENIERÍA CIVIL APLICADA , S. A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:350000.0, importe_modificado:350000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2109865/proyecto_INICIO, 2109865/proyecto_FIN, 2109865/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302111394 | Proyecto de inversión | 165455.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165455.52, modificado:160325.12}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN DE CONCRETO EN CALLE BENITO JUAREZ ENTRE C. FRANCISCO SARABIA Y C. FRANCISCO I. MADERO Y CALLE LERDO DE TEJADA ENTRE C. BENITO JUAREZ Y CALLE SIN NOMBRE EN EL PUEBLO 6 DE ENERO, MPIO. DE LERDO, DGO. - 123745 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Lerdo | 123745 | S | 60 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:444.0, meta_modificada:444.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:50, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO SEIS DE ENERO, 35182 SEIS DE ENERO, LERDO DURANGO ENTRE CALLE FRANCISCO SARABIA Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE MIGUEL HIDALGO EN CALLE BENITO JUAREZ ENTRE C. FRANCISCO SARABIA Y C. FRANCISCO I MADER, lon:-103.59983078, lat:25.52013077}} | 2022-03-01 | 2022-03-31 | 160325.12 | 160325.12 | 160325.12 | 160325.12 | 160325.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-URB-AD-17/2022, contratista:AVILDIA, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CD. LERDO DGO, monto:160325.12, importe_modificado:160325.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:444.0}} | {2111394/proyecto_INICIO, 2111394/proyecto_PROCESO, 2111394/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302111683 | Proyecto de inversión | 207589.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:139284.95, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68304.64, modificado:68304.64}} | ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COLONIA AMPL HERMANOS REVUELTAS DENTRO DE ZAP 100320001128A 21 LUMINARIAS - 125331 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 125331 | S | 50 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE GABINO BARREDA INTERIOR SN AMPLIACION HERMANOS REVUELTAS, 34636 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE CALLE 11 DE FEBRERO Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CALLE CENTENARIO INGRESAR POR CALLE ATERRIZAJ, lon:-105.41560998, lat:25.05562662}} | 2022-04-11 | 2022-04-30 | 68304.64 | 68304.64 | 68304.64 | 68304.64 | 68304.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-OPM-CSBS-AP-015-2022, contratista:JOEL RODRIGUEZ HERRERA, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:1186226.21, importe_modificado:1186226.21}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:21.0}} | {2111683/proyecto_INICIO, 2111683/proyecto_PROCESO, 2111683/proyecto_FIN, 2111683/proyecto_INICIO, 2111683/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302112573 | Proyecto de inversión | 756294.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:756294.51, modificado:756294.51}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA Y O CULTURAL EN EL JARDÍN DE NIÑOS JUVENTINO ROSAS CON CLAVE 10DJN0505 D - 129513 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 129513 | S | 44 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:264.0, meta_modificada:264.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE BACA ORTÍZ INTERIOR SN COLONIA LOMA LINDA, 34647 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE INGENIERO LORETO FAVELA, CALLE ARMANDO DEL CASTILLO INGRESAR POR CALLE INGENIERO LORETO, lon:-105.42136087, lat:25.03360494}} | 2022-03-14 | 2022-04-15 | 756294.51 | 756294.51 | 756294.51 | 756294.51 | 756294.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CMSPAD/DIR-O.P.021-2022, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:756294.51, importe_modificado:756294.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:264.0}} | {2112573/proyecto_INICIO, 2112573/proyecto_FIN, 2112573/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302113713 | Proyecto de inversión | 107394.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107394.25, modificado:107394.25}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO ADICIONAL CERO UNO EN CINCO DE MAYO - 135087 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 135087 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:150, direccion:CALLE PEDRO AMAYA INTERIOR 0 PUEBLO CINCO DE MAYO, 34305 CINCO DE MAYO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE PEDRO AMAYA Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE FELIPE PESCADOR EN CALLE PEDRO AMAYA ENTRE FRANCISCO VILLA Y FELIPE PESCADOR DEL POB, lon:-104.57110416, lat:24.10056847}} | 2022-07-01 | 2022-12-30 | 107394.25 | 107394.25 | 107394.25 | 107394.25 | 107394.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-003-22, contratista:ALFONSO GALLEGOS SÁNCHEZ, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, monto:1325990.21, importe_modificado:1325990.21}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2113713/proyecto_PROCESO, 2113713/proyecto_INICIO, 2113713/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302116073 | Proyecto de inversión | 748326.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:748326.38, modificado:742387.28}} | PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN CALLE LATERAL A LA ACEQUIA EN LA RANCHERÍA SAN LUIS DEL ALTO, MPIO. DE LERDO, DGO. - 144464 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Lerdo | 144464 | S | 60 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1278.0, meta_modificada:1278.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:46, direccion:CALLE LATERAL A LA ACEQUIA RANCHERIA SAN LUIS DEL ALTO, 35187 SAN LUIS DEL ALTO, LERDO DURANGO ENTRE Y , EN CALLE LATERAL A LA ACEQUIA A 50 MTS DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD POR LA CALLE PRINCIPAL CRUZANDO EL PUENT, lon:-103.50266967, lat:25.50798352}} | 2022-03-01 | 2022-03-31 | 742387.28 | 742387.28 | 742387.28 | 742387.28 | 742387.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-URB-AD-12/2022, contratista:AVILDIA, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CD. LERDO DGO, monto:742387.28, importe_modificado:742387.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1278.0}} | {2116073/proyecto_INICIO, 2116073/proyecto_FIN, 2116073/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302117364 | Proyecto de inversión | 107394.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107394.25, modificado:107394.25}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO ADICIONAL CERO UNO EN FRACC MILENIO 450 DURANGO - 150065 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 150065 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE COSMOS INTERIOR 1 COLONIA MILENIO 450, 34167 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE COSMOS Y CALLE ANDROMEDA, CALLE ERA EN CALLE COSMOS ENTRE CALLE ANDROMEDA Y CALLE ERA DEL FRACC MILENIO 450 DURANGO, lon:-104.59862168, lat:24.01460884}} | 2022-07-01 | 2022-12-30 | 107394.25 | 107394.25 | 107394.25 | 107394.25 | 107394.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-001-22, contratista:ABEL MORALES VALENZUELA, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, monto:2147885.0, importe_modificado:2147885.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2117364/proyecto_PROCESO, 2117364/proyecto_INICIO, 2117364/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302117484 | Proyecto de inversión | 214029.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:214029.26, modificado:214029.26}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO ADICIONAL CERO DOS EN COL VALLE DEL GUADIANA DURANGO - 150571 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 150571 | S | 9 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE JAVIER LOPEZ INTERIOR 1 COLONIA VALLE DEL GUADIANA, 34166 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE JAVIER LOPEZ Y CALLE MADRE TERESA DE CALCUTA, CALLE MARCELA RUBIALES CALLE JAVIER LOPEZ ENTRE CALLE MADRE TERESA D, lon:-104.63762941, lat:24.01044306}} | 2022-07-01 | 2022-12-30 | 214029.26 | 214029.26 | 214029.26 | 214029.26 | 214029.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-002-22, contratista:HUMBERTO ARREOLA TORRES, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, monto:2140292.57, importe_modificado:2140292.57}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2117484/proyecto_PROCESO, 2117484/proyecto_INICIO, 2117484/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302117846 | Proyecto de inversión | 286274.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:286274.52, modificado:286274.52}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO COMPLETO EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE DE CHUPADEROS DURANGO - 151959 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 151959 | S | 12 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:278, direccion:PUEBLO SAN VICENTE DE CHUPADEROS, 34394 SAN VICENTE DE CHUPADEROS, DURANGO DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO LOCALIDAD SAN VICENTE DE CHUPADEROS DURANGO, lon:-104.71150338, lat:24.11646717}} | 2022-07-01 | 2022-12-30 | 286274.52 | 286274.52 | 286274.52 | 286274.52 | 286274.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-004-22, contratista:Maria del Refugio de la Parra Valles, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, monto:1908496.73, importe_modificado:1908496.73}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2117846/proyecto_INICIO, 2117846/proyecto_FIN, 2117846/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302117933 | Proyecto de inversión | 74016.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:74016.43, modificado:74016.43}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE CONCRETO EN LA COLONIA AMPLIACIÓN PRI DURANGO - 152311 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 152311 | S | 7 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:38.25, meta_modificada:38.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE GLADIOLA INTERIOR 2 COLONIA AMPLIACIÓN PRI, 34017 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE GLADIOLA Y CALLE ALCATRAZ, CALLE ROSAL EN CALLE GLADIOLA ENTRE CALLE ALCATRAZ Y CALLE ROSAL DE LA COLONIA AMPLIACIÓN PRI D, lon:-104.68150705, lat:24.04923842}} | 2022-07-01 | 2022-12-30 | 74016.43 | 74016.43 | 74016.43 | 74016.43 | 74016.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-006-22, contratista:DANIELA BERMÚDEZ RAMÍREZ, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, monto:657924.79, importe_modificado:657924.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:38.25}} | {2117933/proyecto_INICIO, 2117933/proyecto_FIN, 2117933/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302118770 | Proyecto de inversión | 9691.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9691.92, modificado:9691.92}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE CINCO DE MAYO DURANGO - 156317 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 156317 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.75, meta_modificada:15.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:150, direccion:PUEBLO CINCO DE MAYO, 34305 CINCO DE MAYO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , EN CALLE 5 DE MAYO DE LA LOCALIDAD AMPLIACIÓN CINCO DE MAYO DURANGO, lon:-104.57314063, lat:24.10295057}} | 2022-07-01 | 2022-12-30 | 9691.92 | 9691.92 | 9691.92 | 9691.92 | 9691.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-007-22, contratista:JOSÉ GERARDO GURROLA HERRERA, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, monto:787659.62, importe_modificado:787659.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15.75}} | {2118770/proyecto_PROCESO, 2118770/proyecto_INICIO, 2118770/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302118871 | Proyecto de inversión | 25986.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25986.65, modificado:25986.65}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD PUERTA DURANGO - 156729 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 156729 | S | 5 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:42.23, meta_modificada:42.23}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:237, direccion:PUEBLO PUERTA DE LA CANTERA, 34330 PUERTA DE LA CANTERA, DURANGO DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO LOCALIDAD PUERTA LA CANTERA DURANGO, lon:-104.59377016, lat:23.90810923}} | 2022-07-01 | 2022-12-30 | 25986.65 | 25986.65 | 25986.65 | 25986.65 | 25986.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-007-22, contratista:JOSÉ GERARDO GURROLA HERRERA, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, monto:787659.62, importe_modificado:787659.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:42.23}} | {2118871/proyecto_INICIO, 2118871/proyecto_FIN, 2118871/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302118934 | Proyecto de inversión | 3587.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3587.33, modificado:3587.33}} | CONSTRUCCION DE 1 TINACO TIPO CISTERNA EN VIVIENDA EL LA LOCALIDAD DE ESCOBAR Y ANEXOS - 156985 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guanaceví | 156985 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:42, direccion:RANCHERIA ESCOBAR Y ANEXOS, 35426 ESCOBAR Y ANEXOS, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , EN FRENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-105.69305486, lat:25.65248715}} | 2022-04-11 | 2022-04-30 | 3587.33 | 3587.33 | 3587.33 | 3587.33 | 3587.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FISMDF/MEV/02/2022, contratista:DAMIAN VARGAS ZAMORA, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO, monto:358733.48, importe_modificado:358733.48}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2118934/proyecto_PROCESO, 2118934/proyecto_INICIO, 2118934/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302118990 | Proyecto de inversión | 17125.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17125.47, modificado:17125.47}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA COLONIA ARTURO GAMIZ DURANGO - 157215 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 157215 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:27.83, meta_modificada:27.83}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA INTERIOR 1 COLONIA ARTURO GAMIZ, 34218 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE RICARDO FLORES MAGON, CALLE 20 DE NOVIEMBRE EN CALLE FRANCISCO VILLA ENTRE RICARDO FLORES MAG, lon:-104.64918005, lat:24.04778876}} | 2022-07-01 | 2022-12-30 | 17125.47 | 17125.47 | 17125.47 | 17125.47 | 17125.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-007-22, contratista:JOSÉ GERARDO GURROLA HERRERA, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, monto:787659.62, importe_modificado:787659.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:27.83}} | {2118990/proyecto_INICIO, 2118990/proyecto_FIN, 2118990/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302119229 | Proyecto de inversión | 20122.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20122.27, modificado:20122.27}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA COLONIA MÉXICO DURANGO - 158171 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 158171 | S | 5 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.7, meta_modificada:32.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE AVENIDA MÉXICO INTERIOR 1 COLONIA MÉXICO, 34194 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE AV MÉXICO Y , EN AVENIDA MÉXICO DE LA COLONIA MÉXICO EN DURANGO, lon:-104.6542244, lat:23.98687984}} | 2022-07-01 | 2022-12-30 | 20122.27 | 20122.27 | 20122.27 | 20122.27 | 20122.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-007-22, contratista:JOSÉ GERARDO GURROLA HERRERA, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, monto:787659.62, importe_modificado:787659.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.7}} | {2119229/proyecto_PROCESO, 2119229/proyecto_INICIO, 2119229/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302119261 | Proyecto de inversión | 15802.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15802.44, modificado:15802.44}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA COLONIA IGNACIO ZARAGOZA DURANGO - 158268 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 158268 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.68, meta_modificada:25.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE AV IGNACIO ZARAGOZA INTERIOR 1 COLONIA IGNACIO ZARAGOZA, 34167 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE AV IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE EJERCITO LIBERAL EN CALLE AVENIDA IGNACIO ZARAGOZA DE LA COLONIA, lon:-104.60259289, lat:24.00495953}} | 2022-07-01 | 2022-12-30 | 15802.44 | 15802.44 | 15802.44 | 15802.44 | 15802.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-007-22, contratista:JOSÉ GERARDO GURROLA HERRERA, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, monto:787659.62, importe_modificado:787659.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25.68}} | {2119261/proyecto_INICIO, 2119261/proyecto_FIN, 2119261/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302119479 | Proyecto de inversión | 19931.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19931.51, modificado:19931.51}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA COLONIA HUMBERTO GUTIERREZ DURANGO - 159159 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 159159 | S | 8 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.39, meta_modificada:32.39}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE HUMBERTO VIDAL INTERIOR 1 COLONIA HUMBERTO GUTIERREZ, 34000 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE HUMBERTO VIDAL Y CALLE MAICUITL XOCHITL, EN LA CALLE HUMBERTO VIDAL DE LA COLONIA HUMBERTO GUTIERREZ DURANGO, lon:-104.5954262, lat:24.01644536}} | 2022-07-01 | 2022-12-30 | 19931.51 | 19931.51 | 19931.51 | 19931.51 | 19931.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-007-22, contratista:JOSÉ GERARDO GURROLA HERRERA, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, monto:787659.62, importe_modificado:787659.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.39}} | {2119479/proyecto_FIN, 2119479/proyecto_PROCESO, 2119479/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302119501 | Proyecto de inversión | 25242.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25242.07, modificado:25242.07}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA COLONIA SAN RAFAEL DURANGO - 159286 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 159286 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:41.02, meta_modificada:41.02}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE REAL DE GUADALUPE INTERIOR 1 COLONIA SAN RAFAEL, 34000 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE REAL DE GUADALUPE Y , EN CALLE REAL DE GUADALUPE DE LA COLONIA SAN RAFAEL DURANGO POR LA SALIDA A PARRAL, lon:-104.67126633, lat:24.07204497}} | 2022-07-01 | 2022-12-30 | 25242.07 | 25242.07 | 25242.07 | 25242.07 | 25242.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-007-22, contratista:JOSÉ GERARDO GURROLA HERRERA, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, monto:787659.62, importe_modificado:787659.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:41.02}} | {2119501/proyecto_INICIO, 2119501/proyecto_FIN, 2119501/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302119543 | Proyecto de inversión | 20832.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20832.74, modificado:20832.74}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADOR SOLAR EN LA LOCALIDAD AQUILES SERDAN - 159445 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 159445 | S | 7 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:131, direccion:PUEBLO AQUILES SERDÁN, 34320 AQUILES SERDÁN, DURANGO DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO POBLADO AQUILES SERDAN DURANGO, lon:-104.58369547, lat:23.94087375}} | 2022-07-01 | 2022-12-30 | 20832.74 | 20832.74 | 20832.74 | 20832.74 | 20832.74 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INMUVI-008-22, contratista:JORGE CORONA CARRETE, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, monto:1999943.04, importe_modificado:1999943.04}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:2.0}} | {2119543/proyecto_INICIO, 2119543/proyecto_PROCESO, 2119543/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302119721 | Proyecto de inversión | 10416.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10416.37, modificado:10416.37}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADOR SOLAR EN LA LOCALIDAD JOSE REFUGIO SALCIDO DURANGO - 160281 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 160281 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:194, direccion:PUEBLO JOSÉ REFUGIO SALCIDO, 34323 JOSÉ REFUGIO SALCIDO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , EN DOMICILIO CONOCIDO LOCALIDAD JOSE REFUGIO SALCIDO DURANGO, lon:-104.52139921, lat:23.96506085}} | 2022-07-01 | 2022-12-30 | 10416.37 | 10416.37 | 10416.37 | 10416.37 | 10416.37 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INMUVI-008-22, contratista:JORGE CORONA CARRETE, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, monto:1999943.04, importe_modificado:1999943.04}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2119721/proyecto_FIN, 2119721/proyecto_PROCESO, 2119721/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302119816 | Proyecto de inversión | 351592.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:351592.84, modificado:351592.84}} | AMPLIACION DE ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE LA SOLEDAD MUNICIPIO DE CANATLAN, DGO. - 160711 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Canatlán | 160711 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:127, direccion:PUEBLO LA SOLEDAD, 34403 LA SOLEDAD, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , EN LA LOCALIDAD DE LA SOLEDAD MUNICIPIO DE CANATLAN DGO., lon:-104.9299062, lat:24.7634507}} | 2022-07-22 | 2022-08-30 | 351592.84 | 351592.84 | 351592.84 | 351592.84 | 351592.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.CAN/FISMDF/ELE/010/2022, contratista:JAVIER ELIAISB MARIN LOPEZ, convocante:CANATLAN, monto:1123729.8, importe_modificado:1123729.8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {2119816/proyecto_PROCESO, 2119816/proyecto_INICIO, 2119816/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302119884 | Proyecto de inversión | 52081.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52081.85, modificado:52081.85}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADOR SOLAR EN LA LOCALIDAD DE PRAXEDIS G. GUERRERO VIEJO DURANGO - 161062 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 161062 | S | 16 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:234, direccion:PUEBLO PRAXEDIS G. GUERRERO VIEJO, 34320 PRAXEDIS G. GUERRERO VIEJO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , EN DOMICILIO CONOCIDO LOCALIDAD PRAXEDIS GUERRERO VIEJO DURANGO, lon:-104.55917744, lat:23.95010301}} | 2022-07-01 | 2022-12-30 | 52081.85 | 52081.85 | 52081.85 | 52081.85 | 52081.85 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INMUVI-008-22, contratista:JORGE CORONA CARRETE, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, monto:1999943.04, importe_modificado:1999943.04}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:5.0}} | {2119884/proyecto_FIN, 2119884/proyecto_PROCESO, 2119884/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302119922 | Proyecto de inversión | 20832.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20832.74, modificado:20832.74}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADOR SOLAR EN LA LOCALIDAD SANTA ISABEL DE BATRES DURANGO - 161315 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 161315 | S | 7 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:275, direccion:PUEBLO SANTA ISABEL DE BATRES, 34387 SANTA ISABEL DE BATRES, DURANGO DURANGO ENTRE Y , EN DOMICILIO CONOCIDO LOCALIDAD SANTA ISABEL DE BATRES DURANGO, lon:-104.91224493, lat:24.19634361}} | 2022-07-01 | 2022-12-30 | 20832.74 | 20832.74 | 20832.74 | 20832.74 | 20832.74 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INMUVI-008-22, contratista:JORGE CORONA CARRETE, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, monto:1999943.04, importe_modificado:1999943.04}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:2.0}} | {2119922/proyecto_INICIO, 2119922/proyecto_FIN, 2119922/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302120316 | Proyecto de inversión | 39234.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39234.77, modificado:39234.77}} | MANTENIMIENTO DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL SOLAR EN VIVIENDAS 9 BATERIAS EN LA LOCALIDAD DE RINCON DE CEBOLLAS - 163157 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guanaceví | 163157 | S | 9 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:390, direccion:RANCHERIA RINCÓN DEL BAJÍO RINCÓN DE CEBOLLAS, 35435 RINCÓN DEL BAJÍO (RINCÓN DE CEBOLLAS), GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , A UN COSTADO DEL ASERRADERO, lon:-106.136365, lat:25.83280347}} | 2022-04-01 | 2022-05-31 | 39234.77 | 39234.77 | 39234.77 | 39234.77 | 39234.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FAISMDF/ELE/01/2022, contratista:ROBERTO LEZAMA VILLAR, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO, monto:871883.84, importe_modificado:871883.84}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.0}} | {2120316/proyecto_INICIO, 2120316/proyecto_PROCESO, 2120316/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302120365 | Proyecto de inversión | 4359.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4359.42, modificado:4359.42}} | MANTENIMIENTO DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL SOLAR EN VIVIENDAS 1 BATERIA EN LA LOCALIDAD DE LA JOYA DE AYALA - 163365 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guanaceví | 163365 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:46, direccion:RANCHERIA LA JOYA DE AYALA, 35435 LA JOYA DE AYALA, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , EN UNA CASA DE ADOBE, lon:-106.13031029, lat:25.84404282}} | 2022-04-01 | 2022-05-31 | 4359.42 | 4359.42 | 4359.42 | 4359.42 | 4359.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FAISMDF/ELE/01/2022, contratista:ROBERTO LEZAMA VILLAR, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO, monto:871883.84, importe_modificado:871883.84}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2120365/proyecto_INICIO, 2120365/proyecto_FIN, 2120365/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302120392 | Proyecto de inversión | 4359.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4359.42, modificado:4359.42}} | MANTENIMIENTO DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL SOLAR EN VIVIENDAS 1 BATERIA EN LA LOCALIDAD DE LOS FRAILES - 163485 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guanaceví | 163485 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:358, direccion:RANCHERIA LOS FRAILES, 35435 LOS FRAILES, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , A UN COSTADO DE CORRAL DE MANEJO, lon:-106.07206541, lat:25.893293}} | 2022-04-01 | 2022-05-31 | 4359.42 | 4359.42 | 4359.42 | 4359.42 | 4359.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FAISMDF/ELE/01/2022, contratista:ROBERTO LEZAMA VILLAR, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO, monto:871883.84, importe_modificado:871883.84}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2120392/proyecto_INICIO, 2120392/proyecto_FIN, 2120392/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302120430 | Proyecto de inversión | 8718.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8718.84, modificado:8718.84}} | MANTENIMIENTO DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL SOLAR EN VIVIENDAS 2 BATERIAS EN LA LOCALIDAD DE AGUA DEL PINO - 163598 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guanaceví | 163598 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:228, direccion:RANCHERIA AGUA DEL PINO, 35417 AGUA DEL PINO, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-106.17236689, lat:25.91582971}} | 2022-04-01 | 2022-05-31 | 8718.84 | 8718.84 | 8718.84 | 8718.84 | 8718.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FAISMDF/ELE/01/2022, contratista:ROBERTO LEZAMA VILLAR, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO, monto:871883.84, importe_modificado:871883.84}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2120430/proyecto_INICIO, 2120430/proyecto_FIN, 2120430/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302120616 | Proyecto de inversión | 1378672.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1378672.12, modificado:1378672.12}} | CONSTRUCCION DE TECHADO ENA REA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA LOCLAIDAD DE SAN JOSE DE GRACIA MUNICIPIO DE CANATLAN DGO - 164360 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Canatlán | 164360 | S | 34 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:115, direccion:PUEBLO SAN JOSÉ DE GRACIA, 34465 SAN JOSÉ DE GRACIA, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , EN LA TELESECUNDARIA DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE GRACIA, lon:-104.74424358, lat:24.47435573}} | 2022-07-11 | 2022-09-30 | 1378672.12 | 1378672.12 | 1378672.12 | 1378672.12 | 1378672.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.CAN/FISMDF/URB/006/2022, contratista:CARLOS HUMBERTO DIAZ HERNANDEZ, convocante:CANATLAN, monto:2854157.84, importe_modificado:2854157.84}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2120616/proyecto_FIN, 2120616/proyecto_PROCESO, 2120616/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302120673 | Proyecto de inversión | 10416.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10416.37, modificado:10416.37}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADOR SOLAR EN LA COL SAN ISIDRO DURANGO - 164653 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 164653 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE NARCISO INTERIOR 1 COLONIA SAN ISIDRO, 34030 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE NARCISO Y , EN CALLE NARCISO DE LA COLONIA SAN ISIDRO DURANGO, lon:-104.69472718, lat:24.06042691}} | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 10416.37 | 10416.37 | 10416.37 | 10416.37 | 10416.37 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INMUVI-008-22, contratista:JORGE CORONA CARRETE, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, monto:1999943.04, importe_modificado:1999943.04}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2120673/proyecto_INICIO, 2120673/proyecto_FIN, 2120673/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302120729 | Proyecto de inversión | 10416.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10416.37, modificado:10416.37}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADOR SOLAR EN LA COLONIA EL ROSAL DURANGO - 164855 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 164855 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE HORTENCIA INTERIOR 1 COLONIA EL ROSAL, 34045 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE HORTENCIA Y , EN CALLE HORTENCIA EN LA COLONIA EL ROSAL ATRÁS DE LA COLONIA ALCALDES DURANGO, lon:-104.7217872, lat:24.03390137}} | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 10416.37 | 10416.37 | 10416.37 | 10416.37 | 10416.37 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INMUVI-008-22, contratista:JORGE CORONA CARRETE, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, monto:1999943.04, importe_modificado:1999943.04}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2120729/proyecto_INICIO, 2120729/proyecto_FIN, 2120729/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302120902 | Proyecto de inversión | 10416.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10416.37, modificado:10416.37}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADOR SOLAR EN LA COLONIA GOBERNADORES DURANGO - 165495 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 165495 | S | 2 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE SANTIAGO BACAORTIZ INTERIOR 1 COLONIA GOBERNADORES, 34045 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE SANTIAGO BACAORTIZ Y CALLE JOSE RAMIREZ GAMERO, CALLE FELIX RODRIGUEZ NAJERA EN CALLE SANTIAGO BACAORTIZ ENTRE CALL, lon:-104.70933733, lat:24.03103257}} | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 10416.37 | 10416.37 | 10416.37 | 10416.37 | 10416.37 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INMUVI-008-22, contratista:JORGE CORONA CARRETE, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, monto:1999943.04, importe_modificado:1999943.04}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2120902/proyecto_PROCESO, 2120902/proyecto_INICIO, 2120902/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302120997 | Proyecto de inversión | 560317.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:560317.07, modificado:560317.07}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE SAN JULIÁN EL SALITRE MELCHOR OCAMPO - 166035 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 166035 | S | 131 | 124 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:33.0, meta_modificada:33.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:71, direccion:RANCHERIA MELCHOR OCAMPO, 34604 MELCHOR OCAMPO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , TOMAR CARRETERA DE SANTIAGO J GPE AGUILERA HASTA LA LOCALIDAD SANTA TERESA Y TOMAR CARRETERA TERRACERÍA A LOCALIDAD DE SAN JULIÁN DAR V, lon:-105.26070854, lat:25.36347613}} | 2022-07-25 | 2022-08-16 | 560317.07 | 560317.07 | 560317.07 | 560317.07 | 560317.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CMSPAD-DIR-O.P.035-2022, contratista:INGENERIA Y CONSTRUCCIONES FRAGUA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:560317.07, importe_modificado:560317.07}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:33.0}} | {2120997/proyecto_PROCESO, 2120997/proyecto_INICIO, 2120997/proyecto_FIN, 2120997/proyecto_PROCESO, 2120997/proyecto_FIN, 2120997/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302121390 | Proyecto de inversión | 20832.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20832.74, modificado:20832.74}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADOR SOLAR EN LA COLONIA J GUADALUPE RODRIGUEZ DURANGO - 167836 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 167836 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE EVERARDO GAMIZ INTERIOR 1 COLONIA J GUADALUPE RODRIGUEZ, 34280 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE EVERARDO GAMIZ Y CALLE CATARINO HERRERA, CALLE LÁZARO CÁRDENAS EN CALLE EVERARDO GAMIZ CALLE CATARINO HERRERA , lon:-104.62817214, lat:24.02351341}} | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 20832.74 | 20832.74 | 20832.74 | 20832.74 | 20832.74 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INMUVI-008-22, contratista:JORGE CORONA CARRETE, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, monto:1999943.04, importe_modificado:1999943.04}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:2.0}} | {2121390/proyecto_FIN, 2121390/proyecto_PROCESO, 2121390/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302121568 | Proyecto de inversión | 10416.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10416.37, modificado:10416.37}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADOR SOLAR EN LA COLONIA LAS PALMAS DURANGO - 168589 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 168589 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE GARDENIAS INTERIOR 1 COLONIA LAS PALMAS, 34014 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE GARDENIAS Y , EN CALLE GARDENIAS DE LA COLONIA LAS PALMAS DURANGO, lon:-104.69786199, lat:24.04483958}} | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 10416.37 | 10416.37 | 10416.37 | 10416.37 | 10416.37 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INMUVI-008-22, contratista:JORGE CORONA CARRETE, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, monto:1999943.04, importe_modificado:1999943.04}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2121568/proyecto_INICIO, 2121568/proyecto_FIN, 2121568/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302121838 | Proyecto de inversión | 10416.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10416.37, modificado:10416.37}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADOR SOLAR EN LA COLONIA RICARDO FLORES MAGON DURANGO - 169764 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 169764 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA FRANCISCO ZARCO INTERIOR 1 COLONIA RICARDO FLORES MAGÓN, 34136 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE PRIVADA FRANCISCO ZARCO Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE FRANCISCO VILLA EN CALLE PRIVADA FRANCISCO ZARCO , lon:-104.67907953, lat:24.00679569}} | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 10416.37 | 10416.37 | 10416.37 | 10416.37 | 10416.37 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INMUVI-008-22, contratista:JORGE CORONA CARRETE, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, monto:1999943.04, importe_modificado:1999943.04}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2121838/proyecto_INICIO, 2121838/proyecto_FIN, 2121838/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302122560 | Proyecto de inversión | 39376.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39376.13, modificado:39376.13}} | SUMINISTRO Y CLOCACION DE CALENTADOR DE SOLAR EN LA LOCALIDAD DE EL POZOLE - 173322 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Canatlán | 173322 | S | 8 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:102, direccion:PUEBLO , 34407 EL POZOLE, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , SUMINISTRO Y CLOCACION DE CALENTADOR DE SOLAR EN LA LOCALIDAD DE EL POZOLE, lon:-104.78712693, lat:24.57345458}} | 2022-05-23 | 2022-09-30 | 39376.13 | 39376.13 | 39376.13 | 39376.13 | 39376.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.CAN/FISMDF/004/2022, contratista:SERVIDURA, convocante:CANATLAN, monto:3051650.42, importe_modificado:3051650.42}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:4.0}} | {2122560/proyecto_INICIO, 2122560/proyecto_FIN, 2122560/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302122563 | Proyecto de inversión | 108284.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108284.38, modificado:108284.38}} | SUMINISTRO E INSTALACIN DE CALENTADOR SOLAR EN LA LOCALIDAD DE EL PROGRESO - 173327 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Canatlán | 173327 | S | 20 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:104, direccion:PUEBLO , 34403 EL PROGRESO (LOS PINOS), CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , SUMINISTRO E INSTALACIN DE CALENTADOR SOLAR EN LA LOCALIDAD DE EL PROGRESO, lon:-104.83803008, lat:24.63945665}} | 2022-05-23 | 2022-09-30 | 108284.38 | 108284.38 | 108284.38 | 108284.38 | 108284.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.CAN/FISMDF/004/2022, contratista:SERVIDURA, convocante:CANATLAN, monto:3051650.42, importe_modificado:3051650.42}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:11.0}} | {2122563/proyecto_INICIO, 2122563/proyecto_FIN, 2122563/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302122567 | Proyecto de inversión | 46496.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46496.42, modificado:46496.42}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS EN LA LOCALIDAD DE LIRIOS DE LA SIERRA EN EL MUNICIPIO DE CANATLAN, DGO - 173341 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Canatlán | 173341 | S | 25 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:66, direccion:PUEBLO LIRIOS DE LA SIERRA, 34444 LIRIOS DE LA SIERRA, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , EN LA LOCLIDAD DE LIRIOS DE LA SIERRA, lon:-105.45334463, lat:24.51144024}} | 2022-04-01 | 2022-05-15 | 46496.42 | 46496.42 | 46496.42 | 46496.42 | 46496.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.CAN/FISMDF/001/2022, contratista:SIMOSOL SA DE CV, convocante:CANATLAN, monto:73619.32, importe_modificado:73619.32}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}} | {2122567/proyecto_INICIO, 2122567/proyecto_PROCESO, 2122567/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302123425 | Proyecto de inversión | 3874.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3874.7, modificado:3874.7}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA EN LA LOCALIDAD DE LA SAUCEDA MUNICIPIO DE CANATLAN, DGO - 177628 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Obras Públicas | 177628 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:123, direccion:PUEBLO LA SAUCEDA, 34466 LA SAUCEDA, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE LA SAUCEDA POR LA PLAZA, lon:-104.75033623, lat:24.52385315}} | 2022-04-04 | 2022-05-15 | 3874.7 | 3874.7 | 3874.7 | 3874.7 | 3874.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.CAN/FISMDF/003/2022, contratista:SIMO SOL DGO SA DE CV, convocante:CANATLAN, monto:73619.33, importe_modificado:73619.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {2123425/proyecto_PROCESO, 2123425/proyecto_FIN, 2123425/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302123810 | Proyecto de inversión | 9844.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9844.03, modificado:9844.03}} | COLOCACION YSUMINISTRO DE CALENTADOR SOLAR EN LA LOCALIDA DE SAN GERONIMO DE JACALES - 179533 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Canatlán | 179533 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:114, direccion:PUEBLO , 34440 SAN JERÓNIMO DE JACALES, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , COLOCACION YSUMINISTRO DE CALENTADOR SOLAR EN LA LOCALIDA DE SAN GERONIMO DE JACALES, lon:-105.23058181, lat:24.40604748}} | 2022-05-23 | 2022-09-30 | 9844.03 | 9844.03 | 9844.03 | 9844.03 | 9844.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.CAN/FISMDF/004/2022, contratista:SERVIDURA, convocante:CANATLAN, monto:3051650.42, importe_modificado:3051650.42}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2123810/proyecto_INICIO, 2123810/proyecto_FIN, 2123810/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302123824 | Proyecto de inversión | 374117 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PRODDER, monto:187058.5, modificado:187058.5}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:187058.5, modificado:187058.5}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLMORELOS ZONA CENTRO,MUNICIPIO DE CANATLAN,DURANGO - 179579 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Canatlán | 179579 | S | 20 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:129.0, meta_modificada:129.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE CALLE MORELOS COLONIA CANATLÁN CENTRO, 34450 CANATLÁN, CANATLÁN DURANGO ENTRE CALLE MINA Y CALLE VICTORIA, REHABILITACION DE RD DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MORELOSZONA CENTROMUNICIPIO DE CANATLANDURANGO, lon:-104.77710346, lat:24.52494365}} | 2022-02-02 | 2022-03-02 | 374117 | 374117 | 374117 | 374117 | 374117 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:119716, contratista:, convocante:SISTEMAS DE AGUAS DE CANATLAN, monto:244484.0, importe_modificado:244484.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:129.0}} | {2123824/proyecto_INICIO, 2123824/proyecto_PROCESO, 2123824/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302123851 | Proyecto de inversión | 60984.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60984.56, modificado:60984.56}} | ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL EQUIPAMIENTO SOLAR FOTOVOLTAICA EN VARIAS LOCALIDADES DE LA REGION DE SANTA MARIA DE OCOTAN DEL MUNICIPIO DEL MEZQUITAL, DGO. BARRANCOS PRIETOS - 179707 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 179707 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:69, direccion:RANCHERIA BARRANCOS PRIETOS, 34984 BARRANCOS PRIETOS, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LAS OBRAS SE BENEFICIAN AL NORTE DE LA LOCALIDAD DE BARRANCOS PRIETOS LA UBICACIÓN SE INDICA EN EL MAPA. YA QUE ES UNA POBLACIÓN UBICADA EN , lon:-104.50956571, lat:23.06416995}} | 2022-01-05 | 2022-04-29 | 60984.56 | 60984.56 | 60984.56 | 60984.56 | 60984.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-AyC22-002-4, contratista:TRC RAICES, SA DE CV,, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:4268919.48, importe_modificado:60984.56}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2123851/proyecto_PROCESO, 2123851/proyecto_FIN, 2123851/proyecto_PROCESO, 2123851/proyecto_FIN, 2123851/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302124381 | Proyecto de inversión | 670894.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:670894.51, modificado:670894.51}} | ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL EQUIPAMIENTO SOLAR FOTOVOLTAICA EN VARIAS LOCALIDADES DE LA REGION DE SAN FRANCISCO DE OCOTAN, DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. MURUATA - 182312 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 182312 | S | 67 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:108, direccion:RANCHERIA MURUATA, 34995 MURUATA, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE CENTRA PRINCIPALMETE AL CENTRO Y AL OESTE DE LA LOCALIDAD LAS CASAS BENEFICIADAS LA UBICACIÓN SE INDICA EN EL MAPA. YA QUE ES UNA POBLACIÓN UBICADA E, lon:-104.46339422, lat:22.73396466}} | 2022-01-06 | 2022-04-15 | 670894.51 | 670894.51 | 670894.51 | 670894.51 | 670894.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-AyC22-011-4, contratista:HOSE CREATIVE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:4269328.73, importe_modificado:670894.51}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:22.0}} | {2124381/proyecto_FIN, 2124381/proyecto_PROCESO, 2124381/proyecto_INICIO, 2124381/proyecto_FIN, 2124381/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR210402018440 | Proyecto de inversión | 332500.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:332500.01, modificado:332500.01}} | CONSTRUCCION DE 5 ACCIONES DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE JOSE ISABEL ROBLES MUNICIPIO DE GENERAL SIMON BOLIVAR DGO - 203771 | 10 | Durango | 6 | General Simón Bolívar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE GRAL SIMON BOLIVAR DGO | 203771 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:8, direccion:EJIDO JOSÉ ISABEL ROBLES, 35984 JOSÉ ISABEL ROBLES, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR DURANGO ENTRE Y , UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA A UNA CUADRA AL SUR DE LA PARROQUIA DE LA LOCCALIDAD OTRA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA A UNA CU, lon:-103.29057649, lat:24.64269746}} | 2021-06-10 | 2021-09-03 | 332500.01 | 332500.01 | 332500.01 | 332500.01 | 332500.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GSBOP/FAISM/U2A/VIV022/2021/1, contratista:INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA VM SA DE CV, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL SIMON BOLIVAR, monto:332500.0, importe_modificado:332500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} | {2018440/proyecto_INICIO, 2018440/proyecto_PROCESO, 2018440/proyecto_FIN, 2018440/proyecto_PROCESO, 2018440/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220202078057 | Proyecto de inversión | 344462.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:344462.98, modificado:344462.98}} | CONSTURCCION DE 21 CUARTOS PARA COCINA CUATRO EN LA LOCALIDAD DE NOGALES DEL MUNICIPIO DE CONETO DE COMONFORT DGO. - 71144 | 10 | Durango | 3 | Coneto de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Coneto de Comonfort | 71144 | S | 9 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:8, direccion:PUEBLO NOGALES, 34473 NOGALES, CONETO DE COMONFORT DURANGO ENTRE Y , LOS PROYECTOS SE LOCALIZAN UNO EN LA SEGUNDA CUADRA Y EL OTRO EN LA TERCERA CUADRA DEL ACCESO DE LA CALLE PRINCIPAL SALIDA A CONETO Y LOS OTROS DOS PROYE, lon:-104.72424467, lat:24.97951821}} | 2022-05-09 | 2022-08-31 | 344462.98 | 344462.98 | 344462.98 | 344462.98 | 344462.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOP-VIV-005/2022, contratista:ING. IRVING ARIEL VALENZUELA GANDARILLA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CONETO DE COMONFORT, monto:1808430.58, importe_modificado:1808430.58}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0}} | {2078057/proyecto_INICIO, 2078057/proyecto_PROCESO, 2078057/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302101028 | Proyecto de inversión | 756640 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:249692.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:506948.0, modificado:506948.0}} | CONSTRUCCIÓN DE BORDO DE ABREVADERO EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL DE PAPASQUIARO MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO - 79720 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 79720 | S | 39 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:19241.18, meta_modificada:19241.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:123, direccion:PUEBLO SAN MIGUEL DE PAPASQUIARO, 34613 SAN MIGUEL DE PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO SAN MIGUEL DE PAPASQUIARO, lon:-105.33607892, lat:24.83054053}} | 2022-03-07 | 2022-04-09 | 506948 | 506948 | 506948 | 506948 | 506948 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CMSPAD/DIR-O.P-010-2022.SBS, contratista:SISTEMA MODERNOS SOLARES SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:756640.0, importe_modificado:506948.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:19241.18}} | {2101028/proyecto_PROCESO, 2101028/proyecto_INICIO, 2101028/proyecto_PROCESO, 2101028/proyecto_INICIO, 2101028/proyecto_FIN, 2101028/proyecto_INICIO, 2101028/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302106562 | Proyecto de inversión | 172231.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:172231.48, modificado:172231.48}} | CONSTURCCION DE 21 CUARTOS PARA COCINA DOS EN LA LOCALIDAD DE SAPIORIS DEL MUNICIPIO DE CONETO DE COMONFORT DGO. - 71131 | 10 | Durango | 3 | Coneto de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Coneto de Comonfort | 71131 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:16, direccion:CALLE PROLONGACION SALIDA A LA LABOR PUEBLO SAPIORIS, 34475 SAPIORIS, CONETO DE COMONFORT DURANGO ENTRE Y , SE LOCALIZA A EN DIRECCIÓN SUROESTE A 26.2 KILÓMETROS. DE LA CABECERA MUNICIPAL Y LOS PROYECTOS SE LOCALIZAN APROX, lon:-104.90525324, lat:25.14197563}} | 2022-05-09 | 2022-08-31 | 172231.48 | 172231.48 | 172231.48 | 172231.48 | 172231.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOP-VIV-005/2022, contratista:ING. IRVING ARIEL VALENZUELA GANDARILLA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CONETO DE COMONFORT, monto:1808430.58, importe_modificado:1808430.58}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2106562/proyecto_INICIO, 2106562/proyecto_PROCESO, 2106562/proyecto_INICIO, 2106562/proyecto_FIN, 2106562/proyecto_INICIO, 2106562/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302108799 | Proyecto de inversión | 1235000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1235000.0, modificado:1235000.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES COBERTURA MUNICIPAL - 112415 | 10 | Durango | 28 | San Juan del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Obras Públicas | 112415 | S | 165 | 245 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:COLONIA SAN JUAN DEL RÍO DEL CENTAURO DEL NORTE CENTRO, 34480 SAN JUAN DEL RÍO DEL CENTAURO DEL NORTE, SAN JUAN DEL RÍO DURANGO ENTRE Y , CADA UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDOS DENTRO DEL BARRIO LA LOMA, lon:-104.45334367, lat:24.78371475}} | 2022-04-04 | 2022-05-31 | 1235000 | 1235000 | 1235000 | 1235000 | 1235000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM-OP-SJR-R33-06/2022, contratista:FRANCISCO JAVIER FIGUEROA VELDUCEA, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, monto:1235000.0, importe_modificado:1235000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:100.0}} | {2108799/proyecto_INICIO, 2108799/proyecto_FIN, 2108799/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302108819 | Proyecto de inversión | 650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:435500.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:214500.0, modificado:214500.0}} | REVESTIMIENTO CAMINO SAN MIGUEL DE PAPASQUIARO A SAN MANUEL DE LA GALERA - 112490 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 112490 | S | 38 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:120, direccion:RANCHERIA SAN MANUEL DE LA GALERA, 34613 SAN MANUEL DE LA GALERA, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , LOCALIDAD RÍO ARRIBA QUE SE ENCUENTRA A 30.1 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPAS, lon:-105.33501744, lat:24.7855791}} | 2022-04-18 | 2022-05-07 | 214500 | 214500 | 214500 | 214500 | 214500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CMSPAD-DIR-O.P.013-2022, contratista:ROBERTO LEZAMA VILLAR, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:650000.0, importe_modificado:650000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:4.0}} | {2108819/proyecto_INICIO, 2108819/proyecto_FIN, 2108819/proyecto_PROCESO, 2108819/proyecto_FIN, 2108819/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302108828 | Proyecto de inversión | 565152 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:565152.0, modificado:565152.0}} | REHABILITACION DE CAMINOS VECINALES DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO - 112539 | 10 | Durango | 28 | San Juan del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Obras Públicas | 112539 | S | 17 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:42.0, meta_modificada:42.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:24, direccion:PUEBLO LLANO DEL PINO, 34496 LLANO DEL PINO, SAN JUAN DEL RÍO DURANGO ENTRE Y , LA ENTRADA A LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETERE SAN JUAN DEL RIO FRANCISCO I MADERO EN EL KILOMETRO 19.7, lon:-104.53177311, lat:24.59141049}} | 2022-04-19 | 2022-05-19 | 565152 | 565152 | 565152 | 565152 | 565152 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM-OP-SJR-R33-07/2022, contratista:GILDA PATRICIA ROSALES CACERES, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, monto:565152.0, importe_modificado:565152.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:42.0}} | {2108828/proyecto_PROCESO, 2108828/proyecto_INICIO, 2108828/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302111715 | Proyecto de inversión | 76249.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76249.95, modificado:76249.95}} | 5 CALENTADORES SOLARES EN VIVIENDAS LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE LOS REMEDIOS - 125492 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guanaceví | 125492 | S | 6 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:72, direccion:PUEBLO SAN FRANCISCO DE LOS REMEDIOS LAS PINTAS, 35414 SAN FRANCISCO DE LOS REMEDIOS (LAS PINTAS), GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , A UN COSTADO DE LA CLINICA DE LA LOCALIDAD, lon:-106.20114438, lat:26.36850315}} | 2022-03-07 | 2022-06-04 | 76249.95 | 76249.95 | 76249.95 | 76249.95 | 76249.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FISMDF/MEV/01/2022, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO, monto:3049999.6, importe_modificado:3049999.6}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:5.0}} | {2111715/proyecto_FIN, 2111715/proyecto_PROCESO, 2111715/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302111816 | Proyecto de inversión | 337980.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:337980.24, modificado:337980.24}} | CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA EN LA ESCUELA PRIMARIA MARGARITA MAZA DE JUAREZ CABECERA MUNICIPAL DE NAZAS DGO. - 125959 | 10 | Durango | 15 | Nazas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Nazas | 125959 | S | 125 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE GRAL. IGNACIO ZARAGOZA PUEBLO NAZAS CENTRO, 35700 NAZAS, NAZAS DURANGO ENTRE CALLE FCO. JAVIER MINA Y CALLE ARROLLO DE LA MAQUINA, CALLE BENITO JUAREZ EL PROYECTO SE LOCALIZA EN LAS SIGUIENTES COORDENADAS LATITUD 25.22659, lon:-104.11242454, lat:25.22665759}} | 2022-05-09 | 2022-06-20 | 337980.24 | 337980.24 | 337980.24 | 337980.24 | 337980.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TMU-NAZAS/ED/004/2022, contratista:ING. BENITO ZUÑIGA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE NAZAS DGO., monto:337980.24, importe_modificado:337980.24}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2111816/proyecto_PROCESO, 2111816/proyecto_INICIO, 2111816/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302112657 | Proyecto de inversión | 123654.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:123654.2, modificado:123654.2}} | MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE JOSÉ MARÍA MORELOS CHINACATES - 130123 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 130123 | S | 145 | 155 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:79, direccion:RANCHERIA JOSÉ MARÍA MORELOS CHINACATES, 34607 JOSÉ MARÍA MORELOS (CHINACATES), SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE DOMINGO ARRIETA, CALLE MATAMOROS ESTÁ SITUADO A 21.5 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN ESTE , lon:-105.21105368, lat:25.01867258}} | 2022-04-25 | 2022-04-30 | 123654.2 | 123654.2 | 123654.2 | 123654.2 | 123654.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CMSPAD-DIR-O.P.022-2022, contratista:JOEL RODRIGUEZ HERRERA, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:123654.2, importe_modificado:123654.2}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2112657/proyecto_FIN, 2112657/proyecto_PROCESO, 2112657/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302113301 | Proyecto de inversión | 176598.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:176598.4, modificado:176598.4}} | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA BOULEVARD FERROCARRIL NORTE - 133107 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 133107 | S | 45 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:BOULEVARD FERROCARRIL INTERIOR SN COLONIA SANTIAGO PAPASQUIARO CENTRO, 34630 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE CALLE JUAN MANUEL FLORES Y CALLE COLÓN, AMPLIACION BOULEVARD FERROCARRIL INGRESAR POR BOULEVA, lon:-105.4175119, lat:25.04240453}} | 2022-06-20 | 2022-07-02 | 176598.4 | 176598.4 | 176598.4 | 176598.4 | 176598.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CMSPAD-DIR-O.P.026-2022, contratista:JOEL RODRIGUEZ HERRERA, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:176598.4, importe_modificado:176598.4}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2113301/proyecto_INICIO, 2113301/proyecto_PROCESO, 2113301/proyecto_FIN, 2113301/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302113683 | Proyecto de inversión | 410747.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:410747.71, modificado:410747.71}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE NUEVO SAN DIEGO A SAN DIEGO DE TENZAENZ - 134914 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 134914 | S | 87 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:208, direccion:RANCHERIA SAN DIEGO DE TENZAENS, 34623 NUEVO SAN DIEGO (EL CABALLO), SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 72.6 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO, lon:-106.12064772, lat:24.89470299}} | 2022-06-25 | 2022-07-16 | 410747.71 | 410747.71 | 410747.71 | 410747.71 | 410747.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CMSPAD-DIR-O.P.027-2022, contratista:INGENERIA Y CONSTRUCCIONES FRAGUA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:410747.7, importe_modificado:410747.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:27.0}} | {2113683/proyecto_PROCESO, 2113683/proyecto_FIN, 2113683/proyecto_INICIO, 2113683/proyecto_PROCESO, 2113683/proyecto_FIN, 2113683/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302116117 | Acción | 23200 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23200.0, modificado:23200.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 144615 | 10 | Durango | 3 | Coneto de Comonfort |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Coneto de Comonfort | 144615 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-104.768917, lat:24.979125}} | 2022-02-03 | 2022-02-23 | 23200 | 23200 | 23200 | 23200 | 23200 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PMC/DOP/IND-EyP-003/2022, contratista:ING. GISELE DANIELA GUTIERREZ FLORES, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CONETO DE COMONFORT, monto:23200.0, importe_modificado:23200.0}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2116117/proyecto_INICIO, 2116117/proyecto_PROCESO, 2116117/proyecto_FIN, 2116117/proyecto_PROCESO, 2116117/proyecto_FIN, 2116117/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302116135 | Acción | 2204 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2204.0, modificado:2204.0}} | 355 Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte - 144687 | 10 | Durango | 3 | Coneto de Comonfort |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Coneto de Comonfort | 144687 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-104.768917, lat:24.979125}} | 2022-07-11 | 2022-07-12 | 2204 | 2204 | 2204 | 2204 | 2204 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PMC/DOP-IND-MANT-005/2022, contratista:C. MANUEL ORRANTE GOMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CONETO DE COMONFORT, monto:5684.0, importe_modificado:5684.0}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2116135/proyecto_INICIO, 2116135/proyecto_FIN, 2116135/proyecto_PROCESO, 2116135/proyecto_FIN, 2116135/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302117516 | Proyecto de inversión | 107014.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107014.63, modificado:107014.63}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO ADICIONAL CERO DOS EN COL LADERAS DEL PEDREGAL DURANGO - 150680 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 150680 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE ESMERALDA INTERIOR 1 COLONIA LADERA DEL PEDREGAL, 34015 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE ESMERALDA Y CALLE ZAFIRO, CALLE CONSTELACIÓN EN CALLE ESMERALDA ENTRE CALLE ZAFIRO Y CALLE CONSTELACIÓN COLONIA LADE, lon:-104.69460987, lat:24.04800952}} | 2022-07-01 | 2022-12-30 | 107014.63 | 107014.63 | 107014.63 | 107014.63 | 107014.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-002-22, contratista:HUMBERTO ARREOLA TORRES, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, monto:2140292.57, importe_modificado:2140292.57}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2117516/proyecto_INICIO, 2117516/proyecto_FIN, 2117516/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302117565 | Proyecto de inversión | 190849.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:190849.68, modificado:190849.68}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO COMPLETO EN COL BENIGNO MONTOYA DURANGO - 150875 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 150875 | S | 8 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 17 DE JULIO INTERIOR 1 COLONIA BENIGNO MONTOYA, 34195 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE 17 DE JULIO Y CALLE NIÑOS HÉROES, CALLE NOMBRE DE DIOS EN CALLE 17 DE JULIO CALLE NIÑOS HÉROES DE LA COLONIA BENIGNO M, lon:-104.66039478, lat:23.98608456}} | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 190849.68 | 190849.68 | 190849.68 | 190849.68 | 190849.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-004-22, contratista:Maria del Refugio de la Parra Valles, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, monto:1908496.73, importe_modificado:1908496.73}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2117565/proyecto_INICIO, 2117565/proyecto_PROCESO, 2117565/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302117624 | Proyecto de inversión | 95424.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95424.84, modificado:95424.84}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO COMPLETO EN EL POBLADO COLONIA HIDALGO DURANGO - 151141 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 151141 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:187, direccion:CALLE MARIANO ABASOLO PUEBLO COLONIA HIDALGO, 34398 COLONIA HIDALGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE MARIANO ABASOLO Y , DOMICILIO CONOCIDO CALLE MARIANO ABASOLO EN EL POBLADO COLONIA HIDALGO DURANGO, lon:-104.58925587, lat:24.15816215}} | 2022-07-01 | 2022-12-30 | 95424.84 | 95424.84 | 95424.84 | 95424.84 | 95424.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-004-22, contratista:Maria del Refugio de la Parra Valles, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, monto:1908496.73, importe_modificado:1908496.73}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2117624/proyecto_PROCESO, 2117624/proyecto_FIN, 2117624/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302117976 | Proyecto de inversión | 63005.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63005.88, modificado:63005.88}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE CONCRETO EN LOCALIDAD SAN MIGUEL DE LAS MARAVILLAS DE ARRIBA DURANGO - 152548 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 152548 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.56, meta_modificada:32.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:207, direccion:PUEBLO SAN MIGUEL DE LAS MARAVILLAS DE ARRIBA, 34330 SAN MIGUEL DE LAS MARAVILLAS DE ARRIBA, DURANGO DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO LOCALIDAD SAN MIGUEL DE LAS MARAVILLAS DE ARRIBA DURANGO, lon:-104.64444238, lat:23.89063568}} | 2022-07-01 | 2022-12-30 | 63005.88 | 63005.88 | 63005.88 | 63005.88 | 63005.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-006-22, contratista:DANIELA BERMÚDEZ RAMÍREZ, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, monto:657924.79, importe_modificado:657924.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.56}} | {2117976/proyecto_INICIO, 2117976/proyecto_FIN, 2117976/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302118129 | Proyecto de inversión | 1290308.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1290308.91, modificado:1290308.91}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA FOTOVOLTAICO PARA VIVIENDAS EN VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE CANELAS DGO 9 SISTEMAS EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO - 153245 | 10 | Durango | 2 | Canelas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Canelas | 153245 | S | 9 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:422, direccion:RANCHERIA SAN FRANCISCO, 00000 SAN FRANCISCO, CANELAS DURANGO ENTRE Y , LOS PROYECTOS DE LOS MODULOS FOTOVOLTAICOS SE LOCALIZAN EN CADA UINA DE LAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD QUE SE LOCALIZA EN LAS SIGUIENTES COORDENADAS UT, lon:-106.66828139, lat:25.06784909}} | 2022-07-04 | 2022-08-17 | 1290308.91 | 1290308.91 | 1290308.91 | 1290308.91 | 1290308.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CANELAS/MEV-009/2022, contratista:C. ARMANDO MENA PREZA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANELAS, DGO., monto:2580617.83, importe_modificado:2580617.83}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.0}} | {2118129/proyecto_INICIO, 2118129/proyecto_PROCESO, 2118129/proyecto_FIN, 2118129/proyecto_INICIO, 2118129/proyecto_PROCESO, 2118129/proyecto_FIN, 2118129/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302118734 | Proyecto de inversión | 40597.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40597.77, modificado:40597.77}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE CONCRETO EN COLONIA EL CIPRÉS DURANGO - 156133 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 156133 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.98, meta_modificada:20.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE CEDROS INTERIOR 1 COLONIA EL CIPRÉS CERRO DEL MERCADO, 34030 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE CEDROS Y CALLE LOS CIPRESES, CALLE LOS SAUCES EN CALLE CEDROS ENTRE CALLE CIPRESES Y CALLE LOS SAUCES DE LA COL, lon:-104.65294515, lat:24.04963017}} | 2022-07-01 | 2022-12-30 | 40597.77 | 40597.77 | 40597.77 | 40597.77 | 40597.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-006-22, contratista:DANIELA BERMÚDEZ RAMÍREZ, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, monto:657924.79, importe_modificado:657924.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.98}} | {2118734/proyecto_INICIO, 2118734/proyecto_FIN, 2118734/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302118749 | Proyecto de inversión | 30999.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30999.82, modificado:30999.82}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE CONCRETO EN LA COLONIA JUAN ZALAZAR DURANGO - 156194 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 156194 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.02, meta_modificada:16.02}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE CINCO INTERIOR 1 COLONIA JUAN SALAZAR, 34014 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE CINCO Y , EN CALLE CINCO DE LA COLONIA JUAN SALAZAR EN DURANGO, lon:-104.70335278, lat:24.04725745}} | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 30999.82 | 30999.82 | 30999.82 | 30999.82 | 30999.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-006-22, contratista:DANIELA BERMÚDEZ RAMÍREZ, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, monto:657924.79, importe_modificado:657924.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.02}} | {2118749/proyecto_INICIO, 2118749/proyecto_PROCESO, 2118749/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302118810 | Proyecto de inversión | 322590.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:322590.17, modificado:322590.17}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD GENERAL CARLOS REAL DURANGO - 156469 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 156469 | S | 62 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:524.23, meta_modificada:524.23}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:177, direccion:PUEBLO GENERAL CARLOS REAL, 34397 GENERAL CARLOS REAL, DURANGO DURANGO ENTRE Y , EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD GENERAL CARLOS REAL DURANGO, lon:-104.45329062, lat:24.28362791}} | 2022-07-01 | 2022-12-30 | 322590.17 | 322590.17 | 322590.17 | 322590.17 | 322590.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-007-22, contratista:JOSÉ GERARDO GURROLA HERRERA, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, monto:787659.62, importe_modificado:787659.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:524.23}} | {2118810/proyecto_PROCESO, 2118810/proyecto_INICIO, 2118810/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302118870 | Proyecto de inversión | 35873.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35873.34, modificado:35873.34}} | 10 TINACOS TIPO CISTERNA EN LA LOCALIDAD ARROYO DE LAJAS - 156726 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guanaceví | 156726 | S | 9 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:241, direccion:PUEBLO ARROYO DE LAJAS LAJAS, 35447 ARROYO DE LAJAS (LAJAS), GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-106.29892532, lat:25.94038554}} | 2022-04-11 | 2022-04-30 | 35873.34 | 35873.34 | 35873.34 | 35873.34 | 35873.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FISMDF/MEV/02/2022, contratista:DAMIAN VARGAS ZAMORA, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO, monto:358733.48, importe_modificado:358733.48}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2118870/proyecto_INICIO, 2118870/proyecto_FIN, 2118870/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302118904 | Proyecto de inversión | 7174.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7174.67, modificado:7174.67}} | CONSTRUCCION DE 3 TINACOS TIPO CISTERNA EN VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE CIENEGA DE QUELITES - 156865 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guanaceví | 156865 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:30, direccion:RANCHERIA CIÉNEGA DE QUELITES QUELITES, 35425 CIÉNEGA DE QUELITES (QUELITES), GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , A UN COSTADO DE LA IGLESIA, lon:-105.66280105, lat:25.80478821}} | 2022-04-11 | 2022-04-30 | 7174.67 | 7174.67 | 7174.67 | 7174.67 | 7174.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FISMDF/MEV/02/2022, contratista:DAMIAN VARGAS ZAMORA, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO, monto:358733.48, importe_modificado:358733.48}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2118904/proyecto_INICIO, 2118904/proyecto_FIN, 2118904/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302118940 | Proyecto de inversión | 14805.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14805.56, modificado:14805.56}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA COLONIA AMALIA SOLORZANO DURANGO - 157026 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 157026 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24.06, meta_modificada:24.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE ANTONIO LUNA GUZMÁN INTERIOR 1 COLONIA AMALIA SOLÓRZANO, 34016 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE ANTONIO LUNA GUZMAN Y CALLE SANTIAGO GARCÍA, CALLE MANUEL AVILA EN CALLE ANTONIO LUNA GUZMÁN ENTRE CALLE SANT, lon:-104.68564868, lat:24.06290523}} | 2022-07-01 | 2022-12-30 | 14805.56 | 14805.56 | 14805.56 | 14805.56 | 14805.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-007-22, contratista:JOSÉ GERARDO GURROLA HERRERA, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, monto:787659.62, importe_modificado:787659.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:24.06}} | {2118940/proyecto_INICIO, 2118940/proyecto_FIN, 2118940/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302119208 | Proyecto de inversión | 11753.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11753.38, modificado:11753.38}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN COLONIA CHULAS FRONTERAS DURANGO - 158104 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 158104 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:19.1, meta_modificada:19.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE BOQUILLA DEL CARMEN INTERIOR 1 COLONIA CHULAS FRONTERAS, 34217 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE BOQUILLA DEL CARMEN Y , EN CALLE BOQUILLA DEL CARMEN COLONIA CHULAS FRONTERAS DURANGO, lon:-104.70236377, lat:24.04098678}} | 2022-07-01 | 2022-12-30 | 11753.38 | 11753.38 | 11753.38 | 11753.38 | 11753.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-007-22, contratista:JOSÉ GERARDO GURROLA HERRERA, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, monto:787659.62, importe_modificado:787659.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:19.1}} | {2119208/proyecto_INICIO, 2119208/proyecto_FIN, 2119208/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302119312 | Proyecto de inversión | 25986.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25986.65, modificado:25986.65}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN COLONIA LUZ Y ESPERANZA DURANGO - 158473 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 158473 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:42.23, meta_modificada:42.23}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE DE LA CRUZ INTERIOR 1 COLONIA LUZ Y ESPERANZA, 34017 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE DE LA CRUZ Y CALLE LAS MINERÍAS, EN CALLE DE LA CRUZ ENTRE CALLE LAS MINERÍAS DE LA COLONIA LUZ Y ESPERANZA DURANGO, lon:-104.67639488, lat:24.06323231}} | 2022-07-01 | 2022-12-30 | 25986.65 | 25986.65 | 25986.65 | 25986.65 | 25986.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-007-22, contratista:JOSÉ GERARDO GURROLA HERRERA, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, monto:787659.62, importe_modificado:787659.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:42.23}} | {2119312/proyecto_INICIO, 2119312/proyecto_FIN, 2119312/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302119559 | Proyecto de inversión | 20832.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20832.74, modificado:20832.74}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADOR SOLAR EN LA LOCALIDAD DE CRISTOBAL COLON - 159538 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 159538 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:153, direccion:CALLE LA PINTA INTERIOR 1 PUEBLO CRISTÓBAL COLÓN, 34306 CRISTÓBAL COLÓN, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE LA PINTA Y , CALLE LA PINTA EN EL POBLADO CRISTOBAL COLON DURANGO, lon:-104.59058966, lat:24.01801933}} | 2022-07-01 | 2022-12-30 | 20832.74 | 20832.74 | 20832.74 | 20832.74 | 20832.74 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INMUVI-008-22, contratista:JORGE CORONA CARRETE, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, monto:1999943.04, importe_modificado:1999943.04}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:2.0}} | {2119559/proyecto_INICIO, 2119559/proyecto_FIN, 2119559/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302119605 | Proyecto de inversión | 10416.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10416.37, modificado:10416.37}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADOR SOLAR EN LA LOCALIDAD GENERAL FELIPE ÁNGELES DURANGO - 159761 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 159761 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:179, direccion:PUEBLO GENERAL FELIPE ÁNGELES, 34320 COLONIA GENERAL FELIPE ÁNGELES, DURANGO DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO LOCALIDAD COLONIA GENERAL FELIPE ANELES DURANGO, lon:-104.55638475, lat:23.9320917}} | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 10416.37 | 10416.37 | 10416.37 | 10416.37 | 10416.37 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INMUVI-008-22, contratista:JORGE CORONA CARRETE, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, monto:1999943.04, importe_modificado:1999943.04}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2119605/proyecto_INICIO, 2119605/proyecto_FIN, 2119605/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302119680 | Proyecto de inversión | 83330.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83330.96, modificado:83330.96}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADOR SOLAR EN LA LOCALIDAD DE SEBASTIAN LERDO DE TEJADA DURANGO - 160098 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 160098 | S | 31 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:279, direccion:PUEBLO SEBASTIÁN LERDO DE TEJADA, 34330 SEBASTIÁN LERDO DE TEJADA, DURANGO DURANGO ENTRE Y , EN DOMICILIO CONOCIDO LOCALIDAD SEBASTIAN LERDO DE TEJADA DURANGO, lon:-104.63592723, lat:23.95387578}} | 2022-07-01 | 2022-12-30 | 83330.96 | 83330.96 | 83330.96 | 83330.96 | 83330.96 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INMUVI-008-22, contratista:JORGE CORONA CARRETE, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, monto:1999943.04, importe_modificado:1999943.04}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:8.0}} | {2119680/proyecto_INICIO, 2119680/proyecto_PROCESO, 2119680/proyecto_INICIO, 2119680/proyecto_FIN, 2119680/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302119811 | Proyecto de inversión | 77088.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77088.18, modificado:77088.18}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE CERRO GORDO MUNICIPIO DE CANATLAN, DGO. - 160697 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Canatlán | 160697 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:28, direccion:PUEBLO CERRO GORDO, 34465 CERRO GORDO, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , EN LA LOCALIDAD DE CERRO GORDO, lon:-104.70550463, lat:24.3216145}} | 2022-07-22 | 2022-08-30 | 77088.18 | 77088.18 | 77088.18 | 77088.18 | 77088.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.CAN/FISMDF/ELE/010/2022, contratista:JAVIER ELIAISB MARIN LOPEZ, convocante:CANATLAN, monto:1123729.8, importe_modificado:1123729.8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2119811/proyecto_FIN, 2119811/proyecto_PROCESO, 2119811/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302119944 | Proyecto de inversión | 39234.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39234.77, modificado:39234.77}} | MANTENIMIENTO DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL SOLAR EN VIVIENDAS 9 BATERIAS EN LA LOCALIDAD DE CENDRADILLAS - 161415 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guanaceví | 161415 | S | 8 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:125, direccion:PUEBLO CENDRADILLAS, 35417 CENDRADILLAS, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , A UN COSTADO DE LA ESCUELA, lon:-106.00991062, lat:26.28292811}} | 2022-04-01 | 2022-05-31 | 39234.77 | 39234.77 | 39234.77 | 39234.77 | 39234.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FAISMDF/ELE/01/2022, contratista:ROBERTO LEZAMA VILLAR, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO, monto:871883.84, importe_modificado:871883.84}} | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), avance:9.0}} | {2119944/proyecto_INICIO, 2119944/proyecto_FIN, 2119944/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302119972 | Proyecto de inversión | 20832.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20832.74, modificado:20832.74}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADOR SOLAR EN LA LOCALIDAD FRANCISCO VILLA NUEVO DURANGO - 161547 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 161547 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:174, direccion:PUEBLO FRANCISCO VILLA NUEVO, 34310 FRANCISCO VILLA NUEVO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , EN DOMICILIO CONOCIDO LOCALIDAD FRANCISCO VILLA NUEVO DURANGO, lon:-104.49050684, lat:24.04831444}} | 2022-07-01 | 2022-12-30 | 20832.74 | 20832.74 | 20832.74 | 20832.74 | 20832.74 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INMUVI-008-22, contratista:JORGE CORONA CARRETE, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, monto:1999943.04, importe_modificado:1999943.04}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:2.0}} | {2119972/proyecto_FIN, 2119972/proyecto_PROCESO, 2119972/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302120044 | Proyecto de inversión | 10416.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10416.37, modificado:10416.37}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADOR SOLAR EN EL FRACC ARANTZAZU DURANGO - 161899 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 161899 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO DE IBARRA INTERIOR 1 FRACCIONAMIENTO ARANTZAZÚ, 34194 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE FRANCISCO DE IBARRA Y CALLE FUNDADORES, CALLE ANA LEYVA EN CALLE FRANCISCO DE IBARRA DEL FRACC ARANTZAZU DURA, lon:-104.64040982, lat:23.99078741}} | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 10416.37 | 10416.37 | 10416.37 | 10416.37 | 10416.37 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INMUVI-008-22, contratista:JORGE CORONA CARRETE, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, monto:1999943.04, importe_modificado:1999943.04}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2120044/proyecto_INICIO, 2120044/proyecto_FIN, 2120044/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302120234 | Proyecto de inversión | 10416.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10416.37, modificado:10416.37}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADOR SOLAR EN LA COLONIA CHULAS FRONTERAS DURANGO - 162840 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 162840 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE EJIDO CUERNAVACA INTERIOR 1 COLONIA CHULAS FRONTERAS, 34217 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE EJIDO CUERNAVACA Y CALLE AVENIDA DE LOS NARDOS, BRECHA LOS FRESNOS EN CALLE EJIDO CUERNAVACA ENTRE CALLE AVENIDA , lon:-104.64936878, lat:24.05518326}} | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 10416.37 | 10416.37 | 10416.37 | 10416.37 | 10416.37 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INMUVI-008-22, contratista:JORGE CORONA CARRETE, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, monto:1999943.04, importe_modificado:1999943.04}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2120234/proyecto_FIN, 2120234/proyecto_PROCESO, 2120234/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302120244 | Proyecto de inversión | 10416.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10416.37, modificado:10416.37}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADOR SOLAR EN LA COLONIA EL ALACRÁN DURANGO - 162869 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 162869 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE JOSE ROSAS AISPURO TORRES INTERIOR 1 COLONIA EL ALACRÁN, 34167 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE JOSE ROSAS AISPURO TORRES Y , EN CALLE JOSE ROSAS AISPURO TORRES EN LA COLONIA EL ALACRÁN DURANGO, lon:-104.6238115, lat:24.01085826}} | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 10416.37 | 10416.37 | 10416.37 | 10416.37 | 10416.37 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INMUVI-008-22, contratista:JORGE CORONA CARRETE, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, monto:1999943.04, importe_modificado:1999943.04}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2120244/proyecto_FIN, 2120244/proyecto_INICIO, 2120244/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302120284 | Proyecto de inversión | 10098.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10098.38, modificado:10098.38}} | 1 LAMPARA DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE EL CEBOLLIN - 163014 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Guanaceví | 163014 | S | 6 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:107, direccion:PUEBLO EL CEBOLLÍN, 35444 EL CEBOLLÍN, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , EN LA CANCHA DE LA LOCALIDAD, lon:-106.2557463, lat:26.0973469}} | 2022-06-13 | 2022-07-01 | 10098.38 | 10098.38 | 10098.38 | 10098.38 | 10098.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FISMDF/URB/03/2022, contratista:SAYDA DENISSE HINOJOS, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI, DGO., monto:504919.0, importe_modificado:504919.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2120284/proyecto_FIN, 2120284/proyecto_INICIO, 2120284/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302120288 | Proyecto de inversión | 4359.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4359.42, modificado:4359.42}} | MANTENIMIENTO DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL SOLAR EN VIVIENDAS 1 BATERIA EN LA LOCALIDAD DE EL ALTO DE LOS LIRIOS - 163024 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guanaceví | 163024 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:443, direccion:RANCHERIA EL ALTO DE LOS LIRIOS, 35413 EL ALTO DE LOS LIRIOS, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , A UN COSTADO DE LA ENTRADA, lon:-106.38575832, lat:26.24107676}} | 2022-04-01 | 2022-05-31 | 4359.42 | 4359.42 | 4359.42 | 4359.42 | 4359.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FAISMDF/ELE/01/2022, contratista:ROBERTO LEZAMA VILLAR, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO, monto:871883.84, importe_modificado:871883.84}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2120288/proyecto_INICIO, 2120288/proyecto_FIN, 2120288/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302120293 | Proyecto de inversión | 62498.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62498.22, modificado:62498.22}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADOR SOLAR EN LA COLONIA HÉCTOR MAYAGOITIA DURANGO - 163038 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 163038 | S | 21 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE GENARO MIJARES INTERIOR 1 COLONIA HÉCTOR MAYAGOITIA DOMÍNGUEZ, 34010 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE GENARO MIJARES Y CALLE FEDERICO DAMM, CALLE AGRONOMOS EN CALLE GENARO MIJARES ENTRE CALLE FEDERICO DAMM, lon:-104.68998551, lat:24.0445204}} | 2022-07-01 | 2022-12-30 | 62498.22 | 62498.22 | 62498.22 | 62498.22 | 62498.22 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INMUVI-008-22, contratista:JORGE CORONA CARRETE, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, monto:1999943.04, importe_modificado:1999943.04}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:6.0}} | {2120293/proyecto_INICIO, 2120293/proyecto_FIN, 2120293/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302120350 | Proyecto de inversión | 10416.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10416.37, modificado:10416.37}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADOR SOLAR EN EL FRACC BENITO JUAREZ DURANGO - 163294 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 163294 | S | 4 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA NIÑOS HÉROES INTERIOR 1 FRACCIONAMIENTO BENITO JUÁREZ, 34167 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE PRIVADA NIÑOS HÉROES Y CALLE NIÑOS HÉROES, EN CALLE PRIVADA NIÑOS HÉROES ENTRE CALLE NIÑOS HÉROES DEL , lon:-104.6267795, lat:24.00852309}} | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 10416.37 | 10416.37 | 10416.37 | 10416.37 | 10416.37 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INMUVI-008-22, contratista:JORGE CORONA CARRETE, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, monto:1999943.04, importe_modificado:1999943.04}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2120350/proyecto_INICIO, 2120350/proyecto_FIN, 2120350/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302120403 | Proyecto de inversión | 13078.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13078.26, modificado:13078.26}} | MANTENIMIENTO DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL SOLAR EN VIVIENDAS 3 BATERIAS EN LA LOCALIDAD DE EL SALITRE - 163530 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guanaceví | 163530 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:67, direccion:RANCHERIA EL SALITRE, 35435 EL SALITRE, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , A UN COSTADO DE LA ESCUELA, lon:-106.05970924, lat:25.8468213}} | 2022-04-01 | 2022-05-31 | 13078.26 | 13078.26 | 13078.26 | 13078.26 | 13078.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FAISMDF/ELE/01/2022, contratista:ROBERTO LEZAMA VILLAR, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO, monto:871883.84, importe_modificado:871883.84}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2120403/proyecto_INICIO, 2120403/proyecto_FIN, 2120403/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302120452 | Proyecto de inversión | 4359.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4359.42, modificado:4359.42}} | MANTENIMIENTO DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL SOLAR EN VIVIENDAS 1 BATERIA EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO - 163665 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guanaceví | 163665 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:168, direccion:RANCHERIA SAN MATEO, 35433 SAN MATEO, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , A UN COSTADO DE LA ENTRADA A LA LOCALIDAD, lon:-105.86911284, lat:25.76652417}} | 2022-04-01 | 2022-05-31 | 4359.42 | 4359.42 | 4359.42 | 4359.42 | 4359.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FAISMDF/ELE/01/2022, contratista:ROBERTO LEZAMA VILLAR, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO, monto:871883.84, importe_modificado:871883.84}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2120452/proyecto_INICIO, 2120452/proyecto_FIN, 2120452/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302120474 | Proyecto de inversión | 4359.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4359.42, modificado:4359.42}} | MANTENIMIENTO DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL SOLAR EN VIVIENDAS 1 BATERIAS EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO - 163708 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guanaceví | 163708 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:170, direccion:RANCHERIA SAN ISIDRO, 35433 SAN ISIDRO, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , A UN COSTADO DE LA ENTRADA A LA LOCALIDAD, lon:-105.89230469, lat:25.77395288}} | 2022-04-01 | 2022-05-31 | 4359.42 | 4359.42 | 4359.42 | 4359.42 | 4359.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FAISMDF/ELE/01/2022, contratista:ROBERTO LEZAMA VILLAR, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO, monto:871883.84, importe_modificado:871883.84}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2120474/proyecto_INICIO, 2120474/proyecto_FIN, 2120474/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302120697 | Proyecto de inversión | 8718.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8718.84, modificado:8718.84}} | MANTENIMIENTO DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL SOLAR EN VIVIENDAS 2 BATERIAS EN LA LOCALIDAD DE EL CARRIZO - 164729 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guanaceví | 164729 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:24, direccion:RANCHERIA EL CARRIZO, 35415 EL CARRIZO, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , AL COSTADO CORRAL DE MANEJO, lon:-105.84686239, lat:26.02377239}} | 2022-04-01 | 2022-05-31 | 8718.84 | 8718.84 | 8718.84 | 8718.84 | 8718.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FAISMDF/ELE/01/2022, contratista:ROBERTO LEZAMA VILLAR, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO, monto:871883.84, importe_modificado:871883.84}} | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), avance:2.0}} | {2120697/proyecto_INICIO, 2120697/proyecto_FIN, 2120697/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302120822 | Proyecto de inversión | 10416.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10416.37, modificado:10416.37}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADOR SOLAR EN EL FRACC PASO REAL DURANGO - 165153 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 165153 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO DE LOS INFANTES INTERIOR 1 FRACCIONAMIENTO PASO REAL, 34204 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE CAMINO DE LOS INFANTES Y CALLE PASO DEL OBISPO, CALLE PASEO DE LOS REYES EN CALLE DE LOS INFANTES ENTRE CA, lon:-104.61797133, lat:24.06258601}} | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 10416.37 | 10416.37 | 10416.37 | 10416.37 | 10416.37 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INMUVI-008-22, contratista:JORGE CORONA CARRETE, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, monto:1999943.04, importe_modificado:1999943.04}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2120822/proyecto_FIN, 2120822/proyecto_PROCESO, 2120822/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302121164 | Proyecto de inversión | 272087.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:272087.19, modificado:272087.19}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DE ENTRONQUE A LA LOCALIDAD DE MELEROS ATOTONILCO EL RINCÓN BARRAZAS LA LOMA - 166762 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 166762 | S | 55 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:63, direccion:RANCHERIA LA LOMA, 34600 LA LOMA, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , TOMAR CARRETERA SANTIAGO A TEPEHUANES HASTA ENTRONQUE DE CAMINO DE TERRACERÍA DE LA LOCALIDAD LA LOMA QUE SE ENCUENTRA A 7.2 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN , lon:-105.44349143, lat:25.1076263}} | 2022-07-25 | 2022-08-16 | 272087.19 | 272087.19 | 272087.19 | 272087.19 | 272087.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CMSPAD-DIR-O.P.036-2022, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:272087.19, importe_modificado:272087.19}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:16.0}} | {2121164/proyecto_FIN, 2121164/proyecto_PROCESO, 2121164/proyecto_FIN, 2121164/proyecto_PROCESO, 2121164/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302121393 | Proyecto de inversión | 31249.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31249.11, modificado:31249.11}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADOR SOLAR EN FRACC JARDINES DE SAN ANTONIO DURANGO - 167862 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 167862 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE SALVADOR ESQUER APODACA INTERIOR 1 FRACCIONAMIENTO JARDINES DE SAN ANTONIO I, 34227 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE SALVADOR ESQUER APODACA Y CALLE EMILIO M GONZALEZ, CALLE MORELOS ESQ SLP EN CALLE SALVAD, lon:-104.59679404, lat:24.05351698}} | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 31249.11 | 31249.11 | 31249.11 | 31249.11 | 31249.11 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INMUVI-008-22, contratista:JORGE CORONA CARRETE, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, monto:1999943.04, importe_modificado:1999943.04}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:3.0}} | {2121393/proyecto_INICIO, 2121393/proyecto_FIN, 2121393/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302121431 | Proyecto de inversión | 10416.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10416.37, modificado:10416.37}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADOR SOLAR EN LA COLONIA JOSE MARTI DURANGO - 168024 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 168024 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE LIBERTAD INTERIOR 1 COLONIA JOSÉ MARTÍ, 34175 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE DURANGO, EN CALLE LIBERTAD ENTRE CALLE DURANGO DE LA COLONIA JOSE MARTI DURANGO, lon:-104.66034018, lat:24.01754449}} | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 10416.37 | 10416.37 | 10416.37 | 10416.37 | 10416.37 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INMUVI-008-22, contratista:JORGE CORONA CARRETE, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, monto:1999943.04, importe_modificado:1999943.04}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2121431/proyecto_INICIO, 2121431/proyecto_FIN, 2121431/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302121461 | Proyecto de inversión | 10416.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10416.37, modificado:10416.37}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADOR SOLAR EN LA COLONIA JUAN LIRA DURANGO - 168174 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 168174 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE UNIDAD POPULAR INTERIOR 1 COLONIA JUAN LIRA BRACHO, 34188 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE UNIDAD POPULAR Y CALLE PATRIA LIBRE, CALLE ADRES DE MELLADO EN CALLE UNIDAD POPULAR ENTRE CALLE PATRIA LIBRE Y CALL, lon:-104.66839021, lat:23.99227021}} | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 10416.37 | 10416.37 | 10416.37 | 10416.37 | 10416.37 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INMUVI-008-22, contratista:JORGE CORONA CARRETE, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, monto:1999943.04, importe_modificado:1999943.04}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2121461/proyecto_INICIO, 2121461/proyecto_PROCESO, 2121461/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302121779 | Proyecto de inversión | 10416.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10416.37, modificado:10416.37}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADOR SOLAR EN EL FRACC LOS NOGALES DURANGO - 169541 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 169541 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE CASTAÑA INTERIOR 1 FRACCIONAMIENTO LOS NOGALES, 34162 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE CASTAÑA Y CALLE PASEO DEL NOGAL, CALLE AV CIRCUITO INTERIOR EN CALLE CASTAÑA ENTRE CALLE PASEO DEL NOGAL Y CALLE AV CIR, lon:-104.63760288, lat:24.00893897}} | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 10416.37 | 10416.37 | 10416.37 | 10416.37 | 10416.37 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INMUVI-008-22, contratista:JORGE CORONA CARRETE, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, monto:1999943.04, importe_modificado:1999943.04}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2121779/proyecto_INICIO, 2121779/proyecto_FIN, 2121779/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302121959 | Proyecto de inversión | 20832.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20832.74, modificado:20832.74}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADOR SOLAR EN LA COLONIA VALLE VERDE DURANGO - 170685 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 170685 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE PASEO DE LAS MELISAS INTERIOR 1 COLONIA VALLE VERDE SUR, 34194 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE PASEO DE LAS MELISAS Y CALLE AVENIDA VALLE VERDE, CALLE PASEO DE LAS PARRAS EN CALLE PASEO DE LAS MELISAS CALL, lon:-104.6529332, lat:23.99313821}} | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 20832.74 | 20832.74 | 20832.74 | 20832.74 | 20832.74 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INMUVI-008-22, contratista:JORGE CORONA CARRETE, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, monto:1999943.04, importe_modificado:1999943.04}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:2.0}} | {2121959/proyecto_INICIO, 2121959/proyecto_FIN, 2121959/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302121983 | Proyecto de inversión | 20832.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20832.74, modificado:20832.74}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADOR SOLAR EN LA COLONIA LUZ Y ESPERANZA DURANGO - 170836 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 170836 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE CAPULLO INTERIOR 1 COLONIA LUZ Y ESPERANZA, 34017 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE CAPULLO Y CALLE ECOSISTEMAS, EN CALLE CAPULLO Y CALLE ECOSISTEMAS DE LA COLONIA LUZ Y ESPERANZA DURANGO, lon:-104.6803011, lat:24.05913668}} | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 20832.74 | 20832.74 | 20832.74 | 20832.74 | 20832.74 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INMUVI-008-22, contratista:JORGE CORONA CARRETE, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, monto:1999943.04, importe_modificado:1999943.04}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:2.0}} | {2121983/proyecto_INICIO, 2121983/proyecto_FIN, 2121983/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302122562 | Proyecto de inversión | 137816.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137816.5, modificado:137816.5}} | COLOCACION Y SUMINISTRO DE CALENTADOR SOLAR EN LA LOCALIDAD DE EL PRESIDIO - 173326 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Canatlán | 173326 | S | 22 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:20, direccion:PUEBLO , 34407 CANATLÁN VIEJO, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , COLOCACION Y SUMINISTRO DE CALENTADOR SOLAR EN LA LOCALIDAD DE EL PRESIDIO, lon:-104.78803645, lat:24.51830952}} | 2022-05-23 | 2022-09-30 | 137816.5 | 137816.5 | 137816.5 | 137816.5 | 137816.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.CAN/FISMDF/004/2022, contratista:SERVIDURA, convocante:CANATLAN, monto:3051650.42, importe_modificado:3051650.42}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:14.0}} | {2122562/proyecto_INICIO, 2122562/proyecto_FIN, 2122562/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302123429 | Proyecto de inversión | 15498.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15498.81, modificado:15498.81}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS EN LA LOCLAIDAD DE RANCHERIAS EN EL MUNICIPIO DE CANATLAN, DGO - 177654 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Canatlán | 177654 | S | 22 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:441, direccion:RANCHERIA RANCHERIAS, 34403 RANCHERÍAS, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , EN LA LOCALIDAD DE RANCHERIAS, lon:-104.58492988, lat:24.66376224}} | 2022-04-04 | 2022-05-04 | 15498.81 | 15498.81 | 15498.81 | 15498.81 | 15498.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.CAN/FISMDF/001/2022, contratista:SIMOSOL SA DE CV, convocante:CANATLAN, monto:73619.32, importe_modificado:73619.32}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2123429/proyecto_FIN, 2123429/proyecto_PROCESO, 2123429/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302123766 | Proyecto de inversión | 243938.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:243938.26, modificado:243938.26}} | ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL EQUIPAMIENTO SOLAR FOTOVOLTAICA EN VARIAS LOCALIDADES DE LA REGION DE SANTA MARIA DE OCOTAN DEL MUNICIPIO DEL MEZQUITAL, DGO. LLANO GRANDE - 179309 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 179309 | S | 24 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:19, direccion:RANCHERIA LLANO GRANDE, 34983 LLANO GRANDE, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE CENTRA PRINCIPALMENTE AL NOROESTE DE LA LOCALIDAD BENEFICIANDO A 8 VIVIENDAS QUE SE DISTRIBUYEN EN DIFERENTES CASAS DE LA LOCALIDAD LA UBIC, lon:-104.51987301, lat:22.87093125}} | 2022-01-05 | 2022-04-29 | 243938.26 | 243938.26 | 243938.26 | 243938.26 | 243938.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-AyC22-002-3, contratista:TRC RAICES, SA DE CV,, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:4268919.48, importe_modificado:243938.26}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | {2123766/proyecto_FIN, 2123766/proyecto_INICIO, 2123766/proyecto_PROCESO, 2123766/proyecto_FIN, 2123766/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302123825 | Proyecto de inversión | 79869.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79869.91, modificado:79869.91}} | EQUIPAMIENTODE POZO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE VEINTIDOS DE MAYO CANATLAN - 179580 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Canatlán | 179580 | S | 210 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:134, direccion:PUEBLO VEINTIDÓS DE MAYO, 34460 VENUSTIANO CARRANZA (OCOTÁN), CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , EN EL POZO DE LA LOCALIDAD DE VEINTIDOS DE MAYO, lon:-104.62822131, lat:24.47263491}} | 2022-04-11 | 2022-04-30 | 79869.91 | 79869.91 | 79869.91 | 79869.91 | 79869.91 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:119717, contratista:, convocante:SISTEMAS DE AGUAS DE CANATLAN, monto:79869.91, importe_modificado:79869.91}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2123825/proyecto_INICIO, 2123825/proyecto_FIN, 2123825/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302123935 | Proyecto de inversión | 579353.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:579353.36, modificado:579353.36}} | ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL EQUIPAMIENTO SOLAR FOTOVOLTAICA EN VARIAS LOCALIDADES DE LA REGION DE SANTA MARIA DE OCOTAN DEL MUNICIPIO DEL MEZQUITAL, DGO. MESA DE LAS VACAS - 180259 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 180259 | S | 57 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:856, direccion:RANCHERIA MESA DE LAS VACAS, 34986 MESA DE LAS VACAS, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LAS OBRAS BENEFICIADAS SE DISTRIBUYEN POR TODA LA LOCALIDAD DE MESA DE LAS VACAS LA UBICACIÓN SE INDICA EN EL MAPA. YA QUE ES UNA POBLACIÓN , lon:-104.57515181, lat:23.09971136}} | 2022-01-05 | 2022-04-29 | 579353.36 | 579353.36 | 579353.36 | 579353.36 | 579353.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-AyC22-002-11, contratista:TRC RAICES, SA DE CV,, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:4268919.48, importe_modificado:579353.36}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:19.0}} | {2123935/proyecto_INICIO, 2123935/proyecto_PROCESO, 2123935/proyecto_FIN, 2123935/proyecto_PROCESO, 2123935/proyecto_INICIO, 2123935/proyecto_PROCESO, 2123935/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302124546 | Proyecto de inversión | 304952.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:304952.05, modificado:304952.05}} | ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL EQUIPAMIENTO SOLAR FOTOVOLTAICA EN VARIAS LOCALIDADES DE LA REGION DE SAN FRANCISCO DE OCOTAN, DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. EL ZANCUDO UNO - 182880 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 182880 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:334, direccion:RANCHERIA EL ZANCUDO UNO, 34987 EL ZANCUDO UNO, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LAS CASAS BENEFICIADAS SE LOCALIZAN PRINCIPALMENTE DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD HACIA EL NORTE LAS CASAS SE INDICAN EN EL MAPA, lon:-104.80033776, lat:22.98502457}} | 2022-01-06 | 2022-04-15 | 304952.05 | 304952.05 | 304952.05 | 304952.05 | 304952.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-AyC22-011-7, contratista:HOSE CREATIVE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:4269328.73, importe_modificado:304952.05}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2124546/proyecto_INICIO, 2124546/proyecto_PROCESO, 2124546/proyecto_FIN, 2124546/proyecto_INICIO, 2124546/proyecto_FIN, 2124546/proyecto_PROCESO, 2124546/proyecto_INICIO, 2124546/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220202069728 | Proyecto de inversión | 511557.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:511557.3, modificado:511557.3}} | CONSTRUCCION BARDA PERIMETRAL TERCER ETAPA EN CECYTED 05 LOCALIDAD GUANACEVÍ - 20974 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Guanaceví | 20974 | S | 140 | 136 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:78.0, meta_modificada:78.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:PUEBLO GUANACEVÍ, 35400 GUANACEVÍ, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , AL FRENTE DEL PANTEON MUNICIPAL, lon:-105.95335462, lat:25.94059367}} | 2022-03-14 | 2022-04-23 | 511557.3 | 511557.3 | 511557.3 | 511557.3 | 511557.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FISMDF/IBE/01/2022, contratista:ARQ. DAMIAN VARGAS ZAMORA, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI, DGO., monto:511557.3, importe_modificado:511557.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:78.0}} | {2069728/proyecto_INICIO, 2069728/proyecto_PROCESO, 2069728/proyecto_FIN, 2069728/proyecto_INICIO, 2069728/proyecto_PROCESO, 2069728/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220202078014 | Proyecto de inversión | 86115.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86115.74, modificado:86115.74}} | CONSTRUCCIÓN DE 21 CUARTOS PARA COCINA UNO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE BASOCO DEL MUNICIPIO DE CONETO DE COMONFORT DGO. - 70996 | 10 | Durango | 3 | Coneto de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Coneto de Comonfort | 70996 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:15, direccion:PUEBLO SAN JOSÉ DE BASOCO, 34475 SAN JOSÉ DE BASOCO, CONETO DE COMONFORT DURANGO ENTRE Y , LA LOCALIDAD CON RESPECTO A CONETO DE COMONFORT QUE ES LA CAPITAL DEL MUNICIPIO SE LOCALIZA A EN DIRECCIÓN SUROESTE A 14.0 KILÓMETR, lon:-104.82217478, lat:25.06636945}} | 2022-05-09 | 2022-08-31 | 86115.74 | 86115.74 | 86115.74 | 86115.74 | 86115.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOP-VIV-005/2022, contratista:ING. IRVING ARIEL VALENZUELA GANDARILLA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CONETO DE COMONFORT, monto:1808430.58, importe_modificado:1808430.58}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2078014/proyecto_INICIO, 2078014/proyecto_PROCESO, 2078014/proyecto_INICIO, 2078014/proyecto_PROCESO, 2078014/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302101023 | Proyecto de inversión | 2432040 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:805634.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1626406.0, modificado:1626406.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA DE NUEVO SAN DIEGO DE TENZAENS A SAN DIEGO DE TENZAENS 2DA ETAPA MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO - 79379 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 79379 | S | 125 | 106 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:108, direccion:PUEBLO SAN DIEGO DE TENZAENS, 34623 SAN DIEGO DE TENZAENS, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , LINEAS DE CONDUCCION ELECTRICA EN CALLES PERIFERICAS DE LA LOCALIDAD, lon:-106.11914501, lat:24.89537206}} | 2022-04-18 | 2022-07-16 | 1626406 | 1626406 | 1626406 | 1626406 | 1626406 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-OPM-CSBS-CLDE-018-2022.SBS, contratista:SISTEMA MODERNOS SOLARES SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:2432040.0, importe_modificado:1626406.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:16.0}} | {2101023/proyecto_INICIO, 2101023/proyecto_PROCESO, 2101023/proyecto_FIN, 2101023/proyecto_INICIO, 2101023/proyecto_FIN, 2101023/proyecto_PROCESO, 2101023/proyecto_INICIO, 2101023/proyecto_FIN, 2101023/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302101122 | Proyecto de inversión | 2981593.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2981593.8, modificado:2981593.8}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES DE LOSA EN LA LOCALIDAD VICTORIA DE DURANGO DEL MUNICIPIO DE DURANGO - 95401 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Suelo y Vivienda de Durango | 95401 | S | 253 | 215 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2961.57, meta_modificada:2961.57}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:COLONIA VICTORIA DE DURANGO CENTRO, 34000 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE TECHOS FIRME EN VIVIENDAS LOCALIZADAS EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD DE VICTORIA DE DURANGO, lon:-104.68421046, lat:24.04830994}} | 2022-05-01 | 2022-09-30 | 2981593.8 | 2981593.8 | 2981593.8 | 2981593.8 | 2981593.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COESVI-13-CB-009-2022.SBS, contratista:ALFREDO GURROLA RENTERIA, convocante:SECOPE, monto:2962123.22, importe_modificado:2962123.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2961.57}} | {2101122/proyecto_INICIO, 2101122/proyecto_PROCESO, 2101122/proyecto_FIN, 2101122/proyecto_INICIO, 2101122/proyecto_PROCESO, 2101122/proyecto_FIN, 2101122/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302108894 | Proyecto de inversión | 520000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:348400.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:171600.0, modificado:171600.0}} | REVESTIMIENTO CAMINO DE JOSÉ MARÍA MORELOS A FRANCISCO JAVIER LEYVA - 112750 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 112750 | S | 118 | 116 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:47, direccion:RANCHERIA FRANCISCO JAVIER LEYVA, 34607 FRANCISCO JAVIER LEYVA, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , LOCALIDAD EN REGIÓN DE LOS LLANOS QUE SE ENCUENTRA A 12.8 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE S, lon:-105.30487277, lat:24.99270243}} | 2022-04-11 | 2022-04-26 | 171600 | 171600 | 171600 | 171600 | 171600 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CMSPAD-DIR-O.P.016-2022, contratista:INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES FRAGUA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:520000.0, importe_modificado:520000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4.0}} | {2108894/proyecto_INICIO, 2108894/proyecto_FIN, 2108894/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302108960 | Proyecto de inversión | 1004564.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:673350.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:331214.61, modificado:331214.61}} | REVESTIMIENTO CAMINO SAN JULIÁN A MELCHOR OCAMPO ETAPA 1 - 112991 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 112991 | S | 131 | 124 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:71, direccion:RANCHERIA MELCHOR OCAMPO, 34604 MELCHOR OCAMPO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , LOCALIDAD SITUADA A 39.0 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN SUDESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO, lon:-105.26245975, lat:25.36429675}} | 2022-04-18 | 2022-05-07 | 331214.61 | 331214.61 | 331214.61 | 331214.61 | 331214.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-OPM-CSBS-RC-017-2022, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:1004564.61, importe_modificado:1004564.61}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:7.0}} | {2108960/proyecto_INICIO, 2108960/proyecto_PROCESO, 2108960/proyecto_FIN, 2108960/proyecto_INICIO, 2108960/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302109463 | Proyecto de inversión | 125000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125000.0, modificado:125000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE BORDO DE ABREVADERO EN LA LOCALIDAD DIECISÉIS DE SEPTIEMBRE - 115031 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Durango | 115031 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Bordo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:160, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO DIECISÉIS DE SEPTIEMBRE CIENEGUITA DE FULLMAN, 34380 DIECISÉIS DE SEPTIEMBRE (CIENEGUITA DE FULLMAN), DURANGO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE BORDO DE ABREVADERO EN LA LOCALIDAD DIECISÉIS , lon:-104.78704021, lat:24.00325117}} | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-DR-R33-007/2022, contratista:CAMINOS Y URBANIZACIONES DEL GUADIANA, S. A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:125000.0, importe_modificado:125000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Bordo(s), avance:1.0}} | {2109463/proyecto_INICIO, 2109463/proyecto_FIN, 2109463/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302110121 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LAGUNA DE OXIDACION LOCALIDAD ANTONIO AMARO DGO - 117768 | 10 | Durango | 8 | Guadalupe Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Guadalupe Victoria | 117768 | S | 1763 | 1763 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2640.0, meta_modificada:2640.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:2, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA BARRIO ANTONIO AMARO SAUCILLO, 34730 ANTONIO AMARO (SAUCILLO), GUADALUPE VICTORIA DURANGO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE JOSE MARIA MORELOS EN LA COMUNIDAD DE ANTONIO AMARO A, lon:-104.02461169, lat:24.2803463}} | 2022-02-17 | 2022-03-17 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGV-OPM-FAIS-001/2022, contratista:K Q CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2640.0}} | {2110121/proyecto_INICIO, 2110121/proyecto_FIN, 2110121/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302111619 | Proyecto de inversión | 15249.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15249.99, modificado:15249.99}} | 1 CALENTADOR SOLAR EN VIVIENDA LOCALIDAD EL ZORRILLO - 124996 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guanaceví | 124996 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:88, direccion:RANCHERIA EL ZORRILLO, 35437 EL ZORRILLO, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , AL LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD, lon:-106.07785621, lat:26.19225696}} | 2022-03-07 | 2022-06-04 | 15249.99 | 15249.99 | 15249.99 | 15249.99 | 15249.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FISMDF/MEV/01/2022, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO, monto:3049999.6, importe_modificado:3049999.6}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2111619/proyecto_FIN, 2111619/proyecto_INICIO, 2111619/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302111629 | Proyecto de inversión | 60999.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60999.96, modificado:60999.96}} | 4 CALENTADORES SOLARES EN VIVIENDAS LOCALIDAD LAS POMAS - 125043 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guanaceví | 125043 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:57, direccion:PUEBLO LAS POMAS, 35410 LAS POMAS, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , A UN COSTADO DE LA IGLESIA, lon:-106.16919737, lat:26.16101009}} | 2022-03-07 | 2022-06-04 | 60999.96 | 60999.96 | 60999.96 | 60999.96 | 60999.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FISMDF/MEV/01/2022, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO, monto:3049999.6, importe_modificado:3049999.6}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:4.0}} | {2111629/proyecto_FIN, 2111629/proyecto_INICIO, 2111629/proyecto_FIN, 2111629/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302111637 | Proyecto de inversión | 514031.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:344896.07, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:169135.29, modificado:169135.29}} | ALUMBRADO PÚBLICO EN LAS COLONIAS FRANCISCO VILLA Y VALLE DORADO DENTRO DE ZAP 1003200011608 52 LUMINARIAS - 125108 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 125108 | S | 130 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:52.0, meta_modificada:52.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE LIRIOS INTERIOR SN COLONIA FRANCISCO VILLA, 34638 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE CALLE ROSA BLANCA Y CALLE DALIAS, CALLE ROSALES INGRESAR POR CALLE CAZADERO HASTA CALLE LIRIOS ENTRE CALLES ROSA B, lon:-105.43338516, lat:25.04513906}} | 2022-04-11 | 2022-04-30 | 169135.29 | 169135.29 | 169135.29 | 169135.29 | 169135.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-OPM-CSBS-AP-015-2022, contratista:JOEL RODRIGUEZ HERRERA, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:1186226.21, importe_modificado:1186226.21}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:52.0}} | {2111637/proyecto_FIN, 2111637/proyecto_INICIO, 2111637/proyecto_FIN, 2111637/proyecto_PROCESO, 2111637/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302112460 | Proyecto de inversión | 2429808.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:1626406.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:803402.42, modificado:803402.42}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA DE NUEVO SAN DIEGO DE TENZAENZ A SAN DIEGO DE TENZAENZ 2A ETAPA - 129053 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 129053 | S | 89 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:208, direccion:RANCHERIA NUEVO SAN DIEGO (EL CABALLO), 34625 NUEVO SAN DIEGO (EL CABALLO), SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , SALIENDO DE CABECERA POR CARRETERA A TEPEHUANES SE DESVÍA POR ENTRONQUE A LOS ALTARES SIENDO ESE EL CAMINO , lon:-105.97584583, lat:24.95303664}} | 2022-04-18 | 2022-07-16 | 803402.42 | 803402.42 | 803402.42 | 803402.42 | 803402.42 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CMSPAD-DIR-O.P.018-2022, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:2429808.42, importe_modificado:2429808.42}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:16.0}} | {2112460/proyecto_INICIO, 2112460/proyecto_FIN, 2112460/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302112686 | Proyecto de inversión | 74398.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:74398.89, modificado:74398.89}} | SEÑALÉTICA EN BOULEVARD ANTONIO RAMIREZ EN TRAMO COLONIA LAS VEGAS AL CEDIRESO - 130284 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 130284 | S | 45 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6000.0, meta_modificada:6000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:BOULEVARD CARRETERA SANTIAGO A TEPEHUANES INTERIOR SN COLONIA LAS VEGAS, 34639 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , INGRESAR POR BOULEVARD H COLEGIO MILITAR HASTA BOULEVARD ANTONIO RAMIREZ A LA ALTU, lon:-105.42706861, lat:25.06538352}} | 2022-05-05 | 2022-05-06 | 74398.89 | 74398.89 | 74398.89 | 74398.89 | 74398.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CMSPAD-DIR-O.P.023-2022, contratista:MACOAR EL YAQUI SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:74398.89, importe_modificado:74398.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:6000.0}} | {2112686/proyecto_INICIO, 2112686/proyecto_FIN, 2112686/proyecto_PROCESO, 2112686/proyecto_FIN, 2112686/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302116718 | Proyecto de inversión | 321043.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:321043.89, modificado:321043.89}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO ADICIONAL CERO DOS EN METATES - 147112 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 147112 | S | 16 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:209, direccion:PUEBLO METATES TENCHONTLE, 34380 METATES (TENCHONTLE), DURANGO DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO POBLADO METATES TENCHONTLE CARRETERA DURANGO MAZATLAN, lon:-104.84203286, lat:23.95472396}} | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 321043.89 | 321043.89 | 321043.89 | 321043.89 | 321043.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-002-22, contratista:HUMBERTO ARREOLA TORRES, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, monto:2140292.57, importe_modificado:2140292.57}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2116718/proyecto_INICIO, 2116718/proyecto_FIN, 2116718/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302117469 | Proyecto de inversión | 107014.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107014.63, modificado:107014.63}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO ADICIONAL CERO DOS EN COL AMPLIACIÓN PRI DURANGO - 150507 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 150507 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE DALIA INTERIOR 1 COLONIA AMPLIACIÓN PRI, 34017 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE DALIA Y CALLE MIRADOR, CALLE AMAPOLA CALLE DALIA ENTRE CALLE MIRADOR Y CALLE AMAPOLA COL AMPLIACIÓN PRI DURANGO, lon:-104.68099224, lat:24.05024843}} | 2022-07-01 | 2022-12-30 | 107014.63 | 107014.63 | 107014.63 | 107014.63 | 107014.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-002-22, contratista:HUMBERTO ARREOLA TORRES, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, monto:2140292.57, importe_modificado:2140292.57}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2117469/proyecto_INICIO, 2117469/proyecto_FIN, 2117469/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302117475 | Proyecto de inversión | 107014.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107014.63, modificado:107014.63}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO ADICIONAL CERO DOS EN COLONIA AZCAPOTZALCO DURANGO - 150533 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 150533 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE CUITZALAN INTERIOR 1 COLONIA AZCAPOTZALCO, 34160 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE CUITZALAN Y CALLE UXMAL, CALLE TULE CALLE CUITZALAN ENTRE CALLE UXMAL Y CALLE TULE DE LA COLONIA AZCAPOTZALCO DURANGO, lon:-104.65431513, lat:24.01406029}} | 2022-07-01 | 2022-12-30 | 107014.63 | 107014.63 | 107014.63 | 107014.63 | 107014.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-002-22, contratista:HUMBERTO ARREOLA TORRES, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, monto:2140292.57, importe_modificado:2140292.57}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2117475/proyecto_PROCESO, 2117475/proyecto_INICIO, 2117475/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302117618 | Proyecto de inversión | 95424.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95424.84, modificado:95424.84}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO COMPLETO EN POBLADO ABRAHAM GONZALEZ - 151108 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 151108 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:127, direccion:PUEBLO ABRAHAM GONZÁLEZ, 34398 ABRAHAM GONZÁLEZ, DURANGO DURANGO ENTRE Y , EN DOMICILIO CONOCIDO POBLADO ABRAHAM GONZALEZ DURANGO, lon:-104.52743568, lat:24.21028428}} | 2022-07-01 | 2022-12-30 | 95424.84 | 95424.84 | 95424.84 | 95424.84 | 95424.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-004-22, contratista:Maria del Refugio de la Parra Valles, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, monto:1908496.73, importe_modificado:1908496.73}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2117618/proyecto_PROCESO, 2117618/proyecto_FIN, 2117618/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302117940 | Proyecto de inversión | 230542.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:230542.73, modificado:230542.73}} | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES VARIOS TRAMOS EN LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE CANELAS DGO. TRAMO ENTRONQUE A LA SOLEDAD A LA TEMBLADORA 11.00 KMS - 152354 | 10 | Durango | 2 | Canelas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Canelas | 152354 | S | 181 | 179 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:223, direccion:TERRACERÍA TRAMO LA SOLEDAD - LA TEMBLADORA DE LA SIERRA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 001 RANCHERIA LA TEMBLADORA, 34525 LA TEMBLADORA, CANELAS DURANGO ENTRE Y , EL PROYECTO SE LOCALIZA MEDIANTE LAS SIGUIENTES COORDENA, lon:-106.55627297, lat:24.97894396}} | 2022-05-25 | 2022-06-23 | 230542.73 | 230542.73 | 230542.73 | 230542.73 | 230542.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CANELAS/URB-007/2022, contratista:C. KEYDY AIRY ORDAZ GARCÍA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANELAS, DGO., monto:377251.91, importe_modificado:377251.91}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:11.0}} | {2117940/proyecto_INICIO, 2117940/proyecto_PROCESO, 2117940/proyecto_FIN, 2117940/proyecto_PROCESO, 2117940/proyecto_FIN, 2117940/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302117944 | Proyecto de inversión | 67766.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67766.15, modificado:67766.15}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE CONCRETO EN LA COLONIA LUZ DEL CARMEN DURANGO - 152380 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 152380 | S | 8 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:35.02, meta_modificada:35.02}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE WENCESLAO VICTORIA INTERIOR 1 COLONIA LUZ DEL CARMEN, 34164 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE WENCESLAO VICTORIA Y CALLE GRACIELA, CALLE ANTORCHA POPULAR CALLE WENCESLAO VICTORIA ENTRE CALLE GRACIELA Y CALL, lon:-104.60581684, lat:24.01625378}} | 2022-07-01 | 2022-12-30 | 67766.15 | 67766.15 | 67766.15 | 67766.15 | 67766.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-006-22, contratista:DANIELA BERMÚDEZ RAMÍREZ, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, monto:657924.79, importe_modificado:657924.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.02}} | {2117944/proyecto_INICIO, 2117944/proyecto_FIN, 2117944/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302118014 | Proyecto de inversión | 41739.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41739.46, modificado:41739.46}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE SEBASTIAN LERDO DE TEJADA DURANGO - 152657 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 152657 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:21.57, meta_modificada:21.57}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:279, direccion:PUEBLO SEBASTIÁN LERDO DE TEJADA, 34330 SEBASTIÁN LERDO DE TEJADA, DURANGO DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO EN LA LOCALIDAD SEBASTIAN LERDO DE TEJADA DURANGO, lon:-104.6375674, lat:23.95168766}} | 2022-07-01 | 2022-12-30 | 41739.46 | 41739.46 | 41739.46 | 41739.46 | 41739.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-006-22, contratista:DANIELA BERMÚDEZ RAMÍREZ, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, monto:657924.79, importe_modificado:657924.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:21.57}} | {2118014/proyecto_INICIO, 2118014/proyecto_PROCESO, 2118014/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302118057 | Proyecto de inversión | 32838.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32838.14, modificado:32838.14}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE CONCRETO EN LA COLONIA LA VIRGEN DURANGO - 152818 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 152818 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.97, meta_modificada:16.97}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE FLOR DE BELÉN INTERIOR 1 COLONIA LA VIRGEN, 34049 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE FLOR DE BELÉN Y CALLE TEJOCOTE, CALLE AZUCENAS EN CALLE FLORE DE BELÉN ENTRE CALLE DALIA Y CALLE AZUCENAS DE LA COLONIA LA, lon:-104.70333759, lat:24.02983485}} | 2022-07-01 | 2022-12-30 | 32838.14 | 32838.14 | 32838.14 | 32838.14 | 32838.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-006-22, contratista:DANIELA BERMÚDEZ RAMÍREZ, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, monto:657924.79, importe_modificado:657924.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.97}} | {2118057/proyecto_INICIO, 2118057/proyecto_PROCESO, 2118057/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302118124 | Proyecto de inversión | 1290308.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1290308.92, modificado:1290308.92}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA FOTOVOLTAICO PARA VIVIENDAS EN VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE CANELAS DGO - 153236 | 10 | Durango | 2 | Canelas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Canelas | 153236 | S | 14 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:423, direccion:RANCHERIA SANTA EFIGENIA, 00000 SANTA EFIGENIA, CANELAS DURANGO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE UBICA A 20 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL Y LOS PROYECTOS SE LOCALIZAN EN LAS SIGUIENTES COORDENADAS UTM LONGITUD 106 39 00 Y LATITUD 2, lon:-106.50168247, lat:24.99399229}} | 2022-07-04 | 2022-08-17 | 1290308.92 | 1290308.92 | 1290308.92 | 1290308.92 | 1290308.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CANELAS/MEV-009/2022, contratista:C. ARMANDO MENA PREZA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANELAS, DGO., monto:2580617.83, importe_modificado:2580617.83}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.0}} | {2118124/proyecto_INICIO, 2118124/proyecto_PROCESO, 2118124/proyecto_FIN, 2118124/proyecto_PROCESO, 2118124/proyecto_INICIO, 2118124/proyecto_PROCESO, 2118124/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302119550 | Proyecto de inversión | 3587.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3587.33, modificado:3587.33}} | CONSTRUCCION DE 1 TINACO TIPO CISTERNA EN VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE LA LAGUNITA - 159494 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guanaceví | 159494 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:93, direccion:PUEBLO LA LAGUNITA, 35414 LA LAGUNITA, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , A UN COSTADO DE LA CLINICA DE LA LOCALIDAD, lon:-106.45052066, lat:26.06276943}} | 2022-04-11 | 2022-04-30 | 3587.33 | 3587.33 | 3587.33 | 3587.33 | 3587.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FAISMDF/ELE/01/2022, contratista:ROBERTO LEZAMA VILLAR, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO, monto:871883.84, importe_modificado:871883.84}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2119550/proyecto_INICIO, 2119550/proyecto_PROCESO, 2119550/proyecto_FIN, 2119550/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302119598 | Proyecto de inversión | 10416.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10416.37, modificado:10416.37}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADOR SOLAR EN LA LOCALIDAD EL CARMEN Y ANEXOS DURANGO - 159701 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 159701 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:143, direccion:PUEBLO EL CARMEN Y ANEXOS, 34395 EL CARMEN Y ANEXOS, DURANGO DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO POBLADO EL CARMEN Y ANEXOS DURANGO, lon:-104.72749408, lat:24.27824193}} | 2022-07-01 | 2022-12-30 | 10416.37 | 10416.37 | 10416.37 | 10416.37 | 10416.37 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INMUVI-008-22, contratista:JORGE CORONA CARRETE, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, monto:1999943.04, importe_modificado:1999943.04}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2119598/proyecto_PROCESO, 2119598/proyecto_INICIO, 2119598/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302119659 | Proyecto de inversión | 3587.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3587.33, modificado:3587.33}} | CONSTRUCCION DE 1 TINACO TIPO CISTERNA EN VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE DISPENSAS DE ABAJO - 160022 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guanaceví | 160022 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:225, direccion:RANCHERIA DISPENSAS DE ABAJO, 35410 DISPENSAS DE ABAJO, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , EN UNA CASA COLOR BLANCA CON LAMINA COLOR CAFE, lon:-106.18351944, lat:26.23628937}} | 2022-04-11 | 2022-04-30 | 3587.33 | 3587.33 | 3587.33 | 3587.33 | 3587.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FISMDF/MEV/02/2022, contratista:DAMIAN VARGAS ZAMORA, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO, monto:358733.48, importe_modificado:358733.48}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2119659/proyecto_INICIO, 2119659/proyecto_FIN, 2119659/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302119690 | Proyecto de inversión | 197911.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:197911.03, modificado:197911.03}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADOR SOLAR EN LA LOCALIDAD DE MORCILLO DURANGO - 160165 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 160165 | S | 65 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:214, direccion:PUEBLO MORCILLO, 34393 MORCILLO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , EN DOMICILIO CONOCIDO LOCALIDAD MORCILLO DURANGO, lon:-104.7018807, lat:24.17056538}} | 2022-07-01 | 2022-12-30 | 197911.03 | 197911.03 | 197911.03 | 197911.03 | 197911.03 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INMUVI-008-22, contratista:JORGE CORONA CARRETE, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, monto:1999943.04, importe_modificado:1999943.04}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:19.0}} | {2119690/proyecto_INICIO, 2119690/proyecto_PROCESO, 2119690/proyecto_FIN, 2119690/proyecto_INICIO, 2119690/proyecto_FIN, 2119690/proyecto_PROCESO, 2119690/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302119695 | Proyecto de inversión | 3587.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3587.33, modificado:3587.33}} | CONSTRUCCION DE 1 TINACO TIPO CISTERNA EN VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE LOS NOPALES - 160178 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guanaceví | 160178 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:53, direccion:RANCHERIA LOS NOPALES, 35430 LOS NOPALES, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , A UN COSTADO DE LA ESCUELA, lon:-105.89594525, lat:25.90151161}} | 2022-04-11 | 2022-04-30 | 3587.33 | 3587.33 | 3587.33 | 3587.33 | 3587.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FISMDF/MEV/02/2022, contratista:DAMIAN VARGAS ZAMORA, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO, monto:358733.48, importe_modificado:358733.48}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2119695/proyecto_INICIO, 2119695/proyecto_FIN, 2119695/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302119726 | Proyecto de inversión | 10416.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10416.37, modificado:10416.37}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADOR SOLAR EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL MANZANAL DURANGO - 160315 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 160315 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:342, direccion:PUEBLO SAN FRANCISCO DEL MANZANAL, 34324 SAN FRANCISCO DEL MANZANAL, DURANGO DURANGO ENTRE Y , EN DOMICILIO CONOCIDO LOCALIDAD SAN FRANCISCO DEL MANZANAL DURANGO, lon:-104.46262594, lat:23.86978535}} | 2022-07-01 | 2022-12-30 | 10416.37 | 10416.37 | 10416.37 | 10416.37 | 10416.37 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INMUVI-008-22, contratista:JORGE CORONA CARRETE, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, monto:1999943.04, importe_modificado:1999943.04}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2119726/proyecto_INICIO, 2119726/proyecto_FIN, 2119726/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302119874 | Proyecto de inversión | 20832.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20832.74, modificado:20832.74}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADOR SOLAR EN LA LOCALIDAD NICOLAS ROMERO DURANGO - 160985 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 160985 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:221, direccion:PUEBLO NICOLÁS ROMERO, 34326 NICOLÁS ROMERO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , EN DOMICILIO CONOCIDO LOCALIDAD NICOLAS ROMERO DURANGO, lon:-104.4874618, lat:23.78995567}} | 2022-07-01 | 2022-12-30 | 20832.74 | 20832.74 | 20832.74 | 20832.74 | 20832.74 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INMUVI-008-22, contratista:JORGE CORONA CARRETE, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, monto:1999943.04, importe_modificado:1999943.04}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:2.0}} | {2119874/proyecto_PROCESO, 2119874/proyecto_FIN, 2119874/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302119880 | Proyecto de inversión | 20832.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20832.74, modificado:20832.74}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADOR SOLAR EN LA LOCALIDAD PILAR DE ZARAGOZA DURANGO - 161019 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 161019 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:229, direccion:PUEBLO PILAR DE ZARAGOZA, 34330 PILAR DE ZARAGOZA, DURANGO DURANGO ENTRE Y , EN DOMICILIO CONOCIDO POBLADO PILAR DE ZARAGOZA DURANGO, lon:-104.60135118, lat:23.9244908}} | 2022-07-01 | 2022-12-30 | 20832.74 | 20832.74 | 20832.74 | 20832.74 | 20832.74 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INMUVI-008-22, contratista:JORGE CORONA CARRETE, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, monto:1999943.04, importe_modificado:1999943.04}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:2.0}} | {2119880/proyecto_INICIO, 2119880/proyecto_FIN, 2119880/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302119904 | Proyecto de inversión | 20832.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20832.74, modificado:20832.74}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADOR SOLAR EN LA LOCALIDAD DE PUERTA LA CANTERA DURANGO - 161215 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 161215 | S | 6 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:237, direccion:PUEBLO PUERTA DE LA CANTERA, 34330 PUERTA DE LA CANTERA, DURANGO DURANGO ENTRE Y , EN DOMICILIO CONOCIDO LOCALIDAD PUERTA LA CANTERA DURANGO, lon:-104.59230165, lat:23.90554598}} | 2022-07-01 | 2022-12-30 | 20832.74 | 20832.74 | 20832.74 | 20832.74 | 20832.74 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INMUVI-008-22, contratista:JORGE CORONA CARRETE, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, monto:1999943.04, importe_modificado:1999943.04}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:2.0}} | {2119904/proyecto_PROCESO, 2119904/proyecto_INICIO, 2119904/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302119919 | Proyecto de inversión | 17437.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17437.68, modificado:17437.68}} | MANTENIMIENTO DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL SOLAR EN VIVIENDAS 4 BATERIAS EN LA LOCALIDAD DE CERRO PRIETO - 161298 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guanaceví | 161298 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:26, direccion:RANCHERIA CERRO PRIETO EL CÁÑAMO, 35414 CERRO PRIETO (EL CÁÑAMO), GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , A UN COSTADO DE PARCELA, lon:-106.19680819, lat:26.33807714}} | 2022-04-01 | 2022-05-31 | 17437.68 | 17437.68 | 17437.68 | 17437.68 | 17437.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FAISMDF/ELE/01/2022, contratista:ROBERTO LEZAMA VILLAR, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO, monto:871883.84, importe_modificado:871883.84}} | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), avance:4.0}} | {2119919/proyecto_INICIO, 2119919/proyecto_FIN, 2119919/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302119924 | Proyecto de inversión | 8718.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8718.84, modificado:8718.84}} | MANTENIMIENTO DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL SOLAR EN VIVIENDAS 2 BATERIAS EN LA LOCALIDAD DE EL MACHO - 161320 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guanaceví | 161320 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:247, direccion:RANCHERIA EL MACHO, 35417 EL MACHO, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , A UN COSTADO DEL CARRAL DE MANEJO, lon:-106.07042752, lat:26.29091951}} | 2022-04-01 | 2022-05-31 | 8718.84 | 8718.84 | 8718.84 | 8718.84 | 8718.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FAISMDF/ELE/01/2022, contratista:ROBERTO LEZAMA VILLAR, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO, monto:871883.84, importe_modificado:871883.84}} | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), avance:2.0}} | {2119924/proyecto_FIN, 2119924/proyecto_PROCESO, 2119924/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302120039 | Proyecto de inversión | 20832.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20832.74, modificado:20832.74}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADOR SOLAR EN LA COLONIA AMPLIACIÓN LAS ROSAS DURANGO - 161856 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 161856 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE ZAFIRO INTERIOR 1 COLONIA AMPLIACIÓN LAS ROSAS, 34168 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE ZAFIRO Y CALLE OPALO, CALLE PATRIA LIBRE EN CALLE ZAFIRO Y CALLE ÓPALO ENTRE PATRIA LIBRE Y CIRCUITO EXTERIOR DE LA COL, lon:-104.61175142, lat:24.01646542}} | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 20832.74 | 20832.74 | 20832.74 | 20832.74 | 20832.74 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INMUVI-008-22, contratista:JORGE CORONA CARRETE, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, monto:1999943.04, importe_modificado:1999943.04}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:2.0}} | {2120039/proyecto_INICIO, 2120039/proyecto_FIN, 2120039/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302120227 | Proyecto de inversión | 10416.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10416.37, modificado:10416.37}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADOR SOLAR EN FRACC CANELAS DURANGO - 162817 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 162817 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE PLAYA DE GUAYMAS INTERIOR 1 FRACCIONAMIENTO CANELAS, 34290 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE PLAYA DE GUAYMAS Y CALLE ENRIQUE CARROLA ANTUNA, CALLE PLAYA GAVIOTAS EN CALLE PLAYA DE GUAYMAS ENTRE CALLE ENRIQU, lon:-104.64094728, lat:24.01850781}} | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 10416.37 | 10416.37 | 10416.37 | 10416.37 | 10416.37 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INMUVI-008-22, contratista:JORGE CORONA CARRETE, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, monto:1999943.04, importe_modificado:1999943.04}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2120227/proyecto_FIN, 2120227/proyecto_PROCESO, 2120227/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302120264 | Proyecto de inversión | 10416.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10416.37, modificado:10416.37}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADOR SOLAR EN EL FRACC CONSTITUYENTES DURANGO - 162937 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 162937 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE DE LA HERMANDAD INTERIOR 1 FRACCIONAMIENTO CONSTITUYENTES, 34167 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE DE LA HERMANDAD Y CALLE JOSE MARÍA IGLESIAS, CALLE DEL CANAL EN CALLE DE LA HERMANDAD ENTRE CALLE JOSE MARÍA, lon:-104.61303548, lat:24.00857681}} | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 10416.37 | 10416.37 | 10416.37 | 10416.37 | 10416.37 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INMUVI-008-22, contratista:JORGE CORONA CARRETE, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, monto:1999943.04, importe_modificado:1999943.04}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2120264/proyecto_PROCESO, 2120264/proyecto_FIN, 2120264/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302120304 | Proyecto de inversión | 4359.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4359.42, modificado:4359.42}} | MANTENIMIENTO DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL SOLAR EN VIVIENDAS 1 BATERIA EN LA LOCALIDAD DE ARROYO DE LAJAS - 163098 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guanaceví | 163098 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:241, direccion:RANCHO ARROYO DE LAJAS LAJAS, 35447 ARROYO DE LAJAS (LAJAS), GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , A UN COSTADO DE LA ENTRADA A LA LOCALIDAD, lon:-106.29799258, lat:25.93785688}} | 2022-04-01 | 2022-05-31 | 4359.42 | 4359.42 | 4359.42 | 4359.42 | 4359.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FAISMDF/ELE/01/2022, contratista:ROBERTO LEZAMA VILLAR, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO, monto:871883.84, importe_modificado:871883.84}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2120304/proyecto_INICIO, 2120304/proyecto_FIN, 2120304/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302120309 | Proyecto de inversión | 10098.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10098.38, modificado:10098.38}} | 1 LAMPARA DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE RANCHO VIEJO - 163119 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Guanaceví | 163119 | S | 5 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:314, direccion:RANCHERIA RANCHO VIEJO, 35410 RANCHO VIEJO, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , A UN COSTADO DE LA CANCHA DE LA LOCALIDAD, lon:-106.43357759, lat:25.91990675}} | 2022-06-13 | 2022-07-01 | 10098.38 | 10098.38 | 10098.38 | 10098.38 | 10098.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FISMDF/URB/03/2022, contratista:SAYDA DENISSE HINOJOS, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI, DGO., monto:504919.0, importe_modificado:504919.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2120309/proyecto_INICIO, 2120309/proyecto_FIN, 2120309/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302120374 | Proyecto de inversión | 4359.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4359.42, modificado:4359.42}} | MANTENIMIENTO DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL SOLAR EN VIVIENDAS 1 BATERIA EN LA LOCALIDAD DE EL CARRICITO - 163423 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guanaceví | 163423 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:196, direccion:RANCHERIA EL CARRICITO, 35415 CARRICITOS, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , A UN COSTADO DE LA ENTRADA A LA LOCALIDAD, lon:-105.70652095, lat:25.68161518}} | 2022-04-01 | 2022-05-31 | 4359.42 | 4359.42 | 4359.42 | 4359.42 | 4359.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FAISMDF/ELE/01/2022, contratista:ROBERTO LEZAMA VILLAR, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO, monto:871883.84, importe_modificado:871883.84}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2120374/proyecto_INICIO, 2120374/proyecto_FIN, 2120374/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302120439 | Proyecto de inversión | 4359.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4359.42, modificado:4359.42}} | MANTENIMIENTO DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL SOLAR EN VIVIENDAS 1 BATERIA EN LA LOCALIDAD DE EL VENADO - 163617 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guanaceví | 163617 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:147, direccion:RANCHERIA EL VENADO, 35423 EL VENADO, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , A UN COSTADO DE CORRAL DE PIEDRA, lon:-105.86502226, lat:25.95764082}} | 2022-04-01 | 2022-05-31 | 4359.42 | 4359.42 | 4359.42 | 4359.42 | 4359.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FAISMDF/ELE/01/2022, contratista:ROBERTO LEZAMA VILLAR, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO, monto:871883.84, importe_modificado:871883.84}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2120439/proyecto_INICIO, 2120439/proyecto_FIN, 2120439/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302120483 | Proyecto de inversión | 13078.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13078.26, modificado:13078.26}} | MANTENIMIENTO DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL SOLAR EN VIVIENDAS 3 BATERIAS EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES - 163757 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guanaceví | 163757 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:69, direccion:RANCHERIA SAN ANDRÉS, 35420 SAN ANDRÉS, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , A UN COSTADO DE LA ENTRADA A LA LOCALIDAD, lon:-105.90843887, lat:26.01461058}} | 2022-04-01 | 2022-05-31 | 13078.26 | 13078.26 | 13078.26 | 13078.26 | 13078.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FAISMDF/ELE/01/2022, contratista:ROBERTO LEZAMA VILLAR, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO, monto:871883.84, importe_modificado:871883.84}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2120483/proyecto_INICIO, 2120483/proyecto_FIN, 2120483/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302120492 | Proyecto de inversión | 13078.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13078.26, modificado:13078.26}} | MANTENIMIENTO DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL SOLAR EN VIVIENDAS 3 BATERIAS EN LA LOCALIDAD DE SAN ESTEBAN - 163801 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guanaceví | 163801 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:70, direccion:RANCHERIA SAN ESTEBAN, 35417 SAN ESTEBAN, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , A UN COSTADO DE LA ENTRADA A LA LOCALIDAD, lon:-105.9130915, lat:26.08939761}} | 2022-04-01 | 2022-05-31 | 13078.26 | 13078.26 | 13078.26 | 13078.26 | 13078.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FAISMDF/ELE/01/2022, contratista:ROBERTO LEZAMA VILLAR, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO, monto:871883.84, importe_modificado:871883.84}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2120492/proyecto_PROCESO, 2120492/proyecto_FIN, 2120492/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302120519 | Proyecto de inversión | 4359.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4359.42, modificado:4359.42}} | MANTENIMIENTO DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL SOLAR EN VIVIENDAS 1 BATERIA EN LA LOCALIDAD DE EL CHORRO - 163917 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guanaceví | 163917 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:209, direccion:RANCHERIA EL CHORRO, 35435 EL CHORRO, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , A UN COSTADO DE CORRAL E MANEJO, lon:-106.12383413, lat:25.88648397}} | 2022-04-01 | 2022-05-31 | 4359.42 | 4359.42 | 4359.42 | 4359.42 | 4359.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FAISMDF/ELE/01/2022, contratista:ROBERTO LEZAMA VILLAR, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO, monto:871883.84, importe_modificado:871883.84}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2120519/proyecto_INICIO, 2120519/proyecto_FIN, 2120519/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302120624 | Proyecto de inversión | 168000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:168000.0, modificado:168000.0}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE BRUNIO MARTINEZ EN EL MUNICIPIO DE CANATLAN DGO - 164399 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Canatlán | 164399 | S | 6 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:12, direccion:PUEBLO BRUNO MARTÍNEZ (SAN BARTOLO), 34466 BRUNO MARTÍNEZ (SAN BARTOLO), CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , EN LA LOCALIDAD DE BRUNO MARTINEZ, lon:-104.65138099, lat:24.52114642}} | 2022-07-25 | 2022-09-30 | 168000 | 168000 | 168000 | 168000 | 168000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.CAN/FISMDF/MEV/008/2022, contratista:MAXIMILIANO LOPEZ ROBLES, convocante:CANATLAN, monto:631800.0, importe_modificado:631800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0}} | {2120624/proyecto_INICIO, 2120624/proyecto_FIN, 2120624/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302120629 | Proyecto de inversión | 108000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108000.0, modificado:108000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCLAIDAD LIRIOS DE LA SIERRA MUNICIPIO DE CANATLAN, DGO - 164484 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Canatlán | 164484 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:66, direccion:PUEBLO LIRIOS DE LA SIERRA, 34444 LIRIOS DE LA SIERRA, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , EN LA LOCALIDAD DE LIRIOS DE LA SIERRA, lon:-104.86952105, lat:24.66652396}} | 2022-07-25 | 2022-09-30 | 108000 | 108000 | 108000 | 108000 | 108000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.CAN/FISMDF/MEV/008/2022, contratista:MAXIMILIANO LOPEZ ROBLES, convocante:CANATLAN, monto:631800.0, importe_modificado:631800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2120629/proyecto_INICIO, 2120629/proyecto_FIN, 2120629/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302120687 | Proyecto de inversión | 4359.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4359.42, modificado:4359.42}} | MANTENIMIENTO DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL SOLAR EN VIVIENDAS 1 BATERIA EN LA LOCALIDAD DE LOS ANCONES - 164695 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guanaceví | 164695 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:126, direccion:RANCHERIA LOS ANCONES, 35420 LOS ANCONES, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , EN UNA CASA DE ADOBE, lon:-105.83721804, lat:26.05015348}} | 2022-04-01 | 2022-05-31 | 4359.42 | 4359.42 | 4359.42 | 4359.42 | 4359.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FAISMDF/ELE/01/2022, contratista:ROBERTO LEZAMA VILLAR, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO, monto:871883.84, importe_modificado:871883.84}} | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), avance:1.0}} | {2120687/proyecto_INICIO, 2120687/proyecto_FIN, 2120687/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302120689 | Proyecto de inversión | 4359.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4359.42, modificado:4359.42}} | MANTENIMIENTO DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL SOLAR EN VIVIENDAS 1 BATERIA EN LA LOCALIDAD DE JOSE MARIA MORELOS - 164698 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guanaceví | 164698 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:45, direccion:RANCHERIA JOSÉ MARÍA MORELOS, 35433 JOSÉ MARÍA MORELOS, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , EN UNA COSTADO DE CORRAL DE MANEJO, lon:-105.80635572, lat:25.71744879}} | 2022-04-01 | 2022-05-31 | 4359.42 | 4359.42 | 4359.42 | 4359.42 | 4359.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FAISMDF/ELE/01/2022, contratista:ROBERTO LEZAMA VILLAR, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO, monto:871883.84, importe_modificado:871883.84}} | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), avance:1.0}} | {2120689/proyecto_INICIO, 2120689/proyecto_PROCESO, 2120689/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302120804 | Proyecto de inversión | 20832.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20832.74, modificado:20832.74}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADOR SOLAR EN EL FRACC NIÑOS HÉROES DURANGO - 165098 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 165098 | S | 7 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE DOMINGO ALVARADO INTERIOR 1 FRACCIONAMIENTO NIÑOS HÉROES DE CHAPULTEPEC, 34128 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE DOMINGO ALVARADO Y , EN CALLE DOMINGO ALVARADO DEL FRACC NIÑOS HÉROES DURANGO, lon:-104.66536362, lat:23.98525318}} | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 20832.74 | 20832.74 | 20832.74 | 20832.74 | 20832.74 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INMUVI-008-22, contratista:JORGE CORONA CARRETE, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, monto:1999943.04, importe_modificado:1999943.04}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:2.0}} | {2120804/proyecto_INICIO, 2120804/proyecto_FIN, 2120804/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302121473 | Proyecto de inversión | 10416.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10416.37, modificado:10416.37}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADOR SOLAR EN EL FRACC LA FORESTAL DURANGO - 168222 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 168222 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE PUEBLO NUEVO INTERIOR 1 FRACCIONAMIENTO LA FORESTAL, 34217 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE PUEBLO NUEVO Y CALLE PERIMETRAL FERROCARRIL, CALLE MIRAVALLES EN CALLE PUEBLO NUEVO ENTRE CALLE PERIMETRAL FERROCA, lon:-104.65479371, lat:24.03932086}} | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 10416.37 | 10416.37 | 10416.37 | 10416.37 | 10416.37 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INMUVI-008-22, contratista:JORGE CORONA CARRETE, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, monto:1999943.04, importe_modificado:1999943.04}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2121473/proyecto_INICIO, 2121473/proyecto_FIN, 2121473/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302121521 | Proyecto de inversión | 20832.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20832.74, modificado:20832.74}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADOR SOLAR EN LA COLONIA LA VIRGEN DURANGO - 168385 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 168385 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE AZUCENAS INTERIOR 1 COLONIA LA VIRGEN, 34049 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE AZUCENAS Y CALLE PRIV DE TRÉBOL, CALLE FLOR DE BELEM EN CALLE AZUCENAS ENTRE CALLE FLORE DE BELEM DE LA COLONIA LA VIRGEN DURAN, lon:-104.70243402, lat:24.03086946}} | 2022-07-01 | 2022-12-30 | 20832.74 | 20832.74 | 20832.74 | 20832.74 | 20832.74 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INMUVI-008-22, contratista:JORGE CORONA CARRETE, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, monto:1999943.04, importe_modificado:1999943.04}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:2.0}} | {2121521/proyecto_FIN, 2121521/proyecto_PROCESO, 2121521/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302121804 | Proyecto de inversión | 10416.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10416.37, modificado:10416.37}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADOR SOLAR EN LA COLONIA RAQUEL VELAZQUEZ DURANGO - 169664 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 169664 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:COLONIA RAQUEL VELAZQUEZ, 34046 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO COLONIA RAQUEL VELAZQUEZ DURANGO, lon:-104.70934779, lat:24.03861336}} | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 10416.37 | 10416.37 | 10416.37 | 10416.37 | 10416.37 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INMUVI-008-22, contratista:JORGE CORONA CARRETE, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, monto:1999943.04, importe_modificado:1999943.04}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2121804/proyecto_FIN, 2121804/proyecto_PROCESO, 2121804/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302122542 | Proyecto de inversión | 29532.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29532.1, modificado:29532.1}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADOR SOLAR DE 12 TUBOS EN LA LOCALIDAD DE BEJAMIN ARANDA - 173271 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Canatlán | 173271 | S | 8 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:10, direccion:PUEBLO BENJAMIN ARANDA, 34460 BENJAMÍN ARANDA (SAN RAFAEL), CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , VARIOS DOMICILIOS DENTRO DE LA LOCALIDAD DE BENJAMIN ARANDA, lon:-104.76860173, lat:24.32083928}} | 2022-05-23 | 2022-09-30 | 29532.1 | 29532.1 | 29532.1 | 29532.1 | 29532.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.CAN/FISMDF/004/2022, contratista:SERVIDURA, convocante:CANATLAN, monto:3051650.42, importe_modificado:3051650.42}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:3.0}} | {2122542/proyecto_INICIO, 2122542/proyecto_FIN, 2122542/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302122552 | Proyecto de inversión | 49220.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49220.17, modificado:49220.17}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADOR SOLAR DE 12 TUBOS EN LA LOCALIDAD DE CERRO GORDO - 173302 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Canatlán | 173302 | S | 10 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:28, direccion:PUEBLO , 34465 CERRO GORDO, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , INSTALACION DE CALENTADOR SOLAR EN ALGUNAS AREAS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.70547602, lat:24.32195342}} | 2022-05-23 | 2022-09-30 | 49220.17 | 49220.17 | 49220.17 | 49220.17 | 49220.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.CAN/FISMDF/MEV/007/2022, contratista:SERVIDURA, convocante:CANATLAN, monto:402551.55, importe_modificado:402551.55}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:5.0}} | {2122552/proyecto_PROCESO, 2122552/proyecto_INICIO, 2122552/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302122555 | Proyecto de inversión | 9844.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9844.04, modificado:9844.04}} | COLOCACION DE CALENTADOR SOLAR EN LA LOCALIDAD DE COLONIA ANAHUAC - 173311 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Canatlán | 173311 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:4, direccion:PUEBLO , 34467 COLONIA ANÁHUAC (PALO BLANCO), CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , COLOCACION DE CALENTADOR SOLAR EN LA LOCALIDAD DE COLONIA ANAHUAC, lon:-104.61083562, lat:24.40953191}} | 2022-05-23 | 2022-09-30 | 9844.04 | 9844.04 | 9844.04 | 9844.04 | 9844.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.CAN/FISMDF/004/2022, contratista:SERVIDURA, convocante:CANATLAN, monto:3051650.42, importe_modificado:3051650.42}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}} | {2122555/proyecto_PROCESO, 2122555/proyecto_FIN, 2122555/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302123036 | Proyecto de inversión | 15498.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15498.81, modificado:15498.81}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS EN LA LOCALIDAD DE FLORES MAGON EN EL MUNICIPIO DE CANATLAN, DGO - 175884 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Canatlán | 175884 | S | 15 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:110, direccion:PUEBLO RICARDO FLORES MAGÓN, 34467 RICARDO FLORES MAGÓN, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD DE RICARDO FLORES MAGON POR LA IGLESIA Y LA PLZA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD, lon:-104.53004221, lat:24.46374977}} | 2022-04-04 | 2022-05-15 | 15498.81 | 15498.81 | 15498.81 | 15498.81 | 15498.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.CAN/FISMDF/003/2022, contratista:SIMO SOL DGO SA DE CV, convocante:CANATLAN, monto:73619.33, importe_modificado:73619.33}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2123036/proyecto_PROCESO, 2123036/proyecto_INICIO, 2123036/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302123426 | Proyecto de inversión | 9844.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9844.03, modificado:9844.03}} | COLOCACION Y SUMINISTRO DE CALENTADOR SOLAR EN LA LOCALIDAD DE MANUEL JIMENEZ - 177634 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Canatlán | 177634 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:108, direccion:PUEBLO , 34405 MANUEL JIMÉNEZ (RANCHO SECO), CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , COLOCACION Y SUMINISTRO DE CALENTADOR SOLAR EN LA LOCALIDAD DE MANUEL JIMENEZ, lon:-104.81838305, lat:24.6109908}} | 2022-05-23 | 2022-09-30 | 9844.03 | 9844.03 | 9844.03 | 9844.03 | 9844.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.CAN/FISMDF/004/2022, contratista:SERVIDURA, convocante:CANATLAN, monto:3051650.42, importe_modificado:3051650.42}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2123426/proyecto_PROCESO, 2123426/proyecto_INICIO, 2123426/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302123436 | Proyecto de inversión | 20438.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20438.91, modificado:20438.91}} | EQUIPAMIENTO ELECTRICO DE POZO DE AGUA POTABLE CON BOMBA SUMERGIBLE AN LA LOCALIDAD DE PIEDRA ENCIMADA EN EL MUNICIPIO DE CANATLAN DGO - 177686 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Canatlán | 177686 | S | 14 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:98, direccion:PUEBLO PIEDRA ENCIMADA, 34403 PIEDRA ENCIMADA, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , EL EL POZO DE LA LOCALIDAD DE PIEDRA ENCIMADA, lon:-104.85231644, lat:24.69629282}} | 2022-05-06 | 2022-05-30 | 20438.91 | 20438.91 | 20438.91 | 20438.91 | 20438.91 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:119719, contratista:, convocante:SISTEMAS DE AGUAS DE CANATLAN, monto:20438.91, importe_modificado:20438.91}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2123436/proyecto_INICIO, 2123436/proyecto_FIN, 2123436/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302123953 | Proyecto de inversión | 60984.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60984.56, modificado:60984.56}} | ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL EQUIPAMIENTO SOLAR FOTOVOLTAICA EN VARIAS LOCALIDADES DE LA REGION DE SANTA MARIA DE OCOTAN DEL MUNICIPIO DEL MEZQUITAL, DGO. EL SAUCITO - 180389 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 180389 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:404, direccion:RANCHERIA EL SAUCITO, 34977 EL SAUCITO, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD APROXIMADAMENTE A 100 METROS DE LA CARRETERA LA UBICACIÓN SE INDICA EN EL MAPA. YA QUE ES UNA POBLACIÓN U, lon:-104.35172874, lat:23.16793942}} | 2022-01-05 | 2022-04-29 | 60984.56 | 60984.56 | 60984.56 | 60984.56 | 60984.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-AyC22-002-12, contratista:TRC RAICES, SA DE CV,, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:4268919.48, importe_modificado:60984.56}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2123953/proyecto_INICIO, 2123953/proyecto_PROCESO, 2123953/proyecto_FIN, 2123953/proyecto_PROCESO, 2123953/proyecto_INICIO, 2123953/proyecto_PROCESO, 2123953/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302124531 | Proyecto de inversión | 487923.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:487923.28, modificado:487923.28}} | ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL EQUIPAMIENTO SOLAR FOTOVOLTAICA EN VARIAS LOCALIDADES DE LA REGION DE SAN FRANCISCO DE OCOTAN, DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. - 182822 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 182822 | S | 48 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1083, direccion:RANCHERIA LA VENTANA, 34985 LA VENTANA, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE DISTRIBUYEN PRINCIPALMENTE AL SUR DE LA LOCALIDAD LAS CASAS BENEFICIADAS LA UBICACIÓN SE INDICA EN EL MAPA. YA QUE ES UNA POBLACIÓN UBICADA EN , lon:-104.69398622, lat:22.78781398}} | 2022-01-06 | 2022-04-15 | 487923.28 | 487923.28 | 487923.28 | 487923.28 | 487923.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-AyC22-011-6, contratista:HOSE CREATIVE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:4269328.73, importe_modificado:487923.28}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:16.0}} | {2124531/proyecto_FIN, 2124531/proyecto_PROCESO, 2124531/proyecto_FIN, 2124531/proyecto_INICIO, 2124531/proyecto_PROCESO, 2124531/proyecto_INICIO, 2124531/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302131858 | Proyecto de inversión | 3641126 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3641126.0, modificado:3641126.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, CALLE DR. FERNANDO ZARRAGA ENTRE AVENIDAS NICOLAS BRAVO Y GALEANA, LOCALIDAD GUADALUPE VICTORIA, DGO. | 10 | Durango | 8 | Guadalupe Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Guadalupe Victoria | MGV-OPM-FORT-002/2022 | S | 20 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1890.0, meta_modificada:1890.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE DR. FERNANDO ZARRAGA ENTRE AVENIDAS NICOLAS BRAVO Y GALEANA, LOCALIDAD GUADALUPE VICTORIA, DGO., lon:-104.1291, lat:24.4224}} | 2022-05-31 | 2022-06-30 | 3641126 | 3641126 | 3641126 | 3641126 | 3641126 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGV-OPM-FORT-002/2022, contratista:CONSORCIO CARRETERO BKSA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:3641126.0, importe_modificado:3641126.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1890.0}} | {2131858/proyecto_FIN, 2131858/proyecto_PROCESO, 2131858/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302137127 | Proyecto de inversión | 33183 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33183.0, modificado:33183.0}} | ADQUISICIÒN DE REFACCIONES PARA LA REHABILITACION DE HIPOCLORADORES EN EL ESTADO DE DURANGO | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión del Agua del Estado de Durango | CAED-PROAGUA-DESINFECCIÒN-039-22 | N | 0 | 0 | 616608 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:VICTORIA DE DURANGO, lon:-104.653, lat:24.0277}} | 2022-07-20 | 2022-07-30 | 33183 | 33183 | 33183 | 33183 | 33183 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR190201563839 | Proyecto de inversión | 8000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8000000.0, modificado:7088796.82}} | RECONSTRUCCION DE CAMINO VENUSTIANO CARRANZA-RICARDO FLORES MAGON TRAMO: KM 0+000 AL KM 4+229, MEDIANTE CONCRETO ASFALTICO (4.29 KM), EN EL MUNICIPIO DE CANATLAN, LOCALIDAD VENUSTIANO CARRANZA, ESTADO DE DURANGO | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECOPE |  | N | 0 | 0 | 2726 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.29, meta_modificada:4.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:134, direccion:Mina 201, Zona Centro, 34450 Canatlán, Dgo., México, lon:-104.77523804, lat:24.52588544}} | 2019-03-01 | 2019-12-31 | 7088796.82 | 7088796.82 | 7088796.82 | 7088796.82 | 7088796.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOPE-R15-DC-013-19, contratista:CONSTRUCTORA VECTOR TITÁN S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO, monto:4962164.94, importe_modificado:4962164.94}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.29}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura, trimestre:3.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2022-10-18}, obs2: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura, trimestre:3.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2022-10-18}, obs3: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura, trimestre:3.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2022-10-18}, obs4: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura, trimestre:3.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2022-10-18}, obs5: {observación:Rechazado a solicitud del usuario de captura, trimestre:3.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2022-10-18}, obs6: {observación:Rechazado a solicitud del usuario de captura, trimestre:3.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2022-10-18}, obs7: {observación:Rechazado a solicitud del usuario de captura, trimestre:3.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2022-10-18}, obs8: {observación:Rechazado a solicitud del usuario de captura, trimestre:3.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2022-10-18}}
2022 | 3 | DUR220202077902 | Proyecto de inversión | 86115.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86115.74, modificado:86115.74}} | CONSTRUCCIÓN DE 21 CUARTOS PARA COCINA UNO EN LA LOCALIDAD DE VIZCAÍNO DEL MUNICIPIO DE CONETO DE COMONFORT DGO. - 70362 | 10 | Durango | 3 | Coneto de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Coneto de Comonfort | 70362 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:18, direccion:PUEBLO VIZCAÍNO, 34475 VIZCAÍNO, CONETO DE COMONFORT DURANGO ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE EL VIZCAÍNO ESTÁ A 13.4 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN SUROESTE Y EL PROYECTO SE LOCALIZA A UNA CUADRA AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA Y A CUADR, lon:-104.77740418, lat:25.08592076}} | 2022-05-09 | 2022-08-31 | 86115.74 | 86115.74 | 86115.74 | 86115.74 | 86115.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOP-VIV-005/2022, contratista:ING. IRVING ARIEL VALENZUELA GANDARILLA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CONETO DE COMONFORT, monto:1808430.58, importe_modificado:1808430.58}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2077902/proyecto_INICIO, 2077902/proyecto_PROCESO, 2077902/proyecto_INICIO, 2077902/proyecto_PROCESO, 2077902/proyecto_INICIO, 2077902/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302101042 | Proyecto de inversión | 520000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:171600.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:348400.0, modificado:348400.0}} | CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO CAMINO DE JOSÉ MARÍA MORELOS A FRANCISCO JAVIER LEYVA MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO - 81114 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 81114 | S | 27 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.57, meta_modificada:3.57}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:47, direccion:PUEBLO FRANCISCO JAVIER LEYVA, 34607 FRANCISCO JAVIER LEYVA, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO EN LA LOCALIDAD FRANCISCO JAVIER LEYVA, lon:-105.30675227, lat:24.99089606}} | 2022-04-07 | 2022-04-22 | 348400 | 348400 | 348400 | 348400 | 348400 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CMSPAD/DIR-O.P.016-2022.SBS, contratista:INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES FRAGUA SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:520000.0, importe_modificado:348400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:3.57}} | {2101042/proyecto_INICIO, 2101042/proyecto_FIN, 2101042/proyecto_PROCESO, 2101042/proyecto_FIN, 2101042/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302107663 | Proyecto de inversión | 125000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125000.0, modificado:125000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE BORDO DE ABREVADERO EN LA LOCALIDAD ANTONIO GAXIOLA - 90800 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Durango | 90800 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Bordo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:130, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO ANTONIO GAXIOLA LA CARRETA, 34323 ANTONIO GAXIOLA (LA CARRETA), DURANGO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE BORDO DE ABREVADERO EN LA LOCALIDAD DE ANTONIO GAXIOLA EN LA ZONA SERRANA DE LA LOCA, lon:-104.42755749, lat:23.91220866}} | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-DR-R33-002/2022, contratista:MIGUEL ANGEL NERY ALVARADO, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:375000.0, importe_modificado:375000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Bordo(s), avance:1.0}} | {2107663/proyecto_INICIO, 2107663/proyecto_FIN, 2107663/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302108864 | Proyecto de inversión | 96888.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96888.37, modificado:94066.38}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN DE CONCRETO EN LA PRIVADA LIRIOS ENTRE CALZADA DEL EJIDO Y AZUCENAS EN LA COL. VILLA JARDÍN DE CD. LERDO, DGO. - 112650 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Lerdo | 112650 | S | 60 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:260.0, meta_modificada:260.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:PRIVADA LIRIOS 2 COLONIA VILLA JARDÍN, 35168 LERDO, LERDO DURANGO ENTRE CALZADA DEL EJIDO Y CALLE AZUCENAS, CALLE MAGNOLIAS EN LA PRIVADA LIRIOS ENTRE CALZADA DEL EJIDO Y AZUCENAS A 200 MTS DE LA SECUNDARIA 22 DE SEPTIEMBRE EN L, lon:-103.51069817, lat:25.54414584}} | 2022-03-01 | 2022-03-31 | 94066.38 | 94066.38 | 94066.38 | 94066.38 | 94066.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-URB-AD-16/2022, contratista:AVILDIA, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CD. LERDO DGO, monto:94066.38, importe_modificado:94066.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:260.0}} | {2108864/proyecto_INICIO, 2108864/proyecto_FIN, 2108864/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302109549 | Proyecto de inversión | 93266.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93266.88, modificado:93266.88}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE CHARCO HONDO - 115441 | 10 | Durango | 28 | San Juan del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Obras Públicas | 115441 | S | 13 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:66.0, meta_modificada:66.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:13, direccion:RANCHERIA CHARCO HONDO, 34496 CHARCO HONDO, SAN JUAN DEL RÍO DURANGO ENTRE Y , ENTRANDO POR LA LOCALIDAD EL SAUZ DE ABAJO CRUZANDO 3 KILOMETROS DE DISTANCIA PASANDO EL RIO, lon:-104.44872429, lat:24.70416214}} | 2022-07-08 | 2022-07-22 | 93266.88 | 93266.88 | 93266.88 | 93266.88 | 93266.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM-OP-SJR-R33-13/2022, contratista:KARLA JANETH SARMIENTO HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, monto:93266.88, importe_modificado:93266.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:66.0}} | {2109549/proyecto_PROCESO, 2109549/proyecto_FIN, 2109549/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302110829 | Proyecto de inversión | 597178.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:597178.74, modificado:492637.92}} | PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN LA PRIVADA LIRIOS ENTRE CALZADA DEL EJIDO Y AZUCENAS EN LA COL. VILLA JARDÍN DE CD. LERDO DGO. - 121212 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Lerdo | 121212 | S | 60 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1040.0, meta_modificada:866.09}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:PRIVADA LIRIOS COLONIA VILLA JARDÍN, 35168 LERDO, LERDO DURANGO ENTRE CALZADA DEL EJIDO Y CALLE AZUCENAS, CALLE MAGNOLIAS EN LA PRIVADA LIRIOS ENTRE CALZADA DEL EJIDO Y AZUCENAS EN LA COL. VILLA JARDIN A 200 MTS DE LA ESCUELA S, lon:-103.51067671, lat:25.54417488}} | 2022-03-01 | 2022-03-31 | 492637.92 | 492637.92 | 492637.92 | 492637.92 | 492637.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-URB-AD-15/2022, contratista:AVILDIA, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CD. LERDO DGO, monto:591558.93, importe_modificado:591558.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:866.09}} | {2110829/proyecto_INICIO, 2110829/proyecto_PROCESO, 2110829/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302111749 | Proyecto de inversión | 117093.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117093.66, modificado:117093.66}} | ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COLONIA INDEPENDENCIA DENTRO DE ZAP 1003200011646 36 LUMINARIAS - 125664 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 125664 | S | 70 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO INTERIOR SN COLONIA INDEPENDENCIA, 34646 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE 16 SEPTIEMBRE, CALLE 5 DE MAYO INGRESAR POR CALLE FLOR DE DURAZNO DE LA COLONIA C, lon:-105.42246668, lat:25.03136453}} | 2022-04-11 | 2022-04-30 | 117093.66 | 117093.66 | 117093.66 | 117093.66 | 117093.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-OPM-CSBS-AP-015-2022, contratista:JOEL RODRIGUEZ HERRERA, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:1186226.21, importe_modificado:1186226.21}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:36.0}} | {2111749/proyecto_INICIO, 2111749/proyecto_PROCESO, 2111749/proyecto_FIN, 2111749/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302113703 | Proyecto de inversión | 214788.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:214788.5, modificado:214788.5}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO ADICIONAL CERO UNO EN COLONIA IGNACIO ZARAGOZA DURANGO - 135005 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 135005 | S | 7 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL NEGRETE INTERIOR 0 COLONIA IGNACIO ZARAGOZA, 34167 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE MIGUEL NEGRETE Y CALLE ANASTACIO HERNANDEZ, CALLE GRAL IGNACIO ZARAGOZA EN DIFERENTES CALLES DE LA CIUDAD DE DURAN, lon:-104.6080485, lat:24.00680454}} | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 214788.5 | 214788.5 | 214788.5 | 214788.5 | 214788.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-001-22, contratista:ABEL MORALES VALENZUELA, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, monto:2147885.0, importe_modificado:2147885.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2113703/proyecto_INICIO, 2113703/proyecto_FIN, 2113703/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302113831 | Proyecto de inversión | 428058.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:428058.52, modificado:428058.52}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO ADICIONAL CERO DOS EN SEBASTIAN LERDO DE TEJADA - 135623 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 135623 | S | 17 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:279, direccion:PUEBLO SEBASTIÁN LERDO DE TEJADA, 34330 SEBASTIÁN LERDO DE TEJADA, DURANGO DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO POBLADO SEBASTIAN LERDO DE TEJADA DURANGO CARRETERA AL MEZQUITAL, lon:-104.63857591, lat:23.95488404}} | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 428058.52 | 428058.52 | 428058.52 | 428058.52 | 428058.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-002-22, contratista:HUMBERTO ARREOLA TORRES, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, monto:2140292.57, importe_modificado:2140292.57}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0}} | {2113831/proyecto_INICIO, 2113831/proyecto_FIN, 2113831/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302113897 | Proyecto de inversión | 3587.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3587.33, modificado:3587.33}} | 1 TINACO TIPO CISTERNA EN LA LOCALIDAD ARROYO DEL HACHO - 136037 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guanaceví | 136037 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:10, direccion:PUEBLO ARROYO DEL HACHO LA CRUZ, 35436 ARROYO DEL HACHO (LA CRUZ), GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-105.98099007, lat:25.95009563}} | 2022-04-11 | 2022-04-30 | 3587.33 | 3587.33 | 3587.33 | 3587.33 | 3587.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FISMDF/MEV/02/2022, contratista:DAMIAN VARGAS ZAMORA, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO, monto:358733.48, importe_modificado:358733.48}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2113897/proyecto_INICIO, 2113897/proyecto_FIN, 2113897/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302116131 | Acción | 3480 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3480.0, modificado:3480.0}} | 355 Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte - 144665 | 10 | Durango | 3 | Coneto de Comonfort |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Coneto de Comonfort | 144665 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-104.768917, lat:24.979125}} | 2022-06-26 | 2022-06-30 | 3480 | 3480 | 3480 | 3480 | 3480 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PMC/DOP-IND-MANT-005/2022, contratista:C. MANUEL ORRANTE GOMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CONETO DE COMONFORT, monto:5684.0, importe_modificado:5684.0}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2116131/proyecto_INICIO, 2116131/proyecto_PROCESO, 2116131/proyecto_FIN, 2116131/proyecto_INICIO, 2116131/proyecto_PROCESO, 2116131/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302116736 | Proyecto de inversión | 552495.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:552495.95, modificado:552495.95}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO ADICIONAL RURAL CERO TRES EN UNIDOS VENCEREMOS - 147170 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 147170 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:286, direccion:PUEBLO UNIDOS VENCEREMOS, 34364 UNIDOS VENCEREMOS, DURANGO DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO POBLADO UNIDOS VENCEREMOS CARRETERA DURANGO SAN DIMAS, lon:-105.41004636, lat:23.98207988}} | 2022-07-01 | 2022-12-30 | 552495.95 | 552495.95 | 552495.95 | 552495.95 | 552495.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-003-22, contratista:ALFONSO GALLEGOS SÁNCHEZ, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, monto:1325990.21, importe_modificado:1325990.21}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} | {2116736/proyecto_PROCESO, 2116736/proyecto_FIN, 2116736/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302116787 | Proyecto de inversión | 552495.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:552495.95, modificado:552495.95}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO ADICIONAL RURAL CERO TRES EN SAN JOSE DE ANIMAS - 147376 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 147376 | S | 28 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:261, direccion:PUEBLO SAN JOSÉ DE ÁNIMAS, 34365 SAN JOSÉ DE ÁNIMAS, DURANGO DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO LOCALIDAD SAN JOSE DE ANIMAS DURANGO, lon:-105.50180807, lat:24.0120151}} | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 552495.95 | 552495.95 | 552495.95 | 552495.95 | 552495.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-003-22, contratista:ALFONSO GALLEGOS SÁNCHEZ, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, monto:1325990.21, importe_modificado:1325990.21}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} | {2116787/proyecto_INICIO, 2116787/proyecto_PROCESO, 2116787/proyecto_INICIO, 2116787/proyecto_PROCESO, 2116787/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302117255 | Proyecto de inversión | 107394.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107394.25, modificado:107394.25}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO ADICIONAL CERO UNO EN FRACC. VICTORIA DE DURANGO - 149668 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 149668 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE JESÚS RODRIGUEZ FRANCO INTERIOR 1 FRACCIONAMIENTO VICTORIA DE DURANGO, 34167 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE JESÚS RODRIGUEZ FRANCO Y CALLE BIENIO, CALLE JOSE MARÍA VELAZQUEZ CALLE JESÚS RODRIGUEZ FRANCO , lon:-104.59924256, lat:24.01057705}} | 2022-07-01 | 2022-12-30 | 107394.25 | 107394.25 | 107394.25 | 107394.25 | 107394.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-001-22, contratista:ABEL MORALES VALENZUELA, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, monto:2147885.0, importe_modificado:2147885.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2117255/proyecto_INICIO, 2117255/proyecto_FIN, 2117255/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302117349 | Proyecto de inversión | 107394.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107394.25, modificado:107394.25}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO ADICIONAL CERO UNO EN COL MIGUEL CRUZ JOSE DURANGO - 150008 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 150008 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE FULGENCIO SANCHEZ INTERIOR 1 COLONIA MIGUEL CRUZ JOSE, 34164 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE FLGENCIO SANCHEZ Y , EN LA CALLE FULGENCIO SANCHEZ DE LA COLONIA MIGUEL CRUZ JOSE DURANGO, lon:-104.60404939, lat:24.01387603}} | 2022-07-01 | 2022-12-30 | 107394.25 | 107394.25 | 107394.25 | 107394.25 | 107394.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-001-22, contratista:ABEL MORALES VALENZUELA, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, monto:2147885.0, importe_modificado:2147885.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2117349/proyecto_FIN, 2117349/proyecto_PROCESO, 2117349/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302117580 | Proyecto de inversión | 95424.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95424.84, modificado:95424.84}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO COMPLETO EN COL EL SALTITO DURANGO - 150934 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 150934 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE ESMERALDA INTERIOR 1 COLONIA EL SALTITO, 34105 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE ESMERALDA Y CALLE AV LA SALLE, CALLE 2 DE OCTUBRE EN CALLE ESMERALDA ENTRE CALLE AVENIDA LA SALLE Y CALLE DOS DE OCTUBRE COLO, lon:-104.69556578, lat:24.00853415}} | 2022-07-01 | 2022-12-30 | 95424.84 | 95424.84 | 95424.84 | 95424.84 | 95424.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-004-22, contratista:Maria del Refugio de la Parra Valles, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, monto:1908496.73, importe_modificado:1908496.73}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2117580/proyecto_PROCESO, 2117580/proyecto_INICIO, 2117580/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302117604 | Proyecto de inversión | 95424.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95424.84, modificado:95424.84}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO COMPLETO EN LA COLONIA SAN CARLOS DURANGO - 151047 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 151047 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE SAN JUAN INTERIOR 1 COLONIA SAN CARLOS, 34168 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE SAN JUAN Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE SANTA ISABEL EN CALLE SAN JUAN ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y SANTA ISABEL DE LA COL SAN CA, lon:-104.62025838, lat:24.01776865}} | 2022-07-01 | 2022-12-30 | 95424.84 | 95424.84 | 95424.84 | 95424.84 | 95424.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-004-22, contratista:Maria del Refugio de la Parra Valles, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, monto:1908496.73, importe_modificado:1908496.73}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2117604/proyecto_FIN, 2117604/proyecto_PROCESO, 2117604/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302117641 | Proyecto de inversión | 381699.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:381699.36, modificado:381699.36}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO COMPLETO EN LOCALIDAD DOLORES HIDALGO DURANGO - 151247 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 151247 | S | 19 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:164, direccion:PUEBLO DOLORES HIDALGO, 34307 DOLORES HIDALGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , EN DOMICILIO CONOCIDO LOCALIDAD DOLORES HIDALGO DURANGO, lon:-104.57303573, lat:24.00173242}} | 2022-07-01 | 2022-12-30 | 381699.36 | 381699.36 | 381699.36 | 381699.36 | 381699.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-004-22, contratista:Maria del Refugio de la Parra Valles, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, monto:1908496.73, importe_modificado:1908496.73}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0}} | {2117641/proyecto_INICIO, 2117641/proyecto_FIN, 2117641/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302117836 | Proyecto de inversión | 95424.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95424.84, modificado:95424.84}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO COMPLETO EN LA LOCALIDAD DE JOSE REFUGIO SALCIDO DURANGO - 151920 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 151920 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:194, direccion:PUEBLO JOSÉ REFUGIO SALCIDO, 34323 JOSÉ REFUGIO SALCIDO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO LOCALIDAD JOSE REFUGIO SALCIDO CARRETERA DURANGO MEZQUITAL, lon:-104.52101699, lat:23.96370136}} | 2022-07-01 | 2022-12-30 | 95424.84 | 95424.84 | 95424.84 | 95424.84 | 95424.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-004-22, contratista:Maria del Refugio de la Parra Valles, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, monto:1908496.73, importe_modificado:1908496.73}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2117836/proyecto_PROCESO, 2117836/proyecto_INICIO, 2117836/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302118006 | Proyecto de inversión | 146709.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146709.18, modificado:146709.18}} | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES VARIOS TRAMOS EN LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE CANELAS DGO TRAMO LA SOLEDAD 7 KM A LA MESA DE GUADALUPE - 152641 | 10 | Durango | 2 | Canelas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Canelas | 152641 | S | 165 | 156 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:57, direccion:TERRACERÍA TRAMO LA SOLEDAD - MESA DE GUADALUPE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 7 + 001 PUEBLO MESA DE GUADALUPE, 34523 MESA DE GUADALUPE, CANELAS DURANGO ENTRE Y , EL PROYECTO SE LOCALIZA EN LAS SIGUIENTES COORDENADAS UTM C, lon:-106.46115861, lat:25.05628334}} | 2022-05-25 | 2022-06-23 | 146709.18 | 146709.18 | 146709.18 | 146709.18 | 146709.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CANELAS/URB-007/2022, contratista:C. KEYDY AIRY ORDAZ GARCÍA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANELAS, DGO., monto:377251.91, importe_modificado:377251.91}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:7.0}} | {2118006/proyecto_INICIO, 2118006/proyecto_FIN, 2118006/proyecto_PROCESO, 2118006/proyecto_FIN, 2118006/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302118072 | Proyecto de inversión | 30961.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30961.12, modificado:30961.12}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE CONCRETO EN EL FRACC BARCELONA DURANGO - 152876 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 152876 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE BORRAS INTERIOR 1 FRACCIONAMIENTO BARCELONA, 34167 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE BORRAS Y CALLE GAUDI, CALLE LIBERTAD Y REFORMA EN CALLE BORRAS ENTRE CALLE GAUDI Y CALLE LIBERTAD Y REFORMA DEL FRACC BAR, lon:-104.60054485, lat:24.00411503}} | 2022-07-01 | 2022-12-30 | 30961.12 | 30961.12 | 30961.12 | 30961.12 | 30961.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-006-22, contratista:DANIELA BERMÚDEZ RAMÍREZ, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, monto:657924.79, importe_modificado:657924.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.0}} | {2118072/proyecto_INICIO, 2118072/proyecto_PROCESO, 2118072/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302118803 | Proyecto de inversión | 27334.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27334.29, modificado:27334.29}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE AQUILES SERDAN DURANGO - 156441 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 156441 | S | 4 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:44.42, meta_modificada:44.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:131, direccion:PUEBLO AQUILES SERDÁN, 34320 AQUILES SERDÁN, DURANGO DURANGO ENTRE Y , EN DOMICILIO CONOCIDO LOCALIDAD AQUILES SERDAN DURANGO, lon:-104.58303297, lat:23.94289618}} | 2022-07-01 | 2022-12-30 | 27334.29 | 27334.29 | 27334.29 | 27334.29 | 27334.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-007-22, contratista:JOSÉ GERARDO GURROLA HERRERA, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, monto:787659.62, importe_modificado:787659.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:44.42}} | {2118803/proyecto_INICIO, 2118803/proyecto_FIN, 2118803/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302118840 | Proyecto de inversión | 16947.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16947.01, modificado:16947.01}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD INDEPENDENCIA Y LIBERTAD DURANGO - 156633 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 156633 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:27.54, meta_modificada:27.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:191, direccion:PUEBLO INDEPENDENCIA Y LIBERTAD, 34317 INDEPENDENCIA Y LIBERTAD, DURANGO DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO CALLE SIN NOMBRE LOCALIDAD INDEPENDENCIA Y LIBERTAD DURANGO, lon:-104.34023195, lat:24.04931256}} | 2022-07-01 | 2022-12-30 | 16947.01 | 16947.01 | 16947.01 | 16947.01 | 16947.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-007-22, contratista:JOSÉ GERARDO GURROLA HERRERA, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, monto:787659.62, importe_modificado:787659.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:27.54}} | {2118840/proyecto_INICIO, 2118840/proyecto_FIN, 2118840/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302118850 | Proyecto de inversión | 12325.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12325.66, modificado:12325.66}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD SEBASTIAN LERDO DE TEJADA DURANGO - 156668 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 156668 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.03, meta_modificada:20.03}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:279, direccion:PUEBLO SEBASTIÁN LERDO DE TEJADA, 34330 SEBASTIÁN LERDO DE TEJADA, DURANGO DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO LOCALIDAD SEBASTIAN LERDO DE TEJADA DURANGO, lon:-104.63727236, lat:23.9503836}} | 2022-07-01 | 2022-12-30 | 12325.66 | 12325.66 | 12325.66 | 12325.66 | 12325.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-007-22, contratista:JOSÉ GERARDO GURROLA HERRERA, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, monto:787659.62, importe_modificado:787659.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.03}} | {2118850/proyecto_INICIO, 2118850/proyecto_FIN, 2118850/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302118926 | Proyecto de inversión | 21524 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21524.0, modificado:21524.0}} | CONSTRUCCION DE 6 TINACOS TIPO CISTERNA EN VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE EL ZAPE - 156962 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guanaceví | 156962 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:87, direccion:PUEBLO EL ZAPE, 35425 EL ZAPE, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , ENFRENTE DE LA CANCHA DE LA LOCALIDAS, lon:-105.79299076, lat:25.77207482}} | 2022-04-11 | 2022-04-30 | 21524 | 21524 | 21524 | 21524 | 21524 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FISMDF/MEV/02/2022, contratista:DAMIAN VARGAS ZAMORA, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO, monto:358733.48, importe_modificado:358733.48}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2118926/proyecto_INICIO, 2118926/proyecto_FIN, 2118926/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302118945 | Proyecto de inversión | 21524 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21524.0, modificado:21524.0}} | CONSTRUCCION DE 6 TINACOS TIPO CISTERNA EN VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE JOSE MARIA MORELOS - 157046 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guanaceví | 157046 | S | 5 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:45, direccion:PUEBLO JOSÉ MARÍA MORELOS, 35433 JOSÉ MARÍA MORELOS, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , A UN COSTADO DE LA ESCUELA DE LA LOCALIDAD, lon:-105.80958108, lat:25.72146982}} | 2022-04-11 | 2022-04-30 | 21524 | 21524 | 21524 | 21524 | 21524 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FISMDF/MEV/02/2022, contratista:DAMIAN VARGAS ZAMORA, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO, monto:358733.48, importe_modificado:358733.48}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2118945/proyecto_PROCESO, 2118945/proyecto_INICIO, 2118945/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302119509 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LOPEZ RAYON - 159321 | 10 | Durango | 28 | San Juan del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Obras Públicas | 159321 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:21, direccion:RANCHERIA IGNACIO LÓPEZ RAYÓN POTRERO DE LOS HIGOS, 34486 IGNACIO LÓPEZ RAYÓN (POTRERO DE LOS HIGOS), SAN JUAN DEL RÍO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL FINAL DEL PUEBLO CAMINO HACIA LOS CAÑONES DE CATEDRAL, lon:-104.47124659, lat:24.97585553}} | 2022-07-14 | 2022-07-28 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM-OP-SJR-R33-17/2022, contratista:REYNALDO ZUÑIGA FRAIRE, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, monto:75000.0, importe_modificado:75000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}} | {2119509/proyecto_PROCESO, 2119509/proyecto_INICIO, 2119509/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302119561 | Proyecto de inversión | 62700 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62700.0, modificado:62700.0}} | REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTROMECANICO DEL POZO DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LA LOMA, SAN JUAN DEL RIO, DGO - 159547 | 10 | Durango | 28 | San Juan del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Obras Públicas | 159547 | S | 55 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:COLONIA SAN JUAN DEL RÍO DEL CENTAURO DEL NORTE CENTRO, 34480 SAN JUAN DEL RÍO DEL CENTAURO DEL NORTE, SAN JUAN DEL RÍO DURANGO ENTRE Y , LA COLONIA LA LOMA SE ENCUENTRA EN LA SALIDA A LA LOCALIDAD LOS CHARCOS, lon:-104.45551089, lat:24.78320093}} | 2022-07-19 | 2022-08-02 | 62700 | 62700 | 62700 | 62700 | 62700 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM-OP-SJR-R33-20/2022, contratista:FRANCISCO JAVIER FIGUEROA VELDUCEA, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, monto:69270.0, importe_modificado:69270.0}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2119561/proyecto_INICIO, 2119561/proyecto_FIN, 2119561/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302119669 | Proyecto de inversión | 10416.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10416.37, modificado:10416.37}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADOR SOLAR EN LA LOCALIDAD EL NAYAR DURANGO - 160052 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 160052 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:219, direccion:PUEBLO EL NAYAR, 34330 EL NAYAR, DURANGO DURANGO ENTRE Y , EN DOMICILIO CONOCIDO LOCALIDAD EL NAYAR DURANGO, lon:-104.69486604, lat:23.96716532}} | 2022-07-01 | 2022-12-30 | 10416.37 | 10416.37 | 10416.37 | 10416.37 | 10416.37 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INMUVI-008-22, contratista:JORGE CORONA CARRETE, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, monto:1999943.04, importe_modificado:1999943.04}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2119669/proyecto_INICIO, 2119669/proyecto_FIN, 2119669/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302119879 | Proyecto de inversión | 91547.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:91547.8, modificado:91547.8}} | MANTENIMIENTO DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL SOLAR EN VIVIENDAS 21 BATERIAS EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE LOS REMEDIOS - 161005 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guanaceví | 161005 | S | 18 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:72, direccion:PUEBLO SAN FRANCISCO DE LOS REMEDIOS LAS PINTAS, 35414 SAN FRANCISCO DE LOS REMEDIOS (LAS PINTAS), GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , A UN COSTADO DE LA CLINICA, lon:-106.20114036, lat:26.3684647}} | 2022-04-01 | 2022-05-31 | 91547.8 | 91547.8 | 91547.8 | 91547.8 | 91547.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FAISMDF/ELE/01/2022, contratista:ROBERTO LEZAMA VILLAR, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO, monto:871883.84, importe_modificado:871883.84}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:21.0}} | {2119879/proyecto_INICIO, 2119879/proyecto_FIN, 2119879/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302119913 | Proyecto de inversión | 31249.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31249.11, modificado:31249.11}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADOR SOLAR EN LA LOCALIDAD SAN VICENTE DE CHUPADEROS DURANGO - 161272 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 161272 | S | 10 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:278, direccion:PUEBLO SAN VICENTE DE CHUPADEROS, 34394 SAN VICENTE DE CHUPADEROS, DURANGO DURANGO ENTRE Y , EN DOMICILIO CONOCIDO SAN VICENTE DE CHUPADEROS DURANGO, lon:-104.71466973, lat:24.11765612}} | 2022-07-01 | 2022-12-30 | 31249.11 | 31249.11 | 31249.11 | 31249.11 | 31249.11 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INMUVI-008-22, contratista:JORGE CORONA CARRETE, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, monto:1999943.04, importe_modificado:1999943.04}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:3.0}} | {2119913/proyecto_INICIO, 2119913/proyecto_FIN, 2119913/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302119915 | Proyecto de inversión | 4359.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4359.42, modificado:4359.42}} | MANTENIMIENTO DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL SOLAR EN VIVIENDAS 1 BATERIA EN LA LOCALIDAD DE EL TERRERO - 161282 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guanaceví | 161282 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:290, direccion:RANCHERIA EL TERRERO, 35414 EL TERRERO, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , A UN COSTADO DE CORRAL DE MANEJO, lon:-106.20245633, lat:26.34810964}} | 2022-04-01 | 2022-05-31 | 4359.42 | 4359.42 | 4359.42 | 4359.42 | 4359.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FAISMDF/ELE/01/2022, contratista:ROBERTO LEZAMA VILLAR, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO, monto:871883.84, importe_modificado:871883.84}} | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), avance:1.0}} | {2119915/proyecto_INICIO, 2119915/proyecto_FIN, 2119915/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302119963 | Proyecto de inversión | 10416.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10416.37, modificado:10416.37}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADOR SOLAR EN LA LOCALIDAD BELISARIO DOMINGUEZ - 161510 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 161510 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:138, direccion:PUEBLO BELISARIO DOMÍNGUEZ, 34310 BELISARIO DOMÍNGUEZ, DURANGO DURANGO ENTRE Y , EN DOMICILIO CONOCIDO LOCALIDAD BELISARIO DOMINGUEZ DURANGO, lon:-104.50907524, lat:24.02721964}} | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 10416.37 | 10416.37 | 10416.37 | 10416.37 | 10416.37 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INMUVI-008-22, contratista:JORGE CORONA CARRETE, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, monto:1999943.04, importe_modificado:1999943.04}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2119963/proyecto_INICIO, 2119963/proyecto_FIN, 2119963/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302120006 | Proyecto de inversión | 87188.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87188.38, modificado:87188.38}} | MANTENIMIENTO DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL SOLAR EN VIVIENDAS 20 BATERIAS EN LA LOCALIDAD DE LAS POMAS - 161667 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guanaceví | 161667 | S | 18 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:57, direccion:RANCHERIA LAS POMAS, 35410 LAS POMAS, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , A UN COSTADO DE LA IGLESIA, lon:-106.16892211, lat:26.16130861}} | 2022-04-01 | 2022-05-31 | 87188.38 | 87188.38 | 87188.38 | 87188.38 | 87188.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FAISMDF/ELE/01/2022, contratista:ROBERTO LEZAMA VILLAR, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO, monto:871883.84, importe_modificado:871883.84}} | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), avance:20.0}} | {2120006/proyecto_INICIO, 2120006/proyecto_FIN, 2120006/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302120055 | Proyecto de inversión | 31249.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31249.11, modificado:31249.11}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADOR SOLAR EN LA COLONIA ARROYO SECO DURANGO - 161977 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 161977 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE VICTORIA INTERIOR 1 COLONIA ARROYO SECO, 34147 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE VICTORIA Y CALLE ARMANDO DEL CASTILLO, EN CALLE VICTORIA Y CALLE ARMANDO DEL CASTILLO DE LA COLONIA ARROYO SECO DURANGO, lon:-104.68662252, lat:23.99394236}} | 2022-07-01 | 2022-12-30 | 31249.11 | 31249.11 | 31249.11 | 31249.11 | 31249.11 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INMUVI-008-22, contratista:JORGE CORONA CARRETE, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, monto:1999943.04, importe_modificado:1999943.04}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:3.0}} | {2120055/proyecto_INICIO, 2120055/proyecto_FIN, 2120055/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302120303 | Proyecto de inversión | 31249.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31249.11, modificado:31249.11}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADOR SOLAR EN LA COLONIA IGNACIO ZARAGOZA DURANGO - 163096 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 163096 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE FUERTES DE LORETO Y GUADALUPE INTERIOR 1 COLONIA IGNACIO ZARAGOZA, 34167 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE FUERTE DE LORETO Y GUADALUPE Y CALLE AV IGNACIO ZARAGOZA, CALLE 6TO BATLLON EN CALLE FUERTE DE LORE, lon:-104.60205322, lat:24.00534721}} | 2022-07-01 | 2022-12-30 | 31249.11 | 31249.11 | 31249.11 | 31249.11 | 31249.11 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INMUVI-008-22, contratista:JORGE CORONA CARRETE, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, monto:1999943.04, importe_modificado:1999943.04}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:3.0}} | {2120303/proyecto_INICIO, 2120303/proyecto_FIN, 2120303/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302120337 | Proyecto de inversión | 20832.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20832.74, modificado:20832.74}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADOR SOLAR EN EL FRACC FIDEL VELAZQUEZ I DURANGO - 163243 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 163243 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE MECÁNICOS INTERIOR 1 FRACCIONAMIENTO FIDEL VELÁZQUEZ I, 34229 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE MECANICOS Y CALLE TABLAJEROS, CALLE HERREROS EN CALLE MECÁNICOS Y TABLAJEROS ENTRE CALLE HERREROS Y AV MERCURI, lon:-104.60426217, lat:24.06210325}} | 2022-07-01 | 2022-12-30 | 20832.74 | 20832.74 | 20832.74 | 20832.74 | 20832.74 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INMUVI-008-22, contratista:JORGE CORONA CARRETE, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, monto:1999943.04, importe_modificado:1999943.04}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:2.0}} | {2120337/proyecto_FIN, 2120337/proyecto_PROCESO, 2120337/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302120670 | Proyecto de inversión | 20832.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20832.74, modificado:20832.74}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADOR SOLAR EN LA COLONIA LÁZARO CÁRDENAS DURANGO - 164635 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 164635 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE NICARAGUA INTERIOR 1 COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 34017 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE NICARAGUA Y CALLE PORVENIR, CALLE GUATEMALA EN CALLE NICARAGUA ENTRE CALLE PORVENIR Y CALLE GUATEMALA DE LA COLONIA LÁZA, lon:-104.68164112, lat:24.05859788}} | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 20832.74 | 20832.74 | 20832.74 | 20832.74 | 20832.74 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INMUVI-008-22, contratista:JORGE CORONA CARRETE, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, monto:1999943.04, importe_modificado:1999943.04}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:2.0}} | {2120670/proyecto_INICIO, 2120670/proyecto_FIN, 2120670/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302120685 | Proyecto de inversión | 20000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20000.0, modificado:20000.0}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE DESCARGA DOMICILIARIA EN LA LOCALIDAD DE NOGALES MPIO. DE CONETO DE COMONFORT DGO. - 164690 | 10 | Durango | 3 | Coneto de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Coneto de Comonfort | 164690 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:8, direccion:PUEBLO NOGALES, 34473 NOGALES, CONETO DE COMONFORT DURANGO ENTRE Y , EL PROYECTO SE LOCALIZA EN LAS SIGUIENTES COORDENADAS LATITUD 24.59.4.73 N Y LONGITUD 104.32.2.36 O Y A 213.49 MTS AL NORTE DE EL DOMO PUBLICO Y A 635.71, lon:-104.72280299, lat:24.98460441}} | 2022-07-22 | 2022-08-19 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOP-AyS-017/2022, contratista:ING. NICOLAS ANTONIO GANDARILLA GOMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CONETO DE COMONFORT, monto:20000.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:50.0}} | {2120685/proyecto_INICIO, 2120685/proyecto_PROCESO, 2120685/proyecto_FIN, 2120685/proyecto_INICIO, 2120685/proyecto_PROCESO, 2120685/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302120708 | Proyecto de inversión | 4359.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4359.42, modificado:4359.42}} | MANTENIMIENTO DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL SOLAR EN VIVIENDAS 1 BATERIA EN LA LOCALIDAD DE NOMBRE DE DIOS - 164765 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guanaceví | 164765 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:303, direccion:RANCHERIA NOMBRE DE DIOS, 35423 NOMBRE DE DIOS, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , EN UNA CASA DE MADERA, lon:-105.82789128, lat:26.0362509}} | 2022-04-01 | 2022-05-31 | 4359.42 | 4359.42 | 4359.42 | 4359.42 | 4359.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FAISMDF/ELE/01/2022, contratista:ROBERTO LEZAMA VILLAR, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO, monto:871883.84, importe_modificado:871883.84}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2120708/proyecto_INICIO, 2120708/proyecto_FIN, 2120708/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302121413 | Proyecto de inversión | 10416.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10416.37, modificado:10416.37}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADOR SOLAR EN LA COLONIA JOSE LOPEZ PORTILLO DURANGO - 167934 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 167934 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE PORFIRIO DIAZ INTERIOR 1 COLONIA JOSÉ LÓPEZ PORTILLO, 34010 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE PORFIRIO DIAZ Y , EN LA CALLE PORFIRIO DIAZ DE LA COLONIA JOSE LOPEZ PORTILLO DURANGO, lon:-104.69091536, lat:24.05473932}} | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 10416.37 | 10416.37 | 10416.37 | 10416.37 | 10416.37 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INMUVI-008-22, contratista:JORGE CORONA CARRETE, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, monto:1999943.04, importe_modificado:1999943.04}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2121413/proyecto_INICIO, 2121413/proyecto_FIN, 2121413/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302121538 | Proyecto de inversión | 10416.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10416.37, modificado:10416.37}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADOR SOLAR EN EL FRACC LAS CALANDRIAS DURANGO - 168457 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 168457 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE LOS GORRIONES INTERIOR 1 COLONIA LAS CALANDRIAS, 34147 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE LOS GORRIONES Y , EN CALLE LOS GORRIONES DEL FRACC LAS CALANDRIAS DURANGO, lon:-104.68648601, lat:23.99522313}} | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 10416.37 | 10416.37 | 10416.37 | 10416.37 | 10416.37 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INMUVI-008-22, contratista:JORGE CORONA CARRETE, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, monto:1999943.04, importe_modificado:1999943.04}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2121538/proyecto_INICIO, 2121538/proyecto_FIN, 2121538/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302121636 | Proyecto de inversión | 20832.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20832.74, modificado:20832.74}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADOR SOLAR EN EL FRACC LA LOMA DURANGO - 168920 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 168920 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE SABINO INTERIOR 1 FRACCIONAMIENTO LA LOMA, 34058 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE SABINO Y CALLE NEVERIAS, CALLE ARMANDO DEL CASTILLO FRANCO EN CALLE SABINO Y CALLE NEVERIAS ENTRE LA CALLE ARMANDO DEL CAST, lon:-104.68536509, lat:24.03404065}} | 2022-07-01 | 2022-12-30 | 20832.74 | 20832.74 | 20832.74 | 20832.74 | 20832.74 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INMUVI-008-22, contratista:JORGE CORONA CARRETE, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, monto:1999943.04, importe_modificado:1999943.04}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:2.0}} | {2121636/proyecto_INICIO, 2121636/proyecto_FIN, 2121636/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302121792 | Proyecto de inversión | 10416.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10416.37, modificado:10416.37}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADOR SOLAR EN EL FRACC PUERTA DE SAN IGNACIO DURANGO - 169597 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 169597 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE ISLA DEL CARMEN INTERIOR 1 FRACCIONAMIENTO PUERTA DE SAN IGNACIO, 34204 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE ISLA DEL CARMEN Y CALLE ISLA MAGDALENA, CALLE ISLA SAN JOSE EN CALLE ISLA DEL CARMEN ENTRE CALLE ISLA, lon:-104.63211953, lat:24.05669977}} | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 10416.37 | 10416.37 | 10416.37 | 10416.37 | 10416.37 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INMUVI-008-22, contratista:JORGE CORONA CARRETE, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, monto:1999943.04, importe_modificado:1999943.04}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2121792/proyecto_INICIO, 2121792/proyecto_FIN, 2121792/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302121818 | Proyecto de inversión | 10416.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10416.37, modificado:10416.37}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADOR SOLAR EN EL FRACC REAL VICTORIA II DURANGO - 169713 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 169713 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE LEOPOLDO RIVIELLO INTERIOR 1 FRACCIONAMIENTO REAL VICTORIA II, 34168 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE LEOPOLDO RIVIELLO Y CALLE NESTOR VARGAS, CALLE PREDIO LOS ARROYOS EN CALLE LEOPOLDO RIVIELLO ENTRE CALLE, lon:-104.61661674, lat:24.02043521}} | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 10416.37 | 10416.37 | 10416.37 | 10416.37 | 10416.37 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INMUVI-008-22, contratista:JORGE CORONA CARRETE, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, monto:1999943.04, importe_modificado:1999943.04}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2121818/proyecto_INICIO, 2121818/proyecto_FIN, 2121818/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302121853 | Proyecto de inversión | 10416.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10416.37, modificado:10416.37}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADOR SOLAR EN LA COLONIA RINCÓN DE LOBO DURANGO - 169808 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 169808 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE ALBORADA INTERIOR 1 COLONIA RINCÓN DEL LOBO, 34215 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE ALBORADA Y CALLE ELVIRA CERVANTES, CALLE LUIS DONALDO COLOCIO EN CALLE ALBORADA ENTRE CALLE ELVIRA CERVANTES Y CALLE LUIS , lon:-104.62401495, lat:24.06867431}} | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 10416.37 | 10416.37 | 10416.37 | 10416.37 | 10416.37 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INMUVI-008-22, contratista:JORGE CORONA CARRETE, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, monto:1999943.04, importe_modificado:1999943.04}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2121853/proyecto_INICIO, 2121853/proyecto_FIN, 2121853/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302121941 | Proyecto de inversión | 41665.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41665.48, modificado:41665.48}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADOR SOLAR EN LA COLONIA VALLE DEL GUADIANA DURANGO - 170632 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 170632 | S | 14 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE DOLORES BELTRAN INTERIOR 1 COLONIA VALLE DEL GUADIANA, 34166 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE DOLORES BELTRAN Y CALLE LUIS AGUILAR, CALLE ANDRES SOLER EN CALLE DOLORES BELTRAN LUIS AGUILAR ANDRES SOLER DE , lon:-104.63430772, lat:24.01032056}} | 2022-07-01 | 2022-12-30 | 41665.48 | 41665.48 | 41665.48 | 41665.48 | 41665.48 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INMUVI-008-22, contratista:JORGE CORONA CARRETE, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, monto:1999943.04, importe_modificado:1999943.04}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:4.0}} | {2121941/proyecto_INICIO, 2121941/proyecto_FIN, 2121941/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302122564 | Proyecto de inversión | 42621.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42621.72, modificado:42621.72}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS EN LA CABECERA MUNICIPAL - 173329 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Canatlán | 173329 | S | 30 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CIUDAD CANATLÁN CENTRO, 34450 CANATLÁN, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN LAS DIFERENTES COLONIAS DE LA CIUDAD, lon:-104.77572461, lat:24.52477107}} | 2022-04-01 | 2022-05-30 | 42621.72 | 42621.72 | 42621.72 | 42621.72 | 42621.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.CAN/FISMDF/003/2022, contratista:SIMO SOL DGO SA DE CV, convocante:CANATLAN, monto:73619.33, importe_modificado:73619.33}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11.0}} | {2122564/proyecto_PROCESO, 2122564/proyecto_INICIO, 2122564/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302123420 | Proyecto de inversión | 59064.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59064.2, modificado:59064.2}} | COLOCACION Y SUMINISTRO DE CALENTADOR SOLAR EN LA LOCALIDAD DE LA SOLEDAD - 177585 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Canatlán | 177585 | S | 10 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:127, direccion:PUEBLO , 34406 LA SOLEDAD, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , COLOCACION Y SUMINISTRO DE CALENTADOR SOLAR EN LA LOCALIDAD DE LA SOLEDAD, lon:-104.92921673, lat:24.76359645}} | 2022-05-23 | 2022-09-30 | 59064.2 | 59064.2 | 59064.2 | 59064.2 | 59064.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.CAN/FISMDF/004/2022, contratista:SERVIDURA, convocante:CANATLAN, monto:3051650.42, importe_modificado:3051650.42}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:6.0}} | {2123420/proyecto_PROCESO, 2123420/proyecto_FIN, 2123420/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302123421 | Proyecto de inversión | 9844.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9844.03, modificado:9844.03}} | INSTALACION E SUMINISTRO DE CALENTADOR SOAR EN LA LOCALIDAD DE PREDIO LAS TRAZOLERAS - 177591 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Canatlán | 177591 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:176, direccion:RANCHERIA , 34407 PREDIO LAS TLAZOLERAS, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , INSTALACION E SUMINISTRO DE CALENTADOR SOAR EN LA LOCALIDAD DE PREDIO LAS TRAZOLERAS, lon:-104.71410707, lat:24.51216561}} | 2022-05-23 | 2022-09-30 | 9844.03 | 9844.03 | 9844.03 | 9844.03 | 9844.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.CAN/FISMDF/004/2022, contratista:SERVIDURA, convocante:CANATLAN, monto:3051650.42, importe_modificado:3051650.42}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2123421/proyecto_PROCESO, 2123421/proyecto_INICIO, 2123421/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302123751 | Proyecto de inversión | 396399.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:396399.67, modificado:396399.67}} | ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL EQUIPAMIENTO SOLAR FOTOVOLTAICA EN VARIAS LOCALIDADES DE LA REGION DE SANTA MARIA DE OCOTAN DEL MUNICIPIO DEL MEZQUITAL, DGO. LA GUAJOLOTA - 179194 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 179194 | S | 39 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:15, direccion:RANCHERIA LA GUAJOLOTA, 34985 LA GUAJOLOTA, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , YA QUE ES UNA POBLACIÓN UBICADA EN ZONA DE DIFÍCIL ACCESO DE LA SIERRA MADRE OCCIDENTAL EN LA CUAL NO HAY UN RASGO FÍSICO IDENTIFICABLE LAS CASAS SE E, lon:-104.63365883, lat:22.9557622}} | 2022-01-05 | 2022-04-29 | 396399.67 | 396399.67 | 396399.67 | 396399.67 | 396399.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-AyC22-002-2, contratista:TRC RAICES, SA DE CV,, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:4268919.48, importe_modificado:396399.67}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:13.0}} | {2123751/proyecto_INICIO, 2123751/proyecto_PROCESO, 2123751/proyecto_INICIO, 2123751/proyecto_FIN, 2123751/proyecto_INICIO, 2123751/proyecto_FIN, 2123751/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302137101 | Proyecto de inversión | 66200 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66200.0, modificado:66200.0}} | PROTECCIÒN A FUENTES DE ABASTECIMIENTO EN FRANCISCO MARQUEZ EN RODEO | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión del Agua del Estado de Durango | CAED-PROAGUA-DESINFECCIÒN-035-22 | N | 0 | 0 | 71 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:13, direccion:FRANCISCO MÀRQUEZ DE RODEO, lon:-104.4875, lat:25.133611}} | 2022-07-30 | 2022-09-30 | 66200 | 66200 | 66200 | 66200 | 66200 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:No se observa que sea un proyecto de inversión, no validar para que el sistema lo elimine al cierre., trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2022-10-21}}
2022 | 3 | DUR220202077990 | Proyecto de inversión | 172231.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:172231.48, modificado:172231.48}} | CONSTURCCION DE 21 CUARTOS PARA COCINA DOS EN LA LOCALIDAD DE IGNACIO ZARAGOZA DEL MUNICIPIO DE CONETO DE COMONFORT DGO. - 70881 | 10 | Durango | 3 | Coneto de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Coneto de Comonfort | 70881 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:19, direccion:PUEBLO IGNACIO ZARAGOZA POTRILLOS, 34474 IGNACIO ZARAGOZA (POTRILLOS), CONETO DE COMONFORT DURANGO ENTRE Y , CON RESPECTO A CONETO DE COMONFORT QUE ES LA CAPITAL DEL MUNICIPIO SE LOCALIZA A EN DIRECCIÓN SUROESTE A 32.1 KIL, lon:-104.98819137, lat:25.13594719}} | 2022-05-09 | 2022-08-31 | 172231.48 | 172231.48 | 172231.48 | 172231.48 | 172231.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOP-VIV-005/2022, contratista:ING. IRVING ARIEL VALENZUELA GANDARILLA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CONETO DE COMONFORT, monto:1808430.58, importe_modificado:1808430.58}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2077990/proyecto_INICIO, 2077990/proyecto_PROCESO, 2077990/proyecto_INICIO, 2077990/proyecto_PROCESO, 2077990/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302109423 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL, PANELES SOLARES EN EL POZO DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD LOS CHARCOS - 114823 | 10 | Durango | 28 | San Juan del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Obras Públicas | 114823 | S | 15 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:14, direccion:RANCHERIA LOS CHARCOS, 34488 LOS CHARCOS (LAS MINAS), SAN JUAN DEL RÍO DURANGO ENTRE Y , SE ENCUETRA POR LA SALIDA SAN JUAN PEÑON BLANCO A 15.6 KILOMETROS, lon:-104.31372636, lat:24.82846107}} | 2022-06-20 | 2022-07-29 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM-OP-SJR-R33-10/2022, contratista:ARMANDO MENA PREZA, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, monto:1100000.0, importe_modificado:1100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2109423/proyecto_FIN, 2109423/proyecto_PROCESO, 2109423/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302110049 | Proyecto de inversión | 1600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1600000.0, modificado:1600000.0}} | AMP0LIACIÓN DE RED ELÉCTRICA LOCALIDAD GUADALUPE VICTORIA, DGO - 117421 | 10 | Durango | 8 | Guadalupe Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Guadalupe Victoria | 117421 | S | 45 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE FEBRERO COLONIA GUADALUPE VICTORIA CENTRO, 34700 GUADALUPE VICTORIA, GUADALUPE VICTORIA DURANGO ENTRE CALLE ALLLENDE Y CALLE PORFIRIO DÍAZ, CALLE LA ESTACIÓN AL FINAL DE LA CALZADA DIAGONAL GRAL LAZARO CARDENAS AL OR, lon:-104.1081215, lat:24.43551062}} | 2022-05-09 | 2022-06-09 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGV-OPM-FAIS-002/2022, contratista:HETSA, HIDROELÉCTRICA TERRAZAS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:1600000.0, importe_modificado:1600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:27.0}} | {2110049/proyecto_INICIO, 2110049/proyecto_FIN, 2110049/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302111656 | Proyecto de inversión | 30499.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30499.98, modificado:30499.98}} | 2 CALENTADORES SOLARES EN VIVIENDAS LOCALIDAD CENDRADILLAS - 125198 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guanaceví | 125198 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:125, direccion:PUEBLO CENDRADILLAS, 35417 CENDRADILLAS, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , A UN COSTADO DE EL DOMO DE LA LOCALIDAD, lon:-106.0086748, lat:26.28334686}} | 2022-03-07 | 2022-06-04 | 30499.98 | 30499.98 | 30499.98 | 30499.98 | 30499.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FISMDF/MEV/01/2022, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO, monto:3049999.6, importe_modificado:3049999.6}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:2.0}} | {2111656/proyecto_FIN, 2111656/proyecto_INICIO, 2111656/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302113741 | Proyecto de inversión | 107394.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107394.25, modificado:107394.25}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO ADICIONAL CERO UNO EN LA JOYA - 135177 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 135177 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:195, direccion:PUEBLO LA JOYA, 34395 LA JOYA, DURANGO DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO CARRETERA DURANGO PARRAL POBLADO LA JOYA DURANGO, lon:-104.71617797, lat:24.2395418}} | 2022-07-01 | 2022-12-30 | 107394.25 | 107394.25 | 107394.25 | 107394.25 | 107394.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-003-22, contratista:ALFONSO GALLEGOS SÁNCHEZ, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, monto:1325990.21, importe_modificado:1325990.21}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2113741/proyecto_PROCESO, 2113741/proyecto_FIN, 2113741/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302114149 | Proyecto de inversión | 107635.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107635.89, modificado:107635.89}} | REHABILITACIÓN DE POZO DE AGUA PROFUNDA CON REPOSICIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE CONETO DE COMONFORT DGO. - 137347 | 10 | Durango | 3 | Coneto de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Coneto de Comonfort | 137347 | S | 233 | 230 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:PUEBLO CONETO DE COMONFORT, 34470 CONETO DE COMONFORT, CONETO DE COMONFORT DURANGO ENTRE Y , EL PROYECTO SE LOCALIZA A 200 MTS AL NORTE DE LAS INSTALACIONES DE LA ZONA HABITACIONAL DE LA MINA EN LAS SIGUIENTES COORDENADAS , lon:-104.76329378, lat:24.97962986}} | 2022-05-30 | 2022-06-17 | 107635.89 | 107635.89 | 107635.89 | 107635.89 | 107635.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOP-APO-009/2022, contratista:ING. JOEL RODRÍGUEZ HERRERA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CONETO DE COMONFORT, monto:107635.89, importe_modificado:107635.89}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2114149/proyecto_INICIO, 2114149/proyecto_PROCESO, 2114149/proyecto_FIN, 2114149/proyecto_PROCESO, 2114149/proyecto_FIN, 2114149/proyecto_INICIO, 2114149/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302116111 | Acción | 23200 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23200.0, modificado:23200.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 144596 | 10 | Durango | 3 | Coneto de Comonfort |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Coneto de Comonfort | 144596 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-104.768917, lat:24.979125}} | 2022-02-03 | 2022-02-23 | 23200 | 23200 | 23200 | 23200 | 23200 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PMC/DOP/IND-EyP-001/2022, contratista:ING. GISELE DANIELA GUTIERREZ FLORES, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CONETO DE COMONFORT, monto:23200.0, importe_modificado:23200.0}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2116111/proyecto_INICIO, 2116111/proyecto_PROCESO, 2116111/proyecto_FIN, 2116111/proyecto_PROCESO, 2116111/proyecto_FIN, 2116111/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302117225 | Proyecto de inversión | 107394.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107394.25, modificado:107394.25}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO ADICIONAL CERO UNO EN COL GPE RODRIGUEZ DURANGO - 149566 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 149566 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE LÁZARO CÁRDENAS INTERIOR 1 CIUDAD J GUADALUPE RODRIGUEZ, 34280 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE LÁZARO CÁRDENAS Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE RICARDO FLORES MAGON CALLE LÁZARO CÁRDENAS SN ENTRE CALLES FRA, lon:-104.63260852, lat:24.02394949}} | 2022-07-01 | 2022-12-30 | 107394.25 | 107394.25 | 107394.25 | 107394.25 | 107394.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-001-22, contratista:ABEL MORALES VALENZUELA, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, monto:2147885.0, importe_modificado:2147885.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2117225/proyecto_INICIO, 2117225/proyecto_FIN, 2117225/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302117284 | Proyecto de inversión | 107394.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107394.25, modificado:107394.25}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO ADICIONAL CERO UNO EN COL BENIGNO MONTOYA DURANGO - 149778 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 149778 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE NATIVITAS INTERIOR 1 COLONIA BENIGNO MONTOYA, 34195 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE NATIVITAS Y CALLE SANTO DOMINGO, CALLE CINCO DE MAYO CALLE NATIVITAS NO 202 ENTRE CALLE SANTO DOMINGO Y CALLE CINCO DE M, lon:-104.65721318, lat:23.98893413}} | 2022-07-01 | 2022-12-30 | 107394.25 | 107394.25 | 107394.25 | 107394.25 | 107394.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-001-22, contratista:ABEL MORALES VALENZUELA, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, monto:2147885.0, importe_modificado:2147885.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2117284/proyecto_FIN, 2117284/proyecto_PROCESO, 2117284/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302117497 | Proyecto de inversión | 107014.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107014.63, modificado:107014.63}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO ADICIONAL CERO DOS EN COL HECTOR MAYAGOITIA DURANGO - 150627 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 150627 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE LUIS BENITEZ INTERIOR 1 COLONIA HÉCTOR MAYAGOITIA DOMÍNGUEZ, 34010 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE LUIS BENITEZ Y CALLE TOPOGRAFOS, CALLE JOAQUIN GARCIA CALLE LUIS BENITES ENTRE CALLE TOPOGRAFOS Y CALLE J, lon:-104.68862478, lat:24.04917225}} | 2022-07-01 | 2022-12-30 | 107014.63 | 107014.63 | 107014.63 | 107014.63 | 107014.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-002-22, contratista:HUMBERTO ARREOLA TORRES, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, monto:2140292.57, importe_modificado:2140292.57}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2117497/proyecto_PROCESO, 2117497/proyecto_FIN, 2117497/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302117540 | Proyecto de inversión | 107014.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107014.63, modificado:107014.63}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO ADICIONAL CERO DOS EN COL TIERRA Y LIBERTAD DURANGO - 150785 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 150785 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 12 DE NOVIEMBRE INTERIOR 1 COLONIA TIERRA Y LIBERTAD, 34127 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE 12 DE NOVIEMBRE Y CALLE PRIMERO DE MAYO, CALLE 3 DE AGOSTO EN CALLE 12 DE NOVIEMBRE ENTRE CALLE PRIMERO DE MAYO , lon:-104.69121349, lat:24.00372092}} | 2022-07-01 | 2022-12-30 | 107014.63 | 107014.63 | 107014.63 | 107014.63 | 107014.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-002-22, contratista:HUMBERTO ARREOLA TORRES, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, monto:2140292.57, importe_modificado:2140292.57}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2117540/proyecto_INICIO, 2117540/proyecto_PROCESO, 2117540/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302117586 | Proyecto de inversión | 95424.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95424.84, modificado:95424.84}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO COMPLETO EN COL GOBERNADORES DURANGO - 150963 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 150963 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE JUAN SANTA MARÍA INTERIOR 1 COLONIA GOBERNADORES, 34045 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE JUAN SANTA MARÍA Y CALLE GLADIOLA, CALLE ÁNGEL SERGIO GUERRERO MIER EN CALLE JUAN SANTA MARÍA ENTRE CALLE CLADIOLA Y, lon:-104.71032707, lat:24.0303246}} | 2022-07-01 | 2022-12-30 | 95424.84 | 95424.84 | 95424.84 | 95424.84 | 95424.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-004-22, contratista:Maria del Refugio de la Parra Valles, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, monto:1908496.73, importe_modificado:1908496.73}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2117586/proyecto_INICIO, 2117586/proyecto_PROCESO, 2117586/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302117651 | Proyecto de inversión | 95424.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95424.84, modificado:95424.84}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO COMPLETO EN LA LOCALIDAD HÉROE DE NACOZARI DURANGO - 151262 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 151262 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:185, direccion:PUEBLO HÉROE DE NACOZARI, 34317 HÉROE DE NACOZARI, DURANGO DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO POBLADO HÉROE DE NACOZARI DURANGO, lon:-104.38148421, lat:24.01981874}} | 2022-07-01 | 2022-12-30 | 95424.84 | 95424.84 | 95424.84 | 95424.84 | 95424.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-004-22, contratista:Maria del Refugio de la Parra Valles, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, monto:1908496.73, importe_modificado:1908496.73}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2117651/proyecto_INICIO, 2117651/proyecto_FIN, 2117651/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302117790 | Proyecto de inversión | 95424.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95424.84, modificado:95424.84}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO COMPLETO EN LA LOCALIDAD SEBASTIAN LERDO DE TEJADA DURANGO - 151759 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 151759 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:279, direccion:PUEBLO SEBASTIÁN LERDO DE TEJADA, 34330 SEBASTIÁN LERDO DE TEJADA, DURANGO DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO POBLADO SEBASTIAN LERDO DE TEJADA, lon:-104.63639259, lat:23.95365844}} | 2022-07-01 | 2022-12-30 | 95424.84 | 95424.84 | 95424.84 | 95424.84 | 95424.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-004-22, contratista:Maria del Refugio de la Parra Valles, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, monto:1908496.73, importe_modificado:1908496.73}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2117790/proyecto_INICIO, 2117790/proyecto_FIN, 2117790/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302117963 | Proyecto de inversión | 30961.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30961.12, modificado:30961.12}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE CONCRETO EN EL POBLADO SAN VICENTE DE CHUPADEROS DURANGO - 152503 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 152503 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:278, direccion:PUEBLO SAN VICENTE DE CHUPADEROS, 34394 SAN VICENTE DE CHUPADEROS, DURANGO DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO LOCALIDAD SAN VICENTE DE CHUPADEROS DURANGO, lon:-104.71477031, lat:24.1202837}} | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 30961.12 | 30961.12 | 30961.12 | 30961.12 | 30961.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-006-22, contratista:DANIELA BERMÚDEZ RAMÍREZ, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, monto:657924.79, importe_modificado:657924.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.0}} | {2117963/proyecto_INICIO, 2117963/proyecto_FIN, 2117963/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302118002 | Proyecto de inversión | 35779.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35779.44, modificado:35779.44}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE PUERTA DE LA CANTERA DURANGO - 152626 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 152626 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18.49, meta_modificada:18.49}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:237, direccion:PUEBLO PUERTA DE LA CANTERA, 34330 PUERTA DE LA CANTERA, DURANGO DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO EN LA LOCALIDAD PUERTA DE LA CANTERA DURANGO, lon:-104.59315861, lat:23.90761392}} | 2022-07-01 | 2022-12-30 | 35779.44 | 35779.44 | 35779.44 | 35779.44 | 35779.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-006-22, contratista:DANIELA BERMÚDEZ RAMÍREZ, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, monto:657924.79, importe_modificado:657924.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18.49}} | {2118002/proyecto_PROCESO, 2118002/proyecto_INICIO, 2118002/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302118763 | Proyecto de inversión | 27458.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27458.64, modificado:27458.64}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE CONCRETO EN COLONIA DIVICION DEL NORTE DURANGO - 156287 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 156287 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:14.19, meta_modificada:14.19}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE CESAR GUILLERMO MERAZ INTERIOR 111 COLONIA DIVISIÓN DEL NORTE, 34140 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE CESAR GUILLERMO MERAZ Y CALLE FELIPE ÁNGELES, CALLE EMILIANO ZAPATA EN CALLE CESAR GUILLERMO MERAZ ENTR, lon:-104.67625354, lat:24.0005027}} | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 27458.64 | 27458.64 | 27458.64 | 27458.64 | 27458.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-006-22, contratista:DANIELA BERMÚDEZ RAMÍREZ, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, monto:657924.79, importe_modificado:657924.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:14.19}} | {2118763/proyecto_PROCESO, 2118763/proyecto_FIN, 2118763/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302118825 | Proyecto de inversión | 20122.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20122.27, modificado:20122.27}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD FELIPE ÁNGELES DURANGO - 156582 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 156582 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.7, meta_modificada:32.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:180, direccion:PUEBLO GENERAL FELIPE ÁNGELES EJIDO, 34324 GENERAL FELIPE ÁNGELES (EJIDO), DURANGO DURANGO ENTRE Y , EN DOMICILIO CONOCIDO POBLADO FELIPE ÁNGELES EJIDO DURANGO, lon:-104.53972801, lat:23.91994195}} | 2022-07-01 | 2022-12-30 | 20122.27 | 20122.27 | 20122.27 | 20122.27 | 20122.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-007-22, contratista:JOSÉ GERARDO GURROLA HERRERA, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, monto:787659.62, importe_modificado:787659.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.7}} | {2118825/proyecto_INICIO, 2118825/proyecto_FIN, 2118825/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302118893 | Proyecto de inversión | 19439.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19439.22, modificado:19439.22}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD PRIMERO DE MAYO DURANGO - 156834 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 156834 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:31.59, meta_modificada:31.59}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:235, direccion:PUEBLO PRIMERO DE MAYO, 34317 PRIMERO DE MAYO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO LOCALIDAD PRIMERO DE MAYO DURANGO, lon:-104.34900323, lat:24.02857993}} | 2022-07-01 | 2022-12-30 | 19439.22 | 19439.22 | 19439.22 | 19439.22 | 19439.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-007-22, contratista:JOSÉ GERARDO GURROLA HERRERA, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, monto:787659.62, importe_modificado:787659.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:31.59}} | {2118893/proyecto_INICIO, 2118893/proyecto_FIN, 2118893/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302119076 | Proyecto de inversión | 167341.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:167341.66, modificado:167341.66}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE LOS OJITOS EL YAQUI A SAN JOSÉ DEL BONETE - 157554 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 157554 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:202, direccion:RANCHERIA SAN JOSÉ DEL BONETE EL BONETE, 34616 SAN JOSÉ DEL BONETE (EL BONETE), SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , LOCALIDAD QUE SE ENCUENTRA A 38.7 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTIAGO PA, lon:-105.80150162, lat:24.96317002}} | 2022-07-04 | 2022-07-11 | 167341.66 | 167341.66 | 167341.66 | 167341.66 | 167341.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CMSPAD-DIR-O.P.029-2022, contratista:INGENERIA Y CONSTRUCCIONES FRAGUA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:167341.66, importe_modificado:167341.66}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:11.0}} | {2119076/proyecto_INICIO, 2119076/proyecto_FIN, 2119076/proyecto_PROCESO, 2119076/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302119292 | Proyecto de inversión | 23162.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23162.15, modificado:23162.15}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA COLONIA IV CENTENARIO DURANGO - 158404 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 158404 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:37.64, meta_modificada:37.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACIÓN BRAVO INTERIOR 1 COLONIA IV CENTENARIO, 34150 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE PROLONGACIÓN BRAVO Y CALLE 8 DE JULIO, CALLE GENERAL MARIANO ESCOBEDO EN CALLE PROLONGACIÓN BRAVO ENTRE CALLE 8 D, lon:-104.67469909, lat:24.00416059}} | 2022-07-01 | 2022-12-30 | 23162.15 | 23162.15 | 23162.15 | 23162.15 | 23162.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-007-22, contratista:JOSÉ GERARDO GURROLA HERRERA, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, monto:787659.62, importe_modificado:787659.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:37.64}} | {2119292/proyecto_FIN, 2119292/proyecto_PROCESO, 2119292/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302119569 | Proyecto de inversión | 20832.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20832.74, modificado:20832.74}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADOR SOLAR EN LA LOCALIDAD DOLORES HIDALGO - 159574 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 159574 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:164, direccion:PUEBLO DOLORES HIDALGO, 34307 DOLORES HIDALGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO POBLADO DOLORES HIDALGO DURANGO, lon:-104.57181264, lat:24.00210487}} | 2022-07-01 | 2022-12-30 | 20832.74 | 20832.74 | 20832.74 | 20832.74 | 20832.74 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INMUVI-008-22, contratista:JORGE CORONA CARRETE, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, monto:1999943.04, importe_modificado:1999943.04}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:2.0}} | {2119569/proyecto_INICIO, 2119569/proyecto_FIN, 2119569/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302119581 | Proyecto de inversión | 20832.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20832.74, modificado:20832.74}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADOR SOLAR EN COLONIA BENITO JUAREZ DURANGO - 159621 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 159621 | S | 7 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE LUIS MORA INTERIOR 1 COLONIA BENITO JUÁREZ, 34120 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE LUIS MORA Y , CALLE LUIS MORA DE LA COLONIA BENITO JUAREZ EJIDO DURANGO, lon:-104.61888964, lat:24.00700235}} | 2022-07-01 | 2022-12-30 | 20832.74 | 20832.74 | 20832.74 | 20832.74 | 20832.74 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INMUVI-008-22, contratista:JORGE CORONA CARRETE, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, monto:1999943.04, importe_modificado:1999943.04}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:2.0}} | {2119581/proyecto_INICIO, 2119581/proyecto_FIN, 2119581/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302119643 | Proyecto de inversión | 3587.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3587.33, modificado:3587.33}} | CONSTRUCCION DE 1 TINACOS TIPO CISTERNA EN VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE LA ROSILLA - 159944 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guanaceví | 159944 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:66, direccion:RANCHERIA LA ROSILLA, 35444 LA ROSILLA, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-106.33317137, lat:26.12852754}} | 2022-04-11 | 2022-04-30 | 3587.33 | 3587.33 | 3587.33 | 3587.33 | 3587.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FISMDF/MEV/02/2022, contratista:DAMIAN VARGAS ZAMORA, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO, monto:358733.48, importe_modificado:358733.48}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2119643/proyecto_INICIO, 2119643/proyecto_FIN, 2119643/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302119704 | Proyecto de inversión | 10416.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10416.37, modificado:10416.37}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADOR SOLAR EN LA LOCALIDAD QUINCE DE OCTUBRE DURANGO - 160207 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 160207 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:PUEBLO QUINCE DE OCTUBRE, 34306 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , EN DOMICILIO CONOCIDO QUINCE DE OCTUBRE DURANGO, lon:-104.58723133, lat:24.02698927}} | 2022-07-01 | 2022-12-30 | 10416.37 | 10416.37 | 10416.37 | 10416.37 | 10416.37 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INMUVI-008-22, contratista:JORGE CORONA CARRETE, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, monto:1999943.04, importe_modificado:1999943.04}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2119704/proyecto_FIN, 2119704/proyecto_PROCESO, 2119704/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302119722 | Proyecto de inversión | 3587.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3587.33, modificado:3587.33}} | CONSTRUCCION DE 1 TINACO TIPO CISTERNA EN VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE RINCON DE CEBOLLAS - 160282 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guanaceví | 160282 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:390, direccion:RANCHERIA RINCÓN DEL BAJÍO RINCÓN DE CEBOLLAS, 35435 RINCÓN DEL BAJÍO (RINCÓN DE CEBOLLAS), GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , EN CONSTADO DE BODEGA, lon:-106.13601971, lat:25.83190518}} | 2022-04-11 | 2022-04-30 | 3587.33 | 3587.33 | 3587.33 | 3587.33 | 3587.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FISMDF/MEV/02/2022, contratista:DAMIAN VARGAS ZAMORA, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO, monto:358733.48, importe_modificado:358733.48}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2119722/proyecto_PROCESO, 2119722/proyecto_FIN, 2119722/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302119727 | Proyecto de inversión | 3587.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3587.33, modificado:3587.33}} | CONSTRUCCION DE 1 TINACO TIPO CISTERNA EN VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE ZAPE CHICO - 160329 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guanaceví | 160329 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:86, direccion:RANCHERIA ZAPE CHICO, 35424 ZAPE CHICO, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , A UN COSTADO DE LA PLAZA DE LA LOCALIDAD, lon:-105.79235363, lat:25.81347036}} | 2022-04-11 | 2022-04-30 | 3587.33 | 3587.33 | 3587.33 | 3587.33 | 3587.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FISMDF/MEV/02/2022, contratista:DAMIAN VARGAS ZAMORA, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO, monto:358733.48, importe_modificado:358733.48}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2119727/proyecto_FIN, 2119727/proyecto_INICIO, 2119727/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302119990 | Proyecto de inversión | 10416.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10416.37, modificado:10416.37}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADOR SOLAR EN LA COL AMALIA SOLORZANO DURANGO - 161607 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 161607 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE MANUEL AVILA SANCHEZ INTERIOR 1 PUEBLO AMALIA SOLÓRZANO, 34016 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE MANUEL AVILA SANCHEZ Y CALLE PROF SANTIAGO GARCÍA, EN CALLE MANUEL AVILA SANCHEZ DE LA COLONIA AMALIA SOLORZ, lon:-104.68650967, lat:24.06246957}} | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 10416.37 | 10416.37 | 10416.37 | 10416.37 | 10416.37 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INMUVI-008-22, contratista:JORGE CORONA CARRETE, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, monto:1999943.04, importe_modificado:1999943.04}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2119990/proyecto_PROCESO, 2119990/proyecto_INICIO, 2119990/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302120008 | Proyecto de inversión | 10416.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10416.37, modificado:10416.37}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADOR SOLAR EN LA LOCALIDAD EL REFUGIO DURANGO - 161672 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 161672 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:PUEBLO EL REFUGIO (EL CONEJO), 34340 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , EN DOMICILIO CONOCIDO LOCALIDAD EL REFUGIO EL CONEJO DURANGO, lon:-104.69202007, lat:23.9804508}} | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 10416.37 | 10416.37 | 10416.37 | 10416.37 | 10416.37 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INMUVI-008-22, contratista:JORGE CORONA CARRETE, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, monto:1999943.04, importe_modificado:1999943.04}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2120008/proyecto_FIN, 2120008/proyecto_PROCESO, 2120008/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302120022 | Proyecto de inversión | 8718.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8718.84, modificado:8718.84}} | MANTENIMIENTO DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL SOLAR EN VIVIENDAS 2 BATERIAS EN LA LOCALIDAD DE DISPENSAS DE ABAJO - 161764 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guanaceví | 161764 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:226, direccion:RANCHERIA DISPENSAS DE ABAJO, 35410 DISPENSAS DE ARRIBA, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , A UN COSTADO DE LA ENTRADA A LA LOCALIDAD, lon:-106.18962863, lat:26.20876917}} | 2022-04-01 | 2022-05-31 | 8718.84 | 8718.84 | 8718.84 | 8718.84 | 8718.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FAISMDF/ELE/01/2022, contratista:ROBERTO LEZAMA VILLAR, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO, monto:871883.84, importe_modificado:871883.84}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2120022/proyecto_FIN, 2120022/proyecto_PROCESO, 2120022/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302120058 | Proyecto de inversión | 13078.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13078.26, modificado:13078.26}} | MANTENIMIENTO DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL SOLAR EN VIVIENDAS 3 BATERIAS EN LA LOCALIDAD DE EL CEBOLLIN - 161988 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guanaceví | 161988 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:200, direccion:RANCHERIA EL CEBOLLIN, 35430 EL CEBOLLÍN, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , A UN COSTADO DE LA ENTRADA A LA LOCALIDAD, lon:-106.38409647, lat:26.21227624}} | 2022-04-01 | 2022-05-31 | 13078.26 | 13078.26 | 13078.26 | 13078.26 | 13078.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FAISMDF/ELE/01/2022, contratista:ROBERTO LEZAMA VILLAR, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO, monto:871883.84, importe_modificado:871883.84}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2120058/proyecto_INICIO, 2120058/proyecto_FIN, 2120058/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302120073 | Proyecto de inversión | 20832.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20832.74, modificado:20832.74}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADOR SOLAR EN LA COLONIA ASENTAMIENTOS HUMANOS DURANGO - 162059 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 162059 | S | 5 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 20 DE SEPTIEMBRE INTERIOR 1 COLONIA ASENTAMIENTOS HUMANOS, 34145 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE 20 DE SEPTIEMBRE Y CALLE LUCIO BLANCO, CALLE AVENIDA REVOLUCIÓN EN CALLE 20 DE SEPTIEMBRE Y CALLE LUCIO BLA, lon:-104.67217208, lat:23.99671403}} | 2022-07-01 | 2022-12-30 | 20832.74 | 20832.74 | 20832.74 | 20832.74 | 20832.74 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INMUVI-008-22, contratista:JORGE CORONA CARRETE, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, monto:1999943.04, importe_modificado:1999943.04}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:2.0}} | {2120073/proyecto_PROCESO, 2120073/proyecto_INICIO, 2120073/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302120088 | Proyecto de inversión | 226833.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:226833.63, modificado:226833.63}} | REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN LA POTABILIZADORA DE LA COLONIA LA TURBINA - 162118 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 162118 | S | 55 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:BOULEVARD FERROCARRIL INTERIOR SN COLONIA TURBINA, 34644 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE CALLE SAN FAUSTINO Y CALLE SAN PEDRO, BOULEVARD FERROCARRIL NUEVO INGRESAR POR BOULEVARD H. COLEGIO MILITAR HASTA, lon:-105.41419342, lat:25.03179588}} | 2022-07-04 | 2022-07-09 | 226833.63 | 226833.63 | 226833.63 | 226833.63 | 226833.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CMSPAD-DIR-O.P.032-2022, contratista:JOEL RODRIGUEZ HERRERA, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:226833.63, importe_modificado:226833.63}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2120088/proyecto_INICIO, 2120088/proyecto_FIN, 2120088/proyecto_PROCESO, 2120088/proyecto_FIN, 2120088/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302120274 | Proyecto de inversión | 31249.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31249.11, modificado:31249.11}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADOR SOLAR EN LA COLONIA EL CIPRÉS DURANGO - 162980 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 162980 | S | 11 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE LOS CERESOS INTERIOR 1 COLONIA EL CIPRÉS, 34217 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE LOS CERESOS Y CALLE MIMBRERIAS, CALLE LUIS DONALDO COLOCIO EN CALLE LOS CERESOS ENTRE CALLE MIMBRERIAS Y CALLE LUIS DONALDO , lon:-104.65378066, lat:24.05118959}} | 2022-07-01 | 2022-12-30 | 31249.11 | 31249.11 | 31249.11 | 31249.11 | 31249.11 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INMUVI-008-22, contratista:JORGE CORONA CARRETE, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, monto:1999943.04, importe_modificado:1999943.04}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:3.0}} | {2120274/proyecto_INICIO, 2120274/proyecto_FIN, 2120274/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302120317 | Proyecto de inversión | 62498.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62498.22, modificado:62498.22}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADOR SOLAR EN LA COLONIA LADERA DEL PEDREGAL DURANGO - 163159 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 163159 | S | 19 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE RUBÍ INTERIOR 1 COLONIA LADERA DEL PEDREGAL, 34015 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE RUBÍ Y CALLE CUARZO, CALLE AGUA MARINA EN CALLE RUBÍ CUARZO AGUA MARINA LUNA Y DIAMANTE DE LA COLONIA LADERA DEL PEDREGAL, lon:-104.69470442, lat:24.04740043}} | 2022-07-01 | 2022-12-30 | 62498.22 | 62498.22 | 62498.22 | 62498.22 | 62498.22 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INMUVI-008-22, contratista:JORGE CORONA CARRETE, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, monto:1999943.04, importe_modificado:1999943.04}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:6.0}} | {2120317/proyecto_INICIO, 2120317/proyecto_PROCESO, 2120317/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302120422 | Proyecto de inversión | 4359.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4359.42, modificado:4359.42}} | MANTENIMIENTO DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL SOLAR EN VIVIENDAS 1 BATERIA EN LA LOCALIDAD DE CIENEGA DE LA VACA - 163581 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guanaceví | 163581 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:28, direccion:RANCHERIA CIÉNEGA DE LA VACA, 35446 CIÉNEGA DE LA VACA, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , A UN COSTADO DEL ASERRADERO, lon:-106.18474559, lat:25.89846205}} | 2022-04-01 | 2022-05-31 | 4359.42 | 4359.42 | 4359.42 | 4359.42 | 4359.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FAISMDF/ELE/01/2022, contratista:ROBERTO LEZAMA VILLAR, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO, monto:871883.84, importe_modificado:871883.84}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2120422/proyecto_FIN, 2120422/proyecto_PROCESO, 2120422/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302120573 | Proyecto de inversión | 401433.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:401433.09, modificado:401433.09}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE VENUSTIANO CARRANZA MUNICIPIO DE CANATLAN, DGO. - 164189 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Canatlán | 164189 | S | 28 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:134, direccion:PUEBLO VENUSTIANO CARRANZA (OCOTÁN), 34466 VENUSTIANO CARRANZA (OCOTÁN), CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , DENTRO DE LA LOCALIDAD DE VENUSTIANO CARRANZA, lon:-104.62672374, lat:24.47268699}} | 2022-07-22 | 2022-08-30 | 401433.09 | 401433.09 | 401433.09 | 401433.09 | 401433.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.CAN/FISMDF/ELE/010/2022, contratista:JAVIER ELIAISB MARIN LOPEZ, convocante:CANATLAN, monto:1123729.8, importe_modificado:1123729.8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2120573/proyecto_INICIO, 2120573/proyecto_FIN, 2120573/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302120623 | Proyecto de inversión | 84000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84000.0, modificado:84000.0}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA CIUDAD DE CANATLAN, DGO. - 164396 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Canatlán | 164396 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE LIC. JOSE ALFREDO SALAS COLONIA HUERTA VIEJA, 34455 CANATLÁN, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , EN LA COLONIA HUERTA VIEJA, lon:-104.76640589, lat:24.51792392}} | 2022-07-25 | 2022-09-30 | 84000 | 84000 | 84000 | 84000 | 84000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.CAN/FISMDF/MEV/008/2022, contratista:MAXIMILIANO LOPEZ ROBLES, convocante:CANATLAN, monto:631800.0, importe_modificado:631800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25.0}} | {2120623/proyecto_INICIO, 2120623/proyecto_FIN, 2120623/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302120686 | Proyecto de inversión | 10416.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10416.37, modificado:10416.37}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADOR SOLAR EN LA COLONIA UNIDAD GUADALUPE DURANGO - 164691 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 164691 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE ANDADOR 1 INTERIOR 1 COLONIA UNIDAD GUADALUPE, 34027 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE ANDADOR 1 Y CALLE EUSEBIO ARREOLA, EN PRIVADA ANDADOR UNO ENTRE CALLE EUSEBIO ARREOLA DE LA COLONIA UNIDAD GUADALUPE D, lon:-104.67030747, lat:24.0428333}} | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 10416.37 | 10416.37 | 10416.37 | 10416.37 | 10416.37 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INMUVI-008-22, contratista:JORGE CORONA CARRETE, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, monto:1999943.04, importe_modificado:1999943.04}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2120686/proyecto_INICIO, 2120686/proyecto_FIN, 2120686/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302120969 | Proyecto de inversión | 424240.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:424240.67, modificado:424240.67}} | CONSTRUCCION DE VADO DE CONCRETO PARA PASO VEHICULAR EN LA LOCALIDAD DE POTRERITO DE CARRASCO MUNICIPIO DE CANELAS DGO. - 165907 | 10 | Durango | 2 | Canelas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Canelas | 165907 | S | 29 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:99.35, meta_modificada:99.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:167, direccion:RANCHERIA POTRERITO DE CARRASCO, 34525 POTRERITO DE CARRASCO, CANELAS DURANGO ENTRE Y , POTRERITO DE CARRASCO SE ENCUENTRA A 5.3 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN NOROESTE DE LA LOCALIDAD DE CANELAS Y EL PROYECTO SE LOCALIZA EN LAS , lon:-106.56408352, lat:25.0752444}} | 2022-07-25 | 2022-08-23 | 424240.67 | 424240.67 | 424240.67 | 424240.67 | 424240.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CANELAS/URB-010/2022, contratista:ING. FRANCISCO ALBERTO VÉLEZ ALBA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANELAS, DGO., monto:424240.67, importe_modificado:424240.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.35}} | {2120969/proyecto_INICIO, 2120969/proyecto_FIN, 2120969/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302121880 | Proyecto de inversión | 31249.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31249.11, modificado:31249.11}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADOR SOLAR EN LA COLONIA AMPLIACIÓN LAS ROSAS DURANGO - 169969 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 169969 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE TLALOC INTERIOR 1 COLONIA AMPLIACIÓN ROSAS DEL TEPEYAC, 34029 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE TLALOC Y CALLE TLATELOLCO, CALLE ARTURO LUGO EN CALLE TLALOC CALLE TLATELOLCO Y CALLE ARTURO LUGO DE LA COLONI, lon:-104.67766866, lat:24.04464401}} | 2022-07-01 | 2022-12-30 | 31249.11 | 31249.11 | 31249.11 | 31249.11 | 31249.11 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INMUVI-008-22, contratista:JORGE CORONA CARRETE, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, monto:1999943.04, importe_modificado:1999943.04}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:3.0}} | {2121880/proyecto_INICIO, 2121880/proyecto_FIN, 2121880/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302121887 | Proyecto de inversión | 20832.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20832.74, modificado:20832.74}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADOR SOLAR EN LA COLONIA SAN CARLOS DURANGO - 170288 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 170288 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE SANTA ADRIANA INTERIOR 1 COLONIA SAN CARLOS, 34168 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE SANTA ADRIANA Y CALLE CAMINO A LA LOMA, CALLE SAN PEDRO EN CALLE SANTA ADRIANA ENTRE CALLE CAMINO A LA LOMA Y CALLE SAN P, lon:-104.61419351, lat:24.01846693}} | 2022-07-01 | 2022-12-30 | 20832.74 | 20832.74 | 20832.74 | 20832.74 | 20832.74 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INMUVI-008-22, contratista:JORGE CORONA CARRETE, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, monto:1999943.04, importe_modificado:1999943.04}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:2.0}} | {2121887/proyecto_INICIO, 2121887/proyecto_FIN, 2121887/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302121970 | Proyecto de inversión | 31249.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31249.11, modificado:31249.11}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADOR SOLAR EN EL FRACC VIVAH REFORMA I DURANGO - 170741 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 170741 | S | 12 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE CERRADA DE LERDO DE TEJADA INTERIOR 1 FRACCIONAMIENTO VIVAH REFORMA I, 34167 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE CERRADA DE LERDO DE TEJADA Y CALLE IGNACIO DE COMONFORT, CALLE CIRCUITO EXTERIOR EN CALLE CERRA, lon:-104.61011801, lat:24.01145762}} | 2022-07-01 | 2022-12-30 | 31249.11 | 31249.11 | 31249.11 | 31249.11 | 31249.11 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INMUVI-008-22, contratista:JORGE CORONA CARRETE, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, monto:1999943.04, importe_modificado:1999943.04}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:3.0}} | {2121970/proyecto_INICIO, 2121970/proyecto_FIN, 2121970/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302122301 | Proyecto de inversión | 679341.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:679341.05, modificado:679341.05}} | REHABILITACIÓN CON PASTO SINTÉTICO DE CANCHA DE FÚTBOL RÁPIDO EN ÁREA DEPORTIVA EXPLANADA 450 - 172268 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 172268 | S | 40 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1180.2, meta_modificada:1180.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE ARMANDO FERNANDEZ INTERIOR SN COLONIA ESPERANZA, 34637 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE CALLE SIERRA Y , BOULEVARD FERROCARRIL INGRESAR POR BOULEVARD H. COLEGIO MILITAR DAR VUELTA A LA DERECHA POR, lon:-105.42179539, lat:25.05345476}} | 2022-08-05 | 2022-08-19 | 679341.05 | 679341.05 | 679341.05 | 679341.05 | 679341.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CMSPAD-DIR-O.P-038-2022, contratista:DUPARK SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:679341.05, importe_modificado:679341.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1180.2}} | {2122301/proyecto_PROCESO, 2122301/proyecto_FIN, 2122301/proyecto_PROCESO, 2122301/proyecto_INICIO, 2122301/proyecto_FIN, 2122301/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302122861 | Proyecto de inversión | 101785.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101785.5, modificado:101785.5}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE LAMINA GALVANIZADA EN ZONA SIERRA REGION TIERRAS COLORADAS DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. TRES LAGUNAS - 174868 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 174868 | S | 13 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:141.0, meta_modificada:141.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:192, direccion:RANCHERIA LAS COLORADAS, 34977 LAS COLORADAS, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE TRES LAGUNAS PERO COMO NO SE ENCUENTRA EN EL SISTEMA SE PUSO EN LA LOCALIDAD DE LAS COLORADAS LAS CASAS BENEF, lon:-104.79512485, lat:23.30639025}} | 2022-01-15 | 2022-07-14 | 101785.5 | 101785.5 | 101785.5 | 101785.5 | 101785.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-AyC22-047-2, contratista:CARLOS GALEANA DÁVILA, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:924703.31, importe_modificado:101785.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:141.0}} | {2122861/proyecto_PROCESO, 2122861/proyecto_INICIO, 2122861/proyecto_FIN, 2122861/proyecto_INICIO, 2122861/proyecto_PROCESO, 2122861/proyecto_FIN, 2122861/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302123031 | Proyecto de inversión | 9844.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9844.03, modificado:9844.03}} | COLOCACION Y SUMINISTRO DE CALENTADOR SOLAR EN LA LCALIDAD DE LA JOYA DE LOS QUIOTES - 175816 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Canatlán | 175816 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:426, direccion:RANCHERIA , 34465 LA JOYA DE LOS QUIOTES, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , COLOCACION Y SUMINISTRO DE CALENTADOR SOLAR EN LA LCALIDAD DE LA JOYA DE LOS QUIOTES, lon:-105.46714551, lat:24.52364305}} | 2022-05-23 | 2022-09-30 | 9844.03 | 9844.03 | 9844.03 | 9844.03 | 9844.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.CAN/FISMDF/004/2022, contratista:SERVIDURA, convocante:CANATLAN, monto:3051650.42, importe_modificado:3051650.42}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2123031/proyecto_PROCESO, 2123031/proyecto_INICIO, 2123031/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302123122 | Proyecto de inversión | 134270.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:134270.25, modificado:134270.25}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE LAMINA GALVANIZADA EN ZONA SIERRA REGION TIERRAS COLORADAS DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. LOS AGUILARES - 176381 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 176381 | S | 19 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:186.0, meta_modificada:186.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:636, direccion:RANCHERIA CERRO DEL GUAMÚCHIL, 34986 CERRO DEL GUAMÚCHIL, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE LOS AGUILARES PERO COMO NO SE ENCUENTRA EN EL SISTEMA SE PUSO EN LA LOCALIDAD DE CERRO DEL GUAMUC, lon:-104.80165159, lat:23.12002901}} | 2022-01-15 | 2022-07-14 | 134270.25 | 134270.25 | 134270.25 | 134270.25 | 134270.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-AyC22-047-5, contratista:CARLOS GALEANA DÁVILA, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:924703.31, importe_modificado:134270.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:186.0}} | {2123122/proyecto_INICIO, 2123122/proyecto_PROCESO, 2123122/proyecto_FIN, 2123122/proyecto_INICIO, 2123122/proyecto_PROCESO, 2123122/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302123423 | Proyecto de inversión | 7749.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7749.4, modificado:7749.4}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS EN LA LOCALIDAD DE LA PLAZUELA EN EL MUNICIPIO DE CANATLAN, DGO - 177608 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Canatlán | 177608 | S | 12 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:100, direccion:PUEBLO LA PLAZUELA (EL RAYO), 34443 LA PLAZUELA (EL RAYO), CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , EN LA LOCALIDAD LA PLAZUELA EN LOS POSTES DE LUZ ELECTRICA, lon:-105.40209752, lat:24.37605132}} | 2022-04-04 | 2022-05-15 | 7749.4 | 7749.4 | 7749.4 | 7749.4 | 7749.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.CAN/FISMDF/003/2022, contratista:SIMO SOL DGO SA DE CV, convocante:CANATLAN, monto:73619.33, importe_modificado:73619.33}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2123423/proyecto_INICIO, 2123423/proyecto_FIN, 2123423/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302123427 | Proyecto de inversión | 7749.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7749.4, modificado:7749.4}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA LED EN LA LOCALIDAD DE LA CAÑADA MUNICIPIO DE CANATLAN DGO - 177640 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Canatlán | 177640 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:22, direccion:PUEBLO PREDIO LA SAUCEDA, 34407 LA CAÑADA, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE LA CAÑADA, lon:-104.77339511, lat:24.55289525}} | 2022-04-04 | 2022-05-15 | 7749.4 | 7749.4 | 7749.4 | 7749.4 | 7749.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.CAN/FISMDF/001/2022, contratista:SIMOSOL SA DE CV, convocante:CANATLAN, monto:73619.32, importe_modificado:73619.32}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2123427/proyecto_INICIO, 2123427/proyecto_PROCESO, 2123427/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302123820 | Proyecto de inversión | 736933.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:736933.82, modificado:736933.82}} | EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE EN LOS TREINTA VIEJOS MUNICIPIO DE CANATLAN, DGO - 179566 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Canatlán | 179566 | S | 809 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE PRESIDIO BARRIO 30 VIEJOS, 34457 CANATLÁN, CANATLÁN DURANGO ENTRE CALLE ALAMEDA Y , EN EL POZO DEL BARRIO 30 VIEJOS UBICADO EN LA PLAZOLETA, lon:-104.78062056, lat:24.52341212}} | 2022-04-27 | 2022-05-28 | 736933.82 | 736933.82 | 736933.82 | 736933.82 | 736933.82 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:119715, contratista:, convocante:SISTEMAS DE AGUAS DE CANATLAN, monto:736933.82, importe_modificado:736933.82}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2123820/proyecto_INICIO, 2123820/proyecto_FIN, 2123820/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302124334 | Proyecto de inversión | 1280798.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1280798.63, modificado:1280798.63}} | ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL EQUIPAMIENTO SOLAR FOTOVOLTAICA EN VARIAS LOCALIDADES DE LA REGION DE SAN FRANCISCO DE OCOTAN, DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. CEBOLLAS 3 - 182152 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 182152 | S | 126 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:42.0, meta_modificada:42.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1662, direccion:RANCHERIA CEBOLLAS 3, 34986 CEBOLLAS 3, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN UNA ES UNA POBLACIÓN UBICADA EN ZONA DE DIFÍCIL ACCESO DE LA SIERRA MADRE OCCIDENTAL EN LA CUAL NO HAY UN RASGO FÍSICO IDENTIFICABL, lon:-104.77753475, lat:22.88052288}} | 2022-01-06 | 2022-04-15 | 1280798.63 | 1280798.63 | 1280798.63 | 1280798.63 | 1280798.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-AyC22-011-2, contratista:HOSE CREATIVE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:4269328.73, importe_modificado:1280798.63}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:42.0}} | {2124334/proyecto_INICIO, 2124334/proyecto_FIN, 2124334/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302136711 | Adquisición | 249777.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:116, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249777.75, modificado:249777.75}} | ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA EL USO DEL PERSONAL DE DIVERSOS ENTES DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA DE ARMONIZACION CONTABLE 2022 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Consejo Estatal de Armonización Contable | 19576 | N | 0 | 0 | 25 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:BLVD. FELIPE PESCADOR 800 COL. CENTRO CP. 34000, lon:-104.67232, lat:24.03612}} | 2022-07-27 | 2022-08-22 | 249777.75 | 249777.75 | 249777.75 | 249777.75 | 249777.75 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:19576, contratista:LEOBARDO JAVIER SIMENTAL RUEDA, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO, monto:249777.75, importe_modificado:249777.75}} | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:25.0}} | {2136711/proyecto_INICIO, 2136711/proyecto_PROCESO, 2136711/proyecto_FIN, 2136711/proyecto_INICIO, 2136711/proyecto_FIN, 2136711/proyecto_PROCESO, 2136711/proyecto_FIN, 2136711/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302101136 | Proyecto de inversión | 5000007.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:2500007.93, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN CALZADA JOSÉ RAMÓN VALDEZ DE LA LOCALIDAD DE LERDO DEL MUNICIPIO DE LERDO - 96840 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Lerdo | 96840 | S | 257 | 219 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:COLONIA LERDO CENTRO, 35150 LERDO, LERDO DURANGO ENTRE Y , CALZADA JOSE RAMON VALDEZ, lon:-103.51966124, lat:25.54448847}} | 2022-05-01 | 2022-09-30 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-CEDS-OP-IR-01/2022.SBS, contratista:CONSTRUCCIONES Y VIALIDADES CINQ SA DE CV, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CD LERDO, monto:2595352.06, importe_modificado:2500000.0}, ctto2: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PML-CEDS-OP-IR-02-2022.SBS, contratista:CONSTRUCCIONES Y VIALIDADES CINQ SA DE CV, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CD LERDO, monto:2404655.87, importe_modificado:2500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2101136/proyecto_INICIO, 2101136/proyecto_FIN, 2101136/proyecto_PROCESO, 2101136/proyecto_FIN, 2101136/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302106552 | Proyecto de inversión | 602810.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:602810.19, modificado:602810.19}} | CONSTRUCCIÓN DE 21 CUARTOS PARA COCINA SIETE EN LA LOCALIDAD DE CONETO DE COMONFORT DEL MUNICIPIO DE CONETO DE COMONFORT DGO. - 71024 | 10 | Durango | 3 | Coneto de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Coneto de Comonfort | 71024 | S | 17 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS Y EN DIFERENTES ZONAS PUEBLO CONETO DE COMONFORT, 34470 CONETO DE COMONFORT, CONETO DE COMONFORT DURANGO ENTRE Y , LOS PROYECTOS SE LOCALIZAN DOS ARRIBA COMO A 100 MTS DE LA PRESA AL NORESTE DE LA LOCALIDAD UN, lon:-104.77196804, lat:24.98369494}} | 2022-05-09 | 2022-08-31 | 602810.19 | 602810.19 | 602810.19 | 602810.19 | 602810.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOP-VIV-005/2022, contratista:ING. IRVING ARIEL VALENZUELA GANDARILLA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CONETO DE COMONFORT, monto:1808430.58, importe_modificado:1808430.58}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:7.0}} | {2106552/proyecto_INICIO, 2106552/proyecto_PROCESO, 2106552/proyecto_FIN, 2106552/proyecto_PROCESO, 2106552/proyecto_FIN, 2106552/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302107089 | Proyecto de inversión | 3901100.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3901100.62, modificado:3901100.62}} | MANTENIMIENTO DE HOSPITAL INTEGRAL RURAL, TERCERA ETAPA, INCLUYE ECOSISTEMAS DE ENERGÍA SOLAR PARA USO EFICIENTE DE CLIMA Y AIRE ACONDICIONADO, EN LA LOCALIDAD DE LA GUAJOLOTA, DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. - 79762 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 79762 | S | 1288 | 859 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:15, direccion:RANCHERIA LA GUAJOLOTA, 34985 LA GUAJOLOTA, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL HOSPITAL REGIONAL DE LA LOCALIDAD DE LA GUAJOLOTA SITUADO A UNA CUADRA DEL DOMO Y CANCHA DE LA LOCALIDAD DE LA GUAJOLOTA, lon:-104.62910214, lat:22.96171218}} | 2022-01-12 | 2022-02-22 | 3901100.62 | 3901100.62 | 3901100.62 | 3901100.62 | 3901100.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-AyC22-018, contratista:TRC RAICES, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:3901100.62, importe_modificado:3901100.62}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11.0}} | {2107089/proyecto_PROCESO, 2107089/proyecto_INICIO, 2107089/proyecto_FIN, 2107089/proyecto_PROCESO, 2107089/proyecto_FIN, 2107089/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302107631 | Proyecto de inversión | 48226.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48226.63, modificado:48226.63}} | REHABILITACION DE VADOEN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE BASOCO DEL MUNICIPIO DE CONETO DE COMONFORT DGO - 90283 | 10 | Durango | 3 | Coneto de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Coneto de Comonfort | 90283 | S | 88 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vado(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:15, direccion:CALLE ENTRADA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD PUEBLO SAN JOSÉ DE BASOCO, 34475 SAN JOSÉ DE BASOCO, CONETO DE COMONFORT DURANGO ENTRE Y , CON RESPECTO A CONETO DE COMONFORT QUE ES LA CAPITAL DEL MUNICIPIO SE LOCALIZA A EN DIRECCI, lon:-104.82490527, lat:25.06632086}} | 2022-05-16 | 2022-06-15 | 48226.63 | 48226.63 | 48226.63 | 48226.63 | 48226.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOP-URB-006/2022, contratista:ING. NICOLAS ANTONIO GANDARILLA GOMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CONETO DE COMONFORT, monto:48226.63, importe_modificado:48226.63}} | {meta1: {unidad_medida:Vado(s), avance:1.0}} | {2107631/proyecto_INICIO, 2107631/proyecto_PROCESO, 2107631/proyecto_INICIO, 2107631/proyecto_FIN, 2107631/proyecto_INICIO, 2107631/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302109450 | Proyecto de inversión | 125000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125000.0, modificado:125000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE BORDO DE ABREVADERO EN LA LOCALIDAD EL CARMEN Y ANEXOS - 114957 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Durango | 114957 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Bordo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:143, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO EL CARMEN Y ANEXOS, 34395 EL CARMEN Y ANEXOS, DURANGO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE BORDO DE ABREVADERO EN LA LOCALIDAD DE EL CARMEN Y ANEXOS EN LA ZONA SERRANA DE LA LOCALIDAD, lon:-104.67836084, lat:24.2750823}} | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-DR-R33-008/2022, contratista:INGENIERÍA GONGUI, S. A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:305000.0, importe_modificado:305000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Bordo(s), avance:1.0}} | {2109450/proyecto_INICIO, 2109450/proyecto_PROCESO, 2109450/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302110960 | Proyecto de inversión | 134153.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:134153.12, modificado:129117.54}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN DE CONCRETO EN CALLE NARDOS ENTRE C. VIOLETA Y C. MARAVILLAS EN LA COL. ARMANDO DEL CASTILLO FRANCO DE CD. LERDO, DGO. - 121760 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Lerdo | 121760 | S | 60 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE NARDOS COLONIA ARMANDO DEL CASTILLO FRANCO, 35166 LERDO, LERDO DURANGO ENTRE CALLE VIOLETA Y CALLE MARAVILLAS, CALLE AZUCENAS EN CALLE NARDOS ENTRE CALLE VIOLETA Y CALLE MARAVILLAS EN LA COL. ARMANDO DEL CASTILLO A 50 MTS , lon:-103.51397085, lat:25.53605298}} | 2022-03-01 | 2022-03-31 | 129117.54 | 129117.54 | 129117.54 | 129117.54 | 129117.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-URB-AD-14/2022, contratista:AVILDIA, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CD. LERDO DGO, monto:129117.54, importe_modificado:129117.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:360.0}} | {2110960/proyecto_INICIO, 2110960/proyecto_PROCESO, 2110960/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302111795 | Proyecto de inversión | 454038.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:454038.61, modificado:454038.61}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CABECERA MUNICIPAL AV. GUILLERMO PRIETO MUNICIPIO DE NAZAS DGO. - 125880 | 10 | Durango | 15 | Nazas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Nazas | 125880 | S | 56 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:439.73, meta_modificada:439.73}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE GUILLERMO PRIETO PUEBLO NAZAS CENTRO, 35700 NAZAS, NAZAS DURANGO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALZADA ARROLLO, CALLE JUAN FRANCISCO FLORES EL PROYECTO SE LOCALIZA ENTRE LAS CALLES EMILIANO ZAPATA Y LA CALZADA DEL ARROLLO, lon:-104.11467659, lat:25.2235603}} | 2022-05-10 | 2022-06-24 | 454038.61 | 454038.61 | 454038.61 | 454038.61 | 454038.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TMU-NAZAS/URB/005/2022, contratista:C. RODRIGO VALENZUELA NUÑEZ, convocante:MUNICIPIO DE NAZAS DGO., monto:454038.61, importe_modificado:454038.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:439.73}} | {2111795/proyecto_INICIO, 2111795/proyecto_PROCESO, 2111795/proyecto_INICIO, 2111795/proyecto_FIN, 2111795/proyecto_PROCESO, 2111795/proyecto_FIN, 2111795/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302112453 | Proyecto de inversión | 98852.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:66326.16, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32526.02, modificado:32526.02}} | ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COLONIA PROVIDENCIA DENTRO DE ZAP 1003200011665 10 LUMINARIAS - 128997 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 128997 | S | 25 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE SAN JOSÉ INTERIOR SN COLONIA PROVIDENCIA, 34640 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE CALLE SANTA EDUBIJES Y CALLE SAN FRANCISCO, CALLE SAN IGNACIO INGRESAR POR CALLE BACA ORTIZ DE LA COLONIA LOMAS DEL , lon:-105.43569552, lat:25.04237715}} | 2022-04-11 | 2022-04-30 | 32526.02 | 32526.02 | 32526.02 | 32526.02 | 32526.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-OPM-CSBS-AP-015-2022, contratista:JOEL RODRIGUEZ HERRERA, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:1186226.21, importe_modificado:1186226.21}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2112453/proyecto_INICIO, 2112453/proyecto_PROCESO, 2112453/proyecto_FIN, 2112453/proyecto_INICIO, 2112453/proyecto_PROCESO, 2112453/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302113787 | Proyecto de inversión | 107014.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107014.63, modificado:107014.63}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO ADICIONAL CERO DOS EN QUINCE DE SEPTIEMBRE - 135398 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 135398 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:242, direccion:PUEBLO QUINCE DE SEPTIEMBRE, 34320 QUINCE DE SEPTIEMBRE, DURANGO DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO POBLADO QUINCE DE SEPTIEMBRE DURANGO, lon:-104.60814998, lat:23.95573753}} | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 107014.63 | 107014.63 | 107014.63 | 107014.63 | 107014.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-003-22, contratista:ALFONSO GALLEGOS SÁNCHEZ, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, monto:1325990.21, importe_modificado:1325990.21}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2113787/proyecto_FIN, 2113787/proyecto_PROCESO, 2113787/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302113820 | Proyecto de inversión | 214029.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:214029.26, modificado:214029.26}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO ADICIONAL CERO DOS EN LA FERRERÍA - 135589 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 135589 | S | 8 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:340, direccion:PUEBLO LA FERRERÍA CUATRO DE OCTUBRE, 34330 LA FERRERÍA (CUATRO DE OCTUBRE), DURANGO DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO LOCALIDAD CUATRO DE OCTUBRE DURANGO, lon:-104.6603895, lat:23.96177161}} | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 214029.26 | 214029.26 | 214029.26 | 214029.26 | 214029.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-002-22, contratista:HUMBERTO ARREOLA TORRES, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, monto:2140292.57, importe_modificado:2140292.57}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2113820/proyecto_INICIO, 2113820/proyecto_FIN, 2113820/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302115818 | Proyecto de inversión | 175812.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175812.04, modificado:175812.04}} | REHABILITACIÓN DE VADO EN LOS ALHELÍES MUNICIPIO DE CONETO DE COMONFORT DGO. - 143400 | 10 | Durango | 3 | Coneto de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Coneto de Comonfort | 143400 | S | 12 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:2, direccion:RANCHERIA LOS ALHELÍES, 34477 LOS ALHELÍES, CONETO DE COMONFORT DURANGO ENTRE Y , DE LA CAPITAL DEL MUNICIPIO CONETO DE COMONFORT ESTÁ A 14.1 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN NORESTE. Y EL PROYECTO SE LOCALIZA A 150 MTS APROXIMADAM, lon:-104.6677213, lat:24.86262216}} | 2022-07-04 | 2022-08-31 | 175812.04 | 175812.04 | 175812.04 | 175812.04 | 175812.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOP-URB-014/2022, contratista:ING. NICOLAS ANTONIO GANDARILLA GOMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CONETO DE COMONFORT, monto:175812.04, importe_modificado:175812.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:140.0}} | {2115818/proyecto_PROCESO, 2115818/proyecto_FIN, 2115818/proyecto_INICIO, 2115818/proyecto_PROCESO, 2115818/proyecto_INICIO, 2115818/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302115851 | Proyecto de inversión | 729430.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:729430.59, modificado:729430.59}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO JAVIER DE LAJAS DEL MUNICIPIO DE CONETO DE COMONFORT DGO. - 143512 | 10 | Durango | 3 | Coneto de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coneto de Comonfort | 143512 | S | 12 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:125.0, meta_modificada:125.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:4, direccion:PUEBLO SAN FRANCISCO JAVIER DE LAJAS LAJAS, 34477 SAN FRANCISCO JAVIER DE LAJAS (LAJAS), CONETO DE COMONFORT DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 7.9 KILÓMETROS DE CONETO DE COMONFORT QUE ES LA CAPITAL DEL MUNICIPIO Y EL PROYE, lon:-104.70124466, lat:24.90855933}} | 2022-07-01 | 2022-07-31 | 729430.59 | 729430.59 | 729430.59 | 729430.59 | 729430.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOP-VIV-012/2022, contratista:ING. JOEL RODRÍGUEZ HERRERA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CONETO DE COMONFORT, monto:729430.59, importe_modificado:729430.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:125.0}} | {2115851/proyecto_INICIO, 2115851/proyecto_PROCESO, 2115851/proyecto_FIN, 2115851/proyecto_PROCESO, 2115851/proyecto_FIN, 2115851/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302116311 | Proyecto de inversión | 1974100.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1974100.67, modificado:1974100.67}} | MANTENIMIENTO DE UNIDAD MEDICA RURAL INCLUYE ECOSISTEMAS DE ENERGIA SOLAR PARA USO EFICIENTE DE CLIMA Y AIRES ACONDICIONADOS EN LA LOCALIDAD DE MESA DEL BAJIO, DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. - 145365 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 145365 | S | 213 | 142 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Dispensario(s) médico(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:282, direccion:RANCHERIA LAS MESAS DEL BAJÍO, 34980 LAS MESAS DEL BAJÍO, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CLÍNICA DE LA LOCALIDAD DETRÁS DE LA ESCUELA PRIMARIA Y A LA DERECHA DE LA CONASUPO APROXIMADAMENTE A 300 METR, lon:-104.33944347, lat:22.8185275}} | 2022-01-10 | 2022-02-15 | 1974100.67 | 1974100.67 | 1974100.67 | 1974100.67 | 1974100.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-AyC22-017, contratista:HOSE CREATIVE, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:1974100.67, importe_modificado:1974100.67}} | {meta1: {unidad_medida:Dispensario(s) médico(s), avance:1.0}} | {2116311/proyecto_INICIO, 2116311/proyecto_PROCESO, 2116311/proyecto_FIN, 2116311/proyecto_PROCESO, 2116311/proyecto_FIN, 2116311/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302117318 | Proyecto de inversión | 107394.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107394.25, modificado:107394.25}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO ADICIONAL CERO UNO EN COL PROMOTORES SOCIALES DURANGO - 149874 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 149874 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE MELCHOR TAL AMANTES INTERIOR 1 COLONIA PROMOTORES SOCIALES, 34194 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE MELCHOR TAL AMANTES Y CALLE GRAL GUADALUPE VICTORIA, CALLE MARIANO MATAMOROS EN LA CALLE MELCHOR TAL AMANT, lon:-104.64270864, lat:23.98548897}} | 2022-07-01 | 2022-12-30 | 107394.25 | 107394.25 | 107394.25 | 107394.25 | 107394.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-001-22, contratista:ABEL MORALES VALENZUELA, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, monto:2147885.0, importe_modificado:2147885.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2117318/proyecto_INICIO, 2117318/proyecto_FIN, 2117318/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302117374 | Proyecto de inversión | 107394.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107394.25, modificado:107394.25}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO ADICIONAL CERO UNO EN COL SAN CARLOS DURANGO - 150098 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 150098 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE SANTA ISABEL INTERIOR 1 COLONIA SAN CARLOS, 34168 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE SANTA ISABEL Y CALLE NARDOS, CALLE SAN ISIDRO EN CALLE SANTA ISABEL ENTRE CALLE NARDOS Y CALLE SAN ISIDRO COL SAN CARLOS D, lon:-104.61843448, lat:24.01872904}} | 2022-07-01 | 2022-12-30 | 107394.25 | 107394.25 | 107394.25 | 107394.25 | 107394.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-001-22, contratista:ABEL MORALES VALENZUELA, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, monto:2147885.0, importe_modificado:2147885.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2117374/proyecto_INICIO, 2117374/proyecto_FIN, 2117374/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302117384 | Proyecto de inversión | 107394.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107394.25, modificado:107394.25}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO ADICIONAL CERO UNO EN UNIDAD GUADALUPE DURANGO - 150124 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 150124 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE ANDADOR DOS INTERIOR 1 COLONIA UNIDAD GUADALUPE, 34027 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE ANDADOR DOS Y CALLE CALLE PRINCIPAL, CALLE ANDADOR TRES CALLE ANDADOR DOS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE ANDADOR TRES , lon:-104.67076344, lat:24.04294598}} | 2022-07-01 | 2022-12-30 | 107394.25 | 107394.25 | 107394.25 | 107394.25 | 107394.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-001-22, contratista:ABEL MORALES VALENZUELA, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, monto:2147885.0, importe_modificado:2147885.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2117384/proyecto_PROCESO, 2117384/proyecto_INICIO, 2117384/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302117592 | Proyecto de inversión | 95424.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95424.84, modificado:95424.84}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO COMPLETO EN COL LA VIRGEN DURANGO - 150994 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 150994 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE CEMPUAL INTERIOR 1 COLONIA LA VIRGEN, 34049 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE CEMPOAL Y CALLE FLOR DE MAYO, CALLE MARAVILLAS EN CALLE SEMPOAL ENTRE CALLE FLOR DE MAYO Y CALLE MARAVILLAS EN LA COLONIA LA VIR, lon:-104.69187166, lat:24.02840012}} | 2022-07-01 | 2022-12-30 | 95424.84 | 95424.84 | 95424.84 | 95424.84 | 95424.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-004-22, contratista:Maria del Refugio de la Parra Valles, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, monto:1908496.73, importe_modificado:1908496.73}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2117592/proyecto_FIN, 2117592/proyecto_PROCESO, 2117592/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302117954 | Proyecto de inversión | 36456.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36456.72, modificado:36456.72}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DEL NAYAR DURANGO - 152450 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 152450 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18.84, meta_modificada:18.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:219, direccion:PUEBLO EL NAYAR, 34330 EL NAYAR, DURANGO DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO LOCALIDAD EL NAYAR DURANGO, lon:-104.69482715, lat:23.96805092}} | 2022-07-01 | 2022-12-30 | 36456.72 | 36456.72 | 36456.72 | 36456.72 | 36456.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-006-22, contratista:DANIELA BERMÚDEZ RAMÍREZ, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, monto:657924.79, importe_modificado:657924.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18.84}} | {2117954/proyecto_INICIO, 2117954/proyecto_FIN, 2117954/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302117987 | Proyecto de inversión | 35527.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35527.89, modificado:35527.89}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO BAYACORA DURANGO - 152584 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 152584 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18.36, meta_modificada:18.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:277, direccion:PUEBLO SANTIAGO BAYACORA, 34330 SANTIAGO BAYACORA, DURANGO DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO LOCALIDAD SANTIAGO BAYACORA DURANGO, lon:-104.61535106, lat:23.88778779}} | 2022-07-01 | 2022-12-30 | 35527.89 | 35527.89 | 35527.89 | 35527.89 | 35527.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-006-22, contratista:DANIELA BERMÚDEZ RAMÍREZ, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, monto:657924.79, importe_modificado:657924.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18.36}} | {2117987/proyecto_INICIO, 2117987/proyecto_FIN, 2117987/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302118570 | Proyecto de inversión | 510865.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:510865.55, modificado:510865.55}} | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DEL EL TRONCON, DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO - 155545 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 155545 | S | 16 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:166.0, meta_modificada:166.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:42, direccion:CALLE RANCHERIA EL TRONCÓN, 34974 EL TRONCÓN, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA BENEFICIA A UNA PARTE DE LA LOCALIDAD LLAMADA EL TRONCÓN LA CUAL NO CUENTA CON DRENAJE COMPLETO DE LA RED LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA EN LA P, lon:-104.38977467, lat:23.49552341}} | 2022-01-15 | 2022-02-04 | 510865.55 | 510865.55 | 510865.55 | 510865.55 | 510865.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-AyC22-008, contratista:SECSA SERVICIOS ELECTRICO Y DE CONTROL, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:510865.55, importe_modificado:510865.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:166.0}} | {2118570/proyecto_INICIO, 2118570/proyecto_PROCESO, 2118570/proyecto_FIN, 2118570/proyecto_PROCESO, 2118570/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302119638 | Proyecto de inversión | 20832.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20832.74, modificado:20832.74}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADOR SOLAR EN LA LOCALIDAD JUAN B. CEBALLOS DURANGO - 159933 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 159933 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:197, direccion:PUEBLO JUAN B. CEBALLOS, 34393 JUAN B. CEBALLOS, DURANGO DURANGO ENTRE Y , EN DOMICILIO CONOCIDO LOCALIDAD JUAN B. CEBALLOS DURANGO, lon:-104.66696024, lat:24.2079106}} | 2022-07-01 | 2022-12-30 | 20832.74 | 20832.74 | 20832.74 | 20832.74 | 20832.74 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INMUVI-008-22, contratista:JORGE CORONA CARRETE, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, monto:1999943.04, importe_modificado:1999943.04}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:2.0}} | {2119638/proyecto_INICIO, 2119638/proyecto_FIN, 2119638/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302119715 | Proyecto de inversión | 20832.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20832.74, modificado:20832.74}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADOR SOLAR EN LA LOCALIDAD QUINCE DE SEPTIEMBRE DURANGO - 160251 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 160251 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:242, direccion:PUEBLO QUINCE DE SEPTIEMBRE, 34320 QUINCE DE SEPTIEMBRE, DURANGO DURANGO ENTRE Y , EN DOMICILIO CONOCIDO LOCALIDAD QUINCE DE SEPTIEMBRE DURANGO, lon:-104.60909542, lat:23.95534068}} | 2022-07-01 | 2022-12-30 | 20832.74 | 20832.74 | 20832.74 | 20832.74 | 20832.74 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INMUVI-008-22, contratista:JORGE CORONA CARRETE, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, monto:1999943.04, importe_modificado:1999943.04}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:2.0}} | {2119715/proyecto_PROCESO, 2119715/proyecto_FIN, 2119715/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302119725 | Proyecto de inversión | 7174.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7174.67, modificado:7174.67}} | CONSTRUCCION DE 2 TINACOS TIPO CISTERNA EN VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE LOS CANO - 160308 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guanaceví | 160308 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:317, direccion:PUEBLO SAN FRANCISCO DE LOS CANO, 35440 SAN FRANCISCO DE LOS CANO, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , A UN COSTADO DE LA ESCUELA, lon:-106.48252659, lat:25.83662316}} | 2022-04-11 | 2022-04-30 | 7174.67 | 7174.67 | 7174.67 | 7174.67 | 7174.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FISMDF/MEV/02/2022, contratista:DAMIAN VARGAS ZAMORA, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO, monto:358733.48, importe_modificado:358733.48}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2119725/proyecto_INICIO, 2119725/proyecto_FIN, 2119725/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302119937 | Proyecto de inversión | 4359.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4359.42, modificado:4359.42}} | MANTENIMIENTO DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL SOLAR EN VIVIENDAS 1 BATERIA EN LA LOCALIDAD DE MESAS COLORADAS - 161389 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guanaceví | 161389 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:94, direccion:RANCHERIA MESAS COLORADAS, 35417 MESAS COLORADAS, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , EN UN COSTADO DE CORRAL DE MANEJO, lon:-106.07153415, lat:26.31104421}} | 2022-04-01 | 2022-05-31 | 4359.42 | 4359.42 | 4359.42 | 4359.42 | 4359.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FAISMDF/ELE/01/2022, contratista:ROBERTO LEZAMA VILLAR, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO, monto:871883.84, importe_modificado:871883.84}} | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), avance:1.0}} | {2119937/proyecto_INICIO, 2119937/proyecto_FIN, 2119937/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302120251 | Proyecto de inversión | 4359.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4359.42, modificado:4359.42}} | MANTENIMIENTO DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL SOLAR EN VIVIENDAS 1 BATERIA EN LA LOCALIDAD DE EL COCONO - 162893 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guanaceví | 162893 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:215, direccion:PUEBLO EL CÓCONO, 35443 EL CÓCONO, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , A UN COSTADO DE LA ESCUELA, lon:-106.37573488, lat:26.04062838}} | 2022-04-01 | 2022-05-31 | 4359.42 | 4359.42 | 4359.42 | 4359.42 | 4359.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FAISMDF/ELE/01/2022, contratista:ROBERTO LEZAMA VILLAR, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO, monto:871883.84, importe_modificado:871883.84}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2120251/proyecto_INICIO, 2120251/proyecto_FIN, 2120251/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302120254 | Proyecto de inversión | 10416.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10416.37, modificado:10416.37}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADOR SOLAR EN LA COLONIA AZCAPTZALCO DURANGO - 162900 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 162900 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE CUITZALAN INTERIOR 1 COLONIA AZCAPOTZALCO, 34160 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE CUITZALAN Y CALLE TEOTIHUACAN, CALLE TLACOTAL EN CALLE CUITZALAN ENTRE CALLE TEOTIHUACAN Y CALLE TLACOTAL DE LA COLONIA AZCA, lon:-104.65317787, lat:24.0150942}} | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 10416.37 | 10416.37 | 10416.37 | 10416.37 | 10416.37 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INMUVI-008-22, contratista:JORGE CORONA CARRETE, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, monto:1999943.04, importe_modificado:1999943.04}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2120254/proyecto_INICIO, 2120254/proyecto_FIN, 2120254/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302120269 | Proyecto de inversión | 4359.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4359.42, modificado:4359.42}} | MANTENIMIENTO DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL SOLAR EN VIVIENDAS 1 BATERIA EN LA LOCALIDAD DE CHIQUEROS - 162954 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guanaceví | 162954 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:38, direccion:RANCHERIA CHIQUEROS, 35435 CHIQUEROS, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , AL COSTADO DEL DOMO, lon:-106.35178435, lat:26.18341757}} | 2022-04-01 | 2022-05-31 | 4359.42 | 4359.42 | 4359.42 | 4359.42 | 4359.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FAISMDF/ELE/01/2022, contratista:ROBERTO LEZAMA VILLAR, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO, monto:871883.84, importe_modificado:871883.84}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2120269/proyecto_INICIO, 2120269/proyecto_FIN, 2120269/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302120294 | Proyecto de inversión | 4359.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4359.42, modificado:4359.42}} | MANTENIMIENTO DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL SOLAR EN VIVIENDAS 1 BATERIA EN LA LOCALIDAD DE RIO COLORADO - 163040 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guanaceví | 163040 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:402, direccion:RANCHO RIO COLORADO, 35447 RÍO COLORADO, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , AL COSTADO IZQUIERDO DE LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD, lon:-106.23046226, lat:25.87144809}} | 2022-04-01 | 2022-05-31 | 4359.42 | 4359.42 | 4359.42 | 4359.42 | 4359.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FAISMDF/ELE/01/2022, contratista:ROBERTO LEZAMA VILLAR, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO, monto:871883.84, importe_modificado:871883.84}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2120294/proyecto_INICIO, 2120294/proyecto_FIN, 2120294/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302120333 | Proyecto de inversión | 8718.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8718.84, modificado:8718.84}} | MANTENIMIENTO DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL SOLAR EN VIVIENDAS 2 BATERIAS EN LA LOCALIDAD DE MESA DE LOS TANQUES - 163226 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guanaceví | 163226 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:481, direccion:RANCHERIA MESA DE LOS TANQUES, 35435 MESA DE LOS TANQUES, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , A UN COSTADO DE UN CORRAL DE MANEJO, lon:-106.16921183, lat:25.79318078}} | 2022-04-01 | 2022-05-31 | 8718.84 | 8718.84 | 8718.84 | 8718.84 | 8718.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FAISMDF/ELE/01/2022, contratista:ROBERTO LEZAMA VILLAR, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO, monto:871883.84, importe_modificado:871883.84}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2120333/proyecto_INICIO, 2120333/proyecto_FIN, 2120333/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302120413 | Proyecto de inversión | 4359.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4359.42, modificado:4359.42}} | MANTENIMIENTO DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL SOLAR EN VIVIENDAS 1 BATERIA EN LA LOCALIDAD DE LAGUNA SECA - 163560 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guanaceví | 163560 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:89, direccion:RANCHERIA LAGUNA SECA LAS MANGAS, 35435 LAGUNA SECA (LAS MANGAS), GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , A UN COSTADO DE LA ENTRADA A LA LOCALIDAD, lon:-106.15825793, lat:25.89111501}} | 2022-04-01 | 2022-05-31 | 4359.42 | 4359.42 | 4359.42 | 4359.42 | 4359.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FAISMDF/ELE/01/2022, contratista:ROBERTO LEZAMA VILLAR, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO, monto:871883.84, importe_modificado:871883.84}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2120413/proyecto_INICIO, 2120413/proyecto_FIN, 2120413/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302120421 | Proyecto de inversión | 49311.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49311.88, modificado:49311.88}} | REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE RANCHO LOS GUERRERO - 163580 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 163580 | S | 7 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:182, direccion:RANCHERIA GUADALUPE GUERRERO, 34606 GUADALUPE GUERRERO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , EN DIRECCIÓN AL ESTE SE ENCUENTRA SITUADO A 23.6 KILÓMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO INGRESAR POR CARRE, lon:-105.18500469, lat:25.05881447}} | 2022-07-04 | 2022-07-09 | 49311.88 | 49311.88 | 49311.88 | 49311.88 | 49311.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CMSPD-DIR-O.P.033-2022, contratista:JOEL RODRIGUEZ HERRERA, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:49311.88, importe_modificado:49311.88}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2120421/proyecto_FIN, 2120421/proyecto_INICIO, 2120421/proyecto_PROCESO, 2120421/proyecto_FIN, 2120421/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302120622 | Proyecto de inversión | 79800 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79800.0, modificado:79800.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE VENUSTIANO CARRANZA EN EL MUNICIPIO D ECANATLAN DGO - 164393 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Canatlán | 164393 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:134, direccion:PUEBLO VENUSTIANO CARRANZA (OCOTÁN), 34466 VENUSTIANO CARRANZA (OCOTÁN), CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , DENTRO DE LA LOCALIDAD DE VENUSTIANO CARRANZA, lon:-104.62882848, lat:24.47041118}} | 2022-07-25 | 2022-09-30 | 79800 | 79800 | 79800 | 79800 | 79800 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.CAN/FISMDF/MEV/008/2022, contratista:MAXIMILIANO LOPEZ ROBLES, convocante:CANATLAN, monto:631800.0, importe_modificado:631800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2120622/proyecto_FIN, 2120622/proyecto_PROCESO, 2120622/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302120695 | Proyecto de inversión | 20832.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20832.74, modificado:20832.74}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADOR SOLAR EN LA COLONIA CONSTITUCIÓN DURANGO - 164725 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 164725 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE INTERIOR 1 COLONIA CONSTITUCIÓN, 34188 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE AROYO SECO, CALLE IGNACIO LOPEZ TARSO EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE LA CALLE AROYO SECO Y , lon:-104.67719872, lat:23.98976465}} | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 20832.74 | 20832.74 | 20832.74 | 20832.74 | 20832.74 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INMUVI-008-22, contratista:JORGE CORONA CARRETE, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, monto:1999943.04, importe_modificado:1999943.04}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:2.0}} | {2120695/proyecto_INICIO, 2120695/proyecto_FIN, 2120695/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302120758 | Proyecto de inversión | 4359.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4359.42, modificado:4359.42}} | MANTENIMIENTO DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL SOLAR EN VIVIENDAS 1 BATERIAS EN LA LOCALIDAD DE EL ZAPE - 164935 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guanaceví | 164935 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:87, direccion:PUEBLO EL ZAPE, 35425 EL ZAPE, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , EN UNA CASA DE ADOBE, lon:-105.78281111, lat:25.77031514}} | 2022-04-01 | 2022-05-31 | 4359.42 | 4359.42 | 4359.42 | 4359.42 | 4359.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FAISMDF/ELE/01/2022, contratista:ROBERTO LEZAMA VILLAR, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO, monto:871883.84, importe_modificado:871883.84}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2120758/proyecto_INICIO, 2120758/proyecto_FIN, 2120758/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302120793 | Proyecto de inversión | 10416.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10416.37, modificado:10416.37}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADOR SOLAR EN EL FRACC MARÍA LUISA DURANGO - 165062 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 165062 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE CIRCUITO MARÍA FERNANDEA INTERIOR 1 FRACCIONAMIENTO MARÍA LUISA, 34224 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE CIRCUITO MARÍA FERNANDA Y , EN CALLE CIRCUITO MARÍA FERNANDA DEL FRACC MARÍA LUISA ATRÁS DE LEY FID, lon:-104.59780302, lat:24.06005255}} | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 10416.37 | 10416.37 | 10416.37 | 10416.37 | 10416.37 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INMUVI-008-22, contratista:JORGE CORONA CARRETE, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, monto:1999943.04, importe_modificado:1999943.04}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2120793/proyecto_INICIO, 2120793/proyecto_FIN, 2120793/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302120844 | Proyecto de inversión | 10416.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10416.37, modificado:10416.37}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADOR SOLAR EN EL FRACC VILLAS DE SAN FRANCISCO DURANGO - 165218 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 165218 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE PREDIO EL BAJÍO INTERIOR 1 FRACCIONAMIENTO VILLAS DE SAN FRANCISCO, 34287 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE PREDIO EL BAJÍO Y CALLE LAS PEÑAS, CALLE PREDIO LOS ARROYOS EN CALLE PREDIO EL BAJÍO ENTRE CALLE LA, lon:-104.61920375, lat:24.02577745}} | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 10416.37 | 10416.37 | 10416.37 | 10416.37 | 10416.37 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INMUVI-008-22, contratista:JORGE CORONA CARRETE, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, monto:1999943.04, importe_modificado:1999943.04}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2120844/proyecto_INICIO, 2120844/proyecto_FIN, 2120844/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302121440 | Proyecto de inversión | 10416.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10416.37, modificado:10416.37}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADOR SOLAR EN LA COLONIA JOSE REVUELTAS DURANGO - 168069 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 168069 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE LUCHA POPULAR INTERIOR 1 COLONIA JOSÉ REVUELTAS, 34219 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE LUCHA POPULAR Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE BOLULEBARD DE LAS ROSAS EN CALLE LUCHA POPULAR ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y , lon:-104.64467242, lat:24.04931589}} | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 10416.37 | 10416.37 | 10416.37 | 10416.37 | 10416.37 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INMUVI-008-22, contratista:JORGE CORONA CARRETE, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, monto:1999943.04, importe_modificado:1999943.04}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2121440/proyecto_INICIO, 2121440/proyecto_FIN, 2121440/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302121553 | Proyecto de inversión | 10416.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10416.37, modificado:10416.37}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADOR SOLAR EN LA COLONIA LAS ENCINAS DURANGO - 168510 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 168510 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:2.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE BLVD GUADALUPE VICTORIA INTERIOR 1 COLONIA LAS ENCINAS, 34039 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE BLVD GUADALUPE VICTORIA Y CALLE JUAN DE DIOS BARRIOS, EN CALLE BLVD GUADALUPE VICTORIA Y CALLE JUAN DE DIOS B, lon:-104.66224211, lat:24.03923211}} | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 10416.37 | 10416.37 | 10416.37 | 10416.37 | 10416.37 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INMUVI-008-22, contratista:JORGE CORONA CARRETE, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, monto:1999943.04, importe_modificado:1999943.04}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2121553/proyecto_INICIO, 2121553/proyecto_FIN, 2121553/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302121648 | Proyecto de inversión | 20832.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20832.74, modificado:20832.74}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADOR SOLAR EN LA COLONIA MÁXIMO GAMIZ DURANGO - 168955 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 168955 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE JOSE MARÍA QUIÑONES INTERIOR 1 COLONIA MÁXIMO GAMIZ FERNÁNDEZ, 34230 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE JOSE MARÍA QUIÑONES Y CALLE ALEJANDRO GUILLOT, EN CALLE JOSE MARÍA QUIÑONES CALLE ALEJANDRO GUILLOT D, lon:-104.62626223, lat:24.03579016}} | 2022-07-01 | 2022-12-30 | 20832.74 | 20832.74 | 20832.74 | 20832.74 | 20832.74 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INMUVI-008-22, contratista:JORGE CORONA CARRETE, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, monto:1999943.04, importe_modificado:1999943.04}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:2.0}} | {2121648/proyecto_INICIO, 2121648/proyecto_FIN, 2121648/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302122796 | Proyecto de inversión | 104030.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104030.57, modificado:104030.57}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE LAMINA GALVANIZADA EN ZONA SIERRA REGION TIERRAS COLORADAS DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO, SANTA MARIA MAGDALENA DE TAXICARINGA - 174514 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 174514 | S | 16 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:144.11, meta_modificada:144.11}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:38, direccion:RANCHERIA SANTA MARÍA MAGDALENA DE TAXICARINGA, 34977 SANTA MARÍA MAGDALENA DE TAXICARINGA, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD TAXICARINGA LAS CASAS BENEFICIADAS CON TECHO DE LÁMINA GALVANIZADA, lon:-104.76791596, lat:23.22237645}} | 2022-01-15 | 2022-07-14 | 104030.57 | 104030.57 | 104030.57 | 104030.57 | 104030.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-AyC22-047-1, contratista:CARLOS GALEANA DÁVILA, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:924703.31, importe_modificado:104030.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:144.11}} | {2122796/proyecto_INICIO, 2122796/proyecto_PROCESO, 2122796/proyecto_FIN, 2122796/proyecto_INICIO, 2122796/proyecto_PROCESO, 2122796/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302123035 | Proyecto de inversión | 59064.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59064.2, modificado:59064.2}} | INSTALACION Y SUNISTRO DE CALENTADOR SOAR EN LA LOCALIDAD DE LA PLAZUELA - 175883 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Canatlán | 175883 | S | 9 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:100, direccion:PUEBLO , 34443 LA PLAZUELA (EL RAYO), CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , INSTALACION Y SUNISTRO DE CALENTADOR SOAR EN LA LOCALIDAD DE LA PLAZUELA, lon:-105.40012576, lat:24.37565065}} | 2022-05-23 | 2022-09-30 | 59064.2 | 59064.2 | 59064.2 | 59064.2 | 59064.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.CAN/FISMDF/004/2022, contratista:SERVIDURA, convocante:CANATLAN, monto:3051650.42, importe_modificado:3051650.42}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:6.0}} | {2123035/proyecto_FIN, 2123035/proyecto_PROCESO, 2123035/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302123790 | Proyecto de inversión | 548861.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:548861.08, modificado:548861.08}} | ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL EQUIPAMIENTO SOLAR FOTOVOLTAICA EN VARIAS LOCALIDADES DE LA REGION DE SANTA MARIA DE OCOTAN DEL MUNICIPIO DEL MEZQUITAL, DGO. MESA DE LAS JOYAS - 179480 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 179480 | S | 54 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:86, direccion:RANCHERIA MESA DE LAS JOYAS, 34986 MESA DE LAS JOYAS, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LAS CASAS BENEFICIADAS SE DISTRIBUYEN POR VARIAS ZONAS DE LA LOCALIDAD YA QUE ES UNA COMUNIDAD QUE SE LOCALIZA EN LA SIERRA LA MAYORÍA DE LA, lon:-104.58841648, lat:23.06595793}} | 2022-01-05 | 2022-04-29 | 548861.08 | 548861.08 | 548861.08 | 548861.08 | 548861.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-AyC22-002-5, contratista:TRC RAICES, SA DE CV,, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:4268919.48, importe_modificado:548861.08}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:18.0}} | {2123790/proyecto_INICIO, 2123790/proyecto_PROCESO, 2123790/proyecto_FIN, 2123790/proyecto_INICIO, 2123790/proyecto_PROCESO, 2123790/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302123822 | Proyecto de inversión | 244484 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:244484.0, modificado:244484.0}} | EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE CON PANELES SOLARES EN LA LOCALIDAD SANTA SUSANA CANATLAN, DGO - 179576 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Canatlán | 179576 | S | 14 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:120, direccion:PUEBLO SANTA SUSANA, 34403 SANTA SUSANA, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , EN EL POZO DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE SANTA SUSANA, lon:-104.92760019, lat:24.75905295}} | 2022-03-07 | 2022-04-20 | 244484 | 244484 | 244484 | 244484 | 244484 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:119715, contratista:, convocante:SISTEMAS DE AGUAS DE CANATLAN, monto:736933.82, importe_modificado:736933.82}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2123822/proyecto_PROCESO, 2123822/proyecto_FIN, 2123822/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302123873 | Proyecto de inversión | 274430.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:274430.54, modificado:274430.54}} | ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL EQUIPAMIENTO SOLAR FOTOVOLTAICA EN VARIAS LOCALIDADES DE LA REGION DE SANTA MARIA DE OCOTAN DEL MUNICIPIO DEL MEZQUITAL, DGO. CIÉNEGA DEL OSO - 179913 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 179913 | S | 27 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:241, direccion:RANCHERIA CIÉNEGA DEL OSO, 34993 CIÉNEGA DEL OSO, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE DISTRIBUYE POR TODA LA LOCALIDAD LA MAYORIA DE LAS CASAS SE ENCUENTRA MUY RETIRADAS UNAS DE OTRAS LA UBICACIÓN SE INDICA EN EL MAPA. , lon:-104.33942203, lat:23.07419446}} | 2022-01-05 | 2022-04-29 | 274430.54 | 274430.54 | 274430.54 | 274430.54 | 274430.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-AyC22-002-7, contratista:TRC RAICES, SA DE CV,, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:4268919.48, importe_modificado:274430.54}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.0}} | {2123873/proyecto_INICIO, 2123873/proyecto_PROCESO, 2123873/proyecto_FIN, 2123873/proyecto_PROCESO, 2123873/proyecto_FIN, 2123873/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302123887 | Proyecto de inversión | 243938.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:243938.26, modificado:243938.26}} | ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL EQUIPAMIENTO SOLAR FOTOVOLTAICA EN VARIAS LOCALIDADES DE LA REGION DE SANTA MARIA DE OCOTAN DEL MUNICIPIO DEL MEZQUITAL, DGO. LLANITO SORIANA - 179991 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 179991 | S | 24 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:489, direccion:RANCHERIA LLANITO SORIANA, 34984 LLANITO SORIANA, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD YA QUE LAS CASAS SE DISTRIBUYEN MUY RETIRADAS UNAS DE OTRAS LA OBRA SE LOCALIZA A 40 ME, lon:-104.53260699, lat:23.07546619}} | 2022-01-05 | 2022-04-29 | 243938.26 | 243938.26 | 243938.26 | 243938.26 | 243938.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-AyC22-002-8, contratista:TRC RAICES, SA DE CV,, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:4268919.48, importe_modificado:243938.26}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | {2123887/proyecto_PROCESO, 2123887/proyecto_INICIO, 2123887/proyecto_FIN, 2123887/proyecto_PROCESO, 2123887/proyecto_INICIO, 2123887/proyecto_PROCESO, 2123887/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302127837 | Acción | 5336 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5336.0, modificado:5336.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 199560 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 199560 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-105.420945, lat:25.03908}} | 2022-08-04 | 2022-08-11 | 5336 | 5336 | 5336 | 5336 | 5336 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSP-OPM-ERE-PPA-002-2022, contratista:SERVICIOS CERTIFICADOS DE SUPERVISION SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:5336.0, importe_modificado:5336.0}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2127837/proyecto_INICIO, 2127837/proyecto_FIN, 2127837/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220202089329 | Adquisición | 382000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:47, modalidad:S, prog_pres:10, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:382000.0, modificado:382000.1}} | Adquisición de mobiliario y/o equipo de cómputo para reforzar las capacidades materiales del Instituto Estatal de las Mujeres. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Asistencia Social | Sin identificar | Instituto Estatal de las Mujeres | 2960.MT | S | 74 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:66.0, meta_modificada:66.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Av. Jose Ramon Valdez #503, lon:-105.07408, lat:24.88831}, geo2: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:Calle Victoria #200 Zona Centro , lon:-104.24487, lat:23.84839}, geo3: {cve_municipio:14, localidad:12, direccion:Calle Benito Juarez s/n, Mezquital, Durango. C.P. 34970, lon:-104.39624, lat:23.4738}, geo4: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Calle Hidalgo #301 Zona Centro Canatlan, Durango. C.P. 34430, lon:-104.77868, lat:24.52743}, geo5: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Zaragoza 526 Sur 2do. Piso Zona Centro, lon:-104.67191, lat:24.02121}, geo6: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Calle Ferrocarriles S.N. Zona Centro Santiago papasquiaro, Durango. C.p. 34636, lon:-105.41659, lat:25.03888}} | 2022-07-12 | 2022-07-12 | 382000.1 | 382000.1 | 382000.1 | 382000.1 | 382000.1 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:66.0}} | {2089329/proyecto_PROCESO, 2089329/proyecto_INICIO, 2089329/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302106559 | Proyecto de inversión | 86115.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86115.74, modificado:86115.74}} | CONSTRUCCIÓN DE 21 CUARTOS PARA COCINA UNO EN LA LOCALIDAD DE EL PROVENIR DEL MUNICIPIO DE CONETO DE COMONFORT DGO. - 71113 | 10 | Durango | 3 | Coneto de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Coneto de Comonfort | 71113 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:14, direccion:PUEBLO EL PORVENIR, 34475 EL PORVENIR, CONETO DE COMONFORT DURANGO ENTRE Y , SE LOCALIZA A EN DIRECCIÓN SUR A 9.6 KILÓMETROS. DE LA CABECERA MUNICIPAL Y EL PROYECTO SE LOCALIZA A DOS CUADRAS Y MEDIA AL NORTE DE LA IGLECIA , lon:-104.75171785, lat:25.06228314}} | 2022-05-09 | 2022-08-31 | 86115.74 | 86115.74 | 86115.74 | 86115.74 | 86115.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOP-VIV-005/2022, contratista:ING. IRVING ARIEL VALENZUELA GANDARILLA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CONETO DE COMONFORT, monto:1808430.58, importe_modificado:1808430.58}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2106559/proyecto_INICIO, 2106559/proyecto_PROCESO, 2106559/proyecto_FIN, 2106559/proyecto_PROCESO, 2106559/proyecto_FIN, 2106559/proyecto_INICIO, 2106559/proyecto_PROCESO, 2106559/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302107709 | Proyecto de inversión | 125000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125000.0, modificado:125000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE BORDO DE ABREVADERO EN LA LOCALIDAD EL ARENAL - 91813 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Durango | 91813 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Bordo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:132, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO EL ARENAL SAN JERÓNIMO, 34310 EL ARENAL (SAN JERÓNIMO), DURANGO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE BORDO DE ABREVADERO EN LA LOCALIDAD DE EL ARENAL EN LA ZONA SERRANA DE LA LOCALIDAD, lon:-104.38750664, lat:24.10053626}} | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-DR-R33-001/2022, contratista:IRVING YOMAR HUÍZAR LÓPEZ, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:250000.0, importe_modificado:250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Bordo(s), avance:1.0}} | {2107709/proyecto_INICIO, 2107709/proyecto_FIN, 2107709/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302107721 | Proyecto de inversión | 60000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:60000.0}} | REHABILITACIÓN DE BORDO DE ABREVADERO EN LA LOCALIDAD VILLA MONTEMORELOS - 92093 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Durango | 92093 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Bordo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:298, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO VILLA MONTEMORELOS, 34371 VILLA MONTEMORELOS, DURANGO DURANGO ENTRE Y , REHABILITACIÓN DE BORDO DE ABREVADERO EN LA LOCALIDAD DE VILLA MONTEMORELOS EN LA ZONA SERRANA DE LA LOCALIDAD, lon:-104.41307178, lat:23.98488227}} | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-DR-R33-008/2022, contratista:INGENIERÍA GONGUI, S. A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:305000.0, importe_modificado:305000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Bordo(s), avance:1.0}} | {2107721/proyecto_INICIO, 2107721/proyecto_PROCESO, 2107721/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302109286 | Proyecto de inversión | 137953.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137953.15, modificado:137953.15}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CRUCE DE ARROYO EN LA LOCALIDAD SAUZ DE ARRIBA - 114117 | 10 | Durango | 28 | San Juan del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Obras Públicas | 114117 | S | 11 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:31.0, meta_modificada:31.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:39, direccion:RANCHERIA SAUZ DE ARRIBA, 34496 SAUZ DE ARRIBA, SAN JUAN DEL RÍO DURANGO ENTRE Y , EL ENTRONQUE DE ESTA LOCALIDAD SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETERA SAN JUAN DEL RIO FCO I MADERO EN EL KILOMETRO 11, lon:-104.45475996, lat:24.67333795}} | 2022-04-20 | 2022-05-04 | 137953.15 | 137953.15 | 137953.15 | 137953.15 | 137953.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM-OP-SJR-R33-08/2022, contratista:KARLA JANETH SARMIENTO HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, monto:137953.15, importe_modificado:137953.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:31.0}} | {2109286/proyecto_INICIO, 2109286/proyecto_FIN, 2109286/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302109302 | Proyecto de inversión | 407705.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:407705.08, modificado:407705.08}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE BOMBEO DEL POZO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD JESUS GONZALEZ ORTEGA - 114243 | 10 | Durango | 28 | San Juan del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Obras Públicas | 114243 | S | 13 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:19, direccion:RANCHERIA GONZÁLEZ ORTEGA SANTA ROSALÍA, 34486 GONZÁLEZ ORTEGA (SANTA ROSALÍA), SAN JUAN DEL RÍO DURANGO ENTRE Y , ENTRADA CARRETERA PANAEMRICANA EN SU TRAMO DURANGO PARRAL EN EL KILOMETRO 120 ENTRANDO POR LA LOCALIDAD DE , lon:-104.43512728, lat:24.89480803}} | 2022-06-01 | 2022-06-15 | 407705.08 | 407705.08 | 407705.08 | 407705.08 | 407705.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM-OP-SJR-R33-09/2022, contratista:FRANCISCO JAVIER FIGUEROA VELDUCEA, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, monto:407705.08, importe_modificado:407705.08}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2109302/proyecto_FIN, 2109302/proyecto_PROCESO, 2109302/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302109527 | Proyecto de inversión | 88125.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:88125.12, modificado:88125.12}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE CALLE 3 EN LA LOCALIDAD DE ATOTONILCO - 115319 | 10 | Durango | 28 | San Juan del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Obras Públicas | 115319 | S | 13 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:4, direccion:EJIDO ATOTONILCO, 34487 ATOTONILCO, SAN JUAN DEL RÍO DURANGO ENTRE Y , LA ENTRADA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL KILOMETRO 110 SOBRE LA CARRETERA PANAMERICANA EN SU TRAMO DURANGO PARRAL, lon:-104.48498527, lat:24.84315235}} | 2022-07-08 | 2022-07-22 | 88125.12 | 88125.12 | 88125.12 | 88125.12 | 88125.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM-OP-SJR-R33-12/2022, contratista:KARLA JANETH SARMIENTO HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, monto:88125.12, importe_modificado:88125.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.0}} | {2109527/proyecto_INICIO, 2109527/proyecto_FIN, 2109527/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302109571 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:249973.64}} | REHABILITACIÓN DE PRESA EN LA LOCALIDAD RANCHO NEVERÍA - 115499 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Durango | 115499 | S | 36 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:220, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO RANCHO NEVERÍA, 34384 RANCHO NEVERÍA, DURANGO DURANGO ENTRE Y , REHABILITACIÓN DE PRESA DE MAMPOSTERIA EN LA LOCALIDAD RANCHO NEVERÍA, lon:-104.88835473, lat:24.03921312}} | 2022-05-25 | 2022-12-31 | 249973.64 | 249973.64 | 249973.64 | 249973.64 | 249973.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-DR-R33-005/2022, contratista:JOSÉ ALFREDO MORENO SILVESTRE, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:249973.64, importe_modificado:249973.64}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2109571/proyecto_PROCESO, 2109571/proyecto_INICIO, 2109571/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302111321 | Proyecto de inversión | 109487.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109487.44, modificado:109487.44}} | EQUIPAMIENTO FOTOVOLTAICO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DIECISÉIS DE SEPTIEMBRE CIENEGUITA DE FULLMAN - 123448 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Durango | 123448 | S | 22 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:160, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR SN PUEBLO DIECISÉIS DE SEPTIEMBRE (CIENEGUITA DE FULLMAN), 34380 DIECISÉIS DE SEPTIEMBRE (CIENEGUITA DE FULLMAN), DURANGO DURANGO ENTRE Y , EQUIPAMIENTO FOTOVOLTAICO DE POZO PROFUNDO DE AGU, lon:-104.81642744, lat:24.02961805}} | 2022-05-25 | 2022-12-31 | 109487.44 | 109487.44 | 109487.44 | 109487.44 | 109487.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-DR-R33-022/2022, contratista:DEBRA ZAMIRE RAMÍREZ GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:109487.44, importe_modificado:109487.44}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2111321/proyecto_INICIO, 2111321/proyecto_PROCESO, 2111321/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302112529 | Proyecto de inversión | 104341.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104341.32, modificado:99943.79}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN DE CONCRETO EN CALLE LATERAL A LA ACEQUIA EN LA RANCHERÍA SAN LUIS DEL ALTO, MPIO. DE LERDO, DGO. - 129303 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Lerdo | 129303 | S | 60 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:280.0, meta_modificada:280.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:46, direccion:CALLE LATERAL A LA ACEQUIA RANCHERIA SAN LUIS DEL ALTO, 35187 SAN LUIS DEL ALTO, LERDO DURANGO ENTRE Y , EN CALLE LATERAL A LA ACEQUIA EN LA RANCHERIA SAN LUIS DEL ALTO A 50 MTS DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD Y ENTR, lon:-103.50300226, lat:25.50806583}} | 2022-03-01 | 2022-03-31 | 99943.79 | 99943.79 | 99943.79 | 99943.79 | 99943.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-URB-AD-13/2022, contratista:AVILDIA, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CD. LERDO DGO, monto:99943.79, importe_modificado:99943.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:280.0}} | {2112529/proyecto_INICIO, 2112529/proyecto_PROCESO, 2112529/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302113688 | Proyecto de inversión | 107394.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107394.25, modificado:107394.25}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO CERO UNO EN AQUILES SERDAN - 134942 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Servicios de Salud Durango | 134942 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:131, direccion:PUEBLO AQUILES SERDÁN, 34320 AQUILES SERDÁN, DURANGO DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO POBLADO AQUILES EN CONTRA ESQUINA DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-104.58472209, lat:23.94291497}} | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 107394.25 | 107394.25 | 107394.25 | 107394.25 | 107394.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-003-22, contratista:ALFONSO GALLEGOS SÁNCHEZ, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, monto:1325990.21, importe_modificado:1325990.21}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2113688/proyecto_INICIO, 2113688/proyecto_FIN, 2113688/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302113765 | Proyecto de inversión | 107014.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107014.63, modificado:107014.63}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO ADICIONAL CERO DOS COLONIA GOBERNADORES DURANGO - 135303 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Servicios de Salud Durango | 135303 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA INTERIOR 0 COLONIA GOBERNADORES, 34045 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y , EN CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA GOBERNADORES DURANGO, lon:-104.71267466, lat:24.03277965}} | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 107014.63 | 107014.63 | 107014.63 | 107014.63 | 107014.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-002-22, contratista:HUMBERTO ARREOLA TORRES, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, monto:2140292.57, importe_modificado:2140292.57}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2113765/proyecto_INICIO, 2113765/proyecto_FIN, 2113765/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302114109 | Proyecto de inversión | 217215.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:217215.46, modificado:217215.46}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA LOCALIDAD EL RANCHITO DEL MPIO DE CONETO DE COMONFORT DGO - 137146 | 10 | Durango | 3 | Coneto de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coneto de Comonfort | 137146 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:76.0, meta_modificada:76.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:30, direccion:RANCHERIA EL RANCHITO, 34476 EL RANCHITO, CONETO DE COMONFORT DURANGO ENTRE Y , EL RANCHITO SE LOCALIZA DE LA CAPITAL DEL MUNICIPIO CONETO DE COMONFORT ESTÁ A 11.0 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN ESTE. Y EL PROYECTO SE LOCALIZA AL, lon:-104.61631584, lat:24.95277319}} | 2022-06-06 | 2022-06-20 | 217215.46 | 217215.46 | 217215.46 | 217215.46 | 217215.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOP-VIV-010/2022, contratista:ING. JOEL RODRÍGUEZ HERRERA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CONETO DE COMONFORT, monto:217215.46, importe_modificado:217215.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:76.0}} | {2114109/proyecto_PROCESO, 2114109/proyecto_INICIO, 2114109/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302116115 | Acción | 23200 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23200.0, modificado:23200.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 144610 | 10 | Durango | 3 | Coneto de Comonfort |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Coneto de Comonfort | 144610 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-104.768917, lat:24.979125}} | 2022-02-03 | 2022-02-23 | 23200 | 23200 | 23200 | 23200 | 23200 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PMC/DOP/IND-EyP-002/2022, contratista:ING. GISELE DANIELA GUTIERREZ FLORES, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CONETO DE COMONFORT, monto:23200.0, importe_modificado:23200.0}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2116115/proyecto_INICIO, 2116115/proyecto_PROCESO, 2116115/proyecto_FIN, 2116115/proyecto_PROCESO, 2116115/proyecto_FIN, 2116115/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302116765 | Proyecto de inversión | 220998.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:220998.38, modificado:220998.38}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO ADICIONAL RURAL CERO TRES EN OJO DE AGUA DEL CAZADOR - 147273 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 147273 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:154, direccion:PUEBLO OJO DE AGUA DEL CAZADOR CRUZ DE PIEDRA, 34358 OJO DE AGUA DEL CAZADOR (CRUZ DE PIEDRA), DURANGO DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO POBLADO OJO DE AGUA DEL CAZADOR CARRETERA DURANGO MAZATLAN, lon:-105.27186919, lat:23.86704055}} | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 220998.38 | 220998.38 | 220998.38 | 220998.38 | 220998.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-003-22, contratista:ALFONSO GALLEGOS SÁNCHEZ, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, monto:1325990.21, importe_modificado:1325990.21}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2116765/proyecto_INICIO, 2116765/proyecto_FIN, 2116765/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302117335 | Proyecto de inversión | 107394.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107394.25, modificado:107394.25}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO ADICIONAL CERO UNO EN COL LUZ Y ESPERANZA DURANGO - 149949 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 149949 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE CAPULLO INTERIOR 1 COLONIA LUZ Y ESPERANZA, 34017 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE CAPULLO Y CALLE DEL SOL, CALLE CLAVEL EN CALLE CAPULLO ENTRE CALLE DEL SOL Y CALLE CLAVEL DE LA COL LUZ Y ESPERANZA DURANG, lon:-104.6803066, lat:24.05921437}} | 2022-07-01 | 2022-12-30 | 107394.25 | 107394.25 | 107394.25 | 107394.25 | 107394.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-001-22, contratista:ABEL MORALES VALENZUELA, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, monto:2147885.0, importe_modificado:2147885.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2117335/proyecto_FIN, 2117335/proyecto_PROCESO, 2117335/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302117506 | Proyecto de inversión | 107014.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107014.63, modificado:107014.63}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO ADICIONAL EN COL IGNACIO ZARAGOZA DURANGO - 150655 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 150655 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE GENERAL IGNACIO ZARAGOZA INTERIOR 1 COLONIA IGNACIO ZARAGOZA, 34167 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE GENERAL IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE MEXICO TRINFO, CALLE GUERRA DE REFORMA EN CALLE GENERAL IGNACIO ZARAGOZ, lon:-104.6074155, lat:24.00566764}} | 2022-07-01 | 2022-12-30 | 107014.63 | 107014.63 | 107014.63 | 107014.63 | 107014.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-002-22, contratista:HUMBERTO ARREOLA TORRES, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, monto:2140292.57, importe_modificado:2140292.57}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2117506/proyecto_INICIO, 2117506/proyecto_FIN, 2117506/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302117654 | Proyecto de inversión | 95424.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95424.84, modificado:95424.84}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO COMPLETO EN LA LOCALIDAD DE MORCILLO DURANGO - 151278 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 151278 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:214, direccion:PUEBLO MORCILLO, 34393 MORCILLO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO POBLADO MORCILLO CARRETERA DURANGO PARRAL., lon:-104.69982478, lat:24.16773981}} | 2022-07-01 | 2022-12-30 | 95424.84 | 95424.84 | 95424.84 | 95424.84 | 95424.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-004-22, contratista:Maria del Refugio de la Parra Valles, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, monto:1908496.73, importe_modificado:1908496.73}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2117654/proyecto_INICIO, 2117654/proyecto_FIN, 2117654/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302117751 | Proyecto de inversión | 396789.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:396789.04, modificado:396789.04}} | CONSTRUCCION DE INTERCONEXION A MACROTANQUE DE RED MUNICIPAL DE AGUA POTABLE INTERCONEXION DE LINEA DE CONDUCCION EXISTENTE A MACROTANQUE Y ADECUACION DE TRATAMIENTO PRELIMINAR EN PTAR DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CANELAS EN EL MUNICIPIO DE CANELAS. DGO. - 151669 | 10 | Durango | 2 | Canelas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Canelas | 151669 | S | 500 | 499 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:58.0, meta_modificada:58.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:PUEBLO CANELAS, 34500 CANELAS, CANELAS DURANGO ENTRE Y , EL PROYECTO SE LOCALIZA A 200 MTS AL SUR DEL PANTEON MUNICIPAL A UN COSTADO DE EL CAMINO DE ACCESO POR LA ANTIGUA ENTRADA A LA CABECERA MUNICIPAL Y SE LOCALIZA EN LA, lon:-106.54279544, lat:25.12711591}} | 2022-05-25 | 2022-06-23 | 396789.04 | 396789.04 | 396789.04 | 396789.04 | 396789.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CANELAS/AYS-006/2022, contratista:ING. FRANCISCO ALBERTO VÉLEZ ALBA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANELAS, DGO., monto:396789.04, importe_modificado:396789.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:58.0}} | {2117751/proyecto_PROCESO, 2117751/proyecto_FIN, 2117751/proyecto_PROCESO, 2117751/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302118035 | Proyecto de inversión | 36611.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36611.52, modificado:36611.52}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE CONCRETO EN LA COLONIAS VALLE VERDE DURANGO - 152725 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 152725 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18.92, meta_modificada:18.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE AZUCENAS INTERIOR 1 COLONIA VALLE VERDE SUR, 34194 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE AZUCENAS Y CALLE PASEO DE LA FERRERIA, CALLE AVENIDA VALLE VERDE EN CALLE AZUCENAS ENTRE CALLE PASEO DE LA FERRERÍA Y CAL, lon:-104.6516487, lat:23.99075305}} | 2022-07-01 | 2022-12-30 | 36611.52 | 36611.52 | 36611.52 | 36611.52 | 36611.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-006-22, contratista:DANIELA BERMÚDEZ RAMÍREZ, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, monto:657924.79, importe_modificado:657924.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18.92}} | {2118035/proyecto_FIN, 2118035/proyecto_INICIO, 2118035/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302118245 | Proyecto de inversión | 400153.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400153.6, modificado:400153.6}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CABECERA MUNICIPAL COL. LOMAS VERDES DEL MUNICIPIO DE NAZAS DGO - 153905 | 10 | Durango | 15 | Nazas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Nazas | 153905 | S | 26 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA DE CHACON COLONIA LOMAS VERDES, 35704 NAZAS, NAZAS DURANGO ENTRE Y , EL PROYECTO SE LOCALIZA POR LA PROLONGACION DE LA CALLE PRIMERA DE CHACON COMO A 600 MTS DE LA AV. AQUILES SERDAN AL SUROESTE Y EN LAS SIGU, lon:-104.10459685, lat:25.22364038}} | 2022-06-07 | 2022-07-22 | 400153.6 | 400153.6 | 400153.6 | 400153.6 | 400153.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TMU-NAZAS/VIV/007/2022, contratista:ING. BENITO ZUÑIGA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE NAZAS DGO., monto:400153.6, importe_modificado:400153.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:180.0}} | {2118245/proyecto_PROCESO, 2118245/proyecto_FIN, 2118245/proyecto_PROCESO, 2118245/proyecto_INICIO, 2118245/proyecto_PROCESO, 2118245/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302118895 | Proyecto de inversión | 10762 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10762.0, modificado:10762.0}} | CONSTRUCCION DE 3 TINACOS TIPO CISTERNA EN VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE BOLERAS - 156838 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guanaceví | 156838 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:19, direccion:PUEBLO BOLERAS, 35427 BOLERAS, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , A UN COSTADO DE LA ESCUELA DE LA LOCALIDAD, lon:-105.656507, lat:25.64023403}} | 2022-04-11 | 2022-04-30 | 10762 | 10762 | 10762 | 10762 | 10762 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FISMDF/MEV/02/2022, contratista:DAMIAN VARGAS ZAMORA, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO, monto:358733.48, importe_modificado:358733.48}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2118895/proyecto_INICIO, 2118895/proyecto_PROCESO, 2118895/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302119250 | Proyecto de inversión | 10221.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10221.13, modificado:10221.13}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN COLONIA HECTOR MAYAGOITIA DURANGO - 158219 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 158219 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.61, meta_modificada:16.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE ANTONIO GAXIOLA INTERIOR 1 COLONIA HÉCTOR MAYAGOITIA DOMÍNGUEZ, 34010 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE ANTONIO GAXIOLA Y CALLE MAXIMILIANO DAMM, CALLE ÁNGEL NEGRETE EN CALLE ANTONIO GAXIOLA ENTRE CALLE MAX, lon:-104.68879496, lat:24.04480696}} | 2022-07-01 | 2022-12-30 | 10221.13 | 10221.13 | 10221.13 | 10221.13 | 10221.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-007-22, contratista:JOSÉ GERARDO GURROLA HERRERA, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, monto:787659.62, importe_modificado:787659.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.61}} | {2119250/proyecto_INICIO, 2119250/proyecto_FIN, 2119250/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302119490 | Proyecto de inversión | 18239.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18239.27, modificado:18239.27}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA COLONIA PT DURANGO - 159216 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 159216 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:29.64, meta_modificada:29.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE JOSE ÁNGEL LEAL INTERIOR 1 COLONIA PT, 34045 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE JOSE ÁNGEL LEAL Y , EN LA CALLE JOSE ÁNGEL LEAL DE LA COLONIA PARTIDO DEL TRABAJO DURANGO, lon:-104.71215256, lat:24.03482139}} | 2022-07-01 | 2022-12-30 | 18239.27 | 18239.27 | 18239.27 | 18239.27 | 18239.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-007-22, contratista:JOSÉ GERARDO GURROLA HERRERA, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, monto:787659.62, importe_modificado:787659.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:29.64}} | {2119490/proyecto_INICIO, 2119490/proyecto_FIN, 2119490/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302119565 | Proyecto de inversión | 7174.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7174.67, modificado:7174.67}} | CONSTRUCCION DE 2 TINACOS TIPO CISTERNA EN VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE LA QUEBRADA - 159563 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guanaceví | 159563 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:106, direccion:RANCHERIA LA QUEBRADA, 35445 LA QUEBRADA, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , A UN COSTADO DE LA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD, lon:-106.17032772, lat:26.01207873}} | 2022-04-11 | 2022-04-30 | 7174.67 | 7174.67 | 7174.67 | 7174.67 | 7174.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FISMDF/MEV/02/2022, contratista:DAMIAN VARGAS ZAMORA, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO, monto:358733.48, importe_modificado:358733.48}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2119565/proyecto_INICIO, 2119565/proyecto_FIN, 2119565/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302119613 | Proyecto de inversión | 52081.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52081.85, modificado:52081.85}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADOR SOLAR EN LA LOCALIDAD JOSE MARÍA MORELOS LA TINAJA DURANGO - 159816 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 159816 | S | 22 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:PUEBLO JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN LA TINAJA, 34390 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , EN DIFERENTES CALLES DEL POBLADO JOSE MARÍA MORELOS Y PABON LA TINAJA DURANGO, lon:-104.66713599, lat:24.0806237}} | 2022-07-01 | 2022-12-30 | 52081.85 | 52081.85 | 52081.85 | 52081.85 | 52081.85 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INMUVI-008-22, contratista:JORGE CORONA CARRETE, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, monto:1999943.04, importe_modificado:1999943.04}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:5.0}} | {2119613/proyecto_INICIO, 2119613/proyecto_FIN, 2119613/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302119806 | Proyecto de inversión | 293615.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:293615.69, modificado:293615.69}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN PRIVADA RINCON DEL VALLE EN LA CIUDAD DE CANATLAN, DGO. - 160674 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Canatlán | 160674 | S | 12 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:PRIVADA RINCON DEL VALLE COLONIA SOLEDAD ALVAREZ, 34453 CANATLÁN, CANATLÁN DURANGO ENTRE BOULEVARD ENRIQUE W SANCHEZ Y CALLE SOLEDAD ALVAREZ, PRIVADA RINCON DEL VALLE A UN COSTADO DEL OXXO DEL BOULEVAR ENRIQUE W SANCHEZ, lon:-104.76803892, lat:24.52735513}} | 2022-07-22 | 2022-08-30 | 293615.69 | 293615.69 | 293615.69 | 293615.69 | 293615.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.CAN/FISMDF/ELE/010/2022, contratista:JAVIER ELIAISB MARIN LOPEZ, convocante:CANATLAN, monto:1123729.8, importe_modificado:1123729.8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2119806/proyecto_FIN, 2119806/proyecto_PROCESO, 2119806/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302119843 | Proyecto de inversión | 10416.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10416.37, modificado:10416.37}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADOR SOLAR EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE LA VINATA DURANGO - 160866 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 160866 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:263, direccion:PUEBLO SAN JOSÉ DE LA VINATA, 34330 SAN JOSÉ DE LA VINATA, DURANGO DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO LOCALIDAD SAN JOSE DE LA VINATA DURANGO, lon:-104.67612866, lat:23.94985955}} | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 10416.37 | 10416.37 | 10416.37 | 10416.37 | 10416.37 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INMUVI-008-22, contratista:JORGE CORONA CARRETE, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, monto:1999943.04, importe_modificado:1999943.04}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2119843/proyecto_INICIO, 2119843/proyecto_PROCESO, 2119843/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302119845 | Proyecto de inversión | 41665.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41665.48, modificado:41665.48}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADOR SOLAR EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO BAYACORA DURANGO - 160875 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 160875 | S | 18 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:277, direccion:PUEBLO SANTIAGO BAYACORA, 34330 SANTIAGO BAYACORA, DURANGO DURANGO ENTRE Y , EN DOMICILIO CONOCIDO POBLADO SANTIAGO BAYACORA DURANGO, lon:-104.61485888, lat:23.89467981}} | 2022-07-01 | 2022-12-30 | 41665.48 | 41665.48 | 41665.48 | 41665.48 | 41665.48 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INMUVI-008-22, contratista:JORGE CORONA CARRETE, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, monto:1999943.04, importe_modificado:1999943.04}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:4.0}} | {2119845/proyecto_INICIO, 2119845/proyecto_FIN, 2119845/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302119857 | Proyecto de inversión | 3587.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3587.33, modificado:3587.33}} | CONSTRUCCION DE 1 TINACO TIPO CISTERNA EN VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO - 160904 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guanaceví | 160904 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:78, direccion:RANCHERIA SAN PEDRO, 35436 SAN PEDRO, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , A UN COSTADO DE LA ESCUELA DE LA LOCALIDAD, lon:-106.01947661, lat:25.9561635}} | 2022-04-11 | 2022-04-30 | 3587.33 | 3587.33 | 3587.33 | 3587.33 | 3587.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FISMDF/MEV/02/2022, contratista:DAMIAN VARGAS ZAMORA, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO, monto:358733.48, importe_modificado:358733.48}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2119857/proyecto_INICIO, 2119857/proyecto_FIN, 2119857/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302119860 | Proyecto de inversión | 10416.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10416.37, modificado:10416.37}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADOR SOLAR EN LA LOCALIDAD VILLA MONTEMORELOS DURANGO - 160911 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 160911 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:298, direccion:CALLE TABASCO INTERIOR 1 PUEBLO VILLA MONTEMORELOS, 34371 VILLA MONTEMORELOS, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE TABASCO Y , EN LA CALLE TABASCO DE LA LOCALIDAD VILLA MONTEMORELOS DURANGO, lon:-104.48193052, lat:23.99278409}} | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 10416.37 | 10416.37 | 10416.37 | 10416.37 | 10416.37 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INMUVI-008-22, contratista:JORGE CORONA CARRETE, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, monto:1999943.04, importe_modificado:1999943.04}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2119860/proyecto_PROCESO, 2119860/proyecto_INICIO, 2119860/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302119958 | Proyecto de inversión | 212065.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:212065.98, modificado:212065.98}} | 21 LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE GUANACEVI - 161470 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Guanaceví | 161470 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:PUEBLO GUANACEVÍ, 35400 GUANACEVÍ, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , EN FRENTE DEL SEGURO SOCIAL, lon:-105.95663354, lat:25.93314527}} | 2022-06-12 | 2022-07-01 | 212065.98 | 212065.98 | 212065.98 | 212065.98 | 212065.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FISMDF/URB/03/2022, contratista:SAYDA DENISSE HINOJOS, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI, DGO., monto:504919.0, importe_modificado:504919.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:21.0}} | {2119958/proyecto_PROCESO, 2119958/proyecto_FIN, 2119958/proyecto_INICIO, 2119958/proyecto_FIN, 2119958/proyecto_PROCESO, 2119958/proyecto_INICIO, 2119958/proyecto_PROCESO, 2119958/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302119978 | Proyecto de inversión | 30515.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30515.93, modificado:30515.93}} | MANTENIMIENTO DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL SOLAR EN VIVIENDAS 7 BATERIAS EN LA LOCALIDAD DE CIENEGA PRIETA - 161578 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guanaceví | 161578 | S | 7 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:31, direccion:RANCHERIA CIÉNEGA PRIETA, 35417 CIÉNEGA PRIETA, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , A UN COSTADO DE LA ESCUELA, lon:-106.06101013, lat:26.2515766}} | 2022-04-01 | 2022-05-31 | 30515.93 | 30515.93 | 30515.93 | 30515.93 | 30515.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FAISMDF/ELE/01/2022, contratista:ROBERTO LEZAMA VILLAR, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO, monto:871883.84, importe_modificado:871883.84}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {2119978/proyecto_INICIO, 2119978/proyecto_FIN, 2119978/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302120371 | Proyecto de inversión | 13078.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13078.26, modificado:13078.26}} | MANTENIMIENTO DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL SOLAR EN VIVIENDAS 3 BATERIAS EN LA LOCALIDAD DE CIENEGA AMARILLA DE ABAJO - 163412 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guanaceví | 163412 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:27, direccion:RANCHERIA CIÉNEGA AMARILLA DE ABAJO, 35435 CIÉNEGA AMARILLA DE ABAJO, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , A UN COSTADO DE LA ENTRADA A LA LOCALIDAD, lon:-106.11994379, lat:25.81887747}} | 2022-04-01 | 2022-05-31 | 13078.26 | 13078.26 | 13078.26 | 13078.26 | 13078.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FAISMDF/ELE/01/2022, contratista:ROBERTO LEZAMA VILLAR, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO, monto:871883.84, importe_modificado:871883.84}} | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), avance:3.0}} | {2120371/proyecto_PROCESO, 2120371/proyecto_FIN, 2120371/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302121382 | Proyecto de inversión | 10416.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10416.37, modificado:10416.37}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADOR SOLAR EN LA COLONIA ISABEL ALMANZA DURANGO - 167816 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 167816 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE INTERIOR 1 COLONIA ISABEL ALMANZA, 34167 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE 5 DE FEBRERO, CALLE BENITO JUAREZ EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE , lon:-104.6246108, lat:24.00959889}} | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 10416.37 | 10416.37 | 10416.37 | 10416.37 | 10416.37 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INMUVI-008-22, contratista:JORGE CORONA CARRETE, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, monto:1999943.04, importe_modificado:1999943.04}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2121382/proyecto_INICIO, 2121382/proyecto_FIN, 2121382/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302121781 | Proyecto de inversión | 20832.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20832.74, modificado:20832.74}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADOR SOLAR EN LA COLONIA MORELOS NORTE DURANGO - 169549 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 169549 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE MANUEL DELGADO INTERIOR 1 COLONIA MORELOS NORTE, 34016 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE MANUEL DELGADO Y CALLE PILAR ORONA, CALLE EUGENIO DELGADO EN CALLE MANUEL DELGADO Y CALLE PILAR ORONA ENTRE LA CALLE , lon:-104.69277886, lat:24.05789153}} | 2022-07-01 | 2022-12-30 | 20832.74 | 20832.74 | 20832.74 | 20832.74 | 20832.74 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INMUVI-008-22, contratista:JORGE CORONA CARRETE, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, monto:1999943.04, importe_modificado:1999943.04}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:2.0}} | {2121781/proyecto_PROCESO, 2121781/proyecto_INICIO, 2121781/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302121908 | Proyecto de inversión | 10416.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10416.37, modificado:10416.37}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADOR SOLAR EN LA COLONIA TIERRA BLANCA DURANGO - 170338 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 170338 | S | 4 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE QUINTA DE LERDO INTERIOR 1 CIUDAD INDUSTRIAL BARRIO TIERRA BLANCA, 34139 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE QUINTA DE LERDO Y , EN CALLE QUINTA DE LERDO DEL BARRIO DE TIERRA BLANCA DURANGO, lon:-104.67031607, lat:24.01333909}} | 2022-07-01 | 2022-12-30 | 10416.37 | 10416.37 | 10416.37 | 10416.37 | 10416.37 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INMUVI-008-22, contratista:JORGE CORONA CARRETE, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, monto:1999943.04, importe_modificado:1999943.04}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2121908/proyecto_INICIO, 2121908/proyecto_FIN, 2121908/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302122543 | Proyecto de inversión | 1207161.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1207161.14, modificado:1207161.14}} | CONSTRUCCION DE PUENTE EN ARROYO MALA NOCHELOCALIDAD DE MAYMORITA MUNICIPIO DE CANATLAN DGO - 173272 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Canatlán | 173272 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:73, direccion:PUEBLO MAYMORITA, 34445 MAYMORITA, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , EN EL ARROYO MALA NOCHE EN LA LOCALIDAD DE MAYMORITA, lon:-105.19848925, lat:24.52308657}} | 2022-01-01 | 2022-04-01 | 1207161.14 | 1207161.14 | 1207161.14 | 1207161.14 | 1207161.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.CAN/FISMDF/URB/011/2022, contratista:MAXIMILIANO LOPEZ ROBLES, convocante:CANATLAN, monto:1216005.92, importe_modificado:1216005.92}} | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), avance:1.0}} | {2122543/proyecto_PROCESO, 2122543/proyecto_FIN, 2122543/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302122558 | Proyecto de inversión | 88596.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:88596.32, modificado:88596.32}} | INSTALACION Y SUMINISTRO DE CALENTADOR SOLAR EN LAS DISTINTAS AREAS DE LA LOCALIDAD DONATO GUERRA - 173317 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Canatlán | 173317 | S | 17 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:42, direccion:PUEBLO , 34406 DONATO GUERRA, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , INSTALACION Y SUMINISTRO DE CALENTADOR SOLAR EN LAS DISTINTAS AREAS DE LA LOCALIDAD DONATO GUERRA, lon:-104.63841198, lat:24.61527617}} | 2022-05-23 | 2022-09-30 | 88596.32 | 88596.32 | 88596.32 | 88596.32 | 88596.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.CAN/FISMDF/004/2022, contratista:SERVIDURA, convocante:CANATLAN, monto:3051650.42, importe_modificado:3051650.42}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:9.0}} | {2122558/proyecto_INICIO, 2122558/proyecto_FIN, 2122558/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302123424 | Proyecto de inversión | 68908.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68908.24, modificado:68908.24}} | COLOCACION Y SUMINISTRO DE CALENTADOR SOLAR EN LA LOCALIDAD DE LOS LIRIOS - 177616 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Canatlán | 177616 | S | 11 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:67, direccion:PUEBLO , 34403 LOS LIRIOS, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , COLOCACION Y SUMINISTRO DE CALENTADOR SOLAR EN LA LOCALIDAD DE LOS LIRIOS, lon:-104.86929836, lat:24.66639917}} | 2022-05-23 | 2022-09-30 | 68908.24 | 68908.24 | 68908.24 | 68908.24 | 68908.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.CAN/FISMDF/004/2022, contratista:SERVIDURA, convocante:CANATLAN, monto:3051650.42, importe_modificado:3051650.42}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:7.0}} | {2123424/proyecto_PROCESO, 2123424/proyecto_INICIO, 2123424/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302123432 | Proyecto de inversión | 3874.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3874.7, modificado:3874.7}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA EN LA LOCALIDAD DE IGNACIO M ALTAMIRANO EN EL MUNICIPIO DE CANATLAN DGO - 177659 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Canatlán | 177659 | S | 6 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:60, direccion:PUEBLO IGNACIO M. ALTAMIRANO (LA LUZ), 34405 IGNACIO M. ALTAMIRANO (LA LUZ), CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , EN LA PLAZA DE LA LOCALIDAD, lon:-104.72220002, lat:24.59886133}} | 2022-04-04 | 2022-05-15 | 3874.7 | 3874.7 | 3874.7 | 3874.7 | 3874.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.CAN/FISMDF/001/2022, contratista:SIMOSOL SA DE CV, convocante:CANATLAN, monto:73619.32, importe_modificado:73619.32}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2123432/proyecto_FIN, 2123432/proyecto_PROCESO, 2123432/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302123817 | Proyecto de inversión | 484705 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PRODDER, monto:242352.5, modificado:242352.5}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:242352.5, modificado:242352.5}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE GALEANA,COLONIA PLUTARCO ELIAS CALLES, EN EL MUNICIPIO DE CANATLAN, DURANGO - 179554 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Canatlán | 179554 | S | 70 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:237.0, meta_modificada:237.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE CALLE GALEANA COLONIA PLUTARCO ELÍAS CALLES, 34453 CANATLÁN, CANATLÁN DURANGO ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, lon:-104.77330048, lat:24.52767696}} | 2022-02-02 | 2022-03-02 | 484705 | 484705 | 484705 | 484705 | 484705 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:119714, contratista:, convocante:SISTEMAS DE AGUAS DE CANATLAN, monto:429411.0, importe_modificado:429411.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:237.0}} | {2123817/proyecto_INICIO, 2123817/proyecto_FIN, 2123817/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302123828 | Proyecto de inversión | 85837.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85837.08, modificado:85837.08}} | EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE CON BOMBA SUMERIBLE EN LA LOCALIDAD DE DOLORES HIDALGO - 179590 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Canatlán | 179590 | S | 90 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:41, direccion:PUEBLO DOLORES HIDALGO (GOGOGITO), 34406 DOLORES HIDALGO (GOGOGITO), CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , EN EL POZO DE LA LOCALIDAD, lon:-104.61465951, lat:24.61614391}} | 2022-05-04 | 2022-05-30 | 85837.08 | 85837.08 | 85837.08 | 85837.08 | 85837.08 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:119718, contratista:, convocante:SISTEMAS DE AGUAS DE CANATLAN, monto:528206.25, importe_modificado:528206.25}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2123828/proyecto_FIN, 2123828/proyecto_PROCESO, 2123828/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302123922 | Proyecto de inversión | 426891.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:426891.94, modificado:426891.94}} | ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL EQUIPAMIENTO SOLAR FOTOVOLTAICA EN VARIAS LOCALIDADES DE LA REGION DE SANTA MARIA DE OCOTAN DEL MUNICIPIO DEL MEZQUITAL, DGO. MESA LA BAYONA MESA DEL CACAYÓN - 180175 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 180175 | S | 42 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:480, direccion:RANCHERIA MESA LA BAYONA MESA DEL CACAYÓN, 34984 MESA LA BAYONA (MESA DEL CACAYÓN), MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE DISTRIBUYE AL SUR DE LA LOCALIDAD A LO LARGO DEL CAMINO QUE SE DIRIJE A LA LOCALIDAD DE CANDELARIA , lon:-104.5276791, lat:23.09685514}} | 2022-01-05 | 2022-04-29 | 426891.94 | 426891.94 | 426891.94 | 426891.94 | 426891.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-AyC22-002-10, contratista:TRC RAICES, SA DE CV,, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:4268919.48, importe_modificado:426891.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:14.0}} | {2123922/proyecto_FIN, 2123922/proyecto_INICIO, 2123922/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302123966 | Proyecto de inversión | 182953.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:182953.69, modificado:182953.69}} | ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL EQUIPAMIENTO SOLAR FOTOVOLTAICA EN VARIAS LOCALIDADES DE LA REGION DE SANTA MARIA DE OCOTAN DEL MUNICIPIO DEL MEZQUITAL, DGO. MESA DE PLATANITOS - 180442 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 180442 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:922, direccion:RANCHERIA MESA DE PLATANITOS, 34986 MESA DE PLATANITOS, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LAS VIVIENDAS BENEFICIADAS SE DISTRIBUYEN EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD LA UBICACIÓN SE INDICA EN EL MAPA. YA QUE ES UNA POBLACIÓN UBIC, lon:-104.58160825, lat:23.15380337}} | 2022-01-05 | 2022-04-29 | 182953.69 | 182953.69 | 182953.69 | 182953.69 | 182953.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-AyC22-002-13, contratista:TRC RAICES, SA DE CV,, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:4268919.48, importe_modificado:182953.69}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2123966/proyecto_INICIO, 2123966/proyecto_PROCESO, 2123966/proyecto_FIN, 2123966/proyecto_INICIO, 2123966/proyecto_PROCESO, 2123966/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302124282 | Proyecto de inversión | 823370.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:823370.54, modificado:823370.54}} | ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL EQUIPAMIENTO SOLAR FOTOVOLTAICA EN VARIAS LOCALIDADES DE LA REGION DE SAN FRANCISCO DE OCOTAN, DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. LOS AMOLES - 181770 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 181770 | S | 81 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:157, direccion:RANCHERIA LOS AMOLES, 34984 LOS AMOLES, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LOS BENEFICIARIOS SE DISTRIBUYEN A LO LARGO DE TODA LA LOCALIDA LA UBICACIÓN SE INDICA EN EL MAPA. YA QUE ES UNA POBLACIÓN UBICADA EN ZONA DE DIFÍCIL ACCE, lon:-104.84252618, lat:22.80031449}} | 2022-01-06 | 2022-04-15 | 823370.54 | 823370.54 | 823370.54 | 823370.54 | 823370.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-AyC22-011-1, contratista:HOSE CREATIVE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:4269328.73, importe_modificado:823370.54}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:27.0}} | {2124282/proyecto_FIN, 2124282/proyecto_INICIO, 2124282/proyecto_PROCESO, 2124282/proyecto_INICIO, 2124282/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302124370 | Proyecto de inversión | 30495.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30495.21, modificado:30495.21}} | ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL EQUIPAMIENTO SOLAR FOTOVOLTAICA EN VARIAS LOCALIDADES DE LA REGION DE SAN FRANCISCO DE OCOTAN, DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. CORPUS - 182277 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 182277 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1400, direccion:RANCHERIA CORPUS, 34985 CORPUS, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA AL SUROESTE DE LA LOCALIDAD LA UBICACIÓN SE INDICA EN EL MAPA. YA QUE ES UNA POBLACIÓN UBICADA EN ZONA DE DIFÍCIL ACCESO DE LA SIERRA MADRE OC, lon:-104.81617885, lat:22.85587669}} | 2022-01-06 | 2022-04-15 | 30495.21 | 30495.21 | 30495.21 | 30495.21 | 30495.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-AyC22-011-3, contratista:HOSE CREATIVE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:4269328.73, importe_modificado:30495.21}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2124370/proyecto_PROCESO, 2124370/proyecto_FIN, 2124370/proyecto_INICIO, 2124370/proyecto_FIN, 2124370/proyecto_INICIO, 2124370/proyecto_PROCESO, 2124370/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220202078039 | Proyecto de inversión | 258347.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:258347.23, modificado:258347.23}} | CONSTRUCCIÓN DE 21 CUARTOS PARA COCINA TRES EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO JAVIER DE LAJAS DEL MUNICIPIO DE CONETO DE COMONFORT DGO. - 71073 | 10 | Durango | 3 | Coneto de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Coneto de Comonfort | 71073 | S | 6 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:4, direccion:PUEBLO SAN FRANCISCO JAVIER DE LAJAS LAJAS, 34477 SAN FRANCISCO JAVIER DE LAJAS (LAJAS), CONETO DE COMONFORT DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 7.9 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN NORTE DE CONETO DE COMONFORT Y LOS PROYECTOS SE LOCA, lon:-104.70173578, lat:24.90733106}} | 2022-05-09 | 2022-08-31 | 258347.23 | 258347.23 | 258347.23 | 258347.23 | 258347.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOP-VIV-005/2022, contratista:ING. IRVING ARIEL VALENZUELA GANDARILLA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CONETO DE COMONFORT, monto:1808430.58, importe_modificado:1808430.58}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2078039/proyecto_INICIO, 2078039/proyecto_PROCESO, 2078039/proyecto_INICIO, 2078039/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220202088568 | Proyecto de inversión | 1188044 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1188044.0, modificado:1188044.0}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, RED DE DISTRIBUCIÓN,TOMAS DOMICILIARIAS,TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN SAN FRANCISCO DE LAJAS DE PUEBLO NUEVO | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | CAED-PROAGUA-LOC-RURALES-007-22 | S | 278 | 288 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:51, direccion:SAN FRANCISCO DE LAJAS DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DE DURANGO, lon:-105.0999078, lat:23.1190727}} | 2022-06-06 | 2022-10-05 | 1188044 | 1188044 | 1188044 | 1188044 | 1188044 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302101044 | Proyecto de inversión | 650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:214500.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:435500.0, modificado:435500.0}} | CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO CAMINO SAN MIGUEL DE PAPASQUIARO A SAN MANUEL DE LA GALERA MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO - 81455 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 81455 | S | 33 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:4.45, meta_modificada:4.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:120, direccion:RANCHO SAN MANUEL DE LA GALERA, 34613 SAN MANUEL DE LA GALERA, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO EN LA LOCALIDAD SAN MANUEL DE LA GALERA, lon:-105.33317799, lat:24.78303769}} | 2022-04-18 | 2022-05-07 | 435500 | 435500 | 435500 | 435500 | 435500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CMSPAD/DIR-O.P.013-2022.SBS, contratista:ROBERTO LEZAMA VILLAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:650000.0, importe_modificado:435500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:4.45}} | {2101044/proyecto_PROCESO, 2101044/proyecto_INICIO, 2101044/proyecto_FIN, 2101044/proyecto_PROCESO, 2101044/proyecto_FIN, 2101044/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302108854 | Proyecto de inversión | 244226.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:244226.4, modificado:244226.4}} | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA BOULEVARD FERROCARRIL - 112622 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 112622 | S | 45 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:BOULEVARD FERROCARRIL INTERIOR SN COLONIA SANTIAGO PAPASQUIARO CENTRO, 34630 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE BOULEVARD AMPL. FERROCARRIL Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE JUAN MANUEL FLORES INGRESAR POR BOU, lon:-105.41734292, lat:25.0403511}} | 2022-03-10 | 2022-03-25 | 244226.4 | 244226.4 | 244226.4 | 244226.4 | 244226.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CMSPAD/DIR-O.P.014-2022, contratista:JOEL RODRIGUEZ HERRERA, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:244226.4, importe_modificado:244226.4}} | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), avance:1.0}} | {2108854/proyecto_PROCESO, 2108854/proyecto_FIN, 2108854/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302109492 | Proyecto de inversión | 122978.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122978.61, modificado:122978.61}} | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE 3 EN LA LOCALIDAD DE ATOTONILCO - 115156 | 10 | Durango | 28 | San Juan del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Obras Públicas | 115156 | S | 13 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:4, direccion:EJIDO ATOTONILCO, 34487 ATOTONILCO, SAN JUAN DEL RÍO DURANGO ENTRE Y , LA ENTRADA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL KILOMETRO 110 SOBRE LA CARRETERA PANAMERICANA EN SU TRAMO DURANGO PARRAL, lon:-104.48470296, lat:24.84323997}} | 2022-06-22 | 2022-07-06 | 122978.61 | 122978.61 | 122978.61 | 122978.61 | 122978.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM-OP-SJR-R33-11/2022, contratista:KARLA JANETH SARMIENTO HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, monto:122978.61, importe_modificado:122978.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.0}} | {2109492/proyecto_PROCESO, 2109492/proyecto_FIN, 2109492/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302109861 | Proyecto de inversión | 9885.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:6632.62, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3252.6, modificado:3252.6}} | ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COL. EL LLANO DE LA CABECERA MUNICIPAL FUERA DE ZAP 1 LUMINARIA - 116619 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 116619 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE LUNA GONZALEZ INTERIOR SN COLONIA EL LLANO, 34647 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE CALLE AZTECAS Y CALLE PALESTINA, CALLE EL SALVADOR INGRESAR POR BOULEVARD FERROCARRIL HASTA CALLE NICOLAS BRAVO DE, lon:-105.41944578, lat:25.03120383}} | 2022-04-11 | 2022-04-30 | 3252.6 | 3252.6 | 3252.6 | 3252.6 | 3252.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-OPM-CSBS-AP-015-2022, contratista:JOEL RODRIGUEZ HERRERA, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:1186226.21, importe_modificado:1186226.21}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2109861/proyecto_INICIO, 2109861/proyecto_FIN, 2109861/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302111190 | Proyecto de inversión | 1194357.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1194357.47, modificado:1188415.39}} | PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN AV. PENSAMIENTOS ENTRE C. CLAVELES Y C. BEGONIAS Y AV. PENSAMIENTOS ENTRE FLOR DE LOTO Y ESPUELAS EN LA COL. VILLA JARDÍN DE CD. LERDO, DGO. - 122830 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Lerdo | 122830 | S | 60 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2080.0, meta_modificada:1838.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:AVENIDA PENSAMIENTOS COLONIA VILLA JARDÍN, 35168 LERDO, LERDO DURANGO ENTRE CALLE FLOR DE LOTO Y CALLE BEGONIAS, CALLE ROSAS EN AV. PENSAMIENTOS ENTRE CLAVELES Y C. BEGONIAS Y AV. PENSAMIENOS ENTRE FLOR DE LOTO Y ESPUELAS EN LA , lon:-103.50623497, lat:25.54564625}} | 2022-03-01 | 2022-03-31 | 1188415.39 | 1188415.39 | 1188415.39 | 1188415.39 | 1188415.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-URB-IR-09/2022, contratista:AVILDIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CD. LERDO DGO, monto:1188415.39, importe_modificado:1188415.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1838.2}} | {2111190/proyecto_INICIO, 2111190/proyecto_FIN, 2111190/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302111681 | Proyecto de inversión | 15249.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15249.99, modificado:15249.99}} | 1 CALENTADOR SOLAR EN VIVIENDA LOCALIDAD AGUA ESCONDIDA - 125326 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guanaceví | 125326 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:175, direccion:RANCHERIA AGUA ESCONDIDA, 35417 AGUA ESCONDIDA, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , CASA COLOR BLANCO, lon:-106.07228337, lat:26.31997191}} | 2022-03-07 | 2022-06-04 | 15249.99 | 15249.99 | 15249.99 | 15249.99 | 15249.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FISMDF/MEV/01/2022, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO, monto:3049999.6, importe_modificado:3049999.6}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2111681/proyecto_FIN, 2111681/proyecto_INICIO, 2111681/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302111827 | Proyecto de inversión | 653213.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:653213.04, modificado:653213.04}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CABECERA MUNICIPAL COLONIA LOMAS VERDES MUNICIPIO DE NAZAS DGO - 126006 | 10 | Durango | 15 | Nazas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Nazas | 126006 | S | 53 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:443.0, meta_modificada:443.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:COLONIA NAZAS CENTRO, 35700 NAZAS, NAZAS DURANGO ENTRE Y , EL PROYECTO SE LOCALIZA EN LA COLONIA VALLE VERDE MEDIANTE LAS SIGUIENTES COORDENADAS UTM LONGITUD 25.225986 Y 104.105939 Y PARALELO A LA CALLE PRIMERO DE CHACON Y, lon:-104.10660314, lat:25.22678989}} | 2022-05-30 | 2022-07-18 | 653213.04 | 653213.04 | 653213.04 | 653213.04 | 653213.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TMU-NAZAS/AYS/006/2022, contratista:C. RODRIGO VALENZUELA NUÑEZ, convocante:MUNICIPIO DE NAZAS DGO., monto:653213.04, importe_modificado:653213.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:443.0}} | {2111827/proyecto_INICIO, 2111827/proyecto_PROCESO, 2111827/proyecto_FIN, 2111827/proyecto_PROCESO, 2111827/proyecto_FIN, 2111827/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302113732 | Proyecto de inversión | 107394.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107394.25, modificado:107394.25}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO ADICIONAL CERO UNO EN ABRAHAM GONZALEZ - 135141 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 135141 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:127, direccion:PUEBLO ABRAHAM GONZÁLEZ, 34398 ABRAHAM GONZÁLEZ, DURANGO DURANGO ENTRE Y , EN DOMICILIO CONOCIDO LOCALIDAD ABRAHAM GONZALEZ, lon:-104.53404465, lat:24.2102696}} | 2022-07-01 | 2022-12-30 | 107394.25 | 107394.25 | 107394.25 | 107394.25 | 107394.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-001-22, contratista:ABEL MORALES VALENZUELA, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, monto:2147885.0, importe_modificado:2147885.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2113732/proyecto_PROCESO, 2113732/proyecto_INICIO, 2113732/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302113746 | Proyecto de inversión | 107394.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107394.25, modificado:107394.25}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO ADICIONAL CERO UNO EN PRAXEDIS GUERRERO - 135215 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 135215 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:234, direccion:PUEBLO PRAXEDIS G. GUERRERO VIEJO, 34320 PRAXEDIS G. GUERRERO VIEJO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO PRAXEDIS GUERRERO VIEJO DURANGO, lon:-104.55710287, lat:23.95077792}} | 2022-07-01 | 2022-12-30 | 107394.25 | 107394.25 | 107394.25 | 107394.25 | 107394.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-003-22, contratista:ALFONSO GALLEGOS SÁNCHEZ, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, monto:1325990.21, importe_modificado:1325990.21}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2113746/proyecto_INICIO, 2113746/proyecto_FIN, 2113746/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302114202 | Proyecto de inversión | 422604.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:422604.61, modificado:422604.61}} | REHABILITACION DE PUENTE VADO EN ACCESO A LA LOCALIDAD DE EL PIPILA MPIO. DE CONETO DE COMONFORT. DGO. - 137589 | 10 | Durango | 3 | Coneto de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Coneto de Comonfort | 137589 | S | 72 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:11, direccion:PUEBLO PÍPILA CHIGANAYO, 34476 PÍPILA (CHIGANAYO), CONETO DE COMONFORT DURANGO ENTRE Y , CON RESPECTO A CONETO DE COMONFORT QUE ES LA CAPITAL DEL MUNICIPIO SE LOCALIZA A EN DIRECCIÓN ESTE A 11.5 KILÓMETROS. Y EL PROYECTO S, lon:-104.61264745, lat:24.94969592}} | 2022-06-06 | 2022-07-22 | 422604.61 | 422604.61 | 422604.61 | 422604.61 | 422604.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOP-URB-011/2022, contratista:ING. NICOLAS ANTONIO GANDARILLA GOMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CONETO DE COMONFORT, monto:422604.61, importe_modificado:422604.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:20.0}} | {2114202/proyecto_INICIO, 2114202/proyecto_PROCESO, 2114202/proyecto_FIN, 2114202/proyecto_PROCESO, 2114202/proyecto_FIN, 2114202/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302115257 | Proyecto de inversión | 59044.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59044.59, modificado:59044.59}} | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SECTOR ARROYO EN LA LOCALIDAD DE NOGALES MPIO. DE CONETO DE COMONFORT - 141515 | 10 | Durango | 3 | Coneto de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Coneto de Comonfort | 141515 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:8, direccion:PUEBLO NOGALES, 34473 NOGALES, CONETO DE COMONFORT DURANGO ENTRE Y , EL PROYECTO SE LOCALIZA A 100 MTS APROXIMADAMENTE A SUR DE LA SALIDA A LA LOCALIDAD DEL EL PIPILA SOBRE EL ARROYO EN TRAMOS AISLADOS Y A UNOS 80 MTS AL C, lon:-104.71870859, lat:24.97619213}} | 2022-06-06 | 2022-07-08 | 59044.59 | 59044.59 | 59044.59 | 59044.59 | 59044.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOP-AyS-007/2022, contratista:ING. NICOLAS ANTONIO GANDARILLA GOMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CONETO DE COMONFORT, monto:59044.59, importe_modificado:59044.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:30.0}} | {2115257/proyecto_INICIO, 2115257/proyecto_PROCESO, 2115257/proyecto_FIN, 2115257/proyecto_INICIO, 2115257/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302115686 | Proyecto de inversión | 276450.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:276450.98, modificado:276450.98}} | AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE NOGALES MUNICIPIO DE CONETO DE COMONFORT DGO. - 143032 | 10 | Durango | 3 | Coneto de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coneto de Comonfort | 143032 | S | 53 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:8, direccion:PUEBLO NOGALES, 34473 NOGALES, CONETO DE COMONFORT DURANGO ENTRE Y , EL PROYECTO DE LAS 8 LAMPARAS SE LOCALIZA A LA SALIDA A EL PORVENIR POR LA CALLE PRINCIPAL PASANDO EL ARROYO Y DESPUÉS DEL TANQUE DEL AGUA 40 MTS APROXIM, lon:-104.72667878, lat:24.9871377}} | 2022-07-01 | 2022-07-31 | 276450.98 | 276450.98 | 276450.98 | 276450.98 | 276450.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOP-URB-013/2022, contratista:ING. JOEL RODRÍGUEZ HERRERA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CONETO DE COMONFORT, monto:276450.98, importe_modificado:276450.98}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:50.0}} | {2115686/proyecto_INICIO, 2115686/proyecto_PROCESO, 2115686/proyecto_FIN, 2115686/proyecto_PROCESO, 2115686/proyecto_FIN, 2115686/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302117237 | Proyecto de inversión | 429577 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:429577.0, modificado:429577.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO ADICIONAL CERO UNO EN LA LOCALIDAD DE LA CAMPANA - 149602 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 149602 | S | 14 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1822, direccion:CALLE PREDIO OJO DE AGUA PUEBLO LA CAMPANA, 34306 LA CAMPANA, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE PREDIO OJO DE AGUA Y , EN CUATRO CALLES DE EL POBLADO LA CAMPANA DURANGO, lon:-104.57297611, lat:24.03847314}} | 2022-07-01 | 2022-12-30 | 429577 | 429577 | 429577 | 429577 | 429577 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-003-22, contratista:ALFONSO GALLEGOS SÁNCHEZ, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, monto:1325990.21, importe_modificado:1325990.21}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0}} | {2117237/proyecto_FIN, 2117237/proyecto_PROCESO, 2117237/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302117532 | Proyecto de inversión | 107014.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107014.63, modificado:107014.63}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO ADICIONAL CERO DOS EN COL MIGUEL DE LA MADRID DURANGO - 150753 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 150753 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 6 DE MAYO INTERIOR 1 COLONIA MIGUEL DE LA MADRID HURTADO, 34046 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE 6 DE MAYO Y CALLE 14 DE MAYO, CALLE 5 DE MAYO CALLE SEIS DE MAYO ENTRE CALLE CATORCE DE MAYO Y CALLE CINCO D, lon:-104.70256274, lat:24.03463801}} | 2022-07-01 | 2022-12-30 | 107014.63 | 107014.63 | 107014.63 | 107014.63 | 107014.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-002-22, contratista:HUMBERTO ARREOLA TORRES, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, monto:2140292.57, importe_modificado:2140292.57}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2117532/proyecto_PROCESO, 2117532/proyecto_INICIO, 2117532/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302117855 | Proyecto de inversión | 95424.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95424.84, modificado:95424.84}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO COMPLETO EN LA LOCALIDAD DE PRAXEDIS GUERRERO NUEVO DURANGO - 152007 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 152007 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:613, direccion:PUEBLO PRAXEDIS G. GUERRERO NUEVO LA LOMA, 34320 PRAXEDIS G. GUERRERO NUEVO (LA LOMA), DURANGO DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO POBLADO PRAXEDIS GUERRERO NUEVO LA LOMA DURANGO, lon:-104.56602549, lat:23.94210185}} | 2022-07-01 | 2022-12-30 | 95424.84 | 95424.84 | 95424.84 | 95424.84 | 95424.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-004-22, contratista:Maria del Refugio de la Parra Valles, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, monto:1908496.73, importe_modificado:1908496.73}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2117855/proyecto_INICIO, 2117855/proyecto_FIN, 2117855/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302117868 | Proyecto de inversión | 162580.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:162580.82, modificado:162580.82}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE LAMINA EN LA LOCALIDAD DE LOS YESQUEROS DURANGO - 152047 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 152047 | S | 9 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:101.62, meta_modificada:101.62}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:669, direccion:PUEBLO LOS YESQUEROS, 34365 LOS YESQUEROS, DURANGO DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO POBLADO LOS YESQUEROS DURANGO CARRETERA DURANGO A SAN DIMAS, lon:-105.44160666, lat:24.13705058}} | 2022-07-01 | 2022-12-30 | 162580.82 | 162580.82 | 162580.82 | 162580.82 | 162580.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-006-22, contratista:DANIELA BERMÚDEZ RAMÍREZ, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, monto:657924.79, importe_modificado:657924.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:101.62}} | {2117868/proyecto_INICIO, 2117868/proyecto_FIN, 2117868/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302118931 | Proyecto de inversión | 49259.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49259.57, modificado:49259.57}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD LA CAMPANA DURANGO - 156971 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 156971 | S | 8 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:80.05, meta_modificada:80.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1822, direccion:PUEBLO LA CAMPANA, 34306 LA CAMPANA, DURANGO DURANGO ENTRE Y , EN DOMICILIO CONOCIDO LOCALIDAD LA CAMPANA DURANGO, lon:-104.5729714, lat:24.03846592}} | 2022-07-01 | 2022-12-30 | 49259.57 | 49259.57 | 49259.57 | 49259.57 | 49259.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-007-22, contratista:JOSÉ GERARDO GURROLA HERRERA, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, monto:787659.62, importe_modificado:787659.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.05}} | {2118931/proyecto_INICIO, 2118931/proyecto_PROCESO, 2118931/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302119623 | Proyecto de inversión | 20832.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20832.74, modificado:20832.74}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADOR SOLAR EN LA LOCALIDAD JOSE MARÍA PINO SUAREZ DURANGO - 159868 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 159868 | S | 7 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:297, direccion:PUEBLO JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, 34324 JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, DURANGO DURANGO ENTRE Y , EN DOMICILIO CONOCIDO LOCALIDAD JOSE MARÍA PINO SUAREZ DURANGO, lon:-104.4919426, lat:23.87868565}} | 2022-07-01 | 2022-12-30 | 20832.74 | 20832.74 | 20832.74 | 20832.74 | 20832.74 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INMUVI-008-22, contratista:JORGE CORONA CARRETE, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, monto:1999943.04, importe_modificado:1999943.04}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:2.0}} | {2119623/proyecto_INICIO, 2119623/proyecto_FIN, 2119623/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302119650 | Proyecto de inversión | 31249.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31249.11, modificado:31249.11}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADOR SOLAR EN LA LOCALIDAD LA JOYA DURANGO - 159985 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 159985 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:195, direccion:PUEBLO LA JOYA, 34395 LA JOYA, DURANGO DURANGO ENTRE Y , EN DOMICILIO CONOCIDO LOCALIDAD LA JOYA DURANGO, lon:-104.71380488, lat:24.23777922}} | 2022-07-01 | 2022-12-30 | 31249.11 | 31249.11 | 31249.11 | 31249.11 | 31249.11 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INMUVI-008-22, contratista:JORGE CORONA CARRETE, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, monto:1999943.04, importe_modificado:1999943.04}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:3.0}} | {2119650/proyecto_FIN, 2119650/proyecto_PROCESO, 2119650/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302119652 | Proyecto de inversión | 3587.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3587.33, modificado:3587.33}} | CONSTRUCCION DE 1 TINACO TIPO CISTERNA EN VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE LAGUNA SECA - 159993 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guanaceví | 159993 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:89, direccion:RANCHERIA LAGUNA SECA LAS MANGAS, 35435 LAGUNA SECA (LAS MANGAS), GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , AL COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-106.15825793, lat:25.89135148}} | 2022-04-11 | 2022-04-30 | 3587.33 | 3587.33 | 3587.33 | 3587.33 | 3587.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FISMDF/MEV/02/2022, contratista:DAMIAN VARGAS ZAMORA, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO, monto:358733.48, importe_modificado:358733.48}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2119652/proyecto_INICIO, 2119652/proyecto_FIN, 2119652/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302119867 | Proyecto de inversión | 247613.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:247613.58, modificado:247613.58}} | REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN COLONIA SIERRA BONITA - 160943 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 160943 | S | 55 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE SIERRA MADRE INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO SIERRA BONITA, 34638 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE BOULEVARD TAGARETE Y CALLE SIERRA NEVADA, CALLE SIERRA DE LA HULAMA INGRESAR POR BOULEVARD TAGARETE HA, lon:-105.43547466, lat:25.05864359}} | 2022-07-04 | 2022-07-09 | 247613.58 | 247613.58 | 247613.58 | 247613.58 | 247613.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CMSPAD-DIR-O.P.031-2022, contratista:JOEL RODRIGUEZ HERRERA, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:247613.58, importe_modificado:247613.58}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2119867/proyecto_INICIO, 2119867/proyecto_FIN, 2119867/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302119950 | Proyecto de inversión | 10416.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10416.37, modificado:10416.37}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADOR SOLAR EN LA LOCALIDAD FRAY FRANCISCO MONTES DE OCA DURANGO - 161439 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 161439 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:173, direccion:PUEBLO FRAY FRANCISCO MONTES DE OCA, 34305 FRAY FRANCISCO MONTES DE OCA, DURANGO DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO LOCALIDAD FRAY FRANCISCO MONTES DE OCA DURANGO, lon:-104.55122517, lat:24.04875171}} | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 10416.37 | 10416.37 | 10416.37 | 10416.37 | 10416.37 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INMUVI-008-22, contratista:JORGE CORONA CARRETE, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, monto:1999943.04, importe_modificado:1999943.04}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2119950/proyecto_FIN, 2119950/proyecto_PROCESO, 2119950/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302119996 | Proyecto de inversión | 100983 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100983.0, modificado:100983.0}} | 10 LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE BIOGAME - 161626 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Guanaceví | 161626 | S | 15 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:18, direccion:PUEBLO GUANACEVÍ, 35400 BIOGAME, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-105.84739634, lat:25.77043055}} | 2022-06-13 | 2022-07-01 | 100983 | 100983 | 100983 | 100983 | 100983 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FISMDF/URB/03/2022, contratista:SAYDA DENISSE HINOJOS, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI, DGO., monto:504919.0, importe_modificado:504919.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2119996/proyecto_FIN, 2119996/proyecto_INICIO, 2119996/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302120260 | Proyecto de inversión | 8718.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8718.84, modificado:8718.84}} | MANTENIMIENTO DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL SOLAR EN VIVIENDAS 2 BATERIAS EN LA LOCALIDAD DE LA ROSILLA - 162928 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guanaceví | 162928 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:66, direccion:RANCHERIA LA ROSILLA, 35444 LA ROSILLA, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , A UN COSTADO DE LA ESCUELA, lon:-106.33657644, lat:26.12748242}} | 2022-04-01 | 2022-05-31 | 8718.84 | 8718.84 | 8718.84 | 8718.84 | 8718.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FAISMDF/ELE/01/2022, contratista:ROBERTO LEZAMA VILLAR, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO, monto:871883.84, importe_modificado:871883.84}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2120260/proyecto_INICIO, 2120260/proyecto_FIN, 2120260/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302120311 | Proyecto de inversión | 4359.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4359.42, modificado:4359.42}} | MANTENIMIENTO DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL SOLAR EN VIVIENDAS 1 BATERIA EN LA LOCALIDAD DE EL PALOMO - 163130 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guanaceví | 163130 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:395, direccion:RANCHERIA EL PALOMO, 35440 EL PALOMO, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , EN UNA CASA DE ADOBE, lon:-106.28213414, lat:25.84529247}} | 2022-04-01 | 2022-05-31 | 4359.42 | 4359.42 | 4359.42 | 4359.42 | 4359.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FAISMDF/ELE/01/2022, contratista:ROBERTO LEZAMA VILLAR, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO, monto:871883.84, importe_modificado:871883.84}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2120311/proyecto_INICIO, 2120311/proyecto_FIN, 2120311/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302120329 | Proyecto de inversión | 4359.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4359.42, modificado:4359.42}} | MANTENIMIENTO DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL SOLAR EN VIVIENDAS 1 BATERIA EN LA LOCALIDAD DE CEBOLLAS - 163206 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guanaceví | 163206 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:368, direccion:RANCHERIA CEBOLLAS, 35435 CEBOLLAS, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , A UN COSTADO DEL ASERRADERO, lon:-106.10111739, lat:25.8441794}} | 2022-04-01 | 2022-05-31 | 4359.42 | 4359.42 | 4359.42 | 4359.42 | 4359.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FAISMDF/ELE/01/2022, contratista:ROBERTO LEZAMA VILLAR, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO, monto:871883.84, importe_modificado:871883.84}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2120329/proyecto_INICIO, 2120329/proyecto_FIN, 2120329/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302120357 | Proyecto de inversión | 4359.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4359.42, modificado:4359.42}} | MANTENIMIENTO DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL SOLAR EN VIVIENDAS 1 BATERIA EN LA LOCALIDAD DE JOYA DE CASAS - 163338 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guanaceví | 163338 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:340, direccion:RANCHERIA LA JOYA DE CASAS, 35417 LA JOYA DE CASAS, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , A UN COSTADO DE CORRAL DE MANEJO, lon:-105.93367018, lat:26.12965458}} | 2022-04-01 | 2022-05-31 | 4359.42 | 4359.42 | 4359.42 | 4359.42 | 4359.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FAISMDF/ELE/01/2022, contratista:ROBERTO LEZAMA VILLAR, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO, monto:871883.84, importe_modificado:871883.84}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2120357/proyecto_INICIO, 2120357/proyecto_FIN, 2120357/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302120366 | Proyecto de inversión | 10416.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10416.37, modificado:10416.37}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADOR SOLAR EN LA COL FCO. ZARCO DURANGO - 163366 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 163366 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA INTERIOR 1 COLONIA FRANCISCO ZARCO, 34210 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE JESÚS GARCÍA, CALLE REP DE COSTA RICA EN CALLE FRANCISCO VILLA ENTRE CALLE JESÚS GARCÍA Y C, lon:-104.64430741, lat:24.04099445}} | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 10416.37 | 10416.37 | 10416.37 | 10416.37 | 10416.37 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INMUVI-008-22, contratista:JORGE CORONA CARRETE, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, monto:1999943.04, importe_modificado:1999943.04}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2120366/proyecto_INICIO, 2120366/proyecto_FIN, 2120366/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302120529 | Proyecto de inversión | 21797.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21797.1, modificado:21797.1}} | MANTENIMIENTO DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL SOLAR EN VIVIENDAS 5 BATERIAS EN LA LOCALIDAD DE CIENEGA DE QUELITES - 163963 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guanaceví | 163963 | S | 6 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:30, direccion:RANCHERIA CIÉNEGA DE QUELITES QUELITES, 35425 CIÉNEGA DE QUELITES (QUELITES), GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , A UN COSTADO DE LAENTRADA A LA LOCALIDAD, lon:-105.66425096, lat:25.80501693}} | 2022-04-01 | 2022-05-31 | 21797.1 | 21797.1 | 21797.1 | 21797.1 | 21797.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FAISMDF/ELE/01/2022, contratista:ROBERTO LEZAMA VILLAR, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO, monto:871883.84, importe_modificado:871883.84}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2120529/proyecto_INICIO, 2120529/proyecto_FIN, 2120529/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302120617 | Proyecto de inversión | 1475485.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1475485.72, modificado:1475485.72}} | CONSTRUCCIO N DE TECHADO EN AREA DEPORTIVA EN LA LOCALIDAD EL POZOLE MUNICIPIO DE CANATLAN, DGO. - 164366 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Canatlán | 164366 | S | 45 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:102, direccion:PUEBLO EL POZOLE, 34407 EL POZOLE, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , EN LA CANCHA DEPORTIVA DE LA LOCALIDAD EL POZOLE, lon:-104.78692422, lat:24.57143527}} | 2022-07-11 | 2022-09-30 | 1475485.72 | 1475485.72 | 1475485.72 | 1475485.72 | 1475485.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.CAN/FISMDF/URB/006/2022, contratista:CARLOS HUMBERTO DIAZ HERNANDEZ, convocante:CANATLAN, monto:2854157.84, importe_modificado:2854157.84}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2120617/proyecto_PROCESO, 2120617/proyecto_FIN, 2120617/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302120625 | Proyecto de inversión | 84000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84000.0, modificado:84000.0}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LA SOLEDAD MUNICIPIO DE CANATLAN, DGO. - 164427 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Canatlán | 164427 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:127, direccion:PUEBLO LA SOLEDAD, 34403 LA SOLEDAD, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , DENTRO DE LA LOCALIDAD DE LA SOLEDAD, lon:-104.93080117, lat:24.76335127}} | 2022-07-25 | 2022-09-30 | 84000 | 84000 | 84000 | 84000 | 84000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.CAN/FISMDF/MEV/008/2022, contratista:MAXIMILIANO LOPEZ ROBLES, convocante:CANATLAN, monto:631800.0, importe_modificado:631800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25.0}} | {2120625/proyecto_INICIO, 2120625/proyecto_FIN, 2120625/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302120709 | Proyecto de inversión | 10416.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10416.37, modificado:10416.37}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADOR SOLAR EN LA COLONIA EL DURAZNO DURANGO - 164767 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 164767 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE LA FLOR INTERIOR 1 COLONIA EL DURAZNO, 34147 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE LA FLOR Y CALLE VERACRUZ, CALLE MÉXICO EN CALLE LA FLOR ENTRE LA CALLE VERACRUZ Y CALLE MÉXICO DE LA COLONIA EL DURAZNO DURANGO, lon:-104.69073986, lat:23.9907319}} | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 10416.37 | 10416.37 | 10416.37 | 10416.37 | 10416.37 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INMUVI-008-22, contratista:JORGE CORONA CARRETE, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, monto:1999943.04, importe_modificado:1999943.04}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2120709/proyecto_INICIO, 2120709/proyecto_FIN, 2120709/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302120746 | Proyecto de inversión | 10416.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10416.37, modificado:10416.37}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADOR SOLAR EN LA COLONIA FRANCISCO SARABIA DURANGO - 164901 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 164901 | S | 5 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE CESSNA INTERIOR 1 COLONIA FRANCISCO SARABIA, 34214 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE CESNA Y CALLE REPÚBLICA DE ECUADOR, CALLE REPÚBLICA DE VENEZUELA EN CALLE CESSNA ENTRE LA CALLE REPÚBLICA DE ECUADOR Y REP, lon:-104.64851311, lat:24.03849589}} | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 10416.37 | 10416.37 | 10416.37 | 10416.37 | 10416.37 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INMUVI-008-22, contratista:JORGE CORONA CARRETE, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, monto:1999943.04, importe_modificado:1999943.04}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2120746/proyecto_INICIO, 2120746/proyecto_FIN, 2120746/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302120872 | Proyecto de inversión | 10416.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10416.37, modificado:10416.37}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADOR SOLAR EN EL FRACC SAN JUAN DURANGO - 165368 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 165368 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE TERCERA DE SAN ANTONIO INTERIOR 1 FRACCIONAMIENTO SAN JUAN, 34208 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE TERCERA DE SAN ANTONIO Y CALLE SAN LORENZO, CALLE SAN MARTÍN EN CALLE TERCERA DE SAN ANTONIO ENTRE CALLE SA, lon:-104.62113873, lat:24.06358303}} | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 10416.37 | 10416.37 | 10416.37 | 10416.37 | 10416.37 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INMUVI-008-22, contratista:JORGE CORONA CARRETE, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, monto:1999943.04, importe_modificado:1999943.04}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2120872/proyecto_INICIO, 2120872/proyecto_FIN, 2120872/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302120889 | Proyecto de inversión | 10416.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10416.37, modificado:10416.37}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADOR SOLAR EN EL FRACC VICTORIA DE DURANGO DURANGO - 165437 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 165437 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE JOSE MARÍA VAZQUEZ COMPEAN INTERIOR 1 FRACCIONAMIENTO VICTORIA DE DURANGO, 34167 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE JOSE MARÍA VAZQUEZ COMPEAN Y CALLE RAFAEL HERNANDEZ PIEDRA, CALLE GONZALO SALAS RODRIGUEZ EN, lon:-104.59976559, lat:24.01187805}} | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 10416.37 | 10416.37 | 10416.37 | 10416.37 | 10416.37 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INMUVI-008-22, contratista:JORGE CORONA CARRETE, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, monto:1999943.04, importe_modificado:1999943.04}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2120889/proyecto_FIN, 2120889/proyecto_PROCESO, 2120889/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302121375 | Proyecto de inversión | 10416.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10416.37, modificado:10416.37}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADOR SOLAR EN FRACC HUIZACHE II DURANGO - 167790 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 167790 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:ANDADOR TEXCOCOANOS INTERIOR 1 FRACCIONAMIENTO HUIZACHE II, 34160 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE ANDADOR TEXCOCOANOS Y CALLE LIBERTAD, CALLE NEZAHUALCOYOTL EN ANDADOR TEXCOCOANOS ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE NEZAHUAL, lon:-104.64679277, lat:24.00734162}} | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 10416.37 | 10416.37 | 10416.37 | 10416.37 | 10416.37 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INMUVI-008-22, contratista:JORGE CORONA CARRETE, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, monto:1999943.04, importe_modificado:1999943.04}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2121375/proyecto_INICIO, 2121375/proyecto_FIN, 2121375/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302121579 | Proyecto de inversión | 10416.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10416.37, modificado:10416.37}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADOR SOLAR EN EL FRACC LOS VIÑEDOS DURANGO - 168651 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 168651 | S | 4 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE JOSE MARÍA MORELOS INTERIOR 1 FRACCIONAMIENTO LOS VIÑEDOS, 34287 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE JOSE MARÍA MORELOS Y CALLE VIÑA DEL CARMEN, CALLE CAMINO A LA LOMA EN CALLE JOSE MARÍA MORELOS ENTRE CALLE V, lon:-104.61076437, lat:24.02079696}} | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 10416.37 | 10416.37 | 10416.37 | 10416.37 | 10416.37 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INMUVI-008-22, contratista:JORGE CORONA CARRETE, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, monto:1999943.04, importe_modificado:1999943.04}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2121579/proyecto_INICIO, 2121579/proyecto_FIN, 2121579/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302121592 | Proyecto de inversión | 10416.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10416.37, modificado:10416.37}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADOR SOLAR EN COLONIA LUIS ECHEVERRIA DURANGO - 168713 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 168713 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE LITIO INTERIOR 1 COLONIA LUIS ECHEVERRÍA ALVAREZ, 34250 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE LITIO Y CALLE PINO SUAREZ, CALLE BLVD DE LA JUVENTUD EN CALLE LITIO ENTRE CALLE PINO SUAREZ Y CALLE BLVD DE LA JUVENT, lon:-104.62295948, lat:24.03098788}} | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 10416.37 | 10416.37 | 10416.37 | 10416.37 | 10416.37 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INMUVI-008-22, contratista:JORGE CORONA CARRETE, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, monto:1999943.04, importe_modificado:1999943.04}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2121592/proyecto_INICIO, 2121592/proyecto_FIN, 2121592/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302121787 | Proyecto de inversión | 10416.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10416.37, modificado:10416.37}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADOR SOLAR EN EL FRACC PRIMER PRESIDENTE DURANGO - 169581 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 169581 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE ANDADOR VICENTE GUERRERO INTERIOR 1 FRACCIONAMIENTO PRIMER PRESIDENTE, 34166 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE ANDADOR VICENTE GUERRERO Y , EN CALLE ANDADOR VICENTE GUERRERO A UN LADO DE LA AVENIDA CIRCUI, lon:-104.63679387, lat:24.00919467}} | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 10416.37 | 10416.37 | 10416.37 | 10416.37 | 10416.37 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INMUVI-008-22, contratista:JORGE CORONA CARRETE, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, monto:1999943.04, importe_modificado:1999943.04}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2121787/proyecto_INICIO, 2121787/proyecto_FIN, 2121787/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302121993 | Proyecto de inversión | 20832.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20832.74, modificado:20832.74}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADOR SOLAR EN LA COLONIA SERGIO MENDAZ ARCEO DURANGO - 170882 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 170882 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE MERCURIO INTERIOR 1 COLONIA SERGIO MÉNDEZ ARCEO, 34028 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE MERCURIO Y CALLE CRISANTEMO, CALLE MIRADOR EN CALLE MERCURIO ENTRE CALLE CRISANTEMO Y CALLE MIRADOR DE LA COLONIA SERG, lon:-104.67801198, lat:24.04784298}} | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 20832.74 | 20832.74 | 20832.74 | 20832.74 | 20832.74 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INMUVI-008-22, contratista:JORGE CORONA CARRETE, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, monto:1999943.04, importe_modificado:1999943.04}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:2.0}} | {2121993/proyecto_INICIO, 2121993/proyecto_FIN, 2121993/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302122059 | Proyecto de inversión | 255713 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:255713.0, modificado:255713.0}} | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES VARIOS TRAMOS EN LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE CANELAS, DGO. TRAMO CANELAS A TOPIA 11.50 KMS - 171132 | 10 | Durango | 2 | Canelas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Canelas | 171132 | S | 127 | 124 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:11.5, meta_modificada:11.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:TERRACERÍA TRAMO CANELAS - TOPIA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 11 + 500 PUEBLO CANELAS, 34500 CANELAS, CANELAS DURANGO ENTRE Y , EL PROYECTO SE LOCALIZA SALIENDO DE CANELAS AL NORTE POR DEBAJO DE LA CALLE DEL PANTEON MUNIC, lon:-106.54835911, lat:25.13208381}} | 2022-07-25 | 2022-08-23 | 255713 | 255713 | 255713 | 255713 | 255713 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CANELAS/URB-012/2022, contratista:ING. MARCO ANTONIO CISNEROS CONTRERAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANELAS, DGO., monto:400246.43, importe_modificado:400246.43}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:11.5}} | {2122059/proyecto_INICIO, 2122059/proyecto_PROCESO, 2122059/proyecto_FIN, 2122059/proyecto_PROCESO, 2122059/proyecto_FIN, 2122059/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302122067 | Proyecto de inversión | 144533.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:144533.43, modificado:144533.43}} | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES VARIOS TRAMOS EN LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE CANELAS, DGO. TRAMO TEMBLADORA DE LA SIERRA A CHARCO VERDE 6.50 KMS, EN EL MUNICIPIO DE CANELAS, DGO - 171152 | 10 | Durango | 2 | Canelas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Canelas | 171152 | S | 76 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:6.5, meta_modificada:6.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:223, direccion:TERRACERÍA TRAMO LA TEMBLADORA DE LA SIERRA - LA CIENEGA-CHARCO VERDE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 500 RANCHERIA LA TEMBLADORA, 34525 LA TEMBLADORA, CANELAS DURANGO ENTRE Y , EL PUEBLO DE LA TEMBLADORA ESTÁ SITUADO A 15, lon:-106.55739385, lat:24.97912326}} | 2022-07-25 | 2022-08-23 | 144533.43 | 144533.43 | 144533.43 | 144533.43 | 144533.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CANELAS/URB-012/2022, contratista:ING. MARCO ANTONIO CISNEROS CONTRERAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANELAS, DGO., monto:400246.43, importe_modificado:400246.43}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:6.5}} | {2122067/proyecto_INICIO, 2122067/proyecto_PROCESO, 2122067/proyecto_FIN, 2122067/proyecto_PROCESO, 2122067/proyecto_FIN, 2122067/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302122556 | Proyecto de inversión | 49220.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49220.17, modificado:49220.17}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADOR SOLAR EN LAS DISTINTAS ZONAS DE LA LOCALIDAD DE DOLORES HIDALGO - 173313 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Canatlán | 173313 | S | 10 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:41, direccion:PUEBLO , 34406 DOLORES HIDALGO (GOGOGITO), CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADOR SOLAR EN LAS DISTINTAS ZONAS DE LA LOCALIDAD DE DOLORES HIDALGO, lon:-104.61418744, lat:24.61614391}} | 2022-05-23 | 2022-09-30 | 49220.17 | 49220.17 | 49220.17 | 49220.17 | 49220.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.CAN/FISMDF/004/2022, contratista:SERVIDURA, convocante:CANATLAN, monto:3051650.42, importe_modificado:3051650.42}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:5.0}} | {2122556/proyecto_INICIO, 2122556/proyecto_FIN, 2122556/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302122884 | Proyecto de inversión | 108282.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108282.46, modificado:108282.46}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE LAMINA GALVANIZADA EN ZONA SIERRA REGION TIERRAS COLORADAS DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. LAS COLORADAS - 174961 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 174961 | S | 15 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:192, direccion:RANCHERIA LAS COLORADAS, 34977 LAS COLORADAS, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE LAS COLORADAS LAS CASAS BENEFICIADAS CON TECHO DE LÁMINA GALVANIZADA SE DISTRIBUYEN EN DIFERENTES PUNTOS DE L, lon:-104.78056099, lat:23.29781851}} | 2022-01-15 | 2022-07-14 | 108282.46 | 108282.46 | 108282.46 | 108282.46 | 108282.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-AyC22-047-3, contratista:CARLOS GALEANA DÁVILA, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:924703.31, importe_modificado:108282.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:150.0}} | {2122884/proyecto_PROCESO, 2122884/proyecto_FIN, 2122884/proyecto_INICIO, 2122884/proyecto_PROCESO, 2122884/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302123335 | Proyecto de inversión | 127972.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127972.46, modificado:127972.46}} | COLCACION Y SUMINISTRO DE CALENTADOR SOLAR EN LAS DISTINTAS AREAS DE LA LOCALIDAD DE LA SAUCEDA - 177215 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Canatlán | 177215 | S | 20 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:123, direccion:PUEBLO , 34466 LA SAUCEDA, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , COLCACION Y SUMINISTRO DE CALENTADOR SOLAR EN LAS DISTINTAS AREAS DE LA LOCALIDAD DE LA SAUCEDA, lon:-104.74943501, lat:24.52400933}} | 2022-05-23 | 2022-09-30 | 127972.46 | 127972.46 | 127972.46 | 127972.46 | 127972.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.CAN/FISMDF/MEV/007/2022, contratista:SERVIDURA, convocante:CANATLAN, monto:402551.55, importe_modificado:402551.55}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:13.0}} | {2123335/proyecto_INICIO, 2123335/proyecto_FIN, 2123335/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302123433 | Proyecto de inversión | 3874.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3874.7, modificado:3874.7}} | SUMINISTRO Y COLCOACION DE LUMINARIA EN LA LOCLAIDAD DE LA SOLEDAD MUNICIPIO DE CANATLAN, DGO - 177660 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Canatlán | 177660 | S | 12 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:127, direccion:PUEBLO LA SOLEDAD, 34403 LA SOLEDAD, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , ENFRE A LA IGLESIA DEL PUEBLO, lon:-104.93063294, lat:24.76312882}} | 2022-04-04 | 2022-05-15 | 3874.7 | 3874.7 | 3874.7 | 3874.7 | 3874.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.CAN/FISMDF/003/2022, contratista:SIMO SOL DGO SA DE CV, convocante:CANATLAN, monto:73619.33, importe_modificado:73619.33}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2123433/proyecto_PROCESO, 2123433/proyecto_INICIO, 2123433/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302123589 | Acción | 2668 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2668.0, modificado:2668.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 178413 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 178413 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-105.420945, lat:25.03908}} | 2022-03-25 | 2022-03-26 | 2668 | 2668 | 2668 | 2668 | 2668 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSP-OPM-ERE-PPA-001-2022, contratista:SERVICIOS CERTIFICADOS DE SUPERVISION SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:2668.0, importe_modificado:2668.0}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2123589/proyecto_FIN, 2123589/proyecto_INICIO, 2123589/proyecto_PROCESO, 2123589/proyecto_FIN, 2123589/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302123819 | Proyecto de inversión | 678206.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:PRIVADA, monto:150000.0, modificado:150000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:528206.25, modificado:528206.25}} | EQUIPAMIENTO DE AGUA POTABLE CON PANELES SOLARES EN LA LOCALIDAD EL PROGRESO EN CANATLAN DGO - 179558 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Canatlán | 179558 | S | 382 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:104, direccion:PUEBLO EL PROGRESO LOS PINOS, 34403 EL PROGRESO (LOS PINOS), CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , EN EL POZO DE LA LOCALIDAD DE EL PROGRESO, lon:-104.84010074, lat:24.6392031}} | 2022-03-02 | 2022-04-15 | 678206.25 | 678206.25 | 678206.25 | 678206.25 | 678206.25 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:119718, contratista:, convocante:SISTEMAS DE AGUAS DE CANATLAN, monto:528206.25, importe_modificado:528206.25}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2123819/proyecto_INICIO, 2123819/proyecto_FIN, 2123819/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302123862 | Proyecto de inversión | 182953.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:182953.69, modificado:182953.69}} | ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL EQUIPAMIENTO SOLAR FOTOVOLTAICA EN VARIAS LOCALIDADES DE LA REGION DE SANTA MARIA DE OCOTAN DEL MUNICIPIO DEL MEZQUITAL, DGO. EL GAVILANCILLO - 179851 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 179851 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:128, direccion:RANCHERIA EL GAVILANCILLO, 34988 EL GAVILANCILLO, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA AL SUROESTE DE LA LOCALIDAD LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE EL GAVILANCILLO LA UBICACIÓN SE INDICA EN EL MAPA. YA QUE, lon:-104.35724431, lat:22.99579268}} | 2022-01-05 | 2022-04-29 | 182953.69 | 182953.69 | 182953.69 | 182953.69 | 182953.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-AyC22-002-6, contratista:TRC RAICES, SA DE CV,, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:4268919.48, importe_modificado:182953.69}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2123862/proyecto_INICIO, 2123862/proyecto_PROCESO, 2123862/proyecto_FIN, 2123862/proyecto_INICIO, 2123862/proyecto_PROCESO, 2123862/proyecto_FIN, 2123862/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | DUR220302123903 | Proyecto de inversión | 335415.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:335415.1, modificado:335415.1}} | ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL EQUIPAMIENTO SOLAR FOTOVOLTAICA EN VARIAS LOCALIDADES DE LA REGION DE SANTA MARIA DE OCOTAN DEL MUNICIPIO DEL MEZQUITAL, DGO. BUENAVISTA LOS CHAPOTES - 180083 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 180083 | S | 33 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:503, direccion:EJIDO BUENAVISTA LOS CHAPOTES, 34984 BUENAVISTA (LOS CHAPOTES), MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE DISTRIBUYE EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD A LO LARGO DE LA CARRETERA QUE VA HACIA LA LOCALIDAD DE LA BAYONA LA UBICAC, lon:-104.52353232, lat:23.12116661}} | 2022-01-05 | 2022-04-29 | 335415.1 | 335415.1 | 335415.1 | 335415.1 | 335415.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-AyC22-002-9, contratista:TRC RAICES, SA DE CV,, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:4268919.48, importe_modificado:335415.1}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11.0}} | {2123903/proyecto_FIN, 2123903/proyecto_PROCESO, 2123903/proyecto_INICIO, 2123903/proyecto_FIN, 2123903/proyecto_PROCESO, 2123903/proyecto_INICIO, 2123903/proyecto_FIN, 2123903/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones

## Fuentes de Financiamiento
FOLIO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL | APROBADO | MODIFICADO
DUR220202068732 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 0.01 | 0.01
DUR220202068732 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2069822.49 | 2069822.49
DUR220202070291 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 0.01 | 0.01
DUR220202070291 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 383998.74 | 383998.74
DUR220202070292 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 0.01 | 0.01
DUR220202070292 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 769821.28 | 769821.28
DUR220202068831 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 0.01 | 0.01
DUR220202068831 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1596644.01 | 1596644.01
DUR220302107846 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 612022.25 | 612022.25
DUR220302107887 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 68114.83 | 68114.83
DUR220302106392 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 0.1 | 0.1
DUR220302106392 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 170000 | 170000
DUR220302106399 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 0.1 | 0.1
DUR220302106399 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 25333.33 | 25333.33
DUR220302107718 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 60000 | 60000
DUR220302107720 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 60000 | 60000
DUR220302106411 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4469188.1 | 4469188.1
DUR220302107735 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 505558.91 | 505558.91
DUR220302106436 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 0.1 | 0.1
DUR220302106436 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 31666.67 | 31666.67
DUR220302106327 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 253.2 | 253.2
DUR220302106327 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 378519.84 | 378519.84
DUR220302101118 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 13578382.5 | 13578382.5
DUR220302101119 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 779877.56 | 779877.56
DUR220302101120 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 4400421 | 4400421
DUR220302101121 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 334233.24 | 334233.24
DUR220302101123 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 445644.32 | 445644.32
DUR220302101124 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 111411.08 | 111411.08
DUR220302101135 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1000000 | 999595.21
DUR220302101137 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 6702026.24 | 6702026.24
DUR220302101205 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1671166.2 | 1671166.2
DUR220302106795 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1200000 | 1200000
DUR220302111399 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 461680 | 461680
DUR220302114161 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1417150 | 1417150.07
DUR220302114172 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 1000000
DUR220302114188 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1500000 | 1500000
DUR220302114203 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1237349 | 1237348.9
DUR220302114220 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1100000 | 1099999.77
DUR220302106885 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 79362.94 | 79362.94
DUR220302106892 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 15600718.43 | 15600718.43
DUR220302111462 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 325465.7 | 325465.7
DUR220302114232 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1250000 | 1250000.12
DUR220302114240 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1750000 | 1750000.07
DUR220302114246 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 600000 | 600000.19
DUR220302111688 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 121999.92 | 121999.92
DUR220302116146 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1228594.64 | 1228594.64
DUR220302119251 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3193247.4 | 3193247.4
DUR220302119295 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1168980.6 | 1168980.6
DUR220302109616 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 0.1 | 0.1
DUR220302109616 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 495636.36 | 495636.36
DUR220302111725 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 332028.03 | 332028.03
DUR220302111736 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 529567 | 529567
DUR220302111750 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 341108.95 | 341108.95
DUR220302111764 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 471795.99 | 471795.99
DUR220302111786 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 526367.41 | 526367.41
DUR220302111813 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 284705 | 284705
DUR220302111823 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 289777 | 289777
DUR220302114928 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 274645.68 | 274645.68
DUR220302119346 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4196233.84 | 4196322.84
DUR220302111832 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 603000 | 603000
DUR220302111865 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 150800 | 150800
DUR220302111888 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 150800 | 150800
DUR220302114960 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 409300.57 | 409300.57
DUR220302116968 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4138200.19 | 4138200.19
DUR220302116994 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4139402.74 | 4179402.74
DUR220302119635 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2206957.54 | 2206957.54
DUR220302119691 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1972928.84 | 1972928.84
DUR220302107596 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 125000 | 125000
DUR220302108075 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2187286.2 | 2187286.2
DUR220302115241 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 0.01 | 0.01
DUR220302115241 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1415215.52 | 1415215.52
DUR220302117184 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2069099.97 | 2069099.97
DUR220302119834 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 544262.72 | 544262.72
DUR220302119858 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2890305.82 | 2890305.82
DUR220302112152 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 152040.21 | 0
DUR220302117244 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1826269.14 | 1826269.14
DUR220302119916 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3416242.37 | 3416242.37
DUR220302119934 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2813818.08 | 2813818.08
DUR220302119967 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2809909.68 | 2809909.68
DUR220302112203 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 193404.09 | 193404.09
DUR220302119975 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4435464.72 | 4435464.72
DUR220302119986 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | APORTACION BENEFICIARIOS | 200000 | 200000
DUR220302119986 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 611593.84 | 611593.84
DUR220302117561 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1624648.28 | 1624648.28
DUR220302108464 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 99970.55 | 99970.55
DUR220302112473 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 0.1 | 0.1
DUR220302112473 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 396509.08 | 396509.08
DUR220302115511 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 0.01 | 0.01
DUR220302115511 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 199793.98 | 199793.98
DUR220302117649 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1856437.9 | 673488.06
DUR220302117663 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3183521.41 | 3181064.5
DUR220302117672 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 687873.33 | 698110.47
DUR220302120787 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 509552.58 | 509552.58
DUR220302121557 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 84937.03 | 84937.03
DUR220302121570 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 700565.76 | 700565.76
DUR220302121573 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 84937.03 | 84937.03
DUR220302121588 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 84937.03 | 84937.03
DUR220302121602 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 84937.03 | 84937.03
DUR220302121672 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 766657.92 | 766657.92
DUR220302111097 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 330000 | 330000
DUR220302111118 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 240000 | 240000
DUR220302112600 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 0.1 | 0.1
DUR220302112600 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 99127.27 | 99127.27
DUR220302112623 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 0.1 | 0.1
DUR220302112623 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 297381.81 | 297381.81
DUR220302112641 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 1441.71 | 1441.71
DUR220302112641 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 385000 | 385000
DUR220302115676 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 330656.89 | 330656.89
DUR220302115700 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4273449.6 | 4273449.6
DUR220302117829 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3107814.84 | 3107814.84
DUR220302121723 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 459721.92 | 459721.92
DUR220302101018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1492330.42 | 1492330.42
DUR220302101019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2997039 | 2997039
DUR220302101020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1499165.78 | 1499165.78
DUR220302101022 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2276450.69 | 2276450.69
DUR220302101024 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1003119.74 | 1003119.74
DUR220302101025 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2104494.11 | 2104494.11
DUR220302101026 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 801440.04 | 801440.04
DUR220302101027 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 704927.51 | 704927.51
DUR220302101029 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1511686.71 | 1511686.71
DUR220302101030 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 8861677 | 8861677
DUR220302101031 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | INGRESOS PROPIOS | 331650 | 0
DUR220302101031 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 673350 | 673350
DUR220302101034 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1501145.89 | 1501145.88
DUR220302101035 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 494987.78 | 494987.78
DUR220302101036 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 662143.42 | 662143.42
DUR220302101037 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 915661.29 | 915661.29
DUR220302101038 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1488253.62 | 1488253.62
DUR220302101039 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 314722.98 | 314722.98
DUR220302101040 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 798399.09 | 798399.09
DUR220302101045 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | INGRESOS PROPIOS | 445500 | 0
DUR220302101045 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 904500 | 904500
DUR220302101047 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | INGRESOS PROPIOS | 109327.12 | 0
DUR220302101047 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 221967.18 | 221967.18
DUR220302101049 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1192165.62 | 1192165.62
DUR220302101050 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 586655.42 | 586655.42
DUR220302101052 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 3604004.12 | 3604004.12
DUR220302101054 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | INGRESOS PROPIOS | 71740.34 | 0
DUR220302101054 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 145654.64 | 145654.64
DUR220302101055 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | INGRESOS PROPIOS | 26502.54 | 0
DUR220302101055 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 53808.18 | 53808.18
DUR220302101073 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | INGRESOS PROPIOS | 639753.1 | 0
DUR220302101073 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 129844.17 | 129844.17
DUR220302101074 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | INGRESOS PROPIOS | 3502.58 | 0
DUR220302101074 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 7111.28 | 7111.28
DUR220302101075 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | INGRESOS PROPIOS | 19070.33 | 0
DUR220302101075 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 38718.55 | 38718.55
DUR220302101076 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | INGRESOS PROPIOS | 44897.36 | 0
DUR220302101076 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 91154.4 | 91154.4
DUR220302101077 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | INGRESOS PROPIOS | 22448.68 | 0
DUR220302101077 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 45577.2 | 45577.2
DUR220302101078 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | INGRESOS PROPIOS | 44897.36 | 0
DUR220302101078 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 91154.4 | 91154.4
DUR220302101079 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | INGRESOS PROPIOS | 71515.38 | 0
DUR220302101079 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 145197.6 | 145197.6
DUR220302101081 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | INGRESOS PROPIOS | 23838.46 | 0
DUR220302101081 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 48399.2 | 48399.2
DUR220302101082 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | INGRESOS PROPIOS | 47676.92 | 0
DUR220302101082 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 96798.4 | 96798.4
DUR220302101083 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | INGRESOS PROPIOS | 23838.46 | 0
DUR220302101083 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 48399.2 | 48399.2
DUR220302101084 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | INGRESOS PROPIOS | 23838.46 | 0
DUR220302101084 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 48399.2 | 48399.2
DUR220302101085 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | INGRESOS PROPIOS | 47676.92 | 0
DUR220302101085 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 96798.4 | 96798.4
DUR220302111180 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 222157.48 | 222157.48
DUR220302112667 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 1441.71 | 1441.71
DUR220302112667 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3848028.24 | 3848028.24
DUR220302115806 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 246000 | 246000
DUR220302117884 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 861348.78 | 861348.78
DUR220302117927 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 578595.82 | 564457.07
DUR220302101091 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | INGRESOS PROPIOS | 699637.9 | 0
DUR220302101091 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1400000 | 1400000
DUR220302106588 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1732223.68 | 1732223.68
DUR220302108804 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 0.01 | 0.01
DUR220302108804 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 627650 | 627650
DUR220302111262 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 44799.75 | 44799.75
DUR220302115827 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 0.01 | 0.01
DUR220302115827 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 692640.01 | 692640.01
DUR220302117988 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1351341.85 | 1351341.85
DUR220302118026 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2616321.54 | 2616321.54
DUR220302118038 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 90058.53 | 90058.53
DUR220302118047 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 279000 | 279000
DUR220302118052 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 769955.87 | 769955.87
DUR220302121962 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1739745.05 | 1739745.05
DUR220302106675 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2068558.42 | 2068558.42
DUR220302106689 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 370828.8 | 370828.8
DUR220302106740 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1058171.55 | 1058171.55
DUR220302111294 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 174517.52 | 174517.52
DUR220302114107 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 0.01 | 0.01
DUR220302114107 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 569405.28 | 569405.28
DUR220302114137 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1100000 | 1099999.7
DUR220302118062 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 533092.3 | 533092.3
DUR220302118077 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 533092.29 | 533092.29
DUR220302121988 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3500559.39 | 3500559.39
DUR220302122545 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 177192.6 | 177192.6
DUR220302122548 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 181576.22 | 181576.22
DUR220302122549 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 590642.17 | 590642.17
DUR220302122550 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 18989.81 | 18989.81
DUR220302122553 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 303157.88 | 303157.88
DUR220302122554 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 170044.47 | 170044.47
DUR220302122557 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 378917.58 | 378917.58
DUR220302122559 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 193690.79 | 193690.79
DUR220302122561 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 65657.8 | 65657.8
DUR220302122565 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 49220.17 | 49220.17
DUR220302122566 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 9844.04 | 9844.04
DUR220302122568 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 59064.2 | 59064.2
DUR220302122569 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 108284.38 | 108284.38
DUR220302124162 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 604958 | 604958
DUR220302127139 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2349500 | 2349500
DUR220302116495 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 211000 | 211000
DUR220302121444 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 424685.15 | 424685.15
DUR220302121453 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 169874.06 | 169874.06
DUR220302121459 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 169874.06 | 169874.06
DUR220302121464 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 84937.03 | 84937.03
DUR220302121476 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 84937.03 | 84937.03
DUR220302122662 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 373815.38 | 373815.38
DUR220302112958 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 0.1 | 0.1
DUR220302112958 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 99127.27 | 99127.27
DUR220302112984 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 0.1 | 0.1
DUR220302112984 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 99127.27 | 99127.27
DUR220302122719 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 637783.18 | 637783.18
DUR220302122753 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 19688.06 | 19688.06
DUR220302122762 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 78752.27 | 78752.27
DUR220302122811 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 807360.9 | 807360.9
DUR220302109485 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 125000 | 125000
DUR220302119115 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 509886.54 | 509886.54
DUR220302113065 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 176320 | 176320
DUR220302113081 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 80000 | 80000.01
DUR220302109525 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 60000 | 60000
DUR220302109541 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 60000 | 60000
DUR220302113151 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1467235 | 1467235.09
DUR220302122979 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1353893.45 | 1353893.46
DUR220302120613 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 461335.03 | 461335.03
DUR220302120614 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 563940.87 | 563940.87
DUR220302120619 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1216005.92 | 1216005.92
DUR220302120620 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 329857.6 | 329857.6
DUR220302120630 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 108000 | 108000
DUR220302119536 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 805656.16 | 805656.16
DUR220302119546 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 336168 | 336168
DUR220302119576 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1649639.84 | 1649639.84
DUR220302119579 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 62000 | 62000
DUR220302119593 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 125686 | 125686
DUR220302113329 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 0.1 | 0.1
DUR220302113329 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1998341.23 | 1998341.23
DUR220302123026 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 440384 | 440384
DUR220302123074 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 476334.53 | 476334.53
DUR220302120681 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 10416.37 | 10416.37
DUR220302110167 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 162481.12 | 162481.12
DUR220302120759 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 169850.86 | 169850.86
DUR220302123806 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 246100.8 | 246100.8
DUR220302123811 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 167348.6 | 167348.6
DUR220302123813 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 9844.03 | 9844.03
DUR220302123814 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 88596.31 | 88596.31
DUR220302123816 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 137816.5 | 137816.5
DUR220302112885 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5242866.06 | 5242866.06
DUR220302120338 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 208410.64 | 208410.64
DUR220302120363 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 710000.38 | 710000.38
DUR220302120367 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 183013.44 | 183013.44
DUR220302120384 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 501152.86 | 501152.86
DUR220302120387 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3932.5 | 3932.5
DUR220302120396 | PRIVADA | 2022 |  |  |  | 63697.1 | 0
DUR220302120396 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1209241.93 | 1209241.93
DUR220302110210 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 642713 | 642713
DUR220302110213 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1049129.66 | 1049129.66
DUR220302110249 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 127947.12 | 127947.12
DUR220302123947 | PRIVADA | 2022 |  |  |  | 248991 | 0
DUR220302123947 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 580979 | 580979
DUR220302120449 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 254776.29 | 254776.29
DUR220302120450 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 119494.89 | 119494.89
DUR220302120469 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 249882 | 249882
DUR220302120477 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 496007 | 496007
DUR220302120481 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 51678 | 51677.59
DUR220302120485 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 169850.86 | 169850.86
DUR220302120490 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 169850.86 | 169850.86
DUR220302120496 | PRIVADA | 2022 |  |  |  | 124199 | 124199
DUR220302120496 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1219586 | 1219586.45
DUR220302120497 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 424627.15 | 424627.15
DUR220302123282 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 128164 | 128164
DUR220302123294 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 282719 | 282719
DUR220302123298 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 457927 | 457927.14
DUR220302123302 | PRIVADA | 2022 |  |  |  | 151702 | 0
DUR220302123302 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1085580 | 1085579.82
DUR220302123310 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 86560.82 | 86560.82
DUR220302123317 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 445468.07 | 445468.07
DUR220302123323 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 130763.49 | 130763.49
DUR220302123330 | PRIVADA | 2022 |  |  |  | 247030.77 | 0
DUR220302123330 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 719081.45 | 719081.45
DUR220302110289 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 522500 | 522500
DUR220302110304 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 288240.37 | 288240.37
DUR220302110319 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1023915.72 | 1023915.72
DUR220302110343 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 181715.73 | 181715.73
DUR220302110353 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 419998.05 | 419998.05
DUR220302123971 | PRIVADA | 2022 |  |  |  | 163207 | 0
DUR220302123971 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 380816 | 380816
DUR220302123979 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 795433.48 | 795433.48
DUR220302123994 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2285285 | 2285285
DUR220302124005 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2772756 | 2772756
DUR220302114483 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1751483.32 | 1751482.99
DUR220302116935 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4269402.79 | 4269402.79
DUR220302120501 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 339701.72 | 339701.72
DUR220302120507 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 424627.15 | 424627.15
DUR220302120510 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 169850.86 | 169850.86
DUR220302120522 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 254776.29 | 254776.29
DUR220302120531 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 169850.86 | 169850.86
DUR220302120537 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 169850.86 | 169850.86
DUR220302120539 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 169850.86 | 169850.86
DUR220302120544 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 169850.86 | 169850.86
DUR220302120772 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 884633.51 | 884633.51
DUR220302118516 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3521778.18 | 3521778.18
DUR220302118530 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 813066.71 | 802211.36
DUR220302123428 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 98440.3 | 98440.3
DUR220302123431 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 59064.2 | 59064.2
DUR220302110371 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 57000 | 57000
DUR220302114505 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1400000 | 1399999.47
DUR220302114519 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2064237 | 2064237.49
DUR220302114542 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 814051 | 814051.34
DUR220302114547 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1585140 | 1585140.38
DUR220302114559 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1030186 | 1030186.31
DUR220302120806 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 84925.43 | 84925.43
DUR220302120832 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 84925.43 | 84925.43
DUR220302120850 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 84925.43 | 84925.43
DUR220302118533 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1618023.06 | 1618023.06
DUR220302118546 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 238494.44 | 238494.44
DUR220302118560 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3889164.33 | 3889164.33
DUR220302118573 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 42854.47 | 42854.47
DUR220302118577 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4061086.13 | 4061086.13
DUR220302118599 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2245070.76 | 2245070.76
DUR220302123434 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 19688.06 | 19688.06
DUR220302123435 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 68908.24 | 68908.24
DUR220302113626 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 0.1 | 0.1
DUR220302113626 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 400000 | 400000
DUR220302113631 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 0.1 | 0.1
DUR220302113631 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 160000 | 160000
DUR220302113639 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 0.1 | 0.1
DUR220302113639 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 80000 | 80000
DUR220302113642 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 0.1 | 0.1
DUR220302113642 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 80000 | 80000
DUR220302114590 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1270033 | 1270032.76
DUR220302114598 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1350000 | 1350000
DUR220302114602 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2700000 | 2700000
DUR220302121540 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 686738.56 | 686738.56
DUR220302121547 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 647767.2 | 647767.2
DUR220302121548 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 84937.03 | 84937.03
DUR220302123529 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1078365.87 | 1078365.87
DUR220302113752 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 0.01 | 0.01
DUR220302113752 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 438837.8 | 438837.8
DUR220302106247 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 464000.22 | 464000.22
DUR220302118216 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 588835.6 | 569464.04
DUR220302120974 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 509264.85 | 509264.85
DUR220302121761 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 299699.46 | 299699.46
DUR220302121762 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 800038.08 | 800038.08
DUR220302121764 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 463452.48 | 463452.48
DUR220302121766 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 596448.83 | 596448.83
DUR220302121768 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 721069.92 | 721069.92
DUR220302115134 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 0.01 | 0.01
DUR220302115134 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1068177.36 | 1068177.36
DUR220302125764 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 283716.1 | 284939
DUR220302118248 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 588835.6 | 569464.04
DUR220302118273 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 798799.2 | 757863.97
DUR220302118275 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 362241.69 | 362241.69
DUR220302118302 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 227321 | 227321.55
DUR220302118305 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 711729.02 | 698533.12
DUR220302121077 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 254811.09 | 254811.09
DUR220302121084 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 84937.03 | 84937.03
DUR220302121094 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 254811.09 | 254811.09
DUR220302121098 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 169874.06 | 169874.06
DUR220302123719 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 731814.77 | 731814.77
DUR220302124503 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 670894.51 | 670894.51
DUR220302107046 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1792726.43 | 1792726.43
DUR220302114844 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 359114 | 359114.04
DUR220302118322 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1202751.1 | 1428100.08
DUR220302118351 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 141397.39 | 141397.39
DUR220302121149 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 84937.03 | 84937.03
DUR220302121158 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 84937.03 | 84937.03
DUR220302121166 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 84937.03 | 84937.03
DUR220302121185 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 169874.06 | 169874.06
DUR220302121187 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 254811.09 | 254811.09
DUR220302121192 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 169874.06 | 169874.06
DUR220302121201 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 84937.03 | 84937.03
DUR220302108886 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 0.1 | 0.1
DUR220302108886 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1300000 | 1300000
DUR220302116334 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2817750.05 | 2817750.05
DUR220302116372 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1437305.54 | 1437305.54
DUR220302116393 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2661125.34 | 2661125.34
DUR220302118694 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3226663.39 | 3226663.39
DUR220302118695 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 798724.19 | 798724.19
DUR220302118697 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 681566.64 | 681566.64
DUR220302118698 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 243600 | 243600
DUR220302118700 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 549322.55 | 549322.55
DUR220302118702 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 538024.7 | 538024.7
DUR220302118703 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 422165.76 | 422165.76
DUR220302118704 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 443064.32 | 443064.32
DUR220302118705 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 569420.8 | 569420.8
DUR220302118706 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 401898.24 | 401898.24
DUR220302118720 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 444484.16 | 444484.16
DUR220302118723 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 773826.72 | 773826.72
DUR220302118724 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 472446.66 | 472446.66
DUR220302118725 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 200448 | 200448
DUR220302118760 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 989450.65 | 989450.65
DUR220302121225 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 169874.06 | 169874.06
DUR220302121257 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 84937.03 | 84937.03
DUR220302121271 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 169874.06 | 169874.06
DUR220302121276 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 169874.06 | 169874.06
DUR220302122378 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 35135 | 35135
DUR220302122388 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 321590 | 321590
DUR220302122393 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 188174 | 188174.39
DUR220302122404 | PRIVADA | 2022 |  |  |  | 63307 | 0
DUR220302122404 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 900106 | 900106.31
DUR220302122411 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 311916.94 | 311916.94
DUR220302122418 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 639397.89 | 639397.89
DUR220302122420 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1352.11 | 1352.11
DUR220302122428 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1900400.89 | 1900400.89
DUR220302122432 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 788400 | 788400
DUR220302108946 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 0.01 | 0.01
DUR220302108946 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1879834.45 | 1879834.45
DUR220302108970 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 0.1 | 0.1
DUR220302108970 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 247646.74 | 247646.74
DUR220302108982 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 0.1 | 0.1
DUR220302108982 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 98000 | 98000
DUR220302116447 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 246000 | 246000
DUR220302116487 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 297286 | 297286
DUR220302118804 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5143666.95 | 4125649.56
DUR220302118835 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3580459.67 | 3580459.67
DUR220302118874 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4112584.82 | 4112584.82
DUR220302122443 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 478221 | 478221
DUR220302122451 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 663181 | 663180.9
DUR220302122460 | PRIVADA | 2022 |  |  |  | 302906 | 0
DUR220302122460 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2316419 | 2316419.43
DUR220302122536 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 98440.34 | 98440.34
DUR220302122540 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 402551.55 | 402551.55
DUR220302101363 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2420116.71 | 2420116.71
DUR220302101442 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1100000 | 1100000
DUR220302101486 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | RECURSO MUNICIPAL | 2000000 | 0
DUR220302101486 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1994038.8 | 1994038.8
DUR220302103933 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1000000 | 1000000
DUR220302102361 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 4309885.51 | 4309885.51
DUR220302102365 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 6497270.3 | 6497270.3
DUR220302101646 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2430000 | 2423205.36
DUR220302101674 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 3400000 | 3389988.69
DUR220102066028 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 41422427 | 41422427
DUR220302140461 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1349629.54 | 1349629.54
DUR220202084130 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1484928.12 | 1484928.12
DUR220202083118 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 672260.47 | 672260.47
DUR220102065265 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 12-Salud | E040-Servicios de asistencia social integral |  | 7286310.63 | 2728104.81
DUR16170200885023 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 779819 | 779819
DUR16170200885097 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1385226 | 1385226
DUR220102064401 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 9200000 | 9200000
DUR220102064418 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 4613934.09 | 4613934.09
DUR220102064471 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 1067437.66 | 1067437.66
DUR180401496216 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 961538 | 961538
DUR190201561786 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1366699 | 1366699
DUR190201561821 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1189989 | 1189989
DUR210402042345 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 600000 | 600000
DUR210201944291 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1418795.73 | 1418795.66
DUR220202083190 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 582149.03 | 560243.74
DUR220102064442 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 2698559.33 | 2698559.33
DUR220102064465 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 1400000 | 1400000
DUR220202080002 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1450011.4 | 1444090.63
DUR180301387418 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 240385 | 220531.61
DUR180401494805 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1438795 | 1438795
DUR180401494883 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 230369 | 230369
DUR180401495721 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1004924 | 1004924
DUR220302137036 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1036000 | 1036000
DUR220202080484 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3898549.19 | 3898594.19
DUR190101511829 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1150665 | 875723.08
DUR190101512208 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 961385 | 961385
DUR190101512412 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 916608 | 916608
DUR190101513030 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 959529 | 959529
DUR190201559506 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1395492 | 1242937.95
DUR190201559518 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1735388 | 1735388
DUR190201561774 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1046595 | 1037031.46
DUR190201563028 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1442307 | 1442307
DUR190301572746 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2399158 | 2399158
DUR190401686344 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 517987 | 517987
DUR190401691256 | FIDEICOMISOS | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1310488 | 1310488
DUR220202098787 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 3123315 | 3123315
DUR220202098790 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 5800442 | 5800442
DUR16170100835353 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 817181 | 815102.92
DUR210201943868 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1061566.09 | 1061565.99
DUR220302137094 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 69507 | 69507
DUR220202070148 | ESTATAL | 2022 |  |  | FISE | 506948 | 0
DUR220202070148 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 249692 | 249692
DUR16170100835764 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 810000 | 810000
DUR16170200885083 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 816361 | 816361
DUR220202083830 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 77527.05 | 77527.05
DUR220302140321 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 1300000 | 1300000
DUR220202082525 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 706307.76 | 706307.76
DUR16170401045655 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1442308 | 1442308
DUR16170401046861 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1141828 | 1141828
DUR16170401047943 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2300740 | 2300740
DUR220202088015 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1330032 | 1330032
DUR220102064369 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 3407023.7 | 3407023.7
DUR220202077938 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2971965.85 | 2971965.85
DUR17180201133057 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1441953 | 1441953
DUR180301384397 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1441969 | 1441969
DUR180301384427 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1441932 | 1441932
DUR180301384430 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1775591 | 1702617.64
DUR180301386159 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 27810979 | 29477209.88
DUR180301387169 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1558817 | 1558817
DUR220302138207 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 3400000 | 3400000
DUR220302137209 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1552373 | 1552373
DUR220302137214 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1113774 | 1113774
DUR220202083256 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 856486.51 | 856486.51
DUR220102064421 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 2968836.98 | 2968836.98
DUR220302140487 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1998244.1 | 1998244.1
DUR16170100835547 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 961538 | 961538
DUR220102066072 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5099746 | 8099746
DUR220102064438 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 1062173.52 | 1062173.52
DUR220102064446 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 2517799.53 | 2517799.53
DUR220102064453 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 18254149.5 | 0
DUR220102066077 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3781444 | 13781444
DUR220102066083 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 58109351 | 58109351
DUR220102066087 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 52315762 | 33315762
DUR220302137297 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 469992 | 469992
DUR220302137302 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 607802 | 607802
DUR220302140247 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 4-Gobernación | E012-Registro e Identificación de Población |  | 327779.53 | 327779.53
DUR220202088020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1127108 | 1127108
DUR220202088024 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1942620 | 1942620
DUR220202081555 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 489041.94 | 489041.94
DUR220202088367 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1013272 | 1013272
DUR220202088380 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1377030 | 1377030
DUR220202088580 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 2293793 | 2293793
DUR220202088589 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1030466 | 1030466
DUR220202088754 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 905649 | 905649
DUR220202088534 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 568022 | 568022
DUR200401865808 | ESTATAL | 2020 |  |  | Programa Estatal | 45055.11 | 45055.11
DUR200401865808 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 45055.12 | 45055.12
DUR200401867960 | ESTATAL | 2020 |  |  | FISMDF | 61740.42 | 61740.42
DUR200401867960 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 61740.42 | 61740.42
DUR220202079390 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 551558.75 | 551558.75
DUR220202081609 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 119045.17 | 119045.17
DUR220302137109 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 510114 | 510114
DUR16170100835568 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 961521 | 961521
DUR16170100835576 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1153600 | 1153600
DUR220102064368 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 1536277.88 | 1536277.88
DUR220302140498 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 344852.62 | 344852.62
DUR220302140507 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 5085744.54 | 5085744.54
DUR220302140516 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 359911.85 | 359911.85
DUR220202083631 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 493229.7 | 493229.7
DUR220202083033 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 100026.1 | 100026.1
DUR220302137152 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 4285337.03 | 4285337.03
DUR220202083206 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 247587.91 | 247587.91
DUR180301388561 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 961185 | 894010.58
DUR180401495837 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1442308 | 1442307.67
DUR220302137163 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 592772 | 592772
DUR190101512545 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 236783 | 236783
DUR220302136743 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1505519 | 1505519
DUR220202083139 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 638089.85 | 659995.14
DUR220102064384 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 17818988.96 | 36073138.46
DUR220102064387 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 4310262.2 | 4350320.87
DUR220102064398 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 19866826.5 | 20776826.5
DUR220102064406 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 311086.1 | 311086.1
DUR16170100835723 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 817307 | 817307
DUR16170100835769 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 961538 | 961537.44
DUR16170100835817 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1440416 | 1440416
DUR220102064411 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 1500000 | 1500000
DUR220102064414 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 57226.67 | 17168
DUR220202082662 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103679.07 | 103679.07
DUR220102064426 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 19000000 | 19000000
DUR220102064469 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 7578850 | 7578850
DUR200401868068 | ESTATAL | 2020 |  |  | FISMDF | 15435.11 | 15435.11
DUR200401868068 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 15435.1 | 15435.1
DUR200401867132 | ESTATAL | 2020 |  |  | FISMDF | 39377.04 | 39377.04
DUR200401867132 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 39377.04 | 39377.04
DUR190201563854 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S273-Programa de Mejoramiento Urbano (PMU) |  | 9000000 | 8990888.11
DUR16170401045984 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 709268 | 709268
DUR16170401045987 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1202972 | 1107455.47
DUR16170401046669 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1151407 | 1151407
DUR16170401046789 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1439995 | 1439995
DUR16170401047872 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1922144 | 1922144
DUR16180101073625 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 240047 | 240047
DUR220102065978 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 39375590 | 39375590
DUR220102065988 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 85412073 | 85412073
DUR220302138928 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 1350000 | 1350000
DUR210402049207 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 156193.84 | 156193.84
DUR210402049207 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 180575.97 | 178982.56
DUR220302140316 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 1350000 | 1350000
DUR220202089479 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1256098.57 | 1256098.57
DUR17180201133000 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1099109 | 1099109
DUR220102064069 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1 | 1
DUR220202083908 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 146424.1 | 146424.1
DUR220102066033 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 16825693 | 16825693
DUR220102066065 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 33651386 | 33651386
DUR220102066085 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 10928027 | 16928027
DUR220202088341 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 697739 | 697739
DUR220202088753 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 918808 | 918808
DUR220302138958 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 5664663.54 | 5664663.54
DUR17180201133008 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1424054 | 1424054
DUR180301384413 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1150999 | 1150999
DUR180301384422 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1439998 | 1439998
DUR220202099674 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 12-Salud | S039-Programa de Atención a Personas con Discapacidad |  | 906873.93 | 906873.93
DUR220202084076 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 660251.2 | 660251.2
DUR220302137050 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1455728 | 1455728
DUR220302137063 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1459848 | 1459848
DUR220202098715 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 3837092.42 | 3837092.42
DUR220202098719 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 5763116 | 5763116
DUR220302137626 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 756741 | 756741
DUR220202079165 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 583686.64 | 583686.64
DUR220302101021 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 392018.8 | 0
DUR220302101021 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 795914 | 795914
DUR220302109272 | ESTATAL | 2022 |  |  | FISE | 904500 | 0
DUR220302109272 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 444456.83 | 444456.83
DUR220302109510 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 125000 | 125000
DUR220302109865 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 350000 | 350000
DUR220302111394 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 165455.52 | 160325.12
DUR220302111683 | ESTATAL | 2022 |  |  | FISE | 139284.95 | 0
DUR220302111683 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 68304.64 | 68304.64
DUR220302112573 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 756294.51 | 756294.51
DUR220302113713 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 107394.25 | 107394.25
DUR220302116073 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 748326.38 | 742387.28
DUR220302117364 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 107394.25 | 107394.25
DUR220302117484 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 214029.26 | 214029.26
DUR220302117846 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 286274.52 | 286274.52
DUR220302117933 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 74016.43 | 74016.43
DUR220302118770 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 9691.92 | 9691.92
DUR220302118871 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 25986.65 | 25986.65
DUR220302118934 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3587.33 | 3587.33
DUR220302118990 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17125.47 | 17125.47
DUR220302119229 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 20122.27 | 20122.27
DUR220302119261 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 15802.44 | 15802.44
DUR220302119479 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 19931.51 | 19931.51
DUR220302119501 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 25242.07 | 25242.07
DUR220302119543 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 20832.74 | 20832.74
DUR220302119721 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 10416.37 | 10416.37
DUR220302119816 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 351592.84 | 351592.84
DUR220302119884 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 52081.85 | 52081.85
DUR220302119922 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 20832.74 | 20832.74
DUR220302120316 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 39234.77 | 39234.77
DUR220302120365 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4359.42 | 4359.42
DUR220302120392 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4359.42 | 4359.42
DUR220302120430 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8718.84 | 8718.84
DUR220302120616 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1378672.12 | 1378672.12
DUR220302120673 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 10416.37 | 10416.37
DUR220302120729 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 10416.37 | 10416.37
DUR220302120902 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 10416.37 | 10416.37
DUR220302120997 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 560317.07 | 560317.07
DUR220302121390 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 20832.74 | 20832.74
DUR220302121568 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 10416.37 | 10416.37
DUR220302121838 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 10416.37 | 10416.37
DUR220302122560 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 39376.13 | 39376.13
DUR220302122563 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 108284.38 | 108284.38
DUR220302122567 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 46496.42 | 46496.42
DUR220302123425 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3874.7 | 3874.7
DUR220302123810 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 9844.03 | 9844.03
DUR220302123824 | ESTATAL | 2022 |  |  | PRODDER | 187058.5 | 187058.5
DUR220302123824 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 187058.5 | 187058.5
DUR220302123851 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 60984.56 | 60984.56
DUR220302124381 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 670894.51 | 670894.51
DUR210402018440 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 332500.01 | 332500.01
DUR220202078057 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 344462.98 | 344462.98
DUR220302101028 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | INGRESOS PROPIOS | 249692 | 0
DUR220302101028 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 506948 | 506948
DUR220302106562 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 172231.48 | 172231.48
DUR220302108799 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1235000 | 1235000
DUR220302108819 | ESTATAL | 2022 |  |  | FISE | 435500 | 0
DUR220302108819 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 214500 | 214500
DUR220302108828 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 565152 | 565152
DUR220302111715 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 76249.95 | 76249.95
DUR220302111816 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 337980.24 | 337980.24
DUR220302112657 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 123654.2 | 123654.2
DUR220302113301 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 176598.4 | 176598.4
DUR220302113683 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 410747.71 | 410747.71
DUR220302116117 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 23200 | 23200
DUR220302116135 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2204 | 2204
DUR220302117516 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 107014.63 | 107014.63
DUR220302117565 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 190849.68 | 190849.68
DUR220302117624 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 95424.84 | 95424.84
DUR220302117976 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 63005.88 | 63005.88
DUR220302118129 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1290308.91 | 1290308.91
DUR220302118734 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 40597.77 | 40597.77
DUR220302118749 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 30999.82 | 30999.82
DUR220302118810 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 322590.17 | 322590.17
DUR220302118870 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 35873.34 | 35873.34
DUR220302118904 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7174.67 | 7174.67
DUR220302118940 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14805.56 | 14805.56
DUR220302119208 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 11753.38 | 11753.38
DUR220302119312 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 25986.65 | 25986.65
DUR220302119559 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 20832.74 | 20832.74
DUR220302119605 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 10416.37 | 10416.37
DUR220302119680 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 83330.96 | 83330.96
DUR220302119811 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 77088.18 | 77088.18
DUR220302119944 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 39234.77 | 39234.77
DUR220302119972 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 20832.74 | 20832.74
DUR220302120044 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 10416.37 | 10416.37
DUR220302120234 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 10416.37 | 10416.37
DUR220302120244 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 10416.37 | 10416.37
DUR220302120284 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 10098.38 | 10098.38
DUR220302120288 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4359.42 | 4359.42
DUR220302120293 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 62498.22 | 62498.22
DUR220302120350 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 10416.37 | 10416.37
DUR220302120403 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 13078.26 | 13078.26
DUR220302120452 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4359.42 | 4359.42
DUR220302120474 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4359.42 | 4359.42
DUR220302120697 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8718.84 | 8718.84
DUR220302120822 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 10416.37 | 10416.37
DUR220302121164 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 272087.19 | 272087.19
DUR220302121393 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 31249.11 | 31249.11
DUR220302121431 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 10416.37 | 10416.37
DUR220302121461 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 10416.37 | 10416.37
DUR220302121779 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 10416.37 | 10416.37
DUR220302121959 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 20832.74 | 20832.74
DUR220302121983 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 20832.74 | 20832.74
DUR220302122562 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 137816.5 | 137816.5
DUR220302123429 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 15498.81 | 15498.81
DUR220302123766 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 243938.26 | 243938.26
DUR220302123825 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 79869.91 | 79869.91
DUR220302123935 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 579353.36 | 579353.36
DUR220302124546 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 304952.05 | 304952.05
DUR220202069728 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 511557.3 | 511557.3
DUR220202078014 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 86115.74 | 86115.74
DUR220302101023 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | INGRESOS PROPIOS | 805634 | 0
DUR220302101023 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1626406 | 1626406
DUR220302101122 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2981593.8 | 2981593.8
DUR220302108894 | ESTATAL | 2022 |  |  | FISE | 348400 | 0
DUR220302108894 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 171600 | 171600
DUR220302108960 | ESTATAL | 2022 |  |  | FISE | 673350 | 0
DUR220302108960 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 331214.61 | 331214.61
DUR220302109463 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 125000 | 125000
DUR220302110121 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1500000 | 1500000
DUR220302111619 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 15249.99 | 15249.99
DUR220302111629 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 60999.96 | 60999.96
DUR220302111637 | ESTATAL | 2022 |  |  | FISE | 344896.07 | 0
DUR220302111637 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 169135.29 | 169135.29
DUR220302112460 | ESTATAL | 2022 |  |  | FISE | 1626406 | 0
DUR220302112460 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 803402.42 | 803402.42
DUR220302112686 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 74398.89 | 74398.89
DUR220302116718 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 321043.89 | 321043.89
DUR220302117469 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 107014.63 | 107014.63
DUR220302117475 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 107014.63 | 107014.63
DUR220302117618 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 95424.84 | 95424.84
DUR220302117940 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 230542.73 | 230542.73
DUR220302117944 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 67766.15 | 67766.15
DUR220302118014 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 41739.46 | 41739.46
DUR220302118057 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 32838.14 | 32838.14
DUR220302118124 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1290308.92 | 1290308.92
DUR220302119550 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3587.33 | 3587.33
DUR220302119598 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 10416.37 | 10416.37
DUR220302119659 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3587.33 | 3587.33
DUR220302119690 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 197911.03 | 197911.03
DUR220302119695 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3587.33 | 3587.33
DUR220302119726 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 10416.37 | 10416.37
DUR220302119874 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 20832.74 | 20832.74
DUR220302119880 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 20832.74 | 20832.74
DUR220302119904 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 20832.74 | 20832.74
DUR220302119919 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17437.68 | 17437.68
DUR220302119924 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8718.84 | 8718.84
DUR220302120039 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 20832.74 | 20832.74
DUR220302120227 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 10416.37 | 10416.37
DUR220302120264 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 10416.37 | 10416.37
DUR220302120304 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4359.42 | 4359.42
DUR220302120309 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 10098.38 | 10098.38
DUR220302120374 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4359.42 | 4359.42
DUR220302120439 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4359.42 | 4359.42
DUR220302120483 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 13078.26 | 13078.26
DUR220302120492 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 13078.26 | 13078.26
DUR220302120519 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4359.42 | 4359.42
DUR220302120624 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 168000 | 168000
DUR220302120629 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 108000 | 108000
DUR220302120687 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4359.42 | 4359.42
DUR220302120689 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4359.42 | 4359.42
DUR220302120804 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 20832.74 | 20832.74
DUR220302121473 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 10416.37 | 10416.37
DUR220302121521 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 20832.74 | 20832.74
DUR220302121804 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 10416.37 | 10416.37
DUR220302122542 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 29532.1 | 29532.1
DUR220302122552 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 49220.17 | 49220.17
DUR220302122555 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 9844.04 | 9844.04
DUR220302123036 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 15498.81 | 15498.81
DUR220302123426 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 9844.03 | 9844.03
DUR220302123436 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 20438.91 | 20438.91
DUR220302123953 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 60984.56 | 60984.56
DUR220302124531 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 487923.28 | 487923.28
DUR220302131858 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 3641126 | 3641126
DUR220302137127 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 33183 | 33183
DUR190201563839 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S273-Programa de Mejoramiento Urbano (PMU) |  | 8000000 | 7088796.82
DUR220202077902 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 86115.74 | 86115.74
DUR220302101042 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | INGRESOS PROPIOS | 171600 | 0
DUR220302101042 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 348400 | 348400
DUR220302107663 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 125000 | 125000
DUR220302108864 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 96888.37 | 94066.38
DUR220302109549 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 93266.88 | 93266.88
DUR220302110829 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 597178.74 | 492637.92
DUR220302111749 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 117093.66 | 117093.66
DUR220302113703 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 214788.5 | 214788.5
DUR220302113831 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 428058.52 | 428058.52
DUR220302113897 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3587.33 | 3587.33
DUR220302116131 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3480 | 3480
DUR220302116736 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 552495.95 | 552495.95
DUR220302116787 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 552495.95 | 552495.95
DUR220302117255 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 107394.25 | 107394.25
DUR220302117349 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 107394.25 | 107394.25
DUR220302117580 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 95424.84 | 95424.84
DUR220302117604 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 95424.84 | 95424.84
DUR220302117641 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 381699.36 | 381699.36
DUR220302117836 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 95424.84 | 95424.84
DUR220302118006 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 146709.18 | 146709.18
DUR220302118072 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 30961.12 | 30961.12
DUR220302118803 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 27334.29 | 27334.29
DUR220302118840 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 16947.01 | 16947.01
DUR220302118850 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 12325.66 | 12325.66
DUR220302118926 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 21524 | 21524
DUR220302118945 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 21524 | 21524
DUR220302119509 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75000 | 75000
DUR220302119561 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 62700 | 62700
DUR220302119669 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 10416.37 | 10416.37
DUR220302119879 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 91547.8 | 91547.8
DUR220302119913 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 31249.11 | 31249.11
DUR220302119915 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4359.42 | 4359.42
DUR220302119963 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 10416.37 | 10416.37
DUR220302120006 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 87188.38 | 87188.38
DUR220302120055 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 31249.11 | 31249.11
DUR220302120303 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 31249.11 | 31249.11
DUR220302120337 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 20832.74 | 20832.74
DUR220302120670 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 20832.74 | 20832.74
DUR220302120685 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 20000 | 20000
DUR220302120708 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4359.42 | 4359.42
DUR220302121413 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 10416.37 | 10416.37
DUR220302121538 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 10416.37 | 10416.37
DUR220302121636 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 20832.74 | 20832.74
DUR220302121792 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 10416.37 | 10416.37
DUR220302121818 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 10416.37 | 10416.37
DUR220302121853 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 10416.37 | 10416.37
DUR220302121941 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 41665.48 | 41665.48
DUR220302122564 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 42621.72 | 42621.72
DUR220302123420 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 59064.2 | 59064.2
DUR220302123421 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 9844.03 | 9844.03
DUR220302123751 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 396399.67 | 396399.67
DUR220302137101 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 66200 | 66200
DUR220202077990 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 172231.48 | 172231.48
DUR220302109423 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1100000 | 1100000
DUR220302110049 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1600000 | 1600000
DUR220302111656 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 30499.98 | 30499.98
DUR220302113741 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 107394.25 | 107394.25
DUR220302114149 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 107635.89 | 107635.89
DUR220302116111 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 23200 | 23200
DUR220302117225 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 107394.25 | 107394.25
DUR220302117284 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 107394.25 | 107394.25
DUR220302117497 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 107014.63 | 107014.63
DUR220302117540 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 107014.63 | 107014.63
DUR220302117586 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 95424.84 | 95424.84
DUR220302117651 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 95424.84 | 95424.84
DUR220302117790 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 95424.84 | 95424.84
DUR220302117963 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 30961.12 | 30961.12
DUR220302118002 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 35779.44 | 35779.44
DUR220302118763 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 27458.64 | 27458.64
DUR220302118825 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 20122.27 | 20122.27
DUR220302118893 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 19439.22 | 19439.22
DUR220302119076 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 167341.66 | 167341.66
DUR220302119292 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 23162.15 | 23162.15
DUR220302119569 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 20832.74 | 20832.74
DUR220302119581 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 20832.74 | 20832.74
DUR220302119643 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3587.33 | 3587.33
DUR220302119704 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 10416.37 | 10416.37
DUR220302119722 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3587.33 | 3587.33
DUR220302119727 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3587.33 | 3587.33
DUR220302119990 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 10416.37 | 10416.37
DUR220302120008 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 10416.37 | 10416.37
DUR220302120022 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8718.84 | 8718.84
DUR220302120058 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 13078.26 | 13078.26
DUR220302120073 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 20832.74 | 20832.74
DUR220302120088 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 226833.63 | 226833.63
DUR220302120274 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 31249.11 | 31249.11
DUR220302120317 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 62498.22 | 62498.22
DUR220302120422 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4359.42 | 4359.42
DUR220302120573 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 401433.09 | 401433.09
DUR220302120623 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 84000 | 84000
DUR220302120686 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 10416.37 | 10416.37
DUR220302120969 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 424240.67 | 424240.67
DUR220302121880 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 31249.11 | 31249.11
DUR220302121887 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 20832.74 | 20832.74
DUR220302121970 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 31249.11 | 31249.11
DUR220302122301 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 679341.05 | 679341.05
DUR220302122861 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 101785.5 | 101785.5
DUR220302123031 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 9844.03 | 9844.03
DUR220302123122 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 134270.25 | 134270.25
DUR220302123423 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7749.4 | 7749.4
DUR220302123427 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7749.4 | 7749.4
DUR220302123820 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 736933.82 | 736933.82
DUR220302124334 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1280798.63 | 1280798.63
DUR220302136711 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U116-Provisión para la Armonización Contable |  | 249777.75 | 249777.75
DUR220302101136 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | INGRESOS PROPIOS | 2500007.93 | 0
DUR220302101136 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2500000 | 2500000
DUR220302106552 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 602810.19 | 602810.19
DUR220302107089 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3901100.62 | 3901100.62
DUR220302107631 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 48226.63 | 48226.63
DUR220302109450 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 125000 | 125000
DUR220302110960 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 134153.12 | 129117.54
DUR220302111795 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 454038.61 | 454038.61
DUR220302112453 | ESTATAL | 2022 |  |  | FISE | 66326.16 | 0
DUR220302112453 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 32526.02 | 32526.02
DUR220302113787 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 107014.63 | 107014.63
DUR220302113820 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 214029.26 | 214029.26
DUR220302115818 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 175812.04 | 175812.04
DUR220302115851 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 729430.59 | 729430.59
DUR220302116311 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1974100.67 | 1974100.67
DUR220302117318 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 107394.25 | 107394.25
DUR220302117374 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 107394.25 | 107394.25
DUR220302117384 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 107394.25 | 107394.25
DUR220302117592 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 95424.84 | 95424.84
DUR220302117954 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 36456.72 | 36456.72
DUR220302117987 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 35527.89 | 35527.89
DUR220302118570 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 510865.55 | 510865.55
DUR220302119638 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 20832.74 | 20832.74
DUR220302119715 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 20832.74 | 20832.74
DUR220302119725 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7174.67 | 7174.67
DUR220302119937 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4359.42 | 4359.42
DUR220302120251 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4359.42 | 4359.42
DUR220302120254 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 10416.37 | 10416.37
DUR220302120269 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4359.42 | 4359.42
DUR220302120294 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4359.42 | 4359.42
DUR220302120333 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8718.84 | 8718.84
DUR220302120413 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4359.42 | 4359.42
DUR220302120421 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 49311.88 | 49311.88
DUR220302120622 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 79800 | 79800
DUR220302120695 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 20832.74 | 20832.74
DUR220302120758 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4359.42 | 4359.42
DUR220302120793 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 10416.37 | 10416.37
DUR220302120844 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 10416.37 | 10416.37
DUR220302121440 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 10416.37 | 10416.37
DUR220302121553 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 10416.37 | 10416.37
DUR220302121648 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 20832.74 | 20832.74
DUR220302122796 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 104030.57 | 104030.57
DUR220302123035 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 59064.2 | 59064.2
DUR220302123790 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 548861.08 | 548861.08
DUR220302123822 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 244484 | 244484
DUR220302123873 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 274430.54 | 274430.54
DUR220302123887 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 243938.26 | 243938.26
DUR220302127837 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5336 | 5336
DUR220202089329 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 47-Entidades no Sectorizadas | S010-Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género |  | 382000 | 382000.1
DUR220302106559 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 86115.74 | 86115.74
DUR220302107709 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 125000 | 125000
DUR220302107721 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 60000 | 60000
DUR220302109286 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 137953.15 | 137953.15
DUR220302109302 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 407705.08 | 407705.08
DUR220302109527 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 88125.12 | 88125.12
DUR220302109571 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 250000 | 249973.64
DUR220302111321 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 109487.44 | 109487.44
DUR220302112529 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 104341.32 | 99943.79
DUR220302113688 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 107394.25 | 107394.25
DUR220302113765 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 107014.63 | 107014.63
DUR220302114109 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 217215.46 | 217215.46
DUR220302116115 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 23200 | 23200
DUR220302116765 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 220998.38 | 220998.38
DUR220302117335 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 107394.25 | 107394.25
DUR220302117506 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 107014.63 | 107014.63
DUR220302117654 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 95424.84 | 95424.84
DUR220302117751 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 396789.04 | 396789.04
DUR220302118035 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 36611.52 | 36611.52
DUR220302118245 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 400153.6 | 400153.6
DUR220302118895 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 10762 | 10762
DUR220302119250 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 10221.13 | 10221.13
DUR220302119490 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 18239.27 | 18239.27
DUR220302119565 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7174.67 | 7174.67
DUR220302119613 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 52081.85 | 52081.85
DUR220302119806 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 293615.69 | 293615.69
DUR220302119843 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 10416.37 | 10416.37
DUR220302119845 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 41665.48 | 41665.48
DUR220302119857 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3587.33 | 3587.33
DUR220302119860 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 10416.37 | 10416.37
DUR220302119958 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 212065.98 | 212065.98
DUR220302119978 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 30515.93 | 30515.93
DUR220302120371 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 13078.26 | 13078.26
DUR220302121382 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 10416.37 | 10416.37
DUR220302121781 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 20832.74 | 20832.74
DUR220302121908 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 10416.37 | 10416.37
DUR220302122543 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1207161.14 | 1207161.14
DUR220302122558 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 88596.32 | 88596.32
DUR220302123424 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 68908.24 | 68908.24
DUR220302123432 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3874.7 | 3874.7
DUR220302123817 | ESTATAL | 2022 |  |  | PRODDER | 242352.5 | 242352.5
DUR220302123817 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 242352.5 | 242352.5
DUR220302123828 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 85837.08 | 85837.08
DUR220302123922 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 426891.94 | 426891.94
DUR220302123966 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 182953.69 | 182953.69
DUR220302124282 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 823370.54 | 823370.54
DUR220302124370 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 30495.21 | 30495.21
DUR220202078039 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 258347.23 | 258347.23
DUR220202088568 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1188044 | 1188044
DUR220302101044 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | INGRESOS PROPIOS | 214500 | 0
DUR220302101044 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 435500 | 435500
DUR220302108854 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 244226.4 | 244226.4
DUR220302109492 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 122978.61 | 122978.61
DUR220302109861 | ESTATAL | 2022 |  |  | FISE | 6632.62 | 0
DUR220302109861 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3252.6 | 3252.6
DUR220302111190 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1194357.47 | 1188415.39
DUR220302111681 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 15249.99 | 15249.99
DUR220302111827 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 653213.04 | 653213.04
DUR220302113732 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 107394.25 | 107394.25
DUR220302113746 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 107394.25 | 107394.25
DUR220302114202 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 422604.61 | 422604.61
DUR220302115257 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 59044.59 | 59044.59
DUR220302115686 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 276450.98 | 276450.98
DUR220302117237 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 429577 | 429577
DUR220302117532 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 107014.63 | 107014.63
DUR220302117855 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 95424.84 | 95424.84
DUR220302117868 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 162580.82 | 162580.82
DUR220302118931 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 49259.57 | 49259.57
DUR220302119623 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 20832.74 | 20832.74
DUR220302119650 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 31249.11 | 31249.11
DUR220302119652 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3587.33 | 3587.33
DUR220302119867 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 247613.58 | 247613.58
DUR220302119950 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 10416.37 | 10416.37
DUR220302119996 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 100983 | 100983
DUR220302120260 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8718.84 | 8718.84
DUR220302120311 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4359.42 | 4359.42
DUR220302120329 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4359.42 | 4359.42
DUR220302120357 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4359.42 | 4359.42
DUR220302120366 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 10416.37 | 10416.37
DUR220302120529 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 21797.1 | 21797.1
DUR220302120617 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1475485.72 | 1475485.72
DUR220302120625 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 84000 | 84000
DUR220302120709 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 10416.37 | 10416.37
DUR220302120746 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 10416.37 | 10416.37
DUR220302120872 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 10416.37 | 10416.37
DUR220302120889 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 10416.37 | 10416.37
DUR220302121375 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 10416.37 | 10416.37
DUR220302121579 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 10416.37 | 10416.37
DUR220302121592 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 10416.37 | 10416.37
DUR220302121787 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 10416.37 | 10416.37
DUR220302121993 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 20832.74 | 20832.74
DUR220302122059 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 255713 | 255713
DUR220302122067 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 144533.43 | 144533.43
DUR220302122556 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 49220.17 | 49220.17
DUR220302122884 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 108282.46 | 108282.46
DUR220302123335 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 127972.46 | 127972.46
DUR220302123433 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3874.7 | 3874.7
DUR220302123589 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2668 | 2668
DUR220302123819 | PRIVADA | 2022 |  |  |  | 150000 | 150000
DUR220302123819 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 528206.25 | 528206.25
DUR220302123862 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 182953.69 | 182953.69
DUR220302123903 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 335415.1 | 335415.1

## Metas
FOLIO | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA
DUR220202068732 | Metros cúbicos | 324 | 324
DUR220202070291 | Kilómetro lineal | 5 | 5
DUR220202070292 | Metros Cuadrados | 625 | 625
DUR220202068831 | Metros lineales | 1500 | 1500
DUR220302107846 | Metros Cuadrados | 642 | 642
DUR220302107887 | Cuarto(s) | 1 | 1
DUR220302106392 | Metros cúbicos | 5393.8 | 5393.8
DUR220302106399 | Piezas | 20 | 20
DUR220302107718 | Bordo(s) | 1 | 1
DUR220302107720 | Bordo(s) | 1 | 1
DUR220302106411 | Kilómetro lineal | 3.5 | 3.5
DUR220302107735 | Cancha(s) | 1 | 1
DUR220302106436 | Piezas | 25 | 25
DUR220302106327 | Kilómetro lineal | 5 | 5
DUR220302101118 | Cuarto(s) | 150 | 150
DUR220302101119 | Cuarto(s) | 7 | 7
DUR220302101120 | Cuarto(s) | 60 | 60
DUR220302101121 | Cuarto(s) | 3 | 3
DUR220302101123 | Cuarto(s) | 4 | 4
DUR220302101124 | Cuarto(s) | 1 | 1
DUR220302101135 | Piezas | 1 | 1
DUR220302101137 | Metros Cuadrados | 1155 | 1155
DUR220302101205 | Cuarto(s) | 15 | 15
DUR220302106795 | Piezas | 150 | 150
DUR220302111399 | Tanque(s) | 1 | 1
DUR220302114161 | Cancha(s) | 1 | 1
DUR220302114172 | Cancha(s) | 1 | 1
DUR220302114188 | Cancha(s) | 1 | 1
DUR220302114203 | Cancha(s) | 1 | 1
DUR220302114220 | Cancha(s) | 1 | 1
DUR220302106885 | Metros lineales | 95 | 95
DUR220302106892 | Calentador(es) | 1040 | 1040
DUR220302111462 | Pozo(s) | 1 | 1
DUR220302114232 | Cancha(s) | 1 | 1
DUR220302114240 | Cancha(s) | 1 | 1
DUR220302114246 | Cancha(s) | 1 | 1
DUR220302111688 | Calentador(es) | 8 | 8
DUR220302116146 | Metros Cuadrados | 2139.6 | 2139.6
DUR220302119251 | Metros lineales | 122.89 | 122.89
DUR220302119295 | Piezas | 22 | 22
DUR220302109616 | Cuarto(s) | 5 | 5
DUR220302111725 | Pozo(s) | 1 | 1
DUR220302111736 | Pozo(s) | 1 | 1
DUR220302111750 | Pozo(s) | 1 | 1
DUR220302111764 | Pozo(s) | 1 | 1
DUR220302111786 | Pozo(s) | 1 | 1
DUR220302111813 | Pozo(s) | 1 | 1
DUR220302111823 | Pozo(s) | 1 | 1
DUR220302114928 | Metros cuadrados de construcción | 1176 | 1176
DUR220302119346 | Metros lineales | 695 | 695
DUR220302111832 | Aula | 1 | 1
DUR220302111865 | Bebedero(s) | 1 | 1
DUR220302111888 | Bebedero(s) | 1 | 1
DUR220302114960 | Metros cuadrados de construcción | 1422 | 1422
DUR220302116968 | Cuarto(s) | 6 | 6
DUR220302116994 | Cuarto(s) | 6 | 6
DUR220302119635 | Kilómetro lineal | 7.35 | 7.35
DUR220302119691 | Metros Cuadrados | 602.3 | 602.3
DUR220302107596 | Bordo(s) | 1 | 1
DUR220302108075 | Metros lineales | 1086 | 1086
DUR220302115241 | Metros lineales | 3400 | 3400
DUR220302117184 | Metros Cuadrados | 147 | 147
DUR220302119834 | Kilómetro lineal | 44.6 | 44.6
DUR220302119858 | Kilómetro lineal | 25 | 25
DUR220302112152 | Metros lineales | 408 | 0
DUR220302117244 | Metros Cuadrados | 534.4 | 534.4
DUR220302119916 | Puente(s) | 1 | 1
DUR220302119934 | Metros Cuadrados | 600 | 600
DUR220302119967 | Metros Cuadrados | 600 | 600
DUR220302112203 | Metros lineales | 519 | 519
DUR220302119975 | Metros lineales | 4500 | 4500
DUR220302119986 | Piezas | 1 | 1
DUR220302117561 | Metros cuadrados de construcción | 2489 | 2489
DUR220302108464 | Piezas | 2 | 2
DUR220302112473 | Cuarto(s) | 4 | 4
DUR220302115511 | Metros cuadrados de construcción | 118.75 | 118.75
DUR220302117649 | Metros cuadrados de construcción | 1500 | 1500
DUR220302117663 | Metros cuadrados de construcción | 7587 | 7587
DUR220302117672 | Metros cuadrados de construcción | 1405 | 1405
DUR220302120787 | Cuarto(s) | 6 | 6
DUR220302121557 | Cuarto(s) | 1 | 1
DUR220302121570 | Kilómetro lineal | 69.9 | 69.9
DUR220302121573 | Cuarto(s) | 1 | 1
DUR220302121588 | Cuarto(s) | 1 | 1
DUR220302121602 | Cuarto(s) | 1 | 1
DUR220302121672 | Kilómetro lineal | 56.2 | 56.2
DUR220302111097 | Pozo(s) | 1 | 1
DUR220302111118 | Pozo(s) | 1 | 1
DUR220302112600 | Cuarto(s) | 1 | 1
DUR220302112623 | Cuarto(s) | 3 | 3
DUR220302112641 | Kilómetro lineal | 5 | 5
DUR220302115676 | Metros lineales | 80 | 80
DUR220302115700 | Metros lineales | 2853 | 2853
DUR220302117829 | Cárcamo(s) | 1 | 1
DUR220302121723 | Kilómetro lineal | 33.7 | 33.7
DUR220302101018 | Piezas | 7 | 7
DUR220302101019 | Metros Cuadrados | 3900 | 3900
DUR220302101020 | Metros Cuadrados | 2240 | 2240
DUR220302101022 | Metros Cuadrados | 1694.1 | 1694.1
DUR220302101024 | Metros Cuadrados | 1062 | 1062
DUR220302101025 | Metros Cuadrados | 1127.87 | 1127.87
DUR220302101026 | Metros Cuadrados | 300.1 | 300.1
DUR220302101027 | Metros Cuadrados | 684 | 684
DUR220302101029 | Metros Cuadrados | 1665.6 | 1665.6
DUR220302101030 | Centro(s) de salud | 1 | 1
DUR220302101031 | Kilómetro lineal | 6.9 | 6.9
DUR220302101034 | Metros Cuadrados | 1151.82 | 1151.82
DUR220302101035 | Metros Cuadrados | 429.3 | 429.3
DUR220302101036 | Metros Cuadrados | 608.85 | 608.85
DUR220302101037 | Metros Cuadrados | 540.34 | 540.34
DUR220302101038 | Metros Cuadrados | 1167.75 | 1167.75
DUR220302101039 | Metros Cuadrados | 232.2 | 232.2
DUR220302101040 | Metros Cuadrados | 623.7 | 623.7
DUR220302101045 | Kilómetro lineal | 10.71 | 10.71
DUR220302101047 | Metros Cuadrados | 263.35 | 263.35
DUR220302101049 | Metros Cuadrados | 837 | 837
DUR220302101050 | Metros Cuadrados | 591.3 | 591.3
DUR220302101052 | Metros Cuadrados | 2704.89 | 2704.89
DUR220302101054 | Metros Cuadrados | 172.8 | 172.8
DUR220302101055 | Metros Cuadrados | 63.84 | 63.84
DUR220302101073 | Metros Cuadrados | 369.56 | 369.56
DUR220302101074 | Metros Cuadrados | 20.24 | 20.24
DUR220302101075 | Metros Cuadrados | 110.2 | 110.2
DUR220302101076 | Cuarto(s) | 2 | 2
DUR220302101077 | Cuarto(s) | 1 | 1
DUR220302101078 | Cuarto(s) | 2 | 2
DUR220302101079 | Cuarto(s) | 3 | 3
DUR220302101081 | Conexione(s) | 1 | 1
DUR220302101082 | Cuarto(s) | 2 | 2
DUR220302101083 | Cuarto(s) | 1 | 1
DUR220302101084 | Cuarto(s) | 1 | 1
DUR220302101085 | Cuarto(s) | 2 | 2
DUR220302111180 | Metros lineales | 170 | 170
DUR220302112667 | Metros Cuadrados | 2457 | 2457
DUR220302115806 | Metros lineales | 800 | 800
DUR220302117884 | Metros Cuadrados | 538.38 | 538.38
DUR220302117927 | Metros cuadrados de construcción | 1100 | 1100
DUR220302101091 | Metros Cuadrados | 2820.5 | 2820.5
DUR220302106588 | Metros lineales | 600 | 600
DUR220302108804 | Sanitario(s) | 1 | 1
DUR220302111262 | Pozo(s) | 1 | 1
DUR220302115827 | Kilómetro lineal | 16 | 16
DUR220302117988 | Metros Cuadrados | 865.4 | 865.4
DUR220302118026 | Kilómetro lineal | 4 | 4
DUR220302118038 | Piezas | 2 | 2
DUR220302118047 | Metros lineales | 600 | 600
DUR220302118052 | Metros Cuadrados | 477.5 | 482.4
DUR220302121962 | Metros Cuadrados | 448 | 448
DUR220302106675 | Metros lineales | 680 | 680
DUR220302106689 | Kilómetro lineal | 37 | 37
DUR220302106740 | Metros Cuadrados | 1068 | 1068
DUR220302111294 | Pozo(s) | 1 | 1
DUR220302114107 | Piezas | 34 | 34
DUR220302114137 | Cancha(s) | 1 | 1
DUR220302118062 | Piezas | 50 | 50
DUR220302118077 | Piezas | 50 | 50
DUR220302121988 | Cancha(s) | 1 | 1
DUR220302122545 | Bordo(s) | 18 | 18
DUR220302122548 | Metros Cuadrados | 902 | 902
DUR220302122549 | Calentador(es) | 60 | 60
DUR220302122550 | Metros Cuadrados | 146.63 | 146.63
DUR220302122553 | Metros Cuadrados | 1572 | 1572
DUR220302122554 | Metros Cuadrados | 882 | 882
DUR220302122557 | Metros Cuadrados | 1197 | 1197
DUR220302122559 | Metros Cuadrados | 1048 | 1048
DUR220302122561 | Metros Cuadrados | 513 | 513
DUR220302122565 | Calentador(es) | 5 | 5
DUR220302122566 | Calentador(es) | 1 | 1
DUR220302122568 | Calentador(es) | 6 | 6
DUR220302122569 | Calentador(es) | 11 | 11
DUR220302124162 | Metros Cuadrados | 9945 | 9945
DUR220302127139 | Metros Cuadrados | 1176 | 1176
DUR220302116495 | Metros lineales | 600 | 600
DUR220302121444 | Cuarto(s) | 5 | 5
DUR220302121453 | Cuarto(s) | 2 | 2
DUR220302121459 | Cuarto(s) | 2 | 2
DUR220302121464 | Cuarto(s) | 1 | 1
DUR220302121476 | Cuarto(s) | 1 | 1
DUR220302122662 | Kilómetro lineal | 22 | 22
DUR220302112958 | Cuarto(s) | 1 | 1
DUR220302112984 | Cuarto(s) | 1 | 1
DUR220302122719 | Piezas | 10 | 10
DUR220302122753 | Calentador(es) | 2 | 2
DUR220302122762 | Calentador(es) | 8 | 8
DUR220302122811 | Metros lineales | 1207 | 1207
DUR220302109485 | Bordo(s) | 1 | 1
DUR220302119115 | Kilómetro lineal | 1.6 | 1.6
DUR220302113065 | Pozo(s) | 1 | 1
DUR220302113081 | Tanque(s) | 1 | 1
DUR220302109525 | Bordo(s) | 1 | 1
DUR220302109541 | Bordo(s) | 1 | 1
DUR220302113151 | Cancha(s) | 1 | 1
DUR220302122979 | Kilómetro lineal | 19.5 | 19.5
DUR220302120613 | Metros lineales | 60 | 60
DUR220302120614 | Metros lineales | 80 | 80
DUR220302120619 | Bordo(s) | 1 | 1
DUR220302120620 | Metros lineales | 226 | 226
DUR220302120630 | Cuarto(s) | 1 | 1
DUR220302119536 | Metros Cuadrados | 72 | 72
DUR220302119546 | Metros cuadrados de construcción | 28000 | 28000
DUR220302119576 | Metros Cuadrados | 464 | 464
DUR220302119579 | Pozo(s) | 1 | 1
DUR220302119593 | Conexione(s) | 2 | 2
DUR220302113329 | Metros lineales | 3000 | 3000
DUR220302123026 | Calentador(es) | 35 | 35
DUR220302123074 | Metros Cuadrados | 659.85 | 659.85
DUR220302120681 | Calentador(es) | 1 | 1
DUR220302110167 | Metros lineales | 83.7 | 83.7
DUR220302120759 | Cuarto(s) | 2 | 2
DUR220302123806 | Calentador(es) | 25 | 25
DUR220302123811 | Calentador(es) | 17 | 17
DUR220302123813 | Calentador(es) | 1 | 1
DUR220302123814 | Calentador(es) | 9 | 9
DUR220302123816 | Calentador(es) | 14 | 14
DUR220302112885 | Piezas | 53 | 53
DUR220302120338 | Metros lineales | 42 | 42
DUR220302120363 | Metros lineales | 525 | 525
DUR220302120367 | Metros lineales | 150 | 150
DUR220302120384 | Metros lineales | 150 | 150
DUR220302120387 | Metros lineales | 8 | 8
DUR220302120396 | Metros Cuadrados | 1214 | 1214
DUR220302110210 | Metros lineales | 195 | 195
DUR220302110213 | Metros Cuadrados | 895.56 | 895.56
DUR220302110249 | Metros lineales | 71 | 71
DUR220302123947 | Piezas | 35 | 35
DUR220302120449 | Cuarto(s) | 3 | 3
DUR220302120450 | Kilómetro lineal | 7 | 7
DUR220302120469 | Metros lineales | 112 | 112
DUR220302120477 | Metros lineales | 109 | 109
DUR220302120481 | Metros lineales | 6 | 6
DUR220302120485 | Cuarto(s) | 2 | 2
DUR220302120490 | Cuarto(s) | 2 | 2
DUR220302120496 | Metros Cuadrados | 1270 | 1270
DUR220302120497 | Cuarto(s) | 5 | 5
DUR220302123282 | Toma(s) | 17 | 17
DUR220302123294 | Toma(s) | 18 | 18
DUR220302123298 | Metros lineales | 330 | 330
DUR220302123302 | Metros Cuadrados | 1137 | 1137
DUR220302123310 | Toma(s) | 30 | 30
DUR220302123317 | Toma(s) | 30 | 30
DUR220302123323 | Metros lineales | 266 | 266
DUR220302123330 | Metros Cuadrados | 918 | 918
DUR220302110289 | Calentador(es) | 55 | 55
DUR220302110304 | Metros lineales | 155 | 155
DUR220302110319 | Metros lineales | 517.81 | 517.81
DUR220302110343 | Metros lineales | 200 | 200
DUR220302110353 | Metros lineales | 234.1 | 234.1
DUR220302123971 | Piezas | 12 | 12
DUR220302123979 | Piezas | 29 | 29
DUR220302123994 | Metros lineales | 1000 | 1000
DUR220302124005 | Metros lineales | 375 | 375
DUR220302114483 | Cancha(s) | 1 | 1
DUR220302116935 | Metros lineales | 10752 | 10752
DUR220302120501 | Cuarto(s) | 4 | 4
DUR220302120507 | Cuarto(s) | 5 | 5
DUR220302120510 | Cuarto(s) | 2 | 2
DUR220302120522 | Cuarto(s) | 3 | 3
DUR220302120531 | Cuarto(s) | 2 | 2
DUR220302120537 | Cuarto(s) | 2 | 2
DUR220302120539 | Cuarto(s) | 2 | 2
DUR220302120544 | Cuarto(s) | 2 | 2
DUR220302120772 | Metros Cuadrados | 1540.6 | 1540.6
DUR220302118516 | Piezas | 2 | 2
DUR220302118530 | Metros cuadrados de construcción | 8698 | 8698
DUR220302123428 | Calentador(es) | 10 | 10
DUR220302123431 | Calentador(es) | 6 | 6
DUR220302110371 | Calentador(es) | 6 | 6
DUR220302114505 | Cancha(s) | 1 | 1
DUR220302114519 | Cancha(s) | 1 | 1
DUR220302114542 | Cancha(s) | 1 | 1
DUR220302114547 | Cancha(s) | 1 | 1
DUR220302114559 | Cancha(s) | 1 | 1
DUR220302120806 | Cuarto(s) | 1 | 1
DUR220302120832 | Cuarto(s) | 1 | 1
DUR220302120850 | Cuarto(s) | 1 | 1
DUR220302118533 | Metros lineales | 39 | 39
DUR220302118546 | Metros lineales | 640 | 640
DUR220302118560 | Metros lineales | 4765.7 | 4765.7
DUR220302118573 | Metros lineales | 115 | 115
DUR220302118577 | Metros lineales | 350.63 | 350.63
DUR220302118599 | Metros Cuadrados | 3872 | 3872
DUR220302123434 | Calentador(es) | 2 | 2
DUR220302123435 | Calentador(es) | 7 | 7
DUR220302113626 | Cuarto(s) | 5 | 5
DUR220302113631 | Cuarto(s) | 2 | 2
DUR220302113639 | Cuarto(s) | 1 | 1
DUR220302113642 | Cuarto(s) | 1 | 1
DUR220302114590 | Cancha(s) | 1 | 1
DUR220302114598 | Cancha(s) | 1 | 1
DUR220302114602 | Cancha(s) | 1 | 1
DUR220302121540 | Kilómetro lineal | 65.2 | 65.2
DUR220302121547 | Kilómetro lineal | 61.5 | 61.5
DUR220302121548 | Cuarto(s) | 1 | 1
DUR220302123529 | Metros Cuadrados | 895.56 | 895.56
DUR220302113752 | Metros lineales | 9 | 9
DUR220302106247 | SERVICIO(S) | 1 | 1
DUR220302118216 | Metros cuadrados de construcción | 1120 | 1120
DUR220302120974 | Metros Cuadrados | 263.28 | 263.28
DUR220302121761 | Kilómetro lineal | 22.12 | 22.12
DUR220302121762 | Kilómetro lineal | 61.8 | 61.8
DUR220302121764 | Kilómetro lineal | 35.8 | 35.8
DUR220302121766 | Metros cuadrados de construcción | 228.8 | 228.8
DUR220302121768 | Kilómetro lineal | 55.7 | 55.7
DUR220302115134 | Metros Cuadrados | 472.11 | 472.11
DUR220302125764 | Metros lineales | 110 | 110
DUR220302118248 | Metros cuadrados de construcción | 1120 | 1120
DUR220302118273 | Metros cuadrados de construcción | 1500 | 1500
DUR220302118275 | Metros Cuadrados | 576 | 576
DUR220302118302 | Metros lineales | 554 | 554
DUR220302118305 | Metros cuadrados de construcción | 1350 | 1350
DUR220302121077 | Cuarto(s) | 3 | 3
DUR220302121084 | Cuarto(s) | 1 | 1
DUR220302121094 | Cuarto(s) | 3 | 3
DUR220302121098 | Cuarto(s) | 2 | 2
DUR220302123719 | Piezas | 24 | 24
DUR220302124503 | Piezas | 22 | 22
DUR220302107046 | Toma(s) | 15 | 15
DUR220302114844 | Cancha(s) | 1 | 1
DUR220302118322 | Metros cuadrados de construcción | 2520 | 2520
DUR220302118351 | Metros lineales | 379.44 | 379.44
DUR220302121149 | Cuarto(s) | 1 | 1
DUR220302121158 | Cuarto(s) | 1 | 1
DUR220302121166 | Cuarto(s) | 1 | 1
DUR220302121185 | Cuarto(s) | 2 | 2
DUR220302121187 | Cuarto(s) | 3 | 3
DUR220302121192 | Cuarto(s) | 2 | 2
DUR220302121201 | Cuarto(s) | 1 | 1
DUR220302108886 | Kilómetro lineal | 56.87 | 56.87
DUR220302116334 | Metros lineales | 1185 | 1185
DUR220302116372 | Metros lineales | 240 | 240
DUR220302116393 | Metros lineales | 920 | 920
DUR220302118694 | Kilómetro lineal | 2 | 2
DUR220302118695 | Metros lineales | 35 | 35
DUR220302118697 | Kilómetro lineal | 74 | 74
DUR220302118698 | Kilómetro lineal | 23.2 | 23.2
DUR220302118700 | Kilómetro lineal | 40.54 | 40.54
DUR220302118702 | Kilómetro lineal | 48.72 | 48.72
DUR220302118703 | Kilómetro lineal | 44.6 | 44.6
DUR220302118704 | Kilómetro lineal | 37.3 | 37.3
DUR220302118705 | Kilómetro lineal | 52 | 52
DUR220302118706 | Kilómetro lineal | 40.1 | 40.1
DUR220302118720 | Kilómetro lineal | 42.2 | 42.2
DUR220302118723 | Kilómetro lineal | 72.51 | 72.51
DUR220302118724 | Kilómetro lineal | 34.87 | 34.87
DUR220302118725 | Kilómetro lineal | 20 | 20
DUR220302118760 | Metros lineales | 250 | 250
DUR220302121225 | Cuarto(s) | 2 | 2
DUR220302121257 | Cuarto(s) | 1 | 1
DUR220302121271 | Cuarto(s) | 2 | 2
DUR220302121276 | Cuarto(s) | 2 | 2
DUR220302122378 | Toma(s) | 10 | 10
DUR220302122388 | Metros lineales | 100 | 100
DUR220302122393 | Metros lineales | 90 | 90
DUR220302122404 | Metros Cuadrados | 889 | 889
DUR220302122411 | Metros lineales | 256 | 256
DUR220302122418 | Metros lineales | 256 | 256
DUR220302122420 | Metros lineales | 3 | 3
DUR220302122428 | Metros Cuadrados | 1769 | 1769
DUR220302122432 | Metros lineales | 357 | 357
DUR220302108946 | Metros Cuadrados | 130 | 130
DUR220302108970 | Kilómetro lineal | 200 | 200
DUR220302108982 | Kilómetro lineal | 35 | 35
DUR220302116447 | Metros lineales | 760 | 760
DUR220302116487 | Metros lineales | 1000 | 1000
DUR220302118804 | Albergue(s) | 1 | 1
DUR220302118835 | Metros lineales | 340.35 | 340.35
DUR220302118874 | Metros lineales | 15586 | 15586
DUR220302122443 | Toma(s) | 29 | 29
DUR220302122451 | Metros lineales | 685 | 685
DUR220302122460 | Metros Cuadrados | 2425 | 2425
DUR220302122536 | Calentador(es) | 10 | 10
DUR220302122540 | Calentador(es) | 40 | 40
DUR220302101363 | Metros Cuadrados | 620 | 620
DUR220302101442 | Metros Cuadrados | 24000 | 24000
DUR220302101486 | Metros Cuadrados | 5150 | 5150
DUR220302103933 | Piezas | 1 | 1
DUR220302102361 | Piezas | 1 | 1
DUR220302102365 | Piezas | 1 | 1
DUR220302101646 | Metros Cuadrados | 886.44 | 886.44
DUR220302101674 | Metros Cuadrados | 604 | 604
DUR220102066028 | Kilómetro | 56.9 | 56.9
DUR220302140461 | Equipamiento | 1 | 1
DUR220202084130 | Piezas | 52 | 52
DUR220202083118 | Metros Cuadrados | 457.5 | 457.5
DUR220102065265 | Equipamiento | 100 | 109
DUR220102065265 | Metros cuadrados de construcción | 100 | 232
DUR16170200885023 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR16170200885097 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR220102064401 | Metros Cuadrados | 100 | 1
DUR220102064418 | Mobiliario y equipo | 100 | 239
DUR220102064471 | Mobiliario y equipo | 100 | 93
DUR180401496216 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR190201561786 | Metros Cuadrados | 100 | 100
DUR190201561821 | Metros Cuadrados | 100 | 100
DUR210402042345 | Metros lineales | 360 | 360
DUR210201944291 | Metros Cuadrados | 80 | 80
DUR220202083190 | Metros Cuadrados | 395.82 | 379.98
DUR220102064442 | Mobiliario y equipo | 100 | 395
DUR220102064465 | Mobiliario y equipo | 100 | 5
DUR220202080002 | Metros Cuadrados | 2500 | 2500
DUR180301387418 | Metros Cuadrados | 100 | 100
DUR180401494805 | Metros Cuadrados | 100 | 100
DUR180401494883 | Metros Cuadrados | 100 | 100
DUR180401495721 | Metros Cuadrados | 100 | 100
DUR220302137036 | Equipamiento | 100 | 100
DUR220202080484 | Metros lineales | 437 | 437
DUR190101511829 | Metros Cuadrados | 100 | 100
DUR190101512208 | Metros Cuadrados | 100 | 100
DUR190101512412 | Metros Cuadrados | 100 | 100
DUR190101513030 | Metros Cuadrados | 100 | 100
DUR190201559506 | Metros Cuadrados | 100 | 100
DUR190201559518 | Metros Cuadrados | 100 | 100
DUR190201561774 | Metros Cuadrados | 100 | 100
DUR190201563028 | Metros Cuadrados | 100 | 100
DUR190301572746 | Metros Cuadrados | 100 | 100
DUR190401686344 | Metros Cuadrados | 91 | 91
DUR190401691256 | Metros Cuadrados | 100 | 100
DUR220202098787 | Metros Cuadrados | 245 | 245
DUR220202098790 | Metros Cuadrados | 2374 | 2374
DUR16170100835353 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR210201943868 | Metros | 160 | 160
DUR220302137094 | Equipamiento | 100 | 100
DUR220202070148 | Metros cúbicos | 19241 | 19241
DUR16170100835764 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR16170200885083 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR220202083830 | Piezas | 1 | 1
DUR220302140321 | Metros | 105 | 105
DUR220202082525 | Metros lineales | 600 | 600
DUR16170401045655 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR16170401046861 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR16170401047943 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR220202088015 | Pozo(s) | 100 | 100
DUR220102064369 | Mobiliario y equipo | 100 | 72
DUR220202077938 | Pozo(s) | 1 | 1
DUR17180201133057 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR180301384397 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR180301384427 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR180301384430 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR180301386159 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR180301387169 | Metros Cuadrados | 100 | 100
DUR220302138207 | Metros | 180 | 180
DUR220302137209 | Metros lineales | 100 | 100
DUR220302137214 | Olla(s) o coloctor(es) | 100 | 100
DUR220202083256 | Metros Cuadrados | 585.15 | 585.15
DUR220102064421 | Vehículos | 100 | 7
DUR220302140487 | Lote | 1 | 1
DUR16170100835547 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR220102066072 | Kilómetro | 9 | 9
DUR220102064438 | Mobiliario y equipo | 100 | 150
DUR220102064446 | Vehículos | 100 | 6
DUR220102064453 | Metros Cuadrados | 100 | 0
DUR220102066077 | Kilómetro | 9.6 | 9.6
DUR220102066083 | Kilómetro | 67.2 | 67.2
DUR220102066087 | Kilómetro | 31 | 31
DUR220302137297 | Metros lineales | 100 | 100
DUR220302137302 | Metros lineales | 100 | 100
DUR220302140247 | Computadoras | 11 | 11
DUR220202088020 | Pozo(s) | 100 | 100
DUR220202088024 | Pozo(s) | 100 | 100
DUR220202081555 | Metros lineales | 334 | 333.5
DUR220202088367 | Pozo(s) | 100 | 100
DUR220202088380 | Metros lineales | 100 | 100
DUR220202088580 | Tanque(s) | 100 | 100
DUR220202088589 | Equipamiento | 100 | 100
DUR220202088754 | Pozo(s) | 100 | 100
DUR220202088534 | Pozo(s) | 100 | 100
DUR200401865808 | Vivienda | 1 | 1
DUR200401867960 | Otros | 4 | 4
DUR220202079390 | Metros cuadrados de construcción | 421 | 421
DUR220202081609 | Metros lineales | 51 | 51
DUR220302137109 | Lote | 100 | 100
DUR16170100835568 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR16170100835576 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR220102064368 | Mobiliario y equipo | 100 | 60
DUR220302140498 | Lote | 1 | 1
DUR220302140507 | Lote | 1 | 1
DUR220302140516 | Lote | 1 | 1
DUR220202083631 | Piezas | 33 | 33
DUR220202083033 | Metros lineales | 87 | 86.7
DUR220302137152 | Metros | 1230 | 1230
DUR220202083206 | Metros lineales | 83 | 83
DUR180301388561 | Metros Cuadrados | 100 | 100
DUR180401495837 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR220302137163 | Metros lineales | 100 | 100
DUR190101512545 | Metros Cuadrados | 100 | 100
DUR220302136743 | Equipamiento | 100 | 100
DUR220202083139 | Metros Cuadrados | 433.92 | 450
DUR220102064384 | Vehículos | 100 | 48
DUR220102064387 | Mobiliario y equipo | 100 | 467
DUR220102064398 | Vehículos | 100 | 32
DUR220102064406 | Mobiliario y equipo | 100 | 16
DUR16170100835723 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR16170100835769 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR16170100835817 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR220102064411 | Vehículos | 100 | 5
DUR220102064414 | Mobiliario y equipo | 100 | 4
DUR220202082662 | Metros lineales | 91 | 91.15
DUR220102064426 | Metros Cuadrados | 100 | 1
DUR220102064469 | Mobiliario y equipo | 100 | 614
DUR200401868068 | Otros | 1 | 1
DUR200401867132 | Otros | 6 | 6
DUR190201563854 | Kilómetro | 2.27 | 2.27
DUR16170401045984 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR16170401045987 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR16170401046669 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR16170401046789 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR16170401047872 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR16180101073625 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR220102065978 | Kilómetro | 28 | 28
DUR220102065988 | Kilómetro | 62 | 62
DUR220302138928 | Metros | 100 | 100
DUR210402049207 | Metros Cuadrados | 714.51 | 714.51
DUR220302140316 | Metros | 100 | 100
DUR220202089479 | Pozo(s) | 1 | 1
DUR17180201133000 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR220102064069 | Otros | 1 | 1
DUR220202083908 | Piezas | 3 | 3
DUR220102066033 | Kilómetro | 16 | 16
DUR220102066065 | Kilómetro | 26 | 26
DUR220102066085 | Kilómetro | 21 | 21
DUR220202088341 | Metros lineales | 100 | 100
DUR220202088753 | Pozo(s) | 100 | 100
DUR220302138958 | Metros | 1281.26 | 1281.26
DUR17180201133008 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR180301384413 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR180301384422 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR220202099674 | Equipamiento | 8 | 8
DUR220202084076 | Piezas | 9 | 9
DUR220302137050 | Metros lineales | 100 | 100
DUR220302137063 | Tanque(s) | 100 | 100
DUR220202098715 | Metros Cuadrados | 100 | 100
DUR220202098719 | Metros Cuadrados | 50203 | 50203
DUR220302137626 | Metros Cuadrados | 183 | 183
DUR220202079165 | Kilómetro lineal | 117 | 117
DUR220302101021 | Piezas | 120 | 120
DUR220302109272 | Metros lineales | 10.71 | 10.71
DUR220302109510 | Bordo(s) | 1 | 1
DUR220302109865 | Pozo(s) | 1 | 1
DUR220302111394 | Metros lineales | 444 | 444
DUR220302111683 | Piezas | 21 | 21
DUR220302112573 | Metros cuadrados de construcción | 264 | 264
DUR220302113713 | Cuarto(s) | 1 | 1
DUR220302116073 | Metros Cuadrados | 1278 | 1278
DUR220302117364 | Cuarto(s) | 1 | 1
DUR220302117484 | Cuarto(s) | 2 | 2
DUR220302117846 | Cuarto(s) | 3 | 3
DUR220302117933 | Metros Cuadrados | 38.25 | 38.25
DUR220302118770 | Metros Cuadrados | 15.75 | 15.75
DUR220302118871 | Metros Cuadrados | 42.23 | 42.23
DUR220302118934 | Piezas | 1 | 1
DUR220302118990 | Metros Cuadrados | 27.83 | 27.83
DUR220302119229 | Metros Cuadrados | 32.7 | 32.7
DUR220302119261 | Metros Cuadrados | 25.68 | 25.68
DUR220302119479 | Metros Cuadrados | 32.39 | 32.39
DUR220302119501 | Metros Cuadrados | 41.02 | 41.02
DUR220302119543 | Calentador(es) | 2 | 2
DUR220302119721 | Calentador(es) | 1 | 1
DUR220302119816 | Piezas | 7 | 7
DUR220302119884 | Calentador(es) | 5 | 5
DUR220302119922 | Calentador(es) | 2 | 2
DUR220302120316 | Piezas | 9 | 9
DUR220302120365 | Piezas | 1 | 1
DUR220302120392 | Piezas | 1 | 1
DUR220302120430 | Piezas | 2 | 2
DUR220302120616 | Piezas | 1 | 1
DUR220302120673 | Calentador(es) | 1 | 1
DUR220302120729 | Calentador(es) | 1 | 1
DUR220302120902 | Calentador(es) | 1 | 1
DUR220302120997 | Kilómetro lineal | 33 | 33
DUR220302121390 | Calentador(es) | 2 | 2
DUR220302121568 | Calentador(es) | 1 | 1
DUR220302121838 | Calentador(es) | 1 | 1
DUR220302122560 | Calentador(es) | 4 | 4
DUR220302122563 | Calentador(es) | 11 | 11
DUR220302122567 | Piezas | 12 | 12
DUR220302123425 | Metros lineales | 1 | 1
DUR220302123810 | Calentador(es) | 1 | 1
DUR220302123824 | Metros lineales | 129 | 129
DUR220302123851 | Piezas | 2 | 2
DUR220302124381 | Piezas | 22 | 22
DUR210402018440 | Cuarto(s) | 5 | 5
DUR220202078057 | Cuarto(s) | 4 | 4
DUR220302101028 | Metros cúbicos | 19241.18 | 19241.18
DUR220302106562 | Cuarto(s) | 2 | 2
DUR220302108799 | Calentador(es) | 100 | 100
DUR220302108819 | Kilómetro lineal | 4 | 4
DUR220302108828 | Metros Cuadrados | 42 | 42
DUR220302111715 | Calentador(es) | 5 | 5
DUR220302111816 | Piezas | 1 | 1
DUR220302112657 | Piezas | 1 | 1
DUR220302113301 | Piezas | 6 | 6
DUR220302113683 | Metros lineales | 27 | 27
DUR220302116117 | PROYECTO(S) | 1 | 1
DUR220302116135 | SERVICIO(S) | 1 | 1
DUR220302117516 | Cuarto(s) | 1 | 1
DUR220302117565 | Cuarto(s) | 2 | 2
DUR220302117624 | Cuarto(s) | 1 | 1
DUR220302117976 | Metros Cuadrados | 32.56 | 32.56
DUR220302118129 | Piezas | 9 | 9
DUR220302118734 | Metros Cuadrados | 20.98 | 20.98
DUR220302118749 | Metros Cuadrados | 16.02 | 16.02
DUR220302118810 | Metros Cuadrados | 524.23 | 524.23
DUR220302118870 | Piezas | 10 | 10
DUR220302118904 | Piezas | 2 | 2
DUR220302118940 | Metros Cuadrados | 24.06 | 24.06
DUR220302119208 | Metros Cuadrados | 19.1 | 19.1
DUR220302119312 | Metros Cuadrados | 42.23 | 42.23
DUR220302119559 | Calentador(es) | 2 | 2
DUR220302119605 | Calentador(es) | 1 | 1
DUR220302119680 | Calentador(es) | 8 | 8
DUR220302119811 | Piezas | 2 | 2
DUR220302119944 | Planta(s) | 9 | 9
DUR220302119972 | Calentador(es) | 2 | 2
DUR220302120044 | Calentador(es) | 1 | 1
DUR220302120234 | Calentador(es) | 1 | 1
DUR220302120244 | Calentador(es) | 1 | 1
DUR220302120284 | Piezas | 1 | 1
DUR220302120288 | Piezas | 1 | 1
DUR220302120293 | Calentador(es) | 6 | 6
DUR220302120350 | Calentador(es) | 1 | 1
DUR220302120403 | Piezas | 3 | 3
DUR220302120452 | Piezas | 1 | 1
DUR220302120474 | Piezas | 1 | 1
DUR220302120697 | Planta(s) | 2 | 2
DUR220302120822 | Calentador(es) | 1 | 1
DUR220302121164 | Kilómetro lineal | 16 | 16
DUR220302121393 | Calentador(es) | 3 | 3
DUR220302121431 | Calentador(es) | 1 | 1
DUR220302121461 | Calentador(es) | 1 | 1
DUR220302121779 | Calentador(es) | 1 | 1
DUR220302121959 | Calentador(es) | 2 | 2
DUR220302121983 | Calentador(es) | 2 | 2
DUR220302122562 | Calentador(es) | 14 | 14
DUR220302123429 | Piezas | 4 | 4
DUR220302123766 | Piezas | 8 | 8
DUR220302123825 | Pozo(s) | 1 | 1
DUR220302123935 | Piezas | 19 | 19
DUR220302124546 | Piezas | 10 | 10
DUR220202069728 | Metros lineales | 78 | 78
DUR220202078014 | Cuarto(s) | 1 | 1
DUR220302101023 | Piezas | 16 | 16
DUR220302101122 | Metros cuadrados de construcción | 2961.57 | 2961.57
DUR220302108894 | Metros lineales | 4 | 4
DUR220302108960 | Kilómetro lineal | 7 | 7
DUR220302109463 | Bordo(s) | 1 | 1
DUR220302110121 | Metros Cuadrados | 2640 | 2640
DUR220302111619 | Calentador(es) | 1 | 1
DUR220302111629 | Calentador(es) | 4 | 4
DUR220302111637 | Piezas | 52 | 52
DUR220302112460 | Piezas | 16 | 16
DUR220302112686 | Metros lineales | 6000 | 6000
DUR220302116718 | Cuarto(s) | 3 | 3
DUR220302117469 | Cuarto(s) | 1 | 1
DUR220302117475 | Cuarto(s) | 1 | 1
DUR220302117618 | Cuarto(s) | 1 | 1
DUR220302117940 | Kilómetro lineal | 11 | 11
DUR220302117944 | Metros Cuadrados | 35.02 | 35.02
DUR220302118014 | Metros Cuadrados | 21.57 | 21.57
DUR220302118057 | Metros Cuadrados | 16.97 | 16.97
DUR220302118124 | Piezas | 9 | 9
DUR220302119550 | Piezas | 1 | 1
DUR220302119598 | Calentador(es) | 1 | 1
DUR220302119659 | Piezas | 1 | 1
DUR220302119690 | Calentador(es) | 19 | 19
DUR220302119695 | Piezas | 1 | 1
DUR220302119726 | Calentador(es) | 1 | 1
DUR220302119874 | Calentador(es) | 2 | 2
DUR220302119880 | Calentador(es) | 2 | 2
DUR220302119904 | Calentador(es) | 2 | 2
DUR220302119919 | Planta(s) | 4 | 4
DUR220302119924 | Planta(s) | 2 | 2
DUR220302120039 | Calentador(es) | 2 | 2
DUR220302120227 | Calentador(es) | 1 | 1
DUR220302120264 | Calentador(es) | 1 | 1
DUR220302120304 | Piezas | 1 | 1
DUR220302120309 | Piezas | 1 | 1
DUR220302120374 | Piezas | 1 | 1
DUR220302120439 | Piezas | 1 | 1
DUR220302120483 | Piezas | 3 | 3
DUR220302120492 | Piezas | 3 | 3
DUR220302120519 | Piezas | 1 | 1
DUR220302120624 | Metros Cuadrados | 50 | 50
DUR220302120629 | Cuarto(s) | 1 | 1
DUR220302120687 | Planta(s) | 1 | 1
DUR220302120689 | Planta(s) | 1 | 1
DUR220302120804 | Calentador(es) | 2 | 2
DUR220302121473 | Calentador(es) | 1 | 1
DUR220302121521 | Calentador(es) | 2 | 2
DUR220302121804 | Calentador(es) | 1 | 1
DUR220302122542 | Calentador(es) | 3 | 3
DUR220302122552 | Calentador(es) | 5 | 5
DUR220302122555 | Cancha(s) | 1 | 1
DUR220302123036 | Piezas | 4 | 4
DUR220302123426 | Calentador(es) | 1 | 1
DUR220302123436 | Pozo(s) | 1 | 1
DUR220302123953 | Piezas | 2 | 2
DUR220302124531 | Piezas | 16 | 16
DUR220302131858 | Metros Cuadrados | 1890 | 1890
DUR220302137127 | Lote | 100 | 100
DUR190201563839 | Kilómetro | 4.29 | 4.29
DUR220202077902 | Cuarto(s) | 1 | 1
DUR220302101042 | Kilómetro lineal | 3.57 | 3.57
DUR220302107663 | Bordo(s) | 1 | 1
DUR220302108864 | Metros lineales | 260 | 260
DUR220302109549 | Metros lineales | 66 | 66
DUR220302110829 | Metros Cuadrados | 1040 | 866.09
DUR220302111749 | Piezas | 36 | 36
DUR220302113703 | Cuarto(s) | 2 | 2
DUR220302113831 | Cuarto(s) | 4 | 4
DUR220302113897 | Piezas | 1 | 1
DUR220302116131 | SERVICIO(S) | 1 | 1
DUR220302116736 | Cuarto(s) | 5 | 5
DUR220302116787 | Cuarto(s) | 5 | 5
DUR220302117255 | Cuarto(s) | 1 | 1
DUR220302117349 | Cuarto(s) | 1 | 1
DUR220302117580 | Cuarto(s) | 1 | 1
DUR220302117604 | Cuarto(s) | 1 | 1
DUR220302117641 | Cuarto(s) | 4 | 4
DUR220302117836 | Cuarto(s) | 1 | 1
DUR220302118006 | Kilómetro lineal | 7 | 7
DUR220302118072 | Metros Cuadrados | 16 | 16
DUR220302118803 | Metros Cuadrados | 44.42 | 44.42
DUR220302118840 | Metros Cuadrados | 27.54 | 27.54
DUR220302118850 | Metros Cuadrados | 20.03 | 20.03
DUR220302118926 | Piezas | 6 | 6
DUR220302118945 | Piezas | 6 | 6
DUR220302119509 | Metros lineales | 300 | 300
DUR220302119561 | Pozo(s) | 1 | 1
DUR220302119669 | Calentador(es) | 1 | 1
DUR220302119879 | Piezas | 21 | 21
DUR220302119913 | Calentador(es) | 3 | 3
DUR220302119915 | Planta(s) | 1 | 1
DUR220302119963 | Calentador(es) | 1 | 1
DUR220302120006 | Planta(s) | 20 | 20
DUR220302120055 | Calentador(es) | 3 | 3
DUR220302120303 | Calentador(es) | 3 | 3
DUR220302120337 | Calentador(es) | 2 | 2
DUR220302120670 | Calentador(es) | 2 | 2
DUR220302120685 | Metros lineales | 50 | 50
DUR220302120708 | Piezas | 1 | 1
DUR220302121413 | Calentador(es) | 1 | 1
DUR220302121538 | Calentador(es) | 1 | 1
DUR220302121636 | Calentador(es) | 2 | 2
DUR220302121792 | Calentador(es) | 1 | 1
DUR220302121818 | Calentador(es) | 1 | 1
DUR220302121853 | Calentador(es) | 1 | 1
DUR220302121941 | Calentador(es) | 4 | 4
DUR220302122564 | Piezas | 11 | 11
DUR220302123420 | Calentador(es) | 6 | 6
DUR220302123421 | Calentador(es) | 1 | 1
DUR220302123751 | Piezas | 13 | 13
DUR220302137101 | Metros lineales | 100 | 100
DUR220202077990 | Cuarto(s) | 2 | 2
DUR220302109423 | Pozo(s) | 1 | 1
DUR220302110049 | Piezas | 27 | 27
DUR220302111656 | Calentador(es) | 2 | 2
DUR220302113741 | Cuarto(s) | 1 | 1
DUR220302114149 | Piezas | 1 | 1
DUR220302116111 | PROYECTO(S) | 1 | 1
DUR220302117225 | Cuarto(s) | 1 | 1
DUR220302117284 | Cuarto(s) | 1 | 1
DUR220302117497 | Cuarto(s) | 1 | 1
DUR220302117540 | Cuarto(s) | 1 | 1
DUR220302117586 | Cuarto(s) | 1 | 1
DUR220302117651 | Cuarto(s) | 1 | 1
DUR220302117790 | Cuarto(s) | 1 | 1
DUR220302117963 | Metros Cuadrados | 16 | 16
DUR220302118002 | Metros Cuadrados | 18.49 | 18.49
DUR220302118763 | Metros Cuadrados | 14.19 | 14.19
DUR220302118825 | Metros Cuadrados | 32.7 | 32.7
DUR220302118893 | Metros Cuadrados | 31.59 | 31.59
DUR220302119076 | Kilómetro lineal | 11 | 11
DUR220302119292 | Metros Cuadrados | 37.64 | 37.64
DUR220302119569 | Calentador(es) | 2 | 2
DUR220302119581 | Calentador(es) | 2 | 2
DUR220302119643 | Piezas | 1 | 1
DUR220302119704 | Calentador(es) | 1 | 1
DUR220302119722 | Piezas | 1 | 1
DUR220302119727 | Piezas | 1 | 1
DUR220302119990 | Calentador(es) | 1 | 1
DUR220302120008 | Calentador(es) | 1 | 1
DUR220302120022 | Piezas | 2 | 2
DUR220302120058 | Piezas | 3 | 3
DUR220302120073 | Calentador(es) | 2 | 2
DUR220302120088 | Piezas | 1 | 1
DUR220302120274 | Calentador(es) | 3 | 3
DUR220302120317 | Calentador(es) | 6 | 6
DUR220302120422 | Piezas | 1 | 1
DUR220302120573 | Piezas | 5 | 5
DUR220302120623 | Metros Cuadrados | 25 | 25
DUR220302120686 | Calentador(es) | 1 | 1
DUR220302120969 | Metros Cuadrados | 99.35 | 99.35
DUR220302121880 | Calentador(es) | 3 | 3
DUR220302121887 | Calentador(es) | 2 | 2
DUR220302121970 | Calentador(es) | 3 | 3
DUR220302122301 | Metros cuadrados de construcción | 1180.2 | 1180.2
DUR220302122861 | Metros Cuadrados | 141 | 141
DUR220302123031 | Calentador(es) | 1 | 1
DUR220302123122 | Metros Cuadrados | 186 | 186
DUR220302123423 | Piezas | 2 | 2
DUR220302123427 | Piezas | 2 | 2
DUR220302123820 | Pozo(s) | 1 | 1
DUR220302124334 | Piezas | 42 | 42
DUR220302136711 | Computadoras | 25 | 25
DUR220302101136 | Piezas | 1 | 1
DUR220302106552 | Cuarto(s) | 7 | 7
DUR220302107089 | Piezas | 11 | 11
DUR220302107631 | Vado(s) | 1 | 1
DUR220302109450 | Bordo(s) | 1 | 1
DUR220302110960 | Metros lineales | 360 | 360
DUR220302111795 | Metros Cuadrados | 439.73 | 439.73
DUR220302112453 | Piezas | 10 | 10
DUR220302113787 | Cuarto(s) | 1 | 1
DUR220302113820 | Cuarto(s) | 2 | 2
DUR220302115818 | Metros Cuadrados | 140 | 140
DUR220302115851 | Metros lineales | 125 | 125
DUR220302116311 | Dispensario(s) médico(s) | 1 | 1
DUR220302117318 | Cuarto(s) | 1 | 1
DUR220302117374 | Cuarto(s) | 1 | 1
DUR220302117384 | Cuarto(s) | 1 | 1
DUR220302117592 | Cuarto(s) | 1 | 1
DUR220302117954 | Metros Cuadrados | 18.84 | 18.84
DUR220302117987 | Metros Cuadrados | 18.36 | 18.36
DUR220302118570 | Metros lineales | 166 | 166
DUR220302119638 | Calentador(es) | 2 | 2
DUR220302119715 | Calentador(es) | 2 | 2
DUR220302119725 | Piezas | 2 | 2
DUR220302119937 | Planta(s) | 1 | 1
DUR220302120251 | Piezas | 1 | 1
DUR220302120254 | Calentador(es) | 1 | 1
DUR220302120269 | Piezas | 1 | 1
DUR220302120294 | Piezas | 1 | 1
DUR220302120333 | Piezas | 2 | 2
DUR220302120413 | Piezas | 1 | 1
DUR220302120421 | Piezas | 1 | 1
DUR220302120622 | Cuarto(s) | 1 | 1
DUR220302120695 | Calentador(es) | 2 | 2
DUR220302120758 | Piezas | 1 | 1
DUR220302120793 | Calentador(es) | 1 | 1
DUR220302120844 | Calentador(es) | 1 | 1
DUR220302121440 | Calentador(es) | 1 | 1
DUR220302121553 | Calentador(es) | 2 | 1
DUR220302121648 | Calentador(es) | 2 | 2
DUR220302122796 | Metros Cuadrados | 144.11 | 144.11
DUR220302123035 | Calentador(es) | 6 | 6
DUR220302123790 | Piezas | 18 | 18
DUR220302123822 | Pozo(s) | 1 | 1
DUR220302123873 | Piezas | 9 | 9
DUR220302123887 | Piezas | 8 | 8
DUR220302127837 | PROYECTO(S) | 1 | 1
DUR220202089329 | Equipamiento | 66 | 66
DUR220302106559 | Cuarto(s) | 1 | 1
DUR220302107709 | Bordo(s) | 1 | 1
DUR220302107721 | Bordo(s) | 1 | 1
DUR220302109286 | Metros lineales | 31 | 31
DUR220302109302 | Pozo(s) | 1 | 1
DUR220302109527 | Metros lineales | 60 | 60
DUR220302109571 | Piezas | 1 | 1
DUR220302111321 | Pozo(s) | 1 | 1
DUR220302112529 | Metros lineales | 280 | 280
DUR220302113688 | Cuarto(s) | 1 | 1
DUR220302113765 | Cuarto(s) | 1 | 1
DUR220302114109 | Metros lineales | 76 | 76
DUR220302116115 | PROYECTO(S) | 1 | 1
DUR220302116765 | Cuarto(s) | 2 | 2
DUR220302117335 | Cuarto(s) | 1 | 1
DUR220302117506 | Cuarto(s) | 1 | 1
DUR220302117654 | Cuarto(s) | 1 | 1
DUR220302117751 | Metros lineales | 58 | 58
DUR220302118035 | Metros Cuadrados | 18.92 | 18.92
DUR220302118245 | Metros lineales | 180 | 180
DUR220302118895 | Piezas | 3 | 3
DUR220302119250 | Metros Cuadrados | 16.61 | 16.61
DUR220302119490 | Metros Cuadrados | 29.64 | 29.64
DUR220302119565 | Piezas | 2 | 2
DUR220302119613 | Calentador(es) | 5 | 5
DUR220302119806 | Piezas | 3 | 3
DUR220302119843 | Calentador(es) | 1 | 1
DUR220302119845 | Calentador(es) | 4 | 4
DUR220302119857 | Piezas | 1 | 1
DUR220302119860 | Calentador(es) | 1 | 1
DUR220302119958 | Piezas | 21 | 21
DUR220302119978 | Piezas | 7 | 7
DUR220302120371 | Planta(s) | 3 | 3
DUR220302121382 | Calentador(es) | 1 | 1
DUR220302121781 | Calentador(es) | 2 | 2
DUR220302121908 | Calentador(es) | 1 | 1
DUR220302122543 | Puente(s) | 1 | 1
DUR220302122558 | Calentador(es) | 9 | 9
DUR220302123424 | Calentador(es) | 7 | 7
DUR220302123432 | Piezas | 1 | 1
DUR220302123817 | Metros lineales | 237 | 237
DUR220302123828 | Pozo(s) | 1 | 1
DUR220302123922 | Metros lineales | 14 | 14
DUR220302123966 | Piezas | 6 | 6
DUR220302124282 | Piezas | 27 | 27
DUR220302124370 | Piezas | 1 | 1
DUR220202078039 | Cuarto(s) | 3 | 3
DUR220202088568 | Tanque(s) | 100 | 100
DUR220302101044 | Kilómetro lineal | 4.45 | 4.45
DUR220302108854 | Conexione(s) | 1 | 1
DUR220302109492 | Metros lineales | 60 | 60
DUR220302109861 | Piezas | 1 | 1
DUR220302111190 | Metros Cuadrados | 2080 | 1838.2
DUR220302111681 | Calentador(es) | 1 | 1
DUR220302111827 | Metros lineales | 443 | 443
DUR220302113732 | Cuarto(s) | 1 | 1
DUR220302113746 | Cuarto(s) | 1 | 1
DUR220302114202 | Metros lineales | 20 | 20
DUR220302115257 | Metros lineales | 30 | 30
DUR220302115686 | Piezas | 50 | 50
DUR220302117237 | Cuarto(s) | 4 | 4
DUR220302117532 | Cuarto(s) | 1 | 1
DUR220302117855 | Cuarto(s) | 1 | 1
DUR220302117868 | Metros cuadrados de construcción | 101.62 | 101.62
DUR220302118931 | Metros Cuadrados | 80.05 | 80.05
DUR220302119623 | Calentador(es) | 2 | 2
DUR220302119650 | Calentador(es) | 3 | 3
DUR220302119652 | Piezas | 1 | 1
DUR220302119867 | Piezas | 1 | 1
DUR220302119950 | Calentador(es) | 1 | 1
DUR220302119996 | Piezas | 10 | 10
DUR220302120260 | Piezas | 2 | 2
DUR220302120311 | Piezas | 1 | 1
DUR220302120329 | Piezas | 1 | 1
DUR220302120357 | Piezas | 1 | 1
DUR220302120366 | Calentador(es) | 1 | 1
DUR220302120529 | Piezas | 5 | 5
DUR220302120617 | Piezas | 1 | 1
DUR220302120625 | Metros Cuadrados | 25 | 25
DUR220302120709 | Calentador(es) | 1 | 1
DUR220302120746 | Calentador(es) | 1 | 1
DUR220302120872 | Calentador(es) | 1 | 1
DUR220302120889 | Calentador(es) | 1 | 1
DUR220302121375 | Calentador(es) | 1 | 1
DUR220302121579 | Calentador(es) | 1 | 1
DUR220302121592 | Calentador(es) | 1 | 1
DUR220302121787 | Calentador(es) | 1 | 1
DUR220302121993 | Calentador(es) | 2 | 2
DUR220302122059 | Kilómetro lineal | 11.5 | 11.5
DUR220302122067 | Kilómetro lineal | 6.5 | 6.5
DUR220302122556 | Calentador(es) | 5 | 5
DUR220302122884 | Metros Cuadrados | 150 | 150
DUR220302123335 | Calentador(es) | 13 | 13
DUR220302123433 | Piezas | 1 | 1
DUR220302123589 | PROYECTO(S) | 1 | 1
DUR220302123819 | Pozo(s) | 1 | 1
DUR220302123862 | Piezas | 6 | 6
DUR220302123903 | Piezas | 11 | 11

## Georeferencias
FOLIO | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCION | LONGITUD | LATITUD
DUR220202068732 | Durango | Tepehuanes | Santa Catarina de Tepehuanes | PROLONGACION BLV. MIGUEL HIDALGO COLONIA NUEVA ESPERANZA, 35600 SANTA CATARINA DE TEPEHUANES, TEPEHUANES DURANGO ENTRE CALLE 19 DE MARZO Y CALLE VICTORIA, CONTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO BLVD. PROLONGACIÓN HIDALGO GEORREF | -105.7199 | 25.3309
DUR220202070291 | Durango | Tepehuanes | El Huacal | RANCHERIA EL HUACAL, 35640 EL HUACAL, TEPEHUANES DURANGO ENTRE CARRETERA TEPEHUANES - EL TARAHUMAR Y CAMINO EL HUACAL - LA SOLEDAD DE SAN ISIDRO, CAMINO AL TARAHUMAR REHABILITACION Y REVESTIMIENTO PUNTUAL DEL KM 65000 AL 70000 | -106.1588 | 25.4566
DUR220202070292 | Durango | Tepehuanes | Los Pinos | ANDADOR A LOS PINOS RANCHERIA LOS PINOS, 35616 LOS PINOS, TEPEHUANES DURANGO ENTRE CARRETERA TEPEHUANES - EL TARAHUMAR Y ANDADOR A SAN JOSE DE LA BOCA, CONSTRUCCION DE 2DA ETAPA PAVIMENTO HIDRAULICO ACCESO A PINOS GEORREFEREN | -105.7724 | 25.3304
DUR220202068831 | Durango | Tepehuanes | Santa Catarina de Tepehuanes | ANDADOR LOS TERRENOS COLONIA PLUTARCO ELIAS CALLES, 35600 SANTA CATARINA DE TEPEHUANES, TEPEHUANES DURANGO ENTRE CALLE CANATLAN Y CALLE TLAHUALILO, CALLE TAYOLTITA REHABILITACIÓN Y DESASOLVE DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN SANTA | -105.7281 | 25.3466
DUR220302107846 | Durango | Vicente Guerrero | Vicente Guerrero | CALLE DURANGO INTERIOR SN COLONIA NUEVA ESPAÑA, 34893 VICENTE GUERRERO, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE CALLE 10 DE MAYO Y CALLE RAMON PINEDA AGURRE, CALLE MATAMOROS LA OBRA SE ENCUENTRA FRENTE LA ESCUELA ESPECIAL Y A UN COSTADO | -103.978 | 23.7295
DUR220302107887 | Durango | Vicente Guerrero | Vicente Guerrero | BOULEVARD DE LAS ROSAS INTERIOR SN COLONIA NUEVA ESPAÑA, 34893 VICENTE GUERRERO, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE CALLE GLACAL DEL NORTE Y CALLE SELENE, CALLE MAR ROJO LA OBRA SE ENCUENTRA CERCA DEL JARDIN DE NIÑOS VENUZTIANO CARR | -103.9729 | 23.7275
DUR220302106392 | Durango | General Simón Bolívar | Santa Rosalía | CAMINO TRAMO GENERAL SIMON BOLIVAR - SANTA ROSALIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 21 + 100 EJIDO SANTA ROSALÍA, 35956 SANTA ROSALÍA, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR DURANGO ENTRE Y , LA REHABILITACION DEL CAMINO SE VA A REALIZAR AL NOR | -103.0539 | 24.7417
DUR220302106399 | Durango | General Simón Bolívar | General Simón Bolívar | CALLE GUADALUPE VICTORIA PUEBLO GENERAL SIMÓN BOLÍVAR, 35950 GENERAL SIMÓN BOLÍVAR, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR DURANGO ENTRE CALLE CANAL SAN ISIDRO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE BENITO JUAREZ TRES DE LAS ACCIONES DE LUMINARIAS SE EN | -103.2258 | 24.6883
DUR220302107718 | Durango | Durango | Llano Grande | CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO LLANO GRANDE, 34357 LLANO GRANDE, DURANGO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE BORDO DE ABREVADERO EN LA LOCALIDAD DE LLANO GRANDE EN LA ZONA SERRANA DE LA LOCALIDAD | -105.0801 | 23.7606
DUR220302107720 | Durango | Durango | Valle Florido | CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO VALLE FLORIDO, 34326 VALLE FLORIDO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , REHABILITACIÓN DE BORDO DE ABREVADERO EN LA LOCALIDAD DE VALLE FLORIDO EN LA ZONA SERRANA DE LA LOCALIDAD | -104.5081 | 23.7604
DUR220302106411 | Durango | Tamazula | El Bajío | CALLE EL BAJIO RANCHERIA EL BAJÍO, 34586 EL BAJÍO, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , EL BAJÍO ESTÁ SITUADO A 34.8 KILÓMETROS DE TAMAZULA DE VICTORIA QUE ES LA CABECERA MUNICIPAL EN DIRECCIÓN ESTE. | -106.6252 | 24.9351
DUR220302107735 | Durango | Vicente Guerrero | Vicente Guerrero | CALLE CENTAURO INTERIOR SN COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 34894 VICENTE GUERRERO, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE CALLE ZACATECAS Y CALLE PAREDON, CALLE ENERO LA OBRA SE ENCUENTRA CERCA DEL POZO DE AGUA DE LA COLONIA LAZARO CARDENAS. | -103.9707 | 23.7231
DUR220302106436 | Durango | General Simón Bolívar | San José de Reyes | EJIDO SAN JOSÉ DE REYES, 35980 SAN JOSÉ DE REYES, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR DURANGO ENTRE Y , LAS VEITICINCO ACCIONES DE LUMINARIAS SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS DENTRO DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE REYES CON UBICACION CONOCIDA 5 | -103.1321 | 24.4412
DUR220302106327 | Durango | Ocampo | Villa Orestes Pereyra (Rosario) | CAMINO TRAMO VILLA OCAMPO - ORESTES PEREYRA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 5 PUEBLO VILLA OCAMPO CENTRO, 35350 VILLA ORESTES PEREYRA (ROSARIO), OCAMPO DURANGO ENTRE Y , LA REHABILITACION DEL CAMINO SE ENCUENTRA A 20 MINUT | -105.5776 | 26.4728
DUR220302101118 | Durango | Durango | Victoria de Durango | COLONIA , 34000 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN CUARTO ADICIONAL EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD DE VICTORIA DE DURANGO | -104.6218 | 24.047
DUR220302101119 | Durango | Tamazula | Amacuable | RANCHERIA AMACUABLE, 34583 AMACUABLE, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , VARIAS OBRAS DISTRIBUIDAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD | -106.8958 | 25.0221
DUR220302101120 | Durango | Durango | Victoria de Durango | COLONIA VICTORIA DE DURANGO CENTRO, 34000 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN CUARTO PARA BAÑO EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD DE VICTORIA DE DURANGO | -104.684 | 24.0485
DUR220302101121 | Durango | Tamazula | El Castillo | RANCHERIA EL CASTILLO, 34583 LOS CHAPOTES, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , VARIAS OBRAS DISTRIBUIDAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD | -106.9416 | 24.9716
DUR220302101123 | Durango | Tamazula | Las Higueritas | RANCHERIA LAS HIGUERITAS, 34583 LAS HIGUERITAS, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , VARIAS OBRAS DISTRIBUIDAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD | -106.9346 | 24.9623
DUR220302101124 | Durango | Tamazula | Chapotán | RANCHERIA CHAPOTÁN, 34588 LOS AGUAJES, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , VARIAS OBRAS DISTRIBUIDAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD | -106.8678 | 24.9451
DUR220302101135 | Durango | Durango | Praxedis G. Guerrero Nuevo (La Loma) | PUEBLO PRAXEDIS G. GUERRERO NUEVO (LA LOMA), 34320 PRAXEDIS G. GUERRERO NUEVO (LA LOMA), DURANGO DURANGO ENTRE Y , LOCALIZADA A ESPALDAS DE LA IGLESIA DEL PUEBLO | -104.5667 | 23.941
DUR220302101137 | Durango | Durango | Victoria de Durango | FRACCIONAMIENTO AMALIA SOLÓRZANO, 34016 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , PUENTE CONSTRUIDO PARA COMUNICAR CON EL ARROYO LAS MANGAS | -104.6875 | 24.0602
DUR220302101205 | Durango | Tamazula | Tamazula de Victoria | PUEBLO TAMAZULA DE VICTORIA, 34580 TAMAZULA DE VICTORIA, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , VARIAS OBRAS DISTRIBUIDAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD | -106.966 | 24.9667
DUR220302106795 | Durango | Vicente Guerrero | Vicente Guerrero | CALLE PEDRO MORENO INTERIOR SN COLONIA INDEPENDENCIA, 34896 VICENTE GUERRERO, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE CALLE CORREGIDORA Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE MIGUEL HIDALGO EL ALUMBRADO PÚBLICO SE DISTRIBUYÓ EN LAS SIGUIENTES COL | -103.9713 | 23.7162
DUR220302111399 | Durango | Durango | San José del Molino | CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SAN JOSÉ DEL MOLINO, 34393 SAN JOSÉ DEL MOLINO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , REHABILITACION DE TANQUE ELEVADO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DEL MOLINO | -104.6172 | 24.2047
DUR220302114161 | Durango | Durango | Victoria de Durango | CALLE BLAS CHUMACERO SANCHEZ INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO JARDINES DE SAN ANTONIO I, 34227 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE CLAUDIO GUERRA LOPEZ Y CALLE JUAN MILLAN LIZARRAGA, CALLE LINO SANTACRUZ MITRALES REHABIL | -104.6007 | 24.0564
DUR220302114172 | Durango | Durango | Victoria de Durango | CALLE URREA INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO CHAPULTEPEC, 34150 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE JAZMIN Y CALLE GARDENIA, CALLE LOS JARDINES REHABILITACIÓN DEL ESPACIO MULTIDEPORTIVO CHAPULTEPEC UBICADO A UN COSTADO D | -104.674 | 24.009
DUR220302114188 | Durango | Durango | Victoria de Durango | CALLE 16 DE NOVIEMBRE INTERIOR SN COLONIA TIERRA Y LIBERTAD, 34127 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 24 DE FEBRERO, CALLE DURANGO-MAZATLAN REHABILITACIÓN DEL ESPACIO MULTIDEPORTIVO TIERRA | -104.6951 | 24.0057
DUR220302114203 | Durango | Durango | Victoria de Durango | CALLE JOSE RAMON ESTRADA INTERIOR SN COLONIA MASSIE, 34217 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE LUCES DE NUEVA YORK Y CALLE VIEJO AMOR, CALLE JOSE RAMON ESTRADA REHABILITACIÓN DEL ESPACIO MULTIDEPORTIVO MASSIE UBICAD | -104.6485 | 24.0582
DUR220302114220 | Durango | Durango | Victoria de Durango | AVENIDA DIVISION DURANGO INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO DOMINGO ARRIETA, 34180 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE GENERAL GUADALUPE VICTORIA Y CALLE GENERAL EDUARDO ARRIETA, CALLE GENERAL ISMAEL LARES REHABILITACIÓN D | -104.6671 | 23.9966
DUR220302106885 | Durango | Vicente Guerrero | San José de las Corrientes | EJIDO SAN JOSÉ DE LAS CORRIENTES, 34896 SAN JOSÉ DE LAS CORRIENTES, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A ALGUNAS CUADRAS DE LA CLINICA DE SALUD | -103.8543 | 23.7734
DUR220302106892 | Durango | Tamazula | El Durazno | PUEBLO EL DURAZNO, 34570 EL DURAZNO, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA EN LA PARTE NORTE DEL MUNICIPIO EN LA ZONA EL DURAZNO. | -106.9294 | 25.4707
DUR220302111462 | Durango | Durango | Victoria de Durango | CALLE FETSE INTERIOR SN COLONIA BURÓCRATA, 34279 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE PINO SUAREZ, CALLE NAZAS CONSTRUCCIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN EN LA COLONIA BUROCRATA A UN COSTADO DEL PARQUE | -104.6463 | 24.026
DUR220302114232 | Durango | Durango | Victoria de Durango | AVENIDA FERROCARRIL INTERIOR SN COLONIA ARTURO GAMIZ, 34218 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE 11 DE OCTUBRE Y CALLE PERIMETRAL FERROCARRIL, CALLE FAROLITO REHABILITACIÓN DE CAMPO DE BEISBOL ARTURO GAMIZ EN LA COLO | -104.6503 | 24.0418
DUR220302114240 | Durango | Durango | Victoria de Durango | CALLE RIO MIRAVALLES INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO LA FORESTAL, 34217 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE PUEBLO NUEVO Y CALLE STA. MARIA DE OCOTAN, CALLE SAN MIGUEL DE CRUCES REHABILITACIÓN DEL ESPACIO MULTIDEPORTIVO | -104.6555 | 24.041
DUR220302114246 | Durango | Durango | Victoria de Durango | CALLE RIO LERMA INTERIOR SN COLONIA VALLE DEL SUR, 34120 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE RIO HUYUAPAN Y CALLE RIO REMEDIOS, CALLE RIO BALSAS REHABILITACIÓN DEL ESPACIO MULTIDEPORTIVO VALLE DEL SUR UBICADO FRENTE | -104.6813 | 24.0097
DUR220302111688 | Durango | Guanaceví | Rancho Viejo | RANCHERIA RANCHO VIEJO, 35440 RANCHO VIEJO, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , A UN COSTADO DE LA IGLESIA | -106.2572 | 26.1786
DUR220302116146 | Durango | Lerdo | Lerdo | CALLE ALDAMA COLONIA SAN ISIDRO, 35156 LERDO, LERDO DURANGO ENTRE CALLE VICENTE MACIEL Y CALLE IRINEO SANCHEZ, CALLE CUAUHTEMOC EN CALLE ALDAMA ENTRE C. IRINEO SANCHEZ Y VICENTE MACIEL TOPANDO CON EL PANTEON MUNICIPAL EN LA COLO | -103.5446 | 25.5399
DUR220302119251 | Durango | Mezquital | San Francisco del Mezquital | PUEBLO SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL, 34970 SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA AL SUR DE LA LOCALIDAD EN DOS CALLES DIFERENTES LA PRIMERA SE LOCALIZA A DOS CUADRAS DE LA PLAZA PRINCI | -104.3985 | 23.4722
DUR220302119295 | Durango | Mezquital | San Francisco del Mezquital | PUEBLO SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL, 34970 SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA UNIDAD DEPORTIVA Y ALBERGUE INDIGENA AL NORTE DE LA LOCALIDAD QUE SE ENCUENTRA POR LA LATERAL DEL | -104.3911 | 23.4804
DUR220302109616 | Durango | Hidalgo | Revolución (Las Víboras) | EJIDO REVOLUCIÓN LAS VÍBORAS, 35320 REVOLUCIÓN (LAS VÍBORAS), HIDALGO DURANGO ENTRE Y , LAS CINCO ACCIONES SE ENCUENTRAN UBICADAS DENTRO DE LA LOCALIDAD DE REVOLUCIÓN HGO. DGO. CON DOMICILIO CONOCIDO. | -105.0782 | 26.2022
DUR220302111725 | Durango | Durango | Victoria de Durango | CALLE REAL DEL MEZQUITAL INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO EL EDÉN, 34160 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE BOULEVARD INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL Y CALLE CONDOR, BOULEVARD INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL CONSTRUCCIÓN DE POZ | -104.653 | 24.0022
DUR220302111736 | Durango | Durango | Victoria de Durango | CALLE INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO EL EDÉN, 34160 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE CUITLAHUAC Y CALLE REAL DEL MEZQUITAL, BOULEVARD INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL CONSTRUCCIÓN DE POZ | -104.6529 | 24.0028
DUR220302111750 | Durango | Durango | Victoria de Durango | CALLE JESUS GARCIA CORONA INTERIOR SN COLONIA JOSÉ REVUELTAS, 34219 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE BOULEVARD JUAN PABLO II Y CALLE MANUEL BUENDIA, CALLE 1RO DE MAYO CONSTRUCCIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN EN LA COLONIA JOS | -104.6404 | 24.0483
DUR220302111764 | Durango | Durango | Victoria de Durango | CALLE PERIMETRAL FERROCARRIL INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO LA FORESTAL, 34217 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE EL TULE Y CALLE MILPILLAS, CALLE RIO MIRAVALLES CONSTRUCCIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN EN EL FRACC. LA FORES | -104.6516 | 24.0409
DUR220302111786 | Durango | Durango | Victoria de Durango | CALLE FRANCISCO SARABIA INTERIOR SN BARRIO DE ANALCO, 34138 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE FRAY DIEGO DE LA CADENA Y AVENIDA UNIVERSIDAD, BOULEVARD DOLORES DEL RIO CONSTRUCCIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN EN EL BARRIO | -104.6768 | 24.0212
DUR220302111813 | Durango | Durango | Victoria de Durango | BOULEVARD JOSE MARIA PATONI INTERIOR SN COLONIA JOSÉ REVUELTAS, 34219 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE MANUEL BUENDIA, CALLE NIÑOS HEROES CONSTRUCCIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN EN LA COLONIA JOSE | -104.647 | 24.0503
DUR220302111823 | Durango | Durango | Victoria de Durango | BOULEVARD JOSE MARIA PATONI INTERIOR SN COLONIA JOSÉ REVUELTAS, 34219 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE MANUEL BUENDIA, CALLE NIÑOS HEROES CONSTRUCCIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN EN LA COLONIA JOSE | -104.6468 | 24.0505
DUR220302114928 | Durango | Gómez Palacio | El Vergel | EJIDO EL VERGEL, 35144 EL VERGEL, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y CALLE DEL CENTRO DE SALUD, CALLE DOMO ENTRE CENTRO DE SALUD Y DOMO DEL EJIDO VERGEL | -103.5225 | 25.6391
DUR220302119346 | Durango | Mezquital | San Francisco del Mezquital | PUEBLO SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL, 34970 SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA AL SUROESTE DE LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL EN EL BARRIO CONOCIDO COMO EL PUEBLO EN LA Z | -104.398 | 23.4676
DUR220302111832 | Durango | Durango | Río Escondido (La Loma) | CALLE DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR SN PUEBLO RÍO ESCONDIDO (LA LOMA), 34330 RÍO ESCONDIDO (LA LOMA), DURANGO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE AULA EN LA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA EN LA LOCALIDAD DE RIO ESCONDIDO | -104.6161 | 23.8874
DUR220302111865 | Durango | Durango | Victoria de Durango | CALLE PROFR. SANTIAGO GARCIA MINCHACA INTERIOR SN COLONIA AMALIA SOLÓRZANO, 34016 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE PUEBLO NUEVO Y CALLE C.2, CALLE PUEBLO NUEVO CONSTRUCCION DE BEBEDEROS EN LA ESCUELA PRIMARIA MIG | -104.6849 | 24.059
DUR220302111888 | Durango | Durango | Victoria de Durango | CALLE CARLOS SANTAMARIA INTERIOR SN COLONIA LAS PALMAS, 34014 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE CIRCONIA Y CALLE VIOLETAS, CALLE CONSTELACIÓN CONSTRUCCION DE BEBEDEROS EN LA ESCUELA PRIMARIA RICARDO CASTRO CLAVE 1 | -104.6969 | 24.0472
DUR220302114960 | Durango | Gómez Palacio | Santa Clara | EJIDO SANTA CLARA, 35103 SANTA CLARA, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , ACCESO CALLE PRINCIPAL EJIDO SANTA CLARA | -103.4674 | 25.6795
DUR220302116968 | Durango | Mezquital | Las Carreras | RANCHERIA LAS CARRERAS, 34997 LAS CARRERAS, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LAS VIVIENDAS BENEFICIADAS SE ENCUENTRAN EN LA COMUNIDAD DE LOS LAS CARRERAS JUSTO A UN COSTADO DEL CAMINO DE LA CARRETERA CANOAS HACIA TEPIC APROXIMA | -104.3129 | 22.4501
DUR220302116994 | Durango | Mezquital | Mesa de la Torrecilla | RANCHERIA LAS CARRERAS, 34997 MESA DE LA TORRECILLA, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LAS VIVIENDAS BENEFICIADAS SE LOCALIZAN JUSTO A UN COSTADO DEL CAMINO DE LA CARRETERA CANOAS HACIA TEPIC APROXIMADAMENTE A 22 KM AL SUR DE LA | -104.3261 | 22.4428
DUR220302119635 | Durango | Mezquital | Muruata | RANCHERIA MURUATA, 34995 MURUATA, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA INICIA EN EL ENTRONQUE CAMINO LAS MONTAÑAS HACIA LA MESA DE SAN BUENA CON DESTINO HACIA LAS MURUATA AL CUAL SE LLEGA TOMANDO EL CAMINO ENTRONQUE CARRETE | -104.4762 | 22.7182
DUR220302119691 | Durango | Mezquital | Laguna del Burro | RANCHERIA LAGUNA DEL BURRO, 34995 LAGUNA DEL BURRO, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CANCHA DE LA LOCALIDAD LA CUAL SE ENCUENTRA A 23 METROS DEL CAMINO QUE VA HACIA LA LOCALIDAD DE PINITOS ALTOS LA UBI | -104.4611 | 22.7993
DUR220302107596 | Durango | Durango | Presidente Salvador Allende | CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO PRESIDENTE SALVADOR ALLENDE, 34385 PRESIDENTE SALVADOR ALLENDE, DURANGO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE BORDO DE ABREVADERO EN LA LOCALIDAD DE PRESIDENTE SALVADOR ALLENDE EN LA ZONA SERRAN | -104.9418 | 24.0899
DUR220302108075 | Durango | Durango | Llano Grande | CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO LLANO GRANDE, 34357 LLANO GRANDE, DURANGO DURANGO ENTRE Y , AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE LLANO GRANDE | -105.2088 | 23.8634
DUR220302115241 | Durango | Topia | Topia | COLONIA ALMIREZ, 34540 TOPIA, TOPIA DURANGO ENTRE Y , LA OBRA INICIA EN EL PUERTO BLANCO Y TERMINA EN EL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA DE LA COLONIA EL ALMIREZ | -106.5672 | 25.2203
DUR220302117184 | Durango | Mezquital | Las Carreras | RANCHERIA LAS CARRERAS, 34997 LAS CARRERAS, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LAS VIVIENDAS BENEFICIADAS SE ENCUENTRAN EN LA ZONA CONOCIDA COMO LOS AIRES JUSTO A UN COSTADO DEL CAMINO DE LA CARRETERA CANOAS HACIA TEPIC APROXIMAD | -104.3132 | 22.45
DUR220302119834 | Durango | Tamazula | El Tápale | TERRACERÍA TRAMO EL TAPALE - GUADALUPE DE URREA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 44 + 600 RANCHERIA EL TÁPALE, 34584 EL TÁPALE, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN LA ZONA GUADALUPE DE URREA DEL MUNICIPIO | -106.6749 | 25.0497
DUR220302119858 | Durango | Mezquital | Charco Largo | RANCHERIA CHARCO LARGO, 34976 CHARCO LARGO, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL ENTRONQUE MEZQUITAL LOS CHARCOS HACIA PREDIO MILPAS Y SOTOLES EL INICIO DE LOS TRABAJOS SE ENCUENTRA AL COSTADO DERECHO DE L | -104.3586 | 23.3731
DUR220302112152 | Durango | Lerdo | Álvaro Obregón | CALLE LEONA VICARIO PUEBLO ÁLVARO OBREGÓN, 35181 ÁLVARO OBREGÓN, LERDO DURANGO ENTRE AVENIDA GUADALUPE VICTORIA Y CALLE TOPE, EN CALLE LEONA VICARIO ENTRE AV GUADALUPE VICTORIA Y TOPE A 400 MTS DE LA PLAZA PRINCIPAL DEL PUEBLO | -103.5097 | 25.5128
DUR220302117244 | Durango | Mezquital | Bajío de la China | RANCHERIA BAJÍO DE LA CHINA, 34995 BAJÍO DE LA CHINA, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , SE LOCALIZA SOBRE LA CARRETERA MEZQUITAL HACIA HUAZAMOTA A 30 KM DE LA LOCALIDAD DE LLANO GRANDE EN LA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD BAJÍO DE LA | -104.5051 | 22.7753
DUR220302119916 | Durango | Mezquital | Las Milpas | RANCHERIA LAS MILPAS, 34974 LAS MILPAS, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LOS TRABAJOS SE REALIZARÁN EN EL RIO DE LA CUENCA SAN PEDRO EN LA COMUNIDAD DE SAN LAS MILPAS COMUNIDAD COLINDANTE A AGÜITA ZARCA LA UBICACIÓN SE INDICA E | -104.434 | 23.0907
DUR220302119934 | Durango | Mezquital | Gavilanes | RANCHERIA GAVILANES, 34994 GAVILANES, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CANCHA DE LA LOCALIDAD APROXIMADAMENTE A 50 METROS DEL CAMINO QUE VA HACIA LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS LA UBICACIÓN SE INDICA EN EL | -104.2556 | 22.7778
DUR220302119967 | Durango | Mezquital | Xoconoxtle | RANCHERIA XOCONOXTLE, 34976 XOCONOXTLE, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA ZONA CENTRO DE LA LOCALIDAD SOBRE LA CARRETERA MEZQUITAL HACIA CANOAS APROXIMADAMENTE 10 KM DELANTE DE LA COMUNIDAD LAS FLORES D | -104.4463 | 23.2284
DUR220302112203 | Durango | Lerdo | Carlos Real (San Carlos) | AVENIDA AGUSTÍN CASTRO RANCHERIA CARLOS REAL (SAN CARLOS), 35187 CARLOS REAL (SAN CARLOS), LERDO DURANGO ENTRE CALLE BRAVO Y CALLE MORELOS, CALLE PINO SUAREZ EN AV AGUSTIN CASTRO ENTRE C BRAVO Y C MORELOES EN LA RANCHERIA CARLOS | -103.5197 | 25.5055
DUR220302119975 | Durango | Mezquital | Llano Grande | RANCHERIA LLANO GRANDE, 34983 LLANO GRANDE, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , INICIA EN MANANTIAL DE LA COMUNIDAD APROXIMADAMENTE A 4 KM AL OESTE DE LA COMUNIDAD CON LA REHABILITACIÓN DEL EQUIPO DE BOMBEÓ Y CONTINUA EN EL CENTRO | -104.5384 | 22.8641
DUR220302119986 | Durango | Vicente Guerrero | San José de las Corrientes | INTERIOR SN EJIDO SAN JOSÉ DE LAS CORRIENTES, 34896 SAN JOSÉ DE LAS CORRIENTES, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD | -103.8468 | 23.7742
DUR220302117561 | Durango | Gómez Palacio | El Recuerdo | EJIDO EL RECUERDO, 35113 EL RECUERDO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO DENTRO DEL PERÍMETRO SACRAMENTO. CARRETERA A FCO. I. MADERO | -103.3301 | 25.7705
DUR220302108464 | Durango | Nombre de Dios | General Francisco Villa (Paso Real) | PUEBLO GENERAL FRANCISCO VILLA PASO REAL, 34857 GENERAL FRANCISCO VILLA (PASO REAL), NOMBRE DE DIOS DURANGO ENTRE Y , LA OBRA REFERIDA SE LOCALIZA A MANO IZQUIERDA EN LA ENTRADA AL POBLADO APROXIMADAMENTE UNA CUADRA ANTES | -104.2344 | 23.915
DUR220302112473 | Durango | Hidalgo | Ignacio Valencia (Los Alamitos) | EJIDO IGNACIO VALENCIA LOS ALAMITOS, 35340 IGNACIO VALENCIA (LOS ALAMITOS), HIDALGO DURANGO ENTRE Y , LAS CUATRO ACCIONES SE ENCUENTRAN UBICADAS DENTRO DE LA LOCALIDAD DE IGNACIO VALENCIA HGO DGO CON DOMICILIO CONOCIDO | -104.7296 | 25.7356
DUR220302115511 | Durango | Topia | Topia | CALLE HIDALGO COLONIA NUEVA NOPALERA, 34540 TOPIA, TOPIA DURANGO ENTRE Y , DESVIACION AL TERMINO DE LA CALLE HIDALGO | -106.5707 | 25.207
DUR220302117649 | Durango | Gómez Palacio | Numancia | EJIDO NUMANCIA, 35107 NUMANCIA, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , EN E EJIDO NUMANCIA DENTRO DEL PERIMETO LAVIN CARRTERA A CHIHUAHUA DEL MUNICPIO DE GOMEZ PALACIODGO. | -103.5917 | 25.73
DUR220302117663 | Durango | Gómez Palacio | La Tehua | EJIDO LA TEHUA, 35129 LA TEHUA, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , EN EL EJIDOLA TEHUA DENTRO DEL PERIMETRO CENTRO CARRETERA A ESMERALDA DEL MUNICPIO DE GOMEZ PALACIODGO. | -103.4294 | 25.7125
DUR220302117672 | Durango | Gómez Palacio | Glorieta | EJIDO GLORIETA, 35111 GLORIETA, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , EN EL EJIDO GLORIETA DENTRO DEL PERIMETRO SACRAMENTO CARRETERA A FCO. I. MADERO DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIODGO. | -103.3521 | 25.804
DUR220302120787 | Durango | Gómez Palacio | Estación Viñedo | EJIDO ESTACIÓN VIÑEDO, 35141 ESTACIÓN VIÑEDO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , EN EL EJIDO ESTACION VIÑEDO DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO. CARRETERA A FCO I . MADERO DENTRO DEL PERIMETRO SACRAMENTO | -103.4108 | 25.6617
DUR220302121557 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | CALLE ROSAS 80 INTERIOR SN COLONIA SOLIDARIDAD, 35017 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE ROSAS Y CALLE NARDOS, AVENIDA AZUCENAS EN EL MPIO DE GOMEZ PALACIO DE LA COLONIA SOLIDARIDAD | -103.5086 | 25.6139
DUR220302121570 | Durango | Tamazula | San Juan de las Palmas | TERRACERÍA TRAMO EL BARCO - BASTANTITAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 69 + 900 RANCHERIA SAN JUAN DE LAS PALMAS, 34575 SAN JUAN DE LAS PALMAS, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN LA PARTE NORTE DEL MUNICIPIO EN LA ZONA | -107.0405 | 25.4034
DUR220302121573 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | PRIVADA PATONI 463 INTERIOR SN COLONIA TIERRA BLANCA, 35045 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE PRIVADA PATONI Y AVENIDA MARTIN CARRERA, AVENIDA ADOLFO LOPEZ MATEOS EN EL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO DE L AOLONIA TIERRA BL | -103.4849 | 25.5698
DUR220302121588 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | CALLE SANTA ROSA 612 INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO EL CENTENARIO, 35016 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE SANTA ROSA Y CALLE BURGOS, AVENIDA 5 DE MAYO ENEL FRACC. EL CENTENARIO DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO | -103.4975 | 25.6315
DUR220302121602 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | CALLE HUNGRIA 313 INTERIOR SN COLONIA LETICIA HERRERA, 35016 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE HUNGRIA Y AVENIDA FINLANDIA, AVENIDA GRECIA EN LA COLONIA LETICIA HERRERA DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO | -103.5013 | 25.6246
DUR220302121672 | Durango | Tamazula | Aguaje Grande | TERRACERÍA TRAMO MESA DEL RODEO - EL DOS DE ABRIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 56 + 200 RANCHERIA AGUAJE GRANDE, 34586 AGUAJE GRANDE, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN LA ZONA DEL DOS DE ABRIL DEL MUNICIPIO | -106.6385 | 24.7319
DUR220302111097 | Durango | San Juan del Río | Río Grande | EJIDO RÍO GRANDE, 34497 RÍO GRANDE, SAN JUAN DEL RÍO DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA SOBRE A CARRETERA SAN JUAN DEL RIO A LA COYOTADA EN EL KILOMETRO 5 | -104.4582 | 24.7295
DUR220302111118 | Durango | San Juan del Río | Otilio Montaño (La Boquilla) | RANCHERIA OTILIO MONTAÑO LA BOQUILLA, 34488 OTILIO MONTAÑO (LA BOQUILLA), SAN JUAN DEL RÍO DURANGO ENTRE Y , LA ENTRADA SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETERA PANAMERICANA SOBRE SU TRAMO DURANGO PRRAL SOBRE EL KILOMETRO 107 | -104.4703 | 24.8288
DUR220302112600 | Durango | Hidalgo | La Zarca | EJIDO LA ZARCA, 35336 LA ZARCA, HIDALGO DURANGO ENTRE Y , ESTA ACCIÓN SE ENCUENTA JUNTO AL ARROYO DENTRO DE LA LOCALIDAD DE LA ZARCA HGO DGO EN DOMICILIO CONOCIDO | -104.744 | 25.8357
DUR220302112623 | Durango | Hidalgo | Benjamín y Urías (San Andrés) | EJIDO BENJAMÍN Y URÍAS SAN ANDRÉS, 35320 BENJAMÍN Y URÍAS (SAN ANDRÉS), HIDALGO DURANGO ENTRE Y , LAS TRES ACCIONES SE ENCUENTRAN UBICADAS DENTRO DE LA LOCALIDAD DE BENJAMÍN Y URÍAS HGO DGO CON DOMICILIO CONOCIDO | -105.0755 | 26.2089
DUR220302112641 | Durango | Ocampo | Villa Ocampo | CAMINO TRAMO VILLA OCAMPO - ORESTES PEREYRA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 5 EJIDO VILLA OCAMPO CENTRO, 00000 VILLA OCAMPO, OCAMPO DURANGO ENTRE Y , LA REHABILITACION DEL CAMINO SE ENCUENTRA A 20 MINUTOS AL NOROESTE DE | -105.6054 | 26.4895
DUR220302115676 | Durango | Coneto de Comonfort | Ignacio Zaragoza (Potrillos) | PUEBLO IGNACIO ZARAGOZA POTRILLOS, 34474 IGNACIO ZARAGOZA (POTRILLOS), CONETO DE COMONFORT DURANGO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE LOCALIZA A EN DIRECCIÓN SUROESTE A 32.1 KILÓMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL Y EL PROYECTO SE LOCA | -104.9885 | 25.1346
DUR220302115700 | Durango | Mezquital | El Troncón | RANCHERIA EL TRONCÓN, 34974 EL TRONCÓN, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA AL NOROESTE DE LA LOCALIDAD EN LA ZONA DENOMIDADA COMO EL JAPON LA OBRA SE LOCALIZA APROXIMADAMENTE A 30 METROS DE LA CARRETERA QUE VA | -104.3917 | 23.502
DUR220302117829 | Durango | Mezquital | El Troncón | RANCHERIA EL TRONCÓN, 34974 EL TRONCÓN, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA A 60 MTS DEL ARROYO LA CHINA Y A 620 MTS DE LA CARRETERA A SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL LA UBICACIÓN SE INDICA EN EL MAPA. YA QUE ES UN | -104.3785 | 23.4915
DUR220302121723 | Durango | Tamazula | El Potrerillo de Chacala | TERRACERÍA TRAMO SAHUATENIPA - CHACALA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 33 + 700 RANCHERIA EL POTRERILLO DE CHACALA, 34587 EL POTRERILLO DE CHACALA, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , UBICADA EN LA ZONA CHACALA DEL MUNICIPIO | -106.748 | 24.8436
DUR220302101018 | Durango | Durango | La Casita | PUEBLO , 34198 LA CASITA, DURANGO DURANGO ENTRE Y , LINEAS DE CONDUCCION ELECTRICA EN CALLES PERIFERICAS DE LA LOCALIDAD | -104.7837 | 23.7277
DUR220302101019 | Durango | Durango | Victoria de Durango | CALLE SAN LUIS POTOSI INTERIOR SN COLONIA MORGA, 34010 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE PUERTO VALLARTA Y CALLE VERACRUZ, CALLE ZACATECAS A 200 METROS DE DISTANCIA DE DE ESCUELA DE EDUCACION BASICA CADI MORGA | -104.6823 | 24.0439
DUR220302101020 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | CALLE EGLANTINAS COLONIA BRITTINGHAM, 35030 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE AVENIDA JUAN NAVARRETE Y CALLE LAURELES, CALLE LAS FLORES A UNA CUADRA DEL ACERTIJO MUSEO INTERACTIVO LAGUNA DURANGO | -103.4939 | 25.575
DUR220302101022 | Durango | Durango | Victoria de Durango | COLONIA VALLE VERDE SUR, 34194 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA VALLE VERDE | -104.6485 | 23.9859
DUR220302101024 | Durango | Durango | Victoria de Durango | COLONIA IGNACIO ZARAGOZA, 34167 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA IGNACIO ZARAGOZA | -104.6068 | 24.0064
DUR220302101025 | Durango | Durango | Victoria de Durango | COLONIA LAS PALMAS, 34014 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA LAS PALMAS | -104.6978 | 24.0459
DUR220302101026 | Durango | Durango | Victoria de Durango | COLONIA LADERA DEL PEDREGAL, 34015 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA LADERA DEL PEDREGAL | -104.6974 | 24.0484
DUR220302101027 | Durango | Durango | Victoria de Durango | COLONIA MASSIE, 34217 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA MASÍE | -104.6479 | 24.0556
DUR220302101029 | Durango | Durango | Victoria de Durango | EJIDO BENITO JUÁREZ, 34163 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN VARIAS CALLES DEL EJIDO BENITO JUAREZ | -104.6189 | 24.0099
DUR220302101030 | Durango | Santiago Papasquiaro | Vascogil | PUEBLO VASCOGIL, 34627 VASCOGIL, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO EN LA LOCALIDAD DE VASCOGIL | -106.3811 | 24.896
DUR220302101031 | Durango | Santiago Papasquiaro | Melchor Ocampo | RANCHERIA MELCHOR OCAMPO, 34604 MELCHOR OCAMPO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO MELCHOR OCAMPO | -105.2602 | 25.3654
DUR220302101034 | Durango | Durango | Victoria de Durango | COLONIA LEGISLADORES DURANGUEÑOS, 34046 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN VARIAS CALLES DEL FRACCIONAMIENTO LEGISLADORES DURANGUEÑOS | -104.6969 | 24.0271
DUR220302101035 | Durango | Durango | Victoria de Durango | COLONIA LAS CALANDRIAS, 34147 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA LAS CALANDRIAS | -104.687 | 23.9945
DUR220302101036 | Durango | Durango | Victoria de Durango | COLONIA SAN FERNANDO, 34225 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN VARIAS CALLES DEL FRACCIONAMIENTO SAN FERNANDO | -104.5913 | 24.0629
DUR220302101037 | Durango | Durango | Victoria de Durango | COLONIA PALMA ALTA, 34014 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA PALMA ALTA | -104.6998 | 24.0431
DUR220302101038 | Durango | Durango | Victoria de Durango | COLONIA HUMBERTO GUTIERREZ, 34164 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA HUMBERTO GUTIERREZ | -104.6049 | 24.0147
DUR220302101039 | Durango | Durango | Victoria de Durango | COLONIA LÁZARO SERRANO, 34164 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA LÁZARO SERRANO | -104.5998 | 24.0171
DUR220302101040 | Durango | Durango | Victoria de Durango | COLONIA ALIANZA POR DURANGO, 34164 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA ALIANZA POR DURANGO | -104.6057 | 24.0175
DUR220302101045 | Durango | Santiago Papasquiaro | Boca del Potrero | PUEBLO BOCA DEL POTRERO, 34614 BOCA DEL POTRERO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO EN LA LOCALIDAD BOCA DEL POTRERO | -105.5734 | 24.6483
DUR220302101047 | Durango | Santiago Papasquiaro | Santiago Papasquiaro | CIUDAD SANTIAGO PAPASQUIARO CENTRO, 34630 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE TECHOS EN VIVIENDAS LOCALIZADAS EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD | -105.4213 | 25.0414
DUR220302101049 | Durango | Durango | Victoria de Durango | COLONIA LUZ DEL CARMEN, 34164 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA LUZ DEL CARMEN | -104.6068 | 24.0169
DUR220302101050 | Durango | Durango | Victoria de Durango | COLONIA MIGUEL CRUZ JOSÉ, 34164 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA MIGUEL CRUZ JOSÉ | -104.6023 | 24.0128
DUR220302101052 | Durango | Durango | Victoria de Durango | COLONIA JUSTICIA SOCIAL, 00000 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA JUSTICIA SOCIAL | -104.6532 | 23.9805
DUR220302101054 | Durango | Santiago Papasquiaro | José María Morelos (Chinacates) | PUEBLO JOSÉ MARÍA MORELOS (CHINACATES), 34607 JOSÉ MARÍA MORELOS (CHINACATES), SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE TECHOS EN VIVIENDAS LOCALIZADAS EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD | -105.2089 | 25.0128
DUR220302101055 | Durango | Santiago Papasquiaro | El Tambor | RANCHERIA EL TAMBOR, 34605 EL TAMBOR, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE TECHOS EN VIVIENDAS LOCALIZADAS EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD | -105.4323 | 25.1055
DUR220302101073 | Durango | Santiago Papasquiaro | Santiago Papasquiaro | PUEBLO SANTIAGO PAPASQUIARO CENTRO, 34630 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE PISOS EN VARIAS LOCALIDADES DE LA CABECERA MUNICIPAL | -105.4221 | 25.0465
DUR220302101074 | Durango | Santiago Papasquiaro | La Palestina | PUEBLO LA PALESTINA, 34606 LA PALESTINA, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE PISOS EN LA LOCALIDAD DE LA PALESTINA | -105.1741 | 25.0539
DUR220302101075 | Durango | Santiago Papasquiaro | José María Morelos (Chinacates) | PUEBLO JOSÉ MARÍA MORELOS (CHINACATES), 34607 JOSÉ MARÍA MORELOS (CHINACATES), SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE PISOS EN LA LOCALIDAD JOSE MARIA MORELOS | -105.2092 | 25.0132
DUR220302101076 | Durango | Santiago Papasquiaro | Santiago Papasquiaro | PUEBLO SANTIAGO PAPASQUIARO CENTRO, 34630 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE BAÑOS EN VIVIENDAS LOCALIZADAS EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD | -105.4228 | 25.0444
DUR220302101077 | Durango | Santiago Papasquiaro | El Correo | RANCHERIA EL CORREO, 34605 EL CORREO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE BAÑOS EN VIVIENDAS LOCALIZADAS EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD | -105.4317 | 25.1191
DUR220302101078 | Durango | Santiago Papasquiaro | El Barreal | RANCHERIA EL BARREAL, 34603 EL BARREAL, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE BAÑOS EN VIVIENDAS LOCALIZADAS EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD | -105.4461 | 25.0003
DUR220302101079 | Durango | Santiago Papasquiaro | Santiago Papasquiaro | PUEBLO SANTIAGO PAPASQUIARO CENTRO, 34630 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , VARIAS OBRAS DISTRIBUIDAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD | -105.4235 | 25.0478
DUR220302101081 | Durango | Santiago Papasquiaro | Llano Prieto | RANCHERIA LLANO PRIETO, 34610 LLANO PRIETO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , VARIAS OBRAS DISTRIBUIDAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD | -105.3591 | 24.8759
DUR220302101082 | Durango | Santiago Papasquiaro | El Barreal | RANCHERIA EL BARREAL, 34603 EL BARREAL, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , VARIAS OBRAS DISTRIBUIDAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD | -105.4461 | 25.0003
DUR220302101083 | Durango | Santiago Papasquiaro | El Cazadero | PUEBLO EL CAZADERO, 34600 EL CAZADERO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , VARIAS OBRAS DISTRIBUIDAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD | -105.4506 | 25.0743
DUR220302101084 | Durango | Santiago Papasquiaro | Garame de Arriba | RANCHERIA GARAME DE ARRIBA, 34616 GARAME DE ARRIBA, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , VARIAS OBRAS DISTRIBUIDAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD | -105.5012 | 25.0391
DUR220302101085 | Durango | Santiago Papasquiaro | El Aguajito | RANCHERIA EL AGUAJITO, 34607 EL AGUAJITO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , VARIAS OBRAS DISTRIBUIDAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD | -105.5077 | 24.9822
DUR220302111180 | Durango | San Juan del Río | San Juan del Río del Centauro del Norte | COLONIA SAN JUAN DEL RÍO DEL CENTAURO DEL NORTE CENTRO, 34480 SAN JUAN DEL RÍO DEL CENTAURO DEL NORTE, SAN JUAN DEL RÍO DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 250 MTS DEL PANTEON MUNICIPAL. A UN LADO DEL CAR WASH EL CURADERO | -104.4694 | 24.7804
DUR220302112667 | Durango | Ocampo | Villa las Nieves | CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO VILLA LAS NIEVES, 35381 VILLA LAS NIEVES, OCAMPO DURANGO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, CALLE VICENTE GUERRERO LA PAVIMENTACION DE LA CALLE SE REALIZARA DENTRO DEL PUEBLO D | -105.3934 | 26.3991
DUR220302115806 | Durango | Durango | El Nayar | CALLE DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR SN PUEBLO EL NAYAR, 34330 EL NAYAR, DURANGO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LOCALIDAD EL NAYAR A LAS FALDAS DEL CERRO | -104.7075 | 23.9535
DUR220302117884 | Durango | Durango | Nueva Patria (Santo Domingo) | PUEBLO NUEVA PATRIA SANTO DOMINGO, 34365 NUEVA PATRIA (SANTO DOMINGO), DURANGO DURANGO ENTRE Y , EN DOMICILIO CONOCIDO LOCALIDAD DE NUEVA PATRIA DURANGO | -105.4614 | 24.0556
DUR220302117927 | Durango | Gómez Palacio | El Quemado | EJIDO EL QUEMADO, 35118 EL QUEMADO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , EN EL EJIDO EL QUEMADO DENTRO DEL PERIMETRO SACRAMENO. CARRETERA A FCO. I. MADERO DEL MUNICPIO DE GOMEZ PALACIO. | -103.3795 | 25.711
DUR220302101091 | Durango | Santiago Papasquiaro | Santiago Papasquiaro | PUEBLO SANTIAGO PAPASQUIARO CENTRO, 34630 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , CALLE DIEZ DE ABRIL | -105.4223 | 25.0466
DUR220302106588 | Durango | Tamazula | El Sobaco | CALLEJON EL SOBACO RANCHERIA EL SOBACO, 34570 EL SOBACO, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , EL ASENTAMIENTO DE EL SOBACO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA PARTE NORTE DEL MUNICIPIO EN LA ZONA EL DURAZNO. | -106.8541 | 25.4783
DUR220302108804 | Durango | Tepehuanes | Santa Catarina de Tepehuanes | COLONIA LA ESTACIÓN II, 35600 SANTA CATARINA DE TEPEHUANES, TEPEHUANES DURANGO ENTRE ANDADOR LOS TERRENOS Y CALLE A LA ESTACIÓN, AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN COLONIA LA ESTACIÓN II EN SANTA CATARINA DE TEPEHUANES ZONA DE | -105.7176 | 25.3486
DUR220302111262 | Durango | Durango | San Miguel de las Maravillas de Arriba | CALLE DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR SN PUEBLO SAN MIGUEL DE LAS MARAVILLAS DE ARRIBA, 34330 SAN MIGUEL DE LAS MARAVILLAS DE ARRIBA, DURANGO DURANGO ENTRE Y , EQUIPAMIENTO FOTOVOLTAICO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA LO | -104.6417 | 23.889
DUR220302115827 | Durango | Topia | Rancho de Tío Juan | CAMINO TRAMO RANCHO TIO JUAN - EL VALLE DE TOPIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 100 + undefined RANCHO RANCHO DE TÍO JUAN, 34545 RANCHO DE TÍO JUAN, TOPIA DURANGO ENTRE Y , EL CAMINO INICIA AL NOROESTE A 45 DOS HORAS DE LA CA | -106.5566 | 25.2912
DUR220302117988 | Durango | Nombre de Dios | Nombre de Dios | CALLE FRANCISCO VILLA COLONIA EJIDAL, 34843 NOMBRE DE DIOS, NOMBRE DE DIOS DURANGO ENTRE CALLE CAPITÁN NEVAREZ Y , CALLE LICENCIADO ADOLFO LOPEZ MATEOS LA OBRA REFERIDA SE UBICA EN LA CALLE FRANCISCO VILLA ENTRE CALLE CAPITÁN | -104.2304 | 23.8402
DUR220302118026 | Durango | Mezquital | La Mesa de San Buena (San Buena) | RANCHERIA LA MESA DE SAN BUENA SAN BUENA, 34995 LA MESA DE SAN BUENA (SAN BUENA), MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL ENTRONQUE CAMINO DE LAS MONTAÑAS A MURUATA CON DESTINO HACIA LAS MESAS DE SAN BUENA LA | -104.4304 | 22.7343
DUR220302118038 | Durango | Nombre de Dios | Nombre de Dios | CALLE ELPIDIO G. VELAZQUEZ FRACCIONAMIENTO LAS TROJES, 34844 NOMBRE DE DIOS, NOMBRE DE DIOS DURANGO ENTRE CALLE CAPITÁN FRANCISCO SARABIA Y , CALLE CARLOS SALINAS DE GORTARI LA OBRA REFERIDA SE LOCALIZA EN LA CALLE ELPIDIO G. | -104.237 | 23.8384
DUR220302118047 | Durango | Durango | General Máximo García (El Pino) | CALLE DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR SN PUEBLO GENERAL MÁXIMO GARCÍA EL PINO, 34380 GENERAL MÁXIMO GARCÍA (EL PINO), DURANGO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LOCALIDAD MAXIMO GARCIA EL | -104.8153 | 23.9746
DUR220302118052 | Durango | Nombre de Dios | General Francisco Villa (Paso Real) | PUEBLO GENERAL FRANCISCO VILLA PASO REAL, 34857 GENERAL FRANCISCO VILLA (PASO REAL), NOMBRE DE DIOS DURANGO ENTRE Y , LA OBRA REFERIDA SE LOCALIZA EN LA CALLE PRINCIPAL DEL POBLADO GENERAL FRANCISCO VILLA PASO REAL A UN CO | -104.234 | 23.9144
DUR220302121962 | Durango | Mezquital | El Chapulín | RANCHERIA EL CHAPULÍN, 34984 EL CHAPULÍN, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICARÁ EN LA LOCALIDAD EL CHAPULÍN MUNICIPIO DE MEZQUITAL DGO PARA LLEGAR A DICHA LOCALIDAD SE DEBE DE TOMAR LA CARRETERA MEZQUITAL TEMOAYA | -104.5208 | 22.9597
DUR220302106675 | Durango | Tamazula | Coloma | CALLE COLOMA RANCHERIA COLOMA, 34588 COLOMA, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , EL POBLADO DE COLOMA PERTENECE A LA ZONA CENTRO SE ENCUENTRA A 8 MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CARRETERA A CHAPOTAN | -106.9279 | 24.9474
DUR220302106689 | Durango | Tamazula | El Guamuchilito | CAMINO TRAMO EL RINCON - EL GUAMUCHILITO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 37 + 1 RANCHERIA EL GUAMUCHILITO, 34587 EL GUAMUCHILITO, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO EN LA ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO CERCA DE LA CABEC | -106.7612 | 24.7954
DUR220302106740 | Durango | Vicente Guerrero | Vicente Guerrero | CALLE SANTA ELENA INTERIOR SN COLONIA EJIDAL, 34894 VICENTE GUERRERO, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE CALLE ROBLE Y CALLE DE LA JUVENTUD, CALLE CENTAURO LA OBRA SE UBICA A UN COSTADO DEL IMSS Y FRENTE AL CBTIS 96. | -103.9754 | 23.7199
DUR220302111294 | Durango | Durango | El Toboso | CALLE DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR SN PUEBLO EL TOBOSO, 34398 EL TOBOSO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , EQUIPAMIENTO FOTOVOLTAICO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL TOBOSO UBICADO A LA SALIDA DEL PUEBLO | -104.5787 | 24.2744
DUR220302114107 | Durango | Topia | Topia | PEATONAL PLAZA MUNICIPAL PUEBLO TOPIA, 34540 TOPIA, TOPIA DURANGO ENTRE CALLE HIDALGO Y , LAS ACCIONES DE ALUMBRADO PUBLICO SE ENCUENTRAN UBICADAS EN LA PLAZA MUNICIPAL. | -106.5714 | 25.2089
DUR220302114137 | Durango | Durango | Victoria de Durango | BOULEVARD DOLORES DEL RIO INTERIOR SN COLONIA JOSÉ MARTÍ, 34175 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE MENDEZ ARCEO Y BOULEVARD DOMINGO ARRIETA, CALLE 6 DE JULIO REHABILITACIÓN DEL ESPACIO MULTIDEPORTIVO FELIX TORRE C | -104.6619 | 24.0197
DUR220302118062 | Durango | Canelas | Zapotes de Rodríguez | PUEBLO ZAPOTES DE RODRÍGUEZ, 34514 ZAPOTES DE RODRÍGUEZ, CANELAS DURANGO ENTRE Y , EL PUEBLO DE ZAPOTES DE RODRÍGUEZ LO PUEDES ENCONTRAR A 2.4 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN SUROESTE DE LA LOCALIDAD DE CANELAS Y EL PROYECTO SE LO | -106.561 | 25.1372
DUR220302118077 | Durango | Canelas | Arroyo Grande | PUEBLO ARROYO GRANDE, 34524 ARROYO GRANDE, CANELAS DURANGO ENTRE Y , LO PUEDES ENCONTRAR A 6.5 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN NORESTE DE LA LOCALIDAD DE CANELAS Y EL PROYECTO SE LOCALIZA EN CADA UNO DE LOS POSTES DE LA ENTRADA PR | -106.5138 | 25.0739
DUR220302121988 | Durango | Mezquital | Candelarita | RANCHERIA CANDELARITA, 34983 CANDELARITA, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , CANDELARITA MUNICIPIO DE MEZQUITAL DGO PARA LLEGAR A DICHA LOCALIDAD ES NECESARIO TOMAR LA CARRETERA MEZQUITALTEMOAYA Y SEGUIR RECTO HASTA LLEGAR A LA L | -104.608 | 22.7773
DUR220302122545 | Durango | Canatlán | Bruno Martínez (San Bartolo) | PUEBLO , 34466 BRUNO MARTÍNEZ (SAN BARTOLO), CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , EN DISTINTAS UBICACIONES DENTRO DE LA LOCALIDAD DE BRUNO MARTINEZ | -104.6514 | 24.519
DUR220302122548 | Durango | Canatlán | Canatlán | CALLE ALVARO OBREGON CIUDAD CANATLÁN CENTRO, 34450 CANATLÁN, CANATLÁN DURANGO ENTRE CALLE PRIMERA Y CALLE FRANCISCO IMADERO, CALLE ALVARO OBREGON EN EL FRACCIONAMIENTO MIJARES | -104.773 | 24.5288
DUR220302122549 | Durango | Canatlán | Canatlán | CIUDAD , 34450 CANATLÁN, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , COLOCACION DE CALENTADOR SOLAR EN LAS DISTINTAS AREAS DE LA CUIDAD | -104.7725 | 24.5248
DUR220302122550 | Durango | Canatlán | Canatlán | CALLEJON FRANCISCO ZARCO COLONIA ROMA, 34453 CANATLÁN, CANATLÁN DURANGO ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE FRANCISCO ZARCO, EN EL CALLEJON FRANCISCO ZARCO EN LA COLONIA ROMA | -104.7801 | 24.5259
DUR220302122553 | Durango | Canatlán | Canatlán | CALLE PRIMERA FRACCIONAMIENTO MIJARES, 34453 CANATLÁN, CANATLÁN DURANGO ENTRE CALLE SEGUNDA Y CALLEJON ALVARON OBREGON, CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES EN LA CALLE PRIMERA EN EL FRACCIONAMIENTO MIJARES | -104.7732 | 24.5275
DUR220302122554 | Durango | Canatlán | Canatlán | CALLE MINA COLONIA CANATLÁN CENTRO, 34450 CANATLÁN, CANATLÁN DURANGO ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE VICTORIA, CALLE PRESIDIO EN CALLE MINA ENTRE CALLE ABASOLA Y CALLE PRESIDIO | -104.78 | 24.5266
DUR220302122557 | Durango | Canatlán | Canatlán Viejo | PUEBLO CANATLÁN VIEJO, 34407 CANATLÁN VIEJO, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , EN LA LOCALIDAD DEL PRESIDIO | -104.7861 | 24.5192
DUR220302122559 | Durango | Canatlán | José Guadalupe Aguilera (Santa Lucía) | CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO JOSÉ GUADALUPE AGUILERA (SANTA LUCÍA), 34465 JOSÉ GUADALUPE AGUILERA (SANTA LUCÍA), CANATLÁN DURANGO ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE BENITO JUAREZ EN LA LCLAIDAD DE SANTA LU | -104.709 | 24.4544
DUR220302122561 | Durango | Canatlán | Canatlán | PRIVADA ZARAGOZA BARRIO 30 VIEJOS, 34457 CANATLÁN, CANATLÁN DURANGO ENTRE CALLE SOLEDAD ALVAREZ Y CALLE PRESIDIO, CALLE ZARAGOZA PRIVADA ZARAGOZA EN EL BARRIO DE LOS 30 VIEJOS | -104.7799 | 24.5259
DUR220302122565 | Durango | Canatlán | El Tule | PUEBLO , 34445 EL TULE, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADOR SOLAR EN LA LOCALIDAD DE EL TULE | -105.2045 | 24.5907
DUR220302122566 | Durango | Canatlán | Francisco Zarco (Las Delicias) | PUEBLO , 34400 FRANCISCO ZARCO (LAS DELICIAS), CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , INSTALACION Y SUMINISTRO DE CALENTADPR SOLAR EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO ZARCO | -104.831 | 24.6381
DUR220302122568 | Durango | Canatlán | Gomelia | PUEBLO , 34445 GOMELIA, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADOR SOLAR EN LA LOCALIDAD DE GOMELIA | -105.231 | 24.5515
DUR220302122569 | Durango | Canatlán | Ignacio M. Altamirano (La Luz) | PUEBLO , 34405 IGNACIO M. ALTAMIRANO (LA LUZ), CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADOR SOLAR EN LA LOCALIDAD DE IGNACIO M. ALTAMIRANO | -104.7205 | 24.5979
DUR220302124162 | Durango | Durango | San Francisco del Manzanal | CALLE CAMINO AL POBLADO SAN FRANCISCO DEL MANZANAL INTERIOR SN PUEBLO SAN FRANCISCO DEL MANZANAL, 34324 SAN FRANCISCO DEL MANZANAL, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE ENTRONQUE CARRETERA AL MEZQUITAL Y CALLE POBLADO SAN FRANCISCO DEL MA | -104.4666 | 23.8705
DUR220302127139 | Durango | Guadalupe Victoria | Guadalupe Victoria | AVENIDA HIDALGO BARRIO GUADALUPE VICTORIA CENTRO, 34700 GUADALUPE VICTORIA, GUADALUPE VICTORIA DURANGO ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE IGNACIO LÓPEZ RAYON UBICADA EN EL BARRIO DE LA EX HACIENDA DE TAPONA A DOS | -104.1256 | 24.4521
DUR220302116495 | Durango | Durango | Valle Florido | CALLE DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR SN PUEBLO VALLE FLORIDO, 34326 VALLE FLORIDO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LOCALIDAD VALLE FLORIDO | -104.5255 | 23.8189
DUR220302121444 | Durango | Gómez Palacio | La Aurora | EJIDO AHEDO, 35106 LA AURORA, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , EN EL EJIDO AHEDO DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO. CARRETERA A CHIHUAHUA DENTRO DEL PERIMETRO LAVIN | -103.6068 | 25.7702
DUR220302121453 | Durango | Gómez Palacio | La Popular | EJIDO LA POPULAR, 35130 LA POPULAR, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , EN EL EJIDO LA POPULAR DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO. CARRETERA A LA ESMERALDA DENTRO DEL PERIMETRO CENTRO | -103.4652 | 25.6808
DUR220302121459 | Durango | Gómez Palacio | La Competencia | EJIDO LA COMPETENCIA, 35135 LA COMPETENCIA, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , EN EL EJIDO LA COMPETENCIA DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO. CARRETERA A CHIHUAHUA DENTRO DEL PERIMETRO LAVIN | -103.5265 | 25.673
DUR220302121464 | Durango | Gómez Palacio | Pastor Rouaix (Jaboncillo) | EJIDO PASTOR ROUAIX (JABONCILLO), 35120 PASTOR ROUAIX (JABONCILLO), GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , EN EL EJIDO JABONCILLO DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO. CARRETERA A CHIHUAHUA DENTRO DEL PERIMETRO LAVIN | -103.4494 | 25.7572
DUR220302121476 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | AVENIDA CHAPALA 100 INTERIOR S/N COLONIA NOGALES, 35025 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE AVENIDA CHAPALA Y BOULEVARD SANCHEZ MADARIAGA, CALLE MEXICO EN EL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO DE LA COLONIA LOS NOGALES CARRETERA | -103.5207 | 25.5824
DUR220302122662 | Durango | Santiago Papasquiaro | La Palestina | RANCHERIA LA PALESTINA, 34606 LA PALESTINA, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA TOMANDO LA CARRETERA DURANGO J GPE AGUILERA HASTA LLEGAR LOCALIDAD DE JOSÉ MARÍA MORELOS Y AL TERMINAR LA LOCALIDAD DAR VUELTA | -105.176 | 25.0572
DUR220302112958 | Durango | Hidalgo | El Entronque del Carrizo | EJIDO EL ENTRONQUE DEL CARRIZO, 35327 EL ENTRONQUE DEL CARRIZO, HIDALGO DURANGO ENTRE Y , LA ACCIÓN SE ENCUENTRA UBICADA A UNA CUADRA DE LA IGLESIA DEL SANTO NIÑO DE ATOCHA EN LA LOCALIDAD DE EL ENTRONQUE EL CARRIZO HGO DG | -105.0325 | 26.1373
DUR220302112984 | Durango | Hidalgo | Las Playas | EJIDO LAS PLAYAS, 35340 LAS PLAYAS, HIDALGO DURANGO ENTRE Y , LA ACCIÓN SE ENCUENTRA UBICADA ANTES DE LLEGAR AL ARROYO DENTRO DE LA LOCALIDAD DE LAS PLAYAS HGO DGO CON DOMICILIO CONOCIDO | -104.7744 | 25.7003
DUR220302122719 | Durango | Santiago Papasquiaro | La Loma | RANCHERIA LA LOMA, 34600 LA LOMA, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , TOMAR CARRETERA LOS HERRERATOPIA APROXIMADAMENTE 24.8 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO Y LLEGAMOS AL ENT | -105.4437 | 25.1092
DUR220302122753 | Durango | Canatlán | José Cruz Gálvez (Cañas) | PUEBLO , 34404 JOSÉ CRUZ GÁLVEZ (CAÑAS), CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , COLOCACION Y SUMNISTRO DE CALENTADOR SOLAR EN DISTINTAS AREAS DELNTRO DE JOSE CRUZ GALVEZ | -104.7623 | 24.7626
DUR220302122762 | Durango | Canatlán | José Guadalupe Aguilera (La Granja) | PUEBLO , 34465 JOSÉ GUADALUPE AGUILERA (LA GRANJA), CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , COLOCACION Y SUMINISTRO DE CALENTADOR SOLAR EN LA LOCALIDAD DE JOSE AGUADALUPE AGUIELERA | -104.6996 | 24.4415
DUR220302122811 | Durango | Santiago Papasquiaro | Santiago Papasquiaro | CALLE BACA ORTÍZ INTERIOR SN COLONIA LA SIERRA, 34640 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , BOULEVARD TAGARETE INGRESAR POR BOULEVARD H. COLEGIO MILITAR HASTA SEMÁFOROS DEL BLVD ANTONIO RAMIREZ Y DAR V | -105.4339 | 25.0421
DUR220302109485 | Durango | Durango | Morcillo | CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO MORCILLO, 34393 MORCILLO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE BORDO DE ABREVADERO EN LA LOCALIDAD DE MORCILLO EN LA ZONA SERRANA DE LA LOCALIDAD | -104.6719 | 24.1249
DUR220302119115 | Durango | Santiago Papasquiaro | La Soledad | RANCHERIA LA SOLEDAD, 34600 LA SOLEDAD, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , LOCALIDAD QUE SE ENCUENTRA A 10.1 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN SUROESTE, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO, INGRESANDO POR CARRETERA | -105.4975 | 25.1017
DUR220302113065 | Durango | Durango | El Nayar | CALLE DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR SN PUEBLO EL NAYAR, 34330 EL NAYAR, DURANGO DURANGO ENTRE Y , EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL NAYAR UBICADO A UN COSTADO DEL DOMO | -104.6964 | 23.9632
DUR220302113081 | Durango | Durango | Victoria de Durango | CALLE PINO SUAREZ INTERIOR SN COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, 34236 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE AQUILES SERDAN REHABILITACION DE TANQUE ELEVADO DE AGUA POTABLE EN LA LOCA | -104.5898 | 24.0491
DUR220302109525 | Durango | Durango | Rodríguez Puebla | CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO RODRÍGUEZ PUEBLA, 34377 RODRÍGUEZ PUEBLA, DURANGO DURANGO ENTRE Y , REHABILITACIÓN DE BORDO DE ABREVADERO EN LA LOCALIDAD DE RODRÍGUEZ PUEBLA EN LA ZONA SERRANA DE LA LOCALIDAD | -105.0847 | 24.304
DUR220302109541 | Durango | Durango | Unión de Rodríguez | CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO UNIÓN DE RODRÍGUEZ, 34378 UNIÓN DE RODRÍGUEZ, DURANGO DURANGO ENTRE Y , REHABILITACIÓN DE BORDO DE ABREVADERO EN LA LOCALIDAD DE UNIÓN DE RODRÍGUEZ EN LA ZONA SERRANA DE LA LOCALIDAD | -105.063 | 24.2615
DUR220302113151 | Durango | Durango | Victoria de Durango | AVENIDA FERROCARRIL INTERIOR SN COLONIA LAS MARGARITAS, 34045 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE MANGO Y CALLE MAZADA, CALLE LIRIO REHABILITACIÓN DEL ESPACIO MULTIDEPORTIVO 450 UBICADO A UN COSTADO DE LAS INSTALACI | -104.6996 | 24.0225
DUR220302122979 | Durango | Guanaceví | Ciénega Prieta | CAMINO TRAMO LAS POMAS - CIENEGA PRIETA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 EJIDO CIÉNEGA PRIETA, 35417 CIÉNEGA PRIETA, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , CAMINO QUE COMUNICA LAS LOCALIDADES LAS POMAS Y CIENEGA PRIETA | -106.0608 | 26.2519
DUR220302120613 | Durango | Canatlán | El Progreso (Los Pinos) | PUEBLO EL PROGRESO (LOS PINOS), 34403 EL PROGRESO (LOS PINOS), CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , EN LA ESCUELA PRIMARIA EN LA LOCALIDAD EL PROGRESO | -104.8371 | 24.6393
DUR220302120614 | Durango | Canatlán | General Martín López | PUEBLO GENERAL MARTÍN LÓPEZ, 34465 GENERAL MARTÍN LÓPEZ, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE MARTIN LOPEZ | -104.7522 | 24.4601
DUR220302120619 | Durango | Canatlán | Colonia Anáhuac (Palo Blanco) | PUEBLO COLONIA ANÁHUAC (PALO BLANCO), 34467 COLONIA ANÁHUAC (PALO BLANCO), CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , EN LA LOCALIDAD DE LA COLONIA ANAHUAC | -104.6164 | 24.4102
DUR220302120620 | Durango | Canatlán | Colonia Anáhuac (Palo Blanco) | PUEBLO COLONIA ANÁHUAC (PALO BLANCO), 34467 COLONIA ANÁHUAC (PALO BLANCO), CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , EN LA LOCALIDAD DE ANAHUAC | -104.6121 | 24.4099
DUR220302120630 | Durango | Canatlán | Medina | PUEBLO MEDINA, 34406 MEDINA, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , DENTRO DE LA LOCALIDAD DE MEDINA | -104.6305 | 24.5625
DUR220302119536 | Durango | Mezquital | Santa Gertrudis | RANCHERIA SANTA GERTRUDIS, 34973 SANTA GERTRUDIS, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , EL CENTRO INTEGRADOR SE LOCALIZA A UN LADO DE LA IGLESIA DE LA LOCALIDAD ENFRENTE DE LA CARRETERA NO 23 QUE VA HACIA LA LOCALIDAD DE SAN FRANCIS | -104.3764 | 23.5477
DUR220302119546 | Durango | San Juan del Río | San José de la Vieja | RANCHERIA SAN JOSÉ DE LA VIEJA, 34486 SAN JOSÉ DE LA VIEJA, SAN JUAN DEL RÍO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD | -104.3825 | 24.9908
DUR220302119576 | Durango | Mezquital | El Troncón | RANCHERIA EL TRONCÓN, 34974 EL TRONCÓN, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZO EN EL PREESCOLAR ENRIQUE LAUVCHER EL CUAL SE LOCALIZA A UN LADO DE LA IGLESIA DE LA LOCALIDAD Y APROXIMADAMENTE A 480 METROS DE LA CARR | -104.3896 | 23.4915
DUR220302119579 | Durango | San Juan del Río | Río Grande | EJIDO RÍO GRANDE, 34497 RÍO GRANDE, SAN JUAN DEL RÍO DURANGO ENTRE Y , UBICADO A UN LADO A MITAD DEL PUEBLO | -104.4582 | 24.7294
DUR220302119593 | Durango | San Juan del Río | San Juan del Río del Centauro del Norte | COLONIA SAN JUAN DEL RÍO DEL CENTAURO DEL NORTE CENTRO, 34480 SAN JUAN DEL RÍO DEL CENTAURO DEL NORTE, SAN JUAN DEL RÍO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DEL PARQUE MUNICIPAL SAN JUAN DEL RIO | -104.4616 | 24.7775
DUR220302113329 | Durango | Hidalgo | Villa Hidalgo | EJIDO VILLA HIDALGO, 35300 VILLA HIDALGO, HIDALGO DURANGO ENTRE Y , ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN TODA LA LOCALIDAD DE VILLA HIDALGO HGO. DGO. CON DOMICILIOS CONOCIDOS | -104.9195 | 26.2456
DUR220302123026 | Durango | San Bernardo | San Bernardo | EJIDO SAN BERNARDO, 35490 SAN BERNARDO, SAN BERNARDO DURANGO ENTRE Y , CABECERA MUNICIPAL | -105.5257 | 26.0025
DUR220302123074 | Durango | Mezquital | La Guacamayita | RANCHERIA LA GUACAMAYITA, 34980 LA GUACAMAYITA, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE GUACAMAYITA LAS CASAS BENEFICIADAS CON TECHO DE LAMINA GALVANIZADA SE DISTRIBUYEN EN DIFERENTES PUNTOS DE L | -104.7119 | 23.3335
DUR220302120681 | Durango | Durango | Victoria de Durango | CALLE 20 DE NOVIEMBRE INTERIOR 1 COLONIA TIERRA Y LIBERTAD, 34127 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE 08 DE ABRIL, CALLE PRIMERO DE MAYO EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE ENTRE CALLE 08 DE ABRIL Y CAL | -104.6909 | 24.007
DUR220302110167 | Durango | Durango | Victoria de Durango | ANDADOR CHICHIMECA INTERIOR SN COLONIA ROSAS DEL TEPEYAC, 34020 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE TEPOPAN Y CALLE NETZAHUALCOYOTL, CALLE TIZOC AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADOEN ANDADOR CHICHIMECA A UN COSTADO | -104.6778 | 24.0468
DUR220302120759 | Durango | Gómez Palacio | El Compás | EJIDO SANTOÑA, 35119 EL COMPÁS, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , EN EL EJIDO SANTOÑA DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO. CARRETERA A FCO I . MADERO DENTRO DEL PERIMETRO SACRAMENTO | -103.3666 | 25.6857
DUR220302123806 | Durango | Canatlán | Ricardo Flores Magón | PUEBLO , 34467 RICARDO FLORES MAGÓN, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADOR SOLAR EN LA LOCALIDAD DE RICARDO FLORES MAGON | -104.5294 | 24.462
DUR220302123811 | Durango | Canatlán | San José de Gracia | PUEBLO , 34465 SAN JOSÉ DE GRACIA, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , COLOCACION Y SUMINISTRO DE CALENTADOR SOLAR EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE GRACIA | -104.7418 | 24.4727
DUR220302123813 | Durango | Canatlán | Santa Cruz | PUEBLO , 34443 SANTA CRUZ, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , COLOCACION DE CALENTADOR SOLAR EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ | -104.6867 | 24.4871
DUR220302123814 | Durango | Canatlán | Veintidós de Mayo | PUEBLO , 34460 VEINTIDÓS DE MAYO, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , COLOCACION Y SUMINISTRO DE CALENTADOR SOLAR EN LAS DISTINTAS ZONAS DE LA LOCALIDAD VEINTIDO DE MAYO | -104.7694 | 24.3111
DUR220302123816 | Durango | Canatlán | Venustiano Carranza (Ocotán) | PUEBLO , 34466 VENUSTIANO CARRANZA (OCOTÁN), CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , COLOCACION Y SUMINISTRO DE CALENTADOR SOLAR EN LA LOCALIDAD DE VENUSTIANO CARRANZA | -104.6279 | 24.4718
DUR220302112885 | Durango | Santiago Papasquiaro | Metates | RANCHERIA METATES, 34627 METATES, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 97.9 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO TOMANDO CARRETERA SANTIAGO A LOS ALTARES HASTA LLE | -106.3187 | 25.0203
DUR220302120338 | Durango | San Juan del Río | Sauz de Abajo | RANCHERIA SAUZ DE ABAJO, 34496 SAUZ DE ABAJO, SAN JUAN DEL RÍO DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE EL CAMINO DE LA LOCALIDAD DE SAUZ D EABAJO HACIA EL BALNEARIO EL POZO | -104.4671 | 24.7124
DUR220302120363 | Durango | San Juan del Río | San Juan del Río del Centauro del Norte | COLONIA SAN JUAN DEL RÍO DEL CENTAURO DEL NORTE CENTRO, 34480 SAN JUAN DEL RÍO DEL CENTAURO DEL NORTE, SAN JUAN DEL RÍO DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO A UN COSTADO DEL PREESCOLAR COMUNITARIO LAS NUBES EN EL BARRIO | -104.4523 | 24.7758
DUR220302120367 | Durango | Durango | Victoria de Durango | CALLE SILVESTRE REVUELTAS INTERIOR SN COLONIA JOSÉ ÁNGEL LEAL, 34206 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE BOULEVARD JUAN PABLO II Y CALLE GUANACEVI, CALLE SIMON BOLIVAR PROYECTO INTEGRAL EN CALLE SILVETSRE REVUELTAS DE LA | -104.6418 | 24.0522
DUR220302120384 | Durango | Durango | Victoria de Durango | CALLE SILVESTRE REVUELTAS INTERIOR SN COLONIA JOSÉ ÁNGEL LEAL, 34206 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE BOULEVARD JUAN PABLO II Y CALLE GUANACEVI, CALLE SIMON BOLIVAR PROYECTO INTEGRAL EN CALLE SILVETSRE REVUELTAS DE LA | -104.6418 | 24.0523
DUR220302120387 | Durango | Durango | Victoria de Durango | CALLE SILVESTRE REVUELTAS INTERIOR SN COLONIA JOSÉ ÁNGEL LEAL, 34206 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE BOULEVARD JUAN PABLO II Y CALLE GUANACEVI, CALLE SIMON BOLIVAR PROYECTO INTEGRAL EN CALLE SILVETSRE REVUELTAS DE LA | -104.6418 | 24.0522
DUR220302120396 | Durango | Durango | Victoria de Durango | CALLE SILVESTRE REVUELTAS INTERIOR SN COLONIA JOSÉ ÁNGEL LEAL, 34206 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE BOULEVARD JUAN PABLO II Y CALLE GUANACEVI, CALLE SIMON BOLIVAR PROYECTO INTEGRAL EN CALLE SILVETSRE REVUELTAS DE LA | -104.6418 | 24.0523
DUR220302110210 | Durango | Durango | Victoria de Durango | CALLE ALBERTO AMAYA INTERIOR SN COLONIA CERRO DE GUADALUPE, 34020 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE ARTURO LUGO Y CALLE 12 DE DICIEMBRE, CALLE HEROE DE NACOZARI AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE ALBERTO | -104.6763 | 24.0445
DUR220302110213 | Durango | Vicente Guerrero | Vicente Guerrero | CALLE CEDRO INTERIOR SN COLONIA INFONAVIT, 34893 VICENTE GUERRERO, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE CALLE ROBLE Y CALLE SONORA, LA OBRA SE UBICA CERCA DE LA IGLESIA DE SAN JUDAS TADEO Y DEL PARQUE INFONAVIT. | -103.9758 | 23.7381
DUR220302110249 | Durango | Durango | Victoria de Durango | CALLE LUIS BACA INTERIOR SN COLONIA CERRO DE GUADALUPE, 34020 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE ARTURO LUGO Y CALLE JOSE MERAZ, CALLE CERRO DEL MERCADO AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE LUIS BACA ENTRE | -104.6756 | 24.0453
DUR220302123947 | Durango | Durango | Victoria de Durango | CALLE HIMNO NACIONAL INTERIOR SN COLONIA CLARA CORDOVA MORAN, 34168 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE EJERCITO TRIGARANTE Y , CALLE CAMINO A LA LOMA AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA COLONIA CLARA CORDOV | -104.6094 | 24.0177
DUR220302120449 | Durango | Gómez Palacio | San José de Viñedo | EJIDO SAN JOSÉ DE VIÑEDO, 35140 SAN JOSÉ DE VIÑEDO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , EN EL EJIDO SAN JOSE DE VIÑEDO DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO. CARRETERA A FCO I . MADERO DENTRO DEL PERIMETRO SACRAMENTO | -103.4028 | 25.6482
DUR220302120450 | Durango | Santiago Papasquiaro | Rancho Golondrinas | RANCHERIA RANCHO GOLONDRINAS, 34625 RANCHO GOLONDRINAS, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , SE LOCALIZA A 57.3 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO EL INGRESO ES POR CARRETERA L | -105.9875 | 25.0711
DUR220302120469 | Durango | Durango | Victoria de Durango | CALLE GRAL. PORFIRIO DIAZ INTERIOR SN COLONIA JOSÉ LÓPEZ PORTILLO, 34010 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE DIAZ ORDAZ Y CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES, CALLE LIC. MIGUEL ALEMAN VALDEZ PROYECTO INTEGRAL EN CALLE GRAL. | -104.6926 | 24.0515
DUR220302120477 | Durango | Durango | Victoria de Durango | CALLE GRAL. PORFIRIO DIAZ INTERIOR SN COLONIA JOSÉ LÓPEZ PORTILLO, 34010 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE DIAZ ORDAZ Y CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES, CALLE LIC. MIGUEL ALEMAN VALDEZ PROYECTO INTEGRAL EN CALLE GRAL. | -104.6925 | 24.0515
DUR220302120481 | Durango | Durango | Victoria de Durango | CALLE GRAL. PORFIRIO DIAZ INTERIOR SN COLONIA JOSÉ LÓPEZ PORTILLO, 34010 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE DIAZ ORDAZ Y CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES, CALLE LIC. MIGUEL ALEMAN VALDEZ PROYECTO INTEGRAL EN CALLE GRAL. | -104.6926 | 24.0515
DUR220302120485 | Durango | Gómez Palacio | Rinconada | EJIDO RINCONADA, 35114 RINCONADA, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , EN EL EJIDO RINCONADA DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO. CARRETERA A FCO I . MADERO DENTRO DEL PERIMETRO SACRAMENTO | -103.3444 | 25.7489
DUR220302120490 | Durango | Gómez Palacio | El Paraíso | EJIDO EL PARAÍSO, 35115 EL PARAÍSO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , EN EL EJIDO EL PARAISO DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO. CARRETERA A FCO I . MADERO DENTRO DEL PERIMETRO SACRAMENTO | -103.4064 | 25.7158
DUR220302120496 | Durango | Durango | Victoria de Durango | CALLE GRAL. PORFIRIO DIAZ INTERIOR SN COLONIA JOSÉ LÓPEZ PORTILLO, 34010 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE DIAZ ORDAZ Y CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES, CALLE LIC. MIGUEL ALEMAN VALDEZ PROYECTO INTEGRAL EN CALLE GRAL. | -104.6926 | 24.0515
DUR220302120497 | Durango | Gómez Palacio | San Felipe | EJIDO SAN FELIPE, 35118 SAN FELIPE, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , EN EL EJIDO SAN FELIPE DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO. CARRETERA A FCO I . MADERO DENTRO DEL PERIMETRO SACRAMENTO | -103.3846 | 25.6943
DUR220302123282 | Durango | Durango | Victoria de Durango | CALLE BEGONIAS INTERIOR SN COLONIA VALLE VERDE ORIENTE, 34284 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE PASEO DE LA FERRERIA Y CALLE VALLE VERDE, CALLE DE LAS ROSAS PROYECTO INTEGRAL EN CALLE DE LAS BEGONIAS DE LA COLONIA | -104.6526 | 23.9912
DUR220302123294 | Durango | Durango | Victoria de Durango | CALLE BEGONIAS INTERIOR SN COLONIA VALLE VERDE ORIENTE, 34284 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE PASEO DE LA FERRERIA Y CALLE VALLE VERDE, CALLE DE LAS ROSAS PROYECTO INTEGRAL EN CALLE DE LAS BEGONIAS DE LA COLONIA | -104.6526 | 23.9912
DUR220302123298 | Durango | Durango | Victoria de Durango | CALLE BEGONIAS INTERIOR SN COLONIA VALLE VERDE ORIENTE, 34284 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE PASEO DE LA FERRERIA Y CALLE VALLE VERDE, CALLE DE LAS ROSAS PROYECTO INTEGRAL EN CALLE DE LAS BEGONIAS DE LA COLONIA | -104.6525 | 23.9913
DUR220302123302 | Durango | Durango | Victoria de Durango | CALLE BEGONIAS INTERIOR SN COLONIA VALLE VERDE ORIENTE, 34284 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE PASEO DE LA FERRERIA Y CALLE VALLE VERDE, CALLE DE LAS ROSAS PROYECTO INTEGRAL EN CALLE DE LAS BEGONIAS DE LA COLONIA | -104.6526 | 23.9912
DUR220302123310 | Durango | Durango | Victoria de Durango | CALLE DE LAS PALMAS INTERIOR SN COLONIA VALLE VERDE ORIENTE, 34284 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE DE LAS VIOLETAS Y CALLE DE LAS ROSAS, CALLE REAL DEL MEZQUITAL PROYECTO INTEGRAL EN CALLE DE LAS PALMAS EN LA CO | -104.6469 | 23.9937
DUR220302123317 | Durango | Durango | Victoria de Durango | CALLE DE LAS PALMAS INTERIOR SN COLONIA VALLE VERDE ORIENTE, 34284 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE DE LAS VIOLETAS Y CALLE DE LAS ROSAS, CALLE REAL DEL MEZQUITAL PROYECTO INTEGRAL EN CALLE DE LAS PALMAS EN LA CO | -104.647 | 23.9936
DUR220302123323 | Durango | Durango | Victoria de Durango | CALLE DE LAS PALMAS INTERIOR SN COLONIA VALLE VERDE ORIENTE, 34284 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE DE LAS VIOLETAS Y CALLE DE LAS ROSAS, CALLE REAL DEL MEZQUITAL PROYECTO INTEGRAL EN CALLE DE LAS PALMAS EN LA CO | -104.6469 | 23.9937
DUR220302123330 | Durango | Durango | Victoria de Durango | CALLE DE LAS PALMAS INTERIOR SN COLONIA VALLE VERDE ORIENTE, 34284 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE DE LAS VIOLETAS Y CALLE DE LAS ROSAS, CALLE REAL DEL MEZQUITAL PROYECTO INTEGRAL EN CALLE DE LAS PALMAS EN LA CO | -104.6469 | 23.9937
DUR220302110289 | Durango | Vicente Guerrero | Vicente Guerrero | CALLE ALFREDO SALINAS INTERIOR SN COLONIA FELIPE ANGELES, 34894 VICENTE GUERRERO, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE EMILANO ZAPATA, CALLE EPIFANIO ESPARZA LA OBRA SE ENCUENRA CERCA DE CARRETERA A | -103.9756 | 23.7243
DUR220302110304 | Durango | Durango | Victoria de Durango | CALLE DE LA FLOR INTERIOR SN COLONIA CAMPO ALEGRE, 34186 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE ARROYO SECO Y CALLE 3 MOLINOS, CALLE DE LAS MANGAS AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLES PASEO DE LA FLOR Y LAS M | -104.6671 | 23.9855
DUR220302110319 | Durango | Durango | Victoria de Durango | CALLE MOVIMIENTO 66 INTERIOR SN COLONIA SERGIO MÉNDEZ ARCEO, 34028 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE MIRADOR Y CALLE TOPACIO, CALLE PLATINO AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA SERGIO | -104.6789 | 24.0479
DUR220302110343 | Durango | Durango | Victoria de Durango | CALLE PASEO DEL DURAZNO INTERIOR SN COLONIA PEDREGAL DE LA NUEVA ESPAÑA, 34144 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE NARANJO Y CALLE PASEO DE LA FERRERIA, CALLE DEL NAYAR AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE P | -104.6679 | 23.9837
DUR220302110353 | Durango | Durango | Victoria de Durango | CALLE PABLO GOMEZ INTERIOR SN COLONIA BELLO ATARDECER, 34143 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE CESAR GUILLERMO MERAZ Y CALLE CESAR GUILLERMO MERAZ, CALLE DOS DE OCTUBRE DEL 68 AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO E | -104.6933 | 23.9859
DUR220302123971 | Durango | Durango | Victoria de Durango | CALLE REAL VICTORIA INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO REAL VICTORIA I, 34287 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE PICASO Y CALLE GÓMEZ FARÍAS, AVENIDA ARBOLEDAS AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACION EN EL FRACCIONAMIENTO R | -104.615 | 24.0231
DUR220302123979 | Durango | Durango | Victoria de Durango | CALLE VARIAS INTERIOR SN COLONIA MIGUEL DE LA MADRID HURTADO, 34046 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE VARIAS Y CALLE VARIAS, CALLE VARIAS AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA COLONIA MIGUEL DE LA MADRID HURT | -104.6991 | 24.0349
DUR220302123994 | Durango | Durango | Victoria de Durango | BOULEVARD DOMINGO ARRIETA INTERIOR SN BARRIO BARRIO TIERRA BLANCA, 34139 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE TERESA DE CALCUTA Y BOULEVARD DOLORES DEL RÍO, CONSTRUCIÓN DE CICLOVIA EN BOULEVARD DOMINGO ARRIETA DESD | -104.6631 | 24.0139
DUR220302124005 | Durango | Mezquital | Las Carreras | RANCHERIA LAS CARRERAS, 34997 LAS CARRERAS, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA JUSTO A PIE DE LA CARRETERA QUE VA DE HUAJUQUILLA DEL ALTO HACIA JESÚS MARÍA APROXIMADAMENTE A 2 KILÓMETROS DESPUÉS DE LA COMUNIDA | -104.3128 | 22.4498
DUR220302114483 | Durango | Durango | Parras de la Fuente | CALLE DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR SN PUEBLO PARRAS DE LA FUENTE, 34323 PARRAS DE LA FUENTE, DURANGO DURANGO ENTRE Y , REHABILITACIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE PARRAS DE LA FUENTE A LA ENTRADA DEL PUEBLO | -104.5335 | 24.0002
DUR220302116935 | Durango | Mezquital | Santa María Magdalena de Taxicaringa | RANCHERIA SANTA MARÍA MAGDALENA DE TAXICARINGA, 34977 SANTA MARÍA MAGDALENA DE TAXICARINGA, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LOS TANQUES DE ALMACENAMIENTO SE ENCUENTRAN A 400 MTS DEL INSTITUTO NACIONAL DE LOS PUEBLOS INDIGENAS | -104.7595 | 23.223
DUR220302120501 | Durango | Gómez Palacio | El Compás | EJIDO EL COMPAS, 35118 EL COMPÁS, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , EN EL EJIDO EL COMPAS DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO. CARRETERA A FCO I . MADERO DENTRO DEL PERIMETRO SACRAMENTO | -103.3815 | 25.6912
DUR220302120507 | Durango | Gómez Palacio | 18 de Marzo | EJIDO 18 DE MARZO, 35112 18 DE MARZO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , EN EL EJIDO 18 E MARZO DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO. CARRETERA A FCO I . MADERO DENTRO DEL PERIMETRO SACRAMENTO | -103.3806 | 25.8322
DUR220302120510 | Durango | Gómez Palacio | Arturo Martínez Adame | EJIDO ARTURO MARTÍNEZ ADAME, 35112 ARTURO MARTÍNEZ ADAME, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , EN EL EJIDO ARTURO MTZ ADAME DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO. CARRETERA A FCO I . MADERO DENTRO DEL PERIMETRO SACRAMENTO | -103.3855 | 25.837
DUR220302120522 | Durango | Gómez Palacio | El Quemado | EJIDO EL QUEMADO, 35118 EL QUEMADO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , EN EL EJIDO EL QUEMADO DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO. CARRETERA A FCO I . MADERO DENTRO DEL PERIMETRO SACRAMENTO | -103.3806 | 25.7096
DUR220302120531 | Durango | Gómez Palacio | El Valle de Eureka | EJIDO EL VALLE DE EUREKA, 35112 EL VALLE DE EUREKA, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , EN EL EJIDO EL VALLE DE EUREKA DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO. CARRETERA A FCO I . MADERO DENTRO DEL PERIMETRO SACRAMENTO | -103.3979 | 25.8182
DUR220302120537 | Durango | Gómez Palacio | El Cariño | EJIDO EL CARIÑO, 35140 EL CARIÑO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , EN EL EJIDO EL CARIÑO DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO. CARRETERA A FCO I . MADERO DENTRO DEL PERIMETRO SACRAMENTO | -103.4462 | 25.6316
DUR220302120539 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | EJIDO LAS HUERTAS, 35140 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , EN EL EJIDO LAS HUERTAS DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO. CARRETERA A FCO I . MADERO DENTRO DEL PERIMETRO SACRAMENTO | -103.4462 | 25.5881
DUR220302120544 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | EJIDO CUBA, 35073 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , EN EL EJIDO CUBA DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO. CARRETERA A FCO I . MADERO DENTRO DEL PERIMETRO SACRAMENTO | -103.4605 | 25.5916
DUR220302120772 | Durango | Lerdo | Lerdo | CALLE PRINCESA SOFIA CIPRES COLONIA LA REINA, 35158 LERDO, LERDO DURANGO ENTRE CALLE LAURELES Y CALLE GERANIOS, CALLE PALMAS EN CALLE PRINCESA SOFIA O CIPRES ENTRE C. LAURELES Y C. GERANIOS A 200 MTS DEL BLVD LAS CRUCES Y DEL PA | -103.5155 | 25.5565
DUR220302118516 | Durango | Mezquital | Sombrero Quemado | RANCHERIA SOMBRERO QUEMADO, 34985 SOMBRERO QUEMADO, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA AL NOROESTE DE LA LOCALIDAD SOBRE EL CAMINO VECINAL QUE CONDUCE DEL ENTRONQUE DE PATA DE GALLO HACIA LA LOCALIDAD DE SAN F | -104.715 | 22.974
DUR220302118530 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | BOULEVARD JABONOSO COLONIA JABONOSO, 35015 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , BOULEVARD JABONOSO DENTRO DEL PERIMETRO CENTRO CARRTERA A ESMERALDA DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIODGO. | -103.4695 | 25.6024
DUR220302123428 | Durango | Canatlán | General Martín López | PUEBLO , 34465 GENERAL MARTÍN LÓPEZ, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , COLOCACION Y SUMINISTRO DE CALENTADOR SOLAR EN LA LOCAIDAD DE GENERAL MARTIN LOPEZ | -104.7509 | 24.4598
DUR220302123431 | Durango | Canatlán | Medina | PUEBLO , 34406 MEDINA, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , COLOCACION Y SUMINISTRO DE CALENTADOR SOLAR EN LA LOCALIDAD DE MEDINA | -104.6335 | 24.5623
DUR220302110371 | Durango | Vicente Guerrero | San Isidro de Murillos | INTERIOR SN EJIDO SAN ISIDRO DE MURILLOS, 34898 SAN ISIDRO DE MURILLOS, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENUENTRA EN LA ENTRADA QUE PROVIENE DE SAN PEDRO ALCANTARA | -104.0425 | 23.6703
DUR220302114505 | Durango | Durango | Victoria de Durango | BOULEVARD DOLORES DEL RIO INTERIOR SN COLONIA SANTA MARÍA, 34050 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE EL SALTO Y CALLE VERACRUZ, CALLE ARTICULOS REHABILITACIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO GALINDO HIGUERA EN COLONIA SAN | -104.6826 | 24.0399
DUR220302114519 | Durango | Durango | Victoria de Durango | CALLE VERACRUZ INTERIOR SN COLONIA JARDINES DE CANCÚN, 34167 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE TAMPICO Y CALLE MORELOS, CALLE AGUASCALIENTES REHABILITACIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA COLONIA JARDINES DE CANCU | -104.6265 | 24.0187
DUR220302114542 | Durango | Durango | Victoria de Durango | CALLE OCTAVIO PAZ INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO PRIMER PRESIDENTE, 34166 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE MANUEL G. PEDRAZA Y CALLE FRANCISCO MONTOYA, CALLE GUADLAUPE VICTORIA REHABILITACIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTI | -104.6351 | 24.0084
DUR220302114547 | Durango | Durango | Victoria de Durango | ANDADOR TEPEHUANO INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO HUIZACHE I, 34160 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE ANDADOR KORA Y ANDADOR MAYOS, RETORNO KORA REHABILITACIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN EL FRACCIONAMIENTO HUZACHE I A DOS | -104.6532 | 24.0076
DUR220302114559 | Durango | Durango | Victoria de Durango | AVENIDA RESPLANDOR INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO LAS NUBES, 34224 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE LAS NUBES Y CALLE ESTRATOS, CALLE ESTRATOS REHABILITACION DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO LAS NUBES A UNA CUADRA DEL CRUC | -104.5959 | 24.0552
DUR220302120806 | Durango | Gómez Palacio | Glorieta | EJIDO GLORIETA, 35111 GLORIETA, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , EN EL EJIDO GLORIETA DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO. CARRETERA A FCO I . MADERO DENTRO DEL PERIMETRO SACRAMENTO | -103.3525 | 25.8031
DUR220302120832 | Durango | Gómez Palacio | Huitrón | EJIDO HUITRÓN, 35111 HUITRÓN, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , EN EL EJIDO HUITRON DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO. CARRETERA A FCO I . MADERO DENTRO DEL PERIMETRO SACRAMENTO | -103.35 | 25.8588
DUR220302120850 | Durango | Gómez Palacio | Las Macitas | EJIDO LAS MACITAS, 35115 LAS MACITAS, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , EN EL EJIDO MACITAS DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO. CARRETERA A FCO I . MADERO DENTRO DEL PERIMETRO SACRAMENTO | -103.41 | 25.7009
DUR220302118533 | Durango | Mezquital | Las Aguilillas (El Venado) | RANCHERIA LAS AGUILILLAS EL VENADO, 34985 LAS AGUILILLAS (EL VENADO), MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA A 2 KILÓMETROS DE LA LOCALIDAD DE LA GUAJOLOTA POR EL CAMINO Q SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA PISTA DE ATE | -104.6349 | 22.9461
DUR220302118546 | Durango | Lerdo | Ciudad Juárez | AVENIDA AQUILES SERDAN CIUDAD CIUDAD JUÁREZ, 35180 CIUDAD JUÁREZ, LERDO DURANGO ENTRE CALLE LÁZARO CÁRDENAS Y CALLE JESUS BETANCOURT, CALLE ABRAHAM GONZALEZ EN AV. AQUILES SERDAN ENTRE C. LAZARO CAEDENAS Y C. JESUS BETANCOURT PO | -103.5934 | 25.489
DUR220302118560 | Durango | Mezquital | El Troncón | RANCHERIA EL TRONCÓN, 34974 EL TRONCÓN, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA AL NOROESTE DE LA LOCALIDAD EN LA ZONA LLAMADA COLONIA JAPÓN, LA GALERÍA ESTÁ UBICADA A 700 METROS APROXIMADAMENTE EN LA COL. LA CHINA | -104.3919 | 23.5023
DUR220302118573 | Durango | Lerdo | Lerdo | CALLE PRINCESA SOFIA CIPRES COLONIA LA REINA, 35158 LERDO, LERDO DURANGO ENTRE CALLE LAURELES Y CALLE GERANIOS, CALLE PALMAS EN CALLE PRINCESA SOFIA O TAMBIEN CONOCIDA COMO CIPRES ENTRE CALLE LAURELES Y CALLE GERANIOS A 200 MTS | -103.5155 | 25.5564
DUR220302118577 | Durango | Mezquital | San Francisco del Mezquital | PUEBLO SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL, 34970 SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA BENEFICIA A 27 PERSONAS DIRECTAMENTE EN LA ZONA CENTRO DE LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL LA CALLE GUERRER | -104.3978 | 23.4728
DUR220302118599 | Durango | Lerdo | Ciudad Juárez | AVENIDA AQUILES SERDAN CIUDAD CIUDAD JUÁREZ, 35180 CIUDAD JUÁREZ, LERDO DURANGO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE JESUS BETANCOURT, CALLE ABRAHAM GONZALEZ EN AV. AQUILES SERDAN ENTRE C LAZARO CARDENAS Y C. JESUS BETANCOURT EN | -103.5935 | 25.4888
DUR220302123434 | Durango | Canatlán | Nicolás Bravo | PUEBLO , 34460 NICOLÁS BRAVO, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , COLOCACION Y SUMINISTRO DE CALENTADOR SOLAR EN DISTINTAS ZOMAS DE LA LOCALIDAD DE NICOLAS BRAVO | -104.7448 | 24.3901
DUR220302123435 | Durango | Canatlán | Nogales | PUEBLO , 34465 NOGALES, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , INSTALACION Y SUMINISTRO DE CALENTADOR SOLAR EN LA LOCALIDD DE NOGALES | -104.7474 | 24.4459
DUR220302113626 | Durango | Hidalgo | Revolución (Las Víboras) | EJIDO REVOLUCIÓN LAS VÍBORAS, 35320 REVOLUCIÓN (LAS VÍBORAS), HIDALGO DURANGO ENTRE Y , LAS CINCO ACCIONES SE ENCUENTRAN UBICADAS DENTRO DE LA LOCALIDAD DE REVOLUCIÓN HGO. DGO. CON DOMICILIO CONOCIDO | -105.0855 | 26.2093
DUR220302113631 | Durango | Hidalgo | San Bernardo (Nuevo San Bernardo) | EJIDO SAN BERNARDO NUEVO SAN BERNARDO, 35340 SAN BERNARDO (NUEVO SAN BERNARDO), HIDALGO DURANGO ENTRE Y , LAS DOS ACCIONES SE ENCUENTRAN PASANDO EL PUENTE PEATONAL DENTRO DE LA LOCALIDAD DE NUEVO SAN BERNARDO HGO. DGO. CON | -104.7401 | 25.6633
DUR220302113639 | Durango | Hidalgo | La Zarca | EJIDO LA ZARCA, 35336 LA ZARCA, HIDALGO DURANGO ENTRE Y , LAS ACCIÓN SE ENCUENTRAN DENTRO DE LA LOCALIDAD DE LA ZARCA HGO. DGO. CON DOMICILIO CONOCIDO | -104.7422 | 25.8346
DUR220302113642 | Durango | Hidalgo | Las Playas | EJIDO LAS PLAYAS, 35340 LAS PLAYAS, HIDALGO DURANGO ENTRE Y , LA ACCION SE ENCUENTRAN A UNA CUADRA DEL DOMO DENTRO DE LA LOCALIDAD DE LAS PLAYAS HGO. DGO. CON DOMICILIO CONOCIDO | -104.7747 | 25.7004
DUR220302114590 | Durango | Durango | Victoria de Durango | CALLE MINA DE TAYOLTITA INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO ACEREROS, 34030 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE ESMERALDA Y CALLE MINA GAVILANES, CALLE MINA BACIS REHABILITACIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN EL FRACC. ACERER | -104.6628 | 24.0483
DUR220302114598 | Durango | Durango | Victoria de Durango | CALLE MONTEVIDEO INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO GUADALUPE, 34220 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE LA PAZ Y CALLE VIÑA DEL MAR, CALLE SANTIAGO DE CHILE REHABILITACIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN FRACCIONAMIENTO GUAD | -104.6241 | 24.0422
DUR220302114602 | Durango | Durango | Victoria de Durango | CALLE 2DA DE SIMON BOLIVAR INTERIOR SN COLONIA ARTURO GAMIZ, 34218 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE CALIXTO CONTRERAS Y CALLE SIMON BOLIVAR, CALLE FRANCISCO VILLA REHABILITACIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA CO | -104.6489 | 24.0461
DUR220302121540 | Durango | Tamazula | La Cofradía | TERRACERÍA TRAMO LOS REMEDIOS - PIEDRA BOLA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 65 + 200 RANCHERIA LA COFRADÍA, 34593 LA COFRADÍA, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA AL SUR DEL MUNICIPIO EN LA ZONA REMEDIOS | -106.3948 | 24.5498
DUR220302121547 | Durango | Tamazula | Los Sauces | TERRACERÍA TRAMO LOS REMEDIOS - SANTA MARIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 61 + 500 RANCHERIA LOS SAUCES, 34590 LOS SAUCES, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA EN LA ZONA REMEDIOS EN LA PARTE SUR DEL MUNICIPIO | -106.3244 | 24.6316
DUR220302121548 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | CALLE EMILIANO ZAPATA INTERIOR SN COLONIA NUEVO GÓMEZ, 35025 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE, EN EL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO DE LA COLONIA NUEVO GOMEZ | -103.5319 | 25.5882
DUR220302123529 | Durango | Vicente Guerrero | San Francisco Javier | CALLE BENITO JUAREZ INTERIOR SN EJIDO SAN FRANCISCO JAVIER, 34898 SAN FRANCISCO JAVIER, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, CALLE MIGUEL HIDALGO LA OBRA SE ENCUENTRA A DOS CUDRAS | -104.0357 | 23.73
DUR220302113752 | Durango | Topia | Topia | CALLE HIDALGO COLONIA TOPIA, 34540 TOPIA, TOPIA DURANGO ENTRE CALLE FANNY ANITUA Y CALLE GOMEZ PALACIO, EL DRENAJE SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRINCIPAL HIDALGO FRENTE A LA CASETA TELEFÓNICA SANTA MARÍA | -106.5723 | 25.2116
DUR220302106247 | Durango | Durango | Victoria de Durango | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -104.6702 | 24.024
DUR220302118216 | Durango | Gómez Palacio | Transporte | EJIDO TRANSPORTE, 35140 TRANSPORTE, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , EN EL EJIDO TRANSPORTE DENTRO DEL PERIMETRO LAVIN CARRETERA A CHIHUAHUA DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIODGO | -103.5413 | 25.6355
DUR220302120974 | Durango | Canelas | Potrerito de Carrasco | RANCHERIA POTRERITO DE CARRASCO, 34525 POTRERITO DE CARRASCO, CANELAS DURANGO ENTRE Y , POTRERITO DE CARRASCO SE ENCUENTRA A 5.3 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN NOROESTE DE LA LOCALIDAD DE CANELAS Y EL PROYECTO SE LOCALIZA EN LAS | -106.5644 | 25.0754
DUR220302121761 | Durango | Tamazula | Vallecillos | TERRACERÍA TRAMO EL DURAZNO - EL CERRO CORTADO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 22 + 120 RANCHERIA VALLECILLOS, 34570 VALLECILLOS, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA EN LA PARTE NORTE DEL MUNICIPIO EN LA ZONA EL DUR | -107.0179 | 25.5248
DUR220302121762 | Durango | Tamazula | Los Medios | TERRACERÍA TRAMO TAMAZULA - SAN JERONIMO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 61 + 800 RANCHERIA LOS MEDIOS, 34583 LOS MEDIOS, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA EN LA ZONA CENTRO CERCA DE LA CABECERA MUNICIPAL | -106.9485 | 24.9909
DUR220302121764 | Durango | Tamazula | Pie de la Cuesta | TERRACERÍA TRAMO AGUA CALIENTE - SAN JERONIMO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 35 + 800 RANCHERIA PIE DE LA CUESTA, 34574 PIE DE LA CUESTA, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA EN LA ZONA SAN JUAN DEL MUNICIPIO | -106.9255 | 25.102
DUR220302121766 | Durango | Tamazula | Colomita | CALLEJON COLOMITA RANCHERIA COLOMITA, 34588 COLOMITA, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN LA ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO CERCA DE LA CABECERA MUNICIPAL | -106.9441 | 24.9281
DUR220302121768 | Durango | Tamazula | El Guasimal | TERRACERÍA TRAMO LA JUNTA - SAN JORGE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 55 + 700 COTO EL GUASIMAL, 34574 EL GUASIMAL, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA EN LA ZONA SAN JORGE DEL MUNICIPIO | -107.0446 | 25.1617
DUR220302115134 | Durango | Topia | Topia | ANDADOR TORANCE COLONIA OBRERA, 34540 TOPIA, TOPIA DURANGO ENTRE CALLE AVIACION Y CALLE FANNY ANITUA, CALLE PARALELA EN COLONIA OBRERA | -106.5716 | 25.2127
DUR220302125764 | Durango | Nazas | Nazas | CALLE ABASOLO COLONIA EL TIGRE, 35705 NAZAS, NAZAS DURANGO ENTRE CALLE ADOLFO BASSO Y CALLE GUILLERMO PRIETO, AVENIDA GUADALUPE VICTORIA EL PROYECTO SE LOCALIZA EN LA CALLE ABASOLO ENTRE LAS CALLES ADOLFO BASSO Y GUILLERMO PRIE | -104.1131 | 25.2246
DUR220302118248 | Durango | Gómez Palacio | Reforma | EJIDO REFORMA, 35118 REFORMA, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , EN EL EJIDO REFORMA DENTRO DEL PERIMETRO SACRAMENTO CARRETERA A FCO. I. MADERO DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIODGO. | -103.3748 | 25.7203
DUR220302118273 | Durango | Gómez Palacio | San Felipe | EJIDO SAN FELIPE, 35118 SAN FELIPE, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , EN EL EJIDO SAN FELIPE DENTRO DEL PERIMETRO SACRAMENTO CARRETERA A FCO. I. MADERO. DEL MUNICPIO DE GOMEZ PALACIODGO. | -103.3855 | 25.6923
DUR220302118275 | Durango | Nazas | Paso Nacional | PUEBLO PASO NACIONAL, 35713 PASO NACIONAL, NAZAS DURANGO ENTRE Y , PASO NACIONAL SE ENCUENTRA A 10.4 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN ESTE DE LA LOCALIDAD DE NAZAS Y EL PROYECTO SE LOCALIZA A UN COSTADO DEL DOMO Y CANCHA DE USOS MÚ | -104.0183 | 25.2651
DUR220302118302 | Durango | Durango | Contreras | CALLE MERY SHELLEY INTERIOR SN PUEBLO CONTRERAS, 34306 CONTRERAS, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE ANTIGUO CAMINO A CONTRERAS Y CALLE GABRIEL GARCIA MARQUEZ, CALLE ANTIGUO CAMINO A CONTRERAS CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGU | -104.5571 | 24.0379
DUR220302118305 | Durango | Gómez Palacio | 18 de Marzo | EJIDO 18 DE MARZO, 35112 18 DE MARZO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , EN EL EJIDO 18 DE MARZO DENTRO DEL PERIMETRO SACRAMENTO CARRETERA A FCO. I. MADERO DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIODGO. | -103.3845 | 25.8323
DUR220302121077 | Durango | Gómez Palacio | Cuatro de Diciembre (Sagundo) | EJIDO CUATRO DE DICIEMBRE (SAGUNDO), 35132 CUATRO DE DICIEMBRE (SAGUNDO), GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , EN EL EJIDO 4 DE DICIEMBRE DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO. CARRETERA A CHIHUAHUA DENTRO DEL PERIMETRO LAVIN | -103.5894 | 25.7175
DUR220302121084 | Durango | Gómez Palacio | La Aurora | EJIDO LA AURORA, 35132 LA AURORA, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , EN EL EJIDO LA AURORA DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO. CARRETERA A CHIHUAHUA DENTRO DEL PERIMETRO LAVIN | -103.597 | 25.7517
DUR220302121094 | Durango | Gómez Palacio | Brittingham | EJIDO BRITTINGHAM, 35105 BRITTINGHAM, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , EN EL EJIDO BRITTINGHAM DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO. CARRETERA A CHIHUAHUA DENTRO DEL PERIMETRO LAVIN | -103.5675 | 25.7588
DUR220302121098 | Durango | Gómez Palacio | Estación Noé | EJIDO ESTACIÓN NOÉ, 35147 ESTACIÓN NOÉ, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , EN EL EJIDO ESTACION NOE DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO. CARRETERA A CHIHUAHUA DENTRO DEL PERIMETRO LAVIN | -103.5558 | 25.7163
DUR220302123719 | Durango | Mezquital | Candelaria del Alto | RANCHERIA CANDELARIA DEL ALTO, 34984 CANDELARIA DEL ALTO, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE SE CENTRA PRINCIPALMENTE AL NOROESTE DE LA LOCALIDAD. YA QUE ES UNA POBLACIÓN UBICADA EN ZONA DE DIFÍCIL ACCESO DE LA SIERRA | -104.5445 | 23.0836
DUR220302124503 | Durango | Mezquital | Los Nopales | RANCHERIA LOS NOPALES, 34987 LOS NOPALES, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE DISTRIBUYE POR TODA LA LOCALIDAD YA QUE LAS CASAS SE LOCALIZAN EN LA SIERRA DEL MEZQUITAL LAS CASAS SE ENCUENTRAN MUY ALEJADAS UNAS DE OTRAS | -104.7022 | 22.8873
DUR220302107046 | Durango | Tamazula | Las Duras | RANCHERIA LAS DURAS, 34596 LAS DURAS, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , ESTE ASENTAMIENTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA ZONA DOS DE ABRIL DEL MUNICIPIO. | -106.6358 | 24.6809
DUR220302114844 | Durango | Durango | Victoria de Durango | CALLE TIZOC INTERIOR SN COLONIA ANAHUAC, 34140 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE CHALCO Y CALLE TOLTECA, CALLE TLALOC REHABILITACIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN COLONIA ANAHUAC A UNA CUADRA DE LA ESCUELA PRIMARIA | -104.6762 | 24.0013
DUR220302118322 | Durango | Gómez Palacio | Seis de Octubre | EJIDO SEIS DE OCTUBRE, 35101 SEIS DE OCTUBRE, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , EN EL EJIDO SEIS DE OCTUBRE DENTRO DEL PERIMETRO LAVIN CARRETERA A CHIHUAHUA DEL MPIO DE GOMEZ PALACIODGO. | -103.5744 | 25.8147
DUR220302118351 | Durango | Lerdo | Lerdo | CALLE ALDAMA COLONIA SAN ISIDRO, 35156 LERDO, LERDO DURANGO ENTRE CALLE IRINEO SANCHEZ Y CALLE VICENTE MACIEL, CALLE ALLENDE POR CALLE ALDAMA ENTRE C IRINEO SANCHEZ Y CALLE VICENTE MACIEL TIPANDO CON EL PANTEON Y A 400 MTS APROX | -103.5446 | 25.5399
DUR220302121149 | Durango | Gómez Palacio | Santa Clara | EJIDO SANTA CLARA, 35103 SANTA CLARA, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , EN EL EJIDO SANTA CLARA DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO. CARRETERA A CHIHUAHUA DENTRO DEL PERIMETRO LAVIN | -103.5945 | 25.8086
DUR220302121158 | Durango | Gómez Palacio | Seis de Octubre | EJIDO SEIS DE OCTUBRE, 35101 SEIS DE OCTUBRE, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , EN EL EJIDO SEIS DE OCTUBRE DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO. CARRETERA A CHIHUAHUA DENTRO DEL PERIMETRO LAVIN | -103.5729 | 25.8141
DUR220302121166 | Durango | Gómez Palacio | Poanas | EJIDO POANAS, 35105 POANAS, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , EN EL EJIDO POANAS DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO. CARRETERA A CHIHUAHUA DENTRO DEL PERIMETRO LAVIN | -103.6076 | 25.7712
DUR220302121185 | Durango | Gómez Palacio | Dolores | EJIDO DOLORES, 35147 DOLORES, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , EN EL EJIDO DOLORES DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO. CARRETERA A CHIHUAHUA DENTRO DEL PERIMETRO LAVIN | -103.5669 | 25.7218
DUR220302121187 | Durango | Gómez Palacio | El Vergel | EJIDO EL VERGEL, 35120 EL VERGEL, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , EN EL EJIDO EL VERGEL DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO. CARRETERA A CHIHUAHUA DENTRO DEL PERIMETRO LAVIN | -103.52 | 25.639
DUR220302121192 | Durango | Gómez Palacio | La Plata | EJIDO LA PLATA, 35134 LA PLATA, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , EN EL EJIDO LA PLATA DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO. CARRETERA A CHIHUAHUA DENTRO DEL PERIMETRO LAVIN | -103.5705 | 25.7005
DUR220302121201 | Durango | Gómez Palacio | Puente de la Torreña | EJIDO PUENTE LA TORREÑA, 35136 PUENTE DE LA TORREÑA, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , EN EL EJIDO PUENTE LA TORREÑA DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO. CARRETERA A CHIHUAHUA DENTRO DEL PERIMETRO LAVIN | -103.5849 | 25.6368
DUR220302108886 | Durango | San Juan de Guadalupe | Benito Juárez (El Capadero) | CAMINO TRAMO SAN JUAN DE GUADALUPE - BENITO JUAREZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 56 + 87 PUEBLO SAN JUAN DE GUADALUPE, 35900 BENITO JUÁREZ (EL CAPADERO), SAN JUAN DE GUADALUPE DURANGO ENTRE Y , CAMINO PRINCIPAL DE TERRACERI | -102.7797 | 24.6349
DUR220302116334 | Durango | Mezquital | San José del Bajío | RANCHERIA SAN JOSÉ DEL BAJÍO, 34988 SAN JOSÉ DEL BAJÍO, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LOS TRABAJOS SE LOCALIZA EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE BAJIO A UN COSTADO DE LA COMUNIDAD LA MESA DE LA GLORIA APROXIMADAMENTE A 400 METRO D | -104.2908 | 23.1278
DUR220302116372 | Durango | Mezquital | Las Carreras | RANCHERIA LAS CARRERAS, 34997 LAS CARRERAS, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA CARRETERA HUAJUQUILLA HACIA TEPIC APROXIMADAMENTE A 20 KM DE LA COMUNIDAD DE CANOAS. | -104.3128 | 22.4499
DUR220302116393 | Durango | Mezquital | Las Carreras | RANCHERIA LAS CARRERAS, 34997 LAS CARRERAS, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE DISTRIBUYE A LO LARGO DE LA COMUNIDAD HACIA EL SUROESTE DONDE SE LOCALIZA EL TANQUE DE ALMACENAMIENTO LA OBRA SE LOCALIZA APROXIMADAMENTE A | -104.3145 | 22.4499
DUR220302118694 | Durango | Tamazula | Sierra Linda | CALLEJON SIERRA LINDA RANCHERIA SIERRA LINDA, 34586 SIERRA LINDA, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , LA SIERRA LINDA LINDA SE ENCUENTRE UBICADA EN LA ZONA CHACALA DEL MUNICIPIO | -106.6042 | 24.8565
DUR220302118695 | Durango | Tamazula | El Durazno | CALLE EL DURAZNO PUEBLO EL DURAZNO, 34570 EL DURAZNO, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA EN LA PARTE NORTE DEL MUNICIPIO DE TAMAZULA EN LA ZONA EL DURAZNO | -106.9286 | 25.4702
DUR220302118697 | Durango | Tamazula | Chacala | TERRACERÍA TRAMO CHACALA - EL BAJIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 74 + 1 PUEBLO CHACALA, 34587 CHACALA, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA EN LA ZONA CHACALA DEL MUNICIPIO | -106.7352 | 24.8141
DUR220302118698 | Durango | Tamazula | Sahuatenipa | TERRACERÍA TRAMO SAHUATENIPA - LA VINATERIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 23 + 200 RANCHERIA SAHUATENIPA, 34585 SAHUATENIPA, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , ESTA RANCHERIA SE ENCUETRA EN LA ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO | -106.8076 | 24.9211
DUR220302118700 | Durango | Tamazula | San Cayetano de Pericos | TERRACERÍA TRAMO LA CIENEGUITA - SAN CAYETANO DE PERICOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 40 + 540 RANCHERIA SAN CAYETANO DE PERICOS, 34570 SAN CAYETANO DE PERICOS, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA EN LA ZONA EL D | -106.7258 | 25.5267
DUR220302118702 | Durango | Tamazula | El Carrizal de Coluta | TERRACERÍA TRAMO LA BAJADA - LA JOYA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 48 + 720 RANCHERIA EL CARRIZAL DE COLUTA, 34584 EL CARRIZAL DE COLUTA, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRE UBICADA EN LA ZONA COLUTA DEL MUNICIPIO | -106.7787 | 25.1008
DUR220302118703 | Durango | Tamazula | Aguaje Grande | TERRACERÍA TRAMO MESA DEL RODEO - DOS DE ABRIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 44 + 600 RANCHERIA AGUAJE GRANDE, 34586 AGUAJE GRANDE, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA EN LA ZONA DEL DOS DE ABRIL DEL MUNICIPIO | -106.6378 | 24.7315
DUR220302118704 | Durango | Tamazula | Guasimillas | TERRACERÍA TRAMO GUASIMILLAS - EL POTRERO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 37 + 300 RANCHERIA GUASIMILLAS, 34584 GUASIMILLAS, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA EN LA ZONA COLUTA DEL MUNICIPIO | -106.7329 | 25.0793
DUR220302118705 | Durango | Tamazula | Huejotita | TERRACERÍA TRAMO HUEJOTITA - EL GACHUPIN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 52 + 1 RANCHERIA HUEJOTITA, 34584 HUEJOTITA, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA EN LA ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO CERCA DE LA CABECERA MUNICIPA | -106.8917 | 24.9666
DUR220302118706 | Durango | Tamazula | Los Reyes | TERRACERÍA TRAMO LAS LAJAS - LOS REMEDIOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 40 + 100 RANCHERIA LOS REYES, 34590 LOS REYES, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA EN LA ZONA REMEDIOS DEL MUNICIPIO | -106.2682 | 24.6516
DUR220302118720 | Durango | Tamazula | La Higuera Hueca | TERRACERÍA TRAMO SANTA ANA - HIGUERA HUECA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 42 + 200 RANCHERIA LA HIGUERA HUECA, 34595 LA HIGUERA HUECA, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN LA PARTE SUR DEL MUNICIPIO ZONA SANTA ANA | -106.5664 | 24.4555
DUR220302118723 | Durango | Tamazula | San Cayetano | TERRACERÍA TRAMO EL DURAZNO - SAN CAYETANO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 72 + 510 RANCHERIA SAN CAYETANO, 34570 SAN CAYETANO, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA EN LA PARTE NORTE DEL MUNICIPIO ZONA EL DURAZNO | -106.897 | 25.4605
DUR220302118724 | Durango | Tamazula | Osos Bravos | TERRACERÍA TRAMO OSOS BRAVOS - LA MESA DE LA CONCEPCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 34 + 870 RANCHERIA OSOS BRAVOS, 34573 OSOS BRAVOS, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA EN LA PARTE NORTE DEL MUNICIPIO EN LA ZO | -106.927 | 25.4541
DUR220302118725 | Durango | Tamazula | Piedra Cerrada | TERRACERÍA TRAMO LA SAUCEDA - LA PIEDRA CERRADA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 20 + 01 RANCHERIA PIEDRA CERRADA, 34597 PIEDRA CERRADA, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA AL SUR DEL MUNICIPIO EN LA ZONA REMEDIOS | -106.6053 | 24.706
DUR220302118760 | Durango | Mezquital | El Troncón | RANCHERIA EL TRONCÓN, 34974 EL TRONCÓN, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA BENEFICIA A TODA LA COL. JAPÓN DE LA LOCALIDAD LLAMADA EL TRONCON LA CUAL NO CUENTA CON DRENAJE Y EMISOR LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA EN LA PASADA DE | -104.388 | 23.4983
DUR220302121225 | Durango | Gómez Palacio | América Uno | EJIDO AMÉRICA UNO, 35107 AMÉRICA UNO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , EN EL EJIDO LAS AMERICAS DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO. CARRETERA A CHIHUAHUA DENTRO DEL PERIMETRO LAVIN | -103.6192 | 25.6963
DUR220302121257 | Durango | Gómez Palacio | La Tehua | EJIDO LA TEHUA, 35129 LA TEHUA, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , EN EL EJIDO LA TEHUA DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO. CARRETERA A CHIHUAHUA DENTRO DEL PERIMETRO LAVIN | -103.4267 | 25.7129
DUR220302121271 | Durango | Gómez Palacio | La Flor | EJIDO LA FLOR, 35119 LA FLOR, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , EN EL EJIDO LA FLOR DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO. CARRETERA A CHIHUAHUA DENTRO DEL PERIMETRO LAVIN | -103.37 | 25.6809
DUR220302121276 | Durango | Gómez Palacio | Jiménez (Jiménez Uno) | EJIDO JIMÉNEZ (JIMÉNEZ UNO), 35111 JIMÉNEZ (JIMÉNEZ UNO), GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , EN EL EJIDO JIMENEZ DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO. CARRETERA A CHIHUAHUA DENTRO DEL PERIMETRO LAVIN | -103.3589 | 25.8324
DUR220302122378 | Durango | Durango | Victoria de Durango | CALLE JOSE RAMON ESTRADA INTERIOR SN COLONIA MASSIE, 34217 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE ESCARCHA Y CALLE RANCHO GRANDE, CALLE DE LAS ROSAS PROYECTO INTEGRAL EN CALLE JOSE RAMON ESTRADA DE LA COLONIA MASSIE A | -104.6475 | 24.0575
DUR220302122388 | Durango | Durango | Victoria de Durango | CALLE JOSE RAMON ESTRADA INTERIOR SN COLONIA MASSIE, 34217 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE ESCARCHA Y CALLE RANCHO GRANDE, CALLE DE LAS ROSAS PROYECTO INTEGRAL EN CALLE JOSE RAMON ESTRADA DE LA COLONIA MASSIE A | -104.6476 | 24.0575
DUR220302122393 | Durango | Durango | Victoria de Durango | CALLE JOSE RAMON ESTRADA INTERIOR SN COLONIA MASSIE, 34217 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE ESCARCHA Y CALLE RANCHO GRANDE, CALLE DE LAS ROSAS PROYECTO INTEGRAL EN CALLE JOSE RAMON ESTRADA DE LA COLONIA MASSIE A | -104.6476 | 24.0575
DUR220302122404 | Durango | Durango | Victoria de Durango | CALLE JOSE RAMON ESTRADA INTERIOR SN COLONIA MASSIE, 34217 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE ESCARCHA Y CALLE RANCHO GRANDE, CALLE DE LAS ROSAS PROYECTO INTEGRAL EN CALLE JOSE RAMON ESTRADA DE LA COLONIA MASSIE A | -104.6476 | 24.0575
DUR220302122411 | Durango | Durango | Victoria de Durango | CALLE IGNACIO LOPEZ TARSO INTERIOR SN COLONIA VALLE DEL GUADIANA, 34166 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE ELEAZAR GARCÍA Y CALLE PEDRO INFANTE, CALLE TERESA DE CALCUTA PROYECTO INTEGRAL EN CALLE IGNACIO LÓPEZ TARS | -104.6422 | 24.0111
DUR220302122418 | Durango | Durango | Victoria de Durango | CALLE IGNACIO LOPEZ TARSO INTERIOR SN COLONIA VALLE DEL GUADIANA, 34166 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE ELEAZAR GARCÍA Y CALLE PEDRO INFANTE, CALLE TERESA DE CALCUTA PROYECTO INTEGRAL EN CALLE IGNACIO LÓPEZ TARS | -104.6421 | 24.0111
DUR220302122420 | Durango | Durango | Victoria de Durango | CALLE IGNACIO LOPEZ TARSO INTERIOR SN COLONIA VALLE DEL GUADIANA, 34166 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE ELEAZAR GARCÍA Y CALLE PEDRO INFANTE, CALLE TERESA DE CALCUTA PROYECTO INTEGRAL EN CALLE IGNACIO LÓPEZ TARS | -104.6423 | 24.0111
DUR220302122428 | Durango | Durango | Victoria de Durango | CALLE IGNACIO LOPEZ TARSO INTERIOR SN COLONIA VALLE DEL GUADIANA, 34166 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE ELEAZAR GARCÍA Y CALLE PEDRO INFANTE, CALLE TERESA DE CALCUTA PROYECTO INTEGRAL EN CALLE IGNACIO LÓPEZ TARS | -104.6423 | 24.0111
DUR220302122432 | Durango | Durango | Victoria de Durango | CALLE PASEO DE LAS ARBOLEDAS INTERIOR SN COLONIA VALLE VERDE SUR, 34194 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE REAL DEL MEZQUITAL Y CALLE MEZQUITES, AVENIDA DE LAS GAVIOTAS PROYECTO INTEGRAL EN CALLE PASEO DE LAS ARBOL | -104.6449 | 23.9946
DUR220302108946 | Durango | Tepehuanes | Santa Catarina de Tepehuanes | PEATONAL A LOS TERRENOS COLONIA PLUTARCO ELIAS CALLES, 35600 SANTA CATARINA DE TEPEHUANES, TEPEHUANES DURANGO ENTRE CALLE SAN CARLOS Y , REHABILITACIÓN DE PUENTE PEATONAL EN COL. PLUTARCO ELIAS CALLES EN ANTA CATARINA DE TEP | -105.7268 | 25.3454
DUR220302108970 | Durango | San Juan de Guadalupe | Cipriano | PUEBLO , 00000 CIPRIANO, SAN JUAN DE GUADALUPE DURANGO ENTRE Y , AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA CERCANA A ESCUELA PRIMARIA Y CALLE PRINCIPAL | -102.655 | 24.5529
DUR220302108982 | Durango | San Juan de Guadalupe | Buenavista | PUEBLO , 00000 BUENAVISTA, SAN JUAN DE GUADALUPE DURANGO ENTRE Y , CALLE PRINCIPAL PARA PILA DE ALMACENAMIENTO | -102.7506 | 24.5099
DUR220302116447 | Durango | Durango | Llano Grande | CALLE DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR SN PUEBLO LLANO GRANDE, 34357 LLANO GRANDE, DURANGO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LOCALIDAD LLANO GRANDE | -105.1975 | 23.8657
DUR220302116487 | Durango | Durango | Gabino Santillán | CALLE DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR SN PUEBLO GABINO SANTILLÁN, 34307 GABINO SANTILLÁN, DURANGO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LOCALIDAD GABINO SANTILLAN | -104.5966 | 23.9804
DUR220302118804 | Durango | Mezquital | San Francisco del Mezquital | PUEBLO SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL, 34970 SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL ALBERGUE DE LA LOCALIDAD LA CUAL SE ENCUENTRA POR LA LATERAL DEL BLVD PRINCIPAL CERCA DEL ACCESO | -104.3911 | 23.4804
DUR220302118835 | Durango | Mezquital | San Francisco del Mezquital | PUEBLO SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL, 34970 SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA AL SUR DE LA LOCALIDAD A CINCO CUADRAS DE LA PLAZA PRINCIPAL | -104.4001 | 23.4697
DUR220302118874 | Durango | Mezquital | San Francisco del Mezquital | PUEBLO SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL, 34970 SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA BENEFICIA A LAS SIGUIENTES AGEB 1001400010870 1001400010885 1001400011116 1001400011169 LA OBRA BENEFICIA A LA MAYO | -104.396 | 23.4734
DUR220302122443 | Durango | Durango | Victoria de Durango | CALLE PASEO DE LAS ARBOLEDAS INTERIOR SN COLONIA VALLE VERDE SUR, 34194 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE REAL DEL MEZQUITAL Y CALLE MEZQUITES, AVENIDA DE LAS GAVIOTAS PROYECTO INTEGRAL EN CALLE PASEO DE LAS ARBOL | -104.6449 | 23.9947
DUR220302122451 | Durango | Durango | Victoria de Durango | CALLE PASEO DE LAS ARBOLEDAS INTERIOR SN COLONIA VALLE VERDE SUR, 34194 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE REAL DEL MEZQUITAL Y CALLE MEZQUITES, AVENIDA DE LAS GAVIOTAS PROYECTO INTEGRAL EN CALLE PASEO DE LAS ARBOL | -104.6449 | 23.9947
DUR220302122460 | Durango | Durango | Victoria de Durango | CALLE PASEO DE LAS ARBOLEDAS INTERIOR SN COLONIA VALLE VERDE SUR, 34194 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE REAL DEL MEZQUITAL Y CALLE MEZQUITES, AVENIDA DE LAS GAVIOTAS PROYECTO INTEGRAL EN CALLE PASEO DE LAS ARBOL | -104.6449 | 23.9947
DUR220302122536 | Durango | Canatlán | Arnulfo R. Gómez (Los Sauces) | PUEBLO ARNULFO R. GÓMEZ (LOS SAUCES), 34403 ARNULFO R. GÓMEZ (LOS SAUCES), CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , DENTRO DE LA LOCALIDAD DE ARNULFO R GOMEZ | -104.8768 | 24.7227
DUR220302122540 | Durango | Canatlán | Canatlán | CIUDAD CANATLÁN CENTRO, 34450 CANATLÁN, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , VARIOS MUNICIPIOS DE LA CUIDAD DE CANATLAN | -104.774 | 24.5235
DUR220302101363 | Durango | Tamazula | Tamazula de Victoria | PUEBLO TAMAZULA DE VICTORIA, 34580 TAMAZULA DE VICTORIA, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , CALLE VALENTINA RAMIREZ | -106.9667 | 24.9661
DUR220302101442 | Durango | Tamazula | Potrerillo | RANCHERIA EL POTRERILLO, 34584 POTRERILLO, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , CAMINO EL POTRERILLO A LA MESA PINOSA | -107.0389 | 25.15
DUR220302101486 | Durango | Vicente Guerrero | Vicente Guerrero | PUEBLO VICENTE GUERRERO CENTRO, 34890 VICENTE GUERRERO, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE Y , PROLONGACION ZARAGOZA COLONIA JUAN FRANCISCO | -103.9784 | 23.7238
DUR220302103933 | Durango | Durango | Victoria de Durango | CALLE VALLE VERDE INTERIOR SN COLONIA 9 DE JULIO, 34123 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE LAS GRANJAS Y CALLE LAS FLORES, CALLE FLOR DE LIZ A DOS CUADRAS DE TEMPLO CATOLICO | -104.6831 | 24.003
DUR220302102361 | Durango | Durango | Victoria de Durango | COLONIA VICTORIA DE DURANGO CENTRO, 34000 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , CENTRO DE REHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN ESPECIAL | -104.6369 | 24.0478
DUR220302102365 | Durango | Durango | Victoria de Durango | CALLE PREDIO CANOAS INTERIOR SN COLONIA SILVESTRE DORADOR, 34070 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , A UN COSTADO DE LA CLINICA DEL ISSSTE | -104.6828 | 24.0298
DUR220302101646 | Durango | Tamazula | Las Higueritas | RANCHERIA LAS HIGUERITAS, 34583 LAS HIGUERITAS, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO LAS HIGUERITAS | -106.9349 | 24.9618
DUR220302101674 | Durango | Tamazula | El Guamuchilito | RANCHERIA EL GUAMUCHILITO, 34587 EL GUAMUCHILITO, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO EL GUAMUCHILITO | -106.7615 | 24.7949
DUR220102066028 | Durango | Pánuco de Coronado | Francisco I. Madero | Dom conocido | -104.3215 | 24.4044
DUR220102066028 | Durango | San Juan del Río | San Juan del Río del Centauro del Norte | Domicilio conocido | -104.4788 | 24.7874
DUR220302140461 | Durango | Guadalupe Victoria | Guadalupe Victoria | Fracc. Fundadores, Guadalupe Victoria, Dgo., Mex. | -104.122 | 24.4432
DUR220202084130 | Durango | Nombre de Dios | Amado Nervo | PUEBLO AMADO NERVO, 34864 AMADO NERVO, NOMBRE DE DIOS DURANGO ENTRE Y , CARRETERA INTERESTATAL LA OBRA REFERIDA SE LOCALIZA A UN COSTADO DEL POZO DE AGUA POTABLE Y ATRAS DEL CENTRO DE SALUD DE LA LOCALIDAD DE AMADO NERVO DEL | -104.1835 | 23.8478
DUR220202083118 | Durango | Nombre de Dios | Nombre de Dios | CALLE CUAUHTÉMOC COLONIA EL PUEBLO, 34846 NOMBRE DE DIOS, NOMBRE DE DIOS DURANGO ENTRE CALLE CONSTITUCIÓN Y CALLE NICOLÁS BRAVO, CALLE HIDALGO LA OBRA REFERIDA SE LOCALIZA EN CALLE CUAUHTÉMOC ENTRE LAS CALLES CONSTITUCIÓN Y NIC | -104.2481 | 23.8471
DUR220102065265 | Durango | Durango | Victoria de Durango | AVENIDA DEL HIERRO 600 INT.1, CIUDAD INDUSTRIAL, C.P. 34227 | -104.599 | 24.063
DUR16170200885023 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR16170200885097 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR220102064401 | Durango | Durango | Victoria de Durango | ZARAGOZA S/N ESQUINA 5 DE FEBRERO ZONA CENTRO, DURANGO, DGO. | -104.6719 | 24.023
DUR220102064418 | Durango | Durango | Victoria de Durango | PATRIA LIBRE 435 DOMINGO ARRIETA | -104.6636 | 23.9922
DUR220102064471 | Durango | Durango | Victoria de Durango | PATRIA LIBRE 435 DOMINGO ARRIETA | -104.6636 | 23.9922
DUR180401496216 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Gómez Palacio, Dgo., México | -103.4859 | 25.5891
DUR190201561786 | Durango | Gómez Palacio | La Luz | Gómez Palacio, Dgo., México | -103.4859 | 25.5891
DUR190201561821 | Durango | Mapimí | La Esperanza (Palomas) | Mapimí, Dgo., México | -103.8487 | 25.8337
DUR210402042345 | Durango | Hidalgo | Revolución (Las Víboras) | EJIDO REVOLUCIÓN LAS VÍBORAS, 35320 REVOLUCIÓN (LAS VÍBORAS), HIDALGO DURANGO ENTRE Y , A ESTA OBRA SE ACCESA POR LA ENTRADA QUE SE ENCUENTRA ANTES DEL PUENTE DEL ARROYO LAS VÍBORAS RUMBO A CAMPO DE FUTBOL A 500 MTS. SE | -105.0817 | 26.1999
DUR210201944291 | Durango | Pueblo Nuevo | La Ciudad | 34955 La Ciudad, Dgo., México | -105.6872 | 23.7322
DUR220202083190 | Durango | Nombre de Dios | Nombre de Dios | CALLE CUAUHTÉMOC COLONIA EL PUEBLO, 34846 NOMBRE DE DIOS, NOMBRE DE DIOS DURANGO ENTRE CALLE CORONADO Y CALLE IGNACIO ALLENDE, CALLE HIDALGO LA OBRA REFERIDA SE LOCALIZA EN CALLE CUAUHTÉMOC ENTRE LAS CALLES CORONADO Y ALLENDE E | -104.2461 | 23.8453
DUR220102064442 | Durango | Durango | Victoria de Durango | PATRIA LIBRE 435 DOMINGO ARRIETA | -104.6636 | 23.9922
DUR220102064465 | Durango | Durango | Victoria de Durango | PATRIA LIBRE 435 DOMINGO ARRIETA | -104.6636 | 23.9922
DUR220202080002 | Durango | Lerdo | Carlos Real (San Carlos) | AVENIDA AGUSTÍN CASTRO RANCHERIA CARLOS REAL SAN CARLOS, 35187 CARLOS REAL (SAN CARLOS), LERDO DURANGO ENTRE CALLE BRAVO Y CALLE MORELOS, CALLE PINO SUAREZ EN AV. AGUSTIN CASTRO ENTRE C BRAVO Y C MORELOS A 100 MTS DE LA CARRETE | -103.5198 | 25.5055
DUR180301387418 | Durango | Durango | Santa Isabel de Batres | Durango, Dgo., México | -104.6532 | 24.0277
DUR180401494805 | Durango | Durango | Victoria de Durango | El Saltito, 34105 Durango, Dgo., México | -104.7058 | 24.0152
DUR180401494883 | Durango | Gómez Palacio | Las Playas | Gómez Palacio, Dgo., México | -103.4859 | 25.5891
DUR180401495721 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Gómez Palacio, Dgo., México | -103.4859 | 25.5891
DUR220302137036 | Durango | Rodeo | Higueras | HIGUERAS DE RODEO | -104.58 | 25.0919
DUR220202080484 | Durango | Canelas | El Río | BRECHA TRAMO EL DURAZNO - EL RÌO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 300 + undefined RANCHERIA EL RÍO, 34524 EL RÍO, CANELAS DURANGO ENTRE Y , EL PROYECTO SE LOCALIZA MEDIANTE LAS SIGUIENTES COORDENADAS EL DURAZNO COORDENADAS LA | -106.543 | 25.0758
DUR190101511829 | Durango | Gómez Palacio | Chihuahuita (Chihuahuita Viejo) | Gómez Palacio, Dgo., México | -103.4859 | 25.5891
DUR190101512208 | Durango | Durango | Victoria De Durango | Victoria de Durango, Durango, México | -104.6532 | 24.0277
DUR190101512412 | Durango | Nazas | Veinticinco De Diciembre | Nazas, Dgo., México | -104.1132 | 25.2233
DUR190101513030 | Durango | San Juan de Guadalupe | Francisco I. Madero (El Perdido) | San Juan de Guadalupe, Dgo., México | -102.7776 | 24.6326
DUR190201559506 | Durango | Gómez Palacio | San José De Viñedo | Gómez Palacio, Dgo., México | -103.4859 | 25.5891
DUR190201559518 | Durango | Mapimí | Bermejillo | Bermejillo, Dgo., México | -103.6214 | 25.8885
DUR190201561774 | Durango | Durango | Parras De La Fuente | Victoria de Durango, Durango, México | -104.6532 | 24.0277
DUR190201563028 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Gómez Palacio, Dgo., México | -103.4859 | 25.5891
DUR190301572746 | Durango | El Oro | Santa María Del Oro | Santa María del Oro, Dgo., México | -105.3647 | 25.9535
DUR190401686344 | Durango | Durango | Victoria De Durango | Victoria de Durango, Durango, México | -104.6532 | 24.0277
DUR190401691256 | Durango | Topia | La Vega Del Oso | Topia, Dgo., México | -106.5696 | 25.2125
DUR220202098787 | Durango | Gómez Palacio | Venecia | DOMICILIO CONOCIDO, EJIDO VENECIA, GOMEZ PALACIO, DURANGO. | -103.3511 | 25.7832
DUR220202098790 | Durango | Durango | Victoria de Durango | PREDIO CANOAS S/N, LOS ANGELES, C.P. 34070, DURANGO, DURANGO. | -104.682 | 24.0274
DUR16170100835353 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR210201943868 | Durango | Canatlán | Canatlán | Canatlán, Dgo., México | -104.7725 | 24.5219
DUR220302137094 | Durango | Vicente Guerrero | San Francisco Javier | SAN FRANCISCO JAVIER DE VICENTE GUERRERO | -104.0339 | 23.7264
DUR220202070148 | Durango | Santiago Papasquiaro | San Miguel de Papasquiaro | RANCHERIA SAN MIGUEL DE PAPASQUIARO, 34613 SAN MIGUEL DE PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , LOCALIDAD QUE SE ENCUENTRA RANCHOS RÍO ARRIBA A 25.1 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN NORTE DE LA LA CABECERA MUNICIPAL DE | -105.3213 | 24.8299
DUR16170100835764 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR16170200885083 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR220202083830 | Durango | Nombre de Dios | Nombre de Dios | AVENIDA FRAY G. DE MENDOZA COLONIA EJIDAL, 34843 NOMBRE DE DIOS, NOMBRE DE DIOS DURANGO ENTRE Y , LA OBRA REFERIDA SE LOCALIZA SOBRE LA AVENIDA FRAY GERÓNIMO DE MENDOZA RN CARRETERA 45 MÉXICO SALIDA AL MPIO DE VICENTE GUER | -104.228 | 23.8437
DUR220302140321 | Durango | Durango | Victoria de Durango | CAlle Valle Verde | -104.6831 | 24.0035
DUR220202082525 | Durango | Nombre de Dios | La Constancia | PUEBLO LA CONSTANCIA, 34857 LA CONSTANCIA, NOMBRE DE DIOS DURANGO ENTRE Y , LA OBRA REFERIDA SE LOCALIZA DANDO INICIO EN EL PARAJE CONOCIDO COMO LAS COMPUERTAS RUMBO AL CAMINO QUE CONDUCE A LA COMUNIDAD DE LAS CORRIENTES PA | -104.2658 | 23.9185
DUR16170401045655 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR16170401046861 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR16170401047943 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR220202088015 | Durango | Canatlán | Piedra Encimada | PIEDRA ENCIMADA DE CANATLÁN | -104.8335 | 24.6835
DUR220102064369 | Durango | Durango | Victoria de Durango | PATRIA LIBRE 435 DOMINGO ARRIETA | -104.6636 | 23.9922
DUR220202077938 | Durango | Lerdo | Carlos Real (San Carlos) | RANCHERIA CENTAURO DEL NORTE, 35181 CARLOS REAL (SAN CARLOS), LERDO DURANGO ENTRE Y , EN MARGEN DERECHO DEL RIO NAZAS EN LA RANCHERIA CENTAURO DEL NORTE A 500 MTS DEL PARQUE RAYMUNDO EN EL MPIO DE LERDO DGO. | -103.5356 | 25.5096
DUR17180201133057 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR180301384397 | Durango | Gómez Palacio | Rincón de Santa Cruz | Rincón de Santa Cruz, Dgo., México | -103.3525 | 25.7194
DUR180301384427 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Durango, Dgo., México | -104.6532 | 24.0277
DUR180301384430 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Durango, Dgo., México | -104.6532 | 24.0277
DUR180301386159 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Durango, Dgo., México | -104.6532 | 24.0277
DUR180301387169 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Durango, Dgo., México | -104.6532 | 24.0277
DUR220302138207 | Durango | Durango | Santiago Bayacora | Domicilio Conocido, Santiago Bayacora, Dgo. | -104.6162 | 23.8962
DUR220302137209 | Durango | Durango | Dieciocho de Marzo | DIECIOHO DE MARZO DE DURANGO | -104.4381 | 23.8229
DUR220302137214 | Durango | Peñón Blanco | La Concha | LA CONCHA DE PEÑÒN BLANCO | -104.0889 | 24.7322
DUR220202083256 | Durango | Nombre de Dios | Nombre de Dios | CALLE SANTA MONICA COLONIA ESPERANZA, 34842 NOMBRE DE DIOS, NOMBRE DE DIOS DURANGO ENTRE CALLE FRANCISCO VELA Y , CALLE CARRIZOS LA OBRA REFERIDA SE LOCALIZA EN CALLE SANTA MÓNICA EN LA COL. ESPERANZA A UN COSTADO DEL PANTEÓN M | -104.2377 | 23.8517
DUR220102064421 | Durango | Durango | Victoria de Durango | PATRIA LIBRE 435 DOMINGO ARRIETA | -104.6636 | 23.9922
DUR220302140487 | Durango | San Dimas | Tayoltita | Domicilio conocido, Tayoltita, Mpio. de San Dimas, Dgo., Mex. | -105.9289 | 24.1057
DUR16170100835547 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR220102066072 | Durango | Lerdo | Juan E. García | Domicilio Conocido | -103.689 | 25.4861
DUR220102066072 | Durango | Lerdo | San Jacinto | Domiciclio conocido | -103.7334 | 25.4789
DUR220102064438 | Durango | Durango | Victoria de Durango | PATRIA LIBRE 435 DOMINGO ARRIETA | -104.6636 | 23.9922
DUR220102064446 | Durango | Durango | Victoria de Durango | PATRIA LIBRE 435 DOMINGO ARRIETA | -104.6636 | 23.9922
DUR220102064453 | Durango | Durango | Victoria de Durango | PATRIA LIBRE 435 DOMINGO ARRIETA | -104.6636 | 23.9922
DUR220102066077 | Durango | Durango | La Ferrería (Cuatro de Octubre) | Domicilio Conocido | -104.6606 | 23.96
DUR220102066077 | Durango | Durango | Pilar de Zaragoza | Domicilio Conocido | -104.6033 | 23.9229
DUR220102066083 | Durango | El Oro | Santa María del Oro | Domicilio Conocido | -105.3647 | 25.9535
DUR220102066083 | Durango | Tepehuanes | Ciénega de Escobar | Domicilio Conocido | -105.7454 | 25.6111
DUR220102066087 | Durango | Poanas | Villa Unión | Domicilio Conocido | -104.0493 | 23.9627
DUR220102066087 | Durango | Vicente Guerrero | Vicente Guerrero | Domicilio Conocido | -103.9833 | 23.7321
DUR220302137297 | Durango | Durango | Las Bayas | LAS BAYAS DE DURANGO | -104.8247 | 23.5031
DUR220302137302 | Durango | Durango | Dieciocho de Marzo | DIECIOCHO DE MARZO DE DURANGO | -104.4381 | 23.8229
DUR220302140247 | Durango | Durango | Victoria de Durango | BLVD. FRANCISCO VILLA 721 | -104.6345 | 24.0379
DUR220202088020 | Durango | Durango | Las Minitas | LAS MINITAS DEL ESTADO DE DURANGO | -104.5656 | 24.0456
DUR220202088024 | Durango | Súchil | Mesa de San Antonio (El Llano) | MESA DE SAN ANTONIO DEL MUNICIPIO DE SUCHIL DURANGO | -104.2315 | 23.2187
DUR220202081555 | Durango | Nombre de Dios | Nombre de Dios | CALLE ESTANQUE COLONIA BRECEDA, 34845 NOMBRE DE DIOS, NOMBRE DE DIOS DURANGO ENTRE CALLE HIDALGO Y , CALLE ALDAMA LA OBRA REFERIDA SE LOCALIZA SOBRE CALLE EL ESTANQUE ATRÁS DE LA GASOLINERA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -104.243 | 23.8424
DUR220202088367 | Durango | Cuencamé | Pedriceña (Estación Pedriceña) | PEDRICEÑA DEL MUNICIPIO DE CUENCAMÉ DURANGO | -103.7901 | 25.1197
DUR220202088380 | Durango | Durango | Banderas del Águila | BANDERAS DEL AGUILA DEL MUNICIPIO DE DURANGO DEL ESTADO DE DURANGO | -105.3391 | 23.9252
DUR220202088580 | Durango | San Juan de Guadalupe | Rancho Nuevo | RANCHO NUEVO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE | -102.778 | 24.6326
DUR220202088589 | Durango | San Juan del Río | Francisco Primo Verdad (Menores de Abajo) | FRANCISCO PRIMO DE VERDAD DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RÍO | -104.4567 | 24.9036
DUR220202088754 | Durango | Santiago Papasquiaro | Santa Rita del Pachón (Santa Rita) | SANTA RITA DEL PACHÓN DE SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO | -105.3501 | 24.8
DUR220202088534 | Durango | Durango | José María Pino Suárez | JOSÉ MARÍA PINO SUAREZ DEL MUNICIPIO DE DURANGO DEL ESTADO DE DURANGO | -104.4911 | 23.8775
DUR200401865808 | Durango | San Luis del Cordero | San José Del Refugio (El Colorado) | RANCHO SAN JOSE DEL REFUGIO, 35740 SAN JOSÉ DEL REFUGIO (EL COLORADO), SAN LUIS DEL CORDERO DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO EN LA LOCALIDAD | -104.2184 | 25.3659
DUR200401867960 | Durango | San Luis del Cordero | San José Del Refugio (El Colorado) | RANCHO SAN JOSE DEL REFUGIO, 35740 SAN JOSÉ DEL REFUGIO (EL COLORADO), SAN LUIS DEL CORDERO DURANGO ENTRE Y , VARIOS DOMICILIOS CONOCIDOS DE LA LOCALIDAD | -104.2171 | 25.3648
DUR220202079390 | Durango | Guanaceví | José María Morelos | PUEBLO JOSÉ MARÍA MORELOS, 35433 JOSÉ MARÍA MORELOS, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , ENTRADA PRINCIPAL A LA LOCALDIAD JOSE MARIA MORELOS | -105.799 | 25.7338
DUR220202081609 | Durango | Nombre de Dios | Nombre de Dios | COLONIA ESPERANZA, 34842 NOMBRE DE DIOS, NOMBRE DE DIOS DURANGO ENTRE CALLE SANTA MÓNICA Y , LA OBRA REFERIDA SE LOCALIZA EN CALLEJÓN SIN NOMBRE APROXIMADAMENTE A TRES CUADRAS DEL PANTEÓN MUNICIPAL EN LA CABECERA DE NOMBRE D | -104.241 | 23.8532
DUR220302137109 | Durango | Durango | Victoria de Durango | VICTORIA DE DURANGO | -104.653 | 24.0277
DUR16170100835568 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR16170100835576 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR220102064368 | Durango | Durango | Victoria de Durango | PATRIA LIBRE 435 DOMINGO ARRIETA | -104.653 | 24.0277
DUR220302140498 | Durango | Tamazula | Tamazula de Victoria | Domicilio conocido, Dgo., Mex. | -106.9611 | 24.9692
DUR220302140507 | Durango | Mapimí | Mapimí | Domicilio conocido | -103.8478 | 25.8335
DUR220302140516 | Durango | Vicente Guerrero | Vicente Guerrero | Domicilio conocido | -103.9868 | 23.7399
DUR220202083631 | Durango | Nombre de Dios | Nombre de Dios | CALLE LAZARO CÁRDENAS BARRIO EL SANTUARIO, 34843 NOMBRE DE DIOS, NOMBRE DE DIOS DURANGO ENTRE CALLE FRANCISCO ZARCO Y AVENIDA FRAY G. DE MENDOZA, AVENIDA FRAAY G. DE MENDOZA LA OBRA REFERIDA SE LOCALIZA SOBRE CALLE LÁZARO CÁRDE | -104.2375 | 23.8446
DUR220202083033 | Durango | Nombre de Dios | Nombre de Dios | CALLE CUAUHTÉMOC COLONIA EL PUEBLO, 34846 NOMBRE DE DIOS, NOMBRE DE DIOS DURANGO ENTRE CALLE CORONADO Y CALLE IGNACIO ALLENDE, CALLE HIDALGO ESTE PROYECTO SE CONSIDERA UNA OBRA PRIORITARIA YA QUE BRINDARÁ UN MAYOR TIEMPO DE VID | -104.2481 | 23.8471
DUR220302137152 | Durango | Pueblo Nuevo | El Salto | EL SALTO | -105.3663 | 23.786
DUR220202083206 | Durango | Nombre de Dios | Nombre de Dios | CALLE SANTA MÓNICA COLONIA ESPERANZA, 34842 NOMBRE DE DIOS, NOMBRE DE DIOS DURANGO ENTRE CALLE FRANCISCO VELA Y , CALLE CARRIZOS LA OBRA REFERIDA SE LOCALIZA EN CALLE SANTA MÓNICA A UN COSTADO DEL PANTEÓN MUNICIPAL EN LA COLON | -104.2376 | 23.8517
DUR180301388561 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Gómez Palacio, Dgo., México | -103.4859 | 25.5891
DUR180401495837 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Victoria de Durango, Durango, México | -104.6532 | 24.0277
DUR220302137163 | Durango | Durango | Primero de Mayo | PRIMERO DE MAYO DE DURANGO | -104.3481 | 24.0264
DUR190101512545 | Durango | Mezquital | Mesa De Los Lobos (Lobitos) | Mezquital, Dgo., México | -104.394 | 23.4746
DUR220302136743 | Durango | Hidalgo | Villa Hidalgo | VILLA HIDALGO | -104.9161 | 26.2475
DUR220202083139 | Durango | Nombre de Dios | Nombre de Dios | CALLE CUAUHTÉMOC COLONIA EL PUEBLO, 34846 NOMBRE DE DIOS, NOMBRE DE DIOS DURANGO ENTRE CALLE VICTORIA Y CALLE CORONADO, CALLE HIDALGO LA OBRA REFERIDA SE LOCALIZA EN CALLE CUAUHTÉMOC ENTRE LAS CALLES VICTORIA Y CORONADO EN LA C | -104.2467 | 23.8458
DUR220102064384 | Durango | Durango | Victoria de Durango | PATRIA LIBRE 435 DOMINGO ARRIETA | -104.6636 | 23.9922
DUR220102064387 | Durango | Durango | Victoria de Durango | PATRIA LIBRE 435 DOMINGO ARRIETA | -104.6636 | 23.9922
DUR220102064398 | Durango | Durango | Victoria de Durango | PATRIA LIBRE 435 DOMINGO ARRIETA | -104.6636 | 23.9922
DUR220102064406 | Durango | Durango | Victoria de Durango | PATRIA LIBRE 435 DOMINGO ARRIETA | -104.6636 | 23.9922
DUR16170100835723 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR16170100835769 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR16170100835817 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR220102064411 | Durango | Durango | Victoria de Durango | PATRIA LIBRE 435 DOMINGO ARRIETA | -104.6636 | 23.9922
DUR220102064414 | Durango | Durango | Victoria de Durango | PATRIA LIBRE 435 DOMINGO ARRIETA | -104.6636 | 23.9922
DUR220202082662 | Durango | Nombre de Dios | Nombre de Dios | CALLE CUAUHTÉMOC COLONIA EL PUEBLO, 34846 NOMBRE DE DIOS, NOMBRE DE DIOS DURANGO ENTRE CALLE CONSTITUCIÓN Y CALLE NICOLÁS BRAVO, CALLE HIDALGO LA OBRA REFERIDA SE LOCALIZA EN CALLE CUAUHTÉMOC ENTRE CALLES CONSTITUCIÓN Y NICOLÁS | -104.2481 | 23.847
DUR220102064426 | Durango | Durango | Victoria de Durango | COLONIA LAS PALMAS DURANGO, DGO. | -104.6958 | 24.0448
DUR220102064469 | Durango | Durango | Victoria de Durango | PATRIA LIBRE 435 DOMINGO ARRIETA | -104.6636 | 23.9922
DUR200401868068 | Durango | San Luis del Cordero | San Elías (Buenavista) | RANCHO SAN ELIAS, 35740 SAN ELÍAS (BUENAVISTA), SAN LUIS DEL CORDERO DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO EN LA LOCALIDAD A UNAS CUADRAS DE LA CARRETERA SAN LUIS NAZAS | -104.2158 | 25.3884
DUR200401867132 | Durango | San Luis del Cordero | San José Del Refugio (El Colorado) | RANCHO SAN JOSE DEL REFUGIO, 35740 SAN JOSÉ DEL REFUGIO (EL COLORADO), SAN LUIS DEL CORDERO DURANGO ENTRE Y , VARIOS DOMICILIOS CONOCIDOS DE LA LOCALIDAD | -104.2206 | 25.3661
DUR190201563854 | Durango | Cuencamé | Santa Cruz De La Cuchilla | Morelos 101, Plazuela de Guadalupe, 35805 Cuencamé, Dgo., México | -103.6958 | 24.869
DUR16170401045984 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR16170401045987 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR16170401046669 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR16170401046789 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR16170401047872 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR16180101073625 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR220102065978 | Durango | Nombre de Dios | Amado Nervo | Dom Conocido Amado Nervo | -104.1837 | 23.8424
DUR220102065978 | Durango | Poanas | San Atenógenes (La Villita) | Dom Conocido la Villita san atenogenes | -104.0543 | 23.9586
DUR220102065988 | Durango | Cuencamé | Ramón Corona | Dom Conocido Ramon Corona | -103.6379 | 24.1915
DUR220102065988 | Durango | Guadalupe Victoria | Guadalupe Victoria | Dom Conocido Guadalupe Victoria | -104.1394 | 24.4522
DUR220302138928 | Durango | Durango | Aquiles Serdán | Domicilio conocido, Aquiles Serdan | -104.5849 | 23.9458
DUR210402049207 | Durango | Lerdo | La Luz | RANCHERIA LA LUZ, 35183 LA LUZ, LERDO DURANGO ENTRE Y , EN VARIAS UBICACIAONES EN CALLES SIN NOMBRE SIN NUMERO O DOMICILIO CONOCIDO EN LA LUZ EN EL MPIO DE LERDO DGO. | -103.6127 | 25.6369
DUR220302140316 | Durango | Durango | Sebastián Lerdo de Tejada | Domicilio Conocido Lerdo de Tejada | -104.6405 | 23.9577
DUR220202089479 | Durango | Rodeo | Rodeo | DOMICILIO CONOCIDO | -104.5744 | 25.1752
DUR17180201133000 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR220102064069 | Durango | Canatlán | Canatlán | mina #400 | -104.7798 | 24.5267
DUR220202083908 | Durango | Nombre de Dios | Nombre de Dios | COLONIA EJIDAL, 34843 NOMBRE DE DIOS, NOMBRE DE DIOS DURANGO ENTRE Y , LA OBRA REFERIDA SE LOCALIZA EN EL FRACC. LOMAS DE SINAI CERCA DEL MACROTANQUE DE AGUA POTABLE QUE SE ENCUENTRA EN LA COLONIA EJIDAL EN LA CABECERA MUN | -104.2279 | 23.8382
DUR220102066033 | Durango | Súchil | Súchil | Domicilio conocido | -103.9207 | 23.6232
DUR220102066033 | Durango | Vicente Guerrero | Vicente Guerrero | Domicilio conocido | -103.9881 | 23.7322
DUR220102066065 | Durango | Gómez Palacio | Brittingham | Chimal-Brittingham | -103.4885 | 25.5697
DUR220102066065 | Durango | Gómez Palacio | El Vergel | Domicilio conocido | -103.5211 | 25.6383
DUR220102066085 | Durango | Indé | Indé | Domicilio Conocido | -105.2214 | 25.9105
DUR220102066085 | Durango | Indé | La Pastoría | Domicilio Conocido | -105.2864 | 26.0186
DUR220202088341 | Durango | Canelas | Mesa de Guadalupe | MESA DE GUADALUPE DEL MUNICIPIO DE CANELAS DURANGO | -106.4664 | 25.0586
DUR220202088753 | Durango | Santiago Papasquiaro | La Lagunita | LA LAGUNITA DE SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO | -105.3668 | 24.9002
DUR220302138958 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Calle del Parque y Loza S/N Col. Los angeles | -104.6823 | 24.0244
DUR17180201133008 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR180301384413 | Durango | Gómez Palacio | La Plata | La Plata, Dgo., México | -103.5694 | 25.7019
DUR180301384422 | Durango | Gómez Palacio | Estación Noé | Estación Noé, Dgo., México | -103.5567 | 25.7175
DUR220202099674 | Durango | Canelas | Canelas | DOMICILIO CONOCIDO | -106.5473 | 25.1254
DUR220202099674 | Durango | Mezquital | San Francisco del Mezquital | PRINCIPAL SN DENTRO DE DIF MUNICIPAL | -104.3926 | 23.4769
DUR220202099674 | Durango | Mezquital | Huazamota | CONOCIDO HUZAMOTA | -104.4942 | 22.525
DUR220202099674 | Durango | Pueblo Nuevo | El Salto | 16 DE SEPTIEMBRE SN JUÁREZ | -105.3598 | 23.7783
DUR220202099674 | Durango | Tamazula | Tamazula de Victoria | CUAUHTÉMOC ESQ, CON CONSTITUCIÓN 1 COL. CENTRO | -106.9678 | 24.972
DUR220202099674 | Durango | Topia | Topia | CALLE CUAUHTEMOC SN BARRIO PALOMA AZUL | -106.6725 | 25.1461
DUR220202099674 | Durango | Otáez | Otáez | DOMICILIO CONOCIDO CENTRO | -105.9952 | 24.7007
DUR220202099674 | Durango | San Juan de Guadalupe | San Juan de Guadalupe | CALLE MARFIL 1 COLONIA CENTRO | -102.7822 | 24.6303
DUR220202084076 | Durango | Nombre de Dios | Veintitrés de Abril | RANCHERIA VEINTITRÉS DE ABRIL, 34857 VEINTITRÉS DE ABRIL, NOMBRE DE DIOS DURANGO ENTRE Y , LA OBRA REFERIDA SE LOCALIZA EN CALLE SIN NOMBRE QUE INICIA CERCA DEL POZO DE AGUA POTABLE CAMINO A DONDE SE UBICA LA CANCHA PÚBLIC | -104.2563 | 23.933
DUR220302137050 | Durango | San Dimas | San Luis de Villa Corona | SAN LUIS DE VILLA CORONA DE SAN DIMAS | -105.6614 | 24.0946
DUR220302137063 | Durango | Tlahualilo | Nuevo México | NUEVO MÈXICO DE TLAHUALILO | -103.498 | 26.1397
DUR220202098715 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | AV. UNIVERSIDAD S/N. NÚCLEO UNIVERSITARIO, FILADELFIA, C.P. 35070, GOMEZ PALACIO, DURANGO. | -103.5008 | 25.5868
DUR220202098719 | Durango | Durango | Victoria de Durango | CONSTITUCIÓN # 404 SUR, ZONA CENTRO, C.P. 34140, DURANGO, DURANGO. | -104.6707 | 24.0229
DUR220302137626 | Durango | Durango | Victoria de Durango | CONSTITUCIÓN # 404 SUR, ZONA CENTRO, C.P. 34140, DURANGO, DURANGO | -104.6707 | 24.0229
DUR220202079165 | Durango | Guanaceví | Guanaceví | PUEBLO , 35400 GUANACEVÍ, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , AL CONSTADO DERECHO DE MONUMENTO EL MINERO A LA ENTRADA DEL PUEBLO | -105.9504 | 25.9352
DUR220302101021 | Durango | Santiago Papasquiaro | Santiago Papasquiaro | INTERIOR SN CIUDAD SANTIAGO PAPASQUIARO CENTRO, 34630 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , VARIOS PUNTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL | -105.4219 | 25.0457
DUR220302109272 | Durango | Santiago Papasquiaro | Boca del Potrero | RANCHERIA BOCA DEL POTRERO, 34614 BOCA DEL POTRERO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , LOCALIDAD QUE SE ENCUENTRA A 46.5 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO | -105.5734 | 24.6483
DUR220302109510 | Durango | Durango | Corral de Barranco | CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO CORRAL DE BARRANCO, 34360 CORRAL DE BARRANCO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE BORDO DE ABREVADERO EN LA LOCALIDAD DE CORRAL DE BARRANCO EN LA ZONA SERRANA DE LA LOCALIDAD | -105.1994 | 23.9923
DUR220302109865 | Durango | Durango | Primero de Mayo | CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO PRIMERO DE MAYO, 34317 PRIMERO DE MAYO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , EQUIPAMIENTO DE POZO EN LA LOCALIDAD PRIMERO DE MAYO | -104.3493 | 24.0263
DUR220302111394 | Durango | Lerdo | Seis de Enero | CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO SEIS DE ENERO, 35182 SEIS DE ENERO, LERDO DURANGO ENTRE CALLE FRANCISCO SARABIA Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE MIGUEL HIDALGO EN CALLE BENITO JUAREZ ENTRE C. FRANCISCO SARABIA Y C. FRANCISCO I MADER | -103.5998 | 25.5201
DUR220302111683 | Durango | Santiago Papasquiaro | Santiago Papasquiaro | CALLE GABINO BARREDA INTERIOR SN AMPLIACION HERMANOS REVUELTAS, 34636 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE CALLE 11 DE FEBRERO Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CALLE CENTENARIO INGRESAR POR CALLE ATERRIZAJ | -105.4156 | 25.0556
DUR220302112573 | Durango | Santiago Papasquiaro | Santiago Papasquiaro | CALLE BACA ORTÍZ INTERIOR SN COLONIA LOMA LINDA, 34647 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE INGENIERO LORETO FAVELA, CALLE ARMANDO DEL CASTILLO INGRESAR POR CALLE INGENIERO LORETO | -105.4214 | 25.0336
DUR220302113713 | Durango | Durango | Cinco de Mayo | CALLE PEDRO AMAYA INTERIOR 0 PUEBLO CINCO DE MAYO, 34305 CINCO DE MAYO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE PEDRO AMAYA Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE FELIPE PESCADOR EN CALLE PEDRO AMAYA ENTRE FRANCISCO VILLA Y FELIPE PESCADOR DEL POB | -104.5711 | 24.1006
DUR220302116073 | Durango | Lerdo | San Luis del Alto | CALLE LATERAL A LA ACEQUIA RANCHERIA SAN LUIS DEL ALTO, 35187 SAN LUIS DEL ALTO, LERDO DURANGO ENTRE Y , EN CALLE LATERAL A LA ACEQUIA A 50 MTS DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD POR LA CALLE PRINCIPAL CRUZANDO EL PUENT | -103.5027 | 25.508
DUR220302117364 | Durango | Durango | Victoria de Durango | CALLE COSMOS INTERIOR 1 COLONIA MILENIO 450, 34167 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE COSMOS Y CALLE ANDROMEDA, CALLE ERA EN CALLE COSMOS ENTRE CALLE ANDROMEDA Y CALLE ERA DEL FRACC MILENIO 450 DURANGO | -104.5986 | 24.0146
DUR220302117484 | Durango | Durango | Victoria de Durango | CALLE JAVIER LOPEZ INTERIOR 1 COLONIA VALLE DEL GUADIANA, 34166 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE JAVIER LOPEZ Y CALLE MADRE TERESA DE CALCUTA, CALLE MARCELA RUBIALES CALLE JAVIER LOPEZ ENTRE CALLE MADRE TERESA D | -104.6376 | 24.0104
DUR220302117846 | Durango | Durango | San Vicente de Chupaderos | PUEBLO SAN VICENTE DE CHUPADEROS, 34394 SAN VICENTE DE CHUPADEROS, DURANGO DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO LOCALIDAD SAN VICENTE DE CHUPADEROS DURANGO | -104.7115 | 24.1165
DUR220302117933 | Durango | Durango | Victoria de Durango | CALLE GLADIOLA INTERIOR 2 COLONIA AMPLIACIÓN PRI, 34017 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE GLADIOLA Y CALLE ALCATRAZ, CALLE ROSAL EN CALLE GLADIOLA ENTRE CALLE ALCATRAZ Y CALLE ROSAL DE LA COLONIA AMPLIACIÓN PRI D | -104.6815 | 24.0492
DUR220302118770 | Durango | Durango | Cinco de Mayo | PUEBLO CINCO DE MAYO, 34305 CINCO DE MAYO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , EN CALLE 5 DE MAYO DE LA LOCALIDAD AMPLIACIÓN CINCO DE MAYO DURANGO | -104.5731 | 24.103
DUR220302118871 | Durango | Durango | Puerta de la Cantera | PUEBLO PUERTA DE LA CANTERA, 34330 PUERTA DE LA CANTERA, DURANGO DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO LOCALIDAD PUERTA LA CANTERA DURANGO | -104.5938 | 23.9081
DUR220302118934 | Durango | Guanaceví | Escobar y Anexos | RANCHERIA ESCOBAR Y ANEXOS, 35426 ESCOBAR Y ANEXOS, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , EN FRENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA | -105.6931 | 25.6525
DUR220302118990 | Durango | Durango | Victoria de Durango | CALLE FRANCISCO VILLA INTERIOR 1 COLONIA ARTURO GAMIZ, 34218 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE RICARDO FLORES MAGON, CALLE 20 DE NOVIEMBRE EN CALLE FRANCISCO VILLA ENTRE RICARDO FLORES MAG | -104.6492 | 24.0478
DUR220302119229 | Durango | Durango | Victoria de Durango | CALLE AVENIDA MÉXICO INTERIOR 1 COLONIA MÉXICO, 34194 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE AV MÉXICO Y , EN AVENIDA MÉXICO DE LA COLONIA MÉXICO EN DURANGO | -104.6542 | 23.9869
DUR220302119261 | Durango | Durango | Victoria de Durango | CALLE AV IGNACIO ZARAGOZA INTERIOR 1 COLONIA IGNACIO ZARAGOZA, 34167 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE AV IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE EJERCITO LIBERAL EN CALLE AVENIDA IGNACIO ZARAGOZA DE LA COLONIA | -104.6026 | 24.005
DUR220302119479 | Durango | Durango | Victoria de Durango | CALLE HUMBERTO VIDAL INTERIOR 1 COLONIA HUMBERTO GUTIERREZ, 34000 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE HUMBERTO VIDAL Y CALLE MAICUITL XOCHITL, EN LA CALLE HUMBERTO VIDAL DE LA COLONIA HUMBERTO GUTIERREZ DURANGO | -104.5954 | 24.0164
DUR220302119501 | Durango | Durango | Victoria de Durango | CALLE REAL DE GUADALUPE INTERIOR 1 COLONIA SAN RAFAEL, 34000 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE REAL DE GUADALUPE Y , EN CALLE REAL DE GUADALUPE DE LA COLONIA SAN RAFAEL DURANGO POR LA SALIDA A PARRAL | -104.6713 | 24.072
DUR220302119543 | Durango | Durango | Aquiles Serdán | PUEBLO AQUILES SERDÁN, 34320 AQUILES SERDÁN, DURANGO DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO POBLADO AQUILES SERDAN DURANGO | -104.5837 | 23.9409
DUR220302119721 | Durango | Durango | José Refugio Salcido | PUEBLO JOSÉ REFUGIO SALCIDO, 34323 JOSÉ REFUGIO SALCIDO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , EN DOMICILIO CONOCIDO LOCALIDAD JOSE REFUGIO SALCIDO DURANGO | -104.5214 | 23.9651
DUR220302119816 | Durango | Canatlán | La Soledad | PUEBLO LA SOLEDAD, 34403 LA SOLEDAD, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , EN LA LOCALIDAD DE LA SOLEDAD MUNICIPIO DE CANATLAN DGO. | -104.9299 | 24.7635
DUR220302119884 | Durango | Durango | Praxedis G. Guerrero Viejo | PUEBLO PRAXEDIS G. GUERRERO VIEJO, 34320 PRAXEDIS G. GUERRERO VIEJO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , EN DOMICILIO CONOCIDO LOCALIDAD PRAXEDIS GUERRERO VIEJO DURANGO | -104.5592 | 23.9501
DUR220302119922 | Durango | Durango | Santa Isabel de Batres | PUEBLO SANTA ISABEL DE BATRES, 34387 SANTA ISABEL DE BATRES, DURANGO DURANGO ENTRE Y , EN DOMICILIO CONOCIDO LOCALIDAD SANTA ISABEL DE BATRES DURANGO | -104.9122 | 24.1963
DUR220302120316 | Durango | Guanaceví | Rincón del Bajío (Rincón de Cebollas) | RANCHERIA RINCÓN DEL BAJÍO RINCÓN DE CEBOLLAS, 35435 RINCÓN DEL BAJÍO (RINCÓN DE CEBOLLAS), GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , A UN COSTADO DEL ASERRADERO | -106.1364 | 25.8328
DUR220302120365 | Durango | Guanaceví | La Joya de Ayala | RANCHERIA LA JOYA DE AYALA, 35435 LA JOYA DE AYALA, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , EN UNA CASA DE ADOBE | -106.1303 | 25.844
DUR220302120392 | Durango | Guanaceví | Los Frailes | RANCHERIA LOS FRAILES, 35435 LOS FRAILES, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , A UN COSTADO DE CORRAL DE MANEJO | -106.0721 | 25.8933
DUR220302120430 | Durango | Guanaceví | Agua del Pino | RANCHERIA AGUA DEL PINO, 35417 AGUA DEL PINO, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD | -106.1724 | 25.9158
DUR220302120616 | Durango | Canatlán | San José de Gracia | PUEBLO SAN JOSÉ DE GRACIA, 34465 SAN JOSÉ DE GRACIA, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , EN LA TELESECUNDARIA DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE GRACIA | -104.7442 | 24.4744
DUR220302120673 | Durango | Durango | Victoria de Durango | CALLE NARCISO INTERIOR 1 COLONIA SAN ISIDRO, 34030 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE NARCISO Y , EN CALLE NARCISO DE LA COLONIA SAN ISIDRO DURANGO | -104.6947 | 24.0604
DUR220302120729 | Durango | Durango | Victoria de Durango | CALLE HORTENCIA INTERIOR 1 COLONIA EL ROSAL, 34045 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE HORTENCIA Y , EN CALLE HORTENCIA EN LA COLONIA EL ROSAL ATRÁS DE LA COLONIA ALCALDES DURANGO | -104.7218 | 24.0339
DUR220302120902 | Durango | Durango | Victoria de Durango | CALLE SANTIAGO BACAORTIZ INTERIOR 1 COLONIA GOBERNADORES, 34045 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE SANTIAGO BACAORTIZ Y CALLE JOSE RAMIREZ GAMERO, CALLE FELIX RODRIGUEZ NAJERA EN CALLE SANTIAGO BACAORTIZ ENTRE CALL | -104.7093 | 24.031
DUR220302120997 | Durango | Santiago Papasquiaro | Melchor Ocampo | RANCHERIA MELCHOR OCAMPO, 34604 MELCHOR OCAMPO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , TOMAR CARRETERA DE SANTIAGO J GPE AGUILERA HASTA LA LOCALIDAD SANTA TERESA Y TOMAR CARRETERA TERRACERÍA A LOCALIDAD DE SAN JULIÁN DAR V | -105.2607 | 25.3635
DUR220302121390 | Durango | Durango | Victoria de Durango | CALLE EVERARDO GAMIZ INTERIOR 1 COLONIA J GUADALUPE RODRIGUEZ, 34280 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE EVERARDO GAMIZ Y CALLE CATARINO HERRERA, CALLE LÁZARO CÁRDENAS EN CALLE EVERARDO GAMIZ CALLE CATARINO HERRERA | -104.6282 | 24.0235
DUR220302121568 | Durango | Durango | Victoria de Durango | CALLE GARDENIAS INTERIOR 1 COLONIA LAS PALMAS, 34014 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE GARDENIAS Y , EN CALLE GARDENIAS DE LA COLONIA LAS PALMAS DURANGO | -104.6979 | 24.0448
DUR220302121838 | Durango | Durango | Victoria de Durango | CALLE PRIVADA FRANCISCO ZARCO INTERIOR 1 COLONIA RICARDO FLORES MAGÓN, 34136 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE PRIVADA FRANCISCO ZARCO Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE FRANCISCO VILLA EN CALLE PRIVADA FRANCISCO ZARCO | -104.6791 | 24.0068
DUR220302122560 | Durango | Canatlán | El Pozole | PUEBLO , 34407 EL POZOLE, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , SUMINISTRO Y CLOCACION DE CALENTADOR DE SOLAR EN LA LOCALIDAD DE EL POZOLE | -104.7871 | 24.5735
DUR220302122563 | Durango | Canatlán | El Progreso (Los Pinos) | PUEBLO , 34403 EL PROGRESO (LOS PINOS), CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , SUMINISTRO E INSTALACIN DE CALENTADOR SOLAR EN LA LOCALIDAD DE EL PROGRESO | -104.838 | 24.6395
DUR220302122567 | Durango | Canatlán | Lirios de la Sierra | PUEBLO LIRIOS DE LA SIERRA, 34444 LIRIOS DE LA SIERRA, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , EN LA LOCLIDAD DE LIRIOS DE LA SIERRA | -105.4533 | 24.5114
DUR220302123425 | Durango | Canatlán | La Sauceda | PUEBLO LA SAUCEDA, 34466 LA SAUCEDA, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE LA SAUCEDA POR LA PLAZA | -104.7503 | 24.5239
DUR220302123810 | Durango | Canatlán | San Jerónimo de Jacales | PUEBLO , 34440 SAN JERÓNIMO DE JACALES, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , COLOCACION YSUMINISTRO DE CALENTADOR SOLAR EN LA LOCALIDA DE SAN GERONIMO DE JACALES | -105.2306 | 24.406
DUR220302123824 | Durango | Canatlán | Canatlán | CALLE CALLE MORELOS COLONIA CANATLÁN CENTRO, 34450 CANATLÁN, CANATLÁN DURANGO ENTRE CALLE MINA Y CALLE VICTORIA, REHABILITACION DE RD DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MORELOSZONA CENTROMUNICIPIO DE CANATLANDURANGO | -104.7771 | 24.5249
DUR220302123851 | Durango | Mezquital | Barrancos Prietos | RANCHERIA BARRANCOS PRIETOS, 34984 BARRANCOS PRIETOS, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LAS OBRAS SE BENEFICIAN AL NORTE DE LA LOCALIDAD DE BARRANCOS PRIETOS LA UBICACIÓN SE INDICA EN EL MAPA. YA QUE ES UNA POBLACIÓN UBICADA EN | -104.5096 | 23.0642
DUR220302124381 | Durango | Mezquital | Muruata | RANCHERIA MURUATA, 34995 MURUATA, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE CENTRA PRINCIPALMETE AL CENTRO Y AL OESTE DE LA LOCALIDAD LAS CASAS BENEFICIADAS LA UBICACIÓN SE INDICA EN EL MAPA. YA QUE ES UNA POBLACIÓN UBICADA E | -104.4634 | 22.734
DUR210402018440 | Durango | General Simón Bolívar | José Isabel Robles | EJIDO JOSÉ ISABEL ROBLES, 35984 JOSÉ ISABEL ROBLES, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR DURANGO ENTRE Y , UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA A UNA CUADRA AL SUR DE LA PARROQUIA DE LA LOCCALIDAD OTRA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA A UNA CU | -103.2906 | 24.6427
DUR220202078057 | Durango | Coneto de Comonfort | Nogales | PUEBLO NOGALES, 34473 NOGALES, CONETO DE COMONFORT DURANGO ENTRE Y , LOS PROYECTOS SE LOCALIZAN UNO EN LA SEGUNDA CUADRA Y EL OTRO EN LA TERCERA CUADRA DEL ACCESO DE LA CALLE PRINCIPAL SALIDA A CONETO Y LOS OTROS DOS PROYE | -104.7242 | 24.9795
DUR220302101028 | Durango | Santiago Papasquiaro | San Miguel de Papasquiaro | PUEBLO SAN MIGUEL DE PAPASQUIARO, 34613 SAN MIGUEL DE PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO SAN MIGUEL DE PAPASQUIARO | -105.3361 | 24.8305
DUR220302106562 | Durango | Coneto de Comonfort | Sapioris | CALLE PROLONGACION SALIDA A LA LABOR PUEBLO SAPIORIS, 34475 SAPIORIS, CONETO DE COMONFORT DURANGO ENTRE Y , SE LOCALIZA A EN DIRECCIÓN SUROESTE A 26.2 KILÓMETROS. DE LA CABECERA MUNICIPAL Y LOS PROYECTOS SE LOCALIZAN APROX | -104.9053 | 25.142
DUR220302108799 | Durango | San Juan del Río | San Juan del Río del Centauro del Norte | COLONIA SAN JUAN DEL RÍO DEL CENTAURO DEL NORTE CENTRO, 34480 SAN JUAN DEL RÍO DEL CENTAURO DEL NORTE, SAN JUAN DEL RÍO DURANGO ENTRE Y , CADA UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDOS DENTRO DEL BARRIO LA LOMA | -104.4533 | 24.7837
DUR220302108819 | Durango | Santiago Papasquiaro | San Manuel de la Galera | RANCHERIA SAN MANUEL DE LA GALERA, 34613 SAN MANUEL DE LA GALERA, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , LOCALIDAD RÍO ARRIBA QUE SE ENCUENTRA A 30.1 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPAS | -105.335 | 24.7856
DUR220302108828 | Durango | San Juan del Río | Llano del Pino | PUEBLO LLANO DEL PINO, 34496 LLANO DEL PINO, SAN JUAN DEL RÍO DURANGO ENTRE Y , LA ENTRADA A LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETERE SAN JUAN DEL RIO FRANCISCO I MADERO EN EL KILOMETRO 19.7 | -104.5318 | 24.5914
DUR220302111715 | Durango | Guanaceví | San Francisco de los Remedios (Las Pintas) | PUEBLO SAN FRANCISCO DE LOS REMEDIOS LAS PINTAS, 35414 SAN FRANCISCO DE LOS REMEDIOS (LAS PINTAS), GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , A UN COSTADO DE LA CLINICA DE LA LOCALIDAD | -106.2011 | 26.3685
DUR220302111816 | Durango | Nazas | Nazas | CALLE GRAL. IGNACIO ZARAGOZA PUEBLO NAZAS CENTRO, 35700 NAZAS, NAZAS DURANGO ENTRE CALLE FCO. JAVIER MINA Y CALLE ARROLLO DE LA MAQUINA, CALLE BENITO JUAREZ EL PROYECTO SE LOCALIZA EN LAS SIGUIENTES COORDENADAS LATITUD 25.22659 | -104.1124 | 25.2267
DUR220302112657 | Durango | Santiago Papasquiaro | José María Morelos (Chinacates) | RANCHERIA JOSÉ MARÍA MORELOS CHINACATES, 34607 JOSÉ MARÍA MORELOS (CHINACATES), SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE DOMINGO ARRIETA, CALLE MATAMOROS ESTÁ SITUADO A 21.5 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN ESTE | -105.2111 | 25.0187
DUR220302113301 | Durango | Santiago Papasquiaro | Santiago Papasquiaro | BOULEVARD FERROCARRIL INTERIOR SN COLONIA SANTIAGO PAPASQUIARO CENTRO, 34630 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE CALLE JUAN MANUEL FLORES Y CALLE COLÓN, AMPLIACION BOULEVARD FERROCARRIL INGRESAR POR BOULEVA | -105.4175 | 25.0424
DUR220302113683 | Durango | Santiago Papasquiaro | Nuevo San Diego (El Caballo) | RANCHERIA SAN DIEGO DE TENZAENS, 34623 NUEVO SAN DIEGO (EL CABALLO), SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 72.6 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO | -106.1206 | 24.8947
DUR220302116117 | Durango | Coneto de Comonfort | Coneto de Comonfort | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -104.7689 | 24.9791
DUR220302116135 | Durango | Coneto de Comonfort | Coneto de Comonfort | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -104.7689 | 24.9791
DUR220302117516 | Durango | Durango | Victoria de Durango | CALLE ESMERALDA INTERIOR 1 COLONIA LADERA DEL PEDREGAL, 34015 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE ESMERALDA Y CALLE ZAFIRO, CALLE CONSTELACIÓN EN CALLE ESMERALDA ENTRE CALLE ZAFIRO Y CALLE CONSTELACIÓN COLONIA LADE | -104.6946 | 24.048
DUR220302117565 | Durango | Durango | Victoria de Durango | CALLE 17 DE JULIO INTERIOR 1 COLONIA BENIGNO MONTOYA, 34195 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE 17 DE JULIO Y CALLE NIÑOS HÉROES, CALLE NOMBRE DE DIOS EN CALLE 17 DE JULIO CALLE NIÑOS HÉROES DE LA COLONIA BENIGNO M | -104.6604 | 23.9861
DUR220302117624 | Durango | Durango | Colonia Hidalgo | CALLE MARIANO ABASOLO PUEBLO COLONIA HIDALGO, 34398 COLONIA HIDALGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE MARIANO ABASOLO Y , DOMICILIO CONOCIDO CALLE MARIANO ABASOLO EN EL POBLADO COLONIA HIDALGO DURANGO | -104.5893 | 24.1582
DUR220302117976 | Durango | Durango | San Miguel de las Maravillas de Arriba | PUEBLO SAN MIGUEL DE LAS MARAVILLAS DE ARRIBA, 34330 SAN MIGUEL DE LAS MARAVILLAS DE ARRIBA, DURANGO DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO LOCALIDAD SAN MIGUEL DE LAS MARAVILLAS DE ARRIBA DURANGO | -104.6444 | 23.8906
DUR220302118129 | Durango | Canelas | San Francisco | RANCHERIA SAN FRANCISCO, 00000 SAN FRANCISCO, CANELAS DURANGO ENTRE Y , LOS PROYECTOS DE LOS MODULOS FOTOVOLTAICOS SE LOCALIZAN EN CADA UINA DE LAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD QUE SE LOCALIZA EN LAS SIGUIENTES COORDENADAS UT | -106.6683 | 25.0678
DUR220302118734 | Durango | Durango | Victoria de Durango | CALLE CEDROS INTERIOR 1 COLONIA EL CIPRÉS CERRO DEL MERCADO, 34030 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE CEDROS Y CALLE LOS CIPRESES, CALLE LOS SAUCES EN CALLE CEDROS ENTRE CALLE CIPRESES Y CALLE LOS SAUCES DE LA COL | -104.6529 | 24.0496
DUR220302118749 | Durango | Durango | Victoria de Durango | CALLE CINCO INTERIOR 1 COLONIA JUAN SALAZAR, 34014 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE CINCO Y , EN CALLE CINCO DE LA COLONIA JUAN SALAZAR EN DURANGO | -104.7034 | 24.0473
DUR220302118810 | Durango | Durango | General Carlos Real | PUEBLO GENERAL CARLOS REAL, 34397 GENERAL CARLOS REAL, DURANGO DURANGO ENTRE Y , EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD GENERAL CARLOS REAL DURANGO | -104.4533 | 24.2836
DUR220302118870 | Durango | Guanaceví | Arroyo de Lajas (Lajas) | PUEBLO ARROYO DE LAJAS LAJAS, 35447 ARROYO DE LAJAS (LAJAS), GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA | -106.2989 | 25.9404
DUR220302118904 | Durango | Guanaceví | Ciénega de Quelites (Quelites) | RANCHERIA CIÉNEGA DE QUELITES QUELITES, 35425 CIÉNEGA DE QUELITES (QUELITES), GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , A UN COSTADO DE LA IGLESIA | -105.6628 | 25.8048
DUR220302118940 | Durango | Durango | Victoria de Durango | CALLE ANTONIO LUNA GUZMÁN INTERIOR 1 COLONIA AMALIA SOLÓRZANO, 34016 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE ANTONIO LUNA GUZMAN Y CALLE SANTIAGO GARCÍA, CALLE MANUEL AVILA EN CALLE ANTONIO LUNA GUZMÁN ENTRE CALLE SANT | -104.6856 | 24.0629
DUR220302119208 | Durango | Durango | Victoria de Durango | CALLE BOQUILLA DEL CARMEN INTERIOR 1 COLONIA CHULAS FRONTERAS, 34217 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE BOQUILLA DEL CARMEN Y , EN CALLE BOQUILLA DEL CARMEN COLONIA CHULAS FRONTERAS DURANGO | -104.7024 | 24.041
DUR220302119312 | Durango | Durango | Victoria de Durango | CALLE DE LA CRUZ INTERIOR 1 COLONIA LUZ Y ESPERANZA, 34017 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE DE LA CRUZ Y CALLE LAS MINERÍAS, EN CALLE DE LA CRUZ ENTRE CALLE LAS MINERÍAS DE LA COLONIA LUZ Y ESPERANZA DURANGO | -104.6764 | 24.0632
DUR220302119559 | Durango | Durango | Cristóbal Colón | CALLE LA PINTA INTERIOR 1 PUEBLO CRISTÓBAL COLÓN, 34306 CRISTÓBAL COLÓN, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE LA PINTA Y , CALLE LA PINTA EN EL POBLADO CRISTOBAL COLON DURANGO | -104.5906 | 24.018
DUR220302119605 | Durango | Durango | Colonia General Felipe Ángeles | PUEBLO GENERAL FELIPE ÁNGELES, 34320 COLONIA GENERAL FELIPE ÁNGELES, DURANGO DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO LOCALIDAD COLONIA GENERAL FELIPE ANELES DURANGO | -104.5564 | 23.9321
DUR220302119680 | Durango | Durango | Sebastián Lerdo de Tejada | PUEBLO SEBASTIÁN LERDO DE TEJADA, 34330 SEBASTIÁN LERDO DE TEJADA, DURANGO DURANGO ENTRE Y , EN DOMICILIO CONOCIDO LOCALIDAD SEBASTIAN LERDO DE TEJADA DURANGO | -104.6359 | 23.9539
DUR220302119811 | Durango | Canatlán | Cerro Gordo | PUEBLO CERRO GORDO, 34465 CERRO GORDO, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , EN LA LOCALIDAD DE CERRO GORDO | -104.7055 | 24.3216
DUR220302119944 | Durango | Guanaceví | Cendradillas | PUEBLO CENDRADILLAS, 35417 CENDRADILLAS, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , A UN COSTADO DE LA ESCUELA | -106.0099 | 26.2829
DUR220302119972 | Durango | Durango | Francisco Villa Nuevo | PUEBLO FRANCISCO VILLA NUEVO, 34310 FRANCISCO VILLA NUEVO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , EN DOMICILIO CONOCIDO LOCALIDAD FRANCISCO VILLA NUEVO DURANGO | -104.4905 | 24.0483
DUR220302120044 | Durango | Durango | Victoria de Durango | CALLE FRANCISCO DE IBARRA INTERIOR 1 FRACCIONAMIENTO ARANTZAZÚ, 34194 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE FRANCISCO DE IBARRA Y CALLE FUNDADORES, CALLE ANA LEYVA EN CALLE FRANCISCO DE IBARRA DEL FRACC ARANTZAZU DURA | -104.6404 | 23.9908
DUR220302120234 | Durango | Durango | Victoria de Durango | CALLE EJIDO CUERNAVACA INTERIOR 1 COLONIA CHULAS FRONTERAS, 34217 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE EJIDO CUERNAVACA Y CALLE AVENIDA DE LOS NARDOS, BRECHA LOS FRESNOS EN CALLE EJIDO CUERNAVACA ENTRE CALLE AVENIDA | -104.6494 | 24.0552
DUR220302120244 | Durango | Durango | Victoria de Durango | CALLE JOSE ROSAS AISPURO TORRES INTERIOR 1 COLONIA EL ALACRÁN, 34167 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE JOSE ROSAS AISPURO TORRES Y , EN CALLE JOSE ROSAS AISPURO TORRES EN LA COLONIA EL ALACRÁN DURANGO | -104.6238 | 24.0109
DUR220302120284 | Durango | Guanaceví | El Cebollín | PUEBLO EL CEBOLLÍN, 35444 EL CEBOLLÍN, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , EN LA CANCHA DE LA LOCALIDAD | -106.2557 | 26.0973
DUR220302120288 | Durango | Guanaceví | El Alto de los Lirios | RANCHERIA EL ALTO DE LOS LIRIOS, 35413 EL ALTO DE LOS LIRIOS, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , A UN COSTADO DE LA ENTRADA | -106.3858 | 26.2411
DUR220302120293 | Durango | Durango | Victoria de Durango | CALLE GENARO MIJARES INTERIOR 1 COLONIA HÉCTOR MAYAGOITIA DOMÍNGUEZ, 34010 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE GENARO MIJARES Y CALLE FEDERICO DAMM, CALLE AGRONOMOS EN CALLE GENARO MIJARES ENTRE CALLE FEDERICO DAMM | -104.69 | 24.0445
DUR220302120350 | Durango | Durango | Victoria de Durango | CALLE PRIVADA NIÑOS HÉROES INTERIOR 1 FRACCIONAMIENTO BENITO JUÁREZ, 34167 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE PRIVADA NIÑOS HÉROES Y CALLE NIÑOS HÉROES, EN CALLE PRIVADA NIÑOS HÉROES ENTRE CALLE NIÑOS HÉROES DEL | -104.6268 | 24.0085
DUR220302120403 | Durango | Guanaceví | El Salitre | RANCHERIA EL SALITRE, 35435 EL SALITRE, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , A UN COSTADO DE LA ESCUELA | -106.0597 | 25.8468
DUR220302120452 | Durango | Guanaceví | San Mateo | RANCHERIA SAN MATEO, 35433 SAN MATEO, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , A UN COSTADO DE LA ENTRADA A LA LOCALIDAD | -105.8691 | 25.7665
DUR220302120474 | Durango | Guanaceví | San Isidro | RANCHERIA SAN ISIDRO, 35433 SAN ISIDRO, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , A UN COSTADO DE LA ENTRADA A LA LOCALIDAD | -105.8923 | 25.774
DUR220302120697 | Durango | Guanaceví | El Carrizo | RANCHERIA EL CARRIZO, 35415 EL CARRIZO, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , AL COSTADO CORRAL DE MANEJO | -105.8469 | 26.0238
DUR220302120822 | Durango | Durango | Victoria de Durango | CALLE CAMINO DE LOS INFANTES INTERIOR 1 FRACCIONAMIENTO PASO REAL, 34204 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE CAMINO DE LOS INFANTES Y CALLE PASO DEL OBISPO, CALLE PASEO DE LOS REYES EN CALLE DE LOS INFANTES ENTRE CA | -104.618 | 24.0626
DUR220302121164 | Durango | Santiago Papasquiaro | La Loma | RANCHERIA LA LOMA, 34600 LA LOMA, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , TOMAR CARRETERA SANTIAGO A TEPEHUANES HASTA ENTRONQUE DE CAMINO DE TERRACERÍA DE LA LOCALIDAD LA LOMA QUE SE ENCUENTRA A 7.2 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN | -105.4435 | 25.1076
DUR220302121393 | Durango | Durango | Victoria de Durango | CALLE SALVADOR ESQUER APODACA INTERIOR 1 FRACCIONAMIENTO JARDINES DE SAN ANTONIO I, 34227 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE SALVADOR ESQUER APODACA Y CALLE EMILIO M GONZALEZ, CALLE MORELOS ESQ SLP EN CALLE SALVAD | -104.5968 | 24.0535
DUR220302121431 | Durango | Durango | Victoria de Durango | CALLE LIBERTAD INTERIOR 1 COLONIA JOSÉ MARTÍ, 34175 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE DURANGO, EN CALLE LIBERTAD ENTRE CALLE DURANGO DE LA COLONIA JOSE MARTI DURANGO | -104.6603 | 24.0175
DUR220302121461 | Durango | Durango | Victoria de Durango | CALLE UNIDAD POPULAR INTERIOR 1 COLONIA JUAN LIRA BRACHO, 34188 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE UNIDAD POPULAR Y CALLE PATRIA LIBRE, CALLE ADRES DE MELLADO EN CALLE UNIDAD POPULAR ENTRE CALLE PATRIA LIBRE Y CALL | -104.6684 | 23.9923
DUR220302121779 | Durango | Durango | Victoria de Durango | CALLE CASTAÑA INTERIOR 1 FRACCIONAMIENTO LOS NOGALES, 34162 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE CASTAÑA Y CALLE PASEO DEL NOGAL, CALLE AV CIRCUITO INTERIOR EN CALLE CASTAÑA ENTRE CALLE PASEO DEL NOGAL Y CALLE AV CIR | -104.6376 | 24.0089
DUR220302121959 | Durango | Durango | Victoria de Durango | CALLE PASEO DE LAS MELISAS INTERIOR 1 COLONIA VALLE VERDE SUR, 34194 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE PASEO DE LAS MELISAS Y CALLE AVENIDA VALLE VERDE, CALLE PASEO DE LAS PARRAS EN CALLE PASEO DE LAS MELISAS CALL | -104.6529 | 23.9931
DUR220302121983 | Durango | Durango | Victoria de Durango | CALLE CAPULLO INTERIOR 1 COLONIA LUZ Y ESPERANZA, 34017 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE CAPULLO Y CALLE ECOSISTEMAS, EN CALLE CAPULLO Y CALLE ECOSISTEMAS DE LA COLONIA LUZ Y ESPERANZA DURANGO | -104.6803 | 24.0591
DUR220302122562 | Durango | Canatlán | Canatlán Viejo | PUEBLO , 34407 CANATLÁN VIEJO, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , COLOCACION Y SUMINISTRO DE CALENTADOR SOLAR EN LA LOCALIDAD DE EL PRESIDIO | -104.788 | 24.5183
DUR220302123429 | Durango | Canatlán | Rancherías | RANCHERIA RANCHERIAS, 34403 RANCHERÍAS, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , EN LA LOCALIDAD DE RANCHERIAS | -104.5849 | 24.6638
DUR220302123766 | Durango | Mezquital | Llano Grande | RANCHERIA LLANO GRANDE, 34983 LLANO GRANDE, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE CENTRA PRINCIPALMENTE AL NOROESTE DE LA LOCALIDAD BENEFICIANDO A 8 VIVIENDAS QUE SE DISTRIBUYEN EN DIFERENTES CASAS DE LA LOCALIDAD LA UBIC | -104.5199 | 22.8709
DUR220302123825 | Durango | Canatlán | Venustiano Carranza (Ocotán) | PUEBLO VEINTIDÓS DE MAYO, 34460 VENUSTIANO CARRANZA (OCOTÁN), CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , EN EL POZO DE LA LOCALIDAD DE VEINTIDOS DE MAYO | -104.6282 | 24.4726
DUR220302123935 | Durango | Mezquital | Mesa de las Vacas | RANCHERIA MESA DE LAS VACAS, 34986 MESA DE LAS VACAS, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LAS OBRAS BENEFICIADAS SE DISTRIBUYEN POR TODA LA LOCALIDAD DE MESA DE LAS VACAS LA UBICACIÓN SE INDICA EN EL MAPA. YA QUE ES UNA POBLACIÓN | -104.5752 | 23.0997
DUR220302124546 | Durango | Mezquital | El Zancudo Uno | RANCHERIA EL ZANCUDO UNO, 34987 EL ZANCUDO UNO, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LAS CASAS BENEFICIADAS SE LOCALIZAN PRINCIPALMENTE DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD HACIA EL NORTE LAS CASAS SE INDICAN EN EL MAPA | -104.8003 | 22.985
DUR220202069728 | Durango | Guanaceví | Guanaceví | PUEBLO GUANACEVÍ, 35400 GUANACEVÍ, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , AL FRENTE DEL PANTEON MUNICIPAL | -105.9534 | 25.9406
DUR220202078014 | Durango | Coneto de Comonfort | San José de Basoco | PUEBLO SAN JOSÉ DE BASOCO, 34475 SAN JOSÉ DE BASOCO, CONETO DE COMONFORT DURANGO ENTRE Y , LA LOCALIDAD CON RESPECTO A CONETO DE COMONFORT QUE ES LA CAPITAL DEL MUNICIPIO SE LOCALIZA A EN DIRECCIÓN SUROESTE A 14.0 KILÓMETR | -104.8222 | 25.0664
DUR220302101023 | Durango | Santiago Papasquiaro | San Diego de Tenzaens | PUEBLO SAN DIEGO DE TENZAENS, 34623 SAN DIEGO DE TENZAENS, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , LINEAS DE CONDUCCION ELECTRICA EN CALLES PERIFERICAS DE LA LOCALIDAD | -106.1191 | 24.8954
DUR220302101122 | Durango | Durango | Victoria de Durango | COLONIA VICTORIA DE DURANGO CENTRO, 34000 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE TECHOS FIRME EN VIVIENDAS LOCALIZADAS EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD DE VICTORIA DE DURANGO | -104.6842 | 24.0483
DUR220302108894 | Durango | Santiago Papasquiaro | Francisco Javier Leyva | RANCHERIA FRANCISCO JAVIER LEYVA, 34607 FRANCISCO JAVIER LEYVA, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , LOCALIDAD EN REGIÓN DE LOS LLANOS QUE SE ENCUENTRA A 12.8 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE S | -105.3049 | 24.9927
DUR220302108960 | Durango | Santiago Papasquiaro | Melchor Ocampo | RANCHERIA MELCHOR OCAMPO, 34604 MELCHOR OCAMPO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , LOCALIDAD SITUADA A 39.0 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN SUDESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO | -105.2625 | 25.3643
DUR220302109463 | Durango | Durango | Dieciséis de Septiembre (Cieneguita de Fullman) | CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO DIECISÉIS DE SEPTIEMBRE CIENEGUITA DE FULLMAN, 34380 DIECISÉIS DE SEPTIEMBRE (CIENEGUITA DE FULLMAN), DURANGO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE BORDO DE ABREVADERO EN LA LOCALIDAD DIECISÉIS | -104.787 | 24.0033
DUR220302110121 | Durango | Guadalupe Victoria | Antonio Amaro (Saucillo) | CALLE VENUSTIANO CARRANZA BARRIO ANTONIO AMARO SAUCILLO, 34730 ANTONIO AMARO (SAUCILLO), GUADALUPE VICTORIA DURANGO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE JOSE MARIA MORELOS EN LA COMUNIDAD DE ANTONIO AMARO A | -104.0246 | 24.2803
DUR220302111619 | Durango | Guanaceví | El Zorrillo | RANCHERIA EL ZORRILLO, 35437 EL ZORRILLO, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , AL LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD | -106.0779 | 26.1923
DUR220302111629 | Durango | Guanaceví | Las Pomas | PUEBLO LAS POMAS, 35410 LAS POMAS, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , A UN COSTADO DE LA IGLESIA | -106.1692 | 26.161
DUR220302111637 | Durango | Santiago Papasquiaro | Santiago Papasquiaro | CALLE LIRIOS INTERIOR SN COLONIA FRANCISCO VILLA, 34638 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE CALLE ROSA BLANCA Y CALLE DALIAS, CALLE ROSALES INGRESAR POR CALLE CAZADERO HASTA CALLE LIRIOS ENTRE CALLES ROSA B | -105.4334 | 25.0451
DUR220302112460 | Durango | Santiago Papasquiaro | Nuevo San Diego (El Caballo) | RANCHERIA NUEVO SAN DIEGO (EL CABALLO), 34625 NUEVO SAN DIEGO (EL CABALLO), SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , SALIENDO DE CABECERA POR CARRETERA A TEPEHUANES SE DESVÍA POR ENTRONQUE A LOS ALTARES SIENDO ESE EL CAMINO | -105.9758 | 24.953
DUR220302112686 | Durango | Santiago Papasquiaro | Santiago Papasquiaro | BOULEVARD CARRETERA SANTIAGO A TEPEHUANES INTERIOR SN COLONIA LAS VEGAS, 34639 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , INGRESAR POR BOULEVARD H COLEGIO MILITAR HASTA BOULEVARD ANTONIO RAMIREZ A LA ALTU | -105.4271 | 25.0654
DUR220302116718 | Durango | Durango | Metates (Tenchontle) | PUEBLO METATES TENCHONTLE, 34380 METATES (TENCHONTLE), DURANGO DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO POBLADO METATES TENCHONTLE CARRETERA DURANGO MAZATLAN | -104.842 | 23.9547
DUR220302117469 | Durango | Durango | Victoria de Durango | CALLE DALIA INTERIOR 1 COLONIA AMPLIACIÓN PRI, 34017 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE DALIA Y CALLE MIRADOR, CALLE AMAPOLA CALLE DALIA ENTRE CALLE MIRADOR Y CALLE AMAPOLA COL AMPLIACIÓN PRI DURANGO | -104.681 | 24.0502
DUR220302117475 | Durango | Durango | Victoria de Durango | CALLE CUITZALAN INTERIOR 1 COLONIA AZCAPOTZALCO, 34160 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE CUITZALAN Y CALLE UXMAL, CALLE TULE CALLE CUITZALAN ENTRE CALLE UXMAL Y CALLE TULE DE LA COLONIA AZCAPOTZALCO DURANGO | -104.6543 | 24.0141
DUR220302117618 | Durango | Durango | Abraham González | PUEBLO ABRAHAM GONZÁLEZ, 34398 ABRAHAM GONZÁLEZ, DURANGO DURANGO ENTRE Y , EN DOMICILIO CONOCIDO POBLADO ABRAHAM GONZALEZ DURANGO | -104.5274 | 24.2103
DUR220302117940 | Durango | Canelas | La Tembladora | TERRACERÍA TRAMO LA SOLEDAD - LA TEMBLADORA DE LA SIERRA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 001 RANCHERIA LA TEMBLADORA, 34525 LA TEMBLADORA, CANELAS DURANGO ENTRE Y , EL PROYECTO SE LOCALIZA MEDIANTE LAS SIGUIENTES COORDENA | -106.5563 | 24.9789
DUR220302117944 | Durango | Durango | Victoria de Durango | CALLE WENCESLAO VICTORIA INTERIOR 1 COLONIA LUZ DEL CARMEN, 34164 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE WENCESLAO VICTORIA Y CALLE GRACIELA, CALLE ANTORCHA POPULAR CALLE WENCESLAO VICTORIA ENTRE CALLE GRACIELA Y CALL | -104.6058 | 24.0163
DUR220302118014 | Durango | Durango | Sebastián Lerdo de Tejada | PUEBLO SEBASTIÁN LERDO DE TEJADA, 34330 SEBASTIÁN LERDO DE TEJADA, DURANGO DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO EN LA LOCALIDAD SEBASTIAN LERDO DE TEJADA DURANGO | -104.6376 | 23.9517
DUR220302118057 | Durango | Durango | Victoria de Durango | CALLE FLOR DE BELÉN INTERIOR 1 COLONIA LA VIRGEN, 34049 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE FLOR DE BELÉN Y CALLE TEJOCOTE, CALLE AZUCENAS EN CALLE FLORE DE BELÉN ENTRE CALLE DALIA Y CALLE AZUCENAS DE LA COLONIA LA | -104.7033 | 24.0298
DUR220302118124 | Durango | Canelas | Santa Efigenia | RANCHERIA SANTA EFIGENIA, 00000 SANTA EFIGENIA, CANELAS DURANGO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE UBICA A 20 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL Y LOS PROYECTOS SE LOCALIZAN EN LAS SIGUIENTES COORDENADAS UTM LONGITUD 106 39 00 Y LATITUD 2 | -106.5017 | 24.994
DUR220302119550 | Durango | Guanaceví | La Lagunita | PUEBLO LA LAGUNITA, 35414 LA LAGUNITA, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , A UN COSTADO DE LA CLINICA DE LA LOCALIDAD | -106.4505 | 26.0628
DUR220302119598 | Durango | Durango | El Carmen y Anexos | PUEBLO EL CARMEN Y ANEXOS, 34395 EL CARMEN Y ANEXOS, DURANGO DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO POBLADO EL CARMEN Y ANEXOS DURANGO | -104.7275 | 24.2782
DUR220302119659 | Durango | Guanaceví | Dispensas de Abajo | RANCHERIA DISPENSAS DE ABAJO, 35410 DISPENSAS DE ABAJO, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , EN UNA CASA COLOR BLANCA CON LAMINA COLOR CAFE | -106.1835 | 26.2363
DUR220302119690 | Durango | Durango | Morcillo | PUEBLO MORCILLO, 34393 MORCILLO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , EN DOMICILIO CONOCIDO LOCALIDAD MORCILLO DURANGO | -104.7019 | 24.1706
DUR220302119695 | Durango | Guanaceví | Los Nopales | RANCHERIA LOS NOPALES, 35430 LOS NOPALES, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , A UN COSTADO DE LA ESCUELA | -105.8959 | 25.9015
DUR220302119726 | Durango | Durango | San Francisco del Manzanal | PUEBLO SAN FRANCISCO DEL MANZANAL, 34324 SAN FRANCISCO DEL MANZANAL, DURANGO DURANGO ENTRE Y , EN DOMICILIO CONOCIDO LOCALIDAD SAN FRANCISCO DEL MANZANAL DURANGO | -104.4626 | 23.8698
DUR220302119874 | Durango | Durango | Nicolás Romero | PUEBLO NICOLÁS ROMERO, 34326 NICOLÁS ROMERO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , EN DOMICILIO CONOCIDO LOCALIDAD NICOLAS ROMERO DURANGO | -104.4875 | 23.79
DUR220302119880 | Durango | Durango | Pilar de Zaragoza | PUEBLO PILAR DE ZARAGOZA, 34330 PILAR DE ZARAGOZA, DURANGO DURANGO ENTRE Y , EN DOMICILIO CONOCIDO POBLADO PILAR DE ZARAGOZA DURANGO | -104.6014 | 23.9245
DUR220302119904 | Durango | Durango | Puerta de la Cantera | PUEBLO PUERTA DE LA CANTERA, 34330 PUERTA DE LA CANTERA, DURANGO DURANGO ENTRE Y , EN DOMICILIO CONOCIDO LOCALIDAD PUERTA LA CANTERA DURANGO | -104.5923 | 23.9055
DUR220302119919 | Durango | Guanaceví | Cerro Prieto (El Cáñamo) | RANCHERIA CERRO PRIETO EL CÁÑAMO, 35414 CERRO PRIETO (EL CÁÑAMO), GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , A UN COSTADO DE PARCELA | -106.1968 | 26.3381
DUR220302119924 | Durango | Guanaceví | El Macho | RANCHERIA EL MACHO, 35417 EL MACHO, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , A UN COSTADO DEL CARRAL DE MANEJO | -106.0704 | 26.2909
DUR220302120039 | Durango | Durango | Victoria de Durango | CALLE ZAFIRO INTERIOR 1 COLONIA AMPLIACIÓN LAS ROSAS, 34168 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE ZAFIRO Y CALLE OPALO, CALLE PATRIA LIBRE EN CALLE ZAFIRO Y CALLE ÓPALO ENTRE PATRIA LIBRE Y CIRCUITO EXTERIOR DE LA COL | -104.6118 | 24.0165
DUR220302120227 | Durango | Durango | Victoria de Durango | CALLE PLAYA DE GUAYMAS INTERIOR 1 FRACCIONAMIENTO CANELAS, 34290 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE PLAYA DE GUAYMAS Y CALLE ENRIQUE CARROLA ANTUNA, CALLE PLAYA GAVIOTAS EN CALLE PLAYA DE GUAYMAS ENTRE CALLE ENRIQU | -104.6409 | 24.0185
DUR220302120264 | Durango | Durango | Victoria de Durango | CALLE DE LA HERMANDAD INTERIOR 1 FRACCIONAMIENTO CONSTITUYENTES, 34167 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE DE LA HERMANDAD Y CALLE JOSE MARÍA IGLESIAS, CALLE DEL CANAL EN CALLE DE LA HERMANDAD ENTRE CALLE JOSE MARÍA | -104.613 | 24.0086
DUR220302120304 | Durango | Guanaceví | Arroyo de Lajas (Lajas) | RANCHO ARROYO DE LAJAS LAJAS, 35447 ARROYO DE LAJAS (LAJAS), GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , A UN COSTADO DE LA ENTRADA A LA LOCALIDAD | -106.298 | 25.9379
DUR220302120309 | Durango | Guanaceví | Rancho Viejo | RANCHERIA RANCHO VIEJO, 35410 RANCHO VIEJO, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , A UN COSTADO DE LA CANCHA DE LA LOCALIDAD | -106.4336 | 25.9199
DUR220302120374 | Durango | Guanaceví | Carricitos | RANCHERIA EL CARRICITO, 35415 CARRICITOS, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , A UN COSTADO DE LA ENTRADA A LA LOCALIDAD | -105.7065 | 25.6816
DUR220302120439 | Durango | Guanaceví | El Venado | RANCHERIA EL VENADO, 35423 EL VENADO, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , A UN COSTADO DE CORRAL DE PIEDRA | -105.865 | 25.9576
DUR220302120483 | Durango | Guanaceví | San Andrés | RANCHERIA SAN ANDRÉS, 35420 SAN ANDRÉS, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , A UN COSTADO DE LA ENTRADA A LA LOCALIDAD | -105.9084 | 26.0146
DUR220302120492 | Durango | Guanaceví | San Esteban | RANCHERIA SAN ESTEBAN, 35417 SAN ESTEBAN, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , A UN COSTADO DE LA ENTRADA A LA LOCALIDAD | -105.9131 | 26.0894
DUR220302120519 | Durango | Guanaceví | El Chorro | RANCHERIA EL CHORRO, 35435 EL CHORRO, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , A UN COSTADO DE CORRAL E MANEJO | -106.1238 | 25.8865
DUR220302120624 | Durango | Canatlán | Bruno Martínez (San Bartolo) | PUEBLO BRUNO MARTÍNEZ (SAN BARTOLO), 34466 BRUNO MARTÍNEZ (SAN BARTOLO), CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , EN LA LOCALIDAD DE BRUNO MARTINEZ | -104.6514 | 24.5211
DUR220302120629 | Durango | Canatlán | Lirios de la Sierra | PUEBLO LIRIOS DE LA SIERRA, 34444 LIRIOS DE LA SIERRA, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , EN LA LOCALIDAD DE LIRIOS DE LA SIERRA | -104.8695 | 24.6665
DUR220302120687 | Durango | Guanaceví | Los Ancones | RANCHERIA LOS ANCONES, 35420 LOS ANCONES, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , EN UNA CASA DE ADOBE | -105.8372 | 26.0502
DUR220302120689 | Durango | Guanaceví | José María Morelos | RANCHERIA JOSÉ MARÍA MORELOS, 35433 JOSÉ MARÍA MORELOS, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , EN UNA COSTADO DE CORRAL DE MANEJO | -105.8064 | 25.7174
DUR220302120804 | Durango | Durango | Victoria de Durango | CALLE DOMINGO ALVARADO INTERIOR 1 FRACCIONAMIENTO NIÑOS HÉROES DE CHAPULTEPEC, 34128 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE DOMINGO ALVARADO Y , EN CALLE DOMINGO ALVARADO DEL FRACC NIÑOS HÉROES DURANGO | -104.6654 | 23.9853
DUR220302121473 | Durango | Durango | Victoria de Durango | CALLE PUEBLO NUEVO INTERIOR 1 FRACCIONAMIENTO LA FORESTAL, 34217 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE PUEBLO NUEVO Y CALLE PERIMETRAL FERROCARRIL, CALLE MIRAVALLES EN CALLE PUEBLO NUEVO ENTRE CALLE PERIMETRAL FERROCA | -104.6548 | 24.0393
DUR220302121521 | Durango | Durango | Victoria de Durango | CALLE AZUCENAS INTERIOR 1 COLONIA LA VIRGEN, 34049 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE AZUCENAS Y CALLE PRIV DE TRÉBOL, CALLE FLOR DE BELEM EN CALLE AZUCENAS ENTRE CALLE FLORE DE BELEM DE LA COLONIA LA VIRGEN DURAN | -104.7024 | 24.0309
DUR220302121804 | Durango | Durango | Victoria de Durango | COLONIA RAQUEL VELAZQUEZ, 34046 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO COLONIA RAQUEL VELAZQUEZ DURANGO | -104.7093 | 24.0386
DUR220302122542 | Durango | Canatlán | Benjamín Aranda (San Rafael) | PUEBLO BENJAMIN ARANDA, 34460 BENJAMÍN ARANDA (SAN RAFAEL), CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , VARIOS DOMICILIOS DENTRO DE LA LOCALIDAD DE BENJAMIN ARANDA | -104.7686 | 24.3208
DUR220302122552 | Durango | Canatlán | Cerro Gordo | PUEBLO , 34465 CERRO GORDO, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , INSTALACION DE CALENTADOR SOLAR EN ALGUNAS AREAS DE LA LOCALIDAD | -104.7055 | 24.322
DUR220302122555 | Durango | Canatlán | Colonia Anáhuac (Palo Blanco) | PUEBLO , 34467 COLONIA ANÁHUAC (PALO BLANCO), CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , COLOCACION DE CALENTADOR SOLAR EN LA LOCALIDAD DE COLONIA ANAHUAC | -104.6108 | 24.4095
DUR220302123036 | Durango | Canatlán | Ricardo Flores Magón | PUEBLO RICARDO FLORES MAGÓN, 34467 RICARDO FLORES MAGÓN, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD DE RICARDO FLORES MAGON POR LA IGLESIA Y LA PLZA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD | -104.53 | 24.4637
DUR220302123426 | Durango | Canatlán | Manuel Jiménez (Rancho Seco) | PUEBLO , 34405 MANUEL JIMÉNEZ (RANCHO SECO), CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , COLOCACION Y SUMINISTRO DE CALENTADOR SOLAR EN LA LOCALIDAD DE MANUEL JIMENEZ | -104.8184 | 24.611
DUR220302123436 | Durango | Canatlán | Piedra Encimada | PUEBLO PIEDRA ENCIMADA, 34403 PIEDRA ENCIMADA, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , EL EL POZO DE LA LOCALIDAD DE PIEDRA ENCIMADA | -104.8523 | 24.6963
DUR220302123953 | Durango | Mezquital | El Saucito | RANCHERIA EL SAUCITO, 34977 EL SAUCITO, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD APROXIMADAMENTE A 100 METROS DE LA CARRETERA LA UBICACIÓN SE INDICA EN EL MAPA. YA QUE ES UNA POBLACIÓN U | -104.3517 | 23.1679
DUR220302124531 | Durango | Mezquital | La Ventana | RANCHERIA LA VENTANA, 34985 LA VENTANA, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE DISTRIBUYEN PRINCIPALMENTE AL SUR DE LA LOCALIDAD LAS CASAS BENEFICIADAS LA UBICACIÓN SE INDICA EN EL MAPA. YA QUE ES UNA POBLACIÓN UBICADA EN | -104.694 | 22.7878
DUR220302131858 | Durango | Guadalupe Victoria | Guadalupe Victoria | CALLE DR. FERNANDO ZARRAGA ENTRE AVENIDAS NICOLAS BRAVO Y GALEANA, LOCALIDAD GUADALUPE VICTORIA, DGO. | -104.1291 | 24.4224
DUR220302137127 | Durango | Durango | Victoria de Durango | VICTORIA DE DURANGO | -104.653 | 24.0277
DUR190201563839 | Durango | Canatlán | Venustiano Carranza (Ocotán) | Mina 201, Zona Centro, 34450 Canatlán, Dgo., México | -104.7752 | 24.5259
DUR220202077902 | Durango | Coneto de Comonfort | Vizcaíno | PUEBLO VIZCAÍNO, 34475 VIZCAÍNO, CONETO DE COMONFORT DURANGO ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE EL VIZCAÍNO ESTÁ A 13.4 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN SUROESTE Y EL PROYECTO SE LOCALIZA A UNA CUADRA AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA Y A CUADR | -104.7774 | 25.0859
DUR220302101042 | Durango | Santiago Papasquiaro | Francisco Javier Leyva | PUEBLO FRANCISCO JAVIER LEYVA, 34607 FRANCISCO JAVIER LEYVA, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO EN LA LOCALIDAD FRANCISCO JAVIER LEYVA | -105.3068 | 24.9909
DUR220302107663 | Durango | Durango | Antonio Gaxiola (La Carreta) | CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO ANTONIO GAXIOLA LA CARRETA, 34323 ANTONIO GAXIOLA (LA CARRETA), DURANGO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE BORDO DE ABREVADERO EN LA LOCALIDAD DE ANTONIO GAXIOLA EN LA ZONA SERRANA DE LA LOCA | -104.4276 | 23.9122
DUR220302108864 | Durango | Lerdo | Lerdo | PRIVADA LIRIOS 2 COLONIA VILLA JARDÍN, 35168 LERDO, LERDO DURANGO ENTRE CALZADA DEL EJIDO Y CALLE AZUCENAS, CALLE MAGNOLIAS EN LA PRIVADA LIRIOS ENTRE CALZADA DEL EJIDO Y AZUCENAS A 200 MTS DE LA SECUNDARIA 22 DE SEPTIEMBRE EN L | -103.5107 | 25.5441
DUR220302109549 | Durango | San Juan del Río | Charco Hondo | RANCHERIA CHARCO HONDO, 34496 CHARCO HONDO, SAN JUAN DEL RÍO DURANGO ENTRE Y , ENTRANDO POR LA LOCALIDAD EL SAUZ DE ABAJO CRUZANDO 3 KILOMETROS DE DISTANCIA PASANDO EL RIO | -104.4487 | 24.7042
DUR220302110829 | Durango | Lerdo | Lerdo | PRIVADA LIRIOS COLONIA VILLA JARDÍN, 35168 LERDO, LERDO DURANGO ENTRE CALZADA DEL EJIDO Y CALLE AZUCENAS, CALLE MAGNOLIAS EN LA PRIVADA LIRIOS ENTRE CALZADA DEL EJIDO Y AZUCENAS EN LA COL. VILLA JARDIN A 200 MTS DE LA ESCUELA S | -103.5107 | 25.5442
DUR220302111749 | Durango | Santiago Papasquiaro | Santiago Papasquiaro | CALLE FRANCISCO I. MADERO INTERIOR SN COLONIA INDEPENDENCIA, 34646 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE 16 SEPTIEMBRE, CALLE 5 DE MAYO INGRESAR POR CALLE FLOR DE DURAZNO DE LA COLONIA C | -105.4225 | 25.0314
DUR220302113703 | Durango | Durango | Victoria de Durango | CALLE MIGUEL NEGRETE INTERIOR 0 COLONIA IGNACIO ZARAGOZA, 34167 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE MIGUEL NEGRETE Y CALLE ANASTACIO HERNANDEZ, CALLE GRAL IGNACIO ZARAGOZA EN DIFERENTES CALLES DE LA CIUDAD DE DURAN | -104.608 | 24.0068
DUR220302113831 | Durango | Durango | Sebastián Lerdo de Tejada | PUEBLO SEBASTIÁN LERDO DE TEJADA, 34330 SEBASTIÁN LERDO DE TEJADA, DURANGO DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO POBLADO SEBASTIAN LERDO DE TEJADA DURANGO CARRETERA AL MEZQUITAL | -104.6386 | 23.9549
DUR220302113897 | Durango | Guanaceví | Arroyo del Hacho (La Cruz) | PUEBLO ARROYO DEL HACHO LA CRUZ, 35436 ARROYO DEL HACHO (LA CRUZ), GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA | -105.981 | 25.9501
DUR220302116131 | Durango | Coneto de Comonfort | Coneto de Comonfort | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -104.7689 | 24.9791
DUR220302116736 | Durango | Durango | Unidos Venceremos | PUEBLO UNIDOS VENCEREMOS, 34364 UNIDOS VENCEREMOS, DURANGO DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO POBLADO UNIDOS VENCEREMOS CARRETERA DURANGO SAN DIMAS | -105.41 | 23.9821
DUR220302116787 | Durango | Durango | San José de Ánimas | PUEBLO SAN JOSÉ DE ÁNIMAS, 34365 SAN JOSÉ DE ÁNIMAS, DURANGO DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO LOCALIDAD SAN JOSE DE ANIMAS DURANGO | -105.5018 | 24.012
DUR220302117255 | Durango | Durango | Victoria de Durango | CALLE JESÚS RODRIGUEZ FRANCO INTERIOR 1 FRACCIONAMIENTO VICTORIA DE DURANGO, 34167 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE JESÚS RODRIGUEZ FRANCO Y CALLE BIENIO, CALLE JOSE MARÍA VELAZQUEZ CALLE JESÚS RODRIGUEZ FRANCO | -104.5992 | 24.0106
DUR220302117349 | Durango | Durango | Victoria de Durango | CALLE FULGENCIO SANCHEZ INTERIOR 1 COLONIA MIGUEL CRUZ JOSE, 34164 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE FLGENCIO SANCHEZ Y , EN LA CALLE FULGENCIO SANCHEZ DE LA COLONIA MIGUEL CRUZ JOSE DURANGO | -104.604 | 24.0139
DUR220302117580 | Durango | Durango | Victoria de Durango | CALLE ESMERALDA INTERIOR 1 COLONIA EL SALTITO, 34105 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE ESMERALDA Y CALLE AV LA SALLE, CALLE 2 DE OCTUBRE EN CALLE ESMERALDA ENTRE CALLE AVENIDA LA SALLE Y CALLE DOS DE OCTUBRE COLO | -104.6956 | 24.0085
DUR220302117604 | Durango | Durango | Victoria de Durango | CALLE SAN JUAN INTERIOR 1 COLONIA SAN CARLOS, 34168 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE SAN JUAN Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE SANTA ISABEL EN CALLE SAN JUAN ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y SANTA ISABEL DE LA COL SAN CA | -104.6203 | 24.0178
DUR220302117641 | Durango | Durango | Dolores Hidalgo | PUEBLO DOLORES HIDALGO, 34307 DOLORES HIDALGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , EN DOMICILIO CONOCIDO LOCALIDAD DOLORES HIDALGO DURANGO | -104.573 | 24.0017
DUR220302117836 | Durango | Durango | José Refugio Salcido | PUEBLO JOSÉ REFUGIO SALCIDO, 34323 JOSÉ REFUGIO SALCIDO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO LOCALIDAD JOSE REFUGIO SALCIDO CARRETERA DURANGO MEZQUITAL | -104.521 | 23.9637
DUR220302118006 | Durango | Canelas | Mesa de Guadalupe | TERRACERÍA TRAMO LA SOLEDAD - MESA DE GUADALUPE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 7 + 001 PUEBLO MESA DE GUADALUPE, 34523 MESA DE GUADALUPE, CANELAS DURANGO ENTRE Y , EL PROYECTO SE LOCALIZA EN LAS SIGUIENTES COORDENADAS UTM C | -106.4612 | 25.0563
DUR220302118072 | Durango | Durango | Victoria de Durango | CALLE BORRAS INTERIOR 1 FRACCIONAMIENTO BARCELONA, 34167 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE BORRAS Y CALLE GAUDI, CALLE LIBERTAD Y REFORMA EN CALLE BORRAS ENTRE CALLE GAUDI Y CALLE LIBERTAD Y REFORMA DEL FRACC BAR | -104.6005 | 24.0041
DUR220302118803 | Durango | Durango | Aquiles Serdán | PUEBLO AQUILES SERDÁN, 34320 AQUILES SERDÁN, DURANGO DURANGO ENTRE Y , EN DOMICILIO CONOCIDO LOCALIDAD AQUILES SERDAN DURANGO | -104.583 | 23.9429
DUR220302118840 | Durango | Durango | Independencia y Libertad | PUEBLO INDEPENDENCIA Y LIBERTAD, 34317 INDEPENDENCIA Y LIBERTAD, DURANGO DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO CALLE SIN NOMBRE LOCALIDAD INDEPENDENCIA Y LIBERTAD DURANGO | -104.3402 | 24.0493
DUR220302118850 | Durango | Durango | Sebastián Lerdo de Tejada | PUEBLO SEBASTIÁN LERDO DE TEJADA, 34330 SEBASTIÁN LERDO DE TEJADA, DURANGO DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO LOCALIDAD SEBASTIAN LERDO DE TEJADA DURANGO | -104.6373 | 23.9504
DUR220302118926 | Durango | Guanaceví | El Zape | PUEBLO EL ZAPE, 35425 EL ZAPE, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , ENFRENTE DE LA CANCHA DE LA LOCALIDAS | -105.793 | 25.7721
DUR220302118945 | Durango | Guanaceví | José María Morelos | PUEBLO JOSÉ MARÍA MORELOS, 35433 JOSÉ MARÍA MORELOS, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , A UN COSTADO DE LA ESCUELA DE LA LOCALIDAD | -105.8096 | 25.7215
DUR220302119509 | Durango | San Juan del Río | Ignacio López Rayón (Potrero de los Higos) | RANCHERIA IGNACIO LÓPEZ RAYÓN POTRERO DE LOS HIGOS, 34486 IGNACIO LÓPEZ RAYÓN (POTRERO DE LOS HIGOS), SAN JUAN DEL RÍO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL FINAL DEL PUEBLO CAMINO HACIA LOS CAÑONES DE CATEDRAL | -104.4712 | 24.9759
DUR220302119561 | Durango | San Juan del Río | San Juan del Río del Centauro del Norte | COLONIA SAN JUAN DEL RÍO DEL CENTAURO DEL NORTE CENTRO, 34480 SAN JUAN DEL RÍO DEL CENTAURO DEL NORTE, SAN JUAN DEL RÍO DURANGO ENTRE Y , LA COLONIA LA LOMA SE ENCUENTRA EN LA SALIDA A LA LOCALIDAD LOS CHARCOS | -104.4555 | 24.7832
DUR220302119669 | Durango | Durango | El Nayar | PUEBLO EL NAYAR, 34330 EL NAYAR, DURANGO DURANGO ENTRE Y , EN DOMICILIO CONOCIDO LOCALIDAD EL NAYAR DURANGO | -104.6949 | 23.9672
DUR220302119879 | Durango | Guanaceví | San Francisco de los Remedios (Las Pintas) | PUEBLO SAN FRANCISCO DE LOS REMEDIOS LAS PINTAS, 35414 SAN FRANCISCO DE LOS REMEDIOS (LAS PINTAS), GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , A UN COSTADO DE LA CLINICA | -106.2011 | 26.3685
DUR220302119913 | Durango | Durango | San Vicente de Chupaderos | PUEBLO SAN VICENTE DE CHUPADEROS, 34394 SAN VICENTE DE CHUPADEROS, DURANGO DURANGO ENTRE Y , EN DOMICILIO CONOCIDO SAN VICENTE DE CHUPADEROS DURANGO | -104.7147 | 24.1177
DUR220302119915 | Durango | Guanaceví | El Terrero | RANCHERIA EL TERRERO, 35414 EL TERRERO, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , A UN COSTADO DE CORRAL DE MANEJO | -106.2025 | 26.3481
DUR220302119963 | Durango | Durango | Belisario Domínguez | PUEBLO BELISARIO DOMÍNGUEZ, 34310 BELISARIO DOMÍNGUEZ, DURANGO DURANGO ENTRE Y , EN DOMICILIO CONOCIDO LOCALIDAD BELISARIO DOMINGUEZ DURANGO | -104.5091 | 24.0272
DUR220302120006 | Durango | Guanaceví | Las Pomas | RANCHERIA LAS POMAS, 35410 LAS POMAS, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , A UN COSTADO DE LA IGLESIA | -106.1689 | 26.1613
DUR220302120055 | Durango | Durango | Victoria de Durango | CALLE VICTORIA INTERIOR 1 COLONIA ARROYO SECO, 34147 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE VICTORIA Y CALLE ARMANDO DEL CASTILLO, EN CALLE VICTORIA Y CALLE ARMANDO DEL CASTILLO DE LA COLONIA ARROYO SECO DURANGO | -104.6866 | 23.9939
DUR220302120303 | Durango | Durango | Victoria de Durango | CALLE FUERTES DE LORETO Y GUADALUPE INTERIOR 1 COLONIA IGNACIO ZARAGOZA, 34167 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE FUERTE DE LORETO Y GUADALUPE Y CALLE AV IGNACIO ZARAGOZA, CALLE 6TO BATLLON EN CALLE FUERTE DE LORE | -104.6021 | 24.0053
DUR220302120337 | Durango | Durango | Victoria de Durango | CALLE MECÁNICOS INTERIOR 1 FRACCIONAMIENTO FIDEL VELÁZQUEZ I, 34229 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE MECANICOS Y CALLE TABLAJEROS, CALLE HERREROS EN CALLE MECÁNICOS Y TABLAJEROS ENTRE CALLE HERREROS Y AV MERCURI | -104.6043 | 24.0621
DUR220302120670 | Durango | Durango | Victoria de Durango | CALLE NICARAGUA INTERIOR 1 COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 34017 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE NICARAGUA Y CALLE PORVENIR, CALLE GUATEMALA EN CALLE NICARAGUA ENTRE CALLE PORVENIR Y CALLE GUATEMALA DE LA COLONIA LÁZA | -104.6816 | 24.0586
DUR220302120685 | Durango | Coneto de Comonfort | Nogales | PUEBLO NOGALES, 34473 NOGALES, CONETO DE COMONFORT DURANGO ENTRE Y , EL PROYECTO SE LOCALIZA EN LAS SIGUIENTES COORDENADAS LATITUD 24.59.4.73 N Y LONGITUD 104.32.2.36 O Y A 213.49 MTS AL NORTE DE EL DOMO PUBLICO Y A 635.71 | -104.7228 | 24.9846
DUR220302120708 | Durango | Guanaceví | Nombre de Dios | RANCHERIA NOMBRE DE DIOS, 35423 NOMBRE DE DIOS, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , EN UNA CASA DE MADERA | -105.8279 | 26.0363
DUR220302121413 | Durango | Durango | Victoria de Durango | CALLE PORFIRIO DIAZ INTERIOR 1 COLONIA JOSÉ LÓPEZ PORTILLO, 34010 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE PORFIRIO DIAZ Y , EN LA CALLE PORFIRIO DIAZ DE LA COLONIA JOSE LOPEZ PORTILLO DURANGO | -104.6909 | 24.0547
DUR220302121538 | Durango | Durango | Victoria de Durango | CALLE LOS GORRIONES INTERIOR 1 COLONIA LAS CALANDRIAS, 34147 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE LOS GORRIONES Y , EN CALLE LOS GORRIONES DEL FRACC LAS CALANDRIAS DURANGO | -104.6865 | 23.9952
DUR220302121636 | Durango | Durango | Victoria de Durango | CALLE SABINO INTERIOR 1 FRACCIONAMIENTO LA LOMA, 34058 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE SABINO Y CALLE NEVERIAS, CALLE ARMANDO DEL CASTILLO FRANCO EN CALLE SABINO Y CALLE NEVERIAS ENTRE LA CALLE ARMANDO DEL CAST | -104.6854 | 24.034
DUR220302121792 | Durango | Durango | Victoria de Durango | CALLE ISLA DEL CARMEN INTERIOR 1 FRACCIONAMIENTO PUERTA DE SAN IGNACIO, 34204 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE ISLA DEL CARMEN Y CALLE ISLA MAGDALENA, CALLE ISLA SAN JOSE EN CALLE ISLA DEL CARMEN ENTRE CALLE ISLA | -104.6321 | 24.0567
DUR220302121818 | Durango | Durango | Victoria de Durango | CALLE LEOPOLDO RIVIELLO INTERIOR 1 FRACCIONAMIENTO REAL VICTORIA II, 34168 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE LEOPOLDO RIVIELLO Y CALLE NESTOR VARGAS, CALLE PREDIO LOS ARROYOS EN CALLE LEOPOLDO RIVIELLO ENTRE CALLE | -104.6166 | 24.0204
DUR220302121853 | Durango | Durango | Victoria de Durango | CALLE ALBORADA INTERIOR 1 COLONIA RINCÓN DEL LOBO, 34215 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE ALBORADA Y CALLE ELVIRA CERVANTES, CALLE LUIS DONALDO COLOCIO EN CALLE ALBORADA ENTRE CALLE ELVIRA CERVANTES Y CALLE LUIS | -104.624 | 24.0687
DUR220302121941 | Durango | Durango | Victoria de Durango | CALLE DOLORES BELTRAN INTERIOR 1 COLONIA VALLE DEL GUADIANA, 34166 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE DOLORES BELTRAN Y CALLE LUIS AGUILAR, CALLE ANDRES SOLER EN CALLE DOLORES BELTRAN LUIS AGUILAR ANDRES SOLER DE | -104.6343 | 24.0103
DUR220302122564 | Durango | Canatlán | Canatlán | CIUDAD CANATLÁN CENTRO, 34450 CANATLÁN, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN LAS DIFERENTES COLONIAS DE LA CIUDAD | -104.7757 | 24.5248
DUR220302123420 | Durango | Canatlán | La Soledad | PUEBLO , 34406 LA SOLEDAD, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , COLOCACION Y SUMINISTRO DE CALENTADOR SOLAR EN LA LOCALIDAD DE LA SOLEDAD | -104.9292 | 24.7636
DUR220302123421 | Durango | Canatlán | Predio las Tlazoleras | RANCHERIA , 34407 PREDIO LAS TLAZOLERAS, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , INSTALACION E SUMINISTRO DE CALENTADOR SOAR EN LA LOCALIDAD DE PREDIO LAS TRAZOLERAS | -104.7141 | 24.5122
DUR220302123751 | Durango | Mezquital | La Guajolota | RANCHERIA LA GUAJOLOTA, 34985 LA GUAJOLOTA, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , YA QUE ES UNA POBLACIÓN UBICADA EN ZONA DE DIFÍCIL ACCESO DE LA SIERRA MADRE OCCIDENTAL EN LA CUAL NO HAY UN RASGO FÍSICO IDENTIFICABLE LAS CASAS SE E | -104.6337 | 22.9558
DUR220302137101 | Durango | Rodeo | Francisco Márquez | FRANCISCO MÀRQUEZ DE RODEO | -104.4875 | 25.1336
DUR220202077990 | Durango | Coneto de Comonfort | Ignacio Zaragoza (Potrillos) | PUEBLO IGNACIO ZARAGOZA POTRILLOS, 34474 IGNACIO ZARAGOZA (POTRILLOS), CONETO DE COMONFORT DURANGO ENTRE Y , CON RESPECTO A CONETO DE COMONFORT QUE ES LA CAPITAL DEL MUNICIPIO SE LOCALIZA A EN DIRECCIÓN SUROESTE A 32.1 KIL | -104.9882 | 25.1359
DUR220302109423 | Durango | San Juan del Río | Los Charcos (Las Minas) | RANCHERIA LOS CHARCOS, 34488 LOS CHARCOS (LAS MINAS), SAN JUAN DEL RÍO DURANGO ENTRE Y , SE ENCUETRA POR LA SALIDA SAN JUAN PEÑON BLANCO A 15.6 KILOMETROS | -104.3137 | 24.8285
DUR220302110049 | Durango | Guadalupe Victoria | Guadalupe Victoria | CALLE 5 DE FEBRERO COLONIA GUADALUPE VICTORIA CENTRO, 34700 GUADALUPE VICTORIA, GUADALUPE VICTORIA DURANGO ENTRE CALLE ALLLENDE Y CALLE PORFIRIO DÍAZ, CALLE LA ESTACIÓN AL FINAL DE LA CALZADA DIAGONAL GRAL LAZARO CARDENAS AL OR | -104.1081 | 24.4355
DUR220302111656 | Durango | Guanaceví | Cendradillas | PUEBLO CENDRADILLAS, 35417 CENDRADILLAS, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , A UN COSTADO DE EL DOMO DE LA LOCALIDAD | -106.0087 | 26.2833
DUR220302113741 | Durango | Durango | La Joya | PUEBLO LA JOYA, 34395 LA JOYA, DURANGO DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO CARRETERA DURANGO PARRAL POBLADO LA JOYA DURANGO | -104.7162 | 24.2395
DUR220302114149 | Durango | Coneto de Comonfort | Coneto de Comonfort | PUEBLO CONETO DE COMONFORT, 34470 CONETO DE COMONFORT, CONETO DE COMONFORT DURANGO ENTRE Y , EL PROYECTO SE LOCALIZA A 200 MTS AL NORTE DE LAS INSTALACIONES DE LA ZONA HABITACIONAL DE LA MINA EN LAS SIGUIENTES COORDENADAS | -104.7633 | 24.9796
DUR220302116111 | Durango | Coneto de Comonfort | Coneto de Comonfort | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -104.7689 | 24.9791
DUR220302117225 | Durango | Durango | Victoria de Durango | CALLE LÁZARO CÁRDENAS INTERIOR 1 CIUDAD J GUADALUPE RODRIGUEZ, 34280 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE LÁZARO CÁRDENAS Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE RICARDO FLORES MAGON CALLE LÁZARO CÁRDENAS SN ENTRE CALLES FRA | -104.6326 | 24.0239
DUR220302117284 | Durango | Durango | Victoria de Durango | CALLE NATIVITAS INTERIOR 1 COLONIA BENIGNO MONTOYA, 34195 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE NATIVITAS Y CALLE SANTO DOMINGO, CALLE CINCO DE MAYO CALLE NATIVITAS NO 202 ENTRE CALLE SANTO DOMINGO Y CALLE CINCO DE M | -104.6572 | 23.9889
DUR220302117497 | Durango | Durango | Victoria de Durango | CALLE LUIS BENITEZ INTERIOR 1 COLONIA HÉCTOR MAYAGOITIA DOMÍNGUEZ, 34010 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE LUIS BENITEZ Y CALLE TOPOGRAFOS, CALLE JOAQUIN GARCIA CALLE LUIS BENITES ENTRE CALLE TOPOGRAFOS Y CALLE J | -104.6886 | 24.0492
DUR220302117540 | Durango | Durango | Victoria de Durango | CALLE 12 DE NOVIEMBRE INTERIOR 1 COLONIA TIERRA Y LIBERTAD, 34127 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE 12 DE NOVIEMBRE Y CALLE PRIMERO DE MAYO, CALLE 3 DE AGOSTO EN CALLE 12 DE NOVIEMBRE ENTRE CALLE PRIMERO DE MAYO | -104.6912 | 24.0037
DUR220302117586 | Durango | Durango | Victoria de Durango | CALLE JUAN SANTA MARÍA INTERIOR 1 COLONIA GOBERNADORES, 34045 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE JUAN SANTA MARÍA Y CALLE GLADIOLA, CALLE ÁNGEL SERGIO GUERRERO MIER EN CALLE JUAN SANTA MARÍA ENTRE CALLE CLADIOLA Y | -104.7103 | 24.0303
DUR220302117651 | Durango | Durango | Héroe de Nacozari | PUEBLO HÉROE DE NACOZARI, 34317 HÉROE DE NACOZARI, DURANGO DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO POBLADO HÉROE DE NACOZARI DURANGO | -104.3815 | 24.0198
DUR220302117790 | Durango | Durango | Sebastián Lerdo de Tejada | PUEBLO SEBASTIÁN LERDO DE TEJADA, 34330 SEBASTIÁN LERDO DE TEJADA, DURANGO DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO POBLADO SEBASTIAN LERDO DE TEJADA | -104.6364 | 23.9537
DUR220302117963 | Durango | Durango | San Vicente de Chupaderos | PUEBLO SAN VICENTE DE CHUPADEROS, 34394 SAN VICENTE DE CHUPADEROS, DURANGO DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO LOCALIDAD SAN VICENTE DE CHUPADEROS DURANGO | -104.7148 | 24.1203
DUR220302118002 | Durango | Durango | Puerta de la Cantera | PUEBLO PUERTA DE LA CANTERA, 34330 PUERTA DE LA CANTERA, DURANGO DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO EN LA LOCALIDAD PUERTA DE LA CANTERA DURANGO | -104.5932 | 23.9076
DUR220302118763 | Durango | Durango | Victoria de Durango | CALLE CESAR GUILLERMO MERAZ INTERIOR 111 COLONIA DIVISIÓN DEL NORTE, 34140 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE CESAR GUILLERMO MERAZ Y CALLE FELIPE ÁNGELES, CALLE EMILIANO ZAPATA EN CALLE CESAR GUILLERMO MERAZ ENTR | -104.6763 | 24.0005
DUR220302118825 | Durango | Durango | General Felipe Ángeles (Ejido) | PUEBLO GENERAL FELIPE ÁNGELES EJIDO, 34324 GENERAL FELIPE ÁNGELES (EJIDO), DURANGO DURANGO ENTRE Y , EN DOMICILIO CONOCIDO POBLADO FELIPE ÁNGELES EJIDO DURANGO | -104.5397 | 23.9199
DUR220302118893 | Durango | Durango | Primero de Mayo | PUEBLO PRIMERO DE MAYO, 34317 PRIMERO DE MAYO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO LOCALIDAD PRIMERO DE MAYO DURANGO | -104.349 | 24.0286
DUR220302119076 | Durango | Santiago Papasquiaro | San José del Bonete (El Bonete) | RANCHERIA SAN JOSÉ DEL BONETE EL BONETE, 34616 SAN JOSÉ DEL BONETE (EL BONETE), SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , LOCALIDAD QUE SE ENCUENTRA A 38.7 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTIAGO PA | -105.8015 | 24.9632
DUR220302119292 | Durango | Durango | Victoria de Durango | CALLE PROLONGACIÓN BRAVO INTERIOR 1 COLONIA IV CENTENARIO, 34150 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE PROLONGACIÓN BRAVO Y CALLE 8 DE JULIO, CALLE GENERAL MARIANO ESCOBEDO EN CALLE PROLONGACIÓN BRAVO ENTRE CALLE 8 D | -104.6747 | 24.0042
DUR220302119569 | Durango | Durango | Dolores Hidalgo | PUEBLO DOLORES HIDALGO, 34307 DOLORES HIDALGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO POBLADO DOLORES HIDALGO DURANGO | -104.5718 | 24.0021
DUR220302119581 | Durango | Durango | Victoria de Durango | CALLE LUIS MORA INTERIOR 1 COLONIA BENITO JUÁREZ, 34120 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE LUIS MORA Y , CALLE LUIS MORA DE LA COLONIA BENITO JUAREZ EJIDO DURANGO | -104.6189 | 24.007
DUR220302119643 | Durango | Guanaceví | La Rosilla | RANCHERIA LA ROSILLA, 35444 LA ROSILLA, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA | -106.3332 | 26.1285
DUR220302119704 | Durango | Durango | Victoria de Durango | PUEBLO QUINCE DE OCTUBRE, 34306 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , EN DOMICILIO CONOCIDO QUINCE DE OCTUBRE DURANGO | -104.5872 | 24.027
DUR220302119722 | Durango | Guanaceví | Rincón del Bajío (Rincón de Cebollas) | RANCHERIA RINCÓN DEL BAJÍO RINCÓN DE CEBOLLAS, 35435 RINCÓN DEL BAJÍO (RINCÓN DE CEBOLLAS), GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , EN CONSTADO DE BODEGA | -106.136 | 25.8319
DUR220302119727 | Durango | Guanaceví | Zape Chico | RANCHERIA ZAPE CHICO, 35424 ZAPE CHICO, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , A UN COSTADO DE LA PLAZA DE LA LOCALIDAD | -105.7924 | 25.8135
DUR220302119990 | Durango | Durango | Victoria de Durango | CALLE MANUEL AVILA SANCHEZ INTERIOR 1 PUEBLO AMALIA SOLÓRZANO, 34016 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE MANUEL AVILA SANCHEZ Y CALLE PROF SANTIAGO GARCÍA, EN CALLE MANUEL AVILA SANCHEZ DE LA COLONIA AMALIA SOLORZ | -104.6865 | 24.0625
DUR220302120008 | Durango | Durango | Victoria de Durango | PUEBLO EL REFUGIO (EL CONEJO), 34340 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , EN DOMICILIO CONOCIDO LOCALIDAD EL REFUGIO EL CONEJO DURANGO | -104.692 | 23.9805
DUR220302120022 | Durango | Guanaceví | Dispensas de Arriba | RANCHERIA DISPENSAS DE ABAJO, 35410 DISPENSAS DE ARRIBA, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , A UN COSTADO DE LA ENTRADA A LA LOCALIDAD | -106.1896 | 26.2088
DUR220302120058 | Durango | Guanaceví | El Cebollín | RANCHERIA EL CEBOLLIN, 35430 EL CEBOLLÍN, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , A UN COSTADO DE LA ENTRADA A LA LOCALIDAD | -106.3841 | 26.2123
DUR220302120073 | Durango | Durango | Victoria de Durango | CALLE 20 DE SEPTIEMBRE INTERIOR 1 COLONIA ASENTAMIENTOS HUMANOS, 34145 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE 20 DE SEPTIEMBRE Y CALLE LUCIO BLANCO, CALLE AVENIDA REVOLUCIÓN EN CALLE 20 DE SEPTIEMBRE Y CALLE LUCIO BLA | -104.6722 | 23.9967
DUR220302120088 | Durango | Santiago Papasquiaro | Santiago Papasquiaro | BOULEVARD FERROCARRIL INTERIOR SN COLONIA TURBINA, 34644 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE CALLE SAN FAUSTINO Y CALLE SAN PEDRO, BOULEVARD FERROCARRIL NUEVO INGRESAR POR BOULEVARD H. COLEGIO MILITAR HASTA | -105.4142 | 25.0318
DUR220302120274 | Durango | Durango | Victoria de Durango | CALLE LOS CERESOS INTERIOR 1 COLONIA EL CIPRÉS, 34217 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE LOS CERESOS Y CALLE MIMBRERIAS, CALLE LUIS DONALDO COLOCIO EN CALLE LOS CERESOS ENTRE CALLE MIMBRERIAS Y CALLE LUIS DONALDO | -104.6538 | 24.0512
DUR220302120317 | Durango | Durango | Victoria de Durango | CALLE RUBÍ INTERIOR 1 COLONIA LADERA DEL PEDREGAL, 34015 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE RUBÍ Y CALLE CUARZO, CALLE AGUA MARINA EN CALLE RUBÍ CUARZO AGUA MARINA LUNA Y DIAMANTE DE LA COLONIA LADERA DEL PEDREGAL | -104.6947 | 24.0474
DUR220302120422 | Durango | Guanaceví | Ciénega de la Vaca | RANCHERIA CIÉNEGA DE LA VACA, 35446 CIÉNEGA DE LA VACA, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , A UN COSTADO DEL ASERRADERO | -106.1847 | 25.8985
DUR220302120573 | Durango | Canatlán | Venustiano Carranza (Ocotán) | PUEBLO VENUSTIANO CARRANZA (OCOTÁN), 34466 VENUSTIANO CARRANZA (OCOTÁN), CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , DENTRO DE LA LOCALIDAD DE VENUSTIANO CARRANZA | -104.6267 | 24.4727
DUR220302120623 | Durango | Canatlán | Canatlán | CALLE LIC. JOSE ALFREDO SALAS COLONIA HUERTA VIEJA, 34455 CANATLÁN, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , EN LA COLONIA HUERTA VIEJA | -104.7664 | 24.5179
DUR220302120686 | Durango | Durango | Victoria de Durango | CALLE ANDADOR 1 INTERIOR 1 COLONIA UNIDAD GUADALUPE, 34027 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE ANDADOR 1 Y CALLE EUSEBIO ARREOLA, EN PRIVADA ANDADOR UNO ENTRE CALLE EUSEBIO ARREOLA DE LA COLONIA UNIDAD GUADALUPE D | -104.6703 | 24.0428
DUR220302120969 | Durango | Canelas | Potrerito de Carrasco | RANCHERIA POTRERITO DE CARRASCO, 34525 POTRERITO DE CARRASCO, CANELAS DURANGO ENTRE Y , POTRERITO DE CARRASCO SE ENCUENTRA A 5.3 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN NOROESTE DE LA LOCALIDAD DE CANELAS Y EL PROYECTO SE LOCALIZA EN LAS | -106.5641 | 25.0752
DUR220302121880 | Durango | Durango | Victoria de Durango | CALLE TLALOC INTERIOR 1 COLONIA AMPLIACIÓN ROSAS DEL TEPEYAC, 34029 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE TLALOC Y CALLE TLATELOLCO, CALLE ARTURO LUGO EN CALLE TLALOC CALLE TLATELOLCO Y CALLE ARTURO LUGO DE LA COLONI | -104.6777 | 24.0446
DUR220302121887 | Durango | Durango | Victoria de Durango | CALLE SANTA ADRIANA INTERIOR 1 COLONIA SAN CARLOS, 34168 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE SANTA ADRIANA Y CALLE CAMINO A LA LOMA, CALLE SAN PEDRO EN CALLE SANTA ADRIANA ENTRE CALLE CAMINO A LA LOMA Y CALLE SAN P | -104.6142 | 24.0185
DUR220302121970 | Durango | Durango | Victoria de Durango | CALLE CERRADA DE LERDO DE TEJADA INTERIOR 1 FRACCIONAMIENTO VIVAH REFORMA I, 34167 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE CERRADA DE LERDO DE TEJADA Y CALLE IGNACIO DE COMONFORT, CALLE CIRCUITO EXTERIOR EN CALLE CERRA | -104.6101 | 24.0115
DUR220302122301 | Durango | Santiago Papasquiaro | Santiago Papasquiaro | CALLE ARMANDO FERNANDEZ INTERIOR SN COLONIA ESPERANZA, 34637 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE CALLE SIERRA Y , BOULEVARD FERROCARRIL INGRESAR POR BOULEVARD H. COLEGIO MILITAR DAR VUELTA A LA DERECHA POR | -105.4218 | 25.0535
DUR220302122861 | Durango | Mezquital | Las Coloradas | RANCHERIA LAS COLORADAS, 34977 LAS COLORADAS, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE TRES LAGUNAS PERO COMO NO SE ENCUENTRA EN EL SISTEMA SE PUSO EN LA LOCALIDAD DE LAS COLORADAS LAS CASAS BENEF | -104.7951 | 23.3064
DUR220302123031 | Durango | Canatlán | La Joya de los Quiotes | RANCHERIA , 34465 LA JOYA DE LOS QUIOTES, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , COLOCACION Y SUMINISTRO DE CALENTADOR SOLAR EN LA LCALIDAD DE LA JOYA DE LOS QUIOTES | -105.4671 | 24.5236
DUR220302123122 | Durango | Mezquital | Cerro del Guamúchil | RANCHERIA CERRO DEL GUAMÚCHIL, 34986 CERRO DEL GUAMÚCHIL, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE LOS AGUILARES PERO COMO NO SE ENCUENTRA EN EL SISTEMA SE PUSO EN LA LOCALIDAD DE CERRO DEL GUAMUC | -104.8017 | 23.12
DUR220302123423 | Durango | Canatlán | La Plazuela (El Rayo) | PUEBLO LA PLAZUELA (EL RAYO), 34443 LA PLAZUELA (EL RAYO), CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , EN LA LOCALIDAD LA PLAZUELA EN LOS POSTES DE LUZ ELECTRICA | -105.4021 | 24.3761
DUR220302123427 | Durango | Canatlán | La Cañada | PUEBLO PREDIO LA SAUCEDA, 34407 LA CAÑADA, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE LA CAÑADA | -104.7734 | 24.5529
DUR220302123820 | Durango | Canatlán | Canatlán | CALLE PRESIDIO BARRIO 30 VIEJOS, 34457 CANATLÁN, CANATLÁN DURANGO ENTRE CALLE ALAMEDA Y , EN EL POZO DEL BARRIO 30 VIEJOS UBICADO EN LA PLAZOLETA | -104.7806 | 24.5234
DUR220302124334 | Durango | Mezquital | Cebollas 3 | RANCHERIA CEBOLLAS 3, 34986 CEBOLLAS 3, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN UNA ES UNA POBLACIÓN UBICADA EN ZONA DE DIFÍCIL ACCESO DE LA SIERRA MADRE OCCIDENTAL EN LA CUAL NO HAY UN RASGO FÍSICO IDENTIFICABL | -104.7775 | 22.8805
DUR220302136711 | Durango | Durango | Victoria de Durango | BLVD. FELIPE PESCADOR 800 COL. CENTRO CP. 34000 | -104.6723 | 24.0361
DUR220302101136 | Durango | Lerdo | Lerdo | COLONIA LERDO CENTRO, 35150 LERDO, LERDO DURANGO ENTRE Y , CALZADA JOSE RAMON VALDEZ | -103.5197 | 25.5445
DUR220302106552 | Durango | Coneto de Comonfort | Coneto de Comonfort | CALLE VARIAS Y EN DIFERENTES ZONAS PUEBLO CONETO DE COMONFORT, 34470 CONETO DE COMONFORT, CONETO DE COMONFORT DURANGO ENTRE Y , LOS PROYECTOS SE LOCALIZAN DOS ARRIBA COMO A 100 MTS DE LA PRESA AL NORESTE DE LA LOCALIDAD UN | -104.772 | 24.9837
DUR220302107089 | Durango | Mezquital | La Guajolota | RANCHERIA LA GUAJOLOTA, 34985 LA GUAJOLOTA, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL HOSPITAL REGIONAL DE LA LOCALIDAD DE LA GUAJOLOTA SITUADO A UNA CUADRA DEL DOMO Y CANCHA DE LA LOCALIDAD DE LA GUAJOLOTA | -104.6291 | 22.9617
DUR220302107631 | Durango | Coneto de Comonfort | San José de Basoco | CALLE ENTRADA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD PUEBLO SAN JOSÉ DE BASOCO, 34475 SAN JOSÉ DE BASOCO, CONETO DE COMONFORT DURANGO ENTRE Y , CON RESPECTO A CONETO DE COMONFORT QUE ES LA CAPITAL DEL MUNICIPIO SE LOCALIZA A EN DIRECCI | -104.8249 | 25.0663
DUR220302109450 | Durango | Durango | El Carmen y Anexos | CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO EL CARMEN Y ANEXOS, 34395 EL CARMEN Y ANEXOS, DURANGO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE BORDO DE ABREVADERO EN LA LOCALIDAD DE EL CARMEN Y ANEXOS EN LA ZONA SERRANA DE LA LOCALIDAD | -104.6784 | 24.2751
DUR220302110960 | Durango | Lerdo | Lerdo | CALLE NARDOS COLONIA ARMANDO DEL CASTILLO FRANCO, 35166 LERDO, LERDO DURANGO ENTRE CALLE VIOLETA Y CALLE MARAVILLAS, CALLE AZUCENAS EN CALLE NARDOS ENTRE CALLE VIOLETA Y CALLE MARAVILLAS EN LA COL. ARMANDO DEL CASTILLO A 50 MTS | -103.514 | 25.5361
DUR220302111795 | Durango | Nazas | Nazas | CALLE GUILLERMO PRIETO PUEBLO NAZAS CENTRO, 35700 NAZAS, NAZAS DURANGO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALZADA ARROLLO, CALLE JUAN FRANCISCO FLORES EL PROYECTO SE LOCALIZA ENTRE LAS CALLES EMILIANO ZAPATA Y LA CALZADA DEL ARROLLO | -104.1147 | 25.2236
DUR220302112453 | Durango | Santiago Papasquiaro | Santiago Papasquiaro | CALLE SAN JOSÉ INTERIOR SN COLONIA PROVIDENCIA, 34640 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE CALLE SANTA EDUBIJES Y CALLE SAN FRANCISCO, CALLE SAN IGNACIO INGRESAR POR CALLE BACA ORTIZ DE LA COLONIA LOMAS DEL | -105.4357 | 25.0424
DUR220302113787 | Durango | Durango | Quince de Septiembre | PUEBLO QUINCE DE SEPTIEMBRE, 34320 QUINCE DE SEPTIEMBRE, DURANGO DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO POBLADO QUINCE DE SEPTIEMBRE DURANGO | -104.6081 | 23.9557
DUR220302113820 | Durango | Durango | La Ferrería (Cuatro de Octubre) | PUEBLO LA FERRERÍA CUATRO DE OCTUBRE, 34330 LA FERRERÍA (CUATRO DE OCTUBRE), DURANGO DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO LOCALIDAD CUATRO DE OCTUBRE DURANGO | -104.6604 | 23.9618
DUR220302115818 | Durango | Coneto de Comonfort | Los Alhelíes | RANCHERIA LOS ALHELÍES, 34477 LOS ALHELÍES, CONETO DE COMONFORT DURANGO ENTRE Y , DE LA CAPITAL DEL MUNICIPIO CONETO DE COMONFORT ESTÁ A 14.1 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN NORESTE. Y EL PROYECTO SE LOCALIZA A 150 MTS APROXIMADAM | -104.6677 | 24.8626
DUR220302115851 | Durango | Coneto de Comonfort | San Francisco Javier de Lajas (Lajas) | PUEBLO SAN FRANCISCO JAVIER DE LAJAS LAJAS, 34477 SAN FRANCISCO JAVIER DE LAJAS (LAJAS), CONETO DE COMONFORT DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 7.9 KILÓMETROS DE CONETO DE COMONFORT QUE ES LA CAPITAL DEL MUNICIPIO Y EL PROYE | -104.7012 | 24.9086
DUR220302116311 | Durango | Mezquital | Las Mesas del Bajío | RANCHERIA LAS MESAS DEL BAJÍO, 34980 LAS MESAS DEL BAJÍO, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CLÍNICA DE LA LOCALIDAD DETRÁS DE LA ESCUELA PRIMARIA Y A LA DERECHA DE LA CONASUPO APROXIMADAMENTE A 300 METR | -104.3394 | 22.8185
DUR220302117318 | Durango | Durango | Victoria de Durango | CALLE MELCHOR TAL AMANTES INTERIOR 1 COLONIA PROMOTORES SOCIALES, 34194 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE MELCHOR TAL AMANTES Y CALLE GRAL GUADALUPE VICTORIA, CALLE MARIANO MATAMOROS EN LA CALLE MELCHOR TAL AMANT | -104.6427 | 23.9855
DUR220302117374 | Durango | Durango | Victoria de Durango | CALLE SANTA ISABEL INTERIOR 1 COLONIA SAN CARLOS, 34168 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE SANTA ISABEL Y CALLE NARDOS, CALLE SAN ISIDRO EN CALLE SANTA ISABEL ENTRE CALLE NARDOS Y CALLE SAN ISIDRO COL SAN CARLOS D | -104.6184 | 24.0187
DUR220302117384 | Durango | Durango | Victoria de Durango | CALLE ANDADOR DOS INTERIOR 1 COLONIA UNIDAD GUADALUPE, 34027 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE ANDADOR DOS Y CALLE CALLE PRINCIPAL, CALLE ANDADOR TRES CALLE ANDADOR DOS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE ANDADOR TRES | -104.6708 | 24.0429
DUR220302117592 | Durango | Durango | Victoria de Durango | CALLE CEMPUAL INTERIOR 1 COLONIA LA VIRGEN, 34049 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE CEMPOAL Y CALLE FLOR DE MAYO, CALLE MARAVILLAS EN CALLE SEMPOAL ENTRE CALLE FLOR DE MAYO Y CALLE MARAVILLAS EN LA COLONIA LA VIR | -104.6919 | 24.0284
DUR220302117954 | Durango | Durango | El Nayar | PUEBLO EL NAYAR, 34330 EL NAYAR, DURANGO DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO LOCALIDAD EL NAYAR DURANGO | -104.6948 | 23.9681
DUR220302117987 | Durango | Durango | Santiago Bayacora | PUEBLO SANTIAGO BAYACORA, 34330 SANTIAGO BAYACORA, DURANGO DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO LOCALIDAD SANTIAGO BAYACORA DURANGO | -104.6154 | 23.8878
DUR220302118570 | Durango | Mezquital | El Troncón | CALLE RANCHERIA EL TRONCÓN, 34974 EL TRONCÓN, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA BENEFICIA A UNA PARTE DE LA LOCALIDAD LLAMADA EL TRONCÓN LA CUAL NO CUENTA CON DRENAJE COMPLETO DE LA RED LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA EN LA P | -104.3898 | 23.4955
DUR220302119638 | Durango | Durango | Juan B. Ceballos | PUEBLO JUAN B. CEBALLOS, 34393 JUAN B. CEBALLOS, DURANGO DURANGO ENTRE Y , EN DOMICILIO CONOCIDO LOCALIDAD JUAN B. CEBALLOS DURANGO | -104.667 | 24.2079
DUR220302119715 | Durango | Durango | Quince de Septiembre | PUEBLO QUINCE DE SEPTIEMBRE, 34320 QUINCE DE SEPTIEMBRE, DURANGO DURANGO ENTRE Y , EN DOMICILIO CONOCIDO LOCALIDAD QUINCE DE SEPTIEMBRE DURANGO | -104.6091 | 23.9553
DUR220302119725 | Durango | Guanaceví | San Francisco de los Cano | PUEBLO SAN FRANCISCO DE LOS CANO, 35440 SAN FRANCISCO DE LOS CANO, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , A UN COSTADO DE LA ESCUELA | -106.4825 | 25.8366
DUR220302119937 | Durango | Guanaceví | Mesas Coloradas | RANCHERIA MESAS COLORADAS, 35417 MESAS COLORADAS, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , EN UN COSTADO DE CORRAL DE MANEJO | -106.0715 | 26.311
DUR220302120251 | Durango | Guanaceví | El Cócono | PUEBLO EL CÓCONO, 35443 EL CÓCONO, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , A UN COSTADO DE LA ESCUELA | -106.3757 | 26.0406
DUR220302120254 | Durango | Durango | Victoria de Durango | CALLE CUITZALAN INTERIOR 1 COLONIA AZCAPOTZALCO, 34160 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE CUITZALAN Y CALLE TEOTIHUACAN, CALLE TLACOTAL EN CALLE CUITZALAN ENTRE CALLE TEOTIHUACAN Y CALLE TLACOTAL DE LA COLONIA AZCA | -104.6532 | 24.0151
DUR220302120269 | Durango | Guanaceví | Chiqueros | RANCHERIA CHIQUEROS, 35435 CHIQUEROS, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , AL COSTADO DEL DOMO | -106.3518 | 26.1834
DUR220302120294 | Durango | Guanaceví | Río Colorado | RANCHO RIO COLORADO, 35447 RÍO COLORADO, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , AL COSTADO IZQUIERDO DE LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD | -106.2305 | 25.8714
DUR220302120333 | Durango | Guanaceví | Mesa de los Tanques | RANCHERIA MESA DE LOS TANQUES, 35435 MESA DE LOS TANQUES, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , A UN COSTADO DE UN CORRAL DE MANEJO | -106.1692 | 25.7932
DUR220302120413 | Durango | Guanaceví | Laguna Seca (Las Mangas) | RANCHERIA LAGUNA SECA LAS MANGAS, 35435 LAGUNA SECA (LAS MANGAS), GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , A UN COSTADO DE LA ENTRADA A LA LOCALIDAD | -106.1583 | 25.8911
DUR220302120421 | Durango | Santiago Papasquiaro | Guadalupe Guerrero | RANCHERIA GUADALUPE GUERRERO, 34606 GUADALUPE GUERRERO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , EN DIRECCIÓN AL ESTE SE ENCUENTRA SITUADO A 23.6 KILÓMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO INGRESAR POR CARRE | -105.185 | 25.0588
DUR220302120622 | Durango | Canatlán | Venustiano Carranza (Ocotán) | PUEBLO VENUSTIANO CARRANZA (OCOTÁN), 34466 VENUSTIANO CARRANZA (OCOTÁN), CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , DENTRO DE LA LOCALIDAD DE VENUSTIANO CARRANZA | -104.6288 | 24.4704
DUR220302120695 | Durango | Durango | Victoria de Durango | CALLE 16 DE SEPTIEMBRE INTERIOR 1 COLONIA CONSTITUCIÓN, 34188 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE AROYO SECO, CALLE IGNACIO LOPEZ TARSO EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE LA CALLE AROYO SECO Y | -104.6772 | 23.9898
DUR220302120758 | Durango | Guanaceví | El Zape | PUEBLO EL ZAPE, 35425 EL ZAPE, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , EN UNA CASA DE ADOBE | -105.7828 | 25.7703
DUR220302120793 | Durango | Durango | Victoria de Durango | CALLE CIRCUITO MARÍA FERNANDEA INTERIOR 1 FRACCIONAMIENTO MARÍA LUISA, 34224 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE CIRCUITO MARÍA FERNANDA Y , EN CALLE CIRCUITO MARÍA FERNANDA DEL FRACC MARÍA LUISA ATRÁS DE LEY FID | -104.5978 | 24.0601
DUR220302120844 | Durango | Durango | Victoria de Durango | CALLE PREDIO EL BAJÍO INTERIOR 1 FRACCIONAMIENTO VILLAS DE SAN FRANCISCO, 34287 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE PREDIO EL BAJÍO Y CALLE LAS PEÑAS, CALLE PREDIO LOS ARROYOS EN CALLE PREDIO EL BAJÍO ENTRE CALLE LA | -104.6192 | 24.0258
DUR220302121440 | Durango | Durango | Victoria de Durango | CALLE LUCHA POPULAR INTERIOR 1 COLONIA JOSÉ REVUELTAS, 34219 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE LUCHA POPULAR Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE BOLULEBARD DE LAS ROSAS EN CALLE LUCHA POPULAR ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y | -104.6447 | 24.0493
DUR220302121553 | Durango | Durango | Victoria de Durango | CALLE BLVD GUADALUPE VICTORIA INTERIOR 1 COLONIA LAS ENCINAS, 34039 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE BLVD GUADALUPE VICTORIA Y CALLE JUAN DE DIOS BARRIOS, EN CALLE BLVD GUADALUPE VICTORIA Y CALLE JUAN DE DIOS B | -104.6622 | 24.0392
DUR220302121648 | Durango | Durango | Victoria de Durango | CALLE JOSE MARÍA QUIÑONES INTERIOR 1 COLONIA MÁXIMO GAMIZ FERNÁNDEZ, 34230 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE JOSE MARÍA QUIÑONES Y CALLE ALEJANDRO GUILLOT, EN CALLE JOSE MARÍA QUIÑONES CALLE ALEJANDRO GUILLOT D | -104.6263 | 24.0358
DUR220302122796 | Durango | Mezquital | Santa María Magdalena de Taxicaringa | RANCHERIA SANTA MARÍA MAGDALENA DE TAXICARINGA, 34977 SANTA MARÍA MAGDALENA DE TAXICARINGA, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD TAXICARINGA LAS CASAS BENEFICIADAS CON TECHO DE LÁMINA GALVANIZADA | -104.7679 | 23.2224
DUR220302123035 | Durango | Canatlán | La Plazuela (El Rayo) | PUEBLO , 34443 LA PLAZUELA (EL RAYO), CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , INSTALACION Y SUNISTRO DE CALENTADOR SOAR EN LA LOCALIDAD DE LA PLAZUELA | -105.4001 | 24.3757
DUR220302123790 | Durango | Mezquital | Mesa de las Joyas | RANCHERIA MESA DE LAS JOYAS, 34986 MESA DE LAS JOYAS, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LAS CASAS BENEFICIADAS SE DISTRIBUYEN POR VARIAS ZONAS DE LA LOCALIDAD YA QUE ES UNA COMUNIDAD QUE SE LOCALIZA EN LA SIERRA LA MAYORÍA DE LA | -104.5884 | 23.066
DUR220302123822 | Durango | Canatlán | Santa Susana | PUEBLO SANTA SUSANA, 34403 SANTA SUSANA, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , EN EL POZO DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE SANTA SUSANA | -104.9276 | 24.7591
DUR220302123873 | Durango | Mezquital | Ciénega del Oso | RANCHERIA CIÉNEGA DEL OSO, 34993 CIÉNEGA DEL OSO, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE DISTRIBUYE POR TODA LA LOCALIDAD LA MAYORIA DE LAS CASAS SE ENCUENTRA MUY RETIRADAS UNAS DE OTRAS LA UBICACIÓN SE INDICA EN EL MAPA. | -104.3394 | 23.0742
DUR220302123887 | Durango | Mezquital | Llanito Soriana | RANCHERIA LLANITO SORIANA, 34984 LLANITO SORIANA, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD YA QUE LAS CASAS SE DISTRIBUYEN MUY RETIRADAS UNAS DE OTRAS LA OBRA SE LOCALIZA A 40 ME | -104.5326 | 23.0755
DUR220302127837 | Durango | Santiago Papasquiaro | Santiago Papasquiaro | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -105.4209 | 25.0391
DUR220202089329 | Durango | Nuevo Ideal | Nuevo Ideal | Av. Jose Ramon Valdez #503 | -105.0741 | 24.8883
DUR220202089329 | Durango | Nombre de Dios | Nombre de Dios | Calle Victoria #200 Zona Centro | -104.2449 | 23.8484
DUR220202089329 | Durango | Mezquital | San Miguel de las Espinas | Calle Benito Juarez s/n, Mezquital, Durango. C.P. 34970 | -104.3962 | 23.4738
DUR220202089329 | Durango | Canatlán | Canatlán | Calle Hidalgo #301 Zona Centro Canatlan, Durango. C.P. 34430 | -104.7787 | 24.5274
DUR220202089329 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Zaragoza 526 Sur 2do. Piso Zona Centro | -104.6719 | 24.0212
DUR220202089329 | Durango | Santiago Papasquiaro | Santiago Papasquiaro | Calle Ferrocarriles S.N. Zona Centro Santiago papasquiaro, Durango. C.p. 34636 | -105.4166 | 25.0389
DUR220302106559 | Durango | Coneto de Comonfort | El Porvenir | PUEBLO EL PORVENIR, 34475 EL PORVENIR, CONETO DE COMONFORT DURANGO ENTRE Y , SE LOCALIZA A EN DIRECCIÓN SUR A 9.6 KILÓMETROS. DE LA CABECERA MUNICIPAL Y EL PROYECTO SE LOCALIZA A DOS CUADRAS Y MEDIA AL NORTE DE LA IGLECIA | -104.7517 | 25.0623
DUR220302107709 | Durango | Durango | El Arenal (San Jerónimo) | CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO EL ARENAL SAN JERÓNIMO, 34310 EL ARENAL (SAN JERÓNIMO), DURANGO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE BORDO DE ABREVADERO EN LA LOCALIDAD DE EL ARENAL EN LA ZONA SERRANA DE LA LOCALIDAD | -104.3875 | 24.1005
DUR220302107721 | Durango | Durango | Villa Montemorelos | CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO VILLA MONTEMORELOS, 34371 VILLA MONTEMORELOS, DURANGO DURANGO ENTRE Y , REHABILITACIÓN DE BORDO DE ABREVADERO EN LA LOCALIDAD DE VILLA MONTEMORELOS EN LA ZONA SERRANA DE LA LOCALIDAD | -104.4131 | 23.9849
DUR220302109286 | Durango | San Juan del Río | Sauz de Arriba | RANCHERIA SAUZ DE ARRIBA, 34496 SAUZ DE ARRIBA, SAN JUAN DEL RÍO DURANGO ENTRE Y , EL ENTRONQUE DE ESTA LOCALIDAD SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETERA SAN JUAN DEL RIO FCO I MADERO EN EL KILOMETRO 11 | -104.4548 | 24.6733
DUR220302109302 | Durango | San Juan del Río | González Ortega (Santa Rosalía) | RANCHERIA GONZÁLEZ ORTEGA SANTA ROSALÍA, 34486 GONZÁLEZ ORTEGA (SANTA ROSALÍA), SAN JUAN DEL RÍO DURANGO ENTRE Y , ENTRADA CARRETERA PANAEMRICANA EN SU TRAMO DURANGO PARRAL EN EL KILOMETRO 120 ENTRANDO POR LA LOCALIDAD DE | -104.4351 | 24.8948
DUR220302109527 | Durango | San Juan del Río | Atotonilco | EJIDO ATOTONILCO, 34487 ATOTONILCO, SAN JUAN DEL RÍO DURANGO ENTRE Y , LA ENTRADA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL KILOMETRO 110 SOBRE LA CARRETERA PANAMERICANA EN SU TRAMO DURANGO PARRAL | -104.485 | 24.8432
DUR220302109571 | Durango | Durango | Rancho Nevería | CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO RANCHO NEVERÍA, 34384 RANCHO NEVERÍA, DURANGO DURANGO ENTRE Y , REHABILITACIÓN DE PRESA DE MAMPOSTERIA EN LA LOCALIDAD RANCHO NEVERÍA | -104.8884 | 24.0392
DUR220302111321 | Durango | Durango | Dieciséis de Septiembre (Cieneguita de Fullman) | CALLE DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR SN PUEBLO DIECISÉIS DE SEPTIEMBRE (CIENEGUITA DE FULLMAN), 34380 DIECISÉIS DE SEPTIEMBRE (CIENEGUITA DE FULLMAN), DURANGO DURANGO ENTRE Y , EQUIPAMIENTO FOTOVOLTAICO DE POZO PROFUNDO DE AGU | -104.8164 | 24.0296
DUR220302112529 | Durango | Lerdo | San Luis del Alto | CALLE LATERAL A LA ACEQUIA RANCHERIA SAN LUIS DEL ALTO, 35187 SAN LUIS DEL ALTO, LERDO DURANGO ENTRE Y , EN CALLE LATERAL A LA ACEQUIA EN LA RANCHERIA SAN LUIS DEL ALTO A 50 MTS DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD Y ENTR | -103.503 | 25.5081
DUR220302113688 | Durango | Durango | Aquiles Serdán | PUEBLO AQUILES SERDÁN, 34320 AQUILES SERDÁN, DURANGO DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO POBLADO AQUILES EN CONTRA ESQUINA DE LA ESCUELA PRIMARIA | -104.5847 | 23.9429
DUR220302113765 | Durango | Durango | Victoria de Durango | CALLE EMILIANO ZAPATA INTERIOR 0 COLONIA GOBERNADORES, 34045 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y , EN CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA GOBERNADORES DURANGO | -104.7127 | 24.0328
DUR220302114109 | Durango | Coneto de Comonfort | El Ranchito | RANCHERIA EL RANCHITO, 34476 EL RANCHITO, CONETO DE COMONFORT DURANGO ENTRE Y , EL RANCHITO SE LOCALIZA DE LA CAPITAL DEL MUNICIPIO CONETO DE COMONFORT ESTÁ A 11.0 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN ESTE. Y EL PROYECTO SE LOCALIZA AL | -104.6163 | 24.9528
DUR220302116115 | Durango | Coneto de Comonfort | Coneto de Comonfort | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -104.7689 | 24.9791
DUR220302116765 | Durango | Durango | Ojo de Agua del Cazador (Cruz de Piedra) | PUEBLO OJO DE AGUA DEL CAZADOR CRUZ DE PIEDRA, 34358 OJO DE AGUA DEL CAZADOR (CRUZ DE PIEDRA), DURANGO DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO POBLADO OJO DE AGUA DEL CAZADOR CARRETERA DURANGO MAZATLAN | -105.2719 | 23.867
DUR220302117335 | Durango | Durango | Victoria de Durango | CALLE CAPULLO INTERIOR 1 COLONIA LUZ Y ESPERANZA, 34017 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE CAPULLO Y CALLE DEL SOL, CALLE CLAVEL EN CALLE CAPULLO ENTRE CALLE DEL SOL Y CALLE CLAVEL DE LA COL LUZ Y ESPERANZA DURANG | -104.6803 | 24.0592
DUR220302117506 | Durango | Durango | Victoria de Durango | CALLE GENERAL IGNACIO ZARAGOZA INTERIOR 1 COLONIA IGNACIO ZARAGOZA, 34167 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE GENERAL IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE MEXICO TRINFO, CALLE GUERRA DE REFORMA EN CALLE GENERAL IGNACIO ZARAGOZ | -104.6074 | 24.0057
DUR220302117654 | Durango | Durango | Morcillo | PUEBLO MORCILLO, 34393 MORCILLO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO POBLADO MORCILLO CARRETERA DURANGO PARRAL. | -104.6998 | 24.1677
DUR220302117751 | Durango | Canelas | Canelas | PUEBLO CANELAS, 34500 CANELAS, CANELAS DURANGO ENTRE Y , EL PROYECTO SE LOCALIZA A 200 MTS AL SUR DEL PANTEON MUNICIPAL A UN COSTADO DE EL CAMINO DE ACCESO POR LA ANTIGUA ENTRADA A LA CABECERA MUNICIPAL Y SE LOCALIZA EN LA | -106.5428 | 25.1271
DUR220302118035 | Durango | Durango | Victoria de Durango | CALLE AZUCENAS INTERIOR 1 COLONIA VALLE VERDE SUR, 34194 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE AZUCENAS Y CALLE PASEO DE LA FERRERIA, CALLE AVENIDA VALLE VERDE EN CALLE AZUCENAS ENTRE CALLE PASEO DE LA FERRERÍA Y CAL | -104.6516 | 23.9908
DUR220302118245 | Durango | Nazas | Nazas | CALLE PRIMERA DE CHACON COLONIA LOMAS VERDES, 35704 NAZAS, NAZAS DURANGO ENTRE Y , EL PROYECTO SE LOCALIZA POR LA PROLONGACION DE LA CALLE PRIMERA DE CHACON COMO A 600 MTS DE LA AV. AQUILES SERDAN AL SUROESTE Y EN LAS SIGU | -104.1046 | 25.2236
DUR220302118895 | Durango | Guanaceví | Boleras | PUEBLO BOLERAS, 35427 BOLERAS, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , A UN COSTADO DE LA ESCUELA DE LA LOCALIDAD | -105.6565 | 25.6402
DUR220302119250 | Durango | Durango | Victoria de Durango | CALLE ANTONIO GAXIOLA INTERIOR 1 COLONIA HÉCTOR MAYAGOITIA DOMÍNGUEZ, 34010 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE ANTONIO GAXIOLA Y CALLE MAXIMILIANO DAMM, CALLE ÁNGEL NEGRETE EN CALLE ANTONIO GAXIOLA ENTRE CALLE MAX | -104.6888 | 24.0448
DUR220302119490 | Durango | Durango | Victoria de Durango | CALLE JOSE ÁNGEL LEAL INTERIOR 1 COLONIA PT, 34045 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE JOSE ÁNGEL LEAL Y , EN LA CALLE JOSE ÁNGEL LEAL DE LA COLONIA PARTIDO DEL TRABAJO DURANGO | -104.7122 | 24.0348
DUR220302119565 | Durango | Guanaceví | La Quebrada | RANCHERIA LA QUEBRADA, 35445 LA QUEBRADA, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , A UN COSTADO DE LA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD | -106.1703 | 26.0121
DUR220302119613 | Durango | Durango | Victoria de Durango | PUEBLO JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN LA TINAJA, 34390 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , EN DIFERENTES CALLES DEL POBLADO JOSE MARÍA MORELOS Y PABON LA TINAJA DURANGO | -104.6671 | 24.0806
DUR220302119806 | Durango | Canatlán | Canatlán | PRIVADA RINCON DEL VALLE COLONIA SOLEDAD ALVAREZ, 34453 CANATLÁN, CANATLÁN DURANGO ENTRE BOULEVARD ENRIQUE W SANCHEZ Y CALLE SOLEDAD ALVAREZ, PRIVADA RINCON DEL VALLE A UN COSTADO DEL OXXO DEL BOULEVAR ENRIQUE W SANCHEZ | -104.768 | 24.5274
DUR220302119843 | Durango | Durango | San José de la Vinata | PUEBLO SAN JOSÉ DE LA VINATA, 34330 SAN JOSÉ DE LA VINATA, DURANGO DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO LOCALIDAD SAN JOSE DE LA VINATA DURANGO | -104.6761 | 23.9499
DUR220302119845 | Durango | Durango | Santiago Bayacora | PUEBLO SANTIAGO BAYACORA, 34330 SANTIAGO BAYACORA, DURANGO DURANGO ENTRE Y , EN DOMICILIO CONOCIDO POBLADO SANTIAGO BAYACORA DURANGO | -104.6149 | 23.8947
DUR220302119857 | Durango | Guanaceví | San Pedro | RANCHERIA SAN PEDRO, 35436 SAN PEDRO, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , A UN COSTADO DE LA ESCUELA DE LA LOCALIDAD | -106.0195 | 25.9562
DUR220302119860 | Durango | Durango | Villa Montemorelos | CALLE TABASCO INTERIOR 1 PUEBLO VILLA MONTEMORELOS, 34371 VILLA MONTEMORELOS, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE TABASCO Y , EN LA CALLE TABASCO DE LA LOCALIDAD VILLA MONTEMORELOS DURANGO | -104.4819 | 23.9928
DUR220302119958 | Durango | Guanaceví | Guanaceví | PUEBLO GUANACEVÍ, 35400 GUANACEVÍ, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , EN FRENTE DEL SEGURO SOCIAL | -105.9566 | 25.9331
DUR220302119978 | Durango | Guanaceví | Ciénega Prieta | RANCHERIA CIÉNEGA PRIETA, 35417 CIÉNEGA PRIETA, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , A UN COSTADO DE LA ESCUELA | -106.061 | 26.2516
DUR220302120371 | Durango | Guanaceví | Ciénega Amarilla de Abajo | RANCHERIA CIÉNEGA AMARILLA DE ABAJO, 35435 CIÉNEGA AMARILLA DE ABAJO, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , A UN COSTADO DE LA ENTRADA A LA LOCALIDAD | -106.1199 | 25.8189
DUR220302121382 | Durango | Durango | Victoria de Durango | CALLE 20 DE NOVIEMBRE INTERIOR 1 COLONIA ISABEL ALMANZA, 34167 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE 5 DE FEBRERO, CALLE BENITO JUAREZ EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE | -104.6246 | 24.0096
DUR220302121781 | Durango | Durango | Victoria de Durango | CALLE MANUEL DELGADO INTERIOR 1 COLONIA MORELOS NORTE, 34016 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE MANUEL DELGADO Y CALLE PILAR ORONA, CALLE EUGENIO DELGADO EN CALLE MANUEL DELGADO Y CALLE PILAR ORONA ENTRE LA CALLE | -104.6928 | 24.0579
DUR220302121908 | Durango | Durango | Victoria de Durango | CALLE QUINTA DE LERDO INTERIOR 1 CIUDAD INDUSTRIAL BARRIO TIERRA BLANCA, 34139 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE QUINTA DE LERDO Y , EN CALLE QUINTA DE LERDO DEL BARRIO DE TIERRA BLANCA DURANGO | -104.6703 | 24.0133
DUR220302122543 | Durango | Canatlán | Maymorita | PUEBLO MAYMORITA, 34445 MAYMORITA, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , EN EL ARROYO MALA NOCHE EN LA LOCALIDAD DE MAYMORITA | -105.1985 | 24.5231
DUR220302122558 | Durango | Canatlán | Donato Guerra | PUEBLO , 34406 DONATO GUERRA, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , INSTALACION Y SUMINISTRO DE CALENTADOR SOLAR EN LAS DISTINTAS AREAS DE LA LOCALIDAD DONATO GUERRA | -104.6384 | 24.6153
DUR220302123424 | Durango | Canatlán | Los Lirios | PUEBLO , 34403 LOS LIRIOS, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , COLOCACION Y SUMINISTRO DE CALENTADOR SOLAR EN LA LOCALIDAD DE LOS LIRIOS | -104.8693 | 24.6664
DUR220302123432 | Durango | Canatlán | Ignacio M. Altamirano (La Luz) | PUEBLO IGNACIO M. ALTAMIRANO (LA LUZ), 34405 IGNACIO M. ALTAMIRANO (LA LUZ), CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , EN LA PLAZA DE LA LOCALIDAD | -104.7222 | 24.5989
DUR220302123817 | Durango | Canatlán | Canatlán | CALLE CALLE GALEANA COLONIA PLUTARCO ELÍAS CALLES, 34453 CANATLÁN, CANATLÁN DURANGO ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE EMILIANO ZAPATA | -104.7733 | 24.5277
DUR220302123828 | Durango | Canatlán | Dolores Hidalgo (Gogogito) | PUEBLO DOLORES HIDALGO (GOGOGITO), 34406 DOLORES HIDALGO (GOGOGITO), CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , EN EL POZO DE LA LOCALIDAD | -104.6147 | 24.6161
DUR220302123922 | Durango | Mezquital | Mesa la Bayona (Mesa del Cacayón) | RANCHERIA MESA LA BAYONA MESA DEL CACAYÓN, 34984 MESA LA BAYONA (MESA DEL CACAYÓN), MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE DISTRIBUYE AL SUR DE LA LOCALIDAD A LO LARGO DEL CAMINO QUE SE DIRIJE A LA LOCALIDAD DE CANDELARIA | -104.5277 | 23.0969
DUR220302123966 | Durango | Mezquital | Mesa de Platanitos | RANCHERIA MESA DE PLATANITOS, 34986 MESA DE PLATANITOS, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LAS VIVIENDAS BENEFICIADAS SE DISTRIBUYEN EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD LA UBICACIÓN SE INDICA EN EL MAPA. YA QUE ES UNA POBLACIÓN UBIC | -104.5816 | 23.1538
DUR220302124282 | Durango | Mezquital | Los Amoles | RANCHERIA LOS AMOLES, 34984 LOS AMOLES, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LOS BENEFICIARIOS SE DISTRIBUYEN A LO LARGO DE TODA LA LOCALIDA LA UBICACIÓN SE INDICA EN EL MAPA. YA QUE ES UNA POBLACIÓN UBICADA EN ZONA DE DIFÍCIL ACCE | -104.8425 | 22.8003
DUR220302124370 | Durango | Mezquital | Corpus | RANCHERIA CORPUS, 34985 CORPUS, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA AL SUROESTE DE LA LOCALIDAD LA UBICACIÓN SE INDICA EN EL MAPA. YA QUE ES UNA POBLACIÓN UBICADA EN ZONA DE DIFÍCIL ACCESO DE LA SIERRA MADRE OC | -104.8162 | 22.8559
DUR220202078039 | Durango | Coneto de Comonfort | San Francisco Javier de Lajas (Lajas) | PUEBLO SAN FRANCISCO JAVIER DE LAJAS LAJAS, 34477 SAN FRANCISCO JAVIER DE LAJAS (LAJAS), CONETO DE COMONFORT DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 7.9 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN NORTE DE CONETO DE COMONFORT Y LOS PROYECTOS SE LOCA | -104.7017 | 24.9073
DUR220202088568 | Durango | Pueblo Nuevo | San Francisco de Lajas (Lajas) | SAN FRANCISCO DE LAJAS DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DE DURANGO | -105.0999 | 23.1191
DUR220302101044 | Durango | Santiago Papasquiaro | San Manuel de la Galera | RANCHO SAN MANUEL DE LA GALERA, 34613 SAN MANUEL DE LA GALERA, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO EN LA LOCALIDAD SAN MANUEL DE LA GALERA | -105.3332 | 24.783
DUR220302108854 | Durango | Santiago Papasquiaro | Santiago Papasquiaro | BOULEVARD FERROCARRIL INTERIOR SN COLONIA SANTIAGO PAPASQUIARO CENTRO, 34630 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE BOULEVARD AMPL. FERROCARRIL Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE JUAN MANUEL FLORES INGRESAR POR BOU | -105.4173 | 25.0404
DUR220302109492 | Durango | San Juan del Río | Atotonilco | EJIDO ATOTONILCO, 34487 ATOTONILCO, SAN JUAN DEL RÍO DURANGO ENTRE Y , LA ENTRADA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL KILOMETRO 110 SOBRE LA CARRETERA PANAMERICANA EN SU TRAMO DURANGO PARRAL | -104.4847 | 24.8432
DUR220302109861 | Durango | Santiago Papasquiaro | Santiago Papasquiaro | CALLE LUNA GONZALEZ INTERIOR SN COLONIA EL LLANO, 34647 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE CALLE AZTECAS Y CALLE PALESTINA, CALLE EL SALVADOR INGRESAR POR BOULEVARD FERROCARRIL HASTA CALLE NICOLAS BRAVO DE | -105.4194 | 25.0312
DUR220302111190 | Durango | Lerdo | Lerdo | AVENIDA PENSAMIENTOS COLONIA VILLA JARDÍN, 35168 LERDO, LERDO DURANGO ENTRE CALLE FLOR DE LOTO Y CALLE BEGONIAS, CALLE ROSAS EN AV. PENSAMIENTOS ENTRE CLAVELES Y C. BEGONIAS Y AV. PENSAMIENOS ENTRE FLOR DE LOTO Y ESPUELAS EN LA | -103.5062 | 25.5456
DUR220302111681 | Durango | Guanaceví | Agua Escondida | RANCHERIA AGUA ESCONDIDA, 35417 AGUA ESCONDIDA, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , CASA COLOR BLANCO | -106.0723 | 26.32
DUR220302111827 | Durango | Nazas | Nazas | COLONIA NAZAS CENTRO, 35700 NAZAS, NAZAS DURANGO ENTRE Y , EL PROYECTO SE LOCALIZA EN LA COLONIA VALLE VERDE MEDIANTE LAS SIGUIENTES COORDENADAS UTM LONGITUD 25.225986 Y 104.105939 Y PARALELO A LA CALLE PRIMERO DE CHACON Y | -104.1066 | 25.2268
DUR220302113732 | Durango | Durango | Abraham González | PUEBLO ABRAHAM GONZÁLEZ, 34398 ABRAHAM GONZÁLEZ, DURANGO DURANGO ENTRE Y , EN DOMICILIO CONOCIDO LOCALIDAD ABRAHAM GONZALEZ | -104.534 | 24.2103
DUR220302113746 | Durango | Durango | Praxedis G. Guerrero Viejo | PUEBLO PRAXEDIS G. GUERRERO VIEJO, 34320 PRAXEDIS G. GUERRERO VIEJO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO PRAXEDIS GUERRERO VIEJO DURANGO | -104.5571 | 23.9508
DUR220302114202 | Durango | Coneto de Comonfort | Pípila (Chiganayo) | PUEBLO PÍPILA CHIGANAYO, 34476 PÍPILA (CHIGANAYO), CONETO DE COMONFORT DURANGO ENTRE Y , CON RESPECTO A CONETO DE COMONFORT QUE ES LA CAPITAL DEL MUNICIPIO SE LOCALIZA A EN DIRECCIÓN ESTE A 11.5 KILÓMETROS. Y EL PROYECTO S | -104.6126 | 24.9497
DUR220302115257 | Durango | Coneto de Comonfort | Nogales | PUEBLO NOGALES, 34473 NOGALES, CONETO DE COMONFORT DURANGO ENTRE Y , EL PROYECTO SE LOCALIZA A 100 MTS APROXIMADAMENTE A SUR DE LA SALIDA A LA LOCALIDAD DEL EL PIPILA SOBRE EL ARROYO EN TRAMOS AISLADOS Y A UNOS 80 MTS AL C | -104.7187 | 24.9762
DUR220302115686 | Durango | Coneto de Comonfort | Nogales | PUEBLO NOGALES, 34473 NOGALES, CONETO DE COMONFORT DURANGO ENTRE Y , EL PROYECTO DE LAS 8 LAMPARAS SE LOCALIZA A LA SALIDA A EL PORVENIR POR LA CALLE PRINCIPAL PASANDO EL ARROYO Y DESPUÉS DEL TANQUE DEL AGUA 40 MTS APROXIM | -104.7267 | 24.9871
DUR220302117237 | Durango | Durango | La Campana | CALLE PREDIO OJO DE AGUA PUEBLO LA CAMPANA, 34306 LA CAMPANA, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE PREDIO OJO DE AGUA Y , EN CUATRO CALLES DE EL POBLADO LA CAMPANA DURANGO | -104.573 | 24.0385
DUR220302117532 | Durango | Durango | Victoria de Durango | CALLE 6 DE MAYO INTERIOR 1 COLONIA MIGUEL DE LA MADRID HURTADO, 34046 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE 6 DE MAYO Y CALLE 14 DE MAYO, CALLE 5 DE MAYO CALLE SEIS DE MAYO ENTRE CALLE CATORCE DE MAYO Y CALLE CINCO D | -104.7026 | 24.0346
DUR220302117855 | Durango | Durango | Praxedis G. Guerrero Nuevo (La Loma) | PUEBLO PRAXEDIS G. GUERRERO NUEVO LA LOMA, 34320 PRAXEDIS G. GUERRERO NUEVO (LA LOMA), DURANGO DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO POBLADO PRAXEDIS GUERRERO NUEVO LA LOMA DURANGO | -104.566 | 23.9421
DUR220302117868 | Durango | Durango | Los Yesqueros | PUEBLO LOS YESQUEROS, 34365 LOS YESQUEROS, DURANGO DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO POBLADO LOS YESQUEROS DURANGO CARRETERA DURANGO A SAN DIMAS | -105.4416 | 24.1371
DUR220302118931 | Durango | Durango | La Campana | PUEBLO LA CAMPANA, 34306 LA CAMPANA, DURANGO DURANGO ENTRE Y , EN DOMICILIO CONOCIDO LOCALIDAD LA CAMPANA DURANGO | -104.573 | 24.0385
DUR220302119623 | Durango | Durango | José María Pino Suárez | PUEBLO JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, 34324 JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, DURANGO DURANGO ENTRE Y , EN DOMICILIO CONOCIDO LOCALIDAD JOSE MARÍA PINO SUAREZ DURANGO | -104.4919 | 23.8787
DUR220302119650 | Durango | Durango | La Joya | PUEBLO LA JOYA, 34395 LA JOYA, DURANGO DURANGO ENTRE Y , EN DOMICILIO CONOCIDO LOCALIDAD LA JOYA DURANGO | -104.7138 | 24.2378
DUR220302119652 | Durango | Guanaceví | Laguna Seca (Las Mangas) | RANCHERIA LAGUNA SECA LAS MANGAS, 35435 LAGUNA SECA (LAS MANGAS), GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , AL COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA | -106.1583 | 25.8914
DUR220302119867 | Durango | Santiago Papasquiaro | Santiago Papasquiaro | CALLE SIERRA MADRE INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO SIERRA BONITA, 34638 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE BOULEVARD TAGARETE Y CALLE SIERRA NEVADA, CALLE SIERRA DE LA HULAMA INGRESAR POR BOULEVARD TAGARETE HA | -105.4355 | 25.0586
DUR220302119950 | Durango | Durango | Fray Francisco Montes de Oca | PUEBLO FRAY FRANCISCO MONTES DE OCA, 34305 FRAY FRANCISCO MONTES DE OCA, DURANGO DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO LOCALIDAD FRAY FRANCISCO MONTES DE OCA DURANGO | -104.5512 | 24.0488
DUR220302119996 | Durango | Guanaceví | Biogame | PUEBLO GUANACEVÍ, 35400 BIOGAME, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA | -105.8474 | 25.7704
DUR220302120260 | Durango | Guanaceví | La Rosilla | RANCHERIA LA ROSILLA, 35444 LA ROSILLA, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , A UN COSTADO DE LA ESCUELA | -106.3366 | 26.1275
DUR220302120311 | Durango | Guanaceví | El Palomo | RANCHERIA EL PALOMO, 35440 EL PALOMO, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , EN UNA CASA DE ADOBE | -106.2821 | 25.8453
DUR220302120329 | Durango | Guanaceví | Cebollas | RANCHERIA CEBOLLAS, 35435 CEBOLLAS, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , A UN COSTADO DEL ASERRADERO | -106.1011 | 25.8442
DUR220302120357 | Durango | Guanaceví | La Joya de Casas | RANCHERIA LA JOYA DE CASAS, 35417 LA JOYA DE CASAS, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , A UN COSTADO DE CORRAL DE MANEJO | -105.9337 | 26.1297
DUR220302120366 | Durango | Durango | Victoria de Durango | CALLE FRANCISCO VILLA INTERIOR 1 COLONIA FRANCISCO ZARCO, 34210 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE JESÚS GARCÍA, CALLE REP DE COSTA RICA EN CALLE FRANCISCO VILLA ENTRE CALLE JESÚS GARCÍA Y C | -104.6443 | 24.041
DUR220302120529 | Durango | Guanaceví | Ciénega de Quelites (Quelites) | RANCHERIA CIÉNEGA DE QUELITES QUELITES, 35425 CIÉNEGA DE QUELITES (QUELITES), GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , A UN COSTADO DE LAENTRADA A LA LOCALIDAD | -105.6643 | 25.805
DUR220302120617 | Durango | Canatlán | El Pozole | PUEBLO EL POZOLE, 34407 EL POZOLE, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , EN LA CANCHA DEPORTIVA DE LA LOCALIDAD EL POZOLE | -104.7869 | 24.5714
DUR220302120625 | Durango | Canatlán | La Soledad | PUEBLO LA SOLEDAD, 34403 LA SOLEDAD, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , DENTRO DE LA LOCALIDAD DE LA SOLEDAD | -104.9308 | 24.7634
DUR220302120709 | Durango | Durango | Victoria de Durango | CALLE LA FLOR INTERIOR 1 COLONIA EL DURAZNO, 34147 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE LA FLOR Y CALLE VERACRUZ, CALLE MÉXICO EN CALLE LA FLOR ENTRE LA CALLE VERACRUZ Y CALLE MÉXICO DE LA COLONIA EL DURAZNO DURANGO | -104.6907 | 23.9907
DUR220302120746 | Durango | Durango | Victoria de Durango | CALLE CESSNA INTERIOR 1 COLONIA FRANCISCO SARABIA, 34214 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE CESNA Y CALLE REPÚBLICA DE ECUADOR, CALLE REPÚBLICA DE VENEZUELA EN CALLE CESSNA ENTRE LA CALLE REPÚBLICA DE ECUADOR Y REP | -104.6485 | 24.0385
DUR220302120872 | Durango | Durango | Victoria de Durango | CALLE TERCERA DE SAN ANTONIO INTERIOR 1 FRACCIONAMIENTO SAN JUAN, 34208 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE TERCERA DE SAN ANTONIO Y CALLE SAN LORENZO, CALLE SAN MARTÍN EN CALLE TERCERA DE SAN ANTONIO ENTRE CALLE SA | -104.6211 | 24.0636
DUR220302120889 | Durango | Durango | Victoria de Durango | CALLE JOSE MARÍA VAZQUEZ COMPEAN INTERIOR 1 FRACCIONAMIENTO VICTORIA DE DURANGO, 34167 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE JOSE MARÍA VAZQUEZ COMPEAN Y CALLE RAFAEL HERNANDEZ PIEDRA, CALLE GONZALO SALAS RODRIGUEZ EN | -104.5998 | 24.0119
DUR220302121375 | Durango | Durango | Victoria de Durango | ANDADOR TEXCOCOANOS INTERIOR 1 FRACCIONAMIENTO HUIZACHE II, 34160 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE ANDADOR TEXCOCOANOS Y CALLE LIBERTAD, CALLE NEZAHUALCOYOTL EN ANDADOR TEXCOCOANOS ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE NEZAHUAL | -104.6468 | 24.0073
DUR220302121579 | Durango | Durango | Victoria de Durango | CALLE JOSE MARÍA MORELOS INTERIOR 1 FRACCIONAMIENTO LOS VIÑEDOS, 34287 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE JOSE MARÍA MORELOS Y CALLE VIÑA DEL CARMEN, CALLE CAMINO A LA LOMA EN CALLE JOSE MARÍA MORELOS ENTRE CALLE V | -104.6108 | 24.0208
DUR220302121592 | Durango | Durango | Victoria de Durango | CALLE LITIO INTERIOR 1 COLONIA LUIS ECHEVERRÍA ALVAREZ, 34250 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE LITIO Y CALLE PINO SUAREZ, CALLE BLVD DE LA JUVENTUD EN CALLE LITIO ENTRE CALLE PINO SUAREZ Y CALLE BLVD DE LA JUVENT | -104.623 | 24.031
DUR220302121787 | Durango | Durango | Victoria de Durango | CALLE ANDADOR VICENTE GUERRERO INTERIOR 1 FRACCIONAMIENTO PRIMER PRESIDENTE, 34166 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE ANDADOR VICENTE GUERRERO Y , EN CALLE ANDADOR VICENTE GUERRERO A UN LADO DE LA AVENIDA CIRCUI | -104.6368 | 24.0092
DUR220302121993 | Durango | Durango | Victoria de Durango | CALLE MERCURIO INTERIOR 1 COLONIA SERGIO MÉNDEZ ARCEO, 34028 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE MERCURIO Y CALLE CRISANTEMO, CALLE MIRADOR EN CALLE MERCURIO ENTRE CALLE CRISANTEMO Y CALLE MIRADOR DE LA COLONIA SERG | -104.678 | 24.0478
DUR220302122059 | Durango | Canelas | Canelas | TERRACERÍA TRAMO CANELAS - TOPIA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 11 + 500 PUEBLO CANELAS, 34500 CANELAS, CANELAS DURANGO ENTRE Y , EL PROYECTO SE LOCALIZA SALIENDO DE CANELAS AL NORTE POR DEBAJO DE LA CALLE DEL PANTEON MUNIC | -106.5484 | 25.1321
DUR220302122067 | Durango | Canelas | La Tembladora | TERRACERÍA TRAMO LA TEMBLADORA DE LA SIERRA - LA CIENEGA-CHARCO VERDE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 500 RANCHERIA LA TEMBLADORA, 34525 LA TEMBLADORA, CANELAS DURANGO ENTRE Y , EL PUEBLO DE LA TEMBLADORA ESTÁ SITUADO A 15 | -106.5574 | 24.9791
DUR220302122556 | Durango | Canatlán | Dolores Hidalgo (Gogogito) | PUEBLO , 34406 DOLORES HIDALGO (GOGOGITO), CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADOR SOLAR EN LAS DISTINTAS ZONAS DE LA LOCALIDAD DE DOLORES HIDALGO | -104.6142 | 24.6161
DUR220302122884 | Durango | Mezquital | Las Coloradas | RANCHERIA LAS COLORADAS, 34977 LAS COLORADAS, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE LAS COLORADAS LAS CASAS BENEFICIADAS CON TECHO DE LÁMINA GALVANIZADA SE DISTRIBUYEN EN DIFERENTES PUNTOS DE L | -104.7806 | 23.2978
DUR220302123335 | Durango | Canatlán | La Sauceda | PUEBLO , 34466 LA SAUCEDA, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , COLCACION Y SUMINISTRO DE CALENTADOR SOLAR EN LAS DISTINTAS AREAS DE LA LOCALIDAD DE LA SAUCEDA | -104.7494 | 24.524
DUR220302123433 | Durango | Canatlán | La Soledad | PUEBLO LA SOLEDAD, 34403 LA SOLEDAD, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , ENFRE A LA IGLESIA DEL PUEBLO | -104.9306 | 24.7631
DUR220302123589 | Durango | Santiago Papasquiaro | Santiago Papasquiaro | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -105.4209 | 25.0391
DUR220302123819 | Durango | Canatlán | El Progreso (Los Pinos) | PUEBLO EL PROGRESO LOS PINOS, 34403 EL PROGRESO (LOS PINOS), CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , EN EL POZO DE LA LOCALIDAD DE EL PROGRESO | -104.8401 | 24.6392
DUR220302123862 | Durango | Mezquital | El Gavilancillo | RANCHERIA EL GAVILANCILLO, 34988 EL GAVILANCILLO, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA AL SUROESTE DE LA LOCALIDAD LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE EL GAVILANCILLO LA UBICACIÓN SE INDICA EN EL MAPA. YA QUE | -104.3572 | 22.9958
DUR220302123903 | Durango | Mezquital | Buenavista (Los Chapotes) | EJIDO BUENAVISTA LOS CHAPOTES, 34984 BUENAVISTA (LOS CHAPOTES), MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE DISTRIBUYE EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD A LO LARGO DE LA CARRETERA QUE VA HACIA LA LOCALIDAD DE LA BAYONA LA UBICAC | -104.5235 | 23.1212

## Contratos
FOLIO | TIPO DE OBRA | NUMERO | CONTRATISTA | CONVOCANTE | MONTO | MONTO MODIFICADO
DUR220202068732 | Obra | MTD/URB/FISM/2022/001 | JUAN ENRIQUE NUÑEZ REYES | H.AYUNTAMIENTO | 2069822.49 | 2069822.49
DUR220202070291 | Obra | MTD/URB/FISM/2022/004 | CONJABA S.A. DE C.V. | H.AYUNTAMIENTO | 383998.74 | 383998.74
DUR220202070292 | Obra | MTD/URB/FISM/2022/003 | CONJABA S.A. DE C.V. | H.AYUNTAMIENTO | 769821.28 | 769821.28
DUR220202068831 | Obra | SIDEAPAT/DRE/2022/001 | GRUPO REVISAHO S.A. DE C.V. | SIDEAPAT | 1596644.01 | 1596644.01
DUR220302107718 | Obra | MUNICIPIO-DGO-DR-R33-010/2022 | GRUPO PESCADOR VALLES, S. A. DE C.V. | MUNICIPIO DE DURANGO | 300000 | 300000.0
DUR220302107720 | Obra | MUNICIPIO-DGO-DR-R33-008/2022 | INGENIERÍA GONGUI, S. A. DE C.V. | MUNICIPIO DE DURANGO | 305000 | 305000.0
DUR220302101118 | Obra | COESVI-13-CB-006-2022.SBS | AQUA DEL GUADIANA SA DE CV | COESVI | 2710703.89 | 2710703.89
DUR220302101118 | Obra | COESVI-13-CB-005-2022.SBS | XDE CONSTRUCCIONES SA DE CV | COESVI | 2707537.44 | 2707537.44
DUR220302101118 | Obra | COESVI-13-CB-003-2022.SBS | ALFONSO ERIK LUNA ALDAMA | COESVI | 2714380.51 | 2714380.51
DUR220302101118 | Obra | COESVI-13-CB-002-2022.SBS | MAELSA SA DE CV | COESVI | 2701749.16 | 2701749.16
DUR220302101118 | Obra | COESVI-13-CB-001-2022.SBS | ROSALVA ALICIA FLORES CANGAS | COESVI | 2714892.77 | 2714892.77
DUR220302101119 | Obra | COESVI-13-CB-012-2022.SBS | MAREDASHE SA DE CV | COESVI | 3341663.77 | 3341663.77
DUR220302101120 | Obra | COESVI-13-CB-007-2022.SBS | GIANCARLO NUÑEZ AISPURO | SECOPE | 2197440.78 | 2197440.78
DUR220302101120 | Obra | COESVI-13-CB-008-2022.SBS | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES FRAGUA SA DE CV | SECOPE | 2199610.49 | 2199610.49
DUR220302101121 | Obra | COESVI-13-CB-012-2022.SBS | MAREDASHE SA DE CV | COESVI | 3341663.77 | 3341663.77
DUR220302101123 | Obra | COESVI-13-CB-012-2022.SBS | MAREDASHE SA DE CV | COESVI | 3341663.77 | 3341663.77
DUR220302101124 | Obra | COESVI-13-CB-012-2022.SBS | MAREDASHE SA DE CV | COESVI | 3341663.77 | 3341663.77
DUR220302101135 | Obra | CAED-SEBISED-021-22.SBS | FERNANDO CARRANZA DE LA PARRA | COMISION DEL AGUA DEL ESTADO D DURANGO | 999595.21 | 999595.21
DUR220302101137 | Obra | SECOPE-FISE-DC-045-22.SBS | GRUPO CONSTRUCTOR LOGO SA DE CV | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 6702026.24 | 6702026.24
DUR220302101205 | Obra | COESVI-13-CB-012-2022.SBS | MAREDASHE SA DE CV | COESVI | 3341663.77 | 3341663.77
DUR220302111688 | Obra | PMG/FISMDF/MEV/01/2022 | SISTEMAS MODERNOS SOLARES SA DE CV | MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | 3049999.6 | 3049999.6
DUR220302119251 | Obra | MMD-SAGI-AyC22-003 | GRUPO REVISAHO, SA DE CV | MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO | 3193247.4 | 3193247.4
DUR220302119295 | Obra | MMD-SAGI-AyC22-027 | SISTEMAS MODERNOS SOLARES, SA DE CV, | MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO | 1168980.6 | 1168980.6
DUR220302109616 | Obra | HIDALGO/OP/VIV/001-2022-1 | TRC RAICES, S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HIDALGO | 495636.36 | 495696.36
DUR220302114928 | Obra | DOP-GP-URB-007/2022 | CONSTRUCTORA Y MATERIALES DE TORREON | TESORERIA MUNICIPAL | 1644352.78 | 645994.86
DUR220302119346 | Obra | MMD-SAGI-AyC22-028 | EFRAÍN ÁLVAREZ ANDRADE | MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO | 4196322.84 | 4196322.84
DUR220302114960 | Obra | DOP-GP-URB-007/2022 | CONSTRUCTORA Y MATERIALES DE TORREON | TESORERIA MUNICIPAL | 1644352.78 | 645994.86
DUR220302116968 | Obra | MMD-SAGI-AyC22-031 | SISTEMAS MODERNOS SOLARES, SA DE CV, | MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO | 4138200.19 | 4138200.19
DUR220302116994 | Obra | MMD-SAGI-AyC22-034 | EBER CABRERA VELDUCEA | MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO | 4179402.74 | 4179402.74
DUR220302119635 | Obra | MMD-SAGI-AyC22-052 | ARNULFO HERNÁNDEZ ALBA | MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO | 2206957.54 | 2206957.54
DUR220302119691 | Obra | MMD-SAGI-AyC22-059 | ROGELIO CENICEROS | MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO | 1972928.84 | 1972928.84
DUR220302107596 | Obra | MUNICIPIO-DGO-DR-R33-004/2022 | JORGE MANUEL VILLARREAL ROCHA | MUNICIPIO DE DURANGO | 375000 | 375000.0
DUR220302117184 | Obra | MMD-SAGI-AyC22-040 | ROBERTO LEZAMA VILLAR | MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO | 2069099.97 | 2069099.97
DUR220302119858 | Obra | MMD-SAGI-AyC22-079 | DESARROLLOS BAUEN-ARGO SA DE CV, | MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO | 2890305.82 | 2890305.82
DUR220302117244 | Obra | MMD-SAGI-AyC22-057 | ROGELIO CENICEROS | MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO | 1826269.14 | 1826269.14
DUR220302119916 | Obra | MMD-SAGI-AyC22-081 | DESARROLLOS BAUEN-ARGO SA DE CV, | MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO | 3416242.37 | 3416242.37
DUR220302119934 | Obra | MMD-SAGI-AyC22-068 | SERGIO IGNACIO FERNÁNDEZ GODINEZ | MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO | 2813818.08 | 2813818.08
DUR220302119967 | Obra | MMD-SAGI-AyC22-070 | SERGIO IGNACIO FERNÁNDEZ GODINEZ | MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO | 2809909.68 | 2809909.68
DUR220302119975 | Obra | MMD-SAGI-AyC22-075 | DESARROLLOS BAUEN-ARGO SA DE CV, | MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO | 4435464.72 | 4435464.72
DUR220302117561 | Obra | DOP-GP-URB-002/2022 | CONSTRUCTORA Y MATERIALES DE TORREON | TESORERIA MUNICIPAL | 1624648.28 | 1283227.79
DUR220302108464 | Obra | PRES.MPAL.N/D-ELE-URB-001-R33-2022-6 | BOBINADOS Y CONSTRUCCIONES ELECTRICAS DEL NORTE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS | 99970.55 | 99970.55
DUR220302112473 | Obra | HIDALGO/OP/VIV/001-2022-2 | TRC RAICES, S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HIDALGO, DGO. | 396509.08 | 396509.08
DUR220302117649 | Obra | DOP-GP-URB-008/2022 | GIZMAC SERVICIOS INTEGRALES SA DE CV | TESORERIA MUNICIPAL | 3056372.05 | 3056372.05
DUR220302117663 | Obra | DOP-GP-URB-006/2022 | CONSTRUCTORA Y MATERIALES DE TORREON | TESORERIA MUNICIPAL | 3183621.4 | 3181064.5
DUR220302117672 | Obra | DOP-GP-URB-011/2022 | GIZMAC SERVICIOS INTEGRALES SA DE CV | TESORERIA MUNICIPAL | 3363660.29 | 3363660.29
DUR220302120787 | Obra | DOP-GP-VIV-004/2022 | GIZMAC | TESORERIA MUNICIPAL | 3821644.35 | 3821644.35
DUR220302121557 | Obra | DOP-GP-VIV-003/2022 | COMERCIALIZADORA DE MATERIALES E INMUEBLES SA DE CV | TESORERIA MUNICIPAL | 3822166.26 | 3822166.26
DUR220302121573 | Obra | DOP-GP-VIV-003/2022 | COMERCIALIZADORA DE MATERIALES E INMUEBLES SA DE CV | TESORERIA MUNICIPAL | 3822166.26 | 3822166.26
DUR220302121588 | Obra | DOP-GP-VIV-003/2022 | COMERCIALIZADORA DE MATERIALES E INMUEBLES SA DE CV | TESORERIA MUNICIPAL | 3822166.26 | 3822166.26
DUR220302121602 | Obra | DOP-GP-VIV-003/2022 | COMERCIALIZADORA DE MATERIALES E INMUEBLES SA DE CV | TESORERIA MUNICIPAL | 3822166.26 | 3822166.26
DUR220302111097 | Obra | PM-OP-SJR-R33-14/2022 | ARMANDO MENA PREZA | MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | 330000 | 330000.0
DUR220302111118 | Obra | PM-OP-SJR-R33-15/2022 | ARMANDO MENA PREZA | MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | 240000 | 240000.0
DUR220302112600 | Obra | HIDALGO/OP/VIV/001-2022-3 | TRC RAICES, S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HIDALGO, DGO. | 99127.27 | 99127.27
DUR220302112623 | Obra | HIDALGO/OP/VIV/001-2022-4 | TRC RAICES, S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HIDALGO, DGO. | 297381.27 | 297381.27
DUR220302115676 | Obra | PMC/DOP-IBE-017/2022 | ING. IRVING ARIEL VALENZUELA GANDARILLA | H. AYUNTAMIENTO DE CONETO DE COMONFORT | 330656.89 | 330656.89
DUR220302115700 | Obra | MMD-SAGI-AyC22-001 | FELIPE DE JESUS CORTEZ ARAGON | MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO | 4273449.6 | 4273449.6
DUR220302117829 | Obra | MMD-SAGI-AyC22-004 | FELIPE DE JESUS CORTEZ ARAGON | MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO | 3107814.84 | 3107814.84
DUR220302101018 | Obra | SECOPE-FISE-ED-084-22.SBS | SISTEMAS MODERNOS SOLARES SA DE CV | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 1492330.42 | 1492330.42
DUR220302101019 | Obra | SECOPE-FISE-ED-040-22.SBS | GRUPO CONSTRUCTOR LOGO SA DE CV | SECOPE | 2997039 | 2997039.0
DUR220302101020 | Obra | SECOPE-FISE-DC-041-22.SBS | DISTRIBUIDORA MEREZCA SA DE CV | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 1449165.78 | 1449165.78
DUR220302101022 | Obra | SECOPE-FISE-ED-038-22.SBS | ABEL MORALES VALENZUELA | SECOPE | 791178.43 | 791178.43
DUR220302101022 | Obra | SECOPE-FISE-ED-074-22.SBS | LUIS ORTEGA PIÑERA | SECOPE | 1485272.46 | 1485272.46
DUR220302101024 | Obra | SECOPE-FISE-ED-055-22.SBS | JORGE MANUEL VILLARREAL ROCHA | SECOPE | 1003119.74 | 1003119.74
DUR220302101025 | Obra | SECOPE-FISE-ED-054-22.SBS | VICTOR ALFONSO SANTILLAN SOLIS | SECOPE | 2104494.11 | 2104494.11
DUR220302101026 | Obra | SECOPE-FISE-ED-080-22.SBS | TOMAS CESAR NUÑEZ AGUIRRE | SECOPE | 801440.04 | 801440.04
DUR220302101027 | Obra | SECOPE-FISE-ED-058-22.SBS | PEDRO CISNEROS MONTELONGO | SECOPE | 704927.51 | 704927.51
DUR220302101029 | Obra | SECOPE-FISE-ED-072-22.SBS | CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS JUDAVI S. DE R.L. DE C.V. | SECOPE | 1511686.71 | 1511686.71
DUR220302101030 | Obra | SECOPE-FISE-ED-068-22.SBS | INMOVILIARIA Y CONSTRUCTORA INAR SA DE CV | SECOPE | 5161677 | 5161677.0
DUR220302101031 | Obra | MSP-OPM-CSBS-RC-017-2022.SBS | SISTEMA MODERNOS SOLARES SA DE CV | H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 1005000 | 673350.0
DUR220302101034 | Obra | SECOPE -FISE-ED-076-22.SBS | CISNEROS VALLES FRANCISCO | SECOPE | 1501145.89 | 1501145.89
DUR220302101035 | Obra | SECOPE-FISE-ED-049-22.SBS | LUIS ENRIQUE DEL CAMPO | SECOPE | 494987.78 | 494987.78
DUR220302101036 | Obra | SECOPE-FISE-ED-051-22.SBS | CABRERA CORONEL JOSE RAMON | SECOPE | 662143.42 | 662143.42
DUR220302101037 | Obra | SECOPE-FISE-ED-056-22.SBS | GRUPO CEOROZ CONSTRUCTORES SA DE CV | SECOPE | 915661.29 | 915661.29
DUR220302101038 | Obra | SECOPE-FISE-ED-086-22.SBS | GALLARDO ROJAS AGUSTINA MA DEL ROCIO | SECOPE | 893180.19 | 893180.19
DUR220302101039 | Obra | SECOPE-FISE-ED-064-22.SBS | CONTRERAS ROMO BRENDA LILIANA | SECOPE | 314772.98 | 314772.98
DUR220302101040 | Obra | SECOPE-FISE-ED-043-22.SBS | CONROM CONSTRUCCIONES SA DE CV | SECOPE | 798399.09 | 798399.09
DUR220302101045 | Obra | MSP-OPM-CSBS-RC-012-2022.SBS | SISTEMA MODERNOS SOLARES SA DE CV | H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 1350000 | 904500.0
DUR220302101047 | Administración directa | 121093 |  | MUNICIPO DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 331294.3 | 221967.18
DUR220302101047 | Administración directa | 121103 |  | MUNICIPO DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 217394.98 | 145654.64
DUR220302101047 | Administración directa | 121279 |  | MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 80310.72 | 53808.18
DUR220302101049 | Obra | SECOPE-FISE-ED-057-22.SBS. | GERARDO NERY RODRIGUEZ VARGAS | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 1192165.62 | 1192165.62
DUR220302101050 | Obra | SECOPE-FISE-ED-057-22.SBS | GERARDO NERY RODRIGUEZ VARGAS | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 586655.42 | 586655.42
DUR220302101052 | Obra | SECOPE-FISE-ED-079-22.SBS | PEDRO DANIEL PULIDO QUIÑONES | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 583999.92 | 583999.92
DUR220302101052 | Obra | SECOPE-FISE-ED-060-22.SBS | CONSTRUCCIONE FLOYD SA DE CV | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 836185.94 | 836185.94
DUR220302101052 | Obra | SECOPE-FISE-ED-081-22.SBS | PROYECTOS PROFESIONALES WOLF SA DE CV | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 534759.97 | 534759.97
DUR220302101052 | Obra | SECOPE-FISE-ED-071-22.SBS | ELECTROCONSTRUCCIONES ONTIVEROS SA DE CV | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 858812.11 | 858812.11
DUR220302101052 | Obra | SECOPE-FISE-ED-053-22.SBS | ARQUITECTURA Y DESARROLLOS HS DEL GUADIANA SA DE CV | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 790246.18 | 790246.18
DUR220302101054 | Administración directa | 121103 |  | MUNICIPO DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 217394.98 | 145654.64
DUR220302101055 | Administración directa | 121279 |  | MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 80310.72 | 53808.18
DUR220302101073 | Administración directa | 121277 |  | MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 193797.26 | 129844.17
DUR220302101074 | Administración directa | 121099 |  | MUNICIPO DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 10613.86 | 7111.28
DUR220302101075 | Administración directa | 121102 |  | MUNICIPO DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 57788.88 | 38718.55
DUR220302101076 | Administración directa | 121190 |  | MUNICIPO DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 136051.76 | 91154.4
DUR220302101077 | Administración directa | 121191 |  | MUNICIPO DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 68025.88 | 45577.2
DUR220302101078 | Administración directa | 121193 |  | MUNICIPO DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 136051.76 | 91154.4
DUR220302101079 | Administración directa | 121196 |  | MUNICIPO DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 216712.98 | 145197.6
DUR220302101081 | Administración directa | 121198 |  | MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 72237.66 | 48399.2
DUR220302101082 | Administración directa | 121201 |  | MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 144475.32 | 96798.4
DUR220302101083 | Administración directa | 121203 |  | MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 72237.66 | 48399.2
DUR220302101084 | Administración directa | 121204 |  | MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 72237.66 | 48399.2
DUR220302101085 | Administración directa | 121206 |  | MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 144475.32 | 96798.4
DUR220302111180 | Obra | PM-OP-SJR-R33-16/2022 | JAIME ARAMBULA VILLASEÑOR | MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | 222157.48 | 222157.48
DUR220302115806 | Obra | MUNICIPIO-DGO-DR-R33-017/2022 | DANIEL SALAZAR ENRÍQUEZ | MUNICIPIO DE DURANGO | 625130 | 625130.0
DUR220302117884 | Obra | INMUVI-005-22 | AGUSTINA MA. DEL ROCÍO GALLARDO ROJAS | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | 1023932.66 | 1023932.66
DUR220302117927 | Obra | DOP-GP-URB-011/2022 | GIZMAC SERVICIOS INTEGRALES SA DE CV | TESORERIA MUNICIPAL | 3363660.29 | 3363660.29
DUR220302101091 | Administración directa | 121208 |  | MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 2099637.9 | 1400000.0
DUR220302108804 | Obra | SIDEAPAT/DRE/2022/002 | GRUPO REVISAHO S.A. DE C.V. | SIDEAPAT | 627650 | 627650.0
DUR220302117988 | Obra | PRES.MPAL.N/D-URB-005-R33-2022 | LUIS ALONZO RAMÍREZ SÁNCHEZ | MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS | 1351341.85 | 1351341.85
DUR220302118026 | Obra | MMD-SAGI-AyC22-049 | ARNULFO HERNÁNDEZ ALBA | MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO | 2616321.54 | 2616321.54
DUR220302118038 | Obra | PRES.MPAL.N/D-ELE-URB-001-R33-2022 | BOBINADOS Y CONSTRUCCIONES ELECTRICAS DEL NORTE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS | 90058.53 | 90058.53
DUR220302118047 | Obra | MUNICIPIO-DGO-DR-R33-019/2022 | A & G CONSTRUCCIÓN E INGENIERÍA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE DURANGO | 279000 | 279000.0
DUR220302118052 | Obra | PRES.MPAL.N/D-URB-005-R33-2022-2 | LUIS ALONZO RAMÍREZ SÁNCHEZ | MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS | 769955.87 | 769955.87
DUR220302121962 | Obra | MMD-SAGI-AyC22-058 | JOSE ALFREDO RODRIGUEZ LOERA | MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO | 1739745.05 | 1739745.05
DUR220302111294 | Obra | MUNICIPIO-DGO-DR-R33-021/2022 | ADÁN UBALDO VELASCO CORRAL | MUNICIPIO DE DURANGO | 174517.52 | 174517.52
DUR220302114107 | Obra | TOPIA/FAISM-006/2022 | CHRISTOPHER PAUL REDD VELAZQUEZ | MUNICIPIO TOPIA DGO | 569405.28 | 569405.28
DUR220302118062 | Obra | CANELAS/URB-008/2022 | ING. LUIS MIGUEL BUENO SAUCEDA | H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANELAS, DGO. | 1066184.59 | 1066184.59
DUR220302118077 | Obra | CANELAS/URB-008/2022 | ING. LUIS MIGUEL BUENO SAUCEDA | H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANELAS, DGO. | 1066184.59 | 1066184.59
DUR220302121988 | Obra | MMD-SAGI-AyC22-067 | CORPORATIVO CONSTRUCTOR SIRAX S DE RL DE CV, | MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO | 3500559.39 | 3500559.39
DUR220302122545 | Administración directa | 119700 |  | OBRAS PUBLICAS | 174272.2 | 174272.2
DUR220302127139 | Obra | MGV-OPM-FAIS-006/2022 | CONSORCIO CARRETERO BKSA, S. DE R.L. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO | 2349500 | 2349500.0
DUR220302116495 | Obra | MUNICIPIO-DGO-DR-R33-018/2022 | CONROM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE DURANGO | 438321.55 | 438321.55
DUR220302121444 | Obra | DOP-GP-VIV-003/2022 | COMERCIALIZADORA DE MATERIALES E INMUEBLES SA DE CV | TESORERIA MUNICIPAL | 3822166.26 | 3822166.26
DUR220302121453 | Obra | DOP-GP-VIV-003/2022 | COMERCIALIZADORA DE MATERIALES E INMUEBLES SA DE CV | TESORERIA MUNICIPAL | 3822166.26 | 3822166.26
DUR220302121459 | Obra | DOP-GP-VIV-003/2022 | COMERCIALIZADORA DE MATERIALES E INMUEBLES SA DE CV | TESORERIA MUNICIPAL | 3822166.26 | 3822166.26
DUR220302121464 | Obra | DOP-GP-VIV-003/2022 | COMERCIALIZADORA DE MATERIALES E INMUEBLES SA DE CV | TESORERIA MUNICIPAL | 3822166.26 | 3822166.26
DUR220302121476 | Obra | DOP-GP-VIV-003/2022 | COMERCIALIZADORA DE MATERIALES E INMUEBLES SA DE CV | TESORERIA MUNICIPAL | 3822166.26 | 3822166.26
DUR220302112958 | Obra | HIDALGO/OP/VIV/001-2022-5 | TRC RAICES, S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HIDALGO, DGO. | 99127.27 | 99127.27
DUR220302112984 | Obra | HIDALGO/OP/VIV/001-2022-6 | TRC RAICES, S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HIDALGO, DGO. | 99127.27 | 99127.27
DUR220302109485 | Obra | MUNICIPIO-DGO-DR-R33-004/2022 | JORGE MANUEL VILLARREAL ROCHA | MUNICIPIO DE DURANGO | 375000 | 375000.0
DUR220302109525 | Obra | MUNICIPIO-DGO-DR-R33-010/2022 | GRUPO PESCADOR VALLES, S. A. DE C.V. | MUNICIPIO DE DURANGO | 300000 | 300000.0
DUR220302109541 | Obra | MUNICIPIO-DGO-DR-R33-010/2022 | GRUPO PESCADOR VALLES, S. A. DE C.V. | MUNICIPIO DE DURANGO | 300000 | 300000.0
DUR220302122979 | Obra | PMG/FISMDF/URB/05/2022 | DAMIAN VARGA ZAMORA | MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | 1353893.45 | 1353893.45
DUR220302119536 | Obra | MMD-SAGI-AyC22-053 | ROGELIO CENICEROS | MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO | 805656.16 | 805656.16
DUR220302119546 | Obra | PM-OP-SJR-R33-18/2022 | EMILIO RODRIGUEZ GONZALEZ | MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | 336168 | 336168.0
DUR220302119576 | Obra | MMD-SAGI-AyC22-055 | ROGELIO CENICEROS | MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO | 1649639.84 | 1649639.84
DUR220302119579 | Obra | PM-OP-SJR-R33-21/2022 | FRANCISCO JAVIER FIGUEROA VELDUCEA | MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | 62000 | 62000.0
DUR220302119593 | Obra | PM-OP-SJR-R33-22/2022 | FRANCISCO JAVIER FIGUEROA VELDUCEA | MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | 125686 | 125686.0
DUR220302113329 | Obra | HIDALGO/OP/AYS-002-2022 | RENORD INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HIDALGO, DGO. | 1998341.23 | 1998341.23
DUR220302123074 | Obra | MMD-SAGI-AyC22-047-4 | CARLOS GALEANA DÁVILA | MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO | 924703.31 | 476334.53
DUR220302120681 | Adquisiciones | INMUVI-008-22 | JORGE CORONA CARRETE | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | 1999943.04 | 1999943.04
DUR220302120759 | Obra | DOP-GP-VIV-004/2022 | GIZMAC | TESORERIA MUNICIPAL | 3821644.35 | 3821644.35
DUR220302123806 | Obra | HAYTO.CAN/FISMDF/004/2022 | SERVIDURA | CANATLAN | 3051650.42 | 3051650.42
DUR220302112885 | Obra | MSP-OPM-R33-LDE-024-2022 | INGENERIA Y CONSTRUCCIONES FRAGUA SA DE CV | MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 5242866.06 | 5242866.06
DUR220302120338 | Obra | PM-OP-SJR-R33-19/2022 | KARLA JANETH SARMIENTO HERNANDEZ | MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | 208410.64 | 208410.64
DUR220302120363 | Obra | PM-OP-SJR-R33-23/2022 | KARLA JANETH SARMIENTO HERNANDEZ | MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | 710000.38 | 710000.38
DUR220302120449 | Obra | DOP-GP-VIV-004/2022 | GIZMAC | TESORERIA MUNICIPAL | 3821644.35 | 3821644.35
DUR220302120485 | Obra | DOP-GP-VIV-004/2022 | GIZMAC | TESORERIA MUNICIPAL | 3821644.35 | 3821644.35
DUR220302120490 | Obra | DOP-GP-VIV-004/2022 | GIZMAC | TESORERIA MUNICIPAL | 3821644.35 | 3821644.35
DUR220302120497 | Obra | DOP-GP-VIV-004/2022 | GIZMAC | TESORERIA MUNICIPAL | 3821644.35 | 3821644.35
DUR220302124005 | Obra | MMD-SAGI-AyC22-015 | ROBERTO LEZAMA VILLAR | MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO | 2772756 | 2772756.0
DUR220302116935 | Obra | MMD-SAGI-AyC22-013 | FELIPE DE JESUS CORTEZ ARAGON | MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO | 4269402.79 | 4269402.79
DUR220302120501 | Obra | DOP-GP-VIV-004/2022 | GIZMAC | TESORERIA MUNICIPAL | 3821644.35 | 3821644.35
DUR220302120507 | Obra | DOP-GP-VIV-004/2022 | GIZMAC | TESORERIA MUNICIPAL | 3821644.35 | 3821644.35
DUR220302120510 | Obra | DOP-GP-VIV-004/2022 | GIZMAC | TESORERIA MUNICIPAL | 3821644.35 | 3821644.35
DUR220302120522 | Obra | DOP-GP-VIV-004/2022 | GIZMAC | TESORERIA MUNICIPAL | 3821644.35 | 3821644.35
DUR220302120531 | Obra | DOP-GP-VIV-004/2022 | GIZMAC | TESORERIA MUNICIPAL | 3821644.35 | 3821644.35
DUR220302120537 | Obra | DOP-GP-VIV-004/2022 | GIZMAC | TESORERIA MUNICIPAL | 3821644.35 | 3821644.35
DUR220302120539 | Obra | DOP-GP-VIV-004/2022 | GIZMAC | TESORERIA MUNICIPAL | 3821644.35 | 3821644.35
DUR220302120544 | Obra | DOP-GP-VIV-004/2022 | GIZMAC | TESORERIA MUNICIPAL | 3821644.35 | 3821644.35
DUR220302118516 | Obra | MMD-SAGI-AyC22-007 | SISTEMAS MODERNOS SOLARES, SA DE CV, | MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO | 3521778.18 | 3521778.18
DUR220302118530 | Obra | DOP-GP-URB-012/2022 | DESARROLLOS Y VIALIDADES SA DE CV | TESORERIA MUNICIPAL | 813066.71 | 802211.36
DUR220302120806 | Obra | DOP-GP-VIV-004/2022 | GIZMAC | TESORERIA MUNICIPAL | 3821644.35 | 3821644.35
DUR220302120832 | Obra | DOP-GP-VIV-004/2022 | GIZMAC | TESORERIA MUNICIPAL | 3821644.35 | 3821644.35
DUR220302120850 | Obra | DOP-GP-VIV-004/2022 | GIZMAC | TESORERIA MUNICIPAL | 3821644.35 | 3821644.35
DUR220302118533 | Obra | MMD-SAGI-AyC22-061 | CONSTRUCTORA QUETZAL SA DE CV, | MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO | 1618023.06 | 1618023.06
DUR220302118546 | Obra | PML-R33-URB-AD-19/2022 | AVILDIA, S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE CD. LERDO DGO | 235148.52 | 235148.52
DUR220302118560 | Obra | MMD-SAGI-AyC22-006 | AAAE731001FR5 | MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO | 3889164.33 | 3889164.33
DUR220302118577 | Obra | MMD-SAGI-AyC22-009 | RENORD INGENIERIA Y CONSTRUCCION, SA DE CV | MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO | 4061086.13 | 4061086.13
DUR220302113626 | Obra | HIDALGO/OP/VIV/004-2022-1 | TRC RAICES, S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HIDALGO, DGO. | 400000 | 400000.0
DUR220302113631 | Obra | HIDALGO/OP/VIV/004-2022-2 | TRC RAICES, S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HIDALGO, DGO. | 160000 | 160000.0
DUR220302113639 | Obra | HIDALGO/OP/VIV/004-2022-4 | TRC RAICES, S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HIDALGO, DGO. | 80000 | 80000.0
DUR220302113642 | Obra | HIDALGO/OP/VIV/004-2022-5 | TRC RAICES, S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HIDALGO, DGO. | 80000 | 80000.0
DUR220302113752 | Obra | TOPIA/FAISM-001-2022 | JESUS ADAN FELIX BAILON | MUNICIPIO TOPIA DGO | 438837.8 | 438837.8
DUR220302118216 | Obra | DOP-GP-URB-011/2022 | GIZMAC SERVICIOS INTEGRALES SA DE CV | TESORERIA MUNICIPAL | 3363660.29 | 3363660.29
DUR220302120974 | Obra | CANELAS/URB-011/2022 | ING. FRANCISCO ALBERTO VÉLEZ ALBA | H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANELAS, DGO. | 509264.85 | 509264.85
DUR220302125764 | Obra | TMU-NAZAS/AYS/008/2022 | C. VICTORIA CORREA MEDINA | MUNICIPIO DE NAZAS DGO. | 284939 | 284939.0
DUR220302118248 | Obra | DOP-GP-URB-011/2022 | GIZMAC SERVICIOS INTEGRALES SA DE CV | TESORERIA MUNICIPAL | 3363660.29 | 3363660.29
DUR220302118273 | Obra | DOP-GP-URB-011/2022 | GIZMAC SERVICIOS INTEGRALES SA DE CV | TESORERIA MUNICIPAL | 3363660.29 | 3363660.29
DUR220302118275 | Obra | TMU-NAZAS/URB/009/2022 | C. VICTORIA CORREA MEDINA | MUNICIPIO DE NAZAS DGO. | 362241.69 | 362241.69
DUR220302118302 | Obra | MUNICIPIO-DGO-DR-R33-018/2022 | CONROM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE DURANGO | 438321.55 | 438321.55
DUR220302118305 | Obra | DOP-GP-URB-011/2022 | GIZMAC SERVICIOS INTEGRALES SA DE CV | TESORERIA MUNICIPAL | 3363660.29 | 3363660.29
DUR220302121077 | Obra | DOP-GP-VIV-003/2022 | COMERCIALIZADORA DE MATERIALES E INMUEBLES SA DE CV | TESORERIA MUNICIPAL | 3822166.26 | 3822166.26
DUR220302121084 | Obra | DOP-GP-VIV-003/2022 | COMERCIALIZADORA DE MATERIALES E INMUEBLES SA DE CV | TESORERIA MUNICIPAL | 3822166.26 | 3822166.26
DUR220302121094 | Obra | DOP-GP-VIV-003/2022 | COMERCIALIZADORA DE MATERIALES E INMUEBLES SA DE CV | TESORERIA MUNICIPAL | 3822166.26 | 3822166.26
DUR220302121098 | Obra | DOP-GP-VIV-003/2022 | COMERCIALIZADORA DE MATERIALES E INMUEBLES SA DE CV | TESORERIA MUNICIPAL | 3822166.26 | 3822166.26
DUR220302123719 | Obra | MMD-SAGI-AyC22-002-1 | TRC RAICES, SA DE CV, | MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO | 4268919.48 | 731814.77
DUR220302124503 | Obra | MMD-SAGI-AyC22-011-5 | HOSE CREATIVE SA DE CV | MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO | 4269328.73 | 670894.51
DUR220302118322 | Obra | DOP-GP-URB-008/2022 | GIZMAC SERVICIOS INTEGRALES SA DE CV | TESORERIA MUNICIPAL | 3056372.05 | 3056372.05
DUR220302121149 | Obra | DOP-GP-VIV-003/2022 | COMERCIALIZADORA DE MATERIALES E INMUEBLES SA DE CV | TESORERIA MUNICIPAL | 3822166.26 | 3822166.26
DUR220302121158 | Obra | DOP-GP-VIV-003/2022 | COMERCIALIZADORA DE MATERIALES E INMUEBLES SA DE CV | TESORERIA MUNICIPAL | 3822166.26 | 3822166.26
DUR220302121166 | Obra | DOP-GP-VIV-003/2022 | COMERCIALIZADORA DE MATERIALES E INMUEBLES SA DE CV | TESORERIA MUNICIPAL | 3822166.26 | 3822166.26
DUR220302121185 | Obra | DOP-GP-VIV-003/2022 | COMERCIALIZADORA DE MATERIALES E INMUEBLES SA DE CV | TESORERIA MUNICIPAL | 3822166.26 | 3822166.26
DUR220302121187 | Obra | DOP-GP-VIV-003/2022 | COMERCIALIZADORA DE MATERIALES E INMUEBLES SA DE CV | TESORERIA MUNICIPAL | 3822166.26 | 3822166.26
DUR220302121192 | Obra | DOP-GP-VIV-003/2022 | COMERCIALIZADORA DE MATERIALES E INMUEBLES SA DE CV | TESORERIA MUNICIPAL | 3822166.26 | 3822166.26
DUR220302121201 | Obra | DOP-GP-VIV-003/2022 | COMERCIALIZADORA DE MATERIALES E INMUEBLES SA DE CV | TESORERIA MUNICIPAL | 3822166.26 | 3822166.26
DUR220302116334 | Obra | MMD-SAGI-AyC22-019 | FELIPE DE JESUS CORTEZ ARAGON | MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO | 2817750.05 | 2817750.05
DUR220302116372 | Obra | MMD-SAGI-AyC22-025 | EBER CABRERA VELDUCEA | MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO | 1437305.54 | 1437305.54
DUR220302116393 | Obra | MMD-SAGI-AyC22-029 | IVÁN GUILLERMO ALCANTAR SOTO | MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO | 2661125.34 | 2661125.34
DUR220302118760 | Obra | MMD-SAGI-AyC22-010 | AMIRA HERNÁNDEZ ASEFF | MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO | 989450.65 | 989450.65
DUR220302121225 | Obra | DOP-GP-VIV-003/2022 | COMERCIALIZADORA DE MATERIALES E INMUEBLES SA DE CV | TESORERIA MUNICIPAL | 3822166.26 | 3822166.26
DUR220302121257 | Obra | DOP-GP-VIV-003/2022 | COMERCIALIZADORA DE MATERIALES E INMUEBLES SA DE CV | TESORERIA MUNICIPAL | 3822166.26 | 3822166.26
DUR220302121271 | Obra | DOP-GP-VIV-003/2022 | COMERCIALIZADORA DE MATERIALES E INMUEBLES SA DE CV | TESORERIA MUNICIPAL | 3822166.26 | 3822166.26
DUR220302121276 | Obra | DOP-GP-VIV-003/2022 | COMERCIALIZADORA DE MATERIALES E INMUEBLES SA DE CV | TESORERIA MUNICIPAL | 3822166.26 | 3822166.26
DUR220302108946 | Obra | MTD/URB/FISM/2022/008 | MULTISERVICIOS VIZCAYA S.A. DE C.V. | H.AYUNTAMIENTO | 1879834.45 | 1879834.45
DUR220302116447 | Obra | MUNICIPIO-DGO-DR-R33-016/2022 | AGUSTINA MA. DEL ROCÍO GALLARDO ROJAS | MUNICIPIO DE DURANGO | 407643.01 | 407643.01
DUR220302116487 | Obra | MUNICIPIO-DGO-DR-R33-013/2022 | JUAN CARLOS GARCÍA MARTÍNEZ | MUNICIPIO DE DURANGO | 297286.01 | 297286.01
DUR220302118804 | Obra | MMD-SAGI-AyC22-012 | ROBERTO LEZAMA VILLAR | MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO | 4125649.56 | 4125649.56
DUR220302118835 | Obra | MMD-SAGI-AyC22-014 | HOSE CREATIVE, SA DE CV | MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO | 3580459.67 | 3580459.67
DUR220302118874 | Obra | MMD-SAGI-AyC22-020 | RENORD INGENIERIA Y CONSTRUCCION, SA DE CV | MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO | 4112584.82 | 4112584.82
DUR220302101363 | Obra | SECOPE-FISE-ED-052-22.SBS | CONSTRUCTORA MAREDASHE SA DE CV | SECOPE | 2420116.71 | 2420116.71
DUR220302101486 | Obra | SECOPE-FISE-DC-059-22.SBS | DESARROLLO PUNTO CUATRO | SECOPE | 3994038.8 | 1994038.8
DUR220302102361 | Obra | SECOPE-FISE-ED-067-22 | SISTEMAS MODERNOS SOLARES SA DE CV | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 4309885.51 | 4309885.51
DUR220302102365 | Adquisiciones | L.P/E/DIF/016/2022.SBS | TECNO LOGICA MEXICANA | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL | 1398999.44 | 1398999.44
DUR220302101646 | Obra | CAED-SEBISED-019-22.SBS | FERNANDO CARRANZA DE LA PARRA | COMISION DEL AGUA DEL ESTADO D DURANGO | 2423205.36 | 2423205.36
DUR220302101674 | Obra | CAED-SEBISED-020-22.SBS | CONSTRUCCIONES M2G SA DE CV | COMISION DEL AGUA DEL ESTADO D DURANGO | 3389988.69 | 3389988.69
DUR220202084130 | Obra | PRES.MPAL.N/D-APO-004-R33-2022 | SERVICIOS Y SUMINISTROS OI, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS | 1484928.12 | 1484928.12
DUR220202083118 | Obra | PRES.MPAL.N/D-APO-DRE-URB-003-R33-2022-4 | LUIS ALONZO RAMÍREZ SÁNCHEZ | MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS | 672260.47 | 672260.47
DUR210402042345 | Obra | HIDALGO/FAISM/AYS/009/2021 | RENORD INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN,S.A DEC.V | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HIDALGO DGO. | 600000 | 600000.0
DUR220202083190 | Obra | PRES.MPAL.N/D-APO-DRE-URB-003-R33-2022-6 | LUIS ALONZO RAMÍREZ SÁNCHEZ | MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS | 582149.03 | 560243.74
DUR220202080002 | Obra | PML-R33-URB-IR-05/2022 | AVILDIA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CD. LERDO DGO | 1444090.63 | 1444090.63
DUR220202080484 | Obra | CANELAS/ELE-05/2022 | COMERCIALIZADORA ELISMAR, | H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANELAS, DGO. | 3898594.19 | 3898594.19
DUR220202070148 | Obra | CMSPAD/DIR-O.P.010-2022 | SISTEMAS MODERNOS SOLARES SA DE CV | MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 756640 | 756640.0
DUR220202083830 | Obra | PRES.MPAL.N/D-ELE-URB-001-R33-2022-3 | BOBINADOS Y CONSTRUCCIONES ELECTRICAS DEL NORTE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS | 77527.05 | 77527.05
DUR220202082525 | Obra | PRES.MPAL.N/D-APO-DRE-002-R33-2022-2 | BLANCA CRISTINA MARQUEZ VALDEPEÑA | MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS | 706307.76 | 706307.76
DUR220202077938 | Obra | PML-R33-APO-IR-01/2022 | CONSTRUCCIONES Y SISTEMAS INTEGRALES DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CD. LERDO, DGO. | 2967134.78 | 2967134.78
DUR220202083256 | Obra | PRES.MPAL.N/D-APO-DRE-URB-003-R33-2022-7 | LUIS ALONZO RAMÍREZ SÁNCHEZ | MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS | 856486.51 | 856486.51
DUR220202081555 | Obra | PRES.MPAL.N/D-APO-DRE-002-R33-2022-01 | BLANCA CRISTINA MARQUEZ VALDEPEÑA | MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS | 489041.94 | 489041.94
DUR220202079390 | Obra | PMG/FISMDF/URB/07/2022 | CONGAL CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | 551558.75 | 551558.75
DUR220202081609 | Obra | PRES.MPAL.N/D-APO-DRE-002-R33-2022-3 | BLANCA CRISTINA MARQUEZ VALDEPEÑA | MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS | 119045.17 | 119045.17
DUR220202083631 | Obra | PRES.MPAL.N/D-ELE-URB-001-R33-2022-4 | BOBINADOS Y CONSTRUCCIONES ELECTRICAS DEL NORTE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS | 493229.7 | 493229.7
DUR220202083033 | Obra | PRES.MPAL.N/D-APO-DRE-URB-003-R33-2022-2 | LUIS ALONZO RAMÍREZ SÁNCHEZ | MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS | 100026.1 | 100026.1
DUR220202083206 | Obra | PRES.MPAL.N/D-APO-DRE-URB-003-R33-2022-3 | LUIS ALONZO RAMÍREZ SÁNCHEZ | MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS | 247587.91 | 247587.91
DUR220202083139 | Obra | PRES.MPAL.N/D-APO-DRE-URB-003-R33-2022-5 | LUIS ALONZO RAMÍREZ SÁNCHEZ | MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS | 638089.85 | 659995.14
DUR220202082662 | Obra | PRES.MPAL.N/D-APO-DRE-URB-003-R33-2022 | LUIS ALONZO RAMÍREZ SÁNCHEZ | MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS | 103679.07 | 103679.07
DUR190201563854 | Obra | SECOPE-R15-DC-012-19 | CIELO VISTA ARQUITECTURA S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO | 7749790.99 | 7749790.99
DUR210402049207 | Obra | PML-CIV-OP-LPN-01/2021 | CONSTRUCCIONES Y SISTEMAS INTEGRALES DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CD. LERDO DGO | 5826257.27 | 5826257.27
DUR220102064069 | Administración directa | 105348 |  | OBRAS PUBLICAS | 1 | 1.0
DUR220202083908 | Obra | PRES.MPAL.N/D-ELE-URB-001-R33-2022-2 | BOBINADOS Y CONSTRUCCIONES ELECTRICAS DEL NORTE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS | 146424.1 | 146424.1
DUR220202084076 | Obra | PRES.MPAL.N/D-ELE-URB-001-R33-2022-5 | BOBINADOS Y CONSTRUCCIONES ELECTRICAS DEL NORTE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS | 660251.2 | 660251.2
DUR220202079165 | Obra | PMG/FISMDF/DRE/01/2022 | CONGAL CONSTRUCCIONES Y ASESORÍAS SA DE CV | ORGANISMO DE AGUA Y ALCANTARILLO DEL MUNICIPIO DE GUANACEVÍ DGO | 583686.64 | 583686.64
DUR220302101021 | Obra | MSP-OPM-CSBS-AP-015-2022.SBS | ING. JOEL RODRIGUEZ HERRERA | H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 1187932.8 | 795914.0
DUR220302109272 | Obra | MSP-OPM-CSBS-RC-012-2022 | SISTEMAS MODERNOS SOLARES S.A DE C.V | MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 1348956.83 | 1348956.83
DUR220302109510 | Obra | MUNICIPIO-DGO-DR-R33-006/2022 | MIGUEL ANGEL NERY ALVARADO | MUNICIPIO DE DURANGO | 375000 | 375000.0
DUR220302109865 | Obra | MUNICIPIO-DGO-DR-R33-015/2022 | EMPRESA DE PROYECTOS DE INGENIERÍA CIVIL APLICADA , S. A. DE C.V. | MUNICIPIO DE DURANGO | 350000 | 350000.0
DUR220302111394 | Obra | PML-R33-URB-AD-17/2022 | AVILDIA, S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE CD. LERDO DGO | 160325.12 | 160325.12
DUR220302111683 | Obra | MSP-OPM-CSBS-AP-015-2022 | JOEL RODRIGUEZ HERRERA | MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 1186226.21 | 1186226.21
DUR220302112573 | Obra | CMSPAD/DIR-O.P.021-2022 | SISTEMAS MODERNOS SOLARES SA DE CV | MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 756294.51 | 756294.51
DUR220302113713 | Obra | INMUVI-003-22 | ALFONSO GALLEGOS SÁNCHEZ | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | 1325990.21 | 1325990.21
DUR220302116073 | Obra | PML-R33-URB-AD-12/2022 | AVILDIA, S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE CD. LERDO DGO | 742387.28 | 742387.28
DUR220302117364 | Obra | INMUVI-001-22 | ABEL MORALES VALENZUELA | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | 2147885 | 2147885.0
DUR220302117484 | Obra | INMUVI-002-22 | HUMBERTO ARREOLA TORRES | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | 2140292.57 | 2140292.57
DUR220302117846 | Obra | INMUVI-004-22 | Maria del Refugio de la Parra Valles | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | 1908496.73 | 1908496.73
DUR220302117933 | Obra | INMUVI-006-22 | DANIELA BERMÚDEZ RAMÍREZ | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | 657924.79 | 657924.79
DUR220302118770 | Obra | INMUVI-007-22 | JOSÉ GERARDO GURROLA HERRERA | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | 787659.62 | 787659.62
DUR220302118871 | Obra | INMUVI-007-22 | JOSÉ GERARDO GURROLA HERRERA | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | 787659.62 | 787659.62
DUR220302118934 | Obra | PMG/FISMDF/MEV/02/2022 | DAMIAN VARGAS ZAMORA | MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | 358733.48 | 358733.48
DUR220302118990 | Obra | INMUVI-007-22 | JOSÉ GERARDO GURROLA HERRERA | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | 787659.62 | 787659.62
DUR220302119229 | Obra | INMUVI-007-22 | JOSÉ GERARDO GURROLA HERRERA | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | 787659.62 | 787659.62
DUR220302119261 | Obra | INMUVI-007-22 | JOSÉ GERARDO GURROLA HERRERA | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | 787659.62 | 787659.62
DUR220302119479 | Obra | INMUVI-007-22 | JOSÉ GERARDO GURROLA HERRERA | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | 787659.62 | 787659.62
DUR220302119501 | Obra | INMUVI-007-22 | JOSÉ GERARDO GURROLA HERRERA | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | 787659.62 | 787659.62
DUR220302119543 | Adquisiciones | INMUVI-008-22 | JORGE CORONA CARRETE | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | 1999943.04 | 1999943.04
DUR220302119721 | Adquisiciones | INMUVI-008-22 | JORGE CORONA CARRETE | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | 1999943.04 | 1999943.04
DUR220302119816 | Obra | HAYTO.CAN/FISMDF/ELE/010/2022 | JAVIER ELIAISB MARIN LOPEZ | CANATLAN | 1123729.8 | 1123729.8
DUR220302119884 | Adquisiciones | INMUVI-008-22 | JORGE CORONA CARRETE | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | 1999943.04 | 1999943.04
DUR220302119922 | Adquisiciones | INMUVI-008-22 | JORGE CORONA CARRETE | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | 1999943.04 | 1999943.04
DUR220302120316 | Obra | PMG/FAISMDF/ELE/01/2022 | ROBERTO LEZAMA VILLAR | MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | 871883.84 | 871883.84
DUR220302120365 | Obra | PMG/FAISMDF/ELE/01/2022 | ROBERTO LEZAMA VILLAR | MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | 871883.84 | 871883.84
DUR220302120392 | Obra | PMG/FAISMDF/ELE/01/2022 | ROBERTO LEZAMA VILLAR | MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | 871883.84 | 871883.84
DUR220302120430 | Obra | PMG/FAISMDF/ELE/01/2022 | ROBERTO LEZAMA VILLAR | MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | 871883.84 | 871883.84
DUR220302120616 | Obra | HAYTO.CAN/FISMDF/URB/006/2022 | CARLOS HUMBERTO DIAZ HERNANDEZ | CANATLAN | 2854157.84 | 2854157.84
DUR220302120673 | Adquisiciones | INMUVI-008-22 | JORGE CORONA CARRETE | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | 1999943.04 | 1999943.04
DUR220302120729 | Adquisiciones | INMUVI-008-22 | JORGE CORONA CARRETE | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | 1999943.04 | 1999943.04
DUR220302120902 | Adquisiciones | INMUVI-008-22 | JORGE CORONA CARRETE | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | 1999943.04 | 1999943.04
DUR220302120997 | Obra | CMSPAD-DIR-O.P.035-2022 | INGENERIA Y CONSTRUCCIONES FRAGUA SA DE CV | MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 560317.07 | 560317.07
DUR220302121390 | Adquisiciones | INMUVI-008-22 | JORGE CORONA CARRETE | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | 1999943.04 | 1999943.04
DUR220302121568 | Adquisiciones | INMUVI-008-22 | JORGE CORONA CARRETE | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | 1999943.04 | 1999943.04
DUR220302121838 | Adquisiciones | INMUVI-008-22 | JORGE CORONA CARRETE | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | 1999943.04 | 1999943.04
DUR220302122560 | Obra | HAYTO.CAN/FISMDF/004/2022 | SERVIDURA | CANATLAN | 3051650.42 | 3051650.42
DUR220302122563 | Obra | HAYTO.CAN/FISMDF/004/2022 | SERVIDURA | CANATLAN | 3051650.42 | 3051650.42
DUR220302122567 | Obra | HAYTO.CAN/FISMDF/001/2022 | SIMOSOL SA DE CV | CANATLAN | 73619.32 | 73619.32
DUR220302123425 | Obra | HAYTO.CAN/FISMDF/003/2022 | SIMO SOL DGO SA DE CV | CANATLAN | 73619.33 | 73619.33
DUR220302123810 | Obra | HAYTO.CAN/FISMDF/004/2022 | SERVIDURA | CANATLAN | 3051650.42 | 3051650.42
DUR220302123824 | Administración directa | 119716 |  | SISTEMAS DE AGUAS DE CANATLAN | 244484 | 244484.0
DUR220302123851 | Obra | MMD-SAGI-AyC22-002-4 | TRC RAICES, SA DE CV, | MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO | 4268919.48 | 60984.56
DUR220302124381 | Obra | MMD-SAGI-AyC22-011-4 | HOSE CREATIVE SA DE CV | MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO | 4269328.73 | 670894.51
DUR210402018440 | Obra | GSBOP/FAISM/U2A/VIV022/2021/1 | INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA VM SA DE CV | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL SIMON BOLIVAR | 332500 | 332500.0
DUR220202078057 | Obra | PMC/DOP-VIV-005/2022 | ING. IRVING ARIEL VALENZUELA GANDARILLA | H. AYUNTAMIENTO DE CONETO DE COMONFORT | 1808430.58 | 1808430.58
DUR220302101028 | Obra | CMSPAD/DIR-O.P-010-2022.SBS | SISTEMA MODERNOS SOLARES SA DE CV | H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 756640 | 506948.0
DUR220302106562 | Obra | PMC/DOP-VIV-005/2022 | ING. IRVING ARIEL VALENZUELA GANDARILLA | H. AYUNTAMIENTO DE CONETO DE COMONFORT | 1808430.58 | 1808430.58
DUR220302108799 | Obra | PM-OP-SJR-R33-06/2022 | FRANCISCO JAVIER FIGUEROA VELDUCEA | MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | 1235000 | 1235000.0
DUR220302108819 | Obra | CMSPAD-DIR-O.P.013-2022 | ROBERTO LEZAMA VILLAR | MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 650000 | 650000.0
DUR220302108828 | Obra | PM-OP-SJR-R33-07/2022 | GILDA PATRICIA ROSALES CACERES | MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | 565152 | 565152.0
DUR220302111715 | Obra | PMG/FISMDF/MEV/01/2022 | SISTEMAS MODERNOS SOLARES SA DE CV | MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | 3049999.6 | 3049999.6
DUR220302111816 | Obra | TMU-NAZAS/ED/004/2022 | ING. BENITO ZUÑIGA HERNANDEZ | MUNICIPIO DE NAZAS DGO. | 337980.24 | 337980.24
DUR220302112657 | Obra | CMSPAD-DIR-O.P.022-2022 | JOEL RODRIGUEZ HERRERA | MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 123654.2 | 123654.2
DUR220302113301 | Obra | CMSPAD-DIR-O.P.026-2022 | JOEL RODRIGUEZ HERRERA | MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 176598.4 | 176598.4
DUR220302113683 | Obra | CMSPAD-DIR-O.P.027-2022 | INGENERIA Y CONSTRUCCIONES FRAGUA SA DE CV | MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 410747.7 | 410747.7
DUR220302116117 | Servicios | PMC/DOP/IND-EyP-003/2022 | ING. GISELE DANIELA GUTIERREZ FLORES | H. AYUNTAMIENTO DE CONETO DE COMONFORT | 23200 | 23200.0
DUR220302116135 | Servicios | PMC/DOP-IND-MANT-005/2022 | C. MANUEL ORRANTE GOMEZ | H. AYUNTAMIENTO DE CONETO DE COMONFORT | 5684 | 5684.0
DUR220302117516 | Obra | INMUVI-002-22 | HUMBERTO ARREOLA TORRES | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | 2140292.57 | 2140292.57
DUR220302117565 | Obra | INMUVI-004-22 | Maria del Refugio de la Parra Valles | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | 1908496.73 | 1908496.73
DUR220302117624 | Obra | INMUVI-004-22 | Maria del Refugio de la Parra Valles | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | 1908496.73 | 1908496.73
DUR220302117976 | Obra | INMUVI-006-22 | DANIELA BERMÚDEZ RAMÍREZ | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | 657924.79 | 657924.79
DUR220302118129 | Obra | CANELAS/MEV-009/2022 | C. ARMANDO MENA PREZA | H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANELAS, DGO. | 2580617.83 | 2580617.83
DUR220302118734 | Obra | INMUVI-006-22 | DANIELA BERMÚDEZ RAMÍREZ | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | 657924.79 | 657924.79
DUR220302118749 | Obra | INMUVI-006-22 | DANIELA BERMÚDEZ RAMÍREZ | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | 657924.79 | 657924.79
DUR220302118810 | Obra | INMUVI-007-22 | JOSÉ GERARDO GURROLA HERRERA | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | 787659.62 | 787659.62
DUR220302118870 | Obra | PMG/FISMDF/MEV/02/2022 | DAMIAN VARGAS ZAMORA | MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | 358733.48 | 358733.48
DUR220302118904 | Obra | PMG/FISMDF/MEV/02/2022 | DAMIAN VARGAS ZAMORA | MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | 358733.48 | 358733.48
DUR220302118940 | Obra | INMUVI-007-22 | JOSÉ GERARDO GURROLA HERRERA | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | 787659.62 | 787659.62
DUR220302119208 | Obra | INMUVI-007-22 | JOSÉ GERARDO GURROLA HERRERA | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | 787659.62 | 787659.62
DUR220302119312 | Obra | INMUVI-007-22 | JOSÉ GERARDO GURROLA HERRERA | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | 787659.62 | 787659.62
DUR220302119559 | Adquisiciones | INMUVI-008-22 | JORGE CORONA CARRETE | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | 1999943.04 | 1999943.04
DUR220302119605 | Adquisiciones | INMUVI-008-22 | JORGE CORONA CARRETE | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | 1999943.04 | 1999943.04
DUR220302119680 | Adquisiciones | INMUVI-008-22 | JORGE CORONA CARRETE | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | 1999943.04 | 1999943.04
DUR220302119811 | Obra | HAYTO.CAN/FISMDF/ELE/010/2022 | JAVIER ELIAISB MARIN LOPEZ | CANATLAN | 1123729.8 | 1123729.8
DUR220302119944 | Obra | PMG/FAISMDF/ELE/01/2022 | ROBERTO LEZAMA VILLAR | MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | 871883.84 | 871883.84
DUR220302119972 | Adquisiciones | INMUVI-008-22 | JORGE CORONA CARRETE | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | 1999943.04 | 1999943.04
DUR220302120044 | Adquisiciones | INMUVI-008-22 | JORGE CORONA CARRETE | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | 1999943.04 | 1999943.04
DUR220302120234 | Adquisiciones | INMUVI-008-22 | JORGE CORONA CARRETE | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | 1999943.04 | 1999943.04
DUR220302120244 | Adquisiciones | INMUVI-008-22 | JORGE CORONA CARRETE | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | 1999943.04 | 1999943.04
DUR220302120284 | Obra | PMG/FISMDF/URB/03/2022 | SAYDA DENISSE HINOJOS | MUNICIPIO DE GUANACEVI, DGO. | 504919 | 504919.0
DUR220302120288 | Obra | PMG/FAISMDF/ELE/01/2022 | ROBERTO LEZAMA VILLAR | MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | 871883.84 | 871883.84
DUR220302120293 | Adquisiciones | INMUVI-008-22 | JORGE CORONA CARRETE | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | 1999943.04 | 1999943.04
DUR220302120350 | Adquisiciones | INMUVI-008-22 | JORGE CORONA CARRETE | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | 1999943.04 | 1999943.04
DUR220302120403 | Obra | PMG/FAISMDF/ELE/01/2022 | ROBERTO LEZAMA VILLAR | MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | 871883.84 | 871883.84
DUR220302120452 | Obra | PMG/FAISMDF/ELE/01/2022 | ROBERTO LEZAMA VILLAR | MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | 871883.84 | 871883.84
DUR220302120474 | Obra | PMG/FAISMDF/ELE/01/2022 | ROBERTO LEZAMA VILLAR | MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | 871883.84 | 871883.84
DUR220302120697 | Obra | PMG/FAISMDF/ELE/01/2022 | ROBERTO LEZAMA VILLAR | MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | 871883.84 | 871883.84
DUR220302120822 | Adquisiciones | INMUVI-008-22 | JORGE CORONA CARRETE | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | 1999943.04 | 1999943.04
DUR220302121164 | Obra | CMSPAD-DIR-O.P.036-2022 | SISTEMAS MODERNOS SOLARES SA DE CV | MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 272087.19 | 272087.19
DUR220302121393 | Adquisiciones | INMUVI-008-22 | JORGE CORONA CARRETE | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | 1999943.04 | 1999943.04
DUR220302121431 | Adquisiciones | INMUVI-008-22 | JORGE CORONA CARRETE | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | 1999943.04 | 1999943.04
DUR220302121461 | Adquisiciones | INMUVI-008-22 | JORGE CORONA CARRETE | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | 1999943.04 | 1999943.04
DUR220302121779 | Adquisiciones | INMUVI-008-22 | JORGE CORONA CARRETE | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | 1999943.04 | 1999943.04
DUR220302121959 | Adquisiciones | INMUVI-008-22 | JORGE CORONA CARRETE | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | 1999943.04 | 1999943.04
DUR220302121983 | Adquisiciones | INMUVI-008-22 | JORGE CORONA CARRETE | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | 1999943.04 | 1999943.04
DUR220302122562 | Obra | HAYTO.CAN/FISMDF/004/2022 | SERVIDURA | CANATLAN | 3051650.42 | 3051650.42
DUR220302123429 | Obra | HAYTO.CAN/FISMDF/001/2022 | SIMOSOL SA DE CV | CANATLAN | 73619.32 | 73619.32
DUR220302123766 | Obra | MMD-SAGI-AyC22-002-3 | TRC RAICES, SA DE CV, | MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO | 4268919.48 | 243938.26
DUR220302123825 | Administración directa | 119717 |  | SISTEMAS DE AGUAS DE CANATLAN | 79869.91 | 79869.91
DUR220302123935 | Obra | MMD-SAGI-AyC22-002-11 | TRC RAICES, SA DE CV, | MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO | 4268919.48 | 579353.36
DUR220302124546 | Obra | MMD-SAGI-AyC22-011-7 | HOSE CREATIVE SA DE CV | MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO | 4269328.73 | 304952.05
DUR220202069728 | Obra | PMG/FISMDF/IBE/01/2022 | ARQ. DAMIAN VARGAS ZAMORA | MUNICIPIO DE GUANACEVI, DGO. | 511557.3 | 511557.3
DUR220202078014 | Obra | PMC/DOP-VIV-005/2022 | ING. IRVING ARIEL VALENZUELA GANDARILLA | H. AYUNTAMIENTO DE CONETO DE COMONFORT | 1808430.58 | 1808430.58
DUR220302101023 | Obra | MSP-OPM-CSBS-CLDE-018-2022.SBS | SISTEMA MODERNOS SOLARES SA DE CV | H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 2432040 | 1626406.0
DUR220302101122 | Obra | COESVI-13-CB-009-2022.SBS | ALFREDO GURROLA RENTERIA | SECOPE | 2962123.22 | 2962123.22
DUR220302108894 | Obra | CMSPAD-DIR-O.P.016-2022 | INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES FRAGUA S.A DE C.V | MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 520000 | 520000.0
DUR220302108960 | Obra | MSP-OPM-CSBS-RC-017-2022 | SISTEMAS MODERNOS SOLARES SA DE CV | MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 1004564.61 | 1004564.61
DUR220302109463 | Obra | MUNICIPIO-DGO-DR-R33-007/2022 | CAMINOS Y URBANIZACIONES DEL GUADIANA, S. A. DE C.V. | MUNICIPIO DE DURANGO | 125000 | 125000.0
DUR220302110121 | Obra | MGV-OPM-FAIS-001/2022 | K Q CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO | 1500000 | 1500000.0
DUR220302111619 | Obra | PMG/FISMDF/MEV/01/2022 | SISTEMAS MODERNOS SOLARES SA DE CV | MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | 3049999.6 | 3049999.6
DUR220302111629 | Obra | PMG/FISMDF/MEV/01/2022 | SISTEMAS MODERNOS SOLARES SA DE CV | MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | 3049999.6 | 3049999.6
DUR220302111637 | Obra | MSP-OPM-CSBS-AP-015-2022 | JOEL RODRIGUEZ HERRERA | MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 1186226.21 | 1186226.21
DUR220302112460 | Servicios | CMSPAD-DIR-O.P.018-2022 | SISTEMAS MODERNOS SOLARES S.A DE C.V | MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 2429808.42 | 2429808.42
DUR220302112686 | Obra | CMSPAD-DIR-O.P.023-2022 | MACOAR EL YAQUI SA DE CV | MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 74398.89 | 74398.89
DUR220302116718 | Obra | INMUVI-002-22 | HUMBERTO ARREOLA TORRES | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | 2140292.57 | 2140292.57
DUR220302117469 | Obra | INMUVI-002-22 | HUMBERTO ARREOLA TORRES | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | 2140292.57 | 2140292.57
DUR220302117475 | Obra | INMUVI-002-22 | HUMBERTO ARREOLA TORRES | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | 2140292.57 | 2140292.57
DUR220302117618 | Obra | INMUVI-004-22 | Maria del Refugio de la Parra Valles | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | 1908496.73 | 1908496.73
DUR220302117940 | Obra | CANELAS/URB-007/2022 | C. KEYDY AIRY ORDAZ GARCÍA | H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANELAS, DGO. | 377251.91 | 377251.91
DUR220302117944 | Obra | INMUVI-006-22 | DANIELA BERMÚDEZ RAMÍREZ | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | 657924.79 | 657924.79
DUR220302118014 | Obra | INMUVI-006-22 | DANIELA BERMÚDEZ RAMÍREZ | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | 657924.79 | 657924.79
DUR220302118057 | Obra | INMUVI-006-22 | DANIELA BERMÚDEZ RAMÍREZ | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | 657924.79 | 657924.79
DUR220302118124 | Obra | CANELAS/MEV-009/2022 | C. ARMANDO MENA PREZA | H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANELAS, DGO. | 2580617.83 | 2580617.83
DUR220302119550 | Obra | PMG/FAISMDF/ELE/01/2022 | ROBERTO LEZAMA VILLAR | MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | 871883.84 | 871883.84
DUR220302119598 | Adquisiciones | INMUVI-008-22 | JORGE CORONA CARRETE | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | 1999943.04 | 1999943.04
DUR220302119659 | Obra | PMG/FISMDF/MEV/02/2022 | DAMIAN VARGAS ZAMORA | MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | 358733.48 | 358733.48
DUR220302119690 | Adquisiciones | INMUVI-008-22 | JORGE CORONA CARRETE | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | 1999943.04 | 1999943.04
DUR220302119695 | Obra | PMG/FISMDF/MEV/02/2022 | DAMIAN VARGAS ZAMORA | MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | 358733.48 | 358733.48
DUR220302119726 | Adquisiciones | INMUVI-008-22 | JORGE CORONA CARRETE | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | 1999943.04 | 1999943.04
DUR220302119874 | Adquisiciones | INMUVI-008-22 | JORGE CORONA CARRETE | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | 1999943.04 | 1999943.04
DUR220302119880 | Adquisiciones | INMUVI-008-22 | JORGE CORONA CARRETE | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | 1999943.04 | 1999943.04
DUR220302119904 | Adquisiciones | INMUVI-008-22 | JORGE CORONA CARRETE | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | 1999943.04 | 1999943.04
DUR220302119919 | Obra | PMG/FAISMDF/ELE/01/2022 | ROBERTO LEZAMA VILLAR | MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | 871883.84 | 871883.84
DUR220302119924 | Obra | PMG/FAISMDF/ELE/01/2022 | ROBERTO LEZAMA VILLAR | MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | 871883.84 | 871883.84
DUR220302120039 | Adquisiciones | INMUVI-008-22 | JORGE CORONA CARRETE | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | 1999943.04 | 1999943.04
DUR220302120227 | Adquisiciones | INMUVI-008-22 | JORGE CORONA CARRETE | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | 1999943.04 | 1999943.04
DUR220302120264 | Adquisiciones | INMUVI-008-22 | JORGE CORONA CARRETE | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | 1999943.04 | 1999943.04
DUR220302120304 | Obra | PMG/FAISMDF/ELE/01/2022 | ROBERTO LEZAMA VILLAR | MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | 871883.84 | 871883.84
DUR220302120309 | Obra | PMG/FISMDF/URB/03/2022 | SAYDA DENISSE HINOJOS | MUNICIPIO DE GUANACEVI, DGO. | 504919 | 504919.0
DUR220302120374 | Obra | PMG/FAISMDF/ELE/01/2022 | ROBERTO LEZAMA VILLAR | MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | 871883.84 | 871883.84
DUR220302120439 | Obra | PMG/FAISMDF/ELE/01/2022 | ROBERTO LEZAMA VILLAR | MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | 871883.84 | 871883.84
DUR220302120483 | Obra | PMG/FAISMDF/ELE/01/2022 | ROBERTO LEZAMA VILLAR | MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | 871883.84 | 871883.84
DUR220302120492 | Obra | PMG/FAISMDF/ELE/01/2022 | ROBERTO LEZAMA VILLAR | MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | 871883.84 | 871883.84
DUR220302120519 | Obra | PMG/FAISMDF/ELE/01/2022 | ROBERTO LEZAMA VILLAR | MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | 871883.84 | 871883.84
DUR220302120624 | Obra | HAYTO.CAN/FISMDF/MEV/008/2022 | MAXIMILIANO LOPEZ ROBLES | CANATLAN | 631800 | 631800.0
DUR220302120629 | Obra | HAYTO.CAN/FISMDF/MEV/008/2022 | MAXIMILIANO LOPEZ ROBLES | CANATLAN | 631800 | 631800.0
DUR220302120687 | Obra | PMG/FAISMDF/ELE/01/2022 | ROBERTO LEZAMA VILLAR | MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | 871883.84 | 871883.84
DUR220302120689 | Obra | PMG/FAISMDF/ELE/01/2022 | ROBERTO LEZAMA VILLAR | MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | 871883.84 | 871883.84
DUR220302120804 | Adquisiciones | INMUVI-008-22 | JORGE CORONA CARRETE | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | 1999943.04 | 1999943.04
DUR220302121473 | Adquisiciones | INMUVI-008-22 | JORGE CORONA CARRETE | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | 1999943.04 | 1999943.04
DUR220302121521 | Adquisiciones | INMUVI-008-22 | JORGE CORONA CARRETE | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | 1999943.04 | 1999943.04
DUR220302121804 | Adquisiciones | INMUVI-008-22 | JORGE CORONA CARRETE | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | 1999943.04 | 1999943.04
DUR220302122542 | Obra | HAYTO.CAN/FISMDF/004/2022 | SERVIDURA | CANATLAN | 3051650.42 | 3051650.42
DUR220302122552 | Obra | HAYTO.CAN/FISMDF/MEV/007/2022 | SERVIDURA | CANATLAN | 402551.55 | 402551.55
DUR220302122555 | Obra | HAYTO.CAN/FISMDF/004/2022 | SERVIDURA | CANATLAN | 3051650.42 | 3051650.42
DUR220302123036 | Obra | HAYTO.CAN/FISMDF/003/2022 | SIMO SOL DGO SA DE CV | CANATLAN | 73619.33 | 73619.33
DUR220302123426 | Obra | HAYTO.CAN/FISMDF/004/2022 | SERVIDURA | CANATLAN | 3051650.42 | 3051650.42
DUR220302123436 | Administración directa | 119719 |  | SISTEMAS DE AGUAS DE CANATLAN | 20438.91 | 20438.91
DUR220302123953 | Obra | MMD-SAGI-AyC22-002-12 | TRC RAICES, SA DE CV, | MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO | 4268919.48 | 60984.56
DUR220302124531 | Obra | MMD-SAGI-AyC22-011-6 | HOSE CREATIVE SA DE CV | MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO | 4269328.73 | 487923.28
DUR220302131858 | Obra | MGV-OPM-FORT-002/2022 | CONSORCIO CARRETERO BKSA, S. DE R.L. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO | 3641126 | 3641126.0
DUR190201563839 | Obra | SECOPE-R15-DC-013-19 | CONSTRUCTORA VECTOR TITÁN S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO | 4962164.94 | 4962164.94
DUR220202077902 | Obra | PMC/DOP-VIV-005/2022 | ING. IRVING ARIEL VALENZUELA GANDARILLA | H. AYUNTAMIENTO DE CONETO DE COMONFORT | 1808430.58 | 1808430.58
DUR220302101042 | Obra | CMSPAD/DIR-O.P.016-2022.SBS | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES FRAGUA SA DE CV | H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 520000 | 348400.0
DUR220302107663 | Obra | MUNICIPIO-DGO-DR-R33-002/2022 | MIGUEL ANGEL NERY ALVARADO | MUNICIPIO DE DURANGO | 375000 | 375000.0
DUR220302108864 | Obra | PML-R33-URB-AD-16/2022 | AVILDIA, S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE CD. LERDO DGO | 94066.38 | 94066.38
DUR220302109549 | Obra | PM-OP-SJR-R33-13/2022 | KARLA JANETH SARMIENTO HERNANDEZ | MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | 93266.88 | 93266.88
DUR220302110829 | Obra | PML-R33-URB-AD-15/2022 | AVILDIA, S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE CD. LERDO DGO | 591558.93 | 591558.93
DUR220302111749 | Obra | MSP-OPM-CSBS-AP-015-2022 | JOEL RODRIGUEZ HERRERA | MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 1186226.21 | 1186226.21
DUR220302113703 | Obra | INMUVI-001-22 | ABEL MORALES VALENZUELA | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | 2147885 | 2147885.0
DUR220302113831 | Obra | INMUVI-002-22 | HUMBERTO ARREOLA TORRES | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | 2140292.57 | 2140292.57
DUR220302113897 | Obra | PMG/FISMDF/MEV/02/2022 | DAMIAN VARGAS ZAMORA | MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | 358733.48 | 358733.48
DUR220302116131 | Servicios | PMC/DOP-IND-MANT-005/2022 | C. MANUEL ORRANTE GOMEZ | H. AYUNTAMIENTO DE CONETO DE COMONFORT | 5684 | 5684.0
DUR220302116736 | Obra | INMUVI-003-22 | ALFONSO GALLEGOS SÁNCHEZ | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | 1325990.21 | 1325990.21
DUR220302116787 | Obra | INMUVI-003-22 | ALFONSO GALLEGOS SÁNCHEZ | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | 1325990.21 | 1325990.21
DUR220302117255 | Obra | INMUVI-001-22 | ABEL MORALES VALENZUELA | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | 2147885 | 2147885.0
DUR220302117349 | Obra | INMUVI-001-22 | ABEL MORALES VALENZUELA | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | 2147885 | 2147885.0
DUR220302117580 | Obra | INMUVI-004-22 | Maria del Refugio de la Parra Valles | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | 1908496.73 | 1908496.73
DUR220302117604 | Obra | INMUVI-004-22 | Maria del Refugio de la Parra Valles | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | 1908496.73 | 1908496.73
DUR220302117641 | Obra | INMUVI-004-22 | Maria del Refugio de la Parra Valles | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | 1908496.73 | 1908496.73
DUR220302117836 | Obra | INMUVI-004-22 | Maria del Refugio de la Parra Valles | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | 1908496.73 | 1908496.73
DUR220302118006 | Obra | CANELAS/URB-007/2022 | C. KEYDY AIRY ORDAZ GARCÍA | H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANELAS, DGO. | 377251.91 | 377251.91
DUR220302118072 | Obra | INMUVI-006-22 | DANIELA BERMÚDEZ RAMÍREZ | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | 657924.79 | 657924.79
DUR220302118803 | Obra | INMUVI-007-22 | JOSÉ GERARDO GURROLA HERRERA | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | 787659.62 | 787659.62
DUR220302118840 | Obra | INMUVI-007-22 | JOSÉ GERARDO GURROLA HERRERA | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | 787659.62 | 787659.62
DUR220302118850 | Obra | INMUVI-007-22 | JOSÉ GERARDO GURROLA HERRERA | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | 787659.62 | 787659.62
DUR220302118926 | Obra | PMG/FISMDF/MEV/02/2022 | DAMIAN VARGAS ZAMORA | MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | 358733.48 | 358733.48
DUR220302118945 | Obra | PMG/FISMDF/MEV/02/2022 | DAMIAN VARGAS ZAMORA | MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | 358733.48 | 358733.48
DUR220302119509 | Obra | PM-OP-SJR-R33-17/2022 | REYNALDO ZUÑIGA FRAIRE | MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | 75000 | 75000.0
DUR220302119561 | Obra | PM-OP-SJR-R33-20/2022 | FRANCISCO JAVIER FIGUEROA VELDUCEA | MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | 69270 | 69270.0
DUR220302119669 | Adquisiciones | INMUVI-008-22 | JORGE CORONA CARRETE | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | 1999943.04 | 1999943.04
DUR220302119879 | Obra | PMG/FAISMDF/ELE/01/2022 | ROBERTO LEZAMA VILLAR | MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | 871883.84 | 871883.84
DUR220302119913 | Adquisiciones | INMUVI-008-22 | JORGE CORONA CARRETE | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | 1999943.04 | 1999943.04
DUR220302119915 | Obra | PMG/FAISMDF/ELE/01/2022 | ROBERTO LEZAMA VILLAR | MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | 871883.84 | 871883.84
DUR220302119963 | Adquisiciones | INMUVI-008-22 | JORGE CORONA CARRETE | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | 1999943.04 | 1999943.04
DUR220302120006 | Obra | PMG/FAISMDF/ELE/01/2022 | ROBERTO LEZAMA VILLAR | MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | 871883.84 | 871883.84
DUR220302120055 | Adquisiciones | INMUVI-008-22 | JORGE CORONA CARRETE | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | 1999943.04 | 1999943.04
DUR220302120303 | Adquisiciones | INMUVI-008-22 | JORGE CORONA CARRETE | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | 1999943.04 | 1999943.04
DUR220302120337 | Adquisiciones | INMUVI-008-22 | JORGE CORONA CARRETE | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | 1999943.04 | 1999943.04
DUR220302120670 | Adquisiciones | INMUVI-008-22 | JORGE CORONA CARRETE | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | 1999943.04 | 1999943.04
DUR220302120685 | Obra | PMC/DOP-AyS-017/2022 | ING. NICOLAS ANTONIO GANDARILLA GOMEZ | H. AYUNTAMIENTO DE CONETO DE COMONFORT | 20000 | 200000.0
DUR220302120708 | Obra | PMG/FAISMDF/ELE/01/2022 | ROBERTO LEZAMA VILLAR | MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | 871883.84 | 871883.84
DUR220302121413 | Adquisiciones | INMUVI-008-22 | JORGE CORONA CARRETE | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | 1999943.04 | 1999943.04
DUR220302121538 | Adquisiciones | INMUVI-008-22 | JORGE CORONA CARRETE | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | 1999943.04 | 1999943.04
DUR220302121636 | Adquisiciones | INMUVI-008-22 | JORGE CORONA CARRETE | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | 1999943.04 | 1999943.04
DUR220302121792 | Adquisiciones | INMUVI-008-22 | JORGE CORONA CARRETE | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | 1999943.04 | 1999943.04
DUR220302121818 | Adquisiciones | INMUVI-008-22 | JORGE CORONA CARRETE | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | 1999943.04 | 1999943.04
DUR220302121853 | Adquisiciones | INMUVI-008-22 | JORGE CORONA CARRETE | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | 1999943.04 | 1999943.04
DUR220302121941 | Adquisiciones | INMUVI-008-22 | JORGE CORONA CARRETE | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | 1999943.04 | 1999943.04
DUR220302122564 | Obra | HAYTO.CAN/FISMDF/003/2022 | SIMO SOL DGO SA DE CV | CANATLAN | 73619.33 | 73619.33
DUR220302123420 | Obra | HAYTO.CAN/FISMDF/004/2022 | SERVIDURA | CANATLAN | 3051650.42 | 3051650.42
DUR220302123421 | Obra | HAYTO.CAN/FISMDF/004/2022 | SERVIDURA | CANATLAN | 3051650.42 | 3051650.42
DUR220302123751 | Obra | MMD-SAGI-AyC22-002-2 | TRC RAICES, SA DE CV, | MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO | 4268919.48 | 396399.67
DUR220202077990 | Obra | PMC/DOP-VIV-005/2022 | ING. IRVING ARIEL VALENZUELA GANDARILLA | H. AYUNTAMIENTO DE CONETO DE COMONFORT | 1808430.58 | 1808430.58
DUR220302109423 | Obra | PM-OP-SJR-R33-10/2022 | ARMANDO MENA PREZA | MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | 1100000 | 1100000.0
DUR220302110049 | Obra | MGV-OPM-FAIS-002/2022 | HETSA, HIDROELÉCTRICA TERRAZAS, S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO | 1600000 | 1600000.0
DUR220302111656 | Obra | PMG/FISMDF/MEV/01/2022 | SISTEMAS MODERNOS SOLARES SA DE CV | MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | 3049999.6 | 3049999.6
DUR220302113741 | Obra | INMUVI-003-22 | ALFONSO GALLEGOS SÁNCHEZ | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | 1325990.21 | 1325990.21
DUR220302114149 | Obra | PMC/DOP-APO-009/2022 | ING. JOEL RODRÍGUEZ HERRERA | H. AYUNTAMIENTO DE CONETO DE COMONFORT | 107635.89 | 107635.89
DUR220302116111 | Servicios | PMC/DOP/IND-EyP-001/2022 | ING. GISELE DANIELA GUTIERREZ FLORES | H. AYUNTAMIENTO DE CONETO DE COMONFORT | 23200 | 23200.0
DUR220302117225 | Obra | INMUVI-001-22 | ABEL MORALES VALENZUELA | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | 2147885 | 2147885.0
DUR220302117284 | Obra | INMUVI-001-22 | ABEL MORALES VALENZUELA | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | 2147885 | 2147885.0
DUR220302117497 | Obra | INMUVI-002-22 | HUMBERTO ARREOLA TORRES | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | 2140292.57 | 2140292.57
DUR220302117540 | Obra | INMUVI-002-22 | HUMBERTO ARREOLA TORRES | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | 2140292.57 | 2140292.57
DUR220302117586 | Obra | INMUVI-004-22 | Maria del Refugio de la Parra Valles | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | 1908496.73 | 1908496.73
DUR220302117651 | Obra | INMUVI-004-22 | Maria del Refugio de la Parra Valles | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | 1908496.73 | 1908496.73
DUR220302117790 | Obra | INMUVI-004-22 | Maria del Refugio de la Parra Valles | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | 1908496.73 | 1908496.73
DUR220302117963 | Obra | INMUVI-006-22 | DANIELA BERMÚDEZ RAMÍREZ | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | 657924.79 | 657924.79
DUR220302118002 | Obra | INMUVI-006-22 | DANIELA BERMÚDEZ RAMÍREZ | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | 657924.79 | 657924.79
DUR220302118763 | Obra | INMUVI-006-22 | DANIELA BERMÚDEZ RAMÍREZ | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | 657924.79 | 657924.79
DUR220302118825 | Obra | INMUVI-007-22 | JOSÉ GERARDO GURROLA HERRERA | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | 787659.62 | 787659.62
DUR220302118893 | Obra | INMUVI-007-22 | JOSÉ GERARDO GURROLA HERRERA | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | 787659.62 | 787659.62
DUR220302119076 | Obra | CMSPAD-DIR-O.P.029-2022 | INGENERIA Y CONSTRUCCIONES FRAGUA SA DE CV | MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 167341.66 | 167341.66
DUR220302119292 | Obra | INMUVI-007-22 | JOSÉ GERARDO GURROLA HERRERA | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | 787659.62 | 787659.62
DUR220302119569 | Adquisiciones | INMUVI-008-22 | JORGE CORONA CARRETE | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | 1999943.04 | 1999943.04
DUR220302119581 | Adquisiciones | INMUVI-008-22 | JORGE CORONA CARRETE | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | 1999943.04 | 1999943.04
DUR220302119643 | Obra | PMG/FISMDF/MEV/02/2022 | DAMIAN VARGAS ZAMORA | MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | 358733.48 | 358733.48
DUR220302119704 | Adquisiciones | INMUVI-008-22 | JORGE CORONA CARRETE | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | 1999943.04 | 1999943.04
DUR220302119722 | Obra | PMG/FISMDF/MEV/02/2022 | DAMIAN VARGAS ZAMORA | MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | 358733.48 | 358733.48
DUR220302119727 | Obra | PMG/FISMDF/MEV/02/2022 | DAMIAN VARGAS ZAMORA | MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | 358733.48 | 358733.48
DUR220302119990 | Adquisiciones | INMUVI-008-22 | JORGE CORONA CARRETE | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | 1999943.04 | 1999943.04
DUR220302120008 | Adquisiciones | INMUVI-008-22 | JORGE CORONA CARRETE | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | 1999943.04 | 1999943.04
DUR220302120022 | Obra | PMG/FAISMDF/ELE/01/2022 | ROBERTO LEZAMA VILLAR | MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | 871883.84 | 871883.84
DUR220302120058 | Obra | PMG/FAISMDF/ELE/01/2022 | ROBERTO LEZAMA VILLAR | MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | 871883.84 | 871883.84
DUR220302120073 | Adquisiciones | INMUVI-008-22 | JORGE CORONA CARRETE | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | 1999943.04 | 1999943.04
DUR220302120088 | Obra | CMSPAD-DIR-O.P.032-2022 | JOEL RODRIGUEZ HERRERA | MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 226833.63 | 226833.63
DUR220302120274 | Adquisiciones | INMUVI-008-22 | JORGE CORONA CARRETE | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | 1999943.04 | 1999943.04
DUR220302120317 | Adquisiciones | INMUVI-008-22 | JORGE CORONA CARRETE | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | 1999943.04 | 1999943.04
DUR220302120422 | Obra | PMG/FAISMDF/ELE/01/2022 | ROBERTO LEZAMA VILLAR | MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | 871883.84 | 871883.84
DUR220302120573 | Obra | HAYTO.CAN/FISMDF/ELE/010/2022 | JAVIER ELIAISB MARIN LOPEZ | CANATLAN | 1123729.8 | 1123729.8
DUR220302120623 | Obra | HAYTO.CAN/FISMDF/MEV/008/2022 | MAXIMILIANO LOPEZ ROBLES | CANATLAN | 631800 | 631800.0
DUR220302120686 | Adquisiciones | INMUVI-008-22 | JORGE CORONA CARRETE | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | 1999943.04 | 1999943.04
DUR220302120969 | Obra | CANELAS/URB-010/2022 | ING. FRANCISCO ALBERTO VÉLEZ ALBA | H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANELAS, DGO. | 424240.67 | 424240.67
DUR220302121880 | Adquisiciones | INMUVI-008-22 | JORGE CORONA CARRETE | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | 1999943.04 | 1999943.04
DUR220302121887 | Adquisiciones | INMUVI-008-22 | JORGE CORONA CARRETE | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | 1999943.04 | 1999943.04
DUR220302121970 | Adquisiciones | INMUVI-008-22 | JORGE CORONA CARRETE | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | 1999943.04 | 1999943.04
DUR220302122301 | Obra | CMSPAD-DIR-O.P-038-2022 | DUPARK SA DE CV | MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 679341.05 | 679341.05
DUR220302122861 | Obra | MMD-SAGI-AyC22-047-2 | CARLOS GALEANA DÁVILA | MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO | 924703.31 | 101785.5
DUR220302123031 | Obra | HAYTO.CAN/FISMDF/004/2022 | SERVIDURA | CANATLAN | 3051650.42 | 3051650.42
DUR220302123122 | Obra | MMD-SAGI-AyC22-047-5 | CARLOS GALEANA DÁVILA | MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO | 924703.31 | 134270.25
DUR220302123423 | Obra | HAYTO.CAN/FISMDF/003/2022 | SIMO SOL DGO SA DE CV | CANATLAN | 73619.33 | 73619.33
DUR220302123427 | Obra | HAYTO.CAN/FISMDF/001/2022 | SIMOSOL SA DE CV | CANATLAN | 73619.32 | 73619.32
DUR220302123820 | Administración directa | 119715 |  | SISTEMAS DE AGUAS DE CANATLAN | 736933.82 | 736933.82
DUR220302124334 | Obra | MMD-SAGI-AyC22-011-2 | HOSE CREATIVE SA DE CV | MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO | 4269328.73 | 1280798.63
DUR220302136711 | Adquisiciones | 19576 | LEOBARDO JAVIER SIMENTAL RUEDA | GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO | 249777.75 | 249777.75
DUR220302101136 | Obra | PML-CEDS-OP-IR-01/2022.SBS | CONSTRUCCIONES Y VIALIDADES CINQ SA DE CV | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CD LERDO | 2595352.06 | 2500000.0
DUR220302101136 | Servicios | PML-CEDS-OP-IR-02-2022.SBS | CONSTRUCCIONES Y VIALIDADES CINQ SA DE CV | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CD LERDO | 2404655.87 | 2500000.0
DUR220302106552 | Obra | PMC/DOP-VIV-005/2022 | ING. IRVING ARIEL VALENZUELA GANDARILLA | H. AYUNTAMIENTO DE CONETO DE COMONFORT | 1808430.58 | 1808430.58
DUR220302107089 | Obra | MMD-SAGI-AyC22-018 | TRC RAICES, SA DE CV | MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO | 3901100.62 | 3901100.62
DUR220302107631 | Obra | PMC/DOP-URB-006/2022 | ING. NICOLAS ANTONIO GANDARILLA GOMEZ | H. AYUNTAMIENTO DE CONETO DE COMONFORT | 48226.63 | 48226.63
DUR220302109450 | Obra | MUNICIPIO-DGO-DR-R33-008/2022 | INGENIERÍA GONGUI, S. A. DE C.V. | MUNICIPIO DE DURANGO | 305000 | 305000.0
DUR220302110960 | Obra | PML-R33-URB-AD-14/2022 | AVILDIA, S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE CD. LERDO DGO | 129117.54 | 129117.54
DUR220302111795 | Obra | TMU-NAZAS/URB/005/2022 | C. RODRIGO VALENZUELA NUÑEZ | MUNICIPIO DE NAZAS DGO. | 454038.61 | 454038.61
DUR220302112453 | Obra | MSP-OPM-CSBS-AP-015-2022 | JOEL RODRIGUEZ HERRERA | MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 1186226.21 | 1186226.21
DUR220302113787 | Obra | INMUVI-003-22 | ALFONSO GALLEGOS SÁNCHEZ | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | 1325990.21 | 1325990.21
DUR220302113820 | Obra | INMUVI-002-22 | HUMBERTO ARREOLA TORRES | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | 2140292.57 | 2140292.57
DUR220302115818 | Obra | PMC/DOP-URB-014/2022 | ING. NICOLAS ANTONIO GANDARILLA GOMEZ | H. AYUNTAMIENTO DE CONETO DE COMONFORT | 175812.04 | 175812.04
DUR220302115851 | Obra | PMC/DOP-VIV-012/2022 | ING. JOEL RODRÍGUEZ HERRERA | H. AYUNTAMIENTO DE CONETO DE COMONFORT | 729430.59 | 729430.59
DUR220302116311 | Obra | MMD-SAGI-AyC22-017 | HOSE CREATIVE, SA DE CV | MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO | 1974100.67 | 1974100.67
DUR220302117318 | Obra | INMUVI-001-22 | ABEL MORALES VALENZUELA | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | 2147885 | 2147885.0
DUR220302117374 | Obra | INMUVI-001-22 | ABEL MORALES VALENZUELA | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | 2147885 | 2147885.0
DUR220302117384 | Obra | INMUVI-001-22 | ABEL MORALES VALENZUELA | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | 2147885 | 2147885.0
DUR220302117592 | Obra | INMUVI-004-22 | Maria del Refugio de la Parra Valles | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | 1908496.73 | 1908496.73
DUR220302117954 | Obra | INMUVI-006-22 | DANIELA BERMÚDEZ RAMÍREZ | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | 657924.79 | 657924.79
DUR220302117987 | Obra | INMUVI-006-22 | DANIELA BERMÚDEZ RAMÍREZ | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | 657924.79 | 657924.79
DUR220302118570 | Obra | MMD-SAGI-AyC22-008 | SECSA SERVICIOS ELECTRICO Y DE CONTROL, SA DE CV | MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO | 510865.55 | 510865.55
DUR220302119638 | Adquisiciones | INMUVI-008-22 | JORGE CORONA CARRETE | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | 1999943.04 | 1999943.04
DUR220302119715 | Adquisiciones | INMUVI-008-22 | JORGE CORONA CARRETE | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | 1999943.04 | 1999943.04
DUR220302119725 | Obra | PMG/FISMDF/MEV/02/2022 | DAMIAN VARGAS ZAMORA | MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | 358733.48 | 358733.48
DUR220302119937 | Obra | PMG/FAISMDF/ELE/01/2022 | ROBERTO LEZAMA VILLAR | MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | 871883.84 | 871883.84
DUR220302120251 | Obra | PMG/FAISMDF/ELE/01/2022 | ROBERTO LEZAMA VILLAR | MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | 871883.84 | 871883.84
DUR220302120254 | Adquisiciones | INMUVI-008-22 | JORGE CORONA CARRETE | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | 1999943.04 | 1999943.04
DUR220302120269 | Obra | PMG/FAISMDF/ELE/01/2022 | ROBERTO LEZAMA VILLAR | MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | 871883.84 | 871883.84
DUR220302120294 | Obra | PMG/FAISMDF/ELE/01/2022 | ROBERTO LEZAMA VILLAR | MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | 871883.84 | 871883.84
DUR220302120333 | Obra | PMG/FAISMDF/ELE/01/2022 | ROBERTO LEZAMA VILLAR | MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | 871883.84 | 871883.84
DUR220302120413 | Obra | PMG/FAISMDF/ELE/01/2022 | ROBERTO LEZAMA VILLAR | MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | 871883.84 | 871883.84
DUR220302120421 | Obra | CMSPD-DIR-O.P.033-2022 | JOEL RODRIGUEZ HERRERA | MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 49311.88 | 49311.88
DUR220302120622 | Obra | HAYTO.CAN/FISMDF/MEV/008/2022 | MAXIMILIANO LOPEZ ROBLES | CANATLAN | 631800 | 631800.0
DUR220302120695 | Adquisiciones | INMUVI-008-22 | JORGE CORONA CARRETE | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | 1999943.04 | 1999943.04
DUR220302120758 | Obra | PMG/FAISMDF/ELE/01/2022 | ROBERTO LEZAMA VILLAR | MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | 871883.84 | 871883.84
DUR220302120793 | Adquisiciones | INMUVI-008-22 | JORGE CORONA CARRETE | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | 1999943.04 | 1999943.04
DUR220302120844 | Adquisiciones | INMUVI-008-22 | JORGE CORONA CARRETE | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | 1999943.04 | 1999943.04
DUR220302121440 | Adquisiciones | INMUVI-008-22 | JORGE CORONA CARRETE | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | 1999943.04 | 1999943.04
DUR220302121553 | Adquisiciones | INMUVI-008-22 | JORGE CORONA CARRETE | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | 1999943.04 | 1999943.04
DUR220302121648 | Adquisiciones | INMUVI-008-22 | JORGE CORONA CARRETE | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | 1999943.04 | 1999943.04
DUR220302122796 | Obra | MMD-SAGI-AyC22-047-1 | CARLOS GALEANA DÁVILA | MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO | 924703.31 | 104030.57
DUR220302123035 | Obra | HAYTO.CAN/FISMDF/004/2022 | SERVIDURA | CANATLAN | 3051650.42 | 3051650.42
DUR220302123790 | Obra | MMD-SAGI-AyC22-002-5 | TRC RAICES, SA DE CV, | MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO | 4268919.48 | 548861.08
DUR220302123822 | Administración directa | 119715 |  | SISTEMAS DE AGUAS DE CANATLAN | 736933.82 | 736933.82
DUR220302123873 | Obra | MMD-SAGI-AyC22-002-7 | TRC RAICES, SA DE CV, | MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO | 4268919.48 | 274430.54
DUR220302123887 | Obra | MMD-SAGI-AyC22-002-8 | TRC RAICES, SA DE CV, | MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO | 4268919.48 | 243938.26
DUR220302127837 | Servicios | MSP-OPM-ERE-PPA-002-2022 | SERVICIOS CERTIFICADOS DE SUPERVISION SA DE CV | MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 5336 | 5336.0
DUR220302106559 | Obra | PMC/DOP-VIV-005/2022 | ING. IRVING ARIEL VALENZUELA GANDARILLA | H. AYUNTAMIENTO DE CONETO DE COMONFORT | 1808430.58 | 1808430.58
DUR220302107709 | Obra | MUNICIPIO-DGO-DR-R33-001/2022 | IRVING YOMAR HUÍZAR LÓPEZ | MUNICIPIO DE DURANGO | 250000 | 250000.0
DUR220302107721 | Obra | MUNICIPIO-DGO-DR-R33-008/2022 | INGENIERÍA GONGUI, S. A. DE C.V. | MUNICIPIO DE DURANGO | 305000 | 305000.0
DUR220302109286 | Obra | PM-OP-SJR-R33-08/2022 | KARLA JANETH SARMIENTO HERNANDEZ | MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | 137953.15 | 137953.15
DUR220302109302 | Obra | PM-OP-SJR-R33-09/2022 | FRANCISCO JAVIER FIGUEROA VELDUCEA | MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | 407705.08 | 407705.08
DUR220302109527 | Obra | PM-OP-SJR-R33-12/2022 | KARLA JANETH SARMIENTO HERNANDEZ | MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | 88125.12 | 88125.12
DUR220302109571 | Obra | MUNICIPIO-DGO-DR-R33-005/2022 | JOSÉ ALFREDO MORENO SILVESTRE | MUNICIPIO DE DURANGO | 249973.64 | 249973.64
DUR220302111321 | Obra | MUNICIPIO-DGO-DR-R33-022/2022 | DEBRA ZAMIRE RAMÍREZ GARCÍA | MUNICIPIO DE DURANGO | 109487.44 | 109487.44
DUR220302112529 | Obra | PML-R33-URB-AD-13/2022 | AVILDIA, S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE CD. LERDO DGO | 99943.79 | 99943.79
DUR220302113688 | Obra | INMUVI-003-22 | ALFONSO GALLEGOS SÁNCHEZ | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | 1325990.21 | 1325990.21
DUR220302113765 | Obra | INMUVI-002-22 | HUMBERTO ARREOLA TORRES | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | 2140292.57 | 2140292.57
DUR220302114109 | Obra | PMC/DOP-VIV-010/2022 | ING. JOEL RODRÍGUEZ HERRERA | H. AYUNTAMIENTO DE CONETO DE COMONFORT | 217215.46 | 217215.46
DUR220302116115 | Servicios | PMC/DOP/IND-EyP-002/2022 | ING. GISELE DANIELA GUTIERREZ FLORES | H. AYUNTAMIENTO DE CONETO DE COMONFORT | 23200 | 23200.0
DUR220302116765 | Obra | INMUVI-003-22 | ALFONSO GALLEGOS SÁNCHEZ | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | 1325990.21 | 1325990.21
DUR220302117335 | Obra | INMUVI-001-22 | ABEL MORALES VALENZUELA | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | 2147885 | 2147885.0
DUR220302117506 | Obra | INMUVI-002-22 | HUMBERTO ARREOLA TORRES | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | 2140292.57 | 2140292.57
DUR220302117654 | Obra | INMUVI-004-22 | Maria del Refugio de la Parra Valles | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | 1908496.73 | 1908496.73
DUR220302117751 | Obra | CANELAS/AYS-006/2022 | ING. FRANCISCO ALBERTO VÉLEZ ALBA | H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANELAS, DGO. | 396789.04 | 396789.04
DUR220302118035 | Obra | INMUVI-006-22 | DANIELA BERMÚDEZ RAMÍREZ | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | 657924.79 | 657924.79
DUR220302118245 | Obra | TMU-NAZAS/VIV/007/2022 | ING. BENITO ZUÑIGA HERNANDEZ | MUNICIPIO DE NAZAS DGO. | 400153.6 | 400153.6
DUR220302118895 | Obra | PMG/FISMDF/MEV/02/2022 | DAMIAN VARGAS ZAMORA | MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | 358733.48 | 358733.48
DUR220302119250 | Obra | INMUVI-007-22 | JOSÉ GERARDO GURROLA HERRERA | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | 787659.62 | 787659.62
DUR220302119490 | Obra | INMUVI-007-22 | JOSÉ GERARDO GURROLA HERRERA | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | 787659.62 | 787659.62
DUR220302119565 | Obra | PMG/FISMDF/MEV/02/2022 | DAMIAN VARGAS ZAMORA | MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | 358733.48 | 358733.48
DUR220302119613 | Adquisiciones | INMUVI-008-22 | JORGE CORONA CARRETE | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | 1999943.04 | 1999943.04
DUR220302119806 | Obra | HAYTO.CAN/FISMDF/ELE/010/2022 | JAVIER ELIAISB MARIN LOPEZ | CANATLAN | 1123729.8 | 1123729.8
DUR220302119843 | Adquisiciones | INMUVI-008-22 | JORGE CORONA CARRETE | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | 1999943.04 | 1999943.04
DUR220302119845 | Adquisiciones | INMUVI-008-22 | JORGE CORONA CARRETE | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | 1999943.04 | 1999943.04
DUR220302119857 | Obra | PMG/FISMDF/MEV/02/2022 | DAMIAN VARGAS ZAMORA | MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | 358733.48 | 358733.48
DUR220302119860 | Adquisiciones | INMUVI-008-22 | JORGE CORONA CARRETE | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | 1999943.04 | 1999943.04
DUR220302119958 | Obra | PMG/FISMDF/URB/03/2022 | SAYDA DENISSE HINOJOS | MUNICIPIO DE GUANACEVI, DGO. | 504919 | 504919.0
DUR220302119978 | Obra | PMG/FAISMDF/ELE/01/2022 | ROBERTO LEZAMA VILLAR | MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | 871883.84 | 871883.84
DUR220302120371 | Obra | PMG/FAISMDF/ELE/01/2022 | ROBERTO LEZAMA VILLAR | MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | 871883.84 | 871883.84
DUR220302121382 | Adquisiciones | INMUVI-008-22 | JORGE CORONA CARRETE | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | 1999943.04 | 1999943.04
DUR220302121781 | Adquisiciones | INMUVI-008-22 | JORGE CORONA CARRETE | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | 1999943.04 | 1999943.04
DUR220302121908 | Adquisiciones | INMUVI-008-22 | JORGE CORONA CARRETE | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | 1999943.04 | 1999943.04
DUR220302122543 | Obra | HAYTO.CAN/FISMDF/URB/011/2022 | MAXIMILIANO LOPEZ ROBLES | CANATLAN | 1216005.92 | 1216005.92
DUR220302122558 | Obra | HAYTO.CAN/FISMDF/004/2022 | SERVIDURA | CANATLAN | 3051650.42 | 3051650.42
DUR220302123424 | Obra | HAYTO.CAN/FISMDF/004/2022 | SERVIDURA | CANATLAN | 3051650.42 | 3051650.42
DUR220302123432 | Obra | HAYTO.CAN/FISMDF/001/2022 | SIMOSOL SA DE CV | CANATLAN | 73619.32 | 73619.32
DUR220302123817 | Administración directa | 119714 |  | SISTEMAS DE AGUAS DE CANATLAN | 429411 | 429411.0
DUR220302123828 | Administración directa | 119718 |  | SISTEMAS DE AGUAS DE CANATLAN | 528206.25 | 528206.25
DUR220302123922 | Obra | MMD-SAGI-AyC22-002-10 | TRC RAICES, SA DE CV, | MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO | 4268919.48 | 426891.94
DUR220302123966 | Obra | MMD-SAGI-AyC22-002-13 | TRC RAICES, SA DE CV, | MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO | 4268919.48 | 182953.69
DUR220302124282 | Obra | MMD-SAGI-AyC22-011-1 | HOSE CREATIVE SA DE CV | MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO | 4269328.73 | 823370.54
DUR220302124370 | Obra | MMD-SAGI-AyC22-011-3 | HOSE CREATIVE SA DE CV | MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO | 4269328.73 | 30495.21
DUR220202078039 | Obra | PMC/DOP-VIV-005/2022 | ING. IRVING ARIEL VALENZUELA GANDARILLA | H. AYUNTAMIENTO DE CONETO DE COMONFORT | 1808430.58 | 1808430.58
DUR220302101044 | Obra | CMSPAD/DIR-O.P.013-2022.SBS | ROBERTO LEZAMA VILLAR | H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 650000 | 435500.0
DUR220302108854 | Obra | CMSPAD/DIR-O.P.014-2022 | JOEL RODRIGUEZ HERRERA | MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 244226.4 | 244226.4
DUR220302109492 | Obra | PM-OP-SJR-R33-11/2022 | KARLA JANETH SARMIENTO HERNANDEZ | MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | 122978.61 | 122978.61
DUR220302109861 | Obra | MSP-OPM-CSBS-AP-015-2022 | JOEL RODRIGUEZ HERRERA | MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 1186226.21 | 1186226.21
DUR220302111190 | Obra | PML-R33-URB-IR-09/2022 | AVILDIA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CD. LERDO DGO | 1188415.39 | 1188415.39
DUR220302111681 | Obra | PMG/FISMDF/MEV/01/2022 | SISTEMAS MODERNOS SOLARES SA DE CV | MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | 3049999.6 | 3049999.6
DUR220302111827 | Obra | TMU-NAZAS/AYS/006/2022 | C. RODRIGO VALENZUELA NUÑEZ | MUNICIPIO DE NAZAS DGO. | 653213.04 | 653213.04
DUR220302113732 | Obra | INMUVI-001-22 | ABEL MORALES VALENZUELA | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | 2147885 | 2147885.0
DUR220302113746 | Obra | INMUVI-003-22 | ALFONSO GALLEGOS SÁNCHEZ | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | 1325990.21 | 1325990.21
DUR220302114202 | Obra | PMC/DOP-URB-011/2022 | ING. NICOLAS ANTONIO GANDARILLA GOMEZ | H. AYUNTAMIENTO DE CONETO DE COMONFORT | 422604.61 | 422604.61
DUR220302115257 | Obra | PMC/DOP-AyS-007/2022 | ING. NICOLAS ANTONIO GANDARILLA GOMEZ | H. AYUNTAMIENTO DE CONETO DE COMONFORT | 59044.59 | 59044.59
DUR220302115686 | Obra | PMC/DOP-URB-013/2022 | ING. JOEL RODRÍGUEZ HERRERA | H. AYUNTAMIENTO DE CONETO DE COMONFORT | 276450.98 | 276450.98
DUR220302117237 | Obra | INMUVI-003-22 | ALFONSO GALLEGOS SÁNCHEZ | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | 1325990.21 | 1325990.21
DUR220302117532 | Obra | INMUVI-002-22 | HUMBERTO ARREOLA TORRES | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | 2140292.57 | 2140292.57
DUR220302117855 | Obra | INMUVI-004-22 | Maria del Refugio de la Parra Valles | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | 1908496.73 | 1908496.73
DUR220302117868 | Obra | INMUVI-006-22 | DANIELA BERMÚDEZ RAMÍREZ | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | 657924.79 | 657924.79
DUR220302118931 | Obra | INMUVI-007-22 | JOSÉ GERARDO GURROLA HERRERA | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | 787659.62 | 787659.62
DUR220302119623 | Adquisiciones | INMUVI-008-22 | JORGE CORONA CARRETE | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | 1999943.04 | 1999943.04
DUR220302119650 | Adquisiciones | INMUVI-008-22 | JORGE CORONA CARRETE | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | 1999943.04 | 1999943.04
DUR220302119652 | Obra | PMG/FISMDF/MEV/02/2022 | DAMIAN VARGAS ZAMORA | MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | 358733.48 | 358733.48
DUR220302119867 | Obra | CMSPAD-DIR-O.P.031-2022 | JOEL RODRIGUEZ HERRERA | MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 247613.58 | 247613.58
DUR220302119950 | Adquisiciones | INMUVI-008-22 | JORGE CORONA CARRETE | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | 1999943.04 | 1999943.04
DUR220302119996 | Obra | PMG/FISMDF/URB/03/2022 | SAYDA DENISSE HINOJOS | MUNICIPIO DE GUANACEVI, DGO. | 504919 | 504919.0
DUR220302120260 | Obra | PMG/FAISMDF/ELE/01/2022 | ROBERTO LEZAMA VILLAR | MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | 871883.84 | 871883.84
DUR220302120311 | Obra | PMG/FAISMDF/ELE/01/2022 | ROBERTO LEZAMA VILLAR | MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | 871883.84 | 871883.84
DUR220302120329 | Obra | PMG/FAISMDF/ELE/01/2022 | ROBERTO LEZAMA VILLAR | MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | 871883.84 | 871883.84
DUR220302120357 | Obra | PMG/FAISMDF/ELE/01/2022 | ROBERTO LEZAMA VILLAR | MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | 871883.84 | 871883.84
DUR220302120366 | Adquisiciones | INMUVI-008-22 | JORGE CORONA CARRETE | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | 1999943.04 | 1999943.04
DUR220302120529 | Obra | PMG/FAISMDF/ELE/01/2022 | ROBERTO LEZAMA VILLAR | MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | 871883.84 | 871883.84
DUR220302120617 | Obra | HAYTO.CAN/FISMDF/URB/006/2022 | CARLOS HUMBERTO DIAZ HERNANDEZ | CANATLAN | 2854157.84 | 2854157.84
DUR220302120625 | Obra | HAYTO.CAN/FISMDF/MEV/008/2022 | MAXIMILIANO LOPEZ ROBLES | CANATLAN | 631800 | 631800.0
DUR220302120709 | Adquisiciones | INMUVI-008-22 | JORGE CORONA CARRETE | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | 1999943.04 | 1999943.04
DUR220302120746 | Adquisiciones | INMUVI-008-22 | JORGE CORONA CARRETE | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | 1999943.04 | 1999943.04
DUR220302120872 | Adquisiciones | INMUVI-008-22 | JORGE CORONA CARRETE | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | 1999943.04 | 1999943.04
DUR220302120889 | Adquisiciones | INMUVI-008-22 | JORGE CORONA CARRETE | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | 1999943.04 | 1999943.04
DUR220302121375 | Adquisiciones | INMUVI-008-22 | JORGE CORONA CARRETE | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | 1999943.04 | 1999943.04
DUR220302121579 | Adquisiciones | INMUVI-008-22 | JORGE CORONA CARRETE | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | 1999943.04 | 1999943.04
DUR220302121592 | Adquisiciones | INMUVI-008-22 | JORGE CORONA CARRETE | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | 1999943.04 | 1999943.04
DUR220302121787 | Adquisiciones | INMUVI-008-22 | JORGE CORONA CARRETE | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | 1999943.04 | 1999943.04
DUR220302121993 | Adquisiciones | INMUVI-008-22 | JORGE CORONA CARRETE | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | 1999943.04 | 1999943.04
DUR220302122059 | Obra | CANELAS/URB-012/2022 | ING. MARCO ANTONIO CISNEROS CONTRERAS | H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANELAS, DGO. | 400246.43 | 400246.43
DUR220302122067 | Obra | CANELAS/URB-012/2022 | ING. MARCO ANTONIO CISNEROS CONTRERAS | H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANELAS, DGO. | 400246.43 | 400246.43
DUR220302122556 | Obra | HAYTO.CAN/FISMDF/004/2022 | SERVIDURA | CANATLAN | 3051650.42 | 3051650.42
DUR220302122884 | Obra | MMD-SAGI-AyC22-047-3 | CARLOS GALEANA DÁVILA | MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO | 924703.31 | 108282.46
DUR220302123335 | Obra | HAYTO.CAN/FISMDF/MEV/007/2022 | SERVIDURA | CANATLAN | 402551.55 | 402551.55
DUR220302123433 | Obra | HAYTO.CAN/FISMDF/003/2022 | SIMO SOL DGO SA DE CV | CANATLAN | 73619.33 | 73619.33
DUR220302123589 | Servicios | MSP-OPM-ERE-PPA-001-2022 | SERVICIOS CERTIFICADOS DE SUPERVISION SA DE CV | MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 2668 | 2668.0
DUR220302123819 | Administración directa | 119718 |  | SISTEMAS DE AGUAS DE CANATLAN | 528206.25 | 528206.25
DUR220302123862 | Obra | MMD-SAGI-AyC22-002-6 | TRC RAICES, SA DE CV, | MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO | 4268919.48 | 182953.69
DUR220302123903 | Obra | MMD-SAGI-AyC22-002-9 | TRC RAICES, SA DE CV, | MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO | 4268919.48 | 335415.1

## Avances Fisicos
FOLIO | CICLO | TRIMESTRE DE AVANCE | UNIDAD DE MEDIDA | META ORIGINAL | META MODIFICADA | AVANCE | PORCENTAJE
DUR220202068732 | 2022 | 3 | Metros cúbicos | 324 | 324 | 324 | 100
DUR220202070291 | 2022 | 3 | Kilómetro lineal | 5 | 5 | 5 | 100
DUR220202070292 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 625 | 625 | 625 | 100
DUR220202068831 | 2022 | 3 | Metros lineales | 1500 | 1500 | 1500 | 100
DUR220302107846 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 642 | 642 | 0 | 0
DUR220302107887 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
DUR220302106392 | 2022 | 3 | Metros cúbicos | 5393.8 | 5393.8 | 100 | 1.854
DUR220302106399 | 2022 | 3 | Piezas | 20 | 20 | 20 | 100
DUR220302107718 | 2022 | 3 | Bordo(s) | 1 | 1 | 0 | 0
DUR220302107720 | 2022 | 3 | Bordo(s) | 1 | 1 | 0.3 | 30
DUR220302106411 | 2022 | 3 | Kilómetro lineal | 3.5 | 3.5 | 0 | 0
DUR220302107735 | 2022 | 3 | Cancha(s) | 1 | 1 | 0 | 0
DUR220302106436 | 2022 | 3 | Piezas | 25 | 25 | 25 | 100
DUR220302106327 | 2022 | 3 | Kilómetro lineal | 5 | 5 | 0 | 0
DUR220302101118 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 150 | 150 | 70 | 46.6667
DUR220302101119 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 7 | 7 | 6 | 85.7143
DUR220302101120 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 60 | 60 | 58 | 96.6667
DUR220302101121 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 3 | 3 | 2 | 66.6667
DUR220302101123 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 4 | 4 | 3 | 75
DUR220302101124 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0.9 | 90
DUR220302101135 | 2022 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0.7 | 70
DUR220302101137 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1155 | 1155 | 500 | 43.29
DUR220302101205 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 15 | 15 | 12 | 80
DUR220302106795 | 2022 | 3 | Piezas | 150 | 150 | 0 | 0
DUR220302111399 | 2022 | 3 | Tanque(s) | 1 | 1 | 0 | 0
DUR220302114161 | 2022 | 3 | Cancha(s) | 1 | 1 | 0 | 0
DUR220302114172 | 2022 | 3 | Cancha(s) | 1 | 1 | 0 | 0
DUR220302114188 | 2022 | 3 | Cancha(s) | 1 | 1 | 0 | 0
DUR220302114203 | 2022 | 3 | Cancha(s) | 1 | 1 | 0 | 0
DUR220302114220 | 2022 | 3 | Cancha(s) | 1 | 1 | 0 | 0
DUR220302106885 | 2022 | 3 | Metros lineales | 95 | 95 | 0 | 0
DUR220302106892 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 1040 | 1040 | 0 | 0
DUR220302111462 | 2022 | 3 | Pozo(s) | 1 | 1 | 0 | 0
DUR220302114232 | 2022 | 3 | Cancha(s) | 1 | 1 | 0 | 0
DUR220302114240 | 2022 | 3 | Cancha(s) | 1 | 1 | 0 | 0
DUR220302114246 | 2022 | 3 | Cancha(s) | 1 | 1 | 0 | 0
DUR220302111688 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 8 | 8 | 8 | 100
DUR220302116146 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 2139.6 | 2139.6 | 0 | 0
DUR220302119251 | 2022 | 3 | Metros lineales | 122.89 | 122.89 | 100 | 81.3736
DUR220302119295 | 2022 | 3 | Piezas | 22 | 22 | 12 | 54.5455
DUR220302109616 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 5 | 5 | 5 | 100
DUR220302111725 | 2022 | 3 | Pozo(s) | 1 | 1 | 0 | 0
DUR220302111736 | 2022 | 3 | Pozo(s) | 1 | 1 | 0 | 0
DUR220302111750 | 2022 | 3 | Pozo(s) | 1 | 1 | 0 | 0
DUR220302111764 | 2022 | 3 | Pozo(s) | 1 | 1 | 0 | 0
DUR220302111786 | 2022 | 3 | Pozo(s) | 1 | 1 | 0 | 0
DUR220302111813 | 2022 | 3 | Pozo(s) | 1 | 1 | 0 | 0
DUR220302111823 | 2022 | 3 | Pozo(s) | 1 | 1 | 0 | 0
DUR220302114928 | 2022 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 1176 | 1176 | 0 | 0
DUR220302119346 | 2022 | 3 | Metros lineales | 695 | 695 | 0 | 0
DUR220302111832 | 2022 | 3 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
DUR220302111865 | 2022 | 3 | Bebedero(s) | 1 | 1 | 0 | 0
DUR220302111888 | 2022 | 3 | Bebedero(s) | 1 | 1 | 0 | 0
DUR220302114960 | 2022 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 1422 | 1422 | 0 | 0
DUR220302116968 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 6 | 6 | 0 | 0
DUR220302116994 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 6 | 6 | 0 | 0
DUR220302119635 | 2022 | 3 | Kilómetro lineal | 7.35 | 7.35 | 0 | 0
DUR220302119691 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 602.3 | 602.3 | 0 | 0
DUR220302107596 | 2022 | 3 | Bordo(s) | 1 | 1 | 0.3 | 30
DUR220302108075 | 2022 | 3 | Metros lineales | 1086 | 1086 | 0 | 0
DUR220302115241 | 2022 | 3 | Metros lineales | 3400 | 3400 | 0 | 0
DUR220302117184 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 147 | 147 | 0 | 0
DUR220302119834 | 2022 | 3 | Kilómetro lineal | 44.6 | 44.6 | 0 | 0
DUR220302119858 | 2022 | 3 | Kilómetro lineal | 25 | 25 | 0 | 0
DUR220302112152 | 2022 | 3 | Metros lineales | 408 | 0 | 0 | 0
DUR220302117244 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 534.4 | 534.4 | 0 | 0
DUR220302119916 | 2022 | 3 | Puente(s) | 1 | 1 | 0.5 | 50
DUR220302119934 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 600 | 600 | 210 | 35
DUR220302119967 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 600 | 600 | 210 | 35
DUR220302112203 | 2022 | 3 | Metros lineales | 519 | 519 | 0 | 0
DUR220302119975 | 2022 | 3 | Metros lineales | 4500 | 4500 | 0 | 0
DUR220302119986 | 2022 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
DUR220302117561 | 2022 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 2489 | 2489 | 0 | 0
DUR220302108464 | 2022 | 3 | Piezas | 2 | 2 | 2 | 100
DUR220302112473 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 4 | 4 | 4 | 100
DUR220302115511 | 2022 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 118.75 | 118.75 | 0 | 0
DUR220302117649 | 2022 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 1500 | 1500 | 0 | 0
DUR220302117663 | 2022 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 7587 | 7587 | 0 | 0
DUR220302117672 | 2022 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 1405 | 1405 | 0 | 0
DUR220302120787 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 6 | 6 | 0 | 0
DUR220302121557 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
DUR220302121570 | 2022 | 3 | Kilómetro lineal | 69.9 | 69.9 | 0 | 0
DUR220302121573 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
DUR220302121588 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
DUR220302121602 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
DUR220302121672 | 2022 | 3 | Kilómetro lineal | 56.2 | 56.2 | 0 | 0
DUR220302111097 | 2022 | 3 | Pozo(s) | 1 | 1 | 0.5 | 50
DUR220302111118 | 2022 | 3 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
DUR220302112600 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
DUR220302112623 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 3 | 3 | 3 | 100
DUR220302112641 | 2022 | 3 | Kilómetro lineal | 5 | 5 | 0 | 0
DUR220302115676 | 2022 | 3 | Metros lineales | 80 | 80 | 45 | 56.25
DUR220302115700 | 2022 | 3 | Metros lineales | 2853 | 2853 | 2011.36 | 70.4998
DUR220302117829 | 2022 | 3 | Cárcamo(s) | 1 | 1 | 0.9 | 90
DUR220302121723 | 2022 | 3 | Kilómetro lineal | 33.7 | 33.7 | 0 | 0
DUR220302101018 | 2022 | 3 | Piezas | 7 | 7 | 3.5 | 50
DUR220302101019 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 3900 | 3900 | 1800 | 46.1538
DUR220302101020 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 2240 | 2240 | 700 | 31.25
DUR220302101022 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1694.1 | 1694.1 | 1000 | 59.0284
DUR220302101024 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1062 | 1062 | 530 | 49.9058
DUR220302101025 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1127.87 | 1127.87 | 800 | 70.9302
DUR220302101026 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 300.1 | 300.1 | 150 | 49.9833
DUR220302101027 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 684 | 684 | 600 | 87.7193
DUR220302101029 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1665.6 | 1665.6 | 800 | 48.0307
DUR220302101030 | 2022 | 3 | Centro(s) de salud | 1 | 1 | 0.32 | 32
DUR220302101031 | 2022 | 3 | Kilómetro lineal | 6.9 | 6.9 | 1.5 | 21.7391
DUR220302101034 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1151.82 | 1151.82 | 650 | 56.4324
DUR220302101035 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 429.3 | 429.3 | 0 | 0
DUR220302101036 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 608.85 | 608.85 | 350 | 57.4854
DUR220302101037 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 540.34 | 540.34 | 400 | 74.0275
DUR220302101038 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1167.75 | 1167.75 | 650 | 55.6626
DUR220302101039 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 232.2 | 232.2 | 115 | 49.5263
DUR220302101040 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 623.7 | 623.7 | 510 | 81.7701
DUR220302101045 | 2022 | 3 | Kilómetro lineal | 10.71 | 10.71 | 3.2 | 29.8786
DUR220302101047 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 263.35 | 263.35 | 120 | 45.5667
DUR220302101049 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 837 | 837 | 400 | 47.7897
DUR220302101050 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 591.3 | 591.3 | 300 | 50.7357
DUR220302101052 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 2704.89 | 2704.89 | 1600 | 59.1521
DUR220302101054 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 172.8 | 172.8 | 70 | 40.5093
DUR220302101055 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 63.84 | 63.84 | 40 | 62.6566
DUR220302101073 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 369.56 | 369.56 | 100 | 27.0592
DUR220302101074 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 20.24 | 20.24 | 6 | 29.6443
DUR220302101075 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 110.2 | 110.2 | 30 | 27.2232
DUR220302101076 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 0.6 | 30
DUR220302101077 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0.3 | 30
DUR220302101078 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 0.6 | 30
DUR220302101079 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 3 | 3 | 1 | 33.3333
DUR220302101081 | 2022 | 3 | Conexione(s) | 1 | 1 | 0.3 | 30
DUR220302101082 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 0.6 | 30
DUR220302101083 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0.3 | 30
DUR220302101084 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0.3 | 30
DUR220302101085 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 0.6 | 30
DUR220302111180 | 2022 | 3 | Metros lineales | 170 | 170 | 170 | 100
DUR220302112667 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 2457 | 2457 | 0 | 0
DUR220302115806 | 2022 | 3 | Metros lineales | 800 | 800 | 0.3 | 0.0375
DUR220302117884 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 538.38 | 538.38 | 242.27 | 44.9998
DUR220302117927 | 2022 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 1100 | 1100 | 0 | 0
DUR220302101091 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 2820.5 | 2820.5 | 300 | 10.6364
DUR220302106588 | 2022 | 3 | Metros lineales | 600 | 600 | 0 | 0
DUR220302108804 | 2022 | 3 | Sanitario(s) | 1 | 1 | 1 | 100
DUR220302111262 | 2022 | 3 | Pozo(s) | 1 | 1 | 0 | 0
DUR220302115827 | 2022 | 3 | Kilómetro lineal | 16 | 16 | 0 | 0
DUR220302117988 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 865.4 | 865.4 | 865.4 | 100
DUR220302118026 | 2022 | 3 | Kilómetro lineal | 4 | 4 | 0 | 0
DUR220302118038 | 2022 | 3 | Piezas | 2 | 2 | 2 | 100
DUR220302118047 | 2022 | 3 | Metros lineales | 600 | 600 | 180 | 30
DUR220302118052 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 477.5 | 482.4 | 482.4 | 100
DUR220302121962 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 448 | 448 | 0 | 0
DUR220302106675 | 2022 | 3 | Metros lineales | 680 | 680 | 0 | 0
DUR220302106689 | 2022 | 3 | Kilómetro lineal | 37 | 37 | 0 | 0
DUR220302106740 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1068 | 1068 | 0 | 0
DUR220302111294 | 2022 | 3 | Pozo(s) | 1 | 1 | 0.3 | 30
DUR220302114107 | 2022 | 3 | Piezas | 34 | 34 | 34 | 100
DUR220302114137 | 2022 | 3 | Cancha(s) | 1 | 1 | 0 | 0
DUR220302118062 | 2022 | 3 | Piezas | 50 | 50 | 50 | 100
DUR220302118077 | 2022 | 3 | Piezas | 50 | 50 | 50 | 100
DUR220302121988 | 2022 | 3 | Cancha(s) | 1 | 1 | 0 | 0
DUR220302122545 | 2022 | 3 | Bordo(s) | 18 | 18 | 17 | 94.4444
DUR220302122548 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 902 | 902 | 0 | 0
DUR220302122549 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 60 | 60 | 0 | 0
DUR220302122550 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 146.63 | 146.63 | 0 | 0
DUR220302122553 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1572 | 1572 | 0 | 0
DUR220302122554 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 882 | 882 | 0 | 0
DUR220302122557 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1197 | 1197 | 0 | 0
DUR220302122559 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1048 | 1048 | 0 | 0
DUR220302122561 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 513 | 513 | 0 | 0
DUR220302122565 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 5 | 5 | 0 | 0
DUR220302122566 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 1 | 1 | 0 | 0
DUR220302122568 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 6 | 6 | 0 | 0
DUR220302122569 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 11 | 11 | 0 | 0
DUR220302124162 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 9945 | 9945 | 0 | 0
DUR220302127139 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1176 | 1176 | 1176 | 100
DUR220302116495 | 2022 | 3 | Metros lineales | 600 | 600 | 180 | 30
DUR220302121444 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 5 | 5 | 0 | 0
DUR220302121453 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 0 | 0
DUR220302121459 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 0 | 0
DUR220302121464 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
DUR220302121476 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
DUR220302122662 | 2022 | 3 | Kilómetro lineal | 22 | 22 | 0 | 0
DUR220302112958 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
DUR220302112984 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
DUR220302122719 | 2022 | 3 | Piezas | 10 | 10 | 0 | 0
DUR220302122753 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 2 | 2 | 0 | 0
DUR220302122762 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 8 | 8 | 0 | 0
DUR220302122811 | 2022 | 3 | Metros lineales | 1207 | 1207 | 0 | 0
DUR220302109485 | 2022 | 3 | Bordo(s) | 1 | 1 | 0.3 | 30
DUR220302119115 | 2022 | 3 | Kilómetro lineal | 1.6 | 1.6 | 0 | 0
DUR220302113065 | 2022 | 3 | Pozo(s) | 1 | 1 | 0 | 0
DUR220302113081 | 2022 | 3 | Tanque(s) | 1 | 1 | 0 | 0
DUR220302109525 | 2022 | 3 | Bordo(s) | 1 | 1 | 0.3 | 30
DUR220302109541 | 2022 | 3 | Bordo(s) | 1 | 1 | 0.3 | 30
DUR220302113151 | 2022 | 3 | Cancha(s) | 1 | 1 | 0 | 0
DUR220302122979 | 2022 | 3 | Kilómetro lineal | 19.5 | 19.5 | 0 | 0
DUR220302120613 | 2022 | 3 | Metros lineales | 60 | 60 | 0 | 0
DUR220302120614 | 2022 | 3 | Metros lineales | 80 | 80 | 0 | 0
DUR220302120619 | 2022 | 3 | Bordo(s) | 1 | 1 | 0 | 0
DUR220302120620 | 2022 | 3 | Metros lineales | 226 | 226 | 0 | 0
DUR220302120630 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
DUR220302119536 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 72 | 72 | 0 | 0
DUR220302119546 | 2022 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 28000 | 28000 | 28000 | 100
DUR220302119576 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 464 | 464 | 0 | 0
DUR220302119579 | 2022 | 3 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
DUR220302119593 | 2022 | 3 | Conexione(s) | 2 | 2 | 2 | 100
DUR220302113329 | 2022 | 3 | Metros lineales | 3000 | 3000 | 3000 | 100
DUR220302123026 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 35 | 35 | 0 | 0
DUR220302123074 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 659.85 | 659.85 | 257.2 | 38.9786
DUR220302120681 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 1 | 1 | 1 | 100
DUR220302110167 | 2022 | 3 | Metros lineales | 83.7 | 83.7 | 0 | 0
DUR220302120759 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 0 | 0
DUR220302123806 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 25 | 25 | 1 | 4
DUR220302123811 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 17 | 17 | 0 | 0
DUR220302123813 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 1 | 1 | 0 | 0
DUR220302123814 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 9 | 9 | 0 | 0
DUR220302123816 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 14 | 14 | 0 | 0
DUR220302112885 | 2022 | 3 | Piezas | 53 | 53 | 37 | 69.8113
DUR220302120338 | 2022 | 3 | Metros lineales | 42 | 42 | 42 | 100
DUR220302120363 | 2022 | 3 | Metros lineales | 525 | 525 | 0 | 0
DUR220302120367 | 2022 | 3 | Metros lineales | 150 | 150 | 0 | 0
DUR220302120384 | 2022 | 3 | Metros lineales | 150 | 150 | 0 | 0
DUR220302120387 | 2022 | 3 | Metros lineales | 8 | 8 | 0 | 0
DUR220302120396 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1214 | 1214 | 0 | 0
DUR220302110210 | 2022 | 3 | Metros lineales | 195 | 195 | 0 | 0
DUR220302110213 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 895.56 | 895.56 | 0 | 0
DUR220302110249 | 2022 | 3 | Metros lineales | 71 | 71 | 0 | 0
DUR220302123947 | 2022 | 3 | Piezas | 35 | 35 | 0 | 0
DUR220302120449 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 3 | 3 | 0 | 0
DUR220302120450 | 2022 | 3 | Kilómetro lineal | 7 | 7 | 0 | 0
DUR220302120469 | 2022 | 3 | Metros lineales | 112 | 112 | 0 | 0
DUR220302120477 | 2022 | 3 | Metros lineales | 109 | 109 | 0 | 0
DUR220302120481 | 2022 | 3 | Metros lineales | 6 | 6 | 0 | 0
DUR220302120485 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 0 | 0
DUR220302120490 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 0 | 0
DUR220302120496 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1270 | 1270 | 0 | 0
DUR220302120497 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 5 | 5 | 0 | 0
DUR220302123282 | 2022 | 3 | Toma(s) | 17 | 17 | 0 | 0
DUR220302123294 | 2022 | 3 | Toma(s) | 18 | 18 | 0 | 0
DUR220302123298 | 2022 | 3 | Metros lineales | 330 | 330 | 0 | 0
DUR220302123302 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1137 | 1137 | 0 | 0
DUR220302123310 | 2022 | 3 | Toma(s) | 30 | 30 | 0 | 0
DUR220302123317 | 2022 | 3 | Toma(s) | 30 | 30 | 0 | 0
DUR220302123323 | 2022 | 3 | Metros lineales | 266 | 266 | 0 | 0
DUR220302123330 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 918 | 918 | 0 | 0
DUR220302110289 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 55 | 55 | 0 | 0
DUR220302110304 | 2022 | 3 | Metros lineales | 155 | 155 | 0 | 0
DUR220302110319 | 2022 | 3 | Metros lineales | 517.81 | 517.81 | 0 | 0
DUR220302110343 | 2022 | 3 | Metros lineales | 200 | 200 | 0 | 0
DUR220302110353 | 2022 | 3 | Metros lineales | 234.1 | 234.1 | 0 | 0
DUR220302123971 | 2022 | 3 | Piezas | 12 | 12 | 0 | 0
DUR220302123979 | 2022 | 3 | Piezas | 29 | 29 | 0 | 0
DUR220302123994 | 2022 | 3 | Metros lineales | 1000 | 1000 | 0 | 0
DUR220302124005 | 2022 | 3 | Metros lineales | 375 | 375 | 225 | 60
DUR220302114483 | 2022 | 3 | Cancha(s) | 1 | 1 | 0 | 0
DUR220302116935 | 2022 | 3 | Metros lineales | 10752 | 10752 | 8000 | 74.4048
DUR220302120501 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 4 | 4 | 0 | 0
DUR220302120507 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 5 | 5 | 0 | 0
DUR220302120510 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 0 | 0
DUR220302120522 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 3 | 3 | 0 | 0
DUR220302120531 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 0 | 0
DUR220302120537 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 0 | 0
DUR220302120539 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 0 | 0
DUR220302120544 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 0 | 0
DUR220302120772 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1540.6 | 1540.6 | 0.1 | 0.006491
DUR220302118516 | 2022 | 3 | Piezas | 2 | 2 | 1.2 | 60
DUR220302118530 | 2022 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 8698 | 8698 | 0 | 0
DUR220302123428 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 10 | 10 | 0 | 0
DUR220302123431 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 6 | 6 | 0 | 0
DUR220302110371 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 6 | 6 | 0 | 0
DUR220302114505 | 2022 | 3 | Cancha(s) | 1 | 1 | 0 | 0
DUR220302114519 | 2022 | 3 | Cancha(s) | 1 | 1 | 0 | 0
DUR220302114542 | 2022 | 3 | Cancha(s) | 1 | 1 | 0 | 0
DUR220302114547 | 2022 | 3 | Cancha(s) | 1 | 1 | 0 | 0
DUR220302114559 | 2022 | 3 | Cancha(s) | 1 | 1 | 0 | 0
DUR220302120806 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
DUR220302120832 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
DUR220302120850 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
DUR220302118533 | 2022 | 3 | Metros lineales | 39 | 39 | 0 | 0
DUR220302118546 | 2022 | 3 | Metros lineales | 640 | 640 | 640 | 100
DUR220302118560 | 2022 | 3 | Metros lineales | 4765.7 | 4765.7 | 4765.7 | 100
DUR220302118573 | 2022 | 3 | Metros lineales | 115 | 115 | 10 | 8.6957
DUR220302118577 | 2022 | 3 | Metros lineales | 350.63 | 350.63 | 211 | 60.1774
DUR220302118599 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 3872 | 3872 | 0 | 0
DUR220302123434 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 2 | 2 | 0 | 0
DUR220302123435 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 7 | 7 | 0 | 0
DUR220302113626 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 5 | 5 | 5 | 100
DUR220302113631 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
DUR220302113639 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
DUR220302113642 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
DUR220302114590 | 2022 | 3 | Cancha(s) | 1 | 1 | 0 | 0
DUR220302114598 | 2022 | 3 | Cancha(s) | 1 | 1 | 0 | 0
DUR220302114602 | 2022 | 3 | Cancha(s) | 1 | 1 | 0 | 0
DUR220302121540 | 2022 | 3 | Kilómetro lineal | 65.2 | 65.2 | 0 | 0
DUR220302121547 | 2022 | 3 | Kilómetro lineal | 61.5 | 61.5 | 0 | 0
DUR220302121548 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
DUR220302123529 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 895.56 | 895.56 | 0 | 0
DUR220302113752 | 2022 | 3 | Metros lineales | 9 | 9 | 9 | 100
DUR220302106247 | 2022 | 3 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 0 | 0
DUR220302118216 | 2022 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 1120 | 1120 | 0 | 0
DUR220302120974 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 263.28 | 263.28 | 263.28 | 100
DUR220302121761 | 2022 | 3 | Kilómetro lineal | 22.12 | 22.12 | 0 | 0
DUR220302121762 | 2022 | 3 | Kilómetro lineal | 61.8 | 61.8 | 0 | 0
DUR220302121764 | 2022 | 3 | Kilómetro lineal | 35.8 | 35.8 | 0 | 0
DUR220302121766 | 2022 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 228.8 | 228.8 | 0 | 0
DUR220302121768 | 2022 | 3 | Kilómetro lineal | 55.7 | 55.7 | 0 | 0
DUR220302115134 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 472.11 | 472.11 | 0 | 0
DUR220302125764 | 2022 | 3 | Metros lineales | 110 | 110 | 110 | 100
DUR220302118248 | 2022 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 1120 | 1120 | 0 | 0
DUR220302118273 | 2022 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 1500 | 1500 | 0 | 0
DUR220302118275 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 576 | 576 | 300 | 52.0833
DUR220302118302 | 2022 | 3 | Metros lineales | 554 | 554 | 166.2 | 30
DUR220302118305 | 2022 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 1350 | 1350 | 0 | 0
DUR220302121077 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 3 | 3 | 0 | 0
DUR220302121084 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
DUR220302121094 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 3 | 3 | 0 | 0
DUR220302121098 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 0 | 0
DUR220302123719 | 2022 | 3 | Piezas | 24 | 24 | 3 | 12.5
DUR220302124503 | 2022 | 3 | Piezas | 22 | 22 | 2 | 9.0909
DUR220302107046 | 2022 | 3 | Toma(s) | 15 | 15 | 0 | 0
DUR220302114844 | 2022 | 3 | Cancha(s) | 1 | 1 | 0 | 0
DUR220302118322 | 2022 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 2520 | 2520 | 0 | 0
DUR220302118351 | 2022 | 3 | Metros lineales | 379.44 | 379.44 | 0 | 0
DUR220302121149 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
DUR220302121158 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
DUR220302121166 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
DUR220302121185 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 0 | 0
DUR220302121187 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 3 | 3 | 0 | 0
DUR220302121192 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 0 | 0
DUR220302121201 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
DUR220302108886 | 2022 | 3 | Kilómetro lineal | 56.87 | 56.87 | 0 | 0
DUR220302116334 | 2022 | 3 | Metros lineales | 1185 | 1185 | 840 | 70.8861
DUR220302116372 | 2022 | 3 | Metros lineales | 240 | 240 | 144 | 60
DUR220302116393 | 2022 | 3 | Metros lineales | 920 | 920 | 530 | 57.6087
DUR220302118694 | 2022 | 3 | Kilómetro lineal | 2 | 2 | 0 | 0
DUR220302118695 | 2022 | 3 | Metros lineales | 35 | 35 | 0 | 0
DUR220302118697 | 2022 | 3 | Kilómetro lineal | 74 | 74 | 0 | 0
DUR220302118698 | 2022 | 3 | Kilómetro lineal | 23.2 | 23.2 | 0 | 0
DUR220302118700 | 2022 | 3 | Kilómetro lineal | 40.54 | 40.54 | 0 | 0
DUR220302118702 | 2022 | 3 | Kilómetro lineal | 48.72 | 48.72 | 0 | 0
DUR220302118703 | 2022 | 3 | Kilómetro lineal | 44.6 | 44.6 | 0 | 0
DUR220302118704 | 2022 | 3 | Kilómetro lineal | 37.3 | 37.3 | 0 | 0
DUR220302118705 | 2022 | 3 | Kilómetro lineal | 52 | 52 | 0 | 0
DUR220302118706 | 2022 | 3 | Kilómetro lineal | 40.1 | 40.1 | 0 | 0
DUR220302118720 | 2022 | 3 | Kilómetro lineal | 42.2 | 42.2 | 0 | 0
DUR220302118723 | 2022 | 3 | Kilómetro lineal | 72.51 | 72.51 | 0 | 0
DUR220302118724 | 2022 | 3 | Kilómetro lineal | 34.87 | 34.87 | 0 | 0
DUR220302118725 | 2022 | 3 | Kilómetro lineal | 20 | 20 | 0 | 0
DUR220302118760 | 2022 | 3 | Metros lineales | 250 | 250 | 0 | 0
DUR220302121225 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 0 | 0
DUR220302121257 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
DUR220302121271 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 0 | 0
DUR220302121276 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 0 | 0
DUR220302122378 | 2022 | 3 | Toma(s) | 10 | 10 | 0 | 0
DUR220302122388 | 2022 | 3 | Metros lineales | 100 | 100 | 0 | 0
DUR220302122393 | 2022 | 3 | Metros lineales | 90 | 90 | 0 | 0
DUR220302122404 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 889 | 889 | 0 | 0
DUR220302122411 | 2022 | 3 | Metros lineales | 256 | 256 | 0 | 0
DUR220302122418 | 2022 | 3 | Metros lineales | 256 | 256 | 0 | 0
DUR220302122420 | 2022 | 3 | Metros lineales | 3 | 3 | 0 | 0
DUR220302122428 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1769 | 1769 | 0 | 0
DUR220302122432 | 2022 | 3 | Metros lineales | 357 | 357 | 0 | 0
DUR220302108946 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 130 | 130 | 98 | 75.3846
DUR220302108970 | 2022 | 3 | Kilómetro lineal | 200 | 200 | 0 | 0
DUR220302108982 | 2022 | 3 | Kilómetro lineal | 35 | 35 | 0 | 0
DUR220302116447 | 2022 | 3 | Metros lineales | 760 | 760 | 228 | 30
DUR220302116487 | 2022 | 3 | Metros lineales | 1000 | 1000 | 300 | 30
DUR220302118804 | 2022 | 3 | Albergue(s) | 1 | 1 | 0.6 | 60
DUR220302118835 | 2022 | 3 | Metros lineales | 340.35 | 340.35 | 210 | 61.7012
DUR220302118874 | 2022 | 3 | Metros lineales | 15586 | 15586 | 0 | 0
DUR220302122443 | 2022 | 3 | Toma(s) | 29 | 29 | 0 | 0
DUR220302122451 | 2022 | 3 | Metros lineales | 685 | 685 | 0 | 0
DUR220302122460 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 2425 | 2425 | 0 | 0
DUR220302122536 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 10 | 10 | 0 | 0
DUR220302122540 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 40 | 40 | 0 | 0
DUR220302101363 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 620 | 620 | 500 | 80.6452
DUR220302101442 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 24000 | 24000 | 0 | 0
DUR220302101486 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 5150 | 5150 | 3000 | 58.2524
DUR220302103933 | 2022 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
DUR220302102361 | 2022 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0.5 | 50
DUR220302102365 | 2022 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
DUR220302101646 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 886.44 | 886.44 | 600 | 67.6865
DUR220302101674 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 604 | 604 | 450 | 74.5033
DUR220102066028 | 2022 | 3 | Kilómetro | 56.9 | 56.9 | 56.9 | 100
DUR220302140461 | 2022 | 3 | Equipamiento | 1 | 1 | 0.22 | 22
DUR220202084130 | 2022 | 3 | Piezas | 52 | 52 | 52 | 100
DUR220202083118 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 457.5 | 457.5 | 457.5 | 100
DUR220102065265 | 2022 | 3 | Equipamiento | 100 | 109 | 0 | 0
DUR220102065265 | 2022 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 100 | 232 | 160 | 68.9655
DUR16170200885023 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR16170200885097 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR220102064401 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 1 | 0 | 0
DUR220102064418 | 2022 | 3 | Mobiliario y equipo | 100 | 239 | 215 | 89.9582
DUR220102064471 | 2022 | 3 | Mobiliario y equipo | 100 | 93 | 28 | 30.1075
DUR180401496216 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR190201561786 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
DUR190201561821 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
DUR210402042345 | 2022 | 3 | Metros lineales | 360 | 360 | 360 | 100
DUR210201944291 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 80 | 80 | 80 | 100
DUR220202083190 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 395.82 | 379.98 | 379.98 | 100
DUR220102064442 | 2022 | 3 | Mobiliario y equipo | 100 | 395 | 200 | 50.6329
DUR220102064465 | 2022 | 3 | Mobiliario y equipo | 100 | 5 | 5 | 100
DUR220202080002 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 2500 | 2500 | 2300 | 92
DUR180301387418 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
DUR180401494805 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
DUR180401494883 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
DUR180401495721 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
DUR220302137036 | 2022 | 3 | Equipamiento | 100 | 100 | 52 | 52
DUR220202080484 | 2022 | 3 | Metros lineales | 437 | 437 | 400 | 91.5332
DUR190101511829 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
DUR190101512208 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
DUR190101512412 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
DUR190101513030 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
DUR190201559506 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
DUR190201559518 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
DUR190201561774 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
DUR190201563028 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
DUR190301572746 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
DUR190401686344 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 91 | 91 | 91 | 100
DUR190401691256 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
DUR220202098787 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 245 | 245 | 0 | 0
DUR220202098790 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 2374 | 2374 | 0 | 0
DUR16170100835353 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR210201943868 | 2022 | 3 | Metros | 160 | 160 | 160 | 100
DUR220302137094 | 2022 | 3 | Equipamiento | 100 | 100 | 30 | 30
DUR220202070148 | 2022 | 3 | Metros cúbicos | 19241 | 19241 | 19241 | 100
DUR16170100835764 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR16170200885083 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR220202083830 | 2022 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
DUR220302140321 | 2022 | 3 | Metros | 105 | 105 | 0 | 0
DUR220202082525 | 2022 | 3 | Metros lineales | 600 | 600 | 600 | 100
DUR16170401045655 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR16170401046861 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR16170401047943 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR220202088015 | 2022 | 3 | Pozo(s) | 100 | 100 | 85 | 85
DUR220102064369 | 2022 | 3 | Mobiliario y equipo | 100 | 72 | 2 | 2.7778
DUR220202077938 | 2022 | 3 | Pozo(s) | 1 | 1 | 0.5 | 50
DUR17180201133057 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR180301384397 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR180301384427 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR180301384430 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR180301386159 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR180301387169 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
DUR220302138207 | 2022 | 3 | Metros | 180 | 180 | 0 | 0
DUR220302137209 | 2022 | 3 | Metros lineales | 100 | 100 | 30 | 30
DUR220302137214 | 2022 | 3 | Olla(s) o coloctor(es) | 100 | 100 | 52 | 52
DUR220202083256 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 585.15 | 585.15 | 585.15 | 100
DUR220102064421 | 2022 | 3 | Vehículos | 100 | 7 | 0 | 0
DUR220302140487 | 2022 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0.05 | 5
DUR16170100835547 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR220102066072 | 2022 | 3 | Kilómetro | 9 | 9 | 9 | 100
DUR220102064438 | 2022 | 3 | Mobiliario y equipo | 100 | 150 | 150 | 100
DUR220102064446 | 2022 | 3 | Vehículos | 100 | 6 | 5 | 83.3333
DUR220102064453 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 0 | 0
DUR220102066077 | 2022 | 3 | Kilómetro | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 100
DUR220102066083 | 2022 | 3 | Kilómetro | 67.2 | 67.2 | 67.2 | 100
DUR220102066087 | 2022 | 3 | Kilómetro | 31 | 31 | 31 | 100
DUR220302137297 | 2022 | 3 | Metros lineales | 100 | 100 | 1 | 1
DUR220302137302 | 2022 | 3 | Metros lineales | 100 | 100 | 80 | 80
DUR220302140247 | 2022 | 3 | Computadoras | 11 | 11 | 0 | 0
DUR220202088020 | 2022 | 3 | Pozo(s) | 100 | 100 | 31 | 31
DUR220202088024 | 2022 | 3 | Pozo(s) | 100 | 100 | 18 | 18
DUR220202081555 | 2022 | 3 | Metros lineales | 334 | 333.5 | 333.5 | 100
DUR220202088367 | 2022 | 3 | Pozo(s) | 100 | 100 | 35 | 35
DUR220202088380 | 2022 | 3 | Metros lineales | 100 | 100 | 40 | 40
DUR220202088580 | 2022 | 3 | Tanque(s) | 100 | 100 | 67 | 67
DUR220202088589 | 2022 | 3 | Equipamiento | 100 | 100 | 60 | 60
DUR220202088754 | 2022 | 3 | Pozo(s) | 100 | 100 | 55 | 55
DUR220202088534 | 2022 | 3 | Pozo(s) | 100 | 100 | 95 | 95
DUR200401865808 | 2022 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 0 | 0
DUR200401867960 | 2022 | 3 | Otros | 4 | 4 | 0 | 0
DUR220202079390 | 2022 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 421 | 421 | 421 | 100
DUR220202081609 | 2022 | 3 | Metros lineales | 51 | 51 | 51 | 100
DUR220302137109 | 2022 | 3 | Lote | 100 | 100 | 30 | 30
DUR16170100835568 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR16170100835576 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR220102064368 | 2022 | 3 | Mobiliario y equipo | 100 | 60 | 60 | 100
DUR220302140498 | 2022 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0.25 | 25
DUR220302140507 | 2022 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0.35 | 35
DUR220302140516 | 2022 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0.05 | 5
DUR220202083631 | 2022 | 3 | Piezas | 33 | 33 | 33 | 100
DUR220202083033 | 2022 | 3 | Metros lineales | 87 | 86.7 | 86.7 | 100
DUR220302137152 | 2022 | 3 | Metros | 1230 | 1230 | 50 | 4.065
DUR220202083206 | 2022 | 3 | Metros lineales | 83 | 83 | 83 | 100
DUR180301388561 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
DUR180401495837 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR220302137163 | 2022 | 3 | Metros lineales | 100 | 100 | 1 | 1
DUR190101512545 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
DUR220302136743 | 2022 | 3 | Equipamiento | 100 | 100 | 10 | 10
DUR220202083139 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 433.92 | 450 | 450 | 100
DUR220102064384 | 2022 | 3 | Vehículos | 100 | 48 | 24 | 50
DUR220102064387 | 2022 | 3 | Mobiliario y equipo | 100 | 467 | 467 | 100
DUR220102064398 | 2022 | 3 | Vehículos | 100 | 32 | 5 | 15.625
DUR220102064406 | 2022 | 3 | Mobiliario y equipo | 100 | 16 | 16 | 100
DUR16170100835723 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR16170100835769 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR16170100835817 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR220102064411 | 2022 | 3 | Vehículos | 100 | 5 | 5 | 100
DUR220102064414 | 2022 | 3 | Mobiliario y equipo | 100 | 4 | 1 | 25
DUR220202082662 | 2022 | 3 | Metros lineales | 91 | 91.15 | 91.15 | 100
DUR220102064426 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 1 | 0 | 0
DUR220102064469 | 2022 | 3 | Mobiliario y equipo | 100 | 614 | 500 | 81.4332
DUR200401868068 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR200401867132 | 2022 | 3 | Otros | 6 | 6 | 0 | 0
DUR190201563854 | 2022 | 3 | Kilómetro | 2.27 | 2.27 | 2.2 | 96.9163
DUR16170401045984 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR16170401045987 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR16170401046669 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR16170401046789 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR16170401047872 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR16180101073625 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR220102065978 | 2022 | 3 | Kilómetro | 28 | 28 | 28 | 100
DUR220102065988 | 2022 | 3 | Kilómetro | 62 | 62 | 62 | 100
DUR220302138928 | 2022 | 3 | Metros | 100 | 100 | 0 | 0
DUR210402049207 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 714.51 | 714.51 | 714.51 | 100
DUR220302140316 | 2022 | 3 | Metros | 100 | 100 | 0 | 0
DUR220202089479 | 2022 | 3 | Pozo(s) | 1 | 1 | 0.7 | 70
DUR17180201133000 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR220102064069 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.8 | 80
DUR220202083908 | 2022 | 3 | Piezas | 3 | 3 | 3 | 100
DUR220102066033 | 2022 | 3 | Kilómetro | 16 | 16 | 16 | 100
DUR220102066065 | 2022 | 3 | Kilómetro | 26 | 26 | 26 | 100
DUR220102066085 | 2022 | 3 | Kilómetro | 21 | 21 | 21 | 100
DUR220202088341 | 2022 | 3 | Metros lineales | 100 | 100 | 100 | 100
DUR220202088753 | 2022 | 3 | Pozo(s) | 100 | 100 | 85 | 85
DUR220302138958 | 2022 | 3 | Metros | 1281.26 | 1281.26 | 0 | 0
DUR17180201133008 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR180301384413 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR180301384422 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR220202099674 | 2022 | 3 | Equipamiento | 8 | 8 | 3 | 37.5
DUR220202084076 | 2022 | 3 | Piezas | 9 | 9 | 9 | 100
DUR220302137050 | 2022 | 3 | Metros lineales | 100 | 100 | 5 | 5
DUR220302137063 | 2022 | 3 | Tanque(s) | 100 | 100 | 54 | 54
DUR220202098715 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 24.23 | 24.23
DUR220202098719 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 50203 | 50203 | 7028 | 13.9992
DUR220302137626 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 183 | 183 | 134 | 73.224
DUR220202079165 | 2022 | 3 | Kilómetro lineal | 117 | 117 | 117 | 100
DUR220302101021 | 2022 | 3 | Piezas | 120 | 120 | 120 | 100
DUR220302109272 | 2022 | 3 | Metros lineales | 10.71 | 10.71 | 10.71 | 100
DUR220302109510 | 2022 | 3 | Bordo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
DUR220302109865 | 2022 | 3 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
DUR220302111394 | 2022 | 3 | Metros lineales | 444 | 444 | 444 | 100
DUR220302111683 | 2022 | 3 | Piezas | 21 | 21 | 21 | 100
DUR220302112573 | 2022 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 264 | 264 | 264 | 100
DUR220302113713 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
DUR220302116073 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1278 | 1278 | 1278 | 100
DUR220302117364 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
DUR220302117484 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
DUR220302117846 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 3 | 3 | 3 | 100
DUR220302117933 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 38.25 | 38.25 | 38.25 | 100
DUR220302118770 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 15.75 | 15.75 | 15.75 | 100
DUR220302118871 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 42.23 | 42.23 | 42.23 | 100
DUR220302118934 | 2022 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
DUR220302118990 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 27.83 | 27.83 | 27.83 | 100
DUR220302119229 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 32.7 | 32.7 | 32.7 | 100
DUR220302119261 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 25.68 | 25.68 | 25.68 | 100
DUR220302119479 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 32.39 | 32.39 | 32.39 | 100
DUR220302119501 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 41.02 | 41.02 | 41.02 | 100
DUR220302119543 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 2 | 2 | 2 | 100
DUR220302119721 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 1 | 1 | 1 | 100
DUR220302119816 | 2022 | 3 | Piezas | 7 | 7 | 7 | 100
DUR220302119884 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 5 | 5 | 5 | 100
DUR220302119922 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 2 | 2 | 2 | 100
DUR220302120316 | 2022 | 3 | Piezas | 9 | 9 | 9 | 100
DUR220302120365 | 2022 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
DUR220302120392 | 2022 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
DUR220302120430 | 2022 | 3 | Piezas | 2 | 2 | 2 | 100
DUR220302120616 | 2022 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
DUR220302120673 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 1 | 1 | 1 | 100
DUR220302120729 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 1 | 1 | 1 | 100
DUR220302120902 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 1 | 1 | 1 | 100
DUR220302120997 | 2022 | 3 | Kilómetro lineal | 33 | 33 | 33 | 100
DUR220302121390 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 2 | 2 | 2 | 100
DUR220302121568 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 1 | 1 | 1 | 100
DUR220302121838 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 1 | 1 | 1 | 100
DUR220302122560 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 4 | 4 | 4 | 100
DUR220302122563 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 11 | 11 | 11 | 100
DUR220302122567 | 2022 | 3 | Piezas | 12 | 12 | 12 | 100
DUR220302123425 | 2022 | 3 | Metros lineales | 1 | 1 | 1 | 100
DUR220302123810 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 1 | 1 | 1 | 100
DUR220302123824 | 2022 | 3 | Metros lineales | 129 | 129 | 129 | 100
DUR220302123851 | 2022 | 3 | Piezas | 2 | 2 | 2 | 100
DUR220302124381 | 2022 | 3 | Piezas | 22 | 22 | 22 | 100
DUR210402018440 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 5 | 5 | 5 | 100
DUR220202078057 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 4 | 4 | 4 | 100
DUR220302101028 | 2022 | 3 | Metros cúbicos | 19241.18 | 19241.18 | 19241.18 | 100
DUR220302106562 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
DUR220302108799 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 100 | 100 | 100 | 100
DUR220302108819 | 2022 | 3 | Kilómetro lineal | 4 | 4 | 4 | 100
DUR220302108828 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 42 | 42 | 42 | 100
DUR220302111715 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 5 | 5 | 5 | 100
DUR220302111816 | 2022 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
DUR220302112657 | 2022 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
DUR220302113301 | 2022 | 3 | Piezas | 6 | 6 | 6 | 100
DUR220302113683 | 2022 | 3 | Metros lineales | 27 | 27 | 27 | 100
DUR220302116117 | 2022 | 3 | PROYECTO(S) | 1 | 1 | 1 | 100
DUR220302116135 | 2022 | 3 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 1 | 100
DUR220302117516 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
DUR220302117565 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
DUR220302117624 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
DUR220302117976 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 32.56 | 32.56 | 32.56 | 100
DUR220302118129 | 2022 | 3 | Piezas | 9 | 9 | 9 | 100
DUR220302118734 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 20.98 | 20.98 | 20.98 | 100
DUR220302118749 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 16.02 | 16.02 | 16.02 | 100
DUR220302118810 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 524.23 | 524.23 | 524.23 | 100
DUR220302118870 | 2022 | 3 | Piezas | 10 | 10 | 10 | 100
DUR220302118904 | 2022 | 3 | Piezas | 2 | 2 | 2 | 100
DUR220302118940 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 24.06 | 24.06 | 24.06 | 100
DUR220302119208 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 100
DUR220302119312 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 42.23 | 42.23 | 42.23 | 100
DUR220302119559 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 2 | 2 | 2 | 100
DUR220302119605 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 1 | 1 | 1 | 100
DUR220302119680 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 8 | 8 | 8 | 100
DUR220302119811 | 2022 | 3 | Piezas | 2 | 2 | 2 | 100
DUR220302119944 | 2022 | 3 | Planta(s) | 9 | 9 | 9 | 100
DUR220302119972 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 2 | 2 | 2 | 100
DUR220302120044 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 1 | 1 | 1 | 100
DUR220302120234 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 1 | 1 | 1 | 100
DUR220302120244 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 1 | 1 | 1 | 100
DUR220302120284 | 2022 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
DUR220302120288 | 2022 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
DUR220302120293 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 6 | 6 | 6 | 100
DUR220302120350 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 1 | 1 | 1 | 100
DUR220302120403 | 2022 | 3 | Piezas | 3 | 3 | 3 | 100
DUR220302120452 | 2022 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
DUR220302120474 | 2022 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
DUR220302120697 | 2022 | 3 | Planta(s) | 2 | 2 | 2 | 100
DUR220302120822 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 1 | 1 | 1 | 100
DUR220302121164 | 2022 | 3 | Kilómetro lineal | 16 | 16 | 16 | 100
DUR220302121393 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 3 | 3 | 3 | 100
DUR220302121431 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 1 | 1 | 1 | 100
DUR220302121461 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 1 | 1 | 1 | 100
DUR220302121779 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 1 | 1 | 1 | 100
DUR220302121959 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 2 | 2 | 2 | 100
DUR220302121983 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 2 | 2 | 2 | 100
DUR220302122562 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 14 | 14 | 14 | 100
DUR220302123429 | 2022 | 3 | Piezas | 4 | 4 | 4 | 100
DUR220302123766 | 2022 | 3 | Piezas | 8 | 8 | 8 | 100
DUR220302123825 | 2022 | 3 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
DUR220302123935 | 2022 | 3 | Piezas | 19 | 19 | 19 | 100
DUR220302124546 | 2022 | 3 | Piezas | 10 | 10 | 10 | 100
DUR220202069728 | 2022 | 3 | Metros lineales | 78 | 78 | 78 | 100
DUR220202078014 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
DUR220302101023 | 2022 | 3 | Piezas | 16 | 16 | 16 | 100
DUR220302101122 | 2022 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 2961.57 | 2961.57 | 2961.57 | 100
DUR220302108894 | 2022 | 3 | Metros lineales | 4 | 4 | 4 | 100
DUR220302108960 | 2022 | 3 | Kilómetro lineal | 7 | 7 | 7 | 100
DUR220302109463 | 2022 | 3 | Bordo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
DUR220302110121 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 2640 | 2640 | 2640 | 100
DUR220302111619 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 1 | 1 | 1 | 100
DUR220302111629 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 4 | 4 | 4 | 100
DUR220302111637 | 2022 | 3 | Piezas | 52 | 52 | 52 | 100
DUR220302112460 | 2022 | 3 | Piezas | 16 | 16 | 16 | 100
DUR220302112686 | 2022 | 3 | Metros lineales | 6000 | 6000 | 6000 | 100
DUR220302116718 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 3 | 3 | 3 | 100
DUR220302117469 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
DUR220302117475 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
DUR220302117618 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
DUR220302117940 | 2022 | 3 | Kilómetro lineal | 11 | 11 | 11 | 100
DUR220302117944 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 35.02 | 35.02 | 35.02 | 100
DUR220302118014 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 21.57 | 21.57 | 21.57 | 100
DUR220302118057 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 16.97 | 16.97 | 16.97 | 100
DUR220302118124 | 2022 | 3 | Piezas | 9 | 9 | 9 | 100
DUR220302119550 | 2022 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
DUR220302119598 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 1 | 1 | 1 | 100
DUR220302119659 | 2022 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
DUR220302119690 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 19 | 19 | 19 | 100
DUR220302119695 | 2022 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
DUR220302119726 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 1 | 1 | 1 | 100
DUR220302119874 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 2 | 2 | 2 | 100
DUR220302119880 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 2 | 2 | 2 | 100
DUR220302119904 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 2 | 2 | 2 | 100
DUR220302119919 | 2022 | 3 | Planta(s) | 4 | 4 | 4 | 100
DUR220302119924 | 2022 | 3 | Planta(s) | 2 | 2 | 2 | 100
DUR220302120039 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 2 | 2 | 2 | 100
DUR220302120227 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 1 | 1 | 1 | 100
DUR220302120264 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 1 | 1 | 1 | 100
DUR220302120304 | 2022 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
DUR220302120309 | 2022 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
DUR220302120374 | 2022 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
DUR220302120439 | 2022 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
DUR220302120483 | 2022 | 3 | Piezas | 3 | 3 | 3 | 100
DUR220302120492 | 2022 | 3 | Piezas | 3 | 3 | 3 | 100
DUR220302120519 | 2022 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
DUR220302120624 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 50 | 50 | 50 | 100
DUR220302120629 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
DUR220302120687 | 2022 | 3 | Planta(s) | 1 | 1 | 1 | 100
DUR220302120689 | 2022 | 3 | Planta(s) | 1 | 1 | 1 | 100
DUR220302120804 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 2 | 2 | 2 | 100
DUR220302121473 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 1 | 1 | 1 | 100
DUR220302121521 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 2 | 2 | 2 | 100
DUR220302121804 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 1 | 1 | 1 | 100
DUR220302122542 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 3 | 3 | 3 | 100
DUR220302122552 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 5 | 5 | 5 | 100
DUR220302122555 | 2022 | 3 | Cancha(s) | 1 | 1 | 1 | 100
DUR220302123036 | 2022 | 3 | Piezas | 4 | 4 | 4 | 100
DUR220302123426 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 1 | 1 | 1 | 100
DUR220302123436 | 2022 | 3 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
DUR220302123953 | 2022 | 3 | Piezas | 2 | 2 | 2 | 100
DUR220302124531 | 2022 | 3 | Piezas | 16 | 16 | 16 | 100
DUR220302131858 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1890 | 1890 | 1890 | 100
DUR220302137127 | 2022 | 3 | Lote | 100 | 100 | 100 | 100
DUR190201563839 | 2022 | 3 | Kilómetro | 4.29 | 4.29 | 4.29 | 100
DUR220202077902 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
DUR220302101042 | 2022 | 3 | Kilómetro lineal | 3.57 | 3.57 | 3.57 | 100
DUR220302107663 | 2022 | 3 | Bordo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
DUR220302108864 | 2022 | 3 | Metros lineales | 260 | 260 | 260 | 100
DUR220302109549 | 2022 | 3 | Metros lineales | 66 | 66 | 66 | 100
DUR220302110829 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1040 | 866.09 | 866.09 | 100
DUR220302111749 | 2022 | 3 | Piezas | 36 | 36 | 36 | 100
DUR220302113703 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
DUR220302113831 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 4 | 4 | 4 | 100
DUR220302113897 | 2022 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
DUR220302116131 | 2022 | 3 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 1 | 100
DUR220302116736 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 5 | 5 | 5 | 100
DUR220302116787 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 5 | 5 | 5 | 100
DUR220302117255 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
DUR220302117349 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
DUR220302117580 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
DUR220302117604 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
DUR220302117641 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 4 | 4 | 4 | 100
DUR220302117836 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
DUR220302118006 | 2022 | 3 | Kilómetro lineal | 7 | 7 | 7 | 100
DUR220302118072 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 16 | 16 | 16 | 100
DUR220302118803 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 44.42 | 44.42 | 44.42 | 100
DUR220302118840 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 27.54 | 27.54 | 27.54 | 100
DUR220302118850 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 20.03 | 20.03 | 20.03 | 100
DUR220302118926 | 2022 | 3 | Piezas | 6 | 6 | 6 | 100
DUR220302118945 | 2022 | 3 | Piezas | 6 | 6 | 6 | 100
DUR220302119509 | 2022 | 3 | Metros lineales | 300 | 300 | 300 | 100
DUR220302119561 | 2022 | 3 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
DUR220302119669 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 1 | 1 | 1 | 100
DUR220302119879 | 2022 | 3 | Piezas | 21 | 21 | 21 | 100
DUR220302119913 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 3 | 3 | 3 | 100
DUR220302119915 | 2022 | 3 | Planta(s) | 1 | 1 | 1 | 100
DUR220302119963 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 1 | 1 | 1 | 100
DUR220302120006 | 2022 | 3 | Planta(s) | 20 | 20 | 20 | 100
DUR220302120055 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 3 | 3 | 3 | 100
DUR220302120303 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 3 | 3 | 3 | 100
DUR220302120337 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 2 | 2 | 2 | 100
DUR220302120670 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 2 | 2 | 2 | 100
DUR220302120685 | 2022 | 3 | Metros lineales | 50 | 50 | 50 | 100
DUR220302120708 | 2022 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
DUR220302121413 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 1 | 1 | 1 | 100
DUR220302121538 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 1 | 1 | 1 | 100
DUR220302121636 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 2 | 2 | 2 | 100
DUR220302121792 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 1 | 1 | 1 | 100
DUR220302121818 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 1 | 1 | 1 | 100
DUR220302121853 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 1 | 1 | 1 | 100
DUR220302121941 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 4 | 4 | 4 | 100
DUR220302122564 | 2022 | 3 | Piezas | 11 | 11 | 11 | 100
DUR220302123420 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 6 | 6 | 6 | 100
DUR220302123421 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 1 | 1 | 1 | 100
DUR220302123751 | 2022 | 3 | Piezas | 13 | 13 | 13 | 100
DUR220302137101 | 2022 | 3 | Metros lineales | 100 | 100 | 100 | 100
DUR220202077990 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
DUR220302109423 | 2022 | 3 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
DUR220302110049 | 2022 | 3 | Piezas | 27 | 27 | 27 | 100
DUR220302111656 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 2 | 2 | 2 | 100
DUR220302113741 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
DUR220302114149 | 2022 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
DUR220302116111 | 2022 | 3 | PROYECTO(S) | 1 | 1 | 1 | 100
DUR220302117225 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
DUR220302117284 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
DUR220302117497 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
DUR220302117540 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
DUR220302117586 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
DUR220302117651 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
DUR220302117790 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
DUR220302117963 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 16 | 16 | 16 | 100
DUR220302118002 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 18.49 | 18.49 | 18.49 | 100
DUR220302118763 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 14.19 | 14.19 | 14.19 | 100
DUR220302118825 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 32.7 | 32.7 | 32.7 | 100
DUR220302118893 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 31.59 | 31.59 | 31.59 | 100
DUR220302119076 | 2022 | 3 | Kilómetro lineal | 11 | 11 | 11 | 100
DUR220302119292 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 37.64 | 37.64 | 37.64 | 100
DUR220302119569 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 2 | 2 | 2 | 100
DUR220302119581 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 2 | 2 | 2 | 100
DUR220302119643 | 2022 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
DUR220302119704 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 1 | 1 | 1 | 100
DUR220302119722 | 2022 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
DUR220302119727 | 2022 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
DUR220302119990 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 1 | 1 | 1 | 100
DUR220302120008 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 1 | 1 | 1 | 100
DUR220302120022 | 2022 | 3 | Piezas | 2 | 2 | 2 | 100
DUR220302120058 | 2022 | 3 | Piezas | 3 | 3 | 3 | 100
DUR220302120073 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 2 | 2 | 2 | 100
DUR220302120088 | 2022 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
DUR220302120274 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 3 | 3 | 3 | 100
DUR220302120317 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 6 | 6 | 6 | 100
DUR220302120422 | 2022 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
DUR220302120573 | 2022 | 3 | Piezas | 5 | 5 | 5 | 100
DUR220302120623 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 25 | 25 | 25 | 100
DUR220302120686 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 1 | 1 | 1 | 100
DUR220302120969 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 99.35 | 99.35 | 99.35 | 100
DUR220302121880 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 3 | 3 | 3 | 100
DUR220302121887 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 2 | 2 | 2 | 100
DUR220302121970 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 3 | 3 | 3 | 100
DUR220302122301 | 2022 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 1180.2 | 1180.2 | 1180.2 | 100
DUR220302122861 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 141 | 141 | 141 | 100
DUR220302123031 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 1 | 1 | 1 | 100
DUR220302123122 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 186 | 186 | 186 | 100
DUR220302123423 | 2022 | 3 | Piezas | 2 | 2 | 2 | 100
DUR220302123427 | 2022 | 3 | Piezas | 2 | 2 | 2 | 100
DUR220302123820 | 2022 | 3 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
DUR220302124334 | 2022 | 3 | Piezas | 42 | 42 | 42 | 100
DUR220302136711 | 2022 | 3 | Computadoras | 25 | 25 | 25 | 100
DUR220302101136 | 2022 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
DUR220302106552 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 7 | 7 | 7 | 100
DUR220302107089 | 2022 | 3 | Piezas | 11 | 11 | 11 | 100
DUR220302107631 | 2022 | 3 | Vado(s) | 1 | 1 | 1 | 100
DUR220302109450 | 2022 | 3 | Bordo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
DUR220302110960 | 2022 | 3 | Metros lineales | 360 | 360 | 360 | 100
DUR220302111795 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 439.73 | 439.73 | 439.73 | 100
DUR220302112453 | 2022 | 3 | Piezas | 10 | 10 | 10 | 100
DUR220302113787 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
DUR220302113820 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
DUR220302115818 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 140 | 140 | 140 | 100
DUR220302115851 | 2022 | 3 | Metros lineales | 125 | 125 | 125 | 100
DUR220302116311 | 2022 | 3 | Dispensario(s) médico(s) | 1 | 1 | 1 | 100
DUR220302117318 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
DUR220302117374 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
DUR220302117384 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
DUR220302117592 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
DUR220302117954 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 18.84 | 18.84 | 18.84 | 100
DUR220302117987 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 18.36 | 18.36 | 18.36 | 100
DUR220302118570 | 2022 | 3 | Metros lineales | 166 | 166 | 166 | 100
DUR220302119638 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 2 | 2 | 2 | 100
DUR220302119715 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 2 | 2 | 2 | 100
DUR220302119725 | 2022 | 3 | Piezas | 2 | 2 | 2 | 100
DUR220302119937 | 2022 | 3 | Planta(s) | 1 | 1 | 1 | 100
DUR220302120251 | 2022 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
DUR220302120254 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 1 | 1 | 1 | 100
DUR220302120269 | 2022 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
DUR220302120294 | 2022 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
DUR220302120333 | 2022 | 3 | Piezas | 2 | 2 | 2 | 100
DUR220302120413 | 2022 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
DUR220302120421 | 2022 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
DUR220302120622 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
DUR220302120695 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 2 | 2 | 2 | 100
DUR220302120758 | 2022 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
DUR220302120793 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 1 | 1 | 1 | 100
DUR220302120844 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 1 | 1 | 1 | 100
DUR220302121440 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 1 | 1 | 1 | 100
DUR220302121553 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 2 | 1 | 1 | 100
DUR220302121648 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 2 | 2 | 2 | 100
DUR220302122796 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 144.11 | 144.11 | 144.11 | 100
DUR220302123035 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 6 | 6 | 6 | 100
DUR220302123790 | 2022 | 3 | Piezas | 18 | 18 | 18 | 100
DUR220302123822 | 2022 | 3 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
DUR220302123873 | 2022 | 3 | Piezas | 9 | 9 | 9 | 100
DUR220302123887 | 2022 | 3 | Piezas | 8 | 8 | 8 | 100
DUR220302127837 | 2022 | 3 | PROYECTO(S) | 1 | 1 | 1 | 100
DUR220202089329 | 2022 | 3 | Equipamiento | 66 | 66 | 66 | 100
DUR220302106559 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
DUR220302107709 | 2022 | 3 | Bordo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
DUR220302107721 | 2022 | 3 | Bordo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
DUR220302109286 | 2022 | 3 | Metros lineales | 31 | 31 | 31 | 100
DUR220302109302 | 2022 | 3 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
DUR220302109527 | 2022 | 3 | Metros lineales | 60 | 60 | 60 | 100
DUR220302109571 | 2022 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
DUR220302111321 | 2022 | 3 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
DUR220302112529 | 2022 | 3 | Metros lineales | 280 | 280 | 280 | 100
DUR220302113688 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
DUR220302113765 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
DUR220302114109 | 2022 | 3 | Metros lineales | 76 | 76 | 76 | 100
DUR220302116115 | 2022 | 3 | PROYECTO(S) | 1 | 1 | 1 | 100
DUR220302116765 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
DUR220302117335 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
DUR220302117506 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
DUR220302117654 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
DUR220302117751 | 2022 | 3 | Metros lineales | 58 | 58 | 58 | 100
DUR220302118035 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 18.92 | 18.92 | 18.92 | 100
DUR220302118245 | 2022 | 3 | Metros lineales | 180 | 180 | 180 | 100
DUR220302118895 | 2022 | 3 | Piezas | 3 | 3 | 3 | 100
DUR220302119250 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 16.61 | 16.61 | 16.61 | 100
DUR220302119490 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 29.64 | 29.64 | 29.64 | 100
DUR220302119565 | 2022 | 3 | Piezas | 2 | 2 | 2 | 100
DUR220302119613 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 5 | 5 | 5 | 100
DUR220302119806 | 2022 | 3 | Piezas | 3 | 3 | 3 | 100
DUR220302119843 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 1 | 1 | 1 | 100
DUR220302119845 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 4 | 4 | 4 | 100
DUR220302119857 | 2022 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
DUR220302119860 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 1 | 1 | 1 | 100
DUR220302119958 | 2022 | 3 | Piezas | 21 | 21 | 21 | 100
DUR220302119978 | 2022 | 3 | Piezas | 7 | 7 | 7 | 100
DUR220302120371 | 2022 | 3 | Planta(s) | 3 | 3 | 3 | 100
DUR220302121382 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 1 | 1 | 1 | 100
DUR220302121781 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 2 | 2 | 2 | 100
DUR220302121908 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 1 | 1 | 1 | 100
DUR220302122543 | 2022 | 3 | Puente(s) | 1 | 1 | 1 | 100
DUR220302122558 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 9 | 9 | 9 | 100
DUR220302123424 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 7 | 7 | 7 | 100
DUR220302123432 | 2022 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
DUR220302123817 | 2022 | 3 | Metros lineales | 237 | 237 | 237 | 100
DUR220302123828 | 2022 | 3 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
DUR220302123922 | 2022 | 3 | Metros lineales | 14 | 14 | 14 | 100
DUR220302123966 | 2022 | 3 | Piezas | 6 | 6 | 6 | 100
DUR220302124282 | 2022 | 3 | Piezas | 27 | 27 | 27 | 100
DUR220302124370 | 2022 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
DUR220202078039 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 3 | 3 | 3 | 100
DUR220202088568 | 2022 | 3 | Tanque(s) | 100 | 100 | 100 | 100
DUR220302101044 | 2022 | 3 | Kilómetro lineal | 4.45 | 4.45 | 4.45 | 100
DUR220302108854 | 2022 | 3 | Conexione(s) | 1 | 1 | 1 | 100
DUR220302109492 | 2022 | 3 | Metros lineales | 60 | 60 | 60 | 100
DUR220302109861 | 2022 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
DUR220302111190 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 2080 | 1838.2 | 1838.2 | 100
DUR220302111681 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 1 | 1 | 1 | 100
DUR220302111827 | 2022 | 3 | Metros lineales | 443 | 443 | 443 | 100
DUR220302113732 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
DUR220302113746 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
DUR220302114202 | 2022 | 3 | Metros lineales | 20 | 20 | 20 | 100
DUR220302115257 | 2022 | 3 | Metros lineales | 30 | 30 | 30 | 100
DUR220302115686 | 2022 | 3 | Piezas | 50 | 50 | 50 | 100
DUR220302117237 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 4 | 4 | 4 | 100
DUR220302117532 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
DUR220302117855 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
DUR220302117868 | 2022 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 101.62 | 101.62 | 101.62 | 100
DUR220302118931 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 80.05 | 80.05 | 80.05 | 100
DUR220302119623 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 2 | 2 | 2 | 100
DUR220302119650 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 3 | 3 | 3 | 100
DUR220302119652 | 2022 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
DUR220302119867 | 2022 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
DUR220302119950 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 1 | 1 | 1 | 100
DUR220302119996 | 2022 | 3 | Piezas | 10 | 10 | 10 | 100
DUR220302120260 | 2022 | 3 | Piezas | 2 | 2 | 2 | 100
DUR220302120311 | 2022 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
DUR220302120329 | 2022 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
DUR220302120357 | 2022 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
DUR220302120366 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 1 | 1 | 1 | 100
DUR220302120529 | 2022 | 3 | Piezas | 5 | 5 | 5 | 100
DUR220302120617 | 2022 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
DUR220302120625 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 25 | 25 | 25 | 100
DUR220302120709 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 1 | 1 | 1 | 100
DUR220302120746 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 1 | 1 | 1 | 100
DUR220302120872 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 1 | 1 | 1 | 100
DUR220302120889 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 1 | 1 | 1 | 100
DUR220302121375 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 1 | 1 | 1 | 100
DUR220302121579 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 1 | 1 | 1 | 100
DUR220302121592 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 1 | 1 | 1 | 100
DUR220302121787 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 1 | 1 | 1 | 100
DUR220302121993 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 2 | 2 | 2 | 100
DUR220302122059 | 2022 | 3 | Kilómetro lineal | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 100
DUR220302122067 | 2022 | 3 | Kilómetro lineal | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 100
DUR220302122556 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 5 | 5 | 5 | 100
DUR220302122884 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 150 | 150 | 150 | 100
DUR220302123335 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 13 | 13 | 13 | 100
DUR220302123433 | 2022 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
DUR220302123589 | 2022 | 3 | PROYECTO(S) | 1 | 1 | 1 | 100
DUR220302123819 | 2022 | 3 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
DUR220302123862 | 2022 | 3 | Piezas | 6 | 6 | 6 | 100
DUR220302123903 | 2022 | 3 | Piezas | 11 | 11 | 11 | 100

## Diccionario de Datos
1. Título del conjunto | Destino del Gasto Entidades Federativas
2. Contexto | Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.
3. Metodología | Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.
ETIQUETA | DESCRIPCIÓN
CICLO | Ciclo presupuestario en el que se reporta la información.
TRIMESTRE | Periodo en el que se reporta la información.
FOLIO | Clave que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) asigna de manera única a cada proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales en el sistema a través del cual se da seguimiento al ejercicio, destino y resultados de los recursos que la Federación transfiere a los gobiernos locales. El folio es exclusivo para dar seguimiento a los proyectos dentro de dicho sistema, por lo que no puede ser utilizado para comparar proyectos con otros sistemas de la SHCP. Los folios que fueron generados en el Sistema de Formato Único (SFU) fuero migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos (RFT) para el tercer trimestre de 2018 y constan de 17 caracteres. Los folios generados a partir del tercer trimestre de 2018 en el RFT constan de 15 caracteres.
CATEGORIA | Nombre de la categoría a la que pertenece el proyecto, puede ser una de las siguientes: 1. Acción: actividades que no implican la creación de obra pública o el incremento de la capacidad o vida útil de infraestructura o inmuebles ya existentes, pero que aumentan la capacidad productiva de las instituciones o personas beneficiarias, como capacitaciones, talleres, elaboración de programas de desarrollo municipal, actividades de difusión en determinadas colonias, etc. que hayan sido registrados previamente en la Matriz de Inversión Social de Desarrollo Social (MIDS). 2. Adquisición: adquisición de bienes muebles que aumenten la capacidad productiva de las instituciones o personas que trabajan en ellas, como la compra de patrullas, ambulancias, computadoras, etc. 3. Proyecto de Inversión: obras y acciones para la construcción, ampliación, adquisición, modificación, mantenimiento o conservación de activos fijos, con el propósito de solucionar una problemática específica o atender una necesidad, y que generan beneficios y costos a los largo del tiempo, como pueden ser la construcción de un hospital o la remodelación de los techados en una escuela primaria, entre otros.
MONTO_GLOBAL_APROBADO | El campo hace referencia la suma del momento contable "Aprobado" de todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto y que denota las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos correspondiente, de conformidad con la definición establecida en Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos de CONAC http://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Normatividad_Vigente.
FUENTES_FINANCIAMIENTO | Campo en el que se identifican todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto. Cada una de las fuentes de financiamiento del Proyecto contiene la siguiente información: - ciclo_recurso: ciclo presupuestario del que proceden los recursos que financian el proyecto. - tipo_recurso: identifica si la fuente de financiamiento proviene de un programa presupuestario federal, de un fideicomiso federal, de un programa estatal, de un programa municipal o de privados. Todo proyecto debe tener, al menos, una fuente de financiamiento de origen federal. - prog_estatal_mun: nombre del programa estatal o municipal con el que se financia el proyecto (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo estatal o municipal). - ramo: clave del Ramo de acuerdo con la estructura programática del Presupuesto de Egresos de la Federación vigente para cada ciclo de recurso (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - modalidad: clave que permite identificar a los programas según el tipo de servicios/productos que otorgan o su naturaleza específica (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - prog_pres: Clave asignada a cada programa presupuestario, cuyos dígitos se asignan de manera consecutiva al interior de la modalidad de que se trate (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Por programa presupuestario se entiende a la categoría que permite organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas federales y del gasto federalizado a cargo de los ejecutores del mismo, para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - monto: recurso Aprobado para la fuente de financiamiento. - modificado: adecuaciones presupuestarias realizadas al monto Aprobado.
NOMBRE | Nombre del proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | Clave de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), encargada del proyecto.
ENTIDAD_RESPONSABLE | Nombre de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargada del proyecto.
ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | Clave del Municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
MUNICIPIO_RESPONSABLE | Nombre del municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | Nombre del tipo de programa o proyecto de inversión de acuerdo con la Guía de Criterios para el reporte del ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos, disponible en: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/Resources/files/guia_criterios.pdf.
CLASIFICACION | Clasificación del proyecto que realizan los ejecutores de los recursos para identificar categorías generales de atención, incluye las siguientes: - Salud. - Educación. - Trasportes y vialidades. - Agua y saneamiento. - Urbanización. - Cultura y turismo. - Asistencia Social. - Deporte. - Seguridad. - Vivienda. - Comunicaciones. - PRODIM (Programa de Desarrollo Institucional, solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades). - Gastos Indirectos (Solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades).
SUBCLASIFICACION | Desagregación de la Clasificación del proyecto de acuerdo a los ejecutores del gasto.
INSTITUCION_EJECUTORA | Ejecutores del gasto de los gobiernos locales, es decir, las dependencias, organismos o entidades de la Entidad Federativa, municipio o alcaldías de la Ciudad de México que se encargarán de llevar a cabo el proyecto.
NUMERO_PROYECTO | Número del proyecto registrado por los usuarios de captura al momento de dar de alta un nuevo programa o proyecto de inversión en el RFT, a través del cual dan seguimiento a los mismos. Dicho número es asignado de acuerdo con los registros internos de las instituciones ejecutoras, por lo que no necesariamente se relaciona con el folio asignado por la SHCP en el RFT. Este campo no es de llenado obligatorio.
POBLACION_BENEFICIADA | Variable dicotómica en la que se indica si se puede identificar el número de hombres y/o mujeres beneficiadas por el proyecto.
MUJERES | Número de mujeres que resultarán beneficiadas por el proyecto.
HOMBRES | Número de hombres que resultarán beneficiados por el proyecto.
BENEFICIARIOS | Número de habitantes que resultarán beneficiados por el proyecto.
METAS | Campo en donde se describen cada una de las metas que se deben lograr para que el proyecto alcance un 100% de avance físico. Cada meta contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - meta: objetivo a alcanzar para considerar el avance físico del proyecto terminado, por ejemplo 100 kilómetros cuadrados o 20 equipos de cómputo. - meta_modificada: adecuaciones realizadas a la meta establecida originalmente para el proyecto.
TIPO_GEOREFERENCIA | Determinación del tipo de georreferencia que se utilizará para ubicar el proyecto. Incluye los siguientes: - Punto(s) independiente(s). - Línea. - Área.
GEOREFERENCIAS | Campo que contiene los datos para ubicar geográficamente el proyecto. Nótese que la georreferencia de un proyecto puede ser distinta de la del estado o municipio responsable, derivado de que un ejecutor del gobierno del estado puede ubicar su proyecto en distintos municipios. Cada georreferencia contiene la siguiente información: - cve_municipio: clave del municipio. - localidad: clave de la localidad. - dirección: domicilio en el que se encuentra ubicado el proyecto. - lon: longitud en la que se encuentra ubicado el proyecto. - lat: latitud en la que se encuentra ubicado el proyecto.
FECHA_INICIO | Fecha de inicio del proyecto registrada por los ejecutores de los recursos al momento de darlo de alta en el RFT.
FECHA_TERMINO | Fecha de término del proyecto estimada por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
RECAUDADO | Momento contable que denota el cobro efectivo o por cualquier otro medio de pago de los recursos transferidos por la Federación a los gobiernos locales.
COMPROMETIDO | Momento contable que denota la aprobación por la autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse durante varios ejercicios, el compromiso será registrado durante cada ejercicio.
DEVENGADO | Momento contable que denota el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
EJERCIDO | Momento contable que denota la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente.
PAGADO | Momento contable que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago.
CONTRATOS | Campo en donde se identifican los contratos o administraciones directas asociadas al programa o proyecto. Cada contrato contiene la siguiente información: - tipo_obra: campo que identifica si se trata de un contrato de obra, adquisiciones, arrendamientos o servicios o si se trata de una obra por administración directa. - numero_contrato: clave del contrato registrada por el ejecutor del gasto. - contratista: nombre, denominación o razón social de quien es contratado para la provisión de un servicio, arrendamientos, adquisiciones o la ejecución de una obra. - convocante: nombre, denominación o razón social de quien realizar la contratación.
AVANCES_FISICOS | Campo en donde en donde se reporta el avance físico logrado con respecto a la o las metas que se establecieron para el proyecto. Cada avance físico contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - avance: avance logrado al corte trimestral, por ejemplo, 50 kilómetros cuadrados construidos o 10 equipos de cómputo adquiridos.
ESTATUS | Descripción del estatus en el que se encuentra el proyecto. Incluye los siguientes: 1. En Ejecución: proyectos que deben reportar su avance al trimestre dado que aún se están ejecutando. 2. Terminado: proyectos que ya alcanzaron un 100% de avance físico y financiero, por lo que ya terminaron su reporte. 3. Suspendido: proyectos que no tendrán avances, pero que se reactivarán en un tiempo definido. 4. Cancelado: proyectos que ya no volverán a tener avances.
FLUJO | Nombre del flujo de validación en el que se quedó el proyecto al cierre del trimestre. Incluye los siguientes de acuerdo al Estatus: 1. En Ejecución 1.1. En registro de avances: el ejecutor debe capturar información para el proyecto o atender observaciones al mismo, para solicitar que la Entidad Federativa valide sus datos. Este flujo corresponde a proyectos que se dieron de alta en el sistema en periodo anterior al actual, por lo que solo deben registrar su avance físico y financiero, así como contratos o fotografías cuando se trate de proyectos del FAIS o del Ramo 23. 1.2. En revisión de avances: el ejecutor ya capturó la información de su Proyecto, el cual está en espera de que la Entidad Federativa lo valide o le emita observaciones. 1.3. Validado/Registrado avances: flujo que adquiere un proyecto que es registrado por primera vez en el sistema y que fue validado por la Entidad Federativa. 1.4. Validado avances: flujo que adquiere un proyecto cuyos avances ya fueron validados por la Entidad Federativa. Este flujo solo aplica a proyectos que fueron dados de alta por primera vez en el sistema en un trimestre anterior al actual. 1.5. Con observaciones de avances: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos que ya fueron validados y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.6. En revisión de cancelación: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea cancelado y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la cancelación o le emita observaciones. 1.7. En revisión de suspensión: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea suspendido y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la suspensión o le emita observaciones. 1.8. En cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la cancelación. 1.9. En suspensión: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la suspensión. 1.10. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a Proyectos cuya cancelación ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.11. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos cuya suspensión ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 2. Terminado 2.1. Validado/Registrado avances: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados por primera vez con un 100% de avance físico y financiero. 2.2. Validado avance: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados con un 100% de avance físico y financiero. A diferencia del flujo anterior, este flujo lo adquieren proyectos que fueron validados por primera vez en trimestres anteriores. 3. Suspendido 3.1. Suspensión validada: cuando la Entidad Federativa valida la suspensión de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Suspendido". 4. Cancelado 4.1. Cancelación validada: cuando la Entidad Federativa valida la cancelación de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Cancelado".