## Reporte final
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2023 | 1 | DUR16170200885083 | Proyecto de inversión | 816361 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:816361.0, modificado:816361.0}} | J.N.Danislao Lopez Negrete,Loc.La Tehua,Gmz.P. Dgo | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1688118 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-04-03 |  | 691568.96 | 683528.54 | 683528.54 | 683528.54 | 683528.54 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | DUR16170200885023 | Proyecto de inversión | 779819 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:779819.0, modificado:779819.0}} | J.N. Ricardo Flores Magon,Loc.Arturo Mtnz,Gomez P. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1688120 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-04-03 |  | 683528.54 | 683528.54 | 683528.54 | 683528.54 | 683528.54 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | DUR16170100835568 | Proyecto de inversión | 961521 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:961521.0, modificado:961521.0}} | Prim. Fco. Gonzalez Bocanegra, Gmz Palacio, Dgo. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1688211 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-03-24 |  | 929515.73 | 929515.73 | 929515.73 | 929515.73 | 929515.73 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | DUR17180201133000 | Proyecto de inversión | 1099109 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1099109.0, modificado:1099109.0}} | Prim. ""Miguel Hidalgo"" En La Loc. Las Macitas, G.P | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1788012 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2018-06-05 |  | 511665.96 | 511665.96 | 511665.96 | 511665.96 | 511665.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | DUR16170401046789 | Proyecto de inversión | 1439995 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1439995.0, modificado:1439995.0}} | Esc. Secundaria ""Simon Bolivar"" En Gomez Palacio, | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 168869 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-11-01 |  | 1276714.39 | 1276714.39 | 1276714.39 | 1276714.39 | 1276714.39 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | DUR17180201133008 | Proyecto de inversión | 1424054 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1424054.0, modificado:1424054.0}} | Prim. ""Jesus Garcia"" En La Loc. Estacion Viñedo, G | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1788056 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2018-06-05 |  | 1071539.71 | 1071539.71 | 1071539.71 | 1071539.71 | 1071539.71 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | DUR16170401045984 | Proyecto de inversión | 709268 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:709268.0, modificado:709268.0}} | Prim. ""Melchor Ocampo"" En Fracc. Rinconada, G.P. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 168887 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-11-16 |  | 606833.87 | 606833.87 | 606833.87 | 606833.87 | 606833.87 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | DUR16170401047872 | Proyecto de inversión | 1922144 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1922144.0, modificado:1922144.0}} | Universidad Pedagogica De Durango En Victoria De D | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 169813 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-10-05 |  | 1731130.78 | 1731130.78 | 1731130.78 | 1731130.78 | 1731130.78 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | DUR16170100835576 | Proyecto de inversión | 1153600 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1153600.0, modificado:1153600.0}} | Centro De Desarrollo Infantil No.3, Durango | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 168800 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-03-24 |  | 1125825.95 | 1125825.95 | 1125825.95 | 1125825.95 | 1125825.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | DUR16180101073625 | Proyecto de inversión | 240047 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:240047.0, modificado:240047.0}} | Preesc. Comunitario,Loc.Las Playas,Gmz Palac.Dgo. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 168849 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-02-23 |  | 72014.12 | 72014.12 | 72014.12 | 72014.12 | 72014.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | DUR16170401047943 | Proyecto de inversión | 2300740 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2300740.0, modificado:2300740.0}} | Instituto De Estudios Superiores De Educ. Normal | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 169814 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-12-08 |  | 2273072.12 | 2273072.12 | 2273072.12 | 2273072.12 | 2273072.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | DUR16170401045655 | Proyecto de inversión | 1442308 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1442308.0, modificado:1442308.0}} | J.N. ""Andres Bello"" En La Loc. Graceros, Vicente G | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 168885 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-10-11 |  | 1441488.59 | 1441488.59 | 1441488.59 | 1441488.59 | 1441488.59 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | DUR16170100835723 | Proyecto de inversión | 817307 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:817307.0, modificado:817307.0}} | J.N.Alexander Graham Bell,Loc.Fco.Montes D Oca,Dgo | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 168843 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-03-17 |  | 721026.1 | 721026.1 | 721026.1 | 721026.1 | 721026.1 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | DUR16170401046669 | Proyecto de inversión | 1151407 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1151407.0, modificado:1151407.0}} | Prim. ""Jose Santos Valdez"" En Gomez Palacio, Dgo. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 168861 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-11-28 |  | 1148874 | 1148874 | 1148874 | 1148874 | 1148874 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | DUR16170100835547 | Proyecto de inversión | 961538 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:961538.0, modificado:961538.0}} | J.N.Gregorio Torres Quintero,Loc.Transporte,Gmz P. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 168811 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-03-17 |  | 912638.91 | 912638.91 | 912638.91 | 912638.91 | 912638.91 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | DUR16170100835817 | Proyecto de inversión | 1440416 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1440416.0, modificado:1440416.0}} | Prim ""Emancipacion Proletaria"", Durango | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1688171 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-03-21 |  | 1420505 | 1420505 | 1420505 | 1420505 | 1420505 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | DUR16170200885097 | Proyecto de inversión | 1385226 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1385226.0, modificado:1385226.0}} | Prim.Maximo Gamiz Fdz,Loc.Gral.Calixto Cont,Gpe.V. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1688215 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-04-06 |  | 1373249.95 | 1373249.95 | 1373249.95 | 1373249.95 | 1373249.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | DUR17180201133057 | Proyecto de inversión | 1441953 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1441953.0, modificado:1441953.0}} | J.N.Joaquin Fernandez De Lizardi Ej.San Alberto Go | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1788058 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2018-05-03 |  | 1440841.82 | 1440841.82 | 1440841.82 | 1440841.82 | 1440841.82 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | DUR16170401046861 | Proyecto de inversión | 1141828 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1141828.0, modificado:1141828.0}} | Prim. ""13 De Abril"" En La Loc. San Jose Del Viñedo | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1688205 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-12-19 |  | 1127789.04 | 1127789.04 | 1127789.04 | 1127789.04 | 1127789.04 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | DUR16170100835764 | Proyecto de inversión | 810000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:810000.0, modificado:810000.0}} | J.N. ""Marie Curie"", Loc. Poanas, Gmz Palacio, Dgo. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 168867 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-03-31 |  | 792145.05 | 792145.05 | 792145.05 | 792145.05 | 792145.05 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | DUR180301384397 | Proyecto de inversión | 1441969 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1441969.0, modificado:1441969.0}} | PRIM. "FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA" EN LA LOC. RI | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1788065 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:131, direccion:Rincón de Santa Cruz, Dgo., México, lon:-103.3525, lat:25.7194444}} | 2018-08-07 | 2018-10-29 | 864968.06 | 864968.06 | 864968.06 | 864968.06 | 864968.06 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | DUR180301384413 | Proyecto de inversión | 1150999 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1150999.0, modificado:1150999.0}} | PRIM. "PLAN DE AYALA" EN LA LOC. LA PLATA, GOMEZ P | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1788098 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:117, direccion:La Plata, Dgo., México, lon:-103.5694444, lat:25.7019444}} | 2018-07-17 | 2018-10-29 | 1112176.27 | 1112176.27 | 1112176.27 | 1112176.27 | 1112176.27 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | DUR180301387169 | Proyecto de inversión | 1558817 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1558817.0, modificado:1558817.0}} | PRIM.17 DE MAYO FRACC.SAN LUIS DURANGO DGO 188217 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 188217 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Durango, Dgo., México, lon:-104.6531759, lat:24.0277202}} | 2018-09-03 | 2018-10-28 | 1361847.4 | 1361847.4 | 1361847.4 | 1361847.4 | 1361847.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | DUR180301384427 | Proyecto de inversión | 1441932 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1441932.0, modificado:1441932.0}} | PRIM. FEDERAL "CUITLAHUAC" EN VICTORIA DE DURANGO, | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1788031 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Durango, Dgo., México, lon:-104.6531759, lat:24.0277202}} | 2018-08-01 | 2018-10-23 | 1436407.7 | 1436407.7 | 1436407.7 | 1436407.7 | 1436407.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | DUR190101512208 | Proyecto de inversión | 961385 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:961385.0, modificado:961385.0}} | J.N.EVERARDO GAMIZ SAN JOSE DEL MOLINO DURANGO 1788101 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1788101 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Victoria de Durango, Durango, México, lon:-104.6531759, lat:24.0277202}} | 2019-01-19 | 2019-03-07 | 958579.3 | 958579.3 | 958579.3 | 958579.3 | 958579.3 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | DUR190101512545 | Proyecto de inversión | 236783 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:236783.0, modificado:236783.0}} | PREESCOLAR COMUNITARIO LOC.MESA DE LOBOS MEZQUITAL 1788029 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1788029 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:487, direccion:Mezquital, Dgo., México, lon:-104.3939719, lat:23.4746427}} | 2018-10-15 | 2018-11-01 | 232986.62 | 232986.62 | 232986.62 | 232986.62 | 232986.62 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | DUR180301384422 | Proyecto de inversión | 1439998 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1439998.0, modificado:1439998.0}} | PRIM. "LA LIBERTAD" EN LA LOC. ESTACION NOE, G.P. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1788099 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:109, direccion:Estación Noé, Dgo., México, lon:-103.5566666, lat:25.7174999}} | 2018-08-01 | 2018-10-23 | 974376.24 | 974376.24 | 974376.24 | 974376.24 | 974376.24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | DUR190101513030 | Proyecto de inversión | 959529 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:959529.0, modificado:959529.0}} | PRIM.TIERRA Y LIBERTAD LOC.FCO.I.MADERO SN JUAN DE 1688209 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1688209 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:54, direccion:San Juan de Guadalupe, Dgo., México, lon:-102.7775806, lat:24.6326164}} | 2019-02-25 | 2019-05-21 | 946271.2 | 946271.2 | 946271.2 | 946271.2 | 946271.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | DUR190101512412 | Proyecto de inversión | 916608 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:916608.0, modificado:916608.0}} | PRIM.JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ LOC.25 DE DIC NAZAS 1788103 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1788103 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:29, direccion:Nazas, Dgo., México, lon:-104.1132013, lat:25.2233099}} | 2019-02-26 | 2019-05-06 | 902368.32 | 902368.32 | 902368.32 | 902368.32 | 902368.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | DUR180401494805 | Proyecto de inversión | 1438795 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1438795.0, modificado:1438795.0}} | PREESCOLAR LUIS ALONSO PATIÑO EN DURANGO DGO 1788084 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1788084 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:El Saltito, 34105 Durango, Dgo., México, lon:-104.7057955, lat:24.0151709}} | 2018-10-04 | 2018-10-23 | 1346842.16 | 1346842.16 | 1346842.16 | 1346842.16 | 1346842.16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | DUR180401494883 | Proyecto de inversión | 230369 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:230369.0, modificado:230369.0}} | PREESCOLAR COMUNITARIO LOC.LAS PLAYAS GOMEZ P 1788144 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1788144 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:118, direccion:Gómez Palacio, Dgo., México, lon:-103.485862, lat:25.5891476}} | 2018-09-12 | 2018-12-04 | 228709.3 | 228709.3 | 228709.3 | 228709.3 | 228709.3 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | DUR180401496216 | Proyecto de inversión | 961538 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:961538.0, modificado:961538.0}} | PRIM. FELIPE ANGELES, GOMEZ PALACIO, DGO. 168837 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 168837 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Gómez Palacio, Dgo., México, lon:-103.485862, lat:25.5891476}} | 2017-02-27 | 2019-01-31 | 900545.97 | 900545.97 | 900545.97 | 900545.97 | 900545.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | DUR180401495721 | Proyecto de inversión | 1004924 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1004924.0, modificado:1004924.0}} | J.N."EMILIANO ZAPATA"LOC.VILLA GREGORIO,GMZ P.DGO. 168864 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 168864 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Gómez Palacio, Dgo., México, lon:-103.485862, lat:25.5891476}} | 2017-08-30 | 2017-12-17 | 993195.2 | 993195.2 | 993195.2 | 993195.2 | 993195.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | DUR190201561821 | Proyecto de inversión | 1189989 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1189989.0, modificado:1189989.0}} | PRIM.BENITO JUAREZ LOC.SAN JUAN CAÑITAS MAPIMI DGO 1788122 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1788122 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:284, direccion:Mapimí, Dgo., México, lon:-103.8487392, lat:25.833708}} | 2019-03-04 | 2019-06-09 | 356996.67 | 356996.67 | 356996.67 | 356996.67 | 356996.67 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | DUR190201563028 | Proyecto de inversión | 1442307 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1442307.0, modificado:1442307.0}} | SEC.GRAL.RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA,GMZ PALACIO.DGO 1688234 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1688234 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Gómez Palacio, Dgo., México, lon:-103.485862, lat:25.5891476}} | 2016-08-23 | 2017-03-29 | 1156548.11 | 1156548.11 | 1156548.11 | 1156548.11 | 1156548.11 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | DUR190201561786 | Proyecto de inversión | 1366699 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1366699.0, modificado:1366699.0}} | PRIM.JOSE MA.MORELOS Y PAVON LOC.LA LUZ GOMEZ P 1788107 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1788107 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:183, direccion:Gómez Palacio, Dgo., México, lon:-103.485862, lat:25.5891476}} | 2019-02-26 | 2019-06-03 | 529581.65 | 529581.65 | 529581.65 | 529581.65 | 529581.65 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | DUR190201559518 | Proyecto de inversión | 1735388 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1735388.0, modificado:1735388.0}} | PRIM.GRAL.DOMINGO ARRIETA LOC.BERMEJILLO MAPIMI DG 1888051 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1888051 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:14, direccion:Bermejillo, Dgo., México, lon:-103.6213605, lat:25.8884663}} | 2019-02-27 | 2019-06-18 | 888146.88 | 888146.88 | 888146.88 | 888146.88 | 888146.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | DUR190301572746 | Proyecto de inversión | 2399158 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2399158.0, modificado:2399158.0}} | ALBERGUE ESC.NORMAL PROF.CARLOS CARILLO LOC.STA MA 179801 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 179801 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:Santa María del Oro, Dgo., México, lon:-105.3647297, lat:25.953528}} | 2019-06-24 | 2019-11-10 | 2257985.86 | 2257985.86 | 2257985.86 | 2257985.86 | 2257985.86 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | DUR190401691256 | Proyecto de inversión | 1310488 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1310488.0, modificado:1310488.0}} | PRIM.BENITO JUAREZ LOC.LA VEGA DEL OSO TOPIA DGO 198220 dos aulas didácticas | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 198220 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:246, direccion:Topia, Dgo., México, lon:-106.5696411, lat:25.2125467}} | 2019-10-29 | 2020-02-03 | 496490.9 | 496490.9 | 496490.9 | 496490.9 | 496490.9 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | DUR190401686344 | Proyecto de inversión | 517987 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:517987.0, modificado:517987.0}} | SEC.MIGUEL GONZALEZ AVELAR FRACC.BENITO JUAREZ DGO 198166 aula-cocina | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 198166 | N | 0 | 0 | 316 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:91.0, meta_modificada:91.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Victoria de Durango, Durango, México, lon:-104.6531759, lat:24.0277202}} | 2019-10-10 | 2020-01-07 | 293173.31 | 293173.31 | 293173.31 | 293173.31 | 293173.31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:91.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | DUR210402013751 | Proyecto de inversión | 1014209.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1014209.67, modificado:1229611.09}} | PAVIMENTACIÓN DE 950 MTS2 CON PAVVIMENTO HIDRAULICO EN LA AVENIDA HIDALGO. PEÑON BLANCO. - 98736 | 10 | Durango | 21 | Peñón Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE PEÑON BLANCO | 98736 | S | 49 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:950.0, meta_modificada:950.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0+000 TRAMO PAÑON BLANCO - LA CONCHA KILÓMETRO 0 + 95 PUEBLO LOS SANTIAGOS, 34740 PEÑÓN BLANCO, PEÑÓN BLANCO DURANGO ENTRE CARRETERA CARRETERA A LA CONCHA Y , LA UBICACION DEL PROYECTO SE ENCUEN, lon:-104.03525038, lat:24.78488136}} | 2021-08-01 | 2021-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPB-OPM-URB-FISM-021-011, contratista:ECOZAR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO PEÑÓN BLANCO, monto:1032209.58, importe_modificado:1032209.58}} | Sin avances en el trimestre | {2013751/proyecto_FIN, 2013751/proyecto_PROCESO, 2013751/proyecto_INICIO, 2013751/proyecto_PROCESO, 2013751/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:ESTE PROYECTO NO SE LLEVO A CABO , trimestre:1.0, usuario:mariaadelacruzm, fecha:2023-04-15}, obs2: {observación:ESTE PROYECTO NO SE LLEVO A CABO (2), trimestre:1.0, usuario:mariaadelacruzm, fecha:2023-04-15}, obs3: {observación:ESTE PROYECTO NUNCA SE EJECUTO, trimestre:1.0, usuario:mariaadelacruzm, fecha:2023-04-15}} | Sin observaciones
2023 | 1 | DUR210302005841 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:47, modalidad:S, prog_pres:10, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | Impulsando la Agencia económica de las mujeres y el fortalecimiento institucional del IMM en Gómez palacio | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Otros Programas de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | Instituto Municipal de la Mujer | 1 | S | 98 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta2: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Independencia 322, Zona Centro, 35000 Gómez Palacio, Dgo., México, lon:-103.49840999, lat:25.56913667}} | 2021-05-03 | 2021-11-30 | 200000 | 166477.01 | 166477.01 | 166477.01 | 166477.01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}, meta2: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:25.0}} | {2005841/proyecto_INICIO, 2005841/proyecto_PROCESO, 2005841/proyecto_INICIO, 2005841/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | DUR210402034925 | Proyecto de inversión | 174000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:174000.0, modificado:174000.0}} | ADECUACION DE SISITEMA DE SANEAMIENTO EN LA COLONIA RUBEN JARAMILLO - 283074 | 10 | Durango | 22 | Poanas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNIICIPIO DE POANAS DURANGO | 283074 | S | 100 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:EJIDO EL REFUGIO, 34800 VILLA UNIÓN, POANAS DURANGO ENTRE Y , COLONIA RUBEN JARAMILLO, lon:-104.05950057, lat:23.96043696}} | 2021-03-01 | 2021-04-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2034925/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | DUR210402039725 | Proyecto de inversión | 47912.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47912.12, modificado:47912.12}} | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE A UN COSTADO DEL PANTEON - 301534 | 10 | Durango | 22 | Poanas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNIICIPIO DE POANAS DURANGO | 301534 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:266.0, meta_modificada:266.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:EJIDO VILLA UNIÓN, 34800 VILLA UNIÓN, POANAS DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DEL PANTEON MUNICIPAL, lon:-104.05472039, lat:23.97822607}} | 2021-03-12 | 2021-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2039725/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | DUR210402051670 | Proyecto de inversión | 612172.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:612172.88, modificado:612172.88}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL - 346381 | 10 | Durango | 22 | Poanas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE POANAS DURANGO | 346381 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE GALEANA INGENIO VILLA UNIÓN, 34800 VILLA UNIÓN, POANAS DURANGO ENTRE CALLE NDEPENDECIA Y CALLE MORELKOS, CALLE NIÑOS HEROES ENFRENTE DEL SALON EJIDAL, lon:-104.04731125, lat:23.97878073}} | 2021-10-21 | 2021-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2051670/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | DUR210402049890 | Proyecto de inversión | 3164808.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:8406.99, modificado:8406.99}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3156401.67, modificado:2997258.77}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN AÉREA Y DISTRUBUCIÓN EN LA LOCALIDAD DE TAMBORES DE ABAJO (LAS VEGAS), MUNICIPIO SAN DIMAS, DURANGO. - 339672 | 10 | Durango | 26 | San Dimas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO SAN DIMAS | 339672 | S | 157 | 129 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Toma(s), meta:43.0, meta_modificada:43.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:98, direccion:PUEBLO TAMBORES DE ABAJO LAS VEGAS, 34685 TAMBORES DE ABAJO (LAS VEGAS), SAN DIMAS DURANGO ENTRE Y , POR LA CARRETERA DGOCOYOTES GIRAR A LA DERECHA EN EL CRUCE AVANZANDO 54 KM APROXIMANDAMENTE POR EL CAMINO A SAN MGUEL , lon:-105.46879023, lat:24.18706265}} | 2021-10-18 | 2021-12-16 | 3005665.71 | 3005665.71 | 3005665.71 | 3005665.71 | 3005665.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM-SD/C/022/2021, contratista:C. MARISELA FLORES CHAVEZ, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL SAN DIMAS, DGO., monto:3005665.71, importe_modificado:3005665.71}} | {meta1: {unidad_medida:Toma(s), avance:43.0}} | {2049890/proyecto_INICIO, 2049890/proyecto_PROCESO, 2049890/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | DUR210402051522 | Proyecto de inversión | 298012.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:298012.59, modificado:298012.59}} | REHABILITACION DE CAMINO CALLEJON DEL CUERVO VILLA UNION - 345780 | 10 | Durango | 22 | Poanas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE POANAS DURANGO | 345780 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:EJIDO VILLA UNIÓN, 34800 VILLA UNIÓN, POANAS DURANGO ENTRE Y , CALLEJON DEL CUERVO VILLA UNION, lon:-104.05752511, lat:23.97646723}} | 2021-06-07 | 2021-07-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2051522/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | DUR210402049207 | Proyecto de inversión | 336769.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156193.84, modificado:156193.84}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180575.97, modificado:178982.56}} | CONSTRUCCION DE PISOS DE CONCRETO EN VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE LERDO DGO. LA LUZ - 336839 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE LERDO DGO | 336839 | S | 45 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:714.51, meta_modificada:714.51}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:24, direccion:RANCHERIA LA LUZ, 35183 LA LUZ, LERDO DURANGO ENTRE Y , EN VARIAS UBICACIAONES EN CALLES SIN NOMBRE SIN NUMERO O DOMICILIO CONOCIDO EN LA LUZ EN EL MPIO DE LERDO DGO., lon:-103.61272039, lat:25.63689718}} | 2021-10-19 | 2021-12-15 | 335176.39 | 335176.39 | 335176.39 | 335176.39 | 335176.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-CIV-OP-LPN-01/2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y SISTEMAS INTEGRALES DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CD. LERDO DGO, monto:5826257.27, importe_modificado:5826257.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:714.51}} | {2049207/proyecto_PROCESO, 2049207/proyecto_INICIO, 2049207/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | DUR220102064465 | Adquisición | 1400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1400000.0, modificado:1400000.0}} | SISTEMA NACIONAL DE ATENCION DE LLAMADAS DE EMERGENCIA Y DENUNCIAS CIUDADANAS - COMPRA DE MOBILIARIO PARA OFICINA Y EQUIPO DE COMPUTO | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089 | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | 17 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:PATRIA LIBRE 435 DOMINGO ARRIETA, lon:-104.66364, lat:23.99222}} | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 1400000 | 1399998.68 | 1399998.68 | 1399998.68 | 1399998.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:5.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | DUR220102064406 | Adquisición | 311086.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:311086.1, modificado:272161.02}} | FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA PREVENCION Y COMBATE A DELITOS DE ALTO IMPACTO - COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTO, APARATOS AUDIOVISUALES Y DE ADMINISTRACION | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | 07 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:PATRIA LIBRE 435 DOMINGO ARRIETA, lon:-104.66364, lat:23.99222}} | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 272161.02 | 272161.01 | 272161.01 | 272161.01 | 272161.01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:16.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | DUR220102064368 | Adquisición | 1536277.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1536277.88, modificado:1367064.73}} | FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACION EN CONTROL DE CONFIANZA - COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, MUEBLES DE OFICINA, EQUIPO DE COMPUTO | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación y Control de Confianza | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | 01 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:PATRIA LIBRE 435 DOMINGO ARRIETA, lon:-104.653, lat:24.0277}} | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 1367064.73 | 1367064.7 | 1367064.7 | 1367064.7 | 1367064.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:64.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | DUR220102064414 | Adquisición | 57226.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57226.67, modificado:17168.0}} | ESPECIALIZACION DE LAS INSTANCIAS DE BUSQUEDA DE PERSONAS - COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION ( MAQUINARIA Y EQUIPO DE COMUNICACION, BINOCULARES) | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | 09 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:PATRIA LIBRE 435 DOMINGO ARRIETA, lon:-104.66364, lat:23.99222}} | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 17168 | 15494 | 15494 | 15494 | 15494 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:4.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | DUR220202098715 | Proyecto de inversión | 3837092.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3837092.42, modificado:3837092.42}} | ADECUACION PARA AUDITORIO EN CANCHA MULTIFUNCIONAL DE LA FACULTAD DE INGENIERIA, CIENCIAS Y ARQUITECTURA) | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD JUÁREZ DEL ESTADO DE DURANGO | UJED-ESC AL 100 2018-001 | N | 0 | 0 | 4340 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:AV. UNIVERSIDAD S/N. NÚCLEO UNIVERSITARIO, FILADELFIA, C.P. 35070, GOMEZ PALACIO, DURANGO. , lon:-103.500764, lat:25.5867628}} | 2022-05-10 | 2022-12-26 | 2597643.43 | 2580570.2 | 2580570.2 | 2580570.2 | 2580570.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:75.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | DUR220302114107 | Proyecto de inversión | 569405.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:0.01, modificado:0.01}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:569405.28, modificado:569405.28}} | REHABILITACION E INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN PLAZA MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DE TOPIA, MUNICIPIO DE TOPIA, DGO. - 137107 | 10 | Durango | 37 | Topia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Topia | 137107 | S | 160 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:34.0, meta_modificada:34.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:PEATONAL PLAZA MUNICIPAL PUEBLO TOPIA, 34540 TOPIA, TOPIA DURANGO ENTRE CALLE HIDALGO Y , LAS ACCIONES DE ALUMBRADO PUBLICO SE ENCUENTRAN UBICADAS EN LA PLAZA MUNICIPAL., lon:-106.5714428, lat:25.20890134}} | 2022-04-11 | 2022-05-16 | 569405.28 | 569405.28 | 569405.28 | 569405.28 | 569405.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TOPIA/FAISM-006/2022, contratista:CHRISTOPHER PAUL REDD VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO TOPIA DGO, monto:569405.28, importe_modificado:569405.28}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:34.0}} | {2114107/proyecto_FIN, 2114107/proyecto_INICIO, 2114107/proyecto_FIN, 2114107/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | DUR220302106392 | Proyecto de inversión | 170000.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:0.1, modificado:0.1}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170000.0, modificado:170000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO SANTA ROSALIA SIMON BOLIVAR MUNICIPIO DE GRAL. SIMON BOLIVAR DGO. - 67869 | 10 | Durango | 6 | General Simón Bolívar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de General Simón Bolívar | 67869 | S | 111 | 93 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:5393.8, meta_modificada:5393.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:19, direccion:CAMINO TRAMO GENERAL SIMON BOLIVAR - SANTA ROSALIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 21 + 100 EJIDO SANTA ROSALÍA, 35956 SANTA ROSALÍA, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR DURANGO ENTRE Y , LA REHABILITACION DEL CAMINO SE VA A REALIZAR AL NOR, lon:-103.05393781, lat:24.74165483}} | 2022-03-09 | 2022-04-08 | 170000 | 170000 | 170000 | 170000 | 170000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GSBOP/FAISM/U2A/URB007/2022, contratista:NORA ESMERALDA ZARATE PEREYRA, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL SIMON BOLIVAR, monto:170000.0, importe_modificado:170000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:5393.88}} | {2106392/proyecto_INICIO, 2106392/proyecto_PROCESO, 2106392/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | DUR220302106399 | Proyecto de inversión | 25333.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:0.1, modificado:0.1}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25333.33, modificado:25333.33}} | REHABILITACION DE LUMINARIAS EN LA LOCALIDAD DE GENERAL SIMON BOLIVAR MUNICIPIO DE GENERAL SIMON BOLIVAR DGO. - 67978 | 10 | Durango | 6 | General Simón Bolívar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de General Simón Bolívar | 67978 | S | 78 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA PUEBLO GENERAL SIMÓN BOLÍVAR, 35950 GENERAL SIMÓN BOLÍVAR, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR DURANGO ENTRE CALLE CANAL SAN ISIDRO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE BENITO JUAREZ TRES DE LAS ACCIONES DE LUMINARIAS SE EN, lon:-103.22581494, lat:24.68833332}} | 2022-03-11 | 2022-04-04 | 25333.33 | 25333.33 | 25333.33 | 25333.33 | 25333.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GSBOP/FAISM/U2A/URB010/2022, contratista:MANUEL ANTONIO TORRES OLVER, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL SIMON BOLIVAR, monto:95000.0, importe_modificado:95000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}} | {2106399/proyecto_PROCESO, 2106399/proyecto_FIN, 2106399/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | DUR220302127139 | Proyecto de inversión | 2349500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2349500.0, modificado:2349500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, AVENIDA HIDALGO ENTRE CALLES MATAMOROS E INDEPENDENCIA, LOCALIDAD GUADALUPE VICTORIA DGO - 195416 | 10 | Durango | 8 | Guadalupe Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Guadalupe Victoria | 195416 | S | 24 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1176.0, meta_modificada:1176.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:AVENIDA HIDALGO BARRIO GUADALUPE VICTORIA CENTRO, 34700 GUADALUPE VICTORIA, GUADALUPE VICTORIA DURANGO ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE IGNACIO LÓPEZ RAYON UBICADA EN EL BARRIO DE LA EX HACIENDA DE TAPONA A DOS, lon:-104.12559098, lat:24.45208611}} | 2022-08-08 | 2022-08-31 | 0 | 2349500 | 2349500 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGV-OPM-FAIS-006/2022, contratista:CONSORCIO CARRETERO BKSA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:2349500.0, importe_modificado:2349500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1176.0}} | {2127139/proyecto_INICIO, 2127139/proyecto_FIN, 2127139/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | DUR220302113752 | Proyecto de inversión | 438837.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:0.01, modificado:0.01}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:438837.8, modificado:438837.8}} | REHABILITACION DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE TOPIA, MUNICIPIO DE TOPIA,DGO. - 135246 | 10 | Durango | 37 | Topia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Topia | 135246 | S | 1041 | 1011 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO COLONIA TOPIA, 34540 TOPIA, TOPIA DURANGO ENTRE CALLE FANNY ANITUA Y CALLE GOMEZ PALACIO, EL DRENAJE SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRINCIPAL HIDALGO FRENTE A LA CASETA TELEFÓNICA SANTA MARÍA, lon:-106.57228898, lat:25.21157535}} | 2022-01-24 | 2022-02-19 | 438837.8 | 438837.8 | 438837.8 | 438837.8 | 438837.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TOPIA/FAISM-001-2022, contratista:JESUS ADAN FELIX BAILON, convocante:MUNICIPIO TOPIA DGO, monto:438837.8, importe_modificado:438837.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:9.0}} | {2113752/proyecto_INICIO, 2113752/proyecto_PROCESO, 2113752/proyecto_INICIO, 2113752/proyecto_PROCESO, 2113752/proyecto_FIN, 2113752/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | DUR220302112885 | Proyecto de inversión | 5242866.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5242866.06, modificado:5242866.82}} | LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA DE LA LOCALIDAD DE CIÉNEGA DE NUESTRA SEÑORA A METATES - 131220 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 131220 | S | 125 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:53.0, meta_modificada:53.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:864, direccion:RANCHERIA METATES, 34627 METATES, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 97.9 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO TOMANDO CARRETERA SANTIAGO A LOS ALTARES HASTA LLE, lon:-106.31874951, lat:25.02029749}} | 2022-06-28 | 2022-08-27 | 5242866.06 | 5242866.06 | 5242866.06 | 5242866.06 | 5242866.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-OPM-R33-LDE-024-2022, contratista:INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES FRAGUA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:5242866.06, importe_modificado:5242866.06}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:53.0}} | {2112885/proyecto_INICIO, 2112885/proyecto_PROCESO, 2112885/proyecto_INICIO, 2112885/proyecto_FIN, 2112885/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | DUR220302140247 | Adquisición | 327779.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:4, modalidad:E, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:327779.53, modificado:0.0}} | ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO PARA OFICIALAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO CIVIL | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Asistencia Social | Sin identificar | Dirección General del Registro Civil | 220301RN001 | N | 0 | 0 | 500000 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:BLVD. FRANCISCO VILLA 721, lon:-104.63445, lat:24.03795}} | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE REINTEGRO LA CANTIDAD, trimestre:1.0, usuario:armandoevidalesb, fecha:2023-04-14}, obs2: {observación:se cancelo proyecto, trimestre:1.0, usuario:armandoevidalesb, fecha:2023-04-24}} | {obs1: {observación:Reflejar reintegro en monto modificado., trimestre:1.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2023-04-18}, obs2: {observación:Reflejar reintegro en monto modificado., trimestre:1.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2023-04-18}, obs3: {observación:Reflejar reintegro en monto modificado., trimestre:1.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2023-04-18}, obs4: {observación:Reflejar reintegro en monto modificado., trimestre:1.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2023-04-18}, obs5: {observación:Si no se erogarán recursos para el proyecto (monto modificado de cero) y no se llevará a cabo, se recomienda dar clic en "Solicitar cancelación" en lugar de "Solicitar validación, trimestre:1.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-04-21}}
2023 | 1 | DUR220302140461 | Proyecto de inversión | 1349629.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1349629.54, modificado:1349629.54}} | EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO, ELECTRIFICACIÓN SUBESTACIÓN ELÉCTRICA CASETA DE CLORACIÓN, CERCO DE PROTECCIÓN, Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN CON UNA LONGITUD DE 50 M. ETAPA 2 DE 2 EN EL FRACC. FUNDADORES, EN EL MPIO. DE GUADALUPE VICTORIA, DGO. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión del Agua del Estado de Durango | URBANO- 002-22 | N | 0 | 0 | 2860 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Fracc. Fundadores, Guadalupe Victoria, Dgo., Mex., lon:-104.122, lat:24.4432}} | 2022-10-15 | 2022-10-15 | 1349629 | 1349629 | 1349629 | 1349629 | 1349629 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | DUR220302138958 | Proyecto de inversión | 5664663.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5664663.54, modificado:5664663.54}} | CONCLUSIÓN DE EDIFICIO DE GOBIERNO ESTATAL, PARA LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS, EN DURANGO, DGO. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 3 | N | 0 | 0 | 155 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1281.26, meta_modificada:1281.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle del Parque y Loza S/N Col. Los angeles, lon:-104.68230296, lat:24.02442658}} | 2022-10-01 | 2023-08-31 | 5664663.54 | 5658875.3 | 2137960.66 | 2137960.66 | 2129775.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOPE-FIES-ED-101-22, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CELER, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO, monto:5539917.37, importe_modificado:5539917.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:358.75}} | {2138958/proyecto_INICIO, 2138958/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | DUR220302138928 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | RECONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN LA LOCALIDAD DE AQUILES SERDÁN, EN EL MUNICIPIO DE DURANGO, DGO. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 2 | N | 0 | 0 | 455 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:131, direccion:Domicilio conocido, Aquiles Serdan, lon:-104.5848748, lat:23.9457793}} | 2022-10-01 | 2023-09-30 | 1350000 | 1349480.92 | 1182455.33 | 1182455.33 | 1168597.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOPE-FIES-DC-104-22, contratista:FLORES CHAVEZ MARISELA, convocante:SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO, monto:1321130.92, importe_modificado:1321130.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:100.0}} | {2138928/proyecto_INICIO, 2138928/proyecto_PROCESO, 2138928/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | DUR220302137152 | Proyecto de inversión | 4285337.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4285337.03, modificado:4285337.03}} | 229001 Instituto Tecnológico Forestal El Salto construcción de la quinta etapa del centro de información | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | 229001 | N | 0 | 0 | 1520 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1230.0, meta_modificada:1230.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:EL SALTO, lon:-105.36627, lat:23.78596}} | 2022-08-15 | 2022-12-11 | 3928006.99 | 3928006.99 | 3928006.99 | 3928006.99 | 3928006.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1230.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | DUR220302138207 | Proyecto de inversión | 3400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3400000.0, modificado:3400000.0}} | RECONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO BAYACORA, LOCALIZADO EN EL CADENAMIENTO 7+897 AL 7+925(SIENDO EL KM 0+000 ENT. (LA FERRERÍA-PILAR DE ZARAGOZA) - ENT. DURANGO-MEZQUITAL)., EN EL MUNICIPIO DE DURANGO, DGO. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 1 | N | 0 | 0 | 1394 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:277, direccion:Domicilio Conocido, Santiago Bayacora, Dgo., lon:-104.616208, lat:23.896249}} | 2022-10-01 | 2023-09-30 | 3400000 | 3399762.84 | 2641160.09 | 2641160.09 | 2625736.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOPE-FIES-DC-103-22, contratista:VALENCIA CENICEROS PEDRO DAMIAN, convocante:SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO, monto:3328362.84, importe_modificado:3328362.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:176.4}} | {2138207/proyecto_INICIO, 2138207/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | DUR220302140316 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | RECONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN LA LOCALIDAD LERDO DE TEJADA, EN EL MUNICIPIO DE DURANGO, DGO. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 4 | N | 0 | 0 | 2260 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:279, direccion:Domicilio Conocido Lerdo de Tejada, lon:-104.6404716, lat:23.9577283}} | 2022-10-01 | 2023-09-30 | 1350000 | 1348644.97 | 1037980.48 | 1037980.48 | 1031824.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOPE-FIES-DC-102-22, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR DEGEO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO, monto:1320294.97, importe_modificado:1320294.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:95.0}} | {2140316/proyecto_INICIO, 2140316/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | DUR220302140321 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE VALLE VERDE A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO, EN EL MUNICIPIO DE DURANGO, DGO. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 5 | N | 0 | 0 | 1628 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:105.0, meta_modificada:105.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CAlle Valle Verde, lon:-104.683084, lat:24.003458}} | 2022-10-01 | 2023-07-31 | 1300000 | 1297464.33 | 1201728.47 | 1201728.47 | 1184820.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOPE-FIES-DC-100-22, contratista:DIEZ BURCIAGA ZEIDA MARITZA, convocante:SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO, monto:1270164.33, importe_modificado:1270164.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:105.0}} | {2140321/proyecto_INICIO, 2140321/proyecto_FIN, 2140321/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | DUR220402169589 | Proyecto de inversión | 73384.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:0.1, modificado:0.1}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73384.39, modificado:73384.39}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE EL CARRIZO EN EL MUNICIPIO DE TOPIA, DGO - 292096 | 10 | Durango | 37 | Topia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Topia | 292096 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:38.82, meta_modificada:38.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:47, direccion:TERRACERÍA TRAMO TOPIA - CARRIZO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 20 + 25 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHO , 00000 EL CARRIZO, TOPIA DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN CASA EN LA LOCALIDAD DE EL CARRIZO LA CUA, lon:-106.54631899, lat:25.19390695}} | 2022-07-01 | 2022-09-15 | 73384.39 | 73384.39 | 73384.39 | 73384.39 | 73384.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TOPIA/FAISM-013/2022, contratista:CHRISTOPHER PAUL REDD VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO TOPIA DGO, monto:3943248.54, importe_modificado:3943248.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:38.82}} | {2169589/proyecto_INICIO, 2169589/proyecto_FIN, 2169589/proyecto_PROCESO, 2169589/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | DUR220402169606 | Proyecto de inversión | 94518.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:0.1, modificado:0.1}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94518.8, modificado:94518.8}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE EL VENTOSO EN EL MUNICIPIO DE TOPIA, DGO - 292197 | 10 | Durango | 37 | Topia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Topia | 292197 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:627, direccion:CAMINO TRAMO TOPIA - EL VENTOSO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 50 + 50 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHO , 00000 EL VENTOSO, TOPIA DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN CASA DE LA LOCALIDAD DE EL VENTOSO SE ENCU, lon:-106.64290252, lat:25.22736823}} | 2022-07-01 | 2022-09-15 | 94518.8 | 94518.8 | 94518.8 | 94518.8 | 94518.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TOPIA/FAISM-013/2022, contratista:CHRISTOPHER PAUL REDD VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO TOPIA DGO, monto:3943248.54, importe_modificado:3943248.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:50.0}} | {2169606/proyecto_PROCESO, 2169606/proyecto_FIN, 2169606/proyecto_PROCESO, 2169606/proyecto_INICIO, 2169606/proyecto_FIN, 2169606/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | DUR220402169618 | Proyecto de inversión | 151230.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:0.1, modificado:0.1}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:151230.07, modificado:151230.07}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE SIANORI EN EL MUNICIPIO DE TOPIA, DGO - 292257 | 10 | Durango | 37 | Topia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Topia | 292257 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:196, direccion:CAMINO TRAMO TOPIA - SAN ANTONIO DE SIANORI MARGEN DERECHO KILÓMETRO 80 + 80 INTERIOR SN RANCHO , 00000 SAN ANTONIO DE SIANORI, TOPIA DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN CASA DE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONI, lon:-106.69185142, lat:25.25743271}} | 2022-07-01 | 2022-09-15 | 151230.07 | 151230.07 | 151230.07 | 151230.07 | 151230.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TOPIA/FAISM-013/2022, contratista:CHRISTOPHER PAUL REDD VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO TOPIA DGO, monto:3943248.54, importe_modificado:3943248.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:80.0}} | {2169618/proyecto_PROCESO, 2169618/proyecto_INICIO, 2169618/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | DUR220402169628 | Proyecto de inversión | 193385.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:0.1, modificado:0.1}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:193385.46, modificado:193385.46}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE ENCINO GORDO EN EL MUNICIPIO DE TOPIA, DGO - 292294 | 10 | Durango | 37 | Topia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Topia | 292294 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:102.3, meta_modificada:102.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:75, direccion:CAMINO TRAMO TOPIA - CERRO GORDO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 130 + 132 INTERIOR SN RANCHO , 00000 ENCINO GORDO, TOPIA DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN CASA DE LA LOCALIDAD DE ENCINO GORDO SE ENCUENTRA AL , lon:-106.76113367, lat:25.1597443}} | 2022-07-01 | 2022-09-15 | 193385.46 | 193385.46 | 193385.46 | 193385.46 | 193385.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TOPIA/FAISM-013/2022, contratista:CHRISTOPHER PAUL REDD VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO TOPIA DGO, monto:3943248.54, importe_modificado:3943248.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:102.3}} | {2169628/proyecto_INICIO, 2169628/proyecto_PROCESO, 2169628/proyecto_FIN, 2169628/proyecto_INICIO, 2169628/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | DUR220402169647 | Proyecto de inversión | 249529.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:0.1, modificado:0.1}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249529.62, modificado:249529.62}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE CERRO BLANCO EN EL MUNICIPIO DE TOPIA, DGO - 292380 | 10 | Durango | 37 | Topia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Topia | 292380 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:132.0, meta_modificada:132.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:52, direccion:TERRACERÍA TRAMO TOPIA - CERRO BLANCO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 132 + 132 RANCHO , 00000 CERRO BLANCO, TOPIA DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN CASA DE LA LOCALIDAD DE CERRO BLANCO SE ENCUENTRA AL SURESTE, lon:-106.74071987, lat:25.14461131}} | 2022-07-01 | 2022-09-15 | 249529.62 | 249529.62 | 249529.62 | 249529.62 | 249529.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TOPIA/FAISM-013/2022, contratista:CHRISTOPHER PAUL REDD VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO TOPIA DGO, monto:3943248.54, importe_modificado:3943248.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:132.0}} | {2169647/proyecto_PROCESO, 2169647/proyecto_FIN, 2169647/proyecto_INICIO, 2169647/proyecto_PROCESO, 2169647/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | DUR220402161916 | Proyecto de inversión | 713443.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:713443.23, modificado:713443.23}} | REHABILITACION DE CAMINO EN RODEO LOCALIDAD DIVISION DEL NORTE - 251348 | 10 | Durango | 24 | Rodeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Rodeo | 251348 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:23.43, meta_modificada:23.43}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:28, direccion:RANCHERIA DIVISIÓN DEL NORTE LAS PLAYAS, 35776 DIVISIÓN DEL NORTE (LAS PLAYAS), RODEO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA COMPRENDE DESDE LA LOCALIDAD DE DIVISION DEL NORTE HASTA LA LOCALIDAD NIÑOS HEROES COORDENADA DE INICIO 25.285, lon:-104.42855319, lat:25.28565396}} | 2022-06-13 | 2022-07-12 | 713433.23 | 713433.23 | 713433.23 | 713433.23 | 713433.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:05-URB/FAISM/PMR-2022, contratista:MIGUEL ANGEL TAMAYO VELA, convocante:MUNICIPIO RODEO DURANGO, monto:1450000.0, importe_modificado:1450000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:23.43}} | {2161916/proyecto_INICIO, 2161916/proyecto_PROCESO, 2161916/proyecto_FIN, 2161916/proyecto_PROCESO, 2161916/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | DUR220402169438 | Proyecto de inversión | 3181124.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:0.1, modificado:0.1}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3181124.59, modificado:3181124.59}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE TOPIA, DGO - 291116 | 10 | Durango | 37 | Topia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Topia | 291116 | S | 50 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1682.8, meta_modificada:1682.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:BOULEVARD LA SIERRA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO BARRIO LAJAS, 34540 TOPIA, TOPIA DURANGO ENTRE CALLE EL LIMON Y CALLE FRANCISCO ZARCO, CALLE HIDALGO CONSTRUCCIÓN DE 24 TECHOS FIRMES EN VARIAS CASAS DE LA CABECERA MUNICIPAL LAS , lon:-106.57088041, lat:25.20806599}} | 2022-07-01 | 2022-09-15 | 3181124.59 | 3181124.59 | 3181124.59 | 3181124.59 | 3181124.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TOPIA/FAISM-013/2022, contratista:CHRISTOPHER PAUL REDD VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO TOPIA DGO, monto:3943248.54, importe_modificado:3943248.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1682.8}} | {2169438/proyecto_INICIO, 2169438/proyecto_PROCESO, 2169438/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | DUR220402166276 | Proyecto de inversión | 57915.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:0.1, modificado:0.1}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57915.09, modificado:57915.09}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN LA COLONIA BLANCA EN LA LOCALIDAD DE TOPIA,DGO - 274088 | 10 | Durango | 37 | Topia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Topia | 274088 | S | 15 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:18.3, meta_modificada:18.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE DEL CARMEN INTERIOR SN COLONIA TOPIA, 34540 TOPIA, TOPIA DURANGO ENTRE CALLE DEL CARMEN Y BOULEVARD LA SIERRA, CALLE EL LIMON EL DRENAJE SE ENCUENTRA CERCA DE DOMO CON ÁREA RECREATIVA Y DEPORTIVA Y CERCA DE TEMPLO, lon:-106.56782577, lat:25.21367313}} | 2022-05-09 | 2022-05-30 | 57915.09 | 57915.09 | 57915.09 | 57915.09 | 57915.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TOPIA/FAISM-010/2022, contratista:JESUS ADAN FELIX BAILON, convocante:MUNICIPIO TOPIA DGO, monto:57915.09, importe_modificado:57915.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:18.3}} | {2166276/proyecto_PROCESO, 2166276/proyecto_FIN, 2166276/proyecto_PROCESO, 2166276/proyecto_INICIO, 2166276/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | DUR220402166891 | Proyecto de inversión | 61869.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:0.1, modificado:0.1}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61868.97, modificado:61868.97}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN BARRIO LIMON ACCESO A CALLE JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE TOPIA,DGO - 277764 | 10 | Durango | 37 | Topia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Topia | 277764 | S | 6 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE JUAREZ INTERIOR SN BARRIO EL LIMON, 34540 TOPIA, TOPIA DURANGO ENTRE CALLE FRANCISCO ZARCO Y CALLE AVIACION, CALLE EL LIMON EL DRENAJE SE ENCUENTRA UBICADO EN CASI ESQUINA CON CALLE JUAREZ EL CUAL ES UNA DE LAS CALLES CON, lon:-106.57111286, lat:25.21033762}} | 2022-05-30 | 2022-07-27 | 61868.97 | 61868.97 | 61868.97 | 61868.97 | 61868.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TOPIA/FAISM-012/2022, contratista:CHRISTOPHER PAUL REDD VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO TOPIA DGO, monto:61868.97, importe_modificado:61868.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:15.0}} | {2166891/proyecto_PROCESO, 2166891/proyecto_INICIO, 2166891/proyecto_PROCESO, 2166891/proyecto_FIN, 2166891/proyecto_INICIO, 2166891/proyecto_PROCESO, 2166891/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | DUR220402166925 | Proyecto de inversión | 862069.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:0.1, modificado:0.1}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:862069.31, modificado:862069.31}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO RENTERIA SIANORI SAN ANTONIO EN EL MUNICIPIO DE TOPIA DGO - 277949 | 10 | Durango | 37 | Topia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Topia | 277949 | S | 13 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:196, direccion:CAMINO TRAMO RENTERIA - SIANORI MARGEN DERECHO KILÓMETRO 20 + UND PUEBLO , 00000 SAN ANTONIO DE SIANORI, TOPIA DURANGO ENTRE Y , LA REHABILITACION DE CAMINO SE ENCUENTRA A DOS HORAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-106.69887005, lat:25.27046089}} | 2022-05-23 | 2022-07-07 | 862069.31 | 862069.31 | 862069.31 | 862069.31 | 862069.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TOPIA/FAISM-011/2022, contratista:JESUS ADAN FELIX BAILON, convocante:MUNICIPIO TOPIA DGO, monto:862069.31, importe_modificado:862069.31}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:20.0}} | {2166925/proyecto_PROCESO, 2166925/proyecto_INICIO, 2166925/proyecto_FIN, 2166925/proyecto_PROCESO, 2166925/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | DUR220402166323 | Proyecto de inversión | 316198.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:0.1, modificado:0.1}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:316198.19, modificado:316198.19}} | REHABILITACIÓN DE LINEA DE AGUA POTABLE EN ARROYO LA PIEDRA EN LA LOCALIDAD DE TOPIA, DGO - 274318 | 10 | Durango | 37 | Topia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Topia | 274318 | S | 30 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO TOPIA - ARROYO DE LA PIEDRA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 200 RANCHO , 34545 TOPIA, TOPIA DURANGO ENTRE Y , LA REHABILITACION DE LA LINEA DE AGUA SE ENCUENTRA A 30 MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL AL NOROEST, lon:-106.56251935, lat:25.21848584}} | 2022-07-04 | 2022-07-21 | 316198.19 | 316198.19 | 316198.19 | 316198.19 | 316198.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TOPIA/FAISM-014/2022, contratista:JESUS ADAN FELIX BAILON, convocante:MUNICIPIO TOPIA DGO, monto:316198.19, importe_modificado:316198.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2000.0}} | {2166323/proyecto_PROCESO, 2166323/proyecto_INICIO, 2166323/proyecto_FIN, 2166323/proyecto_INICIO, 2166323/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | DUR220402166367 | Proyecto de inversión | 1293102.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:0.1, modificado:0.1}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1293102.23, modificado:1293102.23}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO EL VALLE EL CARMEN RANCHO TÍO JUAN KM 16 46 MUNICIPIO DE TOPIA, DGO - 274597 | 10 | Durango | 37 | Topia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Topia | 274597 | S | 20 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:227, direccion:CAMINO TRAMO RANCHO DEL TIO JUAN - VALLE DE TOPIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 16 + 30 RANCHO RANCHO DE TÍO JUAN, 34545 RANCHO DE TÍO JUAN, TOPIA DURANGO ENTRE Y , EL CAMINO INICIA AL NOROESTE A 45 DOS HORAS DE LA CABECERA , lon:-106.5565031, lat:25.29022714}} | 2022-05-02 | 2022-06-16 | 1293102.23 | 1293102.23 | 1293102.23 | 1293102.23 | 1293102.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TOPIA/FAISM-009/2022, contratista:CHRISTOPHER PAUL REDD VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO TOPIA DGO, monto:1293102.23, importe_modificado:1293102.23}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:30.0}} | {2166367/proyecto_INICIO, 2166367/proyecto_PROCESO, 2166367/proyecto_FIN, 2166367/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | DUR220402152711 | Proyecto de inversión | 8479.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8479.6, modificado:8479.6}} | CONSTRUCCIÓN DE 17M2 DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LAS CRUCES - 175897 | 10 | Durango | 21 | Peñón Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Peñón Blanco | 175897 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:7, direccion:CALLE SIN NOMRE RANCHO LAS CRUCES, 34743 LAS CRUCES, PEÑÓN BLANCO DURANGO ENTRE Y , CASA DE LA SRA DEISSICA SEVERITA SIFUENTES SE ANEXAN COORDENADAS 24.848917104.036049, lon:-104.03586059, lat:24.84898046}} | 2022-08-22 | 2022-09-20 | 8469.6 | 8469.6 | 8469.6 | 8469.6 | 8469.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:17.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:NO ME PERMITE AVANZAR, NO ME ACEPTA EL FOLIO DEL CONTRATO, trimestre:1.0, usuario:mariaadelacruzm, fecha:2023-04-15}} | Sin observaciones
2023 | 1 | DUR220402157171 | Acción | 9198.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9198.8, modificado:9198.8}} | 355 Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte - 226070 | 10 | Durango | 4 | Cuencamé |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Cuencamé | 226070 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.698462, lat:24.870939}} | 2022-01-01 | 2022-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.0}} | {2157171/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | DUR220402157181 | Acción | 48696.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48696.8, modificado:48696.8}} | 355 Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte - 226118 | 10 | Durango | 4 | Cuencamé |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Cuencamé | 226118 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.698462, lat:24.870939}} | 2022-01-03 | 2022-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.0}} | {2157181/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | DUR220402157202 | Acción | 41452 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41452.0, modificado:41452.0}} | 355 Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte - 226211 | 10 | Durango | 4 | Cuencamé |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Cuencamé | 226211 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.698462, lat:24.870939}} | 2022-01-03 | 2022-08-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.0}} | {2157202/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | DUR220402157207 | Acción | 20527.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20527.36, modificado:20527.36}} | 355 Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte - 226222 | 10 | Durango | 4 | Cuencamé |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Cuencamé | 226222 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.698462, lat:24.870939}} | 2022-01-03 | 2022-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.0}} | {2157207/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | DUR220402157214 | Acción | 23747.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23747.86, modificado:23747.86}} | 355 Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte - 226257 | 10 | Durango | 4 | Cuencamé |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Cuencamé | 226257 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.698462, lat:24.870939}} | 2022-01-03 | 2022-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.0}} | {2157214/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | DUR220402158000 | Proyecto de inversión | 134454 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:134454.0, modificado:134454.0}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE COANAS, EN EL MUNICIPIO DE OTÁEZ, DGO. - 229808 | 10 | Durango | 19 | Otáez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Otáez | 229808 | S | 101 | 108 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:20, direccion:PUEBLO COANAS, 34656 COANAS, OTÁEZ DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA AL NOROESTE DEL MUNICIPIO EN LA LOCALIDAD DE COANAS JUNTO A LA ESCUELA PRIMARIA ESTA EL ALMACENAMIENTO DE DICHA AGUA POTABLE Y AGUAS ABAJO A 400 MET, lon:-106.04879535, lat:24.72916595}} | 2022-04-08 | 2022-04-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2158000/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:EL PROYECTO NO SE EJECUTO, trimestre:1.0, usuario:manueldnunezn, fecha:2023-04-03}} | Sin observaciones
2023 | 1 | DUR220402152578 | Proyecto de inversión | 48509 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48509.0, modificado:48509.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 300ML DE RED DE AGUA POTABLE, 10 TOMAS DOMICILIARIAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PEÑÓN BLANCO - 173791 | 10 | Durango | 21 | Peñón Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Peñón Blanco | 173791 | S | 15 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE CAOLIN PUEBLO EL OJITO DEL INDIO, 34740 PEÑÓN BLANCO, PEÑÓN BLANCO DURANGO ENTRE CALLE CAOLIN Y CALLE CALZADA YERBANIZ, SE LOCALIZA EN LA CALLE DEL COSTADO DEL SENTRO DE SALUD., lon:-104.0225233, lat:24.78814684}} | 2022-08-22 | 2022-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2152578/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:ESTE PROYECTO NO SE EJECUTO, trimestre:1.0, usuario:mariaadelacruzm, fecha:2023-04-15}, obs2: {observación:ESTE PROYECTO NO SE EJECUTO , trimestre:1.0, usuario:mariaadelacruzm, fecha:2023-04-15}} | Sin observaciones
2023 | 1 | DUR220402152586 | Proyecto de inversión | 31564.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31564.26, modificado:31564.26}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 3 CALENTADORES SOLARES EN SAN PEDRO DEL ALAMO - 173880 | 10 | Durango | 21 | Peñón Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Peñón Blanco | 173880 | S | 5 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:25, direccion:RANCHERIA SAN PEDRO DEL ÁLAMO (EL ÁLAMO), 34745 SAN PEDRO DEL ÁLAMO (EL ÁLAMO), PEÑÓN BLANCO DURANGO ENTRE Y , SE ANEXAN LAS COORDENADAS GEOGRÁFICAS DE LAS UBICACIONESMARIA DALIA24.748993103.969693MARIA DE LOS ANGELES24.749, lon:-103.96969524, lat:24.74892685}} | 2022-08-22 | 2022-09-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2152586/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:NO SE EJECUTO LA OBRA, trimestre:1.0, usuario:mariaadelacruzm, fecha:2023-04-15}, obs2: {observación:NO SE EJECUTO LA OBRA, trimestre:1.0, usuario:mariaadelacruzm, fecha:2023-04-15}} | Sin observaciones
2023 | 1 | DUR220402152587 | Proyecto de inversión | 52607.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52607.1, modificado:52607.1}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 5 CALENTADORES SOLARES EN J. AGUSTÍN CASTRO. - 173882 | 10 | Durango | 21 | Peñón Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Peñón Blanco | 173882 | S | 12 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:12, direccion:COLONIA GENERAL JESÚS AGUSTÍN CASTRO (INDEPENDENCIA), 34746 GENERAL JESÚS AGUSTÍN CASTRO (INDEPENDENCIA), PEÑÓN BLANCO DURANGO ENTRE Y , SE ANEXAN COORDENADAS GEOGRAFICAS. 243622.95N1035520.95O 243631.66N1035531.82O 24364.9, lon:-103.92365752, lat:24.60392684}} | 2022-08-22 | 2022-09-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2152587/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:NO SE EJECUTO EL PROYECTO , trimestre:1.0, usuario:mariaadelacruzm, fecha:2023-04-15}, obs2: {observación:NO SE EJECUTO EL PROYECTO , trimestre:1.0, usuario:mariaadelacruzm, fecha:2023-04-15}} | Sin observaciones
2023 | 1 | DUR220402152588 | Proyecto de inversión | 10521.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10521.42, modificado:10521.42}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 CALENTADOR SOLAR EN LAS CRUCES - 173883 | 10 | Durango | 21 | Peñón Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Peñón Blanco | 173883 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:7, direccion:RANCHO LAS CRUCES, 34743 LAS CRUCES, PEÑÓN BLANCO DURANGO ENTRE Y , CASA DE LA SRA MARIA GUADALUPE LUNA 245045.71N 104 25.61OSE ANEXAN LAS COORDENADAS GEOGRÁFICAS, lon:-104.03484671, lat:24.8460841}} | 2022-08-22 | 2022-09-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2152588/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:NO SE EJECUTO LA OBRA, trimestre:1.0, usuario:mariaadelacruzm, fecha:2023-04-15}, obs2: {observación:NO SE EJECUTO LA OBRA, trimestre:1.0, usuario:mariaadelacruzm, fecha:2023-04-15}} | Sin observaciones
2023 | 1 | DUR220402152589 | Proyecto de inversión | 105214.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105214.2, modificado:105214.2}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 10 CALENTADORES SOLARES EN LUIS MOYA - 173884 | 10 | Durango | 21 | Peñón Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Peñón Blanco | 173884 | S | 26 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:18, direccion:RANCHERIA LUIS MOYA (SAN ISIDRO), 34747 LUIS MOYA (SAN ISIDRO), PEÑÓN BLANCO DURANGO ENTRE Y , SE ANEXAN LOS NOMBRES DE LOS BENEFICIARIOS Y COORDENADAS GEOGRAFICAS.EDUARDO24.32567543103.5758784MODESTA MARIA REYNA24.32581661, lon:-103.96369541, lat:24.54825657}} | 2022-08-22 | 2022-09-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2152589/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:NO SE EJECUTO LA OBRA , trimestre:1.0, usuario:mariaadelacruzm, fecha:2023-04-15}, obs2: {observación:NO SE EJECUTO LA OBRA, trimestre:1.0, usuario:mariaadelacruzm, fecha:2023-04-15}} | Sin observaciones
2023 | 1 | DUR220402152590 | Proyecto de inversión | 42085.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42085.68, modificado:42085.68}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 4 CALENTADORES SOLARES EN YERBANIZ - 173885 | 10 | Durango | 21 | Peñón Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Peñón Blanco | 173885 | S | 11 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:32, direccion:RANCHO YERBANÍZ FRACCIÓN CINCO(HACIENDAATOTONILCO), 34745 YERBANÍS, PEÑÓN BLANCO DURANGO ENTRE Y , SE ANEXAN LOS NOMBRES DE LOS BENEFICIARIOS CON COORDENADAS GEOGRAFICAS.ESTEBAN24.4426234103.5023075JUANA MARIA24.36391719103, lon:-103.84166125, lat:24.7366639}} | 2022-08-22 | 2022-09-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2152590/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:ESTE PROYECTO NO SE EJECUTO POR FALTA DE RECURSOS, trimestre:1.0, usuario:mariaadelacruzm, fecha:2023-04-15}, obs2: {observación:NO SE EJECUTO POR FALTA DE RECURSOS, trimestre:1.0, usuario:mariaadelacruzm, fecha:2023-04-15}, obs3: {observación:NO SE EJECUTO POR FALTA DE RECURSOS(2), trimestre:1.0, usuario:mariaadelacruzm, fecha:2023-04-15}} | Sin observaciones
2023 | 1 | DUR220402153651 | Proyecto de inversión | 2331000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2331000.0, modificado:2331000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, CALLE VALENTIN GOMEZ FARIAS ENTRE AVENIDAS CUAUHTEMOC Y CORREGIDORA, LOCALIDAD GUADALUPE VICTORIA, DGO. - 195081 | 10 | Durango | 8 | Guadalupe Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Guadalupe Victoria | 195081 | S | 17 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1204.0, meta_modificada:1204.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE VALENTIN GOMEZ FARIAS BARRIO GUADALUPE VICTORIA CENTRO, 34700 GUADALUPE VICTORIA, GUADALUPE VICTORIA DURANGO ENTRE AVENIDA CUAUHTEMOC Y AVENIDA CORREGIDORA, CALLE VICENTE GUERRERO FRENTE AL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGI, lon:-104.1175819, lat:24.44086068}} | 2022-07-20 | 2022-08-20 | 1539000 | 2331000 | 2331000 | 1539000 | 1539000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGV-OPM-FAIS-005/2022, contratista:DAFENIX TRITURADOS, S. DE R.L. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:2331000.0, importe_modificado:2331000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1204.0}} | {2153651/proyecto_INICIO, 2153651/proyecto_FIN, 2153651/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | DUR220402152231 | Proyecto de inversión | 3465509.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:0.1, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3465509.79, modificado:3465509.79}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE OCAMPO, DURANGO - 166505 | 10 | Durango | 17 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ocampo | 166505 | S | 70 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:580.0, meta_modificada:580.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:PUEBLO VILLA OCAMPO CENTRO, 35350 VILLA OCAMPO, OCAMPO DURANGO ENTRE Y , A LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD DE VILLA OCAMPO SE ENCUENTRA EL CENTRO DE SALUD HACIA EN SUR DOS CUADRAS ATRAS SE ENCUENTRA LA OBRA ENFRENTE DE LAS PALA, lon:-105.50551538, lat:26.43804828}} | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 3465509.79 | 3465509.79 | 3465509.79 | 1732754.9 | 1732754.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HYTOO/FAISM-003/2022, contratista:INGENIERIA E INMOBILIARIA JADE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO OCAMPO, DGO., monto:3465509.79, importe_modificado:3465509.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:174.0}} | {2152231/proyecto_INICIO, 2152231/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | DUR220402153027 | Proyecto de inversión | 1446300.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:0.1, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1446300.76, modificado:1446300.76}} | EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE CON SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO, MUNICIPIO DE OCAMPO, DGO. - 181697 | 10 | Durango | 17 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ocampo | 181697 | S | 160 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:64, direccion:PUEBLO TORREÓN DE CAÑAS, 35380 TORREÓN DE CAÑAS, OCAMPO DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA AL NORTE DE LA LOCALIDAD UN KILOMETRO POR EL CAMINO QUE VA A LOS POTREROS DE REPASTO, lon:-105.27079254, lat:26.38071152}} | 2022-08-01 | 2022-10-03 | 1446300.76 | 1446300.76 | 1446300.76 | 346633.16 | 346633.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HYTOO/FAISM-004/2022, contratista:ING. ALFREDO ELOY MICHEL NUÑEZ, convocante:MUNICIPIO OCAMPO, DGO., monto:1446300.76, importe_modificado:1446300.76}} | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), avance:0.25}} | {2153027/proyecto_PROCESO, 2153027/proyecto_INICIO, 2153027/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | DUR220402153040 | Proyecto de inversión | 10424.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10424.97, modificado:10424.97}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 3 ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA COLONIA JUÁREZ DEL MUNICIPIO DE PEÑON BLANCO - 181826 | 10 | Durango | 21 | Peñón Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Peñón Blanco | 181826 | S | 10 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:17, direccion:RANCHERIA COLONIA JUÁREZ, 34743 COLONIA JUÁREZ, PEÑÓN BLANCO DURANGO ENTRE Y , SE ANEXAN COORDENADAS JULIANA 244928.73N104 141.63OMA CLARA 244931.08N,104 138.51OCATALINA 244921.14N,104 139.13O, lon:-104.02738658, lat:24.82337134}} | 2022-08-22 | 2022-09-20 | 10424.79 | 10424.79 | 10424.79 | 10424.79 | 10424.79 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MPB-OPM-VIV-FISM-022-007, contratista:MAQUIREP SERVICIO & DRILLING S DE RL DE CV, convocante:LA PRESIDENCIA, monto:243249.21, importe_modificado:243249.21}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:3.0}} | {2153040/proyecto_FIN, 2153040/proyecto_INICIO, 2153040/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | DUR220402187860 | Proyecto de inversión | 621270.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:621270.02, modificado:621270.02}} | CONSTRUCCION DERED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE ZARAGOZXA PRIMERAETAPA - 360932 | 10 | Durango | 22 | Poanas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Poanas | 360932 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:254.0, meta_modificada:254.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:BOULEVARD ZARAGOZA COLONIA EL REFUGIO, 34800 VILLA UNIÓN, POANAS DURANGO ENTRE Y , A TRES CUADRAS DE LA IGLESIA DEL PUEBLO, lon:-104.03696695, lat:23.9714772}} | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2187860/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:este proyecto se cancela debido a que e3l gobierno del estado no ministro las ultimas tres ministraciones del ejercicio presupuestal 2022 por lo que ya no hubo los recursos para su ejecución , trimestre:1.0, usuario:luiseserranov, fecha:2023-04-13}} | Sin observaciones
2023 | 1 | DUR220402187300 | Proyecto de inversión | 2386500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2386500.0, modificado:2386500.0}} | AMPLIACON DE RED DE DRENAJE LOCALIDAD GUADALUPE VICTORIA, DGO. - 359113 | 10 | Durango | 8 | Guadalupe Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Guadalupe Victoria | 359113 | S | 228 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1600.0, meta_modificada:1600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE NOCOLAS BRAVO COLONIA GUADALUPE VICTORIA CENTRO, 34700 GUADALUPE VICTORIA, GUADALUPE VICTORIA DURANGO ENTRE CALLE ISIDRO DE FLORES Y CALLE JIMENEZ, AVENIDA MARTIRES DE CHICAGO AL NORTEB DE LA CIUDAD SALIDA AL POBLADO JUAN, lon:-104.1285416, lat:24.45709391}} | 2022-11-29 | 2022-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2187300/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | DUR220402187745 | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN ÑLA CALLE ZARAGOZA PRIMERA ETAPA - 360528 | 10 | Durango | 22 | Poanas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Poanas | 360528 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:254.0, meta_modificada:254.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:BOULEVARD ZARAGOZA COLONIA EL REFUGIO, 34800 VILLA UNIÓN, POANAS DURANGO ENTRE Y , SEENCUENTRA A UNA CUADRA DE LA PLAZADEL PUEBO Y A UN COSTADO DE LA ESCUELA AQUILESSERDAN, lon:-104.03851191, lat:23.97088899}} | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2187745/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:este proyecto se cancela debido a que e3l gobierno del estado no ministro las ultimas tres ministraciones del ejercicio presupuestal 2022 por lo que ya no hubo los recursos para su ejecución , trimestre:1.0, usuario:luiseserranov, fecha:2023-04-13}} | Sin observaciones
2023 | 1 | DUR220402187946 | Proyecto de inversión | 1244310.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1244310.98, modificado:1244310.98}} | CNSTRUCCION DE TECHADO PARA IMPARTICIPACION DEEDUCACION FISICA ESC. SEC. VALLEDE POANAS - 361275 | 10 | Durango | 22 | Poanas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Poanas | 361275 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE COLON CIUDAD EL REFUGIO, 34800 VILLA UNIÓN, POANAS DURANGO ENTRE Y , SE ENCUNATRA A UNA CUADRADE LA PLAZA DEL PUEBLO Y A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA AQUILESSERDAN, lon:-104.04160181, lat:23.96775184}} | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2187946/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:este proyecto se cancela debido a que e3l gobierno del estado no ministro las ultimas tres ministraciones del ejercicio presupuestal 2022 por lo que ya no hubo los recursos para su ejecución , trimestre:1.0, usuario:luiseserranov, fecha:2023-04-13}} | Sin observaciones
2023 | 1 | DUR220402187993 | Proyecto de inversión | 304374.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:304374.91, modificado:304374.91}} | TRABAJOS DETERRACERIA EN LA COLONIA EL REFUGION CON TRAZO RASTRILLEO Y NIVELACION CON RETIRO DE VOLUMEN EXCEDENTE - 361434 | 10 | Durango | 22 | Poanas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Poanas | 361434 | S | 30 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18796.0, meta_modificada:18796.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE FRESNO EJIDO EL REFUGIO, 34800 VILLA UNIÓN, POANAS DURANGO ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE MORELOS, A UN COSTADO DEL CAMPO DE FUT BOL, lon:-104.03838316, lat:23.97218305}} | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2187993/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | DUR220402186128 | Proyecto de inversión | 515000.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:0.1, modificado:0.1}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:515000.0, modificado:515000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA HUARICHICEN BERMEJILLO, MUNICIPIO DE MAPIMI, DURANGO. - 355783 | 10 | Durango | 13 | Mapimí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mapimí | 355783 | S | 35 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:841.6, meta_modificada:841.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:14, direccion:CALLE CUAUHTEMOC RANCHO BERMEJILLO, 35230 BERMEJILLO, MAPIMÍ DURANGO ENTRE CALLE TAMAYO Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE FERROCARRIL LA OBRA SE ENCUENTRA CERCANO A CUATRO CUADRAS DE ESCUELA PRIMARIA Y CERCANO A CARRETERA JIMENEZ, lon:-103.62406632, lat:25.90069913}} | 2022-10-03 | 2022-11-11 | 515000 | 515000 | 515000 | 515000 | 515000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MAPIMI/FISM-DRE-002/2022, contratista:RENORD INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MAPIMI, monto:515000.0, importe_modificado:515000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:841.6}} | {2186128/proyecto_PROCESO, 2186128/proyecto_FIN, 2186128/proyecto_INICIO, 2186128/proyecto_PROCESO, 2186128/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | DUR220402190521 | Proyecto de inversión | 158515.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:158515.46, modificado:158515.46}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE ZARAGOZA - 368821 | 10 | Durango | 22 | Poanas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Poanas | 368821 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:188.0, meta_modificada:188.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE ZARAGOZA CIUDAD EL REFUGIO, 34800 VILLA UNIÓN, POANAS DURANGO ENTRE CALLE FRANCISCO SARABIA Y CALLE FRESNO, CALLE MORELOS SE ENCUENTRA A CUATRO CUADRASDE LAPLAZA RINCIPAL Y A 3 CUADRASDELPANTEON, lon:-104.03868357, lat:23.97077135}} | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2190521/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | DUR220402178304 | Proyecto de inversión | 199794.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:0.1, modificado:0.1}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199793.98, modificado:199793.98}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA COLONIA LA NUEVA NOPALERA DE LA LOCALIDAD DE TOPIA, MUNICIPIO DE TOPIA, DGO. - 331400 | 10 | Durango | 37 | Topia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Topia | 331400 | S | 45 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:118.75, meta_modificada:118.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO COLONIA NUEVA NOPALERA, 34540 TOPIA, TOPIA DURANGO ENTRE CALLE ARROYO Y CALLE ZARAGOZA, CALLE HIDALGO LA OBRA SE ENCUENTRA AL SUR BAJANDO POR LA CALLE HIDALGO QUE ES LA CALLE PRINCIPAL HASTA DONDE TERMINA LA CALLE, lon:-106.5707857, lat:25.20704114}} | 2022-02-14 | 2022-03-17 | 199793.98 | 199793.98 | 199793.98 | 199793.98 | 199793.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TOPIA/FAISM-004/2022, contratista:CHRISTOPHER PAUL REDD VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO TOPIA DGO, monto:199794.18, importe_modificado:199794.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:118.75}} | {2178304/proyecto_PROCESO, 2178304/proyecto_FIN, 2178304/proyecto_PROCESO, 2178304/proyecto_INICIO, 2178304/proyecto_PROCESO, 2178304/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | DUR220402178171 | Proyecto de inversión | 1068177.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:0.1, modificado:0.1}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1068177.36, modificado:1068177.36}} | CONSTRUCCION DE ANDADOR Y ESCALINATA EN CALLE TORANCE DE LA COLONIA OBRERA EN LA LOCALIDAD DE TOPIA - 330883 | 10 | Durango | 37 | Topia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Topia | 330883 | S | 40 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:472.11, meta_modificada:472.11}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:ANDADOR TORANCE COLONIA OBRERA, 34540 TOPIA, TOPIA DURANGO ENTRE CALLE AVIACION Y CALLE FANY ANITUA, LA OBRA SE ENCUENTRA EN PARALELA A LA COLONIA OBRERA CERCANA A ESCUELA PRIMARIA Y KINDER Y A DOS CUADRAS DE LA CALLE HIDALGO, lon:-106.57159468, lat:25.21266591}} | 2022-04-18 | 2022-06-02 | 1068177.36 | 1068177.36 | 1068177.36 | 1068177.36 | 1068177.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TOPIA/FAISM-007/2022, contratista:CHRISTOPHER PAUL REDD VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO TOPIA DGO, monto:1068177.36, importe_modificado:1068177.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:472.11}} | {2178171/proyecto_INICIO, 2178171/proyecto_FIN, 2178171/proyecto_PROCESO, 2178171/proyecto_INICIO, 2178171/proyecto_PROCESO, 2178171/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | DUR220402178215 | Proyecto de inversión | 1415515.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:0.1, modificado:0.1}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1415515.52, modificado:1415515.52}} | AMPLIACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TOPIA - 331033 | 10 | Durango | 37 | Topia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Topia | 331033 | S | 200 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3400.0, meta_modificada:3400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:COLONIA ALMIREZ, 34540 TOPIA, TOPIA DURANGO ENTRE Y , LA OBRA INICIA EN EL PUERTO BLANCO EL CUAL SE ENCUENTRA A 1 HORA Y MEDIA EN VEHICULO Y TERMINA EN EL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA DE LA COLONIA EL ALMIREZ EL CUAL E, lon:-106.57576009, lat:25.21441251}} | 2022-03-28 | 2022-05-27 | 1415215.52 | 1415215.52 | 1415215.52 | 1415215.52 | 1415215.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TOPIA/FAISM-005/2022, contratista:JESUS ADAN FELIX BAILON, convocante:MUNICIPIO TOPIA DGO, monto:1415215.52, importe_modificado:1415215.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3400.0}} | {2178215/proyecto_INICIO, 2178215/proyecto_FIN, 2178215/proyecto_PROCESO, 2178215/proyecto_FIN, 2178215/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | DUR220402179230 | Proyecto de inversión | 696000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:696000.0, modificado:696000.0}} | CONSTRUCCION DESEÑALETICA PRIMER CUADRO DE LA CIUDAD - 334426 | 10 | Durango | 22 | Poanas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Poanas | 334426 | S | 20 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Señalética(s), meta:139.0, meta_modificada:139.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE COLON CIUDAD EL REFUGIO, 34800 VILLA UNIÓN, POANAS DURANGO ENTRE CALLE AQUILES SERDAN Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE JUAREZ SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA ESCUELA QUILES SERDANU DE LA IGLESIA DEL PUEBLO, lon:-104.04218117, lat:23.96887926}} | 2022-10-31 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Señalética(s), avance:0.0}} | {2179230/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | DUR220402201847 | Proyecto de inversión | 770000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:770000.0, modificado:770000.0}} | 227006 COBAED No. 20 Guadalupe Victoria rehabilitación de cancha de usos múltiples | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | 227006 | N | 0 | 0 | 208 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:GUADALUPE VICTORIA , lon:-104.1299, lat:24.44928}} | 2022-12-26 | 2023-03-12 | 762016.43 | 762016.43 | 762016.43 | 762016.43 | 762016.43 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | DUR220402202837 | Proyecto de inversión | 2636364.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2636364.29, modificado:2636364.29}} | MANTENIMIENTO EN LAS DIVERSAS UNIDADES ACADEMICAS DE EDUCACION SUPERIOR (CANCELERIA, PINTURA, EQUIPAMIENTO, INSTALACIONES SANITARIAS, VAYAS PERIMETRALES) | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Educación | Sin identificar | Universidad Juárez del Estado de Durango | REMFAMSUP2022-01 | N | 0 | 0 | 35643 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1314.0, meta_modificada:1314.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CONSTITUCIÓN # 404 SUR, ZONA CENTRO, C.P. 34140, DURANGO, DURANGO., lon:-104.67112472, lat:24.0225987}} | 2022-06-07 | 2023-03-31 | 2636364.29 | 2636364.29 | 2636364.29 | 2632653.85 | 2632653.85 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1314.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | DUR220402199385 | Proyecto de inversión | 4285337.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4285337.03, modificado:4285337.03}} | 229001 Instituto Tecnológico Forestal El Salto construcción de la quinta etapa del centro de información | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | 229001 | N | 0 | 0 | 325 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:426.0, meta_modificada:426.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:EL SALTO, lon:-105.365351, lat:23.784837}} | 2022-08-15 | 2022-12-11 | 3928006.99 | 3928006.99 | 3928006.99 | 3928006.99 | 3928006.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:426.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:1.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2023-04-18}, obs2: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:1.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2023-04-18}, obs3: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:1.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2023-04-18}, obs4: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:1.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2023-04-18}}
2023 | 1 | DUR220402200806 | Proyecto de inversión | 703164.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:703164.3, modificado:703164.3}} | 228053 J. de N. Urbano Prof. Moisés Saenz Garza Ej. Ceceda construcción de servicios sanitarios tipo pareib, rehabilitación de aula didáctica y obra exterior: red eléctrica, red sanitaria, cisterna de 5 m³, fosa séptica de 5 m³, pozo de absorción P-1 y construcción de andadores | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | 228053 | N | 0 | 0 | 13 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:110.0, meta_modificada:110.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:tlahualilo, lon:-103.404492, lat:26.06983335}} | 2022-08-22 | 2022-11-07 | 654390.25 | 654390.25 | 654390.25 | 654390.25 | 654390.25 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:110.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:1.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2023-04-18}, obs2: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:1.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2023-04-18}, obs3: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:1.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2023-04-18}, obs4: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:1.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2023-04-18}}
2023 | 1 | DUR220402202840 | Proyecto de inversión | 311146.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:311146.24, modificado:311146.24}} | CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA EDIFICIO DE CLÍNICAS EN LA FACULTADES DE ODONTOLOGÍA | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Educación | Sin identificar | Universidad Juárez del Estado de Durango | REMFAMSUP2022-02 | N | 0 | 0 | 692 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:435.0, meta_modificada:435.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:PREDIO CANOAS S/N, LOS ANGELES, C.P. 34070, DURANGO, DURANGO. , lon:-104.6820642, lat:24.0271167}} | 2022-06-07 | 2023-03-31 | 311146.24 | 311146.24 | 311146.24 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | DUR220402202843 | Proyecto de inversión | 151787.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:151787.31, modificado:151787.31}} | MANTENIMIENTO EN LAS DIVERSAS UNIDADES ACADEMICAS DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR (CANCELERIA, PINTURA, EQUIPAMIENTO, INSTALACIONES SANITARIAS, VAYAS PERIMETRALES) | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Educación | Sin identificar | Universidad Juárez del Estado de Durango | REMFAMMEDSUP2022-01 | N | 0 | 0 | 1330 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:34.0, meta_modificada:34.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CONSTITUCIÓN # 404 SUR, ZONA CENTRO, C.P. 34140, DURANGO, DURANGO., lon:-104.67178152, lat:24.0227556}} | 2022-06-07 | 2023-03-31 | 151787.31 | 151787.31 | 151787.31 | 151787.31 | 103530.86 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:34.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | DUR230102211644 | Adquisición | 9055096.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9055096.16, modificado:9055096.16}} | ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION EDUCACIONAL MEDICO DE FORTALECIMIENTO DE LAS AREAS DE INVESTIGACION FORENSE Y PERICIAL | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Genética Forense | Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública | 07 | N | 0 | 0 | 130118353 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:134.0, meta_modificada:134.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:PATRIA LIBRE 435 DOMINGO ARRIETA, lon:-104.663787, lat:23.99203}} | 2023-04-01 | 2023-12-31 | 2716528.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar Nombre de proyecto e Institución ejecutora., trimestre:1.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2023-04-12}, obs2: {observación:Revisar Nombre de proyecto e Institución ejecutora., trimestre:1.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2023-04-12}, obs3: {observación:Revisar Nombre de proyecto e Institución ejecutora., trimestre:1.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2023-04-12}, obs4: {observación:Revisar Nombre de proyecto e Institución ejecutora., trimestre:1.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2023-04-12}}
2023 | 1 | DUR230102212880 | Proyecto de inversión | 31467219 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.1467219E7, modificado:3.1467219E7}} | RECONSTRUCCION, CONSERVACION PERIODICA Y CONSERVACION RUTINARIA DEL TRAMO LIBRE DE PEAJE DE JURISDICCION ESTATAL (2023) Tramo: Amado Nervo - La Villita de San Atenogenes; 28 Kms | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas |  | N | 0 | 0 | 654876 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:19, direccion:Dom Conocido la Villita san atenogenes, lon:-104.0542603, lat:23.95864629}, geo2: {cve_municipio:16, localidad:3, direccion:Dom Conocido Amado Nervo, lon:-104.1836929, lat:23.84235268}} | 2023-04-14 | 2023-04-14 | 31467219 | 31467219 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | DUR230102213004 | Proyecto de inversión | 17981267 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.7981267E7, modificado:1.7981267E7}} | RECONSTRUCCION, CONSERVACION PERIODICA Y CONSERVACION RUTINARIA DEL TRAMO LIBRE DE PEAJE DE JURISDICCION ESTATAL (2023) Tramo: Vicente Guerrero - Suchil limite de Estado; 16 Kms | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas |  | N | 0 | 0 | 654876 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Domicilio conocido, lon:-103.98810406, lat:23.73220357}, geo2: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Domicilio conocido, lon:-103.92069314, lat:23.62319194}} | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 17981267 | 17981267 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | DUR230102213012 | Proyecto de inversión | 10788760 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.078876E7, modificado:1.078876E7}} | RECONSTRUCCION, CONSERVACION PERIODICA Y CONSERVACION RUTINARIA DEL TRAMO LIBRE DE PEAJE DE JURISDICCION ESTATAL (2023) Tramo: Ferreria - Pilar de Zaragoza; 9.6 Kms | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas |  | N | 0 | 0 | 654875 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:9.6, meta_modificada:9.6}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:229, direccion:Domicilio Conocido, lon:-104.6033408, lat:23.9228504}, geo2: {cve_municipio:5, localidad:340, direccion:Domicilio Conocido, lon:-104.6605555, lat:23.9599999}} | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 10788760 | 10788760 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | DUR230102211593 | Adquisición | 6440000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6440000.0, modificado:6440000.0}} | ADQUISICION DE VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE PARA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DE FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública | 03 | N | 0 | 0 | 130118355 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:PATRIA LIBRE 435 DOMINGO ARRIETA, lon:-104.663787, lat:23.99203}} | 2023-04-01 | 2023-12-31 | 1932000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar Nombre de proyecto e Institución ejecutora., trimestre:1.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2023-04-12}, obs2: {observación:Revisar Nombre de proyecto e Institución ejecutora., trimestre:1.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2023-04-12}, obs3: {observación:Revisar Nombre de proyecto e Institución ejecutora., trimestre:1.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2023-04-12}, obs4: {observación:Revisar Nombre de proyecto e Institución ejecutora., trimestre:1.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2023-04-12}}
2023 | 1 | DUR230102211610 | Adquisición | 4230473.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4230473.14, modificado:4230473.14}} | ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION Y EDUCACIONAL Y RECREATIVO DE PROCURACION DE JUSTICIA DE FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública | 04 | N | 0 | 0 | 130118356 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:283.0, meta_modificada:283.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:PATRIA LIBRE 435 DOMINGO ARRIETA, lon:-104.663787, lat:23.99203}} | 2023-04-01 | 2023-12-31 | 1269141.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar Nombre de proyecto e Institución ejecutora., trimestre:1.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2023-04-12}, obs2: {observación:Revisar Nombre de proyecto e Institución ejecutora., trimestre:1.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2023-04-12}, obs3: {observación:Revisar Nombre de proyecto e Institución ejecutora., trimestre:1.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2023-04-12}, obs4: {observación:Revisar Nombre de proyecto e Institución ejecutora., trimestre:1.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2023-04-12}}
2023 | 1 | DUR230102212882 | Proyecto de inversión | 69677410 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6.967741E7, modificado:6.967741E7}} | RECONSTRUCCION, CONSERVACION PERIODICA Y CONSERVACION RUTINARIA DEL TRAMO LIBRE DE PEAJE DE JURISDICCION ESTATAL (2023) Tramo: Guadalupe Victoria - Ramon Corona; 62 Kms | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas |  | N | 0 | 0 | 654876 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:62.0, meta_modificada:62.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Dom Conocido Guadalupe Victoria, lon:-104.1394043, lat:24.45215016}, geo2: {cve_municipio:4, localidad:51, direccion:Dom Conocido Ramon Corona, lon:-103.63790414, lat:24.19151358}} | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 69677410 | 69677410 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | DUR230102212886 | Proyecto de inversión | 63945882 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6.3945882E7, modificado:6.3945882E7}} | RECONSTRUCCION, CONSERVACION PERIODICA Y CONSERVACION RUTINARIA DEL TRAMO LIBRE DE PEAJE DE JURISDICCION ESTATAL (2023) Tramo: San Juan del Rio - Francisco I Madero; 56.9 Kms | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas |  | N | 0 | 0 | 654876 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:56.9, meta_modificada:56.9}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Domicilio conocido, lon:-104.47875771, lat:24.78735988}, geo2: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Dom conocido, lon:-104.32154915, lat:24.40438273}} | 2023-04-14 | 2023-04-14 | 63945882 | 63945882 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | DUR230102209461 | Proyecto de inversión | 2483245 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2483245.0, modificado:2483245.0}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE ALDAMA CON CONCRETO HIDRÁULICO ENTRE LAS CALLES ZARAGOZA Y SOLEDAD ALVAREZ EN LA LOCALIDAD DE CANATLÁN, MUNICIPIO DE CANATLÁN | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Obras Públicas | 10001000101 | N | 0 | 0 | 120 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1606.6, meta_modificada:1606.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:34450, lon:-104.777801, lat:24.524659}} | 2023-03-01 | 2023-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2209461/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | DUR230102209462 | Proyecto de inversión | 862465 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:862465.0, modificado:862465.0}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE MORELOS CON CONCRETO HIDRÁULICO ENTRE LAS CALLES SOLEDAD ALVAREZ Y ALTAMIRANO EN LA LOCALIDAD DE CANATLÁN, MUNICIPIO DE CANATLÁN | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Obras Públicas | 10001000201 | N | 0 | 0 | 65 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:548.37, meta_modificada:548.37}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:34455, lon:-104.777321, lat:24.523611}} | 2023-03-01 | 2023-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2209462/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | DUR230102209463 | Proyecto de inversión | 936790 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:936790.0, modificado:936790.0}} | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE CUAUHTÉMOC CON CONCRETO HIDRÁULICO ENTRE LAS CALLES MATAMOROS Y FRANCISCO ZARCO EN LA LOCALIDAD DE CANATLÁN, MUNICIPIO DE CANATLÁN | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Obras Públicas | 10001000301 | N | 0 | 0 | 55 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:606.07, meta_modificada:606.07}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:34453, lon:-104.77721983, lat:24.52628348}, geo2: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:34453, lon:-104.77733248, lat:24.53027194}} | 2023-03-01 | 2023-05-31 | 631474.14 | 631474.14 | 631474.14 | 631474.14 | 631474.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.CAN/R23/URB/003/2023, contratista:DESAROLLADORA E IMPULSADORA DE LA LAGUNA, convocante:CANATLAN, monto:936790.0, importe_modificado:936790.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:100.0}} | {2209463/proyecto_PROCESO, 2209463/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | DUR230102209465 | Proyecto de inversión | 92500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:92500.0, modificado:92500.0}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN KM. 0+000 AL 0+008, DE LA LOCALIDAD NOGALES, MUNICIPIO DE CONETO DE COMONFORT | 10 | Durango | 3 | Coneto de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Coneto de Comonfort | 10001000501 | S | 435 | 423 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:62.0, meta_modificada:62.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Calle Gpe. Victoria con Concreto Hidraulico en Km. 0+000 al 0+008, lon:-104.722491, lat:24.979731}, geo2: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Calle Gpe. Victoria con Concreto Hidraulico en Km. 0+000 al 0+008, lon:-104.722541, lat:24.979827}} | 2023-03-01 | 2023-05-31 | 92500 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2209465/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:el monto del 1 al millar es enterado por la SFYA a la ASF y será considerado dentro del monto pagado., trimestre:1.0, usuario:fidelgonzalezl, fecha:2023-04-18}} | {obs1: {observación:En el avance financiero debe considerarse el 1 al millar, y en observaciones poner lo siguiente:el monto del 1 al millar es enterado por la SFYA a la ASF y que se considera dentro del monto pagado, trimestre:1.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2023-04-18}, obs2: {observación:En el avance financiero debe considerarse el 1 al millar, y en observaciones poner lo siguiente:el monto del 1 al millar es enterado por la SFYA a la ASF y que se considera dentro del monto pagado, trimestre:1.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2023-04-18}, obs3: {observación:En el avance financiero debe considerarse el 1 al millar, y en observaciones poner lo siguiente:el monto del 1 al millar es enterado por la SFYA a la ASF y que se considera dentro del monto pagado, trimestre:1.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2023-04-18}, obs4: {observación:En el avance financiero debe considerarse el 1 al millar, y en observaciones poner lo siguiente:el monto del 1 al millar es enterado por la SFYA a la ASF y que se considera dentro del monto pagado, trimestre:1.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2023-04-18}}
2023 | 1 | DUR230102209466 | Proyecto de inversión | 330000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:330000.0, modificado:330000.0}} | PAVIMENTACION DE CALLE SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO DEL KM. 0+008 AL 0+024, EN LA LOCALIDAD DE NOGALES EN EL MUNICIPIO DE CONETO DE COMONFORT. | 10 | Durango | 3 | Coneto de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Coneto de Comonfort | 10001000601 | S | 435 | 423 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:221.0, meta_modificada:221.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Calle Gpe. Victoria con Concreto Hidráulico en Km. 0+000 al 0+008, lon:-104.722558, lat:24.979734}, geo2: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Calle Gpe. Victoria con Concreto Hidráulico en Km. 0+000 al 0+008, lon:-104.72256, lat:24.97948}} | 2023-03-01 | 2023-05-31 | 330000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2209466/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:el monto del 1 al millar es enterado por la SFYA a la ASF y será considerado dentro del monto pagado., trimestre:1.0, usuario:fidelgonzalezl, fecha:2023-04-18}} | {obs1: {observación:En el avance financiero debe considerarse el 1 al millar, y en observaciones poner lo siguiente:el monto del 1 al millar es enterado por la SFYA a la ASF y que se considera dentro del monto pagado, trimestre:1.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2023-04-18}, obs2: {observación:En el avance financiero debe considerarse el 1 al millar, y en observaciones poner lo siguiente:el monto del 1 al millar es enterado por la SFYA a la ASF y que se considera dentro del monto pagado, trimestre:1.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2023-04-18}, obs3: {observación:En el avance financiero debe considerarse el 1 al millar, y en observaciones poner lo siguiente:el monto del 1 al millar es enterado por la SFYA a la ASF y que se considera dentro del monto pagado, trimestre:1.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2023-04-18}, obs4: {observación:En el avance financiero debe considerarse el 1 al millar, y en observaciones poner lo siguiente:el monto del 1 al millar es enterado por la SFYA a la ASF y que se considera dentro del monto pagado, trimestre:1.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2023-04-18}}
2023 | 1 | DUR230102209467 | Proyecto de inversión | 286764 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:286764.0, modificado:286764.0}} | PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE NIÑOS HEROES ENTRE AV. SERVENIO CENICEROS Y AV. CALIXTO CONTRERAS COLONIA EL PASAJITO EN LA LOCALIDAD DE CUENCAME, MUNICIPIO DE CUENCAME, DGO. | 10 | Durango | 4 | Cuencamé | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Obras Públicas | 10001000701 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:168.0, meta_modificada:168.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:C. Niños Heroes entre Av. Severino Ceniceros y C. Calixto Contreras, lon:-103.699325, lat:24.877763}} | 2023-03-01 | 2023-05-31 | 286764 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {2209467/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:El monto del 1 al millar es enterado por la SFYA a la ASF y que se considera dentro del monto pagado., trimestre:1.0, usuario:armandofloresro, fecha:2023-04-13}} | {obs1: {observación:El recurso sí fue ministrado, favor de reflejarlo en el momento recaudado., trimestre:1.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2023-04-18}, obs2: {observación:El recurso sí fue ministrado, favor de reflejarlo en el momento recaudado., trimestre:1.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2023-04-18}, obs3: {observación:El recurso sí fue ministrado, favor de reflejarlo en el momento recaudado., trimestre:1.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2023-04-18}, obs4: {observación:El recurso sí fue ministrado, favor de reflejarlo en el momento recaudado., trimestre:1.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2023-04-18}}
2023 | 1 | DUR230102209468 | Proyecto de inversión | 238970 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:238970.0, modificado:238970.0}} | PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO CALLE JUAN ESPINOZA ENTRE C. ALLENDE Y C. MACLOVIO SANCHEZ COLONIA LAS LOMAS EN LA LOCALIDAD DE CUENCAME DEL MUNICIPIO DE CUENCAME, DGO | 10 | Durango | 4 | Cuencamé | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Obras Públicas | 10001000801 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:C. Juan Espinoza entre C. Allende y C. Maclovio Sanchez, lon:-103.703211, lat:24.867626}} | 2023-03-01 | 2023-05-31 | 238970 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {2209468/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:El monto del 1 al millar es enterado por la SFYA a la ASF y que se considera dentro del monto pagado., trimestre:1.0, usuario:armandofloresro, fecha:2023-04-19}} | {obs1: {observación:El recurso sí fue ministrado, favor de reflejarlo en el momento recaudado., trimestre:1.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2023-04-18}, obs2: {observación:El recurso sí fue ministrado, favor de reflejarlo en el momento recaudado., trimestre:1.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2023-04-18}, obs3: {observación:El recurso sí fue ministrado, favor de reflejarlo en el momento recaudado., trimestre:1.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2023-04-18}, obs4: {observación:El recurso sí fue ministrado, favor de reflejarlo en el momento recaudado., trimestre:1.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2023-04-18}}
2023 | 1 | DUR230102209469 | Proyecto de inversión | 286764 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:286764.0, modificado:286764.0}} | PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN AV. GRAL. GALEANA ENTRE C. GONZALES ORTEGA Y CALLE SIN NOMBRE COLONIA BARRIO PONTE DURO EN LA LOCALIDAD DE CUENCAME DEL MUNICIPIO DE CUENCAME DGO. | 10 | Durango | 4 | Cuencamé | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Obras Públicas | 10001000901 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:168.0, meta_modificada:168.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Av. Gral. Galeana entre C. Gonzalez Ortega y C. Sin Nombre, lon:-103.700422, lat:24.873931}} | 2023-03-01 | 2023-05-31 | 286764 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {2209469/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:El monto del 1 al millar es enterado por la SFYA a la ASF y que se considera dentro del monto pagado., trimestre:1.0, usuario:armandofloresro, fecha:2023-04-19}} | {obs1: {observación:El recurso sí fue ministrado, favor de reflejarlo en el momento recaudado., trimestre:1.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2023-04-18}, obs2: {observación:El recurso sí fue ministrado, favor de reflejarlo en el momento recaudado., trimestre:1.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2023-04-18}, obs3: {observación:El recurso sí fue ministrado, favor de reflejarlo en el momento recaudado., trimestre:1.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2023-04-18}, obs4: {observación:El recurso sí fue ministrado, favor de reflejarlo en el momento recaudado., trimestre:1.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2023-04-18}}
2023 | 1 | DUR230102209470 | Proyecto de inversión | 247500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:247500.0, modificado:247500.0}} | PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO CALLE NIÑOS HEROES ENTRE CALLE CALIXTO CONTRERAS Y CALLE GRAL. GALEANA COLONIA EL PASAJITO EN LA LOCALIDAD DE CUENCAME, DEL MUNICIPIO DE CUENCAME. | 10 | Durango | 4 | Cuencamé | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Obras Públicas | 10001001001 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:145.0, meta_modificada:145.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:C. Niños Heroes entre C. Galeana y C. Calixto Contreras, lon:-103.70019, lat:24.877719}} | 2023-03-01 | 2023-05-31 | 247500 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {2209470/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:El monto del 1 al millar es enterado por la SFYA a la ASF y que se considera dentro del monto pagado., trimestre:1.0, usuario:armandofloresro, fecha:2023-04-13}} | {obs1: {observación:El recurso sí fue ministrado, favor de reflejarlo en el momento recaudado., trimestre:1.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2023-04-18}, obs2: {observación:El recurso sí fue ministrado, favor de reflejarlo en el momento recaudado., trimestre:1.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2023-04-18}, obs3: {observación:El recurso sí fue ministrado, favor de reflejarlo en el momento recaudado., trimestre:1.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2023-04-18}, obs4: {observación:El recurso sí fue ministrado, favor de reflejarlo en el momento recaudado., trimestre:1.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2023-04-18}}
2023 | 1 | DUR230102209471 | Proyecto de inversión | 622500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:622500.0, modificado:622500.0}} | PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO CALLE CALIXTO CONTRERAS ENTRE C. ALEJANDRO GONZALEZ Y C. PEDRO FAVELA COLONIA EL PASAJITO EN LA LOCALIDAD DE CUENCAME, DEL MUNICIPIO DE CUENCAME. | 10 | Durango | 4 | Cuencamé | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Obras Públicas | 10001001101 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:366.0, meta_modificada:366.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:C. Calixto Contreras entre C. Alejandro González y C. Pedro Favela, lon:-103.699757, lat:24.877816}} | 2023-03-01 | 2023-05-31 | 622500 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {2209471/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:El monto del 1 al millar es enterado por la SFYA a la ASF y que se considera dentro del monto pagado., trimestre:1.0, usuario:armandofloresro, fecha:2023-04-19}} | {obs1: {observación:El recurso sí fue ministrado, favor de reflejarlo en el momento recaudado., trimestre:1.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2023-04-18}, obs2: {observación:El recurso sí fue ministrado, favor de reflejarlo en el momento recaudado., trimestre:1.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2023-04-18}, obs3: {observación:El recurso sí fue ministrado, favor de reflejarlo en el momento recaudado., trimestre:1.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2023-04-18}, obs4: {observación:El recurso sí fue ministrado, favor de reflejarlo en el momento recaudado., trimestre:1.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2023-04-18}}
2023 | 1 | DUR230102209472 | Proyecto de inversión | 1577500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1577500.0, modificado:1577500.0}} | PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO CALLE NIÑOS HEROES ENTRE LIBRAMIENTO Y AV. GRAL. GALEANA COLONIA EL PASAJITO EN LA LOCALIDAD DE CUENCAME, DEL MUNICIPIO DE CUENCAME. | 10 | Durango | 4 | Cuencamé | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Obras Públicas | 10001001201 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:925.0, meta_modificada:925.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:C. Niños Héroes entre Libramiento y C. Galeana, lon:-103.701441, lat:24.877692}} | 2023-03-01 | 2023-05-31 | 1577500 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {2209472/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:El monto del 1 al millar es enterado por la SFYA a la ASF y que se considera dentro del monto pagado., trimestre:1.0, usuario:armandofloresro, fecha:2023-04-13}, obs2: {observación:El monto del 1 al millar es enterado por la SFYA a la ASF y que se considera dentro del monto pagado., trimestre:1.0, usuario:armandofloresro, fecha:2023-04-13}} | {obs1: {observación:El recurso sí fue ministrado, favor de reflejarlo en el momento recaudado., trimestre:1.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2023-04-18}, obs2: {observación:El recurso sí fue ministrado, favor de reflejarlo en el momento recaudado., trimestre:1.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2023-04-18}, obs3: {observación:El recurso sí fue ministrado, favor de reflejarlo en el momento recaudado., trimestre:1.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2023-04-18}, obs4: {observación:El recurso sí fue ministrado, favor de reflejarlo en el momento recaudado., trimestre:1.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2023-04-18}}
2023 | 1 | DUR230102209473 | Proyecto de inversión | 1121892.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1121892.91, modificado:1121892.91}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE CONSTITUYENTES CON ASFALTO ENTRE BLVD. FRANCISCO VILLA Y CALLE AÑO DE JUÁREZ EN EL FRACC. GUADALUPE VICTORIA INFONAVIT, EN EL MUNICIPIO DE DURANGO, EN LA LOCALIDAD DE DURANGO | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Durango | 10001001301 | N | 0 | 0 | 523 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2586.08, meta_modificada:2586.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:PAVIMENTACIÓN DE CALLE CONSTITUYENTES CON ASFALTO; ENTRE BLVD. FRANCISCO VILLA Y CALLE AÑO DE JUÁREZ EN EL FRACC. GUADALUPE VICTORIA INFONAVIT, EN EL MUNICIPIO DE DURANGO, EN LA LOCALIDAD DE DURANGO., lon:-104.622121, lat:24.047998}} | 2023-03-01 | 2023-06-30 | 1121892.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2209473/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:EL MONTO CORRESPONDIENTE AL 1 AL MILLAR, EL CUAL ES DETERMINADO DEL TECHO FINANCIERO TOTAL DE ESTA OBRA, ES ENTERADO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y DE ADMINISTRACIÓN, PERO SE ENCUENTRA CONSIDERADO DENTRO DEL IMPORTE PAGADO. , trimestre:1.0, usuario:josercampost, fecha:2023-04-13}} | {obs1: {observación:Verificar cantidades., trimestre:1.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2023-04-13}, obs2: {observación:Verificar cantidades., trimestre:1.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2023-04-13}, obs3: {observación:Verificar cantidades., trimestre:1.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2023-04-13}, obs4: {observación:Verificar cantidades., trimestre:1.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2023-04-13}}
2023 | 1 | DUR230102209474 | Proyecto de inversión | 1467065.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1467065.37, modificado:1467065.37}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE GABINO BARREDA CON ASFALTO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y AV. DOLORES DEL RIO ZONA CENTRO EN EL MUNICIPIO DE DURANGO, EN LA LOCALIDAD DE DURANGO | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Durango | 10001001401 | N | 0 | 0 | 1016 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3476.27, meta_modificada:3476.27}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:PAVIMENTACIÓN DE CALLE GABINO BARREDA CON ASFALTO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y AV. DOLORES DEL RÍO ZONA CENTRO EN EL MUNICIPIO DE DURANGO, EN LA LOCALIDAD DE DURANGO., lon:-104.674869, lat:24.029268}} | 2023-03-01 | 2023-06-30 | 1467065.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2209474/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:EL MONTO CORRESPONDIENTE AL 1 AL MILLAR, EL CUAL ES DETERMINADO DEL TECHO FINANCIERO TOTAL DE ESTA OBRA, ES ENTERADO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y DE ADMINISTRACIÓN, PERO SE ENCUENTRA CONSIDERADO DENTRO DEL IMPORTE PAGADO., trimestre:1.0, usuario:josercampost, fecha:2023-04-13}} | {obs1: {observación:Verificar cantidades., trimestre:1.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2023-04-13}, obs2: {observación:Verificar cantidades., trimestre:1.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2023-04-13}, obs3: {observación:Verificar cantidades., trimestre:1.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2023-04-13}, obs4: {observación:Verificar cantidades., trimestre:1.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2023-04-13}}
2023 | 1 | DUR230102209475 | Proyecto de inversión | 1744683.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1744683.64, modificado:1744683.64}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE REFORMA CON ASFALTO ENTRE BLVD. CNEL. ENRIQUE CARROLA ANTUNA Y CALLE MASCAREÑAS DE LA COL. PORFIRIO DÍAZ, EN EL MUNICIPIO DE DURANGO, EN LA LOCALIDAD DE DURANGO | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Durango | 10001001501 | N | 0 | 0 | 458 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4107.63, meta_modificada:4107.63}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:PAVIMENTACIÓN DE CALLE REFORMA CON ASFALTO ENTRE BLVD. CNEL ENRIQUE CARROLA ANTUNA Y CALLE MACAREÑAS DE LA COL. PORFIRIO DÍAZ, EN EL MUNICIPIO DE DURANGO, EN LA LOCALIDAD DE DURANGO., lon:-104.651349, lat:24.02405}} | 2023-03-01 | 2023-06-30 | 1744683.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2209475/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:EL MONTO CORRESPONDIENTE AL 1 AL MILLAR, EL CUAL ES DETERMINADO DEL TECHO FINANCIERO TOTAL DE ESTA OBRA, ES ENTERADO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y DE ADMINISTRACIÓN, PERO SE ENCUENTRA CONSIDERADO DENTRO DEL IMPORTE PAGADO., trimestre:1.0, usuario:josercampost, fecha:2023-04-13}} | {obs1: {observación:Verificar cantidades., trimestre:1.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2023-04-13}, obs2: {observación:Verificar cantidades., trimestre:1.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2023-04-13}, obs3: {observación:Verificar cantidades., trimestre:1.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2023-04-13}, obs4: {observación:Verificar cantidades., trimestre:1.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2023-04-13}}
2023 | 1 | DUR230102213010 | Proyecto de inversión | 10114463 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0114463E7, modificado:1.0114463E7}} | RECONSTRUCCION, CONSERVACION PERIODICA Y CONSERVACION RUTINARIA DEL TRAMO LIBRE DE PEAJE DE JURISDICCION ESTATAL (2023) Tramo: 21 de Marzo - San Jacinto - Juan E. Garcia; 9 Kms | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas |  | N | 0 | 0 | 654876 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:44, direccion:Domiciclio conocido, lon:-103.7334251, lat:25.47892212}, geo2: {cve_municipio:12, localidad:22, direccion:Domicilio conocido, lon:-103.6889648, lat:25.48605036}} | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 10114463 | 10114463 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | DUR230102213013 | Proyecto de inversión | 75521322 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7.5521322E7, modificado:7.5521322E7}} | RECONSTRUCCION, CONSERVACION PERIODICA Y CONSERVACION RUTINARIA DEL TRAMO LIBRE DE PEAJE DE JURISDICCION ESTATAL (2023) Tramo: Santa Maria del Oro - Cienega de Escobar; 67.2 Kms | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas |  | N | 0 | 0 | 654875 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:67.2, meta_modificada:67.2}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:20, direccion:Domicilio conocido, lon:-105.747576, lat:25.612163}, geo2: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:Domicilio conocido, lon:-105.3638, lat:25.9526}} | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 75521322 | 75521322 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | DUR230102213014 | Proyecto de inversión | 23600413 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.3600413E7, modificado:2.3600413E7}} | RECONSTRUCCION, CONSERVACION PERIODICA Y CONSERVACION RUTINARIA DEL TRAMO LIBRE DE PEAJE DE JURISDICCION ESTATAL (2023) Tramo: Inde - La Pastoria; 21 Kms | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas |  | N | 0 | 0 | 654876 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:Domicilio Conocido, lon:-105.2214354, lat:25.9104779}, geo2: {cve_municipio:11, localidad:23, direccion:Domicilio Conocido, lon:-105.2863888, lat:26.0186111}} | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 23600413 | 23600413 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | DUR230102213016 | Proyecto de inversión | 34838705 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.4838705E7, modificado:3.4838705E7}} | RECONSTRUCCION, CONSERVACION PERIODICA Y CONSERVACION RUTINARIA DEL TRAMO LIBRE DE PEAJE DE JURISDICCION ESTATAL (2023) Tramo: Villa Union - La Joya - Vicente Guerrero; 31 Kms | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas |  | N | 0 | 0 | 654875 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:31.0, meta_modificada:31.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Domicilio Conocido, lon:-103.9832684, lat:23.7321074}, geo2: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Domicilio Conocido, lon:-104.04933517, lat:23.96265192}} | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 34838705 | 34838705 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | DUR230102209476 | Proyecto de inversión | 1271540.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1271540.08, modificado:1271540.08}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE VALLE DEL GUADIANA CON ASFALTO ENTRE CALLE NAZAS (0+000) HASTA 0+319.40 EN EL FRACC. VALLE DEL MEZQUITAL, EN EL MUNICIPIO DE DURANGO, EN LA LOCALIDAD DE DURANGO | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Durango | 10001001601 | N | 0 | 0 | 593 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3014.76, meta_modificada:3014.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:PAVIMENTACIÓN DE CALLE VALLE DEL GUADIANA CON ASFALTO ENTRE CALLE NAZAS (0+000) HASTA 0+319.40 EN EL FRACC. VALLE DEL MEZQUITAL, EN EL MUNICIPIO DE DURANGO, EN LA LOCALIDAD DE DURANGO., lon:-104.64353, lat:24.002843}} | 2023-03-01 | 2023-06-30 | 1271540.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2209476/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:EL MONTO CORRESPONDIENTE AL 1 AL MILLAR, EL CUAL ES DETERMINADO DEL TECHO FINANCIERO TOTAL DE ESTA OBRA, ES ENTERADO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y DE ADMINISTRACIÓN, PERO SE ENCUENTRA CONSIDERADO DENTRO DEL IMPORTE PAGADO., trimestre:1.0, usuario:josercampost, fecha:2023-04-13}} | {obs1: {observación:Verificar cantidades., trimestre:1.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2023-04-13}, obs2: {observación:Verificar cantidades., trimestre:1.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2023-04-13}, obs3: {observación:Verificar cantidades., trimestre:1.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2023-04-13}, obs4: {observación:Verificar cantidades., trimestre:1.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2023-04-13}}
2023 | 1 | DUR230102209477 | Proyecto de inversión | 1259625.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1259625.69, modificado:1259625.69}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE VALLE DE LOS ANDES CON ASFALTO ENTRE CALLE NAZAS (0+000) HASTA 0+331.90 EN EL FRACC. VALLE DEL MEZQUITAL, EN EL MUNICIPIO DE DURANGO, EN LA LOCALIDAD DE DURANGO | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Durango | 10001001701 | N | 0 | 0 | 996 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3037.92, meta_modificada:3037.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:PAVIMENTACIÓN DE CALLE VALLE DE LOS ANDES CON ASFALTO ENTRE CALLE NAZAS (0+000) HASTA 0+331.90 EN EL FRACC. VALLE DEL MEZQUITAL, EN EL MUNICIPIO DE DURANGO, EN LA LOCALIDAD DE DURANGO, lon:-104.643736, lat:24.003191}} | 2023-03-01 | 2023-06-30 | 1259625.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2209477/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:EL MONTO CORRESPONDIENTE AL 1 AL MILLAR, EL CUAL ES DETERMINADO DEL TECHO FINANCIERO TOTAL DE ESTA OBRA, ES ENTERADO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y DE ADMINISTRACIÓN, PERO SE ENCUENTRA CONSIDERADO DENTRO DEL IMPORTE PAGADO., trimestre:1.0, usuario:josercampost, fecha:2023-04-13}} | {obs1: {observación:Verificar cantidades., trimestre:1.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2023-04-13}, obs2: {observación:Verificar cantidades., trimestre:1.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2023-04-13}, obs3: {observación:Verificar cantidades., trimestre:1.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2023-04-13}, obs4: {observación:Verificar cantidades., trimestre:1.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2023-04-13}}
2023 | 1 | DUR230102209478 | Proyecto de inversión | 1365045.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1365045.67, modificado:1365045.67}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE 15 DE OCTUBRE CON ASFALTO ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE ABRAHM GONZÁLEZ EN LA COL. EJIDAL, EN EL MUNICIPIO DE DURANGO, EN LA LOCALIDAD DE DURANGO | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Durango | 10001001801 | N | 0 | 0 | 1052 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3195.0, meta_modificada:3195.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:PAVIMENTACIÓN DE CALLE 15 DE OCTUBRE CON ASFALTO ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE ABRAHM GONZÁLEZ EN LA COL. EJIDAL, EN EL MUNICIPIO DE DURANGO, EN LA LOCALIDAD DE DURANGO, lon:-104.676239, lat:23.990479}} | 2023-03-01 | 2023-06-30 | 1365045.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2209478/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:EL MONTO CORRESPONDIENTE AL 1 AL MILLAR, EL CUAL ES DETERMINADO DEL TECHO FINANCIERO TOTAL DE ESTA OBRA, ES ENTERADO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y DE ADMINISTRACIÓN, PERO SE ENCUENTRA CONSIDERADO DENTRO DEL IMPORTE PAGADO., trimestre:1.0, usuario:josercampost, fecha:2023-04-13}} | {obs1: {observación:Verificar cantidades., trimestre:1.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2023-04-13}, obs2: {observación:Verificar cantidades., trimestre:1.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2023-04-13}, obs3: {observación:Verificar cantidades., trimestre:1.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2023-04-13}, obs4: {observación:Verificar cantidades., trimestre:1.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2023-04-13}}
2023 | 1 | DUR230102209479 | Proyecto de inversión | 2183066.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2183066.28, modificado:2183066.28}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE BENITO JUÁREZ CON ASFALTO ENTRE CALLE JUSTO SIERRA Y CALLE RICARDO FLORES MAGON EN LA COL. J. GUADALUPE RODRÍGUEZ, MUNICIPIO DE DURANGO, EN LA LOCALIDAD DE DURANGO | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Durango | 10001001901 | N | 0 | 0 | 860 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5577.89, meta_modificada:5577.89}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:PAVIMENTACIÓN DE CALLE BÉNITO JUÁREZ CON ASFALTO ENTRE CALLE JUSTO SIERRA Y CALLE RICARDO FLORES MAGON EN LA COL. J. GUADALUPE RODRÍGUEZ, EN EL MUNICIPIO DE DURANGO, EN LA LOCALIDAD DE DURANGO., lon:-104.638808, lat:24.025442}} | 2023-03-01 | 2023-06-30 | 2183066.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2209479/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:EL MONTO CORRESPONDIENTE AL 1 AL MILLAR, EL CUAL ES DETERMINADO DEL TECHO FINANCIERO TOTAL DE ESTA OBRA, ES ENTERADO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y DE ADMINISTRACIÓN, PERO SE ENCUENTRA CONSIDERADO DENTRO DEL IMPORTE PAGADO., trimestre:1.0, usuario:josercampost, fecha:2023-04-13}} | {obs1: {observación:Verificar cantidades., trimestre:1.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2023-04-13}, obs2: {observación:Verificar cantidades., trimestre:1.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2023-04-13}, obs3: {observación:Verificar cantidades., trimestre:1.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2023-04-13}, obs4: {observación:Verificar cantidades., trimestre:1.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2023-04-13}}
2023 | 1 | DUR230102209480 | Proyecto de inversión | 3096198.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3096198.4, modificado:3096198.4}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE MARIA BAYONA CON ASFALTO ENTRE PROL. PINO SUAREZ Y BLVRD. DE LA JUVENTUD EN LA COL. SANTA FE, EN LA LOCALIDAD DE DURANGO , MUNICIPIO DE DURANGO | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Durango | 10001002001 | N | 0 | 0 | 536 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7796.07, meta_modificada:7796.07}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:PAVIMENTACIÓN DE CALLE MARÍA BAYONA CON ASFALTO ENTRE PROL. PINO SUAREZ Y BLVRD. DE LA JUVENTUD EN LA COL. SANTA FE, EN EL MUNICIPIO DE DURANGO, EN LA LOCALIDAD DE DURANGO , lon:-104.633968, lat:24.027108}} | 2023-03-01 | 2023-06-30 | 3096198.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2209480/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:EL MONTO CORRESPONDIENTE AL 1 AL MILLAR, EL CUAL ES DETERMINADO DEL TECHO FINANCIERO TOTAL DE ESTA OBRA, ES ENTERADO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y DE ADMINISTRACIÓN, PERO SE ENCUENTRA CONSIDERADO DENTRO DEL IMPORTE PAGADO., trimestre:1.0, usuario:josercampost, fecha:2023-04-13}} | {obs1: {observación:Verificar cantidades., trimestre:1.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2023-04-13}, obs2: {observación:Verificar cantidades., trimestre:1.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2023-04-13}, obs3: {observación:Verificar cantidades., trimestre:1.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2023-04-13}, obs4: {observación:Verificar cantidades., trimestre:1.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2023-04-13}}
2023 | 1 | DUR230102209481 | Proyecto de inversión | 1386622.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1386622.68, modificado:1386622.68}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE 8 DE JULIO CON ASFALTO ENTRE AV. MERCURIO Y AV. FIDEL VELÁZQUEZ SANCHEZ EN EL FRACC. FIDEL VELÁZQUEZ,MUNICIPIO DE DURANGO, EN LA LOCALIDAD DE DURANGO | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Durango | 10001002101 | N | 0 | 0 | 1898 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3225.26, meta_modificada:3225.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:PAVIMENTACIÓN DE CALLE 8 DE JULIO CON ASFALTO ENTRE AV. MERCURIO Y AV. FIDEL VELÁZQUEZ SÁNCHEZ EN EL FRACC. FIDEL VELÁZQUEZ, EN EL MUNICIPIO DE DURANGO, EN LA LOCALIDAD DE DURANGO , lon:-104.603274, lat:24.055588}} | 2023-03-01 | 2023-06-30 | 1386622.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2209481/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:EL MONTO CORRESPONDIENTE AL 1 AL MILLAR, EL CUAL ES DETERMINADO DEL TECHO FINANCIERO TOTAL DE ESTA OBRA, ES ENTERADO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y DE ADMINISTRACIÓN, PERO SE ENCUENTRA CONSIDERADO DENTRO DEL IMPORTE PAGADO., trimestre:1.0, usuario:josercampost, fecha:2023-04-13}} | {obs1: {observación:Verificar cantidades., trimestre:1.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2023-04-13}, obs2: {observación:Verificar cantidades., trimestre:1.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2023-04-13}, obs3: {observación:Verificar cantidades., trimestre:1.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2023-04-13}, obs4: {observación:Verificar cantidades., trimestre:1.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2023-04-13}}
2023 | 1 | DUR230102209482 | Proyecto de inversión | 4547373.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4547373.2, modificado:4547373.2}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE MASCAREÑAS CON ASFALTO ENTRE CALLE CARLOS LEÓN DE LA PEÑA Y CALLE REFORMA EN ZONA CENTRO, MUNICIPIO DE DURANGO, EN LA LOCALIDAD DE DURANGO | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Durango | 10001002201 | N | 0 | 0 | 1743 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10764.31, meta_modificada:10764.31}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:PAVIMENTACIÓN DE CALLE MASCAREÑAS CON ASFALTO ENTRE CALLE CARLOS LEÓN DE LA PEÑA Y CALLE REFORMA EN ZONA CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE DURANGO, EN LA LOCALIDAD DE DURANGO , lon:-104.663975, lat:24.022068}} | 2023-03-01 | 2023-06-30 | 4547373.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2209482/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:EL MONTO CORRESPONDIENTE AL 1 AL MILLAR, EL CUAL ES DETERMINADO DEL TECHO FINANCIERO TOTAL DE ESTA OBRA, ES ENTERADO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y DE ADMINISTRACIÓN, PERO SE ENCUENTRA CONSIDERADO DENTRO DEL IMPORTE PAGADO., trimestre:1.0, usuario:josercampost, fecha:2023-04-13}} | {obs1: {observación:Verificar cantidades., trimestre:1.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2023-04-13}, obs2: {observación:Verificar cantidades., trimestre:1.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2023-04-13}, obs3: {observación:Verificar cantidades., trimestre:1.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2023-04-13}, obs4: {observación:Verificar cantidades., trimestre:1.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2023-04-13}}
2023 | 1 | DUR230102209483 | Proyecto de inversión | 1152134.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1152134.89, modificado:1152134.89}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE CANATLÁN CON ASFALTO ENTRE CALLE EDUCACIÓN Y CALLE STA. MARÍA DEL ORO EN LA COL. HIPODROMO, MUNICIPIO DE DURANGO, EN LA LOCALIDAD DE DURANGO | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Durango | 10001002301 | N | 0 | 0 | 537 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2711.1, meta_modificada:2711.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:PAVIMENTACIÓN DE CALLE CANATLÁN CON ASFALTO ENTRE CALLE EDUCACIÓN Y CALLE STA MARÍA DEL ORO EN LA COL. HIPÓDROMO, EN EL MUNICIPIO DE DURANGO, EN LA LOCALIDAD DE DURANGO., lon:-104.647319, lat:24.022989}} | 2023-03-01 | 2023-06-30 | 1152134.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2209483/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:EL MONTO CORRESPONDIENTE AL 1 AL MILLAR, EL CUAL ES DETERMINADO DEL TECHO FINANCIERO TOTAL DE ESTA OBRA, ES ENTERADO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y DE ADMINISTRACIÓN, PERO SE ENCUENTRA CONSIDERADO DENTRO DEL IMPORTE PAGADO., trimestre:1.0, usuario:josercampost, fecha:2023-04-13}} | {obs1: {observación:Verificar cantidades., trimestre:1.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2023-04-13}, obs2: {observación:Verificar cantidades., trimestre:1.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2023-04-13}, obs3: {observación:Verificar cantidades., trimestre:1.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2023-04-13}, obs4: {observación:Verificar cantidades., trimestre:1.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2023-04-13}}
2023 | 1 | DUR230102209484 | Proyecto de inversión | 8693570.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8693570.35, modificado:8693570.35}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE DIVISIÓN DURANGO CON ASFALTO ENTRE CERRO DEL MERCADO Y AV. SAN IGNACIO EN LAS COLONIAS CERRO DEL MERCADO III, BENJAMÍN MÉNDEZ, 16 DE SEPTIEMBRE Y COL. SAN IGNACIO, MUNICIPIO DE DURANGO, EN LA LOCALIDAD DE DURANGO | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Durango | 10001002401 | N | 0 | 0 | 3485 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:21640.97, meta_modificada:21640.97}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:PAVIMENTACIÓN DE CALLE DIVISIÓN DURANGO CON ASFALTO ENTRE CERRO DEL MERCADO Y AV. SAN IGNACIO EN LAS COLONIAS CERRO DEL MERCADO III,BENJAMIN MENDEZ, 16 DE SEPTIEMBRE Y COL. SAN IGNACIO ,EN EL MUNICIPIO DE DURANGO, EN LA LOC. DE DURANGO., lon:-104.673761, lat:24.040818}} | 2023-03-01 | 2023-06-30 | 8693570.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2209484/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:EL MONTO CORRESPONDIENTE AL 1 AL MILLAR, EL CUAL ES DETERMINADO DEL TECHO FINANCIERO TOTAL DE ESTA OBRA, ES ENTERADO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y DE ADMINISTRACIÓN, PERO SE ENCUENTRA CONSIDERADO DENTRO DEL IMPORTE PAGADO., trimestre:1.0, usuario:josercampost, fecha:2023-04-13}} | {obs1: {observación:Verificar cantidades., trimestre:1.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2023-04-13}, obs2: {observación:Verificar cantidades., trimestre:1.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2023-04-13}, obs3: {observación:Verificar cantidades., trimestre:1.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2023-04-13}, obs4: {observación:Verificar cantidades., trimestre:1.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2023-04-13}}
2023 | 1 | DUR230102209485 | Proyecto de inversión | 2697274.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2697274.17, modificado:2697274.17}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE PASTOR ROUAIX CON ASFALTO ENTRE CALLE EDUARDO G. CADAVAL Y CALLE ALBERTO CINCUNEGUI EN LA COL. HÉCTOR MAYAGOITÍA,MUNICIPIO DE DURANGO, EN LOCALIDAD DE DURANGO | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Durango | 10001002501 | N | 0 | 0 | 970 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6621.07, meta_modificada:6621.07}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:PAVIMENTACIÓN DE CALLE PASTOR ROUAIX CON ASFALTO ENTRE CALLE EDUARDO G. CADAVAL Y CALLE ALBERTO CINCUNEGUI EN LA COL. HÉCTOR MAYAGOITÍA, EN EL MUNICIPIO DE DURANGO, EN LA LOCALIDAD DE DURANGO, lon:-104.692536, lat:24.042202}} | 2023-03-01 | 2023-06-30 | 2697274.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2209485/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:EL MONTO CORRESPONDIENTE AL 1 AL MILLAR, EL CUAL ES DETERMINADO DEL TECHO FINANCIERO TOTAL DE ESTA OBRA, ES ENTERADO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y DE ADMINISTRACIÓN, PERO SE ENCUENTRA CONSIDERADO DENTRO DEL IMPORTE PAGADO., trimestre:1.0, usuario:josercampost, fecha:2023-04-13}} | {obs1: {observación:Verificar cantidades., trimestre:1.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2023-04-13}, obs2: {observación:Verificar cantidades., trimestre:1.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2023-04-13}, obs3: {observación:Verificar cantidades., trimestre:1.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2023-04-13}, obs4: {observación:Verificar cantidades., trimestre:1.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2023-04-13}}
2023 | 1 | DUR230102209486 | Proyecto de inversión | 4423893.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4423893.59, modificado:4423893.59}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE ELORREAGA CON ASFALTO ENTRE CALLE LIC. BENITO JUÁREZ Y CALLE LIC. ALBERTO TERRONES EN ZONA CENTRO, MUNICIPIO DE DURANGO, EN LA LOCALIDAD DE DURANGO | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Durango | 10001002601 | N | 0 | 0 | 2226 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10882.41, meta_modificada:10882.41}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:PAVIMENTACIÓN DE CALLE ELORREAGA CON ASFALTO ENTRE CALLE LIC. BENITO JUÁREZ Y CALLE LIC. ALBERTO TERRONES EN ZONA CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE DURANGO, EN LA LOCALIDAD DE DURANGO, lon:-104.670646, lat:24.031964}} | 2023-03-01 | 2023-06-30 | 4423893.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2209486/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:EL MONTO CORRESPONDIENTE AL 1 AL MILLAR, EL CUAL ES DETERMINADO DEL TECHO FINANCIERO TOTAL DE ESTA OBRA, ES ENTERADO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y DE ADMINISTRACIÓN, PERO SE ENCUENTRA CONSIDERADO DENTRO DEL IMPORTE PAGADO., trimestre:1.0, usuario:josercampost, fecha:2023-04-13}} | {obs1: {observación:Verificar cantidades., trimestre:1.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2023-04-13}, obs2: {observación:Verificar cantidades., trimestre:1.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2023-04-13}, obs3: {observación:Verificar cantidades., trimestre:1.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2023-04-13}, obs4: {observación:Verificar cantidades., trimestre:1.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2023-04-13}}
2023 | 1 | DUR230102209487 | Proyecto de inversión | 1132513.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1132513.08, modificado:1132513.08}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE SAN JOSÉ CON ASFALTO ENTRE CALLE MÉXICO Y CALLE HACIENDA SAN LUIS EN EL FRACC. HACIENDA DE TAPIAS, EN EL MUNICIPIO DE DURANGO, EN LA LOCALIDAD DE DURANGO | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Durango | 10001002701 | S | 200 | 134 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2760.42, meta_modificada:2760.42}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:0, direccion:PAVIMENTACIÓN DE CALLE SAN JOSÉ CON ASFALTO ENTRE CALLE MÉXICO Y CALLE HACIENDA DE SAN LUIS EN EL FRACC. HACIENDA DE TAPIAS, EN EL MUNICIPIO DE DURANGO, EN LA LOCALIDAD DE DURANGO, lon:-104.691194, lat:23.991636}, geo2: {cve_municipio:5, localidad:0, direccion:PAVIMENTACIÓN DE CALLE SAN JOSÉ CON ASFALTO ENTRE CALLE MÉXICO Y CALLE HACIENDA DE SAN LUIS EN EL FRACC. HACIENDA DE TAPIAS, EN EL MUNICIPIO DE DURANGO, EN LA LOCALIDAD DE DURANGO, lon:-104.692699, lat:23.993064}} | 2023-03-01 | 2023-06-30 | 1132513.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2209487/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:EL MONTO CORRESPONDIENTE AL 1 AL MILLAR, EL CUAL ES DETERMINADO DEL TECHO FINANCIERO TOTAL DE ESTA OBRA, ES ENTERADO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y DE ADMINISTRACIÓN, PERO SE ENCUENTRA CONSIDERADO DENTRO DEL IMPORTE PAGADO., trimestre:1.0, usuario:josercampost, fecha:2023-04-13}} | {obs1: {observación:Verificar cantidades., trimestre:1.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2023-04-13}, obs2: {observación:Verificar cantidades., trimestre:1.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2023-04-13}, obs3: {observación:Verificar cantidades., trimestre:1.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2023-04-13}, obs4: {observación:Verificar cantidades., trimestre:1.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2023-04-13}}
2023 | 1 | DUR230102209488 | Proyecto de inversión | 162500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:162500.0, modificado:162500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SIN NOMBRE DEL KM 9+380 AL KM 9+403 EN LA LOCALIDAD DE JOSE ISABEL ROBLES, MPIO. DE GRAL. SIMON BOLIVAR, DGO | 10 | Durango | 6 | General Simón Bolívar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de General Simón Bolívar | 10001002801 | S | 745 | 878 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:8, direccion:EN CALLE SIN NOMBRE DEL KM 9+380 AL KM 9+403 EN LA LOCALIDAD DE JOSE ISABEL ROBLES, lon:-103.2905027, lat:24.644035}, geo2: {cve_municipio:6, localidad:8, direccion:EN CALLE SIN NOMBRE DEL KM 9+380 AL KM 9+403 EN LA LOCALIDAD DE JOSE ISABEL ROBLES, lon:-103.290755, lat:24.643877}} | 2023-03-01 | 2023-05-31 | 162500 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2209488/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:El monto 1 al millar es enterado por la SFYA a la EASE y que se considera dentro del monto pagado. , trimestre:1.0, usuario:patriciasanchezl, fecha:2023-04-15}} | {obs1: {observación:En el avance financiero debe considerarse el 1 al millar, y en observaciones poner lo siguiente: el monto del 1 al millar es enterado por la SFYA a la ASF y será considerado dentro del monto pagado., trimestre:1.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2023-04-18}, obs2: {observación:En el avance financiero debe considerarse el 1 al millar, y en observaciones poner lo siguiente: el monto del 1 al millar es enterado por la SFYA a la ASF y será considerado dentro del monto pagado., trimestre:1.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2023-04-18}, obs3: {observación:En el avance financiero debe considerarse el 1 al millar, y en observaciones poner lo siguiente: el monto del 1 al millar es enterado por la SFYA a la ASF y será considerado dentro del monto pagado., trimestre:1.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2023-04-18}, obs4: {observación:En el avance financiero debe considerarse el 1 al millar, y en observaciones poner lo siguiente: el monto del 1 al millar es enterado por la SFYA a la ASF y será considerado dentro del monto pagado., trimestre:1.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2023-04-18}}
2023 | 1 | DUR230102209489 | Proyecto de inversión | 560000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:560000.0, modificado:560000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SIN NOMBRE, DEL KM 0+000 AL KM 0+060 COL. LOS GORRIONES, LOCALIDAD DE GENERAL SIMON BOLIVAR MUNICIPIO DE GRAL. SIMÓN BOLÍVAR, DGO. | 10 | Durango | 6 | General Simón Bolívar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de General Simón Bolívar | 10001002901 | S | 383 | 359 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:378.0, meta_modificada:378.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Calle sin nombre entre carretera a Durango - Santa Clara y calle sin nombre , lon:-103.2259214, lat:24.683309}, geo2: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Calle sin nombre entre carretera a Durango - Santa Clara y calle sin nombre , lon:-103.225749, lat:24.683843}} | 2023-03-01 | 2023-05-31 | 560000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2209489/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:En el avance financiero debe considerarse el 1 al millar, y en observaciones poner lo siguiente: el monto del 1 al millar es enterado por la SFYA a la ASF y será considerado dentro del monto pagado., trimestre:1.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2023-04-18}, obs2: {observación:En el avance financiero debe considerarse el 1 al millar, y en observaciones poner lo siguiente: el monto del 1 al millar es enterado por la SFYA a la ASF y será considerado dentro del monto pagado., trimestre:1.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2023-04-18}, obs3: {observación:En el avance financiero debe considerarse el 1 al millar, y en observaciones poner lo siguiente: el monto del 1 al millar es enterado por la SFYA a la ASF y será considerado dentro del monto pagado., trimestre:1.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2023-04-18}, obs4: {observación:En el avance financiero debe considerarse el 1 al millar, y en observaciones poner lo siguiente: el monto del 1 al millar es enterado por la SFYA a la ASF y será considerado dentro del monto pagado., trimestre:1.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2023-04-18}}
2023 | 1 | DUR230102209490 | Proyecto de inversión | 4647500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4647500.0, modificado:4647500.0}} | PAVIMENTACION DE CARRETERA PUENTE LA TORREÑA- GOMEZ PALACIO CON PAVIMENTO ASFÁLTICO ENTRE CALLE DEL CANAL Y CALLE LUIS VIELMA, EN LA LOCALIDAD SAN IGNACIO MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Seguridad y Protección Ciudadana | 10001003001 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:7963.0, meta_modificada:7963.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:123, direccion:CARRETERA PUENTE LA TORREÑA- GÓMEZ PALACIO ENTRE CALLE DEL CANAL Y CALLE LUIS VIELMA EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO, lon:-103.528486, lat:25.588769}} | 2023-03-01 | 2023-05-31 | 4647500 | 4647500 | 4647500 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:7001CP, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR DEGEO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO, monto:4642852.5, importe_modificado:4642852.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:3982.0}} | {2209490/proyecto_PROCESO, 2209490/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:El 1 al millar es enterado por la SFYA a la ASF y que se considera dentro del monto pagado¿ , trimestre:1.0, usuario:yadiraylarar, fecha:2023-04-12}, obs2: {observación:El monto del 1 al millar es enterado por la SFYA a la ASF y que se considera dentro del monto pagado., trimestre:1.0, usuario:yadiraylarar, fecha:2023-04-13}} | Sin observaciones
2023 | 1 | DUR230102209491 | Proyecto de inversión | 3002500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3002500.0, modificado:3002500.0}} | PAVIMENTACIÓN DE AV. MINA CON PAVIMENTO ASFALTICO ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ Y BLVD. SANCHEZ MADARIAGA, EN LA LOCALIDAD DE GOMEZ PALACIO, MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO. | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 10001003101 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:8325.0, meta_modificada:8325.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:AV. MINA ENTRE CALLE JOSEFA ORTÍZ Y BLVD. SANCHEZ MADARIAGA, EN LA LOCALIDAD DE GÓMEZ PALACIO, MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO, lon:-103.50703, lat:25.57862}} | 2023-03-01 | 2023-05-31 | 3002500 | 3002500 | 3002500 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:7001CP, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR DEGEO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO, monto:4642852.5, importe_modificado:4642852.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:5827.0}} | {2209491/proyecto_INICIO, 2209491/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:El 1 al millar es enterado por la SFYA a la ASF y que se considera dentro del monto pagado¿ , trimestre:1.0, usuario:yadiraylarar, fecha:2023-04-12}} | Sin observaciones
2023 | 1 | DUR230102209492 | Proyecto de inversión | 7397500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7397500.0, modificado:7397500.0}} | CONSTRUCCION DE VIALIDAD CON CARPETA ASFALTICA EN BLVD. JABONOSO ENTRE BLVD. EJERCITO MEXICANO Y AV. NACIONAL. EN LA LOCALIDAD DE GOMEZ PALACIO, MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 10001003201 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:22757.0, meta_modificada:22757.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:BLVD. JABONOSO ENTRE BLVD. EJÉRCITO MEXICANO Y AVENIDA NACIONAL EN LA LOCALIDAD DE GÓMEZ PALACIO MUNICIPIO GÓMEZ PALACIO, lon:-103.48253, lat:25.5889}} | 2023-03-01 | 2023-05-31 | 7397500 | 7397500 | 7397500 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:7001CP, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR DEGEO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO, monto:4642852.5, importe_modificado:4642852.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:11300.0}} | {2209492/proyecto_INICIO, 2209492/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:El 1 al millar es enterado por la SFYA a la ASF y que se considera dentro del monto pagado¿ , trimestre:1.0, usuario:yadiraylarar, fecha:2023-04-12}, obs2: {observación: El 1 al millar es enterado por la SFYA a la ASF y que se considera dentro del monto pagado, trimestre:1.0, usuario:yadiraylarar, fecha:2023-04-13}} | Sin observaciones
2023 | 1 | DUR230102209493 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE AZUCENA, ENTRE CALLE AMAPOLA Y CALLE CLAVEL, EN FRACCIONAMIENTO LAS FLORES, EN LOCALIDAD GUADALUPE VICTORIA, MUNICIPIO GUADALUPE VICTORIA | 10 | Durango | 8 | Guadalupe Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Guadalupe Victoria | 10001003301 | S | 11 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:565.0, meta_modificada:565.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE AZUCENA ENTRE CALLES AMAPOLA Y CLAVEL, FRACCIONAMIENTO LAS FLORES, lon:-104.111525, lat:24.43096}} | 2023-03-01 | 2023-05-31 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGV-OPM-R23-001/2023, contratista:CONSORCIO CARRETERO BKSA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:1375000.0, importe_modificado:1375000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2209493/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | DUR230102209494 | Proyecto de inversión | 1375000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1375000.0, modificado:1375000.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE AZUCENA, ENTRE CALLE CLAVEL Y CALLE GLADIOLA, EN FRACCIONAMIENTO LAS FLORES, EN MUNICIPIO DE GUADALUPE VICTORIA , EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE VICTORIA | 10 | Durango | 8 | Guadalupe Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Guadalupe Victoria | 10001003401 | S | 11 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:707.0, meta_modificada:707.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE AZUCENA ENTRE CALLES CLAVEL Y GLADIOLA, FRACCIONAMIENTO LAS FLORES, lon:-104.111289, lat:24.430357}} | 2023-03-01 | 2023-05-31 | 1375000 | 1375000 | 1375000 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGV-OPM-R23-002/2023, contratista:CONSORCIO CARRETERO BKSA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:1100000.0, importe_modificado:1100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2209494/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | DUR230102209495 | Proyecto de inversión | 2402500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2402500.0, modificado:2402500.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE JAVIER MINA, ENTRE AVENIDA FCO I MADERO Y AVENIDA ZARAGOZA, EN BARRIO LOMA VERDE, EN MUNICIPIO DE GUADALUPE VICTORIA , EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE VICTORIA | 10 | Durango | 8 | Guadalupe Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Guadalupe Victoria | 10001003501 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1231.0, meta_modificada:1231.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO JAVIER MINA ENTRE AVENIDAS FRANCISCO I MADERO Y ZARAGOZA, BARRIO LOMA VERDE, lon:-104.119997, lat:24.45363}} | 2023-03-01 | 2023-05-31 | 2395000 | 2395000 | 2395000 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGV-OPM-R23-003/2023, contratista:ECO ZAR, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:2395000.0, importe_modificado:2395000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2209495/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | DUR230102209496 | Proyecto de inversión | 510000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:510000.0, modificado:510000.0}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO DEL KM 0+000 AL KM 0+059 BARRIO LA ULAMA, EN LA LOCALIDAD DE GUANACEVI, MUNICIPIO DE GUANACEVI. | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Obras Públicas | 10001003601 | N | 0 | 0 | 365 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:355.0, meta_modificada:355.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:BARRIO LA ULAMA, lon:-105.950683, lat:25.9350183}} | 2023-03-01 | 2023-05-31 | 510000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2209496/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:EL MONTO DEL 1 AL MILLAR ES ENTERADO POR LA SFYA A LA ASF Y SE CONSIDERA DENTRO DEL MONTO PAGADO, trimestre:1.0, usuario:angelicajarzolar, fecha:2023-04-12}, obs2: {observación:el monto del 1 al millar es enterado por la SFYA a la ASF y será considerado dentro del monto pagado., trimestre:1.0, usuario:angelicajarzolar, fecha:2023-04-19}} | {obs1: {observación:En el avance financiero debe considerarse el 1 al millar, y en observaciones poner lo siguiente: el monto del 1 al millar es enterado por la SFYA a la ASF y será considerado dentro del monto pagado., trimestre:1.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2023-04-18}, obs2: {observación:En el avance financiero debe considerarse el 1 al millar, y en observaciones poner lo siguiente: el monto del 1 al millar es enterado por la SFYA a la ASF y será considerado dentro del monto pagado., trimestre:1.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2023-04-18}, obs3: {observación:En el avance financiero debe considerarse el 1 al millar, y en observaciones poner lo siguiente: el monto del 1 al millar es enterado por la SFYA a la ASF y será considerado dentro del monto pagado., trimestre:1.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2023-04-18}, obs4: {observación:En el avance financiero debe considerarse el 1 al millar, y en observaciones poner lo siguiente: el monto del 1 al millar es enterado por la SFYA a la ASF y será considerado dentro del monto pagado., trimestre:1.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2023-04-18}}
2023 | 1 | DUR230102209497 | Proyecto de inversión | 822500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:822500.0, modificado:822500.0}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO DEL KM 0+059 AL KM 0+154 BARRIO LA ULAMA, EN LA LOCALIDAD DE GUANACEVÍ, MUNICIPIO DE GUANACEVÍ. | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Obras Públicas | 10001003701 | N | 0 | 0 | 486 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:483.0, meta_modificada:483.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:BARRIO LA ULAMA, lon:-105.9510367, lat:25.93429}} | 2023-03-01 | 2023-05-31 | 822500 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2209497/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:el monto del 1 al millar es enterado por la SFYA a la ASF y se considerara dentro del monto pagado, trimestre:1.0, usuario:angelicajarzolar, fecha:2023-04-12}, obs2: {observación:el monto del 1 al millar es enterado por la SFYA a la ASF y será considerado dentro del monto pagado., trimestre:1.0, usuario:angelicajarzolar, fecha:2023-04-19}} | {obs1: {observación:En el avance financiero debe considerarse el 1 al millar, y en observaciones poner lo siguiente: el monto del 1 al millar es enterado por la SFYA a la ASF y será considerado dentro del monto pagado., trimestre:1.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2023-04-18}, obs2: {observación:En el avance financiero debe considerarse el 1 al millar, y en observaciones poner lo siguiente: el monto del 1 al millar es enterado por la SFYA a la ASF y será considerado dentro del monto pagado., trimestre:1.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2023-04-18}, obs3: {observación:En el avance financiero debe considerarse el 1 al millar, y en observaciones poner lo siguiente: el monto del 1 al millar es enterado por la SFYA a la ASF y será considerado dentro del monto pagado., trimestre:1.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2023-04-18}, obs4: {observación:En el avance financiero debe considerarse el 1 al millar, y en observaciones poner lo siguiente: el monto del 1 al millar es enterado por la SFYA a la ASF y será considerado dentro del monto pagado., trimestre:1.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2023-04-18}}
2023 | 1 | DUR230102209499 | Proyecto de inversión | 647500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:647500.0, modificado:647500.0}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE SIN NOMBRE, CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL KM 0+000.00 AL KM 0+090.00, EN LA LOCALIDAD DE LA VICTORIA MPIO. DE INDÉ | 10 | Durango | 11 | Indé | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Indé | 10001003901 | S | 81 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:54, direccion:ACCESO A LA COMUNIDAD LA VICTORIA, DEL KM 0+000.00 AL KM 0+090.00, lon:-105.005753, lat:25.524425}, geo2: {cve_municipio:11, localidad:54, direccion:ACCESO A LA COMUNIDAD LA VICTORIA, DEL KM 0+000.00 AL KM 0+090.00, lon:-105.004692, lat:25.524867}} | 2023-03-01 | 2023-05-31 | 647500 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2209499/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:el monto del 1 al millar es enterado por la SFYA a la ASF y será considerado dentro del monto pagado., trimestre:1.0, usuario:juanmsalasa, fecha:2023-04-18}} | {obs1: {observación:En el avance financiero debe considerarse el 1 al millar, y en observaciones poner lo siguiente: el monto del 1 al millar es enterado por la SFYA a la ASF y será considerado dentro del monto pagado., trimestre:1.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2023-04-18}, obs2: {observación:En el avance financiero debe considerarse el 1 al millar, y en observaciones poner lo siguiente: el monto del 1 al millar es enterado por la SFYA a la ASF y será considerado dentro del monto pagado., trimestre:1.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2023-04-18}, obs3: {observación:En el avance financiero debe considerarse el 1 al millar, y en observaciones poner lo siguiente: el monto del 1 al millar es enterado por la SFYA a la ASF y será considerado dentro del monto pagado., trimestre:1.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2023-04-18}, obs4: {observación:En el avance financiero debe considerarse el 1 al millar, y en observaciones poner lo siguiente: el monto del 1 al millar es enterado por la SFYA a la ASF y será considerado dentro del monto pagado., trimestre:1.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2023-04-18}}
2023 | 1 | DUR230102209500 | Proyecto de inversión | 427500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:427500.0, modificado:427500.0}} | PAVIMENTACION DE CALLE SIN NOMBRE, CON CONCRETO HIDRAULICO DEL KM 0+000.00 AL KM 0+037.50, EN LA LOCALIDAD DE EL PALMITO MPIO. DE INDE | 10 | Durango | 11 | Indé | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Indé | 10001004001 | S | 172 | 161 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:21, direccion:ACCESO A LA COMUNIDAD EL PALMITO, DEL KM 0+000.00 AL KM 0+037.50, lon:-105.003756, lat:25.615234}, geo2: {cve_municipio:11, localidad:21, direccion:ACCESO A LA COMUNIDAD EL PALMITO, DEL KM 0+000.00 AL KM 0+037.50, lon:-105.005753, lat:25.524425}} | 2023-03-01 | 2023-05-31 | 427500 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2209500/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:el monto del 1 al millar es enterado por la SFYA a la ASF y será considerado dentro del monto pagado., trimestre:1.0, usuario:juanmsalasa, fecha:2023-04-18}} | {obs1: {observación:En el avance financiero debe considerarse el 1 al millar, y en observaciones poner lo siguiente: el monto del 1 al millar es enterado por la SFYA a la ASF y será considerado dentro del monto pagado., trimestre:1.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2023-04-18}, obs2: {observación:En el avance financiero debe considerarse el 1 al millar, y en observaciones poner lo siguiente: el monto del 1 al millar es enterado por la SFYA a la ASF y será considerado dentro del monto pagado., trimestre:1.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2023-04-18}, obs3: {observación:En el avance financiero debe considerarse el 1 al millar, y en observaciones poner lo siguiente: el monto del 1 al millar es enterado por la SFYA a la ASF y será considerado dentro del monto pagado., trimestre:1.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2023-04-18}, obs4: {observación:En el avance financiero debe considerarse el 1 al millar, y en observaciones poner lo siguiente: el monto del 1 al millar es enterado por la SFYA a la ASF y será considerado dentro del monto pagado., trimestre:1.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2023-04-18}}
2023 | 1 | DUR230102209507 | Proyecto de inversión | 520000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:520000.0, modificado:520000.0}} | REHABILITACIÓN DE CARRETERA HUAZAMOTA- MEZQUITAL, CON BACHEO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO DEL KM 0+000 AL KM 69+100 T/A LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE MEZQUITAL, MUNICIPIO DEL MEZQUITAL. | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 10001004701 | N | 0 | 0 | 6000 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:69.0, meta_modificada:69.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:ENTRONQUE HUAZAMOTA, lon:-104.38677182, lat:23.4967211}, geo2: {cve_municipio:14, localidad:7, direccion:BUENA VISTA, lon:-104.51620222, lat:23.1428419}} | 2023-03-20 | 2023-06-20 | 520000 | 520000 | 260000 | 260000 | 260000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM-DOP-23-23-001, contratista:JESÚS GUILLERMO ARAGÓN CASTILLA, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:519480.0, importe_modificado:519480.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:6.9}} | {2209507/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:EL MONTO DEL 1 AL MILLAR ES ENTERADO POR LA SFYA A LA ASF Y SERÁ CONSIDERADO DENTRO DEL MONTO PAGADO, trimestre:1.0, usuario:silvestregarciaf, fecha:2023-04-19}} | {obs1: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:1.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2023-04-12}, obs2: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:1.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2023-04-12}, obs3: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:1.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2023-04-12}, obs4: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:1.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2023-04-12}, obs5: {observación:En el avance financiero debe considerarse el 1 al millar, y en observaciones poner lo siguiente: el monto del 1 al millar es enterado por la SFYA a la ASF y será considerado dentro del monto pagado., trimestre:1.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2023-04-18}, obs6: {observación:En el avance financiero debe considerarse el 1 al millar, y en observaciones poner lo siguiente: el monto del 1 al millar es enterado por la SFYA a la ASF y será considerado dentro del monto pagado., trimestre:1.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2023-04-18}, obs7: {observación:En el avance financiero debe considerarse el 1 al millar, y en observaciones poner lo siguiente: el monto del 1 al millar es enterado por la SFYA a la ASF y será considerado dentro del monto pagado., trimestre:1.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2023-04-18}, obs8: {observación:En el avance financiero debe considerarse el 1 al millar, y en observaciones poner lo siguiente: el monto del 1 al millar es enterado por la SFYA a la ASF y será considerado dentro del monto pagado., trimestre:1.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2023-04-18}, obs9: {observación: En el avance financiero debe considerarse el 1 al millar, favor de registrarlo dentro de sus momentos contables., trimestre:1.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2023-04-20}, obs10: {observación: En el avance financiero debe considerarse el 1 al millar, favor de registrarlo dentro de sus momentos contables., trimestre:1.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2023-04-20}, obs11: {observación: En el avance financiero debe considerarse el 1 al millar, favor de registrarlo dentro de sus momentos contables., trimestre:1.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2023-04-20}, obs12: {observación: En el avance financiero debe considerarse el 1 al millar, favor de registrarlo dentro de sus momentos contables., trimestre:1.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2023-04-20}}
2023 | 1 | DUR230102209508 | Proyecto de inversión | 442500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:442500.0, modificado:442500.0}} | REHABILITACIÓN DE CARRETERA HUAZAMOTA-MEZQUITAL, CON BACHEO DE PAVIMENTO ASFALTICO DEL KM 69+100 AL KM 85+000 T/A LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE MEZQUITAL, MUNICIPIO DE MEZQUITAL. | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 10001004801 | N | 0 | 0 | 6000 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:58.23, meta_modificada:58.23}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:7, direccion:LA BAYONA, lon:-104.51619782, lat:23.142839}, geo2: {cve_municipio:14, localidad:7, direccion:CANDELARIA DEL ALTO, lon:-104.54537621, lat:23.0786783}} | 2023-03-24 | 2023-06-23 | 442500 | 442500 | 221471.25 | 221471.25 | 221471.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM-DOP-23-23-002, contratista:JESÚS GUILLERMO ARAGÓN CASTILLA, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:442057.5, importe_modificado:442057.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:5.83}} | {2209508/proyecto_PROCESO, 2209508/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:EL MONTO DEL 1 AL MILLAR ES ENTERADO POR LA SFYA A LA ASF Y SERÁ CONSIDERADO DENTRO DEL MONTO PAGADO, trimestre:1.0, usuario:silvestregarciaf, fecha:2023-04-19}} | {obs1: {observación:En el avance financiero debe considerarse el 1 al millar, y en observaciones poner lo siguiente: el monto del 1 al millar es enterado por la SFYA a la ASF y será considerado dentro del monto pagado., trimestre:1.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2023-04-18}, obs2: {observación:En el avance financiero debe considerarse el 1 al millar, y en observaciones poner lo siguiente: el monto del 1 al millar es enterado por la SFYA a la ASF y será considerado dentro del monto pagado., trimestre:1.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2023-04-18}, obs3: {observación:En el avance financiero debe considerarse el 1 al millar, y en observaciones poner lo siguiente: el monto del 1 al millar es enterado por la SFYA a la ASF y será considerado dentro del monto pagado., trimestre:1.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2023-04-18}, obs4: {observación:En el avance financiero debe considerarse el 1 al millar, y en observaciones poner lo siguiente: el monto del 1 al millar es enterado por la SFYA a la ASF y será considerado dentro del monto pagado., trimestre:1.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2023-04-18}, obs5: {observación: En el avance financiero debe considerarse el 1 al millar, favor de registrarlo dentro de sus momentos contables., trimestre:1.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2023-04-20}, obs6: {observación: En el avance financiero debe considerarse el 1 al millar, favor de registrarlo dentro de sus momentos contables., trimestre:1.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2023-04-20}, obs7: {observación: En el avance financiero debe considerarse el 1 al millar, favor de registrarlo dentro de sus momentos contables., trimestre:1.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2023-04-20}, obs8: {observación: En el avance financiero debe considerarse el 1 al millar, favor de registrarlo dentro de sus momentos contables., trimestre:1.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2023-04-20}}
2023 | 1 | DUR230102209509 | Proyecto de inversión | 121182.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121182.5, modificado:121182.5}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE ACCESO A ESCUELA PRIMARIA | 10 | Durango | 15 | Nazas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Nazas | 10001004901 | S | 1869 | 1752 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:548.0, meta_modificada:548.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE S/N, lon:-104.120566, lat:25.220533}, geo2: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE S/N, lon:-104.119784, lat:25.220817}} | 2023-03-01 | 2023-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2209509/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | DUR230102209510 | Proyecto de inversión | 116317.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116317.5, modificado:116317.5}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE AV. CHICA COL. CENTRO CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL KM 0+000 AL 0+062 T/A EN LA LOCALIDAD DE NAZAS MUNICIPIO DE NAZAS | 10 | Durango | 15 | Nazas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Nazas | 10001005001 | S | 1869 | 1753 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:526.0, meta_modificada:526.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:km 0+000-0+020, de la 0+029-0+062, lon:-104.110142, lat:25.2252}, geo2: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:km 0+000-0+020, de la 0+029-0+062, lon:-104.11153, lat:25.224399}} | 2023-03-01 | 2023-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2209510/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | DUR230102209511 | Proyecto de inversión | 790000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:790000.0, modificado:790000.0}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE AV. CONSTITUCION CON CONCRETO HIDRAULICO ENTRE LA CALLE LUIS ECHEVERRIA Y CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE GENERAL LAZARO CARDENAS, MUNICIPIO DE NAZAS. | 10 | Durango | 15 | Nazas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Nazas | 10001005101 | S | 972 | 955 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1300.0, meta_modificada:1300.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:25, direccion:Av. Constitucion ubicada entre la Calle Luis Echeverria y Calle S/N , lon:-104.00084, lat:25.29353}, geo2: {cve_municipio:15, localidad:25, direccion:Av. Constitución ubicada entre la Calle Luis Echeverria y Calle S/N , lon:-104.000242, lat:25.29356}} | 2023-03-01 | 2023-05-31 | 790000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2209511/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación: el monto del 1 al millar es enterado por la SFYA a la ASF y será considerado dentro del monto pagado., trimestre:1.0, usuario:miguelagarciay, fecha:2023-04-20}} | {obs1: {observación:En el avance financiero debe considerarse el 1 al millar, y en observaciones poner lo siguiente: el monto del 1 al millar es enterado por la SFYA a la ASF y será considerado dentro del monto pagado., trimestre:1.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2023-04-18}, obs2: {observación:En el avance financiero debe considerarse el 1 al millar, y en observaciones poner lo siguiente: el monto del 1 al millar es enterado por la SFYA a la ASF y será considerado dentro del monto pagado., trimestre:1.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2023-04-18}, obs3: {observación:En el avance financiero debe considerarse el 1 al millar, y en observaciones poner lo siguiente: el monto del 1 al millar es enterado por la SFYA a la ASF y será considerado dentro del monto pagado., trimestre:1.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2023-04-18}, obs4: {observación:En el avance financiero debe considerarse el 1 al millar, y en observaciones poner lo siguiente: el monto del 1 al millar es enterado por la SFYA a la ASF y será considerado dentro del monto pagado., trimestre:1.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2023-04-18}}
2023 | 1 | DUR230102209512 | Proyecto de inversión | 287500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:287500.0, modificado:287500.0}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO DEL KM 0+000 AL KM 0+091, EN LA LOCALIDAD DE NAZAS, MUNICIPIO DE NAZAS | 10 | Durango | 15 | Nazas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Nazas | 10001005201 | S | 1869 | 1753 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1047.0, meta_modificada:1047.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:calle entre la Av. Juan Francisco Flores y Calle Guillermo Prieto, lon:-104.117729, lat:25.221816}, geo2: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:calle entre la Av. Juan Francisco Flores y Calle Guillermo Prieto, lon:-104.117657, lat:25.220818}} | 2023-03-01 | 2023-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2209512/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | DUR230102209513 | Proyecto de inversión | 1407500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1407500.0, modificado:1407500.0}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO DEL KM 0+000 AL KM 0+198 EN LA LOCALIDAD DE LA CONSTANCIA, MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS | 10 | Durango | 16 | Nombre de Dios | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Nombre de Dios | 10001005301 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:9, direccion:Calle Sin Nombre del KM 0+000 al KM 0+198, lon:-104.265769, lat:23.91809}} | 2023-03-01 | 2023-05-31 | 1407500 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2209513/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:El monto correspondiente del 1 al millar es enterado por la SFYA a la ASF., trimestre:1.0, usuario:enriqueariverah, fecha:2023-04-12}, obs2: {observación:El monto del 1 al millar es enterado por la SFYA a la ASF., trimestre:1.0, usuario:enriqueariverah, fecha:2023-04-12}} | Sin observaciones
2023 | 1 | DUR230102209518 | Proyecto de inversión | 1310000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1310000.0, modificado:1310000.0}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE GUADALUPE VICTORIA CON CONCRETO HIDRÁULICO ENTRE LAS CALLES VICENTE GUERRERO Y FRANCISCO SARABIA, EN LA LOCALIDAD DE VILLA OCAMPO, MUNICIPIO DE OCAMPO | 10 | Durango | 17 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ocampo | 10001005801 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1250.0, meta_modificada:1250.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:calle Victoria entre Francisco Saravia y V. Guerrero, lon:-105.51034, lat:26.44373}, geo2: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:calle Victoria entre Francisco Saravia y V. Guerrero, lon:-105.50992, lat:26.44477}} | 2023-03-01 | 2023-05-31 | 1310000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2209518/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:el monto del 1 al millar es enterado por la SFYA a la ASF y será considerado dentro del monto pagado., trimestre:1.0, usuario:jesusmroachog, fecha:2023-04-18}} | {obs1: {observación:El recurso sí fue ministrado, favor de reflejarlo en el momento recaudado., trimestre:1.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2023-04-18}, obs2: {observación:El recurso sí fue ministrado, favor de reflejarlo en el momento recaudado., trimestre:1.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2023-04-18}, obs3: {observación:El recurso sí fue ministrado, favor de reflejarlo en el momento recaudado., trimestre:1.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2023-04-18}, obs4: {observación:El recurso sí fue ministrado, favor de reflejarlo en el momento recaudado., trimestre:1.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2023-04-18}}
2023 | 1 | DUR230102209521 | Proyecto de inversión | 195000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:195000.0, modificado:195000.0}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE SIN NOMBRE CON PAVIMENTO HIDRAULICO DEL KM 0+000 AL KM 0+030 EN LA CABECERA MUNICIPAL DE OTÁEZ, DGO. | 10 | Durango | 19 | Otáez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Otáez | 10001006101 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:130.0, meta_modificada:130.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Calle sin nombre del auto lavado , lon:-105.99447, lat:24.6998231}} | 2023-03-01 | 2023-05-31 | 195000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} | {2209521/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | DUR230102209527 | Proyecto de inversión | 247500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:247500.0, modificado:247500.0}} | PAVIMENTACION DE LA CALLE SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COL. 12 DE DICIEMBRE DEL KM 0+000 AL KM 0+018 LOCALIDAD DE PEÑON BLANCO MUNICIPIO DE PEÑON BLANCO | 10 | Durango | 21 | Peñón Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Peñón Blanco | 10001006701 | N | 0 | 0 | 1300 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:2002.2, meta_modificada:2002.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:calle sin nombre, lon:-104.025906, lat:24.794084}} | 2023-03-01 | 2023-05-31 | 247500 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} | {2209527/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:la obra aun no se inicia por eso no puedo subir fotos de inicio, estamos en el proceso de captura de proyectos, trimestre:1.0, usuario:mariaadelacruzm, fecha:2023-04-12}} | {obs1: {observación:El recurso sí ministrado, favor de reflejarlo en monto recaudado., trimestre:1.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2023-04-18}, obs2: {observación:El recurso sí ministrado, favor de reflejarlo en monto recaudado., trimestre:1.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2023-04-18}, obs3: {observación:El recurso sí ministrado, favor de reflejarlo en monto recaudado., trimestre:1.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2023-04-18}, obs4: {observación:El recurso sí ministrado, favor de reflejarlo en monto recaudado., trimestre:1.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2023-04-18}, obs5: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:1.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2023-04-20}, obs6: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:1.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2023-04-20}, obs7: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:1.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2023-04-20}, obs8: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:1.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2023-04-20}}
2023 | 1 | DUR230102209528 | Proyecto de inversión | 477500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:477500.0, modificado:477500.0}} | PAVIMENTACION DE LA CALLE SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COL. 12 DE DICIEMBRE DEL KM 0+018 AL KM 0+053 LOCALIDAD DE PEÑON BLANCO MUNICIPIO DE PEÑON BLANCO | 10 | Durango | 21 | Peñón Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Peñón Blanco | 10001006801 | N | 0 | 0 | 1297 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:393.0, meta_modificada:393.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:calle sin nombre, lon:-104.025596, lat:24.794632}} | 2023-03-01 | 2023-05-31 | 477500 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} | {2209528/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El recurso sí ministrado, favor de reflejarlo en monto recaudado., trimestre:1.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2023-04-18}, obs2: {observación:El recurso sí ministrado, favor de reflejarlo en monto recaudado., trimestre:1.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2023-04-18}, obs3: {observación:El recurso sí ministrado, favor de reflejarlo en monto recaudado., trimestre:1.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2023-04-18}, obs4: {observación:El recurso sí ministrado, favor de reflejarlo en monto recaudado., trimestre:1.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2023-04-18}, obs5: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:1.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2023-04-20}, obs6: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:1.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2023-04-20}, obs7: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:1.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2023-04-20}, obs8: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:1.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2023-04-20}}
2023 | 1 | DUR230102209529 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | PAVIMENTACION DE LA CALLE SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAHULICO EN LA COL. 12 DE DICIEMBRE KM 0+053 AL KM 0+113 LOCALIDAD DE PEÑON BLANCO MUNICIPIO DE PEÑON BLANCO | 10 | Durango | 21 | Peñón Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Peñón Blanco | 10001006901 | N | 0 | 0 | 1300 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:660.0, meta_modificada:660.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:calle sin nombre, lon:-104.025393, lat:24.794901}} | 2023-03-01 | 2023-05-31 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} | {2209529/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El recurso sí ministrado, favor de reflejarlo en monto recaudado., trimestre:1.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2023-04-18}, obs2: {observación:El recurso sí ministrado, favor de reflejarlo en monto recaudado., trimestre:1.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2023-04-18}, obs3: {observación:El recurso sí ministrado, favor de reflejarlo en monto recaudado., trimestre:1.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2023-04-18}, obs4: {observación:El recurso sí ministrado, favor de reflejarlo en monto recaudado., trimestre:1.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2023-04-18}, obs5: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:1.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2023-04-20}, obs6: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:1.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2023-04-20}, obs7: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:1.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2023-04-20}, obs8: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:1.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2023-04-20}}
2023 | 1 | DUR230102209530 | Proyecto de inversión | 2125000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2125000.0, modificado:2125000.0}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE ZARAGOZA CON CONCRETO HIDRAULICO ENTRE CALLE FRANCISCO SARABIA Y CALLE FRESNO, EN LA LOCALIDAD DE VILLA UNION, MUNICIPIO DE POANAS | 10 | Durango | 22 | Poanas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Poanas | 10001007001 | S | 5258 | 5495 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1496.96, meta_modificada:1496.96}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion: CALLE ZARAGOZA ENTRE CALLE FRANCISCO SARABIA Y CALLE FRESNO, lon:-104.0387752, lat:23.9706344}, geo2: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE ZARAGOZA HIDRAULICO ENTRE CALLE FRANCISCO SARABIA Y CALLE FRESNO, lon:-104.0378488, lat:23.9710979}} | 2023-03-01 | 2023-05-31 | 2125000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2209530/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación: el monto del 1 al millar es enterado por la SFYA a la ASF y será considerado dentro del monto pagado., trimestre:1.0, usuario:luiseserranov, fecha:2023-04-18}} | {obs1: {observación:En el avance financiero debe considerarse el 1 al millar, y en observaciones poner lo siguiente: el monto del 1 al millar es enterado por la SFYA a la ASF y será considerado dentro del monto pagado., trimestre:1.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2023-04-18}, obs2: {observación:En el avance financiero debe considerarse el 1 al millar, y en observaciones poner lo siguiente: el monto del 1 al millar es enterado por la SFYA a la ASF y será considerado dentro del monto pagado., trimestre:1.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2023-04-18}, obs3: {observación:En el avance financiero debe considerarse el 1 al millar, y en observaciones poner lo siguiente: el monto del 1 al millar es enterado por la SFYA a la ASF y será considerado dentro del monto pagado., trimestre:1.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2023-04-18}, obs4: {observación:En el avance financiero debe considerarse el 1 al millar, y en observaciones poner lo siguiente: el monto del 1 al millar es enterado por la SFYA a la ASF y será considerado dentro del monto pagado., trimestre:1.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2023-04-18}}
2023 | 1 | DUR230102208688 | Proyecto de inversión | 1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0, modificado:1.0}} | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO VARIAS LOCALIDADES | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Tesorería | 01 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:mina #400, lon:-104.779788, lat:24.526656}, geo2: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:mina #400, lon:-104.779787, lat:24.526656}} | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:129282, contratista:, convocante:OBRAS PUBLICAS, monto:1.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.1}} | {2208688/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | DUR230102209540 | Proyecto de inversión | 66666 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66666.0, modificado:66666.0}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO DE CARRETERA SIN NOMBRE CON BACHEO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO T/A DEL KM 0+000 AL KM 5+000 EN LA LOCALIDAD DE 5 DE JULIO, MUNICIPIO DE SAN BERNARDO | 10 | Durango | 25 | San Bernardo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Bernardo | 10001008001 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:103.3, meta_modificada:103.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:14, direccion:Ejido Cinco de Julio , lon:-105.503753, lat:26.026129}} | 2023-03-01 | 2023-05-31 | 66666 | 66666 | 48328.28 | 48328.28 | 48328.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMSB/URB/2023/C-001, contratista:JUAN CARLOS RAMIREZ CASTAÑEDA, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL SAN BERNARDO, monto:345000.0, importe_modificado:345000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2209540/proyecto_PROCESO, 2209540/proyecto_INICIO, 2209540/proyecto_PROCESO, 2209540/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El recurso sí fue recibido, favor de reflejarlo en el monto recaudado., trimestre:1.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2023-04-18}, obs2: {observación:El recurso sí fue recibido, favor de reflejarlo en el monto recaudado., trimestre:1.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2023-04-18}, obs3: {observación:El recurso sí fue recibido, favor de reflejarlo en el monto recaudado., trimestre:1.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2023-04-18}, obs4: {observación:El recurso sí fue recibido, favor de reflejarlo en el monto recaudado., trimestre:1.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2023-04-18}, obs5: {observación:El recurso sí fue ministrado, favor de reflejarlo en el momento recaudado., trimestre:1.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2023-04-18}, obs6: {observación:El recurso sí fue ministrado, favor de reflejarlo en el momento recaudado., trimestre:1.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2023-04-18}, obs7: {observación:El recurso sí fue ministrado, favor de reflejarlo en el momento recaudado., trimestre:1.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2023-04-18}, obs8: {observación:El recurso sí fue ministrado, favor de reflejarlo en el momento recaudado., trimestre:1.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2023-04-18}}
2023 | 1 | DUR230102209541 | Proyecto de inversión | 133334 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:133334.0, modificado:133334.0}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO DE CARRETERA SIN NOMBRE CON BACHEO DE PAVIMENTO ASFALTICO T/A DEL KM 4 AL KM 14 EN LA LOCALIDAD DE SAN BERNARDO MUNICIPIO DE SAN BERNARDO | 10 | Durango | 25 | San Bernardo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Bernardo | 10001008101 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:206.71, meta_modificada:206.71}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:San Bernardo, lon:-105.496883, lat:26.003759}} | 2023-03-01 | 2023-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2209541/proyecto_PROCESO, 2209541/proyecto_INICIO, 2209541/proyecto_PROCESO, 2209541/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El recurso sí fue recibido, favor de reflejarlo en el monto recaudado., trimestre:1.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2023-04-18}, obs2: {observación:El recurso sí fue recibido, favor de reflejarlo en el monto recaudado., trimestre:1.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2023-04-18}, obs3: {observación:El recurso sí fue recibido, favor de reflejarlo en el monto recaudado., trimestre:1.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2023-04-18}, obs4: {observación:El recurso sí fue recibido, favor de reflejarlo en el monto recaudado., trimestre:1.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2023-04-18}, obs5: {observación:El recurso sí fue ministrado, favor de reflejarlo en el momento recaudado., trimestre:1.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2023-04-18}, obs6: {observación:El recurso sí fue ministrado, favor de reflejarlo en el momento recaudado., trimestre:1.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2023-04-18}, obs7: {observación:El recurso sí fue ministrado, favor de reflejarlo en el momento recaudado., trimestre:1.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2023-04-18}, obs8: {observación:El recurso sí fue ministrado, favor de reflejarlo en el momento recaudado., trimestre:1.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2023-04-18}}
2023 | 1 | DUR230102209542 | Proyecto de inversión | 92500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:92500.0, modificado:92500.0}} | REHABILITACIÓN DE CARRETERA SIN NOMBRE, CON BACHEO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO DEL KM 0+000 AL KM 5+800 T/A LOCALIDAD SAN BERNARDO, MUNICIPIO DEL SAN BERNARDO. | 10 | Durango | 25 | San Bernardo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Bernardo | 10001008201 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:143.41, meta_modificada:143.41}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:San Bernardo, lon:-105.496883, lat:25.9979567}} | 2023-03-01 | 2023-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2209542/proyecto_INICIO, 2209542/proyecto_PROCESO, 2209542/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El recurso sí fue recibido, favor de reflejarlo en el monto recaudado., trimestre:1.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2023-04-18}, obs2: {observación:El recurso sí fue recibido, favor de reflejarlo en el monto recaudado., trimestre:1.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2023-04-18}, obs3: {observación:El recurso sí fue recibido, favor de reflejarlo en el monto recaudado., trimestre:1.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2023-04-18}, obs4: {observación:El recurso sí fue recibido, favor de reflejarlo en el monto recaudado., trimestre:1.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2023-04-18}, obs5: {observación:El recurso sí fue ministrado, favor de reflejarlo en el momento recaudado., trimestre:1.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2023-04-18}, obs6: {observación:El recurso sí fue ministrado, favor de reflejarlo en el momento recaudado., trimestre:1.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2023-04-18}, obs7: {observación:El recurso sí fue ministrado, favor de reflejarlo en el momento recaudado., trimestre:1.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2023-04-18}, obs8: {observación:El recurso sí fue ministrado, favor de reflejarlo en el momento recaudado., trimestre:1.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2023-04-18}}
2023 | 1 | DUR230102209543 | Proyecto de inversión | 52500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52500.0, modificado:52500.0}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE SIN NOMBRE (ACCESO A LA COMUNIDAD) CON PAVIMENTO ASFALTICO DEL KM 0+000 AL KM 0+010 EN LA LOCALIDAD DE SAN BERNARDO MUNICIPIO DE SAN BERNARDO. | 10 | Durango | 25 | San Bernardo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Bernardo | 10001008301 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:81.39, meta_modificada:81.39}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:0, direccion:San Bernardo, lon:-105.5218624, lat:25.998312}} | 2023-03-01 | 2023-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:81.39}} | {2209543/proyecto_INICIO, 2209543/proyecto_FIN, 2209543/proyecto_INICIO, 2209543/proyecto_PROCESO, 2209543/proyecto_FIN, 2209543/proyecto_PROCESO, 2209543/proyecto_FIN, 2209543/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El recurso sí fue recibido, favor de reflejarlo en el monto recaudado., trimestre:1.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2023-04-18}, obs2: {observación:El recurso sí fue recibido, favor de reflejarlo en el monto recaudado., trimestre:1.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2023-04-18}, obs3: {observación:El recurso sí fue recibido, favor de reflejarlo en el monto recaudado., trimestre:1.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2023-04-18}, obs4: {observación:El recurso sí fue recibido, favor de reflejarlo en el monto recaudado., trimestre:1.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2023-04-18}, obs5: {observación:El recurso sí fue ministrado, favor de reflejarlo en el momento recaudado., trimestre:1.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2023-04-18}, obs6: {observación:El recurso sí fue ministrado, favor de reflejarlo en el momento recaudado., trimestre:1.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2023-04-18}, obs7: {observación:El recurso sí fue ministrado, favor de reflejarlo en el momento recaudado., trimestre:1.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2023-04-18}, obs8: {observación:El recurso sí fue ministrado, favor de reflejarlo en el momento recaudado., trimestre:1.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2023-04-18}}
2023 | 1 | DUR230102209545 | Proyecto de inversión | 380000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:380000.0, modificado:380000.0}} | PAVIMENTACION DE CALLE SAN PEDRO CON CONCRETO HIDRAULICO DEL KM 0+000 AL KM 0+048, LOCALIDAD DE SAN JUAN DE GUADALUPE, MUNICIPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE | 10 | Durango | 27 | San Juan de Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan de Guadalupe | 10001008501 | S | 905 | 807 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:320.0, meta_modificada:320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE SAN ENTRE CALLE ARENAL Y LIMITES DE RIO AGUANAVA, lon:-102.783831, lat:24.632873}, geo2: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE SAN ENTRE CALLE ARENAL Y LIMITES DE RIO AGUANAVA, lon:-102.783552, lat:24.632795}} | 2023-03-01 | 2023-05-31 | 380000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2209545/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:el monto del 1 al millar es enterado por la SFYA a la ASF y será considerado dentro del monto pagado., trimestre:1.0, usuario:manueldmartinezg, fecha:2023-04-18}} | {obs1: {observación:En el avance financiero debe considerarse el 1 al millar, y en observaciones poner lo siguiente: el monto del 1 al millar es enterado por la SFYA a la ASF y será considerado dentro del monto pagado., trimestre:1.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2023-04-18}, obs2: {observación:En el avance financiero debe considerarse el 1 al millar, y en observaciones poner lo siguiente: el monto del 1 al millar es enterado por la SFYA a la ASF y será considerado dentro del monto pagado., trimestre:1.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2023-04-18}, obs3: {observación:En el avance financiero debe considerarse el 1 al millar, y en observaciones poner lo siguiente: el monto del 1 al millar es enterado por la SFYA a la ASF y será considerado dentro del monto pagado., trimestre:1.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2023-04-18}, obs4: {observación:En el avance financiero debe considerarse el 1 al millar, y en observaciones poner lo siguiente: el monto del 1 al millar es enterado por la SFYA a la ASF y será considerado dentro del monto pagado., trimestre:1.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2023-04-18}, obs5: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:1.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2023-04-19}, obs6: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:1.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2023-04-19}, obs7: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:1.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2023-04-19}, obs8: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:1.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2023-04-19}}
2023 | 1 | DUR230102209546 | Proyecto de inversión | 712133.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:712133.58, modificado:712133.58}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO CARR PANTEÓN, CON BACHEO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO DEL KM 0+000 AL KM 1+200 T/A LOCALIDAD SAN JUAN DEL RIO DEL CENTAURO DEL NORTE, MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RÍO | 10 | Durango | 28 | San Juan del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Obras Públicas | 10001008601 | S | 1466 | 1445 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9144.0, meta_modificada:9144.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CARRETERA AL PANTEON MUNICIPAL EN SAN JUAN DEL RIO, lon:-104.468374, lat:24.781175}, geo2: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CARRETERA AL PANTEON MUNICIPAL EN SAN JUAN DEL RIO, lon:-104.480461, lat:24.780498}} | 2023-03-01 | 2023-05-31 | 712133.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2209546/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:el monto del 1 al millar es enterado por la SFYA a la ASF y será considerado dentro del monto pagado., trimestre:1.0, usuario:marthabalvarezs, fecha:2023-04-18}} | {obs1: {observación:En el avance financiero debe considerarse el 1 al millar, y en observaciones poner lo siguiente: el monto del 1 al millar es enterado por la SFYA a la ASF y será considerado dentro del monto pagado., trimestre:1.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2023-04-18}, obs2: {observación:En el avance financiero debe considerarse el 1 al millar, y en observaciones poner lo siguiente: el monto del 1 al millar es enterado por la SFYA a la ASF y será considerado dentro del monto pagado., trimestre:1.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2023-04-18}, obs3: {observación:En el avance financiero debe considerarse el 1 al millar, y en observaciones poner lo siguiente: el monto del 1 al millar es enterado por la SFYA a la ASF y será considerado dentro del monto pagado., trimestre:1.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2023-04-18}, obs4: {observación:En el avance financiero debe considerarse el 1 al millar, y en observaciones poner lo siguiente: el monto del 1 al millar es enterado por la SFYA a la ASF y será considerado dentro del monto pagado., trimestre:1.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2023-04-18}}
2023 | 1 | DUR230102209547 | Proyecto de inversión | 927866.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:927866.42, modificado:927866.42}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO CARR LA COYOTADA CON BACHEO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO DEL KM 0+000 AL KM 1+800 T/A LOCALIDAD EL TERRERO, MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RÍO. | 10 | Durango | 28 | San Juan del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Obras Públicas | 10001008701 | S | 1466 | 1446 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:14673.6, meta_modificada:14673.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CARRETERA TERRERO - LA COYOTADA, lon:-104.459889, lat:24.755666}, geo2: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CARRETERA TERRERO - LA COYOTADA, lon:-104.474267, lat:24.765118}} | 2023-03-01 | 2023-05-31 | 927866.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2209547/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:el monto del 1 al millar es enterado por la SFYA a la ASF y será considerado dentro del monto pagado., trimestre:1.0, usuario:marthabalvarezs, fecha:2023-04-19}} | {obs1: {observación:En el avance financiero debe considerarse el 1 al millar, y en observaciones poner lo siguiente: el monto del 1 al millar es enterado por la SFYA a la ASF y será considerado dentro del monto pagado., trimestre:1.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2023-04-18}, obs2: {observación:En el avance financiero debe considerarse el 1 al millar, y en observaciones poner lo siguiente: el monto del 1 al millar es enterado por la SFYA a la ASF y será considerado dentro del monto pagado., trimestre:1.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2023-04-18}, obs3: {observación:En el avance financiero debe considerarse el 1 al millar, y en observaciones poner lo siguiente: el monto del 1 al millar es enterado por la SFYA a la ASF y será considerado dentro del monto pagado., trimestre:1.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2023-04-18}, obs4: {observación:En el avance financiero debe considerarse el 1 al millar, y en observaciones poner lo siguiente: el monto del 1 al millar es enterado por la SFYA a la ASF y será considerado dentro del monto pagado., trimestre:1.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2023-04-18}}
2023 | 1 | DUR230102209548 | Proyecto de inversión | 365000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:365000.0, modificado:365000.0}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO DEL KM 0+000 AL KM 0+040 EN LA LOCALIDAD DE SAN LUIS DEL CORDERO MUNICIPIO DE SAN LUIS DEL CORDERO | 10 | Durango | 29 | San Luis del Cordero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Luis del Cordero | 10001008801 | S | 764 | 820 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:241.85, meta_modificada:241.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:calle calzada s/n, lon:-104.27694, lat:25.412271}, geo2: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:calle calzada s/n, lon:-104.27682, lat:25.41217}} | 2023-03-01 | 2023-05-31 | 365000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2209548/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:el monto del 1 al millar es enterado por la SFYA a la ASF y será considerado dentro del monto pagado., trimestre:1.0, usuario:josenajeraav, fecha:2023-04-18}} | {obs1: {observación:En el avance financiero debe considerarse el 1 al millar, y en observaciones poner lo siguiente: el monto del 1 al millar es enterado por la SFYA a la ASF y será considerado dentro del monto pagado., trimestre:1.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2023-04-18}, obs2: {observación:En el avance financiero debe considerarse el 1 al millar, y en observaciones poner lo siguiente: el monto del 1 al millar es enterado por la SFYA a la ASF y será considerado dentro del monto pagado., trimestre:1.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2023-04-18}, obs3: {observación:En el avance financiero debe considerarse el 1 al millar, y en observaciones poner lo siguiente: el monto del 1 al millar es enterado por la SFYA a la ASF y será considerado dentro del monto pagado., trimestre:1.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2023-04-18}, obs4: {observación:En el avance financiero debe considerarse el 1 al millar, y en observaciones poner lo siguiente: el monto del 1 al millar es enterado por la SFYA a la ASF y será considerado dentro del monto pagado., trimestre:1.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2023-04-18}}
2023 | 1 | DUR230102209549 | Proyecto de inversión | 455000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:455000.0, modificado:455000.0}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO DEL KM 0+000 AL KM 0+038 EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO, MUNICIPIO SAN PEDRO DEL GALLO | 10 | Durango | 30 | San Pedro del Gallo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Pedro del Gallo | 10001008901 | S | 100 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:244.0, meta_modificada:244.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:32, direccion:CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+000 AL KM 0+038, lon:-104.4414369, lat:25.822139}, geo2: {cve_municipio:30, localidad:32, direccion:CALLE SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO DEL KM 0+000 AL KM 0+038, lon:-104.4413425, lat:25.8215617}} | 2023-03-01 | 2023-05-31 | 455000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2209549/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:el monto del 1 al millar es enterado por la SFYA a la ASF y será considerado dentro del monto pagado., trimestre:1.0, usuario:gerardoizapatasa, fecha:2023-04-18}} | {obs1: {observación:En el avance financiero debe considerarse el 1 al millar, y en observaciones poner lo siguiente: el monto del 1 al millar es enterado por la SFYA a la ASF y será considerado dentro del monto pagado., trimestre:1.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2023-04-18}, obs2: {observación:En el avance financiero debe considerarse el 1 al millar, y en observaciones poner lo siguiente: el monto del 1 al millar es enterado por la SFYA a la ASF y será considerado dentro del monto pagado., trimestre:1.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2023-04-18}, obs3: {observación:En el avance financiero debe considerarse el 1 al millar, y en observaciones poner lo siguiente: el monto del 1 al millar es enterado por la SFYA a la ASF y será considerado dentro del monto pagado., trimestre:1.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2023-04-18}, obs4: {observación:En el avance financiero debe considerarse el 1 al millar, y en observaciones poner lo siguiente: el monto del 1 al millar es enterado por la SFYA a la ASF y será considerado dentro del monto pagado., trimestre:1.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2023-04-18}}
2023 | 1 | DUR230102209550 | Proyecto de inversión | 845000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:845000.0, modificado:845000.0}} | PAVIMENTACION DE CALLE GUERRERO CON CONCRETO HIDRÁULICO ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE SIN NOMBRE, LOCALIDAD DE SANTA CLARA, MUNICIPIO DE SANTA CLARA. | 10 | Durango | 31 | Santa Clara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa Clara | 10001009001 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE GUERRERO EN CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.3651326, lat:24.4756259}} | 2023-03-01 | 2023-05-31 | 845000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2209550/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:En el avance financiero debe considerarse el 1 al millar, y en observaciones poner lo siguiente: el monto del 1 al millar es enterado por la SFYA a la ASF y será considerado dentro del monto pagado., trimestre:1.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2023-04-18}, obs2: {observación:En el avance financiero debe considerarse el 1 al millar, y en observaciones poner lo siguiente: el monto del 1 al millar es enterado por la SFYA a la ASF y será considerado dentro del monto pagado., trimestre:1.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2023-04-18}, obs3: {observación:En el avance financiero debe considerarse el 1 al millar, y en observaciones poner lo siguiente: el monto del 1 al millar es enterado por la SFYA a la ASF y será considerado dentro del monto pagado., trimestre:1.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2023-04-18}, obs4: {observación:En el avance financiero debe considerarse el 1 al millar, y en observaciones poner lo siguiente: el monto del 1 al millar es enterado por la SFYA a la ASF y será considerado dentro del monto pagado., trimestre:1.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2023-04-18}}
2023 | 1 | DUR230102209551 | Proyecto de inversión | 2007500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2007500.0, modificado:2007500.0}} | PAVIMENTACION DE CARRETERA FEDERAL 23/SANTIAGO PAPASQUIARO - NUEVO IDEAL CON PAVIMENTO ASFÁLTICO DEL TRAMO 0+000 ACCESO FRACC. ALTA VISTA AL 1+020 ITSSP EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO PAPASQUIARO, MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO. | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 10001009101 | N | 0 | 0 | 600 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16000.0, meta_modificada:16000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CARRETERA FEDERAL 23/SANTIAGO PAPASQUIARO-NUEVO IDEAL TRAMO 0+000 ACCESO FRACC. ALTA VISTA AL 1+020 ITSSP EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO PAPASQUIARO, lon:-105.3975, lat:25.041153}} | 2023-03-01 | 2023-05-31 | 2007500 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2209551/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación: "El monto del 1 al millar es enterado por la SFYA a la ASF y que se considera dentro del monto pagado" , trimestre:1.0, usuario:mariafmolinar, fecha:2023-04-15}} | Sin observaciones
2023 | 1 | DUR230102209552 | Proyecto de inversión | 298160 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:298160.0, modificado:298160.0}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE DR. BARRAZA CON CONCRETO HIDRAULICO ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE MIGUEL HIDALGO EN COL. CENTRO, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO PAPASQUIARO, MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO. | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 10001009201 | N | 0 | 0 | 70 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:269.06, meta_modificada:269.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE DR. BARRAZA ENTRE CALLE FRANCISCO I.MADERO Y CALLE MIGUEL HIDALGO EN COL. CENTRO EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO PAPASQUIARO, MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO., lon:-105.420008, lat:25.045326}} | 2023-03-01 | 2023-05-31 | 298160 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2209552/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación: "El monto del 1 al millar es enterado por la SFYA a la ASF y que se considera dentro del monto pagado" , trimestre:1.0, usuario:mariafmolinar, fecha:2023-04-15}} | Sin observaciones
2023 | 1 | DUR230102209553 | Proyecto de inversión | 358360 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:358360.0, modificado:358360.0}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE CORONA CON CONCRETO HIDRÁULICO ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE MIGUEL HIDALGO EN COL. ALTAMIRA, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO PAPASQUIARO, MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO. | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 10001009301 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:323.38, meta_modificada:323.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE CORONA ENTRE CALLE FRANCISCO I.MADERO Y CALLE MIGUEL HIDALGO EN COL. ALTAMIRA EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO PAPASQUIARO, lon:-105.42039, lat:25.044996}} | 2023-03-01 | 2023-05-31 | 358360 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2209553/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación: "El monto del 1 al millar es enterado por la SFYA a la ASF y que se considera dentro del monto pagado", trimestre:1.0, usuario:mariafmolinar, fecha:2023-04-14}} | {obs1: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura, trimestre:1.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2023-04-15}}
2023 | 1 | DUR230102209554 | Proyecto de inversión | 227400 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:227400.0, modificado:227400.0}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE REBOTE CON CONCRETO HIDRÁULICO ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE MIGUEL HIDALGO EN COL. ALTAMIRA, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO PAPASQUIARO, MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO. | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 10001009401 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20519.0, meta_modificada:20519.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE REBOTE ENTRE CALLE FRANCISCO I.MADERO Y CALLE MIGUEL HIDALGO EN COL. ALTAMIRA EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO PAPASQUIARO, lon:-105.436006, lat:25.047568}} | 2023-03-01 | 2023-05-31 | 227400 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2209554/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:El monto del 1 al millar es enterado por la SFYA a la ASF y que se considera dentro del monto pagado, trimestre:1.0, usuario:mariafmolinar, fecha:2023-04-15}} | Sin observaciones
2023 | 1 | DUR230102209555 | Proyecto de inversión | 575560 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:575560.0, modificado:575560.0}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE BRAVO CON CONCRETO HIDRÁULICO ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE MIGUEL HIDALGO EN COL. ALTAMIRA, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO PAPASQUIARO, MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO. | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 10001009501 | N | 0 | 0 | 72 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:519.92, meta_modificada:519.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion: CALLE BRAVO CON CONCRETO HIDRAÚLICO ENTRE CALLE FRANCISCO I.MADERO Y CALLE MIGUEL HIDALGO EN COL. ALTAMIRA MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO., lon:-105.41975, lat:25.04401}} | 2023-03-01 | 2023-05-31 | 575560 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2209555/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:"El monto del 1 al millar es enterado por la SFYA a la ASF y que se considera dentro del monto pagado", trimestre:1.0, usuario:mariafmolinar, fecha:2023-04-14}} | Sin observaciones
2023 | 1 | DUR230102209556 | Proyecto de inversión | 480520 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480520.0, modificado:480520.0}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE OCAMPO CON CONCRETO HIDRÁULICO ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE MIGUEL HIDALGO EN COL. CENTRO, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO PAPASQUIARO, MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO. | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 10001009601 | N | 0 | 0 | 55 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:433.63, meta_modificada:433.63}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE OCAMPO ENTRE CALLE FRANCISCO I.MADERO Y CALLE MIGUEL HIDALGO EN COL. CENTRO LOCALIDAD DE SANTIAGO PAPASQUIARO, lon:-105.419642, lat:25.040765}} | 2023-03-01 | 2023-05-31 | 480520 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2209556/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:El monto del 1 al millar es enterado por la SFYA a la ASF y que se considera dentro del monto pagado , trimestre:1.0, usuario:mariafmolinar, fecha:2023-04-15}} | Sin observaciones
2023 | 1 | DUR230102209557 | Proyecto de inversión | 2787500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2787500.0, modificado:2787500.0}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE RIO SAN JUAN CON CONCRETO HIDRÁULICO ENTRE CALLE CAZADERO Y CALLE RIO NILO EN LA COL. REAL DEL PINO, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO PAPASQUIARO, MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO. | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 10001009701 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2515.0, meta_modificada:2515.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE RIO SAN JUAN ENTRE CALLE CAZADERO Y CALLE RIO NILO EN LA COL. REAL DEL PINO. EN MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, lon:-105.417673, lat:25.041732}} | 2023-03-01 | 2023-05-31 | 2787500 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2209557/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:El monto del 1 al millar es enterado por la SFYA a la ASF y que se considera dentro del monto pagado, trimestre:1.0, usuario:mariafmolinar, fecha:2023-04-15}} | Sin observaciones
2023 | 1 | DUR230102209559 | Proyecto de inversión | 492500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:492500.0, modificado:492500.0}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+000 AL KM 0+110 EN LA LOCALIDAD DE AMACUABLE DEL MUNICIPIO DE TAMAZULA, DGO. | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 10001009901 | S | 102 | 106 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:469.41, meta_modificada:469.41}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:21, direccion:CALLE S/N DEL KM 0+000 AL KM0+110 AMACUABLE TAMAZULA, lon:-106.895706, lat:25.0226674}, geo2: {cve_municipio:34, localidad:21, direccion:CALLE S/N DEL KM 0+000 AL KM0+110 AMACUABLE TAMAZULA, lon:-106.895706, lat:25.022077}} | 2023-03-01 | 2023-05-31 | 492500 | 492500 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-023/2023, contratista:CONSTRUCTORA MAREDASHE SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:492500.0, importe_modificado:492500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:469.41}} | {2209559/proyecto_FIN, 2209559/proyecto_INICIO, 2209559/proyecto_PROCESO, 2209559/proyecto_FIN, 2209559/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:el monto del 1 al millar es enterado por la SFYA a la ASF y será considerado dentro del monto pagado., trimestre:1.0, usuario:illarylfernandeza, fecha:2023-04-19}} | {obs1: {observación:En el avance financiero debe considerarse el 1 al millar, y en observaciones poner lo siguiente: el monto del 1 al millar es enterado por la SFYA a la ASF y será considerado dentro del monto pagado., trimestre:1.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2023-04-18}, obs2: {observación:En el avance financiero debe considerarse el 1 al millar, y en observaciones poner lo siguiente: el monto del 1 al millar es enterado por la SFYA a la ASF y será considerado dentro del monto pagado., trimestre:1.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2023-04-18}, obs3: {observación:En el avance financiero debe considerarse el 1 al millar, y en observaciones poner lo siguiente: el monto del 1 al millar es enterado por la SFYA a la ASF y será considerado dentro del monto pagado., trimestre:1.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2023-04-18}, obs4: {observación:En el avance financiero debe considerarse el 1 al millar, y en observaciones poner lo siguiente: el monto del 1 al millar es enterado por la SFYA a la ASF y será considerado dentro del monto pagado., trimestre:1.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2023-04-18}}
2023 | 1 | DUR230102209566 | Proyecto de inversión | 275000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:275000.0, modificado:275000.0}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA LA ARGENTINA DEL KM 0+000 AL KM 0+040, LOCALIDAD DE TOPIA, MUNICIPIO DE TOPIA, DGO | 10 | Durango | 37 | Topia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Topia | 10001010601 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:Colonia la Argentina , lon:-106.5734684, lat:25.2147182}} | 2023-03-01 | 2023-05-31 | 275000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2209566/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:$ 275.00 corresponde a 1 al millar y es enterado por la SFYA a la ASF y sera considerado dentro del monto pagado , trimestre:1.0, usuario:leshlyecrodriguezv, fecha:2023-04-20}} | {obs1: {observación:En el avance financiero debe considerarse el 1 al millar, y en observaciones poner lo siguiente: el monto del 1 al millar es enterado por la SFYA a la ASF y será considerado dentro del monto pagado., trimestre:1.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2023-04-18}, obs2: {observación:En el avance financiero debe considerarse el 1 al millar, y en observaciones poner lo siguiente: el monto del 1 al millar es enterado por la SFYA a la ASF y será considerado dentro del monto pagado., trimestre:1.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2023-04-18}, obs3: {observación:En el avance financiero debe considerarse el 1 al millar, y en observaciones poner lo siguiente: el monto del 1 al millar es enterado por la SFYA a la ASF y será considerado dentro del monto pagado., trimestre:1.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2023-04-18}, obs4: {observación:En el avance financiero debe considerarse el 1 al millar, y en observaciones poner lo siguiente: el monto del 1 al millar es enterado por la SFYA a la ASF y será considerado dentro del monto pagado., trimestre:1.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2023-04-18}, obs5: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:1.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2023-04-21}, obs6: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:1.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2023-04-21}, obs7: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:1.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2023-04-21}, obs8: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:1.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2023-04-21}}
2023 | 1 | DUR230102209567 | Proyecto de inversión | 1170000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1170000.0, modificado:1170000.0}} | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE DEL PUENTE EL AJILADERO CON CONCRETO HIDRÁULICO ENTRE CALLE GLACIAL DEL NTE. Y CALLE ALELIA, COLONIA NUEVA ESPAÑA, LOCALIDAD DE VICENTE GUERRERO, MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO. | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Vicente Guerrero | 10001010701 | N | 0 | 0 | 900 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:836.0, meta_modificada:836.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:https://www.google.com.mx/maps/place/23%C2%B043'38.3%22N+103%C2%B058'21.0%22W/@23.7273175,-103.9737985,18z/data=!3m1!4b1!4m4!3m3!8m2!3d23.727315!4d-103.972511?hl=es, lon:-103.972511, lat:23.727315}, geo2: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:https://www.google.com.mx/maps/place/23%C2%B043'38.8%22N+103%C2%B058'17.9%22W/@23.7274455,-103.9729295,18z/data=!3m1!4b1!4m4!3m3!8m2!3d23.727443!4d-103.971642?hl=es, lon:-103.971642, lat:23.727443}} | 2023-03-01 | 2023-05-31 | 1170000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2209567/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | DUR230102209568 | Proyecto de inversión | 947500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:947500.0, modificado:947500.0}} | REHABILITACION DE CARRETERA VICENTE GUERRERO-SAN FRANCISCO JAVIER CON BACHEO DE PAVIMENTO ASFALTICO EN TRAMOS AISLADOS EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO ALCANTARA DEL KM 1+520 AL KM 6+960 Y LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO JAVIER DEL KM 2+280 AL KM 5+170, MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO, DGO. | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Vicente Guerrero | 10001010801 | N | 0 | 0 | 1500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:62490.0, meta_modificada:62490.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:7, direccion:https://www.google.com/maps/place/23%C2%B042'46.2%22N+104%C2%B000'10.9%22W/@23.7128239,-104.0052137,862m/data=!3m2!1e3!4b1!4m4!3m3!8m2!3d23.712819!4d-104.003025, lon:-104.003025, lat:23.712819}, geo2: {cve_municipio:38, localidad:7, direccion:https://www.google.com/maps/place/23%C2%B043'34.7%22N+104%C2%B001'44.4%22W/@23.7263065,-104.0296567,431m/data=!3m2!1e3!4b1!4m4!3m3!8m2!3d23.726305!4d-104.029006, lon:-104.029006, lat:23.726305}} | 2023-03-01 | 2023-05-31 | 945382.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2209568/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | DUR230102211632 | Adquisición | 2723176.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2723176.28, modificado:2723176.28}} | ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DE FISCALIAS ESPECIALIZADAS EN INVESTIGACION Y BUSQUEDA DE PERSONAS | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Instrumentación de la Estrategia de Combate al Secuestro (UECS) | Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública | 06 | N | 0 | 0 | 130118356 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:43.0, meta_modificada:43.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:PATRIA LIBRE 435 DOMINGO ARRIETA, lon:-104.663787, lat:23.99203}} | 2023-04-01 | 2023-12-31 | 816952.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar Nombre de proyecto e Institución ejecutora., trimestre:1.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2023-04-12}, obs2: {observación:Revisar Nombre de proyecto e Institución ejecutora., trimestre:1.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2023-04-12}, obs3: {observación:Revisar Nombre de proyecto e Institución ejecutora., trimestre:1.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2023-04-12}, obs4: {observación:Revisar Nombre de proyecto e Institución ejecutora., trimestre:1.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2023-04-12}}
2023 | 1 | DUR230102211650 | Adquisición | 1360366.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1360366.6, modificado:1360366.6}} | ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIOP DE ADMINISTRACION EDUCACIONAL Y RECREATIVO DE FORTALECIMIENTO A LOS PROGRAMAS DE PREVENCION Y ATENCION A LA VIOLENCIA Y A LA VIOLACION CONTRA MUJERES | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Acceso a justicia para las Mujeres | Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública | 08 | N | 0 | 0 | 130118356 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:PATRIA LIBRE 435 DOMINGO ARRIETA, lon:-104.663787, lat:23.99203}} | 2023-04-01 | 2023-12-31 | 408109.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar Nombre de proyecto e Institución ejecutora., trimestre:1.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2023-04-12}, obs2: {observación:Revisar Nombre de proyecto e Institución ejecutora., trimestre:1.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2023-04-12}, obs3: {observación:Revisar Nombre de proyecto e Institución ejecutora., trimestre:1.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2023-04-12}, obs4: {observación:Revisar Nombre de proyecto e Institución ejecutora., trimestre:1.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2023-04-12}}
2023 | 1 | DUR230102211684 | Adquisición | 1856866.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1856866.6, modificado:1856866.6}} | ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION EDUCACIONAL Y RECREATIVO MEDICO Y DE LABORATORIO Y OTROS DE DIGNIFICACION Y FORTALECIMIENTO DE LOS CENTROS PENITENCIARIOS | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tegnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública | 10 | N | 0 | 0 | 130118353 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:0, direccion:PATRIA LIBRE 435 DOMINGO ARRIETA, lon:-104.663787, lat:23.99203}} | 2023-04-01 | 2023-12-31 | 940266.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar Nombre de proyecto e Institución ejecutora., trimestre:1.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2023-04-12}, obs2: {observación:Revisar Nombre de proyecto e Institución ejecutora., trimestre:1.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2023-04-12}, obs3: {observación:Revisar Nombre de proyecto e Institución ejecutora., trimestre:1.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2023-04-12}, obs4: {observación:Revisar Nombre de proyecto e Institución ejecutora., trimestre:1.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2023-04-12}, obs5: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:1.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2023-04-13}, obs6: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:1.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2023-04-13}, obs7: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:1.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2023-04-13}, obs8: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:1.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2023-04-13}}
2023 | 1 | DUR230102211743 | Adquisición | 1455035.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1455035.38, modificado:1455035.38}} | ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION DEL SISTEMA NACIONAL DE ATENCION A LLAMADAS DE EMERGENCIA Y DENUNCIA CIUDADANA | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089 | Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública | 13 | N | 0 | 0 | 130118356 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:157.0, meta_modificada:157.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:PATRIA LIBRE 435 DOMINGO ARRIETA, lon:-104.663787, lat:23.99203}} | 2023-04-01 | 2023-12-31 | 436510.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar Nombre de proyecto e Institución ejecutora., trimestre:1.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2023-04-12}, obs2: {observación:Revisar Nombre de proyecto e Institución ejecutora., trimestre:1.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2023-04-12}, obs3: {observación:Revisar Nombre de proyecto e Institución ejecutora., trimestre:1.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2023-04-12}, obs4: {observación:Revisar Nombre de proyecto e Institución ejecutora., trimestre:1.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2023-04-12}}
2023 | 1 | DUR230102211770 | Adquisición | 622183.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:622183.8, modificado:622183.8}} | ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DE REGISTRO PUBLICO VEHICULAR | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Registro Público Vehicular | Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública | 16 | N | 0 | 0 | 130118354 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:PATRIA LIBRE 435 DOMINGO ARRIETA, lon:-104.663787, lat:23.99203}} | 2023-04-01 | 2023-12-31 | 186655.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar Nombre de proyecto e Institución ejecutora., trimestre:1.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2023-04-12}, obs2: {observación:Revisar Nombre de proyecto e Institución ejecutora., trimestre:1.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2023-04-12}, obs3: {observación:Revisar Nombre de proyecto e Institución ejecutora., trimestre:1.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2023-04-12}, obs4: {observación:Revisar Nombre de proyecto e Institución ejecutora., trimestre:1.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2023-04-12}}
2023 | 1 | DUR230102213008 | Proyecto de inversión | 29219559 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.9219559E7, modificado:2.9219559E7}} | RECONSTRUCCION, CONSERVACION PERIODICA Y CONSERVACION RUTINARIA DEL TRAMO LIBRE DE PEAJE DE JURISDICCION ESTATAL (2023) Tramo: Vergel - Chimal Brithinhgham; 26 Kms | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas |  | N | 0 | 0 | 654876 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:160, direccion:Domicilio conocido, lon:-103.5211111, lat:25.6383333}, geo2: {cve_municipio:7, localidad:40, direccion:Chimal-Brittingham, lon:-103.4884644, lat:25.569698}} | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 29219559 | 29219559 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | DUR230102211567 | Adquisición | 1278413.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1278413.8, modificado:1278413.8}} | ADQUISICION DE BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES DE FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACION EN CONTROL DE CONFIANZA | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación y Control de Confianza | Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública | 01 | N | 0 | 0 | 130118356 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:39.0, meta_modificada:39.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:0, direccion:PATRIA LIBRE 435 DOMINGO ARRIETA, lon:-104.663787, lat:23.99203}} | 2023-03-01 | 2023-12-31 | 383524.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar Nombre de proyecto e Institución ejecutora., trimestre:1.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2023-04-12}, obs2: {observación:Revisar Nombre de proyecto e Institución ejecutora., trimestre:1.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2023-04-12}, obs3: {observación:Revisar Nombre de proyecto e Institución ejecutora., trimestre:1.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2023-04-12}, obs4: {observación:Revisar Nombre de proyecto e Institución ejecutora., trimestre:1.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2023-04-12}}
2023 | 1 | DUR230102211584 | Adquisición | 94800 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94800.0, modificado:94800.0}} | ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION DE CAPACITACION EN TODAS SUS MODALIDADES PARA EL MEJOR DESEMPEÑO DE LOS ELEMENTOS DE LAS INSTITUCIONES | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Evaluación de los distintos Programas o Acciones | Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública | 02 | N | 0 | 0 | 130118356 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:PATRIA LIBRE 435 DOMINGO ARRIETA, lon:-104.663787, lat:23.99203}} | 2023-04-01 | 2023-12-31 | 28440 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar Nombre de proyecto e Institución ejecutora., trimestre:1.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2023-04-12}, obs2: {observación:Revisar Nombre de proyecto e Institución ejecutora., trimestre:1.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2023-04-12}, obs3: {observación:Revisar Nombre de proyecto e Institución ejecutora., trimestre:1.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2023-04-12}, obs4: {observación:Revisar Nombre de proyecto e Institución ejecutora., trimestre:1.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2023-04-12}}
2023 | 1 | DUR230102211616 | Adquisición | 525925 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:525925.0, modificado:525925.0}} | ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION Y ACTIVOS INTANGIBLES DE UNIDADES ESPECIALIZADAS CONTRA EL DELITO DE SECUESTRO | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Instrumentación de la Estrategia de Combate al Secuestro (UECS) | Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública | 05 | N | 0 | 0 | 130118356 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:PATRIA LIBRE 435 DOMINGO ARRIETA, lon:-104.663787, lat:23.99203}} | 2023-04-01 | 2023-12-31 | 157777.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar Nombre de proyecto e Institución ejecutora., trimestre:1.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2023-04-12}, obs2: {observación:Revisar Nombre de proyecto e Institución ejecutora., trimestre:1.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2023-04-12}, obs3: {observación:Revisar Nombre de proyecto e Institución ejecutora., trimestre:1.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2023-04-12}, obs4: {observación:Revisar Nombre de proyecto e Institución ejecutora., trimestre:1.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2023-04-12}}
2023 | 1 | DUR230102211710 | Adquisición | 1277356.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1277356.65, modificado:1277356.65}} | ADQUISICION DE VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE DE DIGNIFICACION Y FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS PENITENCIARIOS | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tegnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública | 11 | N | 0 | 0 | 130118355 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:PATRIA LIBRE 435 DOMINGO ARRIETA, lon:-104.663787, lat:23.99203}} | 2023-04-01 | 2023-12-31 | 383206.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar Nombre de proyecto e Institución ejecutora., trimestre:1.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2023-04-12}, obs2: {observación:Revisar Nombre de proyecto e Institución ejecutora., trimestre:1.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2023-04-12}, obs3: {observación:Revisar Nombre de proyecto e Institución ejecutora., trimestre:1.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2023-04-12}, obs4: {observación:Revisar Nombre de proyecto e Institución ejecutora., trimestre:1.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2023-04-12}}
2023 | 1 | DUR230102211732 | Adquisición | 446468.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:446468.48, modificado:446468.48}} | ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION EDUCACIONAL Y RECREATIVO DE BASE DE DATOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Red Nacional de Telecomunicaciones del Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública | 12 | N | 0 | 0 | 130118356 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:PATRIA LIBRE 435 DOMINGO ARRIETA, lon:-104.663787, lat:23.99203}} | 2023-04-01 | 2023-12-31 | 133940.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar Nombre de proyecto e Institución ejecutora., trimestre:1.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2023-04-12}, obs2: {observación:Revisar Nombre de proyecto e Institución ejecutora., trimestre:1.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2023-04-12}, obs3: {observación:Revisar Nombre de proyecto e Institución ejecutora., trimestre:1.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2023-04-12}, obs4: {observación:Revisar Nombre de proyecto e Institución ejecutora., trimestre:1.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2023-04-12}}
2023 | 1 | DUR230102211752 | Adquisición | 2921329.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2921329.84, modificado:2921329.84}} | ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION DE FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE VIDEOVIGILANCIA Y GEOLOCALIZACION | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública | 14 | N | 0 | 0 | 130118356 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:256.0, meta_modificada:256.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:PATRIA LIBRE 435 DOMINGO ARRIETA, lon:-104.663787, lat:23.99203}} | 2023-04-01 | 2023-12-31 | 876398.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar Nombre de proyecto e Institución ejecutora., trimestre:1.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2023-04-12}, obs2: {observación:Revisar Nombre de proyecto e Institución ejecutora., trimestre:1.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2023-04-12}, obs3: {observación:Revisar Nombre de proyecto e Institución ejecutora., trimestre:1.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2023-04-12}, obs4: {observación:Revisar Nombre de proyecto e Institución ejecutora., trimestre:1.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2023-04-12}}
2023 | 1 | DUR230102211766 | Adquisición | 20140683.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.014068343E7, modificado:2.014068343E7}} | ADQUISICION DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DE RED NACIONAL DE RADIOCOMUNICACION | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Red Nacional de Telecomunicaciones del Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública | 15 | N | 0 | 0 | 130118356 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:424.0, meta_modificada:424.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:PATRIA LIBRE 435 DOMINGO ARRIETA, lon:-104.663787, lat:23.99203}} | 2023-04-01 | 2023-12-31 | 6042205.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar Nombre de proyecto e Institución ejecutora., trimestre:1.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2023-04-12}, obs2: {observación:Revisar Nombre de proyecto e Institución ejecutora., trimestre:1.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2023-04-12}, obs3: {observación:Revisar Nombre de proyecto e Institución ejecutora., trimestre:1.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2023-04-12}, obs4: {observación:Revisar Nombre de proyecto e Institución ejecutora., trimestre:1.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2023-04-12}}
2023 | 1 | DUR190201563854 | Proyecto de inversión | 9000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9000000.0, modificado:8200385.37}} | CONSTRUCCION DE CAMINO PUEBLO DE SANTIAGO - SANTA CRUZ DE LA CUCHILLA TRAMO: KM 2+226 AL KM 4+530, MEDIANTE CONCRETO ASFALTICO (2.27 KM), EN EL MUNICIPIO DE CUENCAME, LOCALIDAD SANTA CRUZ DE LA CUCHILLA, DURANGO. 2DA ETAPA. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECOPE |  | N | 0 | 0 | 10226 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.27, meta_modificada:2.27}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:66, direccion:Morelos 101, Plazuela de Guadalupe, 35805 Cuencamé, Dgo., México, lon:-103.6958313, lat:24.86899445}} | 2019-03-01 | 2019-12-31 | 8200385.37 | 8200385.37 | 8200385.37 | 8200385.37 | 8200385.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOPE-R15-DC-012-19, contratista:CIELO VISTA ARQUITECTURA S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO, monto:7749790.99, importe_modificado:7749790.99}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.27}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | DUR220102066083 | Proyecto de inversión | 58109351 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5.8109351E7, modificado:1.877106E7}} | RECONSTRUCCION, CONSERVACION PERIODICA Y CONSERVACION RUTINARIA DEL TRAMO LIBRE DE PEAJE DE JURISDICCION ESTATAL (2022) Tramo: Santa Maria del Oro - Cienega de Escobar; 67.2 Kms | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECOPE Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado |  | N | 0 | 0 | 654876 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:67.2, meta_modificada:67.2}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:Domicilio Conocido, lon:-105.3647297, lat:25.953528}, geo2: {cve_municipio:35, localidad:20, direccion:Domicilio Conocido, lon:-105.7453635, lat:25.6110719}} | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 18771060 | 18771060 | 18771060 | 18771060 | 18771060 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:67.2}} |  | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Se ajusta los montos a lo pagado , trimestre:1.0, usuario:juanmretanai, fecha:2023-04-13}} | {obs1: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:1.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2023-04-13}, obs2: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:1.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2023-04-13}, obs3: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:1.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2023-04-13}, obs4: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:1.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2023-04-13}}
2023 | 1 | DUR220102064398 | Adquisición | 19866826.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.98668265E7, modificado:2.183606106E7}} | EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA - COMPRA DE VEHICULOS PARA PROCURACION DE JUSTICIA | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | 05 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:100.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:PATRIA LIBRE 435 DOMINGO ARRIETA, lon:-104.66364, lat:23.99222}} | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 21836061.06 | 21836061.06 | 21836061.06 | 21836061.06 | 21836061.06 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:32.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar cifras para lograr 100% en avance financiero., trimestre:1.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2023-04-18}, obs2: {observación:Revisar cifras para lograr 100% en avance financiero., trimestre:1.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2023-04-18}, obs3: {observación:Revisar cifras para lograr 100% en avance financiero., trimestre:1.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2023-04-18}, obs4: {observación:Revisar cifras para lograr 100% en avance financiero., trimestre:1.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2023-04-18}}
2023 | 1 | DUR220102064411 | Adquisición | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1474500.0}} | FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA PREVENCION Y COMBATE A DELITOS DE ALTO IMPACTO - COMPRA DE VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | 08 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:100.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:PATRIA LIBRE 435 DOMINGO ARRIETA, lon:-104.66364, lat:23.99222}} | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 1474500 | 1474500 | 1474500 | 1474500 | 1474500 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:5.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | DUR220102065978 | Proyecto de inversión | 39375590 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.937559E7, modificado:7821275.0}} | Proyectos de Inversion y Prestacion de Servicios (2022) Tramo: Amado Nervo - La Villita de San Atenogenes; 28 Kms | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECOPE Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado |  | N | 0 | 0 | 654876 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:3, direccion:Dom Conocido Amado Nervo, lon:-104.1836929, lat:23.84235268}, geo2: {cve_municipio:22, localidad:19, direccion:Dom Conocido la Villita san atenogenes, lon:-104.0542603, lat:23.95864629}} | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 7821275 | 7821275 | 7821275 | 7821275 | 7821275 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:28.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:1.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2023-04-13}, obs2: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:1.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2023-04-13}, obs3: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:1.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2023-04-13}, obs4: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:1.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2023-04-13}}
2023 | 1 | DUR220102066028 | Proyecto de inversión | 41422427 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.1422427E7, modificado:1.5893948E7}} | RECONSTRUCCION, CONSERVACION PERIODICA Y CONSERVACION RUTINARIA DEL TRAMO LIBRE DE PEAJE DE JURISDICCION ESTATAL (2022) Tramo: San Juan del Rio - Francisco I Madero; 56.9 Kms | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECOPE Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado |  | N | 0 | 0 | 654876 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:56.9, meta_modificada:56.9}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Dom conocido, lon:-104.32154915, lat:24.40438273}, geo2: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Domicilio conocido, lon:-104.47875771, lat:24.78735988}} | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 15893948 | 15893948 | 15893948 | 15893948 | 15893948 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:56.9}} |  | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Se ajusta los montos a lo pagado , trimestre:1.0, usuario:juanmretanai, fecha:2023-04-13}} | {obs1: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:1.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2023-04-13}, obs2: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:1.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2023-04-13}, obs3: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:1.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2023-04-13}, obs4: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:1.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2023-04-13}}
2023 | 1 | DUR220102066087 | Proyecto de inversión | 52315762 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5.2315762E7, modificado:8659269.0}} | RECONSTRUCCION, CONSERVACION PERIODICA Y CONSERVACION RUTINARIA DEL TRAMO LIBRE DE PEAJE DE JURISDICCION ESTATAL (2022) Tramo: Villa Union - La Joya - Vicente Guerrero; 31 Kms | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECOPE Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado |  | N | 0 | 0 | 654876 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:31.0, meta_modificada:31.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Domicilio Conocido, lon:-104.04933517, lat:23.96265192}, geo2: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Domicilio Conocido, lon:-103.9832684, lat:23.7321074}} | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 8659269 | 8659269 | 8659269 | 8659269 | 8659269 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:31.0}} |  | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Se ajusta los montos a lo pagado , trimestre:1.0, usuario:juanmretanai, fecha:2023-04-13}} | {obs1: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:1.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2023-04-13}, obs2: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:1.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2023-04-13}, obs3: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:1.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2023-04-13}, obs4: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:1.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2023-04-13}}
2023 | 1 | DUR220102066033 | Proyecto de inversión | 16825693 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.6825693E7, modificado:4469300.0}} | RECONSTRUCCION, CONSERVACION PERIODICA Y CONSERVACION RUTINARIA DEL TRAMO LIBRE DE PEAJE DE JURISDICCION ESTATAL (2022) Tramo: Vicente Guerrero - Suchil limite de Estado; 16 Kms | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECOPE Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado |  | N | 0 | 0 | 654876 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Domicilio conocido, lon:-103.92069314, lat:23.62319194}, geo2: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Domicilio conocido, lon:-103.98810406, lat:23.73220357}} | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 4469300 | 4469300 | 4469300 | 4469300 | 4469300 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:16.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:1.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2023-04-13}, obs2: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:1.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2023-04-13}, obs3: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:1.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2023-04-13}, obs4: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:1.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2023-04-13}}
2023 | 1 | DUR220102066065 | Proyecto de inversión | 33651386 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.3651386E7, modificado:7262612.0}} | RECONSTRUCCION, CONSERVACION PERIODICA Y CONSERVACION RUTINARIA DEL TRAMO LIBRE DE PEAJE DE JURISDICCION ESTATAL (2022) Tramo: Vergel - Chimal Brithinhgham; 26 Kms | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECOPE Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado |  | N | 0 | 0 | 654876 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:40, direccion:Chimal-Brittingham, lon:-103.4884644, lat:25.569698}, geo2: {cve_municipio:7, localidad:160, direccion:Domicilio conocido, lon:-103.5211111, lat:25.6383333}} | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 7262612 | 7262612 | 7262612 | 7262612 | 7262612 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:26.0}} |  | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Se ajusta los montos a lo pagado , trimestre:1.0, usuario:juanmretanai, fecha:2023-04-13}} | {obs1: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:1.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2023-04-13}, obs2: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:1.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2023-04-13}, obs3: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:1.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2023-04-13}, obs4: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:1.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2023-04-13}}
2023 | 1 | DUR220102066077 | Proyecto de inversión | 3781444 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3781444.0, modificado:2681580.0}} | RECONSTRUCCION, CONSERVACION PERIODICA Y CONSERVACION RUTINARIA DEL TRAMO LIBRE DE PEAJE DE JURISDICCION ESTATAL (2022) Tramo: Ferreria - Pilar de Zaragoza; 9.6 Kms | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECOPE Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado |  | N | 0 | 0 | 654876 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:9.6, meta_modificada:9.6}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:340, direccion:Domicilio Conocido, lon:-104.6605555, lat:23.9599999}, geo2: {cve_municipio:5, localidad:229, direccion:Domicilio Conocido, lon:-104.6033408, lat:23.9228504}} | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2681580 | 2681580 | 2681580 | 2681580 | 2681580 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:9.6}} |  | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Se ajusta los montos a lo pagado , trimestre:1.0, usuario:juanmretanai, fecha:2023-04-13}} | {obs1: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:1.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2023-04-13}, obs2: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:1.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2023-04-13}, obs3: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:1.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2023-04-13}, obs4: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:1.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2023-04-13}}
2023 | 1 | DUR220102064387 | Adquisición | 4310262.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4310262.2, modificado:3586352.34}} | EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA - COMPRA DE MOBILIARIO DE OFICINA Y EQUIPO DE ADMINISTRACION PARA PROCURACION DE JUSTICIA | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | 04 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:467.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:PATRIA LIBRE 435 DOMINGO ARRIETA, lon:-104.66364, lat:23.99222}} | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 3586352.34 | 3586352.34 | 3586352.34 | 3586352.34 | 3586352.34 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:467.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar cifras para lograr 100% en avance financiero., trimestre:1.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2023-04-18}, obs2: {observación:Revisar cifras para lograr 100% en avance financiero., trimestre:1.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2023-04-18}, obs3: {observación:Revisar cifras para lograr 100% en avance financiero., trimestre:1.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2023-04-18}, obs4: {observación:Revisar cifras para lograr 100% en avance financiero., trimestre:1.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2023-04-18}}
2023 | 1 | DUR220102064438 | Adquisición | 1062173.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1062173.52, modificado:1007179.05}} | ACCESO A LA JUSTICIA PARA LAS MUJERES - COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EQUIPO DE COMPUTO Y MUEBLES DE OFICINA | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Acceso a justicia para las Mujeres | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | 13 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:PATRIA LIBRE 435 DOMINGO ARRIETA, lon:-104.66364, lat:23.99222}} | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 1007179.05 | 1007179.05 | 1007179.05 | 1007179.05 | 1007179.05 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:150.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | DUR220102064442 | Adquisición | 2698559.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2698559.33, modificado:2346326.95}} | FORTALECIMIENTO AL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL - ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA OFICINA, EQUIPO DE COMPUTO Y ADMINISTRACION | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tegnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | 14 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:395.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:PATRIA LIBRE 435 DOMINGO ARRIETA, lon:-104.66364, lat:23.99222}} | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2346326.95 | 2346326.95 | 2346326.95 | 2346326.95 | 2346326.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:395.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar cifras para lograr 100% en avance financiero., trimestre:1.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2023-04-18}, obs2: {observación:Revisar cifras para lograr 100% en avance financiero., trimestre:1.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2023-04-18}, obs3: {observación:Revisar cifras para lograr 100% en avance financiero., trimestre:1.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2023-04-18}, obs4: {observación:Revisar cifras para lograr 100% en avance financiero., trimestre:1.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2023-04-18}}
2023 | 1 | DUR220102064446 | Adquisición | 2517799.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2517799.53, modificado:2846071.0}} | FORTALECIMIENTO AL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL - COMPRA DE VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tegnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | 15 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:100.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:PATRIA LIBRE 435 DOMINGO ARRIETA, lon:-104.66364, lat:23.99222}} | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2846071 | 2846071 | 2846071 | 2846071 | 2846071 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:6.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar cifras para lograr 100% en avance financiero., trimestre:1.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2023-04-18}, obs2: {observación:Revisar cifras para lograr 100% en avance financiero., trimestre:1.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2023-04-18}, obs3: {observación:Revisar cifras para lograr 100% en avance financiero., trimestre:1.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2023-04-18}, obs4: {observación:Revisar cifras para lograr 100% en avance financiero., trimestre:1.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2023-04-18}}
2023 | 1 | DUR220102064469 | Adquisición | 7578850 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7578850.0, modificado:1.504505864E7}} | RED NACIONAL DE RADIOCOMUNICACION - COMPRA DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DE COMUNICACION, TERMINAL MOVIL, BETERIAS PARA TERMINAL, LICENCIAS | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Red Nacional de Telecomunicaciones del Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | 18 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:614.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:PATRIA LIBRE 435 DOMINGO ARRIETA, lon:-104.66364, lat:23.99222}} | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 15045058.64 | 15045058.64 | 15045058.64 | 15045058.64 | 15045058.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:614.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar cifras para lograr 100% en avance financiero., trimestre:1.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2023-04-18}, obs2: {observación:Revisar cifras para lograr 100% en avance financiero., trimestre:1.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2023-04-18}, obs3: {observación:Revisar cifras para lograr 100% en avance financiero., trimestre:1.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2023-04-18}, obs4: {observación:Revisar cifras para lograr 100% en avance financiero., trimestre:1.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2023-04-18}}
2023 | 1 | DUR220202068732 | Proyecto de inversión | 2069822.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:0.01, modificado:0.01}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2069822.49, modificado:2069822.49}} | CONTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO BLVD PROLONGACIÓN HIDALGO - 3530 | 10 | Durango | 35 | Tepehuanes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tepehuanes | 3530 | S | 45 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:324.0, meta_modificada:324.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:PROLONGACION BLV. MIGUEL HIDALGO COLONIA NUEVA ESPERANZA, 35600 SANTA CATARINA DE TEPEHUANES, TEPEHUANES DURANGO ENTRE CALLE 19 DE MARZO Y CALLE VICTORIA, CONTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO BLVD. PROLONGACIÓN HIDALGO GEORREF, lon:-105.71993045, lat:25.33090028}} | 2022-02-14 | 2022-04-14 | 2069822.5 | 2069822.5 | 2069822.5 | 2069822.5 | 2069822.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTD/URB/FISM/2022/001, contratista:JUAN ENRIQUE NUÑEZ REYES, convocante:H.AYUNTAMIENTO, monto:2069822.49, importe_modificado:2069822.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:324.0}} | {2068732/proyecto_INICIO, 2068732/proyecto_PROCESO, 2068732/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | DUR220202068831 | Proyecto de inversión | 1596644.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:0.01, modificado:0.01}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1596644.01, modificado:1596644.01}} | REHABILITACIÓN Y DESASOLVE DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN SANTA CATARINA DE TEPEHUANES - 5473 | 10 | Durango | 35 | Tepehuanes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tepehuanes | 5473 | S | 740 | 760 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:ANDADOR LOS TERRENOS COLONIA PLUTARCO ELIAS CALLES, 35600 SANTA CATARINA DE TEPEHUANES, TEPEHUANES DURANGO ENTRE CALLE CANATLAN Y CALLE TLAHUALILO, CALLE TAYOLTITA REHABILITACIÓN Y DESASOLVE DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN SANTA, lon:-105.72814771, lat:25.34663009}} | 2022-02-02 | 2022-04-02 | 1596644.02 | 1596644.02 | 1596644.02 | 1596644.02 | 1596644.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDEAPAT/DRE/2022/001, contratista:GRUPO REVISAHO S.A. DE C.V., convocante:SIDEAPAT, monto:1596644.01, importe_modificado:1596644.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1500.0}} | {2068831/proyecto_INICIO, 2068831/proyecto_FIN, 2068831/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | DUR220202070291 | Proyecto de inversión | 383998.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:0.01, modificado:0.01}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:383998.74, modificado:383998.74}} | REHABILITACIÓN Y REVESTIMIENTO PUNTUAL DEL KM 65 MAS 000 AL 70 MAS 000 EN EL CAMINO TEPEHUANES AL TARAHUMAR - 25283 | 10 | Durango | 35 | Tepehuanes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tepehuanes | 25283 | S | 585 | 610 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:45, direccion:RANCHERIA EL HUACAL, 35640 EL HUACAL, TEPEHUANES DURANGO ENTRE CARRETERA TEPEHUANES - EL TARAHUMAR Y CAMINO EL HUACAL - LA SOLEDAD DE SAN ISIDRO, CAMINO AL TARAHUMAR REHABILITACION Y REVESTIMIENTO PUNTUAL DEL KM 65000 AL 70000 , lon:-106.1588065, lat:25.45657124}} | 2022-02-11 | 2022-03-04 | 383998.75 | 383998.75 | 383998.75 | 383998.75 | 383998.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTD/URB/FISM/2022/004, contratista:CONJABA S.A. DE C.V., convocante:H.AYUNTAMIENTO, monto:383998.74, importe_modificado:383998.74}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:5.0}} | {2070291/proyecto_INICIO, 2070291/proyecto_FIN, 2070291/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | DUR220202098787 | Proyecto de inversión | 3123315 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3123315.0, modificado:795354.68}} | REMODELACION DE EDIFICIO DE AGONOMIA Y ZOOTECNIA EN LA FACULTAD DE AGRICULTURA Y ZOOTECNIA | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD JUÁREZ DEL ESTADO DE DURANGO | FAMSUP2022-02 | N | 0 | 0 | 437 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:245.0, meta_modificada:165.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:159, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, EJIDO VENECIA, GOMEZ PALACIO, DURANGO., lon:-103.3511191, lat:25.7832253}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 795354.68 | 795354.68 | 795354.68 | 795354.68 | 795354.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:165.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | DUR220202099674 | Adquisición | 906873.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:12, modalidad:S, prog_pres:39, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:906873.93, modificado:906873.93}} | Equipamiento de 8 Unidades Básicas de Rehabilitación de Municipios de Alta y Muy Alta Marginación del Estado de Durango | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Salud | Sin identificar | SISTEMA PARA EL DESARROLLOINTEGRAL DE LA FAMILA DEL ESTADO DE DURANGO |  | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-106.547341, lat:25.125426}, geo2: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:PRINCIPAL SN DENTRO DE DIF MUNICIPAL, lon:-104.392571, lat:23.476874}, geo3: {cve_municipio:14, localidad:16, direccion:CONOCIDO HUZAMOTA, lon:-104.494203, lat:22.525}, geo4: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:16 DE SEPTIEMBRE SN JUÁREZ, lon:-105.359836, lat:23.778265}, geo5: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CUAUHTÉMOC ESQ, CON CONSTITUCIÓN 1 COL. CENTRO , lon:-106.967796, lat:24.97198}, geo6: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE CUAUHTEMOC SN BARRIO PALOMA AZUL, lon:-106.672536, lat:25.146108}, geo7: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CENTRO, lon:-105.995208, lat:24.700661}, geo8: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE MARFIL 1 COLONIA CENTRO, lon:-102.782224, lat:24.630315}} | 2022-05-06 | 2022-12-31 | 906873.93 | 906873.93 | 906873.93 | 906873.93 | 906873.93 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:8.0}} | {2099674/proyecto_INICIO, 2099674/proyecto_FIN, 2099674/proyecto_PROCESO, 2099674/proyecto_FIN, 2099674/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | DUR220202098719 | Proyecto de inversión | 5763116 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5763116.0, modificado:8212337.16}} | MANTENIMIENTO EN LAS DIVERSAS UNIDADES ACADEMICAS DE EDUCACION SUPERIOR (CANCELERIA, PINTURA, EQUIPAMIENTO, INSTALACIONES SANITARIAS, VAYAS PERIMETRALES) | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD JUÁREZ DEL ESTADO DE DURANGO | FAMSUP2022-01 | N | 0 | 0 | 16593 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:50203.0, meta_modificada:19675.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CONSTITUCIÓN # 404 SUR, ZONA CENTRO, C.P. 34140, DURANGO, DURANGO., lon:-104.670673, lat:24.022939}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 8212337.16 | 8212337.16 | 8212337.16 | 8212337.16 | 8212337.16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:19675.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | DUR220202098790 | Proyecto de inversión | 5800442 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5800442.0, modificado:4469804.65}} | CONSTRUCCION DE PRIMERA ETAPA PARA EDIFICIO DE CLINICAS EN LA FACULTAD DE ODONTOLOGIA | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD JUÁREZ DEL ESTADO DE DURANGO | FAMSUP2022-03 | N | 0 | 0 | 692 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2374.0, meta_modificada:385.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:PREDIO CANOAS S/N, LOS ANGELES, C.P. 34070, DURANGO, DURANGO. , lon:-104.6820466, lat:24.0273709}} | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 4469804.65 | 4469804.65 | 4469804.65 | 4469804.65 | 4469804.65 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:385.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | DUR220202088020 | Proyecto de inversión | 1127108 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1127108.0, modificado:1127108.0}} | PERFORACIÓN EXPLORATORIA A 150 METROS,AFORO,ESTUDIO DE CALIDAD DEL AGUA EN LAS MINITAS DE DURANGO | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | CAED-PROAGUA-LOC-RURALES-004-22 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1764, direccion:LAS MINITAS DEL ESTADO DE DURANGO, lon:-104.565555, lat:24.045555}} | 2022-06-06 | 2022-10-05 | 1127108 | 1127108 | 1127108 | 1127108 | 1127108 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | DUR220202077938 | Proyecto de inversión | 2971965.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2971965.85, modificado:3600213.03}} | PERFORACIÓN, EXPLORACIÓN Y AMPLIACIÓN DE POZO SAN FERNANDO 9 EN MARGEN DERECHO DEL RÍO NAZAS EN LA RANCHERÍA CENTAURO DEL NORTE, MPIO. DE LERDO, DGO. - 70580 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Lerdo | 70580 | S | 700 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:7, direccion:RANCHERIA CENTAURO DEL NORTE, 35181 CARLOS REAL (SAN CARLOS), LERDO DURANGO ENTRE Y , EN MARGEN DERECHO DEL RIO NAZAS EN LA RANCHERIA CENTAURO DEL NORTE A 500 MTS DEL PARQUE RAYMUNDO EN EL MPIO DE LERDO DGO., lon:-103.5355667, lat:25.50961166}} | 2022-02-28 | 2022-04-28 | 3600213.03 | 3600213.03 | 3600213.03 | 3600213.03 | 3600213.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-APO-IR-01/2022, contratista:CONSTRUCCIONES Y SISTEMAS INTEGRALES DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CD. LERDO, DGO., monto:2967134.78, importe_modificado:2967134.78}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2077938/proyecto_INICIO, 2077938/proyecto_PROCESO, 2077938/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | DUR220302101019 | Proyecto de inversión | 2997039 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2997039.0, modificado:2997039.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN DEN LA CALLE SAN LUIS POTOSÍ DE LA COLONIA MORGA EN LA LOCALIDAD VICTORIA DE DURANGO DEL MUNICIPIO DE DURANGO - 77960 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 77960 | S | 154 | 132 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3900.0, meta_modificada:3900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE SAN LUIS POTOSI INTERIOR SN COLONIA MORGA, 34010 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE PUERTO VALLARTA Y CALLE VERACRUZ, CALLE ZACATECAS A 200 METROS DE DISTANCIA DE DE ESCUELA DE EDUCACION BASICA CADI MORGA, lon:-104.68230609, lat:24.04385195}} | 2022-05-01 | 2022-09-30 | 2997039 | 2997039 | 2997039 | 2997039 | 2997039 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOPE-FISE-ED-040-22.SBS, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR LOGO SA DE CV, convocante:SECOPE, monto:2997039.0, importe_modificado:2997039.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3900.0}} | {2101019/proyecto_INICIO, 2101019/proyecto_PROCESO, 2101019/proyecto_INICIO, 2101019/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | DUR220302125764 | Proyecto de inversión | 283716.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:283716.1, modificado:284939.0}} | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN C. ABASOLO COL. EL TIGRE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE NAZAS DGO. - 188885 | 10 | Durango | 15 | Nazas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Nazas | 188885 | S | 31 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:110.0, meta_modificada:110.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE ABASOLO COLONIA EL TIGRE, 35705 NAZAS, NAZAS DURANGO ENTRE CALLE ADOLFO BASSO Y CALLE GUILLERMO PRIETO, AVENIDA GUADALUPE VICTORIA EL PROYECTO SE LOCALIZA EN LA CALLE ABASOLO ENTRE LAS CALLES ADOLFO BASSO Y GUILLERMO PRIE, lon:-104.11311554, lat:25.22463037}} | 2022-08-01 | 2022-08-31 | 284939 | 284939 | 284939 | 284939 | 284939 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TMU-NAZAS/AYS/008/2022, contratista:C. VICTORIA CORREA MEDINA, convocante:MUNICIPIO DE NAZAS DGO., monto:284939.0, importe_modificado:284939.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:110.0}} | {2125764/proyecto_INICIO, 2125764/proyecto_PROCESO, 2125764/proyecto_FIN, 2125764/proyecto_PROCESO, 2125764/proyecto_FIN, 2125764/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | DUR220302124503 | Proyecto de inversión | 670894.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:670894.51, modificado:670894.51}} | ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL EQUIPAMIENTO SOLAR FOTOVOLTAICA EN VARIAS LOCALIDADES DE LA REGION DE SAN FRANCISCO DE OCOTAN, DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. LOS NOPALES - 182746 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 182746 | S | 64 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:291, direccion:RANCHERIA LOS NOPALES, 34987 LOS NOPALES, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE DISTRIBUYE POR TODA LA LOCALIDAD YA QUE LAS CASAS SE LOCALIZAN EN LA SIERRA DEL MEZQUITAL LAS CASAS SE ENCUENTRAN MUY ALEJADAS UNAS DE OTRAS , lon:-104.70216806, lat:22.88729273}} | 2022-01-06 | 2022-04-15 | 670894.51 | 670894.51 | 670894.51 | 670894.51 | 670894.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-AyC22-011-5, contratista:HOSE CREATIVE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:4269328.73, importe_modificado:670894.51}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:22.0}} | {2124503/proyecto_INICIO, 2124503/proyecto_FIN, 2124503/proyecto_PROCESO, 2124503/proyecto_FIN, 2124503/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | DUR220302108804 | Proyecto de inversión | 627650.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:0.01, modificado:0.01}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:627650.0, modificado:627650.0}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN COLONIA LA ESTACIÓN II EN SANTA CATARINA DE TEPEHUANES - 112440 | 10 | Durango | 35 | Tepehuanes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tepehuanes | 112440 | S | 75 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:COLONIA LA ESTACIÓN II, 35600 SANTA CATARINA DE TEPEHUANES, TEPEHUANES DURANGO ENTRE ANDADOR LOS TERRENOS Y CALLE A LA ESTACIÓN, AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN COLONIA LA ESTACIÓN II EN SANTA CATARINA DE TEPEHUANES ZONA DE, lon:-105.71758961, lat:25.34857933}} | 2022-03-07 | 2022-03-25 | 627650.01 | 627650.01 | 627650.01 | 627650.01 | 627650.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDEAPAT/DRE/2022/002, contratista:GRUPO REVISAHO S.A. DE C.V., convocante:SIDEAPAT, monto:627650.0, importe_modificado:627650.0}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2108804/proyecto_PROCESO, 2108804/proyecto_INICIO, 2108804/proyecto_FIN, 2108804/proyecto_INICIO, 2108804/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | DUR220302117561 | Proyecto de inversión | 1624648.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1624648.28, modificado:1283227.79}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO RURAL EN EL EJIDO EL RECUERDO DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO,DGO. - 150866 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 150866 | S | 240 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2489.0, meta_modificada:2489.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:546, direccion:EJIDO EL RECUERDO, 35113 EL RECUERDO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO DENTRO DEL PERÍMETRO SACRAMENTO. CARRETERA A FCO. I. MADERO, lon:-103.33011176, lat:25.77052108}} | 2022-02-28 | 2022-04-08 | 1283227.79 | 1283227.79 | 1283227.79 | 1283227.79 | 1283227.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-URB-002/2022, contratista:CONSTRUCTORA Y MATERIALES DE TORREON, convocante:TESORERIA MUNICIPAL, monto:1624648.28, importe_modificado:1283227.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2489.0}} | {2117561/proyecto_INICIO, 2117561/proyecto_FIN, 2117561/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | DUR220302120613 | Proyecto de inversión | 461335.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:461335.03, modificado:461335.03}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA LOCALIDAD EL PROGRESO MUNICIPIO DE CANATLAN, DGO - 164345 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Canatlán | 164345 | S | 42 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:104, direccion:PUEBLO EL PROGRESO (LOS PINOS), 34403 EL PROGRESO (LOS PINOS), CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , EN LA ESCUELA PRIMARIA EN LA LOCALIDAD EL PROGRESO, lon:-104.83712021, lat:24.63932662}} | 2022-07-13 | 2022-08-30 | 461335.03 | 461335.03 | 461335.03 | 461335.03 | 461335.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.CAN/FISMDF/IBE/013/2022, contratista:monica rodriguez curier, convocante:CANATLAN, monto:461335.03, importe_modificado:461335.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.0}} | {2120613/proyecto_INICIO, 2120613/proyecto_FIN, 2120613/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | DUR220302120614 | Proyecto de inversión | 563940.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:563940.87, modificado:563940.87}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA LOCALID DE MARTIN LOPEZ MUNICIPIO DE CANATALAN , DGO. - 164346 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Canatlán | 164346 | S | 38 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:72, direccion:PUEBLO GENERAL MARTÍN LÓPEZ, 34465 GENERAL MARTÍN LÓPEZ, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE MARTIN LOPEZ, lon:-104.75217168, lat:24.46006796}} | 2022-07-08 | 2022-08-30 | 563940.87 | 563940.87 | 563940.87 | 563940.87 | 563940.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.CAN/FISMDF/IBE/012/2022, contratista:monica rodriguez curier, convocante:CANATLAN, monto:563940.87, importe_modificado:563940.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:80.0}} | {2120614/proyecto_INICIO, 2120614/proyecto_PROCESO, 2120614/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | DUR220302120630 | Proyecto de inversión | 108000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108000.0, modificado:108000.0}} | CONSTRUCCIOND E CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE MEDINA MUNICIPIO DE CANATLAN, DGO - 164492 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Canatlán | 164492 | S | 4 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:74, direccion:PUEBLO MEDINA, 34406 MEDINA, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , DENTRO DE LA LOCALIDAD DE MEDINA, lon:-104.63049408, lat:24.56250607}} | 2022-07-25 | 2022-09-30 | 108000 | 108000 | 108000 | 108000 | 108000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.CAN/FISMDF/MEV/008/2022, contratista:MAXIMILIANO LOPEZ ROBLES, convocante:CANATLAN, monto:631800.0, importe_modificado:631800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2120630/proyecto_INICIO, 2120630/proyecto_FIN, 2120630/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | DUR220302118275 | Proyecto de inversión | 362241.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:362241.69, modificado:362241.69}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CANCHA DEPORTIVA EN LA LOCALIDAD DE PASO NACIONAL MUNICIPIO DE NAZAS DGO. - 153998 | 10 | Durango | 15 | Nazas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Nazas | 153998 | S | 43 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:19, direccion:PUEBLO PASO NACIONAL, 35713 PASO NACIONAL, NAZAS DURANGO ENTRE Y , PASO NACIONAL SE ENCUENTRA A 10.4 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN ESTE DE LA LOCALIDAD DE NAZAS Y EL PROYECTO SE LOCALIZA A UN COSTADO DEL DOMO Y CANCHA DE USOS MÚ, lon:-104.0183302, lat:25.26514075}} | 2022-08-01 | 2022-08-31 | 362241.69 | 362241.69 | 362241.69 | 362241.69 | 362241.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TMU-NAZAS/URB/009/2022, contratista:C. VICTORIA CORREA MEDINA, convocante:MUNICIPIO DE NAZAS DGO., monto:362241.69, importe_modificado:362241.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:576.0}} | {2118275/proyecto_INICIO, 2118275/proyecto_PROCESO, 2118275/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | DUR220302114928 | Proyecto de inversión | 274645.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:274645.68, modificado:267217.53}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO RURAL EN EJ. EL VERGEL DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO, DGO. - 140314 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 140314 | S | 500 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1176.0, meta_modificada:1176.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:160, direccion:EJIDO EL VERGEL, 35144 EL VERGEL, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y CALLE DEL CENTRO DE SALUD, CALLE DOMO ENTRE CENTRO DE SALUD Y DOMO DEL EJIDO VERGEL, lon:-103.52245704, lat:25.63906781}} | 2022-05-18 | 2022-06-16 | 267217.53 | 267217.53 | 267217.53 | 267217.53 | 267217.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-URB-007/2022, contratista:CONSTRUCTORA Y MATERIALES DE TORREON, convocante:TESORERIA MUNICIPAL, monto:1644352.78, importe_modificado:645994.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1176.0}} | {2114928/proyecto_INICIO, 2114928/proyecto_FIN, 2114928/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | DUR220302114960 | Proyecto de inversión | 409300.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:409300.57, modificado:378777.33}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL CON CARPETA ASFÁLTICA EN ACCESO DEL EJIDO SANTA CLARA DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO, DGO. - 140434 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 140434 | S | 180 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1422.0, meta_modificada:1422.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:145, direccion:EJIDO SANTA CLARA, 35103 SANTA CLARA, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , ACCESO CALLE PRINCIPAL EJIDO SANTA CLARA, lon:-103.46741359, lat:25.67954865}} | 2022-05-18 | 2022-06-16 | 378777.33 | 378777.33 | 378777.33 | 378777.33 | 378777.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-URB-007/2022, contratista:CONSTRUCTORA Y MATERIALES DE TORREON, convocante:TESORERIA MUNICIPAL, monto:1644352.78, importe_modificado:645994.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1422.0}} | {2114960/proyecto_INICIO, 2114960/proyecto_FIN, 2114960/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | DUR220302108946 | Proyecto de inversión | 1879834.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:0.01, modificado:0.01}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1879834.45, modificado:1879834.45}} | REHABILITACIÓN DE PUENTE PEATONAL EN COL. PLUTARCO ELIAS CALLES EN SANTA CATARINA DE TEPEHUANES - 112946 | 10 | Durango | 35 | Tepehuanes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tepehuanes | 112946 | S | 1300 | 1200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:130.0, meta_modificada:130.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:PEATONAL A LOS TERRENOS COLONIA PLUTARCO ELIAS CALLES, 35600 SANTA CATARINA DE TEPEHUANES, TEPEHUANES DURANGO ENTRE CALLE SAN CARLOS Y , REHABILITACIÓN DE PUENTE PEATONAL EN COL. PLUTARCO ELIAS CALLES EN ANTA CATARINA DE TEP, lon:-105.72676818, lat:25.34541808}} | 2022-07-01 | 2022-08-26 | 1879834.46 | 1879834.46 | 1879834.46 | 1879834.46 | 1879834.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTD/URB/FISM/2022/008, contratista:MULTISERVICIOS VIZCAYA S.A. DE C.V., convocante:H.AYUNTAMIENTO, monto:1879834.45, importe_modificado:1879834.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:130.0}} | {2108946/proyecto_INICIO, 2108946/proyecto_PROCESO, 2108946/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | DUR220302118530 | Proyecto de inversión | 813066.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:813066.71, modificado:784496.4}} | REHABILITACION DE VIALIDAD CON PAVIMENTO ASFALTICO TERCERA ETAPA EN BLVD JABONOSO ENTRE PLANTA TERMOELECTRICA FRNKEE Y ENTRONQUE A CARRETERA LAGARTIJAS TLAHUALILO - 155342 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 155342 | S | 89040 | 59360 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:8698.0, meta_modificada:8472.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:BOULEVARD JABONOSO COLONIA JABONOSO, 35015 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , BOULEVARD JABONOSO DENTRO DEL PERIMETRO CENTRO CARRTERA A ESMERALDA DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIODGO., lon:-103.46954605, lat:25.60244639}} | 2022-05-20 | 2022-06-08 | 784496.4 | 784496.4 | 784496.4 | 784496.4 | 784496.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-URB-012/2022, contratista:DESARROLLOS Y VIALIDADES SA DE CV, convocante:TESORERIA MUNICIPAL, monto:813066.71, importe_modificado:802211.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:8472.0}} | {2118530/proyecto_PROCESO, 2118530/proyecto_INICIO, 2118530/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | DUR220302118546 | Proyecto de inversión | 238494.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:238494.44, modificado:235148.52}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES EN AV. AQUILES SERDAN ENTRE C. LÁZARO CÁRDENAS Y C. JESÚS BETANCOURT EN CD. VILLA JUAREZ, MPIO. DE LERDO, DGO. - 155440 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Lerdo | 155440 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:640.0, meta_modificada:640.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:57, direccion:AVENIDA AQUILES SERDAN CIUDAD CIUDAD JUÁREZ, 35180 CIUDAD JUÁREZ, LERDO DURANGO ENTRE CALLE LÁZARO CÁRDENAS Y CALLE JESUS BETANCOURT, CALLE ABRAHAM GONZALEZ EN AV. AQUILES SERDAN ENTRE C. LAZARO CAEDENAS Y C. JESUS BETANCOURT PO, lon:-103.59342703, lat:25.48902421}} | 2022-04-25 | 2022-05-27 | 235148.52 | 235148.52 | 235148.52 | 235148.52 | 235148.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-URB-AD-19/2022, contratista:AVILDIA, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CD. LERDO DGO, monto:235148.52, importe_modificado:235148.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:640.0}} | {2118546/proyecto_INICIO, 2118546/proyecto_FIN, 2118546/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | DUR220402146917 | Proyecto de inversión | 2268071.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2268071.29, modificado:2268071.29}} | PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE VALENTINA RAMIREZ EN EL MUNICIPIO DE TAMAZULA - 347495 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 347495 | S | 129 | 109 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:INTERIOR SN PUEBLO TAMAZULA, 34570 GÓMEZ PALACIO, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , CALLE VALENTINA RAMIREZ FRENTE A ARROYO DE AGUA PASANDO EL TEMPLO DEL PUEBLO, lon:-106.96750521, lat:24.96835831}} | 2022-05-01 | 2022-09-30 | 2268071.29 | 2268071.29 | 2268071.29 | 2268071.29 | 2268071.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOPE-FISE-ED-052-22.SBS, contratista:CONSTRUCTORA MAREDASHE SA DE CV, convocante:SECOPE, monto:2420116.71, importe_modificado:2420116.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:900.0}} | {2146917/proyecto_PROCESO, 2146917/proyecto_INICIO, 2146917/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | DUR220402147337 | Proyecto de inversión | 754082.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:754082.06, modificado:754082.06}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COLONIA LADERA DEL PEDREGAL DE LA LOCALIDAD DE VICTORIA DE DURANGO DEL MUNICIPIO DE DURANGO - 369984 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 369984 | S | 41 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:627.4, meta_modificada:627.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:COLONIA LADERA DEL PEDREGAL, 34015 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA LADERA DEL PEDREGAL, lon:-104.69671172, lat:24.04770446}} | 2022-05-01 | 2022-09-30 | 754082.06 | 754082.06 | 754082.06 | 754082.06 | 754082.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOPE-FISE-ED-080-22.SBS, contratista:TOMAS CESAR NUÑEZ AGUIRRE, convocante:SECOPE, monto:801440.04, importe_modificado:801440.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:627.4}} | {2147337/proyecto_INICIO, 2147337/proyecto_FIN, 2147337/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | DUR220402147345 | Proyecto de inversión | 5945122.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5945122.48, modificado:5945122.48}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN ARROYO LAS MANGAS EN LA COL. AMALIA SOLORZANO DE LA LOCALIDAD VICTORIA DE DURANGO DEL MUNICIPIO DE DURANGO - 370181 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 370181 | S | 375 | 320 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1155.0, meta_modificada:1155.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:FRACCIONAMIENTO AMALIA SOLÓRZANO, 34016 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , PUENTE CONSTRUIDO PARA COMUNICAR CON EL ARROYO LAS MANGAS, lon:-104.68766321, lat:24.06040136}} | 2022-05-01 | 2022-09-30 | 5945122.48 | 5945122.48 | 5945122.48 | 5945122.48 | 5945122.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOPE-FISE-DC-045-22.SBS, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR LOGO SA DE CV, convocante:Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, monto:6702026.24, importe_modificado:6702026.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1155.0}} | {2147345/proyecto_INICIO, 2147345/proyecto_PROCESO, 2147345/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | DUR220402147366 | Proyecto de inversión | 573894.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:573894.97, modificado:573894.97}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE EGLANTINAS PRIMERA ETAPA EN LA COLONIA BRITTINGHAM DE LA LOCALIDAD DE GOMEZ PALACIO DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO - 371465 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 371465 | S | 77 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2699.0, meta_modificada:2699.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE EGLANTINAS COLONIA BRITTINGHAM, 35030 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE JUAN NAVARRETE Y CALLE LAURELES, CALLE LAS FLORES A 200 METROS DE DISTANCIA DE DE ESCUELA DE EDUCACION BASICA, lon:-103.50299684, lat:25.56090084}} | 2022-05-01 | 2022-09-30 | 573894.97 | 573894.97 | 573894.97 | 573894.97 | 573894.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOPE-FISE-DC-041-22.SBS, contratista:DISTRIBUIDORA MEREZCA SA DE CV, convocante:Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, monto:1449165.78, importe_modificado:1449165.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2699.0}} | {2147366/proyecto_PROCESO, 2147366/proyecto_FIN, 2147366/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | DUR220302136743 | Proyecto de inversión | 1505519 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1505519.0, modificado:1505519.0}} | CONSTRUCCIÒN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE:EQUIPAMIENTO SOLAR,DESCARGA HIDRAULICA, CASETA DE CIONTROLES, LINEA DE CONDUCCIÒN EN VILLA HIDALGO DE HIDALGO | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión del Agua del Estado de Durango | CAED-PROAGUA-LOC-RURALES-023-22 | S | 52 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:VILLA HIDALGO, lon:-104.916111, lat:26.2475}} | 2022-08-08 | 2022-11-05 | 1505519 | 1505519 | 1505519 | 1505519 | 1505519 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | DUR220402146388 | Proyecto de inversión | 3909405.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3909405.1, modificado:3909405.1}} | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD VASCOGIL MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO PRIMERA ETAPA - 327383 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 327383 | S | 340 | 289 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:146, direccion:PUEBLO VASCOGIL, 34627 VASCOGIL, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , FRENTE AL CAMINO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD A 100 METROS DE DISTANCIA DE LA ENTRADA PRINCIPAL, lon:-106.38111268, lat:24.89608753}} | 2022-04-01 | 2022-08-31 | 3909405.1 | 3909405.1 | 3909405.1 | 3909405.1 | 3909405.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOPE-FISE-ED-068-22.SBS, contratista:INMOVILIARIA Y CONSTRUCTORA INAR SA DE CV, convocante:SECOPE, monto:5161677.0, importe_modificado:5161677.0}} | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, avance:1.0}} | {2146388/proyecto_INICIO, 2146388/proyecto_FIN, 2146388/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | DUR220302137626 | Proyecto de inversión | 756741 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:756741.0, modificado:693915.2}} | MANTENIMIENTO EN LAS DIVERSAS UNIDADES ACADEMICAS DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR (CANCELERIA, PINTURA, EQUIPAMIENTO, INSTALACIONES SANITARIAS, VAYAS PERIMETRALES) | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Educación | Sin identificar | Universidad Juárez del Estado de Durango | FAMMEDSUP2022-01 | N | 0 | 0 | 2754 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:183.0, meta_modificada:181.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CONSTITUCIÓN # 404 SUR, ZONA CENTRO, C.P. 34140, DURANGO, DURANGO, lon:-104.670673, lat:24.022939}} | 2022-07-11 | 2022-11-27 | 693915.2 | 693915.2 | 693915.2 | 693915.2 | 693915.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:181.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | DUR220302129714 | Proyecto de inversión | 3538766.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3538766.78, modificado:3537813.9}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN AÉREA Y DISTRUBUCIÓN EN LA LOCALIDAD DE TAMBORES DE ABAJO 2DA ETAPA - 207462 | 10 | Durango | 26 | San Dimas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Dimas | 207462 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:98, direccion:RANCHERIA TAMBORES DE ABAJO LAS VEGAS, 34685 TAMBORES DE ABAJO (LAS VEGAS), SAN DIMAS DURANGO ENTRE Y , LA LINEA DE ELECTRIFICACIÓN ESTA POR VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD, lon:-105.46823141, lat:24.18622763}} | 2022-07-15 | 2022-12-31 | 3537813.9 | 3537813.9 | 3537813.9 | 3537813.9 | 3537813.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM-SD/FISM/C/007/2022, contratista:ARGELIA MENDEZ ARREDONDO, convocante:MUNICIPIO SAN DIMAS, monto:3538766.78, importe_modificado:3537813.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1500.0}} | {2129714/proyecto_INICIO, 2129714/proyecto_PROCESO, 2129714/proyecto_FIN, 2129714/proyecto_PROCESO, 2129714/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | DUR220302140487 | Proyecto de inversión | 1998244.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1998244.1, modificado:1998244.1}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE: LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE GALERÍA FILTRANTE A CÁRCAMO DE REBOMBEO SANTA RITA (SISTEMA 2) 501.50 M. DE TUBERÍA DE 6 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión del Agua del Estado de Durango | URBANO- 003-22 | N | 0 | 0 | 5124 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:Domicilio conocido, Tayoltita, Mpio. de San Dimas, Dgo., Mex., lon:-105.928859, lat:24.105707}} | 2022-07-08 | 2022-10-15 | 1998244.1 | 1998244.1 | 1998244.1 | 1998244.1 | 1998244.1 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | DUR220302140507 | Proyecto de inversión | 5085744.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5085744.54, modificado:5085744.54}} | CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA EN LAS LAGUNAS DE OXIDACIÓN (RECUBRIMIENTO DE LAGUNAS, CERCO DE PROTECCIÓN, TRINCHERAS, EQUIPAMIENTO, CASETA DE CONTROL, MURO PERIMETRAL) ETAPA 2 / 2 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión del Agua del Estado de Durango | URBANO- 005-22 | N | 0 | 0 | 5623 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Domicilio conocido, lon:-103.84778, lat:25.833534}} | 2022-06-20 | 2022-11-18 | 5085744.54 | 5085744.54 | 5085744.54 | 5085744.54 | 5085744.54 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | DUR220302137050 | Proyecto de inversión | 1455728 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1455728.0, modificado:1455728.0}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE:RED DE DISTRIBUCIÒN,TOMAS DOMICILIARIAS,CERCO DE PROTECCIÓN,TANQUE EN SAN LUIS DE VILLA CORONA DE SAN DIMAS | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión del Agua del Estado de Durango | CAED-PROAGUA-LOC-RURALES-016-22 | S | 116 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:87, direccion:SAN LUIS DE VILLA CORONA DE SAN DIMAS, lon:-105.661398, lat:24.0945952}} | 2022-07-15 | 2022-11-15 | 1455728 | 1455728 | 1455728 | 1455728 | 1455728 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | DUR220402150042 | Proyecto de inversión | 154452.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77226.04, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77226.04, modificado:77226.04}} | CONSTRUCCIÓN DE RED PARA AGUA POTABLE EN CALLE SIN NOMBRE COL. EL PARAISO - 118167 | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Vicente Guerrero | 118167 | S | 70 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:INTERIOR SN COLONIA EL PARAISO, 34896 VICENTE GUERRERO, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA CERCA DEL IMSS, lon:-103.97402017, lat:23.7165948}} | 2022-02-03 | 2022-03-30 | 77226.04 | 77226.04 | 77226.04 | 77226.04 | 77226.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODDER 2021-FAIS 2022 /001-2022, contratista:ING. MARTIN FERNANDO GALLEGOS RODRIGUEZ, convocante:SISTEMA DECENTRALIZADO DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, monto:154452.08, importe_modificado:154452.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}} | {2150042/proyecto_INICIO, 2150042/proyecto_PROCESO, 2150042/proyecto_INICIO, 2150042/proyecto_FIN, 2150042/proyecto_INICIO, 2150042/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | DUR220402167793 | Proyecto de inversión | 457568 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:457568.0, modificado:299059.0}} | INTEGRAL. RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE C. 5 DE MAYO Y C. CERRO DE LA CRUZ, LOC. EL NAYAR - 282612 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Durango | 282612 | S | 127 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:112.0, meta_modificada:111.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:219, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO INTERIOR SN PUEBLO EL NAYAR, 34330 EL NAYAR, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE CERRO DE LA CRUZ, CALLE BENITO JUAREZ PROYECTO INTEGRAL EN CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE C. 5 DE MAYO Y C. CERRO DE LA, lon:-104.69859721, lat:23.96293793}} | 2022-07-01 | 2022-09-30 | 299059 | 299059 | 299059 | 299059 | 299059 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-R33-063/2022, contratista:PETROLOGÍA E INGENIERÍA AVANZADA, S. A. DE C. V, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:1691456.41, importe_modificado:1691456.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:111.6}} | {2167793/proyecto_INICIO, 2167793/proyecto_PROCESO, 2167793/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | DUR220402170680 | Proyecto de inversión | 1467235 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1467235.0, modificado:1455580.27}} | REHABILITACIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO 450 EN COLONIA LAS MARGARITAS - 296680 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Durango | 296680 | S | 1800 | 1200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA FERROCARRIL INTERIOR SN COLONIA LAS MARGARITAS, 34045 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE MANGO Y CALLE MAZADA, CALLE LIRIO REHABILITACIÓN DEL ESPACIO MULTIDEPORTIVO 450 UBICADO A UN COSTADO DE LAS INSTALAC, lon:-104.69865381, lat:24.02268036}} | 2022-06-01 | 2022-11-30 | 1455580.27 | 1455580.27 | 1455580.27 | 1455580.27 | 1455580.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-R33-021/2022, contratista:CONSTRUCCIONES FLOYD, S. A. de C. V., convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:1455580.27, importe_modificado:1455580.27}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}} | {2170680/proyecto_INICIO, 2170680/proyecto_FIN, 2170680/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | DUR220402170700 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1094313.78}} | REHABILITACIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO FÉLIX TORRE CADENA EN COLONIA JOSÉ MARTÍ - 296747 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Durango | 296747 | S | 356 | 238 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:BOULEVARD DOLORES DEL RIO INTERIOR SN COLONIA JOSÉ MARTÍ, 34175 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE MENDEZ ARCEO Y BOULEVARD DOMINGO ARRIETA, CALLE 6 DE JULIO REHABILITACIÓN DEL ESPACIO MULTIDEPORTIVO FELIX TORRE C, lon:-104.6619571, lat:24.01958714}} | 2022-07-01 | 2022-11-30 | 1094313.78 | 1094313.78 | 1094313.78 | 1094313.78 | 1094313.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-R33-017/2022, contratista:ARQ. ZALMA ORTEGA MERCADO, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:1094313.79, importe_modificado:1094313.79}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}} | {2170700/proyecto_INICIO, 2170700/proyecto_FIN, 2170700/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | DUR220402163730 | Proyecto de inversión | 52313.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52313.03, modificado:52313.02}} | MANTENIMIENTO DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL SOLAR EN VIVIENDAS 12 BATERIAS EN LA LOCALIDAD DE LA LAGUNITA - 260434 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guanaceví | 260434 | S | 11 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:93, direccion:PUEBLO LA LAGUNITA, 35414 LA LAGUNITA, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , A UN COSTADO DE LA ESCUELA, lon:-106.45076172, lat:26.06319349}} | 2022-04-01 | 2022-05-31 | 52313.02 | 52313.02 | 52313.02 | 52313.02 | 52313.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FAISMDF/ELE/01/2022, contratista:ROBERTO LEZAMA VILLAR, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO, monto:871883.84, importe_modificado:871883.84}} | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), avance:12.0}} | {2163730/proyecto_INICIO, 2163730/proyecto_FIN, 2163730/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | DUR220402168858 | Proyecto de inversión | 188174 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:188174.0, modificado:143391.55}} | INTEGRAL. GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE JOSÉ RAMÓN ESTRADA ENTRE C. ESCARCHA Y C. RANCHO GRANDE, COL. MASSIE - 288111 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Durango | 288111 | S | 77 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:90.0, meta_modificada:90.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE JOSE RAMON ESTRADA INTERIOR SN COLONIA MASSIE, 34217 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE ESCARCHA Y CALLE RANCHO GRANDE, CALLE DE LAS ROSAS PROYECTO INTEGRAL EN CALLE JOSE RAMON ESTRADA DE LA COLONIA MASSIE A, lon:-104.64750614, lat:24.0573903}} | 2022-07-01 | 2022-10-31 | 143391.55 | 143391.55 | 143391.55 | 143391.55 | 143391.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-R33-054/2022, contratista:ICIM INGENIERÍA, S. A. DE C. V.,, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:1486190.69, importe_modificado:1486190.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:90.05}} | {2168858/proyecto_PROCESO, 2168858/proyecto_INICIO, 2168858/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | DUR220402170978 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1093442.44}} | REHABILITACIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO JORGE LUPO SALAZAR EN FRACCIONAMIENTO DOMINGO ARRIETA - 297608 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Durango | 297608 | S | 402 | 258 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA DIVISION DURANGO INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO DOMINGO ARRIETA, 34180 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE GENERAL GUADALUPE VICTORIA Y CALLE GENERAL EDUARDO ARRIETA, CALLE GENERAL ISMAEL LARES REHABILITACIÓN , lon:-104.66716845, lat:23.99669799}} | 2022-07-01 | 2022-11-30 | 1093442.44 | 1093442.44 | 1093442.44 | 1093442.44 | 1093442.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-R33-020/2022, contratista:ARQ. JOSÉ ALFREDO MORENO SILVESTRE, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:1093442.44, importe_modificado:1093442.44}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}} | {2170978/proyecto_INICIO, 2170978/proyecto_FIN, 2170978/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | DUR220402171008 | Proyecto de inversión | 1750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1750000.0, modificado:1727013.06}} | REHABILITACIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO LA FORESTAL EN FRACCIONAMIENTO LA FORESTAL - 297778 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Durango | 297778 | S | 358 | 238 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE RIO MIRAVALLES INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO LA FORESTAL, 34217 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE PUEBLO NUEVO Y CALLE STA. MARIA DE OCOTAN, CALLE SAN MIGUEL DE CRUCES REHABILITACIÓN DEL ESPACIO MULTIDEPORTIV, lon:-104.65560843, lat:24.04107959}} | 2022-07-01 | 2022-11-30 | 1727013.06 | 1727013.06 | 1727013.06 | 1727013.06 | 1727013.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-R33-036/2022, contratista:ANA LILIA CALDERÓN QUIÑONES, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:1727013.05, importe_modificado:1727013.05}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2171008/proyecto_FIN, 2171008/proyecto_PROCESO, 2171008/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | DUR220402152383 | Proyecto de inversión | 659744.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:0.01, modificado:0.01}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:659744.9, modificado:659744.9}} | RASTREO Y REVESTIMIENTO PUNTUAL DEL CAMINO CERRITOS EL PITORREAL DEL KM 0 MAS 000 AL 18 MAS 000 - 169723 | 10 | Durango | 35 | Tepehuanes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tepehuanes | 169723 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:227, direccion:AVENIDA A GUANCEVI RANCHERIA CERRITOS, 35616 CERRITOS, TEPEHUANES DURANGO ENTRE TERRACERIA CAMINO VIEJO A SAN JOSE Y TERRACERIA ENTRONQUE A CERRITOS, CAMINO AL PITORREAL RASTREO Y REVESTIMIENTO PUNTUAL DEL CAMINO CERRITOS EL PIT, lon:-105.85006869, lat:25.44587884}} | 2022-07-20 | 2022-09-20 | 659744.91 | 659744.91 | 659744.91 | 659744.91 | 659744.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTD/URB/FISM/2022/016, contratista:GRUPO REVISAHO S.A. DE C.V., convocante:H.AYUNTAMIENTO, monto:659744.9, importe_modificado:659744.9}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:18.0}} | {2152383/proyecto_INICIO, 2152383/proyecto_FIN, 2152383/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | DUR220402148831 | Proyecto de inversión | 371998.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:0.01, modificado:0.01}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:371998.82, modificado:371998.82}} | RASTREO Y REVESTIMIENTO PUNTUAL DEL CAMINO BUENOS AIRES SAN JUAN DE NEGRO ENTRONQUE POTRERO DE CHAIDEZ DEL KM 0 MAS 000 AL 11 MAS 000 - 72047 | 10 | Durango | 35 | Tepehuanes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tepehuanes | 72047 | S | 79 | 124 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:64, direccion:RANCHERIA MESA DE LOS NÁVAR, 35617 POTRERO DE CHÁIDEZ, TEPEHUANES DURANGO ENTRE CAMINO BUENOS AIRES Y TERRACERIA MESA DE LOS NAVAR, TERRACERIA POTRERO DE CHAIDEZ RASTREO Y REVESTIMIENTO PUNTUAL DEL CAMINO BUENOS AIRES SAN JUAN , lon:-105.87383437, lat:25.16020245}} | 2022-04-15 | 2022-05-30 | 371998.83 | 371998.83 | 371998.83 | 371998.83 | 371998.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTD/URB/FISM/2022/006, contratista:RENORD INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:H.AYUNTAMIENTO, monto:371998.82, importe_modificado:371998.82}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:11.0}} | {2148831/proyecto_INICIO, 2148831/proyecto_FIN, 2148831/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | DUR220402158226 | Proyecto de inversión | 681600.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:681600.13, modificado:681600.13}} | CONSTRUCCION DE DOMO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ DE ACACHUANE, TAMAZULA DURANGO. - 230956 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 230956 | S | 78 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:2, direccion:PUEBLO ACACHUANE, 34583 ACACHUANE, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , ACACHUANE SE ENCUENTRA A 4.4 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN SUR DE LA LOCALIDAD DE TAMAZULA DE VICTORIA Y SE ENCUENTRA A 287 METROS DE ALTITUD., lon:-106.95639415, lat:25.00856507}} | 2022-07-02 | 2022-08-30 | 681600.13 | 681600.13 | 681600.13 | 681600.13 | 681600.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-039/2022-1, contratista:CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS HERMANOS ANGULO S. A. DE C. V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:2139063.25, importe_modificado:681600.13}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2158226/proyecto_INICIO, 2158226/proyecto_PROCESO, 2158226/proyecto_INICIO, 2158226/proyecto_PROCESO, 2158226/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | DUR220402152706 | Proyecto de inversión | 9976 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9976.0, modificado:9976.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 20M2 DE PISO FIRME EN LA COLONIA COVADONGA. - 175766 | 10 | Durango | 21 | Peñón Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Peñón Blanco | 175766 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:6, direccion:CALLE SIN NOMRE RANCHERIA COLONIA COVADONGA, 34753 COLONIA COVADONGA, PEÑÓN BLANCO DURANGO ENTRE Y , EN LA CASA DE LA SRA MARIA DE LA LUZ PUENTES OCAÑA EN LA PRIMERA CALLE PAVIMENTADA A DOS CASAS DE LA TIENDA., lon:-104.07854371, lat:24.90874057}} | 2022-08-22 | 2022-09-20 | 9976 | 9976 | 9976 | 9976 | 9976 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | DUR220402152361 | Proyecto de inversión | 719276.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:0.01, modificado:0.01}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:719276.21, modificado:719276.21}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE 12 DE DICIEMBRE EN SANTA CATARINA DE TEPEHUANES - 169263 | 10 | Durango | 35 | Tepehuanes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tepehuanes | 169263 | S | 15 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:701.27, meta_modificada:701.27}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE 12 DE DICIEMBRE COLONIA HERRERA, 35600 SANTA CATARINA DE TEPEHUANES, TEPEHUANES DURANGO ENTRE CALLE JUANA DE MATEL Y CALLE SAN MARTIN, CALLE 24 DE DICIEMBRE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE 12 DE DICIEMBRE EN , lon:-105.72315776, lat:25.33444037}} | 2022-07-18 | 2022-08-20 | 719276.22 | 719276.22 | 719276.22 | 719276.22 | 719276.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTD/URB/FISM/2022/012, contratista:JULIO ALBERTO SANCHEZ HERNANDEZ, convocante:H.AYUNTAMIENTO, monto:719276.21, importe_modificado:719276.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:701.27}} | {2152361/proyecto_INICIO, 2152361/proyecto_PROCESO, 2152361/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | DUR220402149926 | Proyecto de inversión | 278655.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:K, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:214350.46, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64305.14, modificado:64305.14}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN COL AJILADERO INCLUYE 10 DESCARGAS DOMICILIARIAS. - 115557 | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Vicente Guerrero | 115557 | S | 24 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:215.0, meta_modificada:215.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE AJILADERO INTERIOR SN COLONIA ESCRITORES, 34894 VICENTE GUERRERO, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE CALLE SORJUANA INES DE LA CRUZ Y CALLE PAREDON, CALLE ORQUIDEA LA OBRA SE ENCUENTRA CERCA A LA ESCUELA PRIMARIA Y A LA UNIVE, lon:-103.97134357, lat:23.72757906}} | 2022-02-01 | 2022-02-22 | 64305.14 | 64305.14 | 64305.14 | 64305.14 | 64305.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PROSANEAR 2021-FAIS 2022/001-2022, contratista:ING. MARTIN FERNANDO GALLEGOS RODRIGUEZ, convocante:SISTEMA DECENTRALIZADO DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, monto:1930721.0, importe_modificado:1930721.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:215.0}} | {2149926/proyecto_INICIO, 2149926/proyecto_PROCESO, 2149926/proyecto_FIN, 2149926/proyecto_INICIO, 2149926/proyecto_PROCESO, 2149926/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | DUR220402150780 | Proyecto de inversión | 218500.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:0.01, modificado:0.01}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:218500.0, modificado:218500.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA Y DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA LA TIJERA EN SANTA CATARINA DE TEPEHUANES - 133565 | 10 | Durango | 35 | Tepehuanes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tepehuanes | 133565 | S | 23 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:AVENIDA A GUANACEVI COLONIA LA TIJERA, 35600 SANTA CATARINA DE TEPEHUANES, TEPEHUANES DURANGO ENTRE CALLE LA LUZ Y PEATONAL HIDALGO, ANDADOR A LOS TERRENOS CONSTRUCCION DE RED DE AGUA Y DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA LA TIJERA , lon:-105.73200385, lat:25.34193228}} | 2022-07-12 | 2022-07-26 | 218500.01 | 218500.01 | 218500.01 | 218500.01 | 218500.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDEAPAT/DRE/2022/003, contratista:RENORD INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:SIDEAPAT, monto:218500.0, importe_modificado:218500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:160.0}} | {2150780/proyecto_INICIO, 2150780/proyecto_FIN, 2150780/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | DUR220402152580 | Proyecto de inversión | 1433747.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1433747.78, modificado:1433747.78}} | CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PUBLICO CON ALUMBRADO EN EL ACCESO A LA LOCALIDAD DE J. AGUSTÍN CASTRO - 173806 | 10 | Durango | 21 | Peñón Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Peñón Blanco | 173806 | S | 62 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:12, direccion:CALLE ACCESO A J AGUSTIN CASTRO RANCHERIA GENERAL JESÚS AGUSTÍN CASTRO INDEPENDENCIA, 34746 GENERAL JESÚS AGUSTÍN CASTRO (INDEPENDENCIA), PEÑÓN BLANCO DURANGO ENTRE AVENIDA ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD Y , ESTE PROYECTO I, lon:-103.92335276, lat:24.60600458}} | 2022-08-22 | 2022-09-30 | 1433747.78 | 1433747.78 | 1433747.78 | 1433747.78 | 1433747.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPB-OPM-URB-FISM-022-009, contratista:ECO ZAR SA DE CV, convocante:LA PRESIDENCIA, monto:1433747.78, importe_modificado:1433747.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:800.0}} | {2152580/proyecto_INICIO, 2152580/proyecto_FIN, 2152580/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | DUR220402152585 | Proyecto de inversión | 410335.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:410335.4, modificado:410335.4}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 39 CALENTADORES SOLARES EN PEÑÓN BLANCO - 173846 | 10 | Durango | 21 | Peñón Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Peñón Blanco | 173846 | S | 93 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:39.0, meta_modificada:39.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:PUEBLO EL OJITO DEL INDIO, 34740 PEÑÓN BLANCO, PEÑÓN BLANCO DURANGO ENTRE Y , SE AGREGAN LAS COORDENADAS GEOGRAFÍAS DE LA LOCALIZACIÓN DE LAS ACCIONES. CECILIA DEL ROSARIO24.790792104.033834CRISMA GRISELDA24.789427104.0347, lon:-104.03381432, lat:24.77671365}} | 2022-08-22 | 2022-09-20 | 410335.4 | 410335.4 | 410335.4 | 410335.4 | 410335.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:39.0}} |  | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:NO PUEDO DAR SEGUIMIENTO A ESTE PROYECTO YA QUE EL SISTEMA NO ME ACEPTA EL FOLIO DEL CONTRATO, trimestre:1.0, usuario:mariaadelacruzm, fecha:2023-04-15}, obs2: {observación:EL CONTRATO YA ESTA REGISTRADO Y DICE QUE NO EL FOLIO NO EXISTE, trimestre:1.0, usuario:mariaadelacruzm, fecha:2023-04-15}, obs3: {observación:EL CONTRATO YA ESTA REGISTRADO Y DICE QUE NO EL FOLIO NO EXISTE(2), trimestre:1.0, usuario:mariaadelacruzm, fecha:2023-04-15}} | Sin observaciones
2023 | 1 | DUR220402152639 | Proyecto de inversión | 241419.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:241419.2, modificado:241419.2}} | CONSTRUCCIÓN DE 484 M2 DE PISO FIRME EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PEÑON BLANCO DGO. - 174693 | 10 | Durango | 21 | Peñón Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Peñón Blanco | 174693 | S | 46 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:484.0, meta_modificada:484.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:PUEBLO EL TULILLO, 34740 PEÑÓN BLANCO, PEÑÓN BLANCO DURANGO ENTRE Y , SE ANEXAN LOS NOMBRES DE LOS BENEFICIARIOS Y SUS COORDENADAS GEOGRÁFICASMANUEL24.788258104.036462AMAIRANY ESCOLASTICA24.787305104.041675104.041675MARIA , lon:-104.03156714, lat:24.78040437}} | 2022-08-22 | 2022-09-20 | 241419.2 | 241419.2 | 241419.2 | 241419.2 | 241419.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:484.0}} |  | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:NO ME ACEPTA EL FOLIO DEL CONTRATO Y NO PUEDO AVANZAR PARA DARLE FINALIZACION AL PROYECTO YA QUE ESTA EJECUTADO AL 100% , trimestre:1.0, usuario:mariaadelacruzm, fecha:2023-04-15}, obs2: {observación:NO ME ACEPTA EL FOLIO DEL CONTRATO Y NO PUEDO AVANZAR PARA DARLE FINALIZACION AL PROYECTO YA QUE ESTA EJECUTADO AL 100% (2), trimestre:1.0, usuario:mariaadelacruzm, fecha:2023-04-15}} | Sin observaciones
2023 | 1 | DUR220402152846 | Proyecto de inversión | 132049.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:132049.57, modificado:132049.57}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 37 ESTUFAS ECOLÓGICAS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE PEÑON BLANCO - 178200 | 10 | Durango | 21 | Peñón Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Peñón Blanco | 178200 | S | 75 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:37.0, meta_modificada:37.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:PUEBLO EL TULILLO, 34740 PEÑÓN BLANCO, PEÑÓN BLANCO DURANGO ENTRE Y , LUCINAZONA CENTROMARIA DEL ROSARIOZONA CENTROSANJUANAZONA CENTRORUTH NILZAZONA CENTROMARIA GUADALUPEZONA CENTROJESUS MIGUELZONA CENTROJOSEFINA12 DE DICI, lon:-104.03480138, lat:24.77877976}} | 2022-08-25 | 2022-09-30 | 132049.57 | 132049.57 | 132049.57 | 132049.57 | 132049.57 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MPB-OPM-VIV-FISM-022-007, contratista:MAQUIREP SERVICIO & DRILLING S DE RL DE CV, convocante:LA PRESIDENCIA, monto:243249.21, importe_modificado:243249.21}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:37.0}} | {2152846/proyecto_FIN, 2152846/proyecto_PROCESO, 2152846/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | DUR220402154367 | Proyecto de inversión | 1223142.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1223142.31, modificado:1223142.31}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE BOMBEO, CAPTACIÓN Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PENJAMO EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DE CRUCES - 207752 | 10 | Durango | 26 | San Dimas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Dimas | 207752 | S | 32 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:475.0, meta_modificada:475.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:89, direccion:PUEBLO SAN MIGUEL DE CRUCES, 34670 SAN MIGUEL DE CRUCES, SAN DIMAS DURANGO ENTRE Y , LA BRA DE ENCUENTRA EN LAS AFUERAS DE LA LOCALIDAD, lon:-105.84111519, lat:24.4286152}} | 2022-07-15 | 2022-12-31 | 1223142.31 | 1223142.31 | 1223142.31 | 1223142.31 | 1223142.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM-SD/FISM/C/011/2022, contratista:ROCÍO FLORES CHÁVEZ, convocante:MUNICIPIO SAN DIMAS, monto:1223142.31, importe_modificado:1223142.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:475.0}} | {2154367/proyecto_INICIO, 2154367/proyecto_FIN, 2154367/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | DUR220402149853 | Proyecto de inversión | 333317.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:K, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:256398.27, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76919.48, modificado:76919.48}} | REHABILITACIÓN 5 DE FEB 23 DESCARGAS - 114782 | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Vicente Guerrero | 114782 | S | 25 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE FEBRERO INTERIOR SN COLONIA VICENTE GUERRERO CENTRO, 34890 VICENTE GUERRERO, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE CESAREO CALLEROS, CALLE 5 DE FEBRERO LA OBRA ESTA CERCA A PROTECCIÓN CIVL., lon:-103.97552686, lat:23.72302031}} | 2022-02-01 | 2022-02-22 | 76919.48 | 76919.48 | 76919.48 | 76919.48 | 76919.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PROSANEAR 2021-FAIS 2022/001-2022, contratista:ING. MARTIN FERNANDO GALLEGOS RODRIGUEZ, convocante:SISTEMA DECENTRALIZADO DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, monto:1930721.0, importe_modificado:1930721.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:250.0}} | {2149853/proyecto_INICIO, 2149853/proyecto_FIN, 2149853/proyecto_PROCESO, 2149853/proyecto_FIN, 2149853/proyecto_INICIO, 2149853/proyecto_PROCESO, 2149853/proyecto_FIN, 2149853/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | DUR220402154370 | Proyecto de inversión | 3340870.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3340870.08, modificado:2763500.0}} | CONSTRUCCION DE APERTURA DE CAMINO DE 5.00 KM DEL TRAMO YAMORIBA A LAS HUERTAS - 207782 | 10 | Durango | 26 | San Dimas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Dimas | 207782 | S | 29 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:469, direccion:CAMINO TRAMO YAMORIBA - LAS HUERTAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 01 RANCHERIA YAMORIBA, 34675 YAMORIBA, SAN DIMAS DURANGO ENTRE Y , ES EL CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD, lon:-105.82672898, lat:24.23509479}} | 2022-07-15 | 2022-12-31 | 2763500 | 2763500 | 2763500 | 2763500 | 2763500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM-SD/FISM/C/015/2022, contratista:MARISELA FLORES CHÁVEZ, convocante:MUNICIPIO SAN DIMAS, monto:4261101.65, importe_modificado:2763500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:5.0}} | {2154370/proyecto_INICIO, 2154370/proyecto_FIN, 2154370/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | DUR220402191398 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE AGUA EN LOS GUAYABOS PUEBLO NUEVO - 371393 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Pueblo Nuevo | 371393 | S | 400 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:4661.0, meta_modificada:4661.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:736, direccion:PUEBLO LOS GUAYABOS, 34968 LOS GUAYABOS, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y , A LAS AFUERAS DE LA COMUNIDAD POR EL MANANTIAL, lon:-105.54486416, lat:23.44978784}} | 2022-08-01 | 2022-12-31 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-DOP-R33-043/2022, contratista:FRANCISCO RETANA ADAME, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:4661.0}} | {2191398/proyecto_INICIO, 2191398/proyecto_FIN, 2191398/proyecto_PROCESO, 2191398/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | DUR220402196856 | Proyecto de inversión | 176623.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:176623.38, modificado:176623.38}} | ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL EQUIPAMIENTO CON ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA PARA VIVIENDAS DE LA ZONA SIERRA DE SANTA MARIA DE OCOTAN EN SUS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL DGO. CERRO DE LAS PAPAS - 386953 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 386953 | S | 14 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:629, direccion:RANCHERIA CERRO DE LAS PAPAS, 34986 CERRO DE LAS PAPAS, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE SE CENTRA PRINCIPALMENTE AL NOROESTE DE LA LOCALIDAD. YA QUE ES UNA POBLACIÓN UBICADA EN ZONA DE DIFÍCIL ACCESO DE LA SIERRA MA, lon:-104.64081054, lat:23.03157424}} | 2022-11-04 | 2022-12-23 | 176623.38 | 176623.38 | 176623.38 | 176623.38 | 176623.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM-DOP-FAISM22-003-1, contratista:ADRIANA NAVARRO MURRIETA, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:824242.48, importe_modificado:176623.38}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2196856/proyecto_INICIO, 2196856/proyecto_FIN, 2196856/proyecto_PROCESO, 2196856/proyecto_FIN, 2196856/proyecto_PROCESO, 2196856/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | DUR220402182967 | Proyecto de inversión | 1020806.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:7964.39, modificado:7964.39}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1012842.48, modificado:1110481.82}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN TINACO DEL SIAT ZONA CECATI - 345742 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 345742 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:47.0, meta_modificada:47.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLEJON DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO TAMAZULA DE VICTORIA, 34580 TAMAZULA DE VICTORIA, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , TAMAZULA DE VICTORIA ES UNA PEQUEÑA LOCALIDAD SITUADA CERCA DE LAS MONTAÑAS DE LA SIERRA MADRE OCCIDENTAL EN E, lon:-106.96555911, lat:24.96502231}} | 2022-11-14 | 2022-12-28 | 1118446.21 | 1118446.21 | 1118446.21 | 1118446.21 | 1118446.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-042/2022, contratista:NG. OMAR NOE ROSALES TERHAN, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:944397.17, importe_modificado:1118446.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:47.0}} | {2182967/proyecto_INICIO, 2182967/proyecto_PROCESO, 2182967/proyecto_INICIO, 2182967/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | DUR220402196949 | Proyecto de inversión | 88311.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:88311.69, modificado:88311.69}} | ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL EQUIPAMIENTO CON ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA PARA VIVIENDAS DE LA ZONA SIERRA DE SANTA MARIA DE OCOTAN EN SUS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL DGO. CHIMALTITA - 387208 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 387208 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:52, direccion:RANCHERIA CHIMALTITA, 34990 CHIMALTITA, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE SE CENTRA PRINCIPALMENTE AL NOROESTE DE LA LOCALIDAD. YA QUE ES UNA POBLACIÓN UBICADA EN ZONA DE DIFÍCIL ACCESO DE LA SIERRA MADRE OCCIDENTAL E, lon:-104.47443491, lat:22.6010896}} | 2022-11-04 | 2022-12-23 | 88311.69 | 88311.69 | 88311.69 | 88311.69 | 88311.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM-DOP-FAISM22-003-3, contratista:ADRIANA NAVARRO MURRIETA, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:824242.48, importe_modificado:88311.69}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2196949/proyecto_PROCESO, 2196949/proyecto_INICIO, 2196949/proyecto_PROCESO, 2196949/proyecto_FIN, 2196949/proyecto_PROCESO, 2196949/proyecto_INICIO, 2196949/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | DUR220402191100 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL EN LA PRESA DEL ZAPOTE PUEBLO NUEVO - 370602 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Pueblo Nuevo | 370602 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:220.0, meta_modificada:220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:90, direccion:PUEBLO EL ZAPOTE DE PUEBLO NUEVO, 34960 EL ZAPOTE [DE PUEBLO NUEVO], PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y , EN EL ARROYO DE LA COMUNIDAD POR EL CAMINO HACIA EL ZAPOTE, lon:-105.35794586, lat:23.32743854}} | 2022-05-01 | 2022-07-31 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-DOP-R33-042/2022, contratista:JOSE ROBERTO ESPINOSA REYMUNDO, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:220.0}} | {2191100/proyecto_INICIO, 2191100/proyecto_PROCESO, 2191100/proyecto_FIN, 2191100/proyecto_PROCESO, 2191100/proyecto_FIN, 2191100/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | DUR220402195289 | Proyecto de inversión | 3497073.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3497073.56, modificado:3497073.56}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA SEGUNDA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE LLANO GRANDE, DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. - 382545 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 382545 | S | 590 | 394 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4500.0, meta_modificada:4500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:19, direccion:RANCHERIA LLANO GRANDE, 34983 LLANO GRANDE, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , INICIA EN MANANTIAL DE LA COMUNIDAD APROXIMADAMENTE A 4 KM AL OESTE DE LA COMUNIDAD CON LA REHABILITACIÓN DEL EQUIPO DE BOMBEÓ Y CONTINUA EN EL CENTRO , lon:-104.53983778, lat:22.86385669}} | 2022-04-01 | 2022-07-11 | 3497073.56 | 3497073.56 | 3497073.56 | 3497073.56 | 3497073.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-AyC22-075, contratista:DESARROLLOS BAUEN-ARGO SA DE CV,, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:4435464.72, importe_modificado:3497073.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4500.0}} | {2195289/proyecto_PROCESO, 2195289/proyecto_INICIO, 2195289/proyecto_PROCESO, 2195289/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | DUR220402194301 | Proyecto de inversión | 1209959.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:3012.0, modificado:3012.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1206947.61, modificado:2509487.99}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO EN SAN DIMAS LOCALIDAD TAYOLTITA ASENTAMIENTO NINGUNO - 379468 | 10 | Durango | 26 | San Dimas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Dimas | 379468 | S | 320 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:BARRIO , 34690 TAYOLTITA, SAN DIMAS DURANGO ENTRE Y , INICIANDO FRENTE AL JARDÍN DE NIÑOS MARIE CURIE Y CONTINUANDO POR EL CAMINO DE TERRACERÍA A SAN IGNACIO, lon:-105.93107099, lat:24.10071038}} | 2022-12-01 | 2022-12-30 | 2512499.99 | 2512499.99 | 2512499.99 | 2512499.99 | 2512499.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PSD-FISMDF-001-2022, contratista:ANTONIO GOMEZ ESTRADA, convocante:MUNICIPIO SAN DIMAS, monto:2512499.99, importe_modificado:2512499.99}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:16.0}} | {2194301/proyecto_PROCESO, 2194301/proyecto_FIN, 2194301/proyecto_PROCESO, 2194301/proyecto_INICIO, 2194301/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | DUR220402190547 | Proyecto de inversión | 792248.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:792248.2, modificado:4032565.11}} | EQUIPAMIENTO DE POZO SAN FERNANDO 9 EN MARGEN DERECHO DEL RÍO NAZAS EN LA RANCHERÍA CENTAURO DEL NORTE, MPIO. DE LERDO, DGO. - 368901 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Lerdo | 368901 | S | 700 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:7, direccion:RANCHERIA CENTAURO DEL NORTE, 35181 CARLOS REAL (SAN CARLOS), LERDO DURANGO ENTRE Y , EN EL MARGEN DERECHO DEL RIO NAZAS EN LA RANCHERIA DE CENTAURO DEL NORTE A 500 MTS DEL PARQUE RAYMUNDO ENN EL MPIO DE LERDO DGO., lon:-103.53558834, lat:25.50960439}} | 2022-10-05 | 2022-12-15 | 4032565.11 | 4032565.11 | 4032565.11 | 4032565.11 | 4032565.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-APO-IR-26/2022, contratista:CONSTRUCCIONES Y VIALIDADES CINQ, S.A. DE C.V.,, convocante:MUNICIPIO DE CD. LERDO DGO, monto:4032565.11, importe_modificado:4032565.11}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2190547/proyecto_INICIO, 2190547/proyecto_PROCESO, 2190547/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | DUR220402195239 | Proyecto de inversión | 2737496.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2737496.61, modificado:2737496.61}} | CONSTRUCCION DE PUENTE COLGANTE PEATONAL EN LA LOCALIDAD DE LAS MILPAS DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. - 382399 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 382399 | S | 112 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:322, direccion:RANCHERIA LAS MILPAS, 34974 LAS MILPAS, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LOS TRABAJOS SE REALIZARÁN EN EL RIO DE LA CUENCA SAN PEDRO EN LA COMUNIDAD DE SAN LAS MILPAS COMUNIDAD COLINDANTE A AGÜITA ZARCA LA UBICACIÓN SE INDICA EN, lon:-104.43405256, lat:23.09074213}} | 2022-04-06 | 2022-07-11 | 2737496.61 | 2737496.61 | 2737496.61 | 2737496.61 | 2737496.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-AyC22-081, contratista:DESARROLLOS BAUEN-ARGO SA DE CV,, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:3416242.37, importe_modificado:2737496.61}} | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), avance:1.0}} | {2195239/proyecto_INICIO, 2195239/proyecto_PROCESO, 2195239/proyecto_INICIO, 2195239/proyecto_PROCESO, 2195239/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | DUR220402177500 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN EL SALTO PUEBLO NUEVO COLONIA OBREGÓN POR LA IGLESIA - 328351 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Pueblo Nuevo | 328351 | S | 1000 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:219.46, meta_modificada:219.46}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE VATICANO COLONIA ALVARO OBREGÓN, 34946 EL SALTO, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE MONSEÑOR FRANCISCO MEDINA, CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ENFRENTE DEL SINDICATO DE LOS MÚSICOS Y ENFRENTE DE LA CAS, lon:-105.35800033, lat:23.77699113}} | 2022-07-01 | 2022-08-31 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-DOP-R33-002/2022, contratista:GUADALUPE GALVAN MELENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:219.46}} | {2177500/proyecto_INICIO, 2177500/proyecto_PROCESO, 2177500/proyecto_FIN, 2177500/proyecto_INICIO, 2177500/proyecto_PROCESO, 2177500/proyecto_FIN, 2177500/proyecto_INICIO, 2177500/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | DUR220402181669 | Proyecto de inversión | 314998.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:314998.28, modificado:314998.28}} | REHABILITACION DE CAMINOS ZONA CENTRO EN LA LOCALIDAD DE LA PRONTITUD - 341681 | 10 | Durango | 6 | General Simón Bolívar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de General Simón Bolívar | 341681 | S | 48 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:8000.0, meta_modificada:8000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:30, direccion:CAMINO TRAMO LA PRONTITUD - ANTON MARTIN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 900 EJIDO LA PRONTITUD, 35975 LA PRONTITUD, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA DEL CAMINO DE LA PRONTITUD HACIA LA LOCALIDAD, lon:-103.22942923, lat:24.88632563}} | 2022-11-22 | 2022-12-31 | 314998.28 | 314998.28 | 314998.28 | 314998.28 | 314998.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG-SBOP-URB003-R33/2022, contratista:CONGAL CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL SIMON BOLIVAR, monto:314998.28, importe_modificado:314998.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:8000.0}} | {2181669/proyecto_INICIO, 2181669/proyecto_FIN, 2181669/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | DUR220402200840 | Proyecto de inversión | 535119.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:535119.69, modificado:535117.87}} | 228083 T.V. Secundaria No. 2 San José de Gracia construcción de aula didáctica (adosada) de 6.00x8.00 mts. estructura R.D.C. en el edificio "B" y obra exterior: red eléctrica | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | 228083 | N | 0 | 0 | 77 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CANATLAN, lon:-104.7439, lat:24.4741}} | 2022-07-07 | 2022-09-28 | 535117.87 | 535117.87 | 535117.87 | 535117.87 | 535117.87 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:1.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2023-04-18}, obs2: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:1.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2023-04-18}, obs3: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:1.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2023-04-18}, obs4: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:1.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2023-04-18}}
2023 | 1 | DUR220402198968 | Proyecto de inversión | 906555 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:906555.0, modificado:906555.0}} | PERFORACION EXPLORATORIA DE 12" DE DIAMETRO HASTA LOS 230 MTS AMPLIACION DE 12" A 14" LOC, SAN JULIAN, SANTIAGO PAPASQUIARO | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | CAED-PROAGUA-LOC-RURALES-056-22 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:119, direccion:SAN JULIAN, lon:-105.2615603, lat:25.1166938}} | 2022-11-07 | 2022-12-30 | 906555 | 906555 | 906555 | 906555 | 906555 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:LA OBRA LA EJECUTA LA COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO, SE COMETIO ERROR AL INGRESAR LOS DATOS DE REGISTRO DE PROYECTO, trimestre:1.0, usuario:danieldueneza, fecha:2023-04-12}} | Sin observaciones
2023 | 1 | DUR220402204516 | Adquisición | 451951.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:451951.36, modificado:446475.88}} | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública-Mobiliario y Equipo de Administración Educacional y Recreativo, Maquinaria y otros | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública | 20 | N | 0 | 0 | 900000 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:patria libre 234 fracc. domingo arrieta, lon:-104.6631164, lat:23.9921079}} | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 446475.88 | 446475.88 | 446475.88 | 446475.88 | 446475.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar cifras para lograr 100% en avance financiero., trimestre:1.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2023-04-18}, obs2: {observación:Revisar cifras para lograr 100% en avance financiero., trimestre:1.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2023-04-18}, obs3: {observación:Revisar cifras para lograr 100% en avance financiero., trimestre:1.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2023-04-18}, obs4: {observación:Revisar cifras para lograr 100% en avance financiero., trimestre:1.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2023-04-18}}
2023 | 1 | DUR220402200730 | Proyecto de inversión | 1412743 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1412743.0, modificado:1412743.0}} | PERFORACION EXPLORATORIA DE 12"DE DIAMETRO HASTA LOS 270 MTS, AMPLIACION DE 12"A 22"HASTA LOS 270 MTS Y AMPLIACION DE 10 MTS. DE 12" A 24", COLOCACION DE 270 MTS. DE TUBERIA DE ACERO DE 10"DE DIAMETRO Y DE 1/DE ESPESOR,COLOCACION DE 10 MTS. DE TUBERIA DE 18" DE DIAMETRO PARA CONTRADEME, AFORO Y ESTUDIOS DE CALIDAD DEL AGUA Y ENGRAVADO. ETAPA 1 DE 2. TRABAJOS A EJECUTARSE EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO PAPASQUIARO, DEL MPIO. DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | CAED-PROAGUA-LOC-URBANAS-057-22 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:SANTIAGO PAPASQUIARO, lon:-105.431361, lat:25.029722}} | 2022-11-07 | 2022-12-30 | 1412743 | 1412743 | 1412743 | 1412743 | 1412743 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | DUR220402198978 | Proyecto de inversión | 308005 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:308005.0, modificado:308005.0}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE: EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO, DESCARGA HIDRAULICA DE 4" DIAM, CASETA DE CLORACION, CERCO DE PROTECCIÓN Y LINEA DE CONDUCCIÓN CON UNA LONG. 350.00 M. ETAPA 1DE 2. TLAHUALILO, GRANJA MORELOS | 10 | Durango | 36 | Tlahualilo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tlahualilo | CAED-PROAGUA-LOC-RURALES-047-22 | S | 230 | 218 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:38, direccion:GRANJA MORELOS, lon:-103.999722, lat:26.386944}} | 2022-11-09 | 2022-12-30 | 308005 | 308005 | 308005 | 308005 | 308005 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:ESTA OBRA LA EJECUTO LA COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO, SE COMETIÓ ERROR AL INGRESAR LOS DATOS DEL PROYECTO, trimestre:1.0, usuario:danieldueneza, fecha:2023-04-12}} | Sin observaciones
2023 | 1 | DUR220402198982 | Proyecto de inversión | 252683 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:252683.0, modificado:252683.0}} | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE SANITARIO: RED DE ATARJEAS CON UNA LONG. DE 422.26 METROS LINEALES. DURANGO, LAS BAYAS | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Durango | CAED-PROAGUA-LOC-RURALES-050-22 | S | 110 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:532, direccion:LAS BAYAS, lon:-104.824722, lat:23.503056}} | 2022-11-21 | 2022-12-30 | 252683 | 252683 | 252683 | 252683 | 252683 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:ESTA OBRA LA EJECUTO LA COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO, SE COMETIÓ ERROR AL INGRESAR LOS DATOS GENERALES DEL PROYECTO , trimestre:1.0, usuario:danieldueneza, fecha:2023-04-12}} | Sin observaciones
2023 | 1 | DUR220402199002 | Proyecto de inversión | 259576 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:259576.0, modificado:259576.0}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO: COLECTOR SANITARIO DE 8" DE DIAM. CON UNA LÓNGITUD DE 100M. TRAMPA DE GRASAS. 3 TANQUES SÉPTICOS, 3 POZOS DE ABSORCIÓN Y CERCO DE PROTECCIÓN. PEÑON BLANCO, LA CONCHA | 10 | Durango | 21 | Peñón Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Peñón Blanco | CAED-PROAGUA-LOC-RURALES-051-22 | S | 77 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:5, direccion:LA CONCHA, lon:-104.0979428, lat:24.7319632}} | 2022-11-21 | 2022-12-30 | 259576 | 259576 | 259576 | 259576 | 259576 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:LA OBRA LA EJECUTO LA COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO, SE COMETIÓ ERROR AL INGRESAR LOS DATOS DEL PROYECTO , trimestre:1.0, usuario:danieldueneza, fecha:2023-04-12}} | Sin observaciones
2023 | 1 | DUR220402198268 | Proyecto de inversión | 1195601 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1195601.0, modificado:1195601.0}} | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, CAJA DE MANANTIAL Y LINEA DE CONDUCCION EN CANELAS DE CANELAS | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión del Agua del Estado de Durango | CAED-PROAGUA-LOC-RURALES-052-22 | S | 487 | 471 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CANELAS, lon:-106.53838, lat:25.12103}} | 2022-11-07 | 2022-12-30 | 1195601 | 1195601 | 1195601 | 1195601 | 1195601 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | DUR220402198522 | Proyecto de inversión | 746786 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:746786.0, modificado:323200.0}} | PERFORACION EXPLORATORIA A 200 METROS EN 20 AMIGOS DE CUENCAME | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión del Agua del Estado de Durango | CAED-PROAGUA-LOC-RURALES-044-22 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:73, direccion:VEINTE AMIGOS DE CUENCAME , lon:-103.794167, lat:25.0925}} | 2022-11-09 | 2022-12-30 | 323200 | 323200 | 323200 | 323200 | 323200 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:ESTA OBRA SUFRIO UNA REDUCCION EN EL MONTO ORIGINAL , trimestre:1.0, usuario:danieldueneza, fecha:2023-04-11}} | Sin observaciones
2023 | 1 | DUR220402198537 | Proyecto de inversión | 690083 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:690083.0, modificado:690083.0}} | PERFORACION EXPLORATORIA DE 12" DE DIAMETRO HASTA LOS 150 METROS. LOCALIDAD PLAN DE AYALA | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión del Agua del Estado de Durango | CAED-PROAGUA-LOC-RURALES-045-22 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:231, direccion:PLAN DE AYALA, lon:-104.537222, lat:23.903333}} | 2022-11-09 | 2022-12-30 | 690083 | 690083 | 690083 | 690083 | 690083 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | DUR220402200491 | Proyecto de inversión | 898436 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:898436.0, modificado:898436.0}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE CON TUBERIA DE PEAD DE 6" CON UNA LONGITUD DE 1175 M., Y RED DE DISTRIBUCION CON TUBERIA DE 4" CON UNA LONGITUD: DE 215 M3 CON UNA LONGITUD 775.00 M. EN LA COL. BUENA VISTA, PUEBLO NUEVO, EL SALTO | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Pueblo Nuevo | CAED-PROAGUA-LOC-URBANAS-048-22 | S | 1441 | 1359 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:EL SALTO, lon:-105.359678, lat:23.766214}} | 2022-10-28 | 2022-12-30 | 898436 | 898436 | 898436 | 898436 | 898436 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | DUR220402204437 | Adquisición | 11117945.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.111794535E7, modificado:1.11128E7}} | Fortalecimiento de los sistemas de videovigilancia y geolocalización. Videowall | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública | 19 | N | 0 | 0 | 900000 | {meta1: {unidad_medida:CAMARA(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Patria Libre 234 fracc. Domingo Arrieta, lon:-104.6631164, lat:23.9921079}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 11112800 | 11112800 | 11112800 | 11112800 | 11112800 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:CAMARA(S), avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar cifras para lograr 100% en avance financiero., trimestre:1.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2023-04-18}, obs2: {observación:Revisar cifras para lograr 100% en avance financiero., trimestre:1.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2023-04-18}, obs3: {observación:Revisar cifras para lograr 100% en avance financiero., trimestre:1.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2023-04-18}, obs4: {observación:Revisar cifras para lograr 100% en avance financiero., trimestre:1.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2023-04-18}}
2023 | 1 | DUR220402200790 | Proyecto de inversión | 1251640 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1251640.0, modificado:1251640.0}} | REHABILITACION DE CARCAMO DE REBOMBEO CENTAURO DEL NORTE EN LA CIUDAD DE LERDO DURANGO | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Lerdo | CAED-PROAGUA-LOC-URBANAS-061-22 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:LERDO, lon:-103.523468, lat:25.541584}} | 2022-11-07 | 2022-12-30 | 1251640 | 1251640 | 1251640 | 1251640 | 1251640 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:INSTITUCION EJECUTORA: COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO ERROR DE CAPTURA EN DATOS GENERALES DEL PROYECTO , trimestre:1.0, usuario:abrahamfernandeza, fecha:2023-04-12}} | Sin observaciones
2023 | 1 | DUR230102207176 | Proyecto de inversión | 80660.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80660.89, modificado:80660.89}} | EQUIPAMIENTO DE GALERIA FILTRANTE DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD LA VILLITA - 11020 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 11020 | S | 38 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:209, direccion:CAMINO TRAMO SANTIAGO PAPASQUIARO - LA VILLITA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 91 + 2 RANCHERIA LA VILLITA, 34626 LA VILLITA, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , LA VILLITA ESTÁ SITUADA A 91.2 KILÓMETROS DE LA CABECERA MUNI, lon:-106.29688406, lat:24.84125361}} | 2023-02-03 | 2023-02-10 | 80660.89 | 80660.89 | 80660.89 | 80660.89 | 80660.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-OPMDU-AD-002-2023, contratista:EFRAÍN ÁLVAREZ ANDRADE, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:80660.89, importe_modificado:80660.89}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2207176/proyecto_INICIO, 2207176/proyecto_PROCESO, 2207176/proyecto_FIN, 2207176/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | DUR220402198527 | Proyecto de inversión | 868119 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:868119.0, modificado:868119.0}} | PERFORACION EXPLORATORIA DE 150 METROS EN AQUILES SERDAN DE DURANGO | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión del Agua del Estado de Durango | CAED-PROAGUA-LOC-RURALES-062-22 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:131, direccion:AQUILES SERDAN DE DURANGO, lon:-104.5870321, lat:23.9416317}} | 2022-11-07 | 2022-12-30 | 868119 | 868119 | 868119 | 868119 | 868119 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | DUR220402198558 | Proyecto de inversión | 404000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:404000.0, modificado:404000.0}} | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE: REHABILITCION DE POZO PROFUND, CSETA DE CONTROLES, DESCARGA HIDRAULICA, 350 M SAN JOSE DE BELLA VISTA | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión del Agua del Estado de Durango | CAED-PROAGUA-LOC-RURALES-046-22 | S | 300 | 285 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:129, direccion:SAN JOSE DE BELLAVISTA , lon:-103.7468635, lat:26.0936645}} | 2022-11-09 | 2022-12-30 | 404000 | 404000 | 404000 | 404000 | 404000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | DUR220402200745 | Proyecto de inversión | 1087143 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1087143.0, modificado:1087143.0}} | PERFORACION EXPLORATORIA DE 12"DE DIAMETRO HASTA LOS 250 MTS, AMPLIACION DE 12"A 14"HASTA LOS 250 MTS Y AMPLIACION DE 30 MTS. DE 12" A 18", COLOCACION DE 250 MTS. DE TUBERIA DE ACERO DE 8"DE DIAMETRO Y DE 1/4"DE ESPESOR, COLOCACION DE 30 MTS. DE TUBERIA DE 14" DE DIAMETRO PARA CONTRADEME, AFORO Y ESTUDIOS DE CALIDAD DEL AGUA Y ENGRAVADO. ETAPA 1 DE 2. TRABAJOS A EJECUTARSE EN LA LOCALIDAD DE VICENTE GUERRERO DEL MPIO. DE VICENTE GUERRERO | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Vicente Guerrero | CAED-PROAGUA-LOC-URBANAS-058-22 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:VICENTE GUERRERO, lon:-103.986791, lat:23.739891}} | 2022-11-07 | 2022-12-30 | 1087143 | 1087143 | 1087143 | 1087143 | 1087143 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | DUR220402200757 | Proyecto de inversión | 668989.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:668989.85, modificado:664574.51}} | 228051 J. de N. Urbano Gabilondo Soler Fracc. Miravalle construcción de aula didáctica (aislada) de 6.00x8.00 mts. estructura R.D.C. con zapatas corridas y obra exterior: red eléctrica. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | 228051 | N | 0 | 0 | 204 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:GOMEZ PALACIO , lon:-103.4921, lat:25.6045}} | 2022-06-07 | 2022-08-29 | 664574.51 | 664574.51 | 664574.51 | 664574.51 | 664574.51 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:1.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2023-04-18}, obs2: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:1.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2023-04-18}, obs3: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:1.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2023-04-18}, obs4: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:1.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2023-04-18}}
2023 | 1 | DUR220402200775 | Proyecto de inversión | 1322775.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1322775.57, modificado:1281048.44}} | 228056 J. de N. Urbano Laura Elena Arce Cavazos Barrio La Loma Verde construcción de aula didáctica (aislada) de 6.00x8.00 mts. estructura R.D.C.; construcción de servicios sanitarios 1ª y 2ª etapas, obra exterior: red eléctrica, red hidráulica, red sanitaria, cisterna de 5 m³, fosa séptica de 5 m³, pozo de absorción p-1 y muro de acometida | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | 228056 | N | 0 | 0 | 169 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:GUADALUPE VICTORIA , lon:-104.115399, lat:24.450403}} | 2022-08-01 | 2022-11-29 | 1281048.44 | 1281048.44 | 1281048.44 | 1281048.44 | 1281048.44 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:120.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:1.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2023-04-18}, obs2: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:1.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2023-04-18}, obs3: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:1.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2023-04-18}, obs4: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:1.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2023-04-18}}
2023 | 1 | DUR220402200781 | Proyecto de inversión | 1194955 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1194955.0, modificado:1194955.0}} | REHABILITACIÓN DE COLECTOR SAN IGNACIO DEL TRAMO 1+610.00 AL 1+787.00 CON TUBERÍA DE PEAD DE 42" DE DIÁM. CON UNA LONGITUD DE 169.00 M. PARA ALCANTARILLADO SANITARIO INTERIOR LISO, DOBLE PARED CON CAMPANA ESPIGA, INSTALADA EN LÍNEA VIVA, Y 3 POZOS CAJA TIPO 1. GOMEZ PALACIO | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | CAED-PROAGUA-LOC-URBANAS-060-22 | S | 645 | 800 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:GOMEZ PALACIO, lon:-103.517348, lat:25.600586}} | 2022-11-07 | 2022-12-30 | 1194955 | 1194955 | 1194955 | 1194955 | 1194955 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:INSTITUCION EJECUTORA: COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO ERROR DE CAPTURA EN DATOS GENERALES DEL PROYECTO , trimestre:1.0, usuario:abrahamfernandeza, fecha:2023-04-12}} | Sin observaciones
2023 | 1 | DUR220402201662 | Proyecto de inversión | 597445 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:597445.0, modificado:597445.0}} | ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS EJECUTIVOS PARA LA AMPLIACION, REHABILITACION O MEJORA DE LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LAS LOCALIDADES DE SUCHIL DEL MPIO DE SUCHIL, GUADALUPE VICTORIA DEL MPIO DE GUADALUPE VICTORIA, EL SALTO DEL MPIO DE PUEBLO NUEVO, VELARDEÑA DEL MPIO DE CUENCAME, SAN JUAN DEL RIO DEL MPIO DE SAN JUAN DEL RIO, DEL ESTADO DE DURANGO. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión del Agua del Estado de Durango | CAED-PROAGUA-LOC-URBANAS-049-22 | S | 43406 | 41820 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:SUCHIL, lon:-103.92260272, lat:23.62056085}, geo2: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:EL SALTO, lon:-105.359678, lat:23.766214}, geo3: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:GUADALUPE VICTORIA, lon:-104.122, lat:24.4432}, geo4: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:SAN JUAN DEL RIO, lon:-104.45706919, lat:24.7828291}, geo5: {cve_municipio:4, localidad:74, direccion:VELARDEÑA, lon:-103.73558122, lat:25.06368755}} | 2022-07-05 | 2022-12-30 | 597445 | 597445 | 597445 | 597445 | 597445 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | DUR220402198629 | Proyecto de inversión | 1394446 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1394446.0, modificado:1338062.0}} | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE: GALERIA FILTRANTE VERTICAL CASETA DE CLORACION, EQUIPO DE BOMBEO SOLAR Y ELECTRICO, OTAEZ SAN JOSE DE BASIS | 10 | Durango | 19 | Otáez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Otáez | CAED-PROAGUA-LOC-RURALES-054-22 | S | 83 | 97 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:57, direccion:SAN JOSE DE BACIS , lon:-105.869444, lat:24.563056}} | 2022-11-07 | 2022-12-30 | 1338062 | 1338062 | 1338062 | 1338062 | 1338062 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:ESTA OBRA SUFRIO UNA REDUCCION EN EL MONTO ORIGINAL , trimestre:1.0, usuario:danieldueneza, fecha:2023-04-11}} | Sin observaciones
2023 | 1 | DUR220402200835 | Proyecto de inversión | 1743606.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1743606.57, modificado:1743606.55}} | 228034 T.V. Secundaria No. 440 La Tembladora construcción de domo | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | 228034 | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CANELAS, lon:-106.2167015, lat:25.03463748}} | 2022-05-26 | 2022-08-16 | 1743606.55 | 1743606.55 | 1743606.55 | 1743606.55 | 1743606.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:480.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:1.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2023-04-18}, obs2: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:1.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2023-04-18}, obs3: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:1.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2023-04-18}, obs4: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:1.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2023-04-18}}
2023 | 1 | DUR230102206905 | Proyecto de inversión | 272001.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:272001.35, modificado:272001.35}} | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SECTOR PUENTE EN LA LOCALIDAD DE NOGALES MUNICIPIO DE CONETO DE COMONFORT DGO. - 8612 | 10 | Durango | 3 | Coneto de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Coneto de Comonfort | 8612 | S | 78 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1840.9, meta_modificada:1840.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:8, direccion:PUEBLO NOGALES, 34473 NOGALES, CONETO DE COMONFORT DURANGO ENTRE Y , EL PROYECTO SE LOCALIZA EN EL CRUCERO DE LA ENTRADA A NOGALES VINIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL Y CARRETERA AL PIPILA LA MAYOR PARTE DEL COLECTOS VA POR , lon:-104.72013419, lat:24.97543353}} | 2023-02-13 | 2023-03-10 | 272001.35 | 272001.35 | 272001.35 | 272001.35 | 272001.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOP-DRE-001/2023, contratista:ING. ANTONIO GANDARILLA GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE CONETO DE COMONMFORT DGO., monto:272001.35, importe_modificado:272001.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1840.9}} | {2206905/proyecto_INICIO, 2206905/proyecto_PROCESO, 2206905/proyecto_INICIO, 2206905/proyecto_FIN, 2206905/proyecto_PROCESO, 2206905/proyecto_FIN, 2206905/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | DUR220402201856 | Proyecto de inversión | 1722915.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1722915.18, modificado:1722906.34}} | 227007 COBAED No. 27 Vicente Guerrero sustitución de pisos en edificios "A", "B", "C", "D", "F" y "G" | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | 227007 | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:vicente guerrero, lon:-103.98017, lat:23.72317}} | 2022-12-28 | 2023-03-14 | 1722906.34 | 1722906.34 | 1722906.34 | 1722906.34 | 1722906.34 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | DUR220402201879 | Proyecto de inversión | 2052544.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2052544.5, modificado:2052544.05}} | 227000 EMSAD No. 48 Gómez Palacio construcción de tres aulas didácticas (aislada + dos anexadas), estructura R.D.C. de 6.00x8.00 mts. cada una y obra exterior: red eléctrica, cisterna de 5 m³, cerco perimetral y muro de acometida | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | 227000 | N | 0 | 0 | 245 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:GOMEZ PALACIO , lon:-103.49214, lat:25.60257}} | 2022-12-28 | 2023-03-14 | 2052544.05 | 2052544.05 | 2052544.05 | 2052544.05 | 2052544.05 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | DUR230102206982 | Proyecto de inversión | 319068.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:319068.44, modificado:319068.44}} | REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN COLONIA HEBERTO CASTILLO - 9557 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 9557 | S | 52 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE ROSARIO ROBLES INTERIOR SN COLONIA HEBERTO CASTILLO, 34639 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE CALLE CUAUHTEMOC CARDENAS Y , INGRESAR POR BOULEVARD HEROICO COLEGIO MILITAR DAR VUELTA A LA DERECHA A, lon:-105.42307924, lat:25.05880961}} | 2023-02-03 | 2023-02-14 | 319068.44 | 319068.44 | 319068.44 | 319068.44 | 319068.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-OPMDU-AD-001-2023, contratista:JOEL RODRIGUEZ HERRERA, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:319068.44, importe_modificado:319068.44}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2206982/proyecto_FIN, 2206982/proyecto_INICIO, 2206982/proyecto_PROCESO, 2206982/proyecto_FIN, 2206982/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | DUR230102206698 | Proyecto de inversión | 57261.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57261.5, modificado:57261.5}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL DE CRUCES, MUNICIPIO SAN DIMAS, DGO. - 6091 | 10 | Durango | 26 | San Dimas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Dimas | 6091 | S | 8 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:89, direccion:PUEBLO SAN MIGUEL DE CRUCES, 34670 SAN MIGUEL DE CRUCES, SAN DIMAS DURANGO ENTRE Y , POR LA ENTRADA PRINCIPAL AVANZAR 3 KM DOBLAR A LA IZQUIERDA Y AVANZAR 300 MTROS, DE LADO IZQUIERDO ENCONTRARÁ LA SECUNDARIA TÉCNICA NUM 3, lon:-105.83538897, lat:24.41319478}} | 2023-01-16 | 2023-01-30 | 57261.5 | 57261.5 | 57261.5 | 57261.5 | 57261.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PSD-FISMDF-001-2023, contratista:CONSTRUCCIONES TODOS PONEN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO SAN DIMAS, monto:57261.5, importe_modificado:57261.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:48.0}} | {2206698/proyecto_INICIO, 2206698/proyecto_PROCESO, 2206698/proyecto_FIN, 2206698/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | DUR220402152291 | Proyecto de inversión | 446310.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:0.01, modificado:0.01}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:446310.0, modificado:446310.0}} | REHABILITACION DE REVESTIMIENTO DEL CAMINO ENTRONQUE TARAHUMAR AL CONEJO KM 00 MAS 000 AL 6 MAS 000 - 168109 | 10 | Durango | 35 | Tepehuanes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tepehuanes | 168109 | S | 190 | 170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1750.0, meta_modificada:1750.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:109, direccion:PROLONGACION HIDALGO RANCHERIA EL CONEJO, 35636 EL CONEJO, TEPEHUANES DURANGO ENTRE CARRETERA AL TARAHUMAR Y TERRACERIA A CIENEGA PRIETA, TERRACERIA AL CONEJO REHABILITACION DE REVESTIMIENTO DEL CAMINO ENTRONQUE TARAHUMAR AL CO, lon:-106.31470891, lat:25.55793386}} | 2022-07-14 | 2022-08-29 | 446310.01 | 446310.01 | 446310.01 | 446310.01 | 446310.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTD/URB/FISM/2022/011, contratista:CONJABA S.A. DE C.V., convocante:H.AYUNTAMIENTO, monto:446310.0, importe_modificado:446310.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1750.0}} | {2152291/proyecto_INICIO, 2152291/proyecto_FIN, 2152291/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | DUR220402152710 | Proyecto de inversión | 24940 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24940.0, modificado:24940.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 50M2 DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE J AGUSTIN CASTRO - 175885 | 10 | Durango | 21 | Peñón Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Peñón Blanco | 175885 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:12, direccion:RANCHO GENERAL JESÚS AGUSTÍN CASTRO (INDEPENDENCIA), 34746 GENERAL JESÚS AGUSTÍN CASTRO (INDEPENDENCIA), PEÑÓN BLANCO DURANGO ENTRE Y , SE ANEXA NOMBRE Y COORDENADAS GEOGRÁFICAS PARA MEJOR IDENTIFICADOR DE LOS HOGARESLUIS H, lon:-103.92652212, lat:24.60325376}} | 2022-08-22 | 2022-09-20 | 24940 | 24940 | 24940 | 24940 | 24940 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0}} |  | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:NO ME PERMITE AVANZAR PORQUE DICE QUE NO SE ENCUENTRA EL CONTRATO, trimestre:1.0, usuario:mariaadelacruzm, fecha:2023-04-15}} | Sin observaciones
2023 | 1 | DUR220302123719 | Proyecto de inversión | 731814.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:731814.77, modificado:731814.77}} | ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL EQUIPAMIENTO SOLAR FOTOVOLTAICA EN VARIAS LOCALIDADES DE LA REGION DE SANTA MARIA DE OCOTAN DEL MUNICIPIO DEL MEZQUITAL, DGO. CANDELARIA DEL ALTO - 179072 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 179072 | S | 72 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:7, direccion:RANCHERIA CANDELARIA DEL ALTO, 34984 CANDELARIA DEL ALTO, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE SE CENTRA PRINCIPALMENTE AL NOROESTE DE LA LOCALIDAD. YA QUE ES UNA POBLACIÓN UBICADA EN ZONA DE DIFÍCIL ACCESO DE LA SIERRA , lon:-104.5445096, lat:23.08362413}} | 2022-01-05 | 2022-04-29 | 731814.77 | 731814.77 | 731814.77 | 731814.77 | 731814.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-AyC22-002-1, contratista:TRC RAICES, SA DE CV,, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:4268919.48, importe_modificado:731814.77}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:24.0}} | {2123719/proyecto_PROCESO, 2123719/proyecto_INICIO, 2123719/proyecto_PROCESO, 2123719/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | DUR220402149919 | Proyecto de inversión | 194727.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:K, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:149790.76, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44937.23, modificado:44937.23}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN COL. SAN MIGUEL INCLUYE 6 DESCARGAS DOMICILIARIAS - 115435 | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Vicente Guerrero | 115435 | S | 23 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:INTERIOR SN COLONIA SAN MIGUEL, 34890 VICENTE GUERRERO, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE CALLE SAN JUANA INES DE LA CRUZ Y , LA OBRA SE UBICA A UNA CUADRA HACIA EL OESTE DE LA CALLE EDGAR ALAN POE ENTRE LAS CALLES JUANA INES D, lon:-103.96849189, lat:23.72605107}} | 2022-02-01 | 2022-02-22 | 44937.23 | 44937.23 | 44937.23 | 44937.23 | 44937.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PROSANEAR 2021-FAIS 2022/001-2022, contratista:ING. MARTIN FERNANDO GALLEGOS RODRIGUEZ, convocante:SISTEMA DECENTRALIZADO DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, monto:1930721.0, importe_modificado:1930721.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}} | {2149919/proyecto_INICIO, 2149919/proyecto_PROCESO, 2149919/proyecto_FIN, 2149919/proyecto_INICIO, 2149919/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | DUR220402181494 | Proyecto de inversión | 1450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1450000.0, modificado:1450000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES - 341031 | 10 | Durango | 6 | General Simón Bolívar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de General Simón Bolívar | 341031 | S | 45 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:740.0, meta_modificada:740.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:30, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO EJIDO LA PRONTITUD, 35975 LA PRONTITUD, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR DURANGO ENTRE CALLE DOMICILIO CONOCIDO Y CALLE DOMICILIO CONOCIDO, CALLE DOMICILIO CONOCIDO LA OBRA SE ENCUENTRA A LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD, lon:-103.22819243, lat:24.88597614}} | 2022-10-03 | 2022-11-03 | 1450000 | 1450000 | 1450000 | 1450000 | 1450000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG-SBOP-URB001-R33/2022, contratista:CONGAL CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL SIMON BOLIVAR, monto:1450000.0, importe_modificado:1450000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:740.0}} | {2181494/proyecto_INICIO, 2181494/proyecto_PROCESO, 2181494/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | DUR220402167838 | Proyecto de inversión | 334534 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:334534.0, modificado:325307.99}} | INTEGRAL. GUARNICIONES EN CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE C. 5 DE MAYO Y C. CERRO DE LA CRUZ, LOC. EL NAYAR - 282767 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Durango | 282767 | S | 127 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:209.0, meta_modificada:209.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:219, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO INTERIOR SN PUEBLO EL NAYAR, 34330 EL NAYAR, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE CERRO DE LA CRUZ, CALLE BENITO JUAREZ PROYECTO INTEGRAL EN CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE C. 5 DE MAYO Y C. CERRO DE LA, lon:-104.69863857, lat:23.96297904}} | 2022-07-01 | 2022-09-30 | 325307.99 | 325307.99 | 325307.99 | 325307.99 | 325307.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-R33-063/2022, contratista:PETROLOGÍA E INGENIERÍA AVANZADA, S. A. DE C. V, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:1691456.41, importe_modificado:1691456.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:209.35}} | {2167838/proyecto_INICIO, 2167838/proyecto_FIN, 2167838/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | DUR220402194738 | Proyecto de inversión | 11400.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:1981.32, modificado:1981.32}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9418.77, modificado:9418.77}} | EQUIPAMIENTO E INSTALACIÓN DE 3 ESTUFAS ECOLÓGICAS EN ZONA RURAL LOC. LAS PALMAS - 380672 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 380672 | S | 7 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:83, direccion:CAMINO TRAMO SANTIAGO PAPASQUIARO - LAS PALMAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 23 + 5 RANCHERIA LAS PALMAS, 34607 LAS PALMAS, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , LAS PALMAS SE ENCUENTRA A 23.5 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN ESTE D, lon:-105.1973516, lat:24.98469889}} | 2022-06-27 | 2022-07-26 | 11400.09 | 11400.09 | 11400.09 | 11400.09 | 11400.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CMSPAD/DIR-O.P.025-2022, contratista:INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES FRAGUA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:798006.8, importe_modificado:798006.8}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:3.0}} | {2194738/proyecto_INICIO, 2194738/proyecto_FIN, 2194738/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | DUR220102064401 | Proyecto de inversión | 9200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9200000.0, modificado:9193240.96}} | INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA - CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SERVICIOS CIUDADANOS DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Sin identificar | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | 06 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:ZARAGOZA S/N ESQUINA 5 DE FEBRERO ZONA CENTRO, DURANGO, DGO., lon:-104.67192, lat:24.02301}} | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 9193240.96 | 9193240.96 | 9193240.96 | 9193240.96 | 9193240.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar cifras para lograr 100% en avance financiero., trimestre:1.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2023-04-18}, obs2: {observación:Revisar cifras para lograr 100% en avance financiero., trimestre:1.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2023-04-18}, obs3: {observación:Revisar cifras para lograr 100% en avance financiero., trimestre:1.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2023-04-18}, obs4: {observación:Revisar cifras para lograr 100% en avance financiero., trimestre:1.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2023-04-18}}
2023 | 1 | DUR220102066072 | Proyecto de inversión | 5099746 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5099746.0, modificado:2513981.0}} | RECONSTRUCCION, CONSERVACION PERIODICA Y CONSERVACION RUTINARIA DEL TRAMO LIBRE DE PEAJE DE JURISDICCION ESTATAL (2022) Tramo: 21 de Marzo - San Jacinto - Juan E. Garcia; 9 Kms | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECOPE Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado |  | N | 0 | 0 | 654876 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:22, direccion:Domicilio Conocido, lon:-103.6889648, lat:25.48605036}, geo2: {cve_municipio:12, localidad:44, direccion:Domiciclio conocido, lon:-103.7334251, lat:25.47892212}} | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2513981 | 2513981 | 2513981 | 2513981 | 2513981 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:9.0}} |  | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Se ajusta los montos a lo pagado , trimestre:1.0, usuario:juanmretanai, fecha:2023-04-13}} | {obs1: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:1.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2023-04-13}, obs2: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:1.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2023-04-13}, obs3: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:1.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2023-04-13}, obs4: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:1.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2023-04-13}}
2023 | 1 | DUR220402167785 | Proyecto de inversión | 136580 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136580.0, modificado:133257.55}} | INTEGRAL. RED DE AGUA POTABLE EN CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE C. 5 DE MAYO Y C. CERRO DE LA CRUZ, LOC. EL NAYAR - 282586 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Durango | 282586 | S | 127 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Toma(s), meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:219, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO INTERIOR SN PUEBLO EL NAYAR, 34330 EL NAYAR, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE CERRO DE LA CRUZ, CALLE BENITO JUAREZ PROYECTO INTEGRAL EN CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE C. 5 DE MAYO Y C. CERRO DE LA, lon:-104.69862978, lat:23.96293237}} | 2022-07-01 | 2022-09-30 | 133257.55 | 133257.55 | 133257.55 | 133257.55 | 133257.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-R33-063/2022, contratista:PETROLOGÍA E INGENIERÍA AVANZADA, S. A. DE C. V, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:1691456.41, importe_modificado:1691456.41}} | {meta1: {unidad_medida:Toma(s), avance:16.0}} | {2167785/proyecto_PROCESO, 2167785/proyecto_FIN, 2167785/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | DUR220402194271 | Proyecto de inversión | 771688.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:771688.86, modificado:771688.86}} | REHABILITACION DE CAMINO GUAJOLOTA HACIA AGUILILLAS SEGUNDA ETAPA EN PUENTE VADO, DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. - 379401 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 379401 | S | 288 | 192 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:39.0, meta_modificada:39.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:508, direccion:RANCHERIA LAS AGUILILLAS EL VENADO, 34985 LAS AGUILILLAS (EL VENADO), MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA A 2 KILÓMETROS DE LA LOCALIDAD DE LA GUAJOLOTA POR EL CAMINO Q SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA PISTA DE ATE, lon:-104.63492207, lat:22.94614617}} | 2022-02-25 | 2022-05-26 | 771688.86 | 771688.86 | 771688.86 | 771688.86 | 771688.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-AyC22-061, contratista:CONSTRUCTORA QUETZAL SA DE CV,, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:1618023.06, importe_modificado:771688.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:39.0}} | {2194271/proyecto_INICIO, 2194271/proyecto_PROCESO, 2194271/proyecto_INICIO, 2194271/proyecto_FIN, 2194271/proyecto_INICIO, 2194271/proyecto_PROCESO, 2194271/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | DUR220402196931 | Proyecto de inversión | 206060.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:206060.61, modificado:206060.61}} | ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL EQUIPAMIENTO CON ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA PARA VIVIENDAS DE LA ZONA SIERRA DE SANTA MARIA DE OCOTAN EN SUS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL DGO. LOS LOBOS - 387158 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 387158 | S | 16 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:817, direccion:RANCHERIA LOS LOBOS, 34986 LOS LOBOS, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE SE CENTRA A LAS ORILLAS DE LA LOCALIDAD. YA QUE ES UNA POBLACIÓN UBICADA EN ZONA DE DIFÍCIL ACCESO DE LA SIERRA MADRE OCCIDENTAL EN LA CUAL NO HA, lon:-104.71639849, lat:22.97820107}} | 2022-11-04 | 2022-12-23 | 206060.61 | 206060.61 | 206060.61 | 206060.61 | 206060.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM-DOP-FAISM22-003-2, contratista:ADRIANA NAVARRO MURRIETA, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:824242.48, importe_modificado:206060.61}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {2196931/proyecto_PROCESO, 2196931/proyecto_INICIO, 2196931/proyecto_PROCESO, 2196931/proyecto_FIN, 2196931/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | DUR220402198692 | Proyecto de inversión | 1060247 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1060247.0, modificado:1060247.0}} | PERFORACION EXPLORATORIA DE 12" DE DIAMETRO HASTA LOS 200 METROS AMPLIACION DE 12" A 14" EL RESBALON SAN JUAN DEL RIO | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión del Agua del Estado de Durango | CAED-PROAGUA-LOC-RURALES-055-22 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:31, direccion:EL RESBALON, lon:-104.521111, lat:24.771111}} | 2022-11-07 | 2022-12-30 | 1060247 | 1060247 | 1060247 | 1060247 | 1060247 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | DUR230102210217 | Proyecto de inversión | 1809945.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:10, modalidad:G, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1809945.65, modificado:1809945.65}} | CONSTRUCCION DE CALLE FERROCARRIL CON CONCRETO HIDRAULICO DE 566M2 Y CONSTRUCCION DE 75.47 ML CORDONERIA EN LA LOCALIDAD E BERMEJILLO EN EL MUNICIPIO DE MAPIMI | 10 | Durango | 13 | Mapimí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mapimí |  | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:566.0, meta_modificada:566.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:14, direccion:CALLE FERROCARRIL, lon:-103.6185998, lat:25.8788556}} | 2018-10-17 | 2018-12-17 | 1809945.65 | 1809945.65 | 1809945.65 | 1809945.65 | 1809945.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FM-002-2018, contratista:BRENDA GUADALUPE GUAJARDO SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE MAPIMI, monto:1809945.65, importe_modificado:1809945.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:566.0}} | {2210217/proyecto_INICIO, 2210217/proyecto_FIN, 2210217/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | DUR220102064369 | Adquisición | 3407023.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3407023.7, modificado:3370210.93}} | EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA- COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, MUEBLES DE OFICINA Y EQUIPO DE COMPUTO | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | 02 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:72.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:PATRIA LIBRE 435 DOMINGO ARRIETA, lon:-104.66364, lat:23.99222}} | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 3370210.93 | 3370210.93 | 3370210.93 | 3370210.93 | 3370210.93 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:72.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar cifras para lograr 100% en avance financiero., trimestre:1.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2023-04-18}, obs2: {observación:Revisar cifras para lograr 100% en avance financiero., trimestre:1.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2023-04-18}, obs3: {observación:Revisar cifras para lograr 100% en avance financiero., trimestre:1.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2023-04-18}, obs4: {observación:Revisar cifras para lograr 100% en avance financiero., trimestre:1.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2023-04-18}}
2023 | 1 | DUR220102064384 | Adquisición | 17818988.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.781898896E7, modificado:3.5131179E7}} | EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA - COMPRA DE VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | 03 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:100.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:PATRIA LIBRE 435 DOMINGO ARRIETA, lon:-104.66364, lat:23.99222}} | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 35131179 | 35131179 | 35131179 | 35131179 | 35131179 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:48.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar cifras para lograr 100% en avance financiero., trimestre:1.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2023-04-18}, obs2: {observación:Revisar cifras para lograr 100% en avance financiero., trimestre:1.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2023-04-18}, obs3: {observación:Revisar cifras para lograr 100% en avance financiero., trimestre:1.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2023-04-18}, obs4: {observación:Revisar cifras para lograr 100% en avance financiero., trimestre:1.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2023-04-18}}
2023 | 1 | DUR220402149935 | Proyecto de inversión | 1266401.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:256398.27, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1010003.57, modificado:1010003.57}} | CONSTRUCCION DE TANQUE DE 50 M3 PARA LA OBRA DE REGULARIZACION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE LAS COLONIAS INFONAVIT Y UNE DEL MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO, DGO. - 115737 | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Vicente Guerrero | 115737 | S | 48 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:INTERIOR SN COLONIA INFONAVIT, 34893 VICENTE GUERRERO, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE CALLE ZACATECAS Y , LA OBRA SE UBICA CERCA DE CAMPOS DEPORTIVO VICENTE GUERRERO, lon:-103.97332787, lat:23.73748668}} | 2022-02-01 | 2022-03-30 | 1010003.57 | 1010003.57 | 1010003.57 | 1010003.57 | 1010003.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODDER 2021-FAIS /002-2022, contratista:ING. MARTIN FERNANDO GALLEGOS RODRIGUEZ, convocante:SISTEMA DECENTRALIZADO DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, monto:1217121.57, importe_modificado:1217121.57}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {2149935/proyecto_INICIO, 2149935/proyecto_PROCESO, 2149935/proyecto_FIN, 2149935/proyecto_INICIO, 2149935/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | DUR220402150032 | Proyecto de inversión | 152499.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:152499.9, modificado:152499.9}} | 10 CALENTADORES SOLARES EN VIVIENDAS LOCALIDAD EL COCONO - 117860 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guanaceví | 117860 | S | 11 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:215, direccion:RANCHERIA EL CÓCONO, 35443 EL CÓCONO, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , AL COSTADO DERECHO DE LA CLINICA, lon:-106.37559943, lat:26.04113928}} | 2022-03-07 | 2022-06-04 | 152499.9 | 152499.9 | 152499.9 | 152499.9 | 152499.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FISMDF/MEV/01/2022, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO, monto:3049999.6, importe_modificado:3049999.6}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:10.0}} | {2150032/proyecto_INICIO, 2150032/proyecto_PROCESO, 2150032/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | DUR220102064421 | Adquisición | 2968836.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2968836.98, modificado:2949671.0}} | DESARROLLO DE LAS CIENCIAS FORENSES EN LA INVESTIGACION DE HECHOS DELICTIVOS - ADQUISICION DE VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Genética Forense | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | 11 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:100.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:PATRIA LIBRE 435 DOMINGO ARRIETA, lon:-104.66364, lat:23.99222}} | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2949671 | 2949671 | 2949671 | 2949671 | 2949671 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:7.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar cifras para lograr 100% en avance financiero., trimestre:1.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2023-04-18}, obs2: {observación:Revisar cifras para lograr 100% en avance financiero., trimestre:1.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2023-04-18}, obs3: {observación:Revisar cifras para lograr 100% en avance financiero., trimestre:1.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2023-04-18}, obs4: {observación:Revisar cifras para lograr 100% en avance financiero., trimestre:1.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2023-04-18}}
2023 | 1 | DUR220102066085 | Proyecto de inversión | 10928027 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0928027E7, modificado:5865956.0}} | RECONSTRUCCION, CONSERVACION PERIODICA Y CONSERVACION RUTINARIA DEL TRAMO LIBRE DE PEAJE DE JURISDICCION ESTATAL (2022) Tramo: Inde - La Pastoria; 21 Kms | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECOPE Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado |  | N | 0 | 0 | 654876 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:Domicilio Conocido, lon:-105.2214354, lat:25.9104779}, geo2: {cve_municipio:11, localidad:23, direccion:Domicilio Conocido, lon:-105.2863888, lat:26.0186111}} | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 5865956 | 5865956 | 5865956 | 5865956 | 5865956 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:21.0}} |  | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Se ajusta los montos a lo pagado , trimestre:1.0, usuario:juanmretanai, fecha:2023-04-13}, obs2: {observación:Se ajusta los montos a lo pagado , trimestre:1.0, usuario:juanmretanai, fecha:2023-04-13}} | {obs1: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:1.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2023-04-13}, obs2: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:1.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2023-04-13}, obs3: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:1.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2023-04-13}, obs4: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:1.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2023-04-13}}
2023 | 1 | DUR220402150690 | Proyecto de inversión | 526690.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:0.01, modificado:0.01}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:526690.81, modificado:526690.81}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN VARIAS CALLES EN SANTA CATARINA DE TEPEHUANES - 131671 | 10 | Durango | 35 | Tepehuanes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tepehuanes | 131671 | S | 20 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:564.14, meta_modificada:564.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:AVENIDA A GUANACEVI COLONIA CENTRO, 35600 SANTA CATARINA DE TEPEHUANES, TEPEHUANES DURANGO ENTRE PROLONGACION HIDALGO Y CALLE REFORMA, CALLE LA LUZ CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN VARIAS CALLES EN SANTA CATARINA DE TEPE, lon:-105.72438948, lat:25.34052993}} | 2022-05-09 | 2022-08-09 | 526690.82 | 526690.82 | 526690.82 | 526690.82 | 526690.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTD/URB/FISM/2022/007, contratista:CONJABA S.A. DE C.V., convocante:H.AYUNTAMIENTO, monto:526690.81, importe_modificado:526690.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:564.14}} | {2150690/proyecto_INICIO, 2150690/proyecto_FIN, 2150690/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | DUR220402196762 | Proyecto de inversión | 2672271.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2672271.48, modificado:2672271.48}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES Y CONSTRUCCION DE TECHADO EN MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE CERRO DE LAS PAPAS DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL DGO - 386743 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 386743 | S | 70 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:608.0, meta_modificada:608.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:629, direccion:RANCHERIA CERRO DE LAS PAPAS, 34986 CERRO DE LAS PAPAS, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CANCHA DE LA LOCALIDAD APROXIMADAMENTE A 50 METROS DE LA ESCUELA LA UBICACIÓN SE INDICA EN EL MAPA. YA QUE ES UN, lon:-104.64649414, lat:23.03007344}} | 2022-10-10 | 2022-12-26 | 2672271.48 | 2672271.48 | 2672271.48 | 2672271.48 | 2672271.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM-DOP-FAISM22-002, contratista:ROBERTO RODRIGUEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:2672271.48, importe_modificado:2672271.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:608.0}} | {2196762/proyecto_INICIO, 2196762/proyecto_PROCESO, 2196762/proyecto_INICIO, 2196762/proyecto_FIN, 2196762/proyecto_PROCESO, 2196762/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | DUR220302117884 | Proyecto de inversión | 861348.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:861348.78, modificado:861348.78}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE LAMINA EN LA LOCALIDAD DE NUEVA PATRIA DURANGO - 152086 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 152086 | S | 57 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:538.38, meta_modificada:538.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:222, direccion:PUEBLO NUEVA PATRIA SANTO DOMINGO, 34365 NUEVA PATRIA (SANTO DOMINGO), DURANGO DURANGO ENTRE Y , EN DOMICILIO CONOCIDO LOCALIDAD DE NUEVA PATRIA DURANGO, lon:-105.46144503, lat:24.05557317}} | 2022-07-01 | 2022-12-30 | 861348.78 | 861348.78 | 861348.78 | 861348.78 | 861348.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-005-22, contratista:AGUSTINA MA. DEL ROCÍO GALLARDO ROJAS, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, monto:1023932.66, importe_modificado:1023932.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:538.38}} | {2117884/proyecto_INICIO, 2117884/proyecto_PROCESO, 2117884/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | DUR220402170718 | Proyecto de inversión | 1433074 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1433074.0, modificado:1433074.19}} | REHABILITACIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO JARDINES DE SAN ANTONIO EN FRACCIONAMIENTO JARDINES DE SAN ANTONIO - 296782 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Durango | 296782 | S | 354 | 236 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE BLAS CHUMACERO SANCHEZ INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO JARDINES DE SAN ANTONIO I, 34227 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE CLAUDIO GUERRA LOPEZ Y CALLE JUAN MILLAN LIZARRAGA, CALLE LINO SANTACRUZ MITRALES REHABI, lon:-104.60060154, lat:24.05628251}} | 2022-07-01 | 2022-11-30 | 1433074.19 | 1433074.19 | 1433074.19 | 1433074.19 | 1433074.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-R33-006/2022, contratista:C. ING. BRENDA LILIANA CONTRERAS ROMO, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:1409874.21, importe_modificado:1409874.21}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}} | {2170718/proyecto_INICIO, 2170718/proyecto_FIN, 2170718/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | DUR220302129799 | Proyecto de inversión | 1667861.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1667861.15, modificado:1667861.15}} | REHABILITACIÓN DE 22 KM DE CAMINO DEL TRAMO DE SAN ANTONIO DE LAS TRUCHAS A EL PALMITO - 207734 | 10 | Durango | 26 | San Dimas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Dimas | 207734 | S | 30 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:365, direccion:CAMINO TRAMO SAN ANTONIO DE LAS TRUCHAS - EL PALMITO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 22 + 01 PUEBLO EL PALMITO, 34677 EL PALMITO, SAN DIMAS DURANGO ENTRE Y , ES EL CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD, lon:-106.17290835, lat:24.48378454}} | 2022-07-15 | 2022-12-31 | 1667861.15 | 1667861.15 | 1667861.15 | 1667861.15 | 1667861.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM-SD/FISM/C/010/2022, contratista:ILSE PAOLA RODRIGUEZ LUCERO, convocante:MUNICIPIO SAN DIMAS, monto:1667861.15, importe_modificado:1667861.15}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:22.0}} | {2129799/proyecto_FIN, 2129799/proyecto_INICIO, 2129799/proyecto_FIN, 2129799/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | DUR220402198546 | Proyecto de inversión | 1348639 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1348639.0, modificado:1221608.0}} | PERFORACIN EXPLORATORIA DE 12" DE DIAMETRO HASTA LOS 300 METROS EN LA LOCALIDAD DE INDE, INDE | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión del Agua del Estado de Durango | CAED-PROAGUA-LOC-RURALES-053-22 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:INDÉ, lon:-105.224167, lat:25.911389}} | 2022-11-07 | 2022-12-30 | 1221608 | 1221608 | 1221608 | 1221608 | 1221608 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:ESTA OBRA SUFRIO UNA REDUCCION EN SU MONTO ORIGINAL , trimestre:1.0, usuario:danieldueneza, fecha:2023-04-11}} | Sin observaciones
2023 | 1 | DUR220402200764 | Proyecto de inversión | 3225196 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3225196.0, modificado:3225196.0}} | CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE CON CAPACIDAD DE 500 M3 BARRIO DE SAN ISIDRO DE LA CEBECERA MPAL DE NUEVO IDEAL | 10 | Durango | 39 | Nuevo Ideal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Nuevo Ideal | CAED-PROAGUA-LOC-URBANAS-059-22 | S | 1550 | 1450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:NUEVO IDEAL, lon:-105.086391, lat:24.88166}} | 2022-11-07 | 2022-12-30 | 3225196 | 3225196 | 3225196 | 3225196 | 3225196 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:INSTITUCION EJECUTORA: COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO ERROR DE CAPTURA EN DATOS GENERALES DEL PROYECTO , trimestre:1.0, usuario:abrahamfernandeza, fecha:2023-04-12}} | Sin observaciones
2023 | 1 | DUR220202080002 | Proyecto de inversión | 1450011.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1450011.4, modificado:1444090.63}} | PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN AV. AGUSTÍN CASTRO ENTRE C. BRAVO Y C. MORELOS EN LA RANCHERÍA CARLOS REAL, MPIO. DE LERDO. DGO. - 80571 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Lerdo | 80571 | S | 70 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2500.0, meta_modificada:2500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:7, direccion:AVENIDA AGUSTÍN CASTRO RANCHERIA CARLOS REAL SAN CARLOS, 35187 CARLOS REAL (SAN CARLOS), LERDO DURANGO ENTRE CALLE BRAVO Y CALLE MORELOS, CALLE PINO SUAREZ EN AV. AGUSTIN CASTRO ENTRE C BRAVO Y C MORELOS A 100 MTS DE LA CARRETE, lon:-103.51980115, lat:25.50548898}} | 2022-03-01 | 2022-03-31 | 1444090.63 | 1444090.63 | 1444090.63 | 1444090.63 | 1444090.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-URB-IR-05/2022, contratista:AVILDIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CD. LERDO DGO, monto:1444090.63, importe_modificado:1444090.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2500.0}} | {2080002/proyecto_PROCESO, 2080002/proyecto_INICIO, 2080002/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | DUR220402185138 | Proyecto de inversión | 2534292.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1269007.74, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1265285.17, modificado:1265285.17}} | PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN PROL. ZARAGOZA, COL JUAN FRANCISCO, EN EL MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO, DGO. PRIMERA ETAPA - 352176 | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Vicente Guerrero | 352176 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2815.0, meta_modificada:2815.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:BOULEVARD IGNACIO ZARAGOZA INTERIOR SN COLONIA REVOLUCIÓN, 34892 VICENTE GUERRERO, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE Y CARRETERA FEDERAL A MEXICO, LA OBRA SE UBICA EN CONTRA ESQUINA DEL PARQUE DE LA COLONIA REVOLUCION A 50 MTS, lon:-103.97639083, lat:23.74501963}} | 2022-06-15 | 2022-12-30 | 1265285.17 | 1265285.17 | 1265285.17 | 1265285.17 | 1265285.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOPE-FISE-DC-059-22, contratista:ING. RUBEN CALDERON LAVENANT, convocante:MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO, monto:3994038.8, importe_modificado:2534292.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2815.0}} | {2185138/proyecto_FIN, 2185138/proyecto_PROCESO, 2185138/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | DUR220402157914 | Proyecto de inversión | 439257.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:439257.2, modificado:439257.2}} | AMPLIACION DE PARQUE PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE BAJIO DE VACAS EN EL MUNICIPIO DE OTAEZ, DGO. - 229464 | 10 | Durango | 19 | Otáez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Otáez | 229464 | S | 161 | 168 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:173, direccion:PUEBLO BAJIO DE VACAS, 34659 BAJÍO DE VACAS (BAJÍO DE ATOCHA), OTÁEZ DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA AL NORTE DEL MUNICIPIO EN LA LOCAIDAD DE BAJIO DE VACAS A UN COSTADO DEL SALON EJIDAL Y DE LA PLAZA DEL PUEBLO, lon:-105.94549672, lat:24.91220137}} | 2022-04-14 | 2022-06-18 | 439257.2 | 439257.2 | 439257.2 | 439257.2 | 439257.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MO-DOP-URB-015-R33-2022, contratista:ROBERTO LEZAMA VILLAR, convocante:MUNICIPIO OTAEZ, DGO, monto:439257.2, importe_modificado:439257.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:24.0}} | {2157914/proyecto_INICIO, 2157914/proyecto_FIN, 2157914/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | DUR220402189222 | Proyecto de inversión | 640753.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:640753.26, modificado:640753.26}} | ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL EQUIPAMIENTO SOLAR FOTOVOLTAICA EN VARIAS LOCALIDADES REGION SANTA MARIA MAGDALENA DE TAXICARINGA. CERRITO GORDO - 365149 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 365149 | S | 63 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:51, direccion:RANCHERIA CERRITO GORDO, 34986 CERRITO GORDO, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE DISTRIBUYE POR TODA LA LOCALIDAD LA MAYORIA DE LAS CASAS SE ENCUENTRA MUY RETIRADAS UNAS DE OTRAS LA UBICACIÓN SE INDICA EN EL MAPA. YA Q, lon:-104.64008123, lat:23.14243676}} | 2022-01-07 | 2022-05-31 | 640753.26 | 640753.26 | 640753.26 | 640753.26 | 640753.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-AyC22-016-12, contratista:GRUPO REVISAHO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:4271688.4, importe_modificado:640753.26}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:21.0}} | {2189222/proyecto_INICIO, 2189222/proyecto_FIN, 2189222/proyecto_PROCESO, 2189222/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | DUR220402170995 | Proyecto de inversión | 1298995 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1298995.0, modificado:999084.52}} | REHABILITACIÓN DE CAMPO DE BEISBOL ARTURO GÁMIZ EN COLONIA ARTURO GÁMIZ - 297691 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Durango | 297691 | S | 420 | 280 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA FERROCARRIL INTERIOR SN COLONIA ARTURO GAMIZ, 34218 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE 11 DE OCTUBRE Y CALLE PERIMETRAL FERROCARRIL, CALLE FAROLITO REHABILITACIÓN DE CAMPO DE BEISBOL ARTURO GAMIZ EN LA COL, lon:-104.65030077, lat:24.04196641}} | 2022-07-01 | 2022-11-30 | 999084.52 | 999084.52 | 999084.52 | 999084.52 | 999084.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-R33-032/2022, contratista:RAÚL MONTELONGO NEVÁREZ, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:1240995.63, importe_modificado:1240995.63}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}} | {2170995/proyecto_PROCESO, 2170995/proyecto_FIN, 2170995/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | DUR220402172344 | Proyecto de inversión | 68196.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:0.01, modificado:0.01}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68196.64, modificado:68196.64}} | CONSTRUCCION DE 193.25 M2 DE TECHOS FIRMES EN SANTA CATARINA DE TEPEHUANES - 304945 | 10 | Durango | 35 | Tepehuanes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tepehuanes | 304945 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:43.93, meta_modificada:43.93}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE LERDO COLONIA PLUTARCO ELIAS CALLES, 35600 SANTA CATARINA DE TEPEHUANES, TEPEHUANES DURANGO ENTRE CALLE TAYOLTITA Y CALLE TAMAZULA, CALLE FRANCISCO VILLA CONSTRUCCION DE 193.25 M2 DE TECHOS FIRMES EN SANTA CATARINA DE TEPE, lon:-105.72698323, lat:25.34762135}} | 2022-08-05 | 2022-08-31 | 68196.65 | 68196.65 | 68196.65 | 68196.65 | 68196.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTD/MEV/FISM/2022/020, contratista:GRUPO REVISAHO S.A. DE C.V., convocante:H.AYUNTAMIENTO, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:43.93}} | {2172344/proyecto_INICIO, 2172344/proyecto_FIN, 2172344/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | DUR220102065988 | Proyecto de inversión | 85412073 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8.5412073E7, modificado:1.7318537E7}} | RECONSTRUCCION, CONSERVACION PERIODICA Y CONSERVACION RUTINARIA DEL TRAMO LIBRE DE PEAJE DE JURISDICCION ESTATAL (2022) Tramo: Guadalupe Victoria - Ramon Corona; 62 Kms | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECOPE Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado |  | N | 0 | 0 | 654876 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:62.0, meta_modificada:62.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:51, direccion:Dom Conocido Ramon Corona, lon:-103.63790414, lat:24.19151358}, geo2: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Dom Conocido Guadalupe Victoria, lon:-104.1394043, lat:24.45215016}} | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 17318537 | 17318537 | 17318537 | 17318537 | 17318537 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:62.0}} |  | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Se ajusta los montos a lo pagado, trimestre:1.0, usuario:juanmretanai, fecha:2023-04-13}} | {obs1: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:1.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2023-04-13}, obs2: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:1.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2023-04-13}, obs3: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:1.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2023-04-13}, obs4: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:1.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2023-04-13}}
2023 | 1 | DUR220402196718 | Proyecto de inversión | 1450867.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1450867.56, modificado:1468964.75}} | REHABILITAION DE CAMINO DE ENTRONQUE PATA DE GALLO A MANZANILLAS EN LA LOCALIDAD DE PATA DE GALLOMUNICIPIO DE MEZQUITAL DGO. - 386607 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 386607 | S | 125 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:13.5, meta_modificada:13.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:498, direccion:RANCHERIA EL PATA DE GALLO, 34985 EL PATA DE GALLO, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL ENTRONQUE CAMINO DE PATA DE GALLO CON DESTINO HACIA MANZANILLAS A 3 KM DE LA LOCALIDAD DE LA GUAJOLOTA DONDE TERMINA , lon:-104.67474363, lat:22.98701153}} | 2022-11-07 | 2022-12-26 | 1468964.75 | 1468964.75 | 1468964.75 | 1468964.75 | 1468964.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM-DOP-FAISM22-004, contratista:DUINNSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:1468964.75, importe_modificado:1468964.75}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:13.5}} | {2196718/proyecto_INICIO, 2196718/proyecto_PROCESO, 2196718/proyecto_FIN, 2196718/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | DUR220402149728 | Proyecto de inversión | 888902.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:K, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:683770.99, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:205131.3, modificado:205131.3}} | COSTRUCCIÓN DE 700 ML DE COLECTOR CON TUBERIA DE 10 PULGADAS - 112470 | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Vicente Guerrero | 112470 | S | 30 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:601.0, meta_modificada:601.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:INTERIOR SN COLONIA EL PARAISO, 34894 VICENTE GUERRERO, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE CALLE J. GUADALUPE RODRIGUEZ Y , CALLE NOGAL LA OBRA SE UBICA EN LA PARTE SUR DEL DEL CLINICA RURAL N 82 DEL MUNICIPIO ASI MISMO, SE CONCEN, lon:-103.9772101, lat:23.71772414}} | 2022-03-01 | 2022-03-31 | 205131.3 | 205131.3 | 205131.3 | 205131.3 | 205131.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PROSANEAR 2021-FAIS 2022/001-2022, contratista:ING. MARTIN FERNANDO GALLEGOS RODRIGUEZ, convocante:SISTEMA DECENTRALIZADO DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, monto:1930721.0, importe_modificado:1930721.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:601.0}} | {2149728/proyecto_PROCESO, 2149728/proyecto_FIN, 2149728/proyecto_INICIO, 2149728/proyecto_PROCESO, 2149728/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | DUR220402149740 | Proyecto de inversión | 235117.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:K, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180859.52, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54257.85, modificado:54257.85}} | AMPLIACION DE 400 ML DE RED DE ALCANTARILLADO CON 35 DESCARGAS DOMICILIARIAS EN CALLE SIN NOMBRE LOCALIDAD SAN ISIDRO DE MURILLOS - 112840 | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Vicente Guerrero | 112840 | S | 40 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:8, direccion:INTERIOR SN EJIDO SAN ISIDRO DE MURILLOS, 34898 SAN ISIDRO DE MURILLOS, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE Y , ESTA OBRA SE ENCUENTRA A DOS CUADRAS DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-104.04442402, lat:23.66821391}} | 2022-02-01 | 2022-03-31 | 54257.85 | 54257.85 | 54257.85 | 54257.85 | 54257.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PROSANEAR 2021-FAIS 2022/001-2022, contratista:ING. MARTIN FERNANDO GALLEGOS RODRIGUEZ, convocante:SISTEMA DECENTRALIZADO DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, monto:1930721.0, importe_modificado:1930721.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:180.0}} | {2149740/proyecto_INICIO, 2149740/proyecto_PROCESO, 2149740/proyecto_INICIO, 2149740/proyecto_FIN, 2149740/proyecto_PROCESO, 2149740/proyecto_INICIO, 2149740/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | DUR220402149909 | Proyecto de inversión | 30500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30500.0, modificado:30500.0}} | 2 CALENTADORES SOLARES EN VIVIENDAS LOCALIDAD ESCOBAR Y ANEXOS - 115296 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guanaceví | 115296 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:0.2, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:42, direccion:RANCHERIA ESCOBAR Y ANEXOS, 35426 ESCOBAR Y ANEXOS, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , A UN COSTADO DE LA ESCUELA DE LA LOCALIDAD DE ESCOBAR, lon:-105.69289996, lat:25.65253067}} | 2022-03-07 | 2022-06-04 | 30500 | 30500 | 30500 | 30500 | 30500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FISMDF/MEV/01/2022, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO, monto:3049999.6, importe_modificado:3049999.6}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:2.0}} | {2149909/proyecto_INICIO, 2149909/proyecto_FIN, 2149909/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | DUR230102209531 | Proyecto de inversión | 190000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:190000.0, modificado:190000.0}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE DE LOS EMPLEADOS CON CONCRETO HIDRAULICO COL. MADERERA ENTRE CALLES LEOPOLDO REYES Y 25 DE MAYO, EN LA LOCALIDAD DE EL SALTO, MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO. | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Pueblo Nuevo | 10001007101 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:101.12, meta_modificada:101.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE ANTONIO MALDONADO, COLONIA MADEDERA, lon:-105.363483, lat:23.778261}} | 2023-03-01 | 2023-05-31 | 190000 | 190000 | 190000 | 190000 | 190000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN-DOP-R23-001/2023, contratista:JOSE REUGIO IBARRA RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:190000.0, importe_modificado:190000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:101.12}} | {2209531/proyecto_PROCESO, 2209531/proyecto_FIN, 2209531/proyecto_PROCESO, 2209531/proyecto_INICIO, 2209531/proyecto_FIN, 2209531/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:El monto del 1 al millar es enterado por la SFYA a la EASE y que se considera dentro del monto pagado., trimestre:1.0, usuario:eleazarvegac, fecha:2023-04-12}} | Sin observaciones
2023 | 1 | DUR230102209532 | Proyecto de inversión | 262869.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:262869.57, modificado:262869.57}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE PROF. STEVANE ENTRE CALLES DURANGO-EL SALTO Y CALLE SIN NOMBRE LOCALIDAD DE EL SALTO, MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO. | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Pueblo Nuevo | 10001007201 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:169.83, meta_modificada:169.83}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE PROFESOR MANUEL ESTEVANE SALAS, COL VICENTE GUERRERO, EL SALTO, lon:-105.365289, lat:23.78311}} | 2023-03-01 | 2023-05-31 | 262869.57 | 262869.57 | 262869.57 | 262869.57 | 262869.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN-DOP-R23-002/2023, contratista:KARINA LOMELI GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:262869.57, importe_modificado:262869.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:169.83}} | {2209532/proyecto_INICIO, 2209532/proyecto_PROCESO, 2209532/proyecto_FIN, 2209532/proyecto_INICIO, 2209532/proyecto_PROCESO, 2209532/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:El monto del 1 al millar es enterado por la SFYA a la EASE y se considera dentro del monto pagado, trimestre:1.0, usuario:eleazarvegac, fecha:2023-04-13}} | Sin observaciones
2023 | 1 | DUR230102209533 | Proyecto de inversión | 1201220.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1201220.9, modificado:1201220.9}} | PAVIMENTACION DE CALLE NIÑOS HEROES CON CONCRETO HIDRAULICO ENTRE CALLES DEL BOSQUE Y CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE EL SALTO, MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO. | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Pueblo Nuevo | 10001007301 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:648.07, meta_modificada:648.07}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CRUCERO CALLE NIÑOS HEROES Y VATICANO COL OBREGÓN, EL SALTO, PUEBLO NUEVO, DGO., lon:-105.35634, lat:23.776636}} | 2023-03-01 | 2023-05-31 | 1201220.9 | 1201220.9 | 1201220.9 | 1201220.9 | 1201220.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN-DOP-R23-003/2023, contratista:GUADALUPE GALVAN MELENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:1201220.9, importe_modificado:1201220.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:648.07}} | {2209533/proyecto_INICIO, 2209533/proyecto_PROCESO, 2209533/proyecto_FIN, 2209533/proyecto_INICIO, 2209533/proyecto_PROCESO, 2209533/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:EL MONTO DEL 1 AL MILLAR ES ENTERADO POR LA SFYA A LA EASE Y SE CONSIDERA DENTRO DEL MONTO PAGADO, trimestre:1.0, usuario:eleazarvegac, fecha:2023-04-13}} | Sin observaciones
2023 | 1 | DUR230102209534 | Proyecto de inversión | 159306.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:159306.25, modificado:159306.25}} | PAVIMENTACION DE CALLE ZARAGOZA, CON CONCRETO HIDRAULICO ENTRE CALLE CANELAS Y CALLE CORONADO, COL. BENITO JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE EL SALTO, MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO. | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Pueblo Nuevo | 10001007401 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:88.69, meta_modificada:88.69}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE ZARAGOZA, COL. BENITO JUAREZ EL SALTO, PUEBLO NUEVO, DGO., lon:-105.361652, lat:23.780348}} | 2023-03-01 | 2023-05-31 | 159306.25 | 159306.25 | 159306.25 | 159306.25 | 159306.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN-DOP-R23-004/2023, contratista:EMMANUEL ENRIQUE MANCINAS SIMENTAL, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:159306.25, importe_modificado:159306.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:88.69}} | {2209534/proyecto_INICIO, 2209534/proyecto_FIN, 2209534/proyecto_PROCESO, 2209534/proyecto_INICIO, 2209534/proyecto_PROCESO, 2209534/proyecto_FIN, 2209534/proyecto_PROCESO, 2209534/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:EL MONTO DEL 1 AL MILLAR ES ENTERADO POR LA SFYA A LA EASE Y SE CONSIDERA DENTRO DEL MONTO PAGADO, trimestre:1.0, usuario:eleazarvegac, fecha:2023-04-13}} | Sin observaciones
2023 | 1 | DUR230102209535 | Proyecto de inversión | 334103.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:334103.28, modificado:334103.28}} | PAVIMENTACION DE CALLE DURANGO CON CONCRETO HIIDRAULICO ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE FERROCARRIL COL. BENITO JUAREZ, EN LA LOCALIDAD DE EL SALTO, MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO. | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Pueblo Nuevo | 10001007501 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:186.0, meta_modificada:186.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE DURANGO, COL. BENITO JUAREZ EL SALTO, PUEBLO NUEVO, DGO., lon:-105.361505, lat:23.778064}} | 2023-03-01 | 2023-05-31 | 334103.28 | 334103.28 | 334103.28 | 334103.28 | 334103.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN-DOP-R23-005/2023, contratista:JOSE REFUGIO IBARRA RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:334103.28, importe_modificado:334103.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:186.0}} | {2209535/proyecto_INICIO, 2209535/proyecto_FIN, 2209535/proyecto_PROCESO, 2209535/proyecto_FIN, 2209535/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:EL MONTO DEL 1 AL MILLAR ES ENTERADO POR LA SFYA A LA EASE Y SE CONSIDERA DENTRO DEL MONTO PAGADO, trimestre:1.0, usuario:eleazarvegac, fecha:2023-04-13}} | Sin observaciones
2023 | 1 | DUR220402172591 | Proyecto de inversión | 83829.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:0.01, modificado:0.01}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83829.23, modificado:83829.23}} | CONSTRUCCION DE 193.25 M2 DE TECHOS FIRMES EN SANTA CATARINA DE TEPEHUANES - 306222 | 10 | Durango | 35 | Tepehuanes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tepehuanes | 306222 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:54.0, meta_modificada:54.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE SANTA MARIA COLONIA EL CALVARIO, 35600 SANTA CATARINA DE TEPEHUANES, TEPEHUANES DURANGO ENTRE CALLE SAN ANTONIO Y CALLE NOGAL, CALLE JUANA DE MATEL CONSTRUCCION DE 193.25 M2 DE TECHOS FIRMES EN SANTA CATARINA DE TEPEHUANES, lon:-105.72649865, lat:25.33476444}} | 2022-08-05 | 2022-08-31 | 83829.24 | 83829.24 | 83829.24 | 83829.24 | 83829.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTD/MEV/FISM/2022/020, contratista:GRUPO REVISAHO S.A. DE C.V., convocante:H.AYUNTAMIENTO, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:54.0}} | {2172591/proyecto_INICIO, 2172591/proyecto_FIN, 2172591/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | DUR220402150762 | Proyecto de inversión | 185544.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:0.01, modificado:0.01}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:185544.6, modificado:185544.6}} | REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE BAÑOS EN SAN NICOLAS DE PRESIDIOS - 133287 | 10 | Durango | 35 | Tepehuanes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tepehuanes | 133287 | S | 140 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:66, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA SAN NICOLÁS DE PRESIDIO PRESIDIO DE ARRIBA, 35614 SAN NICOLÁS DE PRESIDIO (PRESIDIO DE ARRIBA), TEPEHUANES DURANGO ENTRE CARRETERA A SANTIAGO PAPASQUIARO Y ANDADOR A PRESIDIOS, REHABILITACION DE PARQ, lon:-105.62859744, lat:25.28147401}} | 2022-06-22 | 2022-08-31 | 185544.61 | 185544.61 | 185544.61 | 185544.61 | 185544.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTD/URB/FISM/2022/009, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCION, convocante:H.AYUNTAMIENTO, monto:185544.6, importe_modificado:185544.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:19.0}} | {2150762/proyecto_FIN, 2150762/proyecto_PROCESO, 2150762/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | DUR220402152577 | Proyecto de inversión | 109430.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109430.99, modificado:109430.99}} | CONSTRUCCIÓN DE 285ML DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y 10 TOMAS DOMICILIARIAS EN LA COLONIA FELIPE ÁNGELES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PEÑÓN BLANCO - 173765 | 10 | Durango | 21 | Peñón Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Peñón Blanco | 173765 | S | 19 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:285.0, meta_modificada:285.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE FCO JAVIER MINA INTERIOR SN PUEBLO EL TULILLO, 34740 PEÑÓN BLANCO, PEÑÓN BLANCO DURANGO ENTRE CALLE 2DA DE MINA Y , EL INICIO DE LA LINEA DE CONDUCCION EMPIEZA EN LA CUCHILLA DE LA CALLE MINA Y EL CAMINO A SAN PABLO. Y , lon:-104.04047301, lat:24.79218987}} | 2022-08-22 | 2022-09-15 | 109430.99 | 109430.99 | 109430.99 | 109430.99 | 109430.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPB-SAP-AYS-FISM-022-004, contratista:SERGIO JANATHAN ESPINOZA GARCÍA, convocante:MUNICIPIO PEÑÓN BLANCO, monto:109430.98, importe_modificado:109430.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:285.0}} | {2152577/proyecto_INICIO, 2152577/proyecto_PROCESO, 2152577/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | DUR220402154545 | Proyecto de inversión | 2990857.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2990857.65, modificado:2990857.65}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE IGNACIO LOPEZ RAYON - 212574 | 10 | Durango | 4 | Cuencamé | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cuencamé | 212574 | S | 399 | 413 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2168.0, meta_modificada:2168.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:30, direccion:CALLE GABINO BARRERA RANCHERIA IGNACIO LÓPEZ RAYÓN, 35875 IGNACIO LÓPEZ RAYÓN, CUENCAMÉ DURANGO ENTRE CALLE GABINO BARRERA Y CALLE VICTORIA, CALLE GALEANA LA OBRA SE LOCALIZA AL CENTRO DE LA LOCALIDAD EN LA CALLE GABINO BARRERAL, lon:-103.71787652, lat:24.21949439}} | 2022-02-10 | 2022-04-10 | 2990857.65 | 2990857.65 | 2990857.65 | 2990857.65 | 2990857.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCME 2022/OP/2019-2022-01, contratista:OSCAR FRANCO SIMENTAL, convocante:MUNICIPIO DE CUENCAME, monto:2990857.65, importe_modificado:2990857.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2168.0}} | {2154545/proyecto_INICIO, 2154545/proyecto_FIN, 2154545/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | DUR220102064471 | Adquisición | 1067437.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1067437.66, modificado:1200391.9}} | REGISTRO PUBLICO VEHICULAR - COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTO, ESCANER, IMPRESORA, TELEFONO, LECTOR BIOMETRICO | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Registro Público Vehicular | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:93.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:PATRIA LIBRE 435 DOMINGO ARRIETA, lon:-104.66364, lat:23.99222}} | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 1200391.9 | 1200391.9 | 1200391.9 | 1200391.9 | 1200391.9 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:93.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar cifras para lograr 100% en avance financiero., trimestre:1.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2023-04-18}, obs2: {observación:Revisar cifras para lograr 100% en avance financiero., trimestre:1.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2023-04-18}, obs3: {observación:Revisar cifras para lograr 100% en avance financiero., trimestre:1.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2023-04-18}, obs4: {observación:Revisar cifras para lograr 100% en avance financiero., trimestre:1.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2023-04-18}}
2023 | 1 | DUR220402172288 | Proyecto de inversión | 76486.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:0.01, modificado:0.01}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76486.42, modificado:76486.42}} | CONSTRUCCION DE 193.25 M2 DE TECHOS FIRMES EN SANTA CATARINA DE TEPEHUANES - 304669 | 10 | Durango | 35 | Tepehuanes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tepehuanes | 304669 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:49.27, meta_modificada:49.27}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLEJON LOS LEONES COLONIA GOMEZ MORIN, 35600 SANTA CATARINA DE TEPEHUANES, TEPEHUANES DURANGO ENTRE ANDADOR A LOS TERRENOS Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE PURISIMA CONSTRUCCION DE 193.25 M2 DE TECHOS FIRMES EN SANTA CATARINA DE, lon:-105.72355802, lat:25.35099027}} | 2022-08-05 | 2022-08-31 | 76486.43 | 76486.43 | 76486.43 | 76486.43 | 76486.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTD/MEV/FISM/2022/020, contratista:GRUPO REVISAHO S.A. DE C.V., convocante:H.AYUNTAMIENTO, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:49.27}} | {2172288/proyecto_INICIO, 2172288/proyecto_FIN, 2172288/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | DUR220402154570 | Proyecto de inversión | 289233.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:289233.82, modificado:289233.82}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ALUMBRADO PUBLICO - 212766 | 10 | Durango | 4 | Cuencamé | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cuencamé | 212766 | S | 1197 | 1228 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:74, direccion:COLONIA VELARDEÑA CENTRO, 35810 VELARDEÑA, CUENCAMÉ DURANGO ENTRE Y , LA COLOCACION DE ALUMBRADO PUBLICO SE REALIZO EN ZONA ZAP URBANA DE LA LOCALIDAD DE VELARDEÑA UBICADA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CUENCAME, lon:-103.73644444, lat:25.06400507}} | 2022-03-15 | 2022-04-29 | 289233.82 | 289233.82 | 289233.82 | 289233.82 | 289233.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCME 2022/OP/2019-2022-04, contratista:CONGAL CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS, convocante:MUNICIPIO DE CUENCAME, monto:289233.82, importe_modificado:289233.82}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:25.0}} | {2154570/proyecto_INICIO, 2154570/proyecto_FIN, 2154570/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | DUR220402172369 | Proyecto de inversión | 71487.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:0.01, modificado:0.01}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71487.71, modificado:71487.71}} | CONSTRUCCION DE 193.25 M2 DE TECHOS FIRMES EN SANTA CATARINA DE TEPEHUANES - 305024 | 10 | Durango | 35 | Tepehuanes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tepehuanes | 305024 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:46.05, meta_modificada:46.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE CARRANZA COLONIA NUEVA ESPERANZA, 35600 SANTA CATARINA DE TEPEHUANES, TEPEHUANES DURANGO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMPRE Y CALLE 5 DE ENERO, CALLE MELCHOR OCAMPO CONSTRUCCION DE 193.25 M2 DE TECHOS FIRMES EN SANTA CATARINA DE, lon:-105.72490273, lat:25.33082498}} | 2022-08-05 | 2022-08-31 | 71487.72 | 71487.72 | 71487.72 | 71487.72 | 71487.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTD/MEV/FISM/2022/020, contratista:GRUPO REVISAHO S.A. DE C.V., convocante:H.AYUNTAMIENTO, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:46.05}} | {2172369/proyecto_INICIO, 2172369/proyecto_FIN, 2172369/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | DUR220202070292 | Proyecto de inversión | 769821.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:0.01, modificado:0.01}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:769821.28, modificado:769821.28}} | CONSTRUCCIÓN DE 2DA ETAPA PAVIMENTO HIDRÁULICO ACCESO A PINOS - 25284 | 10 | Durango | 35 | Tepehuanes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tepehuanes | 25284 | S | 44 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:625.0, meta_modificada:625.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:61, direccion:ANDADOR A LOS PINOS RANCHERIA LOS PINOS, 35616 LOS PINOS, TEPEHUANES DURANGO ENTRE CARRETERA TEPEHUANES - EL TARAHUMAR Y ANDADOR A SAN JOSE DE LA BOCA, CONSTRUCCION DE 2DA ETAPA PAVIMENTO HIDRAULICO ACCESO A PINOS GEORREFEREN, lon:-105.77243102, lat:25.33038039}} | 2022-02-09 | 2022-02-25 | 769821.29 | 769821.29 | 769821.29 | 769821.29 | 769821.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTD/URB/FISM/2022/003, contratista:CONJABA S.A. DE C.V., convocante:H.AYUNTAMIENTO, monto:769821.28, importe_modificado:769821.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:625.0}} | {2070292/proyecto_INICIO, 2070292/proyecto_FIN, 2070292/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | DUR220402195250 | Proyecto de inversión | 1677523.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1677523.03, modificado:1677523.03}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA PUBLICA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE GAVILANES, DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO - 382437 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 382437 | S | 45 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:44, direccion:RANCHERIA SAN FRANCISCO DE OCOTÁN, 34985 SAN FRANCISCO DE OCOTÁN, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CANCHA DE LA LOCALIDAD APROXIMADAMENTE A 50 METROS DEL CAMINO QUE VIENE DE LA GUAJOLOTA LA UBICACIÓN SE, lon:-104.7319102, lat:22.88525244}} | 2022-03-31 | 2022-08-28 | 1677523.03 | 1677523.03 | 1677523.03 | 1677523.03 | 1677523.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-AyC22-068, contratista:SERGIO IGNACIO FERNÁNDEZ GODINEZ, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:2813818.08, importe_modificado:1677523.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {2195250/proyecto_INICIO, 2195250/proyecto_PROCESO, 2195250/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | DUR220402186743 | Proyecto de inversión | 822837.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:822837.17, modificado:822837.17}} | ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL EQUIPAMIENTO SOLAR FOTOVOLTAICA EN VARIAS LOCALIDADES REGION SANTIAGO TENERACA. LA ESCONDIDA - 357406 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 357406 | S | 81 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1414, direccion:RANCHERIA LA ESCONDIDA, 34984 LA ESCONDIDA, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE DISTRIBUYE POR TODA LA LOCALIDAD LA MAYORIA DE LAS CASAS SE ENCUENTRA MUY RETIRADAS UNAS DE OTRAS LA UBICACIÓN SE INDICA EN EL MAPA. YA QUE, lon:-104.84096923, lat:22.81683387}} | 2022-01-08 | 2022-04-28 | 822837.17 | 822837.17 | 822837.17 | 822837.17 | 822837.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-AyC22-021-3, contratista:SECSA, SERVICIOS ELECTRICO Y DE CONTROL, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:4266563.06, importe_modificado:822837.17}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:27.0}} | {2186743/proyecto_PROCESO, 2186743/proyecto_INICIO, 2186743/proyecto_PROCESO, 2186743/proyecto_INICIO, 2186743/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | DUR220402181666 | Proyecto de inversión | 175156.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175156.18, modificado:175156.18}} | REHABILITACION DE CAMINO ZONA SUR LOCALIDAD LA GRANJA - 341676 | 10 | Durango | 6 | General Simón Bolívar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de General Simón Bolívar | 341676 | S | 47 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:5000.0, meta_modificada:5000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:6, direccion:CAMINO TRAMO LA GRANJA - PEDRO CELESTINO NEGRETE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 750 EJIDO LA GRANJA, 35987 LA GRANJA, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZO SALIDA DE LA GRANJA HACIA PEDRO CELESTINO N, lon:-103.0700022, lat:24.54795005}} | 2022-10-03 | 2022-10-28 | 175156.18 | 175156.18 | 175156.18 | 175156.18 | 175156.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG-SBOP-URB002-R33/2022, contratista:CONGAL CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL SIMON BOLIVAR, monto:175156.18, importe_modificado:175156.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:5000.0}} | {2181666/proyecto_INICIO, 2181666/proyecto_PROCESO, 2181666/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones

## Fuentes de Financiamiento
FOLIO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL | APROBADO | MODIFICADO
DUR16170200885083 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 816361 | 816361
DUR16170200885023 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 779819 | 779819
DUR16170100835568 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 961521 | 961521
DUR17180201133000 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1099109 | 1099109
DUR16170401046789 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1439995 | 1439995
DUR17180201133008 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1424054 | 1424054
DUR16170401045984 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 709268 | 709268
DUR16170401047872 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1922144 | 1922144
DUR16170100835576 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1153600 | 1153600
DUR16180101073625 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 240047 | 240047
DUR16170401047943 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2300740 | 2300740
DUR16170401045655 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1442308 | 1442308
DUR16170100835723 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 817307 | 817307
DUR16170401046669 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1151407 | 1151407
DUR16170100835547 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 961538 | 961538
DUR16170100835817 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1440416 | 1440416
DUR16170200885097 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1385226 | 1385226
DUR17180201133057 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1441953 | 1441953
DUR16170401046861 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1141828 | 1141828
DUR16170100835764 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 810000 | 810000
DUR180301384397 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1441969 | 1441969
DUR180301384413 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1150999 | 1150999
DUR180301387169 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1558817 | 1558817
DUR180301384427 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1441932 | 1441932
DUR190101512208 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 961385 | 961385
DUR190101512545 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 236783 | 236783
DUR180301384422 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1439998 | 1439998
DUR190101513030 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 959529 | 959529
DUR190101512412 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 916608 | 916608
DUR180401494805 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1438795 | 1438795
DUR180401494883 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 230369 | 230369
DUR180401496216 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 961538 | 961538
DUR180401495721 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1004924 | 1004924
DUR190201561821 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1189989 | 1189989
DUR190201563028 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1442307 | 1442307
DUR190201561786 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1366699 | 1366699
DUR190201559518 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1735388 | 1735388
DUR190301572746 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2399158 | 2399158
DUR190401691256 | FIDEICOMISOS | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1310488 | 1310488
DUR190401686344 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 517987 | 517987
DUR210402013751 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1014209.67 | 1229611.09
DUR210302005841 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 47-Entidades no Sectorizadas | S010-Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género |  | 200000 | 200000
DUR210402034925 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 174000 | 174000
DUR210402039725 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 47912.12 | 47912.12
DUR210402051670 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 612172.88 | 612172.88
DUR210402049890 | MUNICIPAL | 2021 |  |  | Programa Municipal | 8406.99 | 8406.99
DUR210402049890 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3156401.67 | 2997258.77
DUR210402051522 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 298012.59 | 298012.59
DUR210402049207 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 156193.84 | 156193.84
DUR210402049207 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 180575.97 | 178982.56
DUR220102064465 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 1400000 | 1400000
DUR220102064406 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 311086.1 | 272161.02
DUR220102064368 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 1536277.88 | 1367064.73
DUR220102064414 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 57226.67 | 17168
DUR220202098715 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 3837092.42 | 3837092.42
DUR220302114107 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 0.01 | 0.01
DUR220302114107 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 569405.28 | 569405.28
DUR220302106392 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 0.1 | 0.1
DUR220302106392 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 170000 | 170000
DUR220302106399 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 0.1 | 0.1
DUR220302106399 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 25333.33 | 25333.33
DUR220302127139 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2349500 | 2349500
DUR220302113752 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 0.01 | 0.01
DUR220302113752 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 438837.8 | 438837.8
DUR220302112885 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5242866.06 | 5242866.82
DUR220302140247 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 4-Gobernación | E012-Registro e Identificación de Población |  | 327779.53 | 0
DUR220302140461 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1349629.54 | 1349629.54
DUR220302138958 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 5664663.54 | 5664663.54
DUR220302138928 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 1350000 | 1350000
DUR220302137152 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 4285337.03 | 4285337.03
DUR220302138207 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 3400000 | 3400000
DUR220302140316 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 1350000 | 1350000
DUR220302140321 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 1300000 | 1300000
DUR220402169589 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 0.1 | 0.1
DUR220402169589 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 73384.39 | 73384.39
DUR220402169606 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 0.1 | 0.1
DUR220402169606 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 94518.8 | 94518.8
DUR220402169618 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 0.1 | 0.1
DUR220402169618 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 151230.07 | 151230.07
DUR220402169628 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 0.1 | 0.1
DUR220402169628 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 193385.46 | 193385.46
DUR220402169647 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 0.1 | 0.1
DUR220402169647 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 249529.62 | 249529.62
DUR220402161916 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 713443.23 | 713443.23
DUR220402169438 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 0.1 | 0.1
DUR220402169438 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3181124.59 | 3181124.59
DUR220402166276 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 0.1 | 0.1
DUR220402166276 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 57915.09 | 57915.09
DUR220402166891 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 0.1 | 0.1
DUR220402166891 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 61868.97 | 61868.97
DUR220402166925 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 0.1 | 0.1
DUR220402166925 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 862069.31 | 862069.31
DUR220402166323 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 0.1 | 0.1
DUR220402166323 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 316198.19 | 316198.19
DUR220402166367 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 0.1 | 0.1
DUR220402166367 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1293102.23 | 1293102.23
DUR220402152711 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8479.6 | 8479.6
DUR220402157171 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 9198.8 | 9198.8
DUR220402157181 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 48696.8 | 48696.8
DUR220402157202 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 41452 | 41452
DUR220402157207 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 20527.36 | 20527.36
DUR220402157214 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 23747.86 | 23747.86
DUR220402158000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 134454 | 134454
DUR220402152578 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 48509 | 48509
DUR220402152586 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 31564.26 | 31564.26
DUR220402152587 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 52607.1 | 52607.1
DUR220402152588 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 10521.42 | 10521.42
DUR220402152589 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 105214.2 | 105214.2
DUR220402152590 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 42085.68 | 42085.68
DUR220402153651 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2331000 | 2331000
DUR220402152231 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 0.1 | 0
DUR220402152231 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3465509.79 | 3465509.79
DUR220402153027 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 0.1 | 0
DUR220402153027 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1446300.76 | 1446300.76
DUR220402153040 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 10424.97 | 10424.97
DUR220402187860 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 621270.02 | 621270.02
DUR220402187300 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2386500 | 2386500
DUR220402187745 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 450000 | 0
DUR220402187946 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1244310.98 | 1244310.98
DUR220402187993 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 304374.91 | 304374.91
DUR220402186128 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 0.1 | 0.1
DUR220402186128 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 515000 | 515000
DUR220402190521 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 158515.46 | 158515.46
DUR220402178304 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 0.1 | 0.1
DUR220402178304 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 199793.98 | 199793.98
DUR220402178171 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 0.1 | 0.1
DUR220402178171 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1068177.36 | 1068177.36
DUR220402178215 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 0.1 | 0.1
DUR220402178215 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1415515.52 | 1415515.52
DUR220402179230 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 696000 | 696000
DUR220402201847 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 770000 | 770000
DUR220402202837 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2636364.29 | 2636364.29
DUR220402199385 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 4285337.03 | 4285337.03
DUR220402200806 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 703164.3 | 703164.3
DUR220402202840 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 311146.24 | 311146.24
DUR220402202843 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 151787.31 | 151787.31
DUR230102211644 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 9055096.16 | 9055096.16
DUR230102212880 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 31467219 | 31467219
DUR230102213004 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 17981267 | 17981267
DUR230102213012 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 10788760 | 10788760
DUR230102211593 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 6440000 | 6440000
DUR230102211610 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 4230473.14 | 4230473.14
DUR230102212882 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 69677410 | 69677410
DUR230102212886 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 63945882 | 63945882
DUR230102209461 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 2483245 | 2483245
DUR230102209462 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 862465 | 862465
DUR230102209463 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 936790 | 936790
DUR230102209465 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 92500 | 92500
DUR230102209466 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 330000 | 330000
DUR230102209467 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 286764 | 286764
DUR230102209468 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 238970 | 238970
DUR230102209469 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 286764 | 286764
DUR230102209470 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 247500 | 247500
DUR230102209471 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 622500 | 622500
DUR230102209472 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 1577500 | 1577500
DUR230102209473 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 1121892.91 | 1121892.91
DUR230102209474 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 1467065.37 | 1467065.37
DUR230102209475 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 1744683.64 | 1744683.64
DUR230102213010 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 10114463 | 10114463
DUR230102213013 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 75521322 | 75521322
DUR230102213014 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 23600413 | 23600413
DUR230102213016 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 34838705 | 34838705
DUR230102209476 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 1271540.08 | 1271540.08
DUR230102209477 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 1259625.69 | 1259625.69
DUR230102209478 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 1365045.67 | 1365045.67
DUR230102209479 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 2183066.28 | 2183066.28
DUR230102209480 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 3096198.4 | 3096198.4
DUR230102209481 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 1386622.68 | 1386622.68
DUR230102209482 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 4547373.2 | 4547373.2
DUR230102209483 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 1152134.89 | 1152134.89
DUR230102209484 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 8693570.35 | 8693570.35
DUR230102209485 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 2697274.17 | 2697274.17
DUR230102209486 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 4423893.59 | 4423893.59
DUR230102209487 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 1132513.08 | 1132513.08
DUR230102209488 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 162500 | 162500
DUR230102209489 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 560000 | 560000
DUR230102209490 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 4647500 | 4647500
DUR230102209491 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 3002500 | 3002500
DUR230102209492 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 7397500 | 7397500
DUR230102209493 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 1100000 | 1100000
DUR230102209494 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 1375000 | 1375000
DUR230102209495 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 2402500 | 2402500
DUR230102209496 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 510000 | 510000
DUR230102209497 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 822500 | 822500
DUR230102209499 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 647500 | 647500
DUR230102209500 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 427500 | 427500
DUR230102209507 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 520000 | 520000
DUR230102209508 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 442500 | 442500
DUR230102209509 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 121182.5 | 121182.5
DUR230102209510 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 116317.5 | 116317.5
DUR230102209511 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 790000 | 790000
DUR230102209512 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 287500 | 287500
DUR230102209513 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 1407500 | 1407500
DUR230102209518 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 1310000 | 1310000
DUR230102209521 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 195000 | 195000
DUR230102209527 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 247500 | 247500
DUR230102209528 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 477500 | 477500
DUR230102209529 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 800000 | 800000
DUR230102209530 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 2125000 | 2125000
DUR230102208688 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1 | 1
DUR230102209540 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 66666 | 66666
DUR230102209541 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 133334 | 133334
DUR230102209542 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 92500 | 92500
DUR230102209543 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 52500 | 52500
DUR230102209545 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 380000 | 380000
DUR230102209546 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 712133.58 | 712133.58
DUR230102209547 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 927866.42 | 927866.42
DUR230102209548 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 365000 | 365000
DUR230102209549 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 455000 | 455000
DUR230102209550 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 845000 | 845000
DUR230102209551 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 2007500 | 2007500
DUR230102209552 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 298160 | 298160
DUR230102209553 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 358360 | 358360
DUR230102209554 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 227400 | 227400
DUR230102209555 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 575560 | 575560
DUR230102209556 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 480520 | 480520
DUR230102209557 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 2787500 | 2787500
DUR230102209559 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 492500 | 492500
DUR230102209566 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 275000 | 275000
DUR230102209567 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 1170000 | 1170000
DUR230102209568 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 947500 | 947500
DUR230102211632 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 2723176.28 | 2723176.28
DUR230102211650 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 1360366.6 | 1360366.6
DUR230102211684 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 1856866.6 | 1856866.6
DUR230102211743 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 1455035.38 | 1455035.38
DUR230102211770 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 622183.8 | 622183.8
DUR230102213008 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 29219559 | 29219559
DUR230102211567 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 1278413.8 | 1278413.8
DUR230102211584 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 94800 | 94800
DUR230102211616 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 525925 | 525925
DUR230102211710 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 1277356.65 | 1277356.65
DUR230102211732 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 446468.48 | 446468.48
DUR230102211752 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 2921329.84 | 2921329.84
DUR230102211766 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 20140683.43 | 20140683.43
DUR190201563854 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S273-Programa de Mejoramiento Urbano (PMU) |  | 9000000 | 8200385.37
DUR220102066083 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 58109351 | 18771060
DUR220102064398 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 19866826.5 | 21836061.06
DUR220102064411 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 1500000 | 1474500
DUR220102065978 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 39375590 | 7821275
DUR220102066028 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 41422427 | 15893948
DUR220102066087 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 52315762 | 8659269
DUR220102066033 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 16825693 | 4469300
DUR220102066065 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 33651386 | 7262612
DUR220102066077 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3781444 | 2681580
DUR220102064387 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 4310262.2 | 3586352.34
DUR220102064438 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 1062173.52 | 1007179.05
DUR220102064442 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 2698559.33 | 2346326.95
DUR220102064446 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 2517799.53 | 2846071
DUR220102064469 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 7578850 | 15045058.64
DUR220202068732 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 0.01 | 0.01
DUR220202068732 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2069822.49 | 2069822.49
DUR220202068831 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 0.01 | 0.01
DUR220202068831 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1596644.01 | 1596644.01
DUR220202070291 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 0.01 | 0.01
DUR220202070291 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 383998.74 | 383998.74
DUR220202098787 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 3123315 | 795354.68
DUR220202099674 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 12-Salud | S039-Programa de Atención a Personas con Discapacidad |  | 906873.93 | 906873.93
DUR220202098719 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 5763116 | 8212337.16
DUR220202098790 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 5800442 | 4469804.65
DUR220202088020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1127108 | 1127108
DUR220202077938 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2971965.85 | 3600213.03
DUR220302101019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2997039 | 2997039
DUR220302125764 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 283716.1 | 284939
DUR220302124503 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 670894.51 | 670894.51
DUR220302108804 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 0.01 | 0.01
DUR220302108804 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 627650 | 627650
DUR220302117561 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1624648.28 | 1283227.79
DUR220302120613 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 461335.03 | 461335.03
DUR220302120614 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 563940.87 | 563940.87
DUR220302120630 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 108000 | 108000
DUR220302118275 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 362241.69 | 362241.69
DUR220302114928 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 274645.68 | 267217.53
DUR220302114960 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 409300.57 | 378777.33
DUR220302108946 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 0.01 | 0.01
DUR220302108946 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1879834.45 | 1879834.45
DUR220302118530 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 813066.71 | 784496.4
DUR220302118546 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 238494.44 | 235148.52
DUR220402146917 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2268071.29 | 2268071.29
DUR220402147337 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 754082.06 | 754082.06
DUR220402147345 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 5945122.48 | 5945122.48
DUR220402147366 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 573894.97 | 573894.97
DUR220302136743 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1505519 | 1505519
DUR220402146388 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 3909405.1 | 3909405.1
DUR220302137626 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 756741 | 693915.2
DUR220302129714 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3538766.78 | 3537813.9
DUR220302140487 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1998244.1 | 1998244.1
DUR220302140507 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 5085744.54 | 5085744.54
DUR220302137050 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1455728 | 1455728
DUR220402150042 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 77226.04 | 0
DUR220402150042 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 77226.04 | 77226.04
DUR220402167793 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 457568 | 299059
DUR220402170680 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1467235 | 1455580.27
DUR220402170700 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1100000 | 1094313.78
DUR220402163730 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 52313.03 | 52313.02
DUR220402168858 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 188174 | 143391.55
DUR220402170978 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1100000 | 1093442.44
DUR220402171008 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1750000 | 1727013.06
DUR220402152383 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 0.01 | 0.01
DUR220402152383 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 659744.9 | 659744.9
DUR220402148831 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 0.01 | 0.01
DUR220402148831 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 371998.82 | 371998.82
DUR220402158226 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 681600.13 | 681600.13
DUR220402152706 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 9976 | 9976
DUR220402152361 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 0.01 | 0.01
DUR220402152361 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 719276.21 | 719276.21
DUR220402149926 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | K007-Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento |  | 214350.46 | 0
DUR220402149926 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 64305.14 | 64305.14
DUR220402150780 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 0.01 | 0.01
DUR220402150780 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 218500 | 218500
DUR220402152580 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1433747.78 | 1433747.78
DUR220402152585 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 410335.4 | 410335.4
DUR220402152639 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 241419.2 | 241419.2
DUR220402152846 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 132049.57 | 132049.57
DUR220402154367 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1223142.31 | 1223142.31
DUR220402149853 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | K007-Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento |  | 256398.27 | 0
DUR220402149853 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 76919.48 | 76919.48
DUR220402154370 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3340870.08 | 2763500
DUR220402191398 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 200000 | 200000
DUR220402196856 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 176623.38 | 176623.38
DUR220402182967 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 7964.39 | 7964.39
DUR220402182967 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1012842.48 | 1110481.82
DUR220402196949 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 88311.69 | 88311.69
DUR220402191100 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 400000 | 400000
DUR220402195289 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3497073.56 | 3497073.56
DUR220402194301 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 3012 | 3012
DUR220402194301 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1206947.61 | 2509487.99
DUR220402190547 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 792248.2 | 4032565.11
DUR220402195239 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2737496.61 | 2737496.61
DUR220402177500 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 300000 | 300000
DUR220402181669 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 314998.28 | 314998.28
DUR220402200840 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 535119.69 | 535117.87
DUR220402198968 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 906555 | 906555
DUR220402204516 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 451951.36 | 446475.88
DUR220402200730 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1412743 | 1412743
DUR220402198978 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 308005 | 308005
DUR220402198982 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 252683 | 252683
DUR220402199002 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 259576 | 259576
DUR220402198268 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1195601 | 1195601
DUR220402198522 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 746786 | 323200
DUR220402198537 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 690083 | 690083
DUR220402200491 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 898436 | 898436
DUR220402204437 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 11117945.35 | 11112800
DUR220402200790 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1251640 | 1251640
DUR230102207176 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 80660.89 | 80660.89
DUR220402198527 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 868119 | 868119
DUR220402198558 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 404000 | 404000
DUR220402200745 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1087143 | 1087143
DUR220402200757 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 668989.85 | 664574.51
DUR220402200775 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1322775.57 | 1281048.44
DUR220402200781 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1194955 | 1194955
DUR220402201662 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 597445 | 597445
DUR220402198629 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1394446 | 1338062
DUR220402200835 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1743606.57 | 1743606.55
DUR230102206905 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 272001.35 | 272001.35
DUR220402201856 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1722915.18 | 1722906.34
DUR220402201879 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2052544.5 | 2052544.05
DUR230102206982 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 319068.44 | 319068.44
DUR230102206698 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 57261.5 | 57261.5
DUR220402152291 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 0.01 | 0.01
DUR220402152291 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 446310 | 446310
DUR220402152710 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 24940 | 24940
DUR220302123719 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 731814.77 | 731814.77
DUR220402149919 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | K007-Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento |  | 149790.76 | 0
DUR220402149919 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 44937.23 | 44937.23
DUR220402181494 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1450000 | 1450000
DUR220402167838 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 334534 | 325307.99
DUR220402194738 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 1981.32 | 1981.32
DUR220402194738 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 9418.77 | 9418.77
DUR220102064401 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 9200000 | 9193240.96
DUR220102066072 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5099746 | 2513981
DUR220402167785 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 136580 | 133257.55
DUR220402194271 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 771688.86 | 771688.86
DUR220402196931 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 206060.61 | 206060.61
DUR220402198692 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1060247 | 1060247
DUR230102210217 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 10-Economía | G007-Regulación, modernización y promoción de la actividad minera |  | 1809945.65 | 1809945.65
DUR220102064369 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 3407023.7 | 3370210.93
DUR220102064384 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 17818988.96 | 35131179
DUR220402149935 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 256398.27 | 0
DUR220402149935 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1010003.57 | 1010003.57
DUR220402150032 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 152499.9 | 152499.9
DUR220102064421 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 2968836.98 | 2949671
DUR220102066085 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 10928027 | 5865956
DUR220402150690 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 0.01 | 0.01
DUR220402150690 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 526690.81 | 526690.81
DUR220402196762 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2672271.48 | 2672271.48
DUR220302117884 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 861348.78 | 861348.78
DUR220402170718 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1433074 | 1433074.19
DUR220302129799 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1667861.15 | 1667861.15
DUR220402198546 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1348639 | 1221608
DUR220402200764 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 3225196 | 3225196
DUR220202080002 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1450011.4 | 1444090.63
DUR220402185138 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1269007.74 | 0
DUR220402185138 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1265285.17 | 1265285.17
DUR220402157914 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 439257.2 | 439257.2
DUR220402189222 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 640753.26 | 640753.26
DUR220402170995 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1298995 | 999084.52
DUR220402172344 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 0.01 | 0.01
DUR220402172344 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 68196.64 | 68196.64
DUR220102065988 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 85412073 | 17318537
DUR220402196718 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1450867.56 | 1468964.75
DUR220402149728 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | K007-Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento |  | 683770.99 | 0
DUR220402149728 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 205131.3 | 205131.3
DUR220402149740 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | K007-Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento |  | 180859.52 | 0
DUR220402149740 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 54257.85 | 54257.85
DUR220402149909 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 30500 | 30500
DUR230102209531 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 190000 | 190000
DUR230102209532 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 262869.57 | 262869.57
DUR230102209533 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 1201220.9 | 1201220.9
DUR230102209534 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 159306.25 | 159306.25
DUR230102209535 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 334103.28 | 334103.28
DUR220402172591 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 0.01 | 0.01
DUR220402172591 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 83829.23 | 83829.23
DUR220402150762 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 0.01 | 0.01
DUR220402150762 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 185544.6 | 185544.6
DUR220402152577 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 109430.99 | 109430.99
DUR220402154545 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2990857.65 | 2990857.65
DUR220102064471 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 1067437.66 | 1200391.9
DUR220402172288 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 0.01 | 0.01
DUR220402172288 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 76486.42 | 76486.42
DUR220402154570 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 289233.82 | 289233.82
DUR220402172369 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 0.01 | 0.01
DUR220402172369 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 71487.71 | 71487.71
DUR220202070292 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 0.01 | 0.01
DUR220202070292 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 769821.28 | 769821.28
DUR220402195250 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1677523.03 | 1677523.03
DUR220402186743 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 822837.17 | 822837.17
DUR220402181666 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 175156.18 | 175156.18

## Metas
FOLIO | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA
DUR16170200885083 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR16170200885023 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR16170100835568 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR17180201133000 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR16170401046789 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR17180201133008 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR16170401045984 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR16170401047872 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR16170100835576 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR16180101073625 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR16170401047943 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR16170401045655 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR16170100835723 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR16170401046669 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR16170100835547 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR16170100835817 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR16170200885097 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR17180201133057 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR16170401046861 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR16170100835764 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR180301384397 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR180301384413 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR180301387169 | Metros Cuadrados | 100 | 100
DUR180301384427 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR190101512208 | Metros Cuadrados | 100 | 100
DUR190101512545 | Metros Cuadrados | 100 | 100
DUR180301384422 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR190101513030 | Metros Cuadrados | 100 | 100
DUR190101512412 | Metros Cuadrados | 100 | 100
DUR180401494805 | Metros Cuadrados | 100 | 100
DUR180401494883 | Metros Cuadrados | 100 | 100
DUR180401496216 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR180401495721 | Metros Cuadrados | 100 | 100
DUR190201561821 | Metros Cuadrados | 100 | 100
DUR190201563028 | Metros Cuadrados | 100 | 100
DUR190201561786 | Metros Cuadrados | 100 | 100
DUR190201559518 | Metros Cuadrados | 100 | 100
DUR190301572746 | Metros Cuadrados | 100 | 100
DUR190401691256 | Metros Cuadrados | 100 | 100
DUR190401686344 | Metros Cuadrados | 91 | 91
DUR210402013751 | Metros Cuadrados | 950 | 950
DUR210302005841 | Lote | 1 | 1
DUR210302005841 | Mobiliario y equipo | 25 | 25
DUR210402034925 | Piezas | 1 | 1
DUR210402039725 | Metros lineales | 266 | 266
DUR210402051670 | Kilómetro lineal | 240 | 240
DUR210402049890 | Toma(s) | 43 | 43
DUR210402051522 | Metros cúbicos | 1000 | 1000
DUR210402049207 | Metros Cuadrados | 714.51 | 714.51
DUR220102064465 | Mobiliario y equipo | 100 | 5
DUR220102064406 | Mobiliario y equipo | 100 | 16
DUR220102064368 | Mobiliario y equipo | 100 | 64
DUR220102064414 | Mobiliario y equipo | 100 | 4
DUR220202098715 | Metros Cuadrados | 100 | 100
DUR220302114107 | Piezas | 34 | 34
DUR220302106392 | Metros cúbicos | 5393.8 | 5393.88
DUR220302106399 | Piezas | 20 | 20
DUR220302127139 | Metros Cuadrados | 1176 | 1176
DUR220302113752 | Metros lineales | 9 | 9
DUR220302112885 | Piezas | 53 | 53
DUR220302140247 | Computadoras | 11 | 11
DUR220302140461 | Equipamiento | 1 | 1
DUR220302138958 | Metros | 1281.26 | 1281.26
DUR220302138928 | Metros | 100 | 100
DUR220302137152 | Metros | 1230 | 1230
DUR220302138207 | Metros | 180 | 180
DUR220302140316 | Metros | 100 | 100
DUR220302140321 | Metros | 105 | 105
DUR220402169589 | Metros cuadrados de construcción | 38.82 | 38.82
DUR220402169606 | Metros cuadrados de construcción | 50 | 50
DUR220402169618 | Metros cuadrados de construcción | 80 | 80
DUR220402169628 | Metros cuadrados de construcción | 102.3 | 102.3
DUR220402169647 | Metros cuadrados de construcción | 132 | 132
DUR220402161916 | Kilómetro lineal | 23.43 | 23.43
DUR220402169438 | Metros cuadrados de construcción | 1682.8 | 1682.8
DUR220402166276 | Metros lineales | 18.3 | 18.3
DUR220402166891 | Metros lineales | 15 | 15
DUR220402166925 | Kilómetro lineal | 20 | 20
DUR220402166323 | Metros lineales | 2000 | 2000
DUR220402166367 | Kilómetro lineal | 30 | 30
DUR220402152711 | Metros Cuadrados | 17 | 17
DUR220402157171 | Vehículos | 1 | 1
DUR220402157181 | Vehículos | 1 | 1
DUR220402157202 | Vehículos | 1 | 1
DUR220402157207 | Vehículos | 1 | 1
DUR220402157214 | Vehículos | 1 | 1
DUR220402158000 | Metros lineales | 300 | 300
DUR220402152578 | Metros lineales | 300 | 300
DUR220402152586 | Calentador(es) | 3 | 3
DUR220402152587 | Calentador(es) | 5 | 5
DUR220402152588 | Calentador(es) | 1 | 1
DUR220402152589 | Calentador(es) | 10 | 10
DUR220402152590 | Calentador(es) | 4 | 4
DUR220402153651 | Metros Cuadrados | 1204 | 1204
DUR220402152231 | Metros lineales | 580 | 580
DUR220402153027 | Planta(s) | 1 | 1
DUR220402153040 | Estufa(s) | 3 | 3
DUR220402187860 | Metros lineales | 254 | 254
DUR220402187300 | Metros lineales | 1600 | 1600
DUR220402187745 | Metros lineales | 254 | 254
DUR220402187946 | Metros cuadrados de construcción | 450 | 450
DUR220402187993 | Metros Cuadrados | 18796 | 18796
DUR220402186128 | Metros lineales | 841.6 | 841.6
DUR220402190521 | Metros lineales | 188 | 188
DUR220402178304 | Metros cuadrados de construcción | 118.75 | 118.75
DUR220402178171 | Metros cuadrados de construcción | 472.11 | 472.11
DUR220402178215 | Metros lineales | 3400 | 3400
DUR220402179230 | Señalética(s) | 139 | 139
DUR220402201847 | Metros Cuadrados | 80 | 80
DUR220402202837 | Metros Cuadrados | 1314 | 1314
DUR220402199385 | Metros Cuadrados | 426 | 426
DUR220402200806 | Metros Cuadrados | 110 | 110
DUR220402202840 | Metros Cuadrados | 435 | 435
DUR220402202843 | Metros Cuadrados | 34 | 34
DUR230102211644 | Equipamiento | 134 | 134
DUR230102212880 | Kilómetro | 28 | 28
DUR230102213004 | Kilómetro | 16 | 16
DUR230102213012 | Kilómetro | 9.6 | 9.6
DUR230102211593 | Equipamiento | 20 | 20
DUR230102211610 | Equipamiento | 283 | 283
DUR230102212882 | Kilómetro | 62 | 62
DUR230102212886 | Kilómetro | 56.9 | 56.9
DUR230102209461 | Metros Cuadrados | 1606.6 | 1606.6
DUR230102209462 | Metros cuadrados de construcción | 548.37 | 548.37
DUR230102209463 | Metros | 606.07 | 606.07
DUR230102209465 | Metros Cuadrados | 62 | 62
DUR230102209466 | Metros Cuadrados | 221 | 221
DUR230102209467 | Metros Cuadrados | 168 | 168
DUR230102209468 | Metros Cuadrados | 140 | 140
DUR230102209469 | Metros Cuadrados | 168 | 168
DUR230102209470 | Metros Cuadrados | 145 | 145
DUR230102209471 | Metros Cuadrados | 366 | 366
DUR230102209472 | Metros Cuadrados | 925 | 925
DUR230102209473 | Metros Cuadrados | 2586.08 | 2586.08
DUR230102209474 | Metros Cuadrados | 3476.27 | 3476.27
DUR230102209475 | Metros Cuadrados | 4107.63 | 4107.63
DUR230102213010 | Kilómetro | 9 | 9
DUR230102213013 | Kilómetro | 67.2 | 67.2
DUR230102213014 | Kilómetro | 21 | 21
DUR230102213016 | Kilómetro | 31 | 31
DUR230102209476 | Metros Cuadrados | 3014.76 | 3014.76
DUR230102209477 | Metros Cuadrados | 3037.92 | 3037.92
DUR230102209478 | Metros Cuadrados | 3195 | 3195
DUR230102209479 | Metros Cuadrados | 5577.89 | 5577.89
DUR230102209480 | Metros Cuadrados | 7796.07 | 7796.07
DUR230102209481 | Metros Cuadrados | 3225.26 | 3225.26
DUR230102209482 | Metros Cuadrados | 10764.31 | 10764.31
DUR230102209483 | Metros Cuadrados | 2711.1 | 2711.1
DUR230102209484 | Metros Cuadrados | 21640.97 | 21640.97
DUR230102209485 | Metros Cuadrados | 6621.07 | 6621.07
DUR230102209486 | Metros Cuadrados | 10882.41 | 10882.41
DUR230102209487 | Metros Cuadrados | 2760.42 | 2760.42
DUR230102209488 | Metros Cuadrados | 160 | 160
DUR230102209489 | Metros Cuadrados | 378 | 378
DUR230102209490 | Metros | 7963 | 7963
DUR230102209491 | Metros | 8325 | 8325
DUR230102209492 | Metros | 22757 | 22757
DUR230102209493 | Metros Cuadrados | 565 | 565
DUR230102209494 | Metros Cuadrados | 707 | 707
DUR230102209495 | Metros Cuadrados | 1231 | 1231
DUR230102209496 | Metros Cuadrados | 355 | 355
DUR230102209497 | Metros Cuadrados | 483 | 483
DUR230102209499 | Metros Cuadrados | 540 | 540
DUR230102209500 | Metros Cuadrados | 300 | 300
DUR230102209507 | Metros cúbicos | 69 | 69
DUR230102209508 | Metros cúbicos | 58.23 | 58.23
DUR230102209509 | Metros Cuadrados | 548 | 548
DUR230102209510 | Metros Cuadrados | 526 | 526
DUR230102209511 | Metros Cuadrados | 1300 | 1300
DUR230102209512 | Metros Cuadrados | 1047 | 1047
DUR230102209513 | Metros Cuadrados | 1000 | 1000
DUR230102209518 | Metros Cuadrados | 1250 | 1250
DUR230102209521 | Metros | 130 | 130
DUR230102209527 | Metros | 2002.2 | 2002.2
DUR230102209528 | Metros | 393 | 393
DUR230102209529 | Metros | 660 | 660
DUR230102209530 | Metros Cuadrados | 1496.96 | 1496.96
DUR230102208688 | Otros | 1 | 1
DUR230102209540 | Metros Cuadrados | 103.3 | 103.3
DUR230102209541 | Metros Cuadrados | 206.71 | 206.71
DUR230102209542 | Metros Cuadrados | 143.41 | 143.41
DUR230102209543 | Metros Cuadrados | 81.39 | 81.39
DUR230102209545 | Metros Cuadrados | 320 | 320
DUR230102209546 | Metros Cuadrados | 9144 | 9144
DUR230102209547 | Metros Cuadrados | 14673.6 | 14673.6
DUR230102209548 | Metros Cuadrados | 241.85 | 241.85
DUR230102209549 | Metros Cuadrados | 244 | 244
DUR230102209550 | Metros Cuadrados | 800 | 800
DUR230102209551 | Metros Cuadrados | 16000 | 16000
DUR230102209552 | Metros Cuadrados | 269.06 | 269.06
DUR230102209553 | Metros Cuadrados | 323.38 | 323.38
DUR230102209554 | Metros Cuadrados | 20519 | 20519
DUR230102209555 | Metros Cuadrados | 519.92 | 519.92
DUR230102209556 | Metros Cuadrados | 433.63 | 433.63
DUR230102209557 | Metros Cuadrados | 2515 | 2515
DUR230102209559 | Metros Cuadrados | 469.41 | 469.41
DUR230102209566 | Metros Cuadrados | 160 | 160
DUR230102209567 | Metros Cuadrados | 836 | 836
DUR230102209568 | Metros Cuadrados | 62490 | 62490
DUR230102211632 | Equipamiento | 43 | 43
DUR230102211650 | Equipamiento | 48 | 48
DUR230102211684 | Equipamiento | 140 | 140
DUR230102211743 | Equipamiento | 157 | 157
DUR230102211770 | Equipamiento | 36 | 36
DUR230102213008 | Kilómetro | 26 | 26
DUR230102211567 | Mobiliario y equipo | 39 | 39
DUR230102211584 | Equipamiento | 6 | 6
DUR230102211616 | Equipamiento | 21 | 21
DUR230102211710 | Equipamiento | 3 | 3
DUR230102211732 | Equipamiento | 28 | 28
DUR230102211752 | Equipamiento | 256 | 256
DUR230102211766 | Equipamiento | 424 | 424
DUR190201563854 | Kilómetro | 2.27 | 2.27
DUR220102066083 | Kilómetro | 67.2 | 67.2
DUR220102064398 | Vehículos | 100 | 32
DUR220102064411 | Vehículos | 100 | 5
DUR220102065978 | Kilómetro | 28 | 28
DUR220102066028 | Kilómetro | 56.9 | 56.9
DUR220102066087 | Kilómetro | 31 | 31
DUR220102066033 | Kilómetro | 16 | 16
DUR220102066065 | Kilómetro | 26 | 26
DUR220102066077 | Kilómetro | 9.6 | 9.6
DUR220102064387 | Mobiliario y equipo | 100 | 467
DUR220102064438 | Mobiliario y equipo | 100 | 150
DUR220102064442 | Mobiliario y equipo | 100 | 395
DUR220102064446 | Vehículos | 100 | 6
DUR220102064469 | Mobiliario y equipo | 100 | 614
DUR220202068732 | Metros cúbicos | 324 | 324
DUR220202068831 | Metros lineales | 1500 | 1500
DUR220202070291 | Kilómetro lineal | 5 | 5
DUR220202098787 | Metros Cuadrados | 245 | 165
DUR220202099674 | Equipamiento | 8 | 8
DUR220202098719 | Metros Cuadrados | 50203 | 19675
DUR220202098790 | Metros Cuadrados | 2374 | 385
DUR220202088020 | Pozo(s) | 100 | 100
DUR220202077938 | Pozo(s) | 1 | 1
DUR220302101019 | Metros Cuadrados | 3900 | 3900
DUR220302125764 | Metros lineales | 110 | 110
DUR220302124503 | Piezas | 22 | 22
DUR220302108804 | Sanitario(s) | 1 | 1
DUR220302117561 | Metros cuadrados de construcción | 2489 | 2489
DUR220302120613 | Metros lineales | 60 | 60
DUR220302120614 | Metros lineales | 80 | 80
DUR220302120630 | Cuarto(s) | 1 | 1
DUR220302118275 | Metros Cuadrados | 576 | 576
DUR220302114928 | Metros cuadrados de construcción | 1176 | 1176
DUR220302114960 | Metros cuadrados de construcción | 1422 | 1422
DUR220302108946 | Metros Cuadrados | 130 | 130
DUR220302118530 | Metros cuadrados de construcción | 8698 | 8472
DUR220302118546 | Metros lineales | 640 | 640
DUR220402146917 | Metros cuadrados de construcción | 900 | 900
DUR220402147337 | Metros Cuadrados | 627.4 | 627.4
DUR220402147345 | Metros Cuadrados | 1155 | 1155
DUR220402147366 | Metros Cuadrados | 2699 | 2699
DUR220302136743 | Equipamiento | 100 | 100
DUR220402146388 | Centro(s) de salud | 1 | 1
DUR220302137626 | Metros Cuadrados | 183 | 181
DUR220302129714 | Metros lineales | 1500 | 1500
DUR220302140487 | Lote | 1 | 1
DUR220302140507 | Lote | 1 | 1
DUR220302137050 | Metros lineales | 100 | 100
DUR220402150042 | Metros lineales | 300 | 300
DUR220402167793 | Metros lineales | 112 | 111.6
DUR220402170680 | Cancha(s) | 1 | 1
DUR220402170700 | Cancha(s) | 1 | 1
DUR220402163730 | Planta(s) | 12 | 12
DUR220402168858 | Metros lineales | 90 | 90.05
DUR220402170978 | Cancha(s) | 1 | 1
DUR220402171008 | Piezas | 1 | 1
DUR220402152383 | Kilómetro lineal | 18 | 18
DUR220402148831 | Kilómetro lineal | 11 | 11
DUR220402158226 | Piezas | 1 | 1
DUR220402152706 | Metros Cuadrados | 20 | 20
DUR220402152361 | Metros Cuadrados | 701.27 | 701.27
DUR220402149926 | Metros lineales | 215 | 215
DUR220402150780 | Metros lineales | 160 | 160
DUR220402152580 | Metros lineales | 800 | 800
DUR220402152585 | Calentador(es) | 39 | 39
DUR220402152639 | Metros Cuadrados | 484 | 484
DUR220402152846 | Estufa(s) | 37 | 37
DUR220402154367 | Metros lineales | 475 | 475
DUR220402149853 | Metros lineales | 250 | 250
DUR220402154370 | Kilómetro lineal | 5 | 5
DUR220402191398 | Metros cuadrados de construcción | 4661 | 4661
DUR220402196856 | Piezas | 6 | 6
DUR220402182967 | Metros lineales | 47 | 47
DUR220402196949 | Piezas | 3 | 3
DUR220402191100 | Metros cuadrados de construcción | 220 | 220
DUR220402195289 | Metros lineales | 4500 | 4500
DUR220402194301 | Kilómetro lineal | 16 | 16
DUR220402190547 | Pozo(s) | 1 | 1
DUR220402195239 | Puente(s) | 1 | 1
DUR220402177500 | Metros cuadrados de construcción | 219.46 | 219.46
DUR220402181669 | Metros cúbicos | 8000 | 8000
DUR220402200840 | Metros Cuadrados | 90 | 90
DUR220402198968 | Pozo(s) | 100 | 100
DUR220402204516 | Piezas | 12 | 12
DUR220402200730 | Pozo(s) | 100 | 100
DUR220402198978 | Equipamiento | 100 | 100
DUR220402198982 | Sanitario(s) | 100 | 100
DUR220402199002 | Olla(s) o coloctor(es) | 100 | 100
DUR220402198268 | Metros lineales | 100 | 100
DUR220402198522 | Pozo(s) | 100 | 100
DUR220402198537 | Pozo(s) | 100 | 100
DUR220402200491 | Metros lineales | 100 | 100
DUR220402204437 | CAMARA(S) | 1 | 1
DUR220402200790 | Cárcamo(s) | 100 | 100
DUR230102207176 | Piezas | 1 | 1
DUR220402198527 | Pozo(s) | 100 | 100
DUR220402198558 | Pozo(s) | 100 | 100
DUR220402200745 | Pozo(s) | 100 | 100
DUR220402200757 | Metros Cuadrados | 90 | 90
DUR220402200775 | Metros Cuadrados | 120 | 120
DUR220402200781 | Olla(s) o coloctor(es) | 100 | 100
DUR220402201662 | Estudio de preinversión | 100 | 100
DUR220402198629 | Otros | 100 | 100
DUR220402200835 | Metros Cuadrados | 480 | 480
DUR230102206905 | Metros lineales | 1840.9 | 1840.9
DUR220402201856 | Metros Cuadrados | 80 | 80
DUR220402201879 | Metros Cuadrados | 80 | 80
DUR230102206982 | Pozo(s) | 1 | 1
DUR230102206698 | Metros lineales | 48 | 48
DUR220402152291 | Metros cúbicos | 1750 | 1750
DUR220402152710 | Metros Cuadrados | 50 | 50
DUR220302123719 | Piezas | 24 | 24
DUR220402149919 | Metros lineales | 150 | 150
DUR220402181494 | Metros cuadrados de construcción | 740 | 740
DUR220402167838 | Metros lineales | 209 | 209.35
DUR220402194738 | Estufa(s) | 3 | 3
DUR220102064401 | Metros Cuadrados | 100 | 1
DUR220102066072 | Kilómetro | 9 | 9
DUR220402167785 | Toma(s) | 16 | 16
DUR220402194271 | Metros lineales | 39 | 39
DUR220402196931 | Piezas | 7 | 7
DUR220402198692 | Pozo(s) | 100 | 100
DUR230102210217 | Metros Cuadrados | 566 | 566
DUR220102064369 | Mobiliario y equipo | 100 | 72
DUR220102064384 | Vehículos | 100 | 48
DUR220402149935 | Tanque(s) | 1 | 1
DUR220402150032 | Calentador(es) | 10 | 10
DUR220102064421 | Vehículos | 100 | 7
DUR220102066085 | Kilómetro | 21 | 21
DUR220402150690 | Metros Cuadrados | 564.14 | 564.14
DUR220402196762 | Metros Cuadrados | 608 | 608
DUR220302117884 | Metros Cuadrados | 538.38 | 538.38
DUR220402170718 | Cancha(s) | 1 | 1
DUR220302129799 | Kilómetro lineal | 22 | 22
DUR220402198546 | Pozo(s) | 100 | 100
DUR220402200764 | Tanque(s) | 100 | 100
DUR220202080002 | Metros Cuadrados | 2500 | 2500
DUR220402185138 | Metros Cuadrados | 2815 | 2815
DUR220402157914 | Metros Cuadrados | 24 | 24
DUR220402189222 | Piezas | 21 | 21
DUR220402170995 | Cancha(s) | 1 | 1
DUR220402172344 | Metros Cuadrados | 43.93 | 43.93
DUR220102065988 | Kilómetro | 62 | 62
DUR220402196718 | Kilómetro lineal | 13.5 | 13.5
DUR220402149728 | Metros lineales | 601 | 601
DUR220402149740 | Metros lineales | 180 | 180
DUR220402149909 | Calentador(es) | 0.2 | 2
DUR230102209531 | Metros | 101.12 | 101.12
DUR230102209532 | Metros | 169.83 | 169.83
DUR230102209533 | Metros | 648.07 | 648.07
DUR230102209534 | Metros | 88.69 | 88.69
DUR230102209535 | Metros | 186 | 186
DUR220402172591 | Metros Cuadrados | 54 | 54
DUR220402150762 | Metros Cuadrados | 19 | 19
DUR220402152577 | Metros lineales | 285 | 285
DUR220402154545 | Metros Cuadrados | 2168 | 2168
DUR220102064471 | Mobiliario y equipo | 100 | 93
DUR220402172288 | Metros Cuadrados | 49.27 | 49.27
DUR220402154570 | Piezas | 25 | 25
DUR220402172369 | Metros Cuadrados | 46.05 | 46.05
DUR220202070292 | Metros Cuadrados | 625 | 625
DUR220402195250 | Metros Cuadrados | 600 | 600
DUR220402186743 | Piezas | 27 | 27
DUR220402181666 | Metros cúbicos | 5000 | 5000

## Georeferencias
FOLIO | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCION | LONGITUD | LATITUD
DUR16170200885083 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR16170200885023 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR16170100835568 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR17180201133000 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR16170401046789 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR17180201133008 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR16170401045984 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR16170401047872 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR16170100835576 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR16180101073625 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR16170401047943 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR16170401045655 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR16170100835723 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR16170401046669 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR16170100835547 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR16170100835817 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR16170200885097 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR17180201133057 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR16170401046861 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR16170100835764 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR180301384397 | Durango | Gómez Palacio | Rincón de Santa Cruz | Rincón de Santa Cruz, Dgo., México | -103.3525 | 25.7194
DUR180301384413 | Durango | Gómez Palacio | La Plata | La Plata, Dgo., México | -103.5694 | 25.7019
DUR180301387169 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Durango, Dgo., México | -104.6532 | 24.0277
DUR180301384427 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Durango, Dgo., México | -104.6532 | 24.0277
DUR190101512208 | Durango | Durango | Victoria De Durango | Victoria de Durango, Durango, México | -104.6532 | 24.0277
DUR190101512545 | Durango | Mezquital | Mesa De Los Lobos (Lobitos) | Mezquital, Dgo., México | -104.394 | 23.4746
DUR180301384422 | Durango | Gómez Palacio | Estación Noé | Estación Noé, Dgo., México | -103.5567 | 25.7175
DUR190101513030 | Durango | San Juan de Guadalupe | Francisco I. Madero (El Perdido) | San Juan de Guadalupe, Dgo., México | -102.7776 | 24.6326
DUR190101512412 | Durango | Nazas | Veinticinco De Diciembre | Nazas, Dgo., México | -104.1132 | 25.2233
DUR180401494805 | Durango | Durango | Victoria de Durango | El Saltito, 34105 Durango, Dgo., México | -104.7058 | 24.0152
DUR180401494883 | Durango | Gómez Palacio | Las Playas | Gómez Palacio, Dgo., México | -103.4859 | 25.5891
DUR180401496216 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Gómez Palacio, Dgo., México | -103.4859 | 25.5891
DUR180401495721 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Gómez Palacio, Dgo., México | -103.4859 | 25.5891
DUR190201561821 | Durango | Mapimí | La Esperanza (Palomas) | Mapimí, Dgo., México | -103.8487 | 25.8337
DUR190201563028 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Gómez Palacio, Dgo., México | -103.4859 | 25.5891
DUR190201561786 | Durango | Gómez Palacio | La Luz | Gómez Palacio, Dgo., México | -103.4859 | 25.5891
DUR190201559518 | Durango | Mapimí | Bermejillo | Bermejillo, Dgo., México | -103.6214 | 25.8885
DUR190301572746 | Durango | El Oro | Santa María Del Oro | Santa María del Oro, Dgo., México | -105.3647 | 25.9535
DUR190401691256 | Durango | Topia | La Vega Del Oso | Topia, Dgo., México | -106.5696 | 25.2125
DUR190401686344 | Durango | Durango | Victoria De Durango | Victoria de Durango, Durango, México | -104.6532 | 24.0277
DUR210402013751 | Durango | Peñón Blanco | Peñón Blanco | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0+000 TRAMO PAÑON BLANCO - LA CONCHA KILÓMETRO 0 + 95 PUEBLO LOS SANTIAGOS, 34740 PEÑÓN BLANCO, PEÑÓN BLANCO DURANGO ENTRE CARRETERA CARRETERA A LA CONCHA Y , LA UBICACION DEL PROYECTO SE ENCUEN | -104.0353 | 24.7849
DUR210302005841 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Independencia 322, Zona Centro, 35000 Gómez Palacio, Dgo., México | -103.4984 | 25.5691
DUR210402034925 | Durango | Poanas | Villa Unión | EJIDO EL REFUGIO, 34800 VILLA UNIÓN, POANAS DURANGO ENTRE Y , COLONIA RUBEN JARAMILLO | -104.0595 | 23.9604
DUR210402039725 | Durango | Poanas | Villa Unión | EJIDO VILLA UNIÓN, 34800 VILLA UNIÓN, POANAS DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DEL PANTEON MUNICIPAL | -104.0547 | 23.9782
DUR210402051670 | Durango | Poanas | Villa Unión | CALLE GALEANA INGENIO VILLA UNIÓN, 34800 VILLA UNIÓN, POANAS DURANGO ENTRE CALLE NDEPENDECIA Y CALLE MORELKOS, CALLE NIÑOS HEROES ENFRENTE DEL SALON EJIDAL | -104.0473 | 23.9788
DUR210402049890 | Durango | San Dimas | Tambores de Abajo (Las Vegas) | PUEBLO TAMBORES DE ABAJO LAS VEGAS, 34685 TAMBORES DE ABAJO (LAS VEGAS), SAN DIMAS DURANGO ENTRE Y , POR LA CARRETERA DGOCOYOTES GIRAR A LA DERECHA EN EL CRUCE AVANZANDO 54 KM APROXIMANDAMENTE POR EL CAMINO A SAN MGUEL | -105.4688 | 24.1871
DUR210402051522 | Durango | Poanas | Villa Unión | EJIDO VILLA UNIÓN, 34800 VILLA UNIÓN, POANAS DURANGO ENTRE Y , CALLEJON DEL CUERVO VILLA UNION | -104.0575 | 23.9765
DUR210402049207 | Durango | Lerdo | La Luz | RANCHERIA LA LUZ, 35183 LA LUZ, LERDO DURANGO ENTRE Y , EN VARIAS UBICACIAONES EN CALLES SIN NOMBRE SIN NUMERO O DOMICILIO CONOCIDO EN LA LUZ EN EL MPIO DE LERDO DGO. | -103.6127 | 25.6369
DUR220102064465 | Durango | Durango | Victoria de Durango | PATRIA LIBRE 435 DOMINGO ARRIETA | -104.6636 | 23.9922
DUR220102064406 | Durango | Durango | Victoria de Durango | PATRIA LIBRE 435 DOMINGO ARRIETA | -104.6636 | 23.9922
DUR220102064368 | Durango | Durango | Victoria de Durango | PATRIA LIBRE 435 DOMINGO ARRIETA | -104.653 | 24.0277
DUR220102064414 | Durango | Durango | Victoria de Durango | PATRIA LIBRE 435 DOMINGO ARRIETA | -104.6636 | 23.9922
DUR220202098715 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | AV. UNIVERSIDAD S/N. NÚCLEO UNIVERSITARIO, FILADELFIA, C.P. 35070, GOMEZ PALACIO, DURANGO. | -103.5008 | 25.5868
DUR220302114107 | Durango | Topia | Topia | PEATONAL PLAZA MUNICIPAL PUEBLO TOPIA, 34540 TOPIA, TOPIA DURANGO ENTRE CALLE HIDALGO Y , LAS ACCIONES DE ALUMBRADO PUBLICO SE ENCUENTRAN UBICADAS EN LA PLAZA MUNICIPAL. | -106.5714 | 25.2089
DUR220302106392 | Durango | General Simón Bolívar | Santa Rosalía | CAMINO TRAMO GENERAL SIMON BOLIVAR - SANTA ROSALIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 21 + 100 EJIDO SANTA ROSALÍA, 35956 SANTA ROSALÍA, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR DURANGO ENTRE Y , LA REHABILITACION DEL CAMINO SE VA A REALIZAR AL NOR | -103.0539 | 24.7417
DUR220302106399 | Durango | General Simón Bolívar | General Simón Bolívar | CALLE GUADALUPE VICTORIA PUEBLO GENERAL SIMÓN BOLÍVAR, 35950 GENERAL SIMÓN BOLÍVAR, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR DURANGO ENTRE CALLE CANAL SAN ISIDRO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE BENITO JUAREZ TRES DE LAS ACCIONES DE LUMINARIAS SE EN | -103.2258 | 24.6883
DUR220302127139 | Durango | Guadalupe Victoria | Guadalupe Victoria | AVENIDA HIDALGO BARRIO GUADALUPE VICTORIA CENTRO, 34700 GUADALUPE VICTORIA, GUADALUPE VICTORIA DURANGO ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE IGNACIO LÓPEZ RAYON UBICADA EN EL BARRIO DE LA EX HACIENDA DE TAPONA A DOS | -104.1256 | 24.4521
DUR220302113752 | Durango | Topia | Topia | CALLE HIDALGO COLONIA TOPIA, 34540 TOPIA, TOPIA DURANGO ENTRE CALLE FANNY ANITUA Y CALLE GOMEZ PALACIO, EL DRENAJE SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRINCIPAL HIDALGO FRENTE A LA CASETA TELEFÓNICA SANTA MARÍA | -106.5723 | 25.2116
DUR220302112885 | Durango | Santiago Papasquiaro | Metates | RANCHERIA METATES, 34627 METATES, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 97.9 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO TOMANDO CARRETERA SANTIAGO A LOS ALTARES HASTA LLE | -106.3187 | 25.0203
DUR220302140247 | Durango | Durango | Victoria de Durango | BLVD. FRANCISCO VILLA 721 | -104.6345 | 24.0379
DUR220302140461 | Durango | Guadalupe Victoria | Guadalupe Victoria | Fracc. Fundadores, Guadalupe Victoria, Dgo., Mex. | -104.122 | 24.4432
DUR220302138958 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Calle del Parque y Loza S/N Col. Los angeles | -104.6823 | 24.0244
DUR220302138928 | Durango | Durango | Aquiles Serdán | Domicilio conocido, Aquiles Serdan | -104.5849 | 23.9458
DUR220302137152 | Durango | Pueblo Nuevo | El Salto | EL SALTO | -105.3663 | 23.786
DUR220302138207 | Durango | Durango | Santiago Bayacora | Domicilio Conocido, Santiago Bayacora, Dgo. | -104.6162 | 23.8962
DUR220302140316 | Durango | Durango | Sebastián Lerdo de Tejada | Domicilio Conocido Lerdo de Tejada | -104.6405 | 23.9577
DUR220302140321 | Durango | Durango | Victoria de Durango | CAlle Valle Verde | -104.6831 | 24.0035
DUR220402169589 | Durango | Topia | El Carrizo | TERRACERÍA TRAMO TOPIA - CARRIZO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 20 + 25 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHO , 00000 EL CARRIZO, TOPIA DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN CASA EN LA LOCALIDAD DE EL CARRIZO LA CUA | -106.5463 | 25.1939
DUR220402169606 | Durango | Topia | El Ventoso | CAMINO TRAMO TOPIA - EL VENTOSO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 50 + 50 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHO , 00000 EL VENTOSO, TOPIA DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN CASA DE LA LOCALIDAD DE EL VENTOSO SE ENCU | -106.6429 | 25.2274
DUR220402169618 | Durango | Topia | San Antonio de Sianori | CAMINO TRAMO TOPIA - SAN ANTONIO DE SIANORI MARGEN DERECHO KILÓMETRO 80 + 80 INTERIOR SN RANCHO , 00000 SAN ANTONIO DE SIANORI, TOPIA DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN CASA DE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONI | -106.6919 | 25.2574
DUR220402169628 | Durango | Topia | Encino Gordo | CAMINO TRAMO TOPIA - CERRO GORDO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 130 + 132 INTERIOR SN RANCHO , 00000 ENCINO GORDO, TOPIA DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN CASA DE LA LOCALIDAD DE ENCINO GORDO SE ENCUENTRA AL | -106.7611 | 25.1597
DUR220402169647 | Durango | Topia | Cerro Blanco | TERRACERÍA TRAMO TOPIA - CERRO BLANCO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 132 + 132 RANCHO , 00000 CERRO BLANCO, TOPIA DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN CASA DE LA LOCALIDAD DE CERRO BLANCO SE ENCUENTRA AL SURESTE | -106.7407 | 25.1446
DUR220402161916 | Durango | Rodeo | División del Norte (Las Playas) | RANCHERIA DIVISIÓN DEL NORTE LAS PLAYAS, 35776 DIVISIÓN DEL NORTE (LAS PLAYAS), RODEO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA COMPRENDE DESDE LA LOCALIDAD DE DIVISION DEL NORTE HASTA LA LOCALIDAD NIÑOS HEROES COORDENADA DE INICIO 25.285 | -104.4286 | 25.2857
DUR220402169438 | Durango | Topia | Topia | BOULEVARD LA SIERRA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO BARRIO LAJAS, 34540 TOPIA, TOPIA DURANGO ENTRE CALLE EL LIMON Y CALLE FRANCISCO ZARCO, CALLE HIDALGO CONSTRUCCIÓN DE 24 TECHOS FIRMES EN VARIAS CASAS DE LA CABECERA MUNICIPAL LAS | -106.5709 | 25.2081
DUR220402166276 | Durango | Topia | Topia | CALLE DEL CARMEN INTERIOR SN COLONIA TOPIA, 34540 TOPIA, TOPIA DURANGO ENTRE CALLE DEL CARMEN Y BOULEVARD LA SIERRA, CALLE EL LIMON EL DRENAJE SE ENCUENTRA CERCA DE DOMO CON ÁREA RECREATIVA Y DEPORTIVA Y CERCA DE TEMPLO | -106.5678 | 25.2137
DUR220402166891 | Durango | Topia | Topia | CALLE JUAREZ INTERIOR SN BARRIO EL LIMON, 34540 TOPIA, TOPIA DURANGO ENTRE CALLE FRANCISCO ZARCO Y CALLE AVIACION, CALLE EL LIMON EL DRENAJE SE ENCUENTRA UBICADO EN CASI ESQUINA CON CALLE JUAREZ EL CUAL ES UNA DE LAS CALLES CON | -106.5711 | 25.2103
DUR220402166925 | Durango | Topia | San Antonio de Sianori | CAMINO TRAMO RENTERIA - SIANORI MARGEN DERECHO KILÓMETRO 20 + UND PUEBLO , 00000 SAN ANTONIO DE SIANORI, TOPIA DURANGO ENTRE Y , LA REHABILITACION DE CAMINO SE ENCUENTRA A DOS HORAS DE LA CABECERA MUNICIPAL | -106.6989 | 25.2705
DUR220402166323 | Durango | Topia | Topia | CAMINO TRAMO TOPIA - ARROYO DE LA PIEDRA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 200 RANCHO , 34545 TOPIA, TOPIA DURANGO ENTRE Y , LA REHABILITACION DE LA LINEA DE AGUA SE ENCUENTRA A 30 MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL AL NOROEST | -106.5625 | 25.2185
DUR220402166367 | Durango | Topia | Rancho de Tío Juan | CAMINO TRAMO RANCHO DEL TIO JUAN - VALLE DE TOPIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 16 + 30 RANCHO RANCHO DE TÍO JUAN, 34545 RANCHO DE TÍO JUAN, TOPIA DURANGO ENTRE Y , EL CAMINO INICIA AL NOROESTE A 45 DOS HORAS DE LA CABECERA | -106.5565 | 25.2902
DUR220402152711 | Durango | Peñón Blanco | Las Cruces | CALLE SIN NOMRE RANCHO LAS CRUCES, 34743 LAS CRUCES, PEÑÓN BLANCO DURANGO ENTRE Y , CASA DE LA SRA DEISSICA SEVERITA SIFUENTES SE ANEXAN COORDENADAS 24.848917104.036049 | -104.0359 | 24.849
DUR220402157171 | Durango | Cuencamé | Cuencamé de Ceniceros | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -103.6985 | 24.8709
DUR220402157181 | Durango | Cuencamé | Cuencamé de Ceniceros | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -103.6985 | 24.8709
DUR220402157202 | Durango | Cuencamé | Cuencamé de Ceniceros | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -103.6985 | 24.8709
DUR220402157207 | Durango | Cuencamé | Cuencamé de Ceniceros | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -103.6985 | 24.8709
DUR220402157214 | Durango | Cuencamé | Cuencamé de Ceniceros | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -103.6985 | 24.8709
DUR220402158000 | Durango | Otáez | Coanas | PUEBLO COANAS, 34656 COANAS, OTÁEZ DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA AL NOROESTE DEL MUNICIPIO EN LA LOCALIDAD DE COANAS JUNTO A LA ESCUELA PRIMARIA ESTA EL ALMACENAMIENTO DE DICHA AGUA POTABLE Y AGUAS ABAJO A 400 MET | -106.0488 | 24.7292
DUR220402152578 | Durango | Peñón Blanco | Peñón Blanco | CALLE CAOLIN PUEBLO EL OJITO DEL INDIO, 34740 PEÑÓN BLANCO, PEÑÓN BLANCO DURANGO ENTRE CALLE CAOLIN Y CALLE CALZADA YERBANIZ, SE LOCALIZA EN LA CALLE DEL COSTADO DEL SENTRO DE SALUD. | -104.0225 | 24.7881
DUR220402152586 | Durango | Peñón Blanco | San Pedro del Álamo (El Álamo) | RANCHERIA SAN PEDRO DEL ÁLAMO (EL ÁLAMO), 34745 SAN PEDRO DEL ÁLAMO (EL ÁLAMO), PEÑÓN BLANCO DURANGO ENTRE Y , SE ANEXAN LAS COORDENADAS GEOGRÁFICAS DE LAS UBICACIONESMARIA DALIA24.748993103.969693MARIA DE LOS ANGELES24.749 | -103.9697 | 24.7489
DUR220402152587 | Durango | Peñón Blanco | General Jesús Agustín Castro (Independencia) | COLONIA GENERAL JESÚS AGUSTÍN CASTRO (INDEPENDENCIA), 34746 GENERAL JESÚS AGUSTÍN CASTRO (INDEPENDENCIA), PEÑÓN BLANCO DURANGO ENTRE Y , SE ANEXAN COORDENADAS GEOGRAFICAS. 243622.95N1035520.95O 243631.66N1035531.82O 24364.9 | -103.9237 | 24.6039
DUR220402152588 | Durango | Peñón Blanco | Las Cruces | RANCHO LAS CRUCES, 34743 LAS CRUCES, PEÑÓN BLANCO DURANGO ENTRE Y , CASA DE LA SRA MARIA GUADALUPE LUNA 245045.71N 104 25.61OSE ANEXAN LAS COORDENADAS GEOGRÁFICAS | -104.0348 | 24.8461
DUR220402152589 | Durango | Peñón Blanco | Luis Moya (San Isidro) | RANCHERIA LUIS MOYA (SAN ISIDRO), 34747 LUIS MOYA (SAN ISIDRO), PEÑÓN BLANCO DURANGO ENTRE Y , SE ANEXAN LOS NOMBRES DE LOS BENEFICIARIOS Y COORDENADAS GEOGRAFICAS.EDUARDO24.32567543103.5758784MODESTA MARIA REYNA24.32581661 | -103.9637 | 24.5483
DUR220402152590 | Durango | Peñón Blanco | Yerbanís | RANCHO YERBANÍZ FRACCIÓN CINCO(HACIENDAATOTONILCO), 34745 YERBANÍS, PEÑÓN BLANCO DURANGO ENTRE Y , SE ANEXAN LOS NOMBRES DE LOS BENEFICIARIOS CON COORDENADAS GEOGRAFICAS.ESTEBAN24.4426234103.5023075JUANA MARIA24.36391719103 | -103.8417 | 24.7367
DUR220402153651 | Durango | Guadalupe Victoria | Guadalupe Victoria | CALLE VALENTIN GOMEZ FARIAS BARRIO GUADALUPE VICTORIA CENTRO, 34700 GUADALUPE VICTORIA, GUADALUPE VICTORIA DURANGO ENTRE AVENIDA CUAUHTEMOC Y AVENIDA CORREGIDORA, CALLE VICENTE GUERRERO FRENTE AL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGI | -104.1176 | 24.4409
DUR220402152231 | Durango | Ocampo | Villa Ocampo | PUEBLO VILLA OCAMPO CENTRO, 35350 VILLA OCAMPO, OCAMPO DURANGO ENTRE Y , A LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD DE VILLA OCAMPO SE ENCUENTRA EL CENTRO DE SALUD HACIA EN SUR DOS CUADRAS ATRAS SE ENCUENTRA LA OBRA ENFRENTE DE LAS PALA | -105.5055 | 26.438
DUR220402153027 | Durango | Ocampo | Torreón de Cañas | PUEBLO TORREÓN DE CAÑAS, 35380 TORREÓN DE CAÑAS, OCAMPO DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA AL NORTE DE LA LOCALIDAD UN KILOMETRO POR EL CAMINO QUE VA A LOS POTREROS DE REPASTO | -105.2708 | 26.3807
DUR220402153040 | Durango | Peñón Blanco | Colonia Juárez | RANCHERIA COLONIA JUÁREZ, 34743 COLONIA JUÁREZ, PEÑÓN BLANCO DURANGO ENTRE Y , SE ANEXAN COORDENADAS JULIANA 244928.73N104 141.63OMA CLARA 244931.08N,104 138.51OCATALINA 244921.14N,104 139.13O | -104.0274 | 24.8234
DUR220402187860 | Durango | Poanas | Villa Unión | BOULEVARD ZARAGOZA COLONIA EL REFUGIO, 34800 VILLA UNIÓN, POANAS DURANGO ENTRE Y , A TRES CUADRAS DE LA IGLESIA DEL PUEBLO | -104.037 | 23.9715
DUR220402187300 | Durango | Guadalupe Victoria | Guadalupe Victoria | CALLE NOCOLAS BRAVO COLONIA GUADALUPE VICTORIA CENTRO, 34700 GUADALUPE VICTORIA, GUADALUPE VICTORIA DURANGO ENTRE CALLE ISIDRO DE FLORES Y CALLE JIMENEZ, AVENIDA MARTIRES DE CHICAGO AL NORTEB DE LA CIUDAD SALIDA AL POBLADO JUAN | -104.1285 | 24.4571
DUR220402187745 | Durango | Poanas | Villa Unión | BOULEVARD ZARAGOZA COLONIA EL REFUGIO, 34800 VILLA UNIÓN, POANAS DURANGO ENTRE Y , SEENCUENTRA A UNA CUADRA DE LA PLAZADEL PUEBO Y A UN COSTADO DE LA ESCUELA AQUILESSERDAN | -104.0385 | 23.9709
DUR220402187946 | Durango | Poanas | Villa Unión | CALLE COLON CIUDAD EL REFUGIO, 34800 VILLA UNIÓN, POANAS DURANGO ENTRE Y , SE ENCUNATRA A UNA CUADRADE LA PLAZA DEL PUEBLO Y A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA AQUILESSERDAN | -104.0416 | 23.9678
DUR220402187993 | Durango | Poanas | Villa Unión | CALLE FRESNO EJIDO EL REFUGIO, 34800 VILLA UNIÓN, POANAS DURANGO ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE MORELOS, A UN COSTADO DEL CAMPO DE FUT BOL | -104.0384 | 23.9722
DUR220402186128 | Durango | Mapimí | Bermejillo | CALLE CUAUHTEMOC RANCHO BERMEJILLO, 35230 BERMEJILLO, MAPIMÍ DURANGO ENTRE CALLE TAMAYO Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE FERROCARRIL LA OBRA SE ENCUENTRA CERCANO A CUATRO CUADRAS DE ESCUELA PRIMARIA Y CERCANO A CARRETERA JIMENEZ | -103.6241 | 25.9007
DUR220402190521 | Durango | Poanas | Villa Unión | CALLE ZARAGOZA CIUDAD EL REFUGIO, 34800 VILLA UNIÓN, POANAS DURANGO ENTRE CALLE FRANCISCO SARABIA Y CALLE FRESNO, CALLE MORELOS SE ENCUENTRA A CUATRO CUADRASDE LAPLAZA RINCIPAL Y A 3 CUADRASDELPANTEON | -104.0387 | 23.9708
DUR220402178304 | Durango | Topia | Topia | CALLE HIDALGO COLONIA NUEVA NOPALERA, 34540 TOPIA, TOPIA DURANGO ENTRE CALLE ARROYO Y CALLE ZARAGOZA, CALLE HIDALGO LA OBRA SE ENCUENTRA AL SUR BAJANDO POR LA CALLE HIDALGO QUE ES LA CALLE PRINCIPAL HASTA DONDE TERMINA LA CALLE | -106.5708 | 25.207
DUR220402178171 | Durango | Topia | Topia | ANDADOR TORANCE COLONIA OBRERA, 34540 TOPIA, TOPIA DURANGO ENTRE CALLE AVIACION Y CALLE FANY ANITUA, LA OBRA SE ENCUENTRA EN PARALELA A LA COLONIA OBRERA CERCANA A ESCUELA PRIMARIA Y KINDER Y A DOS CUADRAS DE LA CALLE HIDALGO | -106.5716 | 25.2127
DUR220402178215 | Durango | Topia | Topia | COLONIA ALMIREZ, 34540 TOPIA, TOPIA DURANGO ENTRE Y , LA OBRA INICIA EN EL PUERTO BLANCO EL CUAL SE ENCUENTRA A 1 HORA Y MEDIA EN VEHICULO Y TERMINA EN EL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA DE LA COLONIA EL ALMIREZ EL CUAL E | -106.5758 | 25.2144
DUR220402179230 | Durango | Poanas | Villa Unión | CALLE COLON CIUDAD EL REFUGIO, 34800 VILLA UNIÓN, POANAS DURANGO ENTRE CALLE AQUILES SERDAN Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE JUAREZ SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA ESCUELA QUILES SERDANU DE LA IGLESIA DEL PUEBLO | -104.0422 | 23.9689
DUR220402201847 | Durango | Guadalupe Victoria | Guadalupe Victoria | GUADALUPE VICTORIA | -104.1299 | 24.4493
DUR220402202837 | Durango | Durango | Victoria de Durango | CONSTITUCIÓN # 404 SUR, ZONA CENTRO, C.P. 34140, DURANGO, DURANGO. | -104.6711 | 24.0226
DUR220402199385 | Durango | Pueblo Nuevo | El Salto | EL SALTO | -105.3654 | 23.7848
DUR220402200806 | Durango | Tlahualilo | Tlahualilo de Zaragoza | tlahualilo | -103.4045 | 26.0698
DUR220402202840 | Durango | Durango | Victoria de Durango | PREDIO CANOAS S/N, LOS ANGELES, C.P. 34070, DURANGO, DURANGO. | -104.6821 | 24.0271
DUR220402202843 | Durango | Durango | Victoria de Durango | CONSTITUCIÓN # 404 SUR, ZONA CENTRO, C.P. 34140, DURANGO, DURANGO. | -104.6718 | 24.0228
DUR230102211644 | Durango | Durango | Victoria de Durango | PATRIA LIBRE 435 DOMINGO ARRIETA | -104.6638 | 23.992
DUR230102212880 | Durango | Poanas | San Atenógenes (La Villita) | Dom Conocido la Villita san atenogenes | -104.0543 | 23.9586
DUR230102212880 | Durango | Nombre de Dios | Amado Nervo | Dom Conocido Amado Nervo | -104.1837 | 23.8424
DUR230102213004 | Durango | Vicente Guerrero | Vicente Guerrero | Domicilio conocido | -103.9881 | 23.7322
DUR230102213004 | Durango | Súchil | Súchil | Domicilio conocido | -103.9207 | 23.6232
DUR230102213012 | Durango | Durango | Pilar de Zaragoza | Domicilio Conocido | -104.6033 | 23.9229
DUR230102213012 | Durango | Durango | La Ferrería (Cuatro de Octubre) | Domicilio Conocido | -104.6606 | 23.96
DUR230102211593 | Durango | Durango | Victoria de Durango | PATRIA LIBRE 435 DOMINGO ARRIETA | -104.6638 | 23.992
DUR230102211610 | Durango | Durango | Victoria de Durango | PATRIA LIBRE 435 DOMINGO ARRIETA | -104.6638 | 23.992
DUR230102212882 | Durango | Guadalupe Victoria | Guadalupe Victoria | Dom Conocido Guadalupe Victoria | -104.1394 | 24.4522
DUR230102212882 | Durango | Cuencamé | Ramón Corona | Dom Conocido Ramon Corona | -103.6379 | 24.1915
DUR230102212886 | Durango | San Juan del Río | San Juan del Río del Centauro del Norte | Domicilio conocido | -104.4788 | 24.7874
DUR230102212886 | Durango | Pánuco de Coronado | Francisco I. Madero | Dom conocido | -104.3215 | 24.4044
DUR230102209461 | Durango | Canatlán | Canatlán | 34450 | -104.7778 | 24.5247
DUR230102209462 | Durango | Canatlán | Canatlán | 34455 | -104.7773 | 24.5236
DUR230102209463 | Durango | Canatlán | Canatlán | 34453 | -104.7772 | 24.5263
DUR230102209463 | Durango | Canatlán | Canatlán | 34453 | -104.7773 | 24.5303
DUR230102209465 | Durango | Coneto de Comonfort | Coneto de Comonfort | Calle Gpe. Victoria con Concreto Hidraulico en Km. 0+000 al 0+008 | -104.7225 | 24.9797
DUR230102209465 | Durango | Coneto de Comonfort | Coneto de Comonfort | Calle Gpe. Victoria con Concreto Hidraulico en Km. 0+000 al 0+008 | -104.7225 | 24.9798
DUR230102209466 | Durango | Coneto de Comonfort | Coneto de Comonfort | Calle Gpe. Victoria con Concreto Hidráulico en Km. 0+000 al 0+008 | -104.7226 | 24.9797
DUR230102209466 | Durango | Coneto de Comonfort | Coneto de Comonfort | Calle Gpe. Victoria con Concreto Hidráulico en Km. 0+000 al 0+008 | -104.7226 | 24.9795
DUR230102209467 | Durango | Cuencamé | Cuencamé de Ceniceros | C. Niños Heroes entre Av. Severino Ceniceros y C. Calixto Contreras | -103.6993 | 24.8778
DUR230102209468 | Durango | Cuencamé | Cuencamé de Ceniceros | C. Juan Espinoza entre C. Allende y C. Maclovio Sanchez | -103.7032 | 24.8676
DUR230102209469 | Durango | Cuencamé | Cuencamé de Ceniceros | Av. Gral. Galeana entre C. Gonzalez Ortega y C. Sin Nombre | -103.7004 | 24.8739
DUR230102209470 | Durango | Cuencamé | Cuencamé de Ceniceros | C. Niños Heroes entre C. Galeana y C. Calixto Contreras | -103.7002 | 24.8777
DUR230102209471 | Durango | Cuencamé | Cuencamé de Ceniceros | C. Calixto Contreras entre C. Alejandro González y C. Pedro Favela | -103.6998 | 24.8778
DUR230102209472 | Durango | Cuencamé | Cuencamé de Ceniceros | C. Niños Héroes entre Libramiento y C. Galeana | -103.7014 | 24.8777
DUR230102209473 | Durango | Durango | Victoria de Durango | PAVIMENTACIÓN DE CALLE CONSTITUYENTES CON ASFALTO; ENTRE BLVD. FRANCISCO VILLA Y CALLE AÑO DE JUÁREZ EN EL FRACC. GUADALUPE VICTORIA INFONAVIT, EN EL MUNICIPIO DE DURANGO, EN LA LOCALIDAD DE DURANGO. | -104.6221 | 24.048
DUR230102209474 | Durango | Durango | Victoria de Durango | PAVIMENTACIÓN DE CALLE GABINO BARREDA CON ASFALTO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y AV. DOLORES DEL RÍO ZONA CENTRO EN EL MUNICIPIO DE DURANGO, EN LA LOCALIDAD DE DURANGO. | -104.6749 | 24.0293
DUR230102209475 | Durango | Durango | Victoria de Durango | PAVIMENTACIÓN DE CALLE REFORMA CON ASFALTO ENTRE BLVD. CNEL ENRIQUE CARROLA ANTUNA Y CALLE MACAREÑAS DE LA COL. PORFIRIO DÍAZ, EN EL MUNICIPIO DE DURANGO, EN LA LOCALIDAD DE DURANGO. | -104.6513 | 24.024
DUR230102213010 | Durango | Lerdo | San Jacinto | Domiciclio conocido | -103.7334 | 25.4789
DUR230102213010 | Durango | Lerdo | Juan E. García | Domicilio conocido | -103.689 | 25.4861
DUR230102213013 | Durango | Tepehuanes | Ciénega de Escobar | Domicilio conocido | -105.7476 | 25.6122
DUR230102213013 | Durango | El Oro | Santa María del Oro | Domicilio conocido | -105.3638 | 25.9526
DUR230102213014 | Durango | Indé | Indé | Domicilio Conocido | -105.2214 | 25.9105
DUR230102213014 | Durango | Indé | La Pastoría | Domicilio Conocido | -105.2864 | 26.0186
DUR230102213016 | Durango | Vicente Guerrero | Vicente Guerrero | Domicilio Conocido | -103.9833 | 23.7321
DUR230102213016 | Durango | Poanas | Villa Unión | Domicilio Conocido | -104.0493 | 23.9627
DUR230102209476 | Durango | Durango | Victoria de Durango | PAVIMENTACIÓN DE CALLE VALLE DEL GUADIANA CON ASFALTO ENTRE CALLE NAZAS (0+000) HASTA 0+319.40 EN EL FRACC. VALLE DEL MEZQUITAL, EN EL MUNICIPIO DE DURANGO, EN LA LOCALIDAD DE DURANGO. | -104.6435 | 24.0028
DUR230102209477 | Durango | Durango | Victoria de Durango | PAVIMENTACIÓN DE CALLE VALLE DE LOS ANDES CON ASFALTO ENTRE CALLE NAZAS (0+000) HASTA 0+331.90 EN EL FRACC. VALLE DEL MEZQUITAL, EN EL MUNICIPIO DE DURANGO, EN LA LOCALIDAD DE DURANGO | -104.6437 | 24.0032
DUR230102209478 | Durango | Durango | Victoria de Durango | PAVIMENTACIÓN DE CALLE 15 DE OCTUBRE CON ASFALTO ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE ABRAHM GONZÁLEZ EN LA COL. EJIDAL, EN EL MUNICIPIO DE DURANGO, EN LA LOCALIDAD DE DURANGO | -104.6762 | 23.9905
DUR230102209479 | Durango | Durango | Victoria de Durango | PAVIMENTACIÓN DE CALLE BÉNITO JUÁREZ CON ASFALTO ENTRE CALLE JUSTO SIERRA Y CALLE RICARDO FLORES MAGON EN LA COL. J. GUADALUPE RODRÍGUEZ, EN EL MUNICIPIO DE DURANGO, EN LA LOCALIDAD DE DURANGO. | -104.6388 | 24.0254
DUR230102209480 | Durango | Durango | Victoria de Durango | PAVIMENTACIÓN DE CALLE MARÍA BAYONA CON ASFALTO ENTRE PROL. PINO SUAREZ Y BLVRD. DE LA JUVENTUD EN LA COL. SANTA FE, EN EL MUNICIPIO DE DURANGO, EN LA LOCALIDAD DE DURANGO | -104.634 | 24.0271
DUR230102209481 | Durango | Durango | Victoria de Durango | PAVIMENTACIÓN DE CALLE 8 DE JULIO CON ASFALTO ENTRE AV. MERCURIO Y AV. FIDEL VELÁZQUEZ SÁNCHEZ EN EL FRACC. FIDEL VELÁZQUEZ, EN EL MUNICIPIO DE DURANGO, EN LA LOCALIDAD DE DURANGO | -104.6033 | 24.0556
DUR230102209482 | Durango | Durango | Victoria de Durango | PAVIMENTACIÓN DE CALLE MASCAREÑAS CON ASFALTO ENTRE CALLE CARLOS LEÓN DE LA PEÑA Y CALLE REFORMA EN ZONA CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE DURANGO, EN LA LOCALIDAD DE DURANGO | -104.664 | 24.0221
DUR230102209483 | Durango | Durango | Victoria de Durango | PAVIMENTACIÓN DE CALLE CANATLÁN CON ASFALTO ENTRE CALLE EDUCACIÓN Y CALLE STA MARÍA DEL ORO EN LA COL. HIPÓDROMO, EN EL MUNICIPIO DE DURANGO, EN LA LOCALIDAD DE DURANGO. | -104.6473 | 24.023
DUR230102209484 | Durango | Durango | Victoria de Durango | PAVIMENTACIÓN DE CALLE DIVISIÓN DURANGO CON ASFALTO ENTRE CERRO DEL MERCADO Y AV. SAN IGNACIO EN LAS COLONIAS CERRO DEL MERCADO III,BENJAMIN MENDEZ, 16 DE SEPTIEMBRE Y COL. SAN IGNACIO ,EN EL MUNICIPIO DE DURANGO, EN LA LOC. DE DURANGO. | -104.6738 | 24.0408
DUR230102209485 | Durango | Durango | Victoria de Durango | PAVIMENTACIÓN DE CALLE PASTOR ROUAIX CON ASFALTO ENTRE CALLE EDUARDO G. CADAVAL Y CALLE ALBERTO CINCUNEGUI EN LA COL. HÉCTOR MAYAGOITÍA, EN EL MUNICIPIO DE DURANGO, EN LA LOCALIDAD DE DURANGO | -104.6925 | 24.0422
DUR230102209486 | Durango | Durango | Victoria de Durango | PAVIMENTACIÓN DE CALLE ELORREAGA CON ASFALTO ENTRE CALLE LIC. BENITO JUÁREZ Y CALLE LIC. ALBERTO TERRONES EN ZONA CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE DURANGO, EN LA LOCALIDAD DE DURANGO | -104.6706 | 24.032
DUR230102209487 | Durango | Durango |  | PAVIMENTACIÓN DE CALLE SAN JOSÉ CON ASFALTO ENTRE CALLE MÉXICO Y CALLE HACIENDA DE SAN LUIS EN EL FRACC. HACIENDA DE TAPIAS, EN EL MUNICIPIO DE DURANGO, EN LA LOCALIDAD DE DURANGO | -104.6912 | 23.9916
DUR230102209487 | Durango | Durango |  | PAVIMENTACIÓN DE CALLE SAN JOSÉ CON ASFALTO ENTRE CALLE MÉXICO Y CALLE HACIENDA DE SAN LUIS EN EL FRACC. HACIENDA DE TAPIAS, EN EL MUNICIPIO DE DURANGO, EN LA LOCALIDAD DE DURANGO | -104.6927 | 23.9931
DUR230102209488 | Durango | General Simón Bolívar | José Isabel Robles | EN CALLE SIN NOMBRE DEL KM 9+380 AL KM 9+403 EN LA LOCALIDAD DE JOSE ISABEL ROBLES | -103.2905 | 24.644
DUR230102209488 | Durango | General Simón Bolívar | José Isabel Robles | EN CALLE SIN NOMBRE DEL KM 9+380 AL KM 9+403 EN LA LOCALIDAD DE JOSE ISABEL ROBLES | -103.2908 | 24.6439
DUR230102209489 | Durango | General Simón Bolívar | General Simón Bolívar | Calle sin nombre entre carretera a Durango - Santa Clara y calle sin nombre | -103.2259 | 24.6833
DUR230102209489 | Durango | General Simón Bolívar | General Simón Bolívar | Calle sin nombre entre carretera a Durango - Santa Clara y calle sin nombre | -103.2257 | 24.6838
DUR230102209490 | Durango | Gómez Palacio | Puente de la Torreña | CARRETERA PUENTE LA TORREÑA- GÓMEZ PALACIO ENTRE CALLE DEL CANAL Y CALLE LUIS VIELMA EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO | -103.5285 | 25.5888
DUR230102209491 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | AV. MINA ENTRE CALLE JOSEFA ORTÍZ Y BLVD. SANCHEZ MADARIAGA, EN LA LOCALIDAD DE GÓMEZ PALACIO, MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO | -103.507 | 25.5786
DUR230102209492 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | BLVD. JABONOSO ENTRE BLVD. EJÉRCITO MEXICANO Y AVENIDA NACIONAL EN LA LOCALIDAD DE GÓMEZ PALACIO MUNICIPIO GÓMEZ PALACIO | -103.4825 | 25.5889
DUR230102209493 | Durango | Guadalupe Victoria | Guadalupe Victoria | CALLE AZUCENA ENTRE CALLES AMAPOLA Y CLAVEL, FRACCIONAMIENTO LAS FLORES | -104.1115 | 24.431
DUR230102209494 | Durango | Guadalupe Victoria | Guadalupe Victoria | CALLE AZUCENA ENTRE CALLES CLAVEL Y GLADIOLA, FRACCIONAMIENTO LAS FLORES | -104.1113 | 24.4304
DUR230102209495 | Durango | Guadalupe Victoria | Guadalupe Victoria | CALLE FRANCISCO JAVIER MINA ENTRE AVENIDAS FRANCISCO I MADERO Y ZARAGOZA, BARRIO LOMA VERDE | -104.12 | 24.4536
DUR230102209496 | Durango | Guanaceví | Guanaceví | BARRIO LA ULAMA | -105.9507 | 25.935
DUR230102209497 | Durango | Guanaceví | Guanaceví | BARRIO LA ULAMA | -105.951 | 25.9343
DUR230102209499 | Durango | Indé | La Victoria | ACCESO A LA COMUNIDAD LA VICTORIA, DEL KM 0+000.00 AL KM 0+090.00 | -105.0058 | 25.5244
DUR230102209499 | Durango | Indé | La Victoria | ACCESO A LA COMUNIDAD LA VICTORIA, DEL KM 0+000.00 AL KM 0+090.00 | -105.0047 | 25.5249
DUR230102209500 | Durango | Indé | El Palmito | ACCESO A LA COMUNIDAD EL PALMITO, DEL KM 0+000.00 AL KM 0+037.50 | -105.0038 | 25.6152
DUR230102209500 | Durango | Indé | El Palmito | ACCESO A LA COMUNIDAD EL PALMITO, DEL KM 0+000.00 AL KM 0+037.50 | -105.0058 | 25.5244
DUR230102209507 | Durango | Mezquital | San Francisco del Mezquital | ENTRONQUE HUAZAMOTA | -104.3868 | 23.4967
DUR230102209507 | Durango | Mezquital | Candelaria del Alto | BUENA VISTA | -104.5162 | 23.1428
DUR230102209508 | Durango | Mezquital | Candelaria del Alto | LA BAYONA | -104.5162 | 23.1428
DUR230102209508 | Durango | Mezquital | Candelaria del Alto | CANDELARIA DEL ALTO | -104.5454 | 23.0787
DUR230102209509 | Durango | Nazas | Nazas | CALLE S/N | -104.1206 | 25.2205
DUR230102209509 | Durango | Nazas | Nazas | CALLE S/N | -104.1198 | 25.2208
DUR230102209510 | Durango | Nazas | Nazas | km 0+000-0+020, de la 0+029-0+062 | -104.1101 | 25.2252
DUR230102209510 | Durango | Nazas | Nazas | km 0+000-0+020, de la 0+029-0+062 | -104.1115 | 25.2244
DUR230102209511 | Durango | Nazas | General Lázaro Cárdenas (Pueblo Nuevo) | Av. Constitucion ubicada entre la Calle Luis Echeverria y Calle S/N | -104.0008 | 25.2935
DUR230102209511 | Durango | Nazas | General Lázaro Cárdenas (Pueblo Nuevo) | Av. Constitución ubicada entre la Calle Luis Echeverria y Calle S/N | -104.0002 | 25.2936
DUR230102209512 | Durango | Nazas | Nazas | calle entre la Av. Juan Francisco Flores y Calle Guillermo Prieto | -104.1177 | 25.2218
DUR230102209512 | Durango | Nazas | Nazas | calle entre la Av. Juan Francisco Flores y Calle Guillermo Prieto | -104.1177 | 25.2208
DUR230102209513 | Durango | Nombre de Dios | La Constancia | Calle Sin Nombre del KM 0+000 al KM 0+198 | -104.2658 | 23.9181
DUR230102209518 | Durango | Ocampo | Villa Ocampo | calle Victoria entre Francisco Saravia y V. Guerrero | -105.5103 | 26.4437
DUR230102209518 | Durango | Ocampo | Villa Ocampo | calle Victoria entre Francisco Saravia y V. Guerrero | -105.5099 | 26.4448
DUR230102209521 | Durango | Otáez | Otáez | Calle sin nombre del auto lavado | -105.9945 | 24.6998
DUR230102209527 | Durango | Peñón Blanco | Peñón Blanco | calle sin nombre | -104.0259 | 24.7941
DUR230102209528 | Durango | Peñón Blanco | Peñón Blanco | calle sin nombre | -104.0256 | 24.7946
DUR230102209529 | Durango | Peñón Blanco | Peñón Blanco | calle sin nombre | -104.0254 | 24.7949
DUR230102209530 | Durango | Poanas | Villa Unión | CALLE ZARAGOZA ENTRE CALLE FRANCISCO SARABIA Y CALLE FRESNO | -104.0388 | 23.9706
DUR230102209530 | Durango | Poanas | Villa Unión | CALLE ZARAGOZA HIDRAULICO ENTRE CALLE FRANCISCO SARABIA Y CALLE FRESNO | -104.0378 | 23.9711
DUR230102208688 | Durango | Canatlán | Canatlán | mina #400 | -104.7798 | 24.5267
DUR230102208688 | Durango | Canatlán | Canatlán | mina #400 | -104.7798 | 24.5267
DUR230102209540 | Durango | San Bernardo | Cinco de Julio | Ejido Cinco de Julio | -105.5038 | 26.0261
DUR230102209541 | Durango | San Bernardo | San Bernardo | San Bernardo | -105.4969 | 26.0038
DUR230102209542 | Durango | San Bernardo | San Bernardo | San Bernardo | -105.4969 | 25.998
DUR230102209543 | Durango | San Bernardo |  | San Bernardo | -105.5219 | 25.9983
DUR230102209545 | Durango | San Juan de Guadalupe | San Juan de Guadalupe | CALLE SAN ENTRE CALLE ARENAL Y LIMITES DE RIO AGUANAVA | -102.7838 | 24.6329
DUR230102209545 | Durango | San Juan de Guadalupe | San Juan de Guadalupe | CALLE SAN ENTRE CALLE ARENAL Y LIMITES DE RIO AGUANAVA | -102.7836 | 24.6328
DUR230102209546 | Durango | San Juan del Río | San Juan del Río del Centauro del Norte | CARRETERA AL PANTEON MUNICIPAL EN SAN JUAN DEL RIO | -104.4684 | 24.7812
DUR230102209546 | Durango | San Juan del Río | San Juan del Río del Centauro del Norte | CARRETERA AL PANTEON MUNICIPAL EN SAN JUAN DEL RIO | -104.4805 | 24.7805
DUR230102209547 | Durango | San Juan del Río | San Juan del Río del Centauro del Norte | CARRETERA TERRERO - LA COYOTADA | -104.4599 | 24.7557
DUR230102209547 | Durango | San Juan del Río | San Juan del Río del Centauro del Norte | CARRETERA TERRERO - LA COYOTADA | -104.4743 | 24.7651
DUR230102209548 | Durango | San Luis del Cordero | San Luis del Cordero | calle calzada s/n | -104.2769 | 25.4123
DUR230102209548 | Durango | San Luis del Cordero | San Luis del Cordero | calle calzada s/n | -104.2768 | 25.4122
DUR230102209549 | Durango | San Pedro del Gallo | Santo Domingo | CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+000 AL KM 0+038 | -104.4414 | 25.8221
DUR230102209549 | Durango | San Pedro del Gallo | Santo Domingo | CALLE SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO DEL KM 0+000 AL KM 0+038 | -104.4413 | 25.8216
DUR230102209550 | Durango | Santa Clara | Santa Clara | CALLE GUERRERO EN CABECERA MUNICIPAL | -103.3651 | 24.4756
DUR230102209551 | Durango | Santiago Papasquiaro | Santiago Papasquiaro | CARRETERA FEDERAL 23/SANTIAGO PAPASQUIARO-NUEVO IDEAL TRAMO 0+000 ACCESO FRACC. ALTA VISTA AL 1+020 ITSSP EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO PAPASQUIARO | -105.3975 | 25.0412
DUR230102209552 | Durango | Santiago Papasquiaro | Santiago Papasquiaro | CALLE DR. BARRAZA ENTRE CALLE FRANCISCO I.MADERO Y CALLE MIGUEL HIDALGO EN COL. CENTRO EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO PAPASQUIARO, MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO. | -105.42 | 25.0453
DUR230102209553 | Durango | Santiago Papasquiaro | Santiago Papasquiaro | CALLE CORONA ENTRE CALLE FRANCISCO I.MADERO Y CALLE MIGUEL HIDALGO EN COL. ALTAMIRA EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO PAPASQUIARO | -105.4204 | 25.045
DUR230102209554 | Durango | Santiago Papasquiaro | Santiago Papasquiaro | CALLE REBOTE ENTRE CALLE FRANCISCO I.MADERO Y CALLE MIGUEL HIDALGO EN COL. ALTAMIRA EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO PAPASQUIARO | -105.436 | 25.0476
DUR230102209555 | Durango | Santiago Papasquiaro | Santiago Papasquiaro | CALLE BRAVO CON CONCRETO HIDRAÚLICO ENTRE CALLE FRANCISCO I.MADERO Y CALLE MIGUEL HIDALGO EN COL. ALTAMIRA MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO. | -105.4197 | 25.044
DUR230102209556 | Durango | Santiago Papasquiaro | Santiago Papasquiaro | CALLE OCAMPO ENTRE CALLE FRANCISCO I.MADERO Y CALLE MIGUEL HIDALGO EN COL. CENTRO LOCALIDAD DE SANTIAGO PAPASQUIARO | -105.4196 | 25.0408
DUR230102209557 | Durango | Santiago Papasquiaro | Santiago Papasquiaro | CALLE RIO SAN JUAN ENTRE CALLE CAZADERO Y CALLE RIO NILO EN LA COL. REAL DEL PINO. EN MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO | -105.4177 | 25.0417
DUR230102209559 | Durango | Tamazula | Amacuable | CALLE S/N DEL KM 0+000 AL KM0+110 AMACUABLE TAMAZULA | -106.8957 | 25.0227
DUR230102209559 | Durango | Tamazula | Amacuable | CALLE S/N DEL KM 0+000 AL KM0+110 AMACUABLE TAMAZULA | -106.8957 | 25.0221
DUR230102209566 | Durango | Topia | Topia | Colonia la Argentina | -106.5735 | 25.2147
DUR230102209567 | Durango | Vicente Guerrero | Vicente Guerrero | https://www.google.com.mx/maps/place/23%C2%B043'38.3%22N+103%C2%B058'21.0%22W/@23.7273175,-103.9737985,18z/data=!3m1!4b1!4m4!3m3!8m2!3d23.727315!4d-103.972511?hl=es | -103.9725 | 23.7273
DUR230102209567 | Durango | Vicente Guerrero | Vicente Guerrero | https://www.google.com.mx/maps/place/23%C2%B043'38.8%22N+103%C2%B058'17.9%22W/@23.7274455,-103.9729295,18z/data=!3m1!4b1!4m4!3m3!8m2!3d23.727443!4d-103.971642?hl=es | -103.9716 | 23.7274
DUR230102209568 | Durango | Vicente Guerrero | San Francisco Javier | https://www.google.com/maps/place/23%C2%B042'46.2%22N+104%C2%B000'10.9%22W/@23.7128239,-104.0052137,862m/data=!3m2!1e3!4b1!4m4!3m3!8m2!3d23.712819!4d-104.003025 | -104.003 | 23.7128
DUR230102209568 | Durango | Vicente Guerrero | San Francisco Javier | https://www.google.com/maps/place/23%C2%B043'34.7%22N+104%C2%B001'44.4%22W/@23.7263065,-104.0296567,431m/data=!3m2!1e3!4b1!4m4!3m3!8m2!3d23.726305!4d-104.029006 | -104.029 | 23.7263
DUR230102211632 | Durango | Durango | Victoria de Durango | PATRIA LIBRE 435 DOMINGO ARRIETA | -104.6638 | 23.992
DUR230102211650 | Durango | Durango | Victoria de Durango | PATRIA LIBRE 435 DOMINGO ARRIETA | -104.6638 | 23.992
DUR230102211684 | Durango | Durango |  | PATRIA LIBRE 435 DOMINGO ARRIETA | -104.6638 | 23.992
DUR230102211743 | Durango | Durango | Victoria de Durango | PATRIA LIBRE 435 DOMINGO ARRIETA | -104.6638 | 23.992
DUR230102211770 | Durango | Durango | Victoria de Durango | PATRIA LIBRE 435 DOMINGO ARRIETA | -104.6638 | 23.992
DUR230102213008 | Durango | Gómez Palacio | El Vergel | Domicilio conocido | -103.5211 | 25.6383
DUR230102213008 | Durango | Gómez Palacio | Brittingham | Chimal-Brittingham | -103.4885 | 25.5697
DUR230102211567 | Durango | Durango |  | PATRIA LIBRE 435 DOMINGO ARRIETA | -104.6638 | 23.992
DUR230102211584 | Durango | Durango | Victoria de Durango | PATRIA LIBRE 435 DOMINGO ARRIETA | -104.6638 | 23.992
DUR230102211616 | Durango | Durango | Victoria de Durango | PATRIA LIBRE 435 DOMINGO ARRIETA | -104.6638 | 23.992
DUR230102211710 | Durango | Durango | Victoria de Durango | PATRIA LIBRE 435 DOMINGO ARRIETA | -104.6638 | 23.992
DUR230102211732 | Durango | Durango | Victoria de Durango | PATRIA LIBRE 435 DOMINGO ARRIETA | -104.6638 | 23.992
DUR230102211752 | Durango | Durango | Victoria de Durango | PATRIA LIBRE 435 DOMINGO ARRIETA | -104.6638 | 23.992
DUR230102211766 | Durango | Durango | Victoria de Durango | PATRIA LIBRE 435 DOMINGO ARRIETA | -104.6638 | 23.992
DUR190201563854 | Durango | Cuencamé | Santa Cruz De La Cuchilla | Morelos 101, Plazuela de Guadalupe, 35805 Cuencamé, Dgo., México | -103.6958 | 24.869
DUR220102066083 | Durango | El Oro | Santa María del Oro | Domicilio Conocido | -105.3647 | 25.9535
DUR220102066083 | Durango | Tepehuanes | Ciénega de Escobar | Domicilio Conocido | -105.7454 | 25.6111
DUR220102064398 | Durango | Durango | Victoria de Durango | PATRIA LIBRE 435 DOMINGO ARRIETA | -104.6636 | 23.9922
DUR220102064411 | Durango | Durango | Victoria de Durango | PATRIA LIBRE 435 DOMINGO ARRIETA | -104.6636 | 23.9922
DUR220102065978 | Durango | Nombre de Dios | Amado Nervo | Dom Conocido Amado Nervo | -104.1837 | 23.8424
DUR220102065978 | Durango | Poanas | San Atenógenes (La Villita) | Dom Conocido la Villita san atenogenes | -104.0543 | 23.9586
DUR220102066028 | Durango | Pánuco de Coronado | Francisco I. Madero | Dom conocido | -104.3215 | 24.4044
DUR220102066028 | Durango | San Juan del Río | San Juan del Río del Centauro del Norte | Domicilio conocido | -104.4788 | 24.7874
DUR220102066087 | Durango | Poanas | Villa Unión | Domicilio Conocido | -104.0493 | 23.9627
DUR220102066087 | Durango | Vicente Guerrero | Vicente Guerrero | Domicilio Conocido | -103.9833 | 23.7321
DUR220102066033 | Durango | Súchil | Súchil | Domicilio conocido | -103.9207 | 23.6232
DUR220102066033 | Durango | Vicente Guerrero | Vicente Guerrero | Domicilio conocido | -103.9881 | 23.7322
DUR220102066065 | Durango | Gómez Palacio | Brittingham | Chimal-Brittingham | -103.4885 | 25.5697
DUR220102066065 | Durango | Gómez Palacio | El Vergel | Domicilio conocido | -103.5211 | 25.6383
DUR220102066077 | Durango | Durango | La Ferrería (Cuatro de Octubre) | Domicilio Conocido | -104.6606 | 23.96
DUR220102066077 | Durango | Durango | Pilar de Zaragoza | Domicilio Conocido | -104.6033 | 23.9229
DUR220102064387 | Durango | Durango | Victoria de Durango | PATRIA LIBRE 435 DOMINGO ARRIETA | -104.6636 | 23.9922
DUR220102064438 | Durango | Durango | Victoria de Durango | PATRIA LIBRE 435 DOMINGO ARRIETA | -104.6636 | 23.9922
DUR220102064442 | Durango | Durango | Victoria de Durango | PATRIA LIBRE 435 DOMINGO ARRIETA | -104.6636 | 23.9922
DUR220102064446 | Durango | Durango | Victoria de Durango | PATRIA LIBRE 435 DOMINGO ARRIETA | -104.6636 | 23.9922
DUR220102064469 | Durango | Durango | Victoria de Durango | PATRIA LIBRE 435 DOMINGO ARRIETA | -104.6636 | 23.9922
DUR220202068732 | Durango | Tepehuanes | Santa Catarina de Tepehuanes | PROLONGACION BLV. MIGUEL HIDALGO COLONIA NUEVA ESPERANZA, 35600 SANTA CATARINA DE TEPEHUANES, TEPEHUANES DURANGO ENTRE CALLE 19 DE MARZO Y CALLE VICTORIA, CONTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO BLVD. PROLONGACIÓN HIDALGO GEORREF | -105.7199 | 25.3309
DUR220202068831 | Durango | Tepehuanes | Santa Catarina de Tepehuanes | ANDADOR LOS TERRENOS COLONIA PLUTARCO ELIAS CALLES, 35600 SANTA CATARINA DE TEPEHUANES, TEPEHUANES DURANGO ENTRE CALLE CANATLAN Y CALLE TLAHUALILO, CALLE TAYOLTITA REHABILITACIÓN Y DESASOLVE DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN SANTA | -105.7281 | 25.3466
DUR220202070291 | Durango | Tepehuanes | El Huacal | RANCHERIA EL HUACAL, 35640 EL HUACAL, TEPEHUANES DURANGO ENTRE CARRETERA TEPEHUANES - EL TARAHUMAR Y CAMINO EL HUACAL - LA SOLEDAD DE SAN ISIDRO, CAMINO AL TARAHUMAR REHABILITACION Y REVESTIMIENTO PUNTUAL DEL KM 65000 AL 70000 | -106.1588 | 25.4566
DUR220202098787 | Durango | Gómez Palacio | Venecia | DOMICILIO CONOCIDO, EJIDO VENECIA, GOMEZ PALACIO, DURANGO. | -103.3511 | 25.7832
DUR220202099674 | Durango | Canelas | Canelas | DOMICILIO CONOCIDO | -106.5473 | 25.1254
DUR220202099674 | Durango | Mezquital | San Francisco del Mezquital | PRINCIPAL SN DENTRO DE DIF MUNICIPAL | -104.3926 | 23.4769
DUR220202099674 | Durango | Mezquital | Huazamota | CONOCIDO HUZAMOTA | -104.4942 | 22.525
DUR220202099674 | Durango | Pueblo Nuevo | El Salto | 16 DE SEPTIEMBRE SN JUÁREZ | -105.3598 | 23.7783
DUR220202099674 | Durango | Tamazula | Tamazula de Victoria | CUAUHTÉMOC ESQ, CON CONSTITUCIÓN 1 COL. CENTRO | -106.9678 | 24.972
DUR220202099674 | Durango | Topia | Topia | CALLE CUAUHTEMOC SN BARRIO PALOMA AZUL | -106.6725 | 25.1461
DUR220202099674 | Durango | Otáez | Otáez | DOMICILIO CONOCIDO CENTRO | -105.9952 | 24.7007
DUR220202099674 | Durango | San Juan de Guadalupe | San Juan de Guadalupe | CALLE MARFIL 1 COLONIA CENTRO | -102.7822 | 24.6303
DUR220202098719 | Durango | Durango | Victoria de Durango | CONSTITUCIÓN # 404 SUR, ZONA CENTRO, C.P. 34140, DURANGO, DURANGO. | -104.6707 | 24.0229
DUR220202098790 | Durango | Durango | Victoria de Durango | PREDIO CANOAS S/N, LOS ANGELES, C.P. 34070, DURANGO, DURANGO. | -104.682 | 24.0274
DUR220202088020 | Durango | Durango | Las Minitas | LAS MINITAS DEL ESTADO DE DURANGO | -104.5656 | 24.0456
DUR220202077938 | Durango | Lerdo | Carlos Real (San Carlos) | RANCHERIA CENTAURO DEL NORTE, 35181 CARLOS REAL (SAN CARLOS), LERDO DURANGO ENTRE Y , EN MARGEN DERECHO DEL RIO NAZAS EN LA RANCHERIA CENTAURO DEL NORTE A 500 MTS DEL PARQUE RAYMUNDO EN EL MPIO DE LERDO DGO. | -103.5356 | 25.5096
DUR220302101019 | Durango | Durango | Victoria de Durango | CALLE SAN LUIS POTOSI INTERIOR SN COLONIA MORGA, 34010 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE PUERTO VALLARTA Y CALLE VERACRUZ, CALLE ZACATECAS A 200 METROS DE DISTANCIA DE DE ESCUELA DE EDUCACION BASICA CADI MORGA | -104.6823 | 24.0439
DUR220302125764 | Durango | Nazas | Nazas | CALLE ABASOLO COLONIA EL TIGRE, 35705 NAZAS, NAZAS DURANGO ENTRE CALLE ADOLFO BASSO Y CALLE GUILLERMO PRIETO, AVENIDA GUADALUPE VICTORIA EL PROYECTO SE LOCALIZA EN LA CALLE ABASOLO ENTRE LAS CALLES ADOLFO BASSO Y GUILLERMO PRIE | -104.1131 | 25.2246
DUR220302124503 | Durango | Mezquital | Los Nopales | RANCHERIA LOS NOPALES, 34987 LOS NOPALES, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE DISTRIBUYE POR TODA LA LOCALIDAD YA QUE LAS CASAS SE LOCALIZAN EN LA SIERRA DEL MEZQUITAL LAS CASAS SE ENCUENTRAN MUY ALEJADAS UNAS DE OTRAS | -104.7022 | 22.8873
DUR220302108804 | Durango | Tepehuanes | Santa Catarina de Tepehuanes | COLONIA LA ESTACIÓN II, 35600 SANTA CATARINA DE TEPEHUANES, TEPEHUANES DURANGO ENTRE ANDADOR LOS TERRENOS Y CALLE A LA ESTACIÓN, AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN COLONIA LA ESTACIÓN II EN SANTA CATARINA DE TEPEHUANES ZONA DE | -105.7176 | 25.3486
DUR220302117561 | Durango | Gómez Palacio | El Recuerdo | EJIDO EL RECUERDO, 35113 EL RECUERDO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO DENTRO DEL PERÍMETRO SACRAMENTO. CARRETERA A FCO. I. MADERO | -103.3301 | 25.7705
DUR220302120613 | Durango | Canatlán | El Progreso (Los Pinos) | PUEBLO EL PROGRESO (LOS PINOS), 34403 EL PROGRESO (LOS PINOS), CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , EN LA ESCUELA PRIMARIA EN LA LOCALIDAD EL PROGRESO | -104.8371 | 24.6393
DUR220302120614 | Durango | Canatlán | General Martín López | PUEBLO GENERAL MARTÍN LÓPEZ, 34465 GENERAL MARTÍN LÓPEZ, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE MARTIN LOPEZ | -104.7522 | 24.4601
DUR220302120630 | Durango | Canatlán | Medina | PUEBLO MEDINA, 34406 MEDINA, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , DENTRO DE LA LOCALIDAD DE MEDINA | -104.6305 | 24.5625
DUR220302118275 | Durango | Nazas | Paso Nacional | PUEBLO PASO NACIONAL, 35713 PASO NACIONAL, NAZAS DURANGO ENTRE Y , PASO NACIONAL SE ENCUENTRA A 10.4 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN ESTE DE LA LOCALIDAD DE NAZAS Y EL PROYECTO SE LOCALIZA A UN COSTADO DEL DOMO Y CANCHA DE USOS MÚ | -104.0183 | 25.2651
DUR220302114928 | Durango | Gómez Palacio | El Vergel | EJIDO EL VERGEL, 35144 EL VERGEL, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y CALLE DEL CENTRO DE SALUD, CALLE DOMO ENTRE CENTRO DE SALUD Y DOMO DEL EJIDO VERGEL | -103.5225 | 25.6391
DUR220302114960 | Durango | Gómez Palacio | Santa Clara | EJIDO SANTA CLARA, 35103 SANTA CLARA, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , ACCESO CALLE PRINCIPAL EJIDO SANTA CLARA | -103.4674 | 25.6795
DUR220302108946 | Durango | Tepehuanes | Santa Catarina de Tepehuanes | PEATONAL A LOS TERRENOS COLONIA PLUTARCO ELIAS CALLES, 35600 SANTA CATARINA DE TEPEHUANES, TEPEHUANES DURANGO ENTRE CALLE SAN CARLOS Y , REHABILITACIÓN DE PUENTE PEATONAL EN COL. PLUTARCO ELIAS CALLES EN ANTA CATARINA DE TEP | -105.7268 | 25.3454
DUR220302118530 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | BOULEVARD JABONOSO COLONIA JABONOSO, 35015 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , BOULEVARD JABONOSO DENTRO DEL PERIMETRO CENTRO CARRTERA A ESMERALDA DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIODGO. | -103.4695 | 25.6024
DUR220302118546 | Durango | Lerdo | Ciudad Juárez | AVENIDA AQUILES SERDAN CIUDAD CIUDAD JUÁREZ, 35180 CIUDAD JUÁREZ, LERDO DURANGO ENTRE CALLE LÁZARO CÁRDENAS Y CALLE JESUS BETANCOURT, CALLE ABRAHAM GONZALEZ EN AV. AQUILES SERDAN ENTRE C. LAZARO CAEDENAS Y C. JESUS BETANCOURT PO | -103.5934 | 25.489
DUR220402146917 | Durango | Tamazula | Tamazula de Victoria | INTERIOR SN PUEBLO TAMAZULA, 34570 GÓMEZ PALACIO, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , CALLE VALENTINA RAMIREZ FRENTE A ARROYO DE AGUA PASANDO EL TEMPLO DEL PUEBLO | -106.9675 | 24.9684
DUR220402147337 | Durango | Durango | Victoria de Durango | COLONIA LADERA DEL PEDREGAL, 34015 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA LADERA DEL PEDREGAL | -104.6967 | 24.0477
DUR220402147345 | Durango | Durango | Victoria de Durango | FRACCIONAMIENTO AMALIA SOLÓRZANO, 34016 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , PUENTE CONSTRUIDO PARA COMUNICAR CON EL ARROYO LAS MANGAS | -104.6877 | 24.0604
DUR220402147366 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | CALLE EGLANTINAS COLONIA BRITTINGHAM, 35030 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE JUAN NAVARRETE Y CALLE LAURELES, CALLE LAS FLORES A 200 METROS DE DISTANCIA DE DE ESCUELA DE EDUCACION BASICA | -103.503 | 25.5609
DUR220302136743 | Durango | Hidalgo | Villa Hidalgo | VILLA HIDALGO | -104.9161 | 26.2475
DUR220402146388 | Durango | Santiago Papasquiaro | Vascogil | PUEBLO VASCOGIL, 34627 VASCOGIL, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , FRENTE AL CAMINO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD A 100 METROS DE DISTANCIA DE LA ENTRADA PRINCIPAL | -106.3811 | 24.8961
DUR220302137626 | Durango | Durango | Victoria de Durango | CONSTITUCIÓN # 404 SUR, ZONA CENTRO, C.P. 34140, DURANGO, DURANGO | -104.6707 | 24.0229
DUR220302129714 | Durango | San Dimas | Tambores de Abajo (Las Vegas) | RANCHERIA TAMBORES DE ABAJO LAS VEGAS, 34685 TAMBORES DE ABAJO (LAS VEGAS), SAN DIMAS DURANGO ENTRE Y , LA LINEA DE ELECTRIFICACIÓN ESTA POR VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD | -105.4682 | 24.1862
DUR220302140487 | Durango | San Dimas | Tayoltita | Domicilio conocido, Tayoltita, Mpio. de San Dimas, Dgo., Mex. | -105.9289 | 24.1057
DUR220302140507 | Durango | Mapimí | Mapimí | Domicilio conocido | -103.8478 | 25.8335
DUR220302137050 | Durango | San Dimas | San Luis de Villa Corona | SAN LUIS DE VILLA CORONA DE SAN DIMAS | -105.6614 | 24.0946
DUR220402150042 | Durango | Vicente Guerrero | Vicente Guerrero | INTERIOR SN COLONIA EL PARAISO, 34896 VICENTE GUERRERO, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA CERCA DEL IMSS | -103.974 | 23.7166
DUR220402167793 | Durango | Durango | El Nayar | CALLE MIGUEL HIDALGO INTERIOR SN PUEBLO EL NAYAR, 34330 EL NAYAR, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE CERRO DE LA CRUZ, CALLE BENITO JUAREZ PROYECTO INTEGRAL EN CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE C. 5 DE MAYO Y C. CERRO DE LA | -104.6986 | 23.9629
DUR220402170680 | Durango | Durango | Victoria de Durango | AVENIDA FERROCARRIL INTERIOR SN COLONIA LAS MARGARITAS, 34045 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE MANGO Y CALLE MAZADA, CALLE LIRIO REHABILITACIÓN DEL ESPACIO MULTIDEPORTIVO 450 UBICADO A UN COSTADO DE LAS INSTALAC | -104.6987 | 24.0227
DUR220402170700 | Durango | Durango | Victoria de Durango | BOULEVARD DOLORES DEL RIO INTERIOR SN COLONIA JOSÉ MARTÍ, 34175 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE MENDEZ ARCEO Y BOULEVARD DOMINGO ARRIETA, CALLE 6 DE JULIO REHABILITACIÓN DEL ESPACIO MULTIDEPORTIVO FELIX TORRE C | -104.662 | 24.0196
DUR220402163730 | Durango | Guanaceví | La Lagunita | PUEBLO LA LAGUNITA, 35414 LA LAGUNITA, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , A UN COSTADO DE LA ESCUELA | -106.4508 | 26.0632
DUR220402168858 | Durango | Durango | Victoria de Durango | CALLE JOSE RAMON ESTRADA INTERIOR SN COLONIA MASSIE, 34217 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE ESCARCHA Y CALLE RANCHO GRANDE, CALLE DE LAS ROSAS PROYECTO INTEGRAL EN CALLE JOSE RAMON ESTRADA DE LA COLONIA MASSIE A | -104.6475 | 24.0574
DUR220402170978 | Durango | Durango | Victoria de Durango | AVENIDA DIVISION DURANGO INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO DOMINGO ARRIETA, 34180 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE GENERAL GUADALUPE VICTORIA Y CALLE GENERAL EDUARDO ARRIETA, CALLE GENERAL ISMAEL LARES REHABILITACIÓN | -104.6672 | 23.9967
DUR220402171008 | Durango | Durango | Victoria de Durango | CALLE RIO MIRAVALLES INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO LA FORESTAL, 34217 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE PUEBLO NUEVO Y CALLE STA. MARIA DE OCOTAN, CALLE SAN MIGUEL DE CRUCES REHABILITACIÓN DEL ESPACIO MULTIDEPORTIV | -104.6556 | 24.0411
DUR220402152383 | Durango | Tepehuanes | Cerritos | AVENIDA A GUANCEVI RANCHERIA CERRITOS, 35616 CERRITOS, TEPEHUANES DURANGO ENTRE TERRACERIA CAMINO VIEJO A SAN JOSE Y TERRACERIA ENTRONQUE A CERRITOS, CAMINO AL PITORREAL RASTREO Y REVESTIMIENTO PUNTUAL DEL CAMINO CERRITOS EL PIT | -105.8501 | 25.4459
DUR220402148831 | Durango | Tepehuanes | Potrero de Cháidez | RANCHERIA MESA DE LOS NÁVAR, 35617 POTRERO DE CHÁIDEZ, TEPEHUANES DURANGO ENTRE CAMINO BUENOS AIRES Y TERRACERIA MESA DE LOS NAVAR, TERRACERIA POTRERO DE CHAIDEZ RASTREO Y REVESTIMIENTO PUNTUAL DEL CAMINO BUENOS AIRES SAN JUAN | -105.8738 | 25.1602
DUR220402158226 | Durango | Tamazula | Acachuane | PUEBLO ACACHUANE, 34583 ACACHUANE, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , ACACHUANE SE ENCUENTRA A 4.4 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN SUR DE LA LOCALIDAD DE TAMAZULA DE VICTORIA Y SE ENCUENTRA A 287 METROS DE ALTITUD. | -106.9564 | 25.0086
DUR220402152706 | Durango | Peñón Blanco | Colonia Covadonga | CALLE SIN NOMRE RANCHERIA COLONIA COVADONGA, 34753 COLONIA COVADONGA, PEÑÓN BLANCO DURANGO ENTRE Y , EN LA CASA DE LA SRA MARIA DE LA LUZ PUENTES OCAÑA EN LA PRIMERA CALLE PAVIMENTADA A DOS CASAS DE LA TIENDA. | -104.0785 | 24.9087
DUR220402152361 | Durango | Tepehuanes | Santa Catarina de Tepehuanes | CALLE 12 DE DICIEMBRE COLONIA HERRERA, 35600 SANTA CATARINA DE TEPEHUANES, TEPEHUANES DURANGO ENTRE CALLE JUANA DE MATEL Y CALLE SAN MARTIN, CALLE 24 DE DICIEMBRE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE 12 DE DICIEMBRE EN | -105.7232 | 25.3344
DUR220402149926 | Durango | Vicente Guerrero | Vicente Guerrero | CALLE AJILADERO INTERIOR SN COLONIA ESCRITORES, 34894 VICENTE GUERRERO, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE CALLE SORJUANA INES DE LA CRUZ Y CALLE PAREDON, CALLE ORQUIDEA LA OBRA SE ENCUENTRA CERCA A LA ESCUELA PRIMARIA Y A LA UNIVE | -103.9713 | 23.7276
DUR220402150780 | Durango | Tepehuanes | Santa Catarina de Tepehuanes | AVENIDA A GUANACEVI COLONIA LA TIJERA, 35600 SANTA CATARINA DE TEPEHUANES, TEPEHUANES DURANGO ENTRE CALLE LA LUZ Y PEATONAL HIDALGO, ANDADOR A LOS TERRENOS CONSTRUCCION DE RED DE AGUA Y DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA LA TIJERA | -105.732 | 25.3419
DUR220402152580 | Durango | Peñón Blanco | General Jesús Agustín Castro (Independencia) | CALLE ACCESO A J AGUSTIN CASTRO RANCHERIA GENERAL JESÚS AGUSTÍN CASTRO INDEPENDENCIA, 34746 GENERAL JESÚS AGUSTÍN CASTRO (INDEPENDENCIA), PEÑÓN BLANCO DURANGO ENTRE AVENIDA ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD Y , ESTE PROYECTO I | -103.9234 | 24.606
DUR220402152585 | Durango | Peñón Blanco | Peñón Blanco | PUEBLO EL OJITO DEL INDIO, 34740 PEÑÓN BLANCO, PEÑÓN BLANCO DURANGO ENTRE Y , SE AGREGAN LAS COORDENADAS GEOGRAFÍAS DE LA LOCALIZACIÓN DE LAS ACCIONES. CECILIA DEL ROSARIO24.790792104.033834CRISMA GRISELDA24.789427104.0347 | -104.0338 | 24.7767
DUR220402152639 | Durango | Peñón Blanco | Peñón Blanco | PUEBLO EL TULILLO, 34740 PEÑÓN BLANCO, PEÑÓN BLANCO DURANGO ENTRE Y , SE ANEXAN LOS NOMBRES DE LOS BENEFICIARIOS Y SUS COORDENADAS GEOGRÁFICASMANUEL24.788258104.036462AMAIRANY ESCOLASTICA24.787305104.041675104.041675MARIA | -104.0316 | 24.7804
DUR220402152846 | Durango | Peñón Blanco | Peñón Blanco | PUEBLO EL TULILLO, 34740 PEÑÓN BLANCO, PEÑÓN BLANCO DURANGO ENTRE Y , LUCINAZONA CENTROMARIA DEL ROSARIOZONA CENTROSANJUANAZONA CENTRORUTH NILZAZONA CENTROMARIA GUADALUPEZONA CENTROJESUS MIGUELZONA CENTROJOSEFINA12 DE DICI | -104.0348 | 24.7788
DUR220402154367 | Durango | San Dimas | San Miguel de Cruces | PUEBLO SAN MIGUEL DE CRUCES, 34670 SAN MIGUEL DE CRUCES, SAN DIMAS DURANGO ENTRE Y , LA BRA DE ENCUENTRA EN LAS AFUERAS DE LA LOCALIDAD | -105.8411 | 24.4286
DUR220402149853 | Durango | Vicente Guerrero | Vicente Guerrero | CALLE 5 DE FEBRERO INTERIOR SN COLONIA VICENTE GUERRERO CENTRO, 34890 VICENTE GUERRERO, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE CESAREO CALLEROS, CALLE 5 DE FEBRERO LA OBRA ESTA CERCA A PROTECCIÓN CIVL. | -103.9755 | 23.723
DUR220402154370 | Durango | San Dimas | Yamoriba | CAMINO TRAMO YAMORIBA - LAS HUERTAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 01 RANCHERIA YAMORIBA, 34675 YAMORIBA, SAN DIMAS DURANGO ENTRE Y , ES EL CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD | -105.8267 | 24.2351
DUR220402191398 | Durango | Pueblo Nuevo | Los Guayabos | PUEBLO LOS GUAYABOS, 34968 LOS GUAYABOS, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y , A LAS AFUERAS DE LA COMUNIDAD POR EL MANANTIAL | -105.5449 | 23.4498
DUR220402196856 | Durango | Mezquital | Cerro de las Papas | RANCHERIA CERRO DE LAS PAPAS, 34986 CERRO DE LAS PAPAS, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE SE CENTRA PRINCIPALMENTE AL NOROESTE DE LA LOCALIDAD. YA QUE ES UNA POBLACIÓN UBICADA EN ZONA DE DIFÍCIL ACCESO DE LA SIERRA MA | -104.6408 | 23.0316
DUR220402182967 | Durango | Tamazula | Tamazula de Victoria | CALLEJON DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO TAMAZULA DE VICTORIA, 34580 TAMAZULA DE VICTORIA, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , TAMAZULA DE VICTORIA ES UNA PEQUEÑA LOCALIDAD SITUADA CERCA DE LAS MONTAÑAS DE LA SIERRA MADRE OCCIDENTAL EN E | -106.9656 | 24.965
DUR220402196949 | Durango | Mezquital | Chimaltita | RANCHERIA CHIMALTITA, 34990 CHIMALTITA, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE SE CENTRA PRINCIPALMENTE AL NOROESTE DE LA LOCALIDAD. YA QUE ES UNA POBLACIÓN UBICADA EN ZONA DE DIFÍCIL ACCESO DE LA SIERRA MADRE OCCIDENTAL E | -104.4744 | 22.6011
DUR220402191100 | Durango | Pueblo Nuevo | El Zapote [De Pueblo Nuevo] | PUEBLO EL ZAPOTE DE PUEBLO NUEVO, 34960 EL ZAPOTE [DE PUEBLO NUEVO], PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y , EN EL ARROYO DE LA COMUNIDAD POR EL CAMINO HACIA EL ZAPOTE | -105.3579 | 23.3274
DUR220402195289 | Durango | Mezquital | Llano Grande | RANCHERIA LLANO GRANDE, 34983 LLANO GRANDE, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , INICIA EN MANANTIAL DE LA COMUNIDAD APROXIMADAMENTE A 4 KM AL OESTE DE LA COMUNIDAD CON LA REHABILITACIÓN DEL EQUIPO DE BOMBEÓ Y CONTINUA EN EL CENTRO | -104.5398 | 22.8639
DUR220402194301 | Durango | San Dimas | Tayoltita | BARRIO , 34690 TAYOLTITA, SAN DIMAS DURANGO ENTRE Y , INICIANDO FRENTE AL JARDÍN DE NIÑOS MARIE CURIE Y CONTINUANDO POR EL CAMINO DE TERRACERÍA A SAN IGNACIO | -105.9311 | 24.1007
DUR220402190547 | Durango | Lerdo | Carlos Real (San Carlos) | RANCHERIA CENTAURO DEL NORTE, 35181 CARLOS REAL (SAN CARLOS), LERDO DURANGO ENTRE Y , EN EL MARGEN DERECHO DEL RIO NAZAS EN LA RANCHERIA DE CENTAURO DEL NORTE A 500 MTS DEL PARQUE RAYMUNDO ENN EL MPIO DE LERDO DGO. | -103.5356 | 25.5096
DUR220402195239 | Durango | Mezquital | Las Milpas | RANCHERIA LAS MILPAS, 34974 LAS MILPAS, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LOS TRABAJOS SE REALIZARÁN EN EL RIO DE LA CUENCA SAN PEDRO EN LA COMUNIDAD DE SAN LAS MILPAS COMUNIDAD COLINDANTE A AGÜITA ZARCA LA UBICACIÓN SE INDICA EN | -104.4341 | 23.0907
DUR220402177500 | Durango | Pueblo Nuevo | El Salto | CALLE VATICANO COLONIA ALVARO OBREGÓN, 34946 EL SALTO, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE MONSEÑOR FRANCISCO MEDINA, CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ENFRENTE DEL SINDICATO DE LOS MÚSICOS Y ENFRENTE DE LA CAS | -105.358 | 23.777
DUR220402181669 | Durango | General Simón Bolívar | La Prontitud | CAMINO TRAMO LA PRONTITUD - ANTON MARTIN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 900 EJIDO LA PRONTITUD, 35975 LA PRONTITUD, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA DEL CAMINO DE LA PRONTITUD HACIA LA LOCALIDAD | -103.2294 | 24.8863
DUR220402200840 | Durango | Canatlán | Canatlán | CANATLAN | -104.7439 | 24.4741
DUR220402198968 | Durango | Santiago Papasquiaro | San Julián | SAN JULIAN | -105.2616 | 25.1167
DUR220402204516 | Durango | Durango | Victoria de Durango | patria libre 234 fracc. domingo arrieta | -104.6631 | 23.9921
DUR220402200730 | Durango | Santiago Papasquiaro | Santiago Papasquiaro | SANTIAGO PAPASQUIARO | -105.4314 | 25.0297
DUR220402198978 | Durango | Tlahualilo | Morelos (La Loma Yermo) [Granja] | GRANJA MORELOS | -103.9997 | 26.3869
DUR220402198982 | Durango | Durango | Las Bayas | LAS BAYAS | -104.8247 | 23.5031
DUR220402199002 | Durango | Peñón Blanco | La Concha | LA CONCHA | -104.0979 | 24.732
DUR220402198268 | Durango | Canelas | Canelas | CANELAS | -106.5384 | 25.121
DUR220402198522 | Durango | Cuencamé | Veinte Amigos | VEINTE AMIGOS DE CUENCAME | -103.7942 | 25.0925
DUR220402198537 | Durango | Durango | Plan de Ayala | PLAN DE AYALA | -104.5372 | 23.9033
DUR220402200491 | Durango | Pueblo Nuevo | El Salto | EL SALTO | -105.3597 | 23.7662
DUR220402204437 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Patria Libre 234 fracc. Domingo Arrieta | -104.6631 | 23.9921
DUR220402200790 | Durango | Lerdo | Lerdo | LERDO | -103.5235 | 25.5416
DUR230102207176 | Durango | Santiago Papasquiaro | La Villita | CAMINO TRAMO SANTIAGO PAPASQUIARO - LA VILLITA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 91 + 2 RANCHERIA LA VILLITA, 34626 LA VILLITA, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , LA VILLITA ESTÁ SITUADA A 91.2 KILÓMETROS DE LA CABECERA MUNI | -106.2969 | 24.8413
DUR220402198527 | Durango | Durango | Aquiles Serdán | AQUILES SERDAN DE DURANGO | -104.587 | 23.9416
DUR220402198558 | Durango | Mapimí | San José de Bellavista | SAN JOSE DE BELLAVISTA | -103.7469 | 26.0937
DUR220402200745 | Durango | Vicente Guerrero | Vicente Guerrero | VICENTE GUERRERO | -103.9868 | 23.7399
DUR220402200757 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | GOMEZ PALACIO | -103.4921 | 25.6045
DUR220402200775 | Durango | Guadalupe Victoria | Guadalupe Victoria | GUADALUPE VICTORIA | -104.1154 | 24.4504
DUR220402200781 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | GOMEZ PALACIO | -103.5173 | 25.6006
DUR220402201662 | Durango | Súchil | Súchil | SUCHIL | -103.9226 | 23.6206
DUR220402201662 | Durango | Pueblo Nuevo | El Salto | EL SALTO | -105.3597 | 23.7662
DUR220402201662 | Durango | Guadalupe Victoria | Guadalupe Victoria | GUADALUPE VICTORIA | -104.122 | 24.4432
DUR220402201662 | Durango | San Juan del Río | San Juan del Río del Centauro del Norte | SAN JUAN DEL RIO | -104.4571 | 24.7828
DUR220402201662 | Durango | Cuencamé | Velardeña | VELARDEÑA | -103.7356 | 25.0637
DUR220402198629 | Durango | Otáez | San José de Bacis | SAN JOSE DE BACIS | -105.8694 | 24.5631
DUR220402200835 | Durango | Canelas | Canelas | CANELAS | -106.2167 | 25.0346
DUR230102206905 | Durango | Coneto de Comonfort | Nogales | PUEBLO NOGALES, 34473 NOGALES, CONETO DE COMONFORT DURANGO ENTRE Y , EL PROYECTO SE LOCALIZA EN EL CRUCERO DE LA ENTRADA A NOGALES VINIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL Y CARRETERA AL PIPILA LA MAYOR PARTE DEL COLECTOS VA POR | -104.7201 | 24.9754
DUR220402201856 | Durango | Vicente Guerrero | Vicente Guerrero | vicente guerrero | -103.9802 | 23.7232
DUR220402201879 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | GOMEZ PALACIO | -103.4921 | 25.6026
DUR230102206982 | Durango | Santiago Papasquiaro | Santiago Papasquiaro | CALLE ROSARIO ROBLES INTERIOR SN COLONIA HEBERTO CASTILLO, 34639 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE CALLE CUAUHTEMOC CARDENAS Y , INGRESAR POR BOULEVARD HEROICO COLEGIO MILITAR DAR VUELTA A LA DERECHA A | -105.4231 | 25.0588
DUR230102206698 | Durango | San Dimas | San Miguel de Cruces | PUEBLO SAN MIGUEL DE CRUCES, 34670 SAN MIGUEL DE CRUCES, SAN DIMAS DURANGO ENTRE Y , POR LA ENTRADA PRINCIPAL AVANZAR 3 KM DOBLAR A LA IZQUIERDA Y AVANZAR 300 MTROS, DE LADO IZQUIERDO ENCONTRARÁ LA SECUNDARIA TÉCNICA NUM 3 | -105.8354 | 24.4132
DUR220402152291 | Durango | Tepehuanes | El Conejo | PROLONGACION HIDALGO RANCHERIA EL CONEJO, 35636 EL CONEJO, TEPEHUANES DURANGO ENTRE CARRETERA AL TARAHUMAR Y TERRACERIA A CIENEGA PRIETA, TERRACERIA AL CONEJO REHABILITACION DE REVESTIMIENTO DEL CAMINO ENTRONQUE TARAHUMAR AL CO | -106.3147 | 25.5579
DUR220402152710 | Durango | Peñón Blanco | General Jesús Agustín Castro (Independencia) | RANCHO GENERAL JESÚS AGUSTÍN CASTRO (INDEPENDENCIA), 34746 GENERAL JESÚS AGUSTÍN CASTRO (INDEPENDENCIA), PEÑÓN BLANCO DURANGO ENTRE Y , SE ANEXA NOMBRE Y COORDENADAS GEOGRÁFICAS PARA MEJOR IDENTIFICADOR DE LOS HOGARESLUIS H | -103.9265 | 24.6033
DUR220302123719 | Durango | Mezquital | Candelaria del Alto | RANCHERIA CANDELARIA DEL ALTO, 34984 CANDELARIA DEL ALTO, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE SE CENTRA PRINCIPALMENTE AL NOROESTE DE LA LOCALIDAD. YA QUE ES UNA POBLACIÓN UBICADA EN ZONA DE DIFÍCIL ACCESO DE LA SIERRA | -104.5445 | 23.0836
DUR220402149919 | Durango | Vicente Guerrero | Vicente Guerrero | INTERIOR SN COLONIA SAN MIGUEL, 34890 VICENTE GUERRERO, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE CALLE SAN JUANA INES DE LA CRUZ Y , LA OBRA SE UBICA A UNA CUADRA HACIA EL OESTE DE LA CALLE EDGAR ALAN POE ENTRE LAS CALLES JUANA INES D | -103.9685 | 23.7261
DUR220402181494 | Durango | General Simón Bolívar | La Prontitud | CALLE DOMICILIO CONOCIDO EJIDO LA PRONTITUD, 35975 LA PRONTITUD, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR DURANGO ENTRE CALLE DOMICILIO CONOCIDO Y CALLE DOMICILIO CONOCIDO, CALLE DOMICILIO CONOCIDO LA OBRA SE ENCUENTRA A LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD | -103.2282 | 24.886
DUR220402167838 | Durango | Durango | El Nayar | CALLE MIGUEL HIDALGO INTERIOR SN PUEBLO EL NAYAR, 34330 EL NAYAR, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE CERRO DE LA CRUZ, CALLE BENITO JUAREZ PROYECTO INTEGRAL EN CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE C. 5 DE MAYO Y C. CERRO DE LA | -104.6986 | 23.963
DUR220402194738 | Durango | Santiago Papasquiaro | Las Palmas | CAMINO TRAMO SANTIAGO PAPASQUIARO - LAS PALMAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 23 + 5 RANCHERIA LAS PALMAS, 34607 LAS PALMAS, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , LAS PALMAS SE ENCUENTRA A 23.5 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN ESTE D | -105.1974 | 24.9847
DUR220102064401 | Durango | Durango | Victoria de Durango | ZARAGOZA S/N ESQUINA 5 DE FEBRERO ZONA CENTRO, DURANGO, DGO. | -104.6719 | 24.023
DUR220102066072 | Durango | Lerdo | Juan E. García | Domicilio Conocido | -103.689 | 25.4861
DUR220102066072 | Durango | Lerdo | San Jacinto | Domiciclio conocido | -103.7334 | 25.4789
DUR220402167785 | Durango | Durango | El Nayar | CALLE MIGUEL HIDALGO INTERIOR SN PUEBLO EL NAYAR, 34330 EL NAYAR, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE CERRO DE LA CRUZ, CALLE BENITO JUAREZ PROYECTO INTEGRAL EN CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE C. 5 DE MAYO Y C. CERRO DE LA | -104.6986 | 23.9629
DUR220402194271 | Durango | Mezquital | Las Aguilillas (El Venado) | RANCHERIA LAS AGUILILLAS EL VENADO, 34985 LAS AGUILILLAS (EL VENADO), MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA A 2 KILÓMETROS DE LA LOCALIDAD DE LA GUAJOLOTA POR EL CAMINO Q SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA PISTA DE ATE | -104.6349 | 22.9461
DUR220402196931 | Durango | Mezquital | Los Lobos | RANCHERIA LOS LOBOS, 34986 LOS LOBOS, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE SE CENTRA A LAS ORILLAS DE LA LOCALIDAD. YA QUE ES UNA POBLACIÓN UBICADA EN ZONA DE DIFÍCIL ACCESO DE LA SIERRA MADRE OCCIDENTAL EN LA CUAL NO HA | -104.7164 | 22.9782
DUR220402198692 | Durango | San Juan del Río | El Resbalón | EL RESBALON | -104.5211 | 24.7711
DUR230102210217 | Durango | Mapimí | Bermejillo | CALLE FERROCARRIL | -103.6186 | 25.8789
DUR220102064369 | Durango | Durango | Victoria de Durango | PATRIA LIBRE 435 DOMINGO ARRIETA | -104.6636 | 23.9922
DUR220102064384 | Durango | Durango | Victoria de Durango | PATRIA LIBRE 435 DOMINGO ARRIETA | -104.6636 | 23.9922
DUR220402149935 | Durango | Vicente Guerrero | Vicente Guerrero | INTERIOR SN COLONIA INFONAVIT, 34893 VICENTE GUERRERO, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE CALLE ZACATECAS Y , LA OBRA SE UBICA CERCA DE CAMPOS DEPORTIVO VICENTE GUERRERO | -103.9733 | 23.7375
DUR220402150032 | Durango | Guanaceví | El Cócono | RANCHERIA EL CÓCONO, 35443 EL CÓCONO, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , AL COSTADO DERECHO DE LA CLINICA | -106.3756 | 26.0411
DUR220102064421 | Durango | Durango | Victoria de Durango | PATRIA LIBRE 435 DOMINGO ARRIETA | -104.6636 | 23.9922
DUR220102066085 | Durango | Indé | Indé | Domicilio Conocido | -105.2214 | 25.9105
DUR220102066085 | Durango | Indé | La Pastoría | Domicilio Conocido | -105.2864 | 26.0186
DUR220402150690 | Durango | Tepehuanes | Santa Catarina de Tepehuanes | AVENIDA A GUANACEVI COLONIA CENTRO, 35600 SANTA CATARINA DE TEPEHUANES, TEPEHUANES DURANGO ENTRE PROLONGACION HIDALGO Y CALLE REFORMA, CALLE LA LUZ CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN VARIAS CALLES EN SANTA CATARINA DE TEPE | -105.7244 | 25.3405
DUR220402196762 | Durango | Mezquital | Cerro de las Papas | RANCHERIA CERRO DE LAS PAPAS, 34986 CERRO DE LAS PAPAS, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CANCHA DE LA LOCALIDAD APROXIMADAMENTE A 50 METROS DE LA ESCUELA LA UBICACIÓN SE INDICA EN EL MAPA. YA QUE ES UN | -104.6465 | 23.0301
DUR220302117884 | Durango | Durango | Nueva Patria (Santo Domingo) | PUEBLO NUEVA PATRIA SANTO DOMINGO, 34365 NUEVA PATRIA (SANTO DOMINGO), DURANGO DURANGO ENTRE Y , EN DOMICILIO CONOCIDO LOCALIDAD DE NUEVA PATRIA DURANGO | -105.4614 | 24.0556
DUR220402170718 | Durango | Durango | Victoria de Durango | CALLE BLAS CHUMACERO SANCHEZ INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO JARDINES DE SAN ANTONIO I, 34227 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE CLAUDIO GUERRA LOPEZ Y CALLE JUAN MILLAN LIZARRAGA, CALLE LINO SANTACRUZ MITRALES REHABI | -104.6006 | 24.0563
DUR220302129799 | Durango | San Dimas | El Palmito | CAMINO TRAMO SAN ANTONIO DE LAS TRUCHAS - EL PALMITO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 22 + 01 PUEBLO EL PALMITO, 34677 EL PALMITO, SAN DIMAS DURANGO ENTRE Y , ES EL CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD | -106.1729 | 24.4838
DUR220402198546 | Durango | Indé | Indé | INDÉ | -105.2242 | 25.9114
DUR220402200764 | Durango | Nuevo Ideal | Nuevo Ideal | NUEVO IDEAL | -105.0864 | 24.8817
DUR220202080002 | Durango | Lerdo | Carlos Real (San Carlos) | AVENIDA AGUSTÍN CASTRO RANCHERIA CARLOS REAL SAN CARLOS, 35187 CARLOS REAL (SAN CARLOS), LERDO DURANGO ENTRE CALLE BRAVO Y CALLE MORELOS, CALLE PINO SUAREZ EN AV. AGUSTIN CASTRO ENTRE C BRAVO Y C MORELOS A 100 MTS DE LA CARRETE | -103.5198 | 25.5055
DUR220402185138 | Durango | Vicente Guerrero | Vicente Guerrero | BOULEVARD IGNACIO ZARAGOZA INTERIOR SN COLONIA REVOLUCIÓN, 34892 VICENTE GUERRERO, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE Y CARRETERA FEDERAL A MEXICO, LA OBRA SE UBICA EN CONTRA ESQUINA DEL PARQUE DE LA COLONIA REVOLUCION A 50 MTS | -103.9764 | 23.745
DUR220402157914 | Durango | Otáez | Bajío de Vacas (Bajío de Atocha) | PUEBLO BAJIO DE VACAS, 34659 BAJÍO DE VACAS (BAJÍO DE ATOCHA), OTÁEZ DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA AL NORTE DEL MUNICIPIO EN LA LOCAIDAD DE BAJIO DE VACAS A UN COSTADO DEL SALON EJIDAL Y DE LA PLAZA DEL PUEBLO | -105.9455 | 24.9122
DUR220402189222 | Durango | Mezquital | Cerrito Gordo | RANCHERIA CERRITO GORDO, 34986 CERRITO GORDO, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE DISTRIBUYE POR TODA LA LOCALIDAD LA MAYORIA DE LAS CASAS SE ENCUENTRA MUY RETIRADAS UNAS DE OTRAS LA UBICACIÓN SE INDICA EN EL MAPA. YA Q | -104.6401 | 23.1424
DUR220402170995 | Durango | Durango | Victoria de Durango | AVENIDA FERROCARRIL INTERIOR SN COLONIA ARTURO GAMIZ, 34218 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE 11 DE OCTUBRE Y CALLE PERIMETRAL FERROCARRIL, CALLE FAROLITO REHABILITACIÓN DE CAMPO DE BEISBOL ARTURO GAMIZ EN LA COL | -104.6503 | 24.042
DUR220402172344 | Durango | Tepehuanes | Santa Catarina de Tepehuanes | CALLE LERDO COLONIA PLUTARCO ELIAS CALLES, 35600 SANTA CATARINA DE TEPEHUANES, TEPEHUANES DURANGO ENTRE CALLE TAYOLTITA Y CALLE TAMAZULA, CALLE FRANCISCO VILLA CONSTRUCCION DE 193.25 M2 DE TECHOS FIRMES EN SANTA CATARINA DE TEPE | -105.727 | 25.3476
DUR220102065988 | Durango | Cuencamé | Ramón Corona | Dom Conocido Ramon Corona | -103.6379 | 24.1915
DUR220102065988 | Durango | Guadalupe Victoria | Guadalupe Victoria | Dom Conocido Guadalupe Victoria | -104.1394 | 24.4522
DUR220402196718 | Durango | Mezquital | El Pata de Gallo | RANCHERIA EL PATA DE GALLO, 34985 EL PATA DE GALLO, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL ENTRONQUE CAMINO DE PATA DE GALLO CON DESTINO HACIA MANZANILLAS A 3 KM DE LA LOCALIDAD DE LA GUAJOLOTA DONDE TERMINA | -104.6747 | 22.987
DUR220402149728 | Durango | Vicente Guerrero | Vicente Guerrero | INTERIOR SN COLONIA EL PARAISO, 34894 VICENTE GUERRERO, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE CALLE J. GUADALUPE RODRIGUEZ Y , CALLE NOGAL LA OBRA SE UBICA EN LA PARTE SUR DEL DEL CLINICA RURAL N 82 DEL MUNICIPIO ASI MISMO, SE CONCEN | -103.9772 | 23.7177
DUR220402149740 | Durango | Vicente Guerrero | San Isidro de Murillos | INTERIOR SN EJIDO SAN ISIDRO DE MURILLOS, 34898 SAN ISIDRO DE MURILLOS, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE Y , ESTA OBRA SE ENCUENTRA A DOS CUADRAS DE LA ESCUELA PRIMARIA | -104.0444 | 23.6682
DUR220402149909 | Durango | Guanaceví | Escobar y Anexos | RANCHERIA ESCOBAR Y ANEXOS, 35426 ESCOBAR Y ANEXOS, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , A UN COSTADO DE LA ESCUELA DE LA LOCALIDAD DE ESCOBAR | -105.6929 | 25.6525
DUR230102209531 | Durango | Pueblo Nuevo | El Salto | CALLE ANTONIO MALDONADO, COLONIA MADEDERA | -105.3635 | 23.7783
DUR230102209532 | Durango | Pueblo Nuevo | El Salto | CALLE PROFESOR MANUEL ESTEVANE SALAS, COL VICENTE GUERRERO, EL SALTO | -105.3653 | 23.7831
DUR230102209533 | Durango | Pueblo Nuevo | El Salto | CRUCERO CALLE NIÑOS HEROES Y VATICANO COL OBREGÓN, EL SALTO, PUEBLO NUEVO, DGO. | -105.3563 | 23.7766
DUR230102209534 | Durango | Pueblo Nuevo | El Salto | CALLE ZARAGOZA, COL. BENITO JUAREZ EL SALTO, PUEBLO NUEVO, DGO. | -105.3617 | 23.7803
DUR230102209535 | Durango | Pueblo Nuevo | El Salto | CALLE DURANGO, COL. BENITO JUAREZ EL SALTO, PUEBLO NUEVO, DGO. | -105.3615 | 23.7781
DUR220402172591 | Durango | Tepehuanes | Santa Catarina de Tepehuanes | CALLE SANTA MARIA COLONIA EL CALVARIO, 35600 SANTA CATARINA DE TEPEHUANES, TEPEHUANES DURANGO ENTRE CALLE SAN ANTONIO Y CALLE NOGAL, CALLE JUANA DE MATEL CONSTRUCCION DE 193.25 M2 DE TECHOS FIRMES EN SANTA CATARINA DE TEPEHUANES | -105.7265 | 25.3348
DUR220402150762 | Durango | Tepehuanes | San Nicolás de Presidio (Presidio de Arriba) | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA SAN NICOLÁS DE PRESIDIO PRESIDIO DE ARRIBA, 35614 SAN NICOLÁS DE PRESIDIO (PRESIDIO DE ARRIBA), TEPEHUANES DURANGO ENTRE CARRETERA A SANTIAGO PAPASQUIARO Y ANDADOR A PRESIDIOS, REHABILITACION DE PARQ | -105.6286 | 25.2815
DUR220402152577 | Durango | Peñón Blanco | Peñón Blanco | CALLE FCO JAVIER MINA INTERIOR SN PUEBLO EL TULILLO, 34740 PEÑÓN BLANCO, PEÑÓN BLANCO DURANGO ENTRE CALLE 2DA DE MINA Y , EL INICIO DE LA LINEA DE CONDUCCION EMPIEZA EN LA CUCHILLA DE LA CALLE MINA Y EL CAMINO A SAN PABLO. Y | -104.0405 | 24.7922
DUR220402154545 | Durango | Cuencamé | Ignacio López Rayón | CALLE GABINO BARRERA RANCHERIA IGNACIO LÓPEZ RAYÓN, 35875 IGNACIO LÓPEZ RAYÓN, CUENCAMÉ DURANGO ENTRE CALLE GABINO BARRERA Y CALLE VICTORIA, CALLE GALEANA LA OBRA SE LOCALIZA AL CENTRO DE LA LOCALIDAD EN LA CALLE GABINO BARRERAL | -103.7179 | 24.2195
DUR220102064471 | Durango | Durango | Victoria de Durango | PATRIA LIBRE 435 DOMINGO ARRIETA | -104.6636 | 23.9922
DUR220402172288 | Durango | Tepehuanes | Santa Catarina de Tepehuanes | CALLEJON LOS LEONES COLONIA GOMEZ MORIN, 35600 SANTA CATARINA DE TEPEHUANES, TEPEHUANES DURANGO ENTRE ANDADOR A LOS TERRENOS Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE PURISIMA CONSTRUCCION DE 193.25 M2 DE TECHOS FIRMES EN SANTA CATARINA DE | -105.7236 | 25.351
DUR220402154570 | Durango | Cuencamé | Velardeña | COLONIA VELARDEÑA CENTRO, 35810 VELARDEÑA, CUENCAMÉ DURANGO ENTRE Y , LA COLOCACION DE ALUMBRADO PUBLICO SE REALIZO EN ZONA ZAP URBANA DE LA LOCALIDAD DE VELARDEÑA UBICADA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CUENCAME | -103.7364 | 25.064
DUR220402172369 | Durango | Tepehuanes | Santa Catarina de Tepehuanes | CALLE CARRANZA COLONIA NUEVA ESPERANZA, 35600 SANTA CATARINA DE TEPEHUANES, TEPEHUANES DURANGO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMPRE Y CALLE 5 DE ENERO, CALLE MELCHOR OCAMPO CONSTRUCCION DE 193.25 M2 DE TECHOS FIRMES EN SANTA CATARINA DE | -105.7249 | 25.3308
DUR220202070292 | Durango | Tepehuanes | Los Pinos | ANDADOR A LOS PINOS RANCHERIA LOS PINOS, 35616 LOS PINOS, TEPEHUANES DURANGO ENTRE CARRETERA TEPEHUANES - EL TARAHUMAR Y ANDADOR A SAN JOSE DE LA BOCA, CONSTRUCCION DE 2DA ETAPA PAVIMENTO HIDRAULICO ACCESO A PINOS GEORREFEREN | -105.7724 | 25.3304
DUR220402195250 | Durango | Mezquital | San Francisco de Ocotán | RANCHERIA SAN FRANCISCO DE OCOTÁN, 34985 SAN FRANCISCO DE OCOTÁN, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CANCHA DE LA LOCALIDAD APROXIMADAMENTE A 50 METROS DEL CAMINO QUE VIENE DE LA GUAJOLOTA LA UBICACIÓN SE | -104.7319 | 22.8853
DUR220402186743 | Durango | Mezquital | La Escondida | RANCHERIA LA ESCONDIDA, 34984 LA ESCONDIDA, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE DISTRIBUYE POR TODA LA LOCALIDAD LA MAYORIA DE LAS CASAS SE ENCUENTRA MUY RETIRADAS UNAS DE OTRAS LA UBICACIÓN SE INDICA EN EL MAPA. YA QUE | -104.841 | 22.8168
DUR220402181666 | Durango | General Simón Bolívar | La Granja | CAMINO TRAMO LA GRANJA - PEDRO CELESTINO NEGRETE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 750 EJIDO LA GRANJA, 35987 LA GRANJA, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZO SALIDA DE LA GRANJA HACIA PEDRO CELESTINO N | -103.07 | 24.548

## Contratos
FOLIO | TIPO DE OBRA | NUMERO | CONTRATISTA | CONVOCANTE | MONTO | MONTO MODIFICADO
DUR210402013751 | Obra | MPB-OPM-URB-FISM-021-011 | ECOZAR SA DE CV | MUNICIPIO PEÑÓN BLANCO | 1032209.58 | 1032209.58
DUR210402049890 | Obra | DOPM-SD/C/022/2021 | C. MARISELA FLORES CHAVEZ | PRESIDENCIA MUNICIPAL SAN DIMAS, DGO. | 3005665.71 | 3005665.71
DUR210402049207 | Obra | PML-CIV-OP-LPN-01/2021 | CONSTRUCCIONES Y SISTEMAS INTEGRALES DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CD. LERDO DGO | 5826257.27 | 5826257.27
DUR220302114107 | Obra | TOPIA/FAISM-006/2022 | CHRISTOPHER PAUL REDD VELAZQUEZ | MUNICIPIO TOPIA DGO | 569405.28 | 569405.28
DUR220302106392 | Obra | GSBOP/FAISM/U2A/URB007/2022 | NORA ESMERALDA ZARATE PEREYRA | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL SIMON BOLIVAR | 170000 | 170000.0
DUR220302106399 | Obra | GSBOP/FAISM/U2A/URB010/2022 | MANUEL ANTONIO TORRES OLVER | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL SIMON BOLIVAR | 95000 | 95000.0
DUR220302127139 | Obra | MGV-OPM-FAIS-006/2022 | CONSORCIO CARRETERO BKSA, S. DE R.L. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO | 2349500 | 2349500.0
DUR220302113752 | Obra | TOPIA/FAISM-001-2022 | JESUS ADAN FELIX BAILON | MUNICIPIO TOPIA DGO | 438837.8 | 438837.8
DUR220302112885 | Obra | MSP-OPM-R33-LDE-024-2022 | INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES FRAGUA SA DE CV | MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 5242866.06 | 5242866.06
DUR220302138958 | Obra | SECOPE-FIES-ED-101-22 | GRUPO CONSTRUCTOR CELER, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO | 5539917.37 | 5539917.37
DUR220302138928 | Obra | SECOPE-FIES-DC-104-22 | FLORES CHAVEZ MARISELA | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO | 1321130.92 | 1321130.92
DUR220302138207 | Obra | SECOPE-FIES-DC-103-22 | VALENCIA CENICEROS PEDRO DAMIAN | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO | 3328362.84 | 3328362.84
DUR220302140316 | Obra | SECOPE-FIES-DC-102-22 | GRUPO CONSTRUCTOR DEGEO, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO | 1320294.97 | 1320294.97
DUR220302140321 | Obra | SECOPE-FIES-DC-100-22 | DIEZ BURCIAGA ZEIDA MARITZA | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO | 1270164.33 | 1270164.33
DUR220402169589 | Obra | TOPIA/FAISM-013/2022 | CHRISTOPHER PAUL REDD VELAZQUEZ | MUNICIPIO TOPIA DGO | 3943248.54 | 3943248.54
DUR220402169606 | Obra | TOPIA/FAISM-013/2022 | CHRISTOPHER PAUL REDD VELAZQUEZ | MUNICIPIO TOPIA DGO | 3943248.54 | 3943248.54
DUR220402169618 | Obra | TOPIA/FAISM-013/2022 | CHRISTOPHER PAUL REDD VELAZQUEZ | MUNICIPIO TOPIA DGO | 3943248.54 | 3943248.54
DUR220402169628 | Obra | TOPIA/FAISM-013/2022 | CHRISTOPHER PAUL REDD VELAZQUEZ | MUNICIPIO TOPIA DGO | 3943248.54 | 3943248.54
DUR220402169647 | Obra | TOPIA/FAISM-013/2022 | CHRISTOPHER PAUL REDD VELAZQUEZ | MUNICIPIO TOPIA DGO | 3943248.54 | 3943248.54
DUR220402161916 | Obra | 05-URB/FAISM/PMR-2022 | MIGUEL ANGEL TAMAYO VELA | MUNICIPIO RODEO DURANGO | 1450000 | 1450000.0
DUR220402169438 | Obra | TOPIA/FAISM-013/2022 | CHRISTOPHER PAUL REDD VELAZQUEZ | MUNICIPIO TOPIA DGO | 3943248.54 | 3943248.54
DUR220402166276 | Obra | TOPIA/FAISM-010/2022 | JESUS ADAN FELIX BAILON | MUNICIPIO TOPIA DGO | 57915.09 | 57915.09
DUR220402166891 | Obra | TOPIA/FAISM-012/2022 | CHRISTOPHER PAUL REDD VELAZQUEZ | MUNICIPIO TOPIA DGO | 61868.97 | 61868.97
DUR220402166925 | Obra | TOPIA/FAISM-011/2022 | JESUS ADAN FELIX BAILON | MUNICIPIO TOPIA DGO | 862069.31 | 862069.31
DUR220402166323 | Obra | TOPIA/FAISM-014/2022 | JESUS ADAN FELIX BAILON | MUNICIPIO TOPIA DGO | 316198.19 | 316198.19
DUR220402166367 | Obra | TOPIA/FAISM-009/2022 | CHRISTOPHER PAUL REDD VELAZQUEZ | MUNICIPIO TOPIA DGO | 1293102.23 | 1293102.23
DUR220402153651 | Obra | MGV-OPM-FAIS-005/2022 | DAFENIX TRITURADOS, S. DE R.L. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO | 2331000 | 2331000.0
DUR220402152231 | Obra | HYTOO/FAISM-003/2022 | INGENIERIA E INMOBILIARIA JADE SA DE CV | MUNICIPIO OCAMPO, DGO. | 3465509.79 | 3465509.79
DUR220402153027 | Obra | HYTOO/FAISM-004/2022 | ING. ALFREDO ELOY MICHEL NUÑEZ | MUNICIPIO OCAMPO, DGO. | 1446300.76 | 1446300.76
DUR220402153040 | Adquisiciones | MPB-OPM-VIV-FISM-022-007 | MAQUIREP SERVICIO & DRILLING S DE RL DE CV | LA PRESIDENCIA | 243249.21 | 243249.21
DUR220402186128 | Obra | OP-MAPIMI/FISM-DRE-002/2022 | RENORD INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA DE CV | MUNICIPIO DE MAPIMI | 515000 | 515000.0
DUR220402178304 | Obra | TOPIA/FAISM-004/2022 | CHRISTOPHER PAUL REDD VELAZQUEZ | MUNICIPIO TOPIA DGO | 199794.18 | 199794.18
DUR220402178171 | Obra | TOPIA/FAISM-007/2022 | CHRISTOPHER PAUL REDD VELAZQUEZ | MUNICIPIO TOPIA DGO | 1068177.36 | 1068177.36
DUR220402178215 | Obra | TOPIA/FAISM-005/2022 | JESUS ADAN FELIX BAILON | MUNICIPIO TOPIA DGO | 1415215.52 | 1415215.52
DUR230102209463 | Obra | HAYTO.CAN/R23/URB/003/2023 | DESAROLLADORA E IMPULSADORA DE LA LAGUNA | CANATLAN | 936790 | 936790.0
DUR230102209490 | Obra | 7001CP | GRUPO CONSTRUCTOR DEGEO SA DE CV | MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO | 4642852.5 | 4642852.5
DUR230102209491 | Obra | 7001CP | GRUPO CONSTRUCTOR DEGEO SA DE CV | MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO | 4642852.5 | 4642852.5
DUR230102209492 | Obra | 7001CP | GRUPO CONSTRUCTOR DEGEO SA DE CV | MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO | 4642852.5 | 4642852.5
DUR230102209493 | Obra | MGV-OPM-R23-001/2023 | CONSORCIO CARRETERO BKSA, S. DE R.L. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO | 1375000 | 1375000.0
DUR230102209494 | Obra | MGV-OPM-R23-002/2023 | CONSORCIO CARRETERO BKSA, S. DE R.L. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO | 1100000 | 1100000.0
DUR230102209495 | Obra | MGV-OPM-R23-003/2023 | ECO ZAR, S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO | 2395000 | 2395000.0
DUR230102209507 | Obra | PMM-DOP-23-23-001 | JESÚS GUILLERMO ARAGÓN CASTILLA | MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO | 519480 | 519480.0
DUR230102209508 | Obra | PMM-DOP-23-23-002 | JESÚS GUILLERMO ARAGÓN CASTILLA | MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO | 442057.5 | 442057.5
DUR230102208688 | Administración directa | 129282 |  | OBRAS PUBLICAS | 1 | 1.0
DUR230102209540 | Obra | PMSB/URB/2023/C-001 | JUAN CARLOS RAMIREZ CASTAÑEDA | PRESIDENCIA MUNICIPAL SAN BERNARDO | 345000 | 345000.0
DUR230102209559 | Obra | HAYTO-TAM-R33-023/2023 | CONSTRUCTORA MAREDASHE SA DE CV | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | 492500 | 492500.0
DUR190201563854 | Obra | SECOPE-R15-DC-012-19 | CIELO VISTA ARQUITECTURA S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO | 7749790.99 | 7749790.99
DUR220202068732 | Obra | MTD/URB/FISM/2022/001 | JUAN ENRIQUE NUÑEZ REYES | H.AYUNTAMIENTO | 2069822.49 | 2069822.49
DUR220202068831 | Obra | SIDEAPAT/DRE/2022/001 | GRUPO REVISAHO S.A. DE C.V. | SIDEAPAT | 1596644.01 | 1596644.01
DUR220202070291 | Obra | MTD/URB/FISM/2022/004 | CONJABA S.A. DE C.V. | H.AYUNTAMIENTO | 383998.74 | 383998.74
DUR220202077938 | Obra | PML-R33-APO-IR-01/2022 | CONSTRUCCIONES Y SISTEMAS INTEGRALES DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CD. LERDO, DGO. | 2967134.78 | 2967134.78
DUR220302101019 | Obra | SECOPE-FISE-ED-040-22.SBS | GRUPO CONSTRUCTOR LOGO SA DE CV | SECOPE | 2997039 | 2997039.0
DUR220302125764 | Obra | TMU-NAZAS/AYS/008/2022 | C. VICTORIA CORREA MEDINA | MUNICIPIO DE NAZAS DGO. | 284939 | 284939.0
DUR220302124503 | Obra | MMD-SAGI-AyC22-011-5 | HOSE CREATIVE SA DE CV | MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO | 4269328.73 | 670894.51
DUR220302108804 | Obra | SIDEAPAT/DRE/2022/002 | GRUPO REVISAHO S.A. DE C.V. | SIDEAPAT | 627650 | 627650.0
DUR220302117561 | Obra | DOP-GP-URB-002/2022 | CONSTRUCTORA Y MATERIALES DE TORREON | TESORERIA MUNICIPAL | 1624648.28 | 1283227.79
DUR220302120613 | Obra | HAYTO.CAN/FISMDF/IBE/013/2022 | monica rodriguez curier | CANATLAN | 461335.03 | 461335.03
DUR220302120614 | Obra | HAYTO.CAN/FISMDF/IBE/012/2022 | monica rodriguez curier | CANATLAN | 563940.87 | 563940.87
DUR220302120630 | Obra | HAYTO.CAN/FISMDF/MEV/008/2022 | MAXIMILIANO LOPEZ ROBLES | CANATLAN | 631800 | 631800.0
DUR220302118275 | Obra | TMU-NAZAS/URB/009/2022 | C. VICTORIA CORREA MEDINA | MUNICIPIO DE NAZAS DGO. | 362241.69 | 362241.69
DUR220302114928 | Obra | DOP-GP-URB-007/2022 | CONSTRUCTORA Y MATERIALES DE TORREON | TESORERIA MUNICIPAL | 1644352.78 | 645994.86
DUR220302114960 | Obra | DOP-GP-URB-007/2022 | CONSTRUCTORA Y MATERIALES DE TORREON | TESORERIA MUNICIPAL | 1644352.78 | 645994.86
DUR220302108946 | Obra | MTD/URB/FISM/2022/008 | MULTISERVICIOS VIZCAYA S.A. DE C.V. | H.AYUNTAMIENTO | 1879834.45 | 1879834.45
DUR220302118530 | Obra | DOP-GP-URB-012/2022 | DESARROLLOS Y VIALIDADES SA DE CV | TESORERIA MUNICIPAL | 813066.71 | 802211.36
DUR220302118546 | Obra | PML-R33-URB-AD-19/2022 | AVILDIA, S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE CD. LERDO DGO | 235148.52 | 235148.52
DUR220402146917 | Obra | SECOPE-FISE-ED-052-22.SBS | CONSTRUCTORA MAREDASHE SA DE CV | SECOPE | 2420116.71 | 2420116.71
DUR220402147337 | Obra | SECOPE-FISE-ED-080-22.SBS | TOMAS CESAR NUÑEZ AGUIRRE | SECOPE | 801440.04 | 801440.04
DUR220402147345 | Obra | SECOPE-FISE-DC-045-22.SBS | GRUPO CONSTRUCTOR LOGO SA DE CV | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 6702026.24 | 6702026.24
DUR220402147366 | Obra | SECOPE-FISE-DC-041-22.SBS | DISTRIBUIDORA MEREZCA SA DE CV | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 1449165.78 | 1449165.78
DUR220402146388 | Obra | SECOPE-FISE-ED-068-22.SBS | INMOVILIARIA Y CONSTRUCTORA INAR SA DE CV | SECOPE | 5161677 | 5161677.0
DUR220302129714 | Obra | DOPM-SD/FISM/C/007/2022 | ARGELIA MENDEZ ARREDONDO | MUNICIPIO SAN DIMAS | 3538766.78 | 3537813.9
DUR220402150042 | Obra | PRODDER 2021-FAIS 2022 /001-2022 | ING. MARTIN FERNANDO GALLEGOS RODRIGUEZ | SISTEMA DECENTRALIZADO DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO | 154452.08 | 154452.08
DUR220402167793 | Obra | MUNICIPIO-DGO-R33-063/2022 | PETROLOGÍA E INGENIERÍA AVANZADA, S. A. DE C. V | MUNICIPIO DE DURANGO | 1691456.41 | 1691456.41
DUR220402170680 | Obra | MUNICIPIO-DGO-R33-021/2022 | CONSTRUCCIONES FLOYD, S. A. de C. V. | MUNICIPIO DE DURANGO | 1455580.27 | 1455580.27
DUR220402170700 | Obra | MUNICIPIO-DGO-R33-017/2022 | ARQ. ZALMA ORTEGA MERCADO | MUNICIPIO DE DURANGO | 1094313.79 | 1094313.79
DUR220402163730 | Obra | PMG/FAISMDF/ELE/01/2022 | ROBERTO LEZAMA VILLAR | MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | 871883.84 | 871883.84
DUR220402168858 | Obra | MUNICIPIO-DGO-R33-054/2022 | ICIM INGENIERÍA, S. A. DE C. V., | MUNICIPIO DE DURANGO | 1486190.69 | 1486190.69
DUR220402170978 | Obra | MUNICIPIO-DGO-R33-020/2022 | ARQ. JOSÉ ALFREDO MORENO SILVESTRE | MUNICIPIO DE DURANGO | 1093442.44 | 1093442.44
DUR220402171008 | Obra | MUNICIPIO-DGO-R33-036/2022 | ANA LILIA CALDERÓN QUIÑONES | MUNICIPIO DE DURANGO | 1727013.05 | 1727013.05
DUR220402152383 | Obra | MTD/URB/FISM/2022/016 | GRUPO REVISAHO S.A. DE C.V. | H.AYUNTAMIENTO | 659744.9 | 659744.9
DUR220402148831 | Obra | MTD/URB/FISM/2022/006 | RENORD INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | H.AYUNTAMIENTO | 371998.82 | 371998.82
DUR220402158226 | Obra | HAYTO-TAM-R33-039/2022-1 | CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS HERMANOS ANGULO S. A. DE C. V. | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | 2139063.25 | 681600.13
DUR220402152361 | Obra | MTD/URB/FISM/2022/012 | JULIO ALBERTO SANCHEZ HERNANDEZ | H.AYUNTAMIENTO | 719276.21 | 719276.21
DUR220402149926 | Obra | PROSANEAR 2021-FAIS 2022/001-2022 | ING. MARTIN FERNANDO GALLEGOS RODRIGUEZ | SISTEMA DECENTRALIZADO DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO | 1930721 | 1930721.0
DUR220402150780 | Obra | SIDEAPAT/DRE/2022/003 | RENORD INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | SIDEAPAT | 218500 | 218500.0
DUR220402152580 | Obra | MPB-OPM-URB-FISM-022-009 | ECO ZAR SA DE CV | LA PRESIDENCIA | 1433747.78 | 1433747.78
DUR220402152846 | Adquisiciones | MPB-OPM-VIV-FISM-022-007 | MAQUIREP SERVICIO & DRILLING S DE RL DE CV | LA PRESIDENCIA | 243249.21 | 243249.21
DUR220402154367 | Obra | DOPM-SD/FISM/C/011/2022 | ROCÍO FLORES CHÁVEZ | MUNICIPIO SAN DIMAS | 1223142.31 | 1223142.3
DUR220402149853 | Obra | PROSANEAR 2021-FAIS 2022/001-2022 | ING. MARTIN FERNANDO GALLEGOS RODRIGUEZ | SISTEMA DECENTRALIZADO DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO | 1930721 | 1930721.0
DUR220402154370 | Obra | DOPM-SD/FISM/C/015/2022 | MARISELA FLORES CHÁVEZ | MUNICIPIO SAN DIMAS | 4261101.65 | 2763500.0
DUR220402191398 | Obra | 023-DOP-R33-043/2022 | FRANCISCO RETANA ADAME | MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO | 300000 | 300000.0
DUR220402196856 | Obra | PMM-DOP-FAISM22-003-1 | ADRIANA NAVARRO MURRIETA | MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO | 824242.48 | 176623.38
DUR220402182967 | Obra | HAYTO-TAM-R33-042/2022 | NG. OMAR NOE ROSALES TERHAN | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | 944397.17 | 1118446.21
DUR220402196949 | Obra | PMM-DOP-FAISM22-003-3 | ADRIANA NAVARRO MURRIETA | MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO | 824242.48 | 88311.69
DUR220402191100 | Obra | 023-DOP-R33-042/2022 | JOSE ROBERTO ESPINOSA REYMUNDO | MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO | 400000 | 400000.0
DUR220402195289 | Obra | MMD-SAGI-AyC22-075 | DESARROLLOS BAUEN-ARGO SA DE CV, | MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO | 4435464.72 | 3497073.56
DUR220402194301 | Obra | PSD-FISMDF-001-2022 | ANTONIO GOMEZ ESTRADA | MUNICIPIO SAN DIMAS | 2512499.99 | 2512499.99
DUR220402190547 | Obra | PML-R33-APO-IR-26/2022 | CONSTRUCCIONES Y VIALIDADES CINQ, S.A. DE C.V., | MUNICIPIO DE CD. LERDO DGO | 4032565.11 | 4032565.11
DUR220402195239 | Obra | MMD-SAGI-AyC22-081 | DESARROLLOS BAUEN-ARGO SA DE CV, | MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO | 3416242.37 | 2737496.61
DUR220402177500 | Obra | 023-DOP-R33-002/2022 | GUADALUPE GALVAN MELENDEZ | MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO | 300000 | 300000.0
DUR220402181669 | Obra | PMG-SBOP-URB003-R33/2022 | CONGAL CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL SIMON BOLIVAR | 314998.28 | 314998.28
DUR230102207176 | Obra | MSP-OPMDU-AD-002-2023 | EFRAÍN ÁLVAREZ ANDRADE | MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 80660.89 | 80660.89
DUR230102206905 | Obra | PMC/DOP-DRE-001/2023 | ING. ANTONIO GANDARILLA GOMEZ | MUNICIPIO DE CONETO DE COMONMFORT DGO. | 272001.35 | 272001.35
DUR230102206982 | Obra | MSP-OPMDU-AD-001-2023 | JOEL RODRIGUEZ HERRERA | MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 319068.44 | 319068.44
DUR230102206698 | Obra | PSD-FISMDF-001-2023 | CONSTRUCCIONES TODOS PONEN S.A. DE C.V. | MUNICIPIO SAN DIMAS | 57261.5 | 57261.5
DUR220402152291 | Obra | MTD/URB/FISM/2022/011 | CONJABA S.A. DE C.V. | H.AYUNTAMIENTO | 446310 | 446310.0
DUR220302123719 | Obra | MMD-SAGI-AyC22-002-1 | TRC RAICES, SA DE CV, | MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO | 4268919.48 | 731814.77
DUR220402149919 | Obra | PROSANEAR 2021-FAIS 2022/001-2022 | ING. MARTIN FERNANDO GALLEGOS RODRIGUEZ | SISTEMA DECENTRALIZADO DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO | 1930721 | 1930721.0
DUR220402181494 | Obra | PMG-SBOP-URB001-R33/2022 | CONGAL CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL SIMON BOLIVAR | 1450000 | 1450000.0
DUR220402167838 | Obra | MUNICIPIO-DGO-R33-063/2022 | PETROLOGÍA E INGENIERÍA AVANZADA, S. A. DE C. V | MUNICIPIO DE DURANGO | 1691456.41 | 1691456.41
DUR220402194738 | Obra | CMSPAD/DIR-O.P.025-2022 | INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES FRAGUA SA DE CV | MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 798006.8 | 798006.8
DUR220402167785 | Obra | MUNICIPIO-DGO-R33-063/2022 | PETROLOGÍA E INGENIERÍA AVANZADA, S. A. DE C. V | MUNICIPIO DE DURANGO | 1691456.41 | 1691456.41
DUR220402194271 | Obra | MMD-SAGI-AyC22-061 | CONSTRUCTORA QUETZAL SA DE CV, | MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO | 1618023.06 | 771688.86
DUR220402196931 | Obra | PMM-DOP-FAISM22-003-2 | ADRIANA NAVARRO MURRIETA | MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO | 824242.48 | 206060.61
DUR230102210217 | Obra | COP-FM-002-2018 | BRENDA GUADALUPE GUAJARDO SANCHEZ | MUNICIPIO DE MAPIMI | 1809945.65 | 1809945.65
DUR220402149935 | Obra | PRODDER 2021-FAIS /002-2022 | ING. MARTIN FERNANDO GALLEGOS RODRIGUEZ | SISTEMA DECENTRALIZADO DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO | 1217121.57 | 1217121.57
DUR220402150032 | Obra | PMG/FISMDF/MEV/01/2022 | SISTEMAS MODERNOS SOLARES SA DE CV | MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | 3049999.6 | 3049999.6
DUR220402150690 | Obra | MTD/URB/FISM/2022/007 | CONJABA S.A. DE C.V. | H.AYUNTAMIENTO | 526690.81 | 526690.81
DUR220402196762 | Obra | PMM-DOP-FAISM22-002 | ROBERTO RODRIGUEZ GOMEZ | MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO | 2672271.48 | 2672271.48
DUR220302117884 | Obra | INMUVI-005-22 | AGUSTINA MA. DEL ROCÍO GALLARDO ROJAS | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | 1023932.66 | 1023932.66
DUR220402170718 | Obra | MUNICIPIO-DGO-R33-006/2022 | C. ING. BRENDA LILIANA CONTRERAS ROMO | MUNICIPIO DE DURANGO | 1409874.21 | 1409874.21
DUR220302129799 | Obra | DOPM-SD/FISM/C/010/2022 | ILSE PAOLA RODRIGUEZ LUCERO | MUNICIPIO SAN DIMAS | 1667861.15 | 1667861.15
DUR220202080002 | Obra | PML-R33-URB-IR-05/2022 | AVILDIA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CD. LERDO DGO | 1444090.63 | 1444090.63
DUR220402185138 | Obra | SECOPE-FISE-DC-059-22 | ING. RUBEN CALDERON LAVENANT | MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO | 3994038.8 | 2534292.91
DUR220402157914 | Obra | MO-DOP-URB-015-R33-2022 | ROBERTO LEZAMA VILLAR | MUNICIPIO OTAEZ, DGO | 439257.2 | 439257.2
DUR220402189222 | Obra | MMD-SAGI-AyC22-016-12 | GRUPO REVISAHO SA DE CV | MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO | 4271688.4 | 640753.26
DUR220402170995 | Obra | MUNICIPIO-DGO-R33-032/2022 | RAÚL MONTELONGO NEVÁREZ | MUNICIPIO DE DURANGO | 1240995.63 | 1240995.63
DUR220402172344 | Obra | MTD/MEV/FISM/2022/020 | GRUPO REVISAHO S.A. DE C.V. | H.AYUNTAMIENTO | 300000 | 300000.0
DUR220402196718 | Obra | PMM-DOP-FAISM22-004 | DUINNSA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO | 1468964.75 | 1468964.75
DUR220402149728 | Obra | PROSANEAR 2021-FAIS 2022/001-2022 | ING. MARTIN FERNANDO GALLEGOS RODRIGUEZ | SISTEMA DECENTRALIZADO DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO | 1930721 | 1930721.0
DUR220402149740 | Obra | PROSANEAR 2021-FAIS 2022/001-2022 | ING. MARTIN FERNANDO GALLEGOS RODRIGUEZ | SISTEMA DECENTRALIZADO DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO | 1930721 | 1930721.0
DUR220402149909 | Obra | PMG/FISMDF/MEV/01/2022 | SISTEMAS MODERNOS SOLARES SA DE CV | MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | 3049999.6 | 3049999.6
DUR230102209531 | Obra | MPN-DOP-R23-001/2023 | JOSE REUGIO IBARRA RODRIGUEZ | MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO | 190000 | 190000.0
DUR230102209532 | Obra | MPN-DOP-R23-002/2023 | KARINA LOMELI GUTIERREZ | MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO | 262869.57 | 262869.57
DUR230102209533 | Obra | MPN-DOP-R23-003/2023 | GUADALUPE GALVAN MELENDEZ | MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO | 1201220.9 | 1201220.9
DUR230102209534 | Obra | MPN-DOP-R23-004/2023 | EMMANUEL ENRIQUE MANCINAS SIMENTAL | MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO | 159306.25 | 159306.25
DUR230102209535 | Obra | MPN-DOP-R23-005/2023 | JOSE REFUGIO IBARRA RODRIGUEZ | MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO | 334103.28 | 334103.28
DUR220402172591 | Obra | MTD/MEV/FISM/2022/020 | GRUPO REVISAHO S.A. DE C.V. | H.AYUNTAMIENTO | 300000 | 300000.0
DUR220402150762 | Obra | MTD/URB/FISM/2022/009 | DISEÑO Y CONSTRUCCION | H.AYUNTAMIENTO | 185544.6 | 185544.6
DUR220402152577 | Obra | MPB-SAP-AYS-FISM-022-004 | SERGIO JANATHAN ESPINOZA GARCÍA | MUNICIPIO PEÑÓN BLANCO | 109430.98 | 109430.98
DUR220402154545 | Obra | MCME 2022/OP/2019-2022-01 | OSCAR FRANCO SIMENTAL | MUNICIPIO DE CUENCAME | 2990857.65 | 2990857.65
DUR220402172288 | Obra | MTD/MEV/FISM/2022/020 | GRUPO REVISAHO S.A. DE C.V. | H.AYUNTAMIENTO | 300000 | 300000.0
DUR220402154570 | Obra | MCME 2022/OP/2019-2022-04 | CONGAL CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS | MUNICIPIO DE CUENCAME | 289233.82 | 289233.82
DUR220402172369 | Obra | MTD/MEV/FISM/2022/020 | GRUPO REVISAHO S.A. DE C.V. | H.AYUNTAMIENTO | 300000 | 300000.0
DUR220202070292 | Obra | MTD/URB/FISM/2022/003 | CONJABA S.A. DE C.V. | H.AYUNTAMIENTO | 769821.28 | 769821.28
DUR220402195250 | Obra | MMD-SAGI-AyC22-068 | SERGIO IGNACIO FERNÁNDEZ GODINEZ | MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO | 2813818.08 | 1677523.03
DUR220402186743 | Obra | MMD-SAGI-AyC22-021-3 | SECSA, SERVICIOS ELECTRICO Y DE CONTROL, SA DE CV | MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO | 4266563.06 | 822837.17
DUR220402181666 | Obra | PMG-SBOP-URB002-R33/2022 | CONGAL CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL SIMON BOLIVAR | 175156.18 | 175156.18

## Avances Fisicos
FOLIO | CICLO | TRIMESTRE DE AVANCE | UNIDAD DE MEDIDA | META ORIGINAL | META MODIFICADA | AVANCE | PORCENTAJE
DUR16170200885083 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR16170200885023 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR16170100835568 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR17180201133000 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR16170401046789 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR17180201133008 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR16170401045984 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR16170401047872 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR16170100835576 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR16180101073625 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR16170401047943 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR16170401045655 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR16170100835723 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR16170401046669 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR16170100835547 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR16170100835817 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR16170200885097 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR17180201133057 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR16170401046861 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR16170100835764 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR180301384397 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR180301384413 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR180301387169 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
DUR180301384427 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR190101512208 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
DUR190101512545 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
DUR180301384422 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR190101513030 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
DUR190101512412 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
DUR180401494805 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
DUR180401494883 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
DUR180401496216 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR180401495721 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
DUR190201561821 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
DUR190201563028 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
DUR190201561786 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
DUR190201559518 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
DUR190301572746 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
DUR190401691256 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
DUR190401686344 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 91 | 91 | 91 | 100
DUR210402013751 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 950 | 950 | Sin avances en el trimestre | Sin avances en el trimestre
DUR210302005841 | 2023 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
DUR210302005841 | 2023 | 1 | Mobiliario y equipo | 25 | 25 | 25 | 100
DUR210402034925 | 2023 | 1 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
DUR210402039725 | 2023 | 1 | Metros lineales | 266 | 266 | 0 | 0
DUR210402051670 | 2023 | 1 | Kilómetro lineal | 240 | 240 | 0 | 0
DUR210402049890 | 2023 | 1 | Toma(s) | 43 | 43 | 43 | 100
DUR210402051522 | 2023 | 1 | Metros cúbicos | 1000 | 1000 | 0 | 0
DUR210402049207 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 714.51 | 714.51 | 714.51 | 100
DUR220102064465 | 2023 | 1 | Mobiliario y equipo | 100 | 5 | 5 | 100
DUR220102064406 | 2023 | 1 | Mobiliario y equipo | 100 | 16 | 16 | 100
DUR220102064368 | 2023 | 1 | Mobiliario y equipo | 100 | 64 | 64 | 100
DUR220102064414 | 2023 | 1 | Mobiliario y equipo | 100 | 4 | 4 | 100
DUR220202098715 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 75 | 75
DUR220302114107 | 2023 | 1 | Piezas | 34 | 34 | 34 | 100
DUR220302106392 | 2023 | 1 | Metros cúbicos | 5393.8 | 5393.88 | 5393.88 | 100
DUR220302106399 | 2023 | 1 | Piezas | 20 | 20 | 20 | 100
DUR220302127139 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 1176 | 1176 | 1176 | 100
DUR220302113752 | 2023 | 1 | Metros lineales | 9 | 9 | 9 | 100
DUR220302112885 | 2023 | 1 | Piezas | 53 | 53 | 53 | 100
DUR220302140247 | 2023 | 1 | Computadoras | 11 | 11 | 0 | 0
DUR220302140461 | 2023 | 1 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
DUR220302138958 | 2023 | 1 | Metros | 1281.26 | 1281.26 | 358.75 | 27.9998
DUR220302138928 | 2023 | 1 | Metros | 100 | 100 | 100 | 100
DUR220302137152 | 2023 | 1 | Metros | 1230 | 1230 | 1230 | 100
DUR220302138207 | 2023 | 1 | Metros | 180 | 180 | 176.4 | 98
DUR220302140316 | 2023 | 1 | Metros | 100 | 100 | 95 | 95
DUR220302140321 | 2023 | 1 | Metros | 105 | 105 | 105 | 100
DUR220402169589 | 2023 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 38.82 | 38.82 | 38.82 | 100
DUR220402169606 | 2023 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 50 | 50 | 50 | 100
DUR220402169618 | 2023 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 80 | 80 | 80 | 100
DUR220402169628 | 2023 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 102.3 | 102.3 | 102.3 | 100
DUR220402169647 | 2023 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 132 | 132 | 132 | 100
DUR220402161916 | 2023 | 1 | Kilómetro lineal | 23.43 | 23.43 | 23.43 | 100
DUR220402169438 | 2023 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 1682.8 | 1682.8 | 1682.8 | 100
DUR220402166276 | 2023 | 1 | Metros lineales | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 100
DUR220402166891 | 2023 | 1 | Metros lineales | 15 | 15 | 15 | 100
DUR220402166925 | 2023 | 1 | Kilómetro lineal | 20 | 20 | 20 | 100
DUR220402166323 | 2023 | 1 | Metros lineales | 2000 | 2000 | 2000 | 100
DUR220402166367 | 2023 | 1 | Kilómetro lineal | 30 | 30 | 30 | 100
DUR220402152711 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 17 | 17 | 17 | 100
DUR220402157171 | 2023 | 1 | Vehículos | 1 | 1 | 0 | 0
DUR220402157181 | 2023 | 1 | Vehículos | 1 | 1 | 0 | 0
DUR220402157202 | 2023 | 1 | Vehículos | 1 | 1 | 0 | 0
DUR220402157207 | 2023 | 1 | Vehículos | 1 | 1 | 0 | 0
DUR220402157214 | 2023 | 1 | Vehículos | 1 | 1 | 0 | 0
DUR220402158000 | 2023 | 1 | Metros lineales | 300 | 300 | 0 | 0
DUR220402152578 | 2023 | 1 | Metros lineales | 300 | 300 | 0 | 0
DUR220402152586 | 2023 | 1 | Calentador(es) | 3 | 3 | 0 | 0
DUR220402152587 | 2023 | 1 | Calentador(es) | 5 | 5 | 0 | 0
DUR220402152588 | 2023 | 1 | Calentador(es) | 1 | 1 | 0 | 0
DUR220402152589 | 2023 | 1 | Calentador(es) | 10 | 10 | 0 | 0
DUR220402152590 | 2023 | 1 | Calentador(es) | 4 | 4 | 0 | 0
DUR220402153651 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 1204 | 1204 | 1204 | 100
DUR220402152231 | 2023 | 1 | Metros lineales | 580 | 580 | 174 | 30
DUR220402153027 | 2023 | 1 | Planta(s) | 1 | 1 | 0.25 | 25
DUR220402153040 | 2023 | 1 | Estufa(s) | 3 | 3 | 3 | 100
DUR220402187860 | 2023 | 1 | Metros lineales | 254 | 254 | 0 | 0
DUR220402187300 | 2023 | 1 | Metros lineales | 1600 | 1600 | 0 | 0
DUR220402187745 | 2023 | 1 | Metros lineales | 254 | 254 | 0 | 0
DUR220402187946 | 2023 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 450 | 450 | 0 | 0
DUR220402187993 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 18796 | 18796 | 0 | 0
DUR220402186128 | 2023 | 1 | Metros lineales | 841.6 | 841.6 | 841.6 | 100
DUR220402190521 | 2023 | 1 | Metros lineales | 188 | 188 | 0 | 0
DUR220402178304 | 2023 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 118.75 | 118.75 | 118.75 | 100
DUR220402178171 | 2023 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 472.11 | 472.11 | 472.11 | 100
DUR220402178215 | 2023 | 1 | Metros lineales | 3400 | 3400 | 3400 | 100
DUR220402179230 | 2023 | 1 | Señalética(s) | 139 | 139 | 0 | 0
DUR220402201847 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 80 | 80 | 80 | 100
DUR220402202837 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 1314 | 1314 | 1314 | 100
DUR220402199385 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 426 | 426 | 426 | 100
DUR220402200806 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 110 | 110 | 110 | 100
DUR220402202840 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 435 | 435 | 0 | 0
DUR220402202843 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 34 | 34 | 34 | 100
DUR230102211644 | 2023 | 1 | Equipamiento | 134 | 134 | 0 | 0
DUR230102212880 | 2023 | 1 | Kilómetro | 28 | 28 | 0 | 0
DUR230102213004 | 2023 | 1 | Kilómetro | 16 | 16 | 0 | 0
DUR230102213012 | 2023 | 1 | Kilómetro | 9.6 | 9.6 | 0 | 0
DUR230102211593 | 2023 | 1 | Equipamiento | 20 | 20 | 0 | 0
DUR230102211610 | 2023 | 1 | Equipamiento | 283 | 283 | 0 | 0
DUR230102212882 | 2023 | 1 | Kilómetro | 62 | 62 | 0 | 0
DUR230102212886 | 2023 | 1 | Kilómetro | 56.9 | 56.9 | 0 | 0
DUR230102209461 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 1606.6 | 1606.6 | 0 | 0
DUR230102209462 | 2023 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 548.37 | 548.37 | 0 | 0
DUR230102209463 | 2023 | 1 | Metros | 606.07 | 606.07 | 100 | 16.4997
DUR230102209465 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 62 | 62 | 0 | 0
DUR230102209466 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 221 | 221 | 0 | 0
DUR230102209467 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 168 | 168 | 1 | 0.59524
DUR230102209468 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 140 | 140 | 1 | 0.71429
DUR230102209469 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 168 | 168 | 1 | 0.59524
DUR230102209470 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 145 | 145 | 1 | 0.68966
DUR230102209471 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 366 | 366 | 1 | 0.27322
DUR230102209472 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 925 | 925 | 1 | 0.10811
DUR230102209473 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 2586.08 | 2586.08 | 0 | 0
DUR230102209474 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 3476.27 | 3476.27 | 0 | 0
DUR230102209475 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 4107.63 | 4107.63 | 0 | 0
DUR230102213010 | 2023 | 1 | Kilómetro | 9 | 9 | 0 | 0
DUR230102213013 | 2023 | 1 | Kilómetro | 67.2 | 67.2 | 0 | 0
DUR230102213014 | 2023 | 1 | Kilómetro | 21 | 21 | 0 | 0
DUR230102213016 | 2023 | 1 | Kilómetro | 31 | 31 | 0 | 0
DUR230102209476 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 3014.76 | 3014.76 | 0 | 0
DUR230102209477 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 3037.92 | 3037.92 | 0 | 0
DUR230102209478 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 3195 | 3195 | 0 | 0
DUR230102209479 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 5577.89 | 5577.89 | 0 | 0
DUR230102209480 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 7796.07 | 7796.07 | 0 | 0
DUR230102209481 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 3225.26 | 3225.26 | 0 | 0
DUR230102209482 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 10764.31 | 10764.31 | 0 | 0
DUR230102209483 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 2711.1 | 2711.1 | 0 | 0
DUR230102209484 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 21640.97 | 21640.97 | 0 | 0
DUR230102209485 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 6621.07 | 6621.07 | 0 | 0
DUR230102209486 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 10882.41 | 10882.41 | 0 | 0
DUR230102209487 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 2760.42 | 2760.42 | 0 | 0
DUR230102209488 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 160 | 160 | 0 | 0
DUR230102209489 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 378 | 378 | 0 | 0
DUR230102209490 | 2023 | 1 | Metros | 7963 | 7963 | 3982 | 50.0063
DUR230102209491 | 2023 | 1 | Metros | 8325 | 8325 | 5827 | 69.994
DUR230102209492 | 2023 | 1 | Metros | 22757 | 22757 | 11300 | 49.6551
DUR230102209493 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 565 | 565 | 0 | 0
DUR230102209494 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 707 | 707 | 0 | 0
DUR230102209495 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 1231 | 1231 | 0 | 0
DUR230102209496 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 355 | 355 | 0 | 0
DUR230102209497 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 483 | 483 | 0 | 0
DUR230102209499 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 540 | 540 | 0 | 0
DUR230102209500 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 300 | 300 | 0 | 0
DUR230102209507 | 2023 | 1 | Metros cúbicos | 69 | 69 | 6.9 | 10
DUR230102209508 | 2023 | 1 | Metros cúbicos | 58.23 | 58.23 | 5.83 | 10.012
DUR230102209509 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 548 | 548 | 0 | 0
DUR230102209510 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 526 | 526 | 0 | 0
DUR230102209511 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 1300 | 1300 | 0 | 0
DUR230102209512 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 1047 | 1047 | 0 | 0
DUR230102209513 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 1000 | 1000 | 0 | 0
DUR230102209518 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 1250 | 1250 | 0 | 0
DUR230102209521 | 2023 | 1 | Metros | 130 | 130 | 0 | 0
DUR230102209527 | 2023 | 1 | Metros | 2002.2 | 2002.2 | 0 | 0
DUR230102209528 | 2023 | 1 | Metros | 393 | 393 | 0 | 0
DUR230102209529 | 2023 | 1 | Metros | 660 | 660 | 0 | 0
DUR230102209530 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 1496.96 | 1496.96 | 0 | 0
DUR230102208688 | 2023 | 1 | Otros | 1 | 1 | 0.1 | 10
DUR230102209540 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 103.3 | 103.3 | 100 | 96.8054
DUR230102209541 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 206.71 | 206.71 | 100 | 48.377
DUR230102209542 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 143.41 | 143.41 | 100 | 69.7301
DUR230102209543 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 81.39 | 81.39 | 81.39 | 100
DUR230102209545 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 320 | 320 | 0 | 0
DUR230102209546 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 9144 | 9144 | 0 | 0
DUR230102209547 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 14673.6 | 14673.6 | 0 | 0
DUR230102209548 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 241.85 | 241.85 | 0 | 0
DUR230102209549 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 244 | 244 | 0 | 0
DUR230102209550 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 800 | 800 | 0 | 0
DUR230102209551 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 16000 | 16000 | 0 | 0
DUR230102209552 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 269.06 | 269.06 | 0 | 0
DUR230102209553 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 323.38 | 323.38 | 0 | 0
DUR230102209554 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 20519 | 20519 | 0 | 0
DUR230102209555 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 519.92 | 519.92 | 0 | 0
DUR230102209556 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 433.63 | 433.63 | 0 | 0
DUR230102209557 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 2515 | 2515 | 0 | 0
DUR230102209559 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 469.41 | 469.41 | 469.41 | 100
DUR230102209566 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 160 | 160 | 0 | 0
DUR230102209567 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 836 | 836 | 0 | 0
DUR230102209568 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 62490 | 62490 | 0 | 0
DUR230102211632 | 2023 | 1 | Equipamiento | 43 | 43 | 0 | 0
DUR230102211650 | 2023 | 1 | Equipamiento | 48 | 48 | 0 | 0
DUR230102211684 | 2023 | 1 | Equipamiento | 140 | 140 | 0 | 0
DUR230102211743 | 2023 | 1 | Equipamiento | 157 | 157 | 0 | 0
DUR230102211770 | 2023 | 1 | Equipamiento | 36 | 36 | 0 | 0
DUR230102213008 | 2023 | 1 | Kilómetro | 26 | 26 | 0 | 0
DUR230102211567 | 2023 | 1 | Mobiliario y equipo | 39 | 39 | 0 | 0
DUR230102211584 | 2023 | 1 | Equipamiento | 6 | 6 | 0 | 0
DUR230102211616 | 2023 | 1 | Equipamiento | 21 | 21 | 0 | 0
DUR230102211710 | 2023 | 1 | Equipamiento | 3 | 3 | 0 | 0
DUR230102211732 | 2023 | 1 | Equipamiento | 28 | 28 | 0 | 0
DUR230102211752 | 2023 | 1 | Equipamiento | 256 | 256 | 0 | 0
DUR230102211766 | 2023 | 1 | Equipamiento | 424 | 424 | 0 | 0
DUR190201563854 | 2023 | 1 | Kilómetro | 2.27 | 2.27 | 2.27 | 100
DUR220102066083 | 2023 | 1 | Kilómetro | 67.2 | 67.2 | 67.2 | 100
DUR220102064398 | 2023 | 1 | Vehículos | 100 | 32 | 32 | 100
DUR220102064411 | 2023 | 1 | Vehículos | 100 | 5 | 5 | 100
DUR220102065978 | 2023 | 1 | Kilómetro | 28 | 28 | 28 | 100
DUR220102066028 | 2023 | 1 | Kilómetro | 56.9 | 56.9 | 56.9 | 100
DUR220102066087 | 2023 | 1 | Kilómetro | 31 | 31 | 31 | 100
DUR220102066033 | 2023 | 1 | Kilómetro | 16 | 16 | 16 | 100
DUR220102066065 | 2023 | 1 | Kilómetro | 26 | 26 | 26 | 100
DUR220102066077 | 2023 | 1 | Kilómetro | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 100
DUR220102064387 | 2023 | 1 | Mobiliario y equipo | 100 | 467 | 467 | 100
DUR220102064438 | 2023 | 1 | Mobiliario y equipo | 100 | 150 | 150 | 100
DUR220102064442 | 2023 | 1 | Mobiliario y equipo | 100 | 395 | 395 | 100
DUR220102064446 | 2023 | 1 | Vehículos | 100 | 6 | 6 | 100
DUR220102064469 | 2023 | 1 | Mobiliario y equipo | 100 | 614 | 614 | 100
DUR220202068732 | 2023 | 1 | Metros cúbicos | 324 | 324 | 324 | 100
DUR220202068831 | 2023 | 1 | Metros lineales | 1500 | 1500 | 1500 | 100
DUR220202070291 | 2023 | 1 | Kilómetro lineal | 5 | 5 | 5 | 100
DUR220202098787 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 245 | 165 | 165 | 100
DUR220202099674 | 2023 | 1 | Equipamiento | 8 | 8 | 8 | 100
DUR220202098719 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 50203 | 19675 | 19675 | 100
DUR220202098790 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 2374 | 385 | 385 | 100
DUR220202088020 | 2023 | 1 | Pozo(s) | 100 | 100 | 100 | 100
DUR220202077938 | 2023 | 1 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
DUR220302101019 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 3900 | 3900 | 3900 | 100
DUR220302125764 | 2023 | 1 | Metros lineales | 110 | 110 | 110 | 100
DUR220302124503 | 2023 | 1 | Piezas | 22 | 22 | 22 | 100
DUR220302108804 | 2023 | 1 | Sanitario(s) | 1 | 1 | 1 | 100
DUR220302117561 | 2023 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 2489 | 2489 | 2489 | 100
DUR220302120613 | 2023 | 1 | Metros lineales | 60 | 60 | 60 | 100
DUR220302120614 | 2023 | 1 | Metros lineales | 80 | 80 | 80 | 100
DUR220302120630 | 2023 | 1 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
DUR220302118275 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 576 | 576 | 576 | 100
DUR220302114928 | 2023 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 1176 | 1176 | 1176 | 100
DUR220302114960 | 2023 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 1422 | 1422 | 1422 | 100
DUR220302108946 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 130 | 130 | 130 | 100
DUR220302118530 | 2023 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 8698 | 8472 | 8472 | 100
DUR220302118546 | 2023 | 1 | Metros lineales | 640 | 640 | 640 | 100
DUR220402146917 | 2023 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 900 | 900 | 900 | 100
DUR220402147337 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 627.4 | 627.4 | 627.4 | 100
DUR220402147345 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 1155 | 1155 | 1155 | 100
DUR220402147366 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 2699 | 2699 | 2699 | 100
DUR220302136743 | 2023 | 1 | Equipamiento | 100 | 100 | 100 | 100
DUR220402146388 | 2023 | 1 | Centro(s) de salud | 1 | 1 | 1 | 100
DUR220302137626 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 183 | 181 | 181 | 100
DUR220302129714 | 2023 | 1 | Metros lineales | 1500 | 1500 | 1500 | 100
DUR220302140487 | 2023 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
DUR220302140507 | 2023 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
DUR220302137050 | 2023 | 1 | Metros lineales | 100 | 100 | 100 | 100
DUR220402150042 | 2023 | 1 | Metros lineales | 300 | 300 | 300 | 100
DUR220402167793 | 2023 | 1 | Metros lineales | 112 | 111.6 | 111.6 | 100
DUR220402170680 | 2023 | 1 | Cancha(s) | 1 | 1 | 1 | 100
DUR220402170700 | 2023 | 1 | Cancha(s) | 1 | 1 | 1 | 100
DUR220402163730 | 2023 | 1 | Planta(s) | 12 | 12 | 12 | 100
DUR220402168858 | 2023 | 1 | Metros lineales | 90 | 90.05 | 90.05 | 100
DUR220402170978 | 2023 | 1 | Cancha(s) | 1 | 1 | 1 | 100
DUR220402171008 | 2023 | 1 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
DUR220402152383 | 2023 | 1 | Kilómetro lineal | 18 | 18 | 18 | 100
DUR220402148831 | 2023 | 1 | Kilómetro lineal | 11 | 11 | 11 | 100
DUR220402158226 | 2023 | 1 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
DUR220402152706 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 20 | 20 | 20 | 100
DUR220402152361 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 701.27 | 701.27 | 701.27 | 100
DUR220402149926 | 2023 | 1 | Metros lineales | 215 | 215 | 215 | 100
DUR220402150780 | 2023 | 1 | Metros lineales | 160 | 160 | 160 | 100
DUR220402152580 | 2023 | 1 | Metros lineales | 800 | 800 | 800 | 100
DUR220402152585 | 2023 | 1 | Calentador(es) | 39 | 39 | 39 | 100
DUR220402152639 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 484 | 484 | 484 | 100
DUR220402152846 | 2023 | 1 | Estufa(s) | 37 | 37 | 37 | 100
DUR220402154367 | 2023 | 1 | Metros lineales | 475 | 475 | 475 | 100
DUR220402149853 | 2023 | 1 | Metros lineales | 250 | 250 | 250 | 100
DUR220402154370 | 2023 | 1 | Kilómetro lineal | 5 | 5 | 5 | 100
DUR220402191398 | 2023 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 4661 | 4661 | 4661 | 100
DUR220402196856 | 2023 | 1 | Piezas | 6 | 6 | 6 | 100
DUR220402182967 | 2023 | 1 | Metros lineales | 47 | 47 | 47 | 100
DUR220402196949 | 2023 | 1 | Piezas | 3 | 3 | 3 | 100
DUR220402191100 | 2023 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 220 | 220 | 220 | 100
DUR220402195289 | 2023 | 1 | Metros lineales | 4500 | 4500 | 4500 | 100
DUR220402194301 | 2023 | 1 | Kilómetro lineal | 16 | 16 | 16 | 100
DUR220402190547 | 2023 | 1 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
DUR220402195239 | 2023 | 1 | Puente(s) | 1 | 1 | 1 | 100
DUR220402177500 | 2023 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 219.46 | 219.46 | 219.46 | 100
DUR220402181669 | 2023 | 1 | Metros cúbicos | 8000 | 8000 | 8000 | 100
DUR220402200840 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 90 | 90 | 90 | 100
DUR220402198968 | 2023 | 1 | Pozo(s) | 100 | 100 | 100 | 100
DUR220402204516 | 2023 | 1 | Piezas | 12 | 12 | 12 | 100
DUR220402200730 | 2023 | 1 | Pozo(s) | 100 | 100 | 100 | 100
DUR220402198978 | 2023 | 1 | Equipamiento | 100 | 100 | 100 | 100
DUR220402198982 | 2023 | 1 | Sanitario(s) | 100 | 100 | 100 | 100
DUR220402199002 | 2023 | 1 | Olla(s) o coloctor(es) | 100 | 100 | 100 | 100
DUR220402198268 | 2023 | 1 | Metros lineales | 100 | 100 | 100 | 100
DUR220402198522 | 2023 | 1 | Pozo(s) | 100 | 100 | 100 | 100
DUR220402198537 | 2023 | 1 | Pozo(s) | 100 | 100 | 100 | 100
DUR220402200491 | 2023 | 1 | Metros lineales | 100 | 100 | 100 | 100
DUR220402204437 | 2023 | 1 | CAMARA(S) | 1 | 1 | 1 | 100
DUR220402200790 | 2023 | 1 | Cárcamo(s) | 100 | 100 | 100 | 100
DUR230102207176 | 2023 | 1 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
DUR220402198527 | 2023 | 1 | Pozo(s) | 100 | 100 | 100 | 100
DUR220402198558 | 2023 | 1 | Pozo(s) | 100 | 100 | 100 | 100
DUR220402200745 | 2023 | 1 | Pozo(s) | 100 | 100 | 100 | 100
DUR220402200757 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 90 | 90 | 90 | 100
DUR220402200775 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 120 | 120 | 120 | 100
DUR220402200781 | 2023 | 1 | Olla(s) o coloctor(es) | 100 | 100 | 100 | 100
DUR220402201662 | 2023 | 1 | Estudio de preinversión | 100 | 100 | 100 | 100
DUR220402198629 | 2023 | 1 | Otros | 100 | 100 | 100 | 100
DUR220402200835 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 480 | 480 | 480 | 100
DUR230102206905 | 2023 | 1 | Metros lineales | 1840.9 | 1840.9 | 1840.9 | 100
DUR220402201856 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 80 | 80 | 80 | 100
DUR220402201879 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 80 | 80 | 80 | 100
DUR230102206982 | 2023 | 1 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
DUR230102206698 | 2023 | 1 | Metros lineales | 48 | 48 | 48 | 100
DUR220402152291 | 2023 | 1 | Metros cúbicos | 1750 | 1750 | 1750 | 100
DUR220402152710 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 50 | 50 | 50 | 100
DUR220302123719 | 2023 | 1 | Piezas | 24 | 24 | 24 | 100
DUR220402149919 | 2023 | 1 | Metros lineales | 150 | 150 | 150 | 100
DUR220402181494 | 2023 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 740 | 740 | 740 | 100
DUR220402167838 | 2023 | 1 | Metros lineales | 209 | 209.35 | 209.35 | 100
DUR220402194738 | 2023 | 1 | Estufa(s) | 3 | 3 | 3 | 100
DUR220102064401 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 1 | 1 | 100
DUR220102066072 | 2023 | 1 | Kilómetro | 9 | 9 | 9 | 100
DUR220402167785 | 2023 | 1 | Toma(s) | 16 | 16 | 16 | 100
DUR220402194271 | 2023 | 1 | Metros lineales | 39 | 39 | 39 | 100
DUR220402196931 | 2023 | 1 | Piezas | 7 | 7 | 7 | 100
DUR220402198692 | 2023 | 1 | Pozo(s) | 100 | 100 | 100 | 100
DUR230102210217 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 566 | 566 | 566 | 100
DUR220102064369 | 2023 | 1 | Mobiliario y equipo | 100 | 72 | 72 | 100
DUR220102064384 | 2023 | 1 | Vehículos | 100 | 48 | 48 | 100
DUR220402149935 | 2023 | 1 | Tanque(s) | 1 | 1 | 1 | 100
DUR220402150032 | 2023 | 1 | Calentador(es) | 10 | 10 | 10 | 100
DUR220102064421 | 2023 | 1 | Vehículos | 100 | 7 | 7 | 100
DUR220102066085 | 2023 | 1 | Kilómetro | 21 | 21 | 21 | 100
DUR220402150690 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 564.14 | 564.14 | 564.14 | 100
DUR220402196762 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 608 | 608 | 608 | 100
DUR220302117884 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 538.38 | 538.38 | 538.38 | 100
DUR220402170718 | 2023 | 1 | Cancha(s) | 1 | 1 | 1 | 100
DUR220302129799 | 2023 | 1 | Kilómetro lineal | 22 | 22 | 22 | 100
DUR220402198546 | 2023 | 1 | Pozo(s) | 100 | 100 | 100 | 100
DUR220402200764 | 2023 | 1 | Tanque(s) | 100 | 100 | 100 | 100
DUR220202080002 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 2500 | 2500 | 2500 | 100
DUR220402185138 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 2815 | 2815 | 2815 | 100
DUR220402157914 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 24 | 24 | 24 | 100
DUR220402189222 | 2023 | 1 | Piezas | 21 | 21 | 21 | 100
DUR220402170995 | 2023 | 1 | Cancha(s) | 1 | 1 | 1 | 100
DUR220402172344 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 43.93 | 43.93 | 43.93 | 100
DUR220102065988 | 2023 | 1 | Kilómetro | 62 | 62 | 62 | 100
DUR220402196718 | 2023 | 1 | Kilómetro lineal | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 100
DUR220402149728 | 2023 | 1 | Metros lineales | 601 | 601 | 601 | 100
DUR220402149740 | 2023 | 1 | Metros lineales | 180 | 180 | 180 | 100
DUR220402149909 | 2023 | 1 | Calentador(es) | 0.2 | 2 | 2 | 100
DUR230102209531 | 2023 | 1 | Metros | 101.12 | 101.12 | 101.12 | 100
DUR230102209532 | 2023 | 1 | Metros | 169.83 | 169.83 | 169.83 | 100
DUR230102209533 | 2023 | 1 | Metros | 648.07 | 648.07 | 648.07 | 100
DUR230102209534 | 2023 | 1 | Metros | 88.69 | 88.69 | 88.69 | 100
DUR230102209535 | 2023 | 1 | Metros | 186 | 186 | 186 | 100
DUR220402172591 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 54 | 54 | 54 | 100
DUR220402150762 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 19 | 19 | 19 | 100
DUR220402152577 | 2023 | 1 | Metros lineales | 285 | 285 | 285 | 100
DUR220402154545 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 2168 | 2168 | 2168 | 100
DUR220102064471 | 2023 | 1 | Mobiliario y equipo | 100 | 93 | 93 | 100
DUR220402172288 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 49.27 | 49.27 | 49.27 | 100
DUR220402154570 | 2023 | 1 | Piezas | 25 | 25 | 25 | 100
DUR220402172369 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 46.05 | 46.05 | 46.05 | 100
DUR220202070292 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 625 | 625 | 625 | 100
DUR220402195250 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 600 | 600 | 600 | 100
DUR220402186743 | 2023 | 1 | Piezas | 27 | 27 | 27 | 100
DUR220402181666 | 2023 | 1 | Metros cúbicos | 5000 | 5000 | 5000 | 100

## Diccionario de Datos
1. Título del conjunto | Destino del Gasto Entidades Federativas
2. Contexto | Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.
3. Metodología | Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.
ETIQUETA | DESCRIPCIÓN
CICLO | Ciclo presupuestario en el que se reporta la información.
TRIMESTRE | Periodo en el que se reporta la información.
FOLIO | Clave que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) asigna de manera única a cada proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales en el sistema a través del cual se da seguimiento al ejercicio, destino y resultados de los recursos que la Federación transfiere a los gobiernos locales. El folio es exclusivo para dar seguimiento a los proyectos dentro de dicho sistema, por lo que no puede ser utilizado para comparar proyectos con otros sistemas de la SHCP. Los folios que fueron generados en el Sistema de Formato Único (SFU) fuero migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos (RFT) para el tercer trimestre de 2018 y constan de 17 caracteres. Los folios generados a partir del tercer trimestre de 2018 en el RFT constan de 15 caracteres.
CATEGORIA | Nombre de la categoría a la que pertenece el proyecto, puede ser una de las siguientes: 1. Acción: actividades que no implican la creación de obra pública o el incremento de la capacidad o vida útil de infraestructura o inmuebles ya existentes, pero que aumentan la capacidad productiva de las instituciones o personas beneficiarias, como capacitaciones, talleres, elaboración de programas de desarrollo municipal, actividades de difusión en determinadas colonias, etc. que hayan sido registrados previamente en la Matriz de Inversión Social de Desarrollo Social (MIDS). 2. Adquisición: adquisición de bienes muebles que aumenten la capacidad productiva de las instituciones o personas que trabajan en ellas, como la compra de patrullas, ambulancias, computadoras, etc. 3. Proyecto de Inversión: obras y acciones para la construcción, ampliación, adquisición, modificación, mantenimiento o conservación de activos fijos, con el propósito de solucionar una problemática específica o atender una necesidad, y que generan beneficios y costos a los largo del tiempo, como pueden ser la construcción de un hospital o la remodelación de los techados en una escuela primaria, entre otros.
MONTO_GLOBAL_APROBADO | El campo hace referencia la suma del momento contable "Aprobado" de todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto y que denota las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos correspondiente, de conformidad con la definición establecida en Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos de CONAC http://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Normatividad_Vigente.
FUENTES_FINANCIAMIENTO | Campo en el que se identifican todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto. Cada una de las fuentes de financiamiento del Proyecto contiene la siguiente información: - ciclo_recurso: ciclo presupuestario del que proceden los recursos que financian el proyecto. - tipo_recurso: identifica si la fuente de financiamiento proviene de un programa presupuestario federal, de un fideicomiso federal, de un programa estatal, de un programa municipal o de privados. Todo proyecto debe tener, al menos, una fuente de financiamiento de origen federal. - prog_estatal_mun: nombre del programa estatal o municipal con el que se financia el proyecto (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo estatal o municipal). - ramo: clave del Ramo de acuerdo con la estructura programática del Presupuesto de Egresos de la Federación vigente para cada ciclo de recurso (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - modalidad: clave que permite identificar a los programas según el tipo de servicios/productos que otorgan o su naturaleza específica (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - prog_pres: Clave asignada a cada programa presupuestario, cuyos dígitos se asignan de manera consecutiva al interior de la modalidad de que se trate (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Por programa presupuestario se entiende a la categoría que permite organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas federales y del gasto federalizado a cargo de los ejecutores del mismo, para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - monto: recurso Aprobado para la fuente de financiamiento. - modificado: adecuaciones presupuestarias realizadas al monto Aprobado.
NOMBRE | Nombre del proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | Clave de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), encargada del proyecto.
ENTIDAD_RESPONSABLE | Nombre de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargada del proyecto.
ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | Clave del Municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
MUNICIPIO_RESPONSABLE | Nombre del municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | Nombre del tipo de programa o proyecto de inversión de acuerdo con la Guía de Criterios para el reporte del ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos, disponible en: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/Resources/files/guia_criterios.pdf.
CLASIFICACION | Clasificación del proyecto que realizan los ejecutores de los recursos para identificar categorías generales de atención, incluye las siguientes: - Salud. - Educación. - Trasportes y vialidades. - Agua y saneamiento. - Urbanización. - Cultura y turismo. - Asistencia Social. - Deporte. - Seguridad. - Vivienda. - Comunicaciones. - PRODIM (Programa de Desarrollo Institucional, solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades). - Gastos Indirectos (Solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades).
SUBCLASIFICACION | Desagregación de la Clasificación del proyecto de acuerdo a los ejecutores del gasto.
INSTITUCION_EJECUTORA | Ejecutores del gasto de los gobiernos locales, es decir, las dependencias, organismos o entidades de la Entidad Federativa, municipio o alcaldías de la Ciudad de México que se encargarán de llevar a cabo el proyecto.
NUMERO_PROYECTO | Número del proyecto registrado por los usuarios de captura al momento de dar de alta un nuevo programa o proyecto de inversión en el RFT, a través del cual dan seguimiento a los mismos. Dicho número es asignado de acuerdo con los registros internos de las instituciones ejecutoras, por lo que no necesariamente se relaciona con el folio asignado por la SHCP en el RFT. Este campo no es de llenado obligatorio.
POBLACION_BENEFICIADA | Variable dicotómica en la que se indica si se puede identificar el número de hombres y/o mujeres beneficiadas por el proyecto.
MUJERES | Número de mujeres que resultarán beneficiadas por el proyecto.
HOMBRES | Número de hombres que resultarán beneficiados por el proyecto.
BENEFICIARIOS | Número de habitantes que resultarán beneficiados por el proyecto.
METAS | Campo en donde se describen cada una de las metas que se deben lograr para que el proyecto alcance un 100% de avance físico. Cada meta contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - meta: objetivo a alcanzar para considerar el avance físico del proyecto terminado, por ejemplo 100 kilómetros cuadrados o 20 equipos de cómputo. - meta_modificada: adecuaciones realizadas a la meta establecida originalmente para el proyecto.
TIPO_GEOREFERENCIA | Determinación del tipo de georreferencia que se utilizará para ubicar el proyecto. Incluye los siguientes: - Punto(s) independiente(s). - Línea. - Área.
GEOREFERENCIAS | Campo que contiene los datos para ubicar geográficamente el proyecto. Nótese que la georreferencia de un proyecto puede ser distinta de la del estado o municipio responsable, derivado de que un ejecutor del gobierno del estado puede ubicar su proyecto en distintos municipios. Cada georreferencia contiene la siguiente información: - cve_municipio: clave del municipio. - localidad: clave de la localidad. - dirección: domicilio en el que se encuentra ubicado el proyecto. - lon: longitud en la que se encuentra ubicado el proyecto. - lat: latitud en la que se encuentra ubicado el proyecto.
FECHA_INICIO | Fecha de inicio del proyecto registrada por los ejecutores de los recursos al momento de darlo de alta en el RFT.
FECHA_TERMINO | Fecha de término del proyecto estimada por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
RECAUDADO | Momento contable que denota el cobro efectivo o por cualquier otro medio de pago de los recursos transferidos por la Federación a los gobiernos locales.
COMPROMETIDO | Momento contable que denota la aprobación por la autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse durante varios ejercicios, el compromiso será registrado durante cada ejercicio.
DEVENGADO | Momento contable que denota el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
EJERCIDO | Momento contable que denota la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente.
PAGADO | Momento contable que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago.
CONTRATOS | Campo en donde se identifican los contratos o administraciones directas asociadas al programa o proyecto. Cada contrato contiene la siguiente información: - tipo_obra: campo que identifica si se trata de un contrato de obra, adquisiciones, arrendamientos o servicios o si se trata de una obra por administración directa. - numero_contrato: clave del contrato registrada por el ejecutor del gasto. - contratista: nombre, denominación o razón social de quien es contratado para la provisión de un servicio, arrendamientos, adquisiciones o la ejecución de una obra. - convocante: nombre, denominación o razón social de quien realizar la contratación.
AVANCES_FISICOS | Campo en donde en donde se reporta el avance físico logrado con respecto a la o las metas que se establecieron para el proyecto. Cada avance físico contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - avance: avance logrado al corte trimestral, por ejemplo, 50 kilómetros cuadrados construidos o 10 equipos de cómputo adquiridos.
ESTATUS | Descripción del estatus en el que se encuentra el proyecto. Incluye los siguientes: 1. En Ejecución: proyectos que deben reportar su avance al trimestre dado que aún se están ejecutando. 2. Terminado: proyectos que ya alcanzaron un 100% de avance físico y financiero, por lo que ya terminaron su reporte. 3. Suspendido: proyectos que no tendrán avances, pero que se reactivarán en un tiempo definido. 4. Cancelado: proyectos que ya no volverán a tener avances.
FLUJO | Nombre del flujo de validación en el que se quedó el proyecto al cierre del trimestre. Incluye los siguientes de acuerdo al Estatus: 1. En Ejecución 1.1. En registro de avances: el ejecutor debe capturar información para el proyecto o atender observaciones al mismo, para solicitar que la Entidad Federativa valide sus datos. Este flujo corresponde a proyectos que se dieron de alta en el sistema en periodo anterior al actual, por lo que solo deben registrar su avance físico y financiero, así como contratos o fotografías cuando se trate de proyectos del FAIS o del Ramo 23. 1.2. En revisión de avances: el ejecutor ya capturó la información de su Proyecto, el cual está en espera de que la Entidad Federativa lo valide o le emita observaciones. 1.3. Validado/Registrado avances: flujo que adquiere un proyecto que es registrado por primera vez en el sistema y que fue validado por la Entidad Federativa. 1.4. Validado avances: flujo que adquiere un proyecto cuyos avances ya fueron validados por la Entidad Federativa. Este flujo solo aplica a proyectos que fueron dados de alta por primera vez en el sistema en un trimestre anterior al actual. 1.5. Con observaciones de avances: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos que ya fueron validados y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.6. En revisión de cancelación: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea cancelado y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la cancelación o le emita observaciones. 1.7. En revisión de suspensión: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea suspendido y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la suspensión o le emita observaciones. 1.8. En cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la cancelación. 1.9. En suspensión: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la suspensión. 1.10. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a Proyectos cuya cancelación ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.11. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos cuya suspensión ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 2. Terminado 2.1. Validado/Registrado avances: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados por primera vez con un 100% de avance físico y financiero. 2.2. Validado avance: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados con un 100% de avance físico y financiero. A diferencia del flujo anterior, este flujo lo adquieren proyectos que fueron validados por primera vez en trimestres anteriores. 3. Suspendido 3.1. Suspensión validada: cuando la Entidad Federativa valida la suspensión de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Suspendido". 4. Cancelado 4.1. Cancelación validada: cuando la Entidad Federativa valida la cancelación de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Cancelado".