## Reporte final
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2023 | 2 | DUR230202225368 | Proyecto de inversión | 4796922.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4796922.65, modificado:4796922.65}} | CONSTRUCCIÓN DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN EL CARRIZO DE LA PETACA 1ER ETAPA - 90426 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 90426 | S | 106 | 94 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.52, meta_modificada:3.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:673, direccion:BRECHA TRAMO CARRIZO DE LA PETACA - ARROYO GRANDE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 520 RANCHERIA EL CARRIZO DE LA PETACA, 34590 EL CARRIZO DE LA PETACA, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE LINEA Y RED DE D, lon:-106.31736946, lat:24.67814533}} | 2023-05-11 | 2023-07-09 | 4796922.65 | 4796922.65 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-021/2023, contratista:CONSTRUCTORA MAREDASHE S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE TAMAZULA DURANGO, monto:4796922.65, importe_modificado:4796922.65}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.0}} | {2225368/proyecto_INICIO, 2225368/proyecto_PROCESO, 2225368/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR230202223243 | Proyecto de inversión | 2051639.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2051639.32, modificado:2051639.32}} | CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA LIC. MIGUEL ALEMÁN EN COLUTA. - 72554 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 72554 | S | 22 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:290.4, meta_modificada:290.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1145, direccion:RANCHERIA COLUTA, 34584 COLUTA, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA LIC. MIGUEL ALEMAN EN LA LOCALIDAD DE COLUTA. SE REFIERE A LA CONSTRUCCION DE, lon:-106.72697481, lat:25.09957618}} | 2023-04-19 | 2023-06-02 | 2051639.32 | 2051639.32 | 373871 | 373871 | 373871 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-015/2023, contratista:Ing. OMAR NOE ROSALES TERAN, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZULA DURANGO, monto:2051639.32, importe_modificado:2051639.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:290.4}} | {2223243/proyecto_INICIO, 2223243/proyecto_FIN, 2223243/proyecto_PROCESO, 2223243/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR230202228217 | Proyecto de inversión | 172560.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:172560.44, modificado:172560.44}} | EQUIPAMIENTO PARA LABORATORIO ANALIZADOR DE HEMATOLOGIA EN LA CLINICA MEDICA UBICADA EN EL EDIFICIO ADJUNTO DE LA PRESIDIENCIA DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO DGO - 110243 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 110243 | S | 2000 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:AVENIDA FRANCISCO I MADERO 400 INTERIOR SN COLONIA GÓMEZ PALACIO CENTRO, 35000 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , EQUIPO PARA EL LABORATORIO DE LA CLINICA ADJUNTA AL AYUNTAMIENTO QUE SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN, lon:-103.49651244, lat:25.57020252}} | 2023-06-01 | 2023-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2228217/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR230202228258 | Proyecto de inversión | 47426.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47426.6, modificado:47426.6}} | EQUIPAMIENTO DE LABORARIO ANALIZADOR DE COAGULACION DENTRO DE LA CLINICA MEDICA UBICADA EN EL EDIFICO ADJUNTO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GOMEZ PALACIO DURANGO - 110435 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 110435 | S | 2000 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:AVENIDA FRANCISCO I MADERO 400 INTERIOR SN COLONIA GÓMEZ PALACIO CENTRO, 35000 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , EQUIPO ENTRO DE LA CLINICA MEDICA ADJUNTA AL AYUNTAMIENTO, lon:-103.49659659, lat:25.57034527}} | 2023-06-01 | 2023-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2228258/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR230202221882 | Proyecto de inversión | 2895000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2895000.0, modificado:2895000.0}} | REHABILITACION DE RED DE ATARJEAS Y ALCANTARILLADO EN CALLE CAMILO TORRES JACINTO CANEK ENTRE URREA Y PATONI DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO DGO - 62711 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 62711 | S | 160 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1730.7, meta_modificada:1730.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE CAMILO TORRES INTERIOR SN COLONIA RUBÉN JARAMILLO, 35040 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE JACINTO CANEK Y CALLE PATONI, CALLE URREA REHABILITACION DE CALLE CAMILO TORRES Y JACINTO CANEK AMBAS ENTRE PATONI , lon:-103.487398, lat:25.556119}} | 2023-04-03 | 2023-07-01 | 2895000 | 2895000 | 1201500 | 1201500 | 1201500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDAPA-GP-R33-I3C-001/2023, contratista:BACKMAR ARQUITECTOS SA DE CV, convocante:TESORERIA MUNICIPAL, monto:2895000.0, importe_modificado:2880147.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1500.0}} | {2221882/proyecto_PROCESO, 2221882/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR230202226847 | Proyecto de inversión | 420000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:420000.0, modificado:419999.99}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE CARRIZOS ENTRE CALLE SANTA MÓNICA Y CALLE MADERO EN LA COL. ESPERANZA, MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, DURANGO. - 101251 | 10 | Durango | 16 | Nombre de Dios | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Nombre de Dios | 101251 | S | 9 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:297.0, meta_modificada:297.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE CARRIZOS COLONIA ESPERANZA, 34842 NOMBRE DE DIOS, NOMBRE DE DIOS DURANGO ENTRE CALLE SANTA MÓNICA Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, CALLE CORONADO LA OBRA REFERIDA SE LOCALIZA EN LA CALLE CARRIZOS A UNA CUADRA DEL PANTEÓN MUNI, lon:-104.23972358, lat:23.85182634}} | 2023-05-02 | 2023-06-30 | 419999.99 | 419999.99 | 419999.99 | 419999.99 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMND-FAISMUN-URB-04-2023, contratista:ROGELIO CENICEROS, convocante:MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, monto:419999.99, importe_modificado:419999.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:297.0}} | {2226847/proyecto_PROCESO, 2226847/proyecto_INICIO, 2226847/proyecto_FIN, 2226847/proyecto_PROCESO, 2226847/proyecto_FIN, 2226847/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR230202228129 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RECURSOS PROPIOS, monto:500000.0, modificado:500000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}} | CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN HUARICHIC - 109893 | 10 | Durango | 6 | General Simón Bolívar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de General Simón Bolívar | 109893 | S | 42 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1568.0, meta_modificada:1568.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:7, direccion:CALLE SI NOMBRE EJIDO HUARICHIC HUARICHE, 35974 HUARICHIC (HUARICHE), GENERAL SIMÓN BOLÍVAR DURANGO ENTRE Y , A LA SALIDA DEL PUEBLO RUMBO A ORIENTE AGUANAVAL A LADO IZQUIERDO, lon:-103.163056, lat:24.84866171}} | 2023-03-01 | 2023-05-30 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SBTES-URB-R28-02-2023, contratista:LUIS GERARDO MAURICIO NÚÑEZ, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL SIMON BOLIVAR, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1000.0}} | {2228129/proyecto_INICIO, 2228129/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR230202228174 | Proyecto de inversión | 39900 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39900.0, modificado:39900.0}} | EQUIPAMIENTO PARA LA SUBDIRECCION DE PREVENCION SOCIAL CON EQUIPO DE FUMIGADORA EN LA CLINICA MEDICA UBICADA EN EL EDIFICIO ADJUNTO DE LA PRESIDENCIA DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO DGO - 110054 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 110054 | S | 2000 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:AVENIDA FRANCISCO I MADERO 400 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA GÓMEZ PALACIO CENTRO, 35000 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , EQUIPO PARA LA CLINICA ADJUNTA AL AYUNTAMIENTO, lon:-103.49664655, lat:25.57034527}} | 2023-06-01 | 2023-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2228174/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2023-07-03}} | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR230202228541 | Proyecto de inversión | 8100 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8100.0, modificado:8100.0}} | EQUIPAMIENTO MEDICO PARA CONSULTORIO DE NUTRICION EL CUAL SIRVE PARA MEDIR LA COMPOSICION CORPORAL Y ES NECESARIO PARA EVALUAR LA SALUD Y NUTRICION DEL PACIENTE CON EL CUAL SE CONOCE EL PESO DEL PACIENTE - 112084 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 112084 | S | 2000 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:AVENIDA FRANCISCO I MADERO 400 INTERIOR SN COLONIA GÓMEZ PALACIO CENTRO, 35000 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , EQUIPO DENTRO DE LA CLINICA ADJUNTA AL AYUNTAMIENTO, lon:-103.49656977, lat:25.57032108}} | 2023-06-01 | 2023-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2228541/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR230202227134 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO DE LA LOCALIDAD DE TEXCALILLO, MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, DURANGO. - 103522 | 10 | Durango | 16 | Nombre de Dios | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Nombre de Dios | 103522 | S | 35 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:510.0, meta_modificada:510.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:61, direccion:PUEBLO TEXCALILLO, 34857 TEXCALILLO, NOMBRE DE DIOS DURANGO ENTRE Y , LA OBRA REFERIDA SE UBICA EN LA CANCHA PÚBLICA QUE SE ENCUENTRA EN LA CALLE QUE CONDUCE HACIA LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ DE LA LOCALIDAD DE TEXCA, lon:-104.25284367, lat:23.91861986}} | 2023-06-05 | 2023-08-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2227134/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR230202228324 | Proyecto de inversión | 1495 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1495.0, modificado:1495.0}} | EQUIPAMIENTO DENTRO DEL LABORATORIO ESTANTERIA DENTRO DE LA CLINICA MEDICA UBICADA EN EL EDIFICIO ADJUNTO DE LA PRESIDIENCIA MUNICIPAL DEL GOMEZ PALACIO DGO - 110742 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 110742 | S | 2000 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:AVENIDA FRANCISCO I MADERO 400 INTERIOR SN COLONIA GÓMEZ PALACIO CENTRO, 35000 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , EQUIPAMIENTO DENTRO DEL LABORATORIO EN LA CLINICA ADJUNTA AL AYUNTAMIENTO, lon:-103.49659123, lat:25.57034527}} | 2023-06-01 | 2023-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2228324/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR230202222413 | Proyecto de inversión | 4741841.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4741841.78, modificado:4741841.78}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DEL DURAZNO - 66179 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 66179 | S | 68 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1082.5, meta_modificada:1082.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:675, direccion:RANCHERIA EL DURAZNO, 34570 EL DURAZNO, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA BAJADA FRENTE AL HOTEL CUATRO CAMINOS ENTRE LAS CALLES FRANCISCO VILLA E IGNACIO ZARAGOZA Y SE EXTIENDE 148.30ML AL NORTE POR LA , lon:-106.92932387, lat:25.46798638}} | 2023-04-04 | 2023-06-02 | 4741841.78 | 4741841.78 | 1422264.01 | 1422264.01 | 1422264.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-012/2023, contratista:JOPASO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAMAZULA DURANGO, monto:4741841.78, importe_modificado:4741841.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {2222413/proyecto_INICIO, 2222413/proyecto_PROCESO, 2222413/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR230202222423 | Proyecto de inversión | 78925.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78925.89, modificado:78925.89}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE DE 3 PULGADAS EN EL EJIDO SANTA CRUZ LUJAN DEL MPIO DE GOMEZ PALACIO DGO - 66299 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 66299 | S | 35 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:147, direccion:EJIDO SANTA CRUZ LUJÁN, 35119 SANTA CRUZ LUJÁN, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , A UNAS CUADRAS DE LA FERRETERIA LUJAN, lon:-103.35857, lat:25.72868}} | 2023-03-27 | 2023-08-10 | 78925.89 | 78925.89 | 78925.89 | 78925.89 | 78925.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDEAPAAR-OBR-R33-I3P-01/23, contratista:MAD VIL CONSTRUCTORA SA DE CV, convocante:TESORERIA MUNICIPAL, monto:1832638.43, importe_modificado:1800731.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:85.0}} | {2222423/proyecto_PROCESO, 2222423/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR230202222513 | Proyecto de inversión | 131954.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:131954.24, modificado:131954.24}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE DE 3 PULGADAS EN EL EJIDO LA FLOR DEL MPIO DE GOMEZ PALACIO DGO - 67326 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 67326 | S | 35 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:134.0, meta_modificada:134.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:69, direccion:EJIDO LA FLOR, 35119 LA FLOR, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , PROXIMO AL JARDIN DE NIÑOS DEL EJIDO, lon:-103.36835, lat:25.6812}} | 2023-03-27 | 2023-08-10 | 131954.24 | 131954.24 | 131954.24 | 131954.24 | 131954.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDEAPAAR-OBR-R33-I3P-01/23, contratista:MAD VIL CONSTRUCTORA SA DE CV, convocante:TESORERIA MUNICIPAL, monto:1832638.43, importe_modificado:1800731.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:85.0}} | {2222513/proyecto_PROCESO, 2222513/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR230202222533 | Proyecto de inversión | 1904199.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1904199.28, modificado:1904199.28}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE DE 3 PULGADAS EN EL EJIDO ESMERALDA EN EL MPIO DE GOMEZ PALACIO DGO - 67456 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 67456 | S | 200 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2172.0, meta_modificada:2172.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:64, direccion:EJIDO ESMERALDA, 35120 ESMERALDA, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL EJIDO ESMERALDA DANDO ATENCION A LOS RAMALES SEÑALADOS DENTRO DEL CROQUIS INICIANDO LA OBRA CERCA DEL POZO NO. 16 QUE ABA, lon:-103.43169, lat:25.7391}} | 2023-03-27 | 2023-05-20 | 1904199.28 | 1904199.28 | 1904199.28 | 1904199.28 | 1904199.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDEAPAAR-OBR-R33-I3P-02/23, contratista:SOLEN DE MEXICO SA DE CV, convocante:TESORERIA MUNICIPAL, monto:1904199.28, importe_modificado:1883179.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1950.0}} | {2222533/proyecto_INICIO, 2222533/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR230202228462 | Proyecto de inversión | 32734.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32734.97, modificado:32734.97}} | EQUIPAMIENTO PARA EL LABORATORIO TARJA DE ACERO INOXIDABLE DENTRO DE LA CLINICA MEDICA UBICADA EN EL EDIFICIO ADJUNTO DE LA PRESIDENCIA MUNCIPAL DEL MUNCIPIO DE GOMEZ PALACIO DGO - 111577 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 111577 | S | 2000 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:AVENIDA FRANCISCO I MADERO 400 INTERIOR SN COLONIA GÓMEZ PALACIO CENTRO, 35000 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , EQUIPO DENTRO DE LA CLINICA ADJUNTA AL AYUNTAMIENTO, lon:-103.49661268, lat:25.57034043}} | 2023-06-01 | 2023-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2228462/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR230202228499 | Proyecto de inversión | 1295.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1295.82, modificado:1295.82}} | EQUIPAMIENTO MEDICO QUE CONSTA DE DOPPLER DENTRO DE LA CLINICA MEDICA UBICADAEN EL EDIFICO ADJUNTO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GOMEZ PALACIO DGO - 111772 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 111772 | S | 2000 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:AVENIDA FRANCISCO I MADERO 400 INTERIOR SN COLONIA GÓMEZ PALACIO CENTRO, 35000 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , EQUIPAMIENTO MEDICO DENTRO DE LA CLINICA ADJUNTA AL AYUNTAMIENTO, lon:-103.49662341, lat:25.57033559}} | 2023-06-01 | 2023-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2228499/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR230202228500 | Proyecto de inversión | 180000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180000.0, modificado:180000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DEL PREESCOLAR EN LA LOCALIDAD EL TOBE, MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, DURANGO. - 111782 | 10 | Durango | 16 | Nombre de Dios | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Nombre de Dios | 111782 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:62, direccion:PUEBLO EL TOBE, 34860 EL TOBE, NOMBRE DE DIOS DURANGO ENTRE Y , LA OBRA REFERIDA SE UBICA EN EL PREESCOLAR DE LA LOCALIDAD EL TOBE PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS DURANGO, lon:-104.06057966, lat:23.80130702}} | 2023-04-18 | 2023-06-16 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 179224.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMND-FAISMUN-IBE-01-2023-1, contratista:DAMIAN VARGAS ZAMORA, convocante:MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, monto:180000.0, importe_modificado:180000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:120.0}} | {2228500/proyecto_FIN, 2228500/proyecto_PROCESO, 2228500/proyecto_FIN, 2228500/proyecto_PROCESO, 2228500/proyecto_INICIO, 2228500/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR230202228529 | Proyecto de inversión | 47136 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47136.0, modificado:47136.0}} | EQUIPAMIENTOMEDICO DE ESTUCHE DE DIAGNOSTICO HALOGENO RECARGABLE DE 3.5 Y WLCHN ALLYN NECESARIOS PARA LA CONSULTA MEDICA DIARIA QUE SE REALIZA EN LOS CONSULTORIOS DE LA DIRECCIÓN DE SALUD MUNICIPAL Y SUBDIRECCION DE PREVENCION SOCIAL Y EN EL CONSULTORIO MEDICO UBICADO EN EL EJIDO SEIS DE OCTUBRE - 111974 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 111974 | S | 150 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Dispensario(s) médico(s), meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:AVENIDA FRANCISCO I. MADERO 400 INTERIOR 35000 COLONIA GÓMEZ PALACIO CENTRO, 35000 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE PROLONGACÓN VERGEL Y CALLE SANTIAGO LAVIN, CALLE CENTENARIO EL DISPENSARIO MEDICO SE ENCUENTRA, lon:-103.49704609, lat:25.57023781}} | 2023-06-01 | 2023-08-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Dispensario(s) médico(s), avance:0.0}} | {2228529/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR230202227373 | Proyecto de inversión | 436400.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:436400.33, modificado:436400.33}} | CONSTRUCCIÓN DE DISPENSARIO MEDICO EN PEÑÓN BLANCO LOCALIDAD LAS CRUCES - 104793 | 10 | Durango | 21 | Peñón Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de Peñón Blanco | 104793 | S | 172 | 176 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Dispensario(s) médico(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:7, direccion:COLONIA , 00000 LAS CRUCES, PEÑÓN BLANCO DURANGO ENTRE Y , A UIN COSTADO DEL LADO DERECHO DE LA ESCUELA PRIMARIA NICOLAS BRAVO, lon:-104.03591691, lat:24.84841823}} | 2023-06-07 | 2023-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Dispensario(s) médico(s), avance:0.0}} | {2227373/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR230202226002 | Proyecto de inversión | 180000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180000.0, modificado:180000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO 4X4 2 ACCIONES EN EJIDO 6 DE OCTUBRE DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO DGO RUTA 1 - 95356 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 95356 | S | 8 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:151, direccion:EJIDO SEIS DE OCTUBRE, 35101 SEIS DE OCTUBRE, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , SE REALIZAN DOS ACCIONES 25.814406 10356908725.813153 103575016, lon:-103.57458043, lat:25.81393496}} | 2023-06-22 | 2023-10-31 | 180000 | 180000 | 53990.06 | 53990.06 | 53990.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-AGP-R33-FAISMUN-010/2023, contratista:JOSE VENTURA RODRIGUEZ OCHOA, convocante:TESORERIA MUNICIPAL, monto:4230000.0, importe_modificado:4229222.26}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2226002/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR230202226025 | Proyecto de inversión | 270000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:270000.0, modificado:270000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EJIDO BERLIN 3 ACCIONES DEL MUNCIPIO DE GOMEZ PALACIO DGO RUTA 1 - 95501 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 95501 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:39, direccion:EJIDO BERLÍN, 35103 BERLÍN, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , TRES ACCIONES EN EL EJIDO BERLIN UBICACIONES 25.824752 103.57948125.82247 103.57877425.822145 103.578285, lon:-103.57875295, lat:25.82397043}} | 2023-06-22 | 2023-10-31 | 270000 | 270000 | 80985.09 | 80985.09 | 80985.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-AGP-R33-FAISMUN-010/2023, contratista:JOSE VENTURA RODRIGUEZ OCHOA, convocante:TESORERIA MUNICIPAL, monto:4230000.0, importe_modificado:4229222.26}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2226025/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR230202226055 | Proyecto de inversión | 270000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:270000.0, modificado:270000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EJIDO EL CASTILLO 3 ACCIONES EN EL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO DGO RUTA 1 - 95866 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 95866 | S | 7 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:46, direccion:EJIDO EL CASTILLO, 35141 EL CASTILLO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , SE REALIZAN 3 ACCIONES UBICACIONES 25.666727 10342485925.667103 103.42419525.667228 103.424693, lon:-103.4257651, lat:25.66609422}} | 2023-06-22 | 2023-10-31 | 270000 | 270000 | 80985.09 | 80985.09 | 80985.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-AGP-R33-FAISMUN-010/2023, contratista:JOSE VENTURA RODRIGUEZ OCHOA, convocante:TESORERIA MUNICIPAL, monto:4230000.0, importe_modificado:4229222.26}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2226055/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR230202226074 | Proyecto de inversión | 1080000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1080000.0, modificado:1080000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DOMITORIO DE 4X4 EN EL EJIDO CHIHUAHUITA VIEJO 12 ACCIONES DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO DGO RUTA 1 - 96009 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 96009 | S | 40 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:56, direccion:EJIDO CHIHUAHUITA CHIHUAHUITA VIEJO, 35118 CHIHUAHUITA (CHIHUAHUITA VIEJO), GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , SE REALIZAN 12 ACCIONES EN LAS SIGUIENTES UBICACIONES25.734618103.37541225.738003103.37436425.737251103.37583425.7, lon:-103.37536505, lat:25.73733431}} | 2023-06-22 | 2023-10-31 | 1080000 | 1080000 | 323940.36 | 323940.36 | 323940.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-AGP-R33-FAISMUN-010/2023, contratista:JOSE VENTURA RODRIGUEZ OCHOA, convocante:TESORERIA MUNICIPAL, monto:4230000.0, importe_modificado:4229222.26}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2226074/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR230202226089 | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:450000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 4X4 EN EJIDO LA ESMERALDA 5 ACCIONES DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO DGO RUTA 1 - 96112 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 96112 | S | 20 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:64, direccion:EJIDO ESMERALDA, 35120 ESMERALDA, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , SE VAN A REALIZAR 5 ACCIONES 25.746213103.42893725.744885103.43370525.744885103.43370525.741103.42974725.742434103.429931, lon:-103.43128422, lat:25.74323123}} | 2023-06-22 | 2023-10-31 | 450000 | 450000 | 134975.15 | 134975.15 | 134975.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-AGP-R33-FAISMUN-010/2023, contratista:JOSE VENTURA RODRIGUEZ OCHOA, convocante:TESORERIA MUNICIPAL, monto:4230000.0, importe_modificado:4229222.26}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2226089/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR230202226098 | Proyecto de inversión | 720000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:720000.0, modificado:720000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 4X4 EN EL EJIDO PASTOR ROUAIX 8 ACCIONES DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO DGO RUTA 1 - 96175 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 96175 | S | 40 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:115, direccion:EJIDO PASTOR ROUAIX, 35133 PASTOR ROUAIX, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , SE REALIZAN 8 ACCIONES DENTRO DEL EJIDO PASTOR ROUAIX DE LAS CUALES SE ADJUNTAS LAS COORDENADAS DE LAS UBIACIONES 25.682404103.51335625.683839103.51, lon:-103.50966388, lat:25.68141003}} | 2023-06-22 | 2023-10-31 | 720000 | 720000 | 215960.24 | 215960.24 | 215960.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-AGP-R33-FAISMUN-010/2023, contratista:JOSE VENTURA RODRIGUEZ OCHOA, convocante:TESORERIA MUNICIPAL, monto:4230000.0, importe_modificado:4229222.26}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2226098/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR230202226110 | Proyecto de inversión | 360000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:360000.0, modificado:360000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 4X4 EN EJIDO MANILA 4 ACCIONES DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO DGO RUTA 1 - 96273 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 96273 | S | 15 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:98, direccion:EJIDO MANILA, 35134 MANILA, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , SE REALIZAN 4 ACCIONES EN LAS SIGUIENTES UBICACIONES 25.691414103.53886925.6927683103.539118925.691282103.5392725.6929127103.5393646, lon:-103.54098233, lat:25.69199458}} | 2023-06-22 | 2023-10-31 | 360000 | 360000 | 107980.12 | 107980.12 | 107980.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-AGP-R33-FAISMUN-010/2023, contratista:JOSE VENTURA RODRIGUEZ OCHOA, convocante:TESORERIA MUNICIPAL, monto:4230000.0, importe_modificado:4229222.26}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2226110/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR230202227420 | Acción | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | 325 Arrendamiento de Equipo de Transporte - 105092 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 105092 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.496417, lat:25.570107}} | 2023-05-01 | 2023-12-31 | 495000 | 495000 | 495000 | 495000 | 495000 | {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:PMGP-OM-LIC-ARR-116-2023, contratista:CREDILAB SAPI DE CV DE SOFOM ENR, convocante:TESORERIA MUNICIPAL, monto:3800000.0, importe_modificado:3800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {2227420/proyecto_FIN, 2227420/proyecto_PROCESO, 2227420/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR230202224944 | Proyecto de inversión | 1825250 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1825250.0, modificado:1825250.0}} | TECHADO DE ÁREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESC. PRIMARIA TIERRA Y LIBERTAD LOC. JOSE MARIA MORELOS - 86686 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Obras Públicas | 86686 | S | 30 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, meta:520.0, meta_modificada:520.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:45, direccion:PUEBLO JOSÉ MARÍA MORELOS, 35433 JOSÉ MARÍA MORELOS, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , EN LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-105.80970715, lat:25.72224791}} | 2023-06-01 | 2023-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, avance:0.0}} | {2224944/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR230202226127 | Proyecto de inversión | 360000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:360000.0, modificado:360000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 4X4 EN EJIDO SANTA CRUZ LUJAN 4 ACCIONES DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO DGO RUTA 1 - 96470 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 96470 | S | 15 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:147, direccion:EJIDO SANTA CRUZ LUJÁN, 35119 SANTA CRUZ LUJÁN, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , SE REALIZAN 4 ACCIONES DENTRO DEL EJIDO SANTA CRUZ LUJAN SE ANEXAN LAS COORDENADAS DE LAS UBICACIONES 25.72535103.35925825.726707103.35752625., lon:-103.35825368, lat:25.72604768}} | 2023-06-22 | 2023-10-31 | 360000 | 360000 | 107980.12 | 107980.12 | 107980.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-AGP-R33-FAISMUN-010/2023, contratista:JOSE VENTURA RODRIGUEZ OCHOA, convocante:TESORERIA MUNICIPAL, monto:4230000.0, importe_modificado:4229222.26}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2226127/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR230202226147 | Proyecto de inversión | 180000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180000.0, modificado:180000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO 4X4 EN EJIDO LAS MACITAS 2 ACCIONES DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO DGO RUTA 1 - 96746 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 96746 | S | 8 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:102, direccion:EJIDO LAS MACITAS, 35115 LAS MACITAS, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , SE REALIZAN DOS ACCIONES DENTRO DEL EJIDO MACIAS SE ANEXAN LAS COORDENADAS DE LAS ACCIONES A REALIZAR PARA UNA MEJOR UBICACION 25.699801103.4098925.7000, lon:-103.40932345, lat:25.70041271}} | 2023-06-22 | 2023-10-31 | 180000 | 180000 | 53990.06 | 53990.06 | 53990.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-AGP-R33-FAISMUN-010/2023, contratista:JOSE VENTURA RODRIGUEZ OCHOA, convocante:TESORERIA MUNICIPAL, monto:4230000.0, importe_modificado:4229222.26}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2226147/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR230202226155 | Proyecto de inversión | 90000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90000.0, modificado:90000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 4X4 EN EL EJIDO EL CONSUELO DE GOMEZ PALACIO DGO RUTA 1 - 96762 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 96762 | S | 4 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:51, direccion:EJIDO EL CONSUELO, 35127 EL CONSUELO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , SE REALIZA UNA ACCION EN LA UBICACION25.729011103.474261, lon:-103.47328359, lat:25.73019737}} | 2023-06-22 | 2023-10-31 | 90000 | 90000 | 26995.03 | 26995.03 | 26995.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-AGP-R33-FAISMUN-010/2023, contratista:JOSE VENTURA RODRIGUEZ OCHOA, convocante:TESORERIA MUNICIPAL, monto:4230000.0, importe_modificado:4229222.26}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2226155/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR230202225086 | Proyecto de inversión | 4826918.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4826918.34, modificado:4826918.34}} | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE ENERGÍA ELÉCTRICA ENTRONQUE COACOYOLE A LA HIGUERA HUECA 1ER ETAPA - 87722 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 87722 | S | 17 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5.95, meta_modificada:5.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:678, direccion:CAMINO TRAMO ENTRONQUE COACOYOLE - LA HIGUERA HUECA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 956 RANCHERIA LA HIGUERA HUECA, 34595 LA HIGUERA HUECA, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , LA OBRA DE ELECTRIFICACIÓN INICIA DESDE EL ENTRONQUE DE, lon:-106.56625088, lat:24.45467886}} | 2023-05-10 | 2023-07-18 | 4826918.34 | 4826918.34 | 1932022.66 | 1932022.66 | 1932022.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-020/2023, contratista:C. JOSE FERNADO ORTIZ TORRES, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZULA DURANGO, monto:4826918.34, importe_modificado:4826918.34}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.0}} | {2225086/proyecto_INICIO, 2225086/proyecto_PROCESO, 2225086/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR230202226300 | Proyecto de inversión | 90000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90000.0, modificado:90000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 4X4 EN EL EJIDO RINCON DE SANTA CRUZ 1 ACCION DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO DGO RUTA 1 - 97820 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 97820 | S | 4 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:131, direccion:EJIDO RINCÓN DE SANTA CRUZ, 35117 RINCÓN DE SANTA CRUZ, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , SE REALIZA UNA ACCION UBICACION DENTRO DEL EJDO SANTA CRUZ SE ANEXA LA COORDENADA EXACTA DE LA OBRA 25.719251103.352977, lon:-103.352761, lat:25.71883383}} | 2023-06-22 | 2023-10-31 | 90000 | 90000 | 26995.3 | 26995.3 | 26995.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-AGP-R33-FAISMUN-010/2023, contratista:JOSE VENTURA RODRIGUEZ OCHOA, convocante:TESORERIA MUNICIPAL, monto:4230000.0, importe_modificado:4229222.26}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2226300/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR230202226306 | Proyecto de inversión | 90000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90000.0, modificado:90000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 4X4 EN EJIDO SAN FELIPE 1 ACCION DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO DGO - 97871 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 97871 | S | 4 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:135, direccion:EJIDO SAN FELIPE, 35118 SAN FELIPE, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , SE REALIZA UNA ACCION DENTRO DEL MUNICIPIO DEL EJIDO SAN FELIPE Y SE ANEXA LA COORDENADA DE LA OBRA 25.692364103.383888, lon:-103.38698894, lat:25.69198721}} | 2023-06-22 | 2023-10-31 | 90000 | 90000 | 26995.03 | 26995.03 | 26995.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-AGP-R33-FAISMUN-010/2023, contratista:JOSE VENTURA RODRIGUEZ OCHOA, convocante:TESORERIA MUNICIPAL, monto:4230000.0, importe_modificado:4229222.26}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2226306/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR230202226313 | Proyecto de inversión | 90000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90000.0, modificado:90000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO 4X4 EN EL EJIDO EL VERGEL 1 ACCION EN EL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO DGO RUTA 1 - 97908 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 97908 | S | 4 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:160, direccion:EJIDO EL VERGEL, 35135 EL VERGEL, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , SE REALIZA UNA ACCION DENTRO DEL EJIDO EL VERGEL SE ANEXA LA COORDENADA DE LA UBICACION DE3 LA OBRA 25.642415103.518505, lon:-103.52081553, lat:25.63955143}} | 2023-06-22 | 2023-10-31 | 90000 | 90000 | 26995.3 | 26995.3 | 26995.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-AGP-R33-FAISMUN-010/2023, contratista:JOSE VENTURA RODRIGUEZ OCHOA, convocante:TESORERIA MUNICIPAL, monto:4230000.0, importe_modificado:4229222.26}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2226313/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR230202227657 | Proyecto de inversión | 2258683.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2258683.06, modificado:2258683.06}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE DE 3 PULGADAS EN EL EJIDO PASTOR ROUAIX DEL MPIO DE GOMEZ PALACIO DGO - 106759 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 106759 | S | 700 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2525.0, meta_modificada:2525.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:115, direccion:EJIDO PASTOR ROUAIX, 35133 PASTOR ROUAIX, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , OBRA DE AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE QUE ABARCA LOS PUNTOS SEÑALADOS EN EL CROQUIS LINEAS CERCANAS AL CAMPO DE BEISBOL DEL EJIDO PASTOR ROUAIX, lon:-103.51017886, lat:25.68222223}} | 2023-06-01 | 2023-09-01 | 2258683.06 | 2258683.06 | 2258683.06 | 2258683.06 | 2258683.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDEAPAAR-OBR-R33-I3P-03/23, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA ZEMOG SA DE CV, convocante:TESORERIA MUNICIPAL, monto:2258683.06, importe_modificado:2253609.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2000.0}} | {2227657/proyecto_PROCESO, 2227657/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR230202226328 | Proyecto de inversión | 180000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180000.0, modificado:180000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 4X4 EN EL EJIDO CALIFORNIA 2 ACCIONES DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO DGO RUTA 2 - 98086 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 98086 | S | 8 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:44, direccion:EJIDO CALIFORNIA, 35110 CALIFORNIA, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , SE REALIZAN DOS ACCIONES EN LAS SIGUIENTES UBICACIONES 25.760587103.37542625.763016103.378448, lon:-103.37759974, lat:25.76140192}} | 2023-06-22 | 2023-10-31 | 180000 | 180000 | 53999.62 | 53999.62 | 53999.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-AGP-R33-FASIMUN-011/2023, contratista:PERFORACIONES IMVEX SA DE CV, convocante:TESORERIA MUNICIPAL, monto:3690000.0, importe_modificado:3689975.29}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2226328/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR230202226361 | Proyecto de inversión | 1440000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1440000.0, modificado:1440000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 4X4 EN EL EJIDO EUREKA 16 ACCIONES DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO DGO RUTA 2 - 98244 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 98244 | S | 70 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:66, direccion:EJIDO EUREKA DE MEDIA LUNA EUREKA, 35111 EUREKA DE MEDIA LUNA (EUREKA), GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , SE REALIZAN 16 ACCIONES EN LAS SIGUIENTES UBICACIONES 25.79769103.37524125.8007103.37605725.799236103.37433425.7987171, lon:-103.37607657, lat:25.79968647}} | 2023-06-22 | 2023-10-31 | 1440000 | 1440000 | 431996.96 | 431996.96 | 431996.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-AGP-R33-FASIMUN-011/2023, contratista:PERFORACIONES IMVEX SA DE CV, convocante:TESORERIA MUNICIPAL, monto:3690000.0, importe_modificado:3689975.29}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2226361/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR230202226374 | Proyecto de inversión | 1170000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1170000.0, modificado:1170000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 4X4 EN EJIDO VENECIA 13 ACCIONES DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO DGO RUTA 2 - 98325 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 98325 | S | 40 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:159, direccion:EJIDO VENECIA, 35111 VENECIA, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , SE REALIZAN 13 ACCIONES EN EL EJIDO EN LAS SIGUIENTES UBICACIONES25.775812103.35244425.778499103.35474625.780843103.35345425.778327103.35276925.777825103.354637, lon:-103.35273494, lat:25.77969082}} | 2023-06-22 | 2023-10-31 | 1170000 | 1170000 | 350997.53 | 350997.53 | 350997.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-AGP-R33-FASIMUN-011/2023, contratista:PERFORACIONES IMVEX SA DE CV, convocante:TESORERIA MUNICIPAL, monto:3690000.0, importe_modificado:3689975.29}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2226374/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR230202226379 | Proyecto de inversión | 360000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:360000.0, modificado:360000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 4X4 EN EL EJIDO LOS ANGELES 4 ACCIONES DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO DGO RUTA 2 - 98344 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 98344 | S | 15 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:30, direccion:CUARTEL LOS ÁNGELES, 35113 LOS ÁNGELES, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , SE REALIZAN 4 ACCIONES EN EL EJIDO EN LAS SIGUIENTES UBICACIONES 25.784917103.367358325.784258103.36761425.78354103.36907425.783216103.368455, lon:-103.36935724, lat:25.78389356}} | 2023-06-22 | 2023-10-31 | 360000 | 360000 | 107999.24 | 107999.24 | 107999.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-AGP-R33-FASIMUN-011/2023, contratista:PERFORACIONES IMVEX SA DE CV, convocante:TESORERIA MUNICIPAL, monto:3690000.0, importe_modificado:3689975.29}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2226379/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR230202226395 | Proyecto de inversión | 360000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:360000.0, modificado:360000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL EJIDO LA VEGA 4 ACCIONES DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO DGO RUTA 2 - 98430 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 98430 | S | 15 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:836, direccion:EJIDO LA VEGA, 35115 SAN FELIPE, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , SE REALIZAN 4 ACCIONES EN EL EJIDOEN LAS SIGUIENTES UBICACACIONES 25.763243103.37808825.763732103.37808625.763498103.37804625.763122103.378272, lon:-103.39084042, lat:25.68834397}} | 2023-06-22 | 2023-10-31 | 360000 | 360000 | 107999.24 | 107999.24 | 107999.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-AGP-R33-FASIMUN-011/2023, contratista:PERFORACIONES IMVEX SA DE CV, convocante:TESORERIA MUNICIPAL, monto:3690000.0, importe_modificado:3689975.29}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2226395/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR230202226424 | Proyecto de inversión | 180000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180000.0, modificado:180000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 4X4 2 ACCIONES EN EL EJIDO INDEPENDENCIA DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO DGO RUTA 2 - 98625 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 98625 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:82, direccion:EJIDO INDEPENDENCIA, 35112 INDEPENDENCIA, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , SE REALIZAN 2 ACCIONES EN EL EJIDO25.849432103.41815125.85003103.418818, lon:-103.42021211, lat:25.85106287}} | 2023-06-22 | 2023-10-31 | 180000 | 180000 | 53999.62 | 53999.62 | 53999.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-AGP-R33-FASIMUN-011/2023, contratista:PERFORACIONES IMVEX SA DE CV, convocante:TESORERIA MUNICIPAL, monto:3690000.0, importe_modificado:3689975.29}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2226424/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR230202227730 | Proyecto de inversión | 2004479.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2004479.23, modificado:2004479.23}} | AMPLIACION DE RES DE AGUA POTABLE DE 3 PULGADAS EN EL EJIDO EL CONSUELO DE MPIO DE GOMEZ PALACIO DGO - 107309 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 107309 | S | 500 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2105.0, meta_modificada:2105.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:51, direccion:EJIDO EL CONSUELO, 35127 EL CONSUELO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , OBRA UBICADA EN EL EJIDO EL CONSUELO DENTRO DE LAS INMEDIACIONES DEL MISMO EJIDO, lon:-103.47315484, lat:25.73006205}} | 2023-06-01 | 2023-09-01 | 2004479.23 | 2004479.23 | 2004479.23 | 2004479.23 | 2004479.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDEAPAAR-OBR-R33-I3P-01/23, contratista:MAD VIL CONSTRUCTORA SA DE CV, convocante:TESORERIA MUNICIPAL, monto:1832638.43, importe_modificado:1800731.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1200.0}} | {2227730/proyecto_INICIO, 2227730/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR230202227754 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA COLONIA EJIDAL , MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, DURANGO. - 107462 | 10 | Durango | 16 | Nombre de Dios | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Nombre de Dios | 107462 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:510.0, meta_modificada:510.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO COLONIA EJIDAL, 34843 NOMBRE DE DIOS, NOMBRE DE DIOS DURANGO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y , CALLE EMILIANO ZAPATA LA OBRA REFERIDA SE LOCALIZA EN LA CANCHA PÚBLICA DE LA COLONIA EJIDAL QUE SE ENCUENTRA , lon:-104.22940367, lat:23.83969551}} | 2023-06-05 | 2023-08-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {2227754/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este proyecto no registró avances físicos ni financieros durante este segundo trimestre, ya que su fecha de conclusión está señalada para el mes de agosto, trimestre:2.0, usuario:enriqueariverah, fecha:2023-07-14}} | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR230202227814 | Proyecto de inversión | 299307.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299307.67, modificado:299307.67}} | EQUIPAMIENTO DENTAL DENTRO DE LA CLINICA MEDICA UBICADA EN EL EDIFICIO ADJUNTO DE LA PRESIDENCIA MUNICPIAL DE GOMEZ PALACIO DGO - 107937 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 107937 | S | 2000 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:AVENIDA MADERO 400 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA GÓMEZ PALACIO CENTRO, 35000 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , EQUIPAMIENTO DENTAL PARA LA CLINICA ANEXA AL AYUNTAMIENTO UBICADA DENTRO DEL EDIFICIO ADJUN, lon:-103.49674143, lat:25.57038882}} | 2023-06-01 | 2023-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2227814/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR230202221367 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | REHABILITACIÓN DEL SUBCOLECTOR DE CALLE DORADO ENTRE EL BLVD. SÁNCHEZ MADARIAGA A GREGORIO GARCÍA DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO, DGO. - 57469 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 57469 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:435.0, meta_modificada:435.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE DORADO INTERIOR SN COLONIA EL DORADO, 35028 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE BOULEVARD SÁNCHEZ MADARIAGA Y CALLE GREGORIO GARCÍA, OBRA UBICADA EN LA CALLE DORADO ENTRE BLVD. SÁNCHEZ MADARIAGA Y GREGORIO GARCÍA, lon:-103.51388, lat:25.58058}} | 2023-04-28 | 2023-07-26 | 2500000 | 2500000 | 1083000 | 1083000 | 1083000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDAPA-GP-R33-I3C-004/2023, contratista:SOLEN DE MEXICO SA DE CV, convocante:TESORERIA MUNICIPAL, monto:2500000.0, importe_modificado:2475609.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}} | {2221367/proyecto_PROCESO, 2221367/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR230202221440 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | REHABILITACION DE SUBCOLECTOR EN CALLE TOPACIO DE LA AV. ESMERALDA A AV. DIAMANTE DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO, DGO. - 58215 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 58215 | S | 35 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:370.0, meta_modificada:370.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE TOPACIO INTERIOR SN COLONIA LA ESPERANZA, 35020 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE AVENIDA ESMERALDA Y AVENIDA DIAMANTE, SUBCOLECTOR EN CALLE TOPACIO ENTRE AVENIDA DIAMANTE Y ESMERALDA CERCA DEL KINDER FRAY SERV, lon:-103.509631, lat:25.57406}} | 2023-04-28 | 2023-07-26 | 2000000 | 2000000 | 933000 | 933000 | 933000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDAPA-GP-R33-I3C-003/2023, contratista:HORIZON INDUSTRIAL SA DE CV, convocante:TESORERIA MUNICIPAL, monto:2000000.0, importe_modificado:1984770.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {2221440/proyecto_PROCESO, 2221440/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR230202218280 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN JARDIN DE NIÑOS RICARDO CASTRO - 35981 | 10 | Durango | 6 | General Simón Bolívar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de General Simón Bolívar | 35981 | S | 190 | 197 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:4, direccion:EJIDO DIECIOCHO DE MARZO, 35970 DIECIOCHO DE MARZO, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR DURANGO ENTRE CALLE DOMICILIO CONOCIDO Y , UBICADO EN EL JARDIN DE NIÑOS RICARDO CASTRO, lon:-103.28524426, lat:24.72883213}} | 2023-03-06 | 2023-03-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2218280/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2023-07-03}, obs2: {observación:PROYECTO CON OBSERVACIONES EN LA MIDS, SE REPORTARA NUEVAMENTE HASTA ATENDER LAS OBSERVACIONES, trimestre:2.0, usuario:patriciasanchezl, fecha:2023-07-15}} | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR230102209529 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | PAVIMENTACION DE LA CALLE SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAHULICO EN LA COL. 12 DE DICIEMBRE KM 0+053 AL KM 0+113 LOCALIDAD DE PEÑON BLANCO MUNICIPIO DE PEÑON BLANCO | 10 | Durango | 21 | Peñón Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Peñón Blanco | 10001006901 | N | 0 | 0 | 1300 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:660.0, meta_modificada:660.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:calle sin nombre, lon:-104.025393, lat:24.794901}} | 2023-03-01 | 2023-05-31 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPB-OPM-URB-R23-023-001, contratista:ENRIQUE CABELLO AMAYA, convocante:LA PRESIDENCIA, monto:1519757.76, importe_modificado:1519757.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:330.0}} | {2209529/proyecto_PROCESO, 2209529/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR220302127139 | Proyecto de inversión | 2349500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2349500.0, modificado:2349500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, AVENIDA HIDALGO ENTRE CALLES MATAMOROS E INDEPENDENCIA, LOCALIDAD GUADALUPE VICTORIA DGO - 195416 | 10 | Durango | 8 | Guadalupe Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Guadalupe Victoria | 195416 | S | 24 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1176.0, meta_modificada:1176.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:AVENIDA HIDALGO BARRIO GUADALUPE VICTORIA CENTRO, 34700 GUADALUPE VICTORIA, GUADALUPE VICTORIA DURANGO ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE IGNACIO LÓPEZ RAYON UBICADA EN EL BARRIO DE LA EX HACIENDA DE TAPONA A DOS, lon:-104.12559098, lat:24.45208611}} | 2022-08-08 | 2022-08-31 | 0 | 2349500 | 2349500 | 2349500 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGV-OPM-FAIS-006/2022, contratista:CONSORCIO CARRETERO BKSA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:2349500.0, importe_modificado:2349500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1176.0}} | {2127139/proyecto_INICIO, 2127139/proyecto_FIN, 2127139/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR220402153651 | Proyecto de inversión | 2331000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2331000.0, modificado:2331000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, CALLE VALENTIN GOMEZ FARIAS ENTRE AVENIDAS CUAUHTEMOC Y CORREGIDORA, LOCALIDAD GUADALUPE VICTORIA, DGO. - 195081 | 10 | Durango | 8 | Guadalupe Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Guadalupe Victoria | 195081 | S | 17 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1204.0, meta_modificada:1204.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE VALENTIN GOMEZ FARIAS BARRIO GUADALUPE VICTORIA CENTRO, 34700 GUADALUPE VICTORIA, GUADALUPE VICTORIA DURANGO ENTRE AVENIDA CUAUHTEMOC Y AVENIDA CORREGIDORA, CALLE VICENTE GUERRERO FRENTE AL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGI, lon:-104.1175819, lat:24.44086068}} | 2022-07-20 | 2022-08-20 | 1539000 | 2331000 | 2331000 | 1539000 | 1539000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGV-OPM-FAIS-005/2022, contratista:DAFENIX TRITURADOS, S. DE R.L. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:2331000.0, importe_modificado:2331000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1204.0}} | {2153651/proyecto_INICIO, 2153651/proyecto_FIN, 2153651/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR220402190521 | Proyecto de inversión | 158515.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:158515.46, modificado:158515.46}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE ZARAGOZA - 368821 | 10 | Durango | 22 | Poanas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Poanas | 368821 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:188.0, meta_modificada:188.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE ZARAGOZA CIUDAD EL REFUGIO, 34800 VILLA UNIÓN, POANAS DURANGO ENTRE CALLE FRANCISCO SARABIA Y CALLE FRESNO, CALLE MORELOS SE ENCUENTRA A CUATRO CUADRASDE LAPLAZA RINCIPAL Y A 3 CUADRASDELPANTEON, lon:-104.03868357, lat:23.97077135}} | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 158514.73 | 158514.73 | 158514.73 | 158514.73 | 158514.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPD/OP/FISM/005/2022, contratista:C. KEYDY AIRY ORDAZ GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE POANAS DURANGO, monto:158514.73, importe_modificado:158514.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:188.0}} | {2190521/proyecto_PROCESO, 2190521/proyecto_INICIO, 2190521/proyecto_FIN, 2190521/proyecto_PROCESO, 2190521/proyecto_FIN, 2190521/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR220402179230 | Proyecto de inversión | 696000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:696000.0, modificado:696000.0}} | CONSTRUCCION DESEÑALETICA PRIMER CUADRO DE LA CIUDAD - 334426 | 10 | Durango | 22 | Poanas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Poanas | 334426 | S | 20 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Señalética(s), meta:139.0, meta_modificada:139.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE COLON CIUDAD EL REFUGIO, 34800 VILLA UNIÓN, POANAS DURANGO ENTRE CALLE AQUILES SERDAN Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE JUAREZ SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA ESCUELA QUILES SERDANU DE LA IGLESIA DEL PUEBLO, lon:-104.04218117, lat:23.96887926}} | 2022-10-31 | 2022-12-31 | 695997.78 | 695997.78 | 695997.78 | 695997.78 | 695997.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPD/OP/FISM/001/2022, contratista:ING. MANUEL ELEAZAR GONZALEZ BOTELLO, convocante:MUNICIPIO DE POANAS DURANGO, monto:695997.78, importe_modificado:695997.78}} | {meta1: {unidad_medida:Señalética(s), avance:139.0}} | {2179230/proyecto_INICIO, 2179230/proyecto_FIN, 2179230/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR220402157171 | Acción | 9198.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9198.8, modificado:9198.8}} | 355 Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte - 226070 | 10 | Durango | 4 | Cuencamé |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Cuencamé | 226070 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.698462, lat:24.870939}} | 2022-01-01 | 2022-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.0}} | {2157171/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Este proyecto corresponde a la administración pasada. Por lo cual, pedimos su cancelación ya que no contamos con la información adecuada y se supone que no se realizo dicho proyecto., trimestre:2.0, usuario:armandofloresro, fecha:2023-06-13}} | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR230102209548 | Proyecto de inversión | 365000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:365000.0, modificado:364817.17}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO DEL KM 0+000 AL KM 0+040 EN LA LOCALIDAD DE SAN LUIS DEL CORDERO MUNICIPIO DE SAN LUIS DEL CORDERO | 10 | Durango | 29 | San Luis del Cordero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Luis del Cordero | 10001008801 | S | 764 | 820 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:241.85, meta_modificada:241.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:calle calzada s/n, lon:-104.27694, lat:25.412271}, geo2: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:calle calzada s/n, lon:-104.27682, lat:25.41217}} | 2023-03-01 | 2023-05-31 | 364817.17 | 364817.17 | 364817.17 | 364817.17 | 364817.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SLC/URB/004/2023, contratista:L.A.E. CESAR SINUHE GUEVARA GAMIZ, convocante:MUNICIPIODE SAN LUIS DEL CORDERO DGO., monto:730000.0, importe_modificado:730000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:241.85}} | {2209548/proyecto_INICIO, 2209548/proyecto_PROCESO, 2209548/proyecto_FIN, 2209548/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR220402152578 | Proyecto de inversión | 48509 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48509.0, modificado:48509.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 300ML DE RED DE AGUA POTABLE, 10 TOMAS DOMICILIARIAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PEÑÓN BLANCO - 173791 | 10 | Durango | 21 | Peñón Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Peñón Blanco | 173791 | S | 15 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE CAOLIN PUEBLO EL OJITO DEL INDIO, 34740 PEÑÓN BLANCO, PEÑÓN BLANCO DURANGO ENTRE CALLE CAOLIN Y CALLE CALZADA YERBANIZ, SE LOCALIZA EN LA CALLE DEL COSTADO DEL SENTRO DE SALUD., lon:-104.0225233, lat:24.78814684}} | 2022-08-22 | 2022-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPB-SAP-AYS-PRODER-021-003, contratista:ECO ZAR SA DE CV, convocante:SISTEMA DE AGUA DE PEÑON BLANCO, monto:96000.0, importe_modificado:96000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2152578/proyecto_PROCESO, 2152578/proyecto_FIN, 2152578/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR230202217463 | Proyecto de inversión | 444000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:PARTICIPACIONES, monto:200000.0, modificado:200000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:244000.0, modificado:244000.0}} | REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE PLAZA CÍVICA - 31467 | 10 | Durango | 6 | General Simón Bolívar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de General Simón Bolívar | 31467 | S | 82 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:15, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR SN EJIDO SAN JOSÉ DE ZARAGOZA, 35960 SAN JOSÉ DE ZARAGOZA, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR DURANGO ENTRE Y , ENFRENTE DEL SUPER PLAZA, lon:-103.46789431, lat:25.22706173}} | 2023-02-22 | 2023-04-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2217463/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2023-07-03}, obs2: {observación:ESTE PROYECTO TIENE OBSERVACIONES EN LA MIDS, SE REPORTARA NUEVAMENTE CUANDO SE ATIENDAN LAS OBSERVACIONES, trimestre:2.0, usuario:patriciasanchezl, fecha:2023-07-15}} | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR230202220710 | Proyecto de inversión | 1711748.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1711748.9, modificado:1711748.9}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA PRIMARIA FRANCISCO VILLA CON CLAVE 10DPR1350P DE LA LOCALIDAD DE CIENEGA DE SALPICA EL AGUA - 51088 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 51088 | S | 60 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:101, direccion:RANCHERIA CIÉNEGA DE SALPICA EL AGUA, 34617 CIÉNEGA DE SALPICA EL AGUA, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , CIENEGA DE SALPICA EL AGUA SE ENCUENTRA A 34.6 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTIA, lon:-105.75972012, lat:25.02449209}} | 2023-03-20 | 2023-05-31 | 513524.67 | 542741.4 | 542741.4 | 542741.4 | 542741.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-OPMDU-R33-CTAI-009-2023, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:1711748.9, importe_modificado:1711748.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:200.0}} | {2220710/proyecto_INICIO, 2220710/proyecto_PROCESO, 2220710/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR220402157202 | Acción | 41452 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41452.0, modificado:41452.0}} | 355 Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte - 226211 | 10 | Durango | 4 | Cuencamé |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Cuencamé | 226211 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.698462, lat:24.870939}} | 2022-01-03 | 2022-08-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.0}} | {2157202/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Este proyecto corresponde a la administración pasada. Por lo cual, pedimos su cancelación ya que no contamos con la información adecuada y se supone que no se realizo dicho proyecto., trimestre:2.0, usuario:armandofloresro, fecha:2023-06-13}} | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR220402157214 | Acción | 23747.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23747.86, modificado:23747.86}} | 355 Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte - 226257 | 10 | Durango | 4 | Cuencamé |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Cuencamé | 226257 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.698462, lat:24.870939}} | 2022-01-03 | 2022-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.0}} | {2157214/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Este proyecto corresponde a la administración pasada. Por lo cual, pedimos su cancelación ya que no contamos con la información adecuada y se supone que no se realizo dicho proyecto., trimestre:2.0, usuario:armandofloresro, fecha:2023-06-13}} | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR210402013751 | Proyecto de inversión | 1014209.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1014209.67, modificado:1229611.09}} | PAVIMENTACIÓN DE 950 MTS2 CON PAVVIMENTO HIDRAULICO EN LA AVENIDA HIDALGO. PEÑON BLANCO. - 98736 | 10 | Durango | 21 | Peñón Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE PEÑON BLANCO | 98736 | S | 49 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:950.0, meta_modificada:950.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0+000 TRAMO PAÑON BLANCO - LA CONCHA KILÓMETRO 0 + 95 PUEBLO LOS SANTIAGOS, 34740 PEÑÓN BLANCO, PEÑÓN BLANCO DURANGO ENTRE CARRETERA CARRETERA A LA CONCHA Y , LA UBICACION DEL PROYECTO SE ENCUEN, lon:-104.03525038, lat:24.78488136}} | 2021-08-01 | 2021-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPB-OPM-URB-FISM-021-011, contratista:ECOZAR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO PEÑÓN BLANCO, monto:1032209.58, importe_modificado:1032209.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2013751/proyecto_FIN, 2013751/proyecto_PROCESO, 2013751/proyecto_INICIO, 2013751/proyecto_PROCESO, 2013751/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR230202221523 | Proyecto de inversión | 2705000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2705000.0, modificado:2705000.0}} | REHABILITACION DE SUBCOLECTOR DE CALZADA DURANGO DE BLVD MEXICO A CALLE GUERRERO DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO DGO - 59259 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 59259 | S | 45 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:453.0, meta_modificada:453.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALZADA DURANGO INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO SANTA TERESA, 35015 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE BOULEVARD MEXICO Y CALLE GUERRERO, CERCA DE LA TORTILLERIA SANTA TERESA, lon:-103.46678, lat:25.58717}} | 2023-04-03 | 2023-07-01 | 2705000 | 2705000 | 1544500 | 1544500 | 1544500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDAPA-GP-R33-I3C-002/2023, contratista:ARRIGO CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SA DE CV, convocante:TESORERIA MUNICIPAL, monto:2705000.0, importe_modificado:2693152.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}} | {2221523/proyecto_PROCESO, 2221523/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR220402152711 | Proyecto de inversión | 8479.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8479.6, modificado:8479.6}} | CONSTRUCCIÓN DE 17M2 DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LAS CRUCES - 175897 | 10 | Durango | 21 | Peñón Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Peñón Blanco | 175897 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:7, direccion:CALLE SIN NOMRE RANCHO LAS CRUCES, 34743 LAS CRUCES, PEÑÓN BLANCO DURANGO ENTRE Y , CASA DE LA SRA DEISSICA SEVERITA SIFUENTES SE ANEXAN COORDENADAS 24.848917104.036049, lon:-104.03586059, lat:24.84898046}} | 2022-08-22 | 2022-09-20 | 8469.6 | 8469.6 | 8469.6 | 8469.6 | 8469.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPB-OPM-VIV-FISM-022-011, contratista:ARQ. SERGIO JONATHAN ESPINOZA GARCIA, convocante:LA PRESIDENCIA, monto:374100.0, importe_modificado:374100.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:17.0}} | {2152711/proyecto_FIN, 2152711/proyecto_PROCESO, 2152711/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR230202221675 | Acción | 389586.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:389586.13, modificado:389586.13}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 60655 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 60655 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-105.420945, lat:25.03908}} | 2023-02-15 | 2023-02-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} | {2221675/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2023-07-03}} | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR230202224619 | Proyecto de inversión | 4659254.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4659254.7, modificado:4659254.7}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE LOS REMEDIOS - 84305 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 84305 | S | 64 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1859.1, meta_modificada:1859.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:383, direccion:PUEBLO LOS REMEDIOS, 34590 LOS REMEDIOS, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , LA OBRA INICIA POR EL ACCESO QUE ESTA DEL LADO DEL PANTEÓN FRENTE AL HOSPITAL RURAL DE LA LOCALIDAD Y FINALIZA AL CONECTAR CON EL OTRO ACCESO PRINCIPAL., lon:-106.40730799, lat:24.61741548}} | 2023-05-08 | 2023-07-06 | 4659254.7 | 4659254.7 | 2138107.24 | 2138107.24 | 2138107.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-017/2023, contratista:CONSTRUCTORA MAREDASHE S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE TAMAZULA DURANGO, monto:4659254.7, importe_modificado:4659254.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1000.0}} | {2224619/proyecto_INICIO, 2224619/proyecto_PROCESO, 2224619/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR220402157181 | Acción | 48696.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48696.8, modificado:48696.8}} | 355 Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte - 226118 | 10 | Durango | 4 | Cuencamé |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Cuencamé | 226118 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.698462, lat:24.870939}} | 2022-01-03 | 2022-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.0}} | {2157181/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Este proyecto corresponde a la administración pasada. Por lo cual, pedimos su cancelación ya que no contamos con la información adecuada y se supone que no se realizo dicho proyecto., trimestre:2.0, usuario:armandofloresro, fecha:2023-06-13}} | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR220402157207 | Acción | 20527.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20527.36, modificado:20527.36}} | 355 Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte - 226222 | 10 | Durango | 4 | Cuencamé |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Cuencamé | 226222 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.698462, lat:24.870939}} | 2022-01-03 | 2022-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.0}} | {2157207/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Este proyecto corresponde a la administración pasada. Por lo cual, pedimos su cancelación ya que no contamos con la información adecuada y se supone que no se realizo dicho proyecto., trimestre:2.0, usuario:armandofloresro, fecha:2023-06-13}} | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR230202222003 | Proyecto de inversión | 3014501.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3014501.28, modificado:3014501.28}} | REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL EN ACCESO PRINCIPAL AL EJ COMPETENCIA DESDE CARRETERA CD JUAREZ HASTA ESCUELA SECUNDARIA DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO DGO - 63566 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 63566 | S | 25 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6000.0, meta_modificada:6000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:49, direccion:EJIDO LA COMPETENCIA, 35135 EL CAIRO [DESPEPITE], GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , OBRA UBICADA EN EL ACCESO PRINCIPAL AL EJ COMPETENCIA DESDE CARRETERA CD JUAREZ HASTA ESCUELA SECUNDARIA DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO DGO, lon:-103.53724, lat:25.67513}} | 2023-03-29 | 2023-04-29 | 3014501.28 | 3014501.28 | 2803600.96 | 2803600.96 | 2803600.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-AGP-R33-FAISMUN-004/2023, contratista:GRUPO INMOBILIARIO SAN ISIDRO SA DE CV, convocante:TESORERIA MUNICIPAL, monto:3014501.28, importe_modificado:3012061.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5500.0}} | {2222003/proyecto_PROCESO, 2222003/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR230202222075 | Proyecto de inversión | 2763292.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2763292.84, modificado:2763292.84}} | REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL EJIDO VENECIA EN CALLE 8 APREALELO AL ACCESO PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO DGO - 63996 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 63996 | S | 80 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5500.0, meta_modificada:5500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:159, direccion:EJIDO VENECIA, 35111 VENECIA, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , EJIDO VENECIA EN CALLE 8 PARALELO AL ACCESO PRINCIPAL DEL EJIDO, lon:-103.3529978, lat:25.7746235}} | 2023-03-31 | 2023-06-09 | 2763292.84 | 2763292.84 | 2751000 | 2751000 | 2751000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-AGP-R33-FAISMUN-006/2023, contratista:GRUPO INMOBILIARIO SAN ISIDRO SA DE CV, convocante:TESORERIA MUNICIPAL, monto:2763292.82, importe_modificado:2751000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5000.0}} | {2222075/proyecto_PROCESO, 2222075/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR230202222082 | Proyecto de inversión | 1548224.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1548224.85, modificado:1548224.85}} | REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE VIALIDAD CON CARPETA ASFALTICA EN CALLE FILADELFIA ENTRE AV DOCTORES Y AV INGENIEROS FRACC FILADELFIA EN GOMEZ PALACIO DGO - 64041 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 64041 | S | 55 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3097.8, meta_modificada:3097.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE FILADELFIA INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO FILADELFIA, 35010 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE AVENIDA DOCTORES Y AVENIDA INGENIEROS, CERCA DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO GOMEZ PALACIO, lon:-103.49645596, lat:25.5854796}} | 2023-03-08 | 2023-04-19 | 1544747.94 | 1544747.94 | 1544747.94 | 1544747.94 | 1544747.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-AGP-R33-FAISMUN-001/2023, contratista:CONSTRUCTORA E INFRAESTRUCTURAS MARENGGO SA DE CV, convocante:TESORERIA MUNICIPAL, monto:1548224.85, importe_modificado:1544772.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2950.0}} | {2222082/proyecto_PROCESO, 2222082/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR230202222395 | Proyecto de inversión | 85761.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85761.98, modificado:85761.98}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE DE 2 PULGADAS EN EJIDO EUREKA DEL MPIO DE GOMEZ PALACIO DGO - 66080 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 66080 | S | 35 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:86.0, meta_modificada:86.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:66, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO EUREKA DE MEDIA LUNA EUREKA, 35111 EUREKA DE MEDIA LUNA (EUREKA), GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA CERCA A 400 MTS DE LA PLAZA PRINCIPAL DEL EJIDO DONDE SE ENCU, lon:-103.37518, lat:25.79928}} | 2023-03-27 | 2023-08-10 | 85761.98 | 85761.98 | 85761.98 | 85761.98 | 85761.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDEAPAAR-OBR-R33-I3P-01/23, contratista:MAD VIL CONSTRUCTORA SA DE CV, convocante:TESORERIA MUNICIPAL, monto:1832638.43, importe_modificado:1800731.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:75.0}} | {2222395/proyecto_PROCESO, 2222395/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR230202222445 | Proyecto de inversión | 256785.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:256785.99, modificado:256785.99}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE DE 3 PULGADAS EN EL EJIDO CHIHUAHUITA NUEVO MPIO DE GOMEZ PALACIO DGO - 66511 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 66511 | S | 80 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:326, direccion:EJIDO CHIHUAHUITA CHIHUAHUITA NUEVO, 35114 CHIHUAHUITA (CHIHUAHUITA NUEVO), GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , CERCA DE LA CAPILLA DE SAN FRANCISCO DE ASIS, lon:-103.36136, lat:25.73382}} | 2023-03-27 | 2023-08-10 | 256785.99 | 256785.99 | 256785.99 | 256785.99 | 256785.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDEAPAAR-OBR-R33-I3P-01/23, contratista:MAD VIL CONSTRUCTORA SA DE CV, convocante:TESORERIA MUNICIPAL, monto:1832638.43, importe_modificado:1800731.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:250.0}} | {2222445/proyecto_PROCESO, 2222445/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR230202222448 | Proyecto de inversión | 214671.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:214671.46, modificado:214671.46}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE DE 3 PULGADAS EN EL EJIDO 29 DE AGOSTO DEL MPIO DE GOMEZ PALACIO DGO - 66564 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 66564 | S | 100 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:158, direccion:EJIDO EL VEINTINUEVE DE AGOSTO, 35112 EL VEINTINUEVE DE AGOSTO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA CERCA DEL ACCEO AL EJIDO FRENTE AL CANAL DE RIEGO, lon:-103.37653, lat:25.83452}} | 2023-03-27 | 2023-08-10 | 214671.46 | 214671.46 | 214671.46 | 214671.46 | 214671.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDEAPAAR-OBR-R33-I3P-01/23, contratista:MAD VIL CONSTRUCTORA SA DE CV, convocante:TESORERIA MUNICIPAL, monto:1832638.43, importe_modificado:1800731.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {2222448/proyecto_INICIO, 2222448/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR230202222467 | Proyecto de inversión | 614047.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:614047.69, modificado:614047.69}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE DE 3 PULGADAS EN EL EJIDO ARTURO MARTINEZ DEL MPIO DE GOMEZ PALACIO DGO - 66846 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 66846 | S | 100 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:674.0, meta_modificada:674.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:33, direccion:EJIDO ARTURO MARTÍNEZ ADAME, 35112 ARTURO MARTÍNEZ ADAME, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , CERCA DE LAS AREAS DE CULTIVO DEL EJIDO, lon:-103.3873, lat:25.83112}} | 2023-03-27 | 2023-08-10 | 614047.69 | 614047.69 | 614047.69 | 614047.69 | 614047.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDEAPAAR-OBR-R33-I3P-01/23, contratista:MAD VIL CONSTRUCTORA SA DE CV, convocante:TESORERIA MUNICIPAL, monto:1832638.43, importe_modificado:1800731.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:500.0}} | {2222467/proyecto_PROCESO, 2222467/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR230202222486 | Proyecto de inversión | 158204.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:158204.75, modificado:158204.75}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE DE 3 Y 4 PULGADAS EN EJIDO EL VERGELITO DEL MPIO DE GOMEZ PALACIO DGO - 67069 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 67069 | S | 75 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:161, direccion:EJIDO EL VERGELITO, 35128 EL VERGELITO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , CERCA DEL MINI SUPER RUBIO Y EL OTRO TRAMO CERCA DE LA SALIDA DEL EJIDO POR LA PURIFICADORA LA GLORIA, lon:-103.43643, lat:25.71893}} | 2023-03-27 | 2023-08-10 | 158204.75 | 158204.75 | 158204.75 | 158204.75 | 158204.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDEAPAAR-OBR-R33-I3P-01/23, contratista:MAD VIL CONSTRUCTORA SA DE CV, convocante:TESORERIA MUNICIPAL, monto:1832638.43, importe_modificado:1800731.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:70.0}} | {2222486/proyecto_INICIO, 2222486/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR230202222523 | Proyecto de inversión | 292286.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:292286.43, modificado:292286.43}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE DE 3 PULGADAS EN EL EJIDO VICENTE NAVA DEL MPIO DE GOMEZ PALACIO DGO - 67364 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 67364 | S | 50 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:332.0, meta_modificada:332.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:162, direccion:EJIDO VICENTE NAVA, 35139 VICENTE NAVA, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO VICENTE NAVA DESDE EL ACCESO PRINCIPAL DEL EJIDO ATRAVESANDO EL EJIDO Y TERMINANDO A UNA CUADRA DE LA, lon:-103.46081, lat:25.626466}} | 2023-03-27 | 2023-08-10 | 292286.43 | 292286.43 | 292286.43 | 292286.43 | 292286.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDEAPAAR-OBR-R33-I3P-01/23, contratista:MAD VIL CONSTRUCTORA SA DE CV, convocante:TESORERIA MUNICIPAL, monto:1832638.43, importe_modificado:1800731.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {2222523/proyecto_PROCESO, 2222523/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR220402187300 | Proyecto de inversión | 2386500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2386500.0, modificado:2386500.0}} | AMPLIACON DE RED DE DRENAJE LOCALIDAD GUADALUPE VICTORIA, DGO. - 359113 | 10 | Durango | 8 | Guadalupe Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Guadalupe Victoria | 359113 | S | 228 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1600.0, meta_modificada:1600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE NOCOLAS BRAVO COLONIA GUADALUPE VICTORIA CENTRO, 34700 GUADALUPE VICTORIA, GUADALUPE VICTORIA DURANGO ENTRE CALLE ISIDRO DE FLORES Y CALLE JIMENEZ, AVENIDA MARTIRES DE CHICAGO AL NORTEB DE LA CIUDAD SALIDA AL POBLADO JUAN, lon:-104.1285416, lat:24.45709391}} | 2022-11-29 | 2022-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2187300/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR230202223074 | Proyecto de inversión | 2460380.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2460380.97, modificado:2460380.97}} | CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ EN ACACHOANE 2DA ETAPA. - 71523 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 71523 | S | 72 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:450.9, meta_modificada:450.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:2, direccion:RANCHERIA ACACHUANE, 34583 ACACHUANE, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ EN LA LOCALIDAD DE ACACHOANE. SE REFIERE A LA CONSTRUCCIO, lon:-106.9562167, lat:25.00847592}} | 2023-04-17 | 2023-05-31 | 2460380.97 | 2460380.97 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-013/2023, contratista:C. CRECENCIO ANGULO TORRES, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZULA DURANGO, monto:2460380.97, importe_modificado:2460380.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:225.45}} | {2223074/proyecto_INICIO, 2223074/proyecto_PROCESO, 2223074/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR230102209495 | Proyecto de inversión | 2402500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2402500.0, modificado:2402500.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE JAVIER MINA, ENTRE AVENIDA FCO I MADERO Y AVENIDA ZARAGOZA, EN BARRIO LOMA VERDE, EN MUNICIPIO DE GUADALUPE VICTORIA , EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE VICTORIA | 10 | Durango | 8 | Guadalupe Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Guadalupe Victoria | 10001003501 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1231.0, meta_modificada:1231.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO JAVIER MINA ENTRE AVENIDAS FRANCISCO I MADERO Y ZARAGOZA, BARRIO LOMA VERDE, lon:-104.119997, lat:24.45363}} | 2023-03-01 | 2023-05-31 | 2395000 | 2395000 | 2395000 | 2395000 | 2395000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGV-OPM-R23-003/2023, contratista:ECO ZAR, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:2395000.0, importe_modificado:2395000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1231.0}} | {2209495/proyecto_INICIO, 2209495/proyecto_FIN, 2209495/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR230202223321 | Proyecto de inversión | 1962684 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:982612.5, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:980071.5, modificado:980071.5}} | REHABILITACIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO LA MURALLA EN LA LOCALIDAD DE NOGALES DEL MPIO. DE CONETO DE COMONFORT DGO. - 73019 | 10 | Durango | 3 | Coneto de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coneto de Comonfort | 73019 | S | 128 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1815.0, meta_modificada:1815.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:8, direccion:PUEBLO NOGALES, 34473 NOGALES, CONETO DE COMONFORT DURANGO ENTRE Y , EL PROYECTO SE LOCALIZA A 100 MTS AL SUROESTE DE LA CALLE JUSTO A DOS CUADRAS A LA ENTRADA DEL PUEBLO VINIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL Y AUN LADO DEL DO, lon:-104.72478112, lat:24.97792325}} | 2023-05-15 | 2023-07-31 | 980071.5 | 980071.5 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOP-URB-025/2023, contratista:ARQ. JOSE ALBERTO CARRERA Y RANGEL, convocante:MUNICIPIO DE CONETO DE COMONMFORT DGO., monto:1962684.0, importe_modificado:1962684.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1361.25}} | {2223321/proyecto_INICIO, 2223321/proyecto_PROCESO, 2223321/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR230202217351 | Proyecto de inversión | 1492944.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1492944.42, modificado:1492944.42}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO - 30798 | 10 | Durango | 6 | General Simón Bolívar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de General Simón Bolívar | 30798 | S | 67 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:555.0, meta_modificada:555.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:14, direccion:CALLE CONSTITUCIÓN 1 SN INTERIOR SN EJIDO SAN JOSÉ DE REYES, 35980 SAN JOSÉ DE REYES, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR DURANGO ENTRE Y , AL COSTADO DEL LIENZO CHARRO FRENTE AL PANTEON DE LA LOCALIDAD., lon:-103.13025273, lat:24.44302987}} | 2023-01-23 | 2023-03-25 | 1492944.41 | 1492944.41 | 1492944.41 | 1492944.41 | 1492944.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG-SBOP-URB001-R33-2023, contratista:CONGAL CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL SIMÓN BOLÍVAR, monto:1492944.41, importe_modificado:1492944.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:555.0}} | {2217351/proyecto_INICIO, 2217351/proyecto_FIN, 2217351/proyecto_PROCESO, 2217351/proyecto_FIN, 2217351/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR230202224172 | Proyecto de inversión | 1468902.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1468902.3, modificado:1468902.3}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE DETRAS DEL CECATI EN TAMAZULA DE VICTORIA. - 79124 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 79124 | S | 23 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:352.3, meta_modificada:352.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:PUEBLO TAMAZULA DE VICTORIA, 34580 TAMAZULA DE VICTORIA, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TAMAZULA DE VICTORIA ES UN CALLEJON DETRÁS DEL CECATI NUM 143 QUE SE DESEA PAVIMENTAR E IN, lon:-106.96610683, lat:24.96479203}} | 2023-04-20 | 2023-06-18 | 1468902.3 | 1468902.3 | 1404487.37 | 1404487.37 | 1404487.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-016/2023, contratista:Ing. OMAR NOE ROSALES TERAN, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZULA DURANGO, monto:1468902.3, importe_modificado:1468902.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:334.69}} | {2224172/proyecto_PROCESO, 2224172/proyecto_INICIO, 2224172/proyecto_PROCESO, 2224172/proyecto_INICIO, 2224172/proyecto_PROCESO, 2224172/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR230102209545 | Proyecto de inversión | 380000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:380000.0, modificado:379620.0}} | PAVIMENTACION DE CALLE SAN PEDRO CON CONCRETO HIDRAULICO DEL KM 0+000 AL KM 0+048, LOCALIDAD DE SAN JUAN DE GUADALUPE, MUNICIPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE | 10 | Durango | 27 | San Juan de Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan de Guadalupe | 10001008501 | S | 905 | 807 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:320.0, meta_modificada:320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE SAN ENTRE CALLE ARENAL Y LIMITES DE RIO AGUANAVA, lon:-102.783831, lat:24.632873}, geo2: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE SAN ENTRE CALLE ARENAL Y LIMITES DE RIO AGUANAVA, lon:-102.783552, lat:24.632795}} | 2023-03-01 | 2023-05-31 | 379620 | 379620 | 379620 | 379620 | 379620 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SJG008/URB/2023, contratista:C. PATRICIA ZUÑIGA LUNA, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN DE GUADALUPE, monto:379620.0, importe_modificado:379620.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:320.0}} | {2209545/proyecto_INICIO, 2209545/proyecto_PROCESO, 2209545/proyecto_FIN, 2209545/proyecto_PROCESO, 2209545/proyecto_FIN, 2209545/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR230202228621 | Proyecto de inversión | 1474 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1474.0, modificado:1474.0}} | EQUIPAMIENTO MEDICO NECESARIO PARA EL CONSULTORIO DE NUTRICION BASCULA DIGITAL MARCA OMRON - 112701 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 112701 | S | 80 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:AVENIDA FRANCISCO I. MADERO 400 INTERIOR 400 COLONIA GÓMEZ PALACIO CENTRO, 35000 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE AVENIDA FRANCISCO I MADERO Y CALLE SANTIAGO LAVIN, CALLE CENTENARIO EL EQUIPAMIENTO SE ENCUENTRA DENTR, lon:-103.49651545, lat:25.56942283}} | 2023-06-01 | 2023-08-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2228621/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR230202228756 | Proyecto de inversión | 2222249.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2222249.12, modificado:2222249.12}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO Y SUMINISTRO E INSTALACION SEGUNDA ETAPA SOBRE BLVD EJERCITO MEXICANO DE LERDO DE TEJADA A BLVD ARMANDO DEL CASTILLO DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO DGO - 113554 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 113554 | S | 80 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:BOULEVARD EJERCITO MEXICANO INTERIOR SN ZONA INDUSTRIAL ZONA INDUSTRIAL, 35074 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE LERDO DE TEJADA Y BOULEVARD ARMANDO DEL CASTILLO, OBRA SOBRE EL BLVD EJERCITO MEXICANO ENTRE CALL, lon:-103.45522002, lat:25.57465635}} | 2023-06-01 | 2023-09-01 | 2222249.12 | 2222249.12 | 1719975.17 | 1719975.17 | 1719975.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-AGP-R33-FAISMUN-003/2023, contratista:CONJABA SA DE CV, convocante:TESORERIA MUNICIPAL, monto:2222249.12, importe_modificado:2222249.12}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:70.0}} | {2228756/proyecto_PROCESO, 2228756/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR230202228799 | Proyecto de inversión | 1446961 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1446961.0, modificado:1446961.0}} | REHABILITACION Y Y CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL EN ACCESO PRINCIPAL A LA COL POPULAR ENTRE LA CARRETERA A LA ESMERALDA Y ENTRADA PRINCIPAL DEL EJIDO EN EL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO DGO - 113778 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 113778 | S | 80 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2888.0, meta_modificada:2888.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:120, direccion:INTERIOR SN EJIDO LA POPULAR, 35130 LA POPULAR, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , ACCESO PRINCIPAL DEL EJIDO AGRICOLA LA POPULAR, lon:-103.46353207, lat:25.6740305}} | 2023-03-31 | 2023-06-09 | 1446961 | 1446961 | 433500 | 433500 | 433500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-AGP-R33-FAISMUN-009/2023, contratista:HORIZON INDUSTRIAL SA DE CV, convocante:TESORERIA MUNICIPAL, monto:1446961.0, importe_modificado:1445000.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2000.0}} | {2228799/proyecto_PROCESO, 2228799/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR230202228802 | Proyecto de inversión | 3660 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3660.0, modificado:3660.0}} | EQUIPAMIENTO DEL AREA DE PSICOLOGIA BAUL DIVAN QUEEN QUE SERA UTILIZADO PARA LA TERAPIA - 113797 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 113797 | S | 250 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Dispensario(s) médico(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:AVENIDA FRANCISCO I. MADERO 400 INTERIOR 400 COLONIA GÓMEZ PALACIO CENTRO, 35000 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE BOULEVARD FRANCISCO I MADERO Y AVENIDA SANTIAGO LAVIN, AVENIDA CENTENARIO EL EQUIPAMIENTO SE ENCUENTRA , lon:-103.49530611, lat:25.56725492}} | 2023-06-01 | 2023-08-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Dispensario(s) médico(s), avance:0.0}} | {2228802/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2023-07-03}} | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR230202228865 | Proyecto de inversión | 2270924.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2270924.3, modificado:2270924.3}} | REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE CAMIONO RURAL EN ACCESO PRINCIPAL AL EJIDO VICENTE NAVCA ENTRE CARRETRA ESMERALDA Y TERMINO DEL EJIDO DEL MUNICPIO DE GOMEZ PALACIO DGO - 114285 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 114285 | S | 200 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4520.0, meta_modificada:4520.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:162, direccion:EJIDO VICENTE NAVA, 35139 VICENTE NAVA, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , ACCESO PRINCIPAL AL EJIDO VICENTE NAVA, lon:-103.46141414, lat:25.62704328}} | 2023-05-04 | 2023-06-16 | 2270924.3 | 2270924.3 | 1293438.48 | 1293438.48 | 1293438.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-AGP-R33-FAISMUN-007/2023, contratista:CONSTRUCCIONES Y TERRACERIAS DE LA LAGUNA SA DE CV, convocante:TESORERIA MUNICIPAL, monto:2270924.3, importe_modificado:2269133.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3950.0}} | {2228865/proyecto_INICIO, 2228865/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR230202228924 | Proyecto de inversión | 717843.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:717843.84, modificado:717843.84}} | REHABILITACION DE VALIDAD CON CARPETA ASFALTICA EN CALLE LUIS J. GRARZA Y LIMITE Y BLVD FRANCISCO GONZALEZ DE LA VEGA FRACC VALLE DE NAZAS DE GOMEZ PALACIO - 114791 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 114791 | S | 35 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:2284.0, meta_modificada:2284.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE LUIS J. GARZA COLONIA VALLE DEL NAZAS, 35070 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE CALLE LUIS J. GARZA Y BOULEVARD FRANCISCO GONZALEZ DE LA VEGA, CALLE LIMITE ESTA OBRA INICIARA DE LA CALLE LUIS J. GARZA HACIA , lon:-103.47635867, lat:25.55278543}} | 2023-06-15 | 2023-09-15 | 717843.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} | {2228924/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR230202228943 | Proyecto de inversión | 354621.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:354621.86, modificado:354621.86}} | REHABILITACION DE VIALIDAD CON CARPETA ASFALTICA EN CALLE DOROTEO ARANGO ENTRE LIBERTAD Y JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EN LA COL FCO VILLA EN GOMEZ PALACIO DGO - 114900 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 114900 | S | 15 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1203.0, meta_modificada:1203.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE DOROTEO ARANGO COLONIA FRANCISCO VILLA, 35050 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CALLE DOROTEO ARANGO, lon:-103.50207991, lat:25.61874369}} | 2023-06-15 | 2023-09-15 | 354621.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2228943/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR230202228986 | Proyecto de inversión | 508576.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:508576.31, modificado:508576.31}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO Y SUMINSTRO E INSTALACION DE LA PLAZA EL DORADO EN EL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO DGO - 115063 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 115063 | S | 80 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE JUSTINO SANCHEZ MADARIAGA COLONIA EL DORADO, 35028 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , PLAZA SOBRE LA CALLE JUSTINO SANCHEZ MADARIAGA CERCA DE LA CLINICA DEL SEGURO SOCIAL, lon:-103.5158126, lat:25.58081129}} | 2023-06-15 | 2023-09-15 | 508576.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:0.0}} | {2228986/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR230202228998 | Proyecto de inversión | 1143395.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1143395.64, modificado:1143395.64}} | REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCION DE VIALIDAD CON CARPETA ASFALTICA EN AVENIDA PASIONARIA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE NOCHEBUENA COL SANTA ROSALIA - 115106 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 115106 | S | 75 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1240.0, meta_modificada:1240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:AVENIDA PASIONARIA INTERIOR SN COLONIA SANTA ROSALÍA, 35044 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE AVENIDA PASIONARIA Y CALLE MORELOS, CALLE NOCHEBUENA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN AVENIDA PASIONARIA ENTRE CALLE MORELOS , lon:-103.48014924, lat:25.5764651}} | 2023-06-15 | 2023-09-01 | 1143395.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2228998/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR230102209518 | Proyecto de inversión | 1310000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1310000.0, modificado:1309000.0}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE GUADALUPE VICTORIA CON CONCRETO HIDRÁULICO ENTRE LAS CALLES VICENTE GUERRERO Y FRANCISCO SARABIA, EN LA LOCALIDAD DE VILLA OCAMPO, MUNICIPIO DE OCAMPO | 10 | Durango | 17 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ocampo | 10001005801 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1250.0, meta_modificada:1250.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:calle Victoria entre Francisco Saravia y V. Guerrero, lon:-105.51034, lat:26.44373}, geo2: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:calle Victoria entre Francisco Saravia y V. Guerrero, lon:-105.50992, lat:26.44477}} | 2023-03-01 | 2023-05-31 | 1309000 | 1309000 | 1309000 | 1309000 | 1309000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMO/RAMO23/UB/2023/001, contratista:CONSTRUCTORA HISUS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO OCAMPO, DGO., monto:1309000.0, importe_modificado:1309000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1250.0}} | {2209518/proyecto_INICIO, 2209518/proyecto_PROCESO, 2209518/proyecto_FIN, 2209518/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR210402039725 | Proyecto de inversión | 47912.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47912.12, modificado:47912.12}} | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE A UN COSTADO DEL PANTEON - 301534 | 10 | Durango | 22 | Poanas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNIICIPIO DE POANAS DURANGO | 301534 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:266.0, meta_modificada:266.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:EJIDO VILLA UNIÓN, 34800 VILLA UNIÓN, POANAS DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DEL PANTEON MUNICIPAL, lon:-104.05472039, lat:23.97822607}} | 2021-03-12 | 2021-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2039725/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:DE ESTE PROYECTO NO SE TIENE LA INFORMACION PARA DARLE EL AVANCE CORRESPONDIENTE NI LA ADMINISTRACION ANTERIOR TAMPOCO LE DIO NINGUN AVANCE POR ESTE MOTIVO SE CANCELA Y QUE SE FINQUEN RESPONSABILIDADES A LA ADMINISTACION 2019-2022 YA QUE ERA SU OBLIGACION DARLE SEGUIMIENTO Y NO HIZO CASO Y AHI LO DEJO , trimestre:2.0, usuario:luiseserranov, fecha:2023-06-26}} | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR230202229671 | Proyecto de inversión | 1145850.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1145850.45, modificado:1145850.45}} | MANTENIMIENTO DE ALBERGUE INDIGENA CUARTA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL, MUNICIPIO DEL MEZQUITAL, DGO. - 117544 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 117544 | S | 210 | 190 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:517.0, meta_modificada:517.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:BOULEVARD CUATRO CULTURAS PUEBLO SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL, 34970 SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , EL ALBERGUE SE ENCUENTRA 210 ML APROXIMADAMENTE ANTES DE LLEGAR A LA PLAZA ISMAEL HERNANDEZ QUE S, lon:-104.39132218, lat:23.48042366}} | 2023-04-28 | 2023-05-29 | 1145850.45 | 1145850.45 | 884823.08 | 884823.08 | 884823.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM-DOP-23-003, contratista:LIC ROBERTO LEZAMA VILLAR, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:1145850.45, importe_modificado:1145850.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}} | {2229671/proyecto_PROCESO, 2229671/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR230202229713 | Proyecto de inversión | 4201265.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4201265.28, modificado:4201265.28}} | CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO PARA EL CAMINO DE PINOLE QUEMADO A LA VENTANA, EN LA LOCALIDAD DE LA VENTANA, MUNICIPIO DEL MEZQUITAL, DGO. - 117657 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 117657 | S | 1900 | 1600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:153, direccion:RANCHERIA LA VENTANA, 34995 LA VENTANA, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LOCALIDAD DE PINOLES QUEMADO CON DESTINO HACIA LA VENTANA LA OBRA ESTA EN UNA POBLACIÓN UBICADA EN ZONA DE DIFÍCIL ACCESO DE LA SIERRA MADRE OCCIDENTAL EN , lon:-104.45264009, lat:22.97224703}} | 2023-04-28 | 2023-06-26 | 4201265.28 | 4201265.28 | 2100632.64 | 2100632.64 | 2100632.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM-DOP-23-073, contratista:DESARROLLADORA Y URBANIZACIONES RODY S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:4201265.28, importe_modificado:4201265.28}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2229713/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR230202229734 | Proyecto de inversión | 660075.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:660075.09, modificado:660075.09}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO CHALCHIHUITILLO HACIA MURUATA SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE MURUATA, MUNICIPIO DEL MEZQUITAL, DGO. - 117732 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 117732 | S | 267 | 247 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.15, meta_modificada:2.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:108, direccion:RANCHERIA MURUATA, 34995 MURUATA, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZO DE LA LOCALIDAD DE CHALCHIHUITILLO CON DESTINO A MURURATA. LA UBICACIÓN SE INDICA EN EL MAPA. YA QUE ES UNA POBLACIÓN UBICADA EN ZONA DE DIFÍC, lon:-104.46650773, lat:22.72940987}} | 2023-04-21 | 2023-05-30 | 660075.09 | 660075.09 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM-DOP-23-121, contratista:C. ARNULFO HERNÁNDEZ ALBA, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:660075.09, importe_modificado:660075.09}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2229734/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:EL PROYECTO SE BORRARA DEBIDO AL CAMBIO EN LA PLANEACION Y CAMBIO EN EL MONTO Y EVITAR ARRASTRAR MONTOS EN LA MIDS Y VARIACIÓN CON ESTA PLATAFORMA, trimestre:2.0, usuario:silvestregarciaf, fecha:2023-07-14}, obs2: {observación:EL PROYECTO SE BORRARA DEBIDO AL CAMBIO EN LA PLANEACION Y CAMBIO EN EL MONTO Y EVITAR ARRASTRAR MONTOS EN LA MIDS Y VARIACIÓN CON ESTA PLATAFORMA, trimestre:2.0, usuario:silvestregarciaf, fecha:2023-07-14}} | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR230102209467 | Proyecto de inversión | 286764 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:286764.0, modificado:286764.0}} | PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE NIÑOS HEROES ENTRE AV. SERVENIO CENICEROS Y AV. CALIXTO CONTRERAS COLONIA EL PASAJITO EN LA LOCALIDAD DE CUENCAME, MUNICIPIO DE CUENCAME, DGO. | 10 | Durango | 4 | Cuencamé | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Obras Públicas | 10001000701 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:168.0, meta_modificada:168.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:C. Niños Heroes entre Av. Severino Ceniceros y C. Calixto Contreras, lon:-103.699325, lat:24.877763}} | 2023-03-01 | 2023-05-31 | 286764 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:55.0}} | {2209467/proyecto_INICIO, 2209467/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR220402152231 | Proyecto de inversión | 3465509.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:0.1, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3465509.79, modificado:1732754.9}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE OCAMPO, DURANGO - 166505 | 10 | Durango | 17 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ocampo | 166505 | S | 70 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:580.0, meta_modificada:580.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:PUEBLO VILLA OCAMPO CENTRO, 35350 VILLA OCAMPO, OCAMPO DURANGO ENTRE Y , A LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD DE VILLA OCAMPO SE ENCUENTRA EL CENTRO DE SALUD HACIA EN SUR DOS CUADRAS ATRAS SE ENCUENTRA LA OBRA ENFRENTE DE LAS PALA, lon:-105.50551538, lat:26.43804828}} | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 1732754.9 | 1732754.9 | 1732754.9 | 1732754.9 | 1732754.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HYTOO/FAISM-003/2022, contratista:INGENIERIA E INMOBILIARIA JADE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO OCAMPO, DGO., monto:3465509.79, importe_modificado:1732754.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:580.0}} | {2152231/proyecto_INICIO, 2152231/proyecto_FIN, 2152231/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR230202228568 | Proyecto de inversión | 19995 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19995.0, modificado:19995.0}} | EQUIPAMIENTO MEDICO ESTETOSCOPIO LITTMAN DENTRO DE LAS CLINICA MEDICA UBICADA EN EL EDIFICIO ADJUNTO DE LA PRESIDENCIA DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO DGO - 112222 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 112222 | S | 2000 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:AVENIDA FRANCISCO I MADERO 400 INTERIOR SN COLONIA GÓMEZ PALACIO CENTRO, 35000 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , EQUIPAMIENTO DENTRO DE LA CLINICA MEDICA ADJUNTA AL AYUNTAMIENTO, lon:-103.49660195, lat:25.57035979}} | 2023-06-01 | 2023-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2228568/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR230202228597 | Proyecto de inversión | 650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650000.0, modificado:650000.0}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE Y DESCARGAS EN LA CALLE 15 PONIENTE ENTRE FIDEL VELAZQUEZ Y ALFONSO SANCHEZ DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO DGO - 112340 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 112340 | S | 80 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:483.0, meta_modificada:483.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE 15 PONIENTE INTERIOR SN COLONIA FIDEL VELÁZQUEZ, 35025 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE ALFONSO SANCHEZ Y CALLE FIDEL VELAZQUEZ, RED DE DRENAJE EN LA CALLE 15 PONIENTE, lon:-103.5225458, lat:25.57500148}} | 2023-06-01 | 2023-09-01 | 650000 | 650000 | 528000 | 528000 | 528000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDAPA-GP-R33-I3C-004/2023, contratista:SOLEN DE MEXICO SA DE CV, convocante:TESORERIA MUNICIPAL, monto:2500000.0, importe_modificado:2475609.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:350.0}} | {2228597/proyecto_PROCESO, 2228597/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR230202228634 | Proyecto de inversión | 1250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250000.0, modificado:1250000.0}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 15 PONIENTE ENTRE FIDEL VELAZQUEZ Y ALFONSO SANCHEZ DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO DGO - 112845 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 112845 | S | 80 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:340.0, meta_modificada:340.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE 15 PONIENTE INTERIOR SN COLONIA FIDEL VELÁZQUEZ, 35025 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE ALFONSO SANCHEZ Y CALLE FIDEL VELAZQUEZ, OBRA UBICADA EN LA CALLE 15 PONIENTE, lon:-103.52287169, lat:25.57462042}} | 2023-06-01 | 2023-09-01 | 650000 | 650000 | 528000 | 528000 | 528000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDAPA-GP-R33-I3C-004/2023, contratista:SOLEN DE MEXICO SA DE CV, convocante:TESORERIA MUNICIPAL, monto:2500000.0, importe_modificado:2475609.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:285.0}} | {2228634/proyecto_INICIO, 2228634/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR230202228684 | Proyecto de inversión | 2777750.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2777750.88, modificado:2777750.88}} | REHABLITIACION DE ALUMBRADO PUBLICO Y SUMINISTRO E INSTALACION PRMERA ETAPA SOBRE BLVD EJERCITO MEXICANO ENTRE CALLE VALLE DEL GUADIANA Y CALLE LERDO DE TEJADA EN EL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO DGO - 113125 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 113125 | S | 80 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:76.0, meta_modificada:76.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:BOULEVARD EJERCITO MEXICANO INTERIOR SN ZONA INDUSTRIAL ZONA INDUSTRIAL, 35074 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE LERDO DE TEJADA Y CALLE VALLE DEL GUADIANA, REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO SOBRE PERIFERIO B, lon:-103.45527367, lat:25.57470474}} | 2023-06-01 | 2023-09-01 | 2777750.88 | 2777750.88 | 1676662.6 | 1676662.6 | 1676662.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-AGP-R33-FAISMUN-002/2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR DEGEO SA DE CV, convocante:TESORERIA MUNICIPAL, monto:2777750.88, importe_modificado:2777750.88}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:50.0}} | {2228684/proyecto_PROCESO, 2228684/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR230202228740 | Proyecto de inversión | 5290 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5290.0, modificado:5290.0}} | EQUIPAMIENTO AREA DE PSICOLOGIA SILLON INDIVIDUAL VINTAGE PARA TERAPIA UTILIZADA EN TRATAR PROBLEMAS EMOCIONALES Y PATALOGIAS EN EL AMBITO DE SALUD MENTAL - 113436 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 113436 | S | 250 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Dispensario(s) médico(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:AVENIDA FRANCISCO I. MADERO 400 INTERIOR 400 COLONIA GÓMEZ PALACIO CENTRO, 35000 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE AVENIDA FRANCISCO I. MADERO Y CALLE SANTIAGO LAVIN, CALLE CENTENARIO ESTE EQUIPAMIENTO SE ENCUENTRA UBI, lon:-103.49557567, lat:25.56783864}} | 2023-06-01 | 2023-08-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Dispensario(s) médico(s), avance:0.0}} | {2228740/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2023-07-03}} | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR230202228871 | Proyecto de inversión | 1300 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300.0, modificado:1300.0}} | EQUIPAMIENTO DEL AREA DE TERAPIA FISICA Y REHABILITACION DE SET DE MANCUERNAS DE NEOPREN PARA REHABILITAION DE MIEMBROS SUPERIORES Y FORTALECIMIENTO MUSCULAR - 114323 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 114323 | S | 150 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:BOULEVARD FRANCISCO I. MADERO INTERIOR 400 COLONIA GÓMEZ PALACIO CENTRO, 35000 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE BOULEVARD FRANCISCO I MADERO Y CALLE SANTIAGO LAVIN, AVENIDA CENTENARIO ESTE EQUIPAMIENTO ESTARA UBICADO , lon:-103.49680144, lat:25.56991702}} | 2023-06-01 | 2023-08-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2228871/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR230202228884 | Proyecto de inversión | 822539.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:822539.41, modificado:822539.41}} | REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA Y MEJORAMIENTO DE BASE EXISTENTE CALLE CLEMENTE FLORES ENTRE CARRETERA SAN IGNACIO Y CALLE 16 COL NUEVO GOMEZ EN GOMEZ PALACIO DGO - 114475 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 114475 | S | 80 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:2200.0, meta_modificada:2200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE CLEMENTE FLORES COLONIA NUEVO GÓMEZ, 35025 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , CERCA DE CARRETERA A SAN IGNACIO, lon:-103.53043866, lat:25.5868435}} | 2023-06-15 | 2023-09-15 | 822539.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2228884/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR230202228908 | Proyecto de inversión | 37624.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37624.5, modificado:37624.5}} | EQUIPAMIENTO E INSTALACION DE MINISPLIT DE 2 TONELADS PARA EL DISPENSARIO MEDICO QUE SE ENCUENTRA ADJUNTO A ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL - 114685 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 114685 | S | 250 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Dispensario(s) médico(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:AVENIDA FRANCISCO I. MADERO INTERIOR 400 COLONIA GÓMEZ PALACIO CENTRO, 35000 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE AVENIDA FRANCISCO I MADERO Y CALLE SANTIAGO LAVIN, CALLE CENTENARIO ESTE EQUIPAMIENTO ESTARA A UN COSTADO DE, lon:-103.49650908, lat:25.56944763}} | 2023-06-01 | 2023-08-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Dispensario(s) médico(s), avance:0.0}} | {2228908/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2023-07-03}} | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR230202228918 | Proyecto de inversión | 2216992.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2216992.74, modificado:2216992.74}} | REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA Y MEJORAMIENTO DE BASE EXISTENTE EN CALZ. FUNDADORES ENTRE CALLE ARROYO AZUL Y BLVD EJERCITO MEXICANO FRACC MIRAVALLE EN GOMEZ PALACIO DGO - 114764 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 114764 | S | 80 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5984.0, meta_modificada:5984.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALZADA FUNDADORES FRACCIONAMIENTO MIRAVALLE, 35015 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE ARROYO AZUL Y BOULEVARD EJERCITO MEXICANO, SOBRE LA CALZADA FUNDADORES CERCA DEL CENTRO TRAILERO DE GOMEZ PALACIO, lon:-103.49508795, lat:25.60429729}} | 2023-06-15 | 2023-09-15 | 2216992.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2228918/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR230202229025 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA PLAZA UBICADA EN LA COLONIA 5 DE MAYO DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO - 115209 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 115209 | S | 250 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:31.0, meta_modificada:31.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:AVENIDA MEXICO 91 INTERIOR SN COLONIA 5 DE MAYO, 35040 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE AVENIDA MEXICO 91 Y CALLE MANUEL AVILA CAMACHO, CALLE ADOLFO LOPEZ MATEO LA PLAZA SE ENCUENTRA UBICADO POR LA AVENIDA MEXICO 91 E, lon:-103.48750084, lat:25.57507805}} | 2023-06-15 | 2023-08-01 | 548750.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:0.0}} | {2229025/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR230202229030 | Proyecto de inversión | 429026.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:429026.55, modificado:429026.55}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO Y SUMINISTRO E INSTALACION EN PLAZA LA BOLA DE LA COLONIA FIDEL VELAZQUEZ DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO DGO - 115226 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 115226 | S | 80 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE FERNANDO AMILPA INTERIOR SN COLONIA FIDEL VELÁZQUEZ, 35025 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE ARMANDO DEL CASTILLO Y , PLAZA DE LA IGLESA CONOCIDA COMO LA BOLA POR SU FIGURA SOBRE CALLE 30 ENTRE ARMANDO D, lon:-103.52919594, lat:25.57730675}} | 2023-06-15 | 2023-09-15 | 429026.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:0.0}} | {2229030/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR220402153027 | Proyecto de inversión | 1446300.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:0.1, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1446300.76, modificado:346633.16}} | EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE CON SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO, MUNICIPIO DE OCAMPO, DGO. - 181697 | 10 | Durango | 17 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ocampo | 181697 | S | 160 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:64, direccion:PUEBLO TORREÓN DE CAÑAS, 35380 TORREÓN DE CAÑAS, OCAMPO DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA AL NORTE DE LA LOCALIDAD UN KILOMETRO POR EL CAMINO QUE VA A LOS POTREROS DE REPASTO, lon:-105.27079254, lat:26.38071152}} | 2022-08-01 | 2022-10-03 | 346633.16 | 346633.16 | 346633.16 | 346633.16 | 346633.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HYTOO/FAISM-004/2022, contratista:ING. ALFREDO ELOY MICHEL NUÑEZ, convocante:MUNICIPIO OCAMPO, DGO., monto:1446300.76, importe_modificado:346633.16}} | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), avance:1.0}} | {2153027/proyecto_PROCESO, 2153027/proyecto_INICIO, 2153027/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR230202229051 | Proyecto de inversión | 378116.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:378116.79, modificado:378116.79}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA PLAZA DE LA COLONIA RUBEN JARAMILLO DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO DURANGO - 115345 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 115345 | S | 95 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE GENARO VAZQUEZ INTERIOR SN COLONIA RUBÉN JARAMILLO, 35040 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE GENARO VAZQUEZ Y CALLE CHE GUEVARA, ESTA PLAZA ESTA UBICADA EN LA CALLE GENARO VAZQUEZ Y CALLE CHE GUEVARA DE LA, lon:-103.48734755, lat:25.56688194}} | 2023-06-15 | 2023-08-01 | 378116.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:0.0}} | {2229051/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR230202229488 | Proyecto de inversión | 1038197.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1038197.09, modificado:1038197.09}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA TERCERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SOMBRERO QUEMADO LA BANDERA, MUNICIPIO DEL MEZQUITAL, DGO. - 117031 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 117031 | S | 35 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:107, direccion:RANCHERIA SOMBRERO QUEMADO, 34985 LAS SILLAS, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA AL NOROESTE DE LA LOCALIDAD SOBRE EL CAMINO VECINAL QUE CONDUCE DEL ENTRONQUE DE PATA DE GALLO HACIA LA LOCALIDAD DE SAN FRANCIS, lon:-104.71336996, lat:22.97284754}} | 2023-04-28 | 2023-05-29 | 1038197.09 | 1038197.09 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM-DOP-23-021, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:1038197.09, importe_modificado:1031222.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2229488/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:EL PROYECTO SE BORRARA DEBIDO AL CAMBIO EN LA PLANEACION Y CAMBIO EN EL MONTO Y EVITAR ARRASTRAR MONTOS EN LA MIDS Y VARIACIÓN CON ESTA PLATAFORMA, trimestre:2.0, usuario:silvestregarciaf, fecha:2023-07-14}, obs2: {observación:EL PROYECTO SE BORRARA DEBIDO AL CAMBIO EN LA PLANEACION Y CAMBIO EN EL MONTO Y EVITAR ARRASTRAR MONTOS EN LA MIDS Y VARIACIÓN CON ESTA PLATAFORMA, trimestre:2.0, usuario:silvestregarciaf, fecha:2023-07-14}} | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR230202229567 | Proyecto de inversión | 202133.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:202133.41, modificado:202133.41}} | REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE LA GUAJOLOTA, MUNICIPIO DEL MEZQUITAL, DGO. - 117228 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 117228 | S | 549 | 450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6.8, meta_modificada:6.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:15, direccion:RANCHERIA LA GUAJOLOTA, 34985 LA GUAJOLOTA, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA A UNA CUADRA DEL HOSPITAL DE LA LOCALIDAD. LA UBICACIÓN SE INDICA EN EL MAPA. YA QUE ES UNA POBLACIÓN UBICADA EN ZONA DE DIFÍCIL A, lon:-104.62995884, lat:22.96082111}} | 2023-04-21 | 2023-05-22 | 202133.41 | 202133.41 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM-DOP-23-032, contratista:ING. DANIEL FELIPE MAYRÉN GARCÍA, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:202113.41, importe_modificado:202113.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2229567/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:EL PROYECTO SE BORRARA DEBIDO AL CAMBIO EN LA PLANEACION Y CAMBIO EN EL MONTO Y EVITAR ARRASTRAR MONTOS EN LA MIDS Y VARIACIÓN CON ESTA PLATAFORMA, trimestre:2.0, usuario:silvestregarciaf, fecha:2023-07-14}, obs2: {observación:EL PROYECTO SE BORRARA DEBIDO AL CAMBIO EN LA PLANEACION Y CAMBIO EN EL MONTO Y EVITAR ARRASTRAR MONTOS EN LA MIDS Y VARIACIÓN CON ESTA PLATAFORMA , trimestre:2.0, usuario:silvestregarciaf, fecha:2023-07-14}} | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR230202229581 | Proyecto de inversión | 1041657.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1041657.36, modificado:1041657.36}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO CERRITO GORDO CON CLAVE 10ETK0031P EN LA LOCALIDAD DE CERRITO GORDO, MUNICIPIO DEL MEZQUITAL, DGO. - 117267 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 117267 | S | 84 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:51, direccion:RANCHERIA CERRITO GORDO, 34986 CERRITO GORDO, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DEL TELEBACHILLERATO DE LA LOCALIDAD Y 300 METROS DEL DOMO DE LA LOCALIDAD. LA UBICACIÓN SE INDICA EN EL MAPA. YA QUE ES , lon:-104.63988811, lat:23.14565288}} | 2023-05-26 | 2023-07-24 | 1041657.36 | 1041657.36 | 520828.68 | 520828.68 | 520828.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM-DOP-23-046, contratista:ING. FRANCISCO VENEGAS MORALES, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:1041657.36, importe_modificado:1041657.36}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} | {2229581/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR230202229598 | Proyecto de inversión | 875044.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:875044.72, modificado:875044.72}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA EN LA TELESECUNDARIA NO. 486 CON CLAVE 10DTV0486U DE LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO DE XICORAS, MUNICIPIO DEL MEZQUITAL, DGO. - 117325 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 117325 | S | 135 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:33, direccion:RANCHERIA SAN PEDRO DE XÍCORAS, 34995 SAN PEDRO DE XÍCORAS, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA CANCHA SE VA CONSTRUIR EN LA TELESECUNDARIA DE LA LOCALIDAD PASANDO EL RIO. LA UBICACIÓN SE INDICA EN EL MAPA. YA QUE ES UNA POBLACI, lon:-104.61377022, lat:22.70231016}} | 2023-05-26 | 2023-08-23 | 875044.72 | 875044.72 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM-DOP-23-048, contratista:ING. DANIEL FELIPE MAYRÉN GARCÍA, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:875044.72, importe_modificado:875044.72}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:0.0}} | {2229598/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR230202229644 | Proyecto de inversión | 1188727.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1188727.33, modificado:1188727.33}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN EL PREESCOLAR BENITO JUAREZ CON CLAVE 10DCC0040Z DE LA LOCALIDAD DE PUERTO GUAMUCHIL, MUNICIPIO DEL MEZQUITAL, DGO. - 117454 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 117454 | S | 190 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:306, direccion:RANCHERIA PUERTO DEL GUAMÚCHIL, 34997 PUERTO DEL GUAMÚCHIL, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZO EN EL PREESCOLAR DE LA LOCALIDAD CON NOMBRE BENITO JUAREZ. LA UBICACIÓN SE INDICA EN EL MAPA. YA QUE ES UNA POBLACIÓ, lon:-104.41238841, lat:22.50006558}} | 2023-05-08 | 2023-07-06 | 1188727.33 | 1188727.33 | 594363.67 | 594363.67 | 594363.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM-DOP-23-049, contratista:ING. MIGUEL GERARDO AMARO PICHARDO, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:1188727.33, importe_modificado:1188727.33}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.6}} | {2229644/proyecto_INICIO, 2229644/proyecto_PROCESO, 2229644/proyecto_INICIO, 2229644/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR230202229657 | Proyecto de inversión | 1861831.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1861831.67, modificado:1861831.67}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DOMO EN EL JARDÍN DE NIÑOS ENRIQUE LAUBSCHER CON CLAVE 10DTN0222X EN LA LOCALIDAD DEL TRONCÓN, MUNICIPIO DEL MEZQUITAL, DGO. - 117507 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 117507 | S | 486 | 445 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:42, direccion:CALLE ALLENDE RANCHERIA EL TRONCÓN, 34974 EL TRONCÓN, MEZQUITAL DURANGO ENTRE CALLE VICTORIA Y CALLE JUAREZ, EL DOMO DE CONSTRUIRA EN EL PREESCOLAR DE LA LOCALIDAD ENRIQUE LAUBSCHER UBICADO EN CONTRA ESQUINA DE LA IGLESIA SAGR, lon:-104.3896073, lat:23.49150339}} | 2023-05-22 | 2023-06-30 | 1861831.67 | 1861831.67 | 930915.83 | 930915.83 | 930915.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM-DOP-23-052, contratista:C. LUIS ALONZO RAMÍREZ SÁNCHEZ, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:1861831.67, importe_modificado:1861831.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:150.0}} | {2229657/proyecto_INICIO, 2229657/proyecto_PROCESO, 2229657/proyecto_INICIO, 2229657/proyecto_PROCESO, 2229657/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR230202229676 | Proyecto de inversión | 2889826.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2889826.06, modificado:2889826.06}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DOMO Y REPARACIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE MESA DE LA GLORIA, MUNICIPIO DEL MEZQUITAL, DGO. - 117572 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 117572 | S | 102 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:531.0, meta_modificada:531.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:252, direccion:RANCHERIA LA MESA DE LA GLORIA, 34988 LA MESA DE LA GLORIA, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZO EN LA LOCALIDAD EN EL AREA DE DEPORTES. LA UBICACIÓN SE INDICA EN EL MAPA. YA QUE ES UNA POBLACIÓN UBICADA EN ZONA , lon:-104.28428596, lat:23.13415086}} | 2023-05-23 | 2023-07-21 | 2889826.06 | 2889826.06 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM-DOP-23-045, contratista:C.P. ROBERTO RODRÍGUEZ GÓMEZ, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:2842091.18, importe_modificado:2842091.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2229676/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:EL PROYECTO SE BORRARA DEBIDO AL CAMBIO EN LA PLANEACION Y CAMBIO EN EL MONTO Y EVITAR ARRASTRAR MONTOS EN LA MIDS Y VARIACIÓN CON ESTA PLATAFORMA, trimestre:2.0, usuario:silvestregarciaf, fecha:2023-07-14}, obs2: {observación:EL PROYECTO SE BORRARA DEBIDO AL CAMBIO EN LA PLANEACION Y CAMBIO EN EL MONTO Y EVITAR ARRASTRAR MONTOS EN LA MIDS Y VARIACIÓN CON ESTA PLATAFORMA, trimestre:2.0, usuario:silvestregarciaf, fecha:2023-07-14}} | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR230202229689 | Proyecto de inversión | 3922693.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3922693.57, modificado:3922693.57}} | CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO PARA EL CAMINO DE LOS CHARCOS HACIA PINOLE QUEMADO, EN LA LOCALIDAD DE PINOLE QUEMADO, MUNICIPIO DEL MEZQUITAL, DGO. - 117606 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 117606 | S | 2000 | 1500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:302, direccion:RANCHERIA EL PINOLE QUEMADO (EL PINOLE), 34988 EL PINOLE QUEMADO (EL PINOLE), MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL ENTRONQUE CAMINO DE LOS CHARCOS A PINOLE QUEMADO CON DESTINO HACIA PINOLE QUEMADO LA OBRA E, lon:-104.37462967, lat:22.98840176}} | 2023-04-28 | 2023-07-26 | 3922693.57 | 3922693.57 | 1961346.79 | 1961346.79 | 1961346.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM-DOP-23-072, contratista:C. JOSÉ REFUGIO IBARRA RODRÍGUEZ, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:3922693.57, importe_modificado:3922693.57}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:10.0}} | {2229689/proyecto_INICIO, 2229689/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR230202229739 | Proyecto de inversión | 2232828.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2232828.99, modificado:2232828.99}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DOMO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO DE XICORAS, MUNICIPIO DEL MEZQUITAL, DGO. - 117743 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 117743 | S | 135 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:608.0, meta_modificada:608.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:33, direccion:RANCHERIA SAN PEDRO DE XÍCORAS, 34995 SAN PEDRO DE XÍCORAS, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZO EN LA CANCHA DE LA LOCALIDAD LA UBICACIÓN SE INDICA EN EL MAPA. YA QUE ES UNA POBLACIÓN UBICADA EN ZONA DE DIFÍCIL A, lon:-104.6146245, lat:22.70295325}} | 2023-05-26 | 2023-08-23 | 2232828.99 | 2232828.99 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM-DOP-23-138, contratista:ING. DANIEL FELIPE MAYRÉN GARCÍA, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:2232828.99, importe_modificado:2232828.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2229739/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR230202229761 | Proyecto de inversión | 1849504.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1849504.62, modificado:1849504.62}} | COSTRUCCION DE PARQUE EN LA LOCALIDAD DE PEÑON BLANCO - 117807 | 10 | Durango | 21 | Peñón Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Peñón Blanco | 117807 | S | 400 | 380 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE VICTORIA COLONIA , 34760 PEÑÓN BLANCO, PEÑÓN BLANCO DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA A UN COSTADO DE LA PLAZA DE TOROS LA MORENA EN LA COLONIA LA CALZADA, lon:-104.04189714, lat:24.78832748}} | 2023-06-12 | 2023-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2229761/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR230102209470 | Proyecto de inversión | 247500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:247500.0, modificado:247500.0}} | PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO CALLE NIÑOS HEROES ENTRE CALLE CALIXTO CONTRERAS Y CALLE GRAL. GALEANA COLONIA EL PASAJITO EN LA LOCALIDAD DE CUENCAME, DEL MUNICIPIO DE CUENCAME. | 10 | Durango | 4 | Cuencamé | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Obras Públicas | 10001001001 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:145.0, meta_modificada:145.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:C. Niños Heroes entre C. Galeana y C. Calixto Contreras, lon:-103.70019, lat:24.877719}} | 2023-03-01 | 2023-05-31 | 247500 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:45.0}} | {2209470/proyecto_INICIO, 2209470/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR230102209472 | Proyecto de inversión | 1577500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1577500.0, modificado:1577500.0}} | PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO CALLE NIÑOS HEROES ENTRE LIBRAMIENTO Y AV. GRAL. GALEANA COLONIA EL PASAJITO EN LA LOCALIDAD DE CUENCAME, DEL MUNICIPIO DE CUENCAME. | 10 | Durango | 4 | Cuencamé | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Obras Públicas | 10001001201 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:925.0, meta_modificada:925.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:C. Niños Héroes entre Libramiento y C. Galeana, lon:-103.701441, lat:24.877692}} | 2023-03-01 | 2023-05-31 | 1577500 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}} | {2209472/proyecto_INICIO, 2209472/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR230102209559 | Proyecto de inversión | 492500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:492500.0, modificado:492002.52}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+000 AL KM 0+110 EN LA LOCALIDAD DE AMACUABLE DEL MUNICIPIO DE TAMAZULA, DGO. | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 10001009901 | S | 102 | 106 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:469.41, meta_modificada:469.41}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:21, direccion:CALLE S/N DEL KM 0+000 AL KM0+110 AMACUABLE TAMAZULA, lon:-106.895706, lat:25.0226674}, geo2: {cve_municipio:34, localidad:21, direccion:CALLE S/N DEL KM 0+000 AL KM0+110 AMACUABLE TAMAZULA, lon:-106.895706, lat:25.022077}} | 2023-03-01 | 2023-05-31 | 492002.52 | 492002.52 | 492002.52 | 492002.52 | 492002.52 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:HAYTO-TAM-R23-001/2023, contratista:CONSTRUCTORA MAREDASHE S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE TAMAZULA DURANGO, monto:492002.52, importe_modificado:492002.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:469.41}} | {2209559/proyecto_INICIO, 2209559/proyecto_PROCESO, 2209559/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR230202229720 | Proyecto de inversión | 725750.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:725750.39, modificado:725750.39}} | REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO EN UNIDAD DEPORTIVA SEGUNDA ETAPA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL, MUNICIPIO DEL MEZQUITAL, DGO. - 117682 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 117682 | S | 1106 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:596.16, meta_modificada:596.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:BOULEVARD CUATRO CULTURAS PUEBLO SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL, 34970 SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A COSTADO DEL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL 17 Y ENFRENTE A LA FERRETERÍA JU, lon:-104.38957003, lat:23.480765}} | 2023-02-01 | 2023-03-27 | 725750.39 | 725750.39 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM-DOP-23-119, contratista:DESARROLLOS BAHUEN - ARGO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:725750.39, importe_modificado:725750.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2229720/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:EL PROYECTO TIENE OBSERVACION EN LA MIDS Y SE RECOMIENDA BORRAR Y VOLVER A CARGAR, trimestre:2.0, usuario:silvestregarciaf, fecha:2023-07-14}, obs2: {observación:el proyecto fue observado sin derecho a solventar en la mids y se tendrá que eliminar y registrar de nuevo., trimestre:2.0, usuario:silvestregarciaf, fecha:2023-07-14}} | {obs1: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura, trimestre:2.0, usuario:pamelajaquezar, fecha:2023-07-14}, obs2: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura, trimestre:2.0, usuario:pamelajaquezar, fecha:2023-07-14}, obs3: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura, trimestre:2.0, usuario:pamelajaquezar, fecha:2023-07-14}, obs4: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura, trimestre:2.0, usuario:pamelajaquezar, fecha:2023-07-14}}
2023 | 2 | DUR230202229726 | Proyecto de inversión | 718543.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:718543.77, modificado:718543.77}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO MURUATA HACIA MESA DE SAN BUENA TERCERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE MESA DE SAN BUENA, MUNICIPIO DEL MEZQUITAL, DGO. - 117709 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 117709 | S | 93 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3895.6, meta_modificada:3895.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:595, direccion:RANCHERIA LA MESA DE SAN BUENA SAN BUENA, 34995 LA MESA DE SAN BUENA (SAN BUENA), MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , EL CAMINO SE REHABILITO DE LA LOCALIDAD DE MURUATA A MESA DE SAN BUENA . LA UBICACIÓN SE INDICA EN EL MAPA. YA Q, lon:-104.42299006, lat:22.72788447}} | 2023-02-01 | 2023-03-29 | 718543.77 | 718543.77 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM-DOP-23-120, contratista:ARNULFO HERNÁNDEZ ALBA, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:718543.77, importe_modificado:718543.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2229726/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR230202228847 | Proyecto de inversión | 4700 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4700.0, modificado:4700.0}} | EQUIPAMIENTO DEL ARE DE TERAPIA FISICA Y REHABILITACION BARRAS PARALELAS PARA LA REHABILITACION - 114031 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 114031 | S | 350 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Dispensario(s) médico(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:AVENIDA FRANCISCO I. MADERO INTERIOR 400 COLONIA GÓMEZ PALACIO CENTRO, 35000 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE AVENIDA FRANCISCO I MADERO Y CALLE SANTIAGO LAVIN, CALLE CENTENARIO EL QUIPAMIENTO SE ENCONTRARA DENTRO DE L, lon:-103.49521224, lat:25.56707285}} | 2023-06-01 | 2023-08-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Dispensario(s) médico(s), avance:0.0}} | {2228847/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR230102209471 | Proyecto de inversión | 622500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:622500.0, modificado:622500.0}} | PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO CALLE CALIXTO CONTRERAS ENTRE C. ALEJANDRO GONZALEZ Y C. PEDRO FAVELA COLONIA EL PASAJITO EN LA LOCALIDAD DE CUENCAME, DEL MUNICIPIO DE CUENCAME. | 10 | Durango | 4 | Cuencamé | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Obras Públicas | 10001001101 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:366.0, meta_modificada:366.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:C. Calixto Contreras entre C. Alejandro González y C. Pedro Favela, lon:-103.699757, lat:24.877816}} | 2023-03-01 | 2023-05-31 | 622500 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {2209471/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR230102209468 | Proyecto de inversión | 238970 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:238970.0, modificado:238970.0}} | PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO CALLE JUAN ESPINOZA ENTRE C. ALLENDE Y C. MACLOVIO SANCHEZ COLONIA LAS LOMAS EN LA LOCALIDAD DE CUENCAME DEL MUNICIPIO DE CUENCAME, DGO | 10 | Durango | 4 | Cuencamé | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Obras Públicas | 10001000801 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:C. Juan Espinoza entre C. Allende y C. Maclovio Sanchez, lon:-103.703211, lat:24.867626}} | 2023-03-01 | 2023-05-31 | 238970 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {2209468/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR230102209469 | Proyecto de inversión | 286764 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:286764.0, modificado:286764.0}} | PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN AV. GRAL. GALEANA ENTRE C. GONZALES ORTEGA Y CALLE SIN NOMBRE COLONIA BARRIO PONTE DURO EN LA LOCALIDAD DE CUENCAME DEL MUNICIPIO DE CUENCAME DGO. | 10 | Durango | 4 | Cuencamé | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Obras Públicas | 10001000901 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:168.0, meta_modificada:168.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Av. Gral. Galeana entre C. Gonzalez Ortega y C. Sin Nombre, lon:-103.700422, lat:24.873931}} | 2023-03-01 | 2023-05-31 | 286764 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {2209469/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR230102209463 | Proyecto de inversión | 936790 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:936790.0, modificado:929437.44}} | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE CUAUHTÉMOC CON CONCRETO HIDRÁULICO ENTRE LAS CALLES MATAMOROS Y FRANCISCO ZARCO EN LA LOCALIDAD DE CANATLÁN, MUNICIPIO DE CANATLÁN | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Obras Públicas | 10001000301 | N | 0 | 0 | 55 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:606.07, meta_modificada:606.07}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:34453, lon:-104.77721983, lat:24.52628348}, geo2: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:34453, lon:-104.77733248, lat:24.53027194}} | 2023-03-01 | 2023-05-31 | 929437.44 | 929437.44 | 929437.44 | 929437.44 | 929437.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.CAN/R23/URB/003/2023, contratista:DESAROLLADORA E IMPULSADORA DE LA LAGUNA, convocante:CANATLAN, monto:929437.44, importe_modificado:929437.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:606.07}} | {2209463/proyecto_INICIO, 2209463/proyecto_PROCESO, 2209463/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR230102209462 | Proyecto de inversión | 862465 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:862465.0, modificado:861602.53}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE MORELOS CON CONCRETO HIDRÁULICO ENTRE LAS CALLES SOLEDAD ALVAREZ Y ALTAMIRANO EN LA LOCALIDAD DE CANATLÁN, MUNICIPIO DE CANATLÁN | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Obras Públicas | 10001000201 | N | 0 | 0 | 65 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:548.37, meta_modificada:548.37}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:34455, lon:-104.777321, lat:24.523611}} | 2023-03-01 | 2023-05-31 | 861602.53 | 861602.53 | 861602.53 | 861602.53 | 861602.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.CAN/R23/URB/005/2023, contratista:DESAROLLADORA E IMPULSADORA DE LA LAGUNA, convocante:CANATLAN, monto:861602.53, importe_modificado:861602.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:548.37}} | {2209462/proyecto_INICIO, 2209462/proyecto_FIN, 2209462/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR230102209499 | Proyecto de inversión | 647500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:647500.0, modificado:646852.5}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE SIN NOMBRE, CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL KM 0+000.00 AL KM 0+090.00, EN LA LOCALIDAD DE LA VICTORIA MPIO. DE INDÉ | 10 | Durango | 11 | Indé | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Indé | 10001003901 | S | 81 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:54, direccion:ACCESO A LA COMUNIDAD LA VICTORIA, DEL KM 0+000.00 AL KM 0+090.00, lon:-105.005753, lat:25.524425}, geo2: {cve_municipio:11, localidad:54, direccion:ACCESO A LA COMUNIDAD LA VICTORIA, DEL KM 0+000.00 AL KM 0+090.00, lon:-105.004692, lat:25.524867}} | 2023-03-01 | 2023-05-31 | 646852.5 | 646852.5 | 646852.5 | 646852.5 | 646852.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMI/23/URB/2023/001, contratista:C. RICARDO HERNANDEZ VIDALES, convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE INDE, monto:1067110.84, importe_modificado:1067110.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}} | {2209499/proyecto_INICIO, 2209499/proyecto_PROCESO, 2209499/proyecto_FIN, 2209499/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR230102209500 | Proyecto de inversión | 427500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:427500.0, modificado:427072.5}} | PAVIMENTACION DE CALLE SIN NOMBRE, CON CONCRETO HIDRAULICO DEL KM 0+000.00 AL KM 0+037.50, EN LA LOCALIDAD DE EL PALMITO MPIO. DE INDE | 10 | Durango | 11 | Indé | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Indé | 10001004001 | S | 172 | 161 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:21, direccion:ACCESO A LA COMUNIDAD EL PALMITO, DEL KM 0+000.00 AL KM 0+037.50, lon:-105.003756, lat:25.615234}, geo2: {cve_municipio:11, localidad:21, direccion:ACCESO A LA COMUNIDAD EL PALMITO, DEL KM 0+000.00 AL KM 0+037.50, lon:-105.005753, lat:25.524425}} | 2023-03-01 | 2023-05-31 | 427072.5 | 427072.5 | 427072.5 | 427072.5 | 427072.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMI/23/URB/2023/001, contratista:C. RICARDO HERNANDEZ VIDALES, convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE INDE, monto:1067110.84, importe_modificado:1067110.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:290.0}} | {2209500/proyecto_INICIO, 2209500/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR230102209547 | Proyecto de inversión | 927866.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:927866.42, modificado:925360.42}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO CARR LA COYOTADA CON BACHEO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO DEL KM 0+000 AL KM 1+800 T/A LOCALIDAD EL TERRERO, MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RÍO. | 10 | Durango | 28 | San Juan del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Obras Públicas | 10001008701 | S | 1466 | 1446 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:14673.6, meta_modificada:14673.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CARRETERA TERRERO - LA COYOTADA, lon:-104.459889, lat:24.755666}, geo2: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CARRETERA TERRERO - LA COYOTADA, lon:-104.474267, lat:24.765118}} | 2023-03-01 | 2023-05-31 | 925360.42 | 925360.42 | 925360.42 | 925360.42 | 925360.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGO-REPUVE-OP-SJR-01/2022, contratista:JUAN MANUEL VALDEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, monto:925360.42, importe_modificado:925360.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:14673.6}} | {2209547/proyecto_INICIO, 2209547/proyecto_PROCESO, 2209547/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR230102209461 | Proyecto de inversión | 2483245 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2483245.0, modificado:2480761.76}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE ALDAMA CON CONCRETO HIDRÁULICO ENTRE LAS CALLES ZARAGOZA Y SOLEDAD ALVAREZ EN LA LOCALIDAD DE CANATLÁN, MUNICIPIO DE CANATLÁN | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Obras Públicas | 10001000101 | N | 0 | 0 | 120 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1606.6, meta_modificada:1606.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:34450, lon:-104.777801, lat:24.524659}} | 2023-03-01 | 2023-05-31 | 2480761.76 | 2480761.76 | 2480761.76 | 2480761.76 | 2480761.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.CAN/R23/URB/004/2023, contratista:DESAROLLADORA E IMPULSADORA DE LA LAGUNA, convocante:CANATLAN, monto:2480761.76, importe_modificado:2480761.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1606.6}} | {2209461/proyecto_FIN, 2209461/proyecto_PROCESO, 2209461/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR220402186128 | Proyecto de inversión | 515000.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:0.1, modificado:0.1}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:515000.0, modificado:515000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA HUARICHICEN BERMEJILLO, MUNICIPIO DE MAPIMI, DURANGO. - 355783 | 10 | Durango | 13 | Mapimí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mapimí | 355783 | S | 35 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:841.6, meta_modificada:841.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:14, direccion:CALLE CUAUHTEMOC RANCHO BERMEJILLO, 35230 BERMEJILLO, MAPIMÍ DURANGO ENTRE CALLE TAMAYO Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE FERROCARRIL LA OBRA SE ENCUENTRA CERCANO A CUATRO CUADRAS DE ESCUELA PRIMARIA Y CERCANO A CARRETERA JIMENEZ, lon:-103.62406632, lat:25.90069913}} | 2022-10-03 | 2022-11-11 | 515000.1 | 515000.1 | 515000.1 | 515000.1 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MAPIMI/FISM-DRE-002/2022, contratista:RENORD INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MAPIMI, monto:515000.0, importe_modificado:515000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:841.6}} | {2186128/proyecto_PROCESO, 2186128/proyecto_FIN, 2186128/proyecto_INICIO, 2186128/proyecto_PROCESO, 2186128/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR230202231153 | Proyecto de inversión | 2188594 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:2188593.9, modificado:2188593.81}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA COLONIA FOS LA VIRGEN II - 71130 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Durango | 71130 | S | 68 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:711.0, meta_modificada:711.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:INTERIOR SN COLONIA F.O.S. LA VIRGEN, 34103 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA FOS LA VIRGEN II INDICADAS EN MAPA FRENTE AL SALON DE EVENTOS CHE Y A UN LAD, lon:-104.706838, lat:23.98488035}} | 2023-06-12 | 2023-09-17 | 2188593.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2231153/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR230202231154 | Proyecto de inversión | 2063606 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:2063605.9, modificado:2063606.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA COLONIA BAJIO DORADO - 73991 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Durango | 73991 | S | 85 | 134 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1123.0, meta_modificada:1123.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:INTERIOR SN COLONIA BAJIO DORADO, 34014 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA BAJIO DORADO LAS CUALES SE INDICAN EN EL MAPA LA OBRA PASA POR LA FERRETERA MEZA, lon:-104.70802582, lat:24.04384344}} | 2023-06-12 | 2023-09-17 | 2063606 | 2062133.29 | 618639.99 | 618639.99 | 618639.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMD-FIN-FISM-02/2023, contratista:AGUA Y DRENAJE DE DURANGO, S.A. DE C.V., convocante:AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO, monto:2062133.29, importe_modificado:2062133.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:346.0}} | {2231154/proyecto_PROCESO, 2231154/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR230202231158 | Proyecto de inversión | 3847019 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:3847018.9, modificado:3847019.2}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE SUBCOLECTOR SANITARIO EN LA COLONIA PEDRO AVILA NEVAREZ - 76090 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Durango | 76090 | S | 1464 | 2196 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1307.0, meta_modificada:1307.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:COLONIA PEDRO ÁVILA NEVÁREZ, 34284 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA PEDRO AVILA NEVAREZ INDICADAS EN EL MAPA FRENTE A LA DESPONCHADORA CRISTOBAL COLON, lon:-104.59508524, lat:24.01848615}} | 2023-06-12 | 2023-09-17 | 3847019.2 | 3840007.8 | 1152002.34 | 1152002.34 | 1152002.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMD-FIN-FISM-04/2023, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCIONES TECNOLOGICAS, convocante:AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO, monto:3840007.8, importe_modificado:3840007.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:419.0}} | {2231158/proyecto_INICIO, 2231158/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR230202231162 | Proyecto de inversión | 2676708 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:2676707.9, modificado:2366970.5}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.0}} | INTEGRAL. CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE JOSÉ ARRIETA ENTRE AV. DIVISIÓN DURANGO Y MARIANO ARRIETA, FRACCIONAMIENTO GENERAL DOMINGO ARRIETA - 77304 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Durango | 77304 | S | 102 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1973.0, meta_modificada:1973.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE JOSE ARRIETA INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO DOMINGO ARRIETA, 34180 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE AVENIDA DIVISION DURANGO Y CALLE MARIANO ARRIETA, CALLE JULIO IBARRA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE JOSÉ ARRIETA , lon:-104.6690441, lat:23.99546109}} | 2023-07-25 | 2023-09-17 | 2366970.5 | 2366230.42 | 709869.13 | 709869.13 | 709869.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-R33-005/2023, contratista:DAVID LANZARIN QUEZADA, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:4108880.14, importe_modificado:4108880.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:591.9}} | {2231162/proyecto_INICIO, 2231162/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR230202231163 | Proyecto de inversión | 443062 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:443061.9, modificado:443061.9}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.0}} | INTEGRAL. REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CALLE JOSÉ ARRIETA ENTRE AV. DIVISIÓN DURANGO Y MARIANO ARRIETA, FRACCIONAMIENTO GENERAL DOMINGO ARRIETA - 77395 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Durango | 77395 | S | 102 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:194.0, meta_modificada:194.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE JOSE ARRIETA INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO DOMINGO ARRIETA, 34180 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE AVENIDA DIVISION DURANGO Y CALLE MARIANO ARRIETA, CALLE JULIO IBARRA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE JOSÉ ARRIETA , lon:-104.66903873, lat:23.99544416}} | 2023-07-25 | 2023-09-17 | 443061.9 | 442889.01 | 132866.7 | 132866.7 | 132866.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-R33-005/2023, contratista:DAVID LANZARIN QUEZADA, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:4108880.14, importe_modificado:4108880.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:58.2}} | {2231163/proyecto_INICIO, 2231163/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR230202231164 | Proyecto de inversión | 990491 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:990490.9, modificado:990491.37}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.0}} | INTEGRAL. REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO DE CALLE JOSÉ ARRIETA ENTRE AV. DIVISIÓN DURANGO Y CALLE MARIANO ARRIETA, FRACCIONAMIENTO GENERAL DOMINGO ARRIETA - 77419 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Durango | 77419 | S | 102 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE JOSE ARRIETA INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO DOMINGO ARRIETA, 34180 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE AVENIDA DIVISION DURANGO Y CALLE MARIANO ARRIETA, CALLE JULIO IBARRA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE JOSÉ ARRIETA , lon:-104.66901191, lat:23.9955199}} | 2023-07-25 | 2023-09-17 | 990491.37 | 990167.97 | 297050.39 | 297050.39 | 297050.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-R33-005/2023, contratista:DAVID LANZARIN QUEZADA, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:4108880.14, importe_modificado:4108880.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.0}} | {2231164/proyecto_PROCESO, 2231164/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR230202231165 | Proyecto de inversión | 757914 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:660515.9, modificado:660516.14}, ff3: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:PRIVADA, monto:97398.0, modificado:0.0}} | INTEGRAL. CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRIVADA NO. 3 ENTRE OJO DE AGUA Y CERRADA, FRACCIONAMIENTO VILLAS DE SAN FRANCISCO - 77570 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Durango | 77570 | S | 29 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:550.0, meta_modificada:550.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA NO. 3 INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO VILLAS DE SAN FRANCISCO, 34287 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE OJO DE AGUA Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE PRIVADA NO. 3 ENTRE OJO DE AGUA Y CERRADA, lon:-104.62182917, lat:24.02877985}} | 2023-07-25 | 2023-09-17 | 660516.14 | 633941.46 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-R33-014/2023, contratista:HUMBERTO ARREOLA TORRES, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:1193846.64, importe_modificado:1193846.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2231165/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR230202231166 | Proyecto de inversión | 153311 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:153310.9, modificado:153311.39}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.0}} | INTEGRAL. REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CALLE PRIVADA NO. 3 ENTRE OJO DE AGUA Y CERRADA, FRACCIONAMIENTO VILLAS DE SAN FRANCISCO - 77764 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Durango | 77764 | S | 29 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:56.0, meta_modificada:56.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA NO. 3 INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO VILLAS DE SAN FRANCISCO, 34287 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE OJO DE AGUA Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE PRIVADA NO. 3 ENTRE OJO DE AGUA Y CERRADA, lon:-104.62183462, lat:24.0287774}} | 2023-07-25 | 2023-09-17 | 153311.39 | 142775.68 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-R33-014/2023, contratista:HUMBERTO ARREOLA TORRES, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:1193846.64, importe_modificado:1193846.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2231166/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR230202231167 | Proyecto de inversión | 345962 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:345961.9, modificado:345962.27}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.0}} | INTEGRAL. REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO DE CALLE PRIVADA NO. 3 ENTRE OJO DE AGUA Y CERRADA, FRACCIONAMIENTO VILLAS DE SAN FRANCISCO - 77788 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Durango | 77788 | S | 29 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:72.0, meta_modificada:72.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA NO. 3 INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO VILLAS DE SAN FRANCISCO, 34287 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE OJO DE AGUA Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE PRIVADA NO. 3 ENTRE OJO DE AGUA Y CERRADA, lon:-104.62188753, lat:24.02883367}} | 2023-07-25 | 2023-09-17 | 345962.27 | 323656.79 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-R33-014/2023, contratista:HUMBERTO ARREOLA TORRES, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:1193846.64, importe_modificado:1193846.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2231167/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR230202231169 | Proyecto de inversión | 5015017 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:5015016.9, modificado:5015017.37}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.0}} | INTEGRAL. CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE DALIA ENTRE JAZMÍN Y CLAVEL, COLONIA AMPLIACION PRI - 78060 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Durango | 78060 | S | 233 | 216 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3343.0, meta_modificada:3343.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE DALIA INTERIOR SN COLONIA AMPLIACIÓN PRI, 34017 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE JAZMIN Y CALLE CLAVEL, CALLE AZUCENA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE DALIA ENTRE JAZMÍN Y CLAVEL COL. AMPLIACION PRI C.P. 34, lon:-104.6817099, lat:24.05122416}} | 2023-07-25 | 2023-09-17 | 5015017.37 | 4897042.63 | 1469112.79 | 1469112.79 | 1469112.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-R33-006/2023, contratista:INGENIO EN CONSTRUCCION GB, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:7500399.5, importe_modificado:7500399.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1002.9}} | {2231169/proyecto_PROCESO, 2231169/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR230202231172 | Proyecto de inversión | 238068 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:238067.9, modificado:238063.68}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.0}} | INTEGRAL. CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CALLE DALIA ENTRE JAZMÍN Y CLAVEL, COLONIA AMPLIACION PRI - 78250 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Durango | 78250 | S | 233 | 216 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE DALIA INTERIOR SN COLONIA AMPLIACIÓN PRI, 34017 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE JAZMIN Y CALLE CLAVEL, CALLE AZUCENA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE DALIA ENTRE JAZMÍN Y CLAVEL COL. AMPLIACION PRI C.P. 34, lon:-104.68172846, lat:24.05124641}} | 2023-07-25 | 2023-09-17 | 238063.68 | 232911.47 | 69873.44 | 69873.44 | 69873.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-R33-006/2023, contratista:INGENIO EN CONSTRUCCION GB, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:7500399.5, importe_modificado:7500399.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:108.0}} | {2231172/proyecto_PROCESO, 2231172/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR230202231173 | Proyecto de inversión | 737676 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:737675.9, modificado:737676.18}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.0}} | INTEGRAL. REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE DE CALLE DALIA ENTRE JAZMÍN Y CLAVEL, COLONIA AMPLIACION PRI - 78272 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Durango | 78272 | S | 233 | 216 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE DALIA INTERIOR SN COLONIA AMPLIACIÓN PRI, 34017 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE JAZMIN Y CALLE CLAVEL, CALLE AZUCENA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE DALIA ENTRE JAZMÍN Y CLAVEL COL. AMPLIACION PRI C.P. 34, lon:-104.68152997, lat:24.05095739}} | 2023-07-25 | 2023-09-17 | 737676.18 | 728187.95 | 218456.38 | 218456.38 | 218456.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-R33-006/2023, contratista:INGENIO EN CONSTRUCCION GB, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:7500399.5, importe_modificado:7500399.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:135.0}} | {2231173/proyecto_INICIO, 2231173/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR230202231175 | Proyecto de inversión | 1699820 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:1699819.9, modificado:1699819.86}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.0}} | INTEGRAL. REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO DE CALLE DALIA ENTRE JAZMÍN Y CLAVEL, COLONIA AMPLIACION PRI - 78307 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Durango | 78307 | S | 233 | 216 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE DALIA INTERIOR SN COLONIA AMPLIACIÓN PRI, 34017 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE JAZMIN Y CALLE CLAVEL, CALLE AZUCENA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE DALIA ENTRE JAZMÍN Y CLAVEL COL. AMPLIACION PRI C.P. 34, lon:-104.68170968, lat:24.05122192}} | 2023-07-25 | 2023-09-17 | 1699819.86 | 1642257.46 | 492677.24 | 492677.24 | 492677.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-R33-006/2023, contratista:INGENIO EN CONSTRUCCION GB, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:7500399.5, importe_modificado:7500399.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:135.0}} | {2231175/proyecto_PROCESO, 2231175/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR230202231189 | Proyecto de inversión | 2244033 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:1809114.9, modificado:1809115.35}, ff3: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:PRIVADA, monto:434918.0, modificado:0.0}} | INTEGRAL. CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE 5 DE FEBRERO ENTRE CALLE 10 DE MAYO Y CALLE ARROYO SECO, COLONIA CONSTITUCION - 92322 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Durango | 92322 | S | 168 | 155 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1627.0, meta_modificada:1627.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE FEBRERO INTERIOR SN COLONIA CONSTITUCIÓN, 34188 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE 10 DE MAYO Y CALLE ARROYO SECO, CALLE 24 DE FEBRERO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE 5 DE FEBRERO ENTRE CALLE 10 DE MAYO, lon:-104.67416075, lat:23.99172539}} | 2023-07-25 | 2023-09-17 | 1809115.35 | 1736723.77 | 521017.13 | 521017.13 | 521017.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-R33-009/2023, contratista:MISAEL RÍOS CABRERA, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:3111072.85, importe_modificado:3111072.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:488.1}} | {2231189/proyecto_PROCESO, 2231189/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR230202231196 | Proyecto de inversión | 14624 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:14623.9, modificado:14624.29}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.0}} | INTEGRAL. CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CALLE 5 DE FEBRERO ENTRE CALLE 10 DE MAYO Y CALLE ARROYO SECO, COLONIA CONSTITUCION - 94231 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Durango | 94231 | S | 168 | 155 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE FEBRERO INTERIOR SN COLONIA CONSTITUCIÓN, 34188 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE 10 DE MAYO Y CALLE ARROYO SECO, CALLE 24 DE FEBRERO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE 5 DE FEBRERO ENTRE CALLE 10 DE MAYO, lon:-104.67421393, lat:23.99167734}} | 2023-07-25 | 2023-09-17 | 14624.29 | 14057.07 | 4217.11 | 4217.11 | 4217.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-R33-009/2023, contratista:MISAEL RÍOS CABRERA, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:3111072.85, importe_modificado:3111072.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:7.5}} | {2231196/proyecto_INICIO, 2231196/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR230102208688 | Proyecto de inversión | 1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0, modificado:1.0}} | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO VARIAS LOCALIDADES | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Tesorería | 01 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:mina #400, lon:-104.779788, lat:24.526656}, geo2: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:mina #400, lon:-104.779787, lat:24.526656}} | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:129282, contratista:, convocante:OBRAS PUBLICAS, monto:1.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.3}} | {2208688/proyecto_INICIO, 2208688/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR230202231198 | Proyecto de inversión | 247084 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:247083.9, modificado:247084.36}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.0}} | INTEGRAL. CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE DE CALLE 5 DE FEBRERO ENTRE CALLE 10 DE MAYO Y CALLE ARROYO SECO, COLONIA CONSTITUCION - 94796 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 94796 | S | 93 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Toma(s), meta:49.0, meta_modificada:49.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE FEBRERO INTERIOR SN COLONIA CONSTITUCIÓN, 34188 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE 10 DE MAYO Y CALLE ARROYO SECO, CALLE 24 DE FEBRERO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE 5 DE FEBRERO ENTRE CALLE 10 DE MAYO, lon:-104.67414939, lat:23.99175086}} | 2023-07-25 | 2023-09-17 | 247084.36 | 245690.11 | 73707.77 | 73707.77 | 73707.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-R33-009/2023, contratista:MISAEL RÍOS CABRERA, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:3111072.85, importe_modificado:3111072.85}} | {meta1: {unidad_medida:Toma(s), avance:14.7}} | {2231198/proyecto_INICIO, 2231198/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR230202231199 | Proyecto de inversión | 720702 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:720701.9, modificado:720701.84}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.0}} | INTEGRAL. REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO DE CALLE 5 DE FEBRERO ENTRE CALLE 10 DE MAYO Y CALLE ARROYO SECO, COLONIA CONSTITUCION - 94984 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 94984 | S | 93 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:49.0, meta_modificada:49.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE FEBRERO INTERIOR SN COLONIA CONSTITUCIÓN, 34188 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE 10 DE MAYO Y CALLE ARROYO SECO, CALLE 24 DE FEBRERO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE 5 DE FEBRERO ENTRE CALLE 10 DE MAYO, lon:-104.67421913, lat:23.99162343}} | 2023-07-25 | 2023-09-17 | 720701.84 | 720701.84 | 209134.81 | 209134.81 | 209134.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-R33-009/2023, contratista:MISAEL RÍOS CABRERA, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:3111072.85, importe_modificado:3111072.85}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}} | {2231199/proyecto_PROCESO, 2231199/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR230202231201 | Proyecto de inversión | 1269059 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:1173017.9, modificado:1173017.98}, ff3: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:PRIVADA, monto:96041.0, modificado:0.0}} | INTEGRAL. CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE FELIPE ÁNGELES ENTRE SAN JUAN DE GUADALUPE Y CESÁREO RODRÍGUEZ, COLONIA JOSE ANGEL LEAL - 95077 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Durango | 95077 | S | 87 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:921.0, meta_modificada:921.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE FELIPE ANGELES INTERIOR SN COLONIA JOSÉ ÁNGEL LEAL, 34206 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE SAN JUAN DE GUADALUPE Y CALLE CESAREO RODRIGUEZ, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE FELIPE ÁNG, lon:-104.63847817, lat:24.05108229}} | 2023-07-25 | 2023-09-17 | 1173017.98 | 1125782.84 | 337734.86 | 337734.86 | 337734.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-R33-007/2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR LA PERLA DEL GUADIANA, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:1937434.75, importe_modificado:1937434.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:276.3}} | {2231201/proyecto_PROCESO, 2231201/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR230202231202 | Proyecto de inversión | 212194 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:212193.9, modificado:212194.42}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.0}} | INTEGRAL. REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA CALLE FELIPE ÁNGELES ENTRE SAN JUAN DE GUADALUPE Y CESÁREO RODRÍGUEZ, COLONIA JOSE ANGEL LEAL - 95232 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Durango | 95232 | S | 87 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:125.0, meta_modificada:125.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE FELIPE ANGELES INTERIOR SN COLONIA JOSÉ ÁNGEL LEAL, 34206 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE SAN JUAN DE GUADALUPE Y CALLE CESAREO RODRIGUEZ, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE FELIPE ÁNG, lon:-104.63845102, lat:24.05110188}} | 2023-07-25 | 2023-09-17 | 212194.42 | 207682.35 | 62304.7 | 62304.7 | 62304.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-R33-007/2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR LA PERLA DEL GUADIANA, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:1937434.75, importe_modificado:1937434.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:37.5}} | {2231202/proyecto_INICIO, 2231202/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR230202231203 | Proyecto de inversión | 528248 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:528247.9, modificado:528247.79}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.0}} | INTEGRAL. REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO DE CALLE FELIPE ÁNGELES ENTRE SAN JUAN DE GUADALUPE Y CESÁREO RODRÍGUEZ, COLONIA JOSE ANGEL LEAL - 95268 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Durango | 95268 | S | 87 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:125.0, meta_modificada:125.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE FELIPE ANGELES INTERIOR SN COLONIA JOSÉ ÁNGEL LEAL, 34206 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE SAN JUAN DE GUADALUPE Y CALLE CESAREO RODRIGUEZ, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE FELIPE ÁNG, lon:-104.63851539, lat:24.05107739}} | 2023-07-25 | 2023-09-17 | 528247.79 | 511768.15 | 153530.45 | 153530.45 | 153530.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-R33-007/2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR LA PERLA DEL GUADIANA, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:1937434.75, importe_modificado:1937434.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:37.5}} | {2231203/proyecto_PROCESO, 2231203/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR230202231204 | Proyecto de inversión | 941646 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:941645.9, modificado:941646.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.0}} | REHABILITACIÓN DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA PALMA ALTA - 95350 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Durango | 95350 | S | 97 | 155 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:586.0, meta_modificada:586.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:COLONIA PALMA ALTA, 34014 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA COLONIA PALMA ALTA C.P. 34014 PASANDO POR LAS CALLES CENTINELA PALMA A 200 METROS DE LA COLONIA MESA CHULA, lon:-104.70036488, lat:24.04320822}} | 2023-06-12 | 2023-09-17 | 941646 | 927419.76 | 278225.93 | 278225.93 | 278225.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMD-FIN-FISM-01/2023, contratista:TS PERFORACIONES, S. A. DE C. V., convocante:AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO, monto:1428580.8, importe_modificado:1428580.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:177.8}} | {2231204/proyecto_INICIO, 2231204/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR230202231206 | Proyecto de inversión | 1417364 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:1417363.9, modificado:1417364.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA PALMA NUEVA - 95718 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Durango | 95718 | S | 88 | 144 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1473.0, meta_modificada:1473.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:COLONIA PALMA NUEVA, 34014 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA COLONIA PALMA ALTA C.P. 34014 A 100 METROS DE LA COLONIA MESA CHULA, lon:-104.70213036, lat:24.04411795}} | 2023-06-12 | 2023-09-17 | 1417364 | 1412696.91 | 423809.07 | 423809.07 | 423809.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMD-FIN-FISM-07/2023, contratista:JORGE ARTURO MENDEZ ARELLANO, convocante:AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO, monto:1412696.91, importe_modificado:1412696.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:512.5}} | {2231206/proyecto_INICIO, 2231206/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR230202231207 | Proyecto de inversión | 1748292 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:1748291.9, modificado:1748292.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA BAJIO DORADO - 95976 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Durango | 95976 | S | 133 | 218 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1894.0, meta_modificada:1894.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:COLONIA BAJIO DORADO, 34014 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA BAJIO DORADO LAS CUALES SE INDICAN EN EL MAPA, LA OBRA PASA POR LA FERRETERA MEZA Y MISCELAN, lon:-104.70873231, lat:24.04313566}} | 2023-06-12 | 2023-09-17 | 1748292 | 1740992.53 | 522297.76 | 522297.76 | 522297.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMD-FIN-FISM-08/2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR LA PERLA DEL GUADIANA, S.A DE C.V, convocante:AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO, monto:1740992.53, importe_modificado:1740992.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:569.8}} | {2231207/proyecto_PROCESO, 2231207/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR230202231210 | Proyecto de inversión | 180354 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:180353.9, modificado:182565.41}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.0}} | REHABILITACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN CALLE PASEO DE LA FLOR, COLONIA CAMPO ALEGRE - 97119 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Durango | 97119 | S | 15 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:185.0, meta_modificada:185.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE PASEO DE LA FLOR INTERIOR SN COLONIA CAMPO ALEGRE, 34186 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE PASEO DE LA FLOR EN LA COLONIA CAMPO ALEGRE C.P. 34186 FRENTE A LA ZAPATERIA FRI, lon:-104.66747857, lat:23.98457963}} | 2023-06-12 | 2023-09-17 | 182565.41 | 182565.41 | 54769.62 | 54769.62 | 54769.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMD-FIN-FISM-01/2023, contratista:TS PERFORACIONES, S. A. DE C. V., convocante:AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO, monto:1428580.8, importe_modificado:1428580.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:62.0}} | {2231210/proyecto_INICIO, 2231210/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR230202231212 | Proyecto de inversión | 39117 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:39116.9, modificado:39259.47}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE LEONA VICARIO EN LA COLONIA MORGA. - 97379 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Durango | 97379 | S | 11 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:49.0, meta_modificada:49.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE LEONA VICARIO INTERIOR SN COLONIA MORGA, 34010 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE LEONA VICARIO DE LA COLONIA MORGA CON C.P. 34010 A 20 METROS DE LA CLINICA DENTAL MARQUEZ , lon:-104.68581221, lat:24.04825707}} | 2023-06-12 | 2023-09-17 | 39259.47 | 39259.47 | 11777.84 | 11777.84 | 11777.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMD-FIN-FISM-01/2023, contratista:TS PERFORACIONES, S. A. DE C. V., convocante:AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO, monto:1428580.8, importe_modificado:1428580.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:15.0}} | {2231212/proyecto_PROCESO, 2231212/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR230202231213 | Proyecto de inversión | 296727 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:296726.9, modificado:296726.79}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE VALLE VERDE EN LA COLONIA MANUEL ALVAREZ - 97515 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Durango | 97515 | S | 38 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:399.0, meta_modificada:399.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE VALLE VERDE INTERIOR SN COLONIA MANUEL ALVAREZ, 34103 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE VALLE VERDE DE LA COLONIA MANUEL ALVAREZ C.P. 34103 A UNA CUADRA DEL ASERRADERO LAS, lon:-104.70325274, lat:23.98461409}} | 2023-06-12 | 2023-09-17 | 296726.79 | 279336.17 | 83800.85 | 83800.85 | 83800.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMD-FIN-FISM-01/2023, contratista:TS PERFORACIONES, S. A. DE C. V., convocante:AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO, monto:1428580.8, importe_modificado:1428580.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:127.7}} | {2231213/proyecto_INICIO, 2231213/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR230202231215 | Proyecto de inversión | 2690118 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:2501823.9, modificado:2501824.46}, ff3: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:PRIVADA, monto:188294.0, modificado:0.0}} | INTEGRAL. CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE 5 DE MAYO ENTRE INDEPENDENCIA Y MANUEL BUENDÍA, COLONIA JOSE REVUELTAS - 98309 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Durango | 98309 | S | 142 | 131 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1974.0, meta_modificada:1974.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO INTERIOR SN COLONIA JOSÉ REVUELTAS, 34219 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE MANUEL BUEN DIA, CALLE DOROTEO ARANGO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE 5 DE MAYO ENTRE INDEPENDENCI, lon:-104.6441755, lat:24.04836716}} | 2023-07-25 | 2023-09-17 | 2501824.46 | 2501412.97 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-R33-012/2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR LANROL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:4051849.81, importe_modificado:4051849.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2231215/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR230202231216 | Proyecto de inversión | 13249 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:13248.9, modificado:13249.06}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.0}} | INTEGRAL. CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CALLE 5 DE MAYO ENTRE INDEPENDENCIA Y MANUEL BUENDÍA, COLONIA JOSE REVUELTAS - 98438 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Durango | 98438 | S | 142 | 131 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO INTERIOR SN COLONIA JOSÉ REVUELTAS, 34219 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE MANUEL BUEN DIA, CALLE DOROTEO ARANGO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE 5 DE MAYO ENTRE INDEPENDENCI, lon:-104.64402215, lat:24.04846514}} | 2023-07-25 | 2023-09-17 | 13249.06 | 13249.06 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-R33-012/2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR LANROL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:4051849.81, importe_modificado:4051849.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2231216/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR230202231217 | Proyecto de inversión | 411114 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:411113.9, modificado:411113.58}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.0}} | INTEGRAL. REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE DE CALLE 5 DE MAYO ENTRE INDEPENDENCIA Y MANUEL BUENDÍA, COLONIA JOSE REVUELTAS - 98511 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Durango | 98511 | S | 142 | 131 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:201.0, meta_modificada:201.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO INTERIOR SN COLONIA JOSÉ REVUELTAS, 34219 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE MANUEL BUEN DIA, CALLE DOROTEO ARANGO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE 5 DE MAYO ENTRE INDEPENDENCI, lon:-104.64407027, lat:24.04843819}} | 2023-07-25 | 2023-09-17 | 411113.58 | 410701.94 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-R33-012/2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR LANROL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:4051849.81, importe_modificado:4051849.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2231217/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR230202231218 | Proyecto de inversión | 939160 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:939159.9, modificado:939159.56}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.0}} | INTEGRAL. REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO DE CALLE 5 DE MAYO ENTRE INDEPENDENCIA Y MANUEL BUENDÍA, COLONIA JOSE REVUELTAS - 98567 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Durango | 98567 | S | 142 | 131 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:251.0, meta_modificada:251.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO INTERIOR SN COLONIA JOSÉ REVUELTAS, 34219 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE MANUEL BUEN DIA, CALLE DOROTEO ARANGO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE 5 DE MAYO ENTRE INDEPENDENCI, lon:-104.64416682, lat:24.04836961}} | 2023-07-25 | 2023-09-17 | 939159.56 | 938220.18 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-R33-012/2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR LANROL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:4051849.81, importe_modificado:4051849.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2231218/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR230202231219 | Proyecto de inversión | 5745800 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:5745799.9, modificado:5745800.07}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.0}} | INTEGRAL. CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE AVENIDA JUAN SALAZAR ENTRE ROSAS Y PRÓL. TEMAZCAL, COLONIA JUAN SALAZAR - 98659 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Durango | 98659 | S | 203 | 188 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3710.0, meta_modificada:3710.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA JUAN SALAZAR INTERIOR SN COLONIA JUAN SALAZAR, 34014 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE ROSAS Y CALLE PROLONGACION TEMAZCAL, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA AVENIDA JUAN SALAZAR ENTRE ROSAS Y PRÓL. TEMAZCAL CO, lon:-104.70336018, lat:24.04743326}} | 2023-07-25 | 2023-09-17 | 5745800.07 | 5535279.65 | 1660583.9 | 1660583.9 | 1660583.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-R33-008/2023, contratista:CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA CGO, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:7176418.0, importe_modificado:7176418.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1113.0}} | {2231219/proyecto_INICIO, 2231219/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR230202231220 | Proyecto de inversión | 478486 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:478485.9, modificado:478486.44}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.0}} | INTEGRAL. CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE AVENIDA JUAN SALAZAR ENTRE ROSAS Y PRÓL. TEMAZCAL, COLONIA JUAN SALAZAR - 98717 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Durango | 98717 | S | 203 | 188 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:821.0, meta_modificada:821.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA JUAN SALAZAR INTERIOR SN COLONIA JUAN SALAZAR, 34014 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE ROSAS Y CALLE PROLONGACION TEMAZCAL, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA AVENIDA JUAN SALAZAR ENTRE ROSAS Y PRÓL. TEMAZCAL CO, lon:-104.70269913, lat:24.04734426}} | 2023-07-25 | 2023-09-17 | 478486.44 | 462875.35 | 138862.6 | 138862.6 | 138862.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-R33-008/2023, contratista:CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA CGO, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:7176418.0, importe_modificado:7176418.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:287.35}} | {2231220/proyecto_PROCESO, 2231220/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR230202231221 | Proyecto de inversión | 590630 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:590629.9, modificado:590630.45}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.0}} | INTEGRAL. REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE DE AVENIDA JUAN SALAZAR ENTRE ROSAS Y PRÓL. TEMAZCAL, COLONIA JUAN SALAZAR - 99388 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Durango | 99388 | S | 203 | 188 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA JUAN SALAZAR INTERIOR SN COLONIA JUAN SALAZAR, 34014 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE ROSAS Y CALLE PROLONGACION TEMAZCAL, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA AVENIDA JUAN SALAZAR ENTRE ROSAS Y PRÓL. TEMAZCAL CO, lon:-104.70291728, lat:24.04737759}} | 2023-07-25 | 2023-09-17 | 590630.45 | 573579.88 | 172073.96 | 172073.96 | 172073.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-R33-008/2023, contratista:CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA CGO, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:7176418.0, importe_modificado:7176418.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:12.0}} | {2231221/proyecto_PROCESO, 2231221/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR230202231224 | Proyecto de inversión | 625525 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:625524.9, modificado:625524.63}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.0}} | INTEGRAL. REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO DE AVENIDA JUAN SALAZAR ENTRE ROSAS Y PRÓL. TEMAZCAL, COLONIA JUAN SALAZAR - 99613 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Durango | 99613 | S | 203 | 188 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:55.0, meta_modificada:55.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA JUAN SALAZAR INTERIOR SN COLONIA JUAN SALAZAR, 34014 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE ROSAS Y CALLE PROLONGACION TEMAZCAL, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA AVENIDA JUAN SALAZAR ENTRE ROSAS Y PRÓL. TEMAZCAL CO, lon:-104.70329748, lat:24.04742244}} | 2023-07-25 | 2023-09-17 | 625524.63 | 604683.13 | 181404.94 | 181404.94 | 181404.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-R33-008/2023, contratista:CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA CGO, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:7176418.0, importe_modificado:7176418.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:17.0}} | {2231224/proyecto_PROCESO, 2231224/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR230202231227 | Proyecto de inversión | 238322 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:238321.9, modificado:238322.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.0}} | EQUIPAMIENTO FOTOVOLTAICO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD LA LUZ. - 100869 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Durango | 100869 | S | 45 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:203, direccion:EJIDO LA LUZ, 34378 LA LUZ, DURANGO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA APROXIMADAMENTE A 1286 METROS AL NOROESTE DE LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD LA LUZ., lon:-105.06990446, lat:24.20423562}} | 2023-05-28 | 2023-07-07 | 238322 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.0}} | {2231227/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR230202231229 | Proyecto de inversión | 185368 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:185367.9, modificado:185368.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.0}} | EQUIPAMIENTO FOTOVOLTAICO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD EL NAYAR. - 101168 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Durango | 101168 | S | 80 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:219, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE INTERIOR SN PUEBLO EL NAYAR, 34330 EL NAYAR, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE MIGUEL HIDALGO, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE LA CALLE FRANCISCO I. MADERO Y, lon:-104.69644291, lat:23.96322267}} | 2023-06-28 | 2023-08-17 | 185368 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.0}} | {2231229/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR230202231230 | Proyecto de inversión | 85750 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:85749.9, modificado:85750.25}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.0}} | REHABILITACION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD EL CARMEN Y ANEXOS - 102463 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Durango | 102463 | S | 50 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:143, direccion:RANCHERIA EL CARMEN Y ANEXOS, 34395 EL CARMEN Y ANEXOS, DURANGO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA AL NOROESTE DE LA LOCALIDAD A UNA CUADRA DEL AYUNTAMIENTO Y APROXIMADAMENTE A 300 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HE, lon:-104.72891177, lat:24.27865233}} | 2023-06-28 | 2023-07-07 | 85750.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:0.0}} | {2231230/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR230202231235 | Proyecto de inversión | 2588620 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:2588619.9, modificado:2588620.16}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.0}} | INTEGRAL. CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE MIRASOL ENTRE ZAFIRO Y CAMINO A LA LOMA, COLONIA SAN CARLOS - 104338 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Durango | 104338 | S | 146 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1880.0, meta_modificada:1880.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE MIRASOL INTERIOR SN COLONIA SAN CARLOS, 34168 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE ZAFIRO Y CALLE CAMINO A LA LOMA, CALLE STA. MARTINA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE MIRASOL ENTRE ZAFIRO Y CAMINO A LA LOMA DE, lon:-104.61235589, lat:24.01770154}} | 2023-07-25 | 2023-09-17 | 2588620.16 | 2484661.8 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-R33-013/2023, contratista:GL ASFALTOS Y TRITURADOS, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:3683334.98, importe_modificado:3683334.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2231235/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR230202231236 | Proyecto de inversión | 21116 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:21115.9, modificado:21115.64}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.0}} | INTEGRAL. CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CALLE MIRASOL ENTRE ZAFIRO Y CAMINO A LA LOMA, COLONIA SAN CARLOS - 104361 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Durango | 104361 | S | 146 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:37.0, meta_modificada:37.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:BOULEVARD MIRASOL INTERIOR SN COLONIA SAN CARLOS, 34168 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE ZAFIRO Y CALLE CAMINO A LA LOMA, CALLE STA. MARTINA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE MIRASOL ENTRE ZAFIRO Y CAMINO A LA LOM, lon:-104.61235223, lat:24.01776764}} | 2023-07-25 | 2023-09-17 | 21115.64 | 20699.62 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-R33-013/2023, contratista:GL ASFALTOS Y TRITURADOS, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:3683334.98, importe_modificado:3683334.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2231236/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR230202231237 | Proyecto de inversión | 211654 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:211653.9, modificado:211654.37}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.0}} | INTEGRAL. CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE DE CALLE MIRASOL ENTRE ZAFIRO Y CAMINO A LA LOMA, COLONIA SAN CARLOS - 104379 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 104379 | S | 81 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Toma(s), meta:43.0, meta_modificada:43.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE MIRASOL INTERIOR SN COLONIA SAN CARLOS, 34168 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE ZAFIRO Y CALLE CAMINO A LA LOMA, CALLE STA. MARTINA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE MIRASOL ENTRE ZAFIRO Y CAMINO A LA LOMA DE, lon:-104.6123804, lat:24.0176259}} | 2023-07-25 | 2023-09-17 | 211654.37 | 211064.93 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-R33-013/2023, contratista:GL ASFALTOS Y TRITURADOS, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:3683334.98, importe_modificado:3683334.98}} | {meta1: {unidad_medida:Toma(s), avance:0.0}} | {2231237/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR230202231238 | Proyecto de inversión | 1003657 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:1003656.9, modificado:1003656.96}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.0}} | INTEGRAL. REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO DE CALLE MIRASOL ENTRE ZAFIRO Y CAMINO A LA LOMA, COLONIA SAN CARLOS - 104385 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Durango | 104385 | S | 146 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:159.0, meta_modificada:159.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE MIRASOL INTERIOR SN COLONIA SAN CARLOS, 34168 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE ZAFIRO Y CALLE CAMINO A LA LOMA, BRECHA STA. MARTINA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE MIRASOL ENTRE ZAFIRO Y CAMINO A LA LOMA D, lon:-104.61237554, lat:24.01769679}} | 2023-07-25 | 2023-09-17 | 1003656.96 | 966908.63 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-R33-013/2023, contratista:GL ASFALTOS Y TRITURADOS, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:3683334.98, importe_modificado:3683334.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2231238/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR230202231239 | Proyecto de inversión | 10563843 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:1.05638429E7, modificado:1.056384311E7}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.0}} | INTEGRAL. CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE AVENIDA SAN JOSÉ ENTRE SAN VALENTÍN Y SAN JUAN DE LETRÁN, COLONIA SAN JOSE III - 104394 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Durango | 104394 | S | 543 | 501 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6577.0, meta_modificada:6577.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA SAN JOSE INTERIOR SN COLONIA SAN JOSÉ, 34143 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE SAN VALENTIN Y CALLE SAN JUAN DE LETRAN, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA AVENIDA SAN JOSÉ ENTRE SAN VALENTÍN Y SAN JUAN DE LETRÁN, lon:-104.62461932, lat:24.06313307}} | 2023-07-25 | 2023-09-17 | 10563843.11 | 10171825.64 | 3051547.69 | 3051547.69 | 3051547.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-R33-010/2023, contratista:MECAM INGENIERÍA, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:1.094217356E7, importe_modificado:1.094217356E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1973.1}} | {2231239/proyecto_INICIO, 2231239/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR230202231240 | Proyecto de inversión | 372280 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:372279.9, modificado:372279.76}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.0}} | INTEGRAL. CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS AVENIDA SAN JOSÉ ENTRE SAN VALENTÍN Y SAN JUAN DE LETRÁN, COLONIA SAN JOSE III - 104398 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Durango | 104398 | S | 543 | 501 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:639.0, meta_modificada:639.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA SAN JOSE INTERIOR SN COLONIA SAN JOSÉ, 34143 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE SAN VALENTIN Y CALLE SAN JUAN DE LETRAN, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA AVENIDA SAN JOSÉ ENTRE SAN VALENTÍN Y SAN JUAN DE LETRÁN, lon:-104.62509579, lat:24.06278722}} | 2023-07-25 | 2023-09-17 | 372279.76 | 364823.93 | 109447.18 | 109447.18 | 109447.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-R33-010/2023, contratista:MECAM INGENIERÍA, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:1.094217356E7, importe_modificado:1.094217356E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:191.7}} | {2231240/proyecto_INICIO, 2231240/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR230202231241 | Proyecto de inversión | 220883 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:220882.9, modificado:220883.23}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.0}} | INTEGRAL. CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE AVENIDA SAN JOSÉ ENTRE SAN VALENTÍN Y SAN JUAN DE LETRÁN, COLONIA SAN JOSE III - 104404 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 104404 | S | 83 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Toma(s), meta:44.0, meta_modificada:44.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA SAN JOSE INTERIOR SN COLONIA SAN JOSÉ, 34143 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE SAN VALENTIN Y CALLE SAN JUAN DE LETRAN, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA AVENIDA SAN JOSÉ ENTRE SAN VALENTÍN Y SAN JUAN DE LETRÁN, lon:-104.62450034, lat:24.06322561}} | 2023-07-25 | 2023-09-17 | 220883.23 | 220104.81 | 66031.44 | 66031.44 | 66031.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-R33-010/2023, contratista:MECAM INGENIERÍA, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:1.094217356E7, importe_modificado:1.094217356E7}} | {meta1: {unidad_medida:Toma(s), avance:13.2}} | {2231241/proyecto_INICIO, 2231241/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR230202231242 | Proyecto de inversión | 193332 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:193331.9, modificado:193332.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.0}} | INTEGRAL. REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO AVENIDA SAN JOSÉ ENTRE SAN VALENTÍN Y SAN JUAN DE LETRÁN, COLONIA SAN JOSE III - 104409 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 104409 | S | 25 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA SAN JOSE INTERIOR SN COLONIA SAN JOSÉ, 34143 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE SAN VALENTIN Y CALLE SAN JUAN DE LETRAN, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA AVENIDA SAN JOSÉ ENTRE SAN VALENTÍN Y SAN JUAN DE LETRÁN, lon:-104.62434745, lat:24.06334317}} | 2023-07-25 | 2023-09-17 | 193332 | 185419.17 | 55625.75 | 55625.75 | 55625.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-R33-010/2023, contratista:MECAM INGENIERÍA, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:1.094217356E7, importe_modificado:1.094217356E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2231242/proyecto_PROCESO, 2231242/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR230202231243 | Proyecto de inversión | 759946 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:723800.9, modificado:723800.87}, ff3: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:PRIVADA, monto:36145.0, modificado:0.0}} | INTEGRAL. CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE COSTA RICA ENTRE NUEVA DELHI Y NÁPOLES, COLONIA UNIVERSAL - 104467 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Durango | 104467 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:518.0, meta_modificada:518.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE COSTA RICA INTERIOR SN COLONIA UNIVERSAL, 34165 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE NUEVA DELHI Y CALLE NAPOLES, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE COSTA RICA ENTRE NUEVA DELHI Y NÁPOLES, lon:-104.64958129, lat:24.01202034}} | 2023-07-25 | 2023-09-17 | 723800.87 | 687304.89 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-R33-015/2023, contratista:INGENIERÍA Y SOLUCIONES MOEZ, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:1026450.63, importe_modificado:1026450.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2231243/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR230202231244 | Proyecto de inversión | 14984 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:14983.9, modificado:14984.36}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.0}} | INTEGRAL. CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CALLE COSTA RICA ENTRE NUEVA DELHI Y NÁPOLES, COLONIA UNIVERSAL - 104472 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Durango | 104472 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE COSTA RICA INTERIOR SN COLONIA UNIVERSAL, 34165 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE NUEVA DELHI Y CALLE NAPOLES, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE COSTA RICA ENTRE NUEVA DELHI Y NÁPOLES, lon:-104.64955268, lat:24.01202279}} | 2023-07-25 | 2023-09-17 | 14984.36 | 14642.37 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-R33-015/2023, contratista:INGENIERÍA Y SOLUCIONES MOEZ, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:1026450.63, importe_modificado:1026450.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2231244/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR230202231245 | Proyecto de inversión | 43358 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:43357.9, modificado:43358.28}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.1}} | INTEGRAL. REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA EN CALLE COSTA RICA ENTRE NUEVA DELHI Y NÁPOLES, COLONIA UNIVERSAL - 104476 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Durango | 104476 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Toma(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE COSTA RICA INTERIOR SN COLONIA UNIVERSAL, 34165 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE NUEVA DELHI Y CALLE NAPOLES, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE COSTA RICA ENTRE NUEVA DELHI Y NÁPOLES, lon:-104.64953821, lat:24.01201299}} | 2023-07-25 | 2023-09-17 | 43358.28 | 40103.47 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-R33-015/2023, contratista:INGENIERÍA Y SOLUCIONES MOEZ, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:1026450.63, importe_modificado:1026450.63}} | {meta1: {unidad_medida:Toma(s), avance:0.0}} | {2231245/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR230202231246 | Proyecto de inversión | 272585 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:272584.9, modificado:272584.98}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.0}} | INTEGRAL. REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO DE CALLE COSTA RICA ENTRE NUEVA DELHI Y NÁPOLES, COLONIA UNIVERSAL - 104479 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Durango | 104479 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:88.0, meta_modificada:88.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE COSTA RICA INTERIOR SN COLONIA UNIVERSAL, 34165 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE NUEVA DELHI Y BRECHA NAPOLES, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE COSTA RICA ENTRE NUEVA DELHI Y NÁPOLES, lon:-104.64954357, lat:24.01201299}} | 2023-07-25 | 2023-09-17 | 272584.98 | 250049.09 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-R33-015/2023, contratista:INGENIERÍA Y SOLUCIONES MOEZ, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:1026450.63, importe_modificado:1026450.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2231246/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR230202231263 | Proyecto de inversión | 164379 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:164378.9, modificado:164379.37}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.0}} | AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE FCO. DE IBARRA, COLONIA GOBERNADORES - 109938 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Instituto Tecnológico Superior de Santiago Papasquiaro | 109938 | S | 9 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:53.0, meta_modificada:53.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO DE IBARRA COLONIA GOBERNADORES, 34045 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE FRANCISCO DE IBARRA APROXIMADAMENTE A 100 METROS DE LA ESCUELA MA. LUISA LOPEZ YAÑEZ DE L, lon:-104.71273029, lat:24.03247849}} | 2023-06-12 | 2023-09-17 | 164379.37 | 161767.32 | 48530.2 | 48530.2 | 48530.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMD-FIN-FISM-06/2023, contratista:PERFORACIONES E INGENIERIA TERCER CIELO, S.A DE C.V, convocante:AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO, monto:658475.81, importe_modificado:658475.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:16.0}} | {2231263/proyecto_PROCESO, 2231263/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR230202231264 | Proyecto de inversión | 203056 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:203055.9, modificado:203056.26}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.0}} | REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE TEXCOCO EN LA COLONIA ANAHUAC - 110052 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Durango | 110052 | S | 16 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:77.0, meta_modificada:77.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE TEXCOCO INTERIOR SN COLONIA ANAHUAC, 34140 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE CUITLAHUAC Y BRECHA ABASOLO, CALLE XOCHITL LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE TEXCOCO ENTRE CUITLAHUAC Y ABASOLO DE LA COLONIA ANAHU, lon:-104.67397341, lat:24.00096772}} | 2023-06-12 | 2023-09-17 | 203056.26 | 199009.31 | 59702.79 | 59702.79 | 59702.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMD-FIN-FISM-06/2023, contratista:PERFORACIONES E INGENIERIA TERCER CIELO, S.A DE C.V, convocante:AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO, monto:658475.81, importe_modificado:658475.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:24.0}} | {2231264/proyecto_PROCESO, 2231264/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR230202231265 | Proyecto de inversión | 174722 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:174721.9, modificado:174722.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.0}} | REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE GRANADA EN LA COLONIA ANTONIO RAMIREZ - 110103 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Durango | 110103 | S | 4 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:74.0, meta_modificada:74.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE GRANADA INTERIOR SN COLONIA ANTONIO RAMIREZ, 34045 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE MANGO Y CALLE MANDARINA, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE GRANADA ENTRE LA CALLE MANGO Y MANDARINA A LADO DE LA GERENCIA, lon:-104.6961132, lat:24.02568085}} | 2023-06-12 | 2023-09-17 | 174722 | 148079.48 | 44423.84 | 44423.84 | 44423.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMD-FIN-FISM-06/2023, contratista:PERFORACIONES E INGENIERIA TERCER CIELO, S.A DE C.V, convocante:AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO, monto:658475.81, importe_modificado:658475.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:25.0}} | {2231265/proyecto_INICIO, 2231265/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR230202231266 | Proyecto de inversión | 2825000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:2824999.9, modificado:2825000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.0}} | REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA COLONIA MENDEZ ARCEO - 110201 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Durango | 110201 | S | 203 | 305 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:889.0, meta_modificada:889.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:COLONIA SERGIO MÉNDEZ ARCEO, 34028 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA COLONIA MENDEZ ARCEO EN DIFERENTES CALLES INDICADAS EN EL MAPA FRENTE A LA UNIDAD DEPORTIVA PROFESOR LUIS GANDARA, lon:-104.67829581, lat:24.04718309}} | 2023-06-12 | 2023-09-17 | 2825000 | 2815753.79 | 844726.14 | 844726.14 | 844726.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMD-FIN-FISM-03/2023, contratista:ING. NARCISO SOTO, S. A. DE C. V., convocante:AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO, monto:2815753.79, importe_modificado:2815753.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:311.15}} | {2231266/proyecto_PROCESO, 2231266/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR230202231267 | Proyecto de inversión | 95450 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:95449.9, modificado:95450.35}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.1}} | REHABILITACION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD 20 DE NOVIEMBRE - 110278 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Durango | 110278 | S | 80 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE PINO SUAREZ INTERIOR SN COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, 34236 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE AQUILES SERDAN LA OBRA SE LOCALIZA EN LA COLONIA 20 DE NOVIEMBRE EN LA CA, lon:-104.58992385, lat:24.04916431}} | 2023-06-30 | 2023-08-09 | 95450.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:0.0}} | {2231267/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR230202231268 | Proyecto de inversión | 117253 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:117252.9, modificado:148079.48}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA COLONIA MORGA - 110398 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Durango | 110398 | S | 11 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE LEONA VICARIO COLONIA MORGA, 34010 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE LEONA VICARIO DE LA COL. MORGA POR LA CLINICA DENTAL MARQUEZ, lon:-104.6857832, lat:24.04829334}} | 2023-06-12 | 2023-09-17 | 148079.48 | 148079.48 | 44423.84 | 44423.84 | 44423.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMD-FIN-FISM-06/2023, contratista:PERFORACIONES E INGENIERIA TERCER CIELO, S.A DE C.V, convocante:AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO, monto:658475.81, importe_modificado:658475.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:18.0}} | {2231268/proyecto_PROCESO, 2231268/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR230202231269 | Proyecto de inversión | 115862 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:115861.9, modificado:115862.19}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE LINEAS DE CONDUCCION EN LA LOCALIDAD LOS LOBOS - 110501 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Durango | 110501 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:396, direccion:PUEBLO LOS LOBOS, 34385 LOS LOBOS (AGUA BLANCA UNO), DURANGO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD LOS LOBOS APROXIMADAMENTE A 450 METROS METROS DEL BORDO DE ABREVADERO DE LA LOCALIDAD Y A 800 METROS DE LA , lon:-104.97037525, lat:24.14774839}} | 2023-06-28 | 2023-08-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2231269/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR230202231277 | Proyecto de inversión | 32000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:31999.9, modificado:31999.9}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.1}} | SUMINISTRO E IINSTALACION DE LUMINARIAS EN SANTA ROSALIA - 115266 | 10 | Durango | 6 | General Simón Bolívar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de General Simón Bolívar | 115266 | S | 15 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:19, direccion:EJIDO SANTA ROSALÍA, 35956 SANTA ROSALÍA, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR DURANGO ENTRE Y , VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-102.94109487, lat:24.77633504}} | 2023-03-13 | 2023-04-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:0.0}} | {2231277/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTE PROYECTO SE CANCELARA POR ERROR DE CAPTURA EN LA MIDS, trimestre:2.0, usuario:patriciasanchezl, fecha:2023-07-15}} | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR230202231284 | Proyecto de inversión | 72000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:71999.9, modificado:71999.9}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.1}} | SUMINISTRO E INSTALACON DE LUMINARIAS EN SAN JOSE DE REYES - 119082 | 10 | Durango | 6 | General Simón Bolívar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de General Simón Bolívar | 119082 | S | 21 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:14, direccion:EJIDO SAN JOSÉ DE REYES, 35980 SAN JOSÉ DE REYES, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR DURANGO ENTRE Y , VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-103.13157549, lat:24.44144678}} | 2023-03-13 | 2023-04-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:0.0}} | {2231284/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE VA A CANCELAR EL PROYECTO POR ERROR DE CAPTURA EN LA MIDS, trimestre:2.0, usuario:patriciasanchezl, fecha:2023-07-15}} | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR230202231325 | Adquisición | 1000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:12, modalidad:S, prog_pres:39, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000.0, modificado:1000.0}} | Equipamiento para 45 Unidades Básica de Rehabilitación del Estado de Durango | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Salud | Sin identificar | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Durango |  | S | 600 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Zona Centro, lon:-103.921345, lat:23.622425}, geo2: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:Calle Hidalgo, lon:-106.571505, lat:25.208497}, geo3: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:Calle Allende, lon:-105.223747, lat:25.911911}, geo4: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Carrillo Puerto 14 y Plutarco Elias Calles, c.p. 34409, Canatlan Dgo., lon:-104.77182, lat:24.52828}, geo5: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE VICTORIA S/N ZONA CENTRO, lon:-106.547007, lat:25.1253}, geo6: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:5 de abril No. 13, Zona Centro, lon:-104.767981, lat:24.980791}, geo7: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-103.227317, lat:24.685996}, geo8: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Principal s/n, lon:-104.394308, lat:23.475034}, geo9: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:Coronado No. 203, lon:-104.243709, lat:23.848333}, geo10: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Francisco Sarabia s/n, lon:-104.318069, lat:24.399802}, geo11: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Negrete s/n, Zona Centro, lon:-104.043044, lat:23.977293}, geo12: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:Benito Juarez, lon:-105.359897, lat:23.778268}, geo13: {cve_municipio:24, localidad:0, direccion:Independencia No. 75, lon:-104.557725, lat:25.183715}, geo14: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Gomez Farias s/n, lon:-104.11182, lat:24.439754}, geo15: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-105.954665, lat:25.931712}, geo16: {cve_municipio:14, localidad:16, direccion:domicilio conocido, lon:-104.49526, lat:22.524307}, geo17: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-105.994264, lat:24.69896}, geo18: {cve_municipio:20, localidad:20, direccion:Barrio de la Plazuela Panuco de Cornado, lon:-104.329686, lat:24.537859}, geo19: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:Alberto M. Alvarado No. 100, lon:-104.03368, lat:24.791554}, geo20: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:Calle Constitucion No. 10, lon:-103.357674, lat:24.47413}, geo21: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Constitucion y Riva Palacio No. 19, lon:-105.4208, lat:25.039187}, geo22: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:General Eduardo Arrieta, esquina con Victoria, lon:-105.722966, lat:25.343326}, geo23: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Francisco Sarabia No. 201, lon:-103.988378, lat:23.731387}, geo24: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Isabel Catolica 705, lon:-105.074823, lat:24.886572}, geo25: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:Calle Hidalgo s/n, lon:-105.931535, lat:24.101964}, geo26: {cve_municipio:26, localidad:89, direccion:San Miguel de Cruces, lon:-105.836844, lat:24.411511}, geo27: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Felipe Angeles s/n, lon:-104.460972, lat:24.776649}, geo28: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:Hombres Ilustres esquina con Libertad, lon:-103.438752, lat:26.107477}, geo29: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CUAUTHEMOC S/N, lon:-106.966507, lat:24.971198}, geo30: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Avenida Zaragoza No. 30, lon:-104.112125, lat:25.226816}, geo31: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Av. Hidalgo esquina con Calle Zarco , lon:-104.277221, lat:25.417784}, geo32: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Nelly Campobello, lon:-105.503468, lat:26.439269}, geo33: {cve_municipio:4, localidad:16, direccion:Vicente Orozco, lon:-103.693029, lat:24.864924}, geo34: {cve_municipio:10, localidad:29, direccion:Calle Fco Villa s/n Ejido revolucion hidalgo, lon:-105.083066, lat:26.206907}, geo35: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Marfil esquina con Palomar, lon:-102.780388, lat:24.634022}, geo36: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Av. Hidalgo No. 26, lon:-103.848037, lat:25.833561}, geo37: {cve_municipio:13, localidad:14, direccion:Bermejillo CP 35230, lon:-103.630321, lat:25.892556}, geo38: {cve_municipio:13, localidad:22, direccion:16 de septiembre No. 767, lon:-104.128672, lat:26.525387}, geo39: {cve_municipio:36, localidad:34, direccion:Calle Gonzalez CP 35265, lon:-103.399927, lat:25.878244}, geo40: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-104.293167, lat:25.562377}, geo41: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Primero de Mayo 922, lon:-103.696574, lat:24.863074}, geo42: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Morelos, lon:-105.523419, lat:26.000674}, geo43: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:Av. Hidalgo 52 Zona Centro, lon:-105.364041, lat:25.949891}, geo44: {cve_municipio:12, localidad:0, direccion:Av. Coronado 280 Nte. colonia centro, lon:-103.525083, lat:25.538963}} | 2023-01-10 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR230102209568 | Proyecto de inversión | 947500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:947500.0, modificado:946552.5}} | REHABILITACION DE CARRETERA VICENTE GUERRERO-SAN FRANCISCO JAVIER CON BACHEO DE PAVIMENTO ASFALTICO EN TRAMOS AISLADOS EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO ALCANTARA DEL KM 1+520 AL KM 6+960 Y LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO JAVIER DEL KM 2+280 AL KM 5+170, MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO, DGO. | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Vicente Guerrero | 10001010801 | N | 0 | 0 | 1500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:62490.0, meta_modificada:62490.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:7, direccion:https://www.google.com/maps/place/23%C2%B042'46.2%22N+104%C2%B000'10.9%22W/@23.7128239,-104.0052137,862m/data=!3m2!1e3!4b1!4m4!3m3!8m2!3d23.712819!4d-104.003025, lon:-104.003025, lat:23.712819}, geo2: {cve_municipio:38, localidad:7, direccion:https://www.google.com/maps/place/23%C2%B043'34.7%22N+104%C2%B001'44.4%22W/@23.7263065,-104.0296567,431m/data=!3m2!1e3!4b1!4m4!3m3!8m2!3d23.726305!4d-104.029006, lon:-104.029006, lat:23.726305}} | 2023-03-01 | 2023-05-31 | 946552.5 | 946552.5 | 946552.5 | 946552.5 | 946552.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVG-OP/RAMO23-2022/001, contratista:C. JOSE ANTONIO MENDOZA CAZARES, convocante:MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO DURANGO, monto:2115382.5, importe_modificado:2115382.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:62490.0}} | {2209568/proyecto_INICIO, 2209568/proyecto_PROCESO, 2209568/proyecto_FIN, 2209568/proyecto_PROCESO, 2209568/proyecto_FIN, 2209568/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR230102211732 | Adquisición | 446468.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:446468.48, modificado:446468.48}} | ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION EDUCACIONAL Y RECREATIVO DE BASE DE DATOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Red Nacional de Telecomunicaciones del Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública | 12 | N | 0 | 0 | 130118356 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:PATRIA LIBRE 435 DOMINGO ARRIETA, lon:-104.663787, lat:23.99203}} | 2023-04-01 | 2023-12-31 | 267881.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR230102211710 | Adquisición | 1277356.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1277356.65, modificado:1277356.65}} | ADQUISICION DE VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE DE DIGNIFICACION Y FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS PENITENCIARIOS | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tegnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública | 11 | N | 0 | 0 | 130118355 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:PATRIA LIBRE 435 DOMINGO ARRIETA, lon:-104.663787, lat:23.99203}} | 2023-04-01 | 2023-12-31 | 766413.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR230102209521 | Proyecto de inversión | 195000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:195000.0, modificado:195000.0}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE SIN NOMBRE CON PAVIMENTO HIDRAULICO DEL KM 0+000 AL KM 0+030 EN LA CABECERA MUNICIPAL DE OTÁEZ, DGO. | 10 | Durango | 19 | Otáez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Otáez | 10001006101 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:130.0, meta_modificada:130.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Calle sin nombre del auto lavado , lon:-105.99447, lat:24.6998231}} | 2023-03-01 | 2023-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} | {2209521/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR230102211567 | Adquisición | 1278413.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1278413.8, modificado:1278413.8}} | ADQUISICION DE BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES DE FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACION EN CONTROL DE CONFIANZA | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación y Control de Confianza | Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública | 01 | N | 0 | 0 | 130118356 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:39.0, meta_modificada:39.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:0, direccion:PATRIA LIBRE 435 DOMINGO ARRIETA, lon:-104.663787, lat:23.99203}} | 2023-03-01 | 2023-12-31 | 767048.28 | 79573.68 | 79573.68 | 39786.84 | 39786.84 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR230102211584 | Adquisición | 94800 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94800.0, modificado:94800.0}} | ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION DE CAPACITACION EN TODAS SUS MODALIDADES PARA EL MEJOR DESEMPEÑO DE LOS ELEMENTOS DE LAS INSTITUCIONES | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Evaluación de los distintos Programas o Acciones | Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública | 02 | N | 0 | 0 | 130118356 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:PATRIA LIBRE 435 DOMINGO ARRIETA, lon:-104.663787, lat:23.99203}} | 2023-04-01 | 2023-12-31 | 56880 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR230102209512 | Proyecto de inversión | 287500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:287500.0, modificado:287500.0}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO DEL KM 0+000 AL KM 0+091, EN LA LOCALIDAD DE NAZAS, MUNICIPIO DE NAZAS | 10 | Durango | 15 | Nazas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Nazas | 10001005201 | S | 1869 | 1753 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1047.0, meta_modificada:1047.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:calle entre la Av. Juan Francisco Flores y Calle Guillermo Prieto, lon:-104.117729, lat:25.221816}, geo2: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:calle entre la Av. Juan Francisco Flores y Calle Guillermo Prieto, lon:-104.117657, lat:25.220818}} | 2023-03-01 | 2023-05-31 | 284714.99 | 284714.99 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAZAS 2023/PSE/2022-2025-03, contratista:LIC.RAFAEL GALARZA NEVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE NAZAS DGO, monto:284714.99, importe_modificado:284714.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}} | {2209512/proyecto_INICIO, 2209512/proyecto_PROCESO, 2209512/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR230102209510 | Proyecto de inversión | 116317.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116317.5, modificado:116202.0}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE AV. CHICA COL. CENTRO CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL KM 0+000 AL 0+062 T/A EN LA LOCALIDAD DE NAZAS MUNICIPIO DE NAZAS | 10 | Durango | 15 | Nazas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Nazas | 10001005001 | S | 1869 | 1753 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:526.0, meta_modificada:526.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:km 0+000-0+020, de la 0+029-0+062, lon:-104.110142, lat:25.2252}, geo2: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:km 0+000-0+020, de la 0+029-0+062, lon:-104.11153, lat:25.224399}} | 2023-03-01 | 2023-05-31 | 116202 | 116202 | 116202 | 116202 | 116202 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAZAS 2023/PSE/2022-2025-02, contratista:LIC.RAFAEL GALARZA NEVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE N, monto:116202.0, importe_modificado:116202.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:350.0}} | {2209510/proyecto_INICIO, 2209510/proyecto_PROCESO, 2209510/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR230102211593 | Adquisición | 6440000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6440000.0, modificado:6440000.0}} | ADQUISICION DE VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE PARA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DE FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública | 03 | N | 0 | 0 | 130118355 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:PATRIA LIBRE 435 DOMINGO ARRIETA, lon:-104.663787, lat:23.99203}} | 2023-04-01 | 2023-12-31 | 6376000.08 | 6376000.08 | 6376000.08 | 6376000.08 | 6376000.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:20.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR230102209473 | Proyecto de inversión | 1121892.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1121892.91, modificado:1025019.0}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE CONSTITUYENTES CON ASFALTO ENTRE BLVD. FRANCISCO VILLA Y CALLE AÑO DE JUÁREZ EN EL FRACC. GUADALUPE VICTORIA INFONAVIT, EN EL MUNICIPIO DE DURANGO, EN LA LOCALIDAD DE DURANGO | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Durango | 10001001301 | N | 0 | 0 | 523 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2586.08, meta_modificada:2586.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:PAVIMENTACIÓN DE CALLE CONSTITUYENTES CON ASFALTO; ENTRE BLVD. FRANCISCO VILLA Y CALLE AÑO DE JUÁREZ EN EL FRACC. GUADALUPE VICTORIA INFONAVIT, EN EL MUNICIPIO DE DURANGO, EN LA LOCALIDAD DE DURANGO., lon:-104.622121, lat:24.047998}} | 2023-03-01 | 2023-06-30 | 1025019 | 1025019 | 1025019 | 1025019 | 1025019 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-REPUVE-006/2023, contratista:ING. NARCISO SOTO, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:1084871.15, importe_modificado:1084871.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2586.08}} | {2209473/proyecto_INICIO, 2209473/proyecto_FIN, 2209473/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Rechazado a solicitud del usuario de captura, trimestre:2.0, usuario:juliocdelvaller, fecha:2023-07-10}, obs2: {observación:Rechazado a solicitud del usuario de captura, trimestre:2.0, usuario:juliocdelvaller, fecha:2023-07-10}, obs3: {observación:Rechazado a solicitud del usuario de captura, trimestre:2.0, usuario:juliocdelvaller, fecha:2023-07-10}, obs4: {observación:Rechazado a solicitud del usuario de captura, trimestre:2.0, usuario:juliocdelvaller, fecha:2023-07-10}}
2023 | 2 | DUR230102209466 | Proyecto de inversión | 330000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:330000.0, modificado:329670.0}} | PAVIMENTACION DE CALLE SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO DEL KM. 0+008 AL 0+024, EN LA LOCALIDAD DE NOGALES EN EL MUNICIPIO DE CONETO DE COMONFORT. | 10 | Durango | 3 | Coneto de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Coneto de Comonfort | 10001000601 | S | 435 | 423 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:221.0, meta_modificada:221.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Calle Gpe. Victoria con Concreto Hidráulico en Km. 0+000 al 0+008, lon:-104.722558, lat:24.979734}, geo2: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Calle Gpe. Victoria con Concreto Hidráulico en Km. 0+000 al 0+008, lon:-104.72256, lat:24.97948}} | 2023-03-01 | 2023-05-31 | 329670 | 329670 | 329670 | 329670 | 329670 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOP/URB/001-R.F./2023, contratista:ARQ. JOSE ALBERTO CARRERA Y RANGEL, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CONETO DE COMONFORT, monto:422077.5, importe_modificado:422077.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:221.0}} | {2209466/proyecto_INICIO, 2209466/proyecto_PROCESO, 2209466/proyecto_FIN, 2209466/proyecto_PROCESO, 2209466/proyecto_FIN, 2209466/proyecto_INICIO, 2209466/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR230102209567 | Proyecto de inversión | 1170000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1170000.0, modificado:1168830.0}} | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE DEL PUENTE EL AJILADERO CON CONCRETO HIDRÁULICO ENTRE CALLE GLACIAL DEL NTE. Y CALLE ALELIA, COLONIA NUEVA ESPAÑA, LOCALIDAD DE VICENTE GUERRERO, MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO. | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Vicente Guerrero | 10001010701 | N | 0 | 0 | 900 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:836.0, meta_modificada:836.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:https://www.google.com.mx/maps/place/23%C2%B043'38.3%22N+103%C2%B058'21.0%22W/@23.7273175,-103.9737985,18z/data=!3m1!4b1!4m4!3m3!8m2!3d23.727315!4d-103.972511?hl=es, lon:-103.972511, lat:23.727315}, geo2: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:https://www.google.com.mx/maps/place/23%C2%B043'38.8%22N+103%C2%B058'17.9%22W/@23.7274455,-103.9729295,18z/data=!3m1!4b1!4m4!3m3!8m2!3d23.727443!4d-103.971642?hl=es, lon:-103.971642, lat:23.727443}} | 2023-03-01 | 2023-05-31 | 1168830 | 1168830 | 1168830 | 1168830 | 1168830 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVG-OP/RAMO23-2022/001, contratista:C. JOSE ANTONIO MENDOZA CAZARES, convocante:MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO DURANGO, monto:2115382.5, importe_modificado:2115382.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:836.0}} | {2209567/proyecto_INICIO, 2209567/proyecto_PROCESO, 2209567/proyecto_FIN, 2209567/proyecto_PROCESO, 2209567/proyecto_FIN, 2209567/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR230102209475 | Proyecto de inversión | 1744683.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1744683.64, modificado:1622649.16}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE REFORMA CON ASFALTO ENTRE BLVD. CNEL. ENRIQUE CARROLA ANTUNA Y CALLE MASCAREÑAS DE LA COL. PORFIRIO DÍAZ, EN EL MUNICIPIO DE DURANGO, EN LA LOCALIDAD DE DURANGO | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Durango | 10001001501 | N | 0 | 0 | 458 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4107.63, meta_modificada:4107.63}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:PAVIMENTACIÓN DE CALLE REFORMA CON ASFALTO ENTRE BLVD. CNEL ENRIQUE CARROLA ANTUNA Y CALLE MACAREÑAS DE LA COL. PORFIRIO DÍAZ, EN EL MUNICIPIO DE DURANGO, EN LA LOCALIDAD DE DURANGO., lon:-104.651349, lat:24.02405}} | 2023-03-01 | 2023-06-30 | 1622649.16 | 1622649.16 | 1622649.16 | 1622649.16 | 1622649.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-REPUVE-010/2023, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA IZCALLI, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:1705232.14, importe_modificado:1705232.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4107.63}} | {2209475/proyecto_INICIO, 2209475/proyecto_FIN, 2209475/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR230102211610 | Adquisición | 4230473.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4230473.14, modificado:4230473.14}} | ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION Y EDUCACIONAL Y RECREATIVO DE PROCURACION DE JUSTICIA DE FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública | 04 | N | 0 | 0 | 130118356 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:283.0, meta_modificada:283.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:PATRIA LIBRE 435 DOMINGO ARRIETA, lon:-104.663787, lat:23.99203}} | 2023-04-01 | 2023-12-31 | 2538283.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR230102211616 | Adquisición | 525925 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:525925.0, modificado:525925.0}} | ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION Y ACTIVOS INTANGIBLES DE UNIDADES ESPECIALIZADAS CONTRA EL DELITO DE SECUESTRO | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Instrumentación de la Estrategia de Combate al Secuestro (UECS) | Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública | 05 | N | 0 | 0 | 130118356 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:PATRIA LIBRE 435 DOMINGO ARRIETA, lon:-104.663787, lat:23.99203}} | 2023-04-01 | 2023-12-31 | 315000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR230102209476 | Proyecto de inversión | 1271540.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1271540.08, modificado:1184796.34}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE VALLE DEL GUADIANA CON ASFALTO ENTRE CALLE NAZAS (0+000) HASTA 0+319.40 EN EL FRACC. VALLE DEL MEZQUITAL, EN EL MUNICIPIO DE DURANGO, EN LA LOCALIDAD DE DURANGO | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Durango | 10001001601 | N | 0 | 0 | 593 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3014.76, meta_modificada:3014.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:PAVIMENTACIÓN DE CALLE VALLE DEL GUADIANA CON ASFALTO ENTRE CALLE NAZAS (0+000) HASTA 0+319.40 EN EL FRACC. VALLE DEL MEZQUITAL, EN EL MUNICIPIO DE DURANGO, EN LA LOCALIDAD DE DURANGO., lon:-104.64353, lat:24.002843}} | 2023-03-01 | 2023-06-30 | 1184796.34 | 1184796.34 | 1184796.34 | 1184796.34 | 1184796.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-REPUVE-007/2023, contratista:CARMEN MARÍA DE LA PARRA MALDONADO, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:1244162.79, importe_modificado:1244162.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3014.76}} | {2209476/proyecto_INICIO, 2209476/proyecto_FIN, 2209476/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR230102211632 | Adquisición | 2723176.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2723176.28, modificado:2723176.28}} | ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DE FISCALIAS ESPECIALIZADAS EN INVESTIGACION Y BUSQUEDA DE PERSONAS | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Instrumentación de la Estrategia de Combate al Secuestro (UECS) | Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública | 06 | N | 0 | 0 | 130118356 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:43.0, meta_modificada:43.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:PATRIA LIBRE 435 DOMINGO ARRIETA, lon:-104.663787, lat:23.99203}} | 2023-04-01 | 2023-12-31 | 1633905.77 | 189474.4 | 189474.4 | 128284.4 | 128284.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR230102209477 | Proyecto de inversión | 1259625.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1259625.69, modificado:1143242.88}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE VALLE DE LOS ANDES CON ASFALTO ENTRE CALLE NAZAS (0+000) HASTA 0+331.90 EN EL FRACC. VALLE DEL MEZQUITAL, EN EL MUNICIPIO DE DURANGO, EN LA LOCALIDAD DE DURANGO | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Durango | 10001001701 | N | 0 | 0 | 996 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3037.92, meta_modificada:3037.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:PAVIMENTACIÓN DE CALLE VALLE DE LOS ANDES CON ASFALTO ENTRE CALLE NAZAS (0+000) HASTA 0+331.90 EN EL FRACC. VALLE DEL MEZQUITAL, EN EL MUNICIPIO DE DURANGO, EN LA LOCALIDAD DE DURANGO, lon:-104.643736, lat:24.003191}} | 2023-03-01 | 2023-06-30 | 1143242.88 | 1143242.88 | 1143242.88 | 1143242.88 | 1143242.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-REPUVE-011/2023, contratista:ICIM INGENIERÍA, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:1239722.6, importe_modificado:1239722.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3037.92}} | {2209477/proyecto_INICIO, 2209477/proyecto_FIN, 2209477/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR230102211644 | Adquisición | 9055096.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9055096.16, modificado:9055096.16}} | ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION EDUCACIONAL MEDICO DE FORTALECIMIENTO DE LAS AREAS DE INVESTIGACION FORENSE Y PERICIAL | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Genética Forense | Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública | 07 | N | 0 | 0 | 130118353 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:134.0, meta_modificada:134.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:PATRIA LIBRE 435 DOMINGO ARRIETA, lon:-104.663787, lat:23.99203}} | 2023-04-01 | 2023-12-31 | 2921057.7 | 36447.2 | 36447.2 | 18223.6 | 18223.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR230102211650 | Adquisición | 1360366.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1360366.6, modificado:1360366.6}} | ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIOP DE ADMINISTRACION EDUCACIONAL Y RECREATIVO DE FORTALECIMIENTO A LOS PROGRAMAS DE PREVENCION Y ATENCION A LA VIOLENCIA Y A LA VIOLACION CONTRA MUJERES | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Acceso a justicia para las Mujeres | Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública | 08 | N | 0 | 0 | 130118356 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:PATRIA LIBRE 435 DOMINGO ARRIETA, lon:-104.663787, lat:23.99203}} | 2023-04-01 | 2023-12-31 | 816219.96 | 57997.68 | 57997.68 | 28998.84 | 28998.84 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR230102209478 | Proyecto de inversión | 1365045.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1365045.67, modificado:1257041.08}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE 15 DE OCTUBRE CON ASFALTO ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE ABRAHM GONZÁLEZ EN LA COL. EJIDAL, EN EL MUNICIPIO DE DURANGO, EN LA LOCALIDAD DE DURANGO | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Durango | 10001001801 | N | 0 | 0 | 1052 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3195.0, meta_modificada:3195.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:PAVIMENTACIÓN DE CALLE 15 DE OCTUBRE CON ASFALTO ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE ABRAHM GONZÁLEZ EN LA COL. EJIDAL, EN EL MUNICIPIO DE DURANGO, EN LA LOCALIDAD DE DURANGO, lon:-104.676239, lat:23.990479}} | 2023-03-01 | 2023-06-30 | 1257041.08 | 1257041.08 | 1257041.08 | 1257041.08 | 1257041.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-REPUVE-008/2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR RIJOARA, S. DE R. L. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:1331781.04, importe_modificado:1331781.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3195.0}} | {2209478/proyecto_INICIO, 2209478/proyecto_FIN, 2209478/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR230102209479 | Proyecto de inversión | 2183066.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2183066.28, modificado:2091376.08}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE BENITO JUÁREZ CON ASFALTO ENTRE CALLE JUSTO SIERRA Y CALLE RICARDO FLORES MAGON EN LA COL. J. GUADALUPE RODRÍGUEZ, MUNICIPIO DE DURANGO, EN LA LOCALIDAD DE DURANGO | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Durango | 10001001901 | N | 0 | 0 | 860 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5577.89, meta_modificada:5577.89}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:PAVIMENTACIÓN DE CALLE BÉNITO JUÁREZ CON ASFALTO ENTRE CALLE JUSTO SIERRA Y CALLE RICARDO FLORES MAGON EN LA COL. J. GUADALUPE RODRÍGUEZ, EN EL MUNICIPIO DE DURANGO, EN LA LOCALIDAD DE DURANGO., lon:-104.638808, lat:24.025442}} | 2023-03-01 | 2023-06-30 | 2091376.08 | 2091376.08 | 2091376.08 | 2091376.08 | 2091376.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-REPUVE-003/2023, contratista:TS PERFORACIONES, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:2134965.86, importe_modificado:2134965.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5577.89}} | {2209479/proyecto_INICIO, 2209479/proyecto_FIN, 2209479/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR230102209480 | Proyecto de inversión | 3096198.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3096198.4, modificado:2926360.6}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE MARIA BAYONA CON ASFALTO ENTRE PROL. PINO SUAREZ Y BLVRD. DE LA JUVENTUD EN LA COL. SANTA FE, EN LA LOCALIDAD DE DURANGO , MUNICIPIO DE DURANGO | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Durango | 10001002001 | N | 0 | 0 | 536 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7796.07, meta_modificada:7796.07}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:PAVIMENTACIÓN DE CALLE MARÍA BAYONA CON ASFALTO ENTRE PROL. PINO SUAREZ Y BLVRD. DE LA JUVENTUD EN LA COL. SANTA FE, EN EL MUNICIPIO DE DURANGO, EN LA LOCALIDAD DE DURANGO , lon:-104.633968, lat:24.027108}} | 2023-03-01 | 2023-06-30 | 2926360.6 | 2926360.6 | 2926360.6 | 2926360.6 | 2926360.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-REPUVE-002/2023, contratista:ACARREOS Y CONSTRUCCIONES MEXICANOS, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:3028373.59, importe_modificado:3028373.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7796.07}} | {2209480/proyecto_INICIO, 2209480/proyecto_FIN, 2209480/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR230102211684 | Adquisición | 1856866.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1856866.6, modificado:1856866.6}} | ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION EDUCACIONAL Y RECREATIVO MEDICO Y DE LABORATORIO Y OTROS DE DIGNIFICACION Y FORTALECIMIENTO DE LOS CENTROS PENITENCIARIOS | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tegnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública | 10 | N | 0 | 0 | 130118353 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:0, direccion:PATRIA LIBRE 435 DOMINGO ARRIETA, lon:-104.663787, lat:23.99203}} | 2023-04-01 | 2023-12-31 | 1114119.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR230102209497 | Proyecto de inversión | 822500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:822500.0, modificado:822500.0}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO DEL KM 0+059 AL KM 0+154 BARRIO LA ULAMA, EN LA LOCALIDAD DE GUANACEVÍ, MUNICIPIO DE GUANACEVÍ. | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Obras Públicas | 10001003701 | N | 0 | 0 | 486 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:483.0, meta_modificada:483.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:BARRIO LA ULAMA, lon:-105.9510367, lat:25.93429}} | 2023-03-01 | 2023-05-31 | 821654.45 | 821654.45 | 821654.45 | 821654.45 | 821654.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RG23PAV-002/2023, contratista:CONGAL CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI, DGO., monto:821654.45, importe_modificado:821654.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:483.0}} | {2209497/proyecto_INICIO, 2209497/proyecto_PROCESO, 2209497/proyecto_INICIO, 2209497/proyecto_FIN, 2209497/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR230102209481 | Proyecto de inversión | 1386622.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1386622.68, modificado:1275804.71}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE 8 DE JULIO CON ASFALTO ENTRE AV. MERCURIO Y AV. FIDEL VELÁZQUEZ SANCHEZ EN EL FRACC. FIDEL VELÁZQUEZ,MUNICIPIO DE DURANGO, EN LA LOCALIDAD DE DURANGO | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Durango | 10001002101 | N | 0 | 0 | 1898 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3225.26, meta_modificada:3225.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:PAVIMENTACIÓN DE CALLE 8 DE JULIO CON ASFALTO ENTRE AV. MERCURIO Y AV. FIDEL VELÁZQUEZ SÁNCHEZ EN EL FRACC. FIDEL VELÁZQUEZ, EN EL MUNICIPIO DE DURANGO, EN LA LOCALIDAD DE DURANGO , lon:-104.603274, lat:24.055588}} | 2023-03-01 | 2023-06-30 | 1275804.71 | 1275804.71 | 1275804.71 | 1275804.71 | 1275804.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-REPUVE-014/2023, contratista:DANTE ELEAZAR PEÑA SAUCEDO, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:1354039.46, importe_modificado:1354039.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3225.26}} | {2209481/proyecto_INICIO, 2209481/proyecto_FIN, 2209481/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR230102209482 | Proyecto de inversión | 4547373.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4547373.2, modificado:4043712.85}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE MASCAREÑAS CON ASFALTO ENTRE CALLE CARLOS LEÓN DE LA PEÑA Y CALLE REFORMA EN ZONA CENTRO, MUNICIPIO DE DURANGO, EN LA LOCALIDAD DE DURANGO | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Durango | 10001002201 | N | 0 | 0 | 1743 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10764.31, meta_modificada:10764.31}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:PAVIMENTACIÓN DE CALLE MASCAREÑAS CON ASFALTO ENTRE CALLE CARLOS LEÓN DE LA PEÑA Y CALLE REFORMA EN ZONA CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE DURANGO, EN LA LOCALIDAD DE DURANGO , lon:-104.663975, lat:24.022068}} | 2023-03-01 | 2023-06-30 | 4043712.85 | 4043712.85 | 4043712.85 | 4043712.85 | 4043712.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-REPUVE-004/2023, contratista:RACCO, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:4491147.5, importe_modificado:4491147.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10764.31}} | {2209482/proyecto_INICIO, 2209482/proyecto_FIN, 2209482/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR230202233317 | Proyecto de inversión | 1314760 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1314760.0, modificado:1314760.0}} | CAED-PROAGUA-LOC-RURALES-008-23. CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE. LOCALIDAD JOSE MARIA PINO SUAREZ | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión del Agua del Estado de Durango |  | S | 1230 | 1171 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:297, direccion:José María Pino Suárez, lon:-104.491111, lat:23.8775}} | 2023-06-26 | 2023-09-23 | 1314760 | 1314760 | 394284 | 394284 | 394284 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR230102209509 | Proyecto de inversión | 121182.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121182.5, modificado:121061.32}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE ACCESO A ESCUELA PRIMARIA | 10 | Durango | 15 | Nazas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Nazas | 10001004901 | S | 1869 | 1752 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:548.0, meta_modificada:548.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE S/N, lon:-104.120566, lat:25.220533}, geo2: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE S/N, lon:-104.119784, lat:25.220817}} | 2023-03-01 | 2023-05-31 | 121061.32 | 121061.32 | 121061.32 | 121061.32 | 121061.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAZAS 2023/PSE/2022-2025-01, contratista:LIC.RAFAEL GALARZA NEVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE NAZAS DGO, monto:121061.32, importe_modificado:121061.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}} | {2209509/proyecto_INICIO, 2209509/proyecto_PROCESO, 2209509/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR230102209483 | Proyecto de inversión | 1152134.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1152134.89, modificado:1055366.73}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE CANATLÁN CON ASFALTO ENTRE CALLE EDUCACIÓN Y CALLE STA. MARÍA DEL ORO EN LA COL. HIPODROMO, MUNICIPIO DE DURANGO, EN LA LOCALIDAD DE DURANGO | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Durango | 10001002301 | N | 0 | 0 | 537 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2711.1, meta_modificada:2711.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:PAVIMENTACIÓN DE CALLE CANATLÁN CON ASFALTO ENTRE CALLE EDUCACIÓN Y CALLE STA MARÍA DEL ORO EN LA COL. HIPÓDROMO, EN EL MUNICIPIO DE DURANGO, EN LA LOCALIDAD DE DURANGO., lon:-104.647319, lat:24.022989}} | 2023-03-01 | 2023-06-30 | 1055366.73 | 1055366.73 | 1055366.73 | 1055366.73 | 1055366.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-REPUVE-015/2023, contratista:OSCAR ARMANDO SOTO MARTÍNEZ, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:1126263.2, importe_modificado:1126263.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2711.1}} | {2209483/proyecto_INICIO, 2209483/proyecto_FIN, 2209483/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR230202232839 | Proyecto de inversión | 4835412.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:12, modalidad:E, prog_pres:40, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4835412.4, modificado:2167400.0}} | Construcción, mantenimiento y operación del área Migrantes de NNA | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Asistencia Social | Sin identificar | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Durango |  | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:33.0, meta_modificada:33.0}, meta2: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:66.24, meta_modificada:66.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA DEL HIERRO 600 INT.1, CIUDAD INDUSTRIAL, CP. 34227, lon:-104.598978, lat:24.062976}} | 2023-03-13 | 2023-12-31 | 2167400 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}, meta2: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2232839/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR230102209566 | Proyecto de inversión | 275000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:275000.0, modificado:275000.0}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA LA ARGENTINA DEL KM 0+000 AL KM 0+040, LOCALIDAD DE TOPIA, MUNICIPIO DE TOPIA, DGO | 10 | Durango | 37 | Topia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Topia | 10001010601 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:Colonia la Argentina , lon:-106.5734684, lat:25.2147182}} | 2023-03-01 | 2023-05-31 | 275000 | 275000 | 275000 | 275000 | 275000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TOPIA/REPUVE-001/2022, contratista:JOSE SALVADOR MARTINEZ MONTELONGO, convocante:MUNICIPIO DE TOPIA, monto:274862.78, importe_modificado:284862.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:140.0}} | {2209566/proyecto_INICIO, 2209566/proyecto_PROCESO, 2209566/proyecto_INICIO, 2209566/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR230102209485 | Proyecto de inversión | 2697274.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2697274.17, modificado:2589221.68}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE PASTOR ROUAIX CON ASFALTO ENTRE CALLE EDUARDO G. CADAVAL Y CALLE ALBERTO CINCUNEGUI EN LA COL. HÉCTOR MAYAGOITÍA,MUNICIPIO DE DURANGO, EN LOCALIDAD DE DURANGO | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Durango | 10001002501 | N | 0 | 0 | 970 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6621.07, meta_modificada:6621.07}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:PAVIMENTACIÓN DE CALLE PASTOR ROUAIX CON ASFALTO ENTRE CALLE EDUARDO G. CADAVAL Y CALLE ALBERTO CINCUNEGUI EN LA COL. HÉCTOR MAYAGOITÍA, EN EL MUNICIPIO DE DURANGO, EN LA LOCALIDAD DE DURANGO, lon:-104.692536, lat:24.042202}} | 2023-03-01 | 2023-06-30 | 2589221.68 | 2589221.68 | 2589221.68 | 2589221.68 | 2589221.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-REPUVE-009/2023, contratista:OBRAS Y SERVICIOS SAN CARLOS, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:2634357.87, importe_modificado:2634357.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6621.07}} | {2209485/proyecto_INICIO, 2209485/proyecto_FIN, 2209485/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR230102209487 | Proyecto de inversión | 1132513.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1132513.08, modificado:1104778.08}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE SAN JOSÉ CON ASFALTO ENTRE CALLE MÉXICO Y CALLE HACIENDA SAN LUIS EN EL FRACC. HACIENDA DE TAPIAS, EN EL MUNICIPIO DE DURANGO, EN LA LOCALIDAD DE DURANGO | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Durango | 10001002701 | S | 200 | 134 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2760.42, meta_modificada:2760.42}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:0, direccion:PAVIMENTACIÓN DE CALLE SAN JOSÉ CON ASFALTO ENTRE CALLE MÉXICO Y CALLE HACIENDA DE SAN LUIS EN EL FRACC. HACIENDA DE TAPIAS, EN EL MUNICIPIO DE DURANGO, EN LA LOCALIDAD DE DURANGO, lon:-104.691194, lat:23.991636}, geo2: {cve_municipio:5, localidad:0, direccion:PAVIMENTACIÓN DE CALLE SAN JOSÉ CON ASFALTO ENTRE CALLE MÉXICO Y CALLE HACIENDA DE SAN LUIS EN EL FRACC. HACIENDA DE TAPIAS, EN EL MUNICIPIO DE DURANGO, EN LA LOCALIDAD DE DURANGO, lon:-104.692699, lat:23.993064}} | 2023-03-01 | 2023-06-30 | 1104778.08 | 1104778.08 | 1104778.08 | 1104778.08 | 1104778.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-REPUVE-012/2023, contratista:ZEIDA MARITZA DIEZ BURCIAGA, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:1105919.27, importe_modificado:1105919.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2760.42}} | {2209487/proyecto_INICIO, 2209487/proyecto_FIN, 2209487/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR230202233331 | Proyecto de inversión | 1788537 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1788537.0, modificado:1788537.0}} | CAED-PROAGUA-LOC-RURALES-003-23. CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EQUIPO DE BOMBEO HIBRIDO. LAS MINITAS, DURANGO. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión del Agua del Estado de Durango |  | S | 26 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1764, direccion:LAS MINITAS, lon:-104.56038, lat:24.04545}} | 2023-06-26 | 2023-09-23 | 1788537 | 1788537 | 482895 | 482895 | 482895 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR230102211770 | Adquisición | 622183.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:622183.8, modificado:622183.8}} | ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DE REGISTRO PUBLICO VEHICULAR | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Registro Público Vehicular | Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública | 16 | N | 0 | 0 | 130118354 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:PATRIA LIBRE 435 DOMINGO ARRIETA, lon:-104.663787, lat:23.99203}} | 2023-04-01 | 2023-12-31 | 373310.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR230102209465 | Proyecto de inversión | 92500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:92500.0, modificado:92407.5}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN KM. 0+000 AL 0+008, DE LA LOCALIDAD NOGALES, MUNICIPIO DE CONETO DE COMONFORT | 10 | Durango | 3 | Coneto de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Coneto de Comonfort | 10001000501 | S | 435 | 423 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:62.0, meta_modificada:62.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Calle Gpe. Victoria con Concreto Hidraulico en Km. 0+000 al 0+008, lon:-104.722491, lat:24.979731}, geo2: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Calle Gpe. Victoria con Concreto Hidraulico en Km. 0+000 al 0+008, lon:-104.722541, lat:24.979827}} | 2023-03-01 | 2023-05-31 | 92407.5 | 92407.5 | 92407.5 | 92407.5 | 92407.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOP/URB/001-R.F./2023, contratista:ARQ. JOSE ALBERTO CARRERA Y RANGEL, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CONETO DE COMONFORT, monto:422077.5, importe_modificado:422077.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:62.0}} | {2209465/proyecto_INICIO, 2209465/proyecto_FIN, 2209465/proyecto_PROCESO, 2209465/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR230102209474 | Proyecto de inversión | 1467065.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1467065.37, modificado:1374722.54}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE GABINO BARREDA CON ASFALTO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y AV. DOLORES DEL RIO ZONA CENTRO EN EL MUNICIPIO DE DURANGO, EN LA LOCALIDAD DE DURANGO | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Durango | 10001001401 | N | 0 | 0 | 1016 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3476.27, meta_modificada:3476.27}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:PAVIMENTACIÓN DE CALLE GABINO BARREDA CON ASFALTO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y AV. DOLORES DEL RÍO ZONA CENTRO EN EL MUNICIPIO DE DURANGO, EN LA LOCALIDAD DE DURANGO., lon:-104.674869, lat:24.029268}} | 2023-03-01 | 2023-06-30 | 1374722.54 | 1374722.54 | 1374722.54 | 1374722.54 | 1374722.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-REPUVE-013/2023, contratista:LUIS ROGELIO SOTO MERCADO, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:1423461.54, importe_modificado:1423461.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3476.27}} | {2209474/proyecto_INICIO, 2209474/proyecto_FIN, 2209474/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR230102211766 | Adquisición | 20140683.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.014068343E7, modificado:2.014068343E7}} | ADQUISICION DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DE RED NACIONAL DE RADIOCOMUNICACION | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Red Nacional de Telecomunicaciones del Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública | 15 | N | 0 | 0 | 130118356 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:424.0, meta_modificada:424.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:PATRIA LIBRE 435 DOMINGO ARRIETA, lon:-104.663787, lat:23.99203}} | 2023-04-01 | 2023-12-31 | 12084410.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR230102211752 | Adquisición | 2921329.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2921329.84, modificado:2921329.84}} | ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION DE FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE VIDEOVIGILANCIA Y GEOLOCALIZACION | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública | 14 | N | 0 | 0 | 130118356 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:256.0, meta_modificada:256.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:PATRIA LIBRE 435 DOMINGO ARRIETA, lon:-104.663787, lat:23.99203}} | 2023-04-01 | 2023-12-31 | 1752797.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR230102209484 | Proyecto de inversión | 8693570.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8693570.35, modificado:8243067.11}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE DIVISIÓN DURANGO CON ASFALTO ENTRE CERRO DEL MERCADO Y AV. SAN IGNACIO EN LAS COLONIAS CERRO DEL MERCADO III, BENJAMÍN MÉNDEZ, 16 DE SEPTIEMBRE Y COL. SAN IGNACIO, MUNICIPIO DE DURANGO, EN LA LOCALIDAD DE DURANGO | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Durango | 10001002401 | N | 0 | 0 | 3485 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:21640.97, meta_modificada:21640.97}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:PAVIMENTACIÓN DE CALLE DIVISIÓN DURANGO CON ASFALTO ENTRE CERRO DEL MERCADO Y AV. SAN IGNACIO EN LAS COLONIAS CERRO DEL MERCADO III,BENJAMIN MENDEZ, 16 DE SEPTIEMBRE Y COL. SAN IGNACIO ,EN EL MUNICIPIO DE DURANGO, EN LA LOC. DE DURANGO., lon:-104.673761, lat:24.040818}} | 2023-03-01 | 2023-06-30 | 8243067.11 | 8243067.11 | 8243067.11 | 8243067.11 | 8243067.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-REPUVE-005/2023, contratista:COMERCIALIZADORA FRAER, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:8510529.78, importe_modificado:8510529.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:21640.97}} | {2209484/proyecto_INICIO, 2209484/proyecto_FIN, 2209484/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR230102211743 | Adquisición | 1455035.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1455035.38, modificado:1455035.38}} | ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION DEL SISTEMA NACIONAL DE ATENCION A LLAMADAS DE EMERGENCIA Y DENUNCIA CIUDADANA | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089 | Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública | 13 | N | 0 | 0 | 130118356 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:157.0, meta_modificada:157.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:PATRIA LIBRE 435 DOMINGO ARRIETA, lon:-104.663787, lat:23.99203}} | 2023-04-01 | 2023-12-31 | 873021.23 | 486411.2 | 486411.2 | 243205.6 | 243205.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR230102209496 | Proyecto de inversión | 510000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:510000.0, modificado:510000.0}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO DEL KM 0+000 AL KM 0+059 BARRIO LA ULAMA, EN LA LOCALIDAD DE GUANACEVI, MUNICIPIO DE GUANACEVI. | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Obras Públicas | 10001003601 | N | 0 | 0 | 365 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:355.0, meta_modificada:355.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:BARRIO LA ULAMA, lon:-105.950683, lat:25.9350183}} | 2023-03-01 | 2023-05-31 | 509490 | 509386.47 | 509386.47 | 509386.47 | 509386.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RG23PAV-001/2023, contratista:CONGAL CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI, DGO., monto:509386.47, importe_modificado:509386.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:355.0}} | {2209496/proyecto_INICIO, 2209496/proyecto_FIN, 2209496/proyecto_PROCESO, 2209496/proyecto_FIN, 2209496/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR230102209486 | Proyecto de inversión | 4423893.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4423893.59, modificado:4104931.02}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE ELORREAGA CON ASFALTO ENTRE CALLE LIC. BENITO JUÁREZ Y CALLE LIC. ALBERTO TERRONES EN ZONA CENTRO, MUNICIPIO DE DURANGO, EN LA LOCALIDAD DE DURANGO | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Durango | 10001002601 | N | 0 | 0 | 2226 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10882.41, meta_modificada:10882.41}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:PAVIMENTACIÓN DE CALLE ELORREAGA CON ASFALTO ENTRE CALLE LIC. BENITO JUÁREZ Y CALLE LIC. ALBERTO TERRONES EN ZONA CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE DURANGO, EN LA LOCALIDAD DE DURANGO, lon:-104.670646, lat:24.031964}} | 2023-03-01 | 2023-06-30 | 4104931.02 | 4104931.02 | 4104931.02 | 4104931.02 | 4104931.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-REPUVE-001/2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR DEGEO, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:4322103.73, importe_modificado:4322103.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10882.41}} | {2209486/proyecto_INICIO, 2209486/proyecto_PROCESO, 2209486/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR230102209511 | Proyecto de inversión | 790000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:790000.0, modificado:789210.0}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE AV. CONSTITUCION CON CONCRETO HIDRAULICO ENTRE LA CALLE LUIS ECHEVERRIA Y CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE GENERAL LAZARO CARDENAS, MUNICIPIO DE NAZAS. | 10 | Durango | 15 | Nazas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Nazas | 10001005101 | S | 972 | 955 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1300.0, meta_modificada:1300.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:25, direccion:Av. Constitucion ubicada entre la Calle Luis Echeverria y Calle S/N , lon:-104.00084, lat:25.29353}, geo2: {cve_municipio:15, localidad:25, direccion:Av. Constitución ubicada entre la Calle Luis Echeverria y Calle S/N , lon:-104.000242, lat:25.29356}} | 2023-03-01 | 2023-05-31 | 789210 | 789210 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAZAS 2023/PSE/2022-2025-04, contratista:LIC.RAFAEL GALARZA NEVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE NAZAS DGO, monto:789210.0, importe_modificado:789210.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}} | {2209511/proyecto_INICIO, 2209511/proyecto_PROCESO, 2209511/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR230102209490 | Proyecto de inversión | 4647500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4647500.0, modificado:4647500.0}} | PAVIMENTACION DE CARRETERA PUENTE LA TORREÑA- GOMEZ PALACIO CON PAVIMENTO ASFÁLTICO ENTRE CALLE DEL CANAL Y CALLE LUIS VIELMA, EN LA LOCALIDAD SAN IGNACIO MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Seguridad y Protección Ciudadana | 10001003001 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:7963.0, meta_modificada:7963.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:123, direccion:CARRETERA PUENTE LA TORREÑA- GÓMEZ PALACIO ENTRE CALLE DEL CANAL Y CALLE LUIS VIELMA EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO, lon:-103.528486, lat:25.588769}} | 2023-03-01 | 2023-05-31 | 4646034.01 | 4646034.01 | 4646034.01 | 4646034.01 | 4646034.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-AGP-REG-VEH-EXT-003/2023, contratista:GRUPO INMOBILIARIO SAN ISIDRO SA DE CV, convocante:TESORERIA MUNICIPAL, monto:4674500.0, importe_modificado:4646034.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:7963.0}} | {2209490/proyecto_INICIO, 2209490/proyecto_PROCESO, 2209490/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR230202235291 | Proyecto de inversión | 3500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3500000.0, modificado:3500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SEGUNDA ETAPA DE CAFETERIA EN NUCLEO UNIVERSITARIO | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Educación | Sin identificar | Universidad Juárez del Estado de Durango | FAMSUP2023-04 | N | 0 | 0 | 2200 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:257.0, meta_modificada:257.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:AV. UNIVERSIDAD S/N. NÚCLEO UNIVERSITARIO, FILADELFIA, C.P. 35070, lon:-103.500764, lat:25.5867628}} | 2023-03-01 | 2024-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR230202233512 | Proyecto de inversión | 965251 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:965251.0, modificado:965251.0}} | CAED-PROAGUA-LOC-RURALES-011-23. PERFORACION EXPLORATORIA DE 12" DE DIAMETRO HASTA LOS 250 MTS. CIENEGA GRANDE, SAN JUAN DEL RIO | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión del Agua del Estado de Durango |  | N | 0 | 0 | 678 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:8, direccion:Ciénega Grande, lon:-104.534444, lat:24.759444}} | 2023-06-26 | 2023-09-23 | 965251 | 965251 | 289575 | 289575 | 289575 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR230202233389 | Proyecto de inversión | 1927202 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1927202.0, modificado:1927202.0}} | CAED-PROAGUA-LOC-URBANAS-022-23. REPOSICION DE TANQUE DE MAMPOSTERIA POR TANQUE SUPERFICIAL 600 M3. TEPEHUANES, TEPEHUANES. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión del Agua del Estado de Durango |  | S | 795 | 705 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Santa Catarina de Tepehuanes, lon:-105.723056, lat:25.343333}} | 2023-07-07 | 2023-11-07 | 1927202 | 1927202 | 578161 | 578161 | 578161 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR230202233538 | Proyecto de inversión | 914919 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:914919.0, modificado:914919.0}} | CAED-PROAGUA-LOC-RURALES-013-23. AMPLIACIÓN DE RED DE ATARJEAS CON UNA LONGITUD DE 2518.58 MTS. SAN JOSE DE LAS CORRIENTES, VICENTE GUERRERO. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión del Agua del Estado de Durango |  | S | 265 | 242 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:9, direccion:SAN JOSE DE LAS CORRIENTES, lon:-103.846944, lat:23.774722}} | 2023-06-26 | 2023-10-08 | 914919 | 914919 | 274476 | 274476 | 274476 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR230102212880 | Proyecto de inversión | 31467219 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.1467219E7, modificado:3.1467219E7}} | RECONSTRUCCION, CONSERVACION PERIODICA Y CONSERVACION RUTINARIA DEL TRAMO LIBRE DE PEAJE DE JURISDICCION ESTATAL (2023) Tramo: Amado Nervo - La Villita de San Atenogenes; 28 Kms | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas |  | N | 0 | 0 | 654876 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:19, direccion:Dom Conocido la Villita san atenogenes, lon:-104.0542603, lat:23.95864629}, geo2: {cve_municipio:16, localidad:3, direccion:Dom Conocido Amado Nervo, lon:-104.1836929, lat:23.84235268}} | 2023-04-14 | 2023-04-14 | 31467219 | 31467219 | 8188927 | 8188927 | 8188927 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:28.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR230102212882 | Proyecto de inversión | 69677410 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6.967741E7, modificado:6.967741E7}} | RECONSTRUCCION, CONSERVACION PERIODICA Y CONSERVACION RUTINARIA DEL TRAMO LIBRE DE PEAJE DE JURISDICCION ESTATAL (2023) Tramo: Guadalupe Victoria - Ramon Corona; 62 Kms | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas |  | N | 0 | 0 | 654876 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:62.0, meta_modificada:62.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Dom Conocido Guadalupe Victoria, lon:-104.1394043, lat:24.45215016}, geo2: {cve_municipio:4, localidad:51, direccion:Dom Conocido Ramon Corona, lon:-103.63790414, lat:24.19151358}} | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 69677410 | 69677410 | 18132625 | 18132625 | 18132625 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:62.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR230102212886 | Proyecto de inversión | 63945882 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6.3945882E7, modificado:6.3945882E7}} | RECONSTRUCCION, CONSERVACION PERIODICA Y CONSERVACION RUTINARIA DEL TRAMO LIBRE DE PEAJE DE JURISDICCION ESTATAL (2023) Tramo: San Juan del Rio - Francisco I Madero; 56.9 Kms | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas |  | N | 0 | 0 | 654876 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:56.9, meta_modificada:56.9}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Domicilio conocido, lon:-104.47875771, lat:24.78735988}, geo2: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Dom conocido, lon:-104.32154915, lat:24.40438273}} | 2023-04-14 | 2023-04-14 | 63945882 | 63945882 | 16641070 | 16641070 | 16641070 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:56.9}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR230102213004 | Proyecto de inversión | 17981267 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.7981267E7, modificado:1.7981267E7}} | RECONSTRUCCION, CONSERVACION PERIODICA Y CONSERVACION RUTINARIA DEL TRAMO LIBRE DE PEAJE DE JURISDICCION ESTATAL (2023) Tramo: Vicente Guerrero - Suchil limite de Estado; 16 Kms | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas |  | N | 0 | 0 | 654876 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Domicilio conocido, lon:-103.98810406, lat:23.73220357}, geo2: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Domicilio conocido, lon:-103.92069314, lat:23.62319194}} | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 17981267 | 17981267 | 4679387 | 4679387 | 4679387 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:16.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR230102213008 | Proyecto de inversión | 29219559 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.9219559E7, modificado:2.9219559E7}} | RECONSTRUCCION, CONSERVACION PERIODICA Y CONSERVACION RUTINARIA DEL TRAMO LIBRE DE PEAJE DE JURISDICCION ESTATAL (2023) Tramo: Vergel - Chimal Brithinhgham; 26 Kms | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas |  | N | 0 | 0 | 654876 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:160, direccion:Domicilio conocido, lon:-103.5211111, lat:25.6383333}, geo2: {cve_municipio:7, localidad:40, direccion:Chimal-Brittingham, lon:-103.4884644, lat:25.569698}} | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 29219559 | 29219559 | 7604004 | 7604004 | 7604004 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:26.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR230202235298 | Proyecto de inversión | 390295.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:390295.4, modificado:390295.4}} | MANTENIMIENTO EN LAS DIVERSAS UNIDADES ACADEMICAS DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR (CANCELERIA, PINTURA, EQUIPAMIENTO, INSTALACIONES SANITARIAS, VAYAS PERIMETRALES) | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Educación | Sin identificar | Universidad Juárez del Estado de Durango | FAMMEDSUP2023-01 | N | 0 | 0 | 5020 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4870.0, meta_modificada:4870.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CONSTITUCIÓN # 404 SUR, ZONA CENTRO, C.P. 34140, DURANGO, DURANGO, lon:-104.670673, lat:24.022939}} | 2023-02-01 | 2024-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR230202235305 | Proyecto de inversión | 2427896.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2427896.31, modificado:2427896.31}} | MANTENIMIENTO EN LAS DIVERSAS UNIDADES ACADEMICAS DE EDUCACION SUPERIOR (CANCELERIA, PINTURA, EQUIPAMIENTO, INSTALACIONES SANITARIAS, VAYAS PERIMETRALES) | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Educación | Sin identificar | Universidad Juárez del Estado de Durango | REMFAMSUP2023-01 | N | 0 | 0 | 17596 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1314.0, meta_modificada:1314.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CONSTITUCIÓN # 404 SUR, ZONA CENTRO, C.P. 34140, DURANGO, DURANGO, lon:-104.67112472, lat:24.0225987}} | 2023-03-01 | 2024-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR230202233526 | Proyecto de inversión | 1611922 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1611922.0, modificado:1611922.0}} | CAED-PROAGUA-LOC- RURALES-015-23. CONSTRUCCION DE COLECTOR SANITARIO CON TUBERIA DE 18" DE DIAMETRO. EL DIEZ DE OCTUBRE (SAN LUCAS DE OCAMPO) , SAN JUAN DEL RIO | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión del Agua del Estado de Durango |  | S | 754 | 691 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:15, direccion:Diez de Octubre (San Lucas de Ocampo), lon:-104.634167, lat:24.726667}} | 2023-07-07 | 2023-10-05 | 1611922 | 1611922 | 483577 | 483577 | 483577 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR230202233531 | Proyecto de inversión | 1710456 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1710456.0, modificado:1710456.0}} | CAED-PROAGUA-LOC-URBANAS-017-23. CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA. NUEVO IDEAL, NUEVO IDEAL. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión del Agua del Estado de Durango |  | S | 1590 | 1410 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:NUEVO IDEAL, lon:-105.073889, lat:24.888056}} | 2023-07-07 | 2023-11-07 | 1710456 | 1710456 | 513137 | 513137 | 513137 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR230202233533 | Proyecto de inversión | 1304215 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1304215.0, modificado:1304215.0}} | CAED-PROAGUA-LOC-RURALES-004-23. CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE. EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO. SAN JULIAN, SANTIAGO PAPASQUIARO | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión del Agua del Estado de Durango |  | S | 25 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:119, direccion:SAN JULIAN, lon:-105.256111, lat:25.116667}} | 2023-06-26 | 2023-10-08 | 1304215 | 1304215 | 391264 | 391264 | 391264 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR230202233518 | Proyecto de inversión | 1987955 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1987955.0, modificado:1987955.0}} | CAED-PROAGUA-LOC-RURALES-012-23. CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE DE 100 M3. SAN JOSE DE AVINO. PANUCO DE CORONADO. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión del Agua del Estado de Durango |  | S | 430 | 438 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:21, direccion:SAN JOSÉ DE AVINO, lon:-104.295833, lat:24.523889}} | 2023-06-26 | 2023-09-23 | 1987955 | 1987955 | 596387 | 596387 | 596387 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR230202233535 | Proyecto de inversión | 1131133 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1131133.0, modificado:1131133.0}} | CAED-PROAGUA-LOC-URBANAS-020-23. CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO. RODEO, RODEO. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión del Agua del Estado de Durango |  | S | 42 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:RODEO, lon:-104.556389, lat:25.18}} | 2023-07-07 | 2023-11-07 | 1131133 | 1131133 | 339340 | 339340 | 339340 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR230102213010 | Proyecto de inversión | 10114463 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0114463E7, modificado:1.0114463E7}} | RECONSTRUCCION, CONSERVACION PERIODICA Y CONSERVACION RUTINARIA DEL TRAMO LIBRE DE PEAJE DE JURISDICCION ESTATAL (2023) Tramo: 21 de Marzo - San Jacinto - Juan E. Garcia; 9 Kms | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas |  | N | 0 | 0 | 654876 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:44, direccion:Domiciclio conocido, lon:-103.7334251, lat:25.47892212}, geo2: {cve_municipio:12, localidad:22, direccion:Domicilio conocido, lon:-103.6889648, lat:25.48605036}} | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 10114463 | 10114463 | 2632155 | 2632155 | 2632155 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:9.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR230102213012 | Proyecto de inversión | 10788760 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.078876E7, modificado:1.078876E7}} | RECONSTRUCCION, CONSERVACION PERIODICA Y CONSERVACION RUTINARIA DEL TRAMO LIBRE DE PEAJE DE JURISDICCION ESTATAL (2023) Tramo: Ferreria - Pilar de Zaragoza; 9.6 Kms | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas |  | N | 0 | 0 | 654875 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:9.6, meta_modificada:9.6}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:229, direccion:Domicilio Conocido, lon:-104.6033408, lat:23.9228504}, geo2: {cve_municipio:5, localidad:340, direccion:Domicilio Conocido, lon:-104.6605555, lat:23.9599999}} | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 10788760 | 10788760 | 2807632 | 2807632 | 2807632 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:9.6}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR230102213013 | Proyecto de inversión | 75521322 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7.5521322E7, modificado:7.5521322E7}} | RECONSTRUCCION, CONSERVACION PERIODICA Y CONSERVACION RUTINARIA DEL TRAMO LIBRE DE PEAJE DE JURISDICCION ESTATAL (2023) Tramo: Santa Maria del Oro - Cienega de Escobar; 67.2 Kms | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas |  | N | 0 | 0 | 654875 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:67.2, meta_modificada:67.2}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:20, direccion:Domicilio conocido, lon:-105.747576, lat:25.612163}, geo2: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:Domicilio conocido, lon:-105.3638, lat:25.9526}} | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 75521322 | 75521322 | 19653426 | 19653426 | 19653426 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:67.2}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR230102213014 | Proyecto de inversión | 23600413 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.3600413E7, modificado:2.3600413E7}} | RECONSTRUCCION, CONSERVACION PERIODICA Y CONSERVACION RUTINARIA DEL TRAMO LIBRE DE PEAJE DE JURISDICCION ESTATAL (2023) Tramo: Inde - La Pastoria; 21 Kms | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas |  | N | 0 | 0 | 654876 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:Domicilio Conocido, lon:-105.2214354, lat:25.9104779}, geo2: {cve_municipio:11, localidad:23, direccion:Domicilio Conocido, lon:-105.2863888, lat:26.0186111}} | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 23600413 | 23600413 | 6141696 | 6141696 | 6141696 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:21.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR230102213016 | Proyecto de inversión | 34838705 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.4838705E7, modificado:3.4838705E7}} | RECONSTRUCCION, CONSERVACION PERIODICA Y CONSERVACION RUTINARIA DEL TRAMO LIBRE DE PEAJE DE JURISDICCION ESTATAL (2023) Tramo: Villa Union - La Joya - Vicente Guerrero; 31 Kms | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas |  | N | 0 | 0 | 654875 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:31.0, meta_modificada:31.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Domicilio Conocido, lon:-103.9832684, lat:23.7321074}, geo2: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Domicilio Conocido, lon:-104.04933517, lat:23.96265192}} | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 34838705 | 34838705 | 9066313 | 9066313 | 9066313 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:31.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR230202235309 | Proyecto de inversión | 102497.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:102497.08, modificado:102497.08}} | MANTENIMIENTO EN LAS DIVERSAS UNIDADES ACADEMICAS DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR (CANCELERIA, PINTURA, EQUIPAMIENTO, INSTALACIONES SANITARIAS, VAYAS PERIMETRALES) | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Educación | Sin identificar | Universidad Juárez del Estado de Durango | REMFAMMEDSUP2023-01 | N | 0 | 0 | 5019 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:749.0, meta_modificada:749.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CONSTITUCIÓN # 404 SUR, ZONA CENTRO, C.P. 34140, DURANGO, DURANGO, lon:-104.67112472, lat:24.0225987}} | 2023-03-01 | 2024-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR230102209530 | Proyecto de inversión | 2125000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2125000.0, modificado:2123730.96}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE ZARAGOZA CON CONCRETO HIDRAULICO ENTRE CALLE FRANCISCO SARABIA Y CALLE FRESNO, EN LA LOCALIDAD DE VILLA UNION, MUNICIPIO DE POANAS | 10 | Durango | 22 | Poanas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Poanas | 10001007001 | S | 5258 | 5495 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1496.96, meta_modificada:1496.96}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion: CALLE ZARAGOZA ENTRE CALLE FRANCISCO SARABIA Y CALLE FRESNO, lon:-104.0387752, lat:23.9706344}, geo2: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE ZARAGOZA HIDRAULICO ENTRE CALLE FRANCISCO SARABIA Y CALLE FRESNO, lon:-104.0378488, lat:23.9710979}} | 2023-03-01 | 2023-05-31 | 2123730.96 | 2123730.96 | 2123730.96 | 2123730.96 | 2123730.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPD/OP/R23/PSE/001/2023, contratista:ARQ. XAVIER ARTURO VARGAS ASTORGA, convocante:MUNICIPIO DE POANAS DURANGO, monto:2123730.96, importe_modificado:2123730.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1496.96}} | {2209530/proyecto_INICIO, 2209530/proyecto_PROCESO, 2209530/proyecto_FIN, 2209530/proyecto_INICIO, 2209530/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR16170100835547 | Proyecto de inversión | 961538 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:961538.0, modificado:961538.0}} | J.N.Gregorio Torres Quintero,Loc.Transporte,Gmz P. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 168811 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-03-17 |  | 912638.91 | 912638.91 | 912638.91 | 912638.91 | 912638.91 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR230202235469 | Proyecto de inversión | 1126520 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1126520.0, modificado:1126520.0}} | CAED-PROAGUA-LOC-URBANAS-021-23 CONSTRUCCION DE LA SEGUNA ETAPA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE: EQUIPO DE BOMBEO, DESCARGA HIDRAULICA 6" VICENTE GUERRERO MPIO DE VICENTE GUERRERO DGO | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión del Agua del Estado de Durango |  | S | 4080 | 3420 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:VICENTE GUERRERO , lon:-103.983, lat:23.7311}} | 2023-07-07 | 2023-10-07 | 1126520 | 1126520 | 337956 | 337956 | 337956 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR230202235471 | Proyecto de inversión | 1672953 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1672953.0, modificado:1672953.0}} | CAED-PROAGUA-LOC-RURALES-009-23.LLANO GRANDE DE MILPILLAS, PUEBLO NUEVO. CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE:CAED-CONSTRUCCIÓN DE DOS SISTEMAS DE BOMBEO, DOS TANQUE DE REGULARIZACIÓN DE 20 M3 Y 9,959 M. DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE 2" DE DIÁMETRO. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión del Agua del Estado de Durango | CAED-PROAGUA-LOC-RURALES-009-23 | S | 274 | 273 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:56, direccion:LLANO GRANDE DE MILPILLAS CHICO, lon:-105.04487908, lat:23.41173091}} | 2023-06-26 | 2023-10-08 | 1672953 | 1672953 | 501886 | 501886 | 501886 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR230102209556 | Proyecto de inversión | 480520 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480520.0, modificado:480039.48}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE OCAMPO CON CONCRETO HIDRÁULICO ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE MIGUEL HIDALGO EN COL. CENTRO, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO PAPASQUIARO, MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO. | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 10001009601 | N | 0 | 0 | 55 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:433.63, meta_modificada:433.63}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE OCAMPO ENTRE CALLE FRANCISCO I.MADERO Y CALLE MIGUEL HIDALGO EN COL. CENTRO LOCALIDAD DE SANTIAGO PAPASQUIARO, lon:-105.419642, lat:25.040765}} | 2023-03-01 | 2023-05-31 | 480039.48 | 480039.48 | 480039.48 | 480039.48 | 480039.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-OPMDU-R23-AD-024-2023, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:480039.48, importe_modificado:480039.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:433.63}} | {2209556/proyecto_FIN, 2209556/proyecto_INICIO, 2209556/proyecto_FIN, 2209556/proyecto_INICIO, 2209556/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR16170100835568 | Proyecto de inversión | 961521 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:961521.0, modificado:961521.0}} | Prim. Fco. Gonzalez Bocanegra, Gmz Palacio, Dgo. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1688211 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-03-24 |  | 929515.73 | 929515.73 | 929515.73 | 929515.73 | 929515.73 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR180301384422 | Proyecto de inversión | 1439998 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1439998.0, modificado:1439998.0}} | PRIM. "LA LIBERTAD" EN LA LOC. ESTACION NOE, G.P. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1788099 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:109, direccion:Estación Noé, Dgo., México, lon:-103.5566666, lat:25.7174999}} | 2018-08-01 | 2018-10-23 | 974376.24 | 974376.24 | 974376.24 | 974376.24 | 974376.24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR16170100835576 | Proyecto de inversión | 1153600 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1153600.0, modificado:1153600.0}} | Centro De Desarrollo Infantil No.3, Durango | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 168800 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-03-24 |  | 1125825.95 | 1125825.95 | 1125825.95 | 1125825.95 | 1125825.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR16170100835723 | Proyecto de inversión | 817307 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:817307.0, modificado:817307.0}} | J.N.Alexander Graham Bell,Loc.Fco.Montes D Oca,Dgo | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 168843 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-03-17 |  | 721026 | 721026 | 721026 | 721026 | 721026 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR16170100835764 | Proyecto de inversión | 810000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:810000.0, modificado:810000.0}} | J.N. ""Marie Curie"", Loc. Poanas, Gmz Palacio, Dgo. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 168867 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-03-31 |  | 792145 | 792145 | 792145 | 792145 | 792145 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR16170100835817 | Proyecto de inversión | 1440416 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1440416.0, modificado:1440416.0}} | Prim ""Emancipacion Proletaria"", Durango | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1688171 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-03-21 |  | 1420504.58 | 1420504.58 | 1420504.58 | 1420504.58 | 1420504.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR16170200885023 | Proyecto de inversión | 779819 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:779819.0, modificado:779819.0}} | J.N. Ricardo Flores Magon,Loc.Arturo Mtnz,Gomez P. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1688120 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-04-03 |  | 683528.54 | 683528.54 | 683528.54 | 683528.54 | 683528.54 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR230102209513 | Proyecto de inversión | 1407500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1407500.0, modificado:1407128.91}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO DEL KM 0+000 AL KM 0+198 EN LA LOCALIDAD DE LA CONSTANCIA, MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS | 10 | Durango | 16 | Nombre de Dios | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Nombre de Dios | 10001005301 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:9, direccion:Calle Sin Nombre del KM 0+000 al KM 0+198, lon:-104.265769, lat:23.91809}} | 2023-03-01 | 2023-05-31 | 1407128.91 | 1407128.91 | 1407128.91 | 1407128.91 | 1407128.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MND-OPM-R23-01-2023, contratista:DAMIAN VARGAS ZAMORA, convocante:MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, monto:1407128.91, importe_modificado:1407128.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1000.0}} | {2209513/proyecto_FIN, 2209513/proyecto_INICIO, 2209513/proyecto_FIN, 2209513/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR230102209507 | Proyecto de inversión | 520000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:520000.0, modificado:520000.0}} | REHABILITACIÓN DE CARRETERA HUAZAMOTA- MEZQUITAL, CON BACHEO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO DEL KM 0+000 AL KM 69+100 T/A LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE MEZQUITAL, MUNICIPIO DEL MEZQUITAL. | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 10001004701 | N | 0 | 0 | 6000 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:69.0, meta_modificada:69.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:ENTRONQUE HUAZAMOTA, lon:-104.38677182, lat:23.4967211}, geo2: {cve_municipio:14, localidad:7, direccion:BUENA VISTA, lon:-104.51620222, lat:23.1428419}} | 2023-03-20 | 2023-06-20 | 520000 | 520000 | 260000 | 260000 | 260000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM-DOP-23-23-001, contratista:JESÚS GUILLERMO ARAGÓN CASTILLA, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:519480.0, importe_modificado:519480.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:62.1}} | {2209507/proyecto_INICIO, 2209507/proyecto_PROCESO, 2209507/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR230102209508 | Proyecto de inversión | 442500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:442500.0, modificado:442500.0}} | REHABILITACIÓN DE CARRETERA HUAZAMOTA-MEZQUITAL, CON BACHEO DE PAVIMENTO ASFALTICO DEL KM 69+100 AL KM 85+000 T/A LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE MEZQUITAL, MUNICIPIO DE MEZQUITAL. | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 10001004801 | N | 0 | 0 | 6000 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:58.23, meta_modificada:58.23}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:7, direccion:LA BAYONA, lon:-104.51619782, lat:23.142839}, geo2: {cve_municipio:14, localidad:7, direccion:CANDELARIA DEL ALTO, lon:-104.54537621, lat:23.0786783}} | 2023-03-24 | 2023-06-23 | 442500 | 442500 | 369849.83 | 369849.83 | 369849.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM-DOP-23-23-002, contratista:JESÚS GUILLERMO ARAGÓN CASTILLA, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:442057.5, importe_modificado:442057.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:50.0}} | {2209508/proyecto_INICIO, 2209508/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR230102209557 | Proyecto de inversión | 2787500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2787500.0, modificado:2781362.09}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE RIO SAN JUAN CON CONCRETO HIDRÁULICO ENTRE CALLE CAZADERO Y CALLE RIO NILO EN LA COL. REAL DEL PINO, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO PAPASQUIARO, MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO. | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 10001009701 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2515.0, meta_modificada:2515.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE RIO SAN JUAN ENTRE CALLE CAZADERO Y CALLE RIO NILO EN LA COL. REAL DEL PINO. EN MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, lon:-105.417673, lat:25.041732}} | 2023-03-01 | 2023-05-31 | 2781362.09 | 2781362.09 | 2781362.09 | 2781362.09 | 2781362.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-OPMDU-R23-PHRJ-023-2023, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:2781362.09, importe_modificado:2781362.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2515.0}} | {2209557/proyecto_PROCESO, 2209557/proyecto_FIN, 2209557/proyecto_INICIO, 2209557/proyecto_FIN, 2209557/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR230202235486 | Proyecto de inversión | 1452895 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1452895.0, modificado:1452895.0}} | CAED-PROAGUA-LOC-RURALES-010-23. LOS PINOS, TOPIA. REHABILITACIÓN 5960 M. DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE 2" DE DIÁMETRO. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión del Agua del Estado de Durango | CAED-PROAGUA-LOC-RURALES-010-23 | S | 130 | 107 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:159, direccion:TOPIA, LOS PINOS, lon:-106.438889, lat:25.25}} | 2023-06-26 | 2023-10-08 | 1452895 | 1452895 | 435868 | 435868 | 435868 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR16170401045655 | Proyecto de inversión | 1442308 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1442308.0, modificado:1442308.0}} | J.N. ""Andres Bello"" En La Loc. Graceros, Vicente G | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 168885 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-10-11 |  | 1441488.59 | 1441488.59 | 1441488.59 | 1441488.59 | 1441488.59 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR16170401045984 | Proyecto de inversión | 709268 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:709268.0, modificado:709268.0}} | Prim. ""Melchor Ocampo"" En Fracc. Rinconada, G.P. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 168887 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-11-16 |  | 606833.87 | 606833.87 | 606833.87 | 606833.87 | 606833.87 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR16170401046669 | Proyecto de inversión | 1151407 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1151407.0, modificado:1151407.0}} | Prim. ""Jose Santos Valdez"" En Gomez Palacio, Dgo. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 168861 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-11-28 |  | 1148873.89 | 1148873.89 | 1148873.89 | 1148873.89 | 1148873.89 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR16170401046861 | Proyecto de inversión | 1141828 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1141828.0, modificado:1141828.0}} | Prim. ""13 De Abril"" En La Loc. San Jose Del Viñedo | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1688205 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-12-19 |  | 1127789.04 | 1127789.04 | 1127789.04 | 1127789.04 | 1127789.04 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR16170200885083 | Proyecto de inversión | 816361 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:816361.0, modificado:816361.0}} | J.N.Danislao Lopez Negrete,Loc.La Tehua,Gmz.P. Dgo | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1688118 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-04-03 |  | 691568.96 | 691568.96 | 691568.96 | 691568.96 | 691568.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR16170401046789 | Proyecto de inversión | 1439995 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1439995.0, modificado:1439995.0}} | Esc. Secundaria ""Simon Bolivar"" En Gomez Palacio, | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 168869 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-11-01 |  | 1276714 | 1276714 | 1276714 | 1276714 | 1276714 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR16170200885097 | Proyecto de inversión | 1385226 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1385226.0, modificado:1385226.0}} | Prim.Maximo Gamiz Fdz,Loc.Gral.Calixto Cont,Gpe.V. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1688215 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-04-06 |  | 1373249.95 | 1373249.95 | 1373249.95 | 1373249.95 | 1373249.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR230202235497 | Proyecto de inversión | 1676215 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:46, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1676215.0, modificado:1676215.0}} | CAED-PROAGUA-LOC-URBANAS-016-23. CUENCAME, CUENCAME. EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA CON INSTALACIÓN DE SISTEMAS ELÉCTRICOS DE ENERGÍA RENOVABLE (POZO 5) | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión del Agua del Estado de Durango | CAED-PROAGUA-LOC-URBANAS-016-23 | S | 13037 | 26037 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CUENCAME, lon:-103.69696023, lat:24.86839146}} | 2023-07-07 | 2023-10-07 | 1676215 | 1676215 | 502865 | 502865 | 502865 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR220302138207 | Proyecto de inversión | 3400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3400000.0, modificado:3400000.0}} | RECONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO BAYACORA, LOCALIZADO EN EL CADENAMIENTO 7+897 AL 7+925(SIENDO EL KM 0+000 ENT. (LA FERRERÍA-PILAR DE ZARAGOZA) - ENT. DURANGO-MEZQUITAL)., EN EL MUNICIPIO DE DURANGO, DGO. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 1 | N | 0 | 0 | 1394 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:277, direccion:Domicilio Conocido, Santiago Bayacora, Dgo., lon:-104.616208, lat:23.896249}} | 2022-10-01 | 2023-09-30 | 3400000 | 3391948.57 | 3391948.56 | 3391948.56 | 3348275.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOPE-FIES-DC-103-22, contratista:VALENCIA CENICEROS PEDRO DAMIAN, convocante:SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO, monto:3328362.84, importe_modificado:3328362.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:180.0}} | {2138207/proyecto_INICIO, 2138207/proyecto_PROCESO, 2138207/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR230102209555 | Proyecto de inversión | 575560 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:575560.0, modificado:574984.44}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE BRAVO CON CONCRETO HIDRÁULICO ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE MIGUEL HIDALGO EN COL. ALTAMIRA, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO PAPASQUIARO, MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO. | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 10001009501 | N | 0 | 0 | 72 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:519.92, meta_modificada:519.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion: CALLE BRAVO CON CONCRETO HIDRAÚLICO ENTRE CALLE FRANCISCO I.MADERO Y CALLE MIGUEL HIDALGO EN COL. ALTAMIRA MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO., lon:-105.41975, lat:25.04401}} | 2023-03-01 | 2023-05-31 | 574984.44 | 574984.44 | 574984.44 | 574984.44 | 574984.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-OPMDU-R23-AD-026-2023, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:574984.44, importe_modificado:574984.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:519.92}} | {2209555/proyecto_INICIO, 2209555/proyecto_PROCESO, 2209555/proyecto_INICIO, 2209555/proyecto_FIN, 2209555/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR230102209554 | Proyecto de inversión | 227400 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:227400.0, modificado:227172.6}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE REBOTE CON CONCRETO HIDRÁULICO ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE MIGUEL HIDALGO EN COL. ALTAMIRA, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO PAPASQUIARO, MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO. | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 10001009401 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20519.0, meta_modificada:20519.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE REBOTE ENTRE CALLE FRANCISCO I.MADERO Y CALLE MIGUEL HIDALGO EN COL. ALTAMIRA EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO PAPASQUIARO, lon:-105.436006, lat:25.047568}} | 2023-03-01 | 2023-05-31 | 227172.6 | 227172.6 | 227172.6 | 227172.6 | 227172.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-OPMDU-R23-AD-027-2023, contratista:INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES FRAGUA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:227172.6, importe_modificado:227172.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20519.0}} | {2209554/proyecto_PROCESO, 2209554/proyecto_INICIO, 2209554/proyecto_FIN, 2209554/proyecto_INICIO, 2209554/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR190401686344 | Proyecto de inversión | 517987 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:517987.0, modificado:517987.0}} | SEC.MIGUEL GONZALEZ AVELAR FRACC.BENITO JUAREZ DGO 198166 aula-cocina | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 198166 | N | 0 | 0 | 316 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:91.0, meta_modificada:91.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Victoria de Durango, Durango, México, lon:-104.6531759, lat:24.0277202}} | 2019-10-10 | 2020-01-07 | 293173.31 | 293173.31 | 293173.31 | 293173.31 | 293173.31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:91.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR16170401047872 | Proyecto de inversión | 1922144 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1922144.0, modificado:1922144.0}} | Universidad Pedagogica De Durango En Victoria De D | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 169813 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-10-05 |  | 1731130.78 | 1731130.78 | 1731130.78 | 1731130.78 | 1731130.78 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR16170401047943 | Proyecto de inversión | 2300740 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2300740.0, modificado:2300740.0}} | Instituto De Estudios Superiores De Educ. Normal | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 169814 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-12-08 |  | 2273072.12 | 2273072.12 | 2273072.12 | 2273072.12 | 2273072.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR16180101073625 | Proyecto de inversión | 240047 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:240047.0, modificado:240047.0}} | Preesc. Comunitario,Loc.Las Playas,Gmz Palac.Dgo. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 168849 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-02-23 |  | 72014.12 | 72014.12 | 72014.12 | 72014.12 | 72014.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR17180201133000 | Proyecto de inversión | 1099109 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1099109.0, modificado:1099109.0}} | Prim. ""Miguel Hidalgo"" En La Loc. Las Macitas, G.P | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1788012 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2018-06-05 |  | 510828 | 510828 | 510828 | 510828 | 510828 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR17180201133008 | Proyecto de inversión | 1424054 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1424054.0, modificado:1424054.0}} | Prim. ""Jesus Garcia"" En La Loc. Estacion Viñedo, G | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1788056 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2018-06-05 |  | 1071539.71 | 1071539.71 | 1071539.71 | 1071539.71 | 1071539.71 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR17180201133057 | Proyecto de inversión | 1441953 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1441953.0, modificado:1441953.0}} | J.N.Joaquin Fernandez De Lizardi Ej.San Alberto Go | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1788058 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2018-05-03 |  | 1440841.82 | 1440841.82 | 1440841.82 | 1440841.82 | 1440841.82 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR180301384397 | Proyecto de inversión | 1441969 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1441969.0, modificado:1441969.0}} | PRIM. "FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA" EN LA LOC. RI | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1788065 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:131, direccion:Rincón de Santa Cruz, Dgo., México, lon:-103.3525, lat:25.7194444}} | 2018-08-07 | 2018-10-29 | 864968.06 | 864968.06 | 864968.06 | 864968.06 | 864968.06 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR180301384413 | Proyecto de inversión | 1150999 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1150999.0, modificado:1150999.0}} | PRIM. "PLAN DE AYALA" EN LA LOC. LA PLATA, GOMEZ P | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1788098 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:117, direccion:La Plata, Dgo., México, lon:-103.5694444, lat:25.7019444}} | 2018-07-17 | 2018-10-29 | 1112176.27 | 1112176.27 | 1112176.27 | 1112176.27 | 1112176.27 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR180301384427 | Proyecto de inversión | 1441932 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1441932.0, modificado:1441932.0}} | PRIM. FEDERAL "CUITLAHUAC" EN VICTORIA DE DURANGO, | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1788031 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Durango, Dgo., México, lon:-104.6531759, lat:24.0277202}} | 2018-08-01 | 2018-10-23 | 1436407.7 | 1436407.7 | 1436407.7 | 1436407.7 | 1436407.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR220302138928 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | RECONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN LA LOCALIDAD DE AQUILES SERDÁN, EN EL MUNICIPIO DE DURANGO, DGO. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 2 | N | 0 | 0 | 455 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:131, direccion:Domicilio conocido, Aquiles Serdan, lon:-104.5848748, lat:23.9457793}} | 2022-10-01 | 2023-09-30 | 1350000 | 1348459.87 | 1347551.46 | 1347551.46 | 1343215.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOPE-FIES-DC-104-22, contratista:FLORES CHAVEZ MARISELA, convocante:SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO, monto:1321130.92, importe_modificado:1321130.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:100.0}} | {2138928/proyecto_INICIO, 2138928/proyecto_PROCESO, 2138928/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR220202098715 | Proyecto de inversión | 3837092.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3837092.42, modificado:3837092.42}} | ADECUACION PARA AUDITORIO EN CANCHA MULTIFUNCIONAL DE LA FACULTAD DE INGENIERIA, CIENCIAS Y ARQUITECTURA) | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD JUÁREZ DEL ESTADO DE DURANGO | UJED-ESC AL 100 2018-001 | N | 0 | 0 | 4340 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:AV. UNIVERSIDAD S/N. NÚCLEO UNIVERSITARIO, FILADELFIA, C.P. 35070, GOMEZ PALACIO, DURANGO. , lon:-103.500764, lat:25.5867628}} | 2022-05-10 | 2022-12-26 | 2597643.43 | 2580570.2 | 2580570.2 | 2580570.2 | 2580570.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:75.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR230102209553 | Proyecto de inversión | 358360 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:358360.0, modificado:358001.64}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE CORONA CON CONCRETO HIDRÁULICO ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE MIGUEL HIDALGO EN COL. ALTAMIRA, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO PAPASQUIARO, MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO. | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 10001009301 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:323.38, meta_modificada:323.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE CORONA ENTRE CALLE FRANCISCO I.MADERO Y CALLE MIGUEL HIDALGO EN COL. ALTAMIRA EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO PAPASQUIARO, lon:-105.42039, lat:25.044996}} | 2023-03-01 | 2023-05-31 | 358001.64 | 358001.64 | 358001.64 | 358001.64 | 358001.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-OPMDU-R23-AD-025-2023, contratista:INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES FRAGUA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:358001.64, importe_modificado:358001.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:323.38}} | {2209553/proyecto_INICIO, 2209553/proyecto_FIN, 2209553/proyecto_PROCESO, 2209553/proyecto_FIN, 2209553/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR230102209552 | Proyecto de inversión | 298160 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:298160.0, modificado:297861.83}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE DR. BARRAZA CON CONCRETO HIDRAULICO ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE MIGUEL HIDALGO EN COL. CENTRO, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO PAPASQUIARO, MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO. | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 10001009201 | N | 0 | 0 | 70 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:269.06, meta_modificada:269.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE DR. BARRAZA ENTRE CALLE FRANCISCO I.MADERO Y CALLE MIGUEL HIDALGO EN COL. CENTRO EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO PAPASQUIARO, MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO., lon:-105.420008, lat:25.045326}} | 2023-03-01 | 2023-05-31 | 297861.83 | 297861.83 | 297861.83 | 297861.83 | 297861.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-OPMDU-R23-AD-022-2023, contratista:ING. EBER CABRERA VELDUCEA, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:297861.83, importe_modificado:297861.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:269.06}} | {2209552/proyecto_FIN, 2209552/proyecto_INICIO, 2209552/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR180301387169 | Proyecto de inversión | 1558817 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1558817.0, modificado:1558817.0}} | PRIM.17 DE MAYO FRACC.SAN LUIS DURANGO DGO 188217 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 188217 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Durango, Dgo., México, lon:-104.6531759, lat:24.0277202}} | 2018-09-03 | 2018-10-28 | 1361847.4 | 1361847.4 | 1361847.4 | 1361847.4 | 1361847.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR180401494805 | Proyecto de inversión | 1438795 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1438795.0, modificado:1438795.0}} | PREESCOLAR LUIS ALONSO PATIÑO EN DURANGO DGO 1788084 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1788084 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:El Saltito, 34105 Durango, Dgo., México, lon:-104.7057955, lat:24.0151709}} | 2018-10-04 | 2018-10-23 | 1346842.16 | 1346842.16 | 1346842.16 | 1346842.16 | 1346842.16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR180401494883 | Proyecto de inversión | 230369 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:230369.0, modificado:230369.0}} | PREESCOLAR COMUNITARIO LOC.LAS PLAYAS GOMEZ P 1788144 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1788144 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:118, direccion:Gómez Palacio, Dgo., México, lon:-103.485862, lat:25.5891476}} | 2018-09-12 | 2018-12-04 | 228709.3 | 228709.3 | 228709.3 | 228709.3 | 228709.3 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR180401495721 | Proyecto de inversión | 1004924 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1004924.0, modificado:1004924.0}} | J.N."EMILIANO ZAPATA"LOC.VILLA GREGORIO,GMZ P.DGO. 168864 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 168864 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Gómez Palacio, Dgo., México, lon:-103.485862, lat:25.5891476}} | 2017-08-30 | 2017-12-17 | 993195.2 | 993195.2 | 993195.2 | 993195.2 | 993195.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR180401496216 | Proyecto de inversión | 961538 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:961538.0, modificado:961538.0}} | PRIM. FELIPE ANGELES, GOMEZ PALACIO, DGO. 168837 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 168837 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Gómez Palacio, Dgo., México, lon:-103.485862, lat:25.5891476}} | 2017-02-27 | 2019-01-31 | 900545.97 | 900545.97 | 900545.97 | 900545.97 | 900545.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR190101512208 | Proyecto de inversión | 961385 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:961385.0, modificado:961385.0}} | J.N.EVERARDO GAMIZ SAN JOSE DEL MOLINO DURANGO 1788101 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1788101 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Victoria de Durango, Durango, México, lon:-104.6531759, lat:24.0277202}} | 2019-01-19 | 2019-03-07 | 958579.3 | 958579.3 | 958579.3 | 958579.3 | 958579.3 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR190101512412 | Proyecto de inversión | 916608 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:916608.0, modificado:916608.0}} | PRIM.JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ LOC.25 DE DIC NAZAS 1788103 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1788103 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:29, direccion:Nazas, Dgo., México, lon:-104.1132013, lat:25.2233099}} | 2019-02-26 | 2019-05-06 | 907222.03 | 907222.03 | 907222.03 | 907222.03 | 907222.03 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR190101512545 | Proyecto de inversión | 236783 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:236783.0, modificado:236783.0}} | PREESCOLAR COMUNITARIO LOC.MESA DE LOBOS MEZQUITAL 1788029 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1788029 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:487, direccion:Mezquital, Dgo., México, lon:-104.3939719, lat:23.4746427}} | 2018-10-15 | 2018-11-01 | 232986.62 | 232986.62 | 232986.62 | 232986.62 | 232986.62 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR190101513030 | Proyecto de inversión | 959529 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:959529.0, modificado:959529.0}} | PRIM.TIERRA Y LIBERTAD LOC.FCO.I.MADERO SN JUAN DE 1688209 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1688209 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:54, direccion:San Juan de Guadalupe, Dgo., México, lon:-102.7775806, lat:24.6326164}} | 2019-02-25 | 2019-05-21 | 946271.2 | 946271.2 | 946271.2 | 946271.2 | 946271.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR190201559518 | Proyecto de inversión | 1735388 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1735388.0, modificado:1735388.0}} | PRIM.GRAL.DOMINGO ARRIETA LOC.BERMEJILLO MAPIMI DG 1888051 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1888051 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:14, direccion:Bermejillo, Dgo., México, lon:-103.6213605, lat:25.8884663}} | 2019-02-27 | 2019-06-18 | 888146.88 | 888146.88 | 888146.88 | 888146.88 | 888146.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR190201561786 | Proyecto de inversión | 1366699 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1366699.0, modificado:1366699.0}} | PRIM.JOSE MA.MORELOS Y PAVON LOC.LA LUZ GOMEZ P 1788107 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1788107 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:183, direccion:Gómez Palacio, Dgo., México, lon:-103.485862, lat:25.5891476}} | 2019-02-26 | 2019-06-03 | 529581.65 | 529581.65 | 529581.65 | 529581.65 | 529581.65 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR190201561821 | Proyecto de inversión | 1189989 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1189989.0, modificado:1189989.0}} | PRIM.BENITO JUAREZ LOC.SAN JUAN CAÑITAS MAPIMI DGO 1788122 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1788122 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:284, direccion:Mapimí, Dgo., México, lon:-103.8487392, lat:25.833708}} | 2019-03-04 | 2019-06-09 | 356996.67 | 356996.67 | 356996.67 | 356996.67 | 356996.67 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR190201563028 | Proyecto de inversión | 1442307 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1442307.0, modificado:1442307.0}} | SEC.GRAL.RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA,GMZ PALACIO.DGO 1688234 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1688234 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Gómez Palacio, Dgo., México, lon:-103.485862, lat:25.5891476}} | 2016-08-23 | 2017-03-29 | 1156548.11 | 1156548.11 | 1156548.11 | 1156548.11 | 1156548.11 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR190301572746 | Proyecto de inversión | 2399158 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2399158.0, modificado:2399158.0}} | ALBERGUE ESC.NORMAL PROF.CARLOS CARILLO LOC.STA MA 179801 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 179801 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:Santa María del Oro, Dgo., México, lon:-105.3647297, lat:25.953528}} | 2019-06-24 | 2019-11-10 | 2257985.86 | 2257985.86 | 2257985.86 | 2257985.86 | 2257985.86 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR220302138958 | Proyecto de inversión | 5664663.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5664663.54, modificado:5664663.54}} | CONCLUSIÓN DE EDIFICIO DE GOBIERNO ESTATAL, PARA LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS, EN DURANGO, DGO. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 3 | N | 0 | 0 | 155 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1281.26, meta_modificada:1281.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle del Parque y Loza S/N Col. Los angeles, lon:-104.68230296, lat:24.02442658}} | 2022-10-01 | 2023-08-31 | 5664663.54 | 5611159.15 | 3665426.7 | 3665426.7 | 3653868.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOPE-FIES-ED-101-22, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CELER, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO, monto:5539917.37, importe_modificado:5539917.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:804.0}} | {2138958/proyecto_INICIO, 2138958/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR220302140316 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | RECONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN LA LOCALIDAD LERDO DE TEJADA, EN EL MUNICIPIO DE DURANGO, DGO. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 4 | N | 0 | 0 | 2260 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:279, direccion:Domicilio Conocido Lerdo de Tejada, lon:-104.6404716, lat:23.9577283}} | 2022-10-01 | 2023-09-30 | 1350000 | 1339536.07 | 1339536.06 | 1339536.06 | 1335381.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOPE-FIES-DC-102-22, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR DEGEO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO, monto:1320294.97, importe_modificado:1320294.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:100.0}} | {2140316/proyecto_INICIO, 2140316/proyecto_PROCESO, 2140316/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR230202235231 | Proyecto de inversión | 9388243 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9388243.0, modificado:9388243.0}} | MANTENIMIENTO EN LAS DIVERSAS UNIDADES ACADEMICAS DE EDUCACION SUPERIOR (CANCELERIA, PINTURA, EQUIPAMIENTO, INSTALACIONES SANITARIAS, VAYAS PERIMETRALES) | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Educación | Sin identificar | Universidad Juárez del Estado de Durango | FAMSUP2023-01 | N | 0 | 0 | 17597 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:19929.0, meta_modificada:19929.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CONSTITUCIÓN # 404 SUR, ZONA CENTRO, C.P. 34140, DURANGO, DURANGO, lon:-104.67112472, lat:24.0225987}} | 2023-01-01 | 2024-03-31 | 133801.07 | 133801.07 | 133801.07 | 133801.07 | 133801.07 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1993.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR230202235236 | Proyecto de inversión | 4800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4800000.0, modificado:4800000.0}} | CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA PARA EDIFICIO DE CLINICAS EN LA FACULTADE DE ODONTOLOGIA | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Educación | Sin identificar | Universidad Juárez del Estado de Durango | FAMSUP2023-02 | N | 0 | 0 | 691 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:615.0, meta_modificada:615.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:PREDIO CANOAS S/N, LOS ANGELES, C.P. 34070, lon:-104.6820466, lat:24.0273709}} | 2023-03-01 | 2024-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:31.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR230102209551 | Proyecto de inversión | 2007500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2007500.0, modificado:1999840.0}} | PAVIMENTACION DE CARRETERA FEDERAL 23/SANTIAGO PAPASQUIARO - NUEVO IDEAL CON PAVIMENTO ASFÁLTICO DEL TRAMO 0+000 ACCESO FRACC. ALTA VISTA AL 1+020 ITSSP EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO PAPASQUIARO, MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO. | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 10001009101 | N | 0 | 0 | 600 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16000.0, meta_modificada:16000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CARRETERA FEDERAL 23/SANTIAGO PAPASQUIARO-NUEVO IDEAL TRAMO 0+000 ACCESO FRACC. ALTA VISTA AL 1+020 ITSSP EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO PAPASQUIARO, lon:-105.3975, lat:25.041153}} | 2023-03-01 | 2023-05-31 | 1999840 | 1999840 | 1999840 | 1999840 | 1999840 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-OPMDU-R23-PATS-012-2023, contratista:MACOAR EL YAQUI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:1999840.0, importe_modificado:1999840.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16000.0}} | {2209551/proyecto_PROCESO, 2209551/proyecto_FIN, 2209551/proyecto_INICIO, 2209551/proyecto_PROCESO, 2209551/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR190401691256 | Proyecto de inversión | 1310488 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1310488.0, modificado:1310488.0}} | PRIM.BENITO JUAREZ LOC.LA VEGA DEL OSO TOPIA DGO 198220 dos aulas didácticas | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 198220 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:246, direccion:Topia, Dgo., México, lon:-106.5696411, lat:25.2125467}} | 2019-10-29 | 2020-02-03 | 496490.9 | 496490.9 | 496490.9 | 496490.9 | 496490.9 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR220302137152 | Proyecto de inversión | 4285337.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4285337.03, modificado:3928006.99}} | 229001 Instituto Tecnológico Forestal El Salto construcción de la quinta etapa del centro de información | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | 229001 | N | 0 | 0 | 1520 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1230.0, meta_modificada:1230.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:EL SALTO, lon:-105.36627, lat:23.78596}} | 2022-08-15 | 2022-12-11 | 3928006.99 | 3928006.99 | 3928006.99 | 3928006.99 | 3928006.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1230.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR220402199385 | Proyecto de inversión | 4285337.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4285337.03, modificado:4285337.03}} | 229001 Instituto Tecnológico Forestal El Salto construcción de la quinta etapa del centro de información | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | 229001 | N | 0 | 0 | 325 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:426.0, meta_modificada:426.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:EL SALTO, lon:-105.365351, lat:23.784837}} | 2022-08-15 | 2022-12-11 | 3928006.99 | 3928006.99 | 3928006.99 | 3928006.99 | 3928006.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:426.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR220402201847 | Proyecto de inversión | 770000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:770000.0, modificado:762016.43}} | 227006 COBAED No. 20 Guadalupe Victoria rehabilitación de cancha de usos múltiples | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | 227006 | N | 0 | 0 | 208 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:GUADALUPE VICTORIA , lon:-104.1299, lat:24.44928}} | 2022-12-26 | 2023-03-12 | 762016.43 | 762016.43 | 762016.43 | 762016.43 | 762016.43 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR230202235247 | Proyecto de inversión | 4500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4500000.0, modificado:4500000.0}} | TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE GIMNASIO AUDITORIO EN NUCLEO UNIVERSITARIO | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Educación | Sin identificar | Universidad Juárez del Estado de Durango | FAMSUP2023-03 | N | 0 | 0 | 4185 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2325.0, meta_modificada:2325.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:AV. UNIVERSIDAD S/N. NÚCLEO UNIVERSITARIO, FILADELFIA, C.P. 35070, lon:-103.500764, lat:25.5867628}} | 2023-03-01 | 2024-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR220302140321 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE VALLE VERDE A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO, EN EL MUNICIPIO DE DURANGO, DGO. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 5 | N | 0 | 0 | 1628 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:105.0, meta_modificada:105.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CAlle Valle Verde, lon:-104.683084, lat:24.003458}} | 2022-10-01 | 2023-07-31 | 1300000 | 1296634.33 | 1209990.06 | 1209990.06 | 1209990.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOPE-FIES-DC-100-22, contratista:DIEZ BURCIAGA ZEIDA MARITZA, convocante:SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO, monto:1270164.33, importe_modificado:1270164.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:105.0}} | {2140321/proyecto_INICIO, 2140321/proyecto_PROCESO, 2140321/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR230102209491 | Proyecto de inversión | 3002500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3002500.0, modificado:3002500.0}} | PAVIMENTACIÓN DE AV. MINA CON PAVIMENTO ASFALTICO ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ Y BLVD. SANCHEZ MADARIAGA, EN LA LOCALIDAD DE GOMEZ PALACIO, MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO. | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 10001003101 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:8325.0, meta_modificada:8325.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:AV. MINA ENTRE CALLE JOSEFA ORTÍZ Y BLVD. SANCHEZ MADARIAGA, EN LA LOCALIDAD DE GÓMEZ PALACIO, MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO, lon:-103.50703, lat:25.57862}} | 2023-03-01 | 2023-05-31 | 2999818.94 | 2999818.94 | 2999818.94 | 2999818.94 | 2999818.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-AGP-REG-VEH-EXT-002/2023, contratista:ANA VICTORIA MARTINEZ TORRES, convocante:TESORERIA MUNICIPAL, monto:3002500.0, importe_modificado:2999818.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:8325.0}} | {2209491/proyecto_PROCESO, 2209491/proyecto_INICIO, 2209491/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR210402049207 | Proyecto de inversión | 336769.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156193.84, modificado:156193.84}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180575.97, modificado:178982.56}} | CONSTRUCCION DE PISOS DE CONCRETO EN VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE LERDO DGO. LA LUZ - 336839 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE LERDO DGO | 336839 | S | 45 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:714.51, meta_modificada:714.51}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:24, direccion:RANCHERIA LA LUZ, 35183 LA LUZ, LERDO DURANGO ENTRE Y , EN VARIAS UBICACIAONES EN CALLES SIN NOMBRE SIN NUMERO O DOMICILIO CONOCIDO EN LA LUZ EN EL MPIO DE LERDO DGO., lon:-103.61272039, lat:25.63689718}} | 2021-10-19 | 2021-12-15 | 335176.39 | 335176.39 | 335176.39 | 335176.39 | 335176.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-CIV-OP-LPN-01/2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y SISTEMAS INTEGRALES DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CD. LERDO DGO, monto:5826257.27, importe_modificado:5826257.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:714.51}} | {2049207/proyecto_PROCESO, 2049207/proyecto_INICIO, 2049207/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:la fotografia de inicio no se puede agregar y finalizar el proyecto, trimestre:2.0, usuario:mariagledezmav, fecha:2023-07-14}} | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR230102209492 | Proyecto de inversión | 7397500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7397500.0, modificado:7397500.0}} | CONSTRUCCION DE VIALIDAD CON CARPETA ASFALTICA EN BLVD. JABONOSO ENTRE BLVD. EJERCITO MEXICANO Y AV. NACIONAL. EN LA LOCALIDAD DE GOMEZ PALACIO, MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 10001003201 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:22757.0, meta_modificada:22757.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:BLVD. JABONOSO ENTRE BLVD. EJÉRCITO MEXICANO Y AVENIDA NACIONAL EN LA LOCALIDAD DE GÓMEZ PALACIO MUNICIPIO GÓMEZ PALACIO, lon:-103.48253, lat:25.5889}} | 2023-03-01 | 2023-05-31 | 7389102.44 | 7389102.44 | 7389102.44 | 7389102.44 | 7389102.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-AGP-REG-VEH-EXT-001/2023, contratista:RACCO SA DE CV, convocante:TESORERIA MUNICIPAL, monto:7397500.0, importe_modificado:7389102.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:22757.0}} | {2209492/proyecto_PROCESO, 2209492/proyecto_INICIO, 2209492/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR230202234489 | Adquisición | 135000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:47, modalidad:S, prog_pres:10, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135000.0, modificado:135000.0}} | Adquisición de mobiliario y/o equipo de cómputo para reforzar las capacidades materiales de los centros de desarrollo para las mujeres del Instituto Estatal de las Mujeres. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Asistencia Social | Sin identificar | Instituto Estatal de las Mujeres | PROABIM 2023 | S | 98 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:135000.0, meta_modificada:135000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Zaragoza #528 Sur Zona Centro, lon:-104.67184198, lat:24.02110035}} | 2023-06-01 | 2023-11-30 | 135000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR220402161916 | Proyecto de inversión | 713443.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:713443.23, modificado:713443.23}} | REHABILITACION DE CAMINO EN RODEO LOCALIDAD DIVISION DEL NORTE - 251348 | 10 | Durango | 24 | Rodeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Rodeo | 251348 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:23.43, meta_modificada:23.43}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:28, direccion:RANCHERIA DIVISIÓN DEL NORTE LAS PLAYAS, 35776 DIVISIÓN DEL NORTE (LAS PLAYAS), RODEO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA COMPRENDE DESDE LA LOCALIDAD DE DIVISION DEL NORTE HASTA LA LOCALIDAD NIÑOS HEROES COORDENADA DE INICIO 25.285, lon:-104.42855319, lat:25.28565396}} | 2022-06-13 | 2022-07-12 | 713433.23 | 713433.23 | 713433.23 | 713433.23 | 713433.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:05-URB/FAISM/PMR-2022, contratista:MIGUEL ANGEL TAMAYO VELA, convocante:MUNICIPIO RODEO DURANGO, monto:1450000.0, importe_modificado:1450000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:23.43}} | {2161916/proyecto_INICIO, 2161916/proyecto_PROCESO, 2161916/proyecto_FIN, 2161916/proyecto_PROCESO, 2161916/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR230102209489 | Proyecto de inversión | 560000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:560000.0, modificado:560000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SIN NOMBRE, DEL KM 0+000 AL KM 0+060 COL. LOS GORRIONES, LOCALIDAD DE GENERAL SIMON BOLIVAR MUNICIPIO DE GRAL. SIMÓN BOLÍVAR, DGO. | 10 | Durango | 6 | General Simón Bolívar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de General Simón Bolívar | 10001002901 | S | 383 | 359 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:378.0, meta_modificada:378.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Calle sin nombre entre carretera a Durango - Santa Clara y calle sin nombre , lon:-103.2259214, lat:24.683309}, geo2: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Calle sin nombre entre carretera a Durango - Santa Clara y calle sin nombre , lon:-103.225749, lat:24.683843}} | 2023-03-01 | 2023-05-31 | 560000 | 559179.14 | 559179.14 | 559179.14 | 559179.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SBOP-URB-R23-13-2023, contratista:CONGAL CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL SIMÓN BOLÍVAR, monto:558619.14, importe_modificado:558619.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:378.0}} | {2209489/proyecto_INICIO, 2209489/proyecto_PROCESO, 2209489/proyecto_FIN, 2209489/proyecto_INICIO, 2209489/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:SE REINTEGRARA AL SECRETARIA DE FINANZAS LA DIFERENCIA QUE NO SE EJECUTO. , trimestre:2.0, usuario:patriciasanchezl, fecha:2023-07-15}} | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR220302106399 | Proyecto de inversión | 25333.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:0.1, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25333.33, modificado:25333.33}} | REHABILITACION DE LUMINARIAS EN LA LOCALIDAD DE GENERAL SIMON BOLIVAR MUNICIPIO DE GENERAL SIMON BOLIVAR DGO. - 67978 | 10 | Durango | 6 | General Simón Bolívar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de General Simón Bolívar | 67978 | S | 78 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA PUEBLO GENERAL SIMÓN BOLÍVAR, 35950 GENERAL SIMÓN BOLÍVAR, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR DURANGO ENTRE CALLE CANAL SAN ISIDRO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE BENITO JUAREZ TRES DE LAS ACCIONES DE LUMINARIAS SE EN, lon:-103.22581494, lat:24.68833332}} | 2022-03-11 | 2022-04-04 | 25333.33 | 25333.33 | 25333.33 | 25333.33 | 25333.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GSBOP/FAISM/U2A/URB010/2022, contratista:MANUEL ANTONIO TORRES OLVER, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL SIMON BOLIVAR, monto:95000.0, importe_modificado:95000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}} | {2106399/proyecto_PROCESO, 2106399/proyecto_FIN, 2106399/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR230102209549 | Proyecto de inversión | 455000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:455000.0, modificado:455000.0}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO DEL KM 0+000 AL KM 0+038 EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO, MUNICIPIO SAN PEDRO DEL GALLO | 10 | Durango | 30 | San Pedro del Gallo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Pedro del Gallo | 10001008901 | S | 100 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:244.0, meta_modificada:244.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:32, direccion:CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+000 AL KM 0+038, lon:-104.4414369, lat:25.822139}, geo2: {cve_municipio:30, localidad:32, direccion:CALLE SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO DEL KM 0+000 AL KM 0+038, lon:-104.4413425, lat:25.8215617}} | 2023-03-01 | 2023-05-31 | 455000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2209549/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR220302106392 | Proyecto de inversión | 170000.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:0.1, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170000.0, modificado:170000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO SANTA ROSALIA SIMON BOLIVAR MUNICIPIO DE GRAL. SIMON BOLIVAR DGO. - 67869 | 10 | Durango | 6 | General Simón Bolívar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de General Simón Bolívar | 67869 | S | 111 | 93 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:5393.8, meta_modificada:5393.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:19, direccion:CAMINO TRAMO GENERAL SIMON BOLIVAR - SANTA ROSALIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 21 + 100 EJIDO SANTA ROSALÍA, 35956 SANTA ROSALÍA, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR DURANGO ENTRE Y , LA REHABILITACION DEL CAMINO SE VA A REALIZAR AL NOR, lon:-103.05393781, lat:24.74165483}} | 2022-03-09 | 2022-04-08 | 170000 | 170000 | 170000 | 170000 | 170000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GSBOP/FAISM/U2A/URB007/2022, contratista:NORA ESMERALDA ZARATE PEREYRA, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL SIMON BOLIVAR, monto:170000.0, importe_modificado:170000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:5393.88}} | {2106392/proyecto_INICIO, 2106392/proyecto_PROCESO, 2106392/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA, trimestre:2.0, usuario:patriciasanchezl, fecha:2023-07-15}} | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR210402034925 | Proyecto de inversión | 174000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:174000.0, modificado:174000.0}} | ADECUACION DE SISITEMA DE SANEAMIENTO EN LA COLONIA RUBEN JARAMILLO - 283074 | 10 | Durango | 22 | Poanas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNIICIPIO DE POANAS DURANGO | 283074 | S | 100 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:EJIDO EL REFUGIO, 34800 VILLA UNIÓN, POANAS DURANGO ENTRE Y , COLONIA RUBEN JARAMILLO, lon:-104.05950057, lat:23.96043696}} | 2021-03-01 | 2021-04-03 | 174000 | 174000 | 174000 | 174000 | 174000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPD/OP/FISM/AYS/004/2021, contratista:C. CLAUDIA YANELI TORRES RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE POANAS DURANGO, monto:174000.0, importe_modificado:174000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2034925/proyecto_INICIO, 2034925/proyecto_FIN, 2034925/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR210402051670 | Proyecto de inversión | 612172.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:612172.88, modificado:612172.88}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL - 346381 | 10 | Durango | 22 | Poanas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE POANAS DURANGO | 346381 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE GALEANA INGENIO VILLA UNIÓN, 34800 VILLA UNIÓN, POANAS DURANGO ENTRE CALLE NDEPENDECIA Y CALLE MORELKOS, CALLE NIÑOS HEROES ENFRENTE DEL SALON EJIDAL, lon:-104.04731125, lat:23.97878073}} | 2021-10-21 | 2021-11-30 | 612172.88 | 612172.88 | 612172.88 | 612172.88 | 612172.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPD/OP/FISM/AD/008/2021, contratista:C. JUAN ENRIQUE NUÑEZ REYES, convocante:MUNICIPIO DE POANAS DURANGO, monto:612172.88, importe_modificado:612172.88}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:240.0}} | {2051670/proyecto_INICIO, 2051670/proyecto_FIN, 2051670/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura, trimestre:2.0, usuario:pamelajaquezar, fecha:2023-06-14}, obs2: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura, trimestre:2.0, usuario:pamelajaquezar, fecha:2023-06-14}, obs3: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura, trimestre:2.0, usuario:pamelajaquezar, fecha:2023-06-14}, obs4: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura, trimestre:2.0, usuario:pamelajaquezar, fecha:2023-06-14}}
2023 | 2 | DUR210402051522 | Proyecto de inversión | 298012.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:298012.59, modificado:298012.59}} | REHABILITACION DE CAMINO CALLEJON DEL CUERVO VILLA UNION - 345780 | 10 | Durango | 22 | Poanas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE POANAS DURANGO | 345780 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:EJIDO VILLA UNIÓN, 34800 VILLA UNIÓN, POANAS DURANGO ENTRE Y , CALLEJON DEL CUERVO VILLA UNION, lon:-104.05752511, lat:23.97646723}} | 2021-06-07 | 2021-07-03 | 298012.59 | 298012.59 | 298012.59 | 298012.59 | 298012.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPD/OP/FISM/AD/007/2021, contratista:ARQ. LUIS ANGEL TEJADA PARTIDA, convocante:MUNICIPIO DE POANAS DURANGO, monto:298012.58, importe_modificado:298012.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1000.0}} | {2051522/proyecto_INICIO, 2051522/proyecto_FIN, 2051522/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR220302114107 | Proyecto de inversión | 569405.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:0.01, modificado:0.01}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:569405.28, modificado:569405.28}} | REHABILITACION E INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN PLAZA MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DE TOPIA, MUNICIPIO DE TOPIA, DGO. - 137107 | 10 | Durango | 37 | Topia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Topia | 137107 | S | 160 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:34.0, meta_modificada:34.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:PEATONAL PLAZA MUNICIPAL PUEBLO TOPIA, 34540 TOPIA, TOPIA DURANGO ENTRE CALLE HIDALGO Y , LAS ACCIONES DE ALUMBRADO PUBLICO SE ENCUENTRAN UBICADAS EN LA PLAZA MUNICIPAL., lon:-106.5714428, lat:25.20890134}} | 2022-04-11 | 2022-05-16 | 569405.29 | 569405.29 | 569405.29 | 569405.29 | 569405.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TOPIA/FAISM-006/2022, contratista:CHRISTOPHER PAUL REDD VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO TOPIA DGO, monto:569405.28, importe_modificado:569405.28}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:34.0}} | {2114107/proyecto_FIN, 2114107/proyecto_INICIO, 2114107/proyecto_FIN, 2114107/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR220302113752 | Proyecto de inversión | 438837.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:0.01, modificado:0.01}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:438837.8, modificado:438837.8}} | REHABILITACION DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE TOPIA, MUNICIPIO DE TOPIA,DGO. - 135246 | 10 | Durango | 37 | Topia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Topia | 135246 | S | 1041 | 1011 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO COLONIA TOPIA, 34540 TOPIA, TOPIA DURANGO ENTRE CALLE FANNY ANITUA Y CALLE GOMEZ PALACIO, EL DRENAJE SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRINCIPAL HIDALGO FRENTE A LA CASETA TELEFÓNICA SANTA MARÍA, lon:-106.57228898, lat:25.21157535}} | 2022-01-24 | 2022-02-19 | 438837.81 | 438837.81 | 438837.81 | 438837.81 | 438837.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TOPIA/FAISM-001-2022, contratista:JESUS ADAN FELIX BAILON, convocante:MUNICIPIO TOPIA DGO, monto:438837.8, importe_modificado:438837.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:9.0}} | {2113752/proyecto_INICIO, 2113752/proyecto_PROCESO, 2113752/proyecto_INICIO, 2113752/proyecto_PROCESO, 2113752/proyecto_FIN, 2113752/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR220402169606 | Proyecto de inversión | 94518.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:0.1, modificado:0.1}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94518.8, modificado:94518.8}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE EL VENTOSO EN EL MUNICIPIO DE TOPIA, DGO - 292197 | 10 | Durango | 37 | Topia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Topia | 292197 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:627, direccion:CAMINO TRAMO TOPIA - EL VENTOSO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 50 + 50 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHO , 00000 EL VENTOSO, TOPIA DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN CASA DE LA LOCALIDAD DE EL VENTOSO SE ENCU, lon:-106.64290252, lat:25.22736823}} | 2022-07-01 | 2022-09-15 | 94518.9 | 94518.9 | 94518.9 | 94518.9 | 94518.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TOPIA/FAISM-013/2022, contratista:CHRISTOPHER PAUL REDD VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO TOPIA DGO, monto:3943248.54, importe_modificado:3943248.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:50.0}} | {2169606/proyecto_PROCESO, 2169606/proyecto_FIN, 2169606/proyecto_PROCESO, 2169606/proyecto_INICIO, 2169606/proyecto_FIN, 2169606/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR220402169628 | Proyecto de inversión | 193385.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:0.1, modificado:0.1}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:193385.46, modificado:193385.46}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE ENCINO GORDO EN EL MUNICIPIO DE TOPIA, DGO - 292294 | 10 | Durango | 37 | Topia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Topia | 292294 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:102.3, meta_modificada:102.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:75, direccion:CAMINO TRAMO TOPIA - CERRO GORDO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 130 + 132 INTERIOR SN RANCHO , 00000 ENCINO GORDO, TOPIA DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN CASA DE LA LOCALIDAD DE ENCINO GORDO SE ENCUENTRA AL , lon:-106.76113367, lat:25.1597443}} | 2022-07-01 | 2022-09-15 | 193385.56 | 193385.56 | 193385.56 | 193385.56 | 193385.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TOPIA/FAISM-013/2022, contratista:CHRISTOPHER PAUL REDD VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO TOPIA DGO, monto:3943248.54, importe_modificado:3943248.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:102.3}} | {2169628/proyecto_INICIO, 2169628/proyecto_PROCESO, 2169628/proyecto_FIN, 2169628/proyecto_INICIO, 2169628/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR220402166276 | Proyecto de inversión | 57915.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:0.1, modificado:0.1}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57915.09, modificado:57915.09}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN LA COLONIA BLANCA EN LA LOCALIDAD DE TOPIA,DGO - 274088 | 10 | Durango | 37 | Topia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Topia | 274088 | S | 15 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:18.3, meta_modificada:18.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE DEL CARMEN INTERIOR SN COLONIA TOPIA, 34540 TOPIA, TOPIA DURANGO ENTRE CALLE DEL CARMEN Y BOULEVARD LA SIERRA, CALLE EL LIMON EL DRENAJE SE ENCUENTRA CERCA DE DOMO CON ÁREA RECREATIVA Y DEPORTIVA Y CERCA DE TEMPLO, lon:-106.56782577, lat:25.21367313}} | 2022-05-09 | 2022-05-30 | 57915.19 | 57915.19 | 57915.19 | 57915.19 | 57915.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TOPIA/FAISM-010/2022, contratista:JESUS ADAN FELIX BAILON, convocante:MUNICIPIO TOPIA DGO, monto:57915.09, importe_modificado:57915.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:18.3}} | {2166276/proyecto_PROCESO, 2166276/proyecto_FIN, 2166276/proyecto_PROCESO, 2166276/proyecto_INICIO, 2166276/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR220402166925 | Proyecto de inversión | 862069.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:0.1, modificado:0.1}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:862069.31, modificado:862069.31}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO RENTERIA SIANORI SAN ANTONIO EN EL MUNICIPIO DE TOPIA DGO - 277949 | 10 | Durango | 37 | Topia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Topia | 277949 | S | 13 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:196, direccion:CAMINO TRAMO RENTERIA - SIANORI MARGEN DERECHO KILÓMETRO 20 + UND PUEBLO , 00000 SAN ANTONIO DE SIANORI, TOPIA DURANGO ENTRE Y , LA REHABILITACION DE CAMINO SE ENCUENTRA A DOS HORAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-106.69887005, lat:25.27046089}} | 2022-05-23 | 2022-07-07 | 862069.41 | 862069.41 | 862069.41 | 862069.41 | 862069.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TOPIA/FAISM-011/2022, contratista:JESUS ADAN FELIX BAILON, convocante:MUNICIPIO TOPIA DGO, monto:862069.31, importe_modificado:862069.31}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:20.0}} | {2166925/proyecto_PROCESO, 2166925/proyecto_INICIO, 2166925/proyecto_FIN, 2166925/proyecto_PROCESO, 2166925/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR220402166367 | Proyecto de inversión | 1293102.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:0.1, modificado:0.1}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1293102.23, modificado:1293102.23}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO EL VALLE EL CARMEN RANCHO TÍO JUAN KM 16 46 MUNICIPIO DE TOPIA, DGO - 274597 | 10 | Durango | 37 | Topia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Topia | 274597 | S | 20 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:227, direccion:CAMINO TRAMO RANCHO DEL TIO JUAN - VALLE DE TOPIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 16 + 30 RANCHO RANCHO DE TÍO JUAN, 34545 RANCHO DE TÍO JUAN, TOPIA DURANGO ENTRE Y , EL CAMINO INICIA AL NOROESTE A 45 DOS HORAS DE LA CABECERA , lon:-106.5565031, lat:25.29022714}} | 2022-05-02 | 2022-06-16 | 1293102.33 | 1293102.33 | 1293102.33 | 1293102.33 | 1293102.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TOPIA/FAISM-009/2022, contratista:CHRISTOPHER PAUL REDD VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO TOPIA DGO, monto:1293102.23, importe_modificado:1293102.23}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:30.0}} | {2166367/proyecto_INICIO, 2166367/proyecto_PROCESO, 2166367/proyecto_FIN, 2166367/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR220402152707 | Proyecto de inversión | 12968.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12968.8, modificado:12968.8}} | CONSTRUCCIÓN DE 26M2 DE PISO FIRME EN SAN PEDRO DEL ÁLAMO - 175787 | 10 | Durango | 21 | Peñón Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Peñón Blanco | 175787 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:25, direccion:CALLE SIN NOMRE RANCHO SAN PEDRO DEL ÁLAMO (EL ÁLAMO), 34745 SAN PEDRO DEL ÁLAMO (EL ÁLAMO), PEÑÓN BLANCO DURANGO ENTRE Y , CASA DE LA SRA MARIA ANTONIA GUARDADO SE ANEXAN COORDENADAS GEOGRÁFICAS 24.748244103.969431 A UNA C, lon:-103.9694592, lat:24.7482896}} | 2022-08-22 | 2022-09-20 | 12968.8 | 12968.8 | 12968.8 | 12968.8 | 12968.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPB-OPM-VIV-FISM-022-011, contratista:ARQ. SERGIO JONATHAN ESPINOZA GARCIA, convocante:LA PRESIDENCIA, monto:374100.0, importe_modificado:374100.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:26.0}} | {2152707/proyecto_INICIO, 2152707/proyecto_FIN, 2152707/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR220402153040 | Proyecto de inversión | 10424.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10424.97, modificado:10424.97}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 3 ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA COLONIA JUÁREZ DEL MUNICIPIO DE PEÑON BLANCO - 181826 | 10 | Durango | 21 | Peñón Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Peñón Blanco | 181826 | S | 10 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:17, direccion:RANCHERIA COLONIA JUÁREZ, 34743 COLONIA JUÁREZ, PEÑÓN BLANCO DURANGO ENTRE Y , SE ANEXAN COORDENADAS JULIANA 244928.73N104 141.63OMA CLARA 244931.08N,104 138.51OCATALINA 244921.14N,104 139.13O, lon:-104.02738658, lat:24.82337134}} | 2022-08-22 | 2022-09-20 | 10424.97 | 10424.97 | 10424.97 | 10424.97 | 10424.97 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MPB-OPM-VIV-FISM-022-007, contratista:MAQUIREP SERVICIO & DRILLING S DE RL DE CV, convocante:LA PRESIDENCIA, monto:243249.21, importe_modificado:243249.21}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:3.0}} | {2153040/proyecto_FIN, 2153040/proyecto_INICIO, 2153040/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR220402190264 | Proyecto de inversión | 690877 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:690877.0, modificado:690877.0}} | REHABILITACIÓN DE 3 VADOS EN CARRETERA CINCO DE JULIO A SARDINAS - 368004 | 10 | Durango | 25 | San Bernardo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Bernardo | 368004 | S | 300 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vado(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:46, direccion:EJIDO SARDINAS, 35484 SARDINAS, SAN BERNARDO DURANGO ENTRE Y , EL EJIDO DE SARDINAS SE ENCUENTRA UBICADO 18 KILÓMETROS AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL., lon:-105.56855518, lat:26.08881773}} | 2022-10-31 | 2022-12-30 | 690877 | 690877 | 690877 | 690877 | 690877 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMSB/FISM/URB/2022/C-06, contratista:VICTORIA CORREA MEDINA, convocante:MUNICIPIO DE SAN BERNARDO, monto:690877.0, importe_modificado:690877.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vado(s), avance:3.0}} | {2190264/proyecto_INICIO, 2190264/proyecto_PROCESO, 2190264/proyecto_FIN, 2190264/proyecto_INICIO, 2190264/proyecto_FIN, 2190264/proyecto_INICIO, 2190264/proyecto_PROCESO, 2190264/proyecto_FIN, 2190264/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR220402178304 | Proyecto de inversión | 199794.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:0.1, modificado:0.1}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199793.98, modificado:199793.98}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA COLONIA LA NUEVA NOPALERA DE LA LOCALIDAD DE TOPIA, MUNICIPIO DE TOPIA, DGO. - 331400 | 10 | Durango | 37 | Topia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Topia | 331400 | S | 45 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:118.75, meta_modificada:118.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO COLONIA NUEVA NOPALERA, 34540 TOPIA, TOPIA DURANGO ENTRE CALLE ARROYO Y CALLE ZARAGOZA, CALLE HIDALGO LA OBRA SE ENCUENTRA AL SUR BAJANDO POR LA CALLE HIDALGO QUE ES LA CALLE PRINCIPAL HASTA DONDE TERMINA LA CALLE, lon:-106.5707857, lat:25.20704114}} | 2022-02-14 | 2022-03-17 | 199794.08 | 199794.08 | 199794.08 | 199794.08 | 199794.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TOPIA/FAISM-004/2022, contratista:CHRISTOPHER PAUL REDD VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO TOPIA DGO, monto:199794.18, importe_modificado:199794.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:118.75}} | {2178304/proyecto_PROCESO, 2178304/proyecto_FIN, 2178304/proyecto_PROCESO, 2178304/proyecto_INICIO, 2178304/proyecto_PROCESO, 2178304/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR220402178215 | Proyecto de inversión | 1415515.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:0.1, modificado:0.1}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1415515.52, modificado:1415515.52}} | AMPLIACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TOPIA - 331033 | 10 | Durango | 37 | Topia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Topia | 331033 | S | 200 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3400.0, meta_modificada:3400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:COLONIA ALMIREZ, 34540 TOPIA, TOPIA DURANGO ENTRE Y , LA OBRA INICIA EN EL PUERTO BLANCO EL CUAL SE ENCUENTRA A 1 HORA Y MEDIA EN VEHICULO Y TERMINA EN EL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA DE LA COLONIA EL ALMIREZ EL CUAL E, lon:-106.57576009, lat:25.21441251}} | 2022-03-28 | 2022-05-27 | 1415515.62 | 1415515.62 | 1415515.62 | 1415515.62 | 1415515.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TOPIA/FAISM-005/2022, contratista:JESUS ADAN FELIX BAILON, convocante:MUNICIPIO TOPIA DGO, monto:1415215.52, importe_modificado:1415215.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3400.0}} | {2178215/proyecto_INICIO, 2178215/proyecto_FIN, 2178215/proyecto_PROCESO, 2178215/proyecto_FIN, 2178215/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR220402200806 | Proyecto de inversión | 703164.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:703164.3, modificado:703164.3}} | 228053 J. de N. Urbano Prof. Moisés Saenz Garza Ej. Ceceda construcción de servicios sanitarios tipo pareib, rehabilitación de aula didáctica y obra exterior: red eléctrica, red sanitaria, cisterna de 5 m³, fosa séptica de 5 m³, pozo de absorción P-1 y construcción de andadores | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | 228053 | N | 0 | 0 | 13 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:110.0, meta_modificada:110.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:tlahualilo, lon:-103.404492, lat:26.06983335}} | 2022-08-22 | 2022-11-07 | 703164.3 | 703164.3 | 703164.3 | 703164.3 | 703164.3 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:110.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR230102209488 | Proyecto de inversión | 162500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:162500.0, modificado:162500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SIN NOMBRE DEL KM 9+380 AL KM 9+403 EN LA LOCALIDAD DE JOSE ISABEL ROBLES, MPIO. DE GRAL. SIMON BOLIVAR, DGO | 10 | Durango | 6 | General Simón Bolívar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de General Simón Bolívar | 10001002801 | S | 745 | 878 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:8, direccion:EN CALLE SIN NOMBRE DEL KM 9+380 AL KM 9+403 EN LA LOCALIDAD DE JOSE ISABEL ROBLES, lon:-103.2905027, lat:24.644035}, geo2: {cve_municipio:6, localidad:8, direccion:EN CALLE SIN NOMBRE DEL KM 9+380 AL KM 9+403 EN LA LOCALIDAD DE JOSE ISABEL ROBLES, lon:-103.290755, lat:24.643877}} | 2023-03-01 | 2023-05-31 | 162500 | 162500 | 162500 | 162500 | 162500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SBOP-URB-R23-12-2023, contratista:DAMIAN VARGAS ZAMORA, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL SIMÓN BOLÍVAR, monto:162337.5, importe_modificado:162337.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:160.0}} | {2209488/proyecto_INICIO, 2209488/proyecto_FIN, 2209488/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR230102209493 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE AZUCENA, ENTRE CALLE AMAPOLA Y CALLE CLAVEL, EN FRACCIONAMIENTO LAS FLORES, EN LOCALIDAD GUADALUPE VICTORIA, MUNICIPIO GUADALUPE VICTORIA | 10 | Durango | 8 | Guadalupe Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Guadalupe Victoria | 10001003301 | S | 11 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:565.0, meta_modificada:565.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE AZUCENA ENTRE CALLES AMAPOLA Y CLAVEL, FRACCIONAMIENTO LAS FLORES, lon:-104.111525, lat:24.43096}} | 2023-03-01 | 2023-05-31 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGV-OPM-R23-001/2023, contratista:CONSORCIO CARRETERO BKSA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:1375000.0, importe_modificado:1375000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:565.0}} | {2209493/proyecto_INICIO, 2209493/proyecto_FIN, 2209493/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR230102209494 | Proyecto de inversión | 1375000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1375000.0, modificado:1375000.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE AZUCENA, ENTRE CALLE CLAVEL Y CALLE GLADIOLA, EN FRACCIONAMIENTO LAS FLORES, EN MUNICIPIO DE GUADALUPE VICTORIA , EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE VICTORIA | 10 | Durango | 8 | Guadalupe Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Guadalupe Victoria | 10001003401 | S | 11 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:707.0, meta_modificada:707.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE AZUCENA ENTRE CALLES CLAVEL Y GLADIOLA, FRACCIONAMIENTO LAS FLORES, lon:-104.111289, lat:24.430357}} | 2023-03-01 | 2023-05-31 | 1375000 | 1375000 | 1375000 | 1375000 | 1375000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGV-OPM-R23-002/2023, contratista:CONSORCIO CARRETERO BKSA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:1100000.0, importe_modificado:1100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:707.0}} | {2209494/proyecto_INICIO, 2209494/proyecto_FIN, 2209494/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR230102209527 | Proyecto de inversión | 247500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:247500.0, modificado:247500.0}} | PAVIMENTACION DE LA CALLE SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COL. 12 DE DICIEMBRE DEL KM 0+000 AL KM 0+018 LOCALIDAD DE PEÑON BLANCO MUNICIPIO DE PEÑON BLANCO | 10 | Durango | 21 | Peñón Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Peñón Blanco | 10001006701 | N | 0 | 0 | 1300 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:2002.2, meta_modificada:2002.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:calle sin nombre, lon:-104.025906, lat:24.794084}} | 2023-03-01 | 2023-05-31 | 247500 | 247500 | 247500 | 247500 | 247500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPB-OPM-URB-R23-023-001, contratista:ENRIQUE CABELLO AMAYA, convocante:LA PRESIDENCIA, monto:1519757.76, importe_modificado:1519757.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:2002.2}} | {2209527/proyecto_INICIO, 2209527/proyecto_FIN, 2209527/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR230102209528 | Proyecto de inversión | 477500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:477500.0, modificado:477500.0}} | PAVIMENTACION DE LA CALLE SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COL. 12 DE DICIEMBRE DEL KM 0+018 AL KM 0+053 LOCALIDAD DE PEÑON BLANCO MUNICIPIO DE PEÑON BLANCO | 10 | Durango | 21 | Peñón Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Peñón Blanco | 10001006801 | N | 0 | 0 | 1297 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:393.0, meta_modificada:393.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:calle sin nombre, lon:-104.025596, lat:24.794632}} | 2023-03-01 | 2023-05-31 | 477500 | 477500 | 477500 | 477500 | 477500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPB-OPM-URB-R23-023-001, contratista:ENRIQUE CABELLO AMAYA, convocante:LA PRESIDENCIA, monto:1519757.76, importe_modificado:1519757.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:393.0}} | {2209528/proyecto_INICIO, 2209528/proyecto_FIN, 2209528/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR230102209540 | Proyecto de inversión | 66666 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66666.0, modificado:66666.0}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO DE CARRETERA SIN NOMBRE CON BACHEO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO T/A DEL KM 0+000 AL KM 5+000 EN LA LOCALIDAD DE 5 DE JULIO, MUNICIPIO DE SAN BERNARDO | 10 | Durango | 25 | San Bernardo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Bernardo | 10001008001 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:103.3, meta_modificada:103.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:14, direccion:Ejido Cinco de Julio , lon:-105.503753, lat:26.026129}} | 2023-03-01 | 2023-05-31 | 66666 | 66666 | 66666 | 66666 | 66666 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMSB/URB/2023/C-001, contratista:JUAN CARLOS RAMIREZ CASTAÑEDA, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL SAN BERNARDO, monto:345000.0, importe_modificado:345000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:103.3}} | {2209540/proyecto_PROCESO, 2209540/proyecto_INICIO, 2209540/proyecto_PROCESO, 2209540/proyecto_INICIO, 2209540/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR230102209541 | Proyecto de inversión | 133334 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:133334.0, modificado:133334.0}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO DE CARRETERA SIN NOMBRE CON BACHEO DE PAVIMENTO ASFALTICO T/A DEL KM 4 AL KM 14 EN LA LOCALIDAD DE SAN BERNARDO MUNICIPIO DE SAN BERNARDO | 10 | Durango | 25 | San Bernardo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Bernardo | 10001008101 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:206.71, meta_modificada:206.71}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:San Bernardo, lon:-105.496883, lat:26.003759}} | 2023-03-01 | 2023-05-31 | 133334 | 133334 | 133334 | 133334 | 133334 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMSB/URB/2023/C-001, contratista:JUAN CARLOS RAMIREZ CASTAÑEDA, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL SAN BERNARDO, monto:345000.0, importe_modificado:345000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:206.71}} | {2209541/proyecto_PROCESO, 2209541/proyecto_INICIO, 2209541/proyecto_PROCESO, 2209541/proyecto_INICIO, 2209541/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR230102209542 | Proyecto de inversión | 92500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:92500.0, modificado:92500.0}} | REHABILITACIÓN DE CARRETERA SIN NOMBRE, CON BACHEO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO DEL KM 0+000 AL KM 5+800 T/A LOCALIDAD SAN BERNARDO, MUNICIPIO DEL SAN BERNARDO. | 10 | Durango | 25 | San Bernardo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Bernardo | 10001008201 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:143.41, meta_modificada:143.41}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:San Bernardo, lon:-105.496883, lat:25.9979567}} | 2023-03-01 | 2023-05-31 | 92500 | 92500 | 92500 | 92500 | 92500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMSB/URB/2023/C-001, contratista:JUAN CARLOS RAMIREZ CASTAÑEDA, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL SAN BERNARDO, monto:345000.0, importe_modificado:345000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:143.41}} | {2209542/proyecto_INICIO, 2209542/proyecto_PROCESO, 2209542/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR230102209543 | Proyecto de inversión | 52500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52500.0, modificado:52500.0}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE SIN NOMBRE (ACCESO A LA COMUNIDAD) CON PAVIMENTO ASFALTICO DEL KM 0+000 AL KM 0+010 EN LA LOCALIDAD DE SAN BERNARDO MUNICIPIO DE SAN BERNARDO. | 10 | Durango | 25 | San Bernardo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Bernardo | 10001008301 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:81.39, meta_modificada:81.39}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:0, direccion:San Bernardo, lon:-105.5218624, lat:25.998312}} | 2023-03-01 | 2023-05-31 | 52500 | 52500 | 52500 | 52500 | 52500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMSB/URB/2023/C-001, contratista:JUAN CARLOS RAMIREZ CASTAÑEDA, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL SAN BERNARDO, monto:345000.0, importe_modificado:345000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:81.39}} | {2209543/proyecto_INICIO, 2209543/proyecto_FIN, 2209543/proyecto_INICIO, 2209543/proyecto_PROCESO, 2209543/proyecto_FIN, 2209543/proyecto_PROCESO, 2209543/proyecto_FIN, 2209543/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR230102209546 | Proyecto de inversión | 712133.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:712133.58, modificado:712133.58}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO CARR PANTEÓN, CON BACHEO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO DEL KM 0+000 AL KM 1+200 T/A LOCALIDAD SAN JUAN DEL RIO DEL CENTAURO DEL NORTE, MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RÍO | 10 | Durango | 28 | San Juan del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Obras Públicas | 10001008601 | S | 1466 | 1445 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9144.0, meta_modificada:9144.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CARRETERA AL PANTEON MUNICIPAL EN SAN JUAN DEL RIO, lon:-104.468374, lat:24.781175}, geo2: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CARRETERA AL PANTEON MUNICIPAL EN SAN JUAN DEL RIO, lon:-104.480461, lat:24.780498}} | 2023-03-01 | 2023-05-31 | 712133.58 | 712133.58 | 712133.58 | 712133.58 | 712133.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGO-REPUVE-OP-SJR-02/2022, contratista:JUAN MANUEL VALDEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, monto:712133.58, importe_modificado:712133.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9144.0}} | {2209546/proyecto_INICIO, 2209546/proyecto_FIN, 2209546/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR230102209550 | Proyecto de inversión | 845000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:845000.0, modificado:845000.0}} | PAVIMENTACION DE CALLE GUERRERO CON CONCRETO HIDRÁULICO ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE SIN NOMBRE, LOCALIDAD DE SANTA CLARA, MUNICIPIO DE SANTA CLARA. | 10 | Durango | 31 | Santa Clara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa Clara | 10001009001 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE GUERRERO EN CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.3651326, lat:24.4756259}} | 2023-03-01 | 2023-05-31 | 845000 | 845000 | 845000 | 845000 | 845000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SANTACLARA/OP/URB-COM/2023-13, contratista:HERNAN FRAIRE AVILA, convocante:MUNICIPIO SANTA CLARA, monto:844155.0, importe_modificado:844155.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:800.0}} | {2209550/proyecto_INICIO, 2209550/proyecto_PROCESO, 2209550/proyecto_FIN, 2209550/proyecto_PROCESO, 2209550/proyecto_FIN, 2209550/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR230202228154 | Proyecto de inversión | 542741.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:542741.4, modificado:542741.4}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE RINCÓN DE NEVÁREZ - 109974 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 109974 | S | 46 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:170, direccion:RANCHERIA RINCÓN DE NEVÁREZ, 34610 RINCÓN DE NEVÁREZ, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , INGRESAR POR BLVD FERROCARRIL DAR VUELTA A LA DERECHA POR CALLE AZTECA Y TOMAR CAMINO CARRETE A SAN NICOLAS A 19 KILOMETROS EN DIR, lon:-105.36627785, lat:24.87876597}} | 2023-04-10 | 2023-05-29 | 542741.4 | 542741.4 | 542741.4 | 542741.4 | 542741.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-OPMDU-AD-018-2023, contratista:INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES FRAGUA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:542741.4, importe_modificado:542741.4}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:10.0}} | {2228154/proyecto_INICIO, 2228154/proyecto_FIN, 2228154/proyecto_PROCESO, 2228154/proyecto_FIN, 2228154/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR230202229503 | Proyecto de inversión | 635362.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:635362.45, modificado:635362.45}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN SU LÍNEA DE CONDUCCIÓN 2DA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE LOS QUESOS, MUNICIPIO DEL MEZQUITAL, DGO. - 117068 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 117068 | S | 518 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:216.3, meta_modificada:216.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:15, direccion:RANCHERIA LA GUAJOLOTA, 34985 LA GUAJOLOTA, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA RED DE DISTRIBUCION DE AGAU VIENE DE LA LOCALIDAD DE LSO QUESOS Y LLEGA A UN COSTADO DE LA PRESA DE AGUA DEL ARROLLO LA GUAJOLOTA SALIDA A SANTA MA, lon:-104.61989519, lat:22.95951217}} | 2023-04-21 | 2023-05-22 | 635362.45 | 635362.45 | 635362.45 | 635362.45 | 635362.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM-DOP-23-022, contratista:ING. DANIEL FELIPE MAYRÉN GARCÍA, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:635362.45, importe_modificado:635362.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:216.3}} | {2229503/proyecto_INICIO, 2229503/proyecto_FIN, 2229503/proyecto_PROCESO, 2229503/proyecto_INICIO, 2229503/proyecto_FIN, 2229503/proyecto_PROCESO, 2229503/proyecto_FIN, 2229503/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR230202227071 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA ESC. PRIM. GRAL FRANCISCO MURGUÍA EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO MURGUÍA, MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, DURANGO. - 102996 | 10 | Durango | 16 | Nombre de Dios | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Nombre de Dios | 102996 | S | 38 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:510.0, meta_modificada:510.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:23, direccion:CALLE FRANCISCO MURGUÍA PUEBLO GENERAL FRANCISCO MURGUÍA, 34860 GENERAL FRANCISCO MURGUÍA, NOMBRE DE DIOS DURANGO ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS LA OBRA REFERIDA SE UBICA EN LA E, lon:-104.09318712, lat:23.80589429}} | 2023-04-18 | 2023-06-16 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMND-FAISMUN-IBE-01-2023, contratista:DAMIAN VARGAS ZAMORA, convocante:MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:510.0}} | {2227071/proyecto_INICIO, 2227071/proyecto_PROCESO, 2227071/proyecto_FIN, 2227071/proyecto_PROCESO, 2227071/proyecto_FIN, 2227071/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR230202229545 | Proyecto de inversión | 121388.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121388.9, modificado:121388.9}} | REHABILITACIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DEL REFUGIO, MUNICIPIO DEL MEZQUITAL, DGO. - 117173 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 117173 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:24, direccion:RANCHERIA EL REFUGIO, 34973 EL REFUGIO, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL ARROLLO A 200 METROS DEL PUENTE DE LA LOCALIDAD., lon:-104.37050608, lat:23.57545349}} | 2023-04-21 | 2023-05-22 | 121388.9 | 121388.9 | 121388.9 | 121388.9 | 121388.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM-DOP-23-023, contratista:ING. DANIEL FELIPE MAYRÉN GARCÍA, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:121388.9, importe_modificado:121388.9}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2229545/proyecto_INICIO, 2229545/proyecto_PROCESO, 2229545/proyecto_FIN, 2229545/proyecto_INICIO, 2229545/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR230202226906 | Proyecto de inversión | 765000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:765000.0, modificado:765000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO Y GUARNICIONES EN LA AV. INDEPENDENCIA JUNTO AL CBTA. 171, MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, DURANGO. - 101693 | 10 | Durango | 16 | Nombre de Dios | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Nombre de Dios | 101693 | S | 35 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:441.11, meta_modificada:441.11}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:AVENIDA INDEPENDENCIA COLONIA EL PUEBLO, 34846 NOMBRE DE DIOS, NOMBRE DE DIOS DURANGO ENTRE Y , LA OBRA REFERIDA SE UBICA EN LA CALLE AVENIDA INDEPENDENCIA FRENTE AL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO NO. 171 , lon:-104.25177275, lat:23.84967173}} | 2023-04-10 | 2023-06-16 | 765000 | 765000 | 765000 | 765000 | 765000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMND-FAISMUN-URB-03-2023, contratista:GONZALO LAVIN VELASCO, convocante:MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, monto:765000.0, importe_modificado:765000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:441.11}} | {2226906/proyecto_INICIO, 2226906/proyecto_PROCESO, 2226906/proyecto_FIN, 2226906/proyecto_PROCESO, 2226906/proyecto_FIN, 2226906/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR230202226812 | Proyecto de inversión | 1600518.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1600518.41, modificado:1600518.41}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD RINCÓN DE HUAJUPA RANCHO LOS AYUCHES - 100965 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 100965 | S | 63 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:97, direccion:RANCHERIA RINCÓN DE HUAJUPA, 34627 RINCÓN DE HUAJUPA, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , SE LOCALIZA A 113.2 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN OESTE DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO PAPASQUIARO, lon:-106.51612558, lat:24.83132378}} | 2023-04-11 | 2023-05-31 | 1600518.41 | 1600518.41 | 1600518.41 | 1600518.41 | 1600518.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-OPMDU-R33-CSAE-019-2023, contratista:EFRAÍN ÁLVAREZ ANDRADE, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:1600518.41, importe_modificado:1600518.41}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {2226812/proyecto_PROCESO, 2226812/proyecto_FIN, 2226812/proyecto_PROCESO, 2226812/proyecto_INICIO, 2226812/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR230202227575 | Proyecto de inversión | 795089.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:795089.03, modificado:795089.03}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD LAS MARGARITAS LA CAMPANA - 106398 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 106398 | S | 24 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:68, direccion:RANCHERIA LAS MARGARITAS, 34606 LAS MARGARITAS, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE LAS MARGARITAS ESTÁ SITUADO A 22.6 KILÓMETROS DE SANTIAGO PAPASQUIARO, lon:-105.19719836, lat:25.07431677}} | 2023-04-28 | 2023-05-04 | 795089.03 | 795089.03 | 795089.03 | 795089.03 | 795089.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-OPMDU-AD-040-2023, contratista:JOEL RODRIGUEZ HERRERA, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:795089.03, importe_modificado:795089.03}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2227575/proyecto_FIN, 2227575/proyecto_PROCESO, 2227575/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR230202217297 | Proyecto de inversión | 786883.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:786883.68, modificado:786883.68}} | REHABILITACION DEL CAMINO EL RINCON DEL GUAYABO, EL GUAMUCHILITO Y RAMALES 37.00 KM. Y LIMITES DEL ESTADO Y RAMALES 20.10 KM. - 30561 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 30561 | S | 367 | 348 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:57.1, meta_modificada:57.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:169, direccion:CAMINO TRAMO EL RINCON DEL GUAYABO - TAPICHAHUA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 57 + 100 RANCHERIA EL GUAMUCHILITO, 34587 EL GUAMUCHILITO, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , LA OBRA INICIA EN LA LOCALIDAD DE EL RINCON DEL GUAYABO HACI, lon:-106.76117897, lat:24.79543813}} | 2023-02-10 | 2023-03-31 | 786883.68 | 786883.68 | 786883.68 | 786883.68 | 786883.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-011/2023, contratista:C. ROSENDA HERAS RIVAS, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZULA DURANGO, monto:786883.68, importe_modificado:786883.68}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:57.1}} | {2217297/proyecto_INICIO, 2217297/proyecto_PROCESO, 2217297/proyecto_FIN, 2217297/proyecto_PROCESO, 2217297/proyecto_FIN, 2217297/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR230202219691 | Proyecto de inversión | 95285.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95285.97, modificado:95285.97}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y REUBICACIÓN DE TANQUE REGULADOR EN LA LOCALIDAD EL VIZCAÍNO, MPIO. DE CONETO DE COMONFORT, DGO. - 44213 | 10 | Durango | 3 | Coneto de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Coneto de Comonfort | 44213 | S | 25 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:185.0, meta_modificada:185.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:18, direccion:PUEBLO VIZCAÍNO, 34475 VIZCAÍNO, CONETO DE COMONFORT DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 12.1 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN SUR DE LA LOCALIDAD DE NOGALES QUE ES LA QUE MÁS HABITANTES TIENE DENTRO DEL MUNICIPIO. ASIMISMO DE LA CAPI, lon:-104.7742499, lat:25.08724224}} | 2023-03-13 | 2023-04-13 | 95285.97 | 95285.97 | 95285.97 | 95285.97 | 95285.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOP-APO-008/2023, contratista:ING. NICOLAS ANTONIO GANDARILLA GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE CONETO DE COMONMFORT DGO., monto:95285.97, importe_modificado:95285.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:185.0}} | {2219691/proyecto_INICIO, 2219691/proyecto_PROCESO, 2219691/proyecto_FIN, 2219691/proyecto_PROCESO, 2219691/proyecto_FIN, 2219691/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR230202223383 | Proyecto de inversión | 816064.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:816064.27, modificado:816064.26}} | REHABILITACIÓN DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EN SAN LUIS DEL CORDERO LOCALIDAD SAN LUIS DEL CORDERO ASENTAMIENTO SAN LUIS DEL CORDERO - 73526 | 10 | Durango | 29 | San Luis del Cordero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Luis del Cordero | 73526 | S | 78 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:224.0, meta_modificada:224.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE NICOLÁS BRAVO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SAN LUIS DEL CORDERO, 35740 SAN LUIS DEL CORDERO, SAN LUIS DEL CORDERO DURANGO ENTRE AVENIDA HIDALGO Y CALLE 5 DE MAYO, EL PROYECTO SE LOCALIZA ENTRE LAS CALLES AV. HIDAL, lon:-104.27553943, lat:25.41642377}} | 2023-03-10 | 2023-05-09 | 816064.26 | 816064.26 | 816064.26 | 816064.26 | 816064.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SLC/IBE/002/2023, contratista:LAE CESAR SINUHE GUEVARA GAMIZ, convocante:MUNICIPIODE SAN LUIS DEL CORDERO DGO., monto:816064.27, importe_modificado:816064.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:224.0}} | {2223383/proyecto_INICIO, 2223383/proyecto_FIN, 2223383/proyecto_PROCESO, 2223383/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR230202216709 | Proyecto de inversión | 267264 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:267264.0, modificado:267264.0}} | REHABILITACION DEL CAMINO LAS LAJAS, LOS REMEDIOS Y RAMALES 25.60 KM. - 27095 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 27095 | S | 172 | 148 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:25.6, meta_modificada:25.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:779, direccion:CAMINO TRAMO JOMULCO - LOS REMEDIOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 25 + 600 RANCHERIA LAS LAJAS, 34598 LAS LAJAS, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL CAMINO QUE COMUNICA LA LOCALIDAD DE JOMULCO HACIA LA LOCAL, lon:-106.50214423, lat:24.65063314}} | 2023-02-06 | 2023-02-27 | 267264 | 267264 | 267264 | 267264 | 267264 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-003/2023, contratista:C. LEONARDO NUÑEZ AYON, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZULA DURANGO, monto:267264.0, importe_modificado:267264.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:25.6}} | {2216709/proyecto_INICIO, 2216709/proyecto_PROCESO, 2216709/proyecto_FIN, 2216709/proyecto_PROCESO, 2216709/proyecto_FIN, 2216709/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR230202217987 | Proyecto de inversión | 268351.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:268351.98, modificado:268351.98}} | REHABILITACION DE CAMINO DE LA LOCALIDAD DE CALAVERAS A LA LOCALIDAD DE RENTERIA - 34303 | 10 | Durango | 37 | Topia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Topia | 34303 | S | 35 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:184, direccion:, 34540 RENTERÍA, TOPIA DURANGO ENTRE Y , LA REHABILITACION DEL CAMINO INICIA AL SUR DURANTE 8 KILOMETROS LLEGANDO AL ENTRONQUE DE CALAVERAS QUE ESTA A 20 MINUTOS DE LA LOCALIDAD DEL PLATANAR DE SIANORI, lon:-106.78803739, lat:25.26020631}} | 2023-01-25 | 2023-02-11 | 268351.98 | 268351.98 | 268351.98 | 268351.98 | 268351.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TOPIA/FAISM-003/2023, contratista:JESUS ADAN FELIX BAILON, convocante:MUNICIPIO DE TOPIA, monto:268351.98, importe_modificado:268351.98}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:8.0}} | {2217987/proyecto_INICIO, 2217987/proyecto_FIN, 2217987/proyecto_PROCESO, 2217987/proyecto_FIN, 2217987/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR230202224288 | Proyecto de inversión | 218892 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:218892.0, modificado:218892.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL SAN JUAN DE GUADALUPE A GUADALUPITO EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE EN EL ESTADO DE DURANGO - 80083 | 10 | Durango | 27 | San Juan de Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan de Guadalupe | 80083 | S | 147 | 163 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:14, direccion:CAMINO TRAMO GUADALUPITO - SAN JUAN DE GUDALUPE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 18 + 001 RANCHERIA GUADALUPITO, 35923 GUADALUPITO, SAN JUAN DE GUADALUPE DURANGO ENTRE Y , EL PROYECTO SE LOCALIZA DE LA ENTRADA PRINCIPAL A LA , lon:-102.63021948, lat:24.63641725}} | 2023-02-13 | 2023-02-28 | 218892 | 218892 | 218892 | 218892 | 218892 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SJG006/URB/2023, contratista:C. JESSICA ALEJANDRA VILLARREAL PARRA, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN DE GUADALUPE, monto:218892.0, importe_modificado:218892.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:18.0}} | {2224288/proyecto_INICIO, 2224288/proyecto_PROCESO, 2224288/proyecto_FIN, 2224288/proyecto_PROCESO, 2224288/proyecto_FIN, 2224288/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR230202215045 | Proyecto de inversión | 190437.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:190437.64, modificado:190437.64}} | REHABILITACIÓN DE EQUIPO FOTOVOLTAICO EN POZO DE AGUA POTABLE - 9053 | 10 | Durango | 17 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ocampo | 9053 | S | 93 | 94 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:158, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO LA HACIENDITA DEL ESPÍRITU SANTO, 35385 LA HACIENDITA DEL ESPÍRITU SANTO, OCAMPO DURANGO ENTRE Y , DE LA CIUDAD DE DURANGO CARRETERA PANAMERICANA PASANDO LAS NIEVES A 5 KILOMETROS A MANO DERECH, lon:-105.43627142, lat:26.40065528}} | 2023-01-23 | 2023-02-20 | 190437.64 | 190437.64 | 190437.64 | 190437.64 | 190437.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMO/RAMO33/FISM/AYS/001, contratista:CONSTRUCTORA HISUS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO OCAMPO, DGO., monto:219513.82, importe_modificado:190437.64}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2215045/proyecto_PROCESO, 2215045/proyecto_INICIO, 2215045/proyecto_FIN, 2215045/proyecto_PROCESO, 2215045/proyecto_FIN, 2215045/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR230202216728 | Proyecto de inversión | 534528 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:534528.0, modificado:534528.0}} | REHABILITACION DEL CAMINO LOS REMEDIOS, LA CUMBRE, LA PIEDRA BOLA Y RAMALES 51.20 KM. - 27184 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 27184 | S | 328 | 312 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:51.2, meta_modificada:51.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:383, direccion:CAMINO TRAMO LOS REMEDIOS - LA PIEDRA BOLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 51 + 200 RANCHERIA LOS REMEDIOS, 34590 LOS REMEDIOS, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL CAMINO DE LA LOCALIDAD DE LOS REMEDIOS HACIA , lon:-106.40533175, lat:24.61985478}} | 2023-02-06 | 2023-03-20 | 534528 | 534528 | 534528 | 534528 | 534528 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-004/2023, contratista:C. LEONARDO NUÑEZ AYON, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZULA DURANGO, monto:534528.0, importe_modificado:534528.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:51.2}} | {2216728/proyecto_INICIO, 2216728/proyecto_PROCESO, 2216728/proyecto_FIN, 2216728/proyecto_PROCESO, 2216728/proyecto_FIN, 2216728/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR230202217421 | Proyecto de inversión | 180000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180000.0, modificado:180000.0}} | REHABILITACIÓN DE PLAZA CÍVICA - 31201 | 10 | Durango | 6 | General Simón Bolívar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de General Simón Bolívar | 31201 | S | 50 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1159.6, meta_modificada:1159.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:14, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE INTERIOR SN EJIDO SAN JOSÉ DE REYES, 35980 SAN JOSÉ DE REYES, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA ENFRENTE DE LAS OFICINAS DE LA JUNTA DE GOBIERNO MUNICIPAL., lon:-103.13200153, lat:24.4412662}} | 2023-02-06 | 2023-03-17 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SBOP-URB-R33-03-2023, contratista:FRANCISCO LEONEL ARREOLA BARAJAS, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL SIMÓN BOLÍVAR, monto:180000.0, importe_modificado:180000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1159.6}} | {2217421/proyecto_INICIO, 2217421/proyecto_PROCESO, 2217421/proyecto_FIN, 2217421/proyecto_INICIO, 2217421/proyecto_PROCESO, 2217421/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR230202220408 | Proyecto de inversión | 397886 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:397886.0, modificado:397886.0}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE LÍNEA DE CONDUCCIÓN, PRESA EL NEGRITO A LA SECUNDARIA EN LA LOCALIDAD SAPIORIS, MPIO. DE CONETO DE COMONFORT, DGO. - 48948 | 10 | Durango | 3 | Coneto de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Coneto de Comonfort | 48948 | S | 23 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1350.0, meta_modificada:1350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:16, direccion:PUEBLO SAPIORIS, 34475 SAPIORIS, CONETO DE COMONFORT DURANGO ENTRE Y , LO PUEDES ENCONTRAR A 22.7 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN SUROESTE DE LA LOCALIDAD DE NOGALES LA CUAL TIENE LA MAYOR POBLACIÓN DENTRO DEL MUNICIPIO. Y CON RES, lon:-104.90807829, lat:25.14081069}} | 2023-03-25 | 2023-04-30 | 397886 | 397886 | 397886 | 397886 | 397886 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOP-APO-015/2023, contratista:ING. NICOLAS ANTONIO GANDARILLA GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE CONETO DE COMONMFORT DGO., monto:397886.0, importe_modificado:397886.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1350.0}} | {2220408/proyecto_INICIO, 2220408/proyecto_FIN, 2220408/proyecto_PROCESO, 2220408/proyecto_FIN, 2220408/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR230202218190 | Proyecto de inversión | 1350425.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1350425.99, modificado:1350425.99}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAHULICO EN CALLE AVIACION DE LA LOCALIDAD TOPIA, DGO - 35423 | 10 | Durango | 37 | Topia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Topia | 35423 | S | 38 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:602.2, meta_modificada:602.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE AVIACION BARRIO OBRERA, 34540 TOPIA, TOPIA DURANGO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE FANNY ANITUA, BOULEVARD LA SIERRA LA OBRA SE ENCUENTRA ENFRENTE DEL DOMO DE LA CAPILLA ENFRENTE DE LA UNIDAD DEPORTIVA SE ENCUENTRA CERCA DEL , lon:-106.57267087, lat:25.21292495}} | 2023-02-08 | 2023-03-04 | 1350425.99 | 1350425.99 | 1350425.99 | 1350425.99 | 1350425.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TOPIA/FAISM-004/2023, contratista:CHRISTOPHER PAUL REDD VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TOPIA, monto:1350425.99, importe_modificado:1350425.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:602.2}} | {2218190/proyecto_FIN, 2218190/proyecto_PROCESO, 2218190/proyecto_FIN, 2218190/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR230202220457 | Proyecto de inversión | 133221.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:133221.94, modificado:133221.94}} | AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA EN CALLE EL TARAHUMAR Y BOCA DE SANTA CATARINA EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA - 49294 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 49294 | S | 55 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE BOCA DE SANTA CATARINA Y EL TARAHUMAR INTERIOR SN COLONIA EMILIANO ZAPATA, 34639 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE CALLE SALTO DE CAMELLONES Y CARRETERA A TEPEHUANES, CALLE EJIDO SAN DIEGO DE TENZAEN, lon:-105.42850203, lat:25.0684261}} | 2023-02-13 | 2023-02-22 | 133221.94 | 133221.94 | 133221.94 | 133221.94 | 133221.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-OPMDU-AD-007-2023, contratista:JOEL RODRIGUEZ HERRERA, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:133221.94, importe_modificado:133221.94}} | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), avance:5.0}} | {2220457/proyecto_INICIO, 2220457/proyecto_PROCESO, 2220457/proyecto_FIN, 2220457/proyecto_PROCESO, 2220457/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR230202222914 | Proyecto de inversión | 751536.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:751536.16, modificado:751536.16}} | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA COLONIA LOS BONDADOSOS - 69923 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 69923 | S | 28 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:854, direccion:CONTINUACION CARRETERA A LOCALIDAD LA ESTANCIA INTERIOR SN COLONIA LOS BONDADOSOS, 34605 MATHUS [CAMINO A LA ESTANCIA], SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , INGRESAR POR BOULEVAR HEROICO COLEGIO MILITAR DAR VUELTA A LA D, lon:-105.41479204, lat:25.06249466}} | 2023-04-10 | 2023-05-04 | 751536.16 | 751536.16 | 751536.16 | 751536.16 | 751536.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-OPMDU-AD-021-2023, contratista:FRANSUAMI S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:751536.16, importe_modificado:751536.16}} | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), avance:13.0}} | {2222914/proyecto_PROCESO, 2222914/proyecto_FIN, 2222914/proyecto_PROCESO, 2222914/proyecto_INICIO, 2222914/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR230202224385 | Proyecto de inversión | 66273.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66273.12, modificado:66273.12}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN SAN JUAN DE GUADALUPE LOCALIDAD EL PAVO MINERAL EL DIEZ DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE DGO - 81025 | 10 | Durango | 27 | San Juan de Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan de Guadalupe | 81025 | S | 102 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:20, direccion:RANCHERIA EL PAVO MINERAL EL DIEZ, 35917 EL PAVO (MINERAL EL DIEZ), SAN JUAN DE GUADALUPE DURANGO ENTRE Y , EL PAVO MINERAL EL DIEZ SE ENCUENTRA A 27.2 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN SUDESTE DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE GUADALU, lon:-102.66653488, lat:24.85230174}} | 2023-03-10 | 2023-03-31 | 66273.12 | 66273.12 | 66273.12 | 66273.12 | 66273.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SJG007/AP/2023, contratista:C. PATRICIA ZUÑIGA LUNA, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN DE GUADALUPE, monto:552276.0, importe_modificado:552275.0}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:18.0}} | {2224385/proyecto_INICIO, 2224385/proyecto_PROCESO, 2224385/proyecto_FIN, 2224385/proyecto_PROCESO, 2224385/proyecto_FIN, 2224385/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR230202224388 | Proyecto de inversión | 66273.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66273.12, modificado:66273.12}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN SAN JUAN DE GUADALUPE LOCALIDAD ACACIO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE DGO. - 81050 | 10 | Durango | 27 | San Juan de Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan de Guadalupe | 81050 | S | 110 | 118 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:2, direccion:PARAJE ESTACIÓN ACACIO, 35910 ACACIO (ESTACIÓN ACACIO), SAN JUAN DE GUADALUPE DURANGO ENTRE Y , ESTACIÓN ACACIO LO PUEDES ENCONTRAR A 23.3 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN SUR DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE GUADALUPE Y LAS LUMINARI, lon:-102.78259627, lat:24.84133411}} | 2023-03-10 | 2023-03-31 | 66273.12 | 66273.12 | 66273.12 | 66273.12 | 66273.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SJG007/AP/2023, contratista:C. PATRICIA ZUÑIGA LUNA, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN DE GUADALUPE, monto:552276.0, importe_modificado:552275.0}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:18.0}} | {2224388/proyecto_INICIO, 2224388/proyecto_PROCESO, 2224388/proyecto_FIN, 2224388/proyecto_PROCESO, 2224388/proyecto_FIN, 2224388/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR230202224389 | Proyecto de inversión | 73636.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73636.8, modificado:73636.8}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN SAN JUAN DE GUADALUPE LOCALIDAD VICENTE GUERRERO SIETE ZACATES EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE DGO. - 81052 | 10 | Durango | 27 | San Juan de Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan de Guadalupe | 81052 | S | 107 | 111 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:33, direccion:PUEBLO VICENTE GUERRERO SIETE ZACATES, 35942 VICENTE GUERRERO (SIETE ZACATES), SAN JUAN DE GUADALUPE DURANGO ENTRE Y , SIETE ZACATES LO PUEDES ENCONTRAR A 18.5 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN NORESTE DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE, lon:-102.62868871, lat:24.54007052}} | 2023-03-10 | 2023-03-31 | 73636.8 | 73636.8 | 73636.8 | 73636.8 | 73636.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SJG007/AP/2023, contratista:C. PATRICIA ZUÑIGA LUNA, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN DE GUADALUPE, monto:552276.0, importe_modificado:552275.0}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:20.0}} | {2224389/proyecto_PROCESO, 2224389/proyecto_INICIO, 2224389/proyecto_FIN, 2224389/proyecto_PROCESO, 2224389/proyecto_FIN, 2224389/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR230202224390 | Proyecto de inversión | 66273.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66273.12, modificado:66273.12}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN SAN JUAN DE GUADALUPE LOCALIDAD GUADALUPITO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE DGO. - 81054 | 10 | Durango | 27 | San Juan de Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan de Guadalupe | 81054 | S | 147 | 163 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:14, direccion:RANCHERIA GUADALUPITO, 35923 GUADALUPITO, SAN JUAN DE GUADALUPE DURANGO ENTRE Y , EL PUEBLO DE GUADALUPITO LO PUEDES ENCONTRAR A 15.8 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN ESTE DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE GUADALUPE Y LAS LUMINARIAS S, lon:-102.62710991, lat:24.63705395}} | 2023-03-10 | 2023-03-31 | 66273.12 | 66273.12 | 66273.12 | 66273.12 | 66273.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SJG007/AP/2023, contratista:C. PATRICIA ZUÑIGA LUNA, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN DE GUADALUPE, monto:552276.0, importe_modificado:552275.0}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:18.0}} | {2224390/proyecto_INICIO, 2224390/proyecto_PROCESO, 2224390/proyecto_FIN, 2224390/proyecto_PROCESO, 2224390/proyecto_FIN, 2224390/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR230202224391 | Proyecto de inversión | 55227.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55227.6, modificado:55227.6}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN SAN JUAN DE GUADALUPE LOCALIDAD LA PLANILLA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE DGO. - 81058 | 10 | Durango | 27 | San Juan de Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan de Guadalupe | 81058 | S | 56 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:21, direccion:RANCHERIA LA PLANILLA, 35945 LA PLANILLA, SAN JUAN DE GUADALUPE DURANGO ENTRE Y , PUEBLO DE LA PLANILLA LO PUEDES ENCONTRAR A 24.3 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN NORESTE DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE GUADALUPE Y EL PROYECTO SE L, lon:-102.68411065, lat:24.43075641}} | 2023-03-10 | 2023-03-31 | 55227.6 | 55227.6 | 55227.6 | 55227.6 | 55227.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SJG007/AP/2023, contratista:C. PATRICIA ZUÑIGA LUNA, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN DE GUADALUPE, monto:552276.0, importe_modificado:552275.0}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:15.0}} | {2224391/proyecto_INICIO, 2224391/proyecto_PROCESO, 2224391/proyecto_FIN, 2224391/proyecto_PROCESO, 2224391/proyecto_FIN, 2224391/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR230202224395 | Proyecto de inversión | 150955.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150955.44, modificado:150955.44}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN SAN JUAN DE GUADALUPE LOCALIDAD SAN JUAN DE GUADALUPE - 81064 | 10 | Durango | 27 | San Juan de Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan de Guadalupe | 81064 | S | 905 | 807 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:41.0, meta_modificada:41.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN JUAN DE GUADALUPE, 35900 SAN JUAN DE GUADALUPE, SAN JUAN DE GUADALUPE DURANGO ENTRE Y , LEL PROYECTO SE LOCALIZA EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD COMO SE MUESTREA EN LOS PUNTOS DE MARCADORES EN LA GEOLOCALIZ, lon:-102.77999441, lat:24.63209062}} | 2023-03-10 | 2023-03-31 | 150955.44 | 150955.44 | 150955.44 | 150955.44 | 150955.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SJG007/AP/2023, contratista:C. PATRICIA ZUÑIGA LUNA, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN DE GUADALUPE, monto:552276.0, importe_modificado:552275.0}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:41.0}} | {2224395/proyecto_INICIO, 2224395/proyecto_PROCESO, 2224395/proyecto_FIN, 2224395/proyecto_PROCESO, 2224395/proyecto_FIN, 2224395/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR230202218213 | Proyecto de inversión | 402527.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:402527.98, modificado:402527.98}} | REHABILITACION DE CAMINO DE LA LOCALIDAD LAS ADJUNTAS A LA LOCALIDAD LOS DE DIARTE. - 35562 | 10 | Durango | 37 | Topia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Topia | 35562 | S | 180 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:2, direccion:, 34540 LAS ADJUNTAS, TOPIA DURANGO ENTRE Y , LA OBRA INICIA EN LA LOCALIDAD DE LAS ADJUNTAS HACIA LA LOCALIDAD DE LOS DE DIARTE. LAS ADJUNTAS SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 6 HORAS DE LA CABECERA MUNICIPAL TRASLADANDOSE E, lon:-106.8135105, lat:25.14809248}} | 2023-02-15 | 2023-03-15 | 402527.98 | 402527.98 | 402527.98 | 402527.98 | 402527.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TOPIA/FAISM-006/2023, contratista:JESUS ADAN FELIX BAILON, convocante:MUNICIPIO DE TOPIA, monto:402527.98, importe_modificado:402527.98}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:12.0}} | {2218213/proyecto_INICIO, 2218213/proyecto_PROCESO, 2218213/proyecto_FIN, 2218213/proyecto_PROCESO, 2218213/proyecto_FIN, 2218213/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR230202218235 | Proyecto de inversión | 368984.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:368984.01, modificado:368984.01}} | REHABILITACION DE CAMINO DE LA LOCALIDAD DE PLATANAR A LA LOCALIDAD DE LAS ADJUNTAS - 35684 | 10 | Durango | 37 | Topia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Topia | 35684 | S | 50 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:161, direccion:, 34540 EL PLATANAR DE SIANORI, TOPIA DURANGO ENTRE Y , LA REHABILITACION SE INICIO EN LA LOCALIDAD DEL PLATANAR DE SIANORI HACIA LA LOCALIDAD DE LAS ADJUNTAS PASANDO POR LA LOCALIDAD DE LOS NOGALES. LA LOCALIDAD DEL PLATA, lon:-106.78445433, lat:25.20312358}} | 2023-02-15 | 2023-03-15 | 368984.01 | 368984.01 | 368984.01 | 368984.01 | 368984.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TOPIA/FAISM-007/2023, contratista:CHRISTOPHER PAUL REDD VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TOPIA, monto:368984.01, importe_modificado:368984.01}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:11.0}} | {2218235/proyecto_INICIO, 2218235/proyecto_PROCESO, 2218235/proyecto_FIN, 2218235/proyecto_PROCESO, 2218235/proyecto_INICIO, 2218235/proyecto_PROCESO, 2218235/proyecto_INICIO, 2218235/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR230202220551 | Proyecto de inversión | 1863515.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1863515.45, modificado:1863515.45}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN BOULEVARD ANTONIO RAMÍREZ COLONIA LAS VEGAS - 50009 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 50009 | S | 65 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:144.0, meta_modificada:144.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:BOULEVARD ANTONIO RAMIREZ INTERIOR SN COLONIA LAS VEGAS, 34639 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE CALLE BETANIA Y CALLE JUAN ARIAS, CALLE JOSÉ RAMIREZ GAMERO INGRESAR POR BOULEVAR H COLEGIO MILITAR Y SEGUI, lon:-105.42659213, lat:25.06205934}} | 2023-03-20 | 2023-05-09 | 1863515.45 | 1863515.45 | 1863515.45 | 1863515.45 | 1863515.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-OPMDU-R33-AMDU-008-2023, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:1863515.45, importe_modificado:1863515.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:144.0}} | {2220551/proyecto_FIN, 2220551/proyecto_INICIO, 2220551/proyecto_FIN, 2220551/proyecto_PROCESO, 2220551/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR230202225360 | Proyecto de inversión | 260000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:260000.0, modificado:260000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL EN LA LOCALIDAD DE GABRIELHERNÁNDEZ , MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, DURANGO. - 90326 | 10 | Durango | 16 | Nombre de Dios | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Nombre de Dios | 90326 | S | 26 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:24, direccion:CALLE GRAL. GABRIEL HERNANDEZ PUEBLO GABRIEL HERNÁNDEZ MANCINAS, 34867 GABRIEL HERNÁNDEZ (MANCINAS), NOMBRE DE DIOS DURANGO ENTRE Y , LA OBRA REFERIDA SE UBICA EN LA ENTRADA AL POBLADO SOBRE LA CALLE PRINCIPAL GRAL. GABRIE, lon:-104.02085706, lat:23.81354385}} | 2023-03-06 | 2023-06-09 | 260000 | 260000 | 260000 | 260000 | 260000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMND-FAISMUN-URB-02-2023-1, contratista:GONZALO LAVIN VELASCO, convocante:MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, monto:260000.0, importe_modificado:260000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} | {2225360/proyecto_INICIO, 2225360/proyecto_PROCESO, 2225360/proyecto_FIN, 2225360/proyecto_PROCESO, 2225360/proyecto_FIN, 2225360/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR230202218259 | Proyecto de inversión | 268351.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:268351.98, modificado:268351.98}} | REHABILITACION DE CAMINO DE LA LOCALIDAD DE MOLINOS A LA LOCALIDAD DE PIE DE LA CUESTA - 35824 | 10 | Durango | 37 | Topia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Topia | 35824 | S | 30 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:346, direccion:, 34540 PIE DE LA CUESTA, TOPIA DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA DE LA LOCALIDAD DE MOLINOS HACIA LA LOCALIDAD DE PIE DE LA CUESTA. LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 30 MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL TRAS, lon:-106.58572079, lat:25.1704476}} | 2023-02-14 | 2023-03-10 | 268351.98 | 268351.98 | 268351.98 | 268351.98 | 268351.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TOPIA/FAISM-005/2023, contratista:JESUS ADAN FELIX BAILON, convocante:MUNICIPIO DE TOPIA, monto:268351.98, importe_modificado:268351.98}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:8.0}} | {2218259/proyecto_FIN, 2218259/proyecto_PROCESO, 2218259/proyecto_INICIO, 2218259/proyecto_PROCESO, 2218259/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR230202220642 | Proyecto de inversión | 15799.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15799.2, modificado:15799.2}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS DE TERRACERIA DE LA REGION NEVEROS II ETAPA, DE E.C. A EL RINCÓN DE TIERRA BLANCA - 50568 | 10 | Durango | 26 | San Dimas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Dimas | 50568 | S | 14 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.8, meta_modificada:0.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:393, direccion:CAMINO TRAMO E.C. EL RINCÓN DE TIERRA BLANCA - EL RINCON DE TIERRA BLANCA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 32 + 500 PUEBLO EL RINCÓN DE TIERRA BLANCA, 34697 EL RINCÓN DE TIERRA BLANCA, SAN DIMAS DURANGO ENTRE Y , CARRETERA DURA, lon:-105.81458586, lat:23.64826558}} | 2023-04-15 | 2023-05-15 | 15799.2 | 15799.2 | 15799.2 | 15799.2 | 15799.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PSD-FISMDF-004-2023, contratista:MARTÍN FERNANDO GALLEGOS RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO SAN DIMAS, monto:582595.5, importe_modificado:582595.5}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.8}} | {2220642/proyecto_INICIO, 2220642/proyecto_FIN, 2220642/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR230202216933 | Proyecto de inversión | 592279.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:592279.3, modificado:592279.3}} | REHABILITACION DEL CAMINO LA BAJADA, EL PALMAREJO, LA JOYA Y RAMALES 48.72 KM. - 28507 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 28507 | S | 314 | 296 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:48.72, meta_modificada:48.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1236, direccion:CAMINO TRAMO PIE DE LA CUESTA - EL PLATANAR DE COLUTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 48 + 720 RANCHERIA EL CARRIZAL DE COLUTA, 34584 EL CARRIZAL DE COLUTA, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL CAMINO QUE COMUN, lon:-106.77868115, lat:25.10076687}} | 2023-02-08 | 2023-03-20 | 592279.3 | 592279.3 | 592279.3 | 592279.3 | 592279.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-008/2023, contratista:CONSTRUCTORA MAREDASHE S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE TAMAZULA DURANGO, monto:510585.6, importe_modificado:592279.3}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:48.72}} | {2216933/proyecto_FIN, 2216933/proyecto_INICIO, 2216933/proyecto_FIN, 2216933/proyecto_PROCESO, 2216933/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR230202218270 | Proyecto de inversión | 235809.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:235809.09, modificado:235809.09}} | REHABILITACION DE DRENAJE PLUVIAL CALLE AVIACION ESQUINA CON CALLE OBRERA EN LA LOCALIDAD DE TOPIA - 35885 | 10 | Durango | 37 | Topia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Topia | 35885 | S | 20 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE OBRERA BARRIO OBRERA, 34540 TOPIA, TOPIA DURANGO ENTRE CALLE GALEANCITA Y CALLE FANNY ANITUA, CALLE AVIACION LA OBRA SE ENCUENTRA ENFRENTE DEL DOMO DE LA CAPILLA DE LA COLONIA DE OBRERA ENFRENTE DE UNIDAD DEPORTIVA A UN C, lon:-106.57187678, lat:25.21305965}} | 2023-03-09 | 2023-03-22 | 235809.09 | 235809.09 | 235809.09 | 235809.09 | 235809.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TOPIA/FAISM-008/2023, contratista:CHRISTOPHER PAUL REDD VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TOPIA, monto:235809.09, importe_modificado:235809.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:45.0}} | {2218270/proyecto_PROCESO, 2218270/proyecto_FIN, 2218270/proyecto_INICIO, 2218270/proyecto_PROCESO, 2218270/proyecto_FIN, 2218270/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR230202223833 | Proyecto de inversión | 232280.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:232280.92, modificado:232280.92}} | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO JAVIER DE LAJAS DEL MPIO. DE CONETO DE COMONFORT DGO. - 76810 | 10 | Durango | 3 | Coneto de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coneto de Comonfort | 76810 | S | 17 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:4, direccion:PUEBLO SAN FRANCISCO JAVIER DE LAJAS LAJAS, 34477 SAN FRANCISCO JAVIER DE LAJAS (LAJAS), CONETO DE COMONFORT DURANGO ENTRE Y , EL PROYECTO SE LOCALIZA JUSTO A LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD POR LA CARRETERA A CONETO DE COMONFO, lon:-104.7070275, lat:24.91149801}} | 2023-03-27 | 2023-04-10 | 232280.92 | 232280.92 | 232280.92 | 232280.92 | 232280.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOP-ELE-017/2023, contratista:ING. JOEL RODRÍGUEZ HERRERA, convocante:MUNICIPIO DE CONETO DE COMONMFORT DGO., monto:232280.92, importe_modificado:232280.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:140.0}} | {2223833/proyecto_INICIO, 2223833/proyecto_PROCESO, 2223833/proyecto_FIN, 2223833/proyecto_PROCESO, 2223833/proyecto_FIN, 2223833/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR230202224745 | Proyecto de inversión | 259956 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:259956.0, modificado:259956.0}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO ENTRONQUE SAHUATENIPA, CHACALA Y RAMALES 24.90KM - 85218 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 85218 | S | 158 | 153 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:24.9, meta_modificada:24.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:554, direccion:CAMINO TRAMO ENTRONQUE SAHUATENIPA - CHACALA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 24 + 900 RANCHERIA CHACALA, 34587 CHACALA, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA POR TODO EL CAMINO DE LA LOCALIDAD DEL RODEO HACIA LA LOCALI, lon:-106.73830221, lat:24.81148923}} | 2023-05-09 | 2023-05-29 | 259956 | 259956 | 259956 | 259956 | 259956 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-018/2023, contratista:C. MIREYA CHAIDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZULA DURANGO, monto:259956.0, importe_modificado:259956.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:24.9}} | {2224745/proyecto_INICIO, 2224745/proyecto_PROCESO, 2224745/proyecto_FIN, 2224745/proyecto_PROCESO, 2224745/proyecto_FIN, 2224745/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR230202224757 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:499999.98}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE FRANCISCO ZARCO ZONA CENTRO EN LA LOCALIDAD DE NOMBRE DE DIOS, MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, DURANGO. - 85295 | 10 | Durango | 16 | Nombre de Dios | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Nombre de Dios | 85295 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO ZARCO CIUDAD NOMBRE DE DIOS CENTRO, 34840 NOMBRE DE DIOS, NOMBRE DE DIOS DURANGO ENTRE CALLE NICOLÁS BRAVO Y , CALLE GUARDARRAYA LA OBRA REFERIDA SE LOCALIZA EN LA ZONA CENTRO INICIANDO SOBRE LA CALLE FRANCISCO, lon:-104.24573946, lat:23.8510881}} | 2023-03-06 | 2023-06-09 | 499999.98 | 499999.98 | 499999.98 | 499999.98 | 499999.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMND-FAISMUN-URB-02-2023, contratista:GONZALO LAVIN VELASCO, convocante:MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:360.0}} | {2224757/proyecto_FIN, 2224757/proyecto_INICIO, 2224757/proyecto_PROCESO, 2224757/proyecto_FIN, 2224757/proyecto_PROCESO, 2224757/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR230202221640 | Acción | 75400 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75400.0, modificado:75400.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 60161 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 60161 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-105.420945, lat:25.03908}} | 2023-02-02 | 2023-02-13 | 75400 | 75400 | 75400 | 75400 | 75400 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSP-OPM-AD-013-2023, contratista:JORGE ALEJANDRO FERNANDEZ TORRES, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:75400.0, importe_modificado:75400.0}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2221640/proyecto_FIN, 2221640/proyecto_INICIO, 2221640/proyecto_PROCESO, 2221640/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR230202221641 | Acción | 75400 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75400.0, modificado:75400.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 60162 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 60162 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-105.420945, lat:25.03908}} | 2023-02-02 | 2023-02-13 | 75400 | 75400 | 75400 | 75400 | 75400 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSP-OPM-AD-014-2023, contratista:JORGE ALEJANDRO FERNANDEZ TORRES, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:75400.0, importe_modificado:75400.0}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2221641/proyecto_PROCESO, 2221641/proyecto_FIN, 2221641/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR230202220814 | Proyecto de inversión | 2318686.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2318686.1, modificado:2318686.1}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE PUERTO DE TEMAZCALES A VASCOGIL - 52193 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 52193 | S | 85 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:22.27, meta_modificada:22.27}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:146, direccion:CAMINO TRAMO PUERTO DE TEMAZCALES - VASCOGIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 22 + 27 RANCHERIA VASCOGIL, 34627 VASCOGIL, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , ACCESAR POR CARRETERA A TEPEHUANES Y TOMAR LA CARRETERA A TOPIA HA, lon:-106.37926785, lat:24.89636094}} | 2023-03-24 | 2023-05-09 | 2318686.1 | 2318686.1 | 2318686.1 | 2318686.1 | 2318686.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-OPMDU-R33-RCR-010-2023, contratista:EDYAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:2318686.1, importe_modificado:2318686.1}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:22.27}} | {2220814/proyecto_INICIO, 2220814/proyecto_FIN, 2220814/proyecto_INICIO, 2220814/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR230202221654 | Acción | 75400 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75400.0, modificado:75400.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 60442 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 60442 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-105.420945, lat:25.03908}} | 2023-02-02 | 2023-02-13 | 75400 | 75400 | 75400 | 75400 | 75400 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSP-OPM-AD-015-2023, contratista:JORGE ALEJANDRO FERNANDEZ TORRES, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:75400.0, importe_modificado:75400.0}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2221654/proyecto_INICIO, 2221654/proyecto_FIN, 2221654/proyecto_PROCESO, 2221654/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR230202219482 | Proyecto de inversión | 63000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63000.0, modificado:63000.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DE ENTRONQUE CARRETERA AL PÍPILA A LOS OJITOS EN TRAMOS AISLADOS DEL 000 AL 7.000, DEL, MPIO. DE CONETO DE COMONFORT, DGO. - 42912 | 10 | Durango | 3 | Coneto de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Coneto de Comonfort | 42912 | S | 35 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:9, direccion:CAMINO TRAMO EL PIPILA - LOS OJITOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 001 RANCHERIA LOS OJITOS, 34476 LOS OJITOS, CONETO DE COMONFORT DURANGO ENTRE Y , LO PUEDES ENCONTRAR A 14.4 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN NORESTE DE LA LOCALID, lon:-104.63942385, lat:24.92656415}} | 2023-03-08 | 2023-03-31 | 63000 | 63000 | 63000 | 63000 | 63000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOP-URB-003/2023, contratista:ARQ. JOSE ALBERTO CARRERA Y RANGEL, convocante:MUNICIPIO DE CONETO DE COMONMFORT DGO., monto:63000.0, importe_modificado:63000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:7.0}} | {2219482/proyecto_FIN, 2219482/proyecto_INICIO, 2219482/proyecto_FIN, 2219482/proyecto_PROCESO, 2219482/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR230202223255 | Proyecto de inversión | 122448.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122448.06, modificado:122448.06}} | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLE FERROCARRIL Y BUGAMBILIAS DE LA COLONIA LAS VEGAS - 72609 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 72609 | S | 7 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE BUGAMBILIA COLONIA LAS VEGAS, 34639 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE CALLE ARMANDO FERNANDEZ Y CALLE CUAUHTEMOC CARDENAS, CARRETERA SANTIAGO TEPEHUANES INGRESAR POR BOULEVAR HEROICO COLEGIO MILITAR, lon:-105.42576886, lat:25.06635854}} | 2023-04-14 | 2023-04-22 | 122448.06 | 122448.06 | 122448.06 | 122448.06 | 122448.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-OPMDU-AD-034-2023, contratista:ROBERTO LEZAMA VILLAR, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:122448.06, importe_modificado:122448.06}} | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), avance:1.0}} | {2223255/proyecto_INICIO, 2223255/proyecto_FIN, 2223255/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR230202216472 | Proyecto de inversión | 755999.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:755999.21, modificado:755999.21}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO EL ZAPE A SAN ISIDRO LOCALIDAD SAN ISIDRO - 25875 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Obras Públicas | 25875 | S | 70 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:13.6, meta_modificada:13.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:170, direccion:CAMINO TRAMO EL ZAPE - SAN ISIDRO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 13 + 60 RANCHERIA SAN ISIDRO, 35433 SAN ISIDRO, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD SAN ISIDRO, lon:-105.8921974, lat:25.77423306}} | 2023-02-01 | 2023-02-28 | 755999.21 | 755999.21 | 755999.21 | 755999.21 | 755999.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FAISMUN/URB/02/2023, contratista:DAMIAN VARGAS ZAMORA, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI, DGO., monto:755999.21, importe_modificado:755999.21}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:13.6}} | {2216472/proyecto_FIN, 2216472/proyecto_INICIO, 2216472/proyecto_PROCESO, 2216472/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR230202219492 | Proyecto de inversión | 86898 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86898.0, modificado:86898.0}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y REUBICACIÓN DE TANQUE REGULADOR EN LA LOCALIDAD LOS OJITOS, MPIO. DE CONETO DE COMONFORT, DGO. - 42993 | 10 | Durango | 3 | Coneto de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Coneto de Comonfort | 42993 | S | 35 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:9, direccion:RANCHERIA LOS OJITOS, 34476 LOS OJITOS, CONETO DE COMONFORT DURANGO ENTRE Y , LO PUEDES ENCONTRAR A 14.4 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN NORESTE DE LA LOCALIDAD DE NOGALES LA CUAL TIENE LA MAYOR POBLACIÓN DENTRO DEL MUNICIPIO. Y C, lon:-104.63975549, lat:24.92588743}} | 2023-03-10 | 2023-04-10 | 86898 | 86898 | 86898 | 86898 | 86898 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOP-APO-004/2023, contratista:ING. NICOLAS ANTONIO GANDARILLA GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE CONETO DE COMONMFORT DGO., monto:86898.0, importe_modificado:86898.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {2219492/proyecto_INICIO, 2219492/proyecto_PROCESO, 2219492/proyecto_FIN, 2219492/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR230202214836 | Proyecto de inversión | 353736.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:353736.43, modificado:353736.43}} | REHABILITACION DE POZO PROFUNDO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA SOLAR SUMERGIBLE EN LA LOCALIDAD DE PERIBANES MPIO. DE SAN JUAN DE GUADALUPE DGO. - 3251 | 10 | Durango | 27 | San Juan de Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan de Guadalupe | 3251 | S | 30 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:95, direccion:PUEBLO SAN FRANCISCO DE PERIBANES, 00000 SAN FRANCISCO DE PERIBANES, SAN JUAN DE GUADALUPE DURANGO ENTRE Y , EL PUEBLO DE SAN FRANCISCO DE PERIBANES ESTÁ SITUADO A 32.3 KILÓMETROS DE SAN JUAN DE GUADALUPE Y ELPROYECTO SE L, lon:-102.48881242, lat:24.51145476}} | 2023-02-06 | 2023-02-28 | 353736.43 | 353736.43 | 353736.43 | 353736.43 | 353736.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SJG001/AP/2023, contratista:CONSULTORIA, CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE PROYECTOS, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN DE GUADALUPE, monto:353736.43, importe_modificado:353736.43}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2214836/proyecto_INICIO, 2214836/proyecto_FIN, 2214836/proyecto_PROCESO, 2214836/proyecto_FIN, 2214836/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR230202216595 | Proyecto de inversión | 571648 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:571648.0, modificado:571648.0}} | REHABILITACION DE CAMINOS ZONA GUADALUPE DE URREA 35.00 KM - 26397 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 26397 | S | 255 | 185 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:414, direccion:CAMINO TRAMO LA VINATERIA - EL TAPALE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 35 + 01 RANCHERIA SAN JOSÉ DE CHIQUERITOS, 34584 SAN JOSÉ DE CHIQUERITOS, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL CAMINO DE LA LOCALIDAD DE LA , lon:-106.71536317, lat:25.00900906}} | 2023-02-06 | 2023-03-07 | 571648 | 571648 | 571648 | 571648 | 571648 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-002/2023, contratista:C. MODESTO RIVAS BELTRAN, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZULA DURANGO, monto:571648.0, importe_modificado:571648.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:35.0}} | {2216595/proyecto_INICIO, 2216595/proyecto_PROCESO, 2216595/proyecto_FIN, 2216595/proyecto_PROCESO, 2216595/proyecto_FIN, 2216595/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR230202217275 | Proyecto de inversión | 474416.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:474416.8, modificado:474416.8}} | REHABILITACION DE CAMINOS RAMALES SAHUATENIPA, LA VINATERIA 35.75 KM. - 30421 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 30421 | S | 229 | 218 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:35.75, meta_modificada:35.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:659, direccion:CAMINO TRAMO SAHUATENIPA - LA VINATERIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 35 + 750 RANCHERIA SAHUATENIPA, 34585 SAHUATENIPA, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , LA OBRA INICIA EN LA LOCALIDAD DE SAHUATENIPA HACIA LA LOCALIDAD DE LA VINAT, lon:-106.80831221, lat:24.9200507}} | 2023-02-09 | 2023-03-12 | 474416.8 | 474416.8 | 474416.8 | 474416.8 | 474416.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-010/2023, contratista:C. LUCINA MURILLO FIGUEROA, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZULA DURANGO, monto:474416.8, importe_modificado:474416.8}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:35.75}} | {2217275/proyecto_INICIO, 2217275/proyecto_PROCESO, 2217275/proyecto_FIN, 2217275/proyecto_PROCESO, 2217275/proyecto_FIN, 2217275/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR230202217892 | Proyecto de inversión | 752732.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:752732.64, modificado:752732.64}} | CONSTRUCCION DE PUENTE ALMIREZ EN LA LOCALIDAD DE TOPIA, MUNICIPIO DE TOPIA, DGO - 33982 | 10 | Durango | 37 | Topia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Topia | 33982 | S | 70 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:47.28, meta_modificada:47.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE CALLE DEL NOGAL BARRIO ALMIREZ, 34540 TOPIA, TOPIA DURANGO ENTRE CALLE CENTENARIO Y CALLE BARRIO ALMIREZ, CALLE HIDALGO LA OBRA SE ENCUENTRA A ESPALDAS DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. ASI COMO ENTRE DEPARTAMENTOS QUE, lon:-106.5734736, lat:25.21227486}} | 2023-01-03 | 2023-01-21 | 752732.64 | 752732.64 | 752732.64 | 752732.64 | 752732.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TOPIA/FAISM-001/2023, contratista:CHRISTOPHER PAUL REDD VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TOPIA, monto:752732.64, importe_modificado:752732.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:47.28}} | {2217892/proyecto_FIN, 2217892/proyecto_INICIO, 2217892/proyecto_FIN, 2217892/proyecto_PROCESO, 2217892/proyecto_INICIO, 2217892/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR230202221817 | Acción | 21402 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21402.0, modificado:21402.0}} | 355 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte - 62170 | 10 | Durango | 3 | Coneto de Comonfort |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Coneto de Comonfort | 62170 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-104.768917, lat:24.979125}} | 2023-02-10 | 2023-03-10 | 21402 | 21402 | 21402 | 21402 | 21402 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PMC/DOP-IND-MANT-001/2023, contratista:C. MANUEL ORRANTE GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE CONETO DE COMONMFORT DGO., monto:25369.2, importe_modificado:25369.2}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {2221817/proyecto_FIN, 2221817/proyecto_INICIO, 2221817/proyecto_PROCESO, 2221817/proyecto_INICIO, 2221817/proyecto_PROCESO, 2221817/proyecto_FIN, 2221817/proyecto_INICIO, 2221817/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR230202221825 | Acción | 1264.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1264.4, modificado:1264.4}} | 355 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte - 62183 | 10 | Durango | 3 | Coneto de Comonfort |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Coneto de Comonfort | 62183 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-104.768917, lat:24.979125}} | 2023-03-14 | 2023-03-16 | 1264.4 | 1264.4 | 1264.4 | 1264.4 | 1264.4 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PMC/DOP-IND-MANT-001/2023, contratista:C. MANUEL ORRANTE GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE CONETO DE COMONMFORT DGO., monto:25369.2, importe_modificado:25369.2}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {2221825/proyecto_INICIO, 2221825/proyecto_FIN, 2221825/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR230202221826 | Acción | 2702.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2702.8, modificado:2702.8}} | 355 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte - 62184 | 10 | Durango | 3 | Coneto de Comonfort |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Coneto de Comonfort | 62184 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-104.768917, lat:24.979125}} | 2023-03-01 | 2023-03-02 | 2702.8 | 2702.8 | 2702.8 | 2702.8 | 2702.8 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PMC/DOP-IND-MANT-001/2023, contratista:C. MANUEL ORRANTE GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE CONETO DE COMONMFORT DGO., monto:25369.2, importe_modificado:25369.2}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {2221826/proyecto_INICIO, 2221826/proyecto_FIN, 2221826/proyecto_PROCESO, 2221826/proyecto_FIN, 2221826/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR230202225049 | Proyecto de inversión | 724350.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:724350.4, modificado:724350.4}} | REHABILITACION DEL CAMINO CHACALA, EL BAJIO Y RAMALES 67.00KM - 87457 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 87457 | S | 435 | 402 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:67.0, meta_modificada:67.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:613, direccion:CAMINO TRAMO CHACALA - EL BAJIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 67 + 01 RANCHERIA EL BAJÍO, 34586 EL BAJÍO, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , LA OBRA INICIA EN LA LOCALIDAD DE CHACALA HACIA LA LOCALIDAD DE EL BAJIO Y CONTEMPLANDO TOD, lon:-106.62515706, lat:24.93586513}} | 2023-05-09 | 2023-07-02 | 724350.4 | 724350.4 | 724350.4 | 724350.4 | 724350.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-019/2023, contratista:C. MIREYA CHAIDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZULA DURANGO, monto:724350.4, importe_modificado:724350.4}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:67.0}} | {2225049/proyecto_INICIO, 2225049/proyecto_PROCESO, 2225049/proyecto_FIN, 2225049/proyecto_PROCESO, 2225049/proyecto_FIN, 2225049/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR230202221517 | Proyecto de inversión | 722500.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:722500.05, modificado:722500.05}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO DE KM 051 AL KM 100 II ETAPA, LOCALIDAD DE TAYOLTITA, MUNICIPIO DE SAN DIMAS, DURANGO. - 59133 | 10 | Durango | 26 | San Dimas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Dimas | 59133 | S | 13 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:181.0, meta_modificada:181.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:PUEBLO TAYOLTITA CENTRO, 34690 TAYOLTITA, SAN DIMAS DURANGO ENTRE Y , LLEGANDO A LA LOCALIDAD TOMAR LA ENTRADA PRINCIPAL Y DIRIGIRSE A LA PISTA DE ATERRIZAJE UNA VEZ AHÍ GIRAR A LA IZAQUIERDA POR EL MISMO CAMINO TRANSITARLO, lon:-105.9252531, lat:24.10310958}} | 2023-04-24 | 2023-05-08 | 722500.05 | 722500.05 | 722500.05 | 722500.05 | 722500.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PSD-FISM-005-2023, contratista:MARTÍN FERNANDO GALLEGOS RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO SAN DIMAS, monto:722500.05, importe_modificado:722500.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:181.0}} | {2221517/proyecto_PROCESO, 2221517/proyecto_FIN, 2221517/proyecto_PROCESO, 2221517/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El presente registro se eliminará posteriormente de la MIDS ya que presenta un error de captura, trimestre:2.0, usuario:jorgeafuentesc, fecha:2023-07-12}} | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR230202226655 | Proyecto de inversión | 116301.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116301.7, modificado:116301.7}} | REHABILITACION DE VADO EN LA LOCALIDAD PÍPILA, MPIO. DE CONETO DE COMONFORT, DGO. - 100221 | 10 | Durango | 3 | Coneto de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Coneto de Comonfort | 100221 | S | 78 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:68.0, meta_modificada:68.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:11, direccion:PUEBLO PÍPILA (CHIGANAYO), 34476 PÍPILA (CHIGANAYO), CONETO DE COMONFORT DURANGO ENTRE Y , EL PROYECTO SE LOCALIZA JUSTO A LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD EN EL CRUCE CON EL ARROYO QUE CRUZA DE NORTE A SUR LA MISMA Y A UNOS 500 , lon:-104.60469324, lat:24.9561257}} | 2023-05-15 | 2023-06-30 | 116301.7 | 116301.7 | 116301.7 | 116301.7 | 116301.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOP-URB-024/2023, contratista:ING. NICOLAS ANTONIO GANDARILLA GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE CONETO DE COMONMFORT DGO., monto:116301.7, importe_modificado:116301.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:68.0}} | {2226655/proyecto_INICIO, 2226655/proyecto_FIN, 2226655/proyecto_PROCESO, 2226655/proyecto_FIN, 2226655/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR230202214926 | Proyecto de inversión | 349856 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:349856.0, modificado:349856.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DEL CORDERO - 5846 | 10 | Durango | 29 | San Luis del Cordero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Luis del Cordero | 5846 | S | 27 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN LUIS DEL CORDERO, 35740 SAN LUIS DEL CORDERO, SAN LUIS DEL CORDERO DURANGO ENTRE Y , EL PROYECTO SE LOCALIZAANEXO A LA PARTE SUR DE LAS GRANJAS AVICOLAS CERCA DEL LECHO DEL ARROYO Y A 450 MTS AL NORESTE DE LA UN, lon:-104.27215641, lat:25.42026111}} | 2023-01-09 | 2023-02-08 | 349856 | 349856 | 349856 | 349856 | 349856 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SLC/OP/AYS/001/2023, contratista:iNG. BENITO ZUÑIGA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIODE SAN LUIS DEL CORDERO DGO., monto:349856.0, importe_modificado:349856.0}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2214926/proyecto_FIN, 2214926/proyecto_INICIO, 2214926/proyecto_FIN, 2214926/proyecto_PROCESO, 2214926/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR230202214846 | Proyecto de inversión | 661200.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:661200.05, modificado:661200.05}} | REHABILITACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL ZORRILLO MUNICIPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE DGO. - 3500 | 10 | Durango | 27 | San Juan de Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan de Guadalupe | 3500 | S | 87 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:38, direccion:RANCHERIA EL ZORRILLO, 35942 EL ZORRILLO, SAN JUAN DE GUADALUPE DURANGO ENTRE Y , EL PROYECTO SE LOCALIZA A 200 MTS APROXIMADAMENTE AL NORESTE DE LA PLAZA PRINCIPAL Y EN LAS SIGUIENTES COORDENADAS LATITUD 24.332175LONGITUD, lon:-102.58604594, lat:24.55131596}} | 2023-02-06 | 2023-02-28 | 661200.05 | 661200.05 | 661200.05 | 661200.05 | 661200.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SJG002/AP/2023, contratista:CONSULTORIA, CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE PROYECTOS, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN DE GUADALUPE, monto:661200.05, importe_modificado:661200.05}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2214846/proyecto_INICIO, 2214846/proyecto_PROCESO, 2214846/proyecto_FIN, 2214846/proyecto_PROCESO, 2214846/proyecto_FIN, 2214846/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR230202214850 | Proyecto de inversión | 650467.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650467.6, modificado:650467.6}} | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES SAN JUAN A EL PAVO MUNICIPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE DGO. - 3550 | 10 | Durango | 27 | San Juan de Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan de Guadalupe | 3550 | S | 102 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:20, direccion:RANCHERIA EL PAVO MINERAL EL DIEZ, 35917 EL PAVO (MINERAL EL DIEZ), SAN JUAN DE GUADALUPE DURANGO ENTRE Y , EL PAVO MINERAL EL DIEZ SE ENCUENTRA A 40 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN SUDESTE DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE GUADALUPE, lon:-102.66874502, lat:24.85210703}} | 2023-02-10 | 2023-04-07 | 650467.6 | 650467.6 | 650467.6 | 650467.6 | 650467.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SJG005/AP/2023, contratista:CONSULTORIA, CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE PROYECTOS, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN DE GUADALUPE, monto:1740000.0, importe_modificado:1740000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:40.0}} | {2214850/proyecto_INICIO, 2214850/proyecto_FIN, 2214850/proyecto_PROCESO, 2214850/proyecto_FIN, 2214850/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR230202219917 | Proyecto de inversión | 237559.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:237559.66, modificado:237559.66}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL SAN JOSÉ DE BASOCO A CONETO DE COMONFORT REVESTIMIENTO Y RASTREO EN TRAMOS AISLADOS DEL KM. 0 .000 AL 10.750, DEL, MPIO. DE CONETO DE COMONFORT, DGO. - 45797 | 10 | Durango | 3 | Coneto de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Coneto de Comonfort | 45797 | S | 88 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:10.75, meta_modificada:10.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:15, direccion:PUEBLO SAN JOSÉ DE BASOCO, 34475 SAN JOSÉ DE BASOCO, CONETO DE COMONFORT DURANGO ENTRE Y , LO PUEDES ENCONTRAR A 10.8 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN SUROESTE DE LA LOCALIDAD DE NOGALES LA CUAL TIENE LA MAYOR POBLACIÓN DENTRO DEL , lon:-104.82462632, lat:25.06602931}} | 2023-03-17 | 2023-04-28 | 237559.66 | 237559.66 | 237559.66 | 237559.66 | 237559.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOP-URB-011/2023, contratista:ARQ. JOSE ALBERTO CARRERA Y RANGEL, convocante:MUNICIPIO DE CONETO DE COMONMFORT DGO., monto:237559.66, importe_modificado:237559.66}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:10.75}} | {2219917/proyecto_INICIO, 2219917/proyecto_PROCESO, 2219917/proyecto_FIN, 2219917/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR230202221651 | Acción | 75400 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75400.0, modificado:75400.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 60422 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 60422 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-105.420945, lat:25.03908}} | 2023-02-02 | 2023-02-13 | 75400 | 75400 | 75400 | 75400 | 75400 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSP-OPM-AD-016-2023, contratista:JORGE ALEJANDRO FERNANDEZ TORRES, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:75400.0, importe_modificado:75400.0}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2221651/proyecto_INICIO, 2221651/proyecto_FIN, 2221651/proyecto_PROCESO, 2221651/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR230202217518 | Proyecto de inversión | 29986 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29986.0, modificado:29986.0}} | REHABILITACION DE ELECTROBOMBA SUMERGIBLE DE EQUIPO DE BOMBEO DEL POZO DE AGUA POTABLE. - 31845 | 10 | Durango | 6 | General Simón Bolívar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de General Simón Bolívar | 31845 | S | 98 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:15, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 35960 TRAMO SAN JOSE DE ZARAGOZA - SAN LUIS DE COREA KILÓMETRO 0 + 100 EJIDO SAN JOSÉ DE ZARAGOZA, 35960 SAN JOSÉ DE ZARAGOZA, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR DURANGO ENTRE Y , ENFRENTE DEL EMSAD 45 SAN JOSE, lon:-103.47303477, lat:25.23081894}} | 2023-03-21 | 2023-03-30 | 29986 | 29986 | 29986 | 29986 | 29986 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SBOP-APO-R33-06-2023, contratista:FELIPE DE JESUS RODRIGUEZ ROBLES, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL SIMÓN BOLÍVAR, monto:29986.0, importe_modificado:29986.0}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2217518/proyecto_PROCESO, 2217518/proyecto_FIN, 2217518/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR230202223456 | Proyecto de inversión | 65175.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65175.76, modificado:65175.76}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE ARANAS - 73975 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 73975 | S | 60 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:11, direccion:RANCHERIA ARANAS, 34610 ARANAS, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE ARANAS SE ENCUENTRA Á SITUADA A 21.1 KILÓMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIAROEN DIRECCIÓN AL NORTE Y EL POZO DE LA L, lon:-105.35388058, lat:24.86314207}} | 2023-04-14 | 2023-04-21 | 65175.76 | 65175.76 | 65175.76 | 65175.76 | 65175.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-OPMDU-AD-035-2023, contratista:JOEL RODRIGUEZ HERRERA, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:65175.76, importe_modificado:65175.76}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2223456/proyecto_INICIO, 2223456/proyecto_FIN, 2223456/proyecto_PROCESO, 2223456/proyecto_FIN, 2223456/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR230202223465 | Proyecto de inversión | 566521.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:566521.33, modificado:566521.33}} | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA HUARICHIC, EN BERMEJILLO, MUNICIPIO DE MAPIMÍ, DGO., SEGUNDA ETAPA - 74049 | 10 | Durango | 13 | Mapimí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mapimí | 74049 | S | 40 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:654.76, meta_modificada:654.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:14, direccion:CALLE CUAUHTEMOC RANCHO BERMEJILLO, 35230 BERMEJILLO, MAPIMÍ DURANGO ENTRE CALLE TAMAYO Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE FERROCARRIL LA OBRA SE ENCUENTRA CERCANO A CUATRO CUADRAS DE ESCUELA PRIMARIA Y CERCANO A CARRETERA JIMÉNEZ, lon:-103.62407081, lat:25.90069678}} | 2023-01-05 | 2023-02-03 | 566521.33 | 566521.33 | 566521.33 | 566521.33 | 566521.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MAPIMI/FISM-APO-003/2023, contratista:RENORD INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MAPIMI, monto:566521.33, importe_modificado:566521.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:654.76}} | {2223465/proyecto_INICIO, 2223465/proyecto_FIN, 2223465/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR230202216748 | Proyecto de inversión | 684864 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:684864.0, modificado:684864.0}} | REHABILITACION DEL CAMINO LOS REMEDIOS, QUENIBAS, SANTA MARIA Y RAMALES 61.50 KM. - 27278 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 27278 | S | 392 | 378 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:61.5, meta_modificada:61.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:373, direccion:CAMINO TRAMO LOS REMEDIOS - EL ARADO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 61 + 500 RANCHERIA QUENIBAS, 34598 QUENIBAS, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL CAMINO QUE COMUNICA LA LOCALIDAD DE LOS REMEDIOS HACIA LA L, lon:-106.353835, lat:24.64706805}} | 2023-02-06 | 2023-03-28 | 684864 | 684864 | 684864 | 684864 | 684864 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-005/2023, contratista:C. LEONARDO NUÑEZ AYON, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZULA DURANGO, monto:684864.0, importe_modificado:684864.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:61.5}} | {2216748/proyecto_INICIO, 2216748/proyecto_PROCESO, 2216748/proyecto_FIN, 2216748/proyecto_PROCESO, 2216748/proyecto_FIN, 2216748/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR230202223483 | Proyecto de inversión | 3193686.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3193686.45, modificado:3193686.45}} | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE DRENAJE EN LA COLONIA HUARICHIC EN BERMEJILLO, MUNICIPIO DE MAPIMÍ, DGO., SEGUNDA ETAPA - 74172 | 10 | Durango | 13 | Mapimí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mapimí | 74172 | S | 40 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1649.0, meta_modificada:1649.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:14, direccion:CALLE CUAUHTEMOC RANCHO BERMEJILLO, 35230 BERMEJILLO, MAPIMÍ DURANGO ENTRE CALLE TAMAYO Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE FERROCARRIL LA OBRA SE ENCUENTRA CERCANO A CUATRO CUADRAS DE ESCUELA PRIMARIA Y CERCANO A CARRETERA JIMÉN, lon:-103.62418112, lat:25.90067265}} | 2023-01-09 | 2023-02-27 | 3193686.45 | 3193686.45 | 3193686.45 | 3193686.45 | 3193686.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MAPIMI/FISM-DRE-002/2023, contratista:RENORD INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MAPIMI, monto:3193686.45, importe_modificado:3193686.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1649.0}} | {2223483/proyecto_INICIO, 2223483/proyecto_PROCESO, 2223483/proyecto_INICIO, 2223483/proyecto_FIN, 2223483/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR230202224393 | Proyecto de inversión | 73636.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73636.8, modificado:73636.8}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN SAN JUAN DE GUADALUPE LOCALIDAD SANTA CRUZ DEL ORÉGANO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE - 81061 | 10 | Durango | 27 | San Juan de Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan de Guadalupe | 81061 | S | 122 | 128 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:31, direccion:RANCHERIA SANTA CRUZ DEL ORÉGANO EL ORÉGANO, 35940 SANTA CRUZ DEL ORÉGANO (EL ORÉGANO), SAN JUAN DE GUADALUPE DURANGO ENTRE Y , EL PUEBLO DE SANTA CRUZ DEL ORÉGANO EL ORÉGANO LO PUEDES ENCONTRAR A 19.3 KILÓMETROS EN DIRECC, lon:-102.7150241, lat:24.46787609}} | 2023-03-10 | 2023-03-31 | 73636.8 | 73636.8 | 73636.8 | 73636.8 | 73636.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SJG007/AP/2023, contratista:C. PATRICIA ZUÑIGA LUNA, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN DE GUADALUPE, monto:552276.0, importe_modificado:552275.0}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:20.0}} | {2224393/proyecto_INICIO, 2224393/proyecto_PROCESO, 2224393/proyecto_FIN, 2224393/proyecto_PROCESO, 2224393/proyecto_FIN, 2224393/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR230202226050 | Proyecto de inversión | 1065241.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1065241.03, modificado:1065241.03}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE FCO. VILLA EN LA COLONIA EJIDAL SEGUNDA ETAPA, MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, DGO. - 95784 | 10 | Durango | 16 | Nombre de Dios | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Nombre de Dios | 95784 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:682.18, meta_modificada:682.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA COLONIA EJIDAL, 34843 NOMBRE DE DIOS, NOMBRE DE DIOS DURANGO ENTRE CALLE CAPITÁN NEVAREZ Y , CALLE LICENCIADO ADOLFO LOPEZ MATEOS LA OBRA REFERIDA SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE FRANCISCO VILLA A UN COSTADO D, lon:-104.23035313, lat:23.84020882}} | 2023-03-08 | 2023-06-30 | 1065241.03 | 1065241.03 | 1065241.03 | 1065241.03 | 1065241.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMND/FAISMUN/URB/01/2023, contratista:LUIS ALONZO RAMÍREZ SÁNCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, monto:1065241.03, importe_modificado:1065241.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:682.18}} | {2226050/proyecto_PROCESO, 2226050/proyecto_FIN, 2226050/proyecto_INICIO, 2226050/proyecto_FIN, 2226050/proyecto_PROCESO, 2226050/proyecto_INICIO, 2226050/proyecto_FIN, 2226050/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR230202220203 | Proyecto de inversión | 361406.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:361406.7, modificado:361406.7}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS EN LA REGION NEVEROS DE NEVEROS A EL DURAZNITO A LA VENTANA, MUNICIPIO SAN DIMAS, DURANGO - 47801 | 10 | Durango | 26 | San Dimas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Dimas | 47801 | S | 17 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:18.3, meta_modificada:18.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:218, direccion:CAMINO TRAMO NEVEROS - EL DURAZNITO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 10 PUEBLO EL DURAZNITO, 34697 EL DURAZNITO, SAN DIMAS DURANGO ENTRE Y , CARRETERIA LIBRE DURANGO A MAZATLÁN TRAMO LA CUIDAD A BUENOS AIRES, AVANZAR 1 KM H, lon:-105.80174448, lat:23.74962709}} | 2023-04-03 | 2023-05-02 | 361406.7 | 361406.7 | 361406.7 | 361406.7 | 361406.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PSD-FISMDF-003-2023, contratista:MARTÍN FERNANDO GALLEGOS RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO SAN DIMAS, monto:602344.5, importe_modificado:602344.5}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:18.3}} | {2220203/proyecto_INICIO, 2220203/proyecto_FIN, 2220203/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR230202225320 | Proyecto de inversión | 3142602.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3142602.26, modificado:3142602.26}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA DE NUEVO SAN DIEGO DE TENZAENZ A SAN DIEGO DE TENZAENZ CUARTA ETAPA - 89991 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 89991 | S | 87 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:108, direccion:RANCHERIA SAN DIEGO DE TENZAENS, 34623 SAN DIEGO DE TENZAENS, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , SALIENDO DE CABECERA MUNICIPAL DE SANITIAGO PAPASQUIARO TOMAR CARRETERA LOS HERRERA TOPIA Y SE DESVÍA HACIA LA IZQUIERDA , lon:-106.12240725, lat:24.89645473}} | 2023-04-22 | 2023-05-21 | 3142602.26 | 3142602.26 | 3142602.26 | 3142602.26 | 3142602.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-OPM-R33-CLDE-020-2023, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:3142602.26, importe_modificado:3142602.26}} | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), avance:19.0}} | {2225320/proyecto_INICIO, 2225320/proyecto_FIN, 2225320/proyecto_PROCESO, 2225320/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR230202216871 | Proyecto de inversión | 729825.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:729825.6, modificado:729825.6}} | REHABILITACION DEL CAMINO SANTA GERTRUDIS, EL CHONTECO Y RAMALES 64.20 KM. - 27957 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 27957 | S | 388 | 412 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:64.2, meta_modificada:64.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1286, direccion:CAMINO TRAMO SANTA GERTRUDIS - EL CHONTECO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 64 + 200 RANCHERIA EL CHONTECO, 34575 EL CHONTECO, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL CAMINO QUE COMUNICA LA LOCALIDAD DE SANTA GERTR, lon:-107.04611906, lat:25.36128792}} | 2023-02-07 | 2023-04-01 | 729825.6 | 729825.6 | 729825.6 | 729825.6 | 729825.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-006/2023, contratista:C. ROBERTO RAMIREZ VILLA, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZULA DURANGO, monto:729825.6, importe_modificado:729825.6}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:64.2}} | {2216871/proyecto_INICIO, 2216871/proyecto_PROCESO, 2216871/proyecto_FIN, 2216871/proyecto_PROCESO, 2216871/proyecto_FIN, 2216871/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR230202216918 | Proyecto de inversión | 454766.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:454766.4, modificado:454766.4}} | REHABILITACION DEL CAMINO LA MESA DEL RODEO, EL DOS DE ABRIL 33.00 KM. - 28360 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 28360 | S | 212 | 203 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:33.0, meta_modificada:33.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:882, direccion:CAMINO TRAMO LA MESA DEL RODEO - DOS DE ABRIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 33 + 01 RANCHERIA LAS TRANCAS, 34583 LAS TRANCAS, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL CAMINO QUE COMUNICA LA LOCALIDAD DE LA MESA D, lon:-106.62969895, lat:24.7516301}} | 2023-02-07 | 2023-03-06 | 454766.4 | 454766.4 | 454766.4 | 454766.4 | 454766.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-007/2023, contratista:C. ROSENDA HERAS RIVAS, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZULA DURANGO, monto:454766.4, importe_modificado:454766.4}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:33.0}} | {2216918/proyecto_INICIO, 2216918/proyecto_PROCESO, 2216918/proyecto_FIN, 2216918/proyecto_PROCESO, 2216918/proyecto_FIN, 2216918/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR230202223764 | Proyecto de inversión | 273206 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:273206.0, modificado:273206.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DE LA LOCALIDAD DE NOGALES DEL MUNICIPIO DE CONETO DE COMONFOR - 76370 | 10 | Durango | 3 | Coneto de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Coneto de Comonfort | 76370 | S | 156 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:8, direccion:PUEBLO NOGALES, 34473 NOGALES, CONETO DE COMONFORT DURANGO ENTRE Y , EL PROYECTO SE LOCALIZA PERPENDICULAR AL CAMINO QUE ATRAVIESA POR LA PARTE CENTRAL DE LA LOCALIDAD QUE VA HACIA LA CABECERA MUNICIPAL Y CONTINUA HACIA EL, lon:-104.72250124, lat:24.97965436}} | 2023-03-24 | 2023-04-30 | 273206 | 273206 | 273206 | 273206 | 273206 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOP-URB-014/2023, contratista:ARQ. JOSE ALBERTO CARRERA Y RANGEL, convocante:MUNICIPIO DE CONETO DE COMONMFORT DGO., monto:273206.0, importe_modificado:273206.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:140.0}} | {2223764/proyecto_PROCESO, 2223764/proyecto_INICIO, 2223764/proyecto_FIN, 2223764/proyecto_PROCESO, 2223764/proyecto_FIN, 2223764/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR230202226197 | Proyecto de inversión | 55000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55000.0, modificado:55000.0}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE, BOMBA SUMERGIBLE Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE BASOCO MUNICIPIO DE CONETO DE COMONFORT - 97019 | 10 | Durango | 3 | Coneto de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Coneto de Comonfort | 97019 | S | 88 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:15, direccion:PUEBLO SAN JOSÉ DE BASOCO, 34475 SAN JOSÉ DE BASOCO, CONETO DE COMONFORT DURANGO ENTRE Y , EL PROYECTO SE LOCALIZA CERCAS DEL ARROYO A 300 MTS AL SUROESTE DE LA CALLE PRINCIPAL Y PARALELA A 50 MTS EL CAMINO QUE VA HACUIA L, lon:-104.8238002, lat:25.0640759}} | 2023-05-02 | 2023-05-31 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOP-APO-020/2023, contratista:ING. NICOLAS ANTONIO GANDARILLA GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE CONETO DE COMONMFORT DGO., monto:55000.0, importe_modificado:55000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:180.0}} | {2226197/proyecto_INICIO, 2226197/proyecto_PROCESO, 2226197/proyecto_FIN, 2226197/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR230202216954 | Proyecto de inversión | 358625.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:358625.6, modificado:358625.6}} | REHABILITACION DEL CAMINO GUASIMILLAS, EL POTRERO Y RAMALES 29.50 KM. - 28629 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 28629 | S | 207 | 163 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:29.5, meta_modificada:29.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:731, direccion:CAMINO TRAMO GUASIMILLAS - EL SAUCITO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 29 + 500 RANCHERIA GUASIMILLAS, 34584 GUASIMILLAS, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL CAMINO DE LA LOCALIDAD DE GUASIMILLAS HACIA LA LOCAL, lon:-106.73286196, lat:25.07923132}} | 2023-02-08 | 2023-03-09 | 358625.6 | 358625.6 | 358625.6 | 358625.6 | 358625.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-009/2023, contratista:CONSTRUCTORA MAREDASHE S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE TAMAZULA DURANGO, monto:358625.6, importe_modificado:358625.6}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:29.5}} | {2216954/proyecto_FIN, 2216954/proyecto_INICIO, 2216954/proyecto_FIN, 2216954/proyecto_PROCESO, 2216954/proyecto_FIN, 2216954/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR230202217975 | Proyecto de inversión | 294407.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:294407.64, modificado:294407.64}} | REHAILITACION DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE HIDALGO, LOCALIDAD DE TOPIA, MUNICIPIO DE TOPIA, DGO - 34269 | 10 | Durango | 37 | Topia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Topia | 34269 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:14.6, meta_modificada:14.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO BARRIO TOPIA, 34540 TOPIA, TOPIA DURANGO ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE GALEANCITA, CALLE AVIACION LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRINCIPAL ENFRENTE DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO 42 ENFRENTE DEL ENTRONQUE , lon:-106.5726821, lat:25.21291587}} | 2023-01-23 | 2023-02-02 | 294407.64 | 294407.64 | 294407.64 | 294407.64 | 294407.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TOPIA/FAISM-002/2023, contratista:CHRISTOPHER PAUL REDD VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TOPIA, monto:294407.64, importe_modificado:294407.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:14.6}} | {2217975/proyecto_PROCESO, 2217975/proyecto_FIN, 2217975/proyecto_PROCESO, 2217975/proyecto_FIN, 2217975/proyecto_INICIO, 2217975/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR230202219466 | Proyecto de inversión | 187020 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:187020.0, modificado:187020.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DE NOGALES AL PÍPILA AL ENTRONQUE LA CIENEGUITA TRAMOS AISLADOS DEL 000 AL 20.750, DEL, MPIO. DE CONETO DE COMONFORT, DGO. - 42742 | 10 | Durango | 3 | Coneto de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Coneto de Comonfort | 42742 | S | 125 | 121 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:20.78, meta_modificada:20.78}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:11, direccion:CAMINO TRAMO NOGALES - PIPILA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 20 + 750 PUEBLO PÍPILA CHIGANAYO, 34476 PÍPILA (CHIGANAYO), CONETO DE COMONFORT DURANGO ENTRE Y , EL PROYECTO SE LOCALIZA EN UN INICIO AL SUROESTE SALIENDO DE LA LO, lon:-104.60937516, lat:24.95560044}} | 2023-02-25 | 2023-03-25 | 187020 | 187020 | 187020 | 187020 | 187020 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOP-URB-002/2023, contratista:ARQ. JOSE ALBERTO CARRERA Y RANGEL, convocante:MUNICIPIO DE CONETO DE COMONMFORT DGO., monto:187020.0, importe_modificado:187020.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:20.78}} | {2219466/proyecto_INICIO, 2219466/proyecto_PROCESO, 2219466/proyecto_FIN, 2219466/proyecto_PROCESO, 2219466/proyecto_FIN, 2219466/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR230202219506 | Proyecto de inversión | 34914 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34914.0, modificado:34914.0}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE LÍNEA DE CONDUCCIÓN EN LA LOCALIDAD LA CABECERA MUNICIPAL DE CONETO DE COMONFORT, DGO - 43071 | 10 | Durango | 3 | Coneto de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Coneto de Comonfort | 43071 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:PUEBLO CONETO DE COMONFORT, 34470 CONETO DE COMONFORT, CONETO DE COMONFORT DURANGO ENTRE Y , EL PROYECTO SE LOCALIZA POR LAS MÁRGENES DEL SECTOR ARROYO UN TRAMO SE LOCALIZA JUSTO ABAJO DE LA CORTINA DE LA PRESA OTRO TRAMO , lon:-104.77003685, lat:24.97830722}} | 2023-03-09 | 2023-03-17 | 34914 | 34914 | 34914 | 34914 | 34914 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOP-APO-005/2023, contratista:ING. NICOLAS ANTONIO GANDARILLA GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE CONETO DE COMONMFORT DGO., monto:34914.0, importe_modificado:34914.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2219506/proyecto_INICIO, 2219506/proyecto_FIN, 2219506/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR230202226354 | Proyecto de inversión | 288622.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:288622.92, modificado:288622.92}} | AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE EL PÍPILA, DEL MUNICIPIO DE CONETO DE COMONFORT, DGO - 98201 | 10 | Durango | 3 | Coneto de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Coneto de Comonfort | 98201 | S | 13 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:160.5, meta_modificada:160.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:11, direccion:PUEBLO PÍPILA CHIGANAYO, 34476 PÍPILA (CHIGANAYO), CONETO DE COMONFORT DURANGO ENTRE Y , EL PROYECTO SE LOCALIZA AL NORTE DE LA LOCALIDAD JUSTO ALA SALIDA DEL CAMINO QUE VA A A LA CABECERA MUNICIPAL DE RODEO Y A 400 MTS AL, lon:-104.6095495, lat:24.96023533}} | 2023-05-05 | 2023-06-16 | 288622.92 | 288622.92 | 288622.92 | 288622.92 | 288622.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOP-DRE-021/2023, contratista:ING. GISELLE DANIELA GUTIERREZ FLORES, convocante:MUNICIPIO DE CONETO DE COMONMFORT DGO., monto:288622.92, importe_modificado:288622.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:160.5}} | {2226354/proyecto_INICIO, 2226354/proyecto_FIN, 2226354/proyecto_PROCESO, 2226354/proyecto_FIN, 2226354/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR230202226355 | Proyecto de inversión | 450482.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450482.26, modificado:450482.26}} | CONSTRUCCIÓN DE 30 MTS DE PROFUNDIZACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN EL VOLCAN - 98209 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 98209 | S | 105 | 103 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:INTERIOR SN COLONIA JARDINES DEL VALLE, 34637 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE CALLE DALIA Y CALLE AZALEA, CALLE MIRASOL INGRESAR POR BLVD HEROICO COLEGIO MILITAR Y BLVD ANTONIO RAMIREZ DAR VUELTA A LA I, lon:-105.44003441, lat:25.04202057}} | 2023-04-17 | 2023-05-15 | 450482.26 | 450482.26 | 450482.26 | 450482.26 | 450482.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-OPMDU-AD-031-2023, contratista:T S PERFORACIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:450482.26, importe_modificado:450482.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:30.0}} | {2226355/proyecto_PROCESO, 2226355/proyecto_INICIO, 2226355/proyecto_FIN, 2226355/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR230202222128 | Proyecto de inversión | 1303854.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1303854.27, modificado:1303854.27}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SAN JOSÉ DE LA COLONIA SAN FRANCISCO - 64294 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 64294 | S | 26 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1150.0, meta_modificada:1150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE SAN JOSÉ INTERIOR SN COLONIA SAN FRANCISCO, 34637 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE BOULEVARD GOMEZ MORIN Y CALLE MEZQUITE, CALLE SAN PEDRO INGRESAR POR BLVD HEROICO COLEGIO MILIAR HASTA BLVD ANTONI, lon:-105.42417754, lat:25.04803106}} | 2023-04-06 | 2023-05-09 | 1303854.27 | 1303854.27 | 1303854.27 | 1303854.27 | 1303854.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-OPMDU-R33-PCH-011-2023, contratista:FRANSUAMI S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:1303854.27, importe_modificado:1303854.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1150.0}} | {2222128/proyecto_INICIO, 2222128/proyecto_FIN, 2222128/proyecto_PROCESO, 2222128/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR230202223949 | Proyecto de inversión | 315868 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:315868.0, modificado:315868.0}} | REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN SAN JUAN DE GUADALUPE LOCALIDAD GUADALUPITO ASENTAMIENTO GUADALUPITO - 77654 | 10 | Durango | 27 | San Juan de Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan de Guadalupe | 77654 | S | 147 | 163 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:14, direccion:PUEBLO GUADALUPITO, 35923 GUADALUPITO, SAN JUAN DE GUADALUPE DURANGO ENTRE Y , EL PROYECTO SE LOCALIZA EN LAS SIGUIENTES COORDENADAS LATITUD 24.375881LONGITUD 102.375753 Y EN LA ENTRADA A 200 MTS A ESTE DE LA ENTRADA A LA , lon:-102.6289499, lat:24.6363908}} | 2023-02-06 | 2023-02-28 | 315868 | 315868 | 315868 | 315868 | 315868 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SJG003/AP/2023, contratista:CONSULTORIA, CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE PROYECTOS, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN DE GUADALUPE, monto:315868.0, importe_modificado:315868.0}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2223949/proyecto_INICIO, 2223949/proyecto_PROCESO, 2223949/proyecto_FIN, 2223949/proyecto_PROCESO, 2223949/proyecto_FIN, 2223949/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR230202223150 | Proyecto de inversión | 328024.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:328024.8, modificado:328024.8}} | PAVIMENTACIÓN Y BACHEO CON ASFALTO EN BOULEVARD GÓMEZ MORÍN - 71962 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 71962 | S | 60 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4130.0, meta_modificada:4130.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:BOULEVARD GOMEZ MORIN INTERIOR SN COLONIA VILLAS DEL MIRADOR, 34635 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE CALLE MADROÑO Y CALLE SANTA TERESA, BOULEVARD NUEVO INGRESAR POR BLVD HEROICO COLEGIO MILITAR Y SEGUIR, lon:-105.42271271, lat:25.04830987}} | 2023-04-26 | 2023-05-01 | 328024.8 | 328024.8 | 328024.8 | 328024.8 | 328024.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-OPMDU-AD-028-2023, contratista:AUTOTRANSPORTES JAQUE S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:328024.8, importe_modificado:328024.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4130.0}} | {2223150/proyecto_INICIO, 2223150/proyecto_PROCESO, 2223150/proyecto_FIN, 2223150/proyecto_PROCESO, 2223150/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR230202223981 | Proyecto de inversión | 721868.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:721868.58, modificado:721868.58}} | REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN SAN JUAN DE GUADALUPE LOCALIDAD PALOS ALTOS ASENTAMIENTO - 77894 | 10 | Durango | 27 | San Juan de Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan de Guadalupe | 77894 | S | 52 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:19, direccion:RANCHERIA PALOS ALTOS, 00000 PALOS ALTOS, SAN JUAN DE GUADALUPE DURANGO ENTRE Y , EL PROYECTO SE LOCALIZA EN LAS SIGUIENTES COORDENADAS LATITUD 24.430519LONGITUD102.1025271 YA 500 MTS AL SUROESTE DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-102.52714755, lat:24.43058147}} | 2023-02-06 | 2023-02-28 | 721868.58 | 721868.58 | 721868.58 | 721868.58 | 721868.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SJG004/AP/2023, contratista:CONSULTORIA, CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE PROYECTOS, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN DE GUADALUPE, monto:721868.58, importe_modificado:721868.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}} | {2223981/proyecto_INICIO, 2223981/proyecto_PROCESO, 2223981/proyecto_FIN, 2223981/proyecto_PROCESO, 2223981/proyecto_FIN, 2223981/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR230202214841 | Proyecto de inversión | 4607637.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:492002.52, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4115634.58, modificado:4115634.58}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE AMACUABLE - 3426 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 3426 | S | 163 | 152 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:375.0, meta_modificada:375.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:21, direccion:CALLE AMACUABLE RANCHERIA AMACUABLE, 34583 AMACUABLE, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE AMACUABLE DEL MUNICIPIO DE TAMAZULA DURANGO LA CUAL CORRESPONDE A LA PAVIMENTACION DE LA VIALIDAD PRIN, lon:-106.89514359, lat:25.02338263}} | 2023-02-06 | 2023-03-22 | 4115634.58 | 4115634.58 | 4115634.58 | 4115634.58 | 4115634.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-001/2023, contratista:CONSTRUCTORA MAREDASHE S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE TAMAZULA DURANGO, monto:4402073.29, importe_modificado:4402073.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:375.0}} | {2214841/proyecto_INICIO, 2214841/proyecto_PROCESO, 2214841/proyecto_FIN, 2214841/proyecto_PROCESO, 2214841/proyecto_FIN, 2214841/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR230202214848 | Proyecto de inversión | 569159.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:569159.15, modificado:569159.15}} | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES SAN JUAN A EL FLOREÑO MUNICIPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE DGO. - 3534 | 10 | Durango | 27 | San Juan de Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan de Guadalupe | 3534 | S | 16 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:13, direccion:RANCHERIA EL FLOREÑO, 35947 EL FLOREÑO, SAN JUAN DE GUADALUPE DURANGO ENTRE Y , LO PUEDES ENCONTRAR A 36.4 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN NORESTE DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE GUADALUPE Y EL PROYECTO SE LOCALIZA EN LA SALIDA HAC, lon:-102.50915942, lat:24.44437704}} | 2023-02-10 | 2023-04-07 | 569159.15 | 569159.15 | 569159.15 | 569159.15 | 569159.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SJG005/AP/2023, contratista:CONSULTORIA, CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE PROYECTOS, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN DE GUADALUPE, monto:1740000.0, importe_modificado:1740000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:35.0}} | {2214848/proyecto_INICIO, 2214848/proyecto_FIN, 2214848/proyecto_PROCESO, 2214848/proyecto_FIN, 2214848/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR230202214849 | Proyecto de inversión | 520374.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:520374.08, modificado:520374.08}} | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES SAN JUAN A LA PLANILLA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE - 3544 | 10 | Durango | 27 | San Juan de Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan de Guadalupe | 3544 | S | 56 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:21, direccion:RANCHERIA LA PLANILLA, 35945 LA PLANILLA, SAN JUAN DE GUADALUPE DURANGO ENTRE Y , LO PUEDES ENCONTRAR A 32.2 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN NORESTE DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE GUADALUPE Y EL PROYECTO SE LOCALIZA HACIA EL NOROE, lon:-102.68561268, lat:24.4290958}} | 2023-02-10 | 2023-04-07 | 520374.08 | 520374.08 | 520374.08 | 520374.08 | 520374.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SJG005/AP/2023, contratista:CONSULTORIA, CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE PROYECTOS, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN DE GUADALUPE, monto:1740000.0, importe_modificado:1740000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:32.0}} | {2214849/proyecto_INICIO, 2214849/proyecto_FIN, 2214849/proyecto_PROCESO, 2214849/proyecto_FIN, 2214849/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR230202219669 | Proyecto de inversión | 125331.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125331.41, modificado:125331.41}} | REHABILITACIÓN DE 4 AULAS CON TECHO DE LÁMINA EN ESC. PRIMARIA NIÑOS HÉROES EN LA LOCALIDAD NOGALES, MPIO. DE CONETO DE COMONFORT, DGO - 44095 | 10 | Durango | 3 | Coneto de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Coneto de Comonfort | 44095 | S | 120 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:275.0, meta_modificada:275.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:8, direccion:PUEBLO NOGALES, 34473 NOGALES, CONETO DE COMONFORT DURANGO ENTRE Y , PROYECTO SE LOCALIZA DENTRO DE LA ESCUELA PRIMARIA A UN COSTADO DEL DOMO Y ANEXO A LA CALLE QUE SALE HACIA EL CAMINO A EL PIPILA ASI MISMO LA ESCUELA SE , lon:-104.72049495, lat:24.97805941}} | 2023-03-16 | 2023-04-17 | 125331.41 | 125331.41 | 125331.41 | 125331.41 | 125331.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOP-IBE-007/2023, contratista:ING. NICOLAS ANTONIO GANDARILLA GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE CONETO DE COMONMFORT DGO., monto:125331.41, importe_modificado:125331.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:275.0}} | {2219669/proyecto_INICIO, 2219669/proyecto_PROCESO, 2219669/proyecto_FIN, 2219669/proyecto_PROCESO, 2219669/proyecto_FIN, 2219669/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR230202219670 | Proyecto de inversión | 2340000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2340000.0, modificado:2340000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE IGNACIO ALLENDE LAS NIEVES - 44096 | 10 | Durango | 17 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ocampo | 44096 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1800.0, meta_modificada:1800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:25, direccion:AVENIDA IGNACIO ALLENDE PUEBLO VILLA LAS NIEVES, 35381 VILLA LAS NIEVES, OCAMPO DURANGO ENTRE AVENIDA IGNACIO ALLENDE Y CALLE FRANCISCO MORENO, CALLE TOMAS URBINA CARRETERA PANAMERICANA RODEOPARRAL SE ENCUENTRAN LAS NIEVES OCAM, lon:-105.39003002, lat:26.39740732}} | 2023-04-14 | 2023-05-15 | 2340000 | 2340000 | 2340000 | 2340000 | 2340000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMO/RAMO33/FISM/UB/2023/001, contratista:ARQ. MARISELA FLORES CHAVEZ, convocante:MUNICIPIO OCAMPO, DGO., monto:2899000.0, importe_modificado:2899000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1800.0}} | {2219670/proyecto_FIN, 2219670/proyecto_INICIO, 2219670/proyecto_FIN, 2219670/proyecto_PROCESO, 2219670/proyecto_FIN, 2219670/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2023-07-03}} | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR230202220617 | Proyecto de inversión | 452252.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:452252.1, modificado:452252.1}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS DE TERRACERIA DE LA REGION NEVEROS II ETAPA DE HUIZAR A EL DURAZNITO - 50427 | 10 | Durango | 26 | San Dimas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Dimas | 50427 | S | 47 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:12.2, meta_modificada:12.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:224, direccion:CAMINO TRAMO E. C. A HUIZAR - EL DURAZNITO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 500 PUEBLO HUÍZAR, 34697 HUÍZAR, SAN DIMAS DURANGO ENTRE Y , CARRETERA DURANGO MAZATLÁN TRAMO LA CIUDAD A BUENOS AIRES EN EL KILOMETRO 8.5 ENCONTRA, lon:-105.79484047, lat:23.70913028}} | 2023-04-15 | 2023-05-15 | 452252.1 | 452252.1 | 452252.1 | 452252.1 | 452252.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PSD-FISMDF-004-2023, contratista:MARTÍN FERNANDO GALLEGOS RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO SAN DIMAS, monto:582595.5, importe_modificado:582595.5}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:12.2}} | {2220617/proyecto_INICIO, 2220617/proyecto_FIN, 2220617/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR230202223183 | Proyecto de inversión | 3084965.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3084965.79, modificado:3026428.28}} | CONSTRUCCIÓN DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN EL CHAPALOTE - 72233 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 72233 | S | 22 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.23, meta_modificada:2.23}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:135, direccion:BRECHA TRAMO LA QUEBRADA DE LOS SANCHEZ - EL CHAPALOTE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 230 RANCHERIA EL CHAPALOTE, 34598 EL CHAPALOTE, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCT, lon:-106.42545421, lat:24.64991815}} | 2023-04-18 | 2023-05-17 | 3026428.28 | 3026428.28 | 3026428.28 | 3026428.28 | 3026428.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-014/2023, contratista:Ing. HERIBERTO GARCIA LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZULA DURANGO, monto:3084965.79, importe_modificado:3084965.79}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.23}} | {2223183/proyecto_INICIO, 2223183/proyecto_PROCESO, 2223183/proyecto_FIN, 2223183/proyecto_PROCESO, 2223183/proyecto_FIN, 2223183/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR230202226526 | Proyecto de inversión | 154669.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:154669.59, modificado:154669.59}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE EL RANCHITO MUNICIPIO DE CONETO DE COMONFORT DGO. - 99321 | 10 | Durango | 3 | Coneto de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Coneto de Comonfort | 99321 | S | 16 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:30, direccion:RANCHERIA EL RANCHITO, 34477 EL RANCHITO, CONETO DE COMONFORT DURANGO ENTRE Y , EL PROYECTIO SE LOCALIZA EN DODE SE CONCENTRAN LA MAYOR PARTE DE LAS VIVIENDAS AL NORTE DE LAS MISMAS Y A 120 M APROXIMADAMENTE DE LA ENTRADA , lon:-104.61575452, lat:24.9529596}} | 2023-05-05 | 2023-06-26 | 154669.59 | 154669.59 | 154669.59 | 154669.59 | 154669.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOP-DRE-022/2023, contratista:ING. GISELLE DANIELA GUTIERREZ FLORES, convocante:MUNICIPIO DE CONETO DE COMONMFORT DGO., monto:154669.59, importe_modificado:154669.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.0}} | {2226526/proyecto_INICIO, 2226526/proyecto_PROCESO, 2226526/proyecto_FIN, 2226526/proyecto_PROCESO, 2226526/proyecto_FIN, 2226526/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR230202219764 | Proyecto de inversión | 161332.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:161332.61, modificado:161332.61}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELECTRICA EN LA LOCALIDAD EL RANCHITO DEL MUNICIPIO DE CONETO DE COMONFORT DGO. - 44639 | 10 | Durango | 3 | Coneto de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coneto de Comonfort | 44639 | S | 6 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:112.0, meta_modificada:112.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:30, direccion:RANCHERIA EL RANCHITO, 34476 EL RANCHITO, CONETO DE COMONFORT DURANGO ENTRE Y , EL RANCHITO SE ENCUENTRA A 11.0 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN ESTE DE LA CABECERA MUNICPAL Y EL PROYECTO SE LOCALIZA A LAS ORILLAS AL NOROESTE DE LA, lon:-104.61718498, lat:24.95323501}} | 2023-03-17 | 2023-03-27 | 161332.61 | 161332.61 | 161332.61 | 161332.61 | 161332.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOP-ELE-006/2023, contratista:ING. JOEL RODRÍGUEZ HERRERA, convocante:MUNICIPIO DE CONETO DE COMONMFORT DGO., monto:161332.81, importe_modificado:161332.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:112.0}} | {2219764/proyecto_INICIO, 2219764/proyecto_FIN, 2219764/proyecto_PROCESO, 2219764/proyecto_FIN, 2219764/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR230202220654 | Proyecto de inversión | 114544.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:114544.2, modificado:114544.2}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS DE TERRACERIA DE LA REGION NEVEROS ETAPA II DEL EC LA MESA DE LOS NEGROS - 50650 | 10 | Durango | 26 | San Dimas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Dimas | 50650 | S | 24 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5.8, meta_modificada:5.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:691, direccion:CAMINO TRAMO E.C. LA MESA DE LOS NEGROS - EL RANCHITO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 25 + 900 PUEBLO LA MESA DE LOS NEGROS, 34697 LA MESA DE LOS NEGROS, SAN DIMAS DURANGO ENTRE Y , CARRETERA DURANGO MAZATLÁN TRAMO CARRETERO L, lon:-105.79085409, lat:23.66109599}} | 2023-04-15 | 2023-05-15 | 114544.2 | 114544.2 | 114544.2 | 114544.2 | 114544.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PSD-FISMDF-004-2023, contratista:MARTÍN FERNANDO GALLEGOS RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO SAN DIMAS, monto:582595.5, importe_modificado:582595.5}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:5.8}} | {2220654/proyecto_INICIO, 2220654/proyecto_FIN, 2220654/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR230202226646 | Proyecto de inversión | 226386.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:226386.23, modificado:226386.23}} | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE LOS OJITOS DEL MUNICIPIO DE CONETO DE COMONFORT, DGO. - 100174 | 10 | Durango | 3 | Coneto de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Coneto de Comonfort | 100174 | S | 17 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:41.5, meta_modificada:41.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:9, direccion:RANCHERIA LOS OJITOS, 34476 LOS OJITOS, CONETO DE COMONFORT DURANGO ENTRE Y , EL PROYECTO SE LOCALIZA A LA ORILLA DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD COMO A 150 M Y CERCAS DEL LECHOO DEL AROLLO Y A UN COSTADO DE LA ENTRADA A LA LOCA, lon:-104.63868356, lat:24.92478851}} | 2023-05-05 | 2023-07-10 | 226386.23 | 226386.23 | 226386.23 | 226386.23 | 226386.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOP-DRE-023/2023, contratista:ING. NICOLAS ANTONIO GANDARILLA GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE CONETO DE COMONMFORT DGO., monto:226368.23, importe_modificado:226368.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:41.5}} | {2226646/proyecto_INICIO, 2226646/proyecto_PROCESO, 2226646/proyecto_FIN, 2226646/proyecto_PROCESO, 2226646/proyecto_FIN, 2226646/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR230202228698 | Proyecto de inversión | 723911.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:723911.18, modificado:713909.31}} | REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO SAN FERNANDO VI EN MARGEN DERECHO DEL RIO NAZASS EN LA RANCHERÍA CENTAURO DEL NORTE, MPIO. DE LERDO, DGO. - 113208 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Lerdo | 113208 | S | 655 | 678 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:7, direccion:RANCHERIA CENTAURO DEL NORTE, 35181 RANCHO SAN JOSÉ (LOS MUROS), LERDO DURANGO ENTRE Y , EN MARGEN DERECHO DEL RIO NAZAS A 300 MTS DE LA CICLOPISTA CENOBIO RUIZ DENTRO DEL MUNICIPIO Y A 300 MTS DEL ESTABLO EL POTRERO EN LA, lon:-103.53531547, lat:25.50950682}} | 2023-05-05 | 2023-05-31 | 713909.31 | 713909.31 | 713909.31 | 713909.31 | 713909.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-APO-AD-02/2023, contratista:ARQ. JOSÉ LUIS SIFUENTES GONZÁLEZ, convocante:MUNICIPIO DE CD. LERDO, DGO., monto:713909.31, importe_modificado:713909.31}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2228698/proyecto_INICIO, 2228698/proyecto_FIN, 2228698/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR230202224609 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850000.0, modificado:849999.99}} | REHABILITACIÓN DE LAGUNAS DE OXIDACIÓN Y COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE LAURO DEL VILLAR, NOMBRE DE DIOS, DURANGO. - 84208 | 10 | Durango | 16 | Nombre de Dios | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Nombre de Dios | 84208 | S | 38 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:191.0, meta_modificada:191.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:31, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 542 TRAMO AMADO NERVO - VILLA UNIÓN KILÓMETRO 6 + 500 PUEBLO LAURO DEL VILLAR, 34865 LAURO DEL VILLAR, NOMBRE DE DIOS DURANGO ENTRE Y , LA OBRA REFERIDA SE LOCALIZA APROXIMADAMENTE 500 MTS ANTES D, lon:-104.14766589, lat:23.88185143}} | 2023-03-06 | 2023-06-09 | 849999.99 | 849999.99 | 849999.99 | 849999.99 | 849999.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMND-FAISMUN-DRE-01-2023, contratista:GONZALO LAVIN VELASCO, convocante:MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, monto:850000.0, importe_modificado:850000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:191.0}} | {2224609/proyecto_INICIO, 2224609/proyecto_PROCESO, 2224609/proyecto_INICIO, 2224609/proyecto_PROCESO, 2224609/proyecto_FIN, 2224609/proyecto_INICIO, 2224609/proyecto_PROCESO, 2224609/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR230202228760 | Proyecto de inversión | 98742.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98742.68, modificado:98742.68}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA LOC. LAS CRUCES - 113565 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 113565 | S | 38 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:158, direccion:CONTINUACION CARRETERA LOS HERRERA-TOPIA RANCHERIA LAS CRUCES, 34600 LAS CRUCES, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , INGRESAR POR LOS BOULEVAR HEROICO COLEGIO MILITAR ANTONIO RAMIREZ Y TOMAR CARRETERA A LOS HERRERA TOPIA, lon:-105.4574317, lat:25.1118595}} | 2023-05-22 | 2023-05-25 | 98742.68 | 98742.68 | 98742.68 | 98742.68 | 98742.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-OPMDU-AD-046-2023, contratista:JOEL RODRIGUEZ HERRERA, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:98742.68, importe_modificado:98742.68}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2228760/proyecto_INICIO, 2228760/proyecto_FIN, 2228760/proyecto_PROCESO, 2228760/proyecto_FIN, 2228760/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR230202229429 | Proyecto de inversión | 1483198.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1483198.75, modificado:1483198.75}} | AMPLIACION RED DE DRENAJE EN COLONIA JOSE MARIA MORELOS,NAZAS - 116748 | 10 | Durango | 15 | Nazas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Nazas | 116748 | S | 41 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:695.0, meta_modificada:695.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:COLONIA JOSÉ MARÍA MORELOS, 35707 NAZAS, NAZAS DURANGO ENTRE Y , LA COLONIA SE LOCALIZA AL PONIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE NAZAS, lon:-104.12199826, lat:25.22023357}} | 2023-03-13 | 2023-04-25 | 1483198.75 | 1483198.75 | 1483198.75 | 1483198.75 | 1483198.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAZAS 2023/OP/2022-2025-01, contratista:ING.HERNAN FRAIRE FAVILA, convocante:MUNICIPIO DE NAZAS DGO, monto:1483198.75, importe_modificado:1483198.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:695.0}} | {2229429/proyecto_INICIO, 2229429/proyecto_FIN, 2229429/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR230202228810 | Proyecto de inversión | 823962.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:823962.87, modificado:814192.56}} | REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO SAN FERNANDO III EN MARGEN DERECHO DEL RIO NAZASS EN LA RANCHERÍA CENTAURO DEL NORTE, MPIO. DE LERDO, DGO. - 113843 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Lerdo | 113843 | S | 655 | 678 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:7, direccion:RANCHERIA CENTAURO DEL NORTE, 35181 ESTABLO EL POTRERO (GONZÁLEZ ACEVEDO), LERDO DURANGO ENTRE Y , EN MARGEN DERECHO DEL RIO NAZAS EN LA RANCHERIA CENTAURO DEL NORTE A 500 MTS DE LA CICLOPISTA CENOBIO RUIZ DEL MUNICIPIO Y , lon:-103.53596599, lat:25.50970156}} | 2023-05-05 | 2023-05-31 | 814192.56 | 814192.56 | 814192.56 | 814192.56 | 814192.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-APO-AD-04/2023, contratista:ARQ. JOSE LUIS SIFUENTES GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE CD. LERDO, DGO., monto:814192.56, importe_modificado:814192.56}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2228810/proyecto_INICIO, 2228810/proyecto_FIN, 2228810/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR230202229456 | Proyecto de inversión | 1402397.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1402397.81, modificado:1402397.81}} | EQUIPAMIENTO DE CARCAMO DE CAPTACIÓN DE AGUA Y CONEXIÓN A LINEA DE DISTRIBUCIÓN EXISTENTE EN LA LOCALIDAD DEL TRONCÓN, MUNICIPIO DEL MEZQUITAL, DGO. - 116924 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 116924 | S | 503 | 441 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:42, direccion:RANCHERIA EL TRONCÓN, 34974 EL TRONCÓN, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZO EN EL BARRIO EL CASCAJO DE LA PRIMARIA J. PATROCINIO JUAREZ BAJA A LA IZQUIERDA POR LA CALLE JACARANDAS Y SE DEVIA AL RIO 800 METROS APO, lon:-104.37849065, lat:23.49169926}} | 2023-02-06 | 2023-03-27 | 1402397.81 | 1402397.81 | 1402397.81 | 1402397.81 | 1402397.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM-DOP-23-001, contratista:ING. EFRAÍN ALVAREZ ANDRADE, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:1402397.81, importe_modificado:1402397.81}} | {meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), avance:1.0}} | {2229456/proyecto_FIN, 2229456/proyecto_INICIO, 2229456/proyecto_PROCESO, 2229456/proyecto_FIN, 2229456/proyecto_PROCESO, 2229456/proyecto_INICIO, 2229456/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR230202228839 | Proyecto de inversión | 607840.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:607840.06, modificado:598267.78}} | REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO SAN FERNANDO II EN MARGEN DERECHO DEL RIO NAZASS EN LA RANCHERÍA CENTAURO DEL NORTE, MPIO. DE LERDO, DGO. - 113973 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Lerdo | 113973 | S | 655 | 678 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:7, direccion:RANCHERIA CENTAURO DEL NORTE, 35181 RANCHO SAN JOSÉ (LOS MUROS), LERDO DURANGO ENTRE Y , EN MARGEN DERECHO DEL RIO NAZAS EN LA RANCHERIA CENTAURO DEL NORTE A 250 MTS DE LA CICLOPISTA CENOBIO RUIZ Y A 400 MTS DEL RANCHO EL , lon:-103.53534348, lat:25.50952134}} | 2023-05-05 | 2023-05-31 | 598267.78 | 598267.78 | 598267.78 | 598267.78 | 598267.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-APO-AD-03/2023, contratista:ARQ. JOSÉ LUIS SIFUENTES GONZÁLEZ, convocante:MUNICIPIO DE CD. LERDO, DGO., monto:598267.73, importe_modificado:598267.73}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2228839/proyecto_INICIO, 2228839/proyecto_FIN, 2228839/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR230202227507 | Proyecto de inversión | 131156.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:131156.56, modificado:131156.56}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LAS HUERTAS - 105930 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 105930 | S | 50 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE PATONI INTERIOR SN COLONIA SANTIAGO PAPASQUIARO CENTRO, 34630 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE ARROYO DEL TAGARETE, CALLE RIVA PALACIO INGRESAR POR CALLE PRINCIPAL MADERO HAS, lon:-105.42013779, lat:25.03829521}} | 2023-04-28 | 2023-05-04 | 131156.56 | 131156.56 | 131156.56 | 131156.56 | 131156.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-OPMDU-AD-039-2023, contratista:JOEL RODRIGUEZ HERRERA, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:131156.56, importe_modificado:131156.56}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2227507/proyecto_FIN, 2227507/proyecto_PROCESO, 2227507/proyecto_INICIO, 2227507/proyecto_FIN, 2227507/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR230202220450 | Proyecto de inversión | 240937.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240937.8, modificado:240937.8}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS EN LA REGIÓN DE NEVEROS DE EL PARAJE DEL FAISÁN A EL RINCÓN, MUNICIPIO SAN DIMAS, DURANGO - 49251 | 10 | Durango | 26 | San Dimas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Dimas | 49251 | S | 27 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:12.2, meta_modificada:12.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:458, direccion:CAMINO TRAMO EL PAREJE DEL FAISÁN - EL RINCÓN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 500 PUEBLO EL RINCÓN, 34696 EL RINCÓN, SAN DIMAS DURANGO ENTRE Y , CARRETERA DURANGO MAZATLÁN TRAMO CARRETERO LA CUIDAD A BUENOS AIRES BAJAR EN , lon:-105.8105373, lat:23.83905533}} | 2023-04-03 | 2023-05-02 | 240937.8 | 240937.8 | 240937.8 | 240937.8 | 240937.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PSD-FISMDF-003-2023, contratista:MARTÍN FERNANDO GALLEGOS RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO SAN DIMAS, monto:602344.5, importe_modificado:602344.5}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:12.2}} | {2220450/proyecto_INICIO, 2220450/proyecto_FIN, 2220450/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR230202220452 | Proyecto de inversión | 35307.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35307.4, modificado:35307.4}} | REPOSICIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO PARA CAJA DE CAPTACIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOC. DE PÍPILA, MPIO. DE CONETO DE COMONFORT, DGO. - 49272 | 10 | Durango | 3 | Coneto de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Coneto de Comonfort | 49272 | S | 37 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:11, direccion:PUEBLO PÍPILA CHIGANAYO, 34476 PÍPILA (CHIGANAYO), CONETO DE COMONFORT DURANGO ENTRE Y , LO PUEDES ENCONTRAR A 16.3 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN ESTE DE LA LOCALIDAD DE NOGALES LA CUAL TIENE LA MAYOR POBLACIÓN DENTRO DEL MUNICI, lon:-104.61159335, lat:24.95716893}} | 2023-03-24 | 2023-03-31 | 35307.4 | 35307.4 | 35307.4 | 35307.4 | 35307.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOP-APO-018/2023, contratista:ING. JOEL RODRÍGUEZ HERRERA, convocante:MUNICIPIO DE CONETO DE COMONMFORT DGO., monto:35307.4, importe_modificado:35307.4}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2220452/proyecto_INICIO, 2220452/proyecto_PROCESO, 2220452/proyecto_FIN, 2220452/proyecto_PROCESO, 2220452/proyecto_FIN, 2220452/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR230202227524 | Proyecto de inversión | 31685 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31685.0, modificado:31685.0}} | REHABILITACIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO JAVIER DE LAJAS MUNICIPIO DE CONETODE COMONFORT DGO. - 106057 | 10 | Durango | 3 | Coneto de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Coneto de Comonfort | 106057 | S | 77 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:4, direccion:PUEBLO SAN FRANCISCO JAVIER DE LAJAS (LAJAS), 34477 SAN FRANCISCO JAVIER DE LAJAS (LAJAS), CONETO DE COMONFORT DURANGO ENTRE Y , EL PROYECTO SE LOCALIZA A 5 CUADRAS DE LA ENTRADA PRINCIPAL VINIENDO DE LA CARRETERA LAJAS CON, lon:-104.7027762, lat:24.91031331}} | 2023-03-22 | 2023-04-17 | 31685 | 31685 | 31685 | 31685 | 31685 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOP-APO-009/2023, contratista:ING. NICOLAS ANTONIO GANDARILLA GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE CONETO DE COMONMFORT DGO., monto:31865.0, importe_modificado:31865.0}} | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), avance:1.0}} | {2227524/proyecto_INICIO, 2227524/proyecto_PROCESO, 2227524/proyecto_FIN, 2227524/proyecto_INICIO, 2227524/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR230202227334 | Proyecto de inversión | 548383.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:548383.02, modificado:548383.02}} | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA COLONIA REAL DEL CAZADERO - 104540 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 104540 | S | 33 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE CAZADERO INTERIOR SN COLONIA REAL DEL CAZADERO, 34638 MESA DE SAN JUAN, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE CALLE ALCATRAZ Y CARRETERA CAMINO A GARAME DE ABAJO, BOULEVARD TAGARETE INGRESAR POR BLVD HEROICO COLEGIO MILITAR , lon:-105.44234111, lat:25.05587365}} | 2023-04-28 | 2023-05-04 | 548383.02 | 548383.02 | 548383.02 | 548383.02 | 548383.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-OPMDU-AD-038-2023, contratista:JOEL RODRIGUEZ HERRERA, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:548383.02, importe_modificado:548383.02}} | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), avance:9.0}} | {2227334/proyecto_PROCESO, 2227334/proyecto_FIN, 2227334/proyecto_INICIO, 2227334/proyecto_PROCESO, 2227334/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR230202227611 | Proyecto de inversión | 682654.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:682654.32, modificado:682654.32}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD LA LOMA - 106566 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 106566 | S | 55 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:63, direccion:RANCHERIA LA LOMA, 34600 LA LOMA, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , APROXIMADAMENTE A 24.8 KILOMETROS EN DIRECCIÓN AL ÉSTE DE LA CABECEA MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO LLEGAMOS AL ENTRONQUE DE LA LOCALIDAD LA LOMA D, lon:-105.44271895, lat:25.1067908}} | 2023-04-10 | 2023-05-29 | 682654.32 | 682654.32 | 682654.32 | 682654.32 | 682654.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-OPMDU-AD-017-2023, contratista:INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES FRAGUA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:682654.32, importe_modificado:682654.32}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:10.0}} | {2227611/proyecto_FIN, 2227611/proyecto_INICIO, 2227611/proyecto_FIN, 2227611/proyecto_PROCESO, 2227611/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR230202231105 | Proyecto de inversión | 2043860.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:2043860.09, modificado:2043860.09}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.1}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN COLONIA EL ROSARIO DE SANTA CLARA - 46060 | 10 | Durango | 31 | Santa Clara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa Clara | 46060 | S | 34 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1009.0, meta_modificada:1009.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE COLONIA EL ROSARIO, 35880 SANTA CLARA, SANTA CLARA DURANGO ENTRE Y BOULEVARD RAMIREZ GAMERO, AVENIDA 05 DE FEBRERO ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA AVENIDA DIESISEIS DE SEPTIEMBRE INICIA EN EL BOULEBARD RA, lon:-103.37551781, lat:24.48013519}} | 2023-03-15 | 2023-05-15 | 2043860.19 | 2043860.19 | 2043860.19 | 2043860.19 | 2043860.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SANTACLARA/OP/DRE-DIR/2023-07, contratista:RENORD INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA DE CV, convocante:MUNICIPIO SANTA CLARA, monto:2043860.19, importe_modificado:2043860.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1009.0}} | {2231105/proyecto_INICIO, 2231105/proyecto_PROCESO, 2231105/proyecto_FIN, 2231105/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR220402187993 | Proyecto de inversión | 304374.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:304374.91, modificado:304374.91}} | TRABAJOS DETERRACERIA EN LA COLONIA EL REFUGION CON TRAZO RASTRILLEO Y NIVELACION CON RETIRO DE VOLUMEN EXCEDENTE - 361434 | 10 | Durango | 22 | Poanas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Poanas | 361434 | S | 30 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18796.0, meta_modificada:18796.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE FRESNO EJIDO EL REFUGIO, 34800 VILLA UNIÓN, POANAS DURANGO ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE MORELOS, A UN COSTADO DEL CAMPO DE FUT BOL, lon:-104.03838316, lat:23.97218305}} | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 304374.91 | 304374.91 | 304374.91 | 304374.91 | 304374.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPD/OP/FISM/003/2022, contratista:C. KEYDY AIRY ORDAZ GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE POANAS DURANGO, monto:304374.91, importe_modificado:304374.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18796.0}} | {2187993/proyecto_FIN, 2187993/proyecto_INICIO, 2187993/proyecto_FIN, 2187993/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR220402169647 | Proyecto de inversión | 249529.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:0.1, modificado:0.1}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249529.62, modificado:249529.62}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE CERRO BLANCO EN EL MUNICIPIO DE TOPIA, DGO - 292380 | 10 | Durango | 37 | Topia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Topia | 292380 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:132.0, meta_modificada:132.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:52, direccion:TERRACERÍA TRAMO TOPIA - CERRO BLANCO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 132 + 132 RANCHO , 00000 CERRO BLANCO, TOPIA DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN CASA DE LA LOCALIDAD DE CERRO BLANCO SE ENCUENTRA AL SURESTE, lon:-106.74071987, lat:25.14461131}} | 2022-07-01 | 2022-09-15 | 249529.72 | 249529.72 | 249529.72 | 249529.72 | 249529.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TOPIA/FAISM-013/2022, contratista:CHRISTOPHER PAUL REDD VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO TOPIA DGO, monto:3943248.54, importe_modificado:3943248.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:132.0}} | {2169647/proyecto_PROCESO, 2169647/proyecto_FIN, 2169647/proyecto_INICIO, 2169647/proyecto_PROCESO, 2169647/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR230202234132 | Proyecto de inversión | 260000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:260000.0, modificado:260000.0}} | AMPLIACION RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DEL 10 DE ABRIL | 10 | Durango | 15 | Nazas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Nazas | NAZAS 2023/TM/2022¿2025¿02 | N | 0 | 0 | 301 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:9, direccion:PARALELA A EL ENTRONQUE CARRETERA A EL DIEZ DE ABRIL, lon:-104.104, lat:25.133}, geo2: {cve_municipio:15, localidad:9, direccion:PARALELA A EL ENTRONQUE CARRETERA A EL DIEZ DE ABRIL, lon:-104.11, lat:25.135}} | 2023-03-21 | 2023-04-18 | 260000 | 260000 | 260000 | 260000 | 260000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAZAS 2023/TM/2022/2025/02, contratista:LIC.RAFAEL GALARZA NEVAREZ, convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE NAZAS, monto:260000.0, importe_modificado:260000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:900.0}} | {2234132/proyecto_INICIO, 2234132/proyecto_FIN, 2234132/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR220402184879 | Proyecto de inversión | 587446.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:587446.55, modificado:587446.55}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO FOTOVOLTÁICO AISLADO EN LA COMUNIDAD DE 20 DE ABRIL. - 351459 | 10 | Durango | 25 | San Bernardo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Bernardo | 351459 | S | 42 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:54, direccion:EJIDO VEINTE DE ABRIL (LAS DELICIAS), 35475 VEINTE DE ABRIL (LAS DELICIAS), SAN BERNARDO DURANGO ENTRE Y , EL EJIDO DE VEINTE DE ABRIL SE ENCUENTRA UBICADO 55 KM AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-105.63599894, lat:26.31008122}} | 2022-10-31 | 2022-12-30 | 587446.55 | 587446.55 | 587446.55 | 587446.55 | 587446.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:pmsb/fism/ap/2022/c-07, contratista:ALFREDO ELOY MICHEL NUÑEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN BERNARDO, monto:587446.53, importe_modificado:587446.53}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2184879/proyecto_PROCESO, 2184879/proyecto_INICIO, 2184879/proyecto_PROCESO, 2184879/proyecto_FIN, 2184879/proyecto_INICIO, 2184879/proyecto_FIN, 2184879/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR220402166323 | Proyecto de inversión | 316198.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:0.1, modificado:0.1}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:316198.19, modificado:316198.19}} | REHABILITACIÓN DE LINEA DE AGUA POTABLE EN ARROYO LA PIEDRA EN LA LOCALIDAD DE TOPIA, DGO - 274318 | 10 | Durango | 37 | Topia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Topia | 274318 | S | 30 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO TOPIA - ARROYO DE LA PIEDRA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 200 RANCHO , 34545 TOPIA, TOPIA DURANGO ENTRE Y , LA REHABILITACION DE LA LINEA DE AGUA SE ENCUENTRA A 30 MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL AL NOROEST, lon:-106.56251935, lat:25.21848584}} | 2022-07-04 | 2022-07-21 | 316198.29 | 316198.29 | 316198.29 | 316198.29 | 316198.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TOPIA/FAISM-014/2022, contratista:JESUS ADAN FELIX BAILON, convocante:MUNICIPIO TOPIA DGO, monto:316198.19, importe_modificado:316198.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2000.0}} | {2166323/proyecto_PROCESO, 2166323/proyecto_INICIO, 2166323/proyecto_FIN, 2166323/proyecto_INICIO, 2166323/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR220402166891 | Proyecto de inversión | 61869.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:0.1, modificado:0.1}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61868.97, modificado:61868.97}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN BARRIO LIMON ACCESO A CALLE JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE TOPIA,DGO - 277764 | 10 | Durango | 37 | Topia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Topia | 277764 | S | 6 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE JUAREZ INTERIOR SN BARRIO EL LIMON, 34540 TOPIA, TOPIA DURANGO ENTRE CALLE FRANCISCO ZARCO Y CALLE AVIACION, CALLE EL LIMON EL DRENAJE SE ENCUENTRA UBICADO EN CASI ESQUINA CON CALLE JUAREZ EL CUAL ES UNA DE LAS CALLES CON, lon:-106.57111286, lat:25.21033762}} | 2022-05-30 | 2022-07-27 | 61869.07 | 61869.07 | 61869.07 | 61869.07 | 61869.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TOPIA/FAISM-012/2022, contratista:CHRISTOPHER PAUL REDD VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO TOPIA DGO, monto:61868.97, importe_modificado:61868.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:15.0}} | {2166891/proyecto_PROCESO, 2166891/proyecto_INICIO, 2166891/proyecto_PROCESO, 2166891/proyecto_FIN, 2166891/proyecto_INICIO, 2166891/proyecto_PROCESO, 2166891/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR220402169438 | Proyecto de inversión | 3181124.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:0.1, modificado:0.1}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3181124.59, modificado:3181124.59}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE TOPIA, DGO - 291116 | 10 | Durango | 37 | Topia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Topia | 291116 | S | 50 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1682.8, meta_modificada:1682.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:BOULEVARD LA SIERRA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO BARRIO LAJAS, 34540 TOPIA, TOPIA DURANGO ENTRE CALLE EL LIMON Y CALLE FRANCISCO ZARCO, CALLE HIDALGO CONSTRUCCIÓN DE 24 TECHOS FIRMES EN VARIAS CASAS DE LA CABECERA MUNICIPAL LAS , lon:-106.57088041, lat:25.20806599}} | 2022-07-01 | 2022-09-15 | 3181124.69 | 3181124.69 | 3181124.69 | 3181124.69 | 3181124.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TOPIA/FAISM-013/2022, contratista:CHRISTOPHER PAUL REDD VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO TOPIA DGO, monto:3943248.54, importe_modificado:3943248.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1682.8}} | {2169438/proyecto_INICIO, 2169438/proyecto_PROCESO, 2169438/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR220402169589 | Proyecto de inversión | 73384.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:0.1, modificado:0.1}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73384.39, modificado:73384.39}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE EL CARRIZO EN EL MUNICIPIO DE TOPIA, DGO - 292096 | 10 | Durango | 37 | Topia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Topia | 292096 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:38.82, meta_modificada:38.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:47, direccion:TERRACERÍA TRAMO TOPIA - CARRIZO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 20 + 25 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHO , 00000 EL CARRIZO, TOPIA DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN CASA EN LA LOCALIDAD DE EL CARRIZO LA CUA, lon:-106.54631899, lat:25.19390695}} | 2022-07-01 | 2022-09-15 | 73384.49 | 73384.49 | 73384.49 | 73384.49 | 73384.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TOPIA/FAISM-013/2022, contratista:CHRISTOPHER PAUL REDD VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO TOPIA DGO, monto:3943248.54, importe_modificado:3943248.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:38.82}} | {2169589/proyecto_INICIO, 2169589/proyecto_FIN, 2169589/proyecto_PROCESO, 2169589/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR220402169618 | Proyecto de inversión | 151230.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:0.1, modificado:0.1}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:151230.07, modificado:151230.07}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE SIANORI EN EL MUNICIPIO DE TOPIA, DGO - 292257 | 10 | Durango | 37 | Topia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Topia | 292257 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:196, direccion:CAMINO TRAMO TOPIA - SAN ANTONIO DE SIANORI MARGEN DERECHO KILÓMETRO 80 + 80 INTERIOR SN RANCHO , 00000 SAN ANTONIO DE SIANORI, TOPIA DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN CASA DE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONI, lon:-106.69185142, lat:25.25743271}} | 2022-07-01 | 2022-09-15 | 151230.17 | 151230.17 | 151230.17 | 151230.17 | 151230.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TOPIA/FAISM-013/2022, contratista:CHRISTOPHER PAUL REDD VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO TOPIA DGO, monto:3943248.54, importe_modificado:3943248.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:80.0}} | {2169618/proyecto_PROCESO, 2169618/proyecto_INICIO, 2169618/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR220402152709 | Proyecto de inversión | 66340.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66340.4, modificado:66340.4}} | CONSTRUCCIÓN DE 133M2 DE PISO FIRME EN IGNACIO ZARAGOZA - 175871 | 10 | Durango | 21 | Peñón Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Peñón Blanco | 175871 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:133.0, meta_modificada:133.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:15, direccion:RANCHO IGNACIO ZARAGOZA (SAN PABLO), 34757 IGNACIO ZARAGOZA (SAN PABLO), PEÑÓN BLANCO DURANGO ENTRE Y , SE ANEXAN NOMBRES Y LAS COORDENADAS GEOGRAFICAS DE LOS BENEFICIARIOS GILBERTO 245443.43N 1041259.68O JOSE ANTONIO 24544, lon:-104.21689769, lat:24.91133048}} | 2022-08-22 | 2022-09-20 | 66340.4 | 66340.4 | 66340.4 | 66340.4 | 66340.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPB-OPM-VIV-FISM-022-011, contratista:ARQ. SERGIO JONATHAN ESPINOZA GARCIA, convocante:LA PRESIDENCIA, monto:374100.0, importe_modificado:374100.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:133.0}} | {2152709/proyecto_INICIO, 2152709/proyecto_FIN, 2152709/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR220402195318 | Proyecto de inversión | 733774.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:733774.73, modificado:733774.73}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES 2A. ETAPA - 382633 | 10 | Durango | 25 | San Bernardo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Bernardo | 382633 | S | 38 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:64, direccion:EJIDO BARAJAS, 35455 BARAJAS, SAN BERNARDO DURANGO ENTRE Y , EJIDO BARAJAS SE ENCUENTRA UBICADO A 80 KM AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN BERNARDO, lon:-105.81204236, lat:26.30587402}} | 2022-11-23 | 2022-12-30 | 733774.73 | 733774.73 | 733774.73 | 733774.73 | 733774.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMSB/FISM/URB/2022/C-09, contratista:VICTORIA CORREA MEDINA, convocante:MUNICIPIO DE SAN BERNARDO, monto:733774.73, importe_modificado:733774.73}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:30.0}} | {2195318/proyecto_INICIO, 2195318/proyecto_FIN, 2195318/proyecto_PROCESO, 2195318/proyecto_FIN, 2195318/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR220402178171 | Proyecto de inversión | 1068177.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:0.1, modificado:0.1}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1068177.36, modificado:1068177.36}} | CONSTRUCCION DE ANDADOR Y ESCALINATA EN CALLE TORANCE DE LA COLONIA OBRERA EN LA LOCALIDAD DE TOPIA - 330883 | 10 | Durango | 37 | Topia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Topia | 330883 | S | 40 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:472.11, meta_modificada:472.11}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:ANDADOR TORANCE COLONIA OBRERA, 34540 TOPIA, TOPIA DURANGO ENTRE CALLE AVIACION Y CALLE FANY ANITUA, LA OBRA SE ENCUENTRA EN PARALELA A LA COLONIA OBRERA CERCANA A ESCUELA PRIMARIA Y KINDER Y A DOS CUADRAS DE LA CALLE HIDALGO, lon:-106.57159468, lat:25.21266591}} | 2022-04-18 | 2022-06-02 | 1068177.46 | 1068177.46 | 1068177.46 | 1068177.46 | 1068177.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TOPIA/FAISM-007/2022, contratista:CHRISTOPHER PAUL REDD VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO TOPIA DGO, monto:1068177.36, importe_modificado:1068177.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:472.11}} | {2178171/proyecto_INICIO, 2178171/proyecto_FIN, 2178171/proyecto_PROCESO, 2178171/proyecto_INICIO, 2178171/proyecto_PROCESO, 2178171/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones

## Fuentes de Financiamiento
FOLIO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL | APROBADO | MODIFICADO
DUR230202225368 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4796922.65 | 4796922.65
DUR230202223243 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2051639.32 | 2051639.32
DUR230202228217 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 172560.44 | 172560.44
DUR230202228258 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 47426.6 | 47426.6
DUR230202221882 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2895000 | 2895000
DUR230202226847 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 420000 | 419999.99
DUR230202228129 | MUNICIPAL | 2023 |  |  | RECURSOS PROPIOS | 500000 | 500000
DUR230202228129 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 700000 | 700000
DUR230202228174 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 39900 | 39900
DUR230202228541 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8100 | 8100
DUR230202227134 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1200000 | 1200000
DUR230202228324 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1495 | 1495
DUR230202222413 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4741841.78 | 4741841.78
DUR230202222423 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 78925.89 | 78925.89
DUR230202222513 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 131954.24 | 131954.24
DUR230202222533 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1904199.28 | 1904199.28
DUR230202228462 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 32734.97 | 32734.97
DUR230202228499 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1295.82 | 1295.82
DUR230202228500 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 180000 | 180000
DUR230202228529 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 47136 | 47136
DUR230202227373 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 436400.33 | 436400.33
DUR230202226002 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 180000 | 180000
DUR230202226025 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 270000 | 270000
DUR230202226055 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 270000 | 270000
DUR230202226074 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1080000 | 1080000
DUR230202226089 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 450000 | 450000
DUR230202226098 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 720000 | 720000
DUR230202226110 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 360000 | 360000
DUR230202227420 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2000000 | 2000000
DUR230202224944 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1825250 | 1825250
DUR230202226127 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 360000 | 360000
DUR230202226147 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 180000 | 180000
DUR230202226155 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 90000 | 90000
DUR230202225086 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4826918.34 | 4826918.34
DUR230202226300 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 90000 | 90000
DUR230202226306 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 90000 | 90000
DUR230202226313 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 90000 | 90000
DUR230202227657 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2258683.06 | 2258683.06
DUR230202226328 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 180000 | 180000
DUR230202226361 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1440000 | 1440000
DUR230202226374 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1170000 | 1170000
DUR230202226379 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 360000 | 360000
DUR230202226395 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 360000 | 360000
DUR230202226424 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 180000 | 180000
DUR230202227730 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2004479.23 | 2004479.23
DUR230202227754 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1200000 | 1200000
DUR230202227814 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 299307.67 | 299307.67
DUR230202221367 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2500000 | 2500000
DUR230202221440 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2000000 | 2000000
DUR230202218280 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 200000 | 200000
DUR230102209529 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 800000 | 800000
DUR220302127139 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2349500 | 2349500
DUR220402153651 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2331000 | 2331000
DUR220402190521 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 158515.46 | 158515.46
DUR220402179230 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 696000 | 696000
DUR220402157171 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 9198.8 | 9198.8
DUR230102209548 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 365000 | 364817.17
DUR220402152578 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 48509 | 48509
DUR230202217463 | MUNICIPAL | 2023 |  |  | PARTICIPACIONES | 200000 | 200000
DUR230202217463 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 244000 | 244000
DUR230202220710 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1711748.9 | 1711748.9
DUR220402157202 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 41452 | 41452
DUR220402157214 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 23747.86 | 23747.86
DUR210402013751 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1014209.67 | 1229611.09
DUR230202221523 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2705000 | 2705000
DUR220402152711 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8479.6 | 8479.6
DUR230202221675 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 389586.13 | 389586.13
DUR230202224619 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4659254.7 | 4659254.7
DUR220402157181 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 48696.8 | 48696.8
DUR220402157207 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 20527.36 | 20527.36
DUR230202222003 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3014501.28 | 3014501.28
DUR230202222075 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2763292.84 | 2763292.84
DUR230202222082 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1548224.85 | 1548224.85
DUR230202222395 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 85761.98 | 85761.98
DUR230202222445 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 256785.99 | 256785.99
DUR230202222448 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 214671.46 | 214671.46
DUR230202222467 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 614047.69 | 614047.69
DUR230202222486 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 158204.75 | 158204.75
DUR230202222523 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 292286.43 | 292286.43
DUR220402187300 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2386500 | 2386500
DUR230202223074 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2460380.97 | 2460380.97
DUR230102209495 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 2402500 | 2402500
DUR230202223321 | ESTATAL | 2023 |  |  | FISE | 982612.5 | 0
DUR230202223321 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 980071.5 | 980071.5
DUR230202217351 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1492944.42 | 1492944.42
DUR230202224172 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1468902.3 | 1468902.3
DUR230102209545 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 380000 | 379620
DUR230202228621 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1474 | 1474
DUR230202228756 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2222249.12 | 2222249.12
DUR230202228799 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1446961 | 1446961
DUR230202228802 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3660 | 3660
DUR230202228865 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2270924.3 | 2270924.3
DUR230202228924 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 717843.84 | 717843.84
DUR230202228943 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 354621.86 | 354621.86
DUR230202228986 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 508576.31 | 508576.31
DUR230202228998 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1143395.64 | 1143395.64
DUR230102209518 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 1310000 | 1309000
DUR210402039725 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 47912.12 | 47912.12
DUR230202229671 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1145850.45 | 1145850.45
DUR230202229713 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4201265.28 | 4201265.28
DUR230202229734 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 660075.09 | 660075.09
DUR230102209467 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 286764 | 286764
DUR220402152231 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 0.1 | 0
DUR220402152231 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3465509.79 | 1732754.9
DUR230202228568 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 19995 | 19995
DUR230202228597 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 650000 | 650000
DUR230202228634 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1250000 | 1250000
DUR230202228684 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2777750.88 | 2777750.88
DUR230202228740 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5290 | 5290
DUR230202228871 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1300 | 1300
DUR230202228884 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 822539.41 | 822539.41
DUR230202228908 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 37624.5 | 37624.5
DUR230202228918 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2216992.74 | 2216992.74
DUR230202229025 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 1000000
DUR230202229030 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 429026.55 | 429026.55
DUR220402153027 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 0.1 | 0
DUR220402153027 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1446300.76 | 346633.16
DUR230202229051 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 378116.79 | 378116.79
DUR230202229488 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1038197.09 | 1038197.09
DUR230202229567 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 202133.41 | 202133.41
DUR230202229581 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1041657.36 | 1041657.36
DUR230202229598 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 875044.72 | 875044.72
DUR230202229644 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1188727.33 | 1188727.33
DUR230202229657 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1861831.67 | 1861831.67
DUR230202229676 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2889826.06 | 2889826.06
DUR230202229689 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3922693.57 | 3922693.57
DUR230202229739 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2232828.99 | 2232828.99
DUR230202229761 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1849504.62 | 1849504.62
DUR230102209470 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 247500 | 247500
DUR230102209472 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 1577500 | 1577500
DUR230102209559 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 492500 | 492002.52
DUR230202229720 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 725750.39 | 725750.39
DUR230202229726 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 718543.77 | 718543.77
DUR230202228847 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4700 | 4700
DUR230102209471 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 622500 | 622500
DUR230102209468 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 238970 | 238970
DUR230102209469 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 286764 | 286764
DUR230102209463 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 936790 | 929437.44
DUR230102209462 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 862465 | 861602.53
DUR230102209499 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 647500 | 646852.5
DUR230102209500 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 427500 | 427072.5
DUR230102209547 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 927866.42 | 925360.42
DUR230102209461 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 2483245 | 2480761.76
DUR220402186128 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 0.1 | 0.1
DUR220402186128 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 515000 | 515000
DUR230202231153 | Banobras FAIS municipal | 2023 |  |  |  | 2188593.9 | 2188593.81
DUR230202231153 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 0.1 | 0
DUR230202231154 | Banobras FAIS municipal | 2023 |  |  |  | 2063605.9 | 2063606
DUR230202231154 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 0.1 | 0
DUR230202231158 | Banobras FAIS municipal | 2023 |  |  |  | 3847018.9 | 3847019.2
DUR230202231158 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 0.1 | 0
DUR230202231162 | Banobras FAIS municipal | 2023 |  |  |  | 2676707.9 | 2366970.5
DUR230202231162 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 0.1 | 0
DUR230202231163 | Banobras FAIS municipal | 2023 |  |  |  | 443061.9 | 443061.9
DUR230202231163 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 0.1 | 0
DUR230202231164 | Banobras FAIS municipal | 2023 |  |  |  | 990490.9 | 990491.37
DUR230202231164 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 0.1 | 0
DUR230202231165 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 0.1 | 0
DUR230202231165 | Banobras FAIS municipal | 2023 |  |  |  | 660515.9 | 660516.14
DUR230202231165 | PRIVADA | 2023 |  |  |  | 97398 | 0
DUR230202231166 | Banobras FAIS municipal | 2023 |  |  |  | 153310.9 | 153311.39
DUR230202231166 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 0.1 | 0
DUR230202231167 | Banobras FAIS municipal | 2023 |  |  |  | 345961.9 | 345962.27
DUR230202231167 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 0.1 | 0
DUR230202231169 | Banobras FAIS municipal | 2023 |  |  |  | 5015016.9 | 5015017.37
DUR230202231169 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 0.1 | 0
DUR230202231172 | Banobras FAIS municipal | 2023 |  |  |  | 238067.9 | 238063.68
DUR230202231172 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 0.1 | 0
DUR230202231173 | Banobras FAIS municipal | 2023 |  |  |  | 737675.9 | 737676.18
DUR230202231173 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 0.1 | 0
DUR230202231175 | Banobras FAIS municipal | 2023 |  |  |  | 1699819.9 | 1699819.86
DUR230202231175 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 0.1 | 0
DUR230202231189 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 0.1 | 0
DUR230202231189 | Banobras FAIS municipal | 2023 |  |  |  | 1809114.9 | 1809115.35
DUR230202231189 | PRIVADA | 2023 |  |  |  | 434918 | 0
DUR230202231196 | Banobras FAIS municipal | 2023 |  |  |  | 14623.9 | 14624.29
DUR230202231196 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 0.1 | 0
DUR230102208688 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1 | 1
DUR230202231198 | Banobras FAIS municipal | 2023 |  |  |  | 247083.9 | 247084.36
DUR230202231198 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 0.1 | 0
DUR230202231199 | Banobras FAIS municipal | 2023 |  |  |  | 720701.9 | 720701.84
DUR230202231199 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 0.1 | 0
DUR230202231201 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 0.1 | 0
DUR230202231201 | Banobras FAIS municipal | 2023 |  |  |  | 1173017.9 | 1173017.98
DUR230202231201 | PRIVADA | 2023 |  |  |  | 96041 | 0
DUR230202231202 | Banobras FAIS municipal | 2023 |  |  |  | 212193.9 | 212194.42
DUR230202231202 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 0.1 | 0
DUR230202231203 | Banobras FAIS municipal | 2023 |  |  |  | 528247.9 | 528247.79
DUR230202231203 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 0.1 | 0
DUR230202231204 | Banobras FAIS municipal | 2023 |  |  |  | 941645.9 | 941646
DUR230202231204 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 0.1 | 0
DUR230202231206 | Banobras FAIS municipal | 2023 |  |  |  | 1417363.9 | 1417364
DUR230202231206 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 0.1 | 0
DUR230202231207 | Banobras FAIS municipal | 2023 |  |  |  | 1748291.9 | 1748292
DUR230202231207 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 0.1 | 0
DUR230202231210 | Banobras FAIS municipal | 2023 |  |  |  | 180353.9 | 182565.41
DUR230202231210 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 0.1 | 0
DUR230202231212 | Banobras FAIS municipal | 2023 |  |  |  | 39116.9 | 39259.47
DUR230202231212 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 0.1 | 0
DUR230202231213 | Banobras FAIS municipal | 2023 |  |  |  | 296726.9 | 296726.79
DUR230202231213 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 0.1 | 0
DUR230202231215 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 0.1 | 0
DUR230202231215 | Banobras FAIS municipal | 2023 |  |  |  | 2501823.9 | 2501824.46
DUR230202231215 | PRIVADA | 2023 |  |  |  | 188294 | 0
DUR230202231216 | Banobras FAIS municipal | 2023 |  |  |  | 13248.9 | 13249.06
DUR230202231216 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 0.1 | 0
DUR230202231217 | Banobras FAIS municipal | 2023 |  |  |  | 411113.9 | 411113.58
DUR230202231217 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 0.1 | 0
DUR230202231218 | Banobras FAIS municipal | 2023 |  |  |  | 939159.9 | 939159.56
DUR230202231218 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 0.1 | 0
DUR230202231219 | Banobras FAIS municipal | 2023 |  |  |  | 5745799.9 | 5745800.07
DUR230202231219 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 0.1 | 0
DUR230202231220 | Banobras FAIS municipal | 2023 |  |  |  | 478485.9 | 478486.44
DUR230202231220 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 0.1 | 0
DUR230202231221 | Banobras FAIS municipal | 2023 |  |  |  | 590629.9 | 590630.45
DUR230202231221 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 0.1 | 0
DUR230202231224 | Banobras FAIS municipal | 2023 |  |  |  | 625524.9 | 625524.63
DUR230202231224 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 0.1 | 0
DUR230202231227 | Banobras FAIS municipal | 2023 |  |  |  | 238321.9 | 238322
DUR230202231227 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 0.1 | 0
DUR230202231229 | Banobras FAIS municipal | 2023 |  |  |  | 185367.9 | 185368
DUR230202231229 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 0.1 | 0
DUR230202231230 | Banobras FAIS municipal | 2023 |  |  |  | 85749.9 | 85750.25
DUR230202231230 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 0.1 | 0
DUR230202231235 | Banobras FAIS municipal | 2023 |  |  |  | 2588619.9 | 2588620.16
DUR230202231235 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 0.1 | 0
DUR230202231236 | Banobras FAIS municipal | 2023 |  |  |  | 21115.9 | 21115.64
DUR230202231236 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 0.1 | 0
DUR230202231237 | Banobras FAIS municipal | 2023 |  |  |  | 211653.9 | 211654.37
DUR230202231237 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 0.1 | 0
DUR230202231238 | Banobras FAIS municipal | 2023 |  |  |  | 1003656.9 | 1003656.96
DUR230202231238 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 0.1 | 0
DUR230202231239 | Banobras FAIS municipal | 2023 |  |  |  | 10563842.9 | 10563843.11
DUR230202231239 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 0.1 | 0
DUR230202231240 | Banobras FAIS municipal | 2023 |  |  |  | 372279.9 | 372279.76
DUR230202231240 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 0.1 | 0
DUR230202231241 | Banobras FAIS municipal | 2023 |  |  |  | 220882.9 | 220883.23
DUR230202231241 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 0.1 | 0
DUR230202231242 | Banobras FAIS municipal | 2023 |  |  |  | 193331.9 | 193332
DUR230202231242 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 0.1 | 0
DUR230202231243 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 0.1 | 0
DUR230202231243 | Banobras FAIS municipal | 2023 |  |  |  | 723800.9 | 723800.87
DUR230202231243 | PRIVADA | 2023 |  |  |  | 36145 | 0
DUR230202231244 | Banobras FAIS municipal | 2023 |  |  |  | 14983.9 | 14984.36
DUR230202231244 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 0.1 | 0
DUR230202231245 | Banobras FAIS municipal | 2023 |  |  |  | 43357.9 | 43358.28
DUR230202231245 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 0.1 | 0.1
DUR230202231246 | Banobras FAIS municipal | 2023 |  |  |  | 272584.9 | 272584.98
DUR230202231246 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 0.1 | 0
DUR230202231263 | Banobras FAIS municipal | 2023 |  |  |  | 164378.9 | 164379.37
DUR230202231263 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 0.1 | 0
DUR230202231264 | Banobras FAIS municipal | 2023 |  |  |  | 203055.9 | 203056.26
DUR230202231264 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 0.1 | 0
DUR230202231265 | Banobras FAIS municipal | 2023 |  |  |  | 174721.9 | 174722
DUR230202231265 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 0.1 | 0
DUR230202231266 | Banobras FAIS municipal | 2023 |  |  |  | 2824999.9 | 2825000
DUR230202231266 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 0.1 | 0
DUR230202231267 | Banobras FAIS municipal | 2023 |  |  |  | 95449.9 | 95450.35
DUR230202231267 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 0.1 | 0.1
DUR230202231268 | Banobras FAIS municipal | 2023 |  |  |  | 117252.9 | 148079.48
DUR230202231268 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 0.1 | 0
DUR230202231269 | Banobras FAIS municipal | 2023 |  |  |  | 115861.9 | 115862.19
DUR230202231269 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 0.1 | 0
DUR230202231277 | Banobras FAIS municipal | 2023 |  |  |  | 31999.9 | 31999.9
DUR230202231277 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 0.1 | 0.1
DUR230202231284 | Banobras FAIS municipal | 2023 |  |  |  | 71999.9 | 71999.9
DUR230202231284 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 0.1 | 0.1
DUR230202231325 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 12-Salud | S039-Programa de Atención a Personas con Discapacidad |  | 1000 | 1000
DUR230102209568 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 947500 | 946552.5
DUR230102211732 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 446468.48 | 446468.48
DUR230102211710 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 1277356.65 | 1277356.65
DUR230102209521 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 195000 | 195000
DUR230102211567 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 1278413.8 | 1278413.8
DUR230102211584 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 94800 | 94800
DUR230102209512 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 287500 | 287500
DUR230102209510 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 116317.5 | 116202
DUR230102211593 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 6440000 | 6440000
DUR230102209473 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 1121892.91 | 1025019
DUR230102209466 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 330000 | 329670
DUR230102209567 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 1170000 | 1168830
DUR230102209475 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 1744683.64 | 1622649.16
DUR230102211610 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 4230473.14 | 4230473.14
DUR230102211616 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 525925 | 525925
DUR230102209476 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 1271540.08 | 1184796.34
DUR230102211632 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 2723176.28 | 2723176.28
DUR230102209477 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 1259625.69 | 1143242.88
DUR230102211644 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 9055096.16 | 9055096.16
DUR230102211650 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 1360366.6 | 1360366.6
DUR230102209478 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 1365045.67 | 1257041.08
DUR230102209479 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 2183066.28 | 2091376.08
DUR230102209480 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 3096198.4 | 2926360.6
DUR230102211684 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 1856866.6 | 1856866.6
DUR230102209497 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 822500 | 822500
DUR230102209481 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 1386622.68 | 1275804.71
DUR230102209482 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 4547373.2 | 4043712.85
DUR230202233317 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1314760 | 1314760
DUR230102209509 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 121182.5 | 121061.32
DUR230102209483 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 1152134.89 | 1055366.73
DUR230202232839 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 12-Salud | E040-Servicios de asistencia social integral |  | 4835412.4 | 2167400
DUR230102209566 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 275000 | 275000
DUR230102209485 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 2697274.17 | 2589221.68
DUR230102209487 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 1132513.08 | 1104778.08
DUR230202233331 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1788537 | 1788537
DUR230102211770 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 622183.8 | 622183.8
DUR230102209465 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 92500 | 92407.5
DUR230102209474 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 1467065.37 | 1374722.54
DUR230102211766 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 20140683.43 | 20140683.43
DUR230102211752 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 2921329.84 | 2921329.84
DUR230102209484 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 8693570.35 | 8243067.11
DUR230102211743 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 1455035.38 | 1455035.38
DUR230102209496 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 510000 | 510000
DUR230102209486 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 4423893.59 | 4104931.02
DUR230102209511 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 790000 | 789210
DUR230102209490 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 4647500 | 4647500
DUR230202235291 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 3500000 | 3500000
DUR230202233512 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 965251 | 965251
DUR230202233389 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1927202 | 1927202
DUR230202233538 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 914919 | 914919
DUR230102212880 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 31467219 | 31467219
DUR230102212882 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 69677410 | 69677410
DUR230102212886 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 63945882 | 63945882
DUR230102213004 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 17981267 | 17981267
DUR230102213008 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 29219559 | 29219559
DUR230202235298 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 390295.4 | 390295.4
DUR230202235305 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2427896.31 | 2427896.31
DUR230202233526 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1611922 | 1611922
DUR230202233531 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1710456 | 1710456
DUR230202233533 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1304215 | 1304215
DUR230202233518 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1987955 | 1987955
DUR230202233535 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1131133 | 1131133
DUR230102213010 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 10114463 | 10114463
DUR230102213012 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 10788760 | 10788760
DUR230102213013 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 75521322 | 75521322
DUR230102213014 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 23600413 | 23600413
DUR230102213016 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 34838705 | 34838705
DUR230202235309 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 102497.08 | 102497.08
DUR230102209530 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 2125000 | 2123730.96
DUR16170100835547 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 961538 | 961538
DUR230202235469 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1126520 | 1126520
DUR230202235471 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1672953 | 1672953
DUR230102209556 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 480520 | 480039.48
DUR16170100835568 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 961521 | 961521
DUR180301384422 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1439998 | 1439998
DUR16170100835576 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1153600 | 1153600
DUR16170100835723 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 817307 | 817307
DUR16170100835764 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 810000 | 810000
DUR16170100835817 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1440416 | 1440416
DUR16170200885023 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 779819 | 779819
DUR230102209513 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 1407500 | 1407128.91
DUR230102209507 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 520000 | 520000
DUR230102209508 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 442500 | 442500
DUR230102209557 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 2787500 | 2781362.09
DUR230202235486 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1452895 | 1452895
DUR16170401045655 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1442308 | 1442308
DUR16170401045984 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 709268 | 709268
DUR16170401046669 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1151407 | 1151407
DUR16170401046861 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1141828 | 1141828
DUR16170200885083 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 816361 | 816361
DUR16170401046789 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1439995 | 1439995
DUR16170200885097 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1385226 | 1385226
DUR230202235497 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S046-Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible |  | 1676215 | 1676215
DUR220302138207 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 3400000 | 3400000
DUR230102209555 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 575560 | 574984.44
DUR230102209554 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 227400 | 227172.6
DUR190401686344 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 517987 | 517987
DUR16170401047872 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1922144 | 1922144
DUR16170401047943 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2300740 | 2300740
DUR16180101073625 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 240047 | 240047
DUR17180201133000 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1099109 | 1099109
DUR17180201133008 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1424054 | 1424054
DUR17180201133057 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1441953 | 1441953
DUR180301384397 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1441969 | 1441969
DUR180301384413 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1150999 | 1150999
DUR180301384427 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1441932 | 1441932
DUR220302138928 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 1350000 | 1350000
DUR220202098715 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 3837092.42 | 3837092.42
DUR230102209553 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 358360 | 358001.64
DUR230102209552 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 298160 | 297861.83
DUR180301387169 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1558817 | 1558817
DUR180401494805 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1438795 | 1438795
DUR180401494883 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 230369 | 230369
DUR180401495721 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1004924 | 1004924
DUR180401496216 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 961538 | 961538
DUR190101512208 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 961385 | 961385
DUR190101512412 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 916608 | 916608
DUR190101512545 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 236783 | 236783
DUR190101513030 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 959529 | 959529
DUR190201559518 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1735388 | 1735388
DUR190201561786 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1366699 | 1366699
DUR190201561821 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1189989 | 1189989
DUR190201563028 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1442307 | 1442307
DUR190301572746 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2399158 | 2399158
DUR220302138958 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 5664663.54 | 5664663.54
DUR220302140316 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 1350000 | 1350000
DUR230202235231 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 9388243 | 9388243
DUR230202235236 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 4800000 | 4800000
DUR230102209551 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 2007500 | 1999840
DUR190401691256 | FIDEICOMISOS | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1310488 | 1310488
DUR220302137152 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 4285337.03 | 3928006.99
DUR220402199385 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 4285337.03 | 4285337.03
DUR220402201847 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 770000 | 762016.43
DUR230202235247 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 4500000 | 4500000
DUR220302140321 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 1300000 | 1300000
DUR230102209491 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 3002500 | 3002500
DUR210402049207 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 156193.84 | 156193.84
DUR210402049207 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 180575.97 | 178982.56
DUR230102209492 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 7397500 | 7397500
DUR230202234489 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 47-Entidades no Sectorizadas | S010-Programa para el Adelanto, Bienestar e Igualdad de las Mujeres |  | 135000 | 135000
DUR220402161916 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 713443.23 | 713443.23
DUR230102209489 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 560000 | 560000
DUR220302106399 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 0.1 | 0
DUR220302106399 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 25333.33 | 25333.33
DUR230102209549 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 455000 | 455000
DUR220302106392 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 0.1 | 0
DUR220302106392 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 170000 | 170000
DUR210402034925 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 174000 | 174000
DUR210402051670 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 612172.88 | 612172.88
DUR210402051522 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 298012.59 | 298012.59
DUR220302114107 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 0.01 | 0.01
DUR220302114107 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 569405.28 | 569405.28
DUR220302113752 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 0.01 | 0.01
DUR220302113752 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 438837.8 | 438837.8
DUR220402169606 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 0.1 | 0.1
DUR220402169606 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 94518.8 | 94518.8
DUR220402169628 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 0.1 | 0.1
DUR220402169628 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 193385.46 | 193385.46
DUR220402166276 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 0.1 | 0.1
DUR220402166276 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 57915.09 | 57915.09
DUR220402166925 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 0.1 | 0.1
DUR220402166925 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 862069.31 | 862069.31
DUR220402166367 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 0.1 | 0.1
DUR220402166367 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1293102.23 | 1293102.23
DUR220402152707 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 12968.8 | 12968.8
DUR220402153040 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 10424.97 | 10424.97
DUR220402190264 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 690877 | 690877
DUR220402178304 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 0.1 | 0.1
DUR220402178304 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 199793.98 | 199793.98
DUR220402178215 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 0.1 | 0.1
DUR220402178215 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1415515.52 | 1415515.52
DUR220402200806 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 703164.3 | 703164.3
DUR230102209488 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 162500 | 162500
DUR230102209493 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 1100000 | 1100000
DUR230102209494 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 1375000 | 1375000
DUR230102209527 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 247500 | 247500
DUR230102209528 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 477500 | 477500
DUR230102209540 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 66666 | 66666
DUR230102209541 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 133334 | 133334
DUR230102209542 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 92500 | 92500
DUR230102209543 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 52500 | 52500
DUR230102209546 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 712133.58 | 712133.58
DUR230102209550 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 845000 | 845000
DUR230202228154 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 542741.4 | 542741.4
DUR230202229503 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 635362.45 | 635362.45
DUR230202227071 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1200000 | 1200000
DUR230202229545 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 121388.9 | 121388.9
DUR230202226906 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 765000 | 765000
DUR230202226812 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1600518.41 | 1600518.41
DUR230202227575 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 795089.03 | 795089.03
DUR230202217297 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 786883.68 | 786883.68
DUR230202219691 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 95285.97 | 95285.97
DUR230202223383 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 816064.27 | 816064.26
DUR230202216709 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 267264 | 267264
DUR230202217987 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 268351.98 | 268351.98
DUR230202224288 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 218892 | 218892
DUR230202215045 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 190437.64 | 190437.64
DUR230202216728 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 534528 | 534528
DUR230202217421 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 180000 | 180000
DUR230202220408 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 397886 | 397886
DUR230202218190 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1350425.99 | 1350425.99
DUR230202220457 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 133221.94 | 133221.94
DUR230202222914 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 751536.16 | 751536.16
DUR230202224385 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 66273.12 | 66273.12
DUR230202224388 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 66273.12 | 66273.12
DUR230202224389 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 73636.8 | 73636.8
DUR230202224390 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 66273.12 | 66273.12
DUR230202224391 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 55227.6 | 55227.6
DUR230202224395 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 150955.44 | 150955.44
DUR230202218213 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 402527.98 | 402527.98
DUR230202218235 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 368984.01 | 368984.01
DUR230202220551 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1863515.45 | 1863515.45
DUR230202225360 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 260000 | 260000
DUR230202218259 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 268351.98 | 268351.98
DUR230202220642 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 15799.2 | 15799.2
DUR230202216933 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 592279.3 | 592279.3
DUR230202218270 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 235809.09 | 235809.09
DUR230202223833 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 232280.92 | 232280.92
DUR230202224745 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 259956 | 259956
DUR230202224757 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 500000 | 499999.98
DUR230202221640 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75400 | 75400
DUR230202221641 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75400 | 75400
DUR230202220814 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2318686.1 | 2318686.1
DUR230202221654 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75400 | 75400
DUR230202219482 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 63000 | 63000
DUR230202223255 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 122448.06 | 122448.06
DUR230202216472 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 755999.21 | 755999.21
DUR230202219492 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 86898 | 86898
DUR230202214836 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 353736.43 | 353736.43
DUR230202216595 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 571648 | 571648
DUR230202217275 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 474416.8 | 474416.8
DUR230202217892 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 752732.64 | 752732.64
DUR230202221817 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 21402 | 21402
DUR230202221825 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1264.4 | 1264.4
DUR230202221826 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2702.8 | 2702.8
DUR230202225049 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 724350.4 | 724350.4
DUR230202221517 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 722500.05 | 722500.05
DUR230202226655 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 116301.7 | 116301.7
DUR230202214926 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 349856 | 349856
DUR230202214846 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 661200.05 | 661200.05
DUR230202214850 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 650467.6 | 650467.6
DUR230202219917 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 237559.66 | 237559.66
DUR230202221651 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75400 | 75400
DUR230202217518 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 29986 | 29986
DUR230202223456 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 65175.76 | 65175.76
DUR230202223465 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 566521.33 | 566521.33
DUR230202216748 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 684864 | 684864
DUR230202223483 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3193686.45 | 3193686.45
DUR230202224393 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 73636.8 | 73636.8
DUR230202226050 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1065241.03 | 1065241.03
DUR230202220203 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 361406.7 | 361406.7
DUR230202225320 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3142602.26 | 3142602.26
DUR230202216871 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 729825.6 | 729825.6
DUR230202216918 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 454766.4 | 454766.4
DUR230202223764 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 273206 | 273206
DUR230202226197 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 55000 | 55000
DUR230202216954 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 358625.6 | 358625.6
DUR230202217975 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 294407.64 | 294407.64
DUR230202219466 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 187020 | 187020
DUR230202219506 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 34914 | 34914
DUR230202226354 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 288622.92 | 288622.92
DUR230202226355 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 450482.26 | 450482.26
DUR230202222128 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1303854.27 | 1303854.27
DUR230202223949 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 315868 | 315868
DUR230202223150 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 328024.8 | 328024.8
DUR230202223981 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 721868.58 | 721868.58
DUR230202214841 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R011-Fiscalización |  | 492002.52 | 0
DUR230202214841 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4115634.58 | 4115634.58
DUR230202214848 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 569159.15 | 569159.15
DUR230202214849 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 520374.08 | 520374.08
DUR230202219669 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 125331.41 | 125331.41
DUR230202219670 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2340000 | 2340000
DUR230202220617 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 452252.1 | 452252.1
DUR230202223183 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3084965.79 | 3026428.28
DUR230202226526 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 154669.59 | 154669.59
DUR230202219764 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 161332.61 | 161332.61
DUR230202220654 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 114544.2 | 114544.2
DUR230202226646 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 226386.23 | 226386.23
DUR230202228698 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 723911.18 | 713909.31
DUR230202224609 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 850000 | 849999.99
DUR230202228760 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 98742.68 | 98742.68
DUR230202229429 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1483198.75 | 1483198.75
DUR230202228810 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 823962.87 | 814192.56
DUR230202229456 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1402397.81 | 1402397.81
DUR230202228839 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 607840.06 | 598267.78
DUR230202227507 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 131156.56 | 131156.56
DUR230202220450 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 240937.8 | 240937.8
DUR230202220452 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 35307.4 | 35307.4
DUR230202227524 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 31685 | 31685
DUR230202227334 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 548383.02 | 548383.02
DUR230202227611 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 682654.32 | 682654.32
DUR230202231105 | Banobras FAIS municipal | 2023 |  |  |  | 2043860.09 | 2043860.09
DUR230202231105 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 0.1 | 0.1
DUR220402187993 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 304374.91 | 304374.91
DUR220402169647 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 0.1 | 0.1
DUR220402169647 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 249529.62 | 249529.62
DUR230202234132 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 260000 | 260000
DUR220402184879 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 587446.55 | 587446.55
DUR220402166323 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 0.1 | 0.1
DUR220402166323 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 316198.19 | 316198.19
DUR220402166891 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 0.1 | 0.1
DUR220402166891 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 61868.97 | 61868.97
DUR220402169438 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 0.1 | 0.1
DUR220402169438 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3181124.59 | 3181124.59
DUR220402169589 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 0.1 | 0.1
DUR220402169589 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 73384.39 | 73384.39
DUR220402169618 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 0.1 | 0.1
DUR220402169618 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 151230.07 | 151230.07
DUR220402152709 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 66340.4 | 66340.4
DUR220402195318 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 733774.73 | 733774.73
DUR220402178171 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 0.1 | 0.1
DUR220402178171 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1068177.36 | 1068177.36

## Metas
FOLIO | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA
DUR230202225368 | Kilómetro | 3.52 | 3.52
DUR230202223243 | Metros Cuadrados | 290.4 | 290.4
DUR230202228217 | Piezas | 1 | 1
DUR230202228258 | Piezas | 1 | 1
DUR230202221882 | Metros lineales | 1730.7 | 1730.7
DUR230202226847 | Metros Cuadrados | 297 | 297
DUR230202228129 | Metros Cuadrados | 1568 | 1568
DUR230202228174 | Piezas | 3 | 3
DUR230202228541 | Piezas | 6 | 6
DUR230202227134 | Metros Cuadrados | 510 | 510
DUR230202228324 | Piezas | 1 | 1
DUR230202222413 | Metros Cuadrados | 1082.5 | 1082.5
DUR230202222423 | Metros lineales | 100 | 100
DUR230202222513 | Metros lineales | 134 | 134
DUR230202222533 | Metros lineales | 2172 | 2172
DUR230202228462 | Piezas | 1 | 1
DUR230202228499 | Piezas | 2 | 2
DUR230202228500 | Metros Cuadrados | 120 | 120
DUR230202228529 | Dispensario(s) médico(s) | 250 | 250
DUR230202227373 | Dispensario(s) médico(s) | 1 | 1
DUR230202226002 | Cuarto(s) | 2 | 2
DUR230202226025 | Cuarto(s) | 3 | 3
DUR230202226055 | Cuarto(s) | 3 | 3
DUR230202226074 | Cuarto(s) | 12 | 12
DUR230202226089 | Cuarto(s) | 5 | 5
DUR230202226098 | Cuarto(s) | 8 | 8
DUR230202226110 | Cuarto(s) | 4 | 4
DUR230202227420 | Vehículos | 1 | 1
DUR230202224944 | Kilómetro cuadrado | 520 | 520
DUR230202226127 | Cuarto(s) | 4 | 4
DUR230202226147 | Cuarto(s) | 2 | 2
DUR230202226155 | Cuarto(s) | 1 | 1
DUR230202225086 | Kilómetro | 5.95 | 5.95
DUR230202226300 | Cuarto(s) | 1 | 1
DUR230202226306 | Cuarto(s) | 1 | 1
DUR230202226313 | Cuarto(s) | 1 | 1
DUR230202227657 | Metros lineales | 2525 | 2525
DUR230202226328 | Cuarto(s) | 2 | 2
DUR230202226361 | Cuarto(s) | 16 | 16
DUR230202226374 | Cuarto(s) | 13 | 13
DUR230202226379 | Cuarto(s) | 4 | 4
DUR230202226395 | Cuarto(s) | 4 | 4
DUR230202226424 | Cuarto(s) | 2 | 2
DUR230202227730 | Metros lineales | 2105 | 2105
DUR230202227754 | Metros Cuadrados | 510 | 510
DUR230202227814 | Piezas | 1 | 1
DUR230202221367 | Metros lineales | 435 | 435
DUR230202221440 | Metros lineales | 370 | 370
DUR230202218280 | Metros Cuadrados | 100 | 100
DUR230102209529 | Metros | 660 | 660
DUR220302127139 | Metros Cuadrados | 1176 | 1176
DUR220402153651 | Metros Cuadrados | 1204 | 1204
DUR220402190521 | Metros lineales | 188 | 188
DUR220402179230 | Señalética(s) | 139 | 139
DUR220402157171 | Vehículos | 1 | 1
DUR230102209548 | Metros Cuadrados | 241.85 | 241.85
DUR220402152578 | Metros lineales | 300 | 300
DUR230202217463 | Piezas | 1 | 1
DUR230202220710 | Metros cuadrados de construcción | 540 | 540
DUR220402157202 | Vehículos | 1 | 1
DUR220402157214 | Vehículos | 1 | 1
DUR210402013751 | Metros Cuadrados | 950 | 950
DUR230202221523 | Metros lineales | 453 | 453
DUR220402152711 | Metros Cuadrados | 17 | 17
DUR230202221675 | PROYECTO(S) | 1 | 1
DUR230202224619 | Metros Cuadrados | 1859.1 | 1859.1
DUR220402157181 | Vehículos | 1 | 1
DUR220402157207 | Vehículos | 1 | 1
DUR230202222003 | Metros Cuadrados | 6000 | 6000
DUR230202222075 | Metros Cuadrados | 5500 | 5500
DUR230202222082 | Metros Cuadrados | 3097.8 | 3097.8
DUR230202222395 | Metros lineales | 86 | 86
DUR230202222445 | Metros lineales | 360 | 360
DUR230202222448 | Metros lineales | 300 | 300
DUR230202222467 | Metros lineales | 674 | 674
DUR230202222486 | Metros lineales | 80 | 80
DUR230202222523 | Metros lineales | 332 | 332
DUR220402187300 | Metros lineales | 1600 | 1600
DUR230202223074 | Metros Cuadrados | 450.9 | 450.9
DUR230102209495 | Metros Cuadrados | 1231 | 1231
DUR230202223321 | Metros Cuadrados | 1815 | 1815
DUR230202217351 | Metros Cuadrados | 555 | 555
DUR230202224172 | Metros Cuadrados | 352.3 | 352.3
DUR230102209545 | Metros Cuadrados | 320 | 320
DUR230202228621 | Piezas | 1 | 1
DUR230202228756 | Luminaria | 80 | 80
DUR230202228799 | Metros Cuadrados | 2888 | 2888
DUR230202228802 | Dispensario(s) médico(s) | 1 | 1
DUR230202228865 | Metros Cuadrados | 4520 | 4520
DUR230202228924 | Metros | 2284 | 2284
DUR230202228943 | Metros Cuadrados | 1203 | 1203
DUR230202228986 | Luminaria | 20 | 20
DUR230202228998 | Metros Cuadrados | 1240 | 1240
DUR230102209518 | Metros Cuadrados | 1250 | 1250
DUR210402039725 | Metros lineales | 266 | 266
DUR230202229671 | Metros Cuadrados | 517 | 517
DUR230202229713 | Kilómetro | 11 | 11
DUR230202229734 | Kilómetro | 2.15 | 2.15
DUR230102209467 | Metros Cuadrados | 168 | 168
DUR220402152231 | Metros lineales | 580 | 580
DUR230202228568 | Piezas | 5 | 5
DUR230202228597 | Metros lineales | 483 | 483
DUR230202228634 | Metros lineales | 340 | 340
DUR230202228684 | Piezas | 76 | 76
DUR230202228740 | Dispensario(s) médico(s) | 1 | 1
DUR230202228871 | Piezas | 1 | 1
DUR230202228884 | Metros cúbicos | 2200 | 2200
DUR230202228908 | Dispensario(s) médico(s) | 4 | 4
DUR230202228918 | Metros Cuadrados | 5984 | 5984
DUR230202229025 | Luminaria | 31 | 31
DUR230202229030 | Luminaria | 6 | 6
DUR220402153027 | Planta(s) | 1 | 1
DUR230202229051 | Luminaria | 20 | 20
DUR230202229488 | Metros lineales | 800 | 800
DUR230202229567 | Metros lineales | 6.8 | 6.8
DUR230202229581 | Aula | 1 | 1
DUR230202229598 | Cancha(s) | 1 | 1
DUR230202229644 | Aula | 1 | 1
DUR230202229657 | Metros Cuadrados | 450 | 450
DUR230202229676 | Metros Cuadrados | 531 | 531
DUR230202229689 | Kilómetro | 15 | 15
DUR230202229739 | Metros Cuadrados | 608 | 608
DUR230202229761 | Piezas | 1 | 1
DUR230102209470 | Metros Cuadrados | 145 | 145
DUR230102209472 | Metros Cuadrados | 925 | 925
DUR230102209559 | Metros Cuadrados | 469.41 | 469.41
DUR230202229720 | Metros Cuadrados | 596.16 | 596.16
DUR230202229726 | Metros Cuadrados | 3895.6 | 3895.6
DUR230202228847 | Dispensario(s) médico(s) | 1 | 1
DUR230102209471 | Metros Cuadrados | 366 | 366
DUR230102209468 | Metros Cuadrados | 140 | 140
DUR230102209469 | Metros Cuadrados | 168 | 168
DUR230102209463 | Metros | 606.07 | 606.07
DUR230102209462 | Metros cuadrados de construcción | 548.37 | 548.37
DUR230102209499 | Metros Cuadrados | 540 | 540
DUR230102209500 | Metros Cuadrados | 300 | 300
DUR230102209547 | Metros Cuadrados | 14673.6 | 14673.6
DUR230102209461 | Metros Cuadrados | 1606.6 | 1606.6
DUR220402186128 | Metros lineales | 841.6 | 841.6
DUR230202231153 | Metros lineales | 711 | 711
DUR230202231154 | Metros lineales | 1123 | 1123
DUR230202231158 | Metros lineales | 1307 | 1307
DUR230202231162 | Metros Cuadrados | 1973 | 1973
DUR230202231163 | Metros lineales | 194 | 194
DUR230202231164 | Metros lineales | 200 | 200
DUR230202231165 | Metros Cuadrados | 550 | 550
DUR230202231166 | Metros lineales | 56 | 56
DUR230202231167 | Metros lineales | 72 | 72
DUR230202231169 | Metros Cuadrados | 3343 | 3343
DUR230202231172 | Metros lineales | 360 | 360
DUR230202231173 | Metros lineales | 450 | 450
DUR230202231175 | Metros lineales | 450 | 450
DUR230202231189 | Metros Cuadrados | 1627 | 1627
DUR230202231196 | Metros lineales | 24 | 24
DUR230102208688 | Otros | 1 | 1
DUR230202231198 | Toma(s) | 49 | 49
DUR230202231199 | Piezas | 49 | 49
DUR230202231201 | Metros Cuadrados | 921 | 921
DUR230202231202 | Metros lineales | 125 | 125
DUR230202231203 | Metros lineales | 125 | 125
DUR230202231204 | Metros lineales | 586 | 586
DUR230202231206 | Metros lineales | 1473 | 1473
DUR230202231207 | Metros lineales | 1894 | 1894
DUR230202231210 | Metros lineales | 185 | 185
DUR230202231212 | Metros lineales | 49 | 49
DUR230202231213 | Metros lineales | 399 | 399
DUR230202231215 | Metros Cuadrados | 1974 | 1974
DUR230202231216 | Metros Cuadrados | 14 | 14
DUR230202231217 | Metros lineales | 201 | 201
DUR230202231218 | Metros lineales | 251 | 251
DUR230202231219 | Metros Cuadrados | 3710 | 3710
DUR230202231220 | Metros lineales | 821 | 821
DUR230202231221 | Metros lineales | 40 | 40
DUR230202231224 | Metros lineales | 55 | 55
DUR230202231227 | Pozo(s) | 1 | 1
DUR230202231229 | Pozo(s) | 1 | 1
DUR230202231230 | Tanque(s) | 1 | 1
DUR230202231235 | Metros Cuadrados | 1880 | 1880
DUR230202231236 | Metros lineales | 37 | 37
DUR230202231237 | Toma(s) | 43 | 43
DUR230202231238 | Metros lineales | 159 | 159
DUR230202231239 | Metros Cuadrados | 6577 | 6577
DUR230202231240 | Metros lineales | 639 | 639
DUR230202231241 | Toma(s) | 44 | 44
DUR230202231242 | Piezas | 13 | 13
DUR230202231243 | Metros Cuadrados | 518 | 518
DUR230202231244 | Metros lineales | 26 | 26
DUR230202231245 | Toma(s) | 7 | 7
DUR230202231246 | Metros lineales | 88 | 88
DUR230202231263 | Metros lineales | 53 | 53
DUR230202231264 | Metros lineales | 77 | 77
DUR230202231265 | Metros lineales | 74 | 74
DUR230202231266 | Metros lineales | 889 | 889
DUR230202231267 | Tanque(s) | 1 | 1
DUR230202231268 | Metros lineales | 60 | 60
DUR230202231269 | Metros lineales | 400 | 400
DUR230202231277 | Luminaria | 8 | 8
DUR230202231284 | Luminaria | 18 | 18
DUR230202231325 | Equipamiento | 45 | 45
DUR230102209568 | Metros Cuadrados | 62490 | 62490
DUR230102211732 | Equipamiento | 28 | 28
DUR230102211710 | Equipamiento | 3 | 3
DUR230102209521 | Metros | 130 | 130
DUR230102211567 | Mobiliario y equipo | 39 | 39
DUR230102211584 | Equipamiento | 6 | 6
DUR230102209512 | Metros Cuadrados | 1047 | 1047
DUR230102209510 | Metros Cuadrados | 526 | 526
DUR230102211593 | Equipamiento | 20 | 20
DUR230102209473 | Metros Cuadrados | 2586.08 | 2586.08
DUR230102209466 | Metros Cuadrados | 221 | 221
DUR230102209567 | Metros Cuadrados | 836 | 836
DUR230102209475 | Metros Cuadrados | 4107.63 | 4107.63
DUR230102211610 | Equipamiento | 283 | 283
DUR230102211616 | Equipamiento | 21 | 21
DUR230102209476 | Metros Cuadrados | 3014.76 | 3014.76
DUR230102211632 | Equipamiento | 43 | 43
DUR230102209477 | Metros Cuadrados | 3037.92 | 3037.92
DUR230102211644 | Equipamiento | 134 | 134
DUR230102211650 | Equipamiento | 48 | 48
DUR230102209478 | Metros Cuadrados | 3195 | 3195
DUR230102209479 | Metros Cuadrados | 5577.89 | 5577.89
DUR230102209480 | Metros Cuadrados | 7796.07 | 7796.07
DUR230102211684 | Equipamiento | 140 | 140
DUR230102209497 | Metros Cuadrados | 483 | 483
DUR230102209481 | Metros Cuadrados | 3225.26 | 3225.26
DUR230102209482 | Metros Cuadrados | 10764.31 | 10764.31
DUR230202233317 | Otros | 100 | 100
DUR230102209509 | Metros Cuadrados | 548 | 548
DUR230102209483 | Metros Cuadrados | 2711.1 | 2711.1
DUR230202232839 | Equipamiento | 33 | 33
DUR230202232839 | Metros cuadrados de construcción | 66.24 | 66.24
DUR230102209566 | Metros Cuadrados | 160 | 160
DUR230102209485 | Metros Cuadrados | 6621.07 | 6621.07
DUR230102209487 | Metros Cuadrados | 2760.42 | 2760.42
DUR230202233331 | Otros | 100 | 100
DUR230102211770 | Equipamiento | 36 | 36
DUR230102209465 | Metros Cuadrados | 62 | 62
DUR230102209474 | Metros Cuadrados | 3476.27 | 3476.27
DUR230102211766 | Equipamiento | 424 | 424
DUR230102211752 | Equipamiento | 256 | 256
DUR230102209484 | Metros Cuadrados | 21640.97 | 21640.97
DUR230102211743 | Equipamiento | 157 | 157
DUR230102209496 | Metros Cuadrados | 355 | 355
DUR230102209486 | Metros Cuadrados | 10882.41 | 10882.41
DUR230102209511 | Metros Cuadrados | 1300 | 1300
DUR230102209490 | Metros | 7963 | 7963
DUR230202235291 | Metros Cuadrados | 257 | 257
DUR230202233512 | Pozo(s) | 100 | 100
DUR230202233389 | Tanque(s) | 100 | 100
DUR230202233538 | Otros | 100 | 100
DUR230102212880 | Kilómetro | 28 | 28
DUR230102212882 | Kilómetro | 62 | 62
DUR230102212886 | Kilómetro | 56.9 | 56.9
DUR230102213004 | Kilómetro | 16 | 16
DUR230102213008 | Kilómetro | 26 | 26
DUR230202235298 | Metros Cuadrados | 4870 | 4870
DUR230202235305 | Metros Cuadrados | 1314 | 1314
DUR230202233526 | Otros | 100 | 100
DUR230202233531 | Otros | 100 | 100
DUR230202233533 | Pozo(s) | 100 | 100
DUR230202233518 | Tanque(s) | 100 | 100
DUR230202233535 | Otros | 100 | 100
DUR230102213010 | Kilómetro | 9 | 9
DUR230102213012 | Kilómetro | 9.6 | 9.6
DUR230102213013 | Kilómetro | 67.2 | 67.2
DUR230102213014 | Kilómetro | 21 | 21
DUR230102213016 | Kilómetro | 31 | 31
DUR230202235309 | Metros Cuadrados | 749 | 749
DUR230102209530 | Metros Cuadrados | 1496.96 | 1496.96
DUR16170100835547 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR230202235469 | Otros | 100 | 100
DUR230202235471 | Tanque(s) | 100 | 100
DUR230102209556 | Metros Cuadrados | 433.63 | 433.63
DUR16170100835568 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR180301384422 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR16170100835576 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR16170100835723 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR16170100835764 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR16170100835817 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR16170200885023 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR230102209513 | Metros Cuadrados | 1000 | 1000
DUR230102209507 | Metros cúbicos | 69 | 69
DUR230102209508 | Metros cúbicos | 58.23 | 58.23
DUR230102209557 | Metros Cuadrados | 2515 | 2515
DUR230202235486 | Otros | 100 | 100
DUR16170401045655 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR16170401045984 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR16170401046669 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR16170401046861 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR16170200885083 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR16170401046789 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR16170200885097 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR230202235497 | Otros | 100 | 100
DUR220302138207 | Metros | 180 | 180
DUR230102209555 | Metros Cuadrados | 519.92 | 519.92
DUR230102209554 | Metros Cuadrados | 20519 | 20519
DUR190401686344 | Metros Cuadrados | 91 | 91
DUR16170401047872 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR16170401047943 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR16180101073625 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR17180201133000 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR17180201133008 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR17180201133057 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR180301384397 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR180301384413 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR180301384427 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR220302138928 | Metros | 100 | 100
DUR220202098715 | Metros Cuadrados | 100 | 100
DUR230102209553 | Metros Cuadrados | 323.38 | 323.38
DUR230102209552 | Metros Cuadrados | 269.06 | 269.06
DUR180301387169 | Metros Cuadrados | 100 | 100
DUR180401494805 | Metros Cuadrados | 100 | 100
DUR180401494883 | Metros Cuadrados | 100 | 100
DUR180401495721 | Metros Cuadrados | 100 | 100
DUR180401496216 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR190101512208 | Metros Cuadrados | 100 | 100
DUR190101512412 | Metros Cuadrados | 100 | 100
DUR190101512545 | Metros Cuadrados | 100 | 100
DUR190101513030 | Metros Cuadrados | 100 | 100
DUR190201559518 | Metros Cuadrados | 100 | 100
DUR190201561786 | Metros Cuadrados | 100 | 100
DUR190201561821 | Metros Cuadrados | 100 | 100
DUR190201563028 | Metros Cuadrados | 100 | 100
DUR190301572746 | Metros Cuadrados | 100 | 100
DUR220302138958 | Metros | 1281.26 | 1281.26
DUR220302140316 | Metros | 100 | 100
DUR230202235231 | Metros Cuadrados | 19929 | 19929
DUR230202235236 | Metros Cuadrados | 615 | 615
DUR230102209551 | Metros Cuadrados | 16000 | 16000
DUR190401691256 | Metros Cuadrados | 100 | 100
DUR220302137152 | Metros | 1230 | 1230
DUR220402199385 | Metros Cuadrados | 426 | 426
DUR220402201847 | Metros Cuadrados | 80 | 80
DUR230202235247 | Metros Cuadrados | 2325 | 2325
DUR220302140321 | Metros | 105 | 105
DUR230102209491 | Metros | 8325 | 8325
DUR210402049207 | Metros Cuadrados | 714.51 | 714.51
DUR230102209492 | Metros | 22757 | 22757
DUR230202234489 | Equipamiento | 135000 | 135000
DUR220402161916 | Kilómetro lineal | 23.43 | 23.43
DUR230102209489 | Metros Cuadrados | 378 | 378
DUR220302106399 | Piezas | 20 | 20
DUR230102209549 | Metros Cuadrados | 244 | 244
DUR220302106392 | Metros cúbicos | 5393.8 | 5393.88
DUR210402034925 | Piezas | 1 | 1
DUR210402051670 | Kilómetro lineal | 240 | 240
DUR210402051522 | Metros cúbicos | 1000 | 1000
DUR220302114107 | Piezas | 34 | 34
DUR220302113752 | Metros lineales | 9 | 9
DUR220402169606 | Metros cuadrados de construcción | 50 | 50
DUR220402169628 | Metros cuadrados de construcción | 102.3 | 102.3
DUR220402166276 | Metros lineales | 18.3 | 18.3
DUR220402166925 | Kilómetro lineal | 20 | 20
DUR220402166367 | Kilómetro lineal | 30 | 30
DUR220402152707 | Metros Cuadrados | 26 | 26
DUR220402153040 | Estufa(s) | 3 | 3
DUR220402190264 | Vado(s) | 3 | 3
DUR220402178304 | Metros cuadrados de construcción | 118.75 | 118.75
DUR220402178215 | Metros lineales | 3400 | 3400
DUR220402200806 | Metros Cuadrados | 110 | 110
DUR230102209488 | Metros Cuadrados | 160 | 160
DUR230102209493 | Metros Cuadrados | 565 | 565
DUR230102209494 | Metros Cuadrados | 707 | 707
DUR230102209527 | Metros | 2002.2 | 2002.2
DUR230102209528 | Metros | 393 | 393
DUR230102209540 | Metros Cuadrados | 103.3 | 103.3
DUR230102209541 | Metros Cuadrados | 206.71 | 206.71
DUR230102209542 | Metros Cuadrados | 143.41 | 143.41
DUR230102209543 | Metros Cuadrados | 81.39 | 81.39
DUR230102209546 | Metros Cuadrados | 9144 | 9144
DUR230102209550 | Metros Cuadrados | 800 | 800
DUR230202228154 | Celdas solares | 10 | 10
DUR230202229503 | Metros lineales | 216.3 | 216.3
DUR230202227071 | Metros Cuadrados | 510 | 510
DUR230202229545 | Pozo(s) | 1 | 1
DUR230202226906 | Metros Cuadrados | 441.11 | 441.11
DUR230202226812 | Celdas solares | 1 | 1
DUR230202227575 | Pozo(s) | 1 | 1
DUR230202217297 | Kilómetro | 57.1 | 57.1
DUR230202219691 | Metros lineales | 185 | 185
DUR230202223383 | Metros Cuadrados | 224 | 224
DUR230202216709 | Kilómetro | 25.6 | 25.6
DUR230202217987 | Kilómetro | 8 | 8
DUR230202224288 | Kilómetro | 18 | 18
DUR230202215045 | Pozo(s) | 1 | 1
DUR230202216728 | Kilómetro | 51.2 | 51.2
DUR230202217421 | Metros Cuadrados | 1159.6 | 1159.6
DUR230202220408 | Metros | 1350 | 1350
DUR230202218190 | Metros Cuadrados | 602.2 | 602.2
DUR230202220457 | Conexione(s) | 5 | 5
DUR230202222914 | Conexione(s) | 13 | 13
DUR230202224385 | Luminaria | 18 | 18
DUR230202224388 | Luminaria | 18 | 18
DUR230202224389 | Luminaria | 20 | 20
DUR230202224390 | Luminaria | 18 | 18
DUR230202224391 | Luminaria | 15 | 15
DUR230202224395 | Luminaria | 41 | 41
DUR230202218213 | Kilómetro | 12 | 12
DUR230202218235 | Kilómetro | 11 | 11
DUR230202220551 | Metros lineales | 144 | 144
DUR230202225360 | Metros Cuadrados | 30 | 30
DUR230202218259 | Kilómetro | 8 | 8
DUR230202220642 | Kilómetro | 0.8 | 0.8
DUR230202216933 | Kilómetro | 48.72 | 48.72
DUR230202218270 | Metros Cuadrados | 45 | 45
DUR230202223833 | Metros lineales | 140 | 140
DUR230202224745 | Kilómetro | 24.9 | 24.9
DUR230202224757 | Metros Cuadrados | 360 | 360
DUR230202221640 | PROYECTO(S) | 1 | 1
DUR230202221641 | PROYECTO(S) | 1 | 1
DUR230202220814 | Kilómetro | 22.27 | 22.27
DUR230202221654 | PROYECTO(S) | 1 | 1
DUR230202219482 | Kilómetro | 7 | 7
DUR230202223255 | Conexione(s) | 1 | 1
DUR230202216472 | Kilómetro lineal | 13.6 | 13.6
DUR230202219492 | Metros lineales | 200 | 200
DUR230202214836 | Pozo(s) | 1 | 1
DUR230202216595 | Kilómetro | 35 | 35
DUR230202217275 | Kilómetro | 35.75 | 35.75
DUR230202217892 | Metros Cuadrados | 47.28 | 47.28
DUR230202221817 | Vehículos | 1 | 1
DUR230202221825 | Vehículos | 1 | 1
DUR230202221826 | Vehículos | 1 | 1
DUR230202225049 | Kilómetro | 67 | 67
DUR230202221517 | Metros Cuadrados | 181 | 181
DUR230202226655 | Metros Cuadrados | 68 | 68
DUR230202214926 | Pozo(s) | 1 | 1
DUR230202214846 | Pozo(s) | 1 | 1
DUR230202214850 | Kilómetro | 40 | 40
DUR230202219917 | Kilómetro | 10.75 | 10.75
DUR230202221651 | PROYECTO(S) | 1 | 1
DUR230202217518 | Pozo(s) | 1 | 1
DUR230202223456 | Pozo(s) | 1 | 1
DUR230202223465 | Metros lineales | 654.76 | 654.76
DUR230202216748 | Kilómetro | 61.5 | 61.5
DUR230202223483 | Metros lineales | 1649 | 1649
DUR230202224393 | Luminaria | 20 | 20
DUR230202226050 | Metros Cuadrados | 682.18 | 682.18
DUR230202220203 | Kilómetro | 18.3 | 18.3
DUR230202225320 | Conexione(s) | 19 | 19
DUR230202216871 | Kilómetro | 64.2 | 64.2
DUR230202216918 | Kilómetro | 33 | 33
DUR230202223764 | Metros Cuadrados | 140 | 140
DUR230202226197 | Metros lineales | 180 | 180
DUR230202216954 | Kilómetro | 29.5 | 29.5
DUR230202217975 | Metros Cuadrados | 14.6 | 14.6
DUR230202219466 | Kilómetro | 20.78 | 20.78
DUR230202219506 | Metros lineales | 100 | 100
DUR230202226354 | Metros lineales | 160.5 | 160.5
DUR230202226355 | Metros lineales | 30 | 30
DUR230202222128 | Metros Cuadrados | 1150 | 1150
DUR230202223949 | Pozo(s) | 1 | 1
DUR230202223150 | Metros Cuadrados | 4130 | 4130
DUR230202223981 | Metros lineales | 150 | 150
DUR230202214841 | Metros lineales | 375 | 375
DUR230202214848 | Kilómetro | 35 | 35
DUR230202214849 | Kilómetro | 32 | 32
DUR230202219669 | Metros Cuadrados | 275 | 275
DUR230202219670 | Metros cúbicos | 1800 | 1800
DUR230202220617 | Kilómetro | 12.2 | 12.2
DUR230202223183 | Kilómetro | 2.23 | 2.23
DUR230202226526 | Metros lineales | 60 | 60
DUR230202219764 | Metros lineales | 112 | 112
DUR230202220654 | Kilómetro | 5.8 | 5.8
DUR230202226646 | Metros lineales | 41.5 | 41.5
DUR230202228698 | Pozo(s) | 1 | 1
DUR230202224609 | Metros lineales | 191 | 191
DUR230202228760 | Pozo(s) | 1 | 1
DUR230202229429 | Metros lineales | 695 | 695
DUR230202228810 | Pozo(s) | 1 | 1
DUR230202229456 | Cárcamo(s) | 1 | 1
DUR230202228839 | Pozo(s) | 1 | 1
DUR230202227507 | Pozo(s) | 1 | 1
DUR230202220450 | Kilómetro | 12.2 | 12.2
DUR230202220452 | Pozo(s) | 1 | 1
DUR230202227524 | Planta(s) | 1 | 1
DUR230202227334 | Conexione(s) | 9 | 9
DUR230202227611 | Celdas solares | 10 | 10
DUR230202231105 | Metros lineales | 1009 | 1009
DUR220402187993 | Metros Cuadrados | 18796 | 18796
DUR220402169647 | Metros cuadrados de construcción | 132 | 132
DUR230202234132 | Metros lineales | 900 | 900
DUR220402184879 | Piezas | 1 | 1
DUR220402166323 | Metros lineales | 2000 | 2000
DUR220402166891 | Metros lineales | 15 | 15
DUR220402169438 | Metros cuadrados de construcción | 1682.8 | 1682.8
DUR220402169589 | Metros cuadrados de construcción | 38.82 | 38.82
DUR220402169618 | Metros cuadrados de construcción | 80 | 80
DUR220402152709 | Metros Cuadrados | 133 | 133
DUR220402195318 | Kilómetro lineal | 30 | 30
DUR220402178171 | Metros cuadrados de construcción | 472.11 | 472.11

## Georeferencias
FOLIO | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCION | LONGITUD | LATITUD
DUR230202225368 | Durango | Tamazula | Arroyo Grande | BRECHA TRAMO CARRIZO DE LA PETACA - ARROYO GRANDE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 520 RANCHERIA EL CARRIZO DE LA PETACA, 34590 EL CARRIZO DE LA PETACA, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE LINEA Y RED DE D | -106.3174 | 24.6781
DUR230202223243 | Durango | Tamazula | Coluta | RANCHERIA COLUTA, 34584 COLUTA, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA LIC. MIGUEL ALEMAN EN LA LOCALIDAD DE COLUTA. SE REFIERE A LA CONSTRUCCION DE | -106.727 | 25.0996
DUR230202228217 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | AVENIDA FRANCISCO I MADERO 400 INTERIOR SN COLONIA GÓMEZ PALACIO CENTRO, 35000 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , EQUIPO PARA EL LABORATORIO DE LA CLINICA ADJUNTA AL AYUNTAMIENTO QUE SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN | -103.4965 | 25.5702
DUR230202228258 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | AVENIDA FRANCISCO I MADERO 400 INTERIOR SN COLONIA GÓMEZ PALACIO CENTRO, 35000 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , EQUIPO ENTRO DE LA CLINICA MEDICA ADJUNTA AL AYUNTAMIENTO | -103.4966 | 25.5703
DUR230202221882 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | CALLE CAMILO TORRES INTERIOR SN COLONIA RUBÉN JARAMILLO, 35040 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE JACINTO CANEK Y CALLE PATONI, CALLE URREA REHABILITACION DE CALLE CAMILO TORRES Y JACINTO CANEK AMBAS ENTRE PATONI | -103.4874 | 25.5561
DUR230202226847 | Durango | Nombre de Dios | Nombre de Dios | CALLE CARRIZOS COLONIA ESPERANZA, 34842 NOMBRE DE DIOS, NOMBRE DE DIOS DURANGO ENTRE CALLE SANTA MÓNICA Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, CALLE CORONADO LA OBRA REFERIDA SE LOCALIZA EN LA CALLE CARRIZOS A UNA CUADRA DEL PANTEÓN MUNI | -104.2397 | 23.8518
DUR230202228129 | Durango | General Simón Bolívar | Huarichic (Huariche) | CALLE SI NOMBRE EJIDO HUARICHIC HUARICHE, 35974 HUARICHIC (HUARICHE), GENERAL SIMÓN BOLÍVAR DURANGO ENTRE Y , A LA SALIDA DEL PUEBLO RUMBO A ORIENTE AGUANAVAL A LADO IZQUIERDO | -103.1631 | 24.8487
DUR230202228174 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | AVENIDA FRANCISCO I MADERO 400 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA GÓMEZ PALACIO CENTRO, 35000 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , EQUIPO PARA LA CLINICA ADJUNTA AL AYUNTAMIENTO | -103.4966 | 25.5703
DUR230202228541 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | AVENIDA FRANCISCO I MADERO 400 INTERIOR SN COLONIA GÓMEZ PALACIO CENTRO, 35000 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , EQUIPO DENTRO DE LA CLINICA ADJUNTA AL AYUNTAMIENTO | -103.4966 | 25.5703
DUR230202227134 | Durango | Nombre de Dios | Texcalillo | PUEBLO TEXCALILLO, 34857 TEXCALILLO, NOMBRE DE DIOS DURANGO ENTRE Y , LA OBRA REFERIDA SE UBICA EN LA CANCHA PÚBLICA QUE SE ENCUENTRA EN LA CALLE QUE CONDUCE HACIA LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ DE LA LOCALIDAD DE TEXCA | -104.2528 | 23.9186
DUR230202228324 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | AVENIDA FRANCISCO I MADERO 400 INTERIOR SN COLONIA GÓMEZ PALACIO CENTRO, 35000 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , EQUIPAMIENTO DENTRO DEL LABORATORIO EN LA CLINICA ADJUNTA AL AYUNTAMIENTO | -103.4966 | 25.5703
DUR230202222413 | Durango | Tamazula | El Durazno | RANCHERIA EL DURAZNO, 34570 EL DURAZNO, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA BAJADA FRENTE AL HOTEL CUATRO CAMINOS ENTRE LAS CALLES FRANCISCO VILLA E IGNACIO ZARAGOZA Y SE EXTIENDE 148.30ML AL NORTE POR LA | -106.9293 | 25.468
DUR230202222423 | Durango | Gómez Palacio | Santa Cruz Luján | EJIDO SANTA CRUZ LUJÁN, 35119 SANTA CRUZ LUJÁN, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , A UNAS CUADRAS DE LA FERRETERIA LUJAN | -103.3586 | 25.7287
DUR230202222513 | Durango | Gómez Palacio | La Flor | EJIDO LA FLOR, 35119 LA FLOR, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , PROXIMO AL JARDIN DE NIÑOS DEL EJIDO | -103.3684 | 25.6812
DUR230202222533 | Durango | Gómez Palacio | Esmeralda | EJIDO ESMERALDA, 35120 ESMERALDA, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL EJIDO ESMERALDA DANDO ATENCION A LOS RAMALES SEÑALADOS DENTRO DEL CROQUIS INICIANDO LA OBRA CERCA DEL POZO NO. 16 QUE ABA | -103.4317 | 25.7391
DUR230202228462 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | AVENIDA FRANCISCO I MADERO 400 INTERIOR SN COLONIA GÓMEZ PALACIO CENTRO, 35000 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , EQUIPO DENTRO DE LA CLINICA ADJUNTA AL AYUNTAMIENTO | -103.4966 | 25.5703
DUR230202228499 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | AVENIDA FRANCISCO I MADERO 400 INTERIOR SN COLONIA GÓMEZ PALACIO CENTRO, 35000 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , EQUIPAMIENTO MEDICO DENTRO DE LA CLINICA ADJUNTA AL AYUNTAMIENTO | -103.4966 | 25.5703
DUR230202228500 | Durango | Nombre de Dios | El Tobe | PUEBLO EL TOBE, 34860 EL TOBE, NOMBRE DE DIOS DURANGO ENTRE Y , LA OBRA REFERIDA SE UBICA EN EL PREESCOLAR DE LA LOCALIDAD EL TOBE PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS DURANGO | -104.0606 | 23.8013
DUR230202228529 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | AVENIDA FRANCISCO I. MADERO 400 INTERIOR 35000 COLONIA GÓMEZ PALACIO CENTRO, 35000 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE PROLONGACÓN VERGEL Y CALLE SANTIAGO LAVIN, CALLE CENTENARIO EL DISPENSARIO MEDICO SE ENCUENTRA | -103.497 | 25.5702
DUR230202227373 | Durango | Peñón Blanco | Las Cruces | COLONIA , 00000 LAS CRUCES, PEÑÓN BLANCO DURANGO ENTRE Y , A UIN COSTADO DEL LADO DERECHO DE LA ESCUELA PRIMARIA NICOLAS BRAVO | -104.0359 | 24.8484
DUR230202226002 | Durango | Gómez Palacio | Seis de Octubre | EJIDO SEIS DE OCTUBRE, 35101 SEIS DE OCTUBRE, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , SE REALIZAN DOS ACCIONES 25.814406 10356908725.813153 103575016 | -103.5746 | 25.8139
DUR230202226025 | Durango | Gómez Palacio | Berlín | EJIDO BERLÍN, 35103 BERLÍN, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , TRES ACCIONES EN EL EJIDO BERLIN UBICACIONES 25.824752 103.57948125.82247 103.57877425.822145 103.578285 | -103.5788 | 25.824
DUR230202226055 | Durango | Gómez Palacio | El Castillo | EJIDO EL CASTILLO, 35141 EL CASTILLO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , SE REALIZAN 3 ACCIONES UBICACIONES 25.666727 10342485925.667103 103.42419525.667228 103.424693 | -103.4258 | 25.6661
DUR230202226074 | Durango | Gómez Palacio | Chihuahuita (Chihuahuita Viejo) | EJIDO CHIHUAHUITA CHIHUAHUITA VIEJO, 35118 CHIHUAHUITA (CHIHUAHUITA VIEJO), GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , SE REALIZAN 12 ACCIONES EN LAS SIGUIENTES UBICACIONES25.734618103.37541225.738003103.37436425.737251103.37583425.7 | -103.3754 | 25.7373
DUR230202226089 | Durango | Gómez Palacio | Esmeralda | EJIDO ESMERALDA, 35120 ESMERALDA, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , SE VAN A REALIZAR 5 ACCIONES 25.746213103.42893725.744885103.43370525.744885103.43370525.741103.42974725.742434103.429931 | -103.4313 | 25.7432
DUR230202226098 | Durango | Gómez Palacio | Pastor Rouaix | EJIDO PASTOR ROUAIX, 35133 PASTOR ROUAIX, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , SE REALIZAN 8 ACCIONES DENTRO DEL EJIDO PASTOR ROUAIX DE LAS CUALES SE ADJUNTAS LAS COORDENADAS DE LAS UBIACIONES 25.682404103.51335625.683839103.51 | -103.5097 | 25.6814
DUR230202226110 | Durango | Gómez Palacio | Manila | EJIDO MANILA, 35134 MANILA, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , SE REALIZAN 4 ACCIONES EN LAS SIGUIENTES UBICACIONES 25.691414103.53886925.6927683103.539118925.691282103.5392725.6929127103.5393646 | -103.541 | 25.692
DUR230202227420 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -103.4964 | 25.5701
DUR230202224944 | Durango | Guanaceví | José María Morelos | PUEBLO JOSÉ MARÍA MORELOS, 35433 JOSÉ MARÍA MORELOS, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , EN LA ESCUELA PRIMARIA | -105.8097 | 25.7222
DUR230202226127 | Durango | Gómez Palacio | Santa Cruz Luján | EJIDO SANTA CRUZ LUJÁN, 35119 SANTA CRUZ LUJÁN, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , SE REALIZAN 4 ACCIONES DENTRO DEL EJIDO SANTA CRUZ LUJAN SE ANEXAN LAS COORDENADAS DE LAS UBICACIONES 25.72535103.35925825.726707103.35752625. | -103.3583 | 25.726
DUR230202226147 | Durango | Gómez Palacio | Las Macitas | EJIDO LAS MACITAS, 35115 LAS MACITAS, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , SE REALIZAN DOS ACCIONES DENTRO DEL EJIDO MACIAS SE ANEXAN LAS COORDENADAS DE LAS ACCIONES A REALIZAR PARA UNA MEJOR UBICACION 25.699801103.4098925.7000 | -103.4093 | 25.7004
DUR230202226155 | Durango | Gómez Palacio | El Consuelo | EJIDO EL CONSUELO, 35127 EL CONSUELO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , SE REALIZA UNA ACCION EN LA UBICACION25.729011103.474261 | -103.4733 | 25.7302
DUR230202225086 | Durango | Tamazula | La Higuera Hueca | CAMINO TRAMO ENTRONQUE COACOYOLE - LA HIGUERA HUECA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 956 RANCHERIA LA HIGUERA HUECA, 34595 LA HIGUERA HUECA, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , LA OBRA DE ELECTRIFICACIÓN INICIA DESDE EL ENTRONQUE DE | -106.5663 | 24.4547
DUR230202226300 | Durango | Gómez Palacio | Rincón de Santa Cruz | EJIDO RINCÓN DE SANTA CRUZ, 35117 RINCÓN DE SANTA CRUZ, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , SE REALIZA UNA ACCION UBICACION DENTRO DEL EJDO SANTA CRUZ SE ANEXA LA COORDENADA EXACTA DE LA OBRA 25.719251103.352977 | -103.3528 | 25.7188
DUR230202226306 | Durango | Gómez Palacio | San Felipe | EJIDO SAN FELIPE, 35118 SAN FELIPE, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , SE REALIZA UNA ACCION DENTRO DEL MUNICIPIO DEL EJIDO SAN FELIPE Y SE ANEXA LA COORDENADA DE LA OBRA 25.692364103.383888 | -103.387 | 25.692
DUR230202226313 | Durango | Gómez Palacio | El Vergel | EJIDO EL VERGEL, 35135 EL VERGEL, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , SE REALIZA UNA ACCION DENTRO DEL EJIDO EL VERGEL SE ANEXA LA COORDENADA DE LA UBICACION DE3 LA OBRA 25.642415103.518505 | -103.5208 | 25.6396
DUR230202227657 | Durango | Gómez Palacio | Pastor Rouaix | EJIDO PASTOR ROUAIX, 35133 PASTOR ROUAIX, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , OBRA DE AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE QUE ABARCA LOS PUNTOS SEÑALADOS EN EL CROQUIS LINEAS CERCANAS AL CAMPO DE BEISBOL DEL EJIDO PASTOR ROUAIX | -103.5102 | 25.6822
DUR230202226328 | Durango | Gómez Palacio | California | EJIDO CALIFORNIA, 35110 CALIFORNIA, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , SE REALIZAN DOS ACCIONES EN LAS SIGUIENTES UBICACIONES 25.760587103.37542625.763016103.378448 | -103.3776 | 25.7614
DUR230202226361 | Durango | Gómez Palacio | Eureka de Media Luna (Eureka) | EJIDO EUREKA DE MEDIA LUNA EUREKA, 35111 EUREKA DE MEDIA LUNA (EUREKA), GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , SE REALIZAN 16 ACCIONES EN LAS SIGUIENTES UBICACIONES 25.79769103.37524125.8007103.37605725.799236103.37433425.7987171 | -103.3761 | 25.7997
DUR230202226374 | Durango | Gómez Palacio | Venecia | EJIDO VENECIA, 35111 VENECIA, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , SE REALIZAN 13 ACCIONES EN EL EJIDO EN LAS SIGUIENTES UBICACIONES25.775812103.35244425.778499103.35474625.780843103.35345425.778327103.35276925.777825103.354637 | -103.3527 | 25.7797
DUR230202226379 | Durango | Gómez Palacio | Los Ángeles | CUARTEL LOS ÁNGELES, 35113 LOS ÁNGELES, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , SE REALIZAN 4 ACCIONES EN EL EJIDO EN LAS SIGUIENTES UBICACIONES 25.784917103.367358325.784258103.36761425.78354103.36907425.783216103.368455 | -103.3694 | 25.7839
DUR230202226395 | Durango | Gómez Palacio | La Vega | EJIDO LA VEGA, 35115 SAN FELIPE, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , SE REALIZAN 4 ACCIONES EN EL EJIDOEN LAS SIGUIENTES UBICACACIONES 25.763243103.37808825.763732103.37808625.763498103.37804625.763122103.378272 | -103.3908 | 25.6883
DUR230202226424 | Durango | Gómez Palacio | Independencia | EJIDO INDEPENDENCIA, 35112 INDEPENDENCIA, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , SE REALIZAN 2 ACCIONES EN EL EJIDO25.849432103.41815125.85003103.418818 | -103.4202 | 25.8511
DUR230202227730 | Durango | Gómez Palacio | El Consuelo | EJIDO EL CONSUELO, 35127 EL CONSUELO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , OBRA UBICADA EN EL EJIDO EL CONSUELO DENTRO DE LAS INMEDIACIONES DEL MISMO EJIDO | -103.4732 | 25.7301
DUR230202227754 | Durango | Nombre de Dios | Nombre de Dios | CALLE VICENTE GUERRERO COLONIA EJIDAL, 34843 NOMBRE DE DIOS, NOMBRE DE DIOS DURANGO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y , CALLE EMILIANO ZAPATA LA OBRA REFERIDA SE LOCALIZA EN LA CANCHA PÚBLICA DE LA COLONIA EJIDAL QUE SE ENCUENTRA | -104.2294 | 23.8397
DUR230202227814 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | AVENIDA MADERO 400 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA GÓMEZ PALACIO CENTRO, 35000 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , EQUIPAMIENTO DENTAL PARA LA CLINICA ANEXA AL AYUNTAMIENTO UBICADA DENTRO DEL EDIFICIO ADJUN | -103.4967 | 25.5704
DUR230202221367 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | CALLE DORADO INTERIOR SN COLONIA EL DORADO, 35028 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE BOULEVARD SÁNCHEZ MADARIAGA Y CALLE GREGORIO GARCÍA, OBRA UBICADA EN LA CALLE DORADO ENTRE BLVD. SÁNCHEZ MADARIAGA Y GREGORIO GARCÍA | -103.5139 | 25.5806
DUR230202221440 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | CALLE TOPACIO INTERIOR SN COLONIA LA ESPERANZA, 35020 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE AVENIDA ESMERALDA Y AVENIDA DIAMANTE, SUBCOLECTOR EN CALLE TOPACIO ENTRE AVENIDA DIAMANTE Y ESMERALDA CERCA DEL KINDER FRAY SERV | -103.5096 | 25.5741
DUR230202218280 | Durango | General Simón Bolívar | Dieciocho de Marzo | EJIDO DIECIOCHO DE MARZO, 35970 DIECIOCHO DE MARZO, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR DURANGO ENTRE CALLE DOMICILIO CONOCIDO Y , UBICADO EN EL JARDIN DE NIÑOS RICARDO CASTRO | -103.2852 | 24.7288
DUR230102209529 | Durango | Peñón Blanco | Peñón Blanco | calle sin nombre | -104.0254 | 24.7949
DUR220302127139 | Durango | Guadalupe Victoria | Guadalupe Victoria | AVENIDA HIDALGO BARRIO GUADALUPE VICTORIA CENTRO, 34700 GUADALUPE VICTORIA, GUADALUPE VICTORIA DURANGO ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE IGNACIO LÓPEZ RAYON UBICADA EN EL BARRIO DE LA EX HACIENDA DE TAPONA A DOS | -104.1256 | 24.4521
DUR220402153651 | Durango | Guadalupe Victoria | Guadalupe Victoria | CALLE VALENTIN GOMEZ FARIAS BARRIO GUADALUPE VICTORIA CENTRO, 34700 GUADALUPE VICTORIA, GUADALUPE VICTORIA DURANGO ENTRE AVENIDA CUAUHTEMOC Y AVENIDA CORREGIDORA, CALLE VICENTE GUERRERO FRENTE AL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGI | -104.1176 | 24.4409
DUR220402190521 | Durango | Poanas | Villa Unión | CALLE ZARAGOZA CIUDAD EL REFUGIO, 34800 VILLA UNIÓN, POANAS DURANGO ENTRE CALLE FRANCISCO SARABIA Y CALLE FRESNO, CALLE MORELOS SE ENCUENTRA A CUATRO CUADRASDE LAPLAZA RINCIPAL Y A 3 CUADRASDELPANTEON | -104.0387 | 23.9708
DUR220402179230 | Durango | Poanas | Villa Unión | CALLE COLON CIUDAD EL REFUGIO, 34800 VILLA UNIÓN, POANAS DURANGO ENTRE CALLE AQUILES SERDAN Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE JUAREZ SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA ESCUELA QUILES SERDANU DE LA IGLESIA DEL PUEBLO | -104.0422 | 23.9689
DUR220402157171 | Durango | Cuencamé | Cuencamé de Ceniceros | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -103.6985 | 24.8709
DUR230102209548 | Durango | San Luis del Cordero | San Luis del Cordero | calle calzada s/n | -104.2769 | 25.4123
DUR230102209548 | Durango | San Luis del Cordero | San Luis del Cordero | calle calzada s/n | -104.2768 | 25.4122
DUR220402152578 | Durango | Peñón Blanco | Peñón Blanco | CALLE CAOLIN PUEBLO EL OJITO DEL INDIO, 34740 PEÑÓN BLANCO, PEÑÓN BLANCO DURANGO ENTRE CALLE CAOLIN Y CALLE CALZADA YERBANIZ, SE LOCALIZA EN LA CALLE DEL COSTADO DEL SENTRO DE SALUD. | -104.0225 | 24.7881
DUR230202217463 | Durango | General Simón Bolívar | San José de Zaragoza | CALLE DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR SN EJIDO SAN JOSÉ DE ZARAGOZA, 35960 SAN JOSÉ DE ZARAGOZA, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR DURANGO ENTRE Y , ENFRENTE DEL SUPER PLAZA | -103.4679 | 25.2271
DUR230202220710 | Durango | Santiago Papasquiaro | Ciénega de Salpica el Agua | RANCHERIA CIÉNEGA DE SALPICA EL AGUA, 34617 CIÉNEGA DE SALPICA EL AGUA, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , CIENEGA DE SALPICA EL AGUA SE ENCUENTRA A 34.6 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTIA | -105.7597 | 25.0245
DUR220402157202 | Durango | Cuencamé | Cuencamé de Ceniceros | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -103.6985 | 24.8709
DUR220402157214 | Durango | Cuencamé | Cuencamé de Ceniceros | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -103.6985 | 24.8709
DUR210402013751 | Durango | Peñón Blanco | Peñón Blanco | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0+000 TRAMO PAÑON BLANCO - LA CONCHA KILÓMETRO 0 + 95 PUEBLO LOS SANTIAGOS, 34740 PEÑÓN BLANCO, PEÑÓN BLANCO DURANGO ENTRE CARRETERA CARRETERA A LA CONCHA Y , LA UBICACION DEL PROYECTO SE ENCUEN | -104.0353 | 24.7849
DUR230202221523 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | CALZADA DURANGO INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO SANTA TERESA, 35015 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE BOULEVARD MEXICO Y CALLE GUERRERO, CERCA DE LA TORTILLERIA SANTA TERESA | -103.4668 | 25.5872
DUR220402152711 | Durango | Peñón Blanco | Las Cruces | CALLE SIN NOMRE RANCHO LAS CRUCES, 34743 LAS CRUCES, PEÑÓN BLANCO DURANGO ENTRE Y , CASA DE LA SRA DEISSICA SEVERITA SIFUENTES SE ANEXAN COORDENADAS 24.848917104.036049 | -104.0359 | 24.849
DUR230202221675 | Durango | Santiago Papasquiaro | Santiago Papasquiaro | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -105.4209 | 25.0391
DUR230202224619 | Durango | Tamazula | Los Remedios | PUEBLO LOS REMEDIOS, 34590 LOS REMEDIOS, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , LA OBRA INICIA POR EL ACCESO QUE ESTA DEL LADO DEL PANTEÓN FRENTE AL HOSPITAL RURAL DE LA LOCALIDAD Y FINALIZA AL CONECTAR CON EL OTRO ACCESO PRINCIPAL. | -106.4073 | 24.6174
DUR220402157181 | Durango | Cuencamé | Cuencamé de Ceniceros | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -103.6985 | 24.8709
DUR220402157207 | Durango | Cuencamé | Cuencamé de Ceniceros | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -103.6985 | 24.8709
DUR230202222003 | Durango | Gómez Palacio | La Competencia | EJIDO LA COMPETENCIA, 35135 EL CAIRO [DESPEPITE], GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , OBRA UBICADA EN EL ACCESO PRINCIPAL AL EJ COMPETENCIA DESDE CARRETERA CD JUAREZ HASTA ESCUELA SECUNDARIA DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO DGO | -103.5372 | 25.6751
DUR230202222075 | Durango | Gómez Palacio | Venecia | EJIDO VENECIA, 35111 VENECIA, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , EJIDO VENECIA EN CALLE 8 PARALELO AL ACCESO PRINCIPAL DEL EJIDO | -103.353 | 25.7746
DUR230202222082 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | CALLE FILADELFIA INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO FILADELFIA, 35010 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE AVENIDA DOCTORES Y AVENIDA INGENIEROS, CERCA DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO GOMEZ PALACIO | -103.4965 | 25.5855
DUR230202222395 | Durango | Gómez Palacio | Eureka de Media Luna (Eureka) | INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO EUREKA DE MEDIA LUNA EUREKA, 35111 EUREKA DE MEDIA LUNA (EUREKA), GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA CERCA A 400 MTS DE LA PLAZA PRINCIPAL DEL EJIDO DONDE SE ENCU | -103.3752 | 25.7993
DUR230202222445 | Durango | Gómez Palacio | Chihuahuita (Chihuahuita Nuevo) | EJIDO CHIHUAHUITA CHIHUAHUITA NUEVO, 35114 CHIHUAHUITA (CHIHUAHUITA NUEVO), GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , CERCA DE LA CAPILLA DE SAN FRANCISCO DE ASIS | -103.3614 | 25.7338
DUR230202222448 | Durango | Gómez Palacio | El Veintinueve de Agosto | EJIDO EL VEINTINUEVE DE AGOSTO, 35112 EL VEINTINUEVE DE AGOSTO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA CERCA DEL ACCEO AL EJIDO FRENTE AL CANAL DE RIEGO | -103.3765 | 25.8345
DUR230202222467 | Durango | Gómez Palacio | Arturo Martínez Adame | EJIDO ARTURO MARTÍNEZ ADAME, 35112 ARTURO MARTÍNEZ ADAME, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , CERCA DE LAS AREAS DE CULTIVO DEL EJIDO | -103.3873 | 25.8311
DUR230202222486 | Durango | Gómez Palacio | El Vergelito | EJIDO EL VERGELITO, 35128 EL VERGELITO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , CERCA DEL MINI SUPER RUBIO Y EL OTRO TRAMO CERCA DE LA SALIDA DEL EJIDO POR LA PURIFICADORA LA GLORIA | -103.4364 | 25.7189
DUR230202222523 | Durango | Gómez Palacio | Vicente Nava | EJIDO VICENTE NAVA, 35139 VICENTE NAVA, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO VICENTE NAVA DESDE EL ACCESO PRINCIPAL DEL EJIDO ATRAVESANDO EL EJIDO Y TERMINANDO A UNA CUADRA DE LA | -103.4608 | 25.6265
DUR220402187300 | Durango | Guadalupe Victoria | Guadalupe Victoria | CALLE NOCOLAS BRAVO COLONIA GUADALUPE VICTORIA CENTRO, 34700 GUADALUPE VICTORIA, GUADALUPE VICTORIA DURANGO ENTRE CALLE ISIDRO DE FLORES Y CALLE JIMENEZ, AVENIDA MARTIRES DE CHICAGO AL NORTEB DE LA CIUDAD SALIDA AL POBLADO JUAN | -104.1285 | 24.4571
DUR230202223074 | Durango | Tamazula | Acachuane | RANCHERIA ACACHUANE, 34583 ACACHUANE, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ EN LA LOCALIDAD DE ACACHOANE. SE REFIERE A LA CONSTRUCCIO | -106.9562 | 25.0085
DUR230102209495 | Durango | Guadalupe Victoria | Guadalupe Victoria | CALLE FRANCISCO JAVIER MINA ENTRE AVENIDAS FRANCISCO I MADERO Y ZARAGOZA, BARRIO LOMA VERDE | -104.12 | 24.4536
DUR230202223321 | Durango | Coneto de Comonfort | Nogales | PUEBLO NOGALES, 34473 NOGALES, CONETO DE COMONFORT DURANGO ENTRE Y , EL PROYECTO SE LOCALIZA A 100 MTS AL SUROESTE DE LA CALLE JUSTO A DOS CUADRAS A LA ENTRADA DEL PUEBLO VINIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL Y AUN LADO DEL DO | -104.7248 | 24.9779
DUR230202217351 | Durango | General Simón Bolívar | San José de Reyes | CALLE CONSTITUCIÓN 1 SN INTERIOR SN EJIDO SAN JOSÉ DE REYES, 35980 SAN JOSÉ DE REYES, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR DURANGO ENTRE Y , AL COSTADO DEL LIENZO CHARRO FRENTE AL PANTEON DE LA LOCALIDAD. | -103.1303 | 24.443
DUR230202224172 | Durango | Tamazula | Tamazula de Victoria | PUEBLO TAMAZULA DE VICTORIA, 34580 TAMAZULA DE VICTORIA, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TAMAZULA DE VICTORIA ES UN CALLEJON DETRÁS DEL CECATI NUM 143 QUE SE DESEA PAVIMENTAR E IN | -106.9661 | 24.9648
DUR230102209545 | Durango | San Juan de Guadalupe | San Juan de Guadalupe | CALLE SAN ENTRE CALLE ARENAL Y LIMITES DE RIO AGUANAVA | -102.7838 | 24.6329
DUR230102209545 | Durango | San Juan de Guadalupe | San Juan de Guadalupe | CALLE SAN ENTRE CALLE ARENAL Y LIMITES DE RIO AGUANAVA | -102.7836 | 24.6328
DUR230202228621 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | AVENIDA FRANCISCO I. MADERO 400 INTERIOR 400 COLONIA GÓMEZ PALACIO CENTRO, 35000 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE AVENIDA FRANCISCO I MADERO Y CALLE SANTIAGO LAVIN, CALLE CENTENARIO EL EQUIPAMIENTO SE ENCUENTRA DENTR | -103.4965 | 25.5694
DUR230202228756 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | BOULEVARD EJERCITO MEXICANO INTERIOR SN ZONA INDUSTRIAL ZONA INDUSTRIAL, 35074 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE LERDO DE TEJADA Y BOULEVARD ARMANDO DEL CASTILLO, OBRA SOBRE EL BLVD EJERCITO MEXICANO ENTRE CALL | -103.4552 | 25.5747
DUR230202228799 | Durango | Gómez Palacio | La Popular | INTERIOR SN EJIDO LA POPULAR, 35130 LA POPULAR, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , ACCESO PRINCIPAL DEL EJIDO AGRICOLA LA POPULAR | -103.4635 | 25.674
DUR230202228802 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | AVENIDA FRANCISCO I. MADERO 400 INTERIOR 400 COLONIA GÓMEZ PALACIO CENTRO, 35000 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE BOULEVARD FRANCISCO I MADERO Y AVENIDA SANTIAGO LAVIN, AVENIDA CENTENARIO EL EQUIPAMIENTO SE ENCUENTRA | -103.4953 | 25.5673
DUR230202228865 | Durango | Gómez Palacio | Vicente Nava | EJIDO VICENTE NAVA, 35139 VICENTE NAVA, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , ACCESO PRINCIPAL AL EJIDO VICENTE NAVA | -103.4614 | 25.627
DUR230202228924 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | CALLE LUIS J. GARZA COLONIA VALLE DEL NAZAS, 35070 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE CALLE LUIS J. GARZA Y BOULEVARD FRANCISCO GONZALEZ DE LA VEGA, CALLE LIMITE ESTA OBRA INICIARA DE LA CALLE LUIS J. GARZA HACIA | -103.4764 | 25.5528
DUR230202228943 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | CALLE DOROTEO ARANGO COLONIA FRANCISCO VILLA, 35050 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CALLE DOROTEO ARANGO | -103.5021 | 25.6187
DUR230202228986 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | CALLE JUSTINO SANCHEZ MADARIAGA COLONIA EL DORADO, 35028 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , PLAZA SOBRE LA CALLE JUSTINO SANCHEZ MADARIAGA CERCA DE LA CLINICA DEL SEGURO SOCIAL | -103.5158 | 25.5808
DUR230202228998 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | AVENIDA PASIONARIA INTERIOR SN COLONIA SANTA ROSALÍA, 35044 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE AVENIDA PASIONARIA Y CALLE MORELOS, CALLE NOCHEBUENA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN AVENIDA PASIONARIA ENTRE CALLE MORELOS | -103.4801 | 25.5765
DUR230102209518 | Durango | Ocampo | Villa Ocampo | calle Victoria entre Francisco Saravia y V. Guerrero | -105.5103 | 26.4437
DUR230102209518 | Durango | Ocampo | Villa Ocampo | calle Victoria entre Francisco Saravia y V. Guerrero | -105.5099 | 26.4448
DUR210402039725 | Durango | Poanas | Villa Unión | EJIDO VILLA UNIÓN, 34800 VILLA UNIÓN, POANAS DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DEL PANTEON MUNICIPAL | -104.0547 | 23.9782
DUR230202229671 | Durango | Mezquital | San Francisco del Mezquital | BOULEVARD CUATRO CULTURAS PUEBLO SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL, 34970 SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , EL ALBERGUE SE ENCUENTRA 210 ML APROXIMADAMENTE ANTES DE LLEGAR A LA PLAZA ISMAEL HERNANDEZ QUE S | -104.3913 | 23.4804
DUR230202229713 | Durango | Mezquital | La Ventana | RANCHERIA LA VENTANA, 34995 LA VENTANA, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LOCALIDAD DE PINOLES QUEMADO CON DESTINO HACIA LA VENTANA LA OBRA ESTA EN UNA POBLACIÓN UBICADA EN ZONA DE DIFÍCIL ACCESO DE LA SIERRA MADRE OCCIDENTAL EN | -104.4526 | 22.9722
DUR230202229734 | Durango | Mezquital | Muruata | RANCHERIA MURUATA, 34995 MURUATA, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZO DE LA LOCALIDAD DE CHALCHIHUITILLO CON DESTINO A MURURATA. LA UBICACIÓN SE INDICA EN EL MAPA. YA QUE ES UNA POBLACIÓN UBICADA EN ZONA DE DIFÍC | -104.4665 | 22.7294
DUR230102209467 | Durango | Cuencamé | Cuencamé de Ceniceros | C. Niños Heroes entre Av. Severino Ceniceros y C. Calixto Contreras | -103.6993 | 24.8778
DUR220402152231 | Durango | Ocampo | Villa Ocampo | PUEBLO VILLA OCAMPO CENTRO, 35350 VILLA OCAMPO, OCAMPO DURANGO ENTRE Y , A LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD DE VILLA OCAMPO SE ENCUENTRA EL CENTRO DE SALUD HACIA EN SUR DOS CUADRAS ATRAS SE ENCUENTRA LA OBRA ENFRENTE DE LAS PALA | -105.5055 | 26.438
DUR230202228568 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | AVENIDA FRANCISCO I MADERO 400 INTERIOR SN COLONIA GÓMEZ PALACIO CENTRO, 35000 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , EQUIPAMIENTO DENTRO DE LA CLINICA MEDICA ADJUNTA AL AYUNTAMIENTO | -103.4966 | 25.5704
DUR230202228597 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | CALLE 15 PONIENTE INTERIOR SN COLONIA FIDEL VELÁZQUEZ, 35025 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE ALFONSO SANCHEZ Y CALLE FIDEL VELAZQUEZ, RED DE DRENAJE EN LA CALLE 15 PONIENTE | -103.5225 | 25.575
DUR230202228634 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | CALLE 15 PONIENTE INTERIOR SN COLONIA FIDEL VELÁZQUEZ, 35025 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE ALFONSO SANCHEZ Y CALLE FIDEL VELAZQUEZ, OBRA UBICADA EN LA CALLE 15 PONIENTE | -103.5229 | 25.5746
DUR230202228684 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | BOULEVARD EJERCITO MEXICANO INTERIOR SN ZONA INDUSTRIAL ZONA INDUSTRIAL, 35074 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE LERDO DE TEJADA Y CALLE VALLE DEL GUADIANA, REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO SOBRE PERIFERIO B | -103.4553 | 25.5747
DUR230202228740 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | AVENIDA FRANCISCO I. MADERO 400 INTERIOR 400 COLONIA GÓMEZ PALACIO CENTRO, 35000 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE AVENIDA FRANCISCO I. MADERO Y CALLE SANTIAGO LAVIN, CALLE CENTENARIO ESTE EQUIPAMIENTO SE ENCUENTRA UBI | -103.4956 | 25.5678
DUR230202228871 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | BOULEVARD FRANCISCO I. MADERO INTERIOR 400 COLONIA GÓMEZ PALACIO CENTRO, 35000 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE BOULEVARD FRANCISCO I MADERO Y CALLE SANTIAGO LAVIN, AVENIDA CENTENARIO ESTE EQUIPAMIENTO ESTARA UBICADO | -103.4968 | 25.5699
DUR230202228884 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | CALLE CLEMENTE FLORES COLONIA NUEVO GÓMEZ, 35025 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , CERCA DE CARRETERA A SAN IGNACIO | -103.5304 | 25.5868
DUR230202228908 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | AVENIDA FRANCISCO I. MADERO INTERIOR 400 COLONIA GÓMEZ PALACIO CENTRO, 35000 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE AVENIDA FRANCISCO I MADERO Y CALLE SANTIAGO LAVIN, CALLE CENTENARIO ESTE EQUIPAMIENTO ESTARA A UN COSTADO DE | -103.4965 | 25.5694
DUR230202228918 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | CALZADA FUNDADORES FRACCIONAMIENTO MIRAVALLE, 35015 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE ARROYO AZUL Y BOULEVARD EJERCITO MEXICANO, SOBRE LA CALZADA FUNDADORES CERCA DEL CENTRO TRAILERO DE GOMEZ PALACIO | -103.4951 | 25.6043
DUR230202229025 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | AVENIDA MEXICO 91 INTERIOR SN COLONIA 5 DE MAYO, 35040 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE AVENIDA MEXICO 91 Y CALLE MANUEL AVILA CAMACHO, CALLE ADOLFO LOPEZ MATEO LA PLAZA SE ENCUENTRA UBICADO POR LA AVENIDA MEXICO 91 E | -103.4875 | 25.5751
DUR230202229030 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | CALLE FERNANDO AMILPA INTERIOR SN COLONIA FIDEL VELÁZQUEZ, 35025 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE ARMANDO DEL CASTILLO Y , PLAZA DE LA IGLESA CONOCIDA COMO LA BOLA POR SU FIGURA SOBRE CALLE 30 ENTRE ARMANDO D | -103.5292 | 25.5773
DUR220402153027 | Durango | Ocampo | Torreón de Cañas | PUEBLO TORREÓN DE CAÑAS, 35380 TORREÓN DE CAÑAS, OCAMPO DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA AL NORTE DE LA LOCALIDAD UN KILOMETRO POR EL CAMINO QUE VA A LOS POTREROS DE REPASTO | -105.2708 | 26.3807
DUR230202229051 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | CALLE GENARO VAZQUEZ INTERIOR SN COLONIA RUBÉN JARAMILLO, 35040 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE GENARO VAZQUEZ Y CALLE CHE GUEVARA, ESTA PLAZA ESTA UBICADA EN LA CALLE GENARO VAZQUEZ Y CALLE CHE GUEVARA DE LA | -103.4873 | 25.5669
DUR230202229488 | Durango | Mezquital | Sombrero Quemado | RANCHERIA SOMBRERO QUEMADO, 34985 LAS SILLAS, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA AL NOROESTE DE LA LOCALIDAD SOBRE EL CAMINO VECINAL QUE CONDUCE DEL ENTRONQUE DE PATA DE GALLO HACIA LA LOCALIDAD DE SAN FRANCIS | -104.7134 | 22.9728
DUR230202229567 | Durango | Mezquital | La Guajolota | RANCHERIA LA GUAJOLOTA, 34985 LA GUAJOLOTA, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA A UNA CUADRA DEL HOSPITAL DE LA LOCALIDAD. LA UBICACIÓN SE INDICA EN EL MAPA. YA QUE ES UNA POBLACIÓN UBICADA EN ZONA DE DIFÍCIL A | -104.63 | 22.9608
DUR230202229581 | Durango | Mezquital | Cerrito Gordo | RANCHERIA CERRITO GORDO, 34986 CERRITO GORDO, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DEL TELEBACHILLERATO DE LA LOCALIDAD Y 300 METROS DEL DOMO DE LA LOCALIDAD. LA UBICACIÓN SE INDICA EN EL MAPA. YA QUE ES | -104.6399 | 23.1457
DUR230202229598 | Durango | Mezquital | San Pedro de Xícoras | RANCHERIA SAN PEDRO DE XÍCORAS, 34995 SAN PEDRO DE XÍCORAS, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA CANCHA SE VA CONSTRUIR EN LA TELESECUNDARIA DE LA LOCALIDAD PASANDO EL RIO. LA UBICACIÓN SE INDICA EN EL MAPA. YA QUE ES UNA POBLACI | -104.6138 | 22.7023
DUR230202229644 | Durango | Mezquital | Puerto del Guamúchil | RANCHERIA PUERTO DEL GUAMÚCHIL, 34997 PUERTO DEL GUAMÚCHIL, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZO EN EL PREESCOLAR DE LA LOCALIDAD CON NOMBRE BENITO JUAREZ. LA UBICACIÓN SE INDICA EN EL MAPA. YA QUE ES UNA POBLACIÓ | -104.4124 | 22.5001
DUR230202229657 | Durango | Mezquital | El Troncón | CALLE ALLENDE RANCHERIA EL TRONCÓN, 34974 EL TRONCÓN, MEZQUITAL DURANGO ENTRE CALLE VICTORIA Y CALLE JUAREZ, EL DOMO DE CONSTRUIRA EN EL PREESCOLAR DE LA LOCALIDAD ENRIQUE LAUBSCHER UBICADO EN CONTRA ESQUINA DE LA IGLESIA SAGR | -104.3896 | 23.4915
DUR230202229676 | Durango | Mezquital | La Mesa de la Gloria | RANCHERIA LA MESA DE LA GLORIA, 34988 LA MESA DE LA GLORIA, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZO EN LA LOCALIDAD EN EL AREA DE DEPORTES. LA UBICACIÓN SE INDICA EN EL MAPA. YA QUE ES UNA POBLACIÓN UBICADA EN ZONA | -104.2843 | 23.1342
DUR230202229689 | Durango | Mezquital | El Pinole Quemado (El Pinole) | RANCHERIA EL PINOLE QUEMADO (EL PINOLE), 34988 EL PINOLE QUEMADO (EL PINOLE), MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL ENTRONQUE CAMINO DE LOS CHARCOS A PINOLE QUEMADO CON DESTINO HACIA PINOLE QUEMADO LA OBRA E | -104.3746 | 22.9884
DUR230202229739 | Durango | Mezquital | San Pedro de Xícoras | RANCHERIA SAN PEDRO DE XÍCORAS, 34995 SAN PEDRO DE XÍCORAS, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZO EN LA CANCHA DE LA LOCALIDAD LA UBICACIÓN SE INDICA EN EL MAPA. YA QUE ES UNA POBLACIÓN UBICADA EN ZONA DE DIFÍCIL A | -104.6146 | 22.703
DUR230202229761 | Durango | Peñón Blanco | Peñón Blanco | CALLE VICTORIA COLONIA , 34760 PEÑÓN BLANCO, PEÑÓN BLANCO DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA A UN COSTADO DE LA PLAZA DE TOROS LA MORENA EN LA COLONIA LA CALZADA | -104.0419 | 24.7883
DUR230102209470 | Durango | Cuencamé | Cuencamé de Ceniceros | C. Niños Heroes entre C. Galeana y C. Calixto Contreras | -103.7002 | 24.8777
DUR230102209472 | Durango | Cuencamé | Cuencamé de Ceniceros | C. Niños Héroes entre Libramiento y C. Galeana | -103.7014 | 24.8777
DUR230102209559 | Durango | Tamazula | Amacuable | CALLE S/N DEL KM 0+000 AL KM0+110 AMACUABLE TAMAZULA | -106.8957 | 25.0227
DUR230102209559 | Durango | Tamazula | Amacuable | CALLE S/N DEL KM 0+000 AL KM0+110 AMACUABLE TAMAZULA | -106.8957 | 25.0221
DUR230202229720 | Durango | Mezquital | San Francisco del Mezquital | BOULEVARD CUATRO CULTURAS PUEBLO SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL, 34970 SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A COSTADO DEL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL 17 Y ENFRENTE A LA FERRETERÍA JU | -104.3896 | 23.4808
DUR230202229726 | Durango | Mezquital | La Mesa de San Buena (San Buena) | RANCHERIA LA MESA DE SAN BUENA SAN BUENA, 34995 LA MESA DE SAN BUENA (SAN BUENA), MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , EL CAMINO SE REHABILITO DE LA LOCALIDAD DE MURUATA A MESA DE SAN BUENA . LA UBICACIÓN SE INDICA EN EL MAPA. YA Q | -104.423 | 22.7279
DUR230202228847 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | AVENIDA FRANCISCO I. MADERO INTERIOR 400 COLONIA GÓMEZ PALACIO CENTRO, 35000 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE AVENIDA FRANCISCO I MADERO Y CALLE SANTIAGO LAVIN, CALLE CENTENARIO EL QUIPAMIENTO SE ENCONTRARA DENTRO DE L | -103.4952 | 25.5671
DUR230102209471 | Durango | Cuencamé | Cuencamé de Ceniceros | C. Calixto Contreras entre C. Alejandro González y C. Pedro Favela | -103.6998 | 24.8778
DUR230102209468 | Durango | Cuencamé | Cuencamé de Ceniceros | C. Juan Espinoza entre C. Allende y C. Maclovio Sanchez | -103.7032 | 24.8676
DUR230102209469 | Durango | Cuencamé | Cuencamé de Ceniceros | Av. Gral. Galeana entre C. Gonzalez Ortega y C. Sin Nombre | -103.7004 | 24.8739
DUR230102209463 | Durango | Canatlán | Canatlán | 34453 | -104.7772 | 24.5263
DUR230102209463 | Durango | Canatlán | Canatlán | 34453 | -104.7773 | 24.5303
DUR230102209462 | Durango | Canatlán | Canatlán | 34455 | -104.7773 | 24.5236
DUR230102209499 | Durango | Indé | La Victoria | ACCESO A LA COMUNIDAD LA VICTORIA, DEL KM 0+000.00 AL KM 0+090.00 | -105.0058 | 25.5244
DUR230102209499 | Durango | Indé | La Victoria | ACCESO A LA COMUNIDAD LA VICTORIA, DEL KM 0+000.00 AL KM 0+090.00 | -105.0047 | 25.5249
DUR230102209500 | Durango | Indé | El Palmito | ACCESO A LA COMUNIDAD EL PALMITO, DEL KM 0+000.00 AL KM 0+037.50 | -105.0038 | 25.6152
DUR230102209500 | Durango | Indé | El Palmito | ACCESO A LA COMUNIDAD EL PALMITO, DEL KM 0+000.00 AL KM 0+037.50 | -105.0058 | 25.5244
DUR230102209547 | Durango | San Juan del Río | San Juan del Río del Centauro del Norte | CARRETERA TERRERO - LA COYOTADA | -104.4599 | 24.7557
DUR230102209547 | Durango | San Juan del Río | San Juan del Río del Centauro del Norte | CARRETERA TERRERO - LA COYOTADA | -104.4743 | 24.7651
DUR230102209461 | Durango | Canatlán | Canatlán | 34450 | -104.7778 | 24.5247
DUR220402186128 | Durango | Mapimí | Bermejillo | CALLE CUAUHTEMOC RANCHO BERMEJILLO, 35230 BERMEJILLO, MAPIMÍ DURANGO ENTRE CALLE TAMAYO Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE FERROCARRIL LA OBRA SE ENCUENTRA CERCANO A CUATRO CUADRAS DE ESCUELA PRIMARIA Y CERCANO A CARRETERA JIMENEZ | -103.6241 | 25.9007
DUR230202231153 | Durango | Durango | Victoria de Durango | INTERIOR SN COLONIA F.O.S. LA VIRGEN, 34103 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA FOS LA VIRGEN II INDICADAS EN MAPA FRENTE AL SALON DE EVENTOS CHE Y A UN LAD | -104.7068 | 23.9849
DUR230202231154 | Durango | Durango | Victoria de Durango | INTERIOR SN COLONIA BAJIO DORADO, 34014 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA BAJIO DORADO LAS CUALES SE INDICAN EN EL MAPA LA OBRA PASA POR LA FERRETERA MEZA | -104.708 | 24.0438
DUR230202231158 | Durango | Durango | Victoria de Durango | COLONIA PEDRO ÁVILA NEVÁREZ, 34284 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA PEDRO AVILA NEVAREZ INDICADAS EN EL MAPA FRENTE A LA DESPONCHADORA CRISTOBAL COLON | -104.5951 | 24.0185
DUR230202231162 | Durango | Durango | Victoria de Durango | CALLE JOSE ARRIETA INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO DOMINGO ARRIETA, 34180 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE AVENIDA DIVISION DURANGO Y CALLE MARIANO ARRIETA, CALLE JULIO IBARRA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE JOSÉ ARRIETA | -104.669 | 23.9955
DUR230202231163 | Durango | Durango | Victoria de Durango | CALLE JOSE ARRIETA INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO DOMINGO ARRIETA, 34180 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE AVENIDA DIVISION DURANGO Y CALLE MARIANO ARRIETA, CALLE JULIO IBARRA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE JOSÉ ARRIETA | -104.669 | 23.9954
DUR230202231164 | Durango | Durango | Victoria de Durango | CALLE JOSE ARRIETA INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO DOMINGO ARRIETA, 34180 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE AVENIDA DIVISION DURANGO Y CALLE MARIANO ARRIETA, CALLE JULIO IBARRA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE JOSÉ ARRIETA | -104.669 | 23.9955
DUR230202231165 | Durango | Durango | Victoria de Durango | CALLE PRIVADA NO. 3 INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO VILLAS DE SAN FRANCISCO, 34287 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE OJO DE AGUA Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE PRIVADA NO. 3 ENTRE OJO DE AGUA Y CERRADA | -104.6218 | 24.0288
DUR230202231166 | Durango | Durango | Victoria de Durango | CALLE PRIVADA NO. 3 INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO VILLAS DE SAN FRANCISCO, 34287 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE OJO DE AGUA Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE PRIVADA NO. 3 ENTRE OJO DE AGUA Y CERRADA | -104.6218 | 24.0288
DUR230202231167 | Durango | Durango | Victoria de Durango | CALLE PRIVADA NO. 3 INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO VILLAS DE SAN FRANCISCO, 34287 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE OJO DE AGUA Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE PRIVADA NO. 3 ENTRE OJO DE AGUA Y CERRADA | -104.6219 | 24.0288
DUR230202231169 | Durango | Durango | Victoria de Durango | CALLE DALIA INTERIOR SN COLONIA AMPLIACIÓN PRI, 34017 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE JAZMIN Y CALLE CLAVEL, CALLE AZUCENA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE DALIA ENTRE JAZMÍN Y CLAVEL COL. AMPLIACION PRI C.P. 34 | -104.6817 | 24.0512
DUR230202231172 | Durango | Durango | Victoria de Durango | CALLE DALIA INTERIOR SN COLONIA AMPLIACIÓN PRI, 34017 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE JAZMIN Y CALLE CLAVEL, CALLE AZUCENA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE DALIA ENTRE JAZMÍN Y CLAVEL COL. AMPLIACION PRI C.P. 34 | -104.6817 | 24.0512
DUR230202231173 | Durango | Durango | Victoria de Durango | CALLE DALIA INTERIOR SN COLONIA AMPLIACIÓN PRI, 34017 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE JAZMIN Y CALLE CLAVEL, CALLE AZUCENA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE DALIA ENTRE JAZMÍN Y CLAVEL COL. AMPLIACION PRI C.P. 34 | -104.6815 | 24.051
DUR230202231175 | Durango | Durango | Victoria de Durango | CALLE DALIA INTERIOR SN COLONIA AMPLIACIÓN PRI, 34017 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE JAZMIN Y CALLE CLAVEL, CALLE AZUCENA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE DALIA ENTRE JAZMÍN Y CLAVEL COL. AMPLIACION PRI C.P. 34 | -104.6817 | 24.0512
DUR230202231189 | Durango | Durango | Victoria de Durango | CALLE 5 DE FEBRERO INTERIOR SN COLONIA CONSTITUCIÓN, 34188 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE 10 DE MAYO Y CALLE ARROYO SECO, CALLE 24 DE FEBRERO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE 5 DE FEBRERO ENTRE CALLE 10 DE MAYO | -104.6742 | 23.9917
DUR230202231196 | Durango | Durango | Victoria de Durango | CALLE 5 DE FEBRERO INTERIOR SN COLONIA CONSTITUCIÓN, 34188 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE 10 DE MAYO Y CALLE ARROYO SECO, CALLE 24 DE FEBRERO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE 5 DE FEBRERO ENTRE CALLE 10 DE MAYO | -104.6742 | 23.9917
DUR230102208688 | Durango | Canatlán | Canatlán | mina #400 | -104.7798 | 24.5267
DUR230102208688 | Durango | Canatlán | Canatlán | mina #400 | -104.7798 | 24.5267
DUR230202231198 | Durango | Durango | Victoria de Durango | CALLE 5 DE FEBRERO INTERIOR SN COLONIA CONSTITUCIÓN, 34188 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE 10 DE MAYO Y CALLE ARROYO SECO, CALLE 24 DE FEBRERO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE 5 DE FEBRERO ENTRE CALLE 10 DE MAYO | -104.6741 | 23.9918
DUR230202231199 | Durango | Durango | Victoria de Durango | CALLE 5 DE FEBRERO INTERIOR SN COLONIA CONSTITUCIÓN, 34188 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE 10 DE MAYO Y CALLE ARROYO SECO, CALLE 24 DE FEBRERO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE 5 DE FEBRERO ENTRE CALLE 10 DE MAYO | -104.6742 | 23.9916
DUR230202231201 | Durango | Durango | Victoria de Durango | CALLE FELIPE ANGELES INTERIOR SN COLONIA JOSÉ ÁNGEL LEAL, 34206 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE SAN JUAN DE GUADALUPE Y CALLE CESAREO RODRIGUEZ, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE FELIPE ÁNG | -104.6385 | 24.0511
DUR230202231202 | Durango | Durango | Victoria de Durango | CALLE FELIPE ANGELES INTERIOR SN COLONIA JOSÉ ÁNGEL LEAL, 34206 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE SAN JUAN DE GUADALUPE Y CALLE CESAREO RODRIGUEZ, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE FELIPE ÁNG | -104.6385 | 24.0511
DUR230202231203 | Durango | Durango | Victoria de Durango | CALLE FELIPE ANGELES INTERIOR SN COLONIA JOSÉ ÁNGEL LEAL, 34206 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE SAN JUAN DE GUADALUPE Y CALLE CESAREO RODRIGUEZ, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE FELIPE ÁNG | -104.6385 | 24.0511
DUR230202231204 | Durango | Durango | Victoria de Durango | COLONIA PALMA ALTA, 34014 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA COLONIA PALMA ALTA C.P. 34014 PASANDO POR LAS CALLES CENTINELA PALMA A 200 METROS DE LA COLONIA MESA CHULA | -104.7004 | 24.0432
DUR230202231206 | Durango | Durango | Victoria de Durango | COLONIA PALMA NUEVA, 34014 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA COLONIA PALMA ALTA C.P. 34014 A 100 METROS DE LA COLONIA MESA CHULA | -104.7021 | 24.0441
DUR230202231207 | Durango | Durango | Victoria de Durango | COLONIA BAJIO DORADO, 34014 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA BAJIO DORADO LAS CUALES SE INDICAN EN EL MAPA, LA OBRA PASA POR LA FERRETERA MEZA Y MISCELAN | -104.7087 | 24.0431
DUR230202231210 | Durango | Durango | Victoria de Durango | CALLE PASEO DE LA FLOR INTERIOR SN COLONIA CAMPO ALEGRE, 34186 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE PASEO DE LA FLOR EN LA COLONIA CAMPO ALEGRE C.P. 34186 FRENTE A LA ZAPATERIA FRI | -104.6675 | 23.9846
DUR230202231212 | Durango | Durango | Victoria de Durango | CALLE LEONA VICARIO INTERIOR SN COLONIA MORGA, 34010 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE LEONA VICARIO DE LA COLONIA MORGA CON C.P. 34010 A 20 METROS DE LA CLINICA DENTAL MARQUEZ | -104.6858 | 24.0483
DUR230202231213 | Durango | Durango | Victoria de Durango | CALLE VALLE VERDE INTERIOR SN COLONIA MANUEL ALVAREZ, 34103 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE VALLE VERDE DE LA COLONIA MANUEL ALVAREZ C.P. 34103 A UNA CUADRA DEL ASERRADERO LAS | -104.7033 | 23.9846
DUR230202231215 | Durango | Durango | Victoria de Durango | CALLE 5 DE MAYO INTERIOR SN COLONIA JOSÉ REVUELTAS, 34219 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE MANUEL BUEN DIA, CALLE DOROTEO ARANGO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE 5 DE MAYO ENTRE INDEPENDENCI | -104.6442 | 24.0484
DUR230202231216 | Durango | Durango | Victoria de Durango | CALLE 5 DE MAYO INTERIOR SN COLONIA JOSÉ REVUELTAS, 34219 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE MANUEL BUEN DIA, CALLE DOROTEO ARANGO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE 5 DE MAYO ENTRE INDEPENDENCI | -104.644 | 24.0485
DUR230202231217 | Durango | Durango | Victoria de Durango | CALLE 5 DE MAYO INTERIOR SN COLONIA JOSÉ REVUELTAS, 34219 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE MANUEL BUEN DIA, CALLE DOROTEO ARANGO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE 5 DE MAYO ENTRE INDEPENDENCI | -104.6441 | 24.0484
DUR230202231218 | Durango | Durango | Victoria de Durango | CALLE 5 DE MAYO INTERIOR SN COLONIA JOSÉ REVUELTAS, 34219 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE MANUEL BUEN DIA, CALLE DOROTEO ARANGO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE 5 DE MAYO ENTRE INDEPENDENCI | -104.6442 | 24.0484
DUR230202231219 | Durango | Durango | Victoria de Durango | AVENIDA JUAN SALAZAR INTERIOR SN COLONIA JUAN SALAZAR, 34014 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE ROSAS Y CALLE PROLONGACION TEMAZCAL, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA AVENIDA JUAN SALAZAR ENTRE ROSAS Y PRÓL. TEMAZCAL CO | -104.7034 | 24.0474
DUR230202231220 | Durango | Durango | Victoria de Durango | AVENIDA JUAN SALAZAR INTERIOR SN COLONIA JUAN SALAZAR, 34014 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE ROSAS Y CALLE PROLONGACION TEMAZCAL, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA AVENIDA JUAN SALAZAR ENTRE ROSAS Y PRÓL. TEMAZCAL CO | -104.7027 | 24.0473
DUR230202231221 | Durango | Durango | Victoria de Durango | AVENIDA JUAN SALAZAR INTERIOR SN COLONIA JUAN SALAZAR, 34014 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE ROSAS Y CALLE PROLONGACION TEMAZCAL, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA AVENIDA JUAN SALAZAR ENTRE ROSAS Y PRÓL. TEMAZCAL CO | -104.7029 | 24.0474
DUR230202231224 | Durango | Durango | Victoria de Durango | AVENIDA JUAN SALAZAR INTERIOR SN COLONIA JUAN SALAZAR, 34014 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE ROSAS Y CALLE PROLONGACION TEMAZCAL, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA AVENIDA JUAN SALAZAR ENTRE ROSAS Y PRÓL. TEMAZCAL CO | -104.7033 | 24.0474
DUR230202231227 | Durango | Durango | La Luz | EJIDO LA LUZ, 34378 LA LUZ, DURANGO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA APROXIMADAMENTE A 1286 METROS AL NOROESTE DE LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD LA LUZ. | -105.0699 | 24.2042
DUR230202231229 | Durango | Durango | El Nayar | CALLE 16 DE SEPTIEMBRE INTERIOR SN PUEBLO EL NAYAR, 34330 EL NAYAR, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE MIGUEL HIDALGO, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE LA CALLE FRANCISCO I. MADERO Y | -104.6964 | 23.9632
DUR230202231230 | Durango | Durango | El Carmen y Anexos | RANCHERIA EL CARMEN Y ANEXOS, 34395 EL CARMEN Y ANEXOS, DURANGO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA AL NOROESTE DE LA LOCALIDAD A UNA CUADRA DEL AYUNTAMIENTO Y APROXIMADAMENTE A 300 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HE | -104.7289 | 24.2787
DUR230202231235 | Durango | Durango | Victoria de Durango | CALLE MIRASOL INTERIOR SN COLONIA SAN CARLOS, 34168 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE ZAFIRO Y CALLE CAMINO A LA LOMA, CALLE STA. MARTINA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE MIRASOL ENTRE ZAFIRO Y CAMINO A LA LOMA DE | -104.6124 | 24.0177
DUR230202231236 | Durango | Durango | Victoria de Durango | BOULEVARD MIRASOL INTERIOR SN COLONIA SAN CARLOS, 34168 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE ZAFIRO Y CALLE CAMINO A LA LOMA, CALLE STA. MARTINA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE MIRASOL ENTRE ZAFIRO Y CAMINO A LA LOM | -104.6124 | 24.0178
DUR230202231237 | Durango | Durango | Victoria de Durango | CALLE MIRASOL INTERIOR SN COLONIA SAN CARLOS, 34168 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE ZAFIRO Y CALLE CAMINO A LA LOMA, CALLE STA. MARTINA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE MIRASOL ENTRE ZAFIRO Y CAMINO A LA LOMA DE | -104.6124 | 24.0176
DUR230202231238 | Durango | Durango | Victoria de Durango | CALLE MIRASOL INTERIOR SN COLONIA SAN CARLOS, 34168 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE ZAFIRO Y CALLE CAMINO A LA LOMA, BRECHA STA. MARTINA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE MIRASOL ENTRE ZAFIRO Y CAMINO A LA LOMA D | -104.6124 | 24.0177
DUR230202231239 | Durango | Durango | Victoria de Durango | AVENIDA SAN JOSE INTERIOR SN COLONIA SAN JOSÉ, 34143 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE SAN VALENTIN Y CALLE SAN JUAN DE LETRAN, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA AVENIDA SAN JOSÉ ENTRE SAN VALENTÍN Y SAN JUAN DE LETRÁN | -104.6246 | 24.0631
DUR230202231240 | Durango | Durango | Victoria de Durango | AVENIDA SAN JOSE INTERIOR SN COLONIA SAN JOSÉ, 34143 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE SAN VALENTIN Y CALLE SAN JUAN DE LETRAN, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA AVENIDA SAN JOSÉ ENTRE SAN VALENTÍN Y SAN JUAN DE LETRÁN | -104.6251 | 24.0628
DUR230202231241 | Durango | Durango | Victoria de Durango | AVENIDA SAN JOSE INTERIOR SN COLONIA SAN JOSÉ, 34143 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE SAN VALENTIN Y CALLE SAN JUAN DE LETRAN, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA AVENIDA SAN JOSÉ ENTRE SAN VALENTÍN Y SAN JUAN DE LETRÁN | -104.6245 | 24.0632
DUR230202231242 | Durango | Durango | Victoria de Durango | AVENIDA SAN JOSE INTERIOR SN COLONIA SAN JOSÉ, 34143 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE SAN VALENTIN Y CALLE SAN JUAN DE LETRAN, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA AVENIDA SAN JOSÉ ENTRE SAN VALENTÍN Y SAN JUAN DE LETRÁN | -104.6243 | 24.0633
DUR230202231243 | Durango | Durango | Victoria de Durango | CALLE COSTA RICA INTERIOR SN COLONIA UNIVERSAL, 34165 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE NUEVA DELHI Y CALLE NAPOLES, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE COSTA RICA ENTRE NUEVA DELHI Y NÁPOLES | -104.6496 | 24.012
DUR230202231244 | Durango | Durango | Victoria de Durango | CALLE COSTA RICA INTERIOR SN COLONIA UNIVERSAL, 34165 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE NUEVA DELHI Y CALLE NAPOLES, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE COSTA RICA ENTRE NUEVA DELHI Y NÁPOLES | -104.6496 | 24.012
DUR230202231245 | Durango | Durango | Victoria de Durango | CALLE COSTA RICA INTERIOR SN COLONIA UNIVERSAL, 34165 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE NUEVA DELHI Y CALLE NAPOLES, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE COSTA RICA ENTRE NUEVA DELHI Y NÁPOLES | -104.6495 | 24.012
DUR230202231246 | Durango | Durango | Victoria de Durango | CALLE COSTA RICA INTERIOR SN COLONIA UNIVERSAL, 34165 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE NUEVA DELHI Y BRECHA NAPOLES, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE COSTA RICA ENTRE NUEVA DELHI Y NÁPOLES | -104.6495 | 24.012
DUR230202231263 | Durango | Durango | Victoria de Durango | CALLE FRANCISCO DE IBARRA COLONIA GOBERNADORES, 34045 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE FRANCISCO DE IBARRA APROXIMADAMENTE A 100 METROS DE LA ESCUELA MA. LUISA LOPEZ YAÑEZ DE L | -104.7127 | 24.0325
DUR230202231264 | Durango | Durango | Victoria de Durango | CALLE TEXCOCO INTERIOR SN COLONIA ANAHUAC, 34140 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE CUITLAHUAC Y BRECHA ABASOLO, CALLE XOCHITL LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE TEXCOCO ENTRE CUITLAHUAC Y ABASOLO DE LA COLONIA ANAHU | -104.674 | 24.001
DUR230202231265 | Durango | Durango | Victoria de Durango | CALLE GRANADA INTERIOR SN COLONIA ANTONIO RAMIREZ, 34045 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE MANGO Y CALLE MANDARINA, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE GRANADA ENTRE LA CALLE MANGO Y MANDARINA A LADO DE LA GERENCIA | -104.6961 | 24.0257
DUR230202231266 | Durango | Durango | Victoria de Durango | COLONIA SERGIO MÉNDEZ ARCEO, 34028 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA COLONIA MENDEZ ARCEO EN DIFERENTES CALLES INDICADAS EN EL MAPA FRENTE A LA UNIDAD DEPORTIVA PROFESOR LUIS GANDARA | -104.6783 | 24.0472
DUR230202231267 | Durango | Durango | Victoria de Durango | CALLE PINO SUAREZ INTERIOR SN COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, 34236 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE AQUILES SERDAN LA OBRA SE LOCALIZA EN LA COLONIA 20 DE NOVIEMBRE EN LA CA | -104.5899 | 24.0492
DUR230202231268 | Durango | Durango | Victoria de Durango | CALLE LEONA VICARIO COLONIA MORGA, 34010 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE LEONA VICARIO DE LA COL. MORGA POR LA CLINICA DENTAL MARQUEZ | -104.6858 | 24.0483
DUR230202231269 | Durango | Durango | Los Lobos (Agua Blanca Uno) | PUEBLO LOS LOBOS, 34385 LOS LOBOS (AGUA BLANCA UNO), DURANGO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD LOS LOBOS APROXIMADAMENTE A 450 METROS METROS DEL BORDO DE ABREVADERO DE LA LOCALIDAD Y A 800 METROS DE LA | -104.9704 | 24.1477
DUR230202231277 | Durango | General Simón Bolívar | Santa Rosalía | EJIDO SANTA ROSALÍA, 35956 SANTA ROSALÍA, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR DURANGO ENTRE Y , VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD | -102.9411 | 24.7763
DUR230202231284 | Durango | General Simón Bolívar | San José de Reyes | EJIDO SAN JOSÉ DE REYES, 35980 SAN JOSÉ DE REYES, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR DURANGO ENTRE Y , VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD | -103.1316 | 24.4414
DUR230202231325 | Durango | Súchil | Súchil | Zona Centro | -103.9213 | 23.6224
DUR230202231325 | Durango | Topia | Topia | Calle Hidalgo | -106.5715 | 25.2085
DUR230202231325 | Durango | Indé | Indé | Calle Allende | -105.2237 | 25.9119
DUR230202231325 | Durango | Canatlán | Canatlán | Carrillo Puerto 14 y Plutarco Elias Calles, c.p. 34409, Canatlan Dgo. | -104.7718 | 24.5283
DUR230202231325 | Durango | Canelas | Canelas | CALLE VICTORIA S/N ZONA CENTRO | -106.547 | 25.1253
DUR230202231325 | Durango | Coneto de Comonfort | Coneto de Comonfort | 5 de abril No. 13, Zona Centro | -104.768 | 24.9808
DUR230202231325 | Durango | General Simón Bolívar | General Simón Bolívar | domicilio conocido | -103.2273 | 24.686
DUR230202231325 | Durango | Mezquital | San Francisco del Mezquital | Principal s/n | -104.3943 | 23.475
DUR230202231325 | Durango | Nombre de Dios | Nombre de Dios | Coronado No. 203 | -104.2437 | 23.8483
DUR230202231325 | Durango | Pánuco de Coronado | Francisco I. Madero | Francisco Sarabia s/n | -104.3181 | 24.3998
DUR230202231325 | Durango | Poanas | Villa Unión | Negrete s/n, Zona Centro | -104.043 | 23.9773
DUR230202231325 | Durango | Pueblo Nuevo | El Salto | Benito Juarez | -105.3599 | 23.7783
DUR230202231325 | Durango | Rodeo |  | Independencia No. 75 | -104.5577 | 25.1837
DUR230202231325 | Durango | Guadalupe Victoria | Guadalupe Victoria | Gomez Farias s/n | -104.1118 | 24.4398
DUR230202231325 | Durango | Guanaceví | Guanaceví | domicilio conocido | -105.9547 | 25.9317
DUR230202231325 | Durango | Mezquital | Huazamota | domicilio conocido | -104.4953 | 22.5243
DUR230202231325 | Durango | Otáez | Otáez | domicilio conocido | -105.9943 | 24.699
DUR230202231325 | Durango | Pánuco de Coronado | Pánuco de Coronado | Barrio de la Plazuela Panuco de Cornado | -104.3297 | 24.5379
DUR230202231325 | Durango | Peñón Blanco | Peñón Blanco | Alberto M. Alvarado No. 100 | -104.0337 | 24.7916
DUR230202231325 | Durango | Santa Clara | Santa Clara | Calle Constitucion No. 10 | -103.3577 | 24.4741
DUR230202231325 | Durango | Santiago Papasquiaro | Santiago Papasquiaro | Constitucion y Riva Palacio No. 19 | -105.4208 | 25.0392
DUR230202231325 | Durango | Tepehuanes | Santa Catarina de Tepehuanes | General Eduardo Arrieta, esquina con Victoria | -105.723 | 25.3433
DUR230202231325 | Durango | Vicente Guerrero | Vicente Guerrero | Francisco Sarabia No. 201 | -103.9884 | 23.7314
DUR230202231325 | Durango | Nuevo Ideal | Nuevo Ideal | Isabel Catolica 705 | -105.0748 | 24.8866
DUR230202231325 | Durango | San Dimas | Tayoltita | Calle Hidalgo s/n | -105.9315 | 24.102
DUR230202231325 | Durango | San Dimas | San Miguel de Cruces | San Miguel de Cruces | -105.8368 | 24.4115
DUR230202231325 | Durango | San Juan del Río | San Juan del Río del Centauro del Norte | Felipe Angeles s/n | -104.461 | 24.7766
DUR230202231325 | Durango | Tlahualilo | Tlahualilo de Zaragoza | Hombres Ilustres esquina con Libertad | -103.4388 | 26.1075
DUR230202231325 | Durango | Tamazula | Tamazula de Victoria | CUAUTHEMOC S/N | -106.9665 | 24.9712
DUR230202231325 | Durango | Nazas | Nazas | Avenida Zaragoza No. 30 | -104.1121 | 25.2268
DUR230202231325 | Durango | San Luis del Cordero | San Luis del Cordero | Av. Hidalgo esquina con Calle Zarco | -104.2772 | 25.4178
DUR230202231325 | Durango | Ocampo | Villa Ocampo | Nelly Campobello | -105.5035 | 26.4393
DUR230202231325 | Durango | Cuencamé | Cuauhtémoc | Vicente Orozco | -103.693 | 24.8649
DUR230202231325 | Durango | Hidalgo | Revolución (Las Víboras) | Calle Fco Villa s/n Ejido revolucion hidalgo | -105.0831 | 26.2069
DUR230202231325 | Durango | San Juan de Guadalupe | San Juan de Guadalupe | Marfil esquina con Palomar | -102.7804 | 24.634
DUR230202231325 | Durango | Mapimí | Mapimí | Av. Hidalgo No. 26 | -103.848 | 25.8336
DUR230202231325 | Durango | Mapimí | Bermejillo | Bermejillo CP 35230 | -103.6303 | 25.8926
DUR230202231325 | Durango | Mapimí | Ceballos | 16 de septiembre No. 767 | -104.1287 | 26.5254
DUR230202231325 | Durango | Tlahualilo | El Lucero (Arcinas) | Calle Gonzalez CP 35265 | -103.3999 | 25.8782
DUR230202231325 | Durango | San Pedro del Gallo | San Pedro del Gallo | domicilio conocido | -104.2932 | 25.5624
DUR230202231325 | Durango | Cuencamé | Cuencamé de Ceniceros | Primero de Mayo 922 | -103.6966 | 24.8631
DUR230202231325 | Durango | San Bernardo | San Bernardo | Morelos | -105.5234 | 26.0007
DUR230202231325 | Durango | El Oro | Santa María del Oro | Av. Hidalgo 52 Zona Centro | -105.364 | 25.9499
DUR230202231325 | Durango | Lerdo |  | Av. Coronado 280 Nte. colonia centro | -103.5251 | 25.539
DUR230102209568 | Durango | Vicente Guerrero | San Francisco Javier | https://www.google.com/maps/place/23%C2%B042'46.2%22N+104%C2%B000'10.9%22W/@23.7128239,-104.0052137,862m/data=!3m2!1e3!4b1!4m4!3m3!8m2!3d23.712819!4d-104.003025 | -104.003 | 23.7128
DUR230102209568 | Durango | Vicente Guerrero | San Francisco Javier | https://www.google.com/maps/place/23%C2%B043'34.7%22N+104%C2%B001'44.4%22W/@23.7263065,-104.0296567,431m/data=!3m2!1e3!4b1!4m4!3m3!8m2!3d23.726305!4d-104.029006 | -104.029 | 23.7263
DUR230102211732 | Durango | Durango | Victoria de Durango | PATRIA LIBRE 435 DOMINGO ARRIETA | -104.6638 | 23.992
DUR230102211710 | Durango | Durango | Victoria de Durango | PATRIA LIBRE 435 DOMINGO ARRIETA | -104.6638 | 23.992
DUR230102209521 | Durango | Otáez | Otáez | Calle sin nombre del auto lavado | -105.9945 | 24.6998
DUR230102211567 | Durango | Durango |  | PATRIA LIBRE 435 DOMINGO ARRIETA | -104.6638 | 23.992
DUR230102211584 | Durango | Durango | Victoria de Durango | PATRIA LIBRE 435 DOMINGO ARRIETA | -104.6638 | 23.992
DUR230102209512 | Durango | Nazas | Nazas | calle entre la Av. Juan Francisco Flores y Calle Guillermo Prieto | -104.1177 | 25.2218
DUR230102209512 | Durango | Nazas | Nazas | calle entre la Av. Juan Francisco Flores y Calle Guillermo Prieto | -104.1177 | 25.2208
DUR230102209510 | Durango | Nazas | Nazas | km 0+000-0+020, de la 0+029-0+062 | -104.1101 | 25.2252
DUR230102209510 | Durango | Nazas | Nazas | km 0+000-0+020, de la 0+029-0+062 | -104.1115 | 25.2244
DUR230102211593 | Durango | Durango | Victoria de Durango | PATRIA LIBRE 435 DOMINGO ARRIETA | -104.6638 | 23.992
DUR230102209473 | Durango | Durango | Victoria de Durango | PAVIMENTACIÓN DE CALLE CONSTITUYENTES CON ASFALTO; ENTRE BLVD. FRANCISCO VILLA Y CALLE AÑO DE JUÁREZ EN EL FRACC. GUADALUPE VICTORIA INFONAVIT, EN EL MUNICIPIO DE DURANGO, EN LA LOCALIDAD DE DURANGO. | -104.6221 | 24.048
DUR230102209466 | Durango | Coneto de Comonfort | Coneto de Comonfort | Calle Gpe. Victoria con Concreto Hidráulico en Km. 0+000 al 0+008 | -104.7226 | 24.9797
DUR230102209466 | Durango | Coneto de Comonfort | Coneto de Comonfort | Calle Gpe. Victoria con Concreto Hidráulico en Km. 0+000 al 0+008 | -104.7226 | 24.9795
DUR230102209567 | Durango | Vicente Guerrero | Vicente Guerrero | https://www.google.com.mx/maps/place/23%C2%B043'38.3%22N+103%C2%B058'21.0%22W/@23.7273175,-103.9737985,18z/data=!3m1!4b1!4m4!3m3!8m2!3d23.727315!4d-103.972511?hl=es | -103.9725 | 23.7273
DUR230102209567 | Durango | Vicente Guerrero | Vicente Guerrero | https://www.google.com.mx/maps/place/23%C2%B043'38.8%22N+103%C2%B058'17.9%22W/@23.7274455,-103.9729295,18z/data=!3m1!4b1!4m4!3m3!8m2!3d23.727443!4d-103.971642?hl=es | -103.9716 | 23.7274
DUR230102209475 | Durango | Durango | Victoria de Durango | PAVIMENTACIÓN DE CALLE REFORMA CON ASFALTO ENTRE BLVD. CNEL ENRIQUE CARROLA ANTUNA Y CALLE MACAREÑAS DE LA COL. PORFIRIO DÍAZ, EN EL MUNICIPIO DE DURANGO, EN LA LOCALIDAD DE DURANGO. | -104.6513 | 24.024
DUR230102211610 | Durango | Durango | Victoria de Durango | PATRIA LIBRE 435 DOMINGO ARRIETA | -104.6638 | 23.992
DUR230102211616 | Durango | Durango | Victoria de Durango | PATRIA LIBRE 435 DOMINGO ARRIETA | -104.6638 | 23.992
DUR230102209476 | Durango | Durango | Victoria de Durango | PAVIMENTACIÓN DE CALLE VALLE DEL GUADIANA CON ASFALTO ENTRE CALLE NAZAS (0+000) HASTA 0+319.40 EN EL FRACC. VALLE DEL MEZQUITAL, EN EL MUNICIPIO DE DURANGO, EN LA LOCALIDAD DE DURANGO. | -104.6435 | 24.0028
DUR230102211632 | Durango | Durango | Victoria de Durango | PATRIA LIBRE 435 DOMINGO ARRIETA | -104.6638 | 23.992
DUR230102209477 | Durango | Durango | Victoria de Durango | PAVIMENTACIÓN DE CALLE VALLE DE LOS ANDES CON ASFALTO ENTRE CALLE NAZAS (0+000) HASTA 0+331.90 EN EL FRACC. VALLE DEL MEZQUITAL, EN EL MUNICIPIO DE DURANGO, EN LA LOCALIDAD DE DURANGO | -104.6437 | 24.0032
DUR230102211644 | Durango | Durango | Victoria de Durango | PATRIA LIBRE 435 DOMINGO ARRIETA | -104.6638 | 23.992
DUR230102211650 | Durango | Durango | Victoria de Durango | PATRIA LIBRE 435 DOMINGO ARRIETA | -104.6638 | 23.992
DUR230102209478 | Durango | Durango | Victoria de Durango | PAVIMENTACIÓN DE CALLE 15 DE OCTUBRE CON ASFALTO ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE ABRAHM GONZÁLEZ EN LA COL. EJIDAL, EN EL MUNICIPIO DE DURANGO, EN LA LOCALIDAD DE DURANGO | -104.6762 | 23.9905
DUR230102209479 | Durango | Durango | Victoria de Durango | PAVIMENTACIÓN DE CALLE BÉNITO JUÁREZ CON ASFALTO ENTRE CALLE JUSTO SIERRA Y CALLE RICARDO FLORES MAGON EN LA COL. J. GUADALUPE RODRÍGUEZ, EN EL MUNICIPIO DE DURANGO, EN LA LOCALIDAD DE DURANGO. | -104.6388 | 24.0254
DUR230102209480 | Durango | Durango | Victoria de Durango | PAVIMENTACIÓN DE CALLE MARÍA BAYONA CON ASFALTO ENTRE PROL. PINO SUAREZ Y BLVRD. DE LA JUVENTUD EN LA COL. SANTA FE, EN EL MUNICIPIO DE DURANGO, EN LA LOCALIDAD DE DURANGO | -104.634 | 24.0271
DUR230102211684 | Durango | Durango |  | PATRIA LIBRE 435 DOMINGO ARRIETA | -104.6638 | 23.992
DUR230102209497 | Durango | Guanaceví | Guanaceví | BARRIO LA ULAMA | -105.951 | 25.9343
DUR230102209481 | Durango | Durango | Victoria de Durango | PAVIMENTACIÓN DE CALLE 8 DE JULIO CON ASFALTO ENTRE AV. MERCURIO Y AV. FIDEL VELÁZQUEZ SÁNCHEZ EN EL FRACC. FIDEL VELÁZQUEZ, EN EL MUNICIPIO DE DURANGO, EN LA LOCALIDAD DE DURANGO | -104.6033 | 24.0556
DUR230102209482 | Durango | Durango | Victoria de Durango | PAVIMENTACIÓN DE CALLE MASCAREÑAS CON ASFALTO ENTRE CALLE CARLOS LEÓN DE LA PEÑA Y CALLE REFORMA EN ZONA CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE DURANGO, EN LA LOCALIDAD DE DURANGO | -104.664 | 24.0221
DUR230202233317 | Durango | Durango | José María Pino Suárez | José María Pino Suárez | -104.4911 | 23.8775
DUR230102209509 | Durango | Nazas | Nazas | CALLE S/N | -104.1206 | 25.2205
DUR230102209509 | Durango | Nazas | Nazas | CALLE S/N | -104.1198 | 25.2208
DUR230102209483 | Durango | Durango | Victoria de Durango | PAVIMENTACIÓN DE CALLE CANATLÁN CON ASFALTO ENTRE CALLE EDUCACIÓN Y CALLE STA MARÍA DEL ORO EN LA COL. HIPÓDROMO, EN EL MUNICIPIO DE DURANGO, EN LA LOCALIDAD DE DURANGO. | -104.6473 | 24.023
DUR230202232839 | Durango | Durango | Victoria de Durango | AVENIDA DEL HIERRO 600 INT.1, CIUDAD INDUSTRIAL, CP. 34227 | -104.599 | 24.063
DUR230102209566 | Durango | Topia | Topia | Colonia la Argentina | -106.5735 | 25.2147
DUR230102209485 | Durango | Durango | Victoria de Durango | PAVIMENTACIÓN DE CALLE PASTOR ROUAIX CON ASFALTO ENTRE CALLE EDUARDO G. CADAVAL Y CALLE ALBERTO CINCUNEGUI EN LA COL. HÉCTOR MAYAGOITÍA, EN EL MUNICIPIO DE DURANGO, EN LA LOCALIDAD DE DURANGO | -104.6925 | 24.0422
DUR230102209487 | Durango | Durango |  | PAVIMENTACIÓN DE CALLE SAN JOSÉ CON ASFALTO ENTRE CALLE MÉXICO Y CALLE HACIENDA DE SAN LUIS EN EL FRACC. HACIENDA DE TAPIAS, EN EL MUNICIPIO DE DURANGO, EN LA LOCALIDAD DE DURANGO | -104.6912 | 23.9916
DUR230102209487 | Durango | Durango |  | PAVIMENTACIÓN DE CALLE SAN JOSÉ CON ASFALTO ENTRE CALLE MÉXICO Y CALLE HACIENDA DE SAN LUIS EN EL FRACC. HACIENDA DE TAPIAS, EN EL MUNICIPIO DE DURANGO, EN LA LOCALIDAD DE DURANGO | -104.6927 | 23.9931
DUR230202233331 | Durango | Durango | Las Minitas | LAS MINITAS | -104.5604 | 24.0454
DUR230102211770 | Durango | Durango | Victoria de Durango | PATRIA LIBRE 435 DOMINGO ARRIETA | -104.6638 | 23.992
DUR230102209465 | Durango | Coneto de Comonfort | Coneto de Comonfort | Calle Gpe. Victoria con Concreto Hidraulico en Km. 0+000 al 0+008 | -104.7225 | 24.9797
DUR230102209465 | Durango | Coneto de Comonfort | Coneto de Comonfort | Calle Gpe. Victoria con Concreto Hidraulico en Km. 0+000 al 0+008 | -104.7225 | 24.9798
DUR230102209474 | Durango | Durango | Victoria de Durango | PAVIMENTACIÓN DE CALLE GABINO BARREDA CON ASFALTO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y AV. DOLORES DEL RÍO ZONA CENTRO EN EL MUNICIPIO DE DURANGO, EN LA LOCALIDAD DE DURANGO. | -104.6749 | 24.0293
DUR230102211766 | Durango | Durango | Victoria de Durango | PATRIA LIBRE 435 DOMINGO ARRIETA | -104.6638 | 23.992
DUR230102211752 | Durango | Durango | Victoria de Durango | PATRIA LIBRE 435 DOMINGO ARRIETA | -104.6638 | 23.992
DUR230102209484 | Durango | Durango | Victoria de Durango | PAVIMENTACIÓN DE CALLE DIVISIÓN DURANGO CON ASFALTO ENTRE CERRO DEL MERCADO Y AV. SAN IGNACIO EN LAS COLONIAS CERRO DEL MERCADO III,BENJAMIN MENDEZ, 16 DE SEPTIEMBRE Y COL. SAN IGNACIO ,EN EL MUNICIPIO DE DURANGO, EN LA LOC. DE DURANGO. | -104.6738 | 24.0408
DUR230102211743 | Durango | Durango | Victoria de Durango | PATRIA LIBRE 435 DOMINGO ARRIETA | -104.6638 | 23.992
DUR230102209496 | Durango | Guanaceví | Guanaceví | BARRIO LA ULAMA | -105.9507 | 25.935
DUR230102209486 | Durango | Durango | Victoria de Durango | PAVIMENTACIÓN DE CALLE ELORREAGA CON ASFALTO ENTRE CALLE LIC. BENITO JUÁREZ Y CALLE LIC. ALBERTO TERRONES EN ZONA CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE DURANGO, EN LA LOCALIDAD DE DURANGO | -104.6706 | 24.032
DUR230102209511 | Durango | Nazas | General Lázaro Cárdenas (Pueblo Nuevo) | Av. Constitucion ubicada entre la Calle Luis Echeverria y Calle S/N | -104.0008 | 25.2935
DUR230102209511 | Durango | Nazas | General Lázaro Cárdenas (Pueblo Nuevo) | Av. Constitución ubicada entre la Calle Luis Echeverria y Calle S/N | -104.0002 | 25.2936
DUR230102209490 | Durango | Gómez Palacio | Puente de la Torreña | CARRETERA PUENTE LA TORREÑA- GÓMEZ PALACIO ENTRE CALLE DEL CANAL Y CALLE LUIS VIELMA EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO | -103.5285 | 25.5888
DUR230202235291 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | AV. UNIVERSIDAD S/N. NÚCLEO UNIVERSITARIO, FILADELFIA, C.P. 35070 | -103.5008 | 25.5868
DUR230202233512 | Durango | San Juan del Río | Ciénega Grande | Ciénega Grande | -104.5344 | 24.7594
DUR230202233389 | Durango | Tepehuanes | Santa Catarina de Tepehuanes | Santa Catarina de Tepehuanes | -105.7231 | 25.3433
DUR230202233538 | Durango | Vicente Guerrero | San José de las Corrientes | SAN JOSE DE LAS CORRIENTES | -103.8469 | 23.7747
DUR230102212880 | Durango | Poanas | San Atenógenes (La Villita) | Dom Conocido la Villita san atenogenes | -104.0543 | 23.9586
DUR230102212880 | Durango | Nombre de Dios | Amado Nervo | Dom Conocido Amado Nervo | -104.1837 | 23.8424
DUR230102212882 | Durango | Guadalupe Victoria | Guadalupe Victoria | Dom Conocido Guadalupe Victoria | -104.1394 | 24.4522
DUR230102212882 | Durango | Cuencamé | Ramón Corona | Dom Conocido Ramon Corona | -103.6379 | 24.1915
DUR230102212886 | Durango | San Juan del Río | San Juan del Río del Centauro del Norte | Domicilio conocido | -104.4788 | 24.7874
DUR230102212886 | Durango | Pánuco de Coronado | Francisco I. Madero | Dom conocido | -104.3215 | 24.4044
DUR230102213004 | Durango | Vicente Guerrero | Vicente Guerrero | Domicilio conocido | -103.9881 | 23.7322
DUR230102213004 | Durango | Súchil | Súchil | Domicilio conocido | -103.9207 | 23.6232
DUR230102213008 | Durango | Gómez Palacio | El Vergel | Domicilio conocido | -103.5211 | 25.6383
DUR230102213008 | Durango | Gómez Palacio | Brittingham | Chimal-Brittingham | -103.4885 | 25.5697
DUR230202235298 | Durango | Durango | Victoria de Durango | CONSTITUCIÓN # 404 SUR, ZONA CENTRO, C.P. 34140, DURANGO, DURANGO | -104.6707 | 24.0229
DUR230202235305 | Durango | Durango | Victoria de Durango | CONSTITUCIÓN # 404 SUR, ZONA CENTRO, C.P. 34140, DURANGO, DURANGO | -104.6711 | 24.0226
DUR230202233526 | Durango | San Juan del Río | Diez de Octubre (San Lucas de Ocampo) | Diez de Octubre (San Lucas de Ocampo) | -104.6342 | 24.7267
DUR230202233531 | Durango | Nuevo Ideal | Nuevo Ideal | NUEVO IDEAL | -105.0739 | 24.8881
DUR230202233533 | Durango | Santiago Papasquiaro | San Julián | SAN JULIAN | -105.2561 | 25.1167
DUR230202233518 | Durango | Pánuco de Coronado | San José de Avino | SAN JOSÉ DE AVINO | -104.2958 | 24.5239
DUR230202233535 | Durango | Rodeo | Rodeo | RODEO | -104.5564 | 25.18
DUR230102213010 | Durango | Lerdo | San Jacinto | Domiciclio conocido | -103.7334 | 25.4789
DUR230102213010 | Durango | Lerdo | Juan E. García | Domicilio conocido | -103.689 | 25.4861
DUR230102213012 | Durango | Durango | Pilar de Zaragoza | Domicilio Conocido | -104.6033 | 23.9229
DUR230102213012 | Durango | Durango | La Ferrería (Cuatro de Octubre) | Domicilio Conocido | -104.6606 | 23.96
DUR230102213013 | Durango | Tepehuanes | Ciénega de Escobar | Domicilio conocido | -105.7476 | 25.6122
DUR230102213013 | Durango | El Oro | Santa María del Oro | Domicilio conocido | -105.3638 | 25.9526
DUR230102213014 | Durango | Indé | Indé | Domicilio Conocido | -105.2214 | 25.9105
DUR230102213014 | Durango | Indé | La Pastoría | Domicilio Conocido | -105.2864 | 26.0186
DUR230102213016 | Durango | Vicente Guerrero | Vicente Guerrero | Domicilio Conocido | -103.9833 | 23.7321
DUR230102213016 | Durango | Poanas | Villa Unión | Domicilio Conocido | -104.0493 | 23.9627
DUR230202235309 | Durango | Durango | Victoria de Durango | CONSTITUCIÓN # 404 SUR, ZONA CENTRO, C.P. 34140, DURANGO, DURANGO | -104.6711 | 24.0226
DUR230102209530 | Durango | Poanas | Villa Unión | CALLE ZARAGOZA ENTRE CALLE FRANCISCO SARABIA Y CALLE FRESNO | -104.0388 | 23.9706
DUR230102209530 | Durango | Poanas | Villa Unión | CALLE ZARAGOZA HIDRAULICO ENTRE CALLE FRANCISCO SARABIA Y CALLE FRESNO | -104.0378 | 23.9711
DUR16170100835547 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR230202235469 | Durango | Vicente Guerrero | Vicente Guerrero | VICENTE GUERRERO | -103.983 | 23.7311
DUR230202235471 | Durango | Pueblo Nuevo | Llano Grande de Milpillas Chico | LLANO GRANDE DE MILPILLAS CHICO | -105.0449 | 23.4117
DUR230102209556 | Durango | Santiago Papasquiaro | Santiago Papasquiaro | CALLE OCAMPO ENTRE CALLE FRANCISCO I.MADERO Y CALLE MIGUEL HIDALGO EN COL. CENTRO LOCALIDAD DE SANTIAGO PAPASQUIARO | -105.4196 | 25.0408
DUR16170100835568 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR180301384422 | Durango | Gómez Palacio | Estación Noé | Estación Noé, Dgo., México | -103.5567 | 25.7175
DUR16170100835576 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR16170100835723 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR16170100835764 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR16170100835817 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR16170200885023 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR230102209513 | Durango | Nombre de Dios | La Constancia | Calle Sin Nombre del KM 0+000 al KM 0+198 | -104.2658 | 23.9181
DUR230102209507 | Durango | Mezquital | San Francisco del Mezquital | ENTRONQUE HUAZAMOTA | -104.3868 | 23.4967
DUR230102209507 | Durango | Mezquital | Candelaria del Alto | BUENA VISTA | -104.5162 | 23.1428
DUR230102209508 | Durango | Mezquital | Candelaria del Alto | LA BAYONA | -104.5162 | 23.1428
DUR230102209508 | Durango | Mezquital | Candelaria del Alto | CANDELARIA DEL ALTO | -104.5454 | 23.0787
DUR230102209557 | Durango | Santiago Papasquiaro | Santiago Papasquiaro | CALLE RIO SAN JUAN ENTRE CALLE CAZADERO Y CALLE RIO NILO EN LA COL. REAL DEL PINO. EN MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO | -105.4177 | 25.0417
DUR230202235486 | Durango | Topia | Los Pinos | TOPIA, LOS PINOS | -106.4389 | 25.25
DUR16170401045655 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR16170401045984 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR16170401046669 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR16170401046861 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR16170200885083 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR16170401046789 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR16170200885097 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR230202235497 | Durango | Cuencamé | Cuencamé de Ceniceros | CUENCAME | -103.697 | 24.8684
DUR220302138207 | Durango | Durango | Santiago Bayacora | Domicilio Conocido, Santiago Bayacora, Dgo. | -104.6162 | 23.8962
DUR230102209555 | Durango | Santiago Papasquiaro | Santiago Papasquiaro | CALLE BRAVO CON CONCRETO HIDRAÚLICO ENTRE CALLE FRANCISCO I.MADERO Y CALLE MIGUEL HIDALGO EN COL. ALTAMIRA MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO. | -105.4197 | 25.044
DUR230102209554 | Durango | Santiago Papasquiaro | Santiago Papasquiaro | CALLE REBOTE ENTRE CALLE FRANCISCO I.MADERO Y CALLE MIGUEL HIDALGO EN COL. ALTAMIRA EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO PAPASQUIARO | -105.436 | 25.0476
DUR190401686344 | Durango | Durango | Victoria De Durango | Victoria de Durango, Durango, México | -104.6532 | 24.0277
DUR16170401047872 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR16170401047943 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR16180101073625 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR17180201133000 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR17180201133008 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR17180201133057 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR180301384397 | Durango | Gómez Palacio | Rincón de Santa Cruz | Rincón de Santa Cruz, Dgo., México | -103.3525 | 25.7194
DUR180301384413 | Durango | Gómez Palacio | La Plata | La Plata, Dgo., México | -103.5694 | 25.7019
DUR180301384427 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Durango, Dgo., México | -104.6532 | 24.0277
DUR220302138928 | Durango | Durango | Aquiles Serdán | Domicilio conocido, Aquiles Serdan | -104.5849 | 23.9458
DUR220202098715 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | AV. UNIVERSIDAD S/N. NÚCLEO UNIVERSITARIO, FILADELFIA, C.P. 35070, GOMEZ PALACIO, DURANGO. | -103.5008 | 25.5868
DUR230102209553 | Durango | Santiago Papasquiaro | Santiago Papasquiaro | CALLE CORONA ENTRE CALLE FRANCISCO I.MADERO Y CALLE MIGUEL HIDALGO EN COL. ALTAMIRA EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO PAPASQUIARO | -105.4204 | 25.045
DUR230102209552 | Durango | Santiago Papasquiaro | Santiago Papasquiaro | CALLE DR. BARRAZA ENTRE CALLE FRANCISCO I.MADERO Y CALLE MIGUEL HIDALGO EN COL. CENTRO EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO PAPASQUIARO, MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO. | -105.42 | 25.0453
DUR180301387169 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Durango, Dgo., México | -104.6532 | 24.0277
DUR180401494805 | Durango | Durango | Victoria de Durango | El Saltito, 34105 Durango, Dgo., México | -104.7058 | 24.0152
DUR180401494883 | Durango | Gómez Palacio | Las Playas | Gómez Palacio, Dgo., México | -103.4859 | 25.5891
DUR180401495721 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Gómez Palacio, Dgo., México | -103.4859 | 25.5891
DUR180401496216 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Gómez Palacio, Dgo., México | -103.4859 | 25.5891
DUR190101512208 | Durango | Durango | Victoria De Durango | Victoria de Durango, Durango, México | -104.6532 | 24.0277
DUR190101512412 | Durango | Nazas | Veinticinco De Diciembre | Nazas, Dgo., México | -104.1132 | 25.2233
DUR190101512545 | Durango | Mezquital | Mesa De Los Lobos (Lobitos) | Mezquital, Dgo., México | -104.394 | 23.4746
DUR190101513030 | Durango | San Juan de Guadalupe | Francisco I. Madero (El Perdido) | San Juan de Guadalupe, Dgo., México | -102.7776 | 24.6326
DUR190201559518 | Durango | Mapimí | Bermejillo | Bermejillo, Dgo., México | -103.6214 | 25.8885
DUR190201561786 | Durango | Gómez Palacio | La Luz | Gómez Palacio, Dgo., México | -103.4859 | 25.5891
DUR190201561821 | Durango | Mapimí | La Esperanza (Palomas) | Mapimí, Dgo., México | -103.8487 | 25.8337
DUR190201563028 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Gómez Palacio, Dgo., México | -103.4859 | 25.5891
DUR190301572746 | Durango | El Oro | Santa María Del Oro | Santa María del Oro, Dgo., México | -105.3647 | 25.9535
DUR220302138958 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Calle del Parque y Loza S/N Col. Los angeles | -104.6823 | 24.0244
DUR220302140316 | Durango | Durango | Sebastián Lerdo de Tejada | Domicilio Conocido Lerdo de Tejada | -104.6405 | 23.9577
DUR230202235231 | Durango | Durango | Victoria de Durango | CONSTITUCIÓN # 404 SUR, ZONA CENTRO, C.P. 34140, DURANGO, DURANGO | -104.6711 | 24.0226
DUR230202235236 | Durango | Durango | Victoria de Durango | PREDIO CANOAS S/N, LOS ANGELES, C.P. 34070 | -104.682 | 24.0274
DUR230102209551 | Durango | Santiago Papasquiaro | Santiago Papasquiaro | CARRETERA FEDERAL 23/SANTIAGO PAPASQUIARO-NUEVO IDEAL TRAMO 0+000 ACCESO FRACC. ALTA VISTA AL 1+020 ITSSP EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO PAPASQUIARO | -105.3975 | 25.0412
DUR190401691256 | Durango | Topia | La Vega Del Oso | Topia, Dgo., México | -106.5696 | 25.2125
DUR220302137152 | Durango | Pueblo Nuevo | El Salto | EL SALTO | -105.3663 | 23.786
DUR220402199385 | Durango | Pueblo Nuevo | El Salto | EL SALTO | -105.3654 | 23.7848
DUR220402201847 | Durango | Guadalupe Victoria | Guadalupe Victoria | GUADALUPE VICTORIA | -104.1299 | 24.4493
DUR230202235247 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | AV. UNIVERSIDAD S/N. NÚCLEO UNIVERSITARIO, FILADELFIA, C.P. 35070 | -103.5008 | 25.5868
DUR220302140321 | Durango | Durango | Victoria de Durango | CAlle Valle Verde | -104.6831 | 24.0035
DUR230102209491 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | AV. MINA ENTRE CALLE JOSEFA ORTÍZ Y BLVD. SANCHEZ MADARIAGA, EN LA LOCALIDAD DE GÓMEZ PALACIO, MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO | -103.507 | 25.5786
DUR210402049207 | Durango | Lerdo | La Luz | RANCHERIA LA LUZ, 35183 LA LUZ, LERDO DURANGO ENTRE Y , EN VARIAS UBICACIAONES EN CALLES SIN NOMBRE SIN NUMERO O DOMICILIO CONOCIDO EN LA LUZ EN EL MPIO DE LERDO DGO. | -103.6127 | 25.6369
DUR230102209492 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | BLVD. JABONOSO ENTRE BLVD. EJÉRCITO MEXICANO Y AVENIDA NACIONAL EN LA LOCALIDAD DE GÓMEZ PALACIO MUNICIPIO GÓMEZ PALACIO | -103.4825 | 25.5889
DUR230202234489 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Zaragoza #528 Sur Zona Centro | -104.6718 | 24.0211
DUR220402161916 | Durango | Rodeo | División del Norte (Las Playas) | RANCHERIA DIVISIÓN DEL NORTE LAS PLAYAS, 35776 DIVISIÓN DEL NORTE (LAS PLAYAS), RODEO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA COMPRENDE DESDE LA LOCALIDAD DE DIVISION DEL NORTE HASTA LA LOCALIDAD NIÑOS HEROES COORDENADA DE INICIO 25.285 | -104.4286 | 25.2857
DUR230102209489 | Durango | General Simón Bolívar | General Simón Bolívar | Calle sin nombre entre carretera a Durango - Santa Clara y calle sin nombre | -103.2259 | 24.6833
DUR230102209489 | Durango | General Simón Bolívar | General Simón Bolívar | Calle sin nombre entre carretera a Durango - Santa Clara y calle sin nombre | -103.2257 | 24.6838
DUR220302106399 | Durango | General Simón Bolívar | General Simón Bolívar | CALLE GUADALUPE VICTORIA PUEBLO GENERAL SIMÓN BOLÍVAR, 35950 GENERAL SIMÓN BOLÍVAR, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR DURANGO ENTRE CALLE CANAL SAN ISIDRO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE BENITO JUAREZ TRES DE LAS ACCIONES DE LUMINARIAS SE EN | -103.2258 | 24.6883
DUR230102209549 | Durango | San Pedro del Gallo | Santo Domingo | CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+000 AL KM 0+038 | -104.4414 | 25.8221
DUR230102209549 | Durango | San Pedro del Gallo | Santo Domingo | CALLE SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO DEL KM 0+000 AL KM 0+038 | -104.4413 | 25.8216
DUR220302106392 | Durango | General Simón Bolívar | Santa Rosalía | CAMINO TRAMO GENERAL SIMON BOLIVAR - SANTA ROSALIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 21 + 100 EJIDO SANTA ROSALÍA, 35956 SANTA ROSALÍA, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR DURANGO ENTRE Y , LA REHABILITACION DEL CAMINO SE VA A REALIZAR AL NOR | -103.0539 | 24.7417
DUR210402034925 | Durango | Poanas | Villa Unión | EJIDO EL REFUGIO, 34800 VILLA UNIÓN, POANAS DURANGO ENTRE Y , COLONIA RUBEN JARAMILLO | -104.0595 | 23.9604
DUR210402051670 | Durango | Poanas | Villa Unión | CALLE GALEANA INGENIO VILLA UNIÓN, 34800 VILLA UNIÓN, POANAS DURANGO ENTRE CALLE NDEPENDECIA Y CALLE MORELKOS, CALLE NIÑOS HEROES ENFRENTE DEL SALON EJIDAL | -104.0473 | 23.9788
DUR210402051522 | Durango | Poanas | Villa Unión | EJIDO VILLA UNIÓN, 34800 VILLA UNIÓN, POANAS DURANGO ENTRE Y , CALLEJON DEL CUERVO VILLA UNION | -104.0575 | 23.9765
DUR220302114107 | Durango | Topia | Topia | PEATONAL PLAZA MUNICIPAL PUEBLO TOPIA, 34540 TOPIA, TOPIA DURANGO ENTRE CALLE HIDALGO Y , LAS ACCIONES DE ALUMBRADO PUBLICO SE ENCUENTRAN UBICADAS EN LA PLAZA MUNICIPAL. | -106.5714 | 25.2089
DUR220302113752 | Durango | Topia | Topia | CALLE HIDALGO COLONIA TOPIA, 34540 TOPIA, TOPIA DURANGO ENTRE CALLE FANNY ANITUA Y CALLE GOMEZ PALACIO, EL DRENAJE SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRINCIPAL HIDALGO FRENTE A LA CASETA TELEFÓNICA SANTA MARÍA | -106.5723 | 25.2116
DUR220402169606 | Durango | Topia | El Ventoso | CAMINO TRAMO TOPIA - EL VENTOSO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 50 + 50 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHO , 00000 EL VENTOSO, TOPIA DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN CASA DE LA LOCALIDAD DE EL VENTOSO SE ENCU | -106.6429 | 25.2274
DUR220402169628 | Durango | Topia | Encino Gordo | CAMINO TRAMO TOPIA - CERRO GORDO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 130 + 132 INTERIOR SN RANCHO , 00000 ENCINO GORDO, TOPIA DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN CASA DE LA LOCALIDAD DE ENCINO GORDO SE ENCUENTRA AL | -106.7611 | 25.1597
DUR220402166276 | Durango | Topia | Topia | CALLE DEL CARMEN INTERIOR SN COLONIA TOPIA, 34540 TOPIA, TOPIA DURANGO ENTRE CALLE DEL CARMEN Y BOULEVARD LA SIERRA, CALLE EL LIMON EL DRENAJE SE ENCUENTRA CERCA DE DOMO CON ÁREA RECREATIVA Y DEPORTIVA Y CERCA DE TEMPLO | -106.5678 | 25.2137
DUR220402166925 | Durango | Topia | San Antonio de Sianori | CAMINO TRAMO RENTERIA - SIANORI MARGEN DERECHO KILÓMETRO 20 + UND PUEBLO , 00000 SAN ANTONIO DE SIANORI, TOPIA DURANGO ENTRE Y , LA REHABILITACION DE CAMINO SE ENCUENTRA A DOS HORAS DE LA CABECERA MUNICIPAL | -106.6989 | 25.2705
DUR220402166367 | Durango | Topia | Rancho de Tío Juan | CAMINO TRAMO RANCHO DEL TIO JUAN - VALLE DE TOPIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 16 + 30 RANCHO RANCHO DE TÍO JUAN, 34545 RANCHO DE TÍO JUAN, TOPIA DURANGO ENTRE Y , EL CAMINO INICIA AL NOROESTE A 45 DOS HORAS DE LA CABECERA | -106.5565 | 25.2902
DUR220402152707 | Durango | Peñón Blanco | San Pedro del Álamo (El Álamo) | CALLE SIN NOMRE RANCHO SAN PEDRO DEL ÁLAMO (EL ÁLAMO), 34745 SAN PEDRO DEL ÁLAMO (EL ÁLAMO), PEÑÓN BLANCO DURANGO ENTRE Y , CASA DE LA SRA MARIA ANTONIA GUARDADO SE ANEXAN COORDENADAS GEOGRÁFICAS 24.748244103.969431 A UNA C | -103.9695 | 24.7483
DUR220402153040 | Durango | Peñón Blanco | Colonia Juárez | RANCHERIA COLONIA JUÁREZ, 34743 COLONIA JUÁREZ, PEÑÓN BLANCO DURANGO ENTRE Y , SE ANEXAN COORDENADAS JULIANA 244928.73N104 141.63OMA CLARA 244931.08N,104 138.51OCATALINA 244921.14N,104 139.13O | -104.0274 | 24.8234
DUR220402190264 | Durango | San Bernardo | Sardinas | EJIDO SARDINAS, 35484 SARDINAS, SAN BERNARDO DURANGO ENTRE Y , EL EJIDO DE SARDINAS SE ENCUENTRA UBICADO 18 KILÓMETROS AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL. | -105.5686 | 26.0888
DUR220402178304 | Durango | Topia | Topia | CALLE HIDALGO COLONIA NUEVA NOPALERA, 34540 TOPIA, TOPIA DURANGO ENTRE CALLE ARROYO Y CALLE ZARAGOZA, CALLE HIDALGO LA OBRA SE ENCUENTRA AL SUR BAJANDO POR LA CALLE HIDALGO QUE ES LA CALLE PRINCIPAL HASTA DONDE TERMINA LA CALLE | -106.5708 | 25.207
DUR220402178215 | Durango | Topia | Topia | COLONIA ALMIREZ, 34540 TOPIA, TOPIA DURANGO ENTRE Y , LA OBRA INICIA EN EL PUERTO BLANCO EL CUAL SE ENCUENTRA A 1 HORA Y MEDIA EN VEHICULO Y TERMINA EN EL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA DE LA COLONIA EL ALMIREZ EL CUAL E | -106.5758 | 25.2144
DUR220402200806 | Durango | Tlahualilo | Tlahualilo de Zaragoza | tlahualilo | -103.4045 | 26.0698
DUR230102209488 | Durango | General Simón Bolívar | José Isabel Robles | EN CALLE SIN NOMBRE DEL KM 9+380 AL KM 9+403 EN LA LOCALIDAD DE JOSE ISABEL ROBLES | -103.2905 | 24.644
DUR230102209488 | Durango | General Simón Bolívar | José Isabel Robles | EN CALLE SIN NOMBRE DEL KM 9+380 AL KM 9+403 EN LA LOCALIDAD DE JOSE ISABEL ROBLES | -103.2908 | 24.6439
DUR230102209493 | Durango | Guadalupe Victoria | Guadalupe Victoria | CALLE AZUCENA ENTRE CALLES AMAPOLA Y CLAVEL, FRACCIONAMIENTO LAS FLORES | -104.1115 | 24.431
DUR230102209494 | Durango | Guadalupe Victoria | Guadalupe Victoria | CALLE AZUCENA ENTRE CALLES CLAVEL Y GLADIOLA, FRACCIONAMIENTO LAS FLORES | -104.1113 | 24.4304
DUR230102209527 | Durango | Peñón Blanco | Peñón Blanco | calle sin nombre | -104.0259 | 24.7941
DUR230102209528 | Durango | Peñón Blanco | Peñón Blanco | calle sin nombre | -104.0256 | 24.7946
DUR230102209540 | Durango | San Bernardo | Cinco de Julio | Ejido Cinco de Julio | -105.5038 | 26.0261
DUR230102209541 | Durango | San Bernardo | San Bernardo | San Bernardo | -105.4969 | 26.0038
DUR230102209542 | Durango | San Bernardo | San Bernardo | San Bernardo | -105.4969 | 25.998
DUR230102209543 | Durango | San Bernardo |  | San Bernardo | -105.5219 | 25.9983
DUR230102209546 | Durango | San Juan del Río | San Juan del Río del Centauro del Norte | CARRETERA AL PANTEON MUNICIPAL EN SAN JUAN DEL RIO | -104.4684 | 24.7812
DUR230102209546 | Durango | San Juan del Río | San Juan del Río del Centauro del Norte | CARRETERA AL PANTEON MUNICIPAL EN SAN JUAN DEL RIO | -104.4805 | 24.7805
DUR230102209550 | Durango | Santa Clara | Santa Clara | CALLE GUERRERO EN CABECERA MUNICIPAL | -103.3651 | 24.4756
DUR230202228154 | Durango | Santiago Papasquiaro | Rincón de Nevárez | RANCHERIA RINCÓN DE NEVÁREZ, 34610 RINCÓN DE NEVÁREZ, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , INGRESAR POR BLVD FERROCARRIL DAR VUELTA A LA DERECHA POR CALLE AZTECA Y TOMAR CAMINO CARRETE A SAN NICOLAS A 19 KILOMETROS EN DIR | -105.3663 | 24.8788
DUR230202229503 | Durango | Mezquital | La Guajolota | RANCHERIA LA GUAJOLOTA, 34985 LA GUAJOLOTA, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA RED DE DISTRIBUCION DE AGAU VIENE DE LA LOCALIDAD DE LSO QUESOS Y LLEGA A UN COSTADO DE LA PRESA DE AGUA DEL ARROLLO LA GUAJOLOTA SALIDA A SANTA MA | -104.6199 | 22.9595
DUR230202227071 | Durango | Nombre de Dios | General Francisco Murguía | CALLE FRANCISCO MURGUÍA PUEBLO GENERAL FRANCISCO MURGUÍA, 34860 GENERAL FRANCISCO MURGUÍA, NOMBRE DE DIOS DURANGO ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS LA OBRA REFERIDA SE UBICA EN LA E | -104.0932 | 23.8059
DUR230202229545 | Durango | Mezquital | El Refugio | RANCHERIA EL REFUGIO, 34973 EL REFUGIO, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL ARROLLO A 200 METROS DEL PUENTE DE LA LOCALIDAD. | -104.3705 | 23.5755
DUR230202226906 | Durango | Nombre de Dios | Nombre de Dios | AVENIDA INDEPENDENCIA COLONIA EL PUEBLO, 34846 NOMBRE DE DIOS, NOMBRE DE DIOS DURANGO ENTRE Y , LA OBRA REFERIDA SE UBICA EN LA CALLE AVENIDA INDEPENDENCIA FRENTE AL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO NO. 171 | -104.2518 | 23.8497
DUR230202226812 | Durango | Santiago Papasquiaro | Rincón de Huajupa | RANCHERIA RINCÓN DE HUAJUPA, 34627 RINCÓN DE HUAJUPA, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , SE LOCALIZA A 113.2 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN OESTE DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO PAPASQUIARO | -106.5161 | 24.8313
DUR230202227575 | Durango | Santiago Papasquiaro | Las Margaritas | RANCHERIA LAS MARGARITAS, 34606 LAS MARGARITAS, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE LAS MARGARITAS ESTÁ SITUADO A 22.6 KILÓMETROS DE SANTIAGO PAPASQUIARO | -105.1972 | 25.0743
DUR230202217297 | Durango | Tamazula | El Guamuchilito | CAMINO TRAMO EL RINCON DEL GUAYABO - TAPICHAHUA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 57 + 100 RANCHERIA EL GUAMUCHILITO, 34587 EL GUAMUCHILITO, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , LA OBRA INICIA EN LA LOCALIDAD DE EL RINCON DEL GUAYABO HACI | -106.7612 | 24.7954
DUR230202219691 | Durango | Coneto de Comonfort | Vizcaíno | PUEBLO VIZCAÍNO, 34475 VIZCAÍNO, CONETO DE COMONFORT DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 12.1 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN SUR DE LA LOCALIDAD DE NOGALES QUE ES LA QUE MÁS HABITANTES TIENE DENTRO DEL MUNICIPIO. ASIMISMO DE LA CAPI | -104.7742 | 25.0872
DUR230202223383 | Durango | San Luis del Cordero | San Luis del Cordero | CALLE NICOLÁS BRAVO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SAN LUIS DEL CORDERO, 35740 SAN LUIS DEL CORDERO, SAN LUIS DEL CORDERO DURANGO ENTRE AVENIDA HIDALGO Y CALLE 5 DE MAYO, EL PROYECTO SE LOCALIZA ENTRE LAS CALLES AV. HIDAL | -104.2755 | 25.4164
DUR230202216709 | Durango | Tamazula | Las Lajas | CAMINO TRAMO JOMULCO - LOS REMEDIOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 25 + 600 RANCHERIA LAS LAJAS, 34598 LAS LAJAS, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL CAMINO QUE COMUNICA LA LOCALIDAD DE JOMULCO HACIA LA LOCAL | -106.5021 | 24.6506
DUR230202217987 | Durango | Topia | Rentería | , 34540 RENTERÍA, TOPIA DURANGO ENTRE Y , LA REHABILITACION DEL CAMINO INICIA AL SUR DURANTE 8 KILOMETROS LLEGANDO AL ENTRONQUE DE CALAVERAS QUE ESTA A 20 MINUTOS DE LA LOCALIDAD DEL PLATANAR DE SIANORI | -106.788 | 25.2602
DUR230202224288 | Durango | San Juan de Guadalupe | Guadalupito | CAMINO TRAMO GUADALUPITO - SAN JUAN DE GUDALUPE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 18 + 001 RANCHERIA GUADALUPITO, 35923 GUADALUPITO, SAN JUAN DE GUADALUPE DURANGO ENTRE Y , EL PROYECTO SE LOCALIZA DE LA ENTRADA PRINCIPAL A LA | -102.6302 | 24.6364
DUR230202215045 | Durango | Ocampo | La Haciendita del Espíritu Santo | INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO LA HACIENDITA DEL ESPÍRITU SANTO, 35385 LA HACIENDITA DEL ESPÍRITU SANTO, OCAMPO DURANGO ENTRE Y , DE LA CIUDAD DE DURANGO CARRETERA PANAMERICANA PASANDO LAS NIEVES A 5 KILOMETROS A MANO DERECH | -105.4363 | 26.4007
DUR230202216728 | Durango | Tamazula | Los Remedios | CAMINO TRAMO LOS REMEDIOS - LA PIEDRA BOLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 51 + 200 RANCHERIA LOS REMEDIOS, 34590 LOS REMEDIOS, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL CAMINO DE LA LOCALIDAD DE LOS REMEDIOS HACIA | -106.4053 | 24.6199
DUR230202217421 | Durango | General Simón Bolívar | San José de Reyes | CALLE 16 DE SEPTIEMBRE INTERIOR SN EJIDO SAN JOSÉ DE REYES, 35980 SAN JOSÉ DE REYES, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA ENFRENTE DE LAS OFICINAS DE LA JUNTA DE GOBIERNO MUNICIPAL. | -103.132 | 24.4413
DUR230202220408 | Durango | Coneto de Comonfort | Sapioris | PUEBLO SAPIORIS, 34475 SAPIORIS, CONETO DE COMONFORT DURANGO ENTRE Y , LO PUEDES ENCONTRAR A 22.7 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN SUROESTE DE LA LOCALIDAD DE NOGALES LA CUAL TIENE LA MAYOR POBLACIÓN DENTRO DEL MUNICIPIO. Y CON RES | -104.9081 | 25.1408
DUR230202218190 | Durango | Topia | Topia | CALLE AVIACION BARRIO OBRERA, 34540 TOPIA, TOPIA DURANGO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE FANNY ANITUA, BOULEVARD LA SIERRA LA OBRA SE ENCUENTRA ENFRENTE DEL DOMO DE LA CAPILLA ENFRENTE DE LA UNIDAD DEPORTIVA SE ENCUENTRA CERCA DEL | -106.5727 | 25.2129
DUR230202220457 | Durango | Santiago Papasquiaro | Santiago Papasquiaro | CALLE BOCA DE SANTA CATARINA Y EL TARAHUMAR INTERIOR SN COLONIA EMILIANO ZAPATA, 34639 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE CALLE SALTO DE CAMELLONES Y CARRETERA A TEPEHUANES, CALLE EJIDO SAN DIEGO DE TENZAEN | -105.4285 | 25.0684
DUR230202222914 | Durango | Santiago Papasquiaro | Mathus [Camino a la Estancia] | CONTINUACION CARRETERA A LOCALIDAD LA ESTANCIA INTERIOR SN COLONIA LOS BONDADOSOS, 34605 MATHUS [CAMINO A LA ESTANCIA], SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , INGRESAR POR BOULEVAR HEROICO COLEGIO MILITAR DAR VUELTA A LA D | -105.4148 | 25.0625
DUR230202224385 | Durango | San Juan de Guadalupe | El Pavo (Mineral el Diez) | RANCHERIA EL PAVO MINERAL EL DIEZ, 35917 EL PAVO (MINERAL EL DIEZ), SAN JUAN DE GUADALUPE DURANGO ENTRE Y , EL PAVO MINERAL EL DIEZ SE ENCUENTRA A 27.2 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN SUDESTE DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE GUADALU | -102.6665 | 24.8523
DUR230202224388 | Durango | San Juan de Guadalupe | Acacio (Estación Acacio) | PARAJE ESTACIÓN ACACIO, 35910 ACACIO (ESTACIÓN ACACIO), SAN JUAN DE GUADALUPE DURANGO ENTRE Y , ESTACIÓN ACACIO LO PUEDES ENCONTRAR A 23.3 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN SUR DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE GUADALUPE Y LAS LUMINARI | -102.7826 | 24.8413
DUR230202224389 | Durango | San Juan de Guadalupe | Vicente Guerrero (Siete Zacates) | PUEBLO VICENTE GUERRERO SIETE ZACATES, 35942 VICENTE GUERRERO (SIETE ZACATES), SAN JUAN DE GUADALUPE DURANGO ENTRE Y , SIETE ZACATES LO PUEDES ENCONTRAR A 18.5 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN NORESTE DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE | -102.6287 | 24.5401
DUR230202224390 | Durango | San Juan de Guadalupe | Guadalupito | RANCHERIA GUADALUPITO, 35923 GUADALUPITO, SAN JUAN DE GUADALUPE DURANGO ENTRE Y , EL PUEBLO DE GUADALUPITO LO PUEDES ENCONTRAR A 15.8 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN ESTE DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE GUADALUPE Y LAS LUMINARIAS S | -102.6271 | 24.6371
DUR230202224391 | Durango | San Juan de Guadalupe | La Planilla | RANCHERIA LA PLANILLA, 35945 LA PLANILLA, SAN JUAN DE GUADALUPE DURANGO ENTRE Y , PUEBLO DE LA PLANILLA LO PUEDES ENCONTRAR A 24.3 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN NORESTE DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE GUADALUPE Y EL PROYECTO SE L | -102.6841 | 24.4308
DUR230202224395 | Durango | San Juan de Guadalupe | San Juan de Guadalupe | PUEBLO SAN JUAN DE GUADALUPE, 35900 SAN JUAN DE GUADALUPE, SAN JUAN DE GUADALUPE DURANGO ENTRE Y , LEL PROYECTO SE LOCALIZA EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD COMO SE MUESTREA EN LOS PUNTOS DE MARCADORES EN LA GEOLOCALIZ | -102.78 | 24.6321
DUR230202218213 | Durango | Topia | Las Adjuntas | , 34540 LAS ADJUNTAS, TOPIA DURANGO ENTRE Y , LA OBRA INICIA EN LA LOCALIDAD DE LAS ADJUNTAS HACIA LA LOCALIDAD DE LOS DE DIARTE. LAS ADJUNTAS SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 6 HORAS DE LA CABECERA MUNICIPAL TRASLADANDOSE E | -106.8135 | 25.1481
DUR230202218235 | Durango | Topia | El Platanar de Sianori | , 34540 EL PLATANAR DE SIANORI, TOPIA DURANGO ENTRE Y , LA REHABILITACION SE INICIO EN LA LOCALIDAD DEL PLATANAR DE SIANORI HACIA LA LOCALIDAD DE LAS ADJUNTAS PASANDO POR LA LOCALIDAD DE LOS NOGALES. LA LOCALIDAD DEL PLATA | -106.7845 | 25.2031
DUR230202220551 | Durango | Santiago Papasquiaro | Santiago Papasquiaro | BOULEVARD ANTONIO RAMIREZ INTERIOR SN COLONIA LAS VEGAS, 34639 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE CALLE BETANIA Y CALLE JUAN ARIAS, CALLE JOSÉ RAMIREZ GAMERO INGRESAR POR BOULEVAR H COLEGIO MILITAR Y SEGUI | -105.4266 | 25.0621
DUR230202225360 | Durango | Nombre de Dios | Gabriel Hernández (Mancinas) | CALLE GRAL. GABRIEL HERNANDEZ PUEBLO GABRIEL HERNÁNDEZ MANCINAS, 34867 GABRIEL HERNÁNDEZ (MANCINAS), NOMBRE DE DIOS DURANGO ENTRE Y , LA OBRA REFERIDA SE UBICA EN LA ENTRADA AL POBLADO SOBRE LA CALLE PRINCIPAL GRAL. GABRIE | -104.0209 | 23.8135
DUR230202218259 | Durango | Topia | Pie de la Cuesta | , 34540 PIE DE LA CUESTA, TOPIA DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA DE LA LOCALIDAD DE MOLINOS HACIA LA LOCALIDAD DE PIE DE LA CUESTA. LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 30 MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL TRAS | -106.5857 | 25.1704
DUR230202220642 | Durango | San Dimas | El Rincón de Tierra Blanca | CAMINO TRAMO E.C. EL RINCÓN DE TIERRA BLANCA - EL RINCON DE TIERRA BLANCA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 32 + 500 PUEBLO EL RINCÓN DE TIERRA BLANCA, 34697 EL RINCÓN DE TIERRA BLANCA, SAN DIMAS DURANGO ENTRE Y , CARRETERA DURA | -105.8146 | 23.6483
DUR230202216933 | Durango | Tamazula | El Carrizal de Coluta | CAMINO TRAMO PIE DE LA CUESTA - EL PLATANAR DE COLUTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 48 + 720 RANCHERIA EL CARRIZAL DE COLUTA, 34584 EL CARRIZAL DE COLUTA, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL CAMINO QUE COMUN | -106.7787 | 25.1008
DUR230202218270 | Durango | Topia | Topia | CALLE OBRERA BARRIO OBRERA, 34540 TOPIA, TOPIA DURANGO ENTRE CALLE GALEANCITA Y CALLE FANNY ANITUA, CALLE AVIACION LA OBRA SE ENCUENTRA ENFRENTE DEL DOMO DE LA CAPILLA DE LA COLONIA DE OBRERA ENFRENTE DE UNIDAD DEPORTIVA A UN C | -106.5719 | 25.2131
DUR230202223833 | Durango | Coneto de Comonfort | San Francisco Javier de Lajas (Lajas) | PUEBLO SAN FRANCISCO JAVIER DE LAJAS LAJAS, 34477 SAN FRANCISCO JAVIER DE LAJAS (LAJAS), CONETO DE COMONFORT DURANGO ENTRE Y , EL PROYECTO SE LOCALIZA JUSTO A LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD POR LA CARRETERA A CONETO DE COMONFO | -104.707 | 24.9115
DUR230202224745 | Durango | Tamazula | Las Quebradas | CAMINO TRAMO ENTRONQUE SAHUATENIPA - CHACALA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 24 + 900 RANCHERIA CHACALA, 34587 CHACALA, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA POR TODO EL CAMINO DE LA LOCALIDAD DEL RODEO HACIA LA LOCALI | -106.7383 | 24.8115
DUR230202224757 | Durango | Nombre de Dios | Nombre de Dios | CALLE FRANCISCO ZARCO CIUDAD NOMBRE DE DIOS CENTRO, 34840 NOMBRE DE DIOS, NOMBRE DE DIOS DURANGO ENTRE CALLE NICOLÁS BRAVO Y , CALLE GUARDARRAYA LA OBRA REFERIDA SE LOCALIZA EN LA ZONA CENTRO INICIANDO SOBRE LA CALLE FRANCISCO | -104.2457 | 23.8511
DUR230202221640 | Durango | Santiago Papasquiaro | Santiago Papasquiaro | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -105.4209 | 25.0391
DUR230202221641 | Durango | Santiago Papasquiaro | Santiago Papasquiaro | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -105.4209 | 25.0391
DUR230202220814 | Durango | Santiago Papasquiaro | Vascogil | CAMINO TRAMO PUERTO DE TEMAZCALES - VASCOGIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 22 + 27 RANCHERIA VASCOGIL, 34627 VASCOGIL, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , ACCESAR POR CARRETERA A TEPEHUANES Y TOMAR LA CARRETERA A TOPIA HA | -106.3793 | 24.8964
DUR230202221654 | Durango | Santiago Papasquiaro | Santiago Papasquiaro | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -105.4209 | 25.0391
DUR230202219482 | Durango | Coneto de Comonfort | Los Ojitos | CAMINO TRAMO EL PIPILA - LOS OJITOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 001 RANCHERIA LOS OJITOS, 34476 LOS OJITOS, CONETO DE COMONFORT DURANGO ENTRE Y , LO PUEDES ENCONTRAR A 14.4 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN NORESTE DE LA LOCALID | -104.6394 | 24.9266
DUR230202223255 | Durango | Santiago Papasquiaro | Santiago Papasquiaro | CALLE BUGAMBILIA COLONIA LAS VEGAS, 34639 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE CALLE ARMANDO FERNANDEZ Y CALLE CUAUHTEMOC CARDENAS, CARRETERA SANTIAGO TEPEHUANES INGRESAR POR BOULEVAR HEROICO COLEGIO MILITAR | -105.4258 | 25.0664
DUR230202216472 | Durango | Guanaceví | San Isidro | CAMINO TRAMO EL ZAPE - SAN ISIDRO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 13 + 60 RANCHERIA SAN ISIDRO, 35433 SAN ISIDRO, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD SAN ISIDRO | -105.8922 | 25.7742
DUR230202219492 | Durango | Coneto de Comonfort | Los Ojitos | RANCHERIA LOS OJITOS, 34476 LOS OJITOS, CONETO DE COMONFORT DURANGO ENTRE Y , LO PUEDES ENCONTRAR A 14.4 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN NORESTE DE LA LOCALIDAD DE NOGALES LA CUAL TIENE LA MAYOR POBLACIÓN DENTRO DEL MUNICIPIO. Y C | -104.6398 | 24.9259
DUR230202214836 | Durango | San Juan de Guadalupe | San Francisco de Peribanes | PUEBLO SAN FRANCISCO DE PERIBANES, 00000 SAN FRANCISCO DE PERIBANES, SAN JUAN DE GUADALUPE DURANGO ENTRE Y , EL PUEBLO DE SAN FRANCISCO DE PERIBANES ESTÁ SITUADO A 32.3 KILÓMETROS DE SAN JUAN DE GUADALUPE Y ELPROYECTO SE L | -102.4888 | 24.5115
DUR230202216595 | Durango | Tamazula | San José de Chiqueritos | CAMINO TRAMO LA VINATERIA - EL TAPALE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 35 + 01 RANCHERIA SAN JOSÉ DE CHIQUERITOS, 34584 SAN JOSÉ DE CHIQUERITOS, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL CAMINO DE LA LOCALIDAD DE LA | -106.7154 | 25.009
DUR230202217275 | Durango | Tamazula | Sahuatenipa | CAMINO TRAMO SAHUATENIPA - LA VINATERIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 35 + 750 RANCHERIA SAHUATENIPA, 34585 SAHUATENIPA, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , LA OBRA INICIA EN LA LOCALIDAD DE SAHUATENIPA HACIA LA LOCALIDAD DE LA VINAT | -106.8083 | 24.9201
DUR230202217892 | Durango | Topia | Topia | CALLE CALLE DEL NOGAL BARRIO ALMIREZ, 34540 TOPIA, TOPIA DURANGO ENTRE CALLE CENTENARIO Y CALLE BARRIO ALMIREZ, CALLE HIDALGO LA OBRA SE ENCUENTRA A ESPALDAS DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. ASI COMO ENTRE DEPARTAMENTOS QUE | -106.5735 | 25.2123
DUR230202221817 | Durango | Coneto de Comonfort | Coneto de Comonfort | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -104.7689 | 24.9791
DUR230202221825 | Durango | Coneto de Comonfort | Coneto de Comonfort | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -104.7689 | 24.9791
DUR230202221826 | Durango | Coneto de Comonfort | Coneto de Comonfort | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -104.7689 | 24.9791
DUR230202225049 | Durango | Tamazula | El Bajío | CAMINO TRAMO CHACALA - EL BAJIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 67 + 01 RANCHERIA EL BAJÍO, 34586 EL BAJÍO, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , LA OBRA INICIA EN LA LOCALIDAD DE CHACALA HACIA LA LOCALIDAD DE EL BAJIO Y CONTEMPLANDO TOD | -106.6252 | 24.9359
DUR230202221517 | Durango | San Dimas | Tayoltita | PUEBLO TAYOLTITA CENTRO, 34690 TAYOLTITA, SAN DIMAS DURANGO ENTRE Y , LLEGANDO A LA LOCALIDAD TOMAR LA ENTRADA PRINCIPAL Y DIRIGIRSE A LA PISTA DE ATERRIZAJE UNA VEZ AHÍ GIRAR A LA IZAQUIERDA POR EL MISMO CAMINO TRANSITARLO | -105.9253 | 24.1031
DUR230202226655 | Durango | Coneto de Comonfort | Pípila (Chiganayo) | PUEBLO PÍPILA (CHIGANAYO), 34476 PÍPILA (CHIGANAYO), CONETO DE COMONFORT DURANGO ENTRE Y , EL PROYECTO SE LOCALIZA JUSTO A LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD EN EL CRUCE CON EL ARROYO QUE CRUZA DE NORTE A SUR LA MISMA Y A UNOS 500 | -104.6047 | 24.9561
DUR230202214926 | Durango | San Luis del Cordero | San Luis del Cordero | PUEBLO SAN LUIS DEL CORDERO, 35740 SAN LUIS DEL CORDERO, SAN LUIS DEL CORDERO DURANGO ENTRE Y , EL PROYECTO SE LOCALIZAANEXO A LA PARTE SUR DE LAS GRANJAS AVICOLAS CERCA DEL LECHO DEL ARROYO Y A 450 MTS AL NORESTE DE LA UN | -104.2722 | 25.4203
DUR230202214846 | Durango | San Juan de Guadalupe | El Zorrillo | RANCHERIA EL ZORRILLO, 35942 EL ZORRILLO, SAN JUAN DE GUADALUPE DURANGO ENTRE Y , EL PROYECTO SE LOCALIZA A 200 MTS APROXIMADAMENTE AL NORESTE DE LA PLAZA PRINCIPAL Y EN LAS SIGUIENTES COORDENADAS LATITUD 24.332175LONGITUD | -102.586 | 24.5513
DUR230202214850 | Durango | San Juan de Guadalupe | El Pavo (Mineral el Diez) | RANCHERIA EL PAVO MINERAL EL DIEZ, 35917 EL PAVO (MINERAL EL DIEZ), SAN JUAN DE GUADALUPE DURANGO ENTRE Y , EL PAVO MINERAL EL DIEZ SE ENCUENTRA A 40 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN SUDESTE DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE GUADALUPE | -102.6687 | 24.8521
DUR230202219917 | Durango | Coneto de Comonfort | San José de Basoco | PUEBLO SAN JOSÉ DE BASOCO, 34475 SAN JOSÉ DE BASOCO, CONETO DE COMONFORT DURANGO ENTRE Y , LO PUEDES ENCONTRAR A 10.8 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN SUROESTE DE LA LOCALIDAD DE NOGALES LA CUAL TIENE LA MAYOR POBLACIÓN DENTRO DEL | -104.8246 | 25.066
DUR230202221651 | Durango | Santiago Papasquiaro | Santiago Papasquiaro | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -105.4209 | 25.0391
DUR230202217518 | Durango | General Simón Bolívar | San José de Zaragoza | CARRETERA ESTATAL LIBRE 35960 TRAMO SAN JOSE DE ZARAGOZA - SAN LUIS DE COREA KILÓMETRO 0 + 100 EJIDO SAN JOSÉ DE ZARAGOZA, 35960 SAN JOSÉ DE ZARAGOZA, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR DURANGO ENTRE Y , ENFRENTE DEL EMSAD 45 SAN JOSE | -103.473 | 25.2308
DUR230202223456 | Durango | Santiago Papasquiaro | Aranas | RANCHERIA ARANAS, 34610 ARANAS, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE ARANAS SE ENCUENTRA Á SITUADA A 21.1 KILÓMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIAROEN DIRECCIÓN AL NORTE Y EL POZO DE LA L | -105.3539 | 24.8631
DUR230202223465 | Durango | Mapimí | Bermejillo | CALLE CUAUHTEMOC RANCHO BERMEJILLO, 35230 BERMEJILLO, MAPIMÍ DURANGO ENTRE CALLE TAMAYO Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE FERROCARRIL LA OBRA SE ENCUENTRA CERCANO A CUATRO CUADRAS DE ESCUELA PRIMARIA Y CERCANO A CARRETERA JIMÉNEZ | -103.6241 | 25.9007
DUR230202216748 | Durango | Tamazula | Quenibas | CAMINO TRAMO LOS REMEDIOS - EL ARADO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 61 + 500 RANCHERIA QUENIBAS, 34598 QUENIBAS, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL CAMINO QUE COMUNICA LA LOCALIDAD DE LOS REMEDIOS HACIA LA L | -106.3538 | 24.6471
DUR230202223483 | Durango | Mapimí | Bermejillo | CALLE CUAUHTEMOC RANCHO BERMEJILLO, 35230 BERMEJILLO, MAPIMÍ DURANGO ENTRE CALLE TAMAYO Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE FERROCARRIL LA OBRA SE ENCUENTRA CERCANO A CUATRO CUADRAS DE ESCUELA PRIMARIA Y CERCANO A CARRETERA JIMÉN | -103.6242 | 25.9007
DUR230202224393 | Durango | San Juan de Guadalupe | Santa Cruz del Orégano (El Orégano) | RANCHERIA SANTA CRUZ DEL ORÉGANO EL ORÉGANO, 35940 SANTA CRUZ DEL ORÉGANO (EL ORÉGANO), SAN JUAN DE GUADALUPE DURANGO ENTRE Y , EL PUEBLO DE SANTA CRUZ DEL ORÉGANO EL ORÉGANO LO PUEDES ENCONTRAR A 19.3 KILÓMETROS EN DIRECC | -102.715 | 24.4679
DUR230202226050 | Durango | Nombre de Dios | Nombre de Dios | CALLE FRANCISCO VILLA COLONIA EJIDAL, 34843 NOMBRE DE DIOS, NOMBRE DE DIOS DURANGO ENTRE CALLE CAPITÁN NEVAREZ Y , CALLE LICENCIADO ADOLFO LOPEZ MATEOS LA OBRA REFERIDA SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE FRANCISCO VILLA A UN COSTADO D | -104.2304 | 23.8402
DUR230202220203 | Durango | San Dimas | El Duraznito | CAMINO TRAMO NEVEROS - EL DURAZNITO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 10 PUEBLO EL DURAZNITO, 34697 EL DURAZNITO, SAN DIMAS DURANGO ENTRE Y , CARRETERIA LIBRE DURANGO A MAZATLÁN TRAMO LA CUIDAD A BUENOS AIRES, AVANZAR 1 KM H | -105.8017 | 23.7496
DUR230202225320 | Durango | Santiago Papasquiaro | San Diego de Tenzaens | RANCHERIA SAN DIEGO DE TENZAENS, 34623 SAN DIEGO DE TENZAENS, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , SALIENDO DE CABECERA MUNICIPAL DE SANITIAGO PAPASQUIARO TOMAR CARRETERA LOS HERRERA TOPIA Y SE DESVÍA HACIA LA IZQUIERDA | -106.1224 | 24.8965
DUR230202216871 | Durango | Tamazula | El Chonteco | CAMINO TRAMO SANTA GERTRUDIS - EL CHONTECO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 64 + 200 RANCHERIA EL CHONTECO, 34575 EL CHONTECO, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL CAMINO QUE COMUNICA LA LOCALIDAD DE SANTA GERTR | -107.0461 | 25.3613
DUR230202216918 | Durango | Tamazula | Las Trancas | CAMINO TRAMO LA MESA DEL RODEO - DOS DE ABRIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 33 + 01 RANCHERIA LAS TRANCAS, 34583 LAS TRANCAS, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL CAMINO QUE COMUNICA LA LOCALIDAD DE LA MESA D | -106.6297 | 24.7516
DUR230202223764 | Durango | Coneto de Comonfort | Nogales | PUEBLO NOGALES, 34473 NOGALES, CONETO DE COMONFORT DURANGO ENTRE Y , EL PROYECTO SE LOCALIZA PERPENDICULAR AL CAMINO QUE ATRAVIESA POR LA PARTE CENTRAL DE LA LOCALIDAD QUE VA HACIA LA CABECERA MUNICIPAL Y CONTINUA HACIA EL | -104.7225 | 24.9797
DUR230202226197 | Durango | Coneto de Comonfort | San José de Basoco | PUEBLO SAN JOSÉ DE BASOCO, 34475 SAN JOSÉ DE BASOCO, CONETO DE COMONFORT DURANGO ENTRE Y , EL PROYECTO SE LOCALIZA CERCAS DEL ARROYO A 300 MTS AL SUROESTE DE LA CALLE PRINCIPAL Y PARALELA A 50 MTS EL CAMINO QUE VA HACUIA L | -104.8238 | 25.0641
DUR230202216954 | Durango | Tamazula | El Charco Verde | CAMINO TRAMO GUASIMILLAS - EL SAUCITO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 29 + 500 RANCHERIA GUASIMILLAS, 34584 GUASIMILLAS, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL CAMINO DE LA LOCALIDAD DE GUASIMILLAS HACIA LA LOCAL | -106.7329 | 25.0792
DUR230202217975 | Durango | Topia | Topia | CALLE HIDALGO BARRIO TOPIA, 34540 TOPIA, TOPIA DURANGO ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE GALEANCITA, CALLE AVIACION LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRINCIPAL ENFRENTE DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO 42 ENFRENTE DEL ENTRONQUE | -106.5727 | 25.2129
DUR230202219466 | Durango | Coneto de Comonfort | Pípila (Chiganayo) | CAMINO TRAMO NOGALES - PIPILA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 20 + 750 PUEBLO PÍPILA CHIGANAYO, 34476 PÍPILA (CHIGANAYO), CONETO DE COMONFORT DURANGO ENTRE Y , EL PROYECTO SE LOCALIZA EN UN INICIO AL SUROESTE SALIENDO DE LA LO | -104.6094 | 24.9556
DUR230202219506 | Durango | Coneto de Comonfort | Coneto de Comonfort | PUEBLO CONETO DE COMONFORT, 34470 CONETO DE COMONFORT, CONETO DE COMONFORT DURANGO ENTRE Y , EL PROYECTO SE LOCALIZA POR LAS MÁRGENES DEL SECTOR ARROYO UN TRAMO SE LOCALIZA JUSTO ABAJO DE LA CORTINA DE LA PRESA OTRO TRAMO | -104.77 | 24.9783
DUR230202226354 | Durango | Coneto de Comonfort | Pípila (Chiganayo) | PUEBLO PÍPILA CHIGANAYO, 34476 PÍPILA (CHIGANAYO), CONETO DE COMONFORT DURANGO ENTRE Y , EL PROYECTO SE LOCALIZA AL NORTE DE LA LOCALIDAD JUSTO ALA SALIDA DEL CAMINO QUE VA A A LA CABECERA MUNICIPAL DE RODEO Y A 400 MTS AL | -104.6095 | 24.9602
DUR230202226355 | Durango | Santiago Papasquiaro | Santiago Papasquiaro | INTERIOR SN COLONIA JARDINES DEL VALLE, 34637 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE CALLE DALIA Y CALLE AZALEA, CALLE MIRASOL INGRESAR POR BLVD HEROICO COLEGIO MILITAR Y BLVD ANTONIO RAMIREZ DAR VUELTA A LA I | -105.44 | 25.042
DUR230202222128 | Durango | Santiago Papasquiaro | Santiago Papasquiaro | CALLE SAN JOSÉ INTERIOR SN COLONIA SAN FRANCISCO, 34637 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE BOULEVARD GOMEZ MORIN Y CALLE MEZQUITE, CALLE SAN PEDRO INGRESAR POR BLVD HEROICO COLEGIO MILIAR HASTA BLVD ANTONI | -105.4242 | 25.048
DUR230202223949 | Durango | San Juan de Guadalupe | Guadalupito | PUEBLO GUADALUPITO, 35923 GUADALUPITO, SAN JUAN DE GUADALUPE DURANGO ENTRE Y , EL PROYECTO SE LOCALIZA EN LAS SIGUIENTES COORDENADAS LATITUD 24.375881LONGITUD 102.375753 Y EN LA ENTRADA A 200 MTS A ESTE DE LA ENTRADA A LA | -102.6289 | 24.6364
DUR230202223150 | Durango | Santiago Papasquiaro | Santiago Papasquiaro | BOULEVARD GOMEZ MORIN INTERIOR SN COLONIA VILLAS DEL MIRADOR, 34635 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE CALLE MADROÑO Y CALLE SANTA TERESA, BOULEVARD NUEVO INGRESAR POR BLVD HEROICO COLEGIO MILITAR Y SEGUIR | -105.4227 | 25.0483
DUR230202223981 | Durango | San Juan de Guadalupe | Palos Altos | RANCHERIA PALOS ALTOS, 00000 PALOS ALTOS, SAN JUAN DE GUADALUPE DURANGO ENTRE Y , EL PROYECTO SE LOCALIZA EN LAS SIGUIENTES COORDENADAS LATITUD 24.430519LONGITUD102.1025271 YA 500 MTS AL SUROESTE DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD | -102.5271 | 24.4306
DUR230202214841 | Durango | Tamazula | Amacuable | CALLE AMACUABLE RANCHERIA AMACUABLE, 34583 AMACUABLE, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE AMACUABLE DEL MUNICIPIO DE TAMAZULA DURANGO LA CUAL CORRESPONDE A LA PAVIMENTACION DE LA VIALIDAD PRIN | -106.8951 | 25.0234
DUR230202214848 | Durango | San Juan de Guadalupe | El Floreño | RANCHERIA EL FLOREÑO, 35947 EL FLOREÑO, SAN JUAN DE GUADALUPE DURANGO ENTRE Y , LO PUEDES ENCONTRAR A 36.4 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN NORESTE DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE GUADALUPE Y EL PROYECTO SE LOCALIZA EN LA SALIDA HAC | -102.5092 | 24.4444
DUR230202214849 | Durango | San Juan de Guadalupe | La Planilla | RANCHERIA LA PLANILLA, 35945 LA PLANILLA, SAN JUAN DE GUADALUPE DURANGO ENTRE Y , LO PUEDES ENCONTRAR A 32.2 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN NORESTE DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE GUADALUPE Y EL PROYECTO SE LOCALIZA HACIA EL NOROE | -102.6856 | 24.4291
DUR230202219669 | Durango | Coneto de Comonfort | Nogales | PUEBLO NOGALES, 34473 NOGALES, CONETO DE COMONFORT DURANGO ENTRE Y , PROYECTO SE LOCALIZA DENTRO DE LA ESCUELA PRIMARIA A UN COSTADO DEL DOMO Y ANEXO A LA CALLE QUE SALE HACIA EL CAMINO A EL PIPILA ASI MISMO LA ESCUELA SE | -104.7205 | 24.9781
DUR230202219670 | Durango | Ocampo | Villa las Nieves | AVENIDA IGNACIO ALLENDE PUEBLO VILLA LAS NIEVES, 35381 VILLA LAS NIEVES, OCAMPO DURANGO ENTRE AVENIDA IGNACIO ALLENDE Y CALLE FRANCISCO MORENO, CALLE TOMAS URBINA CARRETERA PANAMERICANA RODEOPARRAL SE ENCUENTRAN LAS NIEVES OCAM | -105.39 | 26.3974
DUR230202220617 | Durango | San Dimas | Huízar | CAMINO TRAMO E. C. A HUIZAR - EL DURAZNITO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 500 PUEBLO HUÍZAR, 34697 HUÍZAR, SAN DIMAS DURANGO ENTRE Y , CARRETERA DURANGO MAZATLÁN TRAMO LA CIUDAD A BUENOS AIRES EN EL KILOMETRO 8.5 ENCONTRA | -105.7948 | 23.7091
DUR230202223183 | Durango | Tamazula | El Chapalote | BRECHA TRAMO LA QUEBRADA DE LOS SANCHEZ - EL CHAPALOTE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 230 RANCHERIA EL CHAPALOTE, 34598 EL CHAPALOTE, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCT | -106.4255 | 24.6499
DUR230202226526 | Durango | Coneto de Comonfort | El Ranchito | RANCHERIA EL RANCHITO, 34477 EL RANCHITO, CONETO DE COMONFORT DURANGO ENTRE Y , EL PROYECTIO SE LOCALIZA EN DODE SE CONCENTRAN LA MAYOR PARTE DE LAS VIVIENDAS AL NORTE DE LAS MISMAS Y A 120 M APROXIMADAMENTE DE LA ENTRADA | -104.6158 | 24.953
DUR230202219764 | Durango | Coneto de Comonfort | El Ranchito | RANCHERIA EL RANCHITO, 34476 EL RANCHITO, CONETO DE COMONFORT DURANGO ENTRE Y , EL RANCHITO SE ENCUENTRA A 11.0 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN ESTE DE LA CABECERA MUNICPAL Y EL PROYECTO SE LOCALIZA A LAS ORILLAS AL NOROESTE DE LA | -104.6172 | 24.9532
DUR230202220654 | Durango | San Dimas | La Mesa de los Negros | CAMINO TRAMO E.C. LA MESA DE LOS NEGROS - EL RANCHITO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 25 + 900 PUEBLO LA MESA DE LOS NEGROS, 34697 LA MESA DE LOS NEGROS, SAN DIMAS DURANGO ENTRE Y , CARRETERA DURANGO MAZATLÁN TRAMO CARRETERO L | -105.7909 | 23.6611
DUR230202226646 | Durango | Coneto de Comonfort | Los Ojitos | RANCHERIA LOS OJITOS, 34476 LOS OJITOS, CONETO DE COMONFORT DURANGO ENTRE Y , EL PROYECTO SE LOCALIZA A LA ORILLA DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD COMO A 150 M Y CERCAS DEL LECHOO DEL AROLLO Y A UN COSTADO DE LA ENTRADA A LA LOCA | -104.6387 | 24.9248
DUR230202228698 | Durango | Lerdo | Carlos Real (San Carlos) | RANCHERIA CENTAURO DEL NORTE, 35181 RANCHO SAN JOSÉ (LOS MUROS), LERDO DURANGO ENTRE Y , EN MARGEN DERECHO DEL RIO NAZAS A 300 MTS DE LA CICLOPISTA CENOBIO RUIZ DENTRO DEL MUNICIPIO Y A 300 MTS DEL ESTABLO EL POTRERO EN LA | -103.5353 | 25.5095
DUR230202224609 | Durango | Nombre de Dios | Lauro del Villar | CARRETERA ESTATAL LIBRE 542 TRAMO AMADO NERVO - VILLA UNIÓN KILÓMETRO 6 + 500 PUEBLO LAURO DEL VILLAR, 34865 LAURO DEL VILLAR, NOMBRE DE DIOS DURANGO ENTRE Y , LA OBRA REFERIDA SE LOCALIZA APROXIMADAMENTE 500 MTS ANTES D | -104.1477 | 23.8819
DUR230202228760 | Durango | Santiago Papasquiaro | Las Cruces | CONTINUACION CARRETERA LOS HERRERA-TOPIA RANCHERIA LAS CRUCES, 34600 LAS CRUCES, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , INGRESAR POR LOS BOULEVAR HEROICO COLEGIO MILITAR ANTONIO RAMIREZ Y TOMAR CARRETERA A LOS HERRERA TOPIA | -105.4574 | 25.1119
DUR230202229429 | Durango | Nazas | Nazas | COLONIA JOSÉ MARÍA MORELOS, 35707 NAZAS, NAZAS DURANGO ENTRE Y , LA COLONIA SE LOCALIZA AL PONIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE NAZAS | -104.122 | 25.2202
DUR230202228810 | Durango | Lerdo | Carlos Real (San Carlos) | RANCHERIA CENTAURO DEL NORTE, 35181 ESTABLO EL POTRERO (GONZÁLEZ ACEVEDO), LERDO DURANGO ENTRE Y , EN MARGEN DERECHO DEL RIO NAZAS EN LA RANCHERIA CENTAURO DEL NORTE A 500 MTS DE LA CICLOPISTA CENOBIO RUIZ DEL MUNICIPIO Y | -103.536 | 25.5097
DUR230202229456 | Durango | Mezquital | El Troncón | RANCHERIA EL TRONCÓN, 34974 EL TRONCÓN, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZO EN EL BARRIO EL CASCAJO DE LA PRIMARIA J. PATROCINIO JUAREZ BAJA A LA IZQUIERDA POR LA CALLE JACARANDAS Y SE DEVIA AL RIO 800 METROS APO | -104.3785 | 23.4917
DUR230202228839 | Durango | Lerdo | Carlos Real (San Carlos) | RANCHERIA CENTAURO DEL NORTE, 35181 RANCHO SAN JOSÉ (LOS MUROS), LERDO DURANGO ENTRE Y , EN MARGEN DERECHO DEL RIO NAZAS EN LA RANCHERIA CENTAURO DEL NORTE A 250 MTS DE LA CICLOPISTA CENOBIO RUIZ Y A 400 MTS DEL RANCHO EL | -103.5353 | 25.5095
DUR230202227507 | Durango | Santiago Papasquiaro | Santiago Papasquiaro | CALLE PATONI INTERIOR SN COLONIA SANTIAGO PAPASQUIARO CENTRO, 34630 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE ARROYO DEL TAGARETE, CALLE RIVA PALACIO INGRESAR POR CALLE PRINCIPAL MADERO HAS | -105.4201 | 25.0383
DUR230202220450 | Durango | San Dimas | El Rincón | CAMINO TRAMO EL PAREJE DEL FAISÁN - EL RINCÓN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 500 PUEBLO EL RINCÓN, 34696 EL RINCÓN, SAN DIMAS DURANGO ENTRE Y , CARRETERA DURANGO MAZATLÁN TRAMO CARRETERO LA CUIDAD A BUENOS AIRES BAJAR EN | -105.8105 | 23.8391
DUR230202220452 | Durango | Coneto de Comonfort | Pípila (Chiganayo) | PUEBLO PÍPILA CHIGANAYO, 34476 PÍPILA (CHIGANAYO), CONETO DE COMONFORT DURANGO ENTRE Y , LO PUEDES ENCONTRAR A 16.3 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN ESTE DE LA LOCALIDAD DE NOGALES LA CUAL TIENE LA MAYOR POBLACIÓN DENTRO DEL MUNICI | -104.6116 | 24.9572
DUR230202227524 | Durango | Coneto de Comonfort | San Francisco Javier de Lajas (Lajas) | PUEBLO SAN FRANCISCO JAVIER DE LAJAS (LAJAS), 34477 SAN FRANCISCO JAVIER DE LAJAS (LAJAS), CONETO DE COMONFORT DURANGO ENTRE Y , EL PROYECTO SE LOCALIZA A 5 CUADRAS DE LA ENTRADA PRINCIPAL VINIENDO DE LA CARRETERA LAJAS CON | -104.7028 | 24.9103
DUR230202227334 | Durango | Santiago Papasquiaro | Santiago Papasquiaro | CALLE CAZADERO INTERIOR SN COLONIA REAL DEL CAZADERO, 34638 MESA DE SAN JUAN, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE CALLE ALCATRAZ Y CARRETERA CAMINO A GARAME DE ABAJO, BOULEVARD TAGARETE INGRESAR POR BLVD HEROICO COLEGIO MILITAR | -105.4423 | 25.0559
DUR230202227611 | Durango | Santiago Papasquiaro | La Loma | RANCHERIA LA LOMA, 34600 LA LOMA, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , APROXIMADAMENTE A 24.8 KILOMETROS EN DIRECCIÓN AL ÉSTE DE LA CABECEA MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO LLEGAMOS AL ENTRONQUE DE LA LOCALIDAD LA LOMA D | -105.4427 | 25.1068
DUR230202231105 | Durango | Santa Clara | Santa Clara | AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE COLONIA EL ROSARIO, 35880 SANTA CLARA, SANTA CLARA DURANGO ENTRE Y BOULEVARD RAMIREZ GAMERO, AVENIDA 05 DE FEBRERO ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA AVENIDA DIESISEIS DE SEPTIEMBRE INICIA EN EL BOULEBARD RA | -103.3755 | 24.4801
DUR220402187993 | Durango | Poanas | Villa Unión | CALLE FRESNO EJIDO EL REFUGIO, 34800 VILLA UNIÓN, POANAS DURANGO ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE MORELOS, A UN COSTADO DEL CAMPO DE FUT BOL | -104.0384 | 23.9722
DUR220402169647 | Durango | Topia | Cerro Blanco | TERRACERÍA TRAMO TOPIA - CERRO BLANCO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 132 + 132 RANCHO , 00000 CERRO BLANCO, TOPIA DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN CASA DE LA LOCALIDAD DE CERRO BLANCO SE ENCUENTRA AL SURESTE | -106.7407 | 25.1446
DUR230202234132 | Durango | Nazas | Diez de Abril | PARALELA A EL ENTRONQUE CARRETERA A EL DIEZ DE ABRIL | -104.104 | 25.133
DUR230202234132 | Durango | Nazas | Diez de Abril | PARALELA A EL ENTRONQUE CARRETERA A EL DIEZ DE ABRIL | -104.11 | 25.135
DUR220402184879 | Durango | San Bernardo | Veinte de Abril (Las Delicias) | EJIDO VEINTE DE ABRIL (LAS DELICIAS), 35475 VEINTE DE ABRIL (LAS DELICIAS), SAN BERNARDO DURANGO ENTRE Y , EL EJIDO DE VEINTE DE ABRIL SE ENCUENTRA UBICADO 55 KM AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL | -105.636 | 26.3101
DUR220402166323 | Durango | Topia | Topia | CAMINO TRAMO TOPIA - ARROYO DE LA PIEDRA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 200 RANCHO , 34545 TOPIA, TOPIA DURANGO ENTRE Y , LA REHABILITACION DE LA LINEA DE AGUA SE ENCUENTRA A 30 MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL AL NOROEST | -106.5625 | 25.2185
DUR220402166891 | Durango | Topia | Topia | CALLE JUAREZ INTERIOR SN BARRIO EL LIMON, 34540 TOPIA, TOPIA DURANGO ENTRE CALLE FRANCISCO ZARCO Y CALLE AVIACION, CALLE EL LIMON EL DRENAJE SE ENCUENTRA UBICADO EN CASI ESQUINA CON CALLE JUAREZ EL CUAL ES UNA DE LAS CALLES CON | -106.5711 | 25.2103
DUR220402169438 | Durango | Topia | Topia | BOULEVARD LA SIERRA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO BARRIO LAJAS, 34540 TOPIA, TOPIA DURANGO ENTRE CALLE EL LIMON Y CALLE FRANCISCO ZARCO, CALLE HIDALGO CONSTRUCCIÓN DE 24 TECHOS FIRMES EN VARIAS CASAS DE LA CABECERA MUNICIPAL LAS | -106.5709 | 25.2081
DUR220402169589 | Durango | Topia | El Carrizo | TERRACERÍA TRAMO TOPIA - CARRIZO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 20 + 25 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHO , 00000 EL CARRIZO, TOPIA DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN CASA EN LA LOCALIDAD DE EL CARRIZO LA CUA | -106.5463 | 25.1939
DUR220402169618 | Durango | Topia | San Antonio de Sianori | CAMINO TRAMO TOPIA - SAN ANTONIO DE SIANORI MARGEN DERECHO KILÓMETRO 80 + 80 INTERIOR SN RANCHO , 00000 SAN ANTONIO DE SIANORI, TOPIA DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN CASA DE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONI | -106.6919 | 25.2574
DUR220402152709 | Durango | Peñón Blanco | Ignacio Zaragoza (San Pablo) | RANCHO IGNACIO ZARAGOZA (SAN PABLO), 34757 IGNACIO ZARAGOZA (SAN PABLO), PEÑÓN BLANCO DURANGO ENTRE Y , SE ANEXAN NOMBRES Y LAS COORDENADAS GEOGRAFICAS DE LOS BENEFICIARIOS GILBERTO 245443.43N 1041259.68O JOSE ANTONIO 24544 | -104.2169 | 24.9113
DUR220402195318 | Durango | San Bernardo | Barajas | EJIDO BARAJAS, 35455 BARAJAS, SAN BERNARDO DURANGO ENTRE Y , EJIDO BARAJAS SE ENCUENTRA UBICADO A 80 KM AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN BERNARDO | -105.812 | 26.3059
DUR220402178171 | Durango | Topia | Topia | ANDADOR TORANCE COLONIA OBRERA, 34540 TOPIA, TOPIA DURANGO ENTRE CALLE AVIACION Y CALLE FANY ANITUA, LA OBRA SE ENCUENTRA EN PARALELA A LA COLONIA OBRERA CERCANA A ESCUELA PRIMARIA Y KINDER Y A DOS CUADRAS DE LA CALLE HIDALGO | -106.5716 | 25.2127

## Contratos
FOLIO | TIPO DE OBRA | NUMERO | CONTRATISTA | CONVOCANTE | MONTO | MONTO MODIFICADO
DUR230202225368 | Obra | HAYTO-TAM-R33-021/2023 | CONSTRUCTORA MAREDASHE S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE TAMAZULA DURANGO | 4796922.65 | 4796922.65
DUR230202223243 | Obra | HAYTO-TAM-R33-015/2023 | Ing. OMAR NOE ROSALES TERAN | MUNICIPIO DE TAMAZULA DURANGO | 2051639.32 | 2051639.32
DUR230202221882 | Obra | SDAPA-GP-R33-I3C-001/2023 | BACKMAR ARQUITECTOS SA DE CV | TESORERIA MUNICIPAL | 2895000 | 2880147.4
DUR230202226847 | Obra | PMND-FAISMUN-URB-04-2023 | ROGELIO CENICEROS | MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS | 419999.99 | 419999.99
DUR230202228129 | Obra | SBTES-URB-R28-02-2023 | LUIS GERARDO MAURICIO NÚÑEZ | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL SIMON BOLIVAR | 1200000 | 1200000.0
DUR230202222413 | Obra | HAYTO-TAM-R33-012/2023 | JOPASO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TAMAZULA DURANGO | 4741841.78 | 4741841.78
DUR230202222423 | Obra | SIDEAPAAR-OBR-R33-I3P-01/23 | MAD VIL CONSTRUCTORA SA DE CV | TESORERIA MUNICIPAL | 1832638.43 | 1800731.93
DUR230202222513 | Obra | SIDEAPAAR-OBR-R33-I3P-01/23 | MAD VIL CONSTRUCTORA SA DE CV | TESORERIA MUNICIPAL | 1832638.43 | 1800731.93
DUR230202222533 | Obra | SIDEAPAAR-OBR-R33-I3P-02/23 | SOLEN DE MEXICO SA DE CV | TESORERIA MUNICIPAL | 1904199.28 | 1883179.66
DUR230202228500 | Obra | PMND-FAISMUN-IBE-01-2023-1 | DAMIAN VARGAS ZAMORA | MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS | 180000 | 180000.0
DUR230202226002 | Obra | DOP-AGP-R33-FAISMUN-010/2023 | JOSE VENTURA RODRIGUEZ OCHOA | TESORERIA MUNICIPAL | 4230000 | 4229222.26
DUR230202226025 | Obra | DOP-AGP-R33-FAISMUN-010/2023 | JOSE VENTURA RODRIGUEZ OCHOA | TESORERIA MUNICIPAL | 4230000 | 4229222.26
DUR230202226055 | Obra | DOP-AGP-R33-FAISMUN-010/2023 | JOSE VENTURA RODRIGUEZ OCHOA | TESORERIA MUNICIPAL | 4230000 | 4229222.26
DUR230202226074 | Obra | DOP-AGP-R33-FAISMUN-010/2023 | JOSE VENTURA RODRIGUEZ OCHOA | TESORERIA MUNICIPAL | 4230000 | 4229222.26
DUR230202226089 | Obra | DOP-AGP-R33-FAISMUN-010/2023 | JOSE VENTURA RODRIGUEZ OCHOA | TESORERIA MUNICIPAL | 4230000 | 4229222.26
DUR230202226098 | Obra | DOP-AGP-R33-FAISMUN-010/2023 | JOSE VENTURA RODRIGUEZ OCHOA | TESORERIA MUNICIPAL | 4230000 | 4229222.26
DUR230202226110 | Obra | DOP-AGP-R33-FAISMUN-010/2023 | JOSE VENTURA RODRIGUEZ OCHOA | TESORERIA MUNICIPAL | 4230000 | 4229222.26
DUR230202227420 | Arrendamientos | PMGP-OM-LIC-ARR-116-2023 | CREDILAB SAPI DE CV DE SOFOM ENR | TESORERIA MUNICIPAL | 3800000 | 3800000.0
DUR230202226127 | Obra | DOP-AGP-R33-FAISMUN-010/2023 | JOSE VENTURA RODRIGUEZ OCHOA | TESORERIA MUNICIPAL | 4230000 | 4229222.26
DUR230202226147 | Obra | DOP-AGP-R33-FAISMUN-010/2023 | JOSE VENTURA RODRIGUEZ OCHOA | TESORERIA MUNICIPAL | 4230000 | 4229222.26
DUR230202226155 | Obra | DOP-AGP-R33-FAISMUN-010/2023 | JOSE VENTURA RODRIGUEZ OCHOA | TESORERIA MUNICIPAL | 4230000 | 4229222.26
DUR230202225086 | Obra | HAYTO-TAM-R33-020/2023 | C. JOSE FERNADO ORTIZ TORRES | MUNICIPIO DE TAMAZULA DURANGO | 4826918.34 | 4826918.34
DUR230202226300 | Obra | DOP-AGP-R33-FAISMUN-010/2023 | JOSE VENTURA RODRIGUEZ OCHOA | TESORERIA MUNICIPAL | 4230000 | 4229222.26
DUR230202226306 | Obra | DOP-AGP-R33-FAISMUN-010/2023 | JOSE VENTURA RODRIGUEZ OCHOA | TESORERIA MUNICIPAL | 4230000 | 4229222.26
DUR230202226313 | Obra | DOP-AGP-R33-FAISMUN-010/2023 | JOSE VENTURA RODRIGUEZ OCHOA | TESORERIA MUNICIPAL | 4230000 | 4229222.26
DUR230202227657 | Obra | SIDEAPAAR-OBR-R33-I3P-03/23 | COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA ZEMOG SA DE CV | TESORERIA MUNICIPAL | 2258683.06 | 2253609.75
DUR230202226328 | Obra | DOP-AGP-R33-FASIMUN-011/2023 | PERFORACIONES IMVEX SA DE CV | TESORERIA MUNICIPAL | 3690000 | 3689975.29
DUR230202226361 | Obra | DOP-AGP-R33-FASIMUN-011/2023 | PERFORACIONES IMVEX SA DE CV | TESORERIA MUNICIPAL | 3690000 | 3689975.29
DUR230202226374 | Obra | DOP-AGP-R33-FASIMUN-011/2023 | PERFORACIONES IMVEX SA DE CV | TESORERIA MUNICIPAL | 3690000 | 3689975.29
DUR230202226379 | Obra | DOP-AGP-R33-FASIMUN-011/2023 | PERFORACIONES IMVEX SA DE CV | TESORERIA MUNICIPAL | 3690000 | 3689975.29
DUR230202226395 | Obra | DOP-AGP-R33-FASIMUN-011/2023 | PERFORACIONES IMVEX SA DE CV | TESORERIA MUNICIPAL | 3690000 | 3689975.29
DUR230202226424 | Obra | DOP-AGP-R33-FASIMUN-011/2023 | PERFORACIONES IMVEX SA DE CV | TESORERIA MUNICIPAL | 3690000 | 3689975.29
DUR230202227730 | Obra | SIDEAPAAR-OBR-R33-I3P-01/23 | MAD VIL CONSTRUCTORA SA DE CV | TESORERIA MUNICIPAL | 1832638.43 | 1800731.93
DUR230202221367 | Obra | SDAPA-GP-R33-I3C-004/2023 | SOLEN DE MEXICO SA DE CV | TESORERIA MUNICIPAL | 2500000 | 2475609.46
DUR230202221440 | Obra | SDAPA-GP-R33-I3C-003/2023 | HORIZON INDUSTRIAL SA DE CV | TESORERIA MUNICIPAL | 2000000 | 1984770.93
DUR230102209529 | Obra | MPB-OPM-URB-R23-023-001 | ENRIQUE CABELLO AMAYA | LA PRESIDENCIA | 1519757.76 | 1519757.76
DUR220302127139 | Obra | MGV-OPM-FAIS-006/2022 | CONSORCIO CARRETERO BKSA, S. DE R.L. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO | 2349500 | 2349500.0
DUR220402153651 | Obra | MGV-OPM-FAIS-005/2022 | DAFENIX TRITURADOS, S. DE R.L. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO | 2331000 | 2331000.0
DUR220402190521 | Obra | MPD/OP/FISM/005/2022 | C. KEYDY AIRY ORDAZ GARCÍA | MUNICIPIO DE POANAS DURANGO | 158514.73 | 158514.73
DUR220402179230 | Obra | MPD/OP/FISM/001/2022 | ING. MANUEL ELEAZAR GONZALEZ BOTELLO | MUNICIPIO DE POANAS DURANGO | 695997.78 | 695997.78
DUR230102209548 | Obra | SLC/URB/004/2023 | L.A.E. CESAR SINUHE GUEVARA GAMIZ | MUNICIPIODE SAN LUIS DEL CORDERO DGO. | 730000 | 730000.0
DUR220402152578 | Obra | MPB-SAP-AYS-PRODER-021-003 | ECO ZAR SA DE CV | SISTEMA DE AGUA DE PEÑON BLANCO | 96000 | 96000.0
DUR230202220710 | Obra | MSP-OPMDU-R33-CTAI-009-2023 | SISTEMAS MODERNOS SOLARES S.A DE C.V | MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 1711748.9 | 1711748.9
DUR210402013751 | Obra | MPB-OPM-URB-FISM-021-011 | ECOZAR SA DE CV | MUNICIPIO PEÑÓN BLANCO | 1032209.58 | 1032209.58
DUR230202221523 | Obra | SDAPA-GP-R33-I3C-002/2023 | ARRIGO CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SA DE CV | TESORERIA MUNICIPAL | 2705000 | 2693152.02
DUR220402152711 | Obra | MPB-OPM-VIV-FISM-022-011 | ARQ. SERGIO JONATHAN ESPINOZA GARCIA | LA PRESIDENCIA | 374100 | 374100.0
DUR230202224619 | Obra | HAYTO-TAM-R33-017/2023 | CONSTRUCTORA MAREDASHE S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE TAMAZULA DURANGO | 4659254.7 | 4659254.7
DUR230202222003 | Obra | DOP-AGP-R33-FAISMUN-004/2023 | GRUPO INMOBILIARIO SAN ISIDRO SA DE CV | TESORERIA MUNICIPAL | 3014501.28 | 3012061.27
DUR230202222075 | Obra | DOP-AGP-R33-FAISMUN-006/2023 | GRUPO INMOBILIARIO SAN ISIDRO SA DE CV | TESORERIA MUNICIPAL | 2763292.82 | 2751000.0
DUR230202222082 | Obra | DOP-AGP-R33-FAISMUN-001/2023 | CONSTRUCTORA E INFRAESTRUCTURAS MARENGGO SA DE CV | TESORERIA MUNICIPAL | 1548224.85 | 1544772.82
DUR230202222395 | Obra | SIDEAPAAR-OBR-R33-I3P-01/23 | MAD VIL CONSTRUCTORA SA DE CV | TESORERIA MUNICIPAL | 1832638.43 | 1800731.93
DUR230202222445 | Obra | SIDEAPAAR-OBR-R33-I3P-01/23 | MAD VIL CONSTRUCTORA SA DE CV | TESORERIA MUNICIPAL | 1832638.43 | 1800731.93
DUR230202222448 | Obra | SIDEAPAAR-OBR-R33-I3P-01/23 | MAD VIL CONSTRUCTORA SA DE CV | TESORERIA MUNICIPAL | 1832638.43 | 1800731.93
DUR230202222467 | Obra | SIDEAPAAR-OBR-R33-I3P-01/23 | MAD VIL CONSTRUCTORA SA DE CV | TESORERIA MUNICIPAL | 1832638.43 | 1800731.93
DUR230202222486 | Obra | SIDEAPAAR-OBR-R33-I3P-01/23 | MAD VIL CONSTRUCTORA SA DE CV | TESORERIA MUNICIPAL | 1832638.43 | 1800731.93
DUR230202222523 | Obra | SIDEAPAAR-OBR-R33-I3P-01/23 | MAD VIL CONSTRUCTORA SA DE CV | TESORERIA MUNICIPAL | 1832638.43 | 1800731.93
DUR230202223074 | Obra | HAYTO-TAM-R33-013/2023 | C. CRECENCIO ANGULO TORRES | MUNICIPIO DE TAMAZULA DURANGO | 2460380.97 | 2460380.97
DUR230102209495 | Obra | MGV-OPM-R23-003/2023 | ECO ZAR, S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO | 2395000 | 2395000.0
DUR230202223321 | Obra | PMC/DOP-URB-025/2023 | ARQ. JOSE ALBERTO CARRERA Y RANGEL | MUNICIPIO DE CONETO DE COMONMFORT DGO. | 1962684 | 1962684.0
DUR230202217351 | Obra | PMG-SBOP-URB001-R33-2023 | CONGAL CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL SIMÓN BOLÍVAR | 1492944.41 | 1492944.41
DUR230202224172 | Obra | HAYTO-TAM-R33-016/2023 | Ing. OMAR NOE ROSALES TERAN | MUNICIPIO DE TAMAZULA DURANGO | 1468902.3 | 1468902.3
DUR230102209545 | Obra | SJG008/URB/2023 | C. PATRICIA ZUÑIGA LUNA | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN DE GUADALUPE | 379620 | 379620.0
DUR230202228756 | Obra | DOP-AGP-R33-FAISMUN-003/2023 | CONJABA SA DE CV | TESORERIA MUNICIPAL | 2222249.12 | 2222249.12
DUR230202228799 | Obra | DOP-AGP-R33-FAISMUN-009/2023 | HORIZON INDUSTRIAL SA DE CV | TESORERIA MUNICIPAL | 1446961 | 1445000.01
DUR230202228865 | Obra | DOP-AGP-R33-FAISMUN-007/2023 | CONSTRUCCIONES Y TERRACERIAS DE LA LAGUNA SA DE CV | TESORERIA MUNICIPAL | 2270924.3 | 2269133.98
DUR230102209518 | Obra | PMO/RAMO23/UB/2023/001 | CONSTRUCTORA HISUS SA DE CV | MUNICIPIO OCAMPO, DGO. | 1309000 | 1309000.0
DUR230202229671 | Obra | PMM-DOP-23-003 | LIC ROBERTO LEZAMA VILLAR | MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO | 1145850.45 | 1145850.45
DUR230202229713 | Obra | PMM-DOP-23-073 | DESARROLLADORA Y URBANIZACIONES RODY S.A. DE C.V. | MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO | 4201265.28 | 4201265.28
DUR230202229734 | Obra | PMM-DOP-23-121 | C. ARNULFO HERNÁNDEZ ALBA | MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO | 660075.09 | 660075.09
DUR220402152231 | Obra | HYTOO/FAISM-003/2022 | INGENIERIA E INMOBILIARIA JADE SA DE CV | MUNICIPIO OCAMPO, DGO. | 3465509.79 | 1732754.9
DUR230202228597 | Obra | SDAPA-GP-R33-I3C-004/2023 | SOLEN DE MEXICO SA DE CV | TESORERIA MUNICIPAL | 2500000 | 2475609.46
DUR230202228634 | Obra | SDAPA-GP-R33-I3C-004/2023 | SOLEN DE MEXICO SA DE CV | TESORERIA MUNICIPAL | 2500000 | 2475609.46
DUR230202228684 | Obra | DOP-AGP-R33-FAISMUN-002/2023 | GRUPO CONSTRUCTOR DEGEO SA DE CV | TESORERIA MUNICIPAL | 2777750.88 | 2777750.88
DUR220402153027 | Obra | HYTOO/FAISM-004/2022 | ING. ALFREDO ELOY MICHEL NUÑEZ | MUNICIPIO OCAMPO, DGO. | 1446300.76 | 346633.16
DUR230202229488 | Obra | PMM-DOP-23-021 | SISTEMAS MODERNOS SOLARES SA DE CV | MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO | 1038197.09 | 1031222.3
DUR230202229567 | Obra | PMM-DOP-23-032 | ING. DANIEL FELIPE MAYRÉN GARCÍA | MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO | 202113.41 | 202113.41
DUR230202229581 | Obra | PMM-DOP-23-046 | ING. FRANCISCO VENEGAS MORALES | MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO | 1041657.36 | 1041657.36
DUR230202229598 | Obra | PMM-DOP-23-048 | ING. DANIEL FELIPE MAYRÉN GARCÍA | MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO | 875044.72 | 875044.72
DUR230202229644 | Obra | PMM-DOP-23-049 | ING. MIGUEL GERARDO AMARO PICHARDO | MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO | 1188727.33 | 1188727.33
DUR230202229657 | Obra | PMM-DOP-23-052 | C. LUIS ALONZO RAMÍREZ SÁNCHEZ | MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO | 1861831.67 | 1861831.67
DUR230202229676 | Obra | PMM-DOP-23-045 | C.P. ROBERTO RODRÍGUEZ GÓMEZ | MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO | 2842091.18 | 2842091.18
DUR230202229689 | Obra | PMM-DOP-23-072 | C. JOSÉ REFUGIO IBARRA RODRÍGUEZ | MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO | 3922693.57 | 3922693.57
DUR230202229739 | Obra | PMM-DOP-23-138 | ING. DANIEL FELIPE MAYRÉN GARCÍA | MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO | 2232828.99 | 2232828.99
DUR230102209559 | Servicios | HAYTO-TAM-R23-001/2023 | CONSTRUCTORA MAREDASHE S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE TAMAZULA DURANGO | 492002.52 | 492002.52
DUR230202229720 | Obra | PMM-DOP-23-119 | DESARROLLOS BAHUEN - ARGO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO | 725750.39 | 725750.39
DUR230202229726 | Obra | PMM-DOP-23-120 | ARNULFO HERNÁNDEZ ALBA | MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO | 718543.77 | 718543.77
DUR230102209463 | Obra | HAYTO.CAN/R23/URB/003/2023 | DESAROLLADORA E IMPULSADORA DE LA LAGUNA | CANATLAN | 929437.44 | 929437.44
DUR230102209462 | Obra | HAYTO.CAN/R23/URB/005/2023 | DESAROLLADORA E IMPULSADORA DE LA LAGUNA | CANATLAN | 861602.53 | 861602.53
DUR230102209499 | Obra | PMI/23/URB/2023/001 | C. RICARDO HERNANDEZ VIDALES | TESORERIA MUNICIPAL DE INDE | 1067110.84 | 1067110.84
DUR230102209500 | Obra | PMI/23/URB/2023/001 | C. RICARDO HERNANDEZ VIDALES | TESORERIA MUNICIPAL DE INDE | 1067110.84 | 1067110.84
DUR230102209547 | Obra | DGO-REPUVE-OP-SJR-01/2022 | JUAN MANUEL VALDEZ SANCHEZ | MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | 925360.42 | 925360.42
DUR230102209461 | Obra | HAYTO.CAN/R23/URB/004/2023 | DESAROLLADORA E IMPULSADORA DE LA LAGUNA | CANATLAN | 2480761.76 | 2480761.76
DUR220402186128 | Obra | OP-MAPIMI/FISM-DRE-002/2022 | RENORD INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA DE CV | MUNICIPIO DE MAPIMI | 515000 | 515000.0
DUR230202231154 | Obra | AMD-FIN-FISM-02/2023 | AGUA Y DRENAJE DE DURANGO, S.A. DE C.V. | AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO | 2062133.29 | 2062133.29
DUR230202231158 | Obra | AMD-FIN-FISM-04/2023 | DISEÑO Y CONSTRUCCIONES TECNOLOGICAS | AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO | 3840007.8 | 3840007.8
DUR230202231162 | Obra | MUNICIPIO-DGO-R33-005/2023 | DAVID LANZARIN QUEZADA | MUNICIPIO DE DURANGO | 4108880.14 | 4108880.14
DUR230202231163 | Obra | MUNICIPIO-DGO-R33-005/2023 | DAVID LANZARIN QUEZADA | MUNICIPIO DE DURANGO | 4108880.14 | 4108880.14
DUR230202231164 | Obra | MUNICIPIO-DGO-R33-005/2023 | DAVID LANZARIN QUEZADA | MUNICIPIO DE DURANGO | 4108880.14 | 4108880.14
DUR230202231165 | Obra | MUNICIPIO-DGO-R33-014/2023 | HUMBERTO ARREOLA TORRES | MUNICIPIO DE DURANGO | 1193846.64 | 1193846.64
DUR230202231166 | Obra | MUNICIPIO-DGO-R33-014/2023 | HUMBERTO ARREOLA TORRES | MUNICIPIO DE DURANGO | 1193846.64 | 1193846.64
DUR230202231167 | Obra | MUNICIPIO-DGO-R33-014/2023 | HUMBERTO ARREOLA TORRES | MUNICIPIO DE DURANGO | 1193846.64 | 1193846.64
DUR230202231169 | Obra | MUNICIPIO-DGO-R33-006/2023 | INGENIO EN CONSTRUCCION GB, S.A DE C.V | MUNICIPIO DE DURANGO | 7500399.5 | 7500399.5
DUR230202231172 | Obra | MUNICIPIO-DGO-R33-006/2023 | INGENIO EN CONSTRUCCION GB, S.A DE C.V | MUNICIPIO DE DURANGO | 7500399.5 | 7500399.5
DUR230202231173 | Obra | MUNICIPIO-DGO-R33-006/2023 | INGENIO EN CONSTRUCCION GB, S.A DE C.V | MUNICIPIO DE DURANGO | 7500399.5 | 7500399.5
DUR230202231175 | Obra | MUNICIPIO-DGO-R33-006/2023 | INGENIO EN CONSTRUCCION GB, S.A DE C.V | MUNICIPIO DE DURANGO | 7500399.5 | 7500399.5
DUR230202231189 | Obra | MUNICIPIO-DGO-R33-009/2023 | MISAEL RÍOS CABRERA | MUNICIPIO DE DURANGO | 3111072.85 | 3111072.85
DUR230202231196 | Obra | MUNICIPIO-DGO-R33-009/2023 | MISAEL RÍOS CABRERA | MUNICIPIO DE DURANGO | 3111072.85 | 3111072.85
DUR230102208688 | Administración directa | 129282 |  | OBRAS PUBLICAS | 1 | 1.0
DUR230202231198 | Obra | MUNICIPIO-DGO-R33-009/2023 | MISAEL RÍOS CABRERA | MUNICIPIO DE DURANGO | 3111072.85 | 3111072.85
DUR230202231199 | Obra | MUNICIPIO-DGO-R33-009/2023 | MISAEL RÍOS CABRERA | MUNICIPIO DE DURANGO | 3111072.85 | 3111072.85
DUR230202231201 | Obra | MUNICIPIO-DGO-R33-007/2023 | GRUPO CONSTRUCTOR LA PERLA DEL GUADIANA, S.A DE C.V | MUNICIPIO DE DURANGO | 1937434.75 | 1937434.75
DUR230202231202 | Obra | MUNICIPIO-DGO-R33-007/2023 | GRUPO CONSTRUCTOR LA PERLA DEL GUADIANA, S.A DE C.V | MUNICIPIO DE DURANGO | 1937434.75 | 1937434.75
DUR230202231203 | Obra | MUNICIPIO-DGO-R33-007/2023 | GRUPO CONSTRUCTOR LA PERLA DEL GUADIANA, S.A DE C.V | MUNICIPIO DE DURANGO | 1937434.75 | 1937434.75
DUR230202231204 | Obra | AMD-FIN-FISM-01/2023 | TS PERFORACIONES, S. A. DE C. V. | AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO | 1428580.8 | 1428580.8
DUR230202231206 | Obra | AMD-FIN-FISM-07/2023 | JORGE ARTURO MENDEZ ARELLANO | AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO | 1412696.91 | 1412696.91
DUR230202231207 | Obra | AMD-FIN-FISM-08/2023 | GRUPO CONSTRUCTOR LA PERLA DEL GUADIANA, S.A DE C.V | AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO | 1740992.53 | 1740992.53
DUR230202231210 | Obra | AMD-FIN-FISM-01/2023 | TS PERFORACIONES, S. A. DE C. V. | AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO | 1428580.8 | 1428580.8
DUR230202231212 | Obra | AMD-FIN-FISM-01/2023 | TS PERFORACIONES, S. A. DE C. V. | AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO | 1428580.8 | 1428580.8
DUR230202231213 | Obra | AMD-FIN-FISM-01/2023 | TS PERFORACIONES, S. A. DE C. V. | AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO | 1428580.8 | 1428580.8
DUR230202231215 | Obra | MUNICIPIO-DGO-R33-012/2023 | GRUPO CONSTRUCTOR LANROL, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE DURANGO | 4051849.81 | 4051849.81
DUR230202231216 | Obra | MUNICIPIO-DGO-R33-012/2023 | GRUPO CONSTRUCTOR LANROL, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE DURANGO | 4051849.81 | 4051849.81
DUR230202231217 | Obra | MUNICIPIO-DGO-R33-012/2023 | GRUPO CONSTRUCTOR LANROL, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE DURANGO | 4051849.81 | 4051849.81
DUR230202231218 | Obra | MUNICIPIO-DGO-R33-012/2023 | GRUPO CONSTRUCTOR LANROL, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE DURANGO | 4051849.81 | 4051849.81
DUR230202231219 | Obra | MUNICIPIO-DGO-R33-008/2023 | CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA CGO, S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE DURANGO | 7176418 | 7176418.0
DUR230202231220 | Obra | MUNICIPIO-DGO-R33-008/2023 | CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA CGO, S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE DURANGO | 7176418 | 7176418.0
DUR230202231221 | Obra | MUNICIPIO-DGO-R33-008/2023 | CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA CGO, S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE DURANGO | 7176418 | 7176418.0
DUR230202231224 | Obra | MUNICIPIO-DGO-R33-008/2023 | CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA CGO, S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE DURANGO | 7176418 | 7176418.0
DUR230202231235 | Obra | MUNICIPIO-DGO-R33-013/2023 | GL ASFALTOS Y TRITURADOS, S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE DURANGO | 3683334.98 | 3683334.98
DUR230202231236 | Obra | MUNICIPIO-DGO-R33-013/2023 | GL ASFALTOS Y TRITURADOS, S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE DURANGO | 3683334.98 | 3683334.98
DUR230202231237 | Obra | MUNICIPIO-DGO-R33-013/2023 | GL ASFALTOS Y TRITURADOS, S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE DURANGO | 3683334.98 | 3683334.98
DUR230202231238 | Obra | MUNICIPIO-DGO-R33-013/2023 | GL ASFALTOS Y TRITURADOS, S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE DURANGO | 3683334.98 | 3683334.98
DUR230202231239 | Obra | MUNICIPIO-DGO-R33-010/2023 | MECAM INGENIERÍA, S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE DURANGO | 10942173.56 | 1.094217356E7
DUR230202231240 | Obra | MUNICIPIO-DGO-R33-010/2023 | MECAM INGENIERÍA, S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE DURANGO | 10942173.56 | 1.094217356E7
DUR230202231241 | Obra | MUNICIPIO-DGO-R33-010/2023 | MECAM INGENIERÍA, S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE DURANGO | 10942173.56 | 1.094217356E7
DUR230202231242 | Obra | MUNICIPIO-DGO-R33-010/2023 | MECAM INGENIERÍA, S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE DURANGO | 10942173.56 | 1.094217356E7
DUR230202231243 | Obra | MUNICIPIO-DGO-R33-015/2023 | INGENIERÍA Y SOLUCIONES MOEZ, S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE DURANGO | 1026450.63 | 1026450.63
DUR230202231244 | Obra | MUNICIPIO-DGO-R33-015/2023 | INGENIERÍA Y SOLUCIONES MOEZ, S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE DURANGO | 1026450.63 | 1026450.63
DUR230202231245 | Obra | MUNICIPIO-DGO-R33-015/2023 | INGENIERÍA Y SOLUCIONES MOEZ, S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE DURANGO | 1026450.63 | 1026450.63
DUR230202231246 | Obra | MUNICIPIO-DGO-R33-015/2023 | INGENIERÍA Y SOLUCIONES MOEZ, S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE DURANGO | 1026450.63 | 1026450.63
DUR230202231263 | Obra | AMD-FIN-FISM-06/2023 | PERFORACIONES E INGENIERIA TERCER CIELO, S.A DE C.V | AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO | 658475.81 | 658475.81
DUR230202231264 | Obra | AMD-FIN-FISM-06/2023 | PERFORACIONES E INGENIERIA TERCER CIELO, S.A DE C.V | AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO | 658475.81 | 658475.81
DUR230202231265 | Obra | AMD-FIN-FISM-06/2023 | PERFORACIONES E INGENIERIA TERCER CIELO, S.A DE C.V | AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO | 658475.81 | 658475.81
DUR230202231266 | Obra | AMD-FIN-FISM-03/2023 | ING. NARCISO SOTO, S. A. DE C. V. | AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO | 2815753.79 | 2815753.79
DUR230202231268 | Obra | AMD-FIN-FISM-06/2023 | PERFORACIONES E INGENIERIA TERCER CIELO, S.A DE C.V | AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO | 658475.81 | 658475.81
DUR230102209568 | Obra | MVG-OP/RAMO23-2022/001 | C. JOSE ANTONIO MENDOZA CAZARES | MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO DURANGO | 2115382.5 | 2115382.5
DUR230102209512 | Obra | NAZAS 2023/PSE/2022-2025-03 | LIC.RAFAEL GALARZA NEVAREZ | MUNICIPIO DE NAZAS DGO | 284714.99 | 284714.99
DUR230102209510 | Obra | NAZAS 2023/PSE/2022-2025-02 | LIC.RAFAEL GALARZA NEVAREZ | MUNICIPIO DE N | 116202 | 116202.0
DUR230102209473 | Obra | MUNICIPIO-DGO-REPUVE-006/2023 | ING. NARCISO SOTO, S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE DURANGO | 1084871.15 | 1084871.15
DUR230102209466 | Obra | PMC/DOP/URB/001-R.F./2023 | ARQ. JOSE ALBERTO CARRERA Y RANGEL | H. AYUNTAMIENTO DE CONETO DE COMONFORT | 422077.5 | 422077.5
DUR230102209567 | Obra | MVG-OP/RAMO23-2022/001 | C. JOSE ANTONIO MENDOZA CAZARES | MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO DURANGO | 2115382.5 | 2115382.5
DUR230102209475 | Obra | MUNICIPIO-DGO-REPUVE-010/2023 | CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA IZCALLI, S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE DURANGO | 1705232.14 | 1705232.14
DUR230102209476 | Obra | MUNICIPIO-DGO-REPUVE-007/2023 | CARMEN MARÍA DE LA PARRA MALDONADO | MUNICIPIO DE DURANGO | 1244162.79 | 1244162.79
DUR230102209477 | Obra | MUNICIPIO-DGO-REPUVE-011/2023 | ICIM INGENIERÍA, S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE DURANGO | 1239722.6 | 1239722.6
DUR230102209478 | Obra | MUNICIPIO-DGO-REPUVE-008/2023 | GRUPO CONSTRUCTOR RIJOARA, S. DE R. L. DE C. V. | MUNICIPIO DE DURANGO | 1331781.04 | 1331781.04
DUR230102209479 | Obra | MUNICIPIO-DGO-REPUVE-003/2023 | TS PERFORACIONES, S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE DURANGO | 2134965.86 | 2134965.86
DUR230102209480 | Obra | MUNICIPIO-DGO-REPUVE-002/2023 | ACARREOS Y CONSTRUCCIONES MEXICANOS, S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE DURANGO | 3028373.59 | 3028373.59
DUR230102209497 | Obra | RG23PAV-002/2023 | CONGAL CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS, S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE GUANACEVI, DGO. | 821654.45 | 821654.45
DUR230102209481 | Obra | MUNICIPIO-DGO-REPUVE-014/2023 | DANTE ELEAZAR PEÑA SAUCEDO | MUNICIPIO DE DURANGO | 1354039.46 | 1354039.46
DUR230102209482 | Obra | MUNICIPIO-DGO-REPUVE-004/2023 | RACCO, S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE DURANGO | 4491147.5 | 4491147.5
DUR230102209509 | Obra | NAZAS 2023/PSE/2022-2025-01 | LIC.RAFAEL GALARZA NEVAREZ | MUNICIPIO DE NAZAS DGO | 121061.32 | 121061.32
DUR230102209483 | Obra | MUNICIPIO-DGO-REPUVE-015/2023 | OSCAR ARMANDO SOTO MARTÍNEZ | MUNICIPIO DE DURANGO | 1126263.2 | 1126263.2
DUR230102209566 | Obra | TOPIA/REPUVE-001/2022 | JOSE SALVADOR MARTINEZ MONTELONGO | MUNICIPIO DE TOPIA | 274862.78 | 284862.78
DUR230102209485 | Obra | MUNICIPIO-DGO-REPUVE-009/2023 | OBRAS Y SERVICIOS SAN CARLOS, S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE DURANGO | 2634357.87 | 2634357.87
DUR230102209487 | Obra | MUNICIPIO-DGO-REPUVE-012/2023 | ZEIDA MARITZA DIEZ BURCIAGA | MUNICIPIO DE DURANGO | 1105919.27 | 1105919.27
DUR230102209465 | Obra | PMC/DOP/URB/001-R.F./2023 | ARQ. JOSE ALBERTO CARRERA Y RANGEL | H. AYUNTAMIENTO DE CONETO DE COMONFORT | 422077.5 | 422077.5
DUR230102209474 | Obra | MUNICIPIO-DGO-REPUVE-013/2023 | LUIS ROGELIO SOTO MERCADO | MUNICIPIO DE DURANGO | 1423461.54 | 1423461.54
DUR230102209484 | Obra | MUNICIPIO-DGO-REPUVE-005/2023 | COMERCIALIZADORA FRAER, S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE DURANGO | 8510529.78 | 8510529.78
DUR230102209496 | Obra | RG23PAV-001/2023 | CONGAL CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS, S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE GUANACEVI, DGO. | 509386.47 | 509386.47
DUR230102209486 | Obra | MUNICIPIO-DGO-REPUVE-001/2023 | GRUPO CONSTRUCTOR DEGEO, S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE DURANGO | 4322103.73 | 4322103.73
DUR230102209511 | Obra | NAZAS 2023/PSE/2022-2025-04 | LIC.RAFAEL GALARZA NEVAREZ | MUNICIPIO DE NAZAS DGO | 789210 | 789210.0
DUR230102209490 | Obra | DOP-AGP-REG-VEH-EXT-003/2023 | GRUPO INMOBILIARIO SAN ISIDRO SA DE CV | TESORERIA MUNICIPAL | 4674500 | 4646034.01
DUR230102209530 | Obra | MPD/OP/R23/PSE/001/2023 | ARQ. XAVIER ARTURO VARGAS ASTORGA | MUNICIPIO DE POANAS DURANGO | 2123730.96 | 2123730.96
DUR230102209556 | Obra | MSP-OPMDU-R23-AD-024-2023 | SISTEMAS MODERNOS SOLARES S.A DE C.V | MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 480039.48 | 480039.48
DUR230102209513 | Obra | MND-OPM-R23-01-2023 | DAMIAN VARGAS ZAMORA | MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS | 1407128.91 | 1407128.91
DUR230102209507 | Obra | PMM-DOP-23-23-001 | JESÚS GUILLERMO ARAGÓN CASTILLA | MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO | 519480 | 519480.0
DUR230102209508 | Obra | PMM-DOP-23-23-002 | JESÚS GUILLERMO ARAGÓN CASTILLA | MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO | 442057.5 | 442057.5
DUR230102209557 | Obra | MSP-OPMDU-R23-PHRJ-023-2023 | SISTEMAS MODERNOS SOLARES S.A DE C.V | MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 2781362.09 | 2781362.09
DUR220302138207 | Obra | SECOPE-FIES-DC-103-22 | VALENCIA CENICEROS PEDRO DAMIAN | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO | 3328362.84 | 3328362.84
DUR230102209555 | Obra | MSP-OPMDU-R23-AD-026-2023 | SISTEMAS MODERNOS SOLARES S.A DE C.V | MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 574984.44 | 574984.44
DUR230102209554 | Obra | MSP-OPMDU-R23-AD-027-2023 | INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES FRAGUA S.A DE C.V | MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 227172.6 | 227172.6
DUR220302138928 | Obra | SECOPE-FIES-DC-104-22 | FLORES CHAVEZ MARISELA | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO | 1321130.92 | 1321130.92
DUR230102209553 | Obra | MSP-OPMDU-R23-AD-025-2023 | INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES FRAGUA S.A DE C.V | MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 358001.64 | 358001.64
DUR230102209552 | Obra | MSP-OPMDU-R23-AD-022-2023 | ING. EBER CABRERA VELDUCEA | MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 297861.83 | 297861.83
DUR220302138958 | Obra | SECOPE-FIES-ED-101-22 | GRUPO CONSTRUCTOR CELER, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO | 5539917.37 | 5539917.37
DUR220302140316 | Obra | SECOPE-FIES-DC-102-22 | GRUPO CONSTRUCTOR DEGEO, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO | 1320294.97 | 1320294.97
DUR230102209551 | Obra | MSP-OPMDU-R23-PATS-012-2023 | MACOAR EL YAQUI S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 1999840 | 1999840.0
DUR220302140321 | Obra | SECOPE-FIES-DC-100-22 | DIEZ BURCIAGA ZEIDA MARITZA | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO | 1270164.33 | 1270164.33
DUR230102209491 | Obra | DOP-AGP-REG-VEH-EXT-002/2023 | ANA VICTORIA MARTINEZ TORRES | TESORERIA MUNICIPAL | 3002500 | 2999818.94
DUR210402049207 | Obra | PML-CIV-OP-LPN-01/2021 | CONSTRUCCIONES Y SISTEMAS INTEGRALES DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CD. LERDO DGO | 5826257.27 | 5826257.27
DUR230102209492 | Obra | DOP-AGP-REG-VEH-EXT-001/2023 | RACCO SA DE CV | TESORERIA MUNICIPAL | 7397500 | 7389102.44
DUR220402161916 | Obra | 05-URB/FAISM/PMR-2022 | MIGUEL ANGEL TAMAYO VELA | MUNICIPIO RODEO DURANGO | 1450000 | 1450000.0
DUR230102209489 | Obra | SBOP-URB-R23-13-2023 | CONGAL CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL SIMÓN BOLÍVAR | 558619.14 | 558619.14
DUR220302106399 | Obra | GSBOP/FAISM/U2A/URB010/2022 | MANUEL ANTONIO TORRES OLVER | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL SIMON BOLIVAR | 95000 | 95000.0
DUR220302106392 | Obra | GSBOP/FAISM/U2A/URB007/2022 | NORA ESMERALDA ZARATE PEREYRA | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL SIMON BOLIVAR | 170000 | 170000.0
DUR210402034925 | Obra | MPD/OP/FISM/AYS/004/2021 | C. CLAUDIA YANELI TORRES RODRIGUEZ | MUNICIPIO DE POANAS DURANGO | 174000 | 174000.0
DUR210402051670 | Obra | MPD/OP/FISM/AD/008/2021 | C. JUAN ENRIQUE NUÑEZ REYES | MUNICIPIO DE POANAS DURANGO | 612172.88 | 612172.88
DUR210402051522 | Obra | MPD/OP/FISM/AD/007/2021 | ARQ. LUIS ANGEL TEJADA PARTIDA | MUNICIPIO DE POANAS DURANGO | 298012.58 | 298012.58
DUR220302114107 | Obra | TOPIA/FAISM-006/2022 | CHRISTOPHER PAUL REDD VELAZQUEZ | MUNICIPIO TOPIA DGO | 569405.28 | 569405.28
DUR220302113752 | Obra | TOPIA/FAISM-001-2022 | JESUS ADAN FELIX BAILON | MUNICIPIO TOPIA DGO | 438837.8 | 438837.8
DUR220402169606 | Obra | TOPIA/FAISM-013/2022 | CHRISTOPHER PAUL REDD VELAZQUEZ | MUNICIPIO TOPIA DGO | 3943248.54 | 3943248.54
DUR220402169628 | Obra | TOPIA/FAISM-013/2022 | CHRISTOPHER PAUL REDD VELAZQUEZ | MUNICIPIO TOPIA DGO | 3943248.54 | 3943248.54
DUR220402166276 | Obra | TOPIA/FAISM-010/2022 | JESUS ADAN FELIX BAILON | MUNICIPIO TOPIA DGO | 57915.09 | 57915.09
DUR220402166925 | Obra | TOPIA/FAISM-011/2022 | JESUS ADAN FELIX BAILON | MUNICIPIO TOPIA DGO | 862069.31 | 862069.31
DUR220402166367 | Obra | TOPIA/FAISM-009/2022 | CHRISTOPHER PAUL REDD VELAZQUEZ | MUNICIPIO TOPIA DGO | 1293102.23 | 1293102.23
DUR220402152707 | Obra | MPB-OPM-VIV-FISM-022-011 | ARQ. SERGIO JONATHAN ESPINOZA GARCIA | LA PRESIDENCIA | 374100 | 374100.0
DUR220402153040 | Adquisiciones | MPB-OPM-VIV-FISM-022-007 | MAQUIREP SERVICIO & DRILLING S DE RL DE CV | LA PRESIDENCIA | 243249.21 | 243249.21
DUR220402190264 | Obra | PMSB/FISM/URB/2022/C-06 | VICTORIA CORREA MEDINA | MUNICIPIO DE SAN BERNARDO | 690877 | 690877.0
DUR220402178304 | Obra | TOPIA/FAISM-004/2022 | CHRISTOPHER PAUL REDD VELAZQUEZ | MUNICIPIO TOPIA DGO | 199794.18 | 199794.18
DUR220402178215 | Obra | TOPIA/FAISM-005/2022 | JESUS ADAN FELIX BAILON | MUNICIPIO TOPIA DGO | 1415215.52 | 1415215.52
DUR230102209488 | Obra | SBOP-URB-R23-12-2023 | DAMIAN VARGAS ZAMORA | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL SIMÓN BOLÍVAR | 162337.5 | 162337.5
DUR230102209493 | Obra | MGV-OPM-R23-001/2023 | CONSORCIO CARRETERO BKSA, S. DE R.L. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO | 1375000 | 1375000.0
DUR230102209494 | Obra | MGV-OPM-R23-002/2023 | CONSORCIO CARRETERO BKSA, S. DE R.L. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO | 1100000 | 1100000.0
DUR230102209527 | Obra | MPB-OPM-URB-R23-023-001 | ENRIQUE CABELLO AMAYA | LA PRESIDENCIA | 1519757.76 | 1519757.76
DUR230102209528 | Obra | MPB-OPM-URB-R23-023-001 | ENRIQUE CABELLO AMAYA | LA PRESIDENCIA | 1519757.76 | 1519757.76
DUR230102209540 | Obra | PMSB/URB/2023/C-001 | JUAN CARLOS RAMIREZ CASTAÑEDA | PRESIDENCIA MUNICIPAL SAN BERNARDO | 345000 | 345000.0
DUR230102209541 | Obra | PMSB/URB/2023/C-001 | JUAN CARLOS RAMIREZ CASTAÑEDA | PRESIDENCIA MUNICIPAL SAN BERNARDO | 345000 | 345000.0
DUR230102209542 | Obra | PMSB/URB/2023/C-001 | JUAN CARLOS RAMIREZ CASTAÑEDA | PRESIDENCIA MUNICIPAL SAN BERNARDO | 345000 | 345000.0
DUR230102209543 | Obra | PMSB/URB/2023/C-001 | JUAN CARLOS RAMIREZ CASTAÑEDA | PRESIDENCIA MUNICIPAL SAN BERNARDO | 345000 | 345000.0
DUR230102209546 | Obra | DGO-REPUVE-OP-SJR-02/2022 | JUAN MANUEL VALDEZ SANCHEZ | MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | 712133.58 | 712133.58
DUR230102209550 | Obra | SANTACLARA/OP/URB-COM/2023-13 | HERNAN FRAIRE AVILA | MUNICIPIO SANTA CLARA | 844155 | 844155.0
DUR230202228154 | Obra | MSP-OPMDU-AD-018-2023 | INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES FRAGUA S.A DE C.V | MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 542741.4 | 542741.4
DUR230202229503 | Obra | PMM-DOP-23-022 | ING. DANIEL FELIPE MAYRÉN GARCÍA | MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO | 635362.45 | 635362.45
DUR230202227071 | Obra | PMND-FAISMUN-IBE-01-2023 | DAMIAN VARGAS ZAMORA | MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS | 1200000 | 1200000.0
DUR230202229545 | Obra | PMM-DOP-23-023 | ING. DANIEL FELIPE MAYRÉN GARCÍA | MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO | 121388.9 | 121388.9
DUR230202226906 | Obra | PMND-FAISMUN-URB-03-2023 | GONZALO LAVIN VELASCO | MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS | 765000 | 765000.0
DUR230202226812 | Obra | MSP-OPMDU-R33-CSAE-019-2023 | EFRAÍN ÁLVAREZ ANDRADE | MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 1600518.41 | 1600518.41
DUR230202227575 | Obra | MSP-OPMDU-AD-040-2023 | JOEL RODRIGUEZ HERRERA | MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 795089.03 | 795089.03
DUR230202217297 | Obra | HAYTO-TAM-R33-011/2023 | C. ROSENDA HERAS RIVAS | MUNICIPIO DE TAMAZULA DURANGO | 786883.68 | 786883.68
DUR230202219691 | Obra | PMC/DOP-APO-008/2023 | ING. NICOLAS ANTONIO GANDARILLA GOMEZ | MUNICIPIO DE CONETO DE COMONMFORT DGO. | 95285.97 | 95285.97
DUR230202223383 | Obra | SLC/IBE/002/2023 | LAE CESAR SINUHE GUEVARA GAMIZ | MUNICIPIODE SAN LUIS DEL CORDERO DGO. | 816064.27 | 816064.27
DUR230202216709 | Obra | HAYTO-TAM-R33-003/2023 | C. LEONARDO NUÑEZ AYON | MUNICIPIO DE TAMAZULA DURANGO | 267264 | 267264.0
DUR230202217987 | Obra | TOPIA/FAISM-003/2023 | JESUS ADAN FELIX BAILON | MUNICIPIO DE TOPIA | 268351.98 | 268351.98
DUR230202224288 | Obra | SJG006/URB/2023 | C. JESSICA ALEJANDRA VILLARREAL PARRA | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN DE GUADALUPE | 218892 | 218892.0
DUR230202215045 | Obra | PMO/RAMO33/FISM/AYS/001 | CONSTRUCTORA HISUS SA DE CV | MUNICIPIO OCAMPO, DGO. | 219513.82 | 190437.64
DUR230202216728 | Obra | HAYTO-TAM-R33-004/2023 | C. LEONARDO NUÑEZ AYON | MUNICIPIO DE TAMAZULA DURANGO | 534528 | 534528.0
DUR230202217421 | Obra | SBOP-URB-R33-03-2023 | FRANCISCO LEONEL ARREOLA BARAJAS | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL SIMÓN BOLÍVAR | 180000 | 180000.0
DUR230202220408 | Obra | PMC/DOP-APO-015/2023 | ING. NICOLAS ANTONIO GANDARILLA GOMEZ | MUNICIPIO DE CONETO DE COMONMFORT DGO. | 397886 | 397886.0
DUR230202218190 | Obra | TOPIA/FAISM-004/2023 | CHRISTOPHER PAUL REDD VELAZQUEZ | MUNICIPIO DE TOPIA | 1350425.99 | 1350425.99
DUR230202220457 | Obra | MSP-OPMDU-AD-007-2023 | JOEL RODRIGUEZ HERRERA | MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 133221.94 | 133221.94
DUR230202222914 | Obra | MSP-OPMDU-AD-021-2023 | FRANSUAMI S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 751536.16 | 751536.16
DUR230202224385 | Obra | SJG007/AP/2023 | C. PATRICIA ZUÑIGA LUNA | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN DE GUADALUPE | 552276 | 552275.0
DUR230202224388 | Obra | SJG007/AP/2023 | C. PATRICIA ZUÑIGA LUNA | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN DE GUADALUPE | 552276 | 552275.0
DUR230202224389 | Obra | SJG007/AP/2023 | C. PATRICIA ZUÑIGA LUNA | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN DE GUADALUPE | 552276 | 552275.0
DUR230202224390 | Obra | SJG007/AP/2023 | C. PATRICIA ZUÑIGA LUNA | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN DE GUADALUPE | 552276 | 552275.0
DUR230202224391 | Obra | SJG007/AP/2023 | C. PATRICIA ZUÑIGA LUNA | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN DE GUADALUPE | 552276 | 552275.0
DUR230202224395 | Obra | SJG007/AP/2023 | C. PATRICIA ZUÑIGA LUNA | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN DE GUADALUPE | 552276 | 552275.0
DUR230202218213 | Obra | TOPIA/FAISM-006/2023 | JESUS ADAN FELIX BAILON | MUNICIPIO DE TOPIA | 402527.98 | 402527.98
DUR230202218235 | Obra | TOPIA/FAISM-007/2023 | CHRISTOPHER PAUL REDD VELAZQUEZ | MUNICIPIO DE TOPIA | 368984.01 | 368984.01
DUR230202220551 | Obra | MSP-OPMDU-R33-AMDU-008-2023 | SISTEMAS MODERNOS SOLARES S.A DE C.V | MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 1863515.45 | 1863515.45
DUR230202225360 | Obra | PMND-FAISMUN-URB-02-2023-1 | GONZALO LAVIN VELASCO | MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS | 260000 | 260000.0
DUR230202218259 | Obra | TOPIA/FAISM-005/2023 | JESUS ADAN FELIX BAILON | MUNICIPIO DE TOPIA | 268351.98 | 268351.98
DUR230202220642 | Obra | PSD-FISMDF-004-2023 | MARTÍN FERNANDO GALLEGOS RODRIGUEZ | MUNICIPIO SAN DIMAS | 582595.5 | 582595.5
DUR230202216933 | Obra | HAYTO-TAM-R33-008/2023 | CONSTRUCTORA MAREDASHE S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE TAMAZULA DURANGO | 510585.6 | 592279.3
DUR230202218270 | Obra | TOPIA/FAISM-008/2023 | CHRISTOPHER PAUL REDD VELAZQUEZ | MUNICIPIO DE TOPIA | 235809.09 | 235809.09
DUR230202223833 | Obra | PMC/DOP-ELE-017/2023 | ING. JOEL RODRÍGUEZ HERRERA | MUNICIPIO DE CONETO DE COMONMFORT DGO. | 232280.92 | 232280.92
DUR230202224745 | Obra | HAYTO-TAM-R33-018/2023 | C. MIREYA CHAIDEZ | MUNICIPIO DE TAMAZULA DURANGO | 259956 | 259956.0
DUR230202224757 | Obra | PMND-FAISMUN-URB-02-2023 | GONZALO LAVIN VELASCO | MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS | 500000 | 500000.0
DUR230202221640 | Servicios | MSP-OPM-AD-013-2023 | JORGE ALEJANDRO FERNANDEZ TORRES | MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 75400 | 75400.0
DUR230202221641 | Servicios | MSP-OPM-AD-014-2023 | JORGE ALEJANDRO FERNANDEZ TORRES | MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 75400 | 75400.0
DUR230202220814 | Obra | MSP-OPMDU-R33-RCR-010-2023 | EDYAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 2318686.1 | 2318686.1
DUR230202221654 | Servicios | MSP-OPM-AD-015-2023 | JORGE ALEJANDRO FERNANDEZ TORRES | MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 75400 | 75400.0
DUR230202219482 | Obra | PMC/DOP-URB-003/2023 | ARQ. JOSE ALBERTO CARRERA Y RANGEL | MUNICIPIO DE CONETO DE COMONMFORT DGO. | 63000 | 63000.0
DUR230202223255 | Obra | MSP-OPMDU-AD-034-2023 | ROBERTO LEZAMA VILLAR | MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 122448.06 | 122448.06
DUR230202216472 | Obra | PMG/FAISMUN/URB/02/2023 | DAMIAN VARGAS ZAMORA | MUNICIPIO DE GUANACEVI, DGO. | 755999.21 | 755999.21
DUR230202219492 | Obra | PMC/DOP-APO-004/2023 | ING. NICOLAS ANTONIO GANDARILLA GOMEZ | MUNICIPIO DE CONETO DE COMONMFORT DGO. | 86898 | 86898.0
DUR230202214836 | Obra | SJG001/AP/2023 | CONSULTORIA, CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE PROYECTOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN DE GUADALUPE | 353736.43 | 353736.43
DUR230202216595 | Obra | HAYTO-TAM-R33-002/2023 | C. MODESTO RIVAS BELTRAN | MUNICIPIO DE TAMAZULA DURANGO | 571648 | 571648.0
DUR230202217275 | Obra | HAYTO-TAM-R33-010/2023 | C. LUCINA MURILLO FIGUEROA | MUNICIPIO DE TAMAZULA DURANGO | 474416.8 | 474416.8
DUR230202217892 | Obra | TOPIA/FAISM-001/2023 | CHRISTOPHER PAUL REDD VELAZQUEZ | MUNICIPIO DE TOPIA | 752732.64 | 752732.64
DUR230202221817 | Servicios | PMC/DOP-IND-MANT-001/2023 | C. MANUEL ORRANTE GOMEZ | MUNICIPIO DE CONETO DE COMONMFORT DGO. | 25369.2 | 25369.2
DUR230202221825 | Servicios | PMC/DOP-IND-MANT-001/2023 | C. MANUEL ORRANTE GOMEZ | MUNICIPIO DE CONETO DE COMONMFORT DGO. | 25369.2 | 25369.2
DUR230202221826 | Servicios | PMC/DOP-IND-MANT-001/2023 | C. MANUEL ORRANTE GOMEZ | MUNICIPIO DE CONETO DE COMONMFORT DGO. | 25369.2 | 25369.2
DUR230202225049 | Obra | HAYTO-TAM-R33-019/2023 | C. MIREYA CHAIDEZ | MUNICIPIO DE TAMAZULA DURANGO | 724350.4 | 724350.4
DUR230202221517 | Obra | PSD-FISM-005-2023 | MARTÍN FERNANDO GALLEGOS RODRIGUEZ | MUNICIPIO SAN DIMAS | 722500.05 | 722500.05
DUR230202226655 | Obra | PMC/DOP-URB-024/2023 | ING. NICOLAS ANTONIO GANDARILLA GOMEZ | MUNICIPIO DE CONETO DE COMONMFORT DGO. | 116301.7 | 116301.7
DUR230202214926 | Obra | SLC/OP/AYS/001/2023 | iNG. BENITO ZUÑIGA HERNANDEZ | MUNICIPIODE SAN LUIS DEL CORDERO DGO. | 349856 | 349856.0
DUR230202214846 | Obra | SJG002/AP/2023 | CONSULTORIA, CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE PROYECTOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN DE GUADALUPE | 661200.05 | 661200.05
DUR230202214850 | Obra | SJG005/AP/2023 | CONSULTORIA, CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE PROYECTOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN DE GUADALUPE | 1740000 | 1740000.0
DUR230202219917 | Obra | PMC/DOP-URB-011/2023 | ARQ. JOSE ALBERTO CARRERA Y RANGEL | MUNICIPIO DE CONETO DE COMONMFORT DGO. | 237559.66 | 237559.66
DUR230202221651 | Servicios | MSP-OPM-AD-016-2023 | JORGE ALEJANDRO FERNANDEZ TORRES | MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 75400 | 75400.0
DUR230202217518 | Obra | SBOP-APO-R33-06-2023 | FELIPE DE JESUS RODRIGUEZ ROBLES | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL SIMÓN BOLÍVAR | 29986 | 29986.0
DUR230202223456 | Obra | MSP-OPMDU-AD-035-2023 | JOEL RODRIGUEZ HERRERA | MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 65175.76 | 65175.76
DUR230202223465 | Obra | OP-MAPIMI/FISM-APO-003/2023 | RENORD INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA DE CV | MUNICIPIO DE MAPIMI | 566521.33 | 566521.33
DUR230202216748 | Obra | HAYTO-TAM-R33-005/2023 | C. LEONARDO NUÑEZ AYON | MUNICIPIO DE TAMAZULA DURANGO | 684864 | 684864.0
DUR230202223483 | Obra | OP-MAPIMI/FISM-DRE-002/2023 | RENORD INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA DE CV | MUNICIPIO DE MAPIMI | 3193686.45 | 3193686.45
DUR230202224393 | Obra | SJG007/AP/2023 | C. PATRICIA ZUÑIGA LUNA | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN DE GUADALUPE | 552276 | 552275.0
DUR230202226050 | Obra | PMND/FAISMUN/URB/01/2023 | LUIS ALONZO RAMÍREZ SÁNCHEZ | MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS | 1065241.03 | 1065241.03
DUR230202220203 | Obra | PSD-FISMDF-003-2023 | MARTÍN FERNANDO GALLEGOS RODRIGUEZ | MUNICIPIO SAN DIMAS | 602344.5 | 602344.5
DUR230202225320 | Obra | MSP-OPM-R33-CLDE-020-2023 | SISTEMAS MODERNOS SOLARES S.A DE C.V | MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 3142602.26 | 3142602.26
DUR230202216871 | Obra | HAYTO-TAM-R33-006/2023 | C. ROBERTO RAMIREZ VILLA | MUNICIPIO DE TAMAZULA DURANGO | 729825.6 | 729825.6
DUR230202216918 | Obra | HAYTO-TAM-R33-007/2023 | C. ROSENDA HERAS RIVAS | MUNICIPIO DE TAMAZULA DURANGO | 454766.4 | 454766.4
DUR230202223764 | Obra | PMC/DOP-URB-014/2023 | ARQ. JOSE ALBERTO CARRERA Y RANGEL | MUNICIPIO DE CONETO DE COMONMFORT DGO. | 273206 | 273206.0
DUR230202226197 | Obra | PMC/DOP-APO-020/2023 | ING. NICOLAS ANTONIO GANDARILLA GOMEZ | MUNICIPIO DE CONETO DE COMONMFORT DGO. | 55000 | 55000.0
DUR230202216954 | Obra | HAYTO-TAM-R33-009/2023 | CONSTRUCTORA MAREDASHE S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE TAMAZULA DURANGO | 358625.6 | 358625.6
DUR230202217975 | Obra | TOPIA/FAISM-002/2023 | CHRISTOPHER PAUL REDD VELAZQUEZ | MUNICIPIO DE TOPIA | 294407.64 | 294407.64
DUR230202219466 | Obra | PMC/DOP-URB-002/2023 | ARQ. JOSE ALBERTO CARRERA Y RANGEL | MUNICIPIO DE CONETO DE COMONMFORT DGO. | 187020 | 187020.0
DUR230202219506 | Obra | PMC/DOP-APO-005/2023 | ING. NICOLAS ANTONIO GANDARILLA GOMEZ | MUNICIPIO DE CONETO DE COMONMFORT DGO. | 34914 | 34914.0
DUR230202226354 | Obra | PMC/DOP-DRE-021/2023 | ING. GISELLE DANIELA GUTIERREZ FLORES | MUNICIPIO DE CONETO DE COMONMFORT DGO. | 288622.92 | 288622.92
DUR230202226355 | Obra | MSP-OPMDU-AD-031-2023 | T S PERFORACIONES S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 450482.26 | 450482.26
DUR230202222128 | Obra | MSP-OPMDU-R33-PCH-011-2023 | FRANSUAMI S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 1303854.27 | 1303854.27
DUR230202223949 | Obra | SJG003/AP/2023 | CONSULTORIA, CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE PROYECTOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN DE GUADALUPE | 315868 | 315868.0
DUR230202223150 | Obra | MSP-OPMDU-AD-028-2023 | AUTOTRANSPORTES JAQUE S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 328024.8 | 328024.8
DUR230202223981 | Obra | SJG004/AP/2023 | CONSULTORIA, CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE PROYECTOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN DE GUADALUPE | 721868.58 | 721868.58
DUR230202214841 | Obra | HAYTO-TAM-R33-001/2023 | CONSTRUCTORA MAREDASHE S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE TAMAZULA DURANGO | 4402073.29 | 4402073.29
DUR230202214848 | Obra | SJG005/AP/2023 | CONSULTORIA, CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE PROYECTOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN DE GUADALUPE | 1740000 | 1740000.0
DUR230202214849 | Obra | SJG005/AP/2023 | CONSULTORIA, CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE PROYECTOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN DE GUADALUPE | 1740000 | 1740000.0
DUR230202219669 | Obra | PMC/DOP-IBE-007/2023 | ING. NICOLAS ANTONIO GANDARILLA GOMEZ | MUNICIPIO DE CONETO DE COMONMFORT DGO. | 125331.41 | 125331.41
DUR230202219670 | Obra | PMO/RAMO33/FISM/UB/2023/001 | ARQ. MARISELA FLORES CHAVEZ | MUNICIPIO OCAMPO, DGO. | 2899000 | 2899000.0
DUR230202220617 | Obra | PSD-FISMDF-004-2023 | MARTÍN FERNANDO GALLEGOS RODRIGUEZ | MUNICIPIO SAN DIMAS | 582595.5 | 582595.5
DUR230202223183 | Obra | HAYTO-TAM-R33-014/2023 | Ing. HERIBERTO GARCIA LOPEZ | MUNICIPIO DE TAMAZULA DURANGO | 3084965.79 | 3084965.79
DUR230202226526 | Obra | PMC/DOP-DRE-022/2023 | ING. GISELLE DANIELA GUTIERREZ FLORES | MUNICIPIO DE CONETO DE COMONMFORT DGO. | 154669.59 | 154669.59
DUR230202219764 | Obra | PMC/DOP-ELE-006/2023 | ING. JOEL RODRÍGUEZ HERRERA | MUNICIPIO DE CONETO DE COMONMFORT DGO. | 161332.81 | 161332.81
DUR230202220654 | Obra | PSD-FISMDF-004-2023 | MARTÍN FERNANDO GALLEGOS RODRIGUEZ | MUNICIPIO SAN DIMAS | 582595.5 | 582595.5
DUR230202226646 | Obra | PMC/DOP-DRE-023/2023 | ING. NICOLAS ANTONIO GANDARILLA GOMEZ | MUNICIPIO DE CONETO DE COMONMFORT DGO. | 226368.23 | 226368.23
DUR230202228698 | Obra | PML-R33-APO-AD-02/2023 | ARQ. JOSÉ LUIS SIFUENTES GONZÁLEZ | MUNICIPIO DE CD. LERDO, DGO. | 713909.31 | 713909.31
DUR230202224609 | Obra | PMND-FAISMUN-DRE-01-2023 | GONZALO LAVIN VELASCO | MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS | 850000 | 850000.0
DUR230202228760 | Obra | MSP-OPMDU-AD-046-2023 | JOEL RODRIGUEZ HERRERA | MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 98742.68 | 98742.68
DUR230202229429 | Obra | NAZAS 2023/OP/2022-2025-01 | ING.HERNAN FRAIRE FAVILA | MUNICIPIO DE NAZAS DGO | 1483198.75 | 1483198.75
DUR230202228810 | Obra | PML-R33-APO-AD-04/2023 | ARQ. JOSE LUIS SIFUENTES GONZALEZ | MUNICIPIO DE CD. LERDO, DGO. | 814192.56 | 814192.56
DUR230202229456 | Obra | PMM-DOP-23-001 | ING. EFRAÍN ALVAREZ ANDRADE | MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO | 1402397.81 | 1402397.81
DUR230202228839 | Obra | PML-R33-APO-AD-03/2023 | ARQ. JOSÉ LUIS SIFUENTES GONZÁLEZ | MUNICIPIO DE CD. LERDO, DGO. | 598267.73 | 598267.73
DUR230202227507 | Obra | MSP-OPMDU-AD-039-2023 | JOEL RODRIGUEZ HERRERA | MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 131156.56 | 131156.56
DUR230202220450 | Obra | PSD-FISMDF-003-2023 | MARTÍN FERNANDO GALLEGOS RODRIGUEZ | MUNICIPIO SAN DIMAS | 602344.5 | 602344.5
DUR230202220452 | Obra | PMC/DOP-APO-018/2023 | ING. JOEL RODRÍGUEZ HERRERA | MUNICIPIO DE CONETO DE COMONMFORT DGO. | 35307.4 | 35307.4
DUR230202227524 | Obra | PMC/DOP-APO-009/2023 | ING. NICOLAS ANTONIO GANDARILLA GOMEZ | MUNICIPIO DE CONETO DE COMONMFORT DGO. | 31865 | 31865.0
DUR230202227334 | Obra | MSP-OPMDU-AD-038-2023 | JOEL RODRIGUEZ HERRERA | MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 548383.02 | 548383.02
DUR230202227611 | Obra | MSP-OPMDU-AD-017-2023 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES FRAGUA S.A DE C.V | MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 682654.32 | 682654.32
DUR230202231105 | Obra | SANTACLARA/OP/DRE-DIR/2023-07 | RENORD INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA DE CV | MUNICIPIO SANTA CLARA | 2043860.19 | 2043860.19
DUR220402187993 | Obra | MPD/OP/FISM/003/2022 | C. KEYDY AIRY ORDAZ GARCÍA | MUNICIPIO DE POANAS DURANGO | 304374.91 | 304374.91
DUR220402169647 | Obra | TOPIA/FAISM-013/2022 | CHRISTOPHER PAUL REDD VELAZQUEZ | MUNICIPIO TOPIA DGO | 3943248.54 | 3943248.54
DUR230202234132 | Obra | NAZAS 2023/TM/2022/2025/02 | LIC.RAFAEL GALARZA NEVAREZ | TESORERIA MUNICIPAL DE NAZAS | 260000 | 260000.0
DUR220402184879 | Obra | pmsb/fism/ap/2022/c-07 | ALFREDO ELOY MICHEL NUÑEZ | MUNICIPIO DE SAN BERNARDO | 587446.53 | 587446.53
DUR220402166323 | Obra | TOPIA/FAISM-014/2022 | JESUS ADAN FELIX BAILON | MUNICIPIO TOPIA DGO | 316198.19 | 316198.19
DUR220402166891 | Obra | TOPIA/FAISM-012/2022 | CHRISTOPHER PAUL REDD VELAZQUEZ | MUNICIPIO TOPIA DGO | 61868.97 | 61868.97
DUR220402169438 | Obra | TOPIA/FAISM-013/2022 | CHRISTOPHER PAUL REDD VELAZQUEZ | MUNICIPIO TOPIA DGO | 3943248.54 | 3943248.54
DUR220402169589 | Obra | TOPIA/FAISM-013/2022 | CHRISTOPHER PAUL REDD VELAZQUEZ | MUNICIPIO TOPIA DGO | 3943248.54 | 3943248.54
DUR220402169618 | Obra | TOPIA/FAISM-013/2022 | CHRISTOPHER PAUL REDD VELAZQUEZ | MUNICIPIO TOPIA DGO | 3943248.54 | 3943248.54
DUR220402152709 | Obra | MPB-OPM-VIV-FISM-022-011 | ARQ. SERGIO JONATHAN ESPINOZA GARCIA | LA PRESIDENCIA | 374100 | 374100.0
DUR220402195318 | Obra | PMSB/FISM/URB/2022/C-09 | VICTORIA CORREA MEDINA | MUNICIPIO DE SAN BERNARDO | 733774.73 | 733774.73
DUR220402178171 | Obra | TOPIA/FAISM-007/2022 | CHRISTOPHER PAUL REDD VELAZQUEZ | MUNICIPIO TOPIA DGO | 1068177.36 | 1068177.36

## Avances Fisicos
FOLIO | CICLO | TRIMESTRE DE AVANCE | UNIDAD DE MEDIDA | META ORIGINAL | META MODIFICADA | AVANCE | PORCENTAJE
DUR230202225368 | 2023 | 2 | Kilómetro | 3.52 | 3.52 | 2 | 56.8182
DUR230202223243 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 290.4 | 290.4 | 290.4 | 100
DUR230202228217 | 2023 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
DUR230202228258 | 2023 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
DUR230202221882 | 2023 | 2 | Metros lineales | 1730.7 | 1730.7 | 1500 | 86.6701
DUR230202226847 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 297 | 297 | 297 | 100
DUR230202228129 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 1568 | 1568 | 1000 | 63.7755
DUR230202228174 | 2023 | 2 | Piezas | 3 | 3 | 0 | 0
DUR230202228541 | 2023 | 2 | Piezas | 6 | 6 | 0 | 0
DUR230202227134 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 510 | 510 | 0 | 0
DUR230202228324 | 2023 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
DUR230202222413 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 1082.5 | 1082.5 | 600 | 55.4273
DUR230202222423 | 2023 | 2 | Metros lineales | 100 | 100 | 85 | 85
DUR230202222513 | 2023 | 2 | Metros lineales | 134 | 134 | 85 | 63.4328
DUR230202222533 | 2023 | 2 | Metros lineales | 2172 | 2172 | 1950 | 89.779
DUR230202228462 | 2023 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
DUR230202228499 | 2023 | 2 | Piezas | 2 | 2 | 0 | 0
DUR230202228500 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 120 | 120 | 120 | 100
DUR230202228529 | 2023 | 2 | Dispensario(s) médico(s) | 250 | 250 | 0 | 0
DUR230202227373 | 2023 | 2 | Dispensario(s) médico(s) | 1 | 1 | 0 | 0
DUR230202226002 | 2023 | 2 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 0 | 0
DUR230202226025 | 2023 | 2 | Cuarto(s) | 3 | 3 | 0 | 0
DUR230202226055 | 2023 | 2 | Cuarto(s) | 3 | 3 | 0 | 0
DUR230202226074 | 2023 | 2 | Cuarto(s) | 12 | 12 | 0 | 0
DUR230202226089 | 2023 | 2 | Cuarto(s) | 5 | 5 | 0 | 0
DUR230202226098 | 2023 | 2 | Cuarto(s) | 8 | 8 | 0 | 0
DUR230202226110 | 2023 | 2 | Cuarto(s) | 4 | 4 | 0 | 0
DUR230202227420 | 2023 | 2 | Vehículos | 1 | 1 | 1 | 100
DUR230202224944 | 2023 | 2 | Kilómetro cuadrado | 520 | 520 | 0 | 0
DUR230202226127 | 2023 | 2 | Cuarto(s) | 4 | 4 | 0 | 0
DUR230202226147 | 2023 | 2 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 0 | 0
DUR230202226155 | 2023 | 2 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
DUR230202225086 | 2023 | 2 | Kilómetro | 5.95 | 5.95 | 3 | 50.4202
DUR230202226300 | 2023 | 2 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
DUR230202226306 | 2023 | 2 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
DUR230202226313 | 2023 | 2 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
DUR230202227657 | 2023 | 2 | Metros lineales | 2525 | 2525 | 2000 | 79.2079
DUR230202226328 | 2023 | 2 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 0 | 0
DUR230202226361 | 2023 | 2 | Cuarto(s) | 16 | 16 | 0 | 0
DUR230202226374 | 2023 | 2 | Cuarto(s) | 13 | 13 | 0 | 0
DUR230202226379 | 2023 | 2 | Cuarto(s) | 4 | 4 | 0 | 0
DUR230202226395 | 2023 | 2 | Cuarto(s) | 4 | 4 | 0 | 0
DUR230202226424 | 2023 | 2 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 0 | 0
DUR230202227730 | 2023 | 2 | Metros lineales | 2105 | 2105 | 1200 | 57.0071
DUR230202227754 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 510 | 510 | 1 | 0.19608
DUR230202227814 | 2023 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
DUR230202221367 | 2023 | 2 | Metros lineales | 435 | 435 | 300 | 68.9655
DUR230202221440 | 2023 | 2 | Metros lineales | 370 | 370 | 200 | 54.0541
DUR230202218280 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
DUR230102209529 | 2023 | 2 | Metros | 660 | 660 | 330 | 50
DUR220302127139 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 1176 | 1176 | 1176 | 100
DUR220402153651 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 1204 | 1204 | 1204 | 100
DUR220402190521 | 2023 | 2 | Metros lineales | 188 | 188 | 188 | 100
DUR220402179230 | 2023 | 2 | Señalética(s) | 139 | 139 | 139 | 100
DUR220402157171 | 2023 | 2 | Vehículos | 1 | 1 | 0 | 0
DUR230102209548 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 241.85 | 241.85 | 241.85 | 100
DUR220402152578 | 2023 | 2 | Metros lineales | 300 | 300 | 0 | 0
DUR230202217463 | 2023 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
DUR230202220710 | 2023 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 540 | 540 | 200 | 37.037
DUR220402157202 | 2023 | 2 | Vehículos | 1 | 1 | 0 | 0
DUR220402157214 | 2023 | 2 | Vehículos | 1 | 1 | 0 | 0
DUR210402013751 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 950 | 950 | 0 | 0
DUR230202221523 | 2023 | 2 | Metros lineales | 453 | 453 | 300 | 66.2252
DUR220402152711 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 17 | 17 | 17 | 100
DUR230202221675 | 2023 | 2 | PROYECTO(S) | 1 | 1 | 0 | 0
DUR230202224619 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 1859.1 | 1859.1 | 1000 | 53.7895
DUR220402157181 | 2023 | 2 | Vehículos | 1 | 1 | 0 | 0
DUR220402157207 | 2023 | 2 | Vehículos | 1 | 1 | 0 | 0
DUR230202222003 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 6000 | 6000 | 5500 | 91.6667
DUR230202222075 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 5500 | 5500 | 5000 | 90.9091
DUR230202222082 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 3097.8 | 3097.8 | 2950 | 95.2289
DUR230202222395 | 2023 | 2 | Metros lineales | 86 | 86 | 75 | 87.2093
DUR230202222445 | 2023 | 2 | Metros lineales | 360 | 360 | 250 | 69.4444
DUR230202222448 | 2023 | 2 | Metros lineales | 300 | 300 | 200 | 66.6667
DUR230202222467 | 2023 | 2 | Metros lineales | 674 | 674 | 500 | 74.184
DUR230202222486 | 2023 | 2 | Metros lineales | 80 | 80 | 70 | 87.5
DUR230202222523 | 2023 | 2 | Metros lineales | 332 | 332 | 200 | 60.241
DUR220402187300 | 2023 | 2 | Metros lineales | 1600 | 1600 | 0 | 0
DUR230202223074 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 450.9 | 450.9 | 225.45 | 50
DUR230102209495 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 1231 | 1231 | 1231 | 100
DUR230202223321 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 1815 | 1815 | 1361.25 | 75
DUR230202217351 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 555 | 555 | 555 | 100
DUR230202224172 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 352.3 | 352.3 | 334.69 | 95.0014
DUR230102209545 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 320 | 320 | 320 | 100
DUR230202228621 | 2023 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
DUR230202228756 | 2023 | 2 | Luminaria | 80 | 80 | 70 | 87.5
DUR230202228799 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 2888 | 2888 | 2000 | 69.2521
DUR230202228802 | 2023 | 2 | Dispensario(s) médico(s) | 1 | 1 | 0 | 0
DUR230202228865 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 4520 | 4520 | 3950 | 87.3894
DUR230202228924 | 2023 | 2 | Metros | 2284 | 2284 | 0 | 0
DUR230202228943 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 1203 | 1203 | 0 | 0
DUR230202228986 | 2023 | 2 | Luminaria | 20 | 20 | 0 | 0
DUR230202228998 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 1240 | 1240 | 0 | 0
DUR230102209518 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 1250 | 1250 | 1250 | 100
DUR210402039725 | 2023 | 2 | Metros lineales | 266 | 266 | 0 | 0
DUR230202229671 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 517 | 517 | 400 | 77.3694
DUR230202229713 | 2023 | 2 | Kilómetro | 11 | 11 | 0 | 0
DUR230202229734 | 2023 | 2 | Kilómetro | 2.15 | 2.15 | 0 | 0
DUR230102209467 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 168 | 168 | 55 | 32.7381
DUR220402152231 | 2023 | 2 | Metros lineales | 580 | 580 | 580 | 100
DUR230202228568 | 2023 | 2 | Piezas | 5 | 5 | 0 | 0
DUR230202228597 | 2023 | 2 | Metros lineales | 483 | 483 | 350 | 72.4638
DUR230202228634 | 2023 | 2 | Metros lineales | 340 | 340 | 285 | 83.8235
DUR230202228684 | 2023 | 2 | Piezas | 76 | 76 | 50 | 65.7895
DUR230202228740 | 2023 | 2 | Dispensario(s) médico(s) | 1 | 1 | 0 | 0
DUR230202228871 | 2023 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
DUR230202228884 | 2023 | 2 | Metros cúbicos | 2200 | 2200 | 0 | 0
DUR230202228908 | 2023 | 2 | Dispensario(s) médico(s) | 4 | 4 | 0 | 0
DUR230202228918 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 5984 | 5984 | 0 | 0
DUR230202229025 | 2023 | 2 | Luminaria | 31 | 31 | 0 | 0
DUR230202229030 | 2023 | 2 | Luminaria | 6 | 6 | 0 | 0
DUR220402153027 | 2023 | 2 | Planta(s) | 1 | 1 | 1 | 100
DUR230202229051 | 2023 | 2 | Luminaria | 20 | 20 | 0 | 0
DUR230202229488 | 2023 | 2 | Metros lineales | 800 | 800 | 0 | 0
DUR230202229567 | 2023 | 2 | Metros lineales | 6.8 | 6.8 | 0 | 0
DUR230202229581 | 2023 | 2 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
DUR230202229598 | 2023 | 2 | Cancha(s) | 1 | 1 | 0 | 0
DUR230202229644 | 2023 | 2 | Aula | 1 | 1 | 0.6 | 60
DUR230202229657 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 450 | 450 | 150 | 33.3333
DUR230202229676 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 531 | 531 | 0 | 0
DUR230202229689 | 2023 | 2 | Kilómetro | 15 | 15 | 10 | 66.6667
DUR230202229739 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 608 | 608 | 0 | 0
DUR230202229761 | 2023 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
DUR230102209470 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 145 | 145 | 45 | 31.0345
DUR230102209472 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 925 | 925 | 300 | 32.4324
DUR230102209559 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 469.41 | 469.41 | 469.41 | 100
DUR230202229720 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 596.16 | 596.16 | 0 | 0
DUR230202229726 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 3895.6 | 3895.6 | 0 | 0
DUR230202228847 | 2023 | 2 | Dispensario(s) médico(s) | 1 | 1 | 0 | 0
DUR230102209471 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 366 | 366 | 1 | 0.27322
DUR230102209468 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 140 | 140 | 1 | 0.71429
DUR230102209469 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 168 | 168 | 1 | 0.59524
DUR230102209463 | 2023 | 2 | Metros | 606.07 | 606.07 | 606.07 | 100
DUR230102209462 | 2023 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 548.37 | 548.37 | 548.37 | 100
DUR230102209499 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 540 | 540 | 540 | 100
DUR230102209500 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 300 | 300 | 290 | 96.6667
DUR230102209547 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 14673.6 | 14673.6 | 14673.6 | 100
DUR230102209461 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 1606.6 | 1606.6 | 1606.6 | 100
DUR220402186128 | 2023 | 2 | Metros lineales | 841.6 | 841.6 | 841.6 | 100
DUR230202231153 | 2023 | 2 | Metros lineales | 711 | 711 | 0 | 0
DUR230202231154 | 2023 | 2 | Metros lineales | 1123 | 1123 | 346 | 30.8103
DUR230202231158 | 2023 | 2 | Metros lineales | 1307 | 1307 | 419 | 32.0581
DUR230202231162 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 1973 | 1973 | 591.9 | 30
DUR230202231163 | 2023 | 2 | Metros lineales | 194 | 194 | 58.2 | 30
DUR230202231164 | 2023 | 2 | Metros lineales | 200 | 200 | 60 | 30
DUR230202231165 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 550 | 550 | 0 | 0
DUR230202231166 | 2023 | 2 | Metros lineales | 56 | 56 | 0 | 0
DUR230202231167 | 2023 | 2 | Metros lineales | 72 | 72 | 0 | 0
DUR230202231169 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 3343 | 3343 | 1002.9 | 30
DUR230202231172 | 2023 | 2 | Metros lineales | 360 | 360 | 108 | 30
DUR230202231173 | 2023 | 2 | Metros lineales | 450 | 450 | 135 | 30
DUR230202231175 | 2023 | 2 | Metros lineales | 450 | 450 | 135 | 30
DUR230202231189 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 1627 | 1627 | 488.1 | 30
DUR230202231196 | 2023 | 2 | Metros lineales | 24 | 24 | 7.5 | 31.25
DUR230102208688 | 2023 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0.3 | 30
DUR230202231198 | 2023 | 2 | Toma(s) | 49 | 49 | 14.7 | 30
DUR230202231199 | 2023 | 2 | Piezas | 49 | 49 | 20 | 40.8163
DUR230202231201 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 921 | 921 | 276.3 | 30
DUR230202231202 | 2023 | 2 | Metros lineales | 125 | 125 | 37.5 | 30
DUR230202231203 | 2023 | 2 | Metros lineales | 125 | 125 | 37.5 | 30
DUR230202231204 | 2023 | 2 | Metros lineales | 586 | 586 | 177.8 | 30.3413
DUR230202231206 | 2023 | 2 | Metros lineales | 1473 | 1473 | 512.5 | 34.7929
DUR230202231207 | 2023 | 2 | Metros lineales | 1894 | 1894 | 569.8 | 30.0845
DUR230202231210 | 2023 | 2 | Metros lineales | 185 | 185 | 62 | 33.5135
DUR230202231212 | 2023 | 2 | Metros lineales | 49 | 49 | 15 | 30.6122
DUR230202231213 | 2023 | 2 | Metros lineales | 399 | 399 | 127.7 | 32.005
DUR230202231215 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 1974 | 1974 | 0 | 0
DUR230202231216 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 14 | 14 | 0 | 0
DUR230202231217 | 2023 | 2 | Metros lineales | 201 | 201 | 0 | 0
DUR230202231218 | 2023 | 2 | Metros lineales | 251 | 251 | 0 | 0
DUR230202231219 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 3710 | 3710 | 1113 | 30
DUR230202231220 | 2023 | 2 | Metros lineales | 821 | 821 | 287.35 | 35
DUR230202231221 | 2023 | 2 | Metros lineales | 40 | 40 | 12 | 30
DUR230202231224 | 2023 | 2 | Metros lineales | 55 | 55 | 17 | 30.9091
DUR230202231227 | 2023 | 2 | Pozo(s) | 1 | 1 | 0 | 0
DUR230202231229 | 2023 | 2 | Pozo(s) | 1 | 1 | 0 | 0
DUR230202231230 | 2023 | 2 | Tanque(s) | 1 | 1 | 0 | 0
DUR230202231235 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 1880 | 1880 | 0 | 0
DUR230202231236 | 2023 | 2 | Metros lineales | 37 | 37 | 0 | 0
DUR230202231237 | 2023 | 2 | Toma(s) | 43 | 43 | 0 | 0
DUR230202231238 | 2023 | 2 | Metros lineales | 159 | 159 | 0 | 0
DUR230202231239 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 6577 | 6577 | 1973.1 | 30
DUR230202231240 | 2023 | 2 | Metros lineales | 639 | 639 | 191.7 | 30
DUR230202231241 | 2023 | 2 | Toma(s) | 44 | 44 | 13.2 | 30
DUR230202231242 | 2023 | 2 | Piezas | 13 | 13 | 4 | 30.7692
DUR230202231243 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 518 | 518 | 0 | 0
DUR230202231244 | 2023 | 2 | Metros lineales | 26 | 26 | 0 | 0
DUR230202231245 | 2023 | 2 | Toma(s) | 7 | 7 | 0 | 0
DUR230202231246 | 2023 | 2 | Metros lineales | 88 | 88 | 0 | 0
DUR230202231263 | 2023 | 2 | Metros lineales | 53 | 53 | 16 | 30.1887
DUR230202231264 | 2023 | 2 | Metros lineales | 77 | 77 | 24 | 31.1688
DUR230202231265 | 2023 | 2 | Metros lineales | 74 | 74 | 25 | 33.7838
DUR230202231266 | 2023 | 2 | Metros lineales | 889 | 889 | 311.15 | 35
DUR230202231267 | 2023 | 2 | Tanque(s) | 1 | 1 | 0 | 0
DUR230202231268 | 2023 | 2 | Metros lineales | 60 | 60 | 18 | 30
DUR230202231269 | 2023 | 2 | Metros lineales | 400 | 400 | 0 | 0
DUR230202231277 | 2023 | 2 | Luminaria | 8 | 8 | 0 | 0
DUR230202231284 | 2023 | 2 | Luminaria | 18 | 18 | 0 | 0
DUR230202231325 | 2023 | 2 | Equipamiento | 45 | 45 | 0 | 0
DUR230102209568 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 62490 | 62490 | 62490 | 100
DUR230102211732 | 2023 | 2 | Equipamiento | 28 | 28 | 0 | 0
DUR230102211710 | 2023 | 2 | Equipamiento | 3 | 3 | 0 | 0
DUR230102209521 | 2023 | 2 | Metros | 130 | 130 | 0 | 0
DUR230102211567 | 2023 | 2 | Mobiliario y equipo | 39 | 39 | 0 | 0
DUR230102211584 | 2023 | 2 | Equipamiento | 6 | 6 | 0 | 0
DUR230102209512 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 1047 | 1047 | 500 | 47.7555
DUR230102209510 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 526 | 526 | 350 | 66.5399
DUR230102211593 | 2023 | 2 | Equipamiento | 20 | 20 | 20 | 100
DUR230102209473 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 2586.08 | 2586.08 | 2586.08 | 100
DUR230102209466 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 221 | 221 | 221 | 100
DUR230102209567 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 836 | 836 | 836 | 100
DUR230102209475 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 4107.63 | 4107.63 | 4107.63 | 100
DUR230102211610 | 2023 | 2 | Equipamiento | 283 | 283 | 0 | 0
DUR230102211616 | 2023 | 2 | Equipamiento | 21 | 21 | 0 | 0
DUR230102209476 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 3014.76 | 3014.76 | 3014.76 | 100
DUR230102211632 | 2023 | 2 | Equipamiento | 43 | 43 | 1 | 2.3256
DUR230102209477 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 3037.92 | 3037.92 | 3037.92 | 100
DUR230102211644 | 2023 | 2 | Equipamiento | 134 | 134 | 0 | 0
DUR230102211650 | 2023 | 2 | Equipamiento | 48 | 48 | 0 | 0
DUR230102209478 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 3195 | 3195 | 3195 | 100
DUR230102209479 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 5577.89 | 5577.89 | 5577.89 | 100
DUR230102209480 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 7796.07 | 7796.07 | 7796.07 | 100
DUR230102211684 | 2023 | 2 | Equipamiento | 140 | 140 | 0 | 0
DUR230102209497 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 483 | 483 | 483 | 100
DUR230102209481 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 3225.26 | 3225.26 | 3225.26 | 100
DUR230102209482 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 10764.31 | 10764.31 | 10764.31 | 100
DUR230202233317 | 2023 | 2 | Otros | 100 | 100 | 0 | 0
DUR230102209509 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 548 | 548 | 400 | 72.9927
DUR230102209483 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 2711.1 | 2711.1 | 2711.1 | 100
DUR230202232839 | 2023 | 2 | Equipamiento | 33 | 33 | 0 | 0
DUR230202232839 | 2023 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 66.24 | 66.24 | 0 | 0
DUR230102209566 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 160 | 160 | 140 | 87.5
DUR230102209485 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 6621.07 | 6621.07 | 6621.07 | 100
DUR230102209487 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 2760.42 | 2760.42 | 2760.42 | 100
DUR230202233331 | 2023 | 2 | Otros | 100 | 100 | 0 | 0
DUR230102211770 | 2023 | 2 | Equipamiento | 36 | 36 | 0 | 0
DUR230102209465 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 62 | 62 | 62 | 100
DUR230102209474 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 3476.27 | 3476.27 | 3476.27 | 100
DUR230102211766 | 2023 | 2 | Equipamiento | 424 | 424 | 0 | 0
DUR230102211752 | 2023 | 2 | Equipamiento | 256 | 256 | 0 | 0
DUR230102209484 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 21640.97 | 21640.97 | 21640.97 | 100
DUR230102211743 | 2023 | 2 | Equipamiento | 157 | 157 | 0 | 0
DUR230102209496 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 355 | 355 | 355 | 100
DUR230102209486 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 10882.41 | 10882.41 | 10882.41 | 100
DUR230102209511 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 1300 | 1300 | 400 | 30.7692
DUR230102209490 | 2023 | 2 | Metros | 7963 | 7963 | 7963 | 100
DUR230202235291 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 257 | 257 | 0 | 0
DUR230202233512 | 2023 | 2 | Pozo(s) | 100 | 100 | 0 | 0
DUR230202233389 | 2023 | 2 | Tanque(s) | 100 | 100 | 0 | 0
DUR230202233538 | 2023 | 2 | Otros | 100 | 100 | 2 | 2
DUR230102212880 | 2023 | 2 | Kilómetro | 28 | 28 | 28 | 100
DUR230102212882 | 2023 | 2 | Kilómetro | 62 | 62 | 62 | 100
DUR230102212886 | 2023 | 2 | Kilómetro | 56.9 | 56.9 | 56.9 | 100
DUR230102213004 | 2023 | 2 | Kilómetro | 16 | 16 | 16 | 100
DUR230102213008 | 2023 | 2 | Kilómetro | 26 | 26 | 26 | 100
DUR230202235298 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 4870 | 4870 | 0 | 0
DUR230202235305 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 1314 | 1314 | 0 | 0
DUR230202233526 | 2023 | 2 | Otros | 100 | 100 | 0 | 0
DUR230202233531 | 2023 | 2 | Otros | 100 | 100 | 0 | 0
DUR230202233533 | 2023 | 2 | Pozo(s) | 100 | 100 | 0 | 0
DUR230202233518 | 2023 | 2 | Tanque(s) | 100 | 100 | 0 | 0
DUR230202233535 | 2023 | 2 | Otros | 100 | 100 | 0 | 0
DUR230102213010 | 2023 | 2 | Kilómetro | 9 | 9 | 9 | 100
DUR230102213012 | 2023 | 2 | Kilómetro | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 100
DUR230102213013 | 2023 | 2 | Kilómetro | 67.2 | 67.2 | 67.2 | 100
DUR230102213014 | 2023 | 2 | Kilómetro | 21 | 21 | 21 | 100
DUR230102213016 | 2023 | 2 | Kilómetro | 31 | 31 | 31 | 100
DUR230202235309 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 749 | 749 | 0 | 0
DUR230102209530 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 1496.96 | 1496.96 | 1496.96 | 100
DUR16170100835547 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR230202235469 | 2023 | 2 | Otros | 100 | 100 | 0 | 0
DUR230202235471 | 2023 | 2 | Tanque(s) | 100 | 100 | 0 | 0
DUR230102209556 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 433.63 | 433.63 | 433.63 | 100
DUR16170100835568 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR180301384422 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR16170100835576 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR16170100835723 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR16170100835764 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR16170100835817 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR16170200885023 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR230102209513 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 1000 | 1000 | 1000 | 100
DUR230102209507 | 2023 | 2 | Metros cúbicos | 69 | 69 | 62.1 | 90
DUR230102209508 | 2023 | 2 | Metros cúbicos | 58.23 | 58.23 | 50 | 85.8664
DUR230102209557 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 2515 | 2515 | 2515 | 100
DUR230202235486 | 2023 | 2 | Otros | 100 | 100 | 0 | 0
DUR16170401045655 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR16170401045984 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR16170401046669 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR16170401046861 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR16170200885083 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR16170401046789 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR16170200885097 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR230202235497 | 2023 | 2 | Otros | 100 | 100 | 0 | 0
DUR220302138207 | 2023 | 2 | Metros | 180 | 180 | 180 | 100
DUR230102209555 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 519.92 | 519.92 | 519.92 | 100
DUR230102209554 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 20519 | 20519 | 20519 | 100
DUR190401686344 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 91 | 91 | 91 | 100
DUR16170401047872 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR16170401047943 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR16180101073625 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR17180201133000 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR17180201133008 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR17180201133057 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR180301384397 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR180301384413 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR180301384427 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR220302138928 | 2023 | 2 | Metros | 100 | 100 | 100 | 100
DUR220202098715 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 75 | 75
DUR230102209553 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 323.38 | 323.38 | 323.38 | 100
DUR230102209552 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 269.06 | 269.06 | 269.06 | 100
DUR180301387169 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
DUR180401494805 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
DUR180401494883 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
DUR180401495721 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
DUR180401496216 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR190101512208 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
DUR190101512412 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
DUR190101512545 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
DUR190101513030 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
DUR190201559518 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
DUR190201561786 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
DUR190201561821 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
DUR190201563028 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
DUR190301572746 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
DUR220302138958 | 2023 | 2 | Metros | 1281.26 | 1281.26 | 804 | 62.7507
DUR220302140316 | 2023 | 2 | Metros | 100 | 100 | 100 | 100
DUR230202235231 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 19929 | 19929 | 1993 | 10.0005
DUR230202235236 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 615 | 615 | 31 | 5.0407
DUR230102209551 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 16000 | 16000 | 16000 | 100
DUR190401691256 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
DUR220302137152 | 2023 | 2 | Metros | 1230 | 1230 | 1230 | 100
DUR220402199385 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 426 | 426 | 426 | 100
DUR220402201847 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 80 | 80 | 80 | 100
DUR230202235247 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 2325 | 2325 | 0 | 0
DUR220302140321 | 2023 | 2 | Metros | 105 | 105 | 105 | 100
DUR230102209491 | 2023 | 2 | Metros | 8325 | 8325 | 8325 | 100
DUR210402049207 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 714.51 | 714.51 | 714.51 | 100
DUR230102209492 | 2023 | 2 | Metros | 22757 | 22757 | 22757 | 100
DUR230202234489 | 2023 | 2 | Equipamiento | 135000 | 135000 | 0 | 0
DUR220402161916 | 2023 | 2 | Kilómetro lineal | 23.43 | 23.43 | 23.43 | 100
DUR230102209489 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 378 | 378 | 378 | 100
DUR220302106399 | 2023 | 2 | Piezas | 20 | 20 | 20 | 100
DUR230102209549 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 244 | 244 | 0 | 0
DUR220302106392 | 2023 | 2 | Metros cúbicos | 5393.8 | 5393.88 | 5393.88 | 100
DUR210402034925 | 2023 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
DUR210402051670 | 2023 | 2 | Kilómetro lineal | 240 | 240 | 240 | 100
DUR210402051522 | 2023 | 2 | Metros cúbicos | 1000 | 1000 | 1000 | 100
DUR220302114107 | 2023 | 2 | Piezas | 34 | 34 | 34 | 100
DUR220302113752 | 2023 | 2 | Metros lineales | 9 | 9 | 9 | 100
DUR220402169606 | 2023 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 50 | 50 | 50 | 100
DUR220402169628 | 2023 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 102.3 | 102.3 | 102.3 | 100
DUR220402166276 | 2023 | 2 | Metros lineales | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 100
DUR220402166925 | 2023 | 2 | Kilómetro lineal | 20 | 20 | 20 | 100
DUR220402166367 | 2023 | 2 | Kilómetro lineal | 30 | 30 | 30 | 100
DUR220402152707 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 26 | 26 | 26 | 100
DUR220402153040 | 2023 | 2 | Estufa(s) | 3 | 3 | 3 | 100
DUR220402190264 | 2023 | 2 | Vado(s) | 3 | 3 | 3 | 100
DUR220402178304 | 2023 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 118.75 | 118.75 | 118.75 | 100
DUR220402178215 | 2023 | 2 | Metros lineales | 3400 | 3400 | 3400 | 100
DUR220402200806 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 110 | 110 | 110 | 100
DUR230102209488 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 160 | 160 | 160 | 100
DUR230102209493 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 565 | 565 | 565 | 100
DUR230102209494 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 707 | 707 | 707 | 100
DUR230102209527 | 2023 | 2 | Metros | 2002.2 | 2002.2 | 2002.2 | 100
DUR230102209528 | 2023 | 2 | Metros | 393 | 393 | 393 | 100
DUR230102209540 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 103.3 | 103.3 | 103.3 | 100
DUR230102209541 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 206.71 | 206.71 | 206.71 | 100
DUR230102209542 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 143.41 | 143.41 | 143.41 | 100
DUR230102209543 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 81.39 | 81.39 | 81.39 | 100
DUR230102209546 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 9144 | 9144 | 9144 | 100
DUR230102209550 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 800 | 800 | 800 | 100
DUR230202228154 | 2023 | 2 | Celdas solares | 10 | 10 | 10 | 100
DUR230202229503 | 2023 | 2 | Metros lineales | 216.3 | 216.3 | 216.3 | 100
DUR230202227071 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 510 | 510 | 510 | 100
DUR230202229545 | 2023 | 2 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
DUR230202226906 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 441.11 | 441.11 | 441.11 | 100
DUR230202226812 | 2023 | 2 | Celdas solares | 1 | 1 | 1 | 100
DUR230202227575 | 2023 | 2 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
DUR230202217297 | 2023 | 2 | Kilómetro | 57.1 | 57.1 | 57.1 | 100
DUR230202219691 | 2023 | 2 | Metros lineales | 185 | 185 | 185 | 100
DUR230202223383 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 224 | 224 | 224 | 100
DUR230202216709 | 2023 | 2 | Kilómetro | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 100
DUR230202217987 | 2023 | 2 | Kilómetro | 8 | 8 | 8 | 100
DUR230202224288 | 2023 | 2 | Kilómetro | 18 | 18 | 18 | 100
DUR230202215045 | 2023 | 2 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
DUR230202216728 | 2023 | 2 | Kilómetro | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 100
DUR230202217421 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 1159.6 | 1159.6 | 1159.6 | 100
DUR230202220408 | 2023 | 2 | Metros | 1350 | 1350 | 1350 | 100
DUR230202218190 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 602.2 | 602.2 | 602.2 | 100
DUR230202220457 | 2023 | 2 | Conexione(s) | 5 | 5 | 5 | 100
DUR230202222914 | 2023 | 2 | Conexione(s) | 13 | 13 | 13 | 100
DUR230202224385 | 2023 | 2 | Luminaria | 18 | 18 | 18 | 100
DUR230202224388 | 2023 | 2 | Luminaria | 18 | 18 | 18 | 100
DUR230202224389 | 2023 | 2 | Luminaria | 20 | 20 | 20 | 100
DUR230202224390 | 2023 | 2 | Luminaria | 18 | 18 | 18 | 100
DUR230202224391 | 2023 | 2 | Luminaria | 15 | 15 | 15 | 100
DUR230202224395 | 2023 | 2 | Luminaria | 41 | 41 | 41 | 100
DUR230202218213 | 2023 | 2 | Kilómetro | 12 | 12 | 12 | 100
DUR230202218235 | 2023 | 2 | Kilómetro | 11 | 11 | 11 | 100
DUR230202220551 | 2023 | 2 | Metros lineales | 144 | 144 | 144 | 100
DUR230202225360 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 30 | 30 | 30 | 100
DUR230202218259 | 2023 | 2 | Kilómetro | 8 | 8 | 8 | 100
DUR230202220642 | 2023 | 2 | Kilómetro | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 100
DUR230202216933 | 2023 | 2 | Kilómetro | 48.72 | 48.72 | 48.72 | 100
DUR230202218270 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 45 | 45 | 45 | 100
DUR230202223833 | 2023 | 2 | Metros lineales | 140 | 140 | 140 | 100
DUR230202224745 | 2023 | 2 | Kilómetro | 24.9 | 24.9 | 24.9 | 100
DUR230202224757 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 360 | 360 | 360 | 100
DUR230202221640 | 2023 | 2 | PROYECTO(S) | 1 | 1 | 1 | 100
DUR230202221641 | 2023 | 2 | PROYECTO(S) | 1 | 1 | 1 | 100
DUR230202220814 | 2023 | 2 | Kilómetro | 22.27 | 22.27 | 22.27 | 100
DUR230202221654 | 2023 | 2 | PROYECTO(S) | 1 | 1 | 1 | 100
DUR230202219482 | 2023 | 2 | Kilómetro | 7 | 7 | 7 | 100
DUR230202223255 | 2023 | 2 | Conexione(s) | 1 | 1 | 1 | 100
DUR230202216472 | 2023 | 2 | Kilómetro lineal | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 100
DUR230202219492 | 2023 | 2 | Metros lineales | 200 | 200 | 200 | 100
DUR230202214836 | 2023 | 2 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
DUR230202216595 | 2023 | 2 | Kilómetro | 35 | 35 | 35 | 100
DUR230202217275 | 2023 | 2 | Kilómetro | 35.75 | 35.75 | 35.75 | 100
DUR230202217892 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 47.28 | 47.28 | 47.28 | 100
DUR230202221817 | 2023 | 2 | Vehículos | 1 | 1 | 1 | 100
DUR230202221825 | 2023 | 2 | Vehículos | 1 | 1 | 1 | 100
DUR230202221826 | 2023 | 2 | Vehículos | 1 | 1 | 1 | 100
DUR230202225049 | 2023 | 2 | Kilómetro | 67 | 67 | 67 | 100
DUR230202221517 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 181 | 181 | 181 | 100
DUR230202226655 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 68 | 68 | 68 | 100
DUR230202214926 | 2023 | 2 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
DUR230202214846 | 2023 | 2 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
DUR230202214850 | 2023 | 2 | Kilómetro | 40 | 40 | 40 | 100
DUR230202219917 | 2023 | 2 | Kilómetro | 10.75 | 10.75 | 10.75 | 100
DUR230202221651 | 2023 | 2 | PROYECTO(S) | 1 | 1 | 1 | 100
DUR230202217518 | 2023 | 2 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
DUR230202223456 | 2023 | 2 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
DUR230202223465 | 2023 | 2 | Metros lineales | 654.76 | 654.76 | 654.76 | 100
DUR230202216748 | 2023 | 2 | Kilómetro | 61.5 | 61.5 | 61.5 | 100
DUR230202223483 | 2023 | 2 | Metros lineales | 1649 | 1649 | 1649 | 100
DUR230202224393 | 2023 | 2 | Luminaria | 20 | 20 | 20 | 100
DUR230202226050 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 682.18 | 682.18 | 682.18 | 100
DUR230202220203 | 2023 | 2 | Kilómetro | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 100
DUR230202225320 | 2023 | 2 | Conexione(s) | 19 | 19 | 19 | 100
DUR230202216871 | 2023 | 2 | Kilómetro | 64.2 | 64.2 | 64.2 | 100
DUR230202216918 | 2023 | 2 | Kilómetro | 33 | 33 | 33 | 100
DUR230202223764 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 140 | 140 | 140 | 100
DUR230202226197 | 2023 | 2 | Metros lineales | 180 | 180 | 180 | 100
DUR230202216954 | 2023 | 2 | Kilómetro | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 100
DUR230202217975 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 100
DUR230202219466 | 2023 | 2 | Kilómetro | 20.78 | 20.78 | 20.78 | 100
DUR230202219506 | 2023 | 2 | Metros lineales | 100 | 100 | 100 | 100
DUR230202226354 | 2023 | 2 | Metros lineales | 160.5 | 160.5 | 160.5 | 100
DUR230202226355 | 2023 | 2 | Metros lineales | 30 | 30 | 30 | 100
DUR230202222128 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 1150 | 1150 | 1150 | 100
DUR230202223949 | 2023 | 2 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
DUR230202223150 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 4130 | 4130 | 4130 | 100
DUR230202223981 | 2023 | 2 | Metros lineales | 150 | 150 | 150 | 100
DUR230202214841 | 2023 | 2 | Metros lineales | 375 | 375 | 375 | 100
DUR230202214848 | 2023 | 2 | Kilómetro | 35 | 35 | 35 | 100
DUR230202214849 | 2023 | 2 | Kilómetro | 32 | 32 | 32 | 100
DUR230202219669 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 275 | 275 | 275 | 100
DUR230202219670 | 2023 | 2 | Metros cúbicos | 1800 | 1800 | 1800 | 100
DUR230202220617 | 2023 | 2 | Kilómetro | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 100
DUR230202223183 | 2023 | 2 | Kilómetro | 2.23 | 2.23 | 2.23 | 100
DUR230202226526 | 2023 | 2 | Metros lineales | 60 | 60 | 60 | 100
DUR230202219764 | 2023 | 2 | Metros lineales | 112 | 112 | 112 | 100
DUR230202220654 | 2023 | 2 | Kilómetro | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 100
DUR230202226646 | 2023 | 2 | Metros lineales | 41.5 | 41.5 | 41.5 | 100
DUR230202228698 | 2023 | 2 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
DUR230202224609 | 2023 | 2 | Metros lineales | 191 | 191 | 191 | 100
DUR230202228760 | 2023 | 2 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
DUR230202229429 | 2023 | 2 | Metros lineales | 695 | 695 | 695 | 100
DUR230202228810 | 2023 | 2 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
DUR230202229456 | 2023 | 2 | Cárcamo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
DUR230202228839 | 2023 | 2 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
DUR230202227507 | 2023 | 2 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
DUR230202220450 | 2023 | 2 | Kilómetro | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 100
DUR230202220452 | 2023 | 2 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
DUR230202227524 | 2023 | 2 | Planta(s) | 1 | 1 | 1 | 100
DUR230202227334 | 2023 | 2 | Conexione(s) | 9 | 9 | 9 | 100
DUR230202227611 | 2023 | 2 | Celdas solares | 10 | 10 | 10 | 100
DUR230202231105 | 2023 | 2 | Metros lineales | 1009 | 1009 | 1009 | 100
DUR220402187993 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 18796 | 18796 | 18796 | 100
DUR220402169647 | 2023 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 132 | 132 | 132 | 100
DUR230202234132 | 2023 | 2 | Metros lineales | 900 | 900 | 900 | 100
DUR220402184879 | 2023 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
DUR220402166323 | 2023 | 2 | Metros lineales | 2000 | 2000 | 2000 | 100
DUR220402166891 | 2023 | 2 | Metros lineales | 15 | 15 | 15 | 100
DUR220402169438 | 2023 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 1682.8 | 1682.8 | 1682.8 | 100
DUR220402169589 | 2023 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 38.82 | 38.82 | 38.82 | 100
DUR220402169618 | 2023 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 80 | 80 | 80 | 100
DUR220402152709 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 133 | 133 | 133 | 100
DUR220402195318 | 2023 | 2 | Kilómetro lineal | 30 | 30 | 30 | 100
DUR220402178171 | 2023 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 472.11 | 472.11 | 472.11 | 100

## Diccionario de Datos
1. Título del conjunto | Destino del Gasto Entidades Federativas
2. Contexto | Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.
3. Metodología | Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.
ETIQUETA | DESCRIPCIÓN
CICLO | Ciclo presupuestario en el que se reporta la información.
TRIMESTRE | Periodo en el que se reporta la información.
FOLIO | Clave que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) asigna de manera única a cada proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales en el sistema a través del cual se da seguimiento al ejercicio, destino y resultados de los recursos que la Federación transfiere a los gobiernos locales. El folio es exclusivo para dar seguimiento a los proyectos dentro de dicho sistema, por lo que no puede ser utilizado para comparar proyectos con otros sistemas de la SHCP. Los folios que fueron generados en el Sistema de Formato Único (SFU) fuero migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos (RFT) para el tercer trimestre de 2018 y constan de 17 caracteres. Los folios generados a partir del tercer trimestre de 2018 en el RFT constan de 15 caracteres.
CATEGORIA | Nombre de la categoría a la que pertenece el proyecto, puede ser una de las siguientes: 1. Acción: actividades que no implican la creación de obra pública o el incremento de la capacidad o vida útil de infraestructura o inmuebles ya existentes, pero que aumentan la capacidad productiva de las instituciones o personas beneficiarias, como capacitaciones, talleres, elaboración de programas de desarrollo municipal, actividades de difusión en determinadas colonias, etc. que hayan sido registrados previamente en la Matriz de Inversión Social de Desarrollo Social (MIDS). 2. Adquisición: adquisición de bienes muebles que aumenten la capacidad productiva de las instituciones o personas que trabajan en ellas, como la compra de patrullas, ambulancias, computadoras, etc. 3. Proyecto de Inversión: obras y acciones para la construcción, ampliación, adquisición, modificación, mantenimiento o conservación de activos fijos, con el propósito de solucionar una problemática específica o atender una necesidad, y que generan beneficios y costos a los largo del tiempo, como pueden ser la construcción de un hospital o la remodelación de los techados en una escuela primaria, entre otros.
MONTO_GLOBAL_APROBADO | El campo hace referencia la suma del momento contable "Aprobado" de todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto y que denota las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos correspondiente, de conformidad con la definición establecida en Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos de CONAC http://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Normatividad_Vigente.
FUENTES_FINANCIAMIENTO | Campo en el que se identifican todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto. Cada una de las fuentes de financiamiento del Proyecto contiene la siguiente información: - ciclo_recurso: ciclo presupuestario del que proceden los recursos que financian el proyecto. - tipo_recurso: identifica si la fuente de financiamiento proviene de un programa presupuestario federal, de un fideicomiso federal, de un programa estatal, de un programa municipal o de privados. Todo proyecto debe tener, al menos, una fuente de financiamiento de origen federal. - prog_estatal_mun: nombre del programa estatal o municipal con el que se financia el proyecto (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo estatal o municipal). - ramo: clave del Ramo de acuerdo con la estructura programática del Presupuesto de Egresos de la Federación vigente para cada ciclo de recurso (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - modalidad: clave que permite identificar a los programas según el tipo de servicios/productos que otorgan o su naturaleza específica (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - prog_pres: Clave asignada a cada programa presupuestario, cuyos dígitos se asignan de manera consecutiva al interior de la modalidad de que se trate (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Por programa presupuestario se entiende a la categoría que permite organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas federales y del gasto federalizado a cargo de los ejecutores del mismo, para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - monto: recurso Aprobado para la fuente de financiamiento. - modificado: adecuaciones presupuestarias realizadas al monto Aprobado.
NOMBRE | Nombre del proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | Clave de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), encargada del proyecto.
ENTIDAD_RESPONSABLE | Nombre de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargada del proyecto.
ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | Clave del Municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
MUNICIPIO_RESPONSABLE | Nombre del municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | Nombre del tipo de programa o proyecto de inversión de acuerdo con la Guía de Criterios para el reporte del ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos, disponible en: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/Resources/files/guia_criterios.pdf.
CLASIFICACION | Clasificación del proyecto que realizan los ejecutores de los recursos para identificar categorías generales de atención, incluye las siguientes: - Salud. - Educación. - Trasportes y vialidades. - Agua y saneamiento. - Urbanización. - Cultura y turismo. - Asistencia Social. - Deporte. - Seguridad. - Vivienda. - Comunicaciones. - PRODIM (Programa de Desarrollo Institucional, solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades). - Gastos Indirectos (Solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades).
SUBCLASIFICACION | Desagregación de la Clasificación del proyecto de acuerdo a los ejecutores del gasto.
INSTITUCION_EJECUTORA | Ejecutores del gasto de los gobiernos locales, es decir, las dependencias, organismos o entidades de la Entidad Federativa, municipio o alcaldías de la Ciudad de México que se encargarán de llevar a cabo el proyecto.
NUMERO_PROYECTO | Número del proyecto registrado por los usuarios de captura al momento de dar de alta un nuevo programa o proyecto de inversión en el RFT, a través del cual dan seguimiento a los mismos. Dicho número es asignado de acuerdo con los registros internos de las instituciones ejecutoras, por lo que no necesariamente se relaciona con el folio asignado por la SHCP en el RFT. Este campo no es de llenado obligatorio.
POBLACION_BENEFICIADA | Variable dicotómica en la que se indica si se puede identificar el número de hombres y/o mujeres beneficiadas por el proyecto.
MUJERES | Número de mujeres que resultarán beneficiadas por el proyecto.
HOMBRES | Número de hombres que resultarán beneficiados por el proyecto.
BENEFICIARIOS | Número de habitantes que resultarán beneficiados por el proyecto.
METAS | Campo en donde se describen cada una de las metas que se deben lograr para que el proyecto alcance un 100% de avance físico. Cada meta contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - meta: objetivo a alcanzar para considerar el avance físico del proyecto terminado, por ejemplo 100 kilómetros cuadrados o 20 equipos de cómputo. - meta_modificada: adecuaciones realizadas a la meta establecida originalmente para el proyecto.
TIPO_GEOREFERENCIA | Determinación del tipo de georreferencia que se utilizará para ubicar el proyecto. Incluye los siguientes: - Punto(s) independiente(s). - Línea. - Área.
GEOREFERENCIAS | Campo que contiene los datos para ubicar geográficamente el proyecto. Nótese que la georreferencia de un proyecto puede ser distinta de la del estado o municipio responsable, derivado de que un ejecutor del gobierno del estado puede ubicar su proyecto en distintos municipios. Cada georreferencia contiene la siguiente información: - cve_municipio: clave del municipio. - localidad: clave de la localidad. - dirección: domicilio en el que se encuentra ubicado el proyecto. - lon: longitud en la que se encuentra ubicado el proyecto. - lat: latitud en la que se encuentra ubicado el proyecto.
FECHA_INICIO | Fecha de inicio del proyecto registrada por los ejecutores de los recursos al momento de darlo de alta en el RFT.
FECHA_TERMINO | Fecha de término del proyecto estimada por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
RECAUDADO | Momento contable que denota el cobro efectivo o por cualquier otro medio de pago de los recursos transferidos por la Federación a los gobiernos locales.
COMPROMETIDO | Momento contable que denota la aprobación por la autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse durante varios ejercicios, el compromiso será registrado durante cada ejercicio.
DEVENGADO | Momento contable que denota el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
EJERCIDO | Momento contable que denota la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente.
PAGADO | Momento contable que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago.
CONTRATOS | Campo en donde se identifican los contratos o administraciones directas asociadas al programa o proyecto. Cada contrato contiene la siguiente información: - tipo_obra: campo que identifica si se trata de un contrato de obra, adquisiciones, arrendamientos o servicios o si se trata de una obra por administración directa. - numero_contrato: clave del contrato registrada por el ejecutor del gasto. - contratista: nombre, denominación o razón social de quien es contratado para la provisión de un servicio, arrendamientos, adquisiciones o la ejecución de una obra. - convocante: nombre, denominación o razón social de quien realizar la contratación.
AVANCES_FISICOS | Campo en donde en donde se reporta el avance físico logrado con respecto a la o las metas que se establecieron para el proyecto. Cada avance físico contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - avance: avance logrado al corte trimestral, por ejemplo, 50 kilómetros cuadrados construidos o 10 equipos de cómputo adquiridos.
ESTATUS | Descripción del estatus en el que se encuentra el proyecto. Incluye los siguientes: 1. En Ejecución: proyectos que deben reportar su avance al trimestre dado que aún se están ejecutando. 2. Terminado: proyectos que ya alcanzaron un 100% de avance físico y financiero, por lo que ya terminaron su reporte. 3. Suspendido: proyectos que no tendrán avances, pero que se reactivarán en un tiempo definido. 4. Cancelado: proyectos que ya no volverán a tener avances.
FLUJO | Nombre del flujo de validación en el que se quedó el proyecto al cierre del trimestre. Incluye los siguientes de acuerdo al Estatus: 1. En Ejecución 1.1. En registro de avances: el ejecutor debe capturar información para el proyecto o atender observaciones al mismo, para solicitar que la Entidad Federativa valide sus datos. Este flujo corresponde a proyectos que se dieron de alta en el sistema en periodo anterior al actual, por lo que solo deben registrar su avance físico y financiero, así como contratos o fotografías cuando se trate de proyectos del FAIS o del Ramo 23. 1.2. En revisión de avances: el ejecutor ya capturó la información de su Proyecto, el cual está en espera de que la Entidad Federativa lo valide o le emita observaciones. 1.3. Validado/Registrado avances: flujo que adquiere un proyecto que es registrado por primera vez en el sistema y que fue validado por la Entidad Federativa. 1.4. Validado avances: flujo que adquiere un proyecto cuyos avances ya fueron validados por la Entidad Federativa. Este flujo solo aplica a proyectos que fueron dados de alta por primera vez en el sistema en un trimestre anterior al actual. 1.5. Con observaciones de avances: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos que ya fueron validados y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.6. En revisión de cancelación: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea cancelado y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la cancelación o le emita observaciones. 1.7. En revisión de suspensión: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea suspendido y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la suspensión o le emita observaciones. 1.8. En cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la cancelación. 1.9. En suspensión: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la suspensión. 1.10. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a Proyectos cuya cancelación ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.11. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos cuya suspensión ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 2. Terminado 2.1. Validado/Registrado avances: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados por primera vez con un 100% de avance físico y financiero. 2.2. Validado avance: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados con un 100% de avance físico y financiero. A diferencia del flujo anterior, este flujo lo adquieren proyectos que fueron validados por primera vez en trimestres anteriores. 3. Suspendido 3.1. Suspensión validada: cuando la Entidad Federativa valida la suspensión de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Suspendido". 4. Cancelado 4.1. Cancelación validada: cuando la Entidad Federativa valida la cancelación de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Cancelado".